## CAPA-DADOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| OBRA/SERVIÇO | 3ª ETAPA DA 2ª FASE DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DA 18ª REGIÃO
| CIDADE DA OBRA |  | GOIÂNIA
| DATA DO ORÇAMENTO |  | 2017-10-18 |  | (atualizar com Control+ponto e virgula)
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| TABELA UTILIZADA |  | SINAPI-JUL/2017 | DESONERADO
REF. MUNICIPIO GOIÂNIA - DESONERADO
| (CONFORME DECRETO 7983/13) |  | (publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi)
CONTEÚDO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
COMPOSIÇÃO DO BDI PRESUMIDO (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

## 01_SINTETICO
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO
|  |  |  | 3ª ETAPA DA 2ª FASE DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DA 18ª REGIÃO | [6 empty] | 2017-10-18
SINAPI-JUL/2017
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | CUSTO MAT. (UNIT.)(R$) | CUSTO M.O. (UNIT.)(R$) | CUSTO FINAL (UNIT.)(R$) | CUSTO MAT. (TOT.)(R$) | CUSTO M.O. (TOT.)(R$) | CUSTO FINAL (TOT.)(R$) | MATC/BDI | MOC/BDI | TOTAL C/BDI
1 | 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1288.92 | 0 | 1288.92 | 1570.0335 | 0 | 1570.0335
1.1 | CREA-GO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | MAT. | UN | 6 | 214.82 | 0 | 214.82 | 1288.92 | 0 | 1288.92 | 1570.0335 | 0 | 1570.0335
2 | 02.00.00 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 205071.5612 | 446169.6823 | 651241.2555 | 249797.6687 | 574755.7847 | 824553.4534
2.1 | 02.01.00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 36403.7164 | 7741.27 | 44144.9985 | 44343.367 | 9972.3041 | 54315.6711
2.1.1 | COMPOSIÇÃO 2014 | ALUGUEL CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAIS | SER.CG | MÊS | 10 | 2365.77 | 0 | 2365.77 | 23657.7 | 0 | 23657.7 | 28817.4444 | 0 | 28817.4444
2.1.2 | 74219/1U | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | SER.CG | M2 | 200 | 27.3762 | 18.7005 | 46.0767 | 5475.2317 | 3740.1027 | 9215.3344 | 6669.3797 | 4818.0003 | 11487.38
2.1.3 | 41598U | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | SER.CG | UN | 1 | 1145.9913 | 170.4901 | 1316.49 | 1145.9913 | 170.4901 | 1316.49 | 1395.932 | 219.6253 | 1615.5574
2.1.4 | COMPOSIÇÃO 2015 | Ligação provisória de água para obra- instalação mínima | SER.CG | UN | 1 | 706.292 | 90.5746 | 796.87 | 706.292 | 90.5746 | 796.87 | 860.3343 | 116.6781 | 977.0124
2.1.5 | 74219/2U | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | SER.CG | M2 | 200 | 27.0925 | 18.7005 | 45.793 | 5418.5015 | 3740.1027 | 9158.6042 | 6600.2766 | 4818.0003 | 11418.2769
2.2 | 02.02.00 | TAPUMES E FECHAMENTOS | [6 empty] | 13203.0582 | 9315.0547 | 22518.1128 | 16082.6452 | 11999.6534 | 28082.2986
2.2.1 | 02.001.000011/TCPO | Portão de madeira em chapa compensada para tapume, largura 3 m e altura 2 m | SER.CG | UN | 2 | 416.5072 | 132.8183 | 549.3255 | 833.0144 | 265.6367 | 1098.6511 | 1014.6948 | 342.1932 | 1356.888
2.2.2 | 74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 16 | 261.0388 | 29.5768 | 290.6156 | 4176.6212 | 473.2289 | 4649.8502 | 5087.5423 | 609.6135 | 5697.1559
2.2.3 | 74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | 391 | 20.955 | 21.934 | 42.889 | 8193.4225 | 8576.189 | 16769.6116 | 9980.408 | 11047.8467 | 21028.2547
2.3 | 02.03.00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 102761.3612 | 403402.6829 | 506164.044 | 125173.614 | 519663.3361 | 644836.9501
2.3.1 | COMPOSIÇÃO 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10 | 1310.4 | 9426.3552 | 10736.7552 | 13104 | 94263.552 | 107367.552 | 15961.9824 | 121430.3077 | 137392.2901
2.3.2 | 93564U | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10 | 522.8312 | 3281.9377 | 3804.7689 | 5228.3122 | 32819.3766 | 38047.6888 | 6368.6071 | 42277.9209 | 48646.528
2.3.3 | 93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10 | 80.7612 | 15302.7795 | 15383.5407 | 807.6122 | 153027.795 | 153835.4072 | 983.7524 | 197130.4055 | 198114.1579
2.3.4 | 93572U | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 20 | 522.8312 | 3184.092 | 3706.9232 | 10456.6244 | 63681.8398 | 74138.4642 | 12737.2142 | 82034.946 | 94772.1602
2.3.5 | 94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10 | 80.7612 | 5306.8132 | 5387.5745 | 807.6122 | 53068.1323 | 53875.7445 | 983.7524 | 68362.368 | 69346.1205
2.3.6 | COMPOSIÇÃO 004 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SER.CG | MÊS | 10 | 178.9425 | 367.9868 | 546.9293 | 1789.4251 | 3679.8678 | 5469.2929 | 2179.6987 | 4740.4057 | 6920.1044
2.3.7 | COMPOSIÇÃO 005 | CARRETOS E TRANSPORTES DIVERSOS | SER.CG | MÊS | 10 | 139.1775 | 286.2119 | 425.3894 | 1391.775 | 2862.1194 | 4253.8944 | 1695.3212 | 3686.9822 | 5382.3034
2.3.8 | COMPOSIÇÃO 122 | Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento dágua | SER.CG | MÊS | 10 | 2057.6 | 0 | 2057.6 | 20576 | 0 | 20576 | 25063.6256 | 0 | 25063.6256
2.3.9 | COMPOSIÇÃO 123 | Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | SER.CG | MÊS | 10 | 4860 | 0 | 4860 | 48600 | 0 | 48600 | 59199.66 | 0 | 59199.66
2.4 | 02.04.00 | SEGURANÇA DA OBRA | [6 empty] | 44728.0268 | 19044.479 | 63772.5058 | 54483.2095 | 24533.0978 | 79016.3073
2.4.1 | 73618U | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SER.CG | M2 | 5500 | 4.3843 | 2.3379 | 6.7221 | 24113.4302 | 12858.3589 | 36971.7891 | 29372.5693 | 16564.138 | 45936.7073
2.4.2 | 84112U | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | SER.CG | M2 | 2000 | 6.76 | 2.3047 | 9.0646 | 13519.9566 | 4609.3254 | 18129.282 | 16468.6592 | 5937.733 | 22406.3921
2.4.3 | COMPOSIÇÃO 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO COM 20M,INCLUINDO LAMPADA, BOCAL, BALDE A CADA 2M | SER.CG | UN | 120 | 59.122 | 13.14 | 72.262 | 7094.64 | 1576.7947 | 8671.4347 | 8641.981 | 2031.2269 | 10673.2079
2.5 | 02.05.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 7975.3986 | 6666.1957 | 14641.5943 | 9714.833 | 8587.3933 | 18302.2263
2.5.1 | 72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 550 | 6.8644 | 12.1204 | 18.9847 | 3775.3986 | 6666.1957 | 10441.5943 | 4598.813 | 8587.3933 | 13186.2063
2.5.2 | COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | MAT. | UN | 20 | 210 | 0 | 210 | 4200 | 0 | 4200 | 5116.02 | 0 | 5116.02
3 | 03.00.00 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 31047.9393 | 7555.6052 | 38603.5444 | 37819.4948 | 9733.1306 | 47552.6254
3.1 | 72200U | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA - PARA REVESTIMENTO DA FRENTE DAS DIVISÓRIAS SANITÁRIAS INCLUINDO PORTAS | SER.CG | M2 | 34 | 56.8063 | 17.6672 | 74.4735 | 1931.4137 | 600.6851 | 2532.0988 | 2352.655 | 773.8026 | 3126.4576
3.2 | 79627U | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | SER.CG | M2 | 90 | 323.517 | 77.2769 | 400.7938 | 29116.5256 | 6954.92 | 36071.4456 | 35466.8398 | 8959.328 | 44426.1678
4 | 04.00.00 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 2496480.9015 | 464345.8786 | 2960826.7801 | 3040963.3861 | 598170.3608 | 3639133.7469
4.1 | 04.01.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [6 empty] | 794276.4797 | 240923.7087 | 1035200.1884 | 967508.1799 | 310357.9215 | 1277866.1014
4.1.1 | 06.002.000003/TCPO | Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico colméia, e=35mm - BASE PARA ASSENTAMENTO DE PAINEL ARTÍSTICO | SER.CG | M2 | 273.49 | 73.25 | 0 | 73.25 | 20033.1425 | 0 | 20033.1425 | 24402.3709 | 0 | 24402.3709
4.1.2 | COMPOSIÇÃO 042 | Revestimento em tecido acústico (modelo inovawall - lady, cor vide arquitetura), ou equivalente, com manta de lã de vidro 80 kg/m³ com véu de vidro preto, espessura de 5 cm fixado com perfil conforme fornecedora | SER.CG | M2 | 772.13 | 256.46 | 192.44 | 448.9 | 198020.4598 | 148588.6972 | 346609.157 | 241208.7221 | 191411.9597 | 432620.6818
4.1.3 | COMPOSIÇÃO 120 | BAFFLE NEXACUSTIC LISO, dimensão 2430x200mm, esp=50mm, MDF Ignifugo (NBR 9442 Classe A) padrão Roble, instalados com sistema fixação fornecido pelo fabricante, ref. OWA Sonex. | SER.CG | UN | 1758 | 304.5 | 51.45 | 355.95 | 535311 | 90449.1 | 625760.1 | 652062.3291 | 116516.5306 | 768578.8597
4.1.4 | COMPOSIÇÃO 3010 | Painel artistico em azulejo 15,4x15,4 com desenho artistico | SER.CG | M2 | 149.81 | 252.0178 | 11.537 | 263.5547 | 37754.7791 | 1728.3543 | 39483.1335 | 45989.0965 | 2226.466 | 48215.5625
4.1.5 | COMPOSIÇÃO REF;72138 | GRANITO BRANCO POLIDO, Placas Granito Branco Siena Polido, (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou equivalente (Pav. 12). | SER.CG | M2 | 6.07 | 351.492 | 20.4693 | 371.9613 | 2133.5567 | 124.2485 | 2257.8051 | 2598.8854 | 160.0569 | 2758.9422
4.1.6 | COMPOSIÇÃO REF/72138 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou equivalente | SER.CG | M2 | 3.28 | 312.0554 | 10.1551 | 322.2104 | 1023.5416 | 33.3087 | 1056.8503 | 1246.776 | 42.9082 | 1289.6842
4.2 | 04.02.00 | REVESTIMENTOS DE TETOS | [6 empty] | 293379.0365 | 44497.8704 | 337876.907 | 357365.0044 | 57322.1567 | 414687.1611
4.2.1 | 21.001.000001/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - Modelo Electra, Hunter Douglas ou equivalente (For. 5) | SER.CG | M2 | 44 | 54.0364 | 33.0133 | 87.0497 | 2377.6016 | 1452.5848 | 3830.1864 | 2896.1565 | 1871.2197 | 4767.3762
4.2.2 | COMPOSIÇÃO 043 | Forro de Gesso Acartonado hidofugo (chapa verde) com com tabica metálica. | SER.CG | M2 | 850 | 28.3191 | 6.8778 | 35.1968 | 24071.1926 | 5846.1034 | 29917.296 | 29321.1197 | 7530.9504 | 36852.0701
4.2.3 | COMPOSIÇÃO 044 | CLEANEO ACUSTICO ALTERNADO, Chapa monolítica em sistema drywall, (120x200cm), Modelo Cleaneo Retilíneo Alternado Knauf ou equivalente (For. 4) | SER.CG | M2 | 1090 | 232.6636 | 33.0133 | 265.6769 | 253603.3243 | 35984.4861 | 289587.8104 | 308914.2094 | 46355.215 | 355269.4244
4.2.5 | COMPOSIÇÃO 3011 | FORRO EM MADEIRA , PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO-RIPADO DE MADEIRA, Ripas de madeira (For. 8). | SER.CG | M2 | 47 | 283.5514 | 25.8446 | 309.396 | 13326.918 | 1214.6961 | 14541.6141 | 16233.5188 | 1564.7715 | 17798.2904
4.3 | 04.03.00 | REVESTIMENTOS DE PISOS | [6 empty] | 1394844.8619 | 177170.5802 | 1572015.4421 | 1699060.5263 | 228231.1414 | 1927291.6677
4.3.1 | COMPOSIÇÃO 3012 | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | SER.CG | M | 342.75 | 112.7629 | 11.3905 | 124.1534 | 38649.4783 | 3904.0949 | 42553.5732 | 47078.9295 | 5029.255 | 52108.1845
4.3.2 | COMPOSIÇÃO 3013 | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | SER.CG | M | 61 | 107.0629 | 11.3905 | 118.4534 | 6530.8359 | 694.8207 | 7225.6566 | 7955.2112 | 895.068 | 8850.2792
4.3.3 | 22.006.000002/TCPO | Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustenção regulável com contraventamento - (comprimento: 620 mm / largura: 620 mm / espessura: 28 mm / resistência a carga concentrada: 450 kg / resistência a carga distribuída: 1.250 kg/m²) | SER.CG | M2 | 97.29 | 168.06 | 0 | 168.06 | 16350.5574 | 0 | 16350.5574 | 19916.614 | 0 | 19916.614
4.3.4 | COMPOSIÇÃO 003 | Remates lateais em piso elevado, em alvenaria rebocada e pintada | SER.CG | M | 20 | 16.2501 | 12.929 | 29.1791 | 325.0013 | 258.5805 | 583.5818 | 395.8841 | 333.1034 | 728.9875
4.3.5 | COMPOSIÇÃO 051 | CARPETE (PLATEIA PLEN. OVAL), Alto Tráfego Modular (50x50cm), S301 (3000 Series) Cor Sage (ref. 9830), Método de Inst. Quarter-Turn, Interface ou equivalente | SER.CG | M2 | 675 | 107.0394 | 5.3735 | 112.4129 | 72251.595 | 3627.0824 | 75878.6774 | 88009.6679 | 4672.4075 | 92682.0755
4.3.6 | COMPOSIÇÃO 052 | CARPETE (PALCOS E DESEMBARG.), Alto Tráfego Modular (50x50cm), Above Board Cor Birch (ref. 100756), Método de Instalação Brick, Interface ou equivalente (Pav. 15). | SER.CG | M2 | 45.3 | 109.8513 | 5.3735 | 115.2248 | 4976.2639 | 243.4175 | 5219.6814 | 6061.587 | 313.5705 | 6375.1575
4.3.7 | COMPOSIÇÃO 053 | CARPETE BOUCLÉ, Alto Tráfego em Rolo (3,66m), Mistral Ash (ref. 006), Beaulieu ou equivalente (Pav. 16). | SER.CG | M2 | 55 | 109.8513 | 5.3735 | 115.2248 | 6041.8215 | 295.54 | 6337.3615 | 7359.5428 | 380.7147 | 7740.2575
4.3.8 | 73734/1U | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | SER.CG | M2 | 137 | 133.7251 | 23.7057 | 157.4308 | 18320.3332 | 3247.6846 | 21568.0177 | 22315.9978 | 4183.6673 | 26499.6651
4.3.9 | COMPOSIÇÃO 056 | Bate-rodas em concreto com acabamento pintado | SER.CG | M | 454 | 10.9375 | 22.2219 | 33.1594 | 4965.6202 | 10088.7371 | 15054.3572 | 6048.6219 | 12996.3111 | 19044.933
4.3.10 | COMPOSIÇÃO 061 | Placa perfurada tipo 1, em peças 0,60x0,60m | SER.CG | M2 | 25 | 483.8292 | 7.6138 | 491.443 | 12095.7289 | 190.3449 | 12286.0738 | 14733.8074 | 245.2023 | 14979.0097
4.3.11 | COMPOSIÇÃO 062 | Placa perfurada tipo 2, em peças 0,50x1,27m | SER.CG | M2 | 26.06 | 483.8292 | 7.6138 | 491.443 | 12608.5878 | 198.4155 | 12807.0033 | 15358.5208 | 255.5989 | 15614.1197
4.3.12 | COMPOSIÇÃO 063 | Placa perfurada tipo 3, em peças 0,50x1,27m | SER.CG | M2 | 58.2 | 483.8292 | 7.6138 | 491.443 | 28158.8569 | 443.1229 | 28601.9798 | 34300.3036 | 570.8309 | 34871.1345
4.3.13 | COMPOSIÇÃO 3015 | PEDRA GNAISSE FLAMEADA + IMPERM., Pedra tipo "Gnaisse" (60x120cm), Mircema Flameada, Granipex ou equivalente (Pav. 20), SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO-inclusive aplicação de verniz incolor | SER.CG | M2 | 5111 | 154.9359 | 26.04 | 180.9758 | 791877.2926 | 133090.1871 | 924967.4796 | 964585.7301 | 171446.779 | 1136032.5091
4.3.14 | COMPOSIÇÃO 3016 | GRANITO PRETO POLIDO + IMPERM., Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | SER.CG | M2 | 87.27 | 295.0121 | 20.4693 | 315.4814 | 25745.7047 | 1786.353 | 27532.0577 | 31360.8429 | 2301.1799 | 33662.0228
4.3.15 | COMPOSIÇÃO 3017 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou equivalente | SER.CG | M2 | 270.53 | 312.0554 | 10.1551 | 322.2104 | 84420.3379 | 2747.2545 | 87167.5924 | 102832.4136 | 3539.0132 | 106371.4268
4.3.16 | COMPOSIÇÃO 3018 | GRANITO BRANCO POLIDO + IMPERM., Placas Granito Branco Siena Polido, (60x60x2cm), Marmoraria Ibramar ou equivalente | SER.CG | M2 | 69 | 216.4878 | 20.4693 | 236.9571 | 14937.6606 | 1412.3795 | 16350.0401 | 18195.5644 | 1819.4272 | 20014.9916
4.3.17 | COMPOSIÇÃO 3019 | GRANITO BRANCO POLIDO, Placas Granito Branco Siena Polido, (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou equivalente (Pav. 12). | SER.CG | M2 | 730 | 351.492 | 20.4693 | 371.9613 | 256589.1857 | 14942.5653 | 271531.751 | 312551.2871 | 19249.0126 | 331800.2997
4.4 | 04.04.00 | RODAPÉS E SOLEIRAS | [6 empty] | 13980.5234 | 1753.7194 | 15734.2427 | 17029.6755 | 2259.1413 | 19288.8168
4.4.1 | COMPOSIÇÃO 060 | Rodapé tipo 1 em granito, em escadas, incluindo bagete metálica de remate com o revestimento da parede, com 0,025x0,10m | SER.CG | M | 65 | 41.6989 | 4.94 | 46.6389 | 2710.4308 | 321.1008 | 3031.5316 | 3301.5758 | 413.6421 | 3715.2178
4.4.2 | COMPOSIÇÃO 064 | Rodapé tipo 1 em granito polido preto absoluto | SER.CG | M | 96 | 63.0789 | 4.94 | 68.0189 | 6055.5778 | 474.2412 | 6529.819 | 7376.2993 | 610.9175 | 7987.2168
4.4.3 | COMPOSIÇÃO 065 | Rodapé tipo 1 em granito polido branco siena em banheiros e copas, incluindo bagete metálica de remate com o revestimento da parede, com 0,025x0,10m | SER.CG | M | 45 | 52.8289 | 4.94 | 57.7689 | 2377.3021 | 222.3006 | 2599.6027 | 2895.7917 | 286.3676 | 3182.1593
4.4.4 | COMPOSIÇÃO 066 | Soleira de granito branco siena de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 5 | 42.0286 | 14.8572 | 56.8858 | 210.1431 | 74.2858 | 284.429 | 255.9753 | 95.695 | 351.6704
4.4.5 | COMPOSIÇÃO 067 | Soleira de granito preto São Gabriel de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 3.4 | 57.48 | 14.5264 | 72.0064 | 195.4318 | 49.3898 | 244.8217 | 238.0555 | 63.624 | 301.6795
4.4.6 | COMPOSIÇÃO 068 | Baguete de granito preto São Gabriel de 4 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 1 | 11.496 | 2.9053 | 14.4013 | 11.496 | 2.9053 | 14.4013 | 14.0033 | 3.7426 | 17.7459
4.4.7 | COMPOSIÇÃO 069 | Baguete de granito branco siena de 4 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 3 | 8.1539 | 2.9053 | 11.0592 | 24.4617 | 8.7159 | 33.1775 | 29.7968 | 11.2278 | 41.0245
4.4.8 | 84162U | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M | 186 | 12.88 | 3.23 | 16.11 | 2395.68 | 600.78 | 2996.46 | 2918.1778 | 773.9248 | 3692.1026
5 | 05.00.00 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 45287.9711 | 7544.704 | 52832.6751 | 55165.2776 | 9719.0877 | 64884.3653
5.1 | 12.004.000024/TCPO | Porta de compensado 0,60 x 1,50 m, interna, para sanitário e vestiário, com batente e ferragens | SER.CG | UN | 13 | 330.5827 | 113.0279 | 443.6105 | 4297.5745 | 1469.3626 | 5766.937 | 5234.8755 | 1892.8329 | 7127.7083
5.2 | COMPOSIÇÃO 036 | Barra de apoio para sanitários PNE (PM 04D) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 117.2497 | 4.6343 | 121.884 | 234.4994 | 9.2685 | 243.768 | 285.6438 | 11.9397 | 297.5835
5.3 | COMPOSIÇÃO 037 | Sinalização para sanitários PNE (PM 04D) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 215.5965 | 1.2266 | 216.8231 | 431.193 | 2.4532 | 433.6462 | 525.2361 | 3.1603 | 528.3964
5.4 | COMPOSIÇÃO 038 | Revestimento em aço inox contra impacto para sanitários PNE com 0,90x0,40 (PM 04D) | SER.CG | UN | 2 | 382.012 | 3.7597 | 385.7716 | 764.0239 | 7.5193 | 771.5432 | 930.6575 | 9.6864 | 940.3439
5.5 | COMPOSIÇÃO 110 | Porta de aço acústica (STC=40dB com vedação) pintura eletroestática grafite (dimensão 0,80x2,10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 1 | 5571.0815 | 25.97 | 5597.0515 | 5571.0815 | 25.97 | 5597.0515 | 6786.1344 | 33.4546 | 6819.589
5.6 | COMPOSIÇÃO 111 | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,82x2,10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 8 | 662.606 | 187.1871 | 849.793 | 5300.8477 | 1497.4964 | 6798.3441 | 6456.9626 | 1929.0749 | 8386.0375
5.7 | COMPOSIÇÃO 112 | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,82x2,10) mola aérea - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 3 | 1814.2113 | 197.9809 | 2012.1922 | 5442.6339 | 593.9426 | 6036.5765 | 6629.6723 | 765.1169 | 7394.7892
5.8 | COMPOSIÇÃO 113 | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 1,12x2,10)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 1 | 962.8571 | 209.2228 | 1172.0799 | 962.8571 | 209.2228 | 1172.0799 | 1172.8563 | 269.5208 | 1442.3771
5.9 | COMPOSIÇÃO 114 | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 1,52x2,10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 4 | 1158.6815 | 274.9923 | 1433.6738 | 4634.7259 | 1099.9693 | 5734.6951 | 5645.5596 | 1416.9804 | 7062.54
5.10 | COMPOSIÇÃO 115 | Porta de madeira com bandeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,82x2,10 e bandeira 0,82x0,60) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 1 | 806.3161 | 211.9386 | 1018.2546 | 806.3161 | 211.9386 | 1018.2546 | 982.1736 | 273.0193 | 1255.1929
5.11 | COMPOSIÇÃO 116 | Porta de madeira com bandeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,82x2,10 e bandeira 0,82x0,60) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 3 | 1960.1936 | 223.4391 | 2183.6327 | 5880.5809 | 670.3173 | 6550.8982 | 7163.1356 | 863.5027 | 8026.6383
5.12 | COMPOSIÇÃO 117 | Porta de madeira com bandeira ventilada rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,92x2,10 e bandeira 0,92x0,60) mola aérea- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 4 | 2106.4559 | 284.763 | 2391.2189 | 8425.8236 | 1139.0519 | 9564.8754 | 10263.4957 | 1467.3266 | 11730.8223
5.13 | COMPOSIÇÃO 118 | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Sistema Vai e vem (dimensão 1,21x2,41) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 2 | 1267.9069 | 304.0957 | 1572.0026 | 2535.8138 | 608.1914 | 3144.0052 | 3088.8747 | 783.4722 | 3872.3469
6 | 06.00.00 | MARCENARIA | [6 empty] | 2212.6943 | 1107.5798 | 3320.2741 | 2695.2829 | 1426.7843 | 4122.0672
6.1 | COMPOSIÇÃO 039 | ARMÁRIO EM MDF BRANCO 18MM SOB BANCADAS, H=80cm | SER.CG | M | 11 | 112.7953 | 67.3115 | 180.1068 | 1240.7483 | 740.4263 | 1981.1746 | 1511.3555 | 953.8171 | 2465.1726
6.2 | COMPOSIÇÃO 040 | Bancada de apoio, em mdf revestido a formica branca incluindo estrutura metálica de suporte. | SER.CG | M | 12 | 80.9955 | 30.5961 | 111.5916 | 971.946 | 367.1535 | 1339.0995 | 1183.9274 | 472.9672 | 1656.8946
7 | 07.00.00 | ESPELHOS | [6 empty] | 12189.611 | 1310.6938 | 13500.3048 | 14848.1652 | 1688.4358 | 16536.601
7.1 | 74125/2U | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | SER.CG | M2 | 35 | 348.2746 | 37.4484 | 385.723 | 12189.611 | 1310.6938 | 13500.3048 | 14848.1652 | 1688.4358 | 16536.601
8 | 08.00.00 | PINTURA | [6 empty] | 489408.8371 | 80803.2086 | 570212.0457 | 596148.9045 | 104090.6933 | 700239.5978
8.1 | 73924/3U | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 | 340 | 9.3329 | 10.5396 | 19.8725 | 3173.186 | 3583.4655 | 6756.6516 | 3865.2579 | 4616.2203 | 8481.4782
8.2 | 84665U | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | SER.CG | M2 | 314.1 | 6.6815 | 9.1494 | 15.8309 | 2098.6576 | 2873.8367 | 4972.4943 | 2556.3748 | 3702.0764 | 6258.4512
8.3 | 88411U | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 846 | 1.0794 | 0.70451 | 1.7839 | 913.184 | 596.0162 | 1509.2002 | 1112.3494 | 767.7881 | 1880.1375
8.4 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1391 | 7.0365 | 3.8758 | 10.9123 | 9787.7345 | 5391.2614 | 15178.996 | 11922.4394 | 6945.023 | 18867.4624
8.5 | 88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2751 | 6.7303 | 2.9769 | 9.7072 | 18515.0092 | 8189.3665 | 26704.3757 | 22553.1327 | 10549.542 | 33102.6747
8.6 | 88496U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 545 | 7.0582 | 10.6898 | 17.748 | 3846.6993 | 5825.9398 | 9672.639 | 4685.6644 | 7504.9756 | 12190.64
8.7 | COMPOSIÇÃO 048 | Furo em piso elevado para passagem de instalações, furos de até 6´´ | SER.CG | UN | 30 | 2.2706 | 9.912 | 12.1826 | 68.1174 | 297.3599 | 365.4773 | 82.9738 | 383.059 | 466.0329
8.8 | COMPOSIÇÃO 121 | PISO EPÓXI AUTONIVELANTE | SER.CG | M2 | 5750 | 71.0054 | 4.8775 | 75.8829 | 408281.1941 | 28045.6425 | 436326.8366 | 497327.3225 | 36128.3967 | 533455.7192
8.9 | 79460U | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 263 | 24.25 | 8.02 | 32.27 | 6377.75 | 2109.26 | 8487.01 | 7768.7373 | 2717.1487 | 10485.886
8.10 | 95305U | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SER.CG | M2 | 3413 | 7.1 | 2.99 | 10.09 | 24232.3 | 10204.87 | 34437.17 | 29517.3646 | 13145.9135 | 42663.2782
8.11 | 73924/3.1U | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (Esgoto, água Fria e A. Pluviais) | SER.CG | M2 | 1298.5 | 9.33 | 10.54 | 19.87 | 12115.005 | 13686.19 | 25801.195 | 14757.2876 | 17630.55 | 32387.8375
9 | 09.00.00 | APARELHOS E METAIS | [6 empty] | 80373.1339 | 9565.6889 | 89938.8227 | 97902.5144 | 12322.5204 | 110225.0348
9.1 | 86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 4 | 33.2822 | 2.3491 | 35.6313 | 133.1288 | 9.3964 | 142.5253 | 162.1642 | 12.1045 | 174.2687
9.2 | COMPOSIÇÃO 009 | Bacia para portador de deficiência sem abertura frontal - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. P51 acabamento GE17) ou equivalenteincluso conjunto de ligação e assento plastico- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 2 | 4185.6151 | 117.015 | 4302.6301 | 8371.2301 | 234.0301 | 8605.2602 | 10196.9954 | 301.4775 | 10498.473
9.3 | COMPOSIÇÃO 010 | Lavatório semi encaixe - cor branca - Celite (Ref. 10165 acabamento 01) ou equivalente (LV), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 1056.851 | 35.0537 | 1091.9047 | 2113.702 | 70.1075 | 2183.8094 | 2574.7004 | 90.3125 | 2665.0128
9.4 | COMPOSIÇÃO 012 | Ducha higiênica activa sem derivação - cromada - Deca linha Link (Ref. 1984C ACT) ou equivalente | SER.CG | UN | 13 | 259.629 | 11.3218 | 270.9508 | 3375.177 | 147.1837 | 3522.3607 | 4111.3031 | 189.602 | 4300.9051
9.5 | COMPOSIÇÃO 029 | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou equivalente-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 12 | 117.2497 | 4.6343 | 121.884 | 1406.9966 | 55.6112 | 1462.6078 | 1713.8625 | 71.6383 | 1785.5009
9.6 | COMPOSIÇÃO 030 | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30180235) linha Lalekla ou equivalente- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 13 | 27.8397 | 4.6343 | 32.474 | 361.9163 | 60.2454 | 422.1617 | 440.8502 | 77.6082 | 518.4584
9.7 | COMPOSIÇÃO 031 | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou equivalente- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 8 | 33.9597 | 4.6343 | 38.594 | 271.6777 | 37.0741 | 308.7518 | 330.9306 | 47.7589 | 378.6895
9.8 | COMPOSIÇÃO 032 | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou equivalente- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 8 | 26.4697 | 4.6343 | 31.104 | 211.7577 | 37.0741 | 248.8318 | 257.9421 | 47.7589 | 305.701
9.9 | COMPOSIÇÃO 033 | DSE - Dosador de sabão kimberly-clark ref:30204898 ou equivalente- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 8 | 48.7497 | 4.6343 | 53.384 | 389.9977 | 37.0741 | 427.0718 | 475.0562 | 47.7589 | 522.8151
9.10 | COMPOSIÇÃO 034 | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 13 | 90.2977 | 0.81775 | 91.1154 | 1173.8695 | 10.6307 | 1184.5002 | 1429.8904 | 13.6945 | 1443.5849
9.11 | COMPOSIÇÃO 035 | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 8 | 180.2977 | 0.81775 | 181.1154 | 1442.3812 | 6.542 | 1448.9232 | 1756.9645 | 8.4274 | 1765.3919
9.12 | COMPOSIÇÃO 102 | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SER.CG | H | 60 | 8.3832 | 109.7783 | 118.1616 | 502.9922 | 6586.7009 | 7089.6931 | 612.6948 | 8484.9882 | 9097.6829
9.13 | COMPOSIÇÃO 4234 | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou equivalente,COM PERTENCES, COM Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou equivalenteE CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3 | 940.6019 | 72.4596 | 1013.0615 | 2821.8056 | 217.3789 | 3039.1846 | 3437.2415 | 280.0276 | 3717.269
9.14 | COMPOSIÇÃO 40729 | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou equivalente - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 13 | 239.718 | 17.5609 | 257.2788 | 3116.3337 | 228.2912 | 3344.6249 | 3796.0061 | 294.0847 | 4090.0908
9.15 | 86889 | Bancada em granito, com com furos para bacia, com 0,60m de fundo, rodatampo e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 34 | 345.8527 | 26.0916 | 371.9444 | 11758.9933 | 887.1154 | 12646.1087 | 14323.6297 | 1142.782 | 15466.4117
9.18 | COMPOSIÇÃO 86936 | Cuba de aço inox Franke (Ref. 00660 ou equivalente), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 4 | 1871.5932 | 13.8865 | 1885.4797 | 7486.3729 | 55.546 | 7541.9189 | 9119.1509 | 71.5544 | 9190.7052
9.19 | COMPOSIÇÃO 86938 | Cuba oval de embutir - cor branca - Deca (Ref. L59 acabamento GE 17) ou equivalente, INCLUSO VÁLVULA , SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 18 | 836.9674 | 23.2448 | 860.2122 | 15065.4136 | 418.4066 | 15483.8202 | 18351.1803 | 538.9914 | 18890.1716
9.20 | COMPOSIÇÃO 86941 | Lavatório com coluna suspensa - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. L51 e CS1V acabamento GE 17 ou equivalente) (LC), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 1165.951 | 35.0537 | 1201.0047 | 2331.902 | 70.1075 | 2402.0094 | 2840.4898 | 90.3125 | 2930.8022
.21 | COMPOSIÇÃO 89709 | Ralo com acabamento p/ ralo - cromado - Meber ref:2310C FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | UN | 12 | 176.4163 | 1.5851 | 178.0013 | 2116.9955 | 19.0207 | 2136.0161 | 2578.7122 | 24.5024 | 2603.2146
9.22 | COMPOSIÇÃO 9535 | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou equivalente, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 145.3957 | 8.3634 | 153.7591 | 872.3741 | 50.1807 | 922.5547 | 1062.6388 | 64.6427 | 1127.2816
9.23 | COMPOSIÇÃO 95470 | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou equivalente, incluso conjunto de ligação e assento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15 | 1003.2078 | 21.8648 | 1025.0725 | 15048.1165 | 327.9717 | 15376.0882 | 18330.1107 | 422.4931 | 18752.6038
10 | 10.00.00 | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA | [6 empty] | 2713698.405 | 96096.936 | 2809795.341 | 3272121.9272 | 123792.073 | 3395914.0001
10.1 | 16.004.000102/TCPO | Bucha com arruela para eletroduto Ø 100 4" | SER.CG | UN | 64 | 11.9983 | 5.748 | 17.7462 | 767.888 | 367.8693 | 1135.7573 | 935.3644 | 473.8892 | 1409.2536
10.2 | 18.028.0035/EMOP | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 380/220V-60HZ,COM ACESSORIOS.COM IMPEDANCIA DE 4,5% COM LAUDO HOMOLOGADO NA CELG - FORNECIMENTO ECOLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 23199.8622 | 106.5671 | 23306.4293 | 23199.8622 | 106.5671 | 23306.4293 | 28259.7521 | 137.2798 | 28397.0319
10.3 | 18.028.0050/EMOP | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 380/220V,COM ACESSORIOS- IMPEDÂNCIA 4,5%, COM LAUDO E HOMOLOGADO NA CELG - FORNECIMENTOE COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 44717.0537 | 130.2487 | 44847.3025 | 89434.1075 | 260.4975 | 89694.605 | 108939.6863 | 335.5728 | 109275.2592
10.4 | 72080/AGETOP | CAMINHÃO MUCK (MÍNIMO 4H/DIA) | SER.CG | H | 60 | 120 | 0 | 120 | 7200 | 0 | 7200 | 8770.32 | 0 | 8770.32
10.5 | 73781/1U | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG | UN | 26 | 246.886 | 42.6225 | 289.5085 | 6419.036 | 1108.1855 | 7527.2215 | 7819.0278 | 1427.5645 | 9246.5923
10.6 | COMPOSIÇÃO 070 | BOX CONICO 4" | SER.CG | UN | 64 | 34.2258 | 3.8327 | 38.0585 | 2190.4488 | 245.2953 | 2435.7441 | 2668.1857 | 315.9894 | 2984.1751
10.7 | COMPOSIÇÃO 071 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | SER.CG | UN | 10 | 258.5201 | 39.0861 | 297.6062 | 2585.201 | 390.8611 | 2976.0621 | 3149.0333 | 503.5073 | 3652.5407
10.8 | COMPOSIÇÃO 072 | ADEQUAÇÃO NOS CUBICULOS EXISTENTES, CONSIDERANDO AJUSTE NO BARRAMENTO E AJUSTE DOS TPs E TCs, BEM COMO AJUSTE NA PARAMETRIZAÇÃO DOS RELES | SER.CG | H | 146 | 19.8825 | 62.7447 | 82.6272 | 2902.8451 | 9160.7322 | 12063.5773 | 3535.9556 | 11800.8552 | 15336.8108
10.9 | 95748U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 782 | 15.11 | 4.24 | 19.35 | 11816.02 | 3315.68 | 15131.7 | 14393.094 | 4271.259 | 18664.3529
10.10 | COMPOSIÇÃO 074 | CUBÍCULO BLINDADO 13,8KV - COM DISJUNTOR A SF6, MOTORIZADO | SER.CG | UN | 3 | 422281.1703 | 26150.786 | 448431.9563 | 1266843.5108 | 78452.358 | 1345295.8688 | 1543142.0805 | 101062.3276 | 1644204.4081
10.11*** | COMPOSIÇÃO 075 | Grupo Gerador 500KVA, com tanque de combustível, QTA instalado e sistema paralelismo COM SILENCIADOR E ATENUADOR | SER.CG | UN | 2 | 304500 | 0 | 304500 | 609000 | 0 | 609000 | 708388.8 | 0 | 708388.8
10.12 | COMPOSIÇÃO 078 | PAINÉIS DE MÉDIA TENSÃO GAMA SM6 OU EQUIVALENTE, TIPO COMPACTO ISOLADO A AR, COM CLASSIFICAÇÃO LSC 2A-PI-IACAFLM EM CONFORMIDADE COM IEC 62271-200 O QUE POSSIBILITANDO CONSTRUÇÃO MECÂNICA COMPACTA, COM CHAPA 1,6 mm, MEIO DE INTERRUPÇÃO EM SF6, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, TENDO GRAU DE PROTEÇÃO IP3X, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO MÁXIMA Icc = 20 KA / 17.5kV, CORRENTE NOMINAL In = 630 A. 1ª ETAPA GAM - 2PR CONTENDO 01 CÉLULA DE CONEXÃO DE CABOS, TIPO GAM 2; 01 CÉLULA DISJUNTORA TIPO DM2 - SF1; 02 CÉLULAS SECCIONADORAS FUSÍVEL, TIPO QM; 01 CÉLULA PARA MEDIÇÃO, TIPO GBC-B; 02 CÉLULAS DISJUNTORAS, TIPO DM1A-SF1 | SER.CG | UN | 1 | 375098.968 | 172.1145 | 375271.0825 | 375098.968 | 172.1145 | 375271.0825 | 456908.0529 | 221.7179 | 457129.7708
10.13 | COMPOSIÇÃO 079 | PAINEL DE MÉDIA TENSÃO GAMA SM6 OU EQUIVALENTE, TIPO COMPACTO ISOLADO A AR, COM CLASSIFICAÇÃO LSC 2A-PI-IACAFLM EM CONFORMIDADE COM IEC 62271-200 O QUE POSSIBILITANDO CONSTRUÇÃO MECÂNICA COMPACTA, COM CHAPA 1,6 mm, MEIO DE INTERRUPÇÃO EM SF6, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, TENDO GRAU DE PROTEÇÃO IP3X, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO MÁXIMA Icc = 20 KA / 17.5kV, CORRENTE NOMINAL In = 630 A. 2ª ETAPA CONTENDO 01 CÉLULA SECCIONADORA, TIPO IM; 03 CÉLULAS DISJUNTORAS, TIPO DM1A-SF1 | SER.CG | UN | 1 | 288097.368 | 172.1145 | 288269.4825 | 288097.368 | 172.1145 | 288269.4825 | 350931.404 | 221.7179 | 351153.1219
10.14 | 92994U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5,ISOLAÇÃO EM PVA/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 120 MM² | SER.CG | M | 35 | 57.1047 | 3.4948 | 60.5995 | 1998.6644 | 122.3165 | 2120.9809 | 2434.5731 | 157.5682 | 2592.1413
10.15 | 92992U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5,ISOLAÇÃO EM PVA/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 95 MM² | SER.CG | M | 20 | 43.9624 | 2.943 | 46.9054 | 879.2485 | 58.8591 | 938.1076 | 1071.0126 | 75.8223 | 1146.8348
10.16 | 92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5,ISOLAÇÃO EM PVA/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 50 MM² | SER.CG | M | 480 | 24.0469 | 2.0003 | 26.0471 | 11542.4884 | 960.1389 | 12502.6273 | 14059.9051 | 1236.8509 | 15296.756
10.17 | 92986U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5,ISOLAÇÃO EM PVA/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 35 MM² | SER.CG | M | 660 | 16.9726 | 1.6784 | 18.651 | 11201.9221 | 1107.7465 | 12309.6686 | 13645.0613 | 1426.999 | 15072.0603
10.18 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5,ISOLAÇÃO EM PVA/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 16 MM² | SER.CG | M | 216 | 8.0243 | 0.29889 | 8.3232 | 1733.2594 | 64.5611 | 1797.8205 | 2111.2833 | 83.1676 | 2194.4509
10.19 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5,ISOLAÇÃO EM PVA/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 10 MM² | SER.CG | M | 150 | 5.2504 | 0.20693 | 5.4574 | 787.5668 | 31.039 | 818.6058 | 959.3352 | 39.9844 | 999.3196
11 | 11.00.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 889726.5433 | 39440.0199 | 929166.5631 | 1083775.9023 | 50806.6336 | 1134582.5359
11.1 | 91947U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 456 | 3.6599 | 1.1558 | 4.8157 | 1668.9289 | 527.0321 | 2195.961 | 2032.9223 | 678.9228 | 2711.845
11.2 | 91951U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 67 | 6.7036 | 1.3659 | 8.0695 | 449.1382 | 91.5161 | 540.6544 | 547.0953 | 117.8911 | 664.9864
11.3 | 91952U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 210 | 6.9494 | 5.1732 | 12.1226 | 1459.3796 | 1086.3641 | 2545.7437 | 1777.6703 | 1399.4542 | 3177.1245
11.4 | 91954U | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 265 | 9.1695 | 7.0815 | 16.251 | 2429.9237 | 1876.5933 | 4306.5171 | 2959.8901 | 2417.4275 | 5377.3176
11.5 | 91990U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 664 | 9.8147 | 11.4039 | 21.2186 | 6516.9535 | 7572.2219 | 14089.1754 | 7938.3011 | 9754.5363 | 17692.8374
11.6 | 92986U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 350 | 16.9726 | 1.6784 | 18.651 | 5940.4132 | 587.4413 | 6527.8546 | 7236.0174 | 756.7419 | 7992.7593
11.7 | 92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 220 | 24.0469 | 2.0003 | 26.0471 | 5290.3072 | 440.0637 | 5730.3708 | 6444.1232 | 566.89 | 7011.0132
11.8 | 92990U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 401 | 33.1728 | 2.4141 | 35.5869 | 13302.275 | 968.0711 | 14270.3461 | 16203.5012 | 1247.0692 | 17450.5704
11.9 | 92992U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 830 | 43.9624 | 2.943 | 46.9054 | 36488.8115 | 2442.6522 | 38931.4637 | 44447.0213 | 3146.6246 | 47593.6459
11.10 | 92994U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 456 | 57.1047 | 3.4948 | 60.5995 | 26039.7416 | 1593.6099 | 27633.3515 | 31719.0093 | 2052.8882 | 33771.8975
11.11 | 92996U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 212 | 70.6768 | 4.1155 | 74.7924 | 14983.487 | 872.494 | 15855.9811 | 18251.3856 | 1123.9468 | 19375.3324
11.12 | 92998U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1134 | 86.5804 | 4.8743 | 91.4547 | 98182.2038 | 5527.4203 | 103709.6241 | 119595.7424 | 7120.4229 | 126716.1653
11.13 | COMPOSIÇÃO 080 | SENSOR DE PRESENÇA ULTRASSONIFO/INFRAVERMELHO | SER.CG | UN | 41 | 39.5589 | 29.8894 | 69.4483 | 1621.9149 | 1225.4646 | 2847.3796 | 1975.6546 | 1578.6436 | 3554.2981
11.14 | COMPOSIÇÃO 081 | RÉGUA COM 2 TOMADAS PRETA 10A (SEM FUSIVEL) COM CABO PP DE 3METROS 3#1,5mm² ATÓXICO, COM PLUG MACHO 2P+T 10A FABRICAÇÃO MULTICRAFT | SER.CG | UN | 135 | 66.9106 | 4.5984 | 71.509 | 9032.931 | 620.7795 | 9653.7105 | 11003.0133 | 799.6881 | 11802.7014
11.15 | COMPOSIÇÃO 301 | LUMINÁRIA L-1 -plafonier de embutir em linha contínua em gesso acartonado Ref: Lumini Modelo / Cód.: Linea Comprimento: 2,18m | SER.CG | UN | 23 | 615.6058 | 11.8408 | 627.4466 | 14158.9333 | 272.3383 | 14431.2716 | 17246.9967 | 350.8261 | 17597.8228
11.16 | COMPOSIÇÃO 302 | LUMINÁRIA L-4 - forro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 5 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 9 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada, fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 1,60m x 2,00m (confirmar medidas em obra) | SER.CG | UN | 12 | 1844.0958 | 11.8408 | 1855.9366 | 22129.1496 | 142.0895 | 22271.2391 | 26955.5171 | 183.0397 | 27138.5568
11.17 | COMPOSIÇÃO 183 | LUMINÁRIAS DE EMBUTIR NO FORRO MODULADO OU GESSO, COM ABA DE 25MM, COM BARRA DE LED, POTENCIA DE 40W, MODULAÇÃO 625x625 TEMPERATURA DA COR 3000K, COM DIFUSOR EM ACRILICO PRISMÁTICO TRANSPARANTE DIAGONAL, MODELO DE REFERENCIA ASTECA M, FABRICAÇÃO ITAIM | SER.CG | UN | 20 | 130.8158 | 11.8408 | 142.6566 | 2616.3159 | 236.8159 | 2853.1318 | 3186.9344 | 305.0662 | 3492.0006
11.18 | COMPOSIÇÃO 184 | LUMINÁRIAS DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LAMPADA ALIFA 51, CORPO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 3000K, LED 9W, MODELO DE REFERENCIA ARIEL LED, FABRICAÇÃO ITAIM | SER.CG | UN | 18 | 28.0958 | 11.8408 | 39.9366 | 505.7243 | 213.1343 | 718.8586 | 616.0228 | 274.5596 | 890.5824
11.19 | COMPOSIÇÃO 185 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM ARO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO REPUZADO, ANODIZADO BRILHANTE, DIFUSOR RECUADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, EM LED DE 23W, TEMPERATURA DE COR 3000K, MODELO DE REFERENCIA AMBAR LED, FABRICAÇÃO ITAIM | SER.CG | UN | 55 | 59.4058 | 11.8408 | 71.2466 | 3267.3188 | 651.2436 | 3918.5625 | 3979.9211 | 838.9321 | 4818.8531
11.20 | COMPOSIÇÃO 186 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM ARO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO REPUZADO, ANODIZADO BRILHANTE, DIFUSOR RECUADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, EM LED DE 23W, TEMPERATURA DE COR 3000K, MODELO DE REFERENCIA AMBAR LED, FABRICAÇÃO ITAIM | SER.CG | UN | 31 | 59.4058 | 11.8408 | 71.2466 | 1841.5797 | 367.0646 | 2208.6443 | 2243.2282 | 472.8526 | 2716.0809
11.21 | COMPOSIÇÃO 085 | LUMINÁRIA L-5 - forro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 10 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 27 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 2,20m x 3,00m (confirmar medidas em obra) | SER.CG | UN | 3 | 68.9958 | 11.8408 | 80.8366 | 206.9874 | 35.5224 | 242.5098 | 252.1313 | 45.7599 | 297.8913
11.22 | COMPOSIÇÃO 086 | LUMINÁRIA LP0-1 - luminária em poste,instalação: no solo,uma lâmpada de 150W de potência, multivapores metálico versão compacta tipo bipino,corpo em alumínio extrudido, com seção triangular,acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi na cor alumínio, refletor: em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado serigrafado nas três faces | SER.CG | UN | 22 | 4254.0958 | 11.8408 | 4265.9366 | 93590.1075 | 260.4975 | 93850.605 | 114002.11 | 335.5728 | 114337.6828
11.23 | COMPOSIÇÃO 087 | LUMINÁRIA L-6 - fforro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 2 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 8 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 1,20m x 1,60m (confirmar medidas em obra) | SER.CG | UN | 4 | 589.9258 | 11.8408 | 601.7666 | 2359.7032 | 47.3632 | 2407.0664 | 2874.3545 | 61.0132 | 2935.3677
11.24 | COMPOSIÇÃO 088 | LUMINÁRIA LF-1 - projetor de sobreporPotência: 22W por barra,abertura de Facho: 50°x10°,temperatura de Cor: 3.000K, comprimento: 60cm, grau de Proteção: IP66 | SER.CG | UN | 46 | 2753.6558 | 11.8408 | 2765.4966 | 126668.1667 | 544.6765 | 127212.8432 | 154294.4938 | 701.6523 | 154996.1461
11.25 | COMPOSIÇÃO 089 | LUMINÁRIA LE-1 - iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED, em linha contínua , ref: Embraluz - Modelo / Cód.: EBL114/ 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K - Comprimento total: 0,50m - Fonte de alimentação: Drives para LED IP67 ref.: Embraluz | SER.CG | UN | 171 | 424.0958 | 11.8408 | 435.9366 | 72520.3813 | 2024.7757 | 74545.157 | 88337.0764 | 2608.316 | 90945.3925
11.26 | COMPOSIÇÃO 090 | Módulo autônomo para iluminação de emergência para 1 luminária L-12 ref.: Aureon - Modelo / Cód.: Modulux / MAA-6 1x35W / para uma luminária em led de 1x35W,para operar com fonte de alimentação, bateria selada 6V x 2,8Ah autonomia: superior a uma hora | SER.CG | UN | 35 | 82.9958 | 11.8408 | 94.8366 | 2904.8529 | 414.4278 | 3319.2807 | 3538.4013 | 533.8659 | 4072.2672
11.27 | COMPOSIÇÃO 106 | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SER.CG | H | 90 | 11.9295 | 43.0286 | 54.9581 | 1073.655 | 3872.5764 | 4946.2315 | 1307.8192 | 4988.653 | 6296.4722
11.28 | COMPOSIÇÃO 303 | LUMINÁRIA L-6 - fforro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 2 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 8 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 1,20m x 1,60m (confirmar medidas em obra) | SER.CG | UN | 4 | 1454.0958 | 11.8408 | 1465.9366 | 5816.3832 | 47.3632 | 5863.7464 | 7084.9364 | 61.0132 | 7145.9496
11.29 | COMPOSIÇÃO 304 | LUMINÁRIA L-7 - cornija em gesso, linha contínua simples de luz (ver desenho) Instalação: em forro gesso, fixação através de parafusos ou apoiado sobre a superfície Ref: Veroluz Modelo / Cód.: Perfil para sanca 1x28W / 1x14W | SER.CG | UN | 1 | 1278.0958 | 11.8408 | 1289.9366 | 1278.0958 | 11.8408 | 1289.9366 | 1556.8485 | 15.2533 | 1572.1018
11.30 | COMPOSIÇÃO 305 | LUMINÁRIA L-11 - sanca em gesso, linha contínua simples de luz (cátodo frio), conforme indicada em projeto em forro gesso Ref: Ventana Luminosos Modelo / Cód.: Comprimento 27,8m / 25W/m | SER.CG | UN | 1 | 5525.7358 | 11.8408 | 5537.5766 | 5525.7358 | 11.8408 | 5537.5766 | 6730.8988 | 15.2533 | 6746.1521
11.31 | COMPOSIÇÃO 306 | LUMINÁRIA L-15 - cornija em gesso, linha contínua dupla de luz (cátodo frio), conforme indicada em projeto (ver desenho) Instalação: em forro gesso Ref:Fabricante: Ventana Luminosos Modelo / Cód.: Linha dupla / Comprimento 2x65,5m / 25W/m Comprimento total: 2x65,50m | SER.CG | UN | 1 | 26023.3158 | 11.8408 | 26035.1566 | 26023.3158 | 11.8408 | 26035.1566 | 31699.001 | 15.2533 | 31714.2543
11.32 | COMPOSIÇÃO 307 | LUMINÁRIA L-16 - plafonier pendente em laje de teto Ref: DIMLUX Modelo / Cód.:905E /PENDENTE TUB D57XA500 MM BRANCO - CABO PRETO | SER.CG | UN | 26 | 497.9058 | 11.8408 | 509.7466 | 12945.5507 | 307.8606 | 13253.4114 | 15768.9753 | 396.5861 | 16165.5614
11.33 | COMPOSIÇÃO 308 | LUMINÁRIA L-17 - cornija em gesso, linha contínua dupla de luz (cátodo frio), conforme indicada em projeto em forro gesso ref: Ventana Luminosos Modelo / Cód.: Linha simples / Comprimento 7,00m / 25W/m | SER.CG | UN | 1 | 1394.4358 | 11.8408 | 1406.2766 | 1394.4358 | 11.8408 | 1406.2766 | 1698.5622 | 15.2533 | 1713.8156
11.34 | COMPOSIÇÃO 309 | LUMINÁRIA L-18C -plafonier de embutir Ref. Philips Modelo / Cód.: Luxspace BBS496 1xLED 3000K PSD-E WH | SER.CG | UN | 42 | 1088.4158 | 11.8408 | 1100.2566 | 45713.4635 | 497.3133 | 46210.7768 | 55683.5699 | 640.639 | 56324.2089
11.35 | COMPOSIÇÃO 310 | LUMINÁRIA L-18 - arandela de embutir em linha contínua em parede Ref: Lumini Modelo / Cód.: Linea Comprimento: 3,18m | SER.CG | UN | 36 | 725.9858 | 11.8408 | 737.8266 | 26135.4887 | 426.2686 | 26561.7573 | 31835.6388 | 549.1192 | 32384.7579
11.36 | COMPOSIÇÃO 311 | LUMINÁRIA L-20 - projetor de embutir no piso Ref: Lightsource Modelo / Cód.: PALMMT045 MARTE 52,6W I/O 220V 3000K RASS Cinza. | SER.CG | UN | 5 | 1499.0958 | 11.8408 | 1510.9366 | 7495.479 | 59.204 | 7554.683 | 9130.243 | 76.2666 | 9206.5095
11.37 | COMPOSIÇÃO 312 | LUMINÁRIA L-21 - balizador de embutir na parede Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL ES-01-40º | SER.CG | UN | 68 | 392.4291 | 11.8408 | 404.2699 | 26685.1809 | 805.174 | 27490.3548 | 32505.2188 | 1037.2251 | 33542.4439
11.38 | COMPOSIÇÃO 313 | LUMINÁRIA LF-2 – iluminação incorporada ao forro, fita de LED, Ref: Embraluz Modelo / Cód.: LA-RAN112C33-12V-72W 14W/m / branco 3.000K | SER.CG | UN | 26 | 229.0958 | 11.8408 | 240.9366 | 5956.4907 | 307.8606 | 6264.3514 | 7255.6013 | 396.5861 | 7652.1874
11.39 | COMPOSIÇÃO 314 | LUMINÁRIA LP-1 – Balizador de embutir no piso/ Rev: Embraluz MODELO EBL ES-01-40º para LED luz branca quente (3000K) de1W | SER.CG | UN | 49 | 324.0958 | 11.8408 | 335.9366 | 15880.6941 | 580.1989 | 16460.8929 | 19344.2734 | 747.4122 | 20091.6856
11.40 | COMPOSIÇÃO 315 | LUMINÁRIA LP-2 - projeto de embutir subaquático no espelho d’água Ref: Power Lume Modelo / Cód.: Embutido Subaquático LED 9W / E SA9W | SER.CG | UN | 8 | 1320.0958 | 11.8408 | 1331.9366 | 10560.7664 | 94.7263 | 10655.4927 | 12864.0695 | 122.0265 | 12986.096
11.41 | COMPOSIÇÃO 316 | LUMINÁRIA LP-3 – projetor de embutir no piso Ref: Power Lume Modelo / Cód.: Embutido de Solo LED 9W / ES9W | SER.CG | UN | 30 | 2224.0958 | 11.8408 | 2235.9366 | 66722.8739 | 355.2238 | 67078.0977 | 81275.1327 | 457.5993 | 81732.732
11.42 | COMPOSIÇÃO 317 | LUMINÁRIA LP-5 – projetor de embutir no piso, Ref: Lightsource Modelo PALMMT045 MARTE 52,6W I/O 220V 3000K RASS Cinza. | SER.CG | UN | 14 | 1499.0958 | 11.8408 | 1510.9366 | 20987.3412 | 165.7711 | 21153.1123 | 25564.6803 | 213.5463 | 25778.2266
11.43 | COMPOSIÇÃO 318 | LUMINÁRIA LP-8 - balizador de embutir em parede Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL ES-02-45º Operação: para um LED / Luz Branca Fria(4000K), de 2,0 W / facho aberto 45° | SER.CG | UN | 84 | 324.0958 | 11.8408 | 335.9366 | 27224.0469 | 994.6267 | 28218.6736 | 33161.6116 | 1281.2781 | 34442.8896
11.44 | COMPOSIÇÃO 319 | LUMINÁRIA LP-11 -luminação incorporada ao mobiliário, régua de LED Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL 116-100-30K com difusor 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor comprimento: 22m | SER.CG | UN | 1 | 424.0958 | 11.8408 | 435.9366 | 424.0958 | 11.8408 | 435.9366 | 516.5911 | 15.2533 | 531.8444
11.45 | COMPOSIÇÃO 320 | LUMINÁRIA LP-12 -iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED Instalação: em linha contínua ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL 116-100-30K 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K Comprimento total: 4,50m | SER.CG | UN | 12 | 424.0958 | 11.8408 | 435.9366 | 5089.1496 | 142.0895 | 5231.2391 | 6199.0931 | 183.0397 | 6382.1328
11.46 | COMPOSIÇÃO 321 | LUMINÁRIA LP-13 -iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED Instalação: em linha contínua ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL114/ 14 W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K Comprimento total: 34,70m | SER.CG | UN | 1 | 424.0958 | 11.8408 | 435.9366 | 424.0958 | 11.8408 | 435.9366 | 516.5911 | 15.2533 | 531.8444
11.47 | COMPOSIÇÃO 322 | LUMINÁRIA LP-14 -iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED em linha contínua Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL 116-100-30K 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K Comprimento total: 14,50m | SER.CG | UN | 3 | 424.0958 | 11.8408 | 435.9366 | 1272.2874 | 35.5224 | 1307.8098 | 1549.7733 | 45.7599 | 1595.5332
11.48 | COMPOSIÇÃO 323 | LUMINÁRIA L-5 - forro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 10 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 27 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 2,20m x 3,00m (confirmar medidas em obra) | SER.CG | UN | 3 | 2974.0958 | 11.8408 | 2985.9366 | 8922.2874 | 35.5224 | 8957.8098 | 10868.2383 | 45.7599 | 10913.9982
12 | 12.00.00 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE DE DADOS E TELEFONIA | [6 empty] | 101974.5793 | 43408.6098 | 145383.1891 | 124215.235 | 55918.9711 | 180134.2062
12.1 | 07138/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | SER.CG | M | 3450 | 4.1349 | 3.2189 | 7.3538 | 14265.4741 | 11105.0549 | 25370.529 | 17376.774 | 14305.5317 | 31682.3057
12.2 | 07164/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou equivalente) | SER.CG | UN | 45 | 2.7453 | 2.2992 | 5.0445 | 123.5385 | 103.4632 | 227.0017 | 150.4822 | 133.2814 | 283.7636
12.3 | 09-90-03/SIURB | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA | SER.CG | pto | 45 | 11.64 | 0 | 11.64 | 523.8 | 0 | 523.8 | 638.0408 | 0 | 638.0408
12.4 | 11229/ORSE | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 | SER.CG | UN | 9 | 457.0295 | 34.4877 | 491.5172 | 4113.2655 | 310.3897 | 4423.6552 | 5010.3687 | 399.8441 | 5410.2128
12.5 | 15.018.0501-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 405 | 33.427 | 23.6816 | 57.1086 | 13537.9213 | 9591.0427 | 23128.9641 | 16490.542 | 12355.1812 | 28845.7232
12.6 | 15.018.0502-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 96 | 43.6312 | 23.6816 | 67.3128 | 4188.592 | 2273.4323 | 6462.0243 | 5102.1239 | 2928.6356 | 8030.7594
12.7 | 15.018.0503-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 69 | 55.3417 | 23.6816 | 79.0233 | 3818.5758 | 1634.0295 | 5452.6053 | 4651.4072 | 2104.9568 | 6756.364
12.8 | 16.003.000032/TCPO | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2" | SER.CG | UN | 10 | 35.8771 | 16.0943 | 51.9714 | 358.771 | 160.9428 | 519.7138 | 437.019 | 207.3265 | 644.3455
12.9 | 16.011.000042/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 50 mm 2" | SER.CG | M | 345 | 21.7289 | 10.3463 | 32.0752 | 7496.4533 | 3569.4819 | 11065.9352 | 9131.4298 | 4598.2066 | 13729.6364
12.10 | 16.011.000043/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 65 mm 2 1/2" | SER.CG | M | 67 | 35.6818 | 13.7951 | 49.4769 | 2390.6806 | 924.2716 | 3314.9523 | 2912.0881 | 1190.6467 | 4102.7348
12.11 | 16.011.000044/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 80 mm 3" | SER.CG | M | 123 | 41.0518 | 13.7951 | 54.8469 | 5049.3714 | 1696.7972 | 6746.1686 | 6150.6393 | 2185.8142 | 8336.4535
12.12 | 83369U | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE , 60X60X12CM PORTA COM DISPOSITIVOS PARA CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 12 | 158.2412 | 56.9185 | 215.1597 | 1898.8942 | 683.0222 | 2581.9164 | 2313.043 | 879.8692 | 3192.9122
12.13 | 95745U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 345 | 6.5249 | 2.5645 | 9.0895 | 2251.0989 | 884.7644 | 3135.8633 | 2742.0635 | 1139.7535 | 3881.817
12.14 | 95750U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 867 | 8.9565 | 5.1342 | 14.0907 | 7765.297 | 4451.3177 | 12216.6147 | 9458.9083 | 5734.1874 | 15193.0957
12.15 | 95752U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 25 | 15.8587 | 6.3895 | 22.2483 | 396.4687 | 159.7379 | 556.2066 | 482.9385 | 205.7743 | 688.7128
12.16 | 95802U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 210 | 14.7327 | 12.3811 | 27.1138 | 3093.8652 | 2600.0313 | 5693.8965 | 3768.6372 | 3349.3603 | 7117.9976
12.17 | COMPOSIÇÃO 071 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | SER.CG | UN | 12 | 258.5201 | 39.0861 | 297.6062 | 3102.2412 | 469.0334 | 3571.2746 | 3778.84 | 604.2088 | 4383.0488
12.18 | COMPOSIÇÃO 091 | TAMPA PARA CONDULETE 1" | SER.CG | UN | 245 | 0.78765 | 1.1496 | 1.9372 | 192.9743 | 281.6499 | 474.6242 | 235.0619 | 362.8215 | 597.8834
12.19 | COMPOSIÇÃO 092 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" | SER.CG | UN | 10 | 3.0977 | 1.1496 | 4.2472 | 30.9765 | 11.4959 | 42.4724 | 37.7325 | 14.809 | 52.5415
12.20 | COMPOSIÇÃO 093 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS TELEFONICOS,PORTA COM DISPOSITIVO PARA CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO, FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1", DIMENSÕES 150x150x15CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 670.0112 | 56.9185 | 726.9297 | 670.0112 | 56.9185 | 726.9297 | 816.1406 | 73.3224 | 889.4631
12.21 | COMPOSIÇÃO 094 | ESPELHOS PARA 2 CONECTORES FEMEA M8v,(RJ 45),EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIDA EM PAREDE 4X4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20 | 9.302 | 0 | 9.302 | 186.04 | 0 | 186.04 | 226.6153 | 0 | 226.6153
12.22 | COMPOSIÇÃO 095 | ESPELHOS PARA 1 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | SER.CG | UN | 12 | 4.5406 | 4.5984 | 9.139 | 54.4872 | 55.1804 | 109.6676 | 66.3709 | 71.0834 | 137.4542
12.23 | COMPOSIÇÃO 096 | ESPELHOS PARA 2 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | SER.CG | UN | 9 | 5.3706 | 4.5984 | 9.969 | 48.3354 | 41.3853 | 89.7207 | 58.8774 | 53.3125 | 112.1899
12.24 | COMPOSIÇÃO 097 | RACK ABERTO, ALTURA 49US, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | SER.CG | UN | 5 | 5269.06 | 459.8366 | 5728.8966 | 26345.3 | 2299.1832 | 28644.4832 | 32091.21 | 2961.8078 | 35053.0178
12.25 | COMPOSIÇÃO 098 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES | SER.CG | UN | 4 | 18.0365 | 11.4959 | 29.5324 | 72.146 | 45.9837 | 118.1297 | 87.881 | 59.2362 | 147.1172
13 | 13.00.00 | SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO | [6 empty] | 568999.9484 | 9210.2312 | 578210.1796 | 666202.6661 | 11864.6199 | 678067.286
13.1 | COMPOSIÇÃO 128 | Microfone goosneck, com haste 50cm, super cardióide, led indicativo, chave on-off, AKG GN50 ESP | SER.CG | UN | 20 | 1831.812 | 91.9673 | 1923.7793 | 36636.24 | 1839.3466 | 38475.5866 | 44626.604 | 2369.4462 | 46996.0502
13.2 | COMPOSIÇÃO 129 | microfone sem fios, uhf, de mão, shure pgx 24/sm 58 | SER.CG | UN | 3 | 4031.812 | 91.9673 | 4123.7793 | 12095.436 | 275.902 | 12371.338 | 14733.4506 | 355.4169 | 15088.8675
13.3*** | COMPOSIÇÃO 130 | Processador digital matricial (24x8), com controle dos canais de entrada e saida, independentes, com 8 canais AEC (cancelamento ECO), BSS série BLU | SER.CG | UN | 1 | 20318.12 | 919.6733 | 21237.7933 | 20318.12 | 919.6733 | 21237.7933 | 23634.0372 | 1184.7231 | 24818.7603
13.4*** | COMPOSIÇÃO 131 | Caixa Acústica LINE ARRAY, tipo coluna vertical, amplificação e processamento com direcionalidade vertical, tecnologia DDC, série JBL - INTELLIVOX DS 180 | SER.CG | UN | 6 | 30063.624 | 183.9347 | 30247.5587 | 180381.744 | 1103.6079 | 181485.3519 | 209820.0446 | 1421.6677 | 211241.7124
13.5*** | COMPOSIÇÃO 132 | Caixa acústica monitorada palco, fz 108a | SER.CG | UN | 4 | 6079.53 | 229.9183 | 6309.4483 | 24318.12 | 919.6733 | 25237.7933 | 28286.8372 | 1184.7231 | 29471.5603
13.6*** | COMPOSIÇÃO 133 | Caixa acústica monitorada cabine yamaha, near fiel, hs-5 | SER.CG | UN | 2 | 2055.671 | 160.9428 | 2216.6138 | 4111.342 | 321.8856 | 4433.2277 | 4782.313 | 414.6531 | 5196.9661
13.7*** | COMPOSIÇÃO 134 | Sistema gravação digital de áudio | SER.CG | UN | 1 | 15159.06 | 459.8366 | 15618.8966 | 15159.06 | 459.8366 | 15618.8966 | 17633.0186 | 592.3616 | 18225.3802
13.8 | COMPOSIÇÃO 135 | Suporte especial para caixa line array | SER.CG | UN | 6 | 1564.7718 | 11.8297 | 1576.6015 | 9388.6308 | 70.978 | 9459.6088 | 11436.2912 | 91.4339 | 11527.7251
13.9*** | COMPOSIÇÃO 136 | Vídeo projetor panasonic pt-dz 870, com lente dle-350 | SER.CG | UN | 3 | 40063.624 | 183.9347 | 40247.5587 | 120190.872 | 551.804 | 120742.676 | 139806.0223 | 710.8339 | 140516.8562
13.10*** | COMPOSIÇÃO 137 | Multi-format av mixer, roland vr-50 hd | SER.CG | UN | 1 | 35079.53 | 229.9183 | 35309.4483 | 35079.53 | 229.9183 | 35309.4483 | 40804.5093 | 296.1808 | 41100.6901
13.11*** | COMPOSIÇÃO 138 | Conjunto transmissor/receptor, sinal hdmi, kramer pt 571/572, hdcp | SER.CG | UN | 4 | 4079.53 | 229.9183 | 4309.4483 | 16318.12 | 919.6733 | 17237.7933 | 18981.2372 | 1184.7231 | 20165.9603
13.12*** | COMPOSIÇÃO 140 | Camera ptz, alta resolução, com controle remoto SONY EVI H 100 S | SER.CG | UN | 3 | 20119.295 | 344.8775 | 20464.1725 | 60357.885 | 1034.6324 | 61392.5175 | 70208.2918 | 1332.8135 | 71541.1054
13.13*** | COMPOSIÇÃO 141 | Monitore led 32” – lg – ln3200 | SER.CG | UN | 4 | 2031.812 | 91.9673 | 2123.7793 | 8127.248 | 367.8693 | 8495.1173 | 9453.6149 | 473.8892 | 9927.5041
13.14 | COMPOSIÇÃO 142 | Suporte especial, com isolação, para vídeo projetor | SER.CG | UN | 1 | 2019.8825 | 57.4796 | 2077.3621 | 2019.8825 | 57.4796 | 2077.3621 | 2460.4189 | 74.0452 | 2534.4641
13.15 | COMPOSIÇÃO 143 | Suporte de teto para camera ptz | SER.CG | UN | 3 | 6315.906 | 45.9837 | 6361.8897 | 18947.718 | 137.951 | 19085.669 | 23080.2153 | 177.7085 | 23257.9238
13.16*** | COTAÇÃO 131 | PC dedicado, para sistema áudio -FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4652.8 | 0 | 4652.8
13.17*** | COTAÇÃO 136 | Player cd/mp3/usb - TEAC-FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 1550 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 1802.96 | 0 | 1802.96
14 | 14.00.00 | CENOTECNIA | [6 empty] | 104806.1582 | 5401.1607 | 110207.3189 | 124976.5806 | 6957.7752 | 131934.3558
14.1 | 08466/ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | SER.CG | M | 120 | 2.6068 | 2.759 | 5.3658 | 312.8112 | 331.0824 | 643.8936 | 381.0353 | 426.5003 | 807.5357
14.2 | 91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 12.1226 | 8.7101 | 20.8327 | 36.3678 | 26.1302 | 62.498 | 44.2997 | 33.6609 | 77.9606
14.3*** | COMPOSIÇÃO 145 | Mesa de comando para iluminação cênica com 12 / 24 canais para protocolo DMX 512, dois grupos de pressetes, dois pares de faders, sub-masters e master geral com botão blackout. Recursos de crossfades, recursos de programação e de edição de cenas. Visor LCD acoplado, porta USB para upgrades e backups. 01 (um) Cabo DMX máster (mesa < >splitter) | SER.CG | UN | 1 | 16959.06 | 459.8366 | 17418.8966 | 16959.06 | 459.8366 | 17418.8966 | 19726.7786 | 592.3616 | 20319.1402
14.4 | COMPOSIÇÃO 146 | Refletor Elipsoidal source four 750 w 19° Corpo construído em alumínio extrudado. Espelho elipsoidal dicróico, soquete do tipo G 9,5 com isolação de cerâmica e montado em posição axial em relação ao espelho. A fiação contará com isolamento de silicone nos 03 (três) condutores de seção 1,5 mm2, sendo 01 (um) condutor para aterramento. Fornecido com porta filtro, gancho, cabo de segurança, 02 (duas) lentes de foco ajustável, íris, porta gobo, cabo de a/c com 1,50 m., plug tripolar 20 A em linha tipo Stage e um total de 16 (dezesseis) lâmpadas 750 w x 230 v. | SER.CG | UN | 12 | 2430.024 | 183.9347 | 2613.9587 | 29160.288 | 2207.2159 | 31367.5039 | 35520.1468 | 2843.3355 | 38363.4823
14.5 | COMPOSIÇÃO 147 | Escada isolante 3,50 m, do tipo tesoura duplo acesso com montantes em fibra de vidro e pontas em borracha e degraus em alumínio, medindo 3,50m de altura. | SER.CG | UN | 1 | 1623.624 | 183.9347 | 1807.5587 | 1623.624 | 183.9347 | 1807.5587 | 1977.7364 | 236.9446 | 2214.681
14.6 | COMPOSIÇÃO 148 | Escada isolante 5,50 m, do tipo tesoura duplo acesso com montantes em fibra de vidro e pontas em borracha e degraus em alumínio, medindo 5,50m de altura. | SER.CG | UN | 1 | 2991.624 | 183.9347 | 3175.5587 | 2991.624 | 183.9347 | 3175.5587 | 3644.0972 | 236.9446 | 3881.0418
14.7*** | COMPOSIÇÃO 149 | Tela de projeção, confeccionada em material sintético MATTE WHITE, flame retardant com barra superior reforçada com ilhoses e cadarços de amarração, acondicionada em estojo metálico com tubo bobinável de 6”. Montada sob americana metálica removível, içada por duas talhas elétricas. Medindo 6,00 m de largura e 4,00 m de altura. | SER.CG | UN | 1 | 31999.06 | 459.8366 | 32458.8966 | 31999.06 | 459.8366 | 32458.8966 | 37221.3066 | 592.3616 | 37813.6682
14.8 | COMPOSIÇÃO 150 | Talha Elétrica 350Kg, 220 v, embutidas no forro, com capacidade de carga direta no gancho para 350 kg cada, velocidade de elevação de 5m/min, diâmetro do cabo: 3.2mm e dimensões de 440 x 160 x 270 mm. | SER.CG | UN | 2 | 5987.06 | 459.8366 | 6446.8966 | 11974.12 | 919.6733 | 12893.7933 | 14585.6756 | 1184.7231 | 15770.3987
14.9 | COMPOSIÇÃO 350 | Módulos de dimmers. Construído em formato padrão 19" com comandos digitais composto de 12 dimmers profissionais de 20 A cada (2200 w em 220 v), com circuitos modulares protegidos por interruptores termomagnéticos individuais e filtrados por meio de 12 indutores toroidais. Refrigeração forçada por meio de ventoinha acionada através de termostato. Entrada de alimentação trifásica 380 v, sinal digital multiplexado com protocolo DMX 512 (XLR 3 ou 5 pinos), tensão de saída com uma variação máxima de 3% para uma tensão de entrada constante. Conexão à carga através de barramentos SINDAL, 03 (três) leds indicadores da presença de fase com fusível de proteção, 01 (um) led indicador de temperatura e proteção contra falha na ventilação.horizontalmente, estrutura soldada com colunas em perfil de aço SAE 1010 (#18), base em perfil de aço SAE1010 (#16), suportes de régua em perfil de aço SAE 1010 (#14) e 4 niveladores M10 na base; O rack deve conter 14 guias de cabos horizontal aberto 1U de alta densidade para acomodação de patch cords categoria 6, 2 guias de cabos vertical fechado 44U 200mm face dupla sem acomodadores, bandeja superior de alta densidade e prateleira normal 1U. | SER.CG | UN | 1 | 9537.75 | 459.8366 | 9997.5866 | 9537.75 | 459.8366 | 9997.5866 | 11617.9333 | 592.3616 | 12210.2948
14.10 | COMPOSIÇÃO 351 | TOMADA STECK 3P+N+T DE 20 AMPERES- FORNECIMENTO E INSTALA CAO | SER.CG | UN | 3 | 70.4844 | 56.5599 | 127.0443 | 211.4531 | 169.6797 | 381.1329 | 257.5711 | 218.5814 | 476.1525
15 | 15.00.00 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO | [6 empty] | 1050876.0034 | 267823.7833 | 1318699.7867 | 1280072.0598 | 345010.5977 | 1625082.6574
15.1 | 07138/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | SER.CG | M | 456 | 4.1349 | 3.2189 | 7.3538 | 1885.5235 | 1467.7986 | 3353.3221 | 2296.7562 | 1890.8181 | 4187.5743
15.2 | 89357U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 345 | 11.2653 | 9.9632 | 21.2285 | 3886.5354 | 3437.3046 | 7323.84 | 4734.1888 | 4427.9357 | 9162.1245
15.3 | 92275U | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 156 | 25.452 | 1.0643 | 26.5163 | 3970.5131 | 166.0232 | 4136.5362 | 4836.482 | 213.871 | 5050.353
15.4 | 92276U | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 24 | 32.2731 | 1.268 | 33.5411 | 774.5533 | 30.4331 | 804.9864 | 943.4834 | 39.2039 | 982.6873
15.5 | 92277U | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 87 | 46.7501 | 1.4945 | 48.2446 | 4067.2583 | 130.0198 | 4197.2781 | 4954.3274 | 167.4915 | 5121.8189
15.6 | 92278U | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 156 | 63.0243 | 1.7209 | 64.7452 | 9831.7864 | 268.463 | 10100.2494 | 11976.099 | 345.834 | 12321.9331
15.7 | 92294U | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | SER.CG | UN | 8 | 7.2408 | 1.7209 | 8.9617 | 57.9265 | 13.7673 | 71.6939 | 70.5603 | 17.7351 | 88.2954
15.8 | 92295U | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | SER.CG | UN | 34 | 13.9624 | 2.0153 | 15.9777 | 474.7206 | 68.5197 | 543.2402 | 578.2571 | 88.267 | 666.5241
15.9 | 92296U | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | SER.CG | UN | 21 | 18.6916 | 2.3323 | 21.0239 | 392.5233 | 48.9782 | 441.5015 | 478.1326 | 63.0937 | 541.2263
15.10 | 93074U | CURVA EM COBRE DN 15 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6 | 4.7233 | 3.1022 | 7.8254 | 28.3395 | 18.6131 | 46.9526 | 34.5204 | 23.9774 | 58.4978
15.11 | 93076U | CURVA EM COBRE DN 22 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | SER.CG | UN | 8 | 8.2262 | 3.5777 | 11.8039 | 65.8098 | 28.6216 | 94.4313 | 80.1629 | 36.8703 | 117.0332
15.12 | 93079U | CURVA EM COBRE DN 28 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | SER.CG | UN | 6 | 11.9147 | 3.9853 | 15.9 | 71.4882 | 23.9117 | 95.3999 | 87.0798 | 30.803 | 117.8828
15.13 | 93123U | CURVA EM COBRE DN 35 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | SER.CG | UN | 8 | 25.5356 | 3.0342 | 28.5698 | 204.2846 | 24.274 | 228.5586 | 248.8391 | 31.2697 | 280.1088
15.14 | COMPOSIÇÃO 100 | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS | SER.CG | H | 80 | 15.906 | 58.5969 | 74.5029 | 1272.48 | 4687.7486 | 5960.2287 | 1550.0079 | 6038.7578 | 7588.7657
15.15 | COMPOSIÇÃO 151 | Condicionador UC-SS1-71 (1890 kcal/h) e Unidade Evaporadora EU-SS1-71 (1890 kcal/h)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1591.735 | 213.2726 | 1805.0076 | 1591.735 | 213.2726 | 1805.0076 | 1938.8924 | 274.7378 | 2213.6302
15.16 | COMPOSIÇÃO 152 | VI-SS1-07 (4.705 m3/h - 30 mmca - L. Conforto - D Asp - L Load - Gabinete c/ F5) | SER.CG | UN | 1 | 3720.27 | 550.2215 | 4270.4915 | 3720.27 | 550.2215 | 4270.4915 | 4531.6609 | 708.7953 | 5240.4562
15.17 | COMPOSIÇÃO 153 | VI-SS1-02 (1.300 m3/h - 40 mmca - L. Conforto - D Asp - L Load - Gabinete c/ F5) | SER.CG | UN | 1 | 1707.71 | 550.2215 | 2257.9315 | 1707.71 | 550.2215 | 2257.9315 | 2080.1616 | 708.7953 | 2788.9569
15.18 | COMPOSIÇÃO 154 | VE-SS2-11 (30.000 m3/h - 40 mmca - L. Industrial - L Load - D Asp - Gabinete) | SER.CG | UN | 1 | 16143.71 | 550.2215 | 16693.9315 | 16143.71 | 550.2215 | 16693.9315 | 19664.6532 | 708.7953 | 20373.4485
15.19 | COMPOSIÇÃO 155 | VE-SS1-01 (2.400 m3/h - 15 mmca - L. Conforto - L Load- D Asp - Gabinete) | SER.CG | UN | 1 | 1771.38 | 550.2215 | 2321.6015 | 1771.38 | 550.2215 | 2321.6015 | 2157.718 | 708.7953 | 2866.5133
15.20 | COMPOSIÇÃO 156 | VE-SS3-03/04 (30.000 m3/h - 40 mmca - L. Industrial - L Load- D Asp) | SER.CG | UN | 2 | 16143.71 | 550.2215 | 16693.9315 | 32287.42 | 1100.443 | 33387.863 | 39329.3063 | 1417.5907 | 40746.897
15.21 | COMPOSIÇÃO 157 | VE-SS4-15/16 (30.000 m3/h - 40 mmca - L. Industrial - L Load- D Asp) | SER.CG | UN | 2 | 16143.71 | 550.2215 | 16693.9315 | 32287.42 | 1100.443 | 33387.863 | 39329.3063 | 1417.5907 | 40746.897
15.22 | COMPOSIÇÃO 158 | VE-SS1-03/04 (1500 m3/h - 35 mmca) | SER.CG | UN | 2 | 1178.18 | 275.1107 | 1453.2908 | 2356.36 | 550.2215 | 2906.5815 | 2870.2821 | 708.7953 | 3579.0775
15.23 | COMPOSIÇÃO 159 | VE-SS1-05/06 (385 m3/h - 35 mmca) | SER.CG | UN | 2 | 395.18 | 275.1107 | 670.2908 | 790.36 | 550.2215 | 1340.5815 | 962.7375 | 708.7953 | 1671.5329
15.24 | COMPOSIÇÃO 160 | VE-SS2-13/14 (1.350 m3/h - 35 mmca) | SER.CG | UN | 2 | 1178.18 | 275.1107 | 1453.2908 | 2356.36 | 550.2215 | 2906.5815 | 2870.2821 | 708.7953 | 3579.0775
15.25 | COMPOSIÇÃO 161 | VE-SS2-09 (340 m3/h - 35 mmca) | SER.CG | UN | 1 | 355.415 | 137.59 | 493.005 | 355.415 | 137.59 | 493.005 | 432.931 | 177.2434 | 610.1745
15.26 | COMPOSIÇÃO 162 | Unidade Evaporadora UE-1SS-58 a 70 (6.106 kcal/h) | SER.CG | UN | 13 | 4000.025 | 687.7769 | 4687.8019 | 52000.3251 | 8941.0994 | 60941.4245 | 63341.596 | 11517.9242 | 74859.5202
15.27 | COMPOSIÇÃO 163 | Unidade Condensadora UC-SS2-06 (103.000 kcal/h) | SER.CG | UN | 1 | 57710.56 | 825.3323 | 58535.8923 | 57710.56 | 825.3323 | 58535.8923 | 70297.2331 | 1063.193 | 71360.4262
15.28 | COMPOSIÇÃO 164 | Unidade Evaporadora UE-SS2-56 (12.000 kcal/h) | SER.CG | UN | 1 | 8101.475 | 687.7769 | 8789.2519 | 8101.475 | 687.7769 | 8789.2519 | 9868.4067 | 885.9942 | 10754.4009
15.29 | COMPOSIÇÃO 165 | Unidade Condensadora UC-SS2-03/04 (120.960 kcal/h) - PLENÁRIO OVAL | SER.CG | UN | 2 | 23030.325 | 687.7769 | 23718.1019 | 46060.65 | 1375.5538 | 47436.2038 | 56106.4778 | 1771.9883 | 57878.4661
15.30 | COMPOSIÇÃO 166 | Unidade Evaporadora UE-SS1-55/56 (120.960 kcal/h) - Filtro F5 - PLENÁRIO OVAL | SER.CG | UN | 2 | 15419.825 | 687.7769 | 16107.6019 | 30839.65 | 1375.5538 | 32215.2038 | 37565.7777 | 1771.9883 | 39337.766
15.31 | COMPOSIÇÃO 167 | Unidade Condensadora UC-SS2-05 (59.000 kcal/h) - FOYER PLENÁRIO OVAL | SER.CG | UN | 1 | 16911.225 | 687.7769 | 17599.0019 | 16911.225 | 687.7769 | 17599.0019 | 20599.5632 | 885.9942 | 21485.5574
15.32 | COMPOSIÇÃO 168 | Unidade Evaporadora UE-SS1-57 (59.000 kcal/h) - FOYER PLENÁRIO OVAL | SER.CG | UN | 1 | 11340.425 | 687.7769 | 12028.2019 | 11340.425 | 687.7769 | 12028.2019 | 13813.7717 | 885.9942 | 14699.7659
15.33 | COMPOSIÇÃO 169 | Atenuador de ruído mod. DS20-150 b=1.750 x h=900 x l= 900 (TROX) | SER.CG | UN | 2 | 2838.286 | 55.0222 | 2893.3082 | 5676.572 | 110.0443 | 5786.6163 | 6914.6324 | 141.7591 | 7056.3914
15.34 | COMPOSIÇÃO 170 | Damper de sobre pressão mod. KUL-E 797x515 mm (TROX) | SER.CG | UN | 12 | 521.8725 | 68.7777 | 590.6502 | 6262.47 | 825.3323 | 7087.8023 | 7628.3147 | 1063.193 | 8691.5077
15.35 | COMPOSIÇÃO 171 | Difusor linear de insuflamento - mod. ALS-DS, S=2, com plenum, L1= 1.000mm (TROX) | SER.CG | M | 175 | 442.976 | 55.0222 | 497.9982 | 77520.8001 | 9628.8762 | 87149.6763 | 94428.0866 | 12403.9184 | 106832.005
15.36 | COMPOSIÇÃO 172 | Difusor linear para insuflamento do ar mod. ALS-DS de 02 slot L=1.500mm (TROX) | SER.CG | M | 18.1 | 561.496 | 55.0222 | 616.5182 | 10163.0776 | 995.9009 | 11158.9785 | 12379.6448 | 1282.9196 | 13662.5644
15.37 | COMPOSIÇÃO 173 | Difusor linear de retorno - mod. ALS-S, S=2 (TROX), sem plenum | SER.CG | M | 25.7 | 240.826 | 55.0222 | 295.8482 | 6189.2282 | 1414.0693 | 7603.2975 | 7539.0989 | 1821.604 | 9360.7029
15.38 | COMPOSIÇÃO 174 | Estrutura de filtros em cunha FCPA-F221 com moldura padrão b=2449 mm, h=1220 mm, com 08 placas filtrantes F716 (TROX) | SER.CG | UN | 4 | 3107.3895 | 41.2666 | 3148.6561 | 12429.558 | 165.0665 | 12594.6245 | 15140.4446 | 212.6386 | 15353.0832
15.39 | COMPOSIÇÃO 175 | Estrutura de filtros em cunha FCPA-F221 com moldura padrão b=3062 mm, h=1220 mm, com 10 placas filtrantes F716 (TROX) | SER.CG | UN | 2 | 3709.2695 | 41.2666 | 3750.5361 | 7418.539 | 82.5332 | 7501.0722 | 9036.5224 | 106.3193 | 9142.8417
15.40 | COMPOSIÇÃO 176 | Grelha continua de insuflamento mod. Vat-ag/dg de 1.025x165mm (cor branca) (TROX) | SER.CG | UN | 56 | 664.5736 | 33.0133 | 697.5869 | 37216.1216 | 1848.7442 | 39064.8659 | 45332.9577 | 2381.5523 | 47714.5101
15.41 | COMPOSIÇÃO 177 | Tomada de ar externo mod. DF-711 597x397 mm (TROX) | SER.CG | UN | 1 | 584.1095 | 41.2666 | 625.3761 | 584.1095 | 41.2666 | 625.3761 | 711.5038 | 53.1597 | 764.6634
15.42 | COMPOSIÇÃO 178 | Tomada de ar externo mod. DF-711 997x597 mm (TROX) | SER.CG | UN | 3 | 1063.7995 | 41.2666 | 1105.0661 | 3191.3985 | 123.7998 | 3315.1983 | 3887.4425 | 159.479 | 4046.9215
15.43 | COMPOSIÇÃO 179 | Tomada de ar externo mod. DF-711 1.197x797 mm (TROX) | SER.CG | UN | 3 | 1375.0195 | 41.2666 | 1416.2861 | 4125.0585 | 123.7998 | 4248.8583 | 5024.7338 | 159.479 | 5184.2127
15.44 | COMPOSIÇÃO 180 | Tomada de ar externo mod. DF-711 1.097x697 mm (TROX) | SER.CG | UN | 3 | 1084.5395 | 41.2666 | 1125.8061 | 3253.6185 | 123.7998 | 3377.4183 | 3963.2327 | 159.479 | 4122.7116
15.45 | COMPOSIÇÃO 181 | Veneziana para descarga do ar mod. AWG 797x397mm (TROX) | SER.CG | UN | 43 | 395.5295 | 41.2666 | 436.7961 | 17007.7685 | 1774.4643 | 18782.2329 | 20717.1628 | 2285.865 | 23003.0278
15.46 | COMPOSIÇÃO 182 | Veneziana para descarga do ar mod. AWK 297X197 mm (TROX) | SER.CG | UN | 2 | 142.3495 | 41.2666 | 183.6161 | 284.699 | 82.5332 | 367.2322 | 346.7919 | 106.3193 | 453.1112
15.47 | COMPOSIÇÃO 195 | Difusor linear de retorno - mod. ALS-S, S=2 (TROX), sem plenum | SER.CG | M | 265 | 240.826 | 55.0222 | 295.8482 | 63818.8901 | 14580.8697 | 78399.7599 | 77737.7901 | 18783.0764 | 96520.8665
15.48 | COMPOSIÇÃO 196 | Central controladora - (Codigo PQNFB17CO - ACP/BacNet) | SER.CG | UN | 1 | 26535.41 | 550.2215 | 27085.6315 | 26535.41 | 550.2215 | 27085.6315 | 32322.7829 | 708.7953 | 33031.5783
15.49 | COMPOSIÇÃO 197 | Contato sêco para comunicação Central / Ventiladores de Ar Externo | SER.CG | UN | 1 | 6348.9465 | 13.7555 | 6362.702 | 6348.9465 | 13.7555 | 6362.702 | 7733.6517 | 17.7199 | 7751.3716
15.50 | COMPOSIÇÃO 198 | Controle Remoto portátil para ambiente | SER.CG | UN | 5 | 380.2565 | 13.7555 | 394.012 | 1901.2825 | 68.7777 | 1970.0602 | 2315.9522 | 88.5994 | 2404.5516
15.51 | COMPOSIÇÃO 201 | Duto flexível para ar externo mod. Aludec 60 di=3" pol. (MULTIVAC) | MANUT | M | 83 | 17.2459 | 8.2533 | 25.4992 | 1431.4097 | 685.0258 | 2116.4355 | 1743.6002 | 882.4502 | 2626.0504
15.52 | COMPOSIÇÃO 202 | Rede de dutos convencionais, para insuflamento de Ar Condicionado, em chapa de aço galvanizado, completa com acessórios e sustentação. | SER.CG | KG | 6000 | 13.8765 | 13.7555 | 27.632 | 83259.0008 | 82533.225 | 165792.2258 | 101417.7889 | 106319.3004 | 207737.0893
15.53 | COMPOSIÇÃO 203 | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ | SER.CG | M2 | 1100 | 12.7759 | 8.2533 | 21.0292 | 14053.4901 | 9078.6547 | 23132.1448 | 17118.5563 | 11695.123 | 28813.6793
15.54 | COMPOSIÇÃO 204 | Duto Flexível com isolamento | SER.CG | M | 434.4 | 20.9083 | 6.8778 | 27.786 | 9082.5438 | 2987.7027 | 12070.2466 | 11063.4466 | 3848.7587 | 14912.2053
15.55 | COMPOSIÇÃO 205 | Rede de dutos convencionais, para Insuflamento e Ar Externo, construída em chapa de aço galvanizado, não isolada, com pintura de fundo e acabamento, completa com acessórios e sustentação | SER.CG | M | 2200 | 14.6718 | 16.5066 | 31.1784 | 32277.9603 | 36314.619 | 68592.5793 | 39317.7835 | 46780.4922 | 86098.2757
15.56 | COMPOSIÇÃO 206 | Duto Flexível sem isolamento | SER.CG | M | 434.4 | 18.5184 | 12.6551 | 31.1735 | 8044.3843 | 5497.3731 | 13541.7574 | 9798.8645 | 7081.716 | 16880.5805
15.57 | COMPOSIÇÃO 207 | Rede de dutos convencionais, para Exaustão, construída em chapa de aço galvanizado, não isolada, com pintura de fundo e acabamento, completa com acessórios e sustentação. | SER.CG | M | 1800 | 15.6262 | 19.808 | 35.4341 | 28127.0883 | 35654.3532 | 63781.4415 | 34261.6063 | 45929.9378 | 80191.5441
15.58 | COMPOSIÇÃO 240 | Carga de refrigerante | SER.CG | KG | 130 | 38.4048 | 0.55022 | 38.955 | 4992.6221 | 71.5288 | 5064.1508 | 6081.5129 | 92.1434 | 6173.6563
15.59 | COMPOSIÇÃO 241 | Tubo de cobre diâmetro = 9,52 mm - parede (e) = 0,80 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 45 | 16.3776 | 1.0643 | 17.4418 | 736.9916 | 47.8913 | 784.8829 | 897.7294 | 61.6936 | 959.423
15.60 | COMPOSIÇÃO 242 | Tubo de cobre diâmetro = 12,70 mm - parede (e) = 1,50 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 15 | 22.1814 | 1.0643 | 23.2456 | 332.7209 | 15.9638 | 348.6846 | 405.2873 | 20.5645 | 425.8518
15.61 | COMPOSIÇÃO 243 | Tubo de cobre diâmetro = 15,88 mm - parede (e) = 1,50 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 87 | 27.975 | 1.0643 | 29.0392 | 2433.8242 | 92.5898 | 2526.414 | 2964.6413 | 119.2742 | 3083.9155
15.62 | COMPOSIÇÃO 244 | Tubo de cobre diâmetro = 19,05 mm - parede (e) = 1,50 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 276 | 33.7788 | 1.0643 | 34.843 | 9322.9463 | 293.7333 | 9616.6796 | 11356.2808 | 378.3872 | 11734.6681
15.63 | COMPOSIÇÃO 246 | Tubo de cobre diâmetro = 38,10 mm - parede (e) = 1,50 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 156 | 89.9094 | 1.0643 | 90.9736 | 14025.865 | 166.0232 | 14191.8881 | 17084.9061 | 213.871 | 17298.7772
15.64 | COMPOSIÇÃO 247 | Válvula esfera diâmetro 9,52 mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 16 | 150.4147 | 1.2001 | 151.6148 | 2406.6347 | 19.2018 | 2425.8365 | 2931.5217 | 24.7358 | 2956.2575
15.65 | COMPOSIÇÃO 248 | Válvula esfera diâmetro 15,88 mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 16 | 197.0747 | 1.2001 | 198.2748 | 3153.1947 | 19.2018 | 3172.3965 | 3840.9065 | 24.7358 | 3865.6422
15.66 | COMPOSIÇÃO 249 | Header (modelos variados) | SER.CG | UN | 9 | 863.663 | 27.5111 | 891.1741 | 7772.967 | 247.5997 | 8020.5667 | 9468.2511 | 318.9579 | 9787.209
15.67 | COMPOSIÇÃO 250 | Refinet (Y) (dimensões variadas) | SER.CG | UN | 460 | 384.233 | 27.5111 | 411.7441 | 176747.1801 | 12655.0945 | 189402.2746 | 215295.7401 | 16302.2927 | 231598.0328
15.68 | COMPOSIÇÃO 251 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica - diâmetro interno = 1" | SER.CG | M | 345 | 17.6649 | 13.7555 | 31.4204 | 6094.3905 | 4745.6604 | 10840.051 | 7423.5771 | 6113.3598 | 13536.9369
15.69 | COMPOSIÇÃO 260 | Luva cobre diâmetro 38,10 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | SER.CG | UN | 26 | 15.2508 | 1.7209 | 16.9717 | 396.5212 | 44.7438 | 441.265 | 483.0025 | 57.639 | 540.6415
15.70 | COMPOSIÇÃO 261 | Curva em cobre 90° diâmetro 9,52 mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6 | 3.8233 | 3.1022 | 6.9254 | 22.9395 | 18.6131 | 41.5526 | 27.9427 | 23.9774 | 51.92
15.71 | COMPOSIÇÃO 262 | Curva em cobre 90° diâmetro 12,70 mmFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 5 | 4.1933 | 3.1022 | 7.2954 | 20.9663 | 15.5109 | 36.4772 | 25.539 | 19.9811 | 45.5202
15.72 | COMPOSIÇÃO 263 | Curva em cobre 90° diâmetro 19,05 mmFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8 | 7.3533 | 3.1022 | 10.4554 | 58.8261 | 24.8174 | 83.6435 | 71.656 | 31.9698 | 103.6258
15.73 | COMPOSIÇÃO 264 | Curva em cobre 90° diâmetro 38,10 mmFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 9 | 16.1433 | 3.1022 | 19.2454 | 145.2893 | 27.9196 | 173.2089 | 176.9769 | 35.966 | 212.9429
15.74 | COMPOSIÇÃO 265 | Curva em cobre 90° diâmetro 41,30 mmFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 9 | 19.3533 | 3.1022 | 22.4554 | 174.1793 | 27.9196 | 202.0989 | 212.1678 | 35.966 | 248.1339
15.75 | COMPOSIÇÃO 266 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 11,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 45 | 9.0561 | 13.7555 | 22.8116 | 407.5245 | 618.9992 | 1026.5237 | 496.4056 | 797.3948 | 1293.8004
15.76 | COMPOSIÇÃO 267 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 13,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 15 | 9.4131 | 13.7555 | 23.1686 | 141.1965 | 206.3331 | 347.5296 | 171.9915 | 265.7983 | 437.7897
15.77 | COMPOSIÇÃO 268 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 16,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 87 | 9.9333 | 13.7555 | 23.6888 | 864.1971 | 1196.7318 | 2060.9289 | 1052.6785 | 1541.6299 | 2594.3084
15.78 | COMPOSIÇÃO 269 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 19,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 276 | 10.1781 | 13.7555 | 23.9336 | 2809.1556 | 3796.5284 | 6605.684 | 3421.8325 | 4890.6878 | 8312.5203
15.79 | COMPOSIÇÃO 270 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 23,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 156 | 10.7493 | 13.7555 | 24.5048 | 1676.8908 | 2145.8639 | 3822.7547 | 2042.6207 | 2764.3018 | 4806.9225
15.80 | COMPOSIÇÃO 271 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 29,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 24 | 11.6265 | 13.7555 | 25.382 | 279.036 | 330.1329 | 609.1689 | 339.8938 | 425.2772 | 765.171
15.81 | COMPOSIÇÃO 272 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 36,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 156 | 12.9219 | 13.7555 | 26.6774 | 2015.8164 | 2145.8639 | 4161.6803 | 2455.466 | 2764.3018 | 5219.7678
15.82 | COMPOSIÇÃO 273 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 43,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 156 | 14.9007 | 13.7555 | 28.6562 | 2324.5092 | 2145.8639 | 4470.3731 | 2831.4847 | 2764.3018 | 5595.7865
16 | 16.00.00 | PAISAGISMO | [6 empty] | 1613.9873 | 201.9551 | 1815.9424 | 1965.9979 | 260.1586 | 2226.1565
16.1 | 73881/1U | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | SER.CG | M2 | 64.8 | 3.8595 | 0.16355 | 4.0231 | 250.0975 | 10.598 | 260.6956 | 304.6438 | 13.6524 | 318.2962
16.2 | 85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | SER.CG | M2 | 64.8 | 9.6073 | 1.7867 | 11.394 | 622.553 | 115.7785 | 738.3315 | 758.3319 | 149.1458 | 907.4777
16.3 | COMPOSIÇÃO 107 | Terra vegetal para plantio | SER.CG | M3 | 6.5 | 114.0518 | 11.6275 | 125.6793 | 741.3367 | 75.5786 | 816.9153 | 903.0222 | 97.3604 | 1000.3826
17 | 17.00.00 | FONTE DE PISO | [6 empty] | 6479.6671 | 1246.8197 | 7726.4868 | 7892.8825 | 1606.1531 | 9499.0356
17.1 | 83486U | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | SER.CG | UN | 1 | 1031.754 | 181.1491 | 1212.9031 | 1031.754 | 181.1491 | 1212.9031 | 1256.7795 | 233.3563 | 1490.1358
17.2 | 83648U | BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP | SER.CG | UN | 4 | 622.8433 | 162.4051 | 785.2485 | 2491.3732 | 649.6206 | 3140.9938 | 3034.7417 | 836.8413 | 3871.583
17.3 | COMPOSIÇÃO 210 | Jato Vertical Liso - Bico aspersor de Jato Vertical Liso fabricado em latão cromado, com sistema de pressurização para formação de efeito liso com altura máxima de 1,80 metros. | SER.CG | UN | 1 | 241.9295 | 33.9655 | 275.895 | 241.9295 | 33.9655 | 275.895 | 294.6943 | 43.7543 | 338.4486
17.4 | COMPOSIÇÃO 211 | Jato Névoa - Bico aspersor de Jato névoa fabricado em latão cromado, com micro saídas para formação de névoa. | SER.CG | UN | 1 | 260.9295 | 33.9655 | 294.895 | 260.9295 | 33.9655 | 294.895 | 317.8382 | 43.7543 | 361.5925
17.5 | COMPOSIÇÃO 212 | Projetores Subaquáticos - Projetor de luz subaquático de Led RGB, com troca de cores automáticas de alto alcance 7WX12V, todo fabricado em aço inox. | SER.CG | UN | 1 | 426.3624 | 18.3935 | 444.7559 | 426.3624 | 18.3935 | 444.7559 | 519.352 | 23.6945 | 543.0465
17.6 | COMPOSIÇÃO 213 | Conjunto de Filtragem - Conjunto de filtragem para tratamento de água composto por filtro e bomba. | SER.CG | UN | 1 | 1553.624 | 181.1491 | 1734.7731 | 1553.624 | 181.1491 | 1734.7731 | 1892.4694 | 233.3563 | 2125.8257
17.7 | COMPOSIÇÃO 214 | Dispositivo de Aspiração - Dispositivo versátil de aspiração ABS branco | SER.CG | UN | 1 | 38.9765 | 11.3218 | 50.2983 | 38.9765 | 11.3218 | 50.2983 | 47.4773 | 14.5848 | 62.062
17.8 | COMPOSIÇÃO 215 | Dispositivo de Retorno - Dispositivo versátil de retorno ABS branco. | SER.CG | UN | 2 | 27.9765 | 11.3218 | 39.2983 | 55.953 | 22.6436 | 78.5966 | 68.1563 | 29.1695 | 97.3259
17.9 | COMPOSIÇÃO 216 | Dispositivo de Regulador de nível - Dispositivo versátil de retorno ABS branco. | SER.CG | UN | 1 | 38.9765 | 11.3218 | 50.2983 | 38.9765 | 11.3218 | 50.2983 | 47.4773 | 14.5848 | 62.062
17.10 | COMPOSIÇÃO 217 | Dispositivo de Alimentação - Dispositivo versátil de alimentação ABS branco. | SER.CG | UN | 1 | 27.9765 | 11.3218 | 39.2983 | 27.9765 | 11.3218 | 39.2983 | 34.0782 | 14.5848 | 48.6629
17.11 | COMPOSIÇÃO 218 | Painel de Comando Automatizado - Painel de proteção e comando elétrico, trifásico, tensão nominal de 220/380 V, instalado em gabinete apropriado, botoeiras, contatores, e demais componentes elétricos de interligação contendo Timer para acionamento automático e programação de horário. | SER.CG | UN | 1 | 311.812 | 91.9673 | 403.7793 | 311.812 | 91.9673 | 403.7793 | 379.8182 | 118.4723 | 498.2905
18 | 18.00.00 | COMUNIÇÃO VISUAL | [6 empty] | 52530.5048 | 2814.6592 | 55345.1641 | 63987.4079 | 3625.844 | 67613.2519
18.1 | 84665U | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | SER.CG | M2 | 225 | 6.6815 | 9.1494 | 15.8309 | 1503.3364 | 2058.6222 | 3561.9586 | 1831.2141 | 2651.9172 | 4483.1313
18.2 | COMPOSIÇÃO 220 | Painel de Vidro Temperado de 5mm (137x100) com aplicação de adesivo | SER.CG | UN | 4 | 162.2034 | 45.9033 | 208.1066 | 648.8134 | 183.6131 | 832.4265 | 790.3196 | 236.5304 | 1026.85
18.3 | COMPOSIÇÃO 221 | Adesivos Diversos (Sanitários, Escadas, Acessibilidade, Elevadores, Etc.) | SER.CG | UN | 8 | 36.9883 | 4.0887 | 41.077 | 295.906 | 32.7099 | 328.6159 | 360.4431 | 42.1369 | 402.58
18.4 | COMPOSIÇÃO 222 | Adesivos de Portas (Diversos) | SER.CG | UN | 6 | 36.9883 | 4.0887 | 41.077 | 221.9295 | 24.5325 | 246.462 | 270.3323 | 31.6027 | 301.935
18.5 | COMPOSIÇÃO 223 | Adesivos Brancos para portas | SER.CG | UN | 6 | 36.9883 | 4.0887 | 41.077 | 221.9295 | 24.5325 | 246.462 | 270.3323 | 31.6027 | 301.935
18.6 | COMPOSIÇÃO 224 | Placa de Chapa Galvanizada (65x84) | SER.CG | UN | 25 | 549.1812 | 6.542 | 555.7232 | 13729.53 | 163.5497 | 13893.0797 | 16723.9405 | 210.6847 | 16934.6252
18.7 | COMPOSIÇÃO 225 | Placa de Chapa Galvanizada (65x120) | SER.CG | UN | 25 | 783.1812 | 6.542 | 789.7232 | 19579.53 | 163.5497 | 19743.0797 | 23849.8255 | 210.6847 | 24060.5102
18.8 | COMPOSIÇÃO 226 | Placa de Chapa Galvanizada (65x100) | SER.CG | UN | 25 | 653.1812 | 6.542 | 659.7232 | 16329.53 | 163.5497 | 16493.0797 | 19891.0005 | 210.6847 | 20101.6852
19 | 19.00.00 | MOBILIÁRIO | [6 empty] | 676879.3008 | 59152.5122 | 736031.813 | 787346.0027 | 76200.2662 | 863546.2689
19.1*** | COMPOSIÇÃO 280 | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office, ou equivalente | SER.CG | UN | 540 | 1189.765 | 101.9871 | 1291.7521 | 642473.1007 | 55073.0286 | 697546.1293 | 747324.7107 | 70945.0754 | 818269.7862
19.2*** | COMPOSIÇÃO 281 | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office, com assunto de dupla largura, ou equivalente | SER.CG | UN | 20 | 1439.765 | 101.9871 | 1541.7521 | 28795.3 | 2039.7418 | 30835.0418 | 33494.693 | 2627.5954 | 36122.2884
19.3*** | COMPOSIÇÃO 282 | Mesa em compensado de madeira de 20mm de espessura com acabamento em Pau-Marfim e unicolor preto, com luminária Led, Tipo 1B | SER.CG | UN | 20 | 280.545 | 101.9871 | 382.5321 | 5610.9 | 2039.7418 | 7650.6418 | 6526.5989 | 2627.5954 | 9154.1943
20 | 20.00.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 51703.8792 | 47050.2622 | 98754.1414 | 62980.4952 | 60610.1478 | 123590.643
20.1 | 9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 16700 | 0.72871 | 1.1448 | 1.8736 | 12169.4573 | 19118.9576 | 31288.4149 | 14823.6159 | 24629.0412 | 39452.6571
20.2 | COMPOSIÇÃO 006 | MANUAL DE INSTRUÇÕES DE TESTES E REGULAGENS | SER.CG | UN | 1 | 285.9061 | 4773.8604 | 5059.7665 | 285.9061 | 4773.8604 | 5059.7665 | 348.2622 | 6149.6869 | 6497.9491
20.3 | COMPOSIÇÃO 007 | AS BUILT PROJETOS COMPLEMENTARES | SER.CG | UN | 1 | 126.4081 | 4349.316 | 4475.7241 | 126.4081 | 4349.316 | 4475.7241 | 153.9777 | 5602.7889 | 5756.7666
20.4 | COMPOSIÇÃO 008 | AS BUILT PROJETO ARQUITETURA | SER.CG | UN | 1 | 126.4081 | 3850.2025 | 3976.6106 | 126.4081 | 3850.2025 | 3976.6106 | 153.9777 | 4959.8309 | 5113.8086
20.5 | COMPOSIÇÃO 103 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SER.CG | UN | 1 | 1087.963 | 22.3483 | 1110.3113 | 1087.963 | 22.3483 | 1110.3113 | 1325.2477 | 28.7891 | 1354.0369
20.6 | COMPOSIÇÃO 104 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | SER.CG | H | 60 | 1.2906 | 248.9263 | 250.2169 | 77.4365 | 14935.5774 | 15013.0139 | 94.3254 | 19240.0108 | 19334.3362
20.7 | COMPOSIÇÃO 105 | TAXA DE HABITE-SE | SER.CG | UN | 1 | 37830.3 | 0 | 37830.3 | 37830.3 | 0 | 37830.3 | 46081.0884 | 0 | 46081.0884
| CUSTO DIRETO SEM BDI (A) | [7 empty] | 9582650.5462 | 1590249.9904 | 11172900.5486 | 11572447.8848 | 2048560.0376 | 13621007.9225
| *** CUSTO TOTAL ITENS DIFERENCIADOS (B) | [7 empty] | 1824749.4619 |  | 1824749.4619
| CUSTO TOTAL ITENS NORMAIS (A-B) | [7 empty] | 7757901.0843 | 1590249.9904 | 9348151.0747
| BDI NORMAL (material: 21,81%*A , mão de obra: 28,82%*A) | [7 empty] | 1691998.2265 | 458310.0472 | 2150308.2737
| BDI REDUZIDO SOBRE ITENS DIFERENCIADOS (16,32% * B) | [7 empty] | 297799.1122 |  | 297799.1122
| PREÇO FINAL COM BDI | [7 empty] | 11572447.8848 | 2048560.0376 | 13621007.9225
NOTAS
1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo
4 - Prazo provável de execução de até 300 (trezentos) dias corridos.
5 - O Sistema de Custos empregado atende ao Decreto 7983/13 e às recomendações TCU, CNJ e CSJT mais recentes e encontra-se descrito no Caderno Técnico, tópico "Sistema de Custos".
6 - ENCARGOS SOCIAIS / DESONERAÇÃO
88,90% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
51,19% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)
7 - Os materiais e serviços devem atender aos Projetos, Memoriais e Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, fichas de fabricantes e às práticas da SEAP (Disponível para download no site Compras Governamentais).

## 02_CRONOGRAMA
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO
[5 empty] | 3ª ETAPA DA 2ª FASE DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DA 18ª REGIÃO | [8 empty] | 2017-10-18
SINAPI-JUL/2017
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL |  | MÊS 01 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1570.0335 | Físico | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Financeiro
|  |  |  | 1570.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.0335 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 824553.4534 | Físico | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Financeiro
|  |  |  | 82455.3453 | 82455.3453 | 82455.3453 | 82455.3453 | 82455.3453 | 82455.3453 | 82455.3453 | 82455.3453 | 82455.3453 | 82455.3453 | 824553.4534 | 0
3 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 47552.6254 | Físico | [7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23776.3127 | 23776.3127 | 0 | 47552.6254 | 0
4 | REVESTIMENTOS
4.1 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 1277866.1014 | Físico | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 127786.6101 | 255573.2203 | 255573.2203 | 255573.2203 | 255573.2203 | 127786.6101 | 0 | 0 | 1277866.1014
4.2 | REVESTIMENTOS DE TETOS | 414687.1611 | Físico | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% |  | 100% | 0
Financeiro
|  |  |  | 0 | 41468.7161 | 82937.4322 | 82937.4322 | 82937.4322 | 82937.4322 | 41468.7161 | 0 | 0 | 0 | 414687.1611
4.3 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 1927291.6677 | Físico | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 0
Financeiro
|  |  |  | 578187.5003 | 385458.3335 | 385458.3335 | 385458.3335 | 192729.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927291.6677
4.4 | RODAPÉS E SOLEIRAS | 19288.8168 | Físico | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |  | 100% | 0
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 3857.7634 | 3857.7634 | 3857.7634 | 3857.7634 | 3857.7634 | 0 | 0 | 0 | 19288.8168
5 | ESQUADRIAS | 64884.3653 | Físico |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 6488.4365 | 6488.4365 | 6488.4365 | 6488.4365 | 6488.4365 | 12976.8731 | 12976.8731 | 6488.4365 | 0 | 64884.3653 | 0
6 | MARCENARIA | 4122.0672 | Físico |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.4134 | 3297.6538 | 0 | 4122.0672 | 0
7 | ESPELHOS | 16536.601 | Físico | [8 empty] | 0% | 100% | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16536.601 | 16536.601 | 0
8 | PINTURA | 700239.5978 | Físico |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280095.8391 | 280095.8391 | 140047.9196 | 700239.5978 | 0
9 | APARELHOS E METAIS | 110225.0348 | Físico |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% |  | 0% | 0% | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 11022.5035 | 11022.5035 | 11022.5035 | 22045.007 | 22045.007 | 33067.5104 | 0 | 0 | 0 | 110225.0348 | 0
10 | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA | 3395914.0001 | Físico |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 339591.4 | 679182.8 | 1018774.2 | 679182.8 | 679182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395914.0001 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1134582.5359 | Físico |  |  | 10% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 113458.2536 | 340374.7608 | 113458.2536 | 226916.5072 | 226916.5072 | 113458.2536 | 0 | 0 | 1134582.5359 | 0
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE DE DADOS E TELEFONIA | 180134.2062 | Físico |  | 0% | 10% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 18013.4206 | 54040.2618 | 18013.4206 | 36026.8412 | 36026.8412 | 18013.4206 | 0 | 0 | 180134.2062 | 0
13 | SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO | 678067.286 | Físico |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 25% | 25% |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135613.4572 | 203420.1858 | 169516.8215 | 169516.8215 | 0 | 678067.286 | 0
14 | CENOTECNIA | 131934.3558 | Físico | [7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65967.1779 | 65967.1779 | 0 | 131934.3558 | 0
15 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO | 1625082.6574 | Físico |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 40% | 30% |  |  | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 162508.2657 | 325016.5315 | 650033.063 | 487524.7972 | 0 | 0 | 1625082.6574 | 0
16 | PAISAGISMO | 2226.1565 | Físico | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.0782 | 1113.0782 | 2226.1565 | 0
17 | FONTE DE PISO | 9499.0356 | Físico | [8 empty] | 100% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | [11 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499.0356 | 0 | 9499.0356
18 | COMUNIÇÃO VISUAL | 67613.2519 | Físico | [8 empty] | 0% | 100% | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67613.2519 | 67613.2519
19 | MOBILIÁRIO | 863546.2689 | Físico | [8 empty] | 20% | 80% | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172709.2538 | 690837.0151 | 863546.2689
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 123590.643 | Físico | [8 empty] | 10% | 90% | 100%
Financeiro
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12359.0643 | 111231.5787 | 123590.643
| TOTAL GLOBAL | 13621007.9225 | [11 empty] | 13621007.9225
TOTAL (MENSAL) |  |  |  | 662212.8791 | 866484.735 | 1510660.8988 | 2240982.2574 | 1619249.1114 | 1856113.3418 | 1545796.0257 | 1382395.8646 | 827278.0187 | 1109834.7899 | 13621007.9225
(%) |  |  |  | 4.862% | 6.361% | 11.09% | 16.45% | 11.89% | 13.63% | 11.35% | 10.15% | 6.074% | 8.148% | 100%
ACUMULADO |  |  |  | 662212.8791 | 1528697.6141 | 3039358.5129 | 5280340.7703 | 6899589.8817 | 8755703.2235 | 10301499.2493 | 11683895.1139 | 12511173.1326 | 13621007.9225 | 13621007.9225
(%) |  |  |  | 4.862% | 11.22% | 22.31% | 38.77% | 50.65% | 64.28% | 75.63% | 85.78% | 91.85% | 100%

## 03_COMPOSIÇÕES
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  | RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO
|  | 3ª ETAPA DA 2ª FASE DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DA 18ª REGIÃO |  |  |  |  | 2017-10-18
SINAPI JUL/2017
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT/COEF | CUSTO MAT | MATERIAL | CUSTO MDO
01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CREA-GO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | MAT. | UN | 6 | 214.82 |  | 0
02.00.00 | CANTEIRO DE OBRAS
02.01.00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
COMPOSIÇÃO 214- ORIGEM SINAPI | ALUGUEL CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAIS | SER.CG | MÊS | 10 | 2365.77 | 2365.77 | 0
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MAT. | MÊS | 1 | 515 | 515 | 0
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS | 1 | 402.34 | 402.34 | 0
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MAT. | MÊS | 1 | 643.75 | 643.75 | 0
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS | 1 | 402.34 | 402.34 | 0
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS | 1 | 402.34 | 402.34 | 0
74219/1U | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | SER.CG | M2 | 200 | 27.3762 | 27.3762 | 18.7005
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0.10278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 541.5 | 0.044511 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 12.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 5.92 | 0.10366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 8.59 | 0.23596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 45.84 | 0.14678 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.01 | 0.037968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 98.25 | 0.12607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.06 | 0.23635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 162.35 | 0.40273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 112.21 | 0.16158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 28.36 | 0.1501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 127.73 | 0.27462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0.74 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0.04 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 7.72 | 0.040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 23.29 | 0.06797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 10.5 | 0.030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0.026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 121.41 | 0.03992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0.050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 558.28 | 0.047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 182.92 | 0.072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 518.04 | 0.044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0.050173 | 0
4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.7619 | 14.97 | 11.4056 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 0 | 8.04
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.4285 | 14.79 | 6.3375 | 0
74219/2U | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | SER.CG | M2 | 200 | 27.0925 | 27.0925 | 18.7005
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0.10278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 541.5 | 0.044511 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 12.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 5.92 | 0.10366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 8.59 | 0.23596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 45.84 | 0.14678 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.01 | 0.037968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 98.25 | 0.12607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.06 | 0.23635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 162.35 | 0.40273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 112.21 | 0.16158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 28.36 | 0.1501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 127.73 | 0.27462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0.74 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0.04 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 7.72 | 0.040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 23.29 | 0.06797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 10.5 | 0.030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0.026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 121.41 | 0.03992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0.050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 558.28 | 0.047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 182.92 | 0.072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 518.04 | 0.044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0.050173 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.8 | 4.57 | 3.656 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 0 | 8.04
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.9333 | 14.79 | 13.8035 | 0
41598U | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | SER.CG | UN | 1 | 1145.9913 | 1145.9913 | 170.4901
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.64 | 0.82224 | 0
1062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MAT. | UN | 1 | 104.59 | 104.59 | 0
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | MAT. | UN | 2 | 55.66 | 111.32 | 0
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | MAT. | UN | 2 | 5.57 | 11.14 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 541.5 | 0.35609 | 0
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 2.6 | 5.2 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.92 | 0.82927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 8.59 | 1.8877 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 45.84 | 1.1742 | 0
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | MAT. | UN | 8 | 3.59 | 28.72 | 0
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 4 | 0.92 | 3.68 | 0
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | MAT. | UN | 1 | 70.48 | 70.48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 12.75
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 13.01 | 0.30375 | 0
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 8 | 3.79 | 30.32 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 98.25 | 1.0086 | 0
2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | MAT. | M | 7.96 | 62.85 | 500.286 | 0
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT. | UN | 1 | 29.13 | 29.13 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.06 | 1.8908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 162.35 | 3.2218 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 112.21 | 1.2927 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 28.36 | 1.2008 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 127.73 | 2.197 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.7 | 27.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.64 | 10.24 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 5.92 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0.32 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.72 | 0.32554 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 23.29 | 0.54376 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.5 | 0.24515 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 396.31 | 0.20862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 121.41 | 0.31936 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 869.02 | 0.40044 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 558.28 | 0.38052 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 182.92 | 0.58125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 518.04 | 0.3531 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 | 0.40138 | 0
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0.64 | 1.28 | 0
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0.47 | 0.94 | 0
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | MAT. | UN | 0.13333 | 52.81 | 7.0413 | 0
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO | MAT. | UN | 2 | 16.77 | 33.54 | 0
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | MAT. | UN | 2 | 4.31 | 8.62 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 8.1368 | 0 | 0 | 8.04
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 3 | 6.93 | 20.79 | 0
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 27 | 4.27 | 115.29 | 0
COMPOSIÇÃO 2015 | Ligação provisória de água para obra- instalação mínima | SER.CG | UN | 1 | 706.292 | 706.292 | 90.5746
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.061916 | 6.64 | 0.41112 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003288 | 541.5 | 0.17805 | 0
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | MAT. | UN | 1 | 8.46 | 8.46 | 0
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 486.92 | 486.92 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07004 | 5.92 | 0.41464 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 8.59 | 0.94384 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 45.84 | 0.58712 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.058 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011674 | 13.01 | 0.15187 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.058 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0051328 | 98.25 | 0.5043 | 0
34637 | CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | MAT. | UN | 1 | 179.1 | 179.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.06 | 0.94541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 162.35 | 1.6109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 112.21 | 0.64633 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 28.36 | 0.60039 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 127.73 | 1.0985 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.7 | 13.6 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.64 | 5.12 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.021084 | 7.72 | 0.16277 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 23.29 | 0.27188 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 10.5 | 0.12257 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002632 | 396.31 | 0.10431 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0013152 | 121.41 | 0.15968 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002304 | 869.02 | 0.20022 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003408 | 558.28 | 0.19026 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015888 | 182.92 | 0.29062 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003408 | 518.04 | 0.17655 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002632 | 762.5 | 0.20069 | 0
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 0 | 3.32 | 0 | 0
02.02.00 | TAPUMES E FECHAMENTOS
02.001.000011/TCPO | Portão de madeira em chapa compensada para tapume, largura 3 m e altura 2 m | SER.CG | UN | 2 | 416.5072 | 416.5072 | 132.8183
08.005.000003.MAT | Pontalete de cedro 3a 7,5 x 7,5 cm | MAT. | M | 4 | 2.89 | 11.56 | 0
20205 | Ripa de peroba 5 x 1 cm | MAT. | M | 8 | 1.2 | 9.6 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.099066 | 6.64 | 0.6578 | 0
11131 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | MAT. | M2 | 6.6 | 37.48 | 247.368 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00052608 | 541.5 | 0.28487 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 6.0558 | 0 | 0 | 12.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.11206 | 5.92 | 0.66342 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1758 | 8.59 | 1.5101 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.020493 | 45.84 | 0.93939 | 0
5092 | Ferragem tipo gonzo para portão | MAT. | KG | 0.5 | 10.96 | 5.48 | 0
38177 | Trinco deslizante de aço zincado 4" para portão | MAT. | UN | 1 | 5.94 | 5.94 | 0
2418 | Dobradiça de aço pino solto para porta 3" x 2 1/2" | MAT. | UN | 3 | 14.32 | 42.96 | 0
5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | MAT. | UN | 1 | 13.93 | 13.93 | 0
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | MAT. | UN | 1 | 16.17 | 16.17 | 0
5061 | Prego com cabeça 18 x 27, 62,1 mm x Ø 3,4 mm | MAT. | KG | 1.5 | 8.4 | 12.6 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.018678 | 13.01 | 0.243 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0082125 | 98.25 | 0.80688 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.427 | 1.06 | 1.5127 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.015876 | 162.35 | 2.5774 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.009216 | 112.21 | 1.0341 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.033873 | 28.36 | 0.96063 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01376 | 127.73 | 1.7576 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.8 | 1.7 | 21.76 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.8 | 0.64 | 8.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.8 | 0.37 | 4.736 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.8 | 0.02 | 0.256 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.033734 | 7.72 | 0.26043 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.018678 | 23.29 | 0.43501 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.018678 | 10.5 | 0.19612 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00042112 | 396.31 | 0.16689 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021043 | 121.41 | 0.25549 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00036864 | 869.02 | 0.32036 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00054528 | 558.28 | 0.30442 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0025421 | 182.92 | 0.465 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00054528 | 518.04 | 0.28248 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00042112 | 762.5 | 0.3211 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 6.9163 | 0 | 0 | 8.04
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 16 | 261.0388 | 261.0388 | 29.5768
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023408 | 6.64 | 0.15543 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.695e-06 | 2820 | 0.0047799 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012431 | 541.5 | 0.067312 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 0 | 12.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026479 | 5.92 | 0.15676 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041753 | 8.59 | 0.35866 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004867 | 45.84 | 0.22311 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.1221 | 0.4 | 0.84884 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0044133 | 13.01 | 0.057418 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01 | 0.66 | 0.0066 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019405 | 98.25 | 0.19066 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33892 | 1.06 | 0.35926 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037705 | 162.35 | 0.61214 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0021888 | 112.21 | 0.24561 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0080448 | 28.36 | 0.22815 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003268 | 127.73 | 0.41742 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00859 | 75 | 0.64425 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 1.7 | 5.168 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.64 | 1.9456 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.37 | 1.1248 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.02 | 0.0608 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.015604 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079711 | 7.72 | 0.061537 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0044133 | 23.29 | 0.10279 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0044133 | 10.5 | 0.04634 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.9506e-05 | 396.31 | 0.039435 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00049723 | 121.41 | 0.060368 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.7106e-05 | 869.02 | 0.075697 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012884 | 558.28 | 0.071931 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00060067 | 182.92 | 0.10987 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012884 | 518.04 | 0.066746 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.9506e-05 | 762.5 | 0.075873 | 0
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 | 2.98 | 2.98 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 4 | 4.57 | 18.28 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00579 | 43.74 | 0.25325 | 0
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 1 | 225 | 225 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.11 | 8.54 | 0.9394 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0591 | 0 | 0 | 8.04
74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | 391 | 20.955 | 20.955 | 21.934
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015866 | 6.64 | 0.10535 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.6 | 0.54 | 0.324 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.4255e-05 | 541.5 | 0.045624 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.80744 | 0 | 0 | 12.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.017948 | 5.92 | 0.10625 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028156 | 8.59 | 0.24186 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003282 | 45.84 | 0.15045 | 0
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | MAT. | UN | 0.22727 | 16.17 | 3.675 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029914 | 13.01 | 0.038918 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013153 | 98.25 | 0.12923 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22855 | 1.06 | 0.24226 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025426 | 162.35 | 0.41279 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001476 | 112.21 | 0.16562 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054249 | 28.36 | 0.15385 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022037 | 127.73 | 0.28148 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 1.7 | 3.485 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.64 | 1.312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.37 | 0.7585 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.02 | 0.041 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0054028 | 7.72 | 0.041709 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029914 | 23.29 | 0.069669 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029914 | 10.5 | 0.031409 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.7445e-05 | 396.31 | 0.026729 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033702 | 121.41 | 0.040918 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.904e-05 | 869.02 | 0.051307 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.733e-05 | 558.28 | 0.048755 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00040713 | 182.92 | 0.074472 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.733e-05 | 518.04 | 0.04524 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.7445e-05 | 762.5 | 0.051427 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 1.58 | 4.57 | 7.2206 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.30357 | 0 | 0 | 12.75
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.15 | 8.4 | 1.26 | 0
5333 | OLEO DE LINHACA | MAT. | L | 0.022 | 14.71 | 0.32362 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.96625 | 0 | 0 | 8.04
02.03.00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
COMPOSIÇÃO 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10 | 1310.4 | 3281.9377 | 9426.3552
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 480 | 1.7 | 0 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 480 | 0.64 | 0 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 480 | 0.37 | 0 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 480 | 0.02 | 0 | 0
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | M.O. | H | 480 | 0 |  | 19.56
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)- REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO - 95388 | M.O. | H | 1.92 | 0 |  | 19.56
93564U | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10 | 522.8312 | 522.8312 | 3281.9377
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 8.59 | 1.1124 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 45.84 | 0.69194 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.06 | 1.1142 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 162.35 | 1.8986 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 112.21 | 0.76178 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 28.36 | 0.70772 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 127.73 | 1.2946 | 0
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.013 | 0 | 0 | 3239.82
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 121.5 | 121.5 | 0
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 320.57 | 320.57 | 0
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 3.94 | 0
93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10 | 80.7612 | 80.7612 | 15302.7795
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 8.59 | 1.1124 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 45.84 | 0.69194 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.06 | 1.1142 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 162.35 | 1.8986 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 112.21 | 0.76178 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 28.36 | 0.70772 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 127.73 | 1.2946 | 0
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.0091 | 0 | 0 | 15164.78
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 3.94 | 0
93572U | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10 | 522.8312 | 522.8312 | 3184.092
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 8.59 | 1.1124 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 45.84 | 0.69194 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.06 | 1.1142 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 162.35 | 1.8986 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 112.21 | 0.76178 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 28.36 | 0.70772 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 127.73 | 1.2946 | 0
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.013 | 0 | 0 | 3143.23
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 121.5 | 121.5 | 0
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 320.57 | 320.57 | 0
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 3.94 | 0
94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10 | 80.7612 | 80.7612 | 5306.8132
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 8.59 | 1.1124 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 45.84 | 0.69194 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.06 | 1.1142 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 162.35 | 1.8986 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 112.21 | 0.76178 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 28.36 | 0.70772 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 127.73 | 1.2946 | 0
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.013 | 0 | 0 | 5238.71
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 3.94 | 0
COMPOSIÇÃO 004 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SER.CG | MÊS | 10 | 178.9425 | 178.9425 | 367.9868
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.34828 | 6.64 | 2.3126 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0018495 | 541.5 | 1.0015 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.39398 | 5.92 | 2.3323 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.61806 | 8.59 | 5.3091 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.072045 | 45.84 | 3.3025 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.065664 | 13.01 | 0.85429 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.028872 | 98.25 | 2.8367 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.0169 | 1.06 | 5.3179 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.055814 | 162.35 | 9.0613 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0324 | 112.21 | 3.6356 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.11908 | 28.36 | 3.3772 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.048375 | 127.73 | 6.1789 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 1.7 | 76.5 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.64 | 28.8 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.37 | 16.65 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.02 | 0.9 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1186 | 7.72 | 0.91557 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.065664 | 23.29 | 1.5293 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.065664 | 10.5 | 0.68947 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0014805 | 396.31 | 0.58674 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.007398 | 121.41 | 0.89819 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001296 | 869.02 | 1.1262 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001917 | 558.28 | 1.0702 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.008937 | 182.92 | 1.6348 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001917 | 518.04 | 0.99308 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0014805 | 762.5 | 1.1289 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 45.7695 | 0 | 0 | 8.04
COMPOSIÇÃO 005 | CARRETOS E TRANSPORTES DIVERSOS | SER.CG | MÊS | 10 | 139.1775 | 139.1775 | 286.2119
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.27088 | 6.64 | 1.7987 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0014385 | 541.5 | 0.77895 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.30643 | 5.92 | 1.814 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.48071 | 8.59 | 4.1293 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.056035 | 45.84 | 2.5686 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.051072 | 13.01 | 0.66445 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.022456 | 98.25 | 2.2063 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.9021 | 1.06 | 4.1362 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04341 | 162.35 | 7.0477 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0252 | 112.21 | 2.8277 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.09262 | 28.36 | 2.6267 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.037625 | 127.73 | 4.8058 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 1.7 | 59.5 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 0.64 | 22.4 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 0.37 | 12.95 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 0.02 | 0.7 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.092243 | 7.72 | 0.71211 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.051072 | 23.29 | 1.1895 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.051072 | 10.5 | 0.53626 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0011515 | 396.31 | 0.45635 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.005754 | 121.41 | 0.69859 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001008 | 869.02 | 0.87597 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001491 | 558.28 | 0.8324 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.006951 | 182.92 | 1.2715 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001491 | 518.04 | 0.7724 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0011515 | 762.5 | 0.87802 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 35.5985 | 0 | 0 | 8.04
COMPOSIÇÃO 122 | Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento dágua e coleta de esgoto | SER.CG | MÊS | 10 | 2057.6 | 2057.6 | 0
14583 | Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento dágua | MAT. | M3 | 160 | 12.86 | 2057.6 | 0
COMPOSIÇÃO 123-ORIGEM CELG | Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | SER.CG | MÊS | 10 | 4860 | 4860 | 0
COLETADO CELG | Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | MAT. | KW/H | 6000 | 0.81 | 4860 | 0
02.04.00 | SEGURANÇA DA OBRA
73618U | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SER.CG | M2 | 5500 | 4.3843 | 4.3843 | 2.3379
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018575 | 6.64 | 0.012334 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-06 | 541.5 | 0.0053414 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.080744 | 0 | 0 | 12.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021012 | 5.92 | 0.012439 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 8.59 | 0.028315 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 45.84 | 0.017614 | 0
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M | MAT. | M2/MES | 1.03 | 3.33 | 3.4299 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035021 | 13.01 | 0.0045562 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015398 | 98.25 | 0.015129 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.06 | 0.028362 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 162.35 | 0.048327 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 112.21 | 0.01939 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 28.36 | 0.018012 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 127.73 | 0.032954 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0.408 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0.1536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0.0888 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0.0048 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063252 | 7.72 | 0.0048831 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 23.29 | 0.0081563 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 10.5 | 0.0036772 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-06 | 396.31 | 0.0031293 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9456e-05 | 121.41 | 0.0047904 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-06 | 869.02 | 0.0060067 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 558.28 | 0.0057079 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7664e-05 | 182.92 | 0.0087187 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 518.04 | 0.0052964 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-06 | 762.5 | 0.0060207 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.16274 | 0 | 0 | 8.04
84112U | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | SER.CG | M2 | 2000 | 6.76 | 6.76 | 2.3047
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019504 | 6.64 | 0.01295 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0357e-05 | 541.5 | 0.0056083 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.052484 | 0 | 0 | 12.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022063 | 5.92 | 0.013061 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034611 | 8.59 | 0.029731 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040345 | 45.84 | 0.018494 | 0
20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.05 | 39.05 | 1.9525 | 0
20209 | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.48 | 7.75 | 3.72 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00036772 | 13.01 | 0.004784 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016168 | 98.25 | 0.015885 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028095 | 1.06 | 0.02978 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031256 | 162.35 | 0.050743 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018144 | 112.21 | 0.020359 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066687 | 28.36 | 0.018912 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002709 | 127.73 | 0.034602 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.252 | 1.7 | 0.4284 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.252 | 0.64 | 0.16128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.252 | 0.37 | 0.09324 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.252 | 0.02 | 0.00504 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00066415 | 7.72 | 0.0051272 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036772 | 23.29 | 0.0085642 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036772 | 10.5 | 0.003861 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.291e-06 | 396.31 | 0.0032858 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.1429e-05 | 121.41 | 0.0050299 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.258e-06 | 869.02 | 0.0063073 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0735e-05 | 558.28 | 0.0059931 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.0047e-05 | 182.92 | 0.0091546 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0735e-05 | 518.04 | 0.0055612 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.291e-06 | 762.5 | 0.0063219 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.01 | 8.54 | 0.0854 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 0 | 8.04
COMPOSIÇÃO 001 - ORIGEM MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO COM 20M,INCLUINDO LAMPADA, BOCAL, BALDE A CADA 2M | SER.CG | UN | 120 | 59.122 | 59.122 | 13.14
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.64 | 0.061668 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 541.5 | 0.026707 | 0
12081 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | MAT. | UN | 0.1 | 185.53 | 18.553 | 0
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | MAT. | UN | 1 | 6.25 | 6.25 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 5.92 | 0.062196 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 8.59 | 0.14158 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 45.84 | 0.088068 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.02 | 3.36 | 0.0672 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82408 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 13.01 | 0.022781 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 98.25 | 0.075645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.06 | 0.14181 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 162.35 | 0.24164 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 112.21 | 0.096949 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 28.36 | 0.090059 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 127.73 | 0.16477 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.7 | 2.04 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.64 | 0.768 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0.444 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0.024 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 7.72 | 0.024415 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 23.29 | 0.040782 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 10.5 | 0.018386 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 396.31 | 0.015646 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 121.41 | 0.023952 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 869.02 | 0.030033 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 558.28 | 0.028539 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 182.92 | 0.043593 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 518.04 | 0.026482 | 0
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | MAT. | UN | 1.5 | 12.58 | 18.87 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 | 0.030103 | 0
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | MAT. | UN | 1 | 4.01 | 4.01 | 0
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 6 | 1.1 | 6.6 | 0
02.05.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 550 | 6.8644 | 6.8644 | 12.1204
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054177 | 6.64 | 0.035973 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.877e-05 | 541.5 | 0.015579 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061285 | 5.92 | 0.036281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 8.59 | 0.082586 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 45.84 | 0.051373 | 0
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.25102 | 0 | 0 | 25.48
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010214 | 13.01 | 0.013289 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044912 | 98.25 | 0.044126 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1.06 | 0.082724 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 162.35 | 0.14095 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 112.21 | 0.056554 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 28.36 | 0.052534 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 127.73 | 0.096117 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 1.7 | 1.615 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.64 | 0.608 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.37 | 0.3515 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.02 | 0.019 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 29916.08 | 0.42556 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 208981 | 2.9728 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018449 | 7.72 | 0.014242 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 23.29 | 0.023789 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 10.5 | 0.010725 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.303e-05 | 396.31 | 0.009127 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011508 | 121.41 | 0.013972 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.016e-05 | 869.02 | 0.017519 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.982e-05 | 558.28 | 0.016648 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013902 | 182.92 | 0.02543 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.982e-05 | 518.04 | 0.015448 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.303e-05 | 762.5 | 0.01756 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.71197 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | MAT. | UN | 20 | 210 | 4200 | 0
COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | MAT. | UN | 20 | 210 | 4200 | 0 | PESQUISA
03.00.00 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
72200U | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA - PARA REVESTIMENTO DA FRENTE DAS DIVISÓRIAS SANITÁRIAS INCLUINDO PORTAS | SER.CG | M2 | 34 | 56.8063 | 56.8063 | 17.6672
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012074 | 6.64 | 0.080169 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.1432e-05 | 2820 | 0.032238 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.4116e-05 | 541.5 | 0.034719 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.18214 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013658 | 5.92 | 0.080854 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023125 | 8.59 | 0.19864 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0026956 | 45.84 | 0.12357 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 0.9 | 20.39 | 18.351 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 1.05 | 22.65 | 23.7825 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.3796 | 0.4 | 5.3518 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022764 | 13.01 | 0.029615 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.036146 | 0.66 | 0.023857 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010009 | 98.25 | 0.098338 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18771 | 1.06 | 0.19897 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0020883 | 162.35 | 0.33903 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012123 | 112.21 | 0.13603 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044555 | 28.36 | 0.12636 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00181 | 127.73 | 0.23119 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.034992 | 75 | 2.6244 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6837 | 1.7 | 2.8623 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6837 | 0.64 | 1.0776 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6837 | 0.37 | 0.62296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6837 | 0.02 | 0.033674 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.12452 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0041114 | 7.72 | 0.03174 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022764 | 23.29 | 0.053016 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022764 | 10.5 | 0.023902 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.1324e-05 | 396.31 | 0.02034 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025646 | 121.41 | 0.031137 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.4928e-05 | 869.02 | 0.039043 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.6456e-05 | 558.28 | 0.037101 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030982 | 182.92 | 0.056672 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.6456e-05 | 518.04 | 0.034427 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.1324e-05 | 762.5 | 0.039135 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.61026 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.79334 | 0 | 0 | 8.04
79627U | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | SER.CG | M2 | 90 | 323.517 | 323.517 | 77.2769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05517 | 6.64 | 0.36633 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00029298 | 541.5 | 0.15865 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.062409 | 5.92 | 0.36946 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.097905 | 8.59 | 0.841 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011412 | 45.84 | 0.52315 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.1716 | 0.4 | 0.46865 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.7 | 2.34 | 1.638 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010402 | 13.01 | 0.13533 | 0
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | MAT. | M2 | 1 | 292.76 | 292.76 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0045735 | 98.25 | 0.44935 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.79472 | 1.06 | 0.8424 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0088413 | 162.35 | 1.4354 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0051324 | 112.21 | 0.57591 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018864 | 28.36 | 0.53498 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007663 | 127.73 | 0.97879 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004059 | 75 | 0.30443 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 1.7 | 12.1182 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.64 | 4.5621 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.37 | 2.6375 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.02 | 0.14257 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018787 | 7.72 | 0.14503 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010402 | 23.29 | 0.24226 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010402 | 10.5 | 0.10922 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00023452 | 396.31 | 0.092944 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011719 | 121.41 | 0.14228 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002053 | 869.02 | 0.17841 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00030367 | 558.28 | 0.16953 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0014157 | 182.92 | 0.25896 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00030367 | 518.04 | 0.15731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00023452 | 762.5 | 0.17882 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 4.8571 | 0 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.3682 | 0 | 0 | 8.04
04.00.00 | REVESTIMENTOS
04.01.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
2414U | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | SER.CG | M2 | 273.49 | 73.25 | 73.25 | 0
2414 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | MAT. | M2 | 1 | 73.25 | 73.25 | 0
0
73970/1U | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 - PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO ACÚSTICO | SER.CG | KG | 11569.5 | 6.2145 | 6.2145 | 2.7858
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020664 | 6.64 | 0.013721 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.0048 | 18.32 | 0.087936 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0974e-05 | 541.5 | 0.0059424 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023376 | 5.92 | 0.013839 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0036671 | 8.59 | 0.031501 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00042747 | 45.84 | 0.019595 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 9.45e-07 | 104896.21 | 0.099127 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00038961 | 13.01 | 0.0050688 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017131 | 98.25 | 0.016831 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.029767 | 1.06 | 0.031553 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033116 | 162.35 | 0.053764 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019224 | 112.21 | 0.021571 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00070656 | 28.36 | 0.020038 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00028702 | 127.73 | 0.036662 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.267 | 1.7 | 0.4539 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.267 | 0.64 | 0.17088 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.267 | 0.37 | 0.09879 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.267 | 0.02 | 0.00534 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00070368 | 7.72 | 0.0054324 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038961 | 23.29 | 0.0090739 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038961 | 10.5 | 0.0040909 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.784e-06 | 396.31 | 0.0034812 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.3894e-05 | 121.41 | 0.0053292 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.689e-06 | 869.02 | 0.0066819 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1375e-05 | 558.28 | 0.0063504 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.3027e-05 | 182.92 | 0.0096997 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1375e-05 | 518.04 | 0.0058927 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.784e-06 | 762.5 | 0.0066978 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.02385 | 3.05 | 0.072743 | 0
4774 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 | MAT. | KG | 1.05 | 4.66 | 4.893 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 0.12112 | 0 | 0 | 12.03
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12205 | 0 | 0 | 8.04
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.027251 | 0 | 0 | 12.75
COMPOSIÇÃO 042 | Revestimento em tecido acústico (modelo inovawall - lady, cor vide arquitetura) com manta de lã de vidro 80 kg/m³ com véu de vidro preto, espessura de 5 cm fixado com perfil conforme fornecedora | SER.CG | M2 | 626.54 | 256.46 | 256.46 | 192.44
COTAÇÃO 042 | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA | M.O. | M2 | 1 | 0 | 0 | 192.44
COTAÇÃO 042 | Revestimento em tecido acústico (modelo inovawall - lady, cor vide arquitetura) com manta de lã de vidro 80 kg/m³ com véu de vidro preto, espessura de 5 cm fixado com perfil conforme fornecedora | MAT. | M2 | 1 | 256.46 | 256.46 | 0
COMPOSIÇÃO 120 | BAFFLE NEXACUSTIC LISO, dimensão 2430x200mm, esp=50mm, MDF Ignifugo (NBR 9442 Classe A) padrão Roble, instalados com sistema fixação fornecido pelo fabricante, ref. OWA Sonex. | SER.CG | M2 | 626.54 | 304 | 284.88 | 51.45
COTAÇÃO 142 | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA | M.O. | M2 | 1 | 0 | 284.88 | 0
COTAÇÃO 142 | BAFFLE NEXACUSTIC LISO, dimensão 2430x200mm, esp=50mm, MDF Ignifugo (NBR 9442 Classe A) padrão Roble, instalados com sistema fixação fornecido pelo fabricante, ref. OWA Sonex. | MAT. | M2 | 1 | 304 | 0 | 51.45
COMPOSIÇÃO 3010 | Painel artistico em azulejo 15,4x15,4 com desenho artistico | SER.CG | M2 | 149.81 | 252.0178 | 252.0178 | 11.537
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.64 | 0.056529 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.521e-05 | 541.5 | 0.024481 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.92 | 0.057013 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 8.59 | 0.12978 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 45.84 | 0.080729 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 4.86 | 0.51 | 2.4786 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 13.01 | 0.020883 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 98.25 | 0.069341 | 0
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.42 | 3.25 | 1.365 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.06 | 0.12999 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 162.35 | 0.2215 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 112.21 | 0.08887 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 28.36 | 0.082554 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 127.73 | 0.15104 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.7 | 1.87 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.64 | 0.704 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.37 | 0.407 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.02 | 0.022 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002899 | 7.72 | 0.022381 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 23.29 | 0.037383 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.5 | 0.016854 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.619e-05 | 396.31 | 0.014342 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 121.41 | 0.021956 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.168e-05 | 869.02 | 0.027531 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.686e-05 | 558.28 | 0.026161 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 182.92 | 0.039961 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.686e-05 | 518.04 | 0.024275 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.619e-05 | 762.5 | 0.027595 | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.72857 | 0 | 0 | 11.57
COTAÇÃO 3010 | AZULEJO PAINEL ESPECIAL EXCLUSIVO | MAT. | M2 | 1.06 | 230 | 243.8 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.3865 | 0 | 0 | 8.04
04.02.00 | REVESTIMENTOS DE TETOS
21.001.000001/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - Modelo Electra, Hunter Douglas ou equivalente (For. 5) | SER.CG | M2 | 44 | 54.0364 | 54.0364 | 33.0133
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018575 | 6.64 | 0.12334 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-05 | 541.5 | 0.053414 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021012 | 5.92 | 0.12439 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 8.59 | 0.28315 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 45.84 | 0.17614 | 0
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | MAT. | M2 | 2.56 | 17.38 | 44.4928 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035021 | 13.01 | 0.045562 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015398 | 98.25 | 0.15129 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.06 | 0.28362 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 162.35 | 0.48327 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 112.21 | 0.1939 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 28.36 | 0.18012 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 127.73 | 0.32954 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.7 | 4.08 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.64 | 1.536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.37 | 0.888 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.02 | 0.048 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063252 | 7.72 | 0.048831 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 23.29 | 0.081563 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 10.5 | 0.036772 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-05 | 396.31 | 0.031293 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039456 | 121.41 | 0.047904 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-05 | 869.02 | 0.060067 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010224 | 558.28 | 0.057079 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047664 | 182.92 | 0.087187 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010224 | 518.04 | 0.052964 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-05 | 762.5 | 0.060207 | 0
COMPOSIÇÃO 043 | Forro de Gesso Acartonado hidofugo (chapa verde) com com tabica metálica. | SER.CG | M2 | 850 | 28.3191 | 28.3191 | 6.8778
39417 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT. | M2 | 1.05 | 21.72 | 22.806 | 0
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01 | 55.63 | 0.5563 | 0
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 1.25 | 0.16 | 0.2 | 0
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M2 | 0.35 | 2.15 | 0.7525 | 0
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT. | M2 | 0.7 | 2.88 | 2.016 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0.025695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 541.5 | 0.011128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.92 | 0.025915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 8.59 | 0.05899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 45.84 | 0.036695 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.25233 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.01 | 0.0094921 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.25298 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 98.25 | 0.031519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.06 | 0.059088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 162.35 | 0.10068 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 112.21 | 0.040396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 28.36 | 0.037525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 127.73 | 0.068655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0.32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0.185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.72 | 0.010173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 23.29 | 0.016992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.5 | 0.0076608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0.0065193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 121.41 | 0.0099799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0.012514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 558.28 | 0.011891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 182.92 | 0.018164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 518.04 | 0.011034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0.012543 | 0
COMPOSIÇÃO 044 | CLEANEO ACUSTICO ALTERNADO, Chapa monolítica em sistema drywall, (120x200cm), Modelo Cleaneo Retilíneo Alternado Knauf ou equivalente (For. 4) | SER.CG | M2 | 1090 | 232.6636 | 232.6636 | 33.0133 | 265.6769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018575 | 6.64 | 0.12334 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-05 | 541.5 | 0.053414 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021012 | 5.92 | 0.12439 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 8.59 | 0.28315 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 45.84 | 0.17614 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035021 | 13.01 | 0.045562 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015398 | 98.25 | 0.15129 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.06 | 0.28362 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 162.35 | 0.48327 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 112.21 | 0.1939 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 28.36 | 0.18012 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 127.73 | 0.32954 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.7 | 4.08 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.64 | 1.536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.37 | 0.888 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.02 | 0.048 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063252 | 7.72 | 0.048831 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 23.29 | 0.081563 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 10.5 | 0.036772 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-05 | 396.31 | 0.031293 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039456 | 121.41 | 0.047904 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-05 | 869.02 | 0.060067 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010224 | 558.28 | 0.057079 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047664 | 182.92 | 0.087187 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010224 | 518.04 | 0.052964 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-05 | 762.5 | 0.060207 | 0
COTAÇÃO 044 | CLEANEO ACUSTICO ALTERNADO, Chapa monolítica em sistema drywall, (120x200cm), Modelo Cleaneo Retilíneo Alternado Knauf ou equivalente (For. 4) | MAT. | M2 | 1 | 223.12 | 223.12 | 0 | PESQUISA
COMPOSIÇÃO 045-ORIGEM FORNECEDOR | TELA TENSIONADA, Tela tensionada translúcida, Cor Cristal White (ref. T5077), DPS Brasil ou equivalente (For. 9). | SER.CG | M2 | 375 | 11.9295 | 11.9295 | 41.2666
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COMPOSIÇÃO 3011-ORIGEM SINAPI | FORRO EM MADEIRA , PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO-RIPADO DE MADEIRA, Ripas de madeira (For. 8). | SER.CG | M2 | 47 | 283.5514 | 283.5514 | 25.8446
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016569 | 6.64 | 0.11002 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.7987e-05 | 541.5 | 0.047645 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.6205 | 0 | 0 | 12.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018743 | 5.92 | 0.11096 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029403 | 8.59 | 0.25257 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034274 | 45.84 | 0.15711 | 0
20212 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 3.8899 | 7.35 | 28.5908 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031239 | 13.01 | 0.040641 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013735 | 98.25 | 0.13495 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.23867 | 1.06 | 0.25299 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0026552 | 162.35 | 0.43108 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015414 | 112.21 | 0.17296 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0056652 | 28.36 | 0.16067 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023014 | 127.73 | 0.29395 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.1408 | 1.7 | 3.6394 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.1408 | 0.64 | 1.3701 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.1408 | 0.37 | 0.7921 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.1408 | 0.02 | 0.042816 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056421 | 7.72 | 0.043557 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031239 | 23.29 | 0.072755 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031239 | 10.5 | 0.0328 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.0432e-05 | 396.31 | 0.027913 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035195 | 121.41 | 0.04273 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.1655e-05 | 869.02 | 0.053579 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.1199e-05 | 558.28 | 0.050915 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042516 | 182.92 | 0.077771 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.1199e-05 | 518.04 | 0.047245 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.0432e-05 | 762.5 | 0.053704 | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.3002 | 1.44 | 4.7523 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0127 | 11.26 | 0.143 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.54157 | 0 | 0 | 9.57
COTAÇÃO 280 | RIPADO DE MADEIRA, Ripas de madeira (For. 8). | MAT. | M2 | 1.1235 | 215 | 241.5525 | 0 | PESQUISA
04.03.00 | REVESTIMENTOS DE PISOS
COMPOSIÇÃO 3012-ORIGEM ORSE | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | SER.CG | M | 435 | 112.7629 | 112.7629 | 11.3905
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.64 | 0.056529 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.521e-05 | 541.5 | 0.024481 | 0
COTAÇÃO 551 | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | MAT. | M | 1 | 102.3333 | 102.3333 | 0
12743/ORSE | Cola especial para piso tátil inox | MAT. | KG | 0.13 | 46.58 | 6.0554 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.92 | 0.057013 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 8.59 | 0.12978 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 45.84 | 0.080729 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 13.01 | 0.020883 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 98.25 | 0.069341 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.06 | 0.12999 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 162.35 | 0.2215 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 112.21 | 0.08887 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 28.36 | 0.082554 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 127.73 | 0.15104 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.7 | 1.87 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.64 | 0.704 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.37 | 0.407 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.02 | 0.022 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002899 | 7.72 | 0.022381 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 23.29 | 0.037383 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.5 | 0.016854 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.619e-05 | 396.31 | 0.014342 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 121.41 | 0.021956 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.168e-05 | 869.02 | 0.027531 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.686e-05 | 558.28 | 0.026161 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 182.92 | 0.039961 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.686e-05 | 518.04 | 0.024275 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.619e-05 | 762.5 | 0.027595 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.61026 | 0 | 0 | 8.04
COMPOSIÇÃO 3013-ORIGEM ORSE | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | SER.CG | M | 726.12 | 107.0629 | 107.0629 | 11.3905
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.64 | 0.056529 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.521e-05 | 541.5 | 0.024481 | 0
COTAÇÃO 552 | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | MAT. | M | 1 | 96.6333 | 96.6333 | 0
12743/ORSE | Cola especial para piso tátil inox | MAT. | KG | 0.13 | 46.58 | 6.0554 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.92 | 0.057013 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 8.59 | 0.12978 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 45.84 | 0.080729 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 13.01 | 0.020883 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 98.25 | 0.069341 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.06 | 0.12999 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 162.35 | 0.2215 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 112.21 | 0.08887 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 28.36 | 0.082554 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 127.73 | 0.15104 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.7 | 1.87 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.64 | 0.704 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.37 | 0.407 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.02 | 0.022 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002899 | 7.72 | 0.022381 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 23.29 | 0.037383 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.5 | 0.016854 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.619e-05 | 396.31 | 0.014342 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 121.41 | 0.021956 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.168e-05 | 869.02 | 0.027531 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.686e-05 | 558.28 | 0.026161 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 182.92 | 0.039961 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.686e-05 | 518.04 | 0.024275 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.619e-05 | 762.5 | 0.027595 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.61026 | 0 | 0 | 8.04
22.006.000002/TCPO | Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustenção regulável com contraventamento - (comprimento: 620 mm / largura: 620 mm / espessura: 28 mm / resistência a carga concentrada: 450 kg / resistência a carga distribuída: 1.250 kg/m²) | SER.CG | M2 | 97.29 | 168.06 | 168.06 | 0
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | MAT. | M2 | 1 | 168.06 | 168.06 | 0
COMPOSIÇÃO 003-ORIGEM MERCADO | Remates lateais em piso elevado, em alvenaria rebocada e pintada | SER.CG | M | 20 | 16.2501 | 16.2501 | 12.929
370 | Areia média lavada | MAT. | M3 | 0.0027489 | 75 | 0.20617 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.89425 | 0.54 | 0.4829 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.009112 | 6.64 | 0.060504 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.33253 | 0.54 | 0.17957 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.8391e-05 | 541.5 | 0.026204 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010308 | 5.92 | 0.061021 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01617 | 8.59 | 0.1389 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018849 | 45.84 | 0.086405 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.1441 | 0.4 | 0.45765 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001718 | 13.01 | 0.022351 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00075538 | 98.25 | 0.074216 | 0
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.084 | 1.06 | 0.08904 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13126 | 1.06 | 0.13913 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014603 | 162.35 | 0.23707 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00084769 | 112.21 | 0.095119 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031156 | 28.36 | 0.088358 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012656 | 127.73 | 0.16166 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0021609 | 75 | 0.16207 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0022176 | 75 | 0.16632 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1773 | 1.7 | 2.0015 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1773 | 0.64 | 0.7535 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1773 | 0.37 | 0.43562 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1773 | 0.02 | 0.023547 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.001 | 47.84 | 0.04784 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.049 | 0.59 | 0.02891 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031029 | 7.72 | 0.023954 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001718 | 23.29 | 0.040012 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001718 | 10.5 | 0.018039 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.8735e-05 | 396.31 | 0.015351 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019355 | 121.41 | 0.023499 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.3906e-05 | 869.02 | 0.029465 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.0154e-05 | 558.28 | 0.028 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023382 | 182.92 | 0.042771 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.0154e-05 | 518.04 | 0.025982 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.8735e-05 | 762.5 | 0.029535 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.023961 | 68.4 | 1.6389 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.43257 | 0 | 0 | 12.75
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.27072 | 0 | 0 | 12.75
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.0784 | 5.28 | 0.41395 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.49279 | 0 | 0 | 8.04
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 2.72 | 1.8 | 4.896 | 0
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.1617 | 17.31 | 2.799 | 0
COMPOSIÇÃO 051-ORIGEM SINAPI | CARPETE (PLATEIA PLEN. OVAL), Alto Tráfego Modular (50x50cm), S301 (3000 Series) Cor Sage (ref. 9830), Método de Inst. Quarter-Turn, Interface ou equivalente | SER.CG | M2 | 675 | 107.0394 | 107.0394 | 5.3735
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0.020556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 541.5 | 0.0089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.92 | 0.020732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 8.59 | 0.047192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 45.84 | 0.029356 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 0.65 | 20.39 | 13.2535 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.01 | 0.0075937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 98.25 | 0.025215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.06 | 0.047271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 162.35 | 0.080545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 112.21 | 0.032316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 28.36 | 0.03002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 127.73 | 0.054924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.72 | 0.0081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 23.29 | 0.013594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.5 | 0.0061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0.0052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 121.41 | 0.0079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0.010011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 558.28 | 0.0095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 182.92 | 0.014531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 518.04 | 0.0088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0.010035 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 0 | 8.04
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM | MAT. | M2 | 1.03 | 89.51 | 92.1953 | 0
COMPOSIÇÃO 052-ORIGEM SINAPI | CARPETE (PALCOS E DESEMBARG.), Alto Tráfego Modular (50x50cm), Above Board Cor Birch (ref. 100756), Método de Instalação Brick, Interface ou equivalente (Pav. 15). | SER.CG | M2 | 45.3 | 109.8513 | 109.8513 | 5.3735
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0.020556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 541.5 | 0.0089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.92 | 0.020732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 8.59 | 0.047192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 45.84 | 0.029356 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 0.65 | 20.39 | 13.2535 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.01 | 0.0075937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 98.25 | 0.025215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.06 | 0.047271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 162.35 | 0.080545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 112.21 | 0.032316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 28.36 | 0.03002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 127.73 | 0.054924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.72 | 0.0081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 23.29 | 0.013594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.5 | 0.0061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0.0052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 121.41 | 0.0079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0.010011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 558.28 | 0.0095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 182.92 | 0.014531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 518.04 | 0.0088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0.010035 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 0 | 8.04
39636 - SINAPI | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM | MAT. | M2 | 1.03 | 92.24 | 95.0072 | 0
COMPOSIÇÃO 053-ORIGEM SINAPI | CARPETE BOUCLÉ, Alto Tráfego em Rolo (3,66m), Mistral Ash (ref. 006), Beaulieu ou equivalente (Pav. 16). | SER.CG | M2 | 55 | 109.8513 | 109.8513 | 5.3735
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0.020556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 541.5 | 0.0089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.92 | 0.020732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 8.59 | 0.047192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 45.84 | 0.029356 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 0.65 | 20.39 | 13.2535 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.01 | 0.0075937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 98.25 | 0.025215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.06 | 0.047271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 162.35 | 0.080545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 112.21 | 0.032316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 28.36 | 0.03002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 127.73 | 0.054924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.72 | 0.0081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 23.29 | 0.013594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.5 | 0.0061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0.0052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 121.41 | 0.0079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0.010011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 558.28 | 0.0095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 182.92 | 0.014531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 518.04 | 0.0088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0.010035 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 0 | 8.04
39636 - SINAPI | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM | MAT. | M2 | 1.03 | 92.24 | 95.0072 | 0
COMPOSIÇÃO 054-ORIGEM SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA, e=2mm com encaixes macho-fêmea nas laterais (tamanho 2m x10cm), Madeira Marfim, Recoma ou equivalente (Pav. 25). | SER.CG | M2 | 137 | 141.5436 | 141.5436 | 33.0133
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018575 | 6.64 | 0.12334 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-05 | 541.5 | 0.053414 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021012 | 5.92 | 0.12439 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 8.59 | 0.28315 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 45.84 | 0.17614 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035021 | 13.01 | 0.045562 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015398 | 98.25 | 0.15129 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.06 | 0.28362 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 162.35 | 0.48327 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 112.21 | 0.1939 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 28.36 | 0.18012 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 127.73 | 0.32954 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.7 | 4.08 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.64 | 1.536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.37 | 0.888 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.02 | 0.048 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063252 | 7.72 | 0.048831 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 23.29 | 0.081563 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 10.5 | 0.036772 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-05 | 396.31 | 0.031293 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039456 | 121.41 | 0.047904 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-05 | 869.02 | 0.060067 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010224 | 558.28 | 0.057079 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047664 | 182.92 | 0.087187 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010224 | 518.04 | 0.052964 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-05 | 762.5 | 0.060207 | 0
COTAÇÃO 112 | ASSOALHO DE MADEIRA, e=2mm com encaixes macho-fêmea nas laterais (tamanho 2m x10cm), Madeira Marfim, Recoma ou equivalente (Pav. 25). | MAT. | M2 | 1 | 132 | 132 | 0
COMPOSIÇÃO 056-ORIGEM SINAPI | Bate-rodas em concreto com acabamento pintado | SER.CG | M | 454 | 10.9375 | 10.9375 | 22.2219
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015274 | 6.64 | 0.10142 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 2.117e-06 | 2820 | 0.0059699 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.111e-05 | 541.5 | 0.043921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.017278 | 5.92 | 0.10229 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02742 | 8.59 | 0.23554 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031962 | 45.84 | 0.14652 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.4777 | 0.4 | 0.99108 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0028797 | 13.01 | 0.037465 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0066938 | 0.66 | 0.0044179 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012662 | 98.25 | 0.1244 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22257 | 1.06 | 0.23593 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024761 | 162.35 | 0.402 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014374 | 112.21 | 0.16129 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052831 | 28.36 | 0.14983 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0021461 | 127.73 | 0.27413 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00648 | 75 | 0.486 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9964 | 1.7 | 3.3939 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9964 | 0.64 | 1.2777 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9964 | 0.37 | 0.73867 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9964 | 0.02 | 0.039928 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.023058 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0052012 | 7.72 | 0.040153 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028797 | 23.29 | 0.067069 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028797 | 10.5 | 0.030237 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.4929e-05 | 396.31 | 0.025732 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032444 | 121.41 | 0.039391 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.6837e-05 | 869.02 | 0.049392 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.4071e-05 | 558.28 | 0.046935 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00039194 | 182.92 | 0.071693 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.4071e-05 | 518.04 | 0.043552 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.4929e-05 | 762.5 | 0.049508 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 0 | 12.75
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.22768 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15104 | 0 | 0 | 8.04
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.80952 | 0 | 0 | 9.27
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | MAT. | L | 0.1575 | 9.66 | 1.5214 | 0
COMPOSIÇÃO 061-ORIGEM SINAPI | Placa perfurada tipo 1, em peças 0,60x0,60m | SER.CG | M2 | 25 | 483.8292 | 483.8292 | 7.6138
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054177 | 6.64 | 0.035973 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.41e-06 | 2820 | 0.0039762 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.877e-05 | 541.5 | 0.015579 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061285 | 5.92 | 0.036281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0098239 | 8.59 | 0.084388 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011451 | 45.84 | 0.052494 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.6518 | 0.4 | 0.66072 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010214 | 13.01 | 0.013289 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0044625 | 0.66 | 0.0029452 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044912 | 98.25 | 0.044126 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.079743 | 1.06 | 0.084528 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00088715 | 162.35 | 0.14403 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00051499 | 112.21 | 0.057787 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018928 | 28.36 | 0.05368 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00076892 | 127.73 | 0.098214 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00432 | 75 | 0.324 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 1.7 | 1.216 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 0.64 | 0.45777 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 0.37 | 0.26465 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 0.02 | 0.014305 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.015372 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018449 | 7.72 | 0.014242 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 23.29 | 0.023789 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 10.5 | 0.010725 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.303e-05 | 396.31 | 0.009127 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011508 | 121.41 | 0.013972 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.016e-05 | 869.02 | 0.017519 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.982e-05 | 558.28 | 0.016648 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013902 | 182.92 | 0.02543 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.982e-05 | 518.04 | 0.015448 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.303e-05 | 762.5 | 0.01756 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 0 | 12.75
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.45536 | 0 | 0 | 9.27
COTAÇÃO 058 | Placa perfurada tipo 1 | MAT. | M2 | 1 | 480 | 480 | 0 | PESQUISA
COMPOSIÇÃO 062-ORIGEM SINAPI | Placa perfurada tipo 2, em peças 0,50x1,27m | SER.CG | M2 | 26.06 | 483.8292 | 483.8292 | 7.6138
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054177 | 6.64 | 0.035973 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.41e-06 | 2820 | 0.0039762 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.877e-05 | 541.5 | 0.015579 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061285 | 5.92 | 0.036281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0098239 | 8.59 | 0.084388 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011451 | 45.84 | 0.052494 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.6518 | 0.4 | 0.66072 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010214 | 13.01 | 0.013289 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0044625 | 0.66 | 0.0029452 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044912 | 98.25 | 0.044126 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.079743 | 1.06 | 0.084528 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00088715 | 162.35 | 0.14403 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00051499 | 112.21 | 0.057787 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018928 | 28.36 | 0.05368 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00076892 | 127.73 | 0.098214 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00432 | 75 | 0.324 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 1.7 | 1.216 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 0.64 | 0.45777 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 0.37 | 0.26465 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 0.02 | 0.014305 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.015372 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018449 | 7.72 | 0.014242 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 23.29 | 0.023789 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 10.5 | 0.010725 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.303e-05 | 396.31 | 0.009127 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011508 | 121.41 | 0.013972 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.016e-05 | 869.02 | 0.017519 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.982e-05 | 558.28 | 0.016648 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013902 | 182.92 | 0.02543 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.982e-05 | 518.04 | 0.015448 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.303e-05 | 762.5 | 0.01756 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 0 | 12.75
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.45536 | 0 | 0 | 9.27
COTAÇÃO 060 | Placa perfurada tipo 2, em peças 0,50x1,27m | MAT. | M2 | 1 | 480 | 480 | 0 | PESQUISA
COMPOSIÇÃO 063-ORIGEM SINAPI | Placa perfurada tipo 3, em peças 0,50x1,27m | SER.CG | M2 | 58.2 | 483.8292 | 483.8292 | 7.6138
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054177 | 6.64 | 0.035973 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.41e-06 | 2820 | 0.0039762 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.877e-05 | 541.5 | 0.015579 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061285 | 5.92 | 0.036281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0098239 | 8.59 | 0.084388 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011451 | 45.84 | 0.052494 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.6518 | 0.4 | 0.66072 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010214 | 13.01 | 0.013289 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0044625 | 0.66 | 0.0029452 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044912 | 98.25 | 0.044126 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.079743 | 1.06 | 0.084528 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00088715 | 162.35 | 0.14403 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00051499 | 112.21 | 0.057787 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018928 | 28.36 | 0.05368 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00076892 | 127.73 | 0.098214 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00432 | 75 | 0.324 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 1.7 | 1.216 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 0.64 | 0.45777 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 0.37 | 0.26465 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.71527 | 0.02 | 0.014305 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.015372 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018449 | 7.72 | 0.014242 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 23.29 | 0.023789 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 10.5 | 0.010725 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.303e-05 | 396.31 | 0.009127 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011508 | 121.41 | 0.013972 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.016e-05 | 869.02 | 0.017519 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.982e-05 | 558.28 | 0.016648 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013902 | 182.92 | 0.02543 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.982e-05 | 518.04 | 0.015448 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.303e-05 | 762.5 | 0.01756 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 0 | 12.75
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.45536 | 0 | 0 | 9.27
COTAÇÃO 061 | Placa perfurada tipo 3, em peças 0,50x1,27m | MAT. | M2 | 1 | 480 | 480 | 0 | PESQUISA
COMPOSIÇÃO 3015-ORIGEM SINAPI | PEDRA GNAISSE FLAMEADA + IMPERM., Pedra tipo "Gnaisse" (60x120cm), Mircema Flameada, Granipex ou equivalente (Pav. 20), SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 | 5111 | 154.9359 | 154.9359 | 26.04
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018067 | 6.64 | 0.11997 | 0
10478 | Verniz poliuretano alifático bicomponente | MAT. | L | 0.36 | 22.07 | 7.9452 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.5944e-05 | 541.5 | 0.051954 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.020438 | 5.92 | 0.12099 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032062 | 8.59 | 0.27541 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037374 | 45.84 | 0.17132 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.2453 | 0.4 | 5.2981 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 1.468 | 2.34 | 3.4351 | 0
5318 | Solvente para verniz poliuretano | MAT. | L | 0.04 | 9.68 | 0.3872 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0034064 | 13.01 | 0.044317 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014978 | 98.25 | 0.14715 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26026 | 1.06 | 0.27587 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0028954 | 162.35 | 0.47006 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016808 | 112.21 | 0.1886 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0061775 | 28.36 | 0.17519 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0025095 | 127.73 | 0.32054 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0345 | 75 | 2.5875 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 1.7 | 3.9685 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 0.64 | 1.494 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 0.37 | 0.86373 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 0.02 | 0.046688 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0061523 | 7.72 | 0.047496 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034064 | 23.29 | 0.079334 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034064 | 10.5 | 0.035767 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.6802e-05 | 396.31 | 0.030437 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00038377 | 121.41 | 0.046594 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.7231e-05 | 869.02 | 0.058425 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.9445e-05 | 558.28 | 0.055518 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00046361 | 182.92 | 0.084804 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.9445e-05 | 518.04 | 0.051516 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.6802e-05 | 762.5 | 0.058562 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 0 | 12.75
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.88935 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 054 | PEDRA GNAISSE FLAMEADA + IMPERM., Pedra tipo "Gnaisse" (60x120cm), Mircema Flameada, Granipex ou equivalente (Pav. 20). | MAT. | M2 | 1.05 | 120 | 126 | 0
COMPOSIÇÃO 3016-ORIGEM SINAPI | GRANITO PRETO POLIDO + IMPERM., Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm), a instalar sobre piso elevado (Pav. 3). | SER.CG | M2 | 87.27 | 295.0121 | 295.0121 | 20.4693
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01455 | 6.64 | 0.096614 | 0
10478 | Verniz poliuretano alifático bicomponente | MAT. | L | 0.36 | 22.07 | 7.9452 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.7268e-05 | 541.5 | 0.041841 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016459 | 5.92 | 0.09744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025821 | 8.59 | 0.2218 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030099 | 45.84 | 0.13797 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.34 | 0.49374 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.51 | 4.08 | 0
5318 | Solvente para verniz poliuretano | MAT. | L | 0.04 | 9.68 | 0.3872 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0027433 | 13.01 | 0.03569 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012062 | 98.25 | 0.11851 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2096 | 1.06 | 0.22217 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0023318 | 162.35 | 0.37856 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0013536 | 112.21 | 0.15189 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.004975 | 28.36 | 0.14109 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002021 | 127.73 | 0.25814 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 1.7 | 3.196 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.64 | 1.2032 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.37 | 0.6956 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.02 | 0.0376 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0049547 | 7.72 | 0.038251 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027433 | 23.29 | 0.063891 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027433 | 10.5 | 0.028805 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.1852e-05 | 396.31 | 0.024513 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00030907 | 121.41 | 0.037524 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.4144e-05 | 869.02 | 0.047052 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.0088e-05 | 558.28 | 0.044712 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00037337 | 182.92 | 0.068296 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.0088e-05 | 518.04 | 0.041489 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.1852e-05 | 762.5 | 0.047162 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 11.99
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.73231 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 048 | GRANITO PRETO POLIDO Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | MAT. | M2 | 1.05 | 261.5525 | 274.6301 | 0
COMPOSIÇÃO 3017-ORIGEM SINAPI | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou equivalente | SER.CG | M2 | 270.53 | 312.0554 | 312.0554 | 10.1551
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.34 | 0.49374 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.51 | 4.08 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 049 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou equivalente | MAT. | M2 | 1.05 | 289.0525 | 303.5051 | 0
COMPOSIÇÃO 3018-ORIGEM SINAPI | GRANITO BRANCO POLIDO + IMPERM., Placas Granito Branco Siena Polido, (60x60x2cm), Marmoraria Ibramar ou equivalente | SER.CG | M2 | 208 | 216.4878 | 216.4878 | 20.4693
COTAÇÃO 148 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 1.05 | 186.7675 | 196.1059 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01455 | 6.64 | 0.096614 | 0
10478 | Verniz poliuretano alifático bicomponente | MAT. | KG | 0.36 | 22.07 | 7.9452 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.7268e-05 | 541.5 | 0.041841 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016459 | 5.92 | 0.09744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025821 | 8.59 | 0.2218 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030099 | 45.84 | 0.13797 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.34 | 0.49374 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.51 | 4.08 | 0
5318 | Solvente para verniz poliuretano | MAT. | L | 0.04 | 9.68 | 0.3872 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0027433 | 13.01 | 0.03569 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012062 | 98.25 | 0.11851 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2096 | 1.06 | 0.22217 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0023318 | 162.35 | 0.37856 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0013536 | 112.21 | 0.15189 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.004975 | 28.36 | 0.14109 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002021 | 127.73 | 0.25814 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 1.7 | 3.196 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.64 | 1.2032 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.37 | 0.6956 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.02 | 0.0376 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0049547 | 7.72 | 0.038251 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027433 | 23.29 | 0.063891 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027433 | 10.5 | 0.028805 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.1852e-05 | 396.31 | 0.024513 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00030907 | 121.41 | 0.037524 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.4144e-05 | 869.02 | 0.047052 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.0088e-05 | 558.28 | 0.044712 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00037337 | 182.92 | 0.068296 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.0088e-05 | 518.04 | 0.041489 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.1852e-05 | 762.5 | 0.047162 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 11.99
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.73231 | 0 | 0 | 8.04
0
COMPOSIÇÃO 3019-ORIGEM SINAPI | GRANITO BRANCO POLIDO, Placas Granito Branco Siena Polido, (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou equivalente (Pav. 12). | SER.CG | M2 | 730 | 351.492 | 351.492 | 20.4693
COTAÇÃO 149 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 1.05 | 270.2675 | 283.7809 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01455 | 6.64 | 0.096614 | 0
10.001.000029.MAT | Verniz poliuretano alifático bicomponente | MAT. | KG | 0.36 | 153.54 | 55.2744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.7268e-05 | 541.5 | 0.041841 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016459 | 5.92 | 0.09744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025821 | 8.59 | 0.2218 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030099 | 45.84 | 0.13797 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.34 | 0.49374 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.51 | 4.08 | 0
5318 | Solvente para verniz poliuretano | MAT. | L | 0.04 | 9.68 | 0.3872 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0027433 | 13.01 | 0.03569 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012062 | 98.25 | 0.11851 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2096 | 1.06 | 0.22217 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0023318 | 162.35 | 0.37856 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0013536 | 112.21 | 0.15189 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.004975 | 28.36 | 0.14109 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002021 | 127.73 | 0.25814 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 1.7 | 3.196 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.64 | 1.2032 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.37 | 0.6956 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.02 | 0.0376 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0049547 | 7.72 | 0.038251 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027433 | 23.29 | 0.063891 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027433 | 10.5 | 0.028805 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.1852e-05 | 396.31 | 0.024513 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00030907 | 121.41 | 0.037524 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.4144e-05 | 869.02 | 0.047052 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.0088e-05 | 558.28 | 0.044712 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00037337 | 182.92 | 0.068296 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.0088e-05 | 518.04 | 0.041489 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.1852e-05 | 762.5 | 0.047162 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 11.99
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.73231 | 0 | 0 | 8.04
04.04.00 | RODAPÉS E SOLEIRAS
COMPOSIÇÃO 060-ORIGEM SINAPI | Rodapé tipo 1 em granito, em escadas, incluindo bagete metálica de remate com o revestimento da parede, com 0,025x0,10m | SER.CG | M | 65 | 41.6989 | 41.6989 | 4.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032014 | 6.64 | 0.021257 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.22673 | 0.54 | 0.12243 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7001e-05 | 541.5 | 0.009206 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036215 | 5.92 | 0.021439 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0056812 | 8.59 | 0.048802 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00066224 | 45.84 | 0.030357 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.21728 | 0.4 | 0.086914 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00060359 | 13.01 | 0.0078527 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026539 | 98.25 | 0.026075 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.046116 | 1.06 | 0.048883 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00051304 | 162.35 | 0.083293 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00029782 | 112.21 | 0.033419 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010946 | 28.36 | 0.031044 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00044467 | 127.73 | 0.056797 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001512 | 75 | 0.1134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 1.7 | 0.70319 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.64 | 0.26473 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.37 | 0.15305 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.02 | 0.0082729 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010902 | 7.72 | 0.008416 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00060359 | 23.29 | 0.014058 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00060359 | 10.5 | 0.0063377 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3609e-05 | 396.31 | 0.0053934 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.8003e-05 | 121.41 | 0.0082562 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.1913e-05 | 869.02 | 0.010353 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.7621e-05 | 558.28 | 0.0098375 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.215e-05 | 182.92 | 0.015027 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.7621e-05 | 518.04 | 0.0091284 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.3609e-05 | 762.5 | 0.010377 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.013877 | 0 | 0 | 8.04
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 | 0 | 0 | 9.27
COTAÇÃO 038 | CHAPA EM AÇO INOX | MAT. | M2 | 0.1 | 286.1133 | 28.6113 | 0
COTAÇÃO 062 | Rodapé tipo 1 em granito, em escadas, incluindo bagete metálica de remate com o revestimento da parede, com 0,025x0,10m | MAT. | M | 1 | 11.12 | 11.12 | 0 | VER COTAÇÃO DOS GRANITOS
COMPOSIÇÃO 064-ORIGEM SINAPI | Rodapé tipo 1 em granito polido preto absoluto | SER.CG | M | 96 | 63.0789 | 63.0789 | 4.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032014 | 6.64 | 0.021257 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.22673 | 0.54 | 0.12243 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7001e-05 | 541.5 | 0.009206 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036215 | 5.92 | 0.021439 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0056812 | 8.59 | 0.048802 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00066224 | 45.84 | 0.030357 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.21728 | 0.4 | 0.086914 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00060359 | 13.01 | 0.0078527 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026539 | 98.25 | 0.026075 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.046116 | 1.06 | 0.048883 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00051304 | 162.35 | 0.083293 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00029782 | 112.21 | 0.033419 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010946 | 28.36 | 0.031044 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00044467 | 127.73 | 0.056797 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001512 | 75 | 0.1134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 1.7 | 0.70319 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.64 | 0.26473 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.37 | 0.15305 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.02 | 0.0082729 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010902 | 7.72 | 0.008416 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00060359 | 23.29 | 0.014058 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00060359 | 10.5 | 0.0063377 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3609e-05 | 396.31 | 0.0053934 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.8003e-05 | 121.41 | 0.0082562 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.1913e-05 | 869.02 | 0.010353 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.7621e-05 | 558.28 | 0.0098375 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.215e-05 | 182.92 | 0.015027 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.7621e-05 | 518.04 | 0.0091284 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.3609e-05 | 762.5 | 0.010377 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.013877 | 0 | 0 | 8.04
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 | 0 | 0 | 9.27
COTAÇÃO 038 | CHAPA EM AÇO INOX | MAT. | M2 | 0.1 | 286.1133 | 28.6113 | 0
COTAÇÃO 065 | Rodapé tipo 1 em granito polido preto absoluto | MAT. | M | 1 | 32.5 | 32.5 | 0 | VER COTAÇÃO DO GRANITO PRETO
COMPOSIÇÃO 065-ORIGEM SINAPI | Rodapé tipo 1 em granito polido branco siena em banheiros e copas, incluindo bagete metálica de remate com o revestimento da parede, com 0,025x0,10m | SER.CG | M | 45 | 52.8289 | 52.8289 | 4.94
COTAÇÃO 138 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 0.125 | 178 | 22.25 | 0 | VER COTAÇÃO DO GRANITO BRANCO SIENA
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032014 | 6.64 | 0.021257 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.22673 | 0.54 | 0.12243 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7001e-05 | 541.5 | 0.009206 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036215 | 5.92 | 0.021439 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0056812 | 8.59 | 0.048802 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00066224 | 45.84 | 0.030357 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.21728 | 0.4 | 0.086914 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00060359 | 13.01 | 0.0078527 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026539 | 98.25 | 0.026075 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.046116 | 1.06 | 0.048883 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00051304 | 162.35 | 0.083293 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00029782 | 112.21 | 0.033419 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010946 | 28.36 | 0.031044 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00044467 | 127.73 | 0.056797 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001512 | 75 | 0.1134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 1.7 | 0.70319 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.64 | 0.26473 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.37 | 0.15305 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.02 | 0.0082729 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010902 | 7.72 | 0.008416 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00060359 | 23.29 | 0.014058 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00060359 | 10.5 | 0.0063377 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3609e-05 | 396.31 | 0.0053934 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.8003e-05 | 121.41 | 0.0082562 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.1913e-05 | 869.02 | 0.010353 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.7621e-05 | 558.28 | 0.0098375 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.215e-05 | 182.92 | 0.015027 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.7621e-05 | 518.04 | 0.0091284 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.3609e-05 | 762.5 | 0.010377 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.013877 | 0 | 0 | 8.04
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 | 0 | 0 | 9.27
COTAÇÃO 038 | CHAPA EM AÇO INOX | MAT. | M2 | 0.1 | 286.1133 | 28.6113 | 0
COMPOSIÇÃO 066-ORIGEM SINAPI | Soleira de granito branco siena de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 5 | 42.0286 | 42.0286 | 14.8572
01.026.000001.MOD | Servente | M.O. | H | 0.0375 | 0 | 0 | 8.82
370 | Areia média lavada | MAT. | M3 | 0.004575 | 75 | 0.34313 | 0
1106 | Cal hidratada CH III | MAT. | KG | 0.6825 | 0.54 | 0.36855 | 0
1379 | Cimento CP-32 | MAT. | KG | 1.3687 | 0.4 | 0.5475 | 0
COTAÇÃO 138 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 0.2 | 178 | 35.6 | 0 | VER COTAÇÃO DO GRANITO BRANCO SIENA
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010061 | 6.64 | 0.066807 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.343e-05 | 541.5 | 0.028932 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011381 | 5.92 | 0.067378 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017855 | 8.59 | 0.15337 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020813 | 45.84 | 0.095407 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001897 | 13.01 | 0.024679 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00083408 | 98.25 | 0.081948 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14493 | 1.06 | 0.15363 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016124 | 162.35 | 0.26177 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000936 | 112.21 | 0.10503 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0034402 | 28.36 | 0.097564 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013975 | 127.73 | 0.1785 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 1.7 | 2.21 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.64 | 0.832 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.37 | 0.481 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.02 | 0.026 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0034262 | 7.72 | 0.02645 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001897 | 23.29 | 0.04418 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001897 | 10.5 | 0.019918 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.277e-05 | 396.31 | 0.01695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021372 | 121.41 | 0.025948 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.744e-05 | 869.02 | 0.032536 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.538e-05 | 558.28 | 0.030918 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00025818 | 182.92 | 0.047226 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.538e-05 | 518.04 | 0.028689 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.277e-05 | 762.5 | 0.032612 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.66112 | 0 | 0 | 12.75
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.65773 | 0 | 0 | 9.27
COMPOSIÇÃO 067-ORIGEM TCPO | Soleira de granito preto São Gabriel de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 3.4 | 57.48 | 57.48 | 14.5264
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010061 | 6.64 | 0.066807 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.343e-05 | 541.5 | 0.028932 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011381 | 5.92 | 0.067378 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017855 | 8.59 | 0.15337 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020813 | 45.84 | 0.095407 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001897 | 13.01 | 0.024679 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00083408 | 98.25 | 0.081948 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14493 | 1.06 | 0.15363 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016124 | 162.35 | 0.26177 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000936 | 112.21 | 0.10503 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0034402 | 28.36 | 0.097564 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013975 | 127.73 | 0.1785 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 1.7 | 2.21 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.64 | 0.832 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.37 | 0.481 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.02 | 0.026 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0034262 | 7.72 | 0.02645 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001897 | 23.29 | 0.04418 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001897 | 10.5 | 0.019918 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.277e-05 | 396.31 | 0.01695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021372 | 121.41 | 0.025948 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.744e-05 | 869.02 | 0.032536 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.538e-05 | 558.28 | 0.030918 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00025818 | 182.92 | 0.047226 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.538e-05 | 518.04 | 0.028689 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.277e-05 | 762.5 | 0.032612 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.66112 | 0 | 0 | 12.75
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.65773 | 0 | 0 | 9.27
COTAÇÃO 048 | GRANITO PRETO POLIDO Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | MAT. | M2 | 0.2 | 261.5525 | 52.3105 | 0
COMPOSIÇÃO 068-ORIGEM TCPO | Baguete de granito preto São Gabriel de 4 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 1 | 11.496 | 11.496 | 2.9053
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.64 | 0.013361 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 541.5 | 0.0057865 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 5.92 | 0.013476 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 8.59 | 0.030675 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 45.84 | 0.019081 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 13.01 | 0.0049359 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 98.25 | 0.01639 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1.06 | 0.030726 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 162.35 | 0.052354 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 112.21 | 0.021006 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 28.36 | 0.019513 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 127.73 | 0.035701 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.7 | 0.442 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.64 | 0.1664 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.37 | 0.0962 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.02 | 0.0052 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 7.72 | 0.00529 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 23.29 | 0.008836 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 10.5 | 0.0039836 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-06 | 396.31 | 0.00339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2744e-05 | 121.41 | 0.0051895 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-06 | 869.02 | 0.0065072 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 558.28 | 0.0061835 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1636e-05 | 182.92 | 0.0094453 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 518.04 | 0.0057378 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-06 | 762.5 | 0.0065224 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.13222 | 0 | 0 | 12.75
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.13155 | 0 | 0 | 9.27
COTAÇÃO 048 | GRANITO PRETO POLIDO Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | MAT. | M2 | 0.04 | 261.5525 | 10.4621 | 0
COMPOSIÇÃO 069-ORIGEM TCPO | Baguete de granito branco siena de 4 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 3 | 8.1539 | 8.1539 | 2.9053
COTAÇÃO 148 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 0.04 | 178 | 7.12 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.64 | 0.013361 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 541.5 | 0.0057865 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 5.92 | 0.013476 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 8.59 | 0.030675 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 45.84 | 0.019081 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 13.01 | 0.0049359 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 98.25 | 0.01639 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1.06 | 0.030726 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 162.35 | 0.052354 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 112.21 | 0.021006 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 28.36 | 0.019513 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 127.73 | 0.035701 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.7 | 0.442 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.64 | 0.1664 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.37 | 0.0962 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.02 | 0.0052 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 7.72 | 0.00529 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 23.29 | 0.008836 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 10.5 | 0.0039836 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-06 | 396.31 | 0.00339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2744e-05 | 121.41 | 0.0051895 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-06 | 869.02 | 0.0065072 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 558.28 | 0.0061835 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1636e-05 | 182.92 | 0.0094453 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 518.04 | 0.0057378 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-06 | 762.5 | 0.0065224 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.13222 | 0 | 0 | 12.75
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.13155 | 0 | 0 | 9.27
84162U | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M | 186 | 12.88 | 2394.76 | 3.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0.02 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 541.5 | 0.01 | -
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.15179 | - | - | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 5.92 | 0.02 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 8.59 | 0.04 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 45.84 | 0.02 | -
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 0.04 | 20.39 | 0.82 | -
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.1514 | - | - | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.01 | 0.01 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 98.25 | 0.02 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.06 | 0.04 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 162.35 | 0.06 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 112.21 | 0.02 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 28.36 | 0.02 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 127.73 | 0.04 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0.51 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0.19 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0.11 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0.01 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 7.72 | 0.01 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 23.29 | 0.01 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 10.5 | 0 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 121.41 | 0.01 | -
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0.01 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 558.28 | 0.01 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 182.92 | 0.01 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 518.04 | 0.01 | -
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0.01 | -
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | MAT. | M | 1.03 | 10.55 | 10.87 | -
05.00.00 | ESQUADRIAS
12.004.000024/TCPO | Porta de compensado 0,60 x 1,50 m, interna, para sanitário e vestiário, com batente e ferragens | SER.CG | UN | 13 | 330.5827 | 330.5827 | 113.0279
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.078169 | 6.64 | 0.51904 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00041511 | 541.5 | 0.22478 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 3.7946 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.088426 | 5.92 | 0.52348 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13872 | 8.59 | 1.1916 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01617 | 45.84 | 0.74124 | 0
13.002.000011.MAT | Batente de ferro perímetro 5,40 m | MAT. | CJ | 1 | 95.15 | 95.15 | 0
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | MAT. | UN | 1 | 86.09 | 86.09 | 0
11481 | Fechadura em latão tipo tarjeta livre-ocupado com acabamento cromado 60 x 65 mm | MAT. | UN | 1 | 16.57 | 16.57 | 0
2432 | Dobradiça de latão pino solto para porta 3" x 3 1/2" | MAT. | UN | 3 | 30.87 | 92.61 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.014738 | 13.01 | 0.19174 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0064802 | 98.25 | 0.63668 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.126 | 1.06 | 1.1936 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012527 | 162.35 | 2.0338 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.007272 | 112.21 | 0.81599 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026728 | 28.36 | 0.758 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010858 | 127.73 | 1.3868 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.1 | 1.7 | 17.17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.1 | 0.64 | 6.464 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.1 | 0.37 | 3.737 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.1 | 0.02 | 0.202 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.026619 | 7.72 | 0.2055 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014738 | 23.29 | 0.34325 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014738 | 10.5 | 0.15475 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00033229 | 396.31 | 0.13169 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0016604 | 121.41 | 0.20159 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00029088 | 869.02 | 0.25278 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00043026 | 558.28 | 0.24021 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0020059 | 182.92 | 0.36691 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00043026 | 518.04 | 0.22289 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00033229 | 762.5 | 0.25337 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.3222 | 0 | 0 | 12.75
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 3.7946 | 0 | 0 | 9.57
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 1.3155 | 0 | 0 | 9.27
COMPOSIÇÃO 036-ORIGEM TCPO | Barra de apoio para sanitários PNE (PM 04D) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 117.2497 | 117.2497 | 4.6343
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028605 | 6.64 | 0.018994 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5191e-05 | 541.5 | 0.0082259 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032358 | 5.92 | 0.019156 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 8.59 | 0.043605 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 45.84 | 0.027125 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00053932 | 13.01 | 0.0070166 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023714 | 98.25 | 0.023299 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.06 | 0.043678 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 162.35 | 0.074424 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 112.21 | 0.02986 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 28.36 | 0.027738 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 127.73 | 0.05075 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0.62832 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0.23654 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0.13675 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0.007392 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097408 | 7.72 | 0.0075199 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 23.29 | 0.012561 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 10.5 | 0.0056629 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.216e-05 | 396.31 | 0.0048191 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0762e-05 | 121.41 | 0.0073771 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 869.02 | 0.0092507 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 558.28 | 0.0087901 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3402e-05 | 182.92 | 0.013427 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 518.04 | 0.0081565 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.216e-05 | 762.5 | 0.009272 | 0
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 1 | 115.78 | 115.78 | 0
COMPOSIÇÃO 037 - ORIGEM MERCADO | Sinalização para sanitários PNE (PM 04D) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 215.5965 | 215.5965 | 1.2266
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011609 | 6.64 | 0.0077085 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.165e-06 | 541.5 | 0.0033383 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013132 | 5.92 | 0.0077744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 8.59 | 0.017697 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 45.84 | 0.011008 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00021888 | 13.01 | 0.0028476 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.624e-05 | 98.25 | 0.0094556 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1.06 | 0.017726 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 162.35 | 0.030204 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 112.21 | 0.012119 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 28.36 | 0.011257 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 127.73 | 0.020596 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 1.7 | 0.255 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.64 | 0.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.37 | 0.0555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.02 | 0.003 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00039532 | 7.72 | 0.0030519 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021888 | 23.29 | 0.0050977 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021888 | 10.5 | 0.0022982 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.935e-06 | 396.31 | 0.0019558 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.466e-05 | 121.41 | 0.002994 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.32e-06 | 869.02 | 0.0037542 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.39e-06 | 558.28 | 0.0035674 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.979e-05 | 182.92 | 0.0054492 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.39e-06 | 518.04 | 0.0033103 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.935e-06 | 762.5 | 0.0037629 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 037 | Sinalização para sanitários PNE (PM 04D) | MAT. | UN | 1 | 215 | 215 | 0 | PESQUISA
COMPOSIÇÃO 038-ORIGEM SINAPI | Revestimento em aço inox contra impacto para sanitários PNE com 0,90x0,40 (PM 04D) | SER.CG | UN | 4 | 382.012 | 382.012 | 3.7597
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027862 | 6.64 | 0.018501 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4796e-05 | 541.5 | 0.008012 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.18214 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0031518 | 5.92 | 0.018659 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0049445 | 8.59 | 0.042473 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057636 | 45.84 | 0.02642 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 1.125 | 20.39 | 22.9387 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00052531 | 13.01 | 0.0068343 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023098 | 98.25 | 0.022693 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.040135 | 1.06 | 0.042544 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044651 | 162.35 | 0.072491 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002592 | 112.21 | 0.029085 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00095267 | 28.36 | 0.027018 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000387 | 127.73 | 0.049432 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 1.7 | 0.612 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0.64 | 0.2304 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0.37 | 0.1332 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0.02 | 0.0072 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00094878 | 7.72 | 0.0073246 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00052531 | 23.29 | 0.012235 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00052531 | 10.5 | 0.0055158 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1844e-05 | 396.31 | 0.0046939 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.9184e-05 | 121.41 | 0.0071855 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0368e-05 | 869.02 | 0.00901 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5336e-05 | 558.28 | 0.0085618 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.1496e-05 | 182.92 | 0.013078 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5336e-05 | 518.04 | 0.0079447 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.1844e-05 | 762.5 | 0.0090311 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.18308 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 038 | CHAPA EM AÇO INOX | MAT. | M2 | 1.25 | 286.1133 | 357.6417 | 0
COMPOSIÇÃO 110 - ORIGEM SINAPI | Porta de aço acústica (STC=40dB com vedação) pintura eletroestática grafite (dimensão 0,80x2,10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 1 | 5571.0815 | 5571.0815 | 25.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017948 | 6.64 | 0.11917 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.5311e-05 | 541.5 | 0.051611 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 1.5644 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.020303 | 5.92 | 0.12019 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.031851 | 8.59 | 0.2736 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037127 | 45.84 | 0.17019 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0033839 | 13.01 | 0.044024 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014879 | 98.25 | 0.14618 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.25854 | 1.06 | 0.27405 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0028763 | 162.35 | 0.46696 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016697 | 112.21 | 0.18735 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0061368 | 28.36 | 0.17404 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0024929 | 127.73 | 0.31842 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.319 | 1.7 | 3.9423 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.319 | 0.64 | 1.4842 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.319 | 0.37 | 0.85803 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.319 | 0.02 | 0.04638 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0061117 | 7.72 | 0.047183 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033839 | 23.29 | 0.078811 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033839 | 10.5 | 0.035531 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.6295e-05 | 396.31 | 0.030236 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00038124 | 121.41 | 0.046287 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.6787e-05 | 869.02 | 0.058039 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.879e-05 | 558.28 | 0.055152 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00046055 | 182.92 | 0.084245 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.879e-05 | 518.04 | 0.051177 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.6295e-05 | 762.5 | 0.058175 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.78622 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 110 | porta de aço acústica (STC=40dB com vedação) pintura eletroestática grafite (dimensão 0,80x2,10) | MAT. | UN | 1 | 5561.86 | 5561.86 | 0
COMPOSIÇÃO 111-ORIGEM TCPO | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,82x2,10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 8 | 662.606 | 662.606 | 187.1871
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12902 | 6.64 | 0.85671 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 4.0011e-05 | 2820 | 0.11283 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 19.8 | 0.04 | 0.792 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00068516 | 541.5 | 0.37102 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 6.5642 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14595 | 5.92 | 0.86403 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.23491 | 8.59 | 2.0179 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.027383 | 45.84 | 1.2552 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 3.15 | 20.39 | 64.2285 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 3.675 | 22.65 | 83.2387 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 56.8067 | 0.4 | 22.7227 | 0
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 90 | 90 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.6 | 2.72 | 31.552 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 30.87 | 92.61 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.024326 | 13.01 | 0.31648 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.12651 | 0.66 | 0.083498 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010696 | 98.25 | 1.0509 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.9068 | 1.06 | 2.0212 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.021214 | 162.35 | 3.444 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.012315 | 112.21 | 1.3818 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.045261 | 28.36 | 1.2836 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.018386 | 127.73 | 2.3485 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.14846 | 75 | 11.1347 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.1036 | 1.7 | 29.076 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.1036 | 0.64 | 10.9463 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.1036 | 0.37 | 6.3283 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.1036 | 0.02 | 0.34207 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.4358 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.043935 | 7.72 | 0.33918 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024326 | 23.29 | 0.56655 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024326 | 10.5 | 0.25542 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00054846 | 396.31 | 0.21736 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0027407 | 121.41 | 0.33274 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00048011 | 869.02 | 0.41723 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00071017 | 558.28 | 0.39647 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0033108 | 182.92 | 0.60561 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00071017 | 518.04 | 0.3679 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00054846 | 762.5 | 0.4182 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.058 | 9.6 | 0.5568 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.6504 | 0 | 0 | 12.75
4992 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 1 | 194.63 | 194.63 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.26 | 0.12161 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.54 | 0.20069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 6.7074 | 0 | 0 | 8.04
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1704 | 6.58 | 1.1212 | 0
COMPOSIÇÃO 112-ORIGEM TCPO | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,82x2,10) mola aérea - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 3 | 1814.2113 | 1814.2113 | 197.9809
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13715 | 6.64 | 0.91067 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.75892 | 0 | 0 | 10.99
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 4.0011e-05 | 2820 | 0.11283 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 19.8 | 0.04 | 0.792 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00072832 | 541.5 | 0.39438 | 0
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | MAT. | UN | 1 | 1147.43 | 1147.43 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 6.5642 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.15514 | 5.92 | 0.91845 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.24933 | 8.59 | 2.1418 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.029064 | 45.84 | 1.3323 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 3.15 | 20.39 | 64.2285 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 3.675 | 22.65 | 83.2387 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 56.8067 | 0.4 | 22.7227 | 0
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 90 | 90 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.6 | 2.72 | 31.552 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 30.87 | 92.61 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.025858 | 13.01 | 0.33641 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.12651 | 0.66 | 0.083498 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01137 | 98.25 | 1.1171 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.0239 | 1.06 | 2.1453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.022516 | 162.35 | 3.6554 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.013071 | 112.21 | 1.4666 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04804 | 28.36 | 1.3624 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.019515 | 127.73 | 2.4927 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.14846 | 75 | 11.1347 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.1536 | 1.7 | 30.861 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.1536 | 0.64 | 11.6183 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.1536 | 0.37 | 6.7168 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.1536 | 0.02 | 0.36307 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.4358 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.046703 | 7.72 | 0.36055 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.025858 | 23.29 | 0.60223 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.025858 | 10.5 | 0.27151 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00058301 | 396.31 | 0.23105 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0029133 | 121.41 | 0.3537 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00051035 | 869.02 | 0.44351 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0007549 | 558.28 | 0.42145 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0035193 | 182.92 | 0.64375 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0007549 | 518.04 | 0.39107 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00058301 | 762.5 | 0.44454 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.058 | 9.6 | 0.5568 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.6504 | 0 | 0 | 12.75
4992 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 1 | 194.63 | 194.63 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.26 | 0.12161 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.54 | 0.20069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 7.0125 | 0 | 0 | 8.04
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1704 | 6.58 | 1.1212 | 0
COMPOSIÇÃO 113-ORIGEM TCPO | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 1,12x2,10)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 1 | 962.8571 | 962.8571 | 209.2228
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.14411 | 6.64 | 0.95692 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 5.4302e-05 | 2820 | 0.15313 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 39.6 | 0.04 | 1.584 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0007653 | 541.5 | 0.41441 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 7.0529 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.16302 | 5.92 | 0.9651 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.26382 | 8.59 | 2.2662 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.030752 | 45.84 | 1.4097 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 4.275 | 20.39 | 87.1672 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 4.9875 | 22.65 | 112.9669 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 73.2662 | 0.4 | 29.3065 | 0
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 90 | 90 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.2 | 2.72 | 30.464 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 6 | 30.87 | 185.22 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.027171 | 13.01 | 0.3535 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.17169 | 0.66 | 0.11332 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.011947 | 98.25 | 1.1738 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.1415 | 1.06 | 2.2699 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.023824 | 162.35 | 3.8678 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01383 | 112.21 | 1.5518 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.05083 | 28.36 | 1.4415 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.020649 | 127.73 | 2.6375 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.19151 | 75 | 14.3634 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.2081 | 1.7 | 32.6537 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.2081 | 0.64 | 12.2932 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.2081 | 0.37 | 7.107 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.2081 | 0.02 | 0.38416 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.59145 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.049074 | 7.72 | 0.37886 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.027171 | 23.29 | 0.63282 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.027171 | 10.5 | 0.2853 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00061262 | 396.31 | 0.24279 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0030612 | 121.41 | 0.37166 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00053627 | 869.02 | 0.46603 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00079323 | 558.28 | 0.44285 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003698 | 182.92 | 0.67645 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00079323 | 518.04 | 0.41093 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00061262 | 762.5 | 0.46712 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.056 | 9.6 | 0.5376 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.1549 | 0 | 0 | 12.75
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 2 | 165.89 | 331.78 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.26 | 0.12161 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.54 | 0.20069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 7.6949 | 0 | 0 | 8.04
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1638 | 6.58 | 1.0778 | 0
COMPOSIÇÃO 114-ORIGEM TCPO | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 1,52x2,10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 4 | 1158.6815 | 1158.6815 | 274.9923
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.18923 | 6.64 | 1.2565 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 8.0025e-05 | 2820 | 0.22567 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 39.6 | 0.04 | 1.584 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010049 | 541.5 | 0.54414 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 8.7661 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.21406 | 5.92 | 1.2672 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.3477 | 8.59 | 2.9867 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04053 | 45.84 | 1.8579 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 6.3 | 20.39 | 128.457 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 7.35 | 22.65 | 166.4775 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 103.6352 | 0.4 | 41.4541 | 0
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 90 | 90 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.6 | 2.72 | 31.552 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 6 | 30.87 | 185.22 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.035677 | 13.01 | 0.46416 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.25302 | 0.66 | 0.167 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.015687 | 98.25 | 1.5412 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.8223 | 1.06 | 2.9917 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.031399 | 162.35 | 5.0976 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.018227 | 112.21 | 2.0453 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.066992 | 28.36 | 1.8999 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.027214 | 127.73 | 3.4761 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.27093 | 75 | 20.32 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.3155 | 1.7 | 43.0363 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.3155 | 0.64 | 16.2019 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.3155 | 0.37 | 9.3667 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.3155 | 0.02 | 0.50631 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.87161 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.064437 | 7.72 | 0.49745 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.035677 | 23.29 | 0.83092 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.035677 | 10.5 | 0.37461 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00080439 | 396.31 | 0.31879 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0040195 | 121.41 | 0.48801 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00070415 | 869.02 | 0.61192 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0010416 | 558.28 | 0.58148 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0048557 | 182.92 | 0.8882 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0010416 | 518.04 | 0.53957 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00080439 | 762.5 | 0.61335 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.058 | 9.6 | 0.5568 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 5.7863 | 0 | 0 | 12.75
4992 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 2 | 194.63 | 389.26 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.26 | 0.12161 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.54 | 0.20069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 10.2703 | 0 | 0 | 8.04
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1704 | 6.58 | 1.1212 | 0
COMPOSIÇÃO 115- ORIGEM TCPO | Porta de madeira com bandeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,82x2,10 e bandeira 0,82x0,60) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 1 | 806.3161 | 806.3161 | 211.9386
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.146 | 6.64 | 0.96942 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 5.0987e-05 | 2820 | 0.14378 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 25.74 | 0.04 | 1.0296 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00077531 | 541.5 | 0.41983 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 7.2084 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.16515 | 5.92 | 0.97771 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.26667 | 8.59 | 2.2907 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.031084 | 45.84 | 1.4249 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 4.014 | 20.39 | 81.8455 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 4.683 | 22.65 | 106.07 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 69.6511 | 0.4 | 27.8604 | 0
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 90 | 90 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.6 | 2.72 | 31.552 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3.9 | 30.87 | 120.393 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.027526 | 13.01 | 0.35812 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.16121 | 0.66 | 0.1064 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012103 | 98.25 | 1.1891 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.1646 | 1.06 | 2.2945 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.024081 | 162.35 | 3.9096 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.013979 | 112.21 | 1.5686 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.051379 | 28.36 | 1.4571 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.020872 | 127.73 | 2.666 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.18205 | 75 | 13.6541 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.4156 | 1.7 | 33.0065 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.4156 | 0.64 | 12.426 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.4156 | 0.37 | 7.1838 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.4156 | 0.02 | 0.38831 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.55534 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.049716 | 7.72 | 0.38381 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.027526 | 23.29 | 0.64109 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.027526 | 10.5 | 0.28903 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00062062 | 396.31 | 0.24596 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0031012 | 121.41 | 0.37652 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00054328 | 869.02 | 0.47212 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0008036 | 558.28 | 0.44864 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0037464 | 182.92 | 0.68529 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0008036 | 518.04 | 0.4163 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00062062 | 762.5 | 0.47323 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.058 | 9.6 | 0.5568 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.2362 | 0 | 0 | 12.75
4992 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 1.3 | 194.63 | 253.019 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.26 | 0.12161 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.54 | 0.20069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 7.7049 | 0 | 0 | 8.04
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1704 | 6.58 | 1.1212 | 0
COMPOSIÇÃO 116-ORIGEM TCPO | Porta de madeira com bandeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,82x2,10 e bandeira 0,82x0,60) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 3 | 1960.1936 | 1960.1936 | 223.4391
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15461 | 6.64 | 1.0266 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.75892 | 0 | 0 | 10.99
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 5.1445e-05 | 2820 | 0.14507 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 25.74 | 0.04 | 1.0296 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00082103 | 541.5 | 0.44459 | 0
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | MAT. | UN | 1 | 1147.43 | 1147.43 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 7.2157 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.17489 | 5.92 | 1.0354 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.28201 | 8.59 | 2.4225 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.032873 | 45.84 | 1.5069 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 4.05 | 20.39 | 82.5795 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 4.725 | 22.65 | 107.0212 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 70.1862 | 0.4 | 28.0745 | 0
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 90 | 90 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.6 | 2.72 | 31.552 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3.9 | 30.87 | 120.393 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.029149 | 13.01 | 0.37923 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.16266 | 0.66 | 0.10735 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012817 | 98.25 | 1.2593 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.2892 | 1.06 | 2.4265 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.025467 | 162.35 | 4.1346 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.014784 | 112.21 | 1.6589 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.054336 | 28.36 | 1.541 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.022073 | 127.73 | 2.8194 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.18345 | 75 | 13.7591 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.5329 | 1.7 | 34.906 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.5329 | 0.64 | 13.1411 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.5329 | 0.37 | 7.5972 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.5329 | 0.02 | 0.41066 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.56032 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.052648 | 7.72 | 0.40644 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029149 | 23.29 | 0.67889 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029149 | 10.5 | 0.30607 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00065722 | 396.31 | 0.26046 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0032841 | 121.41 | 0.39872 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00057532 | 869.02 | 0.49996 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00085099 | 558.28 | 0.47509 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0039673 | 182.92 | 0.7257 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00085099 | 518.04 | 0.44085 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00065722 | 762.5 | 0.50113 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.058 | 9.6 | 0.5568 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.2606 | 0 | 0 | 12.75
4992 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 1.3 | 194.63 | 253.019 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.26 | 0.12161 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.54 | 0.20069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 8.0417 | 0 | 0 | 8.04
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1704 | 6.58 | 1.1212 | 0
COMPOSIÇÃO 117-ORIGEM TCPO | Porta de madeira com bandeira ventilada rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Friso aluminio "U" 1x1cm (dimensão 0,92x2,10 e bandeira 0,92x0,60) mola aérea- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 4 | 2106.4559 | 2106.4559 | 284.763
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1957 | 6.64 | 1.2994 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.75892 | 0 | 0 | 10.99
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 5.7159e-05 | 2820 | 0.16119 | 0
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | MAT. | UN | 1.3 | 183.35 | 238.355 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 25.74 | 0.04 | 1.0296 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010392 | 541.5 | 0.56274 | 0
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | MAT. | UN | 1 | 1147.43 | 1147.43 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 8.8819 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22137 | 5.92 | 1.3105 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.35578 | 8.59 | 3.0561 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.041472 | 45.84 | 1.9011 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 4.5 | 20.39 | 91.755 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 5.25 | 22.65 | 118.9125 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 77.0085 | 0.4 | 30.8034 | 0
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 90 | 90 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.8 | 2.72 | 32.096 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3.9 | 30.87 | 120.393 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.036896 | 13.01 | 0.48002 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.18073 | 0.66 | 0.11928 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.016223 | 98.25 | 1.5939 | 0
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 68.85 | 68.85 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.8879 | 1.06 | 3.0612 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.032128 | 162.35 | 5.216 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.018651 | 112.21 | 2.0928 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.068549 | 28.36 | 1.9441 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.027847 | 127.73 | 3.5568 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.2013 | 75 | 15.0971 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.9037 | 1.7 | 44.0363 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.9037 | 0.64 | 16.5784 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.9037 | 0.37 | 9.5844 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.9037 | 0.02 | 0.51807 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.62258 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.066639 | 7.72 | 0.51446 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036896 | 23.29 | 0.85931 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036896 | 10.5 | 0.38741 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00083189 | 396.31 | 0.32968 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0041569 | 121.41 | 0.50469 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00072822 | 869.02 | 0.63284 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0010772 | 558.28 | 0.60135 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0050217 | 182.92 | 0.91856 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0010772 | 518.04 | 0.55801 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00083189 | 762.5 | 0.63431 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.06 | 9.6 | 0.576 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 6.2216 | 0 | 0 | 12.75
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.26 | 0.12161 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.54 | 0.20069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 9.2972 | 0 | 0 | 8.04
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 9.27
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1737 | 6.58 | 1.1429 | 0
COTAÇÃO 101 | LETRA CAIXA PARA FACHADAS 30 CM DE ALTURA E 3MM DE PROFUNDIDADE | MAT. | UN | 1 | 45 | 45 | 0 | PESQUISA
COMPOSIÇÃO 118-ORIGEM TCPO | Porta de madeira rev. fórmica unicolor gelo L106 fosca. Sistema Vai e vem (dimensão 1,21x2,41) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 2 | 1267.9069 | 1267.9069 | 304.0957
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.20895 | 6.64 | 1.3874 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00011569 | 2820 | 0.32625 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 39.6 | 0.04 | 1.584 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0011096 | 541.5 | 0.60085 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 8.031 | 0 | 0 | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.23637 | 5.92 | 1.3993 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.388 | 8.59 | 3.3329 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.045227 | 45.84 | 2.0732 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 9.108 | 20.39 | 185.7121 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 10.626 | 22.65 | 240.6789 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 145.1146 | 0.4 | 58.0458 | 0
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 90 | 90 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.2 | 2.72 | 30.464 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 6 | 30.87 | 185.22 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.039395 | 13.01 | 0.51253 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.3658 | 0.66 | 0.24143 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.017322 | 98.25 | 1.7019 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.1495 | 1.06 | 3.3384 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.035038 | 162.35 | 5.6884 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02034 | 112.21 | 2.2823 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.074757 | 28.36 | 2.1201 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.030368 | 127.73 | 3.8789 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.37942 | 75 | 28.4564 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28.2495 | 1.7 | 48.0241 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28.2495 | 0.64 | 18.0797 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28.2495 | 0.37 | 10.4523 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28.2495 | 0.02 | 0.56499 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 1.2601 | 0 | 0 | 9.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.071153 | 7.72 | 0.5493 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.039395 | 23.29 | 0.91751 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.039395 | 10.5 | 0.41365 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00088823 | 396.31 | 0.35201 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0044384 | 121.41 | 0.53887 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00077754 | 869.02 | 0.67569 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0011501 | 558.28 | 0.64208 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0053618 | 182.92 | 0.98077 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0011501 | 518.04 | 0.5958 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00088823 | 762.5 | 0.67727 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.056 | 9.6 | 0.5376 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 7.4319 | 0 | 0 | 12.75
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 2 | 165.89 | 331.78 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.4 | 1.68 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.26 | 0.12161 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.54 | 0.20069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 11.9552 | 0 | 0 | 8.04
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1638 | 6.58 | 1.0778 | 0
0
06.00.00 | MARCENARIA |  |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO 039-ORIGEM MERCADO | ARMÁRIO EM MDF BRANCO 18MM SOB BANCADAS, H=80cm | SER.CG | M | 11 | 112.7953 | 112.7953 | 67.3115
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.051081 | 6.64 | 0.33918 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00027126 | 541.5 | 0.14689 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.057783 | 5.92 | 0.34208 | 0
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 3.3393 | 0 | 0 | 11.44
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.090648 | 8.59 | 0.77867 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010567 | 45.84 | 0.48437 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.3307 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0096307 | 13.01 | 0.1253 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0042346 | 98.25 | 0.41605 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.73582 | 1.06 | 0.77996 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.008186 | 162.35 | 1.329 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004752 | 112.21 | 0.53322 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.017466 | 28.36 | 0.49532 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007095 | 127.73 | 0.90624 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 1.7 | 11.22 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.64 | 4.224 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.37 | 2.442 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.02 | 0.132 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.017394 | 7.72 | 0.13428 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0096307 | 23.29 | 0.2243 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0096307 | 10.5 | 0.10112 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021714 | 396.31 | 0.086055 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001085 | 121.41 | 0.13173 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00019008 | 869.02 | 0.16518 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00028116 | 558.28 | 0.15697 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013108 | 182.92 | 0.23976 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00028116 | 518.04 | 0.14565 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00021714 | 762.5 | 0.16557 | 0
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MAT. | M2 | 2.72 | 31.82 | 86.5504 | 0
COMPOSIÇÃO 040-ORIGEM MERCADO | Bancada de apoio, em mdf revestido a formica branca incluindo estrutura metálica de suporte. | SER.CG | M | 12 | 80.9955 | 80.9955 | 30.5961
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 11.44
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 1.5 | 20.39 | 30.585 | 0
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 0.9 | 22.65 | 20.385 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 039 | PLACA MDF BRANCO 18MM | MAT. | M2 | 0.6 | 30.16 | 18.096 | 0 | PESQUISA
07.00.00 | ESPELHOS
74125/2U | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | SER.CG | M2 | 35 | 348.2746 | 348.2746 | 37.4484
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.027862 | 6.64 | 0.18501 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 1.8214 | 0 | 0 | 10.99
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT. | M2 | 1 | 248.44 | 248.44 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014796 | 541.5 | 0.08012 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.031518 | 5.92 | 0.18659 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.049445 | 8.59 | 0.42473 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0057636 | 45.84 | 0.2642 | 0
1344 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM | MAT. | UN | 1.05 | 36.76 | 38.598 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0052531 | 13.01 | 0.068343 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0023098 | 98.25 | 0.22693 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.40135 | 1.06 | 0.42544 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0044651 | 162.35 | 0.72491 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002592 | 112.21 | 0.29085 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0095267 | 28.36 | 0.27018 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00387 | 127.73 | 0.49432 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 1.7 | 6.12 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.64 | 2.304 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.37 | 1.332 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.02 | 0.072 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0094878 | 7.72 | 0.073246 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0052531 | 23.29 | 0.12235 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0052531 | 10.5 | 0.055158 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011844 | 396.31 | 0.046939 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00059184 | 121.41 | 0.071855 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00010368 | 869.02 | 0.0901 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00015336 | 558.28 | 0.085618 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00071496 | 182.92 | 0.13078 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00015336 | 518.04 | 0.079447 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00011844 | 762.5 | 0.090311 | 0
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | MAT. | KG | 1.54 | 29.49 | 45.4146 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1.8214 | 0 | 0 | 9.57
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.18 | 8.37 | 1.5066 | 0
08.00.00 | PINTURA
73924/3U | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 | 340 | 9.3329 | 9.3329 | 10.5396
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.6 | 2.51 | 1.506 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 12.75
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.07 | 9.68 | 0.6776 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 0 | 8.04
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.16 | 19.83 | 3.1728 | 0
84665U | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | SER.CG | M2 | 314.1 | 6.6815 | 6.6815 | 9.1494
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064238 | 6.64 | 0.042654 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.4113e-05 | 541.5 | 0.018472 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072667 | 5.92 | 0.043019 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0114 | 8.59 | 0.097924 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013288 | 45.84 | 0.060914 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012111 | 13.01 | 0.015757 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053253 | 98.25 | 0.052321 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.092534 | 1.06 | 0.098086 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010294 | 162.35 | 0.16713 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005976 | 112.21 | 0.067057 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021964 | 28.36 | 0.062291 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00089225 | 127.73 | 0.11397 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 1.7 | 1.411 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.64 | 0.5312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.37 | 0.3071 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.02 | 0.0166 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021875 | 7.72 | 0.016887 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012111 | 23.29 | 0.028207 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012111 | 10.5 | 0.012717 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.7307e-05 | 396.31 | 0.010822 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013645 | 121.41 | 0.016567 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.3904e-05 | 869.02 | 0.020773 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.5358e-05 | 558.28 | 0.01974 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016484 | 182.92 | 0.030152 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.5358e-05 | 518.04 | 0.018317 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.7307e-05 | 762.5 | 0.020822 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.33564 | 0 | 0 | 8.04
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | MAT. | L | 0.35 | 9.66 | 3.381 | 0
88411U | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 846 | 1.0794 | 1.0794 | 0.70451
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00045663 | 6.64 | 0.003032 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.425e-06 | 541.5 | 0.0013131 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00051654 | 5.92 | 0.0030579 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00081034 | 8.59 | 0.0069608 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 9.4459e-05 | 45.84 | 0.00433 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 8.6092e-05 | 13.01 | 0.0011201 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.7854e-05 | 98.25 | 0.0037192 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0065777 | 1.06 | 0.0069724 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 7.3178e-05 | 162.35 | 0.01188 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.248e-05 | 112.21 | 0.0047667 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00015613 | 28.36 | 0.0044279 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 6.3425e-05 | 127.73 | 0.0081013 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.059 | 1.7 | 0.1003 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.059 | 0.64 | 0.03776 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.059 | 0.37 | 0.02183 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.059 | 0.02 | 0.00118 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00015549 | 7.72 | 0.0012004 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.6092e-05 | 23.29 | 0.0020051 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.6092e-05 | 10.5 | 0.00090397 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.941e-06 | 396.31 | 0.00076924 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.7e-06 | 121.41 | 0.0011777 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.7e-06 | 869.02 | 0.0014773 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.513e-06 | 558.28 | 0.001403 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.1717e-05 | 182.92 | 0.0021433 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.513e-06 | 518.04 | 0.0013018 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.941e-06 | 762.5 | 0.00148 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.047559 | 0 | 0 | 12.75
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16 | 5.28 | 0.8448 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.012205 | 0 | 0 | 8.04
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 9586 | 7.0365 | 7.0365 | 3.8758
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025773 | 6.64 | 0.017113 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3686e-05 | 541.5 | 0.007411 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029154 | 5.92 | 0.017259 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045736 | 8.59 | 0.039287 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053313 | 45.84 | 0.024439 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00048591 | 13.01 | 0.0063217 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021365 | 98.25 | 0.020991 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037125 | 1.06 | 0.039353 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041302 | 162.35 | 0.067054 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00023976 | 112.21 | 0.026903 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088122 | 28.36 | 0.024991 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035798 | 127.73 | 0.045724 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1.7 | 0.5661 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.64 | 0.21312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.37 | 0.12321 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.02 | 0.00666 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00087762 | 7.72 | 0.0067752 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048591 | 23.29 | 0.011317 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048591 | 10.5 | 0.0051021 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0956e-05 | 396.31 | 0.004342 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.4746e-05 | 121.41 | 0.0066467 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.59e-06 | 869.02 | 0.0083339 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4185e-05 | 558.28 | 0.0079192 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.6133e-05 | 182.92 | 0.012097 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4185e-05 | 518.04 | 0.0073484 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0956e-05 | 762.5 | 0.008354 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.090522 | 0 | 0 | 8.04
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 17.31 | 5.7123 | 0
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2751 | 6.7303 | 6.7303 | 2.9769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019813 | 6.64 | 0.013156 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0522e-05 | 541.5 | 0.0056977 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022413 | 5.92 | 0.013268 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 8.59 | 0.030203 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 45.84 | 0.018788 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037356 | 13.01 | 0.00486 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016425 | 98.25 | 0.016137 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1.06 | 0.030253 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 162.35 | 0.051549 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 112.21 | 0.020683 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 28.36 | 0.019213 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 127.73 | 0.035151 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1.7 | 0.4352 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.64 | 0.16384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.37 | 0.09472 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.02 | 0.00512 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00067469 | 7.72 | 0.0052086 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 23.29 | 0.0087001 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 10.5 | 0.0039223 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.422e-06 | 396.31 | 0.0033377 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2087e-05 | 121.41 | 0.0051098 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.373e-06 | 869.02 | 0.0064073 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0905e-05 | 558.28 | 0.006088 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.0841e-05 | 182.92 | 0.0092998 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0905e-05 | 518.04 | 0.0056492 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.422e-06 | 762.5 | 0.0064218 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.18923 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.07018 | 0 | 0 | 8.04
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 17.31 | 5.7123 | 0
88496U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 8740 | 7.0582 | 7.0582 | 10.6898
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0071126 | 6.64 | 0.047228 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.7771e-05 | 541.5 | 0.020453 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0080458 | 5.92 | 0.047631 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012622 | 8.59 | 0.10842 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014713 | 45.84 | 0.067445 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001341 | 13.01 | 0.017446 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00058963 | 98.25 | 0.057931 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10246 | 1.06 | 0.1086 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011398 | 162.35 | 0.18505 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00066168 | 112.21 | 0.074247 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024319 | 28.36 | 0.06897 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00098792 | 127.73 | 0.12619 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.919 | 1.7 | 1.5623 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.919 | 0.64 | 0.58816 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.919 | 0.37 | 0.34003 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.919 | 0.02 | 0.01838 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.1 | 0.59 | 0.059 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002422 | 7.72 | 0.018698 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001341 | 23.29 | 0.031232 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001341 | 10.5 | 0.014081 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.0235e-05 | 396.31 | 0.011982 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015108 | 121.41 | 0.018343 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.6468e-05 | 869.02 | 0.023001 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9149e-05 | 558.28 | 0.021856 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018251 | 182.92 | 0.033385 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9149e-05 | 518.04 | 0.020281 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.0235e-05 | 762.5 | 0.023054 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.0489 | 68.4 | 3.3448 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.68 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25122 | 0 | 0 | 8.04
COMPOSIÇÃO 048-ORIGEM SINAPI | Furo em piso elevado para passagem de instalações, furos de até 6´´ | SER.CG | UN | 300 | 2.2706 | 2.2706 | 9.912
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0044193 | 6.64 | 0.029344 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.3468e-05 | 541.5 | 0.012708 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0049991 | 5.92 | 0.029595 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0078425 | 8.59 | 0.067367 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00091417 | 45.84 | 0.041906 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.077716 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0008332 | 13.01 | 0.01084 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.49988 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036635 | 98.25 | 0.035994 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.063659 | 1.06 | 0.067479 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00070821 | 162.35 | 0.11498 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00041112 | 112.21 | 0.046132 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001511 | 28.36 | 0.042853 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00061383 | 127.73 | 0.078404 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.571 | 1.7 | 0.9707 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.571 | 0.64 | 0.36544 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.571 | 0.37 | 0.21127 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.571 | 0.02 | 0.01142 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015049 | 7.72 | 0.011618 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0008332 | 23.29 | 0.019405 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0008332 | 10.5 | 0.0087486 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8786e-05 | 396.31 | 0.0074451 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.3873e-05 | 121.41 | 0.011397 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.6445e-05 | 869.02 | 0.014291 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.4324e-05 | 558.28 | 0.01358 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001134 | 182.92 | 0.020743 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.4324e-05 | 518.04 | 0.012601 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.8786e-05 | 762.5 | 0.014324 | 0
COMPOSIÇÃO 121-ORIGEM SINAPI | PISO EPÓXI AUTONIVELANTE | SER.CG | M2 | 5750 | 71.0054 | 71.0054 | 4.8775
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0034828 | 6.64 | 0.023126 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8495e-05 | 541.5 | 0.010015 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0039397 | 5.92 | 0.023323 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0061806 | 8.59 | 0.053091 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00072045 | 45.84 | 0.033025 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00065664 | 13.01 | 0.0085429 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00028872 | 98.25 | 0.028367 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.050169 | 1.06 | 0.053179 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00055813 | 162.35 | 0.090613 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000324 | 112.21 | 0.036356 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011908 | 28.36 | 0.033772 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00048375 | 127.73 | 0.061789 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 1.7 | 0.765 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.64 | 0.288 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.37 | 0.1665 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.02 | 0.009 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001186 | 7.72 | 0.0091557 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00065664 | 23.29 | 0.015293 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00065664 | 10.5 | 0.0068947 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4805e-05 | 396.31 | 0.0058674 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.398e-05 | 121.41 | 0.0089819 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.296e-05 | 869.02 | 0.011262 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.917e-05 | 558.28 | 0.010702 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.937e-05 | 182.92 | 0.016348 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.917e-05 | 518.04 | 0.0099308 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.4805e-05 | 762.5 | 0.011289 | 0
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | MAT. | M2 | 1.03 | 67.2 | 69.216 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 0 | 8.04
73924/3.1U | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (Esgoto, água Fria e A. Pluviais) | SER.CG | M2 | 2597 | 9.33 | 24237.55 | 10.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.02 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.12 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.02 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.06 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.12 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.2 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.08 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.08 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.14 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | -
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.6 | 2.51 | 1.51 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.02 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.03 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.02 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.01 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.02 | -
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.03 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.02 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.04 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.02 | -
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.03 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 | - | - | 12.75
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.07 | 9.68 | 0.68 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | - | - | 8.04
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.16 | 19.83 | 3.17 | -
73924/3U | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (Tubulação de Prevenção e Combate à Incêndio) | SER.CG | M2 | 1354 | 9.33 | 12636.75 | 10.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.02 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.12 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.02 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.06 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.12 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.2 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.08 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.08 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.14 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | -
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.6 | 2.51 | 1.51 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.02 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.03 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.02 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.01 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.02 | -
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.03 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.02 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.04 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.02 | -
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.03 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 | - | - | 12.75
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.07 | 9.68 | 0.68 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | - | - | 8.04
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.16 | 19.83 | 3.17 | -
79460U | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 263 | 24.25 | 6376.8 | 8.02
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0058046 | 6.64 | 0.04 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0825e-05 | 541.5 | 0.02 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0065663 | 5.92 | 0.04 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010301 | 8.59 | 0.09 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012007 | 45.84 | 0.06 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010944 | 13.01 | 0.01 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0004812 | 98.25 | 0.05 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.083615 | 1.06 | 0.09 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00093023 | 162.35 | 0.15 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00054 | 112.21 | 0.06 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019847 | 28.36 | 0.06 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00080625 | 127.73 | 0.1 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 1.7 | 1.28 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.64 | 0.48 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.37 | 0.28 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.02 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019766 | 7.72 | 0.02 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010944 | 23.29 | 0.03 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010944 | 10.5 | 0.01 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4675e-05 | 396.31 | 0.01 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001233 | 121.41 | 0.01 | -
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.16e-05 | 869.02 | 0.02 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.195e-05 | 558.28 | 0.02 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014895 | 182.92 | 0.03 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.195e-05 | 518.04 | 0.02 | -
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4675e-05 | 762.5 | 0.02 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | - | - | 12.75
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.05 | 9.68 | 0.48 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.35598 | - | - | 8.04
7304 | TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA | MAT. | L | 0.5 | 41.56 | 20.78 | -
09.00.00 | APARELHOS E METAIS
86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 20 | 33.2822 | 33.2822 | 2.3491
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0.010278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 541.5 | 0.0044511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 5.92 | 0.010366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 8.59 | 0.023596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 45.84 | 0.014678 | 0
13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | MAT. | UN | 1 | 32.41 | 32.41 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.01 | 0.0037968 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 98.25 | 0.012607 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 2.53 | 0.076912 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.06 | 0.023635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 162.35 | 0.040273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 112.21 | 0.016158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 28.36 | 0.01501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 127.73 | 0.027462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0.004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 7.72 | 0.0040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 23.29 | 0.006797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 10.5 | 0.0030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0.0026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 121.41 | 0.003992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0.0050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 558.28 | 0.0047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 182.92 | 0.0072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 518.04 | 0.0044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0.0050173 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.050855 | 0 | 0 | 8.04
COMPOSIÇÃO 009-ORIGEM TCPO | Bacia para portador de deficiência , SEM ABERTURA FRONTAL- cor branca - Deca linha Conforto (Ref. P51 acabamento GE17) ou equivalenteincluso conjunto de ligação e assento plastico- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 2 | 4185.6151 | 4185.6151 | 117.015
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.082039 | 6.64 | 0.54474 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00043566 | 541.5 | 0.23591 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.092803 | 5.92 | 0.54939 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.14559 | 8.59 | 1.2506 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.016971 | 45.84 | 0.77793 | 0
3509 | Joelho 90º PVC PBV para esgoto Ø 75 mm | MAT. | UN | 1 | 3.99 | 3.99 | 0
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.29 | 1.29 | 0
6140 | Bolsa de borracha de ligação para vaso santário Ø 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 2.35 | 2.35 | 0
10498 | Massa de vidraceiro | MAT. | KG | 0.25 | 5.51 | 1.3775 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.3479 | 0 | 0 | 9.57
11955 | Parafuso cromado Ø 1/4" x 2 1/2" | MAT. | UN | 2 | 1.88 | 3.76 | 0
7568 | Bucha de nylon Ø 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeça panela fenda simples Ø 5,5 mm x 50 mm | MAT. | UN | 12 | 1.58 | 18.96 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.015468 | 13.01 | 0.20123 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.3479 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006801 | 98.25 | 0.66819 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1818 | 1.06 | 1.2527 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.013147 | 162.35 | 2.1344 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.007632 | 112.21 | 0.85639 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.028051 | 28.36 | 0.79552 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.011395 | 127.73 | 1.4555 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 1.7 | 18.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 0.64 | 6.784 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 0.37 | 3.922 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 0.02 | 0.212 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.027936 | 7.72 | 0.21567 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015468 | 23.29 | 0.36024 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015468 | 10.5 | 0.16241 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00034874 | 396.31 | 0.13821 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0017426 | 121.41 | 0.21157 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00030528 | 869.02 | 0.26529 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00045156 | 558.28 | 0.2521 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0021052 | 182.92 | 0.38508 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00045156 | 518.04 | 0.23393 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00034874 | 762.5 | 0.26591 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 019 | Assento p/ bacia de portadores de deficiência - cor branco - Deca ref: linha conforto AP5217 | MAT. | UN | 1 | 725.9367 | 725.9367 | 0
COTAÇÃO 02 | Bacia Deca Conforto para PNE | MAT. | UN | 1 | 415.2 | 415.2 | 0 | PESQUISA
COTAÇÃO 022 | DI - DIspositivo de segurança - Sanitários deficientes | MAT. | UN | 1 | 2895 | 2895 | 0 | PESQUISA
COTAÇÃO 20 | Tubo de ligação (parede/bacia) - cromado - Deca ref: 1968C | MAT. | UN | 1 | 75.6 | 75.6 | 0 | PESQUISA
COMPOSIÇÃO 010-ORIGEM SINAPI | Lavatório semi encaixe - cor branca - Celite (Ref. 10165 acabamento 01) ou equivalente (LV), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 1056.851 | 1056.851 | 35.0537
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023451 | 6.64 | 0.15571 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012453 | 541.5 | 0.067435 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026528 | 5.92 | 0.15704 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041616 | 8.59 | 0.35748 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004851 | 45.84 | 0.22237 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0044214 | 13.01 | 0.057522 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.1913 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001944 | 98.25 | 0.191 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1379 | 2.53 | 0.34889 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33781 | 1.06 | 0.35807 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037581 | 162.35 | 0.61013 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0021816 | 112.21 | 0.2448 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0080183 | 28.36 | 0.2274 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0032573 | 127.73 | 0.41605 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1443 | 44.86 | 6.4733 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.03 | 1.7 | 5.151 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.03 | 0.64 | 1.9392 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.03 | 0.37 | 1.1211 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.03 | 0.02 | 0.0606 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079856 | 7.72 | 0.061649 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0044214 | 23.29 | 0.10297 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0044214 | 10.5 | 0.046424 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.9687e-05 | 396.31 | 0.039507 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00049813 | 121.41 | 0.060478 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.7264e-05 | 869.02 | 0.075834 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012908 | 558.28 | 0.072062 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00060176 | 182.92 | 0.11007 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012908 | 518.04 | 0.066868 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.9687e-05 | 762.5 | 0.076011 | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 6 | 7.08 | 42.48 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.88488 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 015 | Valvula p/ escoamento de tanque - cromado - 1 1/2 DN40 - Deca ref: 1606C - s/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 60.6 | 60.6 | 0
COTAÇÃO 018 | Sifão para lavatório - cromado Deca - 1 x 1 1/2" (Ref. 1680C) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 115.19 | 115.19 | 0
COTAÇÃO 023 | Ligação flexível - Deca ref:4606C | MAT. | UN | 1 | 78.9 | 78.9 | 0
COTAÇÃO 06 | Lavatório semi encaixe - cor branca - Celite (Ref. 10165 acabamento 01) ou equivalente (LV) | MAT. | UN | 1 | 245.9 | 245.9 | 0
COTAÇÃO 07 | Torneira de mesa temporizada - cromada - Deca linha Link (Ref. 1172C Link) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 494.91 | 494.91 | 0
COMPOSIÇÃO 012-ORIGEM TCPO | Ducha higiênica activa sem derivação - cromada - Deca linha Link (Ref. 1984C ACT) ou equivalente | SER.CG | UN | 13 | 259.629 | 259.629 | 11.3218
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 08 | Ducha higiênica activa sem derivação - cromada - Deca linha Link (Ref. 1984C ACT) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 255.6525 | 255.6525 | 0
COMPOSIÇÃO 029-ORIGEM SINAPI | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou equivalente-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 12 | 117.2497 | 117.2497 | 4.6343
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028605 | 6.64 | 0.018994 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5191e-05 | 541.5 | 0.0082259 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032358 | 5.92 | 0.019156 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 8.59 | 0.043605 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 45.84 | 0.027125 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00053932 | 13.01 | 0.0070166 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023714 | 98.25 | 0.023299 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.06 | 0.043678 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 162.35 | 0.074424 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 112.21 | 0.02986 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 28.36 | 0.027738 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 127.73 | 0.05075 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0.62832 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0.23654 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0.13675 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0.007392 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097408 | 7.72 | 0.0075199 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 23.29 | 0.012561 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 10.5 | 0.0056629 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.216e-05 | 396.31 | 0.0048191 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0762e-05 | 121.41 | 0.0073771 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 869.02 | 0.0092507 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 558.28 | 0.0087901 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3402e-05 | 182.92 | 0.013427 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 518.04 | 0.0081565 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.216e-05 | 762.5 | 0.009272 | 0
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 1 | 115.78 | 115.78 | 0
COMPOSIÇÃO 030-ORIGEM SINAPI | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30180235) linha Lalekla ou equivalente- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 13 | 27.8397 | 27.8397 | 4.6343
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028605 | 6.64 | 0.018994 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5191e-05 | 541.5 | 0.0082259 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032358 | 5.92 | 0.019156 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 8.59 | 0.043605 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 45.84 | 0.027125 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00053932 | 13.01 | 0.0070166 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023714 | 98.25 | 0.023299 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.06 | 0.043678 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 162.35 | 0.074424 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 112.21 | 0.02986 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 28.36 | 0.027738 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 127.73 | 0.05075 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0.62832 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0.23654 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0.13675 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0.007392 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097408 | 7.72 | 0.0075199 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 23.29 | 0.012561 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 10.5 | 0.0056629 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.216e-05 | 396.31 | 0.0048191 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0762e-05 | 121.41 | 0.0073771 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 869.02 | 0.0092507 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 558.28 | 0.0087901 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3402e-05 | 182.92 | 0.013427 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 518.04 | 0.0081565 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.216e-05 | 762.5 | 0.009272 | 0
COTAÇÃO 030 | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30180235) linha Lalekla ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 26.37 | 26.37 | 0
COMPOSIÇÃO 031-ORIGEM SINAPI | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou equivalente- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 8 | 33.9597 | 33.9597 | 4.6343
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028605 | 6.64 | 0.018994 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5191e-05 | 541.5 | 0.0082259 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032358 | 5.92 | 0.019156 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 8.59 | 0.043605 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 45.84 | 0.027125 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00053932 | 13.01 | 0.0070166 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023714 | 98.25 | 0.023299 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.06 | 0.043678 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 162.35 | 0.074424 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 112.21 | 0.02986 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 28.36 | 0.027738 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 127.73 | 0.05075 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0.62832 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0.23654 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0.13675 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0.007392 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097408 | 7.72 | 0.0075199 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 23.29 | 0.012561 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 10.5 | 0.0056629 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.216e-05 | 396.31 | 0.0048191 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0762e-05 | 121.41 | 0.0073771 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 869.02 | 0.0092507 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 558.28 | 0.0087901 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3402e-05 | 182.92 | 0.013427 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 518.04 | 0.0081565 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.216e-05 | 762.5 | 0.009272 | 0
COTAÇÃO 031 | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 32.49 | 32.49 | 0
COMPOSIÇÃO 032-ORIGEM SINAPI | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou equivalente- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 8 | 26.4697 | 26.4697 | 4.6343
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028605 | 6.64 | 0.018994 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5191e-05 | 541.5 | 0.0082259 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032358 | 5.92 | 0.019156 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 8.59 | 0.043605 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 45.84 | 0.027125 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00053932 | 13.01 | 0.0070166 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023714 | 98.25 | 0.023299 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.06 | 0.043678 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 162.35 | 0.074424 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 112.21 | 0.02986 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 28.36 | 0.027738 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 127.73 | 0.05075 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0.62832 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0.23654 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0.13675 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0.007392 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097408 | 7.72 | 0.0075199 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 23.29 | 0.012561 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 10.5 | 0.0056629 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.216e-05 | 396.31 | 0.0048191 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0762e-05 | 121.41 | 0.0073771 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 869.02 | 0.0092507 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 558.28 | 0.0087901 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3402e-05 | 182.92 | 0.013427 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 518.04 | 0.0081565 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.216e-05 | 762.5 | 0.009272 | 0
COTAÇÃO 032 | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 25 | 25 | 0
COMPOSIÇÃO 033-ORIGEM SINAPI | DSE - Dosador de sabão kimberly-clark ref:30204898 ou equivalente- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 8 | 48.7497 | 48.7497 | 4.6343
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028605 | 6.64 | 0.018994 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5191e-05 | 541.5 | 0.0082259 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032358 | 5.92 | 0.019156 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 8.59 | 0.043605 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 45.84 | 0.027125 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00053932 | 13.01 | 0.0070166 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023714 | 98.25 | 0.023299 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.06 | 0.043678 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 162.35 | 0.074424 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 112.21 | 0.02986 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 28.36 | 0.027738 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 127.73 | 0.05075 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0.62832 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0.23654 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0.13675 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0.007392 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097408 | 7.72 | 0.0075199 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 23.29 | 0.012561 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 10.5 | 0.0056629 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.216e-05 | 396.31 | 0.0048191 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0762e-05 | 121.41 | 0.0073771 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 869.02 | 0.0092507 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 558.28 | 0.0087901 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3402e-05 | 182.92 | 0.013427 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 518.04 | 0.0081565 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.216e-05 | 762.5 | 0.009272 | 0
COTAÇÃO 033 | DSE - Dosador de sabão kimberly-clark ref:30204898 ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 47.28 | 47.28 | 0
COMPOSIÇÃO 034-ORIGEM SINAPI | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 13 | 90.2977 | 90.2977 | 0.81775
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00077395 | 6.64 | 0.005139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-06 | 541.5 | 0.0022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0008755 | 5.92 | 0.005183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 8.59 | 0.011798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 45.84 | 0.007339 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014592 | 13.01 | 0.0018984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.416e-05 | 98.25 | 0.0063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.06 | 0.011818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 162.35 | 0.020136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 112.21 | 0.0080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 28.36 | 0.0075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 127.73 | 0.013731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0.17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0.064 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0.037 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0.002 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00026355 | 7.72 | 0.0020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 23.29 | 0.0033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 10.5 | 0.0015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-06 | 396.31 | 0.0013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.644e-05 | 121.41 | 0.001996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-06 | 869.02 | 0.0025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-06 | 558.28 | 0.0023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.986e-05 | 182.92 | 0.0036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-06 | 518.04 | 0.0022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-06 | 762.5 | 0.0025086 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 034 | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt. | MAT. | UN | 1 | 89.9 | 89.9 | 0
COMPOSIÇÃO 035-ORIGEM SINAPI | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 8 | 180.2977 | 180.2977 | 0.81775
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00077395 | 6.64 | 0.005139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-06 | 541.5 | 0.0022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0008755 | 5.92 | 0.005183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 8.59 | 0.011798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 45.84 | 0.007339 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014592 | 13.01 | 0.0018984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.416e-05 | 98.25 | 0.0063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.06 | 0.011818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 162.35 | 0.020136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 112.21 | 0.0080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 28.36 | 0.0075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 127.73 | 0.013731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0.17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0.064 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0.037 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0.002 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00026355 | 7.72 | 0.0020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 23.29 | 0.0033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 10.5 | 0.0015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-06 | 396.31 | 0.0013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.644e-05 | 121.41 | 0.001996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-06 | 869.02 | 0.0025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-06 | 558.28 | 0.0023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.986e-05 | 182.92 | 0.0036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-06 | 518.04 | 0.0022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-06 | 762.5 | 0.0025086 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 035 | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular | MAT. | UN | 1 | 179.9 | 179.9 | 0
COMPOSIÇÃO 102-ORIGEM SINAPI | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SER.CG | H | 60 | 8.3832 | 8.3832 | 109.7783
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0.10278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 541.5 | 0.044511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 5.92 | 0.10366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028156 | 8.59 | 0.24186 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003282 | 45.84 | 0.15045 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.01 | 0.037968 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 | 0 | 0 | 12.75
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 1.0119 | 0 | 0 | 86.11
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 98.25 | 0.12607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22855 | 1.06 | 0.24226 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025426 | 162.35 | 0.41279 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001476 | 112.21 | 0.16562 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054249 | 28.36 | 0.15385 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022037 | 127.73 | 0.28148 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 7.72 | 0.040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 23.29 | 0.06797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 10.5 | 0.030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0.026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 121.41 | 0.03992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0.050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 558.28 | 0.047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 182.92 | 0.072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 518.04 | 0.044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0.050173 | 0
COMPOSIÇÃO 74234-ORIGEM SINAPI | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou equivalente,COM PERTENCES, COM Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou equivalenteE CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3 | 940.6019 | 940.6019 | 72.4596
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.049533 | 6.64 | 0.3289 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00026304 | 541.5 | 0.14244 | 0
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 24.64 | 24.64 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.056032 | 5.92 | 0.33171 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.087901 | 8.59 | 0.75507 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010246 | 45.84 | 0.46969 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0093389 | 13.01 | 0.1215 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0041062 | 98.25 | 0.40344 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.076 | 2.53 | 0.19228 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.71352 | 1.06 | 0.75633 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0079379 | 162.35 | 1.2887 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004608 | 112.21 | 0.51706 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.016936 | 28.36 | 0.48031 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00688 | 127.73 | 0.87878 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 1.7 | 10.88 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.64 | 4.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.37 | 2.368 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.02 | 0.128 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.016867 | 7.72 | 0.13021 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0093389 | 23.29 | 0.2175 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0093389 | 10.5 | 0.098058 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021056 | 396.31 | 0.083447 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010522 | 121.41 | 0.12774 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00018432 | 869.02 | 0.16018 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00027264 | 558.28 | 0.15221 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001271 | 182.92 | 0.2325 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00027264 | 518.04 | 0.14124 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00021056 | 762.5 | 0.16055 | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 2 | 7.08 | 14.16 | 0
COTAÇÃO 05 | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 468.16 | 468.16 | 0
COTAÇÃO 09 | Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 408 | 408 | 0
COMPOSIÇÃO 40729 - ORIGEM SINAPI | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou equivalente - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 13 | 239.718 | 239.718 | 17.5609
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011996 | 6.64 | 0.079655 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.3705e-05 | 541.5 | 0.034496 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01357 | 5.92 | 0.080336 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021289 | 8.59 | 0.18287 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024815 | 45.84 | 0.11375 | 0
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.12 | 10 | 1.2 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022618 | 13.01 | 0.029425 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.86233 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00099448 | 98.25 | 0.097708 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17281 | 1.06 | 0.18317 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019225 | 162.35 | 0.31211 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001116 | 112.21 | 0.12523 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0041018 | 28.36 | 0.11633 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016662 | 127.73 | 0.21283 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 1.7 | 2.635 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.64 | 0.992 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.37 | 0.5735 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.02 | 0.031 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004085 | 7.72 | 0.031536 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022618 | 23.29 | 0.052676 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022618 | 10.5 | 0.023748 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.0995e-05 | 396.31 | 0.02021 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025482 | 121.41 | 0.030938 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.464e-05 | 869.02 | 0.038793 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.603e-05 | 558.28 | 0.036863 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030783 | 182.92 | 0.056308 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.603e-05 | 518.04 | 0.034206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.0995e-05 | 762.5 | 0.038884 | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.70833 | 0 | 0 | 9.27
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 18.18 | 1.4544 | 0
COTAÇÃO 013 | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 230.9 | 230.9 | 0
86889 | Bancada em granito, com com furos para bacia, com 0,60m de fundo, rodatampo e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 34 | 345.8527 | 345.8527 | 26.0916
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019117 | 6.64 | 0.12693 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010152 | 541.5 | 0.054971 | 0
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M2 | 1.005 | 264.15 | 265.4708 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021625 | 5.92 | 0.12802 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033924 | 8.59 | 0.29141 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0039545 | 45.84 | 0.18127 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0036042 | 13.01 | 0.046891 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015848 | 98.25 | 0.1557 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27537 | 1.06 | 0.2919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0030635 | 162.35 | 0.49737 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017784 | 112.21 | 0.19955 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0065364 | 28.36 | 0.18537 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026553 | 127.73 | 0.33916 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0351 | 44.86 | 1.5746 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 1.7 | 4.199 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.64 | 1.5808 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.37 | 0.9139 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.02 | 0.0494 | 0
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 26.25 | 52.5 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0065097 | 7.72 | 0.050255 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036042 | 23.29 | 0.083942 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036042 | 10.5 | 0.037844 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.1263e-05 | 396.31 | 0.032205 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00040607 | 121.41 | 0.049301 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.1136e-05 | 869.02 | 0.061819 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010522 | 558.28 | 0.058743 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00049054 | 182.92 | 0.08973 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010522 | 518.04 | 0.054509 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.1263e-05 | 762.5 | 0.061963 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 1.5077 | 0 | 0 | 11.99
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5228 | 28.09 | 14.6855 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.99676 | 0 | 0 | 8.04
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.3 | 1.8 | 0
COMPOSIÇÃO 86936 - ORIGEM SINAPI | Cuba de aço inox Franke (Ref. 00660 ou equivalente), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 4 | 1871.5932 | 1871.5932 | 13.8865
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0093648 | 6.64 | 0.062182 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.9731e-05 | 541.5 | 0.026929 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010594 | 5.92 | 0.062714 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016619 | 8.59 | 0.14276 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019372 | 45.84 | 0.088802 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0017656 | 13.01 | 0.022971 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00077634 | 98.25 | 0.076275 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 2.53 | 0.2277 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1349 | 1.06 | 0.14299 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015008 | 162.35 | 0.24365 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008712 | 112.21 | 0.097757 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.003202 | 28.36 | 0.090809 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013008 | 127.73 | 0.16614 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 1.7 | 2.057 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.64 | 0.7744 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.37 | 0.4477 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.02 | 0.0242 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003189 | 7.72 | 0.024619 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017656 | 23.29 | 0.041122 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017656 | 10.5 | 0.018539 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.9809e-05 | 396.31 | 0.015777 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019892 | 121.41 | 0.024151 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.4848e-05 | 869.02 | 0.030284 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.1546e-05 | 558.28 | 0.028777 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024031 | 182.92 | 0.043957 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.1546e-05 | 518.04 | 0.026703 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.9809e-05 | 762.5 | 0.030354 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.48571 | 0 | 0 | 11.99
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.2974 | 28.09 | 8.354 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.29496 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 014 | Valvula p/ escoamento para pia de cozinha - cromado - Deca ref: 1623C - c/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 205.1 | 205.1 | 0
COTAÇÃO 017 | Sifão para cozinha - cromado Deca ou equivalente (1 1/2" 1 ½") | MAT. | UN | 1 | 204.2 | 204.2 | 0
COTAÇÃO 04 | Cuba de aço inox Franke (Ref. 00660 ou equivalente) | MAT. | UN | 1 | 1448.9 | 1448.9 | 0
COMPOSIÇÃO 86938 - ORIGEM SINAPI | Cuba oval de embutir - cor branca - Deca (Ref. L59 acabamento GE 17) ou equivalente, INCLUSO VÁLVULA , SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 18 | 836.9674 | 836.9674 | 23.2448
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015711 | 6.64 | 0.10432 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.3433e-05 | 541.5 | 0.045179 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.017773 | 5.92 | 0.10521 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027881 | 8.59 | 0.2395 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00325 | 45.84 | 0.14898 | 0
20269 | Cuba oval de embutir - cor branca - Deca (Ref. L59 acabamento GE 17) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 64.14 | 64.14 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029622 | 13.01 | 0.038538 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.7 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013024 | 98.25 | 0.12797 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1379 | 2.53 | 0.34889 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22632 | 1.06 | 0.2399 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025178 | 162.35 | 0.40877 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014616 | 112.21 | 0.16401 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.005372 | 28.36 | 0.15235 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0021823 | 127.73 | 0.27874 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.03 | 1.7 | 3.451 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.03 | 0.64 | 1.2992 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.03 | 0.37 | 0.7511 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.03 | 0.02 | 0.0406 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0053501 | 7.72 | 0.041303 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029622 | 23.29 | 0.068989 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029622 | 10.5 | 0.031103 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.6787e-05 | 396.31 | 0.026468 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033373 | 121.41 | 0.040518 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.8464e-05 | 869.02 | 0.050806 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.6478e-05 | 558.28 | 0.048279 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00040316 | 182.92 | 0.073746 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.6478e-05 | 518.04 | 0.044799 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.6787e-05 | 762.5 | 0.050925 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.86011 | 0 | 0 | 11.99
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5271 | 28.09 | 14.8062 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.49838 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 015 | Valvula p/ escoamento de tanque - cromado - 1 1/2 DN40 - Deca ref: 1606C - s/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 60.6 | 60.6 | 0
COTAÇÃO 018 | Sifão para lavatório - cromado Deca - 1 x 1 1/2" (Ref. 1680C) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 115.19 | 115.19 | 0
COTAÇÃO 023 | Ligação flexível - Deca ref:4606C | MAT. | UN | 1 | 78.9 | 78.9 | 0
COTAÇÃO 07 | Torneira de mesa temporizada - cromada - Deca linha Link (Ref. 1172C Link) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 494.91 | 494.91 | 0
COMPOSIÇÃO 86941-ORIGEM SINAPI | Lavatório com coluna suspensa - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. L51 e CS1V acabamento GE 17 ou equivalente) (LC), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 1165.951 | 1165.951 | 35.0537
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023451 | 6.64 | 0.15571 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012453 | 541.5 | 0.067435 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026528 | 5.92 | 0.15704 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041616 | 8.59 | 0.35748 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004851 | 45.84 | 0.22237 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0044214 | 13.01 | 0.057522 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.1913 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001944 | 98.25 | 0.191 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1379 | 2.53 | 0.34889 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33781 | 1.06 | 0.35807 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037581 | 162.35 | 0.61013 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0021816 | 112.21 | 0.2448 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0080183 | 28.36 | 0.2274 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0032573 | 127.73 | 0.41605 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1443 | 44.86 | 6.4733 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.03 | 1.7 | 5.151 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.03 | 0.64 | 1.9392 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.03 | 0.37 | 1.1211 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.03 | 0.02 | 0.0606 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079856 | 7.72 | 0.061649 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0044214 | 23.29 | 0.10297 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0044214 | 10.5 | 0.046424 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.9687e-05 | 396.31 | 0.039507 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00049813 | 121.41 | 0.060478 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.7264e-05 | 869.02 | 0.075834 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012908 | 558.28 | 0.072062 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00060176 | 182.92 | 0.11007 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012908 | 518.04 | 0.066868 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.9687e-05 | 762.5 | 0.076011 | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 6 | 7.08 | 42.48 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.88488 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 015 | Valvula p/ escoamento de tanque - cromado - 1 1/2 DN40 - Deca ref: 1606C - s/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 60.6 | 60.6 | 0
COTAÇÃO 018 | Sifão para lavatório - cromado Deca - 1 x 1 1/2" (Ref. 1680C) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 115.19 | 115.19 | 0
COTAÇÃO 023 | Ligação flexível - Deca ref:4606C | MAT. | UN | 1 | 78.9 | 78.9 | 0
COTAÇÃO 03 | Lavatório com coluna suspensa - cor branca - Deca lionha Conforto (Ref. L51 e CS1V acabamento GE 17 ou equivalente) (LC) | MAT. | UN | 1 | 355 | 355 | 0
COTAÇÃO 07 | Torneira de mesa temporizada - cromada - Deca linha Link (Ref. 1172C Link) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 494.91 | 494.91 | 0
COMPOSIÇÃO 89709-ORIGEM SINAPI | Ralo com acabamento p/ ralo - cromado - Meber ref:2310C FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | UN | 12 | 176.4163 | 176.4163 | 1.5851
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010835 | 6.64 | 0.0071946 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-06 | 541.5 | 0.0031158 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0049 | 53.02 | 0.2598 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012257 | 5.92 | 0.0072561 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 8.59 | 0.016517 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 45.84 | 0.010275 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0075 | 46.04 | 0.3453 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020429 | 13.01 | 0.0026578 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.9824e-05 | 98.25 | 0.0088252 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.06 | 0.016545 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 162.35 | 0.028191 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 112.21 | 0.011311 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 28.36 | 0.010507 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 127.73 | 0.019223 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0.238 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0.0896 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0.0518 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0.0028 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00036897 | 7.72 | 0.0028484 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.017 | 1.44 | 0.02448 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 23.29 | 0.0047579 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 10.5 | 0.002145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-06 | 396.31 | 0.0018254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3016e-05 | 121.41 | 0.0027944 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-06 | 869.02 | 0.0035039 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-06 | 558.28 | 0.0033296 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7804e-05 | 182.92 | 0.0050859 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-06 | 518.04 | 0.0030896 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-06 | 762.5 | 0.0035121 | 0
COTAÇÃO 016 | Ralo com acabamento p/ ralo - cromado - Meber ref:2310C | MAT. | UN | 1 | 175.23 | 175.23 | 0
COMPOSIÇÃO 9535-ORIGEM SINAPI | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou equivalente, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 145.3957 | 145.3957 | 8.3634
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0058046 | 6.64 | 0.038543 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0825e-05 | 541.5 | 0.016692 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0065663 | 5.92 | 0.038872 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010301 | 8.59 | 0.088485 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012007 | 45.84 | 0.055042 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 | 0 | 0 | 12.75
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010944 | 13.01 | 0.014238 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0004812 | 98.25 | 0.047278 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.01 | 9.33 | 0.0933 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.083615 | 1.06 | 0.088632 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00093023 | 162.35 | 0.15102 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00054 | 112.21 | 0.060593 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019847 | 28.36 | 0.056287 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00080625 | 127.73 | 0.10298 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 1.7 | 1.275 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.64 | 0.48 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.37 | 0.2775 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.02 | 0.015 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019766 | 7.72 | 0.01526 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010944 | 23.29 | 0.025489 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010944 | 10.5 | 0.011491 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4675e-05 | 396.31 | 0.0097789 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001233 | 121.41 | 0.01497 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.16e-05 | 869.02 | 0.018771 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.195e-05 | 558.28 | 0.017837 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014895 | 182.92 | 0.027246 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.195e-05 | 518.04 | 0.016551 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4675e-05 | 762.5 | 0.018815 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 0 | 8.04
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | MAT. | UN | 1 | 142.32 | 142.32 | 0
COMPOSIÇÃO 95470-ORIGEM SINAPI | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou equivalente, incluso conjunto de ligação e assento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15 | 1003.2078 | 1003.2078 | 21.8648
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017182 | 6.64 | 0.11409 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.1242e-05 | 541.5 | 0.049408 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019436 | 5.92 | 0.11506 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.030491 | 8.59 | 0.26192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035542 | 45.84 | 0.16293 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0032394 | 13.01 | 0.042145 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.79131 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014244 | 98.25 | 0.13994 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2475 | 1.06 | 0.26235 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027535 | 162.35 | 0.44703 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015984 | 112.21 | 0.17936 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0058748 | 28.36 | 0.16661 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023865 | 127.73 | 0.30483 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1469 | 44.86 | 6.5899 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 1.7 | 3.774 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 0.64 | 1.4208 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 0.37 | 0.8214 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 0.02 | 0.0444 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0058508 | 7.72 | 0.045168 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032394 | 23.29 | 0.075446 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032394 | 10.5 | 0.034014 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.3038e-05 | 396.31 | 0.028946 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00036497 | 121.41 | 0.044311 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.3936e-05 | 869.02 | 0.055562 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.4572e-05 | 558.28 | 0.052798 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00044089 | 182.92 | 0.080648 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.4572e-05 | 518.04 | 0.048992 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.3038e-05 | 762.5 | 0.055691 | 0
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 9.55 | 19.1 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.4646 | 0 | 0 | 8.04
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.29 | 1.29 | 0
COTAÇÃO 01 | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 291.9 | 291.9 | 0
COTAÇÃO 020 | Tubo de ligação (parede/bacia) - cromado - Deca ref: 1968C | MAT. | UN | 1 | 75.6 | 75.6 | 0
COTAÇÃO 024 | Assento sanitário em poliester - cor branco - Deca ref:AP5117 | MAT. | UN | 1 | 599.9 | 599.9 | 0
10.00.00 | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
16.004.000102/TCPO | Bucha com arruela para eletroduto Ø 100 4" | SER.CG | UN | 44 | 11.9983 | 11.9983 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0.025695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 541.5 | 0.011128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.92 | 0.025915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 8.59 | 0.05899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 45.84 | 0.036695 | 0
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 1 | 4.47 | 4.47 | 0
39182 | Bucha em zamak para eletroduto Ø 4" | MAT. | UN | 1 | 5.54 | 5.54 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.01 | 0.0094921 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 98.25 | 0.031519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.06 | 0.059088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 162.35 | 0.10068 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 112.21 | 0.040396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 28.36 | 0.037525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 127.73 | 0.068655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0.32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0.185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.72 | 0.010173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 23.29 | 0.016992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.5 | 0.0076608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0.0065193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 121.41 | 0.0099799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0.012514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 558.28 | 0.011891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 182.92 | 0.018164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 518.04 | 0.011034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0.012543 | 0
16.012.000017/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 100 mm 4" | SER.CG | M | 247 | 64.968 | 64.968 | 22.9918
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0.10278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 541.5 | 0.044511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 5.92 | 0.10366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 8.59 | 0.23596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 45.84 | 0.14678 | 0
21132 | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 4" | MAT. | M | 1.05 | 54.3 | 57.015 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.01 | 0.037968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 98.25 | 0.12607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.06 | 0.23635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 162.35 | 0.40273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 112.21 | 0.16158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 28.36 | 0.1501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 127.73 | 0.27462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0.74 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0.04 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 7.72 | 0.040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 23.29 | 0.06797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 10.5 | 0.030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0.026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 121.41 | 0.03992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0.050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 558.28 | 0.047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 182.92 | 0.072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 518.04 | 0.044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0.050173 | 0
18.028.0035/EMOP | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 380/220V-60HZ,COM ACESSORIOS.COM IMPEDANCIA DE 4,5% COM LAUDO HOMOLOGADO NA CELG - FORNECIMENTO ECOLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 23199.8622 | 23199.8622 | 106.5671
04348-E | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV,TENS.PRIM.13,8KV, T.SEC. 220/127V, REFRIG.OLEO MIN. 0500KVA | MAT. | UN | 1 | 23163 | 23163 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.071745 | 6.64 | 0.47639 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000381 | 541.5 | 0.20631 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.081159 | 5.92 | 0.48046 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12732 | 8.59 | 1.0937 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014841 | 45.84 | 0.68032 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.7745 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.7745 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.013527 | 13.01 | 0.17598 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0059476 | 98.25 | 0.58435 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0335 | 1.06 | 1.0955 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011498 | 162.35 | 1.8666 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0066744 | 112.21 | 0.74893 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024531 | 28.36 | 0.6957 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0099653 | 127.73 | 1.2729 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.27 | 1.7 | 15.759 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.27 | 0.64 | 5.9328 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.27 | 0.37 | 3.4299 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.27 | 0.02 | 0.1854 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.024431 | 7.72 | 0.18861 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013527 | 23.29 | 0.31504 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013527 | 10.5 | 0.14203 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00030498 | 396.31 | 0.12087 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001524 | 121.41 | 0.18503 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00026698 | 869.02 | 0.23201 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003949 | 558.28 | 0.22047 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001841 | 182.92 | 0.33676 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003949 | 518.04 | 0.20458 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00030498 | 762.5 | 0.23255 | 0
18.028.0050/EMOP | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 380/220V,COM ACESSORIOS- IMPEDÂNCIA 4,5%, COM LAUDO E HOMOLOGADO NA CELG - FORNECIMENTOE COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 44717.0537 | 44717.0537 | 130.2487
07084-E | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV, T.PRIM.13,8KV, T.SEC.220/127V, REFR.OLEO MINERAL,DE 1000KVA | MAT. | UN | 1 | 44672 | 44672 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.087689 | 6.64 | 0.58225 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00046566 | 541.5 | 0.25216 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.099194 | 5.92 | 0.58723 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.15561 | 8.59 | 1.3367 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.018139 | 45.84 | 0.83151 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 5.8355 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5.8355 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.016533 | 13.01 | 0.21509 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0072693 | 98.25 | 0.71421 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.2631 | 1.06 | 1.3389 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.014053 | 162.35 | 2.2814 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0081576 | 112.21 | 0.91536 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.029983 | 28.36 | 0.85031 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01218 | 127.73 | 1.5557 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.33 | 1.7 | 19.261 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.33 | 0.64 | 7.2512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.33 | 0.37 | 4.1921 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.33 | 0.02 | 0.2266 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02986 | 7.72 | 0.23052 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016533 | 23.29 | 0.38505 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016533 | 10.5 | 0.17359 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00037276 | 396.31 | 0.14773 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0018627 | 121.41 | 0.22614 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0003263 | 869.02 | 0.28356 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00048266 | 558.28 | 0.26946 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0022501 | 182.92 | 0.4116 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00048266 | 518.04 | 0.25004 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00037276 | 762.5 | 0.28423 | 0
72080/AGETOP | CAMINHÃO MUCK (MÍNIMO 4H/DIA) | SER.CG | H | 60 | 120 | 120 | 0
3679 - A | CAMINHAO MUNCK ( MÍNIMO 4 HORAS) | MAT. | H | 1 | 120 | 120 | 0
73781/1U | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG | UN | 26 | 246.886 | 246.886 | 42.6225
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0.20556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 541.5 | 0.089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.92 | 0.20732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 8.59 | 0.47192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 45.84 | 0.29356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 0 | 12.75
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.01 | 0.075937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 98.25 | 0.25215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.06 | 0.47271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 162.35 | 0.80545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 112.21 | 0.32316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 28.36 | 0.3002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 127.73 | 0.54924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.72 | 0.081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 23.29 | 0.13594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.5 | 0.061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0.052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 121.41 | 0.079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0.10011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 558.28 | 0.095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 182.92 | 0.14531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 518.04 | 0.088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0.10035 | 0
4168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | MAT. | UN | 1 | 230.98 | 230.98 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 0 | 8.04
COMPOSIÇÃO 070-ORIGEM SINAPI | BOX CONICO 4" | SER.CG | UN | 64 | 34.2258 | 34.2258 | 3.8327
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025803 | 6.64 | 0.017134 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3702e-05 | 541.5 | 0.0074196 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029189 | 5.92 | 0.01728 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045791 | 8.59 | 0.039335 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053377 | 45.84 | 0.024468 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.17172 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.17172 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0004865 | 13.01 | 0.0063293 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021391 | 98.25 | 0.021017 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.03717 | 1.06 | 0.0394 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041352 | 162.35 | 0.067134 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00024005 | 112.21 | 0.026936 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088228 | 28.36 | 0.025021 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003584 | 127.73 | 0.045779 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3334 | 1.7 | 0.56678 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3334 | 0.64 | 0.21338 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3334 | 0.37 | 0.12336 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3334 | 0.02 | 0.006668 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00087868 | 7.72 | 0.0067834 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004865 | 23.29 | 0.011331 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004865 | 10.5 | 0.0051082 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0968e-05 | 396.31 | 0.0043467 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.481e-05 | 121.41 | 0.0066545 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.602e-06 | 869.02 | 0.0083443 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4202e-05 | 558.28 | 0.0079287 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.6214e-05 | 182.92 | 0.012112 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4202e-05 | 518.04 | 0.0073572 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0968e-05 | 762.5 | 0.0083631 | 0
COTAÇÃO 068 | BOX CONICO 4" | MAT. | UN | 1 | 32.9 | 32.9 | 0
COMPOSIÇÃO 071-ORIGEM TCPO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | SER.CG | UN | 10 | 258.5201 | 258.5201 | 39.0861
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.026314 | 6.64 | 0.17473 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013974 | 541.5 | 0.075669 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.029767 | 5.92 | 0.17622 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.046698 | 8.59 | 0.40113 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0054434 | 45.84 | 0.24953 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7512 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7512 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0049613 | 13.01 | 0.064546 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021814 | 98.25 | 0.21433 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.37906 | 1.06 | 0.4018 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004217 | 162.35 | 0.68463 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002448 | 112.21 | 0.27469 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0089974 | 28.36 | 0.25517 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003655 | 127.73 | 0.46685 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 1.7 | 5.78 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.64 | 2.176 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.37 | 1.258 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.02 | 0.068 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0089607 | 7.72 | 0.069177 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049613 | 23.29 | 0.11555 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049613 | 10.5 | 0.052093 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011186 | 396.31 | 0.044331 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055896 | 121.41 | 0.067863 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.792e-05 | 869.02 | 0.085094 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00014484 | 558.28 | 0.080861 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00067524 | 182.92 | 0.12351 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00014484 | 518.04 | 0.075033 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00011186 | 762.5 | 0.085293 | 0
COTAÇÃO 071 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | MAT. | UN | 1 | 245 | 245 | 0
COMPOSIÇÃO 072-ORIGEM MERCADO | ADEQUAÇÃO NOS CUBICULOS EXISTENTES, CONSIDERANDO AJUSTE NO BARRAMENTO E AJUSTE DOS TPs E TCs, BEM COMO AJUSTE NA PARAMETRIZAÇÃO DOS RELES | SER.CG | H | 146 | 19.8825 | 19.8825 | 62.7447
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.038698 | 6.64 | 0.25695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002055 | 541.5 | 0.11128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.043775 | 5.92 | 0.25915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 8.59 | 0.5899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 45.84 | 0.36695 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 0 | 12.75
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 1.0249 | 0 | 0 | 19.55
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3.0903 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.007296 | 13.01 | 0.094921 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003208 | 98.25 | 0.31519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.06 | 0.59088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 162.35 | 1.0068 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 112.21 | 0.40396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 28.36 | 0.37525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 127.73 | 0.68655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.7 | 8.5 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.64 | 3.2 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.37 | 1.85 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.02 | 0.1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.013177 | 7.72 | 0.10173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.007296 | 23.29 | 0.16992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.007296 | 10.5 | 0.076608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001645 | 396.31 | 0.065193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000822 | 121.41 | 0.099799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000144 | 869.02 | 0.12514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000213 | 558.28 | 0.11891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.000993 | 182.92 | 0.18164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000213 | 518.04 | 0.11034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001645 | 762.5 | 0.12543 | 0
COMPOSIÇÃO 073-ORIGEM SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 15 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 710 | 74.0752 | 74.0752 | 2.943
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019813 | 6.64 | 0.013156 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0522e-05 | 541.5 | 0.0056977 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022413 | 5.92 | 0.013268 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 8.59 | 0.030203 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 45.84 | 0.018788 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13185 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13185 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037356 | 13.01 | 0.00486 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016425 | 98.25 | 0.016138 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1.06 | 0.030253 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 162.35 | 0.051549 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 112.21 | 0.020683 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 28.36 | 0.019213 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 127.73 | 0.035151 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1.7 | 0.4352 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.64 | 0.16384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.37 | 0.09472 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.02 | 0.00512 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00067469 | 7.72 | 0.0052086 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 23.29 | 0.0087001 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 10.5 | 0.0039223 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.422e-06 | 396.31 | 0.0033377 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2086e-05 | 121.41 | 0.0051097 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.372e-06 | 869.02 | 0.0064064 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0906e-05 | 558.28 | 0.0060886 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.0842e-05 | 182.92 | 0.0093 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0906e-05 | 518.04 | 0.0056497 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.422e-06 | 762.5 | 0.0064218 | 0
903 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MAT. | M | 1.03 | 70.9 | 73.027 | 0
COMPOSIÇÃO 074-ORIGEM MERCADO | CUBÍCULO BLINDADO 13,8KV - COM DISJUNTOR A SF6, MOTORIZADO | SER.CG | UN | 3 | 422281.1703 | 422281.1703 | 26150.786
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 15.479 | 6.64 | 102.7806 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0822 | 541.5 | 44.5113 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 17.51 | 5.92 | 103.6592 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 27.4692 | 8.59 | 235.9604 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.202 | 45.84 | 146.7797 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 412.04 | 0 | 0 | 12.75
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 409.96 | 0 | 0 | 19.55
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 412.04 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.9184 | 13.01 | 37.9684 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2832 | 98.25 | 126.0744 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 222.9744 | 1.06 | 236.3529 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.4806 | 162.35 | 402.7254 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.44 | 112.21 | 161.5824 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.2926 | 28.36 | 150.0981 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.15 | 127.73 | 274.6195 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2000 | 1.7 | 3400 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2000 | 0.64 | 1280 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2000 | 0.37 | 740 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2000 | 0.02 | 40 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.271 | 7.72 | 40.6921 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184 | 23.29 | 67.9695 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184 | 10.5 | 30.6432 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0658 | 396.31 | 26.0772 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.3288 | 121.41 | 39.9196 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0576 | 869.02 | 50.0556 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0852 | 558.28 | 47.5655 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.3972 | 182.92 | 72.6558 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0852 | 518.04 | 44.137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0658 | 762.5 | 50.1725 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 406.84 | 0 | 0 | 12.75
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 404.76 | 0 | 0 | 9.27
COTAÇÃO 74 | CUBÍCULO BLINDADO 13,8KV - COM DISJUNTOR A SF6, MOTORIZADO | MAT. | UN | 1 | 414328.17 | 414328.17 | 0
COMPOSIÇÃO 075-ORIGEM EMOP | Grupo Gerador 500KVA, com tanque de combustível, QTA instalado e sistema paralelismo COM SILENCIADOR E ATENUADOR | SER.CG | UN | 2 | 304500 | 304500 | 0
COTAÇÃO 075 | Grupo Gerador 500KVA, com tanque de combustível, QTA instalado e sistema paralelismo COM SILENCIADOR E ATENUADOR | MAT. | UN | 1 | 304500 | 304500 | 0
COMPOSIÇÃO 076-ORIGEM EMOP | LEITO PESADO 500X100mm COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 468 | 56.639 | 56.639 | 23.6816
05565-E | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 22 | 0.35112 | 0
05568-E | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.04 | 0.12768 | 0
07637-E | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 | 4.2358 | 0
07639-E | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 | 0.65436 | 0
07641-E | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 | 0.09576 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015943 | 6.64 | 0.10586 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.4666e-05 | 541.5 | 0.045847 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018035 | 5.92 | 0.10677 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 8.59 | 0.24304 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 45.84 | 0.15118 | 0
13883-E | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 400X100MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 3.97 | 3.1728 | 0
13889-E | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 500X3000MM | MAT. | UN | 0.396 | 40.53 | 16.0499 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003006 | 13.01 | 0.039107 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013217 | 98.25 | 0.12986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.06 | 0.24344 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 162.35 | 0.41481 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 112.21 | 0.16643 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 28.36 | 0.1546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 127.73 | 0.28286 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.7 | 3.502 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.64 | 1.3184 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.37 | 0.7622 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.02 | 0.0412 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0054291 | 7.72 | 0.041913 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 23.29 | 0.070009 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 10.5 | 0.031562 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 396.31 | 0.02686 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033866 | 121.41 | 0.041117 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.9328e-05 | 869.02 | 0.051557 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 558.28 | 0.048992 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00040912 | 182.92 | 0.074835 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 518.04 | 0.045461 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 762.5 | 0.051678 | 0
COTAÇÃO 078 | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(500X100X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 60 | 23.76 | 0
COMPOSIÇÃO 078-ORIGEM SINAPI | PAINEL DE MÉDIA TENSÃO GAMA SM6 OU EQUIVALENTE, TIPO COMPACTO ISOLADO A AR, COM CLASSIFICAÇÃO LSC 2A-PI-IACAFLM EM CONFORMIDADE COM IEC 62271-200 O QUE POSSIBILITANDO CONSTRUÇÃO MECÂNICA COMPACTA, COM CHAPA 1,6 mm, MEIO DE INTERRUPÇÃO EM SF6, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, TENDO GRAU DE PROTEÇÃO IP3X, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO MÁXIMA Icc = 20 KA / 17.5kV, CORRENTE NOMINAL In = 630 A. 1ª ETAPA GAM - 2PR CONTENDO 01 CÉLULA DE CONEXÃO DE CABOS, TIPO GAM 2; 01 CÉLULA DISJUNTORA TIPO DM2 - SF1; 02 CÉLULAS SECCIONADORAS FUSÍVEL, TIPO QM; 01 CÉLULA PARA MEDIÇÃO, TIPO GBC-B; 02 CÉLULAS DISJUNTORAS, TIPO DM1A-SF1 | SER.CG | UN | 1 | 375098.968 | 375098.968 | 172.1145
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.092874 | 6.64 | 0.61668 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0004932 | 541.5 | 0.26707 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10506 | 5.92 | 0.62196 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16482 | 8.59 | 1.4158 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019212 | 45.84 | 0.88068 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 12.75
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 4.0996 | 0 | 0 | 19.55
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01751 | 13.01 | 0.22781 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0076992 | 98.25 | 0.75645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.3378 | 1.06 | 1.4181 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.014884 | 162.35 | 2.4164 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00864 | 112.21 | 0.96949 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.031756 | 28.36 | 0.90059 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0129 | 127.73 | 1.6477 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 1.7 | 20.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.64 | 7.68 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.37 | 4.44 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.02 | 0.24 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.031626 | 7.72 | 0.24415 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 23.29 | 0.40782 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 10.5 | 0.18386 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0003948 | 396.31 | 0.15646 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0019728 | 121.41 | 0.23952 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0003456 | 869.02 | 0.30033 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005112 | 558.28 | 0.28539 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0023832 | 182.92 | 0.43593 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005112 | 518.04 | 0.26482 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0003948 | 762.5 | 0.30103 | 0
COTAÇÃO 078 | PAINEL DE MÉDIA TENSÃO GAMA SM6 OU EQUIVALENTE, TIPO COMPACTO ISOLADO A AR, COM CLASSIFICAÇÃO LSC 2A-PI-IACAFLM EM CONFORMIDADE COM IEC 62271-200 O QUE POSSIBILITANDO CONSTRUÇÃO MECÂNICA COMPACTA, COM CHAPA 1,6 mm, MEIO DE INTERRUPÇÃO EM SF6, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, TENDO GRAU DE PROTEÇÃO IP3X, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO MÁXIMA Icc = 20 KA / 17.5kV, CORRENTE NOMINAL In = 630 A. 1ª ETAPA GAM - 2PR CONTENDO 01 CÉLULA DE CONEXÃO DE CABOS, TIPO GAM 2; 01 CÉLULA DISJUNTORA TIPO DM2 - SF1; 02 CÉLULAS SECCIONADORAS FUSÍVEL, TIPO QM; 01 CÉLULA PARA MEDIÇÃO, TIPO GBC-B; 02 CÉLULAS DISJUNTORAS, TIPO | MAT. | UN | 1 | 375051.25 | 375051.25 | 0
COMPOSIÇÃO 079-ORIGEM SINAPI | PAINEL DE MÉDIA TENSÃO GAMA SM6 OU EQUIVALENTE, TIPO COMPACTO ISOLADO A AR, COM CLASSIFICAÇÃO LSC 2A-PI-IACAFLM EM CONFORMIDADE COM IEC 62271-200 O QUE POSSIBILITANDO CONSTRUÇÃO MECÂNICA COMPACTA, COM CHAPA 1,6 mm, MEIO DE INTERRUPÇÃO EM SF6, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, TENDO GRAU DE PROTEÇÃO IP3X, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO MÁXIMA Icc = 20 KA / 17.5kV, CORRENTE NOMINAL In = 630 A. 2ª ETAPA CONTENDO 01 CÉLULA SECCIONADORA, TIPO IM; 03 CÉLULAS DISJUNTORAS, TIPO DM1A-SF1 | SER.CG | UN | 1 | 288097.368 | 288097.368 | 172.1145
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.092874 | 6.64 | 0.61668 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0004932 | 541.5 | 0.26707 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10506 | 5.92 | 0.62196 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16482 | 8.59 | 1.4158 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019212 | 45.84 | 0.88068 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 12.75
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 4.0996 | 0 | 0 | 19.55
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01751 | 13.01 | 0.22781 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0076992 | 98.25 | 0.75645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.3378 | 1.06 | 1.4181 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.014884 | 162.35 | 2.4164 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00864 | 112.21 | 0.96949 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.031756 | 28.36 | 0.90059 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0129 | 127.73 | 1.6477 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 1.7 | 20.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.64 | 7.68 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.37 | 4.44 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.02 | 0.24 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.031626 | 7.72 | 0.24415 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 23.29 | 0.40782 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 10.5 | 0.18386 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0003948 | 396.31 | 0.15646 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0019728 | 121.41 | 0.23952 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0003456 | 869.02 | 0.30033 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005112 | 558.28 | 0.28539 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0023832 | 182.92 | 0.43593 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005112 | 518.04 | 0.26482 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0003948 | 762.5 | 0.30103 | 0
COTAÇÃO 079 | PAINEL DE MÉDIA TENSÃO GAMA SM6 OU EQUIVALENTE, TIPO COMPACTO ISOLADO A AR, COM CLASSIFICAÇÃO LSC 2A-PI-IACAFLM EM CONFORMIDADE COM IEC 62271-200 O QUE POSSIBILITANDO CONSTRUÇÃO MECÂNICA COMPACTA, COM CHAPA 1,6 mm, MEIO DE INTERRUPÇÃO EM SF6, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, TENDO GRAU DE PROTEÇÃO IP3X, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO MÁXIMA Icc = 20 KA / 17.5kV, CORRENTE NOMINAL In = 630 A. 2ª ETAPA CONTENDO 01 CÉLULA SECCIONADORA, TIPO IM; 03 CÉLULAS DISJUNTORAS, TIPO DM1A-SF1 | MAT. | UN | 1 | 288049.65 | 288049.65 | 0
73734/1U | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | SER.CG | M2 | 137 | 133.7251 | 133.7251 | 23.7057
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018147 | 6.64 | 0.12049 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.6367e-05 | 541.5 | 0.052183 | -
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 1.0119 | - | - | 12.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.020528 | 5.92 | 0.12152 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032204 | 8.59 | 0.27663 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037539 | 45.84 | 0.17208 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.0509 | 0.4 | 5.2204 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0034214 | 13.01 | 0.044512 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015044 | 98.25 | 0.1478 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2614 | 1.06 | 0.27709 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029081 | 162.35 | 0.47214 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016882 | 112.21 | 0.18943 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0062048 | 28.36 | 0.17597 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0025206 | 127.73 | 0.32195 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0453 | 75 | 3.3975 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3447 | 1.7 | 3.986 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3447 | 0.64 | 1.5006 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3447 | 0.37 | 0.86754 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3447 | 0.02 | 0.046894 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0061795 | 7.72 | 0.047705 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034214 | 23.29 | 0.079684 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034214 | 10.5 | 0.035925 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.7141e-05 | 396.31 | 0.030572 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00038547 | 121.41 | 0.0468 | -
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.7527e-05 | 869.02 | 0.058682 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.9884e-05 | 558.28 | 0.055763 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00046566 | 182.92 | 0.085178 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.9884e-05 | 518.04 | 0.051744 | -
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.7141e-05 | 762.5 | 0.05882 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.3677 | - | - | 8.04
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | MAT. | M2 | 1.05 | 110.27 | 115.7835 | -
92980U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 150 | 5.2504 | 5.2504 | 0.20693
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00013931 | 6.64 | 0.00092502 | -
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 1.027 | 5.01 | 5.1453 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.4e-07 | 541.5 | 0.00040071 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00015759 | 5.92 | 0.00093293 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00024722 | 8.59 | 0.0021236 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.8818e-05 | 45.84 | 0.001321 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.01 | 3.36 | 0.0336 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0092709 | - | - | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0092709 | - | - | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.6266e-05 | 13.01 | 0.00034172 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.1548e-05 | 98.25 | 0.0011346 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0020068 | 1.06 | 0.0021272 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.2326e-05 | 162.35 | 0.0036246 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.296e-05 | 112.21 | 0.0014542 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 4.7634e-05 | 28.36 | 0.0013509 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.935e-05 | 127.73 | 0.0024716 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.018 | 1.7 | 0.0306 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.018 | 0.64 | 0.01152 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.018 | 0.37 | 0.00666 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.018 | 0.02 | 0.00036 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 4.7439e-05 | 7.72 | 0.00036623 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.6266e-05 | 23.29 | 0.00061174 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.6266e-05 | 10.5 | 0.00027579 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.92e-07 | 396.31 | 0.00023462 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.96e-06 | 121.41 | 0.00035937 | -
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.18e-07 | 869.02 | 0.00045015 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.66e-07 | 558.28 | 0.00042764 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.574e-06 | 182.92 | 0.00065376 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.66e-07 | 518.04 | 0.00039682 | -
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.92e-07 | 762.5 | 0.0004514 | -
92982U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 216 | 8.0243 | 8.0243 | 0.29889
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00020123 | 6.64 | 0.0013361 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.068e-06 | 541.5 | 0.00057832 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00022763 | 5.92 | 0.0013476 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0003571 | 8.59 | 0.0030675 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 4.1626e-05 | 45.84 | 0.0019081 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.01 | 3.36 | 0.0336 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.013391 | - | - | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.013391 | - | - | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 3.794e-05 | 13.01 | 0.0004936 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.6682e-05 | 98.25 | 0.001639 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0028987 | 1.06 | 0.0030726 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.2248e-05 | 162.35 | 0.0052355 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.872e-05 | 112.21 | 0.0021006 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 6.8804e-05 | 28.36 | 0.0019513 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.795e-05 | 127.73 | 0.0035701 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 1.7 | 0.0442 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 0.64 | 0.01664 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 0.37 | 0.00962 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 0.02 | 0.00052 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 6.8524e-05 | 7.72 | 0.00052901 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.794e-05 | 23.29 | 0.00088362 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.794e-05 | 10.5 | 0.00039837 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.56e-07 | 396.31 | 0.00033924 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.274e-06 | 121.41 | 0.00051891 | -
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.48e-07 | 869.02 | 0.00065003 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.108e-06 | 558.28 | 0.00061857 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.164e-06 | 182.92 | 0.0009446 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.108e-06 | 518.04 | 0.00057399 | -
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.56e-07 | 762.5 | 0.0006527 | -
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. | M | 1.027 | 7.68 | 7.8874 | -
92992U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 20 | 43.9624 | 43.9624 | 2.943
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019813 | 6.64 | 0.013156
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0522e-05 | 541.5 | 0.0056977
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022413 | 5.92 | 0.013268
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 8.59 | 0.030203
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 45.84 | 0.018788
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13185 | - | - | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13185 | - | - | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037356 | 13.01 | 0.00486
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016425 | 98.25 | 0.016138
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1.06 | 0.030253
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 162.35 | 0.051549
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 112.21 | 0.020683
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 28.36 | 0.019213
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 127.73 | 0.035151
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1.7 | 0.4352
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.64 | 0.16384
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.37 | 0.09472
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.02 | 0.00512
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00067469 | 7.72 | 0.0052086
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 23.29 | 0.0087001
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 10.5 | 0.0039223
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.422e-06 | 396.31 | 0.0033377
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2086e-05 | 121.41 | 0.0051097
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.372e-06 | 869.02 | 0.0064064
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0906e-05 | 558.28 | 0.0060886
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.0842e-05 | 182.92 | 0.0093
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0906e-05 | 518.04 | 0.0056497
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.422e-06 | 762.5 | 0.0064218
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 42.28 | 42.9142
92994U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 35 | 57.1047 | 57.1047 | 3.4948
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023528 | 6.64 | 0.015623
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 55.04 | 55.8656
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2494e-05 | 541.5 | 0.0067655
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026615 | 5.92 | 0.015756
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041753 | 8.59 | 0.035866
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004867 | 45.84 | 0.022311
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15658 | - | - | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15658 | - | - | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0004436 | 13.01 | 0.0057712
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019505 | 98.25 | 0.019163
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033892 | 1.06 | 0.035926
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037705 | 162.35 | 0.061214
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00021888 | 112.21 | 0.024561
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00080448 | 28.36 | 0.022815
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003268 | 127.73 | 0.041742
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 1.7 | 0.5168
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.64 | 0.19456
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.37 | 0.11248
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.02 | 0.00608
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00080119 | 7.72 | 0.0061852
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004436 | 23.29 | 0.010331
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004436 | 10.5 | 0.0046578
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0002e-05 | 396.31 | 0.0039639
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.9978e-05 | 121.41 | 0.0060678
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.756e-06 | 869.02 | 0.0076091
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.295e-05 | 558.28 | 0.0072297
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.0374e-05 | 182.92 | 0.011044
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.295e-05 | 518.04 | 0.0067086
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0002e-05 | 762.5 | 0.0076265
91947U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 456 | 3.6599 | 3.6599 | 1.1558
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00068108 | 6.64 | 0.0045223 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.617e-06 | 541.5 | 0.0019586 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00077044 | 5.92 | 0.004561 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012086 | 8.59 | 0.010382 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00014089 | 45.84 | 0.0064583 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.090649 | 0 | 0 | 12.75
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00012841 | 13.01 | 0.0016706 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.6461e-05 | 98.25 | 0.0055473 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0098109 | 1.06 | 0.0104 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00010915 | 162.35 | 0.01772 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.336e-05 | 112.21 | 0.0071096 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00023287 | 28.36 | 0.0066043 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 9.46e-05 | 127.73 | 0.012083 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.088 | 1.7 | 0.1496 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.088 | 0.64 | 0.05632 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.088 | 0.37 | 0.03256 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.088 | 0.02 | 0.00176 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.18 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 1.13 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00023192 | 7.72 | 0.0017905 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012841 | 23.29 | 0.0029907 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012841 | 10.5 | 0.0013483 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.895e-06 | 396.31 | 0.0011473 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.4467e-05 | 121.41 | 0.0017564 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.534e-06 | 869.02 | 0.0022021 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.749e-06 | 558.28 | 0.002093 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.7477e-05 | 182.92 | 0.0031969 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.749e-06 | 518.04 | 0.0019421 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.895e-06 | 762.5 | 0.0022074 | 0
91951U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 67 | 6.7036 | 6.7036 | 1.3659
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080491 | 6.64 | 0.0053446 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.274e-06 | 541.5 | 0.0023144 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00091052 | 5.92 | 0.0053903 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014284 | 8.59 | 0.01227 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001665 | 45.84 | 0.0076325 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10713 | 0 | 0 | 12.75
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015176 | 13.01 | 0.0019744 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.6726e-05 | 98.25 | 0.0065558 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011595 | 1.06 | 0.01229 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012899 | 162.35 | 0.020942 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.488e-05 | 112.21 | 0.0084023 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00027521 | 28.36 | 0.0078051 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001118 | 127.73 | 0.01428 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.104 | 1.7 | 0.1768 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.104 | 0.64 | 0.06656 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.104 | 0.37 | 0.03848 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.104 | 0.02 | 0.00208 | 0
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 4.44 | 4.44 | 0
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.85 | 1.85 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00027409 | 7.72 | 0.002116 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015176 | 23.29 | 0.0035344 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015176 | 10.5 | 0.0015934 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.422e-06 | 396.31 | 0.0013562 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.7098e-05 | 121.41 | 0.0020759 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.995e-06 | 869.02 | 0.0026027 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.43e-06 | 558.28 | 0.0024732 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.0654e-05 | 182.92 | 0.003778 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.43e-06 | 518.04 | 0.0022949 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.422e-06 | 762.5 | 0.0026093 | 0
91952U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 210 | 6.9494 | 6.9494 | 5.1732
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0034828 | 6.64 | 0.023126 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8496e-05 | 541.5 | 0.010016 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0039397 | 5.92 | 0.023323 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0061806 | 8.59 | 0.053091 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00072045 | 45.84 | 0.033025 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.23177 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.23177 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00065664 | 13.01 | 0.0085429 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00028872 | 98.25 | 0.028367 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.050169 | 1.06 | 0.053179 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00055813 | 162.35 | 0.090613 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000324 | 112.21 | 0.036356 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011908 | 28.36 | 0.033772 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00048375 | 127.73 | 0.061789 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 1.7 | 0.765 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.64 | 0.288 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.37 | 0.1665 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.02 | 0.009 | 0
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.16 | 5.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001186 | 7.72 | 0.0091557 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00065664 | 23.29 | 0.015293 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00065664 | 10.5 | 0.0068947 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4806e-05 | 396.31 | 0.0058678 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.398e-05 | 121.41 | 0.0089819 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.296e-05 | 869.02 | 0.011262 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.917e-05 | 558.28 | 0.010702 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.937e-05 | 182.92 | 0.016348 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.917e-05 | 518.04 | 0.0099308 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.4806e-05 | 762.5 | 0.01129 | 0
91954U | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 265 | 9.1695 | 9.1695 | 7.0815
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0047675 | 6.64 | 0.031656 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5318e-05 | 541.5 | 0.01371 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0053931 | 5.92 | 0.031927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0084605 | 8.59 | 0.072676 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00098622 | 45.84 | 0.045208 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31727 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31727 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00089887 | 13.01 | 0.011694 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039523 | 98.25 | 0.038831 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.068676 | 1.06 | 0.072797 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00076402 | 162.35 | 0.12404 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00044352 | 112.21 | 0.049767 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016301 | 28.36 | 0.04623 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006622 | 127.73 | 0.084583 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.616 | 1.7 | 1.0472 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.616 | 0.64 | 0.39424 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.616 | 0.37 | 0.22792 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.616 | 0.02 | 0.01232 | 0
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 6.72 | 6.72 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016235 | 7.72 | 0.012533 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00089887 | 23.29 | 0.020935 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00089887 | 10.5 | 0.0094381 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0266e-05 | 396.31 | 0.0080316 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010127 | 121.41 | 0.012295 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.774e-05 | 869.02 | 0.015416 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.6242e-05 | 558.28 | 0.01465 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012234 | 182.92 | 0.022378 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.6242e-05 | 518.04 | 0.013594 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.0266e-05 | 762.5 | 0.015453 | 0
91990U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 664 | 9.8147 | 9.8147 | 11.4039
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0076776 | 6.64 | 0.050979 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.0772e-05 | 541.5 | 0.022078 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008685 | 5.92 | 0.051415 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013625 | 8.59 | 0.11704 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015882 | 45.84 | 0.072803 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51093 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51093 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014475 | 13.01 | 0.018832 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00063647 | 98.25 | 0.062533 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1106 | 1.06 | 0.11723 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012304 | 162.35 | 0.19975 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00071424 | 112.21 | 0.080145 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026251 | 28.36 | 0.074449 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010664 | 127.73 | 0.13621 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.992 | 1.7 | 1.6864 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.992 | 0.64 | 0.63488 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.992 | 0.37 | 0.36704 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.992 | 0.02 | 0.01984 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.87 | 5.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026144 | 7.72 | 0.020183 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014475 | 23.29 | 0.033713 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014475 | 10.5 | 0.015199 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.2636e-05 | 396.31 | 0.012934 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016308 | 121.41 | 0.0198 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.857e-05 | 869.02 | 0.024828 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.226e-05 | 558.28 | 0.023593 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00019701 | 182.92 | 0.036037 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.226e-05 | 518.04 | 0.021892 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.2636e-05 | 762.5 | 0.024885 | 0
92986U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 350 | 16.9726 | 16.9726 | 1.6784
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00113 | 6.64 | 0.007503 | 0
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 16.12 | 16.3618 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6e-06 | 541.5 | 0.003249 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012782 | 5.92 | 0.0075671 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020053 | 8.59 | 0.017225 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00023375 | 45.84 | 0.010715 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.075197 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.075197 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00021304 | 13.01 | 0.0027717 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.3674e-05 | 98.25 | 0.0092035 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016277 | 1.06 | 0.017254 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018108 | 162.35 | 0.029399 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010512 | 112.21 | 0.011796 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00038636 | 28.36 | 0.010957 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00015695 | 127.73 | 0.020047 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 1.7 | 0.2482 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 0.64 | 0.09344 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 0.37 | 0.05402 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 0.02 | 0.00292 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00038478 | 7.72 | 0.0029705 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021304 | 23.29 | 0.0049618 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021304 | 10.5 | 0.002237 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.804e-06 | 396.31 | 0.0019039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.4002e-05 | 121.41 | 0.0029141 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.204e-06 | 869.02 | 0.0036534 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.22e-06 | 558.28 | 0.0034725 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.8996e-05 | 182.92 | 0.0053039 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.22e-06 | 518.04 | 0.0032222 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.804e-06 | 762.5 | 0.0036631 | 0
92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 220 | 24.0469 | 24.0469 | 2.0003
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013467 | 6.64 | 0.0089419 | 0
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 22.98 | 23.3247 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.152e-06 | 541.5 | 0.0038728 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0015234 | 5.92 | 0.0090184 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0023898 | 8.59 | 0.020529 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00027857 | 45.84 | 0.01277 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0002539 | 13.01 | 0.0033032 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011164 | 98.25 | 0.010968 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019399 | 1.06 | 0.020563 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00021581 | 162.35 | 0.035037 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012528 | 112.21 | 0.014058 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00046046 | 28.36 | 0.013059 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00018705 | 127.73 | 0.023892 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 1.7 | 0.2958 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.64 | 0.11136 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.37 | 0.06438 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.02 | 0.00348 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00045858 | 7.72 | 0.0035402 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002539 | 23.29 | 0.0059133 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002539 | 10.5 | 0.0026659 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.724e-06 | 396.31 | 0.0022685 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.8606e-05 | 121.41 | 0.0034731 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.012e-06 | 869.02 | 0.0043555 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.412e-06 | 558.28 | 0.004138 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.4556e-05 | 182.92 | 0.006321 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.412e-06 | 518.04 | 0.0038397 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.724e-06 | 762.5 | 0.0043646 | 0
92990U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 401 | 33.1728 | 33.1728 | 2.4141
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016253 | 6.64 | 0.010792 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.632e-06 | 541.5 | 0.0046742 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018385 | 5.92 | 0.010884 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028843 | 8.59 | 0.024776 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00033621 | 45.84 | 0.015412 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10816 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10816 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00030643 | 13.01 | 0.0039867 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013474 | 98.25 | 0.013238 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.023412 | 1.06 | 0.024817 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00026046 | 162.35 | 0.042286 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001512 | 112.21 | 0.016966 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00055572 | 28.36 | 0.01576 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00022575 | 127.73 | 0.028835 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 1.7 | 0.357 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.64 | 0.1344 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.37 | 0.0777 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.02 | 0.0042 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00055346 | 7.72 | 0.0042727 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00030643 | 23.29 | 0.0071368 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00030643 | 10.5 | 0.0032175 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.909e-06 | 396.31 | 0.0027381 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.4524e-05 | 121.41 | 0.0041916 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.048e-06 | 869.02 | 0.0052558 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.946e-06 | 558.28 | 0.0049944 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.1706e-05 | 182.92 | 0.0076289 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.946e-06 | 518.04 | 0.0046344 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.909e-06 | 762.5 | 0.0052681 | 0
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 31.83 | 32.3075 | 0
92992U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 830 | 43.9624 | 43.9624 | 2.943
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019813 | 6.64 | 0.013156 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0522e-05 | 541.5 | 0.0056977 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022413 | 5.92 | 0.013268 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 8.59 | 0.030203 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 45.84 | 0.018788 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13185 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13185 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037356 | 13.01 | 0.00486 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016425 | 98.25 | 0.016138 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1.06 | 0.030253 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 162.35 | 0.051549 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 112.21 | 0.020683 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 28.36 | 0.019213 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 127.73 | 0.035151 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1.7 | 0.4352 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.64 | 0.16384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.37 | 0.09472 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.02 | 0.00512 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00067469 | 7.72 | 0.0052086 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 23.29 | 0.0087001 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 10.5 | 0.0039223 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.422e-06 | 396.31 | 0.0033377 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2086e-05 | 121.41 | 0.0051097 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.372e-06 | 869.02 | 0.0064064 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0906e-05 | 558.28 | 0.0060886 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.0842e-05 | 182.92 | 0.0093 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0906e-05 | 518.04 | 0.0056497 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.422e-06 | 762.5 | 0.0064218 | 0
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 42.28 | 42.9142 | 0
92994U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 456 | 57.1047 | 57.1047 | 3.4948
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023528 | 6.64 | 0.015623 | 0
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 55.04 | 55.8656 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2494e-05 | 541.5 | 0.0067655 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026615 | 5.92 | 0.015756 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041753 | 8.59 | 0.035866 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004867 | 45.84 | 0.022311 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15658 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15658 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0004436 | 13.01 | 0.0057712 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019505 | 98.25 | 0.019163 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033892 | 1.06 | 0.035926 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037705 | 162.35 | 0.061214 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00021888 | 112.21 | 0.024561 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00080448 | 28.36 | 0.022815 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003268 | 127.73 | 0.041742 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 1.7 | 0.5168 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.64 | 0.19456 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.37 | 0.11248 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.02 | 0.00608 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00080119 | 7.72 | 0.0061852 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004436 | 23.29 | 0.010331 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004436 | 10.5 | 0.0046578 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0002e-05 | 396.31 | 0.0039639 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.9978e-05 | 121.41 | 0.0060678 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.756e-06 | 869.02 | 0.0076091 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.295e-05 | 558.28 | 0.0072297 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.0374e-05 | 182.92 | 0.011044 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.295e-05 | 518.04 | 0.0067086 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0002e-05 | 762.5 | 0.0076265 | 0
92996U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 212 | 70.6768 | 70.6768 | 4.1155
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027707 | 6.64 | 0.018398 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4714e-05 | 541.5 | 0.0079676 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0031343 | 5.92 | 0.018555 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.004917 | 8.59 | 0.042237 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057316 | 45.84 | 0.026274 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18439 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18439 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00052239 | 13.01 | 0.0067963 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022969 | 98.25 | 0.022567 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.039912 | 1.06 | 0.042307 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044403 | 162.35 | 0.072088 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00025776 | 112.21 | 0.028923 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00094738 | 28.36 | 0.026868 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00038485 | 127.73 | 0.049157 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.358 | 1.7 | 0.6086 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.358 | 0.64 | 0.22912 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.358 | 0.37 | 0.13246 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.358 | 0.02 | 0.00716 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00094351 | 7.72 | 0.0072839 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00052239 | 23.29 | 0.012167 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00052239 | 10.5 | 0.0054851 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1778e-05 | 396.31 | 0.0046677 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.8856e-05 | 121.41 | 0.0071457 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.031e-05 | 869.02 | 0.0089596 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.525e-05 | 558.28 | 0.0085138 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.1098e-05 | 182.92 | 0.013005 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.525e-05 | 518.04 | 0.0079001 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.1778e-05 | 762.5 | 0.0089807 | 0
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 68.2 | 69.223 | 0
92998U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1134 | 86.5804 | 86.5804 | 4.8743
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032815 | 6.64 | 0.021789 | 0
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 83.61 | 84.8641 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7426e-05 | 541.5 | 0.0094362 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0037121 | 5.92 | 0.021976 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0058235 | 8.59 | 0.050024 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00067882 | 45.84 | 0.031117 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.36 | 0.03024 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21838 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21838 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006187 | 13.01 | 0.0080493 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00027204 | 98.25 | 0.026728 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.047271 | 1.06 | 0.050107 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00052589 | 162.35 | 0.085378 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00030528 | 112.21 | 0.034255 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001122 | 28.36 | 0.031821 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004558 | 127.73 | 0.058219 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.424 | 1.7 | 0.7208 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.424 | 0.64 | 0.27136 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.424 | 0.37 | 0.15688 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.424 | 0.02 | 0.00848 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011175 | 7.72 | 0.0086267 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006187 | 23.29 | 0.01441 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006187 | 10.5 | 0.0064963 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.395e-05 | 396.31 | 0.0055285 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.9706e-05 | 121.41 | 0.008463 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.2212e-05 | 869.02 | 0.010612 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8062e-05 | 558.28 | 0.010084 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.4206e-05 | 182.92 | 0.015403 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8062e-05 | 518.04 | 0.0093568 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.395e-05 | 762.5 | 0.010637 | 0
0
COMPOSIÇÃO 080-ORIGEM SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA ULTRASSONIFO/INFRAVERMELHO | SER.CG | UN | 187 | 39.5589 | 39.5589 | 29.8894
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020123 | 6.64 | 0.13361 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010686 | 541.5 | 0.057865 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022763 | 5.92 | 0.13476 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03571 | 8.59 | 0.30675 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0041626 | 45.84 | 0.19081 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.3391 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.3391 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037939 | 13.01 | 0.049359 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016682 | 98.25 | 0.1639 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28987 | 1.06 | 0.30726 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0032248 | 162.35 | 0.52354 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001872 | 112.21 | 0.21006 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0068804 | 28.36 | 0.19513 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002795 | 127.73 | 0.35701 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 1.7 | 4.42 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.64 | 1.664 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.37 | 0.962 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.02 | 0.052 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0068523 | 7.72 | 0.0529 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037939 | 23.29 | 0.08836 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037939 | 10.5 | 0.039836 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-05 | 396.31 | 0.0339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00042744 | 121.41 | 0.051895 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-05 | 869.02 | 0.065072 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011076 | 558.28 | 0.061835 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00051636 | 182.92 | 0.094453 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011076 | 518.04 | 0.057378 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-05 | 762.5 | 0.065224 | 0
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | MAT. | UN | 1 | 29.22 | 29.22 | 0
COMPOSIÇÃO 081-ORIGEM ORSE | RÉGUA COM 2 TOMADAS PRETA 10A (SEM FUSIVEL) COM CABO PP DE 3METROS 3#1,5mm² ATÓXICO, COM PLUG MACHO 2P+T 10A FABRICAÇÃO MULTICRAFT | SER.CG | UN | 135 | 66.9106 | 66.9106 | 4.5984
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0.020556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 541.5 | 0.0089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.92 | 0.020732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 8.59 | 0.047192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 45.84 | 0.029356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.01 | 0.0075937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 98.25 | 0.025215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.06 | 0.047271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 162.35 | 0.080545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 112.21 | 0.032316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 28.36 | 0.03002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 127.73 | 0.054924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.72 | 0.0081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 23.29 | 0.013594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.5 | 0.0061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0.0052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 121.41 | 0.0079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0.010011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 558.28 | 0.0095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 182.92 | 0.014531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 518.04 | 0.0088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0.010035 | 0
3912/AGETOP | REGUA COM TOMADAS | MAT. | UN | 1 | 65.32 | 65.32 | 0
COMPOSIÇÃO 082-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUZADO, ANODIZADO BRILHANTE, DIFUSOR RECUADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, EM LED DE 23W, TEMPERATURA DE COR 3000K, MODELO DE REFERENCIA AMBAR LED, FABRICAÇÃO ITAIM | SER.CG | UN | 200 | 185.6625 | 185.6625 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 082 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM ARO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO REPUZADO, ANODIZADO BRILHANTE, DIFUSOR RECUADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, EM LED DE 23W, TEMPERATURA DE COR 3000K, MODELO DE REFERENCIA AMBAR LED, FABRICAÇÃO ITAIM | MAT. | UN | 1 | 181.5667 | 181.5667 | 0
COMPOSIÇÃO 183-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIAS DE EMBUTIR NO FORRO MODULADO OU GESSO, COM ABA DE 25MM, COM BARRA DE LED, POTENCIA DE 40W, MODULAÇÃO 625x625 TEMPERATURA DA COR 3000K, COM DIFUSOR EM ACRILICO PRISMÁTICO TRANSPARANTE DIAGONAL, MODELO DE REFERENCIA ASTECA M, FABRICAÇÃO ITAIM | SER.CG | UN | 50 | 130.8158 | 130.8158 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 183 | LUMINÁRIAS CIRCULAR DE EMBTUTIR NO SOLO, ARO EXTERNO EM ALUMINIO COM PINTURA NA COR TITANIO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. CORPO EM ALUMINIO INJETADO COM PINTURA NA COR PRETA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, COM LED 1.2W, TEMPERATURA DE COR 3000K | MAT. | UN | 1 | 126.72 | 126.72 | 0
COMPOSIÇÃO 184-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIAS DE EMBUTIR NO FORRO MODULADO OU GESSO, COM ABA DE 25MM, COM BARRA DE LED, POTENCIA DE 40W, MODULAÇÃO 625x625 TEMPERATURA DA COR 3000K, COM DIFUSOR EM ACRILICO PRISMÁTICO TRANSPARANTE DIAGONAL, MODELO DE REFERENCIA ASTECA M, FABRICAÇÃO ITAIM | SER.CG | UN | 18 | 28.0958 | 28.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 184 | LUMINÁRIAS DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LAMPADA ALIFA 51, CORPO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 3000K, LED 9W, MODELO DE REFERENCIA ARIEL LED, FABRICAÇÃO ITAIM | MAT. | UN | 1 | 24 | 24 | 0
COMPOSIÇÃO 185-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM ARO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO REPUZADO, ANODIZADO BRILHANTE, DIFUSOR RECUADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, EM LED DE 23W, TEMPERATURA DE COR 3000K, MODELO DE REFERENCIA AMBAR LED, FABRICAÇÃO ITAIM | SER.CG | UN | 55 | 59.4058 | 59.4058 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | MAT. | UN | 2 | 12.58 | 25.16
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | MAT. | UN | 1 | 30.15 | 30.15 | 0
COMPOSIÇÃO 186-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM ARO EM ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO REPUZADO, ANODIZADO BRILHANTE, DIFUSOR RECUADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, EM LED DE 23W, TEMPERATURA DE COR 3000K, MODELO DE REFERENCIA AMBAR LED, FABRICAÇÃO ITAIM | SER.CG | UN | 31 | 59.4058 | 59.4058 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | MAT. | UN | 2 | 12.58 | 25.16
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | MAT. | UN | 1 | 30.15 | 30.15 | 0
COMPOSIÇÃO 085-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIA L-19 | SER.CG | UN | 60 | 68.9958 | 68.9958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 085 | LUMINÁRIA L-19 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 64.9 | 64.9 | 0
COMPOSIÇÃO 086-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIA LP0-1 | SER.CG | UN | 22 | 4254.0958 | 4254.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 086 | LUMINÁRIA LP0-1 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 4250 | 4250 | 0
COMPOSIÇÃO 087-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIA LC-2 COMPLETA | SER.CG | UN | 85 | 589.9258 | 589.9258 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 087 | LUMINÁRIA LC-2 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 585.83 | 585.83 | 0
COMPOSIÇÃO 088-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIA LF-1 | SER.CG | UN | 46 | 2753.6558 | 2753.6558 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 088 | LUMINÁRIA LF-1 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 2749.56 | 2749.56 | 0
COMPOSIÇÃO 089-ORIGEM SINAPI | LUMINÁRIA LE-1 | SER.CG | UN | 171 | 424.0958 | 424.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 089 | LUMINÁRIA LE-1 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 420 | 420 | 0
COMPOSIÇÃO 090-ORIGEM SINAPI | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA , CARREGADOR E BATERIAS DE NiCd, INCORPORADOS, AUTONOMIA DE 1 HORA, FLUXO LUMINOSOS 200 LUMES, BIVOLT 127/220v,PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 6W, CONFORME NBR-10.638. | SER.CG | UN | 35 | 82.9958 | 82.9958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 090 | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA , CARREGADOR E BATERIAS DE NiCd, INCORPORADOS, AUTONOMIA DE 1 HORA, FLUXO LUMINOSOS 200 LUMES, BIVOLT 127/220v,PARA LAMPADAS FLUORESCENTE DE 6W, CONFORME NBR-10.638. | MAT. | UN | 1 | 78.9 | 78.9 | 0
COMPOSIÇÃO 106-ORIGEM SINAPI | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SER.CG | H | 90 | 11.9295 | 11.9295 | 43.0286
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 0 | 12.75
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 1.0249 | 0 | 0 | 19.55
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
12.00.00 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE DE DADOS E TELEFONIA
07138/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | SER.CG | M | 3450 | 4.1349 | 4.1349 | 3.2189
3903/AGETOP | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) | MAT. | M | 1.05 | 1.83 | 1.9215 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021671 | 6.64 | 0.014389 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1508e-05 | 541.5 | 0.0062316 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0024514 | 5.92 | 0.014512 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 8.59 | 0.033034 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 45.84 | 0.020549 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00040858 | 13.01 | 0.0053156 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017965 | 98.25 | 0.01765 | 0
333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | MAT. | KG | 0.1 | 11 | 1.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.06 | 0.033089 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 162.35 | 0.056382 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 112.21 | 0.022622 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 28.36 | 0.021014 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 127.73 | 0.038447 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.7 | 0.476 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.64 | 0.1792 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.37 | 0.1036 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.02 | 0.0056 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00073794 | 7.72 | 0.0056969 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 23.29 | 0.0095157 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 10.5 | 0.00429 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.212e-06 | 396.31 | 0.0036508 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.6032e-05 | 121.41 | 0.0055887 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.064e-06 | 869.02 | 0.0070078 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 558.28 | 0.0066592 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.5608e-05 | 182.92 | 0.010172 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 518.04 | 0.0061792 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.212e-06 | 762.5 | 0.0070241 | 0
07164/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou equivalente) | SER.CG | UN | 45 | 2.7453 | 2.7453 | 2.2992
3905/AGETOP | Conector rj-45 fêmea cat 6 | MAT. | UN | 1 | 1.95 | 1.95 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0.010278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 541.5 | 0.0044511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 5.92 | 0.010366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 8.59 | 0.023596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 45.84 | 0.014678 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.01 | 0.0037968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 98.25 | 0.012607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.06 | 0.023635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 162.35 | 0.040273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 112.21 | 0.016158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 28.36 | 0.01501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 127.73 | 0.027462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0.004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 7.72 | 0.0040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 23.29 | 0.006797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 10.5 | 0.0030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0.0026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 121.41 | 0.003992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0.0050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 558.28 | 0.0047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 182.92 | 0.0072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 518.04 | 0.0044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0.0050173 | 0
09-90-03/SIURB | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA | SER.CG | pto | 45 | 11.64 | 11.64 | 0
65041 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | MAT. | ponto | 1 | 11.64 | 11.64 | 0
11229/ORSE | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 | SER.CG | UN | 9 | 457.0295 | 457.0295 | 34.4877
3911/AGETOP | Path panel 24 portas cat 6e | MAT. | UN | 1 | 445.1 | 445.1 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
15.018.0501-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 405 | 33.427 | 33.427 | 23.6816
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015943 | 6.64 | 0.10586 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.4666e-05 | 541.5 | 0.045847 | 0
11946-E | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(200X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 28.58 | 11.3177 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018035 | 5.92 | 0.10677 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 8.59 | 0.24304 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 45.84 | 0.15118 | 0
13876-E | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 200X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 1.98 | 1.5824 | 0
13887-E | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X3000MM | MAT. | UN | 0.396 | 17.35 | 6.8706 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003006 | 13.01 | 0.039107 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013217 | 98.25 | 0.12986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.06 | 0.24344 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 162.35 | 0.41481 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 112.21 | 0.16643 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 28.36 | 0.1546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 127.73 | 0.28286 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.7 | 3.502 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.64 | 1.3184 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.37 | 0.7622 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.02 | 0.0412 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0054291 | 7.72 | 0.041913 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 23.29 | 0.070009 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 10.5 | 0.031562 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 396.31 | 0.02686 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033866 | 121.41 | 0.041117 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.9328e-05 | 869.02 | 0.051557 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 558.28 | 0.048992 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00040912 | 182.92 | 0.074835 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 518.04 | 0.045461 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 762.5 | 0.051678 | 0
5565-E | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 22 | 0.35112 | 0
5568-E | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.04 | 0.12768 | 0
7637-E | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 | 4.2358 | 0
7639-E | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 | 0.65436 | 0
7641-E | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 | 0.09576 | 0
15.018.0502-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 96 | 43.6312 | 43.6312 | 23.6816
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015943 | 6.64 | 0.10586 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.4666e-05 | 541.5 | 0.045847 | 0
11948-E | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(300X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 45.9 | 18.1764 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018035 | 5.92 | 0.10677 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 8.59 | 0.24304 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 45.84 | 0.15118 | 0
13877-E | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 300X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 2.43 | 1.9421 | 0
13888-E | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X3000MM | MAT. | UN | 0.396 | 24.89 | 9.8564 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003006 | 13.01 | 0.039107 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013217 | 98.25 | 0.12986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.06 | 0.24344 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 162.35 | 0.41481 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 112.21 | 0.16643 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 28.36 | 0.1546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 127.73 | 0.28286 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.7 | 3.502 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.64 | 1.3184 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.37 | 0.7622 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.02 | 0.0412 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0054291 | 7.72 | 0.041913 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 23.29 | 0.070009 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 10.5 | 0.031562 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 396.31 | 0.02686 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033866 | 121.41 | 0.041117 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.9328e-05 | 869.02 | 0.051557 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 558.28 | 0.048992 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00040912 | 182.92 | 0.074835 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 518.04 | 0.045461 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 762.5 | 0.051678 | 0
5565-E | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 22 | 0.35112 | 0
5568-E | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.04 | 0.12768 | 0
7637-E | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 | 4.2358 | 0
7639-E | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 | 0.65436 | 0
7641-E | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 | 0.09576 | 0
15.018.0503-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 69 | 55.3417 | 55.3417 | 23.6816
013889-E | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X3000MM | MAT. | UN | 0.396 | 40.53 | 16.0499 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015943 | 6.64 | 0.10586 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.4666e-05 | 541.5 | 0.045847 | 0
11949-E | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(400X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 57.39 | 22.7264 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018035 | 5.92 | 0.10677 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 8.59 | 0.24304 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 45.84 | 0.15118 | 0
13878-E | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 400X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 3.64 | 2.9091 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003006 | 13.01 | 0.039107 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013217 | 98.25 | 0.12986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.06 | 0.24344 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 162.35 | 0.41481 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 112.21 | 0.16643 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 28.36 | 0.1546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 127.73 | 0.28286 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.7 | 3.502 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.64 | 1.3184 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.37 | 0.7622 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.02 | 0.0412 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0054291 | 7.72 | 0.041913 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 23.29 | 0.070009 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 10.5 | 0.031562 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 396.31 | 0.02686 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033866 | 121.41 | 0.041117 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.9328e-05 | 869.02 | 0.051557 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 558.28 | 0.048992 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00040912 | 182.92 | 0.074835 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 518.04 | 0.045461 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 762.5 | 0.051678 | 0
5565-E | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 22 | 0.35112 | 0
5568-E | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.04 | 0.12768 | 0
7637-E | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 | 4.2358 | 0
7639-E | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 | 0.65436 | 0
7641-E | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 | 0.09576 | 0
16.003.000032/TCPO | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2" | SER.CG | UN | 10 | 35.8771 | 35.8771 | 16.0943
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010835 | 6.64 | 0.071946 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-05 | 541.5 | 0.031158 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012257 | 5.92 | 0.072561 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019228 | 8.59 | 0.16517 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022414 | 45.84 | 0.10275 | 0
2596 | Condulete de alumínio roscável tipo "X" Ø 2" | MAT. | UN | 1 | 30.31 | 30.31 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.72107 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.72107 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020429 | 13.01 | 0.026578 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00089824 | 98.25 | 0.088252 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15608 | 1.06 | 0.16545 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017364 | 162.35 | 0.28191 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001008 | 112.21 | 0.11311 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0037048 | 28.36 | 0.10507 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001505 | 127.73 | 0.19223 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 1.7 | 2.38 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.64 | 0.896 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.37 | 0.518 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.02 | 0.028 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0036897 | 7.72 | 0.028484 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020429 | 23.29 | 0.047579 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020429 | 10.5 | 0.02145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-05 | 396.31 | 0.018254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023016 | 121.41 | 0.027944 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-05 | 869.02 | 0.035039 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-05 | 558.28 | 0.033296 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00027804 | 182.92 | 0.050859 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-05 | 518.04 | 0.030896 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-05 | 762.5 | 0.035121 | 0
16.011.000042/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 50 mm 2" | SER.CG | M | 345 | 21.7289 | 21.7289 | 10.3463
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0069656 | 6.64 | 0.046251 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.699e-05 | 541.5 | 0.02003 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0078795 | 5.92 | 0.046647 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012361 | 8.59 | 0.10618 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014409 | 45.84 | 0.066051 | 0
21134 | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 2" | MAT. | M | 1 | 18.15 | 18.15 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013133 | 13.01 | 0.017086 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00057744 | 98.25 | 0.056733 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10034 | 1.06 | 0.10636 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011163 | 162.35 | 0.18123 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000648 | 112.21 | 0.072712 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023817 | 28.36 | 0.067544 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0009675 | 127.73 | 0.12358 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 1.7 | 1.53 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.64 | 0.576 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.37 | 0.333 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.02 | 0.018 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023719 | 7.72 | 0.018311 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013133 | 23.29 | 0.030586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013133 | 10.5 | 0.013789 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.961e-05 | 396.31 | 0.011735 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014796 | 121.41 | 0.017964 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.592e-05 | 869.02 | 0.022525 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.834e-05 | 558.28 | 0.021404 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017874 | 182.92 | 0.032695 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.834e-05 | 518.04 | 0.019862 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.961e-05 | 762.5 | 0.022578 | 0
16.011.000043/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 65 mm 2 1/2" | SER.CG | M | 67 | 35.6818 | 35.6818 | 13.7951
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.64 | 0.061668 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 541.5 | 0.026707 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 5.92 | 0.062196 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 8.59 | 0.14158 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 45.84 | 0.088068 | 0
21131 | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 2 1/2" | MAT. | M | 1 | 30.91 | 30.91 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 13.01 | 0.022781 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 98.25 | 0.075645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.06 | 0.14181 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 162.35 | 0.24164 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 112.21 | 0.096949 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 28.36 | 0.090059 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 127.73 | 0.16477 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.7 | 2.04 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.64 | 0.768 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0.444 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0.024 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 7.72 | 0.024415 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 23.29 | 0.040782 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 10.5 | 0.018386 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 396.31 | 0.015646 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 121.41 | 0.023952 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 869.02 | 0.030033 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 558.28 | 0.028539 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 182.92 | 0.043593 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 518.04 | 0.026482 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 | 0.030103 | 0
16.011.000044/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 80 mm 3" | SER.CG | M | 123 | 41.0518 | 41.0518 | 13.7951
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.64 | 0.061668 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 541.5 | 0.026707 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 5.92 | 0.062196 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 8.59 | 0.14158 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 45.84 | 0.088068 | 0
21133 | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 3" | MAT. | M | 1 | 36.28 | 36.28 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 13.01 | 0.022781 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 98.25 | 0.075645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.06 | 0.14181 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 162.35 | 0.24164 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 112.21 | 0.096949 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 28.36 | 0.090059 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 127.73 | 0.16477 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.7 | 2.04 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.64 | 0.768 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0.444 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0.024 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 7.72 | 0.024415 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 23.29 | 0.040782 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 10.5 | 0.018386 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 396.31 | 0.015646 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 121.41 | 0.023952 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 869.02 | 0.030033 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 558.28 | 0.028539 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 182.92 | 0.043593 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 518.04 | 0.026482 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 | 0.030103 | 0
83369U | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE , 60X60X12CM PORTA COM DISPOSITIVOS PARA CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 12 | 158.2412 | 158.2412 | 56.9185
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03904 | 6.64 | 0.25923 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51704 | 0.54 | 0.2792 | 0
11253 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | MAT. | UN | 1 | 137.12 | 137.12 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00020732 | 541.5 | 0.11226 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.044163 | 5.92 | 0.26144 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.069281 | 8.59 | 0.59513 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0080759 | 45.84 | 0.3702 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.991 | 0.4 | 0.3964 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0073606 | 13.01 | 0.095762 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0032364 | 98.25 | 0.31798 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.56237 | 1.06 | 0.59612 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062564 | 162.35 | 1.0157 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036319 | 112.21 | 0.40753 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013349 | 28.36 | 0.37857 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0054226 | 127.73 | 0.69263 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00516 | 75 | 0.387 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 1.7 | 8.5753 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.64 | 3.2283 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.37 | 1.8664 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.02 | 0.10089 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.013294 | 7.72 | 0.10263 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0073606 | 23.29 | 0.17143 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0073606 | 10.5 | 0.077286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00016596 | 396.31 | 0.06577 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00082928 | 121.41 | 0.10068 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00014527 | 869.02 | 0.12625 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00021489 | 558.28 | 0.11997 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010018 | 182.92 | 0.18325 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00021489 | 518.04 | 0.11132 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00016596 | 762.5 | 0.12654 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.55359 | 0 | 0 | 8.04
95745U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 345 | 6.5249 | 6.5249 | 2.5645
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016717 | 6.64 | 0.0111 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.877e-06 | 541.5 | 0.0048069 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018911 | 5.92 | 0.011195 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0029667 | 8.59 | 0.025484 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00034582 | 45.84 | 0.015852 | 0
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 5 | 5.25 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.070562 | 0 | 0 | 12.75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 0 | 9.57
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.070562 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00031519 | 13.01 | 0.0041006 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013859 | 98.25 | 0.013616 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024081 | 1.06 | 0.025526 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00026791 | 162.35 | 0.043495 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015552 | 112.21 | 0.017451 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0005716 | 28.36 | 0.016211 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002322 | 127.73 | 0.029659 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 1.7 | 0.3672 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.64 | 0.13824 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.37 | 0.07992 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.02 | 0.00432 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00056927 | 7.72 | 0.0043947 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031519 | 23.29 | 0.0073407 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031519 | 10.5 | 0.0033095 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.107e-06 | 396.31 | 0.0028166 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.551e-05 | 121.41 | 0.0043113 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.221e-06 | 869.02 | 0.0054062 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.201e-06 | 558.28 | 0.0051367 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.2897e-05 | 182.92 | 0.0078467 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.201e-06 | 518.04 | 0.0047665 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.107e-06 | 762.5 | 0.0054191 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.64 | 0.416 | 0
95750U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 867 | 8.9565 | 8.9565 | 5.1342
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0034007 | 6.64 | 0.022581 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.806e-05 | 541.5 | 0.0097795 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0038469 | 5.92 | 0.022774 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.006035 | 8.59 | 0.051841 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00070348 | 45.84 | 0.032248 | 0
21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 6.46 | 6.783 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18511 | 0 | 0 | 12.75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 0 | 9.57
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18511 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00064117 | 13.01 | 0.0083416 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00028192 | 98.25 | 0.027699 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.048987 | 1.06 | 0.051927 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00054499 | 162.35 | 0.088479 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00031637 | 112.21 | 0.0355 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011628 | 28.36 | 0.032977 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00047236 | 127.73 | 0.060334 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4394 | 1.7 | 0.74698 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4394 | 0.64 | 0.28122 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4394 | 0.37 | 0.16258 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4394 | 0.02 | 0.008788 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001158 | 7.72 | 0.0089401 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00064117 | 23.29 | 0.014933 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00064117 | 10.5 | 0.0067323 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4456e-05 | 396.31 | 0.0057291 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.2238e-05 | 121.41 | 0.0087704 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.2654e-05 | 869.02 | 0.010997 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8718e-05 | 558.28 | 0.01045 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.7264e-05 | 182.92 | 0.015962 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8718e-05 | 518.04 | 0.0096967 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.4456e-05 | 762.5 | 0.011023 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.666 | 0.64 | 0.42624 | 0
95752U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 25 | 15.8587 | 15.8587 | 6.3895
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0042459 | 6.64 | 0.028193 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2548e-05 | 541.5 | 0.01221 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.004803 | 5.92 | 0.028434 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0075348 | 8.59 | 0.064724 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00087831 | 45.84 | 0.040262 | 0
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | MAT. | M | 1.05 | 12.62 | 13.251 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24135 | 0 | 0 | 12.75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 0 | 9.57
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24135 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00080052 | 13.01 | 0.010415 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00035198 | 98.25 | 0.034582 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.061162 | 1.06 | 0.064832 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00068043 | 162.35 | 0.11047 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00039499 | 112.21 | 0.044322 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014518 | 28.36 | 0.041172 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00058975 | 127.73 | 0.075328 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5486 | 1.7 | 0.93262 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5486 | 0.64 | 0.3511 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5486 | 0.37 | 0.20298 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5486 | 0.02 | 0.010972 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0014458 | 7.72 | 0.011162 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00080052 | 23.29 | 0.018644 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00080052 | 10.5 | 0.0084054 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8048e-05 | 396.31 | 0.0071526 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.019e-05 | 121.41 | 0.01095 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.58e-05 | 869.02 | 0.013731 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.337e-05 | 558.28 | 0.013047 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010895 | 182.92 | 0.019929 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.337e-05 | 518.04 | 0.012107 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.8048e-05 | 762.5 | 0.013762 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.666 | 0.64 | 0.42624 | 0
95802U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 210 | 14.7327 | 14.7327 | 12.3811
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0083354 | 6.64 | 0.055347 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.4264e-05 | 541.5 | 0.023969 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.1 | 0.2 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0094291 | 5.92 | 0.05582 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014792 | 8.59 | 0.12706 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017243 | 45.84 | 0.079041 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55471 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55471 | 0 | 0 | 9.57
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 10.25 | 10.25 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015716 | 13.01 | 0.020446 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.000691 | 98.25 | 0.067891 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12007 | 1.06 | 0.12728 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013358 | 162.35 | 0.21687 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00077544 | 112.21 | 0.087012 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0028501 | 28.36 | 0.080828 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011578 | 127.73 | 0.14788 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 1.7 | 1.8309 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 0.64 | 0.68928 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 0.37 | 0.39849 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 0.02 | 0.02154 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028384 | 7.72 | 0.021913 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015716 | 23.29 | 0.036602 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015716 | 10.5 | 0.016501 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.5434e-05 | 396.31 | 0.014043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017706 | 121.41 | 0.021497 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.1018e-05 | 869.02 | 0.026955 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.588e-05 | 558.28 | 0.025614 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021389 | 182.92 | 0.039125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.588e-05 | 518.04 | 0.023768 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.5434e-05 | 762.5 | 0.027018 | 0
COMPOSIÇÃO 071-ORIGEM TCPO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | SER.CG | UN | 12 | 258.5201 | 258.5201 | 39.0861
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.026314 | 6.64 | 0.17473 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013974 | 541.5 | 0.075669 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.029767 | 5.92 | 0.17622 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.046698 | 8.59 | 0.40113 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0054434 | 45.84 | 0.24953 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7512 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7512 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0049613 | 13.01 | 0.064546 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021814 | 98.25 | 0.21433 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.37906 | 1.06 | 0.4018 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004217 | 162.35 | 0.68463 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002448 | 112.21 | 0.27469 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0089974 | 28.36 | 0.25517 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003655 | 127.73 | 0.46685 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 1.7 | 5.78 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.64 | 2.176 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.37 | 1.258 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.02 | 0.068 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0089607 | 7.72 | 0.069177 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049613 | 23.29 | 0.11555 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049613 | 10.5 | 0.052093 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011186 | 396.31 | 0.044331 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055896 | 121.41 | 0.067863 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.792e-05 | 869.02 | 0.085094 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00014484 | 558.28 | 0.080861 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00067524 | 182.92 | 0.12351 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00014484 | 518.04 | 0.075033 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00011186 | 762.5 | 0.085293 | 0
COTAÇÃO 071 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | MAT. | UN | 1 | 245 | 245 | 0
COMPOSIÇÃO 091-ORIGEM SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE 1" | SER.CG | UN | 245 | 0.78765 | 0.78765 | 1.1496
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00077395 | 6.64 | 0.005139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-06 | 541.5 | 0.0022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0008755 | 5.92 | 0.005183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 8.59 | 0.011798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 45.84 | 0.007339 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014592 | 13.01 | 0.0018984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.416e-05 | 98.25 | 0.0063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.06 | 0.011818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 162.35 | 0.020136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 112.21 | 0.0080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 28.36 | 0.0075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 127.73 | 0.013731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0.17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0.064 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0.037 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0.002 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00026355 | 7.72 | 0.0020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 23.29 | 0.0033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 10.5 | 0.0015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-06 | 396.31 | 0.0013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.644e-05 | 121.41 | 0.001996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-06 | 869.02 | 0.0025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-06 | 558.28 | 0.0023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.986e-05 | 182.92 | 0.0036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-06 | 518.04 | 0.0022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-06 | 762.5 | 0.0025086 | 0
COTAÇÃO 091 | TAMPA PARA CONDULETE 1" | MAT. | UN | 1 | 0.39 | 0.39 | 0
COMPOSIÇÃO 092-ORIGEM SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" | SER.CG | UN | 10 | 3.0977 | 3.0977 | 1.1496
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00077395 | 6.64 | 0.005139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-06 | 541.5 | 0.0022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0008755 | 5.92 | 0.005183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 8.59 | 0.011798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 45.84 | 0.007339 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014592 | 13.01 | 0.0018984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.416e-05 | 98.25 | 0.0063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.06 | 0.011818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 162.35 | 0.020136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 112.21 | 0.0080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 28.36 | 0.0075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 127.73 | 0.013731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0.17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0.064 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0.037 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0.002 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00026355 | 7.72 | 0.0020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 23.29 | 0.0033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 10.5 | 0.0015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-06 | 396.31 | 0.0013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.644e-05 | 121.41 | 0.001996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-06 | 869.02 | 0.0025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-06 | 558.28 | 0.0023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.986e-05 | 182.92 | 0.0036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-06 | 518.04 | 0.0022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-06 | 762.5 | 0.0025086 | 0
COTAÇÇÃO 092 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" | MAT. | UN | 1 | 2.7 | 2.7 | 0
COMPOSIÇÃO 093-ORIGEM SINAPI | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS TELEFONICOS,PORTA COM DISPOSITIVO PARA CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO, FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1", DIMENSÕES 150x150x15CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 670.0112 | 670.0112 | 56.9185
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03904 | 6.64 | 0.25923 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51704 | 0.54 | 0.2792 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00020732 | 541.5 | 0.11226 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.044163 | 5.92 | 0.26144 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.069281 | 8.59 | 0.59513 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0080759 | 45.84 | 0.3702 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.991 | 0.4 | 0.3964 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0073606 | 13.01 | 0.095762 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0032364 | 98.25 | 0.31798 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.56237 | 1.06 | 0.59612 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062564 | 162.35 | 1.0157 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036319 | 112.21 | 0.40753 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013349 | 28.36 | 0.37857 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0054226 | 127.73 | 0.69263 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00516 | 75 | 0.387 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 1.7 | 8.5753 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.64 | 3.2283 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.37 | 1.8664 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.02 | 0.10089 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.013294 | 7.72 | 0.10263 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0073606 | 23.29 | 0.17143 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0073606 | 10.5 | 0.077286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00016596 | 396.31 | 0.06577 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00082928 | 121.41 | 0.10068 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00014527 | 869.02 | 0.12625 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00021489 | 558.28 | 0.11997 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010018 | 182.92 | 0.18325 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00021489 | 518.04 | 0.11132 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00016596 | 762.5 | 0.12654 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.55359 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 094 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS TELEFONICOS,PORTA COM DISPOSITIVO PARA CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO, FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1", DIMENSÕES 150x150x15CM | MAT. | UN | 1 | 648.89 | 648.89 | 0
COMPOSIÇÃO 094-ORIGEM SINAPI | ESPELHOS PARA 2 CONECTORES FEMEA M8v,(RJ 45),EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIDA EM PAREDE 4X4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20 | 9.302 | 9.302 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 0.2 | 2.18 | 0.436 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 0.2 | 1.13 | 0.226 | 0
COTAÇÃO 095 | ESPELHOS PARA 2 CONECTORES FEMEA M8v,(RJ 45),EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIDA EM PAREDE 4X4" | MAT. | UN | 1 | 8.64 | 8.64 | 0
COMPOSIÇÃO 095-ORIGEM SINAPI | ESPELHOS PARA 1 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | SER.CG | UN | 12 | 4.5406 | 4.5406 | 4.5984
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0.020556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 541.5 | 0.0089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.92 | 0.020732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 8.59 | 0.047192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 45.84 | 0.029356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.01 | 0.0075937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 98.25 | 0.025215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.06 | 0.047271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 162.35 | 0.080545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 112.21 | 0.032316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 28.36 | 0.03002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 127.73 | 0.054924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.72 | 0.0081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 23.29 | 0.013594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.5 | 0.0061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0.0052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 121.41 | 0.0079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0.010011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 558.28 | 0.0095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 182.92 | 0.014531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 518.04 | 0.0088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0.010035 | 0
COTAÇÃO 096 | ESPELHOS PARA 1 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | MAT. | UN | 1 | 2.95 | 2.95 | 0
COMPOSIÇÃO 096-ORIGEM SINAPI | ESPELHOS PARA 2 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | SER.CG | UN | 9 | 5.3706 | 5.3706 | 4.5984
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0.020556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 541.5 | 0.0089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.92 | 0.020732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 8.59 | 0.047192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 45.84 | 0.029356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.01 | 0.0075937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 98.25 | 0.025215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.06 | 0.047271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 162.35 | 0.080545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 112.21 | 0.032316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 28.36 | 0.03002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 127.73 | 0.054924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.72 | 0.0081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 23.29 | 0.013594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.5 | 0.0061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0.0052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 121.41 | 0.0079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0.010011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 558.28 | 0.0095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 182.92 | 0.014531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 518.04 | 0.0088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0.010035 | 0
COTAÇÃO 097 | ESPELHOS PARA 2 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | MAT. | UN | 1 | 3.78 | 3.78 | 0
COMPOSIÇÃO 097-ORIGEM ORSE | RACK ABERTO, ALTURA 44US, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | SER.CG | UN | 5 | 5269.06 | 5269.06 | 459.8366
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 098 | RACK ABERTO, ALTURA 44US, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 5110 | 5110 | 0
COMPOSIÇÃO 098-ORIGEM ORSE | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES | SER.CG | UN | 4 | 18.0365 | 18.0365 | 11.4959
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 099 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES | MAT. | UN | 1 | 14.06 | 14.06 | 0
13.00.00 | SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO
COMPOSIÇÃO 128-ORIGEM MERCADO | Microfone goosneck, com haste 50cm, super cardióide, led indicativo, chave on-off, AKG GN50 ESP | SER.CG | UN | 20 | 1831.812 | 1831.812 | 91.9673
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.061916 | 6.64 | 0.41112 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003288 | 541.5 | 0.17805 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07004 | 5.92 | 0.41464 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 8.59 | 0.94384 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 45.84 | 0.58712 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011674 | 13.01 | 0.15187 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0051328 | 98.25 | 0.5043 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.06 | 0.94541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 162.35 | 1.6109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 112.21 | 0.64633 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 28.36 | 0.60039 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 127.73 | 1.0985 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.7 | 13.6 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.64 | 5.12 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.021084 | 7.72 | 0.16277 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 23.29 | 0.27188 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 10.5 | 0.12257 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002632 | 396.31 | 0.10431 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0013152 | 121.41 | 0.15968 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002304 | 869.02 | 0.20022 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003408 | 558.28 | 0.19026 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015888 | 182.92 | 0.29062 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003408 | 518.04 | 0.17655 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002632 | 762.5 | 0.20069 | 0
COTAÇÃO 128 | Microfone goosneck, com haste 50cm, super cardióide, led indicativo, chave on-off, AKG GN50 ESP | MAT. | UN | 1 | 1800 | 1800 | 0
COMPOSIÇÃO 129-ORIGEM MERCADO | microfone sem fios, uhf, de mão, shure pgx 24/sm 58 | SER.CG | UN | 3 | 4031.812 | 4031.812 | 91.9673
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.061916 | 6.64 | 0.41112 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003288 | 541.5 | 0.17805 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07004 | 5.92 | 0.41464 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 8.59 | 0.94384 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 45.84 | 0.58712 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011674 | 13.01 | 0.15187 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0051328 | 98.25 | 0.5043 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.06 | 0.94541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 162.35 | 1.6109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 112.21 | 0.64633 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 28.36 | 0.60039 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 127.73 | 1.0985 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.7 | 13.6 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.64 | 5.12 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.021084 | 7.72 | 0.16277 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 23.29 | 0.27188 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 10.5 | 0.12257 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002632 | 396.31 | 0.10431 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0013152 | 121.41 | 0.15968 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002304 | 869.02 | 0.20022 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003408 | 558.28 | 0.19026 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015888 | 182.92 | 0.29062 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003408 | 518.04 | 0.17655 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002632 | 762.5 | 0.20069 | 0
COTAÇÃO 129 | Microfone sem fios, uhf, de mão, shure pgx 24/sm 58 | MAT. | UN | 1 | 4000 | 4000 | 0
COMPOSIÇÃO 130-ORIGEM MERCADO | Processador digital matricial (24x8), com controle dos canais de entrada e saida, independentes, com 8 canais AEC (cancelamento ECO), BSS série BLU | SER.CG | UN | 1 | 20318.12 | 20318.12 | 919.6733
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.61916 | 6.64 | 4.1112 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.003288 | 541.5 | 1.7805 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.7004 | 5.92 | 4.1464 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.0988 | 8.59 | 9.4384 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12808 | 45.84 | 5.8712 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 41.204 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 41.204 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.11674 | 13.01 | 1.5187 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.051328 | 98.25 | 5.043 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.919 | 1.06 | 9.4541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.099224 | 162.35 | 16.109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0576 | 112.21 | 6.4633 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.2117 | 28.36 | 6.0039 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.086 | 127.73 | 10.9848 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 1.7 | 136 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.64 | 51.2 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.37 | 29.6 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.02 | 1.6 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.21084 | 7.72 | 1.6277 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11674 | 23.29 | 2.7188 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11674 | 10.5 | 1.2257 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002632 | 396.31 | 1.0431 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.013152 | 121.41 | 1.5968 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.002304 | 869.02 | 2.0022 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.003408 | 558.28 | 1.9026 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.015888 | 182.92 | 2.9062 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.003408 | 518.04 | 1.7655 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.002632 | 762.5 | 2.0069 | 0
COTAÇÃO 130 | Processador digital matricial (24x8), com controle dos canais de entrada e saida, independentes, com 8 canais AEC (cancelamento ECO), BSS série BLU | MAT. | UN | 1 | 20000 | 20000 | 0
COMPOSIÇÃO 131-ORIGEM MERCADO | Caixa Acústica LINE ARRAY, tipo coluna vertical, amplificação e processamento com direcionalidade vertical, tecnologia DDC, série JBL - INTELLIVOX DS 180 | SER.CG | UN | 6 | 30063.624 | 30063.624 | 183.9347
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.64 | 0.82224 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 541.5 | 0.35609 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.92 | 0.82927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 8.59 | 1.8877 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 45.84 | 1.1742 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 13.01 | 0.30375 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 98.25 | 1.0086 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.06 | 1.8908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 162.35 | 3.2218 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 112.21 | 1.2927 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 28.36 | 1.2008 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 127.73 | 2.197 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.7 | 27.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.64 | 10.24 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 5.92 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0.32 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.72 | 0.32554 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 23.29 | 0.54376 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.5 | 0.24515 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 396.31 | 0.20862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 121.41 | 0.31936 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 869.02 | 0.40044 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 558.28 | 0.38052 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 182.92 | 0.58125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 518.04 | 0.3531 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 | 0.40138 | 0
COTAÇÃO 132 | Caixa Acústica LINE ARRAY, tipo coluna vertical, amplificação e processamento com direcionalidade vertical, tecnologia DDC, série JBL - INTELLIVOX DS 180 | MAT. | UN | 1 | 30000 | 30000 | 0
COMPOSIÇÃO 132-ORIGEM MERCADO | Caixa acústica monitorada palco, fz 108a | SER.CG | UN | 4 | 6079.53 | 6079.53 | 229.9183
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15479 | 6.64 | 1.0278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000822 | 541.5 | 0.44511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1751 | 5.92 | 1.0366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27469 | 8.59 | 2.3596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03202 | 45.84 | 1.4678 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 10.301 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 10.301 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.029184 | 13.01 | 0.37968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012832 | 98.25 | 1.2607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.2297 | 1.06 | 2.3635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.024806 | 162.35 | 4.0273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0144 | 112.21 | 1.6158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.052926 | 28.36 | 1.501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0215 | 127.73 | 2.7462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 1.7 | 34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.64 | 12.8 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | 7.4 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | 0.4 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05271 | 7.72 | 0.40692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 23.29 | 0.6797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 10.5 | 0.30643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000658 | 396.31 | 0.26077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.003288 | 121.41 | 0.3992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000576 | 869.02 | 0.50056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000852 | 558.28 | 0.47565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003972 | 182.92 | 0.72656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000852 | 518.04 | 0.44137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000658 | 762.5 | 0.50172 | 0
COTAÇÃO 133 | Caixa acústica monitorada palco, fz 108a | MAT. | UN | 1 | 6000 | 6000 | 0
COMPOSIÇÃO 133-ORIGEM MERCADO | Caixa acústica monitorada cabine yamaha, near fiel, hs-5 | SER.CG | UN | 2 | 2055.671 | 2055.671 | 160.9428
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10835 | 6.64 | 0.71946 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005754 | 541.5 | 0.31158 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12257 | 5.92 | 0.72561 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19228 | 8.59 | 1.6517 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022414 | 45.84 | 1.0275 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 7.2107 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 7.2107 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020429 | 13.01 | 0.26578 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0089824 | 98.25 | 0.88252 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5608 | 1.06 | 1.6545 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017364 | 162.35 | 2.8191 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01008 | 112.21 | 1.1311 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.037048 | 28.36 | 1.0507 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01505 | 127.73 | 1.9223 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 1.7 | 23.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.64 | 8.96 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.37 | 5.18 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.02 | 0.28 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.036897 | 7.72 | 0.28484 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 23.29 | 0.47579 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 10.5 | 0.2145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004606 | 396.31 | 0.18254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0023016 | 121.41 | 0.27944 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004032 | 869.02 | 0.35039 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005964 | 558.28 | 0.33296 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0027804 | 182.92 | 0.50859 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005964 | 518.04 | 0.30896 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0004606 | 762.5 | 0.35121 | 0
COTAÇÃO 134 | Caixa acústica monitorada cabine yamaha, near fiel, hs-5 | MAT. | UN | 1 | 2000 | 2000 | 0
COMPOSIÇÃO 134-ORIGEM MERCADO | Sistema gravação digital de áudio | SER.CG | UN | 1 | 15159.06 | 15159.06 | 459.8366
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 135 | Sistema gravação digital de áudio | MAT. | UN | 1 | 15000 | 15000 | 0
COMPOSIÇÃO 135-ORIGEM MERCADO | Suporte especial para caixa line array | SER.CG | UN | 6 | 1564.7718 | 1564.7718 | 11.8297
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.64 | 0.061668 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 541.5 | 0.026707 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 5.92 | 0.062196 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 8.59 | 0.14158 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 45.84 | 0.088068 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.2361 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 13.01 | 0.022781 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 98.25 | 0.075645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.06 | 0.14181 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 162.35 | 0.24164 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 112.21 | 0.096949 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 28.36 | 0.090059 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 127.73 | 0.16477 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.7 | 2.04 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.64 | 0.768 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0.444 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0.024 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 7.72 | 0.024415 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 23.29 | 0.040782 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 10.5 | 0.018386 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 396.31 | 0.015646 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 121.41 | 0.023952 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 869.02 | 0.030033 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 558.28 | 0.028539 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 182.92 | 0.043593 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 518.04 | 0.026482 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 | 0.030103 | 0
COTAÇÃO 138 | Suporte especial para caixa line array | MAT. | UN | 1.2 | 1300 | 1560 | 0
COMPOSIÇÃO 136-ORIGEM MERCADO | Vídeo projetor panasonic pt-dz 870, com lente dle-350 | SER.CG | UN | 3 | 40063.624 | 40063.624 | 183.9347
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.64 | 0.82224 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 541.5 | 0.35609 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.92 | 0.82927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 8.59 | 1.8877 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 45.84 | 1.1742 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 13.01 | 0.30375 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 98.25 | 1.0086 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.06 | 1.8908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 162.35 | 3.2218 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 112.21 | 1.2927 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 28.36 | 1.2008 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 127.73 | 2.197 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.7 | 27.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.64 | 10.24 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 5.92 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0.32 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.72 | 0.32554 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 23.29 | 0.54376 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.5 | 0.24515 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 396.31 | 0.20862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 121.41 | 0.31936 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 869.02 | 0.40044 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 558.28 | 0.38052 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 182.92 | 0.58125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 518.04 | 0.3531 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 | 0.40138 | 0
COTAÇÃO 137 | Vídeo projetor panasonic pt-dz 870, com lente dle-350 | MAT. | UN | 1 | 40000 | 40000 | 0
COMPOSIÇÃO 137-ORIGEM MERCADO | Multi-format av mixer, roland vr-50 hd | SER.CG | UN | 1 | 35079.53 | 35079.53 | 229.9183
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15479 | 6.64 | 1.0278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000822 | 541.5 | 0.44511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1751 | 5.92 | 1.0366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27469 | 8.59 | 2.3596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03202 | 45.84 | 1.4678 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 10.301 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 10.301 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.029184 | 13.01 | 0.37968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012832 | 98.25 | 1.2607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.2297 | 1.06 | 2.3635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.024806 | 162.35 | 4.0273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0144 | 112.21 | 1.6158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.052926 | 28.36 | 1.501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0215 | 127.73 | 2.7462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 1.7 | 34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.64 | 12.8 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | 7.4 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | 0.4 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05271 | 7.72 | 0.40692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 23.29 | 0.6797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 10.5 | 0.30643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000658 | 396.31 | 0.26077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.003288 | 121.41 | 0.3992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000576 | 869.02 | 0.50056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000852 | 558.28 | 0.47565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003972 | 182.92 | 0.72656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000852 | 518.04 | 0.44137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000658 | 762.5 | 0.50172 | 0
COTAÇÃO 139 | Multi-format av mixer, roland vr-50 hd | MAT. | UN | 1 | 35000 | 35000 | 0
COMPOSIÇÃO 138-ORIGEM MERCADO | Conjunto transmissor/receptor, sinal hdmi, kramer pt 571/572, hdcp | SER.CG | UN | 4 | 4079.53 | 4079.53 | 229.9183
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15479 | 6.64 | 1.0278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000822 | 541.5 | 0.44511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1751 | 5.92 | 1.0366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27469 | 8.59 | 2.3596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03202 | 45.84 | 1.4678 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 10.301 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 10.301 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.029184 | 13.01 | 0.37968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012832 | 98.25 | 1.2607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.2297 | 1.06 | 2.3635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.024806 | 162.35 | 4.0273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0144 | 112.21 | 1.6158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.052926 | 28.36 | 1.501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0215 | 127.73 | 2.7462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 1.7 | 34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.64 | 12.8 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | 7.4 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | 0.4 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05271 | 7.72 | 0.40692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 23.29 | 0.6797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 10.5 | 0.30643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000658 | 396.31 | 0.26077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.003288 | 121.41 | 0.3992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000576 | 869.02 | 0.50056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000852 | 558.28 | 0.47565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003972 | 182.92 | 0.72656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000852 | 518.04 | 0.44137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000658 | 762.5 | 0.50172 | 0
COTAÇÃO 140 | Conjunto transmissor/receptor, sinal hdmi, kramer pt 571/572, hdcp | MAT. | UN | 1 | 4000 | 4000 | 0
COMPOSIÇÃO 140-ORIGEM MERCADO | Camera ptz, alta resolução, com controle remoto SONY EVI H 100 S | SER.CG | UN | 3 | 20119.295 | 20119.295 | 344.8775
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.23219 | 6.64 | 1.5417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001233 | 541.5 | 0.66767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.26265 | 5.92 | 1.5549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.41204 | 8.59 | 3.5394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04803 | 45.84 | 2.2017 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 15.4515 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 15.4515 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.043776 | 13.01 | 0.56953 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.019248 | 98.25 | 1.8911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.3446 | 1.06 | 3.5453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.037209 | 162.35 | 6.0409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0216 | 112.21 | 2.4237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.079389 | 28.36 | 2.2515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03225 | 127.73 | 4.1193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 30 | 1.7 | 51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 30 | 0.64 | 19.2 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 30 | 0.37 | 11.1 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 30 | 0.02 | 0.6 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.079065 | 7.72 | 0.61038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.043776 | 23.29 | 1.0195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.043776 | 10.5 | 0.45965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000987 | 396.31 | 0.39116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.004932 | 121.41 | 0.59879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000864 | 869.02 | 0.75083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001278 | 558.28 | 0.71348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.005958 | 182.92 | 1.0898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001278 | 518.04 | 0.66206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000987 | 762.5 | 0.75259 | 0
COTAÇÃO 141 | Camera ptz, alta resolução, com controle remoto SONY EVI H 100 S | MAT. | UN | 1 | 20000 | 20000 | 0
COMPOSIÇÃO 141-ORIGEM MERCADO | Monitore led 32” – lg – ln3200 | SER.CG | UN | 4 | 2031.812 | 2031.812 | 91.9673
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.061916 | 6.64 | 0.41112 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003288 | 541.5 | 0.17805 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07004 | 5.92 | 0.41464 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 8.59 | 0.94384 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 45.84 | 0.58712 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011674 | 13.01 | 0.15187 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0051328 | 98.25 | 0.5043 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.06 | 0.94541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 162.35 | 1.6109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 112.21 | 0.64633 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 28.36 | 0.60039 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 127.73 | 1.0985 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.7 | 13.6 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.64 | 5.12 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.021084 | 7.72 | 0.16277 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 23.29 | 0.27188 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 10.5 | 0.12257 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002632 | 396.31 | 0.10431 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0013152 | 121.41 | 0.15968 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002304 | 869.02 | 0.20022 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003408 | 558.28 | 0.19026 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015888 | 182.92 | 0.29062 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003408 | 518.04 | 0.17655 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002632 | 762.5 | 0.20069 | 0
COTAÇÃO 142 | Monitore led 32” – lg – ln3200 | MAT. | UN | 1 | 2000 | 2000 | 0
COMPOSIÇÃO 142-ORIGEM MERCADO | Suporte especial, com isolação, para vídeo projetor | SER.CG | UN | 1 | 2019.8825 | 2019.8825 | 57.4796
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.038698 | 6.64 | 0.25695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002055 | 541.5 | 0.11128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.043775 | 5.92 | 0.25915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 8.59 | 0.5899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 45.84 | 0.36695 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.007296 | 13.01 | 0.094921 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003208 | 98.25 | 0.31519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.06 | 0.59088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 162.35 | 1.0068 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 112.21 | 0.40396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 28.36 | 0.37525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 127.73 | 0.68655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.7 | 8.5 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.64 | 3.2 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.37 | 1.85 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.02 | 0.1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.013177 | 7.72 | 0.10173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.007296 | 23.29 | 0.16992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.007296 | 10.5 | 0.076608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001645 | 396.31 | 0.065193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000822 | 121.41 | 0.099799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000144 | 869.02 | 0.12514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000213 | 558.28 | 0.11891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.000993 | 182.92 | 0.18164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000213 | 518.04 | 0.11034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001645 | 762.5 | 0.12543 | 0
COTAÇÃO 143 | Suporte especial, com isolação, para vídeo projetor | MAT. | UN | 1 | 2000 | 2000 | 0
COMPOSIÇÃO 143-ORIGEM MERCADO | Suporte de teto para camera ptz | SER.CG | UN | 3 | 6315.906 | 6315.906 | 45.9837
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0.20556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 541.5 | 0.089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.92 | 0.20732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 8.59 | 0.47192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 45.84 | 0.29356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.01 | 0.075937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 98.25 | 0.25215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.06 | 0.47271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 162.35 | 0.80545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 112.21 | 0.32316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 28.36 | 0.3002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 127.73 | 0.54924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.72 | 0.081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 23.29 | 0.13594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.5 | 0.061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0.052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 121.41 | 0.079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0.10011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 558.28 | 0.095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 182.92 | 0.14531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 518.04 | 0.088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0.10035 | 0
COTAÇÃO 144 | Suporte de teto para camera ptz | MAT. | UN | 1 | 800 | 800 | 0
0
COTAÇÃO 131 | PC dedicado, para sistema áudio -FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 4000 | 4000 | 0
0
COTAÇÃO 136 | Player cd/mp3/usb - TEAC-FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 1500 | 1500 | 0
0
14.00.00 | CENOTECNIA |  |  |  |  | 0
08466/ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | SER.CG | M | 120 | 2.6068 | 2.6068 | 2.759
03803/ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | MAT. | M | 1.02 | 1.62 | 1.6524 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018575 | 6.64 | 0.012334 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-06 | 541.5 | 0.0053414 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021012 | 5.92 | 0.012439 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 8.59 | 0.028315 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 45.84 | 0.017614 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035021 | 13.01 | 0.0045562 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015398 | 98.25 | 0.015129 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.06 | 0.028362 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 162.35 | 0.048327 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 112.21 | 0.01939 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 28.36 | 0.018012 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 127.73 | 0.032954 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0.408 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0.1536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0.0888 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0.0048 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063252 | 7.72 | 0.0048831 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 23.29 | 0.0081563 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 10.5 | 0.0036772 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-06 | 396.31 | 0.0031293 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9456e-05 | 121.41 | 0.0047904 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-06 | 869.02 | 0.0060067 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 558.28 | 0.0057079 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7664e-05 | 182.92 | 0.0087187 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 518.04 | 0.0052964 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-06 | 762.5 | 0.0060207 | 0
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 12.1226 | 12.1226 | 8.7101
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057272 | 6.64 | 0.038029 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0414e-05 | 541.5 | 0.016469 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0064787 | 5.92 | 0.038354 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010164 | 8.59 | 0.087305 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011847 | 45.84 | 0.054308 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.445 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31727 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010798 | 13.01 | 0.014048 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047478 | 98.25 | 0.046648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082501 | 1.06 | 0.087451 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00091782 | 162.35 | 0.14901 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005328 | 112.21 | 0.059785 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019583 | 28.36 | 0.055536 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007955 | 127.73 | 0.10161 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 1.7 | 1.258 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.64 | 0.4736 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.37 | 0.2738 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.02 | 0.0148 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.18 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 1.13 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.87 | 5.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019503 | 7.72 | 0.015056 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 23.29 | 0.025149 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 10.5 | 0.011338 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 396.31 | 0.0096486 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012166 | 121.41 | 0.01477 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.1311e-05 | 869.02 | 0.01852 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 558.28 | 0.017599 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014696 | 182.92 | 0.026883 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 518.04 | 0.016331 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 762.5 | 0.018564 | 0
COMPOSIÇÃO 145-ORIGEM MERCADO | Mesa de comando para iluminação cênica com 12 / 24 canais para protocolo DMX 512, dois grupos de pressetes, dois pares de faders, sub-masters e master geral com botão blackout. Recursos de crossfades, recursos de programação e de edição de cenas. Visor LCD acoplado, porta USB para upgrades e backups. 01 (um) Cabo DMX máster (mesa < >splitter) | SER.CG | UN | 1 | 16959.06 | 16959.06 | 459.8366
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 145 | Mesa de comando para iluminação cênica com 12 / 24 canais para protocolo DMX 512, dois grupos de pressetes, dois pares de faders, sub-masters e master geral com botão blackout. Recursos de crossfades, recursos de programação e de edição de cenas. Visor LCD acoplado, porta USB para upgrades e backups. 01 (um) Cabo DMX máster (mesa <>splitter) | MAT. | UN | 1 | 16800 | 16800 | 0
COMPOSIÇÃO 146-ORIGEM MERCADO | Refletor Elipsoidal source four 750 w 19° Corpo construído em alumínio extrudado. Espelho elipsoidal dicróico, soquete do tipo G 9,5 com isolação de cerâmica e montado em posição axial em relação ao espelho. A fiação contará com isolamento de silicone nos 03 (três) condutores de seção 1,5 mm2, sendo 01 (um) condutor para aterramento. Fornecido com porta filtro, gancho, cabo de segurança, 02 (duas) lentes de foco ajustável, íris, porta gobo, cabo de a/c com 1,50 m., plug tripolar 20 A em linha tipo Stage e um total de 16 (dezesseis) lâmpadas 750 w x 230 v. | SER.CG | UN | 12 | 2430.024 | 2430.024 | 183.9347
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.64 | 0.82224 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 541.5 | 0.35609 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.92 | 0.82927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 8.59 | 1.8877 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 45.84 | 1.1742 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 13.01 | 0.30375 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 98.25 | 1.0086 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.06 | 1.8908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 162.35 | 3.2218 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 112.21 | 1.2927 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 28.36 | 1.2008 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 127.73 | 2.197 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.7 | 27.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.64 | 10.24 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 5.92 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0.32 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.72 | 0.32554 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 23.29 | 0.54376 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.5 | 0.24515 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 396.31 | 0.20862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 121.41 | 0.31936 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 869.02 | 0.40044 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 558.28 | 0.38052 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 182.92 | 0.58125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 518.04 | 0.3531 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 | 0.40138 | 0
COTAÇÃO 146 | Refletor Elipsoidal source four 750 w 19° Corpo construído em alumínio extrudado. Espelho elipsoidal dicróico, soquete do tipo G 9,5 com isolação de cerâmica e montado em posição axial em relação ao espelho. A fiação contará com isolamento de silicone nos 03 (três) condutores de seção 1,5 mm2, sendo 01 (um) condutor para aterramento. Fornecido com porta filtro, gancho, cabo de segurança, 02 (duas) lentes de foco ajustável, íris, porta gobo, cabo de a/c com 1,50 m., plug tripolar 20 A em linha tipo Stage e um total de 16 (dezesseis) lâmpadas 750 w x 230 v. | MAT. | UN | 1 | 2366.4 | 2366.4 | 0
COMPOSIÇÃO 147-ORIGEM MERCADO | Escada isolante 3,50 m, do tipo tesoura duplo acesso com montantes em fibra de vidro e pontas em borracha e degraus em alumínio, medindo 3,50m de altura. | SER.CG | UN | 1 | 1623.624 | 1623.624 | 183.9347
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.64 | 0.82224 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 541.5 | 0.35609 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.92 | 0.82927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 8.59 | 1.8877 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 45.84 | 1.1742 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 13.01 | 0.30375 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 98.25 | 1.0086 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.06 | 1.8908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 162.35 | 3.2218 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 112.21 | 1.2927 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 28.36 | 1.2008 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 127.73 | 2.197 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.7 | 27.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.64 | 10.24 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 5.92 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0.32 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.72 | 0.32554 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 23.29 | 0.54376 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.5 | 0.24515 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 396.31 | 0.20862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 121.41 | 0.31936 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 869.02 | 0.40044 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 558.28 | 0.38052 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 182.92 | 0.58125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 518.04 | 0.3531 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 | 0.40138 | 0
COTAÇÃO 147 | Escada isolante 3,50 m, do tipo tesoura duplo acesso com montantes em fibra de vidro e pontas em borracha e degraus em alumínio, medindo 3,50m de altura. | MAT. | UN | 1 | 1560 | 1560 | 0
COMPOSIÇÃO 148-ORIGEM MERCADO | Escada isolante 5,50 m, do tipo tesoura duplo acesso com montantes em fibra de vidro e pontas em borracha e degraus em alumínio, medindo 5,50m de altura. | SER.CG | UN | 1 | 2991.624 | 2991.624 | 183.9347
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.64 | 0.82224 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 541.5 | 0.35609 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.92 | 0.82927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 8.59 | 1.8877 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 45.84 | 1.1742 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 13.01 | 0.30375 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 98.25 | 1.0086 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.06 | 1.8908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 162.35 | 3.2218 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 112.21 | 1.2927 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 28.36 | 1.2008 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 127.73 | 2.197 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.7 | 27.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.64 | 10.24 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 5.92 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0.32 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.72 | 0.32554 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 23.29 | 0.54376 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.5 | 0.24515 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 396.31 | 0.20862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 121.41 | 0.31936 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 869.02 | 0.40044 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 558.28 | 0.38052 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 182.92 | 0.58125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 518.04 | 0.3531 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 | 0.40138 | 0
COTAÇÃO 148 | Escada isolante 5,50 m, do tipo tesoura duplo acesso com montantes em fibra de vidro e pontas em borracha e degraus em alumínio, medindo 5,50m de altura. | MAT. | UN | 1 | 2928 | 2928 | 0
COMPOSIÇÃO 149-ORIGEM MERCADO | Tela de projeção, confeccionada em material sintético MATTE WHITE, flame retardant com barra superior reforçada com ilhoses e cadarços de amarração, acondicionada em estojo metálico com tubo bobinável de 6”. Montada sob americana metálica removível, içada por duas talhas elétricas. Medindo 6,00 m de largura e 4,00 m de altura. | SER.CG | UN | 1 | 31999.06 | 31999.06 | 459.8366
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 149 | Tela de projeção, confeccionada em material sintético MATTE WHITE, flame retardant com barra superior reforçada com ilhoses e cadarços de amarração, acondicionada em estojo metálico com tubo bobinável de 6”. Montada sob americana metálica removível, içada por duas talhas elétricas. Medindo 6,00 m de largura e 4,00 m de altura. | MAT. | UN | 1 | 31840 | 31840 | 0
COMPOSIÇÃO 150-ORIGEM MERCADO | Talha Elétrica 350Kg, 220 v, embutidas no forro, com capacidade de carga direta no gancho para 350 kg cada, velocidade de elevação de 5m/min, diâmetro do cabo: 3.2mm e dimensões de 440 x 160 x 270 mm. | SER.CG | UN | 2 | 5987.06 | 5987.06 | 459.8366
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 150 | Talhas Elétricas 350Kg, 220 v, embutidas no forro, com capacidade de carga direta no gancho para 350 kg cada, velocidade de elevação de 5m/min, diâmetro do cabo: 3.2mm e dimensões de 440 x 160 x 270 mm. | MAT. | UN | 1 | 5828 | 5828 | 0
COMPOSIÇÃO 350-ORIGEM MERCADO | Módulos de dimmers. Construído em formato padrão 19" com comandos digitais composto de 12 dimmers profissionais de 20 A cada (2200 w em 220 v), com circuitos modulares protegidos por interruptores termomagnéticos individuais e filtrados por meio de 12 indutores toroidais. Refrigeração forçada por meio de ventoinha acionada através de termostato. Entrada de alimentação trifásica 380 v, sinal digital multiplexado com protocolo DMX 512 (XLR 3 ou 5 pinos), tensão de saída com uma variação máxima de 3% para uma tensão de entrada constante. Conexão à carga através de barramentos SINDAL, 03 (três) leds indicadores da presença de fase com fusível de proteção, 01 (um) led indicador de temperatura e proteção contra falha na ventilação.horizontalmente, estrutura soldada com colunas em perfil de aço SAE 1010 (#18), base em perfil de aço SAE1010 (#16), suportes de régua em perfil de aço SAE 1010 (#14) e 4 niveladores M10 na base; O rack deve conter 14 guias de cabos horizontal aberto 1U de alta densidade para acomodação de patch cords categoria 6, 2 guias de cabos vertical fechado 44U 200mm face dupla sem acomodadores, bandeja superior de alta densidade e prateleira normal 1U. | SER.CG | UN | 1 | 9537.75 | 9537.75 | 459.8366
00073/ORSE | Abraçadeira de nylon p/amarração de cabos 140mm x 3,5mm | MAT. | UN | 500 | 0.08 | 40 | 0
00074/ORSE | Abraçadeira de nylon p/amarração de cabos 285mm x 3,5mm | MAT. | UN | 100 | 0.33 | 33 | 0
01089/ORSE | Guia de cabos fechado 19" 1U | MAT. | UN | 16 | 18.56 | 296.96 | 0
01688/ORSE | Parafuso com porca gaiola | MAT. | UN | 150 | 0.81 | 121.5 | 0
01904/ORSE | Rack tipo armário 19" x 42u x 680mm | MAT. | UN | 1 | 2932.52 | 2932.52 | 0
06638/ORSE | Patch panel 24 portas cat.6, Wiring | MAT. | UN | 9 | 661.19 | 5950.71 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | MAT. | UN | 100 | 0.04 | 4 | 0
COMPOSIÇÃO 351-ORIGEM SINAPI | TOMADA STECK 3P+N+T DE 20 AMPERES- FORNECIMENTO E INSTALA CAO | SER.CG | UN | 3 | 70.4844 | 70.4844 | 56.5599
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.038078 | 6.64 | 0.25284 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00020221 | 541.5 | 0.1095 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.043075 | 5.92 | 0.255 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.067574 | 8.59 | 0.58046 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0078769 | 45.84 | 0.36108 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.534 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.534 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0071793 | 13.01 | 0.093402 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0031567 | 98.25 | 0.31014 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.54852 | 1.06 | 0.58143 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0061023 | 162.35 | 0.9907 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0035424 | 112.21 | 0.39749 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01302 | 28.36 | 0.36924 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005289 | 127.73 | 0.67556 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.92 | 1.7 | 8.364 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.92 | 0.64 | 3.1488 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.92 | 0.37 | 1.8204 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.92 | 0.02 | 0.0984 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012967 | 7.72 | 0.1001 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0071793 | 23.29 | 0.16721 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0071793 | 10.5 | 0.075382 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00016187 | 396.31 | 0.06415 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00080885 | 121.41 | 0.098202 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001417 | 869.02 | 0.12314 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00020959 | 558.28 | 0.11701 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00097711 | 182.92 | 0.17873 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00020959 | 518.04 | 0.10858 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00016187 | 762.5 | 0.12342 | 0
8356645C | TOMADA STECK 3P+N+T DE 32 AMPERES | MAT. | UN | 1 | 50.92 | 50.92 | 0
15.00.00 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO
07138/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | SER.CG | M | 456 | 4.1559 | 4.1559 | 3.2189
3903/AGETOP | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) | MAT. | M | 1.05 | 1.85 | 1.9425 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021671 | 6.64 | 0.014389 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1508e-05 | 541.5 | 0.0062316 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0024514 | 5.92 | 0.014512 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 8.59 | 0.033034 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 45.84 | 0.020549 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00040858 | 13.01 | 0.0053156 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017965 | 98.25 | 0.01765 | 0
333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | MAT. | KG | 0.1 | 11 | 1.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.06 | 0.033089 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 162.35 | 0.056382 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 112.21 | 0.022622 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 28.36 | 0.021014 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 127.73 | 0.038447 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.7 | 0.476 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.64 | 0.1792 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.37 | 0.1036 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.02 | 0.0056 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00073794 | 7.72 | 0.0056969 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 23.29 | 0.0095157 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 10.5 | 0.00429 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.212e-06 | 396.31 | 0.0036508 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.6032e-05 | 121.41 | 0.0055887 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.064e-06 | 869.02 | 0.0070078 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 558.28 | 0.0066592 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.5608e-05 | 182.92 | 0.010172 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 518.04 | 0.0061792 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.212e-06 | 762.5 | 0.0070241 | 0
89357U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 345 | 11.2653 | 11.2653 | 9.9632
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0068108 | 6.64 | 0.045223 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.6168e-05 | 541.5 | 0.019585 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0077044 | 5.92 | 0.04561 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012086 | 8.59 | 0.10382 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014089 | 45.84 | 0.064583 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012841 | 13.01 | 0.016706 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00056461 | 98.25 | 0.055473 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.098109 | 1.06 | 0.104 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010915 | 162.35 | 0.1772 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0006336 | 112.21 | 0.071096 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023287 | 28.36 | 0.066043 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000946 | 127.73 | 0.12083 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.88 | 1.7 | 1.496 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.88 | 0.64 | 0.5632 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.88 | 0.37 | 0.3256 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.88 | 0.02 | 0.0176 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023192 | 7.72 | 0.017905 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.147 | 1.44 | 0.21168 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012841 | 23.29 | 0.029907 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012841 | 10.5 | 0.013483 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.8952e-05 | 396.31 | 0.011474 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014467 | 121.41 | 0.017565 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.5344e-05 | 869.02 | 0.022024 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.7488e-05 | 558.28 | 0.020929 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017477 | 182.92 | 0.031969 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.7488e-05 | 518.04 | 0.01942 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.8952e-05 | 762.5 | 0.022076 | 0
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 7.12 | 7.5543 | 0
92275U | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 156 | 25.452 | 25.452 | 1.0643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.64 | 0.0048307 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 541.5 | 0.0020924 | 0
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | MAT. | M | 1.0211 | 24.56 | 25.0782 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.92 | 0.004872 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 8.59 | 0.01109 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 45.84 | 0.0068986 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 13.01 | 0.0017845 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 98.25 | 0.0059255 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.06 | 0.011109 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 162.35 | 0.018928 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 112.21 | 0.0075944 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 28.36 | 0.0070546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 127.73 | 0.012907 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.7 | 0.1598 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.64 | 0.06016 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.37 | 0.03478 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.02 | 0.00188 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.72 | 0.0019125 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 23.29 | 0.0031945 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.5 | 0.0014402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 396.31 | 0.0012254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 121.41 | 0.0018763 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 869.02 | 0.0023533 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 558.28 | 0.0022354 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 182.92 | 0.0034148 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 518.04 | 0.0020742 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 | 0.0023577 | 0
92276U | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 24 | 32.2731 | 32.2731 | 1.268
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00086682 | 6.64 | 0.0057557 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.604e-06 | 541.5 | 0.0024931 | 0
12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | MAT. | M | 1.0211 | 31.17 | 31.8277 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00098056 | 5.92 | 0.0058049 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0015383 | 8.59 | 0.013214 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00017931 | 45.84 | 0.0082197 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.056812 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00016343 | 13.01 | 0.0021262 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.056812 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.186e-05 | 98.25 | 0.0070602 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.012487 | 1.06 | 0.013236 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00013891 | 162.35 | 0.022553 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.064e-05 | 112.21 | 0.0090486 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00029639 | 28.36 | 0.0084055 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001204 | 127.73 | 0.015379 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.112 | 1.7 | 0.1904 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.112 | 0.64 | 0.07168 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.112 | 0.37 | 0.04144 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.112 | 0.02 | 0.00224 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00029518 | 7.72 | 0.0022788 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00016343 | 23.29 | 0.0038063 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00016343 | 10.5 | 0.001716 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.684e-06 | 396.31 | 0.00146 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.8412e-05 | 121.41 | 0.0022354 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.226e-06 | 869.02 | 0.0028035 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.772e-06 | 558.28 | 0.0026641 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.2244e-05 | 182.92 | 0.0040689 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.772e-06 | 518.04 | 0.0024721 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.684e-06 | 762.5 | 0.0028091 | 0
92277U | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 87 | 46.7501 | 46.7501 | 1.4945
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010216 | 6.64 | 0.0067835 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.426e-06 | 541.5 | 0.0029382 | 0
12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | MAT. | M | 1.0211 | 45.27 | 46.2252 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011557 | 5.92 | 0.0068415 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.001813 | 8.59 | 0.015573 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00021133 | 45.84 | 0.0096875 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.066957 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00019261 | 13.01 | 0.0025059 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.066957 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.4692e-05 | 98.25 | 0.008321 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014716 | 1.06 | 0.015599 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00016372 | 162.35 | 0.02658 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.504e-05 | 112.21 | 0.010664 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00034931 | 28.36 | 0.0099065 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001419 | 127.73 | 0.018125 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 1.7 | 0.2244 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.64 | 0.08448 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.37 | 0.04884 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.02 | 0.00264 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00034789 | 7.72 | 0.0026857 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00019261 | 23.29 | 0.004486 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00019261 | 10.5 | 0.0020224 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.342e-06 | 396.31 | 0.0017208 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.17e-05 | 121.41 | 0.0026346 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.802e-06 | 869.02 | 0.003304 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.624e-06 | 558.28 | 0.0031398 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.6216e-05 | 182.92 | 0.0047954 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.624e-06 | 518.04 | 0.0029135 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.342e-06 | 762.5 | 0.0033108 | 0
92278U | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 156 | 63.0243 | 63.0243 | 1.7209
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011764 | 6.64 | 0.0078113 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.248e-06 | 541.5 | 0.0033833 | 0
12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | MAT. | M | 1.0211 | 61.13 | 62.4198 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013308 | 5.92 | 0.0078781 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020877 | 8.59 | 0.017933 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024335 | 45.84 | 0.011155 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.077102 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0002218 | 13.01 | 0.0028856 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.077102 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.7524e-05 | 98.25 | 0.0095817 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016946 | 1.06 | 0.017963 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018853 | 162.35 | 0.030607 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010944 | 112.21 | 0.01228 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00040224 | 28.36 | 0.011407 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001634 | 127.73 | 0.020871 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 1.7 | 0.2584 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 0.64 | 0.09728 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 0.37 | 0.05624 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 0.02 | 0.00304 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004006 | 7.72 | 0.0030926 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002218 | 23.29 | 0.0051657 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002218 | 10.5 | 0.0023289 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5e-06 | 396.31 | 0.0019815 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.4988e-05 | 121.41 | 0.0030338 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.378e-06 | 869.02 | 0.0038046 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.476e-06 | 558.28 | 0.0036154 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0188e-05 | 182.92 | 0.005522 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.476e-06 | 518.04 | 0.0033548 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5e-06 | 762.5 | 0.0038125 | 0
92294U | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | SER.CG | UN | 8 | 7.2408 | 7.2408 | 1.7209
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.0084786 | 37.5 | 0.31795 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011764 | 6.64 | 0.0078113 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.248e-06 | 541.5 | 0.0033833 | 0
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | MAT. | UN | 1 | 5.14 | 5.14 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0064 | 135.01 | 0.86406 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013308 | 5.92 | 0.0078781 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020877 | 8.59 | 0.017933 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024335 | 45.84 | 0.011155 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 4.118e-06 | 2490 | 0.010254 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.00858 | 8.21 | 0.070442 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0083 | 19.41 | 0.1611 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.077102 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0002218 | 13.01 | 0.0028856 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.077102 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.7524e-05 | 98.25 | 0.0095817 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016946 | 1.06 | 0.017963 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018853 | 162.35 | 0.030607 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010944 | 112.21 | 0.01228 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00040224 | 28.36 | 0.011407 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001634 | 127.73 | 0.020871 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 1.7 | 0.2584 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 0.64 | 0.09728 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 0.37 | 0.05624 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 0.02 | 0.00304 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004006 | 7.72 | 0.0030926 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0504 | 1.44 | 0.072576 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002218 | 23.29 | 0.0051657 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002218 | 10.5 | 0.0023289 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5e-06 | 396.31 | 0.0019815 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.4988e-05 | 121.41 | 0.0030338 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.378e-06 | 869.02 | 0.0038046 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.476e-06 | 558.28 | 0.0036154 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0188e-05 | 182.92 | 0.005522 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.476e-06 | 518.04 | 0.0033548 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5e-06 | 762.5 | 0.0038125 | 0
92295U | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | SER.CG | UN | 34 | 13.9624 | 13.9624 | 2.0153
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.010109 | 37.5 | 0.37909 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013776 | 6.64 | 0.0091475 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.316e-06 | 541.5 | 0.0039616 | 0
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | MAT. | UN | 1 | 11.35 | 11.35 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0084 | 135.01 | 1.1341 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0015584 | 5.92 | 0.0092257 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024448 | 8.59 | 0.021 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028498 | 45.84 | 0.013063 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 4.91e-06 | 2490 | 0.012226 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01023 | 8.21 | 0.083988 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0108 | 19.41 | 0.20963 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.09029 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00025974 | 13.01 | 0.0033792 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.09029 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001142 | 98.25 | 0.011221 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019845 | 1.06 | 0.021035 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022077 | 162.35 | 0.035843 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012816 | 112.21 | 0.014381 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047104 | 28.36 | 0.013359 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00019135 | 127.73 | 0.024441 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 1.7 | 0.3026 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.64 | 0.11392 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.37 | 0.06586 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.02 | 0.00356 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00046912 | 7.72 | 0.0036216 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0594 | 1.44 | 0.085536 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00025974 | 23.29 | 0.0060493 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00025974 | 10.5 | 0.0027272 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.856e-06 | 396.31 | 0.0023208 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.9264e-05 | 121.41 | 0.0035529 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.126e-06 | 869.02 | 0.0044546 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.582e-06 | 558.28 | 0.0042329 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.535e-05 | 182.92 | 0.0064662 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.582e-06 | 518.04 | 0.0039278 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.856e-06 | 762.5 | 0.0044652 | 0
92296U | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | SER.CG | UN | 21 | 18.6916 | 18.6916 | 2.3323
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.01174 | 37.5 | 0.44023 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015943 | 6.64 | 0.010586 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.466e-06 | 541.5 | 0.0045843 | 0
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | MAT. | UN | 1 | 14.4 | 14.4 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0176 | 135.01 | 2.3762 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018035 | 5.92 | 0.010677 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028293 | 8.59 | 0.024304 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00032981 | 45.84 | 0.015118 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 5.702e-06 | 2490 | 0.014198 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01188 | 8.21 | 0.097535 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0229 | 19.41 | 0.44449 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10449 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003006 | 13.01 | 0.0039108 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10449 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013217 | 98.25 | 0.012986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022966 | 1.06 | 0.024344 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0002555 | 162.35 | 0.041481 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00014832 | 112.21 | 0.016643 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00054514 | 28.36 | 0.01546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00022145 | 127.73 | 0.028286 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.206 | 1.7 | 0.3502 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.206 | 0.64 | 0.13184 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.206 | 0.37 | 0.07622 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.206 | 0.02 | 0.00412 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00054291 | 7.72 | 0.0041913 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0693 | 1.44 | 0.099792 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003006 | 23.29 | 0.0070009 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003006 | 10.5 | 0.0031563 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.778e-06 | 396.31 | 0.0026862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.3866e-05 | 121.41 | 0.0041117 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.932e-06 | 869.02 | 0.005155 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.776e-06 | 558.28 | 0.0048995 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.0912e-05 | 182.92 | 0.0074836 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.776e-06 | 518.04 | 0.0045463 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.778e-06 | 762.5 | 0.0051682 | 0
93074U | CURVA EM COBRE DN 15 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6 | 4.7233 | 4.7233 | 3.1022
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.015653 | 37.5 | 0.58698 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021206 | 6.64 | 0.014081 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1262e-05 | 541.5 | 0.0060984 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0028 | 135.01 | 0.37803 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023989 | 5.92 | 0.014201 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037633 | 8.59 | 0.032327 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043867 | 45.84 | 0.020109 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 7.603e-06 | 2490 | 0.018931 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01584 | 8.21 | 0.13005 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0038 | 19.41 | 0.073758 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039982 | 13.01 | 0.0052017 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001758 | 98.25 | 0.017272 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030547 | 1.06 | 0.03238 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033984 | 162.35 | 0.055173 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019728 | 112.21 | 0.022137 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00072509 | 28.36 | 0.020563 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00029455 | 127.73 | 0.037623 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 1.7 | 0.4658 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.64 | 0.17536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.37 | 0.10138 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.02 | 0.00548 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00072213 | 7.72 | 0.0055748 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0458 | 1.44 | 0.065952 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 23.29 | 0.0093118 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 10.5 | 0.0041981 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.014e-06 | 396.31 | 0.0035723 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.5046e-05 | 121.41 | 0.005469 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.892e-06 | 869.02 | 0.0068583 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 558.28 | 0.0065162 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.4416e-05 | 182.92 | 0.0099538 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 518.04 | 0.0060466 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.014e-06 | 762.5 | 0.0068732 | 0
39879 | CURVA DE COBRE (REF 606) 15 MM | MAT. | UN | 1 | 2.38 | 2.38 | 0
93076U | CURVA EM COBRE DN 22 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | SER.CG | UN | 8 | 8.2262 | 8.2262 | 3.5777
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.017936 | 37.5 | 0.67258 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024457 | 6.64 | 0.016239 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2988e-05 | 541.5 | 0.007033 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0048 | 135.01 | 0.64805 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027666 | 5.92 | 0.016378 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043401 | 8.59 | 0.037282 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00050592 | 45.84 | 0.023191 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 8.712e-06 | 2490 | 0.021693 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01815 | 8.21 | 0.14901 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0063 | 19.41 | 0.12228 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.16029 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00046111 | 13.01 | 0.005999 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.16029 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020275 | 98.25 | 0.01992 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.03523 | 1.06 | 0.037344 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00039193 | 162.35 | 0.06363 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00022752 | 112.21 | 0.02553 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00083623 | 28.36 | 0.023715 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003397 | 127.73 | 0.04339 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.316 | 1.7 | 0.5372 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.316 | 0.64 | 0.20224 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.316 | 0.37 | 0.11692 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.316 | 0.02 | 0.00632 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00083282 | 7.72 | 0.0064294 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0528 | 1.44 | 0.076032 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046111 | 23.29 | 0.010739 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046111 | 10.5 | 0.0048416 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0396e-05 | 396.31 | 0.00412 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.195e-05 | 121.41 | 0.0063072 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.1e-06 | 869.02 | 0.0079081 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3462e-05 | 558.28 | 0.0075156 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.2758e-05 | 182.92 | 0.01148 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3462e-05 | 518.04 | 0.0069739 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0396e-05 | 762.5 | 0.007927 | 0
39880 | CURVA DE COBRE (REF 606), 22 MM | MAT. | UN | 1 | 5.28 | 5.28 | 0
93079U | CURVA EM COBRE DN 28 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | SER.CG | UN | 6 | 11.9147 | 11.9147 | 3.9853
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.019892 | 37.5 | 0.74595 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027243 | 6.64 | 0.018089 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4468e-05 | 541.5 | 0.0078344 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0064 | 135.01 | 0.86406 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0030818 | 5.92 | 0.018244 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0048346 | 8.59 | 0.041529 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00056355 | 45.84 | 0.025833 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 9.662e-06 | 2490 | 0.024058 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.02013 | 8.21 | 0.16527 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0083 | 19.41 | 0.1611 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17855 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00051364 | 13.01 | 0.0066824 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17855 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022584 | 98.25 | 0.022189 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.039243 | 1.06 | 0.041598 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00043659 | 162.35 | 0.07088 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00025344 | 112.21 | 0.028439 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0009315 | 28.36 | 0.026417 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003784 | 127.73 | 0.048333 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.352 | 1.7 | 0.5984 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.352 | 0.64 | 0.22528 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.352 | 0.37 | 0.13024 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.352 | 0.02 | 0.00704 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0009277 | 7.72 | 0.0071618 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0587 | 1.44 | 0.084528 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00051364 | 23.29 | 0.011963 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00051364 | 10.5 | 0.0053932 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.158e-05 | 396.31 | 0.0045893 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.7868e-05 | 121.41 | 0.0070258 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0138e-05 | 869.02 | 0.0088101 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4996e-05 | 558.28 | 0.008372 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.9908e-05 | 182.92 | 0.012788 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4996e-05 | 518.04 | 0.0077685 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.158e-05 | 762.5 | 0.0088298 | 0
39881 | CURVA DE COBRE (REF 606) 28 MM | MAT. | UN | 1 | 8.47 | 8.47 | 0
93123U | CURVA EM COBRE DN 35 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | SER.CG | UN | 8 | 25.5356 | 25.5356 | 3.0342
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.015327 | 37.5 | 0.57475 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020742 | 6.64 | 0.013773 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1014e-05 | 541.5 | 0.0059641 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0084 | 135.01 | 1.1341 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023463 | 5.92 | 0.01389 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0036809 | 8.59 | 0.031619 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00042907 | 45.84 | 0.019668 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 7.445e-06 | 2490 | 0.018538 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01551 | 8.21 | 0.12734 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0108 | 19.41 | 0.20963 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13594 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039107 | 13.01 | 0.0050878 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13594 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017195 | 98.25 | 0.016894 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.029879 | 1.06 | 0.031671 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003324 | 162.35 | 0.053965 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019296 | 112.21 | 0.021652 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00070921 | 28.36 | 0.020113 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002881 | 127.73 | 0.036799 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 1.7 | 0.4556 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 0.64 | 0.17152 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 0.37 | 0.09916 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 0.02 | 0.00536 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00070631 | 7.72 | 0.0054527 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0594 | 1.44 | 0.085536 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039107 | 23.29 | 0.0091079 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039107 | 10.5 | 0.0041062 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.818e-06 | 396.31 | 0.0034947 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.406e-05 | 121.41 | 0.0053493 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.718e-06 | 869.02 | 0.0067071 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1416e-05 | 558.28 | 0.0063733 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.3224e-05 | 182.92 | 0.0097357 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1416e-05 | 518.04 | 0.0059139 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.818e-06 | 762.5 | 0.0067237 | 0
39882 | CURVA DE COBRE (REF 606) 35 MM | MAT. | UN | 1 | 22.32 | 22.32 | 0
COMPOSIÇÃO 100-ORIGEM SINAPI | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS | SER.CG | H | 80 | 15.906 | 15.906 | 58.5969
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0.20556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 541.5 | 0.089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.92 | 0.20732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 8.59 | 0.47192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 45.84 | 0.29356 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 0 | 12.75
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 2.0498 | 0 | 0 | 17.37
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.01 | 0.075937 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 98.25 | 0.25215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.06 | 0.47271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 162.35 | 0.80545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 112.21 | 0.32316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 28.36 | 0.3002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 127.73 | 0.54924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.72 | 0.081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 23.29 | 0.13594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.5 | 0.061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0.052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 121.41 | 0.079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0.10011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 558.28 | 0.095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 182.92 | 0.14531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 518.04 | 0.088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0.10035 | 0
COMPOSIÇÃO 151-ORIGEM MERCADO | Condicionador UC-SS1-71 (1890 kcal/h) e Unidade Evaporadora EU-SS1-71 (1890 kcal/h)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1591.735 | 1591.735 | 213.2726
00011-E | CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8" | MAT. | KG | 1.75 | 3.8 | 6.65 | 0
00286-E | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 01,5MM2 | MAT. | M | 45 | 0.43 | 19.35 | 0
02562-E | TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M, ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1/2" | MAT. | UN | 0.03 | 18.28 | 0.5484 | 0
02623-E | JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE1/2" | MAT. | UN | 1 | 1.03 | 1.03 | 0
05270-E | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" | MAT. | UN | 20 | 0.42 | 8.4 | 0
05909-E | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM | MAT. | UN | 4 | 0.12 | 0.48 | 0
07859-E | TUBO COBRE SEM COSTURA, NO DIAMETRO DE 1/4" A 3/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" | MAT. | KG | 8.0666 | 38 | 306.5308 | 0
07873-E | CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" | MAT. | UN | 3 | 1.03 | 3.09 | 0
07875-E | CURVA 90º DE COBRE, DE 1/2" E COM ESPESSURA DE 1/32" | MAT. | UN | 3 | 1.76 | 5.28 | 0
07880-E | FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSOEXPANDIDO COM LARGURA DE 48MM | MAT. | M | 19.1525 | 0.59 | 11.3 | 0
07881-E | BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG, EMBALAGEM DESCARTAVEL | MAT. | UN | 0.0811 | 520.35 | 42.2004 | 0
07882-E | MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2" | MAT. | M | 3 | 1.37 | 4.11 | 0
07885-E | TUBO ESPONJOSO EM POLIETILENO EXPANDIDO, NO DIAMETRO DE 1/2" | MAT. | M | 20 | 0.99 | 19.8 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.14785 | 6.64 | 0.98174 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00078516 | 541.5 | 0.42516 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.16725 | 5.92 | 0.99013 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.26238 | 8.59 | 2.2538 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.030585 | 45.84 | 1.402 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 6.4933 | 0 | 0 | 12.75
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.027876 | 13.01 | 0.36267 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 5.2627 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012257 | 98.25 | 1.2042 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.1298 | 1.06 | 2.2576 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.023694 | 162.35 | 3.8468 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.013755 | 112.21 | 1.5434 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.050554 | 28.36 | 1.4337 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.020536 | 127.73 | 2.6231 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.1036 | 1.7 | 32.4761 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.1036 | 0.64 | 12.2263 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.1036 | 0.37 | 7.0683 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 19.1036 | 0.02 | 0.38207 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.050348 | 7.72 | 0.38868 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.027876 | 23.29 | 0.64923 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.027876 | 10.5 | 0.2927 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00062851 | 396.31 | 0.24908 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0031406 | 121.41 | 0.3813 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00055018 | 869.02 | 0.47812 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00081381 | 558.28 | 0.45434 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003794 | 182.92 | 0.69399 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00081381 | 518.04 | 0.42159 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00062851 | 762.5 | 0.47924 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 0.28816 | 0 | 0 | 12.03
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 7.4523 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 152 | AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE DE 18000BTU-220V | MAT. | UN | 1 | 1087 | 1087 | 0
COMPOSIÇÃO 152-ORIGEM MERCADO | VI-SS1-07 (4.705 m3/h - 30 mmca - L. Conforto - D Asp - L Load - Gabinete c/ F5) | SER.CG | UN | 1 | 3720.27 | 3720.27 | 550.2215
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 157 | EXAUSTOR -VI-SS1-07 (4.705 m3/h - 30 mmca - L. Conforto - D Asp - L Load - Gabinete c/ F5) | MAT. | UN | 1 | 3561.21 | 3561.21 | 0
COMPOSIÇÃO 153-ORIGEM MERCADO | VI-SS1-02 (1.300 m3/h - 40 mmca - L. Conforto - D Asp - L Load - Gabinete c/ F5) | SER.CG | UN | 1 | 1707.71 | 1707.71 | 550.2215
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 159 | EXAUSTOR - VI-SS1-02 (1.300 m3/h - 40 mmca - L. Conforto - D Asp - L Load - Gabinete c/ F5) | MAT. | UN | 1 | 1548.65 | 1548.65 | 0
COMPOSIÇÃO 154-ORIGEM MERCADO | VE-SS2-11 (30.000 m3/h - 40 mmca - L. Industrial - L Load - D Asp - Gabinete) | SER.CG | UN | 1 | 16143.71 | 16143.71 | 550.2215
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 160 | EXAUSTOR - VE-SS2-11 (30.000 m3/h - 40 mmca - L. Industrial - L Load - D Asp - Gabinete) | MAT. | UN | 1 | 15984.65 | 15984.65 | 0
COMPOSIÇÃO 155-ORIGEM MERCADO | VE-SS1-01 (2.400 m3/h - 15 mmca - L. Conforto - L Load- D Asp - Gabinete) | SER.CG | UN | 1 | 1771.38 | 1771.38 | 550.2215
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 161 | EXAUSTOR - VE-SS1-01 (2.400 m3/h - 15 mmca - L. Conforto - L Load- D Asp - Gabinete) | MAT. | UN | 1 | 1612.32 | 1612.32 | 0
COMPOSIÇÃO 156-ORIGEM MERCADO | VE-SS3-03/04 (30.000 m3/h - 40 mmca - L. Industrial - L Load- D Asp) | SER.CG | UN | 2 | 16143.71 | 16143.71 | 550.2215
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 162 | EXAUSTOR - VE-SS3-03/04 (30.000 m3/h - 40 mmca - L. Industrial - L Load- D Asp) | MAT. | UN | 1 | 15984.65 | 15984.65 | 0
COMPOSIÇÃO 157-ORIGEM MERCADO | VE-SS4-15/16 (30.000 m3/h - 40 mmca - L. Industrial - L Load- D Asp) | SER.CG | UN | 2 | 16143.71 | 16143.71 | 550.2215
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 163 | EXAUSTOR - VE-SS4-15/16 (30.000 m3/h - 40 mmca - L. Industrial - L Load- D Asp) | MAT. | UN | 1 | 15984.65 | 15984.65 | 0
COMPOSIÇÃO 158-ORIGEM MERCADO | VE-SS1-03/04 (1500 m3/h - 35 mmca) | SER.CG | UN | 2 | 1178.18 | 1178.18 | 275.1107
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15479 | 6.64 | 1.0278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000822 | 541.5 | 0.44511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1751 | 5.92 | 1.0366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27469 | 8.59 | 2.3596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03202 | 45.84 | 1.4678 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 10.093 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.029184 | 13.01 | 0.37968 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 10.119 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012832 | 98.25 | 1.2607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.2297 | 1.06 | 2.3635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.024806 | 162.35 | 4.0273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0144 | 112.21 | 1.6158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.052926 | 28.36 | 1.501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0215 | 127.73 | 2.7462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 1.7 | 34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.64 | 12.8 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | 7.4 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | 0.4 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05271 | 7.72 | 0.40692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 23.29 | 0.6797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 10.5 | 0.30643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000658 | 396.31 | 0.26077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.003288 | 121.41 | 0.3992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000576 | 869.02 | 0.50056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000852 | 558.28 | 0.47565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003972 | 182.92 | 0.72656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000852 | 518.04 | 0.44137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000658 | 762.5 | 0.50172 | 0
COTAÇÃO 153 | EXAUSTOR - VE-SS1-03/04 (1500 m3/h - 35 mmca) | MAT. | UN | 1 | 1098.65 | 1098.65 | 0
COMPOSIÇÃO 159-ORIGEM MERCADO | VE-SS1-05/06 (385 m3/h - 35 mmca) | SER.CG | UN | 2 | 395.18 | 395.18 | 275.1107
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15479 | 6.64 | 1.0278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000822 | 541.5 | 0.44511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1751 | 5.92 | 1.0366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27469 | 8.59 | 2.3596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03202 | 45.84 | 1.4678 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 10.093 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.029184 | 13.01 | 0.37968 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 10.119 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012832 | 98.25 | 1.2607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.2297 | 1.06 | 2.3635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.024806 | 162.35 | 4.0273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0144 | 112.21 | 1.6158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.052926 | 28.36 | 1.501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0215 | 127.73 | 2.7462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 1.7 | 34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.64 | 12.8 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | 7.4 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | 0.4 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05271 | 7.72 | 0.40692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 23.29 | 0.6797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 10.5 | 0.30643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000658 | 396.31 | 0.26077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.003288 | 121.41 | 0.3992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000576 | 869.02 | 0.50056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000852 | 558.28 | 0.47565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003972 | 182.92 | 0.72656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000852 | 518.04 | 0.44137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000658 | 762.5 | 0.50172 | 0
COTAÇÃO 154 | EXAUSTOR - VE-SS1-05/06 (385 m3/h - 35 mmca) | MAT. | UN | 1 | 315.65 | 315.65 | 0
COMPOSIÇÃO 160-ORIGEM MERCADO | VE-SS2-13/14 (1.350 m3/h - 35 mmca) | SER.CG | UN | 2 | 1178.18 | 1178.18 | 275.1107
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15479 | 6.64 | 1.0278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000822 | 541.5 | 0.44511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1751 | 5.92 | 1.0366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27469 | 8.59 | 2.3596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03202 | 45.84 | 1.4678 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 10.093 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.029184 | 13.01 | 0.37968 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 10.119 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012832 | 98.25 | 1.2607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.2297 | 1.06 | 2.3635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.024806 | 162.35 | 4.0273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0144 | 112.21 | 1.6158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.052926 | 28.36 | 1.501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0215 | 127.73 | 2.7462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 1.7 | 34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.64 | 12.8 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | 7.4 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | 0.4 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05271 | 7.72 | 0.40692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 23.29 | 0.6797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 10.5 | 0.30643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000658 | 396.31 | 0.26077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.003288 | 121.41 | 0.3992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000576 | 869.02 | 0.50056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000852 | 558.28 | 0.47565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003972 | 182.92 | 0.72656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000852 | 518.04 | 0.44137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000658 | 762.5 | 0.50172 | 0
COTAÇÃO 155 | VE-SS2-13/14 (1.350 m3/h - 35 mmca) | MAT. | UN | 1 | 1098.65 | 1098.65 | 0
COMPOSIÇÃO 161-ORIGEM MERCADO | VE-SS2-09 (340 m3/h - 35 mmca) | SER.CG | UN | 1 | 355.415 | 355.415 | 137.59
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.077395 | 6.64 | 0.5139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000411 | 541.5 | 0.22256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08755 | 5.92 | 0.5183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 8.59 | 1.1798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 45.84 | 0.7339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 5.0465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.014592 | 13.01 | 0.18984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 5.0595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006416 | 98.25 | 0.63037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.06 | 1.1818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 162.35 | 2.0136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 112.21 | 0.80791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 28.36 | 0.75049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 127.73 | 1.3731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.7 | 17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.64 | 6.4 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.37 | 3.7 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.02 | 0.2 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.026355 | 7.72 | 0.20346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 23.29 | 0.33985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 10.5 | 0.15322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000329 | 396.31 | 0.13039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001644 | 121.41 | 0.1996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000288 | 869.02 | 0.25028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000426 | 558.28 | 0.23783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001986 | 182.92 | 0.36328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000426 | 518.04 | 0.22069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000329 | 762.5 | 0.25086 | 0
COTAÇÃO 156 | EXAUSTOR - VE-SS2-09 (340 m3/h - 35 mmca) | MAT. | UN | 1 | 315.65 | 315.65 | 0
COMPOSIÇÃO 162-ORIGEM MERCADO | Unidade Evaporadora UE-1SS-58 a 70 (6.106 kcal/h) | SER.CG | UN | 3 | 4000.025 | 4000.025 | 687.7769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.38698 | 6.64 | 2.5695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002055 | 541.5 | 1.1128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.43775 | 5.92 | 2.5915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.68673 | 8.59 | 5.899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08005 | 45.84 | 3.6695 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 25.2325 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07296 | 13.01 | 0.94921 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 25.2975 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03208 | 98.25 | 3.1519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.5744 | 1.06 | 5.9088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.062015 | 162.35 | 10.0681 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.036 | 112.21 | 4.0396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13231 | 28.36 | 3.7525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05375 | 127.73 | 6.8655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 1.7 | 85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.64 | 32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.37 | 18.5 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.02 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13178 | 7.72 | 1.0173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 23.29 | 1.6992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 10.5 | 0.76608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001645 | 396.31 | 0.65193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00822 | 121.41 | 0.99799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00144 | 869.02 | 1.2514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00213 | 558.28 | 1.1891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00993 | 182.92 | 1.8164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00213 | 518.04 | 1.1034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001645 | 762.5 | 1.2543 | 0
COTAÇÃO 168 | Unidade Evaporadora UE-1SS-58 a 70 (6.106 kcal/h) | MAT. | UN | 1 | 3801.2 | 3801.2 | 0
COMPOSIÇÃO 163-ORIGEM MERCADO | Unidade Condensadora UC-SS2-06 (103.000 kcal/h) | SER.CG | UN | 1 | 57710.56 | 57710.56 | 825.3323
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.46437 | 6.64 | 3.0834 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002466 | 541.5 | 1.3353 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.5253 | 5.92 | 3.1098 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82408 | 8.59 | 7.0788 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09606 | 45.84 | 4.4034 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 30.279 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.087552 | 13.01 | 1.1391 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 30.357 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.038496 | 98.25 | 3.7822 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.6892 | 1.06 | 7.0906 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.074418 | 162.35 | 12.0818 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0432 | 112.21 | 4.8475 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15878 | 28.36 | 4.5029 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0645 | 127.73 | 8.2386 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 1.7 | 102 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.64 | 38.4 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.37 | 22.2 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.02 | 1.2 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15813 | 7.72 | 1.2208 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 23.29 | 2.0391 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 10.5 | 0.9193 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001974 | 396.31 | 0.78232 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009864 | 121.41 | 1.1976 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001728 | 869.02 | 1.5017 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.002556 | 558.28 | 1.427 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.011916 | 182.92 | 2.1797 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.002556 | 518.04 | 1.3241 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001974 | 762.5 | 1.5052 | 0
COTAÇÃO 172 | Unidade Condensadora UC-SS2-06 (103.000 kcal/h) | MAT. | UN | 1 | 57471.97 | 57471.97 | 0
COMPOSIÇÃO 164-ORIGEM MERCADO | Unidade Evaporadora UE-SS2-56 (12.000 kcal/h) | SER.CG | UN | 1 | 8101.475 | 8101.475 | 687.7769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.38698 | 6.64 | 2.5695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002055 | 541.5 | 1.1128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.43775 | 5.92 | 2.5915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.68673 | 8.59 | 5.899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08005 | 45.84 | 3.6695 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 25.2325 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07296 | 13.01 | 0.94921 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 25.2975 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03208 | 98.25 | 3.1519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.5744 | 1.06 | 5.9088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.062015 | 162.35 | 10.0681 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.036 | 112.21 | 4.0396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13231 | 28.36 | 3.7525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05375 | 127.73 | 6.8655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 1.7 | 85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.64 | 32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.37 | 18.5 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.02 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13178 | 7.72 | 1.0173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 23.29 | 1.6992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 10.5 | 0.76608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001645 | 396.31 | 0.65193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00822 | 121.41 | 0.99799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00144 | 869.02 | 1.2514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00213 | 558.28 | 1.1891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00993 | 182.92 | 1.8164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00213 | 518.04 | 1.1034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001645 | 762.5 | 1.2543 | 0
COTAÇÃO 173 | Unidade Evaporadora UE-SS2-56 (12.000 kcal/h) | MAT. | UN | 1 | 7902.65 | 7902.65 | 0
COMPOSIÇÃO 165-ORIGEM MERCADO | Unidade Condensadora UC-SS2-03/04 (120.960 kcal/h) - PLENÁRIO OVAL | SER.CG | UN | 2 | 23030.325 | 23030.325 | 687.7769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.38698 | 6.64 | 2.5695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002055 | 541.5 | 1.1128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.43775 | 5.92 | 2.5915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.68673 | 8.59 | 5.899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08005 | 45.84 | 3.6695 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 25.2325 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07296 | 13.01 | 0.94921 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 25.2975 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03208 | 98.25 | 3.1519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.5744 | 1.06 | 5.9088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.062015 | 162.35 | 10.0681 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.036 | 112.21 | 4.0396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13231 | 28.36 | 3.7525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05375 | 127.73 | 6.8655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 1.7 | 85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.64 | 32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.37 | 18.5 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.02 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13178 | 7.72 | 1.0173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 23.29 | 1.6992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 10.5 | 0.76608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001645 | 396.31 | 0.65193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00822 | 121.41 | 0.99799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00144 | 869.02 | 1.2514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00213 | 558.28 | 1.1891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00993 | 182.92 | 1.8164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00213 | 518.04 | 1.1034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001645 | 762.5 | 1.2543 | 0
COTAÇÃO 174 | Unidade Condensadora UC-SS2-03/04 (120.960 kcal/h) - PLENÁRIO OVAL | MAT. | UN | 1 | 22831.5 | 22831.5 | 0
COMPOSIÇÃO 166-ORIGEM MERCADO | Unidade Evaporadora UE-SS1-55/56 (120.960 kcal/h) - Filtro F5 - PLENÁRIO OVAL | SER.CG | UN | 2 | 15419.825 | 15419.825 | 687.7769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.38698 | 6.64 | 2.5695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002055 | 541.5 | 1.1128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.43775 | 5.92 | 2.5915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.68673 | 8.59 | 5.899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08005 | 45.84 | 3.6695 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 25.2325 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07296 | 13.01 | 0.94921 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 25.2975 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03208 | 98.25 | 3.1519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.5744 | 1.06 | 5.9088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.062015 | 162.35 | 10.0681 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.036 | 112.21 | 4.0396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13231 | 28.36 | 3.7525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05375 | 127.73 | 6.8655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 1.7 | 85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.64 | 32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.37 | 18.5 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.02 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13178 | 7.72 | 1.0173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 23.29 | 1.6992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 10.5 | 0.76608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001645 | 396.31 | 0.65193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00822 | 121.41 | 0.99799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00144 | 869.02 | 1.2514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00213 | 558.28 | 1.1891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00993 | 182.92 | 1.8164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00213 | 518.04 | 1.1034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001645 | 762.5 | 1.2543 | 0
COTAÇÃO 175 | Unidade Evaporadora UE-SS1-55/56 (120.960 kcal/h) - Filtro F5 - PLENÁRIO OVAL | MAT. | UN | 1 | 15221 | 15221 | 0
COMPOSIÇÃO 167-ORIGEM MERCADO | Unidade Condensadora UC-SS2-05 (59.000 kcal/h) - FOYER PLENÁRIO OVAL | SER.CG | UN | 1 | 16911.225 | 16911.225 | 687.7769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.38698 | 6.64 | 2.5695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002055 | 541.5 | 1.1128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.43775 | 5.92 | 2.5915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.68673 | 8.59 | 5.899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08005 | 45.84 | 3.6695 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 25.2325 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07296 | 13.01 | 0.94921 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 25.2975 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03208 | 98.25 | 3.1519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.5744 | 1.06 | 5.9088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.062015 | 162.35 | 10.0681 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.036 | 112.21 | 4.0396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13231 | 28.36 | 3.7525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05375 | 127.73 | 6.8655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 1.7 | 85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.64 | 32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.37 | 18.5 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.02 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13178 | 7.72 | 1.0173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 23.29 | 1.6992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 10.5 | 0.76608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001645 | 396.31 | 0.65193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00822 | 121.41 | 0.99799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00144 | 869.02 | 1.2514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00213 | 558.28 | 1.1891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00993 | 182.92 | 1.8164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00213 | 518.04 | 1.1034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001645 | 762.5 | 1.2543 | 0
COTAÇÃO 176 | Unidade Condensadora UC-SS2-05 (59.000 kcal/h) - FOYER PLENÁRIO OVAL | MAT. | UN | 1 | 16712.4 | 16712.4 | 0
COMPOSIÇÃO 168-ORIGEM MERCADO | Unidade Evaporadora UE-SS1-57 (59.000 kcal/h) - FOYER PLENÁRIO OVAL | SER.CG | UN | 1 | 11340.425 | 11340.425 | 687.7769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.38698 | 6.64 | 2.5695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002055 | 541.5 | 1.1128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.43775 | 5.92 | 2.5915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.68673 | 8.59 | 5.899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08005 | 45.84 | 3.6695 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 25.2325 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07296 | 13.01 | 0.94921 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 25.2975 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03208 | 98.25 | 3.1519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.5744 | 1.06 | 5.9088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.062015 | 162.35 | 10.0681 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.036 | 112.21 | 4.0396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13231 | 28.36 | 3.7525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05375 | 127.73 | 6.8655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 1.7 | 85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.64 | 32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.37 | 18.5 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.02 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13178 | 7.72 | 1.0173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 23.29 | 1.6992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07296 | 10.5 | 0.76608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001645 | 396.31 | 0.65193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00822 | 121.41 | 0.99799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00144 | 869.02 | 1.2514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00213 | 558.28 | 1.1891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00993 | 182.92 | 1.8164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00213 | 518.04 | 1.1034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001645 | 762.5 | 1.2543 | 0
COTAÇÃO 178 | Unidade Evaporadora UE-SS1-57 (59.000 kcal/h) - FOYER PLENÁRIO OVAL | MAT. | UN | 1 | 11141.6 | 11141.6 | 0
COMPOSIÇÃO 169-ORIGEM MERCADO | Atenuador de ruído mod. DS20-150 b=1.750 x h=900 x l= 900 (TROX) | SER.CG | UN | 2 | 2838.286 | 2838.286 | 55.0222
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0.20556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 541.5 | 0.089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.92 | 0.20732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 8.59 | 0.47192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 45.84 | 0.29356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.01 | 0.075937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 98.25 | 0.25215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.06 | 0.47271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 162.35 | 0.80545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 112.21 | 0.32316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 28.36 | 0.3002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 127.73 | 0.54924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.72 | 0.081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 23.29 | 0.13594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.5 | 0.061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0.052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 121.41 | 0.079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0.10011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 558.28 | 0.095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 182.92 | 0.14531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 518.04 | 0.088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0.10035 | 0
COTAÇÃO 180 | Atenuador de ruído mod. DS20-150 b=1.750 x h=900 x l= 900 (TROX) | MAT. | UN | 1 | 2822.38 | 2822.38 | 0
COMPOSIÇÃO 170-ORIGEM MERCADO | Damper de sobre pressão mod. KUL-E 797x515 mm (TROX) | SER.CG | UN | 12 | 521.8725 | 521.8725 | 68.7777
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.038698 | 6.64 | 0.25695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002055 | 541.5 | 0.11128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.043775 | 5.92 | 0.25915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 8.59 | 0.5899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 45.84 | 0.36695 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.5232 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.007296 | 13.01 | 0.094921 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.5297 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003208 | 98.25 | 0.31519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.06 | 0.59088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 162.35 | 1.0068 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 112.21 | 0.40396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 28.36 | 0.37525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 127.73 | 0.68655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.7 | 8.5 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.64 | 3.2 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.37 | 1.85 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.02 | 0.1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.013177 | 7.72 | 0.10173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.007296 | 23.29 | 0.16992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.007296 | 10.5 | 0.076608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001645 | 396.31 | 0.065193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000822 | 121.41 | 0.099799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000144 | 869.02 | 0.12514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000213 | 558.28 | 0.11891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.000993 | 182.92 | 0.18164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000213 | 518.04 | 0.11034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001645 | 762.5 | 0.12543 | 0
COTAÇÃO 181 | Damper de sobre pressão mod. KUL-E 797x515 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 501.99 | 501.99 | 0
COMPOSIÇÃO 171-ORIGEM MERCADO | Difusor linear de insuflamento - mod. ALS-DS, S=2, com plenum, L1= 1.000mm (TROX) | SER.CG | M | 175 | 442.976 | 442.976 | 55.0222
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0.20556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 541.5 | 0.089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.92 | 0.20732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 8.59 | 0.47192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 45.84 | 0.29356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.01 | 0.075937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 98.25 | 0.25215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.06 | 0.47271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 162.35 | 0.80545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 112.21 | 0.32316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 28.36 | 0.3002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 127.73 | 0.54924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.72 | 0.081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 23.29 | 0.13594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.5 | 0.061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0.052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 121.41 | 0.079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0.10011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 558.28 | 0.095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 182.92 | 0.14531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 518.04 | 0.088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0.10035 | 0
COTAÇÃO 182 | Difusor linear de insuflamento - mod. ALS-DS, S=2, com plenum, L1= 1.000mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 427.07 | 427.07 | 0
COMPOSIÇÃO 172-ORIGEM MERCADO | Difusor linear para insuflamento do ar mod. ALS-DS de 02 slot L=1.500mm (TROX) | SER.CG | M | 18.1 | 561.496 | 561.496 | 55.0222
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0.20556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 541.5 | 0.089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.92 | 0.20732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 8.59 | 0.47192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 45.84 | 0.29356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.01 | 0.075937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 98.25 | 0.25215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.06 | 0.47271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 162.35 | 0.80545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 112.21 | 0.32316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 28.36 | 0.3002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 127.73 | 0.54924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.72 | 0.081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 23.29 | 0.13594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.5 | 0.061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0.052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 121.41 | 0.079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0.10011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 558.28 | 0.095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 182.92 | 0.14531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 518.04 | 0.088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0.10035 | 0
COTAÇÃO 184 | Difusor linear para insuflamento do ar mod. ALS-DS de 02 slot L=1.500mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 545.59 | 545.59 | 0
COMPOSIÇÃO 173-ORIGEM MERCADO | Difusor linear de retorno - mod. ALS-S, S=2 (TROX), sem plenum | SER.CG | M | 25.7 | 240.826 | 240.826 | 55.0222
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0.20556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 541.5 | 0.089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.92 | 0.20732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 8.59 | 0.47192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 45.84 | 0.29356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.01 | 0.075937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 98.25 | 0.25215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.06 | 0.47271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 162.35 | 0.80545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 112.21 | 0.32316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 28.36 | 0.3002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 127.73 | 0.54924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.72 | 0.081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 23.29 | 0.13594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.5 | 0.061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0.052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 121.41 | 0.079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0.10011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 558.28 | 0.095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 182.92 | 0.14531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 518.04 | 0.088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0.10035 | 0
COTAÇÃO 289 | Difusor linear de retorno - mod. ALS-S, S=2 (TROX), sem plenum | MAT. | UN | 1 | 224.92 | 224.92 | 0
COMPOSIÇÃO 174-ORIGEM MERCADO | Estrutura de filtros em cunha FCPA-F221 com moldura padrão b=2449 mm, h=1220 mm, com 08 placas filtrantes F716 (TROX) | SER.CG | UN | 4 | 3107.3895 | 3107.3895 | 41.2666
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 185 | Estrutura de filtros em cunha FCPA-F221 com moldura padrão b=2449 mm, h=1220 mm, com 08 placas filtrantes F716 (TROX) | MAT. | UN | 1 | 3095.46 | 3095.46 | 0
COMPOSIÇÃO 175-ORIGEM MERCADO | Estrutura de filtros em cunha FCPA-F221 com moldura padrão b=3062 mm, h=1220 mm, com 10 placas filtrantes F716 (TROX) | SER.CG | UN | 2 | 3709.2695 | 3709.2695 | 41.2666
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 186 | Estrutura de filtros em cunha FCPA-F221 com moldura padrão b=3062 mm, h=1220 mm, com 10 placas filtrantes F716 (TROX) | MAT. | UN | 1 | 3697.34 | 3697.34 | 0
COMPOSIÇÃO 176-ORIGEM MERCADO | Grelha continua de insuflamento mod. Vat-ag/dg de 1.025x165mm (cor branca) (TROX) | SER.CG | UN | 56 | 664.5736 | 664.5736 | 33.0133
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018575 | 6.64 | 0.12334 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-05 | 541.5 | 0.053414 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021012 | 5.92 | 0.12439 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 8.59 | 0.28315 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 45.84 | 0.17614 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035021 | 13.01 | 0.045562 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015398 | 98.25 | 0.15129 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.06 | 0.28362 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 162.35 | 0.48327 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 112.21 | 0.1939 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 28.36 | 0.18012 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 127.73 | 0.32954 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.7 | 4.08 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.64 | 1.536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.37 | 0.888 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.02 | 0.048 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063252 | 7.72 | 0.048831 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 23.29 | 0.081563 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 10.5 | 0.036772 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-05 | 396.31 | 0.031293 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039456 | 121.41 | 0.047904 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-05 | 869.02 | 0.060067 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010224 | 558.28 | 0.057079 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047664 | 182.92 | 0.087187 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010224 | 518.04 | 0.052964 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-05 | 762.5 | 0.060207 | 0
COTAÇÃO 187 | Grelha continua de insuflamento mod. Vat-ag/dg de 1.025x165mm (cor branca) (TROX) | MAT. | UN | 1 | 655.03 | 655.03 | 0
COMPOSIÇÃO 177-ORIGEM MERCADO | Tomada de ar externo mod. DF-711 597x397 mm (TROX) | SER.CG | UN | 1 | 584.1095 | 584.1095 | 41.2666
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 188 | Tomada de ar externo mod. DF-711 597x397 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 572.18 | 572.18 | 0
COMPOSIÇÃO 178-ORIGEM MERCADO | Tomada de ar externo mod. DF-711 997x597 mm (TROX) | SER.CG | UN | 3 | 1063.7995 | 1063.7995 | 41.2666
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 189 | Tomada de ar externo mod. DF-711 997x597 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 1051.87 | 1051.87 | 0
COMPOSIÇÃO 179-ORIGEM MERCADO | Tomada de ar externo mod. DF-711 1.197x797 mm (TROX) | SER.CG | UN | 3 | 1375.0195 | 1375.0195 | 41.2666
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 190 | Tomada de ar externo mod. DF-711 1.197x797 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 1363.09 | 1363.09 | 0
COMPOSIÇÃO 180-ORIGEM MERCADO | Tomada de ar externo mod. DF-711 1.097x697 mm (TROX) | SER.CG | UN | 3 | 1084.5395 | 1084.5395 | 41.2666
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 191 | Tomada de ar externo mod. DF-711 1.097x697 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 1072.61 | 1072.61 | 0
COMPOSIÇÃO 181-ORIGEM MERCADO | Veneziana para descarga do ar mod. AWG 797x397mm (TROX) | SER.CG | UN | 43 | 395.5295 | 395.5295 | 41.2666
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 192 | Veneziana para descarga do ar mod. AWG 797x397mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 383.6 | 383.6 | 0
COMPOSIÇÃO 182-ORIGEM MERCADO | Veneziana para descarga do ar mod. AWK 297X197 mm (TROX) | SER.CG | UN | 2 | 142.3495 | 142.3495 | 41.2666
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 193 | Veneziana para descarga do ar mod. AWK 297X197 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 130.42 | 130.42 | 0
COMPOSIÇÃO 195-ORIGEM MERCADO | Difusor linear de retorno - mod. ALS-S, S=2 (TROX), sem plenum | SER.CG | M | 265 | 240.826 | 240.826 | 55.0222
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0.20556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 541.5 | 0.089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.92 | 0.20732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 8.59 | 0.47192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 45.84 | 0.29356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.01 | 0.075937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 98.25 | 0.25215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.06 | 0.47271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 162.35 | 0.80545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 112.21 | 0.32316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 28.36 | 0.3002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 127.73 | 0.54924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.72 | 0.081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 23.29 | 0.13594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.5 | 0.061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0.052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 121.41 | 0.079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0.10011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 558.28 | 0.095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 182.92 | 0.14531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 518.04 | 0.088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0.10035 | 0
COTAÇÃO 289 | Difusor linear de retorno - mod. ALS-S, S=2 (TROX), sem plenum | MAT. | UN | 1 | 224.92 | 224.92 | 0
COMPOSIÇÃO 196-ORIGEM MERCADO | Central controladora - (Codigo PQNFB17CO - ACP/BacNet) | SER.CG | UN | 1 | 26535.41 | 26535.41 | 550.2215
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.64 | 2.0556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 541.5 | 0.89023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.92 | 2.0732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 8.59 | 4.7192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 45.84 | 2.9356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 13.01 | 0.75937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 98.25 | 2.5215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.06 | 4.7271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 162.35 | 8.0545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 112.21 | 3.2316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 28.36 | 3.002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 127.73 | 5.4924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.72 | 0.81384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 23.29 | 1.3594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.5 | 0.61286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 396.31 | 0.52154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 121.41 | 0.79839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 869.02 | 1.0011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 558.28 | 0.95131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 182.92 | 1.4531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 518.04 | 0.88274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 | 1.0034 | 0
COTAÇÃO 200 | Central controladora - (Codigo PQNFB17CO - ACP/BacNet) | MAT. | UN | 1 | 26376.35 | 26376.35 | 0
COMPOSIÇÃO 197-ORIGEM MERCADO | Contato sêco para comunicação Central / Ventiladores de Ar Externo | SER.CG | UN | 1 | 6348.9465 | 6348.9465 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 201 | Contato sêco para comunicação Central / Ventiladores de Ar Externo | MAT. | UN | 1 | 6344.97 | 6344.97 | 0
COMPOSIÇÃO 198-ORIGEM MERCADO | Controle Remoto portátil para ambiente | SER.CG | UN | 5 | 380.2565 | 380.2565 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 203 | Controle Remoto portátil para ambiente | MAT. | UN | 1 | 376.28 | 376.28 | 0
COMPOSIÇÃO 201-ORIGEM MERCADO | Duto flexível para ar externo mod. Aludec 60 di=3" pol. (MULTIVAC) | MANUT | M | 83 | 17.2459 | 17.2459 | 8.2533
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0.030834 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 541.5 | 0.013353 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 5.92 | 0.031098 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 8.59 | 0.070788 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 45.84 | 0.044034 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.30279 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.01 | 0.011391 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.30357 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 98.25 | 0.037822 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.06 | 0.070906 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 162.35 | 0.12082 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 112.21 | 0.048475 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 28.36 | 0.045029 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 127.73 | 0.082386 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 1.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0.384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0.222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0.012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 7.72 | 0.012208 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 23.29 | 0.020391 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 10.5 | 0.009193 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0.0078232 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 121.41 | 0.011976 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0.015017 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 558.28 | 0.01427 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 182.92 | 0.021797 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 518.04 | 0.013241 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0.015052 | 0
COTAÇÃO 208 | Duto flexível para ar externo mod. Aludec 60 di=3" pol. (MULTIVAC) | MAT. | M | 1 | 14.86 | 14.86 | 0
COMPOSIÇÃO 202-ORIGEM MERCADO | Rede de dutos convencionais, para insuflamento de Ar Condicionado, em chapa de aço galvanizado, completa com acessórios e sustentação. | SER.CG | KG | 6000 | 13.8765 | 13.8765 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 2000 | Rede de dutos convencionais, para insuflamento de Ar Condicionado, em chapa de aço galvanizado, completa com acessórios e sustentação. | MAT. | KG | 1 | 9.9 | 9.9 | 0
COMPOSIÇÃO 203-ORIGEM MERCADO | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ | SER.CG | M2 | 1100 | 12.7759 | 12.7759 | 8.2533
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0.030834 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 541.5 | 0.013353 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 5.92 | 0.031098 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 8.59 | 0.070788 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 45.84 | 0.044034 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.30279 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.01 | 0.011391 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.30357 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 98.25 | 0.037822 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.06 | 0.070906 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 162.35 | 0.12082 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 112.21 | 0.048475 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 28.36 | 0.045029 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 127.73 | 0.082386 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 1.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0.384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0.222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0.012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 7.72 | 0.012208 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 23.29 | 0.020391 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 10.5 | 0.009193 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0.0078232 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 121.41 | 0.011976 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0.015017 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 558.28 | 0.01427 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 182.92 | 0.021797 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 518.04 | 0.013241 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0.015052 | 0
COTAÇÃO 202 | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ | MAT. | M2 | 1 | 10.39 | 10.39 | 0
COMPOSIÇÃO 204-ORIGEM MERCADO | Duto Flexível com isolamento | SER.CG | M | 434.4 | 20.9083 | 20.9083 | 6.8778
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0.025695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 541.5 | 0.011128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.92 | 0.025915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 8.59 | 0.05899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 45.84 | 0.036695 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.25233 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.01 | 0.0094921 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.25298 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 98.25 | 0.031519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.06 | 0.059088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 162.35 | 0.10068 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 112.21 | 0.040396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 28.36 | 0.037525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 127.73 | 0.068655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0.32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0.185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.72 | 0.010173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 23.29 | 0.016992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.5 | 0.0076608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0.0065193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 121.41 | 0.0099799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0.012514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 558.28 | 0.011891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 182.92 | 0.018164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 518.04 | 0.011034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0.012543 | 0
COTAÇÃO 204 | Duto Flexível com isolamento | MAT. | M | 1 | 18.92 | 18.92 | 0
COMPOSIÇÃO 205-ORIGEM MERCADO | Rede de dutos convencionais, para Insuflamento e Ar Externo, construída em chapa de aço galvanizado, não isolada, com pintura de fundo e acabamento, completa com acessórios e sustentação | SER.CG | M | 2200 | 14.6718 | 14.6718 | 16.5066
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.64 | 0.061668 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 541.5 | 0.026707 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 5.92 | 0.062196 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 8.59 | 0.14158 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 45.84 | 0.088068 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.60558 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 13.01 | 0.022781 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.60714 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 98.25 | 0.075645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.06 | 0.14181 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 162.35 | 0.24164 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 112.21 | 0.096949 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 28.36 | 0.090059 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 127.73 | 0.16477 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.7 | 2.04 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.64 | 0.768 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0.444 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0.024 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 7.72 | 0.024415 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 23.29 | 0.040782 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 10.5 | 0.018386 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 396.31 | 0.015646 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 121.41 | 0.023952 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 869.02 | 0.030033 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 558.28 | 0.028539 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 182.92 | 0.043593 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 518.04 | 0.026482 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 | 0.030103 | 0
COTAÇÃO 205 | Rede de dutos convencionais, para Insuflamento e Ar Externo, construída em chapa de aço galvanizado, não isolada, com pintura de fundo e acabamento, completa com acessórios e sustentação | MAT. | KG | 1 | 9.9 | 9.9 | 0
COMPOSIÇÃO 206-ORIGEM MERCADO | Duto Flexível sem isolamento | SER.CG | M | 434.4 | 18.5184 | 18.5184 | 12.6551
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0071203 | 6.64 | 0.047279 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.7812e-05 | 541.5 | 0.020475 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0080546 | 5.92 | 0.047683 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012636 | 8.59 | 0.10854 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014729 | 45.84 | 0.067519 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.46428 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013425 | 13.01 | 0.017465 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.46547 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00059027 | 98.25 | 0.057994 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10257 | 1.06 | 0.10872 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011411 | 162.35 | 0.18525 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0006624 | 112.21 | 0.074328 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024346 | 28.36 | 0.069045 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000989 | 127.73 | 0.12632 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92 | 1.7 | 1.564 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92 | 0.64 | 0.5888 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92 | 0.37 | 0.3404 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92 | 0.02 | 0.0184 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024247 | 7.72 | 0.018718 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013425 | 23.29 | 0.031266 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013425 | 10.5 | 0.014096 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.0268e-05 | 396.31 | 0.011996 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015125 | 121.41 | 0.018363 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.6496e-05 | 869.02 | 0.023026 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9192e-05 | 558.28 | 0.02188 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018271 | 182.92 | 0.033422 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9192e-05 | 518.04 | 0.020303 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.0268e-05 | 762.5 | 0.023079 | 0
COTAÇÃO 206 | Duto Flexível sem isolamento | MAT. | M | 1 | 14.86 | 14.86 | 0
COMPOSIÇÃO 207-ORIGEM MERCADO | Rede de dutos convencionais, para Exaustão, construída em chapa de aço galvanizado, não isolada, com pintura de fundo e acabamento, completa com acessórios e sustentação. | SER.CG | M | 1800 | 15.6262 | 15.6262 | 19.808
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011145 | 6.64 | 0.074002 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.9184e-05 | 541.5 | 0.032048 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012607 | 5.92 | 0.074635 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019778 | 8.59 | 0.16989 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023054 | 45.84 | 0.10568 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.7267 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021012 | 13.01 | 0.027337 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.72857 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009239 | 98.25 | 0.090774 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16054 | 1.06 | 0.17017 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001786 | 162.35 | 0.28996 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010368 | 112.21 | 0.11634 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0038107 | 28.36 | 0.10807 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001548 | 127.73 | 0.19773 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.44 | 1.7 | 2.448 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.44 | 0.64 | 0.9216 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.44 | 0.37 | 0.5328 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.44 | 0.02 | 0.0288 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0037951 | 7.72 | 0.029298 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021012 | 23.29 | 0.048938 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021012 | 10.5 | 0.022063 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.7376e-05 | 396.31 | 0.018776 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023674 | 121.41 | 0.028742 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.1472e-05 | 869.02 | 0.03604 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.1344e-05 | 558.28 | 0.034247 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028598 | 182.92 | 0.052312 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.1344e-05 | 518.04 | 0.031779 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.7376e-05 | 762.5 | 0.036124 | 0
COTAÇÃO 207 | Rede de dutos convencionais, para Exaustão, construída em chapa de aço galvanizado, não isolada, com pintura de fundo e acabamento, completa com acessórios e sustentação. | MAT. | KG | 1 | 9.9 | 9.9 | 0
COMPOSIÇÃO 240-ORIGEM EMOP | Carga de refrigerante | SER.CG | KG | 130 | 38.4048 | 38.4048 | 0.55022
07881-E | BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG, EMBALAGEM DESCARTAVEL | MAT. | UN | 0.0735 | 520.35 | 38.2457 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00030958 | 6.64 | 0.0020556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-06 | 541.5 | 0.00089023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0003502 | 5.92 | 0.0020732 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00054938 | 8.59 | 0.0047192 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 6.404e-05 | 45.84 | 0.0029356 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.020186 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 5.8368e-05 | 13.01 | 0.00075937 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.020238 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 2.5664e-05 | 98.25 | 0.0025215 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0044595 | 1.06 | 0.0047271 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 4.9612e-05 | 162.35 | 0.0080545 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.88e-05 | 112.21 | 0.0032316 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00010585 | 28.36 | 0.003002 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 4.3e-05 | 127.73 | 0.0054924 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04 | 1.7 | 0.068 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04 | 0.64 | 0.0256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04 | 0.37 | 0.0148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04 | 0.02 | 0.0008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00010542 | 7.72 | 0.00081384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.8368e-05 | 23.29 | 0.0013594 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.8368e-05 | 10.5 | 0.00061286 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-06 | 396.31 | 0.00052154 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-06 | 121.41 | 0.00079839 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-06 | 869.02 | 0.0010011 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-06 | 558.28 | 0.00095131 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-06 | 182.92 | 0.0014531 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-06 | 518.04 | 0.00088274 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-06 | 762.5 | 0.0010034 | 0
COMPOSIÇÃO 241-ORIGEM SINAPI | Tubo de cobre diâmetro = 9,52 mm - parede (e) = 0,80 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 45 | 16.3776 | 16.3776 | 1.0643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.64 | 0.0048307 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 541.5 | 0.0020924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.92 | 0.004872 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 8.59 | 0.01109 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 45.84 | 0.0068986 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 13.01 | 0.0017845 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 98.25 | 0.0059255 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.06 | 0.011109 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 162.35 | 0.018928 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 112.21 | 0.0075944 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 28.36 | 0.0070546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 127.73 | 0.012907 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.7 | 0.1598 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.64 | 0.06016 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.37 | 0.03478 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.02 | 0.00188 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.72 | 0.0019125 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 23.29 | 0.0031945 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.5 | 0.0014402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 396.31 | 0.0012254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 121.41 | 0.0018763 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 869.02 | 0.0023533 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 558.28 | 0.0022354 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 182.92 | 0.0034148 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 518.04 | 0.0020742 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 | 0.0023577 | 0
COTAÇÃO 227 | Tubo de cobre diâmetro = 9,52 mm - parede (e) = 0,80 mm | MAT. | M | 1.02 | 15.69 | 16.0038 | 0
COMPOSIÇÃO 242-ORIGEM SINAPI | Tubo de cobre diâmetro = 12,70 mm - parede (e) = 1,50 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 15 | 22.1814 | 22.1814 | 1.0643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.64 | 0.0048307 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 541.5 | 0.0020924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.92 | 0.004872 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 8.59 | 0.01109 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 45.84 | 0.0068986 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 13.01 | 0.0017845 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 98.25 | 0.0059255 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.06 | 0.011109 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 162.35 | 0.018928 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 112.21 | 0.0075944 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 28.36 | 0.0070546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 127.73 | 0.012907 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.7 | 0.1598 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.64 | 0.06016 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.37 | 0.03478 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.02 | 0.00188 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.72 | 0.0019125 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 23.29 | 0.0031945 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.5 | 0.0014402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 396.31 | 0.0012254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 121.41 | 0.0018763 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 869.02 | 0.0023533 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 558.28 | 0.0022354 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 182.92 | 0.0034148 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 518.04 | 0.0020742 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 | 0.0023577 | 0
COTAÇÃO 228 | Tubo de cobre diâmetro = 12,70 mm - parede (e) = 1,50 mm | MAT. | M | 1.02 | 21.38 | 21.8076 | 0
COMPOSIÇÃO 243-ORIGEM SINAPI | Tubo de cobre diâmetro = 15,88 mm - parede (e) = 1,50 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 87 | 27.975 | 27.975 | 1.0643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.64 | 0.0048307 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 541.5 | 0.0020924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.92 | 0.004872 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 8.59 | 0.01109 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 45.84 | 0.0068986 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 13.01 | 0.0017845 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 98.25 | 0.0059255 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.06 | 0.011109 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 162.35 | 0.018928 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 112.21 | 0.0075944 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 28.36 | 0.0070546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 127.73 | 0.012907 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.7 | 0.1598 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.64 | 0.06016 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.37 | 0.03478 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.02 | 0.00188 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.72 | 0.0019125 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 23.29 | 0.0031945 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.5 | 0.0014402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 396.31 | 0.0012254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 121.41 | 0.0018763 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 869.02 | 0.0023533 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 558.28 | 0.0022354 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 182.92 | 0.0034148 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 518.04 | 0.0020742 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 | 0.0023577 | 0
COTAÇÃO 229 | Tubo de cobre diâmetro = 15,88 mm - parede (e) = 1,50 mm | MAT. | M | 1.02 | 27.06 | 27.6012 | 0
COMPOSIÇÃO 244-ORIGEM SINAPI | Tubo de cobre diâmetro = 19,05 mm - parede (e) = 1,50 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 276 | 33.7788 | 33.7788 | 1.0643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.64 | 0.0048307 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 541.5 | 0.0020924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.92 | 0.004872 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 8.59 | 0.01109 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 45.84 | 0.0068986 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 13.01 | 0.0017845 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 98.25 | 0.0059255 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.06 | 0.011109 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 162.35 | 0.018928 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 112.21 | 0.0075944 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 28.36 | 0.0070546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 127.73 | 0.012907 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.7 | 0.1598 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.64 | 0.06016 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.37 | 0.03478 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.02 | 0.00188 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.72 | 0.0019125 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 23.29 | 0.0031945 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.5 | 0.0014402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 396.31 | 0.0012254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 121.41 | 0.0018763 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 869.02 | 0.0023533 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 558.28 | 0.0022354 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 182.92 | 0.0034148 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 518.04 | 0.0020742 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 | 0.0023577 | 0
COTAÇÃO 230 | Tubo de cobre diâmetro = 19,05 mm - parede (e) = 1,50 mm | MAT. | UN | 1.02 | 32.75 | 33.405 | 0
COMPOSIÇÃO 246-ORIGEM SINAPI | Tubo de cobre diâmetro = 38,10 mm - parede (e) = 1,50 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 156 | 89.9094 | 89.9094 | 1.0643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.64 | 0.0048307 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 541.5 | 0.0020924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.92 | 0.004872 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 8.59 | 0.01109 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 45.84 | 0.0068986 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 13.01 | 0.0017845 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 98.25 | 0.0059255 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.06 | 0.011109 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 162.35 | 0.018928 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 112.21 | 0.0075944 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 28.36 | 0.0070546 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 127.73 | 0.012907 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.7 | 0.1598 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.64 | 0.06016 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.37 | 0.03478 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.02 | 0.00188 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.72 | 0.0019125 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 23.29 | 0.0031945 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.5 | 0.0014402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 396.31 | 0.0012254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 121.41 | 0.0018763 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 869.02 | 0.0023533 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 558.28 | 0.0022354 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 182.92 | 0.0034148 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 518.04 | 0.0020742 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 | 0.0023577 | 0
COTAÇÃO 231 | Tubo de cobre diâmetro = 38,10 mm - parede (e) = 1,50 mm | MAT. | M | 1.02 | 87.78 | 89.5356 | 0
COMPOSIÇÃO 247-ORIGEM SINAPI | Válvula esfera diâmetro 9,52 mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 16 | 150.4147 | 150.4147 | 1.2001
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00082039 | 6.64 | 0.0054474 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.356e-06 | 541.5 | 0.0023588 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00092803 | 5.92 | 0.0054939 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014559 | 8.59 | 0.012506 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00016971 | 45.84 | 0.0077793 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.06 | 16.83 | 1.0098 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.014 | 46.04 | 0.64456 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.053768 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015468 | 13.01 | 0.0020123 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.053768 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.801e-05 | 98.25 | 0.006682 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011818 | 1.06 | 0.012527 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00013147 | 162.35 | 0.021344 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.632e-05 | 112.21 | 0.0085639 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00028051 | 28.36 | 0.0079552 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00011395 | 127.73 | 0.014555 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 1.7 | 0.1802 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 0.64 | 0.06784 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 0.37 | 0.03922 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 0.02 | 0.00212 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00027936 | 7.72 | 0.0021567 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.02 | 1.44 | 0.0288 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015468 | 23.29 | 0.0036024 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015468 | 10.5 | 0.0016241 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.488e-06 | 396.31 | 0.0013823 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.7426e-05 | 121.41 | 0.0021157 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.052e-06 | 869.02 | 0.0026522 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.516e-06 | 558.28 | 0.0025212 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.1052e-05 | 182.92 | 0.0038508 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.516e-06 | 518.04 | 0.0023395 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.488e-06 | 762.5 | 0.0026596 | 0
COTAÇÃO 232 | Válvula esfera diâmetro 9,52 mm | MAT. | UN | 1 | 148.31 | 148.31 | 0
COMPOSIÇÃO 248-ORIGEM SINAPI | Válvula esfera diâmetro 15,88 mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 16 | 197.0747 | 197.0747 | 1.2001
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00082039 | 6.64 | 0.0054474 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.356e-06 | 541.5 | 0.0023588 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00092803 | 5.92 | 0.0054939 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014559 | 8.59 | 0.012506 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00016971 | 45.84 | 0.0077793 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.06 | 16.83 | 1.0098 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.014 | 46.04 | 0.64456 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.053768 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015468 | 13.01 | 0.0020123 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.053768 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.801e-05 | 98.25 | 0.006682 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011818 | 1.06 | 0.012527 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00013147 | 162.35 | 0.021344 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.632e-05 | 112.21 | 0.0085639 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00028051 | 28.36 | 0.0079552 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00011395 | 127.73 | 0.014555 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 1.7 | 0.1802 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 0.64 | 0.06784 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 0.37 | 0.03922 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 0.02 | 0.00212 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00027936 | 7.72 | 0.0021567 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.02 | 1.44 | 0.0288 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015468 | 23.29 | 0.0036024 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015468 | 10.5 | 0.0016241 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.488e-06 | 396.31 | 0.0013823 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.7426e-05 | 121.41 | 0.0021157 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.052e-06 | 869.02 | 0.0026522 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.516e-06 | 558.28 | 0.0025212 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.1052e-05 | 182.92 | 0.0038508 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.516e-06 | 518.04 | 0.0023395 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.488e-06 | 762.5 | 0.0026596 | 0
COTAÇÃO 233 | Válvula esfera diâmetro 15,88 mm | MAT. | UN | 1 | 194.97 | 194.97 | 0
COMPOSIÇÃO 249-ORIGEM MERCADO | Header (modelos variados) | SER.CG | UN | 9 | 863.663 | 863.663 | 27.5111
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0.10278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 541.5 | 0.044511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 5.92 | 0.10366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 8.59 | 0.23596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 45.84 | 0.14678 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.01 | 0.037968 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.0119 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 98.25 | 0.12607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.06 | 0.23635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 162.35 | 0.40273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 112.21 | 0.16158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 28.36 | 0.1501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 127.73 | 0.27462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0.74 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0.04 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 7.72 | 0.040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 23.29 | 0.06797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 10.5 | 0.030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0.026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 121.41 | 0.03992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0.050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 558.28 | 0.047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 182.92 | 0.072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 518.04 | 0.044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0.050173 | 0
COTAÇÃO 234 | Header (modelos variados) | MAT. | UN | 1 | 855.71 | 855.71 | 0
COMPOSIÇÃO 250-ORIGEM MERCADO | Refinet (Y) (dimensões variadas) | SER.CG | UN | 460 | 384.233 | 384.233 | 27.5111
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0.10278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 541.5 | 0.044511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 5.92 | 0.10366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 8.59 | 0.23596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 45.84 | 0.14678 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.01 | 0.037968 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.0119 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 98.25 | 0.12607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.06 | 0.23635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 162.35 | 0.40273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 112.21 | 0.16158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 28.36 | 0.1501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 127.73 | 0.27462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0.74 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0.04 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 7.72 | 0.040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 23.29 | 0.06797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 10.5 | 0.030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0.026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 121.41 | 0.03992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0.050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 558.28 | 0.047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 182.92 | 0.072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 518.04 | 0.044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0.050173 | 0
COTAÇÃO 236 | Refinet (Y) (dimensões variadas) | MAT. | UN | 1 | 376.28 | 376.28 | 0
COMPOSIÇÃO 251-ORIGEM MERCADO | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica - diâmetro interno = 1" | SER.CG | M | 345 | 17.6649 | 17.6649 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 253 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica - diâmetro interno = 1" | MAT. | M | 1.02 | 13.42 | 13.6884 | 0
COMPOSIÇÃO 260-ORIGEM SINAPI | Luva cobre diâmetro 38,10 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | SER.CG | UN | 26 | 15.2508 | 15.2508 | 1.7209
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.0084786 | 37.5 | 0.31795 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011764 | 6.64 | 0.0078113 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.248e-06 | 541.5 | 0.0033833 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0064 | 135.01 | 0.86406 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013308 | 5.92 | 0.0078781 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020877 | 8.59 | 0.017933 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024335 | 45.84 | 0.011155 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 4.118e-06 | 2490 | 0.010254 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.00858 | 8.21 | 0.070442 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0083 | 19.41 | 0.1611 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.077102 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0002218 | 13.01 | 0.0028856 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.077102 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.7524e-05 | 98.25 | 0.0095817 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016946 | 1.06 | 0.017963 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018853 | 162.35 | 0.030607 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010944 | 112.21 | 0.01228 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00040224 | 28.36 | 0.011407 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001634 | 127.73 | 0.020871 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 1.7 | 0.2584 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 0.64 | 0.09728 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 0.37 | 0.05624 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.152 | 0.02 | 0.00304 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004006 | 7.72 | 0.0030926 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0504 | 1.44 | 0.072576 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002218 | 23.29 | 0.0051657 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002218 | 10.5 | 0.0023289 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5e-06 | 396.31 | 0.0019815 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.4988e-05 | 121.41 | 0.0030338 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.378e-06 | 869.02 | 0.0038046 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.476e-06 | 558.28 | 0.0036154 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0188e-05 | 182.92 | 0.005522 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.476e-06 | 518.04 | 0.0033548 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5e-06 | 762.5 | 0.0038125 | 0
COTAÇÃO 237 | Luva diâmetro 38,10 mm | MAT. | UN | 1 | 13.15 | 13.15 | 0
COMPOSIÇÃO 261-ORIGEM SINAPI | Curva em cobre 90° diâmetro 9,52 mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6 | 3.8233 | 3.8233 | 3.1022
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.015653 | 37.5 | 0.58698 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021206 | 6.64 | 0.014081 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1262e-05 | 541.5 | 0.0060984 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0028 | 135.01 | 0.37803 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023989 | 5.92 | 0.014201 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037633 | 8.59 | 0.032327 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043867 | 45.84 | 0.020109 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 7.603e-06 | 2490 | 0.018931 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01584 | 8.21 | 0.13005 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0038 | 19.41 | 0.073758 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039982 | 13.01 | 0.0052017 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001758 | 98.25 | 0.017272 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030547 | 1.06 | 0.03238 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033984 | 162.35 | 0.055173 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019728 | 112.21 | 0.022137 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00072509 | 28.36 | 0.020563 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00029455 | 127.73 | 0.037623 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 1.7 | 0.4658 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.64 | 0.17536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.37 | 0.10138 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.02 | 0.00548 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00072213 | 7.72 | 0.0055748 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0458 | 1.44 | 0.065952 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 23.29 | 0.0093118 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 10.5 | 0.0041981 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.014e-06 | 396.31 | 0.0035723 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.5046e-05 | 121.41 | 0.005469 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.892e-06 | 869.02 | 0.0068583 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 558.28 | 0.0065162 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.4416e-05 | 182.92 | 0.0099538 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 518.04 | 0.0060466 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.014e-06 | 762.5 | 0.0068732 | 0
COTAÇÃO 238 | Curva 90° diâmetro 9,52 mm | MAT. | UN | 1 | 1.48 | 1.48 | 0
COMPOSIÇÃO 262-ORIGEM SINAPI | Curva em cobre 90° diâmetro 12,70 mmFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 5 | 4.1933 | 4.1933 | 3.1022
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.015653 | 37.5 | 0.58698 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021206 | 6.64 | 0.014081 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1262e-05 | 541.5 | 0.0060984 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0028 | 135.01 | 0.37803 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023989 | 5.92 | 0.014201 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037633 | 8.59 | 0.032327 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043867 | 45.84 | 0.020109 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 7.603e-06 | 2490 | 0.018931 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01584 | 8.21 | 0.13005 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0038 | 19.41 | 0.073758 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039982 | 13.01 | 0.0052017 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001758 | 98.25 | 0.017272 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030547 | 1.06 | 0.03238 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033984 | 162.35 | 0.055173 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019728 | 112.21 | 0.022137 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00072509 | 28.36 | 0.020563 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00029455 | 127.73 | 0.037623 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 1.7 | 0.4658 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.64 | 0.17536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.37 | 0.10138 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.02 | 0.00548 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00072213 | 7.72 | 0.0055748 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0458 | 1.44 | 0.065952 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 23.29 | 0.0093118 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 10.5 | 0.0041981 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.014e-06 | 396.31 | 0.0035723 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.5046e-05 | 121.41 | 0.005469 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.892e-06 | 869.02 | 0.0068583 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 558.28 | 0.0065162 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.4416e-05 | 182.92 | 0.0099538 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 518.04 | 0.0060466 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.014e-06 | 762.5 | 0.0068732 | 0
COTAÇÃO 239 | Curva 90° diâmetro 12,70 mm | MAT. | UN | 1 | 1.85 | 1.85 | 0
COMPOSIÇÃO 263-ORIGEM SINAPI | Curva em cobre 90° diâmetro 19,05 mmFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8 | 7.3533 | 7.3533 | 3.1022
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.015653 | 37.5 | 0.58698 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021206 | 6.64 | 0.014081 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1262e-05 | 541.5 | 0.0060984 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0028 | 135.01 | 0.37803 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023989 | 5.92 | 0.014201 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037633 | 8.59 | 0.032327 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043867 | 45.84 | 0.020109 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 7.603e-06 | 2490 | 0.018931 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01584 | 8.21 | 0.13005 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0038 | 19.41 | 0.073758 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039982 | 13.01 | 0.0052017 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001758 | 98.25 | 0.017272 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030547 | 1.06 | 0.03238 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033984 | 162.35 | 0.055173 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019728 | 112.21 | 0.022137 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00072509 | 28.36 | 0.020563 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00029455 | 127.73 | 0.037623 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 1.7 | 0.4658 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.64 | 0.17536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.37 | 0.10138 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.02 | 0.00548 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00072213 | 7.72 | 0.0055748 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0458 | 1.44 | 0.065952 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 23.29 | 0.0093118 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 10.5 | 0.0041981 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.014e-06 | 396.31 | 0.0035723 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.5046e-05 | 121.41 | 0.005469 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.892e-06 | 869.02 | 0.0068583 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 558.28 | 0.0065162 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.4416e-05 | 182.92 | 0.0099538 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 518.04 | 0.0060466 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.014e-06 | 762.5 | 0.0068732 | 0
COTAÇÃO 240 | Curva 90° diâmetro 19,05 mm | MAT. | UN | 1 | 5.01 | 5.01 | 0
COMPOSIÇÃO 264-ORIGEM SINAPI | Curva em cobre 90° diâmetro 38,10 mmFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 9 | 16.1433 | 16.1433 | 3.1022
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.015653 | 37.5 | 0.58698 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021206 | 6.64 | 0.014081 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1262e-05 | 541.5 | 0.0060984 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0028 | 135.01 | 0.37803 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023989 | 5.92 | 0.014201 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037633 | 8.59 | 0.032327 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043867 | 45.84 | 0.020109 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 7.603e-06 | 2490 | 0.018931 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01584 | 8.21 | 0.13005 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0038 | 19.41 | 0.073758 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039982 | 13.01 | 0.0052017 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001758 | 98.25 | 0.017272 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030547 | 1.06 | 0.03238 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033984 | 162.35 | 0.055173 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019728 | 112.21 | 0.022137 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00072509 | 28.36 | 0.020563 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00029455 | 127.73 | 0.037623 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 1.7 | 0.4658 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.64 | 0.17536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.37 | 0.10138 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.02 | 0.00548 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00072213 | 7.72 | 0.0055748 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0458 | 1.44 | 0.065952 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 23.29 | 0.0093118 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 10.5 | 0.0041981 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.014e-06 | 396.31 | 0.0035723 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.5046e-05 | 121.41 | 0.005469 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.892e-06 | 869.02 | 0.0068583 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 558.28 | 0.0065162 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.4416e-05 | 182.92 | 0.0099538 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 518.04 | 0.0060466 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.014e-06 | 762.5 | 0.0068732 | 0
COTAÇÃO 241 | Curva 90° diâmetro 38,10 mm | MAT. | UN | 1 | 13.8 | 13.8 | 0
COMPOSIÇÃO 265-ORIGEM SINAPI | Curva em cobre 90° diâmetro 41,30 mmFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 9 | 19.3533 | 19.3533 | 3.1022
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.015653 | 37.5 | 0.58698 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021206 | 6.64 | 0.014081 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1262e-05 | 541.5 | 0.0060984 | 0
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0028 | 135.01 | 0.37803 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023989 | 5.92 | 0.014201 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037633 | 8.59 | 0.032327 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043867 | 45.84 | 0.020109 | 0
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | MAT. | UN | 7.603e-06 | 2490 | 0.018931 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.01584 | 8.21 | 0.13005 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0038 | 19.41 | 0.073758 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039982 | 13.01 | 0.0052017 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13899 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001758 | 98.25 | 0.017272 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030547 | 1.06 | 0.03238 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033984 | 162.35 | 0.055173 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019728 | 112.21 | 0.022137 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00072509 | 28.36 | 0.020563 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00029455 | 127.73 | 0.037623 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 1.7 | 0.4658 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.64 | 0.17536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.37 | 0.10138 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.274 | 0.02 | 0.00548 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00072213 | 7.72 | 0.0055748 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0458 | 1.44 | 0.065952 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 23.29 | 0.0093118 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039982 | 10.5 | 0.0041981 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.014e-06 | 396.31 | 0.0035723 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.5046e-05 | 121.41 | 0.005469 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.892e-06 | 869.02 | 0.0068583 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 558.28 | 0.0065162 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.4416e-05 | 182.92 | 0.0099538 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1672e-05 | 518.04 | 0.0060466 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.014e-06 | 762.5 | 0.0068732 | 0
COTAÇÃO 243 | Curva 90° diâmetro 41,30 mm | MAT. | UN | 1 | 17.01 | 17.01 | 0
COMPOSIÇÃO 266-ORIGEM MERCADO | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 11,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 45 | 9.0561 | 9.0561 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 244 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 11,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 4.98 | 5.0796 | 0
COMPOSIÇÃO 267-ORIGEM MERCADO | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 13,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 15 | 9.4131 | 9.4131 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 245 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 13,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 5.33 | 5.4366 | 0
COMPOSIÇÃO 268-ORIGEM MERCADO | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 16,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 87 | 9.9333 | 9.9333 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 246 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 16,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 5.84 | 5.9568 | 0
COMPOSIÇÃO 269-ORIGEM MERCADO | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 19,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 276 | 10.1781 | 10.1781 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 247 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 19,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 6.08 | 6.2016 | 0
COMPOSIÇÃO 270-ORIGEM MERCADO | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 23,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 156 | 10.7493 | 10.7493 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 248 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 23,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 6.64 | 6.7728 | 0
COMPOSIÇÃO 271-ORIGEM MERCADO | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 29,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 24 | 11.6265 | 11.6265 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 249 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 29,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 7.5 | 7.65 | 0
COMPOSIÇÃO 272-ORIGEM MERCADO | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 36,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 156 | 12.9219 | 12.9219 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 251 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 36,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 8.77 | 8.9454 | 0
COMPOSIÇÃO 273-ORIGEM MERCADO | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas -diâmetro interno = 43,0 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 156 | 14.9007 | 14.9007 | 13.7555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 18.47
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 252 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 43,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 10.71 | 10.9242 | 0
16.00.00 | PAISAGISMO
73881/1U | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | SER.CG | M2 | 64.8 | 3.8595 | 3.8595 | 0.16355
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00015479 | 6.64 | 0.0010278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-07 | 541.5 | 0.00044511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0001751 | 5.92 | 0.0010366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00027469 | 8.59 | 0.0023596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.202e-05 | 45.84 | 0.0014678 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.9184e-05 | 13.01 | 0.00037968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2832e-05 | 98.25 | 0.0012607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0022297 | 1.06 | 0.0023635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.4806e-05 | 162.35 | 0.0040273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.44e-05 | 112.21 | 0.0016158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.2926e-05 | 28.36 | 0.001501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.15e-05 | 127.73 | 0.0027462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 1.7 | 0.034 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.64 | 0.0128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.37 | 0.0074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.02 | 0.0004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.271e-05 | 7.72 | 0.00040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 23.29 | 0.0006797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 10.5 | 0.00030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-07 | 396.31 | 0.00026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-06 | 121.41 | 0.0003992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-07 | 869.02 | 0.00050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-07 | 558.28 | 0.00047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-06 | 182.92 | 0.00072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-07 | 518.04 | 0.00044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-07 | 762.5 | 0.00050172 | 0
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | MAT. | M2 | 1.05 | 3.6 | 3.78 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.020342 | 0 | 0 | 8.04
85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | SER.CG | M2 | 64.8 | 9.6073 | 9.6073 | 1.7867
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0.010278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 541.5 | 0.0044511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 5.92 | 0.010366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 8.59 | 0.023596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 45.84 | 0.014678 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 1.93 | 0.193 | 0
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.06 | 0.009 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 | 0 | 0 | 9.65
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.01 | 0.0037968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 98.25 | 0.012607 | 0
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 1 | 6 | 6 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.06 | 0.023635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 162.35 | 0.040273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 112.21 | 0.016158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 28.36 | 0.01501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 127.73 | 0.027462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0.004 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 | 2.61 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 7.72 | 0.0040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 23.29 | 0.006797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 10.5 | 0.0030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0.0026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 121.41 | 0.003992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0.0050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 558.28 | 0.0047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 182.92 | 0.0072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 518.04 | 0.0044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0.0050173 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 0 | 8.04
COMPOSIÇÃO 107-ORIGEM SINAPI | Terra vegetal para plantio | SER.CG | M3 | 6.5 | 114.0518 | 114.0518 | 11.6275
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.64 | 0.061668 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 541.5 | 0.026707 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 5.92 | 0.062196 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 8.59 | 0.14158 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 45.84 | 0.088068 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 1.2049 | 0 | 0 | 9.65
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 13.01 | 0.022781 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 98.25 | 0.075645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.06 | 0.14181 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 162.35 | 0.24164 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 112.21 | 0.096949 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 28.36 | 0.090059 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 127.73 | 0.16477 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.7 | 2.04 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.64 | 0.768 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0.444 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0.024 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 7.72 | 0.024415 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 23.29 | 0.040782 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 10.5 | 0.018386 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 396.31 | 0.015646 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 121.41 | 0.023952 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 869.02 | 0.030033 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 558.28 | 0.028539 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 182.92 | 0.043593 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 518.04 | 0.026482 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 | 0.030103 | 0
7253 | Terra vegetal para platio | MAT. | M3 | 1 | 109.28 | 109.28 | 0
17.00.00 | FONTE DE PISO
83486U | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | SER.CG | UN | 1 | 1031.754 | 1031.754 | 181.1491
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.64 | 0.82224 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 541.5 | 0.35609 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.92 | 0.82927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 8.59 | 1.8877 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 45.84 | 1.1742 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 8.116 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 13.01 | 0.30375 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 8.116 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 98.25 | 1.0086 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.06 | 1.8908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 162.35 | 3.2218 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 112.21 | 1.2927 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 28.36 | 1.2008 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 127.73 | 2.197 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.7 | 27.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.64 | 10.24 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 5.92 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0.32 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.72 | 0.32554 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 23.29 | 0.54376 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.5 | 0.24515 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 396.31 | 0.20862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 121.41 | 0.31936 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 869.02 | 0.40044 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 558.28 | 0.38052 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 182.92 | 0.58125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 518.04 | 0.3531 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 | 0.40138 | 0
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | MAT. | UN | 1 | 968.13 | 968.13 | 0
83648U | BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP | SER.CG | UN | 4 | 622.8433 | 622.8433 | 162.4051
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.094422 | 6.64 | 0.62696 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00050142 | 541.5 | 0.27152 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10681 | 5.92 | 0.63232 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16756 | 8.59 | 1.4394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019532 | 45.84 | 0.89536 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 6.1567 | 0 | 0 | 8.74
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 6.2519 | 0 | 0 | 17.37
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.017802 | 13.01 | 0.23161 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0078275 | 98.25 | 0.76905 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.3601 | 1.06 | 1.4418 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.015132 | 162.35 | 2.4566 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.008784 | 112.21 | 0.98565 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.032285 | 28.36 | 0.9156 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.013115 | 127.73 | 1.6752 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.2 | 1.7 | 20.74 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.2 | 0.64 | 7.808 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.2 | 0.37 | 4.514 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.2 | 0.02 | 0.244 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.032153 | 7.72 | 0.24822 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017802 | 23.29 | 0.41461 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017802 | 10.5 | 0.18692 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00040138 | 396.31 | 0.15907 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0020057 | 121.41 | 0.24351 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00035136 | 869.02 | 0.30534 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00051972 | 558.28 | 0.29015 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0024229 | 182.92 | 0.4432 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00051972 | 518.04 | 0.26924 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00040138 | 762.5 | 0.30605 | 0
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | MAT. | UN | 1 | 574.33 | 574.33 | 0
COMPOSIÇÃO 210-ORIGEM MERCADO | Jato Vertical Liso - Bico aspersor de Jato Vertical Liso fabricado em latão cromado, com sistema de pressurização para formação de efeito liso com altura máxima de 1,80 metros. | SER.CG | UN | 1 | 241.9295 | 241.9295 | 33.9655
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.5217 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.5217 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 210 | Jato Vertical Liso - Bico aspersor de Jato Vertical Liso fabricado em latão cromado, com sistema de pressurização para formação de efeito liso com altura máxima de 1,80 metros. | MAT. | UN | 1 | 230 | 230 | 0
COMPOSIÇÃO 211-ORIGEM MERCADO | Jato Névoa - Bico aspersor de Jato névoa fabricado em latão cromado, com micro saídas para formação de névoa. | SER.CG | UN | 1 | 260.9295 | 260.9295 | 33.9655
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0.15417 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 541.5 | 0.066767 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 5.92 | 0.15549 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 8.59 | 0.35394 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 45.84 | 0.22017 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.5217 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.01 | 0.056953 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.5217 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 98.25 | 0.18911 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.06 | 0.35453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 162.35 | 0.60409 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 112.21 | 0.24237 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 28.36 | 0.22515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 127.73 | 0.41193 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 7.72 | 0.061038 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 23.29 | 0.10195 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 10.5 | 0.045965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0.039116 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 121.41 | 0.059879 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0.075083 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 558.28 | 0.071348 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 182.92 | 0.10898 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 518.04 | 0.066206 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0.075259 | 0
COTAÇÃO 211 | Jato Névoa - Bico aspersor de Jato névoa fabricado em latão cromado, com micro saídas para formação de névoa. | MAT. | UN | 1 | 249 | 249 | 0
COMPOSIÇÃO 212-ORIGEM MERCADO | Projetores Subaquáticos - Projetor de luz subaquático de Led RGB, com troca de cores automáticas de alto alcance 7WX12V, todo fabricado em aço inox. | SER.CG | UN | 1 | 426.3624 | 426.3624 | 18.3935
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012383 | 6.64 | 0.082224 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.576e-05 | 541.5 | 0.035609 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014008 | 5.92 | 0.082927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021975 | 8.59 | 0.18877 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025616 | 45.84 | 0.11742 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82408 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82408 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023347 | 13.01 | 0.030375 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010266 | 98.25 | 0.10086 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17838 | 1.06 | 0.18908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019845 | 162.35 | 0.32218 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001152 | 112.21 | 0.12927 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0042341 | 28.36 | 0.12008 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00172 | 127.73 | 0.2197 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 1.7 | 2.72 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.64 | 1.024 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.37 | 0.592 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.02 | 0.032 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0042168 | 7.72 | 0.032554 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023347 | 23.29 | 0.054376 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023347 | 10.5 | 0.024515 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.264e-05 | 396.31 | 0.020862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00026304 | 121.41 | 0.031936 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.608e-05 | 869.02 | 0.040044 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.816e-05 | 558.28 | 0.038052 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00031776 | 182.92 | 0.058125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.816e-05 | 518.04 | 0.03531 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.264e-05 | 762.5 | 0.040138 | 0
COTAÇÃO 215 | Projetores Subaquáticos - Projetor de luz subaquático de Led RGB, com troca de cores automáticas de alto alcance 7WX12V, todo fabricado em aço inox. | MAT. | UN | 1 | 420 | 420 | 0
COMPOSIÇÃO 213-ORIGEM MERCADO | Conjunto de Filtragem - Conjunto de filtragem para tratamento de água composto por filtro e bomba. | SER.CG | UN | 1 | 1553.624 | 1553.624 | 181.1491
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.64 | 0.82224 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 541.5 | 0.35609 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.92 | 0.82927 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 8.59 | 1.8877 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 45.84 | 1.1742 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 8.116 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 13.01 | 0.30375 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 8.116 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 98.25 | 1.0086 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.06 | 1.8908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 162.35 | 3.2218 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 112.21 | 1.2927 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 28.36 | 1.2008 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 127.73 | 2.197 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.7 | 27.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.64 | 10.24 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 5.92 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0.32 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.72 | 0.32554 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 23.29 | 0.54376 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.5 | 0.24515 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 396.31 | 0.20862 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 121.41 | 0.31936 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 869.02 | 0.40044 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 558.28 | 0.38052 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 182.92 | 0.58125 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 518.04 | 0.3531 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 | 0.40138 | 0
COTAÇÃO 213 | Conjunto de Filtragem - Conjunto de filtragem para tratamento de água composto por filtro e bomba. | MAT. | UN | 1 | 1490 | 1490 | 0
COMPOSIÇÃO 214-ORIGEM MERCADO | Dispositivo de Aspiração - Dispositivo versátil de aspiração ABS branco | SER.CG | UN | 1 | 38.9765 | 38.9765 | 11.3218
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 214 | Dispositivo de Aspiração - Dispositivo versátil de aspiração ABS branco | MAT. | UN | 1 | 35 | 35 | 0
COMPOSIÇÃO 215-ORIGEM MERCADO | Dispositivo de Retorno - Dispositivo versátil de retorno ABS branco. | SER.CG | UN | 2 | 27.9765 | 27.9765 | 11.3218
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 216 | Dispositivo de Retorno - Dispositivo versátil de retorno ABS branco. | MAT. | UN | 1 | 24 | 24 | 0
COMPOSIÇÃO 216-ORIGEM MERCADO | Dispositivo de Regulador de nível - Dispositivo versátil de retorno ABS branco. | SER.CG | UN | 1 | 38.9765 | 38.9765 | 11.3218
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 217 | Dispositivo de Regulador de nível - Dispositivo versátil de retorno ABS branco. | MAT. | UN | 1 | 35 | 35 | 0
COMPOSIÇÃO 217-ORIGEM MERCADO | Dispositivo de Alimentação - Dispositivo versátil de alimentação ABS branco. | SER.CG | UN | 1 | 27.9765 | 27.9765 | 11.3218
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0.05139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 541.5 | 0.022256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.92 | 0.05183 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 8.59 | 0.11798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 45.84 | 0.07339 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.01 | 0.018984 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 98.25 | 0.063037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.06 | 0.11818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 162.35 | 0.20136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 112.21 | 0.080791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 28.36 | 0.075049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 127.73 | 0.13731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.72 | 0.020346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 23.29 | 0.033985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.5 | 0.015322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0.013039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 121.41 | 0.01996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0.025028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 558.28 | 0.023783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 182.92 | 0.036328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 518.04 | 0.022069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0.025086 | 0
COTAÇÃO 218 | Dispositivo de Alimentação - Dispositivo versátil de alimentação ABS branco. | MAT. | UN | 1 | 24 | 24 | 0
COMPOSIÇÃO 218-ORIGEM SINAPI | Painel de Comando Automatizado - Painel de proteção e comando elétrico, trifásico, tensão nominal de 220/380 V, instalado em gabinete apropriado, botoeiras, contatores, e demais componentes elétricos de interligação contendo Timer para acionamento automático e programação de horário. | SER.CG | UN | 1 | 311.812 | 311.812 | 91.9673
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.061916 | 6.64 | 0.41112 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003288 | 541.5 | 0.17805 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07004 | 5.92 | 0.41464 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 8.59 | 0.94384 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 45.84 | 0.58712 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011674 | 13.01 | 0.15187 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0051328 | 98.25 | 0.5043 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.06 | 0.94541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 162.35 | 1.6109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 112.21 | 0.64633 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 28.36 | 0.60039 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 127.73 | 1.0985 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.7 | 13.6 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.64 | 5.12 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.021084 | 7.72 | 0.16277 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 23.29 | 0.27188 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 10.5 | 0.12257 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002632 | 396.31 | 0.10431 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0013152 | 121.41 | 0.15968 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002304 | 869.02 | 0.20022 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003408 | 558.28 | 0.19026 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015888 | 182.92 | 0.29062 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003408 | 518.04 | 0.17655 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002632 | 762.5 | 0.20069 | 0
COTAÇÃO 219 | Painel de Comando Automatizado - Painel de proteção e comando elétrico, trifásico, tensão nominal de 220/380 V, instalado em gabinete apropriado, botoeiras, contatores, e demais componentes elétricos de interligação contendo Timer para acionamento automático e programação de horário. | MAT. | UN | 1 | 280 | 280 | 0
18.00.00 | COMUNIÇÃO VISUAL
84665U | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | SER.CG | M2 | 225 | 6.6815 | 6.6815 | 9.1494
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064238 | 6.64 | 0.042654 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.4113e-05 | 541.5 | 0.018472 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072667 | 5.92 | 0.043019 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0114 | 8.59 | 0.097924 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013288 | 45.84 | 0.060914 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012111 | 13.01 | 0.015757 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053253 | 98.25 | 0.052321 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.092534 | 1.06 | 0.098086 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010294 | 162.35 | 0.16713 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005976 | 112.21 | 0.067057 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021964 | 28.36 | 0.062291 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00089225 | 127.73 | 0.11397 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 1.7 | 1.411 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.64 | 0.5312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.37 | 0.3071 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.02 | 0.0166 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021875 | 7.72 | 0.016887 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012111 | 23.29 | 0.028207 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012111 | 10.5 | 0.012717 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.7307e-05 | 396.31 | 0.010822 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013645 | 121.41 | 0.016567 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.3904e-05 | 869.02 | 0.020773 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.5358e-05 | 558.28 | 0.01974 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016484 | 182.92 | 0.030152 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.5358e-05 | 518.04 | 0.018317 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.7307e-05 | 762.5 | 0.020822 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.33564 | 0 | 0 | 8.04
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | MAT. | L | 0.35 | 9.66 | 3.381 | 0
COMPOSIÇÃO 220-ORIGEM SINAPI | Painel de Vidro Temperado de 5mm (137x100) com aplicação de adesivo | SER.CG | UN | 4 | 162.2034 | 162.2034 | 45.9033
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.033822 | 6.64 | 0.22458 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.69315 | 0 | 0 | 10.99
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 2.055 | 5.51 | 11.3231 | 0
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.37 | 71.9 | 98.503 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017961 | 541.5 | 0.097258 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.038259 | 5.92 | 0.2265 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06002 | 8.59 | 0.51557 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0069964 | 45.84 | 0.32071 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0063767 | 13.01 | 0.082961 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0028038 | 98.25 | 0.27547 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.4872 | 1.06 | 0.51643 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0054201 | 162.35 | 0.87996 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0031464 | 112.21 | 0.35306 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.011564 | 28.36 | 0.32796 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0046977 | 127.73 | 0.60004 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.37 | 1.7 | 7.429 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.37 | 0.64 | 2.7968 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.37 | 0.37 | 1.6169 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.37 | 0.02 | 0.0874 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.011517 | 7.72 | 0.088912 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0063767 | 23.29 | 0.14851 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0063767 | 10.5 | 0.066955 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00014377 | 396.31 | 0.056979 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00071843 | 121.41 | 0.087224 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00012586 | 869.02 | 0.10937 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00018616 | 558.28 | 0.10393 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00086788 | 182.92 | 0.15875 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00018616 | 518.04 | 0.096439 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00014377 | 762.5 | 0.10963 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.69671 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 220 | ADESIVO PARA VIDROS | MAT. | UN | 1 | 35 | 35 | 0
COMPOSIÇÃO 221-ORIGEM MERCADO | Adesivos Diversos (Sanitários, Escadas, Acessibilidade, Elevadores, Etc..) | SER.CG | UN | 8 | 36.9883 | 36.9883 | 4.0887
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0.025695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 541.5 | 0.011128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.92 | 0.025915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 8.59 | 0.05899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 45.84 | 0.036695 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.01 | 0.0094921 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 98.25 | 0.031519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.06 | 0.059088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 162.35 | 0.10068 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 112.21 | 0.040396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 28.36 | 0.037525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 127.73 | 0.068655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0.32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0.185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.72 | 0.010173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 23.29 | 0.016992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.5 | 0.0076608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0.0065193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 121.41 | 0.0099799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0.012514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 558.28 | 0.011891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 182.92 | 0.018164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 518.04 | 0.011034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0.012543 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 220 | ADESIVO PARA VIDROS | MAT. | UN | 1 | 35 | 35 | 0
COMPOSIÇÃO 222-ORIGEM MERCADO | Adesivos de Portas (Diversos) | SER.CG | UN | 6 | 36.9883 | 36.9883 | 4.0887
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0.025695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 541.5 | 0.011128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.92 | 0.025915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 8.59 | 0.05899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 45.84 | 0.036695 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.01 | 0.0094921 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 98.25 | 0.031519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.06 | 0.059088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 162.35 | 0.10068 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 112.21 | 0.040396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 28.36 | 0.037525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 127.73 | 0.068655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0.32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0.185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.72 | 0.010173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 23.29 | 0.016992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.5 | 0.0076608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0.0065193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 121.41 | 0.0099799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0.012514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 558.28 | 0.011891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 182.92 | 0.018164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 518.04 | 0.011034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0.012543 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 220 | ADESIVO PARA VIDROS | MAT. | UN | 1 | 35 | 35 | 0
COMPOSIÇÃO 223-ORIGEM MERCADO | Adesivos Brancos para portas | SER.CG | UN | 6 | 36.9883 | 36.9883 | 4.0887
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0.025695 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 541.5 | 0.011128 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.92 | 0.025915 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 8.59 | 0.05899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 45.84 | 0.036695 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.01 | 0.0094921 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 98.25 | 0.031519 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.06 | 0.059088 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 162.35 | 0.10068 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 112.21 | 0.040396 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 28.36 | 0.037525 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 127.73 | 0.068655 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0.32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0.185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.72 | 0.010173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 23.29 | 0.016992 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.5 | 0.0076608 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0.0065193 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 121.41 | 0.0099799 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0.012514 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 558.28 | 0.011891 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 182.92 | 0.018164 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 518.04 | 0.011034 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0.012543 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 220 | ADESIVO PARA VIDROS | MAT. | UN | 1 | 35 | 35 | 0
COMPOSIÇÃO 224-ORIGEM SINAPI | Placa de Chapa Galvanizada (65x84) | SER.CG | UN | 25 | 549.1812 | 549.1812 | 6.542
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.64 | 0.041112 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 541.5 | 0.017805 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 5.92 | 0.041464 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 8.59 | 0.094384 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 45.84 | 0.058712 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 13.01 | 0.015187 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 98.25 | 0.05043 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.06 | 0.094541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 162.35 | 0.16109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 112.21 | 0.064633 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 28.36 | 0.060039 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 127.73 | 0.10985 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 1.36 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0.512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0.296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0.016 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 7.72 | 0.016277 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 23.29 | 0.027188 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 10.5 | 0.012257 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 396.31 | 0.010431 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 121.41 | 0.015968 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 869.02 | 0.020022 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 558.28 | 0.019026 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 182.92 | 0.029062 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 518.04 | 0.017655 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 | 0.020069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 223 | Placa de Chapa Galvanizada (65x84) | MAT. | UN | 1 | 546 | 546 | 0
COMPOSIÇÃO 225-ORIGEM SINAPI | Placa de Chapa Galvanizada (65x120) | SER.CG | UN | 25 | 783.1812 | 783.1812 | 6.542
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.64 | 0.041112 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 541.5 | 0.017805 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 5.92 | 0.041464 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 8.59 | 0.094384 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 45.84 | 0.058712 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 13.01 | 0.015187 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 98.25 | 0.05043 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.06 | 0.094541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 162.35 | 0.16109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 112.21 | 0.064633 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 28.36 | 0.060039 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 127.73 | 0.10985 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 1.36 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0.512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0.296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0.016 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 7.72 | 0.016277 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 23.29 | 0.027188 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 10.5 | 0.012257 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 396.31 | 0.010431 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 121.41 | 0.015968 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 869.02 | 0.020022 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 558.28 | 0.019026 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 182.92 | 0.029062 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 518.04 | 0.017655 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 | 0.020069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 225 | Placa de Chapa Galvanizada (65x120) | MAT. | UN | 1 | 780 | 780 | 0
COMPOSIÇÃO 226-ORIGEM SINAPI | Placa de Chapa Galvanizada (65x100) | SER.CG | UN | 25 | 653.1812 | 653.1812 | 6.542
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.64 | 0.041112 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 541.5 | 0.017805 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 5.92 | 0.041464 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 8.59 | 0.094384 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 45.84 | 0.058712 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 13.01 | 0.015187 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 98.25 | 0.05043 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.06 | 0.094541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 162.35 | 0.16109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 112.21 | 0.064633 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 28.36 | 0.060039 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 127.73 | 0.10985 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 1.36 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0.512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0.296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0.016 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 7.72 | 0.016277 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 23.29 | 0.027188 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 10.5 | 0.012257 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 396.31 | 0.010431 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 121.41 | 0.015968 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 869.02 | 0.020022 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 558.28 | 0.019026 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 182.92 | 0.029062 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 518.04 | 0.017655 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 | 0.020069 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 0 | 8.04
COTAÇÃO 226 | Placa de Chapa Galvanizada (65x100) | MAT. | UN | 1 | 650 | 650 | 0
19.00.00 | MOBILIÁRIO
COMPOSIÇÃO 280-ORIGEM MERCADO | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office. | SER.CG | UN | 540 | 1189.765 | 1189.765 | 101.9871
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.077395 | 6.64 | 0.5139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000411 | 541.5 | 0.22256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08755 | 5.92 | 0.5183 | 0
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 5.0595 | 0 | 0 | 11.44
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 8.59 | 1.1798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 45.84 | 0.7339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 5.0465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.014592 | 13.01 | 0.18984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006416 | 98.25 | 0.63037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.06 | 1.1818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 162.35 | 2.0136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 112.21 | 0.80791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 28.36 | 0.75049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 127.73 | 1.3731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.7 | 17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.64 | 6.4 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.37 | 3.7 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.02 | 0.2 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.026355 | 7.72 | 0.20346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 23.29 | 0.33985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 10.5 | 0.15322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000329 | 396.31 | 0.13039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001644 | 121.41 | 0.1996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000288 | 869.02 | 0.25028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000426 | 558.28 | 0.23783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001986 | 182.92 | 0.36328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000426 | 518.04 | 0.22069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000329 | 762.5 | 0.25086 | 0
COTAÇÃO 125 | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office, ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 1150 | 1150 | 0
COMPOSIÇÃO 281-ORIGEM MERCADO | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office, com assunto de dupla largura. | SER.CG | UN | 20 | 1439.765 | 1439.765 | 101.9871
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.077395 | 6.64 | 0.5139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000411 | 541.5 | 0.22256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08755 | 5.92 | 0.5183 | 0
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 5.0595 | 0 | 0 | 11.44
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 8.59 | 1.1798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 45.84 | 0.7339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 5.0465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.014592 | 13.01 | 0.18984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006416 | 98.25 | 0.63037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.06 | 1.1818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 162.35 | 2.0136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 112.21 | 0.80791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 28.36 | 0.75049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 127.73 | 1.3731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.7 | 17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.64 | 6.4 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.37 | 3.7 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.02 | 0.2 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.026355 | 7.72 | 0.20346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 23.29 | 0.33985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 10.5 | 0.15322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000329 | 396.31 | 0.13039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001644 | 121.41 | 0.1996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000288 | 869.02 | 0.25028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000426 | 558.28 | 0.23783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001986 | 182.92 | 0.36328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000426 | 518.04 | 0.22069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000329 | 762.5 | 0.25086 | 0
COTAÇÃO 126 | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office, com assunto de dupla largura.-fornecimento | MAT. | UN | 1 | 1400 | 1400 | 0
COMPOSIÇÃO 282-ORIGEM MERCADO | Mesa em compensado de madeira de 20mm de espessura com acabamento em Pau-Marfim e unicolor preto, com luminária Led, Tipo 1B | SER.CG | UN | 20 | 280.545 | 280.545 | 101.9871
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.077395 | 6.64 | 0.5139 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000411 | 541.5 | 0.22256 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08755 | 5.92 | 0.5183 | 0
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 5.0595 | 0 | 0 | 11.44
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 8.59 | 1.1798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 45.84 | 0.7339 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 5.0465 | 0 | 0 | 8.74
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.014592 | 13.01 | 0.18984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006416 | 98.25 | 0.63037 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.06 | 1.1818 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 162.35 | 2.0136 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 112.21 | 0.80791 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 28.36 | 0.75049 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 127.73 | 1.3731 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.7 | 17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.64 | 6.4 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.37 | 3.7 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.02 | 0.2 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.026355 | 7.72 | 0.20346 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 23.29 | 0.33985 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 10.5 | 0.15322 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000329 | 396.31 | 0.13039 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001644 | 121.41 | 0.1996 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000288 | 869.02 | 0.25028 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000426 | 558.28 | 0.23783 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001986 | 182.92 | 0.36328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000426 | 518.04 | 0.22069 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000329 | 762.5 | 0.25086 | 0
COTAÇÃO 123 | Mesa em compensado de madeira de 20mm de espessura com acabamento em Pau-Marfim e unicolor preto, com luminária Led, Tipo 1B-fornecimento | MAT. | UN | 1 | 240.78 | 240.78 | 0
20.00.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 16700 | 0.72871 | 0.72871 | 1.1448
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010835 | 6.64 | 0.0071946 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-06 | 541.5 | 0.0031158 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012257 | 5.92 | 0.0072561 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 8.59 | 0.016517 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 45.84 | 0.010275 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020429 | 13.01 | 0.0026578 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.9824e-05 | 98.25 | 0.0088252 | 0
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05 | 3.44 | 0.172 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.06 | 0.016545 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 162.35 | 0.028191 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 112.21 | 0.011311 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 28.36 | 0.010507 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 127.73 | 0.019223 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0.238 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0.0896 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0.0518 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0.0028 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00036897 | 7.72 | 0.0028484 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 23.29 | 0.0047579 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 10.5 | 0.002145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-06 | 396.31 | 0.0018254 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3016e-05 | 121.41 | 0.0027944 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-06 | 869.02 | 0.0035039 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-06 | 558.28 | 0.0033296 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7804e-05 | 182.92 | 0.0050859 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-06 | 518.04 | 0.0030896 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-06 | 762.5 | 0.0035121 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.14239 | 0 | 0 | 8.04
COMPOSIÇÃO 006-ORIGEM MERCADO | MANUAL DE INSTRUÇÕES DE TESTES E REGULAGENS | SER.CG | UN | 1 | 285.9061 | 285.9061 | 4773.8604
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 8.59 | 0.17697 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 45.84 | 0.11008 | 0
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 100.41 | 0 | 0 | 21.51
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 30.357 | 0 | 0 | 86.11
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.06 | 0.17726 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 162.35 | 0.30204 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 112.21 | 0.12119 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 28.36 | 0.11257 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 127.73 | 0.20596 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 1.7 | 170 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 0.64 | 64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130 | 0.37 | 48.1 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130 | 0.02 | 2.6 | 0
COMPOSIÇÃO 007-ORIGEM MERCADO | AS BUILT PROJETOS COMPLEMENTARES | SER.CG | UN | 1 | 126.4081 | 126.4081 | 4349.316
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 8.59 | 0.23596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 45.84 | 0.14678 | 0
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 40.164 | 0 | 0 | 21.51
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 40.476 | 0 | 0 | 86.11
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.06 | 0.23635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 162.35 | 0.40273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 112.21 | 0.16158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 28.36 | 0.1501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 127.73 | 0.27462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.37 | 29.6 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.02 | 1.6 | 0
COMPOSIÇÃO 008 | AS BUILT PROJETO ARQUITETURA | SER.CG | UN | 1 | 126.4081 | 126.4081 | 3850.2025
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 8.59 | 0.23596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 45.84 | 0.14678 | 0
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 40.164 | 0 | 0 | 21.51
33952 | ARQUITETO PLENO | M.O. | H | 40.268 | 0 | 0 | 74.16
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.06 | 0.23635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 162.35 | 0.40273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 112.21 | 0.16158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 28.36 | 0.1501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 127.73 | 0.27462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.7 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.64 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.37 | 29.6 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.02 | 1.6 | 0
COMPOSIÇÃO 103-ORIGEM SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SER.CG | UN | 1 | 1087.963 | 1087.963 | 22.3483
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0.10278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 541.5 | 0.044511 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 5.92 | 0.10366 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 8.59 | 0.23596 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 45.84 | 0.14678 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.01 | 0.037968 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 98.25 | 0.12607 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.06 | 0.23635 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 162.35 | 0.40273 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 112.21 | 0.16158 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 28.36 | 0.1501 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 127.73 | 0.27462 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0.74 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0.04 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 7.72 | 0.040692 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 23.29 | 0.06797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 10.5 | 0.030643 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0.026077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 121.41 | 0.03992 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0.050056 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 558.28 | 0.047565 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 182.92 | 0.072656 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 518.04 | 0.044137 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0.050173 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 0 | 12.75
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 1.0119 | 0 | 0 | 9.27
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | MAT. | UN | 1 | 1080.01 | 1080.01 | 0
COMPOSIÇÃO 104-ORIGEM MERCADO | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | SER.CG | H | 60 | 1.2906 | 1.2906 | 248.9263
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 8.59 | 0.017697 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 45.84 | 0.011008 | 0
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 0 | 86.11
33952 | ARQUITETO PLENO | M.O. | H | 1.0067 | 0 | 0 | 74.16
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1.06 | 0.017726 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 162.35 | 0.030204 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 112.21 | 0.012119 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 28.36 | 0.011257 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 127.73 | 0.020596 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06 | 0
COMPOSIÇÃO 105-ORIGEM PREFEITURA DE GOIÂNIA | TAXA DE HABITE-SE | SER.CG | UN | 1 | 37830.3 | 37830.3 | 0
COTAÇÃO 105 | HABITE-SE | MAT. | UN | 1 | 37830.3 | 37830.3 | 0
| TAXA DE EXPEDIENTE |  |  |  | 82.61 | 0
| TAXA DE EXECUÇÃO DO HABITE-SE |  |  |  | 37747.69 | 0
COMPOSIÇÃO 301 | LUMINÁRIA L-1 -plafonier de embutir em linha contínua em gesso acartonado Ref: Lumini Modelo / Cód.: Linea Comprimento: 2,18m | SER.CG | UN | 23 | 615.6058 | 615.6058 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 301 | LUMINÁRIA L-1 -plafonier de embutir em linha contínua em gesso acartonado Ref: Lumini Modelo / Cód.: Linea Comprimento: 2,18m | MAT. | UN | 1 | 611.51 | 611.51 | 0
COMPOSIÇÃO 302 | LUMINÁRIA L-4 - forro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 5 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 9 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada, fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 1,60m x 2,00m (confirmar medidas em obra) | SER.CG | UN | 12 | 1844.0958 | 1844.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 302 | LUMINÁRIA L-4 - forro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 5 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 9 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada, fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 1,60m x 2,00m (confirmar medidas em obra) | MAT. | UN | 1 | 1840 | 1840 | 0
COMPOSIÇÃO 303 | LUMINÁRIA L-6 - fforro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 2 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 8 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 1,20m x 1,60m (confirmar medidas em obra) | SER.CG | UN | 4 | 1454.0958 | 1454.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 303 | LUMINÁRIA L-6 - fforro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 2 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 8 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 1,20m x 1,60m (confirmar medidas em obra) | MAT. | UN | 1 | 1450 | 1450 | 0
COMPOSIÇÃO 304 | LUMINÁRIA L-7 - cornija em gesso, linha contínua simples de luz (ver desenho) Instalação: em forro gesso, fixação através de parafusos ou apoiado sobre a superfície Ref: Veroluz Modelo / Cód.: Perfil para sanca 1x28W / 1x14W | SER.CG | UN | 1 | 1278.0958 | 1278.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 304 | LUMINÁRIA L-7 - cornija em gesso, linha contínua simples de luz (ver desenho) Instalação: em forro gesso, fixação através de parafusos ou apoiado sobre a superfície Ref: Veroluz Modelo / Cód.: Perfil para sanca 1x28W / 1x14W | MAT. | UN | 1 | 1274 | 1274 | 0
COMPOSIÇÃO 305 | LUMINÁRIA L-11 - sanca em gesso, linha contínua simples de luz (cátodo frio), conforme indicada em projeto em forro gesso Ref: Ventana Luminosos Modelo / Cód.: Comprimento 27,8m / 25W/m | SER.CG | UN | 1 | 5525.7358 | 5525.7358 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 305 | LUMINÁRIA L-11 - sanca em gesso, linha contínua simples de luz (cátodo frio), conforme indicada em projeto em forro gesso Ref: Ventana Luminosos Modelo / Cód.: Comprimento 27,8m / 25W/m | MAT. | UN | 1 | 5521.64 | 5521.64 | 0
COMPOSIÇÃO 306 | LUMINÁRIA L-15 - cornija em gesso, linha contínua dupla de luz (cátodo frio), conforme indicada em projeto (ver desenho) Instalação: em forro gesso Ref:Fabricante: Ventana Luminosos Modelo / Cód.: Linha dupla / Comprimento 2x65,5m / 25W/m Comprimento total: 2x65,50m | SER.CG | UN | 1 | 26023.3158 | 26023.3158 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 306 | LUMINÁRIA L-15 - cornija em gesso, linha contínua dupla de luz (cátodo frio), conforme indicada em projeto (ver desenho) Instalação: em forro gesso Ref:Fabricante: Ventana Luminosos Modelo / Cód.: Linha dupla / Comprimento 2x65,5m / 25W/m Comprimento total: 2x65,50m | MAT. | UN | 1 | 26019.22 | 26019.22 | 0
COMPOSIÇÃO 307 | LUMINÁRIA L-16 - plafonier pendente em laje de teto Ref: DIMLUX Modelo / Cód.:905E /PENDENTE TUB D57XA500 MM BRANCO - CABO PRETO | SER.CG | UN | 26 | 497.9058 | 497.9058 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 307 | LUMINÁRIA L-16 - plafonier pendente em laje de teto Ref: DIMLUX Modelo / Cód.:905E /PENDENTE TUB D57XA500 MM BRANCO - CABO PRETO | MAT. | UN | 1 | 493.81 | 493.81 | 0
COMPOSIÇÃO 308 | LUMINÁRIA L-17 - cornija em gesso, linha contínua dupla de luz (cátodo frio), conforme indicada em projeto em forro gesso ref: Ventana Luminosos Modelo / Cód.: Linha simples / Comprimento 7,00m / 25W/m | SER.CG | UN | 1 | 1394.4358 | 1394.4358 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 308 | LUMINÁRIA L-17 - cornija em gesso, linha contínua dupla de luz (cátodo frio), conforme indicada em projeto em forro gesso ref: Ventana Luminosos Modelo / Cód.: Linha simples / Comprimento 7,00m / 25W/m | MAT. | UN | 1 | 1390.34 | 1390.34 | 0
COMPOSIÇÃO 309 | LUMINÁRIA L-18C -plafonier de embutir Ref. Philips Modelo / Cód.: Luxspace BBS496 1xLED 3000K PSD-E WH | SER.CG | UN | 42 | 1088.4158 | 1088.4158 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 309 | LUMINÁRIA L-18C -plafonier de embutir Ref. Philips Modelo / Cód.: Luxspace BBS496 1xLED 3000K PSD-E WH | MAT. | UN | 1 | 1084.32 | 1084.32 | 0
COMPOSIÇÃO 310 | LUMINÁRIA L-18 - arandela de embutir em linha contínua em parede Ref: Lumini Modelo / Cód.: Linea Comprimento: 3,18m | SER.CG | UN | 36 | 725.9858 | 725.9858 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 310 | LUMINÁRIA L-18 - arandela de embutir em linha contínua em parede Ref: Lumini Modelo / Cód.: Linea Comprimento: 3,18m | MAT. | UN | 1 | 721.89 | 721.89 | 0
COMPOSIÇÃO 311 | LUMINÁRIA L-20 - projetor de embutir no piso Ref: Lightsource Modelo / Cód.: PALMMT045 MARTE 52,6W I/O 220V 3000K RASS Cinza. | SER.CG | UN | 5 | 1499.0958 | 1499.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 311 | LUMINÁRIA L-20 - projetor de embutir no piso Ref: Lightsource Modelo / Cód.: PALMMT045 MARTE 52,6W I/O 220V 3000K RASS Cinza. | MAT. | UN | 1 | 1495 | 1495 | 0
COMPOSIÇÃO 312 | LUMINÁRIA L-21 - balizador de embutir na parede Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL ES-01-40º | SER.CG | UN | 68 | 392.4291 | 392.4291 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 312 | LUMINÁRIA L-21 - balizador de embutir na parede Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL ES-01-40º | MAT. | UN | 1 | 388.3333 | 388.3333 | 0
COMPOSIÇÃO 313 | LUMINÁRIA LF-2 – iluminação incorporada ao forro, fita de LED, Ref: Embraluz Modelo / Cód.: LA-RAN112C33-12V-72W 14W/m / branco 3.000K | SER.CG | UN | 26 | 229.0958 | 229.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 313 | LUMINÁRIA LF-2 – iluminação incorporada ao forro, fita de LED, Ref: Embraluz Modelo / Cód.: LA-RAN112C33-12V-72W 14W/m / branco 3.000K | MAT. | UN | 1 | 225 | 225 | 0
COMPOSIÇÃO 314 | LUMINÁRIA LP-1 – Balizador de embutir no piso/ Rev: Embraluz MODELO EBL ES-01-40º para LED luz branca quente (3000K) de1W | SER.CG | UN | 49 | 324.0958 | 324.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 314 | LUMINÁRIA LP-1 – Balizador de embutir no piso/ Rev: Embraluz MODELO EBL ES-01-40º para LED luz branca quente (3000K) de1W | MAT. | UN | 1 | 320 | 320 | 0
COMPOSIÇÃO 315 | LUMINÁRIA LP-2 - projeto de embutir subaquático no espelho d’água Ref: Power Lume Modelo / Cód.: Embutido Subaquático LED 9W / E SA9W | SER.CG | UN | 8 | 1320.0958 | 1320.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 315 | LUMINÁRIA LP-2 - projeto de embutir subaquático no espelho d’água Ref: Power Lume Modelo / Cód.: Embutido Subaquático LED 9W / E SA9W | MAT. | UN | 1 | 1316 | 1316 | 0
COMPOSIÇÃO 316 | LUMINÁRIA LP-3 – projetor de embutir no piso Ref: Power Lume Modelo / Cód.: Embutido de Solo LED 9W / ES9W | SER.CG | UN | 30 | 2224.0958 | 2224.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 316 | LUMINÁRIA LP-3 – projetor de embutir no piso Ref: Power Lume Modelo / Cód.: Embutido de Solo LED 9W / ES9W | MAT. | UN | 1 | 2220 | 2220 | 0
COMPOSIÇÃO 317 | LUMINÁRIA LP-5 – projetor de embutir no piso, Ref: Lightsource Modelo PALMMT045 MARTE 52,6W I/O 220V 3000K RASS Cinza. | SER.CG | UN | 14 | 1499.0958 | 1499.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 317 | LUMINÁRIA LP-5 – projetor de embutir no piso, Ref: Lightsource Modelo PALMMT045 MARTE 52,6W I/O 220V 3000K RASS Cinza. | MAT. | UN | 1 | 1495 | 1495 | 0
COMPOSIÇÃO 318 | LUMINÁRIA LP-8 - balizador de embutir em parede Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL ES-02-45º Operação: para um LED / Luz Branca Fria(4000K), de 2,0 W / facho aberto 45° | SER.CG | UN | 84 | 324.0958 | 324.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 318 | LUMINÁRIA LP-8 - balizador de embutir em parede Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL ES-02-45º Operação: para um LED / Luz Branca Fria(4000K), de 2,0 W / facho aberto 45° | MAT. | UN | 1 | 320 | 320 | 0
COMPOSIÇÃO 319 | LUMINÁRIA LP-11 -luminação incorporada ao mobiliário, régua de LED Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL 116-100-30K com difusor 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor comprimento: 22m | SER.CG | UN | 1 | 424.0958 | 424.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 319 | LUMINÁRIA LP-11 -luminação incorporada ao mobiliário, régua de LED Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL 116-100-30K com difusor 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor comprimento: 22m | MAT. | UN | 1 | 420 | 420 | 0
COMPOSIÇÃO 320 | LUMINÁRIA LP-12 -iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED Instalação: em linha contínua ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL 116-100-30K 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K Comprimento total: 4,50m | SER.CG | UN | 12 | 424.0958 | 424.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 320 | LUMINÁRIA LP-12 -iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED Instalação: em linha contínua ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL 116-100-30K 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K Comprimento total: 4,50m | MAT. | UN | 1 | 420 | 420 | 0
COMPOSIÇÃO 321 | LUMINÁRIA LP-13 -iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED Instalação: em linha contínua ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL114/ 14 W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K Comprimento total: 34,70m | SER.CG | UN | 1 | 424.0958 | 424.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 321 | LUMINÁRIA LP-13 -iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED Instalação: em linha contínua ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL114/ 14 W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K Comprimento total: 34,70m | MAT. | UN | 1 | 420 | 420 | 0
COMPOSIÇÃO 322 | LUMINÁRIA LP-14 -iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED em linha contínua Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL 116-100-30K 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K Comprimento total: 14,50m | SER.CG | UN | 3 | 424.0958 | 424.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 322 | LUMINÁRIA LP-14 -iluminação incorporada ao mobiliário, régua de LED em linha contínua Ref: Embraluz Modelo / Cód.: EBL 116-100-30K 14W/m / régua para área externa IP 67 / com difusor – branco 3.000K Comprimento total: 14,50m | MAT. | UN | 1 | 420 | 420 | 0
COMPOSIÇÃO 323 | LUMINÁRIA L-5 - forro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 10 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 27 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 2,20m x 3,00m (confirmar medidas em obra) | SER.CG | UN | 3 | 2974.0958 | 2974.0958 | 11.8408
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079717 | 6.64 | 0.052932 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2334e-05 | 541.5 | 0.022924 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090177 | 5.92 | 0.053384 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 8.59 | 0.12152 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 45.84 | 0.075592 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 | 0 | 0 | 9.57
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001503 | 13.01 | 0.019554 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066085 | 98.25 | 0.064928 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.06 | 0.12172 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 162.35 | 0.2074 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 112.21 | 0.083215 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 28.36 | 0.077301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 127.73 | 0.14143 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.7 | 1.751 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.64 | 0.6592 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.37 | 0.3811 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.02 | 0.0206 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027146 | 7.72 | 0.020956 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 23.29 | 0.035004 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001503 | 10.5 | 0.015781 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 396.31 | 0.01343 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016933 | 121.41 | 0.020559 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9664e-05 | 869.02 | 0.025779 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 558.28 | 0.024496 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020456 | 182.92 | 0.037418 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3878e-05 | 518.04 | 0.022731 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3888e-05 | 762.5 | 0.02584 | 0
COTAÇÃO 323 | LUMINÁRIA L-5 - forro luminoso oval nivelado com forro de gesso, conforme ilustrado em projeto composto por lona tensionada, presilhas e soquetes Ref: DPS Modelo / Cód.: Lona Tensionada Branca Translúcida / 10 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 28W de potência e 27 pares de presilhas e soquetes para lâmpadas de 14W de potência cada fluorescentes tubulares do tipo T5 Dimensões: 2,20m x 3,00m (confirmar medidas em obra) | MAT. | UN | 1 | 2970 | 2970 | 0