## CAPA-DADOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| OBRA/SERVIÇO | CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO-GOIÁS
| CIDADE DA OBRA | PIRES DO RIO/GOIÁS
| DATA DO ORÇAMENTO | 2017-10-26
| TABELA UTILIZADA | SINAPI-AGOSTO/2017 - DESONERADO
REF. MUNICIPIO GOIÂNIA
| (CONFORME DECRETO 7983/13) | (Publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi) | (atualizar com Control+ponto e virgula)
CONTEÚDO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO

## 01_SINTÉTICO
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO
|  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO-GOIÁS | [5 empty] | 2017-10-26
SINAPI-AGO-2017
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UN | QTD | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  | PREÇO TOTAL (COM BDI) |  | PREÇO FINAL
[6 empty] | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO
(01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13)
01.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DOCUMENTAÇÃO | [5 empty] | 10686.96 | 144558.06 | 13017.786 | 186219.6929 | 199237.4789
01.01 | 153-COMP-002 | FORNECIMENTO E PREENCHIMENTO DE DIÁRIO DE OBRAS DO ÍNICIO À CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO / LIVRO ORDEM TAMNAHO OFICIO | SER.CG | UN | 8 | 36.67 | 0 | 293.36 | 0 | 357.3418 | 0 | 357.3418
01.02 | 165-COMP-027 | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) | SER.CG | UN | 2 | 214.82 | 0 | 429.64 | 0 | 523.3445 | 0 | 523.3445
01.03 | 88326U | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ADAPTADO PARA MENSALISTA - CONSIDERANDO 2 VIGIAS | SER.CG | MÊS | 8 | 600.6 | 2844.6 | 4804.8 | 22756.8 | 5852.7269 | 29315.3098 | 35168.0366
01.04 | 93563U | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 8 | 523.2 | 3431.96 | 4185.6 | 27455.68 | 5098.4794 | 35368.407 | 40466.8863
01.05 | 93565U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 2 | 81.13 | 12122.21 | 162.26 | 24244.42 | 197.6489 | 31231.6618 | 31429.3107
01.06 | 93565UD | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 2 | 81.13 | 13872.42 | 162.26 | 27744.84 | 197.6489 | 35740.9029 | 35938.5518
01.07 | 94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 8 | 81.13 | 5294.54 | 649.04 | 42356.32 | 790.5956 | 54563.4114 | 55354.007
02.00 |  | IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 24160.3954 | 16121.983 | 29429.7776 | 20768.3385 | 50198.1161
02.01 | 14250 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO | MAT. | KW/H | 1617.07 | 0.65 | 0 | 1051.0955 | 0 | 1280.3394 | 0 | 1280.3394
02.02 | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA | MAT. | M3 | 227.11 | 12.29 | 0 | 2791.1819 | 0 | 3399.9387 | 0 | 3399.9387
02.03 | 165-COMP-20107-AS | CORTE/DESTOCAMENTO/RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10 M /DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13 M ) C/ TRANSPORTE ATE C.B. E CARGA | SER.CG | UN | 4 | 120.46 | 376.84 | 481.84 | 1507.36 | 586.9293 | 1941.7812 | 2528.7105
02.04 | 165-COMP-645-AS | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (ADAPTADO AGETOP 020400) INCLUSO RETIRADA DE ESGOTO SANITÁRIO | SER.CG | UN | 1 | 1309.49 | 1113.68 | 1309.49 | 1113.68 | 1595.0898 | 1434.6426 | 3029.7323
02.05 | 41598U | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | SER.CG | UN | 1 | 1190.97 | 170 | 1190.97 | 170 | 1450.7206 | 218.994 | 1669.7146
02.06 | 73618U | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SER.CG | M2 | 377 | 4.4 | 2.33 | 1658.8 | 878.41 | 2020.5843 | 1131.5678 | 3152.152
02.07 | 73658U | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 231.13 | 210.51 | 231.13 | 210.51 | 281.5395 | 271.179 | 552.7184
02.08 | 73847/1U | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SER.CG | MÊS | 6 | 396.48 | 0 | 2378.88 | 0 | 2897.7137 | 0 | 2897.7137
02.09 | 74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 2.5 | 265.66 | 29.49 | 664.15 | 73.725 | 809.0011 | 94.9725 | 903.9737
02.10 | 74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | 412 | 22.92 | 21.87 | 9443.04 | 9010.44 | 11502.567 | 11607.2488 | 23109.8158
02.11 | 84111U | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | SER.CG | M2 | 400 | 2.62 | 0.82 | 1048 | 328 | 1276.5688 | 422.5296 | 1699.0984
02.12 | 95135U | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SER.CG | M/MES | 8 | 12.01 | 4.08 | 96.08 | 32.64 | 117.035 | 42.0468 | 159.0819
02.13 | 9537UD | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA, A SER REALIZADA A PARTIR DO INICIO DAS ATIVIDADES ATÉ O 5º MÊS DE EXECUÇÃO DA OBRA - A LIMPEZA A SER EXECUTADA NO 6º MÊS ESTÁ PREVISTA COMO LIMPEZA FINAL DE OBRA | SER.CG | M2 | 2453.7 | 0.74 | 1.14 | 1815.738 | 2797.218 | 2211.7505 | 3603.3762 | 5815.1267
03.00 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | [5 empty] | 1890.54 | 2107.62 | 2302.8668 | 2715.0361 | 5017.9029
03.01 | 72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 162 | 6.94 | 12.09 | 1124.28 | 1958.58 | 1369.4855 | 2523.0428 | 3892.5282
03.02 | 72900U | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | SER.CG | M3 | 162 | 4.73 | 0.92 | 766.26 | 149.04 | 933.3813 | 191.9933 | 1125.3746
04.00 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 30973.3118 | 15756.1294 | 37728.5911 | 20297.0459 | 58025.637
04.01 | 165-COMP-40027-AS | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | SER.CG | M3 | 1470.66 | 13.06 | 2.92 | 19206.8196 | 4294.3272 | 23395.827 | 5531.9523 | 28927.7793
04.02 | 41722U | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | SER.CG | M3 | 1225.55 | 3 | 1.45 | 3676.65 | 1777.0475 | 4478.5274 | 2289.1926 | 6767.72
04.03 | 72898U | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 351.76 | 3.03 | 0.84 | 1065.8328 | 295.4784 | 1298.2909 | 380.6353 | 1678.9262
04.04 | 73859/1U | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SER.CG | M2 | 3517.61 | 0.09 | 0.04 | 316.5849 | 140.7044 | 385.6321 | 181.2554 | 566.8875
04.05 | 73903/1U | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | SER.CG | M2 | 588.26 | 0.25 | 0.08 | 147.065 | 47.0608 | 179.1399 | 60.6237 | 239.7636
04.06 | 73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 | 68.36 | 12.07 | 24.47 | 825.1052 | 1672.7692 | 1005.0606 | 2154.8613 | 3159.9219
04.07 | 78472U | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SER.CG | M2 | 3517.61 | 0.15 | 0.18 | 527.6415 | 633.1698 | 642.7201 | 815.6493 | 1458.3694
04.08 | 83770U | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" A SER EXECUTADO NA ESCAVAÇÃO DO FILTRO ANAERÓBIO E FOSSA SÉPTICA | SER.CG | M2 | 37 | 67.57 | 43.12 | 2500.09 | 1595.44 | 3045.3596 | 2055.2458 | 5100.6054
04.09 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, A SER EXECUTADO NAS TUBULAÇÕES A SEREM ENTERRADAS, VIGAS BALDRAMES, FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E BLOCOS DE FUNDAÇÃO. | SER.CG | M3 | 162.03 | 15.92 | 32.27 | 2579.5176 | 5228.7081 | 3142.1104 | 6735.6218 | 9877.7322
04.10 | 95241U | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | SER.CG | M2 | 11.16 | 11.47 | 6.4 | 128.0052 | 71.424 | 155.9231 | 92.0084 | 247.9315
05.00 |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 68012.4573 | 19919.6619 | 82845.9742 | 25660.5085 | 108506.4827
05.01 | 165-COMP-641 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 39.69 | 292.27 | 13.01 | 11600.1963 | 516.3669 | 14130.1991 | 665.1838 | 14795.383
05.02 | 74022/30U | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | SER.CG | UN | 16 | 21.73 | 122.51 | 347.68 | 1960.16 | 423.509 | 2525.0781 | 2948.5871
05.03 | 90885U | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | SER.CG | M | 714 | 50.47 | 8.15 | 36035.58 | 5819.1 | 43894.94 | 7496.1646 | 51391.1046
05.04 | 92916U | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 754 | 6.5 | 4.28 | 4901 | 3227.12 | 5969.9081 | 4157.176 | 10127.0841
05.05 | 92917U | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 74 | 6.98 | 3.41 | 516.52 | 252.34 | 629.173 | 325.0644 | 954.2374
05.06 | 92919U | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1345 | 5.86 | 2.59 | 7881.7 | 3483.55 | 9600.6988 | 4487.5091 | 14088.2079
05.07 | 92921U | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 10 | 5.33 | 1.74 | 53.3 | 17.4 | 64.9247 | 22.4147 | 87.3394
05.08 | 95241U | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | SER.CG | M2 | 63.8 | 11.47 | 6.4 | 731.786 | 408.32 | 891.3885 | 525.9978 | 1417.3864
05.09 | 95474U | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M3 | 5.5 | 369.45 | 161.27 | 2031.975 | 886.985 | 2475.1487 | 1142.6141 | 3617.7628
05.10 | 96534U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2 | 136 | 28.77 | 24.62 | 3912.72 | 3348.32 | 4766.0842 | 4313.3058 | 9079.3901
06.00 |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 183872.5773 | 57487.6889 | 223975.1864 | 74055.6408 | 298030.8273
06.01 | 165-COMP-025 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COMPLETA DE SERVIÇO DE PROTENSÃO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO E NORMAS VIGENTES | SER.CG | UN | 1 | 12973.33 | 0 | 12973.33 | 0 | 15802.8133 | 0 | 15802.8133
06.02 | 165-COMP-639 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 8.78 | 321.14 | 92.72 | 2819.6092 | 814.0816 | 3434.566 | 1048.6999 | 4483.2659
06.03 | 165-COMP-640 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 118.68 | 331.58 | 12.49 | 39351.9144 | 1482.3132 | 47934.5669 | 1909.5159 | 49844.0828
06.04 | 165-COMP-642-OS | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M3 | 74.06 | 284.43 | 3.16 | 21064.8858 | 234.0296 | 25659.1374 | 301.4769 | 25960.6143
06.05 | 165-COMP-644-OS | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 630.34 | 12.19 | 1.41 | 7683.8446 | 888.7794 | 9359.6911 | 1144.9256 | 10504.6167
06.06 | 74022/30U | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | SER.CG | UN | 16 | 21.73 | 122.51 | 347.68 | 1960.16 | 423.509 | 2525.0781 | 2948.5871
06.07 | 92410U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 160.55 | 51.24 | 51.2 | 8226.582 | 8220.16 | 10020.7995 | 10589.2101 | 20610.0096
06.08 | 92452U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 427.34 | 45.33 | 39.51 | 19371.3222 | 16884.2034 | 23596.2076 | 21750.2308 | 45346.4384
06.09 | 92454U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 67.01 | 112.94 | 40.94 | 7568.1094 | 2743.3894 | 9218.7141 | 3534.0342 | 12752.7483
06.10 | 92490U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 327.29 | 17.5 | 12.67 | 5727.575 | 4146.7643 | 6976.7591 | 5341.8618 | 12318.6209
06.11 | 92492U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 96.78 | 33.8 | 16.81 | 3271.164 | 1626.8718 | 3984.6049 | 2095.7363 | 6080.3411
06.12 | 92519U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 44.92 | 26.21 | 11.61 | 1177.3532 | 521.5212 | 1434.1339 | 671.8236 | 2105.9575
06.13 | 92522U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 181.35 | 8.85 | 6.3 | 1604.9475 | 1142.505 | 1954.9865 | 1471.7749 | 3426.7615
06.14 | 92759U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 823 | 6.32 | 4.45 | 5201.36 | 3662.35 | 6335.7766 | 4717.8393 | 11053.6159
06.15 | 92760U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 349 | 6.32 | 3.73 | 2205.68 | 1301.77 | 2686.7388 | 1676.9401 | 4363.6789
06.16 | 92761U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 222 | 6.85 | 2.99 | 1520.7 | 663.78 | 1852.3647 | 855.0814 | 2707.4461
06.17 | 92762U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1408 | 5.76 | 2.28 | 8110.08 | 3210.24 | 9878.8884 | 4135.4312 | 14014.3196
06.18 | 92763U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 611 | 5.26 | 1.51 | 3213.86 | 922.61 | 3914.8029 | 1188.5062 | 5103.3091
06.19 | 92764U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 946 | 4.93 | 0.54 | 4663.78 | 510.84 | 5680.9504 | 658.0641 | 6339.0145
06.20 | 92765U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 210 | 4.66 | 0.32 | 978.6 | 67.2 | 1192.0327 | 86.567 | 1278.5997
06.21 | 92769U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 2338 | 5.72 | 1.76 | 13373.36 | 4114.88 | 16290.0898 | 5300.7884 | 21590.8782
06.22 | 92770U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1532 | 6.27 | 1.21 | 9605.64 | 1853.72 | 11700.6301 | 2387.9621 | 14088.5922
06.23 | 92771U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 546 | 5.26 | 0.81 | 2871.96 | 442.26 | 3498.3345 | 569.7193 | 4068.0538
06.24 | 92772U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 117 | 4.9 | 0.48 | 573.3 | 56.16 | 698.3367 | 72.3453 | 770.682
06.25 | 92773U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 33 | 4.83 | 0.3 | 159.39 | 9.9 | 194.153 | 12.7532 | 206.9061
06.26 | 92774U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 45 | 4.59 | 0.16 | 206.55 | 7.2 | 251.5986 | 9.275 | 260.8736
07.00 |  | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | [5 empty] | 51187.7429 | 20130.7512 | 62351.7896 | 25932.4337 | 88284.2233
07.01 | 165-COMP-638 | LOCAÇÃO/MARCAÇÃO DE ALVENARIAS/PAREDES DE VEDAÇÃO) | SER.CG | M | 527.25 | 1.29 | 3.56 | 680.1525 | 1877.01 | 828.4938 | 2417.9643 | 3246.458
07.02 | 165-COMP-648-S | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 104 | 65.12 | 0 | 6772.48 | 0 | 8249.5579 | 0 | 8249.5579
07.03 | 165-COMP-803-S | DIVISORIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO EM TODAS AS FACES, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS/MONTANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 24 | 253.83 | 77.04 | 6091.92 | 1848.96 | 7420.5678 | 2381.8303 | 9802.398
07.04 | 73844/2U | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | SER.CG | M3 | 3.59 | 253.79 | 147.45 | 911.1061 | 529.3455 | 1109.8183 | 681.9029 | 1791.7212
07.05 | 73937/1U | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SER.CG | M2 | 53 | 89.29 | 18.26 | 4732.37 | 967.78 | 5764.4999 | 1246.6942 | 7011.1941
07.06 | 87491U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 808.48 | 30.82 | 15.18 | 24917.3536 | 12272.7264 | 30351.8284 | 15809.7261 | 46161.5546
07.07 | 87494U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 74.14 | 37.08 | 18.12 | 2749.1112 | 1343.4168 | 3348.6924 | 1730.5895 | 5079.2819
07.08 | 93190U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 23.1 | 22.73 | 6.21 | 525.063 | 143.451 | 639.5792 | 184.7936 | 824.3728
07.09 | 93191U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 27 | 24.14 | 6.34 | 651.78 | 171.18 | 793.9332 | 220.5141 | 1014.4473
07.10 | 93192U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 64.95 | 26.62 | 6.04 | 1728.969 | 392.298 | 2106.0571 | 505.3583 | 2611.4154
07.11 | 93193U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 2.95 | 25.05 | 6.17 | 73.8975 | 18.2015 | 90.0145 | 23.4472 | 113.4617
07.12 | 93198U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 23.1 | 19 | 6.21 | 438.9 | 143.451 | 534.6241 | 184.7936 | 719.4177
07.13 | 93199U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 27 | 18.9 | 5.93 | 510.3 | 160.11 | 621.5964 | 206.2537 | 827.8501
07.14 | 93200U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | SER.CG | M | 336.95 | 1.2 | 0.78 | 404.34 | 262.821 | 492.5266 | 338.566 | 831.0926
08.00 |  | COBERTURA | [5 empty] | 127812.0948 | 13774.994 | 155687.9127 | 17744.9473 | 173432.8599
08.01 | 165-COMP-021-S | ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL RETANGULAR 100X50 #3MM AÇO AISI 1020 - PARA PÓRTICOS E TERÇAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | KG | 5253.55 | 6.18 | 1.16 | 32466.939 | 6094.118 | 39547.9784 | 7850.4428 | 47398.4212
08.02 | 165-COMP-580-S | CHAPA SAPATA 3/16 - 200X150 - CHAPA LISA #3/16". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 120 | 6.5 | 3.67 | 780 | 440.4 | 950.118 | 567.3233 | 1517.4413
08.03 | 165-COMP-581-OS | CHUMBADOR EXPANSIVO 3/8"X2" - GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 480 | 1.05 | 0.27 | 504 | 129.6 | 613.9224 | 166.9507 | 780.8731
08.04 | 165-COMP-582-OS | PARAFUSO AUTO-BROCANTE 2 3/8 - 12. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 500 | 0.19 | 0.23 | 95 | 115 | 115.7195 | 148.143 | 263.8625
08.05 | 165-COMP-583-OS | PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/4 5/16. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 750 | 0.19 | 0.23 | 142.5 | 172.5 | 173.5793 | 222.2145 | 395.7938
08.06 | 165-COMP-646-S | PERFIL FORMADO A FRIO PARA AS TERÇAS E LIGAÇÕES DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | KG | 1106 | 5.13 | 1.16 | 5673.78 | 1282.96 | 6911.2314 | 1652.7091 | 8563.9405
08.07 | 165-COMP-649-AS | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 31.59 | 13.58 | 1.54 | 428.9922 | 48.6486 | 522.5554 | 62.6691 | 585.2245
08.08 | 165-COMP-94213U | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, FUNDO ANTICORROSIVO PRÓPRIO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO/ALUMÍNIO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO | SER.CG | M2 | 276.72 | 40.88 | 5.45 | 11312.3136 | 1508.124 | 13779.5292 | 1942.7653 | 15722.2945
08.09 | 71623U | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | SER.CG | M | 138.38 | 14.9 | 9.62 | 2061.862 | 1331.2156 | 2511.5541 | 1714.8719 | 4226.426
08.10 | 83513U | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS, PARA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | KG | 1665 | 4.89 | 0.4 | 8141.85 | 666 | 9917.5875 | 857.9412 | 10775.5287
08.11 | 94216U | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SER.CG | M2 | 547.76 | 107.75 | 1.18 | 59021.14 | 646.3568 | 71893.6506 | 832.6368 | 72726.2875
08.12 | 94228U | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SER.CG | M | 133.26 | 39.98 | 6.61 | 5327.7348 | 880.8486 | 6489.7138 | 1134.7092 | 7624.4229
08.13 | 94231U | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SER.CG | M | 81.4 | 21.7 | 3.44 | 1766.38 | 280.016 | 2151.6275 | 360.7166 | 2512.3441
08.14 | 94943U | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 739.72 | 0.1 | 0.2 | 73.972 | 147.944 | 90.1053 | 190.5815 | 280.6868
08.15 | 94961U | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016 | SER.CG | M | 130.26 | 0.12 | 0.24 | 15.6312 | 31.2624 | 19.0404 | 40.2722 | 59.3126
09.00 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 6337.6027 | 4265.8091 | 7719.8338 | 5495.2153 | 13215.0491
09.01 | 5968U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM , A SER APLICADA EM PISO DE BANHEIRO, VESTIÁRIOS. | SER.CG | M2 | 84.09 | 14.9 | 16.81 | 1252.941 | 1413.5529 | 1526.2074 | 1820.9388 | 3347.1463
09.02 | 72075U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL, APLICADO EM PAREDES INTERNAS DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS, PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO ATÉ H=1000MM E EM PLATIBANDAS. | SER.CG | M2 | 460.48 | 7.18 | 3.4 | 3306.2464 | 1565.632 | 4027.3387 | 2016.8471 | 6044.1859
09.03 | 73762/4U | IMPERMEABILIZACAO DE RALOS, UTILIZANDO SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO | SER.CG | M2 | 1.55 | 89.34 | 26.08 | 138.477 | 40.424 | 168.6788 | 52.0742 | 220.753
09.04 | 74106/1U | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | SER.CG | M2 | 382.27 | 4.29 | 3.26 | 1639.9383 | 1246.2002 | 1997.6088 | 1605.3551 | 3602.9639
10.00 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 10860.21 | 3666.33 | 13228.8218 | 4722.9663 | 17951.7881
10.01 | 91327U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 27 | 402.23 | 135.79 | 10860.21 | 3666.33 | 13228.8218 | 4722.9663 | 17951.7881
11.00 |  | FERRAGENS | [5 empty] | 1809.81 | 373.2 | 2204.5296 | 480.7562 | 2685.2858
11.01 | 74046/2U | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | SER.CG | UN | 4 | 22.92 | 5.58 | 91.68 | 22.32 | 111.6754 | 28.7526 | 140.428
11.02 | 90830U | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 1 | 74.91 | 16.78 | 74.91 | 16.78 | 91.2479 | 21.616 | 112.8639
11.03 | 90831U | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 10 | 59.09 | 12.85 | 590.9 | 128.5 | 719.7753 | 165.5337 | 885.309
11.04 | 91306U | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 16 | 65.77 | 12.85 | 1052.32 | 205.6 | 1281.831 | 264.8539 | 1546.6849
12.00 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 6230.0841 | 516.5179 | 7588.8654 | 665.3784 | 8254.2438
12.01 | 165-COMP-589-S | PORTÃO DE CORRER DIM. 565X250CM EM ESTRUTURA DE METALON 50X30, CHAPA #18. INCLUSO ROLDANAS DE AÇO 2 1/2 PERVIL V COM ROLAMENTO E PINO, FERROLHO PARA FECHADURA, FERROLHO CHATO 700 REFORÇADO COM PORTA CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 14.13 | 394.17 | 31.63 | 5569.6221 | 446.9319 | 6784.3567 | 575.7377 | 7360.0944
12.02 | 74100/1U | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | SER.CG | M2 | 2.2 | 300.21 | 31.63 | 660.462 | 69.586 | 804.5088 | 89.6407 | 894.1494
13.00 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 16469.4579 | 884.9435 | 20061.4467 | 1139.9842 | 21201.4309
13.01 | 91341U | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | M2 | 5.76 | 744.59 | 6.5 | 4288.8384 | 37.44 | 5224.2341 | 48.2302 | 5272.4643
13.02 | 94581U | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 5.45 | 516.99 | 59.23 | 2817.5955 | 322.8035 | 3432.1131 | 415.8355 | 3847.9485
13.03 | 94585U | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 19.8 | 472.88 | 26.5 | 9363.024 | 524.7 | 11405.0995 | 675.9185 | 12081.0181
14.00 |  | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO | [5 empty] | 22173.7231 | 985.9116 | 27009.8121 | 1270.0513 | 28279.8634
14.01 | 165-COMP-619-OS | CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL 1.1/2"" - AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 9.41 | 12.53 | 21.08 | 117.9073 | 198.3628 | 143.6229 | 255.531 | 399.1538
14.02 | 165-COMP-620-OS | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 11.78 | 578.11 | 21.08 | 6810.1358 | 248.3224 | 8295.4264 | 319.8889 | 8615.3153
14.03 | 165-COMP-621-OS | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX, ALT=0,90M, COM BARRAS VERTICAIS (1/2") A CADA 1,25M E BARRA HORIZONTAL DUPLA DE 1.1/2", INCLUSIVE BOTÕES EM INOX E DISTANCIADOR, H=0,92M E H=0,70M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME O PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 25.58 | 596 | 21.08 | 15245.68 | 539.2264 | 18570.7628 | 694.6314 | 19265.3943
15.00 |  | VIDROS | [5 empty] | 17516.7571 | 1692.5556 | 21337.1618 | 2180.3501 | 23517.5119
15.01 | 165-COMP-588-S | FECHAMENTO VERTICAL EM VIDRO TEMPERADO 10MM E ESTRTUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO 50X70MM - FECHAMENTO DA ENTRADA PRINCIPAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 86.61 | 154.71 | 11.16 | 13399.4331 | 966.5676 | 16321.8495 | 1245.1324 | 17566.9818
15.02 | 165-COMP-590-S | P06 PORTA DIM. 100X220CM TIPO VIDRO - ABRIR 1 FOLHA - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 680.87 | 177.18 | 680.87 | 177.18 | 829.3677 | 228.2433 | 1057.611
15.03 | 165-COMP-590-SD | P05 - PORTA DIM. 195X220CM TIPO ALUMÍNIO/VIDRO - ABRIR 2 FOLHA - COMPLETA. | SER.CG | UN | 1 | 909.73 | 197.29 | 909.73 | 197.29 | 1108.1421 | 254.149 | 1362.2911
15.04 | 165-COMP-591-S | P08 PORTA DIM. 95X220CM TIPO VIDRO - ABRIR 1 FOLHA - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 668.83 | 176.12 | 668.83 | 176.12 | 814.7018 | 226.8778 | 1041.5796
15.05 | 85005U | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SER.CG | M2 | 6.9 | 269.26 | 25.42 | 1857.894 | 175.398 | 2263.1007 | 225.9477 | 2489.0484
16.00 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 46152.2179 | 27022.581 | 56218.0166 | 34810.4888 | 91028.5055
16.01 | 165-COMP-592-S | REVESTIMENTO DE PAREDES EM PORCELANATO 60x60 ATÉ H-2,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 185.45 | 67.46 | 6.77 | 12510.457 | 1255.4965 | 15238.9877 | 1617.3306 | 16856.3183
16.02 | 165-COMP-593-S | REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 23.94 | 141.33 | 15.68 | 3383.4402 | 375.3792 | 4121.3685 | 483.5635 | 4604.932
16.03 | 87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 898.24 | 13.66 | 9.23 | 12269.9584 | 8290.7552 | 14946.0363 | 10680.1508 | 25626.1872
16.04 | 87535U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 185.45 | 12.84 | 6.86 | 2381.178 | 1272.187 | 2900.5129 | 1638.8313 | 4539.3442
16.05 | 87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 682.81 | 16.79 | 17.91 | 11464.3799 | 12229.1271 | 13964.7612 | 15753.5615 | 29718.3227
16.06 | 87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1766.5 | 1.4 | 1.14 | 2473.1 | 2013.81 | 3012.4831 | 2594.19 | 5606.6732
16.07 | 87882U | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 131.06 | 2.83 | 0.59 | 370.8998 | 77.3254 | 451.793 | 99.6106 | 551.4036
16.08 | 90408U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SER.CG | M2 | 131.06 | 9.91 | 11.51 | 1298.8046 | 1508.5006 | 1582.0739 | 1943.2505 | 3525.3244
17.00 |  | FORROS | [5 empty] | 8040.0882 | 3834.479 | 9793.6314 | 4939.5758 | 14733.2073
17.01 | 165-COMP-594-S | FORRO EM GESSO ACARTONADO LISO, SUSTENTADO POR PERFIS METÁLICOS ATIRANTADOS À ESTRUTURA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. JUNTA DE DILATAÇÃO EM ALUMÍNIO PERFURADO - VER DETALHE F1. | SER.CG | M2 | 390.99 | 20.12 | 9.71 | 7866.7188 | 3796.5129 | 9582.4502 | 4890.6679 | 14473.1181
17.02 | 165-COMP-662-S | FORRO REMOVÍVEL EM PLACA/CHAPA DE GESSO ACARTONADO 625 X 625 MM - PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NO FORRO, DE MANEIRA A ATENDER OS PONTOS DE INTERESSE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES. | SER.CG | M2 | 3.91 | 44.34 | 9.71 | 173.3694 | 37.9661 | 211.1813 | 48.9079 | 260.0892
18.00 |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 129146.7827 | 22634.5458 | 157313.696 | 29157.8219 | 186471.5179
18.00.01 | 165-COMP-40316-AS | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAIS DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE 76,29 M3 | SER.CG | M3 | 66.82 | 6.85 | 0.73 | 457.717 | 48.7786 | 557.5451 | 62.8366 | 620.3817
18.00.02 | 165-COMP-595-S | RODAPÉ H=15cm EMBUTIDO, EM GRANITO BRANCO SIENA ACABAMENTO LEVIGADO, SEGUINDO O MESMO ALINHAMENTO DO REJUNTE DO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 60.13 | 30.25 | 10.12 | 1818.9325 | 608.5156 | 2215.6417 | 783.8898 | 2999.5315
18.00.03 | 165-COMP-596-S | RODAPÉ EMBUTIDO 15x60cm - SEGUINDO O MESMO ALINHAMENTO DO REJUNTE DO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 188.46 | 8.11 | 6.77 | 1528.4106 | 1275.8742 | 1861.757 | 1643.5811 | 3505.3381
18.00.04 | 40780U | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE EM TODO PISO INTERNO DA EDIFICAÇÃO SOBRE OS CONTRAPISOS DE PORCELANATO E GRANITO. | SER.CG | M2 | 488.79 | 2.3 | 5.51 | 1124.217 | 2693.2329 | 1369.4087 | 3469.4226 | 4838.8313
18.00.05 | 72138UD | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 | 133.72 | 148.52 | 10.12 | 19860.0944 | 1353.2464 | 24191.581 | 1743.252 | 25934.833
18.00.06 | 72911U | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | SER.CG | M3 | 51.4 | 6.6 | 3.39 | 339.24 | 174.246 | 413.2282 | 224.4637 | 637.6919
18.00.07 | 72961U | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | SER.CG | M2 | 513.97 | 0.9 | 0.4 | 462.573 | 205.588 | 563.4602 | 264.8385 | 828.2986
18.00.08 | 73903/1U | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | SER.CG | M2 | 77.1 | 0.25 | 0.08 | 19.275 | 6.168 | 23.4789 | 7.9456 | 31.4245
18.00.09 | 87263U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 355.07 | 67.46 | 6.77 | 23953.0222 | 2403.8239 | 29177.1763 | 3096.6059 | 32273.7823
18.00.10 | 87642U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 488.79 | 23.75 | 11.09 | 11608.7625 | 5420.6811 | 14140.6336 | 6982.9214 | 21123.555
18.00.11 | 92397U | EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA PEDESTRES EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR GRAFITE DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, MODELO PLATÔ, FABRICANTE GOIARTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2 | 834.54 | 42.02 | 3.42 | 35067.3708 | 2854.1268 | 42715.5644 | 3676.6861 | 46392.2505
18.00.12 | 92398U | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO INCLUINDO O ACESSO DE VEÍCULOS, EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR GRAFITE DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, MODELO PLATÔ, FABRICANTE GOIARTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2 | 513.97 | 47.58 | 5.42 | 24454.6926 | 2785.7174 | 29788.2611 | 3588.5612 | 33376.8222
18.00.13 | 94274U | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M | 116 | 26.61 | 10.32 | 3086.76 | 1197.12 | 3759.9824 | 1542.13 | 5302.1123
18.00.14 | 94276U | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | SER.CG | M | 125 | 26.04 | 9.54 | 3255 | 1192.5 | 3964.9155 | 1536.1785 | 5501.094
18.00.15 | 95302U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | SER.CG | M3XKM | 1804.03 | 1.17 | 0.23 | 2110.7151 | 414.9269 | 2571.0621 | 534.5088 | 3105.5709
19.00 |  | SERVIÇOS EXTERNOS | [5 empty] | 37939.784 | 12329.1268 | 46214.4509 | 15882.3811 | 62096.832
19.01.01 | 165-COMP-650-IS | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE FIXADORES E POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3,20M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 351.98 | 76.96 | 20.26 | 27088.3808 | 7131.1148 | 32996.3567 | 9186.3021 | 42182.6587
19.01.02 | 270310-AS | MURO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E TEXTURA ACRÍLICA) | SER.CG | M2 | 63.36 | 101.75 | 62.93 | 6446.88 | 3987.2448 | 7852.9445 | 5136.3688 | 12989.3133
19.01.03 | 94992U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 119.17 | 36.96 | 10.16 | 4404.5232 | 1210.7672 | 5365.1497 | 1559.7103 | 6924.86
20.00 |  | PINTURA | [5 empty] | 32141.2283 | 27071.572 | 39151.2302 | 34873.5991 | 74024.8292
20.01.01 | 165-COMP-600-S | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO NEVE - APLICADA EM TETO. | SER.CG | M2 | 131.06 | 5.97 | 6.78 | 782.4282 | 888.5868 | 953.0758 | 1144.6775 | 2097.7533
20.01.02 | 6082U | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | SER.CG | M2 | 136.49 | 5.49 | 7.59 | 749.3301 | 1035.9591 | 912.759 | 1334.5225 | 2247.2815
20.01.03 | 73924/2U | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 | 4.4 | 9.08 | 10.51 | 39.952 | 46.244 | 48.6655 | 59.5715 | 108.2371
20.01.04 | 73924/3U | PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 | 213 | 9.37 | 10.51 | 1995.81 | 2238.63 | 2431.0962 | 2883.8032 | 5314.8993
20.01.05 | 74064/1U | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS, A SER APLICADO NAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO, NAS ESTRUTURAS METÁLICAS APARENTES DO ESTACIONAMENTO E NOS PORTÕES DE AÇO. | SER.CG | M2 | 935.21 | 7.25 | 7.59 | 6780.2725 | 7098.2439 | 8259.0499 | 9143.9578 | 17403.0077
20.01.06 | 74245/1U | PINTURA ACRILICA HORIZONTAL EM PISO, DUAS DEMAOS, PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES 1000X1000MM POR EXTINTOR, DEMARCAÇÕES LINEARES DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE CARROS E MOTOS COM E=100MM, PICTOGRAMA PARA PCD 2000X2000MM E/OU SIMILARES. | SER.CG | M2 | 38.93 | 4.38 | 6.54 | 170.5134 | 254.6022 | 207.7024 | 327.9786 | 535.6809
20.01.07 | 84647U | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR A SER APLICADO ACIMA DOS BARRADOS | SER.CG | M2 | 52.24 | 66.72 | 39.93 | 3485.4528 | 2085.9432 | 4245.6301 | 2687.112 | 6932.7421
20.01.08 | 88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 745.15 | 1.06 | 0.62 | 789.859 | 461.993 | 962.1272 | 595.1394 | 1557.2666
20.01.09 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 390.99 | 7.05 | 3.86 | 2756.4795 | 1509.2214 | 3357.6677 | 1944.179 | 5301.8467
20.01.10 | 88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 745.15 | 6.74 | 2.97 | 5022.311 | 2213.0955 | 6117.677 | 2850.9096 | 8968.5867
20.01.11 | 88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TODA A SUPERFÍCIE DO TETO (FUNDO PARA O RECEBIMENTO DE PINTURA), UMA DEMÃO. | SER.CG | M2 | 522.05 | 4.94 | 7.99 | 2578.927 | 4171.1795 | 3141.391 | 5373.3134 | 8514.7044
20.01.12 | 88497U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 745.15 | 4.94 | 4.94 | 3681.041 | 3681.041 | 4483.876 | 4741.917 | 9225.7931
20.01.13 | 95305U | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SER.CG | M2 | 465.38 | 7.11 | 2.98 | 3308.8518 | 1386.8324 | 4030.5124 | 1786.5175 | 5817.0299
21.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 108386.55 | 38884.46 | 132025.6566 | 50090.9614 | 182116.6179
21.01 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: GERAL, NORMAL E ESTABILIZADA | [5 empty] | 87598.52 | 28679.86 | 106703.7572 | 36945.3957 | 143649.1529
21.01.01 | 73857/1U | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | SER.CG | UN | 1 | 7316.1 | 42.5 | 7316.1 | 42.5 | 8911.7414 | 54.7485 | 8966.4899
21.01.02 | 165-COMP-807-S | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1223.91 | 28.25 | 1223.91 | 28.25 | 1490.8448 | 36.3916 | 1527.2364
21.01.03 | 165-COMP-808-S | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 217.29 | 28.25 | 217.29 | 28.25 | 264.6809 | 36.3916 | 301.0726
21.01.04 | 165-COMP-809-S | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 129.76 | 28.25 | 129.76 | 28.25 | 158.0607 | 36.3916 | 194.4523
21.01.05 | 165-COMP-810-S | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 268.87 | 28.25 | 537.74 | 56.5 | 655.0211 | 72.7833 | 727.8044
21.01.06 | 165-COMP-811-S | CABO DE COBRE PP 3 X 2,5MM², 450/750V CORDPLAST OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 60 | 4.08 | 3.12 | 244.8 | 187.2 | 298.1909 | 241.151 | 539.3419
21.01.07 | 83450UD | EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSÕES DE 80X80X100 CM FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN | 1 | 298.81 | 259.63 | 298.81 | 259.63 | 363.9805 | 334.4554 | 698.4358
21.01.08 | 165-COMP-036 | FORNECIMENTO DE NOBREAK MONOFÁSICO DE 8KVA | SER.CG | UN | 1 | 11134.7 | 0 | 11134.7 | 0 | 13563.1781 | 0 | 13563.1781
21.01.09 | 165-COMP-530-OS | SAÍDA LATERAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA, ATÉ DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 40 | 1.97 | 2.75 | 78.8 | 110 | 95.9863 | 141.702 | 237.6883
21.01.10 | 165-COMP-537-OS | CENTRAL ILUMINAÇÃO TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA COM 02 FARÓIS E BATERIA COM AUTONOMIA DE 1 HORA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 9 | 120.36 | 11.46 | 1083.24 | 103.14 | 1319.4946 | 132.8649 | 1452.3596
21.01.11 | 165-COMP-538-OS | INTERRUPTOR DE SOBREPOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA INSTALADO NO TETO, 1000VA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 6 | 31.2 | 11.46 | 187.2 | 68.76 | 228.0283 | 88.5766 | 316.605
21.01.12 | 165-COMP-539-OS | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA DIM. 130x130x82 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 21 | 22.29 | 9.17 | 468.09 | 192.57 | 570.1804 | 248.0687 | 818.2491
21.01.13 | 165-COMP-541-OS | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE - 38MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 105 | 0.16 | 0.15 | 16.8 | 15.75 | 20.4641 | 20.2891 | 40.7532
21.01.14 | 165-COMP-544-AS | VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 105 | 4.03 | 6.88 | 423.15 | 722.4 | 515.439 | 930.5957 | 1446.0347
21.01.15 | 165-COMP-547-OS | TALA PLANA PERFURADA 75 À 100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 16 | 3.4 | 4.58 | 54.4 | 73.28 | 66.2646 | 94.3993 | 160.6639
21.01.16 | 165-COMP-548-OS | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 120X160MM EM LAJE - SUPORTE VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 105 | 5.32 | 4.58 | 558.6 | 480.9 | 680.4307 | 619.4954 | 1299.926
21.01.17 | 165-COMP-549-SS | ELETROCALHA PERFURADA 150X100MM EM AÇO ZINCADO CHAPA #18 - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 150 | 84.23 | 32.09 | 12634.5 | 4813.5 | 15390.0845 | 6200.7507 | 21590.8352
21.01.18 | 165-COMP-553-OS | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LAMPÂDA INCANDESCENTE (100W). INCLUSO SOQUETE (BASE (E27) COM PLAFONIER 4", E LÂMPADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 8 | 36.61 | 29.8 | 292.88 | 238.4 | 356.7571 | 307.1069 | 663.864
21.01.19 | 165-COMP-554-OS | POSTE COMPLETO COM LUMINÁRIA E LAMPÂDA INCANDESCENTE (150W). INCLUSO POSTE (H=2,40M), SOQUETE (BASE (G24) E LÂMPADA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 9 | 129.81 | 22.92 | 1168.29 | 206.28 | 1423.094 | 265.7299 | 1688.8239
21.01.20 | 165-COMP-556-OS | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 6 | 5.82 | 9.17 | 34.92 | 55.02 | 42.5361 | 70.8768 | 113.4128
21.01.21 | 165-COMP-557-OS | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 138 | 4.53 | 9.17 | 625.14 | 1265.46 | 761.483 | 1630.1656 | 2391.6486
21.01.22 | 165-COMP-558-S | TOMADA DE EMBUTIR PARA REDE ESTABILIZADA NA COR VERMELHA 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 13.91 | 12.99 | 27.82 | 25.98 | 33.8875 | 33.4674 | 67.355
21.01.23 | 165-COMP-559-S | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR PARA REDE ESTABILIZADA NA COR VERMELHA 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 17 | 20.41 | 14.34 | 346.97 | 243.78 | 422.6442 | 314.0374 | 736.6816
21.01.24 | 165-COMP-653 | QGTB - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO. | SER.CG | UN | 1 | 1209.12 | 283.11 | 1209.12 | 283.11 | 1472.8291 | 364.7023 | 1837.5314
21.01.25 | 165-COMP-654 | QDLF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO. | SER.CG | UN | 1 | 1883.09 | 414.04 | 1883.09 | 414.04 | 2293.7919 | 533.3663 | 2827.1583
21.01.26 | 165-COMP-655 | QDAC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO. | SER.CG | UN | 1 | 1156.12 | 261.98 | 1156.12 | 261.98 | 1408.2698 | 337.4826 | 1745.7524
21.01.27 | 165-COMP-656 | QDEST - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO. | SER.CG | UN | 1 | 1380.1 | 254.21 | 1380.1 | 254.21 | 1681.0998 | 327.4733 | 2008.5731
21.01.28 | 165-COMP-037 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED, EMBUTIR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 121 | 49.5 | 19.48 | 5989.5 | 2357.08 | 7295.8099 | 3036.3905 | 10332.2004
21.01.29 | 165-COMP-038 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED, SOBREPOR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 36 | 70.45 | 19.48 | 2536.2 | 701.28 | 3089.3452 | 903.3889 | 3992.7341
21.01.30 | 91172U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 80 | 1.37 | 1.78 | 109.6 | 142.4 | 133.5038 | 183.4397 | 316.9434
21.01.31 | 91834U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2000 | 2.69 | 2.59 | 5380 | 5180 | 6553.378 | 6672.876 | 13226.254
21.01.32 | 91836U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 100 | 3.86 | 3.05 | 386 | 305 | 470.1866 | 392.901 | 863.0876
21.01.33 | 91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2000 | 1.55 | 0.69 | 3100 | 1380 | 3776.11 | 1777.716 | 5553.826
21.01.34 | 91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 3500 | 2.64 | 0.92 | 9240 | 3220 | 11255.244 | 4148.004 | 15403.248
21.01.35 | 91930U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 75 | 3.65 | 1.19 | 273.75 | 89.25 | 333.4549 | 114.9719 | 448.4267
21.01.36 | 91932U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 660 | 6.11 | 1.76 | 4032.6 | 1161.6 | 4912.1101 | 1496.3731 | 6408.4832
21.01.37 | 91934U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 300 | 9.38 | 2.64 | 2814 | 792 | 3427.7334 | 1020.2544 | 4447.9878
21.01.38 | 91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 16 | 11 | 6.78 | 176 | 108.48 | 214.3856 | 139.7439 | 354.1295
21.01.39 | 91955U | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 13.27 | 8.68 | 53.08 | 34.72 | 64.6567 | 44.7263 | 109.3831
21.01.40 | 91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 17.62 | 10.56 | 17.62 | 10.56 | 21.4629 | 13.6034 | 35.0663
21.01.41 | 91967U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 24.24 | 14.34 | 24.24 | 14.34 | 29.5267 | 18.4728 | 47.9995
21.01.42 | 91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 24 | 13.91 | 12.99 | 333.84 | 311.76 | 406.6505 | 401.6092 | 808.2597
21.01.43 | 91997U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 9 | 14.09 | 8.68 | 126.81 | 78.12 | 154.4673 | 100.6342 | 255.1014
21.01.44 | 92004U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 36 | 20.41 | 14.34 | 734.76 | 516.24 | 895.0112 | 665.0204 | 1560.0315
21.01.45 | 92005U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 24 | 23.79 | 14.34 | 570.96 | 344.16 | 695.4864 | 443.3469 | 1138.8333
21.01.46 | 92865U | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 165 | 3.16 | 3.28 | 521.4 | 541.2 | 635.1173 | 697.1738 | 1332.2912
21.01.47 | 92871U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 4.65 | 6.57 | 13.95 | 19.71 | 16.9925 | 25.3904 | 42.3829
21.01.48 | 92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 50 | 12.41 | 1.47 | 620.5 | 73.5 | 755.8311 | 94.6827 | 850.5137
21.01.49 | 92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 200 | 24.06 | 1.99 | 4812 | 398 | 5861.4972 | 512.7036 | 6374.2008
21.01.50 | 93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 30 | 7.01 | 2.57 | 210.3 | 77.1 | 256.1664 | 99.3202 | 355.4866
21.01.51 | 93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 50 | 11.02 | 2.96 | 551 | 148 | 671.1731 | 190.6536 | 861.8267
21.01.52 | 95801U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 19 | 12.53 | 11.38 | 238.07 | 216.22 | 289.9931 | 278.5346 | 568.5277
21.02 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABEAMENTO ESTRUTURADO, DADOS E VOZ, CFTV E SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 18930.73 | 9700.68 | 23059.5222 | 12496.416 | 35555.9382
21.02.01 | 165-COMP-026 | CAIXA DE SOM APARENTE NO TETO (40W, 8?). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 396.5 | 11.46 | 1586 | 45.84 | 1931.9066 | 59.0511 | 1990.9577
21.02.02 | 165-COMP-028 | AMPLIFICADOR 250W RMS/8 OHMS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 933.57 | 0.69 | 933.57 | 0.69 | 1137.1816 | 0.88886 | 1138.0705
21.02.03 | 165-COMP-029 | PRO MIXER BEHRINGER NOX303 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 1113.02 | 11.46 | 1113.02 | 11.46 | 1355.7697 | 14.7628 | 1370.5324
21.02.04 | 165-COMP-526-OS | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50MM EM LAJE COM PROLONGADOR SEXTAVADO E PINO COM ROSCA . SUPORTE TIPO GANCHO VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 60 | 5.32 | 4.58 | 319.2 | 274.8 | 388.8175 | 353.9974 | 742.8149
21.02.05 | 165-COMP-527-OS | VERGAHÃO ROSCA TOTAL, Ø 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 60 | 5.05 | 6.88 | 303 | 412.8 | 369.0843 | 531.769 | 900.8533
21.02.06 | 165-COMP-528-SS | ELETROCALHA LISA TIPO "U" COM TAMPA - 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 75 | 40.97 | 36.67 | 3072.75 | 2750.25 | 3742.9168 | 3542.872 | 7285.7888
21.02.07 | 165-COMP-530-OS | SAÍDA LATERAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA, ATÉ DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 26 | 1.97 | 2.75 | 51.22 | 71.5 | 62.3911 | 92.1063 | 154.4974
21.02.08 | 165-COMP-531-OS | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG TRANÇADO NÃO BLINDADO, DESCRITO NA EIA/TIA 568. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 1000 | 2.98 | 3.21 | 2980 | 3210 | 3629.938 | 4135.122 | 7765.06
21.02.09 | 165-COMP-532-SS | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 - FORNECIMENTO E CONECTORIZAÇÃO | SER.CG | UN | 41 | 2.75 | 2.29 | 112.75 | 93.89 | 137.3408 | 120.9491 | 258.2899
21.02.10 | 165-COMP-533-OS | RACK FECHADO DE PISO TIPO ARMÁRIO COM PORTA EM ACRÍLICO - 42U | SER.CG | UN | 1 | 3015.92 | 114.6 | 3015.92 | 114.6 | 3673.6922 | 147.6277 | 3821.3199
21.02.11 | 165-COMP-534-OS | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 41 | 28.27 | 14.4 | 1159.07 | 590.4 | 1411.8632 | 760.5533 | 2172.4164
21.02.12 | 165-COMP-536-OS | TALA DE EMENDA P/ ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, TIPO C, CHAPA #16. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 60 | 3.26 | 4.58 | 195.6 | 274.8 | 238.2604 | 353.9974 | 592.2577
21.02.13 | 165-COMP-539-OS | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA DIM. 130x130x82 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 3 | 22.29 | 9.17 | 66.87 | 27.51 | 81.4543 | 35.4384 | 116.8927
21.02.14 | 165-COMP-627-OS | CABO POLARIZADO PARA SONOGRAFIA (2x2,5MM2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 100 | 2.96 | 2.75 | 296 | 275 | 360.5576 | 354.255 | 714.8126
21.02.15 | 165-COMP-628-OS | CABO XLR BALANCEADO 2X0,30MM PARA MICROFONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 50 | 7.26 | 14.63 | 363 | 731.5 | 442.1703 | 942.3183 | 1384.4886
21.02.16 | 165-COMP-651-OS | PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT. 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 459.19 | 40.11 | 1836.76 | 160.44 | 2237.3574 | 206.6788 | 2444.0362
21.02.17 | 165-COMP-658-OS | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO E LAUDO PARA REDE DE CAT6. | SER.CG | UN | 41 | 15 | 0 | 615 | 0 | 749.1315 | 0 | 749.1315
21.02.18 | 91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 200 | 3.86 | 2.87 | 772 | 574 | 940.3732 | 739.4268 | 1679.8
21.02.19 | 91865U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 20 | 6.95 | 4.06 | 139 | 81.2 | 169.3159 | 104.6018 | 273.9177
21.03 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE TELEFÔNIA | [5 empty] | 1857.3 | 503.92 | 2262.3771 | 649.1497 | 2911.5269
21.03 | 165-COMP-652-OS | CAIXA TIPO R1, PADRÃO TELEMAR, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP. = 0,9M, DIM.INT.=60X35X40CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO. | SER.CG | UN | 2 | 487.85 | 133.56 | 975.7 | 267.12 | 1188.5002 | 344.104 | 1532.6042
21.04 | 93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 80 | 11.02 | 2.96 | 881.6 | 236.8 | 1073.877 | 305.0458 | 1378.9227
22.00 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 36537.83 | 21348.56 | 44506.7307 | 27501.215 | 72007.9457
22.01 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA | [5 empty] | 9723.05 | 8010.66 | 11843.6472 | 10319.3322 | 22162.9794
22.01.01 | 165-COMP-572-OS | CAIXA DÁGUA CILÍNDRICA POLIETILENO 3000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 1383.94 | 90.29 | 2767.88 | 180.58 | 3371.5546 | 232.6232 | 3604.1778
22.01.02 | 165-COMP-573-S | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | SER.CG | UN | 4 | 6.03 | 2.69 | 24.12 | 10.76 | 29.3806 | 13.861 | 43.2416
22.01.03 | 40729U | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4 | 138.42 | 17.51 | 553.68 | 70.04 | 674.4376 | 90.2255 | 764.6631
22.01.04 | 89351U | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 18.66 | 4.51 | 37.32 | 9.02 | 45.4595 | 11.6196 | 57.0791
22.01.05 | 89353U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 13 | 22.83 | 4.51 | 296.79 | 58.63 | 361.5199 | 75.5272 | 437.0471
22.01.06 | 89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 28 | 2.47 | 2.26 | 69.16 | 63.28 | 84.2438 | 81.5173 | 165.7611
22.01.07 | 89402U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 226 | 4.36 | 2.55 | 985.36 | 576.3 | 1200.267 | 742.3897 | 1942.6567
22.01.08 | 89403U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 6 | 8.42 | 3.02 | 50.52 | 18.12 | 61.5384 | 23.3422 | 84.8806
22.01.09 | 89408U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 64 | 2.04 | 2.03 | 130.56 | 129.92 | 159.0351 | 167.3629 | 326.3981
22.01.10 | 89409U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 3 | 2.44 | 2.03 | 7.32 | 6.09 | 8.9165 | 7.8451 | 16.7616
22.01.11 | 89413U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 3.25 | 2.42 | 6.5 | 4.84 | 7.9177 | 6.2349 | 14.1525
22.01.12 | 89440U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 13 | 3.05 | 2.71 | 39.65 | 35.23 | 48.2977 | 45.3833 | 93.681
22.01.13 | 89449U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 49 | 13.42 | 0.65 | 657.58 | 31.85 | 800.9982 | 41.0292 | 842.0274
22.01.14 | 89501U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 10 | 6.55 | 2.44 | 65.5 | 24.4 | 79.7856 | 31.4321 | 111.2176
22.01.15 | 89534U | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 1.98 | 0.9 | 3.96 | 1.8 | 4.8237 | 2.3188 | 7.1424
22.01.16 | 89570U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 5.72 | 1.33 | 22.88 | 5.32 | 27.8701 | 6.8532 | 34.7234
22.01.17 | 89596U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 6.29 | 1.63 | 25.16 | 6.52 | 30.6474 | 8.3991 | 39.0465
22.01.18 | 89618U | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 20 | 8.36 | 1.81 | 167.2 | 36.2 | 203.6663 | 46.6328 | 250.2992
22.01.19 | 89625U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 10.46 | 3.25 | 41.84 | 13 | 50.9653 | 16.7466 | 67.7119
22.01.20 | 89627U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 3 | 10.24 | 3.25 | 30.72 | 9.75 | 37.42 | 12.56 | 49.98
22.01.21 | 89865U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 120 | 4.98 | 4.29 | 597.6 | 514.8 | 727.9366 | 663.1654 | 1391.1019
22.01.22 | 89866U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 45 | 1.87 | 1.58 | 84.15 | 71.1 | 102.5031 | 91.591 | 194.0941
22.01.23 | 89867U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 2.27 | 1.58 | 4.54 | 3.16 | 5.5302 | 4.0707 | 9.6009
22.01.24 | 89869U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 12 | 3.49 | 2.03 | 41.88 | 24.36 | 51.014 | 31.3806 | 82.3946
22.01.25 | 90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 19 | 6 | 3.39 | 114 | 64.41 | 138.8634 | 82.973 | 221.8364
22.01.26 | 90443U | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 352 | 2.09 | 6.47 | 735.68 | 2277.44 | 896.1318 | 2933.7982 | 3829.93
22.01.27 | 90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 25 | 2.69 | 5.78 | 67.25 | 144.5 | 81.9172 | 186.1449 | 268.0621
22.01.28 | 90467U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 352 | 4.3 | 9.08 | 1513.6 | 3196.16 | 1843.7162 | 4117.2933 | 5961.0095
22.01.29 | 91222U | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 49 | 2.25 | 6.96 | 110.25 | 341.04 | 134.2955 | 439.3277 | 573.6233
22.01.30 | 94489U | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 16.49 | 1.2 | 32.98 | 2.4 | 40.1729 | 3.0917 | 43.2646
22.01.31 | 94490U | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 25.78 | 3.59 | 51.56 | 7.18 | 62.8052 | 9.2493 | 72.0545
22.01.32 | 94492U | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 36.45 | 5.12 | 72.9 | 10.24 | 88.7995 | 13.1912 | 101.9907
22.01.33 | 94497U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 63.85 | 17.81 | 127.7 | 35.62 | 155.5514 | 45.8857 | 201.4371
22.01.34 | 94703U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 15.72 | 3.07 | 31.44 | 6.14 | 38.2971 | 7.9095 | 46.2066
22.01.35 | 94704U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 4 | 19.17 | 3.07 | 76.68 | 12.28 | 93.4039 | 15.8191 | 109.223
22.01.36 | 94706U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 38.57 | 4.09 | 77.14 | 8.18 | 93.9642 | 10.5375 | 104.5017
22.02 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ESGOTO | [5 empty] | 14040.28 | 10833.82 | 17102.4651 | 13956.1269 | 31058.592
22.02.01 | 165-COMP-574-S | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014. | SER.CG | UN | 7 | 50.89 | 2.93 | 356.23 | 20.51 | 433.9238 | 26.421 | 460.3447
22.02.02 | 165-COMP-575-S | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 13.84 | 5.64 | 27.68 | 11.28 | 33.717 | 14.5309 | 48.2479
22.02.03 | 165-COMP-576-S | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 10 | 13.53 | 7.45 | 135.3 | 74.5 | 164.8089 | 95.9709 | 260.7798
22.02.04 | 165-COMP-577-S | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 13.92 | 5.64 | 13.92 | 5.64 | 16.956 | 7.2654 | 24.2214
22.02.05 | 165-COMP-578-S | CAP PVC 100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 8.5 | 2.71 | 8.5 | 2.71 | 10.3538 | 3.491 | 13.8449
22.02.06 | 165-COMP-622-OS | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM PVC DN 300MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 279.65 | 22.12 | 279.65 | 22.12 | 340.6417 | 28.495 | 369.1366
22.02.07 | 165-COMP-623-S | CAIXA SIFONADA REDONDA COM 7 ENTRADAS 150X150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 11 | 33.27 | 8.58 | 365.97 | 94.38 | 445.7881 | 121.5803 | 567.3684
22.02.08 | 165-COMP-624-S | JOELHO 90 GRAUS AZUL, COM ANEL DE VEDAÇÃO DN 38X38, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 4.25 | 2.26 | 17 | 9.04 | 20.7077 | 11.6453 | 32.353
22.02.09 | 165-COMP-625-S | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, COM ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 14 | 4.25 | 2.26 | 59.5 | 31.64 | 72.477 | 40.7586 | 113.2356
22.02.10 | 165-COMP-626-S | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 10 | 4.89 | 1.37 | 48.9 | 13.7 | 59.5651 | 17.6483 | 77.2134
22.02.11 | 165-COMP-800-S | EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 3,45X1,50X1,79 M, (COMPRIMENTOXLARGURAXPROFUNDIDADE), VOLUME CONFORME PROJETO, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | SER.CG | UN | 1 | 2666.74 | 1373.68 | 2666.74 | 1373.68 | 3248.356 | 1769.5746 | 5017.9306
22.02.12 | 165-COMP-801-S | EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,23X2,23X1,95 M, (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE), VOLUME CONFORME PROJETO, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | SER.CG | UN | 1 | 2791.48 | 1437.97 | 2791.48 | 1437.97 | 3400.3018 | 1852.393 | 5252.6947
22.02.13 | 6087U | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | SER.CG | UN | 3 | 17.24 | 4.2 | 51.72 | 12.6 | 63.0001 | 16.2313 | 79.2315
22.02.14 | 74104/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | SER.CG | UN | 10 | 71.83 | 51.35 | 718.3 | 513.5 | 874.9612 | 661.4907 | 1536.4519
22.02.15 | 89549U | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 9.53 | 1.58 | 9.53 | 1.58 | 11.6085 | 2.0354 | 13.6438
22.02.16 | 89569U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 51.34 | 4.18 | 51.34 | 4.18 | 62.5373 | 5.3847 | 67.9219
22.02.17 | 89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 25 | 6.08 | 6.77 | 152 | 169.25 | 185.1512 | 218.0279 | 403.179
22.02.18 | 89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 93 | 10.64 | 8.58 | 989.52 | 797.94 | 1205.3343 | 1027.9063 | 2233.2406
22.02.19 | 89713U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 3 | 16.1 | 12.64 | 48.3 | 37.92 | 58.8342 | 48.8485 | 107.6828
22.02.20 | 89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 112 | 20.34 | 16.7 | 2278.08 | 1870.4 | 2774.9292 | 2409.4493 | 5184.3785
22.02.21 | 89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 19 | 3.11 | 2.26 | 59.09 | 42.94 | 71.9775 | 55.3153 | 127.2928
22.02.22 | 89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 5 | 3.78 | 2.26 | 18.9 | 11.3 | 23.0221 | 14.5567 | 37.5787
22.02.23 | 89731U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 36 | 4.22 | 2.93 | 151.92 | 105.48 | 185.0538 | 135.8793 | 320.9331
22.02.24 | 89732U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 19 | 4.7 | 2.93 | 89.3 | 55.67 | 108.7763 | 71.7141 | 180.4904
22.02.25 | 89739U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 8.56 | 4.29 | 8.56 | 4.29 | 10.4269 | 5.5264 | 15.9533
22.02.26 | 89744U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 12 | 10.37 | 5.64 | 124.44 | 67.68 | 151.5804 | 87.1854 | 238.7657
22.02.27 | 89746U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 11 | 10.43 | 5.64 | 114.73 | 62.04 | 139.7526 | 79.9199 | 219.6725
22.02.28 | 89752U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 6 | 2.59 | 1.58 | 15.54 | 9.48 | 18.9293 | 12.2121 | 31.1414
22.02.29 | 89778U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 40 | 8.3 | 3.84 | 332 | 153.6 | 404.4092 | 197.8675 | 602.2767
22.02.30 | 89784U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 15 | 9.02 | 3.84 | 135.3 | 57.6 | 164.8089 | 74.2003 | 239.0092
22.02.31 | 89785U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 7 | 9.76 | 3.84 | 68.32 | 26.88 | 83.2206 | 34.6268 | 117.8474
22.02.32 | 89797U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 6 | 22.72 | 7.45 | 136.32 | 44.7 | 166.0514 | 57.5825 | 223.6339
22.02.33 | 89813U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 53 | 3.63 | 0.68 | 192.39 | 36.04 | 234.3503 | 46.4267 | 280.777
22.02.34 | 89817U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 6.12 | 1.35 | 24.48 | 5.4 | 29.8191 | 6.9563 | 36.7754
22.02.35 | 89833U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 17.43 | 3.61 | 17.43 | 3.61 | 21.2315 | 4.6504 | 25.8819
22.02.36 | 90443U | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 25 | 2.09 | 6.47 | 52.25 | 161.75 | 63.6457 | 208.3664 | 272.0121
22.02.37 | 90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 25 | 2.69 | 5.78 | 67.25 | 144.5 | 81.9172 | 186.1449 | 268.0621
22.02.38 | 90467U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 208 | 4.3 | 9.08 | 894.4 | 1888.64 | 1089.4686 | 2432.946 | 3522.4147
22.02.39 | 91222U | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 208 | 2.25 | 6.96 | 468 | 1447.68 | 570.0708 | 1864.9014 | 2434.9722
22.03 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM SUPERFICIAL | [5 empty] | 12774.5 | 2504.08 | 15560.6184 | 3225.7559 | 18786.3743
22.03.01 | 165-COMP-579-S | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 16 | 16.92 | 6.24 | 270.72 | 99.84 | 329.764 | 128.6139 | 458.3779
22.03.02 | 83447U | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN | 6 | 71.68 | 64.73 | 430.08 | 388.38 | 523.8804 | 500.3111 | 1024.1916
22.03.03 | 83449U | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN | 4 | 154.15 | 136.63 | 616.6 | 546.52 | 751.0805 | 704.0271 | 1455.1075
22.03.04 | 83623U | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SER.CG | M | 16 | 206.33 | 1.31 | 3301.28 | 20.96 | 4021.2892 | 27.0007 | 4048.2898
22.03.05 | 89529U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 22 | 29.03 | 3.16 | 638.66 | 69.52 | 777.9517 | 89.5557 | 867.5074
22.03.06 | 89531U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 33 | 24.16 | 3.16 | 797.28 | 104.28 | 971.1668 | 134.3335 | 1105.5003
22.03.07 | 89554U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 16 | 14.64 | 2.14 | 234.24 | 34.24 | 285.3277 | 44.108 | 329.4357
22.03.08 | 89800U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 100 | 12.19 | 3.61 | 1219 | 361 | 1484.8639 | 465.0402 | 1949.9041
22.03.09 | 89849U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 94 | 27.46 | 8.35 | 2581.24 | 784.9 | 3144.2084 | 1011.1082 | 4155.3166
22.03.10 | 90696U | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | SER.CG | M | 28 | 57.69 | 2.32 | 1615.32 | 64.96 | 1967.6213 | 83.6815 | 2051.3028
22.03.11 | 90697U | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | SER.CG | M | 11 | 97.28 | 2.68 | 1070.08 | 29.48 | 1303.4644 | 37.9761 | 1341.4406
23.00 |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 13967.3655 | 1562.8436 | 17013.6479 | 2013.2551 | 19026.903
23.01 | 165-COMP-601-S | RODAMÃO/SAIA DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ESPESSURA DE 2CM E ALTURA DE 10CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 39.07 | 8.17 | 11.88 | 319.2019 | 464.1516 | 388.8198 | 597.9201 | 986.7399
23.02 | 165-COMP-602-S | BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP.:2CM POLIDO COM TESTEIRA POLIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 8.46 | 279.16 | 17.7 | 2361.6936 | 149.742 | 2876.779 | 192.8976 | 3069.6766
23.03 | 165-COMP-603-S | TANQUE EM AÇO INOX CROMO NÍQUEL, ESP. 0,6 MM, ALTO BRILHO E ESPELHO DE FIXAÇÃO NA PAREDE. DIMENSÕES COM ESPELHO 47,5X63X29 CM, CAPACIDADE DE USO 35 LITROS E CAPACIDADE CHEIO 46 LITROS. ACOMPANHA VÁLVULA DE AÇO CROMADA 3,5 POLEGADAS COM TAMPÃO. MARCA: FRANKE, REF.: KL 550 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 340.32 | 6.22 | 340.32 | 6.22 | 414.5438 | 8.0126 | 422.5564
23.04 | 165-COMP-604-S | BS - BACIA SANITÁRIA SIFONADA CONVENCIONAL, LOUÇA COR BRANCA, PARAFUSO COM ACABAMENTO CROMADO, VEDAÇÃO EM PVC, ASSENTO DE PLÁSTICO COR BEGE, LINHA VOGUE PLUS REF:P505 DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 6 | 176.23 | 13.65 | 1057.38 | 81.9 | 1287.9946 | 105.5036 | 1393.4982
23.05 | 165-COMP-605-S | BS1 - BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA COR BRANCA, PARAFUSO COM ACABAMENTO CROMADO, VEDAÇÃO EM PVC, ASSENTO DE PLÁSTICO CONVENCIONAL, COM ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX, LINHA XXX REF:XXX DECA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 395.1 | 15.99 | 1580.4 | 63.96 | 1925.0852 | 82.3933 | 2007.4785
23.06 | 165-COMP-606-S | BS 2 - BACIA SANITÁRIA SIFONADA CONVENCIONAL PARA PCD, LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL,COR BRANCO GELO LINHA CONFORTO, REF.:P51 DECA E ASSENTO ORIGINAL CONFORTO AP-52 - COR BRANCO GELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 637.36 | 13.65 | 1274.72 | 27.3 | 1552.7364 | 35.1679 | 1587.9043
23.07 | 165-COMP-608-S | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA - REF.: DECA DECAMATIC, 1170C OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 12 | 77.15 | 1.53 | 925.8 | 18.36 | 1127.717 | 23.6514 | 1151.3683
23.08 | 165-COMP-609-S | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA - REF.: DOCOL PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 77.15 | 1.53 | 77.15 | 1.53 | 93.9764 | 1.9709 | 95.9474
23.09 | 165-COMP-610-S | TO - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO, REF: SAP30193246, KIMBERLY-CLARK, LINHA WINDOWS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 11 | 48.22 | 4.62 | 530.42 | 50.82 | 646.1046 | 65.4663 | 711.5709
23.10 | 165-COMP-611-S | SB -SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 10 | 46.38 | 4.62 | 463.8 | 46.2 | 564.9548 | 59.5148 | 624.4696
23.11 | 165-COMP-612-S | PA - PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, REF.: SAP30175768, KIMBERLY-CLARK, LINHA WINDOWS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 12 | 48.22 | 4.62 | 578.64 | 55.44 | 704.8414 | 71.4178 | 776.2592
23.12 | 40729U | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 12 | 138.42 | 17.51 | 1661.04 | 210.12 | 2023.3128 | 270.6766 | 2293.9894
23.13 | 74234/1U | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 378.49 | 72.23 | 756.98 | 144.46 | 922.0773 | 186.0934 | 1108.1707
23.14 | 86903U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 228.97 | 24.26 | 457.94 | 48.52 | 557.8167 | 62.5035 | 620.3202
23.15 | 86936U | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 1 | 265.46 | 13.84 | 265.46 | 13.84 | 323.3568 | 17.8287 | 341.1855
23.16 | 86937U | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 10 | 122.22 | 16.36 | 1222.2 | 163.6 | 1488.7618 | 210.7495 | 1699.5113
23.17 | 9535U | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 47.11 | 8.34 | 94.22 | 16.68 | 114.7694 | 21.4872 | 136.2566
24.00 |  | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 8531.9226 | 581.2274 | 10392.7349 | 748.7371 | 11141.4721
24.01 | 165-COMP-613-IS | PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA UN DUPLA FACE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 40 | 33.12 | 1.84 | 1324.8 | 73.6 | 1613.7389 | 94.8115 | 1708.5504
24.02 | 165-COMP-614-OS | FITA ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADA 5CM DE LARGURA A PROVA DÁGUA, FABR. SETON COR PRETA CÓD. C4802 OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 28.77 | 10.01 | 0.65 | 287.9877 | 18.7005 | 350.7978 | 24.09 | 374.8878
24.03 | 165-COMP-615-OS | BA - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 143.06 | 3.88 | 572.24 | 15.52 | 697.0455 | 19.9929 | 717.0384
24.04 | 165-COMP-616-OS | BA1 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 134.24 | 3.88 | 268.48 | 7.76 | 327.0355 | 9.9964 | 337.0319
24.05 | 165-COMP-617-OS | BA 2 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 61.1 | 3.88 | 122.2 | 7.76 | 148.8518 | 9.9964 | 158.8483
24.06 | 165-COMP-618-OS | BA3 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 81.47 | 3.88 | 162.94 | 7.76 | 198.4772 | 9.9964 | 208.4736
24.07 | 165-COMP-635-SS | PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL PARA AMBIENTE EXTERNO E INTERNO 25X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 25.13 | 133.73 | 14.13 | 3360.6349 | 355.0869 | 4093.5894 | 457.4229 | 4551.0123
24.08 | 165-COMP-636-OS | PLACA EM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE PCD, METÁLICA PARA CORRIMÃO DIM.=90X25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 18.14 | 2.59 | 72.56 | 10.36 | 88.3853 | 13.3458 | 101.7311
24.09 | 165-COMP-637 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 32 | 70.8 | 2.59 | 2265.6 | 82.88 | 2759.7274 | 106.766 | 2866.4934
24.10 | 72947U | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | SER.CG | M2 | 4 | 23.62 | 0.45 | 94.48 | 1.8 | 115.0861 | 2.3188 | 117.4048
25.00 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 3985.88 | 290.52 | 4855.2004 | 374.2479 | 5229.4483
25.01 | 165-COMP-629-S | PLACA DE SINALIZAÇÃO/INDICAÇÃO DE EXTINTOR DIM. 358X358MM FOTOLUMINESCENTE COR VERMELHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 9 | 39.3 | 3.26 | 353.7 | 29.34 | 430.842 | 37.7958 | 468.6378
25.02 | 165-COMP-630-S | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR 316X158MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 26 | 39.3 | 3.26 | 1021.8 | 84.76 | 1244.6546 | 109.1878 | 1353.8424
25.03 | 165-COMP-631-OS | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 1,5W TENSÃO 127-220 AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 7 | 37 | 11.46 | 259 | 80.22 | 315.4879 | 103.3394 | 418.8273
25.04 | 165-COMP-632-S | PLACA PROIBIDO FUMAR - SÍMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRIAL VERMELHO - ESCRITO PERIGO - GLP GÁS INFLAMAVEL.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 25.14 | 3.26 | 25.14 | 3.26 | 30.623 | 4.1995 | 34.8226
25.05 | 165-COMP-633-S | PLACA DE ALERTA GERAL - SÍMBULO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 41.38 | 3.26 | 41.38 | 3.26 | 50.405 | 4.1995 | 54.6045
25.06 | 165-COMP-634-S | PLACA CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - SÍMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 41.38 | 3.26 | 41.38 | 3.26 | 50.405 | 4.1995 | 54.6045
25.07 | 72554U | EXTINTOR DE CO2 6KG (BC-10B:C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 512.67 | 6.32 | 1025.34 | 12.64 | 1248.9667 | 16.2828 | 1265.2495
25.08 | 83635U | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG (PQS-BC-20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3 | 174.02 | 10.54 | 522.06 | 31.62 | 635.9213 | 40.7329 | 676.6542
25.09 | 83635UD | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG (PQS-ABC-2A20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4 | 174.02 | 10.54 | 696.08 | 42.16 | 847.895 | 54.3105 | 902.2056
26.00 |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO/CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 24421.45 | 11482.46 | 29747.7682 | 14791.705 | 44539.4732
26.01 | 165-COMP-008-OS | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO - 560M³/H - Ø150 - 220V - 90W - 0,45AMP C/ VARIADOR DE VELOCIDADE - REFERÊNCIA: ACI-150 – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 689.27 | 30.45 | 2757.08 | 121.8 | 3358.3991 | 156.9028 | 3515.3019
26.02 | 165-COMP-012-OS | DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT325X325 - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 65.99 | 18.27 | 65.99 | 18.27 | 80.3824 | 23.5354 | 103.9178
26.03 | 165-COMP-013 | JUNTA FLEXÍVEL 70/100 - FABRICANTE: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 5 | 32.65 | 15.49 | 163.25 | 77.45 | 198.8548 | 99.7711 | 298.6259
26.04 | 165-COMP-014-OS | VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-1000X300 – TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 248.99 | 6.09 | 248.99 | 6.09 | 303.2947 | 7.8451 | 311.1399
26.05 | 165-COMP-015-OS | VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-600X300 – TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 155.43 | 6.09 | 310.86 | 12.18 | 378.6586 | 15.6903 | 394.3488
26.06 | 165-COMP-016-OS | DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT625X325 – TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 91.66 | 18.27 | 91.66 | 18.27 | 111.651 | 23.5354 | 135.1865
26.07 | 165-COMP-017-OS | COLARINHO C/ REGISTRO BORBOLETA Ø150 - GALVANIZADO - REFERÊNCIA: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 18 | 21.08 | 3.55 | 379.44 | 63.9 | 462.1959 | 82.316 | 544.5118
26.08 | 165-COMP-018-OS | BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL 6" - GALVANIZADA - REFERÊNCIA: BF-173 – BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 50 | 20 | 1.27 | 1000 | 63.5 | 1218.1 | 81.8007 | 1299.9007
26.09 | 165-COMP-019-OS | CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT HIWALL - SAÍDA CENTRAL - FABRICANTE: POLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 11 | 37.86 | 5.33 | 416.46 | 58.63 | 507.2899 | 75.5272 | 582.8171
26.10 | 165-COMP-035 | CAIXA DE FILTRAGEM - PLÁSTICA - FILTRO G4 E M5 - ÁREA 282CM² - REFERÊNCIA: FILBOX QUAD 150 P – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 476.04 | 22.84 | 1904.16 | 91.36 | 2319.4573 | 117.69 | 2437.1472
26.11 | 165-COMP-500-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 9.000 BTU/H (2,64KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ | 3 | 37.94 | 142.71 | 113.82 | 428.13 | 138.6441 | 551.5171 | 690.1612
26.12 | 165-COMP-501-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 12.000 BTU/H (3,52KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ | 2 | 50.61 | 190.36 | 101.22 | 380.72 | 123.2961 | 490.4435 | 613.7396
26.13 | 165-COMP-502-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 18.000 BTU/H (5,28KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ | 3 | 75.99 | 285.83 | 227.97 | 857.49 | 277.6903 | 1104.6186 | 1382.3089
26.14 | 165-COMP-503-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 24.000 BTU/H (6,45KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ | 3 | 112.59 | 423.47 | 337.77 | 1270.41 | 411.4376 | 1636.5422 | 2047.9798
26.15 | 165-COMP-504-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 30.000 BTU/H (8,5KW - REFRIGERAÇÃO) PISO TETO - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ | 4 | 139.61 | 525.11 | 558.44 | 2100.44 | 680.2358 | 2705.7868 | 3386.0226
26.16 | 165-COMP-506-IS | TUBO COBRE E=0,79MM - D=1/4 PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 80 | 17.3 | 5.64 | 1384 | 451.2 | 1685.8504 | 581.2358 | 2267.0862
26.17 | 165-COMP-507-IS | TUBO COBRE E=0,79MM - D=3/8" PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 110 | 25.86 | 6.55 | 2844.6 | 720.5 | 3465.0073 | 928.1481 | 4393.1554
26.18 | 165-COMP-508-IS | TUBO COBRE E=0,79MM - D=1/2" PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 42 | 22.31 | 7.45 | 937.02 | 312.9 | 1141.3841 | 403.0778 | 1544.4618
26.19 | 165-COMP-509-IS | TUBO COBRE E=0,79MM - D=5/8" PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 70 | 27.18 | 7.67 | 1902.6 | 536.9 | 2317.5571 | 691.6346 | 3009.1916
26.20 | 165-COMP-510-OS | GÁS FRIGORÍGENO R-410A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | KG | 30 | 46.02 | 5.43 | 1380.6 | 162.9 | 1681.7089 | 209.8478 | 1891.5566
26.21 | 165-COMP-511-OS | BRAÇADEIRA DE NYLON - 2,5 - 200MM - PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 200 | 0.91 | 2.26 | 182 | 452 | 221.6942 | 582.2664 | 803.9606
26.22 | 165-COMP-512-S | CURVA 45° DN750 - PVC - ESGOTO LINHA LEVE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 7 | 18.98 | 3.54 | 132.86 | 24.78 | 161.8368 | 31.9216 | 193.7584
26.23 | 165-COMP-513-S | GRELHA D150 - PLÁSTICA - MODELO S15 – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 18 | 18.17 | 7.62 | 327.06 | 137.16 | 398.3918 | 176.6895 | 575.0813
26.24 | 165-COMP-514-AS | GRELHA D100 - AUTOFECHANTE - PLÁSTICA - MODELO GVAF 100 – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 1.89 | 2.44 | 1.89 | 2.44 | 2.3022 | 3.1432 | 5.4454
26.25 | 165-COMP-515-OS | PARAFUSO ATARRACHANTE SEXTAVADO M6 COM BUCHA TIPO S. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 250 | 0.45 | 0.23 | 112.5 | 57.5 | 137.0362 | 74.0715 | 211.1078
26.26 | 165-COMP-516-AS | PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 1/4" X 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 100 | 0.14 | 0.15 | 14 | 15 | 17.0534 | 19.323 | 36.3764
26.27 | 165-COMP-517-AS | PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 3/8" X 2.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 100 | 0.66 | 0.15 | 66 | 15 | 80.3946 | 19.323 | 99.7176
26.28 | 165-COMP-518-AS | PORCA 1/4" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 200 | 0.17 | 0.15 | 34 | 30 | 41.4154 | 38.646 | 80.0614
26.29 | 165-COMP-519-OS | ARRUELA LIZA 1/4" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 100 | 0.14 | 0.23 | 14 | 23 | 17.0534 | 29.6286 | 46.682
26.30 | 165-COMP-520-OS | ARRUELA LIZA 3/8" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 100 | 0.15 | 0.23 | 15 | 23 | 18.2715 | 29.6286 | 47.9001
26.31 | 165-COMP-521-OS | CHUMBADOR CB Ø3/8" X 2 1/2" - REF. BF061 - BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO.- GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 170 | 1.05 | 0.23 | 178.5 | 39.1 | 217.4308 | 50.3686 | 267.7995
26.32 | 165-COMP-522-OS | BARRA ROSCADA 1/4" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 30 | 2.7 | 4.58 | 81 | 137.4 | 98.6661 | 176.9987 | 275.6648
26.33 | 165-COMP-523-OS | BRAÇADEIRA "D"COM PARAFUSO PERFIL Ø 2" - REF. BF-114-BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 150 | 2.27 | 2.26 | 340.5 | 339 | 414.763 | 436.6998 | 851.4628
26.34 | 165-COMP-524-OS | FITA ADESIVA ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | rolo | 10 | 48.69 | 6.53 | 486.9 | 65.3 | 593.0929 | 84.1195 | 677.2123
26.35 | 165-COMP-525-OS | CAP DN150 - PVC - ESGOTO LINHA LEVE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 60.53 | 2.71 | 60.53 | 2.71 | 73.7316 | 3.491 | 77.2226
26.36 | 165-COMP-647-OS | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5MM², 450/750V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 373 | 3.32 | 3.93 | 1238.36 | 1465.89 | 1508.4463 | 1888.3595 | 3396.8058
26.37 | 83636U | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | SER.CG | M2 | 8 | 34.27 | 7.96 | 274.16 | 63.68 | 333.9543 | 82.0326 | 415.9869
26.38 | 89799U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 18 | 10.14 | 2.48 | 182.52 | 44.64 | 222.3276 | 57.5052 | 279.8329
26.39 | 89848U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 1 | 13.4 | 6.09 | 13.4 | 6.09 | 16.3225 | 7.8451 | 24.1677
26.40 | 89849U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 48 | 27.46 | 8.35 | 1318.08 | 400.8 | 1605.5532 | 516.3106 | 2121.8638
26.41 | 89854U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 17 | 38.3 | 7.45 | 651.1 | 126.65 | 793.1049 | 163.1505 | 956.2554
26.42 | 89862U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 16 | 64.96 | 9.93 | 1039.36 | 158.88 | 1266.0444 | 204.6692 | 1470.7136
26.43 | 95693U | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 20 | 26.59 | 4.97 | 531.8 | 99.4 | 647.7856 | 128.0471 | 775.8327
27.00 |  | INSTALAÇÕES DE GLP ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ) | [5 empty] | 594.12 | 254.47 | 723.6976 | 327.8083 | 1051.5058
27.01 | 165-COMP-805 | EXECUÇÃO COMPLETA DAS INSTALAÇÕES DE ABRIGO DE GÁS GLP, COM CAPACIDADE P/ 2 VASILHAMES DE 13KG, USO PERMITIDO DE APENAS UM, DE ACORDO COM NT 28/2014 CBMGO - SOMENTE INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS ESTÃO INCLUSOS NAS ETAPAS CIVIS. | SER.CG | UN | 1 | 594.12 | 254.47 | 594.12 | 254.47 | 723.6976 | 327.8083 | 1051.5058
28.00 |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 41177.89 | 8324.42 | 50158.7878 | 10723.5178 | 60882.3057
28.01 | 165-COMP-001 | PLANTIO DE MUDA DE LIMÃO TAITI - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 97.85 | 26.94 | 391.4 | 107.76 | 476.7643 | 138.8164 | 615.5808
28.02 | 165-COMP-002 | PLANTIO DE MUDA DE LARANJA BAHIA - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 5 | 97.19 | 26.94 | 485.95 | 134.7 | 591.9357 | 173.5205 | 765.4562
28.03 | 165-COMP-003 | PLANTIO DE MUDA DE MEXERICA POKAN - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 97.85 | 26.94 | 391.4 | 107.76 | 476.7643 | 138.8164 | 615.5808
28.04 | 165-COMP-004 | PLANTIO DE MUDA DE JABOTICABA- 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 5 | 118.19 | 26.94 | 590.95 | 134.7 | 719.8362 | 173.5205 | 893.3567
28.05 | 165-COMP-005 | PLANTIO DE MUDA DE PITANGA - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 3 | 97.85 | 26.94 | 293.55 | 80.82 | 357.5733 | 104.1123 | 461.6856
28.06 | 165-COMP-006 | PLANTIO DE MUDA DE QUARESMEIRA BRANCA COM ROSA OU ROXA - 1,0M; INLCUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 9 | 151.72 | 37.19 | 1365.48 | 334.71 | 1663.2912 | 431.1734 | 2094.4646
28.07 | 165-COMP-597-S | PLANTIO DE MUDA DE CICA - 1,0M; INLCUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 17 | 391.6 | 43.15 | 6657.2 | 733.55 | 8109.1353 | 944.9591 | 9054.0944
28.08 | 165-COMP-598-S | PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA REAL - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 119.98 | 26.94 | 239.96 | 53.88 | 292.2953 | 69.4082 | 361.7035
28.09 | 165-COMP-599-S | PLANTIO DE MUDA DE LÍRIOS DA PAZ - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 129 | 106.16 | 26.94 | 13694.64 | 3475.26 | 16681.441 | 4476.8299 | 21158.2709
28.10 | 85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | SER.CG | M2 | 1776 | 9.61 | 1.78 | 17067.36 | 3161.28 | 20789.7512 | 4072.3609 | 24862.1121
29.00 |  | DIVERSOS | [5 empty] | 3386.84 | 111.9 | 4125.5098 | 144.1496 | 4269.6594
29.01 | 165-COMP-031 | BICICLETÁRIO METÁLICO PINTADO, PARA ATÉ 5 BICICLETAS COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 341.77 | 6.53 | 341.77 | 6.53 | 416.31 | 8.4119 | 424.722
29.02 | 165-COMP-032 | LIMITADOR METÁLICO TIPO BATE RODA PARA ESTACIONAMENTO, LINEAR DIM.= 2 METROS, CONFORME PROJETO, COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 13 | 155.21 | 2.45 | 2017.73 | 31.85 | 2457.7969 | 41.0292 | 2498.8261
29.03 | 165-COMP-270802-AS | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO - 3 UNIDADES , ASSENTADOS E PINTADOS - PADRÃO AGETOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | CJ | 1 | 949.22 | 59.97 | 949.22 | 59.97 | 1156.2449 | 77.2534 | 1233.4982
29.04 | 74073/1U | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | SER.CG | UN | 1 | 78.12 | 13.55 | 78.12 | 13.55 | 95.158 | 17.4551 | 112.6131
30.00 |  | SERVIÇOS FINAIS E ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 2133.466 | 2833.7258 | 2598.7749 | 3650.4056 | 6249.1805
30.01 | 165-COMP-034 | HABITE-SE - CERTIFICADO/AUTO DE CONCLUSÃO DE OBRA (ÁREA CONSTRUÍDA DE PROJETO = 490,74 M2 | SER.CG | UN | 1 | 741 | 0 | 741 | 0 | 902.6121 | 0 | 902.6121
30.02 | 165-COMP-657-OS | ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COMPLETO (ARQUITETURA + INSTALAÇÕES) - CONFORME CONSTRUÍDO | SER.CG | M2 | 490.74 | 0.16 | 1.03 | 78.5184 | 505.4622 | 95.6433 | 651.1364 | 746.7797
30.03 | 165-COMP-659 | ELABORAÇÃO DE MANUAL DO PROPRIETÁRIO DA EDIFICAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 6.91 | 1103.54 | 6.91 | 1103.54 | 8.4171 | 1421.5802 | 1429.9973
30.04 | 165-COMP-660 | ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INCLUINDO ENSAIO DE PERDAS A VAZIO, ENSAIO DE PERDAS EM CARGA, ENSAIOS DE TENSÃO, ENSAIO DE POTÊNCIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO, ENSAIO DE RESISTÊNCIA , ESAIO DE TRANSFORMAÇÃO, ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO. | SER.CG | UN | 1 | 128.78 | 366.72 | 128.78 | 366.72 | 156.8669 | 472.4087 | 629.2756
30.05 | 165-COMP-661-OS | ENSAIO HIDROSTÁTICO EM INTALAÇÃOS PREDIAIS HIDROSSANITÁRIAS. | SER.CG | M | 818 | 0.12 | 0.36 | 98.16 | 294.48 | 119.5687 | 379.3491 | 498.9178
30.06 | 165-COMP-805-S | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO INOX ESCOVADO, IMPRESSO EM ATÉ 6 CORES, DIMENSÕES 400X600MM, COM 4 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 716.95 | 4.08 | 716.95 | 4.08 | 873.3168 | 5.2559 | 878.5727
30.07 | 9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 490.74 | 0.74 | 1.14 | 363.1476 | 559.4436 | 442.3501 | 720.6752 | 1163.0253
VERIFICA OS RESULTADOS
(01): TOTAL SEM BDI; (09): 1076537.1396; (10): 480809.0475; (11): 1311329.8897; (12): 619378.215; (13): 1930708.1047 | TRUE
(01): TOTAL GERAL SEM BDI; (09): 1557346.1871 | 0
PERCENTUAIS DE BDI (OBRA) | [7 empty] | 21.81% | 28.82%
BDI (OBRA) | [7 empty] | 234792.7501 | 138569.1675
TOTAIS COM BDI | [7 empty] | 1311329.8897 | 619378.215
PREÇO FINAL | [7 empty] | 1930708.1047
[10 empty] | 23.97% | <---- BDI SE FOSSE UNIFORMEMENTE APLICADO
NOTAS
1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo
4 - Prazo provável de execução de até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos.
5 - O Sistema de Custos empregado encontra-se descrito no Memorial Descritivo do Projeto, tópico "Sistema de Custos".
6 - ENCARGOS SOCIAIS / DESONERAÇÃO
88,30% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
50,84% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)
7 - Os materiais e serviços deverão atender ao Memorial Descritivo e de Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, e às práticas da SEAP.

## 02_CRONOGRAMA
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO
[5 empty] | OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO-GOIÁS | [6 empty] | 2017-10-26 | MEDIÇÃO DIRETA
SINAPI-AGO-2017
ITEM | ETAPAS (para descrição completa, ver orçamento sintético) |  |  |  | MEDIÇÕES / ENTREGAS
[5 empty] | 1ª MED | 2ª MED | 3ª MED | 4ª MED | 5ª MED | 6ª MED | 7ª MED | 8ª MED
[5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | VERIFICAÇÕES CONSISTÊNCIA
01.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DOCUMENTAÇÃO | 199237.4789 | 10.32% | % | 7.543% | 8.117% | 13.7% | 18.15% | 18.78% | 13.78% | 13.19% | 6.739% | 100% | TRUE
| *medido proporcionalmente à execução contratual |  |  | R$ | 15027.699 | 16172.1907 | 27289.3611 | 36164.438 | 37408.9722 | 27460.8215 | 26287.3824 | 13426.6139 | 199237.4789 | TRUE
02.00 | IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 50198.1161 | 2.6% | % | 7.543% | 8.117% | 13.7% | 18.15% | 18.78% | 13.78% | 13.19% | 6.739% | 100% | TRUE
| *medido proporcionalmente à execução contratual |  |  | R$ | 3786.2464 | 4074.6024 | 6875.5865 | 9111.6725 | 9425.2344 | 6918.7861 | 6623.1368 | 3382.8511 | 50198.1161 | TRUE
03.00 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 5017.9029 | 0.2599% | % | 7.543% | 8.117% | 13.7% | 18.15% | 18.78% | 13.78% | 13.19% | 6.739% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 378.4807 | 407.3053 | 687.2972 | 910.8208 | 942.165 | 691.6155 | 662.0618 | 338.1565 | 5017.9029 | TRUE
04.00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 58025.637 | 3.005% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 1ª MED: 100%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 6ª MED: 0%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 0%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 58025.637 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58025.637 | TRUE
05.00 | FUNDAÇÕES | 108506.4827 | 5.62% | % | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 65103.8896 | 43402.5931 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108506.4827 | TRUE
06.00 | ESTRUTURA | 298030.8273 | 15.44% | % |  | 25% | 50% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 74507.7068 | 149015.4136 | 74507.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298030.8273 | TRUE
07.00 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS | 88284.2233 | 4.573% | % |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 8828.4223 | 17656.8447 | 26485.267 | 35313.6893 | 0 | 0 | 0 | 88284.2233 | TRUE
08.00 | COBERTURA | 173432.8599 | 8.983% | % |  |  |  | 40% | 50% | 10% | 0% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 69373.144 | 86716.43 | 17343.286 | 0 | 0 | 173432.8599 | TRUE
09.00 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 13215.0491 | 0.6845% | % | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 3303.7623 | 0 | 3303.7623 | 3303.7623 | 3303.7623 | 0 | 0 | 0 | 13215.0491 | TRUE
10.00 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 17951.7881 | 0.9298% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 70%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 30% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12566.2517 | 5385.5364 | 17951.7881 | TRUE
11.00 | FERRAGENS | 2685.2858 | 0.1391% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 100% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2685.2858 | 2685.2858 | TRUE
12.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 8254.2438 | 0.4275% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 1ª MED: 0%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 90%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 10% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7428.8194 | 825.4244 | 8254.2438 | TRUE
13.00 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 21201.4309 | 1.098% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 1ª MED: 0%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 5ª MED: 10%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 6ª MED: 60%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 30% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  | 0 | 2120.1431 | 12720.8585 | 6360.4293 | 0 | 21201.4309 | TRUE
14.00 | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO | 28279.8634 | 1.465% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 5ª MED: 25%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 6ª MED: 50%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 25% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  | 0 | 7069.9659 | 14139.9317 | 7069.9659 | 0 | 28279.8634 | TRUE
15.00 | VIDROS | 23517.5119 | 1.218% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 90%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 10% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21165.7608 | 2351.7512 | 23517.5119 | TRUE
16.00 | REVESTIMENTOS | 91028.5055 | 4.715% | % |  |  | 15% | 35% | 35% | 15% | 0% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 13654.2758 | 31859.9769 | 31859.9769 | 13654.2758 | 0 | 0 | 91028.5055 | TRUE
17.00 | FORROS | 14733.2073 | 0.7631% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 5ª MED: 50%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 6ª MED: 25%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 25% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7366.6036 | 3683.3018 | 3683.3018 | 0 | 14733.2073 | TRUE
18.00 | PAVIMENTAÇÕES | 186471.5179 | 9.658% | % |  | 5% | 10% | 20% | 15% | 20% | 30% |  | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 9323.5759 | 18647.1518 | 37294.3036 | 27970.7277 | 37294.3036 | 55941.4554 | 0 | 186471.5179 | TRUE
19.00 | SERVIÇOS EXTERNOS | 62096.832 | 3.216% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 5ª MED: 20%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 6ª MED: 30%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 30%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 20% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12419.3664 | 18629.0496 | 18629.0496 | 12419.3664 | 62096.832 | TRUE
20.00 | PINTURA | 74024.8292 | 3.834% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 5ª MED: 20%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 6ª MED: 40%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 35%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 5% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14804.9658 | 29609.9317 | 25908.6902 | 3701.2415 | 74024.8292 | TRUE
21.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 182116.6179 | 9.433% | % |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 27317.4927 | 36423.3236 | 36423.3236 | 36423.3236 | 36423.3236 | 9105.8309 | 182116.6179 | TRUE
22.00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 72007.9457 | 3.73% | % |  |  |  | 10% | 50% | 40% | 0% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 7200.7946 | 36003.9729 | 28803.1783 | 0 | 0 | 72007.9457 | TRUE
23.00 | LOUÇAS E METAIS | 19026.903 | 0.9855% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 6ª MED: 20%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 20%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 60% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 |  |  |  | 0 | 3805.3806 | 3805.3806 | 11416.1418 | 19026.903 | TRUE
24.00 | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL | 11141.4721 | 0.5771% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 20%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 80% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.2944 | 8913.1776 | 11141.4721 | TRUE
25.00 | INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 5229.4483 | 0.2709% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 6ª MED: 30%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 50%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 20% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.8345 | 2614.7241 | 1045.8897 | 5229.4483 | TRUE
26.00 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO/CLIMATIZAÇÃO | 44539.4732 | 2.307% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 4ª MED: 40%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 5ª MED: 30%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 6ª MED: 30% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 17815.7893 | 13361.842 | 13361.842 | 0 | 0 | 44539.4732 | TRUE
27.00 | INSTALAÇÕES DE GLP ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ) | 1051.5058 | 0.05446% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 100% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.5058 | 0 | 1051.5058 | TRUE
28.00 | PAISAGISMO | 60882.3057 | 3.153% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 25%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 75% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220.5764 | 45661.7292 | 60882.3057 | TRUE
29.00 | DIVERSOS | 4269.6594 | 0.2211% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 7ª MED: 25%; MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 75% | 100% | TRUE
[9 empty] | 0 | 0 | 1067.4148 | 3202.2445
30.00 | SERVIÇOS FINAIS E ENTREGA DA OBRA | 6249.1805 | 0.3237% | % | MEDIÇÕES / ENTREGAS 8ª MED: 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 6249.1805
TOTAIS DAS MEDIÇÕES |  | 1930708.1047 | 100% | % | 7.543% | 8.117% | 13.7% | 18.15% | 18.78% | 13.78% | 13.19% | 6.739%
|  |  |  | R$ | 145625.715 | 156716.3966 | 264447.1856 | 350450.9993 | 362511.141 | 266108.7209 | 254737.5248 | 130110.4215 | 1930708.1047 | TRUE
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | % | 7.543% | 15.66% | 29.36% | 47.51% | 66.28% | 80.07% | 93.26% | 100%
|  |  |  | R$ | 145625.715 | 302342.1115 | 566789.2971 | 917240.2965 | 1279751.4375 | 1545860.1584 | 1800597.6832 | 1930708.1047
0
Note on P3: Reinaldo de Sa Moreira e Silva : DEVE SOMAR TODOS QUE NÃO SERÃO MEDIDOS PROPORCIONALMENTE

## 03_COMPOSICOES_ANALITICAS
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  | RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO-GOIÁS |  |  |  | 2017-10-26
SINAPI-AGO-2017
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT/COEF. | CUSTO MAT | CUSTO MDO
01.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DOCUMENTAÇÃO
153-COMP-002 | FORNECIMENTO E PREENCHIMENTO DE DIÁRIO DE OBRAS DO ÍNICIO À CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO / LIVRO ORDEM TAMNAHO OFICIO | SER.CG | UN |  | 36.67 | 0
165-COT-033 | LIVRO DIÁRIO DE OBRAS / LIVRO ORDEM TAMANHO OFICIO | MAT. | UN | 1 | 36.67 | 0
165-COMP-027 | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) | SER.CG | UN |  | 214.82 | 0
165-COT-027 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | MAT. | UN | 1 | 214.82 | 0
88326U | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ADAPTADO PARA MENSALISTA - CONSIDERANDO 2 VIGIAS | SER.CG | MÊS |  | 600.6 | 2844.6
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 220 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 220 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 220 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 220 | 0.02 | 0
41776_CORRIGIDO_MÊS | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) - COM PREÇO CORRIGIDO PARA ENCARGOS DE MENSALISTA 50,84% | M.O. | H | 220 | 0 | 12.93
93563U | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS |  | 523.2 | 3431.96
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133.75 | 0
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.0031 | 0 | 3421.35
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 121.5 | 0
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 320.57 | 0
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 0
93565U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS |  | 81.13 | 12122.21
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133.75 | 0
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.0091 | 0 | 12012.89
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 0
93565UD | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS |  | 81.13 | 13872.42
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133.75 | 0
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 0
40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1 | 0 | 13872.42
94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS |  | 81.13 | 5294.54
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133.75 | 0
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.013 | 0 | 5226.59
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 0
02.00 | IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
14250 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO | MAT. | KW/H | 1 | 0.65 | 0
14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA | MAT. | M3 | 1 | 12.29 | 0
165-COMP-20107-AS | CORTE/DESTOCAMENTO/RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10 M /DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13 M ) C/ TRANSPORTE ATE C.B. E CARGA | SER.CG | UN |  | 120.46 | 376.84
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17495 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00092907 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.19791 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.31777 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.037042 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.032985 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014503 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.5795 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.028697 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.016658 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.061227 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.024872 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33.2411 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33.2411 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33.2411 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33.2411 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.059575 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032985 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032985 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0007437 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0037163 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00065102 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00096297 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0044894 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00096297 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0007437 | 762.5 | 0
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | M.O. | H | 10.818 | 0 | 17.79
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 22.9915 | 0 | 8.02
165-COMP-645-AS | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (ADAPTADO AGETOP 020400) INCLUSO RETIRADA DE ESGOTO SANITÁRIO | SER.CG | UN |  | 1309.49 | 1113.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.89323 | 6.64 | 0
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 0.6667 | 1.65 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 18.778 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0047434 | 542.24 | 0
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | MAT. | UN | 1 | 14.36 | 0
11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | MAT. | UN | 0.6667 | 52.87 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.3333 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.0104 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.5851 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.18477 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 98.848 | 0.4 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.3333 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 17.3242 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.16841 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 17.8923 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.074048 | 99.9 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 1.05 | 2.61 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 6.72 | 4.47 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.18 | 8.9 | 0
342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | MAT. | KG | 0.079 | 10.76 | 0
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.6667 | 4.73 | 0
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.6667 | 0.52 | 0
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.3333 | 2.15 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 12.8669 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.14315 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.083096 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.30541 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.12407 | 133.75 | 0
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.01 | 65 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.372 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 115.4118 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 115.4118 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 115.4118 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 115.4118 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.12 | 0.56 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.11 | 2.38 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.46428 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.30417 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.16841 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.16841 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.003797 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.018974 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0033239 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0049165 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.022921 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0049165 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.003797 | 762.5 | 0
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 18 | 1.04 | 0
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 10 | 0.49 | 0
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 4 | 5.67 | 0
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 7.4 | 5.2 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.184 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 12.2133 | 0 | 12.71
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.70833 | 0 | 12.71
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.85 | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.02 | 9.96 | 0
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.14 | 5.28 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 68.6854 | 0 | 8.02
63 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO | MAT. | UN | 1 | 54.73 | 0
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.3333 | 4.01 | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 282.24 | 0.29 | 0
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | MAT. | UN | 15.9 | 0.47 | 0
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | MAT. | L | 0.06 | 18.93 | 0
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | KG | 1.62 | 4.98 | 0
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 0.26 | 14.96 | 0
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 12.12 | 8.86 | 0
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 21.21 | 3.2 | 0
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 31.1417 | 6.86 | 0
41598U | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | SER.CG | UN |  | 1190.97 | 170
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.64 | 0
1062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MAT. | UN | 1 | 104.59 | 0
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | MAT. | UN | 2 | 55.66 | 0
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | MAT. | UN | 2 | 5.57 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 542.24 | 0
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 2.6 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 48 | 0
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | MAT. | UN | 8 | 3.45 | 0
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 4 | 0.92 | 0
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | MAT. | UN | 1 | 70.48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 12.71
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 13.39 | 0
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 8 | 3.79 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 99.9 | 0
2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | MAT. | M | 7.96 | 68.66 | 0
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT. | UN | 1 | 29.33 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 | 0
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0.6 | 0
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0.45 | 0
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | MAT. | UN | 0.13333 | 48.22 | 0
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO | MAT. | UN | 2 | 16.77 | 0
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | MAT. | UN | 2 | 4.12 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 8.1368 | 0 | 8.02
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 3 | 6.93 | 0
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 27 | 4.27 | 0
73618U | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SER.CG | M2 |  | 4.4 | 2.33
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018575 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-06 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.080744 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 | 0
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M | MAT. | M2/MES | 1.03 | 3.33 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035021 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015398 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063252 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9456e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7664e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.16274 | 0 | 8.02
73658U | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 231.13 | 210.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000822 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03202 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 30 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.029184 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 10.145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012832 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.05 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.2297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0215 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.1 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000658 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.003288 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000576 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000852 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003972 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000852 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000658 | 762.5 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.4 | 4.23 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.05 | 43.74 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.02 | 8.7 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 10.171 | 0 | 8.02
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.3 | 14.79 | 0
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | MAT. | UN | 62.5 | 0.47 | 0
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 10 | 8.86 | 0
73847/1U | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SER.CG | MÊS |  | 396.48 | 0
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS | 1 | 396.48 | 0
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 |  | 265.66 | 29.49
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023408 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.695e-06 | 2820 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012431 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026479 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041753 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004867 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.1221 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0044133 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019405 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037705 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0021888 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0080448 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003268 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00859 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.015604 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079711 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0044133 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0044133 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.9506e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00049723 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.7106e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012884 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00060067 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012884 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.9506e-05 | 762.5 | 0
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 | 2.98 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 4 | 5.68 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00579 | 43.74 | 0
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 1 | 225 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.11 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0591 | 0 | 8.02
74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 |  | 22.92 | 21.87
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015866 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.6 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.4255e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.80744 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.017948 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028156 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003282 | 48 | 0
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | MAT. | UN | 0.22727 | 16.42 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029914 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013153 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22855 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025426 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001476 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054249 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022037 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0054028 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029914 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029914 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.7445e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033702 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.904e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.733e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00040713 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.733e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.7445e-05 | 762.5 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 1.58 | 5.68 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.30357 | 0 | 12.71
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.15 | 8.7 | 0
5333 | OLEO DE LINHACA | MAT. | L | 0.022 | 15.13 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.96625 | 0 | 8.02
84111U | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | SER.CG | M2 |  | 2.62 | 0.82
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.416e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.644e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.986e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8.02
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.15 | 14.79 | 0
95135U | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SER.CG | M/MES |  | 12.01 | 4.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MAT. | M/MES | 1 | 10 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.02
9537UD | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA, A SER REALIZADA A PARTIR DO INICIO DAS ATIVIDADES ATÉ O 5º MÊS DE EXECUÇÃO DA OBRA - A LIMPEZA A SER EXECUTADA NO 6º MÊS ESTÁ PREVISTA COMO LIMPEZA FINAL DE OBRA | SER.CG | M2 |  | 0.74 | 1.14
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010835 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012257 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020429 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.9824e-05 | 99.9 | 0
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05 | 3.44 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00036897 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3016e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7804e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.14239 | 0 | 8.02
03.00 | TRANSPORTE DE ENTULHOS
72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 |  | 6.94 | 12.09
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054177 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.877e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061285 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48 | 0
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.25102 | 0 | 25.4
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010214 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044912 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.02 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 30237.76 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 211563.91 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018449 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.303e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011508 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.016e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.982e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013902 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.982e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.303e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.71197 | 0 | 8.02
72900U | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | SER.CG | M3 |  | 4.73 | 0.92
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.036148 | 0 | 25.4
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.036 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.036 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.036 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.036 | 0.02 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 4.748e-06 | 30237.76 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 4.748e-06 | 211563.91 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 1.0969 | 3.18 | 0
04.00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
165-COMP-40027-AS | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | SER.CG | M3 |  | 13.06 | 2.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0001211 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.43e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00013699 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00043339 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 5.052e-05 | 48 | 0
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | MAT. | UN | 7.32e-07 | 442775 | 0
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.083793 | 0 | 25.4
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.2832e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.0039e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.003518 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.9137e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.272e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 8.3503e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 3.3922e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.11996 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.11996 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.11996 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.11996 | 0.02 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.1007e-05 | 30237.76 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.1007e-05 | 211563.91 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 4.1238e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.2832e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.2832e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.15e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.572e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.51e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.67e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.107e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.67e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.15e-07 | 762.5 | 0
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | M.O. | H | 0.0053049 | 0 | 17.79
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | MAT. | UN | 1.231e-06 | 589477.5 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 2.8264 | 3.18 | 0
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | M.O. | H | 0.0052642 | 0 | 29.99
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | M.O. | H | 0.010501 | 0 | 39.37
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.015915 | 0 | 8.02
41722U | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | SER.CG | M3 |  | 3 | 1.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0002692 | 6.64 | 0
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | MAT. | UN | 1.165e-06 | 243145.62 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.43e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00030452 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00071659 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.3529e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 5.0755e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 2.2316e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0058167 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 6.4711e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.7566e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00013807 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.6088e-05 | 133.75 | 0
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | MAT. | UN | 7.77e-07 | 160736.43 | 0
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | MAT. | UN | 7.77e-07 | 29209.18 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.069565 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.069565 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.069565 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.069565 | 0.02 | 0
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.498e-06 | 22500 | 0
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.498e-06 | 233974.86 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 9.1669e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.0755e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.0755e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.144e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.718e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.001e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.482e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.908e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.482e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.144e-06 | 762.5 | 0
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | MAT. | UN | 6.58e-07 | 589477.5 | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | M.O. | H | 0.017463 | 0 | 25.4
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.48788 | 3.18 | 0
4237 | OPERADOR DE TRATOR | M.O. | H | 0.0087765 | 0 | 26.53
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | M.O. | H | 0.008754 | 0 | 24.27
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | M.O. | H | 0.0087539 | 0 | 39.37
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.026533 | 0 | 8.02
72898U | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 |  | 3.03 | 0.84
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00013931 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.4e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00015759 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00049445 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 5.7636e-05 | 48 | 0
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.0070287 | 0 | 25.4
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.6266e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.1549e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0040135 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 4.465e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.592e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 9.5266e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 3.87e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.043 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.043 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.043 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.043 | 0.02 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 9.23e-07 | 30237.76 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 9.23e-07 | 211563.91 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 4.7439e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.6266e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.6266e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.92e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.959e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.18e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.67e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.575e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.67e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.92e-07 | 762.5 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.52271 | 3.18 | 0
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | M.O. | H | 0.018121 | 0 | 28.16
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | MAT. | UN | 2.527e-06 | 389562.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.018308 | 0 | 8.02
73859/1U | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SER.CG | M2 |  | 0.09 | 0.04
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 2.7553e-05 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.46e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 3.1168e-05 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 4.8895e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 5.7e-06 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 5.195e-06 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 2.284e-06 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00039689 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 4.416e-06 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.563e-06 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 9.421e-06 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 3.827e-06 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.00356 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.00356 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.00356 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.00356 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 9.383e-06 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.195e-06 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.195e-06 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.17e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.85e-07 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.02e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.52e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.07e-07 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.52e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.17e-07 | 762.5 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.011278 | 3.18 | 0
4237 | OPERADOR DE TRATOR | M.O. | H | 0.00056521 | 0 | 26.53
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0030513 | 0 | 8.02
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | MAT. | UN | 5.5e-08 | 635000 | 0
73903/1U | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | SER.CG | M2 |  | 0.25 | 0.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.1019e-05 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.18e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 4.6402e-05 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 7.2793e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.486e-06 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 7.734e-06 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.401e-06 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00059088 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 6.574e-06 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.816e-06 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 1.4025e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.698e-06 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0053 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0053 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0053 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0053 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 1.3968e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.734e-06 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.734e-06 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.74e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.71e-07 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.53e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.26e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.052e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.26e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.74e-07 | 762.5 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.036252 | 3.18 | 0
4237 | OPERADOR DE TRATOR | M.O. | H | 0.0018167 | 0 | 26.53
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0035598 | 0 | 8.02
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | MAT. | UN | 1.8e-07 | 635000 | 0
73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 |  | 12.07 | 24.47
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.0513 | 0 | 8.02
78472U | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SER.CG | M2 |  | 0.15 | 0.18
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 9.6744e-05 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.14e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00010944 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00017168 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.0013e-05 | 48 | 0
13617 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | MAT. | UN | 1.25e-07 | 42873.71 | 0
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 0.0020082 | 0 | 21.44
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | M.O. | H | 0.0025167 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.824e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.02e-06 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0013936 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.5504e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9e-06 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 3.3079e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.3438e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0155 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0155 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0155 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0155 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 3.2944e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.824e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.824e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.11e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.055e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.6e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.33e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.482e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.33e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.11e-07 | 762.5 | 0
4095 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | M.O. | H | 0.0010041 | 0 | 23.46
4222 | GASOLINA COMUM | MAT. | L | 0.01487 | 3.92 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0076282 | 0 | 8.02
6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.002886 | 11 | 0
7595 | NIVELADOR | M.O. | H | 0.0025167 | 0 | 10.31
83770U | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" A SER EXECUTADO NA ESCAVAÇÃO DO FILTRO ANAERÓBIO E FOSSA SÉPTICA | SER.CG | M2 |  | 67.57 | 43.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.026405 | 6.64 | 0
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.2028e-05 | 46210.93 | 0
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | MAT. | KG | 0.1 | 18.75 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014022 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.1874 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02987 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.050091 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0058389 | 48 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 1.3928e-05 | 104896.21 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0049784 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.002189 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.4066 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0045234 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0026259 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0096512 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0039206 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.7647 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.7647 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.7647 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.7647 | 0.02 | 0
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | MAT. | UN | 1.2036e-05 | 294531.25 | 0
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.2028e-05 | 158530.37 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0089917 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049784 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049784 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011225 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00056089 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.8258e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00014534 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00067758 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00014534 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00011225 | 762.5 | 0
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.71 | 12.51 | 0
40313 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50 | MAT. | KG | 4.55 | 3.83 | 0
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK | M.O. | H | 0.1192 | 0 | 27.81
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 5.3527 | 3.18 | 0
4252 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS | M.O. | H | 0.23688 | 0 | 20.41
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.9145 | 0 | 8.02
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.35621 | 0 | 12.71
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, A SER EXECUTADO NAS TUBULAÇÕES A SEREM ENTERRADAS, VIGAS BALDRAMES, FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E BLOCOS DE FUNDAÇÃO. | SER.CG | M3 |  | 15.92 | 32.27
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030617 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016259 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.034635 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054334 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063336 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0057726 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025382 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44104 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049066 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0028483 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010469 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0042527 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010426 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0057726 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0057726 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013015 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00065037 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00011393 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00016853 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00078566 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00016853 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00013015 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 0 | 8.02
95241U | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | SER.CG | M2 |  | 11.47 | 6.4
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0045199 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 8.476e-06 | 2820 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.4004e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.093158 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0051129 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0090854 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010591 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 10.6105 | 0.4 | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 1.7834e-05 | 1614.75 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00085217 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.092 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00037469 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.073749 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00082046 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00047628 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017505 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00071112 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.04295 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6615 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6615 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6615 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6615 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.078019 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015391 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00085217 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00085217 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.9214e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.6009e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.6819e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.4879e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011598 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.4879e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.9214e-05 | 762.5 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.02895 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.093878 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40623 | 0 | 8.02
05.00 | FUNDAÇÕES
165-COMP-641 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 |  | 292.27 | 13.01
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010781 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.7252e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.17562 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012196 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019132 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022302 | 48 | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 3.2883e-05 | 1614.75 | 0
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1 | 286.57 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020327 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.07 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00089375 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1553 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017277 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001003 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0036863 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0014975 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.393 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.393 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.393 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.393 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0036713 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020327 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020327 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.5831e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00022901 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.0118e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.9341e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00027665 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.9341e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.5831e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.17698 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0629 | 0 | 8.02
74022/30U | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | SER.CG | UN |  | 21.73 | 122.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.041793 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00022194 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.047277 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.074167 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0086454 | 48 | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | M.O. | H | 3.6241 | 0 | 8.05
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0078797 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0034646 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.60203 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0066976 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.003888 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01429 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005805 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.014232 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0078797 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0078797 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00017766 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00088776 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00015552 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00023004 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010724 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00023004 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00017766 | 762.5 | 0
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | M.O. | H | 1.8121 | 0 | 51.51
90885U | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | SER.CG | M |  | 50.47 | 8.15
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0008038 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.269e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090927 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0022746 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00026515 | 48 | 0
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.0037543 | 0 | 25.4
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015155 | 13.39 | 0
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 0.055655 | 0 | 85.84
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.6634e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.018464 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00020541 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00011924 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00043826 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00017803 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21885 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21885 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.27385 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.27385 | 0.02 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 4.93e-07 | 30237.76 | 0
37755 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 5.888e-06 | 230382.27 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 4.93e-07 | 211563.91 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00027371 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015155 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015155 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.417e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.7074e-05 | 123.44 | 0
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.1431 | 290.25 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.991e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.425e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.0626e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.425e-06 | 526.75 | 0
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 5.888e-06 | 743631.59 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.417e-06 | 762.5 | 0
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | M.O. | H | 0.05594 | 0 | 17.79
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.69489 | 3.18 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.055511 | 0 | 25.13
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | M.O. | H | 0.0012652 | 0 | 28.16
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | MAT. | UN | 1.76e-07 | 389562.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10563 | 0 | 8.02
92916U | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 6.5 | 4.28
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026694 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4175e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0030196 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0047371 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00055218 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00050328 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022129 | 99.9 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 4.47 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.038452 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00042778 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00024833 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00091271 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00037077 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3449 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3449 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3449 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3449 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.30249 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00090898 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050328 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050328 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1347e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.6701e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.933e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4693e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.8497e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4693e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.1347e-05 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.97 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.04562 | 0 | 9.54
92917U | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 6.98 | 3.41
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021245 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1282e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0024032 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037701 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043947 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00040055 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017612 | 99.9 | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 5.02 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030603 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034046 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019764 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00072641 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00029509 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2745 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2745 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2745 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2745 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.24092 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00072344 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040055 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040055 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.031e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.5127e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.906e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1693e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.4516e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1693e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.031e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.743 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.036133 | 0 | 9.54
92919U | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 5.86 | 2.59
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016168 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.586e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018289 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028692 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00033445 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00030483 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013403 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.27 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.02329 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0002591 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015041 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00055281 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00022457 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2089 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2089 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2089 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2089 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.18339 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00055056 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00030483 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00030483 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.872e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.4343e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.016e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.898e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.1488e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.898e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.872e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.543 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.027453 | 0 | 9.54
92921U | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 5.33 | 1.74
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010828 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.75e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012248 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019215 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022398 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020414 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.976e-05 | 99.9 | 0
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.06 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015597 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017352 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010073 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037022 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00015039 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1399 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1399 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1399 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1399 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.12263 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00036871 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020414 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020414 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.603e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.2999e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.029e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.96e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7785e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.96e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.603e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.367 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.018571 | 0 | 9.54
95241U | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | SER.CG | M2 |  | 11.47 | 6.4
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0045199 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 8.476e-06 | 2820 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.4004e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.093158 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0051129 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0090854 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010591 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 10.6105 | 0.4 | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 1.7834e-05 | 1614.75 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00085217 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.092 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00037469 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.073749 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00082046 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00047628 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017505 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00071112 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.04295 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6615 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6615 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6615 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6615 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.078019 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015391 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00085217 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00085217 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.9214e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.6009e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.6819e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.4879e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011598 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.4879e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.9214e-05 | 762.5 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.02895 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.093878 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40623 | 0 | 8.02
95474U | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M3 |  | 369.45 | 161.27
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10835 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 53.3007 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005754 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12257 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21139 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.024641 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 51.0777 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020429 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 1.0169 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0089824 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7159 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019089 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.011081 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.040729 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.016545 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.35625 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.3908 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.3908 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.3908 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.3908 | 0.02 | 0
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | MAT. | UN | 0.00013503 | 7474.36 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 1.4001 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.036897 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004606 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0023016 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004032 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005964 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0027804 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005964 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0004606 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 7.1197 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 7.1197 | 0 | 8.02
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 795 | 0.29 | 0
96534U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2 |  | 28.77 | 24.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015494 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.2282e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.4261 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.017528 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027936 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032564 | 48 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 3.665e-06 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029213 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.017 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.05706 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012845 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22676 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025228 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014645 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0053826 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0021866 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.034 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.034 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.034 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.034 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0052763 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029213 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029213 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.5866e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032913 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.7657e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.5285e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003976 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.5285e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.5866e-05 | 762.5 | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.044 | 10.92 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.032298 | 0 | 25.13
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.625 | 5.68 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 0.924 | 0.71 | 0
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | MAT. | KG | 0.011 | 9.91 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.59601 | 0 | 9.54
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 1.059 | 14.79 | 0
06.00 | ESTRUTURA
165-COMP-025 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COMPLETA DE SERVIÇO DE PROTENSÃO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO E NORMAS VIGENTES | SER.CG | UN |  | 12973.33 | 0
165-COT-025 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COMPLETA DE SERVIÇO DE PROTENSÃO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO E NORMAS VIGENTES | MAT. | UN | 1 | 12973.33 | 0
165-COMP-639 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 |  | 321.14 | 92.72
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.071436 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00037935 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.8632 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.080809 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12677 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014777 | 48 | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 0.00035665 | 1614.75 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.013468 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.84 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.005922 | 99.9 | 0
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.103 | 256.47 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.029 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011448 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0066456 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024425 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0099223 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.23 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.23 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.23 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.23 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.024326 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013468 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013468 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00030367 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0015174 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00026582 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003932 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0018331 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003932 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00030367 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.8776 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.6327 | 0 | 8.02
165-COMP-640 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 |  | 331.58 | 12.49
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0091558 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.8622e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.085791 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010357 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016248 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001894 | 48 | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 3.1213e-05 | 1614.75 | 0
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.103 | 296.22 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0017262 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.055 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00075901 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13189 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014673 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00085176 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031306 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012717 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.183 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.183 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.183 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.183 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031178 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017262 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017262 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.8921e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019448 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.4071e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.0396e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023494 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.0396e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.8921e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.52076 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.59602 | 0 | 8.02
165-COMP-642-OS | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M3 |  | 284.43 | 3.16
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | MAT. | M3 | 1 | 283.22 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8.02
165-COMP-644-OS | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 |  | 12.19 | 1.41
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00092874 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0010506 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016482 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019212 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001751 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.6992e-05 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.0206 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013378 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00014884 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.64e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00031756 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000129 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.080744 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00031626 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001751 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001751 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.9728e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.3832e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-06 | 762.5 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.040372 | 0 | 9.54
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT. | M2 | 1.1 | 10.48 | 0
74022/30U | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | SER.CG | UN |  | 21.73 | 122.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.041793 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00022194 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.047277 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.074167 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0086454 | 48 | 0
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | M.O. | H | 3.6241 | 0 | 8.05
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0078797 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0034646 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.60203 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0066976 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.003888 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01429 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005805 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.014232 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0078797 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0078797 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00017766 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00088776 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00015552 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00023004 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010724 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00023004 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00017766 | 762.5 | 0
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | M.O. | H | 1.8121 | 0 | 51.51
92410U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 |  | 51.24 | 51.2
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030991 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016458 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 3.4102 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.035058 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.05598 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0065254 | 48 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 7.853e-06 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058431 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.017 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.10585 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025692 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.45441 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0050553 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0029346 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010786 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043815 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0758 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0758 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0758 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0758 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010553 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058431 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058431 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013174 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00065831 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00011532 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017058 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00079525 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017058 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00013174 | 762.5 | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.027 | 10.92 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.072215 | 0 | 25.13
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 3.7974 | 0.71 | 0
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.03127 | 8.85 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.63299 | 0 | 9.54
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 2.1248 | 14.79 | 0
92452U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 |  | 45.33 | 39.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.022605 | 6.64 | 0
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MAT. | MÊS | 0.83 | 4.58 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012004 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 2.4818 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.025572 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.042018 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0048979 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.73899 | 17.59 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 1.3641e-05 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.004262 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.1063 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001874 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.34107 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037944 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022027 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0080958 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0032887 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.0593 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.0593 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.0593 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.0593 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0076977 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.004262 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.004262 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.6095e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00048018 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.4118e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012443 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00058007 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012443 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.6095e-05 | 762.5 | 0
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MAT. | MÊS | 0.356 | 10 | 0
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MAT. | MÊS | 0.474 | 2.5 | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.033 | 10.92 | 0
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MAT. | MÊS | 0.83 | 2.5 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.13977 | 0 | 25.13
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.8266 | 5.68 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 4.8028 | 0.71 | 0
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.096255 | 8.85 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.46736 | 0 | 9.54
92454U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 |  | 112.94 | 40.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024231 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012868 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 2.6635 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027411 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.044269 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0051603 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.49266 | 17.59 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 9.096e-06 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045686 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.070869 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020088 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35934 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0039977 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0023207 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0085295 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0034649 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2232 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2232 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2232 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2232 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082514 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045686 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045686 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000103 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051471 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.0169e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013337 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00062179 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013337 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000103 | 762.5 | 0
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MAT. | MÊS | 1.739 | 10 | 0
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MAT. | MÊS | 0.474 | 2.5 | 0
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MAT. | MÊS | 0.198 | 348.84 | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.033 | 10.92 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.093181 | 0 | 25.13
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.067068 | 5.68 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 3.2019 | 0.71 | 0
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.06417 | 8.85 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.49776 | 0 | 9.54
92490U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 |  | 17.5 | 12.67
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079347 | 6.64 | 0
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MAT. | MÊS | 0.397 | 4.58 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.2137e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.87418 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0089758 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014096 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016431 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.19215 | 17.59 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 1.41e-07 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001496 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.008 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0029006 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00065778 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11442 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012729 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00073895 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027159 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011033 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0263 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0263 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0263 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0263 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002702 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001496 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001496 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.373e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016855 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9527e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3675e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020361 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3675e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.373e-05 | 762.5 | 0
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | MAT. | M | 0.03 | 44 | 0
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | MAT. | MÊS | 1.03 | 6.6 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.0011082 | 0 | 25.13
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.16099 | 0 | 9.54
92492U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 |  | 33.8 | 16.81
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010533 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.5937e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.1608 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011916 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018705 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021804 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.15435 | 17.59 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 1.14e-07 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001986 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.008 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0023299 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00087322 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15183 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016891 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00098055 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0036039 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001464 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3619 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3619 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3619 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3619 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0035869 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001986 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001986 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.4776e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00022375 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.9197e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.7979e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00027029 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.7979e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.4776e-05 | 762.5 | 0
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | MAT. | M | 0.03 | 44 | 0
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | MAT. | MÊS | 1.03 | 6.6 | 0
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MAT. | MÊS | 0.05 | 348.84 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.0008902 | 0 | 25.13
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.21339 | 0 | 9.54
92519U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 |  | 26.21 | 11.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072645 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.8577e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.80084 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0082177 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012908 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015046 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.20475 | 17.59 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 1.5e-07 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013696 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0030908 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00060222 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10478 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011656 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00067665 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002487 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010103 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9398 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9398 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9398 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9398 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024738 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013696 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013696 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.0881e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015431 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.7032e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9986e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018641 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9986e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.0881e-05 | 762.5 | 0
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | MAT. | M | 0.03 | 44 | 0
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MAT. | MÊS | 0.05 | 348.84 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.0011809 | 0 | 25.13
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.1469 | 0 | 9.54
92522U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 |  | 8.85 | 6.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0039365 | 6.64 | 0
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MAT. | MÊS | 0.397 | 4.58 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.0904e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.43345 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0044531 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0070019 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00081619 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.20475 | 17.59 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 1.5e-07 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00074219 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.01 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0030908 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00032634 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.056836 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0006323 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036705 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013491 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00054804 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5098 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5098 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5098 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5098 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013405 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00074219 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00074219 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6734e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.3619e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4648e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.1668e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010101 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.1668e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.6734e-05 | 762.5 | 0
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | MAT. | M | 0.03 | 44 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.0011809 | 0 | 25.13
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.080112 | 0 | 9.54
92759U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 6.32 | 4.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027723 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4722e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003136 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0049197 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057348 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00052269 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022982 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.039935 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044427 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002579 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0009479 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00038507 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3582 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3582 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3582 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3582 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.3145 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00094404 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00052269 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00052269 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1785e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.8888e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0316e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5259e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.1139e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5259e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.1785e-05 | 762.5 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 4.23 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1.19 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.047033 | 0 | 9.54
92760U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 6.32 | 3.73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023242 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2342e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026291 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041245 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00048078 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0004382 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019267 | 99.9 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 4.47 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.03348 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037246 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00021622 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079468 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00032282 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3003 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3003 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3003 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3003 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.26383 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079144 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004382 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004382 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.88e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.9369e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.648e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2792e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.9639e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2792e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.88e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.97 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.039262 | 0 | 9.54
92761U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 6.85 | 2.99
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018668 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.914e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021117 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0033128 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038616 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035196 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015475 | 99.9 | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 5.02 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026891 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029916 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00017366 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063829 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00025929 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2412 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2412 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2412 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2412 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.21205 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063568 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035196 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035196 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.935e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9653e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.946e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0275e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7903e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0275e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.935e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.743 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.031389 | 0 | 9.54
92762U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 5.76 | 2.28
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014241 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.562e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016109 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0025272 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00029458 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00026849 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011805 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.27 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020514 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022822 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00013248 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00048692 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001978 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.184 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.184 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.184 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.184 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.16179 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00048493 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026849 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026849 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.053e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.025e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.3e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.838e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.6543e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.838e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.053e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.543 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.02392 | 0 | 9.54
92763U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 5.26 | 1.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0009419 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.001e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0010655 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016715 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019484 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00017758 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.8083e-05 | 99.9 | 0
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.06 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013568 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00015095 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.7624e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00032206 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013083 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1217 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1217 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1217 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1217 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.10688 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00032074 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00017758 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00017758 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.004e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.0008e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.505e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.184e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.417e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.184e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.004e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.367 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.015947 | 0 | 9.54
92764U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 4.93 | 0.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00033512 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.78e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00037909 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00059471 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 6.9323e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 6.3184e-05 | 13.39 | 0
27 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.06 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 2.7782e-05 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0048274 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 5.3704e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.1176e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00011458 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 4.6549e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0433 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0433 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0433 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0433 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.037748 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00011412 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 6.3184e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 6.3184e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.425e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.119e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.247e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.844e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.599e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.844e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.425e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.212 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0059549 | 0 | 9.54
92765U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 4.66 | 0.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00019736 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.048e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00022325 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00035023 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 4.0826e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 3.7209e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.6361e-05 | 99.9 | 0
29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.14 | 3.79 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0028429 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.1627e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.836e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 6.748e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.7413e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0255 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0255 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0255 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0255 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.022205 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 6.7205e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.7209e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.7209e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.39e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.192e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.34e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.086e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.064e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.086e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.39e-07 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.113 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0035326 | 0 | 9.54
92769U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 5.72 | 1.76
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010975 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.828e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012415 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019476 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022702 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020691 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.0979e-05 | 99.9 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 4.47 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015809 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017587 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001021 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037525 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00015244 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1418 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1418 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1418 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1418 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.12424 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00037371 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020691 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020691 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.665e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3311e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.083e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.04e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.8162e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.04e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.665e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1.333 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.018874 | 0 | 9.54
92770U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 6.27 | 1.21
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00075692 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.02e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00085624 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013432 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015658 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014271 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.2748e-05 | 99.9 | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 5.02 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010903 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0001213 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.0416e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00025881 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010514 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0978 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0978 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0978 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0978 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.085589 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00025775 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014271 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014271 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.218e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.6078e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.817e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.166e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.9424e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.166e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.218e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.728 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.013121 | 0 | 9.54
92771U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 5.26 | 0.81
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00050307 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.671e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00056908 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00089275 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00010407 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 9.4848e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.1704e-05 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.27 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0072467 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 8.0619e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.68e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00017201 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 6.9876e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.065 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.065 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.065 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.065 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.056824 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00017131 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 9.4848e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 9.4848e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.139e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.871e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.769e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.2909e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.769e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.139e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.357 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0087809 | 0 | 9.54
92772U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 4.9 | 0.48
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00029952 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.59e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00033882 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00053153 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 6.1959e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 5.6471e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 2.483e-05 | 99.9 | 0
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.06 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0043146 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 4.7999e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.7864e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00010241 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 4.1603e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0387 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0387 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0387 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0387 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.033812 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00010199 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.6471e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.6471e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.274e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.363e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.114e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.648e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.685e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.648e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.274e-06 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.147 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0052484 | 0 | 9.54
92773U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 4.83 | 0.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00019039 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.011e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00021537 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00033787 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.9385e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 3.5896e-05 | 13.39 | 0
27 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.06 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.5783e-05 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0027426 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.0512e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.7712e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 6.5099e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.6445e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0246 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0246 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0246 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0246 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.021397 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 6.4833e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.5896e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.5896e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.1e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.045e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.09e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.048e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.885e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.048e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.1e-07 | 762.5 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0034316 | 0 | 9.54
92774U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 4.59 | 0.16
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 9.8291e-05 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.22e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00011119 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00017443 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.0333e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.8532e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.148e-06 | 99.9 | 0
29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.14 | 3.79 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0014159 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.5752e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.144e-06 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 3.3607e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.3653e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0127 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0127 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0127 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0127 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.011304 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 3.3471e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.8532e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.8532e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.17e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.088e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.66e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.41e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.522e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.41e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.17e-07 | 762.5 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.001514 | 0 | 9.54
07.00 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS
165-COMP-638 | LOCAÇÃO/MARCAÇÃO DE ALVENARIAS/PAREDES DE VEDAÇÃO) | SER.CG | M |  | 1.29 | 3.56
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024766 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3152e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0028016 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043951 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051232 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00046694 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020531 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035676 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003969 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002304 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00084682 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000344 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00084336 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046694 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046694 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0528e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.2608e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.216e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3632e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.3552e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3632e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0528e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.16274 | 0 | 12.71
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.1619 | 0 | 9.24
165-COMP-648-S | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 |  | 65.12 | 0
13360 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | MAT. | M2 | 1.1 | 59.2 | 0
165-COMP-803-S | DIVISORIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO EM TODAS AS FACES, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS/MONTANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 |  | 253.83 | 77.04
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05517 | 6.64 | 0
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 1 | 192.49 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00029298 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.062409 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.097905 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011412 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.1716 | 0.4 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.7 | 2.34 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010402 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0045735 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.79472 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0088413 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0051324 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018864 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007663 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004059 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018787 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010402 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010402 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00023452 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011719 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002053 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00030367 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0014157 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00030367 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00023452 | 762.5 | 0
40534 | MONTANTE EM BARRA CHATA ACO GALVANIZADO, *65 X 8* MM, ALTURA *1420* MM, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA | MAT. | UN | 0.2 | 151.23 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 4.8571 | 0 | 11.95
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.3682 | 0 | 8.02
73844/2U | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | SER.CG | M3 |  | 253.79 | 147.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10913 | 6.64 | 0
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | MAT. | KG | 28.14 | 0.62 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00057951 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12345 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19366 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022574 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 58.76 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020575 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0090466 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.572 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017488 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.010152 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.037313 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.015158 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.264 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.037161 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020575 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020575 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00046389 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002318 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00040608 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00060066 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0028003 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00060066 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00046389 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 6.9163 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 7.4248 | 0 | 8.02
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 470 | 0.29 | 0
73937/1U | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SER.CG | M2 |  | 89.29 | 18.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013476 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.1565e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015244 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023915 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027877 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.7042 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025408 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011172 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.19413 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021596 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012537 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0046078 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018718 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.005904 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7412 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7412 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7412 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7412 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004589 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025408 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025408 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.7287e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00028626 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.0147e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.4176e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034581 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.4176e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.7287e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.86454 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.90647 | 0 | 8.02
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | MAT. | UN | 4 | 20.29 | 0
87491U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 30.82 | 15.18
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.009984 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 5.181e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 2.2857 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.3019e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011294 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018487 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.002155 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.1904 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018824 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.016373 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00082766 | 99.9 | 0
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 0.42 | 1.85 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15007 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016695 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00096916 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0035621 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001447 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.015222 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.346 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.346 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.346 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.346 | 0.02 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01 | 43.29 | 0
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 13.6 | 1.54 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.056426 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033998 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018824 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018824 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.2441e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021208 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.7152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.4954e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00025619 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.4954e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.2441e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.87471 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.43735 | 0 | 8.02
87494U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 37.08 | 18.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012708 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 2.6074 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.7483e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014375 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.022551 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0026287 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.4988 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023959 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010534 | 99.9 | 0
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | MAT. | M | 0.42 | 1.81 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18305 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0020365 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0011822 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.004345 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001765 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.017388 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6419 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6419 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6419 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6419 | 0.02 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01 | 43.29 | 0
37594 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 13.6 | 1.88 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0043272 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023959 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023959 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.4018e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00026993 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.7287e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.9945e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00032608 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.9945e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.4018e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0069 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.66305 | 0 | 8.02
93190U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M |  | 22.73 | 6.21
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038529 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 3.877e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51159 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.046e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043584 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0074854 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00087255 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.3007 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00072642 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01958 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003194 | 99.9 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.5243 | 4.47 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.060761 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00067597 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00039241 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014422 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00058588 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 6.6e-07 | 11471.18 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00784 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.002489 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.545 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.545 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.545 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.545 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.0475 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.082443 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001312 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00072642 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00072642 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6378e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.1843e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4336e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.1206e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.8866e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.1206e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.6378e-05 | 762.5 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.352 | 5.68 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00784 | 55.85 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.2736 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.13799 | 0 | 8.02
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.011573 | 0 | 9.54
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.176 | 9.86 | 0
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 2.03 | 0
93191U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M |  | 24.14 | 6.34
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0039184 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 3.877e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51159 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.0808e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0044325 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0076016 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008861 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.3007 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00073877 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01958 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00032483 | 99.9 | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.8769 | 5.02 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.061704 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00068647 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003985 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014646 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00059497 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 6.6e-07 | 11471.18 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00784 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.002489 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55347 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55347 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55347 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55347 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.0475 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.11115 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013343 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00073877 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00073877 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6656e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.3233e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4581e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.1568e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010055 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.1568e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.6656e-05 | 762.5 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.22 | 5.68 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00784 | 55.85 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25733 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12986 | 0 | 8.02
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.015628 | 0 | 9.54
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.183 | 9.86 | 0
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 2.03 | 0
93192U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M |  | 26.62 | 6.04
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0037577 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 3.877e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51159 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9956e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0042507 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0073165 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00085286 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.3007 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00070847 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01958 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00031151 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.05939 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00066072 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00038355 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014097 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00057266 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 6.6e-07 | 11471.18 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00784 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.002489 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53271 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53271 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53271 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53271 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.0475 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.058287 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012796 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00070847 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00070847 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5974e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.9821e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.3982e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0682e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.6424e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0682e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.5974e-05 | 762.5 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.32956 | 4.23 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 1.222 | 5.68 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00784 | 55.85 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.28377 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.14308 | 0 | 8.02
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0081757 | 0 | 9.54
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.171 | 9.86 | 0
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 2.03 | 0
93193U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M |  | 25.05 | 6.17
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038023 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 3.877e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51159 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.0191e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0073956 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00086208 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.3007 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00071688 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01958 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00031521 | 99.9 | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.8769 | 5.02 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.060032 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00066786 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003877 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014249 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00057885 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 6.6e-07 | 11471.18 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00784 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.002489 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53847 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53847 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53847 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53847 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.0475 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.11115 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012948 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00071688 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00071688 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6163e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.0767e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4149e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0929e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.7569e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0929e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.6163e-05 | 762.5 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.379 | 5.68 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00784 | 55.85 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.24716 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12477 | 0 | 8.02
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.015628 | 0 | 9.54
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.19 | 9.86 | 0
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 2.03 | 0
93198U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | M |  | 19 | 6.21
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038529 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 3.877e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51159 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.046e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043584 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0074854 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00087255 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.3007 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00072642 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01958 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003194 | 99.9 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.5243 | 4.47 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.060761 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00067597 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00039241 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014422 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00058588 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 6.6e-07 | 11471.18 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00784 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.002489 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.545 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.545 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.545 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.545 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.0475 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.082443 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001312 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00072642 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00072642 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6378e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.1843e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4336e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.1206e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.8866e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.1206e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.6378e-05 | 762.5 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00784 | 55.85 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.2736 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.13799 | 0 | 8.02
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.011573 | 0 | 9.54
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 2.03 | 0
93199U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | M |  | 18.9 | 5.93
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036671 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 3.877e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51159 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9474e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0041483 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0071558 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00083413 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.3007 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006914 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01958 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.000304 | 99.9 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.5243 | 4.47 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.058085 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0006462 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00037513 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013787 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00056008 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 6.6e-07 | 11471.18 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00784 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.002489 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52101 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52101 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52101 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52101 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.0475 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.082443 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012488 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006914 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006914 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5588e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.7896e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.3645e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0185e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.4101e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0185e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.5588e-05 | 762.5 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00784 | 55.85 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25733 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12986 | 0 | 8.02
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.011573 | 0 | 9.54
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 2.03 | 0
93200U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | SER.CG | M |  | 1.2 | 0.78
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00042629 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.61204 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.264e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00048223 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00093725 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00010925 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.58653 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 8.0373e-05 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0077 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.5339e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0076079 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 8.4638e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.9133e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00018058 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 7.3358e-05 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 1.216e-06 | 11471.18 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004585 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06824 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06824 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06824 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06824 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.013248 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00014516 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.0373e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.0373e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.812e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.055e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.586e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.346e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.0939e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.346e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.812e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.043735 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.012287 | 0 | 8.02
08.00 | COBERTURA
165-COMP-021-S | ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL RETANGULAR 100X50 #3MM AÇO AISI 1020 - PARA PÓRTICOS E TERÇAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | KG |  | 6.18 | 1.16
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00082813 | 6.64 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.0048 | 18.02 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.398e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00093678 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014696 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00017131 | 48 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 9.45e-07 | 104896.21 | 0
165-COT-021 | TUBO RETANGULAR 100X50#3MM - FORNECIMENTO | MAT. | KG | 1.1 | 4.99 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015614 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.8652e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011929 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00013271 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.704e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00028315 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00011503 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.107 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.107 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.107 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.107 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000282 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015614 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015614 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.52e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.759e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.081e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.559e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.1251e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.559e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.52e-06 | 762.5 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.02385 | 3.18 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 0.040372 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.040684 | 0 | 8.02
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.027251 | 0 | 12.71
165-COMP-580-S | CHAPA SAPATA 3/16 - 200X150 - CHAPA LISA #3/16". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 6.5 | 3.67
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0034828 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8495e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0039397 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0061806 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00072045 | 48 | 0
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | MAT. | KG | 1.11 | 4.22 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00065664 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00028872 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.050169 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00055813 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000324 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011908 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00048375 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001186 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00065664 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00065664 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4805e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.398e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.296e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.917e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.937e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.917e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.4805e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.4577 | 0 | 8.02
165-COMP-581-OS | CHUMBADOR EXPANSIVO 3/8"X2" - GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 1.05 | 0.27
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-07 | 542.24 | 0
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 1 | 0.97 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.202e-05 | 48 | 0
2439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 16.36
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.9184e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2832e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.4806e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.44e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.2926e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.15e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.271e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-07 | 762.5 | 0
165-COMP-582-OS | PARAFUSO AUTO-BROCANTE 2 3/8 - 12. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.19 | 0.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.202e-05 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.9184e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2832e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.4806e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.44e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.2926e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.15e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.271e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-07 | 762.5 | 0
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | MAT. | CENTO | 0.01 | 11.11 | 0
165-COMP-583-OS | PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/4 5/16. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.19 | 0.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.202e-05 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.9184e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2832e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.4806e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.44e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.2926e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.15e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.271e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-07 | 762.5 | 0
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | MAT. | CENTO | 0.01 | 11.11 | 0
165-COMP-646-S | PERFIL FORMADO A FRIO PARA AS TERÇAS E LIGAÇÕES DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | KG |  | 5.13 | 1.16
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00082813 | 6.64 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.0048 | 18.02 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.398e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00093678 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014696 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00017131 | 48 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 9.45e-07 | 104896.21 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015614 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.8652e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011929 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00013271 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.704e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00028315 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00011503 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.107 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.107 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.107 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.107 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000282 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015614 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015614 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.52e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.759e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.081e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.559e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.1251e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.559e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.52e-06 | 762.5 | 0
40536 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | MAT. | KG | 1.05 | 4.23 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.02385 | 3.18 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 0.040372 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.040684 | 0 | 8.02
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.027251 | 0 | 12.71
165-COMP-649-AS | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 13.58 | 1.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012383 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.576e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0014008 | 6.2 | 0
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.080744 | 0 | 10.97
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021975 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00025616 | 48 | 0
2534/AGETOP | CUMEEIRA P/TELHA GALV. TRAPEZOIDAL 0,5MM | MAT. | M | 1 | 12.94 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00023347 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010266 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017838 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00019845 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001152 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00042341 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000172 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00042168 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023347 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023347 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.264e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.6304e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.608e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.816e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.1776e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.816e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.264e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.081368 | 0 | 8.02
165-COMP-94213U | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, FUNDO ANTICORROSIVO PRÓPRIO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO/ALUMÍNIO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO | SER.CG | M2 |  | 40.88 | 5.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0039239 | 6.64 | 0
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | MAT. | CJ | 4.15 | 1 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.0838e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0044388 | 6.2 | 0
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.091846 | 0 | 10.97
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0069868 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00081443 | 48 | 0
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 1.42e-07 | 1126378.9 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00073981 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.1547 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00032529 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.056714 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00063094 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036626 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013462 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00054685 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5087 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5087 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5087 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5087 | 0.02 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.55 | 2.38 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013362 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00073981 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00073981 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.668e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.335e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4602e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.1599e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010069 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.1599e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.668e-05 | 762.5 | 0
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.0017224 | 0 | 34.74
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2125 | 0 | 12.71
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.044 | 26.78 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20952 | 0 | 8.02
7243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | MAT. | M2 | 1.166 | 22.26 | 0
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.176 | 20.15 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.132 | 18.47 | 0
71623U | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | SER.CG | M |  | 14.9 | 9.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0070307 | 6.64 | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.18 | 10.04 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.7336e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.13121 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0079532 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012723 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014831 | 48 | 0
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | MAT. | M2 | 0.2 | 21.44 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.8368 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013256 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0231 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00058284 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10328 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011489 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00066696 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024514 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00099582 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 1.959e-06 | 11471.18 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.011746 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92634 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92634 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92634 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92634 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.01804 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023941 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013256 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013256 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.9887e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014934 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.6162e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.8699e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018041 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.8699e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.9887e-05 | 762.5 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.008134 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 12.71
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.02 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.4866 | 0 | 8.02
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.13 | 14.79 | 0
83513U | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS, PARA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | KG |  | 4.89 | 0.4
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | MAT. | KG | 0.00085 | 33.55 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00026701 | 6.64 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.035 | 18.02 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.418e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00030205 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00047384 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 5.5235e-05 | 48 | 0
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | MAT. | M3 | 0.0075 | 7.35 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.011607 | 0 | 8.71
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 5.0343e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 2.2135e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0038463 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 4.279e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.484e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 9.1297e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 3.7088e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0345 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0345 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0345 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0345 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 9.0925e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.0343e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.0343e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.135e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.672e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.93e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.47e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.852e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.47e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.135e-06 | 762.5 | 0
4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | MAT. | KG | 1.05 | 3.84 | 0
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.023214 | 0 | 12.71
94216U | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SER.CG | M2 |  | 107.75 | 1.18
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00090552 | 6.64 | 0
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | MAT. | CJ | 4.15 | 1 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.809e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0010243 | 6.2 | 0
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.056521 | 0 | 10.97
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016303 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019004 | 48 | 0
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 1.42e-07 | 1126378.9 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00017073 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.1547 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.5068e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013234 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00014722 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.5464e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00031412 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001276 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1187 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1187 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1187 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1187 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00030835 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00017073 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00017073 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.849e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.9234e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.37e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.985e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.3237e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.985e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.849e-06 | 762.5 | 0
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.0017224 | 0 | 34.74
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.062043 | 0 | 8.02
42172 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA) | MAT. | M2 | 1.146 | 89.76 | 0
94228U | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SER.CG | M |  | 39.98 | 6.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0050152 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.6633e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0056732 | 6.2 | 0
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.27958 | 0 | 10.97
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0093327 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010879 | 48 | 0
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.09 | 95.04 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.081 | 30.27 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00094556 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.010296 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041576 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075756 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00084278 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00048924 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017982 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00073046 | 133.75 | 0
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | MAT. | UN | 3.262e-06 | 3823.85 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6795 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6795 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6795 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6795 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017078 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00094556 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00094556 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1319e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010653 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.8663e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.7605e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012869 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.7605e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1319e-05 | 762.5 | 0
40870 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M | 1.05 | 24.76 | 0
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | M.O. | H | 0.031916 | 0 | 16.08
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.013 | 8.7 | 0
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT. | KG | 0.0024 | 50.17 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.37734 | 0 | 8.02
94231U | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SER.CG | M |  | 21.7 | 3.44
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024689 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3111e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027928 | 6.2 | 0
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.11304 | 0 | 10.97
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.004814 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00056115 | 48 | 0
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.045 | 95.04 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.04 | 30.27 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00046548 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.010296 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020467 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.039076 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00043473 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00025236 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00092753 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00037679 | 133.75 | 0
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | MAT. | UN | 3.262e-06 | 3823.85 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3505 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3505 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3505 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3505 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00084072 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046548 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046548 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0495e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.2444e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.188e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3589e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.3353e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3589e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0495e-05 | 762.5 | 0
40872 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M | 1.05 | 13.99 | 0
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | M.O. | H | 0.031916 | 0 | 16.08
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.006 | 8.7 | 0
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT. | KG | 0.0012 | 50.17 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.21054 | 0 | 8.02
94943U | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 |  | 0.1 | 0.2
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00019039 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.011e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00021537 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00033787 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.9385e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 3.5896e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.5783e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0027426 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.0511e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.7712e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 6.5099e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.6445e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0246 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0246 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0246 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0246 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 6.4833e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.5896e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.5896e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.09e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.044e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.08e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.048e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.886e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.048e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.09e-07 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.025021 | 0 | 8.02
94961U | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016 | SER.CG | M |  | 0.12 | 0.24
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 4.803e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 4.3776e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.9248e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.7209e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.16e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 7.9389e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 3.225e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 7.9065e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.3776e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.3776e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-07 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.030513 | 0 | 8.02
09.00 | IMPERMEABILIZAÇÕES
5968U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM , A SER APLICADA EM PISO DE BANHEIRO, VESTIÁRIOS. | SER.CG | M2 |  | 14.9 | 16.81
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 9.409e-06 | 2820 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.165e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013133 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.022 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025645 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 11.012 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021888 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.02975 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009624 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17858 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019867 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0011533 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0042388 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0017219 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0288 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6018 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6018 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6018 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6018 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.10248 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039533 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.935e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002466 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.32e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.39e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002979 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.39e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.935e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.76282 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.76282 | 0 | 8.02
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | KG | 0.3784 | 4.98 | 0
72075U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL, APLICADO EM PAREDES INTERNAS DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS, PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO ATÉ H=1000MM E EM PLATIBANDAS. | SER.CG | M2 |  | 7.18 | 3.4
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 | 0
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | MAT. | KG | 1.2 | 4.98 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8.02
73762/4U | IMPERMEABILIZACAO DE RALOS, UTILIZANDO SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO | SER.CG | M2 |  | 89.34 | 26.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018575 | 6.64 | 0
11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | MAT. | 18L | 0.025 | 400.06 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021012 | 6.2 | 0
12873 | IMPERMEABILIZADOR | M.O. | H | 1.2205 | 0 | 13.35
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035021 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015398 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063252 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039456 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010224 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047664 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010224 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-05 | 762.5 | 0
4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | MAT. | M2 | 1.1 | 15.62 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.2205 | 0 | 8.02
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | MAT. | KG | 5 | 10.5 | 0
74106/1U | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | SER.CG | M2 |  | 4.29 | 3.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.02
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.4 | 6.69 | 0
10.00 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
91327U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN |  | 402.23 | 135.79
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.094245 | 6.64 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 19.8 | 0.04 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00050048 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 6.4478 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10661 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16725 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019496 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 10.1106 | 0.4 | 0
184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 56.18 | 0
20007 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.8 | 1.97 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 25.16 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.017769 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0078129 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.3576 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.015103 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0087676 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.032225 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01309 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.026335 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.1772 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.1772 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.1772 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.1772 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.032093 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017769 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017769 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00040063 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0020019 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0003507 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00051875 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0024184 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00051875 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00040063 | 762.5 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.06 | 9.95 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.6447 | 0 | 12.71
4987 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 1 | 187.67 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.7 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.66 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.2598 | 0 | 8.02
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1737 | 6.69 | 0
11.00 | FERRAGENS
74046/2U | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | SER.CG | UN |  | 22.92 | 5.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 542.24 | 0
11457 | TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO | MAT. | UN | 1 | 20.91 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.25298 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.25298 | 0 | 9.54
90830U | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN |  | 74.91 | 16.78
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011632 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.1773e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 1.0139 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013159 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020643 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024063 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021932 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00096433 | 99.9 | 0
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 68.86 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018642 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010822 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039774 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016157 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.503 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.503 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.503 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.503 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039612 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021932 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021932 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.9449e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024709 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.3287e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.4028e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002985 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.4028e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.9449e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50957 | 0 | 8.02
90831U | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN |  | 59.09 | 12.85
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0089082 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.7306e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.77613 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010077 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015809 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018428 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016795 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00073848 | 99.9 | 0
3099 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 54.46 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12832 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014276 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00082872 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0030459 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012373 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.151 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.151 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.151 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.151 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0030335 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016795 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016795 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7868e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018923 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.3149e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.9032e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022859 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.9032e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.7868e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.39057 | 0 | 8.02
91306U | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN |  | 65.77 | 12.85
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0089082 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.7306e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.77613 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010077 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015809 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018428 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016795 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00073848 | 99.9 | 0
3093 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 61.14 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12832 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014276 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00082872 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0030459 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012373 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.151 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.151 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.151 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.151 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0030335 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016795 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016795 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7868e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018923 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.3149e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.9032e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022859 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.9032e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.7868e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.39057 | 0 | 8.02
12.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS
165-COMP-589-S | PORTÃO DE CORRER DIM. 565X250CM EM ESTRUTURA DE METALON 50X30, CHAPA #18. INCLUSO ROLDANAS DE AÇO 2 1/2 PERVIL V COM ROLAMENTO E PINO, FERROLHO PARA FECHADURA, FERROLHO CHATO 700 REFORÇADO COM PORTA CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 |  | 394.17 | 31.63
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 542.24 | 0
11461 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | MAT. | UN | 1 | 4.03 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.83 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.061 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | MAT. | M2 | 1 | 371.56 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 8.02
74100/1U | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | SER.CG | M2 |  | 300.21 | 31.63
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001233 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.83 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.061 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004932 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001278 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0005958 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001278 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 12.71
4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | MAT. | M2 | 1 | 281.63 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 8.02
13.00 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
91341U | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | M2 |  | 744.59 | 6.5
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0044394 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.3575e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0050219 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0078782 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00091833 | 48 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.8829 | 30.27 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.000837 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036802 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.063949 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00071144 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00041299 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015179 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00061662 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015117 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000837 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000837 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8872e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.4299e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.652e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.4436e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011392 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.4436e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.8872e-05 | 762.5 | 0
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | UN | 0.5473 | 1001.51 | 0
40555 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA) | MAT. | M | 6.8504 | 24.23 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.38914 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.19427 | 0 | 8.02
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4.8166 | 0.3 | 0
94581U | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SER.CG | M2 |  | 516.99 | 59.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040819 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00021677 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.046175 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.072437 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0084438 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 9.2717 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0076959 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0033838 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.58799 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0065414 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0037973 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013957 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0056696 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02415 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2741 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2741 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2741 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2741 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0139 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0076959 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0076959 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00017352 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00086706 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00015189 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00022467 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010474 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00022467 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00017352 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.4551 | 0 | 12.71
601 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO FANTASIA). | MAT. | M2 | 1.0001 | 490.2 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.9092 | 0 | 8.02
94585U | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SER.CG | M2 |  | 472.88 | 26.5
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018222 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.6765e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.020612 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032336 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037693 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.0906 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0034355 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015106 | 99.9 | 0
34364 | JANELA ALUMIINIO DE CORRER 1,20 X 1,50 M (AXL) COM 4 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO | MAT. | UN | 0.556 | 830.16 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26248 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029201 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016951 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0062303 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0025309 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00805 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3544 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3544 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3544 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3544 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0062049 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034355 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034355 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.7459e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00038706 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.7806e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001003 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00046758 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001003 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.7459e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5562 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.83846 | 0 | 8.02
14.00 | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
165-COMP-619-OS | CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL 1.1/2"" - AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 12.53 | 21.08
01689/ORSE | PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM | MAT. | UN | 6 | 0.58 | 0
09017/ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | MAT. | M | 1 | 1 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8.02
165-COMP-620-OS | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 |  | 578.11 | 21.08
01689/ORSE | PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM | MAT. | UN | 8 | 0.58 | 0
07938/ORSE | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 1 1/2", H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | MAT. | M | 1 | 565.42 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8.02
165-COMP-621-OS | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX, ALT=0,90M, COM BARRAS VERTICAIS (1/2") A CADA 1,25M E BARRA HORIZONTAL DUPLA DE 1.1/2", INCLUSIVE BOTÕES EM INOX E DISTANCIADOR, H=0,92M E H=0,70M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME O PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 596 | 21.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 542.24 | 0
12506/ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ALT=0,90M, COM BARRAS VERTICAIS (2"), A CADA 1,70M E BARRA HORIZONTAL DUPLA DE 2", INCLUSIVE OS BOTÕES EM INOX E O DISTANCIADOR - OBRA DO CENTRO DE CONVENÇÕES | MAT. | M | 1 | 587.95 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8.02
15.00 | VIDROS
165-COMP-588-S | FECHAMENTO VERTICAL EM VIDRO TEMPERADO 10MM E ESTRTUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO 50X70MM - FECHAMENTO DA ENTRADA PRINCIPAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 |  | 154.71 | 11.16
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0089275 | 6.64 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.55654 | 0 | 10.95
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 1.65 | 5.51 | 0
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.1 | 126.21 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.0024 | 18.02 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.7409e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010099 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015843 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018468 | 48 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 4.73e-07 | 104896.21 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016832 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00074009 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1286 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014307 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00083052 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0030525 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00124 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1535 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1535 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1535 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1535 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00304 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016832 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016832 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.795e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018964 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.322e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.9139e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022908 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.9139e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.795e-05 | 762.5 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.011925 | 3.18 | 0
4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | MAT. | KG | 0.525 | 3.84 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 0.020186 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.57975 | 0 | 8.02
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.013626 | 0 | 12.71
165-COMP-590-S | P06 PORTA DIM. 100X220CM TIPO VIDRO - ABRIR 1 FOLHA - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 680.87 | 177.18
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12352 | 6.64 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 4.5131 | 0 | 10.95
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 3.3 | 5.51 | 0
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 2.2 | 97.21 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00065596 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 6.1726 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13973 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.2192 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025552 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023289 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01024 | 99.9 | 0
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 1 | 384.6 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7793 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019795 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.011491 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042235 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.017157 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.96 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.96 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.96 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.96 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042063 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023289 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023289 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00052508 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026238 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00045965 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006799 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031697 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006799 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00052508 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.1188 | 0 | 8.02
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 4.3512 | 0 | 9.54
165-COMP-590-SD | P05 - PORTA DIM. 195X220CM TIPO ALUMÍNIO/VIDRO - ABRIR 2 FOLHA - COMPLETA. | SER.CG | UN |  | 909.73 | 197.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1397 | 6.64 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 5.5705 | 0 | 10.95
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 6.435 | 5.51 | 0
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 4.29 | 97.21 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00074186 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 6.1726 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.15803 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.24791 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.028898 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.026339 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.011581 | 99.9 | 0
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 1 | 384.6 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.0123 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.022387 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.012996 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.047766 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.019404 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.05 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.05 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.05 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.05 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.047571 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.026339 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.026339 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00059385 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0029674 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00051984 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00076893 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0035847 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00076893 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00059385 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.1817 | 0 | 8.02
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 4.3512 | 0 | 9.54
165-COMP-591-S | P08 PORTA DIM. 95X220CM TIPO VIDRO - ABRIR 1 FOLHA - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 668.83 | 176.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12267 | 6.64 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 4.4574 | 0 | 10.95
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 3.135 | 5.51 | 0
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 2.09 | 97.21 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00065144 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 6.1726 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13877 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21769 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025376 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023128 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010169 | 99.9 | 0
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 1 | 384.6 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7671 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019659 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.011412 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.041944 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.017039 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.85 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.85 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.85 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.85 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.041773 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023128 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023128 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00052147 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026057 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00045648 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00067521 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031478 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00067521 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00052147 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0629 | 0 | 8.02
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 4.3512 | 0 | 9.54
85005U | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SER.CG | M2 |  | 269.26 | 25.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018575 | 6.64 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 10.95
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT. | M2 | 1 | 248.44 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035021 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015398 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063252 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039456 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010224 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047664 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010224 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-05 | 762.5 | 0
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | MAT. | UN | 4 | 2.79 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.02
16.00 | REVESTIMENTOS
165-COMP-592-S | REVESTIMENTO DE PAREDES EM PORCELANATO 60x60 ATÉ H-2,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 |  | 67.46 | 6.77
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0049533 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.6304e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0056032 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087901 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010246 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00093389 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041062 | 99.9 | 0
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.14 | 3.25 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.071352 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00079379 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004608 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016936 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000688 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.02 | 0
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MAT. | KG | 8.62 | 1.54 | 0
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.07 | 47.81 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016867 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1056e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010522 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.8432e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.7264e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001271 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.7264e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1056e-05 | 762.5 | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.44524 | 0 | 11.54
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.02
165-COMP-593-S | REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 |  | 141.33 | 15.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011256 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.9776e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012733 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019976 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023285 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.2453 | 0.4 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 1.468 | 2.34 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021223 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00093314 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16215 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018039 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010472 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0038488 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0015635 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0345 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4544 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4544 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4544 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4544 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0038331 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021223 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021223 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.785e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002391 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.1887e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.1957e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028884 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.1957e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.785e-05 | 762.5 | 0
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | MAT. | M2 | 1.05 | 118.24 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.66559 | 0 | 8.02
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 13.66 | 9.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.004961 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.6506e-05 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.2831 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.6345e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005612 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011257 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013122 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.9797 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00093535 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.05217 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041127 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.091375 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010165 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00059011 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021689 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00088107 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.048504 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1798 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016894 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093535 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093535 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1089e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010538 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.8461e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.7307e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001273 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.7307e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1089e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.47804 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.17392 | 0 | 8.02
87535U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 12.84 | 6.86
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0033899 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.6506e-05 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.2831 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8002e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0038347 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0084688 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00098718 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.9797 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00063913 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.05217 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00028102 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.068743 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00076477 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00044395 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016317 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00066285 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.048504 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6166 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6166 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6166 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6166 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1798 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011543 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00063913 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00063913 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.441e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.2007e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.2614e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8659e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.6987e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8659e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.441e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.32547 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12002 | 0 | 8.02
87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 16.79 | 17.91
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012074 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.3785e-05 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 6.0822 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.4116e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013658 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023474 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027363 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.8288 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022764 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.043568 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010009 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.19055 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021199 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012306 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0045229 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018373 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.040506 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 0.02 | 0
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MAT. | M2 | 0.1388 | 9.1 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.15015 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0041114 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022764 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022764 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.1324e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025646 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.4928e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.6456e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030982 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.6456e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.1324e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.79334 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.79334 | 0 | 8.02
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 1.4 | 1.14
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00059594 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.661e-06 | 2820 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.165e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00067413 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013045 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015206 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.7042 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00011236 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.00525 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.9403e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010589 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0001178 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.8383e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00025133 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001021 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004452 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.018096 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00020293 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011236 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011236 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.533e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.2659e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.218e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.28e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.5292e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.28e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.533e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.071197 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0071197 | 0 | 8.02
87882U | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 2.83 | 0.59
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00032351 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 6.59e-07 | 2820 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.718e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00036596 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00067238 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 7.8377e-05 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.37639 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 6.0995e-05 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0020625 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 2.6819e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0054579 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 6.0718e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.5248e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00012955 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.2627e-05 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001305 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.048955 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.048955 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.048955 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.048955 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.0072029 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00011016 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 6.0995e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 6.0995e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.375e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.872e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.203e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.781e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.302e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.781e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.375e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.03865 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.003865 | 0 | 8.02
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.2802 | 8.5 | 0
90408U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SER.CG | M2 |  | 9.91 | 11.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0069888 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 9.35e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 4.1258 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.7113e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0079058 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013792 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016077 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.9539 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013177 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.029554 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00057936 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11195 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012455 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072301 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026573 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010795 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.027477 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0042 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0042 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0042 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0042 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.10185 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023799 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013177 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013177 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.9709e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014845 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.6006e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.8468e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017934 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.8468e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.9709e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.67129 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.24716 | 0 | 8.02
17.00 | FORROS
165-COMP-594-S | FORRO EM GESSO ACARTONADO LISO, SUSTENTADO POR PERFIS METÁLICOS ATIRANTADOS À ESTRUTURA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. JUNTA DE DILATAÇÃO EM ALUMÍNIO PERFURADO - VER DETALHE F1. | SER.CG | M2 |  | 20.12 | 9.71
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0073285 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.8917e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0082901 | 6.2 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.63717 | 0 | 11.2
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013005 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001516 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013817 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00060753 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10557 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011744 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00068177 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0025058 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010179 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9469 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9469 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9469 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9469 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024956 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013817 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013817 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.1153e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015567 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.727e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.0338e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018805 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.0338e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.1153e-05 | 762.5 | 0
39412 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | MAT. | M2 | 1.1 | 14.83 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.321 | 0 | 8.02
165-COMP-662-S | FORRO REMOVÍVEL EM PLACA/CHAPA DE GESSO ACARTONADO 625 X 625 MM - PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NO FORRO, DE MANEIRA A ATENDER OS PONTOS DE INTERESSE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES. | SER.CG | M2 |  | 44.34 | 9.71
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0073285 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.8917e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0082901 | 6.2 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.63717 | 0 | 11.2
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013005 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001516 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013817 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00060753 | 99.9 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 14.55 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10557 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011744 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00068177 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0025058 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010179 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9469 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9469 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9469 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9469 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024956 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013817 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013817 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.1153e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015567 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.727e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.0338e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018805 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.0338e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.1153e-05 | 762.5 | 0
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | MAT. | M2 | 1 | 40.17 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.321 | 0 | 8.02
18.00 | PAVIMENTAÇÕES
165-COMP-40316-AS | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAIS DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE 76,29 M3 | SER.CG | M3 |  | 6.85 | 0.73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0002029 | 6.64 | 0
10046-AGETOP | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO | MAT. | M3 | 1 | 5 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.077e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00022952 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0005446 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 6.3482e-05 | 48 | 0
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | MAT. | UN | 1.841e-06 | 442775 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 3.8254e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.682e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0044206 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 4.9179e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.8549e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00010493 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 4.2625e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.045878 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.045878 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.045878 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.045878 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 6.9092e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.8254e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.8254e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.62e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.31e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.55e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.117e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.206e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.117e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.62e-07 | 762.5 | 0
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | M.O. | H | 0.006666 | 0 | 17.79
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.27277 | 3.18 | 0
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | M.O. | H | 0.01323 | 0 | 29.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.026664 | 0 | 8.02
165-COMP-595-S | RODAPÉ H=15cm EMBUTIDO, EM GRANITO BRANCO SIENA ACABAMENTO LEVIGADO, SEGUINDO O MESMO ALINHAMENTO DO REJUNTE DO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 30.25 | 10.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.03165 | 2.34 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 1.2 | 0.51 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
25980 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 0.15 | 170.28 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 11.95
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.02
165-COMP-596-S | RODAPÉ EMBUTIDO 15x60cm - SEGUINDO O MESMO ALINHAMENTO DO REJUNTE DO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 8.11 | 6.77
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0049533 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.6304e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0056032 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087901 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010246 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00093389 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041062 | 99.9 | 0
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.0126 | 3.25 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.071352 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00079379 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004608 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016936 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000688 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.02 | 0
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MAT. | KG | 0.7758 | 1.54 | 0
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | MAT. | M2 | 0.09 | 47.81 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016867 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1056e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010522 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.8432e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.7264e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001271 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.7264e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1056e-05 | 762.5 | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.44524 | 0 | 11.54
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.02
40780U | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE EM TODO PISO INTERNO DA EDIFICAÇÃO SOBRE OS CONTRAPISOS DE PORCELANATO E GRANITO. | SER.CG | M2 |  | 2.3 | 5.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 | 0
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | MAT. | KG | 0.15 | 1.53 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.15 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.02
72138UD | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 |  | 148.52 | 10.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 1.05 | 133.26 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.34 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.51 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 11.95
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.02
72911U | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | SER.CG | M3 |  | 6.6 | 3.39
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00096744 | 6.64 | 0
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | MAT. | UN | 1.369e-06 | 243145.62 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.138e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0010944 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024526 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028589 | 48 | 0
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | MAT. | UN | 2.393e-06 | 337052.93 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001824 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.02e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019908 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022148 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012857 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047255 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00019197 | 133.75 | 0
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | MAT. | UN | 1.587e-06 | 160736.43 | 0
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | MAT. | UN | 1.587e-06 | 29209.18 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.19643 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.19643 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.19643 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.19643 | 0.02 | 0
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.539e-06 | 22500 | 0
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.539e-06 | 233974.86 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00032944 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001824 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001824 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.112e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.055e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.6e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.324e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.4825e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.324e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.112e-06 | 762.5 | 0
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | MAT. | UN | 1.751e-06 | 589477.5 | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | M.O. | H | 0.01793 | 0 | 25.4
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.93958 | 3.18 | 0
4237 | OPERADOR DE TRATOR | M.O. | H | 0.018023 | 0 | 26.53
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | M.O. | H | 0.035953 | 0 | 24.27
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | M.O. | H | 0.017977 | 0 | 39.37
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10897 | 0 | 8.02
72961U | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | SER.CG | M2 |  | 0.9 | 0.4
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0001039 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.51e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00011753 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00025813 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.009e-05 | 48 | 0
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | MAT. | UN | 3.6e-07 | 337052.93 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.9589e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.613e-06 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0020953 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.331e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.3533e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 4.9734e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.0203e-05 | 133.75 | 0
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | MAT. | UN | 2.6e-07 | 29209.18 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.021479 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.021479 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.021479 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.021479 | 0.02 | 0
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 2.41e-07 | 22500 | 0
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 2.41e-07 | 233974.86 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 3.538e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9589e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9589e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.41e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.208e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.87e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.72e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.667e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.72e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.41e-07 | 762.5 | 0
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | MAT. | UN | 2.62e-07 | 589477.5 | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | M.O. | H | 0.0026958 | 0 | 25.4
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.14038 | 3.18 | 0
4237 | OPERADOR DE TRATOR | M.O. | H | 0.0027098 | 0 | 26.53
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | M.O. | H | 0.0027029 | 0 | 24.27
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | M.O. | H | 0.0027028 | 0 | 39.37
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.010923 | 0 | 8.02
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | MAT. | UN | 2.6e-07 | 117800 | 0
73903/1U | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | SER.CG | M2 |  | 0.25 | 0.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.1019e-05 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.18e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 4.6402e-05 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 7.2793e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.486e-06 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 7.734e-06 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.401e-06 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00059088 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 6.574e-06 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.816e-06 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 1.4025e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.698e-06 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0053 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0053 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0053 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0053 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 1.3968e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.734e-06 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.734e-06 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.74e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.71e-07 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.53e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.26e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.052e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.26e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.74e-07 | 762.5 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.036252 | 3.18 | 0
4237 | OPERADOR DE TRATOR | M.O. | H | 0.0018167 | 0 | 26.53
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0035598 | 0 | 8.02
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | MAT. | UN | 1.8e-07 | 635000 | 0
87263U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 67.46 | 6.77
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0049533 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.6304e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0056032 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087901 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010246 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00093389 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041062 | 99.9 | 0
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.14 | 3.25 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.071352 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00079379 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004608 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016936 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000688 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.02 | 0
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MAT. | KG | 8.62 | 1.54 | 0
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.07 | 47.81 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016867 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1056e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010522 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.8432e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.7264e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001271 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.7264e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1056e-05 | 762.5 | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.44524 | 0 | 11.54
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.02
87642U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 23.75 | 11.09
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0088925 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.7223e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010059 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015781 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018395 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 23.5566 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016766 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00073718 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1281 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014251 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00082726 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0030405 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012351 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.08003 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.149 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.149 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.149 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.149 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0030281 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016766 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016766 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7801e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018889 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.309e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.8946e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022818 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.8946e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.7801e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.36616 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.80246 | 0 | 8.02
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.435 | 8.5 | 0
92397U | EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA PEDESTRES EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR GRAFITE DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, MODELO PLATÔ, FABRICANTE GOIARTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2 |  | 42.02 | 3.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024689 | 6.64 | 0
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | MAT. | UN | 6.544e-06 | 7491.35 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.311e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027928 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043813 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051072 | 48 | 0
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | MAT. | UN | 5.397e-06 | 568.21 | 0
1442 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | MAT. | UN | 5.644e-06 | 9281.85 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00046548 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020467 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035564 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00039566 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00022968 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00084417 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00034293 | 133.75 | 0
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | MAT. | M2 | 1.0031 | 35.95 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0568 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.319 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.319 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.319 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.319 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00084072 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046548 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046548 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0496e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.2444e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.188e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.359e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.3354e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.359e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0496e-05 | 762.5 | 0
4222 | GASOLINA COMUM | MAT. | L | 0.010499 | 3.92 | 0
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.0065 | 41.75 | 0
4759 | CALCETEIRO | M.O. | H | 0.16098 | 0 | 13.14
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.16223 | 0 | 8.02
92398U | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO INCLUINDO O ACESSO DE VEÍCULOS, EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR GRAFITE DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, MODELO PLATÔ, FABRICANTE GOIARTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | M2 |  | 47.58 | 5.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0039177 | 6.64 | 0
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | MAT. | UN | 1.0213e-05 | 7491.35 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.0804e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0044318 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0069525 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00081043 | 48 | 0
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | MAT. | UN | 8.392e-06 | 568.21 | 0
1442 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | MAT. | UN | 8.887e-06 | 9281.85 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00073865 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00032478 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.056435 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062784 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036446 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013396 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00054417 | 133.75 | 0
36196 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | MAT. | M2 | 1.0031 | 40.58 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0568 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5062 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5062 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5062 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5062 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013341 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00073865 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00073865 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6654e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.322e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4578e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.1564e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010053 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.1564e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.6654e-05 | 762.5 | 0
4222 | GASOLINA COMUM | MAT. | L | 0.011633 | 3.92 | 0
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.0087 | 41.75 | 0
4759 | CALCETEIRO | M.O. | H | 0.25545 | 0 | 13.14
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25743 | 0 | 8.02
94274U | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M |  | 26.61 | 10.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0076076 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.0399e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0086058 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013501 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015737 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.88302 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014343 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00063067 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10959 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012192 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00070773 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026012 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010567 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0093 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.98296 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.98296 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.98296 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.98296 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0025906 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014343 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014343 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.234e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001616 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.8308e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.1874e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00019522 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.1874e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.234e-05 | 762.5 | 0
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | MAT. | M | 1.005 | 21.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.49126 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50851 | 0 | 8.02
94276U | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | SER.CG | M |  | 26.04 | 9.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0070157 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.7257e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0079362 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01245 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014513 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.44151 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013227 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0005816 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10106 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011243 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00065267 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023988 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00097447 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00815 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.90648 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.90648 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.90648 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.90648 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002389 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013227 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013227 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.9823e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014903 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.6106e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.8615e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018003 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.8615e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.9823e-05 | 762.5 | 0
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | MAT. | M | 1.005 | 21.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.45668 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.4653 | 0 | 8.02
95302U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | SER.CG | M3XKM |  | 1.17 | 0.23
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.0089365 | 0 | 25.4
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0089 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0089 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0089 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0089 | 0.02 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.175e-06 | 30237.76 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.175e-06 | 211563.91 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.27118 | 3.18 | 0
18.01 | SERVIÇOS EXTERNOS
165-COMP-650-IS | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE FIXADORES E POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3,20M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 |  | 76.96 | 20.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8.02
I9042-SEINFRA-CE | PAINEL DE GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 4,30MM A 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR. INCUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3,20) E ACESSÓRIOS | MAT. | UN | 0.1646 | 418.64 | 0
270310-AS | MURO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E TEXTURA ACRÍLICA) | SER.CG | M2 |  | 101.75 | 62.93
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.047455 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 13.0383 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00025201 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.14019 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.053681 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.085469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0099629 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 14.3294 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0089471 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003934 | 99.9 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.825 | 4.47 | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.0114 | 5.02 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.0746 | 8.9 | 0
342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | MAT. | KG | 0.0064 | 10.76 | 0
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | MAT. | KG | 16.6864 | 0.38 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.69377 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0077183 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0044805 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.016468 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0066896 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0090405 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.13178 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2229 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2229 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2229 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2229 | 0.02 | 0
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MAT. | M2 | 0.3241 | 9.1 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.092012 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.28906 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01616 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0089471 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0089471 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00020173 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001008 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00017659 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002612 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0012177 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002612 | 526.75 | 0
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | KG | 2.337 | 5.33 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00020173 | 762.5 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.2618 | 4.23 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.2846 | 5.68 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0209 | 43.74 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0209 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.672 | 0 | 12.71
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.47089 | 0 | 12.71
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0321 | 8.85 | 0
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.328 | 5.28 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.6585 | 0 | 8.02
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.4436 | 14.79 | 0
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | MAT. | UN | 20.9248 | 0.47 | 0
94992U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 |  | 36.96 | 10.16
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0069523 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.2814e-05 | 2820 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.692e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.13666 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0078645 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013937 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016246 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 23.5129 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013108 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.07553 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00057634 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11313 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012586 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00073063 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026854 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010909 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.057148 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0148 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0148 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0148 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0148 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.11726 | 0 | 9.77
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 1.128 | 0.94 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023674 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013108 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013108 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.9554e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014768 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.5871e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.8266e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001784 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.8266e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.9554e-05 | 762.5 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 0.45 | 0.71 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.042734 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.22549 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.55044 | 0 | 8.02
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT. | M2 | 1.1224 | 14.17 | 0
19.00 | PINTURA
165-COMP-600-S | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO NEVE - APLICADA EM TETO. | SER.CG | M2 |  | 5.97 | 6.78
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.4 | 0.56 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | 0 | 12.71
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.04 | 9.96 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.02
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | MAT. | L | 0.16 | 18.31 | 0
6082U | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | SER.CG | M2 |  | 5.49 | 7.59
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054177 | 6.64 | 0
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | MAT. | L | 0.075 | 21.56 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.877e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061285 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010214 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044912 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 1 | 0.56 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018449 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.303e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011508 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.016e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.982e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013902 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.982e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.303e-05 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | 0 | 12.71
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.05 | 9.96 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 8.02
73924/2U | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 |  | 9.08 | 10.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.6 | 2.38 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 12.71
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.07 | 9.96 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.02
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | MAT. | L | 0.16 | 18.31 | 0
73924/3U | PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 |  | 9.37 | 10.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.6 | 2.38 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 12.71
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.07 | 9.96 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.02
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.16 | 20.15 | 0
74064/1U | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 |  | 7.25 | 7.59
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054177 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.877e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061285 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010214 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044912 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018449 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010214 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.303e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011508 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.016e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.982e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013902 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.982e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.303e-05 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 8.02
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.24 | 18.47 | 0
74245/1U | PINTURA ACRILICA HORIZONTAL EM PISO, DUAS DEMAOS, PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES 1000X1000MM POR EXTINTOR, DEMARCAÇÕES LINEARES DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE CARROS E MOTOS COM E=100MM, PICTOGRAMA PARA PCD 2000X2000MM E/OU SIMILARES. | SER.CG | M2 |  | 4.38 | 6.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.35417 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 8.02
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 0.17 | 11.54 | 0
84647U | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR A SER APLICADO ACIMA DOS BARRADOS | SER.CG | M2 |  | 66.72 | 39.93
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02941 | 6.64 | 0
11149 | PRIMER EPOXI | MAT. | GL | 0.0833 | 140.9 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00015618 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.033269 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.052191 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0060838 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.005545 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0024381 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.42365 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0047131 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002736 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010056 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.004085 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.8 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.5 | 0.56 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010015 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.005545 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.005545 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00012502 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00062472 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00010944 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00016188 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00075468 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00016188 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00012502 | 762.5 | 0
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | MAT. | L | 0.45 | 40.66 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 1.9226 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.9325 | 0 | 8.02
7304 | TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA | MAT. | L | 0.5 | 42.23 | 0
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 1.06 | 0.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00041019 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.178e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00046402 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00072793 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.4853e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 7.7338e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.4004e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0059088 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 6.5736e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.816e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00014025 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.6975e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.053 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.053 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.053 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.053 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00013968 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.7338e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.7338e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.744e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.714e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.526e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.257e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.0525e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.257e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.744e-06 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.039464 | 0 | 12.71
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16 | 5.28 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.014239 | 0 | 8.02
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 7.05 | 3.86
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025773 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3686e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029154 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045736 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053313 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00048591 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021365 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037125 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041302 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00023976 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088122 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035798 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00087762 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048591 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048591 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0956e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.4746e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.59e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4185e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.6133e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4185e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0956e-05 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.090522 | 0 | 8.02
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 17.31 | 0
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 6.74 | 2.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019813 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0522e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022413 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037356 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016425 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00067469 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037356 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.422e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2087e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.373e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0905e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.0841e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0905e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.422e-06 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.18923 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.07018 | 0 | 8.02
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 17.31 | 0
88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TODA A SUPERFÍCIE DO TETO (FUNDO PARA O RECEBIMENTO DE PINTURA), UMA DEMÃO. | SER.CG | M2 |  | 4.94 | 7.99
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0053325 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.8318e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0060322 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0094631 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011031 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010054 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044206 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.076815 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00085457 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00049608 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018233 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00074067 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.689 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.689 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.689 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.689 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.06 | 0.56 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018159 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010054 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010054 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.2669e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011327 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.9843e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.9351e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013684 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.9351e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.2669e-05 | 762.5 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.0328 | 64.9 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.51 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.18816 | 0 | 8.02
88497U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 4.94 | 4.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.003297 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7508e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0037296 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0058509 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00068203 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00062162 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00027332 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.047494 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00052837 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00030672 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011273 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00045795 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.1 | 0.56 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011227 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00062162 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00062162 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4016e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.0035e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.2269e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8147e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.4603e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8147e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.4016e-05 | 762.5 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.0489 | 64.9 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.31571 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.11595 | 0 | 8.02
95305U | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SER.CG | M2 |  | 7.11 | 2.98
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019891 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0563e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00225 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035298 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041146 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037501 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016489 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028652 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031876 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018504 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0006801 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00027627 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.257 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.257 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.257 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.257 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00067732 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037501 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037501 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.455e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2251e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.401e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0948e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.104e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0948e-05 | 526.75 | 0
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | KG | 1.14 | 5.33 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.455e-06 | 762.5 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.19024 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.07018 | 0 | 8.02
20.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: GERAL, NORMAL E ESTABILIZADA
73857/1U | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | SER.CG | UN |  | 7316.1 | 42.5
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 12.71
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 8.02
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | MAT. | UN | 1 | 7300 | 0
165-COMP-807-S | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 1223.91 | 28.25
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020742 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011015 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.023463 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.036809 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0042907 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.86 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0039107 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017195 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.29879 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.003324 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0019296 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0070921 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002881 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.011 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0070631 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.8172e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00044059 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.7184e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011417 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00053225 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011417 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.8172e-05 | 762.5 | 0
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MAT. | UN | 1 | 1210.36 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.3629 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.3629 | 0 | 8.02
165-COMP-808-S | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 217.29 | 28.25
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020742 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011015 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.023463 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.036809 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0042907 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.86 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0039107 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017195 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.29879 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.003324 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0019296 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0070921 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002881 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.011 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0070631 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.8172e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00044059 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.7184e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011417 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00053225 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011417 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.8172e-05 | 762.5 | 0
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MAT. | UN | 1 | 203.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.3629 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.3629 | 0 | 8.02
165-COMP-809-S | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 129.76 | 28.25
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020742 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011015 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.023463 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.036809 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0042907 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.86 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0039107 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017195 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.29879 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.003324 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0019296 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0070921 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002881 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.011 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0070631 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.8172e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00044059 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.7184e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011417 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00053225 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011417 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.8172e-05 | 762.5 | 0
39682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MAT. | UN | 1 | 116.21 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.3629 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.3629 | 0 | 8.02
165-COMP-810-S | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 268.87 | 28.25
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020742 | 6.64 | 0
11256 | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | MAT. | UN | 1 | 255.32 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011015 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.023463 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.036809 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0042907 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.86 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0039107 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017195 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.29879 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.003324 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0019296 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0070921 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002881 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.011 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0070631 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.8172e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00044059 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.7184e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011417 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00053225 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011417 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.8172e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.3629 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.3629 | 0 | 8.02
165-COMP-811-S | CABO DE COBRE PP 3 X 2,5MM², 450/750V CORDPLAST OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 4.08 | 3.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021051 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.118e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023814 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037358 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043547 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14009 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14009 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003969 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017452 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030325 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033736 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019584 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00071979 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002924 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.02 | 0
3831-AGETOP | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.02 | 2.93 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00071686 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003969 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003969 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.948e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.4716e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.834e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1588e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.402e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1588e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.948e-06 | 762.5 | 0
83450UD | EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSÕES DE 80X80X100 CM FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN |  | 298.81 | 259.63
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.20473 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 20 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010872 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.23159 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.36331 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04235 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.258 | 17.59 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 70.161 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.038599 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.016972 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.9491 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.032808 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.019045 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.028436 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.033 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.274 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26.452 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26.452 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26.452 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26.452 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.069714 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.038599 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.038599 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00087027 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0043487 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00076182 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0011269 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0052534 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0011269 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00087027 | 762.5 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 3.613 | 4.23 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.038 | 43.74 | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.032 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 9.3512 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 17.5531 | 0 | 8.02
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 370.968 | 0.29 | 0
165-COMP-036 | FORNECIMENTO DE NOBREAK MONOFÁSICO DE 8KVA | SER.CG | UN |  | 11134.7 | 0
165-COT-036 | NOBREAK MONOFÁSICO 8KVA | MAT. | UN | 1 | 11134.7 | 0
165-COMP-530-OS | SAÍDA LATERAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA, ATÉ DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 1.97 | 2.75
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018575 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035021 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015398 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0
3808/AGETOP | SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO D=1 | MAT. | UN | 1 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063252 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9456e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7664e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-537-OS | CENTRAL ILUMINAÇÃO TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA COM 02 FARÓIS E BATERIA COM AUTONOMIA DE 1 HORA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 120.36 | 11.46
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12700/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI | MAT. | UN | 1 | 116.34 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-538-OS | INTERRUPTOR DE SOBREPOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA INSTALADO NO TETO, 1000VA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 31.2 | 11.46
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | MAT. | UN | 1 | 27.18 | 0
165-COMP-539-OS | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA DIM. 130x130x82 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 22.29 | 9.17
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 | 0
39811 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 150 X 75* MM | MAT. | UN | 1 | 19.07 | 0
165-COMP-541-OS | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE - 38MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.16 | 0.15
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010526 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.58e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00011907 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00018679 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.1774e-05 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.9846e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.726e-06 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0015162 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.6868e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.792e-06 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 3.599e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.462e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0136 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0136 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0136 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0136 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.0068632 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 3.5842e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9846e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9846e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.48e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.236e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.92e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.8e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.8e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.48e-07 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0068632 | 0 | 9.54
165-COMP-544-AS | VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 4.03 | 6.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | MAT. | M | 1 | 1.62 | 0
165-COMP-547-OS | TALA PLANA PERFURADA 75 À 100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 3.4 | 4.58
09704/ORSE | TALA PLANA PERFURADA 100MM | MAT. | UN | 1 | 1.79 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-548-OS | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 120X160MM EM LAJE - SUPORTE VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 5.32 | 4.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | MAT. | UN | 1 | 3.71 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-549-SS | ELETROCALHA PERFURADA 150X100MM EM AÇO ZINCADO CHAPA #18 - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 84.23 | 32.09
09132.1.17/SETOP | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 50 MM | MAT. | M | 1.25 | 24 | 0
09132.1.29/SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200MM | MAT. | M | 1.25 | 34.37 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.021671 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011508 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.024514 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.038457 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0044828 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.4421 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.4421 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0040858 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017965 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.31216 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0034728 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002016 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0074096 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00301 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.8 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0073794 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0040858 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0040858 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.212e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046032 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.064e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011928 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00055608 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011928 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.212e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-553-OS | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LAMPÂDA INCANDESCENTE (100W). INCLUSO SOQUETE (BASE (E27) COM PLAFONIER 4", E LÂMPADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 36.61 | 29.8
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020123 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010686 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022763 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03571 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0041626 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.3391 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.3391 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037939 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016682 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28987 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0032248 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001872 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0068804 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002795 | 133.75 | 0
3646/AGETOP | LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR BASE E-27 | MAT. | UN | 1 | 6.25 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.02 | 0
3755 | LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) | MAT. | UN | 1 | 19.9 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0068523 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037939 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037939 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00042744 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011076 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00051636 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011076 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-554-OS | POSTE COMPLETO COM LUMINÁRIA E LAMPÂDA INCANDESCENTE (150W). INCLUSO POSTE (H=2,40M), SOQUETE (BASE (G24) E LÂMPADA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 129.81 | 22.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 | 0
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | MAT. | UN | 1 | 2.62 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 526.75 | 0
3872/AGETOP | LUMINARIA EXT.C/POSTE 2 M, BASE CONC.2 GLOBOS/LEITOSOS. | MAT. | UN | 1 | 119.14 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-556-OS | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 5.82 | 9.17
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 | 0
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 2.6 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-557-OS | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 4.53 | 9.17
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 | 0
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.31 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-558-S | TOMADA DE EMBUTIR PARA REDE ESTABILIZADA NA COR VERMELHA 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 13.91 | 12.99
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0086373 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.5868e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0097706 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015328 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017867 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.63866 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51093 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016285 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00071603 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12442 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013842 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00080352 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029533 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011997 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 6.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0029412 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016285 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016285 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.6716e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018347 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.2141e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.7542e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022164 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.7542e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.6716e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-559-S | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR PARA REDE ESTABILIZADA NA COR VERMELHA 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 20.41 | 14.34
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0095505 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0718e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010804 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016948 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019756 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69944 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.57171 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018007 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079173 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13758 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015305 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00088848 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032655 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013265 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 6.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0032522 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018007 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018007 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.06e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020287 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.5539e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.2568e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024507 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.2568e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.06e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-653 | QGTB - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO. | SER.CG | UN |  | 1209.12 | 283.11
03006/ORSE | TRILHO DE FIXAÇÃO EM FERRO ZINCADO - 32/35MM | MAT. | M | 1 | 9.35 | 0
04937/ORSE | CAIXA P/ QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA D=80 X 60 X 20CM | MAT. | UN | 1 | 413.2 | 0
08583/ORSE | CANALETA PLÁSTICA 50X35MM, RECORTE ABERTO, PIAL OU SIMILAR | MAT. | M | 2 | 7.35 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1899 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010084 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 18 | 0.1 | 0
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | MAT. | KG | 1.6104 | 63.56 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.21482 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.337 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.039283 | 48 | 0
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.44 | 0
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 3 | 0.58 | 0
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 6 | 0.89 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 13.6676 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 10.7833 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.035804 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.015743 | 99.9 | 0
3269/AGETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | MAT. | UN | 1 | 97 | 0
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | MAT. | UN | 4 | 26.05 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 4 | 8.1 | 0
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | MAT. | UN | 2 | 56.93 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.7355 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.030432 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.017666 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.064931 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.026377 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.5364 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.5364 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.5364 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.5364 | 0.02 | 0
3812/AGETOP | ARRUELA LISA D=5/16 | MAT. | UN | 30 | 0.07 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.064666 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.035804 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.035804 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00080725 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0040338 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00070665 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0010453 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0048729 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0010453 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00080725 | 762.5 | 0
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 16 | 0.09 | 0
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | MAT. | UN | 3 | 63.21 | 0
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 16 | 0.12 | 0
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | MAT. | UN | 30 | 0.18 | 0
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | MAT. | UN | 30 | 0.45 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 8.02
165-COMP-654 | QDLF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO. | SER.CG | UN |  | 1883.09 | 414.04
03006/ORSE | TRILHO DE FIXAÇÃO EM FERRO ZINCADO - 32/35MM | MAT. | M | 1 | 9.35 | 0
04937/ORSE | CAIXA P/ QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA D=80 X 60 X 20CM | MAT. | UN | 1 | 413.2 | 0
08583/ORSE | CANALETA PLÁSTICA 50X35MM, RECORTE ABERTO, PIAL OU SIMILAR | MAT. | M | 2 | 7.35 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.27545 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0014628 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 18 | 0.1 | 0
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | MAT. | KG | 1.6104 | 63.56 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.31159 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.48882 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.05698 | 48 | 0
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 21 | 0.44 | 0
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 5 | 0.58 | 0
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 0.89 | 0
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | MAT. | UN | 1 | 98.6 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 19.1034 | 0 | 12.71
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.51245 | 0 | 19.48
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 16.2191 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.051934 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.022835 | 99.9 | 0
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | MAT. | UN | 4 | 26.05 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 26 | 8.1 | 0
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | MAT. | UN | 1 | 56.93 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.9679 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.044143 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.025625 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.094183 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03826 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35.5904 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35.5904 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35.5904 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35.5904 | 0.02 | 0
3812/AGETOP | ARRUELA LISA D=5/16 | MAT. | UN | 30 | 0.07 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.093799 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.051934 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.051934 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0011709 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0058511 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001025 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0015162 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0070683 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0015162 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0011709 | 762.5 | 0
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 16 | 0.09 | 0
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | MAT. | UN | 4 | 124.83 | 0
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | MAT. | UN | 3 | 63.21 | 0
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 16 | 0.12 | 0
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | MAT. | UN | 30 | 0.18 | 0
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | MAT. | UN | 30 | 0.45 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 8.02
165-COMP-655 | QDAC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO. | SER.CG | UN |  | 1156.12 | 261.98
03006/ORSE | TRILHO DE FIXAÇÃO EM FERRO ZINCADO - 32/35MM | MAT. | M | 1 | 9.35 | 0
04937/ORSE | CAIXA P/ QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA D=80 X 60 X 20CM | MAT. | UN | 1 | 413.2 | 0
08583/ORSE | CANALETA PLÁSTICA 50X35MM, RECORTE ABERTO, PIAL OU SIMILAR | MAT. | M | 2 | 7.35 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17563 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00093266 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 18 | 0.1 | 0
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | MAT. | KG | 1.6104 | 63.56 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.19867 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.31167 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.036331 | 48 | 0
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 14 | 0.44 | 0
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 3 | 0.58 | 0
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 0.89 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 12.7178 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 9.8335 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.033113 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014559 | 99.9 | 0
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | MAT. | UN | 4 | 26.05 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 17 | 8.1 | 0
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | MAT. | UN | 1 | 56.93 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.5299 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.028145 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.016339 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.060051 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.024394 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.6924 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.6924 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.6924 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.6924 | 0.02 | 0
3812/AGETOP | ARRUELA LISA D=5/16 | MAT. | UN | 30 | 0.07 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.059806 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.033113 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.033113 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00074658 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0037306 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00065354 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0009667 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0045067 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0009667 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00074658 | 762.5 | 0
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 16 | 0.09 | 0
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | MAT. | UN | 3 | 63.21 | 0
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 16 | 0.12 | 0
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | MAT. | UN | 30 | 0.18 | 0
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | MAT. | UN | 30 | 0.45 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 8.02
165-COMP-656 | QDEST - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO. | SER.CG | UN |  | 1380.1 | 254.21
03006/ORSE | TRILHO DE FIXAÇÃO EM FERRO ZINCADO - 32/35MM | MAT. | M | 1 | 9.35 | 0
04937/ORSE | CAIXA P/ QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA D=80 X 60 X 20CM | MAT. | UN | 1 | 413.2 | 0
08583/ORSE | CANALETA PLÁSTICA 50X35MM, RECORTE ABERTO, PIAL OU SIMILAR | MAT. | M | 2 | 7.35 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17038 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00090479 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 18 | 0.1 | 0
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | MAT. | KG | 1.6104 | 63.56 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.19274 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.30236 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.035245 | 48 | 0
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 6 | 0.44 | 0
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 3 | 0.58 | 0
165-COT-030 | CHAVE REVERSORA TETRAPOLAR PACCO 63A CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 354.63 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 12.3686 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 9.4843 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.032123 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014124 | 99.9 | 0
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | MAT. | UN | 4 | 26.05 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 9 | 8.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.4543 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.027304 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01585 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.058257 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.023665 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.0144 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.0144 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.0144 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.0144 | 0.02 | 0
3812/AGETOP | ARRUELA LISA D=5/16 | MAT. | UN | 30 | 0.07 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.058019 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032123 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032123 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00072427 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0036192 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00063401 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00093782 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0043721 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00093782 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00072427 | 762.5 | 0
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 16 | 0.09 | 0
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | MAT. | UN | 3 | 63.21 | 0
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 16 | 0.12 | 0
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | MAT. | UN | 30 | 0.18 | 0
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | MAT. | UN | 30 | 0.45 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 8.02
165-COMP-037 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED, EMBUTIR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 49.5 | 19.48
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013157 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.987e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014883 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0024806 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010907 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0044804 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024806 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024806 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.593e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027948 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.896e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.242e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00033762 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.242e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.593e-05 | 762.5 | 0
165-COT-037 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED, EMBUTIR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 42.66 | 0
165-COMP-038 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED, SOBREPOR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 70.45 | 19.48
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013157 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.987e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014883 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0024806 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010907 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0044804 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024806 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024806 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.593e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027948 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.896e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.242e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00033762 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.242e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.593e-05 | 762.5 | 0
165-COT-038 | LUMINÁRIA PAINEL DE LED, EMBUTIR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 63.61 | 0
91172U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 1.37 | 1.78
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001099 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.837e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012432 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019503 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022734 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.017247 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020721 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12681 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.1107e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015831 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010224 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037578 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00015265 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.142 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.142 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.142 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.142 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00037424 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020721 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020721 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.672e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3345e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.09e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.049e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.8201e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.049e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.672e-06 | 762.5 | 0
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.379 | 2.11 | 0
91834U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 2.69 | 2.59
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001695 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.001e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019173 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030079 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00035062 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 | 0 | 12.71
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 9.54
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00031957 | 13.39 | 0
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | MAT. | M | 1.1 | 1.27 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014051 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024416 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00027163 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015768 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00057954 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00023542 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00057717 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031957 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031957 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.205e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.6004e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.307e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.329e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.3493e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.329e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.205e-06 | 762.5 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.64 | 0
91836U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 3.86 | 3.05
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020045 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022675 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035573 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041466 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.092709 | 0 | 12.71
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 9.54
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.092709 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037793 | 13.39 | 0
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MAT. | M | 1.1 | 2.18 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016617 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028875 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032124 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018648 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068539 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00027843 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006826 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037793 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037793 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.521e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.258e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.459e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1033e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1437e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1033e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.521e-06 | 762.5 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.64 | 0
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 1.55 | 0.69
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00046437 | 6.64 | 0
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 1.07 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 9.606e-05 | 48 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.49 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 8.7552e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.8496e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 7.4418e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.32e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 6.45e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.7552e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.7552e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.1916e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-06 | 762.5 | 0
91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 2.64 | 0.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0007004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00012808 | 48 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.49 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00011674 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.1328e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.008919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.9224e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.76e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.6e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00021084 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.3152e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.5888e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-06 | 762.5 | 0
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 1.92 | 0
91930U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 3.65 | 1.19
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080491 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.274e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00091052 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014284 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001665 | 48 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.49 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.053565 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.053565 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015176 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.6726e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012899 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.488e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00027522 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001118 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.104 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.104 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.104 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.104 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00027409 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015176 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015176 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.422e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.7098e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.996e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.43e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.0654e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.43e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.422e-06 | 762.5 | 0
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 2.69 | 0
91932U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 6.11 | 1.76
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011919 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.33e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013483 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021151 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024655 | 48 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.49 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.079318 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.079318 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022472 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.8806e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017169 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00019101 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00011088 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00040753 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016555 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00040587 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022472 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022472 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.066e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.5318e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.436e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.56e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0584e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.56e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.066e-06 | 762.5 | 0
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 4.59 | 0
91934U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 9.38 | 2.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017801 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.454e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0020137 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003159 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00036823 | 48 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.49 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11846 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11846 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00033562 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014757 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.025642 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00028527 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001656 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00060865 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00024725 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00060617 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00033562 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00033562 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.568e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.7812e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.624e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.798e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.5678e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.798e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.568e-06 | 762.5 | 0
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 7.08 | 0
91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 11 | 6.78
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0044425 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.3592e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0050254 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0078837 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00091897 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3595 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.23177 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00083758 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036828 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.063994 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00071193 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00041328 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001519 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00061705 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.574 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.574 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.574 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.574 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015128 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00083758 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00083758 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8886e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.4366e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.6531e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.4452e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.000114 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.4452e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.8886e-05 | 762.5 | 0
91955U | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 13.27 | 8.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057272 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0414e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0064787 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010164 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011847 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.445 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31727 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010798 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047478 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082501 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00091782 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005328 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019583 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007955 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 6.89 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019503 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012166 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.1311e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014696 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 762.5 | 0
91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 17.62 | 10.56
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0069965 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.7154e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0079145 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012416 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014473 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.52947 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.40174 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013191 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00058001 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10078 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011212 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00065088 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023923 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0009718 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 5.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023825 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013191 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013191 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.9742e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014862 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.6035e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.851e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017953 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.851e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.9742e-05 | 762.5 | 0
91967U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 24.24 | 14.34
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0095505 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0718e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010804 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016948 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019756 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69944 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.57171 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018007 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079173 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13758 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015305 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00088848 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032655 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013265 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 3 | 5.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0032522 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018007 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018007 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.06e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020287 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.5539e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.2568e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024507 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.2568e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.06e-05 | 762.5 | 0
91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 13.91 | 12.99
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0086373 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.5868e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0097706 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015328 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017867 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.63866 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51093 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016285 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00071603 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12442 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013842 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00080352 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029533 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011997 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 6.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0029412 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016285 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016285 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.6716e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018347 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.2141e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.7542e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022164 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.7542e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.6716e-05 | 762.5 | 0
91997U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 14.09 | 8.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057272 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0414e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0064787 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010164 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011847 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.445 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31727 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010798 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047478 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082501 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00091782 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005328 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019583 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007955 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 7.71 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019503 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012166 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.1311e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014696 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 762.5 | 0
92004U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 20.41 | 14.34
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0095505 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0718e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010804 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016948 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019756 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69944 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.57171 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018007 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079173 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13758 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015305 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00088848 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032655 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013265 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 6.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0032522 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018007 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018007 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.06e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020287 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.5539e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.2568e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024507 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.2568e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.06e-05 | 762.5 | 0
92005U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 23.79 | 14.34
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0095505 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0718e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010804 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016948 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019756 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69944 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.57171 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018007 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079173 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13758 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015305 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00088848 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032655 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013265 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.24 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.16 | 0
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 7.71 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0032522 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018007 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018007 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.06e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020287 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.5539e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.2568e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024507 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.2568e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.06e-05 | 762.5 | 0
92865U | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 3.16 | 3.28
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0022135 | 6.64 | 0
10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | MAT. | UN | 1 | 2.01 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1754e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0025039 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0039281 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00045789 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00041733 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001835 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031885 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00035473 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00020592 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00075684 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00030745 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00075375 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00041733 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00041733 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.41e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.7018e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.236e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2184e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.68e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2184e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.41e-06 | 762.5 | 0
92871U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 4.65 | 6.57
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0044593 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.368e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0050444 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0079135 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00092246 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.52981 | 0.4 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.29152 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.29152 | 0 | 9.54
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | MAT. | UN | 1 | 2.02 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00084076 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036967 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.064236 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00071463 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00041485 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015247 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00061939 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00138 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.57618 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.57618 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.57618 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.57618 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015185 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00084076 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00084076 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8957e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.4723e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.6593e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.4545e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011443 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.4545e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.8957e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.01035 | 0 | 8.02
92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 12.41 | 1.47
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00099066 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.26e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011206 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.001758 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020493 | 48 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.49 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00018678 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.2124e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01427 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00015876 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.216e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00033873 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001376 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00033734 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018678 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018678 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.212e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.1044e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.686e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.452e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.542e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.452e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.212e-06 | 762.5 | 0
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 11.69 | 0
92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 24.06 | 1.99
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013467 | 6.64 | 0
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 22.98 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.152e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0015234 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0023898 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00027857 | 48 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.49 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0002539 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011164 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019399 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00021581 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012528 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00046046 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00018705 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00045858 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002539 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002539 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.724e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.8606e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.012e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.412e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.4556e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.412e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.724e-06 | 762.5 | 0
93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 7.01 | 2.57
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017336 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.206e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019611 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030765 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00035862 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11537 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11537 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00032686 | 13.39 | 0
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 5.55 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014372 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024973 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00027783 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00016128 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00059277 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002408 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.224 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.224 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.224 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.224 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00059035 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032686 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032686 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.37e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.6826e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.452e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.542e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.4486e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.542e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.37e-06 | 762.5 | 0
93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 11.02 | 2.96
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019968 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0604e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022588 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035435 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041306 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13288 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13288 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037647 | 13.39 | 0
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 9.07 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016553 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028764 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068275 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00027735 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00067996 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037647 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037647 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.488e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2416e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.43e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.099e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1238e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.099e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.488e-06 | 762.5 | 0
95801U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN |  | 12.53 | 11.38
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0076884 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.0828e-05 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.1 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0086972 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013644 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015904 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51165 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51165 | 0 | 9.54
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 8.33 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014496 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00063737 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11075 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012321 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00071525 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026288 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010679 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9934 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9934 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9934 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9934 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026181 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014496 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014496 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.2682e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016331 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.861e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.2318e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00019729 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.2318e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.2682e-05 | 762.5 | 0
20.02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABEAMENTO ESTRUTURADO, DADOS E VOZ, CFTV E SONORIZAÇÃO
165-COMP-026 | CAIXA DE SOM APARENTE NO TETO (40W, 8?). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 396.5 | 11.46
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
165-COT-026 | CAIXA DE SOM APARENTE NO TETO (40W, 8?) - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 392.48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-028 | AMPLIFICADOR 250W RMS/8 OHMS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 933.57 | 0.69
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00046437 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 9.606e-05 | 48 | 0
165-COT-028 | AMPLIFICADOR 250W RMS/ 8 OHMS - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 933.33 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 8.7552e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.8496e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 7.4418e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.32e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 6.45e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.7552e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.7552e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.1916e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-029 | PRO MIXER BEHRINGER NOX303 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 1113.02 | 11.46
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
165-COT-029 | PRO MIXER BEHRINGER NOX303 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 1109 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-526-OS | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50MM EM LAJE COM PROLONGADOR SEXTAVADO E PINO COM ROSCA . SUPORTE TIPO GANCHO VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 5.32 | 4.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | MAT. | UN | 1 | 3.71 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-527-OS | VERGAHÃO ROSCA TOTAL, Ø 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 5.05 | 6.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 99.9 | 0
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.617 | 4.27 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-528-SS | ELETROCALHA LISA TIPO "U" COM TAMPA - 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 40.97 | 36.67
09132.1.8/SETOP | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100MM | MAT. | M | 1.25 | 22.47 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024766 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013152 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.028016 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043951 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0051232 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.6482 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.6482 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0046694 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020531 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35676 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.003969 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002304 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0084682 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00344 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0084336 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0046694 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0046694 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010528 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00052608 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.216e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013632 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00063552 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013632 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010528 | 762.5 | 0
165-COMP-530-OS | SAÍDA LATERAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA, ATÉ DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 1.97 | 2.75
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018575 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035021 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015398 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0
3808/AGETOP | SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO D=1 | MAT. | UN | 1 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063252 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9456e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7664e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-531-OS | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG TRANÇADO NÃO BLINDADO, DESCRITO NA EIA/TIA 568. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 2.98 | 3.21
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021671 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1508e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0024514 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00040858 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017965 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00073794 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.212e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.6032e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.064e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.5608e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.212e-06 | 762.5 | 0
3903/AGETOP | CABO UTP-4 P, CAT.6, 24 AWG | MAT. | M | 1 | 1.85 | 0
165-COMP-532-SS | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 - FORNECIMENTO E CONECTORIZAÇÃO | SER.CG | UN |  | 2.75 | 2.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
3905/AGETOP | CONECTOR RJ 45 CAT.6 | MAT. | UN | 1 | 1.95 | 0
165-COMP-533-OS | RACK FECHADO DE PISO TIPO ARMÁRIO COM PORTA EM ACRÍLICO - 42U | SER.CG | UN |  | 3015.92 | 114.6
01904/ORSE | RACK TIPO ARMÁRIO 19 X 42U X 680M | MAT. | UN | 1 | 2975.68 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000411 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1505 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1505 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000329 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000288 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000426 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000426 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000329 | 762.5 | 0
165-COMP-534-OS | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 28.27 | 14.4
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 | 0
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.31 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82408 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 | 0
3907/AGETOP | ESPELHO BAQUILETE 4X2 2 FUROS RJ-45 | MAT. | UN | 1 | 2 | 0
3913/AGETOP | TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT.6 | MAT. | UN | 1 | 20.13 | 0
165-COMP-536-OS | TALA DE EMENDA P/ ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, TIPO C, CHAPA #16. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 3.26 | 4.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
3835/AGETOP | EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA 50 À 100 X 50 MM | MAT. | UN | 1 | 1.65 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-539-OS | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA DIM. 130x130x82 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 22.29 | 9.17
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 | 0
39811 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 150 X 75* MM | MAT. | UN | 1 | 19.07 | 0
165-COMP-627-OS | CABO POLARIZADO PARA SONOGRAFIA (2x2,5MM2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 2.96 | 2.75
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018575 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035021 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015398 | 99.9 | 0
3102/AGETOP | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM² | MAT. | M | 1 | 1.99 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063252 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9456e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7664e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-628-OS | CABO XLR BALANCEADO 2X0,30MM PARA MICROFONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 7.26 | 14.63
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0089004 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.7265e-05 | 542.24 | 0
12617/ORSE | CABO BALANCEADO 2 X 0,30 MM (PARA MICROFONE) | MAT. | M | 1.02 | 2.58 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010068 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015795 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018411 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0507 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13391 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016781 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00073784 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12821 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014263 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000828 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0030432 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012362 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.15 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.15 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.15 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.15 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0030308 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016781 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016781 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7835e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018906 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.312e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.899e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022839 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.899e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.7835e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-651-OS | PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT. 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 459.19 | 40.11
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.027088 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014385 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.030642 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.048071 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0056035 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.8027 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.8027 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0051072 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0022456 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.39021 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004341 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00252 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0092621 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0037625 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0092242 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0051072 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0051072 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011515 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005754 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001008 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001491 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006951 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001491 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00011515 | 762.5 | 0
3911/AGETOP | PATCH PANEL PADRAO 19 CAT.6, C/24 PORTAS | MAT. | UN | 1 | 445.1 | 0
165-COMP-658-OS | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO E LAUDO PARA REDE DE CAT6. | SER.CG | UN |  | 15 | 0
08580/ORSE | TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS | MAT. | UN | 1 | 15 | 0
91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 3.86 | 2.87
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018807 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.987e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021275 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0033375 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038904 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.084468 | 0 | 12.71
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 9.54
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.084468 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035458 | 13.39 | 0
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 2.42 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015591 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027091 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00030139 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00017496 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00064305 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026123 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.243 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.243 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.243 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.243 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00064043 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035458 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035458 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.995e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.995e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.999e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0351e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.8259e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0351e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.995e-06 | 762.5 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.64 | 0
91865U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 6.95 | 4.06
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026856 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4261e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003038 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0047659 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00055555 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13803 | 0 | 12.71
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 9.54
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13803 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00050634 | 13.39 | 0
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 5.05 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022263 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.038686 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00043038 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00024984 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00091827 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00037302 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.347 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.347 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.347 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.347 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00091452 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050634 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050634 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1417e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.7048e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.993e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4781e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.8913e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4781e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.1417e-05 | 762.5 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.64 | 0
20.03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE TELEFÔNIA
165-COMP-652-OS | CAIXA TIPO R1, PADRÃO TELEMAR, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP. = 0,9M, DIM.INT.=60X35X40CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO. | SER.CG | UN |  | 487.85 | 133.56
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11627 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 4.421e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.2097 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00061746 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13153 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.207 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.024129 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 392.9994 | 0.4 | 0
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | MAT. | UN | 1 | 171.65 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.021922 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.013972 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.009639 | 99.9 | 0
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 1.0355 | 1.14 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.6802 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.018693 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.010851 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.039883 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.016201 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.9975 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.063532 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.0712 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.0712 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.0712 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.0712 | 0.02 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.012445 | 43.29 | 0
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MAT. | M2 | 0.15019 | 9.1 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.048153 | 0 | 9.77
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.039594 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.021922 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.021922 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00049427 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0024698 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00043267 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00063999 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0029836 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00063999 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00049427 | 762.5 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.01072 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.2485 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 13.0318 | 0 | 8.02
7267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | MAT. | UN | 35.378 | 0.32 | 0
93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 11.02 | 2.96
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019968 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0604e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022588 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035435 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041306 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13288 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13288 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037647 | 13.39 | 0
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 9.07 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016553 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028764 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068275 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00027735 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00067996 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037647 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037647 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.488e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2416e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.43e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.099e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1238e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.099e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.488e-06 | 762.5 | 0
21.00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
21.01 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA
165-COMP-572-OS | CAIXA DÁGUA CILÍNDRICA POLIETILENO 3000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 1383.94 | 90.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003288 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.058 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011674 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.058 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0051328 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 133.75 | 0
37105 | CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 3000 LITROS, COM TAMPA | MAT. | UN | 1 | 1351.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.021084 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002632 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0013152 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002304 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003408 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015888 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003408 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002632 | 762.5 | 0
165-COMP-573-S | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | SER.CG | UN |  | 6.03 | 2.69
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001842 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.782e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.009 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0020837 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032688 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038104 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12073 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00034729 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12073 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001527 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026534 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029519 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00017136 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00062982 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00025585 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.238 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.238 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.238 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.238 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00062725 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.06 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00034729 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00034729 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.83e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9128e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.854e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0138e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7266e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0138e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.83e-06 | 762.5 | 0
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.99 | 0
40729U | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 138.42 | 17.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011996 | 6.64 | 0
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | MAT. | UN | 1 | 129.5 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.3705e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01357 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021289 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024815 | 48 | 0
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.12 | 10 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022618 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.86233 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00099448 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17281 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019225 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001116 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0041018 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016662 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004085 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022618 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022618 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.0995e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025482 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.464e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.603e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030783 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.603e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.0995e-05 | 762.5 | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.70833 | 0 | 9.24
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 18.47 | 0
89351U | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 18.66 | 4.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | MAT. | UN | 1 | 16.93 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 9.62 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
89353U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 22.83 | 4.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 9.62 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 21.1 | 0
89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 2.47 | 2.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 0.84 | 0
89402U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 4.36 | 2.55
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017491 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.288e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019786 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003104 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00036183 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.11464 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00032978 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.11464 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.000145 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.025196 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00028031 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00016272 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00059806 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00024295 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.226 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.226 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.226 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.226 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00059562 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.038 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032978 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032978 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.436e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.7154e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.508e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.628e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.4884e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.628e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.436e-06 | 762.5 | 0
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 3.2 | 0
89403U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 8.42 | 3.02
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020742 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1014e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023463 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0036809 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00042907 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13594 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039107 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13594 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017195 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.029879 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003324 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019296 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00070921 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002881 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00070631 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.045 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039107 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039107 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.818e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.406e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.718e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1416e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.3224e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1416e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.818e-06 | 762.5 | 0
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 6.86 | 0
89408U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 2.04 | 2.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013931 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.398e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0015759 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.091305 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00026266 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.091305 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011549 | 99.9 | 0
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.52 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00047439 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.03 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026266 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026266 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.922e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.9592e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.184e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.668e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.5748e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.668e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.922e-06 | 762.5 | 0
89409U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 2.44 | 2.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013931 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.398e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0015759 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.091305 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00026266 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.091305 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011549 | 99.9 | 0
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.92 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00047439 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.03 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026266 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026266 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.922e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.9592e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.184e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.668e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.5748e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.668e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.922e-06 | 762.5 | 0
89413U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 3.25 | 2.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016563 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.796e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.009 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018736 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0029392 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00034261 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10855 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00031227 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10855 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001373 | 99.9 | 0
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.34 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.023858 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00026542 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015408 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00056631 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00023005 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.214 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.214 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.214 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.214 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000564 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.036 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031227 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031227 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.04e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.5182e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.164e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.116e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.25e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.116e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.04e-06 | 762.5 | 0
89440U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 3.05 | 2.71
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018575 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.011 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.012 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12174 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035021 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12174 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015398 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063252 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.045 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9456e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7664e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-06 | 762.5 | 0
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 0.87 | 0
89449U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 13.42 | 0.65
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00044889 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.384e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00050779 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00079661 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 9.2858e-05 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.02942 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 8.4634e-05 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.02942 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.7212e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0064663 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 7.1938e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.176e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00015349 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 6.235e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00015286 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.01 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.4634e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.4634e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.908e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.536e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.67e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.47e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.1518e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.47e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.908e-06 | 762.5 | 0
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 12.41 | 0
89501U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 6.55 | 2.44
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016717 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.878e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.018 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018911 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0029667 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00034582 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.022 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10957 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00031519 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10957 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013859 | 99.9 | 0
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.65 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024081 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0002679 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015552 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0005716 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002322 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00056927 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.024 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031519 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031519 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.106e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.551e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.22e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.202e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.2898e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.202e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.106e-06 | 762.5 | 0
89534U | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 1.98 | 0.9
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0007004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00012808 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.04058 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00011674 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.04058 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.1328e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.008919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.9224e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.76e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.6e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00021084 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.013 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.3152e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.5888e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-06 | 762.5 | 0
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.89 | 0
89570U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 5.72 | 1.33
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00091326 | 6.64 | 0
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 3.92 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.85e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.012 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0010331 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016207 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00018892 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.014 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.059855 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00017219 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.059855 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.5708e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013155 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00014636 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.496e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00031226 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00012685 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.118 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.118 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.118 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.118 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00031099 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.02 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00017219 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00017219 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.882e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.94e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.398e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.026e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.3434e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.026e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.882e-06 | 762.5 | 0
89596U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 6.29 | 1.63
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011145 | 6.64 | 0
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 3.68 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.918e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.018 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012607 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019778 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00023054 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.022 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.073044 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00021012 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.073044 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.239e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016054 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0001786 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010368 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00038107 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001548 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.144 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.144 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.144 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.144 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00037951 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.024 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021012 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021012 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.738e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3674e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.148e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.134e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.8598e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.134e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.738e-06 | 762.5 | 0
89618U | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 8.36 | 1.81
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012383 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.576e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.011 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0014008 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021975 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00025616 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.012 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.08116 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00023347 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.08116 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010266 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017838 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00019845 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001152 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00042341 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000172 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00042168 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.02 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023347 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023347 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.264e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.6304e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.608e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.816e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.1776e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.816e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.264e-06 | 762.5 | 0
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 6.54 | 0
89625U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 10.46 | 3.25
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002229 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1836e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.026 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0025214 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0039556 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00046109 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.033 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.14609 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00042025 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.14609 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00018478 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032108 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00035721 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00020736 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00076213 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003096 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.288 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.288 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.288 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.288 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00075902 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.036 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042025 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042025 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.476e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.7348e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.294e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2268e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.7196e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2268e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.476e-06 | 762.5 | 0
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 6.31 | 0
89627U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 10.24 | 3.25
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002229 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1836e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.026 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0025214 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0039556 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00046109 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.033 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.14609 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00042025 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.14609 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00018478 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032108 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00035721 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00020736 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00076213 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003096 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.288 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.288 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.288 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.288 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00075902 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.036 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042025 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042025 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.476e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.7348e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.294e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2268e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.7196e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2268e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.476e-06 | 762.5 | 0
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 6.09 | 0
89865U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 4.98 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002941 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5618e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033269 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0052191 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00060838 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.19276 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0005545 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.19276 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024381 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.042365 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00047131 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002736 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010056 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004085 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010015 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.063 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005545 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005545 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.2502e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.2472e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0944e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6188e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.5468e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6188e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.2502e-05 | 762.5 | 0
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.05 | 3.2 | 0
89866U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 1.87 | 1.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010835 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0071 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012257 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020429 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.9824e-05 | 99.9 | 0
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.52 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00036897 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3016e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7804e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-06 | 762.5 | 0
89867U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 2.27 | 1.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010835 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0071 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012257 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020429 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.9824e-05 | 99.9 | 0
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.92 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00036897 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3016e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7804e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-06 | 762.5 | 0
89869U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 3.49 | 2.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013931 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.398e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0148 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0015759 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0225 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.091305 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00026266 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.091305 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011549 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00047439 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.032 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026266 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026266 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.922e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.9592e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.184e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.668e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.5748e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.668e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.922e-06 | 762.5 | 0
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 0.87 | 0
90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 6 | 3.39
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 46.59 | 0
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.97 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0
90443U | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 2.09 | 6.47
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040168 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.1331e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045438 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0071283 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00083092 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075732 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45551 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00033299 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.057862 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00064372 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00037368 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013734 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00055793 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.519 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.519 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.519 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.519 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013678 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075732 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075732 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.7075e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.5324e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4947e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.2109e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010307 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.2109e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.7075e-05 | 762.5 | 0
90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 2.69 | 5.78
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036487 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9377e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0041275 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.006475 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00075477 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.3245 | 0.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.055797 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00068793 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.39667 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00030248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.05256 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00058473 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00033944 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012476 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005068 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00345 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012425 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068793 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068793 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5511e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.7504e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.3578e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0084e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.3628e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0084e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.5511e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.025875 | 0 | 8.02
90467U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 4.3 | 9.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057381 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0472e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006491 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010183 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001187 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.2075 | 0.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.087247 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010819 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.62189 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047568 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082657 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00091956 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00053381 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001962 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00079701 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00575 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7414 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7414 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7414 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7414 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001954 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010819 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010819 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4392e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012189 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.1352e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1584e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014724 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1584e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4392e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.043125 | 0 | 8.02
91222U | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 2.25 | 6.96
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0043264 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2975e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.004894 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0076776 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00089496 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.077102 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00081569 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.49 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00035865 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.062321 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00069333 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00040248 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014793 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00060092 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.559 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.559 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.559 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.559 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0014732 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00081569 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00081569 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8391e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.1899e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.6099e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.3814e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011102 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.3814e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.8391e-05 | 762.5 | 0
94489U | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN |  | 16.49 | 1.2
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00082039 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.356e-06 | 542.24 | 0
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | MAT. | UN | 1 | 14.36 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00092803 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014559 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00016971 | 48 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.06 | 17.03 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.014 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.053768 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015468 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.053768 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.801e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011818 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00013147 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.632e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00028051 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00011395 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.106 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00027936 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.02 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015468 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015468 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.488e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.7426e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.052e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.516e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.1052e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.516e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.488e-06 | 762.5 | 0
94490U | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN |  | 25.78 | 3.59
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024612 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.307e-05 | 542.24 | 0
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | MAT. | UN | 1 | 22.79 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027841 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043676 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00050912 | 48 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.06 | 17.03 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.014 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.16131 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00046403 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.16131 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020403 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035453 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00039442 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00022896 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00084152 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00034185 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.318 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.318 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.318 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.318 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00083809 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.024 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046403 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046403 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0462e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.228e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.158e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3546e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.3154e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3546e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0462e-05 | 762.5 | 0
94492U | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN |  | 36.45 | 5.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0035137 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.866e-05 | 542.24 | 0
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | MAT. | UN | 1 | 31.49 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0039748 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0062355 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00072685 | 48 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.107 | 17.03 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.027 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.23029 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00066248 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.23029 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029129 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.050615 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0005631 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00032688 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012014 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00048805 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.454 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.454 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.454 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.454 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011965 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.034 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00066248 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00066248 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4936e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.4638e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.3076e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.934e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.0164e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.934e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.4936e-05 | 762.5 | 0
94497U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN |  | 63.85 | 17.81
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012213 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.4856e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013815 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025264 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.80044 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023026 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.80044 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010124 | 99.9 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.019 | 9.62 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17593 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019572 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0011362 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0041759 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016963 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.578 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.578 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.578 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.578 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0041588 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023026 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023026 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.1916e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025942 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.5446e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.7222e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00031339 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.7222e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.1916e-05 | 762.5 | 0
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 57.32 | 0
94703U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN |  | 15.72 | 3.07
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021051 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.118e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023814 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037358 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043547 | 48 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.046 | 17.03 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13797 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003969 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13797 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017452 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030325 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033736 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019584 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00071979 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002924 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00071686 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.014 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003969 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003969 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.948e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.4716e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.834e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1588e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.402e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1588e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.948e-06 | 762.5 | 0
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA DAGUA | MAT. | UN | 1 | 13.31 | 0
94704U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN |  | 19.17 | 3.07
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021051 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.118e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023814 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037358 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043547 | 48 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.046 | 17.03 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13797 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003969 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13797 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017452 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030325 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033736 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019584 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00071979 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002924 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00071686 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.014 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003969 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003969 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.948e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.4716e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.834e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1588e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.402e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1588e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.948e-06 | 762.5 | 0
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA DAGUA | MAT. | UN | 1 | 16.76 | 0
94706U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN |  | 38.57 | 4.09
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028017 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4878e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0031693 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0049719 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057956 | 48 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.194 | 17.03 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.052 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.18362 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00052823 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.18362 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023226 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.040358 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044899 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026064 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00095796 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00038915 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.362 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.362 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.362 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.362 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00095405 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.018 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00052823 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00052823 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.191e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.9512e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0426e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5422e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.1894e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5422e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.191e-05 | 762.5 | 0
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA DAGUA | MAT. | UN | 1 | 31.36 | 0
21.02 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ESGOTO
165-COMP-574-S | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014. | SER.CG | UN |  | 50.89 | 2.93
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.092 | 19.64 | 0
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 44.03 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13189 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13189 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 99.9 | 0
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.91 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2744e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1636e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-575-S | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 13.84 | 5.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.06 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 99.9 | 0
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.18 | 0
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.67 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 | 0
3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 7.8 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-576-S | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 13.53 | 7.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0051081 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.7126e-05 | 542.24 | 0
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 9.07 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0057783 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0090648 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010567 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.092 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.33478 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096307 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.33478 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042346 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.073582 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0008186 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004752 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017466 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007095 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017394 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096307 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096307 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1714e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001085 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.9008e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8116e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013108 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8116e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1714e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-577-S | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 13.92 | 5.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 542.24 | 0
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 7.88 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.06 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 99.9 | 0
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.18 | 0
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.67 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-578-S | CAP PVC 100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 8.5 | 2.71
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018575 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-06 | 542.24 | 0
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.25 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0092 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12174 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035021 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12174 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015398 | 99.9 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063252 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9456e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7664e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-622-OS | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM PVC DN 300MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 279.65 | 22.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015169 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.0556e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01716 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02692 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003138 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.99421 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00286 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.99421 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012575 | 99.9 | 0
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | MAT. | UN | 1 | 271.76 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.21851 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002431 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014112 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0051867 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002107 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.96 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.96 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.96 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.96 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0051656 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00286 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00286 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.4484e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032222 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.6448e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.3496e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00038926 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.3496e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.4484e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-623-S | CAIXA SIFONADA REDONDA COM 7 ENTRADAS 150X150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 33.27 | 8.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005882 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.1236e-05 | 542.24 | 0
11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | MAT. | UN | 1 | 26.02 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0148 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0066538 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010438 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012168 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.03 | 19.64 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0225 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.38551 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001109 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.38551 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048762 | 99.9 | 0
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.67 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08473 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00094263 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005472 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0020112 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000817 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002003 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.057 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001109 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001109 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.5004e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012494 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.1888e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.2376e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015094 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.2376e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.5004e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-624-S | JOELHO 90 GRAUS AZUL, COM ANEL DE VEDAÇÃO DN 38X38, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 4.25 | 2.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 46.59 | 0
20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.14 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.04 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-625-S | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, COM ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 4.25 | 2.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 46.59 | 0
20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.14 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.04 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-626-S | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 4.89 | 1.37
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010061 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.344e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011382 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0017855 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020813 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.005 | 46.59 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001897 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.065943 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.3408e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014493 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00016124 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.36e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00034402 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013975 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00034262 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001897 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001897 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.278e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.1372e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.744e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.538e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.5818e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.538e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.278e-06 | 762.5 | 0
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.76 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.066112 | 0 | 8.02
165-COMP-800-S | EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 3,45X1,50X1,79 M, (COMPRIMENTOXLARGURAXPROFUNDIDADE), VOLUME CONFORME PROJETO, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | SER.CG | UN |  | 2666.74 | 1373.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.9122 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00039296 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 181.1537 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0048442 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 7.8207 | 0 | 12.71
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | L | 9.308 | 4.79 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.0319 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.7108 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.19942 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 1.9228 | 17.59 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 491.7172 | 0.4 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 3.881e-05 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.17199 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.07661 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 3.7653 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.075621 | 99.9 | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 92.5607 | 5.02 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 2.0847 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 13.8866 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.15449 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.089682 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.32962 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.1339 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 2.1826 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 124.5579 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 124.5579 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 124.5579 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 124.5579 | 0.02 | 0
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | MAT. | UN | 0.00022915 | 7474.36 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 6.3392 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 20.0898 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.31063 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.17199 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.17199 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0038777 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.019377 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0033945 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.005021 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.023408 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.005021 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0038777 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 61.9573 | 0.11 | 0
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MAT. | MÊS | 1.5016 | 6.5 | 0
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MAT. | MÊS | 3.0108 | 10 | 0
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MAT. | MÊS | 6.0139 | 2.5 | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.14556 | 10.92 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.40121 | 0 | 25.13
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 3.3227 | 5.68 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 11.9413 | 0.71 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.67453 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 43.6019 | 0 | 12.71
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.30966 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 43.6348 | 0 | 8.02
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 3.0131 | 0 | 9.54
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1.472 | 0 | 9.54
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 3517.44 | 0.29 | 0
165-COMP-801-S | EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,23X2,23X1,95 M, (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE), VOLUME CONFORME PROJETO, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | SER.CG | UN |  | 2791.48 | 1437.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.9549 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00041126 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 189.6329 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0050709 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 8.1872 | 0 | 12.71
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | L | 9.744 | 4.79 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.0802 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.7908 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.20875 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 2.0129 | 17.59 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 514.5883 | 0.4 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 4.0629e-05 | 815.92 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.18004 | 13.39 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0802 | 5.95 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 3.941 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.079161 | 99.9 | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 96.8963 | 5.02 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 2.1824 | 8.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 14.5365 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.16172 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.093879 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.34504 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.14017 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 2.2843 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130.3873 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130.3873 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130.3873 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130.3873 | 0.02 | 0
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | MAT. | UN | 0.00023987 | 7474.36 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 6.6351 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 21.0309 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.32517 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.18004 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.18004 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0040592 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.020284 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0035534 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.005256 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.024503 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.005256 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0040592 | 762.5 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 64.8594 | 0.11 | 0
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MAT. | MÊS | 1.5719 | 6.5 | 0
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MAT. | MÊS | 3.1519 | 10 | 0
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MAT. | MÊS | 6.2957 | 2.5 | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.15238 | 10.92 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.42001 | 0 | 25.13
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 3.4784 | 5.68 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 12.5008 | 0.71 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.7058 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 45.6427 | 0 | 12.71
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.32417 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 45.676 | 0 | 8.02
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 3.1542 | 0 | 9.54
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1.541 | 0 | 9.54
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 3682.08 | 0.29 | 0
6087U | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | SER.CG | UN |  | 17.24 | 4.2
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.938e-06 | 2820 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.10093 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.54 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0175 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.029 | 8.9 | 0
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.44 | 4.23 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.016 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.10093 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 2.5 | 1.79 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.015 | 43.74 | 0
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.08 | 9.02 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.02
74104/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | SER.CG | UN |  | 71.83 | 51.35
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.037467 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 7.056e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 4.2641 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00019897 | 542.24 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.10093 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.042383 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.069096 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0080543 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 21.2175 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.007064 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.14464 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003106 | 99.9 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.029 | 8.9 | 0
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.44 | 4.23 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.56087 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062397 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036222 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013313 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0054081 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 2.519e-06 | 11471.18 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.079897 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 0.02 | 0
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | MAT. | UN | 1.0801e-05 | 7474.36 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.19102 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.10093 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012759 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.007064 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.007064 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00015927 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00079587 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00013942 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00020623 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00096143 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00020623 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00015927 | 762.5 | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 2.5 | 1.79 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.015 | 43.74 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.010458 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.9325 | 0 | 12.71
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.08 | 9.02 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.7879 | 0 | 8.02
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 75.886 | 0.29 | 0
89549U | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 9.53 | 1.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010835 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012257 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 | 0
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 6.47 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.03 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020429 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.9824e-05 | 99.9 | 0
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.91 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00036897 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3016e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7804e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-06 | 762.5 | 0
89569U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 51.34 | 4.18
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028636 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5208e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032394 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050818 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059237 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.092 | 19.64 | 0
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 44.03 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.18768 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0005399 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.18768 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023739 | 99.9 | 0
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.91 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.04125 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045891 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002664 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097913 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039775 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.37 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.37 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.37 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.37 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097514 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005399 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005399 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.2174e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0828e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0656e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5762e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3482e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5762e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.2174e-05 | 762.5 | 0
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 6.08 | 6.77
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30435 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30435 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.1 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 3.35 | 0
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 10.64 | 8.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005882 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.1236e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0108 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0066538 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010438 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012168 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0163 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.38551 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001109 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.38551 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048762 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08473 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00094263 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005472 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0020112 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000817 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002003 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.127 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001109 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001109 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.5004e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012494 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.1888e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.2376e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015094 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.2376e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.5004e-05 | 762.5 | 0
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 5.76 | 0
89713U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 16.1 | 12.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0086682 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6032e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0247 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0098056 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015383 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017931 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0385 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.56812 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016343 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.56812 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00071859 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12487 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013891 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008064 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029639 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001204 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.12 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.12 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.12 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.12 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0029518 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.187 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016343 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016343 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.6848e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018413 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.2256e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.7712e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022243 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.7712e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.6848e-05 | 762.5 | 0
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 7.8 | 0
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 20.34 | 16.7
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011454 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.0828e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0363 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012957 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020327 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023695 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0593 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.75073 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021596 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.75073 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00094957 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.165 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018356 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010656 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039165 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001591 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.48 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.48 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.48 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.48 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039005 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.247 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021596 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021596 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.8692e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024331 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.2624e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.3048e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00029393 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.3048e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.8692e-05 | 762.5 | 0
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 8.86 | 0
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 3.11 | 2.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.04 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 3.78 | 2.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.71 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
89731U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 4.22 | 2.93
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.02 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13189 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13189 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 99.9 | 0
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.18 | 0
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.6 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2744e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1636e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-06 | 762.5 | 0
89732U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 4.7 | 2.93
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.02 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13189 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13189 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 99.9 | 0
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.18 | 0
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.08 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2744e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1636e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-06 | 762.5 | 0
89739U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 8.56 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002941 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5618e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033269 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0052191 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00060838 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.03 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.19276 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0005545 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.19276 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024381 | 99.9 | 0
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.67 | 0
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.77 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.042365 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00047131 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002736 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010056 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004085 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010015 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005545 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005545 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.2502e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.2472e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0944e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6188e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.5468e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6188e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.2502e-05 | 762.5 | 0
89744U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 10.37 | 5.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 99.9 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 0
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.35 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0
89746U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 10.43 | 5.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 99.9 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 0
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.41 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0
89752U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 2.59 | 1.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010835 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012257 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020429 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.9824e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00036897 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3016e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7804e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-06 | 762.5 | 0
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.8 | 0
89778U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 8.3 | 3.84
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026314 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3974e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029767 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0046698 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00054434 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17247 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00049613 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17247 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021814 | 99.9 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037906 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0004217 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002448 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00089974 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003655 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00089607 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00049613 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00049613 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1186e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.5896e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.792e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4484e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.7524e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4484e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.1186e-05 | 762.5 | 0
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.93 | 0
89784U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 9.02 | 3.84
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026314 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3974e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029767 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0046698 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00054434 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.04 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17247 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00049613 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17247 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021814 | 99.9 | 0
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.18 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037906 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0004217 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002448 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00089974 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003655 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00089607 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00049613 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00049613 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1186e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.5896e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.792e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4484e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.7524e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4484e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.1186e-05 | 762.5 | 0
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.51 | 0
89785U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 9.76 | 3.84
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026314 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3974e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029767 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0046698 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00054434 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.04 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17247 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00049613 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17247 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021814 | 99.9 | 0
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.18 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037906 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0004217 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002448 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00089974 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003655 | 133.75 | 0
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.25 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00089607 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00049613 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00049613 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1186e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.5896e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.792e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4484e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.7524e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4484e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.1186e-05 | 762.5 | 0
89797U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 22.72 | 7.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0051081 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.7126e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0057783 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0090648 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010567 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.092 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.33478 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096307 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.33478 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042346 | 99.9 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 2.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.073582 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0008186 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004752 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017466 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007095 | 133.75 | 0
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 14.06 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017394 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096307 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096307 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1714e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001085 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.9008e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8116e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013108 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8116e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1714e-05 | 762.5 | 0
89813U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 3.63 | 0.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00046437 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 9.606e-05 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.02 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.030435 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 8.7552e-05 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.030435 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.8496e-05 | 99.9 | 0
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.18 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 7.4418e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.32e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 6.45e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.7552e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.7552e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.1916e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-06 | 526.75 | 0
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.82 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-06 | 762.5 | 0
89817U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 6.12 | 1.35
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00092874 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0010506 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016482 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019212 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.03 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.06087 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001751 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.06087 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.6992e-05 | 99.9 | 0
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.67 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013378 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00014884 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.64e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00031756 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000129 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00031626 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001751 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001751 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.9728e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.3832e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-06 | 762.5 | 0
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.38 | 0
89833U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 17.43 | 3.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024766 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3152e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0028016 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043951 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051232 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.092 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.16232 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00046694 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.16232 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020531 | 99.9 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 2.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035676 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003969 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002304 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00084682 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000344 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00084336 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046694 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046694 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0528e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.2608e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.216e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3632e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.3552e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3632e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0528e-05 | 762.5 | 0
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 10.14 | 0
90443U | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 2.09 | 6.47
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040168 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.1331e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045438 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0071283 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00083092 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075732 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45551 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00033299 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.057862 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00064372 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00037368 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013734 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00055793 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.519 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.519 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.519 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.519 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013678 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075732 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075732 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.7075e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.5324e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4947e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.2109e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010307 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.2109e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.7075e-05 | 762.5 | 0
90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 2.69 | 5.78
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036487 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9377e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0041275 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.006475 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00075477 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.3245 | 0.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.055797 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00068793 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.39667 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00030248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.05256 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00058473 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00033944 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012476 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005068 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00345 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012425 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068793 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068793 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5511e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.7504e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.3578e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0084e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.3628e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0084e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.5511e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.025875 | 0 | 8.02
90467U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 4.3 | 9.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057381 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0472e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006491 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010183 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001187 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.2075 | 0.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.087247 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010819 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.62189 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047568 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082657 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00091956 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00053381 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001962 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00079701 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00575 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7414 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7414 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7414 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7414 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001954 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010819 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010819 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4392e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012189 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.1352e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1584e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014724 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1584e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4392e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.043125 | 0 | 8.02
91222U | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 2.25 | 6.96
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0043264 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2975e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.004894 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0076776 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00089496 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.077102 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00081569 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.49 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00035865 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.062321 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00069333 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00040248 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014793 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00060092 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.559 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.559 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.559 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.559 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0014732 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00081569 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00081569 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8391e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.1899e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.6099e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.3814e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011102 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.3814e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.8391e-05 | 762.5 | 0
21.03 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM SUPERFICIAL
165-COMP-579-S | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 16.92 | 6.24
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.003915 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 3.158e-06 | 2820 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.39085 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.079e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0044286 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0074676 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00087048 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.2916 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00073812 | 13.39 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01562 | 0.64 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00032455 | 99.9 | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.8769 | 5.02 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.060617 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00067436 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00039147 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014388 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00058449 | 133.75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 4.87e-07 | 11471.18 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.006384 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001834 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.54371 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.54371 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.54371 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.54371 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.038122 | 0 | 9.77
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.11115 | 0 | 12.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013331 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00073812 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00073812 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6642e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.3161e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.4568e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.1549e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010046 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.1549e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.6642e-05 | 762.5 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.006384 | 55.85 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25733 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12941 | 0 | 8.02
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.015628 | 0 | 9.54
659 | CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 1.39 | 0
83447U | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN |  | 71.68 | 64.73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.050462 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 5.78 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00026797 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.057083 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.08955 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010439 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.08 | 17.59 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 16.47 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.009514 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0041832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.7269 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0080868 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0046944 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.017254 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007009 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00504 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.07 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.52 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.52 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.52 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.52 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.017183 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009514 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009514 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021451 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010719 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00018778 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00027775 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0012949 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00027775 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00021451 | 762.5 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.56 | 4.23 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00584 | 43.74 | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.006 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.4614 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.1701 | 0 | 8.02
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 89 | 0.29 | 0
83449U | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN |  | 154.15 | 136.63
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10696 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 11 | 0.54 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000568 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12099 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.18981 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022126 | 48 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.12 | 17.59 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 34.69 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020166 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0088669 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5408 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017141 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0099504 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.036572 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.014856 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.01242 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.15 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.82 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.82 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.82 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.82 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.036423 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020166 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020166 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00045468 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002272 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00039802 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00058873 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0027447 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00058873 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00045468 | 762.5 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.26 | 4.23 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.01314 | 43.74 | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.012 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 5.0957 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 8.9607 | 0 | 8.02
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 200 | 0.29 | 0
83623U | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SER.CG | M |  | 206.33 | 1.31
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012383 | 6.64 | 0
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | MAT. | UN | 1 | 205.69 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.576e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0014008 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021975 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00025616 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00023347 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010266 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017838 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00019845 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001152 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00042341 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000172 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00042168 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023347 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023347 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.264e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.6304e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.608e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.816e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.1776e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.816e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.264e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.16274 | 0 | 8.02
89529U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 29.03 | 3.16
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021671 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1508e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0024514 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 19.64 | 0
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 24.9 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.14203 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00040858 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.14203 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017965 | 99.9 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00073794 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.212e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.6032e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.064e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.5608e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.212e-06 | 762.5 | 0
89531U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 24.16 | 3.16
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021671 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1508e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0024514 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 19.64 | 0
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 20.03 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.14203 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00040858 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.14203 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017965 | 99.9 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00073794 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.212e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.6032e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.064e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.5608e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.212e-06 | 762.5 | 0
89554U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 14.64 | 2.14
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014705 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.81e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016634 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0026096 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00030419 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 19.64 | 0
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 10.87 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.096378 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027725 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.096378 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001219 | 99.9 | 0
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.021183 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00023566 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001368 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0005028 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00020425 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.19 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.19 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.19 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.19 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00050074 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027725 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027725 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.251e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.1236e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.472e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.094e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7734e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.094e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.251e-06 | 762.5 | 0
89800U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 12.19 | 3.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024766 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3152e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0117 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0028016 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043951 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051232 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0191 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.16232 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00046694 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.16232 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020531 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035676 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003969 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002304 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00084682 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000344 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00084336 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.053 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046694 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00046694 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0528e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.2608e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.216e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3632e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.3552e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3632e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0528e-05 | 762.5 | 0
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 8.86 | 0
89849U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 27.46 | 8.35
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057272 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0414e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0172 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0064787 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010164 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011847 | 48 | 0
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 21.01 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0282 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.37537 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010798 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.37537 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047478 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082501 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00091782 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005328 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019583 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007955 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019503 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.123 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012166 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.1312e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014696 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 762.5 | 0
90696U | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | SER.CG | M |  | 57.69 | 2.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001342 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.126e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0015181 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0023816 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00027761 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0167 | 19.64 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00025303 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011125 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019332 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00021507 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012485 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00045887 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00018641 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1734 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1734 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1734 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1734 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000457 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00025303 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00025303 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.704e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.8506e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.994e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.386e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.4438e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.386e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.704e-06 | 762.5 | 0
40331 | ASSENTADOR DE TUBOS | M.O. | H | 0.087732 | 0 | 18.41
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | MAT. | M | 1.05 | 53.97 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.088183 | 0 | 8.02
90697U | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | SER.CG | M |  | 97.28 | 2.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0208 | 19.64 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
40331 | ASSENTADOR DE TUBOS | M.O. | H | 0.10119 | 0 | 18.41
41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | MAT. | M | 1.05 | 91.49 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8.02
22.00 | LOUÇAS E METAIS
165-COMP-601-S | RODAMÃO/SAIA DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ESPESSURA DE 2CM E ALTURA DE 10CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 8.17 | 11.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.008823 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6854e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0099807 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015657 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018251 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.2 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016635 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00073142 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1271 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014139 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008208 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0030168 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012255 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.01 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.14 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0030045 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016635 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016635 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7506e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018742 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.2832e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.8564e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002264 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.8564e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.7506e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.54923 | 0 | 12.71
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | MAT. | KG | 3.2 | 0.36 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.61026 | 0 | 8.02
165-COMP-602-S | BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP.:2CM POLIDO COM TESTEIRA POLIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 |  | 279.16 | 17.7
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013854 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.3569e-05 | 542.24 | 0
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M2 | 1 | 266.53 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015671 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.024585 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028658 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.002612 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011485 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.19956 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0022201 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012888 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0047369 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0019242 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.79 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.79 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.79 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.79 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0047175 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.002612 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.002612 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.8891e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00029428 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.1552e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.6254e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00035549 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.6254e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.8891e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.66112 | 0 | 12.71
567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | MAT. | M | 1 | 5.43 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.1595 | 0 | 8.02
165-COMP-603-S | TANQUE EM AÇO INOX CROMO NÍQUEL, ESP. 0,6 MM, ALTO BRILHO E ESPELHO DE FIXAÇÃO NA PAREDE. DIMENSÕES COM ESPELHO 47,5X63X29 CM, CAPACIDADE DE USO 35 LITROS E CAPACIDADE CHEIO 46 LITROS. ACOMPANHA VÁLVULA DE AÇO CROMADA 3,5 POLEGADAS COM TAMPÃO. MARCA: FRANKE, REF.: KL 550 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 340.32 | 6.22
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0041019 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.1783e-05 | 542.24 | 0
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | MAT. | UN | 1 | 279.15 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0046402 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0072793 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00084853 | 48 | 0
13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | MAT. | UN | 1 | 32.51 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00077338 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.4058 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00034005 | 99.9 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1204 | 2.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.059088 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00065736 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003816 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014025 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00056975 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.53 | 0.02 | 0
37588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | MAT. | UN | 1 | 20.11 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013968 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00077338 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00077338 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.7437e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.7132e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.5264e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.2578e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010526 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.2578e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.7437e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.13222 | 0 | 8.02
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | MAT. | UN | 1 | 6.1 | 0
165-COMP-604-S | BS - BACIA SANITÁRIA SIFONADA CONVENCIONAL, LOUÇA COR BRANCA, PARAFUSO COM ACABAMENTO CROMADO, VEDAÇÃO EM PVC, ASSENTO DE PLÁSTICO COR BEGE, LINHA VOGUE PLUS REF:P505 DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 176.23 | 13.65
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0094422 | 6.64 | 0
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | MAT. | UN | 1 | 117.14 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0142e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010681 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016756 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019532 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0017802 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.79131 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00078275 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13601 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015132 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008784 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032285 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013115 | 133.75 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1469 | 44.86 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.02 | 0
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | MAT. | UN | 1 | 22.68 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0032153 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017802 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017802 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.0138e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020057 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.5136e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.1972e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024229 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.1972e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.0138e-05 | 762.5 | 0
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 9.14 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.44752 | 0 | 8.02
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.3 | 0
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | MAT. | UN | 1 | 5.33 | 0
165-COMP-605-S | BS1 - BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA COR BRANCA, PARAFUSO COM ACABAMENTO CROMADO, VEDAÇÃO EM PVC, ASSENTO DE PLÁSTICO CONVENCIONAL, COM ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX, LINHA XXX REF:XXX DECA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 395.1 | 15.99
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01099 | 6.64 | 0
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | MAT. | UN | 1 | 312.33 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.8362e-05 | 542.24 | 0
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | MAT. | UN | 1 | 28.16 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012432 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019503 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022734 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020721 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.94349 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00091107 | 99.9 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0175 | 2.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15831 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010224 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0037577 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0015265 | 133.75 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1469 | 44.86 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.42 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.42 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.42 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.42 | 0.02 | 0
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | MAT. | UN | 1 | 22.68 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0037424 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020721 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020721 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.6718e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023345 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.0896e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.0492e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028201 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.0492e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.6718e-05 | 762.5 | 0
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 9.14 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.49838 | 0 | 8.02
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.3 | 0
165-COMP-606-S | BS 2 - BACIA SANITÁRIA SIFONADA CONVENCIONAL PARA PCD, LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL,COR BRANCO GELO LINHA CONFORTO, REF.:P51 DECA E ASSENTO ORIGINAL CONFORTO AP-52 - COR BRANCO GELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 637.36 | 13.65
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0094422 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0142e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010681 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016756 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019532 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0017802 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.79131 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00078275 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13601 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015132 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008784 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032285 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013115 | 133.75 | 0
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | MAT. | UN | 1 | 583.6 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1469 | 44.86 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.02 | 0
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | MAT. | UN | 1 | 22.68 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0032153 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017802 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017802 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.0138e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020057 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.5136e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.1972e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024229 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.1972e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.0138e-05 | 762.5 | 0
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 9.14 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.44752 | 0 | 8.02
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.3 | 0
165-COMP-608-S | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA - REF.: DECA DECAMATIC, 1170C OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 77.15 | 1.53
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010061 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.343e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011382 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0017855 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020813 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001897 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.3408e-05 | 99.9 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 2.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014493 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00016124 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.36e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00034402 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013975 | 133.75 | 0
36791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | MAT. | UN | 1 | 76.55 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00034261 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001897 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001897 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.277e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.1372e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.744e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.538e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.5818e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.538e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.277e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.030513 | 0 | 8.02
165-COMP-609-S | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA - REF.: DOCOL PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 77.15 | 1.53
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010061 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.343e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011382 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0017855 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020813 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001897 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.3408e-05 | 99.9 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 2.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014493 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00016124 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.36e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00034402 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013975 | 133.75 | 0
36791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | MAT. | UN | 1 | 76.55 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00034261 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001897 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001897 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.277e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.1372e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.744e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.538e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.5818e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.538e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.277e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.030513 | 0 | 8.02
165-COMP-610-S | TO - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO, REF: SAP30193246, KIMBERLY-CLARK, LINHA WINDOWS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 48.22 | 4.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028605 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5191e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032358 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00053932 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023714 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | MAT. | UN | 1 | 46.73 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097408 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.216e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0762e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3402e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.216e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-611-S | SB -SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 46.38 | 4.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028605 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5191e-05 | 542.24 | 0
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | MAT. | UN | 1 | 44.89 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032358 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00053932 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023714 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097408 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.216e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0762e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3402e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.216e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-612-S | PA - PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, REF.: SAP30175768, KIMBERLY-CLARK, LINHA WINDOWS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 48.22 | 4.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028605 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5191e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032358 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00053932 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023714 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | MAT. | UN | 1 | 46.73 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097408 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00053932 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.216e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.0762e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0645e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.3402e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5745e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.216e-05 | 762.5 | 0
40729U | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 138.42 | 17.51
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011996 | 6.64 | 0
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | MAT. | UN | 1 | 129.5 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.3705e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01357 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021289 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024815 | 48 | 0
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.12 | 10 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022618 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.86233 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00099448 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17281 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019225 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001116 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0041018 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016662 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004085 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022618 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022618 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.0995e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025482 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.464e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.603e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030783 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.603e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.0995e-05 | 762.5 | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.70833 | 0 | 9.24
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 18.47 | 0
74234/1U | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 378.49 | 72.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.049533 | 6.64 | 0
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | MAT. | UN | 1 | 266.3 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00026304 | 542.24 | 0
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 25.72 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.056032 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.087901 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010246 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0093389 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0041062 | 99.9 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.076 | 2.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.71352 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0079379 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004608 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.016936 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00688 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.016867 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0093389 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0093389 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021056 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010522 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00018432 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00027264 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001271 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00027264 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00021056 | 762.5 | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 2 | 6.77 | 0
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | MAT. | UN | 1 | 46.98 | 0
86903U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN |  | 228.97 | 24.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016408 | 6.64 | 0
10426 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM | MAT. | UN | 1 | 173.35 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.7132e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018561 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029117 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0033941 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0030935 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.4913 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013602 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.23635 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0026294 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015264 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0056102 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002279 | 133.75 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1443 | 44.86 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0055873 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0030935 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0030935 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.9748e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00034853 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.1056e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0312e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042103 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0312e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.9748e-05 | 762.5 | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 6 | 6.77 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.66112 | 0 | 8.02
86936U | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN |  | 265.46 | 13.84
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0093648 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.9731e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010594 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016619 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019372 | 48 | 0
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | MAT. | UN | 1 | 101.5 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0017656 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00077634 | 99.9 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 2.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1349 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015008 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008712 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.003202 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013008 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003189 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017656 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0017656 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.9809e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019892 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.4848e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.1546e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024031 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.1546e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.9809e-05 | 762.5 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.48571 | 0 | 11.95
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.2974 | 28.08 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.29496 | 0 | 8.02
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | MAT. | UN | 1 | 112.19 | 0
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | MAT. | UN | 1 | 38.31 | 0
86937U | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN |  | 122.22 | 16.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011222 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.9595e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012695 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019915 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023215 | 48 | 0
20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | MAT. | UN | 1 | 75.14 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021158 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00093032 | 99.9 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 2.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16166 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017984 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001044 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0038371 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0015588 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.45 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.45 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.45 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.45 | 0.02 | 0
37588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | MAT. | UN | 1 | 20.11 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0038215 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021158 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021158 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.7705e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023838 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.176e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.177e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028797 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.177e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.7705e-05 | 762.5 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.86011 | 0 | 11.95
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5271 | 28.08 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.35598 | 0 | 8.02
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | MAT. | UN | 1 | 6.1 | 0
9535U | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 47.11 | 8.34
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0058046 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0825e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0065663 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010301 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012007 | 48 | 0
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | MAT. | UN | 1 | 44 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 | 0 | 12.71
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010944 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0004812 | 99.9 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.01 | 9.62 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.083615 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00093023 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00054 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019847 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00080625 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019766 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010944 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010944 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4675e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001233 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.16e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.195e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014895 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.195e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4675e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 8.02
23.00 | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL
165-COMP-613-IS | PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA UN DUPLA FACE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 33.12 | 1.84
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013931 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.399e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0015759 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00026266 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011549 | 99.9 | 0
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | MAT. | M2 | 0.05 | 648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022326 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00047439 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026266 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026266 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.923e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.9592e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.184e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.668e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.5748e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.668e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.923e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.045769 | 0 | 12.71
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.13661 | 0 | 9.24
165-COMP-614-OS | FITA ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADA 5CM DE LARGURA A PROVA DÁGUA, FABR. SETON COR PRETA CÓD. C4802 OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 10.01 | 0.65
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0007004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00012808 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00011674 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.1328e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.008919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.9224e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.76e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.6e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00021084 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.3152e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.5888e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-06 | 762.5 | 0
4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | MAT. | M | 1 | 9.69 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.081368 | 0 | 8.02
165-COMP-615-OS | BA - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 143.06 | 3.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 99.9 | 0
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 1 | 141.85 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 12.71
165-COMP-616-OS | BA1 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 134.24 | 3.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 | 0
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 1 | 133.03 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 12.71
165-COMP-617-OS | BA 2 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 61.1 | 3.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 | 0
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 0.5 | 119.79 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 12.71
165-COMP-618-OS | BA3 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 81.47 | 3.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 | 0
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 0.67 | 119.79 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 12.71
165-COMP-635-SS | PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL PARA AMBIENTE EXTERNO E INTERNO 25X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 |  | 133.73 | 14.13
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010371 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.5074e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011732 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018404 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021453 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0019553 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00085974 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14939 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001662 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009648 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.003546 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0014405 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.5 | 0.56 | 0
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | MAT. | M2 | 1.02 | 124.88 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0035316 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019553 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019553 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.4086e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002203 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.8592e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.7084e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00026612 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.7084e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.4086e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.68146 | 0 | 12.71
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.04 | 17 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.68146 | 0 | 8.02
165-COMP-636-OS | PLACA EM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE PCD, METÁLICA PARA CORRIMÃO DIM.=90X25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 18.14 | 2.59
06889/ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM 90 X 25 MM | MAT. | UN | 1 | 17.34 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 12.71
165-COMP-637 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 70.8 | 2.59
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11110/ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM | MAT. | UN | 1 | 70 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 12.71
72947U | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | SER.CG | M2 |  | 23.62 | 0.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00025796 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.37e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0002918 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00050355 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 5.8697e-05 | 48 | 0
25960 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | M.O. | H | 0.0033553 | 0 | 27.84
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 4.8635e-05 | 13.39 | 0
25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | MAT. | KG | 2.14 | 7.22 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 2.1385e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0040875 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 4.5473e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.6398e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 9.7021e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 3.9413e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.039996 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.039996 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.039996 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.039996 | 0.02 | 0
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 3.83e-07 | 15907.69 | 0
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 3.83e-07 | 158530.37 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 8.7841e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.8635e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.8635e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.097e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.479e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.6e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.42e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.619e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.42e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.097e-06 | 762.5 | 0
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | MAT. | UN | 4.3e-07 | 444393.8 | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | M.O. | H | 0.0033467 | 0 | 25.4
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.10046 | 3.18 | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.13 | 9.96 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0339 | 0 | 8.02
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | MAT. | L | 0.6 | 9.66 | 0
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 0.03 | 11.54 | 0
24.00 | INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
165-COMP-629-S | PLACA DE SINALIZAÇÃO/INDICAÇÃO DE EXTINTOR DIM. 358X358MM FOTOLUMINESCENTE COR VERMELHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 39.3 | 3.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.1 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 37.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.02
165-COMP-630-S | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR 316X158MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 39.3 | 3.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.1 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 37.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.02
165-COMP-631-OS | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 1,5W TENSÃO 127-220 AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 37 | 11.46
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | MAT. | UN | 1 | 32.98 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-632-S | PLACA PROIBIDO FUMAR - SÍMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRIAL VERMELHO - ESCRITO PERIGO - GLP GÁS INFLAMAVEL.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 25.14 | 3.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.1 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 23.13 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.02
165-COMP-633-S | PLACA DE ALERTA GERAL - SÍMBULO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 41.38 | 3.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.1 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 39.37 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.02
165-COMP-634-S | PLACA CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - SÍMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 41.38 | 3.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.1 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 39.37 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.02
72554U | EXTINTOR DE CO2 6KG (BC-10B:C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 512.67 | 6.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 1 | 510 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30435 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT. | UN | 1 | 0.26 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 8.02
83635U | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG (PQS-BC-20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 174.02 | 10.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 1 | 170 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.02
83635UD | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG (PQS-ABC-2A20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 174.02 | 10.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.64 | 0
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 1 | 170 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 12.71
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.02
25.00 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO/CLIMATIZAÇÃO
165-COMP-008-OS | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO - 560M³/H - Ø150 - 220V - 90W - 0,45AMP C/ VARIADOR DE VELOCIDADE - REFERÊNCIA: ACI-150 – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 689.27 | 30.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 | 0
165-COT-008 | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO - 560M³/H - Ø150 - 220V - 90W - 0,45AMP C/ VARIADOR DE VELOCIDADE - REFERÊNCIA: ACI-150 – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 681.22 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 1.0498 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 1 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-012-OS | DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT325X325 - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 65.99 | 18.27
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 | 0
165-COT-012 | DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT325X325 - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 61.16 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.62988 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.6 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-013 | JUNTA FLEXÍVEL 70/100 - FABRICANTE: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 32.65 | 15.49
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0078726 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.1806e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0089056 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013971 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016285 | 48 | 0
165-COT-013 | JUNTA FLEXÍVEL 70/100 - FABRICANTE: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | MAT. | M | 1 | 28.56 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.53393 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014843 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00065264 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.5086 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1134 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012616 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00073238 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026918 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010935 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0172 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0172 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0172 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0172 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026808 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014843 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014843 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3466e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016723 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.9296e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3332e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020202 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3332e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.3466e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-014-OS | VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-1000X300 – TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 248.99 | 6.09
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
165-COT-014 | VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-1000X300 – TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 247.38 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.20996 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.2 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-015-OS | VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-600X300 – TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 155.43 | 6.09
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
165-COT-015 | VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-600X300 – TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 153.82 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.20996 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.2 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-016-OS | DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT625X325 – TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 91.66 | 18.27
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 | 0
165-COT-016 | DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT625X325 – TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 86.83 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.62988 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.6 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-017-OS | COLARINHO C/ REGISTRO BORBOLETA Ø150 - GALVANIZADO - REFERÊNCIA: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 21.08 | 3.55
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
165-COT-017 | COLARINHO C/ REGISTRO BORBOLETA Ø150 - GALVANIZADO - REFERÊNCIA: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 20.28 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.20498 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-018-OS | BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL 6" - GALVANIZADA - REFERÊNCIA: BF-173 – BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 20 | 1.27
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00077395 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0008755 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 | 0
165-COT-018 | BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL 6" - GALVANIZADA - REFERÊNCIA: BF-173 – BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 19.6 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.00249 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014592 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.416e-05 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.1 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00026355 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.644e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.986e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-019-OS | CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT HIWALL - SAÍDA CENTRAL - FABRICANTE: POLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 37.86 | 5.33
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 | 0
165-COT-019 | CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT HIWALL - SAÍDA CENTRAL - FABRICANTE: POLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 36.65 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.30747 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-035 | CAIXA DE FILTRAGEM - PLÁSTICA - FILTRO G4 E M5 - ÁREA 282CM² - REFERÊNCIA: FILBOX QUAD 150 P – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 476.04 | 22.84
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.165e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013133 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 | 0
165-COT-035 | CAIXA DE FILTRAGEM - PLÁSTICA - FILTRO G4 E M5 - ÁREA 282CM² - REFERÊNCIA: FILBOX QUAD 150 P – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 470 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.78735 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021888 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009624 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.75 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039533 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.935e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002466 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.32e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.39e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002979 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.39e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.935e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-500-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 9.000 BTU/H (2,64KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ |  | 37.94 | 142.71
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.072968 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00038749 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.082542 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12949 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015094 | 48 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 4.7828 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.013757 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006049 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 4.88 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0511 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011694 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067882 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024949 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.428 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.428 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.428 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.428 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.024847 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013757 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013757 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00031018 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00155 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00027153 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00040163 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0018724 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00040163 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00031018 | 762.5 | 0
165-COMP-501-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 12.000 BTU/H (3,52KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ |  | 50.61 | 190.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.097331 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00051687 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1101 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.17272 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.020134 | 48 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 6.378 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.018351 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0080687 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 6.511 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.4021 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.015598 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0090546 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03328 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.013519 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.5759 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.5759 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.5759 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.5759 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.033144 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.018351 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.018351 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00041375 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0020675 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00036219 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00053573 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0024976 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00053573 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00041375 | 762.5 | 0
165-COMP-502-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 18.000 BTU/H (5,28KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ |  | 75.99 | 285.83
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.14615 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00077611 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.16533 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.25936 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.030232 | 48 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 9.5767 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.027555 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012116 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 9.777 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.1053 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.023421 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.013596 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.049971 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0203 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.8835 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.8835 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.8835 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.8835 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.049767 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.027555 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.027555 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00062127 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0031044 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00054385 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00080444 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0037503 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00080444 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00062127 | 762.5 | 0
165-COMP-503-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 24.000 BTU/H (6,45KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ |  | 112.59 | 423.47
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.21652 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0011498 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.24493 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.38424 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04479 | 48 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 14.1886 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.040823 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.017949 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 14.484 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.119 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.034699 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.020143 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.074033 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.030074 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.976 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.976 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.976 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.976 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.073731 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.040823 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.040823 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00092041 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0045993 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00080571 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0011918 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.005556 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0011918 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00092041 | 762.5 | 0
165-COMP-504-S | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 30.000 BTU/H (8,5KW - REFRIGERAÇÃO) PISO TETO - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE. | SER.CG | PÇ |  | 139.61 | 525.11
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.26849 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0014258 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.30372 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.47647 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.05554 | 48 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 17.5938 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.050621 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.022258 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 17.961 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.8676 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.043027 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.024978 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.091803 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.037293 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 34.691 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 34.691 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 34.691 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 34.691 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.091428 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.050621 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.050621 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0011413 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0057032 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0009991 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0014778 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0068896 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0014778 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0011413 | 762.5 | 0
165-COMP-506-IS | TUBO COBRE E=0,79MM - D=1/4 PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 17.3 | 5.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 | 0
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.0021 | 95.04 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 1.8 | 8.38 | 0
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE | MAT. | 250g | 0.0003 | 23.01 | 0
165-COMP-507-IS | TUBO COBRE E=0,79MM - D=3/8" PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 25.86 | 6.55
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0044889 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.3838e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0050779 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0079661 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00092858 | 48 | 0
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.0031 | 95.04 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2942 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00084634 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2942 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00037213 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.064663 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00071937 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004176 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015349 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006235 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.58 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.58 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.58 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.58 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015286 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00084634 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00084634 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.9082e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.5352e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.6704e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.4708e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011519 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.4708e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.9082e-05 | 762.5 | 0
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 1.8 | 12.9 | 0
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE | MAT. | 250g | 0.0004 | 23.01 | 0
165-COMP-508-IS | TUBO COBRE E=0,79MM - D=1/2" PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 22.31 | 7.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0051081 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.7126e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0057783 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0090648 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010567 | 48 | 0
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.0042 | 95.04 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.33478 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096307 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.33478 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042346 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.073582 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0008186 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004752 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017466 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007095 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017394 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096307 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096307 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1714e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001085 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.9008e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8116e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013108 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8116e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1714e-05 | 762.5 | 0
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 1.1 | 17.49 | 0
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE | MAT. | 250g | 0.0006 | 23.01 | 0
165-COMP-509-IS | TUBO COBRE E=0,79MM - D=5/8" PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 27.18 | 7.67
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0052629 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.7948e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0059534 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0093395 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010887 | 48 | 0
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.0052 | 95.04 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34493 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00099226 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34493 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00043629 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075811 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0008434 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004896 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017995 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000731 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017921 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00099226 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00099226 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.2372e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011179 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.9584e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8968e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013505 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8968e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.2372e-05 | 762.5 | 0
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 1.1 | 21.76 | 0
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE | MAT. | 250g | 0.0007 | 23.01 | 0
165-COMP-510-OS | GÁS FRIGORÍGENO R-410A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | KG |  | 46.02 | 5.43
08151/ORSE | GÁS R410 A | MAT. | KG | 1.05 | 42 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019349 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0275e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021888 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034336 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040025 | 48 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.006225 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003648 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001604 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.25 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027872 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031007 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066157 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026875 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00065887 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003648 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003648 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.225e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.11e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.2e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.065e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.965e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.065e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.225e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-511-OS | BRAÇADEIRA DE NYLON - 2,5 - 200MM - PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.91 | 2.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | MAT. | UN | 1 | 0.11 | 0
165-COMP-512-S | CURVA 45° DN750 - PVC - ESGOTO LINHA LEVE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 18.98 | 3.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024302 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2906e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.04 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027491 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043127 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00050271 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.052 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15928 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045819 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15928 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020146 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035007 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00038945 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00022608 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00083094 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00033755 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.314 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.314 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.314 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.314 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00082755 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.035 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045819 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045819 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.033e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.1622e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.044e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3376e-05 | 559.04 | 0
38425 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 13.09 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.236e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3376e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.033e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-513-S | GRELHA D150 - PLÁSTICA - MODELO S15 – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 18.17 | 7.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 542.24 | 0
11732 | GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM | MAT. | UN | 1 | 15.76 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.01494 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.6 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-514-AS | GRELHA D100 - AUTOFECHANTE - PLÁSTICA - MODELO GVAF 100 – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 1.89 | 2.44
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012383 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.576e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0014008 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021975 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00025616 | 48 | 0
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.083984 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00023347 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010266 | 99.9 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 0.08 | 0 | 12.27
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017838 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00019845 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001152 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00042341 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000172 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00042168 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023347 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023347 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.264e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.6304e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.608e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.816e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.1776e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.816e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.264e-06 | 762.5 | 0
H353/AGETOP | GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 10 MM (ESGOTO) | MAT. | UN | 1 | 1.25 | 0
165-COMP-515-OS | PARAFUSO ATARRACHANTE SEXTAVADO M6 COM BUCHA TIPO S. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.45 | 0.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.202e-05 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.9184e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2832e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.4806e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.44e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.2926e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.15e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.271e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-07 | 762.5 | 0
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM | MAT. | CENTO | 0.01 | 19.04 | 0
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | MAT. | UN | 1 | 0.18 | 0
165-COMP-516-AS | PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 1/4" X 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.14 | 0.15
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010216 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.42e-07 | 542.24 | 0
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | MAT. | UN | 1 | 0.09 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00011557 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0001813 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.1134e-05 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.9262e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.47e-06 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0014716 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.6372e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.504e-06 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 3.4932e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.419e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 3.4788e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9262e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9262e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.34e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.17e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.8e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.62e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.622e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.62e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.34e-07 | 762.5 | 0
165-COMP-517-AS | PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 3/8" X 2.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.66 | 0.15
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010216 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.42e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00011557 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0001813 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.1134e-05 | 48 | 0
13294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | MAT. | UN | 1 | 0.61 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.9262e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.47e-06 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0014716 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.6372e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.504e-06 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 3.4932e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.419e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 3.4788e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9262e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9262e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.34e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.17e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.8e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.62e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.622e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.62e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.34e-07 | 762.5 | 0
165-COMP-518-AS | PORCA 1/4" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.17 | 0.15
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010216 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.42e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00011557 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0001813 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.1134e-05 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.9262e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.47e-06 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0014716 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.6372e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.504e-06 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 3.4932e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.419e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 3.4788e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9262e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.9262e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.34e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.17e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.8e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.62e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.622e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.62e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.34e-07 | 762.5 | 0
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 1 | 0.12 | 0
165-COMP-519-OS | ARRUELA LIZA 1/4" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.14 | 0.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.202e-05 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.9184e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2832e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.4806e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.44e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.2926e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.15e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.02 | 0
3813/AGETOP | ARRUELA LISA D=1/4 | MAT. | UN | 1 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.271e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-07 | 762.5 | 0
165-COMP-520-OS | ARRUELA LIZA 3/8" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 0.15 | 0.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.202e-05 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 9.54
2493/AGETOP | ARRUELA P/ PARAFUSO 3/8 | MAT. | UN | 1 | 0.07 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.9184e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2832e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.4806e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.44e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.2926e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.15e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.271e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-07 | 762.5 | 0
165-COMP-521-OS | CHUMBADOR CB Ø3/8" X 2 1/2" - REF. BF061 - BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO.- GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 1.05 | 0.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-07 | 542.24 | 0
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 1 | 0.97 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.202e-05 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.010301 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.9184e-05 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2832e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.4806e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.44e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.2926e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.15e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.271e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.9184e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-07 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-07 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-07 | 762.5 | 0
165-COMP-522-OS | BARRA ROSCADA 1/4" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 2.7 | 4.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 99.9 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.245 | 4.47 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 | 0
165-COMP-523-OS | BRAÇADEIRA "D"COM PARAFUSO PERFIL Ø 2" - REF. BF-114-BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 2.27 | 2.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 1.47 | 0
165-COMP-524-OS | FITA ADESIVA ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | rolo |  | 48.69 | 6.53
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 | 0
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | MAT. | UN | 1 | 45.47 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 8.02
165-COMP-525-OS | CAP DN150 - PVC - ESGOTO LINHA LEVE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 60.53 | 2.71
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018575 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.0092 | 19.64 | 0
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 59.38 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12174 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00035021 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12174 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015398 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00063252 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00035021 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9456e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7664e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0224e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-06 | 762.5 | 0
165-COMP-647-OS | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5MM², 450/750V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M |  | 3.32 | 3.93
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002554 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.3563e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0028892 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045324 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00052833 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21632 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00048154 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021173 | 99.9 | 0
3102/AGETOP | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM² | MAT. | M | 1 | 1.99 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.036791 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0004093 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002376 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00087328 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035475 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.33 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.33 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.33 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.33 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00086971 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048154 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048154 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0857e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.4252e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.504e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4058e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.5538e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4058e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.0857e-05 | 762.5 | 0
83636U | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | SER.CG | M2 |  | 34.27 | 7.96
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.64 | 0
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | MAT. | KG | 5.4648 | 5.83 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.30279 | 0 | 8.71
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.30747 | 0 | 17.32
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 | 0
89799U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 10.14 | 2.48
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017027 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.042e-06 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.008 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019261 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030216 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00035222 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0124 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.11159 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00032102 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.11159 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014115 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024527 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00027287 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001584 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00058219 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002365 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00057981 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.037 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032102 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032102 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.238e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.6168e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.336e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.372e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.3692e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.372e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.238e-06 | 762.5 | 0
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 7.8 | 0
89848U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 13.4 | 6.09
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0041793 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2194e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0138 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0047277 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0074167 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00086454 | 48 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0225 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.27392 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00078797 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.27392 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00034646 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.060203 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00066976 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003888 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001429 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005805 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.54 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.54 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.54 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.54 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0014232 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.09 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078797 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078797 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.7766e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.8776e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.5552e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.3004e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010724 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.3004e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.7766e-05 | 762.5 | 0
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 8.86 | 0
89849U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 27.46 | 8.35
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057272 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0414e-05 | 542.24 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0172 | 53.66 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0064787 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010164 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011847 | 48 | 0
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 21.01 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0282 | 46.59 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.37537 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010798 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.37537 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047478 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082501 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00091782 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005328 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019583 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007955 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019503 | 8.09 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.123 | 1.51 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010798 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012166 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.1312e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014696 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1524e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.4346e-05 | 762.5 | 0
89854U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 38.3 | 7.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0051081 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.7126e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0057783 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0090648 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010567 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.07 | 19.64 | 0
20131 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 26.81 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.33478 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096307 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.33478 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042346 | 99.9 | 0
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | MAT. | UN | 1 | 7.46 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.073582 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0008186 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004752 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017466 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007095 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017394 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096307 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096307 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1714e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001085 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.9008e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8116e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013108 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8116e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1714e-05 | 762.5 | 0
89862U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 64.96 | 9.93
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0068108 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.6168e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0077044 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012086 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014089 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.14 | 19.64 | 0
20174 | TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO | MAT. | UN | 1 | 43.75 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012841 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00056461 | 99.9 | 0
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | MAT. | UN | 2 | 7.46 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.098109 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010915 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0006336 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023287 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000946 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.88 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.88 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.88 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.88 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023192 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012841 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012841 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.8952e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014467 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.5344e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.7488e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017477 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.7488e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.8952e-05 | 762.5 | 0
95693U | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 26.59 | 4.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0034054 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8084e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0038522 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0060432 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00070444 | 48 | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.007 | 19.64 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.22319 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00064205 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.22319 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0002823 | 99.9 | 0
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | MAT. | UN | 1 | 7.46 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.049054 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00054573 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003168 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011644 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000473 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011596 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00064205 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00064205 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4476e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.2336e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.2672e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8744e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.7384e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8744e-05 | 526.75 | 0
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 17.22 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.4476e-05 | 762.5 | 0
26.00 | INSTALAÇÕES DE GLP ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO )
165-COMP-805 | EXECUÇÃO COMPLETA DAS INSTALAÇÕES DE ABRIGO DE GÁS GLP, COM CAPACIDADE P/ 2 VASILHAMES DE 13KG, USO PERMITIDO DE APENAS UM, DE ACORDO COM NT 28/2014 CBMGO - SOMENTE INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS ESTÃO INCLUSOS NAS ETAPAS CIVIS. | SER.CG | UN |  | 594.12 | 254.47
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17476 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00092804 | 542.24 | 0
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | MAT. | UN | 1 | 2.66 | 0
11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | MAT. | UN | 3 | 29.99 | 0
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | MAT. | UN | 2 | 24.59 | 0
11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | MAT. | UN | 2 | 9.55 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.25233 | 0 | 12.71
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.19769 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.31013 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.036151 | 48 | 0
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.002 | 95.04 | 0
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M | MAT. | UN | 2 | 5.51 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.020602 | 0 | 12.71
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 11.1747 | 0 | 9.54
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.020602 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.032949 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 11.1747 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014487 | 99.9 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.382 | 2.61 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.114 | 9.62 | 0
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | MAT. | UN | 6 | 3.42 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.5174 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.028006 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.016258 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.059753 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.024273 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.58 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.58 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.58 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.58 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05951 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032949 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032949 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00074288 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0037122 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0006503 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00096191 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0044844 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00096191 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00074288 | 762.5 | 0
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | MAT. | UN | 1 | 0.29 | 0
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | MAT. | UN | 2 | 5.99 | 0
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE | MAT. | 250g | 0.002 | 23.01 | 0
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | MAT. | UN | 5 | 2.79 | 0
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | MAT. | KG | 26 | 4.52 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.010171 | 0 | 12.71
567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | MAT. | M | 1 | 5.43 | 0
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | MAT. | UN | 1 | 9.51 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 8.02
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | MAT. | UN | 2 | 4.65 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.028 | 18.47 | 0
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 12.468 | 9.22 | 0
H651/AGETOP | VÁLVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2 X 7/16 NPT | MAT. | UN | 2 | 12.51 | 0
27.00 | PAISAGISMO
165-COMP-001 | PLANTIO DE MUDA DE LIMÃO TAITI - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN |  | 97.85 | 26.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016872 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.9598e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019086 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029941 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034902 | 48 | 0
165-COT-001 | MUDA DE LIMÃO TAITI - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 13.33 | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.3 | 9.8 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 1.82 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031811 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013987 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24304 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027039 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015696 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0057689 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023435 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.02 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057454 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035839 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.2784e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043295 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 762.5 | 0
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 23 | 2.24 | 0
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 7.82 | 1.03 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.091539 | 0 | 8.02
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 | 0
165-COMP-002 | PLANTIO DE MUDA DE LARANJA BAHIA - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN |  | 97.19 | 26.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016872 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.9598e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019086 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029941 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034902 | 48 | 0
165-COT-002 | MUDA DE LARANJA BAHIA - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 12.67 | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.3 | 9.8 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 1.82 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031811 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013987 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24304 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027039 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015696 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0057689 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023435 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.02 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057454 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035839 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.2784e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043295 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 762.5 | 0
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 23 | 2.24 | 0
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 7.82 | 1.03 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.091539 | 0 | 8.02
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 | 0
165-COMP-003 | PLANTIO DE MUDA DE MEXERICA POKAN - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN |  | 97.85 | 26.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016872 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.9598e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019086 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029941 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034902 | 48 | 0
165-COT-003 | MUDA DE MEXERICA POKAN - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 13.33 | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.3 | 9.8 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 1.82 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031811 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013987 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24304 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027039 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015696 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0057689 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023435 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.02 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057454 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035839 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.2784e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043295 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 762.5 | 0
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 23 | 2.24 | 0
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 7.82 | 1.03 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.091539 | 0 | 8.02
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 | 0
165-COMP-004 | PLANTIO DE MUDA DE JABOTICABA- 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN |  | 118.19 | 26.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016872 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.9598e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019086 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029941 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034902 | 48 | 0
165-COT-004 | MUDA DE JABOTICABA - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 33.67 | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.3 | 9.8 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 1.82 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031811 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013987 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24304 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027039 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015696 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0057689 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023435 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.02 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057454 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035839 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.2784e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043295 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 762.5 | 0
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 23 | 2.24 | 0
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 7.82 | 1.03 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.091539 | 0 | 8.02
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 | 0
165-COMP-005 | PLANTIO DE MUDA DE PITANGA - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN |  | 97.85 | 26.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016872 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.9598e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019086 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029941 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034902 | 48 | 0
165-COT-005 | MUDA DE PITANGA - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 13.33 | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.3 | 9.8 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 1.82 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031811 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013987 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24304 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027039 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015696 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0057689 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023435 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.02 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057454 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035839 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.2784e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043295 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 762.5 | 0
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 23 | 2.24 | 0
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 7.82 | 1.03 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.091539 | 0 | 8.02
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 | 0
165-COMP-006 | PLANTIO DE MUDA DE QUARESMEIRA BRANCA COM ROSA OU ROXA - 1,0M; INLCUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN |  | 151.72 | 37.19
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.026392 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014015 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.029855 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.046835 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0054594 | 48 | 0
165-COT-006 | MUDA DE QUARESMEIRA BRANCA COM ROSA OU QUARESMEIRA ROXA - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 25 | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.3 | 9.8 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.8 | 1.82 | 0
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.8 | 0.06 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.23094 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0049759 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021879 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.38017 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0042294 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0024552 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0090239 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0036658 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0064 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.41 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.41 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.41 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.41 | 0.02 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 30 | 0.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0089871 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049759 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049759 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011219 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005606 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.8208e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00014527 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00067723 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00014527 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00011219 | 762.5 | 0
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 23 | 2.24 | 0
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 7.82 | 1.03 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.2002 | 0 | 8.02
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.205 | 109.28 | 0
165-COMP-597-S | PLANTIO DE MUDA DE CICA - 1,0M; INLCUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN |  | 391.6 | 43.15
00140/ORSE | ADUBO ORGÂNICO BONIVO, CACAU OU SIMILAR | MAT. | M3 | 0.1 | 219.09 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.64 | 0
10295/ORSE | PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M | MAT. | UN | 1 | 291.08 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.3 | 9.8 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 1.0041 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 | 0
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 23 | 2.24 | 0
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 7.82 | 1.03 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8.02
165-COMP-598-S | PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA REAL - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN |  | 119.98 | 26.94
00140/ORSE | ADUBO ORGÂNICO BONIVO, CACAU OU SIMILAR | MAT. | M3 | 0.005 | 219.09 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016872 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.9598e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019086 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029941 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034902 | 48 | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.3 | 9.8 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 1.82 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031811 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013987 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24304 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027039 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015696 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0057689 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023435 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.02 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 1 | 0.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057454 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035839 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.2784e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043295 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 526.75 | 0
38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | MAT. | UN | 1 | 43.1 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 762.5 | 0
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 23 | 2.24 | 0
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 7.82 | 1.03 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.091539 | 0 | 8.02
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.032 | 109.28 | 0
165-COMP-599-S | PLANTIO DE MUDA DE LÍRIOS DA PAZ - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN |  | 106.16 | 26.94
00140/ORSE | ADUBO ORGÂNICO BONIVO, CACAU OU SIMILAR | MAT. | M3 | 0.005 | 219.09 | 0
07147/ORSE | PLANTA - LÍRIO DA PAZ (SPATHIPHYLLUM WALLISI) | MAT. | UN | 1 | 30.15 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016872 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.9598e-05 | 542.24 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 12.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019086 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029941 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034902 | 48 | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.3 | 9.8 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 1.82 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031811 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013987 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24304 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027039 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015696 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0057689 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023435 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057454 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031811 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035839 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.2784e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043295 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.2868e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.1722e-05 | 762.5 | 0
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 23 | 2.24 | 0
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 7.82 | 1.03 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.091539 | 0 | 8.02
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.032 | 109.28 | 0
85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | SER.CG | M2 |  | 9.61 | 1.78
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015479 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001751 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 1.82 | 0
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.06 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 | 0 | 9.62
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00029184 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012832 | 99.9 | 0
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 1 | 6 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005271 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00029184 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.288e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.972e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8.02
28.00 | DIVERSOS
165-COMP-031 | BICICLETÁRIO METÁLICO PINTADO, PARA ATÉ 5 BICICLETAS COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 341.77 | 6.53
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 | 0
165-COT-031 | BICICLETÁRIO METÁLICO PINTADO, PARA ATÉ 5 BICICLETAS COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 338.55 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 8.02
165-COMP-032 | LIMITADOR METÁLICO TIPO BATE RODA PARA ESTACIONAMENTO, LINEAR DIM.= 2 METROS, CONFORME PROJETO, COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 155.21 | 2.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 | 0
165-COT-032 | LIMITADOR METLICO TIPO BATE RODA PARA ESTACIONAMENTO, LINEAR DIM.= 2 METROS, CONFORME PROJETO, COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E PINTURA - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 154 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 8.02
165-COMP-270802-AS | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO - 3 UNIDADES , ASSENTADOS E PINTADOS - PADRÃO AGETOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | CJ |  | 949.22 | 59.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.041982 | 6.64 | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 0.4 | 5.51 | 0
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | MAT. | KG | 0.024 | 18.75 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00022294 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.047491 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.074502 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0086845 | 48 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 26.4 | 0.4 | 0
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 18 | 33.06 | 0
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | M.O. | H | 0.6404 | 0 | 8.71
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0079153 | 13.39 | 0
26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | MAT. | UN | 0.05 | 23.88 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0034803 | 99.9 | 0
2715/AGETOP | FABRICAÇÃO / MONTAGEM (P. MÉDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS BANDEJA) | MAT. | KG | 77.1112 | 3.74 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.60475 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0067279 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0039056 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.014355 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0058312 | 133.75 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0934 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4244 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4244 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4244 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4244 | 0.02 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.4176 | 2.38 | 0
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | MAT. | UN | 0.0728 | 24 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.014296 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0079153 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0079153 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00017846 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00089177 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00015622 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00023108 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010773 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00023108 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00017846 | 762.5 | 0
41991 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 1.89e-05 | 1654.61 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0579 | 55.85 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0579 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5825 | 0 | 12.71
4783 | PINTOR | M.O. | H | 1.6981 | 0 | 12.71
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | MAT. | L | 0.1285 | 12.23 | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.1787 | 9.96 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5825 | 0 | 8.02
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.2529 | 20.15 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.2984 | 18.47 | 0
74073/1U | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | SER.CG | UN |  | 78.12 | 13.55
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010194 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.4136e-05 | 542.24 | 0
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 2 | 28.92 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011532 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018091 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021088 | 48 | 0
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | MAT. | KG | 0.36 | 4.1 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.71008 | 0.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001922 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0008451 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14685 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016337 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00094837 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0034857 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001416 | 133.75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00246 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3172 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3172 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3172 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3172 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0034714 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001922 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001922 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.3335e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021654 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.7935e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.6112e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00026159 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.6112e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.3335e-05 | 762.5 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.29496 | 0 | 12.71
567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | MAT. | M | 2.4 | 5.43 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 0.36335 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.67859 | 0 | 8.02
29.00 | SERVIÇOS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
165-COMP-034 | HABITE-SE - CERTIFICADO/AUTO DE CONCLUSÃO DE OBRA (ÁREA CONSTRUÍDA DE PROJETO = 490,74 M2 | SER.CG | UN |  | 741 | 0
165-COT-034 | HABITE-SE - CERTIFICADO/AUTO DE CONCLUSÃO DE OBRA, ÁREA CONSTRUÍDA DE PROJETO = 490,74 M2 | MAT. | UN | 1 | 741 | 0
165-COMP-657-OS | ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COMPLETO (ARQUITETURA + INSTALAÇÕES) - CONFORME CONSTRUÍDO | SER.CG | M2 |  | 0.16 | 1.03
2357 | DESENHISTA COPISTA | M.O. | H | 0.058238 | 0 | 17.62
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 0.02 | 0
165-COMP-659 | ELABORAÇÃO DE MANUAL DO PROPRIETÁRIO DA EDIFICAÇÃO. | SER.CG | UN |  | 6.91 | 1103.54
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 | 0
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | M.O. | H | 16.1904 | 0 | 68.16
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | 0
165-COMP-660 | ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INCLUINDO ENSAIO DE PERDAS A VAZIO, ENSAIO DE PERDAS EM CARGA, ENSAIOS DE TENSÃO, ENSAIO DE POTÊNCIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO, ENSAIO DE RESISTÊNCIA , ESAIO DE TRANSFORMAÇÃO, ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO. | SER.CG | UN |  | 128.78 | 366.72
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.24766 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0013152 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.28016 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.43951 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.051232 | 48 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 16.4816 | 0 | 12.71
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 16.4816 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.046694 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.020531 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.5676 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03969 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02304 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.084682 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0344 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.084336 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.046694 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.046694 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0010528 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0052608 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0009216 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0013632 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0063552 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0013632 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0010528 | 762.5 | 0
165-COMP-661-OS | ENSAIO HIDROSTÁTICO EM INTALAÇÃOS PREDIAIS HIDROSSANITÁRIAS. | SER.CG | M |  | 0.12 | 0.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00018575 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.87e-07 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00021012 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00033375 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.8904e-05 | 48 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.018261 | 0 | 9.54
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 3.5021e-05 | 13.39 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.006087 | 0 | 12.71
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.5399e-05 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0027091 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.0139e-05 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.7496e-05 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 6.4305e-05 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.6123e-05 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 6.3252e-05 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.5021e-05 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 3.5021e-05 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.89e-07 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.945e-06 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.91e-07 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.023e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.767e-06 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.023e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.89e-07 | 762.5 | 0
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | M.O. | H | 0.0061026 | 0 | 17.79
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | MAT. | H | 0.001 | 3.47 | 0
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 |  | 0.74 | 1.14
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010835 | 6.64 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-06 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012257 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00020429 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.9824e-05 | 99.9 | 0
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05 | 3.44 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00036897 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00020429 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-06 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.3016e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-06 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-06 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.7804e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-06 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-06 | 762.5 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.14239 | 0 | 8.02
165-COMP-805-S | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO INOX ESCOVADO, IMPRESSO EM ATÉ 6 CORES, DIMENSÕES 400X600MM, COM 4 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 716.95 | 4.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.64 | 0
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | MAT. | UN | 1 | 678.38 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 542.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 6.2 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 13.39 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 99.9 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 8.09 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 24.39 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 11 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 396.31 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 123.44 | 0
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 869.02 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 559.04 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 186 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 526.75 | 0
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 | 0
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 4 | 9.14 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.02

## 04_PESQUISAS
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  |  |  | RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
[5 empty] | OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO-GOIÁS |  |  | 2017-10-26
SINAPI-AGO-2017
Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.
CÓDIGOS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (09)
165-COMP-001 | 165-COT-001 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | MUDA DE LIMÃO TAITI - FORNECIMENTO | UN | VIVEIRO IPÊ | JUNIOR | 2017-09-19 | (62) 3208-2400 | 13
|  |  |  | VIVEIRO AMBIENTAL | JÉSSICA | 2017-09-19 | (62) 3598-0878 | 15
|  |  |  | VIVEIRO SUIÇO | FERNANDO | 2017-09-19 | (62) 3581-4047 | 12
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 13.3333
165-COMP-002 | 165-COT-002 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | MUDA DE LARANJA BAHIA - FORNECIMENTO | UN | VIVEIRO IPÊ | JUNIOR | 2017-09-19 | (62) 3208-2400 | 13
|  |  |  | VIVEIRO SUIÇO | FERNANDO | 2017-09-19 | (62) 3581-4047 | 12
|  |  |  | VIVEIRO E FLORICULTURA ROSA DOS VENTOS | WEVERSON | 2017-09-19 | (62) 3284-7467 | 13
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 12.6667
165-COMP-003 | 165-COT-003 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | MUDA DE MEXERICA POKAN - FORNECIMENTO | UN | VIVEIRO IPÊ | JUNIOR | 2017-09-19 | (62) 3208-2400 | 13
|  |  |  | VIVEIRO AMBIENTAL | JÉSSICA | 2017-09-19 | (62) 3598-0878 | 15
|  |  |  | VIVEIRO SUIÇO | FERNANDO | 2017-09-19 | (62) 3581-4047 | 12
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 13.3333
165-COMP-004 | 165-COT-004 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | MUDA DE JABOTICABA - FORNECIMENTO | UN | CLICK MUDAS | MARTA | 2017-09-15 | (11) 4063-5206 | 49
|  |  |  | VIVEIRO IPÊ | JUNIOR | 2017-09-19 | (62) 3208-2400 | 40
|  |  |  | VIVEIRO AMBIENTAL | JÉSSICA | 2017-09-19 | (62) 3598-0878 | 12
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 33.6667
165-COMP-005 | 165-COT-005 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | MUDA DE PITANGA - FORNECIMENTO | UN | VIVEIRO IPÊ | JUNIOR | 2017-09-19 | (62) 3208-2400 | 10
|  |  |  | VIVEIRO AMBIENTAL | JÉSSICA | 2017-09-19 | (62) 3598-0878 | 15
|  |  |  | VIVEIRO GOIÁS | MARINA | 2017-09-19 | (62) 3233-3977 | 15
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 13.3333
165-COMP-006 | 165-COT-006 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | MUDA DE QUARESMEIRA BRANCA COM ROSA OU QUARESMEIRA ROXA - FORNECIMENTO | UN | VIVEIRO IPÊ | JUNIOR | 2017-09-19 | (62) 3208-2400 | 25
|  |  |  | VIVEIRO AMBIENTAL | JÉSSICA | 2017-09-19 | (62) 3598-0878 | 15
|  |  |  | VIVEIRO GOIÁS | MARINA | 2017-09-19 | (62) 3233-3977 | 35
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 25
165-COMP-008 | 165-COT-008 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO - 560M³/H - Ø150 - 220V - 90W - 0,45AMP C/ VARIADOR DE VELOCIDADE - REFERÊNCIA: ACI-150 – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | UN | TROPICAL GRELHAS REPRESENTAÇÕES | SYLMARA | 2017-09-15 | (62) 3233-6943 | 428
|  |  |  | NOVA EXAUSTORES | LINK DE PESQUISA - NOVA EXAUSTORES | 2017-09-19 | (11) 2943-4499 | 727.66
|  |  |  | RETEC | JOSÉ | 2017-09-19 | (62) 3204-6782 | 887.99
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 681.2167
165-COMP-009 | 165-COT-009 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | VENTILADOR/EXAUSTOR COMPACTO - 130M³/H - Ø100 - 220V - 28W - 0,12AMP - REFERÊNCIA: SONORA 10/11 – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | UN | TROPICAL GRELHAS REPRESENTAÇÕES | SYLMARA | 2017-09-15 | (62) 3233-6943 | 87.5
|  |  |  | NOVA EXAUSTORES | LINK DE PESQUISA - NOVA EXAUSTORES | 2017-09-19 | (11) 2943-4499 | 117.49
|  |  |  | RETEC | JOSÉ | 2017-09-19 | (62) 3204-6782 | 136.46
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 113.8167
165-COMP-012 | 165-COT-012 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT325X325 - TROX - FORNECIMENTO | UN | TROPICAL GRELHAS REPRESENTAÇÕES | SYLMARA | 2017-09-15 | (62) 3233-6943 | 49.67
|  |  |  | RETEC | JOSÉ | 2017-09-19 | (62) 3204-6782 | 62.65
|  |  |  | NOVA EXAUSTORES | LINK DE PESQUISA - NOVA EXAUSTORES | 2017-09-20 | (11) 2943-4499 | 71.15
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 61.1567
165-COMP-013 | 165-COT-013 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | JUNTA FLEXÍVEL 70/100 - FABRICANTE: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | M | NOVA EXAUSTORES | LINK DE PESQUISA - NOVA EXAUSTORES | 2017-09-15 | (11) 2943-4499 | 50.08
|  |  |  | RETEC | JOSÉ | 2017-09-19 | (62) 3204-6782 | 23.198
|  |  |  | TROPICAL GRELHAS REPRESENTAÇÕES | SYLMARA | 2017-09-15 | (62) 3233-6943 | 12.4
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 28.5593
165-COMP-014 | 165-COT-014 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-1000X300 – TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | UN | TROPICAL GRELHAS REPRESENTAÇÕES | SYLMARA | 2017-09-15 | (62) 3233-6943 | 161.97
|  |  |  | NOVA EXAUSTORES | LINK DE PESQUISA - NOVA EXAUSTORES | 2017-09-19 | (11) 2943-4499 | 266.44
|  |  |  | RETEC | JOSÉ | 2017-09-19 | (62) 3204-6782 | 313.74
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 247.3833
165-COMP-015 | 165-COT-015 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-600X300 – TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | UN | TROPICAL GRELHAS REPRESENTAÇÕES | SYLMARA | 2017-09-15 | (62) 3233-6943 | 102.71
|  |  |  | NOVA EXAUSTORES | LINK DE PESQUISA - NOVA EXAUSTORES | 2017-09-19 | (11) 2943-4499 | 175.82
|  |  |  | RETEC | JOSÉ | 2017-09-19 | (62) 3204-6782 | 182.92
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 153.8167
165-COMP-016 | 165-COT-016 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT625X325 – TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | UN | TROPICAL GRELHAS REPRESENTAÇÕES | SYLMARA | 2017-09-15 | (62) 3233-6943 | 85.06
|  |  |  | RETEC | JOSÉ | 2017-09-19 | (62) 3204-6782 | 88.84
|  |  |  | NOVA EXAUSTORES | LINK DE PESQUISA - NOVA EXAUSTORES | 2017-09-19 | (11) 2943-4499 | 86.6
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 86.8333
165-COMP-017 | 165-COT-017 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | COLARINHO C/ REGISTRO BORBOLETA Ø150 - GALVANIZADO - REFERÊNCIA: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | UN | RETEC | JOSÉ | 2017-09-19 | (62) 3204-6782 | 15.07
|  |  |  | NOVA EXAUSTORES | LINK DE PESQUISA - NOVA EXAUSTORES | 14/09/2017 16:35 H | (11) 2943-4499 | 36.18
|  |  |  | TROPICAL GRELHAS REPRESENTAÇÕES | SYLMARA | 2017-09-15 | (62) 3233-6943 | 9.58
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 20.2767
165-COMP-018 | 165-COT-018 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL 6" - GALVANIZADA - REFERÊNCIA: BF-173 – BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | UN | AGROMETAL | LINK DE PESQUISA - AGROMETAL | 2017-10-05 12:00 | (17) 2139-5000 | 28.55
|  |  |  | AIÉDEM |  | 2017-10-05 14:30 |  | 12.38
|  |  |  | FORNECEDOR | LINK DA PESQUISA | 2017-10-05 13:47 |  | 17.86
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 19.5967
165-COMP-019 | 165-COT-019 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT HIWALL - SAÍDA CENTRAL - FABRICANTE: POLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO | UN | TROPICAL GRELHAS REPRESENTAÇÕES | SYLMARA | 2017-09-15 | (62) 3233-6943 | 21.1
|  |  |  | TROPICAL RIO | LINK DE PESQUISA - TROPICAL RIO | 2017-09-19 | (21) 2195-8989 | 45.4
|  |  |  | REFRIGAS | LINK DE PESQUISA - REFRIGAS | 2017-09-19 | (14) 2106-1530 | 43.44
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 36.6467
165-COMP-021 | 165-COT-021 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | TUBO RETANGULAR 100X50#3MM AÇO AISI 1020 - FORNECIMENTO | KG | EMBRATUBO | LUIZ | 2017-10-13 | (11) 2636-2222 | 5.5
|  |  |  | TUBONASA | WALTER | 2017-10-13 | (11) 2954-0299 | 4.4785
|  |  |  | OMEGA TUBOS | MARCELO | 2017-09-15 | (11) 2066-0981 | 5
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 4.9928
165-COMP-025 | 165-COT-025 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COMPLETA DE SERVIÇO DE PROTENSÃO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO E NORMAS VIGENTES - INCLUSIVE IMPOSTOS, FRETE E ART. | UN | LORENZINI | ALAN | 2017-09-11 | (61) 3264-3704 | 12720
|  |  |  | ARRIMO PROJETOS |  | 2017-09-19 | (62) 3287-6848 | 11000
|  |  |  | IMPACTO MINAS PROTENSAO | ANTÔNIO | 2017-09-27 | 31 3464-3979 | 15200
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 12973.3333
165-COMP-026 | 165-COT-026 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | CAIXA DE SOM APARENTE NO TETO (40W, 8Ω) - FORNECIMENTO | UN | EXTRA | LINK DE PESQUISA - EXTRA | 2017-09-20 | 4003-0363 | 447.15
|  |  |  | AMERICANAS | LINK DE PESQUISA - AMERICANAS | 2017-09-20 | 4003-1000 | 345.5
|  |  |  | WEB CONTINENTAL | LINK DE PESQUISA - WEB CONTINENTAL | 2017-09-20 | 4007-1174 | 384.79
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 392.48
165-COMP-027 | 165-COT-027 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FORNECIMENTO | UN | CREA-GO | LINK - CREA-GO | 2017-09-21 | (62) 3221-6200 | 214.82
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 214.82
165-COMP-028 | 165-COT-028 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | AMPLIFICADOR 250W RMS/ 8 OHMS - FORNECIMENTO | UN | RB SOM | AGENOR | 2017-09-19 | 62 3293-0305 | 980
|  |  |  | HARMONIA MUSICAL | NILSON | 2017-09-19 | 62 3240-0800 | 830
|  |  |  | FAMA SOM | WANDERLAN | 2017-09-20 | 62 3293-0088 | 990
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 933.3333
165-COMP-029 | 165-COT-029 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | PRO MIXER BEHRINGER NOX303 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO | UN | RB SOM | AGENOR | 2017-09-19 | 62 3293-0305 | 750
|  |  |  | FUJISOM | LUCAS GOUVEIA | 2017-09-19 | 62 3223-3333 | 887
|  |  |  | FAMA SOM | WANDERLAN | 2017-09-20 | 62 3293-0088 | 1690
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 1109
165-COMP-030 | 165-COT-030 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | CHAVE REVERSORA TETRAPOLAR PACCO 63A CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO | UN | AJEL MAT. ELÉTRICOS | EDMAR | 2017-09-17 | 62 3526-7500 | 627
|  |  |  | ELETROENERGIA | MAYCON | 2017-09-17 | 62 3254-8041 | 127
|  |  |  | AROL | LINK DA PESQUISA | 2017-09-17 17:05 |  | 309.9
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 354.6333
165-COMP-031 | 165-COT-031 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | BICICLETÁRIO METÁLICO PINTADO, PARA ATÉ 5 BICICLETAS COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO | UN | CICLESJAIME | LINK DA PESQUISA | 2017-10-05 10:40 |  | 369.03
|  |  |  | SUBMARINO | LINK DA PESQUISA | 2017-10-05 10:37 |  | 356.61
|  |  |  | AMERICANAS | LINK DA PESQUISA | 2017-10-05 10:39 |  | 290.02
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 338.5533
165-COMP-032 | 165-COT-032 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | LIMITADOR METÁLICO TIPO BATE RODA PARA ESTACIONAMENTO, LINEAR DIM.= 2 METROS, CONFORME PROJETO, COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E PINTURA - FORNECIMENTO | UN | FORNECEDOR | LINK DA PESQUISA | 2017-10-05 10:42 |  | 174
|  |  |  | FORNECEDOR | LINK DA PESQUISA | 2017-10-05 10:43 |  | 120
|  |  |  | FORNECEDOR | LINK DA PESQUISA | 2017-10-05 10:45 |  | 168
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 154
165-COMP-033 | 165-COT-033 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | LIVRO DIÁRIO DE OBRAS / LIVRO ORDEM TAMANHO OFICIO | UN | PAPELARIA TRIBUTARIA | GABRIELA | 2017-09-25 | 62 4005-0707 | 39
|  |  |  | PAPELARIA DINAMICA | MARCINELHO | 2017-09-25 | 62 3226-9300 | 35
|  |  |  | PAPELARIA ROSSI | MAURICIO | 2017-09-25 | 62 3295-2424 | 36
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 36.6667
165-COMP-034 | 165-COT-034 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | HABITE-SE - CERTIFICADO/AUTO DE CONCLUSÃO DE OBRA (ÁREA CONSTRUÍDA DE PROJETO = 490,74 M2 | UN | PREFEITURA DE PIRES DO RIO | SILVIA | 2017-10-05 | 64 3461-4000 | 741
FORNECEDOR EXCLUSIVO
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 741
165-COMP-035 | 165-COT-035 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | CAIXA DE FILTRAGEM - PLÁSTICA - FILTRO G4 E M5 - ÁREA 282CM² - REFERÊNCIA: FILBOX QUAD 150 P – SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO | UN | NOVA EXAUSTORES | LINK DA PESQUISA | 05/10/20107 14:30 |  | 396.4
|  |  |  | FRIO SHOPPING | LINK DA PESQUISA | 05/10/20107 14:31 |  | 617.6
|  |  |  | TROPICAL GRELHAS REPRES. | ÂNGELA | 2017-10-02 | 62 3233-6943 | 396
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 470
165-COMP-036 | 165-COT-036 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | FORNECIMENTO DE NOBREAK MONOFÁSICO DE 8KVA | UN | PROCESSTEC | LINK DA PESQUISA | 09/10/2017 11:03 H |  | 10059.96
|  |  |  | SUBMARINO | LINK DA PESQUISA | 09/10/2017 11:07 H |  | 11372.78
|  |  |  | AMERICANAS | LINK DA PESQUISA | 09/10/2017 11:10 H |  | 11971.35
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 11134.6967
165-COMP-037 | 165-COT-037 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | LUMINÁRIA PAINEL DE LED, EMBUTIR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO | UN | WALMART | LINK DA PESQUISA | 2017-10-13 13:50 |  | 42.4167
|  |  |  | AMERICANAS | LINK DA PESQUISA | 2017-10-13 13:56 |  | 41.7917
|  |  |  | LEDLUMI | LINK DA PESQUISA | 2017-10-13 15:00 |  | 43.78
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 42.6628
165-COMP-038 | 165-COT-038 | DESCRIÇÃO | UNID. | LOCAL/RAZÃO SOCIAL | NOME | DATA | FONE | PREÇO MAT
|  | LUMINÁRIA PAINEL DE LED, SOBREPOR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO | UN | CORUJAMIX | LINK DA PESQUISA | 2017-10-13 15:11 |  | 63.2408
|  |  |  | AMERICANAS | LINK DA PESQUISA | 2017-10-13 15:16 |  | 48.0867
|  |  |  | KELUX | LINK DA PESQUISA | 2017-10-13 15:19 |  | 79.5117
|  | PREÇO ADOTADO | [5 empty] | 63.6131

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
|  | Nº DA REVISÃO: | DATA
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  | R00 | 2017-10-26
ENCARGOS SOCIAIS:
ORÇAMENTO EXECUTIVO COM ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  | HORISTAS | MENSALISTAS
SEDE 1ª VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PIRES DO RIO - GO |  | 88.3% | 50.84%
OBRA : | PROJ.165 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
LOCAL : | RUA 01 ESQUINA COM GO-390, LOTEAMENTO OSWALDO GONÇALVES - PIRES DO RIO - GO
DATA BASE DE REF. P/ ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI-AGOSTO-2017 - GOIÂNIA-GO
SINAPI - MEMORIAL DE CÁLCULO/COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS