## CAPA-DADOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| OBRA/SERVIÇO | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO
| CIDADE DA OBRA |  | PALMEIRAS DE GOIÁS
| DATA DO ORÇAMENTO |  | 2017-09-18 |  | (atualizar com Control+ponto e virgula)
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| TABELA UTILIZADA |  | SINAPI-JUN/2017 | DESONERADO
REF. MUNICIPIO GOIÂNIA - DESONERADO
| (CONFORME DECRETO 7983/13) |  | (publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi)
CONTEÚDO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO

## 01_SINTETICO
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO
|  |  | OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO | [5 empty] | 2017-09-18
SINAPI-JUN/2017
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UN | QTD | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  | PREÇO TOTAL (COM BDI) |  | PREÇO FINAL
[6 empty] | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO
(01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 1447.3272 | 6629.8415 | 1762.9892 | 8540.5618 | 10303.551
1.01 | 93565U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 0.15 | 81.3138 | 12150.341 | 12.1971 | 1822.5512 | 14.8572 | 2347.8104 | 2362.6676
1.02 | 93572U | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 1.5 | 523.3838 | 3184.1021 | 785.0757 | 4776.1532 | 956.3007 | 6152.6405 | 7108.9412
1.03 | T.SEDI.1511002 | DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA | SER.CG | UN | 3 | 20.66 | 0 | 61.98 | 0 | 75.4978 | 0 | 75.4978
1.04 | T.TAXAS.ART.03 | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3 | SER.CG | UN | 3 | 196.0248 | 10.3791 | 588.0744 | 31.1372 | 716.3335 | 40.1109 | 756.4444
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS (MANUT. E OPER.) | [5 empty] | 2334.3327 | 512.2643 | 2843.4507 | 659.8989 | 3503.3496
2.01 | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | MAT. | KW/H | 900 | 0.64 | 0 | 576 | 0 | 701.6256 | 0 | 701.6256
2.02 | 73674U | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | SER.CG | M2 | 10 | 13.4368 | 7.4802 | 134.368 | 74.8021 | 163.6737 | 96.36 | 260.0337
2.03 | 74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 2 | 273.9001 | 29.5768 | 547.8002 | 59.1536 | 667.2754 | 76.2017 | 743.4771
2.04 | 84111U | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | SER.CG | M2 | 30 | 2.6262 | 0.81775 | 78.7867 | 24.5325 | 95.9701 | 31.6027 | 127.5728
2.05 | 93584U | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | SER.CG | M2 | 2 | 257.9164 | 95.1133 | 515.8327 | 190.2265 | 628.3359 | 245.0498 | 873.3857
2.06 | 95135U | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SER.CG | M/MES | 40 | 12.0386 | 4.0887 | 481.545 | 163.5497 | 586.57 | 210.6847 | 797.2547
3 |  | SERVIÇOS INICIAIS (LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) | [5 empty] | 2376.4394 | 3253.1441 | 2894.7409 | 4190.7002 | 7085.441
3.01 | 73806/1U | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | SER.CG | M2 | 252.08 | 0.45181 | 0.81775 | 113.8913 | 206.138 | 138.731 | 265.547 | 404.278
3.02 | 73859/2U | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SER.CG | M2 | 2100 | 0.32618 | 0.6542 | 684.978 | 1373.8173 | 834.3717 | 1769.7515 | 2604.1231
3.03 | 85334U | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SER.CG | M2 | 5.67 | 4.0772 | 8.1775 | 23.118 | 46.3663 | 28.16 | 59.7291 | 87.8892
3.04 | T.DEM.020106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA ( AGETOP 020106 ) | SER.CG | UN | 7 | 1.794 | 3.7897 | 12.5579 | 26.528 | 15.2968 | 34.1734 | 49.4702
3.05 | T.DEM.020109 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO CONC.C/TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA ( AGETOP 020109 ) | SER.CG | M2 | 37.6 | 4.6644 | 9.8533 | 175.3805 | 370.4825 | 213.6309 | 477.2556 | 690.8865
3.06 | T.DEM.020115 | DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA ( AGETOP 020115 ) | SER.CG | M2 | 100 | 2.8541 | 5.7242 | 285.4075 | 572.4239 | 347.6549 | 737.3964 | 1085.0513
3.07 | T.DEM.020117 | DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA ( AGETOP 020117 ) | SER.CG | M2 | 46.53 | 1.794 | 3.7897 | 83.4744 | 176.3354 | 101.6801 | 227.1553 | 328.8354
3.08 | T.DEM.020137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (AGETOP 020137) | SER.CG | UN | 6 | 1.0193 | 2.0444 | 6.1159 | 12.2662 | 7.4497 | 15.8014 | 23.2511
3.09 | T.DEM.020138 | DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (AGETOP 020138) | SER.CG | UN | 6 | 1.3863 | 2.7803 | 8.3176 | 16.6821 | 10.1317 | 21.4898 | 31.6215
3.10 | T.DEM.020149 | DEM. DIVISÓRIAS PAINÉIS PRE-FABRIC.SEM REAPROVEITAMENTO (ADAPTADO AGETOP 020149) | SER.CG | M2 | 150 | 0.65236 | 1.3084 | 97.854 | 196.2596 | 119.196 | 252.8216 | 372.0176
3.11 | T.ENTULHO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE 5 M3, ALUGUEL, POR ATÉ 15 DIAS, COM COMPROVANTE DE REGULARIDADE AMBIENTAL NO DESCARTE DOS RESÍDUOS | SER.CG | UN | 10 | 88.5344 | 25.5845 | 885.3444 | 255.8447 | 1078.4381 | 329.5791 | 1408.0172
4 |  | CRIAÇÃO DE AMBIENTES EM ALVENARIA (COM ESTRUTURA) | [5 empty] | 5390.3542 | 3090.1424 | 6565.9905 | 3980.7214 | 10546.7119
4.01 | 73301U | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | SER.CG | M3 | 21 | 5.9561 | 3.5778 | 125.0776 | 75.1344 | 152.357 | 96.7882 | 249.1452
4.02 | 73616U | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 | 1 | 58.3047 | 123.1657 | 58.3047 | 123.1657 | 71.0209 | 158.6621 | 229.683
4.03 | 74156/3U | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | SER.CG | M | 10 | 16.3826 | 21.333 | 163.8259 | 213.3296 | 199.5563 | 274.8112 | 474.3675
4.04 | 74202/1U | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | SER.CG | M2 | 7 | 41.3582 | 12.6519 | 289.5073 | 88.5634 | 352.6489 | 114.0874 | 466.7363
4.05 | 83518U | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | SER.CG | M3 | 1 | 210.5204 | 83.1555 | 210.5204 | 83.1555 | 256.435 | 107.1209 | 363.5559
4.06 | 87449U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 24 | 38.3 | 17.3689 | 919.1998 | 416.853 | 1119.6773 | 536.9901 | 1656.6674
4.07 | 92265U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 22.44 | 34.6432 | 22.1209 | 777.3931 | 496.3935 | 946.9426 | 639.4541 | 1586.3967
4.08 | 92718U | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 0.28 | 294.6803 | 92.9813 | 82.5105 | 26.0348 | 100.506 | 33.538 | 134.044
4.09 | 92741U | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 0.78 | 300.9931 | 130.3705 | 234.7746 | 101.689 | 285.9789 | 130.9958 | 416.9747
4.10 | 92778U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 200 | 6.1711 | 2.9089 | 1234.2167 | 581.7704 | 1503.3993 | 749.4366 | 2252.836
4.11 | 93188U | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 4 | 31.3694 | 10.4125 | 125.4774 | 41.6501 | 152.8441 | 53.6537 | 206.4978
4.12 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 1 | 16.1296 | 32.3501 | 16.1296 | 32.3501 | 19.6475 | 41.6734 | 61.3209
4.13 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 1.3 | 7.3494 | 19.0539 | 9.5543 | 24.7701 | 11.638 | 31.9088 | 43.5468
4.14 | T.COSTURA | REPARO EM TRINCAS EM ALVENARIA COM ESPESSURA ENTRE 10MM E 30MM, INCLUSO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO, COSTURA COM AÇO CA-60 5MM A CADA 5CM | SER.CG | M | 20 | 20.2792 | 29.7859 | 405.5835 | 595.7176 | 494.0413 | 767.4035 | 1261.4448
4.15 | T.ESP.TABLADO | TABLADO DE SALA DE AUDIÊNCIAS H=13 CM, PERÍMETRO DELIMITADO COM TIJOLOS MACIÇOS ASSENTADOS EM UMA VEZ, ENCHIMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS DE 9 CM, CAPA DE 4 CM E NERVURAS DE 4 CM CONCRETADAS IN LOCO | SER.CG | M2 | 10 | 73.8279 | 18.9565 | 738.2788 | 189.5651 | 899.2974 | 244.1977 | 1143.4951
4.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 2014.0329 | 1222.1662 | 2453.2935 | 1574.3945 | 4027.688
4.1.01 | 40729U | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 157.0973 | 17.5609 | 314.1947 | 35.1217 | 382.7205 | 45.2438 | 427.9643
4.1.02 | 73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 | 2 | 12.2317 | 24.5325 | 24.4635 | 49.0649 | 29.799 | 63.2054 | 93.0044
4.1.03 | 74104/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 71.7402 | 51.4997 | 143.4804 | 102.9994 | 174.7735 | 132.6838 | 307.4573
4.1.04 | 88504U | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | SER.CG | UN | 1 | 365.6386 | 174.356 | 365.6386 | 174.356 | 445.3844 | 224.6054 | 669.9899
4.1.05 | 89353U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 24.8522 | 4.5287 | 49.7044 | 9.0575 | 60.5449 | 11.6678 | 72.2127
4.1.06 | 89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 20 | 6.5899 | 8.3555 | 131.7988 | 167.1101 | 160.5441 | 215.2712 | 375.8153
4.1.07 | 89403U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 45 | 8.4391 | 3.0342 | 379.7601 | 136.5411 | 462.5858 | 175.8923 | 638.4781
4.1.08 | 89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 6 | 6.1463 | 6.7931 | 36.8781 | 40.7586 | 44.9212 | 52.5052 | 97.4264
4.1.09 | 89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 10 | 10.5519 | 8.6046 | 105.5192 | 86.0458 | 128.5329 | 110.8442 | 239.3771
4.1.10 | 89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 20 | 19.8682 | 16.7563 | 397.3639 | 335.1259 | 484.029 | 431.7091 | 915.7381
4.1.11 | 89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 2.9537 | 2.2644 | 5.9074 | 4.5287 | 7.1958 | 5.8339 | 13.0297
4.1.12 | 89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 3.6237 | 2.2644 | 7.2474 | 4.5287 | 8.8281 | 5.8339 | 14.662
4.1.13 | 90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 5.9175 | 3.3965 | 11.835 | 6.7931 | 14.4162 | 8.7509 | 23.1671
4.1.14 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 2 | 16.1296 | 32.3501 | 32.2592 | 64.7003 | 39.2949 | 83.3469 | 122.6418
4.1.15 | 94672U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4? INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 3.9911 | 2.7172 | 7.9821 | 5.4345 | 9.723 | 7.0007 | 16.7237
5 |  | CRIAÇÃO DE AMBIENTES EM DIVISÓRIAS | [5 empty] | 9272.7027 | 1101.227 | 11295.0792 | 1418.6006 | 12713.6798
5.01 | 73986/1U | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 100 | 17.3602 | 9.756 | 1736.025 | 975.5961 | 2114.652 | 1256.763 | 3371.415
5.02 | T.DIVISORIA.N1 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - PADRÃO TRT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SERVIÇO TERCEIRIZADO) | SER.CG | M2 | 92 | 69.64 | 0 | 6406.88 | 0 | 7804.2205 | 0 | 7804.2205
5.03 | T.PORTA.DIVISORIA | PORTA DE DIVISORIA 90X210 CM | SER.CG | UN | 5 | 225.9595 | 25.1262 | 1129.7977 | 125.6309 | 1376.2066 | 161.8377 | 1538.0443
6 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 27690.8344 | 7469.1947 | 33730.2054 | 9621.8166 | 43352.0221
6.01 | 72138U | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 | 51.6 | 188.3985 | 10.1551 | 9721.3616 | 524.0023 | 11841.5905 | 675.0197 | 12516.6102
6.02 | 84190U | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | SER.CG | M2 | 11.51 | 150.76 | 17.4768 | 1735.2476 | 201.1583 | 2113.7051 | 259.1321 | 2372.8372
6.03 | 87255U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 48.82 | 44.0437 | 13.6685 | 2150.2138 | 667.2957 | 2619.1754 | 859.6103 | 3478.7857
6.04 | 87273U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 240.87 | 33.1584 | 10.671 | 7986.8626 | 2570.3153 | 9728.7973 | 3311.0802 | 13039.8775
6.05 | 87527U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 12 | 14.4573 | 11.0089 | 173.4872 | 132.1069 | 211.3248 | 170.1801 | 381.505
6.06 | 87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 12 | 13.8457 | 9.2553 | 166.1482 | 111.0639 | 202.3851 | 143.0726 | 345.4577
6.07 | 87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 24 | 1.4197 | 1.1423 | 34.0732 | 27.4164 | 41.5046 | 35.3178 | 76.8224
6.08 | 90447U | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 150 | 1.0193 | 3.1721 | 152.8969 | 475.8104 | 186.2437 | 612.939 | 799.1826
6.09 | 90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 150 | 2.724 | 5.7996 | 408.5979 | 869.933 | 497.7131 | 1120.6477 | 1618.3608
6.10 | T.ACM | ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) EM FACHADAS, COR NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 41.5 | 80.8345 | 21.266 | 3354.6317 | 882.537 | 4086.2769 | 1136.8841 | 5223.161
6.11 | T.LIMPEZA.GRANIT | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE GRANITINA | SER.CG | M2 | 250 | 6.0232 | 3.8904 | 1505.7937 | 972.6019 | 1834.2073 | 1252.9057 | 3087.1131
6.12 | T.SOLEIRA | SOLEIRA EM GRANITO L=20CM | SER.CG | M | 10 | 30.152 | 3.4954 | 301.52 | 34.9537 | 367.2815 | 45.0273 | 412.3088
7 |  | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 6274.9499 | 1269.4368 | 7643.5164 | 1635.2885 | 9278.8049
7.01 | 73774/1U | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | SER.CG | M2 | 4.91 | 103.7998 | 128.3222 | 509.657 | 630.0621 | 620.8132 | 811.646 | 1432.4592
7.02 | 74234/1U | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 370.1667 | 72.4596 | 370.1667 | 72.4596 | 450.9 | 93.3425 | 544.2426
7.03 | 86878U | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 39.3082 | 2.6078 | 78.6164 | 5.2156 | 95.7626 | 6.7187 | 102.4814
7.04 | 86932U | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 5 | 357.3339 | 16.0364 | 1786.6695 | 80.182 | 2176.3421 | 103.2905 | 2279.6326
7.05 | 93396U | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 8 | 333.0518 | 51.6052 | 2664.4141 | 412.8417 | 3245.5229 | 531.8227 | 3777.3456
7.06 | 95472U | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 1 | 590.2242 | 13.6873 | 590.2242 | 13.6873 | 718.9521 | 17.632 | 736.584
7.07 | T.PNE.LAVATORIO | LAVATÓRIO ELEVADO PNE | SER.CG | UN | 1 | 275.202 | 54.9884 | 275.202 | 54.9884 | 335.2235 | 70.8361 | 406.0596
8.01 |  | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 9564.1732 | 1785.553 | 11650.1194 | 2300.1494 | 13950.2688
8.01.01 | 68069U | HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,0M COM CONECTOR | SER.CG | UN | 4 | 34.0718 | 9.1967 | 136.2872 | 36.7869 | 166.0114 | 47.3889 | 213.4004
8.01.02 | 72251U | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 21 | 8.0063 | 2.9889 | 168.132 | 62.7677 | 204.8016 | 80.8574 | 285.6589
8.01.03 | 72260U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 8 | 4.8563 | 6.8975 | 38.8508 | 55.1804 | 47.3242 | 71.0834 | 118.4075
8.01.04 | 72261U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 12 | 5.5463 | 6.8975 | 66.5562 | 82.7706 | 81.0721 | 106.6251 | 187.6972
8.01.05 | 83446U | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | SER.CG | UN | 1 | 69.1235 | 58.4333 | 69.1235 | 58.4333 | 84.1993 | 75.2738 | 159.4731
8.01.06 | 83450U | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN | 1 | 187.0301 | 161.4168 | 187.0301 | 161.4168 | 227.8213 | 207.9371 | 435.7585
8.01.07 | 92980U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1.5 | 5.5524 | 0.20693 | 8.3286 | 0.31039 | 10.1451 | 0.39984 | 10.5449
8.01.08 | 92982U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 60 | 8.4914 | 0.29889 | 509.4851 | 17.9336 | 620.6038 | 23.1021 | 643.7059
8.01.09 | 92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 350 | 13.1097 | 1.4715 | 4588.4118 | 515.017 | 5589.1445 | 663.4449 | 6252.5894
8.01.10 | 93012U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 50 | 30.5129 | 4.8973 | 1525.6454 | 244.863 | 1858.3887 | 315.4325 | 2173.8212
8.01.11 | 93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 3 | 9.2182 | 1.5175 | 27.6546 | 4.5524 | 33.6861 | 5.8644 | 39.5504
8.01.12 | T.ALCA | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | SER.CG | UN | 2 | 8.0386 | 5.748 | 16.0772 | 11.4959 | 19.5837 | 14.809 | 34.3927
8.01.13 | T.ARAME | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG | SER.CG | M | 2 | 0.6252 | 0.93807 | 1.2504 | 1.8761 | 1.5231 | 2.4168 | 3.94
8.01.14 | T.ARMACAO.SEC | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO | SER.CG | UN | 1 | 12.7663 | 6.8975 | 12.7663 | 6.8975 | 15.5507 | 8.8854 | 24.4361
8.01.15 | T.BARRA.COBRE | BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) | SER.CG | M | 1 | 39.5135 | 15.4045 | 39.5135 | 15.4045 | 48.1314 | 19.8441 | 67.9755
8.01.16 | T.BUCHA.ARRUELA | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" | SER.CG | PAR | 4 | 9.5786 | 5.748 | 38.3145 | 22.9918 | 46.6709 | 29.6181 | 76.289
8.01.17 | T.CABECOTE.4 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" | SER.CG | UN | 1 | 32.965 | 12.6455 | 32.965 | 12.6455 | 40.1546 | 16.2899 | 56.4446
8.01.18 | T.CAIXA.MET | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CELG 500X380X166MM | SER.CG | UN | 1 | 109.4213 | 16.8735 | 109.4213 | 16.8735 | 133.286 | 21.7365 | 155.0225
8.01.19 | T.CINTA.ACO | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | SER.CG | UN | 1 | 18.7609 | 4.5984 | 18.7609 | 4.5984 | 22.8527 | 5.9236 | 28.7763
8.01.20 | T.CONECTOR | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 | SER.CG | UN | 4 | 8.4463 | 6.8975 | 33.7854 | 27.5902 | 41.154 | 35.5417 | 76.6957
8.01.21 | T.CURVA.90.4 | CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 4" | SER.CG | UN | 2 | 86.8281 | 41.3853 | 173.6562 | 82.7706 | 211.5306 | 106.6251 | 318.1557
8.01.22 | T.DISJUNTOR | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | SER.CG | UN | 2 | 104.339 | 20.6926 | 208.6781 | 41.3853 | 254.1908 | 53.3125 | 307.5033
8.01.23 | T.DPS | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | SER.CG | UN | 4 | 55.5545 | 22.9918 | 222.218 | 91.9673 | 270.6837 | 118.4723 | 389.1561
8.01.24 | T.ELE.ZINC.4 | ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 4" | SER.CG | M | 3 | 66.509 | 45.9837 | 199.527 | 137.951 | 243.0438 | 177.7085 | 420.7523
8.01.25 | T.ISO.EPOXI.2 | ISOLADOR EPOXI 40X30 MM (BUJAO) | SER.CG | UN | 2 | 11.0963 | 6.8975 | 22.1927 | 13.7951 | 27.0329 | 17.7708 | 44.8038
8.01.26 | T.ISO.ROLDANA | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 | SER.CG | UN | 1 | 4.9609 | 4.5984 | 4.9609 | 4.5984 | 6.0429 | 5.9236 | 11.9665
8.01.27 | T.PADRAO | PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS | SER.CG | UN | 1 | 1104.5805 | 52.6796 | 1104.5805 | 52.6796 | 1345.4895 | 67.8618 | 1413.3513
8.02 |  | IINFRAESTRUTURA REDE ESTABILIZADA (ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS ) | [5 empty] | 2416.8028 | 2013.6667 | 2943.9075 | 2594.0054 | 5537.9129
8.02.01 | 91856U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 200 | 3.5544 | 3.7707 | 710.8796 | 754.1321 | 865.9225 | 971.473 | 1837.3954
8.02.02 | 95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 12.5 | 7.5266 | 4.7157 | 94.0819 | 58.9464 | 114.6012 | 75.9347 | 190.5359
8.02.03 | T.39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | SER.CG | UN | 60 | 1.1077 | 1.1496 | 66.4635 | 68.9755 | 80.9592 | 88.8542 | 169.8134
8.02.04 | T.ARRUELA | ARRUELA LISA D = 1/4" | SER.CG | UN | 690 | 0.10893 | 0.13795 | 75.1596 | 95.1862 | 91.5519 | 122.6188 | 214.1707
8.02.05 | T.CHUMBADOR | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4 | SER.CG | UN | 30 | 1.0123 | 0.39401 | 30.3695 | 11.8204 | 36.9931 | 15.227 | 52.2202
8.02.06 | T.CURVA.HORIZONTAL | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN | 2 | 16.9963 | 6.8975 | 33.9927 | 13.7951 | 41.4065 | 17.7708 | 59.1774
8.02.07 | T.CURVA.INVERSAO | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN | 1 | 11.4886 | 5.748 | 11.4886 | 5.748 | 13.9943 | 7.4045 | 21.3988
8.02.08 | T.ELETROCALHA | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x3000 MM | SER.CG | UN | 12 | 62.6183 | 22.0722 | 751.4198 | 264.8659 | 915.3045 | 341.2003 | 1256.5048
8.02.09 | T.PARAFUSO.LENTILHA | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” | SER.CG | UN | 510 | 0.35232 | 0.39401 | 179.6819 | 200.9468 | 218.8705 | 258.8596 | 477.7302
8.02.10 | T.PERFILADO | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM | SER.CG | UN | 2 | 57.9188 | 40.0058 | 115.8377 | 80.0116 | 141.1019 | 103.0709 | 244.1728
8.02.11 | T.PORCA.SEXT | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | SER.CG | UN | 690 | 0.12382 | 0.15175 | 85.4356 | 104.7048 | 104.0691 | 134.8807 | 238.9498
8.02.12 | T.SAIDA.HOR | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 | SER.CG | UN | 13 | 3.214 | 5.0582 | 41.7819 | 65.7566 | 50.8945 | 84.7077 | 135.6022
8.02.13 | T.TALA | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM | SER.CG | UN | 30 | 3.3486 | 5.748 | 100.4587 | 172.4387 | 122.3688 | 222.1356 | 344.5044
8.02.14 | T.TE.HORIZONTAL | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM | SER.CG | UN | 1 | 24.0102 | 5.9779 | 24.0102 | 5.9779 | 29.2468 | 7.7007 | 36.9475
8.02.15 | T.VERGALHAO | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | SER.CG | M | 20 | 4.7871 | 5.518 | 95.7416 | 110.3608 | 116.6228 | 142.1668 | 258.7896
8.03 |  | IINFRAESTRUTURA REDE COMUM – AR CONDIC./TOMADAS COMUNS/ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 3083.7168 | 2734.2307 | 3756.2755 | 3522.236 | 7278.5115
8.03.01 | 91856U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 400 | 3.5544 | 3.7707 | 1421.7592 | 1508.2642 | 1731.8449 | 1942.9459 | 3674.7908
8.03.02 | 95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 12.5 | 7.5266 | 4.7157 | 94.0819 | 58.9464 | 114.6012 | 75.9347 | 190.5359
8.03.03 | T.ARRUELA | ARRUELA LISA D = 1/4" | SER.CG | UN | 690 | 0.10893 | 0.13795 | 75.1596 | 95.1862 | 91.5519 | 122.6188 | 214.1707
8.03.04 | T.CHUMBADOR | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4 | SER.CG | UN | 30 | 1.0123 | 0.39401 | 30.3695 | 11.8204 | 36.9931 | 15.227 | 52.2202
8.03.05 | T.CURVA.HORIZONTAL | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN | 2 | 16.9963 | 6.8975 | 33.9927 | 13.7951 | 41.4065 | 17.7708 | 59.1774
8.03.06 | T.CURVA.INVERSAO | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN | 1 | 11.4886 | 5.748 | 11.4886 | 5.748 | 13.9943 | 7.4045 | 21.3988
8.03.07 | T.ELETROCALHA | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x3000 MM | SER.CG | UN | 12 | 62.6183 | 22.0722 | 751.4198 | 264.8659 | 915.3045 | 341.2003 | 1256.5048
8.03.08 | T.PARAFUSO.LENTILHA | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” | SER.CG | UN | 510 | 0.35232 | 0.39401 | 179.6819 | 200.9468 | 218.8705 | 258.8596 | 477.7302
8.03.09 | T.PERFILADO | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM | SER.CG | UN | 2 | 57.9188 | 40.0058 | 115.8377 | 80.0116 | 141.1019 | 103.0709 | 244.1728
8.03.10 | T.PORCA.SEXT | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | SER.CG | UN | 690 | 0.12382 | 0.15175 | 85.4356 | 104.7048 | 104.0691 | 134.8807 | 238.9498
8.03.11 | T.SAIDA.HOR | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 | SER.CG | UN | 20 | 3.214 | 5.0582 | 64.2798 | 101.1641 | 78.2992 | 130.3195 | 208.6188
8.03.12 | T.TALA | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM | SER.CG | UN | 30 | 3.3486 | 5.748 | 100.4587 | 172.4387 | 122.3688 | 222.1356 | 344.5044
8.03.13 | T.TE.HORIZONTAL | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM | SER.CG | UN | 1 | 24.0102 | 5.9779 | 24.0102 | 5.9779 | 29.2468 | 7.7007 | 36.9475
8.03.14 | T.VERGALHAO | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | SER.CG | M | 20 | 4.7871 | 5.518 | 95.7416 | 110.3608 | 116.6228 | 142.1668 | 258.7896
8.04 |  | INFRAESTRUTURA DE REDE ESTRUTURADA | [5 empty] | 2870.3173 | 2479.519 | 3496.3335 | 3194.1164 | 6690.4499
8.04.01 | 91834U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 40 | 2.6929 | 2.599 | 107.7167 | 103.9609 | 131.2097 | 133.9224 | 265.1321
8.04.02 | 91856U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 300 | 3.5544 | 3.7707 | 1066.3194 | 1131.1981 | 1298.8837 | 1457.2094 | 2756.0931
8.04.03 | 95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 12.5 | 7.5266 | 4.7157 | 94.0819 | 58.9464 | 114.6012 | 75.9347 | 190.5359
8.04.04 | T.39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | SER.CG | UN | 60 | 1.1077 | 1.1496 | 66.4635 | 68.9755 | 80.9592 | 88.8542 | 169.8134
8.04.05 | T.ARRUELA | ARRUELA LISA D = 1/4" | SER.CG | UN | 690 | 0.10893 | 0.13795 | 75.1596 | 95.1862 | 91.5519 | 122.6188 | 214.1707
8.04.06 | T.CHUMBADOR | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4 | SER.CG | UN | 30 | 1.0123 | 0.39401 | 30.3695 | 11.8204 | 36.9931 | 15.227 | 52.2202
8.04.07 | T.CURVA.HORIZONTAL | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN | 2 | 16.9963 | 6.8975 | 33.9927 | 13.7951 | 41.4065 | 17.7708 | 59.1774
8.04.08 | T.CURVA.INVERSAO | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN | 1 | 11.4886 | 5.748 | 11.4886 | 5.748 | 13.9943 | 7.4045 | 21.3988
8.04.09 | T.ELETROCALHA | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x3000 MM | SER.CG | UN | 12 | 62.6183 | 22.0722 | 751.4198 | 264.8659 | 915.3045 | 341.2003 | 1256.5048
8.04.10 | T.PARAFUSO.LENTILHA | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” | SER.CG | UN | 510 | 0.35232 | 0.39401 | 179.6819 | 200.9468 | 218.8705 | 258.8596 | 477.7302
8.04.11 | T.PERFILADO | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM | SER.CG | UN | 2 | 57.9188 | 40.0058 | 115.8377 | 80.0116 | 141.1019 | 103.0709 | 244.1728
8.04.12 | T.PORCA.SEXT | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | SER.CG | UN | 690 | 0.12382 | 0.15175 | 85.4356 | 104.7048 | 104.0691 | 134.8807 | 238.9498
8.04.13 | T.SAIDA.HOR | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 | SER.CG | UN | 10 | 3.214 | 5.0582 | 32.1399 | 50.582 | 39.1496 | 65.1598 | 104.3094
8.04.14 | T.TALA | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM | SER.CG | UN | 30 | 3.3486 | 5.748 | 100.4587 | 172.4387 | 122.3688 | 222.1356 | 344.5044
8.04.15 | T.TE.HORIZONTAL | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM | SER.CG | UN | 1 | 24.0102 | 5.9779 | 24.0102 | 5.9779 | 29.2468 | 7.7007 | 36.9475
8.04.16 | T.VERGALHAO | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | SER.CG | M | 20 | 4.7871 | 5.518 | 95.7416 | 110.3608 | 116.6228 | 142.1668 | 258.7896
8.05 |  | REDE ESTABILIZADA | [5 empty] | 16939.07 | 1671.3355 | 20633.4811 | 2153.0144 | 22786.4956
8.05.01 | 72259U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 15 | 4.8963 | 6.8975 | 73.4452 | 103.4632 | 89.4637 | 133.2814 | 222.745
8.05.02 | 74131/1U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 26.6545 | 22.9918 | 26.6545 | 22.9918 | 32.4678 | 29.6181 | 62.0859
8.05.03 | 91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1075 | 2.3951 | 0.68975 | 2574.7809 | 741.4866 | 3136.3406 | 955.183 | 4091.5236
8.05.04 | 91933U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 120 | 6.9672 | 1.7704 | 836.0648 | 212.4445 | 1018.4105 | 273.671 | 1292.0816
8.05.05 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 23 | 2.5841 | 3.3962 | 59.4334 | 78.1132 | 72.3959 | 100.6254 | 173.0213
8.05.06 | 92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 23 | 18.8908 | 11.0322 | 434.4877 | 253.7417 | 529.2495 | 326.87 | 856.1195
8.05.07 | 93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 8 | 9.2182 | 1.5175 | 73.7456 | 12.1397 | 89.8295 | 15.6383 | 105.4678
8.05.08 | 93659U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 3 | 14.4412 | 4.3455 | 43.3236 | 13.0364 | 52.7725 | 16.7935 | 69.5659
8.05.09 | T.BARRA.COBRE | BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) | SER.CG | M | 1 | 39.5135 | 15.4045 | 39.5135 | 15.4045 | 48.1314 | 19.8441 | 67.9755
8.05.10 | T.BARRAMENTO | BARRAMENTO TRIPOLAR 9 POLOS | SER.CG | UN | 2 | 28.3686 | 5.748 | 56.7372 | 11.4959 | 69.1116 | 14.809 | 83.9207
8.05.11 | T.CANALETA | CANALETA 50x80 MM | SER.CG | M | 2 | 52.9308 | 1.6094 | 105.8616 | 3.2189 | 128.9501 | 4.1465 | 133.0966
8.05.12 | T.ISO.EPOXI.1 | ISOLADOR EPOXI 30X30 MM (BUJAO) | SER.CG | UN | 6 | 7.6663 | 6.8975 | 45.9981 | 41.3853 | 56.0303 | 53.3125 | 109.3428
8.05.13 | T.NOBREAK | NOBREAK 8 kVA MONOFÁSICO | SER.CG | UN | 1 | 12435.13 | 0 | 12435.13 | 0 | 15147.2319 | 0 | 15147.2319
8.05.14 | T.PARAFUSO.BICROM | PARAFUSO MAQ 5x12 MM | SER.CG | UN | 20 | 0.62618 | 1.0507 | 12.5236 | 21.014 | 15.255 | 27.0703 | 42.3253
8.05.15 | T.TERM.CONEXAO | TERMINAL CONEXAO PINO CURTO TCC25 | SER.CG | UN | 9 | 6.8977 | 1.1496 | 62.0795 | 10.3463 | 75.6191 | 13.3281 | 88.9472
8.05.16 | T.TERM.PRESSAO.1 | TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 | SER.CG | UN | 18 | 2.6363 | 6.8975 | 47.4543 | 124.1559 | 57.8041 | 159.9376 | 217.7417
8.05.17 | T.TRILHO | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | SER.CG | M | 1 | 11.8363 | 6.8975 | 11.8363 | 6.8975 | 14.4179 | 8.8854 | 23.3033
8.06 |  | REDE COMUM (ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO) | [5 empty] | 25066.883 | 9279.961 | 30533.9702 | 11954.4457 | 42488.4159
8.06.01 | 72259U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 13 | 4.8963 | 6.8975 | 63.6525 | 89.6681 | 77.5352 | 115.5105 | 193.0457
8.06.02 | 72260U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 13 | 4.8563 | 6.8975 | 63.1325 | 89.6681 | 76.9018 | 115.5105 | 192.4123
8.06.03 | 74131/6U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 619.6307 | 80.4714 | 1239.2615 | 160.9428 | 1509.5444 | 207.3265 | 1716.871
8.06.04 | 74131/7U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 493.218 | 91.9673 | 493.218 | 91.9673 | 600.7888 | 118.4723 | 719.2612
8.06.05 | 83443U | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN | 10 | 21.3977 | 17.5343 | 213.977 | 175.343 | 260.6453 | 225.8768 | 486.5221
8.06.06 | 91867U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 250 | 3.3092 | 2.3452 | 827.3018 | 586.2917 | 1007.7363 | 755.261 | 1762.9973
8.06.07 | 91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1800 | 2.3951 | 0.68975 | 4311.261 | 1241.5589 | 5251.547 | 1599.3762 | 6850.9232
8.06.08 | 91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 750 | 3.4525 | 0.91967 | 2589.3675 | 689.755 | 3154.1085 | 888.5423 | 4042.6509
8.06.09 | 91933U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 200 | 6.9672 | 1.7704 | 1393.4413 | 354.0742 | 1697.3509 | 456.1184 | 2153.4693
8.06.10 | 91937U | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 68 | 3.1961 | 3.2878 | 217.3344 | 223.5726 | 264.735 | 288.0062 | 552.7412
8.06.11 | 91939U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 21 | 5.6338 | 11.9952 | 118.3107 | 251.8986 | 144.1143 | 324.4958 | 468.6101
8.06.12 | 91940U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 21 | 3.4158 | 5.7414 | 71.7322 | 120.5693 | 87.377 | 155.3173 | 242.6944
8.06.13 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 64 | 2.5841 | 3.3962 | 165.38 | 217.3585 | 201.4494 | 280.0012 | 481.4506
8.06.14 | 91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 16 | 10.8103 | 6.8018 | 172.9655 | 108.828 | 210.6892 | 140.1922 | 350.8815
8.06.15 | 91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 17.3158 | 10.5954 | 51.9475 | 31.7862 | 63.2773 | 40.947 | 104.2242
8.06.16 | 91961U | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 21.7813 | 14.3891 | 43.5627 | 28.7781 | 53.0637 | 37.072 | 90.1356
8.06.17 | 91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 9 | 13.7302 | 13.0325 | 123.5719 | 117.2928 | 150.5229 | 151.0966 | 301.6196
8.06.18 | 91993U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 12 | 15.3702 | 13.0325 | 184.4425 | 156.3904 | 224.6694 | 201.4622 | 426.1316
8.06.19 | 91998U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 33 | 7.7863 | 5.4031 | 256.9481 | 178.3017 | 312.9885 | 229.6882 | 542.6767
8.06.20 | 92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 64 | 18.8908 | 11.0322 | 1209.0092 | 706.0638 | 1472.6942 | 909.5514 | 2382.2456
8.06.21 | 92982U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 200 | 8.4914 | 0.29889 | 1698.2837 | 59.7788 | 2068.6794 | 77.007 | 2145.6864
8.06.22 | 93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 23 | 9.2182 | 1.5175 | 212.0185 | 34.9016 | 258.2598 | 44.9602 | 303.22
8.06.23 | 93656U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 14 | 9.2182 | 1.5175 | 129.0548 | 21.2445 | 157.2016 | 27.3671 | 184.5687
8.06.24 | 93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 2 | 64.1818 | 13.0594 | 128.3635 | 26.1187 | 156.3596 | 33.6461 | 190.0057
8.06.25 | 93677U | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 2 | 53.1216 | 12.4386 | 106.2432 | 24.8772 | 129.4148 | 32.0468 | 161.4616
8.06.26 | T.BARRA.COBRE | BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) | SER.CG | M | 2 | 39.5135 | 15.4045 | 79.027 | 30.8091 | 96.2628 | 39.6882 | 135.951
8.06.27 | T.BARRAMENTO | BARRAMENTO TRIPOLAR 9 POLOS | SER.CG | UN | 4 | 28.3686 | 5.748 | 113.4745 | 22.9918 | 138.2233 | 29.6181 | 167.8414
8.06.28 | T.CABO.PP | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | SER.CG | M | 350 | 4.0976 | 3.1269 | 1434.1641 | 1094.4112 | 1746.9553 | 1409.8205 | 3156.7759
8.06.29 | T.CANALETA | CANALETA 50x80 MM | SER.CG | M | 3 | 52.9308 | 1.6094 | 158.7924 | 4.8283 | 193.4251 | 6.2198 | 199.6449
8.06.30 | T.DISJUNTOR | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | SER.CG | UN | 2 | 104.339 | 20.6926 | 208.6781 | 41.3853 | 254.1908 | 53.3125 | 307.5033
8.06.31 | T.ISO.EPOXI.1 | ISOLADOR EPOXI 30X30 MM (BUJAO) | SER.CG | UN | 12 | 7.6663 | 6.8975 | 91.9962 | 82.7706 | 112.0606 | 106.6251 | 218.6857
8.06.32 | T.LUMINARIA.EXT | LUMINÁRIA EXTERNA COM POSTE 2M, BASE CONCRETO 2 GLOBOS/LEITOSOS | SER.CG | UN | 10 | 151.3672 | 24.2764 | 1513.672 | 242.7637 | 1843.8038 | 312.7281 | 2156.532
8.06.33 | T.LUMINARIA.LED | LUMINARIA PAINEL PLAFON LED QUADRADO 25W – 30X30 CM – BRANCO FRIO | SER.CG | UN | 72 | 57.3841 | 8.0471 | 4131.6534 | 579.3942 | 5032.767 | 746.3756 | 5779.1426
8.06.34 | T.PARAFUSO.BICROM | PARAFUSO MAQ 5x12 MM | SER.CG | UN | 160 | 0.62618 | 1.0507 | 100.1888 | 168.1123 | 122.04 | 216.5623 | 338.6023
8.06.35 | T.PINO | PINO MACHO 2P+T – 10A | SER.CG | UN | 6 | 5.4409 | 4.5984 | 32.6454 | 27.5902 | 39.7654 | 35.5417 | 75.3071
8.06.36 | T.REFLETOR.10W | REFLETOR SLIM LED 10W 3000K BIVOLT/MBLED | SER.CG | UN | 3 | 57.8733 | 9.4267 | 173.62 | 28.28 | 211.4866 | 36.4302 | 247.9168
8.06.37 | T.REFLETOR.50W | REFLETOR SLIM LED 50W 6000K BIVOLT/MBLED | SER.CG | UN | 3 | 103.9733 | 9.4267 | 311.92 | 28.28 | 379.9498 | 36.4302 | 416.38
8.06.38 | T.SENSOR | SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA | SER.CG | UN | 2 | 48.904 | 5.0582 | 97.808 | 10.1164 | 119.1399 | 13.032 | 132.1719
8.06.39 | T.TERM.CONEXAO | TERMINAL CONEXAO PINO CURTO TCC25 | SER.CG | UN | 12 | 6.8977 | 1.1496 | 82.7727 | 13.7951 | 100.8254 | 17.7708 | 118.5963
8.06.40 | T.TERM.PRESSAO.1 | TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 | SER.CG | UN | 100 | 2.6363 | 6.8975 | 263.635 | 689.755 | 321.1338 | 888.5423 | 1209.6761
8.06.41 | T.TERM.PRESSAO.2 | TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2 | SER.CG | UN | 60 | 2.7563 | 6.8975 | 165.381 | 413.853 | 201.4506 | 533.1254 | 734.576
8.06.42 | T.TRILHO | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | SER.CG | M | 2 | 11.8363 | 6.8975 | 23.6727 | 13.7951 | 28.8357 | 17.7708 | 46.6066
8.07 |  | REDE ESTRUTURADA | [5 empty] | 9577.1947 | 2563.4514 | 11665.9808 | 3302.2381 | 14968.219
8.07.01 | 91939U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 17 | 5.6338 | 11.9952 | 95.7754 | 203.9179 | 116.664 | 262.6871 | 379.351
8.07.02 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 11 | 2.5841 | 3.3962 | 28.4247 | 37.3585 | 34.6241 | 48.1252 | 82.7493
8.07.03 | T.CABO.UTP | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | SER.CG | M | 1260 | 2.38 | 1.4945 | 2998.8537 | 1883.031 | 3652.9037 | 2425.7206 | 6078.6243
8.07.04 | T.CERTIFICACAO | CERTIFICACAO DE PONTOS LOGICOS | SER.CG | UN | 39 | 60.06 | 0 | 2342.34 | 0 | 2853.2044 | 0 | 2853.2044
8.07.05 | T.ESPELHO.1 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 | SER.CG | UN | 17 | 2.0746 | 0.68975 | 35.2688 | 11.7258 | 42.9609 | 15.1052 | 58.0661
8.07.06 | T.ESPELHO.2 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 | SER.CG | UN | 22 | 2.2446 | 0.68975 | 49.382 | 15.1746 | 60.1522 | 19.5479 | 79.7001
8.07.07 | T.PATCH.PANEL | PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS | SER.CG | UN | 2 | 459.3704 | 40.2357 | 918.7407 | 80.4714 | 1119.1181 | 103.6633 | 1222.7814
8.07.08 | T.RACK | RACK DE PISO, FECHADO - 44U 67 CM | SER.CG | UN | 1 | 2205.67 | 0 | 2205.67 | 0 | 2686.7266 | 0 | 2686.7266
8.07.09 | T.TOMADA.LOG | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | SER.CG | UN | 39 | 23.1472 | 8.507 | 902.7394 | 331.7721 | 1099.6269 | 427.3889 | 1527.0158
8.08 |  | ENTRADA DE TELEFONIA | [5 empty] | 6122.3781 | 3104.4349 | 7457.6687 | 3999.133 | 11456.8017
8.08.01 | 83369U | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 158.7645 | 56.9185 | 158.7645 | 56.9185 | 193.391 | 73.3224 | 266.7134
8.08.02 | 83449U | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN | 2 | 155.5366 | 137.0134 | 311.0732 | 274.0269 | 378.9183 | 353.0014 | 731.9197
8.08.03 | 93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 100 | 11.0289 | 2.9659 | 1102.8931 | 296.5946 | 1343.434 | 382.0732 | 1725.5072
8.08.04 | T.ARAME | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG | SER.CG | M | 120 | 0.6252 | 0.93807 | 75.0244 | 112.568 | 91.3872 | 145.0101 | 236.3973
8.08.05 | T.CABECOTE.2 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" | SER.CG | UN | 2 | 8.5101 | 2.9889 | 17.0202 | 5.9779 | 20.7323 | 7.7007 | 28.433
8.08.06 | T.CURVA.90.2 | CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2" | SER.CG | UN | 4 | 21.9826 | 10.8062 | 87.9305 | 43.2246 | 107.1081 | 55.682 | 162.7901
8.08.07 | T.ELE.PVC.2 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 2" | SER.CG | M | 100 | 6.1972 | 11.4959 | 619.725 | 1149.5916 | 754.887 | 1480.9039 | 2235.7909
8.08.08 | T.ELE.ZINC.2 | ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 2" | SER.CG | M | 16 | 20.8036 | 18.3935 | 332.8576 | 294.2954 | 405.4538 | 379.1114 | 784.5652
8.08.09 | T.SOM.INFRA | INFRAESTRUTURA EM ELETRODUTOS SOBRE FORRO OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA OU CONTRAPISO PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTES DE MATERIAIS, ENTULHOS E RECOMPOSIÇÃO | SER.CG | M | 30 | 9.3346 | 16.7789 | 280.0377 | 503.368 | 341.1139 | 648.4386 | 989.5525
8.08.10 | T.SOM.REPRES | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO PARA VARA DO TRABALHO, INCLUI MESA DE SOM 12 CANAIS BEHRINGER OU EQUIV COM 4 CANAIS PHANTOM POWER, AMPLIFICADOR DE 1000W, FORNECIMENTO E CONECTORIZAÇÃO DE CABOS XLR PARA MICROFONES. NÃO INCLUSO CAIXAS SONOFLETORAS E MICROFONES, CONSIDERA INSTALAÇÃO DE MESA NA SALA TÉCNICA DA VT | SER.CG | UN | 1 | 3137.052 | 367.8693 | 3137.052 | 367.8693 | 3821.243 | 473.8892 | 4295.1323
9 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 11185.243 | 1987.1548 | 13624.7445 | 2559.8529 | 16184.5974
9.01 | 72116U | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | SER.CG | M2 | 35.04 | 76.5268 | 7.7193 | 2681.4991 | 270.4845 | 3266.334 | 348.4381 | 3614.7721
9.02 | 73933/1U | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | SER.CG | M2 | 4.32 | 327.0451 | 53.1238 | 1412.8349 | 229.4947 | 1720.9741 | 295.6351 | 2016.6092
9.03 | 91326U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 7 | 395.7495 | 125.3518 | 2770.2465 | 877.4627 | 3374.4373 | 1130.3475 | 4504.7848
9.04 | 91327U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 4 | 384.5908 | 136.2029 | 1538.3631 | 544.8115 | 1873.8801 | 701.8262 | 2575.7062
9.05 | 91341U | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | M2 | 3.36 | 769.459 | 6.5235 | 2585.3821 | 21.9188 | 3149.254 | 28.2359 | 3177.4898
9.06 | 94559U | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 0.54 | 364.6618 | 79.5974 | 196.9174 | 42.9826 | 239.865 | 55.3702 | 295.2352
10 |  | COBERTURA E AGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 9313.9433 | 2714.4414 | 11345.3144 | 3496.7434 | 14842.0577
10.01 | 71623U | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | SER.CG | M | 118 | 14.9209 | 9.6524 | 1760.6621 | 1138.9816 | 2144.6625 | 1467.2361 | 3611.8986
10.02 | 89512U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 5 | 27.2551 | 10.0764 | 136.2757 | 50.3821 | 165.9974 | 64.9022 | 230.8996
10.03 | 89578U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | M | 5 | 20.07 | 2.4908 | 100.35 | 12.454 | 122.2364 | 16.0432 | 138.2796
10.04 | 90441U | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN | 4 | 24.3082 | 73.7855 | 97.2329 | 295.1421 | 118.4393 | 380.202 | 498.6413
10.05 | 92580U | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 69.7 | 24.0045 | 4.8135 | 1673.1165 | 335.5006 | 2038.0232 | 432.1918 | 2470.2151
10.06 | 94207U | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SER.CG | M2 | 10 | 27.2399 | 2.4227 | 272.3991 | 24.2266 | 331.8094 | 31.2087 | 363.018
10.07 | 94213U | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SER.CG | M2 | 69.7 | 31.7934 | 1.8563 | 2215.9992 | 129.3836 | 2699.3086 | 166.672 | 2865.9806
10.08 | 94228U | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SER.CG | M | 23 | 40.1995 | 6.6268 | 924.5892 | 152.416 | 1126.2421 | 196.3423 | 1322.5843
10.09 | 94231U | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SER.CG | M | 37.5 | 21.8152 | 3.4521 | 818.0687 | 129.4548 | 996.4895 | 166.7637 | 1163.2532
10.10 | 72110U | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | SER.CG | M2 | 25 | 52.61 | 17.86 | 1315.25 | 446.5 | 1602.106 | 575.1813 | 2177.2873
11 |  | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 3183.3617 | 721.4443 | 3877.6528 | 929.3646 | 4807.0174
11.01 | T.38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SER.CG | UN | 9 | 29.4546 | 0.68975 | 265.0917 | 6.2078 | 322.9082 | 7.9969 | 330.9051
11.02 | T.INC.ABRIGO.GLP | ABRIGO PARA GÁS GLP, EM BLOCOS DE CONCRETO, COM LAJE DE CONCRETO PRE MOLDADA NA OBRA, CAPACIDADE P/ 2 VASILHAMES DE 13KG, USO PERMITIDO DE APENAS UM, DE ACORDO COM NT 28/2014 CBMGO, VENTILAÇÃO PERMANENTE, INCLUI ALVENARIA, PORTAO QUADRICULADO, REBOCO E TEXTURA ACRILICA | SER.CG | UN | 1 | 1487.001 | 663.3644 | 1487.001 | 663.3644 | 1811.3159 | 854.546 | 2665.8619
11.03 | T.INC.SIN.EMERG | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS E DEMARCAÇÕES, CONFORME PROJETO FORNECIDO | SER.CG | UN | 1 | 1431.269 | 51.8721 | 1431.269 | 51.8721 | 1743.4288 | 66.8216 | 1810.2504
12 |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 5075.1465 | 763.6185 | 6182.0359 | 983.6934 | 7165.7293
12.01 | T.AC.DRENO | DRENO PARA UNIDADE INTERNA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, QUALQUER POTENCIA, REALIZADA COM TUBO PVC SOLDAVEL MARROM, DIAM. NOMINAL 32MM | SER.CG | UN | 12 | 26.9372 | 12.9349 | 323.247 | 155.2185 | 393.7472 | 199.9525 | 593.6996
12.02 | T.ARC.SPLIT.INSTAL | INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO COM REDE ATE 15 METROS, INCLUSO TODAS AS FERRAMENTAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO E REVESTIMENTO DE LINHA FRIGORÍGENA, CIRCUITOS ELÉTRICOS E LINHA DE DRENO | SER.CG | UN | 12 | 395.9916 | 50.7 | 4751.8995 | 608.4 | 5788.2888 | 783.7409 | 6572.0296
13 |  | PINTURA | [5 empty] | 15911.3918 | 9390.7943 | 19381.6664 | 12097.2212 | 31478.8876
13.01 | 73739/1U | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 50.4 | 6.0035 | 6.7962 | 302.5789 | 342.5278 | 368.5714 | 441.2443 | 809.8157
13.02 | 73924/1U | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 | 45.06 | 9.1133 | 10.5396 | 410.6475 | 474.9146 | 500.2098 | 611.785 | 1111.9947
13.03 | 88431U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 620 | 11.8554 | 4.5307 | 7350.3714 | 2809.0411 | 8953.4874 | 3618.6068 | 12572.0941
13.04 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 365.76 | 7.0601 | 3.8758 | 2582.3111 | 1417.6188 | 3145.5131 | 1826.1766 | 4971.6897
13.05 | 88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 371.16 | 6.7462 | 2.9769 | 2503.9107 | 1104.8947 | 3050.0136 | 1423.3253 | 4473.339
13.06 | 88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 100 | 5.0865 | 8.0153 | 508.6505 | 801.5304 | 619.5872 | 1032.5315 | 1652.1187
13.07 | 88497U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 200 | 5.1146 | 4.9576 | 1022.9247 | 991.5143 | 1246.0246 | 1277.2687 | 2523.2933
13.08 | T.PINTURA.PISO | PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PISO, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, BASE CIMENTADA, INCLUI LIMPEZA | SER.CG | M2 | 200 | 6.15 | 7.2438 | 1229.997 | 1448.7526 | 1498.2593 | 1866.2831 | 3364.5425
14 |  | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 9977.5889 | 1177.2792 | 12153.701 | 1516.571 | 13670.272
14.01 | 74072/2U | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | SER.CG | M | 3.6 | 63.6134 | 27.1964 | 229.0084 | 97.9072 | 278.9551 | 126.124 | 405.0791
14.02 | T.10851 | PLACA DE IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 14 | 27.2554 | 1.6355 | 381.5763 | 22.897 | 464.7981 | 29.4959 | 494.2939
14.03 | T.BARRA.APOIO | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMP=80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE (UN) | SER.CG | UN | 5 | 138.7645 | 21.1455 | 693.8225 | 105.7275 | 845.1452 | 136.1982 | 981.3434
14.04 | T.GUARDA.CORPO | GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (H=1,05M), COM CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (H=0,70M E 0,92M) | SER.CG | M | 7.2 | 186.5467 | 30.479 | 1343.1366 | 219.4491 | 1636.0747 | 282.6944 | 1918.769
14.05 | T.LETREIRO | LETRA ACO INOX PARA FACHADA | SER.CG | UN | 54 | 65.8672 | 10.5728 | 3556.8315 | 570.9287 | 4332.5764 | 735.4704 | 5068.0468
14.06 | T.MAPA.TATIL | MAPA TÁTIL BRAILE/RELEVO ACRILICO 44X130CM EM PEDESTAL DE 40X60CM EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | SER.CG | UN | 1 | 2232.569 | 51.0345 | 2232.569 | 51.0345 | 2719.4923 | 65.7427 | 2785.235
14.07 | T.PLACA.BRAILE | PLACA PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM RELEVO EM BRAILE | SER.CG | UN | 5 | 59.0386 | 4.0887 | 295.1931 | 20.4437 | 359.5747 | 26.3356 | 385.9103
14.08 | T.PLACA.MET. | PLACA METÁLICA 50X70 CM PARA SINALIZACAO VERTICAL DE ESTACIONAMENTO PNE/IDOSO | SER.CG | UN | 1 | 258.3701 | 15.6675 | 258.3701 | 15.6675 | 314.7207 | 20.1829 | 334.9035
14.09 | T.TATIL.CONCRETO | PISO TÁTIL CONCRETO ALERTA E DIRECIONAL 25X25X2CM VERMELHO, CINZA NATURAL, AMARELO OU PRETO | SER.CG | M | 13 | 29.2301 | 4.5758 | 379.9916 | 59.4858 | 462.8677 | 76.6295 | 539.4973
14.10 | T.TATIL.POLIESTER | PISO TÁTIL POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO - ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO - USO EXCLUSIVO PARA AREAS INTERNAS. | SER.CG | M | 8 | 75.8862 | 1.7173 | 607.0898 | 13.7382 | 739.4961 | 17.6975 | 757.1936
15 |  | ACABAMENTOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 2862.1007 | 333.0632 | 3486.3249 | 429.052 | 3915.3769
15.01 | 85005U | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SER.CG | M2 | 5.84 | 269.3854 | 25.5126 | 1573.2107 | 148.9933 | 1916.328 | 191.9332 | 2108.2612
15.02 | 95543U | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 1 | 19.817 | 4.6343 | 19.817 | 4.6343 | 24.139 | 5.9699 | 30.1089
15.03 | 95544U | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 1 | 16.1435 | 2.3171 | 16.1435 | 2.3171 | 19.6644 | 2.9849 | 22.6493
15.04 | 95547U | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 5 | 46.397 | 4.6343 | 231.9848 | 23.1713 | 282.5806 | 29.8493 | 312.4299
15.05 | T.ASSENTO.PLASTICO | ASSENTO PLASTICO STANDARD PARA VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 7 | 23.5654 | 1.6355 | 164.9581 | 11.4485 | 200.9355 | 14.7479 | 215.6835
15.06 | T.DUCHA.HIG | DUCHA HIGIÊNICA PLASTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6 | 61.3862 | 3.5474 | 368.317 | 21.2847 | 448.647 | 27.4189 | 476.0659
15.07 | T.EXAUSTOR | EXAUSTOR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 249.9424 | 113.0365 | 249.9424 | 113.0365 | 304.4548 | 145.6136 | 450.0684
15.08 | T.TOALHEIRO | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 47.5454 | 1.6355 | 237.7272 | 8.1775 | 289.5756 | 10.5342 | 300.1098
16 |  | SERVIÇOS EXTERNOS | [5 empty] | 15011.7924 | 2834.8876 | 18285.8644 | 3651.9021 | 21937.7665
16.01 | 72943U | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | SER.CG | M2 | 2000 | 1.3166 | 0.18622 | 2633.2664 | 372.4316 | 3207.5818 | 479.7664 | 3687.3482
16.02 | 72956U | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C | SER.CG | M2 | 2000 | 4.6506 | 0.87014 | 9301.2817 | 1740.2726 | 11329.8913 | 2241.8192 | 13571.7105
16.03 | 74236/1U | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | SER.CG | M2 | 200 | 7.9284 | 1.7867 | 1585.69 | 357.341 | 1931.529 | 460.3267 | 2391.8556
16.04 | 83693U | CAIACAO EM MEIO FIO | SER.CG | M2 | 150 | 0.83117 | 1.9966 | 124.675 | 299.4885 | 151.8667 | 385.8011 | 537.6677
16.05 | T.MASTRO.BANDEIRA | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS E PINTADOS) - 03 UNIDADES (REFERENCIA: AGETOP) | SER.CG | CJ | 1 | 1260.4346 | 60.5025 | 1260.4346 | 60.5025 | 1535.3353 | 77.9393 | 1613.2746
16.06 | T.TORNEIRA.JARDIM | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM 1/2 OU 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 53.2224 | 2.4257 | 106.4447 | 4.8513 | 129.6603 | 6.2495 | 135.9098
17 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 981.1786 | 1019.3755 | 1195.1737 | 1313.1595 | 2508.3332
17.01 | 9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 355 | 0.74281 | 1.1448 | 263.6993 | 406.421 | 321.2121 | 523.5515 | 844.7636
17.02 | T.ASBUILT.M2 | EXECUÇÃO DE COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA | SER.CG | M2 | 355 | 0 | 1.7175 | 0 | 609.7125 | 0 | 785.4316 | 785.4316
17.03 | T.PLACA.INAUG | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM | SER.CG | UN | 1 | 717.4793 | 3.242 | 717.4793 | 3.242 | 873.9616 | 4.1764 | 878.1379
TOTAL SEM BDI | [6 empty] | TOTAIS | 205943.2563 | 71121.628 | 250859.4805 | 91618.8812 | 342478.3617
TOTAL GERAL SEM BDI | [7 empty] | 277064.8843
PERCENTUAIS DE BDI | [7 empty] | 21.81% | 28.82%
BDI | [7 empty] | 44916.2242 | 20497.2532
TOTAIS COM BDI | [7 empty] | 250859.4805 | 91618.8812
PREÇO FINAL | [7 empty] | 342478.3617
[10 empty] | 23.61% | <---- BDI SE FOSSE UNIFORMEMENTE APLICADO
0
NOTAS
1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo
4 - Prazo provável de execução de até 90 (noventa) dias corridos.
5 - O Sistema de Custos empregado atende ao Decreto 7983/13 e às recomendações TCU, CNJ e CSJT mais recentes e encontra-se descrito no Caderno Técnico, tópico "Sistema de Custos".
6 - ENCARGOS SOCIAIS / DESONERAÇÃO
88,90% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
51,19% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)
7 - Os materiais e serviços devem atender aos Projetos, Memoriais e Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, fichas de fabricantes e às práticas da SEAP (Disponível para download no site Compras Governamentais).

## 02_CRONOGRAMA
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO
[5 empty] | OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO |  | 2017-09-18 | MEDIÇÃO DIRETA
[7 empty] | SINAPI-JUN/2017 | ITENS INDIRETOS
ITEM | ETAPAS (para descrição completa, ver orçamento sintético) |  |  |  | MEDIÇÕES / SUBETAPAS
[5 empty] | 1ª MED | 2ª MED | 3ª MED
[5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | VERIFICAÇÕES CONSISTÊNCIA
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10303.551 | 3.009% | % | 30.14% | 36.63% | 33.23% | 100% | 100%
| *medido proporcionalmente à execução contratual |  |  | R$ | 3105.434 | 3774.6275 | 3423.4896 | 10303.551 | 1
2 | CANTEIRO DE OBRAS (MANUT. E OPER.) | 3503.3496 | 1.023% | % | 30.14% | 36.63% | 33.23% | 100% | 100%
| *medido proporcionalmente à execução contratual |  |  | R$ | 1055.8904 | 1283.4254 | 1164.0337 | 3503.3496 | 1
3 | SERVIÇOS INICIAIS (LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) | 7085.441 | 2.069% | % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 7085.441 | 0 | 0 | 7085.441 | 1
4 | CRIAÇÃO DE AMBIENTES EM ALVENARIA (COM ESTRUTURA) | 10546.7119 | 3.08% | % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 10546.7119 | 0 | 0 | 10546.7119 | 1
4.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 4027.688 | 1.176% | % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 4027.688 | 0 | 0 | 4027.688 | 1
5 | CRIAÇÃO DE AMBIENTES EM DIVISÓRIAS | 12713.6798 | 3.712% | % |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 12713.6798 | 0 | 12713.6798 | 1
6 | REVESTIMENTOS | 43352.0221 | 12.66% | % |  | 50% | 50% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 21676.011 | 21676.011 | 43352.0221 | 1
7 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | 9278.8049 | 2.709% | % |  | 20% | 80% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 1855.761 | 7423.044 | 9278.8049 | 1
8.01 | ENTRADA DE ENERGIA | 13950.2688 | 4.073% | % | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 13950.2688 | 13950.2688 | 1
8.02 | IINFRAESTRUTURA REDE ESTABILIZADA (ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS ) | 5537.9129 | 1.617% | % | 100% | 0 | 0 | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 5537.9129 | 0 | 0 | 5537.9129 | 1
8.03 | IINFRAESTRUTURA REDE COMUM – AR CONDIC./TOMADAS COMUNS/ILUMINAÇÃO | 7278.5115 | 2.125% | % | 100% | 0 | 0 | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 7278.5115 | 0 | 0 | 7278.5115 | 1
8.04 | INFRAESTRUTURA DE REDE ESTRUTURADA | 6690.4499 | 1.954% | % | 100% | 0 | 0 | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 6690.4499 | 0 | 0 | 6690.4499 | 1
8.05 | REDE ESTABILIZADA | 22786.4956 | 6.653% | % | 30% | 50% | 20% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 6835.9487 | 11393.2478 | 4557.2991 | 22786.4956 | 1
8.06 | REDE COMUM (ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO) | 42488.4159 | 12.41% | % | 30% | 50% | 20% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 12746.5248 | 21244.2079 | 8497.6832 | 42488.4159 | 1
8.07 | REDE ESTRUTURADA | 14968.219 | 4.371% | % | 30% | 50% | 20% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 4490.4657 | 7484.1095 | 2993.6438 | 14968.219 | 1
8.08 | ENTRADA DE TELEFONIA | 11456.8017 | 3.345% | % | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 11456.8017 | 11456.8017 | 1
9 | ESQUADRIAS | 16184.5974 | 4.726% | % | 50% | 50% | 0 | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 8092.2987 | 8092.2987 | 0 | 16184.5974 | 1
10 | COBERTURA E AGUAS PLUVIAIS | 14842.0577 | 4.334% | % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 14842.0577 | 0 | 0 | 14842.0577 | 1
11 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 4807.0174 | 1.404% | % | 30% | 50% | 20% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 1442.1052 | 2403.5087 | 961.4035 | 4807.0174 | 1
12 | AR CONDICIONADO | 7165.7293 | 2.092% | % |  |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 7165.7293 | 7165.7293 | 1
13 | PINTURA | 31478.8876 | 9.191% | % | 30% | 50% | 20% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 9443.6663 | 15739.4438 | 6295.7775 | 31478.8876 | 1
14 | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL | 13670.272 | 3.992% | % |  | 50% | 50% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 6835.136 | 6835.136 | 13670.272 | 1
15 | ACABAMENTOS SANITÁRIOS | 3915.3769 | 1.143% | % |  |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 3915.3769 | 3915.3769 | 1
16 | SERVIÇOS EXTERNOS | 21937.7665 | 6.406% | % |  | 50% | 50% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 10968.8833 | 10968.8833 | 21937.7665 | 1
17 | SERVIÇOS FINAIS | 2508.3332 | 0.7324% | % |  |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 2508.3332 | 2508.3332 | 1
TOTAIS DAS MEDIÇÕES |  | 342478.3617 | 100% | % | 30.14% | 36.63% | 33.23% | 100% | 1
|  |  |  | R$ | 103221.1067 | 125464.3404 | 113792.9145 | 342478.3617 | 1
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | % | 30.14% | 66.77% | 100%
|  |  |  | R$ | 103221.1067 | 228685.4472 | 342478.3617
0
Note on K3: Reinaldo de Sa Moreira e Silva : DEVE SOMAR TODOS QUE NÃO SERÃO MEDIDOS PROPORCIONALMENTE

## 03_COMPOSIÇÕES
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  | RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO
|  | OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO |  |  |  | 2017-09-18
#REF!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT/COEF | CUSTO MAT | CUSTO MDO
01.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
93565U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS |  | 81.3138 | 12150.341
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.060973 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.060973 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.060973 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.060973 | 10 | 0
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.060973 | 1.5 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.060973 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.060973 | 3.9 | 0
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.0091 | 0 | 12040.77
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 0
93572U | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS |  | 523.3838 | 3184.1021
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.060973 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.060973 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.060973 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.060973 | 10 | 0
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.060973 | 1.5 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.060973 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.060973 | 3.9 | 0
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.013 | 0 | 3143.24
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 121.5 | 0
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 320.57 | 0
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3.94 | 0
T.SEDI.1511002 | DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA | SER.CG | UN |  | 20.66 | 0
PESQUISA.1509.22 | LIVRO DIÁRIO DE OBRAS / LIVRO DE ORDEM TAMANHO OFÍCIO 33 X 3 VIASCARBONADO | MAT. | UN | 1 | 20.66 | 0
T.TAXAS.ART.03 | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3 | SER.CG | UN |  | 196.0248 | 10.3791
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 4.7816e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 4.7816e-05 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 4.7816e-05 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 4.7816e-05 | 10 | 0
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | M.O. | H | 0.15179 | 0 | 68.38
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 4.7816e-05 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 4.7816e-05 | 3.9 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.02 | 0
PESQUISA.1610.13 | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3 (CONTRATOS ACIMA DE 15.000,00) | MAT. | UN | 1 | 195.96 | 0
02.00 | CANTEIRO DE OBRAS (MANUT. E OPER.)
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | MAT. | KW/H |  | 0.64 | 0
73674U | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | SER.CG | M2 |  | 13.4368 | 7.4802
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029191 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0029191 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.20186 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0051004 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0051004 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0051004 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0051004 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029191 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0051004 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0051004 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0029191 | 24.94 | 0
4004 | MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | MAT. | M3 | 0.0016 | 1100 | 0
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | MAT. | KG | 0.5 | 16.83 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.61026 | 0 | 8.04
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 |  | 273.9001 | 29.5768
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011036 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.769e-06 | 3190.81 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.011036 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019382 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019382 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.019382 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.019382 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.1221 | 0.41 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01016 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.011036 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.019382 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.019382 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00859 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.015604 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.011036 | 24.94 | 0
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 | 2.98 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 4 | 4.57 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00579 | 43.74 | 0
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 1 | 237.5 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.11 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0591 | 0 | 8.04
84111U | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | SER.CG | M2 |  | 2.6262 | 0.81775
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00063755 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00036489 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8.04
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.15 | 14.79 | 0
93584U | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | SER.CG | M2 |  | 257.9164 | 95.1133
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.033078 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.3407e-05 | 3190.81 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.073651 | 0.55 | 0
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | MAT. | UN | 0.1839 | 118.9 | 0
11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | MAT. | UN | 0.0662 | 6.73 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 0.265 | 0.1 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.033078 | 6.5 | 0
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | MAT. | UN | 0.1325 | 4.77 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 2.3909 | 0 | 12.75
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.2221 | 0 | 11.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.058714 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.058714 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.058714 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.058714 | 10 | 0
1357 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | MAT. | UN | 0.76742 | 32.49 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 18.0241 | 0.41 | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 2.2675e-05 | 1453.28 | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | MAT. | CJ | 2.1662 | 0.13 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.0060795 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.2096 | 0 | 12.75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.0035619 | 0 | 9.57
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13295 | 0 | 9.57
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 7.61e-07 | 1126378.9 | 0
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 0.30988 | 1.95 | 0
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | MAT. | M | 0.067325 | 1.17 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.024665 | 0 | 12.75
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.8308 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.033078 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.058714 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.058714 | 3.9 | 0
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | MAT. | UN | 1.728e-06 | 3758.32 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.071428 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2093 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2093 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2093 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2093 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.11832 | 0 | 9.8
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | MAT. | UN | 0.0662 | 60.36 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 0.0662 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 0.0662 | 1.13 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 0.0662 | 5.87 | 0
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 0.0662 | 5.16 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.033078 | 24.94 | 0
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | UN | 0.091072 | 349.9 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.22959 | 0.62 | 0
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | MAT. | KG | 0.051576 | 8.91 | 0
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | M.O. | H | 0.019161 | 0 | 16.13
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.0076643 | 0 | 34.85
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | MAT. | UN | 2.1662 | 2.02 | 0
4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1.0848 | 11 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 5.3285 | 4.57 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.043905 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.60775 | 0 | 12.75
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66627 | 0 | 12.75
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.37988 | 8.7 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.8295 | 0 | 8.04
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.11308 | 0 | 9.57
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 2.6063 | 2.58 | 0
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 2.333 | 17.9 | 0
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 1.6714 | 14.94 | 0
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | MAT. | M | 0.80385 | 0.68 | 0
95135U | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SER.CG | M/MES |  | 12.0386 | 4.0887
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MAT. | M/MES | 1 | 10 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.04
03.00 | SERVIÇOS INICIAIS (LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)
73806/1U | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | SER.CG | M2 |  | 0.45181 | 0.81775
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00063755 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00036489 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8.04
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | MAT. | UN | 2.5e-05 | 1763.25 | 0
73859/2U | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SER.CG | M2 |  | 0.32618 | 0.6542
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00029191 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00029191 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00051004 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051004 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00051004 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00051004 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029191 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00051004 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00051004 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00029191 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.081368 | 0 | 8.04
85334U | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SER.CG | M2 |  | 4.0772 | 8.1775
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0063755 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0036489 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8.04
T.DEM.020106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA ( AGETOP 020106 ) | SER.CG | UN |  | 1.794 | 3.7897
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028052 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028052 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028052 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028052 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016055 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028052 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028052 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0016055 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.040684 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.04
T.DEM.020109 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO CONC.C/TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA ( AGETOP 020109 ) | SER.CG | M2 |  | 4.6644 | 9.8533
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0041743 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0041743 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0072936 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0072936 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0072936 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0072936 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0041743 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0072936 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0072936 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.144 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.144 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.144 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.144 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0041743 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.10578 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0578 | 0 | 8.04
T.DEM.020115 | DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA ( AGETOP 020115 ) | SER.CG | M2 |  | 2.8541 | 5.7242
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025542 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0025542 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0044628 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0044628 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0044628 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0044628 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025542 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0044628 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0044628 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0025542 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.71197 | 0 | 8.04
T.DEM.020117 | DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA ( AGETOP 020117 ) | SER.CG | M2 |  | 1.794 | 3.7897
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028052 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028052 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028052 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028052 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016055 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028052 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028052 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0016055 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.040684 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.04
T.DEM.020137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (AGETOP 020137) | SER.CG | UN |  | 1.0193 | 2.0444
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00091223 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00091223 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0015939 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015939 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0015939 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0015939 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00091223 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0015939 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0015939 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00091223 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 8.04
T.DEM.020138 | DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (AGETOP 020138) | SER.CG | UN |  | 1.3863 | 2.7803
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012406 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0012406 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021677 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021677 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0021677 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0021677 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012406 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0021677 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0021677 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0012406 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.34581 | 0 | 8.04
T.DEM.020149 | DEM. DIVISÓRIAS PAINÉIS PRE-FABRIC.SEM REAPROVEITAMENTO (ADAPTADO AGETOP 020149) | SER.CG | M2 |  | 0.65236 | 1.3084
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00058382 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00058382 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010201 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010201 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0010201 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0010201 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00058382 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0010201 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0010201 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00058382 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.16274 | 0 | 8.04
T.ENTULHO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE 5 M3, ALUGUEL, POR ATÉ 15 DIAS, COM COMPROVANTE DE REGULARIDADE AMBIENTAL NO DESCARTE DOS RESÍDUOS | SER.CG | UN |  | 88.5344 | 25.5845
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 0.0001412 | 158354.42 | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | M.O. | H | 1.0041 | 0 | 25.48
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 20.87 | 3.04 | 0
04.00 | CRIAÇÃO DE AMBIENTES EM ALVENARIA (COM ESTRUTURA)
73301U | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | SER.CG | M3 |  | 5.9561 | 3.5778
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012406 | 6.64 | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.244 | 10.04 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0012406 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.17158 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021677 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021677 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0021677 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0021677 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012406 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0021677 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0021677 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0012406 | 24.94 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.4 | 4.57 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.033 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.17291 | 0 | 8.04
73616U | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 |  | 58.3047 | 123.1657
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.052179 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.052179 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09117 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09117 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.09117 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.09117 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.052179 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.09117 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.09117 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.052179 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.3222 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 13.2223 | 0 | 8.04
74156/3U | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | SER.CG | M |  | 16.3826 | 21.333
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0088076 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0088076 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015645 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015645 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.015645 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.015645 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 8.6098 | 0.41 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.051836 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0088076 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.015645 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.015645 | 3.9 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 4.586e-06 | 12979.56 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.026358 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.454 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.454 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.454 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.454 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.040482 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0088076 | 24.94 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.018253 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.2008 | 0 | 8.04
74202/1U | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | SER.CG | M2 |  | 41.3582 | 12.6519
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0042208 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0042208 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.16812 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0076734 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0076734 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0076734 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0076734 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 10.6973 | 0.41 | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 1.052e-06 | 1453.28 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.06303 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0042208 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0076734 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0076734 | 3.9 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 5.34e-06 | 12979.56 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.026004 | 75 | 0
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | MAT. | M2 | 1 | 23 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2036 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2036 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2036 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2036 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.047174 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0042208 | 24.94 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.471 | 4.41 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.29 | 4.57 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.019437 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.36266 | 0 | 12.75
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.03 | 8.7 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.48168 | 0 | 8.04
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.1619 | 0 | 9.57
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.17 | 14.79 | 0
83518U | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | SER.CG | M3 |  | 210.5204 | 83.1555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.029196 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.029196 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.051012 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.051012 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.051012 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.051012 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 24.8528 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.029196 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.051012 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.051012 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0861 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.0013 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.0013 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.0013 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.0013 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.029196 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.7633 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.3749 | 0 | 8.04
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 62.5 | 2.58 | 0
87449U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 38.3 | 17.3689
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054186 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 4.792e-06 | 3190.81 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.9951 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0054186 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0097795 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0097795 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0097795 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0097795 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.912 | 0.41 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01452 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0054186 | 100.68 | 0
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 0.785 | 1.72 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0097795 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0097795 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.013287 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5339 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5339 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5339 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5339 | 0.02 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0189 | 43.29 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.049253 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0054186 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0069 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50346 | 0 | 8.04
651 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 13.5 | 2 | 0
92265U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 |  | 34.6432 | 22.1209
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.004864 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.004864 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.1213 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0099203 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0099203 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0099203 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0099203 | 10 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 1.19 | 17.32 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 1.5294e-05 | 827.94 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.17121 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.004864 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0099203 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0099203 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.556 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.556 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.556 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.556 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.004864 | 24.94 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.22507 | 0 | 25.21
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.162 | 4.57 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 7.734 | 0.72 | 0
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.155 | 8.85 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.22464 | 0 | 9.57
92718U | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 |  | 294.6803 | 92.9813
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.033679 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.033679 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.8632 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.058846 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.058846 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.058846 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.058846 | 10 | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 0.00029904 | 1453.28 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.84 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.033679 | 100.68 | 0
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.103 | 232.17 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.058846 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.058846 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.23 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.23 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.23 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.23 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.033679 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.8776 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.6327 | 0 | 8.04
92741U | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 |  | 300.9931 | 130.3705
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.048049 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.048049 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.2011 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.083953 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.083953 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.083953 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.083953 | 10 | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 0.00020575 | 1453.28 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.76875 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.048049 | 100.68 | 0
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.103 | 223.5 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.083953 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.083953 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.168 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.168 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.168 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.168 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.048049 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.6321 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 8.5508 | 0 | 8.04
92778U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG |  | 6.1711 | 2.9089
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00085275 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00085275 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00149 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00149 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00149 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00149 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00085275 | 100.68 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.76 | 0
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.45 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00149 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00149 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2337 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2337 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2337 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2337 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.20489 | 0 | 12.75
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00085275 | 24.94 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.543 | 0.11 | 0
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.030986 | 0 | 9.57
93188U | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M |  | 31.3694 | 10.4125
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030273 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0030273 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.13262 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0055664 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0055664 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0055664 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0055664 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.8899 | 0.41 | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 2.08e-06 | 827.94 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.005 | 6 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.069459 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0030273 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0055664 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0055664 | 3.9 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 1.941e-06 | 12979.56 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.009456 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.87309 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.87309 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.87309 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.87309 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.017154 | 0 | 9.8
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.058287 | 0 | 12.75
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0030273 | 24.94 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.32956 | 4.41 | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 6 | 0.11 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.026646 | 0 | 25.21
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 1.222 | 4.57 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 1.2354 | 0.72 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.007068 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.3926 | 0 | 12.75
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.0093 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.22376 | 0 | 8.04
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0081757 | 0 | 9.57
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.026714 | 0 | 9.57
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 1.1121 | 14.79 | 0
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 |  | 16.1296 | 32.3501
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014435 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.014435 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025221 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025221 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.025221 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.025221 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014435 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.025221 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.025221 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.014435 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 0 | 8.04
93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 |  | 7.3494 | 19.0539
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024046 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0024046 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0075677 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0075677 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0075677 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0075677 | 10 | 0
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | MAT. | UN | 8.2939e-05 | 13514.57 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0024046 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0075677 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0075677 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.196 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.196 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.196 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.196 | 0.02 | 0
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.064e-06 | 23750 | 0
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.064e-06 | 233715.18 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0024046 | 24.94 | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | M.O. | H | 0.0090369 | 0 | 25.48
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.15234 | 3.04 | 0
4222 | GASOLINA COMUM | MAT. | L | 0.24112 | 3.71 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.53291 | 0 | 25.21
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.67027 | 0 | 8.04
T.COSTURA | REPARO EM TRINCAS EM ALVENARIA COM ESPESSURA ENTRE 10MM E 30MM, INCLUSO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO, COSTURA COM AÇO CA-60 5MM A CADA 5CM | SER.CG | M |  | 20.2792 | 29.7859
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010509 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.010509 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018632 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.018632 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.018632 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.018632 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.2075 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010509 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.018632 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.018632 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00575 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.9224 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.9224 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.9224 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.9224 | 0.02 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.18167 | 0 | 12.75
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.010509 | 24.94 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.5984 | 4.41 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.042794 | 0 | 25.21
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.91539 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.8308 | 0 | 8.04
T.ESP.TABLADO | TABLADO DE SALA DE AUDIÊNCIAS H=13 CM, PERÍMETRO DELIMITADO COM TIJOLOS MACIÇOS ASSENTADOS EM UMA VEZ, ENCHIMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS DE 9 CM, CAPA DE 4 CM E NERVURAS DE 4 CM CONCRETADAS IN LOCO | SER.CG | M2 |  | 73.8279 | 18.9565
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0059521 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.8894 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0059521 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012482 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012482 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.012482 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.012482 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 76.3675 | 0.41 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.41975 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0059521 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.012482 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.012482 | 3.9 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 3.7217e-05 | 12979.56 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.19384 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9578 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9578 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9578 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9578 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.32879 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0059521 | 24.94 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.13547 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.1505 | 0 | 8.04
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 15 | 0.29 | 0
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | MAT. | UN | 18 | 0.45 | 0
04.01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
40729U | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 157.0973 | 17.5609
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0056558 | 6.64 | 0
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | MAT. | UN | 1 | 148.1 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0056558 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.009882 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.009882 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.009882 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.009882 | 10 | 0
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.12 | 10 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.86233 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0056558 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.009882 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.009882 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0056558 | 24.94 | 0
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.70833 | 0 | 9.27
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 18.47 | 0
73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 |  | 12.2317 | 24.5325
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019127 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019127 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.019127 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.019127 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.019127 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.019127 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.010947 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.0513 | 0 | 8.04
74104/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | SER.CG | UN |  | 71.7402 | 51.4997
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017664 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 7.408e-06 | 3190.81 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 4.2641 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.017664 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.10093 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032074 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.032074 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.032074 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.032074 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 21.2175 | 0.41 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.14518 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.017664 | 100.68 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.029 | 8.76 | 0
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.44 | 4.41 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.032074 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.032074 | 3.9 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 2.628e-06 | 12979.56 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.079897 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 0.02 | 0
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | MAT. | UN | 1.0897e-05 | 8457.19 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.19102 | 0 | 9.8
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.10093 | 0 | 12.75
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.017664 | 24.94 | 0
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 2.5 | 1.44 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.015 | 43.74 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.010458 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.9325 | 0 | 12.75
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.08 | 9.02 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.7879 | 0 | 8.04
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 75.886 | 0.29 | 0
88504U | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | SER.CG | UN |  | 365.6386 | 174.356
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.056193 | 6.64 | 0
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | MAT. | UN | 1 | 22.79 | 0
11829 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | MAT. | UN | 1 | 12.99 | 0
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | MAT. | UN | 0.4 | 5.15 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.056193 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.098183 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.098183 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.098183 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.098183 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 7.8117 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 7.8117 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.056193 | 100.68 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.3 | 2.53 | 0
34637 | CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | MAT. | UN | 1 | 184.06 | 0
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.34 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.098183 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.098183 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.056193 | 24.94 | 0
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D AGUA | MAT. | UN | 1 | 9.29 | 0
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D AGUA | MAT. | UN | 2 | 15.68 | 0
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 2.16 | 0
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA | MAT. | UN | 1 | 17.52 | 0
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.5 | 3.2 | 0
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 2 | 6.86 | 0
89353U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 24.8522 | 4.5287
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014596 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014596 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0025502 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025502 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0025502 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0025502 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014596 | 100.68 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 9.33 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0025502 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0025502 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0014596 | 24.94 | 0
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 23.1 | 0
89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 6.5899 | 8.3555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026929 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0026929 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0047051 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0047051 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0047051 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0047051 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.37435 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.37435 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026929 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0047051 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0047051 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.738 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.738 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.738 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.738 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.123 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0026929 | 24.94 | 0
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 3.2 | 0
89403U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 8.4391 | 3.0342
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00097791 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00097791 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0017086 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017086 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0017086 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0017086 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13594 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.13594 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00097791 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0017086 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0017086 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.268 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.045 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00097791 | 24.94 | 0
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 6.86 | 0
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 6.1463 | 6.7931
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30435 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30435 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.1 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 3.38 | 0
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 10.5519 | 8.6046
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027732 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0027732 | 6.5 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0108 | 46.52 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0048454 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0048454 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0048454 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0048454 | 10 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0163 | 40.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.38551 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.38551 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0027732 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0048454 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0048454 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.76 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.127 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0027732 | 24.94 | 0
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 5.81 | 0
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 19.8682 | 16.7563
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054004 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0054004 | 6.5 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0363 | 46.52 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0094357 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0094357 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0094357 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0094357 | 10 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0593 | 40.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.75073 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.75073 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0054004 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0094357 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0094357 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.48 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.48 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.48 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.48 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.247 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0054004 | 24.94 | 0
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 8.93 | 0
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 2.9537 | 2.2644
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.5 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 46.52 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0012751 | 10 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 40.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00072978 | 100.68 | 0
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.04 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00072978 | 24.94 | 0
89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 3.6237 | 2.2644
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.5 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 46.52 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0012751 | 10 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 40.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00072978 | 100.68 | 0
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.71 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00072978 | 24.94 | 0
90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN |  | 5.9175 | 3.3965
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0010947 | 6.5 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 46.52 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019126 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019126 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0019126 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0019126 | 10 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 40.4 | 0
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.97 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0019126 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0019126 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0010947 | 24.94 | 0
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 |  | 16.1296 | 32.3501
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014435 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.014435 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025221 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025221 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.025221 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.025221 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014435 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.025221 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.025221 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.014435 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 0 | 8.04
94672U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4? INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN |  | 3.9911 | 2.7172
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00087574 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00087574 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0015301 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015301 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0015301 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0015301 | 10 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.04 | 14.76 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.01 | 40.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12174 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12174 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00087574 | 100.68 | 0
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0015301 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0015301 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.012 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00087574 | 24.94 | 0
05.00 | CRIAÇÃO DE AMBIENTES EM DIVISÓRIAS
73986/1U | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 |  | 17.3602 | 9.756
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.5 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 11.23
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0063755 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0036489 | 100.68 | 0
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 1.5 | 0.45 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.1 | 14.54 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0036489 | 24.94 | 0
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.1 | 10.14 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.04
T.DIVISORIA.N1 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - PADRÃO TRT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SERVIÇO TERCEIRIZADO) | SER.CG | M2 |  | 69.64 | 0
2410 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | MAT. | M2 | 1 | 69.64 | 0
T.PORTA.DIVISORIA | PORTA DE DIVISORIA 90X210 CM | SER.CG | UN |  | 225.9595 | 25.1262
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080276 | 6.64 | 0
11467 | CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA | MAT. | UN | 1 | 14.98 | 0
11518 | MACANETA TIPO BOLA, CROMADA, DIAMETRO APROXIMADO DE *2 1/2*", (SOMENTE MACANETAS) | MAT. | PAR | 1 | 33.61 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0080276 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.2112 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014026 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014026 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.014026 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.014026 | 10 | 0
2410 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | MAT. | M2 | 1.89 | 69.64 | 0
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 12.26 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0080276 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.014026 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.014026 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0080276 | 24.94 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1.0119 | 0 | 9.57
06.00 | REVESTIMENTOS
72138U | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 |  | 188.3985 | 10.1551
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0063755 | 10 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.43 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.51 | 0
25980 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 1.05 | 171.17 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0036489 | 24.94 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.04
84190U | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | SER.CG | M2 |  | 150.76 | 17.4768
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054734 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.2465e-05 | 3190.81 | 0
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 1 | 133.96 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0054734 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010375 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010375 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010375 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010375 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.765 | 0.41 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.75 | 2.43 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.037782 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0054734 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010375 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010375 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.036 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6273 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6273 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6273 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6273 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1281 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0054734 | 24.94 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 1.0119 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.04
87255U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 44.0437 | 13.6685
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046341 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0046341 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0080969 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0080969 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0080969 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0080969 | 10 | 0
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.12 | 30.37 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8.62 | 0.51 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0046341 | 100.68 | 0
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.14 | 3.25 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0080969 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0080969 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0046341 | 24.94 | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.94107 | 0 | 11.57
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.34581 | 0 | 8.04
87273U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 33.1584 | 10.671
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0037219 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0037219 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.006503 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006503 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.006503 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.006503 | 10 | 0
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 6.14 | 0.51 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0037219 | 100.68 | 0
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.22 | 3.25 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.006503 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.006503 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.02 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.02 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.02 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.02 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0037219 | 24.94 | 0
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.66785 | 0 | 11.57
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.08 | 23.29 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.36616 | 0 | 8.04
87527U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 14.4573 | 11.0089
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028863 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.7493e-05 | 3190.81 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.2831 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0028863 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0061817 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0061817 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0061817 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0061817 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.9797 | 0.41 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.053005 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0028863 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0061817 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0061817 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.048504 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9696 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9696 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9696 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9696 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1798 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0028863 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.58992 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.21461 | 0 | 8.04
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 13.8457 | 9.2553
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023389 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.7493e-05 | 3190.81 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.2831 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0023389 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0052254 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0052254 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0052254 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0052254 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.9797 | 0.41 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.053005 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0023389 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0052254 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0052254 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.048504 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1798 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0023389 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.47804 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.17392 | 0 | 8.04
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 1.4197 | 1.1423
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00028096 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.76e-06 | 3190.81 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00028096 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00060552 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00060552 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00060552 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00060552 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.7042 | 0.41 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.005334 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00028096 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00060552 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00060552 | 3.9 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004452 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.018096 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00028096 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.071197 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0071197 | 0 | 8.04
90447U | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 1.0193 | 3.1721
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00091223 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00091223 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0015939 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015939 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0015939 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0015939 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.2225 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.035023 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00091223 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0015939 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0015939 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00091223 | 24.94 | 0
90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M |  | 2.724 | 5.7996
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017202 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0017202 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030057 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030057 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0030057 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0030057 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.3245 | 0.41 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.055797 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.39667 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017202 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0030057 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0030057 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00345 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0017202 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.025875 | 0 | 8.04
T.ACM | ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) EM FACHADAS, COR NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 |  | 80.8345 | 21.266
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072978 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0072978 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.012751 | 10 | 0
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 9.04
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0072978 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0072978 | 24.94 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 12.03
A.2389 | METALON 20X30 No.18 | MAT. | KG | 3.4 | 3.6 | 0
PESQUISA.1704.02 | CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) COR NATURAL, ESP. 3MM, LARG. 1,5M, COMP. 5M | MAT. | M2 | 1 | 60.44 | 0
T.LIMPEZA.GRANIT | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE GRANITINA | SER.CG | M2 |  | 6.0232 | 3.8904
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019126 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019126 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0019126 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0019126 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0019126 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0019126 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0010947 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 12.75
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | MAT. | M2 | 0.15 | 32 | 0
T.SOLEIRA | SOLEIRA EM GRANITO L=20CM | SER.CG | M |  | 30.152 | 3.4954
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010947 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 2.493e-06 | 3190.81 | 0
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 0.2 | 133.96 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020749 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020749 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0020749 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0020749 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.753 | 0.41 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.15 | 2.43 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0075565 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0020749 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0020749 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0072 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32545 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32545 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32545 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32545 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.025621 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0010947 | 24.94 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.20238 | 0 | 11.99
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8.04
07.00 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
73774/1U | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | SER.CG | M2 |  | 103.7998 | 128.3222
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.043787 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.043787 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.076506 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.076506 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.076506 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.076506 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.5 | 0.41 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 13 | 2.43 | 0
22 | ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 3 | 4.61 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.043787 | 100.68 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.03 | 8.76 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.076506 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.076506 | 3.9 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.015 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.043787 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.0513 | 0 | 12.75
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 4.0476 | 0 | 11.99
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | MAT. | KG | 20 | 0.27 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.0855 | 0 | 8.04
74234/1U | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 370.1667 | 72.4596
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023353 | 6.64 | 0
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | MAT. | UN | 1 | 252.11 | 0
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 25.72 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.023353 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.040803 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.040803 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.040803 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.040803 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.023353 | 100.68 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.076 | 2.53 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.040803 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.040803 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.023353 | 24.94 | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 2 | 7.31 | 0
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | MAT. | UN | 1 | 51.43 | 0
86878U | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN |  | 39.3082 | 2.6078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080276 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00080276 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014026 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014026 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0014026 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0014026 | 10 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17247 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00080276 | 100.68 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.04 | 2.53 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0014026 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0014026 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00080276 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.050855 | 0 | 8.04
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | MAT. | UN | 1 | 38.31 | 0
86932U | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN |  | 357.3339 | 16.0364
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0051814 | 6.64 | 0
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | MAT. | UN | 1 | 295.69 | 0
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | MAT. | UN | 1 | 28.16 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0051814 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0090532 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0090532 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0090532 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0090532 | 10 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.94349 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0051814 | 100.68 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0175 | 2.53 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0090532 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0090532 | 3.9 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1469 | 44.86 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.42 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.42 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.42 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.42 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0051814 | 24.94 | 0
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 9.87 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.49838 | 0 | 8.04
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.32 | 0
93396U | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN |  | 333.0518 | 51.6052
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017077 | 6.64 | 0
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M2 | 0.377 | 267.92 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.017077 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029837 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.029837 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.029837 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.029837 | 10 | 0
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | MAT. | UN | 1 | 44.05 | 0
20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | MAT. | UN | 1 | 71.14 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.017077 | 100.68 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1379 | 2.53 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.029837 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.029837 | 3.9 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0257 | 44.86 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.68 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.68 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.68 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.68 | 0.02 | 0
37588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | MAT. | UN | 1 | 19.9 | 0
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 19.13 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.017077 | 24.94 | 0
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 2.803 | 0 | 11.99
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.9115 | 30.14 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.4341 | 0 | 8.04
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 2.74 | 0
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | MAT. | UN | 1 | 6.1 | 0
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.3 | 0
95472U | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN |  | 590.2242 | 13.6873
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0044517 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0044517 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0077781 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0077781 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0077781 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0077781 | 10 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.79131 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0044517 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0077781 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0077781 | 3.9 | 0
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | MAT. | UN | 1 | 552.52 | 0
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1469 | 44.86 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0044517 | 24.94 | 0
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 9.87 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.44752 | 0 | 8.04
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.32 | 0
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | MAT. | UN | 1 | 5.08 | 0
T.PNE.LAVATORIO | LAVATÓRIO ELEVADO PNE | SER.CG | UN |  | 275.202 | 54.9884
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017332 | 6.64 | 0
10431 | LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM | MAT. | UN | 1 | 180.04 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.017332 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.030284 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.030284 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.030284 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.030284 | 10 | 0
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | MAT. | UN | 1 | 44.05 | 0
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.2 | 2.43 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.029 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.7899 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.017332 | 100.68 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.084 | 2.53 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.030284 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.030284 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.75 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.75 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.75 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.75 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.017332 | 24.94 | 0
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 0.05 | 10.93 | 0
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 2 | 7.31 | 0
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 2.74 | 0
6149 | SIFÃO PLASTICO PARA LAVATÓRIO TIPO COPO | MAT. | UN | 1 | 10.32 | 0
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO | MAT. | UN | 1 | 2.82 | 0
08.01 | ENTRADA DE ENERGIA
68069U | HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,0M COM CONECTOR | SER.CG | UN |  | 34.0718 | 9.1967
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029191 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0029191 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0051004 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0051004 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0051004 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0051004 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029191 | 100.68 | 0
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | MAT. | UN | 1 | 30.81 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0051004 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0051004 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0029191 | 24.94 | 0
72251U | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M |  | 8.0063 | 2.9889
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00094871 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00094871 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016576 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016576 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0016576 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0016576 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13391 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13391 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00094871 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0016576 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0016576 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00094871 | 24.94 | 0
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.02 | 6.81 | 0
72260U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 4.8563 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 2.41 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
72261U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 5.5463 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 3.1 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
83446U | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | SER.CG | UN |  | 69.1235 | 58.4333
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.022485 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 3.0096 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.022485 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.039286 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.039286 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.039286 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.039286 | 10 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.06 | 17.32 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 18.5084 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.022485 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.039286 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.039286 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0653 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.1621 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.1621 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.1621 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.1621 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.022485 | 24.94 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 2.156 | 4.41 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0365 | 43.74 | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.004 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.7076 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.5599 | 0 | 8.04
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 60.48 | 0.29 | 0
83450U | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN |  | 187.0301 | 161.4168
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.059842 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 12.4 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.059842 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10456 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.10456 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.10456 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.10456 | 10 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.16 | 17.32 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 43.5 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.059842 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.10456 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.10456 | 3.9 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02016 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.17 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.059842 | 24.94 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 2.24 | 4.41 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.02336 | 43.74 | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.02 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 5.7975 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 10.883 | 0 | 8.04
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 230 | 0.29 | 0
92980U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 5.5524 | 0.20693
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 6.568e-05 | 6.64 | 0
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 1.027 | 5.3 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 6.568e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00011476 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00011476 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00011476 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00011476 | 10 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.01 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0092709 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0092709 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.568e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00011476 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00011476 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.018 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.018 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.018 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.018 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 6.568e-05 | 24.94 | 0
92982U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 8.4914 | 0.29889
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 9.4872e-05 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 9.4872e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00016576 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00016576 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00016576 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00016576 | 10 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.01 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.013391 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.013391 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.4872e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00016576 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00016576 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 9.4872e-05 | 24.94 | 0
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. | M | 1.027 | 8.13 | 0
92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 13.1097 | 1.4715
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00046706 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00046706 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00081606 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00081606 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00081606 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00081606 | 10 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046706 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00081606 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00081606 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00046706 | 24.94 | 0
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 12.37 | 0
93012U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 30.5129 | 4.8973
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015544 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0015544 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.002716 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.002716 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.002716 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.002716 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21941 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21941 | 0 | 9.57
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 26.16 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015544 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.002716 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.002716 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0015544 | 24.94 | 0
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN |  | 9.2182 | 1.5175
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00048165 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00048165 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00084157 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00084157 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00084157 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00084157 | 10 | 0
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.58 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.067987 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.067987 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048165 | 100.68 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.1 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00084157 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00084157 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00048165 | 24.94 | 0
T.ALCA | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | SER.CG | UN |  | 8.0386 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
A.3713 | ALCA PREFORMADA,DE DISTRIBUICAO | MAT. | UN | 1 | 6 | 0
T.ARAME | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG | SER.CG | M |  | 0.6252 | 0.93807
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00029775 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00029775 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00052024 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00052024 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00052024 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00052024 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.042028 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.042028 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029775 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00052024 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00052024 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0816 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0816 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0816 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0816 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00029775 | 24.94 | 0
A.2426 | ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG | MAT. | KG | 0.045 | 6.5 | 0
T.ARMACAO.SEC | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO | SER.CG | UN |  | 12.7663 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3003 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO | MAT. | UN | 1 | 10.32 | 0
T.BARRA.COBRE | BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) | SER.CG | M |  | 39.5135 | 15.4045
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048895 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0048895 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0085432 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0085432 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0085432 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0085432 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69017 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69017 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0048895 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0085432 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0085432 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0048895 | 24.94 | 0
A.3011 | BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) | MAT. | M | 1 | 34.05 | 0
T.BUCHA.ARRUELA | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" | SER.CG | PAR |  | 9.5786 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
A.3080 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" | MAT. | PAR | 1 | 7.54 | 0
T.CABECOTE.4 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" | SER.CG | UN |  | 32.965 | 12.6455
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040138 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0040138 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.007013 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.007013 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.007013 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.007013 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.56656 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.56656 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0040138 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.007013 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.007013 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0040138 | 24.94 | 0
A.3090 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" | MAT. | UN | 1 | 28.48 | 0
T.CAIXA.MET | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CELG 500X380X166MM | SER.CG | UN |  | 109.4213 | 16.8735
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057653 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.27 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0057653 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010073 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010073 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010073 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010073 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.27 | 0.41 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15452 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0057653 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010073 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010073 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.01 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.58 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.58 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.58 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.58 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0057653 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.68146 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.773 | 0 | 8.04
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 39 | 0.29 | 0
A.3838 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CELG 500X380X166MM | MAT. | UN | 1 | 89.7 | 0
T.CINTA.ACO | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | SER.CG | UN |  | 18.7609 | 4.5984
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014596 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014596 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0025502 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025502 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0025502 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0025502 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014596 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0025502 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0025502 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0014596 | 24.94 | 0
A.3699 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | MAT. | UN | 1 | 17.13 | 0
T.CONECTOR | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 | SER.CG | UN |  | 8.4463 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3205 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 | MAT. | UN | 1 | 6 | 0
T.CURVA.90.4 | CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 4" | SER.CG | UN |  | 86.8281 | 41.3853
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013136 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.013136 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.022952 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022952 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.022952 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.022952 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.8542 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.8542 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.013136 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.022952 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.022952 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.013136 | 24.94 | 0
A.3230 | CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 4" | MAT. | UN | 1 | 72.15 | 0
T.DISJUNTOR | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | SER.CG | UN |  | 104.339 | 20.6926
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.006568 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.006568 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011476 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011476 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.011476 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.011476 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.92709 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.92709 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006568 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.011476 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.011476 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.006568 | 24.94 | 0
A.3269 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | MAT. | UN | 1 | 97 | 0
T.DPS | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | SER.CG | UN |  | 55.5545 | 22.9918
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072978 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0072978 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.012751 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0072978 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0072978 | 24.94 | 0
A.3939 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | MAT. | UN | 1 | 47.4 | 0
T.ELE.ZINC.4 | ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 4" | SER.CG | M |  | 66.509 | 45.9837
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014596 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.014596 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025502 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025502 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.025502 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.025502 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014596 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.025502 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.025502 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.014596 | 24.94 | 0
A.3307 | ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 4" | MAT. | M | 1 | 50.2 | 0
T.ISO.EPOXI.2 | ISOLADOR EPOXI 40X30 MM (BUJAO) | SER.CG | UN |  | 11.0963 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3343 | ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) | MAT. | UN | 1 | 8.65 | 0
T.ISO.ROLDANA | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 | SER.CG | UN |  | 4.9609 | 4.5984
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014596 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014596 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0025502 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025502 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0025502 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0025502 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014596 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0025502 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0025502 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0014596 | 24.94 | 0
A.3348 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 | MAT. | UN | 1 | 3.33 | 0
T.PADRAO | PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS | SER.CG | UN |  | 1104.5805 | 52.6796
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017391 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.017391 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.030386 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.030386 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.030386 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.030386 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 18.76 | 0.41 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.017391 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.030386 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.030386 | 3.9 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0653 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.7661 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.7661 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.7661 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.7661 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.017391 | 24.94 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0439 | 43.74 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0146 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.091539 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.68766 | 0 | 8.04
A.3726 | PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METRO | MAT. | UN | 1 | 1070 | 0
08.02 | IINFRAESTRUTURA REDE ESTABILIZADA (ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS )
91856U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 3.5544 | 3.7707
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011968 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0011968 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020912 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020912 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0020912 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0020912 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16894 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16894 | 0 | 9.57
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MAT. | M | 1.017 | 2.18 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011968 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0020912 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0020912 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0011968 | 24.94 | 0
95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M |  | 7.5266 | 4.7157
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014705 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014705 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0025693 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025693 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0025693 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0025693 | 10 | 0
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 5.21 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16636 | 0 | 12.75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 9.57
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16636 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014705 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0025693 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0025693 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0014705 | 24.94 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.666 | 0.62 | 0
T.39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | SER.CG | UN |  | 1.1077 | 1.1496
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00063755 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00036489 | 24.94 | 0
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 0.7 | 0
T.ARRUELA | ARRUELA LISA D = 1/4" | SER.CG | UN |  | 0.10893 | 0.13795
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 7.6506e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 7.6506e-05 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0061806 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0061806 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 24.94 | 0
A.3813 | ARRUELA LISA D = 1/4" | MAT. | UN | 1 | 0.06 | 0
T.CHUMBADOR | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4 | SER.CG | UN |  | 1.0123 | 0.39401
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00019127 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019127 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00019127 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00019127 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00019127 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00019127 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00010947 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.19 | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4 | MAT. | UN | 1 | 0.89 | 0
T.CURVA.HORIZONTAL | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN |  | 16.9963 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.05 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM | MAT. | UN | 1 | 14.55 | 0
T.CURVA.INVERSAO | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN |  | 11.4886 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.06 | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM | MAT. | UN | 1 | 9.45 | 0
T.ELETROCALHA | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x3000 MM | SER.CG | UN |  | 62.6183 | 22.0722
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0070059 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0070059 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012241 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012241 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.012241 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.012241 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9889 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9889 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0070059 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.012241 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.012241 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0070059 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.03 | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x3000 MM | MAT. | UN | 1 | 54.79 | 0
T.PARAFUSO.LENTILHA | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” | SER.CG | UN |  | 0.35232 | 0.39401
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00019127 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019127 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00019127 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00019127 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00019127 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00019127 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00010947 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.20 | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” | MAT. | UN | 1 | 0.23 | 0
T.PERFILADO | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM | SER.CG | UN |  | 57.9188 | 40.0058
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012698 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012698 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.022187 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022187 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.022187 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.022187 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7924 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7924 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012698 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.022187 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.022187 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.012698 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.18 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM | MAT. | UN | 1 | 43.73 | 0
T.PORCA.SEXT | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | SER.CG | UN |  | 0.12382 | 0.15175
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 8.4156e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.4156e-05 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 24.94 | 0
A.3816 | PORCA SEXTAVADA D = 1/4" | MAT. | UN | 1 | 0.07 | 0
T.SAIDA.HOR | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 | SER.CG | UN |  | 3.214 | 5.0582
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028052 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028052 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028052 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028052 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016055 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028052 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028052 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0016055 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.16 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 | MAT. | UN | 1 | 1.42 | 0
T.TALA | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM | SER.CG | UN |  | 3.3486 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.17 | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM | MAT. | UN | 1 | 1.31 | 0
T.TE.HORIZONTAL | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM | SER.CG | UN |  | 24.0102 | 5.9779
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018974 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018974 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0033153 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0033153 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0033153 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0033153 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.26783 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.26783 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018974 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0033153 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0033153 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018974 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.04 | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM | MAT. | UN | 1 | 21.89 | 0
T.VERGALHAO | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | SER.CG | M |  | 4.7871 | 5.518
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017515 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0017515 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030602 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030602 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0030602 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0030602 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24722 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24722 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017515 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0030602 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0030602 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0017515 | 24.94 | 0
A.3811 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | MAT. | M | 1 | 2.83 | 0
08.03 | IINFRAESTRUTURA REDE COMUM – AR CONDIC./TOMADAS COMUNS/ILUMINAÇÃO
91856U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 3.5544 | 3.7707
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011968 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0011968 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020912 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020912 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0020912 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0020912 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16894 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16894 | 0 | 9.57
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MAT. | M | 1.017 | 2.18 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011968 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0020912 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0020912 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0011968 | 24.94 | 0
95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M |  | 7.5266 | 4.7157
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014705 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014705 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0025693 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025693 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0025693 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0025693 | 10 | 0
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 5.21 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16636 | 0 | 12.75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 9.57
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16636 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014705 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0025693 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0025693 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0014705 | 24.94 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.666 | 0.62 | 0
T.ARRUELA | ARRUELA LISA D = 1/4" | SER.CG | UN |  | 0.10893 | 0.13795
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 7.6506e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 7.6506e-05 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0061806 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0061806 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 24.94 | 0
A.3813 | ARRUELA LISA D = 1/4" | MAT. | UN | 1 | 0.06 | 0
T.CHUMBADOR | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4 | SER.CG | UN |  | 1.0123 | 0.39401
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00019127 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019127 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00019127 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00019127 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00019127 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00019127 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00010947 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.19 | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4 | MAT. | UN | 1 | 0.89 | 0
T.CURVA.HORIZONTAL | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN |  | 16.9963 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.05 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM | MAT. | UN | 1 | 14.55 | 0
T.CURVA.INVERSAO | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN |  | 11.4886 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.06 | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM | MAT. | UN | 1 | 9.45 | 0
T.ELETROCALHA | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x3000 MM | SER.CG | UN |  | 62.6183 | 22.0722
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0070059 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0070059 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012241 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012241 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.012241 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.012241 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9889 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9889 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0070059 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.012241 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.012241 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0070059 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.03 | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x3000 MM | MAT. | UN | 1 | 54.79 | 0
T.PARAFUSO.LENTILHA | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” | SER.CG | UN |  | 0.35232 | 0.39401
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00019127 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019127 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00019127 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00019127 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00019127 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00019127 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00010947 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.20 | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” | MAT. | UN | 1 | 0.23 | 0
T.PERFILADO | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM | SER.CG | UN |  | 57.9188 | 40.0058
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012698 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012698 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.022187 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022187 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.022187 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.022187 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7924 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7924 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012698 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.022187 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.022187 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.012698 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.18 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM | MAT. | UN | 1 | 43.73 | 0
T.PORCA.SEXT | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | SER.CG | UN |  | 0.12382 | 0.15175
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 8.4156e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.4156e-05 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 24.94 | 0
A.3816 | PORCA SEXTAVADA D = 1/4" | MAT. | UN | 1 | 0.07 | 0
T.SAIDA.HOR | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 | SER.CG | UN |  | 3.214 | 5.0582
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028052 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028052 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028052 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028052 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016055 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028052 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028052 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0016055 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.16 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 | MAT. | UN | 1 | 1.42 | 0
T.TALA | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM | SER.CG | UN |  | 3.3486 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.17 | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM | MAT. | UN | 1 | 1.31 | 0
T.TE.HORIZONTAL | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM | SER.CG | UN |  | 24.0102 | 5.9779
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018974 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018974 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0033153 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0033153 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0033153 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0033153 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.26783 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.26783 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018974 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0033153 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0033153 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018974 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.04 | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM | MAT. | UN | 1 | 21.89 | 0
T.VERGALHAO | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | SER.CG | M |  | 4.7871 | 5.518
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017515 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0017515 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030602 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030602 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0030602 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0030602 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24722 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24722 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017515 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0030602 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0030602 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0017515 | 24.94 | 0
A.3811 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | MAT. | M | 1 | 2.83 | 0
08.04 | INFRAESTRUTURA DE REDE ESTRUTURADA
91834U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 2.6929 | 2.599
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00079911 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00079911 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013962 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013962 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0013962 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0013962 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 | 0 | 12.75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 9.57
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 | 0 | 9.57
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | MAT. | M | 1.1 | 1.27 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079911 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0013962 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0013962 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00079911 | 24.94 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.62 | 0
91856U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 3.5544 | 3.7707
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011968 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0011968 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020912 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020912 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0020912 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0020912 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16894 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16894 | 0 | 9.57
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MAT. | M | 1.017 | 2.18 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011968 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0020912 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0020912 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.328 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0011968 | 24.94 | 0
95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M |  | 7.5266 | 4.7157
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014705 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014705 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0025693 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025693 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0025693 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0025693 | 10 | 0
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 5.21 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16636 | 0 | 12.75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 | 0 | 9.57
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16636 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014705 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0025693 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0025693 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.403 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0014705 | 24.94 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.666 | 0.62 | 0
T.39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | SER.CG | UN |  | 1.1077 | 1.1496
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00063755 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00036489 | 24.94 | 0
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 0.7 | 0
T.ARRUELA | ARRUELA LISA D = 1/4" | SER.CG | UN |  | 0.10893 | 0.13795
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 7.6506e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 7.6506e-05 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0061806 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0061806 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 7.6506e-05 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.012 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 4.3786e-05 | 24.94 | 0
A.3813 | ARRUELA LISA D = 1/4" | MAT. | UN | 1 | 0.06 | 0
T.CHUMBADOR | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4 | SER.CG | UN |  | 1.0123 | 0.39401
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00019127 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019127 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00019127 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00019127 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00019127 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00019127 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00010947 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.19 | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4 | MAT. | UN | 1 | 0.89 | 0
T.CURVA.HORIZONTAL | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN |  | 16.9963 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.05 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM | MAT. | UN | 1 | 14.55 | 0
T.CURVA.INVERSAO | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM | SER.CG | UN |  | 11.4886 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.06 | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM | MAT. | UN | 1 | 9.45 | 0
T.ELETROCALHA | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x3000 MM | SER.CG | UN |  | 62.6183 | 22.0722
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0070059 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0070059 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012241 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012241 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.012241 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.012241 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9889 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9889 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0070059 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.012241 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.012241 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.92 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0070059 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.03 | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x3000 MM | MAT. | UN | 1 | 54.79 | 0
T.PARAFUSO.LENTILHA | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” | SER.CG | UN |  | 0.35232 | 0.39401
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00019127 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019127 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00019127 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00019127 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00019127 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00019127 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00010947 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.20 | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” | MAT. | UN | 1 | 0.23 | 0
T.PERFILADO | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM | SER.CG | UN |  | 57.9188 | 40.0058
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012698 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012698 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.022187 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022187 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.022187 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.022187 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7924 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7924 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012698 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.022187 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.022187 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.012698 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.18 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM | MAT. | UN | 1 | 43.73 | 0
T.PORCA.SEXT | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | SER.CG | UN |  | 0.12382 | 0.15175
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 8.4156e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.4156e-05 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0067987 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 8.4156e-05 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0132 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 4.8166e-05 | 24.94 | 0
A.3816 | PORCA SEXTAVADA D = 1/4" | MAT. | UN | 1 | 0.07 | 0
T.SAIDA.HOR | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 | SER.CG | UN |  | 3.214 | 5.0582
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028052 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028052 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028052 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028052 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016055 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028052 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028052 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0016055 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.16 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 | MAT. | UN | 1 | 1.42 | 0
T.TALA | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM | SER.CG | UN |  | 3.3486 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.17 | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM | MAT. | UN | 1 | 1.31 | 0
T.TE.HORIZONTAL | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM | SER.CG | UN |  | 24.0102 | 5.9779
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018974 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018974 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0033153 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0033153 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0033153 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0033153 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.26783 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.26783 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018974 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0033153 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0033153 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018974 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.04 | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM | MAT. | UN | 1 | 21.89 | 0
T.VERGALHAO | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | SER.CG | M |  | 4.7871 | 5.518
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017515 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0017515 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030602 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030602 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0030602 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0030602 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24722 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24722 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017515 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0030602 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0030602 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0017515 | 24.94 | 0
A.3811 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | MAT. | M | 1 | 2.83 | 0
08.05 | REDE ESTABILIZADA
72259U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 4.8963 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 2.45 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
74131/1U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 26.6545 | 22.9918
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072978 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0072978 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.012751 | 10 | 0
13399 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA | MAT. | UN | 1 | 18.5 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0072978 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0072978 | 24.94 | 0
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 2.3951 | 0.68975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00038253 | 10 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00021893 | 24.94 | 0
984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 1.78 | 0
91933U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 6.9672 | 1.7704
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00056193 | 6.64 | 0
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 5.3 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00056193 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00098183 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00098183 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00098183 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00098183 | 10 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.079318 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.079318 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00056193 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00098183 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00098183 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00056193 | 24.94 | 0
91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 2.5841 | 3.3962
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001086 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.001086 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0018976 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018976 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0018976 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0018976 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.41 | 0
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001086 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0018976 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0018976 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.001086 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0077625 | 0 | 8.04
92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 18.8908 | 11.0322
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0034373 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0034373 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0060057 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0060057 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0060057 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0060057 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.54904 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.42131 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0034373 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0060057 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0060057 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 5.87 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0034373 | 24.94 | 0
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN |  | 9.2182 | 1.5175
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00048165 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00048165 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00084157 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00084157 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00084157 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00084157 | 10 | 0
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.58 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.067987 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.067987 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048165 | 100.68 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.1 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00084157 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00084157 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00048165 | 24.94 | 0
93659U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN |  | 14.4412 | 4.3455
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013793 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0013793 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024099 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024099 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0024099 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0024099 | 10 | 0
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 1 | 0.89 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.19469 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.19469 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013793 | 100.68 | 0
34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | MAT. | UN | 1 | 12.01 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0024099 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0024099 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.378 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.378 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.378 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.378 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0013793 | 24.94 | 0
T.BARRA.COBRE | BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) | SER.CG | M |  | 39.5135 | 15.4045
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048895 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0048895 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0085432 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0085432 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0085432 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0085432 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69017 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69017 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0048895 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0085432 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0085432 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0048895 | 24.94 | 0
A.3011 | BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) | MAT. | M | 1 | 34.05 | 0
T.BARRAMENTO | BARRAMENTO TRIPOLAR 9 POLOS | SER.CG | UN |  | 28.3686 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.09 | BARRAMENTO TRIPOLAR 9 POLOS | MAT. | UN | 1 | 26.33 | 0
T.CANALETA | CANALETA 50x80 MM | SER.CG | M |  | 52.9308 | 1.6094
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00051085 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00051085 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00089257 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00089257 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00089257 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00089257 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051085 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00089257 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00089257 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00051085 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.11 | CANALETA 50x80 MM | MAT. | M | 1 | 52.36 | 0
T.ISO.EPOXI.1 | ISOLADOR EPOXI 30X30 MM (BUJAO) | SER.CG | UN |  | 7.6663 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3342 | ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) | MAT. | UN | 1 | 5.22 | 0
T.NOBREAK | NOBREAK 8 kVA MONOFÁSICO | SER.CG | UN |  | 12435.13 | 0
PESQUISA.1708.08 | NOBREAK 8 kVA MONOFÁSICO | MAT. | UN | 1 | 12435.13 | 0
T.PARAFUSO.BICROM | PARAFUSO MAQ 5x12 MM | SER.CG | UN |  | 0.62618 | 1.0507
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00029191 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00029191 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00051004 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051004 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00051004 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00051004 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.082408 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029191 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00051004 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00051004 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00029191 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.07 | PARAFUSO MAQ 5x12 MM | MAT. | UN | 1 | 0.3 | 0
T.TERM.CONEXAO | TERMINAL CONEXAO PINO CURTO TCC25 | SER.CG | UN |  | 6.8977 | 1.1496
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00063755 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00036489 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.10 | TERMINAL CONEXAO PINO CURTO TCC25 | MAT. | UN | 1 | 6.49 | 0
T.TERM.PRESSAO.1 | TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 | SER.CG | UN |  | 2.6363 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3465 | TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 | MAT. | UN | 1 | 0.19 | 0
T.TRILHO | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | SER.CG | M |  | 11.8363 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3481 | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | MAT. | M | 1 | 9.39 | 0
08.06 | REDE COMUM (ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO)
72259U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 4.8963 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 2.45 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
72260U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 4.8563 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 2.41 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
74131/6U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 619.6307 | 80.4714
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.025542 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.025542 | 6.5 | 0
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | MAT. | UN | 1 | 591.09 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.044629 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.044629 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.044629 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.044629 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.6054 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3.6054 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025542 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.044629 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.044629 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.025542 | 24.94 | 0
74131/7U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 493.218 | 91.9673
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.029191 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.029191 | 6.5 | 0
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | MAT. | UN | 1 | 460.6 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.051004 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.051004 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.051004 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.051004 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.029191 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.051004 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.051004 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.029191 | 24.94 | 0
83443U | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN |  | 21.3977 | 17.5343
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0063491 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.65 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0063491 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011093 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011093 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.011093 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.011093 | 10 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.04 | 17.32 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.6 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0063491 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.011093 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.011093 | 3.9 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00126 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.74 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.74 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.74 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.74 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0063491 | 24.94 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.14 | 4.41 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00146 | 43.74 | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.003 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.7018 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.068 | 0 | 8.04
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 29 | 0.29 | 0
91867U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 3.3092 | 2.3452
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00074438 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00074438 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013006 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013006 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0013006 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0013006 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10507 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10507 | 0 | 9.57
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 2.42 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00074438 | 100.68 | 0
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | MAT. | KG | 0.0018 | 9.06 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0013006 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0013006 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.204 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.204 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.204 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.204 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00074438 | 24.94 | 0
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 2.3951 | 0.68975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00038253 | 10 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00021893 | 24.94 | 0
984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 1.78 | 0
91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 3.4525 | 0.91967
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00029191 | 6.64 | 0
1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 2.6 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00029191 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00051004 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051004 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00051004 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00051004 | 10 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029191 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00051004 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00051004 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00029191 | 24.94 | 0
91933U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 6.9672 | 1.7704
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00056193 | 6.64 | 0
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 5.3 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00056193 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00098183 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00098183 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00098183 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00098183 | 10 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.079318 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.079318 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00056193 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00098183 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00098183 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00056193 | 24.94 | 0
91937U | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 3.1961 | 3.2878
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010436 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0010436 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0018234 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018234 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0018234 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0018234 | 10 | 0
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 2.03 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010436 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0018234 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0018234 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0010436 | 24.94 | 0
91939U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 5.6338 | 11.9952
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038154 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0038154 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0066664 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0066664 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0066664 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0066664 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.41 | 0
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53462 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53462 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0038154 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0066664 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0066664 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0038154 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0077625 | 0 | 8.04
91940U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 3.4158 | 5.7414
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018304 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018304 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031982 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031982 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031982 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031982 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.41 | 0
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25443 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25443 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018304 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031982 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031982 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.50163 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.50163 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.50163 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.50163 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018304 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0077625 | 0 | 8.04
91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 2.5841 | 3.3962
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001086 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.001086 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0018976 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018976 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0018976 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0018976 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.41 | 0
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001086 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0018976 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0018976 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.001086 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0077625 | 0 | 8.04
91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 10.8103 | 6.8018
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020945 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0020945 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0036595 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0036595 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0036595 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0036595 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3595 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.23177 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020945 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0036595 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0036595 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.574 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.574 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.574 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.574 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.16 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0020945 | 24.94 | 0
91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 17.3158 | 10.5954
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032986 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0032986 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0057635 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0057635 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0057635 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0057635 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.52947 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.40174 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0032986 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0057635 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0057635 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 5.16 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0032986 | 24.94 | 0
91961U | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 21.7813 | 14.3891
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0045027 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0045027 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0078674 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0078674 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0078674 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0078674 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69944 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.57171 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0045027 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0078674 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0078674 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 6.72 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0045027 | 24.94 | 0
91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 13.7302 | 13.0325
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040722 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0040722 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0071151 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0071151 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0071151 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0071151 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.63866 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51093 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0040722 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0071151 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0071151 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.87 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0040722 | 24.94 | 0
91993U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 15.3702 | 13.0325
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040722 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0040722 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0071151 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0071151 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0071151 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0071151 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.63866 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51093 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0040722 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0071151 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0071151 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 7.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0040722 | 24.94 | 0
91998U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 7.7863 | 5.4031
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001715 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.001715 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0029965 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0029965 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0029965 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0029965 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24207 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24207 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001715 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0029965 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0029965 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47 | 0.02 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.87 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.001715 | 24.94 | 0
92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 18.8908 | 11.0322
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0034373 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0034373 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0060057 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0060057 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0060057 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0060057 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.54904 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.42131 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0034373 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0060057 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0060057 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 0.02 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.18 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 5.87 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0034373 | 24.94 | 0
92982U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 8.4914 | 0.29889
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 9.4872e-05 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 9.4872e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00016576 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00016576 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00016576 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00016576 | 10 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.01 | 3.59 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.013391 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.013391 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.4872e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00016576 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00016576 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.026 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 9.4872e-05 | 24.94 | 0
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. | M | 1.027 | 8.13 | 0
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN |  | 9.2182 | 1.5175
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00048165 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00048165 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00084157 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00084157 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00084157 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00084157 | 10 | 0
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.58 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.067987 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.067987 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048165 | 100.68 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.1 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00084157 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00084157 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00048165 | 24.94 | 0
93656U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN |  | 9.2182 | 1.5175
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00048165 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00048165 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00084157 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00084157 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00084157 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00084157 | 10 | 0
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.58 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.067987 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.067987 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048165 | 100.68 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.1 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00084157 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00084157 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.132 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00048165 | 24.94 | 0
93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN |  | 64.1818 | 13.0594
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0041452 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0041452 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0072426 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0072426 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0072426 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0072426 | 10 | 0
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 0.89 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5851 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5851 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0041452 | 100.68 | 0
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | MAT. | UN | 1 | 56.88 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0072426 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0072426 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.136 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.136 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.136 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.136 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0041452 | 24.94 | 0
93677U | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN |  | 53.1216 | 12.4386
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0039481 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0039481 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068983 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0068983 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0068983 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0068983 | 10 | 0
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 4 | 0.75 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55728 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55728 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0039481 | 100.68 | 0
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | MAT. | UN | 1 | 45.71 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0068983 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0068983 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.082 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.082 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.082 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.082 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0039481 | 24.94 | 0
T.BARRA.COBRE | BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) | SER.CG | M |  | 39.5135 | 15.4045
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048895 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0048895 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0085432 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0085432 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0085432 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0085432 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69017 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69017 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0048895 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0085432 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0085432 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0048895 | 24.94 | 0
A.3011 | BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) | MAT. | M | 1 | 34.05 | 0
T.BARRAMENTO | BARRAMENTO TRIPOLAR 9 POLOS | SER.CG | UN |  | 28.3686 | 5.748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.09 | BARRAMENTO TRIPOLAR 9 POLOS | MAT. | UN | 1 | 26.33 | 0
T.CABO.PP | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | SER.CG | M |  | 4.0976 | 3.1269
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0009925 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0009925 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0017341 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017341 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0017341 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0017341 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14009 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14009 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009925 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0017341 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0017341 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.272 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0009925 | 24.94 | 0
A.3831 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.02 | 2.93 | 0
T.CANALETA | CANALETA 50x80 MM | SER.CG | M |  | 52.9308 | 1.6094
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00051085 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00051085 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00089257 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00089257 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00089257 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00089257 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051085 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00089257 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00089257 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00051085 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.11 | CANALETA 50x80 MM | MAT. | M | 1 | 52.36 | 0
T.DISJUNTOR | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | SER.CG | UN |  | 104.339 | 20.6926
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.006568 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.006568 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011476 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011476 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.011476 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.011476 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.92709 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.92709 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006568 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.011476 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.011476 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.006568 | 24.94 | 0
A.3269 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | MAT. | UN | 1 | 97 | 0
T.ISO.EPOXI.1 | ISOLADOR EPOXI 30X30 MM (BUJAO) | SER.CG | UN |  | 7.6663 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3342 | ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) | MAT. | UN | 1 | 5.22 | 0
T.LUMINARIA.EXT | LUMINÁRIA EXTERNA COM POSTE 2M, BASE CONCRETO 2 GLOBOS/LEITOSOS | SER.CG | UN |  | 151.3672 | 24.2764
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0086731 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0086731 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.18167 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015728 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015728 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.015728 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.015728 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 14.1 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0086731 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.015728 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.015728 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.04 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4669 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4669 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4669 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4669 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.090603 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0086731 | 24.94 | 0
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.43 | 12.51 | 0
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.85 | 5.2 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.02 | 55.85 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.02 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.35476 | 0 | 12.75
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | MAT. | KG | 0.05 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.66539 | 0 | 8.04
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 1.2081 | 0 | 9.27
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.3 | 0
A.3872 | LUMINARIA EXT.C/POSTE 2 M, BASE CONC.2 GLOBOS/LEITOSOS | MAT. | UN | 1 | 119.14 | 0
T.LUMINARIA.LED | LUMINARIA PAINEL PLAFON LED QUADRADO 25W – 30X30 CM – BRANCO FRIO | SER.CG | UN |  | 57.3841 | 8.0471
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025542 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0025542 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0044628 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0044628 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0044628 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0044628 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.36053 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.36053 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025542 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0044628 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0044628 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0025542 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.12 | LUMINARIA PAINEL PLAFON LED QUADRADO 25W – 30X30 CM – BRANCO FRIO | MAT. | UN | 1 | 54.53 | 0
T.PARAFUSO.BICROM | PARAFUSO MAQ 5x12 MM | SER.CG | UN |  | 0.62618 | 1.0507
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00029191 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00029191 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00051004 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051004 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00051004 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00051004 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.082408 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029191 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00051004 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00051004 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00029191 | 24.94 | 0
PESQUISA.1708.07 | PARAFUSO MAQ 5x12 MM | MAT. | UN | 1 | 0.3 | 0
T.PINO | PINO MACHO 2P+T – 10A | SER.CG | UN |  | 5.4409 | 4.5984
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014596 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014596 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0025502 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025502 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0025502 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0025502 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014596 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0025502 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0025502 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0014596 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.25 | PINO MACHO 2P+T – 10A | MAT. | UN | 1 | 3.81 | 0
T.REFLETOR.10W | REFLETOR SLIM LED 10W 3000K BIVOLT/MBLED | SER.CG | UN |  | 57.8733 | 9.4267
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029921 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0029921 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0052279 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0052279 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0052279 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0052279 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.42234 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.42234 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029921 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0052279 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0052279 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0029921 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.22 | REFLETOR SLIM LED 10W 3000K BIVOLT/MBLED | MAT. | UN | 1 | 54.53 | 0
T.REFLETOR.50W | REFLETOR SLIM LED 50W 6000K BIVOLT/MBLED | SER.CG | UN |  | 103.9733 | 9.4267
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029921 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0029921 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0052279 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0052279 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0052279 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0052279 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.42234 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.42234 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029921 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0052279 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0052279 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0029921 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.23 | REFLETOR SLIM LED 50W 6000K BIVOLT/MBLED | MAT. | UN | 1 | 100.63 | 0
T.SENSOR | SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA | SER.CG | UN |  | 48.904 | 5.0582
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0016055 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028052 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028052 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028052 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028052 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016055 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028052 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028052 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0016055 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.24 | SENSOR DE PRESENCA EXATRON | MAT. | UN | 1 | 47.11 | 0
T.TERM.CONEXAO | TERMINAL CONEXAO PINO CURTO TCC25 | SER.CG | UN |  | 6.8977 | 1.1496
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00063755 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00036489 | 24.94 | 0
PESQUISA.1704.10 | TERMINAL CONEXAO PINO CURTO TCC25 | MAT. | UN | 1 | 6.49 | 0
T.TERM.PRESSAO.1 | TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 | SER.CG | UN |  | 2.6363 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3465 | TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 | MAT. | UN | 1 | 0.19 | 0
T.TERM.PRESSAO.2 | TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2 | SER.CG | UN |  | 2.7563 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3468 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL DE 4,0 MM2 | MAT. | UN | 1 | 0.31 | 0
T.TRILHO | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | SER.CG | M |  | 11.8363 | 6.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
A.3481 | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | MAT. | M | 1 | 9.39 | 0
08.07 | REDE ESTRUTURADA
91939U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 5.6338 | 11.9952
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038154 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0038154 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0066664 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0066664 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0066664 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0066664 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.41 | 0
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53462 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53462 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0038154 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0066664 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0066664 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0038154 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0077625 | 0 | 8.04
91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN |  | 2.5841 | 3.3962
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001086 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.001086 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0018976 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018976 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0018976 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0018976 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.41 | 0
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.13 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001086 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0018976 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0018976 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.001086 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0077625 | 0 | 8.04
T.CABO.UTP | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | SER.CG | M |  | 2.38 | 1.4945
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00047436 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00047436 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00082882 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00082882 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00082882 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00082882 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.066957 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.066957 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047436 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00082882 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00082882 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00047436 | 24.94 | 0
A.3903 | CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG | MAT. | M | 1 | 1.85 | 0
T.CERTIFICACAO | CERTIFICACAO DE PONTOS LOGICOS | SER.CG | UN |  | 60.06 | 0
PESQUISA.1704.15 | CERTIFICACAO DE PONTOS LOGICOS | MAT. | UN | 1 | 60.06 | 0
T.ESPELHO.1 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 | SER.CG | UN |  | 2.0746 | 0.68975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00021893 | 24.94 | 0
A.3906 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45 | MAT. | UN | 1 | 1.83 | 0
T.ESPELHO.2 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 | SER.CG | UN |  | 2.2446 | 0.68975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00021893 | 24.94 | 0
A.3907 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ - 45 | MAT. | UN | 1 | 2 | 0
T.PATCH.PANEL | PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS | SER.CG | UN |  | 459.3704 | 40.2357
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012771 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012771 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.022314 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022314 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.022314 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.022314 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.8027 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.8027 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012771 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.022314 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.022314 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.012771 | 24.94 | 0
A.3911 | PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, C/24 PORTAS | MAT. | UN | 1 | 445.1 | 0
T.RACK | RACK DE PISO, FECHADO - 44U 67 CM | SER.CG | UN |  | 2205.67 | 0
PESQUISA.1708.09 | RACK DE PISO, FECHADO - 44U 67 CM | MAT. | UN | 1 | 2205.67 | 0
T.TOMADA.LOG | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | SER.CG | UN |  | 23.1472 | 8.507
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027002 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0027002 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0047179 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0047179 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0047179 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0047179 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.38114 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.38114 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0027002 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0047179 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0047179 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0027002 | 24.94 | 0
A.3913 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | MAT. | UN | 1 | 20.13 | 0
08.08 | ENTRADA DE TELEFONIA
83369U | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 158.7645 | 56.9185
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018406 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51704 | 0.55 | 0
11253 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | MAT. | UN | 1 | 137.12 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.018406 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03216 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03216 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.03216 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.03216 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.991 | 0.41 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.018406 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.03216 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.03216 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00516 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.018406 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.55359 | 0 | 8.04
83449U | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN |  | 155.5366 | 137.0134
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.050428 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 11 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.050428 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.088109 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.088109 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.088109 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.088109 | 10 | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.12 | 17.32 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 34.69 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.050428 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.088109 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.088109 | 3.9 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.01242 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.15 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.82 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.82 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.82 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.82 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.050428 | 24.94 | 0
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.26 | 4.41 | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.01314 | 43.74 | 0
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.012 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 5.0957 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 8.9607 | 0 | 8.04
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 200 | 0.29 | 0
93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M |  | 11.0289 | 2.9659
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00094142 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00094142 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016449 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016449 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0016449 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0016449 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13288 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13288 | 0 | 9.57
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 9.07 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00094142 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0016449 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0016449 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.258 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00094142 | 24.94 | 0
T.ARAME | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG | SER.CG | M |  | 0.6252 | 0.93807
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00029775 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00029775 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00052024 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00052024 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00052024 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00052024 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.042028 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.042028 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029775 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00052024 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00052024 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0816 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0816 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0816 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0816 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00029775 | 24.94 | 0
A.2426 | ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG | MAT. | KG | 0.045 | 6.5 | 0
T.CABECOTE.2 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" | SER.CG | UN |  | 8.5101 | 2.9889
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00094871 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00094871 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016576 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016576 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0016576 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0016576 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13391 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13391 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00094871 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0016576 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0016576 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00094871 | 24.94 | 0
A.3088 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" | MAT. | UN | 1 | 7.45 | 0
T.CURVA.90.2 | CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2" | SER.CG | UN |  | 21.9826 | 10.8062
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00343 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00343 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.005993 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.005993 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.005993 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.005993 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.48415 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.48415 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00343 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.005993 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.005993 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00343 | 24.94 | 0
A.3226 | CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2" | MAT. | UN | 1 | 18.15 | 0
T.ELE.PVC.2 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 2" | SER.CG | M |  | 6.1972 | 11.4959
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0063755 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0036489 | 24.94 | 0
A.3927 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA) DIAM. 2" | MAT. | M | 1 | 2.12 | 0
T.ELE.ZINC.2 | ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 2" | SER.CG | M |  | 20.8036 | 18.3935
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0058382 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0058382 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010201 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010201 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010201 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010201 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82408 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82408 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0058382 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010201 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010201 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0058382 | 24.94 | 0
A.3304 | ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 2" | MAT. | M | 1 | 14.28 | 0
T.SOM.INFRA | INFRAESTRUTURA EM ELETRODUTOS SOBRE FORRO OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA OU CONTRAPISO PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTES DE MATERIAIS, ENTULHOS E RECOMPOSIÇÃO | SER.CG | M |  | 9.3346 | 16.7789
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0055842 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0055842 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.009757 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.009757 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.009757 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.009757 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.3245 | 0.41 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.29821 | 0 | 12.75
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.076595 | 0 | 9.57
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11074 | 0 | 9.57
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | MAT. | M | 1.155 | 1.27 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.54017 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0055842 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.009757 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.009757 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00345 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5304 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5304 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5304 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5304 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0055842 | 24.94 | 0
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1.3325 | 0.62 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.53443 | 0 | 8.04
T.SOM.REPRES | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO PARA VARA DO TRABALHO, INCLUI MESA DE SOM 12 CANAIS BEHRINGER OU EQUIV COM 4 CANAIS PHANTOM POWER, AMPLIFICADOR DE 1000W, FORNECIMENTO E CONECTORIZAÇÃO DE CABOS XLR PARA MICROFONES. NÃO INCLUSO CAIXAS SONOFLETORAS E MICROFONES, CONSIDERA INSTALAÇÃO DE MESA NA SALA TÉCNICA DA VT | SER.CG | UN |  | 3137.052 | 367.8693
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11676 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.11676 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.20402 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.20402 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.20402 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.20402 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 16.4816 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 16.4816 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.11676 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.20402 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.20402 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.11676 | 24.94 | 0
PESQUISA.1610.18 | CABO XLR PARA MICROFONE | MAT. | M | 30 | 3.13 | 0
PESQUISA.1610.19 | CONECTOR PARA CABO DE MICROFONE | MAT. | UN | 4 | 8.17 | 0
PESQUISA.1610.20 | AMPLIFICADOR 1000W RMS | MAT. | UN | 1 | 1919.67 | 0
PESQUISA.1610.21 | MESA DE SOM 12 CANAIS, REF. BEHRINGER OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM PHANTOM POWER | MAT. | UN | 1 | 831.33 | 0
PESQUISA.1610.22 | CABO DE SONORIZACAO CRISTAL 2X1,5MM | MAT. | M | 60 | 2.15 | 0
09.00 | ESQUADRIAS
72116U | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | SER.CG | M2 |  | 76.5268 | 7.7193
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029191 | 6.64 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.40476 | 0 | 10.99
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1 | 65 | 0
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 1.5 | 5.51 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0029191 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0051004 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0051004 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0051004 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0051004 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029191 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0051004 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0051004 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0029191 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.04
73933/1U | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | SER.CG | M2 |  | 327.0451 | 53.1238
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019164 | 6.64 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.48138 | 0.55 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.019164 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033484 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.033484 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.033484 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.033484 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.8452 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.019164 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.033484 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.033484 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0072 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.252 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.252 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.252 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.252 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.019164 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 12.75
4930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | MAT. | M2 | 1 | 304.07 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.6149 | 0 | 12.03
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.9008 | 0 | 8.04
91326U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN |  | 395.7495 | 125.3518
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040907 | 6.64 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 19.8 | 0.04 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.040907 | 6.5 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 5.9267 | 0 | 12.56
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.071473 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.071473 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.071473 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.071473 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 9.9781 | 0.41 | 0
184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 59.48 | 0
20007 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.6 | 2.09 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 21.08 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.040907 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.071473 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.071473 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02599 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.2106 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.2106 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.2106 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.2106 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.040907 | 24.94 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.058 | 9.95 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5145 | 0 | 12.75
4992 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 1 | 192.44 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.7 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.66 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.9307 | 0 | 8.04
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1704 | 6.77 | 0
91327U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN |  | 384.5908 | 136.2029
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.044433 | 6.64 | 0
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 19.8 | 0.04 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.044433 | 6.5 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 6.4478 | 0 | 12.56
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.077636 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.077636 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.077636 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.077636 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 10.1106 | 0.41 | 0
184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 1 | 59.48 | 0
20007 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.8 | 2.09 | 0
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 21.08 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.044433 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.077636 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.077636 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.026335 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.1772 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.1772 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.1772 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.1772 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.044433 | 24.94 | 0
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | KG | 0.06 | 9.95 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.6447 | 0 | 12.75
4987 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | MAT. | UN | 1 | 176.8 | 0
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 8.7 | 0
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0108 | 11.66 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.0235 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.2598 | 0 | 8.04
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1737 | 6.77 | 0
91341U | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | M2 |  | 769.459 | 6.5235
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002093 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.002093 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003657 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003657 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.003657 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.003657 | 10 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.8829 | 30.52 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.002093 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.003657 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.003657 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.002093 | 24.94 | 0
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | UN | 0.5473 | 1046.49 | 0
40555 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA) | MAT. | M | 6.8504 | 24.23 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.38914 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.19427 | 0 | 8.04
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4.8166 | 0.3 | 0
94559U | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SER.CG | M2 |  | 364.6618 | 79.5974
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.025725 | 6.64 | 0
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | MAT. | UN | 2.778 | 118.9 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.025725 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.044948 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.044948 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.044948 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.044948 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 9.2717 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025725 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.044948 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.044948 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02415 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.0501 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.0501 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.0501 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.0501 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.025725 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.6593 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.5113 | 0 | 8.04
10.00 | COBERTURA E AGUAS PLUVIAIS
72110U | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | SER.CG | M2 | 25 | 52.61 | 17.86
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0051085 | 6.64 | 0
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | MAT. | KG | 10 | 4.69 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0051085 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0089257 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0089257 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0089257 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0089257 | 10 | 0
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 0.70651 | 0 | 17.18
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0051085 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0089257 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0089257 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0051085 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.71197 | 0 | 8.04
71623U | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | SER.CG | M |  | 14.9209 | 9.6524
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0033147 | 6.64 | 0
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.18 | 10.04 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0033147 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.13121 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0059059 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0059059 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0059059 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0059059 | 10 | 0
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | MAT. | M2 | 0.2 | 21.1 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.8368 | 0.41 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0231 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0033147 | 100.68 | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 8.76 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0059059 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0059059 | 3.9 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 2.044e-06 | 12979.56 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.011746 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92634 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92634 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92634 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.92634 | 0.02 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.01804 | 0 | 9.8
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0033147 | 24.94 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.008134 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 0 | 12.75
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.02 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.4866 | 0 | 8.04
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.13 | 14.79 | 0
89512U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 27.2551 | 10.0764
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032475 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0032475 | 6.5 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0429 | 46.52 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0056742 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0056742 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0056742 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0056742 | 10 | 0
20072 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.04 | 17.86 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0701 | 40.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45145 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45145 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0032475 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0056742 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0056742 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.89 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.89 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.89 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.89 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.1485 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0032475 | 24.94 | 0
89578U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | M |  | 20.07 | 2.4908
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080276 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00080276 | 6.5 | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.005 | 46.52 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014026 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014026 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0014026 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0014026 | 10 | 0
20072 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.04 | 17.86 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0082 | 40.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.11159 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.11159 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00080276 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0014026 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0014026 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.22 | 0.02 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.023 | 1.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00080276 | 24.94 | 0
90441U | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN |  | 24.3082 | 73.7855
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010115 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.010115 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032955 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.032955 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.032955 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.032955 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.38044 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.4318 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010115 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.032955 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.032955 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.169 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.169 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.169 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.169 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.010115 | 24.94 | 0
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | MAT. | UN | 0.00027145 | 16380.96 | 0
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | M.O. | H | 2.4131 | 0 | 16.22
92580U | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SER.CG | M2 |  | 24.0045 | 4.8135
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011604 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0011604 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021294 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021294 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0021294 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0021294 | 10 | 0
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 0.21498 | 0 | 17.18
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.005226 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011604 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0021294 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0021294 | 3.9 | 0
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | MAT. | UN | 1.463e-06 | 3758.32 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.334 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.334 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.334 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.334 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0011604 | 24.94 | 0
40536 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | MAT. | KG | 4.311 | 5.12 | 0
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2? (12,7 MM) | MAT. | CENTO | 0.007 | 81.39 | 0
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | M.O. | H | 0.016211 | 0 | 16.13
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.1068 | 0 | 8.04
94207U | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SER.CG | M2 |  | 27.2399 | 2.4227
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00086844 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00086844 | 6.5 | 0
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.11405 | 0 | 11.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0015435 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015435 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0015435 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0015435 | 10 | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | MAT. | CJ | 1.27 | 0.13 | 0
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 4.13e-07 | 1126378.9 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.3757 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00086844 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0015435 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0015435 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2421 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2421 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2421 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2421 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00086844 | 24.94 | 0
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.0041541 | 0 | 34.85
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | MAT. | UN | 1.27 | 2.02 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12714 | 0 | 8.04
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 1.275 | 17.9 | 0
94213U | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SER.CG | M2 |  | 31.7934 | 1.8563
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00068234 | 6.64 | 0
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | MAT. | CJ | 4.15 | 1 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00068234 | 6.5 | 0
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.091846 | 0 | 11.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012031 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012031 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0012031 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0012031 | 10 | 0
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 1.71e-07 | 1126378.9 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.1547 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068234 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0012031 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0012031 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1887 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1887 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1887 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1887 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00068234 | 24.94 | 0
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.0017224 | 0 | 34.85
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.097642 | 0 | 8.04
7243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | MAT. | M2 | 1.166 | 22.8 | 0
94228U | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SER.CG | M |  | 40.1995 | 6.6268
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023645 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0023645 | 6.5 | 0
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.27958 | 0 | 11.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043322 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0043322 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0043322 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0043322 | 10 | 0
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.09 | 96.84 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.081 | 30.52 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.010296 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0023645 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0043322 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0043322 | 3.9 | 0
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | MAT. | UN | 2.88e-06 | 3758.32 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6795 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6795 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6795 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6795 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0023645 | 24.94 | 0
40870 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M | 1.05 | 24.76 | 0
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | M.O. | H | 0.031916 | 0 | 16.13
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.013 | 8.7 | 0
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT. | KG | 0.0024 | 53.69 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.37734 | 0 | 8.04
94231U | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SER.CG | M |  | 21.8152 | 3.4521
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001164 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.001164 | 6.5 | 0
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.11304 | 0 | 11.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0022346 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022346 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0022346 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0022346 | 10 | 0
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.045 | 96.84 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.04 | 30.52 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.010296 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001164 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0022346 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0022346 | 3.9 | 0
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | MAT. | UN | 2.88e-06 | 3758.32 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3505 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3505 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3505 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3505 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.001164 | 24.94 | 0
40872 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M | 1.05 | 13.99 | 0
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | M.O. | H | 0.031916 | 0 | 16.13
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.006 | 8.7 | 0
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT. | KG | 0.0012 | 53.69 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.21054 | 0 | 8.04
11.00 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
T.38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SER.CG | UN |  | 29.4546 | 0.68975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00038253 | 10 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00021893 | 24.94 | 0
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | MAT. | UN | 1 | 29.21 | 0
T.INC.ABRIGO.GLP | ABRIGO PARA GÁS GLP, EM BLOCOS DE CONCRETO, COM LAJE DE CONCRETO PRE MOLDADA NA OBRA, CAPACIDADE P/ 2 VASILHAMES DE 13KG, USO PERMITIDO DE APENAS UM, DE ACORDO COM NT 28/2014 CBMGO, VENTILAÇÃO PERMANENTE, INCLUI ALVENARIA, PORTAO QUADRICULADO, REBOCO E TEXTURA ACRILICA | SER.CG | UN |  | 1487.001 | 663.3644
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.21124 | 6.64 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00024045 | 3190.81 | 0
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 2.696 | 19.9 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 92.7823 | 0.55 | 0
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | MAT. | UN | 2 | 26.92 | 0
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS | MAT. | UN | 1 | 64.39 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.21124 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.39054 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.39054 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.39054 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.39054 | 10 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0.00035336 | 104896.21 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 313.4207 | 0.41 | 0
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 5.3926 | 15.84 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.0435 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.0435 | 0 | 12.75
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 1.8966 | 0.63 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.21124 | 100.68 | 0
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 7.85 | 1.72 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.39054 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.39054 | 3.9 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00010356 | 12979.56 | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.04452 | 75 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 1.1222 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 61.2558 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 61.2558 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 61.2558 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 61.2558 | 0.02 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.189 | 43.29 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 3.3863 | 0 | 9.8
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.040372 | 0 | 12.75
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.21124 | 24.94 | 0
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | KG | 19.38 | 5.32 | 0
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 5 | 18.81 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 29.7043 | 3.04 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.37696 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 16.6398 | 0 | 12.75
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.72857 | 0 | 12.75
5090 | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | MAT. | UN | 1 | 12.3 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 5.6521 | 0 | 12.03
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 22.3559 | 0 | 8.04
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 7.2589 | 0 | 12.75
651 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 135 | 2 | 0
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT. | M2 | 2.1 | 13.14 | 0
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | MAT. | M2 | 0.88 | 10.77 | 0
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.1454 | 25.53 | 0
T.INC.SIN.EMERG | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS E DEMARCAÇÕES, CONFORME PROJETO FORNECIDO | SER.CG | UN |  | 1431.269 | 51.8721
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014596 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.014596 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025502 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025502 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.025502 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.025502 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014596 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.025502 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.025502 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 6 | 23.13 | 0
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 30 | 37.29 | 0
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 4 | 39.37 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.014596 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.0684 | 0 | 12.75
12.00 | AR CONDICIONADO
T.AC.DRENO | DRENO PARA UNIDADE INTERNA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, QUALQUER POTENCIA, REALIZADA COM TUBO PVC SOLDAVEL MARROM, DIAM. NOMINAL 32MM | SER.CG | UN |  | 26.9372 | 12.9349
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.64 | 0
117 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 17 GR | MAT. | UN | 0.5 | 2.08 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0063755 | 10 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0036489 | 24.94 | 0
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.24 | 0
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 3 | 6.86 | 0
T.ARC.SPLIT.INSTAL | INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO COM REDE ATE 15 METROS, INCLUSO TODAS AS FERRAMENTAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO E REVESTIMENTO DE LINHA FRIGORÍGENA, CIRCUITOS ELÉTRICOS E LINHA DE DRENO | SER.CG | UN |  | 395.9916 | 50.7
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01642 | 6.64 | 0
1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | MAT. | M | 30 | 2.6 | 0
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 2 | 1.04 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.01642 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02869 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02869 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.02869 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.02869 | 10 | 0
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | MAT. | UN | 10 | 2.45 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5 | 0 | 8.74
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01642 | 100.68 | 0
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | MAT. | M | 7.5 | 8.12 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.1 | 0
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | M.O. | H | 1.5 | 0 | 12.31
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.02869 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.02869 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.01642 | 24.94 | 0
39661 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 7.5 | 6.15 | 0
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 7.5 | 13.87 | 0
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | MAT. | UN | 30 | 0.11 | 0
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | MAT. | UN | 4 | 0.47 | 0
4376 | BUCHA NYLON S-8 | MAT. | UN | 4 | 0.09 | 0
589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | MAT. | M | 1 | 44.37 | 0
ORSE/08117 | GÁS REFRIGERANTE | MAT. | M3 | 0.22 | 18.2 | 0
13.00 | PINTURA
73739/1U | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 |  | 6.0035 | 6.7962
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021893 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038253 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038253 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038253 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038253 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021893 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038253 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038253 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.4 | 0.59 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0021893 | 24.94 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | 0 | 12.75
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.04 | 9.79 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.04
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | MAT. | L | 0.16 | 18.31 | 0
73924/1U | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 |  | 9.1133 | 10.5396
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0063755 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
3768 | LIXA P/ FERRO | MAT. | UN | 0.6 | 2.51 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0036489 | 24.94 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 12.75
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.07 | 9.79 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.04
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | MAT. | L | 0.16 | 17.78 | 0
88431U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 11.8554 | 4.5307
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013829 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0013829 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024163 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024163 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0024163 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0024163 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013829 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0024163 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0024163 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.379 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.379 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.379 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.379 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0013829 | 24.94 | 0
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | KG | 1.938 | 5.32 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.30661 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0773 | 0 | 8.04
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 7.0601 | 3.8758
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012151 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0012151 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.002123 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.002123 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.002123 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.002123 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012151 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.002123 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.002123 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0012151 | 24.94 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.090522 | 0 | 8.04
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 17.28 | 0
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 6.7462 | 2.9769
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00093412 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00093412 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016321 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016321 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0016321 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0016321 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00093412 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0016321 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0016321 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00093412 | 24.94 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.18923 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.07018 | 0 | 8.04
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 17.28 | 0
88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 5.0865 | 8.0153
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025141 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0025141 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043927 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0043927 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0043927 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0043927 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025141 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0043927 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0043927 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.689 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.689 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.689 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.689 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.06 | 0.59 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0025141 | 24.94 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.0328 | 68.35 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.51 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.18816 | 0 | 8.04
88497U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 |  | 5.1146 | 4.9576
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0015544 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0015544 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.002716 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.002716 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.002716 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.002716 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015544 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.002716 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.002716 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.426 | 0.02 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.06 | 0.59 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0015544 | 24.94 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.0489 | 68.35 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.31571 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.11595 | 0 | 8.04
T.PINTURA.PISO | PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PISO, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, BASE CIMENTADA, INCLUI LIMPEZA | SER.CG | M2 |  | 6.15 | 7.2438
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024083 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0024083 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0042078 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0042078 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0042078 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0042078 | 10 | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.30279 | 0 | 8.74
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0024083 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0042078 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0042078 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.66 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0024083 | 24.94 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.35417 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.010171 | 0 | 8.04
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 0.3 | 11.53 | 0
14.00 | ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL
74072/2U | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | SER.CG | M |  | 63.6134 | 27.1964
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012135 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012135 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021203 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.021203 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.021203 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.021203 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.0651 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012135 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.021203 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.021203 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00369 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.012135 | 24.94 | 0
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 2 | 1.82 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.3826 | 0 | 8.04
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1 | 45.7 | 0
T.10851 | PLACA DE IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN |  | 27.2554 | 1.6355
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.64 | 0
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | MAT. | UN | 1 | 26.44 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0012751 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00072978 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00072978 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.04
T.BARRA.APOIO | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMP=80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE (UN) | SER.CG | UN |  | 138.7645 | 21.1455
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072978 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0072978 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.012751 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0072978 | 100.68 | 0
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 1 | 128.93 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0072978 | 24.94 | 0
4350 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM | MAT. | UN | 6 | 0.28 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8.04
T.GUARDA.CORPO | GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (H=1,05M), COM CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (H=0,70M E 0,92M) | SER.CG | M |  | 186.5467 | 30.479
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019127 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019127 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.019127 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.019127 | 10 | 0
1649 | CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 1 1/2" | MAT. | UN | 0.85 | 37.86 | 0
2616 | CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 1/2" P/ ELETRODUTO | MAT. | UN | 0.6 | 2.25 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010947 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.019127 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.019127 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.010947 | 24.94 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 12.03
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 8.04
6297 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2" | MAT. | UN | 1.5 | 20.67 | 0
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 4.3 | 25.53 | 0
T.LETREIRO | LETRA ACO INOX PARA FACHADA | SER.CG | UN |  | 65.8672 | 10.5728
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.64 | 0
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | MAT. | UN | 1 | 61.79 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0036489 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063755 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063755 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0063755 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0063755 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0036489 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0063755 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0063755 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0036489 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.04
T.MAPA.TATIL | MAPA TÁTIL BRAILE/RELEVO ACRILICO 44X130CM EM PEDESTAL DE 40X60CM EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | SER.CG | UN |  | 2232.569 | 51.0345
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014596 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.014596 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025502 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025502 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.025502 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.025502 | 10 | 0
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 17.18
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014596 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.025502 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.025502 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.014596 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 8.04
PESQUISA.1505.34 | MAPA TATIL BRAILE/RELEVO ACRILICO 44X130CM | MAT. | UN | 1 | 1219.63 | 0
PESQUISA.1505.35 | PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL 40X60CM EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA | MAT. | UN | 1 | 996.63 | 0
T.PLACA.BRAILE | PLACA PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM RELEVO EM BRAILE | SER.CG | UN |  | 59.0386 | 4.0887
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018245 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031878 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031878 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031878 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031878 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018245 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031878 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031878 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0018245 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8.04
PESQUISA.1505.36 | PLACA EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES COM RELEVO EM BRAILLE | MAT. | UN | 1 | 57 | 0
T.PLACA.MET. | PLACA METÁLICA 50X70 CM PARA SINALIZACAO VERTICAL DE ESTACIONAMENTO PNE/IDOSO | SER.CG | UN |  | 258.3701 | 15.6675
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0065724 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0065724 | 6.5 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.20186 | 0 | 12.75
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011484 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011484 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.011484 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.011484 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 16.6632 | 0.41 | 0
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.8 | 25.51 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0065724 | 100.68 | 0
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | MAT. | M2 | 0.35 | 548.63 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.011484 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.011484 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.051 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8012 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8012 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8012 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8012 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0065724 | 24.94 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.03534 | 43.74 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.1 | 8.85 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.6286 | 0 | 8.04
T.TATIL.CONCRETO | PISO TÁTIL CONCRETO ALERTA E DIRECIONAL 25X25X2CM VERMELHO, CINZA NATURAL, AMARELO OU PRETO | SER.CG | M |  | 29.2301 | 4.5758
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016143 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0016143 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028205 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028205 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028205 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028205 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.2075 | 0.41 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016143 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028205 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028205 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00575 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4424 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4424 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4424 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4424 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0016143 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.24655 | 0 | 8.04
PESQUISA.1704.13 | PISO TÁTIL CONCRETO ALERTA E DIRECIONAL 25X25X2CM VERMELHO, CINZA NATURAL, AMARELO OU PRETO | MAT. | M | 1 | 26.09 | 0
T.TATIL.POLIESTER | PISO TÁTIL POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO - ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO - USO EXCLUSIVO PARA AREAS INTERNAS. | SER.CG | M |  | 75.8862 | 1.7173
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00076627 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00076627 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013389 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013389 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0013389 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0013389 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076627 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0013389 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0013389 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00076627 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.21359 | 0 | 8.04
PESQUISA.1704.14 | PISO TÁTIL POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO - ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO - USO EXCLUSIVO PARA AREAS INTERNAS | MAT. | M | 1 | 75.03 | 0
15.00 | ACABAMENTOS SANITÁRIOS
85005U | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SER.CG | M2 |  | 269.3854 | 25.5126
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0087574 | 6.64 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 10.99
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT. | M2 | 1 | 248.44 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0087574 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015301 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015301 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.015301 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.015301 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0087574 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.015301 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.015301 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0087574 | 24.94 | 0
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | MAT. | UN | 4 | 2.79 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8.04
95543U | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN |  | 19.817 | 4.6343
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013486 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0013486 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0023564 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023564 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0023564 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0023564 | 10 | 0
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | MAT. | UN | 1 | 18.31 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013486 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0023564 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0023564 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0013486 | 24.94 | 0
95544U | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN |  | 16.1435 | 2.3171
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00067432 | 6.64 | 0
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | MAT. | UN | 1 | 15.39 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00067432 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0011782 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011782 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0011782 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0011782 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.023029 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.16445 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00067432 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0011782 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0011782 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1848 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1848 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1848 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1848 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00067432 | 24.94 | 0
95547U | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN |  | 46.397 | 4.6343
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013486 | 6.64 | 0
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | MAT. | UN | 1 | 44.89 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0013486 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0023564 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023564 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0023564 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0023564 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013486 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0023564 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0023564 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0013486 | 24.94 | 0
T.ASSENTO.PLASTICO | ASSENTO PLASTICO STANDARD PARA VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 23.5654 | 1.6355
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0012751 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00072978 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | MAT. | UN | 1 | 22.75 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00072978 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.04
T.DUCHA.HIG | DUCHA HIGIÊNICA PLASTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 61.3862 | 3.5474
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010947 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0010947 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019126 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019126 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0019126 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0019126 | 10 | 0
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | MAT. | UN | 1 | 59.91 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.23333 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010947 | 100.68 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1 | 2.53 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0019126 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0019126 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0010947 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.071197 | 0 | 8.04
T.EXAUSTOR | EXAUSTOR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN |  | 249.9424 | 113.0365
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.034263 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.034263 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.059866 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.059866 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.059866 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.059866 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 58.4 | 0.41 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.3692 | 0 | 12.75
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.6783 | 0 | 9.57
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.034263 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.059866 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.059866 | 3.9 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.19456 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.39 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.39 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.39 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.39 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.034263 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.6172 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.5496 | 0 | 8.04
9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | MAT. | M | 7.7 | 9.73 | 0
PESQUISA.1508.07 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO | MAT. | UN | 1 | 98.2 | 0
T.TOALHEIRO | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 47.5454 | 1.6355
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0012751 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00072978 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | MAT. | UN | 1 | 46.73 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00072978 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8.04
16.00 | SERVIÇOS EXTERNOS
72943U | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | SER.CG | M2 |  | 1.3166 | 0.18622
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.6706e-05 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 4.6706e-05 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 8.1606e-05 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.1606e-05 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 8.1606e-05 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 8.1606e-05 | 10 | 0
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | MAT. | UN | 1.19e-07 | 30535.05 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.6706e-05 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 8.1606e-05 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 8.1606e-05 | 3.9 | 0
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | MAT. | UN | 2.53e-07 | 137983.16 | 0
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | MAT. | UN | 1.19e-07 | 173039.36 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0146 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0146 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0146 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0146 | 0.02 | 0
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 2.53e-07 | 187974.68 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 4.6706e-05 | 24.94 | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | M.O. | H | 0.0018074 | 0 | 25.48
41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | MAT. | KG | 0.5 | 1.94 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.060144 | 3.04 | 0
4237 | OPERADOR DE TRATOR | M.O. | H | 0.0019177 | 0 | 26.61
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.011086 | 0 | 8.04
72956U | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C | SER.CG | M2 |  | 4.6506 | 0.87014
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00014034 | 6.64 | 0
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | MAT. | UN | 5.95e-07 | 375000 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00014034 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00031527 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00031527 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00031527 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00031527 | 10 | 0
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.0055125 | 0 | 25.48
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | MAT. | UN | 6.42e-07 | 219233.16 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014034 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00031527 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00031527 | 3.9 | 0
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | MAT. | UN | 5.88e-07 | 137983.16 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06044 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06044 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06044 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06044 | 0.02 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 8.93e-07 | 30237.76 | 0
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 8.93e-07 | 200677.21 | 0
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 5.88e-07 | 187974.68 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00014034 | 24.94 | 0
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | M.O. | H | 0.0055226 | 0 | 25.48
41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | MAT. | KG | 1.2 | 1.94 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.35708 | 3.04 | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.0055411 | 0 | 25.21
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | M.O. | H | 0.0055369 | 0 | 24.34
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0057 | 43.74 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.039118 | 0 | 8.04
74236/1U | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | SER.CG | M2 |  | 7.9284 | 1.7867
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0012751 | 10 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.14 | 0
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.06 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 | 0 | 9.65
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00072978 | 100.68 | 0
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 1 | 4.28 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00072978 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8.04
83693U | CAIACAO EM MEIO FIO | SER.CG | M2 |  | 0.83117 | 1.9966
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0005747 | 6.64 | 0
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | MAT. | KG | 0.3 | 0.63 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0005747 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010041 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010041 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0010041 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0010041 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0005747 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0010041 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0010041 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1575 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1575 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1575 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1575 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0005747 | 24.94 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.15179 | 0 | 12.75
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0076282 | 0 | 8.04
T.MASTRO.BANDEIRA | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS E PINTADOS) - 03 UNIDADES (REFERENCIA: AGETOP) | SER.CG | CJ |  | 1260.4346 | 60.5025
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019793 | 6.64 | 0
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | MAT. | KG | 0.024 | 19.11 | 0
11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | MAT. | 18L | 0.0072 | 393.23 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.019793 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034583 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.034583 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.034583 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.034583 | 10 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 26.4 | 0.41 | 0
26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | MAT. | UN | 0.05 | 22.79 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.019793 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.034583 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.034583 | 3.9 | 0
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | MAT. | UN | 1.324e-06 | 32649.35 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0934 | 75 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4244 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4244 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4244 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4244 | 0.02 | 0
3768 | LIXA P/ FERRO | MAT. | UN | 0.4176 | 2.51 | 0
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | MAT. | UN | 0.0728 | 22.9 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.019793 | 24.94 | 0
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0579 | 55.85 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0579 | 43.74 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5825 | 0 | 12.75
4783 | PINTOR | M.O. | H | 1.6981 | 0 | 12.75
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.4 | 30.14 | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.1787 | 9.79 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5825 | 0 | 8.04
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.64205 | 0 | 9.27
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.2529 | 20.15 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.2984 | 18.47 | 0
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 24.3 | 36.82 | 0
A.2715 | FABRICAÇÃO / MONTAGEM (P. MÉDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS) | MAT. | KG | 77.1112 | 3.74 | 0
T.TORNEIRA.JARDIM | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM 1/2 OU 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN |  | 53.2224 | 2.4257
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.64 | 0
11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | MAT. | UN | 1 | 52.33 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00072978 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012751 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012751 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0012751 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0012751 | 10 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.050725 | 0 | 9.57
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 | 0 | 12.75
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00072978 | 100.68 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 2.53 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0012751 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0012751 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00072978 | 24.94 | 0
17.00 | SERVIÇOS FINAIS
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 |  | 0.74281 | 1.1448
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00051085 | 6.64 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00051085 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00089257 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00089257 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00089257 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00089257 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051085 | 100.68 | 0
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05 | 3.44 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00089257 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00089257 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00051085 | 24.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.14239 | 0 | 8.04
T.ASBUILT.M2 | EXECUÇÃO DE COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA | SER.CG | M2 |  | 0 | 1.7175
2358 | DESENHISTA PROJETISTA | M.O. | H | 0.01 | 0 | 32.15
2359 | AUXILIAR DE DESENHISTA | M.O. | H | 0.08 | 0 | 17.45
T.PLACA.INAUG | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM | SER.CG | UN |  | 717.4793 | 3.242
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00091223 | 6.64 | 0
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | MAT. | UN | 1 | 716.06 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.1 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00091223 | 6.5 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0015939 | 9 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015939 | 48 | 0
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0015939 | 13 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0015939 | 10 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00091223 | 100.68 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0015939 | 48 | 0
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0015939 | 3.9 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.02 | 0
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.00091223 | 24.94 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 12.75

## 04_PESQUISAS
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  | RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
|  |  | OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO |  |  | 2017-09-18
SINAPI-JUN/2017
Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1505.34 | MAT. | MAPA TATIL BRAILE/RELEVO ACRILICO 44X130CM |  |  | UN | 1219.6333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Total acessibilidade | (62) 4053-8305 |  | 1199 | 1219.6333 | 1219.6333 | NÃO SE APLICA
Andare | (62) 3412-1607 |  | 1060
Solução Acessível | (62) 4109-0036 |  | 1399.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1505.35 | MAT. | PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL 40X60CM EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA |  |  | UN | 996.6333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Total acessibilidade | (62) 4053-8305 |  | 1090 | 996.6333 | 996.6333 | NÃO SE APLICA
Andare | (62) 3412-1607 |  | 1250
Solução Acessível | (62) 4109-0036 |  | 649.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1505.36 | MAT. | PLACA EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES COM RELEVO EM BRAILLE |  |  | UN | 57
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Imprilux | (62) 3203-1500 |  | 55 | 57 | 57 | NÃO SE APLICA
Imaginew | (62) 3954-5771 |  | 54
Solução Acessível | (62) 4109-0036 |  | 62
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1508.07 | MAT. | EXAUSTOR PARA BANHEIRO |  |  | UN. | 98.2
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
LEROY MERLIN | (62) 4020-5376 |  | 95.9 | 98.2 | 98.2 | NÃO SE APLICA
WALMART | 3003-6000 |  | 78.7
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4499 |  | 120
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1509.22 | MAT. | LIVRO DIÁRIO DE OBRAS / LIVRO DE ORDEM TAMANHO OFÍCIO 33 X 3 VIAS, CARBONADO |  |  | UN | 20.66
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Papelaria Tributaria | (62) 3541-3634 |  | 19.98 | 20.66 | 20.66 | NÃO SE APLICA
Papelaria Dinâmica | (62) 3226-9300 |  | 21
Papelaria Universo | (62) 3254-7500 |  | 21
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1610.13 | MAT. | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) |  |  | UN | 195.96
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CREA-GO | (62) 3221-6200 | www.crea-go.org.br | 195.96 | 195.96 | 195.96 | NÃO SE APLICA
CAU-GO | 0800 8830113 | www.caugo.org.br | 75.32
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1610.18 | MAT | CABO PARA MICROFONE XLR SANTO ANGELO |  |  | M | 3.1333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MG SOM | (62) 3085-0777 | AV. IGUALDADE, Q. 99, LT. 01, ST. GARAVELO, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | 3 | 3.1333 | 3.1333 | 0
ALESOM SOM E INSTRUMENTOS | (62) 3291-4910 | RUA SENADOR JAIME, 620, SETOR CAMPINAS, GOIÂNIA-GO | 3.5
FUJISOM | (62) 3223-3333 | AV. GOIÁS. 489, CENTRO, GOIÂNIA - GO | 2.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1610.19 | MAT | CONECTOR PARA CABO DE MICROFONE CANON XLR |  |  | UN | 8.1667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MG SOM | (62) 3085-0777 | AV. IGUALDADE, Q. 99, LT. 01, ST. GARAVELO, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | 8 | 8.1667 | 8.1667 | 0
ALESOM SOM E INSTRUMENTOS | (62) 3291-4910 | RUA SENADOR JAIME, 620, SETOR CAMPINAS, GOIÂNIA-GO | 9.5
FUJISOM | (62) 3223-3333 | AV. GOIÁS. 489, CENTRO, GOIÂNIA - GO | 7
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1610.20 | MAT | AMPLIFICADOR SLIM NOVIK 1000W RMS |  |  | UN | 1919.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MG SOM | (62) 3085-0777 | AV. IGUALDADE, Q. 99, LT. 01, ST. GARAVELO, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | 1900 | 1919.6667 | 1919.6667 | 0
ALESOM SOM E INSTRUMENTOS | (62) 3291-4910 | RUA SENADOR JAIME, 620, SETOR CAMPINAS, GOIÂNIA-GO | 2430
FUJISOM | (62) 3223-3333 | AV. GOIÁS. 489, CENTRO, GOIÂNIA - GO | 1429
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1610.21 | MAT | MESA DE SOM BEHRINGER XENYX COM PHANTOM POWER 12 CANAIS |  |  | UN | 831.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MG SOM | (62) 3085-0777 | AV. IGUALDADE, Q. 99, LT. 01, ST. GARAVELO, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | 745 | 831.3333 | 831.3333 | 0
ALESOM SOM E INSTRUMENTOS | (62) 3291-4910 | RUA SENADOR JAIME, 620, SETOR CAMPINAS, GOIÂNIA-GO | 800
FUJISOM | (62) 3223-3333 | AV. GOIÁS. 489, CENTRO, GOIÂNIA - GO | 949
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1610.22 | MAT | CABO DE SONORIZAÇÃO CRISTAL 2 X 1,5MM TECNIFORTE |  |  | M | 2.15
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MG SOM | (62) 3085-0777 | AV. IGUALDADE, Q. 99, LT. 01, ST. GARAVELO, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | 2.25 | 2.15 | 2.15 | 0
ALESOM SOM E INSTRUMENTOS | (62) 3291-4910 | RUA SENADOR JAIME, 620, SETOR CAMPINAS, GOIÂNIA-GO | 2.2
FUJISOM | (62) 3223-3333 | AV. GOIÁS. 489, CENTRO, GOIÂNIA - GO | 2
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.02 | MAT. | CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) COR NATURAL, ESP. 3MM, LARG. 1,5M, COMP. 5M |  |  | M2 | 60.4444
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Polimax | (62) 3931-5900 | Avenida Jandiá - QD 09 - LT 03 - Parque Amazônia, Goiânia – GO | 57.3333 | 60.4444 | 60.4444 | NÃO SE APLICA
D-BOND ACM | (62) 3923-2151 | Av. Anhanguera, nº 1928, Qd. 22, Lt. 10, Vila Morais - Goiânia - GO | 58.6667
ACMIX | (62) 98322-8932 | Rua Cv-37 501 - Qd-31 | 65.3333
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.09 | MAT. | BARRAMENTO TRIPOLAR 9 POLOS |  |  | UN. | 26.3267
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
LEROY MERLIN | (62) 4020-5376 |  | 30.9 | 26.3267 | 26.3267 | NÃO SE APLICA
IRMAOS ABAGE | (41) 3371-5656 |  | 23.22
LOJA ELETRICA | (31) 3273-1000 |  | 24.86
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.10 | MAT. | TERMINAL CONEXAO PINO CURTO TCC25 |  |  | UN. | 6.4867
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
LOJA ELETRICA | (31) 3273-1000 |  | 5.05 | 6.4867 | 6.4867 | NÃO SE APLICA
FERRAGEM THONY | (51) 3061-0558 |  | 8.95
ELETROMAC | (34) 3292-4400 |  | 5.46
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.11 | MAT. | CANALETA 50x80 MM |  |  | M | 52.36
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CIGAME | (51) 3356-5555 |  | 73.04 | 52.36 | 52.36 | NÃO SE APLICA
LOJA ELETRICA | (31) 3273-1000 |  | 41.14
FERRAMENTAS GERAIS | (11) 2131-7575 |  | 42.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.12 | MAT. | LUMINARIA PAINEL PLAFON LED QUADRADO 25W – 30X30 CM – BRANCO FRIO |  |  | UN. | 54.5333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PONTO FRIO | 4002-3050 |  | 39.9 | 54.5333 | 54.5333 | NÃO SE APLICA
LOJAS AMERICANAS | 4003-1000 |  | 49.9
EXTRA | 4003-3383 |  | 73.8
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.13 | MAT. | PISO TÁTIL CONCRETO ALERTA E DIRECIONAL 25X25X2CM VERMELHO, CINZA NATURAL, AMARELO OU PRETO |  |  | M2 | 26.0933
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Total Acessibilidade | (62) 3142-2070 | comercial.co@totalacessibilidade.com.br | 40.32 | 26.0933 | 26.0933 | NÃO SE APLICA
Solução Acessível | (62) 3091-2512 | Qd 38 Lt 10, R. Goianésia - St. Rio Formoso, Goiânia - GO, 74370-130 | 19.96
Somente Acessibilidade | (11) 2372-7922 | Rua Guirá, 382 - Cidade AE Carvalho - São Paulo-SP | 18
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.14 | MAT. | PISO TÁTIL POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO - ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO - USO EXCLUSIVO PARA AREAS INTERNAS. |  |  | M2 | 75.0333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Total Acessibilidade | (62) 3142-2070 | comercial.co@totalacessibilidade.com.br | 84.5 | 75.0333 | 75.0333 | NÃO SE APLICA
Solução Acessível | (62) 3091-2512 | Qd 38 Lt 10, R. Goianésia - St. Rio Formoso, Goiânia - GO, 74370-130 | 75.6
Somente Acessibilidade | (11) 2372-7922 | Rua Guirá, 382 - Cidade AE Carvalho - São Paulo-SP | 65
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.15 | SERVIÇO | CERITIFACAÇÃO PONTOS LÓGICOS |  |  | UN. | 60.0633
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ENTELE | (62) 3277-4247 |  | 83.33 | 60.0633 | 60.0633 | NÃO SE APLICA
AMULTIPHONE TELECOM | (62) 4009-9298 |  | 46.86
GM TELECOM | (62) 3518-3090 |  | 50
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.16 | MAT. | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1” |  |  | UN. | 1.4167
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ALTERNATIVA ELETRICA | (11) 3578-5051 |  | 1.2 | 1.4167 | 1.4167 | NÃO SE APLICA
ELETROMAC | (34) 3292-4400 |  | 1.44
DECORWATTS | (11) 4280-7743 |  | 1.61
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.17 | MAT. | TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM |  |  | UN. | 1.3133
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
BAZAR 339 | (21) 3040-1482 |  | 1.95 | 1.3133 | 1.3133 | NÃO SE APLICA
LEROY MERLIN | (62) 4020-5376 |  | 0.9
ALTERNATIVA ELETRICA | (11) 3578-5051 |  | 1.09
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.18 | MAT. | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000 MM |  |  | UN. | 43.73
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CIGAME | (51) 3356-5555 |  | 46.46 | 43.73 | 43.73 | NÃO SE APLICA
ELETROMAC | (34) 3292-4400 |  | 39.93
ALTERNATIVA ELETRICA | (11) 3578-5051 |  | 44.8
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.19 | MAT. | CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4” |  |  | UN. | 0.89
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
WURTH | (11) 4613-1900 |  | 0.7 | 0.89 | 0.89 | NÃO SE APLICA
IPABRAC PARAFUSOS | (34) 3233-5300 |  | 0.76
NEW FIX | (11) 4674-6100 |  | 1.21
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.20 | MAT. | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4”x3/4” |  |  | UN. | 0.23
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ALTERNATIVA ELETRICA | (11) 3578-5051 |  | 0.1 | 0.23 | 0.23 | NÃO SE APLICA
JETLUZ | (19) 3608-5121 |  | 0.29
LOJA ELETRICA | (31) 3273-1000 |  | 0.3
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.22 | MAT. | REFLETOR SLIM LED 10W |  |  | UN. | 54.5333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PONTO FRIO | 4002-3050 |  | 39.9 | 54.5333 | 54.5333 | NÃO SE APLICA
LOJAS AMERICANAS | 4003-1000 |  | 49.9
EXTRA | 4003-3383 |  | 73.8
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.23 | MAT. | REFLETOR SLIM LED 50W |  |  | UN. | 100.63
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CASAS BAHIA | 4003 2773 |  | 82 | 100.63 | 100.63 | NÃO SE APLICA
LOJA DO MECANICO | (11) 3508 9979 |  | 109.99
WALMART | 3003-6000 |  | 109.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.24 | MAT. | SENSOR DE PRESENCA EXATRON |  |  | UN. | 47.1133
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PONTO FRIO | 4002-3050 |  | 39.68 | 47.1133 | 47.1133 | NÃO SE APLICA
LOJAS AMERICANAS | 4003-1000 |  | 48.83
EXTRA | 4003-3383 |  | 52.83
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1704.25 | MAT. | PINO MACHO 2P+T – 10A |  |  | UN. | 3.8133
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
LOJA ELETRICA | (31) 3273-1000 |  | 3.96 | 3.8133 | 3.8133 | NÃO SE APLICA
LEROY MERLIN | (62) 4020-5376 |  | 3.69
DUTRA MAQUINAS | (11) 2795-8844 |  | 3.79
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1708.03 | MAT. | ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA S/TAMPA 100x100x1000 MM |  |  | UN. | 54.79
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CIGAME | 3922-4373 |  | 67.17 | 54.79 | 54.79 | NÃO SE APLICA
INFRAELETROCALHAS | 3292-7217 |  | 51.9
BAZAR 339 | 3931-5900 |  | 45.3
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1708.04 | MAT. | TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 MM |  |  | UN. | 21.8933
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
GIMAWA | (11) 2898-9333 |  | 26.6 | 21.8933 | 21.8933 | NÃO SE APLICA
INFRAELETROCALHAS | (21) 3148-2253 |  | 16.9
ALTERNATIVA ELETRICA | (11) 3578-5051 |  | 22.18
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1708.05 | MAT. | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x100 MM |  |  | UN. | 14.5533
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CIGAME | (51) 3356-5555 |  | 13.99 | 14.5533 | 14.5533 | NÃO SE APLICA
INFRAELETROCALHAS | (21) 3148-2253 |  | 14.75
ALTERNATIVA ELETRICA | (11) 3578-5051 |  | 14.92
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1708.06 | MAT. | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM |  |  | UN. | 9.4467
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
BAZAR 339 | (21) 3040-1482 |  | 18.95 | 9.4467 | 9.4467 | NÃO SE APLICA
INFRAELETROCALHAS | (21) 3148-2253 |  | 4.65
GIMAWA | (11) 2898-9333 |  | 4.74
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1708.07 | MAT. | PARAFUSO MAQ 5x12 MM |  |  | UN. | 0.30027
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
IPABRAC | (34) 3233-5300 |  | 0.42 | 0.30027 | 0.30027 | NÃO SE APLICA
IRMÃOS ABAGE | (41) 3371-5656 |  | 0.2322
LOJAELETRICA.COM | (31) 3273-1000 |  | 0.2486
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1708.08 | EQUIPAMENTO | NOBREAK 8 kVA MONOFÁSICO |  |  | UN. | 12435.13
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
AMERICANAS.COM | - |  | 11971.35 | 12435.13 | 12435.13 | NÃO SE APLICA
NOBREAK APC | (11) 4374-3113 |  | 12320
NET COMPUTADORES | (19) 3481-2667 |  | 13014.04
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1708.09 | EQUIPAMENTO | RACK DE PISO - 44U 67 CM |  |  | UN. | 2205.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MAKRO SERVICE | (62) 3216-4080 |  | 2700 | 2205.6667 | 2205.6667 | NÃO SE APLICA
CONNECT WORK | (62) 3221-9329 |  | 1909
WTK ELETRONICA | (62) 3212-1696 |  | 2008