## CAPA-DADOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| OBRA/SERVIÇO | ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO NOS EDIFÍCIOS FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA E IALBA-LUZA
| CIDADE DA OBRA |  | GOIÂNIA
| DATA DO ORÇAMENTO |  | 2018-06-12 |  | (atualizar com Control+ponto e virgula)
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| TABELA UTILIZADA |  | SINAPI-MAR/2018 | DESONERADO
REF. MUNICIPIO GOIÂNIA - DESONERADO
| (CONFORME DECRETO 7983/13) |  | (publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi)
CONTEÚDO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
COMPOSIÇÃO DO BDI PRESUMIDO (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

## 01_SINTETICO
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO
|  |  | OBRA: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO NOS EDIFÍCIOS FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA E IALBA-LUZA | [5 empty] | 2018-06-12
SINAPI-MAR/2018
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UN | QTD | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  | PREÇO TOTAL (COM BDI) |  | PREÇO FINAL
[6 empty] | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO
(01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO E TAXAS | [5 empty] | 16448.4302 | 70136.7497 | 20035.8328 | 90350.161 | 110385.9937
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO | [5 empty] | 2159.1935 | 61807.0443 | 2630.1136 | 79619.8345 | 82249.9481
1.1.1 | 73847/1U | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SER.CG | MÊS | 3 | 394.53 | 0 | 1183.59 | 0 | 1441.731 | 0 | 1441.731
1.1.2 | 74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 2.2 | 240.6316 | 30.4523 | 529.3895 | 66.995 | 644.8494 | 86.3029 | 731.1523
1.1.3 | 93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 2.5 | 81.1298 | 15545.7001 | 202.8245 | 38864.2504 | 247.0606 | 50064.9273 | 50311.9879
1.1.4 | 94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 3 | 81.1298 | 7625.2663 | 243.3895 | 22875.799 | 296.4727 | 29468.6043 | 29765.077
1.2 |  | TAXAS, DOCUMENTAÇÕES, AS BUILT E CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO CBM/GO | [5 empty] | 14289.2366 | 8329.7054 | 17405.7191 | 10730.3265 | 28136.0456
1.2.1 | 93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 0.5 | 81.1298 | 15545.7001 | 40.5649 | 7772.8501 | 49.4121 | 10012.9855 | 10062.3976
1.2.2 | T.TAX.01 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EMISSÃO | SER.CG | UN | 20 | 214.9064 | 17.688 | 4298.1286 | 353.7602 | 5235.5505 | 455.7139 | 5691.2644
1.2.3 | T.TAX.02 | ALVARÁ DE REFORMA PREFEITURA - EMISSÃO | SER.CG | UN | 1 | 9562.9264 | 17.688 | 9562.9264 | 17.688 | 11648.6007 | 22.7857 | 11671.3864
1.2.4 | T.TAX.03 | PLOTAGEM DE PROJETOS - A0 COLORIDO OU PRETO E BRANCO | SER.CG | UN | 50 | 7.7523 | 3.7081 | 387.6167 | 185.4071 | 472.1559 | 238.8414 | 710.9972
2 |  | FORUM | [5 empty] | 447713.7109 | 115075.4614 | 545360.0712 | 148240.2094 | 693600.2806
2.1 |  | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | [5 empty] | 96518.4238 | 44895.633 | 117569.092 | 57834.5545 | 175403.6465
2.1.1 |  | TUBULAÇÃO E SPRINKLER | [5 empty] | 38829.6595 | 11659.2015 | 47298.4082 | 15019.3833 | 62317.7915
2.1.1.1 | 92652U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 114 | 26.0402 | 6.5171 | 2968.5781 | 742.9549 | 3616.025 | 957.0745 | 4573.0994
2.1.1.2 | 92653U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 48 | 30.0312 | 6.92 | 1441.4969 | 332.1613 | 1755.8874 | 427.8901 | 2183.7775
2.1.1.3 | 92654U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 30 | 42.439 | 7.4177 | 1273.1708 | 222.531 | 1550.8493 | 286.6644 | 1837.5137
2.1.1.4 | T.SCA.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 1" (25MM), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 942 | 19.2599 | 6.1617 | 18142.7945 | 5804.2905 | 22099.738 | 7477.087 | 29576.825
2.1.1.5 | T.SCA.02 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 641 | 23.4066 | 7.1096 | 15003.6192 | 4557.2639 | 18275.9086 | 5870.6673 | 24146.5759
2.1.2 |  | CONEXÕES | [5 empty] | 20633.3768 | 15357.837 | 25133.5162 | 19783.9656 | 44917.4819
2.1.2.1 | 92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 337 | 12.4339 | 10.6881 | 4190.2191 | 3601.8974 | 5104.1059 | 4639.9642 | 9744.0701
2.1.2.2 | 92672U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 8 | 17.5879 | 11.3043 | 140.7032 | 90.4343 | 171.3905 | 116.4975 | 287.888
2.1.2.3 | 92674U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 10 | 22.3005 | 11.9916 | 223.0047 | 119.9155 | 271.6421 | 154.4752 | 426.1173
2.1.2.4 | 92676U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 32.3178 | 12.8684 | 161.589 | 64.342 | 196.8315 | 82.8854 | 279.7169
2.1.2.5 | 92681U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 204 | 17.0875 | 14.2429 | 3485.8424 | 2905.5579 | 4246.1046 | 3742.9396 | 7989.0443
2.1.2.6 | 92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 38 | 23.766 | 15.0487 | 903.1093 | 571.8501 | 1100.0774 | 736.6573 | 1836.7348
2.1.2.7 | 92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20 | 29.0223 | 15.9966 | 580.4465 | 319.9327 | 707.0419 | 412.1373 | 1119.1792
2.1.2.8 | 92684U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 7 | 43.0559 | 17.1579 | 301.3912 | 120.1051 | 367.1246 | 154.7194 | 521.844
2.1.2.9 | 92938U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 602 | 9.9409 | 7.1333 | 5984.4136 | 4294.2555 | 7289.6142 | 5531.8599 | 12821.4741
2.1.2.10 | 92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 39 | 13.9327 | 7.5362 | 543.376 | 293.9115 | 661.8863 | 378.6168 | 1040.5031
2.1.2.11 | 92941U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 39 | 13.9227 | 7.5362 | 542.986 | 293.9115 | 661.4112 | 378.6168 | 1040.028
2.1.2.12 | 92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14 | 16.4798 | 7.9865 | 230.717 | 111.8106 | 281.0364 | 144.0344 | 425.0708
2.1.2.13 | 92944U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 21 | 16.4798 | 7.9865 | 346.0755 | 167.7158 | 421.5546 | 216.0515 | 637.6061
2.1.2.14 | 92946U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 10 | 24.8462 | 8.5789 | 248.4617 | 85.7894 | 302.6513 | 110.5139 | 413.1651
2.1.2.15 | 92947U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 24.8462 | 8.5789 | 74.5385 | 25.7368 | 90.7954 | 33.1542 | 123.9495
2.1.2.16 | 92948U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 7 | 24.8462 | 8.5789 | 173.9232 | 60.0526 | 211.8559 | 77.3597 | 289.2156
2.1.2.17 | 92950U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 41.4812 | 9.4321 | 124.4436 | 28.2963 | 151.5847 | 36.4513 | 188.036
2.1.2.18 | T.SCA.03 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 28 | 22.0712 | 28.4859 | 617.9936 | 797.6041 | 752.778 | 1027.4736 | 1780.2516
2.1.2.19 | T.SCA.04 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 26 | 29.0604 | 30.0974 | 755.5702 | 782.5317 | 920.3601 | 1008.0574 | 1928.4175
2.1.2.20 | T.SCA.05 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 7 | 34.6702 | 31.9933 | 242.6916 | 223.9529 | 295.6226 | 288.4961 | 584.1188
2.1.2.21 | T.SCA.06 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 8 | 49.1571 | 34.3157 | 393.2565 | 274.526 | 479.0257 | 353.6444 | 832.6701
2.1.2.22 | T.SCA.07 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 3"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 3 | 122.8748 | 41.2358 | 368.6245 | 123.7073 | 449.0215 | 159.3598 | 608.3812
2.1.3 |  | REGISTROS,VÁLVULAS E DRENOS | [5 empty] | 23289.0628 | 4971.8525 | 28368.4074 | 6404.7404 | 34773.1478
2.1.3.1 | T.SCA.07 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 3"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 4 | 122.8748 | 41.2358 | 491.4993 | 164.9431 | 598.6953 | 212.4797 | 811.175
2.1.3.2 | T.SCA.08 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 4"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 17 | 166.2019 | 48.1558 | 2825.4324 | 818.6486 | 3441.6593 | 1054.5831 | 4496.2424
2.1.3.3 | T.SCA.09 | ADAPTADOR STORZ - DN 2.1/2" x 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21 | 110.63 | 16.6365 | 2323.2306 | 349.3665 | 2829.9272 | 450.054 | 3279.9812
2.1.3.4 | T.SCA.10 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS - DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21 | 163.254 | 44.2126 | 3428.3335 | 928.465 | 4176.053 | 1196.0486 | 5372.1017
2.1.3.5 | T.SCA.11 | TAMPÃO STORZ - DN 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21 | 60.9007 | 10.3445 | 1278.9152 | 217.2343 | 1557.8466 | 279.8412 | 1837.6879
2.1.3.6 | T.SCA.12 | REGISTRO ESFERA BRONZE - DN 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 461.9537 | 20.0728 | 1847.8147 | 80.2913 | 2250.8231 | 103.4312 | 2354.2543
2.1.3.7 | T.SCA.13 | REGISTRO ESFERA BRONZE - DN 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8 | 986.6203 | 20.0728 | 7892.9627 | 160.5825 | 9614.4179 | 206.8624 | 9821.2803
2.1.3.8 | T.SCA.14 | CHAVE DE FLUXO SECUNDÁRIA EM CADA PAVIMENTO - FÓRUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11 | 290.9886 | 204.7565 | 3200.8743 | 2252.3212 | 3898.985 | 2901.4402 | 6800.4252
2.1.4 |  | TRANSPORTE, RETIRADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 13766.3247 | 12906.742 | 16768.7602 | 16626.4651 | 33395.2252
2.1.4.1 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 400 | 7.3545 | 4.0357 | 2941.811 | 1614.2908 | 3583.42 | 2079.5294 | 5662.9494
2.1.4.2 | 91118U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 942 | 0.038898 | 0.080604 | 36.6415 | 75.9291 | 44.6331 | 97.8119 | 142.445
2.1.4.3 | 91119U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 162 | 0.073784 | 0.1529 | 11.953 | 24.7696 | 14.5599 | 31.9082 | 46.4681
2.1.4.4 | 91120U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 30 | 0.11108 | 0.23018 | 3.3323 | 6.9054 | 4.0591 | 8.8955 | 12.9546
2.1.4.5 | 97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M | 80 | 3.8944 | 12.3683 | 311.5541 | 989.4604 | 379.504 | 1274.6229 | 1654.1269
2.1.4.6 | T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 400 | 0.6015 | 1.2465 | 240.5996 | 498.5824 | 293.0744 | 642.2739 | 935.3483
2.1.4.7 | T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 400 | 17.75 | 10.0895 | 7099.9975 | 4035.815 | 8648.507 | 5198.9369 | 13847.4439
2.1.4.8 | T.RET.TUB | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 100 | 1.0025 | 3.3859 | 100.2498 | 338.5894 | 122.1143 | 436.1708 | 558.2852
2.1.4.9 | T.SCA.15 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE SPRINKLER TIPO PENDENTE - 15 MM | SER.CG | UN | 150 | 4.8326 | 14.2192 | 724.8868 | 2132.8848 | 882.9846 | 2747.5822 | 3630.5668
2.1.4.10 | T.SCA.16 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 7.5319 | 5.3441 | 30.1278 | 21.3762 | 36.6986 | 27.5369 | 64.2355
2.1.4.11 | T.SCA.17 | PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | SER.CG | M2 | 107 | 14.0898 | 17.4549 | 1507.6073 | 1867.6698 | 1836.4164 | 2405.9322 | 4242.3486
2.1.4.12 | T.SCA.18 | PROTEÇÃO DO PISO COM LONA | SER.CG | M2 | 130 | 1.2005 | 0.41549 | 156.065 | 54.0131 | 190.1027 | 69.5797 | 259.6824
2.1.4.13 | T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 1500 | 0.401 | 0.83097 | 601.4991 | 1246.4561 | 732.686 | 1605.6847 | 2338.3707
2.2 |  | EXTINTORES | [5 empty] | 8311.9735 | 1999.5088 | 10124.815 | 2575.7672 | 12700.5821
2.2.1 | T.EXT.01 | EXTINTOR INCÊNDIO SOBRE RODAS PÓ BC 50KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1938.9348 | 1.2465 | 1938.9348 | 1.2465 | 2361.8165 | 1.6057 | 2363.4222
2.2.2 | T.EXT.02 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO | SER.CG | UN | 114 | 46.5272 | 16.416 | 5304.1023 | 1871.4233 | 6460.927 | 2410.7675 | 8871.6945
2.2.3 | T.EXT.03 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA | SER.CG | UN | 18 | 25.493 | 3.2832 | 458.874 | 59.0976 | 558.9544 | 76.1295 | 635.0839
2.2.4 | T.EXT.04 | SUPORTE DE PISO - MENOR OU MAIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO NO LUGAR | SER.CG | UN | 5 | 38.5338 | 0.41549 | 192.6692 | 2.0774 | 234.6903 | 2.6761 | 237.3665
2.2.5 | T.EXT.05 | ABRIGO DE EXTINTOR CENTRAL DE GÁS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 208.6966 | 32.832 | 417.3933 | 65.664 | 508.4268 | 84.5883 | 593.0151
2.3 |  | AMPLIAÇÃO E SEPARAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 39263.4674 | 3300.1345 | 47826.8296 | 4251.2332 | 52078.0629
2.3.1 | 93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 13 | 9.1207 | 0.84221 | 118.5691 | 10.9487 | 144.429 | 14.1041 | 158.5332
2.3.2 | T.ILU.01 | PLUG FÊMEA PARA CRIAÇÃO DE PONTO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 96 | 4.6373 | 4.8126 | 445.1838 | 462.0122 | 542.2783 | 595.1641 | 1137.4425
2.3.3 | T.ILU.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 203 | 137.3859 | 3.6095 | 27889.3387 | 732.7225 | 33972.0034 | 943.8931 | 34915.8966
2.3.4 | T.ILU.03 | CABO PP FLEXÍVEL ISOLADO, 3 VIAS DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/7501 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 2300 | 4.613 | 0.72189 | 10609.8761 | 1660.3564 | 12923.8901 | 2138.8711 | 15062.7612
2.3.5 | T.ILU.04 | RELOCAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SER.CG | UN | 10 | 2.005 | 6.0158 | 20.05 | 60.1578 | 24.4229 | 77.4953 | 101.9182
2.3.6 | T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 450 | 0.401 | 0.83097 | 180.4497 | 373.9368 | 219.8058 | 481.7054 | 701.5112
2.4 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 170689.3368 | 37788.3461 | 207916.6811 | 48678.9474 | 256595.6286
2.4.1 | 90447U | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 9 | 1.0025 | 3.321 | 9.0225 | 29.8888 | 10.9903 | 38.5028 | 49.4931
2.4.2 | 90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 9 | 2.7142 | 6.0655 | 24.4274 | 54.5892 | 29.755 | 70.3218 | 100.0768
2.4.3 | 95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 84 | 9.8741 | 8.2633 | 829.4213 | 694.1156 | 1010.3181 | 894.1597 | 1904.4778
2.4.4 | 95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 31 | 8.5641 | 8.2633 | 265.486 | 256.1617 | 323.3885 | 329.9875 | 653.376
2.4.5 | 95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 28 | 10.3831 | 10.5108 | 290.7277 | 294.3018 | 354.1354 | 379.1196 | 733.2549
2.4.6 | T.COND.LB.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 8.5325 | 3.438 | 42.6625 | 17.1898 | 51.9672 | 22.1439 | 74.1111
2.4.7 | T.COND.LL.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 424 | 8.5325 | 3.438 | 3617.7793 | 1457.6945 | 4406.817 | 1877.8021 | 6284.6191
2.4.8 | T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 40 | 0.6015 | 1.2465 | 24.06 | 49.8582 | 29.3074 | 64.2274 | 93.5348
2.4.9 | T.ELETRODUTO.3/4 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 970 | 8.8925 | 12.0316 | 8625.719 | 11670.621 | 10506.9883 | 15034.0939 | 25541.0822
2.4.10 | T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 40 | 17.75 | 10.0895 | 709.9998 | 403.5815 | 864.8507 | 519.8937 | 1384.7444
2.4.11 | T.PINT.ACR.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DO FORRO - INSTALAÇÃO DOS SPRINKLERS) | SER.CG | M2 | 40 | 7.3545 | 4.0357 | 294.1811 | 161.4291 | 358.342 | 207.9529 | 566.2949
2.4.12 | T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 200 | 0.401 | 0.83097 | 80.1999 | 166.1941 | 97.6915 | 214.0913 | 311.7828
2.4.13 | T.SDA.01 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 27 | 142.3433 | 14.7129 | 3843.2698 | 397.2492 | 4681.487 | 511.7364 | 5193.2234
2.4.14 | T.SDA.02 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11 | 78.3403 | 10.2097 | 861.7436 | 112.3064 | 1049.6899 | 144.6731 | 1194.363
2.4.15 | T.SDA.03 | CENTRAL DE ALARME FÓRUM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 13130.4497 | 675.4888 | 13130.4497 | 675.4888 | 15994.2008 | 870.1647 | 16864.3655
2.4.16 | T.SDA.04 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA | SER.CG | M | 4890 | 7.233 | 0.96253 | 35369.4817 | 4706.7494 | 43083.5656 | 6063.2346 | 49146.8002
2.4.17 | T.SDA.05 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 389 | 182.718 | 27.0196 | 71077.2977 | 10510.6065 | 86579.2563 | 13539.7633 | 100119.0196
2.4.18 | T.SDA.06 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 126 | 188.718 | 27.0196 | 23778.4666 | 3404.4638 | 28964.5502 | 4385.6303 | 33350.1804
2.4.19 | T.SDA.07 | MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO - ATÉ 20 PONTOS CONVENCIONAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 13 | 266.56 | 90.0652 | 3465.2795 | 1170.8473 | 4221.057 | 1508.2855 | 5729.3425
2.4.20 | T.SDA.08 | TESTE DOS DETECTORES DE FUMAÇA EXISTENTES COM O USO DE SPRAY ESPECÍFICO - POR DETECTOR | SER.CG | UN | 220 | 2.7627 | 4.8126 | 607.7861 | 1058.778 | 740.3443 | 1363.9178 | 2104.2621
2.4.21 | T.SDA.09 | SUBSTITUIÇÃO DE DETECTOR DEFEITUOSO | SER.CG | UN | 15 | 203.6151 | 22.1381 | 3054.2259 | 332.0713 | 3720.3525 | 427.7742 | 4148.1268
2.4.22 | T.SDA.10 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - PLACA | SER.CG | UN | 50 | 13.753 | 3.2832 | 687.6499 | 164.1599 | 837.6264 | 211.4708 | 1049.0972
2.5 |  | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 14344.013 | 2714.0083 | 17472.4422 | 3496.1855 | 20968.6277
2.5.1 | T.CPV.01 | VEDAÇÃO/ SELAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA E ESTRUTURA STEEL FRAME | SER.CG | H | 7.4 | 71.645 | 17.7331 | 530.1729 | 131.2252 | 645.8036 | 169.0443 | 814.848
2.5.2 | T.CPV.02 | SELAGEM DE SHAFT COM LÃ DE ROCHA ESELANTE | SER.CG | M2 | 8 | 491.1649 | 262.6559 | 3929.3188 | 2101.2472 | 4786.3032 | 2706.8267 | 7493.1299
2.5.3 | T.CPV.03 | SELAGEM DE SHAFT COM ESPUMA ANTI-FOGO | SER.CG | CM³ | 55000 | 0.17972 | 0.0087552 | 9884.5212 | 481.5358 | 12040.3353 | 620.3144 | 12660.6498
2.6 |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA | [5 empty] | 56037.9793 | 8585.2333 | 68259.8626 | 11059.4976 | 79319.3602
2.6.1 | T.PINT.OLEO.02 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PINTURA COMPLETA NA COR VERMELHO DAS PORTAS CORTA-FOGO DAS DUAS ESCADAS DE INCÊNDIO E PCF DAS SALAS DE PRESSURIZAÇÃO DO SUBSOLO) | SER.CG | M2 | 120 | 7.1869 | 8.3119 | 862.4274 | 997.4332 | 1050.5229 | 1284.8935 | 2335.4163
2.6.2 | T.ROT.01 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11 | 1347.44 | 42.0336 | 14821.8397 | 462.3695 | 18054.483 | 595.6243 | 18650.1073
2.6.3 | T.ROT.02 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1331.74 | 42.0336 | 1331.74 | 42.0336 | 1622.1925 | 54.1477 | 1676.3401
2.6.4 | T.ROT.03 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLA - 2,00 X 2,38 - ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - RETIRADA DA EXISTENTE, FORNECIMENTO DE NOVA E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6 | 1468.1916 | 79.7862 | 8809.1493 | 478.7174 | 10730.4248 | 616.6837 | 11347.1085
2.6.5 | T.ROT.04 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLA - 2,40 X 2,10 - ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - RETIRADA DA EXISTENTE, FORNECIMENTO DE NOVA E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 5 | 1508.9963 | 89.7595 | 7544.9817 | 448.7975 | 9190.5422 | 578.141 | 9768.6832
2.6.6 | T.ROT.05 | INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DE DIVISÓRIA | SER.CG | UN | 2 | 32.08 | 85.8096 | 64.1599 | 171.6191 | 78.1532 | 221.0798 | 299.233
2.6.7 | T.ROT.06 | SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA FÓRUM - PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | SER.CG | UN | 185 | 40.353 | 3.2832 | 7465.3047 | 607.3918 | 9093.4876 | 782.4421 | 9875.9297
2.6.8 | T.ROT.07 | SINALIZAÇÃO DE ALERTA - PLACA TRIANGULAR - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 37 | 42.543 | 3.2832 | 1574.0909 | 121.4784 | 1917.4002 | 156.4884 | 2073.8886
2.6.9 | T.ROT.08 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGARES E MENSAGENS ESCRITAS | SER.CG | UN | 25 | 40.353 | 3.2832 | 1008.825 | 82.08 | 1228.8497 | 105.7354 | 1334.5851
2.6.10 | T.ROT.09 | RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PINTURA | SER.CG | UN | 22 | 3.2422 | 2.9903 | 71.3295 | 65.7858 | 86.8864 | 84.7453 | 171.6318
2.6.11 | T.ROT.10 | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO NO DEGRAU DO PATAMAR | SER.CG | M | 30 | 6.6805 | 3.2832 | 200.4149 | 98.496 | 244.1254 | 126.8825 | 371.0079
2.6.12 | T.ROT.11 | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA NOS VIDROS PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 36 | 62.8408 | 20.7444 | 2262.2683 | 746.7991 | 2755.6691 | 962.0266 | 3717.6957
2.6.13 | T.ROT.12 | LAUDO TÉCNICO PARA ATESTAR VIDROS DE SEGURANÇA JÁ EXISTENTES | SER.CG | M2 | 1 | 0.080772 | 3.1246 | 0.080772 | 3.1246 | 0.098388 | 4.0251 | 4.1235
2.6.14 | T.ROT.13 | MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO | SER.CG | UN | 28 | 120.56 | 33.3977 | 3375.6795 | 935.1366 | 4111.9152 | 1204.643 | 5316.5582
2.6.15 | T.ROT.14 | SINALIZAÇÃO DE VIDRO COM FITA DE DEMARCAÇÃO | SER.CG | M | 1.7 | 1.4933 | 1.751 | 2.5386 | 2.9768 | 3.0922 | 3.8347 | 6.9269
2.6.16 | T.ROT.15 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE ESCADA - REMOÇÃO DO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DA NOVA | SER.CG | M | 600 | 7.6197 | 3.0198 | 4571.7989 | 1811.8619 | 5568.9082 | 2334.0406 | 7902.9488
2.6.17 | T.ROT.16 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | SER.CG | M2 | 9 | 230.15 | 167.6813 | 2071.3503 | 1509.1321 | 2523.1118 | 1944.0639 | 4467.1757
2.7 |  | HIDRANTES | [5 empty] | 8494.8955 | 1189.9024 | 10347.6322 | 1532.8322 | 11880.4644
2.7.1 | T.HID.01 | ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE DN 40 MM - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 27 | 88.4536 | 0.24929 | 2388.2481 | 6.7309 | 2909.125 | 8.6707 | 2917.7957
2.7.2 | T.HID.02 | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 15M DE COMPRIMENTO CADA | SER.CG | UN | 10 | 481.9803 | 0.24929 | 4819.803 | 2.4929 | 5871.002 | 3.2114 | 5874.2134
2.7.3 | T.HID.03 | SINALIZAÇÃO DE PISO DO HIDRANTE | SER.CG | UN | 27 | 15.706 | 8.1053 | 424.0619 | 218.8436 | 516.5498 | 281.9143 | 798.4641
2.7.4 | T.HID.04 | TESTE HIDRÁULICO DAS MANGUEIRAS EXISTENTES | SER.CG | UN | 54 | 1.604 | 4.7397 | 86.6159 | 255.9462 | 105.5068 | 329.7099 | 435.2167
2.7.5 | T.HID.05 | MANUTENÇÃO DO HIDRANTE, INCLUSO LIMPEZA, FORNECIMENTO DE CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 1.1/2" X 2.1/2" EM LATÃO | SER.CG | UN | 27 | 22.02 | 23.6987 | 594.5397 | 639.8654 | 724.2088 | 824.2747 | 1548.4834
2.7.6 |  | REGISTROS DE RECALQUE (SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICO E SISTEMA DE HIDRANTE) | [5 empty] | 181.6269 | 66.0234 | 221.2398 | 85.0513 | 306.2911
2.7.6.1 | T.HID.06 | TAMPÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE COM CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 58.202 | 2.6948 | 116.404 | 5.3897 | 141.7917 | 6.943 | 148.7347
2.7.6.2 | T.SOLDA | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL (NAS JANELAS DAS DUAS ESCADA DE INCÊNDIO PARA GARANTIR A VENTILAÇÃO PERMANENTE DAS ESCADAS) | SER.CG | M | 1 | 65.2229 | 60.6337 | 65.2229 | 60.6337 | 79.4481 | 78.1083 | 157.5564
2.8 |  | SPDA | [5 empty] | 5874.1031 | 2237.8716 | 7155.245 | 2882.8263 | 10038.0712
2.8.1 | T.SPDA.01 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO EM BASE METÁLICA PINTADA | SER.CG | UN | 75 | 7.0604 | 5.2939 | 529.5298 | 397.0417 | 645.0202 | 511.4692 | 1156.4894
2.8.2 | T.SPDA.02 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BASE METÁLICA NÃO PINTADA | SER.CG | UN | 12 | 5.9726 | 3.1282 | 71.6712 | 37.5385 | 87.3027 | 48.3571 | 135.6598
2.8.3 | T.SPDA.03 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA DOIS CABOS DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 20 | 6.1836 | 4.3314 | 123.672 | 86.6273 | 150.6448 | 111.5933 | 262.2381
2.8.4 | T.SPDA.04 | CONEXÃO DE ELETRODUTO METÁLICO EXISTENTE COM CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | SER.CG | UN | 1 | 2.602 | 2.4063 | 2.602 | 2.4063 | 3.1695 | 3.0998 | 6.2693
2.8.5 | T.SPDA.05 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PRESILHA E POLIURETANO | SER.CG | M | 280 | 18.0609 | 5.5345 | 5057.0652 | 1549.666 | 6160.0111 | 1996.2797 | 8156.2908
2.8.6 | T.SPDA.06 | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU 35MM2 | SER.CG | M | 32 | 0.9624 | 2.8876 | 30.7968 | 92.4024 | 37.5135 | 119.0328 | 156.5464
2.8.7 | T.SPDA.07 | CONEXÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM2 EXISTENTE - INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 15 | 3.9177 | 4.8126 | 58.7662 | 72.1894 | 71.5831 | 92.9944 | 164.5775
2.9 |  | BOMBAS | [5 empty] | 6675.2604 | 501.6821 | 8131.1347 | 646.2668 | 8777.4015
2.9.1 | T.BOM.01 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS PRÓXIMO A CENTRAL DE ALARME, COM SINALIZAÇÃO - FÓRUM | SER.CG | UN | 2 | 3337.6302 | 250.841 | 6675.2604 | 501.6821 | 8131.1347 | 646.2668 | 8777.4015
2.10 |  | TRATAMENTO ANTICHAMAS | [5 empty] | 18966.9379 | 4666.1198 | 23103.627 | 6010.8955 | 29114.5226
2.10.1 | T.TRAT.01 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM PISO DE CARPETE INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 310 | 30.0103 | 7.6365 | 9303.202 | 2367.3151 | 11332.2303 | 3049.5753 | 14381.8056
2.10.2 | T.TRAT.02 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM REVESTIMENTO LAMINADO INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 255 | 37.7913 | 8.7274 | 9636.7887 | 2225.4943 | 11738.5724 | 2866.8818 | 14605.4542
2.10.3 | T.TRAT.03 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS FIXAS, MÓVEIS E TRIBUNAS | SER.CG | UN | 42 | 0.6416 | 1.7455 | 26.9472 | 73.3104 | 32.8243 | 94.4385 | 127.2628
2.11 |  | PRESSURIZAÇÃO ESCADA | [5 empty] | 21640.3747 | 5938.5207 | 26360.1404 | 7650.0024 | 34010.1428
2.11.1 | T.PRES.01 | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO E VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 625.2982 | 91.5455 | 1250.5963 | 183.0909 | 1523.3514 | 235.8578 | 1759.2092
2.11.2 |  | FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO E DA ESCADA PRESSURIZADA | [5 empty] | 3664.6115 | 569.1902 | 4463.8633 | 733.2308 | 5197.0941
2.11.2.1 | 87471U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 8 | 23.9072 | 10.9569 | 191.2577 | 87.655 | 232.9711 | 112.9172 | 345.8882
2.11.2.2 | 87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 8 | 13.8327 | 9.5899 | 110.6614 | 76.7195 | 134.7966 | 98.83 | 233.6266
2.11.2.3 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 12 | 7.3545 | 4.0357 | 88.2543 | 48.4287 | 107.5026 | 62.3859 | 169.8885
2.11.2.4 | 93200U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | SER.CG | M | 10 | 1.2123 | 0.81593 | 12.1234 | 8.1593 | 14.7675 | 10.5109 | 25.2784
2.11.2.5 | T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 12 | 0.6015 | 1.2465 | 7.218 | 14.9575 | 8.7922 | 19.2682 | 28.0604
2.11.2.6 | T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 12 | 17.75 | 10.0895 | 212.9999 | 121.0745 | 259.4552 | 155.9681 | 415.4233
2.11.2.7 | T.PRES.02 | PORTA CORTA FOGO (PCF) SOBRE MEDIDA PARA FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO ESCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 965.6558 | 31.7671 | 965.6558 | 31.7671 | 1176.2653 | 40.9223 | 1217.1876
2.11.2.8 | T.PRES.03 | PORTA CORTA FOGO (PCF) SOBRE MEDIDA PARA FECHAMENTO DA ESCADA PRESSURIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 1038.2205 | 90.2143 | 2076.441 | 180.4287 | 2529.3128 | 232.4282 | 2761.741
2.11.3 |  | QUADRO DE COMANDO DOS MOTOLVENTILADORES | [5 empty] | 16725.1669 | 5186.2395 | 20372.9257 | 6680.9138 | 27053.8395
2.11.3.1 | 91866U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 260 | 2.4678 | 2.0454 | 641.6387 | 531.7953 | 781.5801 | 685.0587 | 1466.6388
2.11.3.2 | T.PRES.04 | CONDULETES PVC 1/2" ” COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 40 | 11.366 | 7.2189 | 454.6399 | 288.7576 | 553.7968 | 371.9776 | 925.7744
2.11.3.3 | T.PRES.05 | LIGAÇÃO COM A CENTRAL DE ALARME E ACIONAMENTO REMOTO | SER.CG | M | 2 | 458.8398 | 312.8208 | 917.6797 | 625.6415 | 1117.8256 | 805.9514 | 1923.777
2.11.3.4 | T.PRES.06 | QUADRO ELÉTRICO DOS VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 6710.1898 | 481.2627 | 13420.3795 | 962.5254 | 16347.3643 | 1239.9253 | 17587.2895
2.11.3.5 | T.PRES.07 | JUNTA FLEXÍVEL - TROCA DA LONA DOS 4 MOTOVENTILADORES | SER.CG | M | 15 | 21.984 | 21.0168 | 329.7598 | 315.2519 | 401.6804 | 406.1075 | 807.7879
2.11.3.6 | T.PRES.08 | MANUTENÇÃO DOS MOTOVENTIALDORES | SER.CG | M | 4 | 60.1499 | 472.1926 | 240.5996 | 1888.7705 | 293.0744 | 2433.1142 | 2726.1886
2.11.3.7 | T.PRES.09 | MANUTENÇÃO SALA DE PRESSURIZAÇÃO NO SUBOLO - LIMPEZA, PINTURA | SER.CG | UN | 2 | 360.2348 | 286.7486 | 720.4697 | 573.4972 | 877.6041 | 738.779 | 1616.3832
2.12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 896.9455 | 1258.5009 | 1092.5694 | 1621.2008 | 2713.7702
2.12.1 |  | FECHAMENTO DE DEPÓSITOS EXISTENTES DENTRO DAS CAIXAS DE ESCADA DE INCÊNDIO NO SUBSOLO | [5 empty] | 214.3038 | 122.3833 | 261.0435 | 157.6542 | 418.6976
2.12.1.1 | 87473U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78 | 32.2985 | 15.8114 | 122.0882 | 59.767 | 148.7156 | 76.9918 | 225.7074
2.12.1.2 | 87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78 | 13.8327 | 9.5899 | 52.2875 | 36.2499 | 63.6914 | 46.6972 | 110.3886
2.12.1.3 | 88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78 | 7.0458 | 3.0995 | 26.633 | 11.7162 | 32.4416 | 15.0928 | 47.5344
2.12.1.4 | 88495U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78 | 3.5172 | 3.8757 | 13.2952 | 14.6502 | 16.1948 | 18.8724 | 35.0672
2.12.2 |  | EXECUÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO 2 PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR - SALA DOS GERADORES NO SUBSOLO | [5 empty] | 682.6417 | 1136.1175 | 831.5259 | 1463.5466 | 2295.0725
2.12.2.1 | 83732U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | SER.CG | M2 | 6.36 | 9.9988 | 17.1207 | 63.5926 | 108.8874 | 77.4621 | 140.2687 | 217.7308
2.12.2.2 | 89453U | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | SER.CG | M2 | 2.09 | 39.371 | 10.2004 | 82.2854 | 21.3189 | 100.2319 | 27.463 | 127.6949
2.12.2.3 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0.05 | 15.8635 | 32.8732 | 0.79318 | 1.6437 | 0.96617 | 2.1174 | 3.0835
2.12.2.4 | T.DEMOLICAO.CONCRETO | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 | 0.03 | 57.3429 | 125.678 | 1.7203 | 3.7703 | 2.0955 | 4.857 | 6.9524
2.12.2.5 | T.SER.01 | TESTE E LAUDO LIGAÇÃO BOMBAS DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1 | 14.1908 | 452.9748 | 14.1908 | 452.9748 | 17.2858 | 583.5221 | 600.8079
2.12.2.6 | T.SER.02 | SEPARAÇÃO ENTRE RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO E ÁGUA DE CONSUMO | SER.CG | UN | 1 | 255.8598 | 132.0372 | 255.8598 | 132.0372 | 311.6628 | 170.0903 | 481.7531
2.12.2.7 | T.SER.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | H | 50 | 5.284 | 8.3097 | 264.1997 | 415.4853 | 321.8216 | 535.2282 | 857.0499
3 |  | IALBA-LUZA | [5 empty] | 222414.4723 | 54174.7251 | 270923.0687 | 69787.8809 | 340710.9496
3.1 |  | EXTINTORES | [5 empty] | 4493.9288 | 761.7428 | 5474.0547 | 981.2771 | 6455.3317
3.1.1 | T.EXT.01 | EXTINTOR INCÊNDIO SOBRE RODAS PÓ BC 50KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1938.9348 | 1.2465 | 1938.9348 | 1.2465 | 2361.8165 | 1.6057 | 2363.4222
3.1.2 | T.EXT.02 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO | SER.CG | UN | 43 | 46.5272 | 16.416 | 2000.6702 | 705.8877 | 2437.0163 | 909.3246 | 3346.3409
3.1.3 | T.EXT.03 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA | SER.CG | UN | 6 | 25.493 | 3.2832 | 152.958 | 19.6992 | 186.3181 | 25.3765 | 211.6946
3.1.4 | T.EXT.04 | SUPORTE DE PISO - MENOR OU MAIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO NO LUGAR | SER.CG | UN | 5 | 38.5338 | 0.41549 | 192.6692 | 2.0774 | 234.6903 | 2.6761 | 237.3665
3.1.5 | T.EXT.05 | ABRIGO DE EXTINTOR CENTRAL DE GÁS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 208.6966 | 32.832 | 208.6966 | 32.832 | 254.2134 | 42.2942 | 296.5076
3.2 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 15821.0673 | 2765.0106 | 19271.6421 | 3561.8866 | 22833.5287
3.2.1 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 40 | 7.3545 | 4.0357 | 294.1811 | 161.4291 | 358.342 | 207.9529 | 566.2949
3.2.2 | 90439U | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN | 10 | 11.7359 | 36.3613 | 117.3592 | 363.6133 | 142.9553 | 468.4067 | 611.3619
3.2.3 | 91190U | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN | 10 | 1.0183 | 2.3931 | 10.1833 | 23.9313 | 12.4043 | 30.8283 | 43.2327
3.2.4 | 91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14 | 12.4552 | 13.6405 | 174.3721 | 190.9676 | 212.4027 | 246.0045 | 458.4072
3.2.5 | 93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 9 | 9.1207 | 0.84221 | 82.0863 | 7.5799 | 99.9893 | 9.7644 | 109.7538
3.2.6 | T.COND.LL.1/2 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4 | 7.682 | 2.7504 | 30.728 | 11.0015 | 37.4298 | 14.1721 | 51.6019
3.2.7 | T.COND.T.1/2 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 8 | 9.612 | 2.7504 | 76.896 | 22.0029 | 93.667 | 28.3442 | 122.0112
3.2.8 | T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 4.5 | 0.6015 | 1.2465 | 2.7067 | 5.6091 | 3.2971 | 7.2256 | 10.5227
3.2.9 | T.ELETRODUTO.1/2 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 75 | 8.1155 | 12.0316 | 608.662 | 902.3676 | 741.4112 | 1162.4299 | 1903.8412
3.2.10 | T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 4.5 | 17.75 | 10.0895 | 79.875 | 45.4029 | 97.2957 | 58.488 | 155.7837
3.2.11 | T.ILU.01 | PLUG FÊMEA PARA CRIAÇÃO DE PONTO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 62 | 4.6373 | 4.8126 | 287.5145 | 298.3829 | 350.2214 | 384.3768 | 734.5983
3.2.12 | T.ILU.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 82 | 137.3859 | 3.6095 | 11265.6442 | 295.9766 | 13722.6812 | 381.277 | 14103.9582
3.2.13 | T.ILU.03 | CABO PP FLEXÍVEL ISOLADO, 3 VIAS DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/7501 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 605 | 4.613 | 0.72189 | 2790.8587 | 436.7459 | 3399.545 | 562.6161 | 3962.1611
3.3 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 76619.5335 | 19250.9195 | 93330.2538 | 24799.0345 | 118129.2883
3.3.1 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 550 | 7.3545 | 4.0357 | 4044.9901 | 2219.6498 | 4927.2025 | 2859.3529 | 7786.5554
3.3.2 | 95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 20 | 9.8741 | 8.2633 | 197.4813 | 165.2656 | 240.5519 | 212.8952 | 453.4471
3.3.3 | 95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 16 | 8.5641 | 8.2633 | 137.025 | 132.2125 | 166.9102 | 170.3161 | 337.2263
3.3.4 | 95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 2 | 10.3831 | 10.5108 | 20.7663 | 21.0216 | 25.2954 | 27.08 | 52.3754
3.3.5 | T.COND.LB.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14 | 8.5325 | 3.438 | 119.455 | 48.1314 | 145.5081 | 62.0029 | 207.511
3.3.6 | T.COND.LL.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 46 | 8.5325 | 3.438 | 392.4949 | 158.1461 | 478.0981 | 203.7238 | 681.8219
3.3.7 | T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 550 | 0.6015 | 1.2465 | 330.8245 | 685.5508 | 402.9773 | 883.1266 | 1286.1039
3.3.8 | T.ELETRODUTO.1 1/2 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 33 | 18.342 | 18.0474 | 605.2857 | 595.5626 | 737.2985 | 767.2038 | 1504.5023
3.3.9 | T.ELETRODUTO.3/4 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 115 | 8.8925 | 12.0316 | 1022.6368 | 1383.6303 | 1245.6739 | 1782.3926 | 3028.0664
3.3.10 | T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 550 | 17.75 | 10.0895 | 9762.4966 | 5549.2456 | 11891.6971 | 7148.5382 | 19040.2353
3.3.11 | T.SDA.01 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15 | 142.3433 | 14.7129 | 2135.1499 | 220.694 | 2600.8261 | 284.298 | 2885.1241
3.3.12 | T.SDA.02 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 14 | 78.3403 | 10.2097 | 1096.7646 | 142.9354 | 1335.969 | 184.1294 | 1520.0984
3.3.13 | T.SDA.04 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA | SER.CG | M | 1500 | 7.233 | 0.96253 | 10849.5343 | 1443.7882 | 13215.8177 | 1859.8879 | 15075.7056
3.3.14 | T.SDA.05 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 221 | 182.718 | 27.0196 | 40380.6755 | 5971.3214 | 49187.7009 | 7692.2563 | 56879.9571
3.3.15 | T.SDA.10 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - PLACA | SER.CG | UN | 30 | 13.753 | 3.2832 | 412.5899 | 98.496 | 502.5758 | 126.8825 | 629.4583
3.3.16 | T.SDA.11 | CENTRAL DE ALARME IALBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 4860.8732 | 360.2607 | 4860.8732 | 360.2607 | 5921.0296 | 464.0879 | 6385.1175
3.3.17 | T.SDA.12 | CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 23.304 | 5.5007 | 116.52 | 27.5037 | 141.933 | 35.4302 | 177.3632
3.3.18 | T.SDA.13 | CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 26.794 | 5.5007 | 133.97 | 27.5037 | 163.1888 | 35.4302 | 198.6191
3.4 |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA | [5 empty] | 28593.1032 | 6923.4966 | 34829.259 | 8918.8483 | 43748.1073
3.4.1 | 74072/2U | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | SER.CG | M | 15 | 65.6996 | 27.6362 | 985.4946 | 414.5426 | 1200.431 | 534.0138 | 1734.4448
3.4.2 | 79464U | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | SER.CG | M2 | 52 | 7.1869 | 8.3119 | 373.7186 | 432.2211 | 455.2266 | 556.7872 | 1012.0137
3.4.3 | 84862U | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | SER.CG | M | 6 | 164.449 | 27.3218 | 986.6939 | 163.931 | 1201.8918 | 211.1759 | 1413.0677
3.4.4 | 84876U | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | SER.CG | M2 | 5.46 | 485.7042 | 38.7416 | 2651.9449 | 211.5291 | 3230.334 | 272.4918 | 3502.8258
3.4.5 | 85421U | REMOCAO DE VIDRO COMUM | SER.CG | M2 | 8.4 | 2.807 | 7.4804 | 23.5788 | 62.8351 | 28.7213 | 80.9441 | 109.6654
3.4.6 | T.ROT.01 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 1347.44 | 42.0336 | 2694.88 | 84.0672 | 3282.6333 | 108.2953 | 3390.9286
3.4.7 | T.ROT.07 | SINALIZAÇÃO DE ALERTA - PLACA TRIANGULAR - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 13 | 42.543 | 3.2832 | 553.059 | 42.6816 | 673.6811 | 54.9824 | 728.6636
3.4.8 | T.ROT.08 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGARES E MENSAGENS ESCRITAS | SER.CG | UN | 9 | 40.353 | 3.2832 | 363.177 | 29.5488 | 442.3859 | 38.0648 | 480.4506
3.4.9 | T.ROT.11 | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA NOS VIDROS PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 128 | 62.8408 | 20.7444 | 8043.6207 | 2655.2857 | 9797.9344 | 3420.539 | 13218.4734
3.4.10 | T.ROT.13 | MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO | SER.CG | UN | 13 | 120.56 | 33.3977 | 1567.2798 | 434.1706 | 1909.1035 | 559.2985 | 2468.402
3.4.11 | T.ROT.15 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE ESCADA - REMOÇÃO DO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DA NOVA | SER.CG | M | 450 | 7.6197 | 3.0198 | 3428.8492 | 1358.8965 | 4176.6812 | 1750.5304 | 5927.2116
3.4.12 | T.ROT.17 | SINALIZAÇÃO DA ROTA DE FUGA IALBA- PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | SER.CG | UN | 220 | 22.203 | 3.2832 | 4884.6596 | 722.3037 | 5950.0038 | 930.4717 | 6880.4755
3.4.13 | T.ROT.18 | INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DUPLA DE VIDRO | SER.CG | UN | 1 | 32.08 | 81.9267 | 32.08 | 81.9267 | 39.0766 | 105.538 | 144.6146
3.4.14 | T.ROT.19 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SER.CG | UN | 2 | 981.282 | 63.1668 | 1962.5639 | 126.3336 | 2390.5991 | 162.743 | 2553.3421
3.4.15 | T.ROT.20 | MUDANÇA DO DETECTOR DE METAL DA ENTRADA PRINCIPAL DE LUGAR - TROCA DAS PAREDES DE VIDRO | SER.CG | M2 | 6.9 | 6.015 | 14.9599 | 41.5034 | 103.2234 | 50.5553 | 132.9724 | 183.5278
3.5 |  | HIDRANTES | [5 empty] | 12803.9251 | 627.126 | 15596.4612 | 807.8637 | 16404.3249
3.5.1 | T.HID.02 | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 15M DE COMPRIMENTO CADA | SER.CG | UN | 24 | 481.9803 | 0.24929 | 11567.5272 | 5.983 | 14090.4049 | 7.7073 | 14098.1122
3.5.2 | T.HID.04 | TESTE HIDRÁULICO DAS MANGEUIRAS EXISTENTES | SER.CG | UN | 4 | 1.604 | 4.7397 | 6.416 | 18.959 | 7.8153 | 24.423 | 32.2383
3.5.3 | T.HID.05 | MANUTENÇÃO DO HIDRANTE, INCLUSO LIMPEZA, FORNECIMENTO DE CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 1.1/2" X 2.1/2" EM LATÃO | SER.CG | UN | 14 | 22.02 | 23.6987 | 308.2798 | 331.7821 | 375.5157 | 427.4017 | 802.9173
3.5.4 | T.HID.07 | SINALIZAÇÃO COMPLETA DE HIDRANTE | SER.CG | UN | 14 | 51.5155 | 16.3743 | 721.2169 | 229.2408 | 878.5143 | 295.308 | 1173.8223
3.5.5 |  | REGISTRO DE RECALQUE | [5 empty] | 200.4852 | 41.1612 | 244.2111 | 53.0238 | 297.2349
3.5.5.1 | 6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 0.5 | 65.2229 | 60.6337 | 32.6115 | 30.3168 | 39.724 | 39.0542 | 78.7782
3.5.5.2 | T.HID.06 | TAMPÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE COM CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 58.202 | 2.6948 | 58.202 | 2.6948 | 70.8959 | 3.4715 | 74.3673
3.5.5.3 | T.HID.08 | CONEXÃO STORZ DO HIDRANTE DE RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 105.802 | 2.6948 | 105.802 | 2.6948 | 128.8774 | 3.4715 | 132.3489
3.5.5.4 | T.HID.09 | SINALIZAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE - PINTURA DA TAMPA | SER.CG | M2 | 1 | 3.8698 | 5.4546 | 3.8698 | 5.4546 | 4.7138 | 7.0267 | 11.7404
3.6 |  | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 30552.3077 | 5553.8806 | 37215.766 | 7154.509 | 37018.735
3.6.1 | T.CPV.01 | VEDAÇÃO/ SELAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA E ESTRUTURA STEEL FRAME | SER.CG | H | 19.7 | 71.645 | 17.7331 | 1411.4063 | 349.3428 | 1719.234 | 450.0234 | 2169.2575
3.6.2 | T.CPV.03 | SELAGEM DE SHAFT COM ESPUMA ANTI-FOGO | SER.CG | CM³ | 120000 | 0.17972 | 0.0087552 | 21566.2282 | 1050.6236 | 26269.8225 | 1353.4133 | 27623.2359
3.6.3 |  | VEDAÇÃO DE SHAFT HIDRÁULICO COM ALVENARIA | [5 empty] | 3806.7799 | 2009.9387 | 4637.0386 | 2589.203 | 7226.2416
3.6.3.1 | 87471U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85 | 23.9072 | 10.9569 | 2032.1135 | 931.3346 | 2475.3174 | 1199.7452 | 3675.0627
3.6.3.2 | 87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85 | 13.8327 | 9.5899 | 1175.7769 | 815.1442 | 1432.2139 | 1050.0688 | 2482.2827
3.6.3.3 | 88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85 | 7.0458 | 3.0995 | 598.8895 | 263.4598 | 729.5073 | 339.389 | 1068.8962
3.7 |  | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | [5 empty] | 5327.904 | 2938.0794 | 6489.9198 | 3784.8338 | 10274.7536
3.7.1 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 20 | 7.3545 | 4.0357 | 147.0906 | 80.7145 | 179.171 | 103.9765 | 283.1475
3.7.2 | T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 20 | 0.6015 | 1.2465 | 12.03 | 24.9291 | 14.6537 | 32.1137 | 46.7674
3.7.3 | T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 20 | 17.75 | 10.0895 | 354.9999 | 201.7908 | 432.4253 | 259.9468 | 692.3722
3.7.4 | T.RET.TUB | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 8 | 1.0025 | 3.3859 | 8.02 | 27.0871 | 9.7691 | 34.8937 | 44.6628
3.7.5 | T.SCA.16 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 7.5319 | 5.3441 | 15.0639 | 10.6881 | 18.3493 | 13.7684 | 32.1178
3.7.6 | T.SCA.20 | CHAVE DE FLUXO SECUNDÁRIA EM CADA PAVIMENTO - IALBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 14 | 230.7635 | 128.4833 | 3230.689 | 1798.7658 | 3935.3023 | 2317.1701 | 6252.4723
3.7.7 |  | CONEXÕES DE ENSAIO SUBSOLO E TÉRREO | [5 empty] | 527.8768 | 311.2425 | 643.0068 | 400.9425 | 1043.9493
3.7.7.1 | 92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 12.4339 | 10.6881 | 62.1694 | 53.4406 | 75.7286 | 68.8422 | 144.5708
3.7.7.2 | T.SCA.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 1" (25MM), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 9 | 19.2599 | 6.1617 | 173.3388 | 55.455 | 211.144 | 71.4371 | 282.5811
3.7.7.3 | T.SCA.03 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 4 | 22.0712 | 28.4859 | 88.2848 | 113.9434 | 107.5397 | 146.7819 | 254.3217
3.7.7.4 | T.SCA.17 | PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | SER.CG | M2 | 0.72 | 14.0898 | 17.4549 | 10.1446 | 12.5675 | 12.3572 | 16.1895 | 28.5466
3.7.7.5 | T.SCA.21 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, DN 25 (1'), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 48.4848 | 18.959 | 193.9392 | 75.8359 | 236.2373 | 97.6918 | 333.9291
3.7.8 |  | REVISÃO DO SISTEMA | [5 empty] | 1032.1339 | 482.8614 | 1257.2423 | 622.0221 | 1879.2643
3.7.8.1 | 92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 12.4339 | 10.6881 | 62.1694 | 53.4406 | 75.7286 | 68.8422 | 144.5708
3.7.8.2 | 92672U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 17.5879 | 11.3043 | 87.9395 | 56.5214 | 107.1191 | 72.8109 | 179.93
3.7.8.3 | 92674U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 22.3005 | 11.9916 | 111.5024 | 59.9578 | 135.821 | 77.2376 | 213.0586
3.7.8.4 | 92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 23.766 | 15.0487 | 95.0641 | 60.1947 | 115.7976 | 77.5429 | 193.3405
3.7.8.5 | 92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 29.0223 | 15.9966 | 116.0893 | 63.9865 | 141.4084 | 82.4275 | 223.8358
3.7.8.6 | 92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 13.9327 | 7.5362 | 41.7982 | 22.6086 | 50.9143 | 29.1244 | 80.0387
3.7.8.7 | 92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 16.4798 | 7.9865 | 49.4394 | 23.9594 | 60.2221 | 30.8645 | 91.0866
3.7.8.8 | T.SCA.02 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 20 | 23.4066 | 7.1096 | 468.1316 | 142.1923 | 570.2312 | 183.1721 | 753.4033
3.8 |  | BOMBAS | [5 empty] | 14275.7938 | 1637.3114 | 17389.3444 | 2109.1846 | 19498.529
3.8.1 | T.BOM.02 | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA -15 CV DE POTÊNCIA, 1634 L/MIN DE VAZÃO E 30,3 MCA - PRINCIPAL E RESERVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 6938.6434 | 693.2352 | 13877.2868 | 1386.4704 | 16903.9231 | 1786.0511 | 18689.9743
3.8.2 | T.BOM.03 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS PRÓXIMO A CENTRAL DE ALARME IALBA, COM SINALIZAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 398.5069 | 250.841 | 398.5069 | 250.841 | 485.4213 | 323.1334 | 808.5547
3.9 |  | SPDA | [5 empty] | 15699.3881 | 9658.2654 | 19123.4246 | 12441.7775 | 31565.2021
3.9.1 | 6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 1.8 | 65.2229 | 60.6337 | 117.4013 | 109.1407 | 143.0065 | 140.595 | 283.6015
3.9.2 | 72250U | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 121 | 4.8922 | 2.4063 | 591.956 | 291.1639 | 721.0617 | 375.0774 | 1096.1391
3.9.3 | 72253U | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 125 | 15.5868 | 5.0533 | 1948.3497 | 631.6573 | 2373.2847 | 813.701 | 3186.9857
3.9.4 | 72254U | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 190 | 21.856 | 7.4596 | 4152.6393 | 1417.3187 | 5058.3299 | 1825.79 | 6884.1199
3.9.5 | 72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 4.62 | 6.938 | 10.8925 | 32.0538 | 50.3234 | 39.0447 | 64.8267 | 103.8714
3.9.6 | 72899U | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SER.CG | M3 | 4.62 | 4.5726 | 0.6639 | 21.1253 | 3.0672 | 25.7328 | 3.9512 | 29.684
3.9.7 | 85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | SER.CG | M2 | 23 | 9.86 | 1.8461 | 226.78 | 42.4607 | 276.2407 | 54.6978 | 330.9385
3.9.8 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 44.4 | 15.8635 | 32.8732 | 704.341 | 1459.5701 | 857.9578 | 1880.2182 | 2738.176
3.9.9 | 94990U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 4.62 | 339.5082 | 137.4707 | 1568.5277 | 635.1145 | 1910.6236 | 818.1545 | 2728.778
3.9.10 | T.DEMOLICAO.CONCRETO | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 | 4.62 | 57.3429 | 125.678 | 264.9242 | 580.6322 | 322.7042 | 747.9704 | 1070.6746
3.9.11 | T.REATERRO | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 | 44.4 | 12.03 | 24.9291 | 534.1312 | 1106.853 | 650.6252 | 1425.848 | 2076.4732
3.9.12 | T.SPDA.01 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO EM BASE METÁLICA PINTADA | SER.CG | UN | 15 | 7.0604 | 5.2939 | 105.906 | 79.4083 | 129.004 | 102.2938 | 231.2979
3.9.13 | T.SPDA.02 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BASE METÁLICA NÃO PINTADA | SER.CG | UN | 16 | 5.9726 | 3.1282 | 95.5616 | 50.0513 | 116.4036 | 64.4761 | 180.8797
3.9.14 | T.SPDA.03 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA DOIS CABOS DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26 | 6.1836 | 4.3314 | 160.7735 | 112.6155 | 195.8383 | 145.0713 | 340.9095
3.9.15 | T.SPDA.05 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 30 | 18.0609 | 5.5345 | 541.8284 | 166.0356 | 660.0012 | 213.8871 | 873.8883
3.9.16 | T.SPDA.07 | CONEXÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM2 EXISTENTE - INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 35 | 3.9177 | 4.8126 | 137.1212 | 168.442 | 167.0273 | 216.9869 | 384.0142
3.9.17 | T.SPDA.08 | TERMINAL A COMPRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 115 | 4.236 | 7.2189 | 487.1396 | 830.1782 | 593.3847 | 1069.4355 | 1662.8203
3.9.18 | T.SPDA.09 | TERMINAL A COMPRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26 | 3.996 | 7.2189 | 103.8959 | 187.6925 | 126.5556 | 241.7854 | 368.341
3.9.19 | T.SPDA.10 | HASTE COPPERWELD 5/8” X 2,4M SEM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15 | 27.328 | 9.6253 | 409.9199 | 144.3788 | 499.3235 | 185.9888 | 685.3123
3.9.20 | T.SPDA.11 | CAIXA DE ATERRAMENTO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 12 | 67.836 | 7.2189 | 814.032 | 86.6273 | 991.5723 | 111.5933 | 1103.1656
3.9.21 | T.SPDA.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 39 | 6.1133 | 4.6682 | 238.4201 | 182.0617 | 290.4196 | 234.5319 | 524.9514
3.9.22 | T.SPDA.13 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM HASTE COPPERWELD - PARA CABO DE 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 5 | 4.714 | 4.8126 | 23.57 | 24.0631 | 28.7106 | 30.9981 | 59.7087
3.9.23 | T.SPDA.14 | DESCIDA DE SPDA EM BARRA DE ALUMÍNIO DE 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 216 | 11.199 | 6.0158 | 2418.9905 | 1299.4093 | 2946.5724 | 1673.8991 | 4620.4715
3.10 |  | TRATAMENTO ANTICHAMAS EM PISO E PAREDE | [5 empty] | 21422.0676 | 5324.3861 | 26094.2205 | 6858.8742 | 32953.0947
3.10.1 | T.TRAT.01 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM PISO DE CARPETE INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 385 | 30.0103 | 7.6365 | 11553.9767 | 2940.0526 | 14073.899 | 3787.3757 | 17861.2747
3.10.2 | T.TRAT.02 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM REVESTIMENTO LAMINADO INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 260 | 37.7913 | 8.7274 | 9825.7454 | 2269.1315 | 11968.7404 | 2923.0952 | 14891.8356
3.10.3 | T.TRAT.03 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS FIXAS, MÓVEIS E TRIBUNAS | SER.CG | UN | 66 | 0.6416 | 1.7455 | 42.3455 | 115.2021 | 51.5811 | 148.4033 | 199.9844
3.11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CONSUMO DOS DOIS RESERVATÓRIOS | [5 empty] | 573.3466 | 878.4823 | 698.3934 | 1131.6609 | 1830.0543
3.11.1 | 6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 1.1 | 65.2229 | 60.6337 | 71.7452 | 66.6971 | 87.3929 | 85.9192 | 173.312
3.11.2 | 89452U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 1.5 | 36.6958 | 1.1138 | 55.0437 | 1.6708 | 67.0488 | 2.1523 | 69.2011
3.11.3 | 94669U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 36.7162 | 7.6547 | 73.4325 | 15.3094 | 89.4481 | 19.7215 | 109.1696
3.11.4 | T.SER.01 | TESTE E LAUDO LIGAÇÃO BOMBAS DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1 | 14.1908 | 452.9748 | 14.1908 | 452.9748 | 17.2858 | 583.5221 | 600.8079
3.11.5 | T.SER.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | H | 20 | 5.284 | 8.3097 | 105.6799 | 166.1941 | 128.7287 | 214.0913 | 342.8199
3.11.6 | T.SER.04 | AUMENTO DA ESCADA TIPO MARINHEIRO COBERTURA - EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS COM PROTEÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 253.2545 | 175.6362 | 253.2545 | 175.6362 | 308.4893 | 226.2546 | 534.7438
TOTAL SEM BDI | [6 empty] | TOTAIS | 686576.6133 | 239386.9362 | 836318.9727 | 308378.2513 | 1144697.224
TOTAL GERAL SEM BDI | [7 empty] | 925963.5496
PERCENTUAIS DE BDI | [7 empty] | 21.81% | 28.82%
BDI | [7 empty] | 149742.3594 | 68991.315
TOTAIS COM BDI | [7 empty] | 836318.9727 | 308378.2513
PREÇO FINAL | [7 empty] | 1144697.224
[10 empty] | 23.62% | <---- BDI SE FOSSE UNIFORMEMENTE APLICADO
0
NOTAS
1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo
4 - Prazo provável de execução de até 90 (noventa) dias corridos.
5 - O Sistema de Custos empregado atende ao Decreto 7983/13 e às recomendações TCU, CNJ e CSJT mais recentes e encontra-se descrito no Caderno Técnico, tópico "Sistema de Custos".
6 - ENCARGOS SOCIAIS / DESONERAÇÃO
88,30% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
50,84% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)
7 - Os materiais e serviços devem atender aos Projetos, Memoriais e Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, fichas de fabricantes e às práticas da SEAP (Disponível para download no site Compras Governamentais).

## 02_CRONOGRAMA
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO
[5 empty] | OBRA: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO NOS EDIFÍCIOS FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA E IALBA-LUZA |  | 2018-06-12 | MEDIÇÃO DIRETA
[7 empty] | SINAPI-MAR/2018 | ITENS INDIRETOS
ITEM | ETAPAS (para descrição completa, ver orçamento sintético) |  |  |  | MEDIÇÕES / SUBETAPAS
[5 empty] | 1ª MED | 2ª MED | 3ª MED
[5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | VERIFICAÇÕES CONSISTÊNCIA
1 | ADMINISTRAÇÃO E TAXAS |  | 9.643%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO | 82249.9481 | 7.185% | % | 33% | 33% | 34% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 27142.4829 | 27142.4829 | 27964.9824 | 82249.9481 | TRUE
1.2 | TAXAS, DOCUMENTAÇÕES, AS BUILT E CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO CBM/GO | 28136.0456 | 2.458% | % | 30% | 0% | 70% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 8440.8137 | 0 | 19695.2319 | 28136.0456 | TRUE
2 | FORUM |  | 60.59%
2.1 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | 175403.6465 | 15.32% | % | 30% | 30% | 40% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 52621.094 | 52621.094 | 70161.4586 | 175403.6465 | TRUE
2.2 | EXTINTORES | 12700.5821 | 1.11% | % | 0% | 50% | 50% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 6350.2911 | 6350.2911 | 12700.5821 | TRUE
2.3 | AMPLIAÇÃO E SEPARAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 52078.0629 | 4.55% | % | 60% | 40% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 31246.8377 | 20831.2251 | 0 | 52078.0629 | TRUE
2.4 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO | 256595.6286 | 22.42% | % | 0% | 50% | 50% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 128297.8143 | 128297.8143 | 256595.6286 | TRUE
2.5 | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL | 20968.6277 | 1.832% | % | 100% |  |  | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 20968.6277 | 0 | 0 | 20968.6277 | TRUE
2.6 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA | 79319.3602 | 6.929% | % | 30% | 30% | 40% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 23795.808 | 23795.808 | 31727.7441 | 79319.3602 | TRUE
2.7 | HIDRANTES | 11880.4644 | 1.038% | % | 70% |  | 30% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 8316.3251 | 0 | 3564.1393 | 11880.4644 | TRUE
2.8 | SPDA | 10038.0712 | 0.8769% | % | 100% |  |  | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 10038.0712 | 0 | 0 | 10038.0712 | TRUE
2.9 | BOMBAS | 8777.4015 | 0.7668% | % | 100% |  |  | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 8777.4015 | 0 | 0 | 8777.4015 | TRUE
2.10 | TRATAMENTO ANTICHAMAS | 29114.5226 | 2.543% | % |  | 50% | 50% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 14557.2613 | 14557.2613 | 29114.5226 | TRUE
2.11 | PRESSURIZAÇÃO ESCADA | 34010.1428 | 2.971% | % | 50% | 50% |  | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 17005.0714 | 17005.0714 | 0 | 34010.1428 | TRUE
2.12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2713.7702 | 0.2371% | % | 50% | 50% |  | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 1356.8851 | 1356.8851 | 0 | 2713.7702 | TRUE
3 | IALBA-LUZA |  | 29.76%
3.1 | EXTINTORES | 6455.3317 | 0.5639% | % |  | 50% | 50% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 3227.6659 | 3227.6659 | 6455.3317 | TRUE
3.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 22833.5287 | 1.995% | % |  | 50% | 50% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 11416.7643 | 11416.7643 | 22833.5287 | TRUE
3.3 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO | 118129.2883 | 10.32% | % |  | 50% | 50% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 59064.6442 | 59064.6442 | 118129.2883 | TRUE
3.4 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA | 43748.1073 | 3.822% | % | 20% | 30% | 50% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 8749.6215 | 13124.4322 | 21874.0536 | 43748.1073 | TRUE
3.5 | HIDRANTES | 16404.3249 | 1.433% | % | 100% |  |  | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 16404.3249 | 0 | 0 | 16404.3249 | TRUE
3.6 | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL | 37018.735 | 3.234% | % | 100% |  |  | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 37018.735 | 0 | 0 | 37018.735 | TRUE
3.7 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | 10274.7536 | 0.8976% | % | 0% | 100% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 10274.7536 | 0 | 10274.7536 | TRUE
3.8 | BOMBAS | 19498.529 | 1.703% | % | 100% | 0% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 19498.529 | 0 | 0 | 19498.529 | TRUE
3.9 | SPDA | 31565.2021 | 2.758% | % | 30% | 30% | 40% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 9469.5606 | 9469.5606 | 12626.0808 | 31565.2021 | TRUE
3.10 | TRATAMENTO ANTICHAMAS EM PISO E PAREDE | 32953.0947 | 2.879% | % | 0% | 100% | 0% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 0 | 32953.0947 | 0 | 32953.0947 | TRUE
3.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CONSUMO DOS DOIS RESERVATÓRIOS | 1830.0543 | 0.1599% | % | 30% | 30% | 40% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 549.0163 | 549.0163 | 732.0217 | 1830.0543 | TRUE
TOTAIS DAS MEDIÇÕES |  | 1144697.224 | 100% | % | 26.33% | 37.74% | 35.93% | 100% | TRUE
|  |  |  | R$ | 301399.2055 | 432037.865 | 411260.1535 | 1144697.224 | TRUE
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | % | 26.33% | 64.07% | 100%
|  |  |  | R$ | 301399.2055 | 733437.0705 | 1144697.224
0
Note on K3: Reinaldo de Sa Moreira e Silva :DEVE SOMAR TODOS QUE NÃO SERÃO MEDIDOS PROPORCIONALMENTE

## 03_COMPOSIÇÕES
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  | RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO
|  | OBRA: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO NOS EDIFÍCIOS FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA E IALBA-LUZA |  |  |  | 2018-06-12
SINAPI-MAR/2018
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT/COEF | CUSTO MAT | CUSTO MDO
1 | ADMINISTRAÇÃO E TAXAS
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
73847/1U | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SER.CG | MÊS | 3,00 | 394.53 | 0
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS | 1 | 394,53 | 0 | 394.53 | 0
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 2,20 | 240.6316 | 30.4523
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024248 | 6,13 | 0 | 0.14864 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.695e-06 | 3.000,00 | 0 | 0.005085 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00020476 | 604,45 | 0 | 0.12377 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 13,35 | 0 | 13.4742
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027429 | 5,65 | 0 | 0.15498 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041753 | 9,00 | 0 | 0.37578 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004867 | 48,00 | 0 | 0.23362 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.1221 | 0,42 | 0 | 0.89128 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045715 | 13,63 | 0 | 0.06231 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01 | 0,46 | 0 | 0.0046 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020101 | 100,24 | 0 | 0.20149 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33892 | 1,12 | 0 | 0.37959 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037705 | 170,00 | 0 | 0.64099 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0021888 | 117,50 | 0 | 0.25718 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0080448 | 29,70 | 0 | 0.23893 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003268 | 133,75 | 0 | 0.4371 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00859 | 77,50 | 0 | 0.66573 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 1,70 | 0 | 5.168 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0,64 | 0 | 1.9456 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0,37 | 0 | 1.1248 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0,02 | 0 | 0.0608 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.015604 | 0 | 9,94 | 0 | 0.1551
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082569 | 7,37 | 0 | 0.060853 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045715 | 22,22 | 0 | 0.10158 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045715 | 10,02 | 0 | 0.045807 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00016393 | 308,81 | 0 | 0.050623 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00081903 | 123,87 | 0 | 0.10145 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013338 | 623,18 | 0 | 0.08312 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00062214 | 186,63 | 0 | 0.11611 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013338 | 528,54 | 0 | 0.070497 | 0
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 | 2,96 | 0 | 2.96 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 4 | 5,65 | 0 | 22.6 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00579 | 45,44 | 0 | 0.2631 | 0
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 1 | 200,00 | 0 | 200 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.11 | 9,62 | 0 | 1.0582 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0591 | 0 | 8,17 | 0 | 16.823
93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 3,00 | 81.1298 | 15545.7001
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9,00 | 0 | 1.1655 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48,00 | 0 | 0.72455 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1,12 | 0 | 1.1773 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170,00 | 0 | 1.9881 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117,50 | 0 | 0.79769 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29,70 | 0 | 0.74116 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133,75 | 0 | 1.3556 | 0
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.0091 | 0 | 15.405,51 | 0 | 15545.7001
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69,24 | 0 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3,94 | 0 | 3.94 | 0
94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 3,00 | 81.1298 | 7625.2663
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9,00 | 0 | 1.1655 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48,00 | 0 | 0.72455 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1,12 | 0 | 1.1773 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170,00 | 0 | 1.9881 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117,50 | 0 | 0.79769 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29,70 | 0 | 0.74116 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133,75 | 0 | 1.3556 | 0
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.013 | 0 | 7.527,41 | 0 | 7625.2663
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69,24 | 0 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3,94 | 0 | 3.94 | 0
01.02 | TAXAS, DOCUMENTAÇÕES E AS BUILT
93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 3,00 | 81.1298 | 15545.7001
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9,00 | 0 | 1.1655 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48,00 | 0 | 0.72455 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1,12 | 0 | 1.1773 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170,00 | 0 | 1.9881 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117,50 | 0 | 0.79769 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29,70 | 0 | 0.74116 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133,75 | 0 | 1.3556 | 0
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.0091 | 0 | 15.405,51 | 0 | 15545.7001
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 69,24 | 0 | 69.24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 3,94 | 0 | 3.94 | 0
T.TAX.01 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EMISSÃO | SER.CG | UN | 20,00 | 214.9064 | 17.688
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00013735 | 9,00 | 0 | 0.0012361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 1.601e-05 | 48,00 | 0 | 0.00076848 | 0
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 0.20238 | 0 | 87,40 | 0 | 17.688
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0011149 | 1,12 | 0 | 0.0012487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.2403e-05 | 170,00 | 0 | 0.0021085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-06 | 117,50 | 0 | 0.000846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 2.6463e-05 | 29,70 | 0 | 0.00078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.075e-05 | 133,75 | 0 | 0.0014378 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
PESQUISA.1703.36 | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 | MAT. | UN | 1 | 214.82 | 0 | 214.82 | 0
T.TAX.02 | ALVARÁ DE REFORMA PREFEITURA - EMISSÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 9562.9264 | 17.688
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00013735 | 9,00 | 0 | 0.0012361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 1.601e-05 | 48,00 | 0 | 0.00076848 | 0
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 0.20238 | 0 | 87,40 | 0 | 17.688
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0011149 | 1,12 | 0 | 0.0012487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.2403e-05 | 170,00 | 0 | 0.0021085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-06 | 117,50 | 0 | 0.000846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 2.6463e-05 | 29,70 | 0 | 0.00078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.075e-05 | 133,75 | 0 | 0.0014378 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
PESQUISA.1703.37 | ALVARÁ DE REFORMA - PREFEITURA DE GOIÂNIA | MAT. | UN | 1 | 9562.84 | 0 | 9562.84 | 0
T.TAX.03 | PLOTAGEM DE PROJETOS - A0 COLORIDO OU PRETO E BRANCO | SER.CG | UN | 50,00 | 7.7523 | 3.7081
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | M.O. | H | 0.30123 | 0 | 12,31 | 0 | 3.7081
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
PESQUISA.1512.04 | PLOTAGEM DE PROJETO EM FOLHA A0 COLORIDA OU PRETO E BRANCO | MAT. | UN | 1 | 6.9333 | 0 | 6.9333 | 0
2 | FORUM
02.01 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
02.01.01 | TUBULAÇÃO E SPRINKLER
92652U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 114,00 | 26.0402 | 6.5171
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0044095 | 6,13 | 0 | 0.02703 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.7236e-05 | 604,45 | 0 | 0.022507 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.004988 | 5,65 | 0 | 0.028182 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.007554 | 9,00 | 0 | 0.067986 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00088055 | 48,00 | 0 | 0.042266 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.27899 | 0 | 10,01 | 0 | 2.7927
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00083133 | 13,63 | 0 | 0.011331 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.27899 | 0 | 13,35 | 0 | 3.7245
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036553 | 100,24 | 0 | 0.036641 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.061318 | 1,12 | 0 | 0.068676 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00068216 | 170,00 | 0 | 0.11597 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000396 | 117,50 | 0 | 0.04653 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014555 | 29,70 | 0 | 0.043227 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00059125 | 133,75 | 0 | 0.07908 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55 | 1,70 | 0 | 0.935 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55 | 0,64 | 0 | 0.352 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55 | 0,37 | 0 | 0.2035 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55 | 0,02 | 0 | 0.011 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015015 | 7,37 | 0 | 0.011066 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00083133 | 22,22 | 0 | 0.018472 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00083133 | 10,02 | 0 | 0.0083299 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.981e-05 | 308,81 | 0 | 0.0092056 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014894 | 123,87 | 0 | 0.018449 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.4256e-05 | 623,18 | 0 | 0.015116 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011314 | 186,63 | 0 | 0.021115 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.4256e-05 | 528,54 | 0 | 0.01282 | 0
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 22,94 | 0 | 23.8347 | 0
92653U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 48,00 | 30.0312 | 6.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.004682 | 6,13 | 0 | 0.028701 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.9536e-05 | 604,45 | 0 | 0.023898 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0052964 | 5,65 | 0 | 0.029924 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.008021 | 9,00 | 0 | 0.072189 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00093498 | 48,00 | 0 | 0.044879 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.29623 | 0 | 10,01 | 0 | 2.9653
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00088272 | 13,63 | 0 | 0.012031 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.29623 | 0 | 13,35 | 0 | 3.9547
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038813 | 100,24 | 0 | 0.038906 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.065109 | 1,12 | 0 | 0.072922 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00072434 | 170,00 | 0 | 0.12314 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00042048 | 117,50 | 0 | 0.049406 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015454 | 29,70 | 0 | 0.0459 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006278 | 133,75 | 0 | 0.083968 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.584 | 1,70 | 0 | 0.9928 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.584 | 0,64 | 0 | 0.37376 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.584 | 0,37 | 0 | 0.21608 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.584 | 0,02 | 0 | 0.01168 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015943 | 7,37 | 0 | 0.01175 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00088272 | 22,22 | 0 | 0.019614 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00088272 | 10,02 | 0 | 0.0088448 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.1652e-05 | 308,81 | 0 | 0.0097745 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015815 | 123,87 | 0 | 0.01959 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.5754e-05 | 623,18 | 0 | 0.016049 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012013 | 186,63 | 0 | 0.022419 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.5754e-05 | 528,54 | 0 | 0.013612 | 0
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 26,65 | 0 | 27.6893 | 0
92654U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 30,00 | 42.439 | 7.4177
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0050188 | 6,13 | 0 | 0.030765 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.238e-05 | 604,45 | 0 | 0.025617 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0056773 | 5,65 | 0 | 0.032076 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0085979 | 9,00 | 0 | 0.077381 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010022 | 48,00 | 0 | 0.048107 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.31754 | 0 | 10,01 | 0 | 3.1786
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009462 | 13,63 | 0 | 0.012897 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.31754 | 0 | 13,35 | 0 | 4.2391
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041604 | 100,24 | 0 | 0.041704 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.069791 | 1,12 | 0 | 0.078166 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00077643 | 170,00 | 0 | 0.13199 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00045072 | 117,50 | 0 | 0.05296 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016566 | 29,70 | 0 | 0.049201 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00067295 | 133,75 | 0 | 0.090007 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.626 | 1,70 | 0 | 1.0642 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.626 | 0,64 | 0 | 0.40064 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.626 | 0,37 | 0 | 0.23162 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.626 | 0,02 | 0 | 0.01252 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001709 | 7,37 | 0 | 0.012595 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009462 | 22,22 | 0 | 0.021025 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009462 | 10,02 | 0 | 0.0094809 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.393e-05 | 308,81 | 0 | 0.010478 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016952 | 123,87 | 0 | 0.020998 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.7606e-05 | 623,18 | 0 | 0.017204 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012877 | 186,63 | 0 | 0.024032 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.7606e-05 | 528,54 | 0 | 0.014591 | 0
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 38,43 | 0 | 39.9288 | 0
T.SCA.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 1" (25MM), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 942,00 | 19.2599 | 6.1617
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0041689 | 6,13 | 0 | 0.025556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.5204e-05 | 604,45 | 0 | 0.021279 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0047159 | 5,65 | 0 | 0.026645 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.007142 | 9,00 | 0 | 0.064278 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00083252 | 48,00 | 0 | 0.039961 | 0
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 16,53 | 0 | 17.1747 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.26377 | 0 | 10,01 | 0 | 2.6403
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00078598 | 13,63 | 0 | 0.010713 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.26377 | 0 | 13,35 | 0 | 3.5213
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00034559 | 100,24 | 0 | 0.034642 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.057973 | 1,12 | 0 | 0.06493 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00064496 | 170,00 | 0 | 0.10964 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003744 | 117,50 | 0 | 0.043992 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013761 | 29,70 | 0 | 0.040869 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000559 | 133,75 | 0 | 0.074766 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 1,70 | 0 | 0.884 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0,64 | 0 | 0.3328 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0,37 | 0 | 0.1924 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0,02 | 0 | 0.0104 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0014196 | 7,37 | 0 | 0.010462 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078598 | 22,22 | 0 | 0.017464 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078598 | 10,02 | 0 | 0.0078755 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.8184e-05 | 308,81 | 0 | 0.0087035 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014082 | 123,87 | 0 | 0.017443 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.2932e-05 | 623,18 | 0 | 0.014291 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010696 | 186,63 | 0 | 0.019963 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.2932e-05 | 528,54 | 0 | 0.01212 | 0
T.SCA.02 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 641,00 | 23.4066 | 7.1096
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048103 | 6,13 | 0 | 0.029487 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-05 | 604,45 | 0 | 0.024553 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054415 | 5,65 | 0 | 0.030744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9,00 | 0 | 0.074167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48,00 | 0 | 0.046109 | 0
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | MAT. | UN | 1 | 20,98 | 0 | 20.98 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30435 | 0 | 10,01 | 0 | 3.0465
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009069 | 13,63 | 0 | 0.012361 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30435 | 0 | 13,35 | 0 | 4.0631
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039876 | 100,24 | 0 | 0.039972 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0073 | 2,82 | 0 | 0.020586 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1,12 | 0 | 0.074919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170,00 | 0 | 0.12651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117,50 | 0 | 0.05076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29,70 | 0 | 0.047157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133,75 | 0 | 0.086269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1,70 | 0 | 1.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,64 | 0 | 0.384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,37 | 0 | 0.222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,02 | 0 | 0.012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001638 | 7,37 | 0 | 0.012072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 22,22 | 0 | 0.020151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 10,02 | 0 | 0.0090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-05 | 308,81 | 0 | 0.010043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016248 | 123,87 | 0 | 0.020126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-05 | 623,18 | 0 | 0.016489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012342 | 186,63 | 0 | 0.023034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-05 | 528,54 | 0 | 0.013985 | 0
02.01.02 | CONEXÕES
92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 337,00 | 12.4339 | 10.6881
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072315 | 6,13 | 0 | 0.044329 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.1066e-05 | 604,45 | 0 | 0.036911 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0081803 | 5,65 | 0 | 0.046219 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012389 | 9,00 | 0 | 0.1115 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014441 | 48,00 | 0 | 0.069317 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45754 | 0 | 10,01 | 0 | 4.58
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013634 | 13,63 | 0 | 0.018583 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45754 | 0 | 13,35 | 0 | 6.1082
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00059947 | 100,24 | 0 | 0.060091 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 10,40 | 0 | 0.1352 | 0
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 8,61 | 0 | 8.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10056 | 1,12 | 0 | 0.11263 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011187 | 170,00 | 0 | 0.19019 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00064944 | 117,50 | 0 | 0.076309 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002387 | 29,70 | 0 | 0.070893 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00096965 | 133,75 | 0 | 0.12969 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 1,70 | 0 | 1.5334 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 0,64 | 0 | 0.57728 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 0,37 | 0 | 0.33374 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 0,02 | 0 | 0.01804 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024625 | 7,37 | 0 | 0.018148 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013634 | 22,22 | 0 | 0.030294 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013634 | 10,02 | 0 | 0.013661 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.8888e-05 | 308,81 | 0 | 0.015097 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024426 | 123,87 | 0 | 0.030257 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9778e-05 | 623,18 | 0 | 0.024789 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018554 | 186,63 | 0 | 0.034628 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9778e-05 | 528,54 | 0 | 0.021024 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.003 | 23,89 | 0 | 0.07167 | 0
92672U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 8,00 | 17.5879 | 11.3043
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0076484 | 6,13 | 0 | 0.046885 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.4586e-05 | 604,45 | 0 | 0.039039 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0086519 | 5,65 | 0 | 0.048883 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013103 | 9,00 | 0 | 0.11793 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015274 | 48,00 | 0 | 0.073313 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.48392 | 0 | 10,01 | 0 | 4.844
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001442 | 13,63 | 0 | 0.019654 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.48392 | 0 | 13,35 | 0 | 6.4603
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00063403 | 100,24 | 0 | 0.063555 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.017 | 10,40 | 0 | 0.1768 | 0
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 13,49 | 0 | 13.49 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10636 | 1,12 | 0 | 0.11912 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011832 | 170,00 | 0 | 0.20115 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00068688 | 117,50 | 0 | 0.080708 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0025246 | 29,70 | 0 | 0.07498 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010256 | 133,75 | 0 | 0.13717 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.954 | 1,70 | 0 | 1.6218 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.954 | 0,64 | 0 | 0.61056 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.954 | 0,37 | 0 | 0.35298 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.954 | 0,02 | 0 | 0.01908 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026044 | 7,37 | 0 | 0.019195 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001442 | 22,22 | 0 | 0.032041 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001442 | 10,02 | 0 | 0.014449 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.1706e-05 | 308,81 | 0 | 0.015967 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025834 | 123,87 | 0 | 0.032001 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.2072e-05 | 623,18 | 0 | 0.026218 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00019624 | 186,63 | 0 | 0.036624 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.2072e-05 | 528,54 | 0 | 0.022237 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.004 | 23,89 | 0 | 0.09556 | 0
92674U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 10,00 | 22.3005 | 11.9916
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0081134 | 6,13 | 0 | 0.049735 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.8512e-05 | 604,45 | 0 | 0.041412 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0091779 | 5,65 | 0 | 0.051855 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013899 | 9,00 | 0 | 0.12509 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016202 | 48,00 | 0 | 0.07777 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.51334 | 0 | 10,01 | 0 | 5.1385
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015296 | 13,63 | 0 | 0.020849 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.51334 | 0 | 13,35 | 0 | 6.853
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00067258 | 100,24 | 0 | 0.067419 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.017 | 10,40 | 0 | 0.1768 | 0
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 17,97 | 0 | 17.97 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11283 | 1,12 | 0 | 0.12636 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012552 | 170,00 | 0 | 0.21338 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072864 | 117,50 | 0 | 0.085615 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026781 | 29,70 | 0 | 0.079538 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010879 | 133,75 | 0 | 0.14551 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.012 | 1,70 | 0 | 1.7204 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.012 | 0,64 | 0 | 0.64768 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.012 | 0,37 | 0 | 0.37444 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.012 | 0,02 | 0 | 0.02024 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027628 | 7,37 | 0 | 0.020362 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015296 | 22,22 | 0 | 0.033989 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015296 | 10,02 | 0 | 0.015327 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.485e-05 | 308,81 | 0 | 0.016938 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027405 | 123,87 | 0 | 0.033947 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.463e-05 | 623,18 | 0 | 0.027813 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020817 | 186,63 | 0 | 0.03885 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.463e-05 | 528,54 | 0 | 0.023589 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.004 | 23,89 | 0 | 0.09556 | 0
92676U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5,00 | 32.3178 | 12.8684
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0087067 | 6,13 | 0 | 0.053372 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.3522e-05 | 604,45 | 0 | 0.04444 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.009849 | 5,65 | 0 | 0.055647 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014916 | 9,00 | 0 | 0.13424 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017387 | 48,00 | 0 | 0.083457 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.55087 | 0 | 10,01 | 0 | 5.5142
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016415 | 13,63 | 0 | 0.022374 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.55087 | 0 | 13,35 | 0 | 7.3542
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00072176 | 100,24 | 0 | 0.072349 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.024 | 10,40 | 0 | 0.2496 | 0
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | MAT. | UN | 1 | 27,57 | 0 | 27.57 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12108 | 1,12 | 0 | 0.1356 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001347 | 170,00 | 0 | 0.22898 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00078192 | 117,50 | 0 | 0.091876 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0028739 | 29,70 | 0 | 0.085354 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011674 | 133,75 | 0 | 0.15615 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.086 | 1,70 | 0 | 1.8462 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.086 | 0,64 | 0 | 0.69504 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.086 | 0,37 | 0 | 0.40182 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.086 | 0,02 | 0 | 0.02172 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0029648 | 7,37 | 0 | 0.02185 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016415 | 22,22 | 0 | 0.036474 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016415 | 10,02 | 0 | 0.016448 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.8862e-05 | 308,81 | 0 | 0.018177 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00029409 | 123,87 | 0 | 0.036429 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.7892e-05 | 623,18 | 0 | 0.029845 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022339 | 186,63 | 0 | 0.041691 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.7892e-05 | 528,54 | 0 | 0.025313 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.006 | 23,89 | 0 | 0.14334 | 0
92681U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 204,00 | 17.0875 | 14.2429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0096367 | 6,13 | 0 | 0.059073 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.1376e-05 | 604,45 | 0 | 0.049188 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010901 | 5,65 | 0 | 0.061591 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016509 | 9,00 | 0 | 0.14858 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019244 | 48,00 | 0 | 0.092371 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.60971 | 0 | 10,01 | 0 | 6.1032
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018168 | 13,63 | 0 | 0.024763 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.60971 | 0 | 13,35 | 0 | 8.1397
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079885 | 100,24 | 0 | 0.080077 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.02 | 10,40 | 0 | 0.208 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13401 | 1,12 | 0 | 0.15009 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014908 | 170,00 | 0 | 0.25344 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00086544 | 117,50 | 0 | 0.10169 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031809 | 29,70 | 0 | 0.094471 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012921 | 133,75 | 0 | 0.17283 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.202 | 1,70 | 0 | 2.0434 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.202 | 0,64 | 0 | 0.76928 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.202 | 0,37 | 0 | 0.44474 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.202 | 0,02 | 0 | 0.02404 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0032815 | 7,37 | 0 | 0.024184 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018168 | 22,22 | 0 | 0.04037 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018168 | 10,02 | 0 | 0.018205 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.5148e-05 | 308,81 | 0 | 0.020118 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003255 | 123,87 | 0 | 0.04032 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.3008e-05 | 623,18 | 0 | 0.033034 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024725 | 186,63 | 0 | 0.046145 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.3008e-05 | 528,54 | 0 | 0.028017 | 0
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 11,94 | 0 | 11.94 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.005 | 23,89 | 0 | 0.11945 | 0
92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 38,00 | 23.766 | 15.0487
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010182 | 6,13 | 0 | 0.062415 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.598e-05 | 604,45 | 0 | 0.051971 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011518 | 5,65 | 0 | 0.065075 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017443 | 9,00 | 0 | 0.15699 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020333 | 48,00 | 0 | 0.097597 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.64421 | 0 | 10,01 | 0 | 6.4485
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0019196 | 13,63 | 0 | 0.026164 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.64421 | 0 | 13,35 | 0 | 8.6002
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00084404 | 100,24 | 0 | 0.084607 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.025 | 10,40 | 0 | 0.26 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14159 | 1,12 | 0 | 0.15858 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015752 | 170,00 | 0 | 0.26778 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009144 | 117,50 | 0 | 0.10744 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0033608 | 29,70 | 0 | 0.099816 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013652 | 133,75 | 0 | 0.1826 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 1,70 | 0 | 2.159 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0,64 | 0 | 0.8128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0,37 | 0 | 0.4699 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0,02 | 0 | 0.0254 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0034671 | 7,37 | 0 | 0.025553 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019196 | 22,22 | 0 | 0.042654 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019196 | 10,02 | 0 | 0.019234 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.8834e-05 | 308,81 | 0 | 0.021257 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00034392 | 123,87 | 0 | 0.042601 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.6008e-05 | 623,18 | 0 | 0.034903 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00026124 | 186,63 | 0 | 0.048755 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.6008e-05 | 528,54 | 0 | 0.029602 | 0
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 18,27 | 0 | 18.27 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.006 | 23,89 | 0 | 0.14334 | 0
92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20,00 | 29.0223 | 15.9966
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010823 | 6,13 | 0 | 0.066346 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.1396e-05 | 604,45 | 0 | 0.055244 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012243 | 5,65 | 0 | 0.069175 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018542 | 9,00 | 0 | 0.16688 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021613 | 48,00 | 0 | 0.10374 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.68479 | 0 | 10,01 | 0 | 6.8547
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020405 | 13,63 | 0 | 0.027812 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.68479 | 0 | 13,35 | 0 | 9.1419
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00089721 | 100,24 | 0 | 0.089936 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.029 | 10,40 | 0 | 0.3016 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15051 | 1,12 | 0 | 0.16857 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016744 | 170,00 | 0 | 0.28465 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000972 | 117,50 | 0 | 0.11421 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0035725 | 29,70 | 0 | 0.1061 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0014513 | 133,75 | 0 | 0.1941 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 1,70 | 0 | 2.295 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 0,64 | 0 | 0.864 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 0,37 | 0 | 0.4995 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 0,02 | 0 | 0.027 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0036855 | 7,37 | 0 | 0.027162 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020405 | 22,22 | 0 | 0.04534 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020405 | 10,02 | 0 | 0.020446 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.317e-05 | 308,81 | 0 | 0.022596 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00036558 | 123,87 | 0 | 0.045284 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.9536e-05 | 623,18 | 0 | 0.037102 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002777 | 186,63 | 0 | 0.051826 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.9536e-05 | 528,54 | 0 | 0.031467 | 0
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 23,14 | 0 | 23.14 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.007 | 23,89 | 0 | 0.16723 | 0
92684U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 7,00 | 43.0559 | 17.1579
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6,13 | 0 | 0.071163 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.803e-05 | 604,45 | 0 | 0.059254 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013132 | 5,65 | 0 | 0.074196 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019888 | 9,00 | 0 | 0.17899 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023182 | 48,00 | 0 | 0.11128 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.7345 | 0 | 10,01 | 0 | 7.3523
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021887 | 13,63 | 0 | 0.029831 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.7345 | 0 | 13,35 | 0 | 9.8055
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00096234 | 100,24 | 0 | 0.096465 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.036 | 10,40 | 0 | 0.3744 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16143 | 1,12 | 0 | 0.18081 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001796 | 170,00 | 0 | 0.30531 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010426 | 117,50 | 0 | 0.1225 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0038318 | 29,70 | 0 | 0.11381 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0015566 | 133,75 | 0 | 0.2082 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.448 | 1,70 | 0 | 2.4616 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.448 | 0,64 | 0 | 0.92672 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.448 | 0,37 | 0 | 0.53576 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.448 | 0,02 | 0 | 0.02896 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003953 | 7,37 | 0 | 0.029134 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021887 | 22,22 | 0 | 0.048632 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021887 | 10,02 | 0 | 0.02193 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.8482e-05 | 308,81 | 0 | 0.024236 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039212 | 123,87 | 0 | 0.048572 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.3856e-05 | 623,18 | 0 | 0.039794 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00029785 | 186,63 | 0 | 0.055588 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.3856e-05 | 528,54 | 0 | 0.03375 | 0
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | MAT. | UN | 1 | 36,66 | 0 | 36.66 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.009 | 23,89 | 0 | 0.21501 | 0
92938U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 602,00 | 9.9409 | 7.1333
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048264 | 6,13 | 0 | 0.029586 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.0756e-05 | 604,45 | 0 | 0.024635 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054596 | 5,65 | 0 | 0.030847 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082682 | 9,00 | 0 | 0.074414 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009638 | 48,00 | 0 | 0.046262 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30536 | 0 | 10,01 | 0 | 3.0567
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00090992 | 13,63 | 0 | 0.012402 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30536 | 0 | 13,35 | 0 | 4.0766
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00040009 | 100,24 | 0 | 0.040105 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 10,40 | 0 | 0.1352 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.067115 | 1,12 | 0 | 0.075169 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074666 | 170,00 | 0 | 0.12693 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00043344 | 117,50 | 0 | 0.050929 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015931 | 29,70 | 0 | 0.047314 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00064715 | 133,75 | 0 | 0.086556 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.602 | 1,70 | 0 | 1.0234 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.602 | 0,64 | 0 | 0.38528 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.602 | 0,37 | 0 | 0.22274 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.602 | 0,02 | 0 | 0.01204 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016435 | 7,37 | 0 | 0.012112 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00090992 | 22,22 | 0 | 0.020218 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00090992 | 10,02 | 0 | 0.0091174 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.2628e-05 | 308,81 | 0 | 0.010076 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016302 | 123,87 | 0 | 0.020194 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.6548e-05 | 623,18 | 0 | 0.016544 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012383 | 186,63 | 0 | 0.023111 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.6548e-05 | 528,54 | 0 | 0.014032 | 0
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | MAT. | UN | 1 | 7,32 | 0 | 7.32 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.003 | 23,89 | 0 | 0.07167 | 0
92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 39,00 | 13.9327 | 7.5362
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0050989 | 6,13 | 0 | 0.031257 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3058e-05 | 604,45 | 0 | 0.026026 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0057679 | 5,65 | 0 | 0.032589 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087352 | 9,00 | 0 | 0.078617 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010182 | 48,00 | 0 | 0.048875 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32261 | 0 | 10,01 | 0 | 3.2293
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096131 | 13,63 | 0 | 0.013103 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32261 | 0 | 13,35 | 0 | 4.3069
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042269 | 100,24 | 0 | 0.04237 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.017 | 10,40 | 0 | 0.1768 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.070906 | 1,12 | 0 | 0.079415 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00078883 | 170,00 | 0 | 0.1341 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00045792 | 117,50 | 0 | 0.053806 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001683 | 29,70 | 0 | 0.049986 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006837 | 133,75 | 0 | 0.091445 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 1,70 | 0 | 1.0812 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0,64 | 0 | 0.40704 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0,37 | 0 | 0.23532 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0,02 | 0 | 0.01272 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017363 | 7,37 | 0 | 0.012796 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096131 | 22,22 | 0 | 0.02136 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096131 | 10,02 | 0 | 0.0096324 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4472e-05 | 308,81 | 0 | 0.010645 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017223 | 123,87 | 0 | 0.021334 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8048e-05 | 623,18 | 0 | 0.017479 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013083 | 186,63 | 0 | 0.024416 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8048e-05 | 528,54 | 0 | 0.014824 | 0
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | MAT. | UN | 1 | 11,11 | 0 | 11.11 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.004 | 23,89 | 0 | 0.09556 | 0
92941U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 39,00 | 13.9227 | 7.5362
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0050989 | 6,13 | 0 | 0.031257 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3058e-05 | 604,45 | 0 | 0.026026 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0057679 | 5,65 | 0 | 0.032589 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087352 | 9,00 | 0 | 0.078617 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010182 | 48,00 | 0 | 0.048875 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32261 | 0 | 10,01 | 0 | 3.2293
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096131 | 13,63 | 0 | 0.013103 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32261 | 0 | 13,35 | 0 | 4.3069
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042269 | 100,24 | 0 | 0.04237 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.017 | 10,40 | 0 | 0.1768 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.070906 | 1,12 | 0 | 0.079415 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00078883 | 170,00 | 0 | 0.1341 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00045792 | 117,50 | 0 | 0.053806 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001683 | 29,70 | 0 | 0.049986 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006837 | 133,75 | 0 | 0.091445 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 1,70 | 0 | 1.0812 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0,64 | 0 | 0.40704 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0,37 | 0 | 0.23532 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0,02 | 0 | 0.01272 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017363 | 7,37 | 0 | 0.012796 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096131 | 22,22 | 0 | 0.02136 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096131 | 10,02 | 0 | 0.0096324 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4472e-05 | 308,81 | 0 | 0.010645 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017223 | 123,87 | 0 | 0.021334 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8048e-05 | 623,18 | 0 | 0.017479 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013083 | 186,63 | 0 | 0.024416 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8048e-05 | 528,54 | 0 | 0.014824 | 0
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | MAT. | UN | 1 | 11,10 | 0 | 11.1 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.004 | 23,89 | 0 | 0.09556 | 0
92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14,00 | 16.4798 | 7.9865
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054036 | 6,13 | 0 | 0.033124 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.563e-05 | 604,45 | 0 | 0.027581 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061126 | 5,65 | 0 | 0.034536 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0092571 | 9,00 | 0 | 0.083314 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010791 | 48,00 | 0 | 0.051796 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 | 0 | 10,01 | 0 | 3.4223
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010188 | 13,63 | 0 | 0.013886 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 | 0 | 13,35 | 0 | 4.5642
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044794 | 100,24 | 0 | 0.044902 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.019 | 10,40 | 0 | 0.1976 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075142 | 1,12 | 0 | 0.084159 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00083596 | 170,00 | 0 | 0.14211 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00048528 | 117,50 | 0 | 0.05702 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017836 | 29,70 | 0 | 0.052973 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00072455 | 133,75 | 0 | 0.096909 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 1,70 | 0 | 1.1458 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0,64 | 0 | 0.43136 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0,37 | 0 | 0.24938 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0,02 | 0 | 0.01348 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00184 | 7,37 | 0 | 0.013561 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 22,22 | 0 | 0.022637 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 10,02 | 0 | 0.010208 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.653e-05 | 308,81 | 0 | 0.011281 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018252 | 123,87 | 0 | 0.022609 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 623,18 | 0 | 0.018523 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013864 | 186,63 | 0 | 0.025875 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 528,54 | 0 | 0.01571 | 0
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 13,46 | 0 | 13.46 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.005 | 23,89 | 0 | 0.11945 | 0
92944U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 21,00 | 16.4798 | 7.9865
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054036 | 6,13 | 0 | 0.033124 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.563e-05 | 604,45 | 0 | 0.027581 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061126 | 5,65 | 0 | 0.034536 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0092571 | 9,00 | 0 | 0.083314 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010791 | 48,00 | 0 | 0.051796 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 | 0 | 10,01 | 0 | 3.4223
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010188 | 13,63 | 0 | 0.013886 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 | 0 | 13,35 | 0 | 4.5642
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044794 | 100,24 | 0 | 0.044902 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.019 | 10,40 | 0 | 0.1976 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075142 | 1,12 | 0 | 0.084159 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00083596 | 170,00 | 0 | 0.14211 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00048528 | 117,50 | 0 | 0.05702 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017836 | 29,70 | 0 | 0.052973 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00072455 | 133,75 | 0 | 0.096909 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 1,70 | 0 | 1.1458 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0,64 | 0 | 0.43136 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0,37 | 0 | 0.24938 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0,02 | 0 | 0.01348 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00184 | 7,37 | 0 | 0.013561 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 22,22 | 0 | 0.022637 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 10,02 | 0 | 0.010208 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.653e-05 | 308,81 | 0 | 0.011281 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018252 | 123,87 | 0 | 0.022609 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 623,18 | 0 | 0.018523 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013864 | 186,63 | 0 | 0.025875 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 528,54 | 0 | 0.01571 | 0
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | MAT. | UN | 1 | 13,46 | 0 | 13.46 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.005 | 23,89 | 0 | 0.11945 | 0
92946U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 10,00 | 24.8462 | 8.5789
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0058045 | 6,13 | 0 | 0.035581 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.9014e-05 | 604,45 | 0 | 0.029627 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006566 | 5,65 | 0 | 0.037098 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0099439 | 9,00 | 0 | 0.089495 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011591 | 48,00 | 0 | 0.055638 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 | 0 | 10,01 | 0 | 3.6762
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010943 | 13,63 | 0 | 0.014916 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 | 0 | 13,35 | 0 | 4.9028
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048117 | 100,24 | 0 | 0.048232 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.024 | 10,40 | 0 | 0.2496 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.080717 | 1,12 | 0 | 0.090403 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00089798 | 170,00 | 0 | 0.15266 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00052128 | 117,50 | 0 | 0.06125 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019159 | 29,70 | 0 | 0.056903 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007783 | 133,75 | 0 | 0.1041 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 1,70 | 0 | 1.2308 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0,64 | 0 | 0.46336 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0,37 | 0 | 0.26788 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0,02 | 0 | 0.01448 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019765 | 7,37 | 0 | 0.014567 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 22,22 | 0 | 0.024316 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 10,02 | 0 | 0.010965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.924e-05 | 308,81 | 0 | 0.012118 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019606 | 123,87 | 0 | 0.024286 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 623,18 | 0 | 0.019897 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014893 | 186,63 | 0 | 0.027794 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 528,54 | 0 | 0.016875 | 0
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 21,55 | 0 | 21.55 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.006 | 23,89 | 0 | 0.14334 | 0
92947U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3,00 | 24.8462 | 8.5789
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0058045 | 6,13 | 0 | 0.035581 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.9014e-05 | 604,45 | 0 | 0.029627 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006566 | 5,65 | 0 | 0.037098 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0099439 | 9,00 | 0 | 0.089495 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011591 | 48,00 | 0 | 0.055638 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 | 0 | 10,01 | 0 | 3.6762
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010943 | 13,63 | 0 | 0.014916 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 | 0 | 13,35 | 0 | 4.9028
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048117 | 100,24 | 0 | 0.048232 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.024 | 10,40 | 0 | 0.2496 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.080717 | 1,12 | 0 | 0.090403 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00089798 | 170,00 | 0 | 0.15266 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00052128 | 117,50 | 0 | 0.06125 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019159 | 29,70 | 0 | 0.056903 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007783 | 133,75 | 0 | 0.1041 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 1,70 | 0 | 1.2308 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0,64 | 0 | 0.46336 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0,37 | 0 | 0.26788 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0,02 | 0 | 0.01448 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019765 | 7,37 | 0 | 0.014567 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 22,22 | 0 | 0.024316 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 10,02 | 0 | 0.010965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.924e-05 | 308,81 | 0 | 0.012118 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019606 | 123,87 | 0 | 0.024286 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 623,18 | 0 | 0.019897 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014893 | 186,63 | 0 | 0.027794 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 528,54 | 0 | 0.016875 | 0
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 21,55 | 0 | 21.55 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.006 | 23,89 | 0 | 0.14334 | 0
92948U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 7,00 | 24.8462 | 8.5789
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0058045 | 6,13 | 0 | 0.035581 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.9014e-05 | 604,45 | 0 | 0.029627 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006566 | 5,65 | 0 | 0.037098 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0099439 | 9,00 | 0 | 0.089495 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011591 | 48,00 | 0 | 0.055638 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 | 0 | 10,01 | 0 | 3.6762
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010943 | 13,63 | 0 | 0.014916 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 | 0 | 13,35 | 0 | 4.9028
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048117 | 100,24 | 0 | 0.048232 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.024 | 10,40 | 0 | 0.2496 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.080717 | 1,12 | 0 | 0.090403 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00089798 | 170,00 | 0 | 0.15266 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00052128 | 117,50 | 0 | 0.06125 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019159 | 29,70 | 0 | 0.056903 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007783 | 133,75 | 0 | 0.1041 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 1,70 | 0 | 1.2308 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0,64 | 0 | 0.46336 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0,37 | 0 | 0.26788 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0,02 | 0 | 0.01448 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019765 | 7,37 | 0 | 0.014567 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 22,22 | 0 | 0.024316 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 10,02 | 0 | 0.010965 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.924e-05 | 308,81 | 0 | 0.012118 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019606 | 123,87 | 0 | 0.024286 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 623,18 | 0 | 0.019897 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014893 | 186,63 | 0 | 0.027794 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 528,54 | 0 | 0.016875 | 0
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | MAT. | UN | 1 | 21,55 | 0 | 21.55 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.006 | 23,89 | 0 | 0.14334 | 0
92950U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3,00 | 41.4812 | 9.4321
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0063817 | 6,13 | 0 | 0.03912 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.389e-05 | 604,45 | 0 | 0.032574 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007219 | 5,65 | 0 | 0.040787 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010933 | 9,00 | 0 | 0.098395 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012744 | 48,00 | 0 | 0.061171 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.40377 | 0 | 10,01 | 0 | 4.0417
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012032 | 13,63 | 0 | 0.016399 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.40377 | 0 | 13,35 | 0 | 5.3903
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00052902 | 100,24 | 0 | 0.053029 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.03 | 10,40 | 0 | 0.312 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.088744 | 1,12 | 0 | 0.099393 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00098728 | 170,00 | 0 | 0.16784 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00057312 | 117,50 | 0 | 0.067342 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021065 | 29,70 | 0 | 0.062562 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0008557 | 133,75 | 0 | 0.11445 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.796 | 1,70 | 0 | 1.3532 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.796 | 0,64 | 0 | 0.50944 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.796 | 0,37 | 0 | 0.29452 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.796 | 0,02 | 0 | 0.01592 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021731 | 7,37 | 0 | 0.016016 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012032 | 22,22 | 0 | 0.026734 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012032 | 10,02 | 0 | 0.012056 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.3144e-05 | 308,81 | 0 | 0.013323 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021556 | 123,87 | 0 | 0.026701 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.5104e-05 | 623,18 | 0 | 0.021876 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016374 | 186,63 | 0 | 0.030558 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.5104e-05 | 528,54 | 0 | 0.018554 | 0
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | MAT. | UN | 1 | 37,81 | 0 | 37.81 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.007 | 23,89 | 0 | 0.16723 | 0
T.SCA.03 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 28,00 | 22.0712 | 28.4859
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019273 | 6,13 | 0 | 0.11815 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016275 | 604,45 | 0 | 0.098374 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021802 | 5,65 | 0 | 0.12318 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033018 | 9,00 | 0 | 0.29716 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038488 | 48,00 | 0 | 0.18474 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.2194 | 0 | 10,01 | 0 | 12.2065
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0036336 | 13,63 | 0 | 0.049527 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.2194 | 0 | 13,35 | 0 | 16.2794
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015977 | 100,24 | 0 | 0.16015 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.03 | 10,40 | 0 | 0.312 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26802 | 1,12 | 0 | 0.30018 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029817 | 170,00 | 0 | 0.50689 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017309 | 117,50 | 0 | 0.20338 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063617 | 29,70 | 0 | 0.18894 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0025843 | 133,75 | 0 | 0.34565 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.404 | 1,70 | 0 | 4.0868 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.404 | 0,64 | 0 | 1.5386 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.404 | 0,37 | 0 | 0.88948 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.404 | 0,02 | 0 | 0.04808 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0065629 | 7,37 | 0 | 0.048369 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036336 | 22,22 | 0 | 0.08074 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036336 | 10,02 | 0 | 0.036409 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001303 | 308,81 | 0 | 0.040237 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000651 | 123,87 | 0 | 0.08064 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010602 | 623,18 | 0 | 0.066067 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004945 | 186,63 | 0 | 0.092289 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010602 | 528,54 | 0 | 0.056034 | 0
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 11,94 | 0 | 11.94 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0075 | 23,89 | 0 | 0.17918 | 0
T.SCA.04 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 26,00 | 29.0604 | 30.0974
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020364 | 6,13 | 0 | 0.12483 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017196 | 604,45 | 0 | 0.10394 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.023036 | 5,65 | 0 | 0.13015 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034886 | 9,00 | 0 | 0.31397 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040665 | 48,00 | 0 | 0.19519 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.2884 | 0 | 10,01 | 0 | 12.897
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0038392 | 13,63 | 0 | 0.052328 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.2884 | 0 | 13,35 | 0 | 17.2003
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016881 | 100,24 | 0 | 0.16921 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0375 | 10,40 | 0 | 0.39 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28318 | 1,12 | 0 | 0.31716 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031504 | 170,00 | 0 | 0.53556 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018288 | 117,50 | 0 | 0.21488 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0067216 | 29,70 | 0 | 0.19963 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0027305 | 133,75 | 0 | 0.3652 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.54 | 1,70 | 0 | 4.318 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.54 | 0,64 | 0 | 1.6256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.54 | 0,37 | 0 | 0.9398 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.54 | 0,02 | 0 | 0.0508 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0069342 | 7,37 | 0 | 0.051105 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0038392 | 22,22 | 0 | 0.085307 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0038392 | 10,02 | 0 | 0.038469 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013767 | 308,81 | 0 | 0.042513 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00068783 | 123,87 | 0 | 0.085202 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011201 | 623,18 | 0 | 0.069805 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00052248 | 186,63 | 0 | 0.09751 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011201 | 528,54 | 0 | 0.059204 | 0
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 18,27 | 0 | 18.27 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.009 | 23,89 | 0 | 0.21501 | 0
T.SCA.05 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 7,00 | 34.6702 | 31.9933
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.021646 | 6,13 | 0 | 0.13269 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00018279 | 604,45 | 0 | 0.11049 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.024487 | 5,65 | 0 | 0.13835 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.037083 | 9,00 | 0 | 0.33375 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0043227 | 48,00 | 0 | 0.20749 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.3696 | 0 | 10,01 | 0 | 13.7094
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0040811 | 13,63 | 0 | 0.055625 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.3696 | 0 | 13,35 | 0 | 18.2838
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017944 | 100,24 | 0 | 0.17987 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0435 | 10,40 | 0 | 0.4524 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.30102 | 1,12 | 0 | 0.33714 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0033488 | 170,00 | 0 | 0.5693 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001944 | 117,50 | 0 | 0.22842 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.007145 | 29,70 | 0 | 0.21221 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0029025 | 133,75 | 0 | 0.38821 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.7 | 1,70 | 0 | 4.59 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.7 | 0,64 | 0 | 1.728 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.7 | 0,37 | 0 | 0.999 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.7 | 0,02 | 0 | 0.054 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.007371 | 7,37 | 0 | 0.054324 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0040811 | 22,22 | 0 | 0.090681 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0040811 | 10,02 | 0 | 0.040892 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00014634 | 308,81 | 0 | 0.045191 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00073116 | 123,87 | 0 | 0.090569 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011907 | 623,18 | 0 | 0.074202 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00055539 | 186,63 | 0 | 0.10365 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011907 | 528,54 | 0 | 0.062933 | 0
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 23,14 | 0 | 23.14 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0105 | 23,89 | 0 | 0.25085 | 0
T.SCA.06 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 8,00 | 49.1571 | 34.3157
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023218 | 6,13 | 0 | 0.14233 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00019606 | 604,45 | 0 | 0.11851 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026264 | 5,65 | 0 | 0.14839 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.039775 | 9,00 | 0 | 0.35798 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0046365 | 48,00 | 0 | 0.22255 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.469 | 0 | 10,01 | 0 | 14.7046
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043773 | 13,63 | 0 | 0.059663 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.469 | 0 | 13,35 | 0 | 19.6111
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019247 | 100,24 | 0 | 0.19293 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.054 | 10,40 | 0 | 0.5616 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.32287 | 1,12 | 0 | 0.36161 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0035919 | 170,00 | 0 | 0.61062 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0020851 | 117,50 | 0 | 0.245 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0076637 | 29,70 | 0 | 0.22761 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0031132 | 133,75 | 0 | 0.41639 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.896 | 1,70 | 0 | 4.9232 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.896 | 0,64 | 0 | 1.8534 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.896 | 0,37 | 0 | 1.0715 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.896 | 0,02 | 0 | 0.05792 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079061 | 7,37 | 0 | 0.058268 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043773 | 22,22 | 0 | 0.097264 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043773 | 10,02 | 0 | 0.043861 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00015696 | 308,81 | 0 | 0.048472 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00078424 | 123,87 | 0 | 0.097143 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012771 | 623,18 | 0 | 0.079589 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00059571 | 186,63 | 0 | 0.11118 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012771 | 528,54 | 0 | 0.067502 | 0
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | MAT. | UN | 1 | 36,66 | 0 | 36.66 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0135 | 23,89 | 0 | 0.32251 | 0
T.SCA.07 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 3"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 3,00 | 122.8748 | 41.2358
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0279 | 6,13 | 0 | 0.17103 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002356 | 604,45 | 0 | 0.14241 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03156 | 5,65 | 0 | 0.17832 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.047796 | 9,00 | 0 | 0.43017 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0055715 | 48,00 | 0 | 0.26743 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.7652 | 0 | 10,01 | 0 | 17.67
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00526 | 13,63 | 0 | 0.071694 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.7652 | 0 | 13,35 | 0 | 23.5658
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0023128 | 100,24 | 0 | 0.23184 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0795 | 2,82 | 0 | 0.22419 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.38798 | 1,12 | 0 | 0.43453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0043162 | 170,00 | 0 | 0.73376 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0025056 | 117,50 | 0 | 0.29441 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0092091 | 29,70 | 0 | 0.27351 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003741 | 133,75 | 0 | 0.50036 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 1,70 | 0 | 5.916 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0,64 | 0 | 2.2272 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0,37 | 0 | 1.2876 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0,02 | 0 | 0.0696 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0095004 | 7,37 | 0 | 0.070018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00526 | 22,22 | 0 | 0.11688 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00526 | 10,02 | 0 | 0.052705 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00018862 | 308,81 | 0 | 0.058247 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00094238 | 123,87 | 0 | 0.11673 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00015347 | 623,18 | 0 | 0.095638 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00071584 | 186,63 | 0 | 0.1336 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00015347 | 528,54 | 0 | 0.081114 | 0
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | MAT. | UN | 1 | 108,23 | 0 | 108.23 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0195 | 23,89 | 0 | 0.46586 | 0
02.01.03 | REGISTROS,VÁLVULAS E DRENOS
T.SCA.07 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 3"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 4,00 | 122.8748 | 41.2358
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0279 | 6,13 | 0 | 0.17103 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002356 | 604,45 | 0 | 0.14241 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03156 | 5,65 | 0 | 0.17832 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.047796 | 9,00 | 0 | 0.43017 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0055715 | 48,00 | 0 | 0.26743 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.7652 | 0 | 10,01 | 0 | 17.67
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00526 | 13,63 | 0 | 0.071694 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.7652 | 0 | 13,35 | 0 | 23.5658
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0023128 | 100,24 | 0 | 0.23184 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0795 | 2,82 | 0 | 0.22419 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.38798 | 1,12 | 0 | 0.43453 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0043162 | 170,00 | 0 | 0.73376 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0025056 | 117,50 | 0 | 0.29441 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0092091 | 29,70 | 0 | 0.27351 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003741 | 133,75 | 0 | 0.50036 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 1,70 | 0 | 5.916 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0,64 | 0 | 2.2272 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0,37 | 0 | 1.2876 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.48 | 0,02 | 0 | 0.0696 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0095004 | 7,37 | 0 | 0.070018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00526 | 22,22 | 0 | 0.11688 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00526 | 10,02 | 0 | 0.052705 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00018862 | 308,81 | 0 | 0.058247 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00094238 | 123,87 | 0 | 0.11673 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00015347 | 623,18 | 0 | 0.095638 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00071584 | 186,63 | 0 | 0.1336 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00015347 | 528,54 | 0 | 0.081114 | 0
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | MAT. | UN | 1 | 108,23 | 0 | 108.23 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0195 | 23,89 | 0 | 0.46586 | 0
T.SCA.08 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 4"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 17,00 | 166.2019 | 48.1558
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032582 | 6,13 | 0 | 0.19973 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00027513 | 604,45 | 0 | 0.1663 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036857 | 5,65 | 0 | 0.20824 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.055817 | 9,00 | 0 | 0.50236 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0065065 | 48,00 | 0 | 0.31231 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.0615 | 0 | 10,01 | 0 | 20.6353
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0061427 | 13,63 | 0 | 0.083725 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.0615 | 0 | 13,35 | 0 | 27.5205
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0027009 | 100,24 | 0 | 0.27074 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.105 | 2,82 | 0 | 0.2961 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.45308 | 1,12 | 0 | 0.50745 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0050406 | 170,00 | 0 | 0.8569 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0029261 | 117,50 | 0 | 0.34381 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010755 | 29,70 | 0 | 0.31941 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043688 | 133,75 | 0 | 0.58433 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.064 | 1,70 | 0 | 6.9088 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.064 | 0,64 | 0 | 2.601 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.064 | 0,37 | 0 | 1.5037 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.064 | 0,02 | 0 | 0.08128 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.011095 | 7,37 | 0 | 0.081768 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0061427 | 22,22 | 0 | 0.13649 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0061427 | 10,02 | 0 | 0.06155 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00022027 | 308,81 | 0 | 0.068021 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011005 | 123,87 | 0 | 0.13632 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017922 | 623,18 | 0 | 0.11169 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00083596 | 186,63 | 0 | 0.15602 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017922 | 528,54 | 0 | 0.094726 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0255 | 23,89 | 0 | 0.60919 | 0
PESQUISA.1703.38 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL DE 4" X 2 1/2" | MAT. | UN | 1 | 149 | 0 | 149 | 0
T.SCA.09 | ADAPTADOR STORZ - DN 2.1/2" x 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21,00 | 110.63 | 16.6365
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011256 | 6,13 | 0 | 0.069 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.505e-05 | 604,45 | 0 | 0.057453 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012733 | 5,65 | 0 | 0.071942 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019283 | 9,00 | 0 | 0.17355 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022478 | 48,00 | 0 | 0.10789 | 0
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 105,00 | 0 | 105 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.71218 | 0 | 10,01 | 0 | 7.1289
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021221 | 13,63 | 0 | 0.028925 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.71218 | 0 | 13,35 | 0 | 9.5076
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009331 | 100,24 | 0 | 0.093534 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15653 | 1,12 | 0 | 0.17531 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017414 | 170,00 | 0 | 0.29603 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010109 | 117,50 | 0 | 0.11878 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0037154 | 29,70 | 0 | 0.11035 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0015093 | 133,75 | 0 | 0.20187 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.404 | 1,70 | 0 | 2.3868 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.404 | 0,64 | 0 | 0.89856 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.404 | 0,37 | 0 | 0.51948 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.404 | 0,02 | 0 | 0.02808 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0038329 | 7,37 | 0 | 0.028249 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021221 | 22,22 | 0 | 0.047154 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021221 | 10,02 | 0 | 0.021264 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.6096e-05 | 308,81 | 0 | 0.023499 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003802 | 123,87 | 0 | 0.047096 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.1916e-05 | 623,18 | 0 | 0.038585 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002888 | 186,63 | 0 | 0.053899 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.1916e-05 | 528,54 | 0 | 0.032725 | 0
T.SCA.10 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS - DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21,00 | 163.254 | 44.2126
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.031828 | 6,13 | 0 | 0.19511 | 0
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | MAT. | UN | 1 | 147,01 | 0 | 147.01 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00026877 | 604,45 | 0 | 0.16246 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036004 | 5,65 | 0 | 0.20342 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054526 | 9,00 | 0 | 0.49074 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006356 | 48,00 | 0 | 0.30509 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.8609 | 0 | 10,01 | 0 | 28.6375
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0060007 | 13,63 | 0 | 0.081789 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.1667 | 0 | 13,35 | 0 | 15.5751
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026385 | 100,24 | 0 | 0.26448 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.115 | 2,82 | 0 | 0.3243 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.4426 | 1,12 | 0 | 0.49572 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004924 | 170,00 | 0 | 0.83708 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0028584 | 117,50 | 0 | 0.33586 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010506 | 29,70 | 0 | 0.31202 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0042677 | 133,75 | 0 | 0.57081 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.97 | 1,70 | 0 | 6.749 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.97 | 0,64 | 0 | 2.5408 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.97 | 0,37 | 0 | 1.4689 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.97 | 0,02 | 0 | 0.0794 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010838 | 7,37 | 0 | 0.079877 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0060007 | 22,22 | 0 | 0.13333 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0060007 | 10,02 | 0 | 0.060127 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021517 | 308,81 | 0 | 0.066448 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010751 | 123,87 | 0 | 0.13317 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017508 | 623,18 | 0 | 0.1091 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00081663 | 186,63 | 0 | 0.15241 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017508 | 528,54 | 0 | 0.092535 | 0
T.SCA.11 | TAMPÃO STORZ - DN 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21,00 | 60.9007 | 10.3445
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.006999 | 6,13 | 0 | 0.042904 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.9102e-05 | 604,45 | 0 | 0.035724 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0079173 | 5,65 | 0 | 0.044733 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01199 | 9,00 | 0 | 0.10791 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013977 | 48,00 | 0 | 0.067088 | 0
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 1 | 57,40 | 0 | 57.4 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44283 | 0 | 10,01 | 0 | 4.4327
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013195 | 13,63 | 0 | 0.017985 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44283 | 0 | 13,35 | 0 | 5.9118
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0005802 | 100,24 | 0 | 0.058159 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.097328 | 1,12 | 0 | 0.10901 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010828 | 170,00 | 0 | 0.18407 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00062856 | 117,50 | 0 | 0.073856 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023102 | 29,70 | 0 | 0.068614 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00093848 | 133,75 | 0 | 0.12552 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.873 | 1,70 | 0 | 1.4841 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.873 | 0,64 | 0 | 0.55872 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.873 | 0,37 | 0 | 0.32301 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.873 | 0,02 | 0 | 0.01746 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023833 | 7,37 | 0 | 0.017565 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013195 | 22,22 | 0 | 0.02932 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013195 | 10,02 | 0 | 0.013222 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.7316e-05 | 308,81 | 0 | 0.014612 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023641 | 123,87 | 0 | 0.029284 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.85e-05 | 623,18 | 0 | 0.023992 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017958 | 186,63 | 0 | 0.033514 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.85e-05 | 528,54 | 0 | 0.020349 | 0
T.SCA.12 | REGISTRO ESFERA BRONZE - DN 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4,00 | 461.9537 | 20.0728
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013581 | 6,13 | 0 | 0.083252 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011468 | 604,45 | 0 | 0.069321 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015363 | 5,65 | 0 | 0.086801 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023266 | 9,00 | 0 | 0.2094 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027121 | 48,00 | 0 | 0.13018 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.85928 | 0 | 10,01 | 0 | 8.6014
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025605 | 13,63 | 0 | 0.034899 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.85928 | 0 | 13,35 | 0 | 11.4714
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011258 | 100,24 | 0 | 0.11285 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.057 | 2,82 | 0 | 0.16074 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18886 | 1,12 | 0 | 0.21152 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021011 | 170,00 | 0 | 0.35718 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012197 | 117,50 | 0 | 0.14331 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044828 | 29,70 | 0 | 0.13314 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018211 | 133,75 | 0 | 0.24357 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.694 | 1,70 | 0 | 2.8798 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.694 | 0,64 | 0 | 1.0842 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.694 | 0,37 | 0 | 0.62678 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.694 | 0,02 | 0 | 0.03388 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0046246 | 7,37 | 0 | 0.034083 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025605 | 22,22 | 0 | 0.056894 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025605 | 10,02 | 0 | 0.025656 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.1814e-05 | 308,81 | 0 | 0.028353 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00045874 | 123,87 | 0 | 0.056824 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.4706e-05 | 623,18 | 0 | 0.046555 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034846 | 186,63 | 0 | 0.065032 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.4706e-05 | 528,54 | 0 | 0.039485 | 0
PESQUISA.1703.39 | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 3" | MAT. | UN | 1 | 455 | 0 | 455 | 0
T.SCA.13 | REGISTRO ESFERA BRONZE - DN 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8,00 | 986.6203 | 20.0728
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013581 | 6,13 | 0 | 0.083252 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011468 | 604,45 | 0 | 0.069321 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015363 | 5,65 | 0 | 0.086801 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023266 | 9,00 | 0 | 0.2094 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027121 | 48,00 | 0 | 0.13018 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.85928 | 0 | 10,01 | 0 | 8.6014
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025605 | 13,63 | 0 | 0.034899 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.85928 | 0 | 13,35 | 0 | 11.4714
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011258 | 100,24 | 0 | 0.11285 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.057 | 2,82 | 0 | 0.16074 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18886 | 1,12 | 0 | 0.21152 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021011 | 170,00 | 0 | 0.35718 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012197 | 117,50 | 0 | 0.14331 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044828 | 29,70 | 0 | 0.13314 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018211 | 133,75 | 0 | 0.24357 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.694 | 1,70 | 0 | 2.8798 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.694 | 0,64 | 0 | 1.0842 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.694 | 0,37 | 0 | 0.62678 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.694 | 0,02 | 0 | 0.03388 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0046246 | 7,37 | 0 | 0.034083 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025605 | 22,22 | 0 | 0.056894 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025605 | 10,02 | 0 | 0.025656 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.1814e-05 | 308,81 | 0 | 0.028353 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00045874 | 123,87 | 0 | 0.056824 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.4706e-05 | 623,18 | 0 | 0.046555 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034846 | 186,63 | 0 | 0.065032 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.4706e-05 | 528,54 | 0 | 0.039485 | 0
PESQUISA.1703.40 | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 4" | MAT. | UN | 1 | 979.6667 | 0 | 979.6667 | 0
T.SCA.14 | CHAVE DE FLUXO SECUNDÁRIA EM CADA PAVIMENTO - FÓRUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11,00 | 290.9886 | 204.7565
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1379 | 6,13 | 0 | 0.8453 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0011644 | 604,45 | 0 | 0.70385 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.15599 | 5,65 | 0 | 0.88134 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.23624 | 9,00 | 0 | 2.1261 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.027537 | 48,00 | 0 | 1.3218 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.135 | 3,21 | 0 | 0.43335 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.6783 | 0 | 13,35 | 0 | 35.7548
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 6.087 | 0 | 10,01 | 0 | 60.9309
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.6783 | 0 | 10,01 | 0 | 26.8094
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.025998 | 13,63 | 0 | 0.35435 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 6.087 | 0 | 13,35 | 0 | 81.2614
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.011431 | 100,24 | 0 | 1.1459 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.9176 | 1,12 | 0 | 2.1477 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.021333 | 170,00 | 0 | 3.6266 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.012384 | 117,50 | 0 | 1.4551 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.045516 | 29,70 | 0 | 1.3518 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01849 | 133,75 | 0 | 2.473 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.2 | 1,70 | 0 | 29.24 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.2 | 0,64 | 0 | 11.008 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.2 | 0,37 | 0 | 6.364 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.2 | 0,02 | 0 | 0.344 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.046956 | 7,37 | 0 | 0.34607 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.025998 | 22,22 | 0 | 0.57767 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.025998 | 10,02 | 0 | 0.2605 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00093224 | 308,81 | 0 | 0.28789 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0046578 | 123,87 | 0 | 0.57696 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00075852 | 623,18 | 0 | 0.47269 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.003538 | 186,63 | 0 | 0.6603 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00075852 | 528,54 | 0 | 0.40091 | 0
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 15 | 6.8833 | 0 | 103.25 | 0
PESQUISA.1703.27 | VÁLVULA DE FLUXO PARA REDE DE SPRINKLER | MAT. | UN | 1 | 118.3333 | 0 | 118.3333 | 0
02.01.04 | TRANSPORTE, RETIRADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 400,00 | 7.3545 | 4.0357
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026697 | 6,13 | 0 | 0.016365 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2544e-05 | 604,45 | 0 | 0.013627 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00302 | 5,65 | 0 | 0.017063 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045736 | 9,00 | 0 | 0.041163 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053313 | 48,00 | 0 | 0.02559 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00050333 | 13,63 | 0 | 0.0068604 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022131 | 100,24 | 0 | 0.022184 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037125 | 1,12 | 0 | 0.04158 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041302 | 170,00 | 0 | 0.070213 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00023976 | 117,50 | 0 | 0.028172 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088122 | 29,70 | 0 | 0.026172 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035798 | 133,75 | 0 | 0.047879 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1,70 | 0 | 0.5661 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,64 | 0 | 0.21312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,37 | 0 | 0.12321 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,02 | 0 | 0.00666 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00090909 | 7,37 | 0 | 0.0067 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 22,22 | 0 | 0.011184 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 10,02 | 0 | 0.0050434 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8049e-05 | 308,81 | 0 | 0.0055737 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.0176e-05 | 123,87 | 0 | 0.01117 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 623,18 | 0 | 0.0091514 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.8498e-05 | 186,63 | 0 | 0.012784 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 528,54 | 0 | 0.0077616 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 | 0 | 13,35 | 0 | 3.2962
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.090522 | 0 | 8,17 | 0 | 0.73956
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18,24 | 0 | 6.0192 | 0
91118U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 942,00 | 0.038898 | 0.080604
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 7.7767e-05 | 6,13 | 0 | 0.00047671 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.57e-07 | 604,45 | 0 | 0.00039712 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 8.797e-05 | 5,65 | 0 | 0.00049703 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00013323 | 9,00 | 0 | 0.001199 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 1.553e-05 | 48,00 | 0 | 0.00074544 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.4662e-05 | 13,63 | 0 | 0.00019984 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.447e-06 | 100,24 | 0 | 0.00064625 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0010814 | 1,12 | 0 | 0.0012112 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.2031e-05 | 170,00 | 0 | 0.0020453 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.984e-06 | 117,50 | 0 | 0.00082062 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 2.5669e-05 | 29,70 | 0 | 0.00076237 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.0428e-05 | 133,75 | 0 | 0.0013947 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0097 | 1,70 | 0 | 0.01649 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0097 | 0,64 | 0 | 0.006208 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0097 | 0,37 | 0 | 0.003589 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0097 | 0,02 | 0 | 0.000194 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 2.6481e-05 | 7,37 | 0 | 0.00019516 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.4662e-05 | 22,22 | 0 | 0.00032579 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.4662e-05 | 10,02 | 0 | 0.00014691 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.26e-07 | 308,81 | 0 | 0.00016243 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.627e-06 | 123,87 | 0 | 0.00032541 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.28e-07 | 623,18 | 0 | 0.00026672 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.995e-06 | 186,63 | 0 | 0.00037233 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.28e-07 | 528,54 | 0 | 0.00022622 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0098659 | 0 | 8,17 | 0 | 0.080604
91119U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 162,00 | 0.073784 | 0.1529
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00014752 | 6,13 | 0 | 0.00090427 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.246e-06 | 604,45 | 0 | 0.00075314 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00016687 | 5,65 | 0 | 0.00094282 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00025272 | 9,00 | 0 | 0.0022745 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.9458e-05 | 48,00 | 0 | 0.001414 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.7812e-05 | 13,63 | 0 | 0.00037908 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2229e-05 | 100,24 | 0 | 0.0012258 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0020514 | 1,12 | 0 | 0.0022975 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.2822e-05 | 170,00 | 0 | 0.0038797 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.3248e-05 | 117,50 | 0 | 0.0015566 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 4.8692e-05 | 29,70 | 0 | 0.0014462 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.978e-05 | 133,75 | 0 | 0.0026456 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0184 | 1,70 | 0 | 0.03128 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0184 | 0,64 | 0 | 0.011776 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0184 | 0,37 | 0 | 0.006808 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0184 | 0,02 | 0 | 0.000368 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.0232e-05 | 7,37 | 0 | 0.00037021 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.7812e-05 | 22,22 | 0 | 0.00061798 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.7812e-05 | 10,02 | 0 | 0.00027868 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.97e-07 | 308,81 | 0 | 0.00030788 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.983e-06 | 123,87 | 0 | 0.00061724 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.11e-07 | 623,18 | 0 | 0.0005054 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.785e-06 | 186,63 | 0 | 0.00070639 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.11e-07 | 528,54 | 0 | 0.00042865 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.018715 | 0 | 8,17 | 0 | 0.1529
91120U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 30,00 | 0.11108 | 0.23018
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00022208 | 6,13 | 0 | 0.0013613 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.875e-06 | 604,45 | 0 | 0.0011333 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00025121 | 5,65 | 0 | 0.0014194 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00038045 | 9,00 | 0 | 0.003424 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 4.4348e-05 | 48,00 | 0 | 0.0021287 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 4.1869e-05 | 13,63 | 0 | 0.00057067 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.8409e-05 | 100,24 | 0 | 0.0018453 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0030882 | 1,12 | 0 | 0.0034588 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.4356e-05 | 170,00 | 0 | 0.0058405 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.9944e-05 | 117,50 | 0 | 0.0023434 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 7.3303e-05 | 29,70 | 0 | 0.0021771 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.9777e-05 | 133,75 | 0 | 0.0039827 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0277 | 1,70 | 0 | 0.04709 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0277 | 0,64 | 0 | 0.017728 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0277 | 0,37 | 0 | 0.010249 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0277 | 0,02 | 0 | 0.000554 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 7.5621e-05 | 7,37 | 0 | 0.00055733 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.1869e-05 | 22,22 | 0 | 0.00093033 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.1869e-05 | 10,02 | 0 | 0.00041953 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.501e-06 | 308,81 | 0 | 0.00046352 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.501e-06 | 123,87 | 0 | 0.00092915 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.222e-06 | 623,18 | 0 | 0.00076153 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.698e-06 | 186,63 | 0 | 0.0010634 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.222e-06 | 528,54 | 0 | 0.00064588 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.028174 | 0 | 8,17 | 0 | 0.23018
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M | 80,00 | 3.8944 | 12.3683
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077861 | 6,13 | 0 | 0.047729 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.5749e-05 | 604,45 | 0 | 0.039742 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0088077 | 5,65 | 0 | 0.049764 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013339 | 9,00 | 0 | 0.12005 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015549 | 48,00 | 0 | 0.074633 | 0
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 16,75 | 0 | 8.4529
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014679 | 13,63 | 0 | 0.020008 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00064545 | 100,24 | 0 | 0.0647 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10827 | 1,12 | 0 | 0.12127 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012046 | 170,00 | 0 | 0.20477 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00069925 | 117,50 | 0 | 0.082162 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00257 | 29,70 | 0 | 0.07633 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001044 | 133,75 | 0 | 0.13964 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.97118 | 1,70 | 0 | 1.651 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.97118 | 0,64 | 0 | 0.62156 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.97118 | 0,37 | 0 | 0.35934 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.97118 | 0,02 | 0 | 0.019424 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026513 | 7,37 | 0 | 0.01954 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014679 | 22,22 | 0 | 0.032618 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014679 | 10,02 | 0 | 0.014709 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.2638e-05 | 308,81 | 0 | 0.016255 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000263 | 123,87 | 0 | 0.032577 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.2829e-05 | 623,18 | 0 | 0.02669 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00019977 | 186,63 | 0 | 0.037283 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.2829e-05 | 528,54 | 0 | 0.022637 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.47924 | 0 | 8,17 | 0 | 3.9154
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 400,00 | 0.6015 | 1.2465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012026 | 6,13 | 0 | 0.0073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0155e-05 | 604,45 | 0 | 0.0061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013604 | 5,65 | 0 | 0.0076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9,00 | 0 | 0.018542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48,00 | 0 | 0.011527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022672 | 13,63 | 0 | 0.0030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.969e-05 | 100,24 | 0 | 0.0099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1,12 | 0 | 0.01873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170,00 | 0 | 0.031628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117,50 | 0 | 0.01269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29,70 | 0 | 0.011789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133,75 | 0 | 0.021567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 1,70 | 0 | 0.255 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,64 | 0 | 0.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,37 | 0 | 0.0555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,02 | 0 | 0.003 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004095 | 7,37 | 0 | 0.003018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 22,22 | 0 | 0.0050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 10,02 | 0 | 0.0022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-06 | 308,81 | 0 | 0.0025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.062e-05 | 123,87 | 0 | 0.0050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-06 | 623,18 | 0 | 0.0041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0855e-05 | 186,63 | 0 | 0.0057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-06 | 528,54 | 0 | 0.0034963 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 400,00 | 17.75 | 10.0895
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 11,76 | 0 | 5.9347
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 1.5 | 0,46 | 0 | 0.69 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.1 | 14,34 | 0 | 1.434 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.1 | 10,56 | 0 | 11.616 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8,17 | 0 | 4.1549
T.RET.TUB | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 100,00 | 1.0025 | 3.3859
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020043 | 6,13 | 0 | 0.012286 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6925e-05 | 604,45 | 0 | 0.01023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022673 | 5,65 | 0 | 0.01281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034336 | 9,00 | 0 | 0.030903 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040025 | 48,00 | 0 | 0.019212 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037788 | 13,63 | 0 | 0.0051504 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 13,35 | 0 | 3.3859
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016615 | 100,24 | 0 | 0.016655 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027872 | 1,12 | 0 | 0.031216 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031007 | 170,00 | 0 | 0.052713 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018 | 117,50 | 0 | 0.02115 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066157 | 29,70 | 0 | 0.019649 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026875 | 133,75 | 0 | 0.035945 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1,70 | 0 | 0.425 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,64 | 0 | 0.16 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,37 | 0 | 0.0925 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,02 | 0 | 0.005 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006825 | 7,37 | 0 | 0.00503 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 22,22 | 0 | 0.0083964 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 10,02 | 0 | 0.0037863 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.355e-05 | 308,81 | 0 | 0.0041844 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.77e-05 | 123,87 | 0 | 0.008386 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 623,18 | 0 | 0.0068706 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1425e-05 | 186,63 | 0 | 0.0095974 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 528,54 | 0 | 0.0058272 | 0
T.SCA.15 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE SPRINKLER TIPO PENDENTE - 15 MM | SER.CG | UN | 150,00 | 4.8326 | 14.2192
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0096206 | 6,13 | 0 | 0.058975 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.124e-05 | 604,45 | 0 | 0.049106 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010883 | 5,65 | 0 | 0.061488 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9,00 | 0 | 0.14833 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48,00 | 0 | 0.092218 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.6087 | 0 | 10,01 | 0 | 6.0931
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018138 | 13,63 | 0 | 0.024722 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.6087 | 0 | 13,35 | 0 | 8.1261
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079752 | 100,24 | 0 | 0.079943 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0073 | 2,82 | 0 | 0.020586 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1,12 | 0 | 0.14984 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170,00 | 0 | 0.25302 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117,50 | 0 | 0.10152 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29,70 | 0 | 0.094314 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133,75 | 0 | 0.17254 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1,70 | 0 | 2.04 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0,64 | 0 | 0.768 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0,37 | 0 | 0.444 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0,02 | 0 | 0.024 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003276 | 7,37 | 0 | 0.024144 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 22,22 | 0 | 0.040303 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 10,02 | 0 | 0.018174 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.504e-05 | 308,81 | 0 | 0.020085 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032496 | 123,87 | 0 | 0.040253 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.292e-05 | 623,18 | 0 | 0.032979 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024684 | 186,63 | 0 | 0.046068 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.292e-05 | 528,54 | 0 | 0.02797 | 0
T.SCA.16 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4,00 | 7.5319 | 5.3441
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036158 | 6,13 | 0 | 0.022165 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0532e-05 | 604,45 | 0 | 0.018455 | 0
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 5,62 | 0 | 5.62 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0040902 | 5,65 | 0 | 0.023109 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0061943 | 9,00 | 0 | 0.055749 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00072205 | 48,00 | 0 | 0.034658 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.22877 | 0 | 10,01 | 0 | 2.29
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00068169 | 13,63 | 0 | 0.0092914 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.22877 | 0 | 13,35 | 0 | 3.0541
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029973 | 100,24 | 0 | 0.030045 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0065 | 10,40 | 0 | 0.0676 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.050281 | 1,12 | 0 | 0.056314 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00055938 | 170,00 | 0 | 0.095094 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00032472 | 117,50 | 0 | 0.038155 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011935 | 29,70 | 0 | 0.035446 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00048483 | 133,75 | 0 | 0.064845 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.451 | 1,70 | 0 | 0.7667 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.451 | 0,64 | 0 | 0.28864 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.451 | 0,37 | 0 | 0.16687 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.451 | 0,02 | 0 | 0.00902 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012312 | 7,37 | 0 | 0.0090742 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068169 | 22,22 | 0 | 0.015147 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068169 | 10,02 | 0 | 0.0068305 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4444e-05 | 308,81 | 0 | 0.0075486 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012213 | 123,87 | 0 | 0.015128 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.989e-05 | 623,18 | 0 | 0.012395 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.277e-05 | 186,63 | 0 | 0.017314 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.989e-05 | 528,54 | 0 | 0.010513 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0015 | 23,89 | 0 | 0.035835 | 0
T.SCA.17 | PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | SER.CG | M2 | 107,00 | 14.0898 | 17.4549
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012828 | 6,13 | 0 | 0.078633 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010832 | 604,45 | 0 | 0.065474 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014511 | 5,65 | 0 | 0.081985 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021975 | 9,00 | 0 | 0.19778 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025616 | 48,00 | 0 | 0.12296 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0024184 | 13,63 | 0 | 0.032963 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010634 | 100,24 | 0 | 0.10659 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17838 | 1,12 | 0 | 0.19979 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019845 | 170,00 | 0 | 0.33736 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001152 | 117,50 | 0 | 0.13536 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0042341 | 29,70 | 0 | 0.12575 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00172 | 133,75 | 0 | 0.23005 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 1,70 | 0 | 2.72 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0,64 | 0 | 1.024 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0,37 | 0 | 0.592 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0,02 | 0 | 0.032 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004368 | 7,37 | 0 | 0.032192 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024184 | 22,22 | 0 | 0.053737 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024184 | 10,02 | 0 | 0.024232 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.672e-05 | 308,81 | 0 | 0.02678 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00043328 | 123,87 | 0 | 0.05367 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.056e-05 | 623,18 | 0 | 0.043972 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00032912 | 186,63 | 0 | 0.061424 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.056e-05 | 528,54 | 0 | 0.037294 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.80952 | 0 | 13,35 | 0 | 10.8071
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.044 | 10,14 | 0 | 0.44616 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 8,17 | 0 | 6.6478
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 23,89 | 0 | 1.9112 | 0
PESQUISA.1703.41 | TINTA PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO | MAT. | UN | 0.21978 | 24.1898 | 0 | 5.3164 | 0
T.SCA.18 | PROTEÇÃO DO PISO COM LONA | SER.CG | M2 | 130,00 | 1.2005 | 0.41549
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00040086 | 6,13 | 0 | 0.0024573 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-06 | 604,45 | 0 | 0.0020461 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00045346 | 5,65 | 0 | 0.002562 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00068673 | 9,00 | 0 | 0.0061806 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.005e-05 | 48,00 | 0 | 0.0038424 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 7.5575e-05 | 13,63 | 0 | 0.0010301 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.323e-05 | 100,24 | 0 | 0.003331 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0055744 | 1,12 | 0 | 0.0062433 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 6.2015e-05 | 170,00 | 0 | 0.010543 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.6e-05 | 117,50 | 0 | 0.00423 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00013232 | 29,70 | 0 | 0.0039298 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.375e-05 | 133,75 | 0 | 0.0071891 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 1,70 | 0 | 0.085 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0,64 | 0 | 0.032 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0,37 | 0 | 0.0185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0,02 | 0 | 0.001 | 0
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0001365 | 7,37 | 0 | 0.001006 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.5575e-05 | 22,22 | 0 | 0.0016793 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.5575e-05 | 10,02 | 0 | 0.00075726 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-06 | 308,81 | 0 | 0.00083688 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.354e-05 | 123,87 | 0 | 0.0016772 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-06 | 623,18 | 0 | 0.0013741 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.0285e-05 | 186,63 | 0 | 0.0019195 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-06 | 528,54 | 0 | 0.0011654 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.050855 | 0 | 8,17 | 0 | 0.41549
T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 1.500,00 | 0.401 | 0.83097
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6,13 | 0 | 0.0049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 604,45 | 0 | 0.0040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5,65 | 0 | 0.005124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9,00 | 0 | 0.012361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48,00 | 0 | 0.0076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 13,63 | 0 | 0.0020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 100,24 | 0 | 0.006662 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1,12 | 0 | 0.012487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170,00 | 0 | 0.021085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117,50 | 0 | 0.00846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29,70 | 0 | 0.0078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133,75 | 0 | 0.014378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1,70 | 0 | 0.17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0,64 | 0 | 0.064 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0,37 | 0 | 0.037 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0,02 | 0 | 0.002 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7,37 | 0 | 0.002012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22,22 | 0 | 0.0033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10,02 | 0 | 0.0015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 308,81 | 0 | 0.0016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 123,87 | 0 | 0.0033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 623,18 | 0 | 0.0027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 186,63 | 0 | 0.003839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 528,54 | 0 | 0.0023309 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8,17 | 0 | 0.83097
02.02 | EXTINTORES
T.EXT.01 | EXTINTOR INCÊNDIO SOBRE RODAS PÓ BC 50KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 1938.9348 | 1.2465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012026 | 6,13 | 0 | 0.0073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0155e-05 | 604,45 | 0 | 0.0061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013604 | 5,65 | 0 | 0.0076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9,00 | 0 | 0.018542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48,00 | 0 | 0.011527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022672 | 13,63 | 0 | 0.0030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.969e-05 | 100,24 | 0 | 0.0099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1,12 | 0 | 0.01873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170,00 | 0 | 0.031628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117,50 | 0 | 0.01269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29,70 | 0 | 0.011789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133,75 | 0 | 0.021567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 1,70 | 0 | 0.255 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,64 | 0 | 0.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,37 | 0 | 0.0555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,02 | 0 | 0.003 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004095 | 7,37 | 0 | 0.003018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 22,22 | 0 | 0.0050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 10,02 | 0 | 0.0022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-06 | 308,81 | 0 | 0.0025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.062e-05 | 123,87 | 0 | 0.0050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-06 | 623,18 | 0 | 0.0041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0855e-05 | 186,63 | 0 | 0.0057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-06 | 528,54 | 0 | 0.0034963 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
PESQUISA.1703.02 | EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE 50 KG, CLASSE BC, CAPACIDADE EXTINTORA 80BC | MAT. | UN | 1 | 1938.3333 | 0 | 1938.3333 | 0
T.EXT.02 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO | SER.CG | UN | 114,00 | 46.5272 | 16.416
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012026 | 6,13 | 0 | 0.073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010155 | 604,45 | 0 | 0.061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013604 | 5,65 | 0 | 0.076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9,00 | 0 | 0.18542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48,00 | 0 | 0.11527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022673 | 13,63 | 0 | 0.030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009969 | 100,24 | 0 | 0.099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1,12 | 0 | 0.1873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170,00 | 0 | 0.31628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117,50 | 0 | 0.1269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29,70 | 0 | 0.11789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133,75 | 0 | 0.21567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1,70 | 0 | 2.55 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,64 | 0 | 0.96 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,37 | 0 | 0.555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,02 | 0 | 0.03 | 0
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 24,29 | 0 | 24.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004095 | 7,37 | 0 | 0.03018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 22,22 | 0 | 0.050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 10,02 | 0 | 0.022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-05 | 308,81 | 0 | 0.025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004062 | 123,87 | 0 | 0.050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-05 | 623,18 | 0 | 0.041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030855 | 186,63 | 0 | 0.057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-05 | 528,54 | 0 | 0.034963 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.76282 | 0 | 13,35 | 0 | 10.1837
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.76282 | 0 | 8,17 | 0 | 6.2323
PESQUISA.1703.15 | FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM | MAT. | M | 20 | 0.81111 | 0 | 16.2222 | 0
T.EXT.03 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA | SER.CG | UN | 18,00 | 25.493 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 24,29 | 0 | 24.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.EXT.04 | SUPORTE DE PISO - MENOR OU MAIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO NO LUGAR | SER.CG | UN | 5,00 | 38.5338 | 0.41549
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00040086 | 6,13 | 0 | 0.0024573 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-06 | 604,45 | 0 | 0.0020461 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00045346 | 5,65 | 0 | 0.002562 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00068673 | 9,00 | 0 | 0.0061806 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.005e-05 | 48,00 | 0 | 0.0038424 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 7.5575e-05 | 13,63 | 0 | 0.0010301 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.323e-05 | 100,24 | 0 | 0.003331 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0055744 | 1,12 | 0 | 0.0062433 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 6.2015e-05 | 170,00 | 0 | 0.010543 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.6e-05 | 117,50 | 0 | 0.00423 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00013232 | 29,70 | 0 | 0.0039298 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.375e-05 | 133,75 | 0 | 0.0071891 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 1,70 | 0 | 0.085 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0,64 | 0 | 0.032 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0,37 | 0 | 0.0185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0,02 | 0 | 0.001 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0001365 | 7,37 | 0 | 0.001006 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.5575e-05 | 22,22 | 0 | 0.0016793 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.5575e-05 | 10,02 | 0 | 0.00075726 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-06 | 308,81 | 0 | 0.00083688 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.354e-05 | 123,87 | 0 | 0.0016772 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-06 | 623,18 | 0 | 0.0013741 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.0285e-05 | 186,63 | 0 | 0.0019195 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-06 | 528,54 | 0 | 0.0011654 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.050855 | 0 | 8,17 | 0 | 0.41549
PESQUISA.1703.03 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR - MENOR OU MAIOR | MAT. | UN | 1 | 38.3333 | 0 | 38.3333 | 0
T.EXT.05 | ABRIGO DE EXTINTOR CENTRAL DE GÁS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2,00 | 208.6966 | 32.832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6,13 | 0 | 0.14744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 604,45 | 0 | 0.12276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5,65 | 0 | 0.15372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9,00 | 0 | 0.37083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48,00 | 0 | 0.23054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 13,63 | 0 | 0.061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 100,24 | 0 | 0.19986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1,12 | 0 | 0.3746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170,00 | 0 | 0.63255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117,50 | 0 | 0.2538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29,70 | 0 | 0.23579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133,75 | 0 | 0.43134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1,70 | 0 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,64 | 0 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,37 | 0 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,02 | 0 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7,37 | 0 | 0.06036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22,22 | 0 | 0.10076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10,02 | 0 | 0.045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 308,81 | 0 | 0.050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 123,87 | 0 | 0.10063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 623,18 | 0 | 0.082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 186,63 | 0 | 0.11517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 528,54 | 0 | 0.069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 13,35 | 0 | 20.3674
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 8,17 | 0 | 12.4646
PESQUISA.1703.35 | ABRIGO INDIVIDUAL PARA EXTINTOR EXTERNO - PÓ BC 6 KGS | MAT. | UN | 1 | 196.6667 | 0 | 196.6667 | 0
02.03 | AMPLIAÇÃO E SEPARAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 13,00 | 9.1207 | 0.84221
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0005612 | 6,13 | 0 | 0.0034402 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.74e-06 | 604,45 | 0 | 0.0028651 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00063484 | 5,65 | 0 | 0.0035868 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00096142 | 9,00 | 0 | 0.0086528 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00011207 | 48,00 | 0 | 0.0053794 | 0
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0,47 | 0 | 0.47 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.036054 | 0 | 13,35 | 0 | 0.48131
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.036054 | 0 | 10,01 | 0 | 0.3609
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00010581 | 13,63 | 0 | 0.0014421 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.6522e-05 | 100,24 | 0 | 0.0046634 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8,37 | 0 | 8.37 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0078041 | 1,12 | 0 | 0.0087406 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 8.6822e-05 | 170,00 | 0 | 0.01476 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.04e-05 | 117,50 | 0 | 0.005922 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00018524 | 29,70 | 0 | 0.0055017 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 7.525e-05 | 133,75 | 0 | 0.010065 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.07 | 1,70 | 0 | 0.119 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.07 | 0,64 | 0 | 0.0448 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.07 | 0,37 | 0 | 0.0259 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.07 | 0,02 | 0 | 0.0014 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0001911 | 7,37 | 0 | 0.0014084 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00010581 | 22,22 | 0 | 0.002351 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00010581 | 10,02 | 0 | 0.0010602 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-06 | 308,81 | 0 | 0.0011716 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.8956e-05 | 123,87 | 0 | 0.0023481 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.088e-06 | 623,18 | 0 | 0.0019244 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.44e-05 | 186,63 | 0 | 0.0026875 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.088e-06 | 528,54 | 0 | 0.0016321 | 0
T.ILU.01 | PLUG FÊMEA PARA CRIAÇÃO DE PONTO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 96,00 | 4.6373 | 4.8126
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7504
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 10,01 | 0 | 2.0623
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
PESQUISA.1703.45 | PLUG DE TOMADA FÊMEA 10A | MAT. | UN | 1 | 3.0333 | 0 | 3.0333 | 0
T.ILU.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 203,00 | 137.3859 | 3.6095
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15452 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0628
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15452 | 0 | 10,01 | 0 | 1.5467
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.036 | 14,34 | 0 | 0.51624 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
PESQUISA.1703.04 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA -A PARTIR DE 288 LUMENS | MAT. | UN | 1 | 135.6667 | 0 | 135.6667 | 0
T.ILU.03 | CABO PP FLEXÍVEL ISOLADO, 3 VIAS DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/7501 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 2.300,00 | 4.613 | 0.72189
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00048103 | 6,13 | 0 | 0.0029487 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-06 | 604,45 | 0 | 0.0024553 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00054415 | 5,65 | 0 | 0.0030744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00082408 | 9,00 | 0 | 0.0074167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 9.606e-05 | 48,00 | 0 | 0.0046109 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3,21 | 0 | 0.02889 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 13,35 | 0 | 0.41256
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 10,01 | 0 | 0.30934
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 9.069e-05 | 13,63 | 0 | 0.0012361 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.9876e-05 | 100,24 | 0 | 0.0039972 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0066892 | 1,12 | 0 | 0.0074919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 7.4418e-05 | 170,00 | 0 | 0.012651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.32e-05 | 117,50 | 0 | 0.005076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00015878 | 29,70 | 0 | 0.0047157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 6.45e-05 | 133,75 | 0 | 0.0086269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1,70 | 0 | 0.102 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0,64 | 0 | 0.0384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0,37 | 0 | 0.0222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0,02 | 0 | 0.0012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0001638 | 7,37 | 0 | 0.0012072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 9.069e-05 | 22,22 | 0 | 0.0020151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 9.069e-05 | 10,02 | 0 | 0.00090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-06 | 308,81 | 0 | 0.0010043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.6248e-05 | 123,87 | 0 | 0.0020126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-06 | 623,18 | 0 | 0.0016489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.2342e-05 | 186,63 | 0 | 0.0023034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-06 | 528,54 | 0 | 0.0013985 | 0
PESQUISA.1703.42 | CABO FLEXÍVEL PP 3 VIAS DE 2,5 MM² - 1KV | MAT. | M | 1.19 | 3.65 | 0 | 4.3435 | 0
T.ILU.04 | RELOCAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SER.CG | UN | 10,00 | 2.005 | 6.0158
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040086 | 6,13 | 0 | 0.024573 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-05 | 604,45 | 0 | 0.020461 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045346 | 5,65 | 0 | 0.02562 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9,00 | 0 | 0.061806 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48,00 | 0 | 0.038424 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 13,35 | 0 | 3.438
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 10,01 | 0 | 2.5778
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075575 | 13,63 | 0 | 0.010301 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003323 | 100,24 | 0 | 0.03331 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1,12 | 0 | 0.062433 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170,00 | 0 | 0.10543 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117,50 | 0 | 0.0423 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29,70 | 0 | 0.039298 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133,75 | 0 | 0.071891 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1,70 | 0 | 0.85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0,64 | 0 | 0.32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0,37 | 0 | 0.185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0,02 | 0 | 0.01 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001365 | 7,37 | 0 | 0.01006 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 22,22 | 0 | 0.016793 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 10,02 | 0 | 0.0075726 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-05 | 308,81 | 0 | 0.0083688 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001354 | 123,87 | 0 | 0.016772 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-05 | 623,18 | 0 | 0.013741 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010285 | 186,63 | 0 | 0.019195 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-05 | 528,54 | 0 | 0.011654 | 0
T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 450,00 | 0.401 | 0.83097
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6,13 | 0 | 0.0049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 604,45 | 0 | 0.0040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5,65 | 0 | 0.005124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9,00 | 0 | 0.012361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48,00 | 0 | 0.0076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 13,63 | 0 | 0.0020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 100,24 | 0 | 0.006662 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1,12 | 0 | 0.012487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170,00 | 0 | 0.021085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117,50 | 0 | 0.00846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29,70 | 0 | 0.0078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133,75 | 0 | 0.014378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1,70 | 0 | 0.17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0,64 | 0 | 0.064 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0,37 | 0 | 0.037 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0,02 | 0 | 0.002 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7,37 | 0 | 0.002012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22,22 | 0 | 0.0033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10,02 | 0 | 0.0015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 308,81 | 0 | 0.0016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 123,87 | 0 | 0.0033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 623,18 | 0 | 0.0027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 186,63 | 0 | 0.003839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 528,54 | 0 | 0.0023309 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8,17 | 0 | 0.83097
02.04 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO
90447U | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 9,00 | 1.0025 | 3.321
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020043 | 6,13 | 0 | 0.012286 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6925e-05 | 604,45 | 0 | 0.01023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022673 | 5,65 | 0 | 0.01281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034336 | 9,00 | 0 | 0.030903 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040025 | 48,00 | 0 | 0.019212 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.2225 | 0 | 13,35 | 0 | 2.9704
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.035023 | 0 | 10,01 | 0 | 0.35058
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037788 | 13,63 | 0 | 0.0051504 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016615 | 100,24 | 0 | 0.016655 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027872 | 1,12 | 0 | 0.031216 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031007 | 170,00 | 0 | 0.052713 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018 | 117,50 | 0 | 0.02115 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066157 | 29,70 | 0 | 0.019649 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026875 | 133,75 | 0 | 0.035945 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1,70 | 0 | 0.425 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,64 | 0 | 0.16 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,37 | 0 | 0.0925 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,02 | 0 | 0.005 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006825 | 7,37 | 0 | 0.00503 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 22,22 | 0 | 0.0083964 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 10,02 | 0 | 0.0037863 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.355e-05 | 308,81 | 0 | 0.0041844 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.77e-05 | 123,87 | 0 | 0.008386 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 623,18 | 0 | 0.0068706 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1425e-05 | 186,63 | 0 | 0.0095974 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 528,54 | 0 | 0.0058272 | 0
90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 9,00 | 2.7142 | 6.0655
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0037796 | 6,13 | 0 | 0.023169 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.1917e-05 | 604,45 | 0 | 0.019292 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0042755 | 5,65 | 0 | 0.024157 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.006475 | 9,00 | 0 | 0.058275 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00075477 | 48,00 | 0 | 0.036229 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.3245 | 0,42 | 0 | 0.5563 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.055797 | 0 | 10,01 | 0 | 0.55853
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00071258 | 13,63 | 0 | 0.0097125 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.39667 | 0 | 13,35 | 0 | 5.2955
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00031332 | 100,24 | 0 | 0.031407 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.05256 | 1,12 | 0 | 0.058867 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00058473 | 170,00 | 0 | 0.099404 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00033944 | 117,50 | 0 | 0.039884 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012476 | 29,70 | 0 | 0.037053 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005068 | 133,75 | 0 | 0.067784 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00345 | 77,50 | 0 | 0.26737 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 1,70 | 0 | 0.80145 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0,64 | 0 | 0.30172 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0,37 | 0 | 0.17443 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47144 | 0,02 | 0 | 0.0094288 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001287 | 7,37 | 0 | 0.0094854 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00071258 | 22,22 | 0 | 0.015834 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00071258 | 10,02 | 0 | 0.0071401 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.5552e-05 | 308,81 | 0 | 0.0078907 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012767 | 123,87 | 0 | 0.015814 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0791e-05 | 623,18 | 0 | 0.012957 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.6976e-05 | 186,63 | 0 | 0.018099 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0791e-05 | 528,54 | 0 | 0.010989 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.025875 | 0 | 8,17 | 0 | 0.2114
95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 84,00 | 9.8741 | 8.2633
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0055062 | 6,13 | 0 | 0.033753 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6496e-05 | 604,45 | 0 | 0.028105 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0,12 | 0 | 0.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0062287 | 5,65 | 0 | 0.035192 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0094329 | 9,00 | 0 | 0.084896 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010996 | 48,00 | 0 | 0.052779 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.35374 | 0 | 13,35 | 0 | 4.7224
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.35374 | 0 | 10,01 | 0 | 3.5409
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 6,88 | 0 | 6.88 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010381 | 13,63 | 0 | 0.014149 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00045645 | 100,24 | 0 | 0.045754 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.076569 | 1,12 | 0 | 0.085758 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00085184 | 170,00 | 0 | 0.14481 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004945 | 117,50 | 0 | 0.058103 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018175 | 29,70 | 0 | 0.053979 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00073831 | 133,75 | 0 | 0.098749 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 1,70 | 0 | 1.1676 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,64 | 0 | 0.43955 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,37 | 0 | 0.25412 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,02 | 0 | 0.013736 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001875 | 7,37 | 0 | 0.013818 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010381 | 22,22 | 0 | 0.023067 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010381 | 10,02 | 0 | 0.010402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7224e-05 | 308,81 | 0 | 0.011495 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018599 | 123,87 | 0 | 0.023038 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0288e-05 | 623,18 | 0 | 0.018875 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014127 | 186,63 | 0 | 0.026366 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0288e-05 | 528,54 | 0 | 0.016008 | 0
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 31,00 | 8.5641 | 8.2633
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0055062 | 6,13 | 0 | 0.033753 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6496e-05 | 604,45 | 0 | 0.028105 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0,12 | 0 | 0.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0062287 | 5,65 | 0 | 0.035192 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0094329 | 9,00 | 0 | 0.084896 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010996 | 48,00 | 0 | 0.052779 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.35374 | 0 | 13,35 | 0 | 4.7224
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.35374 | 0 | 10,01 | 0 | 3.5409
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 5,57 | 0 | 5.57 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010381 | 13,63 | 0 | 0.014149 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00045645 | 100,24 | 0 | 0.045754 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.076569 | 1,12 | 0 | 0.085758 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00085184 | 170,00 | 0 | 0.14481 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004945 | 117,50 | 0 | 0.058103 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018175 | 29,70 | 0 | 0.053979 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00073831 | 133,75 | 0 | 0.098749 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 1,70 | 0 | 1.1676 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,64 | 0 | 0.43955 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,37 | 0 | 0.25412 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,02 | 0 | 0.013736 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001875 | 7,37 | 0 | 0.013818 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010381 | 22,22 | 0 | 0.023067 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010381 | 10,02 | 0 | 0.010402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7224e-05 | 308,81 | 0 | 0.011495 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018599 | 123,87 | 0 | 0.023038 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0288e-05 | 623,18 | 0 | 0.018875 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014127 | 186,63 | 0 | 0.026366 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0288e-05 | 528,54 | 0 | 0.016008 | 0
95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 28,00 | 10.3831 | 10.5108
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0070038 | 6,13 | 0 | 0.042933 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.9142e-05 | 604,45 | 0 | 0.035748 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0,12 | 0 | 0.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0079228 | 5,65 | 0 | 0.044764 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011999 | 9,00 | 0 | 0.10799 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013986 | 48,00 | 0 | 0.067134 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.44995 | 0 | 13,35 | 0 | 6.0068
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.44995 | 0 | 10,01 | 0 | 4.504
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 6,64 | 0 | 6.64 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013204 | 13,63 | 0 | 0.017998 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00058059 | 100,24 | 0 | 0.058199 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.097395 | 1,12 | 0 | 0.10908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010835 | 170,00 | 0 | 0.1842 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00062899 | 117,50 | 0 | 0.073907 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023118 | 29,70 | 0 | 0.068661 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00093912 | 133,75 | 0 | 0.12561 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8736 | 1,70 | 0 | 1.4851 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8736 | 0,64 | 0 | 0.5591 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8736 | 0,37 | 0 | 0.32323 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8736 | 0,02 | 0 | 0.017472 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023849 | 7,37 | 0 | 0.017577 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013204 | 22,22 | 0 | 0.02934 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013204 | 10,02 | 0 | 0.013231 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.735e-05 | 308,81 | 0 | 0.014622 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023657 | 123,87 | 0 | 0.029304 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.8526e-05 | 623,18 | 0 | 0.024009 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001797 | 186,63 | 0 | 0.033537 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.8526e-05 | 528,54 | 0 | 0.020363 | 0
T.COND.LB.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5,00 | 8.5325 | 3.438
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020043 | 6,13 | 0 | 0.012286 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6925e-05 | 604,45 | 0 | 0.01023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022673 | 5,65 | 0 | 0.01281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034336 | 9,00 | 0 | 0.030903 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040025 | 48,00 | 0 | 0.019212 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 13,35 | 0 | 3.438
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 5,75 | 0 | 5.75 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037788 | 13,63 | 0 | 0.0051504 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016615 | 100,24 | 0 | 0.016655 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027872 | 1,12 | 0 | 0.031216 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031007 | 170,00 | 0 | 0.052713 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018 | 117,50 | 0 | 0.02115 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066157 | 29,70 | 0 | 0.019649 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026875 | 133,75 | 0 | 0.035945 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1,70 | 0 | 0.425 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,64 | 0 | 0.16 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,37 | 0 | 0.0925 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,02 | 0 | 0.005 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006825 | 7,37 | 0 | 0.00503 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 22,22 | 0 | 0.0083964 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 10,02 | 0 | 0.0037863 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.355e-05 | 308,81 | 0 | 0.0041844 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.77e-05 | 123,87 | 0 | 0.008386 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 623,18 | 0 | 0.0068706 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1425e-05 | 186,63 | 0 | 0.0095974 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 528,54 | 0 | 0.0058272 | 0
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,59 | 0 | 1.18 | 0
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,30 | 0 | 0.6 | 0
T.COND.LL.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 424,00 | 8.5325 | 3.438
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020043 | 6,13 | 0 | 0.012286 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6925e-05 | 604,45 | 0 | 0.01023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022673 | 5,65 | 0 | 0.01281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034336 | 9,00 | 0 | 0.030903 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040025 | 48,00 | 0 | 0.019212 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 13,35 | 0 | 3.438
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 5,75 | 0 | 5.75 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037788 | 13,63 | 0 | 0.0051504 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016615 | 100,24 | 0 | 0.016655 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027872 | 1,12 | 0 | 0.031216 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031007 | 170,00 | 0 | 0.052713 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018 | 117,50 | 0 | 0.02115 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066157 | 29,70 | 0 | 0.019649 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026875 | 133,75 | 0 | 0.035945 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1,70 | 0 | 0.425 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,64 | 0 | 0.16 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,37 | 0 | 0.0925 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,02 | 0 | 0.005 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006825 | 7,37 | 0 | 0.00503 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 22,22 | 0 | 0.0083964 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 10,02 | 0 | 0.0037863 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.355e-05 | 308,81 | 0 | 0.0041844 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.77e-05 | 123,87 | 0 | 0.008386 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 623,18 | 0 | 0.0068706 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1425e-05 | 186,63 | 0 | 0.0095974 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 528,54 | 0 | 0.0058272 | 0
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,59 | 0 | 1.18 | 0
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,30 | 0 | 0.6 | 0
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 40,00 | 0.6015 | 1.2465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012026 | 6,13 | 0 | 0.0073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0155e-05 | 604,45 | 0 | 0.0061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013604 | 5,65 | 0 | 0.0076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9,00 | 0 | 0.018542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48,00 | 0 | 0.011527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022672 | 13,63 | 0 | 0.0030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.969e-05 | 100,24 | 0 | 0.0099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1,12 | 0 | 0.01873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170,00 | 0 | 0.031628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117,50 | 0 | 0.01269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29,70 | 0 | 0.011789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133,75 | 0 | 0.021567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 1,70 | 0 | 0.255 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,64 | 0 | 0.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,37 | 0 | 0.0555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,02 | 0 | 0.003 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004095 | 7,37 | 0 | 0.003018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 22,22 | 0 | 0.0050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 10,02 | 0 | 0.0022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-06 | 308,81 | 0 | 0.0025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.062e-05 | 123,87 | 0 | 0.0050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-06 | 623,18 | 0 | 0.0041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0855e-05 | 186,63 | 0 | 0.0057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-06 | 528,54 | 0 | 0.0034963 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.ELETRODUTO.3/4 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 970,00 | 8.8925 | 12.0316
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 4,65 | 0 | 4.8825 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 13,35 | 0 | 6.8759
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 10,01 | 0 | 5.1557
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 40,00 | 17.75 | 10.0895
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 11,76 | 0 | 5.9347
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 1.5 | 0,46 | 0 | 0.69 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.1 | 14,34 | 0 | 1.434 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.1 | 10,56 | 0 | 11.616 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8,17 | 0 | 4.1549
T.PINT.ACR.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DO FORRO - INSTALAÇÃO DOS SPRINKLERS) | SER.CG | M2 | 40,00 | 7.3545 | 4.0357
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026697 | 6,13 | 0 | 0.016365 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2544e-05 | 604,45 | 0 | 0.013627 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00302 | 5,65 | 0 | 0.017063 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045736 | 9,00 | 0 | 0.041163 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053313 | 48,00 | 0 | 0.02559 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00050333 | 13,63 | 0 | 0.0068604 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022131 | 100,24 | 0 | 0.022184 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037125 | 1,12 | 0 | 0.04158 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041302 | 170,00 | 0 | 0.070213 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00023976 | 117,50 | 0 | 0.028172 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088122 | 29,70 | 0 | 0.026172 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035798 | 133,75 | 0 | 0.047879 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1,70 | 0 | 0.5661 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,64 | 0 | 0.21312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,37 | 0 | 0.12321 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,02 | 0 | 0.00666 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00090909 | 7,37 | 0 | 0.0067 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 22,22 | 0 | 0.011184 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 10,02 | 0 | 0.0050434 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8049e-05 | 308,81 | 0 | 0.0055737 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.0176e-05 | 123,87 | 0 | 0.01117 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 623,18 | 0 | 0.0091514 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.8498e-05 | 186,63 | 0 | 0.012784 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 528,54 | 0 | 0.0077616 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 | 0 | 13,35 | 0 | 3.2962
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.090522 | 0 | 8,17 | 0 | 0.73956
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18,24 | 0 | 6.0192 | 0
T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 200,00 | 0.401 | 0.83097
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6,13 | 0 | 0.0049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 604,45 | 0 | 0.0040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5,65 | 0 | 0.005124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9,00 | 0 | 0.012361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48,00 | 0 | 0.0076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 13,63 | 0 | 0.0020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 100,24 | 0 | 0.006662 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1,12 | 0 | 0.012487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170,00 | 0 | 0.021085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117,50 | 0 | 0.00846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29,70 | 0 | 0.0078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133,75 | 0 | 0.014378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1,70 | 0 | 0.17 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0,64 | 0 | 0.064 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0,37 | 0 | 0.037 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0,02 | 0 | 0.002 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7,37 | 0 | 0.002012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22,22 | 0 | 0.0033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10,02 | 0 | 0.0015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 308,81 | 0 | 0.0016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 123,87 | 0 | 0.0033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 623,18 | 0 | 0.0027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 186,63 | 0 | 0.003839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 528,54 | 0 | 0.0023309 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8,17 | 0 | 0.83097
T.SDA.01 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 27,00 | 142.3433 | 14.7129
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.36053 | 0 | 13,35 | 0 | 4.8131
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.30747 | 0 | 20,46 | 0 | 6.2908
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.36053 | 0 | 10,01 | 0 | 3.609
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
PESQUISA.1703.05 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO COM MARTELO - ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 138.3333 | 0 | 138.3333 | 0
T.SDA.02 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11,00 | 78.3403 | 10.2097
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6,13 | 0 | 0.034402 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 604,45 | 0 | 0.028645 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5,65 | 0 | 0.035868 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9,00 | 0 | 0.086528 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48,00 | 0 | 0.053794 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 13,35 | 0 | 3.438
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.20498 | 0 | 20,46 | 0 | 4.1939
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 10,01 | 0 | 2.5778
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 13,63 | 0 | 0.014421 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 100,24 | 0 | 0.046634 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1,12 | 0 | 0.087406 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170,00 | 0 | 0.1476 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117,50 | 0 | 0.05922 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29,70 | 0 | 0.055017 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133,75 | 0 | 0.10065 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1,70 | 0 | 1.19 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,64 | 0 | 0.448 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,37 | 0 | 0.259 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,02 | 0 | 0.014 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7,37 | 0 | 0.014084 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22,22 | 0 | 0.02351 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10,02 | 0 | 0.010602 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 308,81 | 0 | 0.011716 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 123,87 | 0 | 0.023481 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 623,18 | 0 | 0.019238 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 186,63 | 0 | 0.026873 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 528,54 | 0 | 0.016316 | 0
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 75.5333 | 0 | 75.5333 | 0
T.SDA.03 | CENTRAL DE ALARME FÓRUM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 13130.4497 | 675.4888
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.36077 | 6,13 | 0 | 2.2115 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0030465 | 604,45 | 0 | 1.8415 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.40811 | 5,65 | 0 | 2.3058 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.61806 | 9,00 | 0 | 5.5625 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.072045 | 48,00 | 0 | 3.4582 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 15.4515 | 0 | 13,35 | 0 | 206.2775
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 15.3735 | 0 | 20,46 | 0 | 314.5418
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 15.4515 | 0 | 10,01 | 0 | 154.6695
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.068017 | 13,63 | 0 | 0.92708 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.029907 | 100,24 | 0 | 2.9979 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.0169 | 1,12 | 0 | 5.619 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.055814 | 170,00 | 0 | 9.4883 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0324 | 117,50 | 0 | 3.807 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.11908 | 29,70 | 0 | 3.5368 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.048375 | 133,75 | 0 | 6.4702 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 1,70 | 0 | 76.5 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0,64 | 0 | 28.8 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0,37 | 0 | 16.65 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0,02 | 0 | 0.9 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.12285 | 7,37 | 0 | 0.9054 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.068017 | 22,22 | 0 | 1.5113 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.068017 | 10,02 | 0 | 0.68154 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002439 | 308,81 | 0 | 0.75319 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.012186 | 123,87 | 0 | 1.5095 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0019845 | 623,18 | 0 | 1.2367 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0092565 | 186,63 | 0 | 1.7275 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0019845 | 528,54 | 0 | 1.0489 | 0
PESQUISA.1703.07 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS - EDIFÍCIO FÓRUM | MAT. | UN | 1 | 12539 | 0 | 12539 | 0
PESQUISA.1703.09 | BATERIA SELADA 12 V DA CENTRAL DE ALARME | MAT. | UN | 2 | 205.5 | 0 | 411 | 0
T.SDA.04 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA | SER.CG | M | 4.890,00 | 7.233 | 0.96253
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00064138 | 6,13 | 0 | 0.0039316 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-06 | 604,45 | 0 | 0.0032737 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00072553 | 5,65 | 0 | 0.0040992 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010988 | 9,00 | 0 | 0.0098889 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00012808 | 48,00 | 0 | 0.0061478 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3,21 | 0 | 0.02889 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 0 | 13,35 | 0 | 0.55007
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 0 | 10,01 | 0 | 0.41245
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00012092 | 13,63 | 0 | 0.0016481 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.3168e-05 | 100,24 | 0 | 0.0053296 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.008919 | 1,12 | 0 | 0.0099893 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.9224e-05 | 170,00 | 0 | 0.016868 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.76e-05 | 117,50 | 0 | 0.006768 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0002117 | 29,70 | 0 | 0.0062876 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.6e-05 | 133,75 | 0 | 0.011503 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1,70 | 0 | 0.136 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0,64 | 0 | 0.0512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0,37 | 0 | 0.0296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0,02 | 0 | 0.0016 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0002184 | 7,37 | 0 | 0.0016096 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012092 | 22,22 | 0 | 0.0026868 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012092 | 10,02 | 0 | 0.0012116 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-06 | 308,81 | 0 | 0.001339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.1664e-05 | 123,87 | 0 | 0.0026835 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-06 | 623,18 | 0 | 0.0021986 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.6456e-05 | 186,63 | 0 | 0.0030712 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-06 | 528,54 | 0 | 0.0018647 | 0
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 1 | 6.8833 | 0 | 6.8833 | 0
T.SDA.05 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 389,00 | 182.718 | 27.0196
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014431 | 6,13 | 0 | 0.088462 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012186 | 604,45 | 0 | 0.073658 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016324 | 5,65 | 0 | 0.092233 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.024722 | 9,00 | 0 | 0.2225 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028818 | 48,00 | 0 | 0.13833 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 13,35 | 0 | 8.2511
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.61494 | 0 | 20,46 | 0 | 12.5817
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 10,01 | 0 | 6.1868
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0027207 | 13,63 | 0 | 0.037083 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011963 | 100,24 | 0 | 0.11992 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.20068 | 1,12 | 0 | 0.22476 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0022325 | 170,00 | 0 | 0.37953 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001296 | 117,50 | 0 | 0.15228 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0047633 | 29,70 | 0 | 0.14147 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001935 | 133,75 | 0 | 0.25881 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 1,70 | 0 | 3.06 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0,64 | 0 | 1.152 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0,37 | 0 | 0.666 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0,02 | 0 | 0.036 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004914 | 7,37 | 0 | 0.036216 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 22,22 | 0 | 0.060454 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 10,02 | 0 | 0.027261 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-05 | 308,81 | 0 | 0.030128 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00048744 | 123,87 | 0 | 0.060379 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-05 | 623,18 | 0 | 0.049468 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00037026 | 186,63 | 0 | 0.069102 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-05 | 528,54 | 0 | 0.041956 | 0
PESQUISA.1703.11 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 175.5 | 0 | 175.5 | 0
T.SDA.06 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 126,00 | 188.718 | 27.0196
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014431 | 6,13 | 0 | 0.088462 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012186 | 604,45 | 0 | 0.073658 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016324 | 5,65 | 0 | 0.092233 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.024722 | 9,00 | 0 | 0.2225 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028818 | 48,00 | 0 | 0.13833 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 13,35 | 0 | 8.2511
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.61494 | 0 | 20,46 | 0 | 12.5817
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 10,01 | 0 | 6.1868
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0027207 | 13,63 | 0 | 0.037083 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011963 | 100,24 | 0 | 0.11992 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.20068 | 1,12 | 0 | 0.22476 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0022325 | 170,00 | 0 | 0.37953 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001296 | 117,50 | 0 | 0.15228 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0047633 | 29,70 | 0 | 0.14147 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001935 | 133,75 | 0 | 0.25881 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 1,70 | 0 | 3.06 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0,64 | 0 | 1.152 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0,37 | 0 | 0.666 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0,02 | 0 | 0.036 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004914 | 7,37 | 0 | 0.036216 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 22,22 | 0 | 0.060454 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 10,02 | 0 | 0.027261 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-05 | 308,81 | 0 | 0.030128 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00048744 | 123,87 | 0 | 0.060379 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-05 | 623,18 | 0 | 0.049468 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00037026 | 186,63 | 0 | 0.069102 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-05 | 528,54 | 0 | 0.041956 | 0
PESQUISA.1703.49 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 181.5 | 0 | 181.5 | 0
T.SDA.07 | MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO - ATÉ 20 PONTOS CONVENCIONAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 13,00 | 266.56 | 90.0652
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.048103 | 6,13 | 0 | 0.29487 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0004062 | 604,45 | 0 | 0.24553 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.054415 | 5,65 | 0 | 0.30744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.082408 | 9,00 | 0 | 0.74167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.009606 | 48,00 | 0 | 0.46109 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 13,35 | 0 | 27.5037
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 2.0498 | 0 | 20,46 | 0 | 41.9389
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 0 | 10,01 | 0 | 20.6226
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.009069 | 13,63 | 0 | 0.12361 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0039876 | 100,24 | 0 | 0.39972 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.66892 | 1,12 | 0 | 0.74919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0074418 | 170,00 | 0 | 1.2651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00432 | 117,50 | 0 | 0.5076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.015878 | 29,70 | 0 | 0.47157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00645 | 133,75 | 0 | 0.86269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 1,70 | 0 | 10.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0,64 | 0 | 3.84 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0,37 | 0 | 2.22 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0,02 | 0 | 0.12 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01638 | 7,37 | 0 | 0.12072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009069 | 22,22 | 0 | 0.20151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009069 | 10,02 | 0 | 0.090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0003252 | 308,81 | 0 | 0.10043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0016248 | 123,87 | 0 | 0.20126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002646 | 623,18 | 0 | 0.16489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0012342 | 186,63 | 0 | 0.23034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002646 | 528,54 | 0 | 0.13985 | 0
PESQUISA.1703.12 | MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO - ATÉ 20 PONTOS CONVENCIONAIS | MAT. | UN | 1 | 242.5 | 0 | 242.5 | 0
T.SDA.08 | TESTE DOS DETECTORES DE FUMAÇA EXISTENTES COM O USO DE SPRAY ESPECÍFICO - POR DETECTOR | SER.CG | UN | 220,00 | 2.7627 | 4.8126
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7504
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 10,01 | 0 | 2.0623
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
PESQUISA.1703.34 | SPRAY PARA TESTE DE DETECTOR DE FUMAÇA | MAT. | UN | 0.004 | 289.6667 | 0 | 1.1587 | 0
T.SDA.09 | SUBSTITUIÇÃO DE DETECTOR DEFEITUOSO | SER.CG | UN | 15,00 | 203.6151 | 22.1381
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014752 | 6,13 | 0 | 0.090428 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012457 | 604,45 | 0 | 0.075295 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016687 | 5,65 | 0 | 0.094282 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025272 | 9,00 | 0 | 0.22744 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0029458 | 48,00 | 0 | 0.1414 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.027 | 3,21 | 0 | 0.08667 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.94769 | 0 | 13,35 | 0 | 12.6517
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.94769 | 0 | 10,01 | 0 | 9.4864
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0027812 | 13,63 | 0 | 0.037907 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012229 | 100,24 | 0 | 0.12258 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.20514 | 1,12 | 0 | 0.22975 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0022822 | 170,00 | 0 | 0.38797 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0013248 | 117,50 | 0 | 0.15566 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0048692 | 29,70 | 0 | 0.14462 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001978 | 133,75 | 0 | 0.26456 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.84 | 1,70 | 0 | 3.128 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.84 | 0,64 | 0 | 1.1776 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.84 | 0,37 | 0 | 0.6808 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.84 | 0,02 | 0 | 0.0368 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0050232 | 7,37 | 0 | 0.037021 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027812 | 22,22 | 0 | 0.061797 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027812 | 10,02 | 0 | 0.027867 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.9728e-05 | 308,81 | 0 | 0.030797 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00049827 | 123,87 | 0 | 0.061721 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.1144e-05 | 623,18 | 0 | 0.050567 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00037849 | 186,63 | 0 | 0.070637 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.1144e-05 | 528,54 | 0 | 0.042888 | 0
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 3 | 6.8833 | 0 | 20.65 | 0
PESQUISA.1703.11 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 175.5 | 0 | 175.5 | 0
T.SDA.10 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - PLACA | SER.CG | UN | 50,00 | 13.753 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 12,55 | 0 | 12.55 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
02.05 | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
T.CPV.01 | VEDAÇÃO/ SELAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA E ESTRUTURA STEEL FRAME | SER.CG | H | 7,40 | 71.645 | 17.7331
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012026 | 6,13 | 0 | 0.073718 | 0
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 1.5 | 42,58 | 0 | 63.87 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010155 | 604,45 | 0 | 0.061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013604 | 5,65 | 0 | 0.076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9,00 | 0 | 0.18542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48,00 | 0 | 0.11527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022673 | 13,63 | 0 | 0.030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009969 | 100,24 | 0 | 0.099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1,12 | 0 | 0.1873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170,00 | 0 | 0.31628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117,50 | 0 | 0.1269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29,70 | 0 | 0.11789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133,75 | 0 | 0.21567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1,70 | 0 | 2.55 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,64 | 0 | 0.96 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,37 | 0 | 0.555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,02 | 0 | 0.03 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004095 | 7,37 | 0 | 0.03018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 22,22 | 0 | 0.050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 10,02 | 0 | 0.022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-05 | 308,81 | 0 | 0.025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004062 | 123,87 | 0 | 0.050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-05 | 623,18 | 0 | 0.041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030855 | 186,63 | 0 | 0.057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-05 | 528,54 | 0 | 0.034963 | 0
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 11 | 0,06 | 0 | 0.66 | 0
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | MAT. | UN | 11 | 0,10 | 0 | 1.1 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 13,35 | 0 | 13.5783
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8,17 | 0 | 4.1549
T.CPV.02 | SELAGEM DE SHAFT COM LÃ DE ROCHA ESELANTE | SER.CG | M2 | 8,00 | 491.1649 | 262.6559
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.19241 | 6,13 | 0 | 1.1795 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0016248 | 604,45 | 0 | 0.98211 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.21766 | 5,65 | 0 | 1.2298 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.32963 | 9,00 | 0 | 2.9667 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.038424 | 48,00 | 0 | 1.8444 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.036276 | 13,63 | 0 | 0.49444 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01595 | 100,24 | 0 | 1.5989 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.6757 | 1,12 | 0 | 2.9968 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.029767 | 170,00 | 0 | 5.0604 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01728 | 117,50 | 0 | 2.0304 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.063511 | 29,70 | 0 | 1.8863 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0258 | 133,75 | 0 | 3.4508 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 1,70 | 0 | 40.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0,64 | 0 | 15.36 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0,37 | 0 | 8.88 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0,02 | 0 | 0.48 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.06552 | 7,37 | 0 | 0.48288 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036276 | 22,22 | 0 | 0.80605 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036276 | 10,02 | 0 | 0.36349 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0013008 | 308,81 | 0 | 0.4017 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0064992 | 123,87 | 0 | 0.80506 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0010584 | 623,18 | 0 | 0.65957 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0049368 | 186,63 | 0 | 0.92135 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0010584 | 528,54 | 0 | 0.55941 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 12.2052 | 0 | 13,35 | 0 | 162.9394
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 12.2052 | 0 | 8,17 | 0 | 99.7165
PESQUISA.1703.47 | LÃ DE ROCHA COM SELANTE CORTA-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) MÍNIMO DE 2 HRS | MAT. | M2 | 1 | 394.925 | 0 | 394.925 | 0
T.CPV.03 | SELAGEM DE SHAFT COM ESPUMA ANTI-FOGO | SER.CG | CM³ | 55.000,00 | 0.17972 | 0.0087552
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 6.414e-06 | 6,13 | 0 | 3.9318e-05 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.4e-08 | 604,45 | 0 | 3.264e-05 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 7.256e-06 | 5,65 | 0 | 4.0996e-05 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.0988e-05 | 9,00 | 0 | 9.8892e-05 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 1.28e-06 | 48,00 | 0 | 6.144e-05 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.21e-06 | 13,63 | 0 | 1.6492e-05 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.32e-07 | 100,24 | 0 | 5.3328e-05 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.919e-05 | 1,12 | 0 | 9.9893e-05 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.92e-07 | 170,00 | 0 | 0.00016864 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.76e-07 | 117,50 | 0 | 6.768e-05 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 2.118e-06 | 29,70 | 0 | 6.2905e-05 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.6e-07 | 133,75 | 0 | 0.00011503 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0008 | 1,70 | 0 | 0.00136 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0008 | 0,64 | 0 | 0.000512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0008 | 0,37 | 0 | 0.000296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0008 | 0,02 | 0 | 1.6e-05 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 2.184e-06 | 7,37 | 0 | 1.6096e-05 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.21e-06 | 22,22 | 0 | 2.6886e-05 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.21e-06 | 10,02 | 0 | 1.2124e-05 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.4e-08 | 308,81 | 0 | 1.3588e-05 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.16e-07 | 123,87 | 0 | 2.6756e-05 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.6e-08 | 623,18 | 0 | 2.2434e-05 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.64e-07 | 186,63 | 0 | 3.0607e-05 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.6e-08 | 528,54 | 0 | 1.9027e-05 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.00040684 | 0 | 13,35 | 0 | 0.0054313
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.00040684 | 0 | 8,17 | 0 | 0.0033239
PESQUISA.1703.48 | ESPUMA ANTI-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) DE NO MÍNIMO 2 HRS | MAT. | 300ML | 0.00054 | 326.87 | 0 | 0.17651 | 0
02.06 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA
T.PINT.OLEO.02 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PINTURA COMPLETA NA COR VERMELHO DAS PORTAS CORTA-FOGO DAS DUAS ESCADAS DE INCÊNDIO E PCF DAS SALAS DE PRESSURIZAÇÃO DO SUBSOLO) | SER.CG | M2 | 120,00 | 7.1869 | 8.3119
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0060129 | 6,13 | 0 | 0.036859 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0775e-05 | 604,45 | 0 | 0.030691 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0068018 | 5,65 | 0 | 0.03843 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010301 | 9,00 | 0 | 0.092709 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012007 | 48,00 | 0 | 0.057636 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011336 | 13,63 | 0 | 0.015451 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00049845 | 100,24 | 0 | 0.049965 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.083615 | 1,12 | 0 | 0.093649 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00093023 | 170,00 | 0 | 0.15814 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00054 | 117,50 | 0 | 0.06345 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019847 | 29,70 | 0 | 0.058946 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00080625 | 133,75 | 0 | 0.10784 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 1,70 | 0 | 1.275 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0,64 | 0 | 0.48 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0,37 | 0 | 0.2775 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0,02 | 0 | 0.015 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.4 | 0,58 | 0 | 0.232 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0020475 | 7,37 | 0 | 0.01509 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011336 | 22,22 | 0 | 0.025189 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011336 | 10,02 | 0 | 0.011359 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.065e-05 | 308,81 | 0 | 0.012553 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002031 | 123,87 | 0 | 0.025158 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.3075e-05 | 623,18 | 0 | 0.020612 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015427 | 186,63 | 0 | 0.028792 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.3075e-05 | 528,54 | 0 | 0.017481 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | 0 | 13,35 | 0 | 5.4035
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.05 | 10,14 | 0 | 0.507 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.35598 | 0 | 8,17 | 0 | 2.9084
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 0.047 | 73,20 | 0 | 3.4404 | 0
T.ROT.01 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11,00 | 1347.44 | 42.0336
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6,13 | 0 | 0.19658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 604,45 | 0 | 0.16369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5,65 | 0 | 0.20496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9,00 | 0 | 0.49445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48,00 | 0 | 0.30739 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 13,63 | 0 | 0.082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 100,24 | 0 | 0.26648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1,12 | 0 | 0.49946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170,00 | 0 | 0.8434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117,50 | 0 | 0.3384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29,70 | 0 | 0.31438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133,75 | 0 | 0.57512 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1,70 | 0 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0,64 | 0 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0,37 | 0 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0,02 | 0 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7,37 | 0 | 0.08048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22,22 | 0 | 0.13434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10,02 | 0 | 0.060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 308,81 | 0 | 0.06695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 123,87 | 0 | 0.13418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 623,18 | 0 | 0.10993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 186,63 | 0 | 0.15356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 528,54 | 0 | 0.093234 | 0
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | MAT. | PAR | 1 | 1.331,40 | 0 | 1331.4 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 12,59 | 0 | 25.4142
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 8,17 | 0 | 16.6194
T.ROT.02 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 1331.74 | 42.0336
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6,13 | 0 | 0.19658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 604,45 | 0 | 0.16369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5,65 | 0 | 0.20496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9,00 | 0 | 0.49445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48,00 | 0 | 0.30739 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 13,63 | 0 | 0.082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 100,24 | 0 | 0.26648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1,12 | 0 | 0.49946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170,00 | 0 | 0.8434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117,50 | 0 | 0.3384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29,70 | 0 | 0.31438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133,75 | 0 | 0.57512 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1,70 | 0 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0,64 | 0 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0,37 | 0 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0,02 | 0 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7,37 | 0 | 0.08048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22,22 | 0 | 0.13434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10,02 | 0 | 0.060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 308,81 | 0 | 0.06695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 123,87 | 0 | 0.13418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 623,18 | 0 | 0.10993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 186,63 | 0 | 0.15356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 528,54 | 0 | 0.093234 | 0
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | MAT. | PAR | 1 | 1.315,70 | 0 | 1315.7 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 12,59 | 0 | 25.4142
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 8,17 | 0 | 16.6194
T.ROT.03 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLA - 2,00 X 2,38 - ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - RETIRADA DA EXISTENTE, FORNECIMENTO DE NOVA E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6,00 | 1468.1916 | 79.7862
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.064138 | 6,13 | 0 | 0.39316 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 4.0476 | 0 | 11,50 | 0 | 46.5474
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 4.76 | 131,41 | 0 | 625.5116 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005416 | 604,45 | 0 | 0.32737 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.072553 | 5,65 | 0 | 0.40992 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 9,00 | 0 | 0.98889 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 48,00 | 0 | 0.61478 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012092 | 13,63 | 0 | 0.16481 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053168 | 100,24 | 0 | 0.53296 | 0
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 2 | 405,30 | 0 | 810.6 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1,12 | 0 | 0.99893 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 170,00 | 0 | 1.6868 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 117,50 | 0 | 0.6768 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 29,70 | 0 | 0.62876 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 133,75 | 0 | 1.1502 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1,70 | 0 | 13.6 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,64 | 0 | 5.12 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,37 | 0 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,02 | 0 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02184 | 7,37 | 0 | 0.16096 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 22,22 | 0 | 0.26868 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 10,02 | 0 | 0.12116 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004336 | 308,81 | 0 | 0.1339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021664 | 123,87 | 0 | 0.26835 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003528 | 623,18 | 0 | 0.21986 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016456 | 186,63 | 0 | 0.30712 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003528 | 528,54 | 0 | 0.18647 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0684 | 0 | 8,17 | 0 | 33.2388
T.ROT.04 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLA - 2,40 X 2,10 - ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - RETIRADA DA EXISTENTE, FORNECIMENTO DE NOVA E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 5,00 | 1508.9963 | 89.7595
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.072155 | 6,13 | 0 | 0.44231 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 4.5536 | 0 | 11,50 | 0 | 52.3658
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 5.04 | 131,41 | 0 | 662.3064 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006093 | 604,45 | 0 | 0.36829 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.081622 | 5,65 | 0 | 0.46116 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12361 | 9,00 | 0 | 1.1125 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014409 | 48,00 | 0 | 0.69163 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.013603 | 13,63 | 0 | 0.18542 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0059814 | 100,24 | 0 | 0.59958 | 0
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 2 | 405,30 | 0 | 810.6 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0034 | 1,12 | 0 | 1.1238 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011163 | 170,00 | 0 | 1.8977 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00648 | 117,50 | 0 | 0.7614 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.023817 | 29,70 | 0 | 0.70736 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.009675 | 133,75 | 0 | 1.294 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 1,70 | 0 | 15.3 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0,64 | 0 | 5.76 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0,37 | 0 | 3.33 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0,02 | 0 | 0.18 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02457 | 7,37 | 0 | 0.18108 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013603 | 22,22 | 0 | 0.30227 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013603 | 10,02 | 0 | 0.13631 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004878 | 308,81 | 0 | 0.15064 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0024372 | 123,87 | 0 | 0.3019 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003969 | 623,18 | 0 | 0.24734 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0018513 | 186,63 | 0 | 0.34551 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003969 | 528,54 | 0 | 0.20978 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.577 | 0 | 8,17 | 0 | 37.3937
T.ROT.05 | INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DE DIVISÓRIA | SER.CG | UN | 2,00 | 32.08 | 85.8096
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.064138 | 6,13 | 0 | 0.39316 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005416 | 604,45 | 0 | 0.32737 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.072553 | 5,65 | 0 | 0.40992 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 9,00 | 0 | 0.98889 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 48,00 | 0 | 0.61478 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012092 | 13,63 | 0 | 0.16481 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053168 | 100,24 | 0 | 0.53296 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1,12 | 0 | 0.99893 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 170,00 | 0 | 1.6868 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 117,50 | 0 | 0.6768 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 29,70 | 0 | 0.62876 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 133,75 | 0 | 1.1502 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1,70 | 0 | 13.6 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,64 | 0 | 5.12 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,37 | 0 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,02 | 0 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02184 | 7,37 | 0 | 0.16096 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 22,22 | 0 | 0.26868 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 10,02 | 0 | 0.12116 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004336 | 308,81 | 0 | 0.1339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021664 | 123,87 | 0 | 0.26835 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003528 | 623,18 | 0 | 0.21986 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016456 | 186,63 | 0 | 0.30712 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003528 | 528,54 | 0 | 0.18647 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 13,35 | 0 | 27.1566
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 12,59 | 0 | 25.4142
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0684 | 0 | 8,17 | 0 | 33.2388
T.ROT.06 | SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA FÓRUM - PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | SER.CG | UN | 185,00 | 40.353 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 39,15 | 0 | 39.15 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.ROT.07 | SINALIZAÇÃO DE ALERTA - PLACA TRIANGULAR - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 37,00 | 42.543 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 41,34 | 0 | 41.34 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.ROT.08 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGARES E MENSAGENS ESCRITAS | SER.CG | UN | 25,00 | 40.353 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 39,15 | 0 | 39.15 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.ROT.09 | RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PINTURA | SER.CG | UN | 22,00 | 3.2422 | 2.9903
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023571 | 6,13 | 0 | 0.014449 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9904e-05 | 604,45 | 0 | 0.012031 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026663 | 5,65 | 0 | 0.015065 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.004038 | 9,00 | 0 | 0.036342 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00047069 | 48,00 | 0 | 0.022593 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00044438 | 13,63 | 0 | 0.0060569 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019539 | 100,24 | 0 | 0.019586 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032777 | 1,12 | 0 | 0.036711 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00036465 | 170,00 | 0 | 0.06199 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00021168 | 117,50 | 0 | 0.024872 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00077801 | 29,70 | 0 | 0.023107 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00031605 | 133,75 | 0 | 0.042272 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.294 | 1,70 | 0 | 0.4998 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.294 | 0,64 | 0 | 0.18816 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.294 | 0,37 | 0 | 0.10878 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.294 | 0,02 | 0 | 0.00588 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.015 | 0,58 | 0 | 0.0087 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00080262 | 7,37 | 0 | 0.0059153 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00044438 | 22,22 | 0 | 0.0098741 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00044438 | 10,02 | 0 | 0.0044527 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5935e-05 | 308,81 | 0 | 0.0049209 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.9615e-05 | 123,87 | 0 | 0.0098619 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2966e-05 | 623,18 | 0 | 0.0080802 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.0475e-05 | 186,63 | 0 | 0.011286 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2966e-05 | 528,54 | 0 | 0.006853 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.0082 | 67,05 | 0 | 0.54981 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.1065 | 0 | 13,35 | 0 | 1.4218
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.19198 | 0 | 8,17 | 0 | 1.5685
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.0825 | 18,24 | 0 | 1.5048 | 0
T.ROT.10 | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO NO DEGRAU DO PATAMAR | SER.CG | M | 30,00 | 6.6805 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
PESQUISA.1703.46 | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO 100 MM - TIPO O1 - LISTRADA PRETO E AMARELO | MAT. | M | 1.05 | 5.2167 | 0 | 5.4775 | 0
T.ROT.11 | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA NOS VIDROS PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 36,00 | 62.8408 | 20.7444
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016676 | 6,13 | 0 | 0.10222 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 1.0524 | 0 | 11,50 | 0 | 12.1023
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014082 | 604,45 | 0 | 0.085116 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018864 | 5,65 | 0 | 0.10658 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028568 | 9,00 | 0 | 0.25711 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0033301 | 48,00 | 0 | 0.15984 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031439 | 13,63 | 0 | 0.042852 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013824 | 100,24 | 0 | 0.13857 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.23189 | 1,12 | 0 | 0.25972 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025798 | 170,00 | 0 | 0.43857 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014976 | 117,50 | 0 | 0.17597 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0055043 | 29,70 | 0 | 0.16348 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002236 | 133,75 | 0 | 0.29907 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.08 | 1,70 | 0 | 3.536 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.08 | 0,64 | 0 | 1.3312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.08 | 0,37 | 0 | 0.7696 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.08 | 0,02 | 0 | 0.0416 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056784 | 7,37 | 0 | 0.04185 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031439 | 22,22 | 0 | 0.069858 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031439 | 10,02 | 0 | 0.031502 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011274 | 308,81 | 0 | 0.034814 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00056326 | 123,87 | 0 | 0.069772 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.1728e-05 | 623,18 | 0 | 0.057163 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042786 | 186,63 | 0 | 0.079851 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.1728e-05 | 528,54 | 0 | 0.048482 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0578 | 0 | 8,17 | 0 | 8.6421
PESQUISA.1703.13 | PELÍCULA DE SEGURANÇA - 4000 | MAT. | M2 | 1 | 54.5 | 0 | 54.5 | 0
T.ROT.12 | LAUDO TÉCNICO PARA ATESTAR VIDROS DE SEGURANÇA JÁ EXISTENTES | SER.CG | M2 | 1,00 | 0.080772 | 3.1246
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00013285 | 6,13 | 0 | 0.00081434 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.016767 | 0 | 11,50 | 0 | 0.19282
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.122e-06 | 604,45 | 0 | 0.00067819 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00015028 | 5,65 | 0 | 0.00084905 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00025035 | 9,00 | 0 | 0.0022531 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.9183e-05 | 48,00 | 0 | 0.0014008 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.5046e-05 | 13,63 | 0 | 0.00034138 | 0
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 0.033544 | 0 | 87,40 | 0 | 2.9318
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.1012e-05 | 100,24 | 0 | 0.0011038 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0020321 | 1,12 | 0 | 0.002276 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.2608e-05 | 170,00 | 0 | 0.0038434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.3123e-05 | 117,50 | 0 | 0.001542 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 4.8235e-05 | 29,70 | 0 | 0.0014326 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.9595e-05 | 133,75 | 0 | 0.0026208 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.01657 | 1,70 | 0 | 0.028169 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.01657 | 0,64 | 0 | 0.010605 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04972 | 0,37 | 0 | 0.018396 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04972 | 0,02 | 0 | 0.0009944 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 4.5236e-05 | 7,37 | 0 | 0.00033339 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.5046e-05 | 22,22 | 0 | 0.00055652 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.5046e-05 | 10,02 | 0 | 0.00025096 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.98e-07 | 308,81 | 0 | 0.00027731 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.487e-06 | 123,87 | 0 | 0.0005558 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.31e-07 | 623,18 | 0 | 0.00045554 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.408e-06 | 186,63 | 0 | 0.00063604 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.31e-07 | 528,54 | 0 | 0.00038636 | 0
T.ROT.13 | MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO | SER.CG | UN | 28,00 | 120.56 | 33.3977
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6,13 | 0 | 0.14744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 604,45 | 0 | 0.12276 | 0
11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | MAT. | UN | 1 | 108,53 | 0 | 108.53 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5,65 | 0 | 0.15372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9,00 | 0 | 0.37083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48,00 | 0 | 0.23054 | 0
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 9,47 | 0 | 14.3371
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 13,63 | 0 | 0.061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 100,24 | 0 | 0.19986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1,12 | 0 | 0.3746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170,00 | 0 | 0.63255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117,50 | 0 | 0.2538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29,70 | 0 | 0.23579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133,75 | 0 | 0.43134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1,70 | 0 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,64 | 0 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,37 | 0 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,02 | 0 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7,37 | 0 | 0.06036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22,22 | 0 | 0.10076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10,02 | 0 | 0.045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 308,81 | 0 | 0.050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 123,87 | 0 | 0.10063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 623,18 | 0 | 0.082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 186,63 | 0 | 0.11517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 528,54 | 0 | 0.069926 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 12,59 | 0 | 19.0606
T.ROT.14 | SINALIZAÇÃO DE VIDRO COM FITA DE DEMARCAÇÃO | SER.CG | M | 1,70 | 1.4933 | 1.751
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012828 | 6,13 | 0 | 0.0078633 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0832e-05 | 604,45 | 0 | 0.0065474 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0014511 | 5,65 | 0 | 0.0081985 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021975 | 9,00 | 0 | 0.019778 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00025616 | 48,00 | 0 | 0.012296 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00024184 | 13,63 | 0 | 0.0032963 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010634 | 100,24 | 0 | 0.010659 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017838 | 1,12 | 0 | 0.019979 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00019845 | 170,00 | 0 | 0.033736 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001152 | 117,50 | 0 | 0.013536 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00042341 | 29,70 | 0 | 0.012575 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000172 | 133,75 | 0 | 0.023005 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 1,70 | 0 | 0.272 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0,64 | 0 | 0.1024 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0,37 | 0 | 0.0592 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0,02 | 0 | 0.0032 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004368 | 7,37 | 0 | 0.0032192 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00024184 | 22,22 | 0 | 0.0053737 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00024184 | 10,02 | 0 | 0.0024232 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.672e-06 | 308,81 | 0 | 0.002678 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.3328e-05 | 123,87 | 0 | 0.005367 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.056e-06 | 623,18 | 0 | 0.0043972 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.2912e-05 | 186,63 | 0 | 0.0061424 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.056e-06 | 528,54 | 0 | 0.0037294 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.081368 | 0 | 13,35 | 0 | 1.0863
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.081368 | 0 | 8,17 | 0 | 0.66478
PESQUISA.1703.15 | FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM | MAT. | M | 1.05 | 0.81111 | 0 | 0.85167 | 0
T.ROT.15 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE ESCADA - REMOÇÃO DO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DA NOVA | SER.CG | M | 600,00 | 7.6197 | 3.0198
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 13,35 | 0 | 1.3578
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8,17 | 0 | 1.6619
PESQUISA.1703.16 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE 50 MM | MAT. | M | 1.1 | 5.8333 | 0 | 6.4167 | 0
T.ROT.16 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | SER.CG | M2 | 9,00 | 230.15 | 167.6813
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1062 | 6,13 | 0 | 0.65103 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00089683 | 604,45 | 0 | 0.54209 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12014 | 5,65 | 0 | 0.67879 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.18194 | 9,00 | 0 | 1.6375 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.021209 | 48,00 | 0 | 1.018 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.10651 | 0,42 | 0 | 0.044735 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020023 | 13,63 | 0 | 0.27291 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.008804 | 100,24 | 0 | 0.88251 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.4769 | 1,12 | 0 | 1.6541 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01643 | 170,00 | 0 | 2.7932 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0095379 | 117,50 | 0 | 1.1207 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.035056 | 29,70 | 0 | 1.0412 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.014241 | 133,75 | 0 | 1.9047 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.000369 | 77,50 | 0 | 0.028598 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.2471 | 1,70 | 0 | 22.52 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.2471 | 0,64 | 0 | 8.4781 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.2471 | 0,37 | 0 | 4.9014 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.2471 | 0,02 | 0 | 0.26494 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.036165 | 7,37 | 0 | 0.26653 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020023 | 22,22 | 0 | 0.44491 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020023 | 10,02 | 0 | 0.20063 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00071799 | 308,81 | 0 | 0.22172 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0035873 | 123,87 | 0 | 0.44436 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005842 | 623,18 | 0 | 0.36406 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0027249 | 186,63 | 0 | 0.50855 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005842 | 528,54 | 0 | 0.30877 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.23444 | 0 | 13,35 | 0 | 3.1298
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 12.9423 | 0 | 12,59 | 0 | 162.943
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.19689 | 0 | 8,17 | 0 | 1.6086
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 6.64 | 26,65 | 0 | 176.956 | 0
02.07 | HIDRANTES
T.HID.01 | ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE DN 40 MM - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 27,00 | 88.4536 | 0.24929
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00024052 | 6,13 | 0 | 0.0014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-06 | 604,45 | 0 | 0.0012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00027207 | 5,65 | 0 | 0.0015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00041204 | 9,00 | 0 | 0.0037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 4.803e-05 | 48,00 | 0 | 0.0023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 4.5345e-05 | 13,63 | 0 | 0.00061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.9938e-05 | 100,24 | 0 | 0.0019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0033446 | 1,12 | 0 | 0.003746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.7209e-05 | 170,00 | 0 | 0.0063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.16e-05 | 117,50 | 0 | 0.002538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 7.9389e-05 | 29,70 | 0 | 0.0023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 3.225e-05 | 133,75 | 0 | 0.0043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1,70 | 0 | 0.051 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0,64 | 0 | 0.0192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0,37 | 0 | 0.0111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0,02 | 0 | 0.0006 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 8.19e-05 | 7,37 | 0 | 0.0006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.5345e-05 | 22,22 | 0 | 0.0010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.5345e-05 | 10,02 | 0 | 0.00045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-06 | 308,81 | 0 | 0.00050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-06 | 123,87 | 0 | 0.0010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-06 | 623,18 | 0 | 0.00082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-06 | 186,63 | 0 | 0.0011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-06 | 528,54 | 0 | 0.00069926 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.030513 | 0 | 8,17 | 0 | 0.24929
PESQUISA.1703.17 | ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE DN 40 MM (1 1/2") | MAT. | UN | 1 | 88.3333 | 0 | 88.3333 | 0
T.HID.02 | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 15M DE COMPRIMENTO CADA | SER.CG | UN | 10,00 | 481.9803 | 0.24929
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00024052 | 6,13 | 0 | 0.0014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-06 | 604,45 | 0 | 0.0012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00027207 | 5,65 | 0 | 0.0015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00041204 | 9,00 | 0 | 0.0037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 4.803e-05 | 48,00 | 0 | 0.0023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 4.5345e-05 | 13,63 | 0 | 0.00061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.9938e-05 | 100,24 | 0 | 0.0019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0033446 | 1,12 | 0 | 0.003746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.7209e-05 | 170,00 | 0 | 0.0063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.16e-05 | 117,50 | 0 | 0.002538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 7.9389e-05 | 29,70 | 0 | 0.0023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 3.225e-05 | 133,75 | 0 | 0.0043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1,70 | 0 | 0.051 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0,64 | 0 | 0.0192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0,37 | 0 | 0.0111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0,02 | 0 | 0.0006 | 0
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | MAT. | UN | 1 | 481,86 | 0 | 481.86 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 8.19e-05 | 7,37 | 0 | 0.0006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.5345e-05 | 22,22 | 0 | 0.0010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.5345e-05 | 10,02 | 0 | 0.00045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-06 | 308,81 | 0 | 0.00050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-06 | 123,87 | 0 | 0.0010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-06 | 623,18 | 0 | 0.00082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-06 | 186,63 | 0 | 0.0011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-06 | 528,54 | 0 | 0.00069926 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.030513 | 0 | 8,17 | 0 | 0.24929
T.HID.03 | SINALIZAÇÃO DE PISO DO HIDRANTE | SER.CG | UN | 27,00 | 15.706 | 8.1053
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048103 | 6,13 | 0 | 0.029487 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-05 | 604,45 | 0 | 0.024553 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.20544 | 5,65 | 0 | 1.1607 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9,00 | 0 | 0.074167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48,00 | 0 | 0.046109 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009069 | 13,63 | 0 | 0.012361 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039876 | 100,24 | 0 | 0.039972 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1,12 | 0 | 0.074919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170,00 | 0 | 0.12651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117,50 | 0 | 0.05076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29,70 | 0 | 0.047157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133,75 | 0 | 0.086269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1,70 | 0 | 1.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,64 | 0 | 0.384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,37 | 0 | 0.222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,02 | 0 | 0.012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001638 | 7,37 | 0 | 0.012072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 22,22 | 0 | 0.020151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 10,02 | 0 | 0.0090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-05 | 308,81 | 0 | 0.010043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016248 | 123,87 | 0 | 0.020126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-05 | 623,18 | 0 | 0.016489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012342 | 186,63 | 0 | 0.023034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-05 | 528,54 | 0 | 0.013985 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.60714 | 0 | 13,35 | 0 | 8.1053
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 1 | 12,17 | 0 | 12.17 | 0
T.HID.04 | TESTE HIDRÁULICO DAS MANGEUIRAS EXISTENTES | SER.CG | UN | 54,00 | 1.604 | 4.7397
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 10,01 | 0 | 2.031
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7087
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
T.HID.05 | MANUTENÇÃO DO HIDRANTE, INCLUSO LIMPEZA, FORNECIMENTO DE CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 1.1/2" X 2.1/2" EM LATÃO | SER.CG | UN | 27,00 | 22.02 | 23.6987
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6,13 | 0 | 0.098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 604,45 | 0 | 0.081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5,65 | 0 | 0.10248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9,00 | 0 | 0.24722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48,00 | 0 | 0.1537 | 0
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 1 | 14,00 | 0 | 14 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 | 0 | 10,01 | 0 | 10.1551
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 13,63 | 0 | 0.041203 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 | 0 | 13,35 | 0 | 13.5436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 100,24 | 0 | 0.13324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1,12 | 0 | 0.24973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170,00 | 0 | 0.4217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117,50 | 0 | 0.1692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29,70 | 0 | 0.15719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133,75 | 0 | 0.28756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1,70 | 0 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0,64 | 0 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0,37 | 0 | 0.74 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0,02 | 0 | 0.04 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7,37 | 0 | 0.04024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22,22 | 0 | 0.067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10,02 | 0 | 0.03029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 308,81 | 0 | 0.033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 123,87 | 0 | 0.067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 623,18 | 0 | 0.054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 186,63 | 0 | 0.07678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 528,54 | 0 | 0.046617 | 0
02.07.06 | REGISTROS DE RECALQUE (SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICO E SISTEMA DE HIDRANTE)
T.HID.06 | TAMPÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE COM CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2,00 | 58.202 | 2.6948
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6,13 | 0 | 0.0098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 604,45 | 0 | 0.0081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5,65 | 0 | 0.010248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9,00 | 0 | 0.024722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48,00 | 0 | 0.01537 | 0
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 1 | 57,40 | 0 | 57.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 13,63 | 0 | 0.0041203 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 100,24 | 0 | 0.013324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1,12 | 0 | 0.024973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170,00 | 0 | 0.04217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117,50 | 0 | 0.01692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29,70 | 0 | 0.015719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133,75 | 0 | 0.028756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1,70 | 0 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,64 | 0 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7,37 | 0 | 0.004024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22,22 | 0 | 0.0067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10,02 | 0 | 0.003029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 308,81 | 0 | 0.0033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 123,87 | 0 | 0.0067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 623,18 | 0 | 0.0054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 186,63 | 0 | 0.007678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 528,54 | 0 | 0.0046617 | 0
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.20186 | 0 | 13,35 | 0 | 2.6948
T.SOLDA | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL (NAS JANELAS DAS DUAS ESCADA DE INCÊNDIO PARA GARANTIR A VENTILAÇÃO PERMANENTE DAS ESCADAS) | SER.CG | M | 1,00 | 65.2229 | 60.6337
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.036077 | 6,13 | 0 | 0.22115 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.8 | 20,79 | 0 | 16.632 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00030465 | 604,45 | 0 | 0.18415 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.040811 | 5,65 | 0 | 0.23058 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.061806 | 9,00 | 0 | 0.55625 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0072045 | 48,00 | 0 | 0.34582 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0.0001576 | 106.803,41 | 0 | 16.8322 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0068017 | 13,63 | 0 | 0.092708 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029907 | 100,24 | 0 | 0.29979 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.50169 | 1,12 | 0 | 0.5619 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0055813 | 170,00 | 0 | 0.94883 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00324 | 117,50 | 0 | 0.3807 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.011908 | 29,70 | 0 | 0.35368 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0048375 | 133,75 | 0 | 0.64702 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 1,70 | 0 | 7.65 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,64 | 0 | 2.88 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,37 | 0 | 1.665 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,02 | 0 | 0.09 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012285 | 7,37 | 0 | 0.09054 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0068017 | 22,22 | 0 | 0.15113 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0068017 | 10,02 | 0 | 0.068154 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002439 | 308,81 | 0 | 0.075319 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0012186 | 123,87 | 0 | 0.15095 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00019845 | 623,18 | 0 | 0.12367 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00092565 | 186,63 | 0 | 0.17275 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00019845 | 528,54 | 0 | 0.10489 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 3.975 | 3,45 | 0 | 13.7138 | 0
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 4.5419 | 0 | 13,35 | 0 | 60.6337
02.08 | SPDA
T.SPDA.01 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO EM BASE METÁLICA PINTADA | SER.CG | UN | 75,00 | 7.0604 | 5.2939
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0035276 | 6,13 | 0 | 0.021624 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.9788e-05 | 604,45 | 0 | 0.018005 | 0
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 1 | 4,81 | 0 | 4.81 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1 | 0,12 | 0 | 0.12 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0039904 | 5,65 | 0 | 0.022546 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0060432 | 9,00 | 0 | 0.054389 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00070444 | 48,00 | 0 | 0.033813 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 13,35 | 0 | 3.0254
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 10,01 | 0 | 2.2685
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00066506 | 13,63 | 0 | 0.0090648 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029242 | 100,24 | 0 | 0.029313 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.049054 | 1,12 | 0 | 0.054941 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00054573 | 170,00 | 0 | 0.092774 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003168 | 117,50 | 0 | 0.037224 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011644 | 29,70 | 0 | 0.034582 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000473 | 133,75 | 0 | 0.063264 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 1,70 | 0 | 0.748 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0,64 | 0 | 0.2816 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0,37 | 0 | 0.1628 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0,02 | 0 | 0.0088 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012012 | 7,37 | 0 | 0.0088528 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00066506 | 22,22 | 0 | 0.014778 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00066506 | 10,02 | 0 | 0.0066639 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.3848e-05 | 308,81 | 0 | 0.0073645 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011915 | 123,87 | 0 | 0.014759 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.9404e-05 | 623,18 | 0 | 0.012092 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.0508e-05 | 186,63 | 0 | 0.016892 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.9404e-05 | 528,54 | 0 | 0.010256 | 0
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 0.005 | 73,20 | 0 | 0.366 | 0
T.SPDA.02 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BASE METÁLICA NÃO PINTADA | SER.CG | UN | 12,00 | 5.9726 | 3.1282
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020845 | 6,13 | 0 | 0.012778 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7602e-05 | 604,45 | 0 | 0.01064 | 0
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 1 | 4,81 | 0 | 4.81 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1 | 0,12 | 0 | 0.12 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.002358 | 5,65 | 0 | 0.013323 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 9,00 | 0 | 0.032139 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 48,00 | 0 | 0.01998 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13391 | 0 | 13,35 | 0 | 1.7877
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13391 | 0 | 10,01 | 0 | 1.3405
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039299 | 13,63 | 0 | 0.0053565 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001728 | 100,24 | 0 | 0.017321 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1,12 | 0 | 0.032465 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 170,00 | 0 | 0.054821 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 117,50 | 0 | 0.021996 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 29,70 | 0 | 0.020435 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 133,75 | 0 | 0.037383 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1,70 | 0 | 0.442 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0,64 | 0 | 0.1664 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0,37 | 0 | 0.0962 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0,02 | 0 | 0.0052 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0007098 | 7,37 | 0 | 0.0052312 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039299 | 22,22 | 0 | 0.0087322 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039299 | 10,02 | 0 | 0.0039378 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4092e-05 | 308,81 | 0 | 0.0043518 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.0408e-05 | 123,87 | 0 | 0.0087214 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1466e-05 | 623,18 | 0 | 0.0071454 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.3482e-05 | 186,63 | 0 | 0.0099813 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1466e-05 | 528,54 | 0 | 0.0060602 | 0
T.SPDA.03 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA DOIS CABOS DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 20,00 | 6.1836 | 4.3314
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028862 | 6,13 | 0 | 0.017692 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.4372e-05 | 604,45 | 0 | 0.014732 | 0
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | MAT. | UN | 1 | 4,74 | 0 | 4.74 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032649 | 5,65 | 0 | 0.018447 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0049445 | 9,00 | 0 | 0.0445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057636 | 48,00 | 0 | 0.027665 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18542 | 0 | 13,35 | 0 | 2.4753
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18542 | 0 | 10,01 | 0 | 1.856
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00054414 | 13,63 | 0 | 0.0074166 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023926 | 100,24 | 0 | 0.023983 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.040135 | 1,12 | 0 | 0.044952 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044651 | 170,00 | 0 | 0.075906 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002592 | 117,50 | 0 | 0.030456 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00095267 | 29,70 | 0 | 0.028294 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000387 | 133,75 | 0 | 0.051761 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 1,70 | 0 | 0.612 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0,64 | 0 | 0.2304 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0,37 | 0 | 0.1332 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0,02 | 0 | 0.0072 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0009828 | 7,37 | 0 | 0.0072432 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054414 | 22,22 | 0 | 0.012091 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054414 | 10,02 | 0 | 0.0054523 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.9512e-05 | 308,81 | 0 | 0.0060255 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.7488e-05 | 123,87 | 0 | 0.012076 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5876e-05 | 623,18 | 0 | 0.0098936 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.4052e-05 | 186,63 | 0 | 0.01382 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5876e-05 | 528,54 | 0 | 0.0083911 | 0
T.SPDA.04 | CONEXÃO DE ELETRODUTO METÁLICO EXISTENTE COM CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | SER.CG | UN | 1,00 | 2.602 | 2.4063
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6,13 | 0 | 0.0098291 | 0
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | MAT. | UN | 1 | 1,56 | 0 | 1.56 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 604,45 | 0 | 0.0081843 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0,12 | 0 | 0.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5,65 | 0 | 0.010248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9,00 | 0 | 0.024722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48,00 | 0 | 0.01537 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 | 0 | 13,35 | 0 | 1.3752
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 | 0 | 10,01 | 0 | 1.0311
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 13,63 | 0 | 0.0041203 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 100,24 | 0 | 0.013324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1,12 | 0 | 0.024973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170,00 | 0 | 0.04217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117,50 | 0 | 0.01692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29,70 | 0 | 0.015719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133,75 | 0 | 0.028756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1,70 | 0 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,64 | 0 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7,37 | 0 | 0.004024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22,22 | 0 | 0.0067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10,02 | 0 | 0.003029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 308,81 | 0 | 0.0033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 123,87 | 0 | 0.0067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 623,18 | 0 | 0.0054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 186,63 | 0 | 0.007678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 528,54 | 0 | 0.0046617 | 0
T.SPDA.05 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 280,00 | 18.0609 | 5.5345
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036879 | 6,13 | 0 | 0.022607 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.1142e-05 | 604,45 | 0 | 0.018824 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1.35 | 0,12 | 0 | 0.162 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0041718 | 5,65 | 0 | 0.023571 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063179 | 9,00 | 0 | 0.056861 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00073646 | 48,00 | 0 | 0.03535 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.025 | 31,53 | 0 | 0.78825 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.23692 | 0 | 13,35 | 0 | 3.1629
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.23692 | 0 | 10,01 | 0 | 2.3716
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00069529 | 13,63 | 0 | 0.0094768 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00030572 | 100,24 | 0 | 0.030645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.051284 | 1,12 | 0 | 0.057438 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00057054 | 170,00 | 0 | 0.096991 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003312 | 117,50 | 0 | 0.038916 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012173 | 29,70 | 0 | 0.036154 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004945 | 133,75 | 0 | 0.066139 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 1,70 | 0 | 0.782 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 0,64 | 0 | 0.2944 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 0,37 | 0 | 0.1702 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 0,02 | 0 | 0.0092 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012558 | 7,37 | 0 | 0.0092552 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00069529 | 22,22 | 0 | 0.015449 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00069529 | 10,02 | 0 | 0.0069668 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4932e-05 | 308,81 | 0 | 0.0076993 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012457 | 123,87 | 0 | 0.01543 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0286e-05 | 623,18 | 0 | 0.012642 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.4622e-05 | 186,63 | 0 | 0.017659 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0286e-05 | 528,54 | 0 | 0.010722 | 0
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.02 | 13,63 | 0 | 13.9026 | 0
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 1.35 | 1.01 | 0 | 1.3635 | 0
T.SPDA.06 | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU 35MM2 | SER.CG | M | 32,00 | 0.9624 | 2.8876
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019241 | 6,13 | 0 | 0.011795 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6248e-05 | 604,45 | 0 | 0.0098211 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021766 | 5,65 | 0 | 0.012298 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9,00 | 0 | 0.029667 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48,00 | 0 | 0.018444 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 13,35 | 0 | 1.6502
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 | 0 | 10,01 | 0 | 1.2374
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00036276 | 13,63 | 0 | 0.0049444 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001595 | 100,24 | 0 | 0.015989 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1,12 | 0 | 0.029968 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170,00 | 0 | 0.050604 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117,50 | 0 | 0.020304 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29,70 | 0 | 0.018863 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133,75 | 0 | 0.034507 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1,70 | 0 | 0.408 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0,64 | 0 | 0.1536 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0,37 | 0 | 0.0888 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0,02 | 0 | 0.0048 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006552 | 7,37 | 0 | 0.0048288 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036276 | 22,22 | 0 | 0.0080605 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036276 | 10,02 | 0 | 0.0036349 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3008e-05 | 308,81 | 0 | 0.004017 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.4992e-05 | 123,87 | 0 | 0.0080506 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0584e-05 | 623,18 | 0 | 0.0065957 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.9368e-05 | 186,63 | 0 | 0.0092135 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0584e-05 | 528,54 | 0 | 0.0055941 | 0
T.SPDA.07 | CONEXÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM2 EXISTENTE - INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 15,00 | 3.9177 | 4.8126
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1.35 | 0,12 | 0 | 0.162 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.025 | 31,53 | 0 | 0.78825 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7504
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 10,01 | 0 | 2.0623
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 1.35 | 1.01 | 0 | 1.3635 | 0
02.09 | BOMBAS
T.BOM.01 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS PRÓXIMO A CENTRAL DE ALARME, COM SINALIZAÇÃO - FÓRUM | SER.CG | UN | 2,00 | 3337.6302 | 250.841
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.16596 | 6,13 | 0 | 1.0173 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0014014 | 604,45 | 0 | 0.84707 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.18773 | 5,65 | 0 | 1.0607 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.28431 | 9,00 | 0 | 2.5588 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.033141 | 48,00 | 0 | 1.5908 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 1 | 3,21 | 0 | 3.21 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 10.5585 | 0 | 13,35 | 0 | 140.9563
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.20498 | 0 | 20,46 | 0 | 4.1939
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 10.5585 | 0 | 10,01 | 0 | 105.6908
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.031288 | 13,63 | 0 | 0.42646 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.013757 | 100,24 | 0 | 1.379 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.3078 | 1,12 | 0 | 2.5847 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.025674 | 170,00 | 0 | 4.3646 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.014904 | 117,50 | 0 | 1.7512 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.054778 | 29,70 | 0 | 1.6269 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.022253 | 133,75 | 0 | 2.9763 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 1,70 | 0 | 35.19 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 0,64 | 0 | 13.248 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 0,37 | 0 | 7.659 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 0,02 | 0 | 0.414 | 0
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 12,55 | 0 | 12.55 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.056511 | 7,37 | 0 | 0.41649 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.031288 | 22,22 | 0 | 0.69522 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.031288 | 10,02 | 0 | 0.31351 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0011219 | 308,81 | 0 | 0.34647 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0056056 | 123,87 | 0 | 0.69436 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00091287 | 623,18 | 0 | 0.56888 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.004258 | 186,63 | 0 | 0.79467 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00091287 | 528,54 | 0 | 0.48249 | 0
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 75.5333 | 0 | 75.5333 | 0
PESQUISA.1703.21 | ACIONADOR MANUAL - BOMBAS OU MOTOVENTILADOR | MAT. | UN | 1 | 50.83 | 0 | 50.83 | 0
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 90 | 34.5833 | 0 | 3112.5 | 0
02.10 | TRATAMENTO ANTICHAMAS
T.TRAT.01 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM PISO DE CARPETE INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 310,00 | 30.0103 | 7.6365
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6,13 | 0 | 0.034402 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 604,45 | 0 | 0.028645 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5,65 | 0 | 0.035868 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9,00 | 0 | 0.086528 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48,00 | 0 | 0.053794 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 13,63 | 0 | 0.014421 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 100,24 | 0 | 0.046634 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1,12 | 0 | 0.087406 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170,00 | 0 | 0.1476 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117,50 | 0 | 0.05922 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29,70 | 0 | 0.055017 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133,75 | 0 | 0.10065 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1,70 | 0 | 1.19 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,64 | 0 | 0.448 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,37 | 0 | 0.259 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,02 | 0 | 0.014 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7,37 | 0 | 0.014084 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22,22 | 0 | 0.02351 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10,02 | 0 | 0.010602 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 308,81 | 0 | 0.011716 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 123,87 | 0 | 0.023481 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 623,18 | 0 | 0.019238 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 186,63 | 0 | 0.026873 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 528,54 | 0 | 0.016316 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.35417 | 0 | 13,35 | 0 | 4.7281
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.35598 | 0 | 8,17 | 0 | 2.9084
PESQUISA.1703.22 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA CARPETE | MAT. | M2 | 1 | 27.2033 | 0 | 27.2033 | 0
T.TRAT.02 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM REVESTIMENTO LAMINADO INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 255,00 | 37.7913 | 8.7274
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064138 | 6,13 | 0 | 0.039316 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-05 | 604,45 | 0 | 0.032737 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072553 | 5,65 | 0 | 0.040992 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9,00 | 0 | 0.098889 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48,00 | 0 | 0.061478 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012092 | 13,63 | 0 | 0.016481 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053168 | 100,24 | 0 | 0.053296 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1,12 | 0 | 0.099893 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170,00 | 0 | 0.16868 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117,50 | 0 | 0.06768 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29,70 | 0 | 0.062876 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133,75 | 0 | 0.11503 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1,70 | 0 | 1.36 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0,64 | 0 | 0.512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0,37 | 0 | 0.296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0,02 | 0 | 0.016 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002184 | 7,37 | 0 | 0.016096 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 22,22 | 0 | 0.026868 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 10,02 | 0 | 0.012116 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-05 | 308,81 | 0 | 0.01339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021664 | 123,87 | 0 | 0.026835 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-05 | 623,18 | 0 | 0.021986 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016456 | 186,63 | 0 | 0.030712 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-05 | 528,54 | 0 | 0.018647 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | 0 | 13,35 | 0 | 5.4035
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8,17 | 0 | 3.3239
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 1 | 34.5833 | 0 | 34.5833 | 0
T.TRAT.03 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS FIXAS, MÓVEIS E TRIBUNAS | SER.CG | UN | 42,00 | 0.6416 | 1.7455
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012828 | 6,13 | 0 | 0.0078633 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0832e-05 | 604,45 | 0 | 0.0065474 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0014511 | 5,65 | 0 | 0.0081985 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021975 | 9,00 | 0 | 0.019778 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00025616 | 48,00 | 0 | 0.012296 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00024184 | 13,63 | 0 | 0.0032963 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010634 | 100,24 | 0 | 0.010659 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017838 | 1,12 | 0 | 0.019979 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00019845 | 170,00 | 0 | 0.033736 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001152 | 117,50 | 0 | 0.013536 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00042341 | 29,70 | 0 | 0.012575 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000172 | 133,75 | 0 | 0.023005 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 1,70 | 0 | 0.272 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0,64 | 0 | 0.1024 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0,37 | 0 | 0.0592 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0,02 | 0 | 0.0032 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004368 | 7,37 | 0 | 0.0032192 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00024184 | 22,22 | 0 | 0.0053737 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00024184 | 10,02 | 0 | 0.0024232 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.672e-06 | 308,81 | 0 | 0.002678 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.3328e-05 | 123,87 | 0 | 0.005367 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.056e-06 | 623,18 | 0 | 0.0043972 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.2912e-05 | 186,63 | 0 | 0.0061424 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.056e-06 | 528,54 | 0 | 0.0037294 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.080952 | 0 | 13,35 | 0 | 1.0807
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.081368 | 0 | 8,17 | 0 | 0.66478
02.11 | PRESSURIZAÇÃO ESCADA
T.PRES.01 | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO E VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2,00 | 625.2982 | 91.5455
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.060289 | 6,13 | 0 | 0.36957 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005091 | 604,45 | 0 | 0.30772 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.068199 | 5,65 | 0 | 0.38532 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10328 | 9,00 | 0 | 0.92955 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012039 | 48,00 | 0 | 0.57789 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011366 | 13,63 | 0 | 0.15492 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0049977 | 100,24 | 0 | 0.50097 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.83837 | 1,12 | 0 | 0.93898 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.009327 | 170,00 | 0 | 1.5856 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0054143 | 117,50 | 0 | 0.63619 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0199 | 29,70 | 0 | 0.59103 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0080839 | 133,75 | 0 | 1.0812 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5199 | 1,70 | 0 | 12.7839 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5199 | 0,64 | 0 | 4.8127 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5199 | 0,37 | 0 | 2.7824 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5199 | 0,02 | 0 | 0.1504 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.020529 | 7,37 | 0 | 0.1513 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011366 | 22,22 | 0 | 0.25256 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011366 | 10,02 | 0 | 0.11389 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00040758 | 308,81 | 0 | 0.12586 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0020364 | 123,87 | 0 | 0.25225 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00033163 | 623,18 | 0 | 0.20666 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015468 | 186,63 | 0 | 0.28869 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00033163 | 528,54 | 0 | 0.17528 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.091539 | 0 | 13,35 | 0 | 1.222
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 6.5605 | 0 | 12,59 | 0 | 82.5961
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.94582 | 0 | 8,17 | 0 | 7.7274
PESQUISA.1703.23 | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO COM CONTRA PESO MODELO DSP 800 X 500 MM | MAT. | UN | 1 | 368.28 | 0 | 368.28 | 0
PESQUISA.1703.24 | VENEZIANA DE ÁREA EXTERNA COM TELA 800 X 500 MM | MAT. | UN | 1 | 226.8633 | 0 | 226.8633 | 0
02.11.01 | FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO E DA ESCADA PRESSURIZADA
87471U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 8,00 | 23.9072 | 10.9569
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0070952 | 6,13 | 0 | 0.043494 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 4.566e-06 | 3.000,00 | 0 | 0.013698 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 2.0145 | 0,53 | 0 | 1.0677 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.9915e-05 | 604,45 | 0 | 0.036216 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0080262 | 5,65 | 0 | 0.045348 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012834 | 9,00 | 0 | 0.1155 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001496 | 48,00 | 0 | 0.071807 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.9306 | 0,42 | 0 | 0.81083 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013377 | 13,63 | 0 | 0.018233 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01443 | 0,46 | 0 | 0.0066378 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00058817 | 100,24 | 0 | 0.058958 | 0
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.785 | 1,21 | 0 | 0.94985 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10417 | 1,12 | 0 | 0.11667 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011589 | 170,00 | 0 | 0.19702 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00067277 | 117,50 | 0 | 0.07905 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024727 | 29,70 | 0 | 0.073439 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010045 | 133,75 | 0 | 0.13435 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.013416 | 77,50 | 0 | 1.0397 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9344 | 1,70 | 0 | 1.5885 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9344 | 0,64 | 0 | 0.59802 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9344 | 0,37 | 0 | 0.34573 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9344 | 0,02 | 0 | 0.018688 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0094 | 43,29 | 0 | 0.40693 | 0
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 13.35 | 1,19 | 0 | 15.8865 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.049731 | 0 | 9,94 | 0 | 0.49433
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002416 | 7,37 | 0 | 0.017806 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013377 | 22,22 | 0 | 0.029723 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013377 | 10,02 | 0 | 0.013404 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.7967e-05 | 308,81 | 0 | 0.014813 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023966 | 123,87 | 0 | 0.029686 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9029e-05 | 623,18 | 0 | 0.024322 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018205 | 186,63 | 0 | 0.033975 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9029e-05 | 528,54 | 0 | 0.020628 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.60009 | 0 | 13,35 | 0 | 8.0112
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.30004 | 0 | 8,17 | 0 | 2.4514
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 8,00 | 13.8327 | 9.5899
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005139 | 6,13 | 0 | 0.031502 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.6506e-05 | 3.000,00 | 0 | 0.049518 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.2831 | 0,53 | 0 | 3.8601 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3396e-05 | 604,45 | 0 | 0.026231 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0058133 | 5,65 | 0 | 0.032845 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011257 | 9,00 | 0 | 0.10131 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013122 | 48,00 | 0 | 0.062985 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.9797 | 0,42 | 0 | 2.9315 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096887 | 13,63 | 0 | 0.013206 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.05217 | 0,46 | 0 | 0.023998 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042601 | 100,24 | 0 | 0.042703 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.091375 | 1,12 | 0 | 0.10234 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010165 | 170,00 | 0 | 0.17281 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00059011 | 117,50 | 0 | 0.069338 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021689 | 29,70 | 0 | 0.064417 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00088107 | 133,75 | 0 | 0.11784 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.048504 | 77,50 | 0 | 3.7591 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 1,70 | 0 | 1.3933 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0,64 | 0 | 0.52454 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0,37 | 0 | 0.30325 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0,02 | 0 | 0.016392 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1798 | 0 | 9,94 | 0 | 1.7872
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017499 | 7,37 | 0 | 0.012897 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096887 | 22,22 | 0 | 0.021528 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096887 | 10,02 | 0 | 0.0097081 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4742e-05 | 308,81 | 0 | 0.010729 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017358 | 123,87 | 0 | 0.021502 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8268e-05 | 623,18 | 0 | 0.017616 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013185 | 186,63 | 0 | 0.024608 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8268e-05 | 528,54 | 0 | 0.014941 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.47804 | 0 | 13,35 | 0 | 6.3818
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.17392 | 0 | 8,17 | 0 | 1.421
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 12,00 | 7.3545 | 4.0357
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026697 | 6,13 | 0 | 0.016365 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2544e-05 | 604,45 | 0 | 0.013627 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00302 | 5,65 | 0 | 0.017063 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045736 | 9,00 | 0 | 0.041163 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053313 | 48,00 | 0 | 0.02559 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00050333 | 13,63 | 0 | 0.0068604 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022131 | 100,24 | 0 | 0.022184 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037125 | 1,12 | 0 | 0.04158 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041302 | 170,00 | 0 | 0.070213 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00023976 | 117,50 | 0 | 0.028172 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088122 | 29,70 | 0 | 0.026172 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035798 | 133,75 | 0 | 0.047879 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1,70 | 0 | 0.5661 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,64 | 0 | 0.21312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,37 | 0 | 0.12321 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,02 | 0 | 0.00666 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00090909 | 7,37 | 0 | 0.0067 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 22,22 | 0 | 0.011184 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 10,02 | 0 | 0.0050434 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8049e-05 | 308,81 | 0 | 0.0055737 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.0176e-05 | 123,87 | 0 | 0.01117 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 623,18 | 0 | 0.0091514 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.8498e-05 | 186,63 | 0 | 0.012784 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 528,54 | 0 | 0.0077616 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 | 0 | 13,35 | 0 | 3.2962
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.090522 | 0 | 8,17 | 0 | 0.73956
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18,24 | 0 | 6.0192 | 0
93200U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | SER.CG | M | 10,00 | 1.2123 | 0.81593
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00044159 | 6,13 | 0 | 0.0027069 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.61204 | 0,53 | 0 | 0.32438 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.729e-06 | 604,45 | 0 | 0.002254 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00049953 | 5,65 | 0 | 0.0028223 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00093725 | 9,00 | 0 | 0.0084352 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00010925 | 48,00 | 0 | 0.0052441 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.58653 | 0,42 | 0 | 0.24634 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 8.3254e-05 | 13,63 | 0 | 0.0011348 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0077 | 0,46 | 0 | 0.003542 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.6606e-05 | 100,24 | 0 | 0.0036694 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0076079 | 1,12 | 0 | 0.0085208 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 8.4638e-05 | 170,00 | 0 | 0.014388 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.9133e-05 | 117,50 | 0 | 0.0057731 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00018058 | 29,70 | 0 | 0.0053633 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 7.3358e-05 | 133,75 | 0 | 0.0098116 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 1.216e-06 | 12.203,38 | 0 | 0.014839 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004585 | 77,50 | 0 | 0.35534 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06824 | 1,70 | 0 | 0.11601 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06824 | 0,64 | 0 | 0.043674 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06824 | 0,37 | 0 | 0.025249 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06824 | 0,02 | 0 | 0.0013648 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.013248 | 0 | 9,94 | 0 | 0.13169
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00015037 | 7,37 | 0 | 0.0011082 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.3254e-05 | 22,22 | 0 | 0.0018499 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.3254e-05 | 10,02 | 0 | 0.00083421 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.986e-06 | 308,81 | 0 | 0.00092211 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.4915e-05 | 123,87 | 0 | 0.0018475 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.429e-06 | 623,18 | 0 | 0.0015137 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.133e-05 | 186,63 | 0 | 0.0021145 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.429e-06 | 528,54 | 0 | 0.0012838 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.043735 | 0 | 13,35 | 0 | 0.58387
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.012287 | 0 | 8,17 | 0 | 0.10038
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 12,00 | 0.6015 | 1.2465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012026 | 6,13 | 0 | 0.0073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0155e-05 | 604,45 | 0 | 0.0061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013604 | 5,65 | 0 | 0.0076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9,00 | 0 | 0.018542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48,00 | 0 | 0.011527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022672 | 13,63 | 0 | 0.0030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.969e-05 | 100,24 | 0 | 0.0099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1,12 | 0 | 0.01873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170,00 | 0 | 0.031628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117,50 | 0 | 0.01269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29,70 | 0 | 0.011789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133,75 | 0 | 0.021567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 1,70 | 0 | 0.255 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,64 | 0 | 0.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,37 | 0 | 0.0555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,02 | 0 | 0.003 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004095 | 7,37 | 0 | 0.003018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 22,22 | 0 | 0.0050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 10,02 | 0 | 0.0022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-06 | 308,81 | 0 | 0.0025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.062e-05 | 123,87 | 0 | 0.0050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-06 | 623,18 | 0 | 0.0041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0855e-05 | 186,63 | 0 | 0.0057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-06 | 528,54 | 0 | 0.0034963 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 12,00 | 17.75 | 10.0895
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 11,76 | 0 | 5.9347
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 1.5 | 0,46 | 0 | 0.69 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.1 | 14,34 | 0 | 1.434 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.1 | 10,56 | 0 | 11.616 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8,17 | 0 | 4.1549
T.PRES.02 | PORTA CORTA FOGO (PCF) SOBRE MEDIDA PARA FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO ESCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 965.6558 | 31.7671
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.022008 | 6,13 | 0 | 0.13491 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00018584 | 604,45 | 0 | 0.11233 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.024895 | 5,65 | 0 | 0.14066 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.037702 | 9,00 | 0 | 0.33932 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0043948 | 48,00 | 0 | 0.21095 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 10.1547 | 0,42 | 0 | 4.265 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0041491 | 13,63 | 0 | 0.056553 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018244 | 100,24 | 0 | 0.18287 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.30604 | 1,12 | 0 | 0.34276 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0034047 | 170,00 | 0 | 0.57879 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0019764 | 117,50 | 0 | 0.23223 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0072642 | 29,70 | 0 | 0.21575 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0029509 | 133,75 | 0 | 0.39469 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02645 | 77,50 | 0 | 2.0499 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.745 | 1,70 | 0 | 4.6666 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.745 | 0,64 | 0 | 1.7568 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.745 | 0,37 | 0 | 1.0157 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.745 | 0,02 | 0 | 0.054901 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.007494 | 7,37 | 0 | 0.05523 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0041491 | 22,22 | 0 | 0.092194 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0041491 | 10,02 | 0 | 0.041574 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00014878 | 308,81 | 0 | 0.045945 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00074336 | 123,87 | 0 | 0.09208 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012106 | 623,18 | 0 | 0.07544 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00056465 | 186,63 | 0 | 0.10538 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012106 | 528,54 | 0 | 0.063983 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.7291 | 0 | 13,35 | 0 | 23.0831
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0629 | 0 | 8,17 | 0 | 8.684
PESQUISA.1703.31 | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (34 X 104 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA COM CHAVE - PARA FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) | MAT. | UN | 1 | 948.3333 | 0 | 948.3333 | 0
T.PRES.03 | PORTA CORTA FOGO (PCF) SOBRE MEDIDA PARA FECHAMENTO DA ESCADA PRESSURIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2,00 | 1038.2205 | 90.2143
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.059624 | 6,13 | 0 | 0.3655 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 2.6305e-05 | 3.000,00 | 0 | 0.078915 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 11.6065 | 0,53 | 0 | 6.1514 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00050349 | 604,45 | 0 | 0.30433 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.067447 | 5,65 | 0 | 0.38108 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10605 | 9,00 | 0 | 0.95449 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012362 | 48,00 | 0 | 0.5934 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 27.4588 | 0,42 | 0 | 11.5327 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011241 | 13,63 | 0 | 0.15322 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.083139 | 0,46 | 0 | 0.038244 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0049427 | 100,24 | 0 | 0.49545 | 0
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.5495 | 1,21 | 0 | 0.6649 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.86087 | 1,12 | 0 | 0.96417 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0095772 | 170,00 | 0 | 1.6281 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0055596 | 117,50 | 0 | 0.65325 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.020434 | 29,70 | 0 | 0.60689 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0083008 | 133,75 | 0 | 1.1102 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.11985 | 77,50 | 0 | 9.2881 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.7217 | 1,70 | 0 | 13.1269 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.7217 | 0,64 | 0 | 4.9419 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.7217 | 0,37 | 0 | 2.857 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.7217 | 0,02 | 0 | 0.15443 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.00658 | 43,29 | 0 | 0.28485 | 0
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 9.345 | 1,19 | 0 | 11.1205 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.28653 | 0 | 9,94 | 0 | 2.8481
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.084 | 0,58 | 0 | 0.04872 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.020303 | 7,37 | 0 | 0.14963 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011241 | 22,22 | 0 | 0.24978 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011241 | 10,02 | 0 | 0.11264 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00040309 | 308,81 | 0 | 0.12448 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002014 | 123,87 | 0 | 0.24947 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00032797 | 623,18 | 0 | 0.20439 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015298 | 186,63 | 0 | 0.28551 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00032797 | 528,54 | 0 | 0.17335 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.04592 | 67,05 | 0 | 3.0789 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.344 | 0 | 13,35 | 0 | 57.9929
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.59641 | 0 | 13,35 | 0 | 7.9621
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.6207 | 0 | 8,17 | 0 | 21.4113
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.462 | 18,24 | 0 | 8.4269 | 0
PESQUISA.1703.32 | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (80 X 180 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA SEM CHAVE - PARA FECHAMENTO DA ESCADA PRESSURIZADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) | MAT. | UN | 1 | 956.6667 | 0 | 956.6667 | 0
02.11.02 | QUADRO DE COMANDO DOS MOTOLVENTILADORES
91866U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 260,00 | 2.4678 | 2.0454
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0013629 | 6,13 | 0 | 0.0083547 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.151e-05 | 604,45 | 0 | 0.0069572 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0015417 | 5,65 | 0 | 0.0087109 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0023349 | 9,00 | 0 | 0.021014 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00027217 | 48,00 | 0 | 0.013064 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.087558 | 0 | 13,35 | 0 | 1.1689
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.087558 | 0 | 10,01 | 0 | 0.87646
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00025696 | 13,63 | 0 | 0.0035023 | 0
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 1,74 | 0 | 1.7696 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011298 | 100,24 | 0 | 0.011325 | 0
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | MAT. | KG | 0.0016 | 10,35 | 0 | 0.01656 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.018953 | 1,12 | 0 | 0.021227 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00021085 | 170,00 | 0 | 0.035845 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001224 | 117,50 | 0 | 0.014382 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00044987 | 29,70 | 0 | 0.013361 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00018275 | 133,75 | 0 | 0.024443 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.17 | 1,70 | 0 | 0.289 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.17 | 0,64 | 0 | 0.1088 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.17 | 0,37 | 0 | 0.0629 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.17 | 0,02 | 0 | 0.0034 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004641 | 7,37 | 0 | 0.0034204 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00025696 | 22,22 | 0 | 0.0057096 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00025696 | 10,02 | 0 | 0.0025747 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-06 | 308,81 | 0 | 0.0028454 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.6036e-05 | 123,87 | 0 | 0.0057025 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.498e-06 | 623,18 | 0 | 0.0046726 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.497e-05 | 186,63 | 0 | 0.0065265 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.498e-06 | 528,54 | 0 | 0.003963 | 0
T.PRES.04 | CONDULETES PVC 1/2" ” COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 40,00 | 11.366 | 7.2189
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048103 | 6,13 | 0 | 0.029487 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-05 | 604,45 | 0 | 0.024553 | 0
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | MAT. | UN | 1 | 6,03 | 0 | 6.03 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054415 | 5,65 | 0 | 0.030744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9,00 | 0 | 0.074167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48,00 | 0 | 0.046109 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 13,35 | 0 | 4.1256
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 10,01 | 0 | 3.0934
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009069 | 13,63 | 0 | 0.012361 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039876 | 100,24 | 0 | 0.039972 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1,12 | 0 | 0.074919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170,00 | 0 | 0.12651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117,50 | 0 | 0.05076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29,70 | 0 | 0.047157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133,75 | 0 | 0.086269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1,70 | 0 | 1.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,64 | 0 | 0.384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,37 | 0 | 0.222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,02 | 0 | 0.012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001638 | 7,37 | 0 | 0.012072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 22,22 | 0 | 0.020151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 10,02 | 0 | 0.0090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-05 | 308,81 | 0 | 0.010043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016248 | 123,87 | 0 | 0.020126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-05 | 623,18 | 0 | 0.016489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012342 | 186,63 | 0 | 0.023034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-05 | 528,54 | 0 | 0.013985 | 0
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | MAT. | UN | 1 | 2,93 | 0 | 2.93 | 0
T.PRES.05 | LIGAÇÃO COM A CENTRAL DE ALARME E ACIONAMENTO REMOTO | SER.CG | M | 2,00 | 458.8398 | 312.8208
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.20845 | 6,13 | 0 | 1.2778 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0017602 | 604,45 | 0 | 1.064 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.2358 | 5,65 | 0 | 1.3323 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.3571 | 9,00 | 0 | 3.2139 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.041626 | 48,00 | 0 | 1.998 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 13.3913 | 0 | 13,35 | 0 | 178.7739
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 13.3913 | 0 | 10,01 | 0 | 134.0469
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.039299 | 13,63 | 0 | 0.53565 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01728 | 100,24 | 0 | 1.7321 | 0
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | MAT. | M | 130 | 2,24 | 0 | 291.2 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.8987 | 1,12 | 0 | 3.2465 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.032248 | 170,00 | 0 | 5.4821 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01872 | 117,50 | 0 | 2.1996 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.068804 | 29,70 | 0 | 2.0435 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02795 | 133,75 | 0 | 3.7383 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26 | 1,70 | 0 | 44.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26 | 0,64 | 0 | 16.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26 | 0,37 | 0 | 9.62 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26 | 0,02 | 0 | 0.52 | 0
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 12,55 | 0 | 12.55 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07098 | 7,37 | 0 | 0.52312 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.039299 | 22,22 | 0 | 0.87322 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.039299 | 10,02 | 0 | 0.39378 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0014092 | 308,81 | 0 | 0.43518 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0070408 | 123,87 | 0 | 0.87214 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0011466 | 623,18 | 0 | 0.71454 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0053482 | 186,63 | 0 | 0.99813 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0011466 | 528,54 | 0 | 0.60602 | 0
PESQUISA.1703.21 | ACIONADOR MANUAL - BOMBAS OU MOTOVENTILADOR | MAT. | UN | 1 | 50.83 | 0 | 50.83 | 0
T.PRES.06 | QUADRO ELÉTRICO DOS VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO | SER.CG | UN | 2,00 | 6710.1898 | 481.2627
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.32069 | 6,13 | 0 | 1.9658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002708 | 604,45 | 0 | 1.6369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.36276 | 5,65 | 0 | 2.0496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9,00 | 0 | 4.9445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48,00 | 0 | 3.0739 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 13,35 | 0 | 275.0367
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 | 0 | 10,01 | 0 | 206.226
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06046 | 13,63 | 0 | 0.82407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.026584 | 100,24 | 0 | 2.6648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1,12 | 0 | 4.9946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170,00 | 0 | 8.434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117,50 | 0 | 3.384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29,70 | 0 | 3.1438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133,75 | 0 | 5.7512 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1,70 | 0 | 68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0,64 | 0 | 25.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0,37 | 0 | 14.8 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0,02 | 0 | 0.8 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1092 | 7,37 | 0 | 0.8048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 22,22 | 0 | 1.3434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 10,02 | 0 | 0.60581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002168 | 308,81 | 0 | 0.6695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.010832 | 123,87 | 0 | 1.3418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001764 | 623,18 | 0 | 1.0993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.008228 | 186,63 | 0 | 1.5356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001764 | 528,54 | 0 | 0.93234 | 0
PESQUISA.1703.25 | QUADRO ELÉTRICO DOS VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO - CONFORME PROJETO | MAT. | UN | 1 | 6549.79 | 0 | 6549.79 | 0
T.PRES.07 | JUNTA FLEXÍVEL - TROCA DA LONA DOS 4 MOTOVENTILADORES | SER.CG | M | 15,00 | 21.984 | 21.0168
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6,13 | 0 | 0.098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 604,45 | 0 | 0.081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5,65 | 0 | 0.10248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9,00 | 0 | 0.24722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48,00 | 0 | 0.1537 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 13,63 | 0 | 0.041203 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 100,24 | 0 | 0.13324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1,12 | 0 | 0.24973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170,00 | 0 | 0.4217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117,50 | 0 | 0.1692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29,70 | 0 | 0.15719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133,75 | 0 | 0.28756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1,70 | 0 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0,64 | 0 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0,37 | 0 | 0.74 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0,02 | 0 | 0.04 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7,37 | 0 | 0.04024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22,22 | 0 | 0.067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10,02 | 0 | 0.03029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 308,81 | 0 | 0.033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 123,87 | 0 | 0.067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 623,18 | 0 | 0.054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 186,63 | 0 | 0.07678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 528,54 | 0 | 0.046617 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.0093 | 0 | 12,59 | 0 | 12.7071
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8,17 | 0 | 8.3097
PESQUISA.1703.26 | JUNTA FLEXÍVEL 70/100 (LONA DE VINIL REFORÇADA FIXADA EM CHAPA) | MAT. | M | 1 | 13.964 | 0 | 13.964 | 0
T.PRES.08 | MANUTENÇÃO DOS MOTOVENTIALDORES | SER.CG | M | 4,00 | 60.1499 | 472.1926
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12026 | 6,13 | 0 | 0.73718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010155 | 604,45 | 0 | 0.61382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13604 | 5,65 | 0 | 0.76861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.20602 | 9,00 | 0 | 1.8542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.024015 | 48,00 | 0 | 1.1527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.022673 | 13,63 | 0 | 0.30903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.009969 | 100,24 | 0 | 0.99929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.6723 | 1,12 | 0 | 1.873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.018604 | 170,00 | 0 | 3.1628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0108 | 117,50 | 0 | 1.269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.039695 | 29,70 | 0 | 1.1789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.016125 | 133,75 | 0 | 2.1567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 1,70 | 0 | 25.5 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0,64 | 0 | 9.6 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0,37 | 0 | 5.55 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0,02 | 0 | 0.3 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04095 | 7,37 | 0 | 0.3018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.022673 | 22,22 | 0 | 0.50378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.022673 | 10,02 | 0 | 0.22718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000813 | 308,81 | 0 | 0.25106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.004062 | 123,87 | 0 | 0.50316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006615 | 623,18 | 0 | 0.41223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0030855 | 186,63 | 0 | 0.57585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006615 | 528,54 | 0 | 0.34963 | 0
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | M.O. | H | 15.1005 | 0 | 31,27 | 0 | 472.1926
T.PRES.09 | MANUTENÇÃO SALA DE PRESSURIZAÇÃO NO SUBOLO - LIMPEZA, PINTURA | SER.CG | UN | 2,00 | 360.2348 | 286.7486
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.20082 | 6,13 | 0 | 1.231 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0016958 | 604,45 | 0 | 1.025 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22717 | 5,65 | 0 | 1.2835 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.34404 | 9,00 | 0 | 3.0963 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.040103 | 48,00 | 0 | 1.925 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.037862 | 13,63 | 0 | 0.51605 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 7.1015 | 0 | 13,35 | 0 | 94.805
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.016648 | 100,24 | 0 | 1.6687 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.7926 | 1,12 | 0 | 3.1278 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.031068 | 170,00 | 0 | 5.2816 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.018035 | 117,50 | 0 | 2.1191 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.066287 | 29,70 | 0 | 1.9687 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.026928 | 133,75 | 0 | 3.6016 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.049 | 1,70 | 0 | 42.5832 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.049 | 0,64 | 0 | 16.0313 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.049 | 0,37 | 0 | 9.2681 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.049 | 0,02 | 0 | 0.50098 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.068384 | 7,37 | 0 | 0.50399 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.037862 | 22,22 | 0 | 0.84128 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.037862 | 10,02 | 0 | 0.37937 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0013577 | 308,81 | 0 | 0.41926 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0067833 | 123,87 | 0 | 0.84024 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0011047 | 623,18 | 0 | 0.6884 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0051526 | 186,63 | 0 | 0.96162 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0011047 | 528,54 | 0 | 0.58386 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 8.167 | 0 | 13,35 | 0 | 109.029
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 10.1487 | 0 | 8,17 | 0 | 82.9146
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 14.2428 | 18,24 | 0 | 259.7887 | 0
02.12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.12.01 | FECHAMENTO DE DEPÓSITOS EXIXTENTES DENTRO DAS CAIXAS DE ESCADA DE INCÊNDIO NO SUBSOLO
87473U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3,78 | 32.2985 | 15.8114
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010342 | 6,13 | 0 | 0.063398 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 5.181e-06 | 3.000,00 | 0 | 0.015543 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 2.2857 | 0,53 | 0 | 1.2114 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.7333e-05 | 604,45 | 0 | 0.052788 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011699 | 5,65 | 0 | 0.0661 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018487 | 9,00 | 0 | 0.16639 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.002155 | 48,00 | 0 | 0.10344 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.1904 | 0,42 | 0 | 0.91998 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0019498 | 13,63 | 0 | 0.026576 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.016373 | 0,46 | 0 | 0.0075314 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00085733 | 100,24 | 0 | 0.085939 | 0
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 0.785 | 1,97 | 0 | 1.5465 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15007 | 1,12 | 0 | 0.16808 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016695 | 170,00 | 0 | 0.28382 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00096916 | 117,50 | 0 | 0.11388 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0035621 | 29,70 | 0 | 0.10579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001447 | 133,75 | 0 | 0.19354 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.015222 | 77,50 | 0 | 1.1797 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.346 | 1,70 | 0 | 2.2883 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.346 | 0,64 | 0 | 0.86147 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.346 | 0,37 | 0 | 0.49804 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.346 | 0,02 | 0 | 0.026921 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0189 | 43,29 | 0 | 0.81818 | 0
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 13.35 | 1,59 | 0 | 21.2265 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.056426 | 0 | 9,94 | 0 | 0.56087
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0035217 | 7,37 | 0 | 0.025955 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019498 | 22,22 | 0 | 0.043325 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019498 | 10,02 | 0 | 0.019537 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.9918e-05 | 308,81 | 0 | 0.021591 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00034933 | 123,87 | 0 | 0.043272 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.6889e-05 | 623,18 | 0 | 0.035452 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00026535 | 186,63 | 0 | 0.049523 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.6889e-05 | 528,54 | 0 | 0.030068 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.87471 | 0 | 13,35 | 0 | 11.6773
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.43735 | 0 | 8,17 | 0 | 3.5732
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3,78 | 13.8327 | 9.5899
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005139 | 6,13 | 0 | 0.031502 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.6506e-05 | 3.000,00 | 0 | 0.049518 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.2831 | 0,53 | 0 | 3.8601 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3396e-05 | 604,45 | 0 | 0.026231 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0058133 | 5,65 | 0 | 0.032845 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011257 | 9,00 | 0 | 0.10131 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013122 | 48,00 | 0 | 0.062985 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.9797 | 0,42 | 0 | 2.9315 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096887 | 13,63 | 0 | 0.013206 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.05217 | 0,46 | 0 | 0.023998 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042601 | 100,24 | 0 | 0.042703 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.091375 | 1,12 | 0 | 0.10234 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010165 | 170,00 | 0 | 0.17281 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00059011 | 117,50 | 0 | 0.069338 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021689 | 29,70 | 0 | 0.064417 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00088107 | 133,75 | 0 | 0.11784 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.048504 | 77,50 | 0 | 3.7591 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 1,70 | 0 | 1.3933 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0,64 | 0 | 0.52454 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0,37 | 0 | 0.30325 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0,02 | 0 | 0.016392 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1798 | 0 | 9,94 | 0 | 1.7872
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017499 | 7,37 | 0 | 0.012897 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096887 | 22,22 | 0 | 0.021528 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096887 | 10,02 | 0 | 0.0097081 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4742e-05 | 308,81 | 0 | 0.010729 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017358 | 123,87 | 0 | 0.021502 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8268e-05 | 623,18 | 0 | 0.017616 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013185 | 186,63 | 0 | 0.024608 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8268e-05 | 528,54 | 0 | 0.014941 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.47804 | 0 | 13,35 | 0 | 6.3818
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.17392 | 0 | 8,17 | 0 | 1.421
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3,78 | 7.0458 | 3.0995
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020524 | 6,13 | 0 | 0.012581 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7331e-05 | 604,45 | 0 | 0.010476 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023217 | 5,65 | 0 | 0.013118 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 9,00 | 0 | 0.031645 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 48,00 | 0 | 0.019673 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00038694 | 13,63 | 0 | 0.005274 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017014 | 100,24 | 0 | 0.017055 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1,12 | 0 | 0.031966 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 170,00 | 0 | 0.053978 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 117,50 | 0 | 0.021658 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 29,70 | 0 | 0.02012 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 133,75 | 0 | 0.036808 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1,70 | 0 | 0.4352 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0,64 | 0 | 0.16384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0,37 | 0 | 0.09472 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0,02 | 0 | 0.00512 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00069888 | 7,37 | 0 | 0.0051507 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 22,22 | 0 | 0.0085979 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 10,02 | 0 | 0.0038772 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3875e-05 | 308,81 | 0 | 0.0042847 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.9325e-05 | 123,87 | 0 | 0.0085873 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.129e-05 | 623,18 | 0 | 0.0070357 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.2659e-05 | 186,63 | 0 | 0.0098277 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.129e-05 | 528,54 | 0 | 0.0059672 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.18923 | 0 | 13,35 | 0 | 2.5262
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.07018 | 0 | 8,17 | 0 | 0.57337
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18,24 | 0 | 6.0192 | 0
88495U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3,78 | 3.5172 | 3.8757
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025655 | 6,13 | 0 | 0.015727 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.1664e-05 | 604,45 | 0 | 0.013095 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029021 | 5,65 | 0 | 0.016397 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043951 | 9,00 | 0 | 0.039556 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051232 | 48,00 | 0 | 0.024591 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00048368 | 13,63 | 0 | 0.0065926 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021267 | 100,24 | 0 | 0.021318 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035676 | 1,12 | 0 | 0.039957 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003969 | 170,00 | 0 | 0.067472 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002304 | 117,50 | 0 | 0.027072 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00084682 | 29,70 | 0 | 0.02515 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000344 | 133,75 | 0 | 0.04601 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 1,70 | 0 | 0.544 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0,64 | 0 | 0.2048 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0,37 | 0 | 0.1184 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0,02 | 0 | 0.0064 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.06 | 0,58 | 0 | 0.0348 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0008736 | 7,37 | 0 | 0.0064384 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048368 | 22,22 | 0 | 0.010747 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048368 | 10,02 | 0 | 0.0048465 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.7344e-05 | 308,81 | 0 | 0.005356 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.6656e-05 | 123,87 | 0 | 0.010734 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4112e-05 | 623,18 | 0 | 0.0087943 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.5824e-05 | 186,63 | 0 | 0.012285 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4112e-05 | 528,54 | 0 | 0.0074588 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.0328 | 67,05 | 0 | 2.1992 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.23678 | 0 | 13,35 | 0 | 3.1611
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.087471 | 0 | 8,17 | 0 | 0.71463
02.12.02 | EXECUÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO 2 PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR - SALA DOS GERADORES NO SUBSOLO
83732U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | SER.CG | M2 | 6,36 | 9.9988 | 17.1207
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012706 | 6,13 | 0 | 0.077886 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010729 | 604,45 | 0 | 0.064852 | 0
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | L | 0.18 | 4,99 | 0 | 0.8982 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014373 | 5,65 | 0 | 0.081206 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021767 | 9,00 | 0 | 0.1959 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025373 | 48,00 | 0 | 0.12179 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.4151 | 0,42 | 0 | 1.8543 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023954 | 13,63 | 0 | 0.03265 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010533 | 100,24 | 0 | 0.10558 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17668 | 1,12 | 0 | 0.19789 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019656 | 170,00 | 0 | 0.33416 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0011411 | 117,50 | 0 | 0.13407 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0041939 | 29,70 | 0 | 0.12456 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0017037 | 133,75 | 0 | 0.22786 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0115 | 77,50 | 0 | 0.89125 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5848 | 1,70 | 0 | 2.6942 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5848 | 0,64 | 0 | 1.0143 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5848 | 0,37 | 0 | 0.58638 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5848 | 0,02 | 0 | 0.031696 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0043265 | 7,37 | 0 | 0.031886 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023954 | 22,22 | 0 | 0.053226 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023954 | 10,02 | 0 | 0.024002 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.5896e-05 | 308,81 | 0 | 0.026526 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00042916 | 123,87 | 0 | 0.053161 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.989e-05 | 623,18 | 0 | 0.043554 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00032599 | 186,63 | 0 | 0.06084 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.989e-05 | 528,54 | 0 | 0.03694 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.76282 | 0 | 13,35 | 0 | 10.1837
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.84908 | 0 | 8,17 | 0 | 6.9369
89453U | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | SER.CG | M2 | 2,09 | 39.371 | 10.2004
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0068948 | 6,13 | 0 | 0.042265 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 4.363e-06 | 3.000,00 | 0 | 0.013089 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.8422 | 0,53 | 0 | 0.97634 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.8222e-05 | 604,45 | 0 | 0.035192 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0077994 | 5,65 | 0 | 0.044067 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01246 | 9,00 | 0 | 0.11214 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014525 | 48,00 | 0 | 0.069718 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.7654 | 0,42 | 0 | 0.74147 | 0
25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 10.22 | 2,29 | 0 | 23.4038 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012999 | 13,63 | 0 | 0.017718 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01378 | 0,46 | 0 | 0.0063388 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00057156 | 100,24 | 0 | 0.057293 | 0
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 0.87 | 1,97 | 0 | 1.7139 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10114 | 1,12 | 0 | 0.11328 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011252 | 170,00 | 0 | 0.19129 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0006532 | 117,50 | 0 | 0.076751 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024008 | 29,70 | 0 | 0.071303 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00097526 | 133,75 | 0 | 0.13044 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.013832 | 77,50 | 0 | 1.072 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.90722 | 1,70 | 0 | 1.5423 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.90722 | 0,64 | 0 | 0.58062 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.90722 | 0,37 | 0 | 0.33567 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.90722 | 0,02 | 0 | 0.018144 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.047532 | 0 | 9,94 | 0 | 0.47247
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023478 | 7,37 | 0 | 0.017303 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012999 | 22,22 | 0 | 0.028884 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012999 | 10,02 | 0 | 0.013025 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.6612e-05 | 308,81 | 0 | 0.014394 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023289 | 123,87 | 0 | 0.028848 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.7926e-05 | 623,18 | 0 | 0.023635 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001769 | 186,63 | 0 | 0.033015 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.7926e-05 | 528,54 | 0 | 0.020045 | 0
38589 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 1.46 | 1,39 | 0 | 2.0294 | 0
38591 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 1.46 | 2,27 | 0 | 3.3142 | 0
38597 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 0.97 | 2,56 | 0 | 2.4832 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.49838 | 0 | 13,35 | 0 | 6.6534
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.37633 | 0 | 8,17 | 0 | 3.0746
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0,05 | 15.8635 | 32.8732
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.031716 | 6,13 | 0 | 0.19442 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00026782 | 604,45 | 0 | 0.16188 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.035877 | 5,65 | 0 | 0.20271 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054334 | 9,00 | 0 | 0.48901 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063336 | 48,00 | 0 | 0.30401 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0059795 | 13,63 | 0 | 0.081501 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026292 | 100,24 | 0 | 0.26355 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44104 | 1,12 | 0 | 0.49397 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049066 | 170,00 | 0 | 0.83413 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0028483 | 117,50 | 0 | 0.33468 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010469 | 29,70 | 0 | 0.31092 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0042527 | 133,75 | 0 | 0.5688 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 1,70 | 0 | 6.7252 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0,64 | 0 | 2.5318 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0,37 | 0 | 1.4637 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0,02 | 0 | 0.07912 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0108 | 7,37 | 0 | 0.079595 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0059795 | 22,22 | 0 | 0.13286 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0059795 | 10,02 | 0 | 0.059915 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021441 | 308,81 | 0 | 0.066213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010713 | 123,87 | 0 | 0.1327 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017446 | 623,18 | 0 | 0.10872 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00081375 | 186,63 | 0 | 0.15187 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017446 | 528,54 | 0 | 0.092209 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 0 | 8,17 | 0 | 32.8732
T.DEMOLICAO.CONCRETO | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 | 0,03 | 57.3429 | 125.678
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11465 | 6,13 | 0 | 0.70278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00096811 | 604,45 | 0 | 0.58517 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12969 | 5,65 | 0 | 0.73274 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1964 | 9,00 | 0 | 1.7676 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022894 | 48,00 | 0 | 1.0989 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.021614 | 13,63 | 0 | 0.2946 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0095038 | 100,24 | 0 | 0.95266 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5943 | 1,12 | 0 | 1.7856 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017736 | 170,00 | 0 | 3.0152 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.010296 | 117,50 | 0 | 1.2098 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.037842 | 29,70 | 0 | 1.1239 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.015373 | 133,75 | 0 | 2.0561 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 1,70 | 0 | 24.31 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 0,64 | 0 | 9.152 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 0,37 | 0 | 5.291 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 0,02 | 0 | 0.286 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.039039 | 7,37 | 0 | 0.28772 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.021614 | 22,22 | 0 | 0.48027 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.021614 | 10,02 | 0 | 0.21658 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00077506 | 308,81 | 0 | 0.23935 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0038724 | 123,87 | 0 | 0.47968 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00063063 | 623,18 | 0 | 0.393 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0029415 | 186,63 | 0 | 0.54897 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00063063 | 528,54 | 0 | 0.33331 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.3222 | 0 | 13,35 | 0 | 17.6518
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 13.2223 | 0 | 8,17 | 0 | 108.0262
T.SER.01 | TESTE E LAUDO LIGAÇÃO BOMBAS DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1,00 | 14.1908 | 452.9748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6,13 | 0 | 0.14744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 604,45 | 0 | 0.12276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5,65 | 0 | 0.15372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.044637 | 9,00 | 0 | 0.40174 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0052033 | 48,00 | 0 | 0.24976 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.0903 | 0 | 13,35 | 0 | 41.2555
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 13,63 | 0 | 0.061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 100,24 | 0 | 0.19986 | 0
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1375 | 0 | 80,14 | 0 | 411.7193
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.36233 | 1,12 | 0 | 0.40581 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004031 | 170,00 | 0 | 0.68527 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00234 | 117,50 | 0 | 0.27495 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0086005 | 29,70 | 0 | 0.25543 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0034937 | 133,75 | 0 | 0.46729 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1,70 | 0 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,64 | 0 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,37 | 0 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,02 | 0 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7,37 | 0 | 0.06036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22,22 | 0 | 0.10076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10,02 | 0 | 0.045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 308,81 | 0 | 0.050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 123,87 | 0 | 0.10063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 623,18 | 0 | 0.082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 186,63 | 0 | 0.11517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 528,54 | 0 | 0.069926 | 0
T.SER.02 | SEPARAÇÃO ENTRE RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO E ÁGUA DE CONSUMO | SER.CG | UN | 1,00 | 255.8598 | 132.0372
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.088189 | 6,13 | 0 | 0.5406 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0007447 | 604,45 | 0 | 0.45013 | 0
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | MAT. | UN | 1 | 65,87 | 0 | 65.87 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.09976 | 5,65 | 0 | 0.56364 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.15108 | 9,00 | 0 | 1.3597 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.017611 | 48,00 | 0 | 0.84533 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.289 | 17,29 | 0 | 4.9968 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.09 | 47,30 | 0 | 4.257 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 5.0725 | 0 | 10,01 | 0 | 50.7757
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.016626 | 13,63 | 0 | 0.22662 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 6.087 | 0 | 13,35 | 0 | 81.2614
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0073106 | 100,24 | 0 | 0.73281 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.026 | 10,40 | 0 | 0.2704 | 0
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 136,00 | 0 | 136 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.2264 | 1,12 | 0 | 1.3735 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.013643 | 170,00 | 0 | 2.3194 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00792 | 117,50 | 0 | 0.9306 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.029109 | 29,70 | 0 | 0.86455 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.011825 | 133,75 | 0 | 1.5816 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 1,70 | 0 | 18.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 0,64 | 0 | 7.04 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 0,37 | 0 | 4.07 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 0,02 | 0 | 0.22 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03003 | 7,37 | 0 | 0.22132 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1,38 | 0 | 0.069 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016626 | 22,22 | 0 | 0.36944 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016626 | 10,02 | 0 | 0.1666 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005962 | 308,81 | 0 | 0.18411 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0029788 | 123,87 | 0 | 0.36898 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0004851 | 623,18 | 0 | 0.3023 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0022627 | 186,63 | 0 | 0.42229 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0004851 | 528,54 | 0 | 0.25639 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.012 | 23,89 | 0 | 0.28668 | 0
T.SER.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | H | 50,00 | 5.284 | 8.3097
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.35 | 3,64 | 0 | 1.274 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8,17 | 0 | 8.3097
3 | IALBA-LUZA
03.01 | EXTINTORES
T.EXT.01 | EXTINTOR INCÊNDIO SOBRE RODAS PÓ BC 50KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 1938.9348 | 1.2465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012026 | 6,13 | 0 | 0.0073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0155e-05 | 604,45 | 0 | 0.0061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013604 | 5,65 | 0 | 0.0076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9,00 | 0 | 0.018542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48,00 | 0 | 0.011527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022672 | 13,63 | 0 | 0.0030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.969e-05 | 100,24 | 0 | 0.0099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1,12 | 0 | 0.01873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170,00 | 0 | 0.031628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117,50 | 0 | 0.01269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29,70 | 0 | 0.011789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133,75 | 0 | 0.021567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 1,70 | 0 | 0.255 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,64 | 0 | 0.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,37 | 0 | 0.0555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,02 | 0 | 0.003 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004095 | 7,37 | 0 | 0.003018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 22,22 | 0 | 0.0050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 10,02 | 0 | 0.0022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-06 | 308,81 | 0 | 0.0025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.062e-05 | 123,87 | 0 | 0.0050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-06 | 623,18 | 0 | 0.0041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0855e-05 | 186,63 | 0 | 0.0057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-06 | 528,54 | 0 | 0.0034963 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
PESQUISA.1703.02 | EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE 50 KG, CLASSE BC, CAPACIDADE EXTINTORA 80BC | MAT. | UN | 1 | 1938.3333 | 0 | 1938.3333 | 0
T.EXT.02 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO | SER.CG | UN | 43,00 | 46.5272 | 16.416
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012026 | 6,13 | 0 | 0.073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010155 | 604,45 | 0 | 0.061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013604 | 5,65 | 0 | 0.076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9,00 | 0 | 0.18542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48,00 | 0 | 0.11527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022673 | 13,63 | 0 | 0.030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009969 | 100,24 | 0 | 0.099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1,12 | 0 | 0.1873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170,00 | 0 | 0.31628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117,50 | 0 | 0.1269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29,70 | 0 | 0.11789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133,75 | 0 | 0.21567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1,70 | 0 | 2.55 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,64 | 0 | 0.96 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,37 | 0 | 0.555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,02 | 0 | 0.03 | 0
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 24,29 | 0 | 24.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004095 | 7,37 | 0 | 0.03018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 22,22 | 0 | 0.050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 10,02 | 0 | 0.022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-05 | 308,81 | 0 | 0.025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004062 | 123,87 | 0 | 0.050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-05 | 623,18 | 0 | 0.041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030855 | 186,63 | 0 | 0.057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-05 | 528,54 | 0 | 0.034963 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.76282 | 0 | 13,35 | 0 | 10.1837
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.76282 | 0 | 8,17 | 0 | 6.2323
PESQUISA.1703.15 | FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM | MAT. | M | 20 | 0.81111 | 0 | 16.2222 | 0
T.EXT.03 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA | SER.CG | UN | 6,00 | 25.493 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 24,29 | 0 | 24.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.EXT.04 | SUPORTE DE PISO - MENOR OU MAIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO NO LUGAR | SER.CG | UN | 5,00 | 38.5338 | 0.41549
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00040086 | 6,13 | 0 | 0.0024573 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-06 | 604,45 | 0 | 0.0020461 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00045346 | 5,65 | 0 | 0.002562 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00068673 | 9,00 | 0 | 0.0061806 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.005e-05 | 48,00 | 0 | 0.0038424 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 7.5575e-05 | 13,63 | 0 | 0.0010301 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.323e-05 | 100,24 | 0 | 0.003331 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0055744 | 1,12 | 0 | 0.0062433 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 6.2015e-05 | 170,00 | 0 | 0.010543 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.6e-05 | 117,50 | 0 | 0.00423 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00013232 | 29,70 | 0 | 0.0039298 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.375e-05 | 133,75 | 0 | 0.0071891 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 1,70 | 0 | 0.085 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0,64 | 0 | 0.032 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0,37 | 0 | 0.0185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0,02 | 0 | 0.001 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0001365 | 7,37 | 0 | 0.001006 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.5575e-05 | 22,22 | 0 | 0.0016793 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.5575e-05 | 10,02 | 0 | 0.00075726 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-06 | 308,81 | 0 | 0.00083688 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.354e-05 | 123,87 | 0 | 0.0016772 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-06 | 623,18 | 0 | 0.0013741 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.0285e-05 | 186,63 | 0 | 0.0019195 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-06 | 528,54 | 0 | 0.0011654 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.050855 | 0 | 8,17 | 0 | 0.41549
PESQUISA.1703.03 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR - MENOR OU MAIOR | MAT. | UN | 1 | 38.3333 | 0 | 38.3333 | 0
T.EXT.05 | ABRIGO DE EXTINTOR CENTRAL DE GÁS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 208.6966 | 32.832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6,13 | 0 | 0.14744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 604,45 | 0 | 0.12276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5,65 | 0 | 0.15372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9,00 | 0 | 0.37083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48,00 | 0 | 0.23054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 13,63 | 0 | 0.061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 100,24 | 0 | 0.19986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1,12 | 0 | 0.3746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170,00 | 0 | 0.63255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117,50 | 0 | 0.2538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29,70 | 0 | 0.23579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133,75 | 0 | 0.43134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1,70 | 0 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,64 | 0 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,37 | 0 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,02 | 0 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7,37 | 0 | 0.06036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22,22 | 0 | 0.10076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10,02 | 0 | 0.045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 308,81 | 0 | 0.050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 123,87 | 0 | 0.10063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 623,18 | 0 | 0.082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 186,63 | 0 | 0.11517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 528,54 | 0 | 0.069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 13,35 | 0 | 20.3674
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5256 | 0 | 8,17 | 0 | 12.4646
PESQUISA.1703.35 | ABRIGO INDIVIDUAL PARA EXTINTOR EXTERNO - PÓ BC 6 KGS | MAT. | UN | 1 | 196.6667 | 0 | 196.6667 | 0
03.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 40,00 | 7.3545 | 4.0357
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026697 | 6,13 | 0 | 0.016365 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2544e-05 | 604,45 | 0 | 0.013627 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00302 | 5,65 | 0 | 0.017063 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045736 | 9,00 | 0 | 0.041163 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053313 | 48,00 | 0 | 0.02559 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00050333 | 13,63 | 0 | 0.0068604 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022131 | 100,24 | 0 | 0.022184 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037125 | 1,12 | 0 | 0.04158 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041302 | 170,00 | 0 | 0.070213 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00023976 | 117,50 | 0 | 0.028172 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088122 | 29,70 | 0 | 0.026172 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035798 | 133,75 | 0 | 0.047879 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1,70 | 0 | 0.5661 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,64 | 0 | 0.21312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,37 | 0 | 0.12321 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,02 | 0 | 0.00666 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00090909 | 7,37 | 0 | 0.0067 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 22,22 | 0 | 0.011184 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 10,02 | 0 | 0.0050434 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8049e-05 | 308,81 | 0 | 0.0055737 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.0176e-05 | 123,87 | 0 | 0.01117 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 623,18 | 0 | 0.0091514 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.8498e-05 | 186,63 | 0 | 0.012784 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 528,54 | 0 | 0.0077616 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 | 0 | 13,35 | 0 | 3.2962
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.090522 | 0 | 8,17 | 0 | 0.73956
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18,24 | 0 | 6.0192 | 0
90439U | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN | 10,00 | 11.7359 | 36.3613
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010863 | 6,13 | 0 | 0.066592 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.1733e-05 | 604,45 | 0 | 0.055448 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012289 | 5,65 | 0 | 0.069431 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034707 | 9,00 | 0 | 0.31237 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040457 | 48,00 | 0 | 0.19419 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.18565 | 0 | 10,01 | 0 | 1.8584
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020481 | 13,63 | 0 | 0.027915 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.189 | 0 | 13,35 | 0 | 15.8731
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00090053 | 100,24 | 0 | 0.090269 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28173 | 1,12 | 0 | 0.31554 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031342 | 170,00 | 0 | 0.53282 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018194 | 117,50 | 0 | 0.21378 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0066872 | 29,70 | 0 | 0.19861 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0027165 | 133,75 | 0 | 0.36334 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.527 | 1,70 | 0 | 4.2959 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.527 | 0,64 | 0 | 1.6173 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.527 | 0,37 | 0 | 0.93499 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.527 | 0,02 | 0 | 0.05054 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0036992 | 7,37 | 0 | 0.027263 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020481 | 22,22 | 0 | 0.045508 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020481 | 10,02 | 0 | 0.020522 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.3441e-05 | 308,81 | 0 | 0.022679 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00036693 | 123,87 | 0 | 0.045452 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.9755e-05 | 623,18 | 0 | 0.037238 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00027872 | 186,63 | 0 | 0.052018 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.9755e-05 | 528,54 | 0 | 0.031583 | 0
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | MAT. | UN | 0.00012124 | 17.441,11 | 0 | 2.1146 | 0
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | M.O. | H | 1.1799 | 0 | 15,79 | 0 | 18.6299
91190U | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN | 10,00 | 1.0183 | 2.3931
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001487 | 6,13 | 0 | 0.0091155 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2557e-05 | 604,45 | 0 | 0.0075901 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016821 | 5,65 | 0 | 0.0095041 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0025475 | 9,00 | 0 | 0.022927 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00029695 | 48,00 | 0 | 0.014254 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.44151 | 0,42 | 0 | 0.18543 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.022319 | 0 | 10,01 | 0 | 0.22341
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00028035 | 13,63 | 0 | 0.0038212 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15725 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0993
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00012327 | 100,24 | 0 | 0.012357 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020679 | 1,12 | 0 | 0.02316 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00023005 | 170,00 | 0 | 0.039109 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00013355 | 117,50 | 0 | 0.015692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00049084 | 29,70 | 0 | 0.014578 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00019939 | 133,75 | 0 | 0.026669 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00115 | 77,50 | 0 | 0.089125 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18548 | 1,70 | 0 | 0.31532 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18548 | 0,64 | 0 | 0.11871 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18548 | 0,37 | 0 | 0.068628 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18548 | 0,02 | 0 | 0.0037096 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00050636 | 7,37 | 0 | 0.0037319 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00028035 | 22,22 | 0 | 0.0062295 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00028035 | 10,02 | 0 | 0.0028091 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.0053e-05 | 308,81 | 0 | 0.0031045 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.0228e-05 | 123,87 | 0 | 0.0062217 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.18e-06 | 623,18 | 0 | 0.0050976 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.8153e-05 | 186,63 | 0 | 0.0071205 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.18e-06 | 528,54 | 0 | 0.0043235 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.008625 | 0 | 8,17 | 0 | 0.070466
91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14,00 | 12.4552 | 13.6405
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0089472 | 6,13 | 0 | 0.054846 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.5553e-05 | 604,45 | 0 | 0.045668 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010121 | 5,65 | 0 | 0.057184 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015328 | 9,00 | 0 | 0.13795 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017867 | 48,00 | 0 | 0.085762 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.63866 | 0 | 13,35 | 0 | 8.5261
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51093 | 0 | 10,01 | 0 | 5.1144
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016868 | 13,63 | 0 | 0.022992 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00074169 | 100,24 | 0 | 0.074347 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12442 | 1,12 | 0 | 0.13935 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013842 | 170,00 | 0 | 0.23531 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00080352 | 117,50 | 0 | 0.094414 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029533 | 29,70 | 0 | 0.087712 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011997 | 133,75 | 0 | 0.16046 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 1,70 | 0 | 1.8972 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0,64 | 0 | 0.71424 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0,37 | 0 | 0.41292 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.116 | 0,02 | 0 | 0.02232 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1,90 | 0 | 1.9 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0,98 | 0 | 0.98 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5,10 | 0 | 5.1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0030467 | 7,37 | 0 | 0.022454 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016868 | 22,22 | 0 | 0.037481 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016868 | 10,02 | 0 | 0.016902 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.0487e-05 | 308,81 | 0 | 0.018679 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00030221 | 123,87 | 0 | 0.037435 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.9216e-05 | 623,18 | 0 | 0.03067 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022956 | 186,63 | 0 | 0.042843 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.9216e-05 | 528,54 | 0 | 0.026013 | 0
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 9,00 | 9.1207 | 0.84221
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0005612 | 6,13 | 0 | 0.0034402 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.74e-06 | 604,45 | 0 | 0.0028651 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00063484 | 5,65 | 0 | 0.0035868 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00096142 | 9,00 | 0 | 0.0086528 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00011207 | 48,00 | 0 | 0.0053794 | 0
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0,47 | 0 | 0.47 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.036054 | 0 | 13,35 | 0 | 0.48131
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.036054 | 0 | 10,01 | 0 | 0.3609
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00010581 | 13,63 | 0 | 0.0014421 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.6522e-05 | 100,24 | 0 | 0.0046634 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8,37 | 0 | 8.37 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0078041 | 1,12 | 0 | 0.0087406 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 8.6822e-05 | 170,00 | 0 | 0.01476 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.04e-05 | 117,50 | 0 | 0.005922 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00018524 | 29,70 | 0 | 0.0055017 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 7.525e-05 | 133,75 | 0 | 0.010065 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.07 | 1,70 | 0 | 0.119 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.07 | 0,64 | 0 | 0.0448 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.07 | 0,37 | 0 | 0.0259 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.07 | 0,02 | 0 | 0.0014 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0001911 | 7,37 | 0 | 0.0014084 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00010581 | 22,22 | 0 | 0.002351 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00010581 | 10,02 | 0 | 0.0010602 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-06 | 308,81 | 0 | 0.0011716 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.8956e-05 | 123,87 | 0 | 0.0023481 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.088e-06 | 623,18 | 0 | 0.0019244 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.44e-05 | 186,63 | 0 | 0.0026875 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.088e-06 | 528,54 | 0 | 0.0016321 | 0
T.COND.LL.1/2 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4,00 | 7.682 | 2.7504
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6,13 | 0 | 0.0098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 604,45 | 0 | 0.0081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5,65 | 0 | 0.010248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9,00 | 0 | 0.024722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48,00 | 0 | 0.01537 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7504
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 5,40 | 0 | 5.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 13,63 | 0 | 0.0041203 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 100,24 | 0 | 0.013324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1,12 | 0 | 0.024973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170,00 | 0 | 0.04217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117,50 | 0 | 0.01692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29,70 | 0 | 0.015719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133,75 | 0 | 0.028756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1,70 | 0 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,64 | 0 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7,37 | 0 | 0.004024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22,22 | 0 | 0.0067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10,02 | 0 | 0.003029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 308,81 | 0 | 0.0033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 123,87 | 0 | 0.0067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 623,18 | 0 | 0.0054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 186,63 | 0 | 0.007678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 528,54 | 0 | 0.0046617 | 0
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,48 | 0 | 0.96 | 0
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,26 | 0 | 0.52 | 0
T.COND.T.1/2 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 8,00 | 9.612 | 2.7504
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6,13 | 0 | 0.0098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 604,45 | 0 | 0.0081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5,65 | 0 | 0.010248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9,00 | 0 | 0.024722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48,00 | 0 | 0.01537 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7504
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 6,59 | 0 | 6.59 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 13,63 | 0 | 0.0041203 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 100,24 | 0 | 0.013324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1,12 | 0 | 0.024973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170,00 | 0 | 0.04217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117,50 | 0 | 0.01692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29,70 | 0 | 0.015719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133,75 | 0 | 0.028756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1,70 | 0 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,64 | 0 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7,37 | 0 | 0.004024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22,22 | 0 | 0.0067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10,02 | 0 | 0.003029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 308,81 | 0 | 0.0033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 123,87 | 0 | 0.0067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 623,18 | 0 | 0.0054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 186,63 | 0 | 0.007678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 528,54 | 0 | 0.0046617 | 0
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 3 | 0,48 | 0 | 1.44 | 0
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 3 | 0,26 | 0 | 0.78 | 0
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 4,50 | 0.6015 | 1.2465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012026 | 6,13 | 0 | 0.0073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0155e-05 | 604,45 | 0 | 0.0061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013604 | 5,65 | 0 | 0.0076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9,00 | 0 | 0.018542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48,00 | 0 | 0.011527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022672 | 13,63 | 0 | 0.0030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.969e-05 | 100,24 | 0 | 0.0099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1,12 | 0 | 0.01873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170,00 | 0 | 0.031628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117,50 | 0 | 0.01269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29,70 | 0 | 0.011789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133,75 | 0 | 0.021567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 1,70 | 0 | 0.255 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,64 | 0 | 0.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,37 | 0 | 0.0555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,02 | 0 | 0.003 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004095 | 7,37 | 0 | 0.003018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 22,22 | 0 | 0.0050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 10,02 | 0 | 0.0022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-06 | 308,81 | 0 | 0.0025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.062e-05 | 123,87 | 0 | 0.0050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-06 | 623,18 | 0 | 0.0041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0855e-05 | 186,63 | 0 | 0.0057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-06 | 528,54 | 0 | 0.0034963 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.ELETRODUTO.1/2 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 75,00 | 8.1155 | 12.0316
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
21129 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 3,91 | 0 | 4.1055 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 13,35 | 0 | 6.8759
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 10,01 | 0 | 5.1557
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 4,50 | 17.75 | 10.0895
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 11,76 | 0 | 5.9347
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 1.5 | 0,46 | 0 | 0.69 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.1 | 14,34 | 0 | 1.434 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.1 | 10,56 | 0 | 11.616 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8,17 | 0 | 4.1549
T.ILU.01 | PLUG FÊMEA PARA CRIAÇÃO DE PONTO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 62,00 | 4.6373 | 4.8126
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7504
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 10,01 | 0 | 2.0623
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
PESQUISA.1703.45 | PLUG DE TOMADA FÊMEA 10A | MAT. | UN | 1 | 3.0333 | 0 | 3.0333 | 0
T.ILU.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 82,00 | 137.3859 | 3.6095
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15452 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0628
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15452 | 0 | 10,01 | 0 | 1.5467
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.036 | 14,34 | 0 | 0.51624 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
PESQUISA.1703.04 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA -A PARTIR DE 288 LUMENS | MAT. | UN | 1 | 135.6667 | 0 | 135.6667 | 0
T.ILU.03 | CABO PP FLEXÍVEL ISOLADO, 3 VIAS DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/7501 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 605,00 | 41.4237 | 0.72189
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00048103 | 6,13 | 0 | 0.0029487 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-06 | 604,45 | 0 | 0.0024553 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00054415 | 5,65 | 0 | 0.0030744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00082408 | 9,00 | 0 | 0.0074167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 9.606e-05 | 48,00 | 0 | 0.0046109 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3,21 | 0 | 0.02889 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 13,35 | 0 | 0.41256
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 0 | 10,01 | 0 | 0.30934
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 9.069e-05 | 13,63 | 0 | 0.0012361 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.9876e-05 | 100,24 | 0 | 0.0039972 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0066892 | 1,12 | 0 | 0.0074919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 7.4418e-05 | 170,00 | 0 | 0.012651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.32e-05 | 117,50 | 0 | 0.005076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00015878 | 29,70 | 0 | 0.0047157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 6.45e-05 | 133,75 | 0 | 0.0086269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 1,70 | 0 | 0.102 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0,64 | 0 | 0.0384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0,37 | 0 | 0.0222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.06 | 0,02 | 0 | 0.0012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0001638 | 7,37 | 0 | 0.0012072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 9.069e-05 | 22,22 | 0 | 0.0020151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 9.069e-05 | 10,02 | 0 | 0.00090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-06 | 308,81 | 0 | 0.0010043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.6248e-05 | 123,87 | 0 | 0.0020126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-06 | 623,18 | 0 | 0.0016489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.2342e-05 | 186,63 | 0 | 0.0023034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-06 | 528,54 | 0 | 0.0013985 | 0
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 1.19 | 34.5833 | 0 | 41.1542 | 0
03.03 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 550,00 | 7.3545 | 4.0357
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026697 | 6,13 | 0 | 0.016365 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2544e-05 | 604,45 | 0 | 0.013627 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00302 | 5,65 | 0 | 0.017063 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045736 | 9,00 | 0 | 0.041163 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053313 | 48,00 | 0 | 0.02559 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00050333 | 13,63 | 0 | 0.0068604 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022131 | 100,24 | 0 | 0.022184 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037125 | 1,12 | 0 | 0.04158 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041302 | 170,00 | 0 | 0.070213 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00023976 | 117,50 | 0 | 0.028172 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088122 | 29,70 | 0 | 0.026172 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035798 | 133,75 | 0 | 0.047879 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1,70 | 0 | 0.5661 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,64 | 0 | 0.21312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,37 | 0 | 0.12321 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,02 | 0 | 0.00666 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00090909 | 7,37 | 0 | 0.0067 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 22,22 | 0 | 0.011184 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 10,02 | 0 | 0.0050434 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8049e-05 | 308,81 | 0 | 0.0055737 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.0176e-05 | 123,87 | 0 | 0.01117 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 623,18 | 0 | 0.0091514 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.8498e-05 | 186,63 | 0 | 0.012784 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 528,54 | 0 | 0.0077616 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 | 0 | 13,35 | 0 | 3.2962
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.090522 | 0 | 8,17 | 0 | 0.73956
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18,24 | 0 | 6.0192 | 0
95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 20,00 | 9.8741 | 8.2633
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0055062 | 6,13 | 0 | 0.033753 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6496e-05 | 604,45 | 0 | 0.028105 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0,12 | 0 | 0.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0062287 | 5,65 | 0 | 0.035192 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0094329 | 9,00 | 0 | 0.084896 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010996 | 48,00 | 0 | 0.052779 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.35374 | 0 | 13,35 | 0 | 4.7224
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.35374 | 0 | 10,01 | 0 | 3.5409
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 6,88 | 0 | 6.88 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010381 | 13,63 | 0 | 0.014149 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00045645 | 100,24 | 0 | 0.045754 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.076569 | 1,12 | 0 | 0.085758 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00085184 | 170,00 | 0 | 0.14481 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004945 | 117,50 | 0 | 0.058103 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018175 | 29,70 | 0 | 0.053979 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00073831 | 133,75 | 0 | 0.098749 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 1,70 | 0 | 1.1676 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,64 | 0 | 0.43955 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,37 | 0 | 0.25412 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,02 | 0 | 0.013736 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001875 | 7,37 | 0 | 0.013818 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010381 | 22,22 | 0 | 0.023067 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010381 | 10,02 | 0 | 0.010402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7224e-05 | 308,81 | 0 | 0.011495 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018599 | 123,87 | 0 | 0.023038 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0288e-05 | 623,18 | 0 | 0.018875 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014127 | 186,63 | 0 | 0.026366 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0288e-05 | 528,54 | 0 | 0.016008 | 0
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 16,00 | 8.5641 | 8.2633
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0055062 | 6,13 | 0 | 0.033753 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6496e-05 | 604,45 | 0 | 0.028105 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0,12 | 0 | 0.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0062287 | 5,65 | 0 | 0.035192 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0094329 | 9,00 | 0 | 0.084896 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010996 | 48,00 | 0 | 0.052779 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.35374 | 0 | 13,35 | 0 | 4.7224
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.35374 | 0 | 10,01 | 0 | 3.5409
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 5,57 | 0 | 5.57 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010381 | 13,63 | 0 | 0.014149 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00045645 | 100,24 | 0 | 0.045754 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.076569 | 1,12 | 0 | 0.085758 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00085184 | 170,00 | 0 | 0.14481 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004945 | 117,50 | 0 | 0.058103 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018175 | 29,70 | 0 | 0.053979 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00073831 | 133,75 | 0 | 0.098749 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 1,70 | 0 | 1.1676 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,64 | 0 | 0.43955 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,37 | 0 | 0.25412 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6868 | 0,02 | 0 | 0.013736 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001875 | 7,37 | 0 | 0.013818 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010381 | 22,22 | 0 | 0.023067 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010381 | 10,02 | 0 | 0.010402 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7224e-05 | 308,81 | 0 | 0.011495 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018599 | 123,87 | 0 | 0.023038 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0288e-05 | 623,18 | 0 | 0.018875 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014127 | 186,63 | 0 | 0.026366 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0288e-05 | 528,54 | 0 | 0.016008 | 0
95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 2,00 | 10.3831 | 10.5108
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0070038 | 6,13 | 0 | 0.042933 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.9142e-05 | 604,45 | 0 | 0.035748 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0,12 | 0 | 0.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0079228 | 5,65 | 0 | 0.044764 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011999 | 9,00 | 0 | 0.10799 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013986 | 48,00 | 0 | 0.067134 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.44995 | 0 | 13,35 | 0 | 6.0068
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.44995 | 0 | 10,01 | 0 | 4.504
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 6,64 | 0 | 6.64 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013204 | 13,63 | 0 | 0.017998 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00058059 | 100,24 | 0 | 0.058199 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.097395 | 1,12 | 0 | 0.10908 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010835 | 170,00 | 0 | 0.1842 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00062899 | 117,50 | 0 | 0.073907 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023118 | 29,70 | 0 | 0.068661 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00093912 | 133,75 | 0 | 0.12561 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8736 | 1,70 | 0 | 1.4851 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8736 | 0,64 | 0 | 0.5591 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8736 | 0,37 | 0 | 0.32323 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8736 | 0,02 | 0 | 0.017472 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023849 | 7,37 | 0 | 0.017577 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013204 | 22,22 | 0 | 0.02934 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013204 | 10,02 | 0 | 0.013231 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.735e-05 | 308,81 | 0 | 0.014622 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023657 | 123,87 | 0 | 0.029304 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.8526e-05 | 623,18 | 0 | 0.024009 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001797 | 186,63 | 0 | 0.033537 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.8526e-05 | 528,54 | 0 | 0.020363 | 0
T.COND.LB.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14,00 | 8.5325 | 3.438
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020043 | 6,13 | 0 | 0.012286 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6925e-05 | 604,45 | 0 | 0.01023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022673 | 5,65 | 0 | 0.01281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034336 | 9,00 | 0 | 0.030903 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040025 | 48,00 | 0 | 0.019212 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 13,35 | 0 | 3.438
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 5,75 | 0 | 5.75 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037788 | 13,63 | 0 | 0.0051504 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016615 | 100,24 | 0 | 0.016655 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027872 | 1,12 | 0 | 0.031216 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031007 | 170,00 | 0 | 0.052713 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018 | 117,50 | 0 | 0.02115 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066157 | 29,70 | 0 | 0.019649 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026875 | 133,75 | 0 | 0.035945 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1,70 | 0 | 0.425 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,64 | 0 | 0.16 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,37 | 0 | 0.0925 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,02 | 0 | 0.005 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006825 | 7,37 | 0 | 0.00503 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 22,22 | 0 | 0.0083964 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 10,02 | 0 | 0.0037863 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.355e-05 | 308,81 | 0 | 0.0041844 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.77e-05 | 123,87 | 0 | 0.008386 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 623,18 | 0 | 0.0068706 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1425e-05 | 186,63 | 0 | 0.0095974 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 528,54 | 0 | 0.0058272 | 0
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,59 | 0 | 1.18 | 0
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,30 | 0 | 0.6 | 0
T.COND.LL.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 46,00 | 8.5325 | 3.438
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020043 | 6,13 | 0 | 0.012286 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6925e-05 | 604,45 | 0 | 0.01023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022673 | 5,65 | 0 | 0.01281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034336 | 9,00 | 0 | 0.030903 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040025 | 48,00 | 0 | 0.019212 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 13,35 | 0 | 3.438
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 5,75 | 0 | 5.75 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037788 | 13,63 | 0 | 0.0051504 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016615 | 100,24 | 0 | 0.016655 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027872 | 1,12 | 0 | 0.031216 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031007 | 170,00 | 0 | 0.052713 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018 | 117,50 | 0 | 0.02115 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066157 | 29,70 | 0 | 0.019649 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026875 | 133,75 | 0 | 0.035945 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1,70 | 0 | 0.425 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,64 | 0 | 0.16 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,37 | 0 | 0.0925 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,02 | 0 | 0.005 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006825 | 7,37 | 0 | 0.00503 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 22,22 | 0 | 0.0083964 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 10,02 | 0 | 0.0037863 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.355e-05 | 308,81 | 0 | 0.0041844 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.77e-05 | 123,87 | 0 | 0.008386 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 623,18 | 0 | 0.0068706 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1425e-05 | 186,63 | 0 | 0.0095974 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 528,54 | 0 | 0.0058272 | 0
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,59 | 0 | 1.18 | 0
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,30 | 0 | 0.6 | 0
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 550,00 | 0.6015 | 1.2465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012026 | 6,13 | 0 | 0.0073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0155e-05 | 604,45 | 0 | 0.0061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013604 | 5,65 | 0 | 0.0076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9,00 | 0 | 0.018542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48,00 | 0 | 0.011527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022672 | 13,63 | 0 | 0.0030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.969e-05 | 100,24 | 0 | 0.0099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1,12 | 0 | 0.01873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170,00 | 0 | 0.031628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117,50 | 0 | 0.01269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29,70 | 0 | 0.011789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133,75 | 0 | 0.021567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 1,70 | 0 | 0.255 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,64 | 0 | 0.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,37 | 0 | 0.0555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,02 | 0 | 0.003 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004095 | 7,37 | 0 | 0.003018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 22,22 | 0 | 0.0050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 10,02 | 0 | 0.0022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-06 | 308,81 | 0 | 0.0025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.062e-05 | 123,87 | 0 | 0.0050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-06 | 623,18 | 0 | 0.0041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0855e-05 | 186,63 | 0 | 0.0057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-06 | 528,54 | 0 | 0.0034963 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.ELETRODUTO.1 1/2 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 33,00 | 18.342 | 18.0474
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012026 | 6,13 | 0 | 0.073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010155 | 604,45 | 0 | 0.061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013604 | 5,65 | 0 | 0.076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9,00 | 0 | 0.18542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48,00 | 0 | 0.11527 | 0
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | MAT. | M | 1.05 | 11,74 | 0 | 12.327 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.77258 | 0 | 13,35 | 0 | 10.3139
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.77258 | 0 | 10,01 | 0 | 7.7335
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022673 | 13,63 | 0 | 0.030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009969 | 100,24 | 0 | 0.099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1,12 | 0 | 0.1873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170,00 | 0 | 0.31628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117,50 | 0 | 0.1269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29,70 | 0 | 0.11789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133,75 | 0 | 0.21567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1,70 | 0 | 2.55 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,64 | 0 | 0.96 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,37 | 0 | 0.555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,02 | 0 | 0.03 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004095 | 7,37 | 0 | 0.03018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 22,22 | 0 | 0.050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 10,02 | 0 | 0.022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-05 | 308,81 | 0 | 0.025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004062 | 123,87 | 0 | 0.050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-05 | 623,18 | 0 | 0.041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030855 | 186,63 | 0 | 0.057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-05 | 528,54 | 0 | 0.034963 | 0
T.ELETRODUTO.3/4 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 115,00 | 8.8925 | 12.0316
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 4,65 | 0 | 4.8825 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 13,35 | 0 | 6.8759
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 0 | 10,01 | 0 | 5.1557
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 550,00 | 17.75 | 10.0895
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 11,76 | 0 | 5.9347
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 1.5 | 0,46 | 0 | 0.69 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.1 | 14,34 | 0 | 1.434 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.1 | 10,56 | 0 | 11.616 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8,17 | 0 | 4.1549
T.SDA.01 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15,00 | 142.3433 | 14.7129
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.36053 | 0 | 13,35 | 0 | 4.8131
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.30747 | 0 | 20,46 | 0 | 6.2908
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.36053 | 0 | 10,01 | 0 | 3.609
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
PESQUISA.1703.05 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO COM MARTELO - ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 138.3333 | 0 | 138.3333 | 0
T.SDA.02 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 14,00 | 78.3403 | 10.2097
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6,13 | 0 | 0.034402 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 604,45 | 0 | 0.028645 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5,65 | 0 | 0.035868 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9,00 | 0 | 0.086528 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48,00 | 0 | 0.053794 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 13,35 | 0 | 3.438
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.20498 | 0 | 20,46 | 0 | 4.1939
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 10,01 | 0 | 2.5778
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 13,63 | 0 | 0.014421 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 100,24 | 0 | 0.046634 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1,12 | 0 | 0.087406 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170,00 | 0 | 0.1476 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117,50 | 0 | 0.05922 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29,70 | 0 | 0.055017 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133,75 | 0 | 0.10065 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1,70 | 0 | 1.19 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,64 | 0 | 0.448 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,37 | 0 | 0.259 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,02 | 0 | 0.014 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7,37 | 0 | 0.014084 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22,22 | 0 | 0.02351 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10,02 | 0 | 0.010602 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 308,81 | 0 | 0.011716 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 123,87 | 0 | 0.023481 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 623,18 | 0 | 0.019238 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 186,63 | 0 | 0.026873 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 528,54 | 0 | 0.016316 | 0
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 75.5333 | 0 | 75.5333 | 0
T.SDA.04 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA | SER.CG | M | 1.500,00 | 7.233 | 0.96253
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00064138 | 6,13 | 0 | 0.0039316 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-06 | 604,45 | 0 | 0.0032737 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00072553 | 5,65 | 0 | 0.0040992 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010988 | 9,00 | 0 | 0.0098889 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00012808 | 48,00 | 0 | 0.0061478 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 3,21 | 0 | 0.02889 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 0 | 13,35 | 0 | 0.55007
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 0 | 10,01 | 0 | 0.41245
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00012092 | 13,63 | 0 | 0.0016481 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.3168e-05 | 100,24 | 0 | 0.0053296 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.008919 | 1,12 | 0 | 0.0099893 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.9224e-05 | 170,00 | 0 | 0.016868 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.76e-05 | 117,50 | 0 | 0.006768 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0002117 | 29,70 | 0 | 0.0062876 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.6e-05 | 133,75 | 0 | 0.011503 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1,70 | 0 | 0.136 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0,64 | 0 | 0.0512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0,37 | 0 | 0.0296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0,02 | 0 | 0.0016 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0002184 | 7,37 | 0 | 0.0016096 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012092 | 22,22 | 0 | 0.0026868 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012092 | 10,02 | 0 | 0.0012116 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-06 | 308,81 | 0 | 0.001339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.1664e-05 | 123,87 | 0 | 0.0026835 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-06 | 623,18 | 0 | 0.0021986 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.6456e-05 | 186,63 | 0 | 0.0030712 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-06 | 528,54 | 0 | 0.0018647 | 0
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 1 | 6.8833 | 0 | 6.8833 | 0
T.SDA.05 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 221,00 | 182.718 | 27.0196
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014431 | 6,13 | 0 | 0.088462 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012186 | 604,45 | 0 | 0.073658 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016324 | 5,65 | 0 | 0.092233 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.024722 | 9,00 | 0 | 0.2225 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028818 | 48,00 | 0 | 0.13833 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 13,35 | 0 | 8.2511
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.61494 | 0 | 20,46 | 0 | 12.5817
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 | 0 | 10,01 | 0 | 6.1868
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0027207 | 13,63 | 0 | 0.037083 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011963 | 100,24 | 0 | 0.11992 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.20068 | 1,12 | 0 | 0.22476 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0022325 | 170,00 | 0 | 0.37953 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001296 | 117,50 | 0 | 0.15228 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0047633 | 29,70 | 0 | 0.14147 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001935 | 133,75 | 0 | 0.25881 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 1,70 | 0 | 3.06 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0,64 | 0 | 1.152 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0,37 | 0 | 0.666 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0,02 | 0 | 0.036 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004914 | 7,37 | 0 | 0.036216 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 22,22 | 0 | 0.060454 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 10,02 | 0 | 0.027261 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-05 | 308,81 | 0 | 0.030128 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00048744 | 123,87 | 0 | 0.060379 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-05 | 623,18 | 0 | 0.049468 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00037026 | 186,63 | 0 | 0.069102 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-05 | 528,54 | 0 | 0.041956 | 0
PESQUISA.1703.11 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 175.5 | 0 | 175.5 | 0
T.SDA.10 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - PLACA | SER.CG | UN | 30,00 | 13.753 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 12,55 | 0 | 12.55 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.SDA.11 | CENTRAL DE ALARME IALBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 4860.8732 | 360.2607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.19241 | 6,13 | 0 | 1.1795 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0016248 | 604,45 | 0 | 0.98211 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.21766 | 5,65 | 0 | 1.2298 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.32963 | 9,00 | 0 | 2.9667 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.038424 | 48,00 | 0 | 1.8444 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 13,35 | 0 | 110.0147
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 8.1992 | 0 | 20,46 | 0 | 167.7556
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 | 0 | 10,01 | 0 | 82.4904
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.036276 | 13,63 | 0 | 0.49444 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01595 | 100,24 | 0 | 1.5989 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.6757 | 1,12 | 0 | 2.9968 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.029767 | 170,00 | 0 | 5.0604 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01728 | 117,50 | 0 | 2.0304 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.063511 | 29,70 | 0 | 1.8863 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0258 | 133,75 | 0 | 3.4508 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 1,70 | 0 | 40.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0,64 | 0 | 15.36 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0,37 | 0 | 8.88 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0,02 | 0 | 0.48 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.06552 | 7,37 | 0 | 0.48288 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036276 | 22,22 | 0 | 0.80605 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036276 | 10,02 | 0 | 0.36349 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0013008 | 308,81 | 0 | 0.4017 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0064992 | 123,87 | 0 | 0.80506 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0010584 | 623,18 | 0 | 0.65957 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0049368 | 186,63 | 0 | 0.92135 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0010584 | 528,54 | 0 | 0.55941 | 0
PESQUISA.1703.08 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS | MAT. | UN | 1 | 4353.6333 | 0 | 4353.6333 | 0
PESQUISA.1703.09 | BATERIA SELADA 12 V DA CENTRAL DE ALARME | MAT. | UN | 2 | 205.5 | 0 | 411 | 0
T.SDA.12 | CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5,00 | 23.304 | 5.5007
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 13,35 | 0 | 5.5007
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 17,64 | 0 | 17.64 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 1,08 | 0 | 2.16 | 0
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,95 | 0 | 1.9 | 0
T.SDA.13 | CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5,00 | 26.794 | 5.5007
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 13,35 | 0 | 5.5007
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 21,13 | 0 | 21.13 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 1,08 | 0 | 2.16 | 0
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 2 | 0,95 | 0 | 1.9 | 0
03.04 | SINALIZAÇÃO DE MERGÊNCIA E ROTA DE FUGA
74072/2U | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | SER.CG | M | 15,00 | 65.6996 | 27.6362
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.026663 | 6,13 | 0 | 0.16345 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00022515 | 604,45 | 0 | 0.13609 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.030162 | 5,65 | 0 | 0.17041 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.045678 | 9,00 | 0 | 0.4111 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0053246 | 48,00 | 0 | 0.25558 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.0651 | 0,42 | 0 | 0.44735 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0050269 | 13,63 | 0 | 0.068517 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0022103 | 100,24 | 0 | 0.22156 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.37078 | 1,12 | 0 | 0.41527 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004125 | 170,00 | 0 | 0.70124 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0023946 | 117,50 | 0 | 0.28136 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.008801 | 29,70 | 0 | 0.26139 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0035752 | 133,75 | 0 | 0.47818 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00369 | 77,50 | 0 | 0.28598 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 1,70 | 0 | 5.6538 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 0,64 | 0 | 2.1285 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 0,37 | 0 | 1.2305 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 0,02 | 0 | 0.066515 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0090794 | 7,37 | 0 | 0.066915 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0050269 | 22,22 | 0 | 0.1117 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0050269 | 10,02 | 0 | 0.05037 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00018026 | 308,81 | 0 | 0.055665 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00090062 | 123,87 | 0 | 0.11156 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00014667 | 623,18 | 0 | 0.091399 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00068411 | 186,63 | 0 | 0.12768 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00014667 | 528,54 | 0 | 0.077519 | 0
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 2 | 1,97 | 0 | 3.94 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.3826 | 0 | 8,17 | 0 | 27.6362
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1 | 47,69 | 0 | 47.69 | 0
79464U | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | SER.CG | M2 | 52,00 | 7.1869 | 8.3119
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0060129 | 6,13 | 0 | 0.036859 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0775e-05 | 604,45 | 0 | 0.030691 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0068018 | 5,65 | 0 | 0.03843 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010301 | 9,00 | 0 | 0.092709 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012007 | 48,00 | 0 | 0.057636 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011336 | 13,63 | 0 | 0.015451 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00049845 | 100,24 | 0 | 0.049965 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.083615 | 1,12 | 0 | 0.093649 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00093023 | 170,00 | 0 | 0.15814 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00054 | 117,50 | 0 | 0.06345 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019847 | 29,70 | 0 | 0.058946 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00080625 | 133,75 | 0 | 0.10784 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 1,70 | 0 | 1.275 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0,64 | 0 | 0.48 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0,37 | 0 | 0.2775 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0,02 | 0 | 0.015 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.4 | 0,58 | 0 | 0.232 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0020475 | 7,37 | 0 | 0.01509 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011336 | 22,22 | 0 | 0.025189 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011336 | 10,02 | 0 | 0.011359 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.065e-05 | 308,81 | 0 | 0.012553 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002031 | 123,87 | 0 | 0.025158 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.3075e-05 | 623,18 | 0 | 0.020612 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015427 | 186,63 | 0 | 0.028792 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.3075e-05 | 528,54 | 0 | 0.017481 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | 0 | 13,35 | 0 | 5.4035
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.05 | 10,14 | 0 | 0.507 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.35598 | 0 | 8,17 | 0 | 2.9084
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 0.047 | 73,20 | 0 | 3.4404 | 0
84862U | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | SER.CG | M | 6,00 | 164.449 | 27.3218
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020845 | 6,13 | 0 | 0.12778 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017602 | 604,45 | 0 | 0.1064 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02358 | 5,65 | 0 | 0.13323 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03571 | 9,00 | 0 | 0.32139 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0041626 | 48,00 | 0 | 0.1998 | 0
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 0.7 | 42,38 | 0 | 29.666 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0039299 | 13,63 | 0 | 0.053565 | 0
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | MAT. | UN | 0.5 | 2,00 | 0 | 1 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001728 | 100,24 | 0 | 0.17321 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28987 | 1,12 | 0 | 0.32465 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0032248 | 170,00 | 0 | 0.54821 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001872 | 117,50 | 0 | 0.21996 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0068804 | 29,70 | 0 | 0.20435 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002795 | 133,75 | 0 | 0.37383 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 1,70 | 0 | 4.42 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0,64 | 0 | 1.664 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0,37 | 0 | 0.962 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0,02 | 0 | 0.052 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.007098 | 7,37 | 0 | 0.052312 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039299 | 22,22 | 0 | 0.087322 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039299 | 10,02 | 0 | 0.039378 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00014092 | 308,81 | 0 | 0.043518 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00070408 | 123,87 | 0 | 0.087214 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011466 | 623,18 | 0 | 0.071454 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00053482 | 186,63 | 0 | 0.099813 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011466 | 528,54 | 0 | 0.060602 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.3121 | 0 | 12,59 | 0 | 16.5192
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.3222 | 0 | 8,17 | 0 | 10.8026
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 1.3 | 23,14 | 0 | 30.082 | 0
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 3.5 | 26,65 | 0 | 93.275 | 0
84876U | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | SER.CG | M2 | 5,46 | 485.7042 | 38.7416
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.027355 | 6,13 | 0 | 0.16769 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.48138 | 0,53 | 0 | 0.25513 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00023099 | 604,45 | 0 | 0.13962 | 0
11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | MAT. | UN | 2 | 4,77 | 0 | 9.54 | 0
11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | MAT. | M | 1.2 | 8,41 | 0 | 10.092 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 1.0119 | 0 | 13,14 | 0 | 13.2964
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.030944 | 5,65 | 0 | 0.17483 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.046863 | 9,00 | 0 | 0.42176 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0054626 | 48,00 | 0 | 0.26221 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.8452 | 0,42 | 0 | 0.775 | 0
181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 0.55 | 98,51 | 0 | 54.1805 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 5.96 | 2,72 | 0 | 16.2112 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0051573 | 13,63 | 0 | 0.070294 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0022676 | 100,24 | 0 | 0.22731 | 0
35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.1071 | 20,94 | 0 | 2.2427 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.3804 | 1,12 | 0 | 0.42604 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0042319 | 170,00 | 0 | 0.71943 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0024567 | 117,50 | 0 | 0.28866 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0090292 | 29,70 | 0 | 0.26817 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0036679 | 133,75 | 0 | 0.49058 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0072 | 77,50 | 0 | 0.558 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.412 | 1,70 | 0 | 5.8004 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.412 | 0,64 | 0 | 2.1837 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.412 | 0,37 | 0 | 1.2624 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.412 | 0,02 | 0 | 0.06824 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0093148 | 7,37 | 0 | 0.06865 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0051573 | 22,22 | 0 | 0.11459 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0051573 | 10,02 | 0 | 0.051676 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00018493 | 308,81 | 0 | 0.057109 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00092397 | 123,87 | 0 | 0.11445 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00015047 | 623,18 | 0 | 0.09377 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00070185 | 186,63 | 0 | 0.13099 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00015047 | 528,54 | 0 | 0.079529 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.69163 | 0 | 13,35 | 0 | 9.2332
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | MAT. | M2 | 1 | 376,63 | 0 | 376.63 | 0
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | MAT. | KG | 0.15 | 10,25 | 0 | 1.5375 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.74454 | 0 | 8,17 | 0 | 6.0829
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1.0119 | 0 | 10,01 | 0 | 10.1291
85421U | REMOCAO DE VIDRO COMUM | SER.CG | M2 | 8,40 | 2.807 | 7.4804
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6,13 | 0 | 0.034402 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.50595 | 0 | 11,50 | 0 | 5.8184
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 604,45 | 0 | 0.028645 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5,65 | 0 | 0.035868 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9,00 | 0 | 0.086528 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48,00 | 0 | 0.053794 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 13,63 | 0 | 0.014421 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 100,24 | 0 | 0.046634 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1,12 | 0 | 0.087406 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170,00 | 0 | 0.1476 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117,50 | 0 | 0.05922 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29,70 | 0 | 0.055017 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133,75 | 0 | 0.10065 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1,70 | 0 | 1.19 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,64 | 0 | 0.448 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,37 | 0 | 0.259 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,02 | 0 | 0.014 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7,37 | 0 | 0.014084 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22,22 | 0 | 0.02351 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10,02 | 0 | 0.010602 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 308,81 | 0 | 0.011716 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 123,87 | 0 | 0.023481 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 623,18 | 0 | 0.019238 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 186,63 | 0 | 0.026873 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 528,54 | 0 | 0.016316 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8,17 | 0 | 1.6619
T.ROT.01 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2,00 | 1347.44 | 42.0336
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6,13 | 0 | 0.19658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 604,45 | 0 | 0.16369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5,65 | 0 | 0.20496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9,00 | 0 | 0.49445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48,00 | 0 | 0.30739 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 13,63 | 0 | 0.082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 100,24 | 0 | 0.26648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1,12 | 0 | 0.49946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170,00 | 0 | 0.8434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117,50 | 0 | 0.3384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29,70 | 0 | 0.31438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133,75 | 0 | 0.57512 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1,70 | 0 | 6.8 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0,64 | 0 | 2.56 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0,37 | 0 | 1.48 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0,02 | 0 | 0.08 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7,37 | 0 | 0.08048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22,22 | 0 | 0.13434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10,02 | 0 | 0.060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 308,81 | 0 | 0.06695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 123,87 | 0 | 0.13418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 623,18 | 0 | 0.10993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 186,63 | 0 | 0.15356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 528,54 | 0 | 0.093234 | 0
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | MAT. | PAR | 1 | 1.331,40 | 0 | 1331.4 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 12,59 | 0 | 25.4142
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 8,17 | 0 | 16.6194
T.ROT.07 | SINALIZAÇÃO DE ALERTA - PLACA TRIANGULAR - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 13,00 | 42.543 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 41,34 | 0 | 41.34 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.ROT.08 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGARES E MENSAGENS ESCRITAS | SER.CG | UN | 9,00 | 40.353 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 39,15 | 0 | 39.15 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.ROT.11 | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA NOS VIDROS PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 128,00 | 62.8408 | 20.7444
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016676 | 6,13 | 0 | 0.10222 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 1.0524 | 0 | 11,50 | 0 | 12.1023
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014082 | 604,45 | 0 | 0.085116 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018864 | 5,65 | 0 | 0.10658 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028568 | 9,00 | 0 | 0.25711 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0033301 | 48,00 | 0 | 0.15984 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031439 | 13,63 | 0 | 0.042852 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013824 | 100,24 | 0 | 0.13857 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.23189 | 1,12 | 0 | 0.25972 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025798 | 170,00 | 0 | 0.43857 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014976 | 117,50 | 0 | 0.17597 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0055043 | 29,70 | 0 | 0.16348 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002236 | 133,75 | 0 | 0.29907 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.08 | 1,70 | 0 | 3.536 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.08 | 0,64 | 0 | 1.3312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.08 | 0,37 | 0 | 0.7696 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.08 | 0,02 | 0 | 0.0416 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056784 | 7,37 | 0 | 0.04185 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031439 | 22,22 | 0 | 0.069858 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031439 | 10,02 | 0 | 0.031502 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011274 | 308,81 | 0 | 0.034814 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00056326 | 123,87 | 0 | 0.069772 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.1728e-05 | 623,18 | 0 | 0.057163 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042786 | 186,63 | 0 | 0.079851 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.1728e-05 | 528,54 | 0 | 0.048482 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0578 | 0 | 8,17 | 0 | 8.6421
PESQUISA.1703.13 | PELÍCULA DE SEGURANÇA - 4000 | MAT. | M2 | 1 | 54.5 | 0 | 54.5 | 0
T.ROT.13 | MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO | SER.CG | UN | 13,00 | 120.56 | 33.3977
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6,13 | 0 | 0.14744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 604,45 | 0 | 0.12276 | 0
11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | MAT. | UN | 1 | 108,53 | 0 | 108.53 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5,65 | 0 | 0.15372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9,00 | 0 | 0.37083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48,00 | 0 | 0.23054 | 0
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 9,47 | 0 | 14.3371
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 13,63 | 0 | 0.061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 100,24 | 0 | 0.19986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1,12 | 0 | 0.3746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170,00 | 0 | 0.63255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117,50 | 0 | 0.2538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29,70 | 0 | 0.23579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133,75 | 0 | 0.43134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1,70 | 0 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,64 | 0 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,37 | 0 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,02 | 0 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7,37 | 0 | 0.06036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22,22 | 0 | 0.10076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10,02 | 0 | 0.045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 308,81 | 0 | 0.050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 123,87 | 0 | 0.10063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 623,18 | 0 | 0.082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 186,63 | 0 | 0.11517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 528,54 | 0 | 0.069926 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 1.5139 | 0 | 12,59 | 0 | 19.0606
T.ROT.15 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE ESCADA - REMOÇÃO DO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DA NOVA | SER.CG | M | 450,00 | 7.6197 | 3.0198
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 13,35 | 0 | 1.3578
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 0 | 8,17 | 0 | 1.6619
PESQUISA.1703.16 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE 50 MM | MAT. | M | 1.1 | 5.8333 | 0 | 6.4167 | 0
T.ROT.17 | SINALIZAÇÃO DA ROTA DE FUGA IALBA- PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | SER.CG | UN | 220,00 | 22.203 | 3.2832
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6,13 | 0 | 0.014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 604,45 | 0 | 0.012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5,65 | 0 | 0.015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9,00 | 0 | 0.037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48,00 | 0 | 0.023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 13,63 | 0 | 0.0061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 100,24 | 0 | 0.019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1,12 | 0 | 0.03746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170,00 | 0 | 0.063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117,50 | 0 | 0.02538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29,70 | 0 | 0.023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133,75 | 0 | 0.043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1,70 | 0 | 0.51 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,64 | 0 | 0.192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,37 | 0 | 0.111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0,02 | 0 | 0.006 | 0
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 21,00 | 0 | 21 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7,37 | 0 | 0.006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22,22 | 0 | 0.010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10,02 | 0 | 0.0045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 308,81 | 0 | 0.0050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 123,87 | 0 | 0.010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 623,18 | 0 | 0.0082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 186,63 | 0 | 0.011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 528,54 | 0 | 0.0069926 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.ROT.18 | INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DUPLA DE VIDRO | SER.CG | UN | 1,00 | 32.08 | 81.9267
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.064138 | 6,13 | 0 | 0.39316 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 2.0238 | 0 | 11,50 | 0 | 23.2737
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005416 | 604,45 | 0 | 0.32737 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.072553 | 5,65 | 0 | 0.40992 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 9,00 | 0 | 0.98889 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 48,00 | 0 | 0.61478 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012092 | 13,63 | 0 | 0.16481 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053168 | 100,24 | 0 | 0.53296 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1,12 | 0 | 0.99893 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 170,00 | 0 | 1.6868 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 117,50 | 0 | 0.6768 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 29,70 | 0 | 0.62876 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 133,75 | 0 | 1.1502 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1,70 | 0 | 13.6 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,64 | 0 | 5.12 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,37 | 0 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,02 | 0 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02184 | 7,37 | 0 | 0.16096 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 22,22 | 0 | 0.26868 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 10,02 | 0 | 0.12116 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004336 | 308,81 | 0 | 0.1339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021664 | 123,87 | 0 | 0.26835 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003528 | 623,18 | 0 | 0.21986 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016456 | 186,63 | 0 | 0.30712 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003528 | 528,54 | 0 | 0.18647 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 2.0186 | 0 | 12,59 | 0 | 25.4142
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0684 | 0 | 8,17 | 0 | 33.2388
T.ROT.19 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SER.CG | UN | 2,00 | 981.282 | 63.1668
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.048103 | 6,13 | 0 | 0.29487 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 4.0476 | 0 | 11,50 | 0 | 46.5474
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 4.2 | 131,41 | 0 | 551.922 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0004062 | 604,45 | 0 | 0.24553 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.054415 | 5,65 | 0 | 0.30744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.082408 | 9,00 | 0 | 0.74167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.009606 | 48,00 | 0 | 0.46109 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.009069 | 13,63 | 0 | 0.12361 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0039876 | 100,24 | 0 | 0.39972 | 0
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 1 | 405,30 | 0 | 405.3 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.66892 | 1,12 | 0 | 0.74919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0074418 | 170,00 | 0 | 1.2651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00432 | 117,50 | 0 | 0.5076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.015878 | 29,70 | 0 | 0.47157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00645 | 133,75 | 0 | 0.86269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 1,70 | 0 | 10.2 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0,64 | 0 | 3.84 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0,37 | 0 | 2.22 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0,02 | 0 | 0.12 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01638 | 7,37 | 0 | 0.12072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009069 | 22,22 | 0 | 0.20151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009069 | 10,02 | 0 | 0.090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0003252 | 308,81 | 0 | 0.10043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0016248 | 123,87 | 0 | 0.20126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002646 | 623,18 | 0 | 0.16489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0012342 | 186,63 | 0 | 0.23034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002646 | 528,54 | 0 | 0.13985 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.0342 | 0 | 8,17 | 0 | 16.6194
T.ROT.20 | MUDANÇA DO DETECTOR DE METAL DA ENTRADA PRINCIPAL DE LUGAR - TROCA DAS PAREDES DE VIDRO | SER.CG | M2 | 6,90 | 6.015 | 14.9599
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012026 | 6,13 | 0 | 0.073718 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.75892 | 0 | 11,50 | 0 | 8.7276
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010155 | 604,45 | 0 | 0.061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013604 | 5,65 | 0 | 0.076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9,00 | 0 | 0.18542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48,00 | 0 | 0.11527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022673 | 13,63 | 0 | 0.030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009969 | 100,24 | 0 | 0.099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1,12 | 0 | 0.1873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170,00 | 0 | 0.31628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117,50 | 0 | 0.1269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29,70 | 0 | 0.11789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133,75 | 0 | 0.21567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1,70 | 0 | 2.55 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,64 | 0 | 0.96 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,37 | 0 | 0.555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,02 | 0 | 0.03 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004095 | 7,37 | 0 | 0.03018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 22,22 | 0 | 0.050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 10,02 | 0 | 0.022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-05 | 308,81 | 0 | 0.025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004062 | 123,87 | 0 | 0.050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-05 | 623,18 | 0 | 0.041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030855 | 186,63 | 0 | 0.057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-05 | 528,54 | 0 | 0.034963 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.76282 | 0 | 8,17 | 0 | 6.2323
03.05 | [6 empty] | 0 | 0
T.HID.02 | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 15M DE COMPRIMENTO CADA | SER.CG | UN | 24,00 | 481.9803 | 0.24929
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00024052 | 6,13 | 0 | 0.0014744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-06 | 604,45 | 0 | 0.0012276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00027207 | 5,65 | 0 | 0.0015372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00041204 | 9,00 | 0 | 0.0037083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 4.803e-05 | 48,00 | 0 | 0.0023054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 4.5345e-05 | 13,63 | 0 | 0.00061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.9938e-05 | 100,24 | 0 | 0.0019986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0033446 | 1,12 | 0 | 0.003746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 3.7209e-05 | 170,00 | 0 | 0.0063255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.16e-05 | 117,50 | 0 | 0.002538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 7.9389e-05 | 29,70 | 0 | 0.0023579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 3.225e-05 | 133,75 | 0 | 0.0043134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 1,70 | 0 | 0.051 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0,64 | 0 | 0.0192 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0,37 | 0 | 0.0111 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.03 | 0,02 | 0 | 0.0006 | 0
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | MAT. | UN | 1 | 481,86 | 0 | 481.86 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 8.19e-05 | 7,37 | 0 | 0.0006036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.5345e-05 | 22,22 | 0 | 0.0010076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 4.5345e-05 | 10,02 | 0 | 0.00045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-06 | 308,81 | 0 | 0.00050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-06 | 123,87 | 0 | 0.0010063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-06 | 623,18 | 0 | 0.00082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-06 | 186,63 | 0 | 0.0011517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-06 | 528,54 | 0 | 0.00069926 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.030513 | 0 | 8,17 | 0 | 0.24929
T.HID.04 | TESTE HIDRÁULICO DAS MANGEUIRAS EXISTENTES | SER.CG | UN | 4,00 | 1.604 | 4.7397
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 10,01 | 0 | 2.031
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.2029 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7087
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
T.HID.05 | MANUTENÇÃO DO HIDRANTE, INCLUSO LIMPEZA, FORNECIMENTO DE CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 1.1/2" X 2.1/2" EM LATÃO | SER.CG | UN | 14,00 | 22.02 | 23.6987
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6,13 | 0 | 0.098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 604,45 | 0 | 0.081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5,65 | 0 | 0.10248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9,00 | 0 | 0.24722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48,00 | 0 | 0.1537 | 0
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 1 | 14,00 | 0 | 14 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 | 0 | 10,01 | 0 | 10.1551
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 13,63 | 0 | 0.041203 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 | 0 | 13,35 | 0 | 13.5436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 100,24 | 0 | 0.13324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1,12 | 0 | 0.24973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170,00 | 0 | 0.4217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117,50 | 0 | 0.1692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29,70 | 0 | 0.15719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133,75 | 0 | 0.28756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1,70 | 0 | 3.4 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0,64 | 0 | 1.28 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0,37 | 0 | 0.74 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0,02 | 0 | 0.04 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7,37 | 0 | 0.04024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22,22 | 0 | 0.067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10,02 | 0 | 0.03029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 308,81 | 0 | 0.033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 123,87 | 0 | 0.067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 623,18 | 0 | 0.054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 186,63 | 0 | 0.07678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 528,54 | 0 | 0.046617 | 0
T.HID.07 | SINALIZAÇÃO COMPLETA DE HIDRANTE | SER.CG | UN | 14,00 | 51.5155 | 16.3743
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012026 | 6,13 | 0 | 0.073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010155 | 604,45 | 0 | 0.061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.2136 | 5,65 | 0 | 1.2069 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9,00 | 0 | 0.18542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48,00 | 0 | 0.11527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022673 | 13,63 | 0 | 0.030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009969 | 100,24 | 0 | 0.099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1,12 | 0 | 0.1873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170,00 | 0 | 0.31628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117,50 | 0 | 0.1269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29,70 | 0 | 0.11789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133,75 | 0 | 0.21567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1,70 | 0 | 2.55 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,64 | 0 | 0.96 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,37 | 0 | 0.555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,02 | 0 | 0.03 | 0
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 24,29 | 0 | 24.29 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004095 | 7,37 | 0 | 0.03018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 22,22 | 0 | 0.050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 10,02 | 0 | 0.022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-05 | 308,81 | 0 | 0.025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004062 | 123,87 | 0 | 0.050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-05 | 623,18 | 0 | 0.041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030855 | 186,63 | 0 | 0.057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-05 | 528,54 | 0 | 0.034963 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 13,35 | 0 | 2.0367
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.60714 | 0 | 13,35 | 0 | 8.1053
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.76282 | 0 | 8,17 | 0 | 6.2323
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 1.65 | 12,17 | 0 | 20.0805 | 0
03.05.05 | REGISTRO DE RECALQUE
6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 0,50 | 65.2229 | 60.6337
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.036077 | 6,13 | 0 | 0.22115 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.8 | 20,79 | 0 | 16.632 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00030465 | 604,45 | 0 | 0.18415 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.040811 | 5,65 | 0 | 0.23058 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.061806 | 9,00 | 0 | 0.55625 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0072045 | 48,00 | 0 | 0.34582 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0.0001576 | 106.803,41 | 0 | 16.8322 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0068017 | 13,63 | 0 | 0.092708 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029907 | 100,24 | 0 | 0.29979 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.50169 | 1,12 | 0 | 0.5619 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0055813 | 170,00 | 0 | 0.94883 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00324 | 117,50 | 0 | 0.3807 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.011908 | 29,70 | 0 | 0.35368 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0048375 | 133,75 | 0 | 0.64702 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 1,70 | 0 | 7.65 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,64 | 0 | 2.88 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,37 | 0 | 1.665 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,02 | 0 | 0.09 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012285 | 7,37 | 0 | 0.09054 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0068017 | 22,22 | 0 | 0.15113 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0068017 | 10,02 | 0 | 0.068154 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002439 | 308,81 | 0 | 0.075319 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0012186 | 123,87 | 0 | 0.15095 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00019845 | 623,18 | 0 | 0.12367 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00092565 | 186,63 | 0 | 0.17275 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00019845 | 528,54 | 0 | 0.10489 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 3.975 | 3,45 | 0 | 13.7138 | 0
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 4.5419 | 0 | 13,35 | 0 | 60.6337
T.HID.06 | TAMPÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE COM CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 58.202 | 2.6948
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6,13 | 0 | 0.0098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 604,45 | 0 | 0.0081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5,65 | 0 | 0.010248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9,00 | 0 | 0.024722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48,00 | 0 | 0.01537 | 0
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 1 | 57,40 | 0 | 57.4 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 13,63 | 0 | 0.0041203 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 100,24 | 0 | 0.013324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1,12 | 0 | 0.024973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170,00 | 0 | 0.04217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117,50 | 0 | 0.01692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29,70 | 0 | 0.015719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133,75 | 0 | 0.028756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1,70 | 0 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,64 | 0 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7,37 | 0 | 0.004024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22,22 | 0 | 0.0067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10,02 | 0 | 0.003029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 308,81 | 0 | 0.0033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 123,87 | 0 | 0.0067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 623,18 | 0 | 0.0054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 186,63 | 0 | 0.007678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 528,54 | 0 | 0.0046617 | 0
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.20186 | 0 | 13,35 | 0 | 2.6948
T.HID.08 | CONEXÃO STORZ DO HIDRANTE DE RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 105.802 | 2.6948
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6,13 | 0 | 0.0098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 604,45 | 0 | 0.0081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5,65 | 0 | 0.010248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9,00 | 0 | 0.024722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48,00 | 0 | 0.01537 | 0
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 105,00 | 0 | 105 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 13,63 | 0 | 0.0041203 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 100,24 | 0 | 0.013324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1,12 | 0 | 0.024973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170,00 | 0 | 0.04217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117,50 | 0 | 0.01692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29,70 | 0 | 0.015719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133,75 | 0 | 0.028756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1,70 | 0 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,64 | 0 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7,37 | 0 | 0.004024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22,22 | 0 | 0.0067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10,02 | 0 | 0.003029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 308,81 | 0 | 0.0033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 123,87 | 0 | 0.0067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 623,18 | 0 | 0.0054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 186,63 | 0 | 0.007678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 528,54 | 0 | 0.0046617 | 0
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.20186 | 0 | 13,35 | 0 | 2.6948
T.HID.09 | SINALIZAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE - PINTURA DA TAMPA | SER.CG | M2 | 1,00 | 3.8698 | 5.4546
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040086 | 6,13 | 0 | 0.024573 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-05 | 604,45 | 0 | 0.020461 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045346 | 5,65 | 0 | 0.02562 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9,00 | 0 | 0.061806 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48,00 | 0 | 0.038424 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075575 | 13,63 | 0 | 0.010301 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003323 | 100,24 | 0 | 0.03331 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1,12 | 0 | 0.062433 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170,00 | 0 | 0.10543 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117,50 | 0 | 0.0423 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29,70 | 0 | 0.039298 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133,75 | 0 | 0.071891 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1,70 | 0 | 0.85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0,64 | 0 | 0.32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0,37 | 0 | 0.185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0,02 | 0 | 0.01 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001365 | 7,37 | 0 | 0.01006 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 22,22 | 0 | 0.016793 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 10,02 | 0 | 0.0075726 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-05 | 308,81 | 0 | 0.0083688 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001354 | 123,87 | 0 | 0.016772 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-05 | 623,18 | 0 | 0.013741 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010285 | 186,63 | 0 | 0.019195 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-05 | 528,54 | 0 | 0.011654 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.25298 | 0 | 13,35 | 0 | 3.3772
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.006 | 10,14 | 0 | 0.06084 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25427 | 0 | 8,17 | 0 | 2.0774
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0096 | 23,89 | 0 | 0.22934 | 0
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 0.03 | 12,17 | 0 | 0.3651 | 0
PESQUISA.1703.41 | TINTA PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO | MAT. | UN | 0.05 | 24.1898 | 0 | 1.2095 | 0
03.06 | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
T.CPV.01 | VEDAÇÃO/ SELAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA E ESTRUTURA STEEL FRAME | SER.CG | H | 19,70 | 71.645 | 17.7331
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012026 | 6,13 | 0 | 0.073718 | 0
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 1.5 | 42,58 | 0 | 63.87 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010155 | 604,45 | 0 | 0.061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013604 | 5,65 | 0 | 0.076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9,00 | 0 | 0.18542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48,00 | 0 | 0.11527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022673 | 13,63 | 0 | 0.030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009969 | 100,24 | 0 | 0.099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1,12 | 0 | 0.1873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170,00 | 0 | 0.31628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117,50 | 0 | 0.1269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29,70 | 0 | 0.11789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133,75 | 0 | 0.21567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1,70 | 0 | 2.55 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,64 | 0 | 0.96 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,37 | 0 | 0.555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0,02 | 0 | 0.03 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004095 | 7,37 | 0 | 0.03018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 22,22 | 0 | 0.050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 10,02 | 0 | 0.022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-05 | 308,81 | 0 | 0.025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004062 | 123,87 | 0 | 0.050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-05 | 623,18 | 0 | 0.041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030855 | 186,63 | 0 | 0.057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-05 | 528,54 | 0 | 0.034963 | 0
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 11 | 0,06 | 0 | 0.66 | 0
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | MAT. | UN | 11 | 0,10 | 0 | 1.1 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 13,35 | 0 | 13.5783
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8,17 | 0 | 4.1549
T.CPV.03 | SELAGEM DE SHAFT COM ESPUMA ANTI-FOGO | SER.CG | CM³ | 120.000,00 | 0.17972 | 0.0087552
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 6.414e-06 | 6,13 | 0 | 3.9318e-05 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.4e-08 | 604,45 | 0 | 3.264e-05 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 7.256e-06 | 5,65 | 0 | 4.0996e-05 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.0988e-05 | 9,00 | 0 | 9.8892e-05 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 1.28e-06 | 48,00 | 0 | 6.144e-05 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.21e-06 | 13,63 | 0 | 1.6492e-05 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.32e-07 | 100,24 | 0 | 5.3328e-05 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.919e-05 | 1,12 | 0 | 9.9893e-05 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.92e-07 | 170,00 | 0 | 0.00016864 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.76e-07 | 117,50 | 0 | 6.768e-05 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 2.118e-06 | 29,70 | 0 | 6.2905e-05 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.6e-07 | 133,75 | 0 | 0.00011503 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0008 | 1,70 | 0 | 0.00136 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0008 | 0,64 | 0 | 0.000512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0008 | 0,37 | 0 | 0.000296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0008 | 0,02 | 0 | 1.6e-05 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 2.184e-06 | 7,37 | 0 | 1.6096e-05 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.21e-06 | 22,22 | 0 | 2.6886e-05 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.21e-06 | 10,02 | 0 | 1.2124e-05 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.4e-08 | 308,81 | 0 | 1.3588e-05 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.16e-07 | 123,87 | 0 | 2.6756e-05 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.6e-08 | 623,18 | 0 | 2.2434e-05 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.64e-07 | 186,63 | 0 | 3.0607e-05 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.6e-08 | 528,54 | 0 | 1.9027e-05 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.00040684 | 0 | 13,35 | 0 | 0.0054313
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.00040684 | 0 | 8,17 | 0 | 0.0033239
PESQUISA.1703.48 | ESPUMA ANTI-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) DE NO MÍNIMO 2 HRS | MAT. | 300ML | 0.00054 | 326.87 | 0 | 0.17651 | 0
03.06.03 | VEDAÇÃO DE SHAFT HIDRÁULICO COM ALVENARIA
87471U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85,00 | 23.9072 | 10.9569
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0070952 | 6,13 | 0 | 0.043494 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 4.566e-06 | 3.000,00 | 0 | 0.013698 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 2.0145 | 0,53 | 0 | 1.0677 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.9915e-05 | 604,45 | 0 | 0.036216 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0080262 | 5,65 | 0 | 0.045348 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012834 | 9,00 | 0 | 0.1155 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001496 | 48,00 | 0 | 0.071807 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.9306 | 0,42 | 0 | 0.81083 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013377 | 13,63 | 0 | 0.018233 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01443 | 0,46 | 0 | 0.0066378 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00058817 | 100,24 | 0 | 0.058958 | 0
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.785 | 1,21 | 0 | 0.94985 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10417 | 1,12 | 0 | 0.11667 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011589 | 170,00 | 0 | 0.19702 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00067277 | 117,50 | 0 | 0.07905 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024727 | 29,70 | 0 | 0.073439 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010045 | 133,75 | 0 | 0.13435 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.013416 | 77,50 | 0 | 1.0397 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9344 | 1,70 | 0 | 1.5885 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9344 | 0,64 | 0 | 0.59802 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9344 | 0,37 | 0 | 0.34573 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9344 | 0,02 | 0 | 0.018688 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0094 | 43,29 | 0 | 0.40693 | 0
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 13.35 | 1,19 | 0 | 15.8865 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.049731 | 0 | 9,94 | 0 | 0.49433
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002416 | 7,37 | 0 | 0.017806 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013377 | 22,22 | 0 | 0.029723 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013377 | 10,02 | 0 | 0.013404 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.7967e-05 | 308,81 | 0 | 0.014813 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023966 | 123,87 | 0 | 0.029686 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9029e-05 | 623,18 | 0 | 0.024322 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018205 | 186,63 | 0 | 0.033975 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9029e-05 | 528,54 | 0 | 0.020628 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.60009 | 0 | 13,35 | 0 | 8.0112
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.30004 | 0 | 8,17 | 0 | 2.4514
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85,00 | 13.8327 | 9.5899
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005139 | 6,13 | 0 | 0.031502 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.6506e-05 | 3.000,00 | 0 | 0.049518 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.2831 | 0,53 | 0 | 3.8601 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3396e-05 | 604,45 | 0 | 0.026231 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0058133 | 5,65 | 0 | 0.032845 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011257 | 9,00 | 0 | 0.10131 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013122 | 48,00 | 0 | 0.062985 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.9797 | 0,42 | 0 | 2.9315 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096887 | 13,63 | 0 | 0.013206 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.05217 | 0,46 | 0 | 0.023998 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042601 | 100,24 | 0 | 0.042703 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.091375 | 1,12 | 0 | 0.10234 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010165 | 170,00 | 0 | 0.17281 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00059011 | 117,50 | 0 | 0.069338 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021689 | 29,70 | 0 | 0.064417 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00088107 | 133,75 | 0 | 0.11784 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.048504 | 77,50 | 0 | 3.7591 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 1,70 | 0 | 1.3933 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0,64 | 0 | 0.52454 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0,37 | 0 | 0.30325 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0,02 | 0 | 0.016392 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1798 | 0 | 9,94 | 0 | 1.7872
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017499 | 7,37 | 0 | 0.012897 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096887 | 22,22 | 0 | 0.021528 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096887 | 10,02 | 0 | 0.0097081 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4742e-05 | 308,81 | 0 | 0.010729 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017358 | 123,87 | 0 | 0.021502 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8268e-05 | 623,18 | 0 | 0.017616 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013185 | 186,63 | 0 | 0.024608 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8268e-05 | 528,54 | 0 | 0.014941 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.47804 | 0 | 13,35 | 0 | 6.3818
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.17392 | 0 | 8,17 | 0 | 1.421
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85,00 | 7.0458 | 3.0995
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020524 | 6,13 | 0 | 0.012581 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7331e-05 | 604,45 | 0 | 0.010476 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023217 | 5,65 | 0 | 0.013118 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 9,00 | 0 | 0.031645 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 48,00 | 0 | 0.019673 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00038694 | 13,63 | 0 | 0.005274 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017014 | 100,24 | 0 | 0.017055 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1,12 | 0 | 0.031966 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 170,00 | 0 | 0.053978 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 117,50 | 0 | 0.021658 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 29,70 | 0 | 0.02012 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 133,75 | 0 | 0.036808 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1,70 | 0 | 0.4352 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0,64 | 0 | 0.16384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0,37 | 0 | 0.09472 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0,02 | 0 | 0.00512 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00069888 | 7,37 | 0 | 0.0051507 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 22,22 | 0 | 0.0085979 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 10,02 | 0 | 0.0038772 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3875e-05 | 308,81 | 0 | 0.0042847 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.9325e-05 | 123,87 | 0 | 0.0085873 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.129e-05 | 623,18 | 0 | 0.0070357 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.2659e-05 | 186,63 | 0 | 0.0098277 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.129e-05 | 528,54 | 0 | 0.0059672 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.18923 | 0 | 13,35 | 0 | 2.5262
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.07018 | 0 | 8,17 | 0 | 0.57337
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18,24 | 0 | 6.0192 | 0
03.07 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 20,00 | 7.3545 | 4.0357
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026697 | 6,13 | 0 | 0.016365 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2544e-05 | 604,45 | 0 | 0.013627 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00302 | 5,65 | 0 | 0.017063 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045736 | 9,00 | 0 | 0.041163 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053313 | 48,00 | 0 | 0.02559 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00050333 | 13,63 | 0 | 0.0068604 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022131 | 100,24 | 0 | 0.022184 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037125 | 1,12 | 0 | 0.04158 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041302 | 170,00 | 0 | 0.070213 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00023976 | 117,50 | 0 | 0.028172 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088122 | 29,70 | 0 | 0.026172 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035798 | 133,75 | 0 | 0.047879 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1,70 | 0 | 0.5661 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,64 | 0 | 0.21312 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,37 | 0 | 0.12321 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0,02 | 0 | 0.00666 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00090909 | 7,37 | 0 | 0.0067 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 22,22 | 0 | 0.011184 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 10,02 | 0 | 0.0050434 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8049e-05 | 308,81 | 0 | 0.0055737 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.0176e-05 | 123,87 | 0 | 0.01117 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 623,18 | 0 | 0.0091514 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.8498e-05 | 186,63 | 0 | 0.012784 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 528,54 | 0 | 0.0077616 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 | 0 | 13,35 | 0 | 3.2962
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.090522 | 0 | 8,17 | 0 | 0.73956
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18,24 | 0 | 6.0192 | 0
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 20,00 | 0.6015 | 1.2465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012026 | 6,13 | 0 | 0.0073718 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0155e-05 | 604,45 | 0 | 0.0061382 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013604 | 5,65 | 0 | 0.0076861 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9,00 | 0 | 0.018542 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48,00 | 0 | 0.011527 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022672 | 13,63 | 0 | 0.0030903 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.969e-05 | 100,24 | 0 | 0.0099929 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1,12 | 0 | 0.01873 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170,00 | 0 | 0.031628 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117,50 | 0 | 0.01269 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29,70 | 0 | 0.011789 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133,75 | 0 | 0.021567 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 1,70 | 0 | 0.255 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,64 | 0 | 0.096 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,37 | 0 | 0.0555 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0,02 | 0 | 0.003 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004095 | 7,37 | 0 | 0.003018 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 22,22 | 0 | 0.0050378 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022672 | 10,02 | 0 | 0.0022718 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-06 | 308,81 | 0 | 0.0025106 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.062e-05 | 123,87 | 0 | 0.0050316 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-06 | 623,18 | 0 | 0.0041223 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0855e-05 | 186,63 | 0 | 0.0057585 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-06 | 528,54 | 0 | 0.0034963 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 0 | 8,17 | 0 | 1.2465
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 20,00 | 17.75 | 10.0895
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.50465 | 0 | 11,76 | 0 | 5.9347
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 1.5 | 0,46 | 0 | 0.69 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.1 | 14,34 | 0 | 1.434 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.1 | 10,56 | 0 | 11.616 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 0 | 8,17 | 0 | 4.1549
T.RET.TUB | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 8,00 | 1.0025 | 3.3859
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020043 | 6,13 | 0 | 0.012286 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6925e-05 | 604,45 | 0 | 0.01023 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022673 | 5,65 | 0 | 0.01281 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034336 | 9,00 | 0 | 0.030903 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040025 | 48,00 | 0 | 0.019212 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037788 | 13,63 | 0 | 0.0051504 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25362 | 0 | 13,35 | 0 | 3.3859
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016615 | 100,24 | 0 | 0.016655 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027872 | 1,12 | 0 | 0.031216 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031007 | 170,00 | 0 | 0.052713 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018 | 117,50 | 0 | 0.02115 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066157 | 29,70 | 0 | 0.019649 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026875 | 133,75 | 0 | 0.035945 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 1,70 | 0 | 0.425 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,64 | 0 | 0.16 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,37 | 0 | 0.0925 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0,02 | 0 | 0.005 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006825 | 7,37 | 0 | 0.00503 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 22,22 | 0 | 0.0083964 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037788 | 10,02 | 0 | 0.0037863 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.355e-05 | 308,81 | 0 | 0.0041844 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.77e-05 | 123,87 | 0 | 0.008386 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 623,18 | 0 | 0.0068706 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1425e-05 | 186,63 | 0 | 0.0095974 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1025e-05 | 528,54 | 0 | 0.0058272 | 0
T.SCA.16 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2,00 | 7.5319 | 5.3441
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036158 | 6,13 | 0 | 0.022165 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0532e-05 | 604,45 | 0 | 0.018455 | 0
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 5,62 | 0 | 5.62 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0040902 | 5,65 | 0 | 0.023109 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0061943 | 9,00 | 0 | 0.055749 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00072205 | 48,00 | 0 | 0.034658 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.22877 | 0 | 10,01 | 0 | 2.29
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00068169 | 13,63 | 0 | 0.0092914 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.22877 | 0 | 13,35 | 0 | 3.0541
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029973 | 100,24 | 0 | 0.030045 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0065 | 10,40 | 0 | 0.0676 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.050281 | 1,12 | 0 | 0.056314 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00055938 | 170,00 | 0 | 0.095094 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00032472 | 117,50 | 0 | 0.038155 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011935 | 29,70 | 0 | 0.035446 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00048483 | 133,75 | 0 | 0.064845 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.451 | 1,70 | 0 | 0.7667 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.451 | 0,64 | 0 | 0.28864 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.451 | 0,37 | 0 | 0.16687 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.451 | 0,02 | 0 | 0.00902 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012312 | 7,37 | 0 | 0.0090742 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068169 | 22,22 | 0 | 0.015147 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068169 | 10,02 | 0 | 0.0068305 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4444e-05 | 308,81 | 0 | 0.0075486 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012213 | 123,87 | 0 | 0.015128 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.989e-05 | 623,18 | 0 | 0.012395 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.277e-05 | 186,63 | 0 | 0.017314 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.989e-05 | 528,54 | 0 | 0.010513 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0015 | 23,89 | 0 | 0.035835 | 0
T.SCA.20 | CHAVE DE FLUXO SECUNDÁRIA EM CADA PAVIMENTO - IALBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 14,00 | 230.7635 | 128.4833
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.086586 | 6,13 | 0 | 0.53077 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00073116 | 604,45 | 0 | 0.44195 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.097946 | 5,65 | 0 | 0.5534 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.14833 | 9,00 | 0 | 1.335 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.017291 | 48,00 | 0 | 0.82996 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.09 | 3,21 | 0 | 0.2889 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.4421 | 0 | 13,35 | 0 | 19.2526
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.058 | 0 | 10,01 | 0 | 40.6206
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.4421 | 0 | 10,01 | 0 | 14.4358
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.016324 | 13,63 | 0 | 0.2225 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.058 | 0 | 13,35 | 0 | 54.1743
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0071777 | 100,24 | 0 | 0.71949 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.2041 | 1,12 | 0 | 1.3485 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.013395 | 170,00 | 0 | 2.2772 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.007776 | 117,50 | 0 | 0.91368 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02858 | 29,70 | 0 | 0.84883 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01161 | 133,75 | 0 | 1.5528 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.8 | 1,70 | 0 | 18.36 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.8 | 0,64 | 0 | 6.912 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.8 | 0,37 | 0 | 3.996 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.8 | 0,02 | 0 | 0.216 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.029484 | 7,37 | 0 | 0.2173 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016324 | 22,22 | 0 | 0.36272 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016324 | 10,02 | 0 | 0.16357 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00058536 | 308,81 | 0 | 0.18077 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0029246 | 123,87 | 0 | 0.36228 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00047628 | 623,18 | 0 | 0.29681 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0022216 | 186,63 | 0 | 0.41461 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00047628 | 528,54 | 0 | 0.25173 | 0
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 10 | 6.8833 | 0 | 68.8333 | 0
PESQUISA.1703.27 | VÁLVULA DE FLUXO PARA REDE DE SPRINKLER | MAT. | UN | 1 | 118.3333 | 0 | 118.3333 | 0
03.07.01 | CONEXÕES DE ENSAIO SUBSOLO E TÉRREO
92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5,00 | 12.4339 | 10.6881
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072315 | 6,13 | 0 | 0.044329 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.1066e-05 | 604,45 | 0 | 0.036911 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0081803 | 5,65 | 0 | 0.046219 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012389 | 9,00 | 0 | 0.1115 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014441 | 48,00 | 0 | 0.069317 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45754 | 0 | 10,01 | 0 | 4.58
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013634 | 13,63 | 0 | 0.018583 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45754 | 0 | 13,35 | 0 | 6.1082
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00059947 | 100,24 | 0 | 0.060091 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 10,40 | 0 | 0.1352 | 0
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 8,61 | 0 | 8.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10056 | 1,12 | 0 | 0.11263 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011187 | 170,00 | 0 | 0.19019 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00064944 | 117,50 | 0 | 0.076309 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002387 | 29,70 | 0 | 0.070893 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00096965 | 133,75 | 0 | 0.12969 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 1,70 | 0 | 1.5334 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 0,64 | 0 | 0.57728 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 0,37 | 0 | 0.33374 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 0,02 | 0 | 0.01804 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024625 | 7,37 | 0 | 0.018148 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013634 | 22,22 | 0 | 0.030294 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013634 | 10,02 | 0 | 0.013661 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.8888e-05 | 308,81 | 0 | 0.015097 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024426 | 123,87 | 0 | 0.030257 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9778e-05 | 623,18 | 0 | 0.024789 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018554 | 186,63 | 0 | 0.034628 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9778e-05 | 528,54 | 0 | 0.021024 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.003 | 23,89 | 0 | 0.07167 | 0
T.SCA.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 1" (25MM), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 9,00 | 19.2599 | 6.1617
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0041689 | 6,13 | 0 | 0.025556 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.5204e-05 | 604,45 | 0 | 0.021279 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0047159 | 5,65 | 0 | 0.026645 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.007142 | 9,00 | 0 | 0.064278 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00083252 | 48,00 | 0 | 0.039961 | 0
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 16,53 | 0 | 17.1747 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.26377 | 0 | 10,01 | 0 | 2.6403
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00078598 | 13,63 | 0 | 0.010713 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.26377 | 0 | 13,35 | 0 | 3.5213
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00034559 | 100,24 | 0 | 0.034642 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.057973 | 1,12 | 0 | 0.06493 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00064496 | 170,00 | 0 | 0.10964 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003744 | 117,50 | 0 | 0.043992 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013761 | 29,70 | 0 | 0.040869 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000559 | 133,75 | 0 | 0.074766 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 1,70 | 0 | 0.884 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0,64 | 0 | 0.3328 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0,37 | 0 | 0.1924 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.52 | 0,02 | 0 | 0.0104 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0014196 | 7,37 | 0 | 0.010462 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078598 | 22,22 | 0 | 0.017464 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078598 | 10,02 | 0 | 0.0078755 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.8184e-05 | 308,81 | 0 | 0.0087035 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014082 | 123,87 | 0 | 0.017443 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.2932e-05 | 623,18 | 0 | 0.014291 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010696 | 186,63 | 0 | 0.019963 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.2932e-05 | 528,54 | 0 | 0.01212 | 0
T.SCA.03 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 4,00 | 22.0712 | 28.4859
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019273 | 6,13 | 0 | 0.11815 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016275 | 604,45 | 0 | 0.098374 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021802 | 5,65 | 0 | 0.12318 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033018 | 9,00 | 0 | 0.29716 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038488 | 48,00 | 0 | 0.18474 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.2194 | 0 | 10,01 | 0 | 12.2065
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0036336 | 13,63 | 0 | 0.049527 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.2194 | 0 | 13,35 | 0 | 16.2794
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015977 | 100,24 | 0 | 0.16015 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.03 | 10,40 | 0 | 0.312 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26802 | 1,12 | 0 | 0.30018 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029817 | 170,00 | 0 | 0.50689 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017309 | 117,50 | 0 | 0.20338 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063617 | 29,70 | 0 | 0.18894 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0025843 | 133,75 | 0 | 0.34565 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.404 | 1,70 | 0 | 4.0868 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.404 | 0,64 | 0 | 1.5386 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.404 | 0,37 | 0 | 0.88948 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.404 | 0,02 | 0 | 0.04808 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0065629 | 7,37 | 0 | 0.048369 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036336 | 22,22 | 0 | 0.08074 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036336 | 10,02 | 0 | 0.036409 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001303 | 308,81 | 0 | 0.040237 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000651 | 123,87 | 0 | 0.08064 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010602 | 623,18 | 0 | 0.066067 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004945 | 186,63 | 0 | 0.092289 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010602 | 528,54 | 0 | 0.056034 | 0
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 11,94 | 0 | 11.94 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.0075 | 23,89 | 0 | 0.17918 | 0
T.SCA.17 | PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | SER.CG | M2 | 0,72 | 14.0898 | 17.4549
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012828 | 6,13 | 0 | 0.078633 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010832 | 604,45 | 0 | 0.065474 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014511 | 5,65 | 0 | 0.081985 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021975 | 9,00 | 0 | 0.19778 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025616 | 48,00 | 0 | 0.12296 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0024184 | 13,63 | 0 | 0.032963 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010634 | 100,24 | 0 | 0.10659 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17838 | 1,12 | 0 | 0.19979 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019845 | 170,00 | 0 | 0.33736 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001152 | 117,50 | 0 | 0.13536 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0042341 | 29,70 | 0 | 0.12575 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00172 | 133,75 | 0 | 0.23005 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 1,70 | 0 | 2.72 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0,64 | 0 | 1.024 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0,37 | 0 | 0.592 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0,02 | 0 | 0.032 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004368 | 7,37 | 0 | 0.032192 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024184 | 22,22 | 0 | 0.053737 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024184 | 10,02 | 0 | 0.024232 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.672e-05 | 308,81 | 0 | 0.02678 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00043328 | 123,87 | 0 | 0.05367 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.056e-05 | 623,18 | 0 | 0.043972 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00032912 | 186,63 | 0 | 0.061424 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.056e-05 | 528,54 | 0 | 0.037294 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.80952 | 0 | 13,35 | 0 | 10.8071
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.044 | 10,14 | 0 | 0.44616 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.81368 | 0 | 8,17 | 0 | 6.6478
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 23,89 | 0 | 1.9112 | 0
PESQUISA.1703.41 | TINTA PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO | MAT. | UN | 0.21978 | 24.1898 | 0 | 5.3164 | 0
T.SCA.21 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, DN 25 (1'), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4,00 | 48.4848 | 18.959
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012828 | 6,13 | 0 | 0.078633 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010832 | 604,45 | 0 | 0.065474 | 0
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | MAT. | UN | 1 | 41,97 | 0 | 41.97 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014511 | 5,65 | 0 | 0.081985 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021975 | 9,00 | 0 | 0.19778 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025616 | 48,00 | 0 | 0.12296 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.8116 | 0 | 10,01 | 0 | 8.1241
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0024184 | 13,63 | 0 | 0.032963 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.8116 | 0 | 13,35 | 0 | 10.8349
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010634 | 100,24 | 0 | 0.10659 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0095 | 10,40 | 0 | 0.0988 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17838 | 1,12 | 0 | 0.19979 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019845 | 170,00 | 0 | 0.33736 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001152 | 117,50 | 0 | 0.13536 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0042341 | 29,70 | 0 | 0.12575 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00172 | 133,75 | 0 | 0.23005 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 1,70 | 0 | 2.72 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0,64 | 0 | 1.024 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0,37 | 0 | 0.592 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0,02 | 0 | 0.032 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004368 | 7,37 | 0 | 0.032192 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024184 | 22,22 | 0 | 0.053737 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024184 | 10,02 | 0 | 0.024232 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.672e-05 | 308,81 | 0 | 0.02678 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00043328 | 123,87 | 0 | 0.05367 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.056e-05 | 623,18 | 0 | 0.043972 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00032912 | 186,63 | 0 | 0.061424 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.056e-05 | 528,54 | 0 | 0.037294 | 0
03.07.02 | REVISÃO DO SISTEMA
92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5,00 | 12.4339 | 10.6881
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072315 | 6,13 | 0 | 0.044329 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.1066e-05 | 604,45 | 0 | 0.036911 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0081803 | 5,65 | 0 | 0.046219 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012389 | 9,00 | 0 | 0.1115 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014441 | 48,00 | 0 | 0.069317 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45754 | 0 | 10,01 | 0 | 4.58
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013634 | 13,63 | 0 | 0.018583 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.45754 | 0 | 13,35 | 0 | 6.1082
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00059947 | 100,24 | 0 | 0.060091 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 10,40 | 0 | 0.1352 | 0
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 8,61 | 0 | 8.61 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10056 | 1,12 | 0 | 0.11263 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011187 | 170,00 | 0 | 0.19019 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00064944 | 117,50 | 0 | 0.076309 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002387 | 29,70 | 0 | 0.070893 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00096965 | 133,75 | 0 | 0.12969 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 1,70 | 0 | 1.5334 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 0,64 | 0 | 0.57728 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 0,37 | 0 | 0.33374 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.902 | 0,02 | 0 | 0.01804 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024625 | 7,37 | 0 | 0.018148 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013634 | 22,22 | 0 | 0.030294 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013634 | 10,02 | 0 | 0.013661 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.8888e-05 | 308,81 | 0 | 0.015097 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024426 | 123,87 | 0 | 0.030257 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9778e-05 | 623,18 | 0 | 0.024789 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018554 | 186,63 | 0 | 0.034628 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9778e-05 | 528,54 | 0 | 0.021024 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.003 | 23,89 | 0 | 0.07167 | 0
92672U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5,00 | 17.5879 | 11.3043
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0076484 | 6,13 | 0 | 0.046885 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.4586e-05 | 604,45 | 0 | 0.039039 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0086519 | 5,65 | 0 | 0.048883 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013103 | 9,00 | 0 | 0.11793 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015274 | 48,00 | 0 | 0.073313 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.48392 | 0 | 10,01 | 0 | 4.844
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001442 | 13,63 | 0 | 0.019654 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.48392 | 0 | 13,35 | 0 | 6.4603
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00063403 | 100,24 | 0 | 0.063555 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.017 | 10,40 | 0 | 0.1768 | 0
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 13,49 | 0 | 13.49 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10636 | 1,12 | 0 | 0.11912 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011832 | 170,00 | 0 | 0.20115 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00068688 | 117,50 | 0 | 0.080708 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0025246 | 29,70 | 0 | 0.07498 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010256 | 133,75 | 0 | 0.13717 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.954 | 1,70 | 0 | 1.6218 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.954 | 0,64 | 0 | 0.61056 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.954 | 0,37 | 0 | 0.35298 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.954 | 0,02 | 0 | 0.01908 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026044 | 7,37 | 0 | 0.019195 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001442 | 22,22 | 0 | 0.032041 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001442 | 10,02 | 0 | 0.014449 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.1706e-05 | 308,81 | 0 | 0.015967 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025834 | 123,87 | 0 | 0.032001 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.2072e-05 | 623,18 | 0 | 0.026218 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00019624 | 186,63 | 0 | 0.036624 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.2072e-05 | 528,54 | 0 | 0.022237 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.004 | 23,89 | 0 | 0.09556 | 0
92674U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5,00 | 22.3005 | 11.9916
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0081134 | 6,13 | 0 | 0.049735 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.8512e-05 | 604,45 | 0 | 0.041412 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0091779 | 5,65 | 0 | 0.051855 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013899 | 9,00 | 0 | 0.12509 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016202 | 48,00 | 0 | 0.07777 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.51334 | 0 | 10,01 | 0 | 5.1385
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015296 | 13,63 | 0 | 0.020849 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.51334 | 0 | 13,35 | 0 | 6.853
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00067258 | 100,24 | 0 | 0.067419 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.017 | 10,40 | 0 | 0.1768 | 0
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 17,97 | 0 | 17.97 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11283 | 1,12 | 0 | 0.12636 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012552 | 170,00 | 0 | 0.21338 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072864 | 117,50 | 0 | 0.085615 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026781 | 29,70 | 0 | 0.079538 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010879 | 133,75 | 0 | 0.14551 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.012 | 1,70 | 0 | 1.7204 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.012 | 0,64 | 0 | 0.64768 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.012 | 0,37 | 0 | 0.37444 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.012 | 0,02 | 0 | 0.02024 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0027628 | 7,37 | 0 | 0.020362 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015296 | 22,22 | 0 | 0.033989 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015296 | 10,02 | 0 | 0.015327 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.485e-05 | 308,81 | 0 | 0.016938 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027405 | 123,87 | 0 | 0.033947 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.463e-05 | 623,18 | 0 | 0.027813 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020817 | 186,63 | 0 | 0.03885 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.463e-05 | 528,54 | 0 | 0.023589 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.004 | 23,89 | 0 | 0.09556 | 0
92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4,00 | 23.766 | 15.0487
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010182 | 6,13 | 0 | 0.062415 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.598e-05 | 604,45 | 0 | 0.051971 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011518 | 5,65 | 0 | 0.065075 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017443 | 9,00 | 0 | 0.15699 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020333 | 48,00 | 0 | 0.097597 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.64421 | 0 | 10,01 | 0 | 6.4485
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0019196 | 13,63 | 0 | 0.026164 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.64421 | 0 | 13,35 | 0 | 8.6002
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00084404 | 100,24 | 0 | 0.084607 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.025 | 10,40 | 0 | 0.26 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14159 | 1,12 | 0 | 0.15858 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015752 | 170,00 | 0 | 0.26778 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009144 | 117,50 | 0 | 0.10744 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0033608 | 29,70 | 0 | 0.099816 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013652 | 133,75 | 0 | 0.1826 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 1,70 | 0 | 2.159 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0,64 | 0 | 0.8128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0,37 | 0 | 0.4699 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0,02 | 0 | 0.0254 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0034671 | 7,37 | 0 | 0.025553 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019196 | 22,22 | 0 | 0.042654 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019196 | 10,02 | 0 | 0.019234 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.8834e-05 | 308,81 | 0 | 0.021257 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00034392 | 123,87 | 0 | 0.042601 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.6008e-05 | 623,18 | 0 | 0.034903 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00026124 | 186,63 | 0 | 0.048755 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.6008e-05 | 528,54 | 0 | 0.029602 | 0
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 18,27 | 0 | 18.27 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.006 | 23,89 | 0 | 0.14334 | 0
92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4,00 | 29.0223 | 15.9966
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010823 | 6,13 | 0 | 0.066346 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.1396e-05 | 604,45 | 0 | 0.055244 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012243 | 5,65 | 0 | 0.069175 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018542 | 9,00 | 0 | 0.16688 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021613 | 48,00 | 0 | 0.10374 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.68479 | 0 | 10,01 | 0 | 6.8547
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020405 | 13,63 | 0 | 0.027812 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.68479 | 0 | 13,35 | 0 | 9.1419
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00089721 | 100,24 | 0 | 0.089936 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.029 | 10,40 | 0 | 0.3016 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15051 | 1,12 | 0 | 0.16857 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016744 | 170,00 | 0 | 0.28465 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000972 | 117,50 | 0 | 0.11421 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0035725 | 29,70 | 0 | 0.1061 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0014513 | 133,75 | 0 | 0.1941 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 1,70 | 0 | 2.295 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 0,64 | 0 | 0.864 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 0,37 | 0 | 0.4995 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 0,02 | 0 | 0.027 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0036855 | 7,37 | 0 | 0.027162 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020405 | 22,22 | 0 | 0.04534 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020405 | 10,02 | 0 | 0.020446 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.317e-05 | 308,81 | 0 | 0.022596 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00036558 | 123,87 | 0 | 0.045284 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.9536e-05 | 623,18 | 0 | 0.037102 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002777 | 186,63 | 0 | 0.051826 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.9536e-05 | 528,54 | 0 | 0.031467 | 0
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 23,14 | 0 | 23.14 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.007 | 23,89 | 0 | 0.16723 | 0
92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3,00 | 13.9327 | 7.5362
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0050989 | 6,13 | 0 | 0.031257 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3058e-05 | 604,45 | 0 | 0.026026 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0057679 | 5,65 | 0 | 0.032589 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087352 | 9,00 | 0 | 0.078617 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010182 | 48,00 | 0 | 0.048875 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32261 | 0 | 10,01 | 0 | 3.2293
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096131 | 13,63 | 0 | 0.013103 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32261 | 0 | 13,35 | 0 | 4.3069
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042269 | 100,24 | 0 | 0.04237 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.017 | 10,40 | 0 | 0.1768 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.070906 | 1,12 | 0 | 0.079415 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00078883 | 170,00 | 0 | 0.1341 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00045792 | 117,50 | 0 | 0.053806 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001683 | 29,70 | 0 | 0.049986 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006837 | 133,75 | 0 | 0.091445 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 1,70 | 0 | 1.0812 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0,64 | 0 | 0.40704 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0,37 | 0 | 0.23532 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0,02 | 0 | 0.01272 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017363 | 7,37 | 0 | 0.012796 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096131 | 22,22 | 0 | 0.02136 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096131 | 10,02 | 0 | 0.0096324 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4472e-05 | 308,81 | 0 | 0.010645 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017223 | 123,87 | 0 | 0.021334 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8048e-05 | 623,18 | 0 | 0.017479 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013083 | 186,63 | 0 | 0.024416 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8048e-05 | 528,54 | 0 | 0.014824 | 0
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | MAT. | UN | 1 | 11,11 | 0 | 11.11 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.004 | 23,89 | 0 | 0.09556 | 0
92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3,00 | 16.4798 | 7.9865
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054036 | 6,13 | 0 | 0.033124 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.563e-05 | 604,45 | 0 | 0.027581 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061126 | 5,65 | 0 | 0.034536 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0092571 | 9,00 | 0 | 0.083314 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010791 | 48,00 | 0 | 0.051796 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 | 0 | 10,01 | 0 | 3.4223
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010188 | 13,63 | 0 | 0.013886 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 | 0 | 13,35 | 0 | 4.5642
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044794 | 100,24 | 0 | 0.044902 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.019 | 10,40 | 0 | 0.1976 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075142 | 1,12 | 0 | 0.084159 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00083596 | 170,00 | 0 | 0.14211 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00048528 | 117,50 | 0 | 0.05702 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017836 | 29,70 | 0 | 0.052973 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00072455 | 133,75 | 0 | 0.096909 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 1,70 | 0 | 1.1458 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0,64 | 0 | 0.43136 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0,37 | 0 | 0.24938 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0,02 | 0 | 0.01348 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00184 | 7,37 | 0 | 0.013561 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 22,22 | 0 | 0.022637 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 10,02 | 0 | 0.010208 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.653e-05 | 308,81 | 0 | 0.011281 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018252 | 123,87 | 0 | 0.022609 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 623,18 | 0 | 0.018523 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013864 | 186,63 | 0 | 0.025875 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 528,54 | 0 | 0.01571 | 0
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 13,46 | 0 | 13.46 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.005 | 23,89 | 0 | 0.11945 | 0
T.SCA.02 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 20,00 | 23.4066 | 7.1096
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048103 | 6,13 | 0 | 0.029487 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-05 | 604,45 | 0 | 0.024553 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054415 | 5,65 | 0 | 0.030744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9,00 | 0 | 0.074167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48,00 | 0 | 0.046109 | 0
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | MAT. | UN | 1 | 20,98 | 0 | 20.98 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30435 | 0 | 10,01 | 0 | 3.0465
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009069 | 13,63 | 0 | 0.012361 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30435 | 0 | 13,35 | 0 | 4.0631
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039876 | 100,24 | 0 | 0.039972 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0073 | 2,82 | 0 | 0.020586 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1,12 | 0 | 0.074919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170,00 | 0 | 0.12651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117,50 | 0 | 0.05076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29,70 | 0 | 0.047157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133,75 | 0 | 0.086269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1,70 | 0 | 1.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,64 | 0 | 0.384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,37 | 0 | 0.222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,02 | 0 | 0.012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001638 | 7,37 | 0 | 0.012072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 22,22 | 0 | 0.020151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 10,02 | 0 | 0.0090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-05 | 308,81 | 0 | 0.010043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016248 | 123,87 | 0 | 0.020126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-05 | 623,18 | 0 | 0.016489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012342 | 186,63 | 0 | 0.023034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-05 | 528,54 | 0 | 0.013985 | 0
03.08 | BOMBAS
T.BOM.02 | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA -15 CV DE POTÊNCIA, 1634 L/MIN DE VAZÃO E 30,3 MCA - PRINCIPAL E RESERVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2,00 | 6938.6434 | 693.2352
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.40086 | 6,13 | 0 | 2.4573 | 0
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | MAT. | UN | 0.000702 | 917,00 | 0 | 0.64373 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.003385 | 604,45 | 0 | 2.0461 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.45345 | 5,65 | 0 | 2.562 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.68673 | 9,00 | 0 | 6.1806 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08005 | 48,00 | 0 | 3.8424 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.075575 | 13,63 | 0 | 1.0301 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 10.145 | 0 | 13,35 | 0 | 135.4357
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 | 0 | 19,35 | 0 | 391.6053
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03323 | 100,24 | 0 | 3.331 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.5744 | 1,12 | 0 | 6.2433 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.062015 | 170,00 | 0 | 10.5426 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.036 | 117,50 | 0 | 4.23 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13231 | 29,70 | 0 | 3.9298 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05375 | 133,75 | 0 | 7.1891 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 1,70 | 0 | 85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0,64 | 0 | 32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0,37 | 0 | 18.5 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0,02 | 0 | 1 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1365 | 7,37 | 0 | 1.006 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.075575 | 22,22 | 0 | 1.6793 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.075575 | 10,02 | 0 | 0.75726 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00271 | 308,81 | 0 | 0.83688 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01354 | 123,87 | 0 | 1.6772 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.002205 | 623,18 | 0 | 1.3741 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.010285 | 186,63 | 0 | 1.9195 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.002205 | 528,54 | 0 | 1.1654 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 20.342 | 0 | 8,17 | 0 | 166.1941
PESQUISA.1703.43 | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA - 15 CV DE POTÊNCIA, 1634 L/MIN DE VAZÃO E 30,3 MCA | MAT. | UN | 1 | 6737.5 | 0 | 6737.5 | 0
T.BOM.03 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS PRÓXIMO A CENTRAL DE ALARME IALBA, COM SINALIZAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 398.5069 | 250.841
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.16596 | 6,13 | 0 | 1.0173 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0014014 | 604,45 | 0 | 0.84707 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.18773 | 5,65 | 0 | 1.0607 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.28431 | 9,00 | 0 | 2.5588 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.033141 | 48,00 | 0 | 1.5908 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.432 | 3,21 | 0 | 1.3867 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 10.5585 | 0 | 13,35 | 0 | 140.9563
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.20498 | 0 | 20,46 | 0 | 4.1939
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 10.5585 | 0 | 10,01 | 0 | 105.6908
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.031288 | 13,63 | 0 | 0.42646 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.013757 | 100,24 | 0 | 1.379 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.3078 | 1,12 | 0 | 2.5847 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.025674 | 170,00 | 0 | 4.3646 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.014904 | 117,50 | 0 | 1.7512 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.054778 | 29,70 | 0 | 1.6269 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.022253 | 133,75 | 0 | 2.9763 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 1,70 | 0 | 35.19 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 0,64 | 0 | 13.248 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 0,37 | 0 | 7.659 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 0,02 | 0 | 0.414 | 0
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 12,55 | 0 | 12.55 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.056511 | 7,37 | 0 | 0.41649 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.031288 | 22,22 | 0 | 0.69522 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.031288 | 10,02 | 0 | 0.31351 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0011219 | 308,81 | 0 | 0.34647 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0056056 | 123,87 | 0 | 0.69436 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00091287 | 623,18 | 0 | 0.56888 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.004258 | 186,63 | 0 | 0.79467 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00091287 | 528,54 | 0 | 0.48249 | 0
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 75.5333 | 0 | 75.5333 | 0
PESQUISA.1703.21 | ACIONADOR MANUAL - BOMBAS OU MOTOVENTILADOR | MAT. | UN | 1 | 50.83 | 0 | 50.83 | 0
PESQUISA.1703.42 | CABO FLEXÍVEL PP 3 VIAS DE 2,5 MM² - 1KV | MAT. | M | 48 | 3.65 | 0 | 175.2 | 0
03.09 | SPDA
6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 1,80 | 65.2229 | 60.6337
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.036077 | 6,13 | 0 | 0.22115 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.8 | 20,79 | 0 | 16.632 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00030465 | 604,45 | 0 | 0.18415 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.040811 | 5,65 | 0 | 0.23058 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.061806 | 9,00 | 0 | 0.55625 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0072045 | 48,00 | 0 | 0.34582 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0.0001576 | 106.803,41 | 0 | 16.8322 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0068017 | 13,63 | 0 | 0.092708 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029907 | 100,24 | 0 | 0.29979 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.50169 | 1,12 | 0 | 0.5619 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0055813 | 170,00 | 0 | 0.94883 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00324 | 117,50 | 0 | 0.3807 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.011908 | 29,70 | 0 | 0.35368 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0048375 | 133,75 | 0 | 0.64702 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 1,70 | 0 | 7.65 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,64 | 0 | 2.88 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,37 | 0 | 1.665 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,02 | 0 | 0.09 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012285 | 7,37 | 0 | 0.09054 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0068017 | 22,22 | 0 | 0.15113 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0068017 | 10,02 | 0 | 0.068154 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002439 | 308,81 | 0 | 0.075319 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0012186 | 123,87 | 0 | 0.15095 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00019845 | 623,18 | 0 | 0.12367 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00092565 | 186,63 | 0 | 0.17275 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00019845 | 528,54 | 0 | 0.10489 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 3.975 | 3,45 | 0 | 13.7138 | 0
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 4.5419 | 0 | 13,35 | 0 | 60.6337
72250U | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 121,00 | 4.8922 | 2.4063
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6,13 | 0 | 0.0098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 604,45 | 0 | 0.0081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5,65 | 0 | 0.010248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9,00 | 0 | 0.024722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48,00 | 0 | 0.01537 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 | 0 | 13,35 | 0 | 1.3752
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 | 0 | 10,01 | 0 | 1.0311
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 13,63 | 0 | 0.0041203 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 100,24 | 0 | 0.013324 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1,12 | 0 | 0.024973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170,00 | 0 | 0.04217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117,50 | 0 | 0.01692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29,70 | 0 | 0.015719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133,75 | 0 | 0.028756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1,70 | 0 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,64 | 0 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7,37 | 0 | 0.004024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22,22 | 0 | 0.0067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10,02 | 0 | 0.003029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 308,81 | 0 | 0.0033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 123,87 | 0 | 0.0067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 623,18 | 0 | 0.0054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 186,63 | 0 | 0.007678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 528,54 | 0 | 0.0046617 | 0
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.02 | 4,01 | 0 | 4.0902 | 0
72253U | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 125,00 | 15.5868 | 5.0533
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0033672 | 6,13 | 0 | 0.020641 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.8434e-05 | 604,45 | 0 | 0.017187 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003809 | 5,65 | 0 | 0.021521 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0057685 | 9,00 | 0 | 0.051917 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00067242 | 48,00 | 0 | 0.032276 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21632 | 0 | 13,35 | 0 | 2.8879
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21632 | 0 | 10,01 | 0 | 2.1654
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00063483 | 13,63 | 0 | 0.0086527 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00027913 | 100,24 | 0 | 0.02798 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.046825 | 1,12 | 0 | 0.052444 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00052093 | 170,00 | 0 | 0.088557 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003024 | 117,50 | 0 | 0.035532 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011114 | 29,70 | 0 | 0.03301 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004515 | 133,75 | 0 | 0.060388 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 1,70 | 0 | 0.714 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 0,64 | 0 | 0.2688 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 0,37 | 0 | 0.1554 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 0,02 | 0 | 0.0084 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011466 | 7,37 | 0 | 0.0084504 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00063483 | 22,22 | 0 | 0.014106 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00063483 | 10,02 | 0 | 0.006361 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.2764e-05 | 308,81 | 0 | 0.0070298 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011374 | 123,87 | 0 | 0.014088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8522e-05 | 623,18 | 0 | 0.011543 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.6394e-05 | 186,63 | 0 | 0.016124 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8522e-05 | 528,54 | 0 | 0.0097896 | 0
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.02 | 13,63 | 0 | 13.9026 | 0
72254U | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 190,00 | 21.856 | 7.4596
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0049707 | 6,13 | 0 | 0.03047 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.1974e-05 | 604,45 | 0 | 0.025371 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0056228 | 5,65 | 0 | 0.031769 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0085155 | 9,00 | 0 | 0.076639 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00099262 | 48,00 | 0 | 0.047646 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31933 | 0 | 13,35 | 0 | 4.2631
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31933 | 0 | 10,01 | 0 | 3.1965
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00093713 | 13,63 | 0 | 0.012773 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041205 | 100,24 | 0 | 0.041304 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.069122 | 1,12 | 0 | 0.077417 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00076899 | 170,00 | 0 | 0.13073 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004464 | 117,50 | 0 | 0.052452 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016407 | 29,70 | 0 | 0.048729 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006665 | 133,75 | 0 | 0.089144 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 1,70 | 0 | 1.054 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0,64 | 0 | 0.3968 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0,37 | 0 | 0.2294 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0,02 | 0 | 0.0124 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016926 | 7,37 | 0 | 0.012474 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093713 | 22,22 | 0 | 0.020823 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093713 | 10,02 | 0 | 0.00939 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.3604e-05 | 308,81 | 0 | 0.010377 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001679 | 123,87 | 0 | 0.020797 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.7342e-05 | 623,18 | 0 | 0.017039 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012753 | 186,63 | 0 | 0.023802 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.7342e-05 | 528,54 | 0 | 0.014451 | 0
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.02 | 18,99 | 0 | 19.3698 | 0
72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 4,62 | 6.938 | 10.8925
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6,13 | 0 | 0.034402 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 604,45 | 0 | 0.028645 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5,65 | 0 | 0.035868 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9,00 | 0 | 0.086528 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48,00 | 0 | 0.053794 | 0
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.25102 | 0 | 20,22 | 0 | 5.0757
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 13,63 | 0 | 0.014421 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 100,24 | 0 | 0.046634 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1,12 | 0 | 0.087406 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170,00 | 0 | 0.1476 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117,50 | 0 | 0.05922 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29,70 | 0 | 0.055017 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133,75 | 0 | 0.10065 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 1,70 | 0 | 1.615 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0,64 | 0 | 0.608 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0,37 | 0 | 0.3515 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0,02 | 0 | 0.019 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 27.342,65 | 0 | 0.38895 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 215.086,06 | 0 | 3.0596 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7,37 | 0 | 0.014084 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22,22 | 0 | 0.02351 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10,02 | 0 | 0.010602 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 308,81 | 0 | 0.011716 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 123,87 | 0 | 0.023481 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 623,18 | 0 | 0.019238 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 186,63 | 0 | 0.026873 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 528,54 | 0 | 0.016316 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.71197 | 0 | 8,17 | 0 | 5.8168
72899U | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SER.CG | M3 | 4,62 | 4.5726 | 0.6639
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.032834 | 0 | 20,22 | 0 | 0.6639
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0327 | 1,70 | 0 | 0.05559 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0327 | 0,64 | 0 | 0.020928 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0327 | 0,37 | 0 | 0.012099 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0327 | 0,02 | 0 | 0.000654 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 4.314e-06 | 27.342,65 | 0 | 0.11796 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 4.314e-06 | 215.086,06 | 0 | 0.92788 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.99637 | 3,45 | 0 | 3.4375 | 0
85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | SER.CG | M2 | 23,00 | 9.86 | 1.8461
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6,13 | 0 | 0.0098291 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 604,45 | 0 | 0.0081843 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5,65 | 0 | 0.010248 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9,00 | 0 | 0.024722 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48,00 | 0 | 0.01537 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 1,99 | 0 | 0.199 | 0
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0,06 | 0 | 0.009 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 | 0 | 10,11 | 0 | 1.0151
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 13,63 | 0 | 0.0041203 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 100,24 | 0 | 0.013324 | 0
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 1 | 6,00 | 0 | 6 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1,12 | 0 | 0.024973 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170,00 | 0 | 0.04217 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117,50 | 0 | 0.01692 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29,70 | 0 | 0.015719 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133,75 | 0 | 0.028756 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1,70 | 0 | 0.34 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,64 | 0 | 0.128 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,37 | 0 | 0.074 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0,02 | 0 | 0.004 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0,95 | 0 | 2.85 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7,37 | 0 | 0.004024 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22,22 | 0 | 0.0067171 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10,02 | 0 | 0.003029 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 308,81 | 0 | 0.0033475 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 123,87 | 0 | 0.0067088 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 623,18 | 0 | 0.0054964 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 186,63 | 0 | 0.007678 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 528,54 | 0 | 0.0046617 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 0 | 8,17 | 0 | 0.83097
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 44,40 | 15.8635 | 32.8732
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.031716 | 6,13 | 0 | 0.19442 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00026782 | 604,45 | 0 | 0.16188 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.035877 | 5,65 | 0 | 0.20271 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054334 | 9,00 | 0 | 0.48901 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0063336 | 48,00 | 0 | 0.30401 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0059795 | 13,63 | 0 | 0.081501 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026292 | 100,24 | 0 | 0.26355 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44104 | 1,12 | 0 | 0.49397 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049066 | 170,00 | 0 | 0.83413 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0028483 | 117,50 | 0 | 0.33468 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010469 | 29,70 | 0 | 0.31092 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0042527 | 133,75 | 0 | 0.5688 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 1,70 | 0 | 6.7252 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0,64 | 0 | 2.5318 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0,37 | 0 | 1.4637 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.956 | 0,02 | 0 | 0.07912 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0108 | 7,37 | 0 | 0.079595 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0059795 | 22,22 | 0 | 0.13286 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0059795 | 10,02 | 0 | 0.059915 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021441 | 308,81 | 0 | 0.066213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010713 | 123,87 | 0 | 0.1327 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017446 | 623,18 | 0 | 0.10872 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00081375 | 186,63 | 0 | 0.15187 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017446 | 528,54 | 0 | 0.092209 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 0 | 8,17 | 0 | 32.8732
94990U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 4,62 | 339.5082 | 137.4707
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.092574 | 6,13 | 0 | 0.56748 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00021352 | 3.000,00 | 0 | 0.64055 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00078172 | 604,45 | 0 | 0.47251 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 2.277 | 0 | 13,35 | 0 | 30.3977
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10472 | 5,65 | 0 | 0.59167 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.18525 | 9,00 | 0 | 1.6672 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.021594 | 48,00 | 0 | 1.0365 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 391.7747 | 0,42 | 0 | 164.5454 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.017453 | 13,63 | 0 | 0.23789 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 1.2585 | 0,46 | 0 | 0.5789 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0076741 | 100,24 | 0 | 0.76925 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5037 | 1,12 | 0 | 1.6841 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.016729 | 170,00 | 0 | 2.8439 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0097111 | 117,50 | 0 | 1.1411 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.035692 | 29,70 | 0 | 1.0601 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.014499 | 133,75 | 0 | 1.9393 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.9522 | 77,50 | 0 | 73.7959 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.4877 | 1,70 | 0 | 22.9291 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.4877 | 0,64 | 0 | 8.6321 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.4877 | 0,37 | 0 | 4.9904 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.4877 | 0,02 | 0 | 0.26975 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 1.9538 | 0 | 9,94 | 0 | 19.4208
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.031523 | 7,37 | 0 | 0.23232 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017453 | 22,22 | 0 | 0.38781 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017453 | 10,02 | 0 | 0.17488 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00062584 | 308,81 | 0 | 0.19327 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0031269 | 123,87 | 0 | 0.38733 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00050922 | 623,18 | 0 | 0.31733 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0023752 | 186,63 | 0 | 0.44328 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00050922 | 528,54 | 0 | 0.26914 | 0
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2.5 | 5,15 | 0 | 12.875 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 2 | 0,74 | 0 | 1.48 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.71203 | 45,44 | 0 | 32.3547 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.0169 | 0 | 13,35 | 0 | 26.9257
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 7.4329 | 0 | 8,17 | 0 | 60.7264
T.DEMOLICAO.CONCRETO | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 | 4,62 | 57.3429 | 125.678
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11465 | 6,13 | 0 | 0.70278 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00096811 | 604,45 | 0 | 0.58517 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12969 | 5,65 | 0 | 0.73274 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1964 | 9,00 | 0 | 1.7676 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022894 | 48,00 | 0 | 1.0989 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.021614 | 13,63 | 0 | 0.2946 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0095038 | 100,24 | 0 | 0.95266 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5943 | 1,12 | 0 | 1.7856 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017736 | 170,00 | 0 | 3.0152 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.010296 | 117,50 | 0 | 1.2098 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.037842 | 29,70 | 0 | 1.1239 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.015373 | 133,75 | 0 | 2.0561 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 1,70 | 0 | 24.31 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 0,64 | 0 | 9.152 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 0,37 | 0 | 5.291 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.3 | 0,02 | 0 | 0.286 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.039039 | 7,37 | 0 | 0.28772 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.021614 | 22,22 | 0 | 0.48027 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.021614 | 10,02 | 0 | 0.21658 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00077506 | 308,81 | 0 | 0.23935 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0038724 | 123,87 | 0 | 0.47968 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00063063 | 623,18 | 0 | 0.393 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0029415 | 186,63 | 0 | 0.54897 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00063063 | 528,54 | 0 | 0.33331 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.3222 | 0 | 13,35 | 0 | 17.6518
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 13.2223 | 0 | 8,17 | 0 | 108.0262
T.REATERRO | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 | 44,40 | 12.03 | 24.9291
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6,13 | 0 | 0.14744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 604,45 | 0 | 0.12276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5,65 | 0 | 0.15372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9,00 | 0 | 0.37083 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48,00 | 0 | 0.23054 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 13,63 | 0 | 0.061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 100,24 | 0 | 0.19986 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1,12 | 0 | 0.3746 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170,00 | 0 | 0.63255 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117,50 | 0 | 0.2538 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29,70 | 0 | 0.23579 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133,75 | 0 | 0.43134 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1,70 | 0 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,64 | 0 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,37 | 0 | 1.11 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,02 | 0 | 0.06 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7,37 | 0 | 0.06036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22,22 | 0 | 0.10076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10,02 | 0 | 0.045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 308,81 | 0 | 0.050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 123,87 | 0 | 0.10063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 623,18 | 0 | 0.082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 186,63 | 0 | 0.11517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 528,54 | 0 | 0.069926 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.0513 | 0 | 8,17 | 0 | 24.9291
T.SPDA.01 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO EM BASE METÁLICA PINTADA | SER.CG | UN | 15,00 | 7.0604 | 5.2939
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0035276 | 6,13 | 0 | 0.021624 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.9788e-05 | 604,45 | 0 | 0.018005 | 0
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 1 | 4,81 | 0 | 4.81 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1 | 0,12 | 0 | 0.12 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0039904 | 5,65 | 0 | 0.022546 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0060432 | 9,00 | 0 | 0.054389 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00070444 | 48,00 | 0 | 0.033813 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 13,35 | 0 | 3.0254
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.22662 | 0 | 10,01 | 0 | 2.2685
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00066506 | 13,63 | 0 | 0.0090648 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029242 | 100,24 | 0 | 0.029313 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.049054 | 1,12 | 0 | 0.054941 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00054573 | 170,00 | 0 | 0.092774 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003168 | 117,50 | 0 | 0.037224 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011644 | 29,70 | 0 | 0.034582 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000473 | 133,75 | 0 | 0.063264 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 1,70 | 0 | 0.748 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0,64 | 0 | 0.2816 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0,37 | 0 | 0.1628 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.44 | 0,02 | 0 | 0.0088 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012012 | 7,37 | 0 | 0.0088528 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00066506 | 22,22 | 0 | 0.014778 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00066506 | 10,02 | 0 | 0.0066639 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.3848e-05 | 308,81 | 0 | 0.0073645 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011915 | 123,87 | 0 | 0.014759 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.9404e-05 | 623,18 | 0 | 0.012092 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.0508e-05 | 186,63 | 0 | 0.016892 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.9404e-05 | 528,54 | 0 | 0.010256 | 0
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 0.005 | 73,20 | 0 | 0.366 | 0
T.SPDA.02 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BASE METÁLICA NÃO PINTADA | SER.CG | UN | 16,00 | 5.9726 | 3.1282
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020845 | 6,13 | 0 | 0.012778 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7602e-05 | 604,45 | 0 | 0.01064 | 0
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 1 | 4,81 | 0 | 4.81 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1 | 0,12 | 0 | 0.12 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.002358 | 5,65 | 0 | 0.013323 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 9,00 | 0 | 0.032139 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 48,00 | 0 | 0.01998 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13391 | 0 | 13,35 | 0 | 1.7877
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13391 | 0 | 10,01 | 0 | 1.3405
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039299 | 13,63 | 0 | 0.0053565 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001728 | 100,24 | 0 | 0.017321 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1,12 | 0 | 0.032465 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 170,00 | 0 | 0.054821 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 117,50 | 0 | 0.021996 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 29,70 | 0 | 0.020435 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 133,75 | 0 | 0.037383 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1,70 | 0 | 0.442 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0,64 | 0 | 0.1664 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0,37 | 0 | 0.0962 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0,02 | 0 | 0.0052 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0007098 | 7,37 | 0 | 0.0052312 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039299 | 22,22 | 0 | 0.0087322 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039299 | 10,02 | 0 | 0.0039378 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4092e-05 | 308,81 | 0 | 0.0043518 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.0408e-05 | 123,87 | 0 | 0.0087214 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1466e-05 | 623,18 | 0 | 0.0071454 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.3482e-05 | 186,63 | 0 | 0.0099813 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1466e-05 | 528,54 | 0 | 0.0060602 | 0
T.SPDA.03 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA DOIS CABOS DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26,00 | 6.1836 | 4.3314
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028862 | 6,13 | 0 | 0.017692 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.4372e-05 | 604,45 | 0 | 0.014732 | 0
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | MAT. | UN | 1 | 4,74 | 0 | 4.74 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032649 | 5,65 | 0 | 0.018447 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0049445 | 9,00 | 0 | 0.0445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057636 | 48,00 | 0 | 0.027665 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18542 | 0 | 13,35 | 0 | 2.4753
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18542 | 0 | 10,01 | 0 | 1.856
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00054414 | 13,63 | 0 | 0.0074166 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023926 | 100,24 | 0 | 0.023983 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.040135 | 1,12 | 0 | 0.044952 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044651 | 170,00 | 0 | 0.075906 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002592 | 117,50 | 0 | 0.030456 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00095267 | 29,70 | 0 | 0.028294 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000387 | 133,75 | 0 | 0.051761 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 1,70 | 0 | 0.612 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0,64 | 0 | 0.2304 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0,37 | 0 | 0.1332 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0,02 | 0 | 0.0072 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0009828 | 7,37 | 0 | 0.0072432 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054414 | 22,22 | 0 | 0.012091 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054414 | 10,02 | 0 | 0.0054523 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.9512e-05 | 308,81 | 0 | 0.0060255 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.7488e-05 | 123,87 | 0 | 0.012076 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5876e-05 | 623,18 | 0 | 0.0098936 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.4052e-05 | 186,63 | 0 | 0.01382 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5876e-05 | 528,54 | 0 | 0.0083911 | 0
T.SPDA.05 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 30,00 | 18.0609 | 5.5345
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036879 | 6,13 | 0 | 0.022607 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.1142e-05 | 604,45 | 0 | 0.018824 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1.35 | 0,12 | 0 | 0.162 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0041718 | 5,65 | 0 | 0.023571 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063179 | 9,00 | 0 | 0.056861 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00073646 | 48,00 | 0 | 0.03535 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.025 | 31,53 | 0 | 0.78825 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.23692 | 0 | 13,35 | 0 | 3.1629
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.23692 | 0 | 10,01 | 0 | 2.3716
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00069529 | 13,63 | 0 | 0.0094768 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00030572 | 100,24 | 0 | 0.030645 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.051284 | 1,12 | 0 | 0.057438 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00057054 | 170,00 | 0 | 0.096991 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003312 | 117,50 | 0 | 0.038916 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012173 | 29,70 | 0 | 0.036154 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004945 | 133,75 | 0 | 0.066139 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 1,70 | 0 | 0.782 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 0,64 | 0 | 0.2944 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 0,37 | 0 | 0.1702 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 0,02 | 0 | 0.0092 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012558 | 7,37 | 0 | 0.0092552 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00069529 | 22,22 | 0 | 0.015449 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00069529 | 10,02 | 0 | 0.0069668 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4932e-05 | 308,81 | 0 | 0.0076993 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012457 | 123,87 | 0 | 0.01543 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0286e-05 | 623,18 | 0 | 0.012642 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.4622e-05 | 186,63 | 0 | 0.017659 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0286e-05 | 528,54 | 0 | 0.010722 | 0
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.02 | 13,63 | 0 | 13.9026 | 0
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 1.35 | 1.01 | 0 | 1.3635 | 0
T.SPDA.07 | CONEXÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM2 EXISTENTE - INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 35,00 | 3.9177 | 4.8126
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1.35 | 0,12 | 0 | 0.162 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.025 | 31,53 | 0 | 0.78825 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7504
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 10,01 | 0 | 2.0623
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 1.35 | 1.01 | 0 | 1.3635 | 0
T.SPDA.08 | TERMINAL A COMPRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 115,00 | 4.236 | 7.2189
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048103 | 6,13 | 0 | 0.029487 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-05 | 604,45 | 0 | 0.024553 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054415 | 5,65 | 0 | 0.030744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9,00 | 0 | 0.074167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48,00 | 0 | 0.046109 | 0
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 1 | 1,47 | 0 | 1.47 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 13,35 | 0 | 4.1256
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 10,01 | 0 | 3.0934
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009069 | 13,63 | 0 | 0.012361 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039876 | 100,24 | 0 | 0.039972 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1,12 | 0 | 0.074919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170,00 | 0 | 0.12651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117,50 | 0 | 0.05076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29,70 | 0 | 0.047157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133,75 | 0 | 0.086269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1,70 | 0 | 1.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,64 | 0 | 0.384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,37 | 0 | 0.222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,02 | 0 | 0.012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001638 | 7,37 | 0 | 0.012072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 22,22 | 0 | 0.020151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 10,02 | 0 | 0.0090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-05 | 308,81 | 0 | 0.010043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016248 | 123,87 | 0 | 0.020126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-05 | 623,18 | 0 | 0.016489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012342 | 186,63 | 0 | 0.023034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-05 | 528,54 | 0 | 0.013985 | 0
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1 | 0,36 | 0 | 0.36 | 0
T.SPDA.09 | TERMINAL A COMPRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26,00 | 3.996 | 7.2189
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048103 | 6,13 | 0 | 0.029487 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-05 | 604,45 | 0 | 0.024553 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1 | 0,12 | 0 | 0.12 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054415 | 5,65 | 0 | 0.030744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9,00 | 0 | 0.074167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48,00 | 0 | 0.046109 | 0
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 1 | 1,47 | 0 | 1.47 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 13,35 | 0 | 4.1256
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 10,01 | 0 | 3.0934
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009069 | 13,63 | 0 | 0.012361 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039876 | 100,24 | 0 | 0.039972 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1,12 | 0 | 0.074919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170,00 | 0 | 0.12651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117,50 | 0 | 0.05076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29,70 | 0 | 0.047157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133,75 | 0 | 0.086269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1,70 | 0 | 1.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,64 | 0 | 0.384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,37 | 0 | 0.222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,02 | 0 | 0.012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001638 | 7,37 | 0 | 0.012072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 22,22 | 0 | 0.020151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 10,02 | 0 | 0.0090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-05 | 308,81 | 0 | 0.010043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016248 | 123,87 | 0 | 0.020126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-05 | 623,18 | 0 | 0.016489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012342 | 186,63 | 0 | 0.023034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-05 | 528,54 | 0 | 0.013985 | 0
T.SPDA.10 | HASTE COPPERWELD 5/8” X 2,4M SEM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15,00 | 27.328 | 9.6253
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064138 | 6,13 | 0 | 0.039316 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-05 | 604,45 | 0 | 0.032737 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072553 | 5,65 | 0 | 0.040992 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9,00 | 0 | 0.098889 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48,00 | 0 | 0.061478 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 13,35 | 0 | 5.5007
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 0 | 10,01 | 0 | 4.1245
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012092 | 13,63 | 0 | 0.016481 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053168 | 100,24 | 0 | 0.053296 | 0
3383 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT. | UN | 1 | 24,12 | 0 | 24.12 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1,12 | 0 | 0.099893 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170,00 | 0 | 0.16868 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117,50 | 0 | 0.06768 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29,70 | 0 | 0.062876 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133,75 | 0 | 0.11503 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1,70 | 0 | 1.36 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0,64 | 0 | 0.512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0,37 | 0 | 0.296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0,02 | 0 | 0.016 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002184 | 7,37 | 0 | 0.016096 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 22,22 | 0 | 0.026868 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 10,02 | 0 | 0.012116 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-05 | 308,81 | 0 | 0.01339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021664 | 123,87 | 0 | 0.026835 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-05 | 623,18 | 0 | 0.021986 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016456 | 186,63 | 0 | 0.030712 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-05 | 528,54 | 0 | 0.018647 | 0
T.SPDA.11 | CAIXA DE ATERRAMENTO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 12,00 | 67.836 | 7.2189
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048103 | 6,13 | 0 | 0.029487 | 0
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | MAT. | UN | 1 | 56,34 | 0 | 56.34 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-05 | 604,45 | 0 | 0.024553 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054415 | 5,65 | 0 | 0.030744 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9,00 | 0 | 0.074167 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48,00 | 0 | 0.046109 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 13,35 | 0 | 4.1256
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 | 0 | 10,01 | 0 | 3.0934
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009069 | 13,63 | 0 | 0.012361 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039876 | 100,24 | 0 | 0.039972 | 0
34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | MAT. | UN | 1 | 9,09 | 0 | 9.09 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1,12 | 0 | 0.074919 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170,00 | 0 | 0.12651 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117,50 | 0 | 0.05076 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29,70 | 0 | 0.047157 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133,75 | 0 | 0.086269 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1,70 | 0 | 1.02 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,64 | 0 | 0.384 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,37 | 0 | 0.222 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0,02 | 0 | 0.012 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001638 | 7,37 | 0 | 0.012072 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 22,22 | 0 | 0.020151 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 10,02 | 0 | 0.0090871 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-05 | 308,81 | 0 | 0.010043 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016248 | 123,87 | 0 | 0.020126 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-05 | 623,18 | 0 | 0.016489 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012342 | 186,63 | 0 | 0.023034 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-05 | 528,54 | 0 | 0.013985 | 0
T.SPDA.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 39,00 | 6.1133 | 4.6682
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0031107 | 6,13 | 0 | 0.019068 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.6268e-05 | 604,45 | 0 | 0.015878 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0035188 | 5,65 | 0 | 0.019881 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.005329 | 9,00 | 0 | 0.047961 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00062119 | 48,00 | 0 | 0.029817 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.19984 | 0 | 13,35 | 0 | 2.6679
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.19984 | 0 | 10,01 | 0 | 2.0004
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058646 | 13,63 | 0 | 0.0079935 | 0
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 3,38 | 0 | 3.4375 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025786 | 100,24 | 0 | 0.025848 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.043257 | 1,12 | 0 | 0.048448 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00048124 | 170,00 | 0 | 0.08181 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00027936 | 117,50 | 0 | 0.032825 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010268 | 29,70 | 0 | 0.030495 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004171 | 133,75 | 0 | 0.055787 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.388 | 1,70 | 0 | 0.6596 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.388 | 0,64 | 0 | 0.24832 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.388 | 0,37 | 0 | 0.14356 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.388 | 0,02 | 0 | 0.00776 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010592 | 7,37 | 0 | 0.0078066 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058646 | 22,22 | 0 | 0.013031 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058646 | 10,02 | 0 | 0.0058763 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.103e-05 | 308,81 | 0 | 0.0064943 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010507 | 123,87 | 0 | 0.013015 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.711e-05 | 623,18 | 0 | 0.010663 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.9812e-05 | 186,63 | 0 | 0.014895 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.711e-05 | 528,54 | 0 | 0.0090433 | 0
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1.4 | 0,80 | 0 | 1.12 | 0
T.SPDA.13 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM HASTE COPPERWELD - PARA CABO DE 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 5,00 | 4.714 | 4.8126
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6,13 | 0 | 0.019658 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 604,45 | 0 | 0.016369 | 0
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | MAT. | UN | 1 | 3,11 | 0 | 3.11 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5,65 | 0 | 0.020496 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9,00 | 0 | 0.049445 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48,00 | 0 | 0.030739 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 13,35 | 0 | 2.7504
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 | 0 | 10,01 | 0 | 2.0623
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 13,63 | 0 | 0.0082407 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 100,24 | 0 | 0.026648 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1,12 | 0 | 0.049946 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170,00 | 0 | 0.08434 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117,50 | 0 | 0.03384 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29,70 | 0 | 0.031438 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133,75 | 0 | 0.057513 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1,70 | 0 | 0.68 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,64 | 0 | 0.256 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,37 | 0 | 0.148 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0,02 | 0 | 0.008 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7,37 | 0 | 0.008048 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22,22 | 0 | 0.013434 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10,02 | 0 | 0.0060581 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 308,81 | 0 | 0.006695 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 123,87 | 0 | 0.013418 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 623,18 | 0 | 0.010993 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 186,63 | 0 | 0.015356 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 528,54 | 0 | 0.0093234 | 0
T.SPDA.14 | DESCIDA DE SPDA EM BARRA DE ALUMÍNIO DE 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 216,00 | 11.199 | 6.0158
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040086 | 6,13 | 0 | 0.024573 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-05 | 604,45 | 0 | 0.020461 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0,12 | 0 | 0.24 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045346 | 5,65 | 0 | 0.02562 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9,00 | 0 | 0.061806 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48,00 | 0 | 0.038424 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.015 | 31,53 | 0 | 0.47295 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 13,35 | 0 | 3.438
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.25753 | 0 | 10,01 | 0 | 2.5778
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075575 | 13,63 | 0 | 0.010301 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003323 | 100,24 | 0 | 0.03331 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1,12 | 0 | 0.062433 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170,00 | 0 | 0.10543 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117,50 | 0 | 0.0423 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29,70 | 0 | 0.039298 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133,75 | 0 | 0.071891 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1,70 | 0 | 0.85 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0,64 | 0 | 0.32 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0,37 | 0 | 0.185 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0,02 | 0 | 0.01 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001365 | 7,37 | 0 | 0.01006 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 22,22 | 0 | 0.016793 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 10,02 | 0 | 0.0075726 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-05 | 308,81 | 0 | 0.0083688 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001354 | 123,87 | 0 | 0.016772 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-05 | 623,18 | 0 | 0.013741 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010285 | 186,63 | 0 | 0.019195 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-05 | 528,54 | 0 | 0.011654 | 0
PESQUISA.1703.30 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - 70 MM² | MAT. | M | 1.05 | 8.0772 | 0 | 8.4811 | 0
03.10 | TRATAMENTO ANTICHAMAS EM PISO E PAREDE
T.TRAT.01 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM PISO DE CARPETE INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 385,00 | 30.0103 | 7.6365
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6,13 | 0 | 0.034402 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 604,45 | 0 | 0.028645 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5,65 | 0 | 0.035868 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9,00 | 0 | 0.086528 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48,00 | 0 | 0.053794 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 13,63 | 0 | 0.014421 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 100,24 | 0 | 0.046634 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1,12 | 0 | 0.087406 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170,00 | 0 | 0.1476 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117,50 | 0 | 0.05922 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29,70 | 0 | 0.055017 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133,75 | 0 | 0.10065 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1,70 | 0 | 1.19 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,64 | 0 | 0.448 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,37 | 0 | 0.259 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0,02 | 0 | 0.014 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7,37 | 0 | 0.014084 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22,22 | 0 | 0.02351 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10,02 | 0 | 0.010602 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 308,81 | 0 | 0.011716 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 123,87 | 0 | 0.023481 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 623,18 | 0 | 0.019238 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 186,63 | 0 | 0.026873 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 528,54 | 0 | 0.016316 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.35417 | 0 | 13,35 | 0 | 4.7281
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.35598 | 0 | 8,17 | 0 | 2.9084
PESQUISA.1703.22 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA CARPETE | MAT. | M2 | 1 | 27.2033 | 0 | 27.2033 | 0
T.TRAT.02 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM REVESTIMENTO LAMINADO INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 260,00 | 37.7913 | 8.7274
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064138 | 6,13 | 0 | 0.039316 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-05 | 604,45 | 0 | 0.032737 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072553 | 5,65 | 0 | 0.040992 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9,00 | 0 | 0.098889 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48,00 | 0 | 0.061478 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012092 | 13,63 | 0 | 0.016481 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053168 | 100,24 | 0 | 0.053296 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1,12 | 0 | 0.099893 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170,00 | 0 | 0.16868 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117,50 | 0 | 0.06768 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29,70 | 0 | 0.062876 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133,75 | 0 | 0.11503 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1,70 | 0 | 1.36 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0,64 | 0 | 0.512 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0,37 | 0 | 0.296 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0,02 | 0 | 0.016 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002184 | 7,37 | 0 | 0.016096 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 22,22 | 0 | 0.026868 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 10,02 | 0 | 0.012116 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-05 | 308,81 | 0 | 0.01339 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021664 | 123,87 | 0 | 0.026835 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-05 | 623,18 | 0 | 0.021986 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016456 | 186,63 | 0 | 0.030712 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-05 | 528,54 | 0 | 0.018647 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | 0 | 13,35 | 0 | 5.4035
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 0 | 8,17 | 0 | 3.3239
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 1 | 34.5833 | 0 | 34.5833 | 0
T.TRAT.03 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS FIXAS, MÓVEIS E TRIBUNAS | SER.CG | UN | 66,00 | 0.6416 | 1.7455
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012828 | 6,13 | 0 | 0.0078633 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0832e-05 | 604,45 | 0 | 0.0065474 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0014511 | 5,65 | 0 | 0.0081985 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021975 | 9,00 | 0 | 0.019778 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00025616 | 48,00 | 0 | 0.012296 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00024184 | 13,63 | 0 | 0.0032963 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010634 | 100,24 | 0 | 0.010659 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017838 | 1,12 | 0 | 0.019979 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00019845 | 170,00 | 0 | 0.033736 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001152 | 117,50 | 0 | 0.013536 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00042341 | 29,70 | 0 | 0.012575 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000172 | 133,75 | 0 | 0.023005 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 1,70 | 0 | 0.272 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0,64 | 0 | 0.1024 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0,37 | 0 | 0.0592 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.16 | 0,02 | 0 | 0.0032 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004368 | 7,37 | 0 | 0.0032192 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00024184 | 22,22 | 0 | 0.0053737 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00024184 | 10,02 | 0 | 0.0024232 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.672e-06 | 308,81 | 0 | 0.002678 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.3328e-05 | 123,87 | 0 | 0.005367 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.056e-06 | 623,18 | 0 | 0.0043972 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.2912e-05 | 186,63 | 0 | 0.0061424 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.056e-06 | 528,54 | 0 | 0.0037294 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.080952 | 0 | 13,35 | 0 | 1.0807
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.081368 | 0 | 8,17 | 0 | 0.66478
03.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0
03.11.01 | ADEQUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CONSUMO DOS DOIS RESERVATÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0
6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 1,10 | 65.2229 | 60.6337
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.036077 | 6,13 | 0 | 0.22115 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.8 | 20,79 | 0 | 16.632 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00030465 | 604,45 | 0 | 0.18415 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.040811 | 5,65 | 0 | 0.23058 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.061806 | 9,00 | 0 | 0.55625 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0072045 | 48,00 | 0 | 0.34582 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0.0001576 | 106.803,41 | 0 | 16.8322 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0068017 | 13,63 | 0 | 0.092708 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029907 | 100,24 | 0 | 0.29979 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.50169 | 1,12 | 0 | 0.5619 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0055813 | 170,00 | 0 | 0.94883 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00324 | 117,50 | 0 | 0.3807 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.011908 | 29,70 | 0 | 0.35368 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0048375 | 133,75 | 0 | 0.64702 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 1,70 | 0 | 7.65 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,64 | 0 | 2.88 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,37 | 0 | 1.665 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0,02 | 0 | 0.09 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012285 | 7,37 | 0 | 0.09054 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0068017 | 22,22 | 0 | 0.15113 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0068017 | 10,02 | 0 | 0.068154 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002439 | 308,81 | 0 | 0.075319 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0012186 | 123,87 | 0 | 0.15095 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00019845 | 623,18 | 0 | 0.12367 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00092565 | 186,63 | 0 | 0.17275 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00019845 | 528,54 | 0 | 0.10489 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 3.975 | 3,45 | 0 | 13.7138 | 0
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 4.5419 | 0 | 13,35 | 0 | 60.6337
89452U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 1,50 | 36.6958 | 1.1138
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00075362 | 6,13 | 0 | 0.0046197 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.364e-06 | 604,45 | 0 | 0.0038467 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0008525 | 5,65 | 0 | 0.0048166 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 9,00 | 0 | 0.011619 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 48,00 | 0 | 0.0072237 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 10,01 | 0 | 0.47729
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014208 | 13,63 | 0 | 0.0019366 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 | 0 | 13,35 | 0 | 0.63655
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.2472e-05 | 100,24 | 0 | 0.0062622 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1,12 | 0 | 0.011737 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 170,00 | 0 | 0.01982 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 117,50 | 0 | 0.0079524 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 29,70 | 0 | 0.0073879 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 133,75 | 0 | 0.013515 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1,70 | 0 | 0.1598 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0,64 | 0 | 0.06016 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0,37 | 0 | 0.03478 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0,02 | 0 | 0.00188 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00025662 | 7,37 | 0 | 0.0018913 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.016 | 1,38 | 0 | 0.02208 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014208 | 22,22 | 0 | 0.0031571 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014208 | 10,02 | 0 | 0.0014237 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.094e-06 | 308,81 | 0 | 0.0015731 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.5456e-05 | 123,87 | 0 | 0.0031532 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.146e-06 | 623,18 | 0 | 0.0025837 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.9336e-05 | 186,63 | 0 | 0.0036087 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.146e-06 | 528,54 | 0 | 0.0021913 | 0
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 34,21 | 0 | 36.2968 | 0
94669U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2,00 | 36.7162 | 7.6547
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0051791 | 6,13 | 0 | 0.031748 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3734e-05 | 604,45 | 0 | 0.026435 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0058586 | 5,65 | 0 | 0.033101 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0088726 | 9,00 | 0 | 0.079853 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010342 | 48,00 | 0 | 0.049644 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.289 | 17,29 | 0 | 4.9968 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.076 | 47,30 | 0 | 3.5948 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32768 | 0 | 10,01 | 0 | 3.2801
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00097643 | 13,63 | 0 | 0.013309 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32768 | 0 | 13,35 | 0 | 4.3746
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042933 | 100,24 | 0 | 0.043036 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.072021 | 1,12 | 0 | 0.080663 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00080123 | 170,00 | 0 | 0.13621 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00046512 | 117,50 | 0 | 0.054652 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017095 | 29,70 | 0 | 0.050772 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00069445 | 133,75 | 0 | 0.092883 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.646 | 1,70 | 0 | 1.0982 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.646 | 0,64 | 0 | 0.41344 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.646 | 0,37 | 0 | 0.23902 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.646 | 0,02 | 0 | 0.01292 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017636 | 7,37 | 0 | 0.012998 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.032 | 1,38 | 0 | 0.04416 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00097643 | 22,22 | 0 | 0.021696 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00097643 | 10,02 | 0 | 0.0097838 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.5014e-05 | 308,81 | 0 | 0.010813 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017494 | 123,87 | 0 | 0.021669 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8488e-05 | 623,18 | 0 | 0.017753 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013288 | 186,63 | 0 | 0.0248 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8488e-05 | 528,54 | 0 | 0.015057 | 0
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 25,49 | 0 | 25.49 | 0
T.SER.01 | TESTE E LAUDO LIGAÇÃO BOMBAS DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1,00 | 14.1908 | 452.9748
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6,13 | 0 | 0.14744 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 604,45 | 0 | 0.12276 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5,65 | 0 | 0.15372 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.044637 | 9,00 | 0 | 0.40174 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0052033 | 48,00 | 0 | 0.24976 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.0903 | 0 | 13,35 | 0 | 41.2555
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 13,63 | 0 | 0.061805 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 100,24 | 0 | 0.19986 | 0
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1375 | 0 | 80,14 | 0 | 411.7193
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.36233 | 1,12 | 0 | 0.40581 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004031 | 170,00 | 0 | 0.68527 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00234 | 117,50 | 0 | 0.27495 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0086005 | 29,70 | 0 | 0.25543 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0034937 | 133,75 | 0 | 0.46729 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1,70 | 0 | 5.1 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0,64 | 0 | 1.92 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,37 | 0 | 2.96 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0,02 | 0 | 0.16 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7,37 | 0 | 0.06036 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22,22 | 0 | 0.10076 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10,02 | 0 | 0.045436 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 308,81 | 0 | 0.050213 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 123,87 | 0 | 0.10063 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 623,18 | 0 | 0.082447 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 186,63 | 0 | 0.11517 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 528,54 | 0 | 0.069926 | 0
T.SER.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | H | 20,00 | 5.284 | 8.3097
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6,13 | 0 | 0.049145 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 604,45 | 0 | 0.040921 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5,65 | 0 | 0.05124 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9,00 | 0 | 0.12361 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48,00 | 0 | 0.076848 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 13,63 | 0 | 0.020602 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 100,24 | 0 | 0.06662 | 0
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.35 | 3,64 | 0 | 1.274 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1,12 | 0 | 0.12487 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170,00 | 0 | 0.21085 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117,50 | 0 | 0.0846 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29,70 | 0 | 0.078595 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133,75 | 0 | 0.14378 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1,70 | 0 | 1.7 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,64 | 0 | 0.64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,37 | 0 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0,02 | 0 | 0.02 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7,37 | 0 | 0.02012 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22,22 | 0 | 0.033586 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10,02 | 0 | 0.015145 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 308,81 | 0 | 0.016738 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 123,87 | 0 | 0.033544 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 623,18 | 0 | 0.027482 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 186,63 | 0 | 0.03839 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 528,54 | 0 | 0.023309 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 0 | 8,17 | 0 | 8.3097
T.SER.04 | AUMENTO DA ESCADA TIPO MARINHEIRO COBERTURA - EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS COM PROTEÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | 253.2545 | 175.6362
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13341 | 6,13 | 0 | 0.81778 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0011265 | 604,45 | 0 | 0.68093 | 0
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 4 | 1,43 | 0 | 5.72 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.15091 | 5,65 | 0 | 0.85264 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.22854 | 9,00 | 0 | 2.0569 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.026641 | 48,00 | 0 | 1.2788 | 0
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | MAT. | KG | 0.89628 | 5,72 | 0 | 5.1267 | 0
21001 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | MAT. | M | 2.55 | 11,41 | 0 | 29.0955 | 0
21003 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | MAT. | M | 4.8 | 18,75 | 0 | 90 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.025151 | 13,63 | 0 | 0.34281 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.011059 | 100,24 | 0 | 1.1085 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.8551 | 1,12 | 0 | 2.0778 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.020639 | 170,00 | 0 | 3.5086 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.011981 | 117,50 | 0 | 1.4077 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.044034 | 29,70 | 0 | 1.3078 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.017888 | 133,75 | 0 | 2.3925 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.64 | 1,70 | 0 | 28.288 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.64 | 0,64 | 0 | 10.6496 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.64 | 0,37 | 0 | 6.1568 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.64 | 0,02 | 0 | 0.3328 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 1.1 | 2,46 | 0 | 2.706 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.045427 | 7,37 | 0 | 0.3348 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.025151 | 22,22 | 0 | 0.55886 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.025151 | 10,02 | 0 | 0.25202 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00090189 | 308,81 | 0 | 0.27851 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0045061 | 123,87 | 0 | 0.55817 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00073382 | 623,18 | 0 | 0.4573 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0034228 | 186,63 | 0 | 0.63881 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00073382 | 528,54 | 0 | 0.38786 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.425 | 0 | 13,35 | 0 | 5.6737
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.088 | 27,26 | 0 | 2.3989 | 0
566 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | MAT. | M | 13.9 | 2,59 | 0 | 36.001 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 8.0744 | 0 | 12,59 | 0 | 101.6567
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 8.3606 | 0 | 8,17 | 0 | 68.3058
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.352 | 26,06 | 0 | 9.1731 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.264 | 23,89 | 0 | 6.307 | 0

## 04_PESQUISAS
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  | RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
|  |  | OBRA: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO NOS EDIFÍCIOS FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA E IALBA-LUZA |  |  | 2018-06-12
SINAPI-MAR/2018
Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1512.04 | MAT. | PLOTAGEM DE PROJETO EM FOLHA A0 COLORIDA OU PRETO E BRANCO |  |  | UN | 6.9333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Vermelhinho | (62) 3218-5059 |  | 7 | 6.9333 | 6.9333 | 0
Fujicópias | (62) 3558-4647 |  | 7
PloArt | (62) 3295-1175 |  | 6.8
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1601.01 | MAT. | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) |  |  | UN | 195.96
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CREA-GO | (62) 3221-6200 | www.crea-go.org.br | 195.96 | 195.96 | 195.96 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.01 | MAT. | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE ABC, CAPACIDADE EXTINTORA 3A/20BC |  |  | UN | 148.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Aroeira Extintores | (62) 3567-5550 | Av. Couto magalhães Nº 240, Qd. 20, Lt. 9 - Jardim das Aroeiras, Goiânia - GO | 120 | 148.3333 | 148.3333 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 145
Extil Extintores | (62) 3233-1385 | Av. Independência Nº 740 - Campinas, Goiânia - GO | 180
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.02 | MAT. | EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE 50 KG, CLASSE BC, CAPACIDADE EXTINTORA 80BC |  |  | UN | 1938.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Aroeira Extintores | (62) 3567-5550 | Av. Couto magalhães Nº 240, Qd. 20, Lt. 9 - Jardim das Aroeiras, Goiânia - GO | 1600 | 1938.3333 | 1938.3333 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 2045
Extil Extintores | (62) 3233-1385 | Av. Independência Nº 740 - Campinas, Goiânia - GO | 2170
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.03 | MAT. | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR - MENOR OU MAIOR |  |  | UN | 38.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 55 | 38.3333 | 38.3333 | NÃO SE APLICA
Aroeira Extintores | (62) 3567-5550 | Av. Couto magalhães Nº 240, Qd. 20, Lt. 9 - Jardim das Aroeiras, Goiânia - GO | 20
Extil Extintores | (62) 3233-1385 | Av. Independência Nº 740 - Campinas, Goiânia - GO | 40
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.04 | MAT. | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA - A PARTIR DE 288 LUMENS |  |  | UN | 135.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 125 | 135.6667 | 135.6667 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 110
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 172
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.05 | MAT. | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO COM MARTELO - ENDEREÇÁVEL |  |  | UN | 138.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 128 | 138.3333 | 138.3333 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 128
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 159
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.06 | MAT. | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL |  |  | UN | 75.5333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 89 | 75.5333 | 75.5333 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 55
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 82.6
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.07 | MAT. | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS - EDIFÍCIO FÓRUM |  |  | UN | 12539
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 15300 | 12539 | 12539 | NÃO SE APLICA | Central de alarme + amplificador de linha (recomendável)
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 7610
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 14707
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.08 | MAT. | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS - EDIFÍCIO IALBA |  |  | UN | 4353.6333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 2200 | 4353.6333 | 4353.6333 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 5670
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 5190.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.09 | MAT. | BATERIA SELADA 12 V PARA A CENTRAL DE ALARME |  |  | UN | 205.5
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 |  | 205.5 | 205.5 | NÃO SE APLICA | Obs.: Centrais cotadas já vem com bateria interna
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 148
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 263
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.10 | MAT. | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM |  |  | M | 6.8833
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 7.5 | 6.8833 | 6.8833 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 4.15
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.11 | MAT. | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL |  |  | UN | 175.5
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 132 | 175.5 | 175.5 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 135
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 259.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.12 | MAT. | MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO - ATÉ 20 PONTOS CONVENCIONAIS |  |  | UN | 242.5
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 145 | 242.5 | 242.5 | NÃO SE APLICA
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 340
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.13 | MAT. | PELÍCULA DE SEGURANÇA - 4000 |  |  | M² | 54.5
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Abgarfilm | (62) 3285-4744 | Av. Assis Chateaubriand Nº 1661 - Setor Oeste, Goiânia - GO - CEP 74.130-012 | 59 | 54.5 | 54.5 | NÃO SE APLICA | Obs.: valor de película e do silicone
Nex-Film Insulfilm | (62) 3293-0171 | Av. Bernardo Sayão Nº 545, Galeria Monte Sinai - Sala 29 - St. Centro Oeste, Goiânia - GO - CEP 74.550-020 | 50
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.14 | MAT. | DOBRADIÇA DE MOLA PARA PORTA CORTA FOGO - CONJUNTO COM 3 PEÇAS |  |  | UN | 113.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Brasportas | (62) 3282-8011 | Rua Javaes S/N Qd. 59 Lts. 10/12 e 25/27 - Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia – GO - CEP: 74.993-130 | 130 | 113.3333 | 113.3333 | NÃO SE APLICA
DM2 | (11) 3784-5754 | Rua Gilberto Duarte de Azevedo, Nº 99 - São Paulo - SP CEP 05.568-080 | 105
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 105
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.15 | MAT | FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM |  |  | M | 0.81111
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Aroeira Extintores | (62) 3567-5550 | Av. Couto magalhães Nº 240, Qd. 20, Lt. 9 - Jardim das Aroeiras, Goiânia - GO | 0.83333 | 0.81111 | 0.81111 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 0.93333
Extil Extintores | (62) 3233-1385 | Av. Independência Nº 740 - Campinas, Goiânia - GO | 0.66667
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.16 | MAT | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE 50 MM |  |  | M | 5.8333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 8.5 | 5.8333 | 5.8333 | NÃO SE APLICA
Aroeira Extintores | (62) 3567-5550 | Av. Couto magalhães Nº 240, Qd. 20, Lt. 9 - Jardim das Aroeiras, Goiânia - GO | 4
Extil Extintores | (62) 3233-1385 | Av. Independência Nº 740 - Campinas, Goiânia - GO | 5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.17 | MAT | ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE DN 40 MM (1 1/2") |  |  | UN | 88.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Aroeira Extintores | (62) 3567-5550 | Av. Couto magalhães Nº 240, Qd. 20, Lt. 9 - Jardim das Aroeiras, Goiânia - GO | 100 | 88.3333 | 88.3333 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 85
Extil Extintores | (62) 3233-1385 | Av. Independência Nº 740 - Campinas, Goiânia - GO | 80
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.18 | MAT | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO FÓRUM - 19 CV DE POTÊNCIA, 96 M³/H DE VAZÃO E 42 MCA |  |  | UN | 9286.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Tecnobombas | (62) 4012-2800 | Av. Anhanguera Nº 3.857 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, CEP: 74.610-010 | 13745 | 9286.6667 | 9286.6667 | 0
Innovar bombas e equipamentos | (62) 3259-0650 | Av. Transbrasiliana Nº 686, Qd. 241 Lt. 06 SALA 05 - St Parque Amazônia, Goiânia - GOIÁS | 7260
Cia das bombas | (62) 3261-2702 | Av. Anhanguera Nº 1.888, Qd. 22 Lt. 16 -Setor Morais, Goiânia - GO, CEP: 74.620-010 | 6855
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.19 | MAT | BOMBA SISTEMA DE HIDRANTE FÓRUM - 6 CV DE POTÊNCIA, 24 M³/H DE VAZÃO E 54 MCA |  |  | UN | 3475.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Tecnobombas | (62) 4012-2800 | Av. Anhanguera Nº 3.857 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, CEP: 74.610-010 | 4427 | 3475.6667 | 3475.6667 | 0
Innovar bombas e equipamentos | (62) 3259-0650 | Av. Transbrasiliana Nº 686, Qd. 241 Lt. 06 SALA 05 - St Parque Amazônia, Goiânia - GOIÁS | 3450
Cia das bombas | (62) 3261-2702 | Av. Anhanguera Nº 1.888, Qd. 22 Lt. 16 -Setor Morais, Goiânia - GO, CEP: 74.620-010 | 2550
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.20 | MAT | BOMBA JOCKEY FÓRUM - 3/4 CV DE POTÊNCIA, 1.2 M³/H DE VAZÃO E 70 MCA |  |  | UN | 1569.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Tecnobombas | (62) 4012-2800 | Av. Anhanguera Nº 3.857 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, CEP: 74.610-010 | 2028 | 1569.3333 | 1569.3333 | 0
Innovar bombas e equipamentos | (62) 3259-0650 | Av. Transbrasiliana Nº 686, Qd. 241 Lt. 06 SALA 05 - St Parque Amazônia, Goiânia - GOIÁS | 1210
Cia das bombas | (62) 3261-2702 | Av. Anhanguera Nº 1.888, Qd. 22 Lt. 16 -Setor Morais, Goiânia - GO, CEP: 74.620-010 | 1470
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.21 | MAT | ACIONADOR MANUAL - BOMBAS OU MOTOVENTILADOR |  |  | M2 | 50.83
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Aroeira Extintores | (62) 3567-5550 | Av. Couto magalhães Nº 240, Qd. 20, Lt. 9 - Jardim das Aroeiras, Goiânia - GO | 50 | 50.83 | 50.83 | 0
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 65
Eletrotransol | (62) 3531-2200 | Av. Castelo Branco, Qd. 25, Lt. 49-E, 1400, Setor Coimbra, Goiânia - GO | 37.49
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.22 | MAT | RETARDANTE ANTICHAMA PARA CARPETE |  |  | M2 | 27.2033
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Araguaia Extintores / Eng. Civil Halisson Barbosa | (62) 99242-7873 | halissonalencar@uol.com.br | 29.25 | 27.2033 | 27.2033 | 0
Gynfire Sistema de incêndio | (62) 3278-8498 | Rua 05, Qd. 28, Lt. 16 - Setor Villasul, Aparecida de Goiânia - GO | 21
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 31.36
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.23 | MAT | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO COM CONTRA PESO MODELO DSP 800 X 500 MM |  |  | UN | 368.28
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Tropical Grelhas Representações | (62) 3233-6943 | Av Perimetral Nº 3425, Qd. 179 Lt.2 - Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.215-017 | 402.88 | 368.28 | 368.28 | 0
Retec | (62) 3204-6782 | Av. Caiapó Nº 452 - Santa Genoveva, Goiânia - GO, CEP: 74.672-400 | 392.19
Cyclone | (11) 4390-8095 | Rua Sérgio Milliet Nº 248 - Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP - CEP.: 09892- 410 | 309.77
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.24 | MAT | VENEZIANA DE ÁREA EXTERNA COM TELA 800 X 500 MM |  |  | UN | 226.8633
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Tropical Grelhas Representações | (62) 3233-6943 | Av Perimetral Nº 3425, Qd. 179 Lt.2 - Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.215-017 | 192.66 | 226.8633 | 226.8633 | 0
Retec | (62) 3204-6782 | Av. Caiapó Nº 452 - Santa Genoveva, Goiânia - GO, CEP: 74.672-400 | 339.3
Cyclone | (11) 4390-8095 | Rua Sérgio Milliet Nº 248 - Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP - CEP.: 09892- 410 | 148.63
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.25 | MAT | QUADRO ELÉTRICO DOS VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO - CONFORME PROJETO |  |  | UN | 6549.79
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Eletroenergia | (62) 3254-8000 | Av. Castelo Branco Nº 1060 - Setor Coimbra, Goiânia - GO | 7027.37 | 6549.79 | 6549.79 | 0
Makro Service | (62) 3216-4000 | Av. Independência Nº 5.371, Qd. 67A, Lts. 23 e 24 - Setor Aeroporto, Goiânia - GO - CEP 74.070-010 | 4732
Liderar Climatização | (62) 3282-3313 | Av. Nicolau Copérnico, Qd.15 Lt.04 - Jardim da Luz, Goiânia - GO – CEP 74.850-510 | 7890
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.26 | MAT | JUNTA FLEXÍVEL 70/100 (LONA DE VINIL REFORÇADA FIXADA EM CHAPA) |  |  | M | 13.964
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Retec | (62) 3204-6782 | Av. Caiapó Nº 452 - Santa Genoveva, Goiânia - GO, CEP: 74.672-400 | 18.1484 | 13.964 | 13.964 | 0
Tropical Grelhas Representações | (62) 3233-6943 | Av Perimetral Nº 3425, Qd. 179 Lt.2 - Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.215-017 | 10.6236
Powermatic | (11) 3017-3800 | Rua Guarantan Nº 158 - Engenho Novo - Barueri, São Paulo - SP | 13.12
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.27 | MAT | VÁLVULA DE FLUXO PARA REDE DE SPRINKLER |  |  | UN | 118.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Aroeira Extintores | (62) 3567-5550 | Av. Couto magalhães Nº 240, Qd. 20, Lt. 9 - Jardim das Aroeiras, Goiânia - GO | 100 | 118.3333 | 118.3333 | 0
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 95
Extil Extintores | (62) 3233-1385 | Av. Independência Nº 740 - Campinas, Goiânia - GO | 160
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.28 | MAT | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA - 25 CV DE POTÊNCIA, 2040 L/MIN DE VAZÃO E 64,3 MCA |  |  | UN | 15310.2133
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Tecnobombas | (62) 4012-2800 | Av. Anhanguera Nº 3.857 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, CEP: 74.610-010 | 17920 | 15310.2133 | 15310.2133 | NÃO SE APLICA
Innovar bombas e equipamentos | (62) 3259-0650 | Av. Transbrasiliana Nº 686, Qd. 241 Lt. 06 SALA 05 - St Parque Amazônia, Goiânia - GOIÁS | 16030.64
Cia das bombas | (62) 3261-2702 | Av. Anhanguera Nº 1.888, Qd. 22 Lt. 16 -Setor Morais, Goiânia - GO, CEP: 74.620-010 | 11980
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.29 | MAT | PRESILHA DE FIXAÇÃO EM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 |  |  | UN | 1.01
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Makro Service | (62) 3216-4000 | Av. Independência Nº 5.371, Qd. 67A, Lts. 23 e 24 - Setor Aeroporto, Goiânia - GO - CEP 74.070-010 | 1.13 | 1.01 | 1.01 | 0
Eletrotransol | (62) 3531-2200 | Av. Castelo Branco, Qd. 25, Lt. 49-E, 1400, Setor Coimbra, Goiânia - GO | 0.92
Eletroenergia | (62) 3254-8000 | Av. Castelo Branco Nº 1060 - Setor Coimbra, Goiânia - GO | 0.98
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.30 | MAT | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - 70 MM² |  |  | M | 8.0772
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Alucentro | (62)3286-1678 | Rua C-159, Nº 983 - Jardim América, Goiânia - GO, CEP: 74255-140 | 6.2317 | 8.0772 | 8.0772 | 0
Eletrotransol | (62) 3531-2200 | Av. Castelo Branco, Qd. 25, Lt. 49-E, 1400, Setor Coimbra, Goiânia - GO | 12.7967
Makro Service | (62) 3216-4000 | Av. Independência Nº 5.371, Qd. 67A, Lts. 23 e 24 - Setor Aeroporto, Goiânia - GO - CEP 74.070-010 | 5.2033
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.31 | MAT | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (34 X 104 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA COM CHAVE - PARA FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) |  |  | UN | 948.3333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 1200 | 948.3333 | 948.3333 | 0
Brasportas | (62) 3282-8011 | Rua Javaes S/N Qd. 59 Lts. 10/12 e 25/27 - Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia – GO - CEP: 74.993-130 | 730
Engetec | (61) 3037-7001 | CSB 08 Lt. 07/08 Loja 04 - Taguatinga Sul – Distrito Federal | 915
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.32 | MAT | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (80 X 180 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA SEM CHAVE - PARA FECHAMENTO DA ESCADA PRESSURIZADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) |  |  | UN | 956.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 800 | 956.6667 | 956.6667 | 0
Brasportas | (62) 3282-8011 | Rua Javaes S/N Qd. 59 Lts. 10/12 e 25/27 - Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia – GO - CEP: 74.993-130 | 760
Engetec | (61) 3037-7001 | CSB 08 Lt. 07/08 Loja 04 - Taguatinga Sul – Distrito Federal | 1310
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.33 | MAT | CONEXÃO STORZ ADAPTAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE EM LATÃO - φ2.1/2" PARA φ2.1/2" |  |  | UN | 61.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 85 | 61.6667 | 61.6667 | 0
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 55
Goiânia Tubos | (62)3092-2724 | Rua 609, Qd. 524 Lt. 11 - Setor São José, Goiânia - GO - CEP 74.440-550 | 45
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.34 | MAT | SPRAY PARA TESTE DO DETECTOR DE FUMAÇA |  |  | UN | 289.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Brasportas | (62) 3282-8011 | Rua Javaes S/N Qd. 59 Lts. 10/12 e 25/27 - Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia – GO - CEP: 74.993-130 | 350 | 289.6667 | 289.6667 | 0
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 159
Engetec | (61) 3037-7001 | CSB 08 Lt. 07/08 Loja 04 - Taguatinga Sul – Distrito Federal | 360
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.35 | MAT. | ABRIGO INDIVIDUAL PARA EXTINTOR EXTERNO - PÓ BC 6 KGS |  |  | UN | 196.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Aroeira Extintores | (62) 3567-5550 | Av. Couto magalhães Nº 240, Qd. 20, Lt. 9 - Jardim das Aroeiras, Goiânia - GO | 130 | 196.6667 | 196.6667 | NÃO SE APLICA
Tecnofire | (62) 3092-4929 | Rua 226 Nº 215 - St. Vila Nova, Goiânia - GO - CEP 74.610-130 | 240
Extintores Bandeirantes | (62) 3206-6036 | Av. Juiz de Fora Nº 1.588, Qd. 7 Lt. 10 - Jardim Califórnia Parque Industrial,Goiânia - GO - CEP 74.703-320 | 220
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.36 | MAT. | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 |  |  | UN | 214.82
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CREA-GO | (62) 3221-6200 | www.crea-go.org.br | 214.82 | 214.82 | 214.82 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.37 | MAT. | ALVARÁ DE REFORMA - PREFEITURA DE GOIÂNIA |  |  | UN | 9562.84
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Prefeitura de Goânia | (62) 3524-6314 | http://www.goiania.go.gov.br/asp/processo/doc_assunto.asp?codg_assunto=4 | 9562.84 | 9562.84 | 9562.84 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.38 | MAT | TÊ DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL DE 4" X 2 1/2" |  |  | UN | 149
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Cometa Comércio e Representações | (62) 3954-1406 | Rua C-73 Nº 107, Qd 168 Lt. 13 - Setor Sudoeste, Goiânia - GO | 140 | 149 | 149 | 0
Valk Tubos | (62) 3273-1933 | Rua 16, Qd. 46 Lt. 17 - Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO - CEP 74.853-290 | 158
Goiânia Tubos | (62)3092-2724 | Rua 609, Qd. 524 Lt. 11 - Setor São José, Goiânia - GO - CEP 74.440-550 | 149
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.39 | MAT | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 3" |  |  | UN | 455
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Cometa Comércio e Representações | (62) 3954-1406 | Rua C-73 Nº 107, Qd 168 Lt. 13 - Setor Sudoeste, Goiânia - GO | 387 | 455 | 455 | 0
Acqua Rio | (21) 4106-5901 | https://www.acquatecnologia.com.br/loja | 465
Casa Iracema | (62) 3295-1976 | Rua da Imprensa Nº 47 - Setor Rodoviário, Goiânia - GO - CEP 74.430-240 | 513
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.40 | MAT | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 4" |  |  | UN | 979.6667
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Cometa Comércio e Representações | (62) 3954-1406 | Rua C-73 Nº 107, Qd 168 Lt. 13 - Setor Sudoeste, Goiânia - GO | 599 | 979.6667 | 979.6667 | 0
Acqua Rio | (21) 4106-5901 | https://www.acquatecnologia.com.br/loja | 1050
Casa Iracema | (62) 3295-1976 | Rua da Imprensa Nº 47 - Setor Rodoviário, Goiânia - GO - CEP 74.430-240 | 1290
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.41 | MAT | TINTA PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  | L | 24.1898
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Sherwin Williams | (62) 4008-9100 | Rodovia BR 153, Qd 72-A Lt. 10/11 - Vila Brasília, Goiânia - GO | 30.625 | 24.1898 | 24.1898 | 0
Valk Tubos | (62) 3273-1933 | Rua 16, Qd. 46 Lt. 17 - Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO - CEP 74.853-290 | 19.4444
Goiânia Tubos | (62)3092-2724 | Rua 609, Qd. 524 Lt. 11 - Setor São José, Goiânia - GO - CEP 74.440-550 | 22.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.42 | MAT | CABO FLEXÍVEL PP 3 VIAS DE 2,5 MM² - 1KV |  |  | L | 3.65
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Makro Service | (62) 3216-4000 | Av. Independência Nº 5.371, Qd. 67A, Lts. 23 e 24 - Setor Aeroporto, Goiânia - GO - CEP 74.070-010 | 3.47 | 3.65 | 3.65 | 0
Eletrotransol | (62) 3531-2200 | Av. Castelo Branco, Qd. 25, Lt. 49-E, 1400, Setor Coimbra, Goiânia - GO | 3.74
Eletroenergia | (62) 3254-8000 | Av. Castelo Branco Nº 1060 - Setor Coimbra, Goiânia - GO | 3.74
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.43 | MAT | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA - 15 CV DE POTÊNCIA, 1634 L/MIN DE VAZÃO E 30,3 MCA |  |  | UN | 6737.5
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Tecnobombas | (62) 4012-2800 | Av. Anhanguera Nº 3.857 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, CEP: 74.610-010 | 8675 | 6737.5 | 6737.5 | NÃO SE APLICA
Innovar bombas e equipamentos | (62) 3259-0650 | Av. Transbrasiliana Nº 686, Qd. 241 Lt. 06 SALA 05 - St Parque Amazônia, Goiânia - GOIÁS
Cia das bombas | (62) 3261-2702 | Av. Anhanguera Nº 1.888, Qd. 22 Lt. 16 -Setor Morais, Goiânia - GO, CEP: 74.620-010 | 4800
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.44 | MAT | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO |  |  | M2 | 34.5833
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Araguaia Extintores / Eng. Civil Halisson Barbosa | (62) 99242-7873 | halissonalencar@uol.com.br | 29.25 | 34.5833 | 34.5833 | 0
Gynfire Sistema de incêndio | (62) 3278-8498 | Rua 05, Qd. 28, Lt. 16 - Setor Villasul, Aparecida de Goiânia - GO | 22.5
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 52
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.45 | MAT | PLUG DE TOMADA FÊMEA 10A |  |  | UN | 3.0333
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Makro Service | (62) 3216-4000 | Av. Independência Nº 5.371, Qd. 67A, Lts. 23 e 24 - Setor Aeroporto, Goiânia - GO - CEP 74.070-010 | 2.9 | 3.0333 | 3.0333 | 0
Eletrotransol | (62) 3531-2200 | Av. Castelo Branco, Qd. 25, Lt. 49-E, 1400, Setor Coimbra, Goiânia - GO | 2.3
Eletroenergia | (62) 3254-8000 | Av. Castelo Branco Nº 1060 - Setor Coimbra, Goiânia - GO | 3.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.46 | MAT. | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO 100 MM - TIPO O1 - LISTRADA PRETO E AMARELO |  |  | M | 5.2167
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
C3 Criação visual | (41) 3677-1111 | Rua Expedicionário André Aleis, 626 - Centro, Campo Magro - PR - CEP 83535-000 | 8.1 | 5.2167 | 5.2167 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 2.3333 |  |  |  | considerando 2x48MM
Extimpel | (43) 3534-5385 | R. Dario Vilela Bittencourt, 369 - S. Antº da Platia - PR
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.47 | MAT. | LÃ DE ROCHA COM SELANTE CORTA-FOGO COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) MÍNIMO DE 2 HRS |  |  | M2 | 394.925
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
OBO Bettermann do Brasil Ltda | (15) 3335-1382 | Avenida Pirelli, 995 - Eden, Sorocaba - SP | 589.85 | 394.925 | 394.925 | NÃO SE APLICA
Santa Helena - proteção passiva contra fogo | (11) 4259-2123 | Avenida Afonso Mariano Fagundes, N° 325 - São Paulo - SP | 200
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.48 | MAT. | ESPUMA ANTI-FOGO COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) DE NO MÍNIMO 2 HRS |  |  | 1 BISNAGA | 326.87
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
OBO Bettermann do Brasil Ltda | (15) 3335-1382 | Avenida Pirelli, 995 - Eden, Sorocaba - SP | 329.84 | 326.87 | 326.87 | NÃO SE APLICA
Hilti | 0800-0132333 | https://www.hilti.com.br/ | 323.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1703.49 | MAT. | DETECTOR. TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL |  |  | UN | 181.5
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Arcecil | (62) 3289-4706 | Rua Paola Ney, Qd. 59 Lt. 01 - Jardim Vila Boa, Goiânia - GO - CEP 74.360-410 | 140 | 181.5 | 181.5 | NÃO SE APLICA
Center Fire | (62) 3286-6683 | Av. C-169 Nº 1653, Qd 415 Lt. 08 - Jardim América, Goiânia - GO - CEP 74.255-020 | 145
Prest Service | (62) 3280-1897 | Alameda Juazeiro do Norte Nº 875, Chácara 73 - Parque Amazônia, Goiânia - GO - CEP 74.840-500 | 259.5

## INSUMOS_AUX
TABELA DE INSUMOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
(NÃO IMPRIMIR, POIS NÃO FAZ PARTE DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, APENAS PARA CALCULO INTERNO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PR.UNIT(R$) | SINAPI | DIFERENÇAS
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 24.5 | 3,64 | 3,64 | 0
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 114.44 | 6,13 | 6,13 | 0
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | L | 1.14 | 4,99 | 4,99 | 0
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 12.24 | 31,53 | 31,53 | 0
181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 3 | 98,51 | 98,51 | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1604.95 | 10,01 | 10,01 | 0
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2239.85 | 10,01 | 10,01 | 0
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | M.O. | H | 62.07 | 9,47 | 9,47 | 0
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 112.91 | 14,34 | 14,34 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 10.97 | 77,50 | 77,50 | 0
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 54.6 | 0,80 | 0,80 | 0
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 30 | 1,97 | 1,97 | 0
566 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | MAT. | M | 13.9 | 2,59 | 2,59 | 0
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 123.42 | 4,01 | 4,01 | 0
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 443.7 | 13,63 | 13,63 | 0
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 193.8 | 18,99 | 18,99 | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 936.66 | 0,53 | 0,53 | 0
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | MAT. | UN | 1 | 65,87 | 65,87 | 0
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 6 | 5,62 | 5,62 | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 12.74 | 13,35 | 13,35 | 0
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 5.52 | 13,14 | 13,14 | 0
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | MAT. | KG | 0.9 | 5,72 | 5,72 | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2824.04 | 0,42 | 0,42 | 0
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 22 | 0,47 | 0,47 | 0
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 141 | 1,47 | 1,47 | 0
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 4.2 | 42,38 | 42,38 | 0
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | M.O. | H | 15.06 | 12,31 | 12,31 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2382.03 | 13,35 | 13,35 | 0
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 521.47 | 20,46 | 20,46 | 0
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 104 | 6,88 | 6,88 | 0
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 47 | 5,57 | 5,57 | 0
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 4 | 5,40 | 5,40 | 0
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 8 | 6,59 | 6,59 | 0
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 30 | 6,64 | 6,64 | 0
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 5 | 21,13 | 21,13 | 0
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 5 | 17,64 | 17,64 | 0
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 489 | 5,75 | 5,75 | 0
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | MAT. | UN | 3 | 2,00 | 2,00 | 0
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 264.42 | 1,74 | 1,74 | 0
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 39.66 | 3,38 | 3,38 | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1646.72 | 13,35 | 13,35 | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 40.48 | 19,35 | 19,35 | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 12.56 | 0,46 | 0,46 | 0
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 4.28 | 87,40 | 87,40 | 0
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.49 | 100,24 | 100,24 | 0
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 24 | 405,30 | 405,30 | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 11.36 | 2,82 | 2,82 | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 24.45 | 10,40 | 10,40 | 0
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 1539.75 | 0,46 | 0,46 | 0
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 23 | 6,00 | 6,00 | 0
3383 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT. | UN | 15 | 24,12 | 24,12 | 0
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 13 | 13,49 | 13,49 | 0
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 15 | 17,97 | 17,97 | 0
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | MAT. | UN | 5 | 27,57 | 27,57 | 0
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 347 | 8,61 | 8,61 | 0
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 136,00 | 136,00 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 69.52 | 0,58 | 0,58 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 1.1 | 2,46 | 2,46 | 0
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 130 | 1,00 | 1,00 | 0
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 2 | 25,49 | 25,49 | 0
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | MAT. | UN | 42 | 11,11 | 11,11 | 0
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | MAT. | UN | 21 | 13,46 | 13,46 | 0
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | MAT. | UN | 7 | 21,55 | 21,55 | 0
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | MAT. | UN | 10 | 21,55 | 21,55 | 0
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | MAT. | UN | 3 | 37,81 | 37,81 | 0
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 3 | 21,55 | 21,55 | 0
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 17 | 13,46 | 13,46 | 0
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | MAT. | UN | 39 | 11,10 | 11,10 | 0
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | MAT. | UN | 602 | 7,32 | 7,32 | 0
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.4 | 67,05 | 67,05 | 0
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | M.O. | H | 60.4 | 31,27 | 31,27 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 22.09 | 3,45 | 3,45 | 0
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | M.O. | H | 11.8 | 15,79 | 15,79 | 0
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2.2 | 2,96 | 2,96 | 0
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.55 | 5,15 | 5,15 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 8.8 | 5,65 | 5,65 | 0
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 9.24 | 0,74 | 0,74 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 3.3 | 45,44 | 45,44 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 672.59 | 13,35 | 13,35 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 945.51 | 13,35 | 13,35 | 0
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1129.15 | 10,56 | 10,56 | 0
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 2.2 | 200,00 | 200,00 | 0
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | MAT. | M2 | 5.46 | 376,63 | 376,63 | 0
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | MAT. | KG | 0.82 | 10,25 | 10,25 | 0
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.24 | 9,62 | 9,62 | 0
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 13.35 | 10,14 | 10,14 | 0
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.09 | 27,26 | 27,26 | 0
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 257.08 | 12,59 | 12,59 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3280.62 | 8,17 | 8,17 | 0
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 5.52 | 10,01 | 10,01 | 0
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 20.79 | 13,35 | 13,35 | 0
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 68 | 18,27 | 18,27 | 0
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 38.8 | 23,14 | 23,14 | 0
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | MAT. | UN | 15 | 36,66 | 36,66 | 0
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | MAT. | UN | 7 | 108,23 | 108,23 | 0
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | MAT. | UN | 236 | 11,94 | 11,94 | 0
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 8.53 | 73,20 | 73,20 | 0
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.35 | 26,06 | 26,06 | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 15.28 | 23,89 | 23,89 | 0
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 50.13 | 12,17 | 12,17 | 0
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 410.98 | 18,24 | 18,24 | 0
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | MAT. | UN | 40 | 2,93 | 2,93 | 0
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 115 | 0,36 | 0,36 | 0
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 31.17 | 38,43 | 38,43 | 0
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 130.63 | 26,65 | 26,65 | 0
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 118.45 | 22,94 | 22,94 | 0
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 15 | 47,69 | 47,69 | 0
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.59 | 34,21 | 34,21 | 0
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 239.27 | 11,50 | 11,50 | 0
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 62.16 | 131,41 | 131,41 | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | MAT. | UN | 0 | 917,00 | 917,00 | 0
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS | 3 | 394,53 | 394,53 | 0
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | MAT. | UN | 21 | 147,01 | 147,01 | 0
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 3.52 | 20,79 | 20,79 | 0
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 40.65 | 42,58 | 42,58 | 0
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | MAT. | UN | 1 | 1,56 | 1,56 | 0
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | MAT. | UN | 12 | 56,34 | 56,34 | 0
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.97 | 604,45 | 604,45 | 0
11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | MAT. | UN | 41 | 108,53 | 108,53 | 0
11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | MAT. | UN | 10.92 | 4,77 | 4,77 | 0
11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | MAT. | M | 6.55 | 8,41 | 8,41 | 0
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | MAT. | UN | 4 | 41,97 | 41,97 | 0
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | MAT. | UN | 46 | 4,74 | 4,74 | 0
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 118 | 4,81 | 4,81 | 0
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | MAT. | UN | 5 | 3,11 | 3,11 | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1426 | 0,12 | 0,12 | 0
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 4 | 1,43 | 1,43 | 0
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | MAT. | UN | 40 | 6,03 | 6,03 | 0
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 137.66 | 5,65 | 5,65 | 0
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 518.02 | 11,76 | 11,76 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 197.44 | 9,00 | 9,00 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 23.01 | 48,00 | 48,00 | 0
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0 | 106.803,41 | 106.803,41 | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 32.54 | 2,72 | 2,72 | 0
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 1.31 | 20,22 | 20,22 | 0
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.87 | 17,29 | 17,29 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.24 | 47,30 | 47,30 | 0
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 24 | 57,40 | 57,40 | 0
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 41 | 14,00 | 14,00 | 0
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | MAT. | UN | 22 | 105,00 | 105,00 | 0
21001 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | MAT. | M | 2.55 | 11,41 | 11,41 | 0
21003 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | MAT. | M | 4.8 | 18,75 | 18,75 | 0
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 988.09 | 16,53 | 16,53 | 0
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | MAT. | UN | 661 | 20,98 | 20,98 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 89.24 | 3,21 | 3,21 | 0
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1139.25 | 4,65 | 4,65 | 0
21129 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 78.75 | 3,91 | 3,91 | 0
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | MAT. | M | 34.65 | 11,74 | 11,74 | 0
25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 21.36 | 2,29 | 2,29 | 0
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 2.3 | 1,99 | 1,99 | 0
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 40.37 | 16,75 | 16,75 | 0
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 3.45 | 0,06 | 0,06 | 0
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 2.31 | 10,11 | 10,11 | 0
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 21.58 | 13,63 | 13,63 | 0
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 4.79 | 1,97 | 1,97 | 0
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 74.1 | 1,21 | 1,21 | 0
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | MAT. | KG | 0.42 | 10,35 | 10,35 | 0
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | MAT. | M | 260 | 2,24 | 2,24 | 0
34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | MAT. | UN | 12 | 9,09 | 9,09 | 0
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 22 | 8,37 | 8,37 | 0
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | M.O. | H | 10.28 | 80,14 | 80,14 | 0
35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.58 | 20,94 | 20,94 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1602.65 | 1,12 | 1,12 | 0
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 17.83 | 170,00 | 170,00 | 0
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 10.35 | 117,50 | 117,50 | 0
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 38.04 | 29,70 | 29,70 | 0
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 15.45 | 133,75 | 133,75 | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 12.203,38 | 12.203,38 | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14334.23 | 1,70 | 1,70 | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14334.23 | 0,64 | 0,64 | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14348.46 | 0,37 | 0,37 | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14348.46 | 0,02 | 0,02 | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.96 | 43,29 | 43,29 | 0
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | MAT. | UN | 34 | 481,86 | 481,86 | 0
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 220 | 21,00 | 21,00 | 0
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 195 | 24,29 | 24,29 | 0
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 85 | 12,55 | 12,55 | 0
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 219 | 39,15 | 39,15 | 0
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 50 | 41,34 | 41,34 | 0
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 1260.24 | 1,19 | 1,19 | 0
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 50.46 | 1,59 | 1,59 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 32.1 | 9,94 | 9,94 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 0 | 27.342,65 | 27.342,65 | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 0 | 215.086,06 | 215.086,06 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 14 | 1,90 | 1,90 | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 14 | 0,98 | 0,98 | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 14 | 5,10 | 5,10 | 0
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 69 | 0,95 | 0,95 | 0
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 38.97 | 7,37 | 7,37 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.14 | 1,38 | 1,38 | 0
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 21.58 | 22,22 | 22,22 | 0
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 21.58 | 10,02 | 10,02 | 0
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.77 | 308,81 | 308,81 | 0
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.87 | 123,87 | 123,87 | 0
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.63 | 623,18 | 623,18 | 0
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.94 | 186,63 | 186,63 | 0
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.63 | 528,54 | 528,54 | 0
38589 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 3.05 | 1,39 | 1,39 | 0
38591 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 3.05 | 2,27 | 2,27 | 0
38597 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 2.03 | 2,56 | 2,56 | 0
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 32 | 0,48 | 0,48 | 0
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 978 | 0,59 | 0,59 | 0
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 20 | 1,08 | 1,08 | 0
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 32 | 0,26 | 0,26 | 0
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 978 | 0,30 | 0,30 | 0
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 20 | 0,95 | 0,95 | 0
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 298.1 | 0,06 | 0,06 | 0
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | MAT. | UN | 298.1 | 0,10 | 0,10 | 0
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | MAT. | PAR | 1 | 1.315,70 | 1.315,70 | 0
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | MAT. | PAR | 13 | 1.331,40 | 1.331,40 | 0
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 3.03 | 15.405,51 | 15.405,51 | 0
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 3.04 | 7.527,41 | 7.527,41 | 0
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 6 | 69,24 | 69,24 | 0
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 6 | 3,94 | 3,94 | 0
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | MAT. | UN | 0 | 17.441,11 | 17.441,11 | 0
PESQUISA.1512.04 | PLOTAGEM DE PROJETO EM FOLHA A0 COLORIDA OU PRETO E BRANCO | MAT. | UN | 50 | 6.9333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.37 | ALVARÁ DE REFORMA - PREFEITURA DE GOIÂNIA | MAT. | UN | 1 | 9562.84 | 0 | 0
PESQUISA.1703.02 | EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE 50 KG, CLASSE BC, CAPACIDADE EXTINTORA 80BC | MAT. | UN | 2 | 1938.3333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.03 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR - MENOR OU MAIOR | MAT. | UN | 10 | 38.3333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.04 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA -A PARTIR DE 288 LUMENS | MAT. | UN | 285 | 135.6667 | 0 | 0
PESQUISA.1703.05 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO COM MARTELO - ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 42 | 138.3333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 28 | 75.5333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.07 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS - EDIFÍCIO FÓRUM | MAT. | UN | 1 | 12539 | 0 | 0
PESQUISA.1703.08 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS | MAT. | UN | 1 | 4353.6333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.09 | BATERIA SELADA 12 V DA CENTRAL DE ALARME | MAT. | UN | 4 | 205.5 | 0 | 0
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 6740 | 6.8833 | 0 | 0
PESQUISA.1703.11 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 625 | 175.5 | 0 | 0
PESQUISA.1703.12 | MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO - ATÉ 20 PONTOS CONVENCIONAIS | MAT. | UN | 13 | 242.5 | 0 | 0
PESQUISA.1703.13 | PELÍCULA DE SEGURANÇA - 4000 | MAT. | M2 | 164 | 54.5 | 0 | 0
PESQUISA.1703.15 | FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM | MAT. | M | 3141.79 | 0.81111 | 0 | 0
PESQUISA.1703.16 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE 50 MM | MAT. | M | 1155 | 5.8333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.17 | ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE DN 40 MM (1 1/2") | MAT. | UN | 27 | 88.3333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.21 | ACIONADOR MANUAL - BOMBAS OU MOTOVENTILADOR | MAT. | UN | 5 | 50.83 | 0 | 0
PESQUISA.1703.22 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA CARPETE | MAT. | M2 | 695 | 27.2033 | 0 | 0
PESQUISA.1703.23 | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO COM CONTRA PESO MODELO DSP 800 X 500 MM | MAT. | UN | 2 | 368.28 | 0 | 0
PESQUISA.1703.24 | VENEZIANA DE ÁREA EXTERNA COM TELA 800 X 500 MM | MAT. | UN | 2 | 226.8633 | 0 | 0
PESQUISA.1703.25 | QUADRO ELÉTRICO DOS VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO - CONFORME PROJETO | MAT. | UN | 2 | 6549.79 | 0 | 0
PESQUISA.1703.26 | JUNTA FLEXÍVEL 70/100 (LONA DE VINIL REFORÇADA FIXADA EM CHAPA) | MAT. | M | 15 | 13.964 | 0 | 0
PESQUISA.1703.27 | VÁLVULA DE FLUXO PARA REDE DE SPRINKLER | MAT. | UN | 25 | 118.3333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 486 | 1.01 | 0 | 0
PESQUISA.1703.30 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - 70 MM² | MAT. | M | 226.8 | 8.0772 | 0 | 0
PESQUISA.1703.31 | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (34 X 104 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA COM CHAVE - PARA FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) | MAT. | UN | 1 | 948.3333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.32 | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (80 X 180 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA SEM CHAVE - PARA FECHAMENTO DA ESCADA PRESSURIZADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) | MAT. | UN | 2 | 956.6667 | 0 | 0
PESQUISA.1703.34 | SPRAY PARA TESTE DE DETECTOR DE FUMAÇA | MAT. | UN | 0.88 | 289.6667 | 0 | 0
PESQUISA.1703.35 | ABRIGO INDIVIDUAL PARA EXTINTOR EXTERNO - PÓ BC 6 KGS | MAT. | UN | 3 | 196.6667 | 0 | 0
PESQUISA.1703.36 | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 | MAT. | UN | 20 | 214.82 | 0 | 0
PESQUISA.1703.38 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL DE 4" X 2 1/2" | MAT. | UN | 17 | 149 | 0 | 0
PESQUISA.1703.39 | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 3" | MAT. | UN | 4 | 455 | 0 | 0
PESQUISA.1703.40 | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 4" | MAT. | UN | 8 | 979.6667 | 0 | 0
PESQUISA.1703.41 | TINTA PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO | MAT. | UN | 23.72 | 24.1898 | 0 | 0
PESQUISA.1703.42 | CABO FLEXÍVEL PP 3 VIAS DE 2,5 MM² - 1KV | MAT. | M | 48 | 3.65 | 0 | 0
PESQUISA.1703.43 | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA - 15 CV DE POTÊNCIA, 1634 L/MIN DE VAZÃO E 30,3 MCA | MAT. | UN | 2 | 6737.5 | 0 | 0
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 4151.95 | 34.5833 | 0 | 0
PESQUISA.1703.45 | PLUG DE TOMADA FÊMEA 10A | MAT. | UN | 158 | 3.0333 | 0 | 0
PESQUISA.1703.46 | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO 100 MM - TIPO O1 - LISTRADA PRETO E AMARELO | MAT. | M | 31.5 | 5.2167 | 0 | 0
PESQUISA.1703.47 | LÃ DE ROCHA COM SELANTE CORTA-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) MÍNIMO DE 2 HRS | MAT. | M2 | 8 | 394.925 | 0 | 0
PESQUISA.1703.48 | ESPUMA ANTI-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) DE NO MÍNIMO 2 HRS | MAT. | 300ML | 94.5 | 326.87 | 0 | 0
PESQUISA.1703.49 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 126 | 181.5 | 0 | 0

## SINAPI (hidden)
PRECOS DE INSUMOS
MES DE COLETA: 03/2018
LOCALIDADE: 4260 - GOIANIA
ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 88,30 MENSALISTA 50,84
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE | ORIGEM DO PRECO | PRECO MEDIANO R$
13532 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO TIPO MINI FURGAO COM MOTOR ENTRE *1.4 A 1.6* FLEX, 2 PORTAS | UN | CR | 47.975,83
4757 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASFALTADOR | H | C | 31,25
12075 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL | UN | CR | 279,07
13617 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 43.781,69
1159 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | CR | 143.562,33
2404 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA COLMEIA CEGA COM MONTANTE E RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO SIMPLES (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 80,00
2720 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | H | CR | 214,54
2719 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 HP, PESO OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 0,85 A 1,00 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) | H | C | 181,78
13382 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | UN | CR | 153,65
20198 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA), SERRADA E NAO APARELHADA, PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO | M3 | C | 922,50
4126 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL DE PORCELANA (MUFLA) UNIPOLAR, USO EXTERNO, TENSAO 3,6/6 KV, PARA CABO DE 10/16 MM2, COM ISOLAMENTO EPR | UN | AS | 167,11
10615 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO | UN | C | 40.745,00
13860 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.6 FLEX, POTENCIA 101/104 CV, 4 PORTAS | UN | CR | 44.113,32
38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | AS | 115,50
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | AS | 1,56
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | CR | 0,51
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | CR | 0,03
410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | CR | 0,07
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | C | 0,10
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | CR | 0,49
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,36
394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,37
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,24
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,32
39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 0,65
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 0,67
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 0,76
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | C | 0,80
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,78
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,97
39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,42
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,53
39135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,85
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 0,71
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 0,69
39125 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 0,71
39134 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,38
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,19
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3,21
399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,83
39158 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | CR | 7,60
39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | CR | 0,55
39140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | CR | 0,50
39137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | CR | 0,28
39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | CR | 0,41
39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | CR | 1,14
39142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | CR | 0,81
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | CR | 0,30
39136 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | CR | 0,20
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | CR | 1,32
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | CR | 2,18
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 2,27
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | AS | 4,65
11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | AS | 5,33
11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | AS | 8,25
36801 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " | UN | CR | 20,27
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | AS | 2,41
37600 | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | AS | 47,99
37599 | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | AS | 44,66
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | C | 33,00
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | CR | 3,64
26 | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 3,76
20 | ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | AS | 3,79
21 | ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 3,79
24 | ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 3,79
25 | ACO CA-25, 25,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 3,79
34341 | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 3,57
22 | ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4,06
23 | ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4,02
34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4,93
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4,38
34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4,67
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4,17
34443 | ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4,67
27 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 4,17
34446 | ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4,67
29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 3,90
28 | ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4,50
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5,15
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4,59
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 5,15
34343 | ACO CA-60, VERGALHAO, 9,5 MM | KG | CR | 4,95
34452 | ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4,56
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4,34
34456 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4,56
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4,34
34457 | ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4,89
40 | ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4,44
34460 | ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4,99
42 | ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4,51
38 | ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 5,02
34344 | ACO-FIO PARA PROTENSAO, CP-150 RB L, 8 MM | KG | CR | 6,82
20063 | ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 2,26
40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | AS | 16,17
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 17,55
40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EMFERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | AS | 19,69
38838 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM | UN | AS | 6,34
38839 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM | UN | AS | 7,46
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 3,12
61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 2,95
62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 6,11
77 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2" | UN | CR | 3,43
76 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" | UN | CR | 0,66
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 7,47
71 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 13,14
73 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 9,45
103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 32,67
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 0,62
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | C | 0,70
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,38
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 3,27
109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 2,49
111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 5,68
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 3,07
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 7,82
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 13,49
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 20,28
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 8,57
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 11,09
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 13,97
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 22,66
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 26,14
100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 31,78
75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 238,39
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 9,40
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 12,61
86 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 18,68
66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 21,43
69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 31,78
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 123,66
74 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 166,58
106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 340,55
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 14,09
88 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 16,95
89 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 25,03
90 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 28,70
81 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 42,59
82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 165,76
105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 223,28
60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,05
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 22,10
70 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 22,40
85 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 32,20
84 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM | UN | CR | 1,22
37997 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,57
37998 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,74
10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 64,40
10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 50,40
46 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 18,38
51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 41,76
12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 12,02
50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 26,45
47 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 21,98
48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 8,58
52 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 4,28
43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 11,27
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | CR | 17,71
157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | CR | 100,87
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | CR | 45,02
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | CR | 43,22
39719 | ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | CR | 71,33
21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 15,28
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | C | 6,03
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 17,29
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | CR | 54,47
3410 | ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | AS | 23,01
124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS | L | CR | 11,23
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | CR | 8,85
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | CR | 5,19
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | L | C | 4,99
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA | L | CR | 11,72
133 | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA | L | CR | 5,03
37538 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO | 18L | CR | 124,93
132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO | L | CR | 5,53
13408 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO (TAMBOR 200 KG) | 200KG | CR | 1.968,14
37476 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 1.50 X 1.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | AS | 1.266,11
37478 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 2.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | AS | 1.791,21
37477 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.50 X 2.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | AS | 2.191,80
37479 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | AS | 2.740,60
4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 0,90
40553 | AGREGADO RECICLADO (RCD), CLASSE A, CINZA, TIPO RACHAO RECICLADO | M3 | AS | 30,00
13003 | AGUA SANITARIA | L | C | 1,80
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | CR | 10,01
40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.767,69
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | CR | 10,01
40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1.685,92
25958 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA | H | CR | 10,62
40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1.871,77
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | H | CR | 8,88
41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | CR | 1.567,13
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | CR | 9,71
34466 | AJUDANTE DE PINTOR | H | CR | 10,03
41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.771,79
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | CR | 9,47
40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.672,07
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | CR | 8,88
41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.567,13
427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | CR | 4,84
417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | CR | 2,28
11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 7,08
11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 4,27
11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | CR | 1,71
11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | CR | 1,31
38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | UN | C | 24,00
38547 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | CR | 65,49
38469 | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " | UN | CR | 70,42
38467 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C | UN | CR | 39,62
38468 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U | UN | CR | 43,60
38471 | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM | UN | CR | 56,62
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | C | 1,70
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | C | 320,57
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 6.900,00
253 | ALMOXARIFE | H | C | 16,73
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 2.950,12
583 | ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 20,01
299 | ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,81
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,82
295 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,09
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,13
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,59
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,00
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8,40
20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,09
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,01
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | CR | 6,50
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | CR | 11,39
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | CR | 21,51
320 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665) | UN | CR | 68,39
314 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665) | UN | CR | 105,05
303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | CR | 2,72
304 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 125 MM (NBR 7362) | UN | CR | 4,16
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 7,11
306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | CR | 8,54
307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | CR | 16,86
309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | CR | 34,56
310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | CR | 43,83
328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 5,23
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 2,03
20326 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 5,43
329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 6,68
308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | CR | 22,52
39642 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" | UN | CR | 1,36
39641 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" | UN | CR | 0,95
39643 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" | UN | CR | 3,80
39644 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" | UN | CR | 4,90
39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" | UN | CR | 6,33
12548 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M | UN | AS | 63,32
13113 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M | UN | AS | 25,95
13114 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M | UN | AS | 31,59
12530 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M | UN | AS | 38,49
12531 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,40 M | UN | AS | 43,06
12532 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M | UN | AS | 52,66
12533 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,30 M | UN | AS | 62,81
12544 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | AS | 76,73
12546 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,40 M | UN | AS | 79,43
12547 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M | UN | AS | 92,37
12551 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M | UN | AS | 100,58
12563 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | AS | 157,98
12565 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,00 M, H = 0,50 M | UN | AS | 248,60
12567 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M | UN | AS | 323,48
12568 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M | UN | AS | 534,12
11789 | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | CR | 0,64
20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 10,10
20976 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 15,26
40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM | UN | CR | 52,96
40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM | UN | CR | 62,71
40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM | UN | CR | 79,50
40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM | UN | CR | 97,54
40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM | UN | CR | 103,13
40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM | UN | CR | 128,76
40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM | UN | CR | 121,13
40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM | UN | CR | 149,77
38840 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 1,77
38841 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 1,97
38842 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 3,89
38843 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 6,08
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | C | 2.442,33
12888 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | DM3 | AS | 99,54
12889 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM | DM3 | AS | 65,00
4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 98,63
25967 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | CR | 993,45
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | H | CR | 15,79
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.787,13
21100 | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | AS | 2.544,59
11816 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 2.713,28
11814 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 5.906,13
14186 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | AS | 7.415,94
14185 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 9.606,53
11811 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 3.673,17
26038 | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | AS | 178.304,23
34482 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 800 L, INCLUI 8 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | CR | 3.571,99
34469 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1000 L, INCLUI 10 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | CR | 5.525,42
34472 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 200 L, INCLUI 2 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | C | 1.700,00
34476 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 400L, INCLUI 4 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | CR | 2.881,74
34477 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 600 L, INCLUI 6 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | CR | 3.824,62
39847 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | UN | CR | 1.394,16
39844 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | UN | C | 2.057,50
39845 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H | UN | CR | 1.190,85
39846 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN | CR | 1.257,09
39838 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 18000 BTU/H | UN | CR | 3.484,23
39839 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H | UN | CR | 3.640,23
39840 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 30000 BTU/H | UN | CR | 4.638,96
39841 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H | UN | CR | 4.932,69
39842 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H | UN | CR | 6.266,37
39843 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 60000 BTU/H | UN | CR | 6.917,36
39580 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | CR | 59.811,08
39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | CR | 25.741,39
39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | CR | 31.123,93
39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | CR | 38.689,02
39557 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 24000 BTU/H | UN | CR | 5.555,45
39558 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 30000 BTU/H | UN | CR | 5.591,53
39559 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 36000 BTU/H | UN | CR | 5.802,51
39560 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 48000 BTU/H | UN | CR | 6.672,60
39561 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 60000 BTU/H | UN | CR | 7.749,32
39556 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H | UN | CR | 5.117,50
39555 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | UN | CR | 1.604,62
39548 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | UN | CR | 2.320,99
39554 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H | UN | CR | 2.880,91
39550 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H | UN | CR | 1.123,49
39551 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN | CR | 1.406,90
39826 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H | UN | CR | 3.807,24
10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | AS | 10.594,97
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 11,32
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 17,17
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 | M | CR | 0,55
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | CR | 0,75
338 | ARAME FARPADO 16 BWG (0,047 KG/M) | KG | CR | 14,25
334 | ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) | KG | CR | 10,23
335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 9,38
342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | KG | CR | 10,60
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 10,85
343 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) | M | CR | 0,29
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | CR | 11,73
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | CR | 14,34
341 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | M | CR | 0,14
11107 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, 5,16 MM (0,157 KG/M) | KG | CR | 9,31
3313 | ARAME PROTEGIDO COM PVC PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 22,10
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | CR | 10,35
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | C | 10,00
369 | AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 66,10
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 68,13
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 72,50
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 77,50
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 54,37
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1.187,18
11076 | AREIA PRETA PARA EMBOCO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 90,62
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 0,42
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | KG | CR | 0,84
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | CR | 1,28
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | CR | 1,90
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 0,37
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | CR | 1,42
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 1,82
36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS | KG | CR | 1,41
34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | CR | 1,16
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 4,03
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | CR | 5,19
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | CR | 0,44
374 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | KG | CR | 0,32
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | M3 | CR | 384,19
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | CR | 198,30
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | CR | 28,09
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 16,19
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 9,25
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | CR | 19,30
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 13,50
1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | CR | 28,69
1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | C | 22,20
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | CR | 51,84
1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 37,12
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | CR | 66,80
1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 56,70
378 | ARMADOR | H | C | 13,35
40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.352,80
33939 | ARQUITETO JUNIOR | H | CR | 65,58
40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 11.560,84
34760 | ARQUITETO PAISAGISTA | H | CR | 65,58
40935 | ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 11.560,84
33952 | ARQUITETO PLENO | H | CR | 75,26
40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 13.266,37
33953 | ARQUITETO SENIOR | H | CR | 89,17
40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 15.717,30
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 0,65
39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,85
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,95
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,26
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,47
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,76
39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,24
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,30
39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,47
39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,20
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,47
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | AS | 0,57
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | AS | 5,72
41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 3,23
510 | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | CR | 7,09
516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | CR | 7,56
509 | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | C | 7,72
40331 | ASSENTADOR DE TUBOS | H | CR | 19,35
40930 | ASSENTADOR DE TUBOS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.414,71
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | CR | 48,94
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | C | 23,00
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | C | 35,95
34392 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | H | CR | 12,55
40908 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 2.216,47
34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA | H | CR | 9,11
41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1.607,36
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | CR | 10,01
2359 | AUXILIAR DE DESENHISTA | H | CR | 17,39
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | CR | 10,01
40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.767,69
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | CR | 12,31
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.172,17
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | H | CR | 11,61
41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.049,88
251 | AUXILIAR DE MECANICO | H | CR | 16,58
40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.924,78
41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.712,81
6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | CR | 9,65
41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | CR | 1.705,12
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | CR | 10,01
41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.767,69
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | CR | 22,40
40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.949,97
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | CR | 29,70
41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.139,39
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | CR | 12,12
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UN | CR | 314,62
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | C | 118,00
10421 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA COR | UN | CR | 157,92
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | CR | 587,89
36519 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO | UN | CR | 820,80
11784 | BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA | UN | CR | 441,53
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | CR | 6,13
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | CR | 4,20
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | C | 140,82
542 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | CR | 176,52
540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | CR | 397,78
38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | CR | 429,76
11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | M2 | AS | 390,92
1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | C | 134,90
1748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | CR | 179,38
1749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | CR | 259,89
37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | CR | 131,86
1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | CR | 156,80
1750 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | CR | 366,43
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 583,83
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 731,50
11693 | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | CR | 156,14
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | AS | 714,09
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | CR | 6,29
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | CR | 1.315,70
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | CR | 1.331,40
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 459,01
39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 701,70
39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | CR | 679,48
36214 | BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 230,09
36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 316,29
36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 362,99
36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 392,75
36212 | BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM. | UN | AS | 387,19
36211 | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 364,18
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 139,25
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 154,65
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 164,90
36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 172,76
36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 89,14
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 102,22
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | C | 110,57
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 115,78
546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | KG | C | 5,04
557 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M | M | CR | 19,34
552 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M | M | CR | 9,52
555 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | M | CR | 5,84
565 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M | M | CR | 8,92
549 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | CR | 25,50
559 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | M | CR | 12,75
551 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1" (L X E), 10,12 KG/M | M | CR | 49,82
547 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 3/8" (L X E), 3,79KG/M | M | CR | 19,10
560 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M | M | CR | 16,14
566 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | M | CR | 2,59
563 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8" X 1 1/2" (L X E), 2,84 KG/M | M | CR | 14,49
38127 | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO | UN | CR | 355,15
38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | CR | 53,95
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | CR | 56,04
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | CR | 7,99
13374 | BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA | UN | CR | 79,91
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | CR | 308.125,00
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | C | 89,95
184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 59,45
195 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 73,07
194 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 39,72
20001 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | JG | CR | 72,81
181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 98,51
39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | AS | 138,33
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 3.000,00
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 4.091,18
13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 3.752,54
25975 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | AS | 16.322,03
36396 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 3.432,20
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | AS | 12.203,38
36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | AS | 14.832,20
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | H | CR | 15,13
40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.670,24
7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | C | 489,04
7270 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 4 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM | UN | CR | 0,46
7269 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM | UN | CR | 0,33
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | CR | 0,48
7268 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM | UN | CR | 0,69
7267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UN | CR | 0,34
38783 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0,61
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,59
37594 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,95
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,19
34556 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,39
37873 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,61
34564 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,99
34565 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,45
38590 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,00
34566 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,87
34567 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,10
38591 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,27
34568 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,74
34569 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,80
34570 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,00
25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,29
34571 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,34
34573 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,47
37107 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA - NBR 6136/2007 | UN | CR | 3,64
34576 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,41
34577 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,64
34578 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,04
34579 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,17
25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,99
34580 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,25
25071 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,57
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | CR | 5,25
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO, BRANCO, E = 10 CM, *67 X 50* CM | M2 | CR | 52,40
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO BRANCO, E = *7* CM, *67 X 50* CM | M2 | CR | 29,33
709 | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | AS | 450,14
716 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM | UN | AS | 10,62
715 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM | UN | AS | 10,51
718 | BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 20 X 6* CM | UN | AS | 15,66
11981 | BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 10 X 8* CM | UN | AS | 10,73
10610 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO - 14 X 19 X 29 CM - 4,0 MPA - NBR 15270 | UN | CR | 1,32
34585 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 3,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,34
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,36
38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,57
34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,75
34590 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,88
34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,35
37103 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,95
34555 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,44
34599 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,75
674 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 44,27
34600 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 71,94
652 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM | M2 | AS | 91,62
34592 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,66
651 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,90
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,45
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 1,62
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *6* CM, COR NATURAL | M2 | AS | 43,13
40520 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL | M2 | AS | 45,18
40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *7* CM, COR NATURAL | M2 | AS | 54,55
40516 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *9* CM, COR NATURAL | M2 | AS | 64,96
40525 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 46,21
40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 50,73
695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 34,84
40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 46,21
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | AS | 40,05
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 35,48
36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | AS | 47,14
36196 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 40,05
679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 47,75
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 36,45
712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 38,00
36191 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | UN | AS | 2,65
36169 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | AS | 38,82
36172 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 33,89
36174 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | AS | 44,49
36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 38,00
12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 10,57
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | CR | 2,34
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | CR | 123,87
735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | AS | 1.441,93
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | AS | 1.212,41
729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | AS | 494,07
39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | AS | 7.139,26
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | AS | 480,85
10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | AS | 750,40
733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | AS | 821,60
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | AS | 810,55
737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | AS | 4.545,36
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | AS | 2.107,65
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | AS | 4.275,99
734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | AS | 868,91
39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | AS | 36.570,91
39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | AS | 39.181,20
10587 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 2.536,12
759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | CR | 3.646,45
761 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | CR | 6.181,04
750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | CR | 5.868,40
755 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | CR | 24.081,08
749 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | CR | 8.856,57
756 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | CR | 26.263,65
757 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | CR | 11.925,37
10588 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | CR | 2.632,82
10592 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | C | 3.180,10
10589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | CR | 4.272,26
760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | CR | 23.850,75
751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | CR | 3.756,49
754 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | CR | 5.962,68
14013 | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2'' | UN | AS | 122.825,58
39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | AS | 56.175,56
5081 | BORBOLETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA | PAR | CR | 15,08
38167 | BORBOLETA EM ZAMAC CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA | PAR | CR | 13,00
36145 | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | CR | 28,80
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | CR | 48,00
11685 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | UN | CR | 15,77
11679 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | CR | 4,83
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | CR | 3,98
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | CR | 15,36
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 0,22
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,36
7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | CR | 0,56
11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | CR | 0,03
11946 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | CR | 0,04
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | C | 0,06
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,12
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | CR | 0,11
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,25
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | AS | 0,38
39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | AS | 2,36
39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 3,55
39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | AS | 8,12
39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | AS | 13,85
39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | AS | 19,54
39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | AS | 60,90
790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 11,44
766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | AS | 11,44
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 11,44
767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 11,44
768 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 8,98
789 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 8,79
769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 8,98
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | AS | 3,17
12394 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | AS | 3,17
764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 5,53
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 5,53
787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 24,70
774 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 24,70
773 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | AS | 24,70
775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 24,70
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 15,35
772 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 15,35
771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 15,35
779 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 3,81
776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 36,41
777 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | AS | 35,40
780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 35,57
778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 36,41
781 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | AS | 67,28
786 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 67,28
782 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 67,28
783 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | AS | 184,14
785 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | AS | 194,56
784 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | AS | 208,72
831 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 59,87
828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,43
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,84
812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | C | 1,78
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,15
818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,91
823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,59
830 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,77
826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,05
827 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29,55
832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,88
833 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,76
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,05
825 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,27
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,99
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,37
816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,48
814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,32
815 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,57
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,07
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,25
817 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,10
20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,49
39191 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9,98
39190 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10,43
39189 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 11,04
39186 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9,87
39188 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8,12
39187 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8,52
39184 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,20
39185 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,92
39198 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 32,76
39197 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 34,22
39196 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 35,29
39199 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 31,53
39195 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 18,19
39194 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 19,47
39193 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 21,34
39192 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 22,20
39920 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,69
39201 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 39,17
39200 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 39,48
39203 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 31,88
39202 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 37,45
39205 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 62,48
39204 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 63,99
39206 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 60,71
797 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | CR | 5,50
798 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | CR | 0,80
796 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 5,41
799 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | CR | 2,49
792 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | C | 2,36
804 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 " | UN | AS | 7,72
793 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 " | UN | AS | 3,81
801 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4 " | UN | AS | 2,58
794 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 " | UN | AS | 2,70
802 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 " | UN | AS | 8,15
803 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/4 " | UN | AS | 8,49
38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 0,75
38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,39
38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 16,74
38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 22,38
36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,21
38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,94
38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 5,53
38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 3,00
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,08
39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,97
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,48
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,64
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,93
39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,59
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,59
39217 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,46
39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,93
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,53
12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3,13
1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | CR | 4,63
1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | CR | 3,54
39678 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | CR | 1,42
1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | CR | 2,42
1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | CR | 15,27
1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | CR | 7,87
39679 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | CR | 30,43
1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | CR | 1,89
1102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | CR | 22,77
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | CR | 33,09
37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CR | 10,76
42014 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG | CR | 19,80
42012 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG | CR | 15,05
42013 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG | CR | 8,10
25004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 20,52
25002 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 20,69
37409 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 20,35
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | C | 21,02
25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 23,04
25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 24,62
37410 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 23,04
842 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | CR | 25,93
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 4,01
866 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 49,36
892 | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 62,77
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | C | 6,39
37404 | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 75,48
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 9,86
870 | CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 130,06
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 13,63
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 18,99
891 | CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 218,43
864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 26,75
865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 37,68
1006 | CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | CR | 64,15
948 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 23,78
947 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 24,18
911 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 35,17
925 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 32,51
954 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 35,91
901 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 38,44
926 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 40,62
912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 40,87
955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 48,78
946 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 54,85
953 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 49,91
902 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 60,67
927 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 58,81
913 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 65,64
903 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 74,29
945 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 78,58
914 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 80,50
993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,38
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 6,01
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 66,08
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 81,88
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 9,22
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 100,37
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1,91
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 132,17
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 14,04
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 165,41
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 19,35
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2,74
39249 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 215,78
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 27,59
39250 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 277,19
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 3,75
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 38,22
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 50,77
39251 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | CR | 0,36
1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | CR | 0,51
39252 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | CR | 0,61
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 0,81
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 5,51
39237 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 65,39
39238 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 81,64
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | C | 8,50
39239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 99,36
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1,29
39240 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 131,32
39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 13,63
39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 18,75
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2,30
39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 27,51
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 3,22
39235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 38,70
39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 50,73
876 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 130,96
877 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 153,95
882 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 167,76
878 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 208,56
879 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 245,82
880 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 289,24
873 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 87,95
881 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 395,34
874 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 104,37
875 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 124,52
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 0,78
985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 5,85
990 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 80,05
39241 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 9,15
1005 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 98,25
984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,02
991 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 129,83
986 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 13,98
1024 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 160,69
987 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 19,00
1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2,96
992 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 207,90
1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 26,96
39242 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 257,59
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 3,35
988 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 37,24
989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 50,44
39598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | M | AS | 0,98
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | AS | 1,48
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 2,24
34603 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 10,77
34607 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 4,80
34609 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 7,20
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 2,97
34620 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 14,86
34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 6,89
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 9,77
34624 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 3,79
34626 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 20,43
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 8,80
34629 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 12,89
39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 3,52
39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | CR | 18,76
39268 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | CR | 216,52
39262 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | CR | 29,34
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 5,22
39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | CR | 45,40
39264 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | CR | 61,47
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 7,95
39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | CR | 90,55
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | CR | 11,32
39266 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | CR | 127,06
39267 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | CR | 166,56
11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | C | 0,45
11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 0,78
11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,21
11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,54
11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2,07
11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2,39
11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | CR | 4,68
11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | CR | 9,08
11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | CR | 88,31
11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | CR | 12,36
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | CR | 21,95
11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | CR | 35,85
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 6,08
11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 44,17
11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 10,58
11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 14,36
37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 36.466,78
42251 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 41.410,25
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 27.342,65
37735 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 32.947,90
2354 | CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO | H | CR | 23,49
41758 | CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS | UN | CR | 104,75
5090 | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | C | 12,00
5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | CR | 13,38
38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | CR | 721,95
20212 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | C | 7,60
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 5,62
4400 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 7,10
4496 | CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | CR | 1,66
11871 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 195,30
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 291,00
34639 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 591,02
34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 663,86
34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 167,07
34638 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 286,51
11868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 268,41
37106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 2.592,56
11869 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 435,49
37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 561,38
37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 1.250,28
11638 | CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P) | UN | AS | 99,87
1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | C | 26,90
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | UN | CR | 594,63
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 280,94
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 218,79
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 276,74
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | C | 229,21
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 280,00
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 1,08
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 1,00
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2,11
39810 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM | UN | CR | 16,34
39811 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 150 X 75* MM | UN | CR | 20,69
39812 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | UN | CR | 31,56
20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM | UN | CR | 11,66
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | CR | 19,32
20255 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM | UN | CR | 31,92
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | CR | 38,27
20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM | UN | CR | 66,71
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | CR | 69,29
39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | CR | 90,04
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | CR | 157,68
39776 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | CR | 194,08
39777 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | CR | 232,89
11250 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 34,58
39766 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 42,21
11251 | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 72,78
39767 | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 95,82
11253 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 143,13
11254 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 153,77
11255 | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 232,89
11256 | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 266,50
14055 | CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 472,77
39768 | CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 504,46
11247 | CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 677,30
39769 | CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X *15* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 821,10
11249 | CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 2.213,87
39770 | CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X *20* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 2.878,69
10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UN | CR | 2,10
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 1,30
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 2,59
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.263,36
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 212,66
39681 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 120,08
39680 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 61,86
39682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 121,29
39685 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 102,90
39687 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 193,98
3280 | CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM | UN | AS | 100,43
11881 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | UN | AS | 46,64
34641 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | AS | 37,61
34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | CR | 9,09
3278 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM | UN | AS | 52,66
3279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | UN | AS | 86,88
1062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | C | 109,17
39686 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 186,21
39683 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 37,86
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 2,33
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 3,36
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO | UN | AS | 52,66
39689 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 6 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2.425,99
39688 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 350,55
1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.464,09
39690 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.293,29
39691 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.681,45
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR | UN | CR | 60,31
39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR | UN | CR | 166,49
11713 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 19,73
11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 8,42
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 8,54
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | C | 19,90
11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 21,62
11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 26,90
11715 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 30,95
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 55,64
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 0,53
11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | CR | 0,88
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | CR | 0,60
4758 | CALAFETADOR / CALAFATE | H | CR | 12,50
41080 | CALAFETADOR / CALAFATE (MENSALISTA) | MES | CR | 2.204,28
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0,06
4759 | CALCETEIRO | H | CR | 13,82
41068 | CALCETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.166,78
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | AS | 19,83
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | AS | 23,02
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | AS | 29,60
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | AS | 29,60
12618 | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 25,22
40871 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA) | M | AS | 62,66
40869 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA) | M | AS | 19,72
40870 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA) | M | AS | 31,33
1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | AS | 19,73
1119 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | AS | 14,80
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 15,46
10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 17,95
10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 34,84
10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 41,90
10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 64,26
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 24,74
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | AS | 1,43
37745 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | C | 183.200,00
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 191.316,45
37748 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 194.765,94
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 161.169,61
37757 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 224.362,01
37759 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10780 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 225.231,64
37766 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56M, POTENCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 225.231,63
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 204.244,80
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 215.086,06
37765 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 150.154,43
37746 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 164.619,10
37750 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 164.039,36
37753 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 163.459,61
37756 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 161.169,61
37755 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 234.217,71
37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 264.364,56
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 237.870,12
37767 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 251.030,38
37751 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 251.030,38
37749 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 248.131,64
12114 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | CR | 88,48
38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 12,02
38085 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 14,20
38599 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,07
38596 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,10
38600 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,61
38597 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,56
659 | CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,25
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,83
658 | CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,00
38548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,02
34647 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,77
34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,83
34652 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,49
34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,41
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | CR | 3,35
585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | KG | AS | 16,23
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 3,32
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | AS | 17,40
590 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 16,81
592 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | KG | AS | 17,40
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | AS | 10,23
591 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 16,23
588 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " | M | AS | 16,18
589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | M | AS | 27,35
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | M | AS | 17,28
4912 | CANTONEIRA DE ACO 3 " X 3 " X 1/4 " | KG | AS | 3,86
574 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | M | CR | 17,92
567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | CR | 6,64
568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | CR | 40,21
569 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E) | KG | CR | 5,59
1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 10,60
1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 8,58
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 2,98
12395 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | AS | 2,90
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 5,62
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 27,62
1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 15,31
1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 3,86
12396 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | AS | 2,90
1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 39,38
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 65,87
36331 | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 0,93
36346 | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,61
1210 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 5,97
1203 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,56
1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,82
1202 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,21
1188 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 15,11
1211 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 8,36
1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,26
1199 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 23,41
20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 8,65
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 43,09
20087 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 5,84
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,15
12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,28
12910 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,90
1184 | CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 46,60
1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,75
1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,81
1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,15
1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,28
1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,23
1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,46
1204 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,93
1205 | CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,90
1207 | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 23,20
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 5,57
1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 12,45
26047 | CAP, PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 100,02
26048 | CAP, PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 149,03
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | CR | 13,00
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | C | 10,00
1631 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 79,19
1633 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 134,55
10818 | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | CR | 19,71
39359 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 20,07
39360 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 18,24
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 67,42
10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 82,83
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 84,58
10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 26,10
39635 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 44,43
40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.446,85
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | CR | 13,14
40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.318,35
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | C | 13,35
40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.352,80
5091 | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | CR | 11,71
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | CR | 3.003,76
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | C | 100,24
37727 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 8.500,00
37728 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 11.531,46
37729 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 12.482,51
37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 13.433,56
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 14.384,61
37732 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 16.405,59
42250 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM | T | CR | 1.214,82
42256 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR) | KG | CR | 2,55
4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | CR | 21,06
4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | CR | 27,54
4745 | CASCALHO LAVADO | M3 | CR | 36,89
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | CR | 7.626,48
10630 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 339.479,18
37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 291.150,61
37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 294.686,80
41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | C | 335.000,00
13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 410.793,41
4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | H | CR | 17,73
40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.127,18
39013 | CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM | UN | CR | 0,53
41967 | CERA LIQUIDA | L | CR | 5,30
12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 784,44
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 522,95
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | AS | 4,76
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | AS | 5,80
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | AS | 5,19
1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | AS | 5,43
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | AS | 5,82
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | AS | 5,60
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | AS | 6,17
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | AS | 6,04
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | AS | 5,34
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | AS | 7,15
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | AS | 7,59
11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | AS | 7,37
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | AS | 5,57
39630 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | M2 | AS | 51,78
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | AS | 6,87
39632 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) | M2 | AS | 36,13
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | AS | 7,38
11061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | AS | 5,16
1336 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | M2 | AS | 1.381,67
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | AS | 5,37
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | AS | 5,51
10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | AS | 6,87
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | AS | 5,72
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | AS | 6,34
1335 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | AS | 6,43
40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | AS | 4,78
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | AS | 6,77
11122 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15,10
11123 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15,10
11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15,10
39416 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 23,06
39417 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 24,17
39414 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 21,65
39415 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 22,95
39412 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 16,30
39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 16,15
1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | C | 21,73
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 25,12
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 24,19
1364 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM | M2 | CR | 24,03
1361 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 12 MM | UN | CR | 100,21
1362 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | CR | 33,45
11131 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | M2 | CR | 42,81
11132 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 25 MM | M2 | CR | 50,62
1363 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM | M2 | C | 17,02
11130 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 8 MM | M2 | CR | 21,56
11134 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | C | 28,15
11135 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 12 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 34,31
11136 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 37,12
34743 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 18 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 47,25
11137 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 52,69
34745 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 60,05
34746 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 4 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 15,46
1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 19,10
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | CR | 21,45
1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | M2 | CR | 34,75
1344 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM | UN | CR | 37,37
1342 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM | UN | CR | 66,06
1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | M2 | C | 25,63
1349 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM | UN | CR | 94,22
1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | C | 25,90
1357 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | UN | CR | 32,99
1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | CR | 15,18
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | CR | 17,59
1359 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | UN | CR | 50,97
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | CR | 16,42
34659 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 19,67
34514 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 21,79
34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 27,65
34661 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 39,71
34667 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 14,38
34668 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 18,79
34741 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 20,68
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 22,56
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 28,01
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 42,31
34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 15,51
34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 18,97
34671 | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 15,84
34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 16,70
34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 20,38
34674 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 27,09
34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 33,03
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 9,51
34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 12,78
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | AS | 30,19
11584 | CHAPA RIGIDA DE FIBRAS DE MADEIRA PRENSADA A QUENTE, LISA, DE *1,22 X 2,44* M, E = 2,5 MM | UN | CR | 53,39
11112 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,5 MM, L = 300 MM - 0,41 KG/M (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15,10
11115 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 1000 MM - 2,16 KG/M (LIGA 1200 - H14) | M | AS | 6,99
11113 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 500 MM - 1,08 KG/M (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15,10
11114 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 600 MM - 1,30 KG/M (LIGA 1200 - H14) | M | AS | 11,61
12083 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | CR | 564,80
12081 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | C | 191,00
12082 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | CR | 300,18
13354 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V | UN | CR | 448,32
14057 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V | UN | CR | 250,31
14058 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V | UN | CR | 394,85
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 14,00
5047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN | CR | 269,01
13369 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V | UN | CR | 291,81
13370 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V | UN | CR | 404,52
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | AS | 12,43
11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 6,44
11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | AS | 14,11
39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | AS | 157,10
11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | AS | 0,72
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | C | 47,40
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | CR | 153,32
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | CR | 3,42
41900 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | C | 2,26
41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | AS | 1.966,69
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | CR | 2,46
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | CR | 10,50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | CR | 0,42
10511 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | 50KG | C | 21,00
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | KG | CR | 0,35
25974 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 | KG | CR | 1,40
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | CR | 20,23
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | CR | 0,40
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | CR | 20,13
12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | CR | 23,98
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | CR | 48,00
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | CR | 58,61
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | CR | 21,78
11849 | COLA BRANCA BASE PVA | L | CR | 12,16
37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12,41
37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12,75
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 18,34
1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 9,68
1420 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10,04
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10,88
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12,21
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 14,78
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 15,33
1411 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 27,86
1406 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 18,52
1407 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 23,07
1404 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 24,46
11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP | UN | AS | 9.661,00
40699 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP | UN | AS | 5.411,82
40701 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP | UN | AS | 95.688,49
1442 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | UN | AS | 8.110,33
13457 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 150 E 175 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2800 E 3100 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 450 E 520 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.000 E 4.300 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 6,0 E 7,0 HP | UN | AS | 7.000,72
40700 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP | UN | AS | 12.598,02
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | AS | 11.971,23
36524 | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | AS | 71.134,19
36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 57.322,82
36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 122.720,43
36527 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | AS | 133.299,67
13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | AS | 48.200,00
38642 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | AS | 31.035,58
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | AS | 36.094,01
36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | AS | 48.338,31
41991 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 1.786,17
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 24,43
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 12,62
11146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 307,89
11147 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 319,29
34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 330,70
34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 337,39
34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 228,87
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 247,00
41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 239,29
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 279,38
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 325,00
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 343,02
39849 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 342,29
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 414,37
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 290,21
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 338,68
38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 363,61
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 378,10
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 303,10
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 350,08
38406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 382,03
38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 407,56
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 316,04
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 362,63
34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 330,13
34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 376,31
34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 423,07
34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 501,75
34485 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 644,29
34497 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C80, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 889,47
14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 278,77
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 281,43
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6,39
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8,31
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6,49
2558 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 4,88
2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8,60
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | C | 6,88
2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 114,05
2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,47
2589 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,25
2591 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 5,56
2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,36
2567 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 22,37
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 5,57
2568 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 62,14
2594 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 103,52
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17,64
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 14,01
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 5,40
2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,05
2571 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 26,87
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 5,75
2572 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 79,46
2595 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 123,98
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 21,13
2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,89
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6,59
2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10,69
2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 28,64
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6,64
2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 89,41
2585 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 122,69
12008 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 65,83
2582 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 19,60
2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 16,80
2579 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8,00
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10,23
2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 30,27
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8,76
2583 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 73,63
2584 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 122,57
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 5,47
39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 5,72
39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 6,02
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 6,73
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 5,35
39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 5,22
39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 6,04
39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 4,80
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 6,03
12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 7,02
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 6,03
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 7,02
39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 6,02
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 6,73
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 5,35
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 8,77
39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 6,44
12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 6,65
39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 8,77
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 7,41
39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 10,02
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 7,16
12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | M | AS | 6,57
34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | CR | 68,30
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | C | 28,75
38998 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 6,80
38999 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 11,25
38996 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 9,83
38997 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 15,90
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 5,53
39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 5,61
39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 6,96
39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 9,81
2517 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 12,21
2522 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 7,89
2548 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 4,85
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 6,33
2518 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 58,13
2521 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 24,74
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 5,27
2519 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 70,09
2520 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 129,00
1602 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | CR | 23,30
1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | CR | 20,77
1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | CR | 6,14
1600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | CR | 9,07
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | CR | 35,18
1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | CR | 7,13
1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | CR | 5,78
39600 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | AS | 8,41
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | AS | 14,62
39602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | AS | 0,96
39603 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | AS | 1,64
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 4,74
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 7,77
1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 10,43
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | C | 3,11
11857 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | CR | 16,36
11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | CR | 20,31
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | CR | 3,65
11859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | CR | 27,63
1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 3,85
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | CR | 4,81
11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 6,76
11863 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | CR | 2,73
11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 10,08
11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | CR | 15,25
2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 4,37
2526 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 2,80
2487 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 0,95
2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1,99
2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 11,00
2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 4,84
2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1,12
2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 15,97
2485 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 25,04
38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 13,74
38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 16,87
38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 15,80
38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 25,82
38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 103,98
38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 127,08
39279 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 8,92
38845 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 12,91
39280 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 11,57
39281 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 15,23
38849 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 13,05
39282 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 15,59
38852 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 21,21
38844 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 6,52
38846 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 7,13
38847 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 8,77
38850 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 12,19
38848 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 10,20
38851 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 18,54
38860 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 5,24
38861 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 7,05
38862 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 5,94
38863 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 6,83
38865 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 9,27
38864 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 14,17
38866 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 9,98
38868 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 16,63
38853 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 5,37
38854 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 7,34
38855 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 5,45
38856 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 8,75
38857 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 11,57
38858 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 10,52
38859 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 17,04
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | CR | 0,13
11467 | CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA | UN | CR | 15,64
38169 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | CR | 47,42
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 5,08
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | UN | CR | 7,06
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | AS | 17,44
25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | AS | 3.974,34
25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | AS | 2.412,77
10667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | AS | 9.846,00
1613 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 794,84
1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1.188,79
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 83,03
1622 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 2.682,61
1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 174,91
1629 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 6.528,83
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 334,33
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 67,71
1619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 93,14
1630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | CR | 2.050,91
1616 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 3.154,33
1614 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 144,16
1617 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 3.765,59
1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 257,83
1624 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 9.256,01
1615 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 484,17
1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | C | 63,77
1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 665,32
14211 | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | AS | 26,90
40934 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 26.351,05
34500 | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA | H | CR | 149,51
5328 | CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML | UN | CR | 3,54
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | CR | 426,82
39269 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | CR | 0,78
11889 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | CR | 1,08
39270 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | CR | 1,29
11890 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 1,67
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 2,76
11892 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 4,26
37601 | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | AS | 3,87
1634 | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | AS | 4,00
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | CR | 19,63
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | CR | 8.350,81
40519 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | CR | 68.841,26
39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 5,49
39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 8,40
39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 9,42
12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 315,17
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2,05
12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 4,64
12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 7,97
12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 15,68
12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 24,06
12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 38,20
12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 133,01
12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 127,55
3468 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 23,46
3465 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 23,45
12403 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 16,71
3463 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 9,76
3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 9,76
3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 59,56
3467 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 33,64
3462 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 6,44
3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 19,83
3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 16,19
3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 4,57
3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 9,96
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 55,74
3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 28,84
3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 6,83
3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 81,50
3449 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 142,80
37438 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 141,12
37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 922,67
37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 16,58
37436 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 19,57
37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 28,31
3473 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 22,42
3474 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 18,48
3450 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 5,35
3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 11,50
3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 65,45
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 32,30
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 6,41
3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 99,54
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 17,97
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 13,49
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 3,83
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 8,61
3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 50,18
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 27,57
3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 5,73
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 70,78
3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 134,62
3460 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 196,43
3461 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 502,06
37433 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 141,12
37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 17,68
37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1.315,86
37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 23,99
37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 44,25
37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 2,84
37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3,23
37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5,87
37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 2,66
37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3,82
3112 | CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.20 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA | CJ | CR | 39,66
3113 | CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.50 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA | CJ | CR | 45,70
3114 | CREMONA LATAO CROMADO, COM CASTANHA BIPARTIDA E PRESILHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 113 X 40 X 35 MM (NAO INCL VARA FERRO) | UN | CR | 20,64
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | CR | 57,92
10510 | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM | UN | CR | 81,51
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 42,38
1653 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 33,20
1647 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 11,89
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 22,82
1651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 105,90
1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 58,53
1654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 16,32
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 151,99
1727 | CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM (NBR 5647) | UN | AS | 63,48
12920 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647) | UN | AS | 83,88
1725 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647) | UN | AS | 18,31
12943 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM (NBR 5647) | UN | AS | 45,19
1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | CR | 107,60
1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | CR | 74,53
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | CR | 97,87
7241 | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | M2 | AS | 35,14
39640 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 5,32
11013 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INTERNA INFERIOR OU EXTERNA SUPERIOR) PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 10,96
11017 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 4,68
20236 | CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 20,60
7215 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 17,64
7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 73,74
20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 37,28
7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | AS | 3,02
40866 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 8,87
7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 25,26
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 26,15
37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,92
37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7,88
37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,95
20094 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 10,65
20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 18,04
1954 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 87,43
1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | C | 1,54
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,87
1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3,03
1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3,84
1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 7,98
1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 13,52
1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 27,43
1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 32,77
1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 95,43
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,62
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,33
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4,72
1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 8,57
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 9,45
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 21,84
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 37,70
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 45,26
38426 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 18,23
38427 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 37,41
38425 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 9,50
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 31,21
38424 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 46,77
38421 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 17,73
38422 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 19,96
39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 7,27
39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 16,17
39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 29,14
37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | CR | 4,72
38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | CR | 6,24
38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,28
38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,73
38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,66
1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 20,38
1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 87,38
1837 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 316,62
1860 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 623,52
1862 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.001,78
1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 19,59
1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 87,99
1866 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 240,72
1853 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 355,88
1867 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 787,84
1868 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.136,87
1859 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.487,92
1836 | CURVA LONGA, PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 192,48
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,76
36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,32
1932 | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,46
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,28
1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15,06
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15,98
1952 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM | UN | CR | 98,24
20104 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM | UN | CR | 373,37
20105 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM | UN | CR | 581,58
1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 29,32
10765 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,42
10767 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 20,41
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 36,72
1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,39
1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,35
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 22,97
1839 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 50,06
1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 12,26
1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 28,63
1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 51,51
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 12,74
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 28,58
1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 58,36
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 13,95
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 32,57
1941 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 12,53
1940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 12,48
1937 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,24
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,14
1942 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 23,72
1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,83
20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 30,39
20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 219,12
20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 17,52
1964 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 22,35
1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,79
39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,39
2628 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 100,46
2622 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 2,38
2623 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 2,87
2624 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 4,56
2625 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 9,64
2626 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 14,12
2630 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 21,48
2627 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 37,84
2629 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 51,18
12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,71
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,75
40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,33
39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,38
39277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9,13
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,59
39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2,04
39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 4,52
39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 7,27
39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 19,14
39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 30,57
39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 45,41
39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 107,93
1777 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 45,70
1819 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 33,25
1775 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 9,94
1776 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | AS | 27,05
1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 110,62
1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | AS | 73,43
1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 14,36
1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | AS | 160,88
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | AS | 331,65
1783 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 35,06
1782 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 27,72
1817 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 8,26
1781 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 18,06
1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 99,02
1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 54,92
1811 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 11,88
1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 138,64
40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 8,03
40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 10,71
40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 15,21
40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 23,24
40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 33,95
40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 48,27
40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 96,44
40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") | UN | AS | 250,32
40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 14,15
40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 19,57
40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 23,34
2615 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 66,73
2635 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 1,99
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 2,24
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 2,94
2611 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 8,29
2612 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 12,06
2613 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 29,12
2614 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 40,50
34359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | AS | 5,16
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 43,86
1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 35,16
1786 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 8,73
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | AS | 20,90
1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 126,76
1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | AS | 73,04
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 13,85
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | AS | 171,11
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | AS | 345,75
1809 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 41,12
1814 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 33,78
1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 8,53
1805 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 19,60
1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 115,81
1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 68,93
1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 12,15
1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 165,63
1808 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | AS | 332,06
1797 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | AS | 49,80
1796 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | AS | 38,20
1794 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | AS | 9,12
1816 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | AS | 20,56
1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | AS | 157,91
1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | AS | 70,66
1795 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | AS | 12,63
1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | AS | 205,66
1800 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | AS | 392,65
1802 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | AS | 982,17
40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 8,03
40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 10,71
40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 15,21
40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 23,24
40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 33,95
40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 52,75
40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 103,60
40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") | UN | AS | 218,20
40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 15,38
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 21,91
40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 25,85
39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,15
39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,95
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,41
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,12
1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,58
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | C | 1,49
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,28
1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12,95
1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,07
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,51
1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12,97
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 26,06
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 70,98
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 2,00
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 2,27
2617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 3,08
2618 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 7,03
2632 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 8,57
2631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 12,59
2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 31,87
2620 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 41,85
25968 | DENTE PARA FRESADORA | UN | CR | 22,46
38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 10,03
38370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 10,03
38372 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | CR | 12,74
2357 | DESENHISTA COPISTA | H | CR | 17,62
40806 | DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.107,75
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | H | C | 21,44
40805 | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.779,74
2358 | DESENHISTA PROJETISTA | H | CR | 32,04
40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 5.649,96
40808 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.069,27
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | CR | 13,10
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 6,20
6 | DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA) | L | CR | 2,55
5330 | DILUENTE EPOXI | L | CR | 29,99
26017 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | UN | CR | 32,43
25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UN | CR | 103,09
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | C | 25,00
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | CR | 591,89
26018 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | CR | 26,35
26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | CR | 24,88
26020 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | CR | 6,48
34544 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | CR | 1.386,60
34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.090,77
34734 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.688,87
34738 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 3.945,73
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | CR | 320,92
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 364,07
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 510,93
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | CR | 855,63
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 748,37
34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 1.386,74
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.175,32
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.175,32
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.935,74
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | CR | 4.138,27
34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | CR | 12,42
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 48,02
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | CR | 47,28
34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | CR | 67,72
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 8,37
34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | UN | CR | 15,18
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | CR | 58,83
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | CR | 70,27
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 58,39
34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 89,57
34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 28,51
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | C | 10,85
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 18,20
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 72,83
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 102,61
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 62,68
39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 70,52
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 90,21
39468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 160,34
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 65,31
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 80,25
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 96,44
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 167,57
39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 108,25
39474 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 115,40
39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 130,93
39476 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 246,47
39477 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 120,76
39478 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 124,50
39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 146,69
39480 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 302,69
39459 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 256,90
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 128,99
39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 131,29
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 140,39
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 239,40
39450 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 146,06
39451 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 159,31
39452 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 160,26
39523 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 268,19
39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 297,01
39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 146,96
39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 147,07
39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 160,33
39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 299,20
39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 481,13
39460 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 182,48
39461 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 213,82
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 206,07
39463 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 477,40
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 219.233,16
2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | AS | 50.426,05
38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 30,51
38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 26,91
38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 41,67
38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 33,52
39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 104,42
39284 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 113,15
39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 114,79
39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 112,28
39287 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 131,84
39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 140,71
2414 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 90,28
2413 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 86,85
2405 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 101,09
13361 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 84,57
11987 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 226,28
2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 100,11
2412 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 96,68
2411 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 84,57
2406 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 82,28
10571 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 201,14
11985 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIL DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 194,28
2410 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 85,71
2417 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 91,42
2415 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 73,14
13360 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 73,14
11983 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 178,28
11986 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 217,14
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | CR | 342,95
10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | AS | 495,39
10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | CR | 68,86
40521 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | CR | 72.960,67
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 36,86
2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 17,10
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 12,49
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 21,45
2421 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 46,79
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 42,38
2429 | DOBRADICA EM LATAO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 107,27
11449 | DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | AS | 115,56
11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | AS | 113,63
11116 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | AS | 446,66
38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | AS | 993,92
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | CR | 64,54
38189 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | CR | 174,25
38190 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | CR | 391,85
36516 | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | AS | 63.364,47
34777 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 25 X 18 X 7 CM | UN | CR | 1,44
7273 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 7 X 20 X 20 CM | UN | CR | 2,37
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM | UN | CR | 3,30
10605 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | CR | 1,77
10604 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | CR | 3,54
672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | CR | 3,57
668 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | CR | 5,63
10578 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | CR | 9,82
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | CR | 9,75
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | CR | 18,26
10577 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | CR | 14,30
10583 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | CR | 8,01
10579 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | CR | 13,07
10582 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | CR | 4,57
2436 | ELETRICISTA | H | C | 13,35
40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.352,80
40923 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) | MES | CR | 3.031,23
2439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | CR | 17,19
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 23,62
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 21,64
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 20,79
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 22,54
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | CR | 3,38
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 4,95
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | CR | 4,50
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | C | 1,74
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | CR | 8,09
2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 11,81
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | CR | 14,81
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | CR | 2,16
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | CR | 23,34
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | CR | 1,01
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | CR | 1,26
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | CR | 1,95
12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | CR | 2,72
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | CR | 3,53
12067 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | CR | 4,79
21129 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90 MM | M | CR | 3,91
21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | CR | 6,01
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | C | 4,65
21132 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM | M | CR | 50,50
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | CR | 11,74
21135 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | CR | 11,56
21131 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1,52 MM | M | CR | 28,75
21134 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM | M | CR | 16,88
21133 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,52 MM | M | CR | 33,74
40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | AS | 1,44
40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | AS | 1,85
40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | AS | 0,98
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 5,16
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 6,76
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 10,21
2503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 13,14
2500 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 17,50
2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 27,27
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | CR | 11,02
12057 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" | M | CR | 9,36
12059 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" | M | CR | 3,28
12058 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | M | CR | 5,83
12060 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" | M | CR | 24,32
12061 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | M | CR | 14,85
12062 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | CR | 27,38
21137 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX | M | CR | 4,76
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | CR | 0,88
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | CR | 1,05
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | CR | 1,14
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | CR | 1,95
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 1,28
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 1,73
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 3,34
39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 4,99
39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 9,24
39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 6,37
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 3,60
2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 5,04
39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 2,50
39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 2,18
39248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 7,03
2438 | ELETROTECNICO | H | CR | 20,46
40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.609,43
36486 | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | CR | 34.153,26
37777 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | CR | 160.792,90
12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 6,31
10638 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,70M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 6T | UN | AS | 319.274,99
10635 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.2L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 3T | UN | AS | 110.357,67
10634 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T | UN | AS | 94.500,00
10636 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 4T | UN | AS | 208.112,14
10637 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 5T | UN | AS | 217.687,49
517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | CR | 6,90
41904 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | C | 2.175,34
41902 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | C | 2,16
41905 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 1,41
41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 1,76
37534 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 12,25
37535 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 12,25
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 12,25
37537 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 9,27
37536 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 9,27
37532 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 9,27
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | C | 13,35
40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.352,80
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | C | 25,62
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.516,45
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | AS | 0,46
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | AS | 0,47
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 22,37
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 24,48
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 3,05
11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 4,97
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | C | 69,40
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 12.231,91
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | CR | 87,40
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 15.405,51
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H | CR | 114,82
40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 20.237,16
34779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | CR | 69,40
40936 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 12.231,91
34780 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | CR | 87,69
40937 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 15.457,13
34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | H | CR | 114,82
40938 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 20.237,16
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | CR | 80,14
40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 14.125,33
34785 | ENGENHEIRO SANITARISTA | H | CR | 69,38
40940 | ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 12.229,85
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | CR | 24,83
37774 | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 134.097,39
38630 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 869.921,87
38629 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | AS | 1.294.921,87
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | CR | 186,63
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | CR | 528,54
40635 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | CR | 466.666,94
36483 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | UN | CR | 422.875,00
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | CR | 442.775,00
36482 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | CR | 379.741,23
36408 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | CR | 453.720,00
2723 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | CR | 348.250,00
36481 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP | UN | CR | 415.412,50
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | C | 398.000,00
40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | CR | 449.254,44
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | AS | 27,40
26021 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | CR | 59,90
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | C | 6,00
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 172,64
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 210,01
10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 52,69
20965 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 53,18
20966 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 57,27
10903 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 86,80
20967 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 86,80
20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 95,20
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | C | 604,45
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | CR | 0,08
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | CR | 0,12
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | CR | 0,13
40432 | ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X 84 MM | UN | CR | 1,00
39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | CR | 0,62
40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | CR | 0,55
20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | AS | 65.000,00
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 137.983,16
38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | CR | 10,02
38368 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM | UN | CR | 4,95
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 1,58
38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3,35
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 1,50
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 1,55
38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3,60
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 1,90
38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3,86
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3,86
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | CR | 238,88
11558 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 8,60
11557 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 21,77
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | AS | 4,43
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 21,00
38380 | ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | CR | 15,93
20059 | ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 8,94
38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 30,00
38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 40,79
38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 104,55
42006 | ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 10,23
42007 | ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 7,20
38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | CR | 12,84
13 | ESTOPA | KG | CR | 9,23
2762 | ESTOPIM SIMPLES | M | AS | 5,53
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 16,50
12865 | ESTUCADOR | H | CR | 11,76
41074 | ESTUCADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.075,63
4223 | ETANOL | L | C | 3,00
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,37
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | C | 69,24
38475 | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | CR | 18,09
38474 | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | CR | 22,37
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | CR | 131,25
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 415,38
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | CR | 450,00
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | CR | 207,69
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 126,92
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | C | 150,00
20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | CR | 178,84
3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 112,86
3068 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 53,13
3074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 89,83
3076 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 101,16
3072 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 44,89
3075 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 80,97
10780 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 4,88
10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 6,06
20106 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 2,87
20107 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 3,08
20108 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 2,75
20109 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 4,34
34795 | FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, DECORADA, *8 X 30* CM (L X C) | M2 | CR | 189,74
34796 | FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, LISO OU CORDAO, BRANCO, *2 X 30* CM (L X C) | M | CR | 8,33
11474 | FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA | UN | CR | 33,91
11470 | FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA | UN | CR | 22,22
11480 | FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 MM, COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA - COMPLETA | CJ | CR | 55,46
38154 | FECHADURA AUXILIAR TRAVA DE SEGURANCA SIMPLES, CROMADA, MAQUINA *40* MM, INCLUI CHAVE TETRA E ROSETA REDONDA - COMPLETA | CJ | CR | 34,72
11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | CR | 50,38
3084 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA | CJ | CR | 64,77
3103 | FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-L OU EQUIV | UN | CR | 57,89
11481 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, CHAVE TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 17,47
3097 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 35,88
38153 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA, ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 32,91
3099 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 57,39
3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | C | 47,95
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 72,57
38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 45,43
11479 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 26,41
38152 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 65,75
11478 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, SEM ESPELHO, SEM MACANETA (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 46,34
3090 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 38,77
3093 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 64,43
11476 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES, MAQUINA 55 MM (SOMENTE MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACANETA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 27,77
3082 | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, COM MACANETA ALAVANCA, CHAVE GRANDE - COMPLETA | CJ | CR | 44,85
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA | UN | CR | 31,99
38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA | UN | CR | 43,62
11468 | FECHADURA DE SOBREPOR, CROMADA, COM CILINDRO REDONDO, PARA ARMARIO E GAVETA DE MADEIRA, COM PORTA DE APROXIMADAMENTE 20 MM | UN | CR | 9,79
11469 | FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMADA, COM CILINDRO, PARA GAVETAS E MOVEIS DE MADEIRA - COM ABINHAS LATERAIS CURVAS, CHAVES COM PROTECAO PLASTICA | UN | CR | 11,69
11477 | FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA | CJ | CR | 53,13
40311 | FECHADURA TUBULAR, ACABAMENTO CROMADO, DISTANCIA DE BROCA 90 MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MACANETA FORMATO TULIPA/TACA/BOLA - COMPLETA | CJ | CR | 51,31
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | CR | 41,38
3096 | FECHO / FECHADURA CONCHA COM ALAVANCA / TRAVA, DE EMBUTIR, PARA PORTA OU JANELA DE CORRER EM LATAO OU ACO INOX - COMPLETO | CJ | CR | 29,50
11456 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 9,17
3119 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 1,36
3122 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 1,91
3121 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 5", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 2,97
3120 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 6", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 4,68
11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 6,57
3111 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM ACO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 15,73
3108 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 16,50
3105 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 40 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 25,64
38178 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO DESLIZANTE, COM TRAVA, 120 MM, EM LATAO CROMADO | UN | CR | 16,75
11458 | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 14,68
40868 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIPROPILENO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 41,20
11461 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 3,72
3106 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 2,83
3107 | FERROLHO / FECHO CHATO, EM FERRO ZINCADO, LEVE, 3", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 2,38
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | CR | 1,99
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | C | 1,86
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | CR | 0,95
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | CR | 9,82
11894 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | UN | AS | 455,13
39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 782,32
39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 2.003,06
39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 2.737,82
37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 45,58
14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 73,30
38134 | FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 41,52
38132 | FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 42,35
38133 | FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 40,97
938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 0,83
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 5,12
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1,32
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2,27
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 3,13
936 | FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM ACO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-CHAMA, 2 CONDUTORES | M | CR | 0,96
935 | FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2 CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005) | M | CR | 0,73
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | CR | 46,50
40879 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | CR | 0,05
39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | CR | 5,49
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | AS | 66,58
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | CR | 5,65
407 | FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM | KG | AS | 27,84
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,18
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,39
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | C | 8,50
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 3,21
404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | CR | 1,15
14151 | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | AS | 52,68
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 59,55
14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | AS | 45,72
14154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | AS | 160,02
42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | M | AS | 0,09
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 2,82
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | CR | 6,41
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 10,40
4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 1,57
4311 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | CR | 1,11
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | CR | 1,55
11162 | FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) | UN | CR | 1,13
13261 | FLANELA *30 X 40* CM | UN | CR | 1,42
3255 | FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | UN | AS | 4,32
3254 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | UN | AS | 77,09
3259 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2" | UN | AS | 8,04
3258 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4" | UN | AS | 6,10
3251 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2" | UN | AS | 3,25
3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | AS | 5,58
3261 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" | UN | AS | 66,56
3260 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2" | UN | AS | 10,74
3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 29,22
3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 23,22
3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 10,16
3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 16,69
3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 54,52
3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 34,69
3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 13,88
3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 73,72
3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 108,98
3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 183,10
3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | AS | 72,07
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 69,96
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 76,31
39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 81,85
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 66,17
3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 100,00
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 21,00
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | AS | 49,42
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 20,07
36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 14,75
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 14,41
11887 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES | UN | AS | 2.144,03
11883 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 100 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3.152,11
11884 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 150 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3.381,93
11885 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3.772,00
11886 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES | UN | AS | 1.215,70
11888 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 75 CONTRIBUINTES | UN | AS | 2.854,95
3277 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM | UN | AS | 481,46
3281 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM | UN | AS | 398,71
39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 3.186,69
39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 819,43
39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 2.521,61
39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 7.283,87
14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | CR | 2.458.289,81
13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | CR | 1.052.357,20
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 23,89
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | CR | 9,23
6086 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | CR | 66,27
38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | AS | 17,32
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 2,06
12343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 3,20
3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 11,19
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 11,69
3297 | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 12,48
3294 | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 12,67
3292 | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | C | 11,91
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 27,91
11596 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 347,53
34802 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | AS | 954,43
11588 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM, REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | AS | 1.029,67
34383 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM, REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | AS | 1.132,71
40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | AS | 91,56
40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | AS | 99,07
40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | AS | 108,66
11594 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | AS | 328,18
3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | AS | 328,18
11599 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | AS | 436,45
11593 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 611,87
3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 437,61
11597 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 508,89
3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 347,53
34612 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 629,41
34635 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 809,39
34633 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | AS | 892,16
40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 455,82
40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 291,01
40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL + PVC) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 244,65
34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 305,93
11592 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 437,61
40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 203,82
40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 254,14
4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | CR | 1,14
40874 | GANCHO L COM ROSCA PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA 5/16" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 1,35
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 8,96
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 5,59
4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 4,41
34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | AS | 36,94
4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | AS | 4,69
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | AS | 5,24
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | AS | 6,54
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | AS | 7,85
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | AS | 10,52
4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | AS | 13,17
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | AS | 15,78
36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | CR | 3.856,79
12872 | GESSEIRO | H | CR | 11,76
41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.075,63
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | KG | CR | 0,46
36870 | GESSO PROJETADO | KG | CR | 0,46
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 10,53
11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 10,76
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 29.190,47
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 22.885,33
38968 | GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO | M2 | AS | 246,39
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | CR | 4,28
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | C | 6,00
5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | CR | 9,72
5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 | KG | CR | 10,74
42008 | GRAMPO LEVE REFORCADO EM ACO MALEAVEL 1020 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8") (DIN 741) (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 0,96
11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | CR | 31,98
38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 2,90
415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 13,11
416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 4,80
425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 2,97
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 16,39
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 16,00
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | CR | 6,11
42009 | GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 7,40
42010 | GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 5,28
11032 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 6,44
36786 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | AS | 92,01
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | AS | 79,95
36782 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | AS | 95,44
25930 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | AS | 107,50
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | AS | 0,46
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | CR | 309,43
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | CR | 1,60
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | KG | CR | 17,54
37402 | GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L) | UN | AS | 39,29
11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | AS | 158,22
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 218,84
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 120,74
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 153,44
11731 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM | UN | CR | 3,20
11732 | GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM | UN | CR | 16,29
36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | CR | 350.412,50
36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | CR | 397.003,12
36492 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | CR | 737.481,25
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | UN | CR | 106.803,41
13533 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE DUAS RODAS | UN | CR | 95.470,39
36499 | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | CR | 2.082,66
39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 68.962,96
39586 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 80.888,88
39587 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 98.518,52
39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 114.074,07
39584 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 61.413,33
39590 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 59.940,74
39592 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 86.136,29
39593 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 98.518,52
14254 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | C | 56.000,00
25987 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | CR | 46.764,46
25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | CR | 80.159,52
36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | CR | 71.369,60
25986 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | CR | 85.799,93
36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | CR | 50.434,94
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,72
20007 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,09
39836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO | JG | AS | 95,13
39830 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO | JG | AS | 108,49
39831 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO | JG | AS | 108,26
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | AS | 13,56
40527 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | CR | 1.960,58
36497 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | CR | 2.238,22
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | CR | 3.897,08
25952 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | CR | 612.750,12
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | CR | 1.178.365,62
25953 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | CR | 2.003.221,56
37776 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 122.771,87
37775 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 193.375,00
36491 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 716.125,00
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 48.343,75
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | C | 68.000,00
3365 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 158.950,00
7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | CR | 41,87
34349 | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | UN | CR | 9,77
3383 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 24,12
38057 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | CR | 34,68
3373 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 27,52
38059 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | CR | 172,05
38058 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 149,42
3376 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | CR | 46,96
3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 46,42
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | C | 32,50
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 31,37
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | CR | 36,43
20062 | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS | UN | AS | 7,83
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 0,98
4316 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 0,99
4313 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 1,43
4317 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 1,63
4314 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 1,91
10561 | HEXAMETAFOSFATO DE SODIO | KG | CR | 0,35
10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 3.021,00
10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 2.736,34
10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 1.617,29
10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 1.703,32
37772 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 81.389,54
37771 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 86.585,51
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" | UN | AS | 397,28
12772 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2" | UN | AS | 660,27
12768 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2" | UN | AS | 928,86
12775 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3/H, DE 1" | UN | AS | 290,97
12769 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" | UN | AS | 76,10
12773 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | UN | AS | 81,69
12774 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | AS | 100,72
12776 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 50,0 M3/H, DE 2" | UN | AS | 1.499,61
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" | UN | AS | 1.958,45
3391 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V | UN | AS | 65,44
3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | UN | AS | 33,95
3390 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V | UN | AS | 38,21
12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | CR | 14,02
41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.474,27
1371 | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE | KG | CR | 5,25
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | CR | 15,85
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | L | CR | 19,93
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | CR | 16,52
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | H | CR | 19,35
40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | CR | 3.414,71
38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 11,62
38064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 13,00
38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 12,41
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 18,44
38078 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 10,76
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 5,84
38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 6,27
38080 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 18,68
38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 10,22
38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 9,98
38073 | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 15,21
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 4,48
38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 4,60
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 6,15
12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | CR | 8,13
38081 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 15,85
38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 10,92
38074 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 16,60
38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 14,25
38072 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 13,69
38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 9,45
38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 11,30
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | CR | 852,39
3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 88,08
3394 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 464,93
3393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 791,60
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | C | 26,96
3395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 113,73
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | CR | 5,40
34379 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 413,50
34378 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 333,05
34377 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 307,14
581 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | AS | 583,36
40662 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | AS | 122,27
3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 339,65
11183 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 100 X 100 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 256,31
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 118,90
616 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 139,83
615 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | M2 | AS | 291,32
11231 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS) | M2 | AS | 341,82
11192 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 218,77
3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 503,82
3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 287,85
34371 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 1.124,22
34370 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 932,32
34372 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 1.296,99
34373 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 200 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 1.605,48
36896 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | AS | 534,95
34367 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 628,37
36897 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 740,99
36884 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | AS | 520,44
597 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM GUARNICAO PARA 1 FACE | M2 | AS | 547,32
34369 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 877,93
34362 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 609,17
34363 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 688,52
34364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 858,73
34365 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 200 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 967,51
11199 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 656,66
34801 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 823,74
34799 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L) | UN | AS | 1.015,84
622 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L) | UN | AS | 457,33
34805 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 342,28
34803 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L) | UN | AS | 413,89
606 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 457,63
11227 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L) | UN | AS | 484,70
11193 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 463,99
11194 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 417,77
605 | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, COM GRADE, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L) | M2 | AS | 524,67
11197 | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 635,44
40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 480,56
40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 609,05
40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 374,46
3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 377,33
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | AS | 463,92
34380 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 240,59
34381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 313,54
601 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | AS | 625,82
3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 532,12
34797 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | AS | 258,98
624 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | M2 | AS | 539,55
623 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | M2 | AS | 202,60
25964 | JARDINEIRO | H | CR | 10,11
41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.783,23
20159 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 20,67
37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,70
37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,50
37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,52
37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11,81
37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 18,94
37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 41,55
37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 111,00
37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 129,49
21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | C | 2,04
37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 3,23
37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,81
37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11,81
37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 18,94
37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 40,80
37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 108,24
37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 125,78
3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,53
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,10
3497 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,29
3498 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,94
3496 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,83
38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,89
38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 10,91
38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 13,94
38449 | JOELHO PARA PE DE COLUNA, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 20,36
36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 0,89
36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,34
38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,49
38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 86,01
36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,07
36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,65
38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,52
38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,79
38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 9,91
38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 14,89
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 37,63
38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 57,35
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,73
20128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 29,19
20131 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 26,29
3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,11
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,21
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,97
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,21
10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,61
3475 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,95
3485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,96
3534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,53
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,26
3482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,04
3505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,81
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,68
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,02
3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,80
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,90
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,64
3532 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,65
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,30
37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 32,72
37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,41
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,04
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,68
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,25
37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 31,56
37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,15
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,57
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,99
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 136,00
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,34
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | C | 0,51
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,32
3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,22
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,58
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,37
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 58,45
3492 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 8,97
3491 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 7,45
3493 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 17,42
12628 | JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 3,97
12629 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 4,30
3481 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 9,09
3510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 7,97
3508 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 18,15
38939 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 10,80
38940 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 16,49
38941 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 19,48
38942 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 21,82
38987 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,46
38988 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 10,37
38989 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 13,78
38990 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 36,32
38991 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 73,38
38913 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 10,02
38914 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 11,63
38915 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 20,19
38916 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 26,63
39300 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 9,06
39301 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 12,56
39302 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 15,79
39303 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 27,76
38923 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 8,84
38925 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 9,50
38926 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 13,57
38927 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 14,51
39304 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 11,18
38924 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 15,93
39305 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 14,64
39306 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 18,32
38928 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 16,09
38929 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 28,52
39307 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 21,08
38930 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 35,84
38931 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 9,02
38932 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 9,11
38934 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 13,47
38935 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 14,41
38936 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 15,43
38937 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 18,81
38938 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 27,97
3489 | JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,49
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 14,53
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 46,08
20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 2,67
20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 4,02
20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 10,57
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 18,07
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 59,28
20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 2,94
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 4,61
20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 10,95
3512 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 124,34
3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,52
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,90
3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,42
3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,52
3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,39
3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,79
3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38,27
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 43,35
3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 51,85
38917 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 8,63
38919 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 12,84
38922 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 16,59
38921 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 20,52
38918 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 19,50
38920 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 24,38
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | CR | 405,30
12032 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 32,77
12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 30,79
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,75
10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,85
3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,14
20138 | JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 58,45
20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 41,19
3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 23,48
3656 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,85
10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,23
3654 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,37
3663 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,85
3664 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,50
3655 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 27,83
3657 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 20,49
3665 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 41,88
12625 | JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 5,44
20136 | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 87,23
20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 33,20
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 31,95
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 76,56
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 93,10
20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 5,51
20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 8,29
20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 21,05
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,96
3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13,60
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,15
3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,65
3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,75
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13,79
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,16
14157 | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | AS | 1,36
10865 | JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | UN | AS | 10,40
3653 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 21,00
3649 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 53,77
3651 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 80,98
3650 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 112,80
3645 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 246,08
3646 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 400,64
3647 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 460,06
39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | AS | 258,71
39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | AS | 323,90
39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | AS | 449,24
39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | AS | 593,37
39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 177,41
39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 205,79
39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | AS | 226,03
3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | AS | 58,37
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | AS | 86,85
3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | AS | 326,87
3679 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | AS | 270,42
3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 0,92
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 0,87
3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,36
38394 | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | CR | 202,65
3729 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO | UN | C | 60,83
63 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO | UN | CR | 57,61
39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 78,43
39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 86,00
39356 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 146,72
39355 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 126,26
39353 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 173,14
39354 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 172,56
39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | CR | 41,78
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | AS | 26,79
12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | CR | 14,77
39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 336,66
39486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 296,61
39483 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 321,10
39487 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 299,67
39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 324,16
39488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 302,73
39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 339,48
39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 318,05
39494 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 324,42
39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 367,76
39495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 336,66
39491 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 379,51
39496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 348,78
39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 381,84
39497 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 361,02
39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 403,99
39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 405,32
39498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 450,70
39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 415,87
39499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 488,93
3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | AS | 45,24
3731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | M2 | AS | 42,00
38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL | M2 | AS | 42,24
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | AS | 53,55
38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL | M2 | AS | 41,48
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 25,00
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 26,06
3745 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 28,10
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 25,96
3744 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 28,58
3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 30,03
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 31,49
3738 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 36,33
3747 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 28,58
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | CR | 207,36
11650 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | CR | 353,43
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 37,69
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 44,01
13250 | LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA | UN | CR | 0,57
11641 | LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA | M2 | CR | 9,58
21106 | LAMBRIS DE ALUMINIO *0,6* KG/M | KG | AS | 18,32
3755 | LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) | UN | CR | 23,28
3750 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | UN | CR | 31,30
3756 | LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) | UN | CR | 58,48
39377 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) | UN | CR | 173,25
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 12,90
39381 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 12,03
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 14,72
38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 49,69
38192 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 89,91
3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | CR | 7,87
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | CR | 10,25
38778 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT | UN | CR | 7,69
38779 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | CR | 8,15
39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | CR | 39,72
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | CR | 67,00
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | CR | 44,31
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | CR | 37,77
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | CR | 27,94
12216 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | UN | CR | 44,97
3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | CR | 51,99
3758 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) | UN | CR | 60,62
12214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | UN | CR | 20,76
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | UN | C | 37,00
3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | UN | CR | 50,49
39376 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | UN | CR | 42,57
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN | CR | 83,30
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | UN | AS | 1.895,00
36521 | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 118,94
36794 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | UN | CR | 121,24
10426 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM | UN | CR | 174,62
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 77,00
10431 | LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM | UN | CR | 191,57
10429 | LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 91,84
20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | CR | 75,69
20270 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | CR | 82,42
11696 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 X 44* | UN | CR | 120,41
10427 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM | UN | CR | 215,91
10428 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA COR COM LADRAO *52 X 45* CM | UN | CR | 219,13
40932 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA) | MES | CR | 4.145,70
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | CR | 54,94
5093 | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | CR | 10,41
37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 70.000,00
37773 | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 59.441,80
37769 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 99.513,06
37770 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 168.889,54
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | CR | 7,37
6091 | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | L | CR | 14,83
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | CR | 1,38
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | CR | 2,46
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | CR | 0,58
13192 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5'' | UN | CR | 3.768,06
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | CR | 623,18
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2/MES | CR | 3,33
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MES | C | 10,00
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | AS | 430,00
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | CR | 6,50
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 2,50
40295 | LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR | H | AS | 2,45
745 | LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 60 BAR | H | AS | 2,59
4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,35
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | AS | 1,35
40293 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,62
40294 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,35
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | AS | 1,89
1383 | LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO BOMBA DE AGUA E DE VACUO, ACIONADAS POR MOTOR DE 15 A 20 HP, MONTADOS EM CHASSI SOBRE RODAS; 60 PONTEIRAS DE PVC DE 3,8 A 5,8 CM DE DIAMETRO E 1,0 M DE COMPRIMENTO; COLETORES DE PVC DE 4" A 6" DE DIAMETRO E EXTENSAO ENTRE 60 E 90 M | H | AS | 2,79
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | AS | 505,00
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | AS | 394,53
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | AS | 631,25
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 573,38
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 631,25
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MES | CR | 2,50
3355 | LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | H | AS | 26,55
39814 | LOCACAO DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE SIMPLES FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA *1200* KG (15 PESSOAS), TORRE DE 24 M (16 MODULOS), 16 PARADAS, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | H | AS | 49,78
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | CR | 4,58
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | MES | CR | 6,60
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | C | 13,05
3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 15,61
3345 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 10,09
39833 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 21,38
39834 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *400* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 36,70
39835 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *550* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 44,74
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | CR | 1,58
4778 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA | H | C | 2,70
4780 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA | H | CR | 2,92
10809 | LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | H | CR | 0,90
10811 | LOCACAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | H | C | 0,77
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | C | 1,58
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MES | CR | 348,84
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | CR | 10,00
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | C | 1,00
3779 | LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | M | CR | 8,33
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | CR | 32,92
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 25,71
39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | CR | 104,06
38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | CR | 110,44
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | CR | 26,06
38889 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 19,71
38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | CR | 26,36
3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | CR | 27,47
12230 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | CR | 7,06
3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | C | 40,54
12231 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | CR | 11,75
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | CR | 38,08
12232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | CR | 12,31
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | CR | 53,85
12239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | CR | 16,12
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 2,58
12271 | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | CR | 144,19
12245 | LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1 | UN | CR | 62,54
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | CR | 68,26
38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | CR | 84,09
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | CR | 63,60
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | CR | 52,76
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | CR | 102,18
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | CR | 189,12
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 24,38
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | CR | 28,23
12267 | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | CR | 82,73
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 42,34
39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 30,02
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 31,82
21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,21
37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,80
37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3,65
37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7,49
37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 10,31
37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 20,89
37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 89,76
37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 100,87
36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | CR | 258,76
12731 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 147,64
12723 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1,14
12724 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 2,20
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 4,41
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 9,74
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 12,35
12728 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 20,17
12729 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 66,13
12730 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 101,25
3840 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | AS | 28,33
3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | AS | 67,54
3844 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | AS | 191,01
3839 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | AS | 234,52
3843 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | AS | 399,97
3900 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 19,65
3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 6,12
3886 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 8,61
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 5,25
3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 7,41
38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 12,57
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 16,90
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 22,52
3833 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 12,81
3835 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 28,76
3836 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 74,36
3830 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 122,41
3831 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 189,64
3841 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 370,56
3842 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 501,11
37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4,11
37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6,24
37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 8,74
37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15,10
37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 21,15
3826 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 42,38
3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 11,04
3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 23,37
20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 13,59
20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 47,43
20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 7,67
3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 9,44
3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 5,74
3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 6,14
12404 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 6,15
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 12,67
3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 10,35
3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 3,35
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 7,41
3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 35,41
3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 19,41
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 4,55
3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 53,42
3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 84,24
3916 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 153,48
3917 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 253,15
1904 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0,51
1899 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0,58
1900 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0,95
12407 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 19,16
12408 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 10,81
12409 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 10,81
12410 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 7,45
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 13,46
3922 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | AS | 12,38
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 13,46
3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 13,46
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 11,10
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 11,11
3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 11,10
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 7,32
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 7,46
3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 37,81
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 37,81
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 21,55
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 21,55
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 21,55
12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 5,29
3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 57,61
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 57,61
3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 57,61
3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | AS | 99,48
3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 99,48
3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 99,48
40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2") | UN | AS | 4,81
40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4") | UN | AS | 6,72
40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1") | UN | AS | 17,63
40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4") | UN | AS | 22,55
40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2") | UN | AS | 35,56
40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 60 X 50 MM (2 1/2" X 2") | UN | AS | 71,55
40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2") | UN | AS | 96,76
38947 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 5,08
38948 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 8,10
38949 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 8,99
38951 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 14,22
39312 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 11,03
39313 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 14,39
38950 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 20 MM | UN | AS | 21,66
39314 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 22,86
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,21
3889 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,59
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0,78
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,88
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,31
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 6,32
38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,65
37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,41
37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 105,56
37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 172,18
21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 8,58
39318 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7,07
20162 | LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM | UN | AS | 10,93
40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 5,99
40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 6,72
40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 9,02
40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 13,76
40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 17,59
40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 27,72
40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 55,70
40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") | UN | AS | 75,40
1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,95
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,42
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,44
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,91
1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,27
1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,82
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,65
1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8,43
1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 14,81
2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 12,49
2636 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 0,80
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 0,85
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 0,99
2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 1,76
2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 2,55
2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 3,56
2640 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 5,20
2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 7,92
38943 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM | UN | AS | 3,75
38944 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM | UN | AS | 5,79
38945 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM | UN | AS | 11,75
38946 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM | UN | AS | 17,53
39308 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM | UN | AS | 7,64
39309 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM | UN | AS | 11,05
39310 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM | UN | AS | 16,75
39311 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM | UN | AS | 25,17
39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 1,15
39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 2,72
39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | AS | 4,41
39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | AS | 9,79
39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | AS | 15,09
39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | AS | 23,16
39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | AS | 66,13
38447 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 61,91
36320 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 0,89
36324 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,36
38441 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,78
38442 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,54
38443 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,85
38444 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10,20
38445 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 23,97
38446 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 38,69
3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 43,37
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0,44
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0,49
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,05
3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,33
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,73
3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 7,48
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 11,18
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 25,49
3902 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 14,38
3878 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,54
3877 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,13
3879 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 9,15
3880 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 20,67
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | CR | 9,00
3883 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0,79
3876 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,06
3884 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,18
3837 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 45,64
3845 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 13,29
11045 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 27,69
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 7,88
20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 24,71
20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 3,10
20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 4,63
20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 6,50
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 3,94
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 17,30
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 0,80
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 1,83
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 3,39
3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | AS | 3,20
3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | AS | 3,42
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | AS | 4,28
38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | AS | 9,88
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0,78
3856 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,18
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0,90
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,87
3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 6,17
3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 10,87
37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1.620,08
37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 15,58
37427 | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 37,17
37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 7,16
37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 128,11
37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 7,72
11519 | MACANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 30,40
11520 | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 12,05
11518 | MACANETA TIPO BOLA, CROMADA, DIAMETRO APROXIMADO DE *2 1/2*", (SOMENTE MACANETAS) | PAR | CR | 35,08
38473 | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | CR | 75,28
4244 | MACARIQUEIRO | H | CR | 31,27
40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 5.511,99
4006 | MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA | M3 | CR | 430,41
2742 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1,79
2748 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 16 A 19 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 5,25
2736 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 7,33
2745 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | C | 1,48
2751 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1,89
14439 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1,67
2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M | CR | 62,39
21138 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA) | M | C | 6,77
2747 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA) | M | CR | 16,73
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM | M | CR | 13,10
2729 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (PARA CAIBRO) | UN | CR | 15,77
4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM | M | CR | 26,35
2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM | M | CR | 65,07
2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 30 A 34 CM | M | CR | 131,55
3989 | MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | CR | 1.683,16
3997 | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | CR | 1.685,65
4004 | MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | M3 | C | 1.359,00
11836 | MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA | M3 | CR | 1.609,34
36151 | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | CR | 20,00
37457 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | CR | 1,65
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | CR | 0,87
37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | CR | 6,15
37460 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | CR | 8,40
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | CR | 2,46
37454 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | CR | 0,64
37455 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | CR | 1,08
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | CR | 3,45
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | C | 325,54
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 401,28
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 499,59
21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 533,43
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 481,86
37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 574,52
37529 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 580,17
37530 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 757,44
21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 646,24
37531 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 813,85
21036 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 989,51
21037 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1.128,10
20185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | C | 10,00
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M | UN | CR | 5,00
42011 | MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 1/2" (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 7,18
37523 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | AS | 429.996,07
37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | AS | 382.288,50
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | AS | 91,23
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | AS | 144,71
39697 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | CR | 0,40
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | C | 4,27
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | AS | 18,04
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | AS | 35,89
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | AS | 37,14
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | AS | 45,60
4017 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | AS | 66,36
4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | AS | 26,21
39699 | MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM | M2 | CR | 8,83
38544 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | AS | 6,72
38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | AS | 4,32
39695 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | CR | 1,05
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | AS | 16,49
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | C | 10,93
25860 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 8,17
25861 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 12,33
25862 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 13,09
25863 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 16,37
25864 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 24,55
25865 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 32,88
25866 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 40,83
25868 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 9,11
25869 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 12,86
25870 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 14,58
25871 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 17,90
25867 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 26,50
25872 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 35,82
25873 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 44,68
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | AS | 444.393,80
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | AS | 56.150,02
14534 | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | AS | 23.505,89
14619 | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | CR | 10.651,28
14535 | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV | UN | AS | 233.298,16
39813 | MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA ( VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO, ETC) | UN | AS | 14.256,33
12868 | MARCENEIRO | H | CR | 11,99
40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.114,03
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | H | CR | 12,55
41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.216,18
38463 | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | CR | 18,29
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | C | 7.650,00
14531 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | CR | 14.262,48
36533 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | CR | 16.412,47
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | CR | 15.501,33
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 17.441,11
13447 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | CR | 32.092,84
14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | CR | 17.948,71
10747 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 17.610,43
36141 | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | CR | 27,00
4053 | MASSA A OLEO PARA MADEIRA | GL | CR | 51,08
4052 | MASSA ACRILICA | 18L | CR | 104,18
4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | CR | 26,86
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | CR | 67,05
4047 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | C | 13,41
4048 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | L | CR | 3,72
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 3,21
39433 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | CR | 2,30
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | L | CR | 42,01
38120 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | CR | 77,78
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 5,62
34546 | MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 5,66
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | CR | 5,29
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | CR | 26,82
12357 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | UN | CR | 123,64
12358 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M | UN | CR | 139,08
11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 566,90
11082 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 578,38
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | H | C | 31,27
40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | CR | 5.511,99
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | H | CR | 12,89
40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.274,51
13741 | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | CR | 1.915,95
3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | C | 5,00
13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | CR | 3,02
38598 | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,01
38595 | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,39
38592 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,82
38588 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,14
38593 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,95
38589 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,39
38594 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,89
34787 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0,83
34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0,83
34784 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0,92
34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,04
34773 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,45
34769 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,67
34763 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 0,97
34774 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,30
34771 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,48
34764 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 0,91
4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | CR | 15,67
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | C | 19,00
4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 15,20
10608 | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | AS | 8.032,50
4069 | MESTRE DE OBRAS | H | CR | 42,70
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 7.527,41
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | CR | 1,86
36512 | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | AS | 9.364,47
25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 6,94
25973 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 6,94
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | CR | 375,95
11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | CR | 448,49
11699 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | CR | 495,68
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 268,26
10430 | MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 288,90
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | C | 163.523,04
37519 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | CR | 252.364,02
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | CR | 248.226,91
37521 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | CR | 302.836,83
37522 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | CR | 311.947,91
21109 | MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V ) | UN | AS | 88,24
36800 | MISTURADOR BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL | UN | CR | 78,04
11769 | MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | CR | 191,24
36793 | MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1178) | UN | CR | 309,64
37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | AS | 7.517,91
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | AS | 7.951,45
37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | AS | 9.461,16
11771 | MISTURADOR DE PAREDE CROMADO PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR (REF 1258) | UN | CR | 237,22
39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | AS | 37.631,30
38385 | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | CR | 30,22
37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO | UN | CR | 215,76
11571 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ACIMA DE 110 CM | UN | CR | 140,32
11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | UN | CR | 108,53
11560 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | UN | CR | 92,37
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | CR | 1.209,49
40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.049,85
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | H | CR | 16,75
40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.953,49
40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.209,86
34761 | MONTADOR ELETROELETRONICO | H | CR | 11,61
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | H | CR | 18,20
40534 | MONTANTE EM BARRA CHATA ACO GALVANIZADO, *65 X 8* MM, ALTURA *1420* MM, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA | UN | AS | 163,62
14252 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | AS | 1.634,85
730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | AS | 4.368,02
723 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | AS | 2.171,06
36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | AS | 2.040,54
36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | AS | 2.516,22
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | C | 637.328,00
13227 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | CR | 791.959,51
10597 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | CR | 833.639,55
39628 | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | AS | 2.573,75
39404 | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | AS | 1.276,24
39402 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | AS | 1.051,38
39403 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | AS | 1.028,51
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | CR | 20,22
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | MES | CR | 3.568,78
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | H | CR | 20,22
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | H | CR | 20,24
41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | CR | 3.566,37
40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.568,42
40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.295,44
40994 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.568,42
4095 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | H | CR | 18,69
4097 | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | H | CR | 20,24
40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | CR | 3.906,30
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK | H | CR | 22,16
13955 | MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC | UN | AS | 2.272,29
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | AS | 34,57
36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO,10 X 10 CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | AS | 30,23
4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M | UN | AS | 29,11
36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | AS | 27,79
4108 | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M | UN | AS | 23,40
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M | UN | AS | 34,82
10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 28,73
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 17,81
38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | CR | 68,96
38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | CR | 1,03
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | CR | 21,26
359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | CR | 43,67
38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UN | CR | 43,10
360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | C | 1,00
4127 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL, 3,6/6KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 167,78
4154 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL 6/10KV EM EPR- BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 204,99
4168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 216,49
4161 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOLACAO 8,7/15KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 208,37
4214 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,45
4215 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 3,69
4210 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0,57
4212 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,48
4213 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 8,05
4211 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0,84
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 12,49
4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 9,40
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 3,12
4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 6,38
4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 29,73
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 19,42
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 4,33
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 48,37
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 77,87
4184 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 171,89
4185 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 285,61
4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 16,49
4192 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 16,49
4191 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 16,49
4207 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 13,27
4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 12,89
4190 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 12,89
4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | AS | 3,81
4188 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 7,78
4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 7,78
4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 41,18
4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 24,88
4193 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 24,88
4204 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 24,88
4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 4,96
4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 75,21
4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 66,43
40356 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 4,96
40359 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 6,41
40362 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 9,63
40365 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 14,54
40368 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 21,55
40371 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 35,45
40374 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 56,32
7595 | NIVELADOR | H | CR | 10,82
41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.910,67
38175 | NUMERO / ALGARISMO PARA PORTA, TAMANHO *40* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS | UN | CR | 1,87
38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS | UN | CR | 5,07
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | CR | 3,90
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | L | CR | 2,22
5333 | OLEO DE LINHACA | L | CR | 15,41
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | C | 3,45
4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | C | 11,95
38170 | OLHO MAGICO / VISOR PARA PORTA DE *25 A 46* MM DE ESPESSURA, ANGULO DE VISAO APROXIMADO DE 200 GRAUS, LATAO CROMADO, COM FECHO JANELA | UN | CR | 8,55
4242 | OPERADOR DE ACABADORA | H | CR | 20,22
40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.515,95
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) | H | CR | 21,39
41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | CR | 3.771,82
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | H | CR | 9,94
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | H | CR | 17,02
40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.001,50
25960 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | H | CR | 22,18
41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.910,76
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | C | 23,89
40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.211,15
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | H | CR | 15,72
40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.772,04
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | CR | 27,68
41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | CR | 4.879,68
4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | H | CR | 16,87
40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.974,85
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | CR | 20,03
40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA) | MES | CR | 3.531,17
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | CR | 15,79
40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.787,05
41029 | OPERADOR DE MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.566,37
41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | CR | 5.529,19
4240 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER | H | CR | 31,37
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | CR | 31,37
41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 5.529,19
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | CR | 22,44
41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.956,91
25959 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA | H | CR | 22,18
41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.910,76
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | CR | 19,33
41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.409,04
4237 | OPERADOR DE TRATOR | H | CR | 21,12
41002 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.725,98
4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | CR | 20,22
41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.566,38
4252 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS | H | CR | 19,94
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | CR | 7,23
36517 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL DE 10330 KG | UN | CR | 334.518,03
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | UN | C | 376.709,50
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG | UN | CR | 522.370,48
36518 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 19234 KG | UN | CR | 594.698,70
14221 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL DE 10216 KG | UN | CR | 347.075,00
38402 | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | CR | 5,81
3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 16,07
3413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 36,19
39744 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 28,10
39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 59,30
39637 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | CR | 59,54
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | CR | 110,87
39639 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | CR | 146,18
39517 | PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 138,05
39518 | PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 70/80 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 163,28
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | AS | 3,81
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | CR | 16,26
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | CR | 53,74
25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 1.134,71
4272 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | UN | CR | 70,99
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | CR | 209,52
4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | CR | 348,06
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | C | 80,71
39438 | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | AS | 0,15
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 5,68
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 1,43
4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | AS | 0,03
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | AS | 0,11
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,15
13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | AS | 0,27
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 6,09
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 2,66
11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | AS | 0,09
4333 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | AS | 0,15
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | AS | 1,22
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0,06
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0,10
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,13
39439 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0,09
39440 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0,12
39441 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,15
39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0,11
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0,14
4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 1,30
4383 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 11,75
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 12,32
436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 4,85
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 2,87
11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 1,95
4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 8,27
4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 11,34
4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 2,79
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 4,34
441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 4,77
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 5,77
432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 6,36
429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 8,58
439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 7,31
433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 8,53
437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 11,34
11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 12,86
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | AS | 13,99
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 13,50
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | AS | 10,01
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | CR | 0,02
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | CR | 0,04
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | CR | 0,04
11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | CR | 0,08
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | CR | 0,17
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | CR | 0,22
4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | CR | 0,74
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | C | 0,70
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 0,95
4305 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,11
4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,28
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2,66
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2,00
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 0,47
4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 0,58
4320 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 1,76
4318 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 0,86
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | CENTO | AS | 16,41
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | AS | 0,13
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 0,65
4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | AS | 2,46
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 3,15
13294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 0,90
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | AS | 0,40
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 0,67
4354 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | AS | 28,26
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | AS | 68,00
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | AS | 28,13
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | AS | 111,38
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | AS | 1.225,71
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | M2 | AS | 51,82
38397 | PASTA DESENGRAXANTE PARA MAOS | KG | CR | 3,69
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | CR | 19,94
20079 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G) | UN | CR | 124,39
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE | 250G | AS | 21,23
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS | UN | CR | 75,39
4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM | M2 | C | 113,60
36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | M2 | CR | 101,51
36882 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES *5 X 5* CM | M2 | CR | 118,43
4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 184,21
34754 | PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM | M2 | CR | 341,10
25962 | PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA *2,0 X 2,0* CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO E PISCINA, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM | M2 | CR | 216,04
34752 | PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM | M2 | CR | 380,44
4751 | PASTILHEIRO | H | CR | 16,09
41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.840,18
39604 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | AS | 8,30
39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | AS | 11,52
39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | AS | 14,64
39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | AS | 16,79
39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | AS | 159,00
39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | AS | 277,13
39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | AS | 232,63
39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | AS | 373,72
20209 | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 8,01
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 6,81
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | CR | 5,65
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | CR | 2,23
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | CR | 0,74
4448 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | CR | 10,32
6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | CR | 6,26
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | CR | 2,90
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | M | CR | 1,07
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | CR | 1,78
4500 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | CR | 8,76
10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | C | 20,50
4704 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | CR | 18,50
10730 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | CR | 19,82
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 53,06
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 58,02
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 45,44
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 45,44
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 45,44
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 49,57
4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 50,95
4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 49,16
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 47,51
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | AS | 72,90
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 64,42
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 38,32
4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | CR | 74,33
4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 36,34
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 116,54
4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 44,06
4750 | PEDREIRO | H | C | 13,35
41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.352,80
34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | AS | 76,75
4826 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | AS | 82,52
41975 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | CR | 31,30
4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | AS | 114,23
34744 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | CR | 18,60
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | AS | 0,99
39573 | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | AS | 0,98
38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | AS | 8.803,36
4765 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 102 X 12,7 | M | AS | 55,77
4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | KG | AS | 4,45
4767 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | M | AS | 96,10
10963 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 203 X 34,3 | M | AS | 152,30
10962 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 | KG | AS | 4,73
34742 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 32,7 | KG | AS | 4,43
4773 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8 | M | AS | 192,25
34740 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 52,0 | KG | AS | 4,43
4776 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 | M | AS | 298,06
4774 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 | KG | AS | 4,45
40313 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50 | KG | AS | 4,43
13340 | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | M | AS | 18,79
10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | M | AS | 40,09
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | AS | 4,48
40537 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | AS | 4,89
40536 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | KG | AS | 4,89
40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | AS | 4,89
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | AS | 2,64
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | AS | 1,57
39425 | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | AS | 1,55
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 4,20
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 20,29
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 8,70
14077 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | AS | 133,16
3678 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | AS | 60,18
39418 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 2,95
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 3,59
39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 3,97
39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C) | M | AS | 2,40
39421 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 3,49
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 4,08
39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 4,73
39426 | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | AS | 10,65
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | AS | 3,36
39428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | AS | 2,56
39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | AS | 2,22
39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | AS | 2,35
39569 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | AS | 2,32
11552 | PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | CR | 6,46
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | AS | 4,89
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | AS | 7,52
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | AS | 4,37
39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | AS | 2,40
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | CR | 1.953.342,09
38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | CR | 3.037.368,40
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 743.631,59
40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 51.516,89
40789 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | CR | 7.424,11
40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 23.240,70
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | CR | 12.710,67
42002 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 636.902,12
40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | CR | 407.950,00
39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | CR | 425.639,42
5327 | PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS | KG | CR | 24,44
35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 20,94
35275 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 44,72
35276 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 73,13
38386 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UN | CR | 3,24
11091 | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | CR | 0,85
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 50,34
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 43,29
14147 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 57,42
37396 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 35,42
37397 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 37,10
11559 | PINO GUIA, RETO, COM CHAPA DE LATAO CROMADO, 3/4", PARA PORTA / JANELA DE CORRER | UN | CR | 2,97
444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | CR | 17,76
445 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | CR | 24,31
4783 | PINTOR | H | C | 13,35
41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.352,80
12874 | PINTOR DE LETREIROS | H | CR | 14,10
41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.486,89
4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI | H | CR | 15,89
41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | CR | 2.801,80
4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | CR | 42,07
4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 191,64
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 116,40
4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | CR | 32,01
4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 186,55
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | AS | 231,67
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 31,84
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 15,62
1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 12,95
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | C | 36,00
10840 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | C | 205,00
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 154,71
25980 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 197,69
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 223,48
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 42,44
38180 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 93,71
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 69,12
40649 | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 40,26
40650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 51,84
40651 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 95,61
40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 51,26
40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 56,44
40653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 43,20
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | AS | 7,18
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 50,12
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 127,93
38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 121,86
38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 316,77
38185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 282,04
40654 | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 67,10
25981 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 163,31
4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | AS | 316,19
4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | AS | 325,00
39567 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 38,22
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 44,14
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 42,58
11063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 41,22
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | CR | 66,00
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | AS | 43,99
39515 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 32,41
39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 27,32
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 17,00
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M2 | C | 10,56
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | CR | 960,00
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | CR | 603,00
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | C | 200,00
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 41,34
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 12,55
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 24,29
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 29,79
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | C | 21,00
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 39,15
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | CR | 462,00
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | CR | 576,00
4309 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | CR | 3,83
4307 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 6,55
10850 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | CR | 30,00
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 89,96
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 54,09
40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | AS | 40,97
7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | CR | 11,62
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | AS | 7,79
4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | AS | 6,68
4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | AS | 2,27
4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | AS | 4,28
12411 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | AS | 23,04
4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | AS | 11,52
4889 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | AS | 3,08
4892 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | AS | 32,26
12412 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | AS | 59,96
11073 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM | UN | CR | 6,46
11071 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM | UN | CR | 7,70
11072 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM | UN | CR | 2,82
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | C | 0,47
4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 11,03
4904 | PLUG PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 89,06
4905 | PLUG PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO ( NBR 10569) | UN | AS | 145,26
4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 24,98
4908 | PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 35,95
4909 | PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 65,90
4903 | PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 129,62
4897 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,24
4896 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0,52
4900 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 3,58
4898 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,56
4899 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,88
11096 | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0,23
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 43,37
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | H | CR | 33,29
41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | CR | 5.869,12
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | AS | 6.346,57
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | AS | 45,12
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | AS | 347,14
11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 2,94
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 7,82
3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 19,55
11427 | POLVORA NEGRA | KG | AS | 61,79
26022 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | CR | 166,34
421 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | UN | AS | 8,45
12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 9,65
14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | AS | 0,97
4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0,61
4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 1,53
4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 0,32
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | AS | 0,18
11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | AS | 2,54
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0,13
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | AS | 0,09
4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 0,71
5088 | PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA | UN | CR | 1,90
11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | AS | 934,79
39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 87 X 210 CM | UN | AS | 420,46
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | AS | 519,99
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | AS | 1.093,47
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 886,61
4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 612,30
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | AS | 1.121,24
4930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 451,88
4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 567,96
4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 130,43
37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 166,50
4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 130,43
4943 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 207,02
5002 | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 228,03
4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 153,92
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 376,63
4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 312,80
4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 217,70
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 91,30
11365 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 98,33
11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 104,06
11367 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | M2 | CR | 80,15
4989 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 207,99
4982 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 180,57
20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 159,15
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 169,68
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 175,92
4962 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 171,39
4981 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | C | 121,20
10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 189,63
4964 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 208,12
4992 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 206,40
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 183,02
4987 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 189,63
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 194,43
4958 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | M2 | CR | 111,12
39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 269,33
39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 190,98
39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 292,59
39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 208,12
25969 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | CR | 211,48
4944 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 253,88
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | CR | 19,34
21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | CR | 12,42
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 174,93
4947 | PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 580,70
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 445,88
4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | AS | 404,66
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 832,35
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 533,87
37585 | PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL | UN | AS | 305,29
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1.793,95
14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.038,94
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1.734,09
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1.731,58
5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.292,00
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.308,40
14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | AS | 1.812,61
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | AS | 446,12
12378 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM | UN | AS | 1.060,42
5040 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 5 M (NBR 8451) | UN | CR | 167,73
5054 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | CR | 244,68
12366 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | CR | 435,62
5045 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | CR | 606,62
12367 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 17 M (NBR 8451) | UN | CR | 1.857,16
12368 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 22,5 M (NBR 8451) | UN | CR | 3.674,55
5042 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | CR | 316,44
5044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 427,97
5055 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | CR | 608,47
5041 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 5 M (NBR 8451) | UN | CR | 224,79
5043 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | CR | 388,20
5053 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 473,59
5035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | CR | 774,30
5036 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) | UN | CR | 1.292,57
5059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 605,58
5034 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | CR | 835,64
5056 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 649,31
5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | CR | 520,74
5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | C | 432,30
5037 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | CR | 219,32
5038 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 352,32
12374 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 100 KG, H = 6 M, (NBR 8451) | UN | CR | 216,15
12372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | CR | 464,29
13335 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 8 M (NBR 8451) | UN | CR | 279,60
13339 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) | UN | CR | 690,21
12373 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | UN | CR | 722,80
34712 | POSTE DE CONCRETO PADRAO, 1 CAIXA, H = 7,5 M | UN | CR | 527,40
34711 | POSTE DE CONCRETO PADRAO, 2 CAIXAS, H = 7,5 M | UN | CR | 691,68
34706 | POSTE DE CONCRETO PADRAO, 3 CAIXAS , H = 7,5 M | UN | CR | 1.185,36
34703 | POSTE DE CONCRETO PADRAO, 4 CAIXAS , H = 7,5 M | UN | CR | 1.988,58
12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | AS | 264,07
34695 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M | UN | CR | 497,14
34692 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M | UN | CR | 1.193,14
26028 | POZOLANA DE CLASSE C | T | CR | 273,77
11844 | PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 24,36
4465 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 27,25
35273 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 30,11
4470 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 44,99
20204 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 34,39
20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 40,38
4437 | PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 x 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 32,58
14580 | PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 35,48
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 11,87
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | CR | 18,30
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | CR | 16,93
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 12,68
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 11,48
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 10,65
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 10,78
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | CR | 10,25
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | CR | 10,14
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 9,62
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 9,81
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 9,81
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | CR | 9,91
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | CR | 9,62
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 9,46
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 9,62
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 9,61
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | CR | 9,75
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 9,69
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 10,82
11572 | PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO | UN | CR | 11,91
11149 | PRIMER EPOXI | GL | CR | 143,45
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | CR | 13,20
11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 18L | CR | 407,29
37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | AS | 48.916,01
37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | AS | 64.837,93
39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | AS | 388,96
12273 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UN | CR | 42,54
38392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UN | CR | 35,77
11735 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,93
11733 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,43
11734 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,21
11737 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 3,92
11738 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 6,37
36143 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | CR | 20,50
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | CR | 1,50
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | CR | 170,00
39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | C | 0,35
38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | CR | 20,15
38376 | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | CR | 22,97
38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 3,76
38066 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 6,20
38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 6,40
38067 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 8,73
41757 | PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 10.132,32
5080 | PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100* MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 8,44
11522 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA / PORTA DE CORRER, EM LATAO CROMADO, COM FURO CENTRAL PARA CHAVE E FUROS PARA PARAFUSOS, *40 X 100* MM (LARGURA X ALTURA) - SEM FECHADURA | UN | CR | 10,55
11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | CR | 9,87
11524 | PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 20,34
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | CR | 98,15
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 175,76
13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 210,75
12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 282,01
13396 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 451,06
13397 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 455,90
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | CR | 616,98
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | CR | 711,43
39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 480,65
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 480,77
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 725,39
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 219,92
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 245,52
12040 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 313,71
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 335,45
39758 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 435,43
39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 594,93
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 597,66
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 764,91
39765 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA | UN | CR | 33,96
13399 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA | UN | CR | 19,31
39764 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA | UN | CR | 26,56
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 119,07
39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 224,85
39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 316,98
39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 66,86
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 68,13
39797 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | C | 90,47
39798 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 150,82
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 21,44
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 30,02
39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 76,81
39802 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 127,55
39803 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 176,75
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 29,04
39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 48,87
4224 | QUEROSENE | L | CR | 10,66
21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | AS | 34,71
11234 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | AS | 52,32
21060 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | AS | 64,39
21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | AS | 80,49
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | AS | 126,78
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 13,83
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 32,50
11710 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 74,71
11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 10,36
11739 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 4,27
11711 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA | UN | CR | 6,25
5102 | RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 6,05
11741 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 4,40
11743 | RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA | UN | CR | 4,00
11745 | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 5,68
25961 | RASTELEIRO | H | CR | 11,31
40985 | RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.994,93
1088 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W | UN | CR | 11,30
1087 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W | UN | CR | 14,12
38777 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W | UN | CR | 28,12
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | CR | 14,84
1079 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | CR | 15,34
39374 | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | UN | C | 87,69
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UN | CR | 96,44
12316 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT | UN | CR | 44,20
12317 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | UN | CR | 52,71
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UN | CR | 60,72
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 33,09
26023 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 59,09
2710 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 47,19
14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | CR | 2.136.096,87
20033 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 125 X 100MM | UN | AS | 29,54
20034 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM | UN | AS | 48,41
20035 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 125MM | UN | AS | 53,88
20036 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM | UN | AS | 77,92
20037 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM | UN | AS | 158,97
20038 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 300 X 250MM | UN | AS | 293,33
20039 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 350 X 300MM | UN | AS | 414,33
20040 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 300MM | UN | AS | 528,43
20041 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 350MM | UN | AS | 533,35
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | AS | 2,92
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UN | AS | 3,56
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UN | AS | 2,68
20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 9,90
20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 28,67
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 4,69
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 105,00
20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 33,08
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 18,31
11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 21,88
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 12,94
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | CR | 13,63
13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UN | CR | 55,78
6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | CR | 6,74
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | CR | 9,17
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | CR | 10,78
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | C | 10,90
6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | CR | 14,36
11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 31,24
11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 29,75
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 11,40
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 22,28
11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 47,82
6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 13,66
11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 10,75
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 13,85
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 21,99
11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 29,41
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 30,37
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 55,62
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | CR | 3,53
11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | CR | 10,06
6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | CR | 7,34
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | CR | 8,16
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 29,91
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 51,47
6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 40,77
6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 17,97
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | CR | 71,70
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 148,70
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | CR | 180,03
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | CR | 18,95
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | CR | 375,11
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 56,60
6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 82,31
6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 78,70
6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 40,99
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | C | 46,24
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | CR | 22,08
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 147,01
11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) | UN | CR | 12,73
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN | CR | 15,20
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | CR | 42,19
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | CR | 43,61
38379 | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " | M | CR | 26,96
13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | AS | 5.788,07
10640 | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | AS | 12.535,76
11086 | REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 40,85
34356 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | CR | 2,40
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | CR | 2,67
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | CR | 37,21
37398 | REJUNTE EPOXI COR | KG | CR | 47,63
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | CR | 13,97
12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | CR | 68,93
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | CR | 27,26
7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L | CR | 21,13
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | CR | 1,12
10518 | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | AS | 53,52
36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 200.524,38
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | C | 217.500,00
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 225.457,30
34684 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 85,14
34683 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 53,21
533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 12,35
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 31,87
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 20,94
153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | CR | 92,86
34682 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 40,69
20205 | RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1,24
4408 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1,24
4412 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA 1 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0,91
10559 | ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC | UN | AS | 2.319,00
10664 | ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M | UN | AS | 6.302,54
36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | AS | 2,74
10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | CR | 7,98
4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | CR | 17,11
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | CR | 10,55
4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | AS | 38,69
39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | AS | 13,31
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 30,51
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | CR | 13,13
34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | CR | 12,52
11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | CR | 4,77
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | CR | 6,91
38179 | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER | UN | CR | 20,93
11575 | ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER | UN | CR | 22,59
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | CR | 0,28
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | CR | 392.761,06
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | C | 370.000,00
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | CR | 328.183,11
14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | CR | 246.145,12
13600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | CR | 317.596,53
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | CR | 236.747,05
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | CR | 323.485,70
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | CR | 71.462,87
14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | CR | 354.142,87
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | CR | 290.714,29
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | C | 10,02
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | CR | 22,22
36532 | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | CR | 19.877,49
11578 | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 7,25
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 6,92
1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | AS | 14,80
1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | AS | 17,99
1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | AS | 19,73
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | AS | 29,60
40872 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) | M | AS | 17,70
20214 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | CR | 27,99
11064 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, COMPRIMENTO DE 1031 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 11,86
7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 16,18
16 | SABAO EM PO | KG | CR | 5,07
11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | C | 15,85
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | C | 51,62
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | CR | 1,72
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | C | 52,88
13109 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" | UN | AS | 177,30
13110 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" | UN | AS | 233,34
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | CR | 2,54
20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3,67
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 5,15
6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | C | 10,03
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,96
4415 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,48
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,02
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | C | 3,94
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 58,14
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | C | 5,50
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | CR | 308,81
6090 | SELADOR PVA PAREDES INTERNAS | L | CR | 10,45
11622 | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | CR | 60,06
6094 | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | CR | 17,67
7317 | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | CR | 23,03
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | CR | 31,53
38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | C | 50,62
37953 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 3,53
37954 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 6,28
37955 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 8,14
6106 | SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 2,66
6107 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 7,71
6108 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 9,84
6109 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 13,98
37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 106.160,83
37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 124.825,17
37741 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 96.531,46
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | CR | 27,36
39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | CR | 30,86
39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | CR | 19,08
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | CR | 21,48
39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | CR | 19,97
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 909,53
40269 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 3.664,44
6110 | SERRALHEIRO | H | CR | 12,59
40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.223,17
6111 | SERVENTE | H | C | 8,17
41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1.440,22
25950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | CR | 34,21
38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 122,60
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | CR | 124,10
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 97,55
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 103,31
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | CR | 10,68
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 6,80
6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 12,19
6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | CR | 11,50
6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 12,21
26026 | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | CR | 2,57
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 11,29
38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | CR | 43,60
20250 | SISAL EM FIBRA | KG | C | 7,75
39965 | SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672: BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 1.201,92
39964 | SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REFERENCIAL 9658: NIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 988,95
7 | SODA CAUSTICA EM ESCAMAS | KG | CR | 8,43
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 109,69
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | AS | 100,37
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | AS | 115,82
6160 | SOLDADOR | H | C | 13,35
41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.352,80
6166 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") | H | CR | 14,57
41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | CR | 2.569,57
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | CR | 43,19
10856 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | CR | 34,43
4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | AS | 57,75
20249 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | AS | 31,62
11609 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | CR | 10,41
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 47,30
20082 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 | UN | CR | 18,42
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | C | 10,14
10691 | SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA | L | CR | 29,10
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | CR | 2,36
12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 3,06
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 7,35
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | CR | 5,24
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | C | 3,08
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 20,98
21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 28,73
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM | UN | C | 20,53
21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 24,78
21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 30,93
21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 30,11
21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 23,84
11895 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES | UN | AS | 654,49
11896 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3.430,45
11897 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 150 CONTRIBUINTES | UN | AS | 4.476,14
11898 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES | UN | AS | 4.701,83
3282 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES | UN | AS | 475,82
11899 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 50 CONTRIBUINTES | UN | AS | 2.320,82
11900 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 75 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3.182,20
14149 | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | AS | 204,34
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 0,98
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 1,61
20061 | SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 1,80
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | CR | 104,56
3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | CR | 3,72
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 6,97
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 4,94
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | CR | 22,74
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | CR | 31,65
12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 8,66
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 3,66
390 | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | CR | 9,92
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | CR | 176,04
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | C | 190,00
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | CR | 235,83
3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 47,69
3990 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 10,54
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 12,94
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | M | CR | 8,99
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | CR | 13,49
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | CR | 9,15
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | M | CR | 12,81
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | M2 | CR | 42,70
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | CR | 110,27
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | CR | 133,75
10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | CR | 8.689,56
13914 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | CR | 628,72
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | C | 917,00
38465 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | CR | 18,65
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | CR | 2,93
13255 | TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM | UN | CR | 33,91
39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL | UN | CR | 1,81
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 MODULO RJ | UN | CR | 1,95
39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR | UN | CR | 1,81
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 2 MODULOS RJ | UN | CR | 2,25
38952 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 2,36
38953 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 3,72
38835 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 3,34
38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | UN | AS | 8,69
38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 4,81
2666 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 3,63
2668 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 4,15
2664 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 6,12
2662 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 7,50
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 57,40
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 77,00
6249 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 21,17
6251 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 32,48
6252 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 41,45
6250 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 51,33
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | UN | AS | 56,34
11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | AS | 140,86
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 357,20
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 437,69
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 182,62
11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 85,52
11292 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM | UN | AS | 200,23
21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UN | AS | 130,80
11293 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO | UN | AS | 221,36
11316 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 281,73
6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 324,50
21079 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 386,88
6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 429,64
11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 1.368,93
11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 463,35
11066 | TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 370 X 155 X 76 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 9,85
11065 | TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 787 X 215 X 60 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 11,29
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | CR | 269,18
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 39.000,00
37739 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 47.999,99
37740 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 27.391,30
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 32.543,47
37737 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 25.891,30
25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 54.228,25
25013 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 56.836,95
14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 66.717,38
6253 | TANQUE DE LAVAR ROUPAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 1 BOCA, COM APOIO/PES, DE *60 X 65 X 80* CM (L X P X A) | UN | AS | 61,52
36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | CR | 212,02
20271 | TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L | UN | CR | 515,21
10423 | TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L | UN | CR | 319,55
37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 259,78
11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 138,00
20234 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | CR | 174,64
4763 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO | H | CR | 10,95
41070 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.931,61
14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | AS | 8,89
11457 | TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | CR | 19,30
21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2,31
38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3,78
38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6,98
38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 23,85
38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 30,96
38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 50,39
38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 121,68
38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 148,05
12741 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 556,13
12733 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2,79
12734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 5,96
12735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 9,81
12736 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 22,43
12737 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 28,89
12738 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 57,11
12739 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 162,57
12740 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 254,35
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | AS | 23,14
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | AS | 18,27
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | AS | 5,21
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | AS | 11,94
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | AS | 69,61
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | AS | 36,66
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | AS | 7,41
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | AS | 93,24
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | AS | 171,90
6321 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | AS | 245,55
6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | AS | 575,55
7105 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,67
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 27,01
38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 143,31
20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 19,92
7119 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,44
7120 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,22
6319 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 27,19
6304 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 27,19
21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 20,59
6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 14,00
6303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 14,00
6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 75,24
6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 75,24
6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | AS | 75,24
6309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 77,43
6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 40,59
6306 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 40,59
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 40,59
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 8,61
6312 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 108,23
6311 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | AS | 108,23
6310 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | AS | 108,23
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 108,23
6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 108,23
6315 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 204,93
6316 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 204,93
38878 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 20 X 16 MM | UN | AS | 12,23
38879 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 25 X 16 MM | UN | AS | 22,93
38881 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 16 MM | UN | AS | 11,99
38880 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 20 MM | UN | AS | 12,57
38882 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 20 X 16 MM | UN | AS | 13,02
38883 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 25 X 20 MM | UN | AS | 19,25
38884 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 16 MM | UN | AS | 20,90
38885 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 20 MM | UN | AS | 20,22
38886 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 25 MM | UN | AS | 21,82
38887 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 20 MM | UN | AS | 19,60
38888 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 25 MM | UN | AS | 23,30
38890 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 32 X 25 MM | UN | AS | 34,64
38893 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 20 X 32 MM | UN | AS | 27,85
38894 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 25 MM | UN | AS | 35,37
38896 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 32 MM | UN | AS | 36,07
39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 5,13
39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7,76
39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 19,98
39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 30,28
20176 | TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 50,02
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 69,76
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 76,19
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 38,56
41896 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 211,73
7068 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 374,27
7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 73,66
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,02
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,94
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,37
7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,95
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,98
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,10
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,31
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 27,76
7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44,05
37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 29,96
37421 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 40,95
37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 38,33
37443 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 116,31
37444 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 118,29
37445 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 179,29
37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 195,46
37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 198,52
37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 272,30
37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 92,32
37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 92,32
37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 111,20
38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7,29
38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,04
39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | AS | 20,20
39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | AS | 29,61
38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 10,85
38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 13,19
38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 23,31
38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 31,37
39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 19,84
38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 25,36
38911 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 38,90
38912 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 49,44
38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,35
38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,04
38454 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,62
38455 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,31
38462 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 93,58
36362 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,42
36298 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,11
38456 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,44
38457 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,76
38458 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10,40
38459 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 18,35
38460 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 38,33
38461 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 58,48
7094 | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,62
7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | CR | 1,83
7118 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 13,82
7117 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 10,51
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1,74
7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 24,97
7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2,30
7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,87
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,42
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,61
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,04
7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,57
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,49
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,42
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,04
40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | AS | 25,19
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | AS | 36,75
40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 39,12
7126 | TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 11,05
38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 12,19
38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 12,97
38908 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 14,59
38909 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 20,98
38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 22,66
38897 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 12,24
38899 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 13,77
38900 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 14,35
38901 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 23,48
38904 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 38,15
38903 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 3/4" | UN | AS | 37,91
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,95
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8,90
11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,16
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,98
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,42
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,73
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8,73
7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 99,75
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0,62
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0,85
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,12
7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 5,47
7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 17,73
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 34,00
7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 53,32
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 6,18
3593 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 50,23
3588 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 38,72
3585 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 11,96
3587 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 24,02
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 142,63
3589 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 76,56
3586 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 15,66
3592 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 225,46
3591 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 361,43
40392 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 12,36
40393 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 15,92
40394 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 25,01
40395 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 38,41
40396 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 50,05
40397 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 82,24
40398 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 160,58
40399 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") | UN | AS | 262,72
39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 14,79
39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 17,71
39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 30,07
39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 45,02
20174 | TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 42,90
41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 86,11
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 18,50
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 46,36
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 28,48
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 20,69
20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 48,63
20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 71,67
20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 16,37
7082 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 64,47
7069 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 106,25
7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 180,64
41893 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 689,32
41894 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.057,79
41895 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.169,65
20172 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 25,79
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | H | CR | 51,34
41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | CR | 9.052,11
6175 | TECNICO EM SONDAGEM | H | CR | 61,68
41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 10.873,93
37712 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO *2,4* MM | M2 | AS | 50,00
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | AS | 1,97
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | AS | 1,92
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | AS | 9,67
34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | AS | 1,29
34550 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | AS | 0,68
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | AS | 1,21
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | AS | 11,15
7154 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | KG | AS | 5,01
10915 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | KG | AS | 5,21
10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | AS | 5,06
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | AS | 7,49
10916 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | KG | AS | 5,06
39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | AS | 8,90
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | AS | 8,72
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | AS | 15,07
39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | AS | 7,02
25988 | TELA DE ANIAGEM (JUTA) | M2 | CR | 6,96
10928 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | CR | 8,58
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 11,72
10933 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | CR | 10,48
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | CR | 12,66
7158 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | C | 17,67
7162 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 26,57
10932 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 47,05
40706 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M | M2 | CR | 28,21
10937 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | CR | 18,49
10935 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 24,35
40707 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 3 X 3 CM, H = 2 M | M2 | CR | 56,06
10931 | TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | CR | 7,84
7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 21,95
36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | AS | 14,07
34630 | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | AS | 812,72
7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | CR | 3,33
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | AS | 2,00
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | AS | 1,91
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | AS | 2,28
10920 | TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM | M2 | AS | 10,04
7238 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM | M2 | AS | 24,35
7239 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MM | M2 | AS | 30,28
7240 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM | M2 | AS | 34,77
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | AS | 1,81
7173 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | MIL | AS | 1.169,23
7176 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | AS | 1,16
7183 | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | AS | 1,88
7180 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COMPRIMENTO DE *48* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | AS | 1,11
11088 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | AS | 1,05
36788 | TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | AS | 1,20
7175 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | AS | 1,32
25007 | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 27,25
14171 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE | M2 | AS | 72,86
14170 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 64,37
14173 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE | M2 | AS | 84,88
14172 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 68,70
7243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 26,95
11067 | TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM) | UN | AS | 121,14
11068 | TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,7 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM) | UN | AS | 171,10
40865 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 1,87
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | AS | 28,00
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 95,07
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 127,54
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 147,20
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 120,39
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 164,17
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 183,87
7202 | TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 37,68
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 6,46
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 11,23
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 10,67
7191 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13,02
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 31,02
7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | C | 37,12
7207 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 49,40
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 18,40
7197 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 74,22
7192 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 40,82
7193 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 48,73
7189 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 68,44
7198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 25,48
34402 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 102,59
7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | AS | 25,72
34425 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 63,44
7223 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 73,93
7234 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 106,64
7224 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 117,79
7221 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 57,27
7210 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 134,03
7225 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 148,93
7226 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 163,88
7236 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 178,74
7227 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 193,64
7212 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 214,40
7229 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 141,78
7230 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 225,94
7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 296,73
7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 364,80
34447 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 406,03
7233 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 454,57
42172 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 84,29
39520 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 108,78
39521 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 116,52
39522 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 93,16
7246 | TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM | UN | AS | 23,93
12869 | TELHADISTA | H | CR | 11,54
41097 | TELHADOR ( MENSALISTA ) | MES | CR | 2.034,28
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 0,79
1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 5,50
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 0,94
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 0,47
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 1,30
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 1,47
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 0,61
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 2,55
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 0,73
1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | CR | 3,18
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 3,91
7571 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | UN | CR | 8,50
39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,03
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,69
39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,41
1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 12,14
1547 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 63,62
38196 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 12,39
1543 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 13,17
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 2,55
1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 13,54
11838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 17,87
1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 18,06
1586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 3,22
11839 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 26,00
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 3,28
1545 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 31,20
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 4,51
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 2,59
1589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 4,65
1546 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 52,65
1590 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 8,19
1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 10,84
38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | CR | 674,45
38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | CR | 946,61
38128 | TERRA VEGETAL (ENSACADA) | KG | C | 0,56
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | CR | 120,00
4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | CR | 9,93
34401 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM | UN | CR | 0,97
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | CR | 0,31
7260 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM | UN | CR | 0,95
7256 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM | UN | CR | 0,55
34400 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM | UN | CR | 2,38
10617 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM | UN | CR | 3,33
7280 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 270,64
7282 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 509,45
7276 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 551,58
7277 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 712,11
7278 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 912,76
7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 18,97
7275 | TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 150 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 499,16
7284 | TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.537,39
11663 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 185,78
11665 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 821,46
11666 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 827,99
11667 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 944,88
11668 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.017,54
38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) | L | CR | 9,93
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | CR | 10,06
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | GL | CR | 73,20
7350 | TINTA ACRILICA PARA CERAMICA | L | CR | 21,70
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | CR | 12,17
7347 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | GL | CR | 43,83
7355 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | GL | CR | 65,69
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | CR | 18,24
7313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L | CR | 12,16
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | CR | 6,96
38119 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA | L | CR | 73,46
7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS | L | CR | 79,17
38131 | TINTA BORRACHA, CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA | L | CR | 74,12
7304 | TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA | L | CR | 54,63
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | L | CR | 24,49
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | CR | 23,69
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | C | 23,00
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | CR | 26,06
35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | CR | 8,37
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | CR | 44,87
7344 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | GL | C | 56,78
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | CR | 15,77
35691 | TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA | L | CR | 12,46
7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | CR | 1,33
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | CR | 28,08
154 | TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | CR | 42,47
7338 | TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | KG | CR | 28,31
39574 | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | UN | AS | 2,24
11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM | UN | CR | 21,72
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | CR | 53,74
7525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | CR | 29,54
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | CR | 27,84
38105 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | UN | CR | 7,15
38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 10,15
38103 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | CR | 10,73
38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 13,22
38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | CR | 21,02
38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 23,34
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 5,10
7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | C | 6,00
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 9,15
38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 10,39
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 6,53
38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 11,65
7592 | TOPOGRAFO | H | C | 13,35
40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.352,80
11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | CR | 53,34
13418 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140) | UN | CR | 14,90
13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) | UN | CR | 37,28
11772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | UN | CR | 90,53
36795 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA | UN | CR | 582,28
36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | CR | 149,92
36791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | UN | CR | 77,24
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | C | 44,90
36792 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) | UN | CR | 147,65
11773 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | UN | CR | 86,43
11775 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1157) | UN | CR | 90,25
13983 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159) | UN | CR | 46,11
13416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | CR | 37,18
13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | CR | 32,80
7604 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | CR | 14,20
11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | CR | 102,78
7602 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | CR | 14,08
7603 | TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | CR | 13,65
11763 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 55,43
11764 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 59,21
11826 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2 ", COM HASTE METALICA E BALAO METALICO | UN | CR | 23,61
11829 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 14,19
11825 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 24,33
11767 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 98,28
7606 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E BALAO METALICO | UN | CR | 24,60
11830 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 15,33
11766 | TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 27,25
11765 | TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 37,11
11824 | TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 28,11
40329 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR) | UN | C | 11,90
11823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 5,14
11832 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2 " | UN | CR | 10,64
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | CR | 28,99
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | CR | 22,01
7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 48.848,41
7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 7.550,91
12076 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 3.463,72
7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 9.523,51
7618 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 61.767,11
7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 13.360,08
7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 4.230,69
7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 15.586,76
7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 4.725,50
7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 25.435,11
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 6.111,00
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 34.888,61
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,64
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | C | 121,50
36510 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 | UN | AS | 538.684,99
25020 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3 | UN | AS | 2.219.192,64
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | AS | 522.603,17
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | AS | 677.500,00
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | AS | 673.356,20
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | AS | 2.219.192,64
36508 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3 | UN | AS | 998.058,98
36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | AS | 546.972,44
13238 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG | UN | AS | 141.308,40
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | AS | 163.738,30
36515 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG | UN | AS | 48.224,29
10598 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG | UN | AS | 78.202,98
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | AS | 120.000,00
36513 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG | UN | AS | 115.598,12
36514 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG | UN | AS | 128.971,95
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | CR | 117,50
11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | M | CR | 18,47
11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | M | CR | 8,41
38177 | TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 5,70
10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | CR | 507,66
39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 1,10
21016 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 80,94
21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 9,45
21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 12,31
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 16,53
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 24,09
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 26,62
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 34,74
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 48,61
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 55,85
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 26,65
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 22,94
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 9,69
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | AS | 18,19
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 47,69
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 38,43
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 12,26
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 64,18
7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 88,38
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 132,33
7695 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 143,51
13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M | M | AS | 10,40
20999 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | M | AS | 6,11
21001 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | M | AS | 11,41
21003 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | M | AS | 18,75
21006 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | AS | 39,79
21019 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M | M | AS | 13,83
21021 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M | M | AS | 21,86
21024 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M | M | AS | 46,85
40624 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | CR | 37,16
13127 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | CR | 16,57
13137 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | CR | 22,00
20989 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | M | CR | 788,15
21147 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | CR | 73,89
21148 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | C | 45,61
20984 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | M | CR | 1.512,31
13042 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | M | CR | 838,04
21150 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | CR | 22,61
13141 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | M | CR | 28,49
21151 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | CR | 135,37
13142 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | M | CR | 193,52
20994 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | M | CR | 364,87
7672 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | CR | 239,03
20995 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | CR | 479,51
7690 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M | M | CR | 277,33
20980 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | M | CR | 302,54
7661 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | CR | 359,90
36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | AS | 16,49
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | AS | 55,38
41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | AS | 93,88
41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | AS | 152,14
41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | AS | 188,64
41934 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | AS | 245,51
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | AS | 35,47
7720 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 1000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 306,18
40335 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 300 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 62,36
7740 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 85,08
7741 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 107,38
7774 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 144,55
7744 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 700 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 166,63
7773 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 207,52
7754 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 900 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 282,00
7735 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 1000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 386,52
7755 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 103,65
7776 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 134,91
7743 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 178,16
7733 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 700 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 198,66
7775 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 244,42
7734 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 900 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 353,35
7753 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 179,15
13256 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 209,13
7757 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 253,89
7758 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 377,65
7759 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 822,76
40334 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 44,42
7745 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 46,94
7714 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 61,98
7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 82,00
7742 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 115,10
7750 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 130,52
7756 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 161,14
7765 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 197,85
12569 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 212,89
7766 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 287,75
7767 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 443,40
7727 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 962,93
7760 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 46,71
7761 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 49,65
7752 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 60,14
7762 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 78,68
7722 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 121,34
7763 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 135,22
7764 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 203,11
12572 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 266,31
12573 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 279,85
12574 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 363,64
12575 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 533,75
12576 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 56,42
12577 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 72,97
12578 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 97,87
12579 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 143,31
12580 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 185,00
12581 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 253,14
41785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 913,58
41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 207,95
41783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 602,89
41786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 1.308,31
41779 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 70,57
41780 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 104,44
41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 406,50
38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 28,75
21123 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | C | 8,16
21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 14,47
21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 23,22
38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 39,40
38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 60,07
38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 92,26
38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 146,21
39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 39,04
39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 70,94
39750 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 58,96
39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 18,96
39753 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 130,58
39754 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 192,38
39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 30,68
39755 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 291,69
12742 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 230,97
12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 12,25
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 21,07
12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 26,74
12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 38,83
12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 52,44
12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 76,05
12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 107,15
12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 156,64
39726 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 51,45
39728 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 90,42
39727 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 74,41
39724 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 22,78
39729 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 125,22
39730 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 162,46
39731 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 240,62
39725 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 37,13
39732 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 354,19
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 16,14
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 7,73
39661 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 5,27
39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 24,28
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 11,90
39663 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 9,51
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 20,07
39752 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 100,94
12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 200 MM | M | AS | 23,44
12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 300 MM | M | AS | 22,56
13159 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 68,33
13168 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 102,75
13173 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | AS | 126,69
37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 20,95
37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 25,53
37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 39,10
37452 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 51,87
37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 65,09
7778 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 24,44
7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 29,43
7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 38,90
7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 56,36
7791 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 71,82
7783 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 27,43
7790 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 31,92
7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 41,90
7792 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 60,85
7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | AS | 78,53
12613 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM | UN | CR | 10,86
1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UN | CR | 8,15
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 3,16
9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 6,24
25876 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 3.105,22
25888 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 76,10
25874 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 5.446,09
25877 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 7.431,40
25878 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 163,36
25879 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 7.049,57
25887 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2.816,42
25880 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 254,65
25881 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 623,97
25882 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.005,00
25883 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 16,21
25884 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.764,41
25885 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2.624,17
25889 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.315,95
25886 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 36,26
25875 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.716,88
9876 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 11,15
9877 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 40,29
9878 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 55,92
9879 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 131,98
42001 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA) | M | CR | 693,27
41998 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM) (COLETADO CAIXA) | M | CR | 1.151,84
41999 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM) (COLETADO CAIXA) | M | CR | 1.655,63
42000 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM) (COLETADO CAIXA) | M | CR | 1.943,32
38053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 6,75
38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 11,61
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 3,27
38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 2,03
38787 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM | M | AS | 3,80
38825 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM | M | AS | 4,98
38826 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM | M | AS | 7,37
38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM | M | AS | 11,85
38830 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 16,60
38828 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 7,32
38829 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 11,99
38831 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 23,15
36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 4,42
36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 5,99
38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | M | AS | 91,24
38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | M | AS | 7,51
38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | AS | 11,44
38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 15,14
38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | AS | 22,08
38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | AS | 36,80
38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | AS | 51,61
38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 103,87
38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 4,42
38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 5,99
38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 10,02
38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 13,88
38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 20,20
38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 26,78
38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 51,65
38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 76,46
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | C | 8,84
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 20,97
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 3,35
38032 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 32,19
38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 50,68
38034 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 85,63
38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 137,01
38036 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 202,68
38037 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 239,62
9850 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 96,69
9853 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 171,94
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 75,33
9851 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 130,63
9855 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 218,50
9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 33,89
9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 66,08
9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 117,62
9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 174,50
9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 253,62
36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 38,35
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 11,56
36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 23,47
36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 44,69
36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 13,27
36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 26,55
36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 58,39
36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 17,56
36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 35,35
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 7,43
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 5,75
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 7,78
9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 6,11
9830 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 3,27
9841 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 16,97
9840 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 35,29
20067 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 6,09
20068 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 8,09
9839 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 10,30
20072 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 17,68
20073 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 36,58
20069 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 6,50
20070 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 8,25
20071 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 10,52
9834 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 17,00
9863 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 57,19
9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 34,39
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 24,04
9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 19,33
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 5,49
9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 14,52
9857 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 74,13
9864 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 87,54
9865 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 5", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 124,73
9858 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 6", AGUA FRIA PREDIAL | M | AS | 144,21
9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 57,69
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 2,41
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 3,20
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 6,86
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 10,01
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 12,41
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 19,35
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 27,14
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 34,21
7667 | TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M | M | CR | 1.346,28
7660 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M | M | CR | 1.716,19
7676 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M | M | CR | 1.735,81
12426 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 25,10
12425 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | AS | 34,48
12427 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | AS | 143,13
12428 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' | UN | AS | 91,87
12430 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | AS | 30,77
12429 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | AS | 231,45
12431 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" | UN | AS | 393,88
12432 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" | UN | AS | 81,01
12434 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 26,40
12433 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | AS | 51,57
12435 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | AS | 159,60
12437 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | AS | 128,90
12439 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | AS | 41,37
12438 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | AS | 233,26
12436 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" | UN | AS | 294,66
36357 | UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 78,63
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | AS | 53,09
12440 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | AS | 51,32
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | AS | 38,28
9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | AS | 30,75
9883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | AS | 13,42
9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | AS | 18,38
9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | AS | 93,13
9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | AS | 56,29
9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | AS | 17,77
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | AS | 144,29
9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | AS | 202,55
39292 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 6,85
39293 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 11,06
39294 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 11,06
39295 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 18,86
36313 | UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 18,64
36316 | UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 22,60
64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3,56
37423 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 8,80
39296 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 5,29
39297 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 7,57
39298 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 13,33
39299 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 22,69
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | C | 6,70
9893 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 73,42
9901 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 32,30
9896 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 27,81
9900 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,22
9898 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 150,92
9899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,23
9902 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 191,21
9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 484,24
9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,51
9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,69
9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,98
9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,37
9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29,83
9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 69,02
9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 143,43
9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 212,92
20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 90,03
20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 128,80
37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 8,28
37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9,63
37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15,23
37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 23,26
37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 34,53
37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 82,97
37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 120,43
37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 177,57
13883 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 81.120,80
38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 101.034,88
10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | AS | 1.965.329,92
26034 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | AS | 5.174.644,32
13894 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 392.649,25
13895 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 527.982,35
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 647.029,46
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 700.000,00
36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 372.817,95
9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 1.600.000,00
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | AS | 825.355,68
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | CR | 109,75
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | C | 127,50
11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | CR | 103,29
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | CR | 41,97
11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 75,39
11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 62,56
11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 26,93
11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 116,25
11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 31,09
10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 51,42
10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 48,18
10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 30,35
10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 139,18
10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 77,88
10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 27,45
10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 190,81
10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 335,80
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 99,76
10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 89,27
10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 36,20
10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 59,63
10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 199,88
10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 139,77
10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 43,87
10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 276,07
10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 428,19
10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 53,11
10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 46,10
21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 26,35
10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 30,73
12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 124,00
10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 77,38
10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 28,12
10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 169,33
10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 293,89
38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UN | CR | 24,38
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 33,31
37588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | UN | CR | 20,29
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 " | UN | CR | 2,61
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 3,14
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 2,45
6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 3,10
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 5,84
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | CR | 12,09
3115 | VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM | UN | CR | 12,45
3116 | VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 150 CM | UN | CR | 12,84
38166 | VARA/ PERFIL PARA CREMONA, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM | UN | CR | 26,27
38108 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 31,24
38087 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 40,19
38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 49,94
38088 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 52,51
38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 19,21
38089 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 33,47
38111 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 21,48
38090 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 34,60
11786 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA | UN | CR | 265,78
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | AS | 30.941,89
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | CR | 9,67
12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 0,25
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | CR | 1,35
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | AS | 1,68
10478 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | CR | 21,91
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | C | 19,41
10475 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO | L | CR | 19,28
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | CR | 21,02
4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | AS | 22,88
4030 | VEU POLIESTER | M2 | AS | 4,86
39399 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR | UN | AS | 838,67
39400 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 911,60
39401 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 1.022,59
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 2.200,00
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | AS | 1.973,59
13475 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 2.404,07
25971 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | CR | 1.714.526,34
25970 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | CR | 721.795,69
13476 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | CR | 727.026,14
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | C | 880.800,00
13606 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | CR | 780.376,20
10489 | VIDRACEIRO | H | CR | 11,50
41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.099,58
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 398,88
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 347,22
10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 902,77
10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1.055,55
34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 311,11
34389 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 97,22
34388 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 138,17
34387 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 224,30
11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 111,11
11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 166,66
21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 119,93
34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 208,33
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | C | 62,50
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 83,33
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 97,22
10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 118,05
34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 172,22
10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 69,44
34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 208,33
11185 | VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 215,27
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 170,60
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 100,67
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 131,41
5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 184,53
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 215,02
10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 121,48
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 164,12
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | AS | 45,38
20213 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9,84
20211 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 14,54
4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 14,83
35272 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 19,48
4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | C | 10,90
4481 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 20,08
34345 | VIGIA DIURNO | H | CR | 12,25
41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.163,21
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | CR | 16,83
4487 | VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9,74
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | GL | CR | 116,18
TOTAL DE INSUMOS : 5341

## INSUMOS IMPORTADO (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT.
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 24.5
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 114.44
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | L | 1.14
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 12.24
181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 3
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1604.95
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2239.85
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | M.O. | H | 62.07
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 112.91
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 10.97
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 54.6
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 30
566 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | MAT. | M | 13.9
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 123.42
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 443.7
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 193.8
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 936.66
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | MAT. | UN | 1
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 6
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 12.74
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 5.52
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | MAT. | KG | 0.9
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2824.04
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 22
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 141
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 4.2
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | M.O. | H | 15.06
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2382.03
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 521.47
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 104
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 47
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 4
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 8
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 30
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 5
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 5
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 489
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | MAT. | UN | 3
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 264.42
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 39.66
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1646.72
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 40.48
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 12.56
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 4.28
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.49
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 24
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 11.36
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 24.45
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 1539.75
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 23
3383 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT. | UN | 15
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 13
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 15
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | MAT. | UN | 5
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 347
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 69.52
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 1.1
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 130
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 2
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | MAT. | UN | 42
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | MAT. | UN | 21
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | MAT. | UN | 7
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | MAT. | UN | 10
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | MAT. | UN | 3
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 3
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 17
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | MAT. | UN | 39
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | MAT. | UN | 602
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.4
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | M.O. | H | 60.4
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 22.09
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | M.O. | H | 11.8
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2.2
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.55
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 8.8
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 9.24
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 3.3
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 672.59
4783 | PINTOR | M.O. | H | 945.51
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1129.15
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 2.2
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | MAT. | M2 | 5.46
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | MAT. | KG | 0.82
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.24
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 13.35
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.09
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 257.08
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3280.62
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 5.52
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 20.79
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 68
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 38.8
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | MAT. | UN | 15
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | MAT. | UN | 7
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | MAT. | UN | 236
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 8.53
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.35
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 15.28
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 50.13
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 410.98
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | MAT. | UN | 40
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 115
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 31.17
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 130.63
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 118.45
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 15
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.59
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 239.27
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 62.16
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | MAT. | UN | 0
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS | 3
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | MAT. | UN | 21
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 3.52
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 40.65
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | MAT. | UN | 1
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | MAT. | UN | 12
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.97
11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | MAT. | UN | 41
11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | MAT. | UN | 10.92
11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | MAT. | M | 6.55
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | MAT. | UN | 4
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | MAT. | UN | 46
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 118
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | MAT. | UN | 5
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 1426
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 4
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | MAT. | UN | 40
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 137.66
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 518.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 197.44
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 23.01
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 32.54
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 1.31
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.87
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.24
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 24
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 41
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | MAT. | UN | 22
21001 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | MAT. | M | 2.55
21003 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | MAT. | M | 4.8
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 988.09
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | MAT. | UN | 661
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 89.24
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1139.25
21129 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 78.75
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | MAT. | M | 34.65
25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 21.36
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 2.3
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 40.37
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 3.45
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 2.31
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 21.58
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 4.79
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 74.1
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | MAT. | KG | 0.42
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | MAT. | M | 260
34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | MAT. | UN | 12
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 22
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | M.O. | H | 10.28
35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.58
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1602.65
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 17.83
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 10.35
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 38.04
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 15.45
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14334.23
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14334.23
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14348.46
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14348.46
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.96
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | MAT. | UN | 34
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 220
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 195
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 85
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 219
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 50
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 1260.24
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 50.46
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 32.1
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 0
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 14
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 14
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 14
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 69
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 38.97
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.14
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 21.58
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 21.58
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.77
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.87
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.63
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.94
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.63
38589 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 3.05
38591 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 3.05
38597 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 2.03
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 32
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 978
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 20
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 32
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 978
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 20
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 298.1
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | MAT. | UN | 298.1
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | MAT. | PAR | 1
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | MAT. | PAR | 13
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 3.03
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 3.04
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 6
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 6
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | MAT. | UN | 0
PESQUISA.1512.04 | PLOTAGEM DE PROJETO EM FOLHA A0 COLORIDA OU PRETO E BRANCO | MAT. | UN | 50
PESQUISA.17.03.37 | ALVARÁ DE REFORMA - PREFEITURA DE GOIÂNIA | MAT. | UN | 1
PESQUISA.1703.02 | EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE 50 KG, CLASSE BC, CAPACIDADE EXTINTORA 80BC | MAT. | UN | 2
PESQUISA.1703.03 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR - MENOR OU MAIOR | MAT. | UN | 10
PESQUISA.1703.04 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA -A PARTIR DE 288 LUMENS | MAT. | UN | 285
PESQUISA.1703.05 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO COM MARTELO - ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 42
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 28
PESQUISA.1703.07 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS - EDIFÍCIO FÓRUM | MAT. | UN | 1
PESQUISA.1703.08 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS | MAT. | UN | 1
PESQUISA.1703.09 | BATERIA SELADA 12 V DA CENTRAL DE ALARME | MAT. | UN | 4
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 6740
PESQUISA.1703.11 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 625
PESQUISA.1703.12 | MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO - ATÉ 20 PONTOS CONVENCIONAIS | MAT. | UN | 13
PESQUISA.1703.13 | PELÍCULA DE SEGURANÇA - 4000 | MAT. | M2 | 164
PESQUISA.1703.15 | FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM | MAT. | M | 3141.79
PESQUISA.1703.16 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE 50 MM | MAT. | M | 1155
PESQUISA.1703.17 | ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE DN 40 MM (1 1/2") | MAT. | UN | 27
PESQUISA.1703.21 | ACIONADOR MANUAL - BOMBAS OU MOTOVENTILADOR | MAT. | UN | 5
PESQUISA.1703.22 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA CARPETE | MAT. | M2 | 695
PESQUISA.1703.23 | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO COM CONTRA PESO MODELO DSP 800 X 500 MM | MAT. | UN | 2
PESQUISA.1703.24 | VENEZIANA DE ÁREA EXTERNA COM TELA 800 X 500 MM | MAT. | UN | 2
PESQUISA.1703.25 | QUADRO ELÉTRICO DOS VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO - CONFORME PROJETO | MAT. | UN | 2
PESQUISA.1703.26 | JUNTA FLEXÍVEL 70/100 (LONA DE VINIL REFORÇADA FIXADA EM CHAPA) | MAT. | M | 15
PESQUISA.1703.27 | VÁLVULA DE FLUXO PARA REDE DE SPRINKLER | MAT. | UN | 25
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 486
PESQUISA.1703.30 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - 70 MM² | MAT. | M | 226.8
PESQUISA.1703.31 | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (34 X 104 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA COM CHAVE - PARA FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) | MAT. | UN | 1
PESQUISA.1703.32 | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (80 X 180 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA SEM CHAVE - PARA FECHAMENTO DA ESCADA PRESSURIZADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) | MAT. | UN | 2
PESQUISA.1703.34 | SPRAY PARA TESTE DE DETECTOR DE FUMAÇA | MAT. | UN | 0.88
PESQUISA.1703.35 | ABRIGO INDIVIDUAL PARA EXTINTOR EXTERNO - PÓ BC 6 KGS | MAT. | UN | 3
PESQUISA.1703.36 | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 | MAT. | UN | 20
PESQUISA.1703.38 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL DE 4" X 2 1/2" | MAT. | UN | 17
PESQUISA.1703.39 | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 3" | MAT. | UN | 4
PESQUISA.1703.40 | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 4" | MAT. | UN | 8
PESQUISA.1703.41 | TINTA PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO | MAT. | UN | 23.72
PESQUISA.1703.42 | CABO FLEXÍVEL PP 3 VIAS DE 2,5 MM² - 1KV | MAT. | M | 48
PESQUISA.1703.43 | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA - 15 CV DE POTÊNCIA, 1634 L/MIN DE VAZÃO E 30,3 MCA | MAT. | UN | 2
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 4151.95
PESQUISA.1703.45 | PLUG DE TOMADA FÊMEA 10A | MAT. | UN | 158
PESQUISA.1703.46 | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO 100 MM - TIPO O1 - LISTRADA PRETO E AMARELO | MAT. | M | 31.5
PESQUISA.1703.47 | LÃ DE ROCHA COM SELANTE CORTA-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) MÍNIMO DE 2 HRS | MAT. | M2 | 8
PESQUISA.1703.48 | ESPUMA ANTI-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) DE NO MÍNIMO 2 HRS | MAT. | 300ML | 94.5
PESQUISA.1703.49 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 126

## ANALITICO (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO E TAXAS
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
73847/1U | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SER.CG | MÊS | 3 | 394.53 | 0
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS | 3 | 394.53 | -
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 2.2 | 283.87 | 41.02
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 2.22 | - | 14.74
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.67 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.02 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.75 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.69 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.69 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.69 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.69 | 0.02 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.03 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2.2 | 3.34 | -
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 8.8 | 6.4 | -
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.01 | 46.19 | -
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 2.2 | 237.5 | -
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.24 | 7.75 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.53 | - | 12.58
93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 3 | 82.72 | 15647.33
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.39 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.05 | 57.6 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.15 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 3.03 | - | 15506.22
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 3 | 69.24 | -
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 3 | 3.94 | -
94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 3 | 82.72 | 7760.81
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.39 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.05 | 57.6 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.15 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 3.04 | - | 7661.21
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 3 | 69.24 | -
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 3 | 3.94 | -
01.02 | TAXAS E DOCUMENTAÇÕES
T.TAX.01 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EMISSÃO | SER.CG | UN | 20 | 196.05 | 17.91
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 4.05 | - | 88.48
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | -
PESQUISA.1703.36 | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 | MAT. | UN | 20 | 195.96 | -
T.TAX.02 | ALVARÁ DE REFORMA PREFEITURA - EMISSÃO | SER.CG | UN | 1 | 9562.93 | 17.91
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 0.2 | - | 88.48
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | -
PESQUISA.17.03.37 | ALVARÁ DE REFORMA - PREFEITURA DE GOIÂNIA | MAT. | UN | 1 | 9562.84 | -
T.TAX.03 | PLOTAGEM DE PROJETOS - A0 COLORIDO OU PRETO E BRANCO | SER.CG | UN | 50 | 7.96 | 3.75
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | M.O. | H | 15.06 | - | 12.47
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0.02 | -
PESQUISA.1512.04 | PLOTAGEM DE PROJETO EM FOLHA A0 COLORIDA OU PRETO E BRANCO | MAT. | UN | 50 | 6.93 | -
2 | FORUM
02.01 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
02.01.01 | TUBULAÇÃO E SPRINKLER
92652U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 114 | 25.56 | 8.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.5 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.57 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.86 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.1 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 31.8 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.09 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 31.8 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.99 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.08 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.17 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 62.7 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 62.7 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 62.7 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 62.7 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.17 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 118.45 | 21.98 | -
92653U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 48 | 29.41 | 8.83
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.22 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.25 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.39 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 14.22 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 14.22 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.13 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28.03 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28.03 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28.03 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28.03 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.08 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 49.87 | 25.53 | -
92654U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 30 | 41.35 | 9.47
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.17 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.26 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 9.53 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 9.53 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.09 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.05 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.78 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.78 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.78 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.78 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 31.17 | 36.82 | -
T.SCA.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 1" (25MM), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 942 | 19.03 | 7.86
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 3.93 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.03 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 4.44 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 6.73 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.78 | 57.6 | -
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 978.74 | 15.84 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 248.47 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.74 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 248.47 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.33 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 54.61 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.61 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.35 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 1.3 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.53 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 489.84 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 489.84 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 489.84 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 489.84 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 1.34 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.74 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.74 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.03 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.13 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.02 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.1 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.02 | 595.55 | -
T.SCA.02 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 641 | 22.39 | 9.07
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 3.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.03 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 3.49 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 5.28 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.62 | 57.6 | -
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | MAT. | UN | 641 | 19.41 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 195.09 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.58 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 195.09 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.26 | 112.95 | -
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 4.68 | 1.9 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 42.88 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.48 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.28 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 1.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.41 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 384.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 384.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 384.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 384.6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 1.05 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.58 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.58 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.02 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.1 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.02 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.08 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.02 | 595.55 | -
02.01.02 | CONEXÕES
92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 337 | 13.23 | 13.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 2.44 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.02 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 2.76 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 4.17 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.49 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 154.19 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.46 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 154.19 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.2 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 4.38 | 7 | -
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 337 | 8.61 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 33.89 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.38 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.22 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.8 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.33 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 303.97 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 303.97 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 303.97 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 303.97 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.83 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.46 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.46 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.02 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.08 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.06 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 1.01 | 21.35 | -
92672U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 8 | 18.41 | 14.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.87 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.87 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.14 | 7 | -
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 8 | 13.49 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.85 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.63 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.63 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.63 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.63 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.03 | 21.35 | -
92674U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 10 | 23.18 | 15.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.09 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.14 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 5.13 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 5.13 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.17 | 7 | -
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 10 | 17.97 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.13 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.12 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.12 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.12 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.12 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.04 | 21.35 | -
92676U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 33.24 | 16.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.75 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.75 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.12 | 7 | -
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | MAT. | UN | 5 | 27.57 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.61 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.43 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.43 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.43 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.43 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.03 | 21.35 | -
92681U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 204 | 18.13 | 18.17
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.97 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.02 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 2.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 3.37 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.39 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 124.38 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.37 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 124.38 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.16 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 4.08 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 27.34 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.3 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.18 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.65 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.26 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 245.21 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 245.21 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 245.21 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 245.21 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.67 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.37 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.37 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.07 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.05 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | MAT. | UN | 204 | 11.94 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 1.02 | 21.35 | -
92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 38 | 24.85 | 19.2
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.39 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.44 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.66 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 24.48 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 24.48 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.95 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.38 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48.26 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48.26 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48.26 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48.26 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 38 | 18.27 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.23 | 21.35 | -
92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20 | 30.17 | 20.41
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.22 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.24 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.37 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 13.7 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 13.7 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.58 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.01 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 20 | 23.14 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.14 | 21.35 | -
92684U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 7 | 44.26 | 21.89
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.09 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.14 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 5.14 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 5.14 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.25 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.13 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.14 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.14 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.14 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.14 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | MAT. | UN | 7 | 36.66 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.06 | 21.35 | -
92938U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 602 | 10.45 | 9.1
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 2.91 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.02 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 3.29 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 4.98 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.58 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 183.83 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.55 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 183.83 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.24 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 7.83 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 40.4 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.45 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.26 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.96 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.39 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 362.4 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 362.4 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 362.4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 362.4 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.99 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.55 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.55 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.02 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.1 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.02 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.07 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.02 | 595.55 | -
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | MAT. | UN | 602 | 7.32 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 1.81 | 21.35 | -
92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 39 | 14.46 | 9.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.2 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.34 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 12.58 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 12.58 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.66 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.77 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | MAT. | UN | 39 | 11.11 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.16 | 21.35 | -
92941U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 39 | 14.45 | 9.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.2 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.34 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 12.58 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 12.58 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.66 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.77 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | MAT. | UN | 39 | 11.1 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.16 | 21.35 | -
92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14 | 17.03 | 10.19
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.09 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.79 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.79 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.27 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.05 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.44 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.44 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.44 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.44 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 14 | 13.46 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.07 | 21.35 | -
92944U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 21 | 17.03 | 10.19
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 7.18 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 7.18 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.4 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.58 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.15 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.15 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.15 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14.15 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | MAT. | UN | 21 | 13.46 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.11 | 21.35 | -
92946U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 10 | 25.43 | 10.95
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.67 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.67 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.24 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.81 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.24 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.24 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.24 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.24 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | MAT. | UN | 10 | 21.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.06 | 21.35 | -
92947U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 25.43 | 10.95
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.1 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.1 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.07 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.17 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.17 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.17 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.17 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 3 | 21.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.02 | 21.35 | -
92948U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 7 | 25.43 | 10.95
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.57 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.57 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.17 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.57 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.07 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.07 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.07 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.07 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | MAT. | UN | 7 | 21.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.04 | 21.35 | -
92950U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 42.11 | 12.04
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.21 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.21 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.39 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.39 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.39 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.39 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | MAT. | UN | 3 | 37.81 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.02 | 21.35 | -
T.SCA.03 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 28 | 24.2 | 36.35
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.54 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.61 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.92 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.11 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 34.14 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.1 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 34.14 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.84 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 7.5 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.08 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.18 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 67.31 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 67.31 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 67.31 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 67.31 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.18 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | MAT. | UN | 28 | 11.94 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.21 | 21.35 | -
T.SCA.04 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 26 | 31.28 | 38.4
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.53 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.6 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.91 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.11 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 33.5 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.1 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 33.5 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.98 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 7.36 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.08 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.17 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66.04 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66.04 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66.04 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66.04 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.18 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 26 | 18.27 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.23 | 21.35 | -
T.SCA.05 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 7 | 37.02 | 40.82
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.17 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.26 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 9.59 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 9.59 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.3 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.11 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.05 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.9 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.9 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.9 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.9 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 7 | 23.14 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.07 | 21.35 | -
T.SCA.06 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 8 | 51.65 | 43.79
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.19 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.21 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.32 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 11.75 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 11.75 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.43 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.58 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 23.17 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 23.17 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 23.17 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 23.17 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.06 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | MAT. | UN | 8 | 36.66 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.11 | 21.35 | -
T.SCA.07 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 3"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 3 | 126 | 52.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.09 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.14 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 5.3 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 5.3 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.24 | 1.9 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.16 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.44 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.44 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.44 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.44 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | MAT. | UN | 3 | 108.23 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.06 | 21.35 | -
02.01.03 | REGISTROS,VÁLVULAS E DRENOS
T.SCA.07 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 3"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 4 | 126 | 52.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 7.06 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 7.06 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.32 | 1.9 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.55 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.92 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.92 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.92 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.92 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | MAT. | UN | 4 | 108.23 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 21.35 | -
T.SCA.08 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 4"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 17 | 169.84 | 61.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.55 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.63 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.95 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.11 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 35.04 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.1 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 35.04 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.05 | 112.95 | -
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 1.79 | 1.9 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 7.7 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.09 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.18 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69.09 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69.09 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69.09 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69.09 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.19 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.43 | 21.35 | -
PESQUISA.1703.38 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL DE 4" X 2 1/2" | MAT. | UN | 17 | 149 | -
T.SCA.09 | ADAPTADOR STORZ - DN 2.1/2" x 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21 | 76.58 | 21.23
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.24 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.27 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.4 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.05 | 57.6 | -
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | MAT. | UN | 21 | 69.64 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 14.96 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 14.96 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.29 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.08 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.48 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.48 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.48 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.48 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.08 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SCA.10 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS - DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21 | 117.35 | 56.44
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.67 | 9.45 | -
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | MAT. | UN | 21 | 97.5 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.76 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.15 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.13 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 60.08 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.13 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 24.5 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.06 | 112.95 | -
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 2.42 | 1.9 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 9.29 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.1 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.06 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.22 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.09 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 83.37 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 83.37 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 83.37 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 83.37 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.23 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.13 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.13 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SCA.11 | TAMPÃO STORZ - DN 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21 | 42.39 | 13.2
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.17 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.25 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 21 | 38.07 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 9.3 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 9.3 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.04 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.05 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.33 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.33 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.33 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.33 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SCA.12 | REGISTRO ESFERA BRONZE - DN 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 463.48 | 25.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.44 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.44 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.23 | 1.9 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.76 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.78 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.78 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.78 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.78 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.39 | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 3" | MAT. | UN | 4 | 455 | -
T.SCA.13 | REGISTRO ESFERA BRONZE - DN 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8 | 988.15 | 25.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 6.87 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 6.87 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.46 | 1.9 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.51 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.55 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.55 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.55 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.55 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.40 | REGISTRO ESFERA BRONZE DE 4" | MAT. | UN | 8 | 979.67 | -
T.SCA.14 | CHAVE DE FLUXO SECUNDÁRIA EM CADA PAVIMENTO - FÓRUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11 | 307.36 | 259.86
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.52 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.72 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.6 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.3 | 57.6 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 1.49 | 5.84 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 29.46 | - | 16.72
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 66.96 | - | 12.79
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 29.46 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.29 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 66.96 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.13 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 21.09 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.23 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.14 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.5 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.2 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 189.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 189.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 189.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 189.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.52 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.29 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.29 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.05 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 165 | 6.88 | -
PESQUISA.1703.27 | VÁLVULA DE FLUXO PARA REDE DE SPRINKLER | MAT. | UN | 11 | 118.33 | -
02.01.04 | TRANSPORTE, RETIRADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 400 | 6.63 | 4.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.07 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.21 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.83 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.21 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.2 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.09 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 14.85 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.17 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.1 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.35 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.14 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 133.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 133.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 133.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 133.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.36 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.2 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.2 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.04 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.03 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 98.76 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 36.21 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 132 | 15.1 | -
91118U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 942 | 0.05 | 0.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.07 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.14 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.14 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.14 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.14 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 9.29 | - | 12.58
91119U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 162 | 0.09 | 0.24
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.98 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.98 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.98 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.98 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.03 | - | 12.58
91120U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 30 | 0.14 | 0.35
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.09 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.85 | - | 12.58
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M | 80 | 4.8 | 15.73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.62 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.7 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12 | 57.6 | -
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 40.37 | - | 19.23
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.12 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.05 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.66 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.1 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.06 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.21 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.08 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 77.69 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 77.69 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 77.69 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 77.69 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.21 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 38.34 | - | 12.58
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 400 | 0.74 | 1.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.48 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.54 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.1 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.09 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.69 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.07 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.16 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.06 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.16 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 61.03 | - | 12.58
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 400 | 18.88 | 13.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 3.21 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.03 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 3.63 | 7.33 | -
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 201.86 | - | 13.67
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 5.49 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.64 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.6 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.27 | 112.95 | -
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 600 | 0.48 | -
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 40 | 11.44 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 44.59 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.5 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.29 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 1.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.43 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 400 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 400 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 400 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 400 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 1.09 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.6 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.6 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.02 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.11 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.02 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.08 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.02 | 595.55 | -
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 440 | 10.97 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 203.42 | - | 12.58
T.RET.TUB | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 100 | 1.24 | 4.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.2 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.23 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.34 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 25.36 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.79 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SCA.15 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE SPRINKLER TIPO PENDENTE - 15 MM | SER.CG | UN | 150 | 5.95 | 18.14
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.44 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.63 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.47 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.29 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 91.31 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.27 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 91.31 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.12 | 112.95 | -
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 1.1 | 1.9 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 20.07 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.22 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.13 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.48 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.19 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 180 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 180 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 180 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 180 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.49 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.27 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.27 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.05 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
T.SCA.16 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 7.93 | 6.82
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 4 | 5.62 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.92 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.92 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.03 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.01 | 21.35 | -
T.SCA.17 | PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | SER.CG | M2 | 107 | 15.39 | 22.8
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.37 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.55 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.35 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.27 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.26 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.11 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 19.09 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.21 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.12 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.45 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.18 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 171.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 171.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 171.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 171.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.47 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.26 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.26 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.05 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 86.62 | - | 15.52
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 4.71 | 10.3 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 87.06 | - | 12.58
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 8.56 | 21.35 | -
PESQUISA.1703.41 | TINTA PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO | MAT. | UN | 23.52 | 24.19 | -
T.SCA.18 | PROTEÇÃO DO PISO COM LONA | SER.CG | M2 | 130 | 1.18 | 0.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.72 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.5 | 0.02 | -
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 130 | 0.93 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 6.61 | - | 12.58
T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 1500 | 0.49 | 1.28
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.2 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.36 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.06 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.24 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.23 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.1 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 16.72 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.19 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.11 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.4 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.16 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 150 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 150 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 150 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 150 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.41 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.23 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.23 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.04 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.03 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 152.57 | - | 12.58
02.02 | EXTINTORES
T.EXT.01 | EXTINTOR INCÊNDIO SOBRE RODAS PÓ BC 50KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1939.07 | 1.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15 | - | 12.58
PESQUISA.1703.02 | EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE 50 KG, CLASSE BC, CAPACIDADE EXTINTORA 80BC | MAT. | UN | 1 | 1938.33 | -
T.EXT.02 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO | SER.CG | UN | 114 | 43.28 | 21.43
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.37 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.55 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.35 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.27 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.26 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.11 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 19.06 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.21 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.12 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.45 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.18 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 171 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 171 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 171 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 171 | 0.02 | -
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 114 | 19.66 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.47 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.26 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.26 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.05 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 86.96 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 86.96 | - | 12.58
PESQUISA.1703.15 | FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM | MAT. | M | 2280 | 0.81 | -
T.EXT.03 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA | SER.CG | UN | 18 | 21.14 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.6 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.02 | -
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 18 | 19.66 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.75 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.75 | - | 12.58
T.EXT.04 | SUPORTE DE PISO - MENOR OU MAIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO NO LUGAR | SER.CG | UN | 5 | 38.58 | 0.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.03 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | - | 12.58
PESQUISA.1703.03 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR - MENOR OU MAIOR | MAT. | UN | 5 | 38.33 | -
T.EXT.05 | ABRIGO DE EXTINTOR CENTRAL DE GÁS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 211.5 | 42.86
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.08 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.67 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.05 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.05 | - | 12.58
PESQUISA.1703.35 | ABRIGO INDIVIDUAL PARA EXTINTOR EXTERNO - PÓ BC 6 KGS | MAT. | UN | 2 | 196.67 | -
02.03 | AMPLIAÇÃO E SEPARAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 13 | 8.21 | 1.06
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 13 | 0.52 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.47 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.47 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 13 | 7.34 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.91 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.91 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.91 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.91 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.ILU.01 | PLUG FÊMEA PARA CRIAÇÃO DE PONTO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 96 | 5.01 | 6.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.31 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.35 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.53 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 19.78 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 19.78 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.28 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.05 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.1 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.04 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 38.4 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 38.4 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 38.4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 38.4 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.45 | PLUG DE TOMADA FÊMEA 10A | MAT. | UN | 96 | 3.03 | -
T.ILU.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 203 | 137.57 | 4.52
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.49 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.55 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.84 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.1 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 31.37 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 31.37 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.09 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 7.31 | 11.44 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.79 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.08 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.16 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60.9 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60.9 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60.9 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60.9 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.17 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.04 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA -A PARTIR DE 288 LUMENS | MAT. | UN | 203 | 135.67 | -
T.ILU.03 | CABO PP FLEXÍVEL ISOLADO, 3 VIAS DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/7501 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 2300 | 41.5 | 0.9
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.25 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.9 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.22 | 57.6 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 20.7 | 5.84 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 71.08 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 71.08 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.21 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.09 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 15.39 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.17 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.1 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.37 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.15 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 138 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 138 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 138 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 138 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.38 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.21 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.21 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.04 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.03 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 2737 | 34.58 | -
T.ILU.04 | RELOCAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SER.CG | UN | 10 | 2.47 | 7.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.58 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.58 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.56 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 450 | 0.49 | 1.28
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.36 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.41 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.62 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.07 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.12 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.12 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 45.77 | - | 12.58
02.04 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO
90447U | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 9 | 1.24 | 4.16
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.32 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.25 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.25 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.25 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.25 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.25 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 9 | 3.01 | 7.79
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 11.92 | 0.36 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.5 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.57 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.47 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.03 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.24 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.24 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.24 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.24 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.23 | - | 12.58
95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 84 | 11.99 | 10.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.46 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 168 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.52 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.79 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 29.71 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 29.71 | - | 12.56
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 84 | 8.27 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.09 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.43 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.07 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.06 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 57.69 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 57.69 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 57.69 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 57.69 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.16 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 31 | 10.42 | 10.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 62 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.19 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.29 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 10.97 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 10.97 | - | 12.56
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 31 | 6.7 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.37 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.29 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.29 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.29 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.29 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.06 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 28 | 12.62 | 13.17
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.2 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 56 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.34 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 12.6 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 12.6 | - | 12.56
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 28 | 7.98 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.73 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.46 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.46 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.46 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.46 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.COND.LB.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 10.32 | 4.31
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.29 | - | 16.72
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 5 | 6.92 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.25 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.25 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.25 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.25 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 10 | 0.71 | -
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 10 | 0.37 | -
T.COND.LL.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 424 | 10.32 | 4.31
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.85 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.96 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.46 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.17 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 109.19 | - | 16.72
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 424 | 6.92 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.16 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.07 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 11.82 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.13 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.08 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.28 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.11 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 106 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 106 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 106 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 106 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.29 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.16 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.16 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.03 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 848 | 0.71 | -
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 848 | 0.37 | -
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 40 | 0.74 | 1.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.08 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.67 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 6.1 | - | 12.58
T.ELETRODUTO.3/4 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 970 | 16.34 | 15.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 7.78 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.07 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 8.8 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 13.32 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 1.55 | 57.6 | -
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1018.5 | 10.85 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 499.6 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 499.6 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.47 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.64 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 108.14 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 1.2 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.7 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 2.57 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.04 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 970 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 970 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 970 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 970 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 2.65 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.47 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.47 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.05 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.26 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.04 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.2 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.04 | 595.55 | -
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 40 | 18.88 | 13.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.32 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.36 | 7.33 | -
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 20.19 | - | 13.67
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.55 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 60 | 0.48 | -
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 4 | 11.44 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.46 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.05 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.11 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.04 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.11 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 44 | 10.97 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 20.34 | - | 12.58
T.PINT.ACR.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DO FORRO - INSTALAÇÃO DOS SPRINKLERS) | SER.CG | M2 | 40 | 6.63 | 4.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.18 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.49 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.32 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.32 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.32 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.32 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 9.88 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.62 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 13.2 | 15.1 | -
T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 200 | 0.49 | 1.28
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.16 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.18 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.23 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.05 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 20.34 | - | 12.58
T.SDA.01 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 27 | 143.27 | 18.44
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.22 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.24 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.37 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 9.73 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 8.3 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 9.73 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.01 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.05 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO COM MARTELO - ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 27 | 138.33 | -
T.SDA.02 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11 | 78.99 | 12.8
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.83 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 2.25 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.83 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.86 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.7 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.7 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.7 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.7 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 11 | 75.53 | -
T.SDA.03 | CENTRAL DE ALARME FÓRUM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 13172.51 | 846.71
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.36 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.41 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.62 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.07 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 15.45 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 15.37 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 15.45 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.12 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.12 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.07 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS - EDIFÍCIO FÓRUM | MAT. | UN | 1 | 12539 | -
PESQUISA.1703.09 | BATERIA SELADA 12 V DA CENTRAL DE ALARME | MAT. | UN | 2 | 205.5 | -
T.SDA.04 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA | SER.CG | M | 4890 | 7.33 | 1.21
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 3.14 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.03 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 3.55 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 5.37 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.63 | 57.6 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 44.01 | 5.84 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 201.49 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 201.49 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.59 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.26 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 43.61 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.49 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.28 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 1.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.42 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 391.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 391.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 391.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 391.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 1.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.59 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.59 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.02 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.11 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.02 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.08 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.02 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 4890 | 6.88 | -
T.SDA.05 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 389 | 184.4 | 33.87
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 5.61 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.05 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 6.35 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 9.62 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 1.12 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 240.43 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 239.21 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 240.43 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 1.06 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.47 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 78.06 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.87 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.5 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 1.85 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.75 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 700.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 700.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 700.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 700.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 1.91 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.06 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 1.06 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.04 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.19 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.03 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.14 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.03 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.11 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 389 | 175.5 | -
T.SDA.06 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 126 | 190.4 | 33.87
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.82 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.02 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 2.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 3.12 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.36 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 77.88 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 77.48 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 77.88 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.34 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.15 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 25.29 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.28 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.16 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.6 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.24 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 226.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 226.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 226.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 226.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.62 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.34 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.34 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.06 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.05 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.49 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 126 | 181.5 | -
T.SDA.07 | MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO - ATÉ 20 PONTOS CONVENCIONAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 13 | 205.17 | 112.89
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.63 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.71 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 26.78 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 26.65 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 26.78 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.12 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.05 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.7 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.1 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.06 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.21 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.08 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 78 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 78 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 78 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 78 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.21 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.12 | MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO - ATÉ 20 PONTOS CONVENCIONAIS | MAT. | UN | 13 | 175.5 | -
T.SDA.08 | TESTE DOS DETECTORES DE FUMAÇA EXISTENTES COM O USO DE SPRAY ESPECÍFICO - POR DETECTOR | SER.CG | UN | 220 | 3.14 | 6.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.71 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.8 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.21 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.14 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 45.32 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 45.32 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.13 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.06 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 9.81 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.11 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.06 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.23 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.09 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 88 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 88 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 88 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 88 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.24 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.13 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.13 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.34 | SPRAY PARA TESTE DE DETECTOR DE FUMAÇA | MAT. | UN | 0.88 | 289.67 | -
T.SDA.09 | SUBSTITUIÇÃO DE DETECTOR DEFEITUOSO | SER.CG | UN | 15 | 205.4 | 27.75
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.22 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.25 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.38 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.41 | 5.84 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 14.22 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 14.22 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.08 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.08 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 45 | 6.88 | -
PESQUISA.1703.11 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 15 | 175.5 | -
T.SDA.10 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - PLACA | SER.CG | UN | 50 | 11.64 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.67 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0.02 | -
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 50 | 10.16 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 7.63 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 7.63 | - | 12.58
02.05 | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
T.CPV.01 | VEDAÇÃO/ SELAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA E ESTRUTURA STEEL FRAME | SER.CG | H | 7.4 | 80.89 | 22.18
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.09 | 9.45 | -
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 11.1 | 47.81 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.15 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.24 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.1 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.1 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.1 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.1 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 81.4 | 0.06 | -
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | MAT. | UN | 81.4 | 0.1 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 7.53 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.76 | - | 12.58
T.CPV.02 | SELAGEM DE SHAFT COM LÃ DE ROCHA ESELANTE | SER.CG | M2 | 8 | 513.6 | 342.9
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.54 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.74 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.64 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.31 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.29 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.13 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 21.41 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.24 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.14 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.51 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.21 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 192 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 192 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 192 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 192 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.52 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.29 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.29 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.05 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 97.64 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 97.64 | - | 12.58
PESQUISA.1703.47 | LÃ DE ROCHA COM SELANTE CORTA-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) MÍNIMO DE 2 HRS | MAT. | M2 | 8 | 394.93 | -
T.CPV.03 | SELAGEM DE SHAFT COM ESPUMA ANTI-FOGO | SER.CG | CM³ | 55000 | 0.18 | 0.01
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.35 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.4 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.6 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.07 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.91 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.05 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.12 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.12 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 22.38 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 22.38 | - | 12.58
PESQUISA.1703.48 | ESPUMA ANTI-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) DE NO MÍNIMO 2 HRS | MAT. | 300ML | 29.7 | 326.87 | -
02.06 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA
T.PINT.OLEO.02 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PINTURA COMPLETA NA COR VERMELHO DAS PORTAS CORTA-FOGO DAS DUAS ESCADAS DE INCÊNDIO E PCF DAS SALAS DE PRESSURIZAÇÃO DO SUBSOLO) | SER.CG | M2 | 120 | 7.53 | 10.76
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.72 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.82 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.24 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.14 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.14 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.06 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 10.03 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.11 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.06 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.24 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.1 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 90 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 90 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 90 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 90 | 0.02 | -
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 48 | 0.57 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.25 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.14 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.14 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 48.57 | - | 15.52
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 6 | 10.3 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 42.72 | - | 12.58
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 5.64 | 65.43 | -
T.ROT.01 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11 | 1739.91 | 53.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.35 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.4 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.6 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.07 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.91 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.05 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.12 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.12 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | MAT. | PAR | 11 | 1720.13 | -
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 22.2 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 22.38 | - | 12.58
T.ROT.02 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1719.62 | 53.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.05 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.45 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | MAT. | PAR | 1 | 1699.84 | -
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 2.02 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.03 | - | 12.58
T.ROT.03 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLA - 2,00 X 2,38 - ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - RETIRADA DA EXISTENTE, FORNECIMENTO DE NOVA E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6 | 2007.18 | 105.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.38 | 9.45 | -
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 24.29 | - | 13.37
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 28.56 | 193.35 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.44 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.66 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 12 | 523.64 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.35 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 24.41 | - | 12.58
T.ROT.04 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLA - 2,40 X 2,10 - ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - RETIRADA DA EXISTENTE, FORNECIMENTO DE NOVA E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 5 | 2066.27 | 118.45
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.36 | 9.45 | -
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 22.77 | - | 13.37
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 25.2 | 193.35 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.41 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.62 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.07 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 10 | 523.64 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.12 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.12 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 22.88 | - | 12.58
T.ROT.05 | INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DE DIVISÓRIA | SER.CG | UN | 2 | 39.56 | 110.83
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.15 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.22 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.78 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.07 | - | 15.52
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 4.04 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 8.14 | - | 12.58
T.ROT.06 | SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA FÓRUM - PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | SER.CG | UN | 185 | 33.17 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.44 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.5 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.76 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.08 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.19 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.07 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.06 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 55.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 55.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 55.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 55.5 | 0.02 | -
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 185 | 31.69 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 28.22 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 28.22 | - | 12.58
T.ROT.07 | SINALIZAÇÃO DE ALERTA - PLACA TRIANGULAR - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 37 | 34.94 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.09 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.15 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.24 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.1 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.1 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.1 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.1 | 0.02 | -
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 37 | 33.46 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 5.64 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.64 | - | 12.58
T.ROT.08 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGARES E MENSAGENS ESCRITAS | SER.CG | UN | 25 | 33.17 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.84 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5 | 0.02 | -
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 25 | 31.69 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.81 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.81 | - | 12.58
T.ROT.09 | RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PINTURA | SER.CG | UN | 22 | 3.25 | 4.07
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.72 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.47 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.47 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.47 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.47 | 0.02 | -
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.33 | 0.57 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.18 | 65.9 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 2.34 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.22 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 1.82 | 15.1 | -
T.ROT.10 | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO NO DEGRAU DO PATAMAR | SER.CG | M | 30 | 6.96 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.07 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.58 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.58 | - | 12.58
PESQUISA.1703.46 | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO 100 MM - TIPO O1 - LISTRADA PRETO E AMARELO | MAT. | M | 31.5 | 5.22 | -
T.ROT.11 | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA NOS VIDROS PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 36 | 64.78 | 27.37
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.6 | 9.45 | -
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 37.89 | - | 13.37
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.68 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.11 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.05 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.35 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.09 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.2 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.08 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 74.88 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 74.88 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 74.88 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 74.88 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.2 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 38.08 | - | 12.58
PESQUISA.1703.13 | PELÍCULA DE SEGURANÇA - 4000 | MAT. | M2 | 36 | 54.5 | -
T.ROT.12 | LAUDO TÉCNICO PARA ATESTAR VIDROS DE SEGURANÇA JÁ EXISTENTES | SER.CG | M2 | 1 | 0.1 | 3.19
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.02 | - | 13.37
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 0.03 | - | 88.48
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.02 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.05 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.ROT.13 | MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO | SER.CG | UN | 28 | 136.02 | 36.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.67 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | MAT. | UN | 28 | 121.19 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.76 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.15 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.13 | 57.6 | -
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | M.O. | H | 42.39 | - | 10.47
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.13 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.06 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 9.36 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.1 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.06 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.22 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.09 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 84 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 84 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 84 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 84 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.23 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.13 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.13 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 42.39 | - | 13.92
T.ROT.14 | SINALIZAÇÃO DE VIDRO COM FITA DE DEMARCAÇÃO | SER.CG | M | 1.7 | 1.64 | 2.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.03 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.27 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.27 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.27 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.27 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.14 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.14 | - | 12.58
PESQUISA.1703.15 | FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM | MAT. | M | 1.79 | 0.81 | -
T.ROT.15 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE ESCADA - REMOÇÃO DO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DA NOVA | SER.CG | M | 600 | 7.9 | 4.14
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.44 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.63 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.47 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.29 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.27 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.12 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 20.07 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.22 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.13 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.48 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.19 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 180 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 180 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 180 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 180 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.49 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.27 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.27 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.05 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 61.03 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 122.05 | - | 12.58
PESQUISA.1703.16 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE 50 MM | MAT. | M | 660 | 5.83 | -
T.ROT.16 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | SER.CG | M2 | 9 | 235.08 | 186.21
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.96 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.08 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.64 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.19 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.96 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.18 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.08 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 13.29 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.15 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.09 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.32 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.13 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 119.22 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 119.22 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 119.22 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 119.22 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.33 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.18 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.18 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.03 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.11 | - | 15.52
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 116.48 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.77 | - | 12.58
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 59.76 | 25.53 | -
02.07 | HIDRANTES
T.HID.01 | ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE DN 40 MM - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 27 | 88.48 | 0.38
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.09 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.81 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.81 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.81 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.81 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.82 | - | 12.58
PESQUISA.1703.17 | ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE DN 40 MM (1 1/2") | MAT. | UN | 27 | 88.33 | -
T.HID.02 | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 15M DE COMPRIMENTO CADA | SER.CG | UN | 10 | 264.4 | 0.38
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.03 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | -
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | MAT. | UN | 10 | 264.25 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.31 | - | 12.58
T.HID.03 | SINALIZAÇÃO DE PISO DO HIDRANTE | SER.CG | UN | 27 | 14.5 | 9.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 5.55 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.22 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.81 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 16.39 | - | 15.52
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 27 | 10.07 | -
T.HID.04 | TESTE HIDRÁULICO DAS MANGEUIRAS EXISTENTES | SER.CG | UN | 54 | 1.98 | 6.05
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.2 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.3 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 10.96 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 10.96 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.41 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.06 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.HID.05 | MANUTENÇÃO DO HIDRANTE, INCLUSO LIMPEZA, FORNECIMENTO DE CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 1.1/2" X 2.1/2" EM LATÃO | SER.CG | UN | 27 | 19.17 | 30.24
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.43 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.49 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.74 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09 | 57.6 | -
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 27 | 9.28 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 27.39 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.08 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 27.39 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.07 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.14 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.06 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 54 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 54 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 54 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 54 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
02.07.06 | REGISTROS DE RECALQUE (SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICO E SISTEMA DE HIDRANTE)
T.HID.06 | TAMPÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE COM CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 39.06 | 4.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 2 | 38.07 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.04 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.4 | - | 24.16
T.SOLDA | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL (NAS JANELAS DAS DUAS ESCADA DE INCÊNDIO PARA GARANTIR A VENTILAÇÃO PERMANENTE DAS ESCADAS) | SER.CG | M | 1 | 66.89 | 109.73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.8 | 19.81 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0 | 100724.2 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.5 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 3.98 | 3.25 | -
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 4.54 | - | 24.16
02.08 | SPDA
T.SPDA.01 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO EM BASE METÁLICA PINTADA | SER.CG | UN | 75 | 7.95 | 6.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.26 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 75 | 5.29 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 75 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.45 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.05 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 17 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 17 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.05 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.68 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.09 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.04 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.09 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.05 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.05 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 0.38 | 65.43 | -
T.SPDA.02 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BASE METÁLICA NÃO PINTADA | SER.CG | UN | 12 | 6.74 | 3.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 12 | 5.29 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 12 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.61 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.61 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.12 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.12 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.12 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.12 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.03 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA DOIS CABOS DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 20 | 7 | 5.43
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | MAT. | UN | 20 | 5.22 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.71 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3.71 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.04 | CONEXÃO DE ELETRODUTO METÁLICO EXISTENTE COM CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | SER.CG | UN | 1 | 2.81 | 3.02
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | MAT. | UN | 1 | 1.5 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.05 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 280 | 18.22 | 6.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.03 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 378 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.17 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.77 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.21 | 57.6 | -
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 7 | 30.9 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 66.34 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 66.34 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.19 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.09 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 14.36 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.16 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.09 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.34 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.14 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 128.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 128.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 128.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 128.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.35 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.19 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.19 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.03 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.03 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 285.6 | 13.33 | -
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 378 | 1.01 | -
T.SPDA.06 | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU 35MM2 | SER.CG | M | 32 | 1.19 | 3.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.96 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3.96 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.86 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.68 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.68 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.68 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.68 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.07 | CONEXÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM2 EXISTENTE - INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 15 | 4.33 | 6.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 20.25 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.08 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.38 | 30.9 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.09 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3.09 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.67 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 20.25 | 1.01 | -
02.09 | BOMBAS
T.BOM.01 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS PRÓXIMO A CENTRAL DE ALARME, COM SINALIZAÇÃO - FÓRUM | SER.CG | UN | 2 | 3356.91 | 314.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.33 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.38 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.57 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.07 | 57.6 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 2 | 5.84 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 21.12 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.41 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 21.12 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.62 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.05 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.11 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.04 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 41.4 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 41.4 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 41.4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 41.4 | 0.02 | -
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 2 | 10.16 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.11 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 2 | 75.53 | -
PESQUISA.1703.21 | ACIONADOR MANUAL - BOMBAS OU MOTOVENTILADOR | MAT. | UN | 2 | 50.83 | -
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 180 | 34.58 | -
02.10 | TRATAMENTO ANTICHAMAS
T.TRAT.01 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM PISO DE CARPETE INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 310 | 30.66 | 9.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.74 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.97 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.98 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.35 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.33 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.14 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 24.19 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.27 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.16 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.57 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.23 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 217 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 217 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 217 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 217 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.59 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.33 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.33 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.06 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 109.79 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 110.36 | - | 12.58
PESQUISA.1703.22 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA CARPETE | MAT. | M2 | 310 | 27.2 | -
T.TRAT.02 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM REVESTIMENTO LAMINADO INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 255 | 38.54 | 11.4
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.64 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.85 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.8 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.33 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.31 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.14 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 22.74 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.25 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.15 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.54 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.22 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 204 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 204 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 204 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 204 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.56 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.31 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.31 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.06 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 103.21 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 103.74 | - | 12.58
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 255 | 34.58 | -
T.TRAT.03 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS FIXAS, MÓVEIS E TRIBUNAS | SER.CG | UN | 42 | 0.79 | 2.28
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.75 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.72 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.72 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.72 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.72 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 3.4 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.42 | - | 12.58
02.11 | PRESSURIZAÇÃO ESCADA
T.PRES.01 | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO E VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 632.32 | 104.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.68 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.04 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.04 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.04 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.04 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.18 | - | 15.52
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 13.12 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.89 | - | 12.58
PESQUISA.1703.23 | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO COM CONTRA PESO MODELO DSP 800 X 500 MM | MAT. | UN | 2 | 368.28 | -
PESQUISA.1703.24 | VENEZIANA DE ÁREA EXTERNA COM TELA 800 X 500 MM | MAT. | UN | 2 | 226.86 | -
02.11.01 | FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO E DA ESCADA PRESSURIZADA
87471U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 8 | 22.63 | 13.85
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 16.12 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 15.44 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.12 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 6.28 | 1.17 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.83 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.11 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.48 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.48 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.48 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.48 | 0.02 | -
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.08 | 43.29 | -
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 106.8 | 1.07 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.4 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.8 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.4 | - | 12.58
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 8 | 12.73 | 12.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 58.26 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 55.84 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.42 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.73 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.39 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.56 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.56 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.56 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.56 | 0.02 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 1.44 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.82 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.39 | - | 12.58
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 12 | 6.63 | 4.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.05 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.45 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 2.96 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.09 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 3.96 | 15.1 | -
93200U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | SER.CG | M | 10 | 1.11 | 1.04
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 6.12 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.87 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.08 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 12122.03 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.05 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.02 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.13 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.44 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12 | - | 12.58
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 12 | 0.74 | 1.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.83 | - | 12.58
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 12 | 18.88 | 13.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.11 | 7.33 | -
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 6.06 | - | 13.67
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 18 | 0.48 | -
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 1.2 | 11.44 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.34 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 13.2 | 10.97 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 6.1 | - | 12.58
T.PRES.02 | PORTA CORTA FOGO (PCF) SOBRE MEDIDA PARA FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO ESCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 967.15 | 40.2
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 10.15 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.31 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.03 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.75 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.75 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.75 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.75 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.73 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.06 | - | 12.58
PESQUISA.1703.31 | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (34 X 104 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA COM CHAVE - PARA FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) | MAT. | UN | 1 | 948.33 | -
T.PRES.03 | PORTA CORTA FOGO (PCF) SOBRE MEDIDA PARA FECHAMENTO DA ESCADA PRESSURIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 1038.1 | 114.01
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 23.21 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 54.92 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.17 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 1.1 | 1.17 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.72 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.24 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.44 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.44 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.44 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.44 | 0.02 | -
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01 | 43.29 | -
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 18.69 | 1.07 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.57 | - | 15.31
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.17 | 0.57 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.09 | 65.9 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 8.69 | - | 15.52
4783 | PINTOR | M.O. | H | 1.19 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.24 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.92 | 15.1 | -
PESQUISA.1703.32 | PORTA CORTA-FOGO SOBRE MEDIDA (80 X 180 CM) COM ACESSÓRIOS E FECHADURA SEM CHAVE - PARA FECHAMENTO DA ESCADA PRESSURIZADA, CLASSE P-90 (NBR 11742) | MAT. | UN | 2 | 956.67 | -
02.11.02 | QUADRO DE COMANDO DOS MOTOLVENTILADORES
91866U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 260 | 2.59 | 2.56
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.35 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.4 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.61 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.07 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 22.77 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 22.77 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07 | 13.84 | -
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 264.42 | 1.71 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | MAT. | KG | 0.42 | 8.23 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.93 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.05 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.12 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.12 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.PRES.04 | CONDULETES PVC 1/2" ” COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 40 | 15.78 | 9.05
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.19 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | MAT. | UN | 40 | 8.62 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.33 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 12.36 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 12.36 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.68 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | MAT. | UN | 40 | 4.19 | -
T.PRES.05 | LIGAÇÃO COM A CENTRAL DE ALARME E ACIONAMENTO REMOTO | SER.CG | M | 2 | 487.25 | 392.11
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.42 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.47 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.71 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 26.78 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 26.78 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.08 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | MAT. | M | 260 | 2.29 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.8 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.14 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.06 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 52 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 52 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 52 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 52 | 0.02 | -
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 2 | 10.16 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.14 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.21 | ACIONADOR MANUAL - BOMBAS OU MOTOVENTILADOR | MAT. | UN | 2 | 50.83 | -
T.PRES.06 | QUADRO ELÉTRICO DOS VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 6747.57 | 603.24
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.64 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.73 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.1 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.13 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 41.2 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 41.2 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.12 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.05 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.92 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.1 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.06 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.21 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.09 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.22 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.25 | QUADRO ELÉTRICO DOS VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO - CONFORME PROJETO | MAT. | UN | 2 | 6549.79 | -
T.PRES.07 | JUNTA FLEXÍVEL - TROCA DA LONA DOS 4 MOTOVENTILADORES | SER.CG | M | 15 | 23.85 | 26.84
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.24 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.27 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.41 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.05 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.05 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.34 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.08 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 30 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 30 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 30 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 30 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.08 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.05 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.05 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 15.14 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 15.26 | - | 12.58
PESQUISA.1703.26 | JUNTA FLEXÍVEL 70/100 (LONA DE VINIL REFORÇADA FIXADA EM CHAPA) | MAT. | M | 15 | 13.96 | -
T.PRES.08 | MANUTENÇÃO DOS MOTOVENTIALDORES | SER.CG | M | 4 | 74.17 | 541.96
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.48 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.54 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.1 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.09 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.69 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.07 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.16 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.06 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.16 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.09 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | M.O. | H | 60.4 | - | 35.89
T.PRES.09 | MANUTENÇÃO SALA DE PRESSURIZAÇÃO NO SUBOLO - LIMPEZA, PINTURA | SER.CG | UN | 2 | 338.92 | 375.26
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.4 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.45 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.69 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.08 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 14.2 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.59 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50.1 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50.1 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50.1 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50.1 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.14 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 16.33 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 20.3 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 28.49 | 15.1 | -
02.12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.12.01 | FECHAMENTO DE DEPÓSITOS EXIXTENTES DENTRO DAS CAIXAS DE ESCADA DE INCÊNDIO NO SUBSOLO
87473U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78 | 30.79 | 19.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 8.64 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 8.28 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.06 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 2.97 | 1.91 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.57 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.06 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.09 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.09 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.09 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.09 | 0.02 | -
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.07 | 43.29 | -
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 50.46 | 1.43 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.21 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.31 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.65 | - | 12.58
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78 | 12.73 | 12.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 27.53 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 26.38 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.2 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.18 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.1 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.1 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.1 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.1 | 0.02 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.68 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.81 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.66 | - | 12.58
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78 | 6.25 | 3.82
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.97 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.97 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.97 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.97 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.72 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.27 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 1.25 | 15.1 | -
88495U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78 | 3.78 | 4.77
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.02 | -
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.23 | 0.57 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.12 | 65.9 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.9 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.33 | - | 12.58
02.12.02 | EXECUÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO 2 PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR - SALA DOS GERADORES NO SUBSOLO
83732U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | SER.CG | M2 | 6.36 | 11 | 22.52
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | L | 1.14 | 4.89 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.09 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.14 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 28.08 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.12 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.07 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.08 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.08 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.08 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.08 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.85 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.4 | - | 12.58
89453U | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | SER.CG | M2 | 2.09 | 39.27 | 13.19
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 3.85 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.69 | 0.36 | -
25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 21.36 | 2.26 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.03 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 1.82 | 1.91 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.21 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.03 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 0.02 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
38589 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 3.05 | 1.38 | -
38591 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 3.05 | 2.24 | -
38597 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 2.03 | 2.53 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.04 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.79 | - | 12.58
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0.05 | 19.56 | 50.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.2 | - | 12.58
T.DEMOLICAO.CONCRETO | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 | 0.03 | 70.71 | 186.83
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.05 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.43 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.43 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.43 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.43 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.04 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.4 | - | 12.58
T.SER.01 | TESTE E LAUDO LIGAÇÃO BOMBAS DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1 | 17.04 | 468.43
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.09 | - | 16.72
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | M.O. | H | 5.14 | - | 81.12
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.36 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SER.02 | SEPARAÇÃO ENTRE RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO E ÁGUA DE CONSUMO | SER.CG | UN | 1 | 287.32 | 168.47
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.09 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | MAT. | UN | 1 | 65.87 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.15 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.29 | 12.21 | -
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.09 | 33.41 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 5.07 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 6.09 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.03 | 7 | -
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 160 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.23 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.79 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.01 | 21.35 | -
T.SER.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | H | 50 | 6.04 | 12.79
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.4 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.45 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.69 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.08 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 17.5 | 3.14 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.57 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 50 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.14 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 50.86 | - | 12.58
3 | IALBA-LUZA
03.01 | EXTINTORES
T.EXT.01 | EXTINTOR INCÊNDIO SOBRE RODAS PÓ BC 50KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1939.07 | 1.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15 | - | 12.58
PESQUISA.1703.02 | EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE 50 KG, CLASSE BC, CAPACIDADE EXTINTORA 80BC | MAT. | UN | 1 | 1938.33 | -
T.EXT.02 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO | SER.CG | UN | 43 | 43.28 | 21.43
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.52 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.58 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.89 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.1 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.1 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 7.19 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.08 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.17 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 64.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 64.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 64.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 64.5 | 0.02 | -
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 43 | 19.66 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.18 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 32.8 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 32.8 | - | 12.58
PESQUISA.1703.15 | FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM | MAT. | M | 860 | 0.81 | -
T.EXT.03 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA | SER.CG | UN | 6 | 21.14 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.02 | -
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 6 | 19.66 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.92 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.92 | - | 12.58
T.EXT.04 | SUPORTE DE PISO - MENOR OU MAIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO NO LUGAR | SER.CG | UN | 5 | 38.58 | 0.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.03 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.25 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | - | 12.58
PESQUISA.1703.03 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR - MENOR OU MAIOR | MAT. | UN | 5 | 38.33 | -
T.EXT.05 | ABRIGO DE EXTINTOR CENTRAL DE GÁS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 211.5 | 42.86
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.53 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.53 | - | 12.58
PESQUISA.1703.35 | ABRIGO INDIVIDUAL PARA EXTINTOR EXTERNO - PÓ BC 6 KGS | MAT. | UN | 1 | 196.67 | -
03.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 40 | 6.63 | 4.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.18 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.49 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.32 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.32 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.32 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.32 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 9.88 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.62 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 13.2 | 15.1 | -
90439U | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN | 10 | 13.57 | 44.01
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.35 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.86 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 11.89 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.82 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.27 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.27 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.27 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 25.27 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | MAT. | UN | 0 | 13828.63 | -
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | M.O. | H | 11.8 | - | 18.13
91190U | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN | 10 | 1.15 | 3.07
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.42 | 0.36 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.22 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.57 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.21 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.01 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.85 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.85 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.85 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.85 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.09 | - | 12.58
91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14 | 17.45 | 17.1
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.94 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 7.15 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.74 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.62 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.62 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.62 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.62 | 0.02 | -
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 14 | 2.84 | -
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 14 | 1.47 | -
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 14 | 7.62 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 9 | 8.21 | 1.06
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 9 | 0.52 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.32 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.32 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 9 | 7.34 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.07 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.63 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.63 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.63 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.63 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.COND.LL.1/2 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4 | 9.26 | 3.44
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82 | - | 16.72
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 4 | 6.49 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.09 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 8 | 0.58 | -
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 8 | 0.31 | -
T.COND.T.1/2 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 8 | 11.59 | 3.44
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.65 | - | 16.72
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 8 | 7.93 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 24 | 0.58 | -
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 24 | 0.31 | -
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 4.5 | 0.74 | 1.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.69 | - | 12.58
T.ELETRODUTO.1/2 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 75 | 14.53 | 15.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.6 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.68 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12 | 57.6 | -
21129 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 78.75 | 9.13 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 38.63 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 38.63 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.11 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.05 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.36 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.09 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.2 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.08 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 75 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 75 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 75 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 75 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.2 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 4.5 | 18.88 | 13.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 2.27 | - | 13.67
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 6.75 | 0.48 | -
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.45 | 11.44 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.5 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 4.95 | 10.97 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.29 | - | 12.58
T.ILU.01 | PLUG FÊMEA PARA CRIAÇÃO DE PONTO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 62 | 5.01 | 6.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.2 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.34 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 12.77 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 12.77 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.76 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.45 | PLUG DE TOMADA FÊMEA 10A | MAT. | UN | 62 | 3.03 | -
T.ILU.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 82 | 137.57 | 4.52
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.2 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.34 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 12.67 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 12.67 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 2.95 | 11.44 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.74 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.04 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA -A PARTIR DE 288 LUMENS | MAT. | UN | 82 | 135.67 | -
T.ILU.03 | CABO PP FLEXÍVEL ISOLADO, 3 VIAS DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/7501 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 605 | 41.5 | 0.9
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.29 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.33 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.5 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06 | 57.6 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 5.45 | 5.84 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 18.7 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 18.7 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.05 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.05 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.05 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.1 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.04 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 36.3 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 36.3 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 36.3 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 36.3 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.05 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.05 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 719.95 | 34.58 | -
03.03 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 550 | 6.63 | 4.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.47 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.66 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.52 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.29 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.28 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.12 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 20.42 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.23 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.13 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.48 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.2 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 183.15 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 183.15 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 183.15 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 183.15 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.5 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.28 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.28 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.05 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 135.8 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 49.79 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 181.5 | 15.1 | -
95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 20 | 11.99 | 10.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 40 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 7.07 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 7.07 | - | 12.56
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 20 | 8.27 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.53 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.74 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.74 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.74 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.74 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 16 | 10.42 | 10.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.09 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 32 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.15 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 5.66 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5.66 | - | 12.56
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 16 | 6.7 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.23 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.99 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.99 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.99 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.99 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 2 | 12.62 | 13.17
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.9 | - | 12.56
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 2 | 7.98 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.19 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.75 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.75 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.75 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.75 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.COND.LB.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14 | 10.32 | 4.31
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.05 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.61 | - | 16.72
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 14 | 6.92 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.39 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 28 | 0.71 | -
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 28 | 0.37 | -
T.COND.LL.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 46 | 10.32 | 4.31
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.09 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 11.85 | - | 16.72
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 46 | 6.92 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.28 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 92 | 0.71 | -
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 92 | 0.37 | -
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 550 | 0.74 | 1.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.66 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.75 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.13 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.13 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.12 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.05 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 9.2 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.1 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.06 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.22 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.09 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 82.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 82.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 82.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 82.5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.23 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 83.91 | - | 12.58
T.ELETRODUTO.1 1/2 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 33 | 36.19 | 22.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.4 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.45 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.68 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08 | 57.6 | -
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | MAT. | M | 34.65 | 27.4 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 25.49 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 25.49 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.52 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.14 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.ELETRODUTO.3/4 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 115 | 16.34 | 15.08
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.92 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.58 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.18 | 57.6 | -
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 120.75 | 10.85 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 59.23 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 59.23 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.17 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.08 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 12.82 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.14 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.08 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.3 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.12 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 115 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 115 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 115 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 115 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.31 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.17 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.17 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.03 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 550 | 18.88 | 13.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 4.41 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.04 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 4.99 | 7.33 | -
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 277.56 | - | 13.67
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 7.55 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.88 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.83 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.37 | 112.95 | -
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 825 | 0.48 | -
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 55 | 11.44 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 61.32 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.68 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.4 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 1.46 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.59 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 550 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 550 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 550 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 550 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 1.5 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.83 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.83 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.03 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.15 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.02 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.11 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.02 | 595.55 | -
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 605 | 10.97 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 279.7 | - | 12.58
T.SDA.01 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15 | 143.27 | 18.44
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 5.41 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 4.61 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5.41 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.67 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.05 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO COM MARTELO - ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 15 | 138.33 | -
T.SDA.02 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 14 | 78.99 | 12.8
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.09 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.61 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 2.87 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3.61 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.09 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 14 | 75.53 | -
T.SDA.04 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA | SER.CG | M | 1500 | 7.33 | 1.21
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.96 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.09 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.65 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.19 | 57.6 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 13.5 | 5.84 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 61.81 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 61.81 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.18 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.08 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 13.38 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.15 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.09 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.32 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.13 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 120 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 120 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 120 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 120 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.33 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.18 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.18 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.03 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 1500 | 6.88 | -
T.SDA.05 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 221 | 184.4 | 33.87
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 3.19 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.03 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 3.61 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 5.46 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.64 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 136.59 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 135.9 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 136.59 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.6 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.26 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 44.35 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.49 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.29 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 1.05 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.43 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 397.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 397.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 397.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 397.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 1.09 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.6 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.6 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.02 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.11 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.02 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.08 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.02 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.11 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 221 | 175.5 | -
T.SDA.10 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - PLACA | SER.CG | UN | 30 | 11.64 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.07 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.02 | -
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 30 | 10.16 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 4.58 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.58 | - | 12.58
T.SDA.11 | CENTRAL DE ALARME IALBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 4883.3 | 451.58
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.19 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.33 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.24 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 8.2 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.24 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.68 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.08 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM TODOS OS SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS | MAT. | UN | 1 | 4353.63 | -
PESQUISA.1703.09 | BATERIA SELADA 12 V DA CENTRAL DE ALARME | MAT. | UN | 2 | 205.5 | -
T.SDA.12 | CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 28.04 | 6.89
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.06 | - | 16.72
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 5 | 21.2 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 10 | 1.29 | -
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 10 | 1.14 | -
T.SDA.13 | CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 32.24 | 6.89
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.06 | - | 16.72
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 5 | 25.4 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 10 | 1.29 | -
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 10 | 1.14 | -
03.04 | SINALIZAÇÃO DE MERGÊNCIA E ROTA DE FUGA
74072/2U | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | SER.CG | M | 15 | 66.93 | 42.55
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.4 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.45 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.69 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 15.98 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.08 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.56 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.06 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.89 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.89 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.89 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.89 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.14 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 30 | 2.09 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 50.74 | - | 12.58
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 15 | 45.7 | -
79464U | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | SER.CG | M2 | 52 | 7.53 | 10.76
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.31 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.35 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.35 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.05 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.1 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.04 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 39 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 39 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 39 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 39 | 0.02 | -
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 20.8 | 0.57 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.11 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 21.05 | - | 15.52
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 2.6 | 10.3 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 18.51 | - | 12.58
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 2.44 | 65.43 | -
84862U | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | SER.CG | M | 6 | 164.3 | 34.89
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 4.2 | 42.38 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | MAT. | UN | 3 | 4.68 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.74 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 7.87 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 7.93 | - | 12.58
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 7.8 | 23.14 | -
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 21 | 25.53 | -
84876U | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | SER.CG | M2 | 5.46 | 489.91 | 45.99
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.15 | 9.45 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 2.63 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | MAT. | UN | 10.92 | 5.33 | -
11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | MAT. | M | 6.55 | 9.39 | -
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 5.52 | - | 14.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.17 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.26 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 10.08 | 0.36 | -
181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | MAT. | JG | 3 | 105.46 | -
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 32.54 | 2.91 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.58 | 23.63 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.08 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.05 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.04 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.63 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.63 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.63 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.63 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.78 | - | 15.52
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | MAT. | M2 | 5.46 | 370.68 | -
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | MAT. | KG | 0.82 | 8.26 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.07 | - | 12.58
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 5.52 | - | 11.07
85421U | REMOCAO DE VIDRO COMUM | SER.CG | M2 | 8.4 | 3.46 | 9.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 4.25 | - | 13.37
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.08 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.66 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.88 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.88 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.88 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.88 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.71 | - | 12.58
T.ROT.01 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 1739.91 | 53.68
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.89 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | MAT. | PAR | 2 | 1720.13 | -
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 4.04 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.07 | - | 12.58
T.ROT.07 | SINALIZAÇÃO DE ALERTA - PLACA TRIANGULAR - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 13 | 34.94 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.05 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.43 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.9 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.9 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.9 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.9 | 0.02 | -
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 13 | 33.46 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.98 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.98 | - | 12.58
T.ROT.08 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGARES E MENSAGENS ESCRITAS | SER.CG | UN | 9 | 33.17 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.3 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.7 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.7 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.7 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.7 | 0.02 | -
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 9 | 31.69 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.37 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.37 | - | 12.58
T.ROT.11 | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA NOS VIDROS PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 128 | 64.78 | 27.37
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 2.13 | 9.45 | -
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 134.7 | - | 13.37
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.02 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 2.41 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 3.66 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.43 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.4 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.18 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 29.68 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.33 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.19 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.7 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.29 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 266.24 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 266.24 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 266.24 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 266.24 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.73 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.4 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.4 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.07 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.05 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 135.4 | - | 12.58
PESQUISA.1703.13 | PELÍCULA DE SEGURANÇA - 4000 | MAT. | M2 | 128 | 54.5 | -
T.ROT.13 | MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO | SER.CG | UN | 13 | 136.02 | 36.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.31 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | MAT. | UN | 13 | 121.19 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.35 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06 | 57.6 | -
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | M.O. | H | 19.68 | - | 10.47
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.35 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.05 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.1 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.04 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 39 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 39 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 39 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 39 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.11 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 19.68 | - | 13.92
T.ROT.15 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE ESCADA - REMOÇÃO DO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DA NOVA | SER.CG | M | 450 | 7.9 | 4.14
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.85 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.22 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.2 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.09 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 15.05 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.17 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.1 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.36 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.15 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 135 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 135 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 135 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 135 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.37 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.2 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.2 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.04 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.03 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 45.77 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 91.54 | - | 12.58
PESQUISA.1703.16 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE 50 MM | MAT. | M | 495 | 5.83 | -
T.ROT.17 | SINALIZAÇÃO DA ROTA DE FUGA IALBA- PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | SER.CG | UN | 220 | 18.48 | 4.29
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.53 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.6 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.91 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.11 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.1 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 7.36 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.08 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.17 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66 | 0.02 | -
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 220 | 17 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.18 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 33.56 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 33.56 | - | 12.58
T.ROT.18 | INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DUPLA DE VIDRO | SER.CG | UN | 1 | 39.56 | 106.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 2.02 | - | 13.37
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.89 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 2.02 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.07 | - | 12.58
T.ROT.19 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SER.CG | UN | 2 | 1365.38 | 79.7
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1 | 9.45 | -
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 8.1 | - | 13.37
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 8.4 | 193.35 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.11 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | MAT. | CJ | 2 | 523.64 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.34 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.07 | - | 12.58
T.ROT.20 | MUDANÇA DO DETECTOR DE METAL DA ENTRADA PRINCIPAL DE LUGAR - TROCA DAS PAREDES DE VIDRO | SER.CG | M2 | 6.9 | 7.42 | 19.74
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 5.24 | - | 13.37
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.09 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.14 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.15 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.35 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.35 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.35 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.35 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.26 | - | 12.58
03.05 | HIDRANTES
T.HID.02 | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 15M DE COMPRIMENTO CADA | SER.CG | UN | 24 | 264.4 | 0.38
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.72 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.72 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.72 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.72 | 0.02 | -
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | MAT. | UN | 24 | 264.25 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.73 | - | 12.58
T.HID.04 | TESTE HIDRÁULICO DAS MANGEUIRAS EXISTENTES | SER.CG | UN | 4 | 1.98 | 6.05
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.81 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.81 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.HID.05 | MANUTENÇÃO DO HIDRANTE, INCLUSO LIMPEZA, FORNECIMENTO DE CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 1.1/2" X 2.1/2" EM LATÃO | SER.CG | UN | 14 | 19.17 | 30.24
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.22 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.25 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.38 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 14 | 9.28 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 14.2 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 14.2 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.12 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.07 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.08 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.HID.07 | SINALIZAÇÃO COMPLETA DE HIDRANTE | SER.CG | UN | 14 | 45.16 | 21.38
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 2.99 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.29 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.34 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21 | 0.02 | -
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 14 | 19.66 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.06 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.14 | - | 15.52
4783 | PINTOR | M.O. | H | 8.5 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 10.68 | - | 12.58
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 23.1 | 10.07 | -
03.05.05 | REGISTRO DE RECALQUE
6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 0.5 | 66.89 | 109.73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.4 | 19.81 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0 | 100724.2 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.25 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.25 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.25 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.25 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.25 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 1.99 | 3.25 | -
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 2.27 | - | 24.16
T.HID.06 | TAMPÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE COM CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 39.06 | 4.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 1 | 38.07 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.2 | - | 24.16
T.HID.08 | CONEXÃO STORZ DO HIDRANTE DE RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 70.63 | 4.88
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 69.64 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.2 | - | 24.16
T.HID.09 | SINALIZAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE - PINTURA DA TAMPA | SER.CG | M2 | 1 | 4.25 | 7.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.06 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.25 | - | 15.52
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.01 | 10.3 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | - | 12.58
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.01 | 21.35 | -
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 0.03 | 10.07 | -
PESQUISA.1703.41 | TINTA PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO | MAT. | UN | 0.05 | 24.19 | -
03.06 | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
T.CPV.01 | VEDAÇÃO/ SELAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA E ESTRUTURA STEEL FRAME | SER.CG | H | 19.7 | 80.89 | 22.18
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.24 | 9.45 | -
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 29.55 | 47.81 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.27 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.41 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.05 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.29 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.08 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.55 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.55 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.55 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.55 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.08 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 216.7 | 0.06 | -
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | MAT. | UN | 216.7 | 0.1 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 20.04 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 10.02 | - | 12.58
T.CPV.03 | SELAGEM DE SHAFT COM ESPUMA ANTI-FOGO | SER.CG | CM³ | 120000 | 0.18 | 0.01
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.77 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.87 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.32 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.15 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.15 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.06 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 10.7 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.12 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.07 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.25 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.1 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 96 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.26 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.15 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.15 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.03 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 48.82 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 48.82 | - | 12.58
PESQUISA.1703.48 | ESPUMA ANTI-FOGOCOM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) DE NO MÍNIMO 2 HRS | MAT. | 300ML | 64.8 | 326.87 | -
03.06.03 | VEDAÇÃO DE SHAFT HIDRÁULICO COM ALVENARIA
87471U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85 | 22.63 | 13.85
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.6 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 171.23 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.68 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.13 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 164.1 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.11 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 1.23 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.05 | 112.95 | -
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 66.73 | 1.17 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.85 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.1 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.06 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.21 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.09 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 1.14 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 79.42 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 79.42 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 79.42 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 79.42 | 0.02 | -
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.8 | 43.29 | -
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 1134.75 | 1.07 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 4.23 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.21 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 51.01 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 25.5 | - | 12.58
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85 | 12.73 | 12.36
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.44 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 619.07 | 0.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.49 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.96 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.11 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 593.27 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.08 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 4.43 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 7.77 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.09 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.18 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 4.12 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69.67 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69.67 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69.67 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69.67 | 0.02 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 15.28 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 40.63 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 14.78 | - | 12.58
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85 | 6.25 | 3.82
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.2 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.3 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.43 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.76 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.76 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.76 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 21.76 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.06 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 16.08 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.97 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 28.05 | 15.1 | -
03.07 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 20 | 6.63 | 4.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.74 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.66 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.66 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.66 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.66 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 4.94 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.81 | - | 12.58
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 6.6 | 15.1 | -
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 20 | 0.74 | 1.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.05 | - | 12.58
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 20 | 18.88 | 13.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.16 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.18 | 7.33 | -
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 10.09 | - | 13.67
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 30 | 0.48 | -
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 2 | 11.44 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.23 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.05 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 22 | 10.97 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 10.17 | - | 12.58
T.RET.TUB | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 8 | 1.24 | 4.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.03 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SCA.16 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 7.93 | 6.82
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 2 | 5.62 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.46 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.46 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.01 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0 | 21.35 | -
T.SCA.20 | CHAVE DE FLUXO SECUNDÁRIA EM CADA PAVIMENTO - IALBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 14 | 241.06 | 163.19
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.21 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.37 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.08 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.24 | 57.6 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 1.26 | 5.84 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.19 | - | 16.72
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 56.81 | - | 12.79
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.19 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.23 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 56.81 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.1 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 16.86 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.19 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.11 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.4 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.16 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 151.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 151.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 151.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 151.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.41 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.23 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.23 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.04 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.03 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.10 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA - 3 VIAS X 1,5 MM | MAT. | UN | 140 | 6.88 | -
PESQUISA.1703.27 | VÁLVULA DE FLUXO PARA REDE DE SPRINKLER | MAT. | UN | 14 | 118.33 | -
03.07.01 | CONEXÕES DE ENSAIO SUBSOLO E TÉRREO
92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 13.23 | 13.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.29 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.29 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.07 | 7 | -
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 5 | 8.61 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.5 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.51 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.51 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.51 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.51 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.02 | 21.35 | -
T.SCA.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 1" (25MM), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 9 | 19.03 | 7.86
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 9.35 | 15.84 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.37 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.37 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.52 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.68 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.68 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.68 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.68 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SCA.03 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 4 | 24.2 | 36.35
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.09 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.88 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.88 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.12 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.07 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.62 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.62 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.62 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.62 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | MAT. | UN | 4 | 11.94 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.03 | 21.35 | -
T.SCA.17 | PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | SER.CG | M2 | 0.72 | 15.39 | 22.8
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.15 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.15 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.15 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.15 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.58 | - | 15.52
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.03 | 10.3 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.59 | - | 12.58
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.06 | 21.35 | -
PESQUISA.1703.41 | TINTA PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO | MAT. | UN | 0.16 | 24.19 | -
T.SCA.21 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, DN 25 (1'), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 65.94 | 24.19
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | MAT. | UN | 4 | 57.96 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.25 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.25 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.04 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.71 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
03.07.02 | REVISÃO DO SISTEMA
92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 13.23 | 13.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.29 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.29 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.07 | 7 | -
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 5 | 8.61 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.5 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.51 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.51 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.51 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.51 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.02 | 21.35 | -
92672U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 18.41 | 14.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.42 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.42 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 7 | -
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 5 | 13.49 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.53 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.77 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.77 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.77 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.77 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.02 | 21.35 | -
92674U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 23.18 | 15.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.57 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.57 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 7 | -
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 5 | 17.97 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.56 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.06 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.06 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.06 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.06 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.02 | 21.35 | -
92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 24.85 | 19.2
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.58 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.58 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.57 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.08 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.08 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.08 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.08 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 4 | 18.27 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.02 | 21.35 | -
92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 30.17 | 20.41
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.74 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.74 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.12 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.6 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 4 | 23.14 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.03 | 21.35 | -
92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 14.46 | 9.62
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.97 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.97 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.05 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.21 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.91 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.91 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.91 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.91 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | MAT. | UN | 3 | 11.11 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.01 | 21.35 | -
92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 17.03 | 10.19
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.03 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.03 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.06 | 7 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.23 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.02 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.02 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.02 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.02 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 3 | 13.46 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.02 | 21.35 | -
T.SCA.02 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 20 | 22.39 | 9.07
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.11 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | MAT. | UN | 20 | 19.41 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 6.09 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 6.09 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.15 | 1.9 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.34 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
03.08 | BOMBAS
T.BOM.02 | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA -15 CV DE POTÊNCIA, 1634 L/MIN DE VAZÃO E 30,3 MCA - PRINCIPAL E RESERVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 6985.41 | 869.85
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.8 | 9.45 | -
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | MAT. | UN | 0 | 965 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.91 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.37 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.16 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.15 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 20.29 | - | 17.02
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 40.48 | - | 21.81
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.07 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 11.15 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.12 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.07 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.26 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.11 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.27 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.15 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.15 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.03 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 40.68 | - | 12.58
PESQUISA.1703.43 | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA - 15 CV DE POTÊNCIA, 1634 L/MIN DE VAZÃO E 30,3 MCA | MAT. | UN | 2 | 6737.5 | -
T.BOM.03 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS PRÓXIMO A CENTRAL DE ALARME IALBA, COM SINALIZAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 416.6 | 314.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.19 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.28 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.43 | 5.84 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 10.56 | - | 16.72
2438 | ELETROTECNICO | M.O. | H | 0.2 | - | 25.65
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 10.56 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.31 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.05 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20.7 | 0.02 | -
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1 | 10.16 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.06 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.06 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL | MAT. | UN | 1 | 75.53 | -
PESQUISA.1703.21 | ACIONADOR MANUAL - BOMBAS OU MOTOVENTILADOR | MAT. | UN | 1 | 50.83 | -
PESQUISA.1703.42 | CABO FLEXÍVEL PP 3 VIAS DE 2,5 MM² - 1KV | MAT. | M | 48 | 3.65 | -
03.09 | SPDA
6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 1.8 | 66.89 | 109.73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 1.44 | 19.81 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0 | 100724.2 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.9 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.1 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.1 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.1 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.1 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 7.16 | 3.25 | -
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 8.18 | - | 24.16
72250U | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 121 | 4.99 | 3.02
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.19 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.33 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.04 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 12.46 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 12.46 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.04 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.7 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.06 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.07 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.04 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 123.42 | 3.92 | -
72253U | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 125 | 15.67 | 6.33
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.42 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.48 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.72 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.08 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 27.04 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 27.04 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.08 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.03 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.85 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.07 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.14 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.06 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 52.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 52.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 52.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 52.5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.14 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 127.5 | 13.33 | -
72254U | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 190 | 22.01 | 9.35
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.94 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.62 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.19 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 60.67 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 60.67 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.18 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.08 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 13.13 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.15 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.08 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.31 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.13 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 117.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 117.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 117.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 117.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.32 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.18 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.18 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.03 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 193.8 | 18.57 | -
72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 4.62 | 8.38 | 14.18
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 1.16 | - | 20.81
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.36 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.39 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.39 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.39 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.39 | 0.02 | -
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 0 | 28951.04 | -
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 0 | 256709.68 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.29 | - | 12.58
72899U | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SER.CG | M3 | 4.62 | 4.58 | 0.68
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.15 | - | 20.81
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15 | 0.02 | -
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 0 | 28951.04 | -
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 0 | 256709.68 | -
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 4.6 | 3.25 | -
85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | SER.CG | M2 | 23 | 9.34 | 2.46
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 2.3 | 2.03 | -
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 3.45 | 0.06 | -
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 2.31 | - | 11.75
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 23 | 5.8 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.51 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.02 | -
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 69 | 0.78 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.34 | - | 12.58
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 44.4 | 19.56 | 50.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.41 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.59 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.41 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.28 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.27 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.12 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 19.58 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.22 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.13 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.46 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.19 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 175.65 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 175.65 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 175.65 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 175.65 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.48 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.27 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.27 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.05 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 178.65 | - | 12.58
94990U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 4.62 | 314.56 | 188.27
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.43 | 9.45 | -
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0 | 2980 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 10.52 | - | 14.74
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.48 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.86 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.1 | 57.6 | -
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1810 | 0.36 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.08 | 13.84 | -
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 5.81 | 0.45 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.95 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.08 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.04 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.16 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 4.4 | 60 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 62.31 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 62.31 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 62.31 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 62.31 | 0.02 | -
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 9.03 | - | 15.31
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.08 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 11.55 | 5.81 | -
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 9.24 | 1.04 | -
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 3.29 | 46.19 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 9.32 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 34.34 | - | 12.58
T.DEMOLICAO.CONCRETO | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 | 4.62 | 70.71 | 186.83
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.53 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.6 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.91 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.11 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.1 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.04 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 7.37 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.08 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.17 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66.07 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66.07 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66.07 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 66.07 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.18 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 6.11 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 61.09 | - | 12.58
T.REATERRO | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 | 44.4 | 14.83 | 38.38
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.07 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.21 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.83 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.21 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.2 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.09 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 14.85 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.17 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.1 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.35 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.14 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 133.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 133.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 133.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 133.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.36 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.2 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.2 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.04 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.03 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 135.48 | - | 12.58
T.SPDA.01 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO EM BASE METÁLICA PINTADA | SER.CG | UN | 15 | 7.95 | 6.64
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 15 | 5.29 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 15 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.06 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.09 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.4 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3.4 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.74 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | MAT. | GL | 0.08 | 65.43 | -
T.SPDA.02 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BASE METÁLICA NÃO PINTADA | SER.CG | UN | 16 | 6.74 | 3.92
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | MAT. | UN | 16 | 5.29 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 16 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.14 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.14 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.46 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.16 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.16 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.16 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.16 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.03 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA DOIS CABOS DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26 | 7 | 5.43
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | MAT. | UN | 26 | 5.22 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.82 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.82 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.04 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.36 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.36 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.36 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.36 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.05 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 30 | 18.22 | 6.94
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 40.5 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.75 | 30.9 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 7.11 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 7.11 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.54 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.8 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.8 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13.8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 30.6 | 13.33 | -
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 40.5 | 1.01 | -
T.SPDA.07 | CONEXÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM2 EXISTENTE - INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 35 | 4.33 | 6.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 47.25 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.88 | 30.9 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 7.21 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 7.21 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.56 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.29 | PRESILHA DE FIXAÇÃOEM LATÃO PARA CABO DE COBRE NU 35MM2 | MAT. | UN | 47.25 | 1.01 | -
T.SPDA.08 | TERMINAL A COMPRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 115 | 5.07 | 9.05
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.55 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.63 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.95 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.11 | 57.6 | -
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 115 | 1.61 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 35.54 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 35.54 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.1 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.05 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 7.69 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.09 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.18 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.07 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 69 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.19 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.1 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.02 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.01 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 115 | 0.49 | -
T.SPDA.09 | TERMINAL A COMPRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26 | 4.74 | 9.05
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 26 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 26 | 1.61 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.03 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.03 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.74 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.6 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.6 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.6 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.6 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.10 | HASTE COPPERWELD 5/8” X 2,4M SEM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15 | 28.17 | 12.06
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.11 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 6.18 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 6.18 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3383 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT. | UN | 15 | 24.21 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.34 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.11 | CAIXA DE ATERRAMENTO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 12 | 64.97 | 9.05
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06 | 9.45 | -
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | MAT. | UN | 12 | 51.22 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.07 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.71 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 3.71 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | MAT. | UN | 12 | 10.78 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 39 | 6.48 | 5.85
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 7.79 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 7.79 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 39.66 | 3.32 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.69 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.13 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.13 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.13 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.13 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 54.6 | 0.85 | -
T.SPDA.13 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM HASTE COPPERWELD - PARA CABO DE 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 5 | 5.4 | 6.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | MAT. | UN | 5 | 3.42 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.03 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.03 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SPDA.14 | DESCIDA DE SPDA EM BARRA DE ALUMÍNIO DE 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 216 | 11.74 | 7.54
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.87 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 432 | 0.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.98 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.48 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.17 | 57.6 | -
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 3.24 | 30.9 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 55.63 | - | 16.72
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 55.63 | - | 12.56
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.16 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.07 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 12.04 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.13 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.08 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.29 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.12 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 108 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 108 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 108 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 108 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.29 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.16 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.16 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.03 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.02 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
PESQUISA.1703.30 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - 70 MM² | MAT. | M | 226.8 | 8.08 | -
03.10 | TRATAMENTO ANTICHAMAS EM PISO E PAREDE
T.TRAT.01 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM PISO DE CARPETE INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 385 | 30.66 | 9.97
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 2.16 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.02 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 2.44 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 3.7 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.43 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.41 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.18 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 30.05 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.33 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.19 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.71 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.29 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 269.5 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 269.5 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 269.5 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 269.5 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.74 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.41 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.41 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.07 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.06 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 136.35 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 137.05 | - | 12.58
PESQUISA.1703.22 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA CARPETE | MAT. | M2 | 385 | 27.2 | -
T.TRAT.02 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM REVESTIMENTO LAMINADO INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 260 | 38.54 | 11.4
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 1.67 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.01 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 1.89 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 2.86 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.33 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.31 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.14 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 23.19 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.26 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.15 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.55 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.22 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 208 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 208 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 208 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 208 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.57 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.31 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.31 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.01 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.06 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.01 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.04 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.01 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 105.24 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 105.78 | - | 12.58
PESQUISA.1703.44 | RETARDANTE ANTICHAMA PARA LAMINADO | MAT. | M2 | 260 | 34.58 | -
T.TRAT.03 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS FIXAS, MÓVEIS E TRIBUNAS | SER.CG | UN | 66 | 0.79 | 2.28
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.08 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.15 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.02 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.18 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.03 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.56 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.56 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.56 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.56 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.03 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 5.34 | - | 15.52
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.37 | - | 12.58
03.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
03.11.01 | ADEQUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CONSUMO DOS DOIS RESERVATÓRIOS
6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 1.1 | 66.89 | 109.73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04 | 9.45 | -
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 0.88 | 19.81 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 0 | 100724.2 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.01 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.95 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.95 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.95 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.95 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 4.37 | 3.25 | -
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 5 | - | 24.16
89452U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 1.5 | 31.52 | 1.42
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.02 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.02 | 1.79 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.59 | 29.24 | -
94669U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 36.43 | 9.77
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.01 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0 | 57.6 | -
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.58 | 12.21 | -
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.15 | 33.41 | -
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.66 | - | 12.79
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.66 | - | 17.02
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.29 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.29 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.29 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.29 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0 | 9.56 | -
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.06 | 1.79 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 2 | 27.11 | -
T.SER.01 | TESTE E LAUDO LIGAÇÃO BOMBAS DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1 | 17.04 | 468.43
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.04 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01 | 57.6 | -
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 3.09 | - | 16.72
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0 | 112.95 | -
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | M.O. | H | 5.14 | - | 81.12
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.36 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
T.SER.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | H | 20 | 6.04 | 12.79
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.16 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.18 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.27 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 7 | 3.14 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.23 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.05 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 20 | 0.02 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.01 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 20.34 | - | 12.58
T.SER.04 | AUMENTO DA ESCADA TIPO MARINHEIRO COBERTURA - EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS COM PROTEÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 257.5 | 224.12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13 | 9.45 | -
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0 | 520.16 | -
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 4 | 1.38 | -
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.15 | 7.33 | -
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.23 | 10.8 | -
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03 | 57.6 | -
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | MAT. | KG | 0.9 | 5.33 | -
21001 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | MAT. | M | 2.55 | 10.91 | -
21003 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | MAT. | M | 4.8 | 17.93 | -
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.03 | 13.84 | -
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01 | 112.95 | -
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.86 | 1.34 | -
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.02 | 204 | -
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01 | 141 | -
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.04 | 35.64 | -
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02 | 160.5 | -
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.64 | 2.48 | -
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.64 | 0.55 | -
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.64 | 0.37 | -
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16.64 | 0.02 | -
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 1.1 | 2.42 | -
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.05 | 9.56 | -
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 28.83 | -
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.03 | 13 | -
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0 | 359.64 | -
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0 | 139.57 | -
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0 | 536.28 | -
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0 | 210.29 | -
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0 | 595.55 | -
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.43 | - | 15.52
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.09 | 27.69 | -
566 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | MAT. | M | 13.9 | 2.31 | -
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 8.07 | - | 13.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 8.36 | - | 12.58
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT. | L | 0.35 | 23.3 | -
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.26 | 21.35 | -

## Plan1 (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT.
1 | ADMINISTRAÇÃO E TAXAS
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
73847/1U | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SER.CG | MÊS | 3
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 2.2
93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 3
94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 3
01.02 | TAXAS E DOCUMENTAÇÕES
T.TAX.01 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EMISSÃO | SER.CG | UN | 20
T.TAX.02 | ALVARÁ DE REFORMA PREFEITURA - EMISSÃO | SER.CG | UN | 1
T.TAX.03 | PLOTAGEM DE PROJETOS - A0 COLORIDO OU PRETO E BRANCO | SER.CG | UN | 50
2 | FORUM
02.01 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
02.01.01 | TUBULAÇÃO E SPRINKLER
92652U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 114
92653U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 48
92654U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 30
T.SCA.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 1" (25MM), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 942
T.SCA.02 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 641
02.01.02 | CONEXÕES
92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 337
92672U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 8
92674U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 10
92676U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5
92681U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 204
92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 38
92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20
92684U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 7
92938U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 602
92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 39
92941U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 39
92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14
92944U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 21
92946U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 10
92947U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3
92948U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 7
92950U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3
T.SCA.03 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 28
T.SCA.04 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 26
T.SCA.05 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 7
T.SCA.06 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 8
T.SCA.07 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 3"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 3
02.01.03 | REGISTROS,VÁLVULAS E DRENOS
T.SCA.07 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 3"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 4
T.SCA.08 | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL - DN 4"x2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 17
T.SCA.09 | ADAPTADOR STORZ - DN 2.1/2" x 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21
T.SCA.10 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS - DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21
T.SCA.11 | TAMPÃO STORZ - DN 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 21
T.SCA.12 | REGISTRO ESFERA BRONZE - DN 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4
T.SCA.13 | REGISTRO ESFERA BRONZE - DN 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8
T.SCA.14 | CHAVE DE FLUXO SECUNDÁRIA EM CADA PAVIMENTO - FÓRUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11
02.01.04 | TRANSPORTE, RETIRADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 400
91118U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 942
91119U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 162
91120U | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SER.CG | M | 30
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M | 80
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 400
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 400
T.RET.TUB | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 100
T.SCA.15 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE SPRINKLER TIPO PENDENTE - 15 MM | SER.CG | UN | 150
T.SCA.16 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4
T.SCA.17 | PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | SER.CG | M2 | 107
T.SCA.18 | PROTEÇÃO DO PISO COM LONA | SER.CG | M2 | 130
T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 1500
02.02 | EXTINTORES
T.EXT.01 | EXTINTOR INCÊNDIO SOBRE RODAS PÓ BC 50KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | UN | 1
T.EXT.02 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO | SER.CG | UN | 114
T.EXT.03 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA | SER.CG | UN | 18
T.EXT.04 | SUPORTE DE PISO - MENOR OU MAIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO NO LUGAR | SER.CG | UN | 5
T.EXT.05 | ABRIGO DE EXTINTOR CENTRAL DE GÁS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2
02.03 | AMPLIAÇÃO E SEPARAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 13
T.ILU.01 | PLUG FÊMEA PARA CRIAÇÃO DE PONTO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 96
T.ILU.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 203
T.ILU.03 | CABO PP FLEXÍVEL ISOLADO, 3 VIAS DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/7501 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 2300
T.ILU.04 | RELOCAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SER.CG | UN | 10
T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 450
02.04 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO
90447U | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 9
90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 9
95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 84
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 31
95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 28
T.COND.LB.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5
T.COND.LL.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 424
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 40
T.ELETRODUTO.3/4 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 970
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 40
T.PINT.ACR.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DO FORRO - INSTALAÇÃO DOS SPRINKLERS) | SER.CG | M2 | 40
T.SCA.19 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL OU METÁLICO | SER.CG | M2 | 200
T.SDA.01 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 27
T.SDA.02 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11
T.SDA.03 | CENTRAL DE ALARME FÓRUM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1
T.SDA.04 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA | SER.CG | M | 4890
T.SDA.05 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 389
T.SDA.06 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 126
T.SDA.07 | MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO - ATÉ 20 PONTOS CONVENCIONAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 13
T.SDA.08 | TESTE DOS DETECTORES DE FUMAÇA EXISTENTES COM O USO DE SPRAY ESPECÍFICO - POR DETECTOR | SER.CG | UN | 220
T.SDA.09 | SUBSTITUIÇÃO DE DETECTOR DEFEITUOSO | SER.CG | UN | 15
T.SDA.10 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - PLACA | SER.CG | UN | 50
02.05 | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
T.CPV.01 | VEDAÇÃO/ SELAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA E ESTRUTURA STEEL FRAME | SER.CG | H | 7.4
T.CPV.02 | SELAGEM DE SHAFT COM LÃ DE ROCHA ESELANTE | SER.CG | M2 | 8
T.CPV.03 | SELAGEM DE SHAFT COM ESPUMA ANTI-FOGO | SER.CG | CM³ | 55000
02.06 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA
T.PINT.OLEO.02 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PINTURA COMPLETA NA COR VERMELHO DAS PORTAS CORTA-FOGO DAS DUAS ESCADAS DE INCÊNDIO E PCF DAS SALAS DE PRESSURIZAÇÃO DO SUBSOLO) | SER.CG | M2 | 120
T.ROT.01 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11
T.ROT.02 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1
T.ROT.03 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLA - 2,00 X 2,38 - ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - RETIRADA DA EXISTENTE, FORNECIMENTO DE NOVA E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6
T.ROT.04 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLA - 2,40 X 2,10 - ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - RETIRADA DA EXISTENTE, FORNECIMENTO DE NOVA E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 5
T.ROT.05 | INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DE DIVISÓRIA | SER.CG | UN | 2
T.ROT.06 | SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA FÓRUM - PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | SER.CG | UN | 185
T.ROT.07 | SINALIZAÇÃO DE ALERTA - PLACA TRIANGULAR - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 37
T.ROT.08 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGARES E MENSAGENS ESCRITAS | SER.CG | UN | 25
T.ROT.09 | RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PINTURA | SER.CG | UN | 22
T.ROT.10 | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO NO DEGRAU DO PATAMAR | SER.CG | M | 30
T.ROT.11 | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA NOS VIDROS PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 36
T.ROT.12 | LAUDO TÉCNICO PARA ATESTAR VIDROS DE SEGURANÇA JÁ EXISTENTES | SER.CG | M2 | 1
T.ROT.13 | MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO | SER.CG | UN | 28
T.ROT.14 | SINALIZAÇÃO DE VIDRO COM FITA DE DEMARCAÇÃO | SER.CG | M | 1.7
T.ROT.15 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE ESCADA - REMOÇÃO DO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DA NOVA | SER.CG | M | 600
T.ROT.16 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | SER.CG | M2 | 9
02.07 | HIDRANTES
T.HID.01 | ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE DN 40 MM - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 27
T.HID.02 | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 15M DE COMPRIMENTO CADA | SER.CG | UN | 10
T.HID.03 | SINALIZAÇÃO DE PISO DO HIDRANTE | SER.CG | UN | 27
T.HID.04 | TESTE HIDRÁULICO DAS MANGEUIRAS EXISTENTES | SER.CG | UN | 54
T.HID.05 | MANUTENÇÃO DO HIDRANTE, INCLUSO LIMPEZA, FORNECIMENTO DE CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 1.1/2" X 2.1/2" EM LATÃO | SER.CG | UN | 27
02.07.06 | REGISTROS DE RECALQUE (SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICO E SISTEMA DE HIDRANTE)
T.HID.06 | TAMPÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE COM CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2
T.SOLDA | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL (NAS JANELAS DAS DUAS ESCADA DE INCÊNDIO PARA GARANTIR A VENTILAÇÃO PERMANENTE DAS ESCADAS) | SER.CG | M | 1
02.08 | SPDA
T.SPDA.01 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO EM BASE METÁLICA PINTADA | SER.CG | UN | 75
T.SPDA.02 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BASE METÁLICA NÃO PINTADA | SER.CG | UN | 12
T.SPDA.03 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA DOIS CABOS DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 20
T.SPDA.04 | CONEXÃO DE ELETRODUTO METÁLICO EXISTENTE COM CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | SER.CG | UN | 1
T.SPDA.05 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 280
T.SPDA.06 | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU 35MM2 | SER.CG | M | 32
T.SPDA.07 | CONEXÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM2 EXISTENTE - INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 15
02.09 | BOMBAS
T.BOM.01 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS PRÓXIMO A CENTRAL DE ALARME, COM SINALIZAÇÃO - FÓRUM | SER.CG | UN | 2
02.10 | TRATAMENTO ANTICHAMAS
T.TRAT.01 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM PISO DE CARPETE INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 310
T.TRAT.02 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM REVESTIMENTO LAMINADO INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 255
T.TRAT.03 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS FIXAS, MÓVEIS E TRIBUNAS | SER.CG | UN | 42
02.11 | PRESSURIZAÇÃO ESCADA
T.PRES.01 | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO E VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2
02.11.01 | FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO E DA ESCADA PRESSURIZADA
87471U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 8
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 8
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 12
93200U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | SER.CG | M | 10
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 12
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 12
T.PRES.02 | PORTA CORTA FOGO (PCF) SOBRE MEDIDA PARA FECHAMENTO DO DUTO DE PRESSURIZAÇÃO ESCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1
T.PRES.03 | PORTA CORTA FOGO (PCF) SOBRE MEDIDA PARA FECHAMENTO DA ESCADA PRESSURIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2
02.11.02 | QUADRO DE COMANDO DOS MOTOLVENTILADORES
91866U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 260
T.PRES.04 | CONDULETES PVC 1/2" ” COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 40
T.PRES.05 | LIGAÇÃO COM A CENTRAL DE ALARME E ACIONAMENTO REMOTO | SER.CG | M | 2
T.PRES.06 | QUADRO ELÉTRICO DOS VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO | SER.CG | UN | 2
T.PRES.07 | JUNTA FLEXÍVEL - TROCA DA LONA DOS 4 MOTOVENTILADORES | SER.CG | M | 15
T.PRES.08 | MANUTENÇÃO DOS MOTOVENTIALDORES | SER.CG | M | 4
T.PRES.09 | MANUTENÇÃO SALA DE PRESSURIZAÇÃO NO SUBOLO - LIMPEZA, PINTURA | SER.CG | UN | 2
02.12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.12.01 | FECHAMENTO DE DEPÓSITOS EXIXTENTES DENTRO DAS CAIXAS DE ESCADA DE INCÊNDIO NO SUBSOLO
87473U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78
88495U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3.78
02.12.02 | EXECUÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO 2 PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR - SALA DOS GERADORES NO SUBSOLO
83732U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | SER.CG | M2 | 6.36
89453U | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | SER.CG | M2 | 2.09
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0.05
T.DEMOLICAO.CONCRETO | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 | 0.03
T.SER.01 | TESTE E LAUDO LIGAÇÃO BOMBAS DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1
T.SER.02 | SEPARAÇÃO ENTRE RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO E ÁGUA DE CONSUMO | SER.CG | UN | 1
T.SER.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | H | 50
3 | IALBA-LUZA
03.01 | EXTINTORES
T.EXT.01 | EXTINTOR INCÊNDIO SOBRE RODAS PÓ BC 50KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | UN | 1
T.EXT.02 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO | SER.CG | UN | 43
T.EXT.03 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA | SER.CG | UN | 6
T.EXT.04 | SUPORTE DE PISO - MENOR OU MAIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO NO LUGAR | SER.CG | UN | 5
T.EXT.05 | ABRIGO DE EXTINTOR CENTRAL DE GÁS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1
03.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 40
90439U | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN | 10
91190U | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN | 10
91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN | 9
T.COND.LL.1/2 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4
T.COND.T.1/2 | CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 8
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 4.5
T.ELETRODUTO.1/2 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 75
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 4.5
T.ILU.01 | PLUG FÊMEA PARA CRIAÇÃO DE PONTO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 62
T.ILU.02 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 82
T.ILU.03 | CABO PP FLEXÍVEL ISOLADO, 3 VIAS DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/7501 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 605
03.03 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 550
95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 20
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 16
95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 2
T.COND.LB.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14
T.COND.LL.3/4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 46
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 550
T.ELETRODUTO.1 1/2 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 33
T.ELETRODUTO.3/4 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 115
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 550
T.SDA.01 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15
T.SDA.02 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 14
T.SDA.04 | CABO DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO ISOLAMENTO ANTI-CHAMA | SER.CG | M | 1500
T.SDA.05 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 221
T.SDA.10 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - PLACA | SER.CG | UN | 30
T.SDA.11 | CENTRAL DE ALARME IALBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1
T.SDA.12 | CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5
T.SDA.13 | CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5
03.04 | SINALIZAÇÃO DE MERGÊNCIA E ROTA DE FUGA
74072/2U | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | SER.CG | M | 15
79464U | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | SER.CG | M2 | 52
84862U | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | SER.CG | M | 6
84876U | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | SER.CG | M2 | 5.46
85421U | REMOCAO DE VIDRO COMUM | SER.CG | M2 | 8.4
T.ROT.01 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2
T.ROT.07 | SINALIZAÇÃO DE ALERTA - PLACA TRIANGULAR - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 13
T.ROT.08 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGARES E MENSAGENS ESCRITAS | SER.CG | UN | 9
T.ROT.11 | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA NOS VIDROS PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 128
T.ROT.13 | MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO | SER.CG | UN | 13
T.ROT.15 | FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE ESCADA - REMOÇÃO DO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DA NOVA | SER.CG | M | 450
T.ROT.17 | SINALIZAÇÃO DA ROTA DE FUGA IALBA- PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | SER.CG | UN | 220
T.ROT.18 | INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DUPLA DE VIDRO | SER.CG | UN | 1
T.ROT.19 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SER.CG | UN | 2
T.ROT.20 | MUDANÇA DO DETECTOR DE METAL DA ENTRADA PRINCIPAL DE LUGAR - TROCA DAS PAREDES DE VIDRO | SER.CG | M2 | 6.9
03.05 | HIDRANTES
T.HID.02 | MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 15M DE COMPRIMENTO CADA | SER.CG | UN | 24
T.HID.04 | TESTE HIDRÁULICO DAS MANGEUIRAS EXISTENTES | SER.CG | UN | 4
T.HID.05 | MANUTENÇÃO DO HIDRANTE, INCLUSO LIMPEZA, FORNECIMENTO DE CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 1.1/2" X 2.1/2" EM LATÃO | SER.CG | UN | 14
T.HID.07 | SINALIZAÇÃO COMPLETA DE HIDRANTE | SER.CG | UN | 14
03.05.05 | REGISTRO DE RECALQUE
6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 0.5
T.HID.06 | TAMPÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE COM CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1
T.HID.08 | CONEXÃO STORZ DO HIDRANTE DE RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1
T.HID.09 | SINALIZAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE - PINTURA DA TAMPA | SER.CG | M2 | 1
03.06 | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
T.CPV.01 | VEDAÇÃO/ SELAGEM COM PLACA CIMENTÍCIA E ESTRUTURA STEEL FRAME | SER.CG | H | 19.7
T.CPV.03 | SELAGEM DE SHAFT COM ESPUMA ANTI-FOGO | SER.CG | CM³ | 120000
03.06.03 | VEDAÇÃO DE SHAFT HIDRÁULICO COM ALVENARIA
87471U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85
03.07 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 20
T.DEMOLICAO.FORRO | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 20
T.FORRO.GESSO | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 20
T.RET.TUB | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 8
T.SCA.16 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2
T.SCA.20 | CHAVE DE FLUXO SECUNDÁRIA EM CADA PAVIMENTO - IALBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 14
03.07.01 | CONEXÕES DE ENSAIO SUBSOLO E TÉRREO
92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5
T.SCA.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 1" (25MM), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 9
T.SCA.03 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE EXISTENTE | SER.CG | UN | 4
T.SCA.17 | PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | SER.CG | M2 | 0.72
T.SCA.21 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, DN 25 (1'), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4
03.07.02 | REVISÃO DO SISTEMA
92670U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5
92672U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5
92674U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5
92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4
92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4
92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3
92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3
T.SCA.02 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 20
03.08 | BOMBAS
T.BOM.02 | BOMBA SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO E HIDRANTE IALBA -15 CV DE POTÊNCIA, 1634 L/MIN DE VAZÃO E 30,3 MCA - PRINCIPAL E RESERVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2
T.BOM.03 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS PRÓXIMO A CENTRAL DE ALARME IALBA, COM SINALIZAÇÃO | SER.CG | UN | 1
03.09 | SPDA
6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 1.8
72250U | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 121
72253U | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 125
72254U | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 190
72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 4.62
72899U | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SER.CG | M3 | 4.62
85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | SER.CG | M2 | 23
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 44.4
94990U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 4.62
T.DEMOLICAO.CONCRETO | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SER.CG | M3 | 4.62
T.REATERRO | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 | 44.4
T.SPDA.01 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA PARA FIXAÇÃO EM BASE METÁLICA PINTADA | SER.CG | UN | 15
T.SPDA.02 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM SAPATA - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BASE METÁLICA NÃO PINTADA | SER.CG | UN | 16
T.SPDA.03 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA DOIS CABOS DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26
T.SPDA.05 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 30
T.SPDA.07 | CONEXÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM2 EXISTENTE - INSTALACAO COM PRESILHA EPOLIURETANO | SER.CG | M | 35
T.SPDA.08 | TERMINAL A COMPRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 115
T.SPDA.09 | TERMINAL A COMPRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26
T.SPDA.10 | HASTE COPPERWELD 5/8” X 2,4M SEM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 15
T.SPDA.11 | CAIXA DE ATERRAMENTO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 12
T.SPDA.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 39
T.SPDA.13 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” COM HASTE COPPERWELD - PARA CABO DE 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 5
T.SPDA.14 | DESCIDA DE SPDA EM BARRA DE ALUMÍNIO DE 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 216
03.10 | TRATAMENTO ANTICHAMAS EM PISO E PAREDE
T.TRAT.01 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM PISO DE CARPETE INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 385
T.TRAT.02 | TRATAMENTO ANTICHAMA EM REVESTIMENTO LAMINADO INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | SER.CG | M2 | 260
T.TRAT.03 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS FIXAS, MÓVEIS E TRIBUNAS | SER.CG | UN | 66
03.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
03.11.01 | ADEQUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CONSUMO DOS DOIS RESERVATÓRIOS
6391U | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SER.CG | M | 1.1
89452U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 1.5
94669U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2
T.SER.01 | TESTE E LAUDO LIGAÇÃO BOMBAS DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1
T.SER.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | H | 20
T.SER.04 | AUMENTO DA ESCADA TIPO MARINHEIRO COBERTURA - EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS COM PROTEÇÃO | SER.CG | UN | 1