## CAPA-DADOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| OBRA/SERVIÇO | TRT 18ª REGIÃO ETAPA 4
| CIDADE DA OBRA |  | GOIÂNIA
| DATA DO ORÇAMENTO |  | 2019-05-30 |  | (atualizar com Control+ponto e virgula)
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| TABELA UTILIZADA |  | SINAPI-JAN/2019 | DESONERADO
REF. MUNICIPIO GOIÂNIA - DESONERADO
| (CONFORME DECRETO 7983/13) |  | (publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi)
CONTEÚDO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
COMPOSIÇÃO DO BDI PRESUMIDO (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

## 01_SINTETICO
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO
|  |  |  | OBRA: TRT 18ª REGIÃO ETAPA 4 | [6 empty] | 2019-05-30
SINAPI-JAN/2019
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$) | MATC/BDI | MOC/BDI | TOTAL C/BDI
A |  | BLOCOS 1 E 2
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | SUBTOTAL: | 1288.92 | 1569.9046 | 0 | 1569.9046
1.1 | CREA-GO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | MAT. | UN | 6 | 214.82 | 1288.92 | 0 | 0 | 214.82 | 1288.92 | 1569.9046 | 0 | 1569.9046
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 986055.375 | 521001.3439 | 719151.2035 | 1240152.5475
2.1 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 53188.33 | 55074.0453 | 10268.1459 | 65342.1912
2.1.1 | 74219/1U | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | SER.CG | M2 | 200 | 26.7652 | 5353.0449 | 19.6951 | 3939.0253 | 46.4604 | 9292.0702 | 6520.0087 | 5073.8585 | 11593.8672
2.1.2 | 74219/2U | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | SER.CG | M2 | 200 | 22.4816 | 4496.3101 | 19.6951 | 3939.0253 | 42.1767 | 8435.3354 | 5476.5057 | 5073.8585 | 10550.3642
2.1.3 | COMPOSIÇÃO 2014 | ALUGUEL CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAIS | SER.CG | MÊS | 15 | 2319.84 | 34797.6 | 0 | 0 | 2319.84 | 34797.6 | 42383.4768 | 0 | 42383.4768
2.1.4 | COMPOSIÇÃO 2015 | Ligação provisória de água para obra- instalação mínima | SER.CG | UN | 1 | 569.831 | 569.831 | 93.4935 | 93.4935 | 663.3244 | 663.3244 | 694.0541 | 120.4289 | 814.483
2.2 |  | TAPUMES E FECHAMENTOS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 44829.3027 | 29282.7003 | 26776.6065 | 56059.3069
2.2.1 | 02.001.000011/TCPO | Portão de madeira em chapa compensada para tapume, largura 3 m e altura 2 m | SER.CG | UN | 2 | 565.3744 | 1130.7488 | 139.3997 | 278.7994 | 704.7741 | 1409.5481 | 1377.252 | 359.1215 | 1736.3735
2.2.2 | 74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 16 | 234.8591 | 3757.7462 | 31.2245 | 499.5927 | 266.0837 | 4257.3389 | 4576.9349 | 643.5253 | 5220.4602
2.2.3 | 74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | 870 | 22.0151 | 19153.1309 | 22.9992 | 20009.2848 | 45.0143 | 39162.4157 | 23328.5134 | 25773.9598 | 49102.4732
2.3 |  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | SUBTOTAL: | 711861.7545 | 276397.5747 | 624643.9404 | 901041.5151
2.3.1 |  | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 503844.8171 | 35683.8545 | 611264.9285 | 646948.783
2.3.1.1 | 93564U | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 568.5798 | 8528.6973 | 3044.8551 | 45672.8271 | 3613.435 | 54201.5244 | 10387.9533 | 58831.1686 | 69219.1219
2.3.1.2 | 93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 81.2898 | 1219.3473 | 14661.0323 | 219915.4839 | 14742.3221 | 221134.8312 | 1485.165 | 283273.1349 | 284758.2998
2.3.1.3 | 93572U | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 568.5798 | 8528.6973 | 4573.9989 | 68609.9835 | 5142.5787 | 77138.6808 | 10387.9533 | 88376.5197 | 98764.473
2.3.1.4 | 94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 81.2898 | 1219.3473 | 6942.17 | 104132.5506 | 7023.4599 | 105351.8979 | 1485.165 | 134133.1384 | 135618.3034
2.3.2.5 | COMPOSIÇÃO 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 653.4 | 9801 | 2414.4589 | 36216.8829 | 3067.8589 | 46017.8829 | 11937.618 | 46650.9669 | 58588.5849
2.3.2 |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | [8 empty] | 208016.9373 | 240713.7202 | 13379.0119 | 254092.7321
2.3.2.1 | COMPOSIÇÃO 004 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SER.CG | MÊS | 15 | 192.2367 | 2883.5506 | 389.4984 | 5842.4767 | 581.7352 | 8726.0273 | 3512.1646 | 7525.6942 | 11037.8588
2.3.2.2 | COMPOSIÇÃO 005 | CARRETOS E TRANSPORTES DIVERSOS | SER.CG | MÊS | 15 | 149.5174 | 2242.7616 | 302.9432 | 4544.1485 | 452.4607 | 6786.9101 | 2731.6836 | 5853.3177 | 8585.0013
2.3.2.3 | COMPOSIÇÃO 122 | Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'água e coleta de esgoto | SER.CG | MÊS | 15 | 2633.6 | 39504 | 0 | 0 | 2633.6 | 39504 | 48115.872 | 0 | 48115.872
2.3.2.4 | COMPOSIÇÃO 123 | Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | SER.CG | MÊS | 15 | 10200 | 153000 | 0 | 0 | 10200 | 153000 | 186354 | 0 | 186354
2.4 |  | SEGURANÇA DA OBRA | [7 empty] | SUBTOTAL: | 21771.9222 | 20600.8257 | 6257.9404 | 26858.7661
2.4.1 | 84112U | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | SER.CG | M2 | 2000 | 8.4568 | 16913.65 | 2.4291 | 4858.2722 | 10.886 | 21771.9222 | 20600.8257 | 6257.9404 | 26858.7661
2.5 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 154404.0656 | 139646.1978 | 51204.5703 | 190850.7682
2.5.1 | 72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 2525 | 7.5102 | 18963.3453 | 10.8986 | 27519.0324 | 18.4089 | 46482.3777 | 23097.3546 | 35447.2657 | 58544.6202
2.5.2 | 95302U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | SER.CG | M3XKM | 71000 | 1.2767 | 90648.7055 | 0.1723 | 12232.9824 | 1.449 | 102881.6879 | 110410.1233 | 15757.3047 | 126167.4279
2.5.3 | COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | MAT. | UN | 24 | 210 | 5040 | 0 | 0 | 210 | 5040 | 6138.72 | 0 | 6138.72
3 |  | DIVISÓRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 2001270.2721 | 2422900.5727 | 15489.5809 | 2438390.1536
3.1 | 06.002.000010/TCPO | Divisória sanitária de granito cinza andorinha e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | SER.CG | M2 | 81.7 | 363.9981 | 29738.6488 | 74.287 | 6069.2484 | 438.2852 | 35807.8972 | 36221.6742 | 7817.7988 | 44039.4731
3.2 | 79627U | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | SER.CG | M2 | 22.5 | 355.0001 | 7987.5031 | 83.2956 | 1874.1514 | 438.2958 | 9861.6545 | 9728.7788 | 2414.0944 | 12142.8732
3.3 | COMPOSIÇÃO 06.002.000003 | Divisória em MDP espessura 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e bordas em pvc painel cego piso ao teto | SER.CG | M2 | 3030.83 | 386.32 | 1170870.2456 | 0 | 0 | 386.32 | 1170870.2456 | 1426119.9591 | 0 | 1426119.9591
3.4 | COMPOSIÇÃO 06.002.000004 | Divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e vidro laminado(3mm+pvb+3mm) bordas em pvc painel cego/vidro/painel cego piso ao teto, conforme projeto específico. | SER.CG | M2 | 251.43 | 590.33 | 148426.6719 | 0 | 0 | 590.33 | 148426.6719 | 180783.6864 | 0 | 180783.6864
3.5 | COMPOSIÇÃO 06.002.000005 | Porta para divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado , painel cego, 90x210 cm. | SER.CG | UN | 139 | 1356.66 | 188575.74 | 0 | 0 | 1356.66 | 188575.74 | 229685.2513 | 0 | 229685.2513
3.6 | COMPOSIÇÃO 79627 | DIVISORIA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | SER.CG | M2 | 7.8 | 862.9601 | 6731.0891 | 83.2956 | 649.7058 | 946.2558 | 7380.7949 | 8198.4665 | 836.8861 | 9035.3526
3.7 | COMPOSIÇÃO 79627.1 | DIVISORIAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA LADO INTERNO + PAINEL DE MADEIRA REVESTIDO E, FORMICA BRANCA LADO EXTERNO | SER.CG | M2 | 16.2 | 446.6992 | 7236.5275 | 95.6105 | 1548.8895 | 542.3097 | 8785.4171 | 8814.0905 | 1995.1246 | 10809.2151
3.8 | COMPOSIÇÃO 92359 | VIDRO ACIDATO COLOCADO COM GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO | SER.CG | M2 | 1921.97 | 194.96 | 374707.2712 | 0 | 0 | 194.96 | 374707.2712 | 456393.4563 | 0 | 456393.4563
3.9 | COMPOSIÇÃO 92360 | PORTA DE VIDRO ACIDATO COLOCADO COM GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO | SER.CG | UN | 148 | 327.5328 | 48474.8544 | 0 | 0 | 327.5328 | 48474.8544 | 59042.3727 | 0 | 59042.3727
3.10 | COMPOSIÇÃO 79627.2 | DIVISORIAS DE GRANITO BRANCO SIENA LADO INTERNO + PAINEL DE MADEIRA REVESTIDO E, FORMICA BRANCA LADO EXTERNO | SER.CG | M2 | 18 | 360.9212 | 6496.582 | 104.6191 | 1883.1434 | 465.5403 | 8379.7253 | 7912.8368 | 2425.677 | 10338.5138
4 |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 9976554.9325 | 11249537.6234 | 953814.0271 | 12203351.6505
4.1 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [7 empty] | SUBTOTAL: | 1398330.2809 | 1608607.9108 | 100000.5239 | 1708608.4347
4.1.1 | 87263U | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 7336.86 | 81.1768 | 595583.06 | 7.6527 | 56147.104 | 88.8296 | 651730.164 | 725420.1671 | 72323.0847 | 797743.2518
4.1.2 | 96358U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | SER.CG | M2 | 321.37 | 56.1546 | 18046.4174 | 12.0077 | 3858.9285 | 68.1624 | 21905.3459 | 21980.5363 | 4970.6858 | 26951.2221
4.1.3 | COMPOSIÇÃO 041.1 | Revestimento em paineis de madeira tipo "Nexacustic 16" com acabmento em Pau-Marfim, incluindo estrutura de fixação | SER.CG | M2 | 505.07 | 486.64 | 245787.2648 | 0 | 0 | 486.64 | 245787.2648 | 299368.8885 | 0 | 299368.8885
4.1.4 | COMPOSIÇÃO 042 | Revestimento em tecido acústico (modelo inovawall - lady, cor vide arquitetura) com manta de lã de vidro 80 kg/m³ com véu de vidro preto, espessura de 5 cm fixado com perfil conforme fornecedora | SER.CG | M2 | 277.07 | 1141.4872 | 316271.8565 | 1.2795 | 354.5242 | 1142.7667 | 316626.3807 | 385219.1212 | 456.6627 | 385675.7839
4.1.5 | COMPOSIÇÃO 120 | RIPA DE MADEIRA 5X20CM, ACAB. PAU MARFIM (EIXO A EIXO ENTRE RIPAS, 20CM) | SER.CG | M2 | 285.67 | 219.0475 | 62575.3028 | 13.2475 | 3784.4209 | 232.295 | 66359.7237 | 76216.7188 | 4874.7126 | 81091.4314
4.1.6 | COMPOSIÇÃO 120.1 | RIPA DE MADEIRA 25X390X5CM, ACAB. PAU MARFIM (EIXO A EIXO ENTRE RIPAS, 20CM) | SER.CG | M2 | 56 | 219.0475 | 12266.6607 | 13.2475 | 741.8615 | 232.295 | 13008.5222 | 14940.7927 | 955.5918 | 15896.3845
4.1.7 | COMPOSIÇÃO 283 | RETIRADA DE GESSO CORRIDO | SER.CG | M2 | 409 | 5.1263 | 2096.6617 | 10.3866 | 4248.1297 | 15.5129 | 6344.7914 | 2553.7339 | 5472.0159 | 8025.7498
4.1.8 | COMPOSIÇÃO 41.2 | Painel de madeira 1,00 x 2,45m acabamento pau marfim , com revestimento acústico | SER.CG | M2 | 88.79 | 71.7982 | 6374.9628 | 49.7685 | 4418.9494 | 121.5668 | 10793.9122 | 7764.7047 | 5692.0487 | 13456.7534
4.1.9 | COMPOSIÇÃO 87275.1 | REVESTIMENTO REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL | SER.CG | M2 | 74.87 | 283.529 | 21227.8192 | 16.2286 | 1215.0327 | 299.7576 | 22442.8519 | 25855.4838 | 1565.0836 | 27420.5674
4.1.10 | COMPOSIÇÃO 87275.2 | REVESTIMENTO REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO SIENA | SER.CG | M2 | 148 | 266.5675 | 39451.9959 | 16.2286 | 2401.8277 | 282.7961 | 41853.8235 | 48052.531 | 3093.7942 | 51146.3252
4.1.11 | COMPOSIÇÃO REF.87264 | Painel artistico em azulejo 15,4x15,4 com desenho artistico | SER.CG | M2 | 35.7 | 28.4075 | 1014.1484 | 12.9791 | 463.3522 | 41.3866 | 1477.5006 | 1235.2328 | 596.8439 | 1832.0767
4.2 |  | REVESTIMENTOS DE TETOS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 2594554.3831 | 2698248.7793 | 488503.4216 | 3186752.2009
4.2.1 | 21.001.000001/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - Modelo Electra, Hunter Douglas ou similar (For. 5) | SER.CG | M2 | 4883.21 | 60.275 | 294335.5799 | 34.3418 | 167698.3286 | 94.6168 | 462033.9085 | 358500.7363 | 216012.2171 | 574512.9534
4.2.2 | COMPOSIÇÃO 043 | FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPA VERDE (RU) COM TABICA METALICA | SER.CG | M2 | 60 | 39.1926 | 2351.5566 | 12.0077 | 720.4646 | 51.2004 | 3072.0212 | 2864.1959 | 928.0305 | 3792.2263
4.2.3 | COMPOSIÇÃO 043.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO | SER.CG | M2 | 6742.24 | 23.0481 | 155395.8837 | 12.0077 | 80959.088 | 35.0559 | 236354.9717 | 189272.1864 | 104283.4012 | 293555.5876
4.2.4 | COMPOSIÇÃO 044 | CLEANEO ACUSTICO ALTERNADO, Chapa monolítica em sistema drywall, (120x200cm), Modelo Cleaneo Retilíneo Alternado Knauf ou similar (For. 4) | SER.CG | M2 | 66.72 | 165.8032 | 11062.3883 | 34.7206 | 2316.5603 | 200.5238 | 13378.9486 | 13473.989 | 2983.9613 | 16457.9502
4.2.5 | COMPOSIÇÃO 044.1 | FORRO MODULAR METALICO - PAINEIS DE ALUZINC 62,5X62,5, SISTEMA DE PERFIS OCLUSOS COM JUNTA SECA, PADRAO #106 (AREA ABERTA 16%) COR BRANCO PORCELANA REF 7200, MODELO TILIE CLIP-IN, HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR | SER.CG | M2 | 1669.6 | 301.5646 | 503492.2967 | 34.3418 | 57337.106 | 335.9064 | 560829.4027 | 613253.6174 | 73855.9263 | 687109.5436
4.2.6 | COMPOSIÇÃO 044.2 | FORRO EM PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA CHAPEADAS EM MADEIRA NATURAL 62,5X62,5 , TIPO LISA MADEIRA TAUARI TILE NATURA , HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE | SER.CG | M2 | 1059.15 | 816.2158 | 864494.9903 | 34.3418 | 36373.1408 | 850.5576 | 900868.1311 | 1052954.8982 | 46852.2426 | 1099807.1408
4.2.7 | COMPOSIÇÃO 045 | TELA TENSIONADA, Tela tensionada translúcida, Cor Cristal White (ref. T5077), DPS Brasil ou Similar (For. 9). | SER.CG | M2 | 13.44 | 778.5758 | 10464.0585 | 42.9273 | 576.9426 | 821.5031 | 11041.0011 | 12745.2232 | 743.1598 | 13488.383
4.2.8 | COMPOSIÇÃO 046 | Forro vertical suspenso de aluzinc de painéis de alma dupla (h=10cm), Textura lisa Cor: a definir, Forro Baffle 100, Hunter Douglas ou similar (For. 11). | SER.CG | M2 | 200.18 | 366.5326 | 73372.5007 | 34.3418 | 6874.5459 | 400.8744 | 80247.0467 | 89367.7059 | 8855.1026 | 98222.8085
4.2.9 | COMPOSIÇÃO 047 | Forro vertical suspenso de aluzinc de painéis de alma dupla (h=20cm), Textura lisa Cor: a definir, Forro Baffle 200, Hunter Douglas ou similar (For. 12). | SER.CG | M2 | 283.15 | 431.8826 | 122287.5651 | 34.3418 | 9723.8869 | 466.2244 | 132011.452 | 148946.2542 | 12525.3387 | 161471.593
4.2.10 | COMPOSIÇÃO 96117 | FORRO EM MADEIRA , PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO-RIPADO DE MADEIRA, Ripas de madeira (For. 8). | SER.CG | M2 | 612.22 | 290.8336 | 178054.1648 | 27.2179 | 16663.3349 | 318.0515 | 194717.4997 | 216869.9728 | 21464.0416 | 238334.0144
4.3 |  | REVESTIMENTOS DE PISOS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 5644963.3286 | 6593489.684 | 298310.0535 | 6891799.7375
4.3.1 | 22.006.000002/TCPO | Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustenção regulável com contraventamento - (comprimento: 620 mm / largura: 620 mm / espessura: 28 mm / resistência a carga concentrada: 450 kg / resistência a carga distribuída: 1.250 kg/m²) | SER.CG | M2 | 266.61 | 171.2 | 45643.632 | 0 | 0 | 171.2 | 45643.632 | 55593.9438 | 0 | 55593.9438
4.3.2 | 72186U | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 1327.9 | 110.4271 | 146636.0865 | 3.7711 | 5007.6459 | 114.1982 | 151643.7324 | 178602.7533 | 6450.3487 | 185053.102
4.3.3 | 72188U | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | SER.CG | M2 | 266.61 | 145.6769 | 38838.9291 | 11.3204 | 3018.1403 | 156.9974 | 41857.0694 | 47305.8157 | 3887.6665 | 51193.4822
4.3.4 | 84190U | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | SER.CG | M2 | 726.72 | 162.476 | 118074.5761 | 19.7627 | 14361.9394 | 182.2387 | 132436.5155 | 143814.8337 | 18499.6142 | 162314.4479
4.3.5 | COMPOSIÇÃO 051 | CARPETE ALTO TRAFEGO MODULAR 50X50CM S301 3000 SERIES COR SAGE REF 9830 MÉTODO DE INSTALAÇÃO QUARTER -TURN INTERFACE OU SIMILAR | SER.CG | M2 | 347.71 | 112.9 | 39256.459 | 0 | 0 | 112.9 | 39256.459 | 47814.3671 | 0 | 47814.3671
4.3.6 | COMPOSIÇÃO 052 | CARPETE ALTO TRAFEGO MODULAR 50X50CM ABOVE BOARD COR EUCALYPTUS - REF 100754. MÉTODO DE INSTALAÇÃO BRICK -INTERFACE OU SIMILAR | SER.CG | M2 | 705.91 | 112.9 | 79697.239 | 0 | 0 | 112.9 | 79697.239 | 97071.2371 | 0 | 97071.2371
4.3.7 | COMPOSIÇÃO 053 | CARPETE BOUCLE ALTO TRAFEGO ROLO 3,66M, MISTRAL ASH REF, 006, BEAULIEU OU SIMILAR | SER.CG | M2 | 62.5 | 94.5 | 5906.25 | 0 | 0 | 94.5 | 5906.25 | 7193.8125 | 0 | 7193.8125
4.3.8 | COMPOSIÇÃO 054 | ASSOALHO DE MADEIRA COM ENCAIXE LATERAL MACHO/FÊMEA 2M X 10CM ESP = 2MM, MADEIRA MARFIM - RECOMA OU EQUIVALENTE | SER.CG | M2 | 140.95 | 142.2526 | 20050.5074 | 34.3418 | 4840.4798 | 176.5944 | 24890.9872 | 24421.518 | 6235.022 | 30656.54
4.3.9 | COMPOSIÇÃO 11902 | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | SER.CG | M | 853.15 | 198.0302 | 168949.48 | 11.957 | 10201.1381 | 209.9872 | 179150.6181 | 205780.4667 | 13140.086 | 218920.5526
4.3.10 | COMPOSIÇÃO 11903 | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | SER.CG | M | 168.75 | 198.0302 | 33417.5992 | 11.957 | 2017.7484 | 209.9872 | 35435.3476 | 40702.6358 | 2599.0617 | 43301.6976
4.3.11 | COMPOSIÇÃO 22.006.000003 | PISO ELEVADO REVEST. GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO 60X60X2CM | SER.CG | M2 | 1921.47 | 426.74 | 819968.1078 | 0 | 0 | 426.74 | 819968.1078 | 998721.1553 | 0 | 998721.1553
4.3.12 | COMPOSIÇÃO 22.006.000004 | PISO ELEVADO REVEST. GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 60X60X2CM | SER.CG | M2 | 4824.38 | 426.74 | 2058755.9212 | 0 | 0 | 426.74 | 2058755.9212 | 2507564.712 | 0 | 2507564.712
4.3.13 | COMPOSIÇÃO 72139 | GRANITO PRETO POLIDO + IMPERM., Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | SER.CG | M2 | 264.02 | 294.2486 | 77687.5107 | 21.6918 | 5727.0646 | 315.9404 | 83414.5753 | 94623.388 | 7377.032 | 102000.42
4.3.14 | COMPOSIÇÃO 72140 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm) | SER.CG | M2 | 203.35 | 350.7645 | 71327.9584 | 10.9051 | 2217.5542 | 361.6696 | 73545.5126 | 86877.4533 | 2856.4316 | 89733.8849
4.3.15 | COMPOSIÇÃO 72141 | GRANITO BRANCO POLIDO + IMPERM., Placas Granito Branco Siena Polido, (60x60x2cm) | SER.CG | M2 | 63.58 | 264.8811 | 16841.1392 | 21.6918 | 1379.1636 | 286.5729 | 18220.3028 | 20512.5076 | 1776.5006 | 22289.0082
4.3.16 | COMPOSIÇÃO 72142 | GRANITO BRANCO POLIDO, Placas Granito Branco Siena Polido, (120x120x2cm) | SER.CG | M2 | 499.82 | 345.6911 | 172783.3168 | 21.6918 | 10841.9871 | 367.3829 | 183625.3039 | 210450.0798 | 13965.5636 | 224415.6435
4.3.17 | COMPOSIÇÃO 73743 | PEDRA TIPO GNASSE MIRACEMA POLIDA 60X120CM IMPERMEABILIZADA - GRANIPEX OU SIMILAR ,SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 | 756.75 | 206.8555 | 156537.9312 | 27.2728 | 20638.6837 | 234.1283 | 177176.6149 | 190663.2002 | 26584.6884 | 217247.8886
4.3.18 | COMPOSIÇÃO 73744 | PEDRA TIPO GNASSE MIRACEMA FLAMEADA 60X120CM IMPERMEABILIZADA - GRANIPEX OU SIMILAR ,SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 | 2394.45 | 207.9337 | 497886.9479 | 27.2728 | 65303.3314 | 235.2065 | 563190.2794 | 606426.3026 | 84117.2212 | 690543.5238
4.3.19 | COMPOSIÇÃO 84190 | PISO GRANITO CINZA 120X120CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO | SER.CG | M2 | 2816.24 | 300.0861 | 845114.5332 | 30.5494 | 86034.3272 | 330.6355 | 931148.8604 | 1029349.5014 | 110820.8169 | 1140170.3183
4.4 |  | RODAPÉS E SOLEIRAS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 338706.9399 | 349191.2493 | 67000.0281 | 416191.2774
4.4.1 | 72189U | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M | 1121.22 | 18.5641 | 20814.4074 | 3.9494 | 4428.1455 | 22.5135 | 25242.5528 | 25351.9482 | 5703.8942 | 31055.8424
4.4.2 | 84162U | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 8CM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M | 393.8 | 12.2632 | 4829.2395 | 4.358 | 1716.1785 | 16.6212 | 6545.4181 | 5882.0137 | 2210.6096 | 8092.6233
4.4.3 | COMPOSIÇÃO 060 | FRISO METALICO 1X1CM COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | SER.CG | M | 1214.14 | 31.4364 | 38168.1302 | 5.5922 | 6789.7556 | 37.0286 | 44957.8858 | 46488.7826 | 8745.8842 | 55234.6668
4.4.4 | COMPOSIÇÃO 064 | RODAPÉ EM GRANITO SÃO GABRIEL | SER.CG | M | 110.12 | 41.2324 | 4540.509 | 4.9879 | 549.2641 | 46.2202 | 5089.7731 | 5530.34 | 707.5071 | 6237.8471
4.4.5 | COMPOSIÇÃO 064.1 | RODAPÉ EM GRANITO SÃO GABRIEL IMPERMEABILIZADO | SER.CG | M | 664.92 | 42.58 | 28312.2837 | 6.2823 | 4177.2066 | 48.8623 | 32489.4903 | 34484.3615 | 5380.6598 | 39865.0214
4.4.6 | COMPOSIÇÃO 065 | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA | SER.CG | M | 179.4 | 32.7615 | 5877.4084 | 4.9879 | 894.8236 | 37.7493 | 6772.2321 | 7158.6834 | 1152.6223 | 8311.3058
4.4.7 | COMPOSIÇÃO 065.1 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA | SER.CG | M | 4335.99 | 31.6135 | 137075.7063 | 4.9879 | 21627.3489 | 36.6013 | 158703.0552 | 166958.2103 | 27858.1881 | 194816.3985
4.4.8 | COMPOSIÇÃO 065.2 | RODAPÉ EM PEDRA MIRACEMAFLAMEADA E IMPERMEABILIZADA | SER.CG | M | 261.58 | 24.1588 | 6319.455 | 6.2823 | 1643.316 | 30.4411 | 7962.7711 | 7697.0962 | 2116.7554 | 9813.8516
4.4.9 | COMPOSIÇÃO 066 | Soleira de granito branco siena de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 354.39 | 55.9216 | 19818.0442 | 14.387 | 5098.6051 | 70.3086 | 24916.6493 | 24138.3779 | 6567.5132 | 30705.8911
4.4.10 | COMPOSIÇÃO 067 | Soleira de granito preto São Gabriel de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 353.79 | 59.1796 | 20937.1391 | 14.387 | 5089.9729 | 73.5666 | 26027.112 | 25501.4355 | 6556.3941 | 32057.8296
5 |  | MARCENARIA | [7 empty] | SUBTOTAL: | 8701.3258 | 6242.3503 | 4606.5592 | 10848.9094
5.1 | COMPOSIÇÃO 039 | ARMÁRIO EM MDF BRANCO 18MM SOB BANCADAS, H=80cm | SER.CG | M | 43.55 | 117.6827 | 5125.0823 | 82.1181 | 3576.2434 | 199.8008 | 8701.3258 | 6242.3503 | 4606.5592 | 10848.9094
6 |  | ESPELHOS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 28387.8173 | 30968.4984 | 3815.5077 | 34784.0061
6.1 | 74125/2U | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | SER.CG | M2 | 71.8 | 354.1183 | 25425.6966 | 41.2552 | 2962.1207 | 395.3735 | 28387.8173 | 30968.4984 | 3815.5077 | 34784.0061
7 |  | PINTURA | [7 empty] | SUBTOTAL: | 513719.744 | 417049.6875 | 220670.1014 | 637719.7889
7.1 | 84665U | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | SER.CG | M2 | 189.37 | 7.3432 | 1390.5816 | 9.5855 | 1815.198 | 16.9287 | 3205.7796 | 1693.7284 | 2338.1565 | 4031.885
7.2 | 88487U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2507.22 | 6.0371 | 15136.3467 | 2.165 | 5428.2319 | 8.2021 | 20564.5785 | 18436.0703 | 6992.1055 | 25428.1757
7.3 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 6789.88 | 7.5276 | 51111.1693 | 4.0542 | 27527.2548 | 11.5817 | 78638.4241 | 62253.4042 | 35457.8569 | 97711.2612
7.4 | 88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 17260.63 | 7.1986 | 124252.6051 | 3.1139 | 53748.3494 | 10.3125 | 178000.9545 | 151339.6731 | 69233.2488 | 220572.9219
7.5 | 88496U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 6789.88 | 6.9119 | 46930.9751 | 11.1819 | 75923.5631 | 18.0938 | 122854.5382 | 57161.9276 | 97797.1417 | 154959.0693
7.6 | COMPOSIÇÃO 121 | PISO EPÓXI AUTONIVELANTE | SER.CG | M2 | 1344 | 77.0712 | 103583.6485 | 5.113 | 6871.8205 | 82.1841 | 110455.469 | 126164.8839 | 8851.592 | 135016.4759
8 |  | APARELHOS E METAIS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 505007.0038 | 589618.3502 | 26946.6507 | 616565.0008
8.1 | 86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 30.4702 | 60.9404 | 2.4567 | 4.9134 | 32.9269 | 65.8538 | 74.2254 | 6.329 | 80.5543
8.2 | COMPOSIÇÃO 009 | Bacia para portador de deficiência - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. P51 acabamento GE17) ou similarincluso conjunto de ligação e assento plastico- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 17 | 1325.0799 | 22526.3587 | 120.3956 | 2046.7248 | 1445.4755 | 24573.0835 | 27437.1049 | 2636.3862 | 30073.4911
8.3 | COMPOSIÇÃO 012.1 | Ducha higiênica linha spin - cromada - Deca (Ref. 1984C ACT) ou similar | SER.CG | UN | 143 | 360.7119 | 51581.8055 | 11.5196 | 1647.3096 | 372.2316 | 53229.1151 | 62826.6391 | 2121.8995 | 64948.5386
8.4 | COMPOSIÇÃO 029 | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou similar-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 32 | 648.6689 | 20757.4049 | 4.8078 | 153.8493 | 653.4767 | 20911.2542 | 25282.5192 | 198.1733 | 25480.6925
8.5 | COMPOSIÇÃO 030 | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30193249) linha Lalekla ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 113 | 39.0489 | 4412.5261 | 4.8078 | 543.2803 | 43.8567 | 4955.8065 | 5374.4568 | 699.7994 | 6074.2562
8.6 | COMPOSIÇÃO 031 | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 111 | 42.0089 | 4662.9883 | 4.8078 | 533.6648 | 46.8167 | 5196.6531 | 5679.5198 | 687.4136 | 6366.9334
8.7 | COMPOSIÇÃO 032 | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 114 | 34.7389 | 3960.235 | 4.8078 | 548.0881 | 39.5467 | 4508.3232 | 4823.5663 | 705.9923 | 5529.5586
8.8 | COMPOSIÇÃO 033 | DSE - Dosador de sabão kimberly-clark ref:30204898 ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 17 | 48.8589 | 830.6014 | 4.8078 | 81.7324 | 53.6667 | 912.3338 | 1011.6725 | 105.2796 | 1116.952
8.9 | COMPOSIÇÃO 034 | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 129 | 100.9872 | 13027.3479 | 0.86555 | 111.6562 | 101.8527 | 13139.0041 | 15867.3097 | 143.8244 | 16011.1341
8.10 | COMPOSIÇÃO 035 | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 29 | 193.0572 | 5598.6586 | 0.86555 | 25.101 | 193.9227 | 5623.7596 | 6819.1662 | 32.3326 | 6851.4988
8.11 | COMPOSIÇÃO 102 | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SER.CG | H | 20 | 8.976 | 179.5202 | 106.3288 | 2126.5757 | 115.3048 | 2306.0959 | 218.6556 | 2739.2421 | 2957.8978
8.12 | COMPOSIÇÃO 40729 | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou similar - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 119 | 285.5787 | 33983.8637 | 17.1497 | 2040.8178 | 302.7284 | 36024.6815 | 41392.346 | 2628.7774 | 44021.1233
8.13 | COMPOSIÇÃO 74234/1 | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou similar,COM PERTENCES, COM Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou similarE CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 1046.5348 | 6279.2089 | 73.7257 | 442.3545 | 1120.2606 | 6721.5633 | 7648.0764 | 569.7968 | 8217.8732
8.14 | COMPOSIÇÃO 86889 | Bancada em granito cinza andorinha, com com furos para bacia, rodamão e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | M2 | 119.6 | 490.4417 | 58656.8312 | 28.0829 | 3358.7165 | 518.5246 | 62015.5476 | 71444.0204 | 4326.3627 | 75770.383
8.15 | COMPOSIÇÃO 86889.1 | CUBA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO MOLDADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 17 | 1317.7757 | 22402.1874 | 28.0829 | 477.4095 | 1345.8586 | 22879.597 | 27285.8643 | 614.9512 | 27900.8155
8.16 | COMPOSIÇÃO 86889.2 | Bancada em granito preto absoluto, com com furos para bacia, rodamão e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | M2 | 26.8 | 1218.6857 | 32660.7776 | 28.0829 | 752.6221 | 1246.7686 | 33413.3997 | 39780.8271 | 969.4525 | 40750.2796
8.17 | COMPOSIÇÃO 86889.3 | Bancada em granito branco siena, com com furos para bacia, rodamão e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | M2 | 4 | 429.2867 | 1717.1469 | 28.0829 | 112.3317 | 457.3696 | 1829.4786 | 2091.485 | 144.6944 | 2236.1794
8.18 | COMPOSIÇÃO 86903.1 | LAVATORIO DE CANTO DECA IZZY L101 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 8 | 177.3497 | 1418.7978 | 25.4606 | 203.6846 | 202.8103 | 1622.4824 | 1728.0957 | 262.3662 | 1990.4619
8.19 | COMPOSIÇÃO 86915.1 | Torneira de mesa tubo 900 DECA link bica movel ref.:1166c ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 40 | 289.8411 | 11593.6457 | 1.609 | 64.358 | 291.4501 | 11658.0037 | 14121.0605 | 82.8996 | 14203.96
8.20 | COMPOSIÇÃO 86915.2 | Torneira de mesa temporizada Alfa crome Docol ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 127 | 249.8211 | 31727.2851 | 1.609 | 204.3367 | 251.4301 | 31931.6218 | 38643.8332 | 263.2061 | 38907.0394
8.21 | COMPOSIÇÃO 86936 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C3 ou similar), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 41 | 590.5669 | 24213.2416 | 14.7612 | 605.2097 | 605.3281 | 24818.4513 | 29491.7283 | 779.5706 | 30271.2989
8.22 | COMPOSIÇÃO 86936.1 | BANHEIRA DE EMBUTIR HIDRONOX OU SIMILAR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 3 | 990.8469 | 2972.5406 | 14.7612 | 44.2836 | 1005.6081 | 3016.8242 | 3620.5545 | 57.0417 | 3677.5962
8.23 | COMPOSIÇÃO 86936.2 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C2 ou similar), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 9 | 627.3569 | 5646.2118 | 14.7612 | 132.8509 | 642.1181 | 5779.0627 | 6877.086 | 171.1252 | 7048.2112
8.24 | COMPOSIÇÃO 86938 | Cuba oval de embutir - cor branca - Deca (Ref. L59 acabamento GE 17) ou similar, INCLUSO VÁLVULA , SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 86 | 408.3817 | 35120.8252 | 23.1238 | 1988.6482 | 431.5055 | 37109.4733 | 42777.165 | 2561.5777 | 45338.7428
8.25 | COMPOSIÇÃO 86941 | Lavatório com coluna suspensa - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. L51 e CS1V acabamento GE 17 ou similar) (LC), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 9 | 779.4659 | 7015.1934 | 35.0659 | 315.5932 | 814.5318 | 7330.7865 | 8544.5055 | 406.5156 | 8951.0211
8.26 | COMPOSIÇÃO 9535 | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou similar, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 143.0922 | 143.0922 | 8.7618 | 8.7618 | 151.854 | 151.854 | 174.2864 | 11.2861 | 185.5724
8.27 | COMPOSIÇÃO 95470 | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou similar, incluso conjunto de ligação e assento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 102 | 793.5106 | 80938.0792 | 22.9884 | 2344.8141 | 816.499 | 83282.8933 | 98582.5805 | 3020.355 | 101602.9355
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 4897214.9232 | 5609524.7894 | 375730.719 | 5985255.5084
9.01 |  | CABOS E DUTOS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 520456.2927 | 490496.0922 | 151673.9572 | 642170.0494
9.01.01 | 15.018.0466-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 98 | 21.4334 | 2100.4694 | 24.0211 | 2354.0686 | 45.4545 | 4454.538 | 2558.3717 | 3032.2757 | 5590.6475
9.01.02 | 15.018.0467-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 1453 | 23.6939 | 34427.3023 | 24.0211 | 34902.6698 | 47.7151 | 69329.9721 | 41932.4542 | 44958.129 | 86890.5832
9.01.03 | 15.018.0468-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 244 | 25.5114 | 6224.7741 | 24.0211 | 5861.1503 | 49.5325 | 12085.9244 | 7581.7748 | 7549.7477 | 15131.5226
9.01.04 | 15.018.0469-A/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 30 | 27.0116 | 810.3484 | 23.3215 | 699.6439 | 50.3331 | 1509.9923 | 987.0044 | 901.2113 | 1888.2157
9.01.05 | 15.018.0472-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 18 | 24.7093 | 444.7673 | 23.3215 | 419.7864 | 48.0308 | 864.5536 | 541.7266 | 540.7268 | 1082.4534
9.01.06 | 15.018.0509-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 1.5 | 31.1303 | 46.6955 | 23.3215 | 34.9822 | 54.4518 | 81.6777 | 56.8751 | 45.0606 | 101.9356
9.01.07 | 15.018.0567-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 125 | 64.3421 | 8042.7567 | 23.3215 | 2915.183 | 87.6635 | 10957.9397 | 9796.0777 | 3755.0472 | 13551.1249
9.01.08 | 15.018.0610-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 6 | 12.0919 | 72.5516 | 11.6607 | 69.9644 | 23.7527 | 142.516 | 88.3678 | 90.1211 | 178.4889
9.01.09 | 15.018.0611-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 15.0019 | 75.0096 | 11.6607 | 58.3037 | 26.6627 | 133.3133 | 91.3617 | 75.1009 | 166.4627
9.01.10 | 15.018.0612-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 6 | 20.4019 | 122.4116 | 11.6607 | 69.9644 | 32.0627 | 192.376 | 149.0973 | 90.1211 | 239.2184
9.01.11 | 15.018.0616-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 11 | 14.0219 | 154.2412 | 11.6607 | 128.2681 | 25.6827 | 282.5092 | 187.8658 | 165.2221 | 353.0879
9.01.12 | 15.018.0622-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 17.0219 | 17.0219 | 11.6607 | 11.6607 | 28.6827 | 28.6827 | 20.7327 | 15.0202 | 35.7529
9.01.13 | 15.018.0627-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 11 | 64.3219 | 707.5412 | 11.6607 | 128.2681 | 75.9827 | 835.8092 | 861.7852 | 165.2221 | 1027.0073
9.01.14 | 15.018.0670-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 6 | 11.9219 | 71.5316 | 11.6607 | 69.9644 | 23.5827 | 141.496 | 87.1254 | 90.1211 | 177.2466
9.01.15 | 15.018.0671-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 13.6519 | 27.3039 | 11.6607 | 23.3215 | 25.3127 | 50.6253 | 33.2561 | 30.0404 | 63.2965
9.01.16 | 15.018.0672-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 3 | 15.2719 | 45.8158 | 11.6607 | 34.9822 | 26.9327 | 80.798 | 55.8036 | 45.0606 | 100.8642
9.01.17 | 15.018.0676-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 11.1219 | 55.6096 | 11.6607 | 58.3037 | 22.7827 | 113.9133 | 67.7325 | 75.1009 | 142.8335
9.01.18 | 15.018.0682-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 16.7119 | 16.7119 | 11.6607 | 11.6607 | 28.3727 | 28.3727 | 20.3551 | 15.0202 | 35.3753
9.01.19 | 15.018.0687-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 32.2319 | 161.1596 | 11.6607 | 58.3037 | 43.8927 | 219.4633 | 196.2924 | 75.1009 | 271.3934
9.01.20 | 15.018.0710-0/EMOP | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 4 | 14.6419 | 58.5677 | 11.6607 | 46.6429 | 26.3027 | 105.2106 | 71.3355 | 60.0808 | 131.4162
9.01.21 | 15.018.0712-0/EMOP | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 19.8819 | 39.7639 | 11.6607 | 23.3215 | 31.5427 | 63.0853 | 48.4324 | 30.0404 | 78.4728
9.01.22 | 15.018.0716-A/EMOP | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 18.3019 | 91.5096 | 11.6607 | 58.3037 | 29.9627 | 149.8133 | 111.4587 | 75.1009 | 186.5597
9.01.23 | 15.018.0727-0/EMOP | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 39.6219 | 198.1096 | 11.6607 | 58.3037 | 51.2827 | 256.4133 | 241.2975 | 75.1009 | 316.3985
9.01.24 | 15.018.0921-0/EMOP | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 29.7519 | 29.7519 | 11.6607 | 11.6607 | 41.4127 | 41.4127 | 36.2378 | 15.0202 | 51.258
9.01.25 | 15.018.0980-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 4.3288 | 4.3288 | 4.6643 | 4.6643 | 8.9931 | 8.9931 | 5.2724 | 6.0081 | 11.2805
9.01.26 | 15.018.0981-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 3 | 5.2888 | 15.8663 | 4.6643 | 13.9929 | 9.9531 | 29.8592 | 19.3252 | 18.0242 | 37.3494
9.01.27 | 15.018.0982-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 5.3188 | 5.3188 | 4.6643 | 4.6643 | 9.9831 | 9.9831 | 6.4783 | 6.0081 | 12.4863
9.01.28 | 15.018.0992-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 6.3188 | 6.3188 | 4.6643 | 4.6643 | 10.9831 | 10.9831 | 7.6963 | 6.0081 | 13.7043
9.01.29 | 15.018.0997-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 3 | 14.9188 | 44.7563 | 4.6643 | 13.9929 | 19.5831 | 58.7492 | 54.5132 | 18.0242 | 72.5374
9.01.30 | 16.004.000023/TCPO | Curva de aço para eletroduto galvanizado, Ø 40 mm 1 1/2" | SER.CG | UN | 15 | 27.7142 | 415.7131 | 4.8975 | 73.4626 | 32.6117 | 489.1758 | 506.3386 | 94.6272 | 600.9658
9.01.31 | 16.004.000027/TCPO | Curva de aço para eletroduto galvanizado, Ø 100 mm 4" | SER.CG | UN | 25 | 84.5361 | 2113.4035 | 3.265 | 81.6251 | 87.8011 | 2195.0286 | 2574.1254 | 105.1413 | 2679.2668
9.01.32 | 16.011.000001TCPO | Canaleta para instalação elétrica , inclusive conexões, dimensões 30 x 10 mm | SER.CG | M | 27 | 7.1384 | 192.7366 | 4.1979 | 113.3423 | 11.3363 | 306.0789 | 234.7532 | 145.9962 | 380.7494
9.01.33 | 16.011.000039/TCPO | Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 100 mm 4" | SER.CG | M | 415 | 44.7663 | 18578.0195 | 13.9929 | 5807.0445 | 58.7592 | 24385.0641 | 22628.0278 | 7480.0541 | 30108.0819
9.01.34 | 72253U | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 30 | 19.0934 | 572.8023 | 4.8975 | 146.9252 | 23.9909 | 719.7275 | 697.6732 | 189.2544 | 886.9276
9.01.35 | 72262U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 6.1532 | 6.1532 | 6.9964 | 6.9964 | 13.1496 | 13.1496 | 7.4945 | 9.0121 | 16.5067
9.01.36 | 72263U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3 | 8.3475 | 25.0426 | 9.3286 | 27.9858 | 17.6761 | 53.0284 | 30.5019 | 36.0485 | 66.5504
9.01.37 | 90462U | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 | SER.CG | M | 6331 | 2.3602 | 14942.2561 | 0.22149 | 1402.2256 | 2.5817 | 16344.4817 | 18199.668 | 1806.2068 | 20005.8747
9.01.38 | 91836U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2246 | 3.5594 | 7994.4775 | 3.1254 | 7019.6548 | 6.6848 | 15014.1323 | 9737.2736 | 9042.0174 | 18779.291
9.01.39 | 91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1188 | 1.0534 | 1251.4413 | 0.55972 | 664.9416 | 1.6131 | 1916.3829 | 1524.2555 | 856.5113 | 2380.7667
9.01.40 | 91929U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 178 | 3.2607 | 580.4053 | 0.93286 | 166.0488 | 4.1936 | 746.4542 | 706.9337 | 213.8875 | 920.8212
9.01.41 | 91933U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1591 | 7.004 | 11143.4076 | 1.7958 | 2857.0426 | 8.7998 | 14000.4502 | 13572.6705 | 3680.1566 | 17252.8271
9.01.42 | 91935U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 3664 | 10.7083 | 39235.192 | 2.682 | 9826.7321 | 13.3903 | 49061.924 | 47788.4638 | 12657.8136 | 60446.2774
9.01.43 | 92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 330 | 13.1618 | 4343.3959 | 1.4926 | 492.5493 | 14.6544 | 4835.9453 | 5290.2563 | 634.4528 | 5924.709
9.01.44 | 92986U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 335 | 17.9991 | 6029.682 | 1.7025 | 570.3264 | 19.7015 | 6600.0084 | 7344.1527 | 734.6374 | 8078.7901
9.01.45 | 92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 175 | 25.4876 | 4460.324 | 2.029 | 355.0693 | 27.5165 | 4815.3933 | 5432.6747 | 457.3648 | 5890.0394
9.01.46 | 92990U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 410 | 35.1621 | 14416.4433 | 2.4488 | 1003.989 | 37.6108 | 15420.4323 | 17559.2279 | 1293.2383 | 18852.4662
9.01.47 | 92992U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1040 | 46.5946 | 48458.3989 | 2.9851 | 3104.5533 | 49.5798 | 51562.9522 | 59022.3299 | 3998.9751 | 63021.305
9.01.48 | 92994U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 352 | 60.5225 | 21303.9076 | 3.5449 | 1247.7916 | 64.0673 | 22551.6992 | 25948.1594 | 1607.2804 | 27555.4398
9.01.49 | 92996U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 52 | 74.9022 | 3894.917 | 4.1745 | 217.0762 | 79.0768 | 4111.9932 | 4744.0089 | 279.6158 | 5023.6247
9.01.50 | 95730U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 4400 | 2.7319 | 12020.5423 | 2.9313 | 12897.8726 | 5.6633 | 24918.4149 | 14641.0206 | 16613.7497 | 31254.7703
9.01.51 | 95748U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 491 | 16.4541 | 8078.9551 | 4.3241 | 2123.1459 | 20.7782 | 10202.101 | 9840.1673 | 2734.8243 | 12574.9916
9.01.52 | 95801U | CONDULETE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 166 | 13.8737 | 2303.0394 | 11.5838 | 1922.906 | 25.4575 | 4225.9454 | 2805.102 | 2476.8952 | 5281.9972
9.01.53 | 95802U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 30 | 15.7909 | 473.726 | 12.5586 | 376.7583 | 28.3495 | 850.4842 | 576.9982 | 485.3023 | 1062.3005
9.01.54 | 96974U | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | M | 50 | 32.8802 | 1644.0122 | 11.2713 | 563.5632 | 44.1515 | 2207.5754 | 2002.4069 | 725.9257 | 2728.3326
9.01.55 | COMPOSIÇÃO 73798/1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD 1"REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | SER.CG | M | 305 | 6.9119 | 2108.1377 | 11.6607 | 3556.5233 | 18.5727 | 5664.6609 | 2567.7117 | 4581.1576 | 7148.8693
9.01.56 | COMPOSIÇÃO 91836 | ELETRODUTO METALICO FLEXÍVEL 1'' SEALTUBO | SER.CG | M | 3340 | 10.7146 | 35786.6034 | 2.659 | 8880.9718 | 13.3735 | 44667.5752 | 43588.0829 | 11439.5797 | 55027.6627
9.01.57 | COMPOSIÇÃO 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 576 | 42.2177 | 24317.3922 | 2.682 | 1544.8138 | 44.8997 | 25862.206 | 29618.5837 | 1989.8746 | 31608.4583
9.01.58 | COMPOSIÇÃO 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 132 | 36.5122 | 4819.6112 | 1.4926 | 197.0197 | 38.0048 | 5016.6309 | 5870.2864 | 253.7811 | 6124.0675
9.01.59 | COMPOSIÇÃO 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 15KV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 531 | 41.1512 | 21851.2876 | 1.7025 | 904.0099 | 42.8537 | 22755.2975 | 26614.8683 | 1164.4552 | 27779.3234
9.01.60 | COMPOSIÇÃO 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 15KV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 455 | 50.2333 | 22856.136 | 2.029 | 923.1802 | 52.2622 | 23779.3161 | 27838.7736 | 1189.1484 | 29027.922
9.01.61 | COMPOSIÇÃO 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 40 | 65.9673 | 2638.6923 | 2.4488 | 97.9501 | 68.4161 | 2736.6424 | 3213.9272 | 126.1696 | 3340.0968
9.01.62 | COMPOSIÇÃO 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 120 | 81.0965 | 9731.5818 | 3.5449 | 425.3835 | 84.6414 | 10156.9653 | 11853.0666 | 547.9365 | 12401.0031
9.02.00 |  | QUADROS, TRANSFORMADORES E GRUPO GERADOR | [7 empty] | SUBTOTAL: | 2920329.2704 | 3551141.4069 | 6154.5845 | 3557295.9914
9.02.01 | 09915/ORSE | Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | SER.CG | UN | 3 | 200.1719 | 600.5158 | 14.8128 | 44.4385 | 214.9848 | 644.9543 | 731.4282 | 57.2412 | 788.6695
9.02.02 | COMP.TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV A SECO FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 38682.2393 | 38682.2393 | 111.7793 | 111.7793 | 38794.0185 | 38794.0185 | 47114.9674 | 143.9829 | 47258.9503
9.02.03 | COMPOSIÇÃO 404 | Grupo gerador 450kVA, com tanque de combustível e QTA instalado. | SER.CG | UN | 1 | 180453.0141 | 180453.0141 | 932.8586 | 932.8586 | 181385.8727 | 181385.8727 | 219791.7712 | 1201.6151 | 220993.3863
9.02.04 | COMPOSIÇÃO 411 | BARRAMENTO BLINDADO DE COBRE 800A | SER.CG | UN | 29 | 1076.6754 | 31223.587 | 93.2859 | 2705.2898 | 1169.9613 | 33928.8768 | 38030.329 | 3484.6838 | 41515.0128
9.02.05 | COMPOSIÇÃO 73876/1.1 | TAPETE DE BORRACHA 5 X 1 M PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | UN | 3 | 697.5288 | 2092.5863 | 18.8555 | 56.5665 | 716.3843 | 2149.1529 | 2548.7701 | 72.8633 | 2621.6335
9.02.06 | COMPOSIÇÃO 74130/5 | Barramento Tê de barras Schneider GMB - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 36.5475 | 182.7377 | 9.3286 | 46.6429 | 45.8761 | 229.3806 | 222.5745 | 60.0808 | 282.6553
9.02.07 | COMPOSIÇÃO 74131/4 | Painel de média Schneider DM1-A ( 1 jogo de parafusos para ligação entre células S1: 4S-M6600-C01 2 jogos com repartidor do jogo de barras > 12 kV S2: 4S-M6600-C02 ou 2 jogos com repartidor do jogo de barras < 12 kVS6: 4S-M6600-C06 1 jogo de parafusos S7: 4S-M6600-C07 3 presilhas 3 suporte para presilhas 6 jogos de barras 2 coletor de terra 2 isoladores entre fases com 8 juntas) DIM.: 1600x750x1220 mm (AxLxP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 277957.3596 | 1389786.7982 | 58.3037 | 291.5183 | 278015.6633 | 1390078.3165 | 1692760.3202 | 375.5047 | 1693135.8249
9.02.08 | COMPOSIÇÃO 74131/4.1 | Painel de média Schneider IM (1 jogo de parafusos para ligação entre células S1 : 4S-M6600-C01 1 jogo com repartidor de jogo de barras > 12kV S2 : 4S-M6600-C06 4 chapas de fundo 3 passa cabo 3 presilhas 3 suporte para presilhas 1 jogo de barras 1 coletor de terra)DIM.: 1600x375/500x940 mm (AxLxP)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 351638.3596 | 351638.3596 | 58.3037 | 58.3037 | 351696.6633 | 351696.6633 | 428295.522 | 75.1009 | 428370.623
9.02.09 | COMPOSIÇÃO 74131/4.2 | Painel de média Schneider DM1-D (1 jogo de parafusos para ligação entre células S1: 4S-M6600-C01 2 jogos com repartidor do jogo de barras > 12kV S2: 4S-M6600-C02 ou 2 jogos com repartidor do jogo de barras ? 12 kV S6: 4S-M6600-C06 1 jogo de parafusos S7: 4S-M6600-C07 2 porcas clips M6 2 parafusos M6 X 16 2 parafusos de encaixe M6X30 2 porcas M6 3 jogos de barras 2 coletor de terra 2 conjuntos repartidores) DIM.: 1600x750x1220 mm (AxLxP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 277957.3596 | 277957.3596 | 58.3037 | 58.3037 | 278015.6633 | 278015.6633 | 338552.064 | 75.1009 | 338627.165
9.02.10 | COMPOSIÇÃO 74131/4.3 | NOBREAK 400kVA/360kW COM BANCO DE BATERIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 622542.7193 | 622542.7193 | 116.6073 | 116.6073 | 622659.3266 | 622659.3266 | 758257.0321 | 150.2019 | 758407.234
9.02.11 | COMPOSIÇÃO 74131/4.4 | COFRE PLUGIN FORNECIMENTO E INSTALACAO, conforme projeto | SER.CG | UN | 6 | 3346.3596 | 20078.1578 | 58.3037 | 349.822 | 3404.6633 | 20427.9798 | 24455.1962 | 450.6057 | 24905.8019
9.02.12 | COMPOSIÇÃO 96985 | Barramento de cobre seção retangular - 101,60x10,70MM (4."x1/4"). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 1 | 313.1625 | 313.1625 | 5.9027 | 5.9027 | 319.0651 | 319.0651 | 381.4319 | 7.6032 | 389.0351
9.03.00 |  | LUMINÁRIAS, SENSORES E SIRENES | [7 empty] | SUBTOTAL: | 1364506.8237 | 1501417.8215 | 169791.7685 | 1671209.59
9.03.01 | 28.001.000003/TCPO | Sirene eletrônica, alcance 2000 m | SER.CG | UN | 23 | 690.1918 | 15874.4103 | 14.2261 | 327.2001 | 704.4178 | 16201.6104 | 19335.0317 | 421.4665 | 19756.4982
9.03.02 | COMOSIÇÃO 73953 | LUMINARIA FIXADA EM FORRO PARA 2 LAMPADASLED 18W | SER.CG | UN | 760 | 51.5823 | 39202.5294 | 19.0025 | 14441.8797 | 70.5847 | 53644.4092 | 47748.6808 | 18602.5853 | 66351.2661
9.03.03 | COMOSIÇÃO 906 | LÂMPADA DE 20W TUBULAR EM SANCA | SER.CG | UN | 1074 | 77.9023 | 83667.0439 | 19.0025 | 20408.6564 | 96.9047 | 104075.7003 | 101906.4595 | 26288.3903 | 128194.8498
9.03.04 | COMPOSIÇÃO 080 | SENSOR DE PRESENÇA ULTRASSONIFO/INFRAVERMELHO | SER.CG | UN | 499 | 91.537 | 45676.9678 | 30.3179 | 15128.6337 | 121.8549 | 60805.6015 | 55634.5468 | 19487.1931 | 75121.7399
9.03.05 | COMPOSIÇÃO 084 | LUMINÁRIA L-12 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 116 | 347.8001 | 40344.8099 | 12.0106 | 1393.2243 | 359.8106 | 41738.0342 | 49139.9785 | 1794.6122 | 50934.5907
9.03.06 | COMPOSIÇÃO 084.1 | LUMINÁRIA L-14 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 28 | 1522.0058 | 42616.1618 | 34.9822 | 979.5015 | 1556.988 | 43595.6633 | 51906.4851 | 1261.6959 | 53168.181
9.03.07 | COMPOSIÇÃO 084.2 | LUMINÁRIA L-25 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 32 | 166.7558 | 5336.185 | 34.9822 | 1119.4303 | 201.738 | 6455.6152 | 6499.4733 | 1441.9381 | 7941.4114
9.03.08 | COMPOSIÇÃO 087.1 | LUMINÁRIA LC-1 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 10 | 1254.4001 | 12544.0009 | 12.0106 | 120.1055 | 1266.4106 | 12664.1064 | 15278.593 | 154.7079 | 15433.301
9.03.09 | COMPOSIÇÃO 090 | MODULO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS PARA 1 LAMPADA DE 18W OU 28W | SER.CG | UN | 32 | 34.7401 | 1111.6827 | 12.0106 | 384.3377 | 46.7506 | 1496.0205 | 1354.0296 | 495.0654 | 1849.095
9.03.10 | COMPOSIÇÃO 090.1 | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 8 HORAS, INSTALAÇÃO SOBREPOSTA | SER.CG | UN | 553 | 324.0001 | 179172.0473 | 12.0106 | 6641.8363 | 336.0106 | 185813.8837 | 218231.5536 | 8555.3494 | 226786.903
9.03.11 | COMPOSIÇÃO 190.1 | MODULO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS PARA 1 LAMPADA DE 35W | SER.CG | UN | 35 | 235.5801 | 8245.303 | 12.0106 | 420.3694 | 247.5906 | 8665.6724 | 10042.779 | 541.4778 | 10584.2569
9.03.12 | COMPOSIÇÃO 190.2 | MODULO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS PARA 1 LAMPADA DE 54W | SER.CG | UN | 24 | 249.0101 | 5976.2421 | 12.0106 | 288.2533 | 261.0206 | 6264.4953 | 7279.0628 | 371.2991 | 7650.3619
9.03.13 | COMPOSIÇÃO 190.3 | LUMINARIA L-1 - PLAFONIER DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES | SER.CG | UN | 18 | 1361.9123 | 24514.421 | 19.8232 | 356.8184 | 1381.7355 | 24871.2394 | 29858.5647 | 459.6178 | 30318.1825
9.03.14 | COMPOSIÇÃO 190.4 | LUMINARIA L-3A - NO FRAME 326 R D/E | SER.CG | UN | 1 | 1111.6923 | 1111.6923 | 19.8232 | 19.8232 | 1131.5155 | 1131.5155 | 1354.0412 | 25.5343 | 1379.5755
9.03.15 | COMPOSIÇÃO 190.5 | LUMINÁRIA L-3B -NO FRAME 218-226 R D/E | SER.CG | UN | 5 | 331.2623 | 1656.3114 | 19.8232 | 99.1162 | 351.0855 | 1755.4276 | 2017.3873 | 127.6716 | 2145.0589
9.03.16 | COMPOSIÇÃO 392 | Fita de led 25 watts/m, 3000k° - com driver a cada 5 metros | SER.CG | M | 30 | 79.1268 | 2373.8031 | 4.6643 | 139.9288 | 83.7911 | 2513.7319 | 2891.2922 | 180.2423 | 3071.5345
9.03.17 | COMPOSIÇÃO 393 | Fita de led 14 watts/m, 3000k° - com driver a cada 5 metros | SER.CG | M | 9.65 | 54.8568 | 529.3678 | 4.6643 | 45.0104 | 59.5211 | 574.3783 | 644.77 | 57.9779 | 702.748
9.03.18 | COMPOSIÇÃO 7395 | LUMINÁRIA L-7 - cornija em gesso, linha contínua simples de luz (ver desenho) Instalação: em forro gesso, fixação através de parafusos ou apoiado sobre a superfície | SER.CG | UN | 6 | 114.7807 | 688.6842 | 15.6491 | 93.8946 | 130.4298 | 782.5788 | 838.8173 | 120.9456 | 959.7629
9.03.19 | COMPOSIÇÃO 900 | LUMINARIA DICROICA 1 LAMPADA LED 5W | SER.CG | UN | 319 | 21.4401 | 6839.3873 | 12.0106 | 3831.3667 | 33.4506 | 10670.754 | 8330.3737 | 4935.1835 | 13265.5572
9.03.20 | COMPOSIÇÃO 901 | LUMINARIA EMBUTIR NO FORRO 1 LAMPADA LED 20W | SER.CG | UN | 1053 | 45.0501 | 47437.7401 | 12.0106 | 12647.1133 | 57.0606 | 60084.8534 | 57779.1675 | 16290.7467 | 74069.9141
9.03.21 | COMPOSIÇÃO 902 | LUMINARIA PARA FIXAR EM FORRO PARA 2 LAMPADAS LED 10W | SER.CG | UN | 77 | 86.9001 | 6691.3066 | 12.0106 | 924.8127 | 98.9106 | 7616.1192 | 8150.0114 | 1191.2512 | 9341.2626
9.03.22 | COMPOSIÇÃO 903 | LUMINARIA PENDENTE PARA DUAS LAMPADAS LED 20W | SER.CG | UN | 364 | 100.5401 | 36596.5912 | 12.0106 | 4371.8416 | 112.5506 | 40968.4328 | 44574.648 | 5631.3692 | 50206.0172
9.03.23 | COMPOSIÇÃO 904 | LUMINARIA PARA 4 LAMPADAS TUBULARES LED 20W | SER.CG | UN | 1616 | 313.1482 | 506047.5541 | 25.6536 | 41456.2344 | 338.8018 | 547503.7885 | 616365.9209 | 53399.7755 | 669765.6964
9.03.24 | COMPOSIÇÃO 905 | LUMINARIA TIPO PLAFONIER EMBUTIR PARA 3 LAMPADAS DE 26W | SER.CG | UN | 6 | 183.0323 | 1098.1937 | 19.8232 | 118.9395 | 202.8555 | 1217.1331 | 1337.5999 | 153.2059 | 1490.8058
9.03.25 | COMPOSIÇÃO191.1 | LUMINÁRIA L-23 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 18 | 156.3703 | 2814.6663 | 8.1625 | 146.9252 | 164.5329 | 2961.5915 | 3428.2635 | 189.2544 | 3617.5179
9.03.26 | COMPOSIÇÃO191.2 | LUMINÁRIA L-24 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 22 | 123.7423 | 2722.3301 | 19.8232 | 436.1114 | 143.5655 | 3158.4414 | 3315.798 | 561.7551 | 3877.5531
9.03.27 | COMPOSIÇÃO191.3 | LUMINÁRIA L-26 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 24 | 905.4323 | 21730.3746 | 19.8232 | 475.7579 | 925.2555 | 22206.1325 | 26467.5963 | 612.8237 | 27080.42
9.03.28 | COMPOSIÇÃO191.4 | LUMINÁRIA L-27 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 4 | 877.5323 | 3510.1291 | 19.8232 | 79.293 | 897.3555 | 3589.4221 | 4275.3372 | 102.1373 | 4377.4745
9.03.29 | COMPOSIÇÃO191.5 | LUMINÁRIA L-28 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 4 | 877.5423 | 3510.1691 | 19.8232 | 79.293 | 897.3655 | 3589.4621 | 4275.386 | 102.1373 | 4377.5233
9.03.30 | COMPOSIÇÃO191.6 | LUMINÁRIA L-29 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 4 | 877.5323 | 3510.1291 | 19.8232 | 79.293 | 897.3555 | 3589.4221 | 4275.3372 | 102.1373 | 4377.4745
9.03.31 | COMPOSIÇÃO191.7 | LUMINÁRIA L-30 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 60 | 868.9823 | 52138.9365 | 19.8232 | 1189.3947 | 888.8055 | 53328.3312 | 63505.2247 | 1532.0593 | 65037.284
9.03.32 | COMPOSIÇÃO191.8 | LUMINÁRIA L-31 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 4 | 888.3323 | 3553.3291 | 19.8232 | 79.293 | 908.1555 | 3632.6221 | 4327.9548 | 102.1373 | 4430.0921
9.03.33 | COMPSIÇÃO 907 | CONJUNTO DE 2 LAMPADAS TUBULARES LED COM REATOR PARA INSTALAÇÃO EM SANCA DE GESSO | SER.CG | UN | 142 | 167.9482 | 23848.6499 | 24.5914 | 3491.9839 | 192.5397 | 27340.6339 | 29047.6556 | 4498.0245 | 33545.6801
9.04.00 |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E CAIXAS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 91922.5365 | 66469.4688 | 48110.4087 | 114579.8775
9.04.01 | 16.003.000010/TCPO | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 299 | 31.6498 | 9463.2953 | 29.1518 | 8716.3972 | 60.8016 | 18179.6924 | 11526.2936 | 11227.5912 | 22753.8848
9.04.02 | 16.003.000014/TCPO | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm | SER.CG | UN | 2 | 115.5077 | 231.0154 | 46.6429 | 93.2859 | 162.1506 | 324.3013 | 281.3768 | 120.1615 | 401.5383
9.04.03 | 17.002.000024/TCPO | Caixa de passagem de aço, dimensões internas 800 x 800 x 400 mm | SER.CG | UN | 18 | 304.134 | 5474.4123 | 60.6358 | 1091.4445 | 364.7698 | 6565.8569 | 6667.8342 | 1405.8897 | 8073.7239
9.04.04 | 72339U | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 9 | 31.9147 | 287.2326 | 10.4947 | 94.4519 | 42.4094 | 381.6845 | 349.8493 | 121.6635 | 471.5128
9.04.05 | 74104/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | SER.CG | UN | 18 | 75.3095 | 1355.5718 | 55.512 | 999.2164 | 130.8216 | 2354.7882 | 1651.0865 | 1287.0906 | 2938.1771
9.04.06 | 83465U | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 61 | 23.1182 | 1410.2128 | 12.3604 | 753.9829 | 35.4786 | 2164.1957 | 1717.6392 | 971.2054 | 2688.8446
9.04.07 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1973 | 2.8134 | 5550.8227 | 3.4477 | 6802.2553 | 6.2611 | 12353.078 | 6760.902 | 8761.9851 | 15522.8871
9.04.08 | 91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 226 | 15.8018 | 3571.2116 | 10.7942 | 2439.4919 | 26.596 | 6010.7035 | 4349.7358 | 3142.3095 | 7492.0453
9.04.09 | 91961U | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 15 | 19.9516 | 299.2734 | 14.6423 | 219.6338 | 34.5938 | 518.9072 | 364.515 | 282.9103 | 647.4253
9.04.10 | 91967U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 79 | 21.7316 | 1716.7932 | 14.6423 | 1156.738 | 36.3738 | 2873.5312 | 2091.0541 | 1489.9942 | 3581.0484
9.04.11 | 91969U | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 50 | 27.9519 | 1397.5944 | 20.4027 | 1020.1328 | 48.3545 | 2417.7272 | 1702.27 | 1314.033 | 3016.303
9.04.12 | 91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 663 | 11.2112 | 7433.0432 | 8.8819 | 5888.6678 | 20.0931 | 13321.711 | 9053.4466 | 7585.1929 | 16638.6396
9.04.13 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 91 | 10.5875 | 963.4649 | 7.1794 | 653.324 | 17.7669 | 1616.7889 | 1173.5002 | 841.5467 | 2015.0469
9.04.14 | 92004U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 77 | 18.4716 | 1422.3101 | 14.6423 | 1127.4535 | 33.1138 | 2549.7636 | 1732.3737 | 1452.2729 | 3184.6465
9.04.15 | 92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 185 | 17.2242 | 3186.4686 | 11.2373 | 2078.9041 | 28.4615 | 5265.3727 | 3881.1187 | 2677.8364 | 6558.9552
9.04.16 | 92865U | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 380 | 3.5018 | 1330.6728 | 3.335 | 1267.2884 | 6.8367 | 2597.9611 | 1620.7594 | 1632.3941 | 3253.1536
9.04.17 | 92867U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 46 | 5.7988 | 266.7444 | 12.1699 | 559.8153 | 17.9687 | 826.5598 | 324.8947 | 721.0981 | 1045.9929
9.04.18 | COMPOSIÇÃO 91941 | CAIXA 4X2 PARA PISO ELEVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 706 | 13.0489 | 9212.495 | 3.3816 | 2387.4183 | 16.4305 | 11599.9132 | 11220.8189 | 3075.2335 | 14296.0524
10 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE DE DADOS E TELEFONIA | [7 empty] | SUBTOTAL: | 2312448.7986 | 2152324.7892 | 702466.9716 | 2854791.7607
10.1 | 00696/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 12 pares cat 5e | SER.CG | M | 5027 | 48.6526 | 244576.8188 | 3.265 | 16413.1799 | 51.9176 | 260989.9987 | 297894.5653 | 21141.8171 | 319036.3823
10.2 | 011229/ORSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | SER.CG | UN | 159 | 381.0358 | 60584.6891 | 34.9822 | 5562.1692 | 416.018 | 66146.8582 | 73792.1513 | 7164.6301 | 80956.7814
10.3 | 07138/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | SER.CG | M | 66605 | 4.6471 | 309522.7264 | 3.265 | 217465.6554 | 7.9121 | 526988.3817 | 376998.6807 | 280117.5107 | 657116.1914
10.4 | 07164.1/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 (krone ou similar) | SER.CG | UN | 3000 | 21.7644 | 65293.1561 | 2.3321 | 6996.4392 | 24.0965 | 72289.5953 | 79527.0641 | 9012.1133 | 88539.1774
10.5 | 07164/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 femea cat 6 (krone ou similar) | SER.CG | UN | 6000 | 21.7644 | 130586.3121 | 2.3321 | 13992.8784 | 24.0965 | 144579.1905 | 159054.1282 | 18024.2267 | 177078.3549
10.6 | 08690/ORSE | Cabo de fibra ótica de 6 vias | SER.CG | M | 5848 | 12.0561 | 70504.3038 | 3.265 | 19093.749 | 15.3211 | 89598.0528 | 85874.242 | 24594.6581 | 110468.9001
10.7 | 09-90-03/SIURB | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA | SER.CG | pto | 2785 | 11.64 | 32417.4 | 0 | 0 | 11.64 | 32417.4 | 39484.3932 | 0 | 39484.3932
10.8 | 10268/ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/3,00m - Rev 02 | SER.CG | UN | 2785 | 24.0188 | 66892.2764 | 4.6643 | 12990.0554 | 28.6831 | 79882.3319 | 81474.7927 | 16732.4904 | 98207.2831
10.9 | 11230/ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | UN | 500 | 21.1588 | 10579.3854 | 4.6643 | 2332.1464 | 25.8231 | 12911.5318 | 12885.6914 | 3004.0378 | 15889.7291
10.10 | 11307/ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | UN | 32 | 786.2719 | 25160.7017 | 11.6607 | 373.1434 | 797.9327 | 25533.8451 | 30645.7346 | 480.646 | 31126.3807
10.11 | 15.018.0466-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 202.14 | 21.4334 | 4332.5396 | 24.0211 | 4855.6268 | 45.4545 | 9188.1664 | 5277.0333 | 6254.5328 | 11531.5661
10.12 | 15.018.0467-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 328.9 | 23.6939 | 7792.9386 | 24.0211 | 7900.5424 | 47.7151 | 15693.481 | 9491.7992 | 10176.6887 | 19668.4878
10.13 | 15.018.0501-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 912.56 | 37.8321 | 34524.044 | 24.0211 | 21920.7022 | 61.8532 | 56444.7462 | 42050.2856 | 28236.0566 | 70286.3421
10.14 | 15.018.0502-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 488.12 | 48.3388 | 23595.1473 | 24.0211 | 11725.1832 | 72.3599 | 35320.3305 | 28738.8895 | 15103.2085 | 43842.0979
10.15 | 15.018.0503-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 150.81 | 61.7883 | 9318.2907 | 24.0211 | 3622.6233 | 85.8094 | 12940.914 | 11349.6781 | 4666.3011 | 16015.9791
10.16 | 15.018.0550-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 875 | 18.7677 | 16421.7669 | 23.3215 | 20406.281 | 42.0892 | 36828.0479 | 20001.7121 | 26285.3306 | 46287.0426
10.17 | 15.018.0552-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 1162 | 210.5213 | 244625.7664 | 23.3215 | 27099.5412 | 233.8428 | 271725.3075 | 297954.1834 | 34906.919 | 332861.1024
10.18 | 15.018.0554-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 206 | 46.5615 | 9591.6759 | 23.3215 | 4804.2216 | 69.883 | 14395.8975 | 11682.6613 | 6188.3178 | 17870.9791
10.19 | 15.018.0555-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 185 | 59.0168 | 10918.1105 | 23.3215 | 4314.4708 | 82.3383 | 15232.5814 | 13298.2586 | 5557.4699 | 18855.7285
10.20 | 16.003.000014/TCPO | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm | SER.CG | UN | 36 | 115.5077 | 4158.2775 | 46.6429 | 1679.1454 | 162.1506 | 5837.4229 | 5064.7819 | 2162.9072 | 7227.6891
10.21 | 16.003.000032 / TCPO | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2" | SER.CG | UN | 22 | 49.4807 | 1088.5753 | 16.325 | 359.1505 | 65.8057 | 1447.7259 | 1325.8848 | 462.6218 | 1788.5066
10.22 | 16.011.000042/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 50 mm 2" | SER.CG | M | 1055 | 19.4547 | 20524.7445 | 10.4947 | 11071.865 | 29.9494 | 31596.6095 | 24999.1388 | 14261.6694 | 39260.8081
10.23 | 16.011.000043/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 65 mm 2 1/2" | SER.CG | M | 102 | 31.7063 | 3234.0438 | 13.9929 | 1427.2736 | 45.6992 | 4661.3174 | 3939.0654 | 1838.4711 | 5777.5365
10.24 | 16.011.000044/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 80 mm 3" | SER.CG | M | 364 | 36.3263 | 13222.7776 | 13.9929 | 5093.4077 | 50.3192 | 18316.1854 | 16105.3431 | 6560.8185 | 22666.1616
10.25 | 73749/1U | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | SER.CG | UN | 31 | 105.5768 | 3272.8797 | 61.0955 | 1893.9599 | 166.6722 | 5166.8396 | 3986.3675 | 2439.6097 | 6425.9772
10.26 | 73768/14 | CABO TELEFONICO CCI-50 50 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 284 | 20.0226 | 5686.4273 | 1.3414 | 380.9437 | 21.364 | 6067.371 | 6926.0684 | 490.6936 | 7416.762
10.27 | 83368U | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 803.5408 | 803.5408 | 186.5717 | 186.5717 | 990.1125 | 990.1125 | 978.7127 | 240.323 | 1219.0358
10.28 | 83369U | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE , 60X60X12CM PORTA COM DISPOSITIVOS PARA CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 7 | 178.0093 | 1246.0654 | 58.1177 | 406.8237 | 236.127 | 1652.8891 | 1517.7076 | 524.0296 | 2041.7372
10.29 | 91836U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1106 | 3.5594 | 3936.7285 | 3.1254 | 3456.6956 | 6.6848 | 7393.424 | 4794.9353 | 4452.5696 | 9247.5048
10.30 | 91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 84 | 3.5519 | 298.3619 | 2.9388 | 246.8618 | 6.4908 | 545.2237 | 363.4048 | 317.9827 | 681.3875
10.31 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2702 | 4.9367 | 13338.9672 | 3.4985 | 9453.0721 | 8.4352 | 22792.0392 | 16246.862 | 12176.5021 | 28423.3641
10.32 | 91944U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1489 | 4.3743 | 6513.367 | 3.9594 | 5895.6086 | 8.3338 | 12408.9755 | 7933.281 | 7594.1334 | 15527.4144
10.33 | 91998U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2598 | 7.1578 | 18595.9827 | 5.4805 | 14238.4534 | 12.6384 | 32834.4361 | 22649.9069 | 18340.5518 | 40990.4588
10.34 | 93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 108 | 6.1159 | 660.5183 | 2.612 | 282.0964 | 8.7279 | 942.6148 | 804.5113 | 363.3684 | 1167.8797
10.35 | 95745U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 921 | 7.0847 | 6525.0422 | 2.624 | 2416.6961 | 9.7087 | 8941.7383 | 7947.5014 | 3112.9462 | 11060.4476
10.36 | 95748U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 84 | 16.4541 | 1382.143 | 4.3241 | 363.2266 | 20.7782 | 1745.3696 | 1683.4502 | 467.8722 | 2151.3224
10.37 | 95750U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 132 | 9.7191 | 1282.9273 | 5.2308 | 690.4697 | 14.95 | 1973.397 | 1562.6054 | 889.394 | 2451.9994
10.38 | 95791U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 10 | 18.8591 | 188.5908 | 9.9606 | 99.606 | 28.8197 | 288.1968 | 229.7036 | 128.3025 | 358.006
10.39 | 95802U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 743 | 15.7909 | 11732.613 | 12.5586 | 9331.046 | 28.3495 | 21063.659 | 14290.3226 | 12019.3204 | 26309.643
10.40 | 95808U | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 37 | 9.36 | 346.32 | 8.2162 | 303.9976 | 17.5762 | 650.3176 | 421.8177 | 391.5793 | 813.3971
10.41 | 95809U | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 60 | 10.52 | 631.2013 | 8.6802 | 520.8149 | 19.2003 | 1152.0163 | 768.8032 | 670.8617 | 1439.665
10.42 | COMPOSIÇÃO 071 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | SER.CG | UN | 15 | 219.3846 | 3290.7683 | 39.6465 | 594.6973 | 259.031 | 3885.4656 | 4008.1557 | 766.0296 | 4774.1854
10.43 | COMPOSIÇÃO 08466.1 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | SER.CG | M | 1299 | 4.2383 | 5505.5029 | 2.7986 | 3635.3498 | 7.0368 | 9140.8527 | 6705.7025 | 4682.6941 | 11388.3966
10.44 | COMPOSIÇÃO 091 | TAMPA PARA CONDULETE 1" | SER.CG | UN | 632 | 0.80719 | 510.1458 | 1.1661 | 736.9583 | 1.9733 | 1247.104 | 621.3576 | 949.2759 | 1570.6335
10.45 | COMPOSIÇÃO 092 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" | SER.CG | UN | 22 | 3.1272 | 68.7982 | 1.1661 | 25.6536 | 4.2933 | 94.4518 | 83.7963 | 33.0444 | 116.8407
10.46 | COMPOSIÇÃO 095 | ESPELHOS PARA 1 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | SER.CG | UN | 672 | 4.6588 | 3130.6939 | 4.6643 | 3134.4048 | 9.3231 | 6265.0987 | 3813.1852 | 4037.4268 | 7850.612
10.47 | COMPOSIÇÃO 097 | RACK ABERTO, ALTURA 44USX1000, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | SER.CG | UN | 30 | 1642.1271 | 49263.8121 | 466.4293 | 13992.8784 | 2108.5564 | 63256.6905 | 60003.3232 | 18024.2267 | 78027.5499
10.48 | COMPOSIÇÃO 11229.1 | Fornecimento e instalação de patch panel com 12 portas cat.6 | SER.CG | UN | 140 | 428.8258 | 60035.6092 | 34.9822 | 4897.5074 | 463.808 | 64933.1167 | 73123.3721 | 6308.4793 | 79431.8514
10.49 | COMPOSIÇÃO 408 | MODULO DE CONSOLIDAÇÃO PARA PISO ELEVADO | SER.CG | UN | 150 | 480.5608 | 72084.1243 | 186.5717 | 27985.7568 | 667.1325 | 100069.8811 | 87798.4634 | 36048.4533 | 123846.9167
10.50 | COMPOSIÇÃO 409 | ORGANIZADOR DE CABOS | SER.CG | UN | 308 | 27.6116 | 8504.366 | 3.7022 | 1140.2713 | 31.3138 | 9644.6373 | 10358.3178 | 1468.7834 | 11827.1012
10.51 | COMPOSIÇÃO 410 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES | SER.CG | UN | 40 | 11.7888 | 471.5508 | 4.6643 | 186.5717 | 16.4531 | 658.1225 | 574.3489 | 240.323 | 814.6719
10.52 | COMPOSIÇÃO 91836 | ELETRODUTO METALICO FLEXÍVEL 1'' SEALTUBO | SER.CG | M | 2985 | 10.7146 | 31982.9375 | 2.659 | 7937.0361 | 13.3735 | 39919.9736 | 38955.2178 | 10223.6962 | 49178.9141
10.53 | COMPOSIÇÃO 91941 | CAIXA 4X2 PARA PISO ELEVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2785 | 13.0489 | 36341.0744 | 3.3816 | 9417.7902 | 16.4305 | 45758.8646 | 44263.4286 | 12131.0556 | 56394.4841
11 |  | SISTEMA DE ÁUDIO, VÍDEO E CENOTECNIA | [7 empty] | SUBTOTAL: | 1088398.4226 | 1288153.9111 | 39674.5033 | 1327828.4144
11.1 | 08466/ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | SER.CG | M | 264 | 2.6777 | 706.9029 | 2.7986 | 738.824 | 5.4762 | 1445.7269 | 861.0077 | 951.6792 | 1812.6869
11.2 | 15.018.0467-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 62.62 | 23.6939 | 1483.7148 | 24.0211 | 1504.2018 | 47.7151 | 2987.9166 | 1807.1647 | 1937.5623 | 3744.727
11.3 | 90463U | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 | SER.CG | M | 90 | 1.8169 | 163.5216 | 0.24847 | 22.3624 | 2.0654 | 185.884 | 199.1693 | 28.805 | 227.9743
11.4 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 33 | 4.9367 | 162.9111 | 3.4985 | 115.452 | 8.4352 | 278.3632 | 198.4258 | 148.7138 | 347.1395
11.5 | COMPOSIÇÃO 097 | RACK ABERTO, ALTURA 44USX1000, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | SER.CG | UN | 20 | 1642.1271 | 32842.5414 | 466.4293 | 9328.5856 | 2108.5564 | 42171.127 | 40002.2155 | 12016.1511 | 52018.3666
11.6 | COMPOSIÇÃO 128 | MICROFONES GOOSNECK, COM HASTE 18cm, SUPER CARDIOSE, COM LED INDICATIVO DE OPERAÇÃO, SHURE MX 418 | SER.CG | UN | 61 | 1834.1754 | 111884.7003 | 93.2859 | 5690.4372 | 1927.4613 | 117575.1375 | 136275.5649 | 7329.8522 | 143605.4171
11.7 | COMPOSIÇÃO 129 | MICROFONE SEM FIOS, UHF, DE MÃO, SHURE PGX 24 / SM 58 | SER.CG | UN | 6 | 4034.1754 | 24205.0525 | 93.2859 | 559.7151 | 4127.4613 | 24764.7676 | 29481.7539 | 720.9691 | 30202.723
11.8 | COMPOSIÇÃO 130 | PROCESSADOR DIGITAL MATRICIAL (24x8), COM CONTROLE DOS CANAIS DE ENTRADA E SAÍDA, INDEPENDENTES | SER.CG | UN | 5 | 20341.7541 | 101708.7707 | 932.8586 | 4664.2928 | 21274.6127 | 106373.0635 | 123881.2827 | 6008.0756 | 129889.3583
11.9 | COMPOSIÇÃO 142 | Suporte especial, com isolação, para vídeo projetor | SER.CG | UN | 2 | 2021.3596 | 4042.7193 | 58.3037 | 116.6073 | 2079.6633 | 4159.3266 | 4924.0321 | 150.2019 | 5074.234
11.10 | COMPOSIÇÃO 143 | Suporte de teto para camera ptz | SER.CG | UN | 10 | 817.0877 | 8170.8771 | 46.6429 | 466.4293 | 863.7306 | 8637.3064 | 9952.1283 | 600.8076 | 10552.9358
11.11 | COMPOSIÇÃO 2.10 | VÍDEO PROJETOR PANASONIC PT-DZ 570 | SER.CG | UN | 3 | 30068.3508 | 90205.0525 | 186.5717 | 559.7151 | 30254.9225 | 90764.7676 | 109869.7539 | 720.9691 | 110590.723
11.12 | COMPOSIÇÃO 2.11 | SWITCHER/SCALER, KRAMER, ENTRADAS (HDMI/VGA/VC), HDCP, MULTIPLO ASPECT RATIO, RS 232, SAÍDA ÁUDIO EMBEDs, SAÍDAS (HDMI/VGA/RGBHV) | SER.CG | UN | 2 | 12042.7193 | 24085.4385 | 116.6073 | 233.2146 | 12159.3266 | 24318.6532 | 29336.0641 | 300.4038 | 29636.4679
11.13 | COMPOSIÇÃO 2.12 | CONJUNTO TRANSMISSOR/RECEPTOR, SINAL HDMI, KRAMER PT 571/572, HDCP | SER.CG | UN | 6 | 4017.0877 | 24102.5262 | 46.6429 | 279.8576 | 4063.7306 | 24382.3838 | 29356.877 | 360.4845 | 29717.3615
11.14 | COMPOSIÇÃO 2.13 | SWITCHER MATRIX HDMI (8x8), HDCP, EDID, RS 232, KRAMER | SER.CG | UN | 1 | 30170.8771 | 30170.8771 | 466.4293 | 466.4293 | 30637.3064 | 30637.3064 | 36748.1283 | 600.8076 | 37348.9358
11.15 | COMPOSIÇÃO 2.14 | CONTROLADOR/SWITCHER PARA CAMERAS | SER.CG | UN | 1 | 10021.3596 | 10021.3596 | 58.3037 | 58.3037 | 10079.6633 | 10079.6633 | 12206.016 | 75.1009 | 12281.117
11.16 | COMPOSIÇÃO 2.20 | CAIXAS ACÚSTICAS MONITORADAS CABINE YAMAHA, NEAR FIEL, HS-5 | SER.CG | UN | 2 | 2003.4175 | 4006.8351 | 10.9603 | 21.9205 | 2014.3778 | 4028.7556 | 4880.3251 | 28.2358 | 4908.561
11.17 | COMPOSIÇÃO 3.10 | MÓDULO DISTRIBUIDOR PL VT08 | SER.CG | UN | 5 | 2510.6798 | 12553.3991 | 34.2508 | 171.2541 | 2544.9306 | 12724.6532 | 15290.0401 | 220.5924 | 15510.6325
11.18 | COMPOSIÇÃO 3.11 | MONITOR LED, 55", RESOLUÇÃO FULL HD | SER.CG | UN | 8 | 7021.3596 | 56170.8771 | 58.3037 | 466.4293 | 7079.6633 | 56637.3064 | 68416.1283 | 600.8076 | 69016.9358
11.19 | COMPOSIÇÃO 3.12 | MONITOR LED, 32", RESOLUÇÃO FULL HD | SER.CG | UN | 8 | 2021.3596 | 16170.8771 | 58.3037 | 466.4293 | 2079.6633 | 16637.3064 | 19696.1283 | 600.8076 | 20296.9358
11.20 | COMPOSIÇÃO 3.13 | SCALER/SWITCHER - SELETOR MULTIFORMATO DE SINAIS VÍDEO, RESOLUÇÃO UXGA/1080, EMBED ÁUDIO, RS 232, HDTV, HDCP, CONTROLE PELO PAINEL FRONTAL, TRAVAMENTO PAINEL FRONTAL | SER.CG | UN | 4 | 20170.8771 | 80683.5083 | 466.4293 | 1865.7171 | 20637.3064 | 82549.2254 | 98272.5131 | 2403.2302 | 100675.7433
11.21 | COMPOSIÇÃO 3.14 | DISTRIBUIDOR HDMI (1x4) | SER.CG | UN | 4 | 4034.1754 | 16136.7017 | 93.2859 | 373.1434 | 4127.4613 | 16509.8451 | 19654.5026 | 480.646 | 20135.1487
11.22 | COMPOSIÇÃO 3.15 | CAMERA PTZ, ALTA RESOLUÇÃO, COM CONTROLE REMOTO | SER.CG | UN | 10 | 20017.0877 | 200170.8771 | 46.6429 | 466.4293 | 20063.7306 | 200637.3064 | 243808.1283 | 600.8076 | 244408.9358
11.23 | COMPOSIÇÃO 3.16 | GRAVADOR DE VÍDEO, ROLAND F-1 | SER.CG | UN | 5 | 15042.7193 | 75213.5963 | 116.6073 | 583.0366 | 15159.3266 | 75796.6329 | 91610.1603 | 751.0094 | 92361.1698
11.24 | COMPOSIÇÃO 3.17 | SUPORTE DE TETO AJUSTÁVEL, COM TILT DE INCLINAÇÃO, PARA MONITORES 55" | SER.CG | UN | 8 | 1217.0877 | 9736.7017 | 46.6429 | 373.1434 | 1263.7306 | 10109.8451 | 11859.3026 | 480.646 | 12339.9487
11.25 | COMPOSIÇÃO 3.18 | SUPORTE DE PISO, ESPECIAL, PARA MONITOR DE 32" | SER.CG | UN | 8 | 1017.0877 | 8136.7017 | 46.6429 | 373.1434 | 1063.7306 | 8509.8451 | 9910.5026 | 480.646 | 10391.1487
11.26 | COMPOSIÇÃO 3.4 | PC DEDICADO PARA SISTEMA ÁUDIO | SER.CG | UN | 2 | 4002.136 | 8004.2719 | 6.8502 | 13.7003 | 4008.9861 | 8017.9723 | 9749.2032 | 17.6474 | 9766.8506
11.27 | COMPOSIÇÃO 3.5 | CAIXA ACÚSTICA JBL 8124 | SER.CG | UN | 34 | 353.4175 | 12016.1964 | 10.9603 | 372.649 | 364.3778 | 12388.8454 | 14635.7272 | 480.0091 | 15115.7364
11.28 | COMPOSIÇÃO 3.6 | CAIXA ACÚSTICA JBL 8128 | SER.CG | UN | 16 | 453.4175 | 7254.6807 | 10.9603 | 175.3642 | 464.3778 | 7430.0449 | 8836.201 | 225.8867 | 9062.0877
11.29 | COMPOSIÇÃO 3.7 | FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL, LACRADO, SENNHEISER | SER.CG | UN | 4 | 1202.136 | 4808.5439 | 6.8502 | 27.4007 | 1208.9861 | 4835.9445 | 5856.8064 | 35.2948 | 5892.1012
11.30 | COMPOSIÇÃO 3.8 | SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL | SER.CG | UN | 5 | 15007.6895 | 75038.4473 | 24.6606 | 123.303 | 15032.3501 | 75161.7503 | 91396.8289 | 158.8266 | 91555.6554
11.31 | COMPOSIÇÃO 3.9 | PLAYER CD/MP3/USB | SER.CG | UN | 5 | 1507.6895 | 7538.4473 | 24.6606 | 123.303 | 1532.3501 | 7661.7503 | 9181.8289 | 158.8266 | 9340.6554
12 |  | SISTEMA DE AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO | [7 empty] | SUBTOTAL: | 4914227.4198 | 5431350.401 | 586073.44 | 6017423.841
12.1 | 83636U | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | SER.CG | M2 | 288 | 46.61 | 13423.6924 | 9.8366 | 2832.9316 | 56.4466 | 16256.624 | 16350.0573 | 3649.0992 | 19999.1565
12.2 | 83637U | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | SER.CG | M2 | 40 | 70.0416 | 2801.6655 | 23.0159 | 920.6375 | 93.0576 | 3722.303 | 3412.4286 | 1185.8732 | 4598.3017
12.3 | 89449U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 18 | 9.8322 | 176.9805 | 0.66814 | 12.0265 | 10.5004 | 189.007 | 215.5622 | 15.4914 | 231.0536
12.4 | 89865U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 36 | 4.2437 | 152.7722 | 4.3775 | 157.5888 | 8.6211 | 310.3609 | 186.0765 | 202.9901 | 389.0666
12.5 | COMPOSIÇÃO 011638/17 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-280, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA, Vazão: 5.932 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,94 Kw, Peso: 200 kg | SER.CG | UN | 1 | 5220.247 | 5220.247 | 572.3637 | 572.3637 | 5792.6107 | 5792.6107 | 6358.2608 | 737.2617 | 7095.5225
12.6 | COMPOSIÇÃO 011638/18 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,1 Kw, Peso: 120 kg | SER.CG | UN | 4 | 3055.834 | 12223.336 | 1144.7274 | 4578.9096 | 4200.5614 | 16802.2456 | 14888.0232 | 5898.0935 | 20786.1167
12.7 | COMPOSIÇÃO 100 | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS | SER.CG | H | 20 | 17.0917 | 341.834 | 66.6132 | 1332.2648 | 83.7049 | 1674.0988 | 416.3538 | 1716.0903 | 2132.4441
12.8 | COMPOSIÇÃO 11638/19 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 55 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,47 Kw, Peso: 120 kg | SER.CG | UN | 1 | 3036.426 | 3036.426 | 372.0364 | 372.0364 | 3408.4625 | 3408.4625 | 3698.3669 | 479.2201 | 4177.587
12.9 | COMPOSIÇÃO 11638/20 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.198 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 120 kg | SER.CG | UN | 1 | 1976.9126 | 1976.9126 | 257.5637 | 257.5637 | 2234.4763 | 2234.4763 | 2407.8796 | 331.7678 | 2739.6474
12.10 | COMPOSIÇÃO 11638/21 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 180, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 2.220 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,74 Kw, Peso: 90 kg | SER.CG | UN | 1 | 1981.2426 | 1981.2426 | 257.5637 | 257.5637 | 2238.8063 | 2238.8063 | 2413.1535 | 331.7678 | 2744.9213
12.11 | COMPOSIÇÃO 11638/22 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 224, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.260 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 150 kg | SER.CG | UN | 2 | 1934.0268 | 3868.0536 | 228.9455 | 457.891 | 2162.9723 | 4325.9446 | 4711.2893 | 589.8093 | 5301.0986
12.12 | COMPOSIÇÃO 11638/23 | EXAUSTOR , MODELO: ILD-560, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 18.280 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 660 kg | SER.CG | UN | 4 | 8073.8824 | 32295.5295 | 500.8182 | 2003.273 | 8574.7006 | 34298.8024 | 39335.9549 | 2580.4159 | 41916.3708
12.13 | COMPOSIÇÃO 11638/24 | VENTILADOR DE PRESSURIZAÇÃO, MODELO ILD-560 , FABRICANTE: PROJELMEC, VAZÃO: 18.200 M³/H | SER.CG | UN | 12 | 9207.8611 | 110494.3333 | 475.0619 | 5700.7425 | 9682.923 | 116195.0758 | 134582.098 | 7343.1264 | 141925.2243
12.14 | COMPOSIÇÃO 11638/25 | EXAUSTOR , MODELO: CSD-630, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 20.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 450 kg | SER.CG | UN | 1 | 3345.9719 | 3345.9719 | 400.6546 | 400.6546 | 3746.6265 | 3746.6265 | 4075.3938 | 516.0832 | 4591.477
12.15 | COMPOSIÇÃO 11638/26 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-400, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 9.288 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 3,7 Kw, Peso: 380 kg, FILTRAGEM: F5 | SER.CG | UN | 2 | 2906.4304 | 5812.8608 | 686.8364 | 1373.6729 | 3593.2668 | 7186.5337 | 7080.0644 | 1769.428 | 8849.4925
12.16 | COMPOSIÇÃO 11638/27 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-160, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 1.223 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 100 kg, FILTRAGEM: F5 | SER.CG | UN | 1 | 1790.1509 | 1790.1509 | 200.3273 | 200.3273 | 1990.4782 | 1990.4782 | 2180.4039 | 258.0416 | 2438.4454
12.17 | COMPOSIÇÃO 11638/28 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-500, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 17.772 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 7,4 Kw, Peso: 480 kg, FILTRAGEM: F5 | SER.CG | UN | 1 | 7533.7055 | 7533.7055 | 858.5456 | 858.5456 | 8392.251 | 8392.251 | 9176.0533 | 1105.8925 | 10281.9458
12.18 | COMPOSIÇÃO 11638/29 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-450, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 13.410 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 390 kg, FILTRAGEM: F5 | SER.CG | UN | 1 | 6798.3755 | 6798.3755 | 858.5456 | 858.5456 | 7656.921 | 7656.921 | 8280.4214 | 1105.8925 | 9386.3139
12.19 | COMPOSIÇÃO 11638/30 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-355, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA, Vazão: 8.528 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 270 kg | SER.CG | UN | 1 | 4076.6094 | 4076.6094 | 486.5091 | 486.5091 | 4563.1186 | 4563.1186 | 4965.3103 | 626.6724 | 5591.9827
12.20 | COMPOSIÇÃO 15232/17 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 42 | 1186.3268 | 49825.7256 | 228.9455 | 9615.7102 | 1415.2723 | 59441.4357 | 60687.7337 | 12385.9963 | 73073.73
12.21 | COMPOSIÇÃO 15232/18 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 875 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 19 kg | SER.CG | UN | 38 | 1903.4382 | 72330.6497 | 260.9978 | 9917.9182 | 2164.436 | 82248.5679 | 88098.7314 | 12775.2704 | 100874.0018
12.22 | COMPOSIÇÃO 15232/19 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: 42LUCAO22515LC, FABRICANTE: CARRIER, CAPACIDADE TÉRMICA: 5.533 Kcal/h, Vazão: 1080 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 3 mmCA, Peso: 32 kg | SER.CG | UN | 1 | 3469.2751 | 3469.2751 | 171.7091 | 171.7091 | 3640.9842 | 3640.9842 | 4225.5771 | 221.1785 | 4446.7556
12.23 | COMPOSIÇÃO 15232/20 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO:ICH-DX-VTS-30, FABRICANTE: TROX, CAPACIDADE TÉRMICA: 91.500 Kcal/h, Vazão: 16.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 mmCA, Classe de filtragem: F5, Peso: 570 kg | SER.CG | UN | 1 | 20906.8798 | 20906.8798 | 1173.3456 | 1173.3456 | 22080.2254 | 22080.2254 | 25464.5797 | 1511.3864 | 26975.9661
12.24 | COMPOSIÇÃO 15232/21 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: TSN-CO72YNW5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 425 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Peso: 10 kg | SER.CG | UN | 1 | 1088.8926 | 1088.8926 | 120.1964 | 120.1964 | 1209.0889 | 1209.0889 | 1326.2711 | 154.825 | 1481.0961
12.25 | COMPOSIÇÃO 15232/22 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 522 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 129 | 1969.6644 | 254086.7085 | 55.8055 | 7198.9044 | 2025.4699 | 261285.613 | 309477.611 | 9272.9088 | 318750.5198
12.26 | COMPOSIÇÃO 15232/23 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 2 | 1122.3563 | 2244.7126 | 128.7818 | 257.5637 | 1251.1382 | 2502.2763 | 2734.06 | 331.7678 | 3065.8278
12.27 | COMPOSIÇÃO 15232/230 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 798 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 9 | 2877.6004 | 25898.4035 | 159.4033 | 1434.6296 | 3037.0037 | 27333.0331 | 31544.2554 | 1847.9464 | 33392.2018
12.28 | COMPOSIÇÃO 15232/24 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 672 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 83 | 3078.2785 | 255497.1121 | 217.4982 | 18052.3511 | 3295.7767 | 273549.4632 | 311195.4826 | 23253.2334 | 334448.716
12.29 | COMPOSIÇÃO 15232/25 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.870 Kcal/h, Vazão: 660 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 16 | 2100.1253 | 33602.0044 | 118.7655 | 1900.2475 | 2218.8907 | 35502.2519 | 40927.2414 | 2447.7088 | 43374.9502
12.30 | COMPOSIÇÃO 15232/26 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GBGA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h, Vazão: 1.938 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,45 Kw, Peso: 38 kg | SER.CG | UN | 3 | 7439.954 | 22319.862 | 420.6873 | 1262.062 | 7860.6413 | 23581.9239 | 27185.5919 | 1625.662 | 28811.2539
12.31 | COMPOSIÇÃO 15232/27 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTLC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.020 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 27 kg | SER.CG | UN | 2 | 3369.1509 | 6738.3019 | 200.3273 | 400.6546 | 3569.4782 | 7138.9565 | 8207.2517 | 516.0832 | 8723.3349
12.32 | COMPOSIÇÃO 15232/28 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSEL2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 9 kg | SER.CG | UN | 42 | 1761.8132 | 73996.1537 | 98.7327 | 4146.775 | 1860.5459 | 78142.9287 | 90127.3151 | 5341.4609 | 95468.776
12.33 | COMPOSIÇÃO 15232/29 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTUC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 600 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 4 | 1704.9105 | 6819.6419 | 100.1636 | 400.6546 | 1805.0741 | 7220.2965 | 8306.3238 | 516.0832 | 8822.407
12.34 | COMPOSIÇÃO 15232/31 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: URNU96GBBA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24.080 Kcal/h, Vazão: 4320m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 4 | 13728.7379 | 54914.9518 | 772.691 | 3090.764 | 14501.4289 | 58005.7158 | 66886.4113 | 3981.2131 | 70867.6244
12.35 | COMPOSIÇÃO 15232/32 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GCFU2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.080m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 8 | 3124.397 | 24995.1758 | 176.0018 | 1408.0147 | 3300.3988 | 26403.1905 | 30444.1241 | 1813.6637 | 32257.7879
12.36 | COMPOSIÇÃO 15232/33 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.408 Kcal/h, Vazão: 480m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 120 | 1641.8297 | 197019.5682 | 46.6476 | 5597.717 | 1688.4774 | 202617.2852 | 239969.8341 | 7210.4192 | 247180.2534
12.37 | COMPOSIÇÃO 15232/34 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTPC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1020m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 3 | 2984.208 | 8952.6241 | 186.0182 | 558.0546 | 3170.2262 | 9510.6787 | 10904.2961 | 718.8301 | 11623.1263
12.38 | COMPOSIÇÃO 15232/35 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU48GVLA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 12.100 Kcal/h, Vazão: 2725 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 1 | 6876.1999 | 6876.1999 | 386.9179 | 386.9179 | 7263.1177 | 7263.1177 | 8375.2115 | 498.3889 | 8873.6004
12.39 | COMPOSIÇÃO 15232/36 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.900 Kcal/h, Vazão: 420 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | SER.CG | UN | 2 | 1000.0617 | 2000.1234 | 57.2364 | 114.4727 | 1057.2981 | 2114.5961 | 2436.1503 | 147.4523 | 2583.6026
12.40 | COMPOSIÇÃO 15232/37 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.420 Kcal/h, Vazão: 492 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | SER.CG | UN | 3 | 1462.612 | 4387.8361 | 82.4204 | 247.2611 | 1545.0324 | 4635.0973 | 5344.3844 | 318.497 | 5662.8815
12.41 | COMPOSIÇÃO 15232/38 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | SER.CG | UN | 10 | 2300.4563 | 23004.5632 | 128.7818 | 1287.8183 | 2429.2382 | 24292.3816 | 28019.558 | 1658.8388 | 29678.3968
12.42 | COMPOSIÇÃO 15232/39 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU28GBGA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 7.100 Kcal/h, Vazão: 1554 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,35 Kw, Peso: 38 kg | SER.CG | UN | 4 | 5054.3343 | 20217.3374 | 314.8 | 1259.2001 | 5369.1344 | 21476.5375 | 24624.7169 | 1621.9757 | 26246.6926
12.43 | COMPOSIÇÃO 15232/40 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.100 Kcal/h, Vazão: 576 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 32 | 1865.5671 | 59698.1477 | 54.3746 | 1739.9856 | 1919.9417 | 61438.1333 | 72712.3439 | 2241.2755 | 74953.6194
12.44 | COMPOSIÇÃO 15232/41 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.100 Kcal/h, Vazão: 960 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 27 kg | SER.CG | UN | 2 | 3056.3251 | 6112.6502 | 171.7091 | 343.4182 | 3228.0342 | 6456.0684 | 7445.2079 | 442.357 | 7887.565
12.45 | COMPOSIÇÃO 15232/42 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.800 Kcal/h, Vazão: 780 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,0150 Kw, Peso: 27 kg | SER.CG | UN | 4 | 2910.8221 | 11643.2885 | 88.7164 | 354.8655 | 2999.5385 | 11998.154 | 14181.5254 | 457.1022 | 14638.6277
12.46 | COMPOSIÇÃO 16181/17 | EXAUSTOR , MODELO: MURO 150B, FABRICANTE: MULTIVAC, PRESSÃO ESTÁTICA: 3.5 MMCA, Vazão: 250 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,06 Kw, Peso: 1 kg | SER.CG | UN | 1 | 202.1785 | 202.1785 | 24.0393 | 24.0393 | 226.2178 | 226.2178 | 246.2534 | 30.965 | 277.2184
12.47 | COMPOSIÇÃO 1831-17 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA , DIMENSÕES: 2,00 X 1,20 MT , # 20 | SER.CG | UN | 25 | 208.2999 | 5207.4974 | 321.3822 | 8034.5554 | 529.6821 | 13242.0528 | 6342.7318 | 10349.3109 | 16692.0426
12.48 | COMPOSIÇÃO 241 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/4" - 0,8 MM (1/32") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 420 | 8.5209 | 3578.759 | 1.0828 | 454.7957 | 9.6037 | 4033.5547 | 4358.9284 | 585.8223 | 4944.7508
12.49 | COMPOSIÇÃO 242 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 3/8" - 0,8 MM (1/32") | SER.CG | M | 540 | 11.1729 | 6033.3416 | 1.0828 | 584.7373 | 12.2557 | 6618.0789 | 7348.61 | 753.2001 | 8101.8101
12.50 | COMPOSIÇÃO 243 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 5/8" - 0,8 MM (1/32")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 675 | 18.4863 | 12478.2219 | 1.0828 | 730.9216 | 19.5691 | 13209.1436 | 15198.4743 | 941.5002 | 16139.9745
12.51 | COMPOSIÇÃO 244 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/2" - 0,8 MM (1/32")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 180 | 3.5127 | 632.2779 | 1.0828 | 194.9124 | 4.5955 | 827.1903 | 770.1144 | 251.0667 | 1021.1811
12.52 | COMPOSIÇÃO 24837 | GRELHA P/PRESSURIZAÇÃO DE ESCADA, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 625 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 30 | 162.0647 | 4861.9402 | 9.1578 | 274.7346 | 171.2225 | 5136.6747 | 5921.8431 | 353.8856 | 6275.7287
12.53 | COMPOSIÇÃO 24838 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 6 | 93.9065 | 563.439 | 10.3025 | 61.8153 | 104.2091 | 625.2543 | 686.2687 | 79.6243 | 765.893
12.54 | COMPOSIÇÃO 24839 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 21 | 88.3556 | 1855.4674 | 9.7302 | 204.3338 | 98.0858 | 2059.8012 | 2259.9593 | 263.2024 | 2523.1617
12.55 | COMPOSIÇÃO 24840 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 1 | 82.4247 | 82.4247 | 9.1578 | 9.1578 | 91.5825 | 91.5825 | 100.3932 | 11.7962 | 112.1894
12.56 | COMPOSIÇÃO 24841 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 525 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 14 | 107.2638 | 1501.6932 | 11.7335 | 164.2684 | 118.9973 | 1665.9616 | 1829.0623 | 211.5941 | 2040.6564
12.57 | COMPOSIÇÃO 24842 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 17 | 110.2447 | 1874.1602 | 12.3058 | 209.1989 | 122.5505 | 2083.3591 | 2282.7271 | 269.4691 | 2552.1962
12.58 | COMPOSIÇÃO 24843 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 325 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 10 | 115.1656 | 1151.6559 | 9.7302 | 97.3018 | 124.8958 | 1248.9577 | 1402.7169 | 125.3345 | 1528.0514
12.59 | COMPOSIÇÃO 24844 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 625 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 3 | 126.0629 | 378.1888 | 14.3091 | 42.9273 | 140.372 | 421.1161 | 460.6339 | 55.2946 | 515.9286
12.60 | COMPOSIÇÃO 24845 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 100 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 538 | 129.511 | 69676.8967 | 3.7204 | 2001.5559 | 133.2313 | 71678.4526 | 84866.4602 | 2578.2041 | 87444.6643
12.61 | COMPOSIÇÃO 24846 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 300 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 30 | 146.5311 | 4395.934 | 16.3124 | 489.371 | 162.8435 | 4885.305 | 5354.2477 | 630.3587 | 5984.6064
12.62 | COMPOSIÇÃO 24847 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 6 | 173.3857 | 1040.3143 | 19.1742 | 115.0451 | 192.5599 | 1155.3594 | 1267.1028 | 148.1896 | 1415.2924
12.63 | COMPOSIÇÃO 24848 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 8 | 187.153 | 1497.2241 | 20.6051 | 164.8407 | 207.7581 | 1662.0648 | 1823.619 | 212.3314 | 2035.9503
12.64 | COMPOSIÇÃO 24849 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 200 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 19 | 180.9821 | 3438.6598 | 20.0327 | 380.6219 | 201.0148 | 3819.2817 | 4188.2876 | 490.279 | 4678.5667
12.65 | COMPOSIÇÃO 24850 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 179.4866 | 179.4866 | 19.7465 | 19.7465 | 199.2332 | 199.2332 | 218.6147 | 25.4355 | 244.0502
12.66 | COMPOSIÇÃO 24851 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 1255 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 589.5455 | 589.5455 | 65.8218 | 65.8218 | 655.3673 | 655.3673 | 718.0664 | 84.7851 | 802.8515
12.67 | COMPOSIÇÃO 24852 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 555 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 527.6455 | 527.6455 | 65.8218 | 65.8218 | 593.4673 | 593.4673 | 642.6722 | 84.7851 | 727.4573
12.68 | COMPOSIÇÃO 24853 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 255 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 3 | 341.3925 | 1024.1776 | 51.5127 | 154.5382 | 392.9053 | 1178.7158 | 1247.4483 | 199.0607 | 1446.509
12.69 | COMPOSIÇÃO 24854 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 797 X 397 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 44 | 159.8692 | 7034.2454 | 8.8716 | 390.352 | 168.7409 | 7424.5974 | 8567.7109 | 502.8125 | 9070.5234
12.70 | COMPOSIÇÃO 24855 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 297 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 2 | 39.6019 | 79.2038 | 4.2927 | 8.5855 | 43.8946 | 87.7892 | 96.4702 | 11.0589 | 107.5291
12.71 | COMPOSIÇÃO 24856 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 397 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 48.2737 | 48.2737 | 5.4375 | 5.4375 | 53.7112 | 53.7112 | 58.7974 | 7.004 | 65.8014
12.72 | COMPOSIÇÃO 24857 | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 15.72 | 66.6619 | 1047.9247 | 4.2927 | 67.4817 | 70.9546 | 1115.4064 | 1276.3723 | 86.9232 | 1363.2955
12.73 | COMPOSIÇÃO 24858 | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 20.7 | 62.021 | 1283.8348 | 6.8684 | 142.1751 | 68.8894 | 1426.0099 | 1563.7108 | 183.1358 | 1746.8466
12.74 | COMPOSIÇÃO 24859 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 500 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 4 | 245.8013 | 983.2051 | 25.7564 | 103.0255 | 271.5576 | 1086.2305 | 1197.5438 | 132.7071 | 1330.2509
12.75 | COMPOSIÇÃO 24860 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 32 | 152.5638 | 4882.0415 | 11.7335 | 375.4706 | 164.2973 | 5257.5121 | 5946.3266 | 483.6437 | 6429.9703
12.76 | COMPOSIÇÃO 24861 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 30 | 229.3256 | 6879.769 | 12.8782 | 386.3455 | 242.2038 | 7266.1145 | 8379.5586 | 497.6516 | 8877.2102
12.77 | COMPOSIÇÃO 24863 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 2 | 198.8494 | 397.6988 | 21.4636 | 42.9273 | 220.313 | 440.6261 | 484.3971 | 55.2946 | 539.6917
12.78 | COMPOSIÇÃO 24864 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 11 | 196.5438 | 2161.9813 | 8.5855 | 94.44 | 205.1292 | 2256.4213 | 2633.2932 | 121.6482 | 2754.9414
12.79 | COMPOSIÇÃO 24865 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 11 | 266.3322 | 2929.6545 | 29.4767 | 324.244 | 295.809 | 3253.8985 | 3568.3192 | 417.6587 | 3985.9779
12.80 | COMPOSIÇÃO 24866 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 625 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 6 | 114.5605 | 687.3628 | 100.1636 | 600.9819 | 214.7241 | 1288.3447 | 837.2079 | 774.1248 | 1611.3327
12.81 | COMPOSIÇÃO 24867 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 305 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 346.9114 | 346.9114 | 38.3484 | 38.3484 | 385.2598 | 385.2598 | 422.5381 | 49.3965 | 471.9347
12.82 | COMPOSIÇÃO 24868 | GRELHA P/AR EXTERNO, MODELO: AH-O/DG,DIMENSÕES: 225 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 66 | 74.9619 | 4947.4839 | 4.2927 | 283.32 | 79.2546 | 5230.8039 | 6026.0354 | 364.9445 | 6390.9799
12.83 | COMPOSIÇÃO 24869 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, MODELO: VTA-A,DIMENSÕES: 1025 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 4 | 216.6675 | 866.67 | 17.1709 | 68.6836 | 233.8384 | 935.3537 | 1055.6041 | 88.4714 | 1144.0755
12.84 | COMPOSIÇÃO 24870 | VENEZIANA P/VENTILAÇÃO (EXAUSTÃO), MODELO: AWG, DIMENSÕES: 1985 X 825 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 1255.5582 | 1255.5582 | 70.6869 | 70.6869 | 1326.2452 | 1326.2452 | 1529.2699 | 91.0518 | 1620.3218
12.85 | COMPOSIÇÃO 24871 | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 797 X 515 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 12 | 541.5775 | 6498.9301 | 17.1709 | 206.0509 | 558.7484 | 6704.9811 | 7915.6969 | 265.4142 | 8181.1111
12.86 | COMPOSIÇÃO 24872 | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 2449 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX | SER.CG | CJ | 4 | 3267.1005 | 13068.4019 | 100.1636 | 400.6546 | 3367.2641 | 13469.0565 | 15917.3135 | 516.0832 | 16433.3967
12.87 | COMPOSIÇÃO 24873 | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 3062 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX | SER.CG | CJ | 4 | 4372.4535 | 17489.8141 | 123.9167 | 495.667 | 4496.3703 | 17985.4811 | 21302.5936 | 638.4686 | 21941.0622
12.88 | COMPOSIÇÃO 24874 | REGISTRO TIPO DAMPER P/ VENTILAÇÃO, MODELO: JN-B, DIMENSÕES: 2.220 X 345 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 701.2893 | 701.2893 | 77.5553 | 77.5553 | 778.8445 | 778.8445 | 854.1703 | 99.899 | 954.0693
12.89 | COMPOSIÇÃO 24875 | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 1.024 X 415 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 2 | 1534.8005 | 3069.601 | 168.8473 | 337.6946 | 1703.6478 | 3407.2956 | 3738.7741 | 434.9844 | 4173.7584
12.90 | COMPOSIÇÃO 24876 | GRELHA DE EXAUSTÃO, MODELO: AH-O/AG,DIMENSÕES: 325 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 136 | 87.1764 | 11855.993 | 4.0065 | 544.8902 | 91.183 | 12400.8832 | 14440.5994 | 701.8731 | 15142.4726
12.91 | COMPOSIÇÃO 24879 | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 15 | 113.7883 | 1706.8251 | 11.4473 | 171.7091 | 125.2356 | 1878.5342 | 2078.913 | 221.1785 | 2300.0915
12.92 | COMPOSIÇÃO 24880 | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 5 | 129.4729 | 647.3646 | 14.3091 | 71.5455 | 143.782 | 718.9101 | 788.4901 | 92.1577 | 880.6478
12.93 | COMPOSIÇÃO 24881 | REGISTRO P/ EXAUSTÃO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 7 | 187.3302 | 1311.3115 | 15.74 | 110.18 | 203.0702 | 1421.4915 | 1597.1774 | 141.9229 | 1739.1003
12.94 | COMPOSIÇÃO 24882 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-2-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 457.65 | 31.781 | 14544.5566 | 3.7204 | 1702.6246 | 35.5013 | 16247.1812 | 17715.2699 | 2193.1508 | 19908.4207
12.95 | COMPOSIÇÃO 24883 | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO, MODELO: VSD35-1-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 84 | 29.551 | 2482.2807 | 3.7204 | 312.5106 | 33.2713 | 2794.7913 | 3023.4179 | 402.5449 | 3425.9627
12.96 | COMPOSIÇÃO 24884 | GRELHA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 525 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 17 | 232.7212 | 3956.26 | 19.4604 | 330.8262 | 252.1815 | 4287.0862 | 4818.7247 | 426.1373 | 5244.862
12.97 | COMPOSIÇÃO 24885 | GRELHA DE PORTA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AGS-T,DIMENSÕES: 325 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 131 | 76.8255 | 10064.1465 | 6.5822 | 862.2659 | 83.4077 | 10926.4124 | 12258.1304 | 1110.6847 | 13368.8151
12.98 | COMPOSIÇÃO 24886 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 8 | 80.8992 | 647.1937 | 8.8716 | 70.9731 | 89.7709 | 718.1668 | 788.2819 | 91.4204 | 879.7024
12.99 | COMPOSIÇÃO 24887 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 6 | 144.2257 | 865.3541 | 16.0262 | 96.1571 | 160.2519 | 961.5112 | 1054.0012 | 123.86 | 1177.8612
12.100 | COMPOSIÇÃO 24888 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 9 | 163.0139 | 1467.125 | 18.0295 | 162.2651 | 181.0433 | 1629.3901 | 1786.9582 | 209.0137 | 1995.9719
12.101 | COMPOSIÇÃO 24889 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 16 | 81.4592 | 1303.3474 | 8.8716 | 141.9462 | 90.3309 | 1445.2936 | 1587.4772 | 182.8409 | 1770.3181
12.102 | COMPOSIÇÃO 24890 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 8 | 331.8095 | 2654.4758 | 27.7596 | 222.0771 | 359.5691 | 2876.5529 | 3233.1515 | 286.0575 | 3519.2091
12.103 | COMPOSIÇÃO 24891 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 11 | 235.5867 | 2591.454 | 26.0425 | 286.468 | 261.6293 | 2877.922 | 3156.3909 | 368.9995 | 3525.3904
12.104 | COMPOSIÇÃO 24893 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-1, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 51.6 | 18.681 | 963.9376 | 3.7204 | 191.9708 | 22.4013 | 1155.9083 | 1174.076 | 247.2776 | 1421.3535
12.105 | COMPOSIÇÃO 266 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 11,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 120 | 9.3423 | 1121.079 | 14.3091 | 1717.0911 | 23.6514 | 2838.1701 | 1365.4742 | 2211.785 | 3577.2593
12.106 | COMPOSIÇÃO 267 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 13,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 100 | 9.7095 | 970.9525 | 14.3091 | 1430.9092 | 24.0186 | 2401.8617 | 1182.6201 | 1843.1542 | 3025.7743
12.107 | COMPOSIÇÃO 83636.2 | PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT P/ ROSCA DE 1/2" x 4 | SER.CG | UN | 400 | 6.5473 | 2618.917 | 1.6394 | 655.7712 | 8.1867 | 3274.6882 | 3189.8409 | 844.6989 | 4034.5398
12.108 | COMPOSIÇÃO 83636.4 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 3/4" | SER.CG | UN | 200 | 0.85729 | 171.4585 | 1.6394 | 327.8856 | 2.4967 | 499.3441 | 208.8365 | 422.3494 | 631.1859
12.109 | COMPOSIÇÃO 83636.5 | CANTO, GRAMPO E FLANGE TDC 25/20MM | SER.CG | CJ | 450 | 2.0592 | 926.6265 | 6.5577 | 2950.9704 | 8.6169 | 3877.5969 | 1128.6311 | 3801.145 | 4929.776
12.110 | COMPOSIÇÃO 83636.6 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA 48 mm X 40 m | SER.CG | UN | 40 | 6.0219 | 240.8751 | 4.9183 | 196.7314 | 10.9402 | 437.6065 | 293.3859 | 253.4097 | 546.7955
12.111 | COMPOSIÇÃO 83637.1 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 P/ AR CONDICIONADO | SER.CG | M2 | 672 | 59.2724 | 39831.0444 | 23.0159 | 15466.7101 | 82.2883 | 55297.7544 | 48514.212 | 19922.6692 | 68436.8813
12.112 | COMPOSIÇÃO 896/17-1 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 1.500 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,76 Kw, Peso: 20 kg | SER.CG | UN | 1 | 2204.1609 | 2204.1609 | 200.3273 | 200.3273 | 2404.4882 | 2404.4882 | 2684.668 | 258.0416 | 2942.7096
12.113 | COMPOSIÇÃO 896/17-2 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 1.542 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg | SER.CG | UN | 1 | 2204.1609 | 2204.1609 | 200.3273 | 200.3273 | 2404.4882 | 2404.4882 | 2684.668 | 258.0416 | 2942.7096
12.114 | COMPOSIÇÃO 896/17-3 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 936m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg | SER.CG | UN | 3 | 1738.8522 | 5216.5565 | 157.4 | 472.2001 | 1896.2522 | 5688.7566 | 6353.7658 | 608.2409 | 6962.0067
12.115 | COMPOSIÇÃO 8960/17-0 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-355, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA, Vazão: 8.528 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 270 kg | SER.CG | UN | 1 | 2268.9409 | 2268.9409 | 200.3273 | 200.3273 | 2469.2682 | 2469.2682 | 2763.5701 | 258.0416 | 3021.6117
12.116 | COMPOSIÇÃO 92275.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/4" - 1.2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 20 | 12.3091 | 246.183 | 10.8285 | 216.5694 | 23.1376 | 462.7524 | 299.8509 | 278.963 | 578.8139
12.117 | COMPOSIÇÃO 92275.2 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/2" - 1.2 MM (1/16") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 25 | 12.1357 | 303.3937 | 10.8285 | 270.7117 | 22.9642 | 574.1055 | 369.5336 | 348.7038 | 718.2373
12.118 | COMPOSIÇÃO 92276 | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (1200x300x600) | SER.CG | UN | 2 | 1699.8592 | 3399.7185 | 143.0909 | 286.1818 | 1842.9502 | 3685.9003 | 4140.8571 | 368.6308 | 4509.488
12.119 | COMPOSIÇÃO 92277 | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ | SER.CG | M2 | 2483 | 12.9438 | 32139.3436 | 8.5855 | 21317.686 | 21.5292 | 53457.0296 | 39145.7205 | 27459.3113 | 66605.0319
12.120 | COMPOSIÇÃO 92278 | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (2000x450x600) | SER.CG | UN | 1 | 2596.8651 | 2596.8651 | 171.7091 | 171.7091 | 2768.5742 | 2768.5742 | 3162.9817 | 221.1785 | 3384.1602
12.121 | COMPOSIÇÃO 92279 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 3/4" - 1.59 MM | SER.CG | M | 650 | 176.0841 | 114454.6669 | 33.7695 | 21950.1479 | 209.8536 | 136404.8148 | 139405.7843 | 28273.9855 | 167679.7698
12.122 | COMPOSIÇÃO 92280 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1" - 1.59 MM | SER.CG | M | 180 | 203.7441 | 36673.9385 | 33.7695 | 6078.5025 | 237.5136 | 42752.441 | 44668.8571 | 7829.7191 | 52498.5762
12.123 | COMPOSIÇÃO 92281 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/8" - 1.59 MM | SER.CG | M | 615 | 245.6823 | 151094.6221 | 35.7727 | 22000.2297 | 281.455 | 173094.8518 | 184033.2497 | 28338.4959 | 212371.7456
12.124 | COMPOSIÇÃO 92282 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.3/8" - 1.59 MM | SER.CG | M | 375 | 246.3423 | 92378.3671 | 35.7727 | 13414.7742 | 282.115 | 105793.1414 | 112516.8512 | 17279.5707 | 129796.4219
12.125 | COMPOSIÇÃO 92283 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.5/8" - 1.59 MM | SER.CG | M | 485 | 246.7696 | 119683.2584 | 37.2036 | 18043.7656 | 283.9732 | 137727.024 | 145774.2087 | 23242.1745 | 169016.3832
12.126 | COMPOSIÇÃO 92284 | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 109mm | SER.CG | M | 1.254 | 69.7302 | 87.4417 | 15.74 | 19.738 | 85.4702 | 107.1797 | 106.504 | 25.4245 | 131.9284
12.127 | COMPOSIÇÃO 92285 | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 209mm | SER.CG | M | 2262 | 129.7002 | 293381.8919 | 15.74 | 35603.884 | 145.4402 | 328985.7758 | 357339.1443 | 45861.3629 | 403200.5072
12.128 | COMPOSIÇÃO 92286 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/4" - 09 MM | SER.CG | M | 1600 | 8.3565 | 13370.34 | 7.1545 | 11447.274 | 15.511 | 24817.614 | 16285.0741 | 14745.2336 | 31030.3077
12.129 | COMPOSIÇÃO 92287 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/8" - 13 MM | SER.CG | M | 510 | 8.9665 | 4572.8959 | 7.1545 | 3648.8186 | 16.121 | 8221.7145 | 5569.7872 | 4700.0432 | 10269.8304
12.130 | COMPOSIÇÃO 92288 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 13 MM | SER.CG | M | 370 | 10.1465 | 3754.1911 | 7.1545 | 2647.1821 | 17.301 | 6401.3732 | 4572.6048 | 3409.8353 | 7982.4401
12.131 | COMPOSIÇÃO 92289 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 13 MM | SER.CG | M | 920 | 8.1192 | 7469.6364 | 5.7236 | 5265.746 | 13.8428 | 12735.3824 | 9098.0171 | 6782.8075 | 15880.8246
12.132 | COMPOSIÇÃO 92290 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 13 MM | SER.CG | M | 225 | 7.1192 | 1601.8132 | 5.7236 | 1287.8183 | 12.8428 | 2889.6316 | 1951.0085 | 1658.8388 | 3609.8473
12.133 | COMPOSIÇÃO 92291 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 19 MM | SER.CG | M | 2025 | 11.0765 | 22429.8365 | 7.1545 | 14487.9562 | 18.231 | 36917.7927 | 27319.5409 | 18661.9363 | 45981.4772
12.134 | COMPOSIÇÃO 92292 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 5/8" - 19 MM | SER.CG | M | 310 | 8.5692 | 2656.4427 | 5.7236 | 1774.3275 | 14.2928 | 4430.7702 | 3235.5472 | 2285.5112 | 5521.0584
12.135 | COMPOSIÇÃO 92293 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 25 MM | SER.CG | M | 155 | 10.5492 | 1635.1213 | 5.7236 | 887.1637 | 16.2728 | 2522.2851 | 1991.5778 | 1142.7556 | 3134.3334
12.136 | COMPOSIÇÃO 92294 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 25 MM | SER.CG | M | 225 | 10.3692 | 2333.0632 | 5.7236 | 1287.8183 | 16.0928 | 3620.8816 | 2841.671 | 1658.8388 | 4500.5098
12.137 | COMPOSIÇÃO 92295 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1" - 25 MM | SER.CG | M | 180 | 12.0192 | 2163.4506 | 5.7236 | 1030.2547 | 17.7428 | 3193.7053 | 2635.0828 | 1327.071 | 3962.1539
12.138 | COMPOSIÇÃO 92296 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/8" - 25 MM | SER.CG | M | 615 | 14.0592 | 8646.3895 | 5.7236 | 3520.0368 | 19.7828 | 12166.4263 | 10531.3025 | 4534.1593 | 15065.4618
12.139 | COMPOSIÇÃO 92297 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.3/8" - 25 MM | SER.CG | M | 705 | 15.0465 | 10607.756 | 7.1545 | 5043.9551 | 22.201 | 15651.7112 | 12920.2469 | 6497.1186 | 19417.3654
12.140 | COMPOSIÇÃO 92298 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/2" - 25 MM | SER.CG | M | 430 | 15.9765 | 6869.8789 | 7.1545 | 3076.4549 | 23.131 | 9946.3338 | 8367.5125 | 3962.7815 | 12330.294
12.141 | COMPOSIÇÃO 92299 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.5/8" - 25 MM | SER.CG | M | 485 | 15.8365 | 7680.6843 | 7.1545 | 3469.9549 | 22.991 | 11150.6392 | 9355.0735 | 4469.6489 | 13824.7224
12.142 | COMPOSIÇÃO 92300 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 233.2439 | 233.2439 | 18.0295 | 18.0295 | 251.2733 | 251.2733 | 284.0911 | 23.2237 | 307.3148
12.143 | COMPOSIÇÃO 92301 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 8 | 158.1394 | 1265.1151 | 21.4636 | 171.7091 | 179.603 | 1436.8242 | 1540.9102 | 221.1785 | 1762.0887
12.144 | COMPOSIÇÃO 92302 | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -1 | SER.CG | M | 26.1 | 208.0917 | 5431.1934 | 57.2364 | 1493.8693 | 265.3281 | 6925.0626 | 6615.1935 | 1924.253 | 8539.4465
12.145 | COMPOSIÇÃO 92303 | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -2 | SER.CG | M | 141.15 | 615.7275 | 86909.9436 | 85.8546 | 12118.3704 | 701.5821 | 99028.3141 | 105856.3114 | 15609.673 | 121465.9843
12.146 | COMPOSIÇÃO 92304 | GRELHA CONTÍNUA P/ INSUFLAM. DO AR MOD. AH-0/DG DE h=165mm (TROX) | SER.CG | M | 32.8 | 354.6346 | 11632.0143 | 68.3975 | 2243.4368 | 423.032 | 13875.451 | 14167.7934 | 2889.7709 | 17057.5643
12.147 | COMPOSIÇÃO 92305 | GRELHA CONTÍNUA CEGA MOD. AH-0 DE h=165mm (TROX) | SER.CG | M | 78 | 452.7475 | 35314.3089 | 85.8546 | 6696.6553 | 538.6021 | 42010.9642 | 43012.8282 | 8625.9617 | 51638.7899
12.148 | COMPOSIÇÃO 92306 | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 825x125mm (TROX) | SER.CG | UN | 32 | 120.8867 | 3868.3738 | 22.8945 | 732.6255 | 143.7812 | 4600.9993 | 4711.6792 | 943.695 | 5655.3742
12.149 | COMPOSIÇÃO 92307 | GRELHA CONTINUA CEGA MOD. AH-0 DE h=125mm (TROX) | SER.CG | M | 22.7 | 254.3179 | 5773.0173 | 48.6509 | 1104.3758 | 302.9689 | 6877.3931 | 7031.5351 | 1422.5464 | 8454.0815
12.150 | COMPOSIÇÃO 92308 | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 1.225x165mm (TROX) | SER.CG | UN | 8 | 345.2855 | 2762.2836 | 65.8218 | 526.5746 | 411.1073 | 3288.8582 | 3364.4615 | 678.2807 | 4042.7422
12.151 | COMPOSIÇÃO 92309 | GRELHA P/ AR EXTERNO MOD. AH-0/DG DE 225x165mm (TROX) | SER.CG | UN | 5 | 117.1058 | 585.5288 | 22.3222 | 111.6109 | 139.4279 | 697.1397 | 713.1741 | 143.766 | 856.9401
12.152 | COMPOSIÇÃO 92310 | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0 DE h=165 mm (TROX) | SER.CG | UN | 61.1 | 640.3026 | 39122.4897 | 123.3444 | 7536.3415 | 763.647 | 46658.8311 | 47651.1924 | 9707.5614 | 57358.7538
12.153 | COMPOSIÇÃO 92311 | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0/AG DE 1.225x125 mm (TROX) | SER.CG | UN | 24 | 313.4817 | 7523.5618 | 60.3844 | 1449.2249 | 373.8661 | 8972.7867 | 9163.6983 | 1866.7466 | 11030.4449
12.154 | COMPOSIÇÃO 92312 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AH-AG 325x125 mm (TROX) | SER.CG | UN | 13 | 130.3164 | 1694.1134 | 4.0065 | 52.0851 | 134.323 | 1746.1985 | 2063.4302 | 67.0908 | 2130.521
12.155 | COMPOSIÇÃO 92313 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 625x425mm (TROX) | SER.CG | UN | 4 | 280.2634 | 1121.0534 | 45.7891 | 183.1564 | 326.0525 | 1304.2098 | 1365.4431 | 235.9237 | 1601.3668
12.156 | COMPOSIÇÃO 92314 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 525x325mm (TROX) | SER.CG | UN | 3 | 216.9769 | 650.9308 | 41.7826 | 125.3477 | 258.7595 | 776.2785 | 792.8337 | 161.4603 | 954.2941
12.157 | COMPOSIÇÃO 92315 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 800x155 mm (TROX) | SER.CG | UN | 1 | 262.1394 | 262.1394 | 21.4636 | 21.4636 | 283.603 | 283.603 | 319.2858 | 27.6473 | 346.9331
12.158 | COMPOSIÇÃO 92316 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 600x305 mm (TROX) | SER.CG | UN | 4 | 234.7434 | 938.9734 | 45.7891 | 183.1564 | 280.5325 | 1122.1298 | 1143.6696 | 235.9237 | 1379.5934
12.159 | COMPOSIÇÃO 92317 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 700x155 mm (TROX) | SER.CG | UN | 1 | 204.6433 | 204.6433 | 39.4931 | 39.4931 | 244.1364 | 244.1364 | 249.2555 | 50.8711 | 300.1266
12.160 | COMPOSIÇÃO 92318 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 300x1.205 mm (TROX) | SER.CG | UN | 2 | 346.5418 | 693.0837 | 66.6804 | 133.3607 | 413.2222 | 826.4444 | 844.1759 | 171.782 | 1015.9579
12.161 | COMPOSIÇÃO 92319 | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-4-AK-M (TROX) | SER.CG | M | 6 | 170.1023 | 1020.6136 | 32.6247 | 195.7484 | 202.727 | 1216.362 | 1243.1074 | 252.1435 | 1495.2509
12.162 | COMPOSIÇÃO 92320 | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-3-AK-M (TROX) | SER.CG | M | 18 | 387.8792 | 6981.8258 | 74.4073 | 1339.3311 | 462.2865 | 8321.1568 | 8503.8638 | 1725.1923 | 10229.0561
12.163 | COMPOSIÇÃO 92322 | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO DO AR MOD. VSD35-3 (TROX) | SER.CG | M | 14.55 | 294.1508 | 4279.8939 | 56.664 | 824.4613 | 350.8148 | 5104.3552 | 5212.9108 | 1061.9886 | 6274.8994
12.164 | COMPOSIÇÃO 92323 | TOMADA DE AR EXTERNO MOD. VDF-711 DE 797x797 mm (TROX) | SER.CG | UN | 1 | 639.8272 | 639.8272 | 123.0582 | 123.0582 | 762.8854 | 762.8854 | 779.3095 | 158.5113 | 937.8207
12.165 | COMPOSIÇÃO 92324 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 201.7794 | 201.7794 | 21.4636 | 21.4636 | 223.243 | 223.243 | 245.7673 | 27.6473 | 273.4146
12.166 | COMPOSIÇÃO 92325 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTTA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h | SER.CG | UN | 2 | 1099.0121 | 2198.0243 | 88.7164 | 177.4327 | 1187.7285 | 2375.457 | 2677.1936 | 228.5511 | 2905.7447
12.167 | COMPOSIÇÃO 92326 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GTNA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h | SER.CG | UN | 3 | 2471.9905 | 7415.9714 | 100.1636 | 300.4909 | 2572.1541 | 7716.4624 | 9032.6532 | 387.0624 | 9419.7156
12.168 | COMPOSIÇÃO 92327 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.408 Kcal/h | SER.CG | UN | 8 | 720.1005 | 5760.8038 | 100.1636 | 801.3092 | 820.2641 | 6562.113 | 7016.659 | 1032.1664 | 8048.8254
12.169 | COMPOSIÇÃO 92328 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN160LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 16 HP | SER.CG | UN | 3 | 17280.577 | 51841.731 | 572.3637 | 1717.0911 | 17852.9407 | 53558.8221 | 63143.2284 | 2211.785 | 65355.0134
12.170 | COMPOSIÇÃO 92329 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN180LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 18 HP | SER.CG | UN | 1 | 19312.917 | 19312.917 | 572.3637 | 572.3637 | 19885.2807 | 19885.2807 | 23523.1329 | 737.2617 | 24260.3946
12.171 | COMPOSIÇÃO 92330 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN200LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 20 HP | SER.CG | UN | 2 | 21262.247 | 42524.494 | 572.3637 | 1144.7274 | 21834.6107 | 43669.2214 | 51794.8337 | 1474.5234 | 53269.3571
12.172 | COMPOSIÇÃO 92331 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN220LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 22 HP | SER.CG | UN | 1 | 22887.577 | 22887.577 | 572.3637 | 572.3637 | 23459.9407 | 23459.9407 | 27877.0688 | 737.2617 | 28614.3305
12.173 | COMPOSIÇÃO 92332 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN240LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24 HP | SER.CG | UN | 2 | 27085.577 | 54171.154 | 572.3637 | 1144.7274 | 27657.9407 | 55315.8814 | 65980.4656 | 1474.5234 | 67454.9889
12.174 | COMPOSIÇÃO 92333 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN260LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 26 HP | SER.CG | UN | 1 | 28958.3387 | 28958.3387 | 629.6001 | 629.6001 | 29587.9388 | 29587.9388 | 35271.2565 | 810.9879 | 36082.2444
12.175 | COMPOSIÇÃO 92334 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN300LTE5 (14 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 30 HP | SER.CG | UN | 1 | 31169.3387 | 31169.3387 | 629.6001 | 629.6001 | 31798.9388 | 31798.9388 | 37964.2545 | 810.9879 | 38775.2424
12.176 | COMPOSIÇÃO 92335 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN320LTE5 (16 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 32 HP | SER.CG | UN | 1 | 33048.0087 | 33048.0087 | 629.6001 | 629.6001 | 33677.6088 | 33677.6088 | 40252.4746 | 810.9879 | 41063.4624
12.177 | COMPOSIÇÃO 92336 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO:CRUN340LTE5 (16 + 18 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 34 HP | SER.CG | UN | 1 | 35096.7055 | 35096.7055 | 858.5456 | 858.5456 | 35955.251 | 35955.251 | 42747.7873 | 1105.8925 | 43853.6798
12.178 | COMPOSIÇÃO 92337 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN360LTE5 (16 + 20 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 36 HP | SER.CG | UN | 5 | 37063.8055 | 185319.0275 | 858.5456 | 4292.7278 | 37922.351 | 189611.7552 | 225718.5755 | 5529.4626 | 231248.0381
12.179 | COMPOSIÇÃO 92338 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN400LTE5 (18+ 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 40 HP | SER.CG | UN | 4 | 41553.0355 | 166212.142 | 858.5456 | 3434.1822 | 42411.581 | 169646.3242 | 202446.3889 | 4423.5701 | 206869.959
12.180 | COMPOSIÇÃO 92339 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN440LTE5 (18 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 44 HP | SER.CG | UN | 2 | 45426.3755 | 90852.751 | 858.5456 | 1717.0911 | 46284.921 | 92569.8421 | 110658.6507 | 2211.785 | 112870.4358
12.181 | COMPOSIÇÃO 92340 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN500LTE5 (24 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 50 HP | SER.CG | UN | 1 | 51181.7055 | 51181.7055 | 858.5456 | 858.5456 | 52040.251 | 52040.251 | 62339.3173 | 1105.8925 | 63445.2098
12.182 | COMPOSIÇÃO 92341 | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: CRUN800LTE5 (18 + 18 + 22 + 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE: 80 HP | SER.CG | UN | 4 | 81074.834 | 324299.336 | 1144.7274 | 4578.9096 | 82219.5614 | 328878.2456 | 394996.5912 | 5898.0935 | 400894.6847
12.183 | COMPOSIÇÃO 92342 | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: 38 EXC 15386 + 38 EVC 15386 (FIXA + INVERTER) | SER.CG | UN | 1 | 77317.164 | 77317.164 | 1144.7274 | 1144.7274 | 78461.8914 | 78461.8914 | 94172.3057 | 1474.5234 | 95646.8291
12.184 | COMPOSIÇÃO 92343 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN01621.ENCXLEU | SER.CG | UN | 196 | 233.747 | 45814.4089 | 44.9306 | 8806.3879 | 278.6775 | 54620.7968 | 55801.9501 | 11343.5082 | 67145.4583
12.185 | COMPOSIÇÃO 92344 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN03321.ENCXLEU | SER.CG | UN | 211 | 241.417 | 50938.9837 | 44.9306 | 9480.3461 | 286.3475 | 60419.3298 | 62043.6821 | 12211.6339 | 74255.316
12.186 | COMPOSIÇÃO 92345 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN07121.ENCXLEU | SER.CG | UN | 96 | 217.067 | 20838.4305 | 44.9306 | 4313.3328 | 261.9975 | 25151.7633 | 25381.2083 | 5556.004 | 30937.2124
12.187 | COMPOSIÇÃO 92346 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN14521.ENCXLEU | SER.CG | UN | 1 | 226.257 | 226.257 | 44.9306 | 44.9306 | 271.1875 | 271.1875 | 275.581 | 57.875 | 333.456
12.188 | COMPOSIÇÃO 92348 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN23220.ENCXLEU | SER.CG | UN | 2 | 232.417 | 464.834 | 44.9306 | 89.8611 | 277.3475 | 554.6951 | 566.1678 | 115.7501 | 681.9179
12.189 | COMPOSIÇÃO 92349 | Piping Header -MODELO: ARBL1010.ENCXLEU | SER.CG | UN | 2 | 128.967 | 257.934 | 44.9306 | 89.8611 | 173.8975 | 347.7951 | 314.1636 | 115.7501 | 429.9137
12.190 | COMPOSIÇÃO 92350 | Piping Header -MODELO: ARBL2010.ENCXLEU | SER.CG | UN | 6 | 242.197 | 1453.1819 | 44.9306 | 269.5833 | 287.1275 | 1722.7652 | 1769.9756 | 347.2503 | 2117.2258
12.191 | COMPOSIÇÃO 92351 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN21.ENCXLEU | SER.CG | UN | 19 | 228.747 | 4346.1927 | 44.9306 | 853.6805 | 273.6775 | 5199.8732 | 5293.6627 | 1099.6258 | 6393.2885
12.192 | COMPOSIÇÃO 92352 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN31.ENCXLEU | SER.CG | UN | 4 | 267.377 | 1069.5079 | 44.9306 | 179.7222 | 312.3075 | 1249.2301 | 1302.6607 | 231.5002 | 1534.1608
12.193 | COMPOSIÇÃO 92353 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN41.ENCXLEU | SER.CG | UN | 4 | 258.077 | 1032.3079 | 44.9306 | 179.7222 | 303.0075 | 1212.0301 | 1257.3511 | 231.5002 | 1488.8512
12.194 | COMPOSIÇÃO 92354 | Controle Central ACP 5 (inclui funções BACNet) -CACP5A000 | SER.CG | UN | 2 | 163.3804 | 326.7609 | 31.48 | 62.96 | 194.8604 | 389.7209 | 397.9947 | 81.0988 | 479.0935
12.195 | COMPOSIÇÃO 92355 | Controle Remoto Sem Fio -PQWRHQ0FDB.ENCXLEU | SER.CG | UN | 487 | 96.3329 | 46914.1345 | 14.3091 | 6968.528 | 110.642 | 53882.6625 | 57141.4158 | 8976.161 | 66117.5767
12.196 | COMPOSIÇÃO 92356 | Controle Remoto Com Fio 4ª Geração -REMTB001 | SER.CG | UN | 92 | 89.9829 | 8278.4291 | 14.3091 | 1316.4365 | 104.292 | 9594.8656 | 10083.1266 | 1695.7019 | 11778.8285
12.197 | COMPOSIÇÃO 92357 | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 14 HP A 20 HP | SER.CG | UN | 80 | 65.0183 | 5201.4672 | 11.4473 | 915.7819 | 76.4656 | 6117.2491 | 6335.387 | 1179.6187 | 7515.0057
12.198 | COMPOSIÇÃO 92358 | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 08 HP A 12 HP | SER.CG | UN | 40 | 48.4183 | 1936.7336 | 11.4473 | 457.891 | 59.8656 | 2394.6246 | 2358.9415 | 589.8093 | 2948.7509
12.199 | COMPOSIÇÃO 92361 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 01 VENTILADOR | SER.CG | UN | 6 | 230.2775 | 1381.6653 | 85.8546 | 515.1273 | 316.1321 | 1896.7926 | 1682.8683 | 663.5355 | 2346.4038
12.200 | COMPOSIÇÃO 92362 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 02 VENTILADOR ES | SER.CG | UN | 2 | 430.2975 | 860.5951 | 85.8546 | 171.7091 | 516.1521 | 1032.3042 | 1048.2048 | 221.1785 | 1269.3833
12.201 | COMPOSIÇÃO 92363 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 03 VENTILADOR ES | SER.CG | UN | 3 | 720.6375 | 2161.9126 | 85.8546 | 257.5637 | 806.4921 | 2419.4763 | 2633.2096 | 331.7678 | 2964.9774
12.202 | COMPOSIÇÃO 92364 | KITSUPORTES PARA EVAPORADOR K7/PT | SER.CG | UN | 520 | 181.8458 | 94559.842 | 28.6182 | 14881.4562 | 210.464 | 109441.2982 | 115173.8875 | 19168.8037 | 134342.6912
13 |  | PAISAGISMO | [7 empty] | SUBTOTAL: | 325107.2993 | 363890.9559 | 33936.6069 | 397827.5628
13.1 | 85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | SER.CG | M2 | 339 | 9.7109 | 3291.9901 | 2.1568 | 731.1636 | 11.8677 | 4023.1537 | 4009.644 | 941.8118 | 4951.4558
13.2 | COMPOSIÇÃO 107.1 | LASCAS DE PEDRA MIRACEMA | SER.CG | M2 | 164 | 44.3203 | 7268.5372 | 9.0389 | 1482.3809 | 53.3593 | 8750.9181 | 8853.0783 | 1909.4549 | 10762.5332
13.3 | COMPOSIÇÃO 107.2 | PEDRAS BRUTAS ALMOFADADAS | SER.CG | UN | 16 | 36.9416 | 591.0652 | 3.8738 | 61.9811 | 40.8154 | 653.0463 | 719.9175 | 79.8378 | 799.7553
13.4 | COMPOSIÇÃO 107.4 | SEIXO PRETO | SER.CG | SC | 213 | 25.2719 | 5382.9204 | 12.9127 | 2750.4106 | 38.1847 | 8133.331 | 6556.3971 | 3542.8039 | 10099.201
13.5 | COMPOSIÇÃO 107.5 | SEIXO DE RIO CINZA | SER.CG | SC | 500 | 25.2719 | 12635.9634 | 12.9127 | 6456.363 | 38.1847 | 19092.3264 | 15390.6034 | 8316.4412 | 23707.0446
13.6 | COMPOSIÇÃO 399 | GUIA EM PEDRA MIRACEMA | SER.CG | M2 | 129.15 | 175.9775 | 22727.4995 | 8.386 | 1083.0505 | 184.3635 | 23810.55 | 27682.0944 | 1395.0774 | 29077.1718
13.7 | COMPOSIÇÃO 85178.1 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE PERPETUA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 321 | 51.9603 | 16679.2585 | 1.9411 | 623.1067 | 53.9014 | 17302.3651 | 20315.3368 | 802.6237 | 21117.9605
13.8 | COMPOSIÇAO 85178.10 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE JATROFA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 78 | 45.6203 | 3558.3839 | 1.9411 | 151.4091 | 47.5614 | 3709.793 | 4334.1116 | 195.0301 | 4529.1417
13.9 | COMPOSIÇAO 85178.11 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE CICLANTUS, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 41 | 57.9603 | 2376.3726 | 1.9411 | 79.5868 | 59.9014 | 2455.9594 | 2894.4218 | 102.5158 | 2996.9376
13.10 | COMPOSIÇAO 85178.12 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE PACOVÁ, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 58 | 132.6203 | 7691.9778 | 1.9411 | 112.5862 | 134.5614 | 7804.564 | 9368.829 | 145.0223 | 9513.8513
13.11 | COMPOSIÇAO 85178.13 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE DRACENA ARBOREA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 24 | 132.6303 | 3183.1274 | 1.9411 | 46.5874 | 134.5714 | 3229.7148 | 3877.0491 | 60.0092 | 3937.0584
13.12 | COMPOSIÇAO 85178.14 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE ZAMIOCULCA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 27 | 38.9603 | 1051.9283 | 1.9411 | 52.4108 | 40.9014 | 1104.3391 | 1281.2487 | 67.5104 | 1348.7591
13.13 | COMPOSIÇAO 85178.15 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE RIPSALIS, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 200 | 42.9603 | 8592.0614 | 1.9411 | 388.2284 | 44.9014 | 8980.2898 | 10465.1307 | 500.0771 | 10965.2078
13.14 | COMPOSIÇAO 85178.16 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE RIPSALIS CACTO, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 1508 | 28.9603 | 43672.1427 | 1.9411 | 2927.2425 | 30.9014 | 46599.3852 | 53192.6698 | 3770.581 | 56963.2508
13.15 | COMPOSIÇAO 85178.17 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMITO JUÇARA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 6.6 | 230.6303 | 1522.16 | 1.9411 | 12.8115 | 232.5714 | 1534.9716 | 1853.9909 | 16.5025 | 1870.4935
13.16 | COMPOSIÇAO 85178.18 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE ALPINEA SANDERAE, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 33 | 36.6203 | 1208.4701 | 1.9411 | 64.0577 | 38.5614 | 1272.5278 | 1471.9166 | 82.5127 | 1554.4293
13.17 | COMPOSIÇAO 85178.19 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MONSTERA DELICIOSA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 636 | 41.2903 | 26260.6351 | 1.9411 | 1234.5665 | 43.2314 | 27495.2016 | 31985.4536 | 1590.2451 | 33575.6987
13.18 | COMPOSIÇAO 85178.2 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE ABACAXI DO CERRADO, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 66 | 50.9603 | 3363.3803 | 1.9411 | 128.1154 | 52.9014 | 3491.4956 | 4096.5971 | 165.0254 | 4261.6226
13.19 | COMPOSIÇÃO 85178.2 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE SISAL, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 22 | 28.9603 | 637.1268 | 1.9411 | 42.7051 | 30.9014 | 679.8319 | 776.0204 | 55.0085 | 831.0289
13.20 | COMPOSIÇAO 85178.21 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE BABOSA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 87 | 29.6203 | 2576.9667 | 1.9411 | 168.8794 | 31.5614 | 2745.8461 | 3138.7454 | 217.5335 | 3356.279
13.21 | COMPOSIÇAO 85178.22 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE LANÇA DE SÃO JORGE, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 273 | 28.0603 | 7660.4638 | 1.9411 | 529.9318 | 30.0014 | 8190.3956 | 9330.4449 | 682.6052 | 10013.0501
13.22 | COMPOSIÇAO 85178.4 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE CLUSIA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 51 | 26.6203 | 1357.6356 | 1.9411 | 98.9983 | 28.5614 | 1456.6339 | 1653.6002 | 127.5197 | 1781.1199
13.23 | COMPOSIÇAO 85178.5 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE PLANTA DA VIDA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 626 | 24.9603 | 15625.1521 | 1.9411 | 1215.155 | 26.9014 | 16840.3071 | 19031.4352 | 1565.2412 | 20596.6764
13.24 | COMPOSIÇAO 85178.6 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE AGAVE DRAGÃO, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 59 | 37.6203 | 2219.5981 | 1.9411 | 114.5274 | 39.5614 | 2334.1255 | 2703.4705 | 147.5227 | 2850.9932
13.25 | COMPOSIÇAO 85178.7 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE FALSA PATA DE ELEFANTE, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 22 | 113.1203 | 2488.6468 | 1.9411 | 42.7051 | 115.0614 | 2531.3519 | 3031.1717 | 55.0085 | 3086.1802
13.26 | COMPOSIÇAO 85178.8 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MURICI ANÃODO CAMPO, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 22 | 143.9603 | 3167.1268 | 1.9411 | 42.7051 | 145.9014 | 3209.8319 | 3857.5604 | 55.0085 | 3912.5689
13.27 | COMPOSIÇAO 85178.9 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE CARAGUATÁ, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 91 | 40.7903 | 3711.9179 | 1.9411 | 176.6439 | 42.7314 | 3888.5619 | 4521.116 | 227.5351 | 4748.6511
13.28 | COMPOSIÇÃO 85179.1 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE VEDÉLIA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 140 | 10.0409 | 1405.7239 | 2.1568 | 301.9555 | 12.1977 | 1707.6794 | 1712.1718 | 388.9488 | 2101.1206
13.29 | COMPOSIÇÃO 85179.2 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE TAPETE INGLÊS, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 430 | 95.1209 | 40901.9807 | 2.1568 | 927.4346 | 97.2777 | 41829.4153 | 49818.6125 | 1194.6285 | 51013.241
13.30 | COMPOSIÇÃO 85179.3 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE BULBINE, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 920 | 9.7109 | 8934.0145 | 2.1568 | 1984.2787 | 11.8677 | 10918.2933 | 10881.6297 | 2555.9494 | 13437.5791
13.31 | COMPOSIÇÃO 85179.4 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE SINGONIO, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 532 | 23.1409 | 12310.951 | 2.1568 | 1147.4307 | 25.2977 | 13458.3818 | 14994.7383 | 1478.0055 | 16472.7439
13.32 | COMPOSIÇÃO 85179.5 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE FILODENDRO CORAÇÃO, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 155 | 41.7109 | 6465.1872 | 2.1568 | 334.3078 | 43.8677 | 6799.4951 | 7874.598 | 430.6219 | 8305.22
13.33 | COMPOSIÇÃO 85179.6 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MINITRADESCANTIA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 110 | 47.2109 | 5193.1974 | 2.1568 | 237.2507 | 49.3677 | 5430.4481 | 6325.3144 | 305.6026 | 6630.9171
13.34 | COMPOSIÇÃO 85179.7 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MARANTA ZEBRINA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 116 | 46.0409 | 5340.7427 | 2.1568 | 250.1917 | 48.1977 | 5590.9344 | 6505.0246 | 322.2719 | 6827.2965
13.35 | COMPOSIÇÃO 85179.8 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE ERVA SALSA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 100 | 28.0409 | 2804.0885 | 2.1568 | 215.6825 | 30.1977 | 3019.771 | 3415.3798 | 277.8206 | 3693.2004
13.36 | COMPOSIÇÃO 85179.9 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MARANTA ARARUTA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 60 | 81.7109 | 4902.6531 | 2.1568 | 129.4095 | 83.8677 | 5032.0626 | 5971.4315 | 166.6924 | 6138.1239
14 |  | COMUNIÇÃO VISUAL | [7 empty] | SUBTOTAL: | 66426.8339 | 41212.5381 | 41979.9463 | 83192.4844
14.1 | COMPOSIÇÃO 220 | Painel de Vidro Temperado de 5mm (137x100) com aplicação de adesivo | SER.CG | UN | 1 | 206.5644 | 206.5644 | 51.3837 | 51.3837 | 257.9481 | 257.9481 | 251.5954 | 66.1873 | 317.7828
14.2 | COMPOSIÇÃO 221 | Adesivos Diversos (Sanitários, Escadas, Acessibilidade, Elevadores, Etc.) | SER.CG | UN | 326 | 37.736 | 12301.9241 | 4.3278 | 1410.8499 | 42.0637 | 13712.774 | 14983.7435 | 1817.3158 | 16801.0593
14.3 | COMPOSIÇÃO 222 | Adesivos de Portas (Diversos) | SER.CG | UN | 86 | 37.736 | 3245.2929 | 4.3278 | 372.1874 | 42.0637 | 3617.4803 | 3952.7667 | 479.4146 | 4432.1813
14.4 | COMPOSIÇÃO 600 | PLACA EM MDF PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, LETREIRO EM VINIL E VERNIZ PROTETOR - 18X4,5CM | SER.CG | UN | 289 | 18.0924 | 5228.6976 | 49.9407 | 14432.8504 | 68.033 | 19661.548 | 6368.5537 | 18590.9546 | 24959.5082
14.5 | COMPOSIÇÃO 601 | PLACA EM MDF PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, LETREIRO EM VINIL E VERNIZ PROTETOR - 16X4,5CM | SER.CG | UN | 22 | 17.9844 | 395.6574 | 49.9242 | 1098.3322 | 67.9086 | 1493.9895 | 481.9107 | 1414.7617 | 1896.6723
14.6 | COMPOSIÇÃO 602 | PLACA EM MDF PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, LETREIRO EM VINIL E VERNIZ PROTETOR - 16X16CM | SER.CG | UN | 256 | 20.263 | 5187.3201 | 50.3125 | 12880.0007 | 70.5755 | 18067.3209 | 6318.1559 | 16590.729 | 22908.8849
14.7 | COMPOSIÇÃO 603 | PLACA EM MDF PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, LETREIRO EM VINIL E VERNIZ PROTETOR - 8X2,5CM | SER.CG | UN | 20 | 17.3358 | 346.7155 | 49.811 | 996.2209 | 67.1468 | 1342.9364 | 422.2994 | 1283.2321 | 1705.5316
14.8 | COMPOSIÇÃO 604 | LETRA CAIXA EM ACRÍLICO BRANCO 50CM DE ALTURA | SER.CG | UN | 25 | 103.735 | 2593.3741 | 4.3278 | 108.194 | 108.0627 | 2701.5681 | 3158.7296 | 139.3647 | 3298.0943
14.9 | COMPOSIÇÃO 606 | Painel de Vidro Temperado de 5mm (50x68) com aplicação de adesivo | SER.CG | UN | 30 | 87.6643 | 2629.9301 | 40.5736 | 1217.2066 | 128.2379 | 3847.1366 | 3203.2548 | 1567.8838 | 4771.1386
14.10 | COMPOSIÇÃO 607 | PLACA EM AÇO ESCOVADO 22X30CM | SER.CG | UN | 9 | 188.9736 | 1700.7622 | 2.5967 | 23.3699 | 191.5702 | 1724.1321 | 2071.5284 | 30.1028 | 2101.6311
15 |  | MOBILIÁRIO | [7 empty] | SUBTOTAL: | 772964.1856 | 883125.465 | 61702.8592 | 944828.3242
15.1 | COMPOSIÇÃO 280 | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office. | SER.CG | UN | 385 | 1270.7193 | 489226.9181 | 124.4214 | 47902.2274 | 1395.1406 | 537129.1456 | 595878.3863 | 61702.8592 | 657581.2454
15.2 | COMPOSIÇÃO M001 | MESA MODULAR PARA PLENÁRIO COMPOSTA POR 24 MÓDULOS DE 1000x750mm - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 1 | 22626 | 22626 | 0 | 0 | 22626 | 22626 | 27558.468 | 0 | 27558.468
15.3 | COMPOSIÇÃO M001.1 | MESA MODULAR PARA PLENÁRIO COMPOSTA POR 08 MÓDULOS DE 1000x750mm - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 4 | 7542 | 30168 | 0 | 0 | 7542 | 30168 | 36744.624 | 0 | 36744.624
15.4 | COMPOSIÇÃO M001.2 | Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato monobloco, e apoio de cabeça - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 78 | 2346.68 | 183041.04 | 0 | 0 | 2346.68 | 183041.04 | 222943.9867 | 0 | 222943.9867
16 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | SUBTOTAL: | 1836524.4413 | 1798374.3008 | 463750.3373 | 2262124.6382
16.1 | 220102/AGETOP | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | SER.CG | M2 | 119 | 15.372 | 1829.2694 | 8.9742 | 1067.928 | 24.3462 | 2897.1974 | 2228.0502 | 1375.5981 | 3603.6482
16.2 | 74072/3U | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | SER.CG | M | 40.06 | 42.1423 | 1688.2214 | 28.7863 | 1153.1781 | 70.9286 | 2841.3994 | 2056.2537 | 1485.4087 | 3541.6623
16.3 | 87466U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 203.84 | 31.5612 | 6433.4269 | 13.9003 | 2833.4424 | 45.4615 | 9266.8693 | 7835.914 | 3649.7572 | 11485.6712
16.4 | 87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 407.68 | 17.9218 | 7306.3771 | 19.9754 | 8143.5545 | 37.8972 | 15449.9317 | 8899.1674 | 10489.7126 | 19388.8799
16.5 | 87878U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 407.68 | 1.5516 | 632.5463 | 1.4034 | 572.1361 | 2.955 | 1204.6823 | 770.4413 | 736.9685 | 1507.4098
16.6 | 88487U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 407.68 | 6.0371 | 2461.2064 | 2.165 | 882.6436 | 8.2021 | 3343.8499 | 2997.7493 | 1136.9332 | 4134.6825
16.7 | 91341U | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | M2 | 15.12 | 580.7135 | 8780.3877 | 6.8288 | 103.2514 | 587.5423 | 8883.6392 | 10694.5123 | 132.9982 | 10827.5105
16.8 | 97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M3 | 3 | 10.8926 | 32.6777 | 23.166 | 69.4981 | 34.0586 | 102.1758 | 39.8014 | 89.5205 | 129.3219
16.9 | COMPOSIÇÃO 353 | VEDAÇÃO HORIZONTAL ENTRE PAVIMENTOS TIPO PERFIL DE ALUMINIO ESP: 5MM - DIMENSÃO APROXIMADA = 0,10m x 0,06m | SER.CG | M | 1040 | 107.7855 | 112096.9479 | 11.0396 | 11481.1897 | 118.8251 | 123578.1376 | 136534.0825 | 14788.9205 | 151323.003
16.10 | COMPOSIÇÃO 354 | VEDAÇÃO VERTICAL BANHEIROS DO PAV. TIPO PERFIL DE ALUMINIO ESP: 5MM - DIMENSÃO = 0,05 x 0,05m | SER.CG | M | 153 | 72.9879 | 11167.1528 | 11.0396 | 1689.0596 | 84.0275 | 12856.2124 | 13601.5921 | 2175.6777 | 15777.2698
16.11 | COMPOSIÇÃO 355 | LÂ MINERAL COM PINTURA ELASTOMÉRICA | SER.CG | M | 520 | 12.2616 | 6376.0087 | 4.5346 | 2358.0165 | 16.7962 | 8734.0252 | 7765.9786 | 3037.3611 | 10803.3396
16.12 | COMPOSIÇÃO 356 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA COMPLETO | SER.CG | UN | 1 | 30996.6375 | 30996.6375 | 367.6129 | 367.6129 | 31364.2504 | 31364.2504 | 37753.9045 | 473.5222 | 38227.4267
16.13 | COMPOSIÇÃO 357 | ELEVADOR TIPO A - PARA 11 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | SER.CG | UN | 2 | 156000 | 312000 | 38998.81 | 77997.62 | 194998.81 | 389997.62 | 380016 | 100468.7343 | 480484.7343
16.14 | COMPOSIÇÃO 358 | ELEVADOR TIPO B - PARA 10 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | SER.CG | UN | 1 | 156000 | 156000 | 38998.81 | 38998.81 | 194998.81 | 194998.81 | 190008 | 50234.3672 | 240242.3672
16.15 | COMPOSIÇÃO 359 | ELEVADOR TIPO C - PARA 18 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | SER.CG | UN | 2 | 204000 | 408000 | 51000 | 102000 | 255000 | 510000 | 496944 | 131386.2 | 628330.2
16.16 | COMPOSIÇÃO 360 | ELEVADOR TIPO D - PARA 4 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | SER.CG | UN | 2 | 175200 | 350400 | 43799.99 | 87599.98 | 218999.99 | 437999.98 | 426787.2 | 112837.5342 | 539624.7342
16.17 | COMPOSIÇÃO 397 | GUARDA-CORPO DE VIDRO (h=1.50m) | SER.CG | M | 60 | 279.0854 | 16745.1234 | 15.7429 | 944.5762 | 294.8283 | 17689.6996 | 20395.5603 | 1216.7086 | 21612.2689
16.18 | COMPOSIÇÃO 398 | ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 91.15 | 224.2066 | 20436.4349 | 140.9315 | 12845.9036 | 365.1381 | 33282.3386 | 24891.5777 | 16546.8085 | 41438.3862
16.19 | COMPOSIÇÃO 400 | FECHAMENTO DAS VGAs E MDF REVESTIDOS EXTERNAMENTE COM FÓMICA BRANCA FOSCA | SER.CG | M2 | 33.78 | 124.9756 | 4221.6761 | 102.6996 | 3469.1936 | 227.6752 | 7690.8697 | 5142.0015 | 4468.6683 | 9610.6698
16.20 | COMPOSIÇÃO 401 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA BASE DO GERADOR E FOSSO DO MONTA CARGA | SER.CG | UN | 1 | 8945.236 | 8945.236 | 1671.1847 | 1671.1847 | 10616.4206 | 10616.4206 | 10895.2974 | 2152.653 | 13047.9504
16.21 | COMPOSIÇÃO 96113.1 | ACABAMENTO NO GESSO PARA OS SPRINKLERS | SER.CG | UN | 950 | 0.74076 | 703.7256 | 1.4238 | 1352.6173 | 2.1646 | 2056.3429 | 857.1377 | 1742.3064 | 2599.4441
16.01 |  | INCÊNDIO COMPLEMENTAR | [7 empty] | SUBTOTAL: | 11669.9892 | 11260.079 | 3123.9786 | 14384.0576
16.01.01 | 11821/ORSE | Sensor de temperatura | SER.CG | UN | 2 | 101.4819 | 202.9639 | 11.6607 | 23.3215 | 113.1427 | 226.2853 | 247.21 | 30.0404 | 277.2504
16.01.02 | 11822/ORSE | Sensor ótico de fumaça "Linear" | SER.CG | UN | 23 | 66.3519 | 1526.0943 | 11.6607 | 268.1968 | 78.0127 | 1794.2912 | 1858.7829 | 345.4643 | 2204.2472
16.01.03 | 72719U | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 169.7982 | 169.7982 | 24.3632 | 24.3632 | 194.1614 | 194.1614 | 206.8143 | 31.3822 | 238.1965
16.01.04 | 73924/1U | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 | 30.21 | 9.7953 | 295.9168 | 11.0569 | 334.0288 | 20.8522 | 629.9456 | 360.4267 | 430.2625 | 790.6892
16.01.05 | 83634U | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3 | 475.0319 | 1425.0958 | 11.0915 | 33.2744 | 486.1234 | 1458.3702 | 1735.7667 | 42.8608 | 1778.6274
16.01.06 | 91166U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 48.11 | 1.1322 | 54.4701 | 1.0804 | 51.9801 | 2.2126 | 106.4502 | 66.3446 | 66.9556 | 133.3002
16.01.07 | 92358U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 100.9212 | 100.9212 | 34.9276 | 34.9276 | 135.8488 | 135.8488 | 122.922 | 44.9902 | 167.9122
16.01.08 | 92382U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 19 | 14.5432 | 276.3199 | 16.9339 | 321.7438 | 31.477 | 598.0637 | 336.5577 | 414.4381 | 750.9958
16.01.09 | 92639U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 32.0726 | 64.1452 | 26.8177 | 53.6355 | 58.8903 | 117.7806 | 78.1288 | 69.0879 | 147.2167
16.01.10 | 92640U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 45.8677 | 91.7354 | 29.6516 | 59.3031 | 75.5193 | 151.0386 | 111.7337 | 76.3884 | 188.1221
16.01.11 | 92652U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 13.1 | 27.909 | 365.6074 | 6.3358 | 82.9991 | 34.2448 | 448.6065 | 445.3098 | 106.9111 | 552.2209
16.01.12 | 92653U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 45.5 | 32.1894 | 1464.6188 | 6.7275 | 306.1001 | 38.9169 | 1770.7189 | 1783.9057 | 394.2875 | 2178.1932
16.01.13 | 92654U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 8.4 | 45.5018 | 382.2152 | 7.2113 | 60.5749 | 52.7131 | 442.7901 | 465.5381 | 78.0265 | 543.5646
16.01.14 | 92655U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 10 | 56.0925 | 560.9248 | 7.9486 | 79.4856 | 64.041 | 640.4104 | 683.2064 | 102.3854 | 785.5918
16.01.15 | 92656U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 5.3 | 74.7269 | 396.0524 | 8.6628 | 45.9127 | 83.3896 | 441.9651 | 482.3918 | 59.1402 | 541.5319
16.01.16 | 92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 22.9194 | 68.7581 | 14.63 | 43.8899 | 37.5493 | 112.6479 | 83.7473 | 56.5345 | 140.2819
16.01.17 | 92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 27.8946 | 55.7893 | 15.5515 | 31.103 | 43.4462 | 86.8923 | 67.9514 | 40.0638 | 108.0152
16.01.18 | 92684U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 41.0575 | 41.0575 | 16.6804 | 16.6804 | 57.738 | 57.738 | 50.0081 | 21.4861 | 71.4941
16.01.19 | 92685U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 72.5911 | 72.5911 | 18.3623 | 18.3623 | 90.9534 | 90.9534 | 88.416 | 23.6525 | 112.0685
16.01.20 | 92866U | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 11 | 2.3918 | 26.3095 | 3.335 | 36.6847 | 5.7267 | 62.9941 | 32.0449 | 47.2535 | 79.2985
16.01.21 | 92938U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 24 | 9.6351 | 231.2429 | 6.9348 | 166.4359 | 16.5699 | 397.6787 | 281.6538 | 214.386 | 496.0399
16.01.22 | 92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 11 | 13.3939 | 147.3329 | 7.3265 | 80.5915 | 20.7204 | 227.9243 | 179.4514 | 103.8099 | 283.2613
16.01.23 | 92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 15.7941 | 47.3823 | 7.7642 | 23.2927 | 23.5583 | 70.675 | 57.7116 | 30.0034 | 87.715
16.01.24 | 92944U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 15.7941 | 31.5882 | 7.7642 | 15.5285 | 23.5583 | 47.1167 | 38.4744 | 20.0022 | 58.4767
16.01.25 | 92946U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 23.6441 | 23.6441 | 8.3402 | 8.3402 | 31.9843 | 31.9843 | 28.7985 | 10.743 | 39.5415
16.01.26 | 92948U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 23.6441 | 23.6441 | 8.3402 | 8.3402 | 31.9843 | 31.9843 | 28.7985 | 10.743 | 39.5415
16.01.27 | 92950U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 39.2208 | 39.2208 | 9.1696 | 9.1696 | 48.3905 | 48.3905 | 47.771 | 11.8114 | 59.5824
16.01.28 | 92951U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 58.0933 | 58.0933 | 10.0221 | 10.0221 | 68.1154 | 68.1154 | 70.7576 | 12.9095 | 83.6671
16.01.29 | 94471U | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 1 | 30.6029 | 30.6029 | 12.0265 | 12.0265 | 42.6294 | 42.6294 | 37.2744 | 15.4914 | 52.7657
16.01.30 | 95696U | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½?) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 24 | 26.2394 | 629.7454 | 1.6128 | 38.706 | 27.8521 | 668.4514 | 767.0298 | 49.8572 | 816.8871
16.01.31 | 95745U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 48.11 | 7.0847 | 340.8467 | 2.624 | 126.2402 | 9.7087 | 467.0869 | 415.1512 | 162.61 | 577.7613
17 |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 121133.4514 | 72068.7261 | 79815.4748 | 151884.201
17.1 | 9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 25219 | 0.76907 | 19395.17 | 1.2118 | 30559.7018 | 1.9808 | 49954.8718 | 23623.3171 | 39363.9519 | 62987.2689
17.2 | COMPOSIÇÃO 006 | MANUAL DE INSTRUÇÕES DE TESTES E REGULAGENS | SER.CG | UN | 1 | 309.9647 | 309.9647 | 4718.7498 | 4718.7498 | 5028.7145 | 5028.7145 | 377.537 | 6078.2216 | 6455.7586
17.3 | COMPOSIÇÃO 007 | AS BUILT PROJETOS COMPLEMENTARES | SER.CG | UN | 1 | 136.0863 | 136.0863 | 4219.6056 | 4219.6056 | 4355.6919 | 4355.6919 | 165.7531 | 5435.274 | 5601.0271
17.4 | COMPOSIÇÃO 008 | AS BUILT PROJETO ARQUITETURA | SER.CG | UN | 2 | 136.0863 | 272.1726 | 3937.5217 | 7875.0434 | 4073.608 | 8147.216 | 331.5062 | 10143.8434 | 10475.3496
17.5 | COMPOSIÇÃO 103 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SER.CG | UN | 1 | 1148.5439 | 1148.5439 | 21.6429 | 21.6429 | 1170.1867 | 1170.1867 | 1398.9264 | 27.8782 | 1426.8046
17.6 | COMPOSIÇÃO 104 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | SER.CG | H | 60 | 1.2965 | 77.7884 | 242.8164 | 14568.9821 | 244.1128 | 14646.7705 | 94.7462 | 18766.3059 | 18861.0521
17.7 | COMPOSIÇÃO 105 | TAXA DE HABITE-SE | SER.CG | UN | 1 | 37830 | 37830 | 0 | 0 | 37830 | 37830 | 46076.94 | 0 | 46076.94
B |  | IALBA
B.1.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 113154.3143 | 47676.3497 | 95333.7881 | 143010.1378
B.1.1 | 72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 390 | 7.5102 | 2928.9919 | 10.8986 | 4250.4644 | 18.4089 | 7179.4564 | 3567.5122 | 5475.0232 | 9042.5354
B.1.2 | 84152U | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | SER.CG | M3 | 1.68 | 79.885 | 134.2069 | 170.1405 | 285.836 | 250.0255 | 420.0429 | 163.4639 | 368.1854 | 531.6493
B.1.3 | 97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M3 | 652.96 | 10.8926 | 7112.4061 | 23.166 | 15126.489 | 34.0586 | 22238.8951 | 8662.9107 | 19484.4304 | 28147.3411
B.1.4 | 97633U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2 | 157.92 | 4.1643 | 657.6222 | 9.6635 | 1526.0668 | 13.8278 | 2183.6891 | 800.9839 | 1965.7267 | 2766.7106
B.1.5 | 97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2 | 7188.79 | 1.6648 | 11967.6836 | 4.0137 | 28853.7368 | 5.6785 | 40821.4204 | 14576.6386 | 37166.4983 | 51743.137
B.1.6 | 97663U | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 5 | 2.2227 | 11.1134 | 5.3524 | 26.7621 | 7.5751 | 37.8755 | 13.5361 | 34.4723 | 48.0084
B.1.7 | COMPOSIÇÃO 74052/5 | RETIRADA DE CUBÍCULOS EXISTENTES | SER.CG | UN | 177 | 49.5544 | 8771.1201 | 135.2645 | 23941.8149 | 184.8188 | 32712.935 | 10683.2242 | 30839.4518 | 41522.6761
B.1.8 | COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | MAT. | UN | 36 | 210 | 7560 | 0 | 0 | 210 | 7560 | 9208.08 | 0 | 9208.08
2 |  | ESTRUTURA | [7 empty] | SUBTOTAL: | 68806.1452 | 59794.9044 | 25392.8932 | 85187.7976
B.2.1 | 5970U | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | SER.CG | M2 | 9 | 27.5028 | 247.5252 | 24.0082 | 216.0735 | 51.511 | 463.5987 | 301.4857 | 278.3242 | 579.81
B.2.2 | 73301U | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | SER.CG | M3 | 2.52 | 4.5802 | 11.5422 | 3.7535 | 9.4587 | 8.3337 | 21.001 | 14.0584 | 12.1838 | 26.2422
B.2.3 | 92263U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 96 | 60.4833 | 5806.3953 | 26.8001 | 2572.8058 | 87.2833 | 8379.2011 | 7072.1894 | 3314.0312 | 10386.2207
B.2.4 | 92267U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 2.71 | 22.9988 | 62.3266 | 0.55576 | 1.5061 | 23.5545 | 63.8328 | 75.9138 | 1.94 | 77.8539
B.2.5 | 92481U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 2.71 | 85.4438 | 231.5527 | 70.3102 | 190.5408 | 155.7541 | 422.0935 | 282.0312 | 245.4356 | 527.4668
B.2.6 | 92761U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 690 | 7.1472 | 4931.5706 | 1.3871 | 957.1221 | 8.5343 | 5888.6927 | 6006.653 | 1232.869 | 7239.522
B.2.7 | 92769U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 12 | 6.3038 | 75.6461 | 1.4226 | 17.0707 | 7.7264 | 92.7168 | 92.1369 | 21.9888 | 114.1257
B.2.8 | 92770U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 9 | 7.0008 | 63.0068 | 0.94948 | 8.5454 | 7.9502 | 71.5522 | 76.7423 | 11.0073 | 87.7496
B.2.9 | 92771U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 12 | 5.928 | 71.1365 | 0.64976 | 7.7971 | 6.5778 | 78.9336 | 86.6443 | 10.0435 | 96.6878
B.2.10 | 94964U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 43 | 241.9311 | 10403.0391 | 50.5693 | 2174.4792 | 292.5004 | 12577.5183 | 12670.9016 | 2800.9467 | 15471.8483
B.2.11 | 96545U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 1865 | 7.4481 | 13890.7755 | 2.2315 | 4161.7733 | 9.6797 | 18052.5488 | 16918.9645 | 5360.7802 | 22279.7447
B.2.12 | 98230U | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | SER.CG | M | 280 | 47.267 | 13234.7696 | 33.3046 | 9325.2904 | 80.5716 | 22560.06 | 16119.9494 | 12011.9066 | 28131.8559
B.2.13 | COMPOSIÇÃO 8922 | CHUMBADOR COM ADESIVO EPOXI | SER.CG | UN | 4 | 15.8526 | 63.4103 | 17.7464 | 70.9854 | 33.5989 | 134.3958 | 77.2338 | 91.4363 | 168.6701
B.3 |  | DIVISÓRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 244061.7526 | 272568.3079 | 26120.4121 | 298688.7199
B.3.1 | 06.002.000010/TCPO | Divisória sanitária de granito cinza andorinha e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | SER.CG | M2 | 130.91 | 363.9981 | 47650.9977 | 74.287 | 9724.9119 | 438.2852 | 57375.9097 | 58038.9152 | 12526.6591 | 70565.5743
B.3.2 | COMPOSIÇÃO 72181 | DIVISORIA NAVAL INCLUINDO PREENCHIMENTO COM LÂ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 1380.11 | 84.57 | 116715.9027 | 0 | 0 | 84.57 | 116715.9027 | 142159.9695 | 0 | 142159.9695
B.3.3 | COMPOSIÇÃO 72181.1 | PORTA PARA DIVISÓRIA EM PAINEL COLMEIA E=35MM 0,70X2,10M | SER.CG | UN | 81 | 286.1773 | 23180.3621 | 34.536 | 2797.4157 | 320.7133 | 25977.7778 | 28233.681 | 3603.3512 | 31837.0322
B.3.4 | COMPOSIÇÃO 79627.1 | DIVISORIAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA LADO INTERNO + PAINEL DE MADEIRA REVESTIDO E, FORMICA BRANCA LADO EXTERNO | SER.CG | M2 | 81.12 | 446.6992 | 36236.2415 | 95.6105 | 7755.921 | 542.3097 | 43992.1625 | 44135.7422 | 9990.4018 | 54126.144
B.4 |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 782357.1475 | 709336.3754 | 257593.1702 | 966929.5455
B.4.1.1 | 21.001.000001/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - Modelo Electra, Hunter Douglas ou similar (For. 5) | SER.CG | M2 | 5023.76 | 60.275 | 302807.234 | 34.3418 | 172525.0717 | 94.6168 | 475332.3056 | 368819.211 | 222229.5448 | 591048.7558
B.4.1.2 | 87263U | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 831.92 | 81.1768 | 67532.631 | 7.6527 | 6366.47 | 88.8296 | 73899.101 | 82254.7446 | 8200.65 | 90455.3945
B.4.1.3 | COMPOSIÇÃO 043 | FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPA VERDE (RU) COM TABICA METALICA | SER.CG | M2 | 394.1 | 39.1926 | 15445.8073 | 12.0077 | 4732.2517 | 51.2004 | 20178.059 | 18812.9933 | 6095.6134 | 24908.6067
B.4.1.4 | COMPOSIÇÃO 060 | FRISO METALICO 1X1CM COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | SER.CG | M | 1214.14 | 31.4364 | 38168.1302 | 5.5922 | 6789.7556 | 37.0286 | 44957.8858 | 46488.7826 | 8745.8842 | 55234.6668
B.4.1.5 | COMPOSIÇÃO 11902 | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | SER.CG | M | 120 | 198.0302 | 23763.6261 | 11.957 | 1434.8433 | 209.9872 | 25198.4694 | 28944.0966 | 1848.2217 | 30792.3183
B.4.1.6 | COMPOSIÇÃO 11903 | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | SER.CG | M | 680 | 198.0302 | 134660.5479 | 11.957 | 8130.7788 | 209.9872 | 142791.3267 | 164016.5473 | 10473.2561 | 174489.8035
B.5 |  | MARCENARIA | [7 empty] | SUBTOTAL: | 1402.6018 | 1006.2296 | 742.5498 | 1748.7794
B.5.1 | COMPOSIÇÃO 039 | ARMÁRIO EM MDF BRANCO 18MM SOB BANCADAS, H=80cm | SER.CG | M | 7.02 | 117.6827 | 826.1327 | 82.1181 | 576.4691 | 199.8008 | 1402.6018 | 1006.2296 | 742.5498 | 1748.7794
B.6 |  | ESPELHOS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 50074.0537 | 54626.1883 | 6730.2792 | 61356.4676
B.6.1 | 74125/2U | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | SER.CG | M2 | 126.65 | 354.1183 | 44849.0873 | 41.2552 | 5224.9664 | 395.3735 | 50074.0537 | 54626.1883 | 6730.2792 | 61356.4676
B.7 |  | PINTURA | [7 empty] | SUBTOTAL: | 79483.2765 | 68089.5048 | 30374.1235 | 98463.6282
B.7.2 | 88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3758.93 | 7.1986 | 27059.0845 | 3.1139 | 11705.0353 | 10.3125 | 38764.1197 | 32957.9649 | 15077.2559 | 48035.2208
B.7.2 | 95305U | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SER.CG | M2 | 3797.27 | 7.5959 | 28843.6288 | 3.1274 | 11875.5279 | 10.7233 | 40719.1568 | 35131.5399 | 15296.8675 | 50428.4074
B.8 |  | APARELHOS E METAIS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 324188.5697 | 378663.5517 | 17130.3828 | 395793.9346
B.8.1 | 86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 3 | 30.4702 | 91.4105 | 2.4567 | 7.3701 | 32.9269 | 98.7806 | 111.338 | 9.4934 | 120.8315
B.8.2 | COMPOSIÇÃO 009 | Bacia para portador de deficiência - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. P51 acabamento GE17) ou similarincluso conjunto de ligação e assento plastico- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 8 | 1325.0799 | 10600.6394 | 120.3956 | 963.1646 | 1445.4755 | 11563.804 | 12911.5788 | 1240.6523 | 14152.2311
B.8.3 | COMPOSIÇÃO 012.1 | Ducha higiênica linha spin - cromada - Deca (Ref. 1984C ACT) ou similar | SER.CG | UN | 96 | 360.7119 | 34628.345 | 11.5196 | 1105.8862 | 372.2316 | 35734.2311 | 42177.3242 | 1424.492 | 43601.8161
B.8.4 | COMPOSIÇÃO 029 | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou similar-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 16 | 648.6689 | 10378.7025 | 4.8078 | 76.9246 | 653.4767 | 10455.6271 | 12641.2596 | 99.0866 | 12740.3462
B.8.5 | COMPOSIÇÃO 030 | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30193249) linha Lalekla ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 96 | 39.0489 | 3748.6948 | 4.8078 | 461.5479 | 43.8567 | 4210.2427 | 4565.9102 | 594.5198 | 5160.4301
B.8.6 | COMPOSIÇÃO 031 | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 114 | 42.0089 | 4789.015 | 4.8078 | 548.0881 | 46.8167 | 5337.1032 | 5833.0203 | 705.9923 | 6539.0126
B.8.7 | COMPOSIÇÃO 032 | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 90 | 34.7389 | 3126.5013 | 4.8078 | 432.7012 | 39.5467 | 3559.2025 | 3808.0786 | 557.3624 | 4365.441
B.8.8 | COMPOSIÇÃO 034 | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 96 | 100.9872 | 9694.7705 | 0.86555 | 83.093 | 101.8527 | 9777.8635 | 11808.2305 | 107.0321 | 11915.2626
B.8.9 | COMPOSIÇÃO 035 | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 32 | 193.0572 | 6177.8302 | 0.86555 | 27.6977 | 193.9227 | 6205.5278 | 7524.5971 | 35.6774 | 7560.2745
B.8.10 | COMPOSIÇÃO 102 | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SER.CG | H | 8 | 8.976 | 71.8081 | 106.3288 | 850.6303 | 115.3048 | 922.4384 | 87.4623 | 1095.6969 | 1183.1591
B.8.11 | COMPOSIÇÃO 40729 | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou similar - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 96 | 285.5787 | 27415.5539 | 17.1497 | 1646.374 | 302.7284 | 29061.9279 | 33392.1447 | 2120.6943 | 35512.839
B.8.12 | COMPOSIÇÃO 74234/1 | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou similar,COM PERTENCES, COM Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou similarE CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14 | 1046.5348 | 14651.4874 | 73.7257 | 1032.1604 | 1120.2606 | 15683.6478 | 17845.5116 | 1329.5258 | 19175.0374
B.8.13 | COMPOSIÇÃO 86889 | Bancada em granito cinza andorinha, com com furos para bacia, rodamão e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | M2 | 81 | 490.4417 | 39725.7803 | 28.0829 | 2274.716 | 518.5246 | 42000.4963 | 48386.0004 | 2930.0617 | 51316.0621
B.8.14 | COMPOSIÇÃO 86903.1 | LAVATORIO DE CANTO DECA IZZY L101 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 8 | 177.3497 | 1418.7978 | 25.4606 | 203.6846 | 202.8103 | 1622.4824 | 1728.0957 | 262.3662 | 1990.4619
B.8.15 | COMPOSIÇÃO 86915.1 | Torneira de mesa tubo 900 DECA link bica movel ref.:1166c ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 21 | 289.8411 | 6086.664 | 1.609 | 33.788 | 291.4501 | 6120.452 | 7413.5567 | 43.5223 | 7457.079
B.8.16 | COMPOSIÇÃO 86915.2 | Torneira de mesa temporizada Alfa crome Docol ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 59 | 249.8211 | 14739.4474 | 1.609 | 94.9281 | 251.4301 | 14834.3755 | 17952.6469 | 122.2769 | 18074.9238
B.8.17 | COMPOSIÇÃO 86936 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C3 ou similar), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 19 | 590.5669 | 11220.7705 | 14.7612 | 280.463 | 605.3281 | 11501.2335 | 13666.8985 | 361.2644 | 14028.1629
B.8.18 | COMPOSIÇÃO 86997.3 | CUBA DE SEMI ENCAIXE COR BRANCA REF.: DECA L-830, INCLUSO VÁLVULA , SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 40 | 969.3517 | 38774.0675 | 23.1238 | 924.9526 | 992.4755 | 39699.0202 | 47226.8142 | 1191.4315 | 48418.2457
B.8.19 | COMPOSIÇÃO 9535 | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou similar, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26 | 143.0922 | 3720.3984 | 8.7618 | 227.8069 | 151.854 | 3948.2053 | 4531.4452 | 293.4381 | 4824.8833
B.8.20 | COMPOSIÇÃO 95470 | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou similar, incluso conjunto de ligação e assento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 88 | 793.5106 | 69828.9311 | 22.9884 | 2022.9768 | 816.499 | 71851.9079 | 85051.6381 | 2605.7965 | 87657.4345
B.9 |  | ENERGIA FOTOVOLTAICA | [7 empty] | SUBTOTAL: | 478874.785 | 485555.6617 | 103337.5861 | 588893.2477
B.9.1 | 15.018.0510-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 80 | 33.372 | 2669.7575 | 24.0211 | 1921.6886 | 57.3931 | 4591.4462 | 3251.7647 | 2475.3271 | 5727.0918
B.9.2 | 15.018.0603-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 14.8019 | 29.6039 | 11.6607 | 23.3215 | 26.4627 | 52.9253 | 36.0575 | 30.0404 | 66.0979
B.9.3 | 15.018.0623-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 19.2719 | 38.5439 | 11.6607 | 23.3215 | 30.9327 | 61.8653 | 46.9464 | 30.0404 | 76.9868
B.9.4 | 15.018.0763-A/EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 25.2819 | 25.2819 | 11.6607 | 11.6607 | 36.9427 | 36.9427 | 30.7934 | 15.0202 | 45.8136
B.9.5 | 15.018.0823-0/EMOP | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 16.4719 | 32.9439 | 11.6607 | 23.3215 | 28.1327 | 56.2653 | 40.1256 | 30.0404 | 70.166
B.9.6 | 15.018.0993-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 35 | 8.0688 | 282.407 | 4.6643 | 163.2502 | 12.7331 | 445.6572 | 343.9717 | 210.2826 | 554.2543
B.9.7 | 16.003.000010/TCPO | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 35 | 31.6498 | 1107.7436 | 29.1518 | 1020.314 | 60.8016 | 2128.0576 | 1349.2317 | 1314.2665 | 2663.4982
B.9.8 | 72327U | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 105 | 3.1044 | 325.9605 | 2.7401 | 287.7069 | 5.8445 | 613.6674 | 397.0198 | 370.5953 | 767.6151
B.9.9 | 91929U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1650 | 3.2607 | 5380.1618 | 0.93286 | 1539.2166 | 4.1936 | 6919.3785 | 6553.0371 | 1982.6649 | 8535.702
B.9.10 | 92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 320 | 13.1618 | 4211.7779 | 1.4926 | 477.6236 | 14.6544 | 4689.4015 | 5129.9455 | 615.2269 | 5745.1724
B.9.11 | 92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1350 | 25.4876 | 34408.214 | 2.029 | 2739.1059 | 27.5165 | 37147.3199 | 41909.2046 | 3528.2424 | 45437.447
B.9.12 | 95745U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 350 | 7.0847 | 2479.6577 | 2.624 | 918.397 | 9.7087 | 3398.0547 | 3020.2231 | 1182.9872 | 4203.2103
B.9.13 | 95746U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 200 | 8.9097 | 1781.9467 | 3.0484 | 609.6884 | 11.9582 | 2391.6351 | 2170.4111 | 785.3396 | 2955.7507
B.9.14 | 95753U | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 605 | 1.9031 | 1151.3663 | 2.4651 | 1491.3726 | 4.3682 | 2642.7389 | 1402.3642 | 1921.0371 | 3323.4013
B.9.15 | 95754U | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 80 | 2.3268 | 186.1471 | 3.1577 | 252.6181 | 5.4846 | 438.7652 | 226.7271 | 325.3974 | 552.1245
B.9.16 | 95787U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 285 | 9.6502 | 2750.3006 | 8.7899 | 2505.11 | 18.44 | 5255.4107 | 3349.8662 | 3226.8322 | 6576.6984
B.9.17 | COMPOSIÇÃO 152.1 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO | SER.CG | UN | 121 | 2.3453 | 283.7768 | 2.7986 | 338.6277 | 5.1438 | 622.4044 | 345.6401 | 436.1863 | 781.8264
B.9.18 | COMPOSIÇÃO 8923 | PLACA FOTOVOLTÁICA POT. MAX. 250W,VOLT. CIRCUITO ABERTO (Voc) 30,18V, CORRENTE MAX.(Imp) 8,17A, EFIC.CELULA 1000VDC | SER.CG | UN | 282 | 727.6508 | 205197.5336 | 186.5717 | 52613.2228 | 914.2225 | 257810.7564 | 249930.596 | 67771.0923 | 317701.6883
B.9.19 | COMPOSIÇÃO 8924 | INVERSOR POT. MAX. 5000W, TENSÃO MAX. 550V, CORRENTE ENT.MAX. 25A | SER.CG | UN | 35 | 3887.9317 | 136077.608 | 373.1434 | 13060.0198 | 4261.0751 | 149137.6278 | 165742.5265 | 16822.6116 | 182565.1381
B.9.20 | COMPOSIÇÃO 91890 | CURVA 45 EM FERRO GALVANIZADO, INSTALADO APARENTE, COM D= 1" | SER.CG | UN | 10 | 4.817 | 48.1702 | 3.7314 | 37.3143 | 8.5485 | 85.4845 | 58.6713 | 48.0646 | 106.7359
B.9.21 | COMPOSIÇÃO 91890.1 | CURVA 90 EM FERRO GALVANIZADO, INSTALADO APARENTE, COM D= 3/4" | SER.CG | UN | 40 | 4.027 | 161.0807 | 3.7314 | 149.2574 | 7.7585 | 310.338 | 196.1962 | 192.2584 | 388.4547
B.9.22 | COMPOSIÇÃO 91890.2 | CURVA 45 EM FERRO GALVANIZADO, INSTALADO APARENTE, COM D= 3/4" | SER.CG | UN | 5 | 3.997 | 19.9851 | 3.7314 | 18.6572 | 7.7285 | 38.6423 | 24.3418 | 24.0323 | 48.3741
B.10 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | SUBTOTAL: | 1613457.7254 | 1635908.483 | 348234.3732 | 1984142.8561
B.10.1 | 07164/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 femea cat 6 (krone ou similar) | SER.CG | UN | 730 | 21.7644 | 15888.0013 | 2.3321 | 1702.4669 | 24.0965 | 17590.4682 | 19351.5856 | 2192.9476 | 21544.5332
B.10.2 | 16.003.000032 / TCPO | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2" | SER.CG | UN | 670 | 49.4807 | 33152.0673 | 16.325 | 10937.7666 | 65.8057 | 44089.8339 | 40379.218 | 14088.9372 | 54468.1552
B.10.3 | 16.011.000002/TCPO | Canaleta metalica para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 50 x 100 mm | SER.CG | M | 380 | 41.3394 | 15708.9696 | 4.1979 | 1595.1881 | 45.5373 | 17304.1577 | 19133.525 | 2054.7618 | 21188.2868
B.10.4 | 220102/AGETOP | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | SER.CG | M2 | 782.29 | 15.372 | 12025.3713 | 8.9742 | 7020.4151 | 24.3462 | 19045.7864 | 14646.9023 | 9042.9967 | 23689.899
B.10.5 | 87466U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1407 | 31.5612 | 44406.5525 | 13.9003 | 19557.7585 | 45.4615 | 63964.311 | 54087.1809 | 25192.3487 | 79279.5297
B.10.6 | 87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2223.26 | 17.9218 | 39844.9177 | 19.9754 | 44410.4176 | 37.8972 | 84255.3352 | 48531.1097 | 57205.0589 | 105736.1686
B.10.7 | 87878U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2223.26 | 1.5516 | 3449.5555 | 1.4034 | 3120.1119 | 2.955 | 6569.6674 | 4201.5586 | 4019.0161 | 8220.5747
B.10.8 | 88487U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2223.26 | 6.0371 | 13422.0508 | 2.165 | 4813.4471 | 8.2021 | 18235.4978 | 16348.0578 | 6200.2012 | 22548.259
B.10.9 | 91341U | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | M2 | 35.72 | 580.7135 | 20743.0853 | 6.8288 | 243.9247 | 587.5423 | 20987.01 | 25265.0779 | 314.1994 | 25579.2773
B.10.10 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 460 | 2.8134 | 1294.1604 | 3.4477 | 1585.9288 | 6.2611 | 2880.0891 | 1576.2873 | 2042.8348 | 3619.1222
B.10.11 | 91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 425 | 15.8018 | 6715.7741 | 10.7942 | 4587.54 | 26.596 | 11303.3142 | 8179.8129 | 5909.2103 | 14089.0232
B.10.12 | 91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 850 | 11.2112 | 9529.5426 | 8.8819 | 7549.5741 | 20.0931 | 17079.1166 | 11606.9828 | 9724.6063 | 21331.5892
B.10.13 | 93042U | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 350 | 29.8872 | 10460.5174 | 0.96211 | 336.7397 | 30.8493 | 10797.2571 | 12740.9102 | 433.7544 | 13174.6646
B.10.14 | COMPOSIÇÃO 091 | TAMPA PARA CONDULETE 1" | SER.CG | UN | 670 | 0.80719 | 540.8191 | 1.1661 | 781.269 | 1.9733 | 1322.0881 | 658.7177 | 1006.3527 | 1665.0703
B.10.15 | COMPOSIÇÃO 2921 | BRIZE HUNTER DOUGLAS QUADROLINES 30X15 COR NATURAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 1822.99 | 315.84 | 575773.1616 | 78.95 | 143925.0605 | 394.79 | 719698.2221 | 701291.7108 | 185389.8704 | 886681.5813
B.10.16 | COMPOSIÇÃO 357.1 | MONTA CARGA MODELO: G150S2 – SEM CASA DE MÁQUINA,COM 2 PARADAS, ENTRADA E SAIDA DO MESMO LADO | SER.CG | UN | 1 | 43887 | 43887 | 14628.99 | 14628.99 | 58515.99 | 58515.99 | 53454.366 | 18843.602 | 72297.968
B.10.17 | COMPOSIÇÃO 74052/5.2 | REFORMA DE QUADRO ELÉTRICO DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1 | 654.9615 | 654.9615 | 202.8967 | 202.8967 | 857.8583 | 857.8583 | 797.7431 | 261.3513 | 1059.0944
B.10.18 | COMPOSIÇÃO 74131/4.5 | Painel QGBT (2x tp 34500-115V 36,2kV – 0,3p75 1000V;3x tc’s 200-5ª 17,5kV 10B100;1x fonte auxiliar tipo EFCC-1 240V/50/60hz;1x Chave seccionadora com fusível HH 400A;1x Disjuntor de média tensão tripolar 400A – 20kA – 15kV;1x Relé Sepan s42;55,5m de cabo de cobre nú #35mm; 8x hastes de cobre 3m;8x Grampo para haste de aterramento 5/8” ) DIM.: 1600x750x1220 mm (AxLxP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 277957.3596 | 277957.3596 | 58.3037 | 58.3037 | 278015.6633 | 278015.6633 | 338552.064 | 75.1009 | 338627.165
B.10.19 | COMPOSIÇÃO 93042 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT TUBULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 500 | 47.1472 | 23573.5963 | 0.96211 | 481.0567 | 48.1093 | 24054.653 | 28712.6403 | 619.6491 | 29332.2895
B.10.20 | COMPOSIÇÃO 93042.1 | LÂMPADA LED 18/20 W BIVOLT TUBULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2730 | 71.0672 | 194013.436 | 0.96211 | 2626.5696 | 72.0293 | 196640.0056 | 236308.3651 | 3383.2843 | 239691.6493
B.10.21 | COMPOSIÇÃO 97665U | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL. | SER.CG | UN | 226 | 0.30758 | 69.513 | 0.80481 | 181.8872 | 1.1124 | 251.4002 | 84.6668 | 234.2889 | 318.9557
B.11 |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | SUBTOTAL: | 44089.1048 | 7447.5899 | 48914.9521 | 56362.5421
B.11.1 | 9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 5422.2 | 0.76907 | 4170.05 | 1.2118 | 6570.4752 | 1.9808 | 10740.5252 | 5079.1209 | 8463.4292 | 13542.55
B.11.2 | COMPOSIÇÃO 006 | MANUAL DE INSTRUÇÕES DE TESTES E REGULAGENS | SER.CG | UN | 1 | 309.9647 | 309.9647 | 4718.7498 | 4718.7498 | 5028.7145 | 5028.7145 | 377.537 | 6078.2216 | 6455.7586
B.11.3 | COMPOSIÇÃO 007 | AS BUILT PROJETOS COMPLEMENTARES | SER.CG | UN | 1 | 136.0863 | 136.0863 | 4219.6056 | 4219.6056 | 4355.6919 | 4355.6919 | 165.7531 | 5435.274 | 5601.0271
B.11.4 | COMPOSIÇÃO 008 | AS BUILT PROJETO ARQUITETURA | SER.CG | UN | 2 | 136.0863 | 272.1726 | 3937.5217 | 7875.0434 | 4073.608 | 8147.216 | 331.5062 | 10143.8434 | 10475.3496
B.11.5 | COMPOSIÇÃO 103 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SER.CG | UN | 1 | 1148.5439 | 1148.5439 | 21.6429 | 21.6429 | 1170.1867 | 1170.1867 | 1398.9264 | 27.8782 | 1426.8046
B.11.6 | COMPOSIÇÃO 104 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | SER.CG | H | 60 | 1.2965 | 77.7884 | 242.8164 | 14568.9821 | 244.1128 | 14646.7705 | 94.7462 | 18766.3059 | 18861.0521
C |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO FORUM | [7 empty] | SUBTOTAL: | 452697.1511 | 333378.8667 | 230553.2576 | 563932.1244
C.1 | 02.002.000021/TCPO | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm | SER.CG | M2 | 97.43 | 6.5788 | 640.9693 | 14.0116 | 1365.1472 | 20.5903 | 2006.1165 | 780.7006 | 1758.4461 | 2539.1467
C.2 | 14.001.000019/TCPO | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm (6") | SER.CG | UN | 49 | 31.8826 | 1562.2489 | 1.331 | 65.2179 | 33.2136 | 1627.4668 | 1902.8192 | 84.0071 | 1986.8263
C.3 | 21.001.000001/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - Modelo Electra, Hunter Douglas ou similar (For. 5) | SER.CG | M2 | 30 | 60.275 | 1808.2506 | 34.3418 | 1030.2547 | 94.6168 | 2838.5053 | 2202.4492 | 1327.071 | 3529.5203
C.4 | 72120U | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | SER.CG | M2 | 126.25 | 186.0569 | 23489.687 | 10.4953 | 1325.0305 | 196.5522 | 24814.7175 | 28610.4388 | 1706.7718 | 30317.2105
C.5 | 72185U | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 97.43 | 68.0386 | 6628.9964 | 3.7711 | 367.4184 | 71.8097 | 6996.4149 | 8074.1176 | 473.2717 | 8547.3893
C.6 | 73806/1U | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | SER.CG | M2 | 1249.7 | 0.47738 | 596.582 | 0.86555 | 1081.6805 | 1.3429 | 1678.2625 | 726.6369 | 1393.3126 | 2119.9495
C.7 | 73948/2U | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | SER.CG | M2 | 362.4 | 2.5286 | 916.3731 | 4.3278 | 1568.3804 | 6.8564 | 2484.7535 | 1116.1425 | 2020.2308 | 3136.3733
C.8 | 74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | 33.6 | 22.0151 | 739.7071 | 22.9992 | 772.7724 | 45.0143 | 1512.4795 | 900.9633 | 995.4081 | 1896.3714
C.9 | 74245/1U | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 1336.04 | 4.661 | 6227.2237 | 6.8743 | 9184.306 | 11.5352 | 15411.5298 | 7584.7585 | 11830.3046 | 19415.0631
C.10 | 87477U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 21.6 | 23.8324 | 514.7807 | 9.4557 | 204.2432 | 33.2881 | 719.0239 | 627.0029 | 263.0856 | 890.0886
C.11 | 87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 28.8 | 14.3307 | 412.7236 | 11.0384 | 317.9049 | 25.369 | 730.6286 | 502.6974 | 409.4934 | 912.1907
C.12 | 87623U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 97.43 | 40.2283 | 3919.4476 | 7.5833 | 738.8417 | 47.8117 | 4658.2892 | 4773.8872 | 951.7019 | 5725.5891
C.13 | 87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 28.8 | 1.4454 | 41.6276 | 1.3296 | 38.2932 | 2.775 | 79.9208 | 50.7024 | 49.3255 | 100.0279
C.14 | 9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 1249.7 | 0.76907 | 961.1065 | 1.2118 | 1514.3526 | 1.9808 | 2475.4591 | 1170.6277 | 1950.6376 | 3121.2653
C.15 | 95623U | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SER.CG | M2 | 362.4 | 4.7723 | 1729.4647 | 3.1379 | 1137.1707 | 7.9101 | 2866.6355 | 2106.4881 | 1464.7896 | 3571.2777
C.16 | 97640U | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2 | 30 | 0.3268 | 9.8041 | 0.95156 | 28.5468 | 1.2784 | 38.3509 | 11.9414 | 36.7712 | 48.7126
C.17 | AGETOP 0130160 | CONCRETO LEVE ESPESSURA 3 CM, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM JUNTAS DE MADEIRA, FORMANDO QUADROS DE NO MÁXIMO 4M2 | SER.CG | M2 | 1249.7 | 45.1379 | 56408.7766 | 59.1502 | 73920.0137 | 104.2881 | 130328.7903 | 68705.8899 | 95216.3697 | 163922.2596
C.18 | AGETOP 060203 | FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES | SER.CG | M2 | 42.27 | 31.695 | 1339.7471 | 29.9598 | 1266.4014 | 61.6548 | 2606.1485 | 1631.812 | 1631.2516 | 3263.0636
C.19 | AGETOP 130160 | REGULARIZAÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM VERMICULITA | SER.CG | M3 | 3.27 | 591.3979 | 1933.8711 | 388.2865 | 1269.6967 | 979.6844 | 3203.5678 | 2355.455 | 1635.4964 | 3990.9514
C.20 | COMPOSIÇÃO 10.01 | ISOLANTE TÉRMICO EM EPS 20MM | SER.CG | M2 | 1249.7 | 7.5144 | 9390.7274 | 1.7311 | 2163.3609 | 9.2455 | 11554.0883 | 11437.9059 | 2786.6252 | 14224.5311
C.21 | COMPOSIÇÃO 10.03 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4 MM NA LAJE DE COBERTURA , INCLUSIVE PRIMER | SER.CG | M2 | 1336.04 | 54.5643 | 72900.149 | 11.7411 | 15686.5381 | 66.3054 | 88586.6871 | 88792.3815 | 20205.8298 | 108998.2112
C.22 | COMPOSIÇÃO 10.05 | BASE DE TIJOLO MACIÇO COMUM 5X10X20CM SOBRE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | SER.CG | M2 | 37.73 | 29.8681 | 1126.9229 | 19.6115 | 739.9422 | 49.4796 | 1866.8651 | 1372.592 | 953.1196 | 2325.7116
C.23 | COMPOSIÇÃO 10.07 | PROTEÇÃO DE VIDROS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES COM LONA E ISOLAMENTOS COM TAPUMES INTERNOS | SER.CG | CJ | 1 | 1277.7285 | 1277.7285 | 503.3872 | 503.3872 | 1781.1157 | 1781.1157 | 1556.2733 | 648.413 | 2204.6863
C.24 | COMPOSIÇÃO 10.08 | MINI GRUA ALTURA 30 M, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO | SER.CG | MÊS | 3 | 1199.6433 | 3598.93 | 340.2188 | 1020.6563 | 1539.8621 | 4619.5864 | 4383.4968 | 1314.7074 | 5698.2042
C.25 | COMPOSIÇÃO 10.09 | REMOÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE | SER.CG | M2 | 1249.7 | 6.1089 | 7634.2365 | 13.0107 | 16259.5258 | 19.1196 | 23893.7622 | 9298.5 | 20943.8952 | 30242.3952
C.26 | COMPOSIÇÃO 10.10 | REMOÇÃO DO FECHAMENTO EM VIDRO | SER.CG | M | 50.5 | 4.2719 | 215.7323 | 10.4953 | 530.0122 | 14.7672 | 745.7445 | 262.7619 | 682.7087 | 945.4707
C.27 | COMPOSIÇÃO 10.11 | REMOÇÃO DE MANTA EXISTENTE | SER.CG | M2 | 1249.7 | 9.3128 | 11638.2066 | 24.8089 | 31003.6821 | 34.1217 | 42641.8887 | 14175.3357 | 39935.8429 | 54111.1786
C.28 | COMPOSIÇÃO 10.12 | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS RALOS | SER.CG | UN | 1 | 208.0428 | 208.0428 | 561.0068 | 561.0068 | 769.0497 | 769.0497 | 253.3962 | 722.6329 | 976.0291
C.29 | COMPOSIÇÃO 10.13 | ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE SELAGEM | SER.CG | UN | 1 | 104.2777 | 104.2777 | 250.9386 | 250.9386 | 355.2163 | 355.2163 | 127.0103 | 323.234 | 450.2443
C.30 | COMPOSIÇÃO 98563 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIANTE ESP 2,5 CM PARA RECEBIMENTO DE MANTA NA LAJE DE COBERTURA | SER.CG | M2 | 1249.7 | 35.9319 | 44904.1554 | 9.0486 | 11308.0763 | 44.9806 | 56212.2317 | 54693.2612 | 14565.9331 | 69259.1943
C.31 | COMPOSIÇÃO10.04 | CAMADA SEPARADORA (FILME DE POLIETILENO / PAPEL KRAFT BETUMADO) | SER.CG | M2 | 1336.04 | 1.0326 | 1379.5742 | 1.3205 | 1764.2803 | 2.3531 | 3143.8545 | 1680.3214 | 2272.5695 | 3952.8909
C.32 | COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | MAT. | UN | 45 | 210 | 9450 | 0 | 0 | 210 | 9450 | 11510.1 | 0 | 11510.1
| TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 30322632.3651 |  | 4285445.4288 |  | 34608077.7939 | 36932966.2207 | 5520082.2568 | 42453048.4775
[6 empty] | PERCENTUAIS DE BDI | 21.8% |  | 28.81%
[6 empty] | BDI | 6610333.8556 |  | 1234636.828
| TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 36932966.2207 |  | 5520082.2568 |  | 42453048.4775
42453048.4775

## 02_CRONOGRAMA
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO
[5 empty] | OBRA: TRT 18ª REGIÃO ETAPA 4 | [13 empty] | 2019-05-30
SINAPI-JAN/2019
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL |  | MÊS 01 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | TOTAL
A | BLOCOS 1 E 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1569.9046 | Físico | MÊS 01: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 01: 1569.9046 | 1569.9046
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 1240152.5475 | Físico | 1.25% | 5.155% | 7.1% | 6.621% | 7.852% | 12.51% | 12.95% | 11.33% | 11.22% | 7.986% | 3.994% | 3.891% | 2.862% | 2.44% | 2.825% | 100%
|  |  | Financeiro | 15507.273 | 63932.3171 | 88051.7691 | 82110.1799 | 97381.1209 | 155186.9326 | 160638.4056 | 140562.1993 | 139164.8727 | 99040.6632 | 49532.2929 | 48251.6716 | 35499.2907 | 30256.7235 | 35036.8354 | 1240152.5475
3 | DIVISÓRIAS | 2438390.1536 | Físico | MÊS 7: 5%; MÊS 8: 45%; MÊS 9: 50% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 7: 121919.5077; MÊS 8: 1097275.5691; MÊS 9: 1219195.0768 | 2438390.1536
4.1 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 1708608.4347 | Físico | MÊS 3: 10%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 10% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 3: 170860.8435; MÊS 4: 341721.6869; MÊS 5: 341721.6869; MÊS 6: 341721.6869; MÊS 7: 341721.6869; MÊS 8: 170860.8435 | 1708608.4347
4.2 | REVESTIMENTOS DE TETOS | 3186752.2009 | Físico | MÊS 2: 10%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 10% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 2: 318675.2201; MÊS 3: 637350.4402; MÊS 4: 637350.4402; MÊS 5: 637350.4402; MÊS 6: 637350.4402; MÊS 7: 318675.2201 | 3186752.2009
4.3 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 6891799.7375 | Físico | MÊS 01: 5%; MÊS 2: 15%; MÊS 3: 15%; MÊS 4: 15%; MÊS 5: 15%; MÊS 6: 15%; MÊS 7: 15%; MÊS 8: 5% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 01: 344589.9869; MÊS 2: 1033769.9606; MÊS 3: 1033769.9606; MÊS 4: 1033769.9606; MÊS 5: 1033769.9606; MÊS 6: 1033769.9606; MÊS 7: 1033769.9606; MÊS 8: 344589.9869 | 6891799.7375
4.4 | RODAPÉS E SOLEIRAS | 416191.2774 | Físico | MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 3: 83238.2555; MÊS 4: 83238.2555; MÊS 5: 83238.2555; MÊS 6: 83238.2555; MÊS 7: 83238.2555 | 416191.2774
5 | MARCENARIA | 10848.9094 | Físico | MÊS 8: 20%; MÊS 9: 80% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 8: 2169.7819; MÊS 9: 8679.1275 | 10848.9094
6 | ESPELHOS | 34784.0061 | Físico | MÊS 10: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 10: 34784.0061 | 34784.0061
7 | PINTURA | 637719.7889 | Físico | MÊS 8: 40%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 20% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 8: 255087.9156; MÊS 9: 255087.9156; MÊS 10: 127543.9578 | 637719.7889
8 | APARELHOS E METAIS | 616565.0008 | Físico | MÊS 2: 10%; MÊS 3: 10%; MÊS 4: 10%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 30% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 2: 61656.5001; MÊS 3: 61656.5001; MÊS 4: 61656.5001; MÊS 5: 123313.0002; MÊS 6: 123313.0002; MÊS 7: 184969.5003 | 616565.0008
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5985255.5084 | Físico | MÊS 5: 10%; MÊS 6: 15%; MÊS 7: 15%; MÊS 8: 10%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 10% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 5: 598525.5508; MÊS 6: 897788.3263; MÊS 7: 897788.3263; MÊS 8: 598525.5508; MÊS 9: 1197051.1017; MÊS 10: 1197051.1017; MÊS 11: 598525.5508 | 5985255.5084
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE DE DADOS E TELEFONIA | 2854791.7607 | Físico | MÊS 2: 15%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 10% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 2: 428218.7641; MÊS 3: 713697.9402; MÊS 4: 570958.3521; MÊS 5: 285479.1761; MÊS 6: 570958.3521; MÊS 7: 285479.1761 | 2854791.7607
11 | SISTEMA DE ÁUDIO, VÍDEO E CENOTECNIA | 1327828.4144 | Físico | MÊS 5: 10%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 10%; MÊS 9: 10%; MÊS 10: 30% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 5: 132782.8414; MÊS 6: 265565.6829; MÊS 7: 265565.6829; MÊS 8: 132782.8414; MÊS 9: 132782.8414; MÊS 10: 398348.5243 | 1327828.4144
12 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO | 6017423.841 | Físico | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 30%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 6: 1203484.7682; MÊS 7: 1805227.1523; MÊS 8: 1504355.9603; MÊS 9: 1504355.9603 | 6017423.841
13 | PAISAGISMO | 397827.5628 | Físico | MÊS 9: 10%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 40%; MÊS 12: 30% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 9: 39782.7563; MÊS 10: 79565.5126; MÊS 11: 159131.0251; MÊS 12: 119348.2688 | 397827.5628
14 | COMUNIÇÃO VISUAL | 83192.4844 | Físico | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 9: 41596.2422; MÊS 10: 41596.2422 | 83192.4844
15 | MOBILIÁRIO | 944828.3242 | Físico | MÊS 10: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 10: 944828.3242 | 944828.3242
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2262124.6382 | Físico | MÊS 2: 5%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 10%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 2: 113106.2319; MÊS 8: 565531.1595; MÊS 9: 226212.4638; MÊS 10: 452424.9276; MÊS 11: 452424.9276; MÊS 12: 452424.9276 | 2262124.6382
17 | SERVIÇOS FINAIS | 151884.201 | Físico | MÊS 10: 10%; MÊS 11: 90% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 10: 15188.4201; MÊS 11: 136695.7809 | 151884.201
B | IALBA
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 143010.1378 | Físico | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 30%; MÊS 13: 20% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 11: 71505.0689; MÊS 12: 42903.0413; MÊS 13: 28602.0276 | 143010.1378
2 | ESTRUTURA | 85187.7976 | Físico | MÊS 11: 60%; MÊS 12: 40% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 11: 51112.6786; MÊS 12: 34075.119 | 85187.7976
3 | DIVISÓRIAS | 298688.7199 | Físico | MÊS 14: 50%; MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 14: 149344.36; MÊS 15: 149344.36 | 298688.7199
4 | REVESTIMENTOS | 966929.5455 | Físico | MÊS 12: 25%; MÊS 13: 25%; MÊS 14: 25%; MÊS 15: 25% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 12: 241732.3864; MÊS 13: 241732.3864; MÊS 14: 241732.3864; MÊS 15: 241732.3864 | 966929.5455
5 | MARCENARIA | 1748.7794 | Físico | MÊS 15: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 15: 1748.7794 | 1748.7794
6 | ESPELHOS | 61356.4676 | Físico | MÊS 15: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 15: 61356.4676 | 61356.4676
7 | PINTURA | 98463.6282 | Físico | MÊS 13: 20%; MÊS 14: 20%; MÊS 15: 60% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 13: 19692.7256; MÊS 14: 19692.7256; MÊS 15: 59078.1769 | 98463.6282
8 | APARELHOS E METAIS | 395793.9346 | Físico | MÊS 14: 50%; MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 14: 197896.9673; MÊS 15: 197896.9673 | 395793.9346
9 | ENERGIA FOTOVOLTAICA | 588893.2477 | Físico | MÊS 11: 30%; MÊS 12: 20%; MÊS 13: 50% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 11: 176667.9743; MÊS 12: 117778.6495; MÊS 13: 294446.6239 | 588893.2477
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1984142.8561 | Físico | MÊS 12: 30%; MÊS 13: 30%; MÊS 14: 20%; MÊS 15: 20% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 12: 595242.8568; MÊS 13: 595242.8568; MÊS 14: 396828.5712; MÊS 15: 396828.5712 | 1984142.8561
11 | SERVIÇOS FINAIS | 56362.5421 | Físico | MÊS 15: 100% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 15: 56362.5421 | 56362.5421
C | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO FORUM
|  | 563932.1244 | Físico | MÊS 01: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40% | 100%
|  |  | Financeiro | MÊS 01: 169179.6373; MÊS 2: 169179.6373; MÊS 3: 225572.8497 | 563932.1244
| TOTAL GLOBAL | 42453048.4775
TOTAL (MENSAL) |  |  |  | 530846.8018 | 2188538.6313 | 3014198.5588 | 2810805.3753 | 3333562.0327 | 5312377.4055 | 5498992.8742 | 4811741.8083 | 4763908.3583 | 3390371.6797 | 1695595.2991 | 1651756.9212 | 1215215.911 | 1035751.7341 | 1199385.0862 | 42453048.4775
(%) |  |  |  | 1.25% | 5.155% | 7.1% | 6.621% | 7.852% | 12.51% | 12.95% | 11.33% | 11.22% | 7.986% | 3.994% | 3.891% | 2.862% | 2.44% | 2.825% | 100%
ACUMULADO |  |  |  | 530846.8018 | 2719385.433 | 5733583.9919 | 8544389.3672 | 11877951.3998 | 17190328.8053 | 22689321.6796 | 27501063.4879 | 32264971.8461 | 35655343.5259 | 37350938.825 | 39002695.7462 | 40217911.6572 | 41253663.3913 | 42453048.4775 | 42453048.4775
(%) |  |  |  | 1.25% | 6.406% | 13.51% | 20.13% | 27.98% | 40.49% | 53.45% | 64.78% | 76% | 83.99% | 87.98% | 91.87% | 94.74% | 97.17% | 100%

## 03_COMPOSICOES
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  | RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO
|  | OBRA: TRT 18ª REGIÃO ETAPA 4 |  |  |  | 2019-05-30
SINAPI-JAN/2019
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT/COEF | CUSTO MAT | CUSTO MDO | QUANTIDADE ABERTA | TOTAL MATERIAL | TOTAL MAO DE OBRA | TOTAL UNITARIO
A | BLOCOS 1 E 2
A.001.01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CREA-GO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | MAT. | UN | 6 | 214.82 | 0 | 6 | 1288.92 | 0 | 1288.92
A.002.00.00 | CANTEIRO DE OBRAS
A.02.01.00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
74219/1U | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | SER.CG | M2 | 200 | 26.7652 | 19.6951
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 3.2069 | 22.1916 | 0 | 22.1916
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.02708 | 15.4835 | 0 | 15.4835
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.50465 |  | 13.3 | 100.93 | 0 | 1342.369 | 1342.369
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 3.6276 | 21.1854 | 0 | 21.1854
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 5.4938 | 49.4446 | 0 | 49.4446
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.6404 | 30.7392 | 0 | 30.7392
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.6046 | 9.0871 | 0 | 9.0871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.26584 | 29.0962 | 0 | 29.0962
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 44.5949 | 49.9463 | 0 | 49.9463
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.49612 | 84.3404 | 0 | 84.3404
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.288 | 33.84 | 0 | 33.84
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 1.0585 | 31.438 | 0 | 31.438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.43 | 57.5125 | 0 | 57.5125
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 400 | 748 | 0 | 748
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 400 | 284 | 0 | 284
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 400 | 136 | 0 | 136
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 400 | 20 | 0 | 20
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 1.092 | 8.321 | 0 | 8.321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.6046 | 13.8877 | 0 | 13.8877
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.6046 | 6.2637 | 0 | 6.2637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.02168 | 5.9976 | 0 | 5.9976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.10832 | 14.6503 | 0 | 14.6503
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.01764 | 10.3986 | 0 | 10.3986
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.08228 | 16.767 | 0 | 16.767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.01764 | 10.18 | 0 | 10.18
4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.7619 | 15.74 |  | 152.38 | 2398.4612 | 0 | 2398.4612
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 11.67 |  | 40 | 466.8 | 0 | 466.8
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.5256 |  | 8.51 | 305.13 | 0 | 2596.6563 | 2596.6563
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.4285 | 9.09 |  | 85.7 | 779.013 | 0 | 779.013
74219/2U | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | SER.CG | M2 | 200 | 22.4816 | 19.6951
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 3.2069 | 22.1916 | 0 | 22.1916
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.02708 | 15.4835 | 0 | 15.4835
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.50465 |  | 13.3 | 100.93 | 0 | 1342.369 | 1342.369
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 3.6276 | 21.1854 | 0 | 21.1854
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 5.4938 | 49.4446 | 0 | 49.4446
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.6404 | 30.7392 | 0 | 30.7392
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.6046 | 9.0871 | 0 | 9.0871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.26584 | 29.0962 | 0 | 29.0962
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 44.5949 | 49.9463 | 0 | 49.9463
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.49612 | 84.3404 | 0 | 84.3404
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.288 | 33.84 | 0 | 33.84
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 1.0585 | 31.438 | 0 | 31.438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.43 | 57.5125 | 0 | 57.5125
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 400 | 748 | 0 | 748
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 400 | 284 | 0 | 284
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 400 | 136 | 0 | 136
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 400 | 20 | 0 | 20
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 1.092 | 8.321 | 0 | 8.321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.6046 | 13.8877 | 0 | 13.8877
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.6046 | 6.2637 | 0 | 6.2637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.02168 | 5.9976 | 0 | 5.9976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.10832 | 14.6503 | 0 | 14.6503
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.01764 | 10.3986 | 0 | 10.3986
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.08228 | 16.767 | 0 | 16.767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.01764 | 10.18 | 0 | 10.18
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.8 | 3.9 |  | 160 | 624 | 0 | 624
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.2 | 11.67 |  | 40 | 466.8 | 0 | 466.8
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.5256 |  | 8.51 | 305.13 | 0 | 2596.6563 | 2596.6563
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.9333 | 9.09 |  | 186.66 | 1696.7394 | 0 | 1696.7394
COMPOSIÇÃO 2014 | ALUGUEL CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAIS | SER.CG | MÊS | 15 | 2319.84 | 0
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MAT. | MÊS | 1 | 505 |  | 15 | 7575 | 0 | 7575
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MAT. | MÊS | 3 | 394.53 |  | 45 | 17753.85 | 0 | 17753.85
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MAT. | MÊS | 1 | 631.25 |  | 15 | 9468.75 | 0 | 9468.75
COMPOSIÇÃO 2015 | Ligação provisória de água para obra- instalação mínima | SER.CG | UN | 1 | 569.831 | 93.4935
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.065068 | 6.92 |  | 0.065068 | 0.45027 | 0 | 0.45027
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00054945 | 571.77 |  | 0.00054945 | 0.31416 | 0 | 0.31416
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | MAT. | UN | 1 | 11.22 |  | 1 | 11.22 | 0 | 11.22
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 521.53 |  | 1 | 521.53 | 0 | 521.53
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.073605 | 5.84 |  | 0.073605 | 0.42985 | 0 | 0.42985
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11147 | 9 |  | 0.11147 | 1.0032 | 0 | 1.0032
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012994 | 48 |  | 0.012994 | 0.6237 | 0 | 0.6237
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.1168 |  | 9.41 | 4.1168 | 0 | 38.7395 | 38.7395
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012267 | 15.03 |  | 0.012267 | 0.18438 | 0 | 0.18438
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 4.1168 |  | 13.3 | 4.1168 | 0 | 54.754 | 54.754
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053939 | 109.45 |  | 0.0053939 | 0.59036 | 0 | 0.59036
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.90483 | 1.12 |  | 0.90483 | 1.0134 | 0 | 1.0134
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.010066 | 170 |  | 0.010066 | 1.7113 | 0 | 1.7113
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0058435 | 117.5 |  | 0.0058435 | 0.68661 | 0 | 0.68661
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.021477 | 29.7 |  | 0.021477 | 0.63788 | 0 | 0.63788
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0087247 | 133.75 |  | 0.0087247 | 1.1669 | 0 | 1.1669
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.116 | 1.87 |  | 8.116 | 15.1769 | 0 | 15.1769
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.116 | 0.71 |  | 8.116 | 5.7624 | 0 | 5.7624
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.116 | 0.34 |  | 8.116 | 2.7594 | 0 | 2.7594
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.116 | 0.05 |  | 8.116 | 0.4058 | 0 | 0.4058
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.022157 | 7.62 |  | 0.022157 | 0.16883 | 0 | 0.16883
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012267 | 22.97 |  | 0.012267 | 0.28178 | 0 | 0.28178
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012267 | 10.36 |  | 0.012267 | 0.12709 | 0 | 0.12709
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00043989 | 276.64 |  | 0.00043989 | 0.12169 | 0 | 0.12169
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021978 | 135.25 |  | 0.0021978 | 0.29725 | 0 | 0.29725
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00035792 | 589.49 |  | 0.00035792 | 0.21099 | 0 | 0.21099
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016695 | 203.78 |  | 0.0016695 | 0.3402 | 0 | 0.3402
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00035792 | 577.1 |  | 0.00035792 | 0.20655 | 0 | 0.20655
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1 | 2.41 |  | 1 | 2.41 | 0 | 2.41
A.02.02.00 | TAPUMES E FECHAMENTOS
02.001.000011/TCPO | Portão de madeira em chapa compensada para tapume, largura 3 m e altura 2 m | SER.CG | UN | 2 | 565.3744 | 139.3997
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10262 | 6.92 |  | 0.20524 | 1.4203 | 0 | 1.4203
11131 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | MAT. | M2 | 6.6 | 50.13 |  | 13.2 | 661.716 | 0 | 661.716
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00086656 | 571.77 |  | 0.0017331 | 0.99095 | 0 | 0.99095
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 6.0558 |  | 13.3 | 12.1116 | 0 | 161.0843 | 161.0843
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.11608 | 5.84 |  | 0.23217 | 1.3559 | 0 | 1.3559
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1758 | 9 |  | 0.35161 | 3.1645 | 0 | 3.1645
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.020493 | 48 |  | 0.040986 | 1.9673 | 0 | 1.9673
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | MAT. | UN | 1 | 20.29 |  | 2 | 40.58 | 0 | 40.58
20205 | RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 8 | 1.53 |  | 16 | 24.48 | 0 | 24.48
2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 18.03 |  | 6 | 108.18 | 0 | 108.18
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.038025 | 15.03 |  | 0.07605 | 1.143 | 0 | 1.143
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0085069 | 109.45 |  | 0.017014 | 1.8622 | 0 | 1.8622
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.427 | 1.12 |  | 2.8541 | 3.1966 | 0 | 3.1966
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.015876 | 170 |  | 0.031752 | 5.3978 | 0 | 5.3978
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.009216 | 117.5 |  | 0.018432 | 2.1658 | 0 | 2.1658
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.033873 | 29.7 |  | 0.067745 | 2.012 | 0 | 2.012
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01376 | 133.75 |  | 0.02752 | 3.6808 | 0 | 3.6808
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.8 | 1.87 |  | 25.6 | 47.872 | 0 | 47.872
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.8 | 0.71 |  | 25.6 | 18.176 | 0 | 18.176
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.8 | 0.34 |  | 25.6 | 8.704 | 0 | 8.704
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.8 | 0.05 |  | 25.6 | 1.28 | 0 | 1.28
38177 | TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | MAT. | UN | 1 | 6.74 |  | 2 | 13.48 | 0 | 13.48
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.034944 | 7.62 |  | 0.069888 | 0.53255 | 0 | 0.53255
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.019347 | 22.97 |  | 0.038694 | 0.88881 | 0 | 0.88881
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.019347 | 10.36 |  | 0.038694 | 0.40087 | 0 | 0.40087
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00069376 | 276.64 |  | 0.0013875 | 0.38384 | 0 | 0.38384
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0034662 | 135.25 |  | 0.0069325 | 0.93762 | 0 | 0.93762
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00056448 | 589.49 |  | 0.001129 | 0.66551 | 0 | 0.66551
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.002633 | 203.78 |  | 0.0052659 | 1.0731 | 0 | 1.0731
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00056448 | 577.1 |  | 0.001129 | 0.65152 | 0 | 0.65152
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 4 | 3.9 |  | 8 | 31.2 | 0 | 31.2
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 1.5 | 11.67 |  | 3 | 35.01 | 0 | 35.01
5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | MAT. | UN | 1 | 15.8 |  | 2 | 31.6 | 0 | 31.6
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | MAT. | PAR | 3 | 12.43 |  | 6 | 74.58 | 0 | 74.58
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 6.9163 |  | 8.51 | 13.8326 | 0 | 117.7151 | 117.7151
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 16 | 234.8591 | 31.2245
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024248 | 6.92 |  | 0.38797 | 2.6847 | 0 | 2.6847
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.695e-06 | 2976 |  | 2.712e-05 | 0.080709 | 0 | 0.080709
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00020476 | 571.77 |  | 0.0032761 | 1.8732 | 0 | 1.8732
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.0093 |  | 13.3 | 16.1488 | 0 | 214.779 | 214.779
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027429 | 5.84 |  | 0.43887 | 2.563 | 0 | 2.563
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041753 | 9 |  | 0.66805 | 6.0125 | 0 | 6.0125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004867 | 48 |  | 0.077873 | 3.7379 | 0 | 3.7379
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.1221 | 0.42 |  | 33.9536 | 14.2605 | 0 | 14.2605
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045715 | 15.03 |  | 0.073145 | 1.0994 | 0 | 1.0994
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01 | 0.85 |  | 0.16 | 0.136 | 0 | 0.136
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020101 | 109.45 |  | 0.032161 | 3.5201 | 0 | 3.5201
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33892 | 1.12 |  | 5.4227 | 6.0735 | 0 | 6.0735
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037705 | 170 |  | 0.060328 | 10.2558 | 0 | 10.2558
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0021888 | 117.5 |  | 0.035021 | 4.1149 | 0 | 4.1149
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0080448 | 29.7 |  | 0.12872 | 3.8229 | 0 | 3.8229
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003268 | 133.75 |  | 0.052288 | 6.9935 | 0 | 6.9935
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00859 | 72.5 |  | 0.13744 | 9.9644 | 0 | 9.9644
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 1.87 |  | 48.64 | 90.9568 | 0 | 90.9568
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.71 |  | 48.64 | 34.5344 | 0 | 34.5344
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.34 |  | 48.64 | 16.5376 | 0 | 16.5376
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.04 | 0.05 |  | 48.64 | 2.432 | 0 | 2.432
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.015604 |  | 17.8 | 0.24966 | 0 | 4.444 | 4.444
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082569 | 7.62 |  | 0.13211 | 1.0067 | 0 | 1.0067
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045715 | 22.97 |  | 0.073145 | 1.6801 | 0 | 1.6801
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045715 | 10.36 |  | 0.073145 | 0.75778 | 0 | 0.75778
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00016393 | 276.64 |  | 0.0026228 | 0.72558 | 0 | 0.72558
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00081903 | 135.25 |  | 0.013105 | 1.7724 | 0 | 1.7724
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013338 | 589.49 |  | 0.0021341 | 1.258 | 0 | 1.258
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00062214 | 203.78 |  | 0.0099542 | 2.0285 | 0 | 2.0285
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013338 | 577.1 |  | 0.0021341 | 1.2316 | 0 | 1.2316
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 | 3.14 |  | 16 | 50.24 | 0 | 50.24
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 4 | 3.9 |  | 64 | 249.6 | 0 | 249.6
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00579 | 52.9 |  | 0.09264 | 4.9007 | 0 | 4.9007
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 1 | 200 |  | 16 | 3200 | 0 | 3200
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.11 | 11.87 |  | 1.76 | 20.8912 | 0 | 20.8912
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 2.0591 |  | 8.51 | 32.9459 | 0 | 280.3696 | 280.3696
74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | 870 | 22.0151 | 22.9992
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016435 | 6.92 |  | 14.2987 | 98.9468 | 0 | 98.9468
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.6 | 0.6 |  | 522 | 313.2 | 0 | 313.2
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013878 | 571.77 |  | 0.12074 | 69.0372 | 0 | 69.0372
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.80744 |  | 13.3 | 702.4728 | 0 | 9342.8882 | 9342.8882
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018592 | 5.84 |  | 16.1747 | 94.4605 | 0 | 94.4605
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028156 | 9 |  | 24.4957 | 220.4609 | 0 | 220.4609
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003282 | 48 |  | 2.8554 | 137.0584 | 0 | 137.0584
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | MAT. | UN | 0.22727 | 20.29 |  | 197.7272 | 4011.8859 | 0 | 4011.8859
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0030986 | 15.03 |  | 2.6958 | 40.5173 | 0 | 40.5173
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013624 | 109.45 |  | 1.1853 | 129.7326 | 0 | 129.7326
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22855 | 1.12 |  | 198.8374 | 222.6979 | 0 | 222.6979
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025426 | 170 |  | 2.2121 | 376.0528 | 0 | 376.0528
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001476 | 117.5 |  | 1.2841 | 150.8841 | 0 | 150.8841
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054249 | 29.7 |  | 4.7197 | 140.1744 | 0 | 140.1744
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022037 | 133.75 |  | 1.9173 | 256.4339 | 0 | 256.4339
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 1.87 |  | 1783.5 | 3335.145 | 0 | 3335.145
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.71 |  | 1783.5 | 1266.285 | 0 | 1266.285
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.34 |  | 1783.5 | 606.39 | 0 | 606.39
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.05 |  | 1783.5 | 89.175 | 0 | 89.175
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0055965 | 7.62 |  | 4.869 | 37.1014 | 0 | 37.1014
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0030986 | 22.97 |  | 2.6958 | 61.9216 | 0 | 61.9216
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0030986 | 10.36 |  | 2.6958 | 27.9281 | 0 | 27.9281
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011111 | 276.64 |  | 0.096666 | 26.7416 | 0 | 26.7416
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055514 | 135.25 |  | 0.48297 | 65.3219 | 0 | 65.3219
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0405e-05 | 589.49 |  | 0.078652 | 46.3648 | 0 | 46.3648
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042168 | 203.78 |  | 0.36687 | 74.7599 | 0 | 74.7599
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0405e-05 | 577.1 |  | 0.078652 | 45.3903 | 0 | 45.3903
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 1.58 | 3.9 |  | 1374.6 | 5360.94 | 0 | 5360.94
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.30357 |  | 13.3 | 264.1059 | 0 | 3512.6085 | 3512.6085
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.15 | 11.67 |  | 130.5 | 1522.935 | 0 | 1522.935
5333 | OLEO DE LINHACA | MAT. | L | 0.022 | 16.99 |  | 19.14 | 325.1886 | 0 | 325.1886
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.96625 |  | 8.51 | 840.6332 | 0 | 7153.7881 | 7153.7881
A.02.03.00 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
A.02.03.01 | ADMINISTRAÇÃO
93564U | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 568.5798 | 3044.8551
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9 |  | 1.9424 | 17.482 | 0 | 17.482
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48 |  | 0.22642 | 10.8682 | 0 | 10.8682
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.12 |  | 15.7674 | 17.6594 | 0 | 17.6594
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170 |  | 0.17542 | 29.821 | 0 | 29.821
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117.5 |  | 0.10183 | 11.9654 | 0 | 11.9654
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29.7 |  | 0.37432 | 11.1175 | 0 | 11.1175
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133.75 |  | 0.15203 | 20.3338 | 0 | 20.3338
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.013 |  | 3005.78 | 15.195 | 0 | 45672.8271 | 45672.8271
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 134.56 |  | 15 | 2018.4 | 0 | 2018.4
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 352.73 |  | 15 | 5290.95 | 0 | 5290.95
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 63.58 |  | 15 | 953.7 | 0 | 953.7
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 9.76 |  | 15 | 146.4 | 0 | 146.4
93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 81.2898 | 14661.0323
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9 |  | 1.9424 | 17.482 | 0 | 17.482
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48 |  | 0.22642 | 10.8682 | 0 | 10.8682
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.12 |  | 15.7674 | 17.6594 | 0 | 17.6594
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170 |  | 0.17542 | 29.821 | 0 | 29.821
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117.5 |  | 0.10183 | 11.9654 | 0 | 11.9654
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29.7 |  | 0.37432 | 11.1175 | 0 | 11.1175
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133.75 |  | 0.15203 | 20.3338 | 0 | 20.3338
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.0091 |  | 14528.82 | 15.1365 | 0 | 219915.4839 | 219915.4839
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 63.58 |  | 15 | 953.7 | 0 | 953.7
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 9.76 |  | 15 | 146.4 | 0 | 146.4
93572U | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 568.5798 | 4573.9989
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9 |  | 1.9424 | 17.482 | 0 | 17.482
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48 |  | 0.22642 | 10.8682 | 0 | 10.8682
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.12 |  | 15.7674 | 17.6594 | 0 | 17.6594
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170 |  | 0.17542 | 29.821 | 0 | 29.821
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117.5 |  | 0.10183 | 11.9654 | 0 | 11.9654
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29.7 |  | 0.37432 | 11.1175 | 0 | 11.1175
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133.75 |  | 0.15203 | 20.3338 | 0 | 20.3338
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.013 |  | 4515.3 | 15.195 | 0 | 68609.9835 | 68609.9835
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 134.56 |  | 15 | 2018.4 | 0 | 2018.4
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 352.73 |  | 15 | 5290.95 | 0 | 5290.95
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 63.58 |  | 15 | 953.7 | 0 | 953.7
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 9.76 |  | 15 | 146.4 | 0 | 146.4
94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 81.2898 | 6942.17
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1295 | 9 |  | 1.9424 | 17.482 | 0 | 17.482
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015095 | 48 |  | 0.22642 | 10.8682 | 0 | 10.8682
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0512 | 1.12 |  | 15.7674 | 17.6594 | 0 | 17.6594
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011695 | 170 |  | 0.17542 | 29.821 | 0 | 29.821
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0067889 | 117.5 |  | 0.10183 | 11.9654 | 0 | 11.9654
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024955 | 29.7 |  | 0.37432 | 11.1175 | 0 | 11.1175
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010135 | 133.75 |  | 0.15203 | 20.3338 | 0 | 20.3338
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1.013 |  | 6853.08 | 15.195 | 0 | 104132.5506 | 104132.5506
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 63.58 |  | 15 | 953.7 | 0 | 953.7
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 9.76 |  | 15 | 146.4 | 0 | 146.4
COMPOSIÇÃO 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 15 | 653.4 | 2414.4589
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 220 | 1.87 |  | 3300 | 6171 | 0 | 6171
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 220 | 0.71 |  | 3300 | 2343 | 0 | 2343
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 220 | 0.34 |  | 3300 | 1122 | 0 | 1122
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 220 | 0.05 |  | 3300 | 165 | 0 | 165
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | M.O. | H | 220.902 |  | 10.93 | 3313.53 | 0 | 36216.8829 | 36216.8829
A.02.03.02 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
COMPOSIÇÃO 004 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SER.CG | MÊS | 15 | 192.2367 | 389.4984
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.36077 | 6.92 |  | 5.4116 | 37.4483 | 0 | 37.4483
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0030465 | 571.77 |  | 0.045698 | 26.1285 | 0 | 26.1285
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.40811 | 5.84 |  | 6.1216 | 35.7504 | 0 | 35.7504
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.61806 | 9 |  | 9.2709 | 83.4377 | 0 | 83.4377
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.072045 | 48 |  | 1.0807 | 51.8724 | 0 | 51.8724
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.068017 | 15.03 |  | 1.0203 | 15.3345 | 0 | 15.3345
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.029907 | 109.45 |  | 0.4486 | 49.0998 | 0 | 49.0998
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.0169 | 1.12 |  | 75.2539 | 84.2843 | 0 | 84.2843
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.055814 | 170 |  | 0.8372 | 142.3244 | 0 | 142.3244
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0324 | 117.5 |  | 0.486 | 57.105 | 0 | 57.105
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.11908 | 29.7 |  | 1.7863 | 53.0517 | 0 | 53.0517
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.048375 | 133.75 |  | 0.72562 | 97.0523 | 0 | 97.0523
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 1.87 |  | 675 | 1262.25 | 0 | 1262.25
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.71 |  | 675 | 479.25 | 0 | 479.25
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.34 |  | 675 | 229.5 | 0 | 229.5
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 45 | 0.05 |  | 675 | 33.75 | 0 | 33.75
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.12285 | 7.62 |  | 1.8428 | 14.0418 | 0 | 14.0418
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.068017 | 22.97 |  | 1.0203 | 23.4354 | 0 | 23.4354
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.068017 | 10.36 |  | 1.0203 | 10.5699 | 0 | 10.5699
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002439 | 276.64 |  | 0.036585 | 10.1209 | 0 | 10.1209
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.012186 | 135.25 |  | 0.18279 | 24.7223 | 0 | 24.7223
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0019845 | 589.49 |  | 0.029767 | 17.5476 | 0 | 17.5476
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0092565 | 203.78 |  | 0.13885 | 28.2943 | 0 | 28.2943
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0019845 | 577.1 |  | 0.029767 | 17.1788 | 0 | 17.1788
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 45.7695 |  | 8.51 | 686.5425 | 0 | 5842.4767 | 5842.4767
COMPOSIÇÃO 005 | CARRETOS E TRANSPORTES DIVERSOS | SER.CG | MÊS | 15 | 149.5174 | 302.9432
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.2806 | 6.92 |  | 4.209 | 29.1265 | 0 | 29.1265
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0023695 | 571.77 |  | 0.035542 | 20.3221 | 0 | 20.3221
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.31742 | 5.84 |  | 4.7613 | 27.8059 | 0 | 27.8059
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.48071 | 9 |  | 7.2107 | 64.896 | 0 | 64.896
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.056035 | 48 |  | 0.84052 | 40.3452 | 0 | 40.3452
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.052902 | 15.03 |  | 0.79354 | 11.9269 | 0 | 11.9269
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.023261 | 109.45 |  | 0.34891 | 38.1887 | 0 | 38.1887
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.9021 | 1.12 |  | 58.5308 | 65.5545 | 0 | 65.5545
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04341 | 170 |  | 0.65116 | 110.6968 | 0 | 110.6968
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0252 | 117.5 |  | 0.378 | 44.415 | 0 | 44.415
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.09262 | 29.7 |  | 1.3893 | 41.2624 | 0 | 41.2624
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.037625 | 133.75 |  | 0.56437 | 75.4852 | 0 | 75.4852
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 1.87 |  | 525 | 981.75 | 0 | 981.75
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 0.71 |  | 525 | 372.75 | 0 | 372.75
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 0.34 |  | 525 | 178.5 | 0 | 178.5
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 0.05 |  | 525 | 26.25 | 0 | 26.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.09555 | 7.62 |  | 1.4332 | 10.9214 | 0 | 10.9214
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.052902 | 22.97 |  | 0.79354 | 18.2276 | 0 | 18.2276
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.052902 | 10.36 |  | 0.79354 | 8.221 | 0 | 8.221
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001897 | 276.64 |  | 0.028455 | 7.8718 | 0 | 7.8718
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009478 | 135.25 |  | 0.14217 | 19.2285 | 0 | 19.2285
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0015435 | 589.49 |  | 0.023152 | 13.6482 | 0 | 13.6482
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0071995 | 203.78 |  | 0.10799 | 22.0067 | 0 | 22.0067
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0015435 | 577.1 |  | 0.023152 | 13.3613 | 0 | 13.3613
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 35.5985 |  | 8.51 | 533.9775 | 0 | 4544.1485 | 4544.1485
COMPOSIÇÃO 122 | Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'água e coleta de esgoto | SER.CG | MÊS | 15 | 2633.6 | 0
14583 | Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'água e coleta de esgoto | MAT. | M3 | 160 | 16.46 | 0 | 2400 | 39504 | 0 | 39504
COMPOSIÇÃO 123 | Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | SER.CG | MÊS | 15 | 10200 | 0
2705 | Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | MAT. | KW/H | 12000 | 0.85 | 0 | 180000 | 153000 | 0 | 153000
A.02.04.00 | SEGURANÇA DA OBRA
84112U | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | SER.CG | M2 | 2000 | 8.4568 | 2.4291
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020203 | 6.92 |  | 4.0407 | 27.9614 | 0 | 27.9614
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.706e-05 | 571.77 |  | 0.03412 | 19.5088 | 0 | 19.5088
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.052484 |  | 13.3 | 104.9672 | 0 | 1396.0638 | 1396.0638
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022854 | 5.84 |  | 4.5708 | 26.6936 | 0 | 26.6936
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034611 | 9 |  | 6.9222 | 62.3001 | 0 | 62.3001
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040345 | 48 |  | 0.8069 | 38.7314 | 0 | 38.7314
20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.05 | 50 |  | 100 | 5000 | 0 | 5000
20209 | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.48 | 9.92 |  | 960 | 9523.2 | 0 | 9523.2
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003809 | 15.03 |  | 0.7618 | 11.4498 | 0 | 11.4498
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016748 | 109.45 |  | 0.33496 | 36.6612 | 0 | 36.6612
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028095 | 1.12 |  | 56.1895 | 62.9323 | 0 | 62.9323
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031256 | 170 |  | 0.62511 | 106.269 | 0 | 106.269
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018144 | 117.5 |  | 0.36288 | 42.6384 | 0 | 42.6384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066687 | 29.7 |  | 1.3337 | 39.612 | 0 | 39.612
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002709 | 133.75 |  | 0.5418 | 72.4657 | 0 | 72.4657
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.252 | 1.87 |  | 504 | 942.48 | 0 | 942.48
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.252 | 0.71 |  | 504 | 357.84 | 0 | 357.84
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.252 | 0.34 |  | 504 | 171.36 | 0 | 171.36
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.252 | 0.05 |  | 504 | 25.2 | 0 | 25.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068796 | 7.62 |  | 1.3759 | 10.4845 | 0 | 10.4845
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003809 | 22.97 |  | 0.7618 | 17.4985 | 0 | 17.4985
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003809 | 10.36 |  | 0.7618 | 7.8922 | 0 | 7.8922
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3658e-05 | 276.64 |  | 0.027316 | 7.5567 | 0 | 7.5567
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.8242e-05 | 135.25 |  | 0.13648 | 18.4595 | 0 | 18.4595
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1113e-05 | 589.49 |  | 0.022226 | 13.102 | 0 | 13.102
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1836e-05 | 203.78 |  | 0.10367 | 21.1263 | 0 | 21.1263
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1113e-05 | 577.1 |  | 0.022226 | 12.8266 | 0 | 12.8266
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.01 | 11.87 |  | 20 | 237.4 | 0 | 237.4
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.20342 |  | 8.51 | 406.84 | 0 | 3462.2084 | 3462.2084
A.02.05.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 2525 | 7.5102 | 10.8986
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6.92 |  | 14.1704 | 98.0592 | 0 | 98.0592
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 571.77 |  | 0.11966 | 68.4179 | 0 | 68.4179
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5.84 |  | 16.0296 | 93.6131 | 0 | 93.6131
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9 |  | 24.2759 | 218.4831 | 0 | 218.4831
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48 |  | 2.8298 | 135.8288 | 0 | 135.8288
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.25102 |  | 19.28 | 633.8381 | 0 | 12220.399 | 12220.399
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 15.03 |  | 2.6716 | 40.1538 | 0 | 40.1538
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 109.45 |  | 1.1747 | 128.5688 | 0 | 128.5688
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1.12 |  | 197.0536 | 220.7001 | 0 | 220.7001
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170 |  | 2.1922 | 372.6791 | 0 | 372.6791
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117.5 |  | 1.2726 | 149.5305 | 0 | 149.5305
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29.7 |  | 4.6773 | 138.9169 | 0 | 138.9169
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133.75 |  | 1.9001 | 254.1334 | 0 | 254.1334
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 1.87 |  | 2398.75 | 4485.6625 | 0 | 4485.6625
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.71 |  | 2398.75 | 1703.1125 | 0 | 1703.1125
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.34 |  | 2398.75 | 815.575 | 0 | 815.575
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.05 |  | 2398.75 | 119.9375 | 0 | 119.9375
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 30559.44 |  | 0.035918 | 1097.6378 | 0 | 1097.6378
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 234986.22 |  | 0.035918 | 8440.2644 | 0 | 8440.2644
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7.62 |  | 4.8253 | 36.7686 | 0 | 36.7686
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22.97 |  | 2.6716 | 61.3661 | 0 | 61.3661
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10.36 |  | 2.6716 | 27.6775 | 0 | 27.6775
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 276.64 |  | 0.095798 | 26.5017 | 0 | 26.5017
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 135.25 |  | 0.47864 | 64.7359 | 0 | 64.7359
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 589.49 |  | 0.077947 | 45.9488 | 0 | 45.9488
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 203.78 |  | 0.36357 | 74.0893 | 0 | 74.0893
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 577.1 |  | 0.077947 | 44.9831 | 0 | 44.9831
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.71197 |  | 8.51 | 1797.7242 | 0 | 15298.6334 | 15298.6334
95302U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | SER.CG | M3XKM | 71000 | 1.2767 | 0.1723
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.0089365 |  | 19.28 | 634.4908 | 0 | 12232.9824 | 12232.9824
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0089 | 1.87 |  | 631.9 | 1181.653 | 0 | 1181.653
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0089 | 0.71 |  | 631.9 | 448.649 | 0 | 448.649
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0089 | 0.34 |  | 631.9 | 214.846 | 0 | 214.846
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0089 | 0.05 |  | 631.9 | 31.595 | 0 | 31.595
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.175e-06 | 30559.44 |  | 0.083425 | 2549.4213 | 0 | 2549.4213
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.175e-06 | 234986.22 |  | 0.083425 | 19603.7254 | 0 | 19603.7254
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.27118 | 3.46 |  | 19253.993 | 66618.8158 | 0 | 66618.8158
COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | MAT. | UN | 24 | 210 | 0 | 24 | 5040 | 0 | 5040
A.003.00.00 | DIVISÓRIAS
06.002.000010/TCPO | Divisória sanitária de granito cinza andorinha e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | SER.CG | M2 | 81.7 | 363.9981 | 74.287
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.060364 | 6.92 |  | 4.9318 | 34.1279 | 0 | 34.1279
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00050974 | 571.77 |  | 0.041646 | 23.8117 | 0 | 23.8117
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.068285 | 5.84 |  | 5.5789 | 32.5805 | 0 | 32.5805
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10341 | 9 |  | 8.4488 | 76.0395 | 0 | 76.0395
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012055 | 48 |  | 0.98485 | 47.273 | 0 | 47.273
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.236 | 0.42 |  | 1081.3787 | 454.1791 | 0 | 454.1791
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.7 | 2.46 |  | 57.19 | 140.6874 | 0 | 140.6874
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011381 | 15.03 |  | 0.9298 | 13.9749 | 0 | 13.9749
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | MAT. | M2 | 1 | 322.04 |  | 81.7 | 26310.668 | 0 | 26310.668
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.005004 | 109.45 |  | 0.40883 | 44.7463 | 0 | 44.7463
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.83943 | 1.12 |  | 68.5813 | 76.8111 | 0 | 76.8111
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0093387 | 170 |  | 0.76297 | 129.7049 | 0 | 129.7049
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0054211 | 117.5 |  | 0.44291 | 52.0416 | 0 | 52.0416
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.019925 | 29.7 |  | 1.6279 | 48.3477 | 0 | 48.3477
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0080941 | 133.75 |  | 0.66129 | 88.447 | 0 | 88.447
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.03465 | 72.5 |  | 2.8309 | 205.2406 | 0 | 205.2406
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5294 | 1.87 |  | 615.1495 | 1150.3296 | 0 | 1150.3296
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5294 | 0.71 |  | 615.1495 | 436.7562 | 0 | 436.7562
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5294 | 0.34 |  | 615.1495 | 209.1508 | 0 | 209.1508
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5294 | 0.05 |  | 615.1495 | 30.7575 | 0 | 30.7575
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.020555 | 7.62 |  | 1.6794 | 12.7967 | 0 | 12.7967
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011381 | 22.97 |  | 0.9298 | 21.3575 | 0 | 21.3575
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011381 | 10.36 |  | 0.9298 | 9.6327 | 0 | 9.6327
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00040809 | 276.64 |  | 0.033341 | 9.2235 | 0 | 9.2235
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002039 | 135.25 |  | 0.16658 | 22.5303 | 0 | 22.5303
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00033204 | 589.49 |  | 0.027128 | 15.9917 | 0 | 15.9917
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015488 | 203.78 |  | 0.12654 | 25.7856 | 0 | 25.7856
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00033204 | 577.1 |  | 0.027128 | 15.6556 | 0 | 15.6556
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.441 |  | 13.3 | 199.433 | 0 | 2652.4585 | 2652.4585
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.36552 |  | 8.51 | 29.8626 | 0 | 254.1307 | 254.1307
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 4.8268 |  | 8.02 | 394.3465 | 0 | 3162.6592 | 3162.6592
79627U | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | SER.CG | M2 | 22.5 | 355.0001 | 83.2956
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.057149 | 6.92 |  | 1.2859 | 8.8982 | 0 | 8.8982
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00048259 | 571.77 |  | 0.010858 | 6.2084 | 0 | 6.2084
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.064648 | 5.84 |  | 1.4546 | 8.4947 | 0 | 8.4947
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.097905 | 9 |  | 2.2029 | 19.8258 | 0 | 19.8258
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011412 | 48 |  | 0.25678 | 12.3255 | 0 | 12.3255
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.1716 | 0.42 |  | 26.3617 | 11.0719 | 0 | 11.0719
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.7 | 2.46 |  | 15.75 | 38.745 | 0 | 38.745
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010774 | 15.03 |  | 0.24243 | 3.6437 | 0 | 3.6437
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | MAT. | M2 | 1 | 322.04 |  | 22.5 | 7245.9 | 0 | 7245.9
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0047375 | 109.45 |  | 0.10659 | 11.6667 | 0 | 11.6667
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.79472 | 1.12 |  | 17.8812 | 20.0269 | 0 | 20.0269
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0088413 | 170 |  | 0.19893 | 33.8179 | 0 | 33.8179
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0051324 | 117.5 |  | 0.11548 | 13.5688 | 0 | 13.5688
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018864 | 29.7 |  | 0.42443 | 12.6057 | 0 | 12.6057
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007663 | 133.75 |  | 0.17242 | 23.0608 | 0 | 23.0608
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004059 | 72.5 |  | 0.091328 | 6.6212 | 0 | 6.6212
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 1.87 |  | 160.3878 | 299.9252 | 0 | 299.9252
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.71 |  | 160.3878 | 113.8753 | 0 | 113.8753
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.34 |  | 160.3878 | 54.5319 | 0 | 54.5319
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.05 |  | 160.3878 | 8.0194 | 0 | 8.0194
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01946 | 7.62 |  | 0.43786 | 3.3365 | 0 | 3.3365
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010774 | 22.97 |  | 0.24243 | 5.5685 | 0 | 5.5685
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010774 | 10.36 |  | 0.24243 | 2.5115 | 0 | 2.5115
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00038636 | 276.64 |  | 0.008693 | 2.4048 | 0 | 2.4048
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0019304 | 135.25 |  | 0.043433 | 5.8743 | 0 | 5.8743
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00031436 | 589.49 |  | 0.0070731 | 4.1695 | 0 | 4.1695
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0014663 | 203.78 |  | 0.032992 | 6.7231 | 0 | 6.7231
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00031436 | 577.1 |  | 0.0070731 | 4.0819 | 0 | 4.0819
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 4.8571 |  | 13 | 109.2852 | 0 | 1420.7076 | 1420.7076
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 2.3682 |  | 8.51 | 53.2836 | 0 | 453.4438 | 453.4438
COMPOSIÇÃO 06.002.000003 | Divisória em MDP espessura 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e bordas em pvc painel cego piso ao teto | SER.CG | M2 | 3030.83 | 386.32 | 0
COTAÇÃO 2018.1 | Divisória em MDP espessura 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e bordas em pvc painel cego piso ao teto | MAT. | M2 | 1 | 386.32 | 0 | 3030.83 | 1170870.2456 | 0 | 1170870.2456
COMPOSIÇÃO 06.002.000004 | Divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e vidro laminado(3mm+pvb+3mm) bordas em pvc painel cego/vidro/painel cego piso ao teto, conforme projeto específico. | SER.CG | M2 | 251.43 | 590.33 | 0
COTAÇÃO 2018.2 | Divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e vidro laminado(3mm+pvb+3mm) bordas em pvc painel cego/vidro/painel cego piso ao teto, conforme projeto específico. | MAT. | M2 | 1 | 590.33 | 0 | 251.43 | 148426.6719 | 0 | 148426.6719
COMPOSIÇÃO 06.002.000005 | Porta para divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado , painel cego, 90x210 cm. | SER.CG | UN | 139 | 1356.66 | 0
COTAÇÃO 2018.3 | Porta para divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado , painel cego, 90x210 cm. | MAT. | UN | 1 | 1356.66 | 0 | 139 | 188575.74 | 0 | 188575.74
COMPOSIÇÃO 79627 | DIVISORIA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | SER.CG | M2 | 7.8 | 862.9601 | 83.2956
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.057149 | 6.92 |  | 0.44577 | 3.0847 | 0 | 3.0847
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00048259 | 571.77 |  | 0.0037642 | 2.1523 | 0 | 2.1523
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.064648 | 5.84 |  | 0.50425 | 2.9448 | 0 | 2.9448
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.097905 | 9 |  | 0.76366 | 6.8729 | 0 | 6.8729
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011412 | 48 |  | 0.089017 | 4.2728 | 0 | 4.2728
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.1716 | 0.42 |  | 9.1387 | 3.8383 | 0 | 3.8383
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.7 | 2.46 |  | 5.46 | 13.4316 | 0 | 13.4316
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010774 | 15.03 |  | 0.084041 | 1.2631 | 0 | 1.2631
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0047375 | 109.45 |  | 0.036952 | 4.0445 | 0 | 4.0445
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.79472 | 1.12 |  | 6.1988 | 6.9427 | 0 | 6.9427
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0088413 | 170 |  | 0.068962 | 11.7235 | 0 | 11.7235
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0051324 | 117.5 |  | 0.040033 | 4.7039 | 0 | 4.7039
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018864 | 29.7 |  | 0.14714 | 4.37 | 0 | 4.37
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007663 | 133.75 |  | 0.059771 | 7.9944 | 0 | 7.9944
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004059 | 72.5 |  | 0.03166 | 2.2954 | 0 | 2.2954
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 1.87 |  | 55.6011 | 103.9741 | 0 | 103.9741
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.71 |  | 55.6011 | 39.4768 | 0 | 39.4768
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.34 |  | 55.6011 | 18.9044 | 0 | 18.9044
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.1283 | 0.05 |  | 55.6011 | 2.7801 | 0 | 2.7801
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01946 | 7.62 |  | 0.15179 | 1.1566 | 0 | 1.1566
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010774 | 22.97 |  | 0.084041 | 1.9304 | 0 | 1.9304
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010774 | 10.36 |  | 0.084041 | 0.87067 | 0 | 0.87067
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00038636 | 276.64 |  | 0.0030136 | 0.83368 | 0 | 0.83368
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0019304 | 135.25 |  | 0.015057 | 2.0364 | 0 | 2.0364
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00031436 | 589.49 |  | 0.002452 | 1.4454 | 0 | 1.4454
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0014663 | 203.78 |  | 0.011437 | 2.3307 | 0 | 2.3307
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00031436 | 577.1 |  | 0.002452 | 1.4151 | 0 | 1.4151
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 4.8571 |  | 13 | 37.8855 | 0 | 492.512 | 492.512
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 2.3682 |  | 8.51 | 18.4717 | 0 | 157.1938 | 157.1938
COTAÇÃO 048.1 | GRANITO PRETO ABSOLUTO PARA BANCADA E DIVISÓRIA SANITÁRIA | MAT. | UN | 1 | 830 |  | 7.8 | 6474 | 0 | 6474
COMPOSIÇÃO 79627.1 | DIVISORIAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA LADO INTERNO + PAINEL DE MADEIRA REVESTIDO E, FORMICA BRANCA LADO EXTERNO | SER.CG | M2 | 16.2 | 446.6992 | 95.6105
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.073497 | 6.92 |  | 1.1906 | 8.2393 | 0 | 8.2393
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.2004e-05 | 2976 |  | 0.00019446 | 0.57873 | 0 | 0.57873
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00062063 | 571.77 |  | 0.010054 | 5.7487 | 0 | 5.7487
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.19125 |  | 17.7 | 3.0982 | 0 | 54.8388 | 54.8388
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08314 | 5.84 |  | 1.3469 | 7.8657 | 0 | 7.8657
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12769 | 9 |  | 2.0686 | 18.6178 | 0 | 18.6178
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014885 | 48 |  | 0.24114 | 11.5745 | 0 | 11.5745
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 0.945 | 25.28 |  | 15.309 | 387.0115 | 0 | 387.0115
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 1.1025 | 28.08 |  | 17.8605 | 501.5228 | 0 | 501.5228
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 27.2845 | 0.42 |  | 442.0094 | 185.6439 | 0 | 185.6439
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.7 | 2.46 |  | 11.34 | 27.8964 | 0 | 27.8964
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.013856 | 15.03 |  | 0.22447 | 3.3739 | 0 | 3.3739
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | MAT. | M2 | 1 | 322.04 |  | 16.2 | 5217.048 | 0 | 5217.048
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.037954 | 0.85 |  | 0.61485 | 0.52262 | 0 | 0.52262
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0060926 | 109.45 |  | 0.098701 | 10.8028 | 0 | 10.8028
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MAT. | M2 | 1.05 | 11.17 |  | 17.01 | 190.0017 | 0 | 190.0017
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0365 | 1.12 |  | 16.7917 | 18.8067 | 0 | 18.8067
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011531 | 170 |  | 0.18681 | 31.7574 | 0 | 31.7574
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.006694 | 117.5 |  | 0.10844 | 12.7421 | 0 | 12.7421
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024603 | 29.7 |  | 0.39857 | 11.8376 | 0 | 11.8376
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0099945 | 133.75 |  | 0.16191 | 21.6557 | 0 | 21.6557
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.03465 | 72.5 |  | 0.56133 | 40.6964 | 0 | 40.6964
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.036742 | 72.5 |  | 0.59521 | 43.153 | 0 | 43.153
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2972 | 1.87 |  | 150.6153 | 281.6506 | 0 | 281.6506
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2972 | 0.71 |  | 150.6153 | 106.9369 | 0 | 106.9369
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2972 | 0.34 |  | 150.6153 | 51.2092 | 0 | 51.2092
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2972 | 0.05 |  | 150.6153 | 7.5308 | 0 | 7.5308
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.13074 |  | 17.8 | 2.118 | 0 | 37.7006 | 37.7006
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.025027 | 7.62 |  | 0.40544 | 3.0894 | 0 | 3.0894
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013856 | 22.97 |  | 0.22447 | 5.1562 | 0 | 5.1562
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013856 | 10.36 |  | 0.22447 | 2.3256 | 0 | 2.3256
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00049687 | 276.64 |  | 0.0080493 | 2.2268 | 0 | 2.2268
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0024825 | 135.25 |  | 0.040217 | 5.4393 | 0 | 5.4393
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00040428 | 589.49 |  | 0.0065494 | 3.8608 | 0 | 3.8608
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0018857 | 203.78 |  | 0.030549 | 6.2252 | 0 | 6.2252
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00040428 | 577.1 |  | 0.0065494 | 3.7796 | 0 | 3.7796
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.0818 |  | 13.3 | 49.9254 | 0 | 664.0074 | 664.0074
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.1985 |  | 8.51 | 19.416 | 0 | 165.2304 | 165.2304
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 4.8268 |  | 8.02 | 78.1936 | 0 | 627.1124 | 627.1124
COMPOSIÇÃO 79627.2 | DIVISORIAS DE GRANITO BRANCO SIENA LADO INTERNO + PAINEL DE MADEIRA REVESTIDO E, FORMICA BRANCA LADO EXTERNO | SER.CG | M2 | 18 | 360.9212 | 104.6191
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.070282 | 6.92 |  | 1.2651 | 8.7543 | 0 | 8.7543
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.2004e-05 | 2976 |  | 0.00021607 | 0.64303 | 0 | 0.64303
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00059348 | 571.77 |  | 0.010683 | 6.108 | 0 | 6.108
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.19125 |  | 17.7 | 3.4425 | 0 | 60.932 | 60.932
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.079503 | 5.84 |  | 1.4311 | 8.3573 | 0 | 8.3573
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12219 | 9 |  | 2.1993 | 19.7941 | 0 | 19.7941
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014243 | 48 |  | 0.25637 | 12.3058 | 0 | 12.3058
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 0.945 | 25.28 |  | 17.01 | 430.0128 | 0 | 430.0128
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 1.1025 | 28.08 |  | 19.845 | 557.2476 | 0 | 557.2476
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 15.2202 | 0.42 |  | 273.9634 | 115.0646 | 0 | 115.0646
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.7 | 2.46 |  | 12.6 | 30.996 | 0 | 30.996
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01325 | 15.03 |  | 0.23851 | 3.5847 | 0 | 3.5847
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.037954 | 0.85 |  | 0.68316 | 0.58069 | 0 | 0.58069
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0058261 | 109.45 |  | 0.10487 | 11.478 | 0 | 11.478
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MAT. | M2 | 1.05 | 11.17 |  | 18.9 | 211.113 | 0 | 211.113
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.99181 | 1.12 |  | 17.8527 | 19.995 | 0 | 19.995
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011034 | 170 |  | 0.19861 | 33.764 | 0 | 33.764
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0064053 | 117.5 |  | 0.11529 | 13.5472 | 0 | 13.5472
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.023542 | 29.7 |  | 0.42376 | 12.5856 | 0 | 12.5856
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0095634 | 133.75 |  | 0.17214 | 23.024 | 0 | 23.024
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.040801 | 72.5 |  | 0.73441 | 53.2448 | 0 | 53.2448
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.8962 | 1.87 |  | 160.1319 | 299.4467 | 0 | 299.4467
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.8962 | 0.71 |  | 160.1319 | 113.6937 | 0 | 113.6937
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.8962 | 0.34 |  | 160.1319 | 54.4449 | 0 | 54.4449
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.8962 | 0.05 |  | 160.1319 | 8.0066 | 0 | 8.0066
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.13074 |  | 17.8 | 2.3533 | 0 | 41.8896 | 41.8896
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.023932 | 7.62 |  | 0.43078 | 3.2825 | 0 | 3.2825
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01325 | 22.97 |  | 0.23851 | 5.4785 | 0 | 5.4785
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01325 | 10.36 |  | 0.23851 | 2.4709 | 0 | 2.4709
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00047514 | 276.64 |  | 0.0085524 | 2.3659 | 0 | 2.3659
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0023739 | 135.25 |  | 0.042731 | 5.7793 | 0 | 5.7793
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003866 | 589.49 |  | 0.0069587 | 4.1021 | 0 | 4.1021
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0018032 | 203.78 |  | 0.032458 | 6.6143 | 0 | 6.6143
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003866 | 577.1 |  | 0.0069587 | 4.0159 | 0 | 4.0159
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.64077 |  | 13.3 | 11.5339 | 0 | 153.4011 | 153.4011
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 4.8571 |  | 13 | 87.4282 | 0 | 1136.5661 | 1136.5661
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 3.2012 |  | 8.51 | 57.621 | 0 | 490.3547 | 490.3547
COTAÇÃO 148.1 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 1 | 245.26 |  | 18 | 4414.68 | 0 | 4414.68
COMPOSIÇÃO 92359 | VIDRO ACIDATO COLOCADO COM GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO | SER.CG | M2 | 1921.97 | 194.96 | 0
COTAÇÃO 92359 | VIDRO ACIDATO COLOCADO COM GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO | MAT. | M2 | 1 | 194.96 | 0 | 1921.97 | 374707.2712 | 0 | 374707.2712
COMPOSIÇÃO 92360 | PORTA DE VIDRO ACIDATO COLOCADO COM GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO | SER.CG | UN | 148 | 327.5328 | 0
COTAÇÃO 92359 | VIDRO ACIDATO COLOCADO COM GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO | MAT. | M2 | 1.68 | 194.96 | 0 | 248.64 | 48474.8544 | 0 | 48474.8544
A.004.00.00 | REVESTIMENTOS
A.04.01.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
87263U | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 7336.86 | 81.1768 | 7.6527
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005131 | 6.92 |  | 37.6455 | 260.5068 | 0 | 260.5068
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3328e-05 | 571.77 |  | 0.31789 | 181.7608 | 0 | 181.7608
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0058042 | 5.84 |  | 42.5848 | 248.6951 | 0 | 248.6951
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087901 | 9 |  | 64.4921 | 580.4285 | 0 | 580.4285
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010246 | 48 |  | 7.5176 | 360.8467 | 0 | 360.8467
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096736 | 15.03 |  | 7.0974 | 106.6737 | 0 | 106.6737
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042534 | 109.45 |  | 3.1207 | 341.5595 | 0 | 341.5595
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.14 | 2.86 |  | 1027.1604 | 2937.6787 | 0 | 2937.6787
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.071352 | 1.12 |  | 523.4982 | 586.318 | 0 | 586.318
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00079379 | 170 |  | 5.8239 | 990.0699 | 0 | 990.0699
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004608 | 117.5 |  | 3.3808 | 397.2469 | 0 | 397.2469
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016936 | 29.7 |  | 12.4259 | 369.0504 | 0 | 369.0504
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000688 | 133.75 |  | 5.0478 | 675.1379 | 0 | 675.1379
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 1.87 |  | 4695.5904 | 8780.754 | 0 | 8780.754
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.71 |  | 4695.5904 | 3333.8692 | 0 | 3333.8692
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.34 |  | 4695.5904 | 1596.5007 | 0 | 1596.5007
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.05 |  | 4695.5904 | 234.7795 | 0 | 234.7795
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MAT. | KG | 8.62 | 1.37 |  | 63243.7332 | 86643.9145 | 0 | 86643.9145
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.07 | 61.9 |  | 7850.4402 | 485942.2484 | 0 | 485942.2484
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017472 | 7.62 |  | 12.819 | 97.6805 | 0 | 97.6805
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096736 | 22.97 |  | 7.0974 | 163.0269 | 0 | 163.0269
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096736 | 10.36 |  | 7.0974 | 73.5289 | 0 | 73.5289
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4688e-05 | 276.64 |  | 0.2545 | 70.4052 | 0 | 70.4052
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017331 | 135.25 |  | 1.2716 | 171.9793 | 0 | 171.9793
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8224e-05 | 589.49 |  | 0.20708 | 122.069 | 0 | 122.069
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013165 | 203.78 |  | 0.96588 | 196.8276 | 0 | 196.8276
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8224e-05 | 577.1 |  | 0.20708 | 119.5033 | 0 | 119.5033
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.44524 |  | 13.3 | 3266.6342 | 0 | 43446.2348 | 43446.2348
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.20342 |  | 8.51 | 1492.4641 | 0 | 12700.8692 | 12700.8692
96358U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | SER.CG | M2 | 321.37 | 56.1546 | 12.0077
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054605 | 6.92 |  | 1.7548 | 12.1435 | 0 | 12.1435
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6111e-05 | 571.77 |  | 0.014819 | 8.4729 | 0 | 8.4729
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006177 | 5.84 |  | 1.9851 | 11.5929 | 0 | 11.5929
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0093546 | 9 |  | 3.0063 | 27.0567 | 0 | 27.0567
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010904 | 48 |  | 0.35044 | 16.8209 | 0 | 16.8209
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 0.54997 |  | 19.69 | 176.7431 | 0 | 3480.0712 | 3480.0712
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010295 | 15.03 |  | 0.33084 | 4.9726 | 0 | 4.9726
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00045266 | 109.45 |  | 0.14547 | 15.9218 | 0 | 15.9218
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075934 | 1.12 |  | 24.4029 | 27.3312 | 0 | 27.3312
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00084477 | 170 |  | 0.27148 | 46.1521 | 0 | 46.1521
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00049039 | 117.5 |  | 0.1576 | 18.5177 | 0 | 18.5177
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018024 | 29.7 |  | 0.57924 | 17.2033 | 0 | 17.2033
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00073218 | 133.75 |  | 0.2353 | 31.4716 | 0 | 31.4716
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 1.87 |  | 218.8851 | 409.3152 | 0 | 409.3152
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.71 |  | 218.8851 | 155.4084 | 0 | 155.4084
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.34 |  | 218.8851 | 74.4209 | 0 | 74.4209
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.05 |  | 218.8851 | 10.9443 | 0 | 10.9443
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0243 | 30.9 |  | 7.8093 | 241.3071 | 0 | 241.3071
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018594 | 7.62 |  | 0.59756 | 4.5534 | 0 | 4.5534
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010295 | 22.97 |  | 0.33084 | 7.5995 | 0 | 7.5995
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010295 | 10.36 |  | 0.33084 | 3.4276 | 0 | 3.4276
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.6916e-05 | 276.64 |  | 0.011864 | 3.282 | 0 | 3.282
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018444 | 135.25 |  | 0.059274 | 8.0168 | 0 | 8.0168
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0036e-05 | 589.49 |  | 0.0096527 | 5.6902 | 0 | 5.6902
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001401 | 203.78 |  | 0.045025 | 9.1751 | 0 | 9.1751
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0036e-05 | 577.1 |  | 0.0096527 | 5.5706 | 0 | 5.5706
39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT. | M2 | 2.106 | 15.4 |  | 676.8052 | 10422.8004 | 0 | 10422.8004
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT. | M | 0.7604 | 4.46 |  | 244.3697 | 1089.8891 | 0 | 1089.8891
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT. | M | 1.991 | 5.06 |  | 639.8477 | 3237.6292 | 0 | 3237.6292
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 2.5027 | 0.17 |  | 804.2927 | 136.7298 | 0 | 136.7298
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 0.7407 | 2.28 |  | 238.0388 | 542.7284 | 0 | 542.7284
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT. | KG | 1.0327 | 3.06 |  | 331.8788 | 1015.5491 | 0 | 1015.5491
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 20.0077 | 0.06 |  | 6429.8745 | 385.7925 | 0 | 385.7925
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 0.8076 | 0.15 |  | 259.5384 | 38.9308 | 0 | 38.9308
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.13853 |  | 8.51 | 44.5191 | 0 | 378.8573 | 378.8573
COMPOSIÇÃO 041.1 | Revestimento em paineis de madeira tipo "Nexacustic 16" com acabmento em Pau-Marfim, incluindo estrutura de fixação | SER.CG | M2 | 505.07 | 486.64 | 0
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M2 | 1 | 21.06 |  | 505.07 | 10636.7742 | 0 | 10636.7742
COTAÇÃO 041 | Revestimento em paineis de madeira tipo "Nexacustic 16" com acabmento em Pau-Marfim, incluindo revestimento de portas e estrutura de fixação | MAT. | M2 | 1 | 465.58 |  | 505.07 | 235150.4906 | 0 | 235150.4906
COMPOSIÇÃO 042 | Revestimento em tecido acústico (modelo inovawall - lady, cor vide arquitetura) com manta de lã de vidro 80 kg/m³ com véu de vidro preto, espessura de 5 cm fixado com perfil conforme fornecedora | SER.CG | M2 | 277.07 | 1141.4872 | 1.2795
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.22213 | 1.5372 | 0 | 1.5372
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.0018758 | 1.0725 | 0 | 1.0725
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.25128 | 1.4675 | 0 | 1.4675
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.38054 | 3.4249 | 0 | 3.4249
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.044359 | 2.1292 | 0 | 2.1292
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.041879 | 0.62944 | 0 | 0.62944
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.050595 |  | 17.27 | 14.0184 | 0 | 242.097 | 242.097
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.018414 | 2.0154 | 0 | 2.0154
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 3.089 | 3.4597 | 0 | 3.4597
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.034365 | 5.842 | 0 | 5.842
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.019949 | 2.344 | 0 | 2.344
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.073321 | 2.1776 | 0 | 2.1776
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.029785 | 3.9837 | 0 | 3.9837
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 27.707 | 51.8121 | 0 | 51.8121
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 27.707 | 19.672 | 0 | 19.672
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 27.707 | 9.4204 | 0 | 9.4204
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 27.707 | 1.3854 | 0 | 1.3854
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.07564 | 0.57638 | 0 | 0.57638
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.041879 | 0.96196 | 0 | 0.96196
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.041879 | 0.43387 | 0 | 0.43387
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.0015017 | 0.41544 | 0 | 0.41544
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.0075031 | 1.0148 | 0 | 1.0148
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.0012219 | 0.72029 | 0 | 0.72029
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.0056993 | 1.1614 | 0 | 1.1614
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.0012219 | 0.70515 | 0 | 0.70515
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M2 | 1 | 21.06 |  | 277.07 | 5835.0942 | 0 | 5835.0942
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.050595 |  | 8.02 | 14.0184 | 0 | 112.4272 | 112.4272
COTAÇÃO 042 | Revestimento em tecido acústico (modelo inovawall - lady, cor vide arquitetura) com manta de lã de vidro 80 kg/m³ com véu de vidro preto, espessura de 5 cm fixado com perfil conforme fornecedora | MAT. | M2 | 1 | 1120 |  | 277.07 | 310318.4 | 0 | 310318.4
COMPOSIÇÃO 120 | RIPA DE MADEIRA 5X20CM, ACAB. PAU MARFIM (EIXO A EIXO ENTRE RIPAS, 20CM) | SER.CG | M2 | 285.67 | 219.0475 | 13.2475
01296/ORSE | Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, regua de 10cm, e = 9 mm | MAT. | M2 | 1.5 | 100 |  | 428.505 | 42850.5 | 0 | 42850.5
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0096206 | 6.92 |  | 2.7483 | 19.0184 | 0 | 19.0184
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.124e-05 | 571.77 |  | 0.023208 | 13.2695 | 0 | 13.2695
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.60558 |  | 13.3 | 172.996 | 0 | 2300.8473 | 2300.8473
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010883 | 5.84 |  | 3.1089 | 18.1561 | 0 | 18.1561
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 |  | 4.7083 | 42.3745 | 0 | 42.3745
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 |  | 0.54883 | 26.3438 | 0 | 26.3438
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | MAT. | KG | 0.6 | 41.75 |  | 171.402 | 7156.0335 | 0 | 7156.0335
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018138 | 15.03 |  | 0.51815 | 7.7878 | 0 | 7.7878
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079752 | 109.45 |  | 0.22783 | 24.9357 | 0 | 24.9357
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 |  | 38.2183 | 42.8044 | 0 | 42.8044
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 |  | 0.42518 | 72.2806 | 0 | 72.2806
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 |  | 0.24682 | 29.0012 | 0 | 29.0012
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 |  | 0.90716 | 26.9427 | 0 | 26.9427
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 |  | 0.36851 | 49.2888 | 0 | 49.2888
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.87 |  | 342.804 | 641.0435 | 0 | 641.0435
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.71 |  | 342.804 | 243.3908 | 0 | 243.3908
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.34 |  | 342.804 | 116.5534 | 0 | 116.5534
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.05 |  | 342.804 | 17.1402 | 0 | 17.1402
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003276 | 7.62 |  | 0.93585 | 7.1312 | 0 | 7.1312
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 22.97 |  | 0.51815 | 11.9019 | 0 | 11.9019
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 10.36 |  | 0.51815 | 5.368 | 0 | 5.368
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.504e-05 | 276.64 |  | 0.01858 | 5.14 | 0 | 5.14
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032496 | 135.25 |  | 0.092831 | 12.5554 | 0 | 12.5554
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.292e-05 | 589.49 |  | 0.015118 | 8.9117 | 0 | 8.9117
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024684 | 203.78 |  | 0.070515 | 14.3695 | 0 | 14.3695
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.292e-05 | 577.1 |  | 0.015118 | 8.7244 | 0 | 8.7244
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M2 | 1 | 21.06 |  | 285.67 | 6016.2102 | 0 | 6016.2102
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.61026 |  | 8.51 | 174.333 | 0 | 1483.5736 | 1483.5736
COTAÇÃO 270 | VERNIZ ANTI-CHAMAS | MAT. | L | 0.22 | 80.96 |  | 62.8474 | 5088.1255 | 0 | 5088.1255
COMPOSIÇÃO 120.1 | RIPA DE MADEIRA 25X390X5CM, ACAB. PAU MARFIM (EIXO A EIXO ENTRE RIPAS, 20CM) | SER.CG | M2 | 56 | 219.0475 | 13.2475
01296/ORSE | Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, regua de 10cm, e = 9 mm | MAT. | M2 | 1.5 | 100 |  | 84 | 8400 | 0 | 8400
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0096206 | 6.92 |  | 0.53876 | 3.7282 | 0 | 3.7282
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.124e-05 | 571.77 |  | 0.0045494 | 2.6012 | 0 | 2.6012
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.60558 |  | 13.3 | 33.9125 | 0 | 451.036 | 451.036
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010883 | 5.84 |  | 0.60944 | 3.5592 | 0 | 3.5592
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 |  | 0.92297 | 8.3067 | 0 | 8.3067
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 |  | 0.10759 | 5.1642 | 0 | 5.1642
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | MAT. | KG | 0.6 | 41.75 |  | 33.6 | 1402.8 | 0 | 1402.8
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018138 | 15.03 |  | 0.10157 | 1.5266 | 0 | 1.5266
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079752 | 109.45 |  | 0.044661 | 4.8882 | 0 | 4.8882
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 |  | 7.4919 | 8.391 | 0 | 8.391
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 |  | 0.083348 | 14.1692 | 0 | 14.1692
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 |  | 0.048384 | 5.6851 | 0 | 5.6851
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 |  | 0.17783 | 5.2816 | 0 | 5.2816
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 |  | 0.07224 | 9.6621 | 0 | 9.6621
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.87 |  | 67.2 | 125.664 | 0 | 125.664
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.71 |  | 67.2 | 47.712 | 0 | 47.712
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.34 |  | 67.2 | 22.848 | 0 | 22.848
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.05 |  | 67.2 | 3.36 | 0 | 3.36
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003276 | 7.62 |  | 0.18346 | 1.3979 | 0 | 1.3979
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 22.97 |  | 0.10157 | 2.3331 | 0 | 2.3331
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 10.36 |  | 0.10157 | 1.0523 | 0 | 1.0523
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.504e-05 | 276.64 |  | 0.0036422 | 1.0076 | 0 | 1.0076
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032496 | 135.25 |  | 0.018198 | 2.4612 | 0 | 2.4612
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.292e-05 | 589.49 |  | 0.0029635 | 1.747 | 0 | 1.747
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024684 | 203.78 |  | 0.013823 | 2.8169 | 0 | 2.8169
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.292e-05 | 577.1 |  | 0.0029635 | 1.7102 | 0 | 1.7102
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M2 | 1 | 21.06 |  | 56 | 1179.36 | 0 | 1179.36
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.61026 |  | 8.51 | 34.1746 | 0 | 290.8255 | 290.8255
COTAÇÃO 270 | VERNIZ ANTI-CHAMAS | MAT. | L | 0.22 | 80.96 |  | 12.32 | 997.4272 | 0 | 997.4272
COMPOSIÇÃO 283 | RETIRADA DE GESSO CORRIDO | SER.CG | M2 | 409 | 5.1263 | 10.3866
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0096206 | 6.92 |  | 3.9348 | 27.2291 | 0 | 27.2291
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.124e-05 | 571.77 |  | 0.033227 | 18.9983 | 0 | 18.9983
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010883 | 5.84 |  | 4.4511 | 25.9945 | 0 | 25.9945
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 |  | 6.7409 | 60.6685 | 0 | 60.6685
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 |  | 0.78577 | 37.717 | 0 | 37.717
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018138 | 15.03 |  | 0.74184 | 11.1499 | 0 | 11.1499
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079752 | 109.45 |  | 0.32619 | 35.701 | 0 | 35.701
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 |  | 54.7179 | 61.2841 | 0 | 61.2841
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 |  | 0.60874 | 103.4857 | 0 | 103.4857
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 |  | 0.35338 | 41.5217 | 0 | 41.5217
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 |  | 1.2988 | 38.5745 | 0 | 38.5745
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 |  | 0.52761 | 70.5678 | 0 | 70.5678
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.87 |  | 490.8 | 917.796 | 0 | 917.796
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.71 |  | 490.8 | 348.468 | 0 | 348.468
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.34 |  | 490.8 | 166.872 | 0 | 166.872
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.05 |  | 490.8 | 24.54 | 0 | 24.54
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003276 | 7.62 |  | 1.3399 | 10.2099 | 0 | 10.2099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 22.97 |  | 0.74184 | 17.0402 | 0 | 17.0402
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 10.36 |  | 0.74184 | 7.6855 | 0 | 7.6855
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.504e-05 | 276.64 |  | 0.026601 | 7.359 | 0 | 7.359
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032496 | 135.25 |  | 0.13291 | 17.9759 | 0 | 17.9759
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.292e-05 | 589.49 |  | 0.021644 | 12.7591 | 0 | 12.7591
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024684 | 203.78 |  | 0.10096 | 20.5731 | 0 | 20.5731
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.292e-05 | 577.1 |  | 0.021644 | 12.4909 | 0 | 12.4909
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.2205 |  | 8.51 | 499.1927 | 0 | 4248.1297 | 4248.1297
COMPOSIÇÃO 41.2 | Painel de madeira 1,00 x 2,45m acabamento pau marfim , com revestimento acústico | SER.CG | M2 | 88.79 | 71.7982 | 49.7685
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6.92 |  | 2.8474 | 19.7039 | 0 | 19.7039
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 571.77 |  | 0.024044 | 13.7478 | 0 | 13.7478
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5.84 |  | 3.221 | 18.8105 | 0 | 18.8105
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 2.0238 |  | 13.58 | 179.6932 | 0 | 2440.2337 | 2440.2337
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 4.878 | 43.9018 | 0 | 43.9018
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.56861 | 27.2933 | 0 | 27.2933
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 |  | 11.04 | 179.2315 | 0 | 1978.7157 | 1978.7157
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 15.03 |  | 0.53682 | 8.0685 | 0 | 8.0685
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 109.45 |  | 0.23604 | 25.8345 | 0 | 25.8345
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MAT. | M2 | 1.05 | 26.5 |  | 93.2295 | 2470.5817 | 0 | 2470.5817
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 39.5958 | 44.3473 | 0 | 44.3473
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.4405 | 74.8858 | 0 | 74.8858
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.25572 | 30.0465 | 0 | 30.0465
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.93986 | 27.9138 | 0 | 27.9138
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.3818 | 51.0653 | 0 | 51.0653
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 355.16 | 664.1492 | 0 | 664.1492
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 355.16 | 252.1636 | 0 | 252.1636
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 355.16 | 120.7544 | 0 | 120.7544
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 355.16 | 17.758 | 0 | 17.758
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7.62 |  | 0.96959 | 7.3883 | 0 | 7.3883
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22.97 |  | 0.53682 | 12.3309 | 0 | 12.3309
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10.36 |  | 0.53682 | 5.5615 | 0 | 5.5615
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 276.64 |  | 0.01925 | 5.3252 | 0 | 5.3252
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 135.25 |  | 0.096177 | 13.008 | 0 | 13.008
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 589.49 |  | 0.015663 | 9.2329 | 0 | 9.2329
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 203.78 |  | 0.073056 | 14.8874 | 0 | 14.8874
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 577.1 |  | 0.015663 | 9.0389 | 0 | 9.0389
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M2 | 1.05 | 21.06 |  | 93.2295 | 1963.4133 | 0 | 1963.4133
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.25 | 19.09 |  | 22.1975 | 423.7503 | 0 | 423.7503
COMPOSIÇÃO 87275.1 | REVESTIMENTO REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL | SER.CG | M2 | 74.87 | 283.529 | 16.2286
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010984 | 6.92 |  | 0.82234 | 5.6906 | 0 | 5.6906
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.2749e-05 | 571.77 |  | 0.0069441 | 3.9704 | 0 | 3.9704
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012425 | 5.84 |  | 0.93023 | 5.4326 | 0 | 5.4326
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018816 | 9 |  | 1.4088 | 12.6791 | 0 | 12.6791
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021934 | 48 |  | 0.16422 | 7.8824 | 0 | 7.8824
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 6.14 | 0.45 |  | 459.7018 | 206.8658 | 0 | 206.8658
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020708 | 15.03 |  | 0.15504 | 2.3302 | 0 | 2.3302
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009105 | 109.45 |  | 0.068169 | 7.4611 | 0 | 7.4611
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.1 | 2.86 |  | 7.487 | 21.4128 | 0 | 21.4128
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15274 | 1.12 |  | 11.4355 | 12.8077 | 0 | 12.8077
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016992 | 170 |  | 0.12722 | 21.6274 | 0 | 21.6274
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009864 | 117.5 |  | 0.073852 | 8.6776 | 0 | 8.6776
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0036254 | 29.7 |  | 0.27144 | 8.0616 | 0 | 8.0616
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0014728 | 133.75 |  | 0.11026 | 14.7479 | 0 | 14.7479
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.37 | 1.87 |  | 102.5719 | 191.8095 | 0 | 191.8095
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.37 | 0.71 |  | 102.5719 | 72.826 | 0 | 72.826
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.37 | 0.34 |  | 102.5719 | 34.8744 | 0 | 34.8744
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.37 | 0.05 |  | 102.5719 | 5.1286 | 0 | 5.1286
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0037401 | 7.62 |  | 0.28002 | 2.1338 | 0 | 2.1338
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020708 | 22.97 |  | 0.15504 | 3.5612 | 0 | 3.5612
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020708 | 10.36 |  | 0.15504 | 1.6062 | 0 | 1.6062
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.4254e-05 | 276.64 |  | 0.0055594 | 1.538 | 0 | 1.538
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000371 | 135.25 |  | 0.027776 | 3.7568 | 0 | 3.7568
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.0417e-05 | 589.49 |  | 0.0045234 | 2.6665 | 0 | 2.6665
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028181 | 203.78 |  | 0.021099 | 4.2996 | 0 | 4.2996
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.0417e-05 | 577.1 |  | 0.0045234 | 2.6105 | 0 | 2.6105
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.92083 |  | 13.3 | 68.9425 | 0 | 916.9348 | 916.9348
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.46787 |  | 8.51 | 35.0291 | 0 | 298.0979 | 298.0979
COTAÇÃO 048 | GRANITO PRETO POLIDO Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | MAT. | M2 | 1.05 | 261.55 |  | 78.6135 | 20561.3609 | 0 | 20561.3609
COMPOSIÇÃO 87275.2 | REVESTIMENTO REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO SIENA | SER.CG | M2 | 148 | 266.5675 | 16.2286
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010984 | 6.92 |  | 1.6256 | 11.2489 | 0 | 11.2489
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.2749e-05 | 571.77 |  | 0.013727 | 7.8486 | 0 | 7.8486
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012425 | 5.84 |  | 1.8389 | 10.7389 | 0 | 10.7389
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018816 | 9 |  | 2.7848 | 25.0634 | 0 | 25.0634
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021934 | 48 |  | 0.32462 | 15.5817 | 0 | 15.5817
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 6.14 | 0.45 |  | 908.72 | 408.924 | 0 | 408.924
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020708 | 15.03 |  | 0.30647 | 4.6063 | 0 | 4.6063
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009105 | 109.45 |  | 0.13475 | 14.7489 | 0 | 14.7489
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.15 | 2.86 |  | 22.2 | 63.492 | 0 | 63.492
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15274 | 1.12 |  | 22.6051 | 25.3178 | 0 | 25.3178
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016992 | 170 |  | 0.25148 | 42.7521 | 0 | 42.7521
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009864 | 117.5 |  | 0.14599 | 17.1535 | 0 | 17.1535
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0036254 | 29.7 |  | 0.53656 | 15.9359 | 0 | 15.9359
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0014728 | 133.75 |  | 0.21797 | 29.1531 | 0 | 29.1531
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.37 | 1.87 |  | 202.76 | 379.1612 | 0 | 379.1612
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.37 | 0.71 |  | 202.76 | 143.9596 | 0 | 143.9596
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.37 | 0.34 |  | 202.76 | 68.9384 | 0 | 68.9384
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.37 | 0.05 |  | 202.76 | 10.138 | 0 | 10.138
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0037401 | 7.62 |  | 0.55353 | 4.2179 | 0 | 4.2179
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020708 | 22.97 |  | 0.30647 | 7.0397 | 0 | 7.0397
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020708 | 10.36 |  | 0.30647 | 3.175 | 0 | 3.175
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.4254e-05 | 276.64 |  | 0.01099 | 3.0402 | 0 | 3.0402
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000371 | 135.25 |  | 0.054907 | 7.4262 | 0 | 7.4262
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.0417e-05 | 589.49 |  | 0.0089417 | 5.2711 | 0 | 5.2711
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028181 | 203.78 |  | 0.041708 | 8.4992 | 0 | 8.4992
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.0417e-05 | 577.1 |  | 0.0089417 | 5.1603 | 0 | 5.1603
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.92083 |  | 13.3 | 136.2827 | 0 | 1812.5598 | 1812.5598
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.46787 |  | 8.51 | 69.2442 | 0 | 589.2679 | 589.2679
COTAÇÃO 148.1 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 1.05 | 245.26 |  | 155.4 | 38113.404 | 0 | 38113.404
COMPOSIÇÃO REF.87264 | Painel artistico em azulejo 15,4x15,4 com desenho artistico | SER.CG | M2 | 35.7 | 28.4075 | 12.9791
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0088189 | 6.92 |  | 0.31484 | 2.1787 | 0 | 2.1787
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.447e-05 | 571.77 |  | 0.0026586 | 1.5201 | 0 | 1.5201
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.009976 | 5.84 |  | 0.35614 | 2.0799 | 0 | 2.0799
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 9 |  | 0.53936 | 4.8542 | 0 | 4.8542
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 48 |  | 0.062871 | 3.0178 | 0 | 3.0178
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 4.86 | 0.45 |  | 173.502 | 78.0759 | 0 | 78.0759
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016626 | 15.03 |  | 0.059357 | 0.89213 | 0 | 0.89213
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00073106 | 109.45 |  | 0.026099 | 2.8565 | 0 | 2.8565
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.42 | 2.86 |  | 14.994 | 42.8828 | 0 | 42.8828
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.12 |  | 4.3781 | 4.9035 | 0 | 4.9035
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 170 |  | 0.048707 | 8.2801 | 0 | 8.2801
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 117.5 |  | 0.028274 | 3.3222 | 0 | 3.3222
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 29.7 |  | 0.10392 | 3.0864 | 0 | 3.0864
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 133.75 |  | 0.042215 | 5.6463 | 0 | 5.6463
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.87 |  | 39.27 | 73.4349 | 0 | 73.4349
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.71 |  | 39.27 | 27.8817 | 0 | 27.8817
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.34 |  | 39.27 | 13.3518 | 0 | 13.3518
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.05 |  | 39.27 | 1.9635 | 0 | 1.9635
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003003 | 7.62 |  | 0.10721 | 0.81692 | 0 | 0.81692
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016626 | 22.97 |  | 0.059357 | 1.3634 | 0 | 1.3634
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016626 | 10.36 |  | 0.059357 | 0.61493 | 0 | 0.61493
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.962e-05 | 276.64 |  | 0.0021284 | 0.58881 | 0 | 0.58881
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00029788 | 135.25 |  | 0.010634 | 1.4383 | 0 | 1.4383
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.851e-05 | 589.49 |  | 0.0017318 | 1.0209 | 0 | 1.0209
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022627 | 203.78 |  | 0.0080778 | 1.6461 | 0 | 1.6461
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.851e-05 | 577.1 |  | 0.0017318 | 0.99943 | 0 | 0.99943
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.72857 |  | 13.3 | 26.0099 | 0 | 345.9314 | 345.9314
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.06 | 19.17 |  | 37.842 | 725.4311 | 0 | 725.4311
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.3865 |  | 8.51 | 13.798 | 0 | 117.4208 | 117.4208
A.04.02.00 | REVESTIMENTOS DE TETO
21.001.000001/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - Modelo Electra, Hunter Douglas ou similar (For. 5) | SER.CG | M2 | 4883.21 | 60.275 | 34.3418
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018575 | 6.92 |  | 90.7046 | 627.6762 | 0 | 627.6762
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-05 | 571.77 |  | 0.48168 | 275.4101 | 0 | 275.4101
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021012 | 5.84 |  | 102.606 | 599.2191 | 0 | 599.2191
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 |  | 160.9654 | 1448.689 | 0 | 1448.689
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 |  | 18.7632 | 900.6358 | 0 | 900.6358
19.001.000002.MAT/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento(largura: 625 mm / absorção sonora: 0,65 NRC / atenuação sonora: 34 dB / espessura: 15 mm / comprimento: 625 mm) | MAT. | M2 | 1 | 50.02 |  | 4883.21 | 244258.1642 | 0 | 244258.1642
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 |  | 11.04 | 5914.3486 | 0 | 65294.4088 | 65294.4088
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035021 | 15.03 |  | 17.1014 | 257.0339 | 0 | 257.0339
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 |  | 17.27 | 5929.5842 | 0 | 102403.9198 | 102403.9198
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015398 | 109.45 |  | 7.5194 | 822.9942 | 0 | 822.9942
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 |  | 1306.597 | 1463.3886 | 0 | 1463.3886
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 |  | 14.5359 | 2471.1113 | 0 | 2471.1113
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 |  | 8.4382 | 991.487 | 0 | 991.487
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 |  | 31.0139 | 921.1114 | 0 | 921.1114
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 |  | 12.5987 | 1685.0737 | 0 | 1685.0737
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.87 |  | 11719.704 | 21915.8465 | 0 | 21915.8465
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.71 |  | 11719.704 | 8320.9898 | 0 | 8320.9898
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.34 |  | 11719.704 | 3984.6994 | 0 | 3984.6994
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.05 |  | 11719.704 | 585.9852 | 0 | 585.9852
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063252 | 7.62 |  | 30.8873 | 235.3611 | 0 | 235.3611
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 22.97 |  | 17.1014 | 392.819 | 0 | 392.819
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 10.36 |  | 17.1014 | 177.1704 | 0 | 177.1704
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-05 | 276.64 |  | 0.38558 | 106.6664 | 0 | 106.6664
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039456 | 135.25 |  | 1.9267 | 260.5888 | 0 | 260.5888
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-05 | 837.62 |  | 0.33753 | 282.7198 | 0 | 282.7198
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010224 | 589.49 |  | 0.49926 | 294.3084 | 0 | 294.3084
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047664 | 203.78 |  | 2.3275 | 474.3047 | 0 | 474.3047
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010224 | 577.1 |  | 0.49926 | 288.1226 | 0 | 288.1226
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-05 | 762.5 |  | 0.38558 | 294.0034 | 0 | 294.0034
COMPOSIÇÃO 043 | FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPA VERDE (RU) COM TABICA METALICA | SER.CG | M2 | 60 | 39.1926 | 12.0077
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054605 | 6.92 |  | 0.32763 | 2.2672 | 0 | 2.2672
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6111e-05 | 571.77 |  | 0.0027667 | 1.5819 | 0 | 1.5819
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006177 | 5.84 |  | 0.37062 | 2.1644 | 0 | 2.1644
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0093546 | 9 |  | 0.56128 | 5.0515 | 0 | 5.0515
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010904 | 48 |  | 0.065426 | 3.1405 | 0 | 3.1405
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 0.54997 |  | 19.69 | 32.9981 | 0 | 649.7317 | 649.7317
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010295 | 15.03 |  | 0.061769 | 0.92839 | 0 | 0.92839
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00045266 | 109.45 |  | 0.02716 | 2.9726 | 0 | 2.9726
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075934 | 1.12 |  | 4.556 | 5.1028 | 0 | 5.1028
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00084477 | 170 |  | 0.050686 | 8.6166 | 0 | 8.6166
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00049039 | 117.5 |  | 0.029424 | 3.4573 | 0 | 3.4573
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018024 | 29.7 |  | 0.10814 | 3.2119 | 0 | 3.2119
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00073218 | 133.75 |  | 0.043931 | 5.8758 | 0 | 5.8758
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 1.87 |  | 40.866 | 76.4194 | 0 | 76.4194
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.71 |  | 40.866 | 29.0149 | 0 | 29.0149
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.34 |  | 40.866 | 13.8944 | 0 | 13.8944
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.05 |  | 40.866 | 2.0433 | 0 | 2.0433
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01 | 30.9 |  | 0.6 | 18.54 | 0 | 18.54
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018594 | 7.62 |  | 0.11156 | 0.85012 | 0 | 0.85012
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010295 | 22.97 |  | 0.061769 | 1.4188 | 0 | 1.4188
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010295 | 10.36 |  | 0.061769 | 0.63993 | 0 | 0.63993
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.6916e-05 | 276.64 |  | 0.002215 | 0.61275 | 0 | 0.61275
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018444 | 135.25 |  | 0.011067 | 1.4967 | 0 | 1.4967
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0036e-05 | 589.49 |  | 0.0018022 | 1.0624 | 0 | 1.0624
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001401 | 203.78 |  | 0.0084061 | 1.713 | 0 | 1.713
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0036e-05 | 577.1 |  | 0.0018022 | 1.04 | 0 | 1.04
39417 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT. | M2 | 1.05 | 23.05 |  | 63 | 1452.15 | 0 | 1452.15
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | MAT. | M | 1.95 | 4.16 |  | 117 | 486.72 | 0 | 486.72
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 1.25 | 0.17 |  | 75 | 12.75 | 0 | 12.75
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 0.35 | 2.28 |  | 21 | 47.88 | 0 | 47.88
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT. | KG | 0.65 | 3.06 |  | 39 | 119.34 | 0 | 119.34
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 10 | 0.06 |  | 600 | 36 | 0 | 36
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 0.4 | 0.15 |  | 24 | 3.6 | 0 | 3.6
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.13853 |  | 8.51 | 8.3117 | 0 | 70.7329 | 70.7329
COMPOSIÇÃO 043.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO | SER.CG | M2 | 6742.24 | 23.0481 | 12.0077
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054605 | 6.92 |  | 36.8161 | 254.7674 | 0 | 254.7674
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6111e-05 | 571.77 |  | 0.31089 | 177.7584 | 0 | 177.7584
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006177 | 5.84 |  | 41.6466 | 243.216 | 0 | 243.216
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0093546 | 9 |  | 63.0712 | 567.6409 | 0 | 567.6409
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010904 | 48 |  | 7.352 | 352.8967 | 0 | 352.8967
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 0.54997 |  | 19.69 | 3708.0133 | 0 | 73010.7828 | 73010.7828
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010295 | 15.03 |  | 6.941 | 104.3235 | 0 | 104.3235
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00045266 | 109.45 |  | 3.0519 | 334.0351 | 0 | 334.0351
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075934 | 1.12 |  | 511.9648 | 573.4006 | 0 | 573.4006
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00084477 | 170 |  | 5.6956 | 968.2569 | 0 | 968.2569
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00049039 | 117.5 |  | 3.3063 | 388.495 | 0 | 388.495
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018024 | 29.7 |  | 12.1522 | 360.9197 | 0 | 360.9197
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00073218 | 133.75 |  | 4.9366 | 660.264 | 0 | 660.264
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 1.87 |  | 4592.1397 | 8587.3012 | 0 | 8587.3012
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.71 |  | 4592.1397 | 3260.4192 | 0 | 3260.4192
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.34 |  | 4592.1397 | 1561.3275 | 0 | 1561.3275
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.05 |  | 4592.1397 | 229.607 | 0 | 229.607
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01 | 30.9 |  | 67.4224 | 2083.3522 | 0 | 2083.3522
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018594 | 7.62 |  | 12.5365 | 95.5284 | 0 | 95.5284
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010295 | 22.97 |  | 6.941 | 159.4351 | 0 | 159.4351
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010295 | 10.36 |  | 6.941 | 71.9089 | 0 | 71.9089
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.6916e-05 | 276.64 |  | 0.2489 | 68.8547 | 0 | 68.8547
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018444 | 135.25 |  | 1.2436 | 168.1904 | 0 | 168.1904
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0036e-05 | 589.49 |  | 0.20251 | 119.3776 | 0 | 119.3776
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001401 | 203.78 |  | 0.9446 | 192.4909 | 0 | 192.4909
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0036e-05 | 577.1 |  | 0.20251 | 116.8685 | 0 | 116.8685
39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT. | M2 | 1.05 | 15.4 |  | 7079.352 | 109022.0208 | 0 | 109022.0208
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 1.25 | 0.17 |  | 8427.8 | 1432.726 | 0 | 1432.726
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 0.35 | 2.28 |  | 2359.784 | 5380.3075 | 0 | 5380.3075
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT. | KG | 0.65 | 3.06 |  | 4382.456 | 13410.3154 | 0 | 13410.3154
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 10 | 0.06 |  | 67422.4 | 4045.344 | 0 | 4045.344
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 0.4 | 0.15 |  | 2696.896 | 404.5344 | 0 | 404.5344
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.13853 |  | 8.51 | 933.9959 | 0 | 7948.3051 | 7948.3051
COMPOSIÇÃO 044 | CLEANEO ACUSTICO ALTERNADO, Chapa monolítica em sistema drywall, (120x200cm), Modelo Cleaneo Retilíneo Alternado Knauf ou similar (For. 4) | SER.CG | M2 | 66.72 | 165.8032 | 34.7206
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019449 | 6.92 |  | 1.2976 | 8.9795 | 0 | 8.9795
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016423 | 571.77 |  | 0.010958 | 6.2652 | 0 | 6.2652
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022001 | 5.84 |  | 1.4679 | 8.5724 | 0 | 8.5724
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033318 | 9 |  | 2.223 | 20.0071 | 0 | 20.0071
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038838 | 48 |  | 0.25913 | 12.4382 | 0 | 12.4382
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2229 |  | 11.04 | 81.5897 | 0 | 900.7508 | 900.7508
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0036667 | 15.03 |  | 0.24464 | 3.677 | 0 | 3.677
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2287 |  | 17.27 | 81.9809 | 0 | 1415.8095 | 1415.8095
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016122 | 109.45 |  | 0.10757 | 11.7734 | 0 | 11.7734
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27045 | 1.12 |  | 18.0447 | 20.2101 | 0 | 20.2101
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0030088 | 170 |  | 0.20075 | 34.1272 | 0 | 34.1272
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017466 | 117.5 |  | 0.11654 | 13.6929 | 0 | 13.6929
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0064196 | 29.7 |  | 0.42832 | 12.721 | 0 | 12.721
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026078 | 133.75 |  | 0.17399 | 23.2717 | 0 | 23.2717
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4259 | 1.87 |  | 161.8547 | 302.6683 | 0 | 302.6683
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4259 | 0.71 |  | 161.8547 | 114.9168 | 0 | 114.9168
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4259 | 0.34 |  | 161.8547 | 55.0306 | 0 | 55.0306
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4259 | 0.05 |  | 161.8547 | 8.0927 | 0 | 8.0927
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0066227 | 7.62 |  | 0.44186 | 3.367 | 0 | 3.367
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036667 | 22.97 |  | 0.24464 | 5.6195 | 0 | 5.6195
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036667 | 10.36 |  | 0.24464 | 2.5345 | 0 | 2.5345
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013148 | 276.64 |  | 0.0087725 | 2.4268 | 0 | 2.4268
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00065693 | 135.25 |  | 0.04383 | 5.928 | 0 | 5.928
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010698 | 589.49 |  | 0.0071378 | 4.2077 | 0 | 4.2077
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.000499 | 203.78 |  | 0.033293 | 6.7845 | 0 | 6.7845
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010698 | 577.1 |  | 0.0071378 | 4.1192 | 0 | 4.1192
COTAÇÃO 044 | CLEANEO ACUSTICO ALTERNADO, Chapa monolítica em sistema drywall, (120x200cm), Modelo Cleaneo Retilíneo Alternado Knauf ou similar (For. 4) | MAT. | M2 | 1 | 155.44 |  | 66.72 | 10370.9568 | 0 | 10370.9568
COMPOSIÇÃO 044.1 | FORRO MODULAR METALICO - PAINEIS DE ALUZINC 62,5X62,5, SISTEMA DE PERFIS OCLUSOS COM JUNTA SECA, PADRAO #106 (AREA ABERTA 16%) COR BRANCO PORCELANA REF 7200, MODELO TILIE CLIP-IN, HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR | SER.CG | M2 | 1669.6 | 301.5646 | 34.3418
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019241 | 6.92 |  | 32.1252 | 222.3067 | 0 | 222.3067
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016248 | 571.77 |  | 0.27128 | 155.1078 | 0 | 155.1078
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021766 | 5.84 |  | 36.3402 | 212.227 | 0 | 212.227
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 |  | 55.0351 | 495.3158 | 0 | 495.3158
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 |  | 6.4153 | 307.933 | 0 | 307.933
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 |  | 11.04 | 2022.1527 | 0 | 22324.5662 | 22324.5662
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0036276 | 15.03 |  | 6.0566 | 91.0313 | 0 | 91.0313
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 |  | 17.27 | 2027.3619 | 0 | 35012.5398 | 35012.5398
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001595 | 109.45 |  | 2.6631 | 291.474 | 0 | 291.474
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 |  | 446.7337 | 500.3417 | 0 | 500.3417
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 |  | 4.9699 | 844.8884 | 0 | 844.8884
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 |  | 2.8851 | 338.9956 | 0 | 338.9956
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 |  | 10.6038 | 314.9337 | 0 | 314.9337
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 |  | 4.3076 | 576.1372 | 0 | 576.1372
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.87 |  | 4007.04 | 7493.1648 | 0 | 7493.1648
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.71 |  | 4007.04 | 2844.9984 | 0 | 2844.9984
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.34 |  | 4007.04 | 1362.3936 | 0 | 1362.3936
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.05 |  | 4007.04 | 200.352 | 0 | 200.352
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006552 | 7.62 |  | 10.9392 | 83.3569 | 0 | 83.3569
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 22.97 |  | 6.0566 | 139.121 | 0 | 139.121
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 10.36 |  | 6.0566 | 62.7468 | 0 | 62.7468
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013008 | 276.64 |  | 0.21718 | 60.0811 | 0 | 60.0811
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00064992 | 135.25 |  | 1.0851 | 146.7606 | 0 | 146.7606
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010584 | 589.49 |  | 0.17671 | 104.1691 | 0 | 104.1691
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00049368 | 203.78 |  | 0.82425 | 167.9653 | 0 | 167.9653
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010584 | 577.1 |  | 0.17671 | 101.9796 | 0 | 101.9796
COTAÇÃO 045.1 | MODULAR METALICO - PAINEIS DE ALUZINC 62,5X62,5, SISTEMA DE PERFIS OCLUSOS COM JUNTA SECA, PADRAO #106 (AREA ABERTA 16%) COR BRANCO PORCELANA REF 7200, MODELO TILIE CLIP-IN, HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE | MAT. | M2 | 1.02 | 285.6 |  | 1702.992 | 486374.5152 | 0 | 486374.5152
COMPOSIÇÃO 044.2 | FORRO EM PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA CHAPEADAS EM MADEIRA NATURAL 62,5X62,5 , TIPO LISA MADEIRA TAUARI TILE NATURA , HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE | SER.CG | M2 | 1059.15 | 816.2158 | 34.3418
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019241 | 6.92 |  | 20.3794 | 141.0255 | 0 | 141.0255
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016248 | 571.77 |  | 0.17209 | 98.3963 | 0 | 98.3963
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021766 | 5.84 |  | 23.0533 | 134.6312 | 0 | 134.6312
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 |  | 34.9128 | 314.2152 | 0 | 314.2152
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 |  | 4.0697 | 195.3445 | 0 | 195.3445
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 |  | 11.04 | 1282.8001 | 0 | 14162.1133 | 14162.1133
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0036276 | 15.03 |  | 3.8422 | 57.7479 | 0 | 57.7479
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 |  | 17.27 | 1286.1047 | 0 | 22211.0275 | 22211.0275
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001595 | 109.45 |  | 1.6894 | 184.9034 | 0 | 184.9034
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 |  | 283.396 | 317.4035 | 0 | 317.4035
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 |  | 3.1528 | 535.9748 | 0 | 535.9748
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 |  | 1.8302 | 215.0498 | 0 | 215.0498
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 |  | 6.7268 | 199.7856 | 0 | 199.7856
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 |  | 2.7326 | 365.4862 | 0 | 365.4862
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.87 |  | 2541.96 | 4753.4652 | 0 | 4753.4652
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.71 |  | 2541.96 | 1804.7916 | 0 | 1804.7916
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.34 |  | 2541.96 | 864.2664 | 0 | 864.2664
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.05 |  | 2541.96 | 127.098 | 0 | 127.098
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006552 | 7.62 |  | 6.9396 | 52.8794 | 0 | 52.8794
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 22.97 |  | 3.8422 | 88.2547 | 0 | 88.2547
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 10.36 |  | 3.8422 | 39.8049 | 0 | 39.8049
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013008 | 276.64 |  | 0.13777 | 38.1139 | 0 | 38.1139
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00064992 | 135.25 |  | 0.68836 | 93.1011 | 0 | 93.1011
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010584 | 589.49 |  | 0.1121 | 66.0821 | 0 | 66.0821
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00049368 | 203.78 |  | 0.52288 | 106.5527 | 0 | 106.5527
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010584 | 577.1 |  | 0.1121 | 64.6932 | 0 | 64.6932
COTAÇÃO 044.2 | FORRO EM PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA CHAPEADAS EM MADEIRA NATURAL 62,5X62,5 , TIPO LISA MADEIRA TAUARI TILE NATURA , HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE | MAT. | M2 | 1.02 | 790.16 |  | 1080.333 | 853635.9233 | 0 | 853635.9233
COMPOSIÇÃO 045 | TELA TENSIONADA, Tela tensionada translúcida, Cor Cristal White (ref. T5077), DPS Brasil ou Similar (For. 9). | SER.CG | M2 | 13.44 | 778.5758 | 42.9273
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6.92 |  | 0.32325 | 2.2369 | 0 | 2.2369
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 571.77 |  | 0.0027297 | 1.5607 | 0 | 1.5607
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5.84 |  | 0.36567 | 2.1355 | 0 | 2.1355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9 |  | 0.55378 | 4.984 | 0 | 4.984
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48 |  | 0.064552 | 3.0985 | 0 | 3.0985
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 |  | 11.04 | 20.3475 | 0 | 224.6363 | 224.6363
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 15.03 |  | 0.060944 | 0.91598 | 0 | 0.91598
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5178 |  | 17.27 | 20.3999 | 0 | 352.3063 | 352.3063
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 109.45 |  | 0.026797 | 2.9329 | 0 | 2.9329
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.12 |  | 4.4952 | 5.0346 | 0 | 5.0346
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170 |  | 0.050009 | 8.5015 | 0 | 8.5015
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117.5 |  | 0.02903 | 3.4111 | 0 | 3.4111
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29.7 |  | 0.1067 | 3.169 | 0 | 3.169
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133.75 |  | 0.043344 | 5.7973 | 0 | 5.7973
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.87 |  | 40.32 | 75.3984 | 0 | 75.3984
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.71 |  | 40.32 | 28.6272 | 0 | 28.6272
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.34 |  | 40.32 | 13.7088 | 0 | 13.7088
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.05 |  | 40.32 | 2.016 | 0 | 2.016
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7.62 |  | 0.11007 | 0.83876 | 0 | 0.83876
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22.97 |  | 0.060944 | 1.3999 | 0 | 1.3999
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10.36 |  | 0.060944 | 0.63138 | 0 | 0.63138
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 276.64 |  | 0.0021853 | 0.60455 | 0 | 0.60455
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 135.25 |  | 0.010919 | 1.4767 | 0 | 1.4767
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 589.49 |  | 0.0017781 | 1.0482 | 0 | 1.0482
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 203.78 |  | 0.0082938 | 1.6901 | 0 | 1.6901
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 577.1 |  | 0.0017781 | 1.0261 | 0 | 1.0261
COTAÇÃO 045 | TELA TENSIONADA, Tela tensionada translúcida, Cor Cristal White (ref. T5077), DPS Brasil ou Similar (For. 9). | MAT. | M2 | 1 | 765.76 |  | 13.44 | 10291.8144 | 0 | 10291.8144
COMPOSIÇÃO 046 | Forro vertical suspenso de aluzinc de painéis de alma dupla (h=10cm), Textura lisa Cor: a definir, Forro Baffle 100, Hunter Douglas ou similar (For. 11). | SER.CG | M2 | 200.18 | 366.5326 | 34.3418
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019241 | 6.92 |  | 3.8517 | 26.6539 | 0 | 26.6539
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016248 | 571.77 |  | 0.032525 | 18.597 | 0 | 18.597
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021766 | 5.84 |  | 4.3571 | 25.4454 | 0 | 25.4454
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 |  | 6.5985 | 59.3869 | 0 | 59.3869
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 |  | 0.76917 | 36.9202 | 0 | 36.9202
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 |  | 11.04 | 242.45 | 0 | 2676.6481 | 2676.6481
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0036276 | 15.03 |  | 0.72617 | 10.9144 | 0 | 10.9144
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 |  | 17.27 | 243.0746 | 0 | 4197.8978 | 4197.8978
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001595 | 109.45 |  | 0.3193 | 34.9468 | 0 | 34.9468
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 |  | 53.562 | 59.9895 | 0 | 59.9895
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 |  | 0.59588 | 101.2996 | 0 | 101.2996
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 |  | 0.34591 | 40.6445 | 0 | 40.6445
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 |  | 1.2714 | 37.7596 | 0 | 37.7596
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 |  | 0.51646 | 69.0771 | 0 | 69.0771
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.87 |  | 480.432 | 898.4078 | 0 | 898.4078
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.71 |  | 480.432 | 341.1067 | 0 | 341.1067
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.34 |  | 480.432 | 163.3469 | 0 | 163.3469
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.05 |  | 480.432 | 24.0216 | 0 | 24.0216
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006552 | 7.62 |  | 1.3116 | 9.9942 | 0 | 9.9942
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 22.97 |  | 0.72617 | 16.6802 | 0 | 16.6802
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 10.36 |  | 0.72617 | 7.5232 | 0 | 7.5232
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013008 | 276.64 |  | 0.026039 | 7.2035 | 0 | 7.2035
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00064992 | 135.25 |  | 0.1301 | 17.5962 | 0 | 17.5962
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010584 | 589.49 |  | 0.021187 | 12.4896 | 0 | 12.4896
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00049368 | 203.78 |  | 0.098825 | 20.1385 | 0 | 20.1385
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010584 | 577.1 |  | 0.021187 | 12.227 | 0 | 12.227
COTAÇÃO 046 | Forro vertical suspenso de aluzinc de painéis de alma dupla (h=10cm), Textura lisa Cor: a definir, Forro Baffle 100, Hunter Douglas ou similar (For. 11). | MAT. | M2 | 1 | 356.28 |  | 200.18 | 71320.1304 | 0 | 71320.1304
COMPOSIÇÃO 047 | Forro vertical suspenso de aluzinc de painéis de alma dupla (h=20cm), Textura lisa Cor: a definir, Forro Baffle 200, Hunter Douglas ou similar (For. 12). | SER.CG | M2 | 283.15 | 431.8826 | 34.3418
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019241 | 6.92 |  | 5.4482 | 37.7013 | 0 | 37.7013
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016248 | 571.77 |  | 0.046006 | 26.305 | 0 | 26.305
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021766 | 5.84 |  | 6.163 | 35.9919 | 0 | 35.9919
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 |  | 9.3335 | 84.0014 | 0 | 84.0014
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 |  | 1.088 | 52.2228 | 0 | 52.2228
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 |  | 11.04 | 342.94 | 0 | 3786.0571 | 3786.0571
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0036276 | 15.03 |  | 1.0272 | 15.4381 | 0 | 15.4381
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 |  | 17.27 | 343.8234 | 0 | 5937.8298 | 5937.8298
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001595 | 109.45 |  | 0.45164 | 49.4315 | 0 | 49.4315
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 |  | 75.7622 | 84.8537 | 0 | 84.8537
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 |  | 0.84286 | 143.2859 | 0 | 143.2859
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 |  | 0.48928 | 57.4908 | 0 | 57.4908
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 |  | 1.7983 | 53.4101 | 0 | 53.4101
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 |  | 0.73053 | 97.708 | 0 | 97.708
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.87 |  | 679.56 | 1270.7772 | 0 | 1270.7772
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.71 |  | 679.56 | 482.4876 | 0 | 482.4876
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.34 |  | 679.56 | 231.0504 | 0 | 231.0504
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.05 |  | 679.56 | 33.978 | 0 | 33.978
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006552 | 7.62 |  | 1.8552 | 14.1366 | 0 | 14.1366
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 22.97 |  | 1.0272 | 23.5937 | 0 | 23.5937
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 10.36 |  | 1.0272 | 10.6413 | 0 | 10.6413
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013008 | 276.64 |  | 0.036832 | 10.1892 | 0 | 10.1892
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00064992 | 135.25 |  | 0.18402 | 24.8894 | 0 | 24.8894
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010584 | 589.49 |  | 0.029969 | 17.6662 | 0 | 17.6662
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00049368 | 203.78 |  | 0.13979 | 28.4855 | 0 | 28.4855
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010584 | 577.1 |  | 0.029969 | 17.2949 | 0 | 17.2949
COTAÇÃO 047 | Forro vertical suspenso de aluzinc de painéis de alma dupla (h=20cm), Textura lisa Cor: a definir, Forro Baffle 200, Hunter Douglas ou similar (For. 12). | MAT. | M2 | 1 | 421.63 |  | 283.15 | 119384.5345 | 0 | 119384.5345
COMPOSIÇÃO 96117 | FORRO EM MADEIRA , PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO-RIPADO DE MADEIRA, Ripas de madeira (For. 8). | SER.CG | M2 | 612.22 | 290.8336 | 27.2179
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017163 | 6.92 |  | 10.5077 | 72.7131 | 0 | 72.7131
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014493 | 571.77 |  | 0.08873 | 50.7333 | 0 | 50.7333
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.6205 |  | 13.3 | 992.1222 | 0 | 13195.2246 | 13195.2246
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019415 | 5.84 |  | 11.8863 | 69.4162 | 0 | 69.4162
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029403 | 9 |  | 18.0011 | 162.0101 | 0 | 162.0101
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034274 | 48 |  | 2.0983 | 100.7201 | 0 | 100.7201
20212 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 3.8899 | 9.41 |  | 2381.4746 | 22409.6758 | 0 | 22409.6758
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0032358 | 15.03 |  | 1.981 | 29.7749 | 0 | 29.7749
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014228 | 109.45 |  | 0.87105 | 95.3366 | 0 | 95.3366
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.23867 | 1.12 |  | 146.1196 | 163.654 | 0 | 163.654
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0026552 | 170 |  | 1.6256 | 276.35 | 0 | 276.35
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015414 | 117.5 |  | 0.94366 | 110.8802 | 0 | 110.8802
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0056652 | 29.7 |  | 3.4683 | 103.0099 | 0 | 103.0099
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023014 | 133.75 |  | 1.4089 | 188.4455 | 0 | 188.4455
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.1408 | 1.87 |  | 1310.6406 | 2450.8979 | 0 | 2450.8979
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.1408 | 0.71 |  | 1310.6406 | 930.5548 | 0 | 930.5548
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.1408 | 0.34 |  | 1310.6406 | 445.6178 | 0 | 445.6178
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.1408 | 0.05 |  | 1310.6406 | 65.532 | 0 | 65.532
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0058444 | 7.62 |  | 3.578 | 27.2647 | 0 | 27.2647
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032358 | 22.97 |  | 1.981 | 45.5043 | 0 | 45.5043
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032358 | 10.36 |  | 1.981 | 20.5235 | 0 | 20.5235
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011603 | 276.64 |  | 0.071037 | 19.6517 | 0 | 19.6517
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00057973 | 135.25 |  | 0.35492 | 48.0031 | 0 | 48.0031
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.4409e-05 | 589.49 |  | 0.057799 | 34.072 | 0 | 34.072
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00044036 | 203.78 |  | 0.2696 | 54.9389 | 0 | 54.9389
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.4409e-05 | 577.1 |  | 0.057799 | 33.3558 | 0 | 33.3558
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.3002 | 1.01 |  | 2020.4484 | 2040.6529 | 0 | 2040.6529
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | KG | 0.0127 | 15.64 |  | 7.7752 | 121.604 | 0 | 121.604
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.54157 |  | 10.46 | 331.5593 | 0 | 3468.1103 | 3468.1103
COTAÇÃO 280 | RIPADO DE MADEIRA, Ripas de madeira (For. 8). | MAT. | M2 | 1.1235 | 215 |  | 687.8292 | 147883.2716 | 0 | 147883.2716
A.04.03.00 | REVESTIMENTOS DE PISO
22.006.000002/TCPO | Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustenção regulável com contraventamento - (comprimento: 620 mm / largura: 620 mm / espessura: 28 mm / resistência a carga concentrada: 450 kg / resistência a carga distribuída: 1.250 kg/m²) | SER.CG | M2 | 266.61 | 171.2 | 0
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | MAT. | M2 | 1 | 171.2 | 0 | 266.61 | 45643.632 | 0 | 45643.632
72186U | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 1327.9 | 110.4271 | 3.7711
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027258 | 6.92 |  | 3.6197 | 25.048 | 0 | 25.048
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.3018e-05 | 571.77 |  | 0.030566 | 17.4765 | 0 | 17.4765
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0030835 | 5.84 |  | 4.0946 | 23.9123 | 0 | 23.9123
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0046698 | 9 |  | 6.201 | 55.8088 | 0 | 55.8088
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00054434 | 48 |  | 0.72283 | 34.6958 | 0 | 34.6958
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00051391 | 15.03 |  | 0.68242 | 10.2568 | 0 | 10.2568
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022596 | 109.45 |  | 0.30006 | 32.8413 | 0 | 32.8413
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037906 | 1.12 |  | 50.3349 | 56.3751 | 0 | 56.3751
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0004217 | 170 |  | 0.55998 | 95.1963 | 0 | 95.1963
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002448 | 117.5 |  | 0.32507 | 38.1957 | 0 | 38.1957
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00089974 | 29.7 |  | 1.1948 | 35.4846 | 0 | 35.4846
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003655 | 133.75 |  | 0.48535 | 64.9152 | 0 | 64.9152
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 1.87 |  | 451.486 | 844.2788 | 0 | 844.2788
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.71 |  | 451.486 | 320.5551 | 0 | 320.5551
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.34 |  | 451.486 | 153.5052 | 0 | 153.5052
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.05 |  | 451.486 | 22.5743 | 0 | 22.5743
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0009282 | 7.62 |  | 1.2326 | 9.3921 | 0 | 9.3921
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00051391 | 22.97 |  | 0.68242 | 15.6752 | 0 | 15.6752
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00051391 | 10.36 |  | 0.68242 | 7.0699 | 0 | 7.0699
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8428e-05 | 276.64 |  | 0.024471 | 6.7695 | 0 | 6.7695
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.2072e-05 | 135.25 |  | 0.12226 | 16.536 | 0 | 16.536
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4994e-05 | 589.49 |  | 0.019911 | 11.7371 | 0 | 11.7371
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.9938e-05 | 203.78 |  | 0.092871 | 18.9252 | 0 | 18.9252
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4994e-05 | 577.1 |  | 0.019911 | 11.4904 | 0 | 11.4904
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.17291 |  | 13.3 | 229.6032 | 0 | 3053.7226 | 3053.7226
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.14 | 19.09 |  | 185.906 | 3548.9455 | 0 | 3548.9455
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | MAT. | M2 | 1.05 | 101.24 |  | 1394.295 | 141158.4258 | 0 | 141158.4258
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.17291 |  | 8.51 | 229.6032 | 0 | 1953.9233 | 1953.9233
72188U | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | SER.CG | M2 | 266.61 | 145.6769 | 11.3204
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072155 | 6.92 |  | 1.9237 | 13.3121 | 0 | 13.3121
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 5.646e-06 | 2976 |  | 0.0015053 | 4.4797 | 0 | 4.4797
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.093e-05 | 571.77 |  | 0.016245 | 9.2881 | 0 | 9.2881
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0081622 | 5.84 |  | 2.1761 | 12.7085 | 0 | 12.7085
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0132 | 9 |  | 3.5193 | 31.6734 | 0 | 31.6734
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015387 | 48 |  | 0.41023 | 19.691 | 0 | 19.691
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.6072 | 0.42 |  | 1761.5456 | 739.8491 | 0 | 739.8491
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013603 | 15.03 |  | 0.36268 | 5.4511 | 0 | 5.4511
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01785 | 0.85 |  | 4.759 | 4.0451 | 0 | 4.0451
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00059814 | 109.45 |  | 0.15947 | 17.454 | 0 | 17.454
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10715 | 1.12 |  | 28.5668 | 31.9948 | 0 | 31.9948
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001192 | 170 |  | 0.31781 | 54.0271 | 0 | 54.0271
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00069198 | 117.5 |  | 0.18449 | 21.6774 | 0 | 21.6774
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0025433 | 29.7 |  | 0.67807 | 20.1387 | 0 | 20.1387
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010332 | 133.75 |  | 0.27545 | 36.8416 | 0 | 36.8416
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.01728 | 72.5 |  | 4.607 | 334.009 | 0 | 334.009
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.96108 | 1.87 |  | 256.2335 | 479.1567 | 0 | 479.1567
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.96108 | 0.71 |  | 256.2335 | 181.9258 | 0 | 181.9258
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.96108 | 0.34 |  | 256.2335 | 87.1194 | 0 | 87.1194
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.96108 | 0.05 |  | 256.2335 | 12.8117 | 0 | 12.8117
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.061489 |  | 17.8 | 16.3936 | 0 | 291.8069 | 291.8069
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002457 | 7.62 |  | 0.65506 | 4.9916 | 0 | 4.9916
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013603 | 22.97 |  | 0.36268 | 8.3308 | 0 | 8.3308
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013603 | 10.36 |  | 0.36268 | 3.7574 | 0 | 3.7574
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.878e-05 | 276.64 |  | 0.013005 | 3.5978 | 0 | 3.5978
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024372 | 135.25 |  | 0.064978 | 8.7883 | 0 | 8.7883
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.969e-05 | 589.49 |  | 0.010582 | 6.2378 | 0 | 6.2378
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018513 | 203.78 |  | 0.049358 | 10.0581 | 0 | 10.0581
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.969e-05 | 577.1 |  | 0.010582 | 6.1067 | 0 | 6.1067
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 |  | 13.3 | 135.5845 | 0 | 1803.2741 | 1803.2741
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | MAT. | M2 | 1.05 | 130.99 |  | 279.9405 | 36669.4061 | 0 | 36669.4061
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.40684 |  | 8.51 | 108.4676 | 0 | 923.0594 | 923.0594
84190U | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | SER.CG | M2 | 726.72 | 162.476 | 19.7627
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012026 | 6.92 |  | 8.7394 | 60.4766 | 0 | 60.4766
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.1761e-05 | 2976 |  | 0.008547 | 25.4357 | 0 | 25.4357
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 1 | 145.28 |  | 726.72 | 105577.8816 | 0 | 105577.8816
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010155 | 571.77 |  | 0.073798 | 42.1957 | 0 | 42.1957
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013604 | 5.84 |  | 9.886 | 57.7345 | 0 | 57.7345
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02235 | 9 |  | 16.2419 | 146.1773 | 0 | 146.1773
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0026052 | 48 |  | 1.8933 | 90.877 | 0 | 90.877
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.765 | 0.42 |  | 10003.3008 | 4201.3863 | 0 | 4201.3863
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.75 | 2.46 |  | 545.04 | 1340.7984 | 0 | 1340.7984
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022673 | 15.03 |  | 1.6477 | 24.7643 | 0 | 24.7643
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.037187 | 0.85 |  | 27.0249 | 22.9712 | 0 | 22.9712
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009969 | 109.45 |  | 0.72447 | 79.2929 | 0 | 79.2929
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18142 | 1.12 |  | 131.8398 | 147.6605 | 0 | 147.6605
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0020183 | 170 |  | 1.4667 | 249.3429 | 0 | 249.3429
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0011716 | 117.5 |  | 0.85144 | 100.0442 | 0 | 100.0442
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0043062 | 29.7 |  | 3.1294 | 92.9431 | 0 | 92.9431
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0017493 | 133.75 |  | 1.2712 | 170.0293 | 0 | 170.0293
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.036 | 72.5 |  | 26.1619 | 1896.7392 | 0 | 1896.7392
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6273 | 1.87 |  | 1182.5551 | 2211.3781 | 0 | 2211.3781
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6273 | 0.71 |  | 1182.5551 | 839.6141 | 0 | 839.6141
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6273 | 0.34 |  | 1182.5551 | 402.0687 | 0 | 402.0687
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6273 | 0.05 |  | 1182.5551 | 59.1278 | 0 | 59.1278
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1281 |  | 17.8 | 93.0947 | 0 | 1657.0857 | 1657.0857
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004095 | 7.62 |  | 2.9759 | 22.6765 | 0 | 22.6765
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 22.97 |  | 1.6477 | 37.8467 | 0 | 37.8467
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 10.36 |  | 1.6477 | 17.0697 | 0 | 17.0697
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-05 | 276.64 |  | 0.059082 | 16.3445 | 0 | 16.3445
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004062 | 135.25 |  | 0.29519 | 39.9249 | 0 | 39.9249
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-05 | 589.49 |  | 0.048073 | 28.3383 | 0 | 28.3383
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030855 | 203.78 |  | 0.22423 | 45.6935 | 0 | 45.6935
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-05 | 577.1 |  | 0.048073 | 27.7427 | 0 | 27.7427
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 1.0119 |  | 13 | 735.368 | 0 | 9559.7836 | 9559.7836
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 369.5735 | 0 | 3145.0701 | 3145.0701
COMPOSIÇÃO 051 | CARPETE ALTO TRAFEGO MODULAR 50X50CM S301 3000 SERIES COR SAGE REF 9830 MÉTODO DE INSTALAÇÃO QUARTER -TURN INTERFACE OU SIMILAR | SER.CG | M2 | 347.71 | 112.9 | 0
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | MAT. | M2 | 1 | 112.9 | 0 | 347.71 | 39256.459 | 0 | 39256.459
COMPOSIÇÃO 052 | CARPETE ALTO TRAFEGO MODULAR 50X50CM ABOVE BOARD COR EUCALYPTUS - REF 100754. MÉTODO DE INSTALAÇÃO BRICK -INTERFACE OU SIMILAR | SER.CG | M2 | 705.91 | 112.9 | 0
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | MAT. | M2 | 1 | 112.9 | 0 | 705.91 | 79697.239 | 0 | 79697.239
COMPOSIÇÃO 053 | CARPETE BOUCLE ALTO TRAFEGO ROLO 3,66M, MISTRAL ASH REF, 006, BEAULIEU OU SIMILAR | SER.CG | M2 | 62.5 | 94.5 | 0
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | MAT. | M2 | 1.05 | 90 | 0 | 65.625 | 5906.25 | 0 | 5906.25
COMPOSIÇÃO 054 | ASSOALHO DE MADEIRA COM ENCAIXE LATERAL MACHO/FÊMEA 2M X 10CM ESP = 2MM, MADEIRA MARFIM - RECOMA OU EQUIVALENTE | SER.CG | M2 | 140.95 | 142.2526 | 34.3418
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019241 | 6.92 |  | 2.7121 | 18.7674 | 0 | 18.7674
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016248 | 571.77 |  | 0.022902 | 13.0944 | 0 | 13.0944
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021766 | 5.84 |  | 3.0679 | 17.9165 | 0 | 17.9165
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 |  | 4.6461 | 41.8153 | 0 | 41.8153
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 |  | 0.54159 | 25.9961 | 0 | 25.9961
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 |  | 11.04 | 170.713 | 0 | 1884.6715 | 1884.6715
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0036276 | 15.03 |  | 0.51131 | 7.685 | 0 | 7.685
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 |  | 17.27 | 171.1528 | 0 | 2955.8083 | 2955.8083
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001595 | 109.45 |  | 0.22482 | 24.6066 | 0 | 24.6066
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 |  | 37.7139 | 42.2396 | 0 | 42.2396
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 |  | 0.41957 | 71.3267 | 0 | 71.3267
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 |  | 0.24356 | 28.6185 | 0 | 28.6185
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 |  | 0.89519 | 26.5872 | 0 | 26.5872
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 |  | 0.36365 | 48.6383 | 0 | 48.6383
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.87 |  | 338.28 | 632.5836 | 0 | 632.5836
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.71 |  | 338.28 | 240.1788 | 0 | 240.1788
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.34 |  | 338.28 | 115.0152 | 0 | 115.0152
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.05 |  | 338.28 | 16.914 | 0 | 16.914
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006552 | 7.62 |  | 0.9235 | 7.0371 | 0 | 7.0371
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 22.97 |  | 0.51131 | 11.7448 | 0 | 11.7448
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0036276 | 10.36 |  | 0.51131 | 5.2972 | 0 | 5.2972
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013008 | 276.64 |  | 0.018335 | 5.0721 | 0 | 5.0721
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00064992 | 135.25 |  | 0.091606 | 12.3897 | 0 | 12.3897
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010584 | 589.49 |  | 0.014918 | 8.7941 | 0 | 8.7941
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00049368 | 203.78 |  | 0.069584 | 14.1799 | 0 | 14.1799
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010584 | 577.1 |  | 0.014918 | 8.6093 | 0 | 8.6093
COTAÇÃO 112 | ASSOALHO DE MADEIRA, e=2mm com encaixes macho-fêmea nas laterais (tamanho 2m x10cm), Madeira Marfim, Recoma ou Similar (Pav. 25). | MAT. | M2 | 1 | 132 |  | 140.95 | 18605.4 | 0 | 18605.4
COMPOSIÇÃO 11902 | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | SER.CG | M | 853.15 | 198.0302 | 11.957
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.92 |  | 7.2632 | 50.2617 | 0 | 50.2617
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.521e-05 | 571.77 |  | 0.038571 | 22.0537 | 0 | 22.0537
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.84 |  | 8.2163 | 47.983 | 0 | 47.983
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 9 |  | 12.8894 | 116.005 | 0 | 116.005
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 48 |  | 1.5025 | 72.1192 | 0 | 72.1192
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 15.03 |  | 1.3694 | 20.5822 | 0 | 20.5822
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 109.45 |  | 0.60212 | 65.9019 | 0 | 65.9019
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.12 |  | 104.6268 | 117.1821 | 0 | 117.1821
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 170 |  | 1.164 | 197.8763 | 0 | 197.8763
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 117.5 |  | 0.67569 | 79.3941 | 0 | 79.3941
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 29.7 |  | 2.4835 | 73.7588 | 0 | 73.7588
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 133.75 |  | 1.0088 | 134.9337 | 0 | 134.9337
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.87 |  | 938.465 | 1754.9296 | 0 | 1754.9296
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.71 |  | 938.465 | 666.3102 | 0 | 666.3102
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.34 |  | 938.465 | 319.0781 | 0 | 319.0781
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.05 |  | 938.465 | 46.9233 | 0 | 46.9233
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028991 | 7.62 |  | 2.4733 | 18.8467 | 0 | 18.8467
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 22.97 |  | 1.3694 | 31.4553 | 0 | 31.4553
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.36 |  | 1.3694 | 14.1871 | 0 | 14.1871
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.619e-05 | 276.64 |  | 0.030876 | 8.5414 | 0 | 8.5414
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 135.25 |  | 0.15428 | 20.8669 | 0 | 20.8669
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.168e-05 | 837.62 |  | 0.027028 | 22.639 | 0 | 22.639
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.686e-05 | 589.49 |  | 0.039979 | 23.567 | 0 | 23.567
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 203.78 |  | 0.18638 | 37.9803 | 0 | 37.9803
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.686e-05 | 577.1 |  | 0.039979 | 23.0717 | 0 | 23.0717
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.619e-05 | 762.5 |  | 0.030876 | 23.5426 | 0 | 23.5426
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 |  | 13.3 | 433.8694 | 0 | 5770.4635 | 5770.4635
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.61026 |  | 8.51 | 520.6433 | 0 | 4430.6746 | 4430.6746
COTAÇÃO 551 | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | MAT. | M | 1 | 193.33 |  | 853.15 | 164939.4895 | 0 | 164939.4895
COMPOSIÇÃO 11903 | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | SER.CG | M | 168.75 | 198.0302 | 11.957
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.92 |  | 1.4366 | 9.9416 | 0 | 9.9416
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.521e-05 | 571.77 |  | 0.0076292 | 4.3621 | 0 | 4.3621
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.84 |  | 1.6251 | 9.4909 | 0 | 9.4909
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 9 |  | 2.5495 | 22.9454 | 0 | 22.9454
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 48 |  | 0.29719 | 14.2649 | 0 | 14.2649
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 15.03 |  | 0.27086 | 4.0711 | 0 | 4.0711
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 109.45 |  | 0.1191 | 13.0352 | 0 | 13.0352
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.12 |  | 20.6948 | 23.1782 | 0 | 23.1782
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 170 |  | 0.23023 | 39.1392 | 0 | 39.1392
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 117.5 |  | 0.13365 | 15.7039 | 0 | 15.7039
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 29.7 |  | 0.49122 | 14.5892 | 0 | 14.5892
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 133.75 |  | 0.19955 | 26.6894 | 0 | 26.6894
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.87 |  | 185.625 | 347.1187 | 0 | 347.1187
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.71 |  | 185.625 | 131.7937 | 0 | 131.7937
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.34 |  | 185.625 | 63.1125 | 0 | 63.1125
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.05 |  | 185.625 | 9.2812 | 0 | 9.2812
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028991 | 7.62 |  | 0.48921 | 3.7278 | 0 | 3.7278
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 22.97 |  | 0.27086 | 6.2217 | 0 | 6.2217
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.36 |  | 0.27086 | 2.8062 | 0 | 2.8062
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.619e-05 | 276.64 |  | 0.0061071 | 1.6895 | 0 | 1.6895
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 135.25 |  | 0.030517 | 4.1274 | 0 | 4.1274
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.168e-05 | 837.62 |  | 0.005346 | 4.4779 | 0 | 4.4779
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.686e-05 | 589.49 |  | 0.0079076 | 4.6615 | 0 | 4.6615
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 203.78 |  | 0.036865 | 7.5124 | 0 | 7.5124
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.686e-05 | 577.1 |  | 0.0079076 | 4.5635 | 0 | 4.5635
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.619e-05 | 762.5 |  | 0.0061071 | 4.6566 | 0 | 4.6566
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 |  | 13.3 | 85.8178 | 0 | 1141.3769 | 1141.3769
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.61026 |  | 8.51 | 102.9814 | 0 | 876.3715 | 876.3715
COTAÇÃO 552 | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | MAT. | M | 1 | 193.33 |  | 168.75 | 32624.4375 | 0 | 32624.4375
COMPOSIÇÃO 22.006.000003 | PISO ELEVADO REVEST. GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO 60X60X2CM | SER.CG | M2 | 1921.47 | 426.74 | 0
COTAÇÃO 22007 | PISO ELEVADO REVEST. GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO 60X60X2CM | MAT. | M2 | 1 | 426.74 | 0 | 1921.47 | 819968.1078 | 0 | 819968.1078
COMPOSIÇÃO 22.006.000004 | PISO ELEVADO REVEST. GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 60X60X2CM | SER.CG | M2 | 4824.38 | 426.74 | 0
COTAÇÃO 22007 | PISO ELEVADO REVEST. GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 60X60X2CM | MAT. | M2 | 1 | 426.74 | 0 | 4824.38 | 2058755.9212 | 0 | 2058755.9212
COMPOSIÇÃO 72139 | GRANITO PRETO POLIDO + IMPERM., Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | SER.CG | M2 | 264.02 | 294.2486 | 21.6918
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015072 | 6.92 |  | 3.9794 | 27.5374 | 0 | 27.5374
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012728 | 571.77 |  | 0.033603 | 19.2134 | 0 | 19.2134
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01705 | 5.84 |  | 4.5015 | 26.2889 | 0 | 26.2889
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025821 | 9 |  | 6.8173 | 61.3555 | 0 | 61.3555
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030099 | 48 |  | 0.79467 | 38.1441 | 0 | 38.1441
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.46 |  | 55.7082 | 137.0422 | 0 | 137.0422
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.45 |  | 2112.16 | 950.472 | 0 | 950.472
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0028416 | 15.03 |  | 0.75024 | 11.2762 | 0 | 11.2762
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012494 | 109.45 |  | 0.32988 | 36.1053 | 0 | 36.1053
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2096 | 1.12 |  | 55.3375 | 61.978 | 0 | 61.978
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0023318 | 170 |  | 0.61563 | 104.6575 | 0 | 104.6575
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0013536 | 117.5 |  | 0.35738 | 41.9919 | 0 | 41.9919
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.004975 | 29.7 |  | 1.3135 | 39.0113 | 0 | 39.0113
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002021 | 133.75 |  | 0.53358 | 71.3669 | 0 | 71.3669
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 1.87 |  | 496.3576 | 928.1887 | 0 | 928.1887
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.71 |  | 496.3576 | 352.4139 | 0 | 352.4139
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.34 |  | 496.3576 | 168.7616 | 0 | 168.7616
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.05 |  | 496.3576 | 24.8179 | 0 | 24.8179
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0051324 | 7.62 |  | 1.3551 | 10.3255 | 0 | 10.3255
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028416 | 22.97 |  | 0.75024 | 17.2331 | 0 | 17.2331
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028416 | 10.36 |  | 0.75024 | 7.7725 | 0 | 7.7725
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001019 | 276.64 |  | 0.026903 | 7.4423 | 0 | 7.4423
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005091 | 135.25 |  | 0.13441 | 18.1794 | 0 | 18.1794
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.2908e-05 | 589.49 |  | 0.021889 | 12.9036 | 0 | 12.9036
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00038672 | 203.78 |  | 0.1021 | 20.8061 | 0 | 20.8061
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.2908e-05 | 577.1 |  | 0.021889 | 12.6324 | 0 | 12.6324
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | L | 0.36 | 19.51 |  | 95.0472 | 1854.3709 | 0 | 1854.3709
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 |  | 13 | 133.5809 | 0 | 1736.5519 | 1736.5519
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 |  | 13.3 | 176.3268 | 0 | 2345.1466 | 2345.1466
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.04 | 11.18 |  | 10.5608 | 118.0697 | 0 | 118.0697
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.73231 |  | 8.51 | 193.345 | 0 | 1645.3661 | 1645.3661
COTAÇÃO 048 | GRANITO PRETO POLIDO Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | MAT. | M2 | 1.05 | 261.55 |  | 277.221 | 72507.1525 | 0 | 72507.1525
COMPOSIÇÃO 72140 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm) | SER.CG | M2 | 203.35 | 350.7645 | 10.9051
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 1.6303 | 11.2817 | 0 | 11.2817
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.013767 | 7.8714 | 0 | 7.8714
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 1.8442 | 10.7701 | 0 | 10.7701
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 2.7929 | 25.1364 | 0 | 25.1364
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.32556 | 15.627 | 0 | 15.627
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.46 |  | 42.9068 | 105.5509 | 0 | 105.5509
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.45 |  | 1626.8 | 732.06 | 0 | 732.06
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.30736 | 4.6197 | 0 | 4.6197
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.13515 | 14.7918 | 0 | 14.7918
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 22.6709 | 25.3914 | 0 | 25.3914
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.25222 | 42.8766 | 0 | 42.8766
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.14641 | 17.2034 | 0 | 17.2034
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.53813 | 15.9823 | 0 | 15.9823
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.2186 | 29.2379 | 0 | 29.2379
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 203.35 | 380.2645 | 0 | 380.2645
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 203.35 | 144.3785 | 0 | 144.3785
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 203.35 | 69.139 | 0 | 69.139
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 203.35 | 10.1675 | 0 | 10.1675
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.55515 | 4.2302 | 0 | 4.2302
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.30736 | 7.0601 | 0 | 7.0601
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.30736 | 3.1843 | 0 | 3.1843
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.011022 | 3.049 | 0 | 3.049
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.055067 | 7.4478 | 0 | 7.4478
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0089677 | 5.2864 | 0 | 5.2864
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.041829 | 8.5239 | 0 | 8.5239
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0089677 | 5.1753 | 0 | 5.1753
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 |  | 13 | 102.8849 | 0 | 1337.5041 | 1337.5041
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 103.4136 | 0 | 880.0501 | 880.0501
COTAÇÃO 049 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou Similar | MAT. | M2 | 1.05 | 326.07 |  | 213.5175 | 69621.6512 | 0 | 69621.6512
COMPOSIÇÃO 72141 | GRANITO BRANCO POLIDO + IMPERM., Placas Granito Branco Siena Polido, (60x60x2cm) | SER.CG | M2 | 63.58 | 264.8811 | 21.6918
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015072 | 6.92 |  | 0.9583 | 6.6314 | 0 | 6.6314
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012728 | 571.77 |  | 0.0080922 | 4.6269 | 0 | 4.6269
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01705 | 5.84 |  | 1.084 | 6.3308 | 0 | 6.3308
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025821 | 9 |  | 1.6417 | 14.7753 | 0 | 14.7753
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030099 | 48 |  | 0.19137 | 9.1857 | 0 | 9.1857
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.46 |  | 13.4154 | 33.0018 | 0 | 33.0018
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.45 |  | 508.64 | 228.888 | 0 | 228.888
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0028416 | 15.03 |  | 0.18067 | 2.7155 | 0 | 2.7155
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012494 | 109.45 |  | 0.07944 | 8.6947 | 0 | 8.6947
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2096 | 1.12 |  | 13.3261 | 14.9252 | 0 | 14.9252
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0023318 | 170 |  | 0.14825 | 25.2031 | 0 | 25.2031
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0013536 | 117.5 |  | 0.086062 | 10.1123 | 0 | 10.1123
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.004975 | 29.7 |  | 0.31631 | 9.3945 | 0 | 9.3945
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002021 | 133.75 |  | 0.1285 | 17.1862 | 0 | 17.1862
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 1.87 |  | 119.5304 | 223.5218 | 0 | 223.5218
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.71 |  | 119.5304 | 84.8666 | 0 | 84.8666
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.34 |  | 119.5304 | 40.6403 | 0 | 40.6403
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.05 |  | 119.5304 | 5.9765 | 0 | 5.9765
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0051324 | 7.62 |  | 0.32632 | 2.4865 | 0 | 2.4865
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028416 | 22.97 |  | 0.18067 | 4.15 | 0 | 4.15
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028416 | 10.36 |  | 0.18067 | 1.8717 | 0 | 1.8717
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001019 | 276.64 |  | 0.0064785 | 1.7922 | 0 | 1.7922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005091 | 135.25 |  | 0.032369 | 4.3779 | 0 | 4.3779
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.2908e-05 | 589.49 |  | 0.0052713 | 3.1074 | 0 | 3.1074
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00038672 | 203.78 |  | 0.024587 | 5.0104 | 0 | 5.0104
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.2908e-05 | 577.1 |  | 0.0052713 | 3.0421 | 0 | 3.0421
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | L | 0.36 | 19.51 |  | 22.8888 | 446.5605 | 0 | 446.5605
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 |  | 13 | 32.1683 | 0 | 418.1879 | 418.1879
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 |  | 13.3 | 42.4622 | 0 | 564.7467 | 564.7467
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.04 | 11.18 |  | 2.5432 | 28.433 | 0 | 28.433
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.73231 |  | 8.51 | 46.5604 | 0 | 396.229 | 396.229
COTAÇÃO 148.1 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 1 | 245.26 |  | 63.58 | 15593.6308 | 0 | 15593.6308
COMPOSIÇÃO 72142 | GRANITO BRANCO POLIDO, Placas Granito Branco Siena Polido, (120x120x2cm) | SER.CG | M2 | 499.82 | 345.6911 | 21.6918
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015072 | 6.92 |  | 7.5335 | 52.1315 | 0 | 52.1315
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012728 | 571.77 |  | 0.063615 | 36.3732 | 0 | 36.3732
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01705 | 5.84 |  | 8.5219 | 49.7678 | 0 | 49.7678
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.025821 | 9 |  | 12.9059 | 116.1529 | 0 | 116.1529
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030099 | 48 |  | 1.5044 | 72.2111 | 0 | 72.2111
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.211 | 2.46 |  | 105.462 | 259.4366 | 0 | 259.4366
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 8 | 0.45 |  | 3998.56 | 1799.352 | 0 | 1799.352
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0028416 | 15.03 |  | 1.4203 | 21.3471 | 0 | 21.3471
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012494 | 109.45 |  | 0.6245 | 68.3514 | 0 | 68.3514
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2096 | 1.12 |  | 104.7602 | 117.3315 | 0 | 117.3315
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0023318 | 170 |  | 1.1655 | 198.1286 | 0 | 198.1286
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0013536 | 117.5 |  | 0.67656 | 79.4954 | 0 | 79.4954
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.004975 | 29.7 |  | 2.4866 | 73.8528 | 0 | 73.8528
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002021 | 133.75 |  | 1.0101 | 135.1057 | 0 | 135.1057
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 1.87 |  | 939.6616 | 1757.1672 | 0 | 1757.1672
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.71 |  | 939.6616 | 667.1597 | 0 | 667.1597
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.34 |  | 939.6616 | 319.4849 | 0 | 319.4849
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.88 | 0.05 |  | 939.6616 | 46.9831 | 0 | 46.9831
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0051324 | 7.62 |  | 2.5653 | 19.5474 | 0 | 19.5474
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028416 | 22.97 |  | 1.4203 | 32.6243 | 0 | 32.6243
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028416 | 10.36 |  | 1.4203 | 14.7143 | 0 | 14.7143
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001019 | 276.64 |  | 0.05093 | 14.0892 | 0 | 14.0892
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005091 | 135.25 |  | 0.25446 | 34.4158 | 0 | 34.4158
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.2908e-05 | 589.49 |  | 0.041439 | 24.4279 | 0 | 24.4279
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00038672 | 203.78 |  | 0.19329 | 39.3883 | 0 | 39.3883
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.2908e-05 | 577.1 |  | 0.041439 | 23.9145 | 0 | 23.9145
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | L | 0.36 | 19.51 |  | 179.9352 | 3510.5358 | 0 | 3510.5358
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.50595 |  | 13 | 252.8839 | 0 | 3287.4911 | 3287.4911
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 |  | 13.3 | 333.8068 | 0 | 4439.6303 | 4439.6303
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.04 | 11.18 |  | 19.9928 | 223.5195 | 0 | 223.5195
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.73231 |  | 8.51 | 366.0242 | 0 | 3114.8658 | 3114.8658
COTAÇÃO 049 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou Similar | MAT. | M2 | 1 | 326.07 |  | 499.82 | 162976.3074 | 0 | 162976.3074
COMPOSIÇÃO 73743 | PEDRA TIPO GNASSE MIRACEMA POLIDA 60X120CM IMPERMEABILIZADA - GRANIPEX OU SIMILAR ,SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 | 756.75 | 206.8555 | 27.2728
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018715 | 6.92 |  | 14.1628 | 98.0069 | 0 | 98.0069
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00015804 | 571.77 |  | 0.1196 | 68.3814 | 0 | 68.3814
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021171 | 5.84 |  | 16.0211 | 93.5631 | 0 | 93.5631
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032062 | 9 |  | 24.263 | 218.3666 | 0 | 218.3666
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037374 | 48 |  | 2.8283 | 135.7564 | 0 | 135.7564
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.2453 | 0.42 |  | 10023.3808 | 4209.8199 | 0 | 4209.8199
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 1.468 | 2.46 |  | 1110.909 | 2732.8361 | 0 | 2732.8361
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035284 | 15.03 |  | 2.6702 | 40.1324 | 0 | 40.1324
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015514 | 109.45 |  | 1.1741 | 128.5002 | 0 | 128.5002
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26026 | 1.12 |  | 196.9485 | 220.5823 | 0 | 220.5823
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0028954 | 170 |  | 2.1911 | 372.4803 | 0 | 372.4803
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016808 | 117.5 |  | 1.2719 | 149.4507 | 0 | 149.4507
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0061775 | 29.7 |  | 4.6748 | 138.8428 | 0 | 138.8428
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0025095 | 133.75 |  | 1.899 | 253.9978 | 0 | 253.9978
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0345 | 72.5 |  | 26.1079 | 1892.8209 | 0 | 1892.8209
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 1.87 |  | 1766.5572 | 3303.462 | 0 | 3303.462
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 0.71 |  | 1766.5572 | 1254.2556 | 0 | 1254.2556
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 0.34 |  | 1766.5572 | 600.6294 | 0 | 600.6294
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 0.05 |  | 1766.5572 | 88.3279 | 0 | 88.3279
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063729 | 7.62 |  | 4.8227 | 36.749 | 0 | 36.749
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035284 | 22.97 |  | 2.6702 | 61.3334 | 0 | 61.3334
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035284 | 10.36 |  | 2.6702 | 27.6628 | 0 | 27.6628
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00012652 | 276.64 |  | 0.095747 | 26.4875 | 0 | 26.4875
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00063216 | 135.25 |  | 0.47838 | 64.7014 | 0 | 64.7014
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010295 | 589.49 |  | 0.077905 | 45.9243 | 0 | 45.9243
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00048019 | 203.78 |  | 0.36338 | 74.0497 | 0 | 74.0497
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010295 | 577.1 |  | 0.077905 | 44.9591 | 0 | 44.9591
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | L | 0.36 | 19.51 |  | 272.43 | 5315.1093 | 0 | 5315.1093
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.81368 |  | 13.3 | 615.7523 | 0 | 8189.5061 | 8189.5061
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 |  | 13.3 | 505.3985 | 0 | 6721.8002 | 6721.8002
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.04 | 11.18 |  | 30.27 | 338.4186 | 0 | 338.4186
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.88935 |  | 8.51 | 673.0173 | 0 | 5727.3773 | 5727.3773
COTAÇÃO 4053 | PEDRA TIPO GNASSE MIRACEMA POLIDA 60X120CM - GRANIPEX OU SIMILAR | MAT. | M2 | 1.03 | 172.56 |  | 779.4525 | 134502.3234 | 0 | 134502.3234
COMPOSIÇÃO 73744 | PEDRA TIPO GNASSE MIRACEMA FLAMEADA 60X120CM IMPERMEABILIZADA - GRANIPEX OU SIMILAR ,SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 | 2394.45 | 207.9337 | 27.2728
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018715 | 6.92 |  | 44.813 | 310.1058 | 0 | 310.1058
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00015804 | 571.77 |  | 0.37842 | 216.3672 | 0 | 216.3672
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021171 | 5.84 |  | 50.6927 | 296.0452 | 0 | 296.0452
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032062 | 9 |  | 76.771 | 690.9388 | 0 | 690.9388
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037374 | 48 |  | 8.949 | 429.5498 | 0 | 429.5498
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.2453 | 0.42 |  | 31715.2086 | 13320.3876 | 0 | 13320.3876
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 1.468 | 2.46 |  | 3515.0526 | 8647.0294 | 0 | 8647.0294
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035284 | 15.03 |  | 8.4487 | 126.9838 | 0 | 126.9838
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015514 | 109.45 |  | 3.7149 | 406.5904 | 0 | 406.5904
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26026 | 1.12 |  | 623.1693 | 697.9496 | 0 | 697.9496
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0028954 | 170 |  | 6.9328 | 1178.5735 | 0 | 1178.5735
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016808 | 117.5 |  | 4.0245 | 472.8805 | 0 | 472.8805
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0061775 | 29.7 |  | 14.7918 | 439.3156 | 0 | 439.3156
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0025095 | 133.75 |  | 6.0088 | 803.6803 | 0 | 803.6803
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0345 | 72.5 |  | 82.6085 | 5989.1181 | 0 | 5989.1181
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 1.87 |  | 5589.6041 | 10452.5596 | 0 | 10452.5596
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 0.71 |  | 5589.6041 | 3968.6189 | 0 | 3968.6189
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 0.34 |  | 5589.6041 | 1900.4654 | 0 | 1900.4654
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.3344 | 0.05 |  | 5589.6041 | 279.4802 | 0 | 279.4802
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063729 | 7.62 |  | 15.2596 | 116.2783 | 0 | 116.2783
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035284 | 22.97 |  | 8.4487 | 194.0664 | 0 | 194.0664
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035284 | 10.36 |  | 8.4487 | 87.5284 | 0 | 87.5284
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00012652 | 276.64 |  | 0.30296 | 83.8096 | 0 | 83.8096
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00063216 | 135.25 |  | 1.5137 | 204.7233 | 0 | 204.7233
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010295 | 589.49 |  | 0.2465 | 145.3101 | 0 | 145.3101
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00048019 | 203.78 |  | 1.1498 | 234.3024 | 0 | 234.3024
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010295 | 577.1 |  | 0.2465 | 142.256 | 0 | 142.256
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | L | 0.36 | 19.51 |  | 862.002 | 16817.659 | 0 | 16817.659
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.81368 |  | 13.3 | 1948.3161 | 0 | 25912.6038 | 25912.6038
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 |  | 13.3 | 1599.143 | 0 | 21268.602 | 21268.602
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.04 | 11.18 |  | 95.778 | 1070.798 | 0 | 1070.798
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.88935 |  | 8.51 | 2129.5095 | 0 | 18122.1256 | 18122.1256
COTAÇÃO 054 | PEDRA GNAISSE FLAMEADA + IMPERM., Pedra tipo "Gnaisse" (60x120cm), Mircema Flameada, Granipex ou Similar (Pav. 20). | MAT. | M2 | 1.05 | 170.3 |  | 2514.1725 | 428163.5768 | 0 | 428163.5768
COMPOSIÇÃO 84190 | PISO GRANITO CINZA 120X120CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO | SER.CG | M2 | 2816.24 | 300.0861 | 30.5494
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019081 | 6.92 |  | 53.7365 | 371.8565 | 0 | 371.8565
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.1761e-05 | 2976 |  | 0.033122 | 98.5705 | 0 | 98.5705
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016113 | 571.77 |  | 0.45377 | 259.4518 | 0 | 259.4518
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021584 | 5.84 |  | 60.787 | 354.9962 | 0 | 354.9962
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034436 | 9 |  | 96.9803 | 872.8223 | 0 | 872.8223
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040141 | 48 |  | 11.3047 | 542.6251 | 0 | 542.6251
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.765 | 0.42 |  | 38765.5436 | 16281.5283 | 0 | 16281.5283
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.75 | 2.46 |  | 2112.18 | 5195.9628 | 0 | 5195.9628
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035974 | 15.03 |  | 10.1311 | 152.2698 | 0 | 152.2698
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.037187 | 0.85 |  | 104.7289 | 89.0196 | 0 | 89.0196
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015817 | 109.45 |  | 4.4546 | 487.554 | 0 | 487.554
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27953 | 1.12 |  | 787.2131 | 881.6787 | 0 | 881.6787
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031097 | 170 |  | 8.7578 | 1488.8226 | 0 | 1488.8226
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018052 | 117.5 |  | 5.0839 | 597.3621 | 0 | 597.3621
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0066349 | 29.7 |  | 18.6856 | 554.9615 | 0 | 554.9615
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026953 | 133.75 |  | 7.5906 | 1015.2421 | 0 | 1015.2421
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.036 | 72.5 |  | 101.3846 | 7350.3864 | 0 | 7350.3864
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5072 | 1.87 |  | 7061.0177 | 13204.1032 | 0 | 13204.1032
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5072 | 0.71 |  | 7061.0177 | 5013.3226 | 0 | 5013.3226
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5072 | 0.34 |  | 7061.0177 | 2400.746 | 0 | 2400.746
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5072 | 0.05 |  | 7061.0177 | 353.0509 | 0 | 353.0509
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1281 |  | 17.8 | 360.7676 | 0 | 6421.6632 | 6421.6632
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0064974 | 7.62 |  | 18.2982 | 139.4326 | 0 | 139.4326
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035974 | 22.97 |  | 10.1311 | 232.7104 | 0 | 232.7104
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035974 | 10.36 |  | 10.1311 | 104.9578 | 0 | 104.9578
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000129 | 276.64 |  | 0.36328 | 100.4988 | 0 | 100.4988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006445 | 135.25 |  | 1.8151 | 245.4893 | 0 | 245.4893
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010496 | 589.49 |  | 0.29559 | 174.2455 | 0 | 174.2455
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00048957 | 203.78 |  | 1.3787 | 280.9587 | 0 | 280.9587
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010496 | 577.1 |  | 0.29559 | 170.5832 | 0 | 170.5832
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | L | 0.36 | 19.51 |  | 1013.8464 | 19780.1433 | 0 | 19780.1433
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 1.0119 |  | 13 | 2849.7533 | 0 | 37046.7923 | 37046.7923
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.66785 |  | 13.3 | 1880.8371 | 0 | 25015.1341 | 25015.1341
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.04 | 11.18 |  | 112.6496 | 1259.4225 | 0 | 1259.4225
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.73231 |  | 8.51 | 2062.3663 | 0 | 17550.7376 | 17550.7376
COTAÇÃO 149.1 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 120 X 120 | MAT. | M2 | 1 | 271.66 |  | 2816.24 | 765059.7584 | 0 | 765059.7584
A.04.04.00 | RODAPÉS E SOLEIRAS
72189U | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M | 1121.22 | 18.5641 | 3.9494
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 3.5956 | 24.8817 | 0 | 24.8817
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 0.030363 | 17.3604 | 0 | 17.3604
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 4.0674 | 23.7535 | 0 | 23.7535
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 6.1598 | 55.4382 | 0 | 55.4382
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.71803 | 34.4654 | 0 | 34.4654
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.67789 | 10.1887 | 0 | 10.1887
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.29807 | 32.6232 | 0 | 32.6232
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 50.0007 | 56.0008 | 0 | 56.0008
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.55626 | 94.5641 | 0 | 94.5641
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.32291 | 37.9421 | 0 | 37.9421
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 1.1868 | 35.249 | 0 | 35.249
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.48212 | 64.4842 | 0 | 64.4842
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 448.488 | 838.6726 | 0 | 838.6726
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 448.488 | 318.4265 | 0 | 318.4265
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 448.488 | 152.4859 | 0 | 152.4859
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 448.488 | 22.4244 | 0 | 22.4244
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 1.2244 | 9.3297 | 0 | 9.3297
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.67789 | 15.5711 | 0 | 15.5711
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.67789 | 7.0229 | 0 | 7.0229
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 0.024308 | 6.7246 | 0 | 6.7246
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.12145 | 16.4262 | 0 | 16.4262
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 0.019778 | 11.6591 | 0 | 11.6591
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.092254 | 18.7995 | 0 | 18.7995
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 0.019778 | 11.4141 | 0 | 11.4141
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.10171 |  | 13.3 | 114.0393 | 0 | 1516.7225 | 1516.7225
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.07 | 19.09 |  | 78.4854 | 1498.2863 | 0 | 1498.2863
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | MAT. | M | 1.05 | 14.78 |  | 1177.281 | 17400.2132 | 0 | 17400.2132
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.30513 |  | 8.51 | 342.1179 | 0 | 2911.423 | 2911.423
84162U | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 8CM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M | 393.8 | 12.2632 | 4.358
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6.92 |  | 0.94715 | 6.5543 | 0 | 6.5543
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 571.77 |  | 0.0079981 | 4.5731 | 0 | 4.5731
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.15179 |  | 17.7 | 59.7729 | 0 | 1057.9809 | 1057.9809
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5.84 |  | 1.0714 | 6.2571 | 0 | 6.2571
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 |  | 1.6226 | 14.6035 | 0 | 14.6035
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 |  | 0.18914 | 9.0788 | 0 | 9.0788
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 0.04 | 25.28 |  | 15.752 | 398.2106 | 0 | 398.2106
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.1514 |  | 11.04 | 59.6194 | 0 | 658.1976 | 658.1976
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 15.03 |  | 0.17857 | 2.6839 | 0 | 2.6839
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 109.45 |  | 0.078516 | 8.5936 | 0 | 8.5936
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 |  | 13.1711 | 14.7516 | 0 | 14.7516
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 |  | 0.14653 | 24.9099 | 0 | 24.9099
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 |  | 0.085061 | 9.9946 | 0 | 9.9946
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 |  | 0.31263 | 9.2852 | 0 | 9.2852
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 |  | 0.127 | 16.9863 | 0 | 16.9863
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.87 |  | 118.14 | 220.9218 | 0 | 220.9218
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.71 |  | 118.14 | 83.8794 | 0 | 83.8794
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.34 |  | 118.14 | 40.1676 | 0 | 40.1676
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.05 |  | 118.14 | 5.907 | 0 | 5.907
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7.62 |  | 0.32252 | 2.4576 | 0 | 2.4576
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22.97 |  | 0.17857 | 4.1017 | 0 | 4.1017
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10.36 |  | 0.17857 | 1.85 | 0 | 1.85
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 276.64 |  | 0.0064032 | 1.7714 | 0 | 1.7714
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 135.25 |  | 0.031992 | 4.327 | 0 | 4.327
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 589.49 |  | 0.00521 | 3.0712 | 0 | 3.0712
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 203.78 |  | 0.024301 | 4.9521 | 0 | 4.9521
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 577.1 |  | 0.00521 | 3.0067 | 0 | 3.0067
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 8 CM | MAT. | M | 1.03 | 9.68 |  | 405.614 | 3926.3435 | 0 | 3926.3435
COMPOSIÇÃO 060 | FRISO METALICO 1X1CM COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | SER.CG | M | 1214.14 | 31.4364 | 5.5922
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0037426 | 6.92 |  | 4.544 | 31.4448 | 0 | 31.4448
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.11336 | 0.6 |  | 137.6398 | 82.5839 | 0 | 82.5839
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | MAT. | GL | 0.00175 | 128.1 |  | 2.1247 | 272.1798 | 0 | 272.1798
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.1604e-05 | 571.77 |  | 0.038372 | 21.9398 | 0 | 21.9398
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0042337 | 5.84 |  | 5.1402 | 30.0191 | 0 | 30.0191
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0064116 | 9 |  | 7.7846 | 70.0614 | 0 | 70.0614
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00074738 | 48 |  | 0.90743 | 43.5565 | 0 | 43.5565
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.10864 | 0.42 |  | 131.9066 | 55.4008 | 0 | 55.4008
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007056 | 15.03 |  | 0.8567 | 12.8762 | 0 | 12.8762
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00031025 | 109.45 |  | 0.37669 | 41.2284 | 0 | 41.2284
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.052045 | 1.12 |  | 63.1895 | 70.7723 | 0 | 70.7723
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.000579 | 170 |  | 0.70299 | 119.5076 | 0 | 119.5076
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00033611 | 117.5 |  | 0.40809 | 47.9502 | 0 | 47.9502
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012354 | 29.7 |  | 1.4999 | 44.5467 | 0 | 44.5467
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00050183 | 133.75 |  | 0.6093 | 81.4934 | 0 | 81.4934
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.000756 | 72.5 |  | 0.91789 | 66.547 | 0 | 66.547
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46682 | 1.87 |  | 566.7873 | 1059.8922 | 0 | 1059.8922
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46682 | 0.71 |  | 566.7873 | 402.419 | 0 | 402.419
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46682 | 0.34 |  | 566.7873 | 192.7077 | 0 | 192.7077
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46682 | 0.05 |  | 566.7873 | 28.3394 | 0 | 28.3394
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012744 | 7.62 |  | 1.5473 | 11.7906 | 0 | 11.7906
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007056 | 22.97 |  | 0.8567 | 19.6784 | 0 | 19.6784
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007056 | 10.36 |  | 0.8567 | 8.8754 | 0 | 8.8754
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.5302e-05 | 276.64 |  | 0.03072 | 8.4984 | 0 | 8.4984
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012642 | 135.25 |  | 0.15349 | 20.7589 | 0 | 20.7589
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0587e-05 | 589.49 |  | 0.024996 | 14.7346 | 0 | 14.7346
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.6025e-05 | 203.78 |  | 0.11659 | 23.7583 | 0 | 23.7583
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0587e-05 | 577.1 |  | 0.024996 | 14.4249 | 0 | 14.4249
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 |  | 13.3 | 370.4705 | 0 | 4927.2582 | 4927.2582
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.030357 |  | 13.3 | 36.8576 | 0 | 490.2067 | 490.2067
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.0033 | 30.06 |  | 4.0067 | 120.4403 | 0 | 120.4403
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.037452 |  | 8.51 | 45.4716 | 0 | 386.9629 | 386.9629
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 |  | 8.02 | 122.8588 | 0 | 985.3278 | 985.3278
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | MAT. | L | 0.013 | 26.1 |  | 15.7833 | 411.945 | 0 | 411.945
COTAÇÃO 038 | CHAPA EM AÇO INOX | MAT. | M2 | 0.1 | 286.11 |  | 121.414 | 34737.7595 | 0 | 34737.7595
COMPOSIÇÃO 064 | RODAPÉ EM GRANITO SÃO GABRIEL | SER.CG | M | 110.12 | 41.2324 | 4.9879
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0033163 | 6.92 |  | 0.36519 | 2.5271 | 0 | 2.5271
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.22673 | 0.6 |  | 24.9673 | 14.9804 | 0 | 14.9804
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.8004e-05 | 571.77 |  | 0.0030838 | 1.7632 | 0 | 1.7632
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0037514 | 5.84 |  | 0.4131 | 2.4125 | 0 | 2.4125
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0056812 | 9 |  | 0.62562 | 5.6306 | 0 | 5.6306
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00066224 | 48 |  | 0.072926 | 3.5005 | 0 | 3.5005
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.21728 | 0.42 |  | 23.9273 | 10.0495 | 0 | 10.0495
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00062522 | 15.03 |  | 0.06885 | 1.0348 | 0 | 1.0348
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00027491 | 109.45 |  | 0.030273 | 3.3134 | 0 | 3.3134
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.046116 | 1.12 |  | 5.0783 | 5.6877 | 0 | 5.6877
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00051304 | 170 |  | 0.056496 | 9.6044 | 0 | 9.6044
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00029782 | 117.5 |  | 0.032796 | 3.8536 | 0 | 3.8536
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010946 | 29.7 |  | 0.12054 | 3.58 | 0 | 3.58
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00044467 | 133.75 |  | 0.048967 | 6.5493 | 0 | 6.5493
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001512 | 72.5 |  | 0.1665 | 12.0714 | 0 | 12.0714
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 1.87 |  | 45.5505 | 85.1794 | 0 | 85.1794
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.71 |  | 45.5505 | 32.3408 | 0 | 32.3408
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.34 |  | 45.5505 | 15.4872 | 0 | 15.4872
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.05 |  | 45.5505 | 2.2775 | 0 | 2.2775
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011292 | 7.62 |  | 0.12435 | 0.94757 | 0 | 0.94757
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00062522 | 22.97 |  | 0.06885 | 1.5815 | 0 | 1.5815
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00062522 | 10.36 |  | 0.06885 | 0.71328 | 0 | 0.71328
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.242e-05 | 276.64 |  | 0.0024689 | 0.68299 | 0 | 0.68299
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011202 | 135.25 |  | 0.012335 | 1.6683 | 0 | 1.6683
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8242e-05 | 589.49 |  | 0.0020088 | 1.1842 | 0 | 1.1842
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.5087e-05 | 203.78 |  | 0.0093698 | 1.9094 | 0 | 1.9094
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8242e-05 | 577.1 |  | 0.0020088 | 1.1593 | 0 | 1.1593
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 |  | 13.3 | 33.6009 | 0 | 446.8922 | 446.8922
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.013877 |  | 8.51 | 1.5282 | 0 | 13.0047 | 13.0047
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 |  | 8.02 | 11.143 | 0 | 89.3672 | 89.3672
COTAÇÃO 049 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou Similar | MAT. | M2 | 0.12 | 326.07 |  | 13.2144 | 4308.8194 | 0 | 4308.8194
COMPOSIÇÃO 064.1 | RODAPÉ EM GRANITO SÃO GABRIEL IMPERMEABILIZADO | SER.CG | M | 664.92 | 42.58 | 6.2823
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0041629 | 6.92 |  | 2.768 | 19.1545 | 0 | 19.1545
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.22673 | 0.6 |  | 150.756 | 90.4536 | 0 | 90.4536
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.5153e-05 | 571.77 |  | 0.023374 | 13.3645 | 0 | 13.3645
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0047091 | 5.84 |  | 3.1312 | 18.286 | 0 | 18.286
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0071316 | 9 |  | 4.7419 | 42.6775 | 0 | 42.6775
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00083131 | 48 |  | 0.55275 | 26.5322 | 0 | 26.5322
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.21728 | 0.42 |  | 144.4765 | 60.6801 | 0 | 60.6801
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00078484 | 15.03 |  | 0.52185 | 7.8435 | 0 | 7.8435
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00034509 | 109.45 |  | 0.22946 | 25.114 | 0 | 25.114
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.057889 | 1.12 |  | 38.4916 | 43.1106 | 0 | 43.1106
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00064402 | 170 |  | 0.42822 | 72.7976 | 0 | 72.7976
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00037386 | 117.5 |  | 0.24858 | 29.2087 | 0 | 29.2087
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013741 | 29.7 |  | 0.91365 | 27.1354 | 0 | 27.1354
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00055819 | 133.75 |  | 0.37115 | 49.6413 | 0 | 49.6413
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001512 | 72.5 |  | 1.0054 | 72.8885 | 0 | 72.8885
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.51924 | 1.87 |  | 345.2557 | 645.6282 | 0 | 645.6282
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.51924 | 0.71 |  | 345.2557 | 245.1316 | 0 | 245.1316
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.51924 | 0.34 |  | 345.2557 | 117.3869 | 0 | 117.3869
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.51924 | 0.05 |  | 345.2557 | 17.2628 | 0 | 17.2628
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0014175 | 7.62 |  | 0.94255 | 7.1822 | 0 | 7.1822
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078484 | 22.97 |  | 0.52185 | 11.987 | 0 | 11.987
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078484 | 10.36 |  | 0.52185 | 5.4064 | 0 | 5.4064
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.8144e-05 | 276.64 |  | 0.018714 | 5.1769 | 0 | 5.1769
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014061 | 135.25 |  | 0.093495 | 12.6452 | 0 | 12.6452
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.2899e-05 | 589.49 |  | 0.015226 | 8.9756 | 0 | 8.9756
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010681 | 203.78 |  | 0.071019 | 14.4722 | 0 | 14.4722
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.2899e-05 | 577.1 |  | 0.015226 | 8.7869 | 0 | 8.7869
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | L | 0.0432 | 19.51 |  | 28.7245 | 560.4159 | 0 | 560.4159
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 |  | 13.3 | 202.887 | 0 | 2698.3976 | 2698.3976
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.080142 |  | 13.3 | 53.2883 | 0 | 708.7349 | 708.7349
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.0048 | 11.18 |  | 3.1916 | 35.6823 | 0 | 35.6823
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.040729 |  | 8.51 | 27.0814 | 0 | 230.4624 | 230.4624
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 |  | 8.02 | 67.2833 | 0 | 539.6117 | 539.6117
COTAÇÃO 049 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou Similar | MAT. | M2 | 0.12 | 326.07 |  | 79.7904 | 26017.2557 | 0 | 26017.2557
COMPOSIÇÃO 065 | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA | SER.CG | M | 179.4 | 32.7615 | 4.9879
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0033163 | 6.92 |  | 0.59494 | 4.117 | 0 | 4.117
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.22673 | 0.6 |  | 40.675 | 24.405 | 0 | 24.405
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.8004e-05 | 571.77 |  | 0.0050239 | 2.8725 | 0 | 2.8725
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0037514 | 5.84 |  | 0.673 | 3.9303 | 0 | 3.9303
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0056812 | 9 |  | 1.0192 | 9.1729 | 0 | 9.1729
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00066224 | 48 |  | 0.11881 | 5.7027 | 0 | 5.7027
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.21728 | 0.42 |  | 38.9807 | 16.3719 | 0 | 16.3719
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00062522 | 15.03 |  | 0.11217 | 1.6858 | 0 | 1.6858
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00027491 | 109.45 |  | 0.049318 | 5.3979 | 0 | 5.3979
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.046116 | 1.12 |  | 8.2732 | 9.266 | 0 | 9.266
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00051304 | 170 |  | 0.09204 | 15.6468 | 0 | 15.6468
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00029782 | 117.5 |  | 0.05343 | 6.278 | 0 | 6.278
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010946 | 29.7 |  | 0.19638 | 5.8324 | 0 | 5.8324
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00044467 | 133.75 |  | 0.079773 | 10.6697 | 0 | 10.6697
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001512 | 72.5 |  | 0.27125 | 19.6658 | 0 | 19.6658
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 1.87 |  | 74.2077 | 138.7685 | 0 | 138.7685
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.71 |  | 74.2077 | 52.6875 | 0 | 52.6875
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.34 |  | 74.2077 | 25.2306 | 0 | 25.2306
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.05 |  | 74.2077 | 3.7104 | 0 | 3.7104
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011292 | 7.62 |  | 0.20259 | 1.5437 | 0 | 1.5437
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00062522 | 22.97 |  | 0.11217 | 2.5764 | 0 | 2.5764
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00062522 | 10.36 |  | 0.11217 | 1.162 | 0 | 1.162
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.242e-05 | 276.64 |  | 0.0040221 | 1.1127 | 0 | 1.1127
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011202 | 135.25 |  | 0.020095 | 2.7179 | 0 | 2.7179
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8242e-05 | 589.49 |  | 0.0032726 | 1.9292 | 0 | 1.9292
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.5087e-05 | 203.78 |  | 0.015265 | 3.1106 | 0 | 3.1106
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8242e-05 | 577.1 |  | 0.0032726 | 1.8886 | 0 | 1.8886
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 |  | 13.3 | 54.7403 | 0 | 728.0463 | 728.0463
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.013877 |  | 8.51 | 2.4896 | 0 | 21.1864 | 21.1864
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 |  | 8.02 | 18.1535 | 0 | 145.591 | 145.591
COTAÇÃO 148.1 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 0.125 | 245.26 |  | 22.425 | 5499.9555 | 0 | 5499.9555
COMPOSIÇÃO 065.1 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA | SER.CG | M | 4335.99 | 31.6135 | 4.9879
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0033163 | 6.92 |  | 14.3793 | 99.5048 | 0 | 99.5048
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.22673 | 0.6 |  | 983.0903 | 589.8542 | 0 | 589.8542
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.8004e-05 | 571.77 |  | 0.12143 | 69.4272 | 0 | 69.4272
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0037514 | 5.84 |  | 16.2659 | 94.9931 | 0 | 94.9931
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0056812 | 9 |  | 24.6338 | 221.704 | 0 | 221.704
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00066224 | 48 |  | 2.8715 | 137.8312 | 0 | 137.8312
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.21728 | 0.42 |  | 942.1413 | 395.6993 | 0 | 395.6993
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1.03 | 28.65 |  | 4466.0697 | 127952.8969 | 0 | 127952.8969
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00062522 | 15.03 |  | 2.711 | 40.7457 | 0 | 40.7457
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00027491 | 109.45 |  | 1.192 | 130.4642 | 0 | 130.4642
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.046116 | 1.12 |  | 199.9586 | 223.9536 | 0 | 223.9536
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00051304 | 170 |  | 2.2245 | 378.1734 | 0 | 378.1734
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00029782 | 117.5 |  | 1.2914 | 151.735 | 0 | 151.735
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010946 | 29.7 |  | 4.7463 | 140.9647 | 0 | 140.9647
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00044467 | 133.75 |  | 1.9281 | 257.8796 | 0 | 257.8796
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001512 | 72.5 |  | 6.556 | 475.3112 | 0 | 475.3112
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 1.87 |  | 1793.5562 | 3353.9502 | 0 | 3353.9502
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.71 |  | 1793.5562 | 1273.4249 | 0 | 1273.4249
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.34 |  | 1793.5562 | 609.8091 | 0 | 609.8091
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.41364 | 0.05 |  | 1793.5562 | 89.6778 | 0 | 89.6778
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011292 | 7.62 |  | 4.8964 | 37.3106 | 0 | 37.3106
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00062522 | 22.97 |  | 2.711 | 62.2708 | 0 | 62.2708
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00062522 | 10.36 |  | 2.711 | 28.0856 | 0 | 28.0856
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.242e-05 | 276.64 |  | 0.097213 | 26.893 | 0 | 26.893
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011202 | 135.25 |  | 0.4857 | 65.6904 | 0 | 65.6904
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8242e-05 | 589.49 |  | 0.079097 | 46.627 | 0 | 46.627
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.5087e-05 | 203.78 |  | 0.36894 | 75.1819 | 0 | 75.1819
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8242e-05 | 577.1 |  | 0.079097 | 45.647 | 0 | 45.647
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 |  | 13.3 | 1323.0406 | 0 | 17596.4404 | 17596.4404
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.013877 |  | 8.51 | 60.1719 | 0 | 512.0628 | 512.0628
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 |  | 8.02 | 438.7588 | 0 | 3518.8458 | 3518.8458
COMPOSIÇÃO 065.2 | RODAPÉ EM PEDRA MIRACEMAFLAMEADA E IMPERMEABILIZADA | SER.CG | M | 261.58 | 24.1588 | 6.2823
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0041629 | 6.92 |  | 1.0889 | 7.5354 | 0 | 7.5354
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.22673 | 0.6 |  | 59.3075 | 35.5845 | 0 | 35.5845
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.5153e-05 | 571.77 |  | 0.0091953 | 5.2576 | 0 | 5.2576
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0047091 | 5.84 |  | 1.2318 | 7.1937 | 0 | 7.1937
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0071316 | 9 |  | 1.8655 | 16.7894 | 0 | 16.7894
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00083131 | 48 |  | 0.21745 | 10.4378 | 0 | 10.4378
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.21728 | 0.42 |  | 56.8371 | 23.8716 | 0 | 23.8716
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00078484 | 15.03 |  | 0.2053 | 3.0856 | 0 | 3.0856
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00034509 | 109.45 |  | 0.090268 | 9.8799 | 0 | 9.8799
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.057889 | 1.12 |  | 15.1426 | 16.9597 | 0 | 16.9597
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00064402 | 170 |  | 0.16846 | 28.6386 | 0 | 28.6386
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00037386 | 117.5 |  | 0.097793 | 11.4907 | 0 | 11.4907
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013741 | 29.7 |  | 0.35943 | 10.6751 | 0 | 10.6751
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00055819 | 133.75 |  | 0.14601 | 19.5289 | 0 | 19.5289
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001512 | 72.5 |  | 0.39551 | 28.6744 | 0 | 28.6744
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.51924 | 1.87 |  | 135.8238 | 253.9906 | 0 | 253.9906
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.51924 | 0.71 |  | 135.8238 | 96.4349 | 0 | 96.4349
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.51924 | 0.34 |  | 135.8238 | 46.1801 | 0 | 46.1801
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.51924 | 0.05 |  | 135.8238 | 6.7912 | 0 | 6.7912
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0014175 | 7.62 |  | 0.3708 | 2.8255 | 0 | 2.8255
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078484 | 22.97 |  | 0.2053 | 4.7157 | 0 | 4.7157
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078484 | 10.36 |  | 0.2053 | 2.1269 | 0 | 2.1269
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.8144e-05 | 276.64 |  | 0.0073619 | 2.0366 | 0 | 2.0366
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014061 | 135.25 |  | 0.036781 | 4.9746 | 0 | 4.9746
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.2899e-05 | 589.49 |  | 0.0059899 | 3.531 | 0 | 3.531
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010681 | 203.78 |  | 0.027939 | 5.6934 | 0 | 5.6934
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.2899e-05 | 577.1 |  | 0.0059899 | 3.4568 | 0 | 3.4568
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | L | 0.0432 | 19.51 |  | 11.3003 | 220.468 | 0 | 220.468
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 |  | 13.3 | 79.8159 | 0 | 1061.5515 | 1061.5515
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.080142 |  | 13.3 | 20.9637 | 0 | 278.8168 | 278.8168
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.0048 | 11.18 |  | 1.2556 | 14.0374 | 0 | 14.0374
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.040729 |  | 8.51 | 10.6538 | 0 | 90.6641 | 90.6641
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 |  | 8.02 | 26.4693 | 0 | 212.2836 | 212.2836
COTAÇÃO 4053 | PEDRA TIPO GNASSE MIRACEMA POLIDA 60X120CM - GRANIPEX OU SIMILAR | MAT. | M2 | 0.12 | 172.56 |  | 31.3896 | 5416.5894 | 0 | 5416.5894
COMPOSIÇÃO 066 | Soleira de granito branco siena de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 354.39 | 55.9216 | 14.387
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.0375 |  | 8.51 | 13.2896 | 0 | 113.0947 | 113.0947
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010422 | 6.92 |  | 3.6936 | 25.5596 | 0 | 25.5596
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.6825 | 0.6 |  | 241.8712 | 145.1227 | 0 | 145.1227
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.801e-05 | 571.77 |  | 0.03119 | 17.8334 | 0 | 17.8334
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01179 | 5.84 |  | 4.1782 | 24.4007 | 0 | 24.4007
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017855 | 9 |  | 6.3276 | 56.9486 | 0 | 56.9486
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020813 | 48 |  | 0.73759 | 35.4044 | 0 | 35.4044
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.3687 | 0.42 |  | 485.0713 | 203.73 | 0 | 203.73
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001965 | 15.03 |  | 0.69636 | 10.4663 | 0 | 10.4663
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00086398 | 109.45 |  | 0.30619 | 33.512 | 0 | 33.512
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14493 | 1.12 |  | 51.3629 | 57.5265 | 0 | 57.5265
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016124 | 170 |  | 0.57141 | 97.1405 | 0 | 97.1405
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000936 | 117.5 |  | 0.33171 | 38.9758 | 0 | 38.9758
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0034402 | 29.7 |  | 1.2192 | 36.2093 | 0 | 36.2093
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013975 | 133.75 |  | 0.49526 | 66.241 | 0 | 66.241
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004575 | 72.5 |  | 1.6213 | 117.5467 | 0 | 117.5467
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 1.87 |  | 460.707 | 861.5221 | 0 | 861.5221
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.71 |  | 460.707 | 327.102 | 0 | 327.102
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.34 |  | 460.707 | 156.6404 | 0 | 156.6404
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.05 |  | 460.707 | 23.0354 | 0 | 23.0354
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003549 | 7.62 |  | 1.2577 | 9.5839 | 0 | 9.5839
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001965 | 22.97 |  | 0.69636 | 15.9954 | 0 | 15.9954
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001965 | 10.36 |  | 0.69636 | 7.2143 | 0 | 7.2143
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.046e-05 | 276.64 |  | 0.02497 | 6.9078 | 0 | 6.9078
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035204 | 135.25 |  | 0.12476 | 16.8737 | 0 | 16.8737
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.733e-05 | 589.49 |  | 0.020317 | 11.9768 | 0 | 11.9768
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00026741 | 203.78 |  | 0.094767 | 19.3117 | 0 | 19.3117
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.733e-05 | 577.1 |  | 0.020317 | 11.725 | 0 | 11.725
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.66112 |  | 13.3 | 234.2925 | 0 | 3116.0908 | 3116.0908
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.65773 |  | 8.02 | 233.0947 | 0 | 1869.4195 | 1869.4195
COTAÇÃO 148.1 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 0.2 | 245.26 |  | 70.878 | 17383.5383 | 0 | 17383.5383
COMPOSIÇÃO 067 | Soleira de granito preto São Gabriel de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | M | 353.79 | 59.1796 | 14.387
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.0375 |  | 8.51 | 13.2671 | 0 | 112.9032 | 112.9032
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010422 | 6.92 |  | 3.6873 | 25.5163 | 0 | 25.5163
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.6825 | 0.6 |  | 241.4617 | 144.877 | 0 | 144.877
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.801e-05 | 571.77 |  | 0.031137 | 17.8032 | 0 | 17.8032
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01179 | 5.84 |  | 4.1711 | 24.3594 | 0 | 24.3594
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017855 | 9 |  | 6.3169 | 56.8522 | 0 | 56.8522
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020813 | 48 |  | 0.73634 | 35.3445 | 0 | 35.3445
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.3687 | 0.42 |  | 484.2501 | 203.385 | 0 | 203.385
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001965 | 15.03 |  | 0.69518 | 10.4486 | 0 | 10.4486
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00086398 | 109.45 |  | 0.30567 | 33.4553 | 0 | 33.4553
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14493 | 1.12 |  | 51.276 | 57.4291 | 0 | 57.4291
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016124 | 170 |  | 0.57045 | 96.9761 | 0 | 96.9761
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000936 | 117.5 |  | 0.33115 | 38.9098 | 0 | 38.9098
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0034402 | 29.7 |  | 1.2171 | 36.148 | 0 | 36.148
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013975 | 133.75 |  | 0.49442 | 66.1289 | 0 | 66.1289
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004575 | 72.5 |  | 1.6186 | 117.3477 | 0 | 117.3477
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 1.87 |  | 459.927 | 860.0635 | 0 | 860.0635
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.71 |  | 459.927 | 326.5482 | 0 | 326.5482
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.34 |  | 459.927 | 156.3752 | 0 | 156.3752
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.3 | 0.05 |  | 459.927 | 22.9963 | 0 | 22.9963
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003549 | 7.62 |  | 1.2556 | 9.5677 | 0 | 9.5677
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001965 | 22.97 |  | 0.69518 | 15.9683 | 0 | 15.9683
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001965 | 10.36 |  | 0.69518 | 7.2021 | 0 | 7.2021
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.046e-05 | 276.64 |  | 0.024928 | 6.8961 | 0 | 6.8961
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00035204 | 135.25 |  | 0.12455 | 16.8451 | 0 | 16.8451
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.733e-05 | 589.49 |  | 0.020283 | 11.9565 | 0 | 11.9565
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00026741 | 203.78 |  | 0.094607 | 19.279 | 0 | 19.279
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.733e-05 | 577.1 |  | 0.020283 | 11.7052 | 0 | 11.7052
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.66112 |  | 13.3 | 233.8959 | 0 | 3110.8151 | 3110.8151
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.65773 |  | 8.02 | 232.7001 | 0 | 1866.2545 | 1866.2545
COTAÇÃO 048 | GRANITO PRETO POLIDO Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | MAT. | M2 | 0.2 | 261.55 |  | 70.758 | 18506.7549 | 0 | 18506.7549
A.005.00.00 | MARCENARIA
COMPOSIÇÃO 039 | ARMÁRIO EM MDF BRANCO 18MM SOB BANCADAS, H=80cm | SER.CG | M | 43.55 | 117.6827 | 82.1181
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.052914 | 6.92 |  | 2.3044 | 15.9463 | 0 | 15.9463
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00044682 | 571.77 |  | 0.019459 | 11.1261 | 0 | 11.1261
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.059856 | 5.84 |  | 2.6067 | 15.2233 | 0 | 15.2233
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 3.3393 |  | 13.58 | 145.4252 | 0 | 1974.8743 | 1974.8743
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.090648 | 9 |  | 3.9477 | 35.5296 | 0 | 35.5296
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010567 | 48 |  | 0.46018 | 22.0884 | 0 | 22.0884
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.3307 |  | 11.04 | 145.0515 | 0 | 1601.3691 | 1601.3691
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0099759 | 15.03 |  | 0.43445 | 6.5298 | 0 | 6.5298
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0043864 | 109.45 |  | 0.19103 | 20.9078 | 0 | 20.9078
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MAT. | M2 | 2.72 | 32.9 |  | 118.456 | 3897.2024 | 0 | 3897.2024
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.73582 | 1.12 |  | 32.0448 | 35.8901 | 0 | 35.8901
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.008186 | 170 |  | 0.3565 | 60.6049 | 0 | 60.6049
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004752 | 117.5 |  | 0.20695 | 24.3166 | 0 | 24.3166
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.017466 | 29.7 |  | 0.76063 | 22.5906 | 0 | 22.5906
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007095 | 133.75 |  | 0.30899 | 41.327 | 0 | 41.327
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 1.87 |  | 287.43 | 537.4941 | 0 | 537.4941
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.71 |  | 287.43 | 204.0753 | 0 | 204.0753
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.34 |  | 287.43 | 97.7262 | 0 | 97.7262
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.05 |  | 287.43 | 14.3715 | 0 | 14.3715
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018018 | 7.62 |  | 0.78468 | 5.9793 | 0 | 5.9793
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0099759 | 22.97 |  | 0.43445 | 9.9793 | 0 | 9.9793
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0099759 | 10.36 |  | 0.43445 | 4.5009 | 0 | 4.5009
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00035772 | 276.64 |  | 0.015579 | 4.3097 | 0 | 4.3097
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0017873 | 135.25 |  | 0.077836 | 10.5273 | 0 | 10.5273
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00029106 | 589.49 |  | 0.012676 | 7.4722 | 0 | 7.4722
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013576 | 203.78 |  | 0.059124 | 12.0484 | 0 | 12.0484
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00029106 | 577.1 |  | 0.012676 | 7.3151 | 0 | 7.3151
A.006.00.00 | ESPELHOS
74125/2U | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | SER.CG | M2 | 71.8 | 354.1183 | 41.2552
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.028862 | 6.92 |  | 2.0723 | 14.3402 | 0 | 14.3402
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 1.8214 |  | 12.19 | 130.778 | 0 | 1594.1833 | 1594.1833
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT. | M2 | 1 | 286.66 |  | 71.8 | 20582.188 | 0 | 20582.188
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00024372 | 571.77 |  | 0.017499 | 10.0055 | 0 | 10.0055
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.032649 | 5.84 |  | 2.3442 | 13.69 | 0 | 13.69
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.049445 | 9 |  | 3.5501 | 31.9511 | 0 | 31.9511
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0057636 | 48 |  | 0.41383 | 19.8637 | 0 | 19.8637
1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | MAT. | M2 | 1.05 | 21.2 |  | 75.39 | 1598.268 | 0 | 1598.268
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0054414 | 15.03 |  | 0.39069 | 5.8721 | 0 | 5.8721
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0023926 | 109.45 |  | 0.17179 | 18.802 | 0 | 18.802
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.40135 | 1.12 |  | 28.8172 | 32.2753 | 0 | 32.2753
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0044651 | 170 |  | 0.32059 | 54.5008 | 0 | 54.5008
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002592 | 117.5 |  | 0.18611 | 21.8674 | 0 | 21.8674
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0095267 | 29.7 |  | 0.68402 | 20.3153 | 0 | 20.3153
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00387 | 133.75 |  | 0.27787 | 37.1646 | 0 | 37.1646
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 1.87 |  | 258.48 | 483.3576 | 0 | 483.3576
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.71 |  | 258.48 | 183.5208 | 0 | 183.5208
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.34 |  | 258.48 | 87.8832 | 0 | 87.8832
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.05 |  | 258.48 | 12.924 | 0 | 12.924
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.009828 | 7.62 |  | 0.70565 | 5.3771 | 0 | 5.3771
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0054414 | 22.97 |  | 0.39069 | 8.9742 | 0 | 8.9742
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0054414 | 10.36 |  | 0.39069 | 4.0476 | 0 | 4.0476
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00019512 | 276.64 |  | 0.01401 | 3.8756 | 0 | 3.8756
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00097488 | 135.25 |  | 0.069996 | 9.467 | 0 | 9.467
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00015876 | 589.49 |  | 0.011399 | 6.7196 | 0 | 6.7196
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00074052 | 203.78 |  | 0.053169 | 10.8348 | 0 | 10.8348
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00015876 | 577.1 |  | 0.011399 | 6.5783 | 0 | 6.5783
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | MAT. | KG | 1.54 | 18.42 |  | 110.572 | 2036.7362 | 0 | 2036.7362
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1.8214 |  | 10.46 | 130.778 | 0 | 1367.9374 | 1367.9374
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.18 | 8.07 |  | 12.924 | 104.2967 | 0 | 104.2967
A.007.00.00 | PINTURA
84665U | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | SER.CG | M2 | 189.37 | 7.3432 | 9.5855
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0066543 | 6.92 |  | 1.2601 | 8.72 | 0 | 8.72
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.6191e-05 | 571.77 |  | 0.010641 | 6.0841 | 0 | 6.0841
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0075274 | 5.84 |  | 1.4255 | 8.3247 | 0 | 8.3247
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0114 | 9 |  | 2.1588 | 19.4289 | 0 | 19.4289
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013288 | 48 |  | 0.25164 | 12.0787 | 0 | 12.0787
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012545 | 15.03 |  | 0.23757 | 3.5707 | 0 | 3.5707
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00055162 | 109.45 |  | 0.10446 | 11.4331 | 0 | 11.4331
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.092534 | 1.12 |  | 17.5232 | 19.626 | 0 | 19.626
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010294 | 170 |  | 0.19495 | 33.1409 | 0 | 33.1409
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005976 | 117.5 |  | 0.11317 | 13.2972 | 0 | 13.2972
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021964 | 29.7 |  | 0.41594 | 12.3534 | 0 | 12.3534
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00089225 | 133.75 |  | 0.16897 | 22.5991 | 0 | 22.5991
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 1.87 |  | 157.1771 | 293.9212 | 0 | 293.9212
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.71 |  | 157.1771 | 111.5957 | 0 | 111.5957
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.34 |  | 157.1771 | 53.4402 | 0 | 53.4402
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.83 | 0.05 |  | 157.1771 | 7.8589 | 0 | 7.8589
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0022659 | 7.62 |  | 0.42909 | 3.2697 | 0 | 3.2697
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012545 | 22.97 |  | 0.23757 | 5.4571 | 0 | 5.4571
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012545 | 10.36 |  | 0.23757 | 2.4613 | 0 | 2.4613
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.4986e-05 | 276.64 |  | 0.008519 | 2.3567 | 0 | 2.3567
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00022476 | 135.25 |  | 0.042564 | 5.7567 | 0 | 5.7567
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.6603e-05 | 589.49 |  | 0.0069315 | 4.0861 | 0 | 4.0861
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017073 | 203.78 |  | 0.032331 | 6.5885 | 0 | 6.5885
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.6603e-05 | 577.1 |  | 0.0069315 | 4.0002 | 0 | 4.0002
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 |  | 13.3 | 95.8118 | 0 | 1274.2963 | 1274.2963
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.33564 |  | 8.51 | 63.5607 | 0 | 540.9017 | 540.9017
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | MAT. | L | 0.35 | 10.85 |  | 66.2795 | 719.1326 | 0 | 719.1326
88487U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2507.22 | 6.0371 | 2.165
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014271 | 6.92 |  | 3.578 | 24.7595 | 0 | 24.7595
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2051e-05 | 571.77 |  | 0.030215 | 17.2757 | 0 | 17.2757
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016143 | 5.84 |  | 4.0474 | 23.6368 | 0 | 23.6368
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024448 | 9 |  | 6.1295 | 55.1659 | 0 | 55.1659
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028498 | 48 |  | 0.7145 | 34.2961 | 0 | 34.2961
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00026905 | 15.03 |  | 0.67456 | 10.1386 | 0 | 10.1386
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001183 | 109.45 |  | 0.2966 | 32.463 | 0 | 32.463
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019845 | 1.12 |  | 49.7551 | 55.7257 | 0 | 55.7257
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022077 | 170 |  | 0.55353 | 94.0995 | 0 | 94.0995
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012816 | 117.5 |  | 0.32133 | 37.7557 | 0 | 37.7557
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047104 | 29.7 |  | 1.181 | 35.0758 | 0 | 35.0758
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00019135 | 133.75 |  | 0.47976 | 64.1674 | 0 | 64.1674
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 1.87 |  | 446.2852 | 834.5532 | 0 | 834.5532
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.71 |  | 446.2852 | 316.8625 | 0 | 316.8625
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.34 |  | 446.2852 | 151.737 | 0 | 151.737
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.05 |  | 446.2852 | 22.3143 | 0 | 22.3143
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00048594 | 7.62 |  | 1.2184 | 9.2839 | 0 | 9.2839
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026905 | 22.97 |  | 0.67456 | 15.4946 | 0 | 15.4946
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026905 | 10.36 |  | 0.67456 | 6.9884 | 0 | 6.9884
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.648e-06 | 276.64 |  | 0.02419 | 6.6918 | 0 | 6.6918
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8202e-05 | 135.25 |  | 0.12085 | 16.3454 | 0 | 16.3454
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.85e-06 | 589.49 |  | 0.019682 | 11.6022 | 0 | 11.6022
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.6615e-05 | 203.78 |  | 0.091802 | 18.7074 | 0 | 18.7074
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.85e-06 | 577.1 |  | 0.019682 | 11.3583 | 0 | 11.3583
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.13155 |  | 13.3 | 329.8173 | 0 | 4386.5697 | 4386.5697
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.048821 |  | 8.51 | 122.4045 | 0 | 1041.6622 | 1041.6622
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 0.33 | 15.99 |  | 827.3826 | 13229.8478 | 0 | 13229.8478
88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 6789.88 | 7.5276 | 4.0542
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0026697 | 6.92 |  | 18.1271 | 125.4398 | 0 | 125.4398
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.2544e-05 | 571.77 |  | 0.15307 | 87.5214 | 0 | 87.5214
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00302 | 5.84 |  | 20.5055 | 119.7522 | 0 | 119.7522
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0045736 | 9 |  | 31.0543 | 279.489 | 0 | 279.489
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053313 | 48 |  | 3.6199 | 173.7556 | 0 | 173.7556
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00050333 | 15.03 |  | 3.4176 | 51.3658 | 0 | 51.3658
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022131 | 109.45 |  | 1.5027 | 164.4678 | 0 | 164.4678
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037125 | 1.12 |  | 252.0759 | 282.325 | 0 | 282.325
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00041302 | 170 |  | 2.8044 | 476.7406 | 0 | 476.7406
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00023976 | 117.5 |  | 1.6279 | 191.2831 | 0 | 191.2831
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00088122 | 29.7 |  | 5.9834 | 177.7059 | 0 | 177.7059
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00035798 | 133.75 |  | 2.4306 | 325.0937 | 0 | 325.0937
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 1.87 |  | 2261.03 | 4228.1262 | 0 | 4228.1262
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.71 |  | 2261.03 | 1605.3313 | 0 | 1605.3313
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.34 |  | 2261.03 | 768.7502 | 0 | 768.7502
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.333 | 0.05 |  | 2261.03 | 113.0515 | 0 | 113.0515
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00090909 | 7.62 |  | 6.1726 | 47.0353 | 0 | 47.0353
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 22.97 |  | 3.4176 | 78.5011 | 0 | 78.5011
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00050333 | 10.36 |  | 3.4176 | 35.4058 | 0 | 35.4058
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8049e-05 | 276.64 |  | 0.12255 | 33.9024 | 0 | 33.9024
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.0176e-05 | 135.25 |  | 0.61228 | 82.8114 | 0 | 82.8114
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 589.49 |  | 0.099709 | 58.7777 | 0 | 58.7777
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.8498e-05 | 203.78 |  | 0.46509 | 94.7767 | 0 | 94.7767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4685e-05 | 577.1 |  | 0.099709 | 57.5423 | 0 | 57.5423
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2469 |  | 13.3 | 1676.4458 | 0 | 22296.7293 | 22296.7293
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.090522 |  | 8.51 | 614.6328 | 0 | 5230.5255 | 5230.5255
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18.5 |  | 2240.6604 | 41452.2174 | 0 | 41452.2174
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 17260.63 | 7.1986 | 3.1139
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020524 | 6.92 |  | 35.4258 | 245.1463 | 0 | 245.1463
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7331e-05 | 571.77 |  | 0.29914 | 171.0416 | 0 | 171.0416
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023217 | 5.84 |  | 40.0738 | 234.0312 | 0 | 234.0312
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 9 |  | 60.6894 | 546.2042 | 0 | 546.2042
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 48 |  | 7.0744 | 339.5699 | 0 | 339.5699
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00038694 | 15.03 |  | 6.6789 | 100.3841 | 0 | 100.3841
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017014 | 109.45 |  | 2.9367 | 321.4187 | 0 | 321.4187
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1.12 |  | 492.6309 | 551.7466 | 0 | 551.7466
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 170 |  | 5.4805 | 931.6924 | 0 | 931.6924
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 117.5 |  | 3.1815 | 373.8238 | 0 | 373.8238
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 29.7 |  | 11.6933 | 347.29 | 0 | 347.29
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 133.75 |  | 4.7501 | 635.3293 | 0 | 635.3293
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1.87 |  | 4418.7213 | 8263.0088 | 0 | 8263.0088
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.71 |  | 4418.7213 | 3137.2921 | 0 | 3137.2921
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.34 |  | 4418.7213 | 1502.3652 | 0 | 1502.3652
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.05 |  | 4418.7213 | 220.9361 | 0 | 220.9361
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00069888 | 7.62 |  | 12.0631 | 91.9209 | 0 | 91.9209
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 22.97 |  | 6.6789 | 153.4147 | 0 | 153.4147
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 10.36 |  | 6.6789 | 69.1936 | 0 | 69.1936
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3875e-05 | 276.64 |  | 0.23949 | 66.2529 | 0 | 66.2529
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.9325e-05 | 135.25 |  | 1.1966 | 161.8392 | 0 | 161.8392
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.129e-05 | 589.49 |  | 0.19487 | 114.8754 | 0 | 114.8754
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.2659e-05 | 203.78 |  | 0.90893 | 185.2212 | 0 | 185.2212
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.129e-05 | 577.1 |  | 0.19487 | 112.4609 | 0 | 112.4609
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.18923 |  | 13.3 | 3266.1479 | 0 | 43439.7669 | 43439.7669
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.07018 |  | 8.51 | 1211.3493 | 0 | 10308.5824 | 10308.5824
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18.5 |  | 5696.0079 | 105376.1462 | 0 | 105376.1462
88496U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 6789.88 | 6.9119 | 11.1819
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0073678 | 6.92 |  | 50.0265 | 346.1835 | 0 | 346.1835
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.2216e-05 | 571.77 |  | 0.42244 | 241.538 | 0 | 241.538
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0083345 | 5.84 |  | 56.5903 | 330.4872 | 0 | 330.4872
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012622 | 9 |  | 85.7025 | 771.3227 | 0 | 771.3227
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014713 | 48 |  | 9.9901 | 479.5238 | 0 | 479.5238
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013891 | 15.03 |  | 9.4316 | 141.7571 | 0 | 141.7571
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00061077 | 109.45 |  | 4.147 | 453.8929 | 0 | 453.8929
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10246 | 1.12 |  | 695.6689 | 779.1492 | 0 | 779.1492
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011398 | 170 |  | 7.7393 | 1315.6894 | 0 | 1315.6894
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00066168 | 117.5 |  | 4.4927 | 527.8955 | 0 | 527.8955
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024319 | 29.7 |  | 16.5126 | 490.4257 | 0 | 490.4257
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00098792 | 133.75 |  | 6.7079 | 897.1806 | 0 | 897.1806
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.919 | 1.87 |  | 6239.8997 | 11668.6125 | 0 | 11668.6125
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.919 | 0.71 |  | 6239.8997 | 4430.3288 | 0 | 4430.3288
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.919 | 0.34 |  | 6239.8997 | 2121.5659 | 0 | 2121.5659
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.919 | 0.05 |  | 6239.8997 | 311.995 | 0 | 311.995
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.1 | 0.52 |  | 678.988 | 353.0738 | 0 | 353.0738
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0025089 | 7.62 |  | 17.0349 | 129.8061 | 0 | 129.8061
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013891 | 22.97 |  | 9.4316 | 216.6441 | 0 | 216.6441
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013891 | 10.36 |  | 9.4316 | 97.7115 | 0 | 97.7115
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.9809e-05 | 276.64 |  | 0.3382 | 93.5589 | 0 | 93.5589
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024887 | 135.25 |  | 1.6898 | 228.5414 | 0 | 228.5414
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.0528e-05 | 589.49 |  | 0.27518 | 162.216 | 0 | 162.216
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018904 | 203.78 |  | 1.2835 | 261.5609 | 0 | 261.5609
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.0528e-05 | 577.1 |  | 0.27518 | 158.8065 | 0 | 158.8065
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | 18L | 0.0489 | 60 |  | 332.0251 | 19921.5079 | 0 | 19921.5079
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.68 |  | 13.3 | 4617.0967 | 0 | 61407.3857 | 61407.3857
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.25122 |  | 8.51 | 1705.7788 | 0 | 14516.1774 | 14516.1774
COMPOSIÇÃO 121 | PISO EPÓXI AUTONIVELANTE | SER.CG | M2 | 1344 | 77.0712 | 5.113
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0036077 | 6.92 |  | 4.8488 | 33.5537 | 0 | 33.5537
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0465e-05 | 571.77 |  | 0.040945 | 23.4111 | 0 | 23.4111
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0040811 | 5.84 |  | 5.485 | 32.0324 | 0 | 32.0324
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0061806 | 9 |  | 8.3067 | 74.7602 | 0 | 74.7602
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00072045 | 48 |  | 0.96828 | 46.4777 | 0 | 46.4777
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00068017 | 15.03 |  | 0.91416 | 13.7398 | 0 | 13.7398
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029907 | 109.45 |  | 0.40195 | 43.9934 | 0 | 43.9934
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.050169 | 1.12 |  | 67.4275 | 75.5188 | 0 | 75.5188
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00055813 | 170 |  | 0.75013 | 127.5227 | 0 | 127.5227
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000324 | 117.5 |  | 0.43546 | 51.1661 | 0 | 51.1661
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011908 | 29.7 |  | 1.6005 | 47.5343 | 0 | 47.5343
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00048375 | 133.75 |  | 0.65016 | 86.9589 | 0 | 86.9589
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 1.87 |  | 604.8 | 1130.976 | 0 | 1130.976
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.71 |  | 604.8 | 429.408 | 0 | 429.408
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.34 |  | 604.8 | 205.632 | 0 | 205.632
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.45 | 0.05 |  | 604.8 | 30.24 | 0 | 30.24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012285 | 7.62 |  | 1.6511 | 12.5814 | 0 | 12.5814
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068017 | 22.97 |  | 0.91416 | 20.9981 | 0 | 20.9981
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00068017 | 10.36 |  | 0.91416 | 9.4706 | 0 | 9.4706
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.439e-05 | 276.64 |  | 0.03278 | 9.0683 | 0 | 9.0683
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012186 | 135.25 |  | 0.16378 | 22.1512 | 0 | 22.1512
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.9845e-05 | 589.49 |  | 0.026672 | 15.7227 | 0 | 15.7227
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.2565e-05 | 203.78 |  | 0.12441 | 25.3517 | 0 | 25.3517
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.9845e-05 | 577.1 |  | 0.026672 | 15.3922 | 0 | 15.3922
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | MAT. | M2 | 1.03 | 72.96 |  | 1384.32 | 100999.9872 | 0 | 100999.9872
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25427 |  | 13.3 | 341.7456 | 0 | 4545.2165 | 4545.2165
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.20342 |  | 8.51 | 273.3965 | 0 | 2326.604 | 2326.604
A.008.00.00 | APARELHOS E METAIS
86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 30.4702 | 2.4567
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.0032069 | 0.022192 | 0 | 0.022192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 2.708e-05 | 0.015484 | 0 | 0.015484
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.0036276 | 0.021185 | 0 | 0.021185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.0054938 | 0.049445 | 0 | 0.049445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.0006404 | 0.030739 | 0 | 0.030739
13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | MAT. | UN | 1 | 29.51 |  | 2 | 59.02 | 0 | 59.02
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.0006046 | 0.0090871 | 0 | 0.0090871
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 |  | 13.3 | 0.30435 | 0 | 4.0479 | 4.0479
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.00026584 | 0.029096 | 0 | 0.029096
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 3.48 |  | 0.0608 | 0.21158 | 0 | 0.21158
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 0.044595 | 0.049946 | 0 | 0.049946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.00049612 | 0.08434 | 0 | 0.08434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.000288 | 0.03384 | 0 | 0.03384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.0010585 | 0.031438 | 0 | 0.031438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.00043 | 0.057513 | 0 | 0.057513
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 0.4 | 0.748 | 0 | 0.748
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 0.4 | 0.284 | 0 | 0.284
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 0.4 | 0.136 | 0 | 0.136
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0.02
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.001092 | 0.008321 | 0 | 0.008321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.0006046 | 0.013888 | 0 | 0.013888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.0006046 | 0.0062637 | 0 | 0.0062637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 2.168e-05 | 0.0059976 | 0 | 0.0059976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.00010832 | 0.01465 | 0 | 0.01465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 1.764e-05 | 0.010399 | 0 | 0.010399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 8.228e-05 | 0.016767 | 0 | 0.016767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 1.764e-05 | 0.01018 | 0 | 0.01018
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.050855 |  | 8.51 | 0.10171 | 0 | 0.86555 | 0.86555
COMPOSIÇÃO 009 | Bacia para portador de deficiência - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. P51 acabamento GE17) ou similarincluso conjunto de ligação e assento plastico- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 17 | 1325.0799 | 120.3956
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.084982 | 6.92 |  | 1.4447 | 9.9973 | 0 | 9.9973
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 0.25 | 6.35 |  | 4.25 | 26.9875 | 0 | 26.9875
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00071762 | 571.77 |  | 0.0122 | 6.9753 | 0 | 6.9753
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 2.87 |  | 34 | 97.58 | 0 | 97.58
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.096132 | 5.84 |  | 1.6343 | 9.544 | 0 | 9.544
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.14559 | 9 |  | 2.475 | 22.2748 | 0 | 22.2748
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.016971 | 48 |  | 0.2885 | 13.848 | 0 | 13.848
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.3479 |  | 9.41 | 56.9134 | 0 | 535.5556 | 535.5556
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.016022 | 15.03 |  | 0.27237 | 4.0938 | 0 | 4.0938
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.3479 |  | 13.3 | 56.9134 | 0 | 756.9489 | 756.9489
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0070448 | 109.45 |  | 0.11976 | 13.1078 | 0 | 13.1078
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.1 |  | 17 | 69.7 | 0 | 69.7
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1818 | 1.12 |  | 20.09 | 22.5008 | 0 | 22.5008
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.013147 | 170 |  | 0.2235 | 37.9954 | 0 | 37.9954
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.007632 | 117.5 |  | 0.12974 | 15.2449 | 0 | 15.2449
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.028051 | 29.7 |  | 0.47686 | 14.1628 | 0 | 14.1628
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.011395 | 133.75 |  | 0.19371 | 25.9094 | 0 | 25.9094
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 1.87 |  | 180.2 | 336.974 | 0 | 336.974
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 0.71 |  | 180.2 | 127.942 | 0 | 127.942
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 0.34 |  | 180.2 | 61.268 | 0 | 61.268
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 0.05 |  | 180.2 | 9.01 | 0 | 9.01
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.028938 | 7.62 |  | 0.49195 | 3.7486 | 0 | 3.7486
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016022 | 22.97 |  | 0.27237 | 6.2564 | 0 | 6.2564
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016022 | 10.36 |  | 0.27237 | 2.8218 | 0 | 2.8218
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00057452 | 276.64 |  | 0.0097668 | 2.7019 | 0 | 2.7019
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0028705 | 135.25 |  | 0.048798 | 6.6 | 0 | 6.6
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00046746 | 589.49 |  | 0.0079468 | 4.6846 | 0 | 4.6846
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0021804 | 203.78 |  | 0.037067 | 7.5535 | 0 | 7.5535
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00046746 | 577.1 |  | 0.0079468 | 4.5861 | 0 | 4.5861
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.0342 |  | 13.3 | 34.5814 | 0 | 459.9326 | 459.9326
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 2.0342 |  | 8.51 | 34.5814 | 0 | 294.2877 | 294.2877
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.4 |  | 17 | 23.8 | 0 | 23.8
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | MAT. | UN | 1 | 2.7 |  | 17 | 45.9 | 0 | 45.9
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 12 | 0.49 |  | 204 | 99.96 | 0 | 99.96
COTAÇÃO 02 | Bacia Deca Conforto para PNE | MAT. | UN | 1 | 458.52 |  | 17 | 7794.84 | 0 | 7794.84
COTAÇÃO 022 | Alarme para Sanitário de Deficiente PNE Audiovisual sem fio (Wireless) com uma botoeira anti-pânico (dupla) | MAT. | UN | 1 | 362.3 |  | 17 | 6159.1 | 0 | 6159.1
cotação 024 | Assento sanitário em poliester - cor branco - Deca ref:AP5117 | MAT. | UN | 1 | 361.97 |  | 17 | 6153.49 | 0 | 6153.49
COTAÇÃO 020 | Tubo de ligação (parede/bacia) - cromado - Deca ref: 1968C | MAT. | UN | 1 | 75.6 |  | 17 | 1285.2 | 0 | 1285.2
COMPOSIÇÃO 012.1 | Ducha higiênica linha spin - cromada - Deca (Ref. 1984C ACT) ou similar | SER.CG | UN | 143 | 360.7119 | 11.5196
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 1.1465 | 7.9335 | 0 | 7.9335
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0096811 | 5.5354 | 0 | 5.5354
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 1.2969 | 7.5738 | 0 | 7.5738
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 1.964 | 17.6764 | 0 | 17.6764
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.22894 | 10.9893 | 0 | 10.9893
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 |  | 9.41 | 72.5367 | 0 | 682.5708 | 682.5708
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.21614 | 3.2487 | 0 | 3.2487
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 |  | 13.3 | 72.5367 | 0 | 964.7388 | 964.7388
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.095038 | 10.4019 | 0 | 10.4019
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 15.9427 | 17.8558 | 0 | 17.8558
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.17736 | 30.1517 | 0 | 30.1517
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.10296 | 12.0978 | 0 | 12.0978
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.37842 | 11.2391 | 0 | 11.2391
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.15373 | 20.5607 | 0 | 20.5607
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 143 | 267.41 | 0 | 267.41
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 143 | 101.53 | 0 | 101.53
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 143 | 48.62 | 0 | 48.62
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 143 | 7.15 | 0 | 7.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.39039 | 2.9748 | 0 | 2.9748
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.21614 | 4.9648 | 0 | 4.9648
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.21614 | 2.2393 | 0 | 2.2393
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0077506 | 2.1441 | 0 | 2.1441
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.038724 | 5.2375 | 0 | 5.2375
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0063063 | 3.7175 | 0 | 3.7175
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.029415 | 5.9942 | 0 | 5.9942
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0063063 | 3.6394 | 0 | 3.6394
COTAÇÃO 012.1 | Ducha higiênica linha spin- Deca (Ref. 1984C ACT) ou similar | MAT. | UN | 1 | 356.44 |  | 143 | 50970.92 | 0 | 50970.92
COMPOSIÇÃO 029 | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou similar-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 32 | 648.6689 | 4.8078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029632 | 6.92 |  | 0.094821 | 0.65616 | 0 | 0.65616
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5022e-05 | 571.77 |  | 0.0008007 | 0.45782 | 0 | 0.45782
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033519 | 5.84 |  | 0.10726 | 0.62641 | 0 | 0.62641
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 |  | 0.16244 | 1.462 | 0 | 1.462
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 |  | 0.018935 | 0.9089 | 0 | 0.9089
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 |  | 9.41 | 1.4739 | 0 | 13.8691 | 13.8691
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00055865 | 15.03 |  | 0.017877 | 0.26869 | 0 | 0.26869
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 |  | 13.3 | 10.5248 | 0 | 139.9802 | 139.9802
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024564 | 109.45 |  | 0.0078604 | 0.86032 | 0 | 0.86032
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 |  | 1.3186 | 1.4768 | 0 | 1.4768
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 |  | 0.014669 | 2.4938 | 0 | 2.4938
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 |  | 0.0085156 | 1.0006 | 0 | 1.0006
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 |  | 0.031298 | 0.92956 | 0 | 0.92956
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 |  | 0.012714 | 1.7005 | 0 | 1.7005
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.87 |  | 11.8272 | 22.1169 | 0 | 22.1169
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.71 |  | 11.8272 | 8.3973 | 0 | 8.3973
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.34 |  | 11.8272 | 4.0212 | 0 | 4.0212
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.05 |  | 11.8272 | 0.59136 | 0 | 0.59136
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001009 | 7.62 |  | 0.032288 | 0.24604 | 0 | 0.24604
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 22.97 |  | 0.017877 | 0.41063 | 0 | 0.41063
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 10.36 |  | 0.017877 | 0.1852 | 0 | 0.1852
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0033e-05 | 276.64 |  | 0.00064106 | 0.17734 | 0 | 0.17734
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010009 | 135.25 |  | 0.0032028 | 0.43318 | 0 | 0.43318
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 589.49 |  | 0.00052157 | 0.30746 | 0 | 0.30746
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.6027e-05 | 203.78 |  | 0.0024329 | 0.49577 | 0 | 0.49577
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 577.1 |  | 0.00052157 | 0.301 | 0 | 0.301
COTAÇÃO 028 | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou similar | MAT. | UN | 1 | 647.09 |  | 32 | 20706.88 | 0 | 20706.88
COMPOSIÇÃO 030 | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30193249) linha Lalekla ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 113 | 39.0489 | 4.8078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029632 | 6.92 |  | 0.33484 | 2.3171 | 0 | 2.3171
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5022e-05 | 571.77 |  | 0.0028275 | 1.6167 | 0 | 1.6167
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033519 | 5.84 |  | 0.37877 | 2.212 | 0 | 2.212
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 |  | 0.57362 | 5.1626 | 0 | 5.1626
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 |  | 0.066865 | 3.2095 | 0 | 3.2095
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 |  | 9.41 | 5.2046 | 0 | 48.9752 | 48.9752
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00055865 | 15.03 |  | 0.063127 | 0.94881 | 0 | 0.94881
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 |  | 13.3 | 37.1658 | 0 | 494.3052 | 494.3052
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024564 | 109.45 |  | 0.027757 | 3.038 | 0 | 3.038
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 |  | 4.6562 | 5.215 | 0 | 5.215
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 |  | 0.051801 | 8.8062 | 0 | 8.8062
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 |  | 0.030071 | 3.5333 | 0 | 3.5333
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 |  | 0.11052 | 3.2825 | 0 | 3.2825
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 |  | 0.044897 | 6.005 | 0 | 6.005
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.87 |  | 41.7648 | 78.1002 | 0 | 78.1002
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.71 |  | 41.7648 | 29.653 | 0 | 29.653
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.34 |  | 41.7648 | 14.2 | 0 | 14.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.05 |  | 41.7648 | 2.0882 | 0 | 2.0882
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001009 | 7.62 |  | 0.11402 | 0.86882 | 0 | 0.86882
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 22.97 |  | 0.063127 | 1.45 | 0 | 1.45
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 10.36 |  | 0.063127 | 0.654 | 0 | 0.654
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0033e-05 | 276.64 |  | 0.0022637 | 0.62624 | 0 | 0.62624
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010009 | 135.25 |  | 0.01131 | 1.5297 | 0 | 1.5297
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 589.49 |  | 0.0018418 | 1.0857 | 0 | 1.0857
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.6027e-05 | 203.78 |  | 0.0085911 | 1.7507 | 0 | 1.7507
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 577.1 |  | 0.0018418 | 1.0629 | 0 | 1.0629
COTAÇÃO 030 | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30193249) linha Lalekla ou similar | MAT. | UN | 1 | 37.47 |  | 113 | 4234.11 | 0 | 4234.11
COMPOSIÇÃO 031 | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 111 | 42.0089 | 4.8078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029632 | 6.92 |  | 0.32891 | 2.2761 | 0 | 2.2761
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5022e-05 | 571.77 |  | 0.0027774 | 1.5881 | 0 | 1.5881
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033519 | 5.84 |  | 0.37207 | 2.1729 | 0 | 2.1729
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 |  | 0.56347 | 5.0712 | 0 | 5.0712
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 |  | 0.065682 | 3.1527 | 0 | 3.1527
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 |  | 9.41 | 5.1125 | 0 | 48.1084 | 48.1084
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00055865 | 15.03 |  | 0.06201 | 0.93201 | 0 | 0.93201
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 |  | 13.3 | 36.508 | 0 | 485.5564 | 485.5564
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024564 | 109.45 |  | 0.027266 | 2.9842 | 0 | 2.9842
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 |  | 4.5738 | 5.1227 | 0 | 5.1227
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 |  | 0.050884 | 8.6503 | 0 | 8.6503
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 |  | 0.029538 | 3.4708 | 0 | 3.4708
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 |  | 0.10857 | 3.2244 | 0 | 3.2244
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 |  | 0.044103 | 5.8987 | 0 | 5.8987
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.87 |  | 41.0256 | 76.7179 | 0 | 76.7179
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.71 |  | 41.0256 | 29.1282 | 0 | 29.1282
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.34 |  | 41.0256 | 13.9487 | 0 | 13.9487
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.05 |  | 41.0256 | 2.0513 | 0 | 2.0513
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001009 | 7.62 |  | 0.112 | 0.85344 | 0 | 0.85344
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 22.97 |  | 0.06201 | 1.4244 | 0 | 1.4244
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 10.36 |  | 0.06201 | 0.64243 | 0 | 0.64243
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0033e-05 | 276.64 |  | 0.0022237 | 0.61515 | 0 | 0.61515
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010009 | 135.25 |  | 0.01111 | 1.5026 | 0 | 1.5026
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 589.49 |  | 0.0018092 | 1.0665 | 0 | 1.0665
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.6027e-05 | 203.78 |  | 0.008439 | 1.7197 | 0 | 1.7197
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 577.1 |  | 0.0018092 | 1.0441 | 0 | 1.0441
COTAÇÃO 031 | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou similar | MAT. | UN | 1 | 40.43 |  | 111 | 4487.73 | 0 | 4487.73
COMPOSIÇÃO 032 | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 114 | 34.7389 | 4.8078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029632 | 6.92 |  | 0.3378 | 2.3376 | 0 | 2.3376
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5022e-05 | 571.77 |  | 0.0028525 | 1.631 | 0 | 1.631
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033519 | 5.84 |  | 0.38212 | 2.2316 | 0 | 2.2316
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 |  | 0.5787 | 5.2083 | 0 | 5.2083
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 |  | 0.067457 | 3.2379 | 0 | 3.2379
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 |  | 9.41 | 5.2506 | 0 | 49.4086 | 49.4086
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00055865 | 15.03 |  | 0.063686 | 0.9572 | 0 | 0.9572
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 |  | 13.3 | 37.4947 | 0 | 498.6795 | 498.6795
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024564 | 109.45 |  | 0.028003 | 3.0649 | 0 | 3.0649
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 |  | 4.6974 | 5.2611 | 0 | 5.2611
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 |  | 0.052259 | 8.8841 | 0 | 8.8841
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 |  | 0.030337 | 3.5646 | 0 | 3.5646
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 |  | 0.1115 | 3.3116 | 0 | 3.3116
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 |  | 0.045294 | 6.0581 | 0 | 6.0581
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.87 |  | 42.1344 | 78.7913 | 0 | 78.7913
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.71 |  | 42.1344 | 29.9154 | 0 | 29.9154
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.34 |  | 42.1344 | 14.3257 | 0 | 14.3257
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.05 |  | 42.1344 | 2.1067 | 0 | 2.1067
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001009 | 7.62 |  | 0.11503 | 0.87651 | 0 | 0.87651
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 22.97 |  | 0.063686 | 1.4629 | 0 | 1.4629
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 10.36 |  | 0.063686 | 0.65979 | 0 | 0.65979
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0033e-05 | 276.64 |  | 0.0022838 | 0.63178 | 0 | 0.63178
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010009 | 135.25 |  | 0.01141 | 1.5432 | 0 | 1.5432
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 589.49 |  | 0.0018581 | 1.0953 | 0 | 1.0953
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.6027e-05 | 203.78 |  | 0.0086671 | 1.7662 | 0 | 1.7662
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 577.1 |  | 0.0018581 | 1.0723 | 0 | 1.0723
COTAÇÃO 032 | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou similar | MAT. | UN | 1 | 33.16 |  | 114 | 3780.24 | 0 | 3780.24
COMPOSIÇÃO 033 | DSE - Dosador de sabão kimberly-clark ref:30204898 ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 17 | 48.8589 | 4.8078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029632 | 6.92 |  | 0.050374 | 0.34859 | 0 | 0.34859
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5022e-05 | 571.77 |  | 0.00042537 | 0.24322 | 0 | 0.24322
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033519 | 5.84 |  | 0.056983 | 0.33278 | 0 | 0.33278
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 |  | 0.086297 | 0.77668 | 0 | 0.77668
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 |  | 0.010059 | 0.48285 | 0 | 0.48285
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 |  | 9.41 | 0.78299 | 0 | 7.3679 | 7.3679
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00055865 | 15.03 |  | 0.009497 | 0.14274 | 0 | 0.14274
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 |  | 13.3 | 5.5913 | 0 | 74.3645 | 74.3645
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024564 | 109.45 |  | 0.0041758 | 0.45704 | 0 | 0.45704
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 |  | 0.7005 | 0.78456 | 0 | 0.78456
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 |  | 0.0077931 | 1.3248 | 0 | 1.3248
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 |  | 0.0045239 | 0.53156 | 0 | 0.53156
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 |  | 0.016627 | 0.49383 | 0 | 0.49383
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 |  | 0.0067544 | 0.90341 | 0 | 0.90341
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.87 |  | 6.2832 | 11.7496 | 0 | 11.7496
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.71 |  | 6.2832 | 4.4611 | 0 | 4.4611
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.34 |  | 6.2832 | 2.1363 | 0 | 2.1363
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.05 |  | 6.2832 | 0.31416 | 0 | 0.31416
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001009 | 7.62 |  | 0.017153 | 0.13071 | 0 | 0.13071
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 22.97 |  | 0.009497 | 0.21815 | 0 | 0.21815
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 10.36 |  | 0.009497 | 0.098389 | 0 | 0.098389
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0033e-05 | 276.64 |  | 0.00034056 | 0.094213 | 0 | 0.094213
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010009 | 135.25 |  | 0.0017015 | 0.23013 | 0 | 0.23013
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 589.49 |  | 0.00027708 | 0.16334 | 0 | 0.16334
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.6027e-05 | 203.78 |  | 0.0012925 | 0.26338 | 0 | 0.26338
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 577.1 |  | 0.00027708 | 0.1599 | 0 | 0.1599
COTAÇÃO 033 | DSE - Dosador de sabão kimberly-clark ref:30204898 ou similar | MAT. | UN | 1 | 47.28 |  | 17 | 803.76 | 0 | 803.76
COMPOSIÇÃO 034 | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 129 | 100.9872 | 0.86555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.10342 | 0.71568 | 0 | 0.71568
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.00087333 | 0.49934 | 0 | 0.49934
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.11699 | 0.68323 | 0 | 0.68323
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.17718 | 1.5946 | 0 | 1.5946
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.020653 | 0.99134 | 0 | 0.99134
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.019498 | 0.29306 | 0 | 0.29306
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.0085733 | 0.93835 | 0 | 0.93835
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 1.4382 | 1.6108 | 0 | 1.6108
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.016 | 2.72 | 0 | 2.72
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.009288 | 1.0913 | 0 | 1.0913
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.034137 | 1.0139 | 0 | 1.0139
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.013867 | 1.8548 | 0 | 1.8548
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 12.9 | 24.123 | 0 | 24.123
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 12.9 | 9.159 | 0 | 9.159
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 12.9 | 4.386 | 0 | 4.386
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 12.9 | 0.645 | 0 | 0.645
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.035217 | 0.26835 | 0 | 0.26835
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.019498 | 0.44788 | 0 | 0.44788
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.019498 | 0.202 | 0 | 0.202
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.00069918 | 0.19342 | 0 | 0.19342
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.0034933 | 0.47247 | 0 | 0.47247
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.00056889 | 0.33535 | 0 | 0.33535
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.0026535 | 0.54074 | 0 | 0.54074
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.00056889 | 0.32831 | 0 | 0.32831
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 13.1206 | 0 | 111.6562 | 111.6562
COTAÇÃO 034 | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt. | MAT. | UN | 1 | 100.56 |  | 129 | 12972.24 | 0 | 12972.24
COMPOSIÇÃO 035 | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 29 | 193.0572 | 0.86555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.02325 | 0.16089 | 0 | 0.16089
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.00019633 | 0.11226 | 0 | 0.11226
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.0263 | 0.15359 | 0 | 0.15359
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.03983 | 0.35847 | 0 | 0.35847
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.0046429 | 0.22286 | 0 | 0.22286
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.0043834 | 0.065882 | 0 | 0.065882
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.0019273 | 0.21095 | 0 | 0.21095
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 0.32331 | 0.36211 | 0 | 0.36211
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.0035969 | 0.61147 | 0 | 0.61147
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.002088 | 0.24534 | 0 | 0.24534
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.0076743 | 0.22793 | 0 | 0.22793
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.0031175 | 0.41697 | 0 | 0.41697
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 2.9 | 5.423 | 0 | 5.423
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 2.9 | 2.059 | 0 | 2.059
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 2.9 | 0.986 | 0 | 0.986
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 2.9 | 0.145 | 0 | 0.145
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.007917 | 0.060328 | 0 | 0.060328
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.0043834 | 0.10069 | 0 | 0.10069
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.0043834 | 0.045412 | 0 | 0.045412
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.00015718 | 0.043482 | 0 | 0.043482
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.00078532 | 0.10621 | 0 | 0.10621
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.00012789 | 0.07539 | 0 | 0.07539
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.00059653 | 0.12156 | 0 | 0.12156
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.00012789 | 0.073805 | 0 | 0.073805
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 2.9496 | 0 | 25.101 | 25.101
COTAÇÃO 035 | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular | MAT. | UN | 1 | 192.63 |  | 29 | 5586.27 | 0 | 5586.27
COMPOSIÇÃO 102 | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SER.CG | H | 20 | 8.976 | 106.3288
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 0.32069 | 2.2192 | 0 | 2.2192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.002708 | 1.5484 | 0 | 1.5484
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 0.36276 | 2.1185 | 0 | 2.1185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028156 | 9 |  | 0.56312 | 5.0681 | 0 | 5.0681
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003282 | 48 |  | 0.065641 | 3.1508 | 0 | 3.1508
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 |  | 9.41 | 20.29 | 0 | 190.9289 | 190.9289
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.06046 | 0.90871 | 0 | 0.90871
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 |  | 13.3 | 20.29 | 0 | 269.857 | 269.857
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 1.0119 |  | 82.31 | 20.238 | 0 | 1665.7898 | 1665.7898
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.026584 | 2.9096 | 0 | 2.9096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22855 | 1.12 |  | 4.571 | 5.1195 | 0 | 5.1195
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025426 | 170 |  | 0.050852 | 8.6449 | 0 | 8.6449
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001476 | 117.5 |  | 0.02952 | 3.4686 | 0 | 3.4686
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054249 | 29.7 |  | 0.1085 | 3.2224 | 0 | 3.2224
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022037 | 133.75 |  | 0.044075 | 5.895 | 0 | 5.895
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.34 |  | 60 | 20.4 | 0 | 20.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.05 |  | 60 | 3 | 0 | 3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 0.1092 | 0.8321 | 0 | 0.8321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.06046 | 1.3888 | 0 | 1.3888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.06046 | 0.62637 | 0 | 0.62637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.002168 | 0.59976 | 0 | 0.59976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.010832 | 1.465 | 0 | 1.465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.001764 | 1.0399 | 0 | 1.0399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.008228 | 1.6767 | 0 | 1.6767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.001764 | 1.018 | 0 | 1.018
COMPOSIÇÃO 40729 | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou similar - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 119 | 285.5787 | 17.1497
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012427 | 6.92 |  | 1.4788 | 10.2331 | 0 | 10.2331
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010493 | 571.77 |  | 0.012487 | 7.1398 | 0 | 7.1398
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014057 | 5.84 |  | 1.6728 | 9.7691 | 0 | 9.7691
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021289 | 9 |  | 2.5333 | 22.8001 | 0 | 22.8001
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024815 | 48 |  | 0.2953 | 14.1746 | 0 | 14.1746
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.12 | 10.42 |  | 14.28 | 148.7976 | 0 | 148.7976
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023428 | 15.03 |  | 0.2788 | 4.1903 | 0 | 4.1903
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.86233 |  | 13.3 | 102.6167 | 0 | 1364.8018 | 1364.8018
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010301 | 109.45 |  | 0.12259 | 13.417 | 0 | 13.417
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17281 | 1.12 |  | 20.5638 | 23.0315 | 0 | 23.0315
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019225 | 170 |  | 0.22877 | 38.8915 | 0 | 38.8915
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001116 | 117.5 |  | 0.1328 | 15.6045 | 0 | 15.6045
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0041018 | 29.7 |  | 0.48811 | 14.4969 | 0 | 14.4969
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016662 | 133.75 |  | 0.19828 | 26.5205 | 0 | 26.5205
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 1.87 |  | 184.45 | 344.9215 | 0 | 344.9215
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.71 |  | 184.45 | 130.9595 | 0 | 130.9595
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.34 |  | 184.45 | 62.713 | 0 | 62.713
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.05 |  | 184.45 | 9.2225 | 0 | 9.2225
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0042315 | 7.62 |  | 0.50355 | 3.837 | 0 | 3.837
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023428 | 22.97 |  | 0.2788 | 6.4039 | 0 | 6.4039
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023428 | 10.36 |  | 0.2788 | 2.8883 | 0 | 2.8883
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.401e-05 | 276.64 |  | 0.0099972 | 2.7656 | 0 | 2.7656
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00041974 | 135.25 |  | 0.049949 | 6.7556 | 0 | 6.7556
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.8355e-05 | 589.49 |  | 0.0081342 | 4.7951 | 0 | 4.7951
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00031884 | 203.78 |  | 0.037941 | 7.7317 | 0 | 7.7317
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.8355e-05 | 577.1 |  | 0.0081342 | 4.6943 | 0 | 4.6943
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.70833 |  | 8.02 | 84.2913 | 0 | 676.016 | 676.016
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 22.21 |  | 9.52 | 211.4392 | 0 | 211.4392
COTAÇÃO 013 | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou similar | MAT. | UN | 1 | 275.93 |  | 119 | 32835.67 | 0 | 32835.67
COMPOSIÇÃO 74234/1 | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou similar,COM PERTENCES, COM Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou similarE CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 1046.5348 | 73.7257
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05131 | 6.92 |  | 0.30786 | 2.1304 | 0 | 2.1304
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00043328 | 571.77 |  | 0.0025997 | 1.4864 | 0 | 1.4864
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 20.03 |  | 6 | 120.18 | 0 | 120.18
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.058042 | 5.84 |  | 0.34825 | 2.0338 | 0 | 2.0338
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.087901 | 9 |  | 0.52741 | 4.7467 | 0 | 4.7467
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010246 | 48 |  | 0.061478 | 2.951 | 0 | 2.951
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 |  | 9.41 | 19.4784 | 0 | 183.2917 | 183.2917
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0096736 | 15.03 |  | 0.058042 | 0.87237 | 0 | 0.87237
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 |  | 13.3 | 19.4784 | 0 | 259.0627 | 259.0627
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0042534 | 109.45 |  | 0.025521 | 2.7932 | 0 | 2.7932
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.076 | 3.48 |  | 0.456 | 1.5869 | 0 | 1.5869
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.71352 | 1.12 |  | 4.2811 | 4.7948 | 0 | 4.7948
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0079379 | 170 |  | 0.047628 | 8.0967 | 0 | 8.0967
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004608 | 117.5 |  | 0.027648 | 3.2486 | 0 | 3.2486
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.016936 | 29.7 |  | 0.10162 | 3.0181 | 0 | 3.0181
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00688 | 133.75 |  | 0.04128 | 5.5212 | 0 | 5.5212
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 1.87 |  | 38.4 | 71.808 | 0 | 71.808
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.71 |  | 38.4 | 27.264 | 0 | 27.264
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.34 |  | 38.4 | 13.056 | 0 | 13.056
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.05 |  | 38.4 | 1.92 | 0 | 1.92
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.017472 | 7.62 |  | 0.10483 | 0.79882 | 0 | 0.79882
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0096736 | 22.97 |  | 0.058042 | 1.3332 | 0 | 1.3332
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0096736 | 10.36 |  | 0.058042 | 0.60131 | 0 | 0.60131
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00034688 | 276.64 |  | 0.0020813 | 0.57577 | 0 | 0.57577
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0017331 | 135.25 |  | 0.010399 | 1.4064 | 0 | 1.4064
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00028224 | 589.49 |  | 0.0016934 | 0.99827 | 0 | 0.99827
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013165 | 203.78 |  | 0.0078989 | 1.6096 | 0 | 1.6096
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00028224 | 577.1 |  | 0.0016934 | 0.97728 | 0 | 0.97728
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 2 | 10.78 |  | 12 | 129.36 | 0 | 129.36
COTAÇÃO 05 | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou similar | MAT. | UN | 1 | 469.08 |  | 6 | 2814.48 | 0 | 2814.48
COTAÇÃO 09 | Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou similar | MAT. | UN | 1 | 508.26 |  | 6 | 3049.56 | 0 | 3049.56
COMPOSIÇÃO 86889 | Bancada em granito cinza andorinha, com com furos para bacia, rodamão e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | M2 | 119.6 | 490.4417 | 28.0829
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019802 | 6.92 |  | 2.3684 | 16.3892 | 0 | 16.3892
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016722 | 571.77 |  | 0.019999 | 11.4351 | 0 | 11.4351
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M2 | 1.35 | 290.56 |  | 161.46 | 46913.8176 | 0 | 46913.8176
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022401 | 5.84 |  | 2.6791 | 15.6461 | 0 | 15.6461
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033924 | 9 |  | 4.0574 | 36.5163 | 0 | 36.5163
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0039545 | 48 |  | 0.47295 | 22.7018 | 0 | 22.7018
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037334 | 15.03 |  | 0.44652 | 6.7111 | 0 | 6.7111
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016416 | 109.45 |  | 0.19633 | 21.4884 | 0 | 21.4884
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27537 | 1.12 |  | 32.9347 | 36.8868 | 0 | 36.8868
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0030635 | 170 |  | 0.3664 | 62.2879 | 0 | 62.2879
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017784 | 117.5 |  | 0.2127 | 24.9919 | 0 | 24.9919
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0065364 | 29.7 |  | 0.78175 | 23.2179 | 0 | 23.2179
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026553 | 133.75 |  | 0.31757 | 42.4747 | 0 | 42.4747
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0351 | 39.87 |  | 4.198 | 167.3727 | 0 | 167.3727
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 1.87 |  | 295.412 | 552.4204 | 0 | 552.4204
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.71 |  | 295.412 | 209.7425 | 0 | 209.7425
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.34 |  | 295.412 | 100.4401 | 0 | 100.4401
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.05 |  | 295.412 | 14.7706 | 0 | 14.7706
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 33.97 |  | 239.2 | 8125.624 | 0 | 8125.624
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0067431 | 7.62 |  | 0.80647 | 6.1453 | 0 | 6.1453
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 22.97 |  | 0.44652 | 10.2565 | 0 | 10.2565
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 10.36 |  | 0.44652 | 4.6259 | 0 | 4.6259
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013387 | 276.64 |  | 0.016011 | 4.4294 | 0 | 4.4294
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00066888 | 135.25 |  | 0.079998 | 10.8197 | 0 | 10.8197
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010893 | 589.49 |  | 0.013028 | 7.6797 | 0 | 7.6797
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00050808 | 203.78 |  | 0.060766 | 12.3829 | 0 | 12.3829
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010893 | 577.1 |  | 0.013028 | 7.5183 | 0 | 7.5183
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 1.5077 |  | 13 | 180.3246 | 0 | 2344.2202 | 2344.2202
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5228 | 29.37 |  | 62.5269 | 1836.4145 | 0 | 1836.4145
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.99676 |  | 8.51 | 119.2123 | 0 | 1014.4963 | 1014.4963
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.49 |  | 717.6 | 351.624 | 0 | 351.624
COMPOSIÇÃO 86889.1 | CUBA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO MOLDADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 17 | 1317.7757 | 28.0829
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019802 | 6.92 |  | 0.33664 | 2.3296 | 0 | 2.3296
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016722 | 571.77 |  | 0.0028427 | 1.6254 | 0 | 1.6254
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022401 | 5.84 |  | 0.38081 | 2.2239 | 0 | 2.2239
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033924 | 9 |  | 0.57672 | 5.1904 | 0 | 5.1904
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0039545 | 48 |  | 0.067226 | 3.2268 | 0 | 3.2268
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037334 | 15.03 |  | 0.063468 | 0.95392 | 0 | 0.95392
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016416 | 109.45 |  | 0.027907 | 3.0544 | 0 | 3.0544
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27537 | 1.12 |  | 4.6813 | 5.2431 | 0 | 5.2431
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0030635 | 170 |  | 0.05208 | 8.8536 | 0 | 8.8536
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017784 | 117.5 |  | 0.030233 | 3.5524 | 0 | 3.5524
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0065364 | 29.7 |  | 0.11112 | 3.3002 | 0 | 3.3002
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026553 | 133.75 |  | 0.045139 | 6.0374 | 0 | 6.0374
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0351 | 39.87 |  | 0.5967 | 23.7904 | 0 | 23.7904
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 1.87 |  | 41.99 | 78.5213 | 0 | 78.5213
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.71 |  | 41.99 | 29.8129 | 0 | 29.8129
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.34 |  | 41.99 | 14.2766 | 0 | 14.2766
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.05 |  | 41.99 | 2.0995 | 0 | 2.0995
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 33.97 |  | 34 | 1154.98 | 0 | 1154.98
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0067431 | 7.62 |  | 0.11463 | 0.8735 | 0 | 0.8735
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 22.97 |  | 0.063468 | 1.4579 | 0 | 1.4579
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 10.36 |  | 0.063468 | 0.65753 | 0 | 0.65753
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013387 | 276.64 |  | 0.0022759 | 0.62959 | 0 | 0.62959
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00066888 | 135.25 |  | 0.011371 | 1.5379 | 0 | 1.5379
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010893 | 589.49 |  | 0.0018518 | 1.0916 | 0 | 1.0916
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00050808 | 203.78 |  | 0.0086373 | 1.7601 | 0 | 1.7601
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010893 | 577.1 |  | 0.0018518 | 1.0687 | 0 | 1.0687
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 1.5077 |  | 13 | 25.6314 | 0 | 333.2086 | 333.2086
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5228 | 29.37 |  | 8.8876 | 261.0288 | 0 | 261.0288
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.99676 |  | 8.51 | 16.9449 | 0 | 144.201 | 144.201
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.49 |  | 102 | 49.98 | 0 | 49.98
COTAÇÃO 07.3 | CUBA MOLDADA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO | MAT. | UN | 1 | 1219.59 |  | 17 | 20733.03 | 0 | 20733.03
COMPOSIÇÃO 86889.2 | Bancada em granito preto absoluto, com com furos para bacia, rodamão e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | M2 | 26.8 | 1218.6857 | 28.0829
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019802 | 6.92 |  | 0.53071 | 3.6725 | 0 | 3.6725
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016722 | 571.77 |  | 0.0044815 | 2.5624 | 0 | 2.5624
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022401 | 5.84 |  | 0.60034 | 3.506 | 0 | 3.506
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033924 | 9 |  | 0.90918 | 8.1826 | 0 | 8.1826
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0039545 | 48 |  | 0.10598 | 5.087 | 0 | 5.087
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037334 | 15.03 |  | 0.10006 | 1.5038 | 0 | 1.5038
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016416 | 109.45 |  | 0.043994 | 4.8151 | 0 | 4.8151
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27537 | 1.12 |  | 7.38 | 8.2656 | 0 | 8.2656
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0030635 | 170 |  | 0.082103 | 13.9575 | 0 | 13.9575
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017784 | 117.5 |  | 0.047661 | 5.6002 | 0 | 5.6002
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0065364 | 29.7 |  | 0.17517 | 5.2027 | 0 | 5.2027
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026553 | 133.75 |  | 0.071161 | 9.5177 | 0 | 9.5177
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0351 | 39.87 |  | 0.94068 | 37.5049 | 0 | 37.5049
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 1.87 |  | 66.196 | 123.7865 | 0 | 123.7865
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.71 |  | 66.196 | 46.9992 | 0 | 46.9992
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.34 |  | 66.196 | 22.5066 | 0 | 22.5066
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.05 |  | 66.196 | 3.3098 | 0 | 3.3098
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 33.97 |  | 53.6 | 1820.792 | 0 | 1820.792
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0067431 | 7.62 |  | 0.18072 | 1.377 | 0 | 1.377
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 22.97 |  | 0.10006 | 2.2983 | 0 | 2.2983
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 10.36 |  | 0.10006 | 1.0366 | 0 | 1.0366
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013387 | 276.64 |  | 0.0035878 | 0.99254 | 0 | 0.99254
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00066888 | 135.25 |  | 0.017926 | 2.4245 | 0 | 2.4245
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010893 | 589.49 |  | 0.0029192 | 1.7209 | 0 | 1.7209
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00050808 | 203.78 |  | 0.013617 | 2.7748 | 0 | 2.7748
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010893 | 577.1 |  | 0.0029192 | 1.6847 | 0 | 1.6847
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 1.5077 |  | 13 | 40.4072 | 0 | 525.2935 | 525.2935
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5228 | 29.37 |  | 14.011 | 411.5042 | 0 | 411.5042
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.99676 |  | 8.51 | 26.7131 | 0 | 227.3286 | 227.3286
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.49 |  | 160.8 | 78.792 | 0 | 78.792
COTAÇÃO 048.1 | GRANITO PRETO ABSOLUTO PARA BANCADA E DIVISÓRIA SANITÁRIA | MAT. | UN | 1.35 | 830 |  | 36.18 | 30029.4 | 0 | 30029.4
COMPOSIÇÃO 86889.3 | Bancada em granito branco siena, com com furos para bacia, rodamão e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | M2 | 4 | 429.2867 | 28.0829
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019802 | 6.92 |  | 0.07921 | 0.54813 | 0 | 0.54813
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016722 | 571.77 |  | 0.00066888 | 0.38244 | 0 | 0.38244
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022401 | 5.84 |  | 0.089603 | 0.52328 | 0 | 0.52328
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033924 | 9 |  | 0.1357 | 1.2213 | 0 | 1.2213
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0039545 | 48 |  | 0.015818 | 0.75926 | 0 | 0.75926
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037334 | 15.03 |  | 0.014934 | 0.22445 | 0 | 0.22445
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016416 | 109.45 |  | 0.0065662 | 0.71868 | 0 | 0.71868
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27537 | 1.12 |  | 1.1015 | 1.2337 | 0 | 1.2337
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0030635 | 170 |  | 0.012254 | 2.0832 | 0 | 2.0832
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017784 | 117.5 |  | 0.0071136 | 0.83585 | 0 | 0.83585
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0065364 | 29.7 |  | 0.026145 | 0.77652 | 0 | 0.77652
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026553 | 133.75 |  | 0.010621 | 1.4206 | 0 | 1.4206
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0351 | 39.87 |  | 0.1404 | 5.5977 | 0 | 5.5977
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 1.87 |  | 9.88 | 18.4756 | 0 | 18.4756
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.71 |  | 9.88 | 7.0148 | 0 | 7.0148
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.34 |  | 9.88 | 3.3592 | 0 | 3.3592
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.05 |  | 9.88 | 0.494 | 0 | 0.494
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 33.97 |  | 8 | 271.76 | 0 | 271.76
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0067431 | 7.62 |  | 0.026972 | 0.20553 | 0 | 0.20553
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 22.97 |  | 0.014934 | 0.34303 | 0 | 0.34303
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 10.36 |  | 0.014934 | 0.15471 | 0 | 0.15471
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013387 | 276.64 |  | 0.0005355 | 0.14814 | 0 | 0.14814
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00066888 | 135.25 |  | 0.0026755 | 0.36186 | 0 | 0.36186
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010893 | 589.49 |  | 0.00043571 | 0.25685 | 0 | 0.25685
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00050808 | 203.78 |  | 0.0020323 | 0.41415 | 0 | 0.41415
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010893 | 577.1 |  | 0.00043571 | 0.25145 | 0 | 0.25145
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 1.5077 |  | 13 | 6.0309 | 0 | 78.402 | 78.402
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5228 | 29.37 |  | 2.0912 | 61.4185 | 0 | 61.4185
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.99676 |  | 8.51 | 3.987 | 0 | 33.9296 | 33.9296
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.49 |  | 24 | 11.76 | 0 | 11.76
COTAÇÃO 148.1 | Granito branco Siena e= 2cm | MAT. | M2 | 1.35 | 245.26 |  | 5.4 | 1324.404 | 0 | 1324.404
COMPOSIÇÃO 86903.1 | LAVATORIO DE CANTO DECA IZZY L101 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 8 | 177.3497 | 25.4606
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016996 | 6.92 |  | 0.13597 | 0.94092 | 0 | 0.94092
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014352 | 571.77 |  | 0.0011482 | 0.6565 | 0 | 0.6565
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019226 | 5.84 |  | 0.15381 | 0.89826 | 0 | 0.89826
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029117 | 9 |  | 0.23294 | 2.0964 | 0 | 2.0964
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0033941 | 48 |  | 0.027153 | 1.3033 | 0 | 1.3033
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0032044 | 15.03 |  | 0.025635 | 0.38529 | 0 | 0.38529
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.4913 |  | 13.3 | 11.9305 | 0 | 158.6759 | 158.6759
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001409 | 109.45 |  | 0.011272 | 1.2337 | 0 | 1.2337
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.23635 | 1.12 |  | 1.8908 | 2.1177 | 0 | 2.1177
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0026294 | 170 |  | 0.021035 | 3.576 | 0 | 3.576
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015264 | 117.5 |  | 0.012211 | 1.4348 | 0 | 1.4348
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0056102 | 29.7 |  | 0.044881 | 1.333 | 0 | 1.333
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002279 | 133.75 |  | 0.018232 | 2.4385 | 0 | 2.4385
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1443 | 39.87 |  | 1.1544 | 46.0259 | 0 | 46.0259
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 1.87 |  | 16.96 | 31.7152 | 0 | 31.7152
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 0.71 |  | 16.96 | 12.0416 | 0 | 12.0416
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 0.34 |  | 16.96 | 5.7664 | 0 | 5.7664
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 0.05 |  | 16.96 | 0.848 | 0 | 0.848
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057876 | 7.62 |  | 0.046301 | 0.35281 | 0 | 0.35281
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032044 | 22.97 |  | 0.025635 | 0.58884 | 0 | 0.58884
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032044 | 10.36 |  | 0.025635 | 0.26558 | 0 | 0.26558
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001149 | 276.64 |  | 0.00091923 | 0.2543 | 0 | 0.2543
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005741 | 135.25 |  | 0.0045928 | 0.62117 | 0 | 0.62117
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.3492e-05 | 589.49 |  | 0.00074794 | 0.4409 | 0 | 0.4409
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043608 | 203.78 |  | 0.0034887 | 0.71092 | 0 | 0.71092
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.3492e-05 | 577.1 |  | 0.00074794 | 0.43163 | 0 | 0.43163
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 6 | 10.78 |  | 48 | 517.44 | 0 | 517.44
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.66112 |  | 8.51 | 5.2889 | 0 | 45.0087 | 45.0087
COTAÇÃO 06.1 | LAVATORIO DE CANTO DECA IZZY L101 OU SIMILAR | MAT. | UN | 1 | 97.86 |  | 8 | 782.88 | 0 | 782.88
COMPOSIÇÃO 86915.1 | Torneira de mesa tubo 900 DECA link bica movel ref.:1166c ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 40 | 289.8411 | 1.609
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010422 | 6.92 |  | 0.041689 | 0.28849 | 0 | 0.28849
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.801e-06 | 571.77 |  | 0.00035204 | 0.20129 | 0 | 0.20129
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001179 | 5.84 |  | 0.047159 | 0.27541 | 0 | 0.27541
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0017855 | 9 |  | 0.07142 | 0.64278 | 0 | 0.64278
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020813 | 48 |  | 0.0083252 | 0.39961 | 0 | 0.39961
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001965 | 15.03 |  | 0.0078598 | 0.11813 | 0 | 0.11813
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 |  | 13.3 | 4.058 | 0 | 53.9714 | 53.9714
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.6398e-05 | 109.45 |  | 0.0034559 | 0.37825 | 0 | 0.37825
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 3.48 |  | 1.216 | 4.2317 | 0 | 4.2317
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014493 | 1.12 |  | 0.57973 | 0.6493 | 0 | 0.6493
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00016124 | 170 |  | 0.0064496 | 1.0964 | 0 | 1.0964
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.36e-05 | 117.5 |  | 0.003744 | 0.43992 | 0 | 0.43992
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00034402 | 29.7 |  | 0.013761 | 0.40869 | 0 | 0.40869
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013975 | 133.75 |  | 0.00559 | 0.74766 | 0 | 0.74766
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 1.87 |  | 5.2 | 9.724 | 0 | 9.724
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.71 |  | 5.2 | 3.692 | 0 | 3.692
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.34 |  | 5.2 | 1.768 | 0 | 1.768
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.05 |  | 5.2 | 0.26 | 0 | 0.26
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003549 | 7.62 |  | 0.014196 | 0.10817 | 0 | 0.10817
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001965 | 22.97 |  | 0.0078598 | 0.18054 | 0 | 0.18054
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001965 | 10.36 |  | 0.0078598 | 0.081428 | 0 | 0.081428
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.046e-06 | 276.64 |  | 0.00028184 | 0.077968 | 0 | 0.077968
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.5204e-05 | 135.25 |  | 0.0014082 | 0.19045 | 0 | 0.19045
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.733e-06 | 589.49 |  | 0.00022932 | 0.13518 | 0 | 0.13518
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.6741e-05 | 203.78 |  | 0.0010696 | 0.21797 | 0 | 0.21797
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.733e-06 | 577.1 |  | 0.00022932 | 0.13234 | 0 | 0.13234
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.030513 |  | 8.51 | 1.2205 | 0 | 10.3866 | 10.3866
COTAÇÃO 07.1 | Torneira de mesa tubo 900 DECA link bica movel ref.:1166c ou similar | MAT. | UN | 1 | 289.18 |  | 40 | 11567.2 | 0 | 11567.2
COMPOSIÇÃO 86915.2 | Torneira de mesa temporizada Alfa crome Docol ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 127 | 249.8211 | 1.609
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010422 | 6.92 |  | 0.13236 | 0.91596 | 0 | 0.91596
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.801e-06 | 571.77 |  | 0.0011177 | 0.63908 | 0 | 0.63908
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001179 | 5.84 |  | 0.14973 | 0.87443 | 0 | 0.87443
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0017855 | 9 |  | 0.22676 | 2.0408 | 0 | 2.0408
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020813 | 48 |  | 0.026433 | 1.2688 | 0 | 1.2688
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001965 | 15.03 |  | 0.024955 | 0.37507 | 0 | 0.37507
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 |  | 13.3 | 12.8841 | 0 | 171.3592 | 171.3592
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.6398e-05 | 109.45 |  | 0.010973 | 1.2009 | 0 | 1.2009
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 3.48 |  | 3.8608 | 13.4356 | 0 | 13.4356
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014493 | 1.12 |  | 1.8407 | 2.0615 | 0 | 2.0615
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00016124 | 170 |  | 0.020477 | 3.4812 | 0 | 3.4812
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.36e-05 | 117.5 |  | 0.011887 | 1.3967 | 0 | 1.3967
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00034402 | 29.7 |  | 0.04369 | 1.2976 | 0 | 1.2976
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013975 | 133.75 |  | 0.017748 | 2.3738 | 0 | 2.3738
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 1.87 |  | 16.51 | 30.8737 | 0 | 30.8737
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.71 |  | 16.51 | 11.7221 | 0 | 11.7221
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.34 |  | 16.51 | 5.6134 | 0 | 5.6134
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.05 |  | 16.51 | 0.8255 | 0 | 0.8255
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003549 | 7.62 |  | 0.045072 | 0.34345 | 0 | 0.34345
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001965 | 22.97 |  | 0.024955 | 0.57321 | 0 | 0.57321
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001965 | 10.36 |  | 0.024955 | 0.25853 | 0 | 0.25853
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.046e-06 | 276.64 |  | 0.00089484 | 0.24755 | 0 | 0.24755
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.5204e-05 | 135.25 |  | 0.0044709 | 0.60469 | 0 | 0.60469
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.733e-06 | 589.49 |  | 0.00072809 | 0.4292 | 0 | 0.4292
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.6741e-05 | 203.78 |  | 0.0033961 | 0.69206 | 0 | 0.69206
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.733e-06 | 577.1 |  | 0.00072809 | 0.42018 | 0 | 0.42018
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.030513 |  | 8.51 | 3.8752 | 0 | 32.9775 | 32.9775
COTAÇÃO 07.2 | Torneira de mesa temporizada Alfa crome Docol ou similar | MAT. | UN | 1 | 249.16 |  | 127 | 31643.32 | 0 | 31643.32
COMPOSIÇÃO 86936 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C3 ou similar), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 41 | 590.5669 | 14.7612
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0097008 | 6.92 |  | 0.39773 | 2.7523 | 0 | 2.7523
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.1917e-05 | 571.77 |  | 0.0033586 | 1.9203 | 0 | 1.9203
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010974 | 5.84 |  | 0.44992 | 2.6275 | 0 | 2.6275
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016619 | 9 |  | 0.68137 | 6.1324 | 0 | 6.1324
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019372 | 48 |  | 0.079426 | 3.8124 | 0 | 3.8124
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018289 | 15.03 |  | 0.074986 | 1.127 | 0 | 1.127
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 |  | 13.3 | 18.3016 | 0 | 243.411 | 243.411
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00080417 | 109.45 |  | 0.032971 | 3.6087 | 0 | 3.6087
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 3.48 |  | 3.69 | 12.8412 | 0 | 12.8412
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1349 | 1.12 |  | 5.5309 | 6.1946 | 0 | 6.1946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015008 | 170 |  | 0.061531 | 10.4603 | 0 | 10.4603
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008712 | 117.5 |  | 0.035719 | 4.197 | 0 | 4.197
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.003202 | 29.7 |  | 0.13128 | 3.8991 | 0 | 3.8991
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013008 | 133.75 |  | 0.053331 | 7.133 | 0 | 7.133
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 1.87 |  | 49.61 | 92.7707 | 0 | 92.7707
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.71 |  | 49.61 | 35.2231 | 0 | 35.2231
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.34 |  | 49.61 | 16.8674 | 0 | 16.8674
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.05 |  | 49.61 | 2.4805 | 0 | 2.4805
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033033 | 7.62 |  | 0.13544 | 1.032 | 0 | 1.032
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018289 | 22.97 |  | 0.074986 | 1.7224 | 0 | 1.7224
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018289 | 10.36 |  | 0.074986 | 0.77685 | 0 | 0.77685
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.5582e-05 | 276.64 |  | 0.0026889 | 0.74385 | 0 | 0.74385
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032767 | 135.25 |  | 0.013434 | 1.817 | 0 | 1.817
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.3361e-05 | 589.49 |  | 0.0021878 | 1.2897 | 0 | 1.2897
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002489 | 203.78 |  | 0.010205 | 2.0795 | 0 | 2.0795
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.3361e-05 | 577.1 |  | 0.0021878 | 1.2626 | 0 | 1.2626
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.48571 |  | 13 | 19.9142 | 0 | 258.8845 | 258.8845
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.2974 | 29.37 |  | 12.1934 | 358.1202 | 0 | 358.1202
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.29496 |  | 8.51 | 12.0933 | 0 | 102.9141 | 102.9141
COTAÇÃO 014 | Valvula p/ escoamento para pia de cozinha - cromado - Deca ref: 1623C - c/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 205.1 |  | 41 | 8409.1 | 0 | 8409.1
COTAÇÃO 017 | Sifão para cozinha - cromado Deca ou Similar (1 1/2" 1 ½") | MAT. | UN | 1 | 204.2 |  | 41 | 8372.2 | 0 | 8372.2
COTAÇÃO 04 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C3ou similar) | MAT. | UN | 1 | 167.05 |  | 41 | 6849.05 | 0 | 6849.05
COMPOSIÇÃO 86936.1 | BANHEIRA DE EMBUTIR HIDRONOX OU SIMILAR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 3 | 990.8469 | 14.7612
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0097008 | 6.92 |  | 0.029102 | 0.20139 | 0 | 0.20139
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.1917e-05 | 571.77 |  | 0.00024575 | 0.14051 | 0 | 0.14051
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010974 | 5.84 |  | 0.032921 | 0.19226 | 0 | 0.19226
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016619 | 9 |  | 0.049857 | 0.44871 | 0 | 0.44871
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019372 | 48 |  | 0.0058116 | 0.27896 | 0 | 0.27896
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018289 | 15.03 |  | 0.0054867 | 0.082466 | 0 | 0.082466
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 |  | 13.3 | 1.3391 | 0 | 17.8106 | 17.8106
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00080417 | 109.45 |  | 0.0024125 | 0.26405 | 0 | 0.26405
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 3.48 |  | 0.27 | 0.9396 | 0 | 0.9396
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1349 | 1.12 |  | 0.4047 | 0.45326 | 0 | 0.45326
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015008 | 170 |  | 0.0045023 | 0.76539 | 0 | 0.76539
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008712 | 117.5 |  | 0.0026136 | 0.3071 | 0 | 0.3071
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.003202 | 29.7 |  | 0.0096061 | 0.2853 | 0 | 0.2853
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013008 | 133.75 |  | 0.0039022 | 0.52193 | 0 | 0.52193
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 1.87 |  | 3.63 | 6.7881 | 0 | 6.7881
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.71 |  | 3.63 | 2.5773 | 0 | 2.5773
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.34 |  | 3.63 | 1.2342 | 0 | 1.2342
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.05 |  | 3.63 | 0.1815 | 0 | 0.1815
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033033 | 7.62 |  | 0.0099099 | 0.075513 | 0 | 0.075513
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018289 | 22.97 |  | 0.0054867 | 0.12603 | 0 | 0.12603
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018289 | 10.36 |  | 0.0054867 | 0.056843 | 0 | 0.056843
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.5582e-05 | 276.64 |  | 0.00019675 | 0.054428 | 0 | 0.054428
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032767 | 135.25 |  | 0.000983 | 0.13295 | 0 | 0.13295
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.3361e-05 | 589.49 |  | 0.00016008 | 0.094367 | 0 | 0.094367
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002489 | 203.78 |  | 0.00074669 | 0.15216 | 0 | 0.15216
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.3361e-05 | 577.1 |  | 0.00016008 | 0.092384 | 0 | 0.092384
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.48571 |  | 13 | 1.4571 | 0 | 18.9428 | 18.9428
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.2974 | 29.37 |  | 0.8922 | 26.2039 | 0 | 26.2039
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.29496 |  | 8.51 | 0.88488 | 0 | 7.5303 | 7.5303
COTAÇÃO 014 | Valvula p/ escoamento para pia de cozinha - cromado - Deca ref: 1623C - c/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 205.1 |  | 3 | 615.3 | 0 | 615.3
COTAÇÃO 017 | Sifão para cozinha - cromado Deca ou Similar (1 1/2" 1 ½") | MAT. | UN | 1 | 204.2 |  | 3 | 612.6 | 0 | 612.6
COTAÇÃO 9980.5 | BANHEIRA DE EMBUTIR HIDRONOX OU SIMILAR | MAT. | UN | 1 | 567.33 |  | 3 | 1701.99 | 0 | 1701.99
COMPOSIÇÃO 86936.2 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C2 ou similar), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 9 | 627.3569 | 14.7612
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0097008 | 6.92 |  | 0.087307 | 0.60417 | 0 | 0.60417
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.1917e-05 | 571.77 |  | 0.00073725 | 0.42154 | 0 | 0.42154
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010974 | 5.84 |  | 0.098762 | 0.57677 | 0 | 0.57677
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016619 | 9 |  | 0.14957 | 1.3461 | 0 | 1.3461
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019372 | 48 |  | 0.017435 | 0.83687 | 0 | 0.83687
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018289 | 15.03 |  | 0.01646 | 0.2474 | 0 | 0.2474
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 |  | 13.3 | 4.0174 | 0 | 53.4317 | 53.4317
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00080417 | 109.45 |  | 0.0072375 | 0.79214 | 0 | 0.79214
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 3.48 |  | 0.81 | 2.8188 | 0 | 2.8188
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1349 | 1.12 |  | 1.2141 | 1.3598 | 0 | 1.3598
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015008 | 170 |  | 0.013507 | 2.2962 | 0 | 2.2962
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008712 | 117.5 |  | 0.0078408 | 0.92129 | 0 | 0.92129
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.003202 | 29.7 |  | 0.028818 | 0.8559 | 0 | 0.8559
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013008 | 133.75 |  | 0.011707 | 1.5658 | 0 | 1.5658
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 1.87 |  | 10.89 | 20.3643 | 0 | 20.3643
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.71 |  | 10.89 | 7.7319 | 0 | 7.7319
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.34 |  | 10.89 | 3.7026 | 0 | 3.7026
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.05 |  | 10.89 | 0.5445 | 0 | 0.5445
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033033 | 7.62 |  | 0.02973 | 0.22654 | 0 | 0.22654
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018289 | 22.97 |  | 0.01646 | 0.37809 | 0 | 0.37809
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018289 | 10.36 |  | 0.01646 | 0.17053 | 0 | 0.17053
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.5582e-05 | 276.64 |  | 0.00059024 | 0.16328 | 0 | 0.16328
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032767 | 135.25 |  | 0.002949 | 0.39885 | 0 | 0.39885
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.3361e-05 | 589.49 |  | 0.00048025 | 0.2831 | 0 | 0.2831
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002489 | 203.78 |  | 0.0022401 | 0.45648 | 0 | 0.45648
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.3361e-05 | 577.1 |  | 0.00048025 | 0.27715 | 0 | 0.27715
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.48571 |  | 13 | 4.3714 | 0 | 56.8283 | 56.8283
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.2974 | 29.37 |  | 2.6766 | 78.6117 | 0 | 78.6117
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.29496 |  | 8.51 | 2.6546 | 0 | 22.5909 | 22.5909
COTAÇÃO 014 | Valvula p/ escoamento para pia de cozinha - cromado - Deca ref: 1623C - c/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 205.1 |  | 9 | 1845.9 | 0 | 1845.9
COTAÇÃO 017 | Sifão para cozinha - cromado Deca ou Similar (1 1/2" 1 ½") | MAT. | UN | 1 | 204.2 |  | 9 | 1837.8 | 0 | 1837.8
COTAÇÃO 04.1 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C2ou similar) | MAT. | UN | 1 | 203.84 |  | 9 | 1834.56 | 0 | 1834.56
COMPOSIÇÃO 86938 | Cuba oval de embutir - cor branca - Deca (Ref. L59 acabamento GE 17) ou similar, INCLUSO VÁLVULA , SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 86 | 408.3817 | 23.1238
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015233 | 6.92 |  | 1.31 | 9.0653 | 0 | 9.0653
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012863 | 571.77 |  | 0.011062 | 6.325 | 0 | 6.325
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.017231 | 5.84 |  | 1.4819 | 8.6542 | 0 | 8.6542
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.026096 | 9 |  | 2.2442 | 20.1981 | 0 | 20.1981
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030419 | 48 |  | 0.2616 | 12.557 | 0 | 12.557
20269 | Cuba oval de embutir - cor branca - Deca (Ref. L59 acabamento GE 17) ou similar | MAT. | UN | 1 | 75.14 |  | 86 | 6462.04 | 0 | 6462.04
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0028719 | 15.03 |  | 0.24698 | 3.7121 | 0 | 3.7121
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.59855 |  | 13.3 | 51.4757 | 0 | 684.6272 | 684.6272
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012627 | 109.45 |  | 0.1086 | 11.8858 | 0 | 11.8858
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1075 | 3.48 |  | 9.245 | 32.1726 | 0 | 32.1726
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.21183 | 1.12 |  | 18.217 | 20.403 | 0 | 20.403
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0023566 | 170 |  | 0.20267 | 34.4531 | 0 | 34.4531
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001368 | 117.5 |  | 0.11765 | 13.8236 | 0 | 13.8236
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.005028 | 29.7 |  | 0.43241 | 12.8424 | 0 | 12.8424
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0020425 | 133.75 |  | 0.17566 | 23.4939 | 0 | 23.4939
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 1.87 |  | 163.4 | 305.558 | 0 | 305.558
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 0.71 |  | 163.4 | 116.014 | 0 | 116.014
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 0.34 |  | 163.4 | 55.556 | 0 | 55.556
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 0.05 |  | 163.4 | 8.17 | 0 | 8.17
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005187 | 7.62 |  | 0.44608 | 3.3991 | 0 | 3.3991
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028719 | 22.97 |  | 0.24698 | 5.6731 | 0 | 5.6731
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028719 | 10.36 |  | 0.24698 | 2.5587 | 0 | 2.5587
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010298 | 276.64 |  | 0.0088563 | 2.45 | 0 | 2.45
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051452 | 135.25 |  | 0.044249 | 5.9846 | 0 | 5.9846
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.379e-05 | 589.49 |  | 0.0072059 | 4.2478 | 0 | 4.2478
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00039083 | 203.78 |  | 0.033611 | 6.8493 | 0 | 6.8493
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.379e-05 | 577.1 |  | 0.0072059 | 4.1585 | 0 | 4.1585
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.86011 |  | 13 | 73.9699 | 0 | 961.6086 | 961.6086
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5271 | 29.37 |  | 45.3306 | 1331.3597 | 0 | 1331.3597
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.46787 |  | 8.51 | 40.2365 | 0 | 342.4124 | 342.4124
COTAÇÃO 015 | Valvula p/ escoamento de tanque - cromado - 1 1/2' DN40 - Deca ref: 1606C - s/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 115.19 |  | 86 | 9906.34 | 0 | 9906.34
COTAÇÃO 018 | Sifão para lavatório - cromado Deca - 1 x 1 1/2" (Ref. 1680C) ou similar | MAT. | UN | 1 | 115.19 |  | 86 | 9906.34 | 0 | 9906.34
COTAÇÃO 023 | Ligação flexível - Deca ref:4606C | MAT. | UN | 1 | 78.89 |  | 86 | 6784.54 | 0 | 6784.54
COMPOSIÇÃO 86941 | Lavatório com coluna suspensa - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. L51 e CS1V acabamento GE 17 ou similar) (LC), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 9 | 779.4659 | 35.0659
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02325 | 6.92 |  | 0.20925 | 1.448 | 0 | 1.448
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00019633 | 571.77 |  | 0.001767 | 1.0103 | 0 | 1.0103
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0263 | 5.84 |  | 0.2367 | 1.3823 | 0 | 1.3823
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03983 | 9 |  | 0.35847 | 3.2263 | 0 | 3.2263
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0046429 | 48 |  | 0.041786 | 2.0057 | 0 | 2.0057
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0043834 | 15.03 |  | 0.03945 | 0.59294 | 0 | 0.59294
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.0899 |  | 13.3 | 18.8088 | 0 | 250.1574 | 250.1574
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019273 | 109.45 |  | 0.017346 | 1.8985 | 0 | 1.8985
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1075 | 3.48 |  | 0.9675 | 3.3669 | 0 | 3.3669
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.32331 | 1.12 |  | 2.9098 | 3.259 | 0 | 3.259
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0035969 | 170 |  | 0.032372 | 5.5032 | 0 | 5.5032
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002088 | 117.5 |  | 0.018792 | 2.2081 | 0 | 2.2081
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0076743 | 29.7 |  | 0.069068 | 2.0513 | 0 | 2.0513
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0031175 | 133.75 |  | 0.028057 | 3.7527 | 0 | 3.7527
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1443 | 39.87 |  | 1.2987 | 51.7792 | 0 | 51.7792
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.9 | 1.87 |  | 26.1 | 48.807 | 0 | 48.807
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.9 | 0.71 |  | 26.1 | 18.531 | 0 | 18.531
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.9 | 0.34 |  | 26.1 | 8.874 | 0 | 8.874
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.9 | 0.05 |  | 26.1 | 1.305 | 0 | 1.305
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.007917 | 7.62 |  | 0.071253 | 0.54295 | 0 | 0.54295
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043834 | 22.97 |  | 0.03945 | 0.90617 | 0 | 0.90617
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0043834 | 10.36 |  | 0.03945 | 0.4087 | 0 | 0.4087
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00015718 | 276.64 |  | 0.0014146 | 0.39134 | 0 | 0.39134
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00078532 | 135.25 |  | 0.0070679 | 0.95593 | 0 | 0.95593
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012789 | 589.49 |  | 0.001151 | 0.67851 | 0 | 0.67851
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00059653 | 203.78 |  | 0.0053688 | 1.094 | 0 | 1.094
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012789 | 577.1 |  | 0.001151 | 0.66425 | 0 | 0.66425
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 6 | 10.78 |  | 54 | 582.12 | 0 | 582.12
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.85436 |  | 8.51 | 7.6893 | 0 | 65.4357 | 65.4357
COTAÇÃO 015 | Valvula p/ escoamento de tanque - cromado - 1 1/2' DN40 - Deca ref: 1606C - s/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 115.19 |  | 9 | 1036.71 | 0 | 1036.71
COTAÇÃO 018 | Sifão para lavatório - cromado Deca - 1 x 1 1/2" (Ref. 1680C) ou similar | MAT. | UN | 1 | 115.19 |  | 9 | 1036.71 | 0 | 1036.71
COTAÇÃO 023 | Ligação flexível - Deca ref:4606C | MAT. | UN | 1 | 78.89 |  | 9 | 710.01 | 0 | 710.01
COTAÇÃO 03 | Lavatório com coluna suspensa - cor branca - Deca lionha Conforto (Ref. L51 e CS1V acabamento GE 17 ou similar) (LC) | MAT. | UN | 1 | 387 |  | 9 | 3483 | 0 | 3483
COMPOSIÇÃO 9535 | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou similar, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 143.0922 | 8.7618
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0060129 | 6.92 |  | 0.0060129 | 0.041609 | 0 | 0.041609
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0775e-05 | 571.77 |  | 5.0775e-05 | 0.029032 | 0 | 0.029032
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0068018 | 5.84 |  | 0.0068018 | 0.039723 | 0 | 0.039723
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010301 | 9 |  | 0.010301 | 0.092709 | 0 | 0.092709
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012007 | 48 |  | 0.0012007 | 0.057636 | 0 | 0.057636
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 |  | 13.3 | 0.46354 | 0 | 6.1651 | 6.1651
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011336 | 15.03 |  | 0.0011336 | 0.017038 | 0 | 0.017038
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00049845 | 109.45 |  | 0.00049845 | 0.054555 | 0 | 0.054555
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.01 | 12.83 |  | 0.01 | 0.1283 | 0 | 0.1283
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.083615 | 1.12 |  | 0.083615 | 0.093649 | 0 | 0.093649
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00093023 | 170 |  | 0.00093023 | 0.15814 | 0 | 0.15814
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00054 | 117.5 |  | 0.00054 | 0.06345 | 0 | 0.06345
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019847 | 29.7 |  | 0.0019847 | 0.058946 | 0 | 0.058946
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00080625 | 133.75 |  | 0.00080625 | 0.10784 | 0 | 0.10784
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 1.87 |  | 0.75 | 1.4025 | 0 | 1.4025
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.71 |  | 0.75 | 0.5325 | 0 | 0.5325
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.34 |  | 0.75 | 0.255 | 0 | 0.255
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.05 |  | 0.75 | 0.0375 | 0 | 0.0375
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0020475 | 7.62 |  | 0.0020475 | 0.015602 | 0 | 0.015602
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011336 | 22.97 |  | 0.0011336 | 0.026039 | 0 | 0.026039
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011336 | 10.36 |  | 0.0011336 | 0.011744 | 0 | 0.011744
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.065e-05 | 276.64 |  | 4.065e-05 | 0.011245 | 0 | 0.011245
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002031 | 135.25 |  | 0.0002031 | 0.027469 | 0 | 0.027469
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.3075e-05 | 589.49 |  | 3.3075e-05 | 0.019497 | 0 | 0.019497
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015427 | 203.78 |  | 0.00015427 | 0.031438 | 0 | 0.031438
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.3075e-05 | 577.1 |  | 3.3075e-05 | 0.019088 | 0 | 0.019088
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.30513 |  | 8.51 | 0.30513 | 0 | 2.5967 | 2.5967
COTAÇÃO 010 | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou similar | MAT. | UN | 1 | 139.76 |  | 1 | 139.76 | 0 | 139.76
COMPOSIÇÃO 95470 | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou similar, incluso conjunto de ligação e assento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 102 | 793.5106 | 22.9884
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017798 | 6.92 |  | 1.8154 | 12.5627 | 0 | 12.5627
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00015029 | 571.77 |  | 0.01533 | 8.7652 | 0 | 8.7652
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.020133 | 5.84 |  | 2.0536 | 11.9931 | 0 | 11.9931
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.030491 | 9 |  | 3.1101 | 27.9906 | 0 | 27.9906
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035542 | 48 |  | 0.36253 | 17.4015 | 0 | 17.4015
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0033555 | 15.03 |  | 0.34226 | 5.1442 | 0 | 5.1442
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.79131 |  | 13.3 | 80.7136 | 0 | 1073.4911 | 1073.4911
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014754 | 109.45 |  | 0.15049 | 16.4714 | 0 | 16.4714
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2475 | 1.12 |  | 25.2452 | 28.2746 | 0 | 28.2746
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027535 | 170 |  | 0.28085 | 47.7451 | 0 | 47.7451
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015984 | 117.5 |  | 0.16304 | 19.1568 | 0 | 19.1568
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0058748 | 29.7 |  | 0.59923 | 17.7971 | 0 | 17.7971
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023865 | 133.75 |  | 0.24342 | 32.5578 | 0 | 32.5578
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1469 | 39.87 |  | 14.9838 | 597.4041 | 0 | 597.4041
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 1.87 |  | 226.44 | 423.4428 | 0 | 423.4428
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 0.71 |  | 226.44 | 160.7724 | 0 | 160.7724
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 0.34 |  | 226.44 | 76.9896 | 0 | 76.9896
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 0.05 |  | 226.44 | 11.322 | 0 | 11.322
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0060606 | 7.62 |  | 0.61818 | 4.7105 | 0 | 4.7105
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033555 | 22.97 |  | 0.34226 | 7.8618 | 0 | 7.8618
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033555 | 10.36 |  | 0.34226 | 3.5459 | 0 | 3.5459
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00012032 | 276.64 |  | 0.012273 | 3.3952 | 0 | 3.3952
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00060118 | 135.25 |  | 0.06132 | 8.2935 | 0 | 8.2935
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.7902e-05 | 589.49 |  | 0.009986 | 5.8866 | 0 | 5.8866
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00045665 | 203.78 |  | 0.046579 | 9.4918 | 0 | 9.4918
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.7902e-05 | 577.1 |  | 0.009986 | 5.7629 | 0 | 5.7629
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 14.54 |  | 204 | 2966.16 | 0 | 2966.16
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.4646 |  | 8.51 | 149.3916 | 0 | 1271.3229 | 1271.3229
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.4 |  | 102 | 142.8 | 0 | 142.8
COTAÇÃO 01 | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou similar | MAT. | UN | 1 | 310.12 |  | 102 | 31632.24 | 0 | 31632.24
COTAÇÃO 020 | Tubo de ligação (parede/bacia) - cromado - Deca ref: 1968C | MAT. | UN | 1 | 75.6 |  | 102 | 7711.2 | 0 | 7711.2
cotação 024 | Assento sanitário em poliester - cor branco - Deca ref:AP5117 | MAT. | UN | 1 | 361.97 |  | 102 | 36920.94 | 0 | 36920.94
A.009.00.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A.09.01.00 | CABOS E DUTOS
15.018.0466-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 98 | 21.4334 | 24.0211
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 1.5641 | 40.6661 | 0 | 40.6661
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 78.3216 | 415.1045 | 0 | 415.1045
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 156.408 | 64.1273 | 0 | 64.1273
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 312.816 | 9.3845 | 0 | 9.3845
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 1.6185 | 11.2001 | 0 | 11.2001
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.013667 | 7.8145 | 0 | 7.8145
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 1.8309 | 10.6923 | 0 | 10.6923
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 2.7727 | 24.9547 | 0 | 24.9547
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 0.32321 | 15.5141 | 0 | 15.5141
13845-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(50X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 14.29 |  | 38.808 | 554.5663 | 0 | 554.5663
13873-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 1.21 |  | 78.3216 | 94.7691 | 0 | 94.7691
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 103.9783 | 0 | 1382.9113 | 1382.9113
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 103.9783 | 0 | 971.1573 | 971.1573
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 0.30514 | 4.5863 | 0 | 4.5863
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 0.13417 | 14.6848 | 0 | 14.6848
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 22.507 | 25.2079 | 0 | 25.2079
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 0.25039 | 42.5666 | 0 | 42.5666
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 0.14535 | 17.079 | 0 | 17.079
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 0.53424 | 15.8668 | 0 | 15.8668
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 0.21702 | 29.0266 | 0 | 29.0266
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 201.88 | 377.5156 | 0 | 377.5156
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 201.88 | 143.3348 | 0 | 143.3348
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 201.88 | 68.6392 | 0 | 68.6392
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 201.88 | 10.094 | 0 | 10.094
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 0.55113 | 4.1996 | 0 | 4.1996
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 0.30514 | 7.0091 | 0 | 7.0091
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 0.30514 | 3.1613 | 0 | 3.1613
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.010942 | 3.027 | 0 | 3.027
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.054669 | 7.394 | 0 | 7.394
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.0089029 | 5.2482 | 0 | 5.2482
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.041527 | 8.4623 | 0 | 8.4623
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.0089029 | 5.1379 | 0 | 5.1379
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.19 |  | 312.816 | 59.435 | 0 | 59.435
15.018.0467-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 1453 | 23.6939 | 24.0211
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 23.1899 | 602.9369 | 0 | 602.9369
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 1161.2376 | 6154.5593 | 0 | 6154.5593
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 2318.988 | 950.7851 | 0 | 950.7851
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 4637.976 | 139.1393 | 0 | 139.1393
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 23.9969 | 166.0587 | 0 | 166.0587
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.20264 | 115.8625 | 0 | 115.8625
11944-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 19.05 |  | 575.388 | 10961.1414 | 0 | 10961.1414
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 27.1454 | 158.5294 | 0 | 158.5294
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 41.1101 | 369.9912 | 0 | 369.9912
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 4.7921 | 230.0199 | 0 | 230.0199
13874-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 1.68 |  | 1161.2376 | 1950.8792 | 0 | 1950.8792
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 1541.6374 | 0 | 20503.7769 | 20503.7769
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 1541.6374 | 0 | 14398.8929 | 14398.8929
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 4.5242 | 67.9986 | 0 | 67.9986
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 1.9893 | 217.7253 | 0 | 217.7253
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 333.7013 | 373.7454 | 0 | 373.7454
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 3.7124 | 631.115 | 0 | 631.115
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 2.1551 | 253.223 | 0 | 253.223
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 7.9209 | 235.2493 | 0 | 235.2493
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 3.2177 | 430.3632 | 0 | 430.3632
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 2993.18 | 5597.2466 | 0 | 5597.2466
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 2993.18 | 2125.1578 | 0 | 2125.1578
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 2993.18 | 1017.6812 | 0 | 1017.6812
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 2993.18 | 149.659 | 0 | 149.659
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 8.1714 | 62.2659 | 0 | 62.2659
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 4.5242 | 103.9207 | 0 | 103.9207
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 4.5242 | 46.8706 | 0 | 46.8706
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.16223 | 44.8794 | 0 | 44.8794
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.81055 | 109.6273 | 0 | 109.6273
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.132 | 77.8122 | 0 | 77.8122
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.6157 | 125.4668 | 0 | 125.4668
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.132 | 76.1768 | 0 | 76.1768
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.19 |  | 4637.976 | 881.2154 | 0 | 881.2154
15.018.0468-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 244 | 25.5114 | 24.0211
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 3.8942 | 101.2502 | 0 | 101.2502
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 195.0048 | 1033.5254 | 0 | 1033.5254
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 389.424 | 159.6638 | 0 | 159.6638
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 778.848 | 23.3654 | 0 | 23.3654
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 4.0298 | 27.886 | 0 | 27.886
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.034029 | 19.4566 | 0 | 19.4566
11945-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(150X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 23.7 |  | 96.624 | 2289.9888 | 0 | 2289.9888
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 4.5585 | 26.6216 | 0 | 26.6216
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 6.9036 | 62.132 | 0 | 62.132
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 0.80473 | 38.6269 | 0 | 38.6269
13875-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 150X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 1.65 |  | 195.0048 | 321.7579 | 0 | 321.7579
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 258.8847 | 0 | 3443.1669 | 3443.1669
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 258.8847 | 0 | 2417.9834 | 2417.9834
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 0.75974 | 11.4189 | 0 | 11.4189
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 0.33405 | 36.5623 | 0 | 36.5623
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 56.0379 | 62.7625 | 0 | 62.7625
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 0.62342 | 105.9821 | 0 | 105.9821
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 0.3619 | 42.5233 | 0 | 42.5233
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 1.3301 | 39.505 | 0 | 39.505
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 0.54034 | 72.2702 | 0 | 72.2702
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 502.64 | 939.9368 | 0 | 939.9368
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 502.64 | 356.8744 | 0 | 356.8744
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 502.64 | 170.8976 | 0 | 170.8976
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 502.64 | 25.132 | 0 | 25.132
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 1.3722 | 10.4562 | 0 | 10.4562
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 0.75974 | 17.4512 | 0 | 17.4512
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 0.75974 | 7.8709 | 0 | 7.8709
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.027243 | 7.5365 | 0 | 7.5365
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.13611 | 18.4095 | 0 | 18.4095
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.022166 | 13.0669 | 0 | 13.0669
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.10339 | 21.0694 | 0 | 21.0694
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.022166 | 12.7922 | 0 | 12.7922
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.19 |  | 778.848 | 147.9811 | 0 | 147.9811
15.018.0469-A/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 30 | 27.0116 | 23.3215
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.0133 | 26 |  | 0.399 | 10.374 | 0 | 10.374
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 2.66 | 0.04 |  | 79.8 | 3.192 | 0 | 3.192
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.666 | 5.3 |  | 19.98 | 105.894 | 0 | 105.894
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" | MAT. | UN | 1.33 | 0.41 |  | 39.9 | 16.359 | 0 | 16.359
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " | MAT. | UN | 2.66 | 0.03 |  | 79.8 | 2.394 | 0 | 2.394
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 0.48103 | 3.3287 | 0 | 3.3287
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.004062 | 2.3225 | 0 | 2.3225
11946-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED. (200X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.33 | 37.34 |  | 9.9 | 369.666 | 0 | 369.666
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 0.54415 | 3.1778 | 0 | 3.1778
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.82408 | 7.4167 | 0 | 7.4167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.09606 | 4.6109 | 0 | 4.6109
13876-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 200X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.666 | 2.31 |  | 19.98 | 46.1538 | 0 | 46.1538
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 13.3 | 30.903 | 0 | 411.0099 | 411.0099
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 9.34 | 30.903 | 0 | 288.634 | 288.634
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.09069 | 1.3631 | 0 | 1.3631
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.039876 | 4.3644 | 0 | 4.3644
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 6.6892 | 7.4919 | 0 | 7.4919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.074418 | 12.6511 | 0 | 12.6511
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.0432 | 5.076 | 0 | 5.076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.15878 | 4.7157 | 0 | 4.7157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.0645 | 8.6269 | 0 | 8.6269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 60 | 112.2 | 0 | 112.2
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 60 | 42.6 | 0 | 42.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 60 | 20.4 | 0 | 20.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 60 | 3 | 0 | 3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 0.1638 | 1.2482 | 0 | 1.2482
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.09069 | 2.0831 | 0 | 2.0831
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.09069 | 0.93955 | 0 | 0.93955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.003252 | 0.89963 | 0 | 0.89963
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.016248 | 2.1975 | 0 | 2.1975
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.002646 | 1.5598 | 0 | 1.5598
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.012342 | 2.5151 | 0 | 2.5151
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.002646 | 1.527 | 0 | 1.527
15.018.0472-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 18 | 24.7093 | 23.3215
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.0133 | 26 |  | 0.2394 | 6.2244 | 0 | 6.2244
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 2.66 | 0.04 |  | 47.88 | 1.9152 | 0 | 1.9152
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.666 | 5.3 |  | 11.988 | 63.5364 | 0 | 63.5364
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" | MAT. | UN | 1.33 | 0.41 |  | 23.94 | 9.8154 | 0 | 9.8154
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " | MAT. | UN | 2.66 | 0.03 |  | 47.88 | 1.4364 | 0 | 1.4364
07646-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA S/VIROLA, TIPO "U" , DE (100X75X3000)MM | MAT. | UN | 0.33 | 31.11 |  | 5.94 | 184.7934 | 0 | 184.7934
07647-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA", DE (100X075)MM PARA ELETROCALHA | MAT. | UN | 0.666 | 1.94 |  | 11.988 | 23.2567 | 0 | 23.2567
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 0.28862 | 1.9972 | 0 | 1.9972
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.0024372 | 1.3935 | 0 | 1.3935
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 0.32649 | 1.9067 | 0 | 1.9067
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.49445 | 4.45 | 0 | 4.45
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.057636 | 2.7665 | 0 | 2.7665
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 13.3 | 18.5418 | 0 | 246.6059 | 246.6059
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 9.34 | 18.5418 | 0 | 173.1804 | 173.1804
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.054414 | 0.81784 | 0 | 0.81784
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.023926 | 2.6187 | 0 | 2.6187
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 4.0135 | 4.4952 | 0 | 4.4952
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.044651 | 7.5906 | 0 | 7.5906
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.02592 | 3.0456 | 0 | 3.0456
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.095267 | 2.8294 | 0 | 2.8294
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.0387 | 5.1761 | 0 | 5.1761
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 36 | 67.32 | 0 | 67.32
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 36 | 25.56 | 0 | 25.56
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 36 | 12.24 | 0 | 12.24
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 36 | 1.8 | 0 | 1.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 0.09828 | 0.74889 | 0 | 0.74889
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.054414 | 1.2499 | 0 | 1.2499
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.054414 | 0.56373 | 0 | 0.56373
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.0019512 | 0.53978 | 0 | 0.53978
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.0097488 | 1.3185 | 0 | 1.3185
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.0015876 | 0.93587 | 0 | 0.93587
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.0074052 | 1.509 | 0 | 1.509
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.0015876 | 0.9162 | 0 | 0.9162
15.018.0509-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 1.5 | 31.1303 | 23.3215
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.0133 | 26 |  | 0.01995 | 0.5187 | 0 | 0.5187
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 2.66 | 0.04 |  | 3.99 | 0.1596 | 0 | 0.1596
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.666 | 5.3 |  | 0.999 | 5.2947 | 0 | 5.2947
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" | MAT. | UN | 1.33 | 0.41 |  | 1.995 | 0.81795 | 0 | 0.81795
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " | MAT. | UN | 2.66 | 0.03 |  | 3.99 | 0.1197 | 0 | 0.1197
07648-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, TIPO " U", DE (100X100X3000)MM | MAT. | UN | 0.33 | 37.34 |  | 0.495 | 18.4833 | 0 | 18.4833
07649-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA", DE (100X100)MM PARA ELETROCALHA | MAT. | UN | 0.666 | 1.81 |  | 0.999 | 1.8082 | 0 | 1.8082
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 0.024052 | 0.16644 | 0 | 0.16644
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.0002031 | 0.11613 | 0 | 0.11613
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 0.027207 | 0.15889 | 0 | 0.15889
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.041204 | 0.37083 | 0 | 0.37083
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.004803 | 0.23054 | 0 | 0.23054
13885-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 100X3000MM | MAT. | UN | 0.33 | 13.49 |  | 0.495 | 6.6776 | 0 | 6.6776
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 13.3 | 1.5452 | 0 | 20.5505 | 20.5505
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 9.34 | 1.5452 | 0 | 14.4317 | 14.4317
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.0045345 | 0.068154 | 0 | 0.068154
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.0019938 | 0.21822 | 0 | 0.21822
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 0.33446 | 0.3746 | 0 | 0.3746
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.0037209 | 0.63255 | 0 | 0.63255
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.00216 | 0.2538 | 0 | 0.2538
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.0079389 | 0.23579 | 0 | 0.23579
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.003225 | 0.43134 | 0 | 0.43134
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 3 | 5.61 | 0 | 5.61
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 3 | 2.13 | 0 | 2.13
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 3 | 1.02 | 0 | 1.02
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 3 | 0.15 | 0 | 0.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 0.00819 | 0.062408 | 0 | 0.062408
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.0045345 | 0.10416 | 0 | 0.10416
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.0045345 | 0.046977 | 0 | 0.046977
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.0001626 | 0.044982 | 0 | 0.044982
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.0008124 | 0.10988 | 0 | 0.10988
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.0001323 | 0.07799 | 0 | 0.07799
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.0006171 | 0.12575 | 0 | 0.12575
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.0001323 | 0.07635 | 0 | 0.07635
15.018.0567-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 125 | 64.3421 | 23.3215
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.0133 | 26 |  | 1.6625 | 43.225 | 0 | 43.225
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 2.66 | 0.04 |  | 332.5 | 13.3 | 0 | 13.3
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.666 | 5.3 |  | 83.25 | 441.225 | 0 | 441.225
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" | MAT. | UN | 1.33 | 0.41 |  | 166.25 | 68.1625 | 0 | 68.1625
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " | MAT. | UN | 2.66 | 0.03 |  | 332.5 | 9.975 | 0 | 9.975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 2.0043 | 13.8698 | 0 | 13.8698
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.016925 | 9.6772 | 0 | 9.6772
11979-EMOP | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (400X 100X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.33 | 91.88 |  | 41.25 | 3790.05 | 0 | 3790.05
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 2.2673 | 13.2409 | 0 | 13.2409
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 3.4337 | 30.9029 | 0 | 30.9029
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.40025 | 19.212 | 0 | 19.212
13883-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 400X100MM (LARGURA X ABA ) | MAT. | UN | 0.666 | 4.65 |  | 83.25 | 387.1125 | 0 | 387.1125
013889-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 400X3000MM | MAT. | UN | 0.33 | 53.86 |  | 41.25 | 2221.725 | 0 | 2221.725
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 13.3 | 128.7625 | 0 | 1712.5412 | 1712.5412
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 9.34 | 128.7625 | 0 | 1202.6418 | 1202.6418
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.37788 | 5.6795 | 0 | 5.6795
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.16615 | 18.1851 | 0 | 18.1851
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 27.8718 | 31.2164 | 0 | 31.2164
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.31007 | 52.7127 | 0 | 52.7127
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.18 | 21.15 | 0 | 21.15
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.66158 | 19.6488 | 0 | 19.6488
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.26875 | 35.9453 | 0 | 35.9453
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 250 | 467.5 | 0 | 467.5
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 250 | 177.5 | 0 | 177.5
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 250 | 85 | 0 | 85
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 250 | 12.5 | 0 | 12.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 0.6825 | 5.2007 | 0 | 5.2007
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.37788 | 8.6798 | 0 | 8.6798
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.37788 | 3.9148 | 0 | 3.9148
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.01355 | 3.7485 | 0 | 3.7485
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.0677 | 9.1564 | 0 | 9.1564
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.011025 | 6.4991 | 0 | 6.4991
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.051425 | 10.4794 | 0 | 10.4794
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.011025 | 6.3625 | 0 | 6.3625
15.018.0610-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 6 | 12.0919 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.048103 | 0.33287 | 0 | 0.33287
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0004062 | 0.23225 | 0 | 0.23225
11998-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 7.82 |  | 6 | 46.92 | 0 | 46.92
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.054415 | 0.31778 | 0 | 0.31778
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.082408 | 0.74167 | 0 | 0.74167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.009606 | 0.46109 | 0 | 0.46109
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 3.0903 | 0 | 41.101 | 41.101
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 3.0903 | 0 | 28.8634 | 28.8634
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.009069 | 0.13631 | 0 | 0.13631
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0039876 | 0.43644 | 0 | 0.43644
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.66892 | 0.74919 | 0 | 0.74919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0074418 | 1.2651 | 0 | 1.2651
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00432 | 0.5076 | 0 | 0.5076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.015878 | 0.47157 | 0 | 0.47157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.00645 | 0.86269 | 0 | 0.86269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 6 | 11.22 | 0 | 11.22
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 6 | 4.26 | 0 | 4.26
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 6 | 2.04 | 0 | 2.04
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 6 | 0.3 | 0 | 0.3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.01638 | 0.12482 | 0 | 0.12482
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.009069 | 0.20831 | 0 | 0.20831
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.009069 | 0.093955 | 0 | 0.093955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0003252 | 0.089963 | 0 | 0.089963
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0016248 | 0.21975 | 0 | 0.21975
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0002646 | 0.15598 | 0 | 0.15598
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0012342 | 0.25151 | 0 | 0.25151
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0002646 | 0.1527 | 0 | 0.1527
15.018.0611-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 15.0019 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.040086 | 0.2774 | 0 | 0.2774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0003385 | 0.19354 | 0 | 0.19354
11999-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X150MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 10.73 |  | 5 | 53.65 | 0 | 53.65
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.045345 | 0.26482 | 0 | 0.26482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 2.5753 | 0 | 34.2508 | 34.2508
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 2.5753 | 0 | 24.0528 | 24.0528
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0075575 | 0.11359 | 0 | 0.11359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.003323 | 0.3637 | 0 | 0.3637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.01365 | 0.10401 | 0 | 0.10401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0075575 | 0.1736 | 0 | 0.1736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0075575 | 0.078296 | 0 | 0.078296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.000271 | 0.074969 | 0 | 0.074969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.001354 | 0.18313 | 0 | 0.18313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0002205 | 0.12998 | 0 | 0.12998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0010285 | 0.20959 | 0 | 0.20959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0002205 | 0.12725 | 0 | 0.12725
15.018.0612-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 6 | 20.4019 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.048103 | 0.33287 | 0 | 0.33287
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0004062 | 0.23225 | 0 | 0.23225
12000-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X200MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 16.13 |  | 6 | 96.78 | 0 | 96.78
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.054415 | 0.31778 | 0 | 0.31778
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.082408 | 0.74167 | 0 | 0.74167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.009606 | 0.46109 | 0 | 0.46109
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 3.0903 | 0 | 41.101 | 41.101
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 3.0903 | 0 | 28.8634 | 28.8634
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.009069 | 0.13631 | 0 | 0.13631
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0039876 | 0.43644 | 0 | 0.43644
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.66892 | 0.74919 | 0 | 0.74919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0074418 | 1.2651 | 0 | 1.2651
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00432 | 0.5076 | 0 | 0.5076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.015878 | 0.47157 | 0 | 0.47157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.00645 | 0.86269 | 0 | 0.86269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 6 | 11.22 | 0 | 11.22
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 6 | 4.26 | 0 | 4.26
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 6 | 2.04 | 0 | 2.04
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 6 | 0.3 | 0 | 0.3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.01638 | 0.12482 | 0 | 0.12482
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.009069 | 0.20831 | 0 | 0.20831
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.009069 | 0.093955 | 0 | 0.093955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0003252 | 0.089963 | 0 | 0.089963
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0016248 | 0.21975 | 0 | 0.21975
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0002646 | 0.15598 | 0 | 0.15598
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0012342 | 0.25151 | 0 | 0.25151
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0002646 | 0.1527 | 0 | 0.1527
15.018.0616-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 11 | 14.0219 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.088189 | 0.61027 | 0 | 0.61027
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0007447 | 0.4258 | 0 | 0.4258
12004-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 9.75 |  | 11 | 107.25 | 0 | 107.25
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.09976 | 0.5826 | 0 | 0.5826
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.15108 | 1.3597 | 0 | 1.3597
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.017611 | 0.84533 | 0 | 0.84533
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 5.6655 | 0 | 75.3518 | 75.3518
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 5.6655 | 0 | 52.9162 | 52.9162
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.016626 | 0.2499 | 0 | 0.2499
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0073106 | 0.80015 | 0 | 0.80015
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 1.2264 | 1.3735 | 0 | 1.3735
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.013643 | 2.3194 | 0 | 2.3194
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00792 | 0.9306 | 0 | 0.9306
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.029109 | 0.86455 | 0 | 0.86455
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.011825 | 1.5816 | 0 | 1.5816
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 11 | 20.57 | 0 | 20.57
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 11 | 7.81 | 0 | 7.81
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 11 | 3.74 | 0 | 3.74
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 11 | 0.55 | 0 | 0.55
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.03003 | 0.22883 | 0 | 0.22883
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.016626 | 0.38191 | 0 | 0.38191
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.016626 | 0.17225 | 0 | 0.17225
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0005962 | 0.16493 | 0 | 0.16493
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0029788 | 0.40288 | 0 | 0.40288
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0004851 | 0.28596 | 0 | 0.28596
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0022627 | 0.46109 | 0 | 0.46109
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0004851 | 0.27995 | 0 | 0.27995
15.018.0622-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 17.0219 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.0080172 | 0.055479 | 0 | 0.055479
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 6.77e-05 | 0.038709 | 0 | 0.038709
12010-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCAD A | MAT. | UN | 1 | 12.75 |  | 1 | 12.75 | 0 | 12.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.0090691 | 0.052964 | 0 | 0.052964
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.013735 | 0.12361 | 0 | 0.12361
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.001601 | 0.076848 | 0 | 0.076848
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 0.51505 | 0 | 6.8502 | 6.8502
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 0.51505 | 0 | 4.8106 | 4.8106
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0015115 | 0.022718 | 0 | 0.022718
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0006646 | 0.07274 | 0 | 0.07274
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.11149 | 0.12487 | 0 | 0.12487
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0012403 | 0.21085 | 0 | 0.21085
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00072 | 0.0846 | 0 | 0.0846
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0026463 | 0.078595 | 0 | 0.078595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.001075 | 0.14378 | 0 | 0.14378
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 1 | 1.87 | 0 | 1.87
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 1 | 0.71 | 0 | 0.71
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 1 | 0.34 | 0 | 0.34
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 1 | 0.05 | 0 | 0.05
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00273 | 0.020803 | 0 | 0.020803
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0015115 | 0.034719 | 0 | 0.034719
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0015115 | 0.015659 | 0 | 0.015659
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 5.42e-05 | 0.014994 | 0 | 0.014994
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0002708 | 0.036626 | 0 | 0.036626
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 4.41e-05 | 0.025997 | 0 | 0.025997
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0002057 | 0.041918 | 0 | 0.041918
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 4.41e-05 | 0.02545 | 0 | 0.02545
15.018.0627-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 11 | 64.3219 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.088189 | 0.61027 | 0 | 0.61027
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0007447 | 0.4258 | 0 | 0.4258
12015-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-ZINCAD A | MAT. | UN | 1 | 60.05 |  | 11 | 660.55 | 0 | 660.55
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.09976 | 0.5826 | 0 | 0.5826
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.15108 | 1.3597 | 0 | 1.3597
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.017611 | 0.84533 | 0 | 0.84533
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 5.6655 | 0 | 75.3518 | 75.3518
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 5.6655 | 0 | 52.9162 | 52.9162
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.016626 | 0.2499 | 0 | 0.2499
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0073106 | 0.80015 | 0 | 0.80015
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 1.2264 | 1.3735 | 0 | 1.3735
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.013643 | 2.3194 | 0 | 2.3194
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00792 | 0.9306 | 0 | 0.9306
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.029109 | 0.86455 | 0 | 0.86455
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.011825 | 1.5816 | 0 | 1.5816
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 11 | 20.57 | 0 | 20.57
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 11 | 7.81 | 0 | 7.81
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 11 | 3.74 | 0 | 3.74
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 11 | 0.55 | 0 | 0.55
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.03003 | 0.22883 | 0 | 0.22883
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.016626 | 0.38191 | 0 | 0.38191
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.016626 | 0.17225 | 0 | 0.17225
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0005962 | 0.16493 | 0 | 0.16493
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0029788 | 0.40288 | 0 | 0.40288
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0004851 | 0.28596 | 0 | 0.28596
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0022627 | 0.46109 | 0 | 0.46109
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0004851 | 0.27995 | 0 | 0.27995
15.018.0670-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 6 | 11.9219 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.048103 | 0.33287 | 0 | 0.33287
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0004062 | 0.23225 | 0 | 0.23225
12052-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZI NCADA | MAT. | UN | 1 | 7.65 |  | 6 | 45.9 | 0 | 45.9
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.054415 | 0.31778 | 0 | 0.31778
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.082408 | 0.74167 | 0 | 0.74167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.009606 | 0.46109 | 0 | 0.46109
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 3.0903 | 0 | 41.101 | 41.101
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 3.0903 | 0 | 28.8634 | 28.8634
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.009069 | 0.13631 | 0 | 0.13631
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0039876 | 0.43644 | 0 | 0.43644
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.66892 | 0.74919 | 0 | 0.74919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0074418 | 1.2651 | 0 | 1.2651
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00432 | 0.5076 | 0 | 0.5076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.015878 | 0.47157 | 0 | 0.47157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.00645 | 0.86269 | 0 | 0.86269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 6 | 11.22 | 0 | 11.22
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 6 | 4.26 | 0 | 4.26
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 6 | 2.04 | 0 | 2.04
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 6 | 0.3 | 0 | 0.3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.01638 | 0.12482 | 0 | 0.12482
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.009069 | 0.20831 | 0 | 0.20831
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.009069 | 0.093955 | 0 | 0.093955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0003252 | 0.089963 | 0 | 0.089963
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0016248 | 0.21975 | 0 | 0.21975
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0002646 | 0.15598 | 0 | 0.15598
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0012342 | 0.25151 | 0 | 0.25151
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0002646 | 0.1527 | 0 | 0.1527
15.018.0671-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 13.6519 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.016034 | 0.11096 | 0 | 0.11096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0001354 | 0.077418 | 0 | 0.077418
12053-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZI NCADA | MAT. | UN | 1 | 9.38 |  | 2 | 18.76 | 0 | 18.76
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.018138 | 0.10593 | 0 | 0.10593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 1.0301 | 0 | 13.7003 | 13.7003
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 1.0301 | 0 | 9.6211 | 9.6211
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.003023 | 0.045436 | 0 | 0.045436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0013292 | 0.14548 | 0 | 0.14548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 2 | 3.74 | 0 | 3.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 2 | 1.42 | 0 | 1.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 2 | 0.68 | 0 | 0.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00546 | 0.041605 | 0 | 0.041605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.003023 | 0.069438 | 0 | 0.069438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.003023 | 0.031318 | 0 | 0.031318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0001084 | 0.029988 | 0 | 0.029988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0005416 | 0.073251 | 0 | 0.073251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 8.82e-05 | 0.051993 | 0 | 0.051993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0004114 | 0.083835 | 0 | 0.083835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 8.82e-05 | 0.0509 | 0 | 0.0509
15.018.0672-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 3 | 15.2719 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.024052 | 0.16644 | 0 | 0.16644
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0002031 | 0.11613 | 0 | 0.11613
12054-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 200X50MM, PRE-ZI NCADA | MAT. | UN | 1 | 11 |  | 3 | 33 | 0 | 33
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.027207 | 0.15889 | 0 | 0.15889
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.041204 | 0.37083 | 0 | 0.37083
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.004803 | 0.23054 | 0 | 0.23054
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 1.5452 | 0 | 20.5505 | 20.5505
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 1.5452 | 0 | 14.4317 | 14.4317
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0045345 | 0.068154 | 0 | 0.068154
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0019938 | 0.21822 | 0 | 0.21822
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.33446 | 0.3746 | 0 | 0.3746
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0037209 | 0.63255 | 0 | 0.63255
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00216 | 0.2538 | 0 | 0.2538
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0079389 | 0.23579 | 0 | 0.23579
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.003225 | 0.43134 | 0 | 0.43134
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 3 | 5.61 | 0 | 5.61
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 3 | 2.13 | 0 | 2.13
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 3 | 1.02 | 0 | 1.02
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 3 | 0.15 | 0 | 0.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00819 | 0.062408 | 0 | 0.062408
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0045345 | 0.10416 | 0 | 0.10416
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0045345 | 0.046977 | 0 | 0.046977
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0001626 | 0.044982 | 0 | 0.044982
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0008124 | 0.10988 | 0 | 0.10988
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0001323 | 0.07799 | 0 | 0.07799
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0006171 | 0.12575 | 0 | 0.12575
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0001323 | 0.07635 | 0 | 0.07635
15.018.0676-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 11.1219 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.040086 | 0.2774 | 0 | 0.2774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0003385 | 0.19354 | 0 | 0.19354
12058-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZI NCACA | MAT. | UN | 1 | 6.85 |  | 5 | 34.25 | 0 | 34.25
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.045345 | 0.26482 | 0 | 0.26482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 2.5753 | 0 | 34.2508 | 34.2508
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 2.5753 | 0 | 24.0528 | 24.0528
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0075575 | 0.11359 | 0 | 0.11359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.003323 | 0.3637 | 0 | 0.3637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.01365 | 0.10401 | 0 | 0.10401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0075575 | 0.1736 | 0 | 0.1736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0075575 | 0.078296 | 0 | 0.078296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.000271 | 0.074969 | 0 | 0.074969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.001354 | 0.18313 | 0 | 0.18313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0002205 | 0.12998 | 0 | 0.12998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0010285 | 0.20959 | 0 | 0.20959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0002205 | 0.12725 | 0 | 0.12725
15.018.0682-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 16.7119 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.0080172 | 0.055479 | 0 | 0.055479
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 6.77e-05 | 0.038709 | 0 | 0.038709
12064-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-Z INCADA | MAT. | UN | 1 | 12.44 |  | 1 | 12.44 | 0 | 12.44
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.0090691 | 0.052964 | 0 | 0.052964
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.013735 | 0.12361 | 0 | 0.12361
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.001601 | 0.076848 | 0 | 0.076848
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 0.51505 | 0 | 6.8502 | 6.8502
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 0.51505 | 0 | 4.8106 | 4.8106
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0015115 | 0.022718 | 0 | 0.022718
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0006646 | 0.07274 | 0 | 0.07274
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.11149 | 0.12487 | 0 | 0.12487
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0012403 | 0.21085 | 0 | 0.21085
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00072 | 0.0846 | 0 | 0.0846
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0026463 | 0.078595 | 0 | 0.078595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.001075 | 0.14378 | 0 | 0.14378
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 1 | 1.87 | 0 | 1.87
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 1 | 0.71 | 0 | 0.71
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 1 | 0.34 | 0 | 0.34
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 1 | 0.05 | 0 | 0.05
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00273 | 0.020803 | 0 | 0.020803
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0015115 | 0.034719 | 0 | 0.034719
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0015115 | 0.015659 | 0 | 0.015659
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 5.42e-05 | 0.014994 | 0 | 0.014994
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0002708 | 0.036626 | 0 | 0.036626
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 4.41e-05 | 0.025997 | 0 | 0.025997
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0002057 | 0.041918 | 0 | 0.041918
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 4.41e-05 | 0.02545 | 0 | 0.02545
15.018.0687-0/EMOP | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 32.2319 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.040086 | 0.2774 | 0 | 0.2774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0003385 | 0.19354 | 0 | 0.19354
12069-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-Z INCADA | MAT. | UN | 1 | 27.96 |  | 5 | 139.8 | 0 | 139.8
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.045345 | 0.26482 | 0 | 0.26482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 2.5753 | 0 | 34.2508 | 34.2508
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 2.5753 | 0 | 24.0528 | 24.0528
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0075575 | 0.11359 | 0 | 0.11359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.003323 | 0.3637 | 0 | 0.3637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.01365 | 0.10401 | 0 | 0.10401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0075575 | 0.1736 | 0 | 0.1736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0075575 | 0.078296 | 0 | 0.078296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.000271 | 0.074969 | 0 | 0.074969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.001354 | 0.18313 | 0 | 0.18313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0002205 | 0.12998 | 0 | 0.12998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0010285 | 0.20959 | 0 | 0.20959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0002205 | 0.12725 | 0 | 0.12725
15.018.0710-0/EMOP | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 4 | 14.6419 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.032069 | 0.22192 | 0 | 0.22192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0002708 | 0.15484 | 0 | 0.15484
12088-EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZI NCADA | MAT. | UN | 1 | 10.37 |  | 4 | 41.48 | 0 | 41.48
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.036276 | 0.21185 | 0 | 0.21185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.054938 | 0.49445 | 0 | 0.49445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.006404 | 0.30739 | 0 | 0.30739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 2.0602 | 0 | 27.4007 | 27.4007
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 2.0602 | 0 | 19.2423 | 19.2423
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.006046 | 0.090871 | 0 | 0.090871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0026584 | 0.29096 | 0 | 0.29096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.44595 | 0.49946 | 0 | 0.49946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0049612 | 0.8434 | 0 | 0.8434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00288 | 0.3384 | 0 | 0.3384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.010585 | 0.31438 | 0 | 0.31438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.0043 | 0.57512 | 0 | 0.57512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 4 | 7.48 | 0 | 7.48
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 4 | 2.84 | 0 | 2.84
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 4 | 1.36 | 0 | 1.36
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 4 | 0.2 | 0 | 0.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.01092 | 0.08321 | 0 | 0.08321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.006046 | 0.13888 | 0 | 0.13888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.006046 | 0.062637 | 0 | 0.062637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0002168 | 0.059976 | 0 | 0.059976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0010832 | 0.1465 | 0 | 0.1465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0001764 | 0.10399 | 0 | 0.10399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0008228 | 0.16767 | 0 | 0.16767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0001764 | 0.1018 | 0 | 0.1018
15.018.0712-0/EMOP | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 19.8819 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.016034 | 0.11096 | 0 | 0.11096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0001354 | 0.077418 | 0 | 0.077418
12090-EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 200X50MM, PRE-ZI NCADA | MAT. | UN | 1 | 15.61 |  | 2 | 31.22 | 0 | 31.22
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.018138 | 0.10593 | 0 | 0.10593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 1.0301 | 0 | 13.7003 | 13.7003
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 1.0301 | 0 | 9.6211 | 9.6211
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.003023 | 0.045436 | 0 | 0.045436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0013292 | 0.14548 | 0 | 0.14548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 2 | 3.74 | 0 | 3.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 2 | 1.42 | 0 | 1.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 2 | 0.68 | 0 | 0.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00546 | 0.041605 | 0 | 0.041605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.003023 | 0.069438 | 0 | 0.069438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.003023 | 0.031318 | 0 | 0.031318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0001084 | 0.029988 | 0 | 0.029988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0005416 | 0.073251 | 0 | 0.073251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 8.82e-05 | 0.051993 | 0 | 0.051993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0004114 | 0.083835 | 0 | 0.083835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 8.82e-05 | 0.0509 | 0 | 0.0509
15.018.0716-A/EMOP | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 18.3019 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.040086 | 0.2774 | 0 | 0.2774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0003385 | 0.19354 | 0 | 0.19354
12094-EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZI NCADA | MAT. | UN | 1 | 14.03 |  | 5 | 70.15 | 0 | 70.15
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.045345 | 0.26482 | 0 | 0.26482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 2.5753 | 0 | 34.2508 | 34.2508
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 2.5753 | 0 | 24.0528 | 24.0528
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0075575 | 0.11359 | 0 | 0.11359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.003323 | 0.3637 | 0 | 0.3637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.01365 | 0.10401 | 0 | 0.10401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0075575 | 0.1736 | 0 | 0.1736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0075575 | 0.078296 | 0 | 0.078296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.000271 | 0.074969 | 0 | 0.074969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.001354 | 0.18313 | 0 | 0.18313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0002205 | 0.12998 | 0 | 0.12998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0010285 | 0.20959 | 0 | 0.20959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0002205 | 0.12725 | 0 | 0.12725
15.018.0727-0/EMOP | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 39.6219 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.040086 | 0.2774 | 0 | 0.2774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0003385 | 0.19354 | 0 | 0.19354
12105-EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-Z INCADA | MAT. | UN | 1 | 35.35 |  | 5 | 176.75 | 0 | 176.75
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.045345 | 0.26482 | 0 | 0.26482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 2.5753 | 0 | 34.2508 | 34.2508
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 2.5753 | 0 | 24.0528 | 24.0528
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0075575 | 0.11359 | 0 | 0.11359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.003323 | 0.3637 | 0 | 0.3637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.01365 | 0.10401 | 0 | 0.10401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0075575 | 0.1736 | 0 | 0.1736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0075575 | 0.078296 | 0 | 0.078296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.000271 | 0.074969 | 0 | 0.074969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.001354 | 0.18313 | 0 | 0.18313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0002205 | 0.12998 | 0 | 0.12998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0010285 | 0.20959 | 0 | 0.20959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0002205 | 0.12725 | 0 | 0.12725
15.018.0921-0/EMOP | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 29.7519 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.0080172 | 0.055479 | 0 | 0.055479
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 6.77e-05 | 0.038709 | 0 | 0.038709
12273-EMOP | TE VERTICAL (DESCIDA), PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 25.48 |  | 1 | 25.48 | 0 | 25.48
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.0090691 | 0.052964 | 0 | 0.052964
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.013735 | 0.12361 | 0 | 0.12361
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.001601 | 0.076848 | 0 | 0.076848
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 0.51505 | 0 | 6.8502 | 6.8502
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 0.51505 | 0 | 4.8106 | 4.8106
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0015115 | 0.022718 | 0 | 0.022718
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0006646 | 0.07274 | 0 | 0.07274
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.11149 | 0.12487 | 0 | 0.12487
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0012403 | 0.21085 | 0 | 0.21085
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00072 | 0.0846 | 0 | 0.0846
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0026463 | 0.078595 | 0 | 0.078595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.001075 | 0.14378 | 0 | 0.14378
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 1 | 1.87 | 0 | 1.87
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 1 | 0.71 | 0 | 0.71
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 1 | 0.34 | 0 | 0.34
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 1 | 0.05 | 0 | 0.05
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00273 | 0.020803 | 0 | 0.020803
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0015115 | 0.034719 | 0 | 0.034719
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0015115 | 0.015659 | 0 | 0.015659
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 5.42e-05 | 0.014994 | 0 | 0.014994
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0002708 | 0.036626 | 0 | 0.036626
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 4.41e-05 | 0.025997 | 0 | 0.025997
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0002057 | 0.041918 | 0 | 0.041918
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 4.41e-05 | 0.02545 | 0 | 0.02545
15.018.0980-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 4.3288 | 4.6643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 0.0032069 | 0.022192 | 0 | 0.022192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 2.708e-05 | 0.015484 | 0 | 0.015484
12707-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 2.62 |  | 1 | 2.62 | 0 | 2.62
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 0.0036276 | 0.021185 | 0 | 0.021185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.0054938 | 0.049445 | 0 | 0.049445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.0006404 | 0.030739 | 0 | 0.030739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 0.20602 | 0 | 2.7401 | 2.7401
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 0.20602 | 0 | 1.9242 | 1.9242
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.0006046 | 0.0090871 | 0 | 0.0090871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.00026584 | 0.029096 | 0 | 0.029096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 0.044595 | 0.049946 | 0 | 0.049946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.00049612 | 0.08434 | 0 | 0.08434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.000288 | 0.03384 | 0 | 0.03384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.0010585 | 0.031438 | 0 | 0.031438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.00043 | 0.057513 | 0 | 0.057513
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 0.4 | 0.748 | 0 | 0.748
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 0.4 | 0.284 | 0 | 0.284
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 0.4 | 0.136 | 0 | 0.136
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0.02
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.001092 | 0.008321 | 0 | 0.008321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.0006046 | 0.013888 | 0 | 0.013888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.0006046 | 0.0062637 | 0 | 0.0062637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 2.168e-05 | 0.0059976 | 0 | 0.0059976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.00010832 | 0.01465 | 0 | 0.01465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 1.764e-05 | 0.010399 | 0 | 0.010399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 8.228e-05 | 0.016767 | 0 | 0.016767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 1.764e-05 | 0.01018 | 0 | 0.01018
15.018.0981-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 3 | 5.2888 | 4.6643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 0.0096206 | 0.066575 | 0 | 0.066575
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 8.124e-05 | 0.046451 | 0 | 0.046451
12327-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 3.58 |  | 3 | 10.74 | 0 | 10.74
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 0.010883 | 0.063556 | 0 | 0.063556
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.016482 | 0.14833 | 0 | 0.14833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.0019212 | 0.092218 | 0 | 0.092218
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 0.61806 | 0 | 8.2202 | 8.2202
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 0.61806 | 0 | 5.7727 | 5.7727
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.0018138 | 0.027261 | 0 | 0.027261
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.00079752 | 0.087289 | 0 | 0.087289
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 0.13378 | 0.14984 | 0 | 0.14984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.0014884 | 0.25302 | 0 | 0.25302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.000864 | 0.10152 | 0 | 0.10152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.0031756 | 0.094314 | 0 | 0.094314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.00129 | 0.17254 | 0 | 0.17254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 1.2 | 2.244 | 0 | 2.244
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 1.2 | 0.852 | 0 | 0.852
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 1.2 | 0.408 | 0 | 0.408
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 1.2 | 0.06 | 0 | 0.06
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.003276 | 0.024963 | 0 | 0.024963
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.0018138 | 0.041663 | 0 | 0.041663
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.0018138 | 0.018791 | 0 | 0.018791
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 6.504e-05 | 0.017993 | 0 | 0.017993
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.00032496 | 0.043951 | 0 | 0.043951
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 5.292e-05 | 0.031196 | 0 | 0.031196
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.00024684 | 0.050301 | 0 | 0.050301
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 5.292e-05 | 0.03054 | 0 | 0.03054
15.018.0982-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 5.3188 | 4.6643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 0.0032069 | 0.022192 | 0 | 0.022192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 2.708e-05 | 0.015484 | 0 | 0.015484
12328-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X50MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 3.61 |  | 1 | 3.61 | 0 | 3.61
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 0.0036276 | 0.021185 | 0 | 0.021185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.0054938 | 0.049445 | 0 | 0.049445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.0006404 | 0.030739 | 0 | 0.030739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 0.20602 | 0 | 2.7401 | 2.7401
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 0.20602 | 0 | 1.9242 | 1.9242
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.0006046 | 0.0090871 | 0 | 0.0090871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.00026584 | 0.029096 | 0 | 0.029096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 0.044595 | 0.049946 | 0 | 0.049946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.00049612 | 0.08434 | 0 | 0.08434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.000288 | 0.03384 | 0 | 0.03384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.0010585 | 0.031438 | 0 | 0.031438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.00043 | 0.057513 | 0 | 0.057513
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 0.4 | 0.748 | 0 | 0.748
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 0.4 | 0.284 | 0 | 0.284
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 0.4 | 0.136 | 0 | 0.136
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0.02
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.001092 | 0.008321 | 0 | 0.008321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.0006046 | 0.013888 | 0 | 0.013888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.0006046 | 0.0062637 | 0 | 0.0062637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 2.168e-05 | 0.0059976 | 0 | 0.0059976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.00010832 | 0.01465 | 0 | 0.01465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 1.764e-05 | 0.010399 | 0 | 0.010399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 8.228e-05 | 0.016767 | 0 | 0.016767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 1.764e-05 | 0.01018 | 0 | 0.01018
15.018.0992-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 6.3188 | 4.6643
07661-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCAD A | MAT. | UN | 1 | 4.61 |  | 1 | 4.61 | 0 | 4.61
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 0.0032069 | 0.022192 | 0 | 0.022192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 2.708e-05 | 0.015484 | 0 | 0.015484
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 0.0036276 | 0.021185 | 0 | 0.021185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.0054938 | 0.049445 | 0 | 0.049445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.0006404 | 0.030739 | 0 | 0.030739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 0.20602 | 0 | 2.7401 | 2.7401
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 0.20602 | 0 | 1.9242 | 1.9242
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.0006046 | 0.0090871 | 0 | 0.0090871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.00026584 | 0.029096 | 0 | 0.029096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 0.044595 | 0.049946 | 0 | 0.049946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.00049612 | 0.08434 | 0 | 0.08434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.000288 | 0.03384 | 0 | 0.03384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.0010585 | 0.031438 | 0 | 0.031438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.00043 | 0.057513 | 0 | 0.057513
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 0.4 | 0.748 | 0 | 0.748
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 0.4 | 0.284 | 0 | 0.284
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 0.4 | 0.136 | 0 | 0.136
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0.02
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.001092 | 0.008321 | 0 | 0.008321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.0006046 | 0.013888 | 0 | 0.013888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.0006046 | 0.0062637 | 0 | 0.0062637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 2.168e-05 | 0.0059976 | 0 | 0.0059976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.00010832 | 0.01465 | 0 | 0.01465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 1.764e-05 | 0.010399 | 0 | 0.010399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 8.228e-05 | 0.016767 | 0 | 0.016767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 1.764e-05 | 0.01018 | 0 | 0.01018
15.018.0997-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 3 | 14.9188 | 4.6643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 0.0096206 | 0.066575 | 0 | 0.066575
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 8.124e-05 | 0.046451 | 0 | 0.046451
12724-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-ZINCAD A | MAT. | UN | 1 | 13.21 |  | 3 | 39.63 | 0 | 39.63
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 0.010883 | 0.063556 | 0 | 0.063556
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.016482 | 0.14833 | 0 | 0.14833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.0019212 | 0.092218 | 0 | 0.092218
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 0.61806 | 0 | 8.2202 | 8.2202
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 0.61806 | 0 | 5.7727 | 5.7727
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.0018138 | 0.027261 | 0 | 0.027261
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.00079752 | 0.087289 | 0 | 0.087289
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 0.13378 | 0.14984 | 0 | 0.14984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.0014884 | 0.25302 | 0 | 0.25302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.000864 | 0.10152 | 0 | 0.10152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.0031756 | 0.094314 | 0 | 0.094314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.00129 | 0.17254 | 0 | 0.17254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 1.2 | 2.244 | 0 | 2.244
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 1.2 | 0.852 | 0 | 0.852
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 1.2 | 0.408 | 0 | 0.408
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 1.2 | 0.06 | 0 | 0.06
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.003276 | 0.024963 | 0 | 0.024963
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.0018138 | 0.041663 | 0 | 0.041663
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.0018138 | 0.018791 | 0 | 0.018791
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 6.504e-05 | 0.017993 | 0 | 0.017993
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.00032496 | 0.043951 | 0 | 0.043951
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 5.292e-05 | 0.031196 | 0 | 0.031196
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.00024684 | 0.050301 | 0 | 0.050301
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 5.292e-05 | 0.03054 | 0 | 0.03054
16.004.000023/TCPO | Curva de aço para eletroduto galvanizado, Ø 40 mm 1 1/2" | SER.CG | UN | 15 | 27.7142 | 4.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0033672 | 6.92 |  | 0.050508 | 0.34952 | 0 | 0.34952
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.8434e-05 | 571.77 |  | 0.00042651 | 0.24387 | 0 | 0.24387
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003809 | 5.84 |  | 0.057135 | 0.33367 | 0 | 0.33367
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0057685 | 9 |  | 0.086528 | 0.77875 | 0 | 0.77875
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00067242 | 48 |  | 0.010086 | 0.48414 | 0 | 0.48414
16.011.000039.MAT | Curva 90° de aço galvanizada a fogo para eletroduto Ø 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 25.92 |  | 15 | 388.8 | 0 | 388.8
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21632 |  | 13.3 | 3.2448 | 0 | 43.156 | 43.156
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21632 |  | 9.34 | 3.2448 | 0 | 30.3066 | 30.3066
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00063483 | 15.03 |  | 0.0095225 | 0.14312 | 0 | 0.14312
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00027913 | 109.45 |  | 0.004187 | 0.45826 | 0 | 0.45826
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.046825 | 1.12 |  | 0.70237 | 0.78665 | 0 | 0.78665
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00052093 | 170 |  | 0.0078139 | 1.3284 | 0 | 1.3284
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003024 | 117.5 |  | 0.004536 | 0.53298 | 0 | 0.53298
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011114 | 29.7 |  | 0.016672 | 0.49515 | 0 | 0.49515
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004515 | 133.75 |  | 0.0067725 | 0.90582 | 0 | 0.90582
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 1.87 |  | 6.3 | 11.781 | 0 | 11.781
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 0.71 |  | 6.3 | 4.473 | 0 | 4.473
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 0.34 |  | 6.3 | 2.142 | 0 | 2.142
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 0.05 |  | 6.3 | 0.315 | 0 | 0.315
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011466 | 7.62 |  | 0.017199 | 0.13106 | 0 | 0.13106
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00063483 | 22.97 |  | 0.0095225 | 0.21873 | 0 | 0.21873
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00063483 | 10.36 |  | 0.0095225 | 0.098653 | 0 | 0.098653
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.2764e-05 | 276.64 |  | 0.00034146 | 0.094461 | 0 | 0.094461
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011374 | 135.25 |  | 0.001706 | 0.23074 | 0 | 0.23074
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8522e-05 | 589.49 |  | 0.00027783 | 0.16378 | 0 | 0.16378
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.6394e-05 | 203.78 |  | 0.0012959 | 0.26408 | 0 | 0.26408
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8522e-05 | 577.1 |  | 0.00027783 | 0.16034 | 0 | 0.16034
16.004.000027/TCPO | Curva de aço para eletroduto galvanizado, Ø 100 mm 4" | SER.CG | UN | 25 | 84.5361 | 3.265
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0022448 | 6.92 |  | 0.05612 | 0.38835 | 0 | 0.38835
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8956e-05 | 571.77 |  | 0.0004739 | 0.27096 | 0 | 0.27096
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0025393 | 5.84 |  | 0.063484 | 0.37074 | 0 | 0.37074
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 9 |  | 0.096142 | 0.86528 | 0 | 0.86528
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 48 |  | 0.011207 | 0.53794 | 0 | 0.53794
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 |  | 13.3 | 3.6054 | 0 | 47.9512 | 47.9512
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 |  | 9.34 | 3.6054 | 0 | 33.674 | 33.674
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00042322 | 15.03 |  | 0.01058 | 0.15902 | 0 | 0.15902
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | MAT. | UN | 1 | 83.34 |  | 25 | 2083.5 | 0 | 2083.5
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00018609 | 109.45 |  | 0.0046522 | 0.50918 | 0 | 0.50918
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.12 |  | 0.78041 | 0.87406 | 0 | 0.87406
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 170 |  | 0.0086821 | 1.476 | 0 | 1.476
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 117.5 |  | 0.00504 | 0.5922 | 0 | 0.5922
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 29.7 |  | 0.018524 | 0.55017 | 0 | 0.55017
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 133.75 |  | 0.007525 | 1.0065 | 0 | 1.0065
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.87 |  | 7 | 13.09 | 0 | 13.09
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.71 |  | 7 | 4.97 | 0 | 4.97
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.34 |  | 7 | 2.38 | 0 | 2.38
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.05 |  | 7 | 0.35 | 0 | 0.35
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0007644 | 7.62 |  | 0.01911 | 0.14562 | 0 | 0.14562
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042322 | 22.97 |  | 0.01058 | 0.24303 | 0 | 0.24303
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042322 | 10.36 |  | 0.01058 | 0.10961 | 0 | 0.10961
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5176e-05 | 276.64 |  | 0.0003794 | 0.10496 | 0 | 0.10496
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.5824e-05 | 135.25 |  | 0.0018956 | 0.25638 | 0 | 0.25638
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2348e-05 | 589.49 |  | 0.0003087 | 0.18198 | 0 | 0.18198
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.7596e-05 | 203.78 |  | 0.0014399 | 0.29342 | 0 | 0.29342
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2348e-05 | 577.1 |  | 0.0003087 | 0.17815 | 0 | 0.17815
16.011.000001TCPO | Canaleta para instalação elétrica , inclusive conexões, dimensões 30 x 10 mm | SER.CG | M | 27 | 7.1384 | 4.1979
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028862 | 6.92 |  | 0.077927 | 0.53926 | 0 | 0.53926
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.4372e-05 | 571.77 |  | 0.00065804 | 0.37625 | 0 | 0.37625
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032649 | 5.84 |  | 0.088152 | 0.51481 | 0 | 0.51481
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0049445 | 9 |  | 0.1335 | 1.2015 | 0 | 1.2015
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057636 | 48 |  | 0.015562 | 0.74696 | 0 | 0.74696
16.025.000030.MAT | Canaleta PVC altura 10 mm, largura 30 mm | MAT. | M | 1.15 | 4.87 |  | 31.05 | 151.2135 | 0 | 151.2135
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18542 |  | 13.3 | 5.0063 | 0 | 66.5836 | 66.5836
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18542 |  | 9.34 | 5.0063 | 0 | 46.7587 | 46.7587
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00054414 | 15.03 |  | 0.014692 | 0.22082 | 0 | 0.22082
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023926 | 109.45 |  | 0.0064599 | 0.70704 | 0 | 0.70704
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.040135 | 1.12 |  | 1.0837 | 1.2137 | 0 | 1.2137
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044651 | 170 |  | 0.012056 | 2.0495 | 0 | 2.0495
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002592 | 117.5 |  | 0.0069984 | 0.82231 | 0 | 0.82231
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00095267 | 29.7 |  | 0.025722 | 0.76394 | 0 | 0.76394
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000387 | 133.75 |  | 0.010449 | 1.3976 | 0 | 1.3976
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 1.87 |  | 9.72 | 18.1764 | 0 | 18.1764
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0.71 |  | 9.72 | 6.9012 | 0 | 6.9012
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0.34 |  | 9.72 | 3.3048 | 0 | 3.3048
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0.05 |  | 9.72 | 0.486 | 0 | 0.486
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0009828 | 7.62 |  | 0.026536 | 0.2022 | 0 | 0.2022
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054414 | 22.97 |  | 0.014692 | 0.33747 | 0 | 0.33747
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054414 | 10.36 |  | 0.014692 | 0.15221 | 0 | 0.15221
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.9512e-05 | 276.64 |  | 0.00052682 | 0.14574 | 0 | 0.14574
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.7488e-05 | 135.25 |  | 0.0026322 | 0.356 | 0 | 0.356
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5876e-05 | 589.49 |  | 0.00042865 | 0.25269 | 0 | 0.25269
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.4052e-05 | 203.78 |  | 0.0019994 | 0.40744 | 0 | 0.40744
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5876e-05 | 577.1 |  | 0.00042865 | 0.24738 | 0 | 0.24738
16.011.000039/TCPO | Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 100 mm 4" | SER.CG | M | 415 | 44.7663 | 13.9929
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0096206 | 6.92 |  | 3.9926 | 27.6286 | 0 | 27.6286
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.124e-05 | 571.77 |  | 0.033715 | 19.277 | 0 | 19.277
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010883 | 5.84 |  | 4.5164 | 26.3758 | 0 | 26.3758
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 |  | 6.8398 | 61.5585 | 0 | 61.5585
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 |  | 0.7973 | 38.2703 | 0 | 38.2703
16.012.000028.MAT | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 4" | MAT. | M | 1 | 39.64 |  | 415 | 16450.6 | 0 | 16450.6
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 |  | 13.3 | 256.4949 | 0 | 3411.3822 | 3411.3822
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 |  | 9.34 | 256.4949 | 0 | 2395.6624 | 2395.6624
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018138 | 15.03 |  | 0.75273 | 11.3135 | 0 | 11.3135
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079752 | 109.45 |  | 0.33097 | 36.2248 | 0 | 36.2248
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 |  | 55.5206 | 62.1831 | 0 | 62.1831
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 |  | 0.61767 | 105.0038 | 0 | 105.0038
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 |  | 0.35856 | 42.1308 | 0 | 42.1308
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 |  | 1.3179 | 39.1404 | 0 | 39.1404
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 |  | 0.53535 | 71.6031 | 0 | 71.6031
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.87 |  | 498 | 931.26 | 0 | 931.26
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.71 |  | 498 | 353.58 | 0 | 353.58
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.34 |  | 498 | 169.32 | 0 | 169.32
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.05 |  | 498 | 24.9 | 0 | 24.9
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003276 | 7.62 |  | 1.3595 | 10.3597 | 0 | 10.3597
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 22.97 |  | 0.75273 | 17.2901 | 0 | 17.2901
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 10.36 |  | 0.75273 | 7.7983 | 0 | 7.7983
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.504e-05 | 276.64 |  | 0.026992 | 7.467 | 0 | 7.467
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032496 | 135.25 |  | 0.13486 | 18.2396 | 0 | 18.2396
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.292e-05 | 589.49 |  | 0.021962 | 12.9463 | 0 | 12.9463
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024684 | 203.78 |  | 0.10244 | 20.8749 | 0 | 20.8749
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.292e-05 | 577.1 |  | 0.021962 | 12.6742 | 0 | 12.6742
72253U | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 30 | 19.0934 | 4.8975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0033672 | 6.92 |  | 0.10102 | 0.69904 | 0 | 0.69904
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.8434e-05 | 571.77 |  | 0.00085302 | 0.48773 | 0 | 0.48773
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003809 | 5.84 |  | 0.11427 | 0.66734 | 0 | 0.66734
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0057685 | 9 |  | 0.17306 | 1.5575 | 0 | 1.5575
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00067242 | 48 |  | 0.020173 | 0.96828 | 0 | 0.96828
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21632 |  | 13.3 | 6.4896 | 0 | 86.3121 | 86.3121
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21632 |  | 9.34 | 6.4896 | 0 | 60.6131 | 60.6131
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00063483 | 15.03 |  | 0.019045 | 0.28624 | 0 | 0.28624
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00027913 | 109.45 |  | 0.008374 | 0.91653 | 0 | 0.91653
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.046825 | 1.12 |  | 1.4047 | 1.5733 | 0 | 1.5733
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00052093 | 170 |  | 0.015628 | 2.6567 | 0 | 2.6567
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003024 | 117.5 |  | 0.009072 | 1.066 | 0 | 1.066
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011114 | 29.7 |  | 0.033343 | 0.9903 | 0 | 0.9903
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004515 | 133.75 |  | 0.013545 | 1.8116 | 0 | 1.8116
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 1.87 |  | 12.6 | 23.562 | 0 | 23.562
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 0.71 |  | 12.6 | 8.946 | 0 | 8.946
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 0.34 |  | 12.6 | 4.284 | 0 | 4.284
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.42 | 0.05 |  | 12.6 | 0.63 | 0 | 0.63
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011466 | 7.62 |  | 0.034398 | 0.26211 | 0 | 0.26211
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00063483 | 22.97 |  | 0.019045 | 0.43746 | 0 | 0.43746
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00063483 | 10.36 |  | 0.019045 | 0.19731 | 0 | 0.19731
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.2764e-05 | 276.64 |  | 0.00068292 | 0.18892 | 0 | 0.18892
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011374 | 135.25 |  | 0.0034121 | 0.46148 | 0 | 0.46148
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.8522e-05 | 589.49 |  | 0.00055566 | 0.32756 | 0 | 0.32756
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.6394e-05 | 203.78 |  | 0.0025918 | 0.52816 | 0 | 0.52816
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.8522e-05 | 577.1 |  | 0.00055566 | 0.32067 | 0 | 0.32067
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.02 | 16.96 |  | 30.6 | 518.976 | 0 | 518.976
72262U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 6.1532 | 6.9964
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048103 | 6.92 |  | 0.0048103 | 0.033287 | 0 | 0.033287
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-05 | 571.77 |  | 4.062e-05 | 0.023225 | 0 | 0.023225
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054415 | 5.84 |  | 0.0054415 | 0.031778 | 0 | 0.031778
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 |  | 0.0082408 | 0.074167 | 0 | 0.074167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 |  | 0.0009606 | 0.046109 | 0 | 0.046109
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 3.59 |  | 1 | 3.59 | 0 | 3.59
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 |  | 13.3 | 0.30903 | 0 | 4.1101 | 4.1101
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.30903 |  | 9.34 | 0.30903 | 0 | 2.8863 | 2.8863
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009069 | 15.03 |  | 0.0009069 | 0.013631 | 0 | 0.013631
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039876 | 109.45 |  | 0.00039876 | 0.043644 | 0 | 0.043644
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 |  | 0.066892 | 0.074919 | 0 | 0.074919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 |  | 0.00074418 | 0.12651 | 0 | 0.12651
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 |  | 0.000432 | 0.05076 | 0 | 0.05076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 |  | 0.0015878 | 0.047157 | 0 | 0.047157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 |  | 0.000645 | 0.086269 | 0 | 0.086269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.87 |  | 0.6 | 1.122 | 0 | 1.122
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.71 |  | 0.6 | 0.426 | 0 | 0.426
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.34 |  | 0.6 | 0.204 | 0 | 0.204
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.05 |  | 0.6 | 0.03 | 0 | 0.03
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001638 | 7.62 |  | 0.001638 | 0.012482 | 0 | 0.012482
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 22.97 |  | 0.0009069 | 0.020831 | 0 | 0.020831
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 10.36 |  | 0.0009069 | 0.0093955 | 0 | 0.0093955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-05 | 276.64 |  | 3.252e-05 | 0.0089963 | 0 | 0.0089963
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016248 | 135.25 |  | 0.00016248 | 0.021975 | 0 | 0.021975
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-05 | 589.49 |  | 2.646e-05 | 0.015598 | 0 | 0.015598
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012342 | 203.78 |  | 0.00012342 | 0.025151 | 0 | 0.025151
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-05 | 577.1 |  | 2.646e-05 | 0.01527 | 0 | 0.01527
72263U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3 | 8.3475 | 9.3286
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064138 | 6.92 |  | 0.019241 | 0.13315 | 0 | 0.13315
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-05 | 571.77 |  | 0.00016248 | 0.092901 | 0 | 0.092901
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072553 | 5.84 |  | 0.021766 | 0.12711 | 0 | 0.12711
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 |  | 0.032963 | 0.29667 | 0 | 0.29667
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 |  | 0.0038424 | 0.18444 | 0 | 0.18444
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | MAT. | UN | 1 | 4.93 |  | 3 | 14.79 | 0 | 14.79
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 |  | 13.3 | 1.2361 | 0 | 16.4404 | 16.4404
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 |  | 9.34 | 1.2361 | 0 | 11.5454 | 11.5454
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012092 | 15.03 |  | 0.0036276 | 0.054523 | 0 | 0.054523
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053168 | 109.45 |  | 0.001595 | 0.17458 | 0 | 0.17458
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 |  | 0.26757 | 0.29968 | 0 | 0.29968
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 |  | 0.0029767 | 0.50604 | 0 | 0.50604
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 |  | 0.001728 | 0.20304 | 0 | 0.20304
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 |  | 0.0063511 | 0.18863 | 0 | 0.18863
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 |  | 0.00258 | 0.34508 | 0 | 0.34508
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.87 |  | 2.4 | 4.488 | 0 | 4.488
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.71 |  | 2.4 | 1.704 | 0 | 1.704
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.34 |  | 2.4 | 0.816 | 0 | 0.816
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.05 |  | 2.4 | 0.12 | 0 | 0.12
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002184 | 7.62 |  | 0.006552 | 0.049926 | 0 | 0.049926
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 22.97 |  | 0.0036276 | 0.083326 | 0 | 0.083326
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 10.36 |  | 0.0036276 | 0.037582 | 0 | 0.037582
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-05 | 276.64 |  | 0.00013008 | 0.035985 | 0 | 0.035985
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021664 | 135.25 |  | 0.00064992 | 0.087902 | 0 | 0.087902
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-05 | 589.49 |  | 0.00010584 | 0.062392 | 0 | 0.062392
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016456 | 203.78 |  | 0.00049368 | 0.1006 | 0 | 0.1006
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-05 | 577.1 |  | 0.00010584 | 0.06108 | 0 | 0.06108
90462U | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 | SER.CG | M | 6331 | 2.3602 | 0.22149
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00013629 | 6.92 |  | 0.86286 | 5.971 | 0 | 5.971
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | MAT. | UN | 0.333 | 5.34 |  | 2108.223 | 11257.9108 | 0 | 11257.9108
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.151e-06 | 571.77 |  | 0.007287 | 4.1665 | 0 | 4.1665
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00015417 | 5.84 |  | 0.97608 | 5.7003 | 0 | 5.7003
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00023349 | 9 |  | 1.4782 | 13.3039 | 0 | 13.3039
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 2.7217e-05 | 48 |  | 0.17231 | 8.2709 | 0 | 8.2709
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.002029 |  | 9.41 | 12.8456 | 0 | 120.8771 | 120.8771
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.5696e-05 | 15.03 |  | 0.16268 | 2.4451 | 0 | 2.4451
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.015218 |  | 13.3 | 96.342 | 0 | 1281.3485 | 1281.3485
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.1298e-05 | 109.45 |  | 0.071528 | 7.8287 | 0 | 7.8287
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0018953 | 1.12 |  | 11.999 | 13.4389 | 0 | 13.4389
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.1085e-05 | 170 |  | 0.13349 | 22.6932 | 0 | 22.6932
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.224e-05 | 117.5 |  | 0.077491 | 9.1052 | 0 | 9.1052
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 4.4988e-05 | 29.7 |  | 0.28482 | 8.4591 | 0 | 8.4591
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 1.8275e-05 | 133.75 |  | 0.1157 | 15.4747 | 0 | 15.4747
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.017 | 1.87 |  | 107.627 | 201.2625 | 0 | 201.2625
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.017 | 0.71 |  | 107.627 | 76.4152 | 0 | 76.4152
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.017 | 0.34 |  | 107.627 | 36.5932 | 0 | 36.5932
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.017 | 0.05 |  | 107.627 | 5.3814 | 0 | 5.3814
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 4.641e-05 | 7.62 |  | 0.29382 | 2.2389 | 0 | 2.2389
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.5696e-05 | 22.97 |  | 0.16268 | 3.7368 | 0 | 3.7368
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.5696e-05 | 10.36 |  | 0.16268 | 1.6854 | 0 | 1.6854
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.21e-07 | 276.64 |  | 0.0058309 | 1.613 | 0 | 1.613
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.604e-06 | 135.25 |  | 0.029148 | 3.9423 | 0 | 3.9423
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.5e-07 | 589.49 |  | 0.0047482 | 2.799 | 0 | 2.799
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.497e-06 | 203.78 |  | 0.02214 | 4.5116 | 0 | 4.5116
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.5e-07 | 577.1 |  | 0.0047482 | 2.7402 | 0 | 2.7402
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | MAT. | M | 0.04 | 9.32 |  | 253.24 | 2360.1968 | 0 | 2360.1968
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT. | UN | 0.333 | 0.41 |  | 2108.223 | 864.3714 | 0 | 864.3714
91836U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2246 | 3.5594 | 3.1254
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020765 | 6.92 |  | 4.6637 | 32.2729 | 0 | 32.2729
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7534e-05 | 571.77 |  | 0.039381 | 22.5171 | 0 | 22.5171
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023489 | 5.84 |  | 5.2756 | 30.8096 | 0 | 30.8096
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035573 | 9 |  | 7.9896 | 71.9065 | 0 | 71.9065
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041466 | 48 |  | 0.93132 | 44.7036 | 0 | 44.7036
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.092709 |  | 13.3 | 208.2244 | 0 | 2769.3847 | 2769.3847
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 22.7857 | 0 | 214.4132 | 214.4132
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.092709 |  | 9.34 | 208.2244 | 0 | 1944.816 | 1944.816
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039148 | 15.03 |  | 0.87926 | 13.2153 | 0 | 13.2153
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MAT. | M | 1.1 | 1.84 |  | 2470.6 | 4545.904 | 0 | 4545.904
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 157.2211 | 0 | 2091.0409 | 2091.0409
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017213 | 109.45 |  | 0.38661 | 42.3141 | 0 | 42.3141
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028875 | 1.12 |  | 64.8537 | 72.6361 | 0 | 72.6361
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032124 | 170 |  | 0.7215 | 122.6551 | 0 | 122.6551
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018648 | 117.5 |  | 0.41883 | 49.213 | 0 | 49.213
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068539 | 29.7 |  | 1.5394 | 45.7199 | 0 | 45.7199
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00027843 | 133.75 |  | 0.62534 | 83.6396 | 0 | 83.6396
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 1.87 |  | 581.714 | 1087.8052 | 0 | 1087.8052
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 0.71 |  | 581.714 | 413.0169 | 0 | 413.0169
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 0.34 |  | 581.714 | 197.7828 | 0 | 197.7828
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 0.05 |  | 581.714 | 29.0857 | 0 | 29.0857
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00070707 | 7.62 |  | 1.5881 | 12.1012 | 0 | 12.1012
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039148 | 22.97 |  | 0.87926 | 20.1966 | 0 | 20.1966
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039148 | 10.36 |  | 0.87926 | 9.1092 | 0 | 9.1092
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4038e-05 | 276.64 |  | 0.031529 | 8.7223 | 0 | 8.7223
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.0137e-05 | 135.25 |  | 0.15753 | 21.3056 | 0 | 21.3056
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1422e-05 | 589.49 |  | 0.025654 | 15.1227 | 0 | 15.1227
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.3276e-05 | 203.78 |  | 0.11966 | 24.3839 | 0 | 24.3839
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1422e-05 | 577.1 |  | 0.025654 | 14.8048 | 0 | 14.8048
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 1459.9 | 963.534 | 0 | 963.534
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1188 | 1.0534 | 0.55972
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00038483 | 6.92 |  | 0.45717 | 3.1636 | 0 | 3.1636
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.25e-06 | 571.77 |  | 0.003861 | 2.2076 | 0 | 2.2076
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00043532 | 5.84 |  | 0.51716 | 3.0202 | 0 | 3.0202
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00065926 | 9 |  | 0.7832 | 7.0488 | 0 | 7.0488
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 7.6848e-05 | 48 |  | 0.091295 | 4.3822 | 0 | 4.3822
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 10.692 | 46.5102 | 0 | 46.5102
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.024722 |  | 13.3 | 29.3702 | 0 | 390.6238 | 390.6238
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.024722 |  | 9.34 | 29.3702 | 0 | 274.3178 | 274.3178
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 7.2552e-05 | 15.03 |  | 0.086192 | 1.2955 | 0 | 1.2955
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.19e-05 | 109.45 |  | 0.037897 | 4.1478 | 0 | 4.1478
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0053514 | 1.12 |  | 6.3574 | 7.1203 | 0 | 7.1203
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 5.9534e-05 | 170 |  | 0.070726 | 12.0235 | 0 | 12.0235
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.456e-05 | 117.5 |  | 0.041057 | 4.8242 | 0 | 4.8242
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00012702 | 29.7 |  | 0.1509 | 4.4818 | 0 | 4.4818
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.16e-05 | 133.75 |  | 0.061301 | 8.199 | 0 | 8.199
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.048 | 1.87 |  | 57.024 | 106.6349 | 0 | 106.6349
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.048 | 0.71 |  | 57.024 | 40.487 | 0 | 40.487
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.048 | 0.34 |  | 57.024 | 19.3882 | 0 | 19.3882
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.048 | 0.05 |  | 57.024 | 2.8512 | 0 | 2.8512
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00013104 | 7.62 |  | 0.15568 | 1.1862 | 0 | 1.1862
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.2552e-05 | 22.97 |  | 0.086192 | 1.9798 | 0 | 1.9798
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.2552e-05 | 10.36 |  | 0.086192 | 0.89295 | 0 | 0.89295
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.602e-06 | 276.64 |  | 0.0030912 | 0.85514 | 0 | 0.85514
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.2998e-05 | 135.25 |  | 0.015442 | 2.0885 | 0 | 2.0885
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.116e-06 | 589.49 |  | 0.0025138 | 1.4819 | 0 | 1.4819
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.874e-06 | 203.78 |  | 0.01173 | 2.3904 | 0 | 2.3904
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.116e-06 | 577.1 |  | 0.0025138 | 1.4507 | 0 | 1.4507
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 0.68 |  | 1413.72 | 961.3296 | 0 | 961.3296
91929U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 178 | 3.2607 | 0.93286
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00064138 | 6.92 |  | 0.11416 | 0.79002 | 0 | 0.79002
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 2.42 |  | 211.82 | 512.6044 | 0 | 512.6044
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-06 | 571.77 |  | 0.00096405 | 0.55121 | 0 | 0.55121
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00072553 | 5.84 |  | 0.12914 | 0.7542 | 0 | 0.7542
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010988 | 9 |  | 0.19558 | 1.7602 | 0 | 1.7602
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00012808 | 48 |  | 0.022798 | 1.0943 | 0 | 1.0943
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 1.602 | 6.9687 | 0 | 6.9687
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 |  | 13.3 | 7.3343 | 0 | 97.5463 | 97.5463
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 |  | 9.34 | 7.3343 | 0 | 68.5025 | 68.5025
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00012092 | 15.03 |  | 0.021524 | 0.3235 | 0 | 0.3235
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.3168e-05 | 109.45 |  | 0.0094639 | 1.0358 | 0 | 1.0358
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.008919 | 1.12 |  | 1.5876 | 1.7781 | 0 | 1.7781
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.9224e-05 | 170 |  | 0.017662 | 3.0025 | 0 | 3.0025
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.76e-05 | 117.5 |  | 0.010253 | 1.2047 | 0 | 1.2047
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0002117 | 29.7 |  | 0.037683 | 1.1192 | 0 | 1.1192
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.6e-05 | 133.75 |  | 0.015308 | 2.0474 | 0 | 2.0474
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1.87 |  | 14.24 | 26.6288 | 0 | 26.6288
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.71 |  | 14.24 | 10.1104 | 0 | 10.1104
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.34 |  | 14.24 | 4.8416 | 0 | 4.8416
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.05 |  | 14.24 | 0.712 | 0 | 0.712
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0002184 | 7.62 |  | 0.038875 | 0.29623 | 0 | 0.29623
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012092 | 22.97 |  | 0.021524 | 0.4944 | 0 | 0.4944
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012092 | 10.36 |  | 0.021524 | 0.22299 | 0 | 0.22299
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-06 | 276.64 |  | 0.00077181 | 0.21351 | 0 | 0.21351
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.1664e-05 | 135.25 |  | 0.0038562 | 0.52155 | 0 | 0.52155
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-06 | 589.49 |  | 0.00062798 | 0.37019 | 0 | 0.37019
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.6456e-05 | 203.78 |  | 0.0029292 | 0.59691 | 0 | 0.59691
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-06 | 577.1 |  | 0.00062798 | 0.36241 | 0 | 0.36241
91933U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1591 | 7.004 | 1.7958
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012346 | 6.92 |  | 1.9643 | 13.5931 | 0 | 13.5931
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 5.3 |  | 1893.29 | 10034.437 | 0 | 10034.437
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0426e-05 | 571.77 |  | 0.016588 | 9.4844 | 0 | 9.4844
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013966 | 5.84 |  | 2.2221 | 12.9768 | 0 | 12.9768
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021151 | 9 |  | 3.3652 | 30.2865 | 0 | 30.2865
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024655 | 48 |  | 0.39227 | 18.8288 | 0 | 18.8288
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 14.319 | 62.2876 | 0 | 62.2876
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.079318 |  | 13.3 | 126.1945 | 0 | 1678.3863 | 1678.3863
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.079318 |  | 9.34 | 126.1945 | 0 | 1178.6563 | 1178.6563
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00023277 | 15.03 |  | 0.37034 | 5.5662 | 0 | 5.5662
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00010235 | 109.45 |  | 0.16284 | 17.8224 | 0 | 17.8224
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017169 | 1.12 |  | 27.3159 | 30.5938 | 0 | 30.5938
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00019101 | 170 |  | 0.30389 | 51.6614 | 0 | 51.6614
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00011088 | 117.5 |  | 0.17641 | 20.7282 | 0 | 20.7282
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00040753 | 29.7 |  | 0.64838 | 19.2569 | 0 | 19.2569
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016555 | 133.75 |  | 0.26339 | 35.2284 | 0 | 35.2284
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 1.87 |  | 245.014 | 458.1762 | 0 | 458.1762
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.71 |  | 245.014 | 173.9599 | 0 | 173.9599
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.34 |  | 245.014 | 83.3048 | 0 | 83.3048
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.154 | 0.05 |  | 245.014 | 12.2507 | 0 | 12.2507
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00042042 | 7.62 |  | 0.66889 | 5.0969 | 0 | 5.0969
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023277 | 22.97 |  | 0.37034 | 8.5067 | 0 | 8.5067
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00023277 | 10.36 |  | 0.37034 | 3.8367 | 0 | 3.8367
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.346e-06 | 276.64 |  | 0.013278 | 3.6734 | 0 | 3.6734
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.1704e-05 | 135.25 |  | 0.066351 | 8.974 | 0 | 8.974
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.792e-06 | 589.49 |  | 0.010806 | 6.3701 | 0 | 6.3701
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.1678e-05 | 203.78 |  | 0.0504 | 10.2705 | 0 | 10.2705
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.792e-06 | 577.1 |  | 0.010806 | 6.2362 | 0 | 6.2362
91935U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 3664 | 10.7083 | 2.682
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001844 | 6.92 |  | 6.7563 | 46.7533 | 0 | 46.7533
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5571e-05 | 571.77 |  | 0.057052 | 32.6207 | 0 | 32.6207
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0020859 | 5.84 |  | 7.6427 | 44.6334 | 0 | 44.6334
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003159 | 9 |  | 11.5744 | 104.1698 | 0 | 104.1698
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00036823 | 48 |  | 1.3492 | 64.7613 | 0 | 64.7613
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 32.976 | 143.4456 | 0 | 143.4456
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11846 |  | 13.3 | 434.0429 | 0 | 5772.771 | 5772.771
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11846 |  | 9.34 | 434.0429 | 0 | 4053.961 | 4053.961
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00034765 | 15.03 |  | 1.2738 | 19.1448 | 0 | 19.1448
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015286 | 109.45 |  | 0.56007 | 61.2998 | 0 | 61.2998
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.025642 | 1.12 |  | 93.9525 | 105.2268 | 0 | 105.2268
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00028527 | 170 |  | 1.0452 | 177.689 | 0 | 177.689
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001656 | 117.5 |  | 0.60676 | 71.2941 | 0 | 71.2941
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00060865 | 29.7 |  | 2.2301 | 66.2337 | 0 | 66.2337
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00024725 | 133.75 |  | 0.90592 | 121.1673 | 0 | 121.1673
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 1.87 |  | 842.72 | 1575.8864 | 0 | 1575.8864
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 0.71 |  | 842.72 | 598.3312 | 0 | 598.3312
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 0.34 |  | 842.72 | 286.5248 | 0 | 286.5248
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 0.05 |  | 842.72 | 42.136 | 0 | 42.136
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006279 | 7.62 |  | 2.3006 | 17.5308 | 0 | 17.5308
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00034765 | 22.97 |  | 1.2738 | 29.2586 | 0 | 29.2586
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00034765 | 10.36 |  | 1.2738 | 13.1963 | 0 | 13.1963
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.2466e-05 | 276.64 |  | 0.045675 | 12.6356 | 0 | 12.6356
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.2284e-05 | 135.25 |  | 0.22821 | 30.8652 | 0 | 30.8652
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0144e-05 | 589.49 |  | 0.037168 | 21.9099 | 0 | 21.9099
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7312e-05 | 203.78 |  | 0.17335 | 35.3255 | 0 | 35.3255
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0144e-05 | 577.1 |  | 0.037168 | 21.4494 | 0 | 21.4494
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 8.14 |  | 4360.16 | 35491.7024 | 0 | 35491.7024
92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 330 | 13.1618 | 1.4926
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010262 | 6.92 |  | 0.33865 | 2.3434 | 0 | 2.3434
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.666e-06 | 571.77 |  | 0.0028598 | 1.6351 | 0 | 1.6351
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011608 | 5.84 |  | 0.38308 | 2.2372 | 0 | 2.2372
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.001758 | 9 |  | 0.58015 | 5.2213 | 0 | 5.2213
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020493 | 48 |  | 0.067626 | 3.2461 | 0 | 3.2461
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 2.97 | 12.9195 | 0 | 12.9195
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 |  | 13.3 | 21.7557 | 0 | 289.351 | 289.351
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 |  | 9.34 | 21.7557 | 0 | 203.1984 | 203.1984
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00019347 | 15.03 |  | 0.063846 | 0.9596 | 0 | 0.9596
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.5068e-05 | 109.45 |  | 0.028072 | 3.0725 | 0 | 3.0725
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01427 | 1.12 |  | 4.7092 | 5.2743 | 0 | 5.2743
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00015876 | 170 |  | 0.05239 | 8.9063 | 0 | 8.9063
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.216e-05 | 117.5 |  | 0.030413 | 3.5735 | 0 | 3.5735
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00033873 | 29.7 |  | 0.11178 | 3.3199 | 0 | 3.3199
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001376 | 133.75 |  | 0.045408 | 6.0733 | 0 | 6.0733
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 1.87 |  | 42.24 | 78.9888 | 0 | 78.9888
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.71 |  | 42.24 | 29.9904 | 0 | 29.9904
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.34 |  | 42.24 | 14.3616 | 0 | 14.3616
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.05 |  | 42.24 | 2.112 | 0 | 2.112
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00034944 | 7.62 |  | 0.11532 | 0.8787 | 0 | 0.8787
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00019347 | 22.97 |  | 0.063846 | 1.4665 | 0 | 1.4665
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00019347 | 10.36 |  | 0.063846 | 0.66144 | 0 | 0.66144
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.938e-06 | 276.64 |  | 0.0022895 | 0.63338 | 0 | 0.63338
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.4662e-05 | 135.25 |  | 0.011438 | 1.5471 | 0 | 1.5471
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.644e-06 | 589.49 |  | 0.0018625 | 1.0979 | 0 | 1.0979
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.633e-05 | 203.78 |  | 0.0086889 | 1.7706 | 0 | 1.7706
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.644e-06 | 577.1 |  | 0.0018625 | 1.0749 | 0 | 1.0749
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 12.39 |  | 334.95 | 4150.0305 | 0 | 4150.0305
92986U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 335 | 17.9991 | 1.7025
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011705 | 6.92 |  | 0.39212 | 2.7135 | 0 | 2.7135
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 17.08 |  | 340.025 | 5807.627 | 0 | 5807.627
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.884e-06 | 571.77 |  | 0.0033111 | 1.8932 | 0 | 1.8932
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013241 | 5.84 |  | 0.44357 | 2.5904 | 0 | 2.5904
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020053 | 9 |  | 0.67176 | 6.0458 | 0 | 6.0458
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00023375 | 48 |  | 0.078305 | 3.7586 | 0 | 3.7586
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 3.015 | 13.1152 | 0 | 13.1152
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.075197 |  | 13.3 | 25.1911 | 0 | 335.0416 | 335.0416
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.075197 |  | 9.34 | 25.1911 | 0 | 235.2848 | 235.2848
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022068 | 15.03 |  | 0.073928 | 1.1111 | 0 | 1.1111
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.7032e-05 | 109.45 |  | 0.032506 | 3.5578 | 0 | 3.5578
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016277 | 1.12 |  | 5.4528 | 6.1072 | 0 | 6.1072
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018108 | 170 |  | 0.060663 | 10.3127 | 0 | 10.3127
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010512 | 117.5 |  | 0.035215 | 4.1378 | 0 | 4.1378
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00038636 | 29.7 |  | 0.12943 | 3.8441 | 0 | 3.8441
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00015695 | 133.75 |  | 0.052578 | 7.0323 | 0 | 7.0323
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 1.87 |  | 48.91 | 91.4617 | 0 | 91.4617
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 0.71 |  | 48.91 | 34.7261 | 0 | 34.7261
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 0.34 |  | 48.91 | 16.6294 | 0 | 16.6294
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 0.05 |  | 48.91 | 2.4455 | 0 | 2.4455
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00039858 | 7.62 |  | 0.13352 | 1.0175 | 0 | 1.0175
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022068 | 22.97 |  | 0.073928 | 1.6981 | 0 | 1.6981
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022068 | 10.36 |  | 0.073928 | 0.76589 | 0 | 0.76589
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.914e-06 | 276.64 |  | 0.0026512 | 0.73343 | 0 | 0.73343
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9536e-05 | 135.25 |  | 0.013245 | 1.7913 | 0 | 1.7913
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.438e-06 | 589.49 |  | 0.0021567 | 1.2714 | 0 | 1.2714
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0032e-05 | 203.78 |  | 0.010061 | 2.0502 | 0 | 2.0502
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.438e-06 | 577.1 |  | 0.0021567 | 1.2446 | 0 | 1.2446
92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 175 | 25.4876 | 2.029
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001395 | 6.92 |  | 0.24412 | 1.6893 | 0 | 1.6893
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 24.34 |  | 177.625 | 4323.3925 | 0 | 4323.3925
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.178e-05 | 571.77 |  | 0.0020615 | 1.1787 | 0 | 1.1787
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001578 | 5.84 |  | 0.27615 | 1.6127 | 0 | 1.6127
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0023898 | 9 |  | 0.41822 | 3.764 | 0 | 3.764
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00027857 | 48 |  | 0.04875 | 2.34 | 0 | 2.34
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 1.575 | 6.8513 | 0 | 6.8513
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 |  | 13.3 | 15.6833 | 0 | 208.5875 | 208.5875
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 |  | 9.34 | 15.6833 | 0 | 146.4818 | 146.4818
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.000263 | 15.03 |  | 0.046025 | 0.69176 | 0 | 0.69176
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011564 | 109.45 |  | 0.020237 | 2.2149 | 0 | 2.2149
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019399 | 1.12 |  | 3.3948 | 3.8022 | 0 | 3.8022
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00021581 | 170 |  | 0.037767 | 6.4204 | 0 | 6.4204
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012528 | 117.5 |  | 0.021924 | 2.5761 | 0 | 2.5761
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00046046 | 29.7 |  | 0.08058 | 2.3932 | 0 | 2.3932
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00018705 | 133.75 |  | 0.032734 | 4.3781 | 0 | 4.3781
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 1.87 |  | 30.45 | 56.9415 | 0 | 56.9415
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.71 |  | 30.45 | 21.6195 | 0 | 21.6195
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.34 |  | 30.45 | 10.353 | 0 | 10.353
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.05 |  | 30.45 | 1.5225 | 0 | 1.5225
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00047502 | 7.62 |  | 0.083128 | 0.63344 | 0 | 0.63344
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000263 | 22.97 |  | 0.046025 | 1.0572 | 0 | 1.0572
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000263 | 10.36 |  | 0.046025 | 0.47682 | 0 | 0.47682
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.43e-06 | 276.64 |  | 0.0016503 | 0.45653 | 0 | 0.45653
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.712e-05 | 135.25 |  | 0.008246 | 1.1153 | 0 | 1.1153
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.674e-06 | 589.49 |  | 0.001343 | 0.79166 | 0 | 0.79166
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.5792e-05 | 203.78 |  | 0.0062636 | 1.2764 | 0 | 1.2764
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.674e-06 | 577.1 |  | 0.001343 | 0.77502 | 0 | 0.77502
92990U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 410 | 35.1621 | 2.4488
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016836 | 6.92 |  | 0.69028 | 4.7767 | 0 | 4.7767
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4218e-05 | 571.77 |  | 0.0058294 | 3.3331 | 0 | 3.3331
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019045 | 5.84 |  | 0.78085 | 4.5602 | 0 | 4.5602
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028843 | 9 |  | 1.1825 | 10.6429 | 0 | 10.6429
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00033621 | 48 |  | 0.13785 | 6.6166 | 0 | 6.6166
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 3.69 | 16.0515 | 0 | 16.0515
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10816 |  | 13.3 | 44.3458 | 0 | 589.7992 | 589.7992
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10816 |  | 9.34 | 44.3458 | 0 | 414.1898 | 414.1898
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00031742 | 15.03 |  | 0.13014 | 1.956 | 0 | 1.956
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013957 | 109.45 |  | 0.057222 | 6.263 | 0 | 6.263
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.023412 | 1.12 |  | 9.599 | 10.7509 | 0 | 10.7509
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00026046 | 170 |  | 0.10679 | 18.1543 | 0 | 18.1543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001512 | 117.5 |  | 0.061992 | 7.2841 | 0 | 7.2841
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00055572 | 29.7 |  | 0.22785 | 6.767 | 0 | 6.767
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00022575 | 133.75 |  | 0.092558 | 12.3796 | 0 | 12.3796
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 1.87 |  | 86.1 | 161.007 | 0 | 161.007
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.71 |  | 86.1 | 61.131 | 0 | 61.131
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.34 |  | 86.1 | 29.274 | 0 | 29.274
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.05 |  | 86.1 | 4.305 | 0 | 4.305
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005733 | 7.62 |  | 0.23505 | 1.7911 | 0 | 1.7911
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031742 | 22.97 |  | 0.13014 | 2.9893 | 0 | 2.9893
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031742 | 10.36 |  | 0.13014 | 1.3483 | 0 | 1.3483
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1382e-05 | 276.64 |  | 0.0046666 | 1.291 | 0 | 1.291
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.6868e-05 | 135.25 |  | 0.023316 | 3.1535 | 0 | 3.1535
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.262e-06 | 589.49 |  | 0.0037974 | 2.2385 | 0 | 2.2385
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.3198e-05 | 203.78 |  | 0.017711 | 3.6092 | 0 | 3.6092
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.262e-06 | 577.1 |  | 0.0037974 | 2.1915 | 0 | 2.1915
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 33.72 |  | 416.15 | 14032.578 | 0 | 14032.578
92992U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1040 | 46.5946 | 2.9851
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020524 | 6.92 |  | 2.1345 | 14.7707 | 0 | 14.7707
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7332e-05 | 571.77 |  | 0.018025 | 10.3063 | 0 | 10.3063
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023217 | 5.84 |  | 2.4146 | 14.101 | 0 | 14.101
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 9 |  | 3.6567 | 32.9103 | 0 | 32.9103
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 48 |  | 0.42625 | 20.46 | 0 | 20.46
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 9.36 | 40.716 | 0 | 40.716
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13185 |  | 13.3 | 137.1269 | 0 | 1823.7879 | 1823.7879
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13185 |  | 9.34 | 137.1269 | 0 | 1280.7654 | 1280.7654
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00038694 | 15.03 |  | 0.40242 | 6.0484 | 0 | 6.0484
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017014 | 109.45 |  | 0.17694 | 19.3665 | 0 | 19.3665
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1.12 |  | 29.6824 | 33.2442 | 0 | 33.2442
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 170 |  | 0.33022 | 56.1368 | 0 | 56.1368
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 117.5 |  | 0.19169 | 22.5239 | 0 | 22.5239
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 29.7 |  | 0.70455 | 20.9251 | 0 | 20.9251
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 133.75 |  | 0.28621 | 38.2803 | 0 | 38.2803
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1.87 |  | 266.24 | 497.8688 | 0 | 497.8688
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.71 |  | 266.24 | 189.0304 | 0 | 189.0304
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.34 |  | 266.24 | 90.5216 | 0 | 90.5216
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.05 |  | 266.24 | 13.312 | 0 | 13.312
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00069888 | 7.62 |  | 0.72684 | 5.5385 | 0 | 5.5385
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 22.97 |  | 0.40242 | 9.2436 | 0 | 9.2436
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 10.36 |  | 0.40242 | 4.1691 | 0 | 4.1691
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3876e-05 | 276.64 |  | 0.014431 | 3.9922 | 0 | 3.9922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.9324e-05 | 135.25 |  | 0.072097 | 9.7511 | 0 | 9.7511
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.129e-05 | 589.49 |  | 0.011742 | 6.9216 | 0 | 6.9216
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.266e-05 | 203.78 |  | 0.054766 | 11.1603 | 0 | 11.1603
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.129e-05 | 577.1 |  | 0.011742 | 6.7761 | 0 | 6.7761
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 44.79 |  | 1055.6 | 47280.324 | 0 | 47280.324
92994U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 352 | 60.5225 | 3.5449
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024372 | 6.92 |  | 0.8579 | 5.9367 | 0 | 5.9367
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 58.31 |  | 357.28 | 20832.9968 | 0 | 20832.9968
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.058e-05 | 571.77 |  | 0.0072442 | 4.142 | 0 | 4.142
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.002757 | 5.84 |  | 0.97047 | 5.6675 | 0 | 5.6675
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041753 | 9 |  | 1.4697 | 13.2274 | 0 | 13.2274
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004867 | 48 |  | 0.17132 | 8.2234 | 0 | 8.2234
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 3.168 | 13.7808 | 0 | 13.7808
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15658 |  | 13.3 | 55.1145 | 0 | 733.0225 | 733.0225
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15658 |  | 9.34 | 55.1145 | 0 | 514.7692 | 514.7692
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0004595 | 15.03 |  | 0.16174 | 2.431 | 0 | 2.431
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020204 | 109.45 |  | 0.071117 | 7.7838 | 0 | 7.7838
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033892 | 1.12 |  | 11.93 | 13.3616 | 0 | 13.3616
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037705 | 170 |  | 0.13272 | 22.5628 | 0 | 22.5628
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00021888 | 117.5 |  | 0.077046 | 9.0529 | 0 | 9.0529
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00080448 | 29.7 |  | 0.28318 | 8.4103 | 0 | 8.4103
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003268 | 133.75 |  | 0.11503 | 15.3857 | 0 | 15.3857
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 1.87 |  | 107.008 | 200.105 | 0 | 200.105
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.71 |  | 107.008 | 75.9757 | 0 | 75.9757
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.34 |  | 107.008 | 36.3827 | 0 | 36.3827
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.05 |  | 107.008 | 5.3504 | 0 | 5.3504
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00082992 | 7.62 |  | 0.29213 | 2.226 | 0 | 2.226
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004595 | 22.97 |  | 0.16174 | 3.7152 | 0 | 3.7152
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004595 | 10.36 |  | 0.16174 | 1.6757 | 0 | 1.6757
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6476e-05 | 276.64 |  | 0.0057996 | 1.6044 | 0 | 1.6044
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.2324e-05 | 135.25 |  | 0.028978 | 3.9193 | 0 | 3.9193
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3406e-05 | 589.49 |  | 0.0047189 | 2.7818 | 0 | 2.7818
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.2532e-05 | 203.78 |  | 0.022011 | 4.4855 | 0 | 4.4855
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3406e-05 | 577.1 |  | 0.0047189 | 2.7233 | 0 | 2.7233
92996U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 52 | 74.9022 | 4.1745
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028702 | 6.92 |  | 0.14925 | 1.0328 | 0 | 1.0328
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.4236e-05 | 571.77 |  | 0.0012603 | 0.72059 | 0 | 0.72059
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032467 | 5.84 |  | 0.16883 | 0.98597 | 0 | 0.98597
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.004917 | 9 |  | 0.25568 | 2.3011 | 0 | 2.3011
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057316 | 48 |  | 0.029804 | 1.4306 | 0 | 1.4306
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 0.468 | 2.0358 | 0 | 2.0358
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18439 |  | 13.3 | 9.5882 | 0 | 127.5227 | 127.5227
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18439 |  | 9.34 | 9.5882 | 0 | 89.5535 | 89.5535
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00054112 | 15.03 |  | 0.028138 | 0.42292 | 0 | 0.42292
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023793 | 109.45 |  | 0.012372 | 1.3541 | 0 | 1.3541
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.039912 | 1.12 |  | 2.0754 | 2.3245 | 0 | 2.3245
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044403 | 170 |  | 0.023089 | 3.9252 | 0 | 3.9252
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00025776 | 117.5 |  | 0.013404 | 1.5749 | 0 | 1.5749
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00094738 | 29.7 |  | 0.049264 | 1.4631 | 0 | 1.4631
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00038485 | 133.75 |  | 0.020012 | 2.6766 | 0 | 2.6766
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.358 | 1.87 |  | 18.616 | 34.8119 | 0 | 34.8119
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.358 | 0.71 |  | 18.616 | 13.2174 | 0 | 13.2174
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.358 | 0.34 |  | 18.616 | 6.3294 | 0 | 6.3294
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.358 | 0.05 |  | 18.616 | 0.9308 | 0 | 0.9308
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00097734 | 7.62 |  | 0.050822 | 0.38726 | 0 | 0.38726
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054112 | 22.97 |  | 0.028138 | 0.64633 | 0 | 0.64633
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054112 | 10.36 |  | 0.028138 | 0.29151 | 0 | 0.29151
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.9404e-05 | 276.64 |  | 0.001009 | 0.27913 | 0 | 0.27913
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.6946e-05 | 135.25 |  | 0.0050412 | 0.68182 | 0 | 0.68182
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5788e-05 | 589.49 |  | 0.00082098 | 0.48396 | 0 | 0.48396
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.364e-05 | 203.78 |  | 0.0038293 | 0.78033 | 0 | 0.78033
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5788e-05 | 577.1 |  | 0.00082098 | 0.47379 | 0 | 0.47379
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 72.25 |  | 52.78 | 3813.355 | 0 | 3813.355
95730U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 4400 | 2.7319 | 2.9313
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019418 | 6.92 |  | 8.5438 | 59.1229 | 0 | 59.1229
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6396e-05 | 571.77 |  | 0.072142 | 41.2489 | 0 | 41.2489
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021965 | 5.84 |  | 9.6648 | 56.4422 | 0 | 56.4422
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0033265 | 9 |  | 14.6367 | 131.7302 | 0 | 131.7302
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038776 | 48 |  | 1.7062 | 81.8953 | 0 | 81.8953
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.083541 |  | 13.3 | 367.5809 | 0 | 4888.8258 | 4888.8258
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 44.638 | 0 | 420.0436 | 420.0436
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.083541 |  | 9.34 | 367.5809 | 0 | 3433.2055 | 3433.2055
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00036609 | 15.03 |  | 1.6108 | 24.21 | 0 | 24.21
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | MAT. | M | 1.0481 | 1.2 |  | 4611.64 | 5533.968 | 0 | 5533.968
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 |  | 13.3 | 312.466 | 0 | 4155.7978 | 4155.7978
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016097 | 109.45 |  | 0.70825 | 77.518 | 0 | 77.518
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027002 | 1.12 |  | 118.8097 | 133.0668 | 0 | 133.0668
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003004 | 170 |  | 1.3218 | 224.6992 | 0 | 224.6992
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00017438 | 117.5 |  | 0.76729 | 90.1565 | 0 | 90.1565
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00064093 | 29.7 |  | 2.8201 | 83.7573 | 0 | 83.7573
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026037 | 133.75 |  | 1.1456 | 153.2254 | 0 | 153.2254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2422 | 1.87 |  | 1065.68 | 1992.8216 | 0 | 1992.8216
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2422 | 0.71 |  | 1065.68 | 756.6328 | 0 | 756.6328
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2422 | 0.34 |  | 1065.68 | 362.3312 | 0 | 362.3312
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2422 | 0.05 |  | 1065.68 | 53.284 | 0 | 53.284
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00066121 | 7.62 |  | 2.9093 | 22.1689 | 0 | 22.1689
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036609 | 22.97 |  | 1.6108 | 36.9996 | 0 | 36.9996
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036609 | 10.36 |  | 1.6108 | 16.6877 | 0 | 16.6877
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3128e-05 | 276.64 |  | 0.057763 | 15.9796 | 0 | 15.9796
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.5588e-05 | 135.25 |  | 0.28859 | 39.0314 | 0 | 39.0314
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0682e-05 | 589.49 |  | 0.047001 | 27.7065 | 0 | 27.7065
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.982e-05 | 203.78 |  | 0.21921 | 44.6702 | 0 | 44.6702
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0682e-05 | 577.1 |  | 0.047001 | 27.1242 | 0 | 27.1242
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.666 | 0.66 |  | 2930.4 | 1934.064 | 0 | 1934.064
95748U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 491 | 16.4541 | 4.3241
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029006 | 6.92 |  | 1.4242 | 9.8555 | 0 | 9.8555
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.4494e-05 | 571.77 |  | 0.012027 | 6.8764 | 0 | 6.8764
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032812 | 5.84 |  | 1.6111 | 9.4086 | 0 | 9.4086
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0049692 | 9 |  | 2.4399 | 21.9588 | 0 | 21.9588
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057924 | 48 |  | 0.28441 | 13.6516 | 0 | 13.6516
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | MAT. | M | 1.05 | 13.79 |  | 515.55 | 7109.4345 | 0 | 7109.4345
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14566 |  | 13.3 | 71.5172 | 0 | 951.1783 | 951.1783
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 4.9812 | 0 | 46.873 | 46.873
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14566 |  | 9.34 | 71.5172 | 0 | 667.9703 | 667.9703
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00054686 | 15.03 |  | 0.26851 | 4.0357 | 0 | 4.0357
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 34.3702 | 0 | 457.1243 | 457.1243
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024045 | 109.45 |  | 0.11806 | 12.9218 | 0 | 12.9218
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.040336 | 1.12 |  | 19.805 | 22.1816 | 0 | 22.1816
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044874 | 170 |  | 0.22033 | 37.4563 | 0 | 37.4563
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002605 | 117.5 |  | 0.1279 | 15.0287 | 0 | 15.0287
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00095743 | 29.7 |  | 0.4701 | 13.9619 | 0 | 13.9619
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00038893 | 133.75 |  | 0.19097 | 25.5418 | 0 | 25.5418
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3618 | 1.87 |  | 177.6438 | 332.1939 | 0 | 332.1939
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3618 | 0.71 |  | 177.6438 | 126.1271 | 0 | 126.1271
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3618 | 0.34 |  | 177.6438 | 60.3989 | 0 | 60.3989
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3618 | 0.05 |  | 177.6438 | 8.8822 | 0 | 8.8822
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00098771 | 7.62 |  | 0.48497 | 3.6955 | 0 | 3.6955
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054686 | 22.97 |  | 0.26851 | 6.1676 | 0 | 6.1676
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054686 | 10.36 |  | 0.26851 | 2.7818 | 0 | 2.7818
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.961e-05 | 276.64 |  | 0.0096285 | 2.6636 | 0 | 2.6636
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.7975e-05 | 135.25 |  | 0.048106 | 6.5063 | 0 | 6.5063
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5956e-05 | 589.49 |  | 0.0078344 | 4.6183 | 0 | 4.6183
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.4422e-05 | 203.78 |  | 0.036541 | 7.4464 | 0 | 7.4464
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5956e-05 | 577.1 |  | 0.0078344 | 4.5212 | 0 | 4.5212
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 319.15 | 210.639 | 0 | 210.639
95801U | CONDULETE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 166 | 13.8737 | 11.5838
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0079643 | 6.92 |  | 1.3221 | 9.1487 | 0 | 9.1487
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.7254e-05 | 571.77 |  | 0.011164 | 6.3833 | 0 | 6.3833
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.16 |  | 332 | 53.12 | 0 | 53.12
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090092 | 5.84 |  | 1.4955 | 8.7339 | 0 | 8.7339
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013644 | 9 |  | 2.2649 | 20.3841 | 0 | 20.3841
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015904 | 48 |  | 0.26401 | 12.6726 | 0 | 12.6726
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51165 |  | 13.3 | 84.934 | 0 | 1129.6223 | 1129.6223
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51165 |  | 9.34 | 84.934 | 0 | 793.2837 | 793.2837
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 9.31 |  | 166 | 1545.46 | 0 | 1545.46
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015015 | 15.03 |  | 0.24925 | 3.7463 | 0 | 3.7463
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00066021 | 109.45 |  | 0.1096 | 11.9952 | 0 | 11.9952
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11075 | 1.12 |  | 18.3847 | 20.5909 | 0 | 20.5909
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012321 | 170 |  | 0.20453 | 34.7703 | 0 | 34.7703
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00071525 | 117.5 |  | 0.11873 | 13.9509 | 0 | 13.9509
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026288 | 29.7 |  | 0.43639 | 12.9607 | 0 | 12.9607
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010679 | 133.75 |  | 0.17727 | 23.7102 | 0 | 23.7102
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9934 | 1.87 |  | 164.9044 | 308.3712 | 0 | 308.3712
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9934 | 0.71 |  | 164.9044 | 117.0821 | 0 | 117.0821
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9934 | 0.34 |  | 164.9044 | 56.0675 | 0 | 56.0675
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9934 | 0.05 |  | 164.9044 | 8.2452 | 0 | 8.2452
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002712 | 7.62 |  | 0.45019 | 3.4304 | 0 | 3.4304
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015015 | 22.97 |  | 0.24925 | 5.7253 | 0 | 5.7253
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015015 | 10.36 |  | 0.24925 | 2.5823 | 0 | 2.5823
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.3842e-05 | 276.64 |  | 0.0089378 | 2.4725 | 0 | 2.4725
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00026901 | 135.25 |  | 0.044656 | 6.0397 | 0 | 6.0397
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.3808e-05 | 589.49 |  | 0.0072721 | 4.2868 | 0 | 4.2868
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020434 | 203.78 |  | 0.033921 | 6.9124 | 0 | 6.9124
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.3808e-05 | 577.1 |  | 0.0072721 | 4.1967 | 0 | 4.1967
95802U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 30 | 15.7909 | 12.5586
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0086345 | 6.92 |  | 0.25904 | 1.7925 | 0 | 1.7925
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.2912e-05 | 571.77 |  | 0.0021874 | 1.2507 | 0 | 1.2507
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.16 |  | 60 | 9.6 | 0 | 9.6
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0097674 | 5.84 |  | 0.29302 | 1.7113 | 0 | 1.7113
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014792 | 9 |  | 0.44376 | 3.9939 | 0 | 3.9939
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017243 | 48 |  | 0.051728 | 2.483 | 0 | 2.483
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55471 |  | 13.3 | 16.6413 | 0 | 221.3288 | 221.3288
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55471 |  | 9.34 | 16.6413 | 0 | 155.4294 | 155.4294
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 10.87 |  | 30 | 326.1 | 0 | 326.1
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016279 | 15.03 |  | 0.048837 | 0.73401 | 0 | 0.73401
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00071577 | 109.45 |  | 0.021473 | 2.3502 | 0 | 2.3502
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12007 | 1.12 |  | 3.6022 | 4.0344 | 0 | 4.0344
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013358 | 170 |  | 0.040074 | 6.8126 | 0 | 6.8126
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00077544 | 117.5 |  | 0.023263 | 2.7334 | 0 | 2.7334
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0028501 | 29.7 |  | 0.085502 | 2.5394 | 0 | 2.5394
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011578 | 133.75 |  | 0.034733 | 4.6456 | 0 | 4.6456
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 1.87 |  | 32.31 | 60.4197 | 0 | 60.4197
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 0.71 |  | 32.31 | 22.9401 | 0 | 22.9401
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 0.34 |  | 32.31 | 10.9854 | 0 | 10.9854
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 0.05 |  | 32.31 | 1.6155 | 0 | 1.6155
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0029402 | 7.62 |  | 0.088206 | 0.67213 | 0 | 0.67213
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016279 | 22.97 |  | 0.048837 | 1.1218 | 0 | 1.1218
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016279 | 10.36 |  | 0.048837 | 0.50595 | 0 | 0.50595
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.8374e-05 | 276.64 |  | 0.0017512 | 0.48446 | 0 | 0.48446
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00029165 | 135.25 |  | 0.0087496 | 1.1834 | 0 | 1.1834
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.7496e-05 | 589.49 |  | 0.0014249 | 0.83995 | 0 | 0.83995
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022154 | 203.78 |  | 0.0066461 | 1.3544 | 0 | 1.3544
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.7496e-05 | 577.1 |  | 0.0014249 | 0.8223 | 0 | 0.8223
96974U | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | M | 50 | 32.8802 | 11.2713
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077494 | 6.92 |  | 0.38747 | 2.6813 | 0 | 2.6813
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.5438e-05 | 571.77 |  | 0.0032719 | 1.8708 | 0 | 1.8708
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0087662 | 5.84 |  | 0.43831 | 2.5597 | 0 | 2.5597
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013276 | 9 |  | 0.66379 | 5.9741 | 0 | 5.9741
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015475 | 48 |  | 0.077376 | 3.7141 | 0 | 3.7141
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.49785 |  | 13.3 | 24.8924 | 0 | 331.0685 | 331.0685
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.49785 |  | 9.34 | 24.8924 | 0 | 232.4947 | 232.4947
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001461 | 15.03 |  | 0.073051 | 1.098 | 0 | 1.098
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006424 | 109.45 |  | 0.03212 | 3.5155 | 0 | 3.5155
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10776 | 1.12 |  | 5.3882 | 6.0348 | 0 | 6.0348
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011989 | 170 |  | 0.059944 | 10.1904 | 0 | 10.1904
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00069595 | 117.5 |  | 0.034798 | 4.0887 | 0 | 4.0887
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0025579 | 29.7 |  | 0.1279 | 3.7985 | 0 | 3.7985
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010391 | 133.75 |  | 0.051955 | 6.9489 | 0 | 6.9489
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9666 | 1.87 |  | 48.33 | 90.3771 | 0 | 90.3771
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9666 | 0.71 |  | 48.33 | 34.3143 | 0 | 34.3143
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9666 | 0.34 |  | 48.33 | 16.4322 | 0 | 16.4322
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9666 | 0.05 |  | 48.33 | 2.4165 | 0 | 2.4165
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026388 | 7.62 |  | 0.13194 | 1.0054 | 0 | 1.0054
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001461 | 22.97 |  | 0.073051 | 1.678 | 0 | 1.678
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001461 | 10.36 |  | 0.073051 | 0.75681 | 0 | 0.75681
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.2388e-05 | 276.64 |  | 0.0026194 | 0.72463 | 0 | 0.72463
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00026176 | 135.25 |  | 0.013088 | 1.7701 | 0 | 1.7701
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.2628e-05 | 589.49 |  | 0.0021314 | 1.2564 | 0 | 1.2564
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00019883 | 203.78 |  | 0.0099415 | 2.0259 | 0 | 2.0259
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.2628e-05 | 577.1 |  | 0.0021314 | 1.23 | 0 | 1.23
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | MAT. | UN | 1 | 0.17 |  | 50 | 8.5 | 0 | 8.5
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | MAT. | UN | 0.5 | 7.56 |  | 25 | 189 | 0 | 189
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.05 | 23.62 |  | 52.5 | 1240.05 | 0 | 1240.05
COMPOSIÇÃO 73798/1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD 1"REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | SER.CG | M | 305 | 6.9119 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 2.4452 | 16.9211 | 0 | 16.9211
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.020649 | 11.8062 | 0 | 11.8062
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 2.7661 | 16.1539 | 0 | 16.1539
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 4.1891 | 37.7015 | 0 | 37.7015
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.4883 | 23.4386 | 0 | 23.4386
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 157.0902 | 0 | 2089.3003 | 2089.3003
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 157.0902 | 0 | 1467.2229 | 1467.2229
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.46101 | 6.9289 | 0 | 6.9289
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.2027 | 22.1858 | 0 | 22.1858
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 34.0036 | 38.084 | 0 | 38.084
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.37829 | 64.3096 | 0 | 64.3096
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.2196 | 25.803 | 0 | 25.803
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.80712 | 23.9715 | 0 | 23.9715
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.32788 | 43.8533 | 0 | 43.8533
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 305 | 570.35 | 0 | 570.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 305 | 216.55 | 0 | 216.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 305 | 103.7 | 0 | 103.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 305 | 15.25 | 0 | 15.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.83265 | 6.3448 | 0 | 6.3448
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.46101 | 10.5893 | 0 | 10.5893
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.46101 | 4.776 | 0 | 4.776
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.016531 | 4.5731 | 0 | 4.5731
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.082594 | 11.1708 | 0 | 11.1708
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.013451 | 7.9289 | 0 | 7.9289
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.062739 | 12.7849 | 0 | 12.7849
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.013451 | 7.7623 | 0 | 7.7623
39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | MAT. | M | 1 | 2.64 |  | 305 | 805.2 | 0 | 805.2
COMPOSIÇÃO 91836 | ELETRODUTO METALICO FLEXÍVEL 1'' SEALTUBO | SER.CG | M | 3340 | 10.7146 | 2.659
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017558 | 6.92 |  | 5.8643 | 40.5807 | 0 | 40.5807
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4826e-05 | 571.77 |  | 0.049519 | 28.3134 | 0 | 28.3134
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019861 | 5.84 |  | 6.6337 | 38.7407 | 0 | 38.7407
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030079 | 9 |  | 10.0463 | 90.4168 | 0 | 90.4168
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00035062 | 48 |  | 1.1711 | 56.2112 | 0 | 56.2112
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 |  | 13.3 | 240.8374 | 0 | 3203.1372 | 3203.1372
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 33.8843 | 0 | 318.8513 | 318.8513
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 |  | 9.34 | 240.8374 | 0 | 2249.4211 | 2249.4211
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00033102 | 15.03 |  | 1.1056 | 16.6172 | 0 | 16.6172
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 233.8017 | 0 | 3109.5622 | 3109.5622
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014555 | 109.45 |  | 0.48613 | 53.2066 | 0 | 53.2066
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024416 | 1.12 |  | 81.5484 | 91.3342 | 0 | 91.3342
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00027163 | 170 |  | 0.90723 | 154.2292 | 0 | 154.2292
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015768 | 117.5 |  | 0.52665 | 61.8815 | 0 | 61.8815
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00057954 | 29.7 |  | 1.9357 | 57.4892 | 0 | 57.4892
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00023542 | 133.75 |  | 0.78632 | 105.1702 | 0 | 105.1702
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 1.87 |  | 731.46 | 1367.8302 | 0 | 1367.8302
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.71 |  | 731.46 | 519.3366 | 0 | 519.3366
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.34 |  | 731.46 | 248.6964 | 0 | 248.6964
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.05 |  | 731.46 | 36.573 | 0 | 36.573
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00059787 | 7.62 |  | 1.9969 | 15.2163 | 0 | 15.2163
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00033102 | 22.97 |  | 1.1056 | 25.3957 | 0 | 25.3957
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00033102 | 10.36 |  | 1.1056 | 11.4541 | 0 | 11.4541
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.187e-05 | 276.64 |  | 0.039646 | 10.9676 | 0 | 10.9676
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.9305e-05 | 135.25 |  | 0.19808 | 26.7901 | 0 | 26.7901
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.658e-06 | 589.49 |  | 0.032258 | 19.0156 | 0 | 19.0156
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.5048e-05 | 203.78 |  | 0.15046 | 30.6608 | 0 | 30.6608
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.658e-06 | 577.1 |  | 0.032258 | 18.6159 | 0 | 18.6159
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 2171 | 1432.86 | 0 | 1432.86
COTAÇÃO 90.9 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL SEALTUBO | MAT. | M | 1.1 | 8.5 |  | 3674 | 31229 | 0 | 31229
COMPOSIÇÃO 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 576 | 42.2177 | 2.682
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001844 | 6.92 |  | 1.0621 | 7.3499 | 0 | 7.3499
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5571e-05 | 571.77 |  | 0.0089689 | 5.1281 | 0 | 5.1281
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0020859 | 5.84 |  | 1.2015 | 7.0166 | 0 | 7.0166
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003159 | 9 |  | 1.8196 | 16.376 | 0 | 16.376
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00036823 | 48 |  | 0.2121 | 10.1808 | 0 | 10.1808
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 5.184 | 22.5504 | 0 | 22.5504
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11846 |  | 13.3 | 68.2338 | 0 | 907.5099 | 907.5099
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11846 |  | 9.34 | 68.2338 | 0 | 637.3039 | 637.3039
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00034765 | 15.03 |  | 0.20024 | 3.0097 | 0 | 3.0097
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00015286 | 109.45 |  | 0.088046 | 9.6367 | 0 | 9.6367
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.025642 | 1.12 |  | 14.7698 | 16.5422 | 0 | 16.5422
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00028527 | 170 |  | 0.16432 | 27.9336 | 0 | 27.9336
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001656 | 117.5 |  | 0.095386 | 11.2078 | 0 | 11.2078
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00060865 | 29.7 |  | 0.35058 | 10.4123 | 0 | 10.4123
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00024725 | 133.75 |  | 0.14242 | 19.0481 | 0 | 19.0481
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 1.87 |  | 132.48 | 247.7376 | 0 | 247.7376
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 0.71 |  | 132.48 | 94.0608 | 0 | 94.0608
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 0.34 |  | 132.48 | 45.0432 | 0 | 45.0432
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.23 | 0.05 |  | 132.48 | 6.624 | 0 | 6.624
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006279 | 7.62 |  | 0.36167 | 2.7559 | 0 | 2.7559
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00034765 | 22.97 |  | 0.20024 | 4.5996 | 0 | 4.5996
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00034765 | 10.36 |  | 0.20024 | 2.0745 | 0 | 2.0745
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.2466e-05 | 276.64 |  | 0.0071804 | 1.9864 | 0 | 1.9864
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.2284e-05 | 135.25 |  | 0.035876 | 4.8522 | 0 | 4.8522
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0144e-05 | 589.49 |  | 0.0058429 | 3.4444 | 0 | 3.4444
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.7312e-05 | 203.78 |  | 0.027252 | 5.5534 | 0 | 5.5534
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0144e-05 | 577.1 |  | 0.0058429 | 3.372 | 0 | 3.372
911 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MAT. | M | 1.2 | 34.33 |  | 691.2 | 23728.896 | 0 | 23728.896
COMPOSIÇÃO 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 132 | 36.5122 | 1.4926
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010262 | 6.92 |  | 0.13546 | 0.93737 | 0 | 0.93737
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.666e-06 | 571.77 |  | 0.0011439 | 0.65405 | 0 | 0.65405
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011608 | 5.84 |  | 0.15323 | 0.89487 | 0 | 0.89487
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.001758 | 9 |  | 0.23206 | 2.0885 | 0 | 2.0885
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020493 | 48 |  | 0.02705 | 1.2984 | 0 | 1.2984
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 1.188 | 5.1678 | 0 | 5.1678
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 |  | 13.3 | 8.7023 | 0 | 115.7404 | 115.7404
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 |  | 9.34 | 8.7023 | 0 | 81.2793 | 81.2793
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00019347 | 15.03 |  | 0.025538 | 0.38384 | 0 | 0.38384
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.5068e-05 | 109.45 |  | 0.011229 | 1.229 | 0 | 1.229
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01427 | 1.12 |  | 1.8837 | 2.1097 | 0 | 2.1097
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00015876 | 170 |  | 0.020956 | 3.5625 | 0 | 3.5625
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.216e-05 | 117.5 |  | 0.012165 | 1.4294 | 0 | 1.4294
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00033873 | 29.7 |  | 0.044712 | 1.3279 | 0 | 1.3279
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001376 | 133.75 |  | 0.018163 | 2.4293 | 0 | 2.4293
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 1.87 |  | 16.896 | 31.5955 | 0 | 31.5955
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.71 |  | 16.896 | 11.9962 | 0 | 11.9962
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.34 |  | 16.896 | 5.7446 | 0 | 5.7446
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.05 |  | 16.896 | 0.8448 | 0 | 0.8448
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00034944 | 7.62 |  | 0.046126 | 0.35148 | 0 | 0.35148
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00019347 | 22.97 |  | 0.025538 | 0.58661 | 0 | 0.58661
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00019347 | 10.36 |  | 0.025538 | 0.26458 | 0 | 0.26458
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.938e-06 | 276.64 |  | 0.00091582 | 0.25335 | 0 | 0.25335
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.4662e-05 | 135.25 |  | 0.0045754 | 0.61882 | 0 | 0.61882
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.644e-06 | 589.49 |  | 0.00074501 | 0.43917 | 0 | 0.43917
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.633e-05 | 203.78 |  | 0.0034756 | 0.70825 | 0 | 0.70825
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.644e-06 | 577.1 |  | 0.00074501 | 0.42994 | 0 | 0.42994
954 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MAT. | M | 1.025 | 35.05 |  | 135.3 | 4742.265 | 0 | 4742.265
COMPOSIÇÃO 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 15KV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 531 | 41.1512 | 1.7025
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011705 | 6.92 |  | 0.62154 | 4.3011 | 0 | 4.3011
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.884e-06 | 571.77 |  | 0.0052484 | 3.0009 | 0 | 3.0009
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013241 | 5.84 |  | 0.70309 | 4.106 | 0 | 4.106
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020053 | 9 |  | 1.0648 | 9.5831 | 0 | 9.5831
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00023375 | 48 |  | 0.12412 | 5.9577 | 0 | 5.9577
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 4.779 | 20.7887 | 0 | 20.7887
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.075197 |  | 13.3 | 39.9298 | 0 | 531.0659 | 531.0659
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.075197 |  | 9.34 | 39.9298 | 0 | 372.944 | 372.944
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00022068 | 15.03 |  | 0.11718 | 1.7612 | 0 | 1.7612
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.7032e-05 | 109.45 |  | 0.051524 | 5.6393 | 0 | 5.6393
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016277 | 1.12 |  | 8.6432 | 9.6803 | 0 | 9.6803
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018108 | 170 |  | 0.096156 | 16.3465 | 0 | 16.3465
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010512 | 117.5 |  | 0.055819 | 6.5587 | 0 | 6.5587
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00038636 | 29.7 |  | 0.20516 | 6.0932 | 0 | 6.0932
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00015695 | 133.75 |  | 0.08334 | 11.1468 | 0 | 11.1468
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 1.87 |  | 77.526 | 144.9736 | 0 | 144.9736
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 0.71 |  | 77.526 | 55.0435 | 0 | 55.0435
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 0.34 |  | 77.526 | 26.3588 | 0 | 26.3588
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.146 | 0.05 |  | 77.526 | 3.8763 | 0 | 3.8763
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00039858 | 7.62 |  | 0.21165 | 1.6127 | 0 | 1.6127
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022068 | 22.97 |  | 0.11718 | 2.6916 | 0 | 2.6916
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00022068 | 10.36 |  | 0.11718 | 1.214 | 0 | 1.214
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.914e-06 | 276.64 |  | 0.0042023 | 1.1625 | 0 | 1.1625
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.9536e-05 | 135.25 |  | 0.020994 | 2.8394 | 0 | 2.8394
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.438e-06 | 589.49 |  | 0.0034186 | 2.0152 | 0 | 2.0152
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.0032e-05 | 203.78 |  | 0.015947 | 3.2497 | 0 | 3.2497
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.438e-06 | 577.1 |  | 0.0034186 | 1.9729 | 0 | 1.9729
912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MAT. | M | 1.015 | 39.89 |  | 538.965 | 21499.3138 | 0 | 21499.3138
COMPOSIÇÃO 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 15KV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 455 | 50.2333 | 2.029
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001395 | 6.92 |  | 0.63472 | 4.3923 | 0 | 4.3923
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.178e-05 | 571.77 |  | 0.0053599 | 3.0646 | 0 | 3.0646
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001578 | 5.84 |  | 0.718 | 4.1931 | 0 | 4.1931
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0023898 | 9 |  | 1.0874 | 9.7863 | 0 | 9.7863
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00027857 | 48 |  | 0.12675 | 6.0841 | 0 | 6.0841
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 4.095 | 17.8133 | 0 | 17.8133
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 |  | 13.3 | 40.7765 | 0 | 542.3276 | 542.3276
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 |  | 9.34 | 40.7765 | 0 | 380.8526 | 380.8526
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.000263 | 15.03 |  | 0.11967 | 1.7986 | 0 | 1.7986
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011564 | 109.45 |  | 0.052616 | 5.7588 | 0 | 5.7588
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019399 | 1.12 |  | 8.8264 | 9.8856 | 0 | 9.8856
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00021581 | 170 |  | 0.098194 | 16.6931 | 0 | 16.6931
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012528 | 117.5 |  | 0.057002 | 6.6978 | 0 | 6.6978
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00046046 | 29.7 |  | 0.20951 | 6.2224 | 0 | 6.2224
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00018705 | 133.75 |  | 0.085108 | 11.3832 | 0 | 11.3832
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 1.87 |  | 79.17 | 148.0479 | 0 | 148.0479
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.71 |  | 79.17 | 56.2107 | 0 | 56.2107
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.34 |  | 79.17 | 26.9178 | 0 | 26.9178
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.05 |  | 79.17 | 3.9585 | 0 | 3.9585
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00047502 | 7.62 |  | 0.21613 | 1.6469 | 0 | 1.6469
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000263 | 22.97 |  | 0.11967 | 2.7487 | 0 | 2.7487
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000263 | 10.36 |  | 0.11967 | 1.2397 | 0 | 1.2397
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.43e-06 | 276.64 |  | 0.0042907 | 1.187 | 0 | 1.187
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.712e-05 | 135.25 |  | 0.02144 | 2.8997 | 0 | 2.8997
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.674e-06 | 589.49 |  | 0.0034917 | 2.0583 | 0 | 2.0583
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.5792e-05 | 203.78 |  | 0.016285 | 3.3186 | 0 | 3.3186
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.674e-06 | 577.1 |  | 0.0034917 | 2.015 | 0 | 2.015
953 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MAT. | M | 1.015 | 48.72 |  | 461.825 | 22500.114 | 0 | 22500.114
COMPOSIÇÃO 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 40 | 65.9673 | 2.4488
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016836 | 6.92 |  | 0.067344 | 0.46602 | 0 | 0.46602
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4218e-05 | 571.77 |  | 0.00056872 | 0.32518 | 0 | 0.32518
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019045 | 5.84 |  | 0.07618 | 0.44489 | 0 | 0.44489
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028843 | 9 |  | 0.11537 | 1.0383 | 0 | 1.0383
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00033621 | 48 |  | 0.013448 | 0.64552 | 0 | 0.64552
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 0.36 | 1.566 | 0 | 1.566
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10816 |  | 13.3 | 4.3264 | 0 | 57.5414 | 57.5414
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10816 |  | 9.34 | 4.3264 | 0 | 40.4088 | 40.4088
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00031742 | 15.03 |  | 0.012697 | 0.19083 | 0 | 0.19083
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013957 | 109.45 |  | 0.0055826 | 0.61102 | 0 | 0.61102
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.023412 | 1.12 |  | 0.93649 | 1.0489 | 0 | 1.0489
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00026046 | 170 |  | 0.010419 | 1.7712 | 0 | 1.7712
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001512 | 117.5 |  | 0.006048 | 0.71064 | 0 | 0.71064
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00055572 | 29.7 |  | 0.022229 | 0.6602 | 0 | 0.6602
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00022575 | 133.75 |  | 0.00903 | 1.2078 | 0 | 1.2078
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 1.87 |  | 8.4 | 15.708 | 0 | 15.708
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.71 |  | 8.4 | 5.964 | 0 | 5.964
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.34 |  | 8.4 | 2.856 | 0 | 2.856
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.21 | 0.05 |  | 8.4 | 0.42 | 0 | 0.42
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0005733 | 7.62 |  | 0.022932 | 0.17474 | 0 | 0.17474
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031742 | 22.97 |  | 0.012697 | 0.29164 | 0 | 0.29164
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031742 | 10.36 |  | 0.012697 | 0.13154 | 0 | 0.13154
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1382e-05 | 276.64 |  | 0.00045528 | 0.12595 | 0 | 0.12595
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.6868e-05 | 135.25 |  | 0.0022747 | 0.30766 | 0 | 0.30766
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.262e-06 | 589.49 |  | 0.00037048 | 0.21839 | 0 | 0.21839
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.3198e-05 | 203.78 |  | 0.0017279 | 0.35212 | 0 | 0.35212
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.262e-06 | 577.1 |  | 0.00037048 | 0.2138 | 0 | 0.2138
913 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MAT. | M | 1.015 | 64.07 |  | 40.6 | 2601.242 | 0 | 2601.242
COMPOSIÇÃO 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 120 | 81.0965 | 3.5449
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024372 | 6.92 |  | 0.29247 | 2.0239 | 0 | 2.0239
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.058e-05 | 571.77 |  | 0.0024696 | 1.412 | 0 | 1.412
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.002757 | 5.84 |  | 0.33084 | 1.9321 | 0 | 1.9321
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041753 | 9 |  | 0.50104 | 4.5093 | 0 | 4.5093
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004867 | 48 |  | 0.058404 | 2.8034 | 0 | 2.8034
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 1.08 | 4.698 | 0 | 4.698
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15658 |  | 13.3 | 18.789 | 0 | 249.894 | 249.894
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15658 |  | 9.34 | 18.789 | 0 | 175.4895 | 175.4895
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0004595 | 15.03 |  | 0.05514 | 0.82875 | 0 | 0.82875
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00020204 | 109.45 |  | 0.024245 | 2.6536 | 0 | 2.6536
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033892 | 1.12 |  | 4.0671 | 4.5551 | 0 | 4.5551
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037705 | 170 |  | 0.045246 | 7.6919 | 0 | 7.6919
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00021888 | 117.5 |  | 0.026266 | 3.0862 | 0 | 3.0862
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00080448 | 29.7 |  | 0.096537 | 2.8672 | 0 | 2.8672
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003268 | 133.75 |  | 0.039216 | 5.2451 | 0 | 5.2451
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 1.87 |  | 36.48 | 68.2176 | 0 | 68.2176
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.71 |  | 36.48 | 25.9008 | 0 | 25.9008
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.34 |  | 36.48 | 12.4032 | 0 | 12.4032
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.304 | 0.05 |  | 36.48 | 1.824 | 0 | 1.824
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00082992 | 7.62 |  | 0.09959 | 0.75888 | 0 | 0.75888
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004595 | 22.97 |  | 0.05514 | 1.2666 | 0 | 1.2666
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0004595 | 10.36 |  | 0.05514 | 0.57125 | 0 | 0.57125
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6476e-05 | 276.64 |  | 0.0019771 | 0.54695 | 0 | 0.54695
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.2324e-05 | 135.25 |  | 0.0098789 | 1.3361 | 0 | 1.3361
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3406e-05 | 589.49 |  | 0.0016087 | 0.94832 | 0 | 0.94832
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.2532e-05 | 203.78 |  | 0.0075038 | 1.5291 | 0 | 1.5291
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3406e-05 | 577.1 |  | 0.0016087 | 0.92839 | 0 | 0.92839
914 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MAT. | M | 1.015 | 78.58 |  | 121.8 | 9571.044 | 0 | 9571.044
A.09.02.00 | QUADROS, TRANSFORMADORES E GRUPO GERADOR
09915/ORSE | Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | SER.CG | UN | 3 | 200.1719 | 14.8128
01664/ORSE | Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear | MAT. | UN | 1 | 195.9 |  | 3 | 587.7 | 0 | 587.7
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.024052 | 0.16644 | 0 | 0.16644
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0002031 | 0.11613 | 0 | 0.11613
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.027207 | 0.15889 | 0 | 0.15889
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.041204 | 0.37083 | 0 | 0.37083
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.004803 | 0.23054 | 0 | 0.23054
2439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | M.O. | H | 1.0301 |  | 14.38 | 3.0903 | 0 | 44.4385 | 44.4385
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0045345 | 0.068154 | 0 | 0.068154
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0019938 | 0.21822 | 0 | 0.21822
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.33446 | 0.3746 | 0 | 0.3746
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0037209 | 0.63255 | 0 | 0.63255
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00216 | 0.2538 | 0 | 0.2538
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0079389 | 0.23579 | 0 | 0.23579
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.003225 | 0.43134 | 0 | 0.43134
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 3 | 5.61 | 0 | 5.61
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 3 | 2.13 | 0 | 2.13
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 3 | 1.02 | 0 | 1.02
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 3 | 0.15 | 0 | 0.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00819 | 0.062408 | 0 | 0.062408
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0045345 | 0.10416 | 0 | 0.10416
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0045345 | 0.046977 | 0 | 0.046977
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0001626 | 0.044982 | 0 | 0.044982
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0008124 | 0.10988 | 0 | 0.10988
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0001323 | 0.07799 | 0 | 0.07799
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0006171 | 0.12575 | 0 | 0.12575
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0001323 | 0.07635 | 0 | 0.07635
COMP.TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV A SECO FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 38682.2393 | 111.7793
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.080172 | 6.92 |  | 0.080172 | 0.55479 | 0 | 0.55479
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000677 | 571.77 |  | 0.000677 | 0.38709 | 0 | 0.38709
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.090691 | 5.84 |  | 0.090691 | 0.52964 | 0 | 0.52964
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 9 |  | 0.13735 | 1.2361 | 0 | 1.2361
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 48 |  | 0.01601 | 0.76848 | 0 | 0.76848
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1505 |  | 13.3 | 5.1505 | 0 | 68.5016 | 68.5016
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.015115 | 15.03 |  | 0.015115 | 0.22718 | 0 | 0.22718
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006646 | 109.45 |  | 0.006646 | 0.7274 | 0 | 0.7274
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.12 |  | 1.1149 | 1.2487 | 0 | 1.2487
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 170 |  | 0.012403 | 2.1085 | 0 | 2.1085
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 117.5 |  | 0.0072 | 0.846 | 0 | 0.846
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 29.7 |  | 0.026463 | 0.78595 | 0 | 0.78595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 133.75 |  | 0.01075 | 1.4378 | 0 | 1.4378
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.87 |  | 10 | 18.7 | 0 | 18.7
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.71 |  | 10 | 7.1 | 0 | 7.1
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.34 |  | 10 | 3.4 | 0 | 3.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.05 |  | 10 | 0.5 | 0 | 0.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0273 | 7.62 |  | 0.0273 | 0.20803 | 0 | 0.20803
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 22.97 |  | 0.015115 | 0.34719 | 0 | 0.34719
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 10.36 |  | 0.015115 | 0.15659 | 0 | 0.15659
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000542 | 276.64 |  | 0.000542 | 0.14994 | 0 | 0.14994
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002708 | 135.25 |  | 0.002708 | 0.36626 | 0 | 0.36626
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000441 | 589.49 |  | 0.000441 | 0.25997 | 0 | 0.25997
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.002057 | 203.78 |  | 0.002057 | 0.41918 | 0 | 0.41918
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000441 | 577.1 |  | 0.000441 | 0.2545 | 0 | 0.2545
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 5.0855 |  | 8.51 | 5.0855 | 0 | 43.2776 | 43.2776
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V | MAT. | UN | 1 | 38639.52 |  | 1 | 38639.52 | 0 | 38639.52
COMPOSIÇÃO 404 | Grupo gerador 450kVA, com tanque de combustível e QTA instalado. | SER.CG | UN | 1 | 180453.0141 | 932.8586
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.64138 | 6.92 |  | 0.64138 | 4.4383 | 0 | 4.4383
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.005416 | 571.77 |  | 0.005416 | 3.0967 | 0 | 3.0967
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.72553 | 5.84 |  | 0.72553 | 4.2371 | 0 | 4.2371
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.0988 | 9 |  | 1.0988 | 9.8889 | 0 | 9.8889
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12808 | 48 |  | 0.12808 | 6.1478 | 0 | 6.1478
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 3 | 10.42 |  | 3 | 31.26 | 0 | 31.26
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 41.204 |  | 13.3 | 41.204 | 0 | 548.0132 | 548.0132
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 41.204 |  | 9.34 | 41.204 | 0 | 384.8454 | 384.8454
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.12092 | 15.03 |  | 0.12092 | 1.8174 | 0 | 1.8174
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.053168 | 109.45 |  | 0.053168 | 5.8192 | 0 | 5.8192
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.919 | 1.12 |  | 8.919 | 9.9893 | 0 | 9.9893
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.099224 | 170 |  | 0.099224 | 16.8681 | 0 | 16.8681
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0576 | 117.5 |  | 0.0576 | 6.768 | 0 | 6.768
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.2117 | 29.7 |  | 0.2117 | 6.2876 | 0 | 6.2876
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.086 | 133.75 |  | 0.086 | 11.5025 | 0 | 11.5025
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 1.87 |  | 80 | 149.6 | 0 | 149.6
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.71 |  | 80 | 56.8 | 0 | 56.8
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.34 |  | 80 | 27.2 | 0 | 27.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.05 |  | 80 | 4 | 0 | 4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.2184 | 7.62 |  | 0.2184 | 1.6642 | 0 | 1.6642
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12092 | 22.97 |  | 0.12092 | 2.7775 | 0 | 2.7775
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12092 | 10.36 |  | 0.12092 | 1.2527 | 0 | 1.2527
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.004336 | 276.64 |  | 0.004336 | 1.1995 | 0 | 1.1995
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.021664 | 135.25 |  | 0.021664 | 2.9301 | 0 | 2.9301
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.003528 | 589.49 |  | 0.003528 | 2.0797 | 0 | 2.0797
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.016456 | 203.78 |  | 0.016456 | 3.3534 | 0 | 3.3534
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.003528 | 577.1 |  | 0.003528 | 2.036 | 0 | 2.036
COTAÇÃO 414 | Grupo gerador 450kVA, com tanque de combustível e QTA instalado. | MAT. | UN | 1 | 180080 |  | 1 | 180080 | 0 | 180080
COMPOSIÇÃO 411 | BARRAMENTO BLINDADO DE COBRE 800A | SER.CG | UN | 29 | 1076.6754 | 93.2859
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.064138 | 6.92 |  | 1.86 | 12.8711 | 0 | 12.8711
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005416 | 571.77 |  | 0.015706 | 8.9804 | 0 | 8.9804
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.072553 | 5.84 |  | 2.104 | 12.2875 | 0 | 12.2875
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 9 |  | 3.1864 | 28.6778 | 0 | 28.6778
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 48 |  | 0.37143 | 17.8287 | 0 | 17.8287
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 |  | 13.3 | 119.4916 | 0 | 1589.2383 | 1589.2383
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 |  | 9.34 | 119.4916 | 0 | 1116.0515 | 1116.0515
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012092 | 15.03 |  | 0.35067 | 5.2705 | 0 | 5.2705
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053168 | 109.45 |  | 0.15419 | 16.8758 | 0 | 16.8758
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.12 |  | 25.865 | 28.9688 | 0 | 28.9688
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 170 |  | 0.28775 | 48.9174 | 0 | 48.9174
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 117.5 |  | 0.16704 | 19.6272 | 0 | 19.6272
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 29.7 |  | 0.61394 | 18.2341 | 0 | 18.2341
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 133.75 |  | 0.2494 | 33.3573 | 0 | 33.3573
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.87 |  | 232 | 433.84 | 0 | 433.84
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.71 |  | 232 | 164.72 | 0 | 164.72
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.34 |  | 232 | 78.88 | 0 | 78.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.05 |  | 232 | 11.6 | 0 | 11.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02184 | 7.62 |  | 0.63336 | 4.8262 | 0 | 4.8262
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 22.97 |  | 0.35067 | 8.0548 | 0 | 8.0548
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 10.36 |  | 0.35067 | 3.6329 | 0 | 3.6329
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004336 | 276.64 |  | 0.012574 | 3.4786 | 0 | 3.4786
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021664 | 135.25 |  | 0.062826 | 8.4972 | 0 | 8.4972
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003528 | 589.49 |  | 0.010231 | 6.0312 | 0 | 6.0312
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016456 | 203.78 |  | 0.047722 | 9.7249 | 0 | 9.7249
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003528 | 577.1 |  | 0.010231 | 5.9044 | 0 | 5.9044
COTAÇÃO 10106 | BARRAMENTO BLINDADO DE COBRE ATÉ 1000A | MAT. | UN | 1 | 1042.5 |  | 29 | 30232.5 | 0 | 30232.5
COMPOSIÇÃO 73876/1.1 | TAPETE DE BORRACHA 5 X 1 M PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | UN | 3 | 697.5288 | 18.8555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.040888 | 0.28294 | 0 | 0.28294
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.00034527 | 0.19742 | 0 | 0.19742
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.046252 | 0.27011 | 0 | 0.27011
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.070046 | 0.63042 | 0 | 0.63042
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.0081651 | 0.39192 | 0 | 0.39192
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.0077087 | 0.11586 | 0 | 0.11586
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.0033895 | 0.37098 | 0 | 0.37098
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 0.56858 | 0.63681 | 0 | 0.63681
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.0063255 | 1.0753 | 0 | 1.0753
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.003672 | 0.43146 | 0 | 0.43146
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.013496 | 0.40084 | 0 | 0.40084
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.0054825 | 0.73328 | 0 | 0.73328
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 5.1 | 9.537 | 0 | 9.537
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 5.1 | 3.621 | 0 | 3.621
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 5.1 | 1.734 | 0 | 1.734
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 5.1 | 0.255 | 0 | 0.255
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.013923 | 0.10609 | 0 | 0.10609
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.0077087 | 0.17707 | 0 | 0.17707
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.0077087 | 0.079862 | 0 | 0.079862
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.00027642 | 0.076469 | 0 | 0.076469
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.0013811 | 0.18679 | 0 | 0.18679
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.00022491 | 0.13258 | 0 | 0.13258
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0010491 | 0.21378 | 0 | 0.21378
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.00022491 | 0.1298 | 0 | 0.1298
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.86454 |  | 13.3 | 2.5936 | 0 | 34.4949 | 34.4949
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 1.85 | 19.09 |  | 5.55 | 105.9495 | 0 | 105.9495
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | MAT. | M2 | 5 | 130.99 |  | 15 | 1964.85 | 0 | 1964.85
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.86454 |  | 8.51 | 2.5936 | 0 | 22.0716 | 22.0716
COMPOSIÇÃO 74130/5 | Barramento Tê de barras Schneider GMB - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 36.5475 | 9.3286
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064138 | 6.92 |  | 0.032069 | 0.22192 | 0 | 0.22192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-05 | 571.77 |  | 0.0002708 | 0.15484 | 0 | 0.15484
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072553 | 5.84 |  | 0.036276 | 0.21185 | 0 | 0.21185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 |  | 0.054938 | 0.49445 | 0 | 0.49445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 |  | 0.006404 | 0.30739 | 0 | 0.30739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 |  | 13.3 | 2.0602 | 0 | 27.4007 | 27.4007
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 |  | 9.34 | 2.0602 | 0 | 19.2423 | 19.2423
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012092 | 15.03 |  | 0.006046 | 0.090871 | 0 | 0.090871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053168 | 109.45 |  | 0.0026584 | 0.29096 | 0 | 0.29096
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | MAT. | UN | 1 | 33.13 |  | 5 | 165.65 | 0 | 165.65
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 |  | 0.44595 | 0.49946 | 0 | 0.49946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 |  | 0.0049612 | 0.8434 | 0 | 0.8434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 |  | 0.00288 | 0.3384 | 0 | 0.3384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 |  | 0.010585 | 0.31438 | 0 | 0.31438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 |  | 0.0043 | 0.57512 | 0 | 0.57512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.87 |  | 4 | 7.48 | 0 | 7.48
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.71 |  | 4 | 2.84 | 0 | 2.84
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.34 |  | 4 | 1.36 | 0 | 1.36
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.05 |  | 4 | 0.2 | 0 | 0.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002184 | 7.62 |  | 0.01092 | 0.08321 | 0 | 0.08321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 22.97 |  | 0.006046 | 0.13888 | 0 | 0.13888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 10.36 |  | 0.006046 | 0.062637 | 0 | 0.062637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-05 | 276.64 |  | 0.0002168 | 0.059976 | 0 | 0.059976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021664 | 135.25 |  | 0.0010832 | 0.1465 | 0 | 0.1465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-05 | 589.49 |  | 0.0001764 | 0.10399 | 0 | 0.10399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016456 | 203.78 |  | 0.0008228 | 0.16767 | 0 | 0.16767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-05 | 577.1 |  | 0.0001764 | 0.1018 | 0 | 0.1018
COMPOSIÇÃO 74131/4 | Painel de média Schneider DM1-A ( 1 jogo de parafusos para ligação entre células S1: 4S-M6600-C01 2 jogos com repartidor do jogo de barras > 12 kV S2: 4S-M6600-C02 ou 2 jogos com repartidor do jogo de barras < 12 kVS6: 4S-M6600-C06 1 jogo de parafusos S7: 4S-M6600-C07 3 presilhas 3 suporte para presilhas 6 jogos de barras 2 coletor de terra 2 isoladores entre fases com 8 juntas) DIM.: 1600x750x1220 mm (AxLxP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 277957.3596 | 58.3037
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040086 | 6.92 |  | 0.20043 | 1.387 | 0 | 1.387
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003385 | 571.77 |  | 0.0016925 | 0.96772 | 0 | 0.96772
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045345 | 5.84 |  | 0.22673 | 1.3241 | 0 | 1.3241
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 9 |  | 0.34336 | 3.0903 | 0 | 3.0903
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 48 |  | 0.040025 | 1.9212 | 0 | 1.9212
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 12.8763 | 0 | 171.2541 | 171.2541
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 9.34 | 12.8763 | 0 | 120.2642 | 120.2642
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075575 | 15.03 |  | 0.037788 | 0.56795 | 0 | 0.56795
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003323 | 109.45 |  | 0.016615 | 1.8185 | 0 | 1.8185
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.12 |  | 2.7872 | 3.1216 | 0 | 3.1216
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 170 |  | 0.031008 | 5.2713 | 0 | 5.2713
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 117.5 |  | 0.018 | 2.115 | 0 | 2.115
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 29.7 |  | 0.066157 | 1.9649 | 0 | 1.9649
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 133.75 |  | 0.026875 | 3.5945 | 0 | 3.5945
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.87 |  | 25 | 46.75 | 0 | 46.75
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.71 |  | 25 | 17.75 | 0 | 17.75
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.34 |  | 25 | 8.5 | 0 | 8.5
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.05 |  | 25 | 1.25 | 0 | 1.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01365 | 7.62 |  | 0.06825 | 0.52006 | 0 | 0.52006
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 22.97 |  | 0.037788 | 0.86798 | 0 | 0.86798
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 10.36 |  | 0.037788 | 0.39148 | 0 | 0.39148
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000271 | 276.64 |  | 0.001355 | 0.37485 | 0 | 0.37485
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001354 | 135.25 |  | 0.00677 | 0.91564 | 0 | 0.91564
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002205 | 589.49 |  | 0.0011025 | 0.64991 | 0 | 0.64991
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010285 | 203.78 |  | 0.0051425 | 1.0479 | 0 | 1.0479
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002205 | 577.1 |  | 0.0011025 | 0.63625 | 0 | 0.63625
COTAÇÃO 10102 | QUADRO DM1-A, SCHNEIDER COMPLETO CONFORME PROJETO | MAT. | UN | 1 | 277936 |  | 5 | 1389680 | 0 | 1389680
COMPOSIÇÃO 74131/4.1 | Painel de média Schneider IM (1 jogo de parafusos para ligação entre células S1 : 4S-M6600-C01 1 jogo com repartidor de jogo de barras > 12kV S2 : 4S-M6600-C06 4 chapas de fundo 3 passa cabo 3 presilhas 3 suporte para presilhas 1 jogo de barras 1 coletor de terra)DIM.: 1600x375/500x940 mm (AxLxP)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 351638.3596 | 58.3037
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040086 | 6.92 |  | 0.040086 | 0.2774 | 0 | 0.2774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003385 | 571.77 |  | 0.0003385 | 0.19354 | 0 | 0.19354
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045345 | 5.84 |  | 0.045345 | 0.26482 | 0 | 0.26482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 2.5753 | 0 | 34.2508 | 34.2508
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 9.34 | 2.5753 | 0 | 24.0528 | 24.0528
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075575 | 15.03 |  | 0.0075575 | 0.11359 | 0 | 0.11359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003323 | 109.45 |  | 0.003323 | 0.3637 | 0 | 0.3637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01365 | 7.62 |  | 0.01365 | 0.10401 | 0 | 0.10401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 22.97 |  | 0.0075575 | 0.1736 | 0 | 0.1736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 10.36 |  | 0.0075575 | 0.078296 | 0 | 0.078296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000271 | 276.64 |  | 0.000271 | 0.074969 | 0 | 0.074969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001354 | 135.25 |  | 0.001354 | 0.18313 | 0 | 0.18313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002205 | 589.49 |  | 0.0002205 | 0.12998 | 0 | 0.12998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010285 | 203.78 |  | 0.0010285 | 0.20959 | 0 | 0.20959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002205 | 577.1 |  | 0.0002205 | 0.12725 | 0 | 0.12725
COTAÇÃO 10104 | QUADRO DE MEDIÇÃO SCHNEIDER COMPLETO MONTADO CONFORME PROJETO | MAT. | UN | 1 | 351617 |  | 1 | 351617 | 0 | 351617
COMPOSIÇÃO 74131/4.2 | Painel de média Schneider DM1-D (1 jogo de parafusos para ligação entre células S1: 4S-M6600-C01 2 jogos com repartidor do jogo de barras > 12kV S2: 4S-M6600-C02 ou 2 jogos com repartidor do jogo de barras ? 12 kV S6: 4S-M6600-C06 1 jogo de parafusos S7: 4S-M6600-C07 2 porcas clips M6 2 parafusos M6 X 16 2 parafusos de encaixe M6X30 2 porcas M6 3 jogos de barras 2 coletor de terra 2 conjuntos repartidores) DIM.: 1600x750x1220 mm (AxLxP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 277957.3596 | 58.3037
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040086 | 6.92 |  | 0.040086 | 0.2774 | 0 | 0.2774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003385 | 571.77 |  | 0.0003385 | 0.19354 | 0 | 0.19354
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045345 | 5.84 |  | 0.045345 | 0.26482 | 0 | 0.26482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 2.5753 | 0 | 34.2508 | 34.2508
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 9.34 | 2.5753 | 0 | 24.0528 | 24.0528
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075575 | 15.03 |  | 0.0075575 | 0.11359 | 0 | 0.11359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003323 | 109.45 |  | 0.003323 | 0.3637 | 0 | 0.3637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01365 | 7.62 |  | 0.01365 | 0.10401 | 0 | 0.10401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 22.97 |  | 0.0075575 | 0.1736 | 0 | 0.1736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 10.36 |  | 0.0075575 | 0.078296 | 0 | 0.078296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000271 | 276.64 |  | 0.000271 | 0.074969 | 0 | 0.074969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001354 | 135.25 |  | 0.001354 | 0.18313 | 0 | 0.18313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002205 | 589.49 |  | 0.0002205 | 0.12998 | 0 | 0.12998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010285 | 203.78 |  | 0.0010285 | 0.20959 | 0 | 0.20959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002205 | 577.1 |  | 0.0002205 | 0.12725 | 0 | 0.12725
COTAÇÃO 10103 | Painel de média Schneider DM1-D SCHNEIDER COMPLETO MONTADO CONFORME PROJETO | MAT. | UN | 1 | 277936 |  | 1 | 277936 | 0 | 277936
COMPOSIÇÃO 74131/4.3 | NOBREAK 400kVA/360kW COM BANCO DE BATERIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 622542.7193 | 116.6073
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.080172 | 6.92 |  | 0.080172 | 0.55479 | 0 | 0.55479
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000677 | 571.77 |  | 0.000677 | 0.38709 | 0 | 0.38709
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.090691 | 5.84 |  | 0.090691 | 0.52964 | 0 | 0.52964
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 9 |  | 0.13735 | 1.2361 | 0 | 1.2361
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 48 |  | 0.01601 | 0.76848 | 0 | 0.76848
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1505 |  | 13.3 | 5.1505 | 0 | 68.5016 | 68.5016
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1505 |  | 9.34 | 5.1505 | 0 | 48.1057 | 48.1057
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.015115 | 15.03 |  | 0.015115 | 0.22718 | 0 | 0.22718
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006646 | 109.45 |  | 0.006646 | 0.7274 | 0 | 0.7274
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.12 |  | 1.1149 | 1.2487 | 0 | 1.2487
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 170 |  | 0.012403 | 2.1085 | 0 | 2.1085
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 117.5 |  | 0.0072 | 0.846 | 0 | 0.846
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 29.7 |  | 0.026463 | 0.78595 | 0 | 0.78595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 133.75 |  | 0.01075 | 1.4378 | 0 | 1.4378
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.87 |  | 10 | 18.7 | 0 | 18.7
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.71 |  | 10 | 7.1 | 0 | 7.1
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.34 |  | 10 | 3.4 | 0 | 3.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.05 |  | 10 | 0.5 | 0 | 0.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0273 | 7.62 |  | 0.0273 | 0.20803 | 0 | 0.20803
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 22.97 |  | 0.015115 | 0.34719 | 0 | 0.34719
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 10.36 |  | 0.015115 | 0.15659 | 0 | 0.15659
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000542 | 276.64 |  | 0.000542 | 0.14994 | 0 | 0.14994
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002708 | 135.25 |  | 0.002708 | 0.36626 | 0 | 0.36626
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000441 | 589.49 |  | 0.000441 | 0.25997 | 0 | 0.25997
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.002057 | 203.78 |  | 0.002057 | 0.41918 | 0 | 0.41918
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000441 | 577.1 |  | 0.000441 | 0.2545 | 0 | 0.2545
COTAÇÃO 406 | NOBREAK 400kVA/360kW COM BANCO DE BATERIAS | MAT. | UN | 1 | 622500 |  | 1 | 622500 | 0 | 622500
COMPOSIÇÃO 74131/4.4 | COFRE PLUGIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO, conforme projeto | SER.CG | UN | 6 | 3346.3596 | 58.3037
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040086 | 6.92 |  | 0.24052 | 1.6644 | 0 | 1.6644
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003385 | 571.77 |  | 0.002031 | 1.1613 | 0 | 1.1613
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045345 | 5.84 |  | 0.27207 | 1.5889 | 0 | 1.5889
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 9 |  | 0.41204 | 3.7083 | 0 | 3.7083
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 48 |  | 0.04803 | 2.3054 | 0 | 2.3054
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 15.4515 | 0 | 205.505 | 205.505
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 9.34 | 15.4515 | 0 | 144.317 | 144.317
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075575 | 15.03 |  | 0.045345 | 0.68154 | 0 | 0.68154
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003323 | 109.45 |  | 0.019938 | 2.1822 | 0 | 2.1822
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.12 |  | 3.3446 | 3.746 | 0 | 3.746
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 170 |  | 0.037209 | 6.3255 | 0 | 6.3255
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 117.5 |  | 0.0216 | 2.538 | 0 | 2.538
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 29.7 |  | 0.079389 | 2.3579 | 0 | 2.3579
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 133.75 |  | 0.03225 | 4.3134 | 0 | 4.3134
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.87 |  | 30 | 56.1 | 0 | 56.1
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.71 |  | 30 | 21.3 | 0 | 21.3
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.34 |  | 30 | 10.2 | 0 | 10.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.05 |  | 30 | 1.5 | 0 | 1.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01365 | 7.62 |  | 0.0819 | 0.62408 | 0 | 0.62408
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 22.97 |  | 0.045345 | 1.0416 | 0 | 1.0416
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 10.36 |  | 0.045345 | 0.46977 | 0 | 0.46977
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000271 | 276.64 |  | 0.001626 | 0.44982 | 0 | 0.44982
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001354 | 135.25 |  | 0.008124 | 1.0988 | 0 | 1.0988
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002205 | 589.49 |  | 0.001323 | 0.7799 | 0 | 0.7799
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010285 | 203.78 |  | 0.006171 | 1.2575 | 0 | 1.2575
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002205 | 577.1 |  | 0.001323 | 0.7635 | 0 | 0.7635
COTAÇÃO 553 | COFRE PLUGIN 1600A | MAT. | UN | 1 | 3325 |  | 6 | 19950 | 0 | 19950
COMPOSIÇÃO 96985 | Barramento de cobre seção retangular - 101,60x10,70MM (4."x1/4"). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 1 | 313.1625 | 5.9027
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040583 | 6.92 |  | 0.0040583 | 0.028083 | 0 | 0.028083
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.427e-05 | 571.77 |  | 3.427e-05 | 0.019595 | 0 | 0.019595
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045908 | 5.84 |  | 0.0045908 | 0.02681 | 0 | 0.02681
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0069525 | 9 |  | 0.0069525 | 0.062572 | 0 | 0.062572
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00081043 | 48 |  | 0.00081043 | 0.0389 | 0 | 0.0389
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.26072 |  | 13.3 | 0.26072 | 0 | 3.4676 | 3.4676
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.26072 |  | 9.34 | 0.26072 | 0 | 2.4351 | 2.4351
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00076512 | 15.03 |  | 0.00076512 | 0.0115 | 0 | 0.0115
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00033642 | 109.45 |  | 0.00033642 | 0.036821 | 0 | 0.036821
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.056435 | 1.12 |  | 0.056435 | 0.063207 | 0 | 0.063207
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062784 | 170 |  | 0.00062784 | 0.10673 | 0 | 0.10673
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036446 | 117.5 |  | 0.00036446 | 0.042825 | 0 | 0.042825
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013396 | 29.7 |  | 0.0013396 | 0.039785 | 0 | 0.039785
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00054417 | 133.75 |  | 0.00054417 | 0.072782 | 0 | 0.072782
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5062 | 1.87 |  | 0.5062 | 0.94659 | 0 | 0.94659
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5062 | 0.71 |  | 0.5062 | 0.3594 | 0 | 0.3594
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5062 | 0.34 |  | 0.5062 | 0.17211 | 0 | 0.17211
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5062 | 0.05 |  | 0.5062 | 0.02531 | 0 | 0.02531
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013819 | 7.62 |  | 0.0013819 | 0.01053 | 0 | 0.01053
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00076512 | 22.97 |  | 0.00076512 | 0.017575 | 0 | 0.017575
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00076512 | 10.36 |  | 0.00076512 | 0.0079267 | 0 | 0.0079267
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.7436e-05 | 276.64 |  | 2.7436e-05 | 0.0075899 | 0 | 0.0075899
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013708 | 135.25 |  | 0.00013708 | 0.01854 | 0 | 0.01854
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.2324e-05 | 589.49 |  | 2.2324e-05 | 0.01316 | 0 | 0.01316
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010413 | 203.78 |  | 0.00010413 | 0.021219 | 0 | 0.021219
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.2324e-05 | 577.1 |  | 2.2324e-05 | 0.012883 | 0 | 0.012883
COTAÇÃO 418 | barra chata de cobre seção retangular - 101,60x10,70MM (4."x1/4"). | MAT. | UN | 1 | 311 |  | 1 | 311 | 0 | 311
A.09.03.00 | LUMINÁRIAS, SENSORES E SIRENES
28.001.000003/TCPO | Sirene eletrônica, alcance 2000 m | SER.CG | UN | 23 | 690.1918 | 14.2261
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.009781 | 6.92 |  | 0.22496 | 1.5567 | 0 | 1.5567
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.2594e-05 | 571.77 |  | 0.0018997 | 1.0862 | 0 | 1.0862
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011064 | 5.84 |  | 0.25448 | 1.4862 | 0 | 1.4862
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016756 | 9 |  | 0.38539 | 3.4685 | 0 | 3.4685
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019532 | 48 |  | 0.044924 | 2.1564 | 0 | 2.1564
16.001.000038.MAT | Sirene eletrônica 110 V / alcance 2000 m | MAT. | UN | 1 | 684.98 |  | 23 | 15754.54 | 0 | 15754.54
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.62836 |  | 13.3 | 14.4523 | 0 | 192.2156 | 192.2156
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.62836 |  | 9.34 | 14.4523 | 0 | 134.9845 | 134.9845
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001844 | 15.03 |  | 0.042413 | 0.63746 | 0 | 0.63746
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00081081 | 109.45 |  | 0.018649 | 2.0411 | 0 | 2.0411
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13601 | 1.12 |  | 3.1283 | 3.5037 | 0 | 3.5037
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015132 | 170 |  | 0.034803 | 5.9165 | 0 | 5.9165
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008784 | 117.5 |  | 0.020203 | 2.3739 | 0 | 2.3739
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032285 | 29.7 |  | 0.074255 | 2.2054 | 0 | 2.2054
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013115 | 133.75 |  | 0.030165 | 4.0345 | 0 | 4.0345
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 1.87 |  | 28.06 | 52.4722 | 0 | 52.4722
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.71 |  | 28.06 | 19.9226 | 0 | 19.9226
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.34 |  | 28.06 | 9.5404 | 0 | 9.5404
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.22 | 0.05 |  | 28.06 | 1.403 | 0 | 1.403
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033306 | 7.62 |  | 0.076604 | 0.58372 | 0 | 0.58372
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001844 | 22.97 |  | 0.042413 | 0.97422 | 0 | 0.97422
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001844 | 10.36 |  | 0.042413 | 0.4394 | 0 | 0.4394
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.6124e-05 | 276.64 |  | 0.0015209 | 0.42073 | 0 | 0.42073
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033038 | 135.25 |  | 0.0075986 | 1.0277 | 0 | 1.0277
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.3802e-05 | 589.49 |  | 0.0012374 | 0.72946 | 0 | 0.72946
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00025095 | 203.78 |  | 0.0057719 | 1.1762 | 0 | 1.1762
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.3802e-05 | 577.1 |  | 0.0012374 | 0.71413 | 0 | 0.71413
COMOSIÇÃO 73953 | LUMINARIA FIXADA EM FORRO PARA 2 LAMPADASLED 18W | SER.CG | UN | 760 | 51.5823 | 19.0025
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 10.3582 | 71.6789 | 0 | 71.6789
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.087468 | 50.0118 | 0 | 50.0118
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 11.7173 | 68.4289 | 0 | 68.4289
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 17.7451 | 159.7059 | 0 | 159.7059
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 2.0685 | 99.2876 | 0 | 99.2876
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 665.4446 | 0 | 8850.4132 | 8850.4132
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 1.9529 | 29.3515 | 0 | 29.3515
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.85866 | 93.9807 | 0 | 93.9807
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 144.0415 | 161.3264 | 0 | 161.3264
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 1.6025 | 272.4195 | 0 | 272.4195
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.93024 | 109.3032 | 0 | 109.3032
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 3.419 | 101.5449 | 0 | 101.5449
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 1.3889 | 185.7654 | 0 | 185.7654
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 1292 | 2416.04 | 0 | 2416.04
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 1292 | 917.32 | 0 | 917.32
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 1292 | 439.28 | 0 | 439.28
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 1292 | 64.6 | 0 | 64.6
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | MAT. | UN | 1 | 44.32 |  | 760 | 33683.2 | 0 | 33683.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 3.5272 | 26.877 | 0 | 26.877
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 1.9529 | 44.8571 | 0 | 44.8571
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 1.9529 | 20.2316 | 0 | 20.2316
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.070026 | 19.3721 | 0 | 19.3721
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.34987 | 47.3204 | 0 | 47.3204
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.056977 | 33.5875 | 0 | 33.5875
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.26576 | 54.1575 | 0 | 54.1575
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.056977 | 32.8815 | 0 | 32.8815
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.86454 |  | 8.51 | 657.0466 | 0 | 5591.4666 | 5591.4666
COMOSIÇÃO 906 | LÂMPADA DE 20W TUBULAR EM SANCA | SER.CG | UN | 1074 | 77.9023 | 19.0025
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 14.6378 | 101.2936 | 0 | 101.2936
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.12361 | 70.6746 | 0 | 70.6746
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 16.5584 | 96.7008 | 0 | 96.7008
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 25.0766 | 225.6897 | 0 | 225.6897
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 2.9231 | 140.3091 | 0 | 140.3091
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 940.3783 | 0 | 12507.0313 | 12507.0313
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 2.7597 | 41.4782 | 0 | 41.4782
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 1.2134 | 132.8096 | 0 | 132.8096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 203.5533 | 227.9797 | 0 | 227.9797
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 2.2645 | 384.9718 | 0 | 384.9718
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 1.3146 | 154.4627 | 0 | 154.4627
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 4.8316 | 143.499 | 0 | 143.499
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 1.9627 | 262.5158 | 0 | 262.5158
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 1825.8 | 3414.246 | 0 | 3414.246
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 1825.8 | 1296.318 | 0 | 1296.318
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 1825.8 | 620.772 | 0 | 620.772
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 1825.8 | 91.29 | 0 | 91.29
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 4.9844 | 37.9814 | 0 | 37.9814
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 2.7597 | 63.3902 | 0 | 63.3902
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 2.7597 | 28.5905 | 0 | 28.5905
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.098958 | 27.3758 | 0 | 27.3758
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.49443 | 66.8712 | 0 | 66.8712
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.080518 | 47.4644 | 0 | 47.4644
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.37557 | 76.5331 | 0 | 76.5331
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.080518 | 46.4668 | 0 | 46.4668
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | MAT. | UN | 1 | 70.64 |  | 1074 | 75867.36 | 0 | 75867.36
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.86454 |  | 8.51 | 928.5106 | 0 | 7901.6251 | 7901.6251
COMPOSIÇÃO 080 | SENSOR DE PRESENÇA ULTRASSONIFO/INFRAVERMELHO | SER.CG | UN | 499 | 91.537 | 30.3179
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020845 | 6.92 |  | 10.4015 | 71.9785 | 0 | 71.9785
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017602 | 571.77 |  | 0.087834 | 50.2208 | 0 | 50.2208
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02358 | 5.84 |  | 11.7663 | 68.7149 | 0 | 68.7149
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03571 | 9 |  | 17.8193 | 160.3734 | 0 | 160.3734
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0041626 | 48 |  | 2.0771 | 99.7026 | 0 | 99.7026
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.3391 |  | 13.3 | 668.2259 | 0 | 8887.4041 | 8887.4041
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.3391 |  | 9.34 | 668.2259 | 0 | 6241.2296 | 6241.2296
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0039299 | 15.03 |  | 1.961 | 29.4741 | 0 | 29.4741
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001728 | 109.45 |  | 0.86225 | 94.3735 | 0 | 94.3735
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28987 | 1.12 |  | 144.6435 | 162.0007 | 0 | 162.0007
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0032248 | 170 |  | 1.6092 | 273.5581 | 0 | 273.5581
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001872 | 117.5 |  | 0.93413 | 109.76 | 0 | 109.76
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0068804 | 29.7 |  | 3.4333 | 101.9693 | 0 | 101.9693
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002795 | 133.75 |  | 1.3947 | 186.5418 | 0 | 186.5418
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 1.87 |  | 1297.4 | 2426.138 | 0 | 2426.138
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.71 |  | 1297.4 | 921.154 | 0 | 921.154
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.34 |  | 1297.4 | 441.116 | 0 | 441.116
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.05 |  | 1297.4 | 64.87 | 0 | 64.87
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.007098 | 7.62 |  | 3.5419 | 26.9893 | 0 | 26.9893
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039299 | 22.97 |  | 1.961 | 45.0446 | 0 | 45.0446
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039299 | 10.36 |  | 1.961 | 20.3162 | 0 | 20.3162
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00014092 | 276.64 |  | 0.070319 | 19.4531 | 0 | 19.4531
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00070408 | 135.25 |  | 0.35134 | 47.5182 | 0 | 47.5182
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011466 | 589.49 |  | 0.057215 | 33.7279 | 0 | 33.7279
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00053482 | 203.78 |  | 0.26688 | 54.3838 | 0 | 54.3838
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011466 | 577.1 |  | 0.057215 | 33.019 | 0 | 33.019
COTAÇÃO 080 | SENSOR DE PRESENÇA ULTRASSONIFO/INFRAVERMELHO | MAT. | UN | 1 | 80.43 |  | 499 | 40134.57 | 0 | 40134.57
COMPOSIÇÃO 084 | LUMINÁRIA L-12 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 116 | 347.8001 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 0.9579 | 6.6286 | 0 | 6.6286
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.0080889 | 4.625 | 0 | 4.625
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 1.0836 | 6.3281 | 0 | 6.3281
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 1.641 | 14.7691 | 0 | 14.7691
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 0.19129 | 9.1818 | 0 | 9.1818
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 61.5382 | 0 | 818.4577 | 818.4577
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 61.5382 | 0 | 574.7665 | 574.7665
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 0.18059 | 2.7143 | 0 | 2.7143
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.079406 | 8.691 | 0 | 8.691
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 13.3205 | 14.9189 | 0 | 14.9189
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 0.14819 | 25.1925 | 0 | 25.1925
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.086026 | 10.108 | 0 | 10.108
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 0.31618 | 9.3905 | 0 | 9.3905
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 0.12844 | 17.179 | 0 | 17.179
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 119.48 | 223.4276 | 0 | 223.4276
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 119.48 | 84.8308 | 0 | 84.8308
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 119.48 | 40.6232 | 0 | 40.6232
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 119.48 | 5.974 | 0 | 5.974
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 0.32618 | 2.4855 | 0 | 2.4855
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 0.18059 | 4.1482 | 0 | 4.1482
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 0.18059 | 1.871 | 0 | 1.871
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.0064758 | 1.7915 | 0 | 1.7915
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.032355 | 4.376 | 0 | 4.376
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.0052691 | 3.1061 | 0 | 3.1061
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.024577 | 5.0083 | 0 | 5.0083
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.0052691 | 3.0408 | 0 | 3.0408
COTAÇÃO 084 | LUMINÁRIA L-12 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 343.4 |  | 116 | 39834.4 | 0 | 39834.4
COMPOSIÇÃO 084.1 | LUMINÁRIA L-14 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 28 | 1522.0058 | 34.9822
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6.92 |  | 0.67344 | 4.6602 | 0 | 4.6602
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 571.77 |  | 0.0056868 | 3.2515 | 0 | 3.2515
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5.84 |  | 0.7618 | 4.4489 | 0 | 4.4489
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9 |  | 1.1537 | 10.3834 | 0 | 10.3834
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48 |  | 0.13448 | 6.4552 | 0 | 6.4552
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 |  | 13.3 | 43.2642 | 0 | 575.4139 | 575.4139
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 |  | 9.34 | 43.2642 | 0 | 404.0876 | 404.0876
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 15.03 |  | 0.12697 | 1.9083 | 0 | 1.9083
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 109.45 |  | 0.055826 | 6.1102 | 0 | 6.1102
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.12 |  | 9.3649 | 10.4887 | 0 | 10.4887
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170 |  | 0.10419 | 17.7115 | 0 | 17.7115
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117.5 |  | 0.06048 | 7.1064 | 0 | 7.1064
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29.7 |  | 0.22229 | 6.602 | 0 | 6.602
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133.75 |  | 0.0903 | 12.0776 | 0 | 12.0776
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.87 |  | 84 | 157.08 | 0 | 157.08
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.71 |  | 84 | 59.64 | 0 | 59.64
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.34 |  | 84 | 28.56 | 0 | 28.56
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.05 |  | 84 | 4.2 | 0 | 4.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7.62 |  | 0.22932 | 1.7474 | 0 | 1.7474
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22.97 |  | 0.12697 | 2.9164 | 0 | 2.9164
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10.36 |  | 0.12697 | 1.3154 | 0 | 1.3154
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 276.64 |  | 0.0045528 | 1.2595 | 0 | 1.2595
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 135.25 |  | 0.022747 | 3.0766 | 0 | 3.0766
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 589.49 |  | 0.0037044 | 2.1837 | 0 | 2.1837
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 203.78 |  | 0.017279 | 3.5211 | 0 | 3.5211
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 577.1 |  | 0.0037044 | 2.1378 | 0 | 2.1378
COTAÇÃO 100.1 | LUMINARIA L-14 -MINI FIT S1 | MAT. | UN | 1 | 1509.19 |  | 28 | 42257.32 | 0 | 42257.32
COMPOSIÇÃO 084.2 | LUMINÁRIA L-25 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 32 | 166.7558 | 34.9822
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6.92 |  | 0.76965 | 5.326 | 0 | 5.326
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 571.77 |  | 0.0064992 | 3.716 | 0 | 3.716
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5.84 |  | 0.87063 | 5.0845 | 0 | 5.0845
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9 |  | 1.3185 | 11.8667 | 0 | 11.8667
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48 |  | 0.1537 | 7.3774 | 0 | 7.3774
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 |  | 13.3 | 49.4448 | 0 | 657.6158 | 657.6158
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 |  | 9.34 | 49.4448 | 0 | 461.8144 | 461.8144
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 15.03 |  | 0.1451 | 2.1809 | 0 | 2.1809
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 109.45 |  | 0.063802 | 6.9831 | 0 | 6.9831
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.12 |  | 10.7028 | 11.9871 | 0 | 11.9871
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170 |  | 0.11907 | 20.2417 | 0 | 20.2417
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117.5 |  | 0.06912 | 8.1216 | 0 | 8.1216
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29.7 |  | 0.25404 | 7.5451 | 0 | 7.5451
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133.75 |  | 0.1032 | 13.803 | 0 | 13.803
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.87 |  | 96 | 179.52 | 0 | 179.52
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.71 |  | 96 | 68.16 | 0 | 68.16
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.34 |  | 96 | 32.64 | 0 | 32.64
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.05 |  | 96 | 4.8 | 0 | 4.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7.62 |  | 0.26208 | 1.997 | 0 | 1.997
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22.97 |  | 0.1451 | 3.333 | 0 | 3.333
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10.36 |  | 0.1451 | 1.5033 | 0 | 1.5033
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 276.64 |  | 0.0052032 | 1.4394 | 0 | 1.4394
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 135.25 |  | 0.025997 | 3.5161 | 0 | 3.5161
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 589.49 |  | 0.0042336 | 2.4957 | 0 | 2.4957
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 203.78 |  | 0.019747 | 4.0241 | 0 | 4.0241
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 577.1 |  | 0.0042336 | 2.4432 | 0 | 2.4432
COTAÇÃO 100.2 | LUMINARIA L-25 - LUMINARIA COM FOCO DIRECIONAVEL PARA LAMPADA AR-111 | MAT. | UN | 1 | 61.32 |  | 32 | 1962.24 | 0 | 1962.24
COTAÇÃO 100.3 | LAMPADA AR 111 35W | MAT. | UN | 1 | 92.62 |  | 32 | 2963.84 | 0 | 2963.84
COMPOSIÇÃO 087.1 | LUMINÁRIA LC-1 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 10 | 1254.4001 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 0.082577 | 0.57143 | 0 | 0.57143
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.00069732 | 0.39871 | 0 | 0.39871
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 0.093412 | 0.54552 | 0 | 0.54552
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 0.14147 | 1.2732 | 0 | 1.2732
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 0.01649 | 0.79153 | 0 | 0.79153
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 5.305 | 0 | 70.5567 | 70.5567
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 5.305 | 0 | 49.5488 | 49.5488
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 0.015568 | 0.23399 | 0 | 0.23399
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.0068454 | 0.74923 | 0 | 0.74923
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 1.1483 | 1.2861 | 0 | 1.2861
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 0.012775 | 2.1718 | 0 | 2.1718
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.007416 | 0.87138 | 0 | 0.87138
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 0.027257 | 0.80953 | 0 | 0.80953
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 0.011073 | 1.4809 | 0 | 1.4809
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 10.3 | 19.261 | 0 | 19.261
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 10.3 | 7.313 | 0 | 7.313
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 10.3 | 3.502 | 0 | 3.502
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 10.3 | 0.515 | 0 | 0.515
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 0.028119 | 0.21427 | 0 | 0.21427
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 0.015568 | 0.35761 | 0 | 0.35761
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 0.015568 | 0.16129 | 0 | 0.16129
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.00055826 | 0.15444 | 0 | 0.15444
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.0027892 | 0.37724 | 0 | 0.37724
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.00045423 | 0.26776 | 0 | 0.26776
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.0021187 | 0.43175 | 0 | 0.43175
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.00045423 | 0.26214 | 0 | 0.26214
COTAÇÃO 425 | LUMINARIA LC-1 - arandela de sobrepor, régua de LED ,EBL114/ 14W/m / régua para área externa com difusor e caixa envoltória e acessório para fixação lateral como arandela IP 67 – branco 3.000K | MAT. | UN | 1 | 1250 |  | 10 | 12500 | 0 | 12500
COMPOSIÇÃO 090 | MODULO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS PARA 1 LAMPADA DE 18W OU 28W | SER.CG | UN | 32 | 34.7401 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 0.26425 | 1.8286 | 0 | 1.8286
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.0022314 | 1.2759 | 0 | 1.2759
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 0.29892 | 1.7457 | 0 | 1.7457
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 0.45269 | 4.0742 | 0 | 4.0742
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 0.052769 | 2.5329 | 0 | 2.5329
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 16.976 | 0 | 225.7814 | 225.7814
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 16.976 | 0 | 158.5563 | 158.5563
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 0.049819 | 0.74878 | 0 | 0.74878
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.021905 | 2.3975 | 0 | 2.3975
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 3.6746 | 4.1156 | 0 | 4.1156
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 0.04088 | 6.9497 | 0 | 6.9497
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.023731 | 2.7884 | 0 | 2.7884
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 0.087222 | 2.5905 | 0 | 2.5905
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 0.035432 | 4.739 | 0 | 4.739
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 32.96 | 61.6352 | 0 | 61.6352
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 32.96 | 23.4016 | 0 | 23.4016
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 32.96 | 11.2064 | 0 | 11.2064
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 32.96 | 1.648 | 0 | 1.648
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 0.089981 | 0.68565 | 0 | 0.68565
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 0.049819 | 1.1443 | 0 | 1.1443
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 0.049819 | 0.51613 | 0 | 0.51613
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.0017864 | 0.4942 | 0 | 0.4942
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.0089256 | 1.2072 | 0 | 1.2072
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.0014535 | 0.85684 | 0 | 0.85684
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.0067799 | 1.3816 | 0 | 1.3816
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.0014535 | 0.83884 | 0 | 0.83884
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | MAT. | UN | 1 | 30.34 |  | 32 | 970.88 | 0 | 970.88
COMPOSIÇÃO 090.1 | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 8 HORAS, INSTALAÇÃO SOBREPOSTA | SER.CG | UN | 553 | 324.0001 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 4.5665 | 31.6003 | 0 | 31.6003
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.038562 | 22.0485 | 0 | 22.0485
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 5.1657 | 30.1675 | 0 | 30.1675
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 7.8231 | 70.4078 | 0 | 70.4078
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 0.91191 | 43.7719 | 0 | 43.7719
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 293.3673 | 0 | 3901.7855 | 3901.7855
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 293.3673 | 0 | 2740.0509 | 2740.0509
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 0.86094 | 12.9399 | 0 | 12.9399
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.37855 | 41.4322 | 0 | 41.4322
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 63.502 | 71.1222 | 0 | 71.1222
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 0.70646 | 120.0987 | 0 | 120.0987
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.4101 | 48.1873 | 0 | 48.1873
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 1.5073 | 44.767 | 0 | 44.767
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 0.61231 | 81.8964 | 0 | 81.8964
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 569.59 | 1065.1333 | 0 | 1065.1333
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 569.59 | 404.4089 | 0 | 404.4089
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 569.59 | 193.6606 | 0 | 193.6606
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 569.59 | 28.4795 | 0 | 28.4795
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 1.555 | 11.849 | 0 | 11.849
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 0.86094 | 19.7757 | 0 | 19.7757
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 0.86094 | 8.9193 | 0 | 8.9193
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.030872 | 8.5404 | 0 | 8.5404
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.15424 | 20.8616 | 0 | 20.8616
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.025119 | 14.8074 | 0 | 14.8074
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.11717 | 23.8759 | 0 | 23.8759
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.025119 | 14.4961 | 0 | 14.4961
COTAÇÃO 090 | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA AUTONOMIA 8 HORAS | MAT. | UN | 1 | 319.6 |  | 553 | 176738.8 | 0 | 176738.8
COMPOSIÇÃO 190.1 | MODULO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS PARA 1 LAMPADA DE 35W | SER.CG | UN | 35 | 235.5801 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 0.28902 | 2 | 0 | 2
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.0024406 | 1.3955 | 0 | 1.3955
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 0.32694 | 1.9093 | 0 | 1.9093
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 0.49513 | 4.4562 | 0 | 4.4562
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 0.057716 | 2.7704 | 0 | 2.7704
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 18.5676 | 0 | 246.9484 | 246.9484
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 18.5676 | 0 | 173.4209 | 173.4209
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 0.05449 | 0.81898 | 0 | 0.81898
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.023959 | 2.6223 | 0 | 2.6223
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 4.0191 | 4.5014 | 0 | 4.5014
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 0.044713 | 7.6012 | 0 | 7.6012
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.025956 | 3.0498 | 0 | 3.0498
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 0.095399 | 2.8334 | 0 | 2.8334
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 0.038754 | 5.1833 | 0 | 5.1833
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 36.05 | 67.4135 | 0 | 67.4135
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 36.05 | 25.5955 | 0 | 25.5955
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 36.05 | 12.257 | 0 | 12.257
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 36.05 | 1.8025 | 0 | 1.8025
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 0.098417 | 0.74993 | 0 | 0.74993
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 0.05449 | 1.2516 | 0 | 1.2516
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 0.05449 | 0.56451 | 0 | 0.56451
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.0019539 | 0.54053 | 0 | 0.54053
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.0097623 | 1.3204 | 0 | 1.3204
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.0015898 | 0.93717 | 0 | 0.93717
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.0074155 | 1.5111 | 0 | 1.5111
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.0015898 | 0.91748 | 0 | 0.91748
COTAÇÃO 190.1 | MODULO AUTONOMO DE EMERGENCIA 35W | MAT. | UN | 1 | 231.18 |  | 35 | 8091.3 | 0 | 8091.3
COMPOSIÇÃO 190.2 | MODULO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS PARA 1 LAMPADA DE 54W | SER.CG | UN | 24 | 249.0101 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 0.19819 | 1.3714 | 0 | 1.3714
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.0016736 | 0.9569 | 0 | 0.9569
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 0.22419 | 1.3093 | 0 | 1.3093
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 0.33952 | 3.0557 | 0 | 3.0557
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 0.039577 | 1.8997 | 0 | 1.8997
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 12.732 | 0 | 169.3361 | 169.3361
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 12.732 | 0 | 118.9172 | 118.9172
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 0.037364 | 0.56159 | 0 | 0.56159
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.016429 | 1.7981 | 0 | 1.7981
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 2.756 | 3.0867 | 0 | 3.0867
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 0.03066 | 5.2122 | 0 | 5.2122
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.017798 | 2.0913 | 0 | 2.0913
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 0.065417 | 1.9429 | 0 | 1.9429
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 0.026574 | 3.5543 | 0 | 3.5543
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 24.72 | 46.2264 | 0 | 46.2264
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 24.72 | 17.5512 | 0 | 17.5512
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 24.72 | 8.4048 | 0 | 8.4048
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 24.72 | 1.236 | 0 | 1.236
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 0.067486 | 0.51424 | 0 | 0.51424
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 0.037364 | 0.85826 | 0 | 0.85826
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 0.037364 | 0.38709 | 0 | 0.38709
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.0013398 | 0.37065 | 0 | 0.37065
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.0066942 | 0.90539 | 0 | 0.90539
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.0010902 | 0.64263 | 0 | 0.64263
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.0050849 | 1.0362 | 0 | 1.0362
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.0010902 | 0.62913 | 0 | 0.62913
COTAÇÃO 190.2 | MODULO AUTONOMO DE EMERGENCIA COM 1 LAMPADA DE 54W | MAT. | UN | 1 | 244.61 |  | 24 | 5870.64 | 0 | 5870.64
COMPOSIÇÃO 190.3 | LUMINARIA L-1 - PLAFONIER DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES | SER.CG | UN | 18 | 1361.9123 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.24533 | 1.6977 | 0 | 1.6977
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.0020716 | 1.1845 | 0 | 1.1845
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.27751 | 1.6207 | 0 | 1.6207
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.42028 | 3.7825 | 0 | 3.7825
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.048991 | 2.3515 | 0 | 2.3515
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 15.7605 | 0 | 209.615 | 209.615
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 15.7605 | 0 | 147.2034 | 147.2034
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.046252 | 0.69517 | 0 | 0.69517
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.020337 | 2.2259 | 0 | 2.2259
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 3.4115 | 3.8209 | 0 | 3.8209
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.037953 | 6.452 | 0 | 6.452
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.022032 | 2.5888 | 0 | 2.5888
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.080977 | 2.405 | 0 | 2.405
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.032895 | 4.3997 | 0 | 4.3997
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 30.6 | 57.222 | 0 | 57.222
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 30.6 | 21.726 | 0 | 21.726
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 30.6 | 10.404 | 0 | 10.404
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 30.6 | 1.53 | 0 | 1.53
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.083538 | 0.63656 | 0 | 0.63656
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.046252 | 1.0624 | 0 | 1.0624
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.046252 | 0.47917 | 0 | 0.47917
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.0016585 | 0.45881 | 0 | 0.45881
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.0082865 | 1.1207 | 0 | 1.1207
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.0013495 | 0.79549 | 0 | 0.79549
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0062944 | 1.2827 | 0 | 1.2827
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.0013495 | 0.77877 | 0 | 0.77877
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | MAT. | UN | 2 | 10.8 |  | 36 | 388.8 | 0 | 388.8
COTAÇÃO 190.3 | LUMINARIA L-1 - PLAFONIER DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES | MAT. | UN | 1 | 1333.05 |  | 18 | 23994.9 | 0 | 23994.9
COMPOSIÇÃO 190.4 | LUMINARIA L-3A - NO FRAME 326 R D/E | SER.CG | UN | 1 | 1111.6923 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.013629 | 0.094314 | 0 | 0.094314
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.00011509 | 0.065805 | 0 | 0.065805
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.015417 | 0.090038 | 0 | 0.090038
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.023349 | 0.21014 | 0 | 0.21014
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.0027217 | 0.13064 | 0 | 0.13064
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 0.87558 | 0 | 11.6453 | 11.6453
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 0.87558 | 0 | 8.178 | 8.178
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.0025695 | 0.03862 | 0 | 0.03862
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.0011298 | 0.12366 | 0 | 0.12366
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 0.18953 | 0.21227 | 0 | 0.21227
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.0021085 | 0.35845 | 0 | 0.35845
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.001224 | 0.14382 | 0 | 0.14382
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.0044987 | 0.13361 | 0 | 0.13361
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.0018275 | 0.24443 | 0 | 0.24443
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 1.7 | 3.179 | 0 | 3.179
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 1.7 | 1.207 | 0 | 1.207
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 1.7 | 0.578 | 0 | 0.578
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 1.7 | 0.085 | 0 | 0.085
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.004641 | 0.035364 | 0 | 0.035364
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.0025695 | 0.059023 | 0 | 0.059023
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.0025695 | 0.026621 | 0 | 0.026621
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 9.214e-05 | 0.02549 | 0 | 0.02549
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.00046036 | 0.062264 | 0 | 0.062264
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 7.497e-05 | 0.044194 | 0 | 0.044194
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.00034969 | 0.07126 | 0 | 0.07126
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 7.497e-05 | 0.043265 | 0 | 0.043265
COTAÇÃO 090.5 | LAMPADA LED 20W | MAT. | UN | 3 | 13.79 |  | 3 | 41.37 | 0 | 41.37
COTAÇÃO 190.4 | LUMINÁRIA L-3A- NO FRAME 326 R D/E | MAT. | UN | 1 | 1063.06 |  | 1 | 1063.06 | 0 | 1063.06
COMPOSIÇÃO 190.5 | LUMINÁRIA L-3B -NO FRAME 218-226 R D/E | SER.CG | UN | 5 | 331.2623 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.068146 | 0.47157 | 0 | 0.47157
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.00057545 | 0.32903 | 0 | 0.32903
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.077087 | 0.45019 | 0 | 0.45019
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.11674 | 1.0507 | 0 | 1.0507
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.013609 | 0.65321 | 0 | 0.65321
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 4.3779 | 0 | 58.2264 | 58.2264
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 4.3779 | 0 | 40.8898 | 40.8898
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.012848 | 0.1931 | 0 | 0.1931
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.0056491 | 0.61829 | 0 | 0.61829
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 0.94764 | 1.0614 | 0 | 1.0614
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.010543 | 1.7922 | 0 | 1.7922
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.00612 | 0.7191 | 0 | 0.7191
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.022494 | 0.66806 | 0 | 0.66806
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.0091375 | 1.2221 | 0 | 1.2221
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 8.5 | 15.895 | 0 | 15.895
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 8.5 | 6.035 | 0 | 6.035
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 8.5 | 2.89 | 0 | 2.89
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 8.5 | 0.425 | 0 | 0.425
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.023205 | 0.17682 | 0 | 0.17682
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.012848 | 0.29511 | 0 | 0.29511
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.012848 | 0.1331 | 0 | 0.1331
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.0004607 | 0.12745 | 0 | 0.12745
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.0023018 | 0.31132 | 0 | 0.31132
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.00037485 | 0.22097 | 0 | 0.22097
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0017484 | 0.3563 | 0 | 0.3563
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.00037485 | 0.21633 | 0 | 0.21633
COTAÇÃO 090.5 | LAMPADA LED 20W | MAT. | UN | 2 | 13.79 |  | 10 | 137.9 | 0 | 137.9
COTAÇÃO 3789 | LUMINÁRIA L-3B -NO FRAME 218-226 R D/E | MAT. | UN | 1 | 296.42 |  | 5 | 1482.1 | 0 | 1482.1
COMPOSIÇÃO 392 | Fita de led 25 watts/m, 3000k° - com driver a cada 5 metros | SER.CG | M | 30 | 79.1268 | 4.6643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 0.096206 | 0.66575 | 0 | 0.66575
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 0.0008124 | 0.46451 | 0 | 0.46451
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 0.10883 | 0.63556 | 0 | 0.63556
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.16482 | 1.4833 | 0 | 1.4833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.019212 | 0.92218 | 0 | 0.92218
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 6.1806 | 0 | 82.202 | 82.202
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 6.1806 | 0 | 57.7268 | 57.7268
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.018138 | 0.27261 | 0 | 0.27261
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.0079752 | 0.87289 | 0 | 0.87289
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 1.3378 | 1.4984 | 0 | 1.4984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.014884 | 2.5302 | 0 | 2.5302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.00864 | 1.0152 | 0 | 1.0152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.031756 | 0.94314 | 0 | 0.94314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.0129 | 1.7254 | 0 | 1.7254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 12 | 22.44 | 0 | 22.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 12 | 8.52 | 0 | 8.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 12 | 4.08 | 0 | 4.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 12 | 0.6 | 0 | 0.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.03276 | 0.24963 | 0 | 0.24963
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.018138 | 0.41663 | 0 | 0.41663
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.018138 | 0.18791 | 0 | 0.18791
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 0.0006504 | 0.17993 | 0 | 0.17993
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.0032496 | 0.43951 | 0 | 0.43951
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 0.0005292 | 0.31196 | 0 | 0.31196
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.0024684 | 0.50301 | 0 | 0.50301
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 0.0005292 | 0.3054 | 0 | 0.3054
COTAÇÃO 393 | DRIVER PARA FITA DE LED | MAT. | UN | 0.2 | 40.14 |  | 6 | 240.84 | 0 | 240.84
COTAÇÃO 394 | FITA DE LED 25 WATTS/M, 3000K° - COM DRIVER A CADA 5 METROS | MAT. | M | 1 | 69.39 |  | 30 | 2081.7 | 0 | 2081.7
COMPOSIÇÃO 393 | Fita de led 14 watts/m, 3000k° - com driver a cada 5 metros | SER.CG | M | 9.65 | 54.8568 | 4.6643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 0.030946 | 0.21415 | 0 | 0.21415
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 0.00026132 | 0.14942 | 0 | 0.14942
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 0.035007 | 0.20444 | 0 | 0.20444
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.053016 | 0.47714 | 0 | 0.47714
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.0061799 | 0.29663 | 0 | 0.29663
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 1.9881 | 0 | 26.4416 | 26.4416
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 1.9881 | 0 | 18.5688 | 18.5688
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.0058344 | 0.087691 | 0 | 0.087691
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.0025654 | 0.28078 | 0 | 0.28078
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 0.43034 | 0.48198 | 0 | 0.48198
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.0047876 | 0.81388 | 0 | 0.81388
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.0027792 | 0.32656 | 0 | 0.32656
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.010215 | 0.30338 | 0 | 0.30338
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.0041495 | 0.555 | 0 | 0.555
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 3.86 | 7.2182 | 0 | 7.2182
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 3.86 | 2.7406 | 0 | 2.7406
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 3.86 | 1.3124 | 0 | 1.3124
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 3.86 | 0.193 | 0 | 0.193
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.010538 | 0.080298 | 0 | 0.080298
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.0058344 | 0.13402 | 0 | 0.13402
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.0058344 | 0.060444 | 0 | 0.060444
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 0.00020921 | 0.057876 | 0 | 0.057876
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.0010453 | 0.14138 | 0 | 0.14138
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 0.00017023 | 0.10035 | 0 | 0.10035
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.000794 | 0.1618 | 0 | 0.1618
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 0.00017023 | 0.098237 | 0 | 0.098237
COTAÇÃO 393 | DRIVER PARA FITA DE LED | MAT. | UN | 0.2 | 40.14 |  | 1.93 | 77.4702 | 0 | 77.4702
COTAÇÃO 395 | FITA DE LED 14W/M | MAT. | M | 1 | 45.12 |  | 9.65 | 435.408 | 0 | 435.408
COMPOSIÇÃO 7395 | LUMINÁRIA L-7 - cornija em gesso, linha contínua simples de luz (ver desenho) Instalação: em forro gesso, fixação através de parafusos ou apoiado sobre a superfície | SER.CG | UN | 6 | 114.7807 | 15.6491
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011224 | 6.92 |  | 0.067344 | 0.46602 | 0 | 0.46602
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.478e-05 | 571.77 |  | 0.00056868 | 0.32515 | 0 | 0.32515
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012697 | 5.84 |  | 0.07618 | 0.44489 | 0 | 0.44489
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019228 | 9 |  | 0.11537 | 1.0383 | 0 | 1.0383
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022414 | 48 |  | 0.013448 | 0.64552 | 0 | 0.64552
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.72107 |  | 13.3 | 4.3264 | 0 | 57.5414 | 57.5414
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021161 | 15.03 |  | 0.012697 | 0.19083 | 0 | 0.19083
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00093044 | 109.45 |  | 0.0055826 | 0.61102 | 0 | 0.61102
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15608 | 1.12 |  | 0.93649 | 1.0489 | 0 | 1.0489
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017364 | 170 |  | 0.010419 | 1.7711 | 0 | 1.7711
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001008 | 117.5 |  | 0.006048 | 0.71064 | 0 | 0.71064
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0037048 | 29.7 |  | 0.022229 | 0.6602 | 0 | 0.6602
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001505 | 133.75 |  | 0.00903 | 1.2078 | 0 | 1.2078
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 1.87 |  | 8.4 | 15.708 | 0 | 15.708
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.71 |  | 8.4 | 5.964 | 0 | 5.964
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.34 |  | 8.4 | 2.856 | 0 | 2.856
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.05 |  | 8.4 | 0.42 | 0 | 0.42
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003822 | 7.62 |  | 0.022932 | 0.17474 | 0 | 0.17474
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021161 | 22.97 |  | 0.012697 | 0.29164 | 0 | 0.29164
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021161 | 10.36 |  | 0.012697 | 0.13154 | 0 | 0.13154
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.588e-05 | 276.64 |  | 0.00045528 | 0.12595 | 0 | 0.12595
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00037912 | 135.25 |  | 0.0022747 | 0.30766 | 0 | 0.30766
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.174e-05 | 589.49 |  | 0.00037044 | 0.21837 | 0 | 0.21837
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028798 | 203.78 |  | 0.0017279 | 0.35211 | 0 | 0.35211
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.174e-05 | 577.1 |  | 0.00037044 | 0.21378 | 0 | 0.21378
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | MAT. | UN | 1 | 10.8 |  | 6 | 64.8 | 0 | 64.8
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.71197 |  | 8.51 | 4.2718 | 0 | 36.3532 | 36.3532
COTAÇÃO 3788 | LUMINÁRIA L-7 - cornija em gesso, linha contínua simples de luz Instalação: em forro gesso, fixação através de parafusos ou apoiado sobre a superfície Ref: Veroluz | MAT. | UN | 1 | 98 |  | 6 | 588 | 0 | 588
COMPOSIÇÃO 900 | LUMINARIA DICROICA 1 LAMPADA LED 5W | SER.CG | UN | 319 | 21.4401 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 2.6342 | 18.2287 | 0 | 18.2287
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.022245 | 12.7187 | 0 | 12.7187
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 2.9798 | 17.4022 | 0 | 17.4022
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 4.5128 | 40.615 | 0 | 40.615
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 0.52604 | 25.2499 | 0 | 25.2499
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 169.23 | 0 | 2250.7587 | 2250.7587
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 169.23 | 0 | 1580.608 | 1580.608
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 0.49663 | 7.4644 | 0 | 7.4644
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.21837 | 23.9003 | 0 | 23.9003
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 36.6313 | 41.0271 | 0 | 41.0271
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 0.40753 | 69.2794 | 0 | 69.2794
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.23657 | 27.797 | 0 | 27.797
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 0.86949 | 25.824 | 0 | 25.824
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 0.35321 | 47.2422 | 0 | 47.2422
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 328.57 | 614.4259 | 0 | 614.4259
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 328.57 | 233.2847 | 0 | 233.2847
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 328.57 | 111.7138 | 0 | 111.7138
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 328.57 | 16.4285 | 0 | 16.4285
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 0.897 | 6.8351 | 0 | 6.8351
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 0.49663 | 11.4077 | 0 | 11.4077
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 0.49663 | 5.1451 | 0 | 5.1451
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.017808 | 4.9265 | 0 | 4.9265
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.088977 | 12.0341 | 0 | 12.0341
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.01449 | 8.5417 | 0 | 8.5417
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.067587 | 13.7729 | 0 | 13.7729
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.01449 | 8.3621 | 0 | 8.3621
COTAÇÃO 090.2 | LUMINARIA DICROICA 1 LAMPADA LED 5W | MAT. | UN | 1 | 17.04 |  | 319 | 5435.76 | 0 | 5435.76
COMPOSIÇÃO 901 | LUMINARIA EMBUTIR NO FORRO 1 LAMPADA LED 20W | SER.CG | UN | 1053 | 45.0501 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 8.6954 | 60.172 | 0 | 60.172
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.073428 | 41.9838 | 0 | 41.9838
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 9.8363 | 57.4437 | 0 | 57.4437
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 14.8964 | 134.0677 | 0 | 134.0677
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 1.7364 | 83.3486 | 0 | 83.3486
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 558.6181 | 0 | 7429.6205 | 7429.6205
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 558.6181 | 0 | 5217.4929 | 5217.4929
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 1.6394 | 24.6396 | 0 | 24.6396
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.72082 | 78.8936 | 0 | 78.8936
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 120.9179 | 135.4281 | 0 | 135.4281
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 1.3452 | 228.6871 | 0 | 228.6871
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.7809 | 91.7563 | 0 | 91.7563
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 2.8702 | 85.2435 | 0 | 85.2435
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 1.1659 | 155.9437 | 0 | 155.9437
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 1084.59 | 2028.1833 | 0 | 2028.1833
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 1084.59 | 770.0589 | 0 | 770.0589
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 1084.59 | 368.7606 | 0 | 368.7606
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 1084.59 | 54.2295 | 0 | 54.2295
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 2.9609 | 22.5623 | 0 | 22.5623
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 1.6394 | 37.6561 | 0 | 37.6561
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 1.6394 | 16.9838 | 0 | 16.9838
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.058785 | 16.2622 | 0 | 16.2622
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.29371 | 39.7239 | 0 | 39.7239
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.04783 | 28.1956 | 0 | 28.1956
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.2231 | 45.4636 | 0 | 45.4636
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.04783 | 27.6029 | 0 | 27.6029
COTAÇÃO 090.3 | LUMINARIA EMBUTIR NO FORRO 1 LAMPADA LED 20W | MAT. | UN | 1 | 40.65 |  | 1053 | 42804.45 | 0 | 42804.45
COMPOSIÇÃO 902 | LUMINARIA PARA FIXAR EM FORRO PARA 2 LAMPADAS LED 10W | SER.CG | UN | 77 | 86.9001 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 0.63584 | 4.4 | 0 | 4.4
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.0053694 | 3.07 | 0 | 3.07
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 0.71927 | 4.2005 | 0 | 4.2005
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 1.0893 | 9.8036 | 0 | 9.8036
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 0.12698 | 6.0948 | 0 | 6.0948
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 40.8486 | 0 | 543.2866 | 543.2866
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 40.8486 | 0 | 381.5261 | 381.5261
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 0.11988 | 1.8018 | 0 | 1.8018
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.052709 | 5.769 | 0 | 5.769
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 8.842 | 9.9031 | 0 | 9.9031
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 0.098368 | 16.7226 | 0 | 16.7226
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.057103 | 6.7096 | 0 | 6.7096
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 0.20988 | 6.2334 | 0 | 6.2334
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 0.085258 | 11.4033 | 0 | 11.4033
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 79.31 | 148.3097 | 0 | 148.3097
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 79.31 | 56.3101 | 0 | 56.3101
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 79.31 | 26.9654 | 0 | 26.9654
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 79.31 | 3.9655 | 0 | 3.9655
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 0.21652 | 1.6499 | 0 | 1.6499
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 0.11988 | 2.7536 | 0 | 2.7536
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 0.11988 | 1.2419 | 0 | 1.2419
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.0042986 | 1.1892 | 0 | 1.1892
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.021477 | 2.9048 | 0 | 2.9048
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.0034976 | 2.0618 | 0 | 2.0618
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.016314 | 3.3245 | 0 | 3.3245
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.0034976 | 2.0184 | 0 | 2.0184
COTAÇÃO 090.6 | LUMINARIA TUBULAR PARAFIXAR EM FORRO PARA 2 LAMPADAS | MAT. | UN | 1 | 82.5 |  | 77 | 6352.5 | 0 | 6352.5
COMPOSIÇÃO 903 | LUMINARIA PENDENTE PARA DUAS LAMPADAS LED 20W | SER.CG | UN | 364 | 100.5401 | 12.0106
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0082577 | 6.92 |  | 3.0058 | 20.8002 | 0 | 20.8002
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.9732e-05 | 571.77 |  | 0.025382 | 14.5129 | 0 | 14.5129
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0093412 | 5.84 |  | 3.4002 | 19.8571 | 0 | 19.8571
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014147 | 9 |  | 5.1494 | 46.3444 | 0 | 46.3444
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001649 | 48 |  | 0.60025 | 28.8119 | 0 | 28.8119
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 13.3 | 193.1025 | 0 | 2568.2639 | 2568.2639
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.5305 |  | 9.34 | 193.1025 | 0 | 1803.5778 | 1803.5778
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015568 | 15.03 |  | 0.56669 | 8.5174 | 0 | 8.5174
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00068454 | 109.45 |  | 0.24917 | 27.2719 | 0 | 27.2719
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11483 | 1.12 |  | 41.7988 | 46.8146 | 0 | 46.8146
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012775 | 170 |  | 0.46501 | 79.0523 | 0 | 79.0523
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007416 | 117.5 |  | 0.26994 | 31.7182 | 0 | 31.7182
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027257 | 29.7 |  | 0.99215 | 29.4669 | 0 | 29.4669
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011072 | 133.75 |  | 0.40304 | 53.9065 | 0 | 53.9065
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 1.87 |  | 374.92 | 701.1004 | 0 | 701.1004
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.71 |  | 374.92 | 266.1932 | 0 | 266.1932
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.34 |  | 374.92 | 127.4728 | 0 | 127.4728
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.03 | 0.05 |  | 374.92 | 18.746 | 0 | 18.746
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028119 | 7.62 |  | 1.0235 | 7.7993 | 0 | 7.7993
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 22.97 |  | 0.56669 | 13.0169 | 0 | 13.0169
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015568 | 10.36 |  | 0.56669 | 5.8709 | 0 | 5.8709
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.5826e-05 | 276.64 |  | 0.020321 | 5.6215 | 0 | 5.6215
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027892 | 135.25 |  | 0.10153 | 13.7317 | 0 | 13.7317
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 589.49 |  | 0.016534 | 9.7466 | 0 | 9.7466
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021187 | 203.78 |  | 0.077121 | 15.7158 | 0 | 15.7158
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.5423e-05 | 577.1 |  | 0.016534 | 9.5418 | 0 | 9.5418
COTAÇÃO 090.4 | LUMINARIA PENDENTE TUBO 2 LAMPADAS LED 20W | MAT. | UN | 1 | 68.56 |  | 364 | 24955.84 | 0 | 24955.84
COTAÇÃO 090.5 | LAMPADA LED 20W | MAT. | UN | 2 | 13.79 |  | 728 | 10039.12 | 0 | 10039.12
COMPOSIÇÃO 904 | LUMINARIA PARA 4 LAMPADAS TUBULARES LED 20W | SER.CG | UN | 1616 | 313.1482 | 25.6536
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017638 | 6.92 |  | 28.5027 | 197.239 | 0 | 197.239
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014894 | 571.77 |  | 0.24069 | 137.6176 | 0 | 137.6176
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019952 | 5.84 |  | 32.2425 | 188.296 | 0 | 188.296
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.030216 | 9 |  | 48.8292 | 439.4632 | 0 | 439.4632
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035222 | 48 |  | 5.6919 | 273.21 | 0 | 273.21
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.1331 |  | 13.3 | 1831.1058 | 0 | 24353.7066 | 24353.7066
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.1331 |  | 9.34 | 1831.1058 | 0 | 17102.5278 | 17102.5278
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0033253 | 15.03 |  | 5.3737 | 80.7665 | 0 | 80.7665
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014621 | 109.45 |  | 2.3628 | 258.6069 | 0 | 258.6069
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24527 | 1.12 |  | 396.3593 | 443.9224 | 0 | 443.9224
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027287 | 170 |  | 4.4095 | 749.6175 | 0 | 749.6175
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001584 | 117.5 |  | 2.5597 | 300.7699 | 0 | 300.7699
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0058219 | 29.7 |  | 9.4081 | 279.4213 | 0 | 279.4213
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002365 | 133.75 |  | 3.8218 | 511.1711 | 0 | 511.1711
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 1.87 |  | 3555.2 | 6648.224 | 0 | 6648.224
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.71 |  | 3555.2 | 2524.192 | 0 | 2524.192
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.34 |  | 3555.2 | 1208.768 | 0 | 1208.768
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.05 |  | 3555.2 | 177.76 | 0 | 177.76
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006006 | 7.62 |  | 9.7057 | 73.9574 | 0 | 73.9574
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033253 | 22.97 |  | 5.3737 | 123.4335 | 0 | 123.4335
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033253 | 10.36 |  | 5.3737 | 55.6714 | 0 | 55.6714
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011924 | 276.64 |  | 0.19269 | 53.3063 | 0 | 53.3063
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00059576 | 135.25 |  | 0.96275 | 130.2117 | 0 | 130.2117
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.702e-05 | 589.49 |  | 0.15678 | 92.4228 | 0 | 92.4228
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00045254 | 203.78 |  | 0.7313 | 149.0253 | 0 | 149.0253
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.702e-05 | 577.1 |  | 0.15678 | 90.4802 | 0 | 90.4802
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | MAT. | UN | 4 | 46.72 |  | 6464 | 301998.08 | 0 | 301998.08
COTAÇÃO 090.7 | LUMINARIA PARA 4 LAMPADAS TUBULARES LED 20W | MAT. | UN | 1 | 116.87 |  | 1616 | 188861.92 | 0 | 188861.92
COMPOSIÇÃO 905 | LUMINARIA TIPO PLAFONIER EMBUTIR PARA 3 LAMPADAS DE 26W | SER.CG | UN | 6 | 183.0323 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.081775 | 0.56589 | 0 | 0.56589
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.00069054 | 0.39483 | 0 | 0.39483
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.092505 | 0.54023 | 0 | 0.54023
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.14009 | 1.2608 | 0 | 1.2608
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.01633 | 0.78385 | 0 | 0.78385
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 5.2535 | 0 | 69.8717 | 69.8717
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 5.2535 | 0 | 49.0678 | 49.0678
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.015417 | 0.23172 | 0 | 0.23172
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.0067789 | 0.74195 | 0 | 0.74195
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 1.1372 | 1.2736 | 0 | 1.2736
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.012651 | 2.1507 | 0 | 2.1507
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.007344 | 0.86292 | 0 | 0.86292
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.026992 | 0.80167 | 0 | 0.80167
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.010965 | 1.4666 | 0 | 1.4666
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 10.2 | 19.074 | 0 | 19.074
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 10.2 | 7.242 | 0 | 7.242
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 10.2 | 3.468 | 0 | 3.468
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 10.2 | 0.51 | 0 | 0.51
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.027846 | 0.21219 | 0 | 0.21219
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.015417 | 0.35414 | 0 | 0.35414
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.015417 | 0.15972 | 0 | 0.15972
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.00055284 | 0.15294 | 0 | 0.15294
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.0027622 | 0.37358 | 0 | 0.37358
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.00044982 | 0.26516 | 0 | 0.26516
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0020981 | 0.42756 | 0 | 0.42756
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.00044982 | 0.25959 | 0 | 0.25959
COTAÇÃO 090.5 | LAMPADA LED 20W | MAT. | UN | 3 | 13.79 |  | 18 | 248.22 | 0 | 248.22
COTAÇÃO 090.8 | LUMINARIA TIPO PLAFONIER EMBUTIR PARA 3 LAMPADAS DE 26W | MAT. | UN | 1 | 134.4 |  | 6 | 806.4 | 0 | 806.4
COMPOSIÇÃO191.1 | LUMINÁRIA L-23 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 18 | 156.3703 | 8.1625
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6.92 |  | 0.10102 | 0.69904 | 0 | 0.69904
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 571.77 |  | 0.00085302 | 0.48773 | 0 | 0.48773
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5.84 |  | 0.11427 | 0.66734 | 0 | 0.66734
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9 |  | 0.17306 | 1.5575 | 0 | 1.5575
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48 |  | 0.020173 | 0.96828 | 0 | 0.96828
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.36053 |  | 13.3 | 6.4896 | 0 | 86.3121 | 86.3121
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.36053 |  | 9.34 | 6.4896 | 0 | 60.6131 | 60.6131
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 15.03 |  | 0.019045 | 0.28624 | 0 | 0.28624
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 109.45 |  | 0.008374 | 0.91653 | 0 | 0.91653
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1.12 |  | 1.4047 | 1.5733 | 0 | 1.5733
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170 |  | 0.015628 | 2.6567 | 0 | 2.6567
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117.5 |  | 0.009072 | 1.066 | 0 | 1.066
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29.7 |  | 0.033343 | 0.9903 | 0 | 0.9903
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133.75 |  | 0.013545 | 1.8116 | 0 | 1.8116
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1.87 |  | 12.6 | 23.562 | 0 | 23.562
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.71 |  | 12.6 | 8.946 | 0 | 8.946
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.34 |  | 12.6 | 4.284 | 0 | 4.284
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.05 |  | 12.6 | 0.63 | 0 | 0.63
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7.62 |  | 0.034398 | 0.26211 | 0 | 0.26211
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22.97 |  | 0.019045 | 0.43746 | 0 | 0.43746
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10.36 |  | 0.019045 | 0.19731 | 0 | 0.19731
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 276.64 |  | 0.00068292 | 0.18892 | 0 | 0.18892
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 135.25 |  | 0.0034121 | 0.46148 | 0 | 0.46148
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 589.49 |  | 0.00055566 | 0.32756 | 0 | 0.32756
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 203.78 |  | 0.0025918 | 0.52816 | 0 | 0.52816
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 577.1 |  | 0.00055566 | 0.32067 | 0 | 0.32067
COTAÇÃO 191.1 | LUMINARIA L-23 - Mini Dicróico Gesso Normal | MAT. | UN | 1 | 153.38 |  | 18 | 2760.84 | 0 | 2760.84
COMPOSIÇÃO191.2 | LUMINÁRIA L-24 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 22 | 123.7423 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.29984 | 2.0749 | 0 | 2.0749
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.002532 | 1.4477 | 0 | 1.4477
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.33918 | 1.9808 | 0 | 1.9808
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.51367 | 4.6231 | 0 | 4.6231
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.059877 | 2.8741 | 0 | 2.8741
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 19.2629 | 0 | 256.1962 | 256.1962
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 19.2629 | 0 | 179.9152 | 179.9152
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.05653 | 0.84965 | 0 | 0.84965
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.024856 | 2.7205 | 0 | 2.7205
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 4.1696 | 4.67 | 0 | 4.67
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.046387 | 7.8858 | 0 | 7.8858
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.026928 | 3.164 | 0 | 3.164
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.098972 | 2.9395 | 0 | 2.9395
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.040205 | 5.3774 | 0 | 5.3774
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 37.4 | 69.938 | 0 | 69.938
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 37.4 | 26.554 | 0 | 26.554
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 37.4 | 12.716 | 0 | 12.716
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 37.4 | 1.87 | 0 | 1.87
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.1021 | 0.77802 | 0 | 0.77802
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.05653 | 1.2985 | 0 | 1.2985
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.05653 | 0.58565 | 0 | 0.58565
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.0020271 | 0.56077 | 0 | 0.56077
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.010128 | 1.3698 | 0 | 1.3698
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.0016493 | 0.97227 | 0 | 0.97227
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0076932 | 1.5677 | 0 | 1.5677
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.0016493 | 0.95183 | 0 | 0.95183
COTAÇÃO 191.2 | LUMINARIA L-24- plafonier pendente para uma lâmpada de 7W de potência, LED PAR20 | MAT. | UN | 1 | 93.22 |  | 22 | 2050.84 | 0 | 2050.84
COTAÇÃO 191.3 | Lâmpada de 7W de potência, LED PAR20 | MAT. | UN | 1 | 23.26 |  | 22 | 511.72 | 0 | 511.72
COMPOSIÇÃO191.3 | LUMINÁRIA L-26 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 24 | 905.4323 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.3271 | 2.2635 | 0 | 2.2635
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.0027622 | 1.5793 | 0 | 1.5793
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.37002 | 2.1609 | 0 | 2.1609
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.56037 | 5.0433 | 0 | 5.0433
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.065321 | 3.1354 | 0 | 3.1354
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 21.014 | 0 | 279.4867 | 279.4867
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 21.014 | 0 | 196.2711 | 196.2711
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.061669 | 0.92689 | 0 | 0.92689
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.027116 | 2.9678 | 0 | 2.9678
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 4.5487 | 5.0945 | 0 | 5.0945
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.050604 | 8.6027 | 0 | 8.6027
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.029376 | 3.4517 | 0 | 3.4517
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.10797 | 3.2067 | 0 | 3.2067
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.04386 | 5.8663 | 0 | 5.8663
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 40.8 | 76.296 | 0 | 76.296
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 40.8 | 28.968 | 0 | 28.968
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 40.8 | 13.872 | 0 | 13.872
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 40.8 | 2.04 | 0 | 2.04
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.11138 | 0.84875 | 0 | 0.84875
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.061669 | 1.4165 | 0 | 1.4165
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.061669 | 0.63889 | 0 | 0.63889
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.0022114 | 0.61175 | 0 | 0.61175
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.011049 | 1.4943 | 0 | 1.4943
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.0017993 | 1.0607 | 0 | 1.0607
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0083926 | 1.7102 | 0 | 1.7102
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.0017993 | 1.0384 | 0 | 1.0384
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | MAT. | UN | 2 | 10.8 |  | 48 | 518.4 | 0 | 518.4
COTAÇÃO 191.4 | LUMINARIA L-26-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | MAT. | UN | 1 | 808.17 |  | 24 | 19396.08 | 0 | 19396.08
COTAÇÃO 191.5 | LAMPADA T5 28W | MAT. | UN | 8 | 8.55 |  | 192 | 1641.6 | 0 | 1641.6
COMPOSIÇÃO191.4 | LUMINÁRIA L-27 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 4 | 877.5323 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.054517 | 0.37726 | 0 | 0.37726
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.00046036 | 0.26322 | 0 | 0.26322
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.06167 | 0.36015 | 0 | 0.36015
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.093395 | 0.84056 | 0 | 0.84056
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.010887 | 0.52257 | 0 | 0.52257
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 3.5023 | 0 | 46.5811 | 46.5811
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 3.5023 | 0 | 32.7119 | 32.7119
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.010278 | 0.15448 | 0 | 0.15448
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.0045193 | 0.49464 | 0 | 0.49464
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 0.75811 | 0.84909 | 0 | 0.84909
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.008434 | 1.4338 | 0 | 1.4338
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.004896 | 0.57528 | 0 | 0.57528
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.017995 | 0.53445 | 0 | 0.53445
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.00731 | 0.97771 | 0 | 0.97771
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 6.8 | 12.716 | 0 | 12.716
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 6.8 | 4.828 | 0 | 4.828
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 6.8 | 2.312 | 0 | 2.312
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 6.8 | 0.34 | 0 | 0.34
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.018564 | 0.14146 | 0 | 0.14146
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.010278 | 0.23609 | 0 | 0.23609
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.010278 | 0.10648 | 0 | 0.10648
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.00036856 | 0.10196 | 0 | 0.10196
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.0018414 | 0.24905 | 0 | 0.24905
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.00029988 | 0.17678 | 0 | 0.17678
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0013988 | 0.28504 | 0 | 0.28504
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.00029988 | 0.17306 | 0 | 0.17306
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | MAT. | UN | 1 | 10.8 |  | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
COTAÇÃO 191.5 | LAMPADA T5 28W | MAT. | UN | 6 | 8.55 |  | 24 | 205.2 | 0 | 205.2
COTAÇÃO 191.6 | LUMINARIA L-27-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | MAT. | UN | 1 | 808.17 |  | 4 | 3232.68 | 0 | 3232.68
COMPOSIÇÃO191.5 | LUMINÁRIA L-28 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 4 | 877.5423 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.054517 | 0.37726 | 0 | 0.37726
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.00046036 | 0.26322 | 0 | 0.26322
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.06167 | 0.36015 | 0 | 0.36015
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.093395 | 0.84056 | 0 | 0.84056
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.010887 | 0.52257 | 0 | 0.52257
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 3.5023 | 0 | 46.5811 | 46.5811
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 3.5023 | 0 | 32.7119 | 32.7119
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.010278 | 0.15448 | 0 | 0.15448
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.0045193 | 0.49464 | 0 | 0.49464
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 0.75811 | 0.84909 | 0 | 0.84909
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.008434 | 1.4338 | 0 | 1.4338
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.004896 | 0.57528 | 0 | 0.57528
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.017995 | 0.53445 | 0 | 0.53445
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.00731 | 0.97771 | 0 | 0.97771
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 6.8 | 12.716 | 0 | 12.716
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 6.8 | 4.828 | 0 | 4.828
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 6.8 | 2.312 | 0 | 2.312
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 6.8 | 0.34 | 0 | 0.34
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.018564 | 0.14146 | 0 | 0.14146
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.010278 | 0.23609 | 0 | 0.23609
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.010278 | 0.10648 | 0 | 0.10648
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.00036856 | 0.10196 | 0 | 0.10196
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.0018414 | 0.24905 | 0 | 0.24905
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.00029988 | 0.17678 | 0 | 0.17678
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0013988 | 0.28504 | 0 | 0.28504
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.00029988 | 0.17306 | 0 | 0.17306
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | MAT. | UN | 1 | 10.8 |  | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
COTAÇÃO 191.5 | LAMPADA T5 28W | MAT. | UN | 6 | 8.55 |  | 24 | 205.2 | 0 | 205.2
COTAÇÃO 191.7 | LUMINARIA L-28-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | MAT. | UN | 1 | 808.18 |  | 4 | 3232.72 | 0 | 3232.72
COMPOSIÇÃO191.6 | LUMINÁRIA L-29 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 4 | 877.5323 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.054517 | 0.37726 | 0 | 0.37726
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.00046036 | 0.26322 | 0 | 0.26322
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.06167 | 0.36015 | 0 | 0.36015
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.093395 | 0.84056 | 0 | 0.84056
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.010887 | 0.52257 | 0 | 0.52257
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 3.5023 | 0 | 46.5811 | 46.5811
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 3.5023 | 0 | 32.7119 | 32.7119
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.010278 | 0.15448 | 0 | 0.15448
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.0045193 | 0.49464 | 0 | 0.49464
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 0.75811 | 0.84909 | 0 | 0.84909
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.008434 | 1.4338 | 0 | 1.4338
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.004896 | 0.57528 | 0 | 0.57528
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.017995 | 0.53445 | 0 | 0.53445
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.00731 | 0.97771 | 0 | 0.97771
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 6.8 | 12.716 | 0 | 12.716
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 6.8 | 4.828 | 0 | 4.828
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 6.8 | 2.312 | 0 | 2.312
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 6.8 | 0.34 | 0 | 0.34
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.018564 | 0.14146 | 0 | 0.14146
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.010278 | 0.23609 | 0 | 0.23609
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.010278 | 0.10648 | 0 | 0.10648
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.00036856 | 0.10196 | 0 | 0.10196
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.0018414 | 0.24905 | 0 | 0.24905
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.00029988 | 0.17678 | 0 | 0.17678
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0013988 | 0.28504 | 0 | 0.28504
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.00029988 | 0.17306 | 0 | 0.17306
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | MAT. | UN | 1 | 10.8 |  | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
COTAÇÃO 191.5 | LAMPADA T5 28W | MAT. | UN | 6 | 8.55 |  | 24 | 205.2 | 0 | 205.2
COTAÇÃO 191.8 | LUMINARIA L-29-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | MAT. | UN | 1 | 808.17 |  | 4 | 3232.68 | 0 | 3232.68
COMPOSIÇÃO191.7 | LUMINÁRIA L-30 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 60 | 868.9823 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.81775 | 5.6589 | 0 | 5.6589
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.0069054 | 3.9483 | 0 | 3.9483
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.92505 | 5.4023 | 0 | 5.4023
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 1.4009 | 12.6084 | 0 | 12.6084
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.1633 | 7.8385 | 0 | 7.8385
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 52.5351 | 0 | 698.7168 | 698.7168
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 52.5351 | 0 | 490.6778 | 490.6778
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.15417 | 2.3172 | 0 | 2.3172
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.067789 | 7.4195 | 0 | 7.4195
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 11.3717 | 12.7363 | 0 | 12.7363
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.12651 | 21.5068 | 0 | 21.5068
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.07344 | 8.6292 | 0 | 8.6292
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.26992 | 8.0167 | 0 | 8.0167
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.10965 | 14.6657 | 0 | 14.6657
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 102 | 190.74 | 0 | 190.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 102 | 72.42 | 0 | 72.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 102 | 34.68 | 0 | 34.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 102 | 5.1 | 0 | 5.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.27846 | 2.1219 | 0 | 2.1219
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.15417 | 3.5414 | 0 | 3.5414
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.15417 | 1.5972 | 0 | 1.5972
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.0055284 | 1.5294 | 0 | 1.5294
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.027622 | 3.7358 | 0 | 3.7358
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.0044982 | 2.6516 | 0 | 2.6516
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.020981 | 4.2756 | 0 | 4.2756
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.0044982 | 2.5959 | 0 | 2.5959
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | MAT. | UN | 1 | 10.8 |  | 60 | 648 | 0 | 648
COTAÇÃO 191.5 | LAMPADA T5 28W | MAT. | UN | 5 | 8.55 |  | 300 | 2565 | 0 | 2565
COTAÇÃO 191.9 | LUMINARIA L-30-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | MAT. | UN | 1 | 808.17 |  | 60 | 48490.2 | 0 | 48490.2
COMPOSIÇÃO191.8 | LUMINÁRIA L-31 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | SER.CG | UN | 4 | 888.3323 | 19.8232
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013629 | 6.92 |  | 0.054517 | 0.37726 | 0 | 0.37726
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011509 | 571.77 |  | 0.00046036 | 0.26322 | 0 | 0.26322
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015417 | 5.84 |  | 0.06167 | 0.36015 | 0 | 0.36015
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023349 | 9 |  | 0.093395 | 0.84056 | 0 | 0.84056
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027217 | 48 |  | 0.010887 | 0.52257 | 0 | 0.52257
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 13.3 | 3.5023 | 0 | 46.5811 | 46.5811
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.87558 |  | 9.34 | 3.5023 | 0 | 32.7119 | 32.7119
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0025695 | 15.03 |  | 0.010278 | 0.15448 | 0 | 0.15448
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011298 | 109.45 |  | 0.0045193 | 0.49464 | 0 | 0.49464
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.18953 | 1.12 |  | 0.75811 | 0.84909 | 0 | 0.84909
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021085 | 170 |  | 0.008434 | 1.4338 | 0 | 1.4338
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001224 | 117.5 |  | 0.004896 | 0.57528 | 0 | 0.57528
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044987 | 29.7 |  | 0.017995 | 0.53445 | 0 | 0.53445
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018275 | 133.75 |  | 0.00731 | 0.97771 | 0 | 0.97771
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 1.87 |  | 6.8 | 12.716 | 0 | 12.716
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.71 |  | 6.8 | 4.828 | 0 | 4.828
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.34 |  | 6.8 | 2.312 | 0 | 2.312
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7 | 0.05 |  | 6.8 | 0.34 | 0 | 0.34
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004641 | 7.62 |  | 0.018564 | 0.14146 | 0 | 0.14146
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 22.97 |  | 0.010278 | 0.23609 | 0 | 0.23609
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0025695 | 10.36 |  | 0.010278 | 0.10648 | 0 | 0.10648
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.214e-05 | 276.64 |  | 0.00036856 | 0.10196 | 0 | 0.10196
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046036 | 135.25 |  | 0.0018414 | 0.24905 | 0 | 0.24905
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.497e-05 | 589.49 |  | 0.00029988 | 0.17678 | 0 | 0.17678
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034969 | 203.78 |  | 0.0013988 | 0.28504 | 0 | 0.28504
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.497e-05 | 577.1 |  | 0.00029988 | 0.17306 | 0 | 0.17306
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | MAT. | UN | 2 | 10.8 |  | 8 | 86.4 | 0 | 86.4
COTAÇÃO 191.5 | LAMPADA T5 28W | MAT. | UN | 6 | 8.55 |  | 24 | 205.2 | 0 | 205.2
COTAÇÃO 192.1 | LUMINARIA L-31-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | MAT. | UN | 1 | 808.17 |  | 4 | 3232.68 | 0 | 3232.68
COMPSIÇÃO 907 | CONJUNTO DE 2 LAMPADAS TUBULARES LED COM REATOR PARA INSTALAÇÃO EM SANCA DE GESSO | SER.CG | UN | 142 | 167.9482 | 24.5914
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017638 | 6.92 |  | 2.5046 | 17.3316 | 0 | 17.3316
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | MAT. | UN | 1 | 17.27 |  | 142 | 2452.34 | 0 | 2452.34
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014894 | 571.77 |  | 0.021149 | 12.0926 | 0 | 12.0926
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019952 | 5.84 |  | 2.8332 | 16.5458 | 0 | 16.5458
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.030216 | 9 |  | 4.2907 | 38.6162 | 0 | 38.6162
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035222 | 48 |  | 0.50015 | 24.0073 | 0 | 24.0073
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.1331 |  | 13.3 | 160.9016 | 0 | 2139.9915 | 2139.9915
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0033253 | 15.03 |  | 0.47219 | 7.0971 | 0 | 7.0971
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014621 | 109.45 |  | 0.20762 | 22.7241 | 0 | 22.7241
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24527 | 1.12 |  | 34.8286 | 39.008 | 0 | 39.008
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027287 | 170 |  | 0.38747 | 65.8699 | 0 | 65.8699
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001584 | 117.5 |  | 0.22493 | 26.429 | 0 | 26.429
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0058219 | 29.7 |  | 0.8267 | 24.5531 | 0 | 24.5531
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002365 | 133.75 |  | 0.33583 | 44.9173 | 0 | 44.9173
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 1.87 |  | 312.4 | 584.188 | 0 | 584.188
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.71 |  | 312.4 | 221.804 | 0 | 221.804
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.34 |  | 312.4 | 106.216 | 0 | 106.216
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.05 |  | 312.4 | 15.62 | 0 | 15.62
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006006 | 7.62 |  | 0.85285 | 6.4987 | 0 | 6.4987
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033253 | 22.97 |  | 0.47219 | 10.8463 | 0 | 10.8463
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033253 | 10.36 |  | 0.47219 | 4.8919 | 0 | 4.8919
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011924 | 276.64 |  | 0.016932 | 4.6841 | 0 | 4.6841
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00059576 | 135.25 |  | 0.084598 | 11.4419 | 0 | 11.4419
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.702e-05 | 589.49 |  | 0.013777 | 8.1213 | 0 | 8.1213
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00045254 | 203.78 |  | 0.064261 | 13.095 | 0 | 13.095
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.702e-05 | 577.1 |  | 0.013777 | 7.9506 | 0 | 7.9506
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | MAT. | UN | 2 | 70.64 |  | 284 | 20061.76 | 0 | 20061.76
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.1188 |  | 8.51 | 158.871 | 0 | 1351.9924 | 1351.9924
A.09.04.00 | INTERRUPTORES, TOMADAS E CAIXAS
16.003.000010/TCPO | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 299 | 31.6498 | 29.1518
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020043 | 6.92 |  | 5.9929 | 41.4706 | 0 | 41.4706
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016925 | 571.77 |  | 0.050606 | 28.9348 | 0 | 28.9348
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022673 | 5.84 |  | 6.7792 | 39.5902 | 0 | 39.5902
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034336 | 9 |  | 10.2666 | 92.3995 | 0 | 92.3995
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040025 | 48 |  | 1.1967 | 57.4439 | 0 | 57.4439
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.2876 |  | 13.3 | 384.9999 | 0 | 5120.4983 | 5120.4983
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.2876 |  | 9.34 | 384.9999 | 0 | 3595.8988 | 3595.8988
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037787 | 15.03 |  | 1.1298 | 16.9816 | 0 | 16.9816
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016615 | 109.45 |  | 0.49679 | 54.3735 | 0 | 54.3735
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27872 | 1.12 |  | 83.3367 | 93.3371 | 0 | 93.3371
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031008 | 170 |  | 0.92712 | 157.6111 | 0 | 157.6111
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018 | 117.5 |  | 0.5382 | 63.2385 | 0 | 63.2385
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0066158 | 29.7 |  | 1.9781 | 58.7498 | 0 | 58.7498
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026875 | 133.75 |  | 0.80356 | 107.4765 | 0 | 107.4765
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 1.87 |  | 747.5 | 1397.825 | 0 | 1397.825
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.71 |  | 747.5 | 530.725 | 0 | 530.725
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.34 |  | 747.5 | 254.15 | 0 | 254.15
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.05 |  | 747.5 | 37.375 | 0 | 37.375
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006825 | 7.62 |  | 2.0407 | 15.5499 | 0 | 15.5499
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037787 | 22.97 |  | 1.1298 | 25.9526 | 0 | 25.9526
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037787 | 10.36 |  | 1.1298 | 11.7052 | 0 | 11.7052
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001355 | 276.64 |  | 0.040515 | 11.2079 | 0 | 11.2079
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000677 | 135.25 |  | 0.20242 | 27.3777 | 0 | 27.3777
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011025 | 589.49 |  | 0.032965 | 19.4324 | 0 | 19.4324
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00051425 | 203.78 |  | 0.15376 | 31.3334 | 0 | 31.3334
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011025 | 577.1 |  | 0.032965 | 19.024 | 0 | 19.024
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | MAT. | UN | 1 | 20.97 |  | 299 | 6270.03 | 0 | 6270.03
16.003.000014/TCPO | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm | SER.CG | UN | 2 | 115.5077 | 46.6429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6.92 |  | 0.064138 | 0.44383 | 0 | 0.44383
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 571.77 |  | 0.0005416 | 0.30967 | 0 | 0.30967
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5.84 |  | 0.072553 | 0.42371 | 0 | 0.42371
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 0.10988 | 0.98889 | 0 | 0.98889
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.012808 | 0.61478 | 0 | 0.61478
16.015.000008.MAT | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 402 x 402 x 152 mm | MAT. | UN | 1 | 98.42 |  | 2 | 196.84 | 0 | 196.84
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 13.3 | 4.1204 | 0 | 54.8013 | 54.8013
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 9.34 | 4.1204 | 0 | 38.4845 | 38.4845
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 15.03 |  | 0.012092 | 0.18174 | 0 | 0.18174
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 109.45 |  | 0.0053168 | 0.58192 | 0 | 0.58192
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 0.8919 | 0.99893 | 0 | 0.99893
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.0099224 | 1.6868 | 0 | 1.6868
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.00576 | 0.6768 | 0 | 0.6768
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.02117 | 0.62876 | 0 | 0.62876
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.0086 | 1.1502 | 0 | 1.1502
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 8 | 14.96 | 0 | 14.96
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 8 | 5.68 | 0 | 5.68
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 8 | 2.72 | 0 | 2.72
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 8 | 0.4 | 0 | 0.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7.62 |  | 0.02184 | 0.16642 | 0 | 0.16642
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22.97 |  | 0.012092 | 0.27775 | 0 | 0.27775
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10.36 |  | 0.012092 | 0.12527 | 0 | 0.12527
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 276.64 |  | 0.0004336 | 0.11995 | 0 | 0.11995
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 135.25 |  | 0.0021664 | 0.29301 | 0 | 0.29301
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 589.49 |  | 0.0003528 | 0.20797 | 0 | 0.20797
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 203.78 |  | 0.0016456 | 0.33534 | 0 | 0.33534
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 577.1 |  | 0.0003528 | 0.2036 | 0 | 0.2036
17.002.000024/TCPO | Caixa de passagem de aço, dimensões internas 800 x 800 x 400 mm | SER.CG | UN | 18 | 304.134 | 60.6358
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.041689 | 6.92 |  | 0.75041 | 5.1928 | 0 | 5.1928
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00035204 | 571.77 |  | 0.0063367 | 3.6231 | 0 | 3.6231
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.047159 | 5.84 |  | 0.84887 | 4.9574 | 0 | 4.9574
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07142 | 9 |  | 1.2856 | 11.57 | 0 | 11.57
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0083252 | 48 |  | 0.14985 | 7.193 | 0 | 7.193
16.001.000039.MAT | Caixa aço sobrepor 80 x 80 x 40 cm | MAT. | UN | 1 | 281.92 |  | 18 | 5074.56 | 0 | 5074.56
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.6783 |  | 13.3 | 48.2087 | 0 | 641.1754 | 641.1754
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.6783 |  | 9.34 | 48.2087 | 0 | 450.2691 | 450.2691
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0078598 | 15.03 |  | 0.14148 | 2.1264 | 0 | 2.1264
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0034559 | 109.45 |  | 0.062207 | 6.8085 | 0 | 6.8085
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.57973 | 1.12 |  | 10.4352 | 11.6874 | 0 | 11.6874
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0064496 | 170 |  | 0.11609 | 19.7357 | 0 | 19.7357
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.003744 | 117.5 |  | 0.067392 | 7.9186 | 0 | 7.9186
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013761 | 29.7 |  | 0.24769 | 7.3565 | 0 | 7.3565
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00559 | 133.75 |  | 0.10062 | 13.4579 | 0 | 13.4579
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2 | 1.87 |  | 93.6 | 175.032 | 0 | 175.032
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2 | 0.71 |  | 93.6 | 66.456 | 0 | 66.456
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2 | 0.34 |  | 93.6 | 31.824 | 0 | 31.824
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2 | 0.05 |  | 93.6 | 4.68 | 0 | 4.68
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.014196 | 7.62 |  | 0.25553 | 1.9471 | 0 | 1.9471
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0078598 | 22.97 |  | 0.14148 | 3.2497 | 0 | 3.2497
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0078598 | 10.36 |  | 0.14148 | 1.4657 | 0 | 1.4657
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00028184 | 276.64 |  | 0.0050731 | 1.4034 | 0 | 1.4034
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0014082 | 135.25 |  | 0.025347 | 3.4282 | 0 | 3.4282
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00022932 | 589.49 |  | 0.0041278 | 2.4333 | 0 | 2.4333
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010696 | 203.78 |  | 0.019254 | 3.9235 | 0 | 3.9235
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00022932 | 577.1 |  | 0.0041278 | 2.3821 | 0 | 2.3821
72339U | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 9 | 31.9147 | 10.4947
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072155 | 6.92 |  | 0.064939 | 0.44938 | 0 | 0.44938
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.093e-05 | 571.77 |  | 0.00054837 | 0.31354 | 0 | 0.31354
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0081622 | 5.84 |  | 0.07346 | 0.429 | 0 | 0.429
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012361 | 9 |  | 0.11125 | 1.0013 | 0 | 1.0013
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014409 | 48 |  | 0.012968 | 0.62247 | 0 | 0.62247
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 |  | 13.3 | 4.1719 | 0 | 55.4863 | 55.4863
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 |  | 9.34 | 4.1719 | 0 | 38.9656 | 38.9656
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013603 | 15.03 |  | 0.012243 | 0.18401 | 0 | 0.18401
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00059814 | 109.45 |  | 0.0053833 | 0.5892 | 0 | 0.5892
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10034 | 1.12 |  | 0.90305 | 1.0114 | 0 | 1.0114
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011163 | 170 |  | 0.010046 | 1.7079 | 0 | 1.7079
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000648 | 117.5 |  | 0.005832 | 0.68526 | 0 | 0.68526
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023817 | 29.7 |  | 0.021435 | 0.63662 | 0 | 0.63662
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0009675 | 133.75 |  | 0.0087075 | 1.1646 | 0 | 1.1646
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 1.87 |  | 8.1 | 15.147 | 0 | 15.147
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.71 |  | 8.1 | 5.751 | 0 | 5.751
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.34 |  | 8.1 | 2.754 | 0 | 2.754
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.05 |  | 8.1 | 0.405 | 0 | 0.405
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002457 | 7.62 |  | 0.022113 | 0.1685 | 0 | 0.1685
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013603 | 22.97 |  | 0.012243 | 0.28123 | 0 | 0.28123
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013603 | 10.36 |  | 0.012243 | 0.12684 | 0 | 0.12684
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.878e-05 | 276.64 |  | 0.00043902 | 0.12145 | 0 | 0.12145
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024372 | 135.25 |  | 0.0021935 | 0.29667 | 0 | 0.29667
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.969e-05 | 589.49 |  | 0.00035721 | 0.21057 | 0 | 0.21057
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018513 | 203.78 |  | 0.0016662 | 0.33953 | 0 | 0.33953
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.969e-05 | 577.1 |  | 0.00035721 | 0.20615 | 0 | 0.20615
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | MAT. | UN | 1 | 28.07 |  | 9 | 252.63 | 0 | 252.63
74104/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | SER.CG | UN | 18 | 75.3095 | 55.512
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.038812 | 6.92 |  | 0.69861 | 4.8344 | 0 | 4.8344
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 7.056e-06 | 2976 |  | 0.00012701 | 0.37798 | 0 | 0.37798
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 4.2641 | 0.6 |  | 76.753 | 46.0518 | 0 | 46.0518
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00032774 | 571.77 |  | 0.0058993 | 3.373 | 0 | 3.373
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.10093 |  | 13.3 | 1.8167 | 0 | 24.1626 | 24.1626
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.043904 | 5.84 |  | 0.79027 | 4.6152 | 0 | 4.6152
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.069096 | 9 |  | 1.2437 | 11.1935 | 0 | 11.1935
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0080543 | 48 |  | 0.14498 | 6.9589 | 0 | 6.9589
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 21.2175 | 0.42 |  | 381.9142 | 160.404 | 0 | 160.404
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0073172 | 15.03 |  | 0.13171 | 1.9796 | 0 | 1.9796
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.14464 | 0.85 |  | 2.6036 | 2.213 | 0 | 2.213
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0032174 | 109.45 |  | 0.057912 | 6.3385 | 0 | 6.3385
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.029 | 12.01 |  | 0.522 | 6.2692 | 0 | 6.2692
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.44 | 4.8 |  | 25.92 | 124.416 | 0 | 124.416
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.56087 | 1.12 |  | 10.0956 | 11.3071 | 0 | 11.3071
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062397 | 170 |  | 0.11231 | 19.0934 | 0 | 19.0934
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036222 | 117.5 |  | 0.065199 | 7.6609 | 0 | 7.6609
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013313 | 29.7 |  | 0.23963 | 7.1171 | 0 | 7.1171
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0054081 | 133.75 |  | 0.097346 | 13.02 | 0 | 13.02
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 2.519e-06 | 12105.76 |  | 4.5342e-05 | 0.5489 | 0 | 0.5489
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.079897 | 72.5 |  | 1.4381 | 104.2656 | 0 | 104.2656
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 1.87 |  | 90.554 | 169.3361 | 0 | 169.3361
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 0.71 |  | 90.554 | 64.2934 | 0 | 64.2934
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 0.34 |  | 90.554 | 30.7884 | 0 | 30.7884
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0308 | 0.05 |  | 90.554 | 4.5277 | 0 | 4.5277
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | MAT. | UN | 1.0801e-05 | 7887.84 |  | 0.00019442 | 1.5335 | 0 | 1.5335
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.19102 |  | 17.8 | 3.4383 | 0 | 61.2013 | 61.2013
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.10093 |  | 13.3 | 1.8167 | 0 | 24.1626 | 24.1626
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.013216 | 7.62 |  | 0.23789 | 1.8127 | 0 | 1.8127
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0073172 | 22.97 |  | 0.13171 | 3.0254 | 0 | 3.0254
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0073172 | 10.36 |  | 0.13171 | 1.3645 | 0 | 1.3645
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00026238 | 276.64 |  | 0.0047229 | 1.3065 | 0 | 1.3065
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001311 | 135.25 |  | 0.023597 | 3.1915 | 0 | 3.1915
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00021349 | 589.49 |  | 0.0038428 | 2.2653 | 0 | 2.2653
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0009958 | 203.78 |  | 0.017924 | 3.6526 | 0 | 3.6526
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00021349 | 577.1 |  | 0.0038428 | 2.2177 | 0 | 2.2177
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 2.5 | 1.01 |  | 45 | 45.45 | 0 | 45.45
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.015 | 52.9 |  | 0.27 | 14.283 | 0 | 14.283
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.010458 | 52.9 |  | 0.18824 | 9.9581 | 0 | 9.9581
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.9325 |  | 13.3 | 34.7848 | 0 | 462.6381 | 462.6381
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.08 | 12.1 |  | 1.44 | 17.424 | 0 | 17.424
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 2.7879 |  | 8.51 | 50.1823 | 0 | 427.0517 | 427.0517
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 75.886 | 0.32 |  | 1365.948 | 437.1034 | 0 | 437.1034
83465U | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 61 | 23.1182 | 12.3604
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0084982 | 6.92 |  | 0.51839 | 3.5873 | 0 | 3.5873
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.1762e-05 | 571.77 |  | 0.0043775 | 2.5029 | 0 | 2.5029
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096132 | 5.84 |  | 0.58641 | 3.4246 | 0 | 3.4246
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014559 | 9 |  | 0.88808 | 7.9927 | 0 | 7.9927
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016971 | 48 |  | 0.10352 | 4.969 | 0 | 4.969
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.54595 |  | 13.3 | 33.3031 | 0 | 442.9317 | 442.9317
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.54595 |  | 9.34 | 33.3031 | 0 | 311.0513 | 311.0513
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016022 | 15.03 |  | 0.097734 | 1.4689 | 0 | 1.4689
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070448 | 109.45 |  | 0.042973 | 4.7034 | 0 | 4.7034
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11818 | 1.12 |  | 7.2088 | 8.0738 | 0 | 8.0738
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013147 | 170 |  | 0.080198 | 13.6336 | 0 | 13.6336
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0007632 | 117.5 |  | 0.046555 | 5.4702 | 0 | 5.4702
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0028051 | 29.7 |  | 0.17111 | 5.082 | 0 | 5.082
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011395 | 133.75 |  | 0.06951 | 9.2969 | 0 | 9.2969
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.06 | 1.87 |  | 64.66 | 120.9142 | 0 | 120.9142
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.06 | 0.71 |  | 64.66 | 45.9086 | 0 | 45.9086
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.06 | 0.34 |  | 64.66 | 21.9844 | 0 | 21.9844
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.06 | 0.05 |  | 64.66 | 3.233 | 0 | 3.233
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | MAT. | UN | 1 | 18.59 |  | 61 | 1133.99 | 0 | 1133.99
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028938 | 7.62 |  | 0.17652 | 1.3451 | 0 | 1.3451
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016022 | 22.97 |  | 0.097734 | 2.2449 | 0 | 2.2449
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016022 | 10.36 |  | 0.097734 | 1.0125 | 0 | 1.0125
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.7452e-05 | 276.64 |  | 0.0035046 | 0.9695 | 0 | 0.9695
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00028705 | 135.25 |  | 0.01751 | 2.3682 | 0 | 2.3682
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.6746e-05 | 589.49 |  | 0.0028515 | 1.6809 | 0 | 1.6809
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021804 | 203.78 |  | 0.013301 | 2.7104 | 0 | 2.7104
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.6746e-05 | 577.1 |  | 0.0028515 | 1.6456 | 0 | 1.6456
91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1973 | 2.8134 | 3.4477
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023862 | 6.92 |  | 4.7079 | 32.5788 | 0 | 32.5788
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.0151e-05 | 571.77 |  | 0.039758 | 22.7324 | 0 | 22.7324
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026993 | 5.84 |  | 5.3256 | 31.1017 | 0 | 31.1017
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0040879 | 9 |  | 8.0653 | 72.5881 | 0 | 72.5881
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00047651 | 48 |  | 0.94015 | 45.1273 | 0 | 45.1273
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.42 |  | 783.9893 | 329.2755 | 0 | 329.2755
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.3 |  | 1973 | 2564.9 | 0 | 2564.9
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 |  | 13.3 | 294.6962 | 0 | 3919.4589 | 3919.4589
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 |  | 9.34 | 294.6962 | 0 | 2752.4621 | 2752.4621
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00044987 | 15.03 |  | 0.8876 | 13.3406 | 0 | 13.3406
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019781 | 109.45 |  | 0.39027 | 42.7152 | 0 | 42.7152
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033182 | 1.12 |  | 65.4684 | 73.3246 | 0 | 73.3246
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00036915 | 170 |  | 0.72834 | 123.8179 | 0 | 123.8179
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002143 | 117.5 |  | 0.4228 | 49.6795 | 0 | 49.6795
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00078762 | 29.7 |  | 1.554 | 46.1532 | 0 | 46.1532
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00031995 | 133.75 |  | 0.63127 | 84.4323 | 0 | 84.4323
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 72.5 |  | 2.0421 | 148.049 | 0 | 148.049
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 1.87 |  | 587.2279 | 1098.1162 | 0 | 1098.1162
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.71 |  | 587.2279 | 416.9318 | 0 | 416.9318
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.34 |  | 587.2279 | 199.6575 | 0 | 199.6575
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.05 |  | 587.2279 | 29.3614 | 0 | 29.3614
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00081253 | 7.62 |  | 1.6031 | 12.2159 | 0 | 12.2159
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00044987 | 22.97 |  | 0.8876 | 20.3881 | 0 | 20.3881
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00044987 | 10.36 |  | 0.8876 | 9.1955 | 0 | 9.1955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6132e-05 | 276.64 |  | 0.031828 | 8.805 | 0 | 8.805
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.0599e-05 | 135.25 |  | 0.15902 | 21.5077 | 0 | 21.5077
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3126e-05 | 589.49 |  | 0.025898 | 15.2664 | 0 | 15.2664
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.1224e-05 | 203.78 |  | 0.12079 | 24.6156 | 0 | 24.6156
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3126e-05 | 577.1 |  | 0.025898 | 14.9455 | 0 | 14.9455
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.0077625 |  | 8.51 | 15.3154 | 0 | 130.3343 | 130.3343
91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 226 | 15.8018 | 10.7942
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072475 | 6.92 |  | 1.6379 | 11.3346 | 0 | 11.3346
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.1201e-05 | 571.77 |  | 0.013831 | 7.9084 | 0 | 7.9084
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0081985 | 5.84 |  | 1.8529 | 10.8207 | 0 | 10.8207
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012416 | 9 |  | 2.806 | 25.2543 | 0 | 25.2543
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014473 | 48 |  | 0.32709 | 15.7004 | 0 | 15.7004
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.52947 |  | 13.3 | 119.6605 | 0 | 1591.4851 | 1591.4851
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.40174 |  | 9.34 | 90.793 | 0 | 848.0068 | 848.0068
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013664 | 15.03 |  | 0.30881 | 4.6413 | 0 | 4.6413
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006008 | 109.45 |  | 0.13578 | 14.8612 | 0 | 14.8612
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10078 | 1.12 |  | 22.7773 | 25.5106 | 0 | 25.5106
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011212 | 170 |  | 0.2534 | 43.0777 | 0 | 43.0777
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00065088 | 117.5 |  | 0.1471 | 17.2841 | 0 | 17.2841
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023923 | 29.7 |  | 0.54065 | 16.0573 | 0 | 16.0573
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0009718 | 133.75 |  | 0.21963 | 29.3751 | 0 | 29.3751
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 1.87 |  | 204.304 | 382.0485 | 0 | 382.0485
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.71 |  | 204.304 | 145.0558 | 0 | 145.0558
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.34 |  | 204.304 | 69.4634 | 0 | 69.4634
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.05 |  | 204.304 | 10.2152 | 0 | 10.2152
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 226 | 431.66 | 0 | 431.66
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 226 | 223.74 | 0 | 223.74
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 4.52 |  | 452 | 2043.04 | 0 | 2043.04
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024679 | 7.62 |  | 0.55775 | 4.2501 | 0 | 4.2501
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013664 | 22.97 |  | 0.30881 | 7.0933 | 0 | 7.0933
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013664 | 10.36 |  | 0.30881 | 3.1992 | 0 | 3.1992
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.8997e-05 | 276.64 |  | 0.011073 | 3.0633 | 0 | 3.0633
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002448 | 135.25 |  | 0.055325 | 7.4828 | 0 | 7.4828
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9866e-05 | 589.49 |  | 0.0090097 | 5.3111 | 0 | 5.3111
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018595 | 203.78 |  | 0.042025 | 8.5639 | 0 | 8.5639
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9866e-05 | 577.1 |  | 0.0090097 | 5.1995 | 0 | 5.1995
91961U | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 15 | 19.9516 | 14.6423
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0098932 | 6.92 |  | 0.1484 | 1.0269 | 0 | 1.0269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.3543e-05 | 571.77 |  | 0.0012531 | 0.71651 | 0 | 0.71651
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011191 | 5.84 |  | 0.16787 | 0.98036 | 0 | 0.98036
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016948 | 9 |  | 0.25423 | 2.288 | 0 | 2.288
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019756 | 48 |  | 0.029635 | 1.4225 | 0 | 1.4225
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69944 |  | 13.3 | 10.4916 | 0 | 139.5379 | 139.5379
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.57171 |  | 9.34 | 8.5756 | 0 | 80.0959 | 80.0959
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018652 | 15.03 |  | 0.027978 | 0.42051 | 0 | 0.42051
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00082012 | 109.45 |  | 0.012302 | 1.3464 | 0 | 1.3464
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13758 | 1.12 |  | 2.0636 | 2.3113 | 0 | 2.3113
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015305 | 170 |  | 0.022958 | 3.9029 | 0 | 3.9029
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00088848 | 117.5 |  | 0.013327 | 1.5659 | 0 | 1.5659
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032655 | 29.7 |  | 0.048983 | 1.4548 | 0 | 1.4548
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013265 | 133.75 |  | 0.019898 | 2.6614 | 0 | 2.6614
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 1.87 |  | 18.51 | 34.6137 | 0 | 34.6137
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.71 |  | 18.51 | 13.1421 | 0 | 13.1421
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.34 |  | 18.51 | 6.2934 | 0 | 6.2934
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.05 |  | 18.51 | 0.9255 | 0 | 0.9255
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 15 | 28.65 | 0 | 28.65
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 15 | 14.85 | 0 | 14.85
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 5.89 |  | 30 | 176.7 | 0 | 176.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033688 | 7.62 |  | 0.050532 | 0.38506 | 0 | 0.38506
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018652 | 22.97 |  | 0.027978 | 0.64265 | 0 | 0.64265
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018652 | 10.36 |  | 0.027978 | 0.28985 | 0 | 0.28985
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.6883e-05 | 276.64 |  | 0.0010032 | 0.27754 | 0 | 0.27754
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033417 | 135.25 |  | 0.0050125 | 0.67794 | 0 | 0.67794
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.442e-05 | 589.49 |  | 0.0008163 | 0.4812 | 0 | 0.4812
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00025383 | 203.78 |  | 0.0038075 | 0.7759 | 0 | 0.7759
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.442e-05 | 577.1 |  | 0.0008163 | 0.47109 | 0 | 0.47109
91967U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 79 | 21.7316 | 14.6423
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0098932 | 6.92 |  | 0.78156 | 5.4084 | 0 | 5.4084
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.3543e-05 | 571.77 |  | 0.0065999 | 3.7736 | 0 | 3.7736
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011191 | 5.84 |  | 0.88411 | 5.1632 | 0 | 5.1632
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016948 | 9 |  | 1.3389 | 12.0504 | 0 | 12.0504
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019756 | 48 |  | 0.15608 | 7.4916 | 0 | 7.4916
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69944 |  | 13.3 | 55.2556 | 0 | 734.8994 | 734.8994
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.57171 |  | 9.34 | 45.1647 | 0 | 421.8386 | 421.8386
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018652 | 15.03 |  | 0.14735 | 2.2147 | 0 | 2.2147
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00082012 | 109.45 |  | 0.064789 | 7.0912 | 0 | 7.0912
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13758 | 1.12 |  | 10.8684 | 12.1727 | 0 | 12.1727
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015305 | 170 |  | 0.12091 | 20.555 | 0 | 20.555
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00088848 | 117.5 |  | 0.07019 | 8.2473 | 0 | 8.2473
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032655 | 29.7 |  | 0.25798 | 7.6619 | 0 | 7.6619
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013265 | 133.75 |  | 0.1048 | 14.0167 | 0 | 14.0167
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 1.87 |  | 97.486 | 182.2988 | 0 | 182.2988
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.71 |  | 97.486 | 69.2151 | 0 | 69.2151
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.34 |  | 97.486 | 33.1452 | 0 | 33.1452
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.05 |  | 97.486 | 4.8743 | 0 | 4.8743
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 79 | 150.89 | 0 | 150.89
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 79 | 78.21 | 0 | 78.21
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 3 | 4.52 |  | 237 | 1071.24 | 0 | 1071.24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033688 | 7.62 |  | 0.26614 | 2.028 | 0 | 2.028
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018652 | 22.97 |  | 0.14735 | 3.3846 | 0 | 3.3846
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018652 | 10.36 |  | 0.14735 | 1.5265 | 0 | 1.5265
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.6883e-05 | 276.64 |  | 0.0052838 | 1.4617 | 0 | 1.4617
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033417 | 135.25 |  | 0.026399 | 3.5705 | 0 | 3.5705
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.442e-05 | 589.49 |  | 0.0042992 | 2.5343 | 0 | 2.5343
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00025383 | 203.78 |  | 0.020053 | 4.0864 | 0 | 4.0864
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.442e-05 | 577.1 |  | 0.0042992 | 2.4811 | 0 | 2.4811
91969U | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 50 | 27.9519 | 20.4027
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013854 | 6.92 |  | 0.69269 | 4.7934 | 0 | 4.7934
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011699 | 571.77 |  | 0.0058493 | 3.3444 | 0 | 3.3444
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015671 | 5.84 |  | 0.78357 | 4.576 | 0 | 4.576
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023733 | 9 |  | 1.1867 | 10.68 | 0 | 10.68
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027665 | 48 |  | 0.13833 | 6.6397 | 0 | 6.6397
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.95387 |  | 13.3 | 47.6936 | 0 | 634.3253 | 634.3253
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82614 |  | 9.34 | 41.307 | 0 | 385.8075 | 385.8075
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0026119 | 15.03 |  | 0.13059 | 1.9628 | 0 | 1.9628
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011484 | 109.45 |  | 0.057421 | 6.2848 | 0 | 6.2848
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.19265 | 1.12 |  | 9.6325 | 10.7884 | 0 | 10.7884
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021432 | 170 |  | 0.10716 | 18.2175 | 0 | 18.2175
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012442 | 117.5 |  | 0.062208 | 7.3094 | 0 | 7.3094
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0045728 | 29.7 |  | 0.22864 | 6.7906 | 0 | 6.7906
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018576 | 133.75 |  | 0.09288 | 12.4227 | 0 | 12.4227
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.728 | 1.87 |  | 86.4 | 161.568 | 0 | 161.568
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.728 | 0.71 |  | 86.4 | 61.344 | 0 | 61.344
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.728 | 0.34 |  | 86.4 | 29.376 | 0 | 29.376
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.728 | 0.05 |  | 86.4 | 4.32 | 0 | 4.32
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 50 | 95.5 | 0 | 95.5
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 50 | 49.5 | 0 | 49.5
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 3 | 5.89 |  | 150 | 883.5 | 0 | 883.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0047174 | 7.62 |  | 0.23587 | 1.7973 | 0 | 1.7973
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0026119 | 22.97 |  | 0.13059 | 2.9997 | 0 | 2.9997
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0026119 | 10.36 |  | 0.13059 | 1.3529 | 0 | 1.3529
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.3657e-05 | 276.64 |  | 0.0046828 | 1.2955 | 0 | 1.2955
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00046794 | 135.25 |  | 0.023397 | 3.1645 | 0 | 3.1645
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.6204e-05 | 589.49 |  | 0.0038102 | 2.2461 | 0 | 2.2461
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00035545 | 203.78 |  | 0.017772 | 3.6217 | 0 | 3.6217
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.6204e-05 | 577.1 |  | 0.0038102 | 2.1989 | 0 | 2.1989
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 663 | 11.2112 | 8.8819
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0059327 | 6.92 |  | 3.9334 | 27.2191 | 0 | 27.2191
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0099e-05 | 571.77 |  | 0.033216 | 18.9917 | 0 | 18.9917
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0067111 | 5.84 |  | 4.4495 | 25.985 | 0 | 25.985
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010164 | 9 |  | 6.7385 | 60.6462 | 0 | 60.6462
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011847 | 48 |  | 0.78548 | 37.7032 | 0 | 37.7032
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.445 |  | 13.3 | 295.0371 | 0 | 3923.9937 | 3923.9937
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31727 |  | 9.34 | 210.3505 | 0 | 1964.674 | 1964.674
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011185 | 15.03 |  | 0.74157 | 11.1458 | 0 | 11.1458
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0004918 | 109.45 |  | 0.32607 | 35.6879 | 0 | 35.6879
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082501 | 1.12 |  | 54.6979 | 61.2616 | 0 | 61.2616
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00091782 | 170 |  | 0.60852 | 103.4476 | 0 | 103.4476
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005328 | 117.5 |  | 0.35325 | 41.5065 | 0 | 41.5065
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019583 | 29.7 |  | 1.2983 | 38.5603 | 0 | 38.5603
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007955 | 133.75 |  | 0.52742 | 70.542 | 0 | 70.542
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 1.87 |  | 490.62 | 917.4594 | 0 | 917.4594
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.71 |  | 490.62 | 348.3402 | 0 | 348.3402
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.34 |  | 490.62 | 166.8108 | 0 | 166.8108
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.05 |  | 490.62 | 24.531 | 0 | 24.531
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 663 | 1266.33 | 0 | 1266.33
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 663 | 656.37 | 0 | 656.37
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.15 |  | 663 | 3414.45 | 0 | 3414.45
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0020202 | 7.62 |  | 1.3394 | 10.2062 | 0 | 10.2062
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011185 | 22.97 |  | 0.74157 | 17.0339 | 0 | 17.0339
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011185 | 10.36 |  | 0.74157 | 7.6827 | 0 | 7.6827
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.0109e-05 | 276.64 |  | 0.026592 | 7.3565 | 0 | 7.3565
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020039 | 135.25 |  | 0.13286 | 17.9692 | 0 | 17.9692
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.2634e-05 | 589.49 |  | 0.021636 | 12.7544 | 0 | 12.7544
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015222 | 203.78 |  | 0.10092 | 20.5657 | 0 | 20.5657
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.2634e-05 | 577.1 |  | 0.021636 | 12.4863 | 0 | 12.4863
92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 91 | 10.5875 | 7.1794
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0047622 | 6.92 |  | 0.43336 | 2.9989 | 0 | 2.9989
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.0215e-05 | 571.77 |  | 0.0036596 | 2.0924 | 0 | 2.0924
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005387 | 5.84 |  | 0.49022 | 2.8629 | 0 | 2.8629
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0081584 | 9 |  | 0.74241 | 6.6817 | 0 | 6.6817
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00095099 | 48 |  | 0.08654 | 4.1539 | 0 | 4.1539
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.36981 |  | 13.3 | 33.6523 | 0 | 447.5761 | 447.5761
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24207 |  | 9.34 | 22.0287 | 0 | 205.748 | 205.748
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00089783 | 15.03 |  | 0.081703 | 1.228 | 0 | 1.228
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039477 | 109.45 |  | 0.035924 | 3.9319 | 0 | 3.9319
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066223 | 1.12 |  | 6.0263 | 6.7495 | 0 | 6.7495
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00073674 | 170 |  | 0.067043 | 11.3973 | 0 | 11.3973
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00042768 | 117.5 |  | 0.038919 | 4.573 | 0 | 4.573
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015719 | 29.7 |  | 0.14304 | 4.2484 | 0 | 4.2484
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00063855 | 133.75 |  | 0.058108 | 7.772 | 0 | 7.772
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.594 | 1.87 |  | 54.054 | 101.081 | 0 | 101.081
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.594 | 0.71 |  | 54.054 | 38.3783 | 0 | 38.3783
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.594 | 0.34 |  | 54.054 | 18.3784 | 0 | 18.3784
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.594 | 0.05 |  | 54.054 | 2.7027 | 0 | 2.7027
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 91 | 173.81 | 0 | 173.81
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 91 | 90.09 | 0 | 90.09
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.15 |  | 91 | 468.65 | 0 | 468.65
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016216 | 7.62 |  | 0.14757 | 1.1245 | 0 | 1.1245
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00089783 | 22.97 |  | 0.081703 | 1.8767 | 0 | 1.8767
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00089783 | 10.36 |  | 0.081703 | 0.84644 | 0 | 0.84644
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.2195e-05 | 276.64 |  | 0.0029297 | 0.81048 | 0 | 0.81048
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016086 | 135.25 |  | 0.014638 | 1.9798 | 0 | 1.9798
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.6196e-05 | 589.49 |  | 0.0023838 | 1.4052 | 0 | 1.4052
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012219 | 203.78 |  | 0.011119 | 2.2658 | 0 | 2.2658
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.6196e-05 | 577.1 |  | 0.0023838 | 1.3757 | 0 | 1.3757
92004U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 77 | 18.4716 | 14.6423
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0098932 | 6.92 |  | 0.76178 | 5.2715 | 0 | 5.2715
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.3543e-05 | 571.77 |  | 0.0064328 | 3.6781 | 0 | 3.6781
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011191 | 5.84 |  | 0.86173 | 5.0325 | 0 | 5.0325
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016948 | 9 |  | 1.305 | 11.7453 | 0 | 11.7453
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019756 | 48 |  | 0.15212 | 7.3019 | 0 | 7.3019
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.69944 |  | 13.3 | 53.8567 | 0 | 716.2944 | 716.2944
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.57171 |  | 9.34 | 44.0213 | 0 | 411.1592 | 411.1592
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018652 | 15.03 |  | 0.14362 | 2.1586 | 0 | 2.1586
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00082012 | 109.45 |  | 0.063149 | 6.9117 | 0 | 6.9117
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13758 | 1.12 |  | 10.5933 | 11.8645 | 0 | 11.8645
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015305 | 170 |  | 0.11785 | 20.0347 | 0 | 20.0347
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00088848 | 117.5 |  | 0.068413 | 8.0385 | 0 | 8.0385
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0032655 | 29.7 |  | 0.25145 | 7.468 | 0 | 7.468
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013265 | 133.75 |  | 0.10214 | 13.6618 | 0 | 13.6618
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 1.87 |  | 95.018 | 177.6837 | 0 | 177.6837
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.71 |  | 95.018 | 67.4628 | 0 | 67.4628
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.34 |  | 95.018 | 32.3061 | 0 | 32.3061
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.234 | 0.05 |  | 95.018 | 4.7509 | 0 | 4.7509
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 77 | 147.07 | 0 | 147.07
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 77 | 76.23 | 0 | 76.23
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 5.15 |  | 154 | 793.1 | 0 | 793.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033688 | 7.62 |  | 0.2594 | 1.9766 | 0 | 1.9766
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018652 | 22.97 |  | 0.14362 | 3.2989 | 0 | 3.2989
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018652 | 10.36 |  | 0.14362 | 1.4879 | 0 | 1.4879
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.6883e-05 | 276.64 |  | 0.00515 | 1.4247 | 0 | 1.4247
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033417 | 135.25 |  | 0.025731 | 3.4801 | 0 | 3.4801
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.442e-05 | 589.49 |  | 0.0041903 | 2.4702 | 0 | 2.4702
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00025383 | 203.78 |  | 0.019545 | 3.9829 | 0 | 3.9829
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.442e-05 | 577.1 |  | 0.0041903 | 2.4182 | 0 | 2.4182
92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 185 | 17.2242 | 11.2373
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0075522 | 6.92 |  | 1.3972 | 9.6683 | 0 | 9.6683
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.3773e-05 | 571.77 |  | 0.011798 | 6.7457 | 0 | 6.7457
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0085431 | 5.84 |  | 1.5805 | 9.23 | 0 | 9.23
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012938 | 9 |  | 2.3935 | 21.5418 | 0 | 21.5418
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015081 | 48 |  | 0.27901 | 13.3923 | 0 | 13.3923
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.54904 |  | 13.3 | 101.573 | 0 | 1350.921 | 1350.921
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.42131 |  | 9.34 | 77.9425 | 0 | 727.9831 | 727.9831
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014238 | 15.03 |  | 0.26341 | 3.959 | 0 | 3.959
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00062605 | 109.45 |  | 0.11582 | 12.6765 | 0 | 12.6765
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10502 | 1.12 |  | 19.4289 | 21.7603 | 0 | 21.7603
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011684 | 170 |  | 0.21615 | 36.745 | 0 | 36.745
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00067824 | 117.5 |  | 0.12547 | 14.7432 | 0 | 14.7432
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024928 | 29.7 |  | 0.46117 | 13.6968 | 0 | 13.6968
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010126 | 133.75 |  | 0.18734 | 25.0568 | 0 | 25.0568
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 1.87 |  | 174.27 | 325.8849 | 0 | 325.8849
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 0.71 |  | 174.27 | 123.7317 | 0 | 123.7317
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 0.34 |  | 174.27 | 59.2518 | 0 | 59.2518
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.942 | 0.05 |  | 174.27 | 8.7135 | 0 | 8.7135
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 185 | 353.35 | 0 | 353.35
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 185 | 183.15 | 0 | 183.15
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 5.15 |  | 370 | 1905.5 | 0 | 1905.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0025717 | 7.62 |  | 0.47576 | 3.6253 | 0 | 3.6253
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014238 | 22.97 |  | 0.26341 | 6.0505 | 0 | 6.0505
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014238 | 10.36 |  | 0.26341 | 2.7289 | 0 | 2.7289
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.1057e-05 | 276.64 |  | 0.0094455 | 2.613 | 0 | 2.613
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025509 | 135.25 |  | 0.047192 | 6.3827 | 0 | 6.3827
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.1542e-05 | 589.49 |  | 0.0076853 | 4.5304 | 0 | 4.5304
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00019377 | 203.78 |  | 0.035847 | 7.305 | 0 | 7.305
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.1542e-05 | 577.1 |  | 0.0076853 | 4.4352 | 0 | 4.4352
92865U | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 380 | 3.5018 | 3.335
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0022929 | 6.92 |  | 0.87131 | 6.0295 | 0 | 6.0295
10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | MAT. | UN | 1 | 2.28 |  | 380 | 866.4 | 0 | 866.4
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9362e-05 | 571.77 |  | 0.0073576 | 4.2068 | 0 | 4.2068
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0025938 | 5.84 |  | 0.98563 | 5.7561 | 0 | 5.7561
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0039281 | 9 |  | 1.4927 | 13.4341 | 0 | 13.4341
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00045789 | 48 |  | 0.174 | 8.3518 | 0 | 8.3518
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 |  | 13.3 | 55.9756 | 0 | 744.4759 | 744.4759
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 |  | 9.34 | 55.9756 | 0 | 522.8124 | 522.8124
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043229 | 15.03 |  | 0.16427 | 2.469 | 0 | 2.469
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019008 | 109.45 |  | 0.072229 | 7.9055 | 0 | 7.9055
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031885 | 1.12 |  | 12.1164 | 13.5704 | 0 | 13.5704
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00035473 | 170 |  | 0.1348 | 22.9153 | 0 | 22.9153
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00020592 | 117.5 |  | 0.07825 | 9.1943 | 0 | 9.1943
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00075684 | 29.7 |  | 0.2876 | 8.5417 | 0 | 8.5417
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00030745 | 133.75 |  | 0.11683 | 15.6261 | 0 | 15.6261
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 1.87 |  | 108.68 | 203.2316 | 0 | 203.2316
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.71 |  | 108.68 | 77.1628 | 0 | 77.1628
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.34 |  | 108.68 | 36.9512 | 0 | 36.9512
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.05 |  | 108.68 | 5.434 | 0 | 5.434
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00078078 | 7.62 |  | 0.2967 | 2.2608 | 0 | 2.2608
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043229 | 22.97 |  | 0.16427 | 3.7733 | 0 | 3.7733
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043229 | 10.36 |  | 0.16427 | 1.7018 | 0 | 1.7018
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5502e-05 | 276.64 |  | 0.0058908 | 1.6296 | 0 | 1.6296
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.7448e-05 | 135.25 |  | 0.02943 | 3.9804 | 0 | 3.9804
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2612e-05 | 589.49 |  | 0.0047926 | 2.8252 | 0 | 2.8252
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.883e-05 | 203.78 |  | 0.022355 | 4.5556 | 0 | 4.5556
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2612e-05 | 577.1 |  | 0.0047926 | 2.7658 | 0 | 2.7658
92867U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 46 | 5.7988 | 12.1699
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.008383 | 6.92 |  | 0.38562 | 2.6685 | 0 | 2.6685
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.0789e-05 | 571.77 |  | 0.0032563 | 1.8619 | 0 | 1.8619
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0094829 | 5.84 |  | 0.43622 | 2.5475 | 0 | 2.5475
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014361 | 9 |  | 0.66062 | 5.9456 | 0 | 5.9456
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016741 | 48 |  | 0.077007 | 3.6963 | 0 | 3.6963
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.42 |  | 18.2785 | 7.677 | 0 | 7.677
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53462 |  | 13.3 | 24.5926 | 0 | 327.0817 | 327.0817
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53462 |  | 9.34 | 24.5926 | 0 | 229.695 | 229.695
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | MAT. | UN | 1 | 1.09 |  | 46 | 50.14 | 0 | 50.14
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015805 | 15.03 |  | 0.072702 | 1.0927 | 0 | 1.0927
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00069493 | 109.45 |  | 0.031967 | 3.4987 | 0 | 3.4987
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11657 | 1.12 |  | 5.3624 | 6.0059 | 0 | 6.0059
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012969 | 170 |  | 0.059657 | 10.1417 | 0 | 10.1417
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00075285 | 117.5 |  | 0.034631 | 4.0692 | 0 | 4.0692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027671 | 29.7 |  | 0.12728 | 3.7804 | 0 | 3.7804
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011241 | 133.75 |  | 0.051706 | 6.9157 | 0 | 6.9157
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 72.5 |  | 0.04761 | 3.4517 | 0 | 3.4517
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 1.87 |  | 48.0991 | 89.9453 | 0 | 89.9453
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 0.71 |  | 48.0991 | 34.1503 | 0 | 34.1503
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 0.34 |  | 48.0991 | 16.3537 | 0 | 16.3537
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.0456 | 0.05 |  | 48.0991 | 2.405 | 0 | 2.405
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028546 | 7.62 |  | 0.13131 | 1.0006 | 0 | 1.0006
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015805 | 22.97 |  | 0.072702 | 1.67 | 0 | 1.67
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015805 | 10.36 |  | 0.072702 | 0.75319 | 0 | 0.75319
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.6674e-05 | 276.64 |  | 0.002607 | 0.7212 | 0 | 0.7212
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00028316 | 135.25 |  | 0.013025 | 1.7617 | 0 | 1.7617
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.6113e-05 | 589.49 |  | 0.0021212 | 1.2504 | 0 | 1.2504
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021509 | 203.78 |  | 0.009894 | 2.0162 | 0 | 2.0162
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.6113e-05 | 577.1 |  | 0.0021212 | 1.2241 | 0 | 1.2241
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.0077625 |  | 8.51 | 0.35708 | 0 | 3.0387 | 3.0387
COMPOSIÇÃO 91941 | CAIXA 4X2 PARA PISO ELEVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 706 | 13.0489 | 3.3816
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002325 | 6.92 |  | 1.6414 | 11.3588 | 0 | 11.3588
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9634e-05 | 571.77 |  | 0.013862 | 7.9256 | 0 | 7.9256
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00263 | 5.84 |  | 1.8568 | 10.8438 | 0 | 10.8438
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003983 | 9 |  | 2.812 | 25.3082 | 0 | 25.3082
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00046429 | 48 |  | 0.32779 | 15.7339 | 0 | 15.7339
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 |  | 13.3 | 105.4513 | 0 | 1402.5028 | 1402.5028
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 |  | 9.34 | 105.4513 | 0 | 984.9155 | 984.9155
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043834 | 15.03 |  | 0.30947 | 4.6513 | 0 | 4.6513
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019273 | 109.45 |  | 0.13607 | 14.8929 | 0 | 14.8929
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032331 | 1.12 |  | 22.8259 | 25.565 | 0 | 25.565
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00035969 | 170 |  | 0.25394 | 43.1698 | 0 | 43.1698
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002088 | 117.5 |  | 0.14741 | 17.321 | 0 | 17.321
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00076743 | 29.7 |  | 0.5418 | 16.0915 | 0 | 16.0915
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00031175 | 133.75 |  | 0.2201 | 29.4378 | 0 | 29.4378
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29 | 1.87 |  | 204.74 | 382.8638 | 0 | 382.8638
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29 | 0.71 |  | 204.74 | 145.3654 | 0 | 145.3654
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29 | 0.34 |  | 204.74 | 69.6116 | 0 | 69.6116
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29 | 0.05 |  | 204.74 | 10.237 | 0 | 10.237
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0007917 | 7.62 |  | 0.55894 | 4.2591 | 0 | 4.2591
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043834 | 22.97 |  | 0.30947 | 7.1084 | 0 | 7.1084
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043834 | 10.36 |  | 0.30947 | 3.2061 | 0 | 3.2061
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5718e-05 | 276.64 |  | 0.011097 | 3.0698 | 0 | 3.0698
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.8532e-05 | 135.25 |  | 0.055444 | 7.4987 | 0 | 7.4987
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2789e-05 | 589.49 |  | 0.009029 | 5.3225 | 0 | 5.3225
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.9654e-05 | 203.78 |  | 0.042116 | 8.5823 | 0 | 8.5823
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2789e-05 | 577.1 |  | 0.009029 | 5.2107 | 0 | 5.2107
COTAÇÃO 1618 | CAIXA 4X4 PARA PISO ELEVADO | MAT. | UN | 1 | 11.81 |  | 706 | 8337.86 | 0 | 8337.86
A.010.00.00 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDES DE DADOS E TELEFONIA
00696/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 12 pares cat 5e | SER.CG | M | 5027 | 48.6526 | 3.265
00422/ORSE | Cabo UTP - 12 pares-categoria 5 (p/cabeam.estruturado) | MAT. | M | 1.05 | 44.03 |  | 5278.35 | 232405.7505 | 0 | 232405.7505
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0022448 | 6.92 |  | 11.2847 | 78.0901 | 0 | 78.0901
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8956e-05 | 571.77 |  | 0.095292 | 54.485 | 0 | 54.485
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0025393 | 5.84 |  | 12.7653 | 74.5494 | 0 | 74.5494
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 9 |  | 19.3323 | 173.9905 | 0 | 173.9905
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 48 |  | 2.2535 | 108.1682 | 0 | 108.1682
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 |  | 13.3 | 724.9638 | 0 | 9642.0182 | 9642.0182
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 |  | 9.34 | 724.9638 | 0 | 6771.1617 | 6771.1617
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00042322 | 15.03 |  | 2.1275 | 31.9767 | 0 | 31.9767
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00018609 | 109.45 |  | 0.93546 | 102.3866 | 0 | 102.3866
333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | MAT. | KG | 0.1 | 12.25 |  | 502.7 | 6158.075 | 0 | 6158.075
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.12 |  | 156.9249 | 175.7559 | 0 | 175.7559
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 170 |  | 1.7458 | 296.7854 | 0 | 296.7854
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 117.5 |  | 1.0134 | 119.0796 | 0 | 119.0796
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 29.7 |  | 3.7248 | 110.6273 | 0 | 110.6273
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 133.75 |  | 1.5131 | 202.3807 | 0 | 202.3807
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.87 |  | 1407.56 | 2632.1372 | 0 | 2632.1372
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.71 |  | 1407.56 | 999.3676 | 0 | 999.3676
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.34 |  | 1407.56 | 478.5704 | 0 | 478.5704
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.05 |  | 1407.56 | 70.378 | 0 | 70.378
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0007644 | 7.62 |  | 3.8426 | 29.2809 | 0 | 29.2809
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042322 | 22.97 |  | 2.1275 | 48.8693 | 0 | 48.8693
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042322 | 10.36 |  | 2.1275 | 22.0412 | 0 | 22.0412
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5176e-05 | 276.64 |  | 0.07629 | 21.1048 | 0 | 21.1048
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.5824e-05 | 135.25 |  | 0.38117 | 51.5529 | 0 | 51.5529
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2348e-05 | 589.49 |  | 0.062073 | 36.5916 | 0 | 36.5916
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.7596e-05 | 203.78 |  | 0.28954 | 59.0015 | 0 | 59.0015
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2348e-05 | 577.1 |  | 0.062073 | 35.8226 | 0 | 35.8226
011229/ORSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | SER.CG | UN | 159 | 381.0358 | 34.9822
007304/ORSE | Patch panel 24 portas cat 6 | MAT. | UN | 1 | 368.22 |  | 159 | 58546.98 | 0 | 58546.98
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6.92 |  | 3.8242 | 26.4635 | 0 | 26.4635
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 571.77 |  | 0.032293 | 18.4641 | 0 | 18.4641
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5.84 |  | 4.326 | 25.2636 | 0 | 25.2636
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9 |  | 6.5514 | 58.9626 | 0 | 58.9626
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48 |  | 0.76368 | 36.6565 | 0 | 36.6565
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 |  | 13.3 | 245.6789 | 0 | 3267.5287 | 3267.5287
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 |  | 9.34 | 245.6789 | 0 | 2294.6405 | 2294.6405
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 15.03 |  | 0.72099 | 10.8364 | 0 | 10.8364
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 109.45 |  | 0.31701 | 34.6972 | 0 | 34.6972
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.12 |  | 53.1794 | 59.5609 | 0 | 59.5609
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170 |  | 0.59162 | 100.5759 | 0 | 100.5759
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117.5 |  | 0.34344 | 40.3542 | 0 | 40.3542
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29.7 |  | 1.2623 | 37.4899 | 0 | 37.4899
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133.75 |  | 0.51277 | 68.5837 | 0 | 68.5837
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.87 |  | 477 | 891.99 | 0 | 891.99
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.71 |  | 477 | 338.67 | 0 | 338.67
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.34 |  | 477 | 162.18 | 0 | 162.18
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.05 |  | 477 | 23.85 | 0 | 23.85
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7.62 |  | 1.3022 | 9.9228 | 0 | 9.9228
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22.97 |  | 0.72099 | 16.561 | 0 | 16.561
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10.36 |  | 0.72099 | 7.4694 | 0 | 7.4694
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 276.64 |  | 0.025853 | 7.1521 | 0 | 7.1521
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 135.25 |  | 0.12917 | 17.4705 | 0 | 17.4705
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 589.49 |  | 0.021036 | 12.4003 | 0 | 12.4003
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 203.78 |  | 0.098119 | 19.9947 | 0 | 19.9947
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 577.1 |  | 0.021036 | 12.1397 | 0 | 12.1397
07138/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | SER.CG | M | 66605 | 4.6471 | 3.265
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | MAT. | M | 1.05 | 2.12 |  | 69935.25 | 148262.73 | 0 | 148262.73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0022448 | 6.92 |  | 149.516 | 1034.6505 | 0 | 1034.6505
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8956e-05 | 571.77 |  | 1.2626 | 721.8964 | 0 | 721.8964
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0025393 | 5.84 |  | 169.1333 | 987.7383 | 0 | 987.7383
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 9 |  | 256.142 | 2305.2784 | 0 | 2305.2784
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 48 |  | 29.8577 | 1433.1691 | 0 | 1433.1691
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 |  | 13.3 | 9605.3735 | 0 | 127751.4672 | 127751.4672
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 |  | 9.34 | 9605.3735 | 0 | 89714.1882 | 89714.1882
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00042322 | 15.03 |  | 28.1886 | 423.6742 | 0 | 423.6742
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00018609 | 109.45 |  | 12.3944 | 1356.5661 | 0 | 1356.5661
333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | MAT. | KG | 0.1 | 12.25 |  | 6660.5 | 81591.125 | 0 | 81591.125
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.12 |  | 2079.1694 | 2328.6697 | 0 | 2328.6697
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 170 |  | 23.1309 | 3932.2446 | 0 | 3932.2446
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 117.5 |  | 13.4276 | 1577.7392 | 0 | 1577.7392
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 29.7 |  | 49.3519 | 1465.7516 | 0 | 1465.7516
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 133.75 |  | 20.0481 | 2681.434 | 0 | 2681.434
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.87 |  | 18649.4 | 34874.378 | 0 | 34874.378
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.71 |  | 18649.4 | 13241.074 | 0 | 13241.074
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.34 |  | 18649.4 | 6340.796 | 0 | 6340.796
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.05 |  | 18649.4 | 932.47 | 0 | 932.47
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0007644 | 7.62 |  | 50.9129 | 387.956 | 0 | 387.956
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042322 | 22.97 |  | 28.1886 | 647.4914 | 0 | 647.4914
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042322 | 10.36 |  | 28.1886 | 292.0336 | 0 | 292.0336
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5176e-05 | 276.64 |  | 1.0108 | 279.627 | 0 | 279.627
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.5824e-05 | 135.25 |  | 5.0503 | 683.0473 | 0 | 683.0473
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2348e-05 | 589.49 |  | 0.82244 | 484.8193 | 0 | 484.8193
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.7596e-05 | 203.78 |  | 3.8362 | 781.7371 | 0 | 781.7371
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2348e-05 | 577.1 |  | 0.82244 | 474.6293 | 0 | 474.6293
07164.1/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 (krone ou similar) | SER.CG | UN | 3000 | 21.7644 | 2.3321
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | MAT. | UN | 1 | 20.91 |  | 3000 | 62730 | 0 | 62730
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 4.8103 | 33.2874 | 0 | 33.2874
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.04062 | 23.2253 | 0 | 23.2253
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 5.4415 | 31.7781 | 0 | 31.7781
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 8.2408 | 74.1668 | 0 | 74.1668
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.9606 | 46.1088 | 0 | 46.1088
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 13.3 | 309.03 | 0 | 4110.099 | 4110.099
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 9.34 | 309.03 | 0 | 2886.3402 | 2886.3402
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.9069 | 13.6307 | 0 | 13.6307
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.39876 | 43.6443 | 0 | 43.6443
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 66.8923 | 74.9194 | 0 | 74.9194
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.74418 | 126.5106 | 0 | 126.5106
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.432 | 50.76 | 0 | 50.76
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 1.5878 | 47.1571 | 0 | 47.1571
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.645 | 86.2687 | 0 | 86.2687
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 600 | 1122 | 0 | 1122
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 600 | 426 | 0 | 426
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 600 | 204 | 0 | 204
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 600 | 30 | 0 | 30
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 1.638 | 12.4816 | 0 | 12.4816
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.9069 | 20.8315 | 0 | 20.8315
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.9069 | 9.3955 | 0 | 9.3955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.03252 | 8.9963 | 0 | 8.9963
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.16248 | 21.9754 | 0 | 21.9754
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.02646 | 15.5979 | 0 | 15.5979
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.12342 | 25.1505 | 0 | 25.1505
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.02646 | 15.2701 | 0 | 15.2701
07164/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 femea cat 6 (krone ou similar) | SER.CG | UN | 6000 | 21.7644 | 2.3321
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | MAT. | UN | 1 | 20.91 |  | 6000 | 125460 | 0 | 125460
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 9.6206 | 66.5748 | 0 | 66.5748
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.08124 | 46.4506 | 0 | 46.4506
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 10.8829 | 63.5563 | 0 | 63.5563
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 16.4815 | 148.3337 | 0 | 148.3337
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 1.9212 | 92.2176 | 0 | 92.2176
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 13.3 | 618.06 | 0 | 8220.198 | 8220.198
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 9.34 | 618.06 | 0 | 5772.6804 | 5772.6804
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 1.8138 | 27.2614 | 0 | 27.2614
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.79752 | 87.2886 | 0 | 87.2886
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 133.7846 | 149.8388 | 0 | 149.8388
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 1.4884 | 253.0212 | 0 | 253.0212
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.864 | 101.52 | 0 | 101.52
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 3.1756 | 94.3141 | 0 | 94.3141
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 1.29 | 172.5375 | 0 | 172.5375
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 1200 | 2244 | 0 | 2244
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 1200 | 852 | 0 | 852
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 1200 | 408 | 0 | 408
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 1200 | 60 | 0 | 60
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 3.276 | 24.9631 | 0 | 24.9631
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 1.8138 | 41.663 | 0 | 41.663
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 1.8138 | 18.791 | 0 | 18.791
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.06504 | 17.9927 | 0 | 17.9927
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.32496 | 43.9508 | 0 | 43.9508
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.05292 | 31.1958 | 0 | 31.1958
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.24684 | 50.3011 | 0 | 50.3011
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.05292 | 30.5401 | 0 | 30.5401
08690/ORSE | Cabo de fibra ótica de 6 vias | SER.CG | M | 5848 | 12.0561 | 3.265
08926/ORSE | Cabo de fibra ótica de 6 vias | MAT. | M | 1 | 10.86 |  | 5848 | 63509.28 | 0 | 63509.28
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0022448 | 6.92 |  | 13.1277 | 90.8436 | 0 | 90.8436
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8956e-05 | 571.77 |  | 0.11085 | 63.3834 | 0 | 63.3834
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0025393 | 5.84 |  | 14.8501 | 86.7246 | 0 | 86.7246
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 9 |  | 22.4896 | 202.4063 | 0 | 202.4063
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 48 |  | 2.6215 | 125.834 | 0 | 125.834
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 |  | 13.3 | 843.3635 | 0 | 11216.7342 | 11216.7342
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14421 |  | 9.34 | 843.3635 | 0 | 7877.0148 | 7877.0148
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00042322 | 15.03 |  | 2.475 | 37.1991 | 0 | 37.1991
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00018609 | 109.45 |  | 1.0882 | 119.1082 | 0 | 119.1082
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.12 |  | 182.5536 | 204.46 | 0 | 204.46
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 170 |  | 2.0309 | 345.2559 | 0 | 345.2559
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 117.5 |  | 1.179 | 138.5274 | 0 | 138.5274
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 29.7 |  | 4.3332 | 128.6948 | 0 | 128.6948
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 133.75 |  | 1.7602 | 235.4332 | 0 | 235.4332
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.87 |  | 1637.44 | 3062.0128 | 0 | 3062.0128
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.71 |  | 1637.44 | 1162.5824 | 0 | 1162.5824
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.34 |  | 1637.44 | 556.7296 | 0 | 556.7296
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.05 |  | 1637.44 | 81.872 | 0 | 81.872
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0007644 | 7.62 |  | 4.4702 | 34.063 | 0 | 34.063
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042322 | 22.97 |  | 2.475 | 56.8505 | 0 | 56.8505
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00042322 | 10.36 |  | 2.475 | 25.6409 | 0 | 25.6409
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5176e-05 | 276.64 |  | 0.088749 | 24.5516 | 0 | 24.5516
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.5824e-05 | 135.25 |  | 0.44342 | 59.9724 | 0 | 59.9724
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2348e-05 | 589.49 |  | 0.072211 | 42.5677 | 0 | 42.5677
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.7596e-05 | 203.78 |  | 0.33682 | 68.6375 | 0 | 68.6375
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2348e-05 | 577.1 |  | 0.072211 | 41.673 | 0 | 41.673
09-90-03/SIURB | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA | SER.CG | pto | 2785 | 11.64 | 0
65041/SIURB | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | MAT. | ponto | 1 | 11.64 | 0 | 2785 | 32417.4 | 0 | 32417.4
10268/ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/3,00m - Rev 02 | SER.CG | UN | 2785 | 24.0188 | 4.6643
06640/ORSE | Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/3,0m | MAT. | UN | 1 | 22.31 |  | 2785 | 62133.35 | 0 | 62133.35
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 8.9312 | 61.8036 | 0 | 61.8036
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 0.075418 | 43.1216 | 0 | 43.1216
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 10.103 | 59.0014 | 0 | 59.0014
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 15.3003 | 137.7031 | 0 | 137.7031
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 1.7835 | 85.6087 | 0 | 85.6087
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 573.7657 | 0 | 7631.0838 | 7631.0838
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 573.7657 | 0 | 5358.9716 | 5358.9716
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 1.6838 | 25.3077 | 0 | 25.3077
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.74036 | 81.0329 | 0 | 81.0329
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 124.1967 | 139.1003 | 0 | 139.1003
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 1.3817 | 234.888 | 0 | 234.888
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.80208 | 94.2444 | 0 | 94.2444
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 2.948 | 87.555 | 0 | 87.555
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 1.1975 | 160.1723 | 0 | 160.1723
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 1114 | 2083.18 | 0 | 2083.18
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 1114 | 790.94 | 0 | 790.94
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 1114 | 378.76 | 0 | 378.76
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 1114 | 55.7 | 0 | 55.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 3.0412 | 23.1741 | 0 | 23.1741
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 1.6838 | 38.6771 | 0 | 38.6771
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 1.6838 | 17.4443 | 0 | 17.4443
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 0.060379 | 16.7032 | 0 | 16.7032
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.30167 | 40.801 | 0 | 40.801
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 0.049127 | 28.9601 | 0 | 28.9601
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.22915 | 46.6961 | 0 | 46.6961
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 0.049127 | 28.3514 | 0 | 28.3514
11230/ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | UN | 500 | 21.1588 | 4.6643
06639/ORSE | Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m | MAT. | UN | 1 | 19.45 |  | 500 | 9725 | 0 | 9725
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 1.6034 | 11.0958 | 0 | 11.0958
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 0.01354 | 7.7418 | 0 | 7.7418
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 1.8138 | 10.5927 | 0 | 10.5927
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 2.7469 | 24.7223 | 0 | 24.7223
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.3202 | 15.3696 | 0 | 15.3696
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 103.01 | 0 | 1370.033 | 1370.033
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 103.01 | 0 | 962.1134 | 962.1134
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.3023 | 4.5436 | 0 | 4.5436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.13292 | 14.5481 | 0 | 14.5481
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 22.2974 | 24.9731 | 0 | 24.9731
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.24806 | 42.1702 | 0 | 42.1702
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.144 | 16.92 | 0 | 16.92
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.52926 | 15.719 | 0 | 15.719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.215 | 28.7563 | 0 | 28.7563
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 200 | 374 | 0 | 374
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 200 | 142 | 0 | 142
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 200 | 68 | 0 | 68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 200 | 10 | 0 | 10
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.546 | 4.1605 | 0 | 4.1605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.3023 | 6.9438 | 0 | 6.9438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.3023 | 3.1318 | 0 | 3.1318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 0.01084 | 2.9988 | 0 | 2.9988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.05416 | 7.3251 | 0 | 7.3251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 0.00882 | 5.1993 | 0 | 5.1993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.04114 | 8.3835 | 0 | 8.3835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 0.00882 | 5.09 | 0 | 5.09
11307/ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | UN | 32 | 786.2719 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.25655 | 1.7753 | 0 | 1.7753
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0021664 | 1.2387 | 0 | 1.2387
12167/ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | MAT. | UN | 1 | 770.36 |  | 32 | 24651.52 | 0 | 24651.52
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.29021 | 1.6948 | 0 | 1.6948
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.43951 | 3.9556 | 0 | 3.9556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.051232 | 2.4591 | 0 | 2.4591
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 16.4816 | 0 | 219.2053 | 219.2053
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 16.4816 | 0 | 153.9381 | 153.9381
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.048368 | 0.72697 | 0 | 0.72697
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.021267 | 2.3277 | 0 | 2.3277
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 3.5676 | 3.9957 | 0 | 3.9957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.03969 | 6.7472 | 0 | 6.7472
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.02304 | 2.7072 | 0 | 2.7072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.084682 | 2.515 | 0 | 2.515
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.0344 | 4.601 | 0 | 4.601
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 32 | 59.84 | 0 | 59.84
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 32 | 22.72 | 0 | 22.72
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 32 | 10.88 | 0 | 10.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 32 | 1.6 | 0 | 1.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.08736 | 0.66568 | 0 | 0.66568
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.048368 | 1.111 | 0 | 1.111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.048368 | 0.50109 | 0 | 0.50109
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0017344 | 0.4798 | 0 | 0.4798
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0086656 | 1.172 | 0 | 1.172
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0014112 | 0.83189 | 0 | 0.83189
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0065824 | 1.3414 | 0 | 1.3414
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0014112 | 0.8144 | 0 | 0.8144
65041/SIURB | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | MAT. | ponto | 1 | 11.64 |  | 32 | 372.48 | 0 | 372.48
15.018.0466-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 202.14 | 21.4334 | 24.0211
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 3.2262 | 83.88 | 0 | 83.88
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 161.5503 | 856.2165 | 0 | 856.2165
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 322.6154 | 132.2723 | 0 | 132.2723
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 645.2309 | 19.3569 | 0 | 19.3569
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 3.3384 | 23.1019 | 0 | 23.1019
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.028191 | 16.1187 | 0 | 16.1187
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 3.7764 | 22.0545 | 0 | 22.0545
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 5.7192 | 51.4728 | 0 | 51.4728
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 0.66667 | 32.0002 | 0 | 32.0002
13845-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(50X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 14.29 |  | 80.0474 | 1143.8779 | 0 | 1143.8779
13873-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 1.21 |  | 161.5503 | 195.4758 | 0 | 195.4758
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 214.4711 | 0 | 2852.4662 | 2852.4662
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 214.4711 | 0 | 2003.1605 | 2003.1605
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 0.6294 | 9.4599 | 0 | 9.4599
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 0.27675 | 30.2897 | 0 | 30.2897
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 46.4242 | 51.9951 | 0 | 51.9951
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 0.51647 | 87.8001 | 0 | 87.8001
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 0.29981 | 35.2282 | 0 | 35.2282
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 1.1019 | 32.7277 | 0 | 32.7277
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 0.44764 | 59.8717 | 0 | 59.8717
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 416.4084 | 778.6837 | 0 | 778.6837
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 416.4084 | 295.65 | 0 | 295.65
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 416.4084 | 141.5789 | 0 | 141.5789
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 416.4084 | 20.8204 | 0 | 20.8204
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 1.1368 | 8.6624 | 0 | 8.6624
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 0.6294 | 14.4573 | 0 | 14.4573
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 0.6294 | 6.5206 | 0 | 6.5206
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.022569 | 6.2436 | 0 | 6.2436
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.11276 | 15.2512 | 0 | 15.2512
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.018364 | 10.8252 | 0 | 10.8252
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.085655 | 17.4548 | 0 | 17.4548
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.018364 | 10.5976 | 0 | 10.5976
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.19 |  | 645.2309 | 122.5939 | 0 | 122.5939
15.018.0467-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 328.9 | 23.6939 | 24.0211
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 5.2492 | 136.4803 | 0 | 136.4803
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 262.8569 | 1393.1415 | 0 | 1393.1415
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 524.9244 | 215.219 | 0 | 215.219
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 1049.8488 | 31.4955 | 0 | 31.4955
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 5.4319 | 37.5889 | 0 | 37.5889
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.045869 | 26.2265 | 0 | 26.2265
11944-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 19.05 |  | 130.2444 | 2481.1558 | 0 | 2481.1558
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 6.1446 | 35.8846 | 0 | 35.8846
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 9.3057 | 83.7509 | 0 | 83.7509
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 1.0847 | 52.0671 | 0 | 52.0671
13874-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 1.68 |  | 262.8569 | 441.5996 | 0 | 441.5996
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 348.9639 | 0 | 4641.2197 | 4641.2197
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 348.9639 | 0 | 3259.3227 | 3259.3227
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 1.0241 | 15.3921 | 0 | 15.3921
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 0.45029 | 49.2841 | 0 | 49.2841
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 75.5364 | 84.6007 | 0 | 84.6007
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 0.84035 | 142.8587 | 0 | 142.8587
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 0.48782 | 57.3194 | 0 | 57.3194
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 1.793 | 53.2509 | 0 | 53.2509
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 0.72835 | 97.4167 | 0 | 97.4167
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 677.534 | 1266.9886 | 0 | 1266.9886
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 677.534 | 481.0491 | 0 | 481.0491
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 677.534 | 230.3616 | 0 | 230.3616
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 677.534 | 33.8767 | 0 | 33.8767
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 1.8497 | 14.0945 | 0 | 14.0945
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 1.0241 | 23.5234 | 0 | 23.5234
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 1.0241 | 10.6096 | 0 | 10.6096
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.036722 | 10.1589 | 0 | 10.1589
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.18348 | 24.8152 | 0 | 24.8152
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.029879 | 17.6135 | 0 | 17.6135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.13937 | 28.4006 | 0 | 28.4006
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.029879 | 17.2433 | 0 | 17.2433
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.19 |  | 1049.8488 | 199.4713 | 0 | 199.4713
15.018.0501-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 912.56 | 37.8321 | 24.0211
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 15.0713 | 104.2936 | 0 | 104.2936
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.12727 | 72.7677 | 0 | 72.7677
11946-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(200X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 37.34 |  | 361.3738 | 13493.6962 | 0 | 13493.6962
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 17.0488 | 99.5648 | 0 | 99.5648
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 25.8193 | 232.3738 | 0 | 232.3738
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 3.0097 | 144.4645 | 0 | 144.4645
13876-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 200X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 2.31 |  | 729.318 | 1684.7245 | 0 | 1684.7245
13887-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X3000MM | MAT. | UN | 0.396 | 17.35 |  | 361.3738 | 6269.8347 | 0 | 6269.8347
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 968.2289 | 0 | 12877.4443 | 12877.4443
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 968.2289 | 0 | 9043.2579 | 9043.2579
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 2.8414 | 42.7067 | 0 | 42.7067
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 1.2494 | 136.7429 | 0 | 136.7429
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 209.5818 | 234.7317 | 0 | 234.7317
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 2.3316 | 396.3732 | 0 | 396.3732
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 1.3535 | 159.0373 | 0 | 159.0373
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 4.9747 | 147.7489 | 0 | 147.7489
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 2.0209 | 270.2906 | 0 | 270.2906
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 1879.8736 | 3515.3636 | 0 | 3515.3636
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 1879.8736 | 1334.7103 | 0 | 1334.7103
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 1879.8736 | 639.157 | 0 | 639.157
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 1879.8736 | 93.9937 | 0 | 93.9937
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 5.1321 | 39.1063 | 0 | 39.1063
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 2.8414 | 65.2676 | 0 | 65.2676
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 2.8414 | 29.4372 | 0 | 29.4372
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.10189 | 28.1866 | 0 | 28.1866
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.50907 | 68.8517 | 0 | 68.8517
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.082902 | 48.8702 | 0 | 48.8702
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.38669 | 78.7997 | 0 | 78.7997
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.082902 | 47.843 | 0 | 47.843
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 14.5645 | 378.6759 | 0 | 378.6759
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.04 |  | 2912.8915 | 116.5157 | 0 | 116.5157
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 729.318 | 3865.3851 | 0 | 3865.3851
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 1456.4458 | 597.1428 | 0 | 597.1428
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 2912.8915 | 87.3867 | 0 | 87.3867
15.018.0502-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 488.12 | 48.3388 | 24.0211
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 8.0615 | 55.7857 | 0 | 55.7857
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.068074 | 38.9228 | 0 | 38.9228
11948-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(300X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 45.9 |  | 193.2955 | 8872.2644 | 0 | 8872.2644
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 9.1192 | 53.2563 | 0 | 53.2563
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 13.8105 | 124.2946 | 0 | 124.2946
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 1.6098 | 77.2728 | 0 | 77.2728
13877-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 300X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 2.43 |  | 390.1055 | 947.9564 | 0 | 947.9564
13888-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X3000MM | MAT. | UN | 0.396 | 35.08 |  | 193.2955 | 6780.8068 | 0 | 6780.8068
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 517.8968 | 0 | 6888.0272 | 6888.0272
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 517.8968 | 0 | 4837.156 | 4837.156
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 1.5199 | 22.8434 | 0 | 22.8434
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 0.66827 | 73.1425 | 0 | 73.1425
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 112.1034 | 125.5558 | 0 | 125.5558
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 1.2472 | 212.0164 | 0 | 212.0164
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 0.72398 | 85.0676 | 0 | 85.0676
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 2.6609 | 79.0295 | 0 | 79.0295
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 1.0809 | 144.576 | 0 | 144.576
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 1005.5272 | 1880.3359 | 0 | 1880.3359
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 1005.5272 | 713.9243 | 0 | 713.9243
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 1005.5272 | 341.8792 | 0 | 341.8792
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 1005.5272 | 50.2764 | 0 | 50.2764
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 2.7451 | 20.9176 | 0 | 20.9176
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 1.5199 | 34.9111 | 0 | 34.9111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 1.5199 | 15.7457 | 0 | 15.7457
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.0545 | 15.0768 | 0 | 15.0768
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.2723 | 36.8281 | 0 | 36.8281
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.044344 | 26.1402 | 0 | 26.1402
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.20684 | 42.1492 | 0 | 42.1492
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.044344 | 25.5908 | 0 | 25.5908
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 7.7904 | 202.5503 | 0 | 202.5503
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.04 |  | 1558.079 | 62.3232 | 0 | 62.3232
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 390.1055 | 2067.5592 | 0 | 2067.5592
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 779.0395 | 319.4062 | 0 | 319.4062
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 1558.079 | 46.7424 | 0 | 46.7424
15.018.0503-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 150.81 | 61.7883 | 24.0211
013889-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X3000MM | MAT. | UN | 0.396 | 53.86 |  | 59.7208 | 3216.5601 | 0 | 3216.5601
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 2.4907 | 17.2356 | 0 | 17.2356
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.021032 | 12.0256 | 0 | 12.0256
11949-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(400X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 57.39 |  | 59.7208 | 3427.3744 | 0 | 3427.3744
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 2.8175 | 16.4541 | 0 | 16.4541
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 4.2669 | 38.4022 | 0 | 38.4022
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 0.49738 | 23.8743 | 0 | 23.8743
13878-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 400X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 4.26 |  | 120.5274 | 513.4465 | 0 | 513.4465
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 160.0099 | 0 | 2128.1312 | 2128.1312
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 160.0099 | 0 | 1494.4921 | 1494.4921
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 0.46958 | 7.0577 | 0 | 7.0577
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 0.20647 | 22.5982 | 0 | 22.5982
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 34.6356 | 38.7918 | 0 | 38.7918
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 0.38532 | 65.5048 | 0 | 65.5048
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 0.22368 | 26.2826 | 0 | 26.2826
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 0.82212 | 24.417 | 0 | 24.417
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 0.33397 | 44.6683 | 0 | 44.6683
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 310.6686 | 580.9503 | 0 | 580.9503
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 310.6686 | 220.5747 | 0 | 220.5747
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 310.6686 | 105.6273 | 0 | 105.6273
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 310.6686 | 15.5334 | 0 | 15.5334
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 0.84813 | 6.4627 | 0 | 6.4627
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 0.46958 | 10.7862 | 0 | 10.7862
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 0.46958 | 4.8648 | 0 | 4.8648
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.016838 | 4.6581 | 0 | 4.6581
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.084129 | 11.3785 | 0 | 11.3785
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.0137 | 8.0763 | 0 | 8.0763
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.063905 | 13.0225 | 0 | 13.0225
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.0137 | 7.9066 | 0 | 7.9066
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 2.4069 | 62.5801 | 0 | 62.5801
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.04 |  | 481.3855 | 19.2554 | 0 | 19.2554
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 120.5274 | 638.795 | 0 | 638.795
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 240.6928 | 98.684 | 0 | 98.684
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 481.3855 | 14.4416 | 0 | 14.4416
15.018.0550-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 875 | 18.7677 | 23.3215
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.0133 | 26 |  | 11.6375 | 302.575 | 0 | 302.575
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 2.66 | 0.04 |  | 2327.5 | 93.1 | 0 | 93.1
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.666 | 5.3 |  | 582.75 | 3088.575 | 0 | 3088.575
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" | MAT. | UN | 1.33 | 0.41 |  | 1163.75 | 477.1375 | 0 | 477.1375
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " | MAT. | UN | 2.66 | 0.03 |  | 2327.5 | 69.825 | 0 | 69.825
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 14.0301 | 97.0883 | 0 | 97.0883
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.11847 | 67.7405 | 0 | 67.7405
11962 | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (100X 50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.33 | 0.14 |  | 288.75 | 40.425 | 0 | 40.425
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 15.8709 | 92.6862 | 0 | 92.6862
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 24.0356 | 216.32 | 0 | 216.32
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 2.8018 | 134.484 | 0 | 134.484
13874-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.666 | 1.68 |  | 582.75 | 979.02 | 0 | 979.02
13885-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 100X3000MM | MAT. | UN | 0.33 | 13.49 |  | 288.75 | 3895.2375 | 0 | 3895.2375
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 13.3 | 901.3375 | 0 | 11987.7887 | 11987.7887
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 9.34 | 901.3375 | 0 | 8418.4922 | 8418.4922
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 2.6451 | 39.7562 | 0 | 39.7562
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 1.163 | 127.2958 | 0 | 127.2958
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 195.1026 | 218.5149 | 0 | 218.5149
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 2.1705 | 368.9893 | 0 | 368.9893
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 1.26 | 148.05 | 0 | 148.05
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 4.631 | 137.5414 | 0 | 137.5414
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 1.8813 | 251.6172 | 0 | 251.6172
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 1750 | 3272.5 | 0 | 3272.5
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 1750 | 1242.5 | 0 | 1242.5
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 1750 | 595 | 0 | 595
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 1750 | 87.5 | 0 | 87.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 4.7775 | 36.4046 | 0 | 36.4046
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 2.6451 | 60.7585 | 0 | 60.7585
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 2.6451 | 27.4035 | 0 | 27.4035
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.09485 | 26.2393 | 0 | 26.2393
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.4739 | 64.095 | 0 | 64.095
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.077175 | 45.4939 | 0 | 45.4939
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.35997 | 73.3557 | 0 | 73.3557
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.077175 | 44.5377 | 0 | 44.5377
15.018.0552-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 1162 | 210.5213 | 23.3215
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.0133 | 26 |  | 15.4546 | 401.8196 | 0 | 401.8196
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 2.66 | 0.04 |  | 3090.92 | 123.6368 | 0 | 123.6368
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.666 | 5.3 |  | 773.892 | 4101.6276 | 0 | 4101.6276
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" | MAT. | UN | 1.33 | 0.41 |  | 1545.46 | 633.6386 | 0 | 633.6386
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " | MAT. | UN | 2.66 | 0.03 |  | 3090.92 | 92.7276 | 0 | 92.7276
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 18.632 | 128.9333 | 0 | 128.9333
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.15733 | 89.9593 | 0 | 89.9593
11964 | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (200X 50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.33 | 1.54 |  | 383.46 | 590.5284 | 0 | 590.5284
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 21.0766 | 123.0873 | 0 | 123.0873
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 31.9192 | 287.2729 | 0 | 287.2729
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 3.7207 | 178.5948 | 0 | 178.5948
13876-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 200X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.666 | 2.31 |  | 773.892 | 1787.6905 | 0 | 1787.6905
13887 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 200X3000MM | MAT. | UN | 0.33 | 591.89 |  | 383.46 | 226966.1394 | 0 | 226966.1394
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 13.3 | 1196.9762 | 0 | 15919.7835 | 15919.7835
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 9.34 | 1196.9762 | 0 | 11179.7577 | 11179.7577
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 3.5127 | 52.7963 | 0 | 52.7963
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 1.5445 | 169.0489 | 0 | 169.0489
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 259.0963 | 290.1878 | 0 | 290.1878
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 2.8825 | 490.0177 | 0 | 490.0177
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 1.6733 | 196.6104 | 0 | 196.6104
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 6.15 | 182.655 | 0 | 182.655
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 2.4983 | 334.1476 | 0 | 334.1476
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 2324 | 4345.88 | 0 | 4345.88
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 2324 | 1650.04 | 0 | 1650.04
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 2324 | 790.16 | 0 | 790.16
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 2324 | 116.2 | 0 | 116.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 6.3445 | 48.3452 | 0 | 48.3452
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 3.5127 | 80.6873 | 0 | 80.6873
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 3.5127 | 36.3918 | 0 | 36.3918
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.12596 | 34.8458 | 0 | 34.8458
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.62934 | 85.1181 | 0 | 85.1181
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.10249 | 60.4159 | 0 | 60.4159
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.47805 | 97.4164 | 0 | 97.4164
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.10249 | 59.1461 | 0 | 59.1461
15.018.0554-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 206 | 46.5615 | 23.3215
013877-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 300X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.666 | 2.43 |  | 137.196 | 333.3863 | 0 | 333.3863
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.0133 | 26 |  | 2.7398 | 71.2348 | 0 | 71.2348
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 2.66 | 0.04 |  | 547.96 | 21.9184 | 0 | 21.9184
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.666 | 5.3 |  | 137.196 | 727.1388 | 0 | 727.1388
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" | MAT. | UN | 1.33 | 0.41 |  | 273.98 | 112.3318 | 0 | 112.3318
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " | MAT. | UN | 2.66 | 0.03 |  | 547.96 | 16.4388 | 0 | 16.4388
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 3.3031 | 22.8574 | 0 | 22.8574
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.027892 | 15.948 | 0 | 15.948
11966-EMOP | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (300X 50X3000), PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.33 | 61.26 |  | 67.98 | 4164.4548 | 0 | 4164.4548
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 3.7365 | 21.821 | 0 | 21.821
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 5.6587 | 50.9279 | 0 | 50.9279
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.65961 | 31.6614 | 0 | 31.6614
13888-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 300X3000MM | MAT. | UN | 0.33 | 35.08 |  | 67.98 | 2384.7384 | 0 | 2384.7384
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 13.3 | 212.2006 | 0 | 2822.268 | 2822.268
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 9.34 | 212.2006 | 0 | 1981.9536 | 1981.9536
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.62274 | 9.3598 | 0 | 9.3598
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.27382 | 29.9691 | 0 | 29.9691
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 45.9327 | 51.4447 | 0 | 51.4447
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.511 | 86.8706 | 0 | 86.8706
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.29664 | 34.8552 | 0 | 34.8552
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 1.0903 | 32.3812 | 0 | 32.3812
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.4429 | 59.2379 | 0 | 59.2379
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 412 | 770.44 | 0 | 770.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 412 | 292.52 | 0 | 292.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 412 | 140.08 | 0 | 140.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 412 | 20.6 | 0 | 20.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 1.1248 | 8.5707 | 0 | 8.5707
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.62274 | 14.3043 | 0 | 14.3043
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.62274 | 6.4516 | 0 | 6.4516
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.02233 | 6.1775 | 0 | 6.1775
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.11157 | 15.0898 | 0 | 15.0898
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.018169 | 10.7106 | 0 | 10.7106
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.084748 | 17.27 | 0 | 17.27
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.018169 | 10.4854 | 0 | 10.4854
15.018.0555-0/EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 185 | 59.0168 | 23.3215
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.0133 | 26 |  | 2.4605 | 63.973 | 0 | 63.973
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | MAT. | UN | 2.66 | 0.04 |  | 492.1 | 19.684 | 0 | 19.684
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.666 | 5.3 |  | 123.21 | 653.013 | 0 | 653.013
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" | MAT. | UN | 1.33 | 0.41 |  | 246.05 | 100.8805 | 0 | 100.8805
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " | MAT. | UN | 2.66 | 0.03 |  | 492.1 | 14.763 | 0 | 14.763
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 2.9664 | 20.5272 | 0 | 20.5272
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.025049 | 14.3223 | 0 | 14.3223
11967-EMOP | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (400X 50X3000), PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.33 | 76.53 |  | 61.05 | 4672.1565 | 0 | 4672.1565
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 3.3556 | 19.5965 | 0 | 19.5965
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 5.0818 | 45.7362 | 0 | 45.7362
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.59237 | 28.4338 | 0 | 28.4338
13878-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 400X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.666 | 4.26 |  | 123.21 | 524.8746 | 0 | 524.8746
013889-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 400X3000MM | MAT. | UN | 0.33 | 53.86 |  | 61.05 | 3288.153 | 0 | 3288.153
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 13.3 | 190.5685 | 0 | 2534.561 | 2534.561
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 9.34 | 190.5685 | 0 | 1779.9098 | 1779.9098
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.55925 | 8.4056 | 0 | 8.4056
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.2459 | 26.914 | 0 | 26.914
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 41.2503 | 46.2003 | 0 | 46.2003
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.45891 | 78.0149 | 0 | 78.0149
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.2664 | 31.302 | 0 | 31.302
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.97913 | 29.0802 | 0 | 29.0802
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.39775 | 53.1991 | 0 | 53.1991
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 370 | 691.9 | 0 | 691.9
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 370 | 262.7 | 0 | 262.7
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 370 | 125.8 | 0 | 125.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 370 | 18.5 | 0 | 18.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 1.0101 | 7.697 | 0 | 7.697
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.55925 | 12.8461 | 0 | 12.8461
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.55925 | 5.7939 | 0 | 5.7939
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.020054 | 5.5477 | 0 | 5.5477
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.1002 | 13.5515 | 0 | 13.5515
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.016317 | 9.6187 | 0 | 9.6187
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.076109 | 15.5095 | 0 | 15.5095
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.016317 | 9.4165 | 0 | 9.4165
16.003.000014/TCPO | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm | SER.CG | UN | 36 | 115.5077 | 46.6429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6.92 |  | 1.1545 | 7.989 | 0 | 7.989
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 571.77 |  | 0.0097488 | 5.5741 | 0 | 5.5741
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5.84 |  | 1.306 | 7.6268 | 0 | 7.6268
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 1.9778 | 17.8 | 0 | 17.8
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.23054 | 11.0661 | 0 | 11.0661
16.015.000008.MAT | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 402 x 402 x 152 mm | MAT. | UN | 1 | 98.42 |  | 36 | 3543.12 | 0 | 3543.12
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 13.3 | 74.1672 | 0 | 986.4238 | 986.4238
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 9.34 | 74.1672 | 0 | 692.7216 | 692.7216
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 15.03 |  | 0.21766 | 3.2714 | 0 | 3.2714
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 109.45 |  | 0.095702 | 10.4746 | 0 | 10.4746
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 16.0542 | 17.9807 | 0 | 17.9807
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.1786 | 30.3625 | 0 | 30.3625
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.10368 | 12.1824 | 0 | 12.1824
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.38107 | 11.3177 | 0 | 11.3177
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.1548 | 20.7045 | 0 | 20.7045
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 144 | 269.28 | 0 | 269.28
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 144 | 102.24 | 0 | 102.24
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 144 | 48.96 | 0 | 48.96
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 144 | 7.2 | 0 | 7.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7.62 |  | 0.39312 | 2.9956 | 0 | 2.9956
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22.97 |  | 0.21766 | 4.9996 | 0 | 4.9996
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10.36 |  | 0.21766 | 2.2549 | 0 | 2.2549
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 276.64 |  | 0.0078048 | 2.1591 | 0 | 2.1591
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 135.25 |  | 0.038995 | 5.2741 | 0 | 5.2741
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 589.49 |  | 0.0063504 | 3.7435 | 0 | 3.7435
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 203.78 |  | 0.029621 | 6.0361 | 0 | 6.0361
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 577.1 |  | 0.0063504 | 3.6648 | 0 | 3.6648
16.003.000032 / TCPO | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2" | SER.CG | UN | 22 | 49.4807 | 16.325
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011224 | 6.92 |  | 0.24693 | 1.7088 | 0 | 1.7088
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.478e-05 | 571.77 |  | 0.0020852 | 1.1922 | 0 | 1.1922
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012697 | 5.84 |  | 0.27933 | 1.6313 | 0 | 1.6313
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019228 | 9 |  | 0.42303 | 3.8072 | 0 | 3.8072
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022414 | 48 |  | 0.049311 | 2.3669 | 0 | 2.3669
16.021.000036.MAT | Condulete de alumínio roscável tipo "X" Ø 2" | MAT. | UN | 1 | 43.5 |  | 22 | 957 | 0 | 957
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.72107 |  | 13.3 | 15.8635 | 0 | 210.9851 | 210.9851
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.72107 |  | 9.34 | 15.8635 | 0 | 148.1655 | 148.1655
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021161 | 15.03 |  | 0.046554 | 0.69971 | 0 | 0.69971
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00093044 | 109.45 |  | 0.02047 | 2.2404 | 0 | 2.2404
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15608 | 1.12 |  | 3.4338 | 3.8459 | 0 | 3.8459
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017364 | 170 |  | 0.038201 | 6.4942 | 0 | 6.4942
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001008 | 117.5 |  | 0.022176 | 2.6057 | 0 | 2.6057
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0037048 | 29.7 |  | 0.081506 | 2.4207 | 0 | 2.4207
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001505 | 133.75 |  | 0.03311 | 4.4285 | 0 | 4.4285
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 1.87 |  | 30.8 | 57.596 | 0 | 57.596
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.71 |  | 30.8 | 21.868 | 0 | 21.868
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.34 |  | 30.8 | 10.472 | 0 | 10.472
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.05 |  | 30.8 | 1.54 | 0 | 1.54
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003822 | 7.62 |  | 0.084084 | 0.64072 | 0 | 0.64072
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021161 | 22.97 |  | 0.046554 | 1.0693 | 0 | 1.0693
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021161 | 10.36 |  | 0.046554 | 0.4823 | 0 | 0.4823
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.588e-05 | 276.64 |  | 0.0016694 | 0.46181 | 0 | 0.46181
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00037912 | 135.25 |  | 0.0083406 | 1.1281 | 0 | 1.1281
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.174e-05 | 589.49 |  | 0.0013583 | 0.80069 | 0 | 0.80069
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028798 | 203.78 |  | 0.0063356 | 1.2911 | 0 | 1.2911
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.174e-05 | 577.1 |  | 0.0013583 | 0.78386 | 0 | 0.78386
16.011.000042/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 50 mm 2" | SER.CG | M | 1055 | 19.4547 | 10.4947
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072155 | 6.92 |  | 7.6123 | 52.6773 | 0 | 52.6773
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.093e-05 | 571.77 |  | 0.064281 | 36.754 | 0 | 36.754
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0081622 | 5.84 |  | 8.6111 | 50.2889 | 0 | 50.2889
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012361 | 9 |  | 13.041 | 117.369 | 0 | 117.369
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014409 | 48 |  | 1.5201 | 72.9672 | 0 | 72.9672
21134-EMOP | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM | MAT. | M | 1 | 15.61 |  | 1055 | 16468.55 | 0 | 16468.55
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 |  | 13.3 | 489.04 | 0 | 6504.2317 | 6504.2317
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 |  | 9.34 | 489.04 | 0 | 4567.6334 | 4567.6334
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013603 | 15.03 |  | 1.4352 | 21.5706 | 0 | 21.5706
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00059814 | 109.45 |  | 0.63104 | 69.0671 | 0 | 69.0671
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10034 | 1.12 |  | 105.8571 | 118.5599 | 0 | 118.5599
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011163 | 170 |  | 1.1777 | 200.203 | 0 | 200.203
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000648 | 117.5 |  | 0.68364 | 80.3277 | 0 | 80.3277
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023817 | 29.7 |  | 2.5127 | 74.6261 | 0 | 74.6261
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0009675 | 133.75 |  | 1.0207 | 136.5203 | 0 | 136.5203
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 1.87 |  | 949.5 | 1775.565 | 0 | 1775.565
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.71 |  | 949.5 | 674.145 | 0 | 674.145
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.34 |  | 949.5 | 322.83 | 0 | 322.83
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.05 |  | 949.5 | 47.475 | 0 | 47.475
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002457 | 7.62 |  | 2.5921 | 19.7521 | 0 | 19.7521
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013603 | 22.97 |  | 1.4352 | 32.9658 | 0 | 32.9658
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013603 | 10.36 |  | 1.4352 | 14.8684 | 0 | 14.8684
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.878e-05 | 276.64 |  | 0.051463 | 14.2367 | 0 | 14.2367
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024372 | 135.25 |  | 0.25712 | 34.7761 | 0 | 34.7761
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.969e-05 | 589.49 |  | 0.041873 | 24.6837 | 0 | 24.6837
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018513 | 203.78 |  | 0.19531 | 39.8007 | 0 | 39.8007
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.969e-05 | 577.1 |  | 0.041873 | 24.1649 | 0 | 24.1649
16.011.000043/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 65 mm 2 1/2" | SER.CG | M | 102 | 31.7063 | 13.9929
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0096206 | 6.92 |  | 0.98131 | 6.7906 | 0 | 6.7906
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.124e-05 | 571.77 |  | 0.0082865 | 4.738 | 0 | 4.738
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010883 | 5.84 |  | 1.1101 | 6.4827 | 0 | 6.4827
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 |  | 1.6811 | 15.13 | 0 | 15.13
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 |  | 0.19596 | 9.4062 | 0 | 9.4062
21131-EMOP | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1,52 MM | MAT. | M | 1 | 26.58 |  | 102 | 2711.16 | 0 | 2711.16
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 |  | 13.3 | 63.0421 | 0 | 838.4602 | 838.4602
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 |  | 9.34 | 63.0421 | 0 | 588.8134 | 588.8134
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018138 | 15.03 |  | 0.18501 | 2.7807 | 0 | 2.7807
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079752 | 109.45 |  | 0.081347 | 8.9034 | 0 | 8.9034
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 |  | 13.646 | 15.2836 | 0 | 15.2836
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 |  | 0.15181 | 25.8082 | 0 | 25.8082
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 |  | 0.088128 | 10.355 | 0 | 10.355
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 |  | 0.32391 | 9.62 | 0 | 9.62
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 |  | 0.13158 | 17.5988 | 0 | 17.5988
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.87 |  | 122.4 | 228.888 | 0 | 228.888
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.71 |  | 122.4 | 86.904 | 0 | 86.904
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.34 |  | 122.4 | 41.616 | 0 | 41.616
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.05 |  | 122.4 | 6.12 | 0 | 6.12
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003276 | 7.62 |  | 0.33415 | 2.5462 | 0 | 2.5462
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 22.97 |  | 0.18501 | 4.2496 | 0 | 4.2496
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 10.36 |  | 0.18501 | 1.9167 | 0 | 1.9167
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.504e-05 | 276.64 |  | 0.0066341 | 1.8353 | 0 | 1.8353
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032496 | 135.25 |  | 0.033146 | 4.483 | 0 | 4.483
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.292e-05 | 589.49 |  | 0.0053978 | 3.182 | 0 | 3.182
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024684 | 203.78 |  | 0.025178 | 5.1307 | 0 | 5.1307
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.292e-05 | 577.1 |  | 0.0053978 | 3.1151 | 0 | 3.1151
16.011.000044/TCPO | Eletroduto galvanizado a fogo, Ø 80 mm 3" | SER.CG | M | 364 | 36.3263 | 13.9929
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0096206 | 6.92 |  | 3.5019 | 24.2332 | 0 | 24.2332
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.124e-05 | 571.77 |  | 0.029571 | 16.908 | 0 | 16.908
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010883 | 5.84 |  | 3.9614 | 23.1345 | 0 | 23.1345
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 |  | 5.9993 | 53.9935 | 0 | 53.9935
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 |  | 0.69932 | 33.5672 | 0 | 33.5672
21133-EMOP | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,52 MM | MAT. | M | 1 | 31.2 |  | 364 | 11356.8 | 0 | 11356.8
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 |  | 13.3 | 224.9738 | 0 | 2992.1521 | 2992.1521
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.61806 |  | 9.34 | 224.9738 | 0 | 2101.2557 | 2101.2557
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018138 | 15.03 |  | 0.66022 | 9.9232 | 0 | 9.9232
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079752 | 109.45 |  | 0.2903 | 31.773 | 0 | 31.773
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 |  | 48.6976 | 54.5413 | 0 | 54.5413
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 |  | 0.54176 | 92.0997 | 0 | 92.0997
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 |  | 0.3145 | 36.9533 | 0 | 36.9533
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 |  | 1.1559 | 34.3303 | 0 | 34.3303
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 |  | 0.46956 | 62.8036 | 0 | 62.8036
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.87 |  | 436.8 | 816.816 | 0 | 816.816
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.71 |  | 436.8 | 310.128 | 0 | 310.128
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.34 |  | 436.8 | 148.512 | 0 | 148.512
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.05 |  | 436.8 | 21.84 | 0 | 21.84
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003276 | 7.62 |  | 1.1925 | 9.0866 | 0 | 9.0866
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 22.97 |  | 0.66022 | 15.1653 | 0 | 15.1653
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018138 | 10.36 |  | 0.66022 | 6.8399 | 0 | 6.8399
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.504e-05 | 276.64 |  | 0.023675 | 6.5493 | 0 | 6.5493
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032496 | 135.25 |  | 0.11829 | 15.9981 | 0 | 15.9981
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.292e-05 | 589.49 |  | 0.019263 | 11.3553 | 0 | 11.3553
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024684 | 203.78 |  | 0.08985 | 18.3096 | 0 | 18.3096
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.292e-05 | 577.1 |  | 0.019263 | 11.1166 | 0 | 11.1166
73749/1U | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | SER.CG | UN | 31 | 105.5768 | 61.0955
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.038022 | 6.92 |  | 1.1787 | 8.1565 | 0 | 8.1565
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 2.1345e-05 | 2976 |  | 0.0006617 | 1.9692 | 0 | 1.9692
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 5.8798 | 0.6 |  | 182.2727 | 109.3636 | 0 | 109.3636
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00032107 | 571.77 |  | 0.0099532 | 5.6909 | 0 | 5.6909
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.47742 |  | 13.3 | 14.8001 | 0 | 196.842 | 196.842
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.043011 | 5.84 |  | 1.3333 | 7.7866 | 0 | 7.7866
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.069494 | 9 |  | 2.1543 | 19.3888 | 0 | 19.3888
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0081007 | 48 |  | 0.25112 | 12.0538 | 0 | 12.0538
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 36.3044 | 0.42 |  | 1125.4364 | 472.6833 | 0 | 472.6833
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 1.1e-06 | 860.35 |  | 3.41e-05 | 0.029338 | 0 | 0.029338
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0071684 | 15.03 |  | 0.22222 | 3.34 | 0 | 3.34
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.00238 | 5.99 |  | 0.07378 | 0.44194 | 0 | 0.44194
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.21212 | 0.85 |  | 6.5758 | 5.5895 | 0 | 5.5895
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0031519 | 109.45 |  | 0.097709 | 10.6942 | 0 | 10.6942
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 3.78 | 5.07 |  | 117.18 | 594.1026 | 0 | 594.1026
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.113 | 12.01 |  | 3.503 | 42.071 | 0 | 42.071
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.90275 | 1.42 |  | 27.9853 | 39.7391 | 0 | 39.7391
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.5641 | 1.12 |  | 17.4871 | 19.5855 | 0 | 19.5855
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062756 | 170 |  | 0.19454 | 33.0725 | 0 | 33.0725
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.003643 | 117.5 |  | 0.11293 | 13.2697 | 0 | 13.2697
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.01339 | 29.7 |  | 0.41508 | 12.3278 | 0 | 12.3278
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0054392 | 133.75 |  | 0.16862 | 22.5525 | 0 | 22.5525
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 9.516e-06 | 12105.76 |  | 0.000295 | 3.5712 | 0 | 3.5712
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0042294 | 72.5 |  | 0.13111 | 9.5056 | 0 | 9.5056
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.1266 | 72.5 |  | 3.9245 | 284.5289 | 0 | 284.5289
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0598 | 1.87 |  | 156.8526 | 293.3144 | 0 | 293.3144
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0598 | 0.71 |  | 156.8526 | 111.3654 | 0 | 111.3654
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0598 | 0.34 |  | 156.8526 | 53.3299 | 0 | 53.3299
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0598 | 0.05 |  | 156.8526 | 7.8426 | 0 | 7.8426
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01081 | 26.57 |  | 0.33511 | 8.9039 | 0 | 8.9039
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.30926 |  | 17.8 | 9.5871 | 0 | 170.6506 | 170.6506
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.20186 |  | 13.3 | 6.2577 | 0 | 83.2269 | 83.2269
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012947 | 7.62 |  | 0.40136 | 3.0584 | 0 | 3.0584
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0071684 | 22.97 |  | 0.22222 | 5.1044 | 0 | 5.1044
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0071684 | 10.36 |  | 0.22222 | 2.3022 | 0 | 2.3022
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00025705 | 276.64 |  | 0.0079684 | 2.2044 | 0 | 2.2044
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0012843 | 135.25 |  | 0.039813 | 5.3847 | 0 | 5.3847
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00020915 | 589.49 |  | 0.0064836 | 3.822 | 0 | 3.822
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00097554 | 203.78 |  | 0.030242 | 6.1627 | 0 | 6.1627
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00020915 | 577.1 |  | 0.0064836 | 3.7417 | 0 | 3.7417
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.00378 | 14.65 |  | 0.11718 | 1.7167 | 0 | 1.7167
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.01011 |  | 19.22 | 0.31341 | 0 | 6.0238 | 6.0238
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 0.53164 | 1.4 |  | 16.4809 | 23.0733 | 0 | 23.0733
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.06197 | 52.9 |  | 1.9211 | 101.6246 | 0 | 101.6246
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.29 |  | 13.3 | 70.99 | 0 | 944.1673 | 944.1673
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.0043778 | 11.87 |  | 0.13571 | 1.6109 | 0 | 1.6109
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.76 |  | 8.51 | 54.5609 | 0 | 464.3137 | 464.3137
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.088619 |  | 10.46 | 2.7472 | 0 | 28.7357 | 28.7357
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.29747 | 9.09 |  | 9.2215 | 83.8235 | 0 | 83.8235
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 15.525 | 1.71 |  | 481.275 | 822.9802 | 0 | 822.9802
73768/14 | CABO TELEFONICO CCI-50 50 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 284 | 20.0226 | 1.3414
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00096206 | 6.92 |  | 0.27323 | 1.8907 | 0 | 1.8907
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.124e-06 | 571.77 |  | 0.0023072 | 1.3192 | 0 | 1.3192
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0010883 | 5.84 |  | 0.30907 | 1.805 | 0 | 1.805
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016482 | 9 |  | 0.46808 | 4.2127 | 0 | 4.2127
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019212 | 48 |  | 0.054562 | 2.619 | 0 | 2.619
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.061806 |  | 13.3 | 17.5529 | 0 | 233.4536 | 233.4536
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00018138 | 15.03 |  | 0.051512 | 0.77422 | 0 | 0.77422
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.9752e-05 | 109.45 |  | 0.02265 | 2.479 | 0 | 2.479
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013378 | 1.12 |  | 3.7995 | 4.2554 | 0 | 4.2554
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00014884 | 170 |  | 0.042269 | 7.1858 | 0 | 7.1858
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.64e-05 | 117.5 |  | 0.024538 | 2.8832 | 0 | 2.8832
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00031756 | 29.7 |  | 0.090186 | 2.6785 | 0 | 2.6785
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000129 | 133.75 |  | 0.036636 | 4.9001 | 0 | 4.9001
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 1.87 |  | 34.08 | 63.7296 | 0 | 63.7296
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.71 |  | 34.08 | 24.1968 | 0 | 24.1968
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.34 |  | 34.08 | 11.5872 | 0 | 11.5872
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.05 |  | 34.08 | 1.704 | 0 | 1.704
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003276 | 7.62 |  | 0.093038 | 0.70895 | 0 | 0.70895
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018138 | 22.97 |  | 0.051512 | 1.1832 | 0 | 1.1832
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018138 | 10.36 |  | 0.051512 | 0.53366 | 0 | 0.53366
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.504e-06 | 276.64 |  | 0.0018471 | 0.51099 | 0 | 0.51099
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.2496e-05 | 135.25 |  | 0.0092289 | 1.2482 | 0 | 1.2482
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.292e-06 | 589.49 |  | 0.0015029 | 0.88596 | 0 | 0.88596
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.4684e-05 | 203.78 |  | 0.0070103 | 1.4285 | 0 | 1.4285
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.292e-06 | 577.1 |  | 0.0015029 | 0.86734 | 0 | 0.86734
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.061026 |  | 8.51 | 17.3314 | 0 | 147.4901 | 147.4901
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | MAT. | M | 1 | 19.51 |  | 284 | 5540.84 | 0 | 5540.84
83368U | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 803.5408 | 186.5717
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12828 | 6.92 |  | 0.12828 | 0.88766 | 0 | 0.88766
11247 | CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | MAT. | UN | 1 | 735.19 |  | 1 | 735.19 | 0 | 735.19
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010832 | 571.77 |  | 0.0010832 | 0.61934 | 0 | 0.61934
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14511 | 5.84 |  | 0.14511 | 0.84742 | 0 | 0.84742
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 9 |  | 0.21975 | 1.9778 | 0 | 1.9778
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 48 |  | 0.025616 | 1.2296 | 0 | 1.2296
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 |  | 13.3 | 8.2408 | 0 | 109.6026 | 109.6026
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 |  | 9.34 | 8.2408 | 0 | 76.9691 | 76.9691
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.024184 | 15.03 |  | 0.024184 | 0.36349 | 0 | 0.36349
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010634 | 109.45 |  | 0.010634 | 1.1638 | 0 | 1.1638
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.12 |  | 1.7838 | 1.9979 | 0 | 1.9979
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 170 |  | 0.019845 | 3.3736 | 0 | 3.3736
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 117.5 |  | 0.01152 | 1.3536 | 0 | 1.3536
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 29.7 |  | 0.042341 | 1.2575 | 0 | 1.2575
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 133.75 |  | 0.0172 | 2.3005 | 0 | 2.3005
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.87 |  | 16 | 29.92 | 0 | 29.92
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.71 |  | 16 | 11.36 | 0 | 11.36
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.34 |  | 16 | 5.44 | 0 | 5.44
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.05 |  | 16 | 0.8 | 0 | 0.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04368 | 7.62 |  | 0.04368 | 0.33284 | 0 | 0.33284
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024184 | 22.97 |  | 0.024184 | 0.55551 | 0 | 0.55551
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024184 | 10.36 |  | 0.024184 | 0.25055 | 0 | 0.25055
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0008672 | 276.64 |  | 0.0008672 | 0.2399 | 0 | 0.2399
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0043328 | 135.25 |  | 0.0043328 | 0.58601 | 0 | 0.58601
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0007056 | 589.49 |  | 0.0007056 | 0.41594 | 0 | 0.41594
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0032912 | 203.78 |  | 0.0032912 | 0.67068 | 0 | 0.67068
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0007056 | 577.1 |  | 0.0007056 | 0.4072 | 0 | 0.4072
83369U | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE , 60X60X12CM PORTA COM DISPOSITIVOS PARA CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 7 | 178.0093 | 58.1177
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040441 | 6.92 |  | 0.28309 | 1.959 | 0 | 1.959
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.51704 | 0.6 |  | 3.6193 | 2.1716 | 0 | 2.1716
11253 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | MAT. | UN | 1 | 155.36 |  | 7 | 1087.52 | 0 | 1087.52
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003415 | 571.77 |  | 0.0023905 | 1.3668 | 0 | 1.3668
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045747 | 5.84 |  | 0.32023 | 1.8701 | 0 | 1.8701
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.069281 | 9 |  | 0.48497 | 4.3647 | 0 | 4.3647
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0080759 | 48 |  | 0.056531 | 2.7135 | 0 | 2.7135
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.991 | 0.42 |  | 6.937 | 2.9135 | 0 | 2.9135
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 13.3 | 14.4214 | 0 | 191.8046 | 191.8046
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 9.34 | 14.4214 | 0 | 134.6959 | 134.6959
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0076244 | 15.03 |  | 0.053371 | 0.80217 | 0 | 0.80217
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0033524 | 109.45 |  | 0.023467 | 2.5685 | 0 | 2.5685
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.56237 | 1.12 |  | 3.9366 | 4.409 | 0 | 4.409
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062564 | 170 |  | 0.043795 | 7.4451 | 0 | 7.4451
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036319 | 117.5 |  | 0.025423 | 2.9872 | 0 | 2.9872
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013349 | 29.7 |  | 0.093441 | 2.7752 | 0 | 2.7752
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0054226 | 133.75 |  | 0.037958 | 5.0769 | 0 | 5.0769
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00516 | 72.5 |  | 0.03612 | 2.6187 | 0 | 2.6187
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 1.87 |  | 35.31 | 66.0296 | 0 | 66.0296
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.71 |  | 35.31 | 25.0701 | 0 | 25.0701
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.34 |  | 35.31 | 12.0054 | 0 | 12.0054
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.0443 | 0.05 |  | 35.31 | 1.7655 | 0 | 1.7655
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.013771 | 7.62 |  | 0.096396 | 0.73454 | 0 | 0.73454
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0076244 | 22.97 |  | 0.053371 | 1.2259 | 0 | 1.2259
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0076244 | 10.36 |  | 0.053371 | 0.55292 | 0 | 0.55292
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002734 | 276.64 |  | 0.0019138 | 0.52943 | 0 | 0.52943
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001366 | 135.25 |  | 0.0095619 | 1.2933 | 0 | 1.2933
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00022245 | 589.49 |  | 0.0015572 | 0.91794 | 0 | 0.91794
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010376 | 203.78 |  | 0.0072633 | 1.4801 | 0 | 1.4801
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00022245 | 577.1 |  | 0.0015572 | 0.89864 | 0 | 0.89864
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 |  | 13.3 | 3.5598 | 0 | 47.346 | 47.346
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.55359 |  | 8.51 | 3.8751 | 0 | 32.9772 | 32.9772
91836U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1106 | 3.5594 | 3.1254
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020765 | 6.92 |  | 2.2966 | 15.8922 | 0 | 15.8922
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7534e-05 | 571.77 |  | 0.019393 | 11.0881 | 0 | 11.0881
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023489 | 5.84 |  | 2.5979 | 15.1716 | 0 | 15.1716
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035573 | 9 |  | 3.9343 | 35.409 | 0 | 35.409
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041466 | 48 |  | 0.45861 | 22.0134 | 0 | 22.0134
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.092709 |  | 13.3 | 102.5362 | 0 | 1363.7308 | 1363.7308
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 11.2204 | 0 | 105.5837 | 105.5837
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.092709 |  | 9.34 | 102.5362 | 0 | 957.6877 | 957.6877
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00039148 | 15.03 |  | 0.43298 | 6.5076 | 0 | 6.5076
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MAT. | M | 1.1 | 1.84 |  | 1216.6 | 2238.544 | 0 | 2238.544
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 77.4206 | 0 | 1029.6934 | 1029.6934
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017213 | 109.45 |  | 0.19038 | 20.8368 | 0 | 20.8368
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028875 | 1.12 |  | 31.936 | 35.7683 | 0 | 35.7683
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032124 | 170 |  | 0.35529 | 60.3992 | 0 | 60.3992
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018648 | 117.5 |  | 0.20625 | 24.234 | 0 | 24.234
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068539 | 29.7 |  | 0.75804 | 22.5139 | 0 | 22.5139
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00027843 | 133.75 |  | 0.30794 | 41.1867 | 0 | 41.1867
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 1.87 |  | 286.454 | 535.669 | 0 | 535.669
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 0.71 |  | 286.454 | 203.3823 | 0 | 203.3823
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 0.34 |  | 286.454 | 97.3944 | 0 | 97.3944
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.259 | 0.05 |  | 286.454 | 14.3227 | 0 | 14.3227
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00070707 | 7.62 |  | 0.78202 | 5.959 | 0 | 5.959
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039148 | 22.97 |  | 0.43298 | 9.9455 | 0 | 9.9455
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00039148 | 10.36 |  | 0.43298 | 4.4856 | 0 | 4.4856
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4038e-05 | 276.64 |  | 0.015526 | 4.2951 | 0 | 4.2951
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.0137e-05 | 135.25 |  | 0.077572 | 10.4915 | 0 | 10.4915
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1422e-05 | 589.49 |  | 0.012633 | 7.4469 | 0 | 7.4469
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.3276e-05 | 203.78 |  | 0.058923 | 12.0074 | 0 | 12.0074
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1422e-05 | 577.1 |  | 0.012633 | 7.2903 | 0 | 7.2903
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 718.9 | 474.474 | 0 | 474.474
91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 84 | 3.5519 | 2.9388
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019482 | 6.92 |  | 0.16365 | 1.1324 | 0 | 1.1324
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.645e-05 | 571.77 |  | 0.0013818 | 0.79007 | 0 | 0.79007
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022038 | 5.84 |  | 0.18512 | 1.0811 | 0 | 1.0811
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0033375 | 9 |  | 0.28035 | 2.5232 | 0 | 2.5232
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038904 | 48 |  | 0.03268 | 1.5686 | 0 | 1.5686
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.084468 |  | 13.3 | 7.0953 | 0 | 94.3679 | 94.3679
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 0.85218 | 0 | 8.019 | 8.019
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.084468 |  | 9.34 | 7.0953 | 0 | 66.2704 | 66.2704
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003673 | 15.03 |  | 0.030853 | 0.46372 | 0 | 0.46372
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 2.05 |  | 85.428 | 175.1274 | 0 | 175.1274
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 5.88 | 0 | 78.2046 | 78.2046
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001615 | 109.45 |  | 0.013566 | 1.4848 | 0 | 1.4848
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027091 | 1.12 |  | 2.2757 | 2.5488 | 0 | 2.5488
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00030139 | 170 |  | 0.025317 | 4.3039 | 0 | 4.3039
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00017496 | 117.5 |  | 0.014697 | 1.7269 | 0 | 1.7269
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00064305 | 29.7 |  | 0.054016 | 1.6043 | 0 | 1.6043
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026123 | 133.75 |  | 0.021943 | 2.9349 | 0 | 2.9349
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.243 | 1.87 |  | 20.412 | 38.1704 | 0 | 38.1704
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.243 | 0.71 |  | 20.412 | 14.4925 | 0 | 14.4925
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.243 | 0.34 |  | 20.412 | 6.9401 | 0 | 6.9401
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.243 | 0.05 |  | 20.412 | 1.0206 | 0 | 1.0206
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00066339 | 7.62 |  | 0.055725 | 0.42462 | 0 | 0.42462
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003673 | 22.97 |  | 0.030853 | 0.70869 | 0 | 0.70869
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003673 | 10.36 |  | 0.030853 | 0.31963 | 0 | 0.31963
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.317e-05 | 276.64 |  | 0.0011063 | 0.30604 | 0 | 0.30604
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.5805e-05 | 135.25 |  | 0.0055276 | 0.74761 | 0 | 0.74761
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0716e-05 | 589.49 |  | 0.00090014 | 0.53063 | 0 | 0.53063
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.9984e-05 | 203.78 |  | 0.0041987 | 0.8556 | 0 | 0.8556
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0716e-05 | 577.1 |  | 0.00090014 | 0.51947 | 0 | 0.51947
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 54.6 | 36.036 | 0 | 36.036
91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2702 | 4.9367 | 3.4985
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002333 | 6.92 |  | 6.3038 | 43.6222 | 0 | 43.6222
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.97e-05 | 571.77 |  | 0.053229 | 30.435 | 0 | 30.435
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026391 | 5.84 |  | 7.1309 | 41.6443 | 0 | 41.6443
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0039968 | 9 |  | 10.7993 | 97.1934 | 0 | 97.1934
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00046589 | 48 |  | 1.2588 | 60.4242 | 0 | 60.4242
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10919 |  | 13.3 | 295.033 | 0 | 3923.9389 | 3923.9389
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 27.4118 | 0 | 257.9449 | 257.9449
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10919 |  | 9.34 | 295.033 | 0 | 2755.6082 | 2755.6082
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043985 | 15.03 |  | 1.1885 | 17.8627 | 0 | 17.8627
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 3.21 |  | 2747.934 | 8820.8681 | 0 | 8820.8681
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 189.1414 | 0 | 2515.58 | 2515.58
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001934 | 109.45 |  | 0.52256 | 57.1946 | 0 | 57.1946
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032443 | 1.12 |  | 87.6604 | 98.1796 | 0 | 98.1796
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00036093 | 170 |  | 0.97523 | 165.7887 | 0 | 165.7887
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00020952 | 117.5 |  | 0.56612 | 66.5195 | 0 | 66.5195
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00077007 | 29.7 |  | 2.0807 | 61.798 | 0 | 61.798
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00031282 | 133.75 |  | 0.84525 | 113.0526 | 0 | 113.0526
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.291 | 1.87 |  | 786.282 | 1470.3473 | 0 | 1470.3473
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.291 | 0.71 |  | 786.282 | 558.2602 | 0 | 558.2602
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.291 | 0.34 |  | 786.282 | 267.3359 | 0 | 267.3359
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.291 | 0.05 |  | 786.282 | 39.3141 | 0 | 39.3141
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079443 | 7.62 |  | 2.1465 | 16.3567 | 0 | 16.3567
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043985 | 22.97 |  | 1.1885 | 27.2991 | 0 | 27.2991
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043985 | 10.36 |  | 1.1885 | 12.3125 | 0 | 12.3125
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5772e-05 | 276.64 |  | 0.042616 | 11.7893 | 0 | 11.7893
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.8803e-05 | 135.25 |  | 0.21293 | 28.7982 | 0 | 28.7982
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2834e-05 | 589.49 |  | 0.034677 | 20.442 | 0 | 20.442
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.9858e-05 | 203.78 |  | 0.16174 | 32.9586 | 0 | 32.9586
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2834e-05 | 577.1 |  | 0.034677 | 20.0124 | 0 | 20.0124
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 1756.3 | 1159.158 | 0 | 1159.158
91944U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1489 | 4.3743 | 3.9594
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027433 | 6.92 |  | 4.0848 | 28.2666 | 0 | 28.2666
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.3165e-05 | 571.77 |  | 0.034493 | 19.7219 | 0 | 19.7219
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0031032 | 5.84 |  | 4.6207 | 26.9849 | 0 | 26.9849
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0046997 | 9 |  | 6.9978 | 62.98 | 0 | 62.98
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00054782 | 48 |  | 0.81571 | 39.1541 | 0 | 39.1541
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.52981 | 0.42 |  | 788.8901 | 331.3338 | 0 | 331.3338
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 2.59 |  | 1489 | 3856.51 | 0 | 3856.51
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.171 |  | 13.3 | 254.6139 | 0 | 3386.3654 | 3386.3654
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.171 |  | 9.34 | 254.6139 | 0 | 2378.0942 | 2378.0942
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0005172 | 15.03 |  | 0.77011 | 11.5747 | 0 | 11.5747
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022741 | 109.45 |  | 0.33861 | 37.0614 | 0 | 37.0614
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.038148 | 1.12 |  | 56.8027 | 63.6191 | 0 | 63.6191
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0004244 | 170 |  | 0.63193 | 107.4286 | 0 | 107.4286
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00024637 | 117.5 |  | 0.36684 | 43.1038 | 0 | 43.1038
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0009055 | 29.7 |  | 1.3483 | 40.0442 | 0 | 40.0442
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00036784 | 133.75 |  | 0.54771 | 73.2565 | 0 | 73.2565
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00138 | 72.5 |  | 2.0548 | 148.9744 | 0 | 148.9744
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34218 | 1.87 |  | 509.5001 | 952.7651 | 0 | 952.7651
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34218 | 0.71 |  | 509.5001 | 361.745 | 0 | 361.745
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34218 | 0.34 |  | 509.5001 | 173.23 | 0 | 173.23
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34218 | 0.05 |  | 509.5001 | 25.475 | 0 | 25.475
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00093414 | 7.62 |  | 1.3909 | 10.5989 | 0 | 10.5989
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005172 | 22.97 |  | 0.77011 | 17.6894 | 0 | 17.6894
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005172 | 10.36 |  | 0.77011 | 7.9783 | 0 | 7.9783
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8546e-05 | 276.64 |  | 0.027615 | 7.6394 | 0 | 7.6394
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.2662e-05 | 135.25 |  | 0.13797 | 18.6609 | 0 | 18.6609
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5091e-05 | 589.49 |  | 0.02247 | 13.2461 | 0 | 13.2461
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.0385e-05 | 203.78 |  | 0.1048 | 21.3568 | 0 | 21.3568
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5091e-05 | 577.1 |  | 0.02247 | 12.9677 | 0 | 12.9677
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.01035 |  | 8.51 | 15.4112 | 0 | 131.149 | 131.149
91998U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2598 | 7.1578 | 5.4805
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0037681 | 6.92 |  | 9.7895 | 67.7432 | 0 | 67.7432
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.1819e-05 | 571.77 |  | 0.082666 | 47.2658 | 0 | 47.2658
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0042625 | 5.84 |  | 11.0739 | 64.6717 | 0 | 64.6717
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0064553 | 9 |  | 16.7708 | 150.9369 | 0 | 150.9369
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00075247 | 48 |  | 1.9549 | 93.836 | 0 | 93.836
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24207 |  | 13.3 | 628.907 | 0 | 8364.4625 | 8364.4625
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24207 |  | 9.34 | 628.907 | 0 | 5873.9909 | 5873.9909
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00071041 | 15.03 |  | 1.8456 | 27.7399 | 0 | 27.7399
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00031236 | 109.45 |  | 0.81152 | 88.8205 | 0 | 88.8205
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.052399 | 1.12 |  | 136.1326 | 152.4685 | 0 | 152.4685
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00058294 | 170 |  | 1.5145 | 257.4617 | 0 | 257.4617
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003384 | 117.5 |  | 0.87916 | 103.3017 | 0 | 103.3017
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012438 | 29.7 |  | 3.2313 | 95.9694 | 0 | 95.9694
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00050525 | 133.75 |  | 1.3126 | 175.5655 | 0 | 175.5655
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47 | 1.87 |  | 1221.06 | 2283.3822 | 0 | 2283.3822
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47 | 0.71 |  | 1221.06 | 866.9526 | 0 | 866.9526
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47 | 0.34 |  | 1221.06 | 415.1604 | 0 | 415.1604
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.47 | 0.05 |  | 1221.06 | 61.053 | 0 | 61.053
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.15 |  | 2598 | 13379.7 | 0 | 13379.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012831 | 7.62 |  | 3.3335 | 25.4012 | 0 | 25.4012
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00071041 | 22.97 |  | 1.8456 | 42.3942 | 0 | 42.3942
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00071041 | 10.36 |  | 1.8456 | 19.1208 | 0 | 19.1208
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.5474e-05 | 276.64 |  | 0.066181 | 18.3084 | 0 | 18.3084
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012728 | 135.25 |  | 0.33066 | 44.7222 | 0 | 44.7222
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0728e-05 | 589.49 |  | 0.053851 | 31.7448 | 0 | 31.7448
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.668e-05 | 203.78 |  | 0.25117 | 51.1844 | 0 | 51.1844
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0728e-05 | 577.1 |  | 0.053851 | 31.0776 | 0 | 31.0776
93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 108 | 6.1159 | 2.612
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017959 | 6.92 |  | 0.19395 | 1.3421 | 0 | 1.3421
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5164e-05 | 571.77 |  | 0.0016377 | 0.93639 | 0 | 0.93639
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0020315 | 5.84 |  | 0.2194 | 1.2813 | 0 | 1.2813
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030765 | 9 |  | 0.33227 | 2.9904 | 0 | 2.9904
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00035862 | 48 |  | 0.038731 | 1.8591 | 0 | 1.8591
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11537 |  | 13.3 | 12.4601 | 0 | 165.7192 | 165.7192
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11537 |  | 9.34 | 12.4601 | 0 | 116.3772 | 116.3772
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00033858 | 15.03 |  | 0.036566 | 0.54959 | 0 | 0.54959
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 4.69 |  | 118.8 | 557.172 | 0 | 557.172
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014887 | 109.45 |  | 0.016078 | 1.7597 | 0 | 1.7597
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024973 | 1.12 |  | 2.6971 | 3.0208 | 0 | 3.0208
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00027783 | 170 |  | 0.030005 | 5.1009 | 0 | 5.1009
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00016128 | 117.5 |  | 0.017418 | 2.0466 | 0 | 2.0466
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00059277 | 29.7 |  | 0.064019 | 1.9014 | 0 | 1.9014
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002408 | 133.75 |  | 0.026006 | 3.4784 | 0 | 3.4784
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.224 | 1.87 |  | 24.192 | 45.239 | 0 | 45.239
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.224 | 0.71 |  | 24.192 | 17.1763 | 0 | 17.1763
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.224 | 0.34 |  | 24.192 | 8.2253 | 0 | 8.2253
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.224 | 0.05 |  | 24.192 | 1.2096 | 0 | 1.2096
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00061152 | 7.62 |  | 0.066044 | 0.50326 | 0 | 0.50326
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00033858 | 22.97 |  | 0.036566 | 0.83993 | 0 | 0.83993
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00033858 | 10.36 |  | 0.036566 | 0.37883 | 0 | 0.37883
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.214e-05 | 276.64 |  | 0.0013111 | 0.36271 | 0 | 0.36271
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.066e-05 | 135.25 |  | 0.0065513 | 0.88606 | 0 | 0.88606
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.878e-06 | 589.49 |  | 0.0010668 | 0.62888 | 0 | 0.62888
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.6076e-05 | 203.78 |  | 0.0049762 | 1.0141 | 0 | 1.0141
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.878e-06 | 577.1 |  | 0.0010668 | 0.61566 | 0 | 0.61566
95745U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 921 | 7.0847 | 2.624
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017317 | 6.92 |  | 1.5949 | 11.0368 | 0 | 11.0368
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4622e-05 | 571.77 |  | 0.013467 | 7.6999 | 0 | 7.6999
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019589 | 5.84 |  | 1.8042 | 10.5364 | 0 | 10.5364
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0029667 | 9 |  | 2.7323 | 24.5908 | 0 | 24.5908
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00034582 | 48 |  | 0.3185 | 15.2879 | 0 | 15.2879
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 5.46 |  | 967.05 | 5280.093 | 0 | 5280.093
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.070562 |  | 13.3 | 64.9875 | 0 | 864.3333 | 864.3333
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 9.3435 | 0 | 87.9228 | 87.9228
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.070562 |  | 9.34 | 64.9875 | 0 | 606.9829 | 606.9829
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00032649 | 15.03 |  | 0.30069 | 4.5194 | 0 | 4.5194
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 64.4705 | 0 | 857.4571 | 857.4571
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014355 | 109.45 |  | 0.13221 | 14.4706 | 0 | 14.4706
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024081 | 1.12 |  | 22.1788 | 24.8403 | 0 | 24.8403
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00026791 | 170 |  | 0.24674 | 41.946 | 0 | 41.946
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015552 | 117.5 |  | 0.14323 | 16.83 | 0 | 16.83
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0005716 | 29.7 |  | 0.52645 | 15.6354 | 0 | 15.6354
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002322 | 133.75 |  | 0.21386 | 28.6034 | 0 | 28.6034
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 1.87 |  | 198.936 | 372.0103 | 0 | 372.0103
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.71 |  | 198.936 | 141.2446 | 0 | 141.2446
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.34 |  | 198.936 | 67.6382 | 0 | 67.6382
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.05 |  | 198.936 | 9.9468 | 0 | 9.9468
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00058968 | 7.62 |  | 0.5431 | 4.1384 | 0 | 4.1384
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032649 | 22.97 |  | 0.30069 | 6.9069 | 0 | 6.9069
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032649 | 10.36 |  | 0.30069 | 3.1152 | 0 | 3.1152
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1708e-05 | 276.64 |  | 0.010783 | 2.983 | 0 | 2.983
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.8493e-05 | 135.25 |  | 0.053872 | 7.2862 | 0 | 7.2862
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.526e-06 | 589.49 |  | 0.0087734 | 5.1719 | 0 | 5.1719
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.443e-05 | 203.78 |  | 0.04092 | 8.3387 | 0 | 8.3387
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.526e-06 | 577.1 |  | 0.0087734 | 5.0632 | 0 | 5.0632
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 598.65 | 395.109 | 0 | 395.109
95748U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 84 | 16.4541 | 4.3241
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029006 | 6.92 |  | 0.24365 | 1.6861 | 0 | 1.6861
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.4494e-05 | 571.77 |  | 0.0020575 | 1.1764 | 0 | 1.1764
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032812 | 5.84 |  | 0.27562 | 1.6096 | 0 | 1.6096
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0049692 | 9 |  | 0.41741 | 3.7567 | 0 | 3.7567
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057924 | 48 |  | 0.048656 | 2.3355 | 0 | 2.3355
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | MAT. | M | 1.05 | 13.79 |  | 88.2 | 1216.278 | 0 | 1216.278
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14566 |  | 13.3 | 12.2351 | 0 | 162.727 | 162.727
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 0.85218 | 0 | 8.019 | 8.019
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14566 |  | 9.34 | 12.2351 | 0 | 114.276 | 114.276
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00054686 | 15.03 |  | 0.045936 | 0.69042 | 0 | 0.69042
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 5.88 | 0 | 78.2046 | 78.2046
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024045 | 109.45 |  | 0.020198 | 2.2107 | 0 | 2.2107
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.040336 | 1.12 |  | 3.3882 | 3.7948 | 0 | 3.7948
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044874 | 170 |  | 0.037694 | 6.408 | 0 | 6.408
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002605 | 117.5 |  | 0.021882 | 2.5711 | 0 | 2.5711
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00095743 | 29.7 |  | 0.080424 | 2.3886 | 0 | 2.3886
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00038893 | 133.75 |  | 0.032671 | 4.3697 | 0 | 4.3697
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3618 | 1.87 |  | 30.3912 | 56.8315 | 0 | 56.8315
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3618 | 0.71 |  | 30.3912 | 21.5778 | 0 | 21.5778
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3618 | 0.34 |  | 30.3912 | 10.333 | 0 | 10.333
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3618 | 0.05 |  | 30.3912 | 1.5196 | 0 | 1.5196
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00098771 | 7.62 |  | 0.082968 | 0.63222 | 0 | 0.63222
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054686 | 22.97 |  | 0.045936 | 1.0552 | 0 | 1.0552
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054686 | 10.36 |  | 0.045936 | 0.4759 | 0 | 0.4759
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.961e-05 | 276.64 |  | 0.0016472 | 0.45569 | 0 | 0.45569
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.7975e-05 | 135.25 |  | 0.0082299 | 1.1131 | 0 | 1.1131
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5956e-05 | 589.49 |  | 0.0013403 | 0.7901 | 0 | 0.7901
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.4422e-05 | 203.78 |  | 0.0062514 | 1.2739 | 0 | 1.2739
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5956e-05 | 577.1 |  | 0.0013403 | 0.77349 | 0 | 0.77349
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 54.6 | 36.036 | 0 | 36.036
95750U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 132 | 9.7191 | 5.2308
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0035228 | 6.92 |  | 0.465 | 3.2178 | 0 | 3.2178
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.9748e-05 | 571.77 |  | 0.0039267 | 2.2452 | 0 | 2.2452
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003985 | 5.84 |  | 0.52601 | 3.0719 | 0 | 3.0719
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.006035 | 9 |  | 0.79662 | 7.1696 | 0 | 7.1696
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00070348 | 48 |  | 0.092859 | 4.4572 | 0 | 4.4572
21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 7.05 |  | 138.6 | 977.13 | 0 | 977.13
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18511 |  | 13.3 | 24.4344 | 0 | 324.9773 | 324.9773
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 1.3391 | 0 | 12.6013 | 12.6013
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18511 |  | 9.34 | 24.4344 | 0 | 228.2171 | 228.2171
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00066415 | 15.03 |  | 0.087668 | 1.3177 | 0 | 1.3177
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 |  | 13.3 | 9.374 | 0 | 124.6739 | 124.6739
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029203 | 109.45 |  | 0.038547 | 4.219 | 0 | 4.219
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.048987 | 1.12 |  | 6.4663 | 7.2423 | 0 | 7.2423
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00054499 | 170 |  | 0.071938 | 12.2295 | 0 | 12.2295
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00031637 | 117.5 |  | 0.041761 | 4.9069 | 0 | 4.9069
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0011628 | 29.7 |  | 0.15349 | 4.5586 | 0 | 4.5586
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00047236 | 133.75 |  | 0.062351 | 8.3394 | 0 | 8.3394
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4394 | 1.87 |  | 58.0008 | 108.4615 | 0 | 108.4615
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4394 | 0.71 |  | 58.0008 | 41.1806 | 0 | 41.1806
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4394 | 0.34 |  | 58.0008 | 19.7203 | 0 | 19.7203
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4394 | 0.05 |  | 58.0008 | 2.9 | 0 | 2.9
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011996 | 7.62 |  | 0.15834 | 1.2066 | 0 | 1.2066
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00066415 | 22.97 |  | 0.087668 | 2.0137 | 0 | 2.0137
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00066415 | 10.36 |  | 0.087668 | 0.90824 | 0 | 0.90824
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.3816e-05 | 276.64 |  | 0.0031437 | 0.86968 | 0 | 0.86968
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011899 | 135.25 |  | 0.015707 | 2.1243 | 0 | 2.1243
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.9378e-05 | 589.49 |  | 0.0025579 | 1.5079 | 0 | 1.5079
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.0384e-05 | 203.78 |  | 0.011931 | 2.4312 | 0 | 2.4312
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.9378e-05 | 577.1 |  | 0.0025579 | 1.4762 | 0 | 1.4762
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.666 | 0.66 |  | 87.912 | 58.0219 | 0 | 58.0219
95791U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 10 | 18.8591 | 9.9606
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0068483 | 6.92 |  | 0.068483 | 0.4739 | 0 | 0.4739
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.783e-05 | 571.77 |  | 0.0005783 | 0.33065 | 0 | 0.33065
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.16 |  | 20 | 3.2 | 0 | 3.2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0077468 | 5.84 |  | 0.077468 | 0.45241 | 0 | 0.45241
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011732 | 9 |  | 0.11732 | 1.0559 | 0 | 1.0559
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013676 | 48 |  | 0.013676 | 0.65644 | 0 | 0.65644
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.43996 |  | 13.3 | 4.3996 | 0 | 58.5141 | 58.5141
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.43996 |  | 9.34 | 4.3996 | 0 | 41.0919 | 41.0919
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 14.89 |  | 10 | 148.9 | 0 | 148.9
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012911 | 15.03 |  | 0.012911 | 0.19406 | 0 | 0.19406
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0005677 | 109.45 |  | 0.005677 | 0.62135 | 0 | 0.62135
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.095232 | 1.12 |  | 0.95232 | 1.0666 | 0 | 1.0666
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010595 | 170 |  | 0.010595 | 1.8011 | 0 | 1.8011
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00061502 | 117.5 |  | 0.0061502 | 0.72265 | 0 | 0.72265
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0022605 | 29.7 |  | 0.022605 | 0.67136 | 0 | 0.67136
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00091827 | 133.75 |  | 0.0091827 | 1.2282 | 0 | 1.2282
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8542 | 1.87 |  | 8.542 | 15.9735 | 0 | 15.9735
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8542 | 0.71 |  | 8.542 | 6.0648 | 0 | 6.0648
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8542 | 0.34 |  | 8.542 | 2.9043 | 0 | 2.9043
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8542 | 0.05 |  | 8.542 | 0.4271 | 0 | 0.4271
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002332 | 7.62 |  | 0.02332 | 0.1777 | 0 | 0.1777
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012911 | 22.97 |  | 0.012911 | 0.29657 | 0 | 0.29657
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012911 | 10.36 |  | 0.012911 | 0.13376 | 0 | 0.13376
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.6298e-05 | 276.64 |  | 0.00046298 | 0.12808 | 0 | 0.12808
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023132 | 135.25 |  | 0.0023132 | 0.31286 | 0 | 0.31286
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.767e-05 | 589.49 |  | 0.0003767 | 0.22206 | 0 | 0.22206
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017571 | 203.78 |  | 0.0017571 | 0.35806 | 0 | 0.35806
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.767e-05 | 577.1 |  | 0.0003767 | 0.21739 | 0 | 0.21739
95802U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 743 | 15.7909 | 12.5586
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0086345 | 6.92 |  | 6.4155 | 44.3949 | 0 | 44.3949
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.2912e-05 | 571.77 |  | 0.054174 | 30.9748 | 0 | 30.9748
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.16 |  | 1486 | 237.76 | 0 | 237.76
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0097674 | 5.84 |  | 7.2572 | 42.382 | 0 | 42.382
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014792 | 9 |  | 10.9906 | 98.9152 | 0 | 98.9152
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017243 | 48 |  | 1.2811 | 61.4947 | 0 | 61.4947
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55471 |  | 13.3 | 412.1487 | 0 | 5481.5774 | 5481.5774
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.55471 |  | 9.34 | 412.1487 | 0 | 3849.4686 | 3849.4686
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 10.87 |  | 743 | 8076.41 | 0 | 8076.41
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016279 | 15.03 |  | 1.2095 | 18.1791 | 0 | 18.1791
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00071577 | 109.45 |  | 0.53182 | 58.2077 | 0 | 58.2077
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12007 | 1.12 |  | 89.2133 | 99.9189 | 0 | 99.9189
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013358 | 170 |  | 0.9925 | 168.7254 | 0 | 168.7254
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00077544 | 117.5 |  | 0.57615 | 67.6979 | 0 | 67.6979
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0028501 | 29.7 |  | 2.1176 | 62.8927 | 0 | 62.8927
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011578 | 133.75 |  | 0.86023 | 115.0554 | 0 | 115.0554
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 1.87 |  | 800.211 | 1496.3946 | 0 | 1496.3946
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 0.71 |  | 800.211 | 568.1498 | 0 | 568.1498
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 0.34 |  | 800.211 | 272.0717 | 0 | 272.0717
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.077 | 0.05 |  | 800.211 | 40.0106 | 0 | 40.0106
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0029402 | 7.62 |  | 2.1846 | 16.6465 | 0 | 16.6465
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016279 | 22.97 |  | 1.2095 | 27.7827 | 0 | 27.7827
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016279 | 10.36 |  | 1.2095 | 12.5306 | 0 | 12.5306
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.8374e-05 | 276.64 |  | 0.043372 | 11.9984 | 0 | 11.9984
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00029165 | 135.25 |  | 0.2167 | 29.3083 | 0 | 29.3083
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.7496e-05 | 589.49 |  | 0.03529 | 20.8028 | 0 | 20.8028
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022154 | 203.78 |  | 0.1646 | 33.5427 | 0 | 33.5427
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.7496e-05 | 577.1 |  | 0.03529 | 20.3656 | 0 | 20.3656
95808U | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 37 | 9.36 | 8.2162
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0056489 | 6.92 |  | 0.20901 | 1.4463 | 0 | 1.4463
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.7702e-05 | 571.77 |  | 0.001765 | 1.0092 | 0 | 1.0092
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.16 |  | 74 | 11.84 | 0 | 11.84
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | MAT. | UN | 1 | 6.03 |  | 37 | 223.11 | 0 | 223.11
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063901 | 5.84 |  | 0.23643 | 1.3808 | 0 | 1.3808
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096774 | 9 |  | 0.35806 | 3.2226 | 0 | 3.2226
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011281 | 48 |  | 0.041738 | 2.0034 | 0 | 2.0034
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3629 |  | 13.3 | 13.4275 | 0 | 178.5852 | 178.5852
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3629 |  | 9.34 | 13.4275 | 0 | 125.4124 | 125.4124
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001065 | 15.03 |  | 0.039405 | 0.59226 | 0 | 0.59226
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046828 | 109.45 |  | 0.017326 | 1.8964 | 0 | 1.8964
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078554 | 1.12 |  | 2.9065 | 3.2553 | 0 | 3.2553
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00087392 | 170 |  | 0.032335 | 5.4969 | 0 | 5.4969
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00050731 | 117.5 |  | 0.018771 | 2.2055 | 0 | 2.2055
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018646 | 29.7 |  | 0.06899 | 2.049 | 0 | 2.049
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00075745 | 133.75 |  | 0.028026 | 3.7484 | 0 | 3.7484
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7046 | 1.87 |  | 26.0702 | 48.7513 | 0 | 48.7513
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7046 | 0.71 |  | 26.0702 | 18.5098 | 0 | 18.5098
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7046 | 0.34 |  | 26.0702 | 8.8639 | 0 | 8.8639
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7046 | 0.05 |  | 26.0702 | 1.3035 | 0 | 1.3035
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019236 | 7.62 |  | 0.071172 | 0.54233 | 0 | 0.54233
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001065 | 22.97 |  | 0.039405 | 0.90513 | 0 | 0.90513
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001065 | 10.36 |  | 0.039405 | 0.40824 | 0 | 0.40824
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.819e-05 | 276.64 |  | 0.001413 | 0.3909 | 0 | 0.3909
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019081 | 135.25 |  | 0.0070598 | 0.95484 | 0 | 0.95484
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1072e-05 | 589.49 |  | 0.0011497 | 0.67772 | 0 | 0.67772
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014494 | 203.78 |  | 0.0053626 | 1.0928 | 0 | 1.0928
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1072e-05 | 577.1 |  | 0.0011497 | 0.66347 | 0 | 0.66347
95809U | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 60 | 10.52 | 8.6802
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005968 | 6.92 |  | 0.35808 | 2.4779 | 0 | 2.4779
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0396e-05 | 571.77 |  | 0.0030238 | 1.7289 | 0 | 1.7289
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.16 |  | 120 | 19.2 | 0 | 19.2
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 7.02 |  | 60 | 421.2 | 0 | 421.2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006751 | 5.84 |  | 0.40506 | 2.3656 | 0 | 2.3656
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010224 | 9 |  | 0.61344 | 5.521 | 0 | 5.521
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011918 | 48 |  | 0.071507 | 3.4323 | 0 | 3.4323
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3834 |  | 13.3 | 23.0042 | 0 | 305.9558 | 305.9558
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3834 |  | 9.34 | 23.0042 | 0 | 214.8592 | 214.8592
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011252 | 15.03 |  | 0.06751 | 1.0147 | 0 | 1.0147
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00049473 | 109.45 |  | 0.029684 | 3.2489 | 0 | 3.2489
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082991 | 1.12 |  | 4.9795 | 5.577 | 0 | 5.577
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00092328 | 170 |  | 0.055397 | 9.4175 | 0 | 9.4175
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00053597 | 117.5 |  | 0.032158 | 3.7786 | 0 | 3.7786
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019699 | 29.7 |  | 0.11819 | 3.5104 | 0 | 3.5104
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00080023 | 133.75 |  | 0.048014 | 6.4218 | 0 | 6.4218
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7444 | 1.87 |  | 44.664 | 83.5217 | 0 | 83.5217
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7444 | 0.71 |  | 44.664 | 31.7114 | 0 | 31.7114
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7444 | 0.34 |  | 44.664 | 15.1858 | 0 | 15.1858
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7444 | 0.05 |  | 44.664 | 2.2332 | 0 | 2.2332
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0020322 | 7.62 |  | 0.12193 | 0.92913 | 0 | 0.92913
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011252 | 22.97 |  | 0.06751 | 1.5507 | 0 | 1.5507
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011252 | 10.36 |  | 0.06751 | 0.6994 | 0 | 0.6994
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.0346e-05 | 276.64 |  | 0.0024208 | 0.66968 | 0 | 0.66968
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020158 | 135.25 |  | 0.012095 | 1.6359 | 0 | 1.6359
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.2828e-05 | 589.49 |  | 0.0019697 | 1.1611 | 0 | 1.1611
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015312 | 203.78 |  | 0.0091874 | 1.8722 | 0 | 1.8722
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.2828e-05 | 577.1 |  | 0.0019697 | 1.1367 | 0 | 1.1367
COMPOSIÇÃO 071 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | SER.CG | UN | 15 | 219.3846 | 39.6465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.027258 | 6.92 |  | 0.40888 | 2.8294 | 0 | 2.8294
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00023018 | 571.77 |  | 0.0034527 | 1.9742 | 0 | 1.9742
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.030835 | 5.84 |  | 0.46252 | 2.7011 | 0 | 2.7011
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.046698 | 9 |  | 0.70046 | 6.3042 | 0 | 6.3042
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0054434 | 48 |  | 0.081651 | 3.9192 | 0 | 3.9192
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7512 |  | 13.3 | 26.2675 | 0 | 349.3584 | 349.3584
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.7512 |  | 9.34 | 26.2675 | 0 | 245.3389 | 245.3389
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0051391 | 15.03 |  | 0.077087 | 1.1586 | 0 | 1.1586
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0022596 | 109.45 |  | 0.033895 | 3.7098 | 0 | 3.7098
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.37906 | 1.12 |  | 5.6858 | 6.3681 | 0 | 6.3681
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004217 | 170 |  | 0.063255 | 10.7534 | 0 | 10.7534
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002448 | 117.5 |  | 0.03672 | 4.3146 | 0 | 4.3146
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0089974 | 29.7 |  | 0.13496 | 4.0084 | 0 | 4.0084
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003655 | 133.75 |  | 0.054825 | 7.3328 | 0 | 7.3328
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 1.87 |  | 51 | 95.37 | 0 | 95.37
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.71 |  | 51 | 36.21 | 0 | 36.21
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.34 |  | 51 | 17.34 | 0 | 17.34
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.05 |  | 51 | 2.55 | 0 | 2.55
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.009282 | 7.62 |  | 0.13923 | 1.0609 | 0 | 1.0609
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0051391 | 22.97 |  | 0.077087 | 1.7707 | 0 | 1.7707
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0051391 | 10.36 |  | 0.077087 | 0.79862 | 0 | 0.79862
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00018428 | 276.64 |  | 0.0027642 | 0.76469 | 0 | 0.76469
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00092072 | 135.25 |  | 0.013811 | 1.8679 | 0 | 1.8679
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00014994 | 589.49 |  | 0.0022491 | 1.3258 | 0 | 1.3258
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00069938 | 203.78 |  | 0.010491 | 2.1378 | 0 | 2.1378
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00014994 | 577.1 |  | 0.0022491 | 1.298 | 0 | 1.298
COTAÇÃO 071 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | MAT. | UN | 1 | 204.86 |  | 15 | 3072.9 | 0 | 3072.9
COMPOSIÇÃO 08466.1 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | SER.CG | M | 1299 | 4.2383 | 2.7986
03283/ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v | MAT. | M | 1.02 | 3.15 |  | 1324.98 | 4173.687 | 0 | 4173.687
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019241 | 6.92 |  | 2.4994 | 17.2961 | 0 | 17.2961
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6248e-05 | 571.77 |  | 0.021106 | 12.0679 | 0 | 12.0679
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021766 | 5.84 |  | 2.8274 | 16.5119 | 0 | 16.5119
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 |  | 4.2819 | 38.5371 | 0 | 38.5371
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 |  | 0.49913 | 23.9581 | 0 | 23.9581
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 |  | 13.3 | 160.572 | 0 | 2135.6074 | 2135.6074
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 |  | 9.34 | 160.572 | 0 | 1499.7424 | 1499.7424
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00036276 | 15.03 |  | 0.47123 | 7.0825 | 0 | 7.0825
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001595 | 109.45 |  | 0.2072 | 22.6776 | 0 | 22.6776
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 |  | 34.7572 | 38.9281 | 0 | 38.9281
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 |  | 0.38668 | 65.7349 | 0 | 65.7349
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 |  | 0.22447 | 26.3749 | 0 | 26.3749
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 |  | 0.82501 | 24.5028 | 0 | 24.5028
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 |  | 0.33514 | 44.8252 | 0 | 44.8252
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.87 |  | 311.76 | 582.9912 | 0 | 582.9912
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.71 |  | 311.76 | 221.3496 | 0 | 221.3496
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.34 |  | 311.76 | 105.9984 | 0 | 105.9984
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.05 |  | 311.76 | 15.588 | 0 | 15.588
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006552 | 7.62 |  | 0.8511 | 6.4854 | 0 | 6.4854
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036276 | 22.97 |  | 0.47123 | 10.824 | 0 | 10.824
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036276 | 10.36 |  | 0.47123 | 4.8819 | 0 | 4.8819
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3008e-05 | 276.64 |  | 0.016897 | 4.6745 | 0 | 4.6745
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.4992e-05 | 135.25 |  | 0.084425 | 11.4184 | 0 | 11.4184
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0584e-05 | 589.49 |  | 0.013749 | 8.1047 | 0 | 8.1047
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.9368e-05 | 203.78 |  | 0.064129 | 13.0682 | 0 | 13.0682
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0584e-05 | 577.1 |  | 0.013749 | 7.9343 | 0 | 7.9343
COMPOSIÇÃO 091 | TAMPA PARA CONDULETE 1" | SER.CG | UN | 632 | 0.80719 | 1.1661
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.50669 | 3.5063 | 0 | 3.5063
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.0042786 | 2.4464 | 0 | 2.4464
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.57317 | 3.3473 | 0 | 3.3473
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.86803 | 7.8122 | 0 | 7.8122
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.10118 | 4.8568 | 0 | 4.8568
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 |  | 13.3 | 32.5512 | 0 | 432.9304 | 432.9304
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 |  | 9.34 | 32.5512 | 0 | 304.0278 | 304.0278
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.095527 | 1.4358 | 0 | 1.4358
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.042003 | 4.5972 | 0 | 4.5972
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 7.046 | 7.8915 | 0 | 7.8915
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.078387 | 13.3258 | 0 | 13.3258
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.045504 | 5.3467 | 0 | 5.3467
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.16725 | 4.9672 | 0 | 4.9672
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.06794 | 9.087 | 0 | 9.087
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 63.2 | 118.184 | 0 | 118.184
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 63.2 | 44.872 | 0 | 44.872
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 63.2 | 21.488 | 0 | 21.488
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 63.2 | 3.16 | 0 | 3.16
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.17254 | 1.3147 | 0 | 1.3147
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.095527 | 2.1943 | 0 | 2.1943
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.095527 | 0.98966 | 0 | 0.98966
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.0034254 | 0.94761 | 0 | 0.94761
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.017115 | 2.3147 | 0 | 2.3147
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.0027871 | 1.643 | 0 | 1.643
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.013 | 2.6492 | 0 | 2.6492
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.0027871 | 1.6084 | 0 | 1.6084
COTAÇÃO 091 | TAMPA PARA CONDULETE 1" | MAT. | UN | 1 | 0.38 |  | 632 | 240.16 | 0 | 240.16
COMPOSIÇÃO 092 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" | SER.CG | UN | 22 | 3.1272 | 1.1661
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.017638 | 0.12205 | 0 | 0.12205
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.00014894 | 0.085159 | 0 | 0.085159
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.019952 | 0.11652 | 0 | 0.11652
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.030216 | 0.27195 | 0 | 0.27195
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.0035222 | 0.16907 | 0 | 0.16907
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 |  | 13.3 | 1.1331 | 0 | 15.0704 | 15.0704
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 |  | 9.34 | 1.1331 | 0 | 10.5832 | 10.5832
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.0033253 | 0.049979 | 0 | 0.049979
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.0014621 | 0.16003 | 0 | 0.16003
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 0.24527 | 0.2747 | 0 | 0.2747
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.0027287 | 0.46387 | 0 | 0.46387
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.001584 | 0.18612 | 0 | 0.18612
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.0058219 | 0.17291 | 0 | 0.17291
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.002365 | 0.31632 | 0 | 0.31632
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 2.2 | 4.114 | 0 | 4.114
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 2.2 | 1.562 | 0 | 1.562
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 2.2 | 0.748 | 0 | 0.748
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 2.2 | 0.11 | 0 | 0.11
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.006006 | 0.045766 | 0 | 0.045766
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.0033253 | 0.076382 | 0 | 0.076382
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.0033253 | 0.03445 | 0 | 0.03445
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.00011924 | 0.032987 | 0 | 0.032987
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.00059576 | 0.080577 | 0 | 0.080577
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 9.702e-05 | 0.057192 | 0 | 0.057192
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.00045254 | 0.092219 | 0 | 0.092219
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 9.702e-05 | 0.05599 | 0 | 0.05599
COTAÇÃO 092 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" | MAT. | UN | 1 | 2.7 |  | 22 | 59.4 | 0 | 59.4
COMPOSIÇÃO 095 | ESPELHOS PARA 1 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | SER.CG | UN | 672 | 4.6588 | 4.6643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 2.155 | 14.9128 | 0 | 14.9128
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 0.018198 | 10.4049 | 0 | 10.4049
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 2.4378 | 14.2366 | 0 | 14.2366
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 3.6919 | 33.2267 | 0 | 33.2267
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.43035 | 20.6567 | 0 | 20.6567
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 138.4454 | 0 | 1841.3244 | 1841.3244
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 138.4454 | 0 | 1293.0804 | 1293.0804
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.40629 | 6.1066 | 0 | 6.1066
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.17864 | 19.5526 | 0 | 19.5526
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 29.9678 | 33.5639 | 0 | 33.5639
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.33339 | 56.6767 | 0 | 56.6767
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.19354 | 22.7405 | 0 | 22.7405
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.71133 | 21.1264 | 0 | 21.1264
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.28896 | 38.6484 | 0 | 38.6484
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 268.8 | 502.656 | 0 | 502.656
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 268.8 | 190.848 | 0 | 190.848
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 268.8 | 91.392 | 0 | 91.392
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 268.8 | 13.44 | 0 | 13.44
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.73382 | 5.5917 | 0 | 5.5917
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.40629 | 9.3325 | 0 | 9.3325
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.40629 | 4.2092 | 0 | 4.2092
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 0.014569 | 4.0304 | 0 | 4.0304
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.072791 | 9.845 | 0 | 9.845
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 0.011854 | 6.9879 | 0 | 6.9879
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.055292 | 11.2674 | 0 | 11.2674
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 0.011854 | 6.841 | 0 | 6.841
COTAÇÃO 096 | ESPELHOS PARA 1 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | MAT. | UN | 1 | 2.95 |  | 672 | 1982.4 | 0 | 1982.4
COMPOSIÇÃO 097 | RACK ABERTO, ALTURA 44USX1000, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | SER.CG | UN | 30 | 1642.1271 | 466.4293
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.32069 | 6.92 |  | 9.6206 | 66.5748 | 0 | 66.5748
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002708 | 571.77 |  | 0.08124 | 46.4506 | 0 | 46.4506
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.36276 | 5.84 |  | 10.8829 | 63.5563 | 0 | 63.5563
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 16.4815 | 148.3337 | 0 | 148.3337
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 1.9212 | 92.2176 | 0 | 92.2176
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 |  | 13.3 | 618.06 | 0 | 8220.198 | 8220.198
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 |  | 9.34 | 618.06 | 0 | 5772.6804 | 5772.6804
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06046 | 15.03 |  | 1.8138 | 27.2614 | 0 | 27.2614
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.026584 | 109.45 |  | 0.79752 | 87.2886 | 0 | 87.2886
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 133.7846 | 149.8388 | 0 | 149.8388
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 1.4884 | 253.0212 | 0 | 253.0212
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.864 | 101.52 | 0 | 101.52
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 3.1756 | 94.3141 | 0 | 94.3141
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 1.29 | 172.5375 | 0 | 172.5375
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 1200 | 2244 | 0 | 2244
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 1200 | 852 | 0 | 852
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 1200 | 408 | 0 | 408
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 1200 | 60 | 0 | 60
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1092 | 7.62 |  | 3.276 | 24.9631 | 0 | 24.9631
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 22.97 |  | 1.8138 | 41.663 | 0 | 41.663
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 10.36 |  | 1.8138 | 18.791 | 0 | 18.791
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002168 | 276.64 |  | 0.06504 | 17.9927 | 0 | 17.9927
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.010832 | 135.25 |  | 0.32496 | 43.9508 | 0 | 43.9508
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001764 | 589.49 |  | 0.05292 | 31.1958 | 0 | 31.1958
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.008228 | 203.78 |  | 0.24684 | 50.3011 | 0 | 50.3011
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001764 | 577.1 |  | 0.05292 | 30.5401 | 0 | 30.5401
COTAÇÃO 424 | RACK ABERTO, ALTURA 44US, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 1471.25 |  | 30 | 44137.5 | 0 | 44137.5
COMPOSIÇÃO 11229.1 | Fornecimento e instalação de patch panel com 12 portas cat.6 | SER.CG | UN | 140 | 428.8258 | 34.9822
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024052 | 6.92 |  | 3.3672 | 23.3012 | 0 | 23.3012
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002031 | 571.77 |  | 0.028434 | 16.2577 | 0 | 16.2577
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027207 | 5.84 |  | 3.809 | 22.2447 | 0 | 22.2447
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041204 | 9 |  | 5.7685 | 51.9168 | 0 | 51.9168
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004803 | 48 |  | 0.67242 | 32.2762 | 0 | 32.2762
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 |  | 13.3 | 216.321 | 0 | 2877.0693 | 2877.0693
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5452 |  | 9.34 | 216.321 | 0 | 2020.4381 | 2020.4381
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045345 | 15.03 |  | 0.63483 | 9.5415 | 0 | 9.5415
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019938 | 109.45 |  | 0.27913 | 30.551 | 0 | 30.551
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33446 | 1.12 |  | 46.8246 | 52.4436 | 0 | 52.4436
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037209 | 170 |  | 0.52093 | 88.5574 | 0 | 88.5574
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00216 | 117.5 |  | 0.3024 | 35.532 | 0 | 35.532
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079389 | 29.7 |  | 1.1114 | 33.0099 | 0 | 33.0099
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003225 | 133.75 |  | 0.4515 | 60.3881 | 0 | 60.3881
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 1.87 |  | 420 | 785.4 | 0 | 785.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.71 |  | 420 | 298.2 | 0 | 298.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.34 |  | 420 | 142.8 | 0 | 142.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.05 |  | 420 | 21 | 0 | 21
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00819 | 7.62 |  | 1.1466 | 8.7371 | 0 | 8.7371
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 22.97 |  | 0.63483 | 14.582 | 0 | 14.582
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045345 | 10.36 |  | 0.63483 | 6.5768 | 0 | 6.5768
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001626 | 276.64 |  | 0.022764 | 6.2974 | 0 | 6.2974
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0008124 | 135.25 |  | 0.11374 | 15.3828 | 0 | 15.3828
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001323 | 589.49 |  | 0.018522 | 10.9185 | 0 | 10.9185
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006171 | 203.78 |  | 0.086394 | 17.6054 | 0 | 17.6054
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001323 | 577.1 |  | 0.018522 | 10.689 | 0 | 10.689
COTAÇÃO 423 | PATCH PANEL 12 PORTAS CAT 6 | MAT. | UN | 1 | 416.01 |  | 140 | 58241.4 | 0 | 58241.4
COMPOSIÇÃO 408 | MODULO DE CONSOLIDAÇÃO PARA PISO ELEVADO | SER.CG | UN | 150 | 480.5608 | 186.5717
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12828 | 6.92 |  | 19.2413 | 133.1497 | 0 | 133.1497
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010832 | 571.77 |  | 0.16248 | 92.9012 | 0 | 92.9012
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14511 | 5.84 |  | 21.7658 | 127.1125 | 0 | 127.1125
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 9 |  | 32.963 | 296.6674 | 0 | 296.6674
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 48 |  | 3.8424 | 184.4352 | 0 | 184.4352
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 |  | 13.3 | 1236.12 | 0 | 16440.396 | 16440.396
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 |  | 9.34 | 1236.12 | 0 | 11545.3608 | 11545.3608
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.024184 | 15.03 |  | 3.6276 | 54.5228 | 0 | 54.5228
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010634 | 109.45 |  | 1.595 | 174.5771 | 0 | 174.5771
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.12 |  | 267.5693 | 299.6776 | 0 | 299.6776
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 170 |  | 2.9767 | 506.0424 | 0 | 506.0424
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 117.5 |  | 1.728 | 203.04 | 0 | 203.04
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 29.7 |  | 6.3511 | 188.6283 | 0 | 188.6283
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 133.75 |  | 2.58 | 345.075 | 0 | 345.075
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.87 |  | 2400 | 4488 | 0 | 4488
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.71 |  | 2400 | 1704 | 0 | 1704
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.34 |  | 2400 | 816 | 0 | 816
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.05 |  | 2400 | 120 | 0 | 120
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04368 | 7.62 |  | 6.552 | 49.9262 | 0 | 49.9262
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024184 | 22.97 |  | 3.6276 | 83.326 | 0 | 83.326
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024184 | 10.36 |  | 3.6276 | 37.5819 | 0 | 37.5819
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0008672 | 276.64 |  | 0.13008 | 35.9853 | 0 | 35.9853
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0043328 | 135.25 |  | 0.64992 | 87.9017 | 0 | 87.9017
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0007056 | 589.49 |  | 0.10584 | 62.3916 | 0 | 62.3916
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0032912 | 203.78 |  | 0.49368 | 100.6021 | 0 | 100.6021
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0007056 | 577.1 |  | 0.10584 | 61.0803 | 0 | 61.0803
COTAÇÃO 419 | MODULO DE CONSOLIDAÇÃO PARA PISO ELEVADO | MAT. | UN | 1 | 412.21 |  | 150 | 61831.5 | 0 | 61831.5
COMPOSIÇÃO 409 | ORGANIZADOR DE CABOS | SER.CG | UN | 308 | 27.6116 | 3.7022
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6.92 |  | 0.74079 | 5.1263 | 0 | 5.1263
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 571.77 |  | 0.0062555 | 3.5767 | 0 | 3.5767
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5.84 |  | 0.83798 | 4.8938 | 0 | 4.8938
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 |  | 1.2691 | 11.4217 | 0 | 11.4217
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 |  | 0.14793 | 7.1008 | 0 | 7.1008
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 63.4542 | 0 | 843.9403 | 843.9403
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 9.34 | 31.7271 | 0 | 296.3309 | 296.3309
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 15.03 |  | 0.13966 | 2.0991 | 0 | 2.0991
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 109.45 |  | 0.061409 | 6.7212 | 0 | 6.7212
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 |  | 10.3014 | 11.5376 | 0 | 11.5376
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 |  | 0.1146 | 19.4826 | 0 | 19.4826
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 |  | 0.066528 | 7.817 | 0 | 7.817
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 |  | 0.24452 | 7.2622 | 0 | 7.2622
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 |  | 0.09933 | 13.2854 | 0 | 13.2854
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.87 |  | 92.4 | 172.788 | 0 | 172.788
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.71 |  | 92.4 | 65.604 | 0 | 65.604
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.34 |  | 92.4 | 31.416 | 0 | 31.416
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.05 |  | 92.4 | 4.62 | 0 | 4.62
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7.62 |  | 0.25225 | 1.9222 | 0 | 1.9222
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22.97 |  | 0.13966 | 3.208 | 0 | 3.208
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10.36 |  | 0.13966 | 1.4469 | 0 | 1.4469
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 276.64 |  | 0.0050081 | 1.3854 | 0 | 1.3854
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 135.25 |  | 0.025022 | 3.3842 | 0 | 3.3842
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 589.49 |  | 0.0040748 | 2.4021 | 0 | 2.4021
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 203.78 |  | 0.019007 | 3.8732 | 0 | 3.8732
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 577.1 |  | 0.0040748 | 2.3516 | 0 | 2.3516
COTAÇÃO 420 | ORGANIZADOR DE CABOS | MAT. | UN | 1 | 26.33 |  | 308 | 8109.64 | 0 | 8109.64
COMPOSIÇÃO 410 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES | SER.CG | UN | 40 | 11.7888 | 4.6643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 0.12828 | 0.88766 | 0 | 0.88766
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 0.0010832 | 0.61934 | 0 | 0.61934
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 0.14511 | 0.84742 | 0 | 0.84742
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.21975 | 1.9778 | 0 | 1.9778
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.025616 | 1.2296 | 0 | 1.2296
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 8.2408 | 0 | 109.6026 | 109.6026
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 8.2408 | 0 | 76.9691 | 76.9691
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.024184 | 0.36349 | 0 | 0.36349
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.010634 | 1.1638 | 0 | 1.1638
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 1.7838 | 1.9979 | 0 | 1.9979
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.019845 | 3.3736 | 0 | 3.3736
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.01152 | 1.3536 | 0 | 1.3536
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.042341 | 1.2575 | 0 | 1.2575
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.0172 | 2.3005 | 0 | 2.3005
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 16 | 29.92 | 0 | 29.92
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 16 | 11.36 | 0 | 11.36
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 16 | 5.44 | 0 | 5.44
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 16 | 0.8 | 0 | 0.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.04368 | 0.33284 | 0 | 0.33284
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.024184 | 0.55551 | 0 | 0.55551
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.024184 | 0.25055 | 0 | 0.25055
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 0.0008672 | 0.2399 | 0 | 0.2399
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.0043328 | 0.58601 | 0 | 0.58601
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 0.0007056 | 0.41594 | 0 | 0.41594
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.0032912 | 0.67068 | 0 | 0.67068
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 0.0007056 | 0.4072 | 0 | 0.4072
COTAÇÃO 421 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES | MAT. | UN | 1 | 10.08 |  | 40 | 403.2 | 0 | 403.2
COMPOSIÇÃO 91836 | ELETRODUTO METALICO FLEXÍVEL 1'' SEALTUBO | SER.CG | M | 2985 | 10.7146 | 2.659
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017558 | 6.92 |  | 5.241 | 36.2675 | 0 | 36.2675
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4826e-05 | 571.77 |  | 0.044256 | 25.304 | 0 | 25.304
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019861 | 5.84 |  | 5.9286 | 34.6231 | 0 | 34.6231
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030079 | 9 |  | 8.9785 | 80.8066 | 0 | 80.8066
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00035062 | 48 |  | 1.0466 | 50.2367 | 0 | 50.2367
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 |  | 13.3 | 215.2394 | 0 | 2862.684 | 2862.684
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 30.2828 | 0 | 284.9614 | 284.9614
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.072107 |  | 9.34 | 215.2394 | 0 | 2010.3359 | 2010.3359
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00033102 | 15.03 |  | 0.98809 | 14.851 | 0 | 14.851
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 208.9515 | 0 | 2779.0549 | 2779.0549
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014555 | 109.45 |  | 0.43446 | 47.5514 | 0 | 47.5514
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024416 | 1.12 |  | 72.8809 | 81.6266 | 0 | 81.6266
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00027163 | 170 |  | 0.8108 | 137.8366 | 0 | 137.8366
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015768 | 117.5 |  | 0.47067 | 55.3043 | 0 | 55.3043
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00057954 | 29.7 |  | 1.7299 | 51.3788 | 0 | 51.3788
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00023542 | 133.75 |  | 0.70274 | 93.992 | 0 | 93.992
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 1.87 |  | 653.715 | 1222.447 | 0 | 1222.447
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.71 |  | 653.715 | 464.1377 | 0 | 464.1377
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.34 |  | 653.715 | 222.2631 | 0 | 222.2631
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.219 | 0.05 |  | 653.715 | 32.6857 | 0 | 32.6857
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00059787 | 7.62 |  | 1.7846 | 13.599 | 0 | 13.599
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00033102 | 22.97 |  | 0.98809 | 22.6965 | 0 | 22.6965
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00033102 | 10.36 |  | 0.98809 | 10.2366 | 0 | 10.2366
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.187e-05 | 276.64 |  | 0.035432 | 9.8019 | 0 | 9.8019
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.9305e-05 | 135.25 |  | 0.17703 | 23.9427 | 0 | 23.9427
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.658e-06 | 589.49 |  | 0.028829 | 16.9945 | 0 | 16.9945
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.5048e-05 | 203.78 |  | 0.13447 | 27.4019 | 0 | 27.4019
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.658e-06 | 577.1 |  | 0.028829 | 16.6373 | 0 | 16.6373
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 1940.25 | 1280.565 | 0 | 1280.565
COTAÇÃO 90.9 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL SEALTUBO | MAT. | M | 1.1 | 8.5 |  | 3283.5 | 27909.75 | 0 | 27909.75
COMPOSIÇÃO 91941 | CAIXA 4X2 PARA PISO ELEVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2785 | 13.0489 | 3.3816
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002325 | 6.92 |  | 6.4751 | 44.8076 | 0 | 44.8076
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9634e-05 | 571.77 |  | 0.054681 | 31.2648 | 0 | 31.2648
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00263 | 5.84 |  | 7.3247 | 42.776 | 0 | 42.776
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003983 | 9 |  | 11.0927 | 99.8347 | 0 | 99.8347
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00046429 | 48 |  | 1.293 | 62.0663 | 0 | 62.0663
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 |  | 13.3 | 415.9801 | 0 | 5532.5358 | 5532.5358
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 |  | 9.34 | 415.9801 | 0 | 3885.2544 | 3885.2544
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043834 | 15.03 |  | 1.2208 | 18.3481 | 0 | 18.3481
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019273 | 109.45 |  | 0.53676 | 58.7488 | 0 | 58.7488
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032331 | 1.12 |  | 90.0426 | 100.8478 | 0 | 100.8478
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00035969 | 170 |  | 1.0017 | 170.2943 | 0 | 170.2943
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002088 | 117.5 |  | 0.58151 | 68.3272 | 0 | 68.3272
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00076743 | 29.7 |  | 2.1373 | 63.4773 | 0 | 63.4773
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00031175 | 133.75 |  | 0.86822 | 116.1249 | 0 | 116.1249
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29 | 1.87 |  | 807.65 | 1510.3055 | 0 | 1510.3055
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29 | 0.71 |  | 807.65 | 573.4315 | 0 | 573.4315
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29 | 0.34 |  | 807.65 | 274.601 | 0 | 274.601
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29 | 0.05 |  | 807.65 | 40.3825 | 0 | 40.3825
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0007917 | 7.62 |  | 2.2049 | 16.8012 | 0 | 16.8012
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043834 | 22.97 |  | 1.2208 | 28.041 | 0 | 28.041
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043834 | 10.36 |  | 1.2208 | 12.6471 | 0 | 12.6471
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5718e-05 | 276.64 |  | 0.043775 | 12.1098 | 0 | 12.1098
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.8532e-05 | 135.25 |  | 0.21871 | 29.5807 | 0 | 29.5807
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2789e-05 | 589.49 |  | 0.035617 | 20.9961 | 0 | 20.9961
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.9654e-05 | 203.78 |  | 0.16614 | 33.8553 | 0 | 33.8553
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2789e-05 | 577.1 |  | 0.035617 | 20.5548 | 0 | 20.5548
COTAÇÃO 1618 | CAIXA 4X4 PARA PISO ELEVADO | MAT. | UN | 1 | 11.81 |  | 2785 | 32890.85 | 0 | 32890.85
A.011.00.00 | SISTEMA DE AUDIO, VIDEO E CENOTECNIA
08466/ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | SER.CG | M | 264 | 2.6777 | 2.7986
03803/ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | MAT. | M | 1.02 | 1.62 |  | 269.28 | 436.2336 | 0 | 436.2336
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019241 | 6.92 |  | 0.50797 | 3.5152 | 0 | 3.5152
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6248e-05 | 571.77 |  | 0.0042895 | 2.4526 | 0 | 2.4526
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021766 | 5.84 |  | 0.57462 | 3.3558 | 0 | 3.3558
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 |  | 0.87022 | 7.832 | 0 | 7.832
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 |  | 0.10144 | 4.8691 | 0 | 4.8691
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 |  | 13.3 | 32.6336 | 0 | 434.0265 | 434.0265
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 |  | 9.34 | 32.6336 | 0 | 304.7975 | 304.7975
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00036276 | 15.03 |  | 0.095769 | 1.4394 | 0 | 1.4394
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001595 | 109.45 |  | 0.042109 | 4.6088 | 0 | 4.6088
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 |  | 7.0638 | 7.9115 | 0 | 7.9115
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 |  | 0.078585 | 13.3595 | 0 | 13.3595
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 |  | 0.045619 | 5.3603 | 0 | 5.3603
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 |  | 0.16767 | 4.9798 | 0 | 4.9798
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 |  | 0.068112 | 9.11 | 0 | 9.11
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.87 |  | 63.36 | 118.4832 | 0 | 118.4832
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.71 |  | 63.36 | 44.9856 | 0 | 44.9856
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.34 |  | 63.36 | 21.5424 | 0 | 21.5424
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.05 |  | 63.36 | 3.168 | 0 | 3.168
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006552 | 7.62 |  | 0.17297 | 1.3181 | 0 | 1.3181
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036276 | 22.97 |  | 0.095769 | 2.1998 | 0 | 2.1998
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036276 | 10.36 |  | 0.095769 | 0.99216 | 0 | 0.99216
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3008e-05 | 276.64 |  | 0.0034341 | 0.95001 | 0 | 0.95001
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.4992e-05 | 135.25 |  | 0.017158 | 2.3206 | 0 | 2.3206
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0584e-05 | 589.49 |  | 0.0027942 | 1.6471 | 0 | 1.6471
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.9368e-05 | 203.78 |  | 0.013033 | 2.6559 | 0 | 2.6559
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0584e-05 | 577.1 |  | 0.0027942 | 1.6125 | 0 | 1.6125
15.018.0467-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 62.62 | 23.6939 | 24.0211
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 0.99942 | 25.9848 | 0 | 25.9848
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 50.0459 | 265.2433 | 0 | 265.2433
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 99.9415 | 40.976 | 0 | 40.976
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 199.883 | 5.9965 | 0 | 5.9965
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 1.0342 | 7.1566 | 0 | 7.1566
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.0087331 | 4.9933 | 0 | 4.9933
11944-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 19.05 |  | 24.7975 | 472.3928 | 0 | 472.3928
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 1.1699 | 6.8321 | 0 | 6.8321
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 1.7717 | 15.9455 | 0 | 15.9455
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 0.20652 | 9.9132 | 0 | 9.9132
13874-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 1.68 |  | 50.0459 | 84.0771 | 0 | 84.0771
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 66.44 | 0 | 883.6521 | 883.6521
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 66.44 | 0 | 620.5497 | 620.5497
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 0.19498 | 2.9305 | 0 | 2.9305
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 0.085732 | 9.3833 | 0 | 9.3833
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 14.3815 | 16.1073 | 0 | 16.1073
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 0.16 | 27.1992 | 0 | 27.1992
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 0.092878 | 10.9132 | 0 | 10.9132
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 0.34137 | 10.1385 | 0 | 10.1385
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 0.13867 | 18.5474 | 0 | 18.5474
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 128.9972 | 241.2248 | 0 | 241.2248
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 128.9972 | 91.588 | 0 | 91.588
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 128.9972 | 43.859 | 0 | 43.859
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 128.9972 | 6.4499 | 0 | 6.4499
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 0.35216 | 2.6835 | 0 | 2.6835
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 0.19498 | 4.4787 | 0 | 4.4787
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 0.19498 | 2.02 | 0 | 2.02
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.0069916 | 1.9342 | 0 | 1.9342
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.034932 | 4.7246 | 0 | 4.7246
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.0056888 | 3.3535 | 0 | 3.3535
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.026535 | 5.4072 | 0 | 5.4072
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.0056888 | 3.283 | 0 | 3.283
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.19 |  | 199.883 | 37.9778 | 0 | 37.9778
90463U | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 | SER.CG | M | 90 | 1.8169 | 0.24847
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00015233 | 6.92 |  | 0.013709 | 0.094869 | 0 | 0.094869
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | MAT. | UN | 0.25 | 5.34 |  | 22.5 | 120.15 | 0 | 120.15
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.286e-06 | 571.77 |  | 0.00011574 | 0.066177 | 0 | 0.066177
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00017231 | 5.84 |  | 0.015508 | 0.090568 | 0 | 0.090568
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00026096 | 9 |  | 0.023486 | 0.21138 | 0 | 0.21138
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 3.0419e-05 | 48 |  | 0.0027377 | 0.13141 | 0 | 0.13141
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.002029 |  | 9.41 | 0.18261 | 0 | 1.7184 | 1.7184
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 2.8719e-05 | 15.03 |  | 0.0025847 | 0.038848 | 0 | 0.038848
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.017247 |  | 13.3 | 1.5522 | 0 | 20.6441 | 20.6441
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 1.2627e-05 | 109.45 |  | 0.0011364 | 0.12438 | 0 | 0.12438
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0021183 | 1.12 |  | 0.19064 | 0.21352 | 0 | 0.21352
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 2.3566e-05 | 170 |  | 0.0021209 | 0.36056 | 0 | 0.36056
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 1.368e-05 | 117.5 |  | 0.0012312 | 0.14467 | 0 | 0.14467
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 5.028e-05 | 29.7 |  | 0.0045252 | 0.1344 | 0 | 0.1344
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 2.0425e-05 | 133.75 |  | 0.0018383 | 0.24587 | 0 | 0.24587
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.019 | 1.87 |  | 1.71 | 3.1977 | 0 | 3.1977
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.019 | 0.71 |  | 1.71 | 1.2141 | 0 | 1.2141
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.019 | 0.34 |  | 1.71 | 0.5814 | 0 | 0.5814
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.019 | 0.05 |  | 1.71 | 0.0855 | 0 | 0.0855
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 5.187e-05 | 7.62 |  | 0.0046683 | 0.035572 | 0 | 0.035572
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.8719e-05 | 22.97 |  | 0.0025847 | 0.059371 | 0 | 0.059371
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 2.8719e-05 | 10.36 |  | 0.0025847 | 0.026778 | 0 | 0.026778
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.029e-06 | 276.64 |  | 9.261e-05 | 0.02562 | 0 | 0.02562
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.146e-06 | 135.25 |  | 0.00046314 | 0.06264 | 0 | 0.06264
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.38e-07 | 589.49 |  | 7.542e-05 | 0.044459 | 0 | 0.044459
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.908e-06 | 203.78 |  | 0.00035172 | 0.071674 | 0 | 0.071674
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.38e-07 | 577.1 |  | 7.542e-05 | 0.043525 | 0 | 0.043525
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | MAT. | M | 0.032 | 9.32 |  | 2.88 | 26.8416 | 0 | 26.8416
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT. | UN | 0.25 | 0.41 |  | 22.5 | 9.225 | 0 | 9.225
91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 33 | 4.9367 | 3.4985
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002333 | 6.92 |  | 0.076989 | 0.53277 | 0 | 0.53277
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.97e-05 | 571.77 |  | 0.0006501 | 0.37171 | 0 | 0.37171
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026391 | 5.84 |  | 0.087091 | 0.50861 | 0 | 0.50861
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0039968 | 9 |  | 0.13189 | 1.187 | 0 | 1.187
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00046589 | 48 |  | 0.015374 | 0.73797 | 0 | 0.73797
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10919 |  | 13.3 | 3.6033 | 0 | 47.9238 | 47.9238
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 0.33478 | 0 | 3.1503 | 3.1503
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10919 |  | 9.34 | 3.6033 | 0 | 33.6547 | 33.6547
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043985 | 15.03 |  | 0.014515 | 0.21816 | 0 | 0.21816
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 3.21 |  | 33.561 | 107.7308 | 0 | 107.7308
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 2.31 | 0 | 30.7232 | 30.7232
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001934 | 109.45 |  | 0.0063822 | 0.69853 | 0 | 0.69853
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032443 | 1.12 |  | 1.0706 | 1.1991 | 0 | 1.1991
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00036093 | 170 |  | 0.011911 | 2.0248 | 0 | 2.0248
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00020952 | 117.5 |  | 0.0069142 | 0.81241 | 0 | 0.81241
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00077007 | 29.7 |  | 0.025412 | 0.75475 | 0 | 0.75475
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00031282 | 133.75 |  | 0.010323 | 1.3807 | 0 | 1.3807
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.291 | 1.87 |  | 9.603 | 17.9576 | 0 | 17.9576
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.291 | 0.71 |  | 9.603 | 6.8181 | 0 | 6.8181
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.291 | 0.34 |  | 9.603 | 3.265 | 0 | 3.265
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.291 | 0.05 |  | 9.603 | 0.48015 | 0 | 0.48015
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079443 | 7.62 |  | 0.026216 | 0.19977 | 0 | 0.19977
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043985 | 22.97 |  | 0.014515 | 0.33341 | 0 | 0.33341
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043985 | 10.36 |  | 0.014515 | 0.15037 | 0 | 0.15037
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5772e-05 | 276.64 |  | 0.00052048 | 0.14398 | 0 | 0.14398
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.8803e-05 | 135.25 |  | 0.0026005 | 0.35172 | 0 | 0.35172
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2834e-05 | 589.49 |  | 0.00042352 | 0.24966 | 0 | 0.24966
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.9858e-05 | 203.78 |  | 0.0019753 | 0.40253 | 0 | 0.40253
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2834e-05 | 577.1 |  | 0.00042352 | 0.24441 | 0 | 0.24441
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 21.45 | 14.157 | 0 | 14.157
COMPOSIÇÃO 097 | RACK ABERTO, ALTURA 44USX1000, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | SER.CG | UN | 20 | 1642.1271 | 466.4293
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.32069 | 6.92 |  | 6.4138 | 44.3832 | 0 | 44.3832
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002708 | 571.77 |  | 0.05416 | 30.9671 | 0 | 30.9671
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.36276 | 5.84 |  | 7.2553 | 42.3708 | 0 | 42.3708
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 10.9877 | 98.8891 | 0 | 98.8891
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 1.2808 | 61.4784 | 0 | 61.4784
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 |  | 13.3 | 412.04 | 0 | 5480.132 | 5480.132
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 |  | 9.34 | 412.04 | 0 | 3848.4536 | 3848.4536
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06046 | 15.03 |  | 1.2092 | 18.1743 | 0 | 18.1743
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.026584 | 109.45 |  | 0.53168 | 58.1924 | 0 | 58.1924
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 89.1898 | 99.8925 | 0 | 99.8925
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 0.99224 | 168.6808 | 0 | 168.6808
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.576 | 67.68 | 0 | 67.68
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 2.117 | 62.8761 | 0 | 62.8761
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 0.86 | 115.025 | 0 | 115.025
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 800 | 1496 | 0 | 1496
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 800 | 568 | 0 | 568
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 800 | 272 | 0 | 272
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 800 | 40 | 0 | 40
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1092 | 7.62 |  | 2.184 | 16.6421 | 0 | 16.6421
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 22.97 |  | 1.2092 | 27.7753 | 0 | 27.7753
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 10.36 |  | 1.2092 | 12.5273 | 0 | 12.5273
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002168 | 276.64 |  | 0.04336 | 11.9951 | 0 | 11.9951
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.010832 | 135.25 |  | 0.21664 | 29.3006 | 0 | 29.3006
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001764 | 589.49 |  | 0.03528 | 20.7972 | 0 | 20.7972
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.008228 | 203.78 |  | 0.16456 | 33.534 | 0 | 33.534
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001764 | 577.1 |  | 0.03528 | 20.3601 | 0 | 20.3601
COTAÇÃO 424 | RACK ABERTO, ALTURA 44US, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | MAT. | UN | 1 | 1471.25 |  | 20 | 29425 | 0 | 29425
COMPOSIÇÃO 128 | MICROFONES GOOSNECK, COM HASTE 18cm, SUPER CARDIOSE, COM LED INDICATIVO DE OPERAÇÃO, SHURE MX 418 | SER.CG | UN | 61 | 1834.1754 | 93.2859
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.064138 | 6.92 |  | 3.9124 | 27.0738 | 0 | 27.0738
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005416 | 571.77 |  | 0.033038 | 18.8899 | 0 | 18.8899
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.072553 | 5.84 |  | 4.4257 | 25.8462 | 0 | 25.8462
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 9 |  | 6.7025 | 60.3224 | 0 | 60.3224
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 48 |  | 0.78129 | 37.5018 | 0 | 37.5018
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 |  | 13.3 | 251.3444 | 0 | 3342.8805 | 3342.8805
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 |  | 9.34 | 251.3444 | 0 | 2347.5567 | 2347.5567
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012092 | 15.03 |  | 0.73761 | 11.0863 | 0 | 11.0863
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053168 | 109.45 |  | 0.32432 | 35.4973 | 0 | 35.4973
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.12 |  | 54.4058 | 60.9344 | 0 | 60.9344
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 170 |  | 0.60527 | 102.8953 | 0 | 102.8953
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 117.5 |  | 0.35136 | 41.2848 | 0 | 41.2848
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 29.7 |  | 1.2914 | 38.3544 | 0 | 38.3544
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 133.75 |  | 0.5246 | 70.1653 | 0 | 70.1653
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.87 |  | 488 | 912.56 | 0 | 912.56
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.71 |  | 488 | 346.48 | 0 | 346.48
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.34 |  | 488 | 165.92 | 0 | 165.92
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.05 |  | 488 | 24.4 | 0 | 24.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02184 | 7.62 |  | 1.3322 | 10.1517 | 0 | 10.1517
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 22.97 |  | 0.73761 | 16.9429 | 0 | 16.9429
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 10.36 |  | 0.73761 | 7.6417 | 0 | 7.6417
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004336 | 276.64 |  | 0.02645 | 7.317 | 0 | 7.317
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021664 | 135.25 |  | 0.13215 | 17.8733 | 0 | 17.8733
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003528 | 589.49 |  | 0.021521 | 12.6863 | 0 | 12.6863
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016456 | 203.78 |  | 0.10038 | 20.4558 | 0 | 20.4558
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003528 | 577.1 |  | 0.021521 | 12.4197 | 0 | 12.4197
COTAÇÃO 3.19 | MICROFONES GOOSNECK, COM HASTE 18cm, SUPER CARDIOSE, COM LED INDICATIVO DE OPERAÇÃO, SHURE MX 418 | MAT. | UN | 1 | 1800 |  | 61 | 109800 | 0 | 109800
COMPOSIÇÃO 129 | MICROFONE SEM FIOS, UHF, DE MÃO, SHURE PGX 24 / SM 58 | SER.CG | UN | 6 | 4034.1754 | 93.2859
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.064138 | 6.92 |  | 0.38483 | 2.663 | 0 | 2.663
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005416 | 571.77 |  | 0.0032496 | 1.858 | 0 | 1.858
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.072553 | 5.84 |  | 0.43532 | 2.5423 | 0 | 2.5423
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 9 |  | 0.65926 | 5.9333 | 0 | 5.9333
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 48 |  | 0.076848 | 3.6887 | 0 | 3.6887
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 |  | 13.3 | 24.7224 | 0 | 328.8079 | 328.8079
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 |  | 9.34 | 24.7224 | 0 | 230.9072 | 230.9072
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012092 | 15.03 |  | 0.072552 | 1.0905 | 0 | 1.0905
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053168 | 109.45 |  | 0.031901 | 3.4915 | 0 | 3.4915
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.12 |  | 5.3514 | 5.9936 | 0 | 5.9936
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 170 |  | 0.059534 | 10.1208 | 0 | 10.1208
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 117.5 |  | 0.03456 | 4.0608 | 0 | 4.0608
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 29.7 |  | 0.12702 | 3.7726 | 0 | 3.7726
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 133.75 |  | 0.0516 | 6.9015 | 0 | 6.9015
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.87 |  | 48 | 89.76 | 0 | 89.76
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.71 |  | 48 | 34.08 | 0 | 34.08
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.34 |  | 48 | 16.32 | 0 | 16.32
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.05 |  | 48 | 2.4 | 0 | 2.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02184 | 7.62 |  | 0.13104 | 0.99852 | 0 | 0.99852
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 22.97 |  | 0.072552 | 1.6665 | 0 | 1.6665
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 10.36 |  | 0.072552 | 0.75164 | 0 | 0.75164
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004336 | 276.64 |  | 0.0026016 | 0.71971 | 0 | 0.71971
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021664 | 135.25 |  | 0.012998 | 1.758 | 0 | 1.758
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003528 | 589.49 |  | 0.0021168 | 1.2478 | 0 | 1.2478
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016456 | 203.78 |  | 0.0098736 | 2.012 | 0 | 2.012
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003528 | 577.1 |  | 0.0021168 | 1.2216 | 0 | 1.2216
COTAÇÃO 3.20 | MICROFONE SEM FIOS, UHF, DE MÃO, SHURE PGX 24 / SM 58 | MAT. | UN | 1 | 4000 |  | 6 | 24000 | 0 | 24000
COMPOSIÇÃO 130 | PROCESSADOR DIGITAL MATRICIAL (24x8), COM CONTROLE DOS CANAIS DE ENTRADA E SAÍDA, INDEPENDENTES | SER.CG | UN | 5 | 20341.7541 | 932.8586
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.64138 | 6.92 |  | 3.2069 | 22.1916 | 0 | 22.1916
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.005416 | 571.77 |  | 0.02708 | 15.4835 | 0 | 15.4835
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.72553 | 5.84 |  | 3.6276 | 21.1854 | 0 | 21.1854
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.0988 | 9 |  | 5.4938 | 49.4446 | 0 | 49.4446
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12808 | 48 |  | 0.6404 | 30.7392 | 0 | 30.7392
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 41.204 |  | 13.3 | 206.02 | 0 | 2740.066 | 2740.066
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 41.204 |  | 9.34 | 206.02 | 0 | 1924.2268 | 1924.2268
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.12092 | 15.03 |  | 0.6046 | 9.0871 | 0 | 9.0871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.053168 | 109.45 |  | 0.26584 | 29.0962 | 0 | 29.0962
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.919 | 1.12 |  | 44.5949 | 49.9463 | 0 | 49.9463
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.099224 | 170 |  | 0.49612 | 84.3404 | 0 | 84.3404
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0576 | 117.5 |  | 0.288 | 33.84 | 0 | 33.84
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.2117 | 29.7 |  | 1.0585 | 31.438 | 0 | 31.438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.086 | 133.75 |  | 0.43 | 57.5125 | 0 | 57.5125
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 1.87 |  | 400 | 748 | 0 | 748
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.71 |  | 400 | 284 | 0 | 284
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.34 |  | 400 | 136 | 0 | 136
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.05 |  | 400 | 20 | 0 | 20
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.2184 | 7.62 |  | 1.092 | 8.321 | 0 | 8.321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12092 | 22.97 |  | 0.6046 | 13.8877 | 0 | 13.8877
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.12092 | 10.36 |  | 0.6046 | 6.2637 | 0 | 6.2637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.004336 | 276.64 |  | 0.02168 | 5.9976 | 0 | 5.9976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.021664 | 135.25 |  | 0.10832 | 14.6503 | 0 | 14.6503
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.003528 | 589.49 |  | 0.01764 | 10.3986 | 0 | 10.3986
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.016456 | 203.78 |  | 0.08228 | 16.767 | 0 | 16.767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.003528 | 577.1 |  | 0.01764 | 10.18 | 0 | 10.18
COTAÇÃO 3.21 | PROCESSADOR DIGITAL MATRICIAL (24x8), COM CONTROLE DOS CANAIS DE ENTRADA E SAÍDA, INDEPENDENTES | MAT. | UN | 1 | 20000 |  | 5 | 100000 | 0 | 100000
COMPOSIÇÃO 142 | Suporte especial, com isolação, para vídeo projetor | SER.CG | UN | 2 | 2021.3596 | 58.3037
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040086 | 6.92 |  | 0.080172 | 0.55479 | 0 | 0.55479
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003385 | 571.77 |  | 0.000677 | 0.38709 | 0 | 0.38709
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045345 | 5.84 |  | 0.090691 | 0.52964 | 0 | 0.52964
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 9 |  | 0.13735 | 1.2361 | 0 | 1.2361
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 48 |  | 0.01601 | 0.76848 | 0 | 0.76848
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 5.1505 | 0 | 68.5016 | 68.5016
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 9.34 | 5.1505 | 0 | 48.1057 | 48.1057
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075575 | 15.03 |  | 0.015115 | 0.22718 | 0 | 0.22718
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003323 | 109.45 |  | 0.006646 | 0.7274 | 0 | 0.7274
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.12 |  | 1.1149 | 1.2487 | 0 | 1.2487
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 170 |  | 0.012403 | 2.1085 | 0 | 2.1085
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 117.5 |  | 0.0072 | 0.846 | 0 | 0.846
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 29.7 |  | 0.026463 | 0.78595 | 0 | 0.78595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 133.75 |  | 0.01075 | 1.4378 | 0 | 1.4378
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.87 |  | 10 | 18.7 | 0 | 18.7
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.71 |  | 10 | 7.1 | 0 | 7.1
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.34 |  | 10 | 3.4 | 0 | 3.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.05 |  | 10 | 0.5 | 0 | 0.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01365 | 7.62 |  | 0.0273 | 0.20803 | 0 | 0.20803
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 22.97 |  | 0.015115 | 0.34719 | 0 | 0.34719
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 10.36 |  | 0.015115 | 0.15659 | 0 | 0.15659
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000271 | 276.64 |  | 0.000542 | 0.14994 | 0 | 0.14994
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001354 | 135.25 |  | 0.002708 | 0.36626 | 0 | 0.36626
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002205 | 589.49 |  | 0.000441 | 0.25997 | 0 | 0.25997
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010285 | 203.78 |  | 0.002057 | 0.41918 | 0 | 0.41918
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002205 | 577.1 |  | 0.000441 | 0.2545 | 0 | 0.2545
COTAÇÃO 3.23 | Suporte especial, com isolação, para vídeo projetor | MAT. | UN | 1 | 2000 |  | 2 | 4000 | 0 | 4000
COMPOSIÇÃO 143 | Suporte de teto para camera ptz | SER.CG | UN | 10 | 817.0877 | 46.6429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6.92 |  | 0.32069 | 2.2192 | 0 | 2.2192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 571.77 |  | 0.002708 | 1.5484 | 0 | 1.5484
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5.84 |  | 0.36276 | 2.1185 | 0 | 2.1185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 0.54938 | 4.9445 | 0 | 4.9445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.06404 | 3.0739 | 0 | 3.0739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 13.3 | 20.602 | 0 | 274.0066 | 274.0066
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 9.34 | 20.602 | 0 | 192.4227 | 192.4227
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 15.03 |  | 0.06046 | 0.90871 | 0 | 0.90871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 109.45 |  | 0.026584 | 2.9096 | 0 | 2.9096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 4.4595 | 4.9946 | 0 | 4.9946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.049612 | 8.434 | 0 | 8.434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.0288 | 3.384 | 0 | 3.384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.10585 | 3.1438 | 0 | 3.1438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.043 | 5.7512 | 0 | 5.7512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 40 | 13.6 | 0 | 13.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 40 | 2 | 0 | 2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7.62 |  | 0.1092 | 0.8321 | 0 | 0.8321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22.97 |  | 0.06046 | 1.3888 | 0 | 1.3888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10.36 |  | 0.06046 | 0.62637 | 0 | 0.62637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 276.64 |  | 0.002168 | 0.59976 | 0 | 0.59976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 135.25 |  | 0.010832 | 1.465 | 0 | 1.465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 589.49 |  | 0.001764 | 1.0399 | 0 | 1.0399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 203.78 |  | 0.008228 | 1.6767 | 0 | 1.6767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 577.1 |  | 0.001764 | 1.018 | 0 | 1.018
COTAÇÃO 3.30 | Suporte de teto para camera ptz | MAT. | UN | 1 | 800 |  | 10 | 8000 | 0 | 8000
COMPOSIÇÃO 2.10 | VÍDEO PROJETOR PANASONIC PT-DZ 570 | SER.CG | UN | 3 | 30068.3508 | 186.5717
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12828 | 6.92 |  | 0.38483 | 2.663 | 0 | 2.663
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010832 | 571.77 |  | 0.0032496 | 1.858 | 0 | 1.858
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14511 | 5.84 |  | 0.43532 | 2.5423 | 0 | 2.5423
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 9 |  | 0.65926 | 5.9333 | 0 | 5.9333
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 48 |  | 0.076848 | 3.6887 | 0 | 3.6887
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 |  | 13.3 | 24.7224 | 0 | 328.8079 | 328.8079
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 |  | 9.34 | 24.7224 | 0 | 230.9072 | 230.9072
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.024184 | 15.03 |  | 0.072552 | 1.0905 | 0 | 1.0905
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010634 | 109.45 |  | 0.031901 | 3.4915 | 0 | 3.4915
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.12 |  | 5.3514 | 5.9936 | 0 | 5.9936
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 170 |  | 0.059534 | 10.1208 | 0 | 10.1208
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 117.5 |  | 0.03456 | 4.0608 | 0 | 4.0608
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 29.7 |  | 0.12702 | 3.7726 | 0 | 3.7726
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 133.75 |  | 0.0516 | 6.9015 | 0 | 6.9015
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.87 |  | 48 | 89.76 | 0 | 89.76
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.71 |  | 48 | 34.08 | 0 | 34.08
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.34 |  | 48 | 16.32 | 0 | 16.32
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.05 |  | 48 | 2.4 | 0 | 2.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04368 | 7.62 |  | 0.13104 | 0.99852 | 0 | 0.99852
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024184 | 22.97 |  | 0.072552 | 1.6665 | 0 | 1.6665
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024184 | 10.36 |  | 0.072552 | 0.75164 | 0 | 0.75164
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0008672 | 276.64 |  | 0.0026016 | 0.71971 | 0 | 0.71971
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0043328 | 135.25 |  | 0.012998 | 1.758 | 0 | 1.758
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0007056 | 589.49 |  | 0.0021168 | 1.2478 | 0 | 1.2478
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0032912 | 203.78 |  | 0.0098736 | 2.012 | 0 | 2.012
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0007056 | 577.1 |  | 0.0021168 | 1.2216 | 0 | 1.2216
COTAÇÃO 3.24 | VÍDEO PROJETOR PANASONIC PT-DZ 570 | MAT. | UN | 1 | 30000 |  | 3 | 90000 | 0 | 90000
COMPOSIÇÃO 2.11 | SWITCHER/SCALER, KRAMER, ENTRADAS (HDMI/VGA/VC), HDCP, MULTIPLO ASPECT RATIO, RS 232, SAÍDA ÁUDIO EMBEDs, SAÍDAS (HDMI/VGA/RGBHV) | SER.CG | UN | 2 | 12042.7193 | 116.6073
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.080172 | 6.92 |  | 0.16034 | 1.1096 | 0 | 1.1096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000677 | 571.77 |  | 0.001354 | 0.77418 | 0 | 0.77418
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.090691 | 5.84 |  | 0.18138 | 1.0593 | 0 | 1.0593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 9 |  | 0.27469 | 2.4722 | 0 | 2.4722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 48 |  | 0.03202 | 1.537 | 0 | 1.537
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1505 |  | 13.3 | 10.301 | 0 | 137.0033 | 137.0033
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1505 |  | 9.34 | 10.301 | 0 | 96.2113 | 96.2113
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.015115 | 15.03 |  | 0.03023 | 0.45436 | 0 | 0.45436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006646 | 109.45 |  | 0.013292 | 1.4548 | 0 | 1.4548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.12 |  | 2.2297 | 2.4973 | 0 | 2.4973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 170 |  | 0.024806 | 4.217 | 0 | 4.217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 117.5 |  | 0.0144 | 1.692 | 0 | 1.692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 29.7 |  | 0.052926 | 1.5719 | 0 | 1.5719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 133.75 |  | 0.0215 | 2.8756 | 0 | 2.8756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.87 |  | 20 | 37.4 | 0 | 37.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.71 |  | 20 | 14.2 | 0 | 14.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.34 |  | 20 | 6.8 | 0 | 6.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.05 |  | 20 | 1 | 0 | 1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0273 | 7.62 |  | 0.0546 | 0.41605 | 0 | 0.41605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 22.97 |  | 0.03023 | 0.69438 | 0 | 0.69438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 10.36 |  | 0.03023 | 0.31318 | 0 | 0.31318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000542 | 276.64 |  | 0.001084 | 0.29988 | 0 | 0.29988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002708 | 135.25 |  | 0.005416 | 0.73251 | 0 | 0.73251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000441 | 589.49 |  | 0.000882 | 0.51993 | 0 | 0.51993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.002057 | 203.78 |  | 0.004114 | 0.83835 | 0 | 0.83835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000441 | 577.1 |  | 0.000882 | 0.509 | 0 | 0.509
COTAÇÃO 3.25 | SWITCHER/SCALER, KRAMER, ENTRADAS (HDMI/VGA/VC), HDCP, MULTIPLO ASPECT RATIO, RS 232, SAÍDA ÁUDIO EMBEDs, SAÍDAS (HDMI/VGA/RGBHV) | MAT. | UN | 1 | 12000 |  | 2 | 24000 | 0 | 24000
COMPOSIÇÃO 2.12 | CONJUNTO TRANSMISSOR/RECEPTOR, SINAL HDMI, KRAMER PT 571/572, HDCP | SER.CG | UN | 6 | 4017.0877 | 46.6429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6.92 |  | 0.19241 | 1.3315 | 0 | 1.3315
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 571.77 |  | 0.0016248 | 0.92901 | 0 | 0.92901
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5.84 |  | 0.21766 | 1.2711 | 0 | 1.2711
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 0.32963 | 2.9667 | 0 | 2.9667
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.038424 | 1.8444 | 0 | 1.8444
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 13.3 | 12.3612 | 0 | 164.404 | 164.404
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 9.34 | 12.3612 | 0 | 115.4536 | 115.4536
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 15.03 |  | 0.036276 | 0.54523 | 0 | 0.54523
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 109.45 |  | 0.01595 | 1.7458 | 0 | 1.7458
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 2.6757 | 2.9968 | 0 | 2.9968
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.029767 | 5.0604 | 0 | 5.0604
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.01728 | 2.0304 | 0 | 2.0304
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.063511 | 1.8863 | 0 | 1.8863
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.0258 | 3.4508 | 0 | 3.4508
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 24 | 44.88 | 0 | 44.88
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 24 | 17.04 | 0 | 17.04
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 24 | 8.16 | 0 | 8.16
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 24 | 1.2 | 0 | 1.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7.62 |  | 0.06552 | 0.49926 | 0 | 0.49926
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22.97 |  | 0.036276 | 0.83326 | 0 | 0.83326
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10.36 |  | 0.036276 | 0.37582 | 0 | 0.37582
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 276.64 |  | 0.0013008 | 0.35985 | 0 | 0.35985
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 135.25 |  | 0.0064992 | 0.87902 | 0 | 0.87902
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 589.49 |  | 0.0010584 | 0.62392 | 0 | 0.62392
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 203.78 |  | 0.0049368 | 1.006 | 0 | 1.006
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 577.1 |  | 0.0010584 | 0.6108 | 0 | 0.6108
COTAÇÃO 3.26 | CONJUNTO TRANSMISSOR/RECEPTOR, SINAL HDMI, KRAMER PT 571/572, HDCP | MAT. | UN | 1 | 4000 |  | 6 | 24000 | 0 | 24000
COMPOSIÇÃO 2.13 | SWITCHER MATRIX HDMI (8x8), HDCP, EDID, RS 232, KRAMER | SER.CG | UN | 1 | 30170.8771 | 466.4293
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.32069 | 6.92 |  | 0.32069 | 2.2192 | 0 | 2.2192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002708 | 571.77 |  | 0.002708 | 1.5484 | 0 | 1.5484
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.36276 | 5.84 |  | 0.36276 | 2.1185 | 0 | 2.1185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 0.54938 | 4.9445 | 0 | 4.9445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 0.06404 | 3.0739 | 0 | 3.0739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 |  | 13.3 | 20.602 | 0 | 274.0066 | 274.0066
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 |  | 9.34 | 20.602 | 0 | 192.4227 | 192.4227
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06046 | 15.03 |  | 0.06046 | 0.90871 | 0 | 0.90871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.026584 | 109.45 |  | 0.026584 | 2.9096 | 0 | 2.9096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 4.4595 | 4.9946 | 0 | 4.9946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 0.049612 | 8.434 | 0 | 8.434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.0288 | 3.384 | 0 | 3.384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 0.10585 | 3.1438 | 0 | 3.1438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 0.043 | 5.7512 | 0 | 5.7512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 40 | 13.6 | 0 | 13.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 40 | 2 | 0 | 2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1092 | 7.62 |  | 0.1092 | 0.8321 | 0 | 0.8321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 22.97 |  | 0.06046 | 1.3888 | 0 | 1.3888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 10.36 |  | 0.06046 | 0.62637 | 0 | 0.62637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002168 | 276.64 |  | 0.002168 | 0.59976 | 0 | 0.59976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.010832 | 135.25 |  | 0.010832 | 1.465 | 0 | 1.465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001764 | 589.49 |  | 0.001764 | 1.0399 | 0 | 1.0399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.008228 | 203.78 |  | 0.008228 | 1.6767 | 0 | 1.6767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001764 | 577.1 |  | 0.001764 | 1.018 | 0 | 1.018
COTAÇÃO 3.27 | SWITCHER MATRIX HDMI (8x8), HDCP, EDID, RS 232, KRAMER | MAT. | UN | 1 | 30000 |  | 1 | 30000 | 0 | 30000
COMPOSIÇÃO 2.14 | CONTROLADOR/SWITCHER PARA CAMERAS | SER.CG | UN | 1 | 10021.3596 | 58.3037
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040086 | 6.92 |  | 0.040086 | 0.2774 | 0 | 0.2774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003385 | 571.77 |  | 0.0003385 | 0.19354 | 0 | 0.19354
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045345 | 5.84 |  | 0.045345 | 0.26482 | 0 | 0.26482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 2.5753 | 0 | 34.2508 | 34.2508
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 9.34 | 2.5753 | 0 | 24.0528 | 24.0528
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075575 | 15.03 |  | 0.0075575 | 0.11359 | 0 | 0.11359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003323 | 109.45 |  | 0.003323 | 0.3637 | 0 | 0.3637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01365 | 7.62 |  | 0.01365 | 0.10401 | 0 | 0.10401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 22.97 |  | 0.0075575 | 0.1736 | 0 | 0.1736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 10.36 |  | 0.0075575 | 0.078296 | 0 | 0.078296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000271 | 276.64 |  | 0.000271 | 0.074969 | 0 | 0.074969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001354 | 135.25 |  | 0.001354 | 0.18313 | 0 | 0.18313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002205 | 589.49 |  | 0.0002205 | 0.12998 | 0 | 0.12998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010285 | 203.78 |  | 0.0010285 | 0.20959 | 0 | 0.20959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002205 | 577.1 |  | 0.0002205 | 0.12725 | 0 | 0.12725
COTAÇÃO 3.28 | CONTROLADOR/SWITCHER PARA CAMERAS | MAT. | UN | 1 | 10000 |  | 1 | 10000 | 0 | 10000
COMPOSIÇÃO 2.20 | CAIXAS ACÚSTICAS MONITORADAS CABINE YAMAHA, NEAR FIEL, HS-5 | SER.CG | UN | 2 | 2003.4175 | 10.9603
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064138 | 6.92 |  | 0.012828 | 0.088766 | 0 | 0.088766
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-05 | 571.77 |  | 0.00010832 | 0.061934 | 0 | 0.061934
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072553 | 5.84 |  | 0.014511 | 0.084742 | 0 | 0.084742
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 |  | 0.021975 | 0.19778 | 0 | 0.19778
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 |  | 0.0025616 | 0.12296 | 0 | 0.12296
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82408 |  | 13.3 | 1.6482 | 0 | 21.9205 | 21.9205
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012092 | 15.03 |  | 0.0024184 | 0.036349 | 0 | 0.036349
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053168 | 109.45 |  | 0.0010634 | 0.11638 | 0 | 0.11638
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 |  | 0.17838 | 0.19979 | 0 | 0.19979
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 |  | 0.0019845 | 0.33736 | 0 | 0.33736
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 |  | 0.001152 | 0.13536 | 0 | 0.13536
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 |  | 0.0042341 | 0.12575 | 0 | 0.12575
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 |  | 0.00172 | 0.23005 | 0 | 0.23005
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.87 |  | 1.6 | 2.992 | 0 | 2.992
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.71 |  | 1.6 | 1.136 | 0 | 1.136
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.34 |  | 1.6 | 0.544 | 0 | 0.544
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.05 |  | 1.6 | 0.08 | 0 | 0.08
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002184 | 7.62 |  | 0.004368 | 0.033284 | 0 | 0.033284
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 22.97 |  | 0.0024184 | 0.055551 | 0 | 0.055551
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 10.36 |  | 0.0024184 | 0.025055 | 0 | 0.025055
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-05 | 276.64 |  | 8.672e-05 | 0.02399 | 0 | 0.02399
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021664 | 135.25 |  | 0.00043328 | 0.058601 | 0 | 0.058601
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-05 | 589.49 |  | 7.056e-05 | 0.041594 | 0 | 0.041594
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016456 | 203.78 |  | 0.00032912 | 0.067068 | 0 | 0.067068
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-05 | 577.1 |  | 7.056e-05 | 0.04072 | 0 | 0.04072
COTAÇÃO 3.29 | CAIXAS ACÚSTICAS MONITORADAS CABINE YAMAHA, NEAR FIEL, HS-5 | MAT. | UN | 1 | 2000 |  | 2 | 4000 | 0 | 4000
COMPOSIÇÃO 3.10 | MÓDULO DISTRIBUIDOR PL VT08 | SER.CG | UN | 5 | 2510.6798 | 34.2508
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020043 | 6.92 |  | 0.10021 | 0.69349 | 0 | 0.69349
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016925 | 571.77 |  | 0.00084625 | 0.48386 | 0 | 0.48386
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022673 | 5.84 |  | 0.11336 | 0.66204 | 0 | 0.66204
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034336 | 9 |  | 0.17168 | 1.5451 | 0 | 1.5451
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040025 | 48 |  | 0.020012 | 0.9606 | 0 | 0.9606
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 12.8763 | 0 | 171.2541 | 171.2541
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037787 | 15.03 |  | 0.018894 | 0.28397 | 0 | 0.28397
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016615 | 109.45 |  | 0.0083075 | 0.90926 | 0 | 0.90926
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27872 | 1.12 |  | 1.3936 | 1.5608 | 0 | 1.5608
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031008 | 170 |  | 0.015504 | 2.6356 | 0 | 2.6356
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018 | 117.5 |  | 0.009 | 1.0575 | 0 | 1.0575
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0066158 | 29.7 |  | 0.033079 | 0.98244 | 0 | 0.98244
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026875 | 133.75 |  | 0.013437 | 1.7973 | 0 | 1.7973
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 1.87 |  | 12.5 | 23.375 | 0 | 23.375
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.71 |  | 12.5 | 8.875 | 0 | 8.875
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.34 |  | 12.5 | 4.25 | 0 | 4.25
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.05 |  | 12.5 | 0.625 | 0 | 0.625
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006825 | 7.62 |  | 0.034125 | 0.26003 | 0 | 0.26003
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037787 | 22.97 |  | 0.018894 | 0.43399 | 0 | 0.43399
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037787 | 10.36 |  | 0.018894 | 0.19574 | 0 | 0.19574
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001355 | 276.64 |  | 0.0006775 | 0.18742 | 0 | 0.18742
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000677 | 135.25 |  | 0.003385 | 0.45782 | 0 | 0.45782
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011025 | 589.49 |  | 0.00055125 | 0.32496 | 0 | 0.32496
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00051425 | 203.78 |  | 0.0025713 | 0.52397 | 0 | 0.52397
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011025 | 577.1 |  | 0.00055125 | 0.31813 | 0 | 0.31813
COTAÇÃO 3.10 | MÓDULO DISTRIBUIDOR PL VT08 | MAT. | UN | 1 | 2500 |  | 5 | 12500 | 0 | 12500
COMPOSIÇÃO 3.11 | MONITOR LED, 55", RESOLUÇÃO FULL HD | SER.CG | UN | 8 | 7021.3596 | 58.3037
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040086 | 6.92 |  | 0.32069 | 2.2192 | 0 | 2.2192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003385 | 571.77 |  | 0.002708 | 1.5484 | 0 | 1.5484
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045345 | 5.84 |  | 0.36276 | 2.1185 | 0 | 2.1185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 9 |  | 0.54938 | 4.9445 | 0 | 4.9445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 48 |  | 0.06404 | 3.0739 | 0 | 3.0739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 20.602 | 0 | 274.0066 | 274.0066
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 9.34 | 20.602 | 0 | 192.4227 | 192.4227
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075575 | 15.03 |  | 0.06046 | 0.90871 | 0 | 0.90871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003323 | 109.45 |  | 0.026584 | 2.9096 | 0 | 2.9096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.12 |  | 4.4595 | 4.9946 | 0 | 4.9946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 170 |  | 0.049612 | 8.434 | 0 | 8.434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 117.5 |  | 0.0288 | 3.384 | 0 | 3.384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 29.7 |  | 0.10585 | 3.1438 | 0 | 3.1438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 133.75 |  | 0.043 | 5.7512 | 0 | 5.7512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.34 |  | 40 | 13.6 | 0 | 13.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.05 |  | 40 | 2 | 0 | 2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01365 | 7.62 |  | 0.1092 | 0.8321 | 0 | 0.8321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 22.97 |  | 0.06046 | 1.3888 | 0 | 1.3888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 10.36 |  | 0.06046 | 0.62637 | 0 | 0.62637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000271 | 276.64 |  | 0.002168 | 0.59976 | 0 | 0.59976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001354 | 135.25 |  | 0.010832 | 1.465 | 0 | 1.465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002205 | 589.49 |  | 0.001764 | 1.0399 | 0 | 1.0399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010285 | 203.78 |  | 0.008228 | 1.6767 | 0 | 1.6767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002205 | 577.1 |  | 0.001764 | 1.018 | 0 | 1.018
COTAÇÃO 3.11 | MONITOR LED, 55", RESOLUÇÃO FULL HD | MAT. | UN | 1 | 7000 |  | 8 | 56000 | 0 | 56000
COMPOSIÇÃO 3.12 | MONITOR LED, 32", RESOLUÇÃO FULL HD | SER.CG | UN | 8 | 2021.3596 | 58.3037
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040086 | 6.92 |  | 0.32069 | 2.2192 | 0 | 2.2192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003385 | 571.77 |  | 0.002708 | 1.5484 | 0 | 1.5484
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045345 | 5.84 |  | 0.36276 | 2.1185 | 0 | 2.1185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 9 |  | 0.54938 | 4.9445 | 0 | 4.9445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 48 |  | 0.06404 | 3.0739 | 0 | 3.0739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 20.602 | 0 | 274.0066 | 274.0066
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 9.34 | 20.602 | 0 | 192.4227 | 192.4227
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075575 | 15.03 |  | 0.06046 | 0.90871 | 0 | 0.90871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003323 | 109.45 |  | 0.026584 | 2.9096 | 0 | 2.9096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.12 |  | 4.4595 | 4.9946 | 0 | 4.9946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 170 |  | 0.049612 | 8.434 | 0 | 8.434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 117.5 |  | 0.0288 | 3.384 | 0 | 3.384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 29.7 |  | 0.10585 | 3.1438 | 0 | 3.1438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 133.75 |  | 0.043 | 5.7512 | 0 | 5.7512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.34 |  | 40 | 13.6 | 0 | 13.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.05 |  | 40 | 2 | 0 | 2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01365 | 7.62 |  | 0.1092 | 0.8321 | 0 | 0.8321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 22.97 |  | 0.06046 | 1.3888 | 0 | 1.3888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 10.36 |  | 0.06046 | 0.62637 | 0 | 0.62637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000271 | 276.64 |  | 0.002168 | 0.59976 | 0 | 0.59976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001354 | 135.25 |  | 0.010832 | 1.465 | 0 | 1.465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002205 | 589.49 |  | 0.001764 | 1.0399 | 0 | 1.0399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010285 | 203.78 |  | 0.008228 | 1.6767 | 0 | 1.6767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002205 | 577.1 |  | 0.001764 | 1.018 | 0 | 1.018
COTAÇÃO 3.12 | MONITOR LED, 32", RESOLUÇÃO FULL HD | MAT. | UN | 1 | 2000 |  | 8 | 16000 | 0 | 16000
COMPOSIÇÃO 3.13 | SCALER/SWITCHER - SELETOR MULTIFORMATO DE SINAIS VÍDEO, RESOLUÇÃO UXGA/1080, EMBED ÁUDIO, RS 232, HDTV, HDCP, CONTROLE PELO PAINEL FRONTAL, TRAVAMENTO PAINEL FRONTAL | SER.CG | UN | 4 | 20170.8771 | 466.4293
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.32069 | 6.92 |  | 1.2828 | 8.8766 | 0 | 8.8766
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002708 | 571.77 |  | 0.010832 | 6.1934 | 0 | 6.1934
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.36276 | 5.84 |  | 1.4511 | 8.4742 | 0 | 8.4742
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 2.1975 | 19.7778 | 0 | 19.7778
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 0.25616 | 12.2957 | 0 | 12.2957
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 |  | 13.3 | 82.408 | 0 | 1096.0264 | 1096.0264
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 20.602 |  | 9.34 | 82.408 | 0 | 769.6907 | 769.6907
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.06046 | 15.03 |  | 0.24184 | 3.6349 | 0 | 3.6349
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.026584 | 109.45 |  | 0.10634 | 11.6385 | 0 | 11.6385
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 17.838 | 19.9785 | 0 | 19.9785
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 0.19845 | 33.7362 | 0 | 33.7362
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.1152 | 13.536 | 0 | 13.536
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 0.42341 | 12.5752 | 0 | 12.5752
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 0.172 | 23.005 | 0 | 23.005
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 160 | 299.2 | 0 | 299.2
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 160 | 113.6 | 0 | 113.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 160 | 54.4 | 0 | 54.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 160 | 8 | 0 | 8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1092 | 7.62 |  | 0.4368 | 3.3284 | 0 | 3.3284
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 22.97 |  | 0.24184 | 5.5551 | 0 | 5.5551
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.06046 | 10.36 |  | 0.24184 | 2.5055 | 0 | 2.5055
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002168 | 276.64 |  | 0.008672 | 2.399 | 0 | 2.399
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.010832 | 135.25 |  | 0.043328 | 5.8601 | 0 | 5.8601
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001764 | 589.49 |  | 0.007056 | 4.1594 | 0 | 4.1594
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.008228 | 203.78 |  | 0.032912 | 6.7068 | 0 | 6.7068
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001764 | 577.1 |  | 0.007056 | 4.072 | 0 | 4.072
COTAÇÃO 3.13 | SCALER/SWITCHER - SELETOR MULTIFORMATO DE SINAIS VÍDEO, RESOLUÇÃO UXGA/1080, EMBED ÁUDIO, RS 232, HDTV, HDCP, CONTROLE PELO PAINEL FRONTAL, TRAVAMENTO PAINEL FRONTAL | MAT. | UN | 1 | 20000 |  | 4 | 80000 | 0 | 80000
COMPOSIÇÃO 3.14 | DISTRIBUIDOR HDMI (1x4) | SER.CG | UN | 4 | 4034.1754 | 93.2859
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.064138 | 6.92 |  | 0.25655 | 1.7753 | 0 | 1.7753
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005416 | 571.77 |  | 0.0021664 | 1.2387 | 0 | 1.2387
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.072553 | 5.84 |  | 0.29021 | 1.6948 | 0 | 1.6948
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10988 | 9 |  | 0.43951 | 3.9556 | 0 | 3.9556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012808 | 48 |  | 0.051232 | 2.4591 | 0 | 2.4591
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 |  | 13.3 | 16.4816 | 0 | 219.2053 | 219.2053
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 4.1204 |  | 9.34 | 16.4816 | 0 | 153.9381 | 153.9381
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012092 | 15.03 |  | 0.048368 | 0.72697 | 0 | 0.72697
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053168 | 109.45 |  | 0.021267 | 2.3277 | 0 | 2.3277
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.8919 | 1.12 |  | 3.5676 | 3.9957 | 0 | 3.9957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0099224 | 170 |  | 0.03969 | 6.7472 | 0 | 6.7472
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00576 | 117.5 |  | 0.02304 | 2.7072 | 0 | 2.7072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02117 | 29.7 |  | 0.084682 | 2.515 | 0 | 2.515
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0086 | 133.75 |  | 0.0344 | 4.601 | 0 | 4.601
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 1.87 |  | 32 | 59.84 | 0 | 59.84
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.71 |  | 32 | 22.72 | 0 | 22.72
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.34 |  | 32 | 10.88 | 0 | 10.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8 | 0.05 |  | 32 | 1.6 | 0 | 1.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02184 | 7.62 |  | 0.08736 | 0.66568 | 0 | 0.66568
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 22.97 |  | 0.048368 | 1.111 | 0 | 1.111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012092 | 10.36 |  | 0.048368 | 0.50109 | 0 | 0.50109
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004336 | 276.64 |  | 0.0017344 | 0.4798 | 0 | 0.4798
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021664 | 135.25 |  | 0.0086656 | 1.172 | 0 | 1.172
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003528 | 589.49 |  | 0.0014112 | 0.83189 | 0 | 0.83189
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016456 | 203.78 |  | 0.0065824 | 1.3414 | 0 | 1.3414
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003528 | 577.1 |  | 0.0014112 | 0.8144 | 0 | 0.8144
COTAÇÃO 3.14 | DISTRIBUIDOR HDMI (1x4) | MAT. | UN | 1 | 4000 |  | 4 | 16000 | 0 | 16000
COMPOSIÇÃO 3.15 | CAMERA PTZ, ALTA RESOLUÇÃO, COM CONTROLE REMOTO | SER.CG | UN | 10 | 20017.0877 | 46.6429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6.92 |  | 0.32069 | 2.2192 | 0 | 2.2192
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 571.77 |  | 0.002708 | 1.5484 | 0 | 1.5484
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5.84 |  | 0.36276 | 2.1185 | 0 | 2.1185
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 0.54938 | 4.9445 | 0 | 4.9445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.06404 | 3.0739 | 0 | 3.0739
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 13.3 | 20.602 | 0 | 274.0066 | 274.0066
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 9.34 | 20.602 | 0 | 192.4227 | 192.4227
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 15.03 |  | 0.06046 | 0.90871 | 0 | 0.90871
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 109.45 |  | 0.026584 | 2.9096 | 0 | 2.9096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 4.4595 | 4.9946 | 0 | 4.9946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.049612 | 8.434 | 0 | 8.434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.0288 | 3.384 | 0 | 3.384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.10585 | 3.1438 | 0 | 3.1438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.043 | 5.7512 | 0 | 5.7512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 40 | 13.6 | 0 | 13.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 40 | 2 | 0 | 2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7.62 |  | 0.1092 | 0.8321 | 0 | 0.8321
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22.97 |  | 0.06046 | 1.3888 | 0 | 1.3888
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10.36 |  | 0.06046 | 0.62637 | 0 | 0.62637
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 276.64 |  | 0.002168 | 0.59976 | 0 | 0.59976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 135.25 |  | 0.010832 | 1.465 | 0 | 1.465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 589.49 |  | 0.001764 | 1.0399 | 0 | 1.0399
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 203.78 |  | 0.008228 | 1.6767 | 0 | 1.6767
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 577.1 |  | 0.001764 | 1.018 | 0 | 1.018
COTAÇÃO 3.15 | CAMERA PTZ, ALTA RESOLUÇÃO, COM CONTROLE REMOTO | MAT. | UN | 1 | 20000 |  | 10 | 200000 | 0 | 200000
COMPOSIÇÃO 3.16 | GRAVADOR DE VÍDEO, ROLAND F-1 | SER.CG | UN | 5 | 15042.7193 | 116.6073
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.080172 | 6.92 |  | 0.40086 | 2.774 | 0 | 2.774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000677 | 571.77 |  | 0.003385 | 1.9354 | 0 | 1.9354
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.090691 | 5.84 |  | 0.45345 | 2.6482 | 0 | 2.6482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 9 |  | 0.68673 | 6.1806 | 0 | 6.1806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 48 |  | 0.08005 | 3.8424 | 0 | 3.8424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1505 |  | 13.3 | 25.7525 | 0 | 342.5082 | 342.5082
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5.1505 |  | 9.34 | 25.7525 | 0 | 240.5283 | 240.5283
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.015115 | 15.03 |  | 0.075575 | 1.1359 | 0 | 1.1359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006646 | 109.45 |  | 0.03323 | 3.637 | 0 | 3.637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.12 |  | 5.5744 | 6.2433 | 0 | 6.2433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 170 |  | 0.062015 | 10.5426 | 0 | 10.5426
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 117.5 |  | 0.036 | 4.23 | 0 | 4.23
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 29.7 |  | 0.13231 | 3.9298 | 0 | 3.9298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 133.75 |  | 0.05375 | 7.1891 | 0 | 7.1891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.87 |  | 50 | 93.5 | 0 | 93.5
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.71 |  | 50 | 35.5 | 0 | 35.5
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.34 |  | 50 | 17 | 0 | 17
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.05 |  | 50 | 2.5 | 0 | 2.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0273 | 7.62 |  | 0.1365 | 1.0401 | 0 | 1.0401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 22.97 |  | 0.075575 | 1.736 | 0 | 1.736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 10.36 |  | 0.075575 | 0.78296 | 0 | 0.78296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000542 | 276.64 |  | 0.00271 | 0.74969 | 0 | 0.74969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002708 | 135.25 |  | 0.01354 | 1.8313 | 0 | 1.8313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000441 | 589.49 |  | 0.002205 | 1.2998 | 0 | 1.2998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.002057 | 203.78 |  | 0.010285 | 2.0959 | 0 | 2.0959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000441 | 577.1 |  | 0.002205 | 1.2725 | 0 | 1.2725
COTAÇÃO 3.16 | GRAVADOR DE VÍDEO, ROLAND F-1 | MAT. | UN | 1 | 15000 |  | 5 | 75000 | 0 | 75000
COMPOSIÇÃO 3.17 | SUPORTE DE TETO AJUSTÁVEL, COM TILT DE INCLINAÇÃO, PARA MONITORES 55" | SER.CG | UN | 8 | 1217.0877 | 46.6429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6.92 |  | 0.25655 | 1.7753 | 0 | 1.7753
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 571.77 |  | 0.0021664 | 1.2387 | 0 | 1.2387
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5.84 |  | 0.29021 | 1.6948 | 0 | 1.6948
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 0.43951 | 3.9556 | 0 | 3.9556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.051232 | 2.4591 | 0 | 2.4591
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 13.3 | 16.4816 | 0 | 219.2053 | 219.2053
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 9.34 | 16.4816 | 0 | 153.9381 | 153.9381
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 15.03 |  | 0.048368 | 0.72697 | 0 | 0.72697
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 109.45 |  | 0.021267 | 2.3277 | 0 | 2.3277
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 3.5676 | 3.9957 | 0 | 3.9957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.03969 | 6.7472 | 0 | 6.7472
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.02304 | 2.7072 | 0 | 2.7072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.084682 | 2.515 | 0 | 2.515
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.0344 | 4.601 | 0 | 4.601
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 32 | 59.84 | 0 | 59.84
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 32 | 22.72 | 0 | 22.72
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 32 | 10.88 | 0 | 10.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 32 | 1.6 | 0 | 1.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7.62 |  | 0.08736 | 0.66568 | 0 | 0.66568
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22.97 |  | 0.048368 | 1.111 | 0 | 1.111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10.36 |  | 0.048368 | 0.50109 | 0 | 0.50109
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 276.64 |  | 0.0017344 | 0.4798 | 0 | 0.4798
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 135.25 |  | 0.0086656 | 1.172 | 0 | 1.172
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 589.49 |  | 0.0014112 | 0.83189 | 0 | 0.83189
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 203.78 |  | 0.0065824 | 1.3414 | 0 | 1.3414
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 577.1 |  | 0.0014112 | 0.8144 | 0 | 0.8144
COTAÇÃO 3.17 | SUPORTE DE TETO AJUSTÁVEL, COM TILT DE INCLINAÇÃO, PARA MONITORES 55" | MAT. | UN | 1 | 1200 |  | 8 | 9600 | 0 | 9600
COMPOSIÇÃO 3.18 | SUPORTE DE PISO, ESPECIAL, PARA MONITOR DE 32" | SER.CG | UN | 8 | 1017.0877 | 46.6429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032069 | 6.92 |  | 0.25655 | 1.7753 | 0 | 1.7753
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002708 | 571.77 |  | 0.0021664 | 1.2387 | 0 | 1.2387
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036276 | 5.84 |  | 0.29021 | 1.6948 | 0 | 1.6948
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 0.43951 | 3.9556 | 0 | 3.9556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.051232 | 2.4591 | 0 | 2.4591
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 13.3 | 16.4816 | 0 | 219.2053 | 219.2053
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 |  | 9.34 | 16.4816 | 0 | 153.9381 | 153.9381
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006046 | 15.03 |  | 0.048368 | 0.72697 | 0 | 0.72697
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026584 | 109.45 |  | 0.021267 | 2.3277 | 0 | 2.3277
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 3.5676 | 3.9957 | 0 | 3.9957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.03969 | 6.7472 | 0 | 6.7472
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.02304 | 2.7072 | 0 | 2.7072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.084682 | 2.515 | 0 | 2.515
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.0344 | 4.601 | 0 | 4.601
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 32 | 59.84 | 0 | 59.84
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 32 | 22.72 | 0 | 22.72
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 32 | 10.88 | 0 | 10.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 32 | 1.6 | 0 | 1.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01092 | 7.62 |  | 0.08736 | 0.66568 | 0 | 0.66568
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 22.97 |  | 0.048368 | 1.111 | 0 | 1.111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006046 | 10.36 |  | 0.048368 | 0.50109 | 0 | 0.50109
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002168 | 276.64 |  | 0.0017344 | 0.4798 | 0 | 0.4798
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010832 | 135.25 |  | 0.0086656 | 1.172 | 0 | 1.172
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001764 | 589.49 |  | 0.0014112 | 0.83189 | 0 | 0.83189
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0008228 | 203.78 |  | 0.0065824 | 1.3414 | 0 | 1.3414
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001764 | 577.1 |  | 0.0014112 | 0.8144 | 0 | 0.8144
COTAÇÃO 3.18 | SUPORTE DE PISO, ESPECIAL, PARA MONITOR DE 32" | MAT. | UN | 1 | 1000 |  | 8 | 8000 | 0 | 8000
COMPOSIÇÃO 3.4 | PC DEDICADO PARA SISTEMA ÁUDIO | SER.CG | UN | 2 | 4002.136 | 6.8502
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040086 | 6.92 |  | 0.0080172 | 0.055479 | 0 | 0.055479
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-05 | 571.77 |  | 6.77e-05 | 0.038709 | 0 | 0.038709
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045346 | 5.84 |  | 0.0090691 | 0.052964 | 0 | 0.052964
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 0.013735 | 0.12361 | 0 | 0.12361
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.001601 | 0.076848 | 0 | 0.076848
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 1.0301 | 0 | 13.7003 | 13.7003
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075575 | 15.03 |  | 0.0015115 | 0.022718 | 0 | 0.022718
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003323 | 109.45 |  | 0.0006646 | 0.07274 | 0 | 0.07274
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 0.11149 | 0.12487 | 0 | 0.12487
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.0012403 | 0.21085 | 0 | 0.21085
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.00072 | 0.0846 | 0 | 0.0846
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.0026463 | 0.078595 | 0 | 0.078595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.001075 | 0.14378 | 0 | 0.14378
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 1 | 1.87 | 0 | 1.87
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 1 | 0.71 | 0 | 0.71
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 1 | 0.34 | 0 | 0.34
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 1 | 0.05 | 0 | 0.05
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001365 | 7.62 |  | 0.00273 | 0.020803 | 0 | 0.020803
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 22.97 |  | 0.0015115 | 0.034719 | 0 | 0.034719
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 10.36 |  | 0.0015115 | 0.015659 | 0 | 0.015659
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-05 | 276.64 |  | 5.42e-05 | 0.014994 | 0 | 0.014994
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001354 | 135.25 |  | 0.0002708 | 0.036626 | 0 | 0.036626
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-05 | 589.49 |  | 4.41e-05 | 0.025997 | 0 | 0.025997
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010285 | 203.78 |  | 0.0002057 | 0.041918 | 0 | 0.041918
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-05 | 577.1 |  | 4.41e-05 | 0.02545 | 0 | 0.02545
COTAÇÃO 3.4 | PC DEDICADO PARA SISTEMA ÁUDIO | MAT. | UN | 1 | 4000 |  | 2 | 8000 | 0 | 8000
COMPOSIÇÃO 3.5 | CAIXA ACÚSTICA JBL 8124 | SER.CG | UN | 34 | 353.4175 | 10.9603
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064138 | 6.92 |  | 0.21807 | 1.509 | 0 | 1.509
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-05 | 571.77 |  | 0.0018414 | 1.0529 | 0 | 1.0529
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072553 | 5.84 |  | 0.24668 | 1.4406 | 0 | 1.4406
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 |  | 0.37358 | 3.3622 | 0 | 3.3622
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 |  | 0.043547 | 2.0903 | 0 | 2.0903
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82408 |  | 13.3 | 28.0187 | 0 | 372.649 | 372.649
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012092 | 15.03 |  | 0.041113 | 0.61793 | 0 | 0.61793
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053168 | 109.45 |  | 0.018077 | 1.9785 | 0 | 1.9785
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 |  | 3.0325 | 3.3963 | 0 | 3.3963
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 |  | 0.033736 | 5.7351 | 0 | 5.7351
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 |  | 0.019584 | 2.3011 | 0 | 2.3011
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 |  | 0.071979 | 2.1378 | 0 | 2.1378
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 |  | 0.02924 | 3.9108 | 0 | 3.9108
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.87 |  | 27.2 | 50.864 | 0 | 50.864
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.71 |  | 27.2 | 19.312 | 0 | 19.312
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.34 |  | 27.2 | 9.248 | 0 | 9.248
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.05 |  | 27.2 | 1.36 | 0 | 1.36
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002184 | 7.62 |  | 0.074256 | 0.56583 | 0 | 0.56583
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 22.97 |  | 0.041113 | 0.94436 | 0 | 0.94436
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 10.36 |  | 0.041113 | 0.42593 | 0 | 0.42593
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-05 | 276.64 |  | 0.0014742 | 0.40783 | 0 | 0.40783
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021664 | 135.25 |  | 0.0073658 | 0.99622 | 0 | 0.99622
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-05 | 589.49 |  | 0.0011995 | 0.70711 | 0 | 0.70711
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016456 | 203.78 |  | 0.005595 | 1.1402 | 0 | 1.1402
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-05 | 577.1 |  | 0.0011995 | 0.69224 | 0 | 0.69224
COTAÇÃO 3.5 | CAIXA ACÚSTICA JBL 8124 | MAT. | UN | 1 | 350 |  | 34 | 11900 | 0 | 11900
COMPOSIÇÃO 3.6 | CAIXA ACÚSTICA JBL 8128 | SER.CG | UN | 16 | 453.4175 | 10.9603
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064138 | 6.92 |  | 0.10262 | 0.71013 | 0 | 0.71013
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-05 | 571.77 |  | 0.00086656 | 0.49547 | 0 | 0.49547
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072553 | 5.84 |  | 0.11608 | 0.67793 | 0 | 0.67793
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 |  | 0.1758 | 1.5822 | 0 | 1.5822
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 |  | 0.020493 | 0.98365 | 0 | 0.98365
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.82408 |  | 13.3 | 13.1853 | 0 | 175.3642 | 175.3642
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012092 | 15.03 |  | 0.019347 | 0.29079 | 0 | 0.29079
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053168 | 109.45 |  | 0.0085069 | 0.93108 | 0 | 0.93108
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 |  | 1.427 | 1.5983 | 0 | 1.5983
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 |  | 0.015876 | 2.6989 | 0 | 2.6989
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 |  | 0.009216 | 1.0829 | 0 | 1.0829
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 |  | 0.033873 | 1.006 | 0 | 1.006
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 |  | 0.01376 | 1.8404 | 0 | 1.8404
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.87 |  | 12.8 | 23.936 | 0 | 23.936
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.71 |  | 12.8 | 9.088 | 0 | 9.088
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.34 |  | 12.8 | 4.352 | 0 | 4.352
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.05 |  | 12.8 | 0.64 | 0 | 0.64
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002184 | 7.62 |  | 0.034944 | 0.26627 | 0 | 0.26627
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 22.97 |  | 0.019347 | 0.44441 | 0 | 0.44441
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 10.36 |  | 0.019347 | 0.20044 | 0 | 0.20044
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-05 | 276.64 |  | 0.00069376 | 0.19192 | 0 | 0.19192
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021664 | 135.25 |  | 0.0034662 | 0.46881 | 0 | 0.46881
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-05 | 589.49 |  | 0.00056448 | 0.33276 | 0 | 0.33276
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016456 | 203.78 |  | 0.002633 | 0.53654 | 0 | 0.53654
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-05 | 577.1 |  | 0.00056448 | 0.32576 | 0 | 0.32576
COTAÇÃO 3.6 | CAIXA ACÚSTICA JBL 8128 | MAT. | UN | 1 | 450 |  | 16 | 7200 | 0 | 7200
COMPOSIÇÃO 3.7 | FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL, LACRADO, SENNHEISER | SER.CG | UN | 4 | 1202.136 | 6.8502
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040086 | 6.92 |  | 0.016034 | 0.11096 | 0 | 0.11096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-05 | 571.77 |  | 0.0001354 | 0.077418 | 0 | 0.077418
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045346 | 5.84 |  | 0.018138 | 0.10593 | 0 | 0.10593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 2.0602 | 0 | 27.4007 | 27.4007
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075575 | 15.03 |  | 0.003023 | 0.045436 | 0 | 0.045436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003323 | 109.45 |  | 0.0013292 | 0.14548 | 0 | 0.14548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 2 | 3.74 | 0 | 3.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 2 | 1.42 | 0 | 1.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 2 | 0.68 | 0 | 0.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001365 | 7.62 |  | 0.00546 | 0.041605 | 0 | 0.041605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 22.97 |  | 0.003023 | 0.069438 | 0 | 0.069438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 10.36 |  | 0.003023 | 0.031318 | 0 | 0.031318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-05 | 276.64 |  | 0.0001084 | 0.029988 | 0 | 0.029988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001354 | 135.25 |  | 0.0005416 | 0.073251 | 0 | 0.073251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-05 | 589.49 |  | 8.82e-05 | 0.051993 | 0 | 0.051993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010285 | 203.78 |  | 0.0004114 | 0.083835 | 0 | 0.083835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-05 | 577.1 |  | 8.82e-05 | 0.0509 | 0 | 0.0509
COTAÇÃO 3.7 | FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL, LACRADO, SENNHEISER | MAT. | UN | 1 | 1200 |  | 4 | 4800 | 0 | 4800
COMPOSIÇÃO 3.8 | SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL | SER.CG | UN | 5 | 15007.6895 | 24.6606
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014431 | 6.92 |  | 0.072155 | 0.49931 | 0 | 0.49931
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012186 | 571.77 |  | 0.0006093 | 0.34838 | 0 | 0.34838
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016324 | 5.84 |  | 0.081622 | 0.47667 | 0 | 0.47667
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.024722 | 9 |  | 0.12361 | 1.1125 | 0 | 1.1125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028818 | 48 |  | 0.014409 | 0.69163 | 0 | 0.69163
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.8542 |  | 13.3 | 9.2709 | 0 | 123.303 | 123.303
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0027207 | 15.03 |  | 0.013603 | 0.20446 | 0 | 0.20446
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011963 | 109.45 |  | 0.0059814 | 0.65466 | 0 | 0.65466
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.20068 | 1.12 |  | 1.0034 | 1.1238 | 0 | 1.1238
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0022325 | 170 |  | 0.011163 | 1.8977 | 0 | 1.8977
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001296 | 117.5 |  | 0.00648 | 0.7614 | 0 | 0.7614
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0047633 | 29.7 |  | 0.023817 | 0.70736 | 0 | 0.70736
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001935 | 133.75 |  | 0.009675 | 1.294 | 0 | 1.294
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 1.87 |  | 9 | 16.83 | 0 | 16.83
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.71 |  | 9 | 6.39 | 0 | 6.39
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.34 |  | 9 | 3.06 | 0 | 3.06
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.05 |  | 9 | 0.45 | 0 | 0.45
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004914 | 7.62 |  | 0.02457 | 0.18722 | 0 | 0.18722
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 22.97 |  | 0.013603 | 0.31247 | 0 | 0.31247
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 10.36 |  | 0.013603 | 0.14093 | 0 | 0.14093
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-05 | 276.64 |  | 0.0004878 | 0.13494 | 0 | 0.13494
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00048744 | 135.25 |  | 0.0024372 | 0.32963 | 0 | 0.32963
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-05 | 589.49 |  | 0.0003969 | 0.23397 | 0 | 0.23397
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00037026 | 203.78 |  | 0.0018513 | 0.37726 | 0 | 0.37726
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-05 | 577.1 |  | 0.0003969 | 0.22905 | 0 | 0.22905
COTAÇÃO 3.8 | SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL | MAT. | UN | 1 | 15000 |  | 5 | 75000 | 0 | 75000
COMPOSIÇÃO 3.9 | PLAYER CD/MP3/USB | SER.CG | UN | 5 | 1507.6895 | 24.6606
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014431 | 6.92 |  | 0.072155 | 0.49931 | 0 | 0.49931
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012186 | 571.77 |  | 0.0006093 | 0.34838 | 0 | 0.34838
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016324 | 5.84 |  | 0.081622 | 0.47667 | 0 | 0.47667
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.024722 | 9 |  | 0.12361 | 1.1125 | 0 | 1.1125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028818 | 48 |  | 0.014409 | 0.69163 | 0 | 0.69163
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.8542 |  | 13.3 | 9.2709 | 0 | 123.303 | 123.303
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0027207 | 15.03 |  | 0.013603 | 0.20446 | 0 | 0.20446
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011963 | 109.45 |  | 0.0059814 | 0.65466 | 0 | 0.65466
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.20068 | 1.12 |  | 1.0034 | 1.1238 | 0 | 1.1238
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0022325 | 170 |  | 0.011163 | 1.8977 | 0 | 1.8977
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001296 | 117.5 |  | 0.00648 | 0.7614 | 0 | 0.7614
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0047633 | 29.7 |  | 0.023817 | 0.70736 | 0 | 0.70736
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001935 | 133.75 |  | 0.009675 | 1.294 | 0 | 1.294
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 1.87 |  | 9 | 16.83 | 0 | 16.83
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.71 |  | 9 | 6.39 | 0 | 6.39
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.34 |  | 9 | 3.06 | 0 | 3.06
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.05 |  | 9 | 0.45 | 0 | 0.45
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004914 | 7.62 |  | 0.02457 | 0.18722 | 0 | 0.18722
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 22.97 |  | 0.013603 | 0.31247 | 0 | 0.31247
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0027207 | 10.36 |  | 0.013603 | 0.14093 | 0 | 0.14093
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-05 | 276.64 |  | 0.0004878 | 0.13494 | 0 | 0.13494
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00048744 | 135.25 |  | 0.0024372 | 0.32963 | 0 | 0.32963
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-05 | 589.49 |  | 0.0003969 | 0.23397 | 0 | 0.23397
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00037026 | 203.78 |  | 0.0018513 | 0.37726 | 0 | 0.37726
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-05 | 577.1 |  | 0.0003969 | 0.22905 | 0 | 0.22905
COTAÇÃO 3.9 | PLAYER CD/MP3/USB | MAT. | UN | 1 | 1500 |  | 5 | 7500 | 0 | 7500
A.012.00.00 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO
83636U | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | SER.CG | M2 | 288 | 46.61 | 9.8366
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.92 |  | 1.3374 | 9.2547 | 0 | 9.2547
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | MAT. | KG | 5.4648 | 8.06 |  | 1573.8624 | 12685.3309 | 0 | 12685.3309
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 571.77 |  | 0.0071021 | 4.0608 | 0 | 4.0608
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 5.84 |  | 1.5129 | 8.8351 | 0 | 8.8351
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 |  | 2.3733 | 21.36 | 0 | 21.36
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 |  | 0.27665 | 13.2793 | 0 | 13.2793
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.30279 |  | 11.04 | 87.2035 | 0 | 962.7269 | 962.7269
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.30747 |  | 21.12 | 88.5514 | 0 | 1870.2047 | 1870.2047
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 15.03 |  | 0.25215 | 3.7898 | 0 | 3.7898
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 109.45 |  | 0.11087 | 12.1346 | 0 | 12.1346
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 |  | 19.265 | 21.5768 | 0 | 21.5768
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 |  | 0.21432 | 36.4351 | 0 | 36.4351
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 |  | 0.12442 | 14.6189 | 0 | 14.6189
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 |  | 0.45728 | 13.5812 | 0 | 13.5812
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 |  | 0.18576 | 24.8454 | 0 | 24.8454
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.87 |  | 172.8 | 323.136 | 0 | 323.136
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.71 |  | 172.8 | 122.688 | 0 | 122.688
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.34 |  | 172.8 | 58.752 | 0 | 58.752
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.05 |  | 172.8 | 8.64 | 0 | 8.64
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 7.62 |  | 0.45541 | 3.4703 | 0 | 3.4703
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 22.97 |  | 0.25215 | 5.7919 | 0 | 5.7919
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 10.36 |  | 0.25215 | 2.6123 | 0 | 2.6123
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 276.64 |  | 0.0056851 | 1.5727 | 0 | 1.5727
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 135.25 |  | 0.028408 | 3.8422 | 0 | 3.8422
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 837.62 |  | 0.0049766 | 4.1685 | 0 | 4.1685
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 589.49 |  | 0.0073613 | 4.3394 | 0 | 4.3394
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 203.78 |  | 0.034318 | 6.9933 | 0 | 6.9933
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 577.1 |  | 0.0073613 | 4.2482 | 0 | 4.2482
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 |  | 0.0056851 | 4.3349 | 0 | 4.3349
83637U | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | SER.CG | M2 | 40 | 70.0416 | 23.0159
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6.92 |  | 0.46437 | 3.2134 | 0 | 3.2134
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | MAT. | KG | 8.4843 | 7.5 |  | 339.372 | 2545.29 | 0 | 2545.29
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.165e-05 | 571.77 |  | 0.002466 | 1.41 | 0 | 1.41
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013133 | 5.84 |  | 0.5253 | 3.0678 | 0 | 3.0678
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 |  | 0.82408 | 7.4167 | 0 | 7.4167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 |  | 0.09606 | 4.6109 | 0 | 4.6109
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.90837 |  | 11.04 | 36.3348 | 0 | 401.1362 | 401.1362
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.61494 |  | 21.12 | 24.5976 | 0 | 519.5013 | 519.5013
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021888 | 15.03 |  | 0.087552 | 1.3159 | 0 | 1.3159
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009624 | 109.45 |  | 0.038496 | 4.2134 | 0 | 4.2134
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 |  | 6.6892 | 7.4919 | 0 | 7.4919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 |  | 0.074418 | 12.6511 | 0 | 12.6511
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 |  | 0.0432 | 5.076 | 0 | 5.076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 |  | 0.15878 | 4.7157 | 0 | 4.7157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 |  | 0.0645 | 8.6269 | 0 | 8.6269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1.87 |  | 60 | 112.2 | 0 | 112.2
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.71 |  | 60 | 42.6 | 0 | 42.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.34 |  | 60 | 20.4 | 0 | 20.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.05 |  | 60 | 3 | 0 | 3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039533 | 7.62 |  | 0.15813 | 1.205 | 0 | 1.205
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 22.97 |  | 0.087552 | 2.0111 | 0 | 2.0111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 10.36 |  | 0.087552 | 0.90704 | 0 | 0.90704
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.935e-05 | 276.64 |  | 0.001974 | 0.54609 | 0 | 0.54609
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002466 | 135.25 |  | 0.009864 | 1.3341 | 0 | 1.3341
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.32e-05 | 837.62 |  | 0.001728 | 1.4474 | 0 | 1.4474
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.39e-05 | 589.49 |  | 0.002556 | 1.5067 | 0 | 1.5067
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002979 | 203.78 |  | 0.011916 | 2.4282 | 0 | 2.4282
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.39e-05 | 577.1 |  | 0.002556 | 1.4751 | 0 | 1.4751
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.935e-05 | 762.5 |  | 0.001974 | 1.5052 | 0 | 1.5052
89449U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 18 | 9.8322 | 0.66814
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00044889 | 6.92 |  | 0.0080801 | 0.055914 | 0 | 0.055914
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.3839e-06 | 571.77 |  | 4.291e-05 | 0.024535 | 0 | 0.024535
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00050779 | 5.84 |  | 0.0091402 | 0.053379 | 0 | 0.053379
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00079661 | 9 |  | 0.014339 | 0.12905 | 0 | 0.12905
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 9.2858e-05 | 48 |  | 0.0016714 | 0.080229 | 0 | 0.080229
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.02942 |  | 9.41 | 0.52957 | 0 | 4.9832 | 4.9832
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 8.4634e-05 | 15.03 |  | 0.0015234 | 0.022897 | 0 | 0.022897
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.02942 |  | 13.3 | 0.52957 | 0 | 7.0433 | 7.0433
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.7212e-05 | 109.45 |  | 0.00066982 | 0.073312 | 0 | 0.073312
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0064663 | 1.12 |  | 0.11639 | 0.13036 | 0 | 0.13036
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 7.1938e-05 | 170 |  | 0.0012949 | 0.22013 | 0 | 0.22013
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 4.176e-05 | 117.5 |  | 0.00075168 | 0.088322 | 0 | 0.088322
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00015349 | 29.7 |  | 0.0027628 | 0.082054 | 0 | 0.082054
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 6.235e-05 | 133.75 |  | 0.0011223 | 0.15011 | 0 | 0.15011
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 1.87 |  | 1.044 | 1.9523 | 0 | 1.9523
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 0.71 |  | 1.044 | 0.74124 | 0 | 0.74124
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 0.34 |  | 1.044 | 0.35496 | 0 | 0.35496
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.058 | 0.05 |  | 1.044 | 0.0522 | 0 | 0.0522
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00015286 | 7.62 |  | 0.0027515 | 0.020966 | 0 | 0.020966
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.01 | 1.42 |  | 0.18 | 0.2556 | 0 | 0.2556
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.4634e-05 | 22.97 |  | 0.0015234 | 0.034993 | 0 | 0.034993
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 8.4634e-05 | 10.36 |  | 0.0015234 | 0.015783 | 0 | 0.015783
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.9078e-06 | 276.64 |  | 3.434e-05 | 0.0094998 | 0 | 0.0094998
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.5361e-06 | 135.25 |  | 0.00017165 | 0.023216 | 0 | 0.023216
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.67e-06 | 837.62 |  | 3.006e-05 | 0.025179 | 0 | 0.025179
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.47e-06 | 589.49 |  | 4.446e-05 | 0.026209 | 0 | 0.026209
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.1518e-05 | 203.78 |  | 0.00020732 | 0.042248 | 0 | 0.042248
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.47e-06 | 577.1 |  | 4.446e-05 | 0.025658 | 0 | 0.025658
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.9078e-06 | 762.5 |  | 3.434e-05 | 0.026184 | 0 | 0.026184
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 9.02 |  | 19.098 | 172.264 | 0 | 172.264
89865U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 36 | 4.2437 | 4.3775
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002941 | 6.92 |  | 0.10588 | 0.73266 | 0 | 0.73266
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.5618e-05 | 571.77 |  | 0.00056225 | 0.32148 | 0 | 0.32148
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033269 | 5.84 |  | 0.11977 | 0.69945 | 0 | 0.69945
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0052191 | 9 |  | 0.18789 | 1.691 | 0 | 1.691
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00060838 | 48 |  | 0.021902 | 1.0513 | 0 | 1.0513
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.19276 |  | 9.41 | 6.9392 | 0 | 65.2977 | 65.2977
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0005545 | 15.03 |  | 0.019962 | 0.30003 | 0 | 0.30003
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.19276 |  | 13.3 | 6.9392 | 0 | 92.2911 | 92.2911
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024381 | 109.45 |  | 0.0087771 | 0.96065 | 0 | 0.96065
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.042365 | 1.12 |  | 1.5251 | 1.7082 | 0 | 1.7082
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00047131 | 170 |  | 0.016967 | 2.8844 | 0 | 2.8844
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002736 | 117.5 |  | 0.0098496 | 1.1573 | 0 | 1.1573
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010056 | 29.7 |  | 0.036201 | 1.0752 | 0 | 1.0752
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004085 | 133.75 |  | 0.014706 | 1.9669 | 0 | 1.9669
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 1.87 |  | 13.68 | 25.5816 | 0 | 25.5816
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.71 |  | 13.68 | 9.7128 | 0 | 9.7128
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.34 |  | 13.68 | 4.6512 | 0 | 4.6512
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.05 |  | 13.68 | 0.684 | 0 | 0.684
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010015 | 7.62 |  | 0.036054 | 0.27473 | 0 | 0.27473
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.063 | 1.42 |  | 2.268 | 3.2206 | 0 | 3.2206
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005545 | 22.97 |  | 0.019962 | 0.45852 | 0 | 0.45852
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005545 | 10.36 |  | 0.019962 | 0.2068 | 0 | 0.2068
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.2502e-05 | 276.64 |  | 0.00045007 | 0.12451 | 0 | 0.12451
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.2472e-05 | 135.25 |  | 0.002249 | 0.30418 | 0 | 0.30418
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.0944e-05 | 837.62 |  | 0.00039398 | 0.33001 | 0 | 0.33001
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6188e-05 | 589.49 |  | 0.00058277 | 0.34354 | 0 | 0.34354
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.5468e-05 | 203.78 |  | 0.0027168 | 0.55364 | 0 | 0.55364
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6188e-05 | 577.1 |  | 0.00058277 | 0.33632 | 0 | 0.33632
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.2502e-05 | 762.5 |  | 0.00045007 | 0.34318 | 0 | 0.34318
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.05 | 2.41 |  | 37.8 | 91.098 | 0 | 91.098
COMPOSIÇÃO 011638/17 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-280, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA, Vazão: 5.932 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,94 Kw, Peso: 200 kg | SER.CG | UN | 1 | 5220.247 | 572.3637
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.92 |  | 0.30958 | 2.1423 | 0 | 2.1423
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 571.77 |  | 0.001644 | 0.93999 | 0 | 0.93999
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.84 |  | 0.3502 | 2.0452 | 0 | 2.0452
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 0.54938 | 4.9445 | 0 | 4.9445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 0.06404 | 3.0739 | 0 | 3.0739
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 |  | 11.04 | 20.186 | 0 | 222.8534 | 222.8534
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 15.03 |  | 0.058368 | 0.87727 | 0 | 0.87727
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 |  | 17.27 | 20.238 | 0 | 349.5103 | 349.5103
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 109.45 |  | 0.025664 | 2.8089 | 0 | 2.8089
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 4.4595 | 4.9946 | 0 | 4.9946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 0.049612 | 8.434 | 0 | 8.434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.0288 | 3.384 | 0 | 3.384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 0.10585 | 3.1438 | 0 | 3.1438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 0.043 | 5.7512 | 0 | 5.7512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 40 | 13.6 | 0 | 13.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 40 | 2 | 0 | 2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.62 |  | 0.10542 | 0.8033 | 0 | 0.8033
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 22.97 |  | 0.058368 | 1.3407 | 0 | 1.3407
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.36 |  | 0.058368 | 0.60469 | 0 | 0.60469
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 276.64 |  | 0.001316 | 0.36406 | 0 | 0.36406
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 135.25 |  | 0.006576 | 0.8894 | 0 | 0.8894
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 837.62 |  | 0.001152 | 0.96494 | 0 | 0.96494
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 589.49 |  | 0.001704 | 1.0045 | 0 | 1.0045
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 203.78 |  | 0.007944 | 1.6188 | 0 | 1.6188
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 577.1 |  | 0.001704 | 0.98338 | 0 | 0.98338
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 |  | 0.001316 | 1.0034 | 0 | 1.0034
COTAÇÃO 011638/17 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-280, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA, Vazão: 5.932 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,94 Kw, Peso: 200 kg | MAT. | UN | 1 | 5049.33 |  | 1 | 5049.33 | 0 | 5049.33
COMPOSIÇÃO 011638/18 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,1 Kw, Peso: 120 kg | SER.CG | UN | 4 | 3055.834 | 1144.7274
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.61916 | 6.92 |  | 2.4766 | 17.1383 | 0 | 17.1383
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.003288 | 571.77 |  | 0.013152 | 7.5199 | 0 | 7.5199
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.7004 | 5.84 |  | 2.8016 | 16.3613 | 0 | 16.3613
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.0988 | 9 |  | 4.3951 | 39.5556 | 0 | 39.5556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12808 | 48 |  | 0.51232 | 24.5914 | 0 | 24.5914
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 40.372 |  | 11.04 | 161.488 | 0 | 1782.8275 | 1782.8275
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.11674 | 15.03 |  | 0.46694 | 7.0182 | 0 | 7.0182
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 40.476 |  | 17.27 | 161.904 | 0 | 2796.0821 | 2796.0821
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.051328 | 109.45 |  | 0.20531 | 22.4714 | 0 | 22.4714
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.919 | 1.12 |  | 35.6759 | 39.957 | 0 | 39.957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.099224 | 170 |  | 0.3969 | 67.4723 | 0 | 67.4723
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0576 | 117.5 |  | 0.2304 | 27.072 | 0 | 27.072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.2117 | 29.7 |  | 0.84682 | 25.1504 | 0 | 25.1504
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.086 | 133.75 |  | 0.344 | 46.01 | 0 | 46.01
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 1.87 |  | 320 | 598.4 | 0 | 598.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.71 |  | 320 | 227.2 | 0 | 227.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.34 |  | 320 | 108.8 | 0 | 108.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.05 |  | 320 | 16 | 0 | 16
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.21084 | 7.62 |  | 0.84336 | 6.4264 | 0 | 6.4264
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11674 | 22.97 |  | 0.46694 | 10.7257 | 0 | 10.7257
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11674 | 10.36 |  | 0.46694 | 4.8375 | 0 | 4.8375
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002632 | 276.64 |  | 0.010528 | 2.9125 | 0 | 2.9125
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.013152 | 135.25 |  | 0.052608 | 7.1152 | 0 | 7.1152
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.002304 | 837.62 |  | 0.009216 | 7.7195 | 0 | 7.7195
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.003408 | 589.49 |  | 0.013632 | 8.0359 | 0 | 8.0359
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.015888 | 203.78 |  | 0.063552 | 12.9506 | 0 | 12.9506
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.003408 | 577.1 |  | 0.013632 | 7.867 | 0 | 7.867
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.002632 | 762.5 |  | 0.010528 | 8.0276 | 0 | 8.0276
COTAÇÃO 011638/18 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,1 Kw, Peso: 120 kg | MAT. | UN | 1 | 2714 |  | 4 | 10856 | 0 | 10856
COMPOSIÇÃO 100 | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS | SER.CG | H | 20 | 17.0917 | 66.6132
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.92 |  | 0.61916 | 4.2846 | 0 | 4.2846
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 571.77 |  | 0.003288 | 1.88 | 0 | 1.88
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.84 |  | 0.7004 | 4.0903 | 0 | 4.0903
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 1.0988 | 9.8889 | 0 | 9.8889
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.12808 | 6.1478 | 0 | 6.1478
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 13.3 | 20.602 | 0 | 274.0066 | 274.0066
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 2.0498 |  | 21.12 | 40.996 | 0 | 865.8355 | 865.8355
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 |  | 9.34 | 20.602 | 0 | 192.4227 | 192.4227
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 15.03 |  | 0.11674 | 1.7545 | 0 | 1.7545
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 109.45 |  | 0.051328 | 5.6178 | 0 | 5.6178
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 8.919 | 9.9893 | 0 | 9.9893
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.099224 | 16.8681 | 0 | 16.8681
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.0576 | 6.768 | 0 | 6.768
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.2117 | 6.2876 | 0 | 6.2876
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.086 | 11.5025 | 0 | 11.5025
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 80 | 149.6 | 0 | 149.6
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 80 | 56.8 | 0 | 56.8
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 80 | 27.2 | 0 | 27.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 80 | 4 | 0 | 4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.62 |  | 0.21084 | 1.6066 | 0 | 1.6066
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 22.97 |  | 0.11674 | 2.6814 | 0 | 2.6814
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.36 |  | 0.11674 | 1.2094 | 0 | 1.2094
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 276.64 |  | 0.002632 | 0.72812 | 0 | 0.72812
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 135.25 |  | 0.013152 | 1.7788 | 0 | 1.7788
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 837.62 |  | 0.002304 | 1.9299 | 0 | 1.9299
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 589.49 |  | 0.003408 | 2.009 | 0 | 2.009
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 203.78 |  | 0.015888 | 3.2377 | 0 | 3.2377
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 577.1 |  | 0.003408 | 1.9668 | 0 | 1.9668
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 |  | 0.002632 | 2.0069 | 0 | 2.0069
COMPOSIÇÃO 11638/19 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 55 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,47 Kw, Peso: 120 kg | SER.CG | UN | 1 | 3036.426 | 372.0364
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.20123 | 6.92 |  | 0.20123 | 1.3925 | 0 | 1.3925
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010686 | 571.77 |  | 0.0010686 | 0.61099 | 0 | 0.61099
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22763 | 5.84 |  | 0.22763 | 1.3294 | 0 | 1.3294
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.3571 | 9 |  | 0.3571 | 3.2139 | 0 | 3.2139
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.041626 | 48 |  | 0.041626 | 1.998 | 0 | 1.998
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 13.1209 |  | 11.04 | 13.1209 | 0 | 144.8547 | 144.8547
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.037939 | 15.03 |  | 0.037939 | 0.57023 | 0 | 0.57023
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 13.1547 |  | 17.27 | 13.1547 | 0 | 227.1817 | 227.1817
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.016682 | 109.45 |  | 0.016682 | 1.8258 | 0 | 1.8258
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.8987 | 1.12 |  | 2.8987 | 3.2465 | 0 | 3.2465
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.032248 | 170 |  | 0.032248 | 5.4821 | 0 | 5.4821
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01872 | 117.5 |  | 0.01872 | 2.1996 | 0 | 2.1996
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.068804 | 29.7 |  | 0.068804 | 2.0435 | 0 | 2.0435
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02795 | 133.75 |  | 0.02795 | 3.7383 | 0 | 3.7383
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26 | 1.87 |  | 26 | 48.62 | 0 | 48.62
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26 | 0.71 |  | 26 | 18.46 | 0 | 18.46
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26 | 0.34 |  | 26 | 8.84 | 0 | 8.84
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 26 | 0.05 |  | 26 | 1.3 | 0 | 1.3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.068523 | 7.62 |  | 0.068523 | 0.52215 | 0 | 0.52215
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.037939 | 22.97 |  | 0.037939 | 0.87146 | 0 | 0.87146
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.037939 | 10.36 |  | 0.037939 | 0.39305 | 0 | 0.39305
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0008554 | 276.64 |  | 0.0008554 | 0.23664 | 0 | 0.23664
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0042744 | 135.25 |  | 0.0042744 | 0.57811 | 0 | 0.57811
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0007488 | 837.62 |  | 0.0007488 | 0.62721 | 0 | 0.62721
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0011076 | 589.49 |  | 0.0011076 | 0.65292 | 0 | 0.65292
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0051636 | 203.78 |  | 0.0051636 | 1.0522 | 0 | 1.0522
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0011076 | 577.1 |  | 0.0011076 | 0.6392 | 0 | 0.6392
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0008554 | 762.5 |  | 0.0008554 | 0.65224 | 0 | 0.65224
COTAÇÃO 011638/19 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 55 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,47 Kw, Peso: 120 kg | MAT. | UN | 1 | 2925.33 |  | 1 | 2925.33 | 0 | 2925.33
COMPOSIÇÃO 11638/20 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.198 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 120 kg | SER.CG | UN | 1 | 1976.9126 | 257.5637
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13931 | 6.92 |  | 0.13931 | 0.96403 | 0 | 0.96403
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0007398 | 571.77 |  | 0.0007398 | 0.423 | 0 | 0.423
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.15759 | 5.84 |  | 0.15759 | 0.92033 | 0 | 0.92033
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.24722 | 9 |  | 0.24722 | 2.225 | 0 | 2.225
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.028818 | 48 |  | 0.028818 | 1.3833 | 0 | 1.3833
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 9.0837 |  | 11.04 | 9.0837 | 0 | 100.284 | 100.284
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.026266 | 15.03 |  | 0.026266 | 0.39477 | 0 | 0.39477
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 9.1071 |  | 17.27 | 9.1071 | 0 | 157.2796 | 157.2796
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.011549 | 109.45 |  | 0.011549 | 1.264 | 0 | 1.264
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.0068 | 1.12 |  | 2.0068 | 2.2476 | 0 | 2.2476
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.022325 | 170 |  | 0.022325 | 3.7953 | 0 | 3.7953
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01296 | 117.5 |  | 0.01296 | 1.5228 | 0 | 1.5228
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.047633 | 29.7 |  | 0.047633 | 1.4147 | 0 | 1.4147
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01935 | 133.75 |  | 0.01935 | 2.5881 | 0 | 2.5881
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18 | 1.87 |  | 18 | 33.66 | 0 | 33.66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18 | 0.71 |  | 18 | 12.78 | 0 | 12.78
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18 | 0.34 |  | 18 | 6.12 | 0 | 6.12
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18 | 0.05 |  | 18 | 0.9 | 0 | 0.9
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.047439 | 7.62 |  | 0.047439 | 0.36149 | 0 | 0.36149
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.026266 | 22.97 |  | 0.026266 | 0.60332 | 0 | 0.60332
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.026266 | 10.36 |  | 0.026266 | 0.27211 | 0 | 0.27211
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005922 | 276.64 |  | 0.0005922 | 0.16383 | 0 | 0.16383
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0029592 | 135.25 |  | 0.0029592 | 0.40023 | 0 | 0.40023
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0005184 | 837.62 |  | 0.0005184 | 0.43422 | 0 | 0.43422
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0007668 | 589.49 |  | 0.0007668 | 0.45202 | 0 | 0.45202
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0035748 | 203.78 |  | 0.0035748 | 0.72847 | 0 | 0.72847
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0007668 | 577.1 |  | 0.0007668 | 0.44252 | 0 | 0.44252
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005922 | 762.5 |  | 0.0005922 | 0.45155 | 0 | 0.45155
COTAÇÃO 011638/20 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.198 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 120 kg | MAT. | UN | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 | 0 | 1900
COMPOSIÇÃO 11638/21 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 180, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 2.220 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,74 Kw, Peso: 90 kg | SER.CG | UN | 1 | 1981.2426 | 257.5637
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.13931 | 6.92 |  | 0.13931 | 0.96403 | 0 | 0.96403
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0007398 | 571.77 |  | 0.0007398 | 0.423 | 0 | 0.423
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.15759 | 5.84 |  | 0.15759 | 0.92033 | 0 | 0.92033
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.24722 | 9 |  | 0.24722 | 2.225 | 0 | 2.225
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.028818 | 48 |  | 0.028818 | 1.3833 | 0 | 1.3833
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 9.0837 |  | 11.04 | 9.0837 | 0 | 100.284 | 100.284
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.026266 | 15.03 |  | 0.026266 | 0.39477 | 0 | 0.39477
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 9.1071 |  | 17.27 | 9.1071 | 0 | 157.2796 | 157.2796
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.011549 | 109.45 |  | 0.011549 | 1.264 | 0 | 1.264
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.0068 | 1.12 |  | 2.0068 | 2.2476 | 0 | 2.2476
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.022325 | 170 |  | 0.022325 | 3.7953 | 0 | 3.7953
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01296 | 117.5 |  | 0.01296 | 1.5228 | 0 | 1.5228
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.047633 | 29.7 |  | 0.047633 | 1.4147 | 0 | 1.4147
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01935 | 133.75 |  | 0.01935 | 2.5881 | 0 | 2.5881
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18 | 1.87 |  | 18 | 33.66 | 0 | 33.66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18 | 0.71 |  | 18 | 12.78 | 0 | 12.78
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18 | 0.34 |  | 18 | 6.12 | 0 | 6.12
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18 | 0.05 |  | 18 | 0.9 | 0 | 0.9
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.047439 | 7.62 |  | 0.047439 | 0.36149 | 0 | 0.36149
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.026266 | 22.97 |  | 0.026266 | 0.60332 | 0 | 0.60332
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.026266 | 10.36 |  | 0.026266 | 0.27211 | 0 | 0.27211
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005922 | 276.64 |  | 0.0005922 | 0.16383 | 0 | 0.16383
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0029592 | 135.25 |  | 0.0029592 | 0.40023 | 0 | 0.40023
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0005184 | 837.62 |  | 0.0005184 | 0.43422 | 0 | 0.43422
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0007668 | 589.49 |  | 0.0007668 | 0.45202 | 0 | 0.45202
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0035748 | 203.78 |  | 0.0035748 | 0.72847 | 0 | 0.72847
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0007668 | 577.1 |  | 0.0007668 | 0.44252 | 0 | 0.44252
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005922 | 762.5 |  | 0.0005922 | 0.45155 | 0 | 0.45155
COTAÇÃO 011638/21 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 180, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 2.220 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,74 Kw, Peso: 90 kg | MAT. | UN | 1 | 1904.33 |  | 1 | 1904.33 | 0 | 1904.33
COMPOSIÇÃO 11638/22 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 224, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.260 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 150 kg | SER.CG | UN | 2 | 1934.0268 | 228.9455
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.92 |  | 0.24766 | 1.7138 | 0 | 1.7138
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 571.77 |  | 0.0013152 | 0.75199 | 0 | 0.75199
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.84 |  | 0.28016 | 1.6361 | 0 | 1.6361
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 9 |  | 0.43951 | 3.9556 | 0 | 3.9556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 48 |  | 0.051232 | 2.4591 | 0 | 2.4591
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 8.0744 |  | 11.04 | 16.1488 | 0 | 178.2828 | 178.2828
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 15.03 |  | 0.046694 | 0.70182 | 0 | 0.70182
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 8.0952 |  | 17.27 | 16.1904 | 0 | 279.6082 | 279.6082
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 109.45 |  | 0.020531 | 2.2471 | 0 | 2.2471
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.12 |  | 3.5676 | 3.9957 | 0 | 3.9957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 170 |  | 0.03969 | 6.7472 | 0 | 6.7472
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 117.5 |  | 0.02304 | 2.7072 | 0 | 2.7072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 29.7 |  | 0.084682 | 2.515 | 0 | 2.515
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 133.75 |  | 0.0344 | 4.601 | 0 | 4.601
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.87 |  | 32 | 59.84 | 0 | 59.84
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.71 |  | 32 | 22.72 | 0 | 22.72
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.34 |  | 32 | 10.88 | 0 | 10.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.05 |  | 32 | 1.6 | 0 | 1.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.62 |  | 0.084336 | 0.64264 | 0 | 0.64264
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 22.97 |  | 0.046694 | 1.0726 | 0 | 1.0726
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.36 |  | 0.046694 | 0.48375 | 0 | 0.48375
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 276.64 |  | 0.0010528 | 0.29125 | 0 | 0.29125
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 135.25 |  | 0.0052608 | 0.71152 | 0 | 0.71152
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 837.62 |  | 0.0009216 | 0.77195 | 0 | 0.77195
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 589.49 |  | 0.0013632 | 0.80359 | 0 | 0.80359
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 203.78 |  | 0.0063552 | 1.2951 | 0 | 1.2951
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 577.1 |  | 0.0013632 | 0.7867 | 0 | 0.7867
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 |  | 0.0010528 | 0.80276 | 0 | 0.80276
COTAÇÃO 011638/22 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 224, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.260 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 150 kg | MAT. | UN | 1 | 1865.66 |  | 2 | 3731.32 | 0 | 3731.32
COMPOSIÇÃO 11638/23 | EXAUSTOR , MODELO: ILD-560, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 18.280 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 660 kg | SER.CG | UN | 4 | 8073.8824 | 500.8182
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.27088 | 6.92 |  | 1.0835 | 7.498 | 0 | 7.498
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0014385 | 571.77 |  | 0.005754 | 3.29 | 0 | 3.29
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.30643 | 5.84 |  | 1.2257 | 7.1581 | 0 | 7.1581
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.48071 | 9 |  | 1.9228 | 17.3056 | 0 | 17.3056
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.056035 | 48 |  | 0.22414 | 10.7587 | 0 | 10.7587
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 17.6627 |  | 11.04 | 70.651 | 0 | 779.987 | 779.987
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.051072 | 15.03 |  | 0.20429 | 3.0704 | 0 | 3.0704
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 17.7082 |  | 17.27 | 70.833 | 0 | 1223.2859 | 1223.2859
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.022456 | 109.45 |  | 0.089824 | 9.8312 | 0 | 9.8312
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.9021 | 1.12 |  | 15.6082 | 17.4812 | 0 | 17.4812
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04341 | 170 |  | 0.17364 | 29.5191 | 0 | 29.5191
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0252 | 117.5 |  | 0.1008 | 11.844 | 0 | 11.844
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.09262 | 29.7 |  | 0.37048 | 11.0033 | 0 | 11.0033
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.037625 | 133.75 |  | 0.1505 | 20.1294 | 0 | 20.1294
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 1.87 |  | 140 | 261.8 | 0 | 261.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 0.71 |  | 140 | 99.4 | 0 | 99.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 0.34 |  | 140 | 47.6 | 0 | 47.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 35 | 0.05 |  | 140 | 7 | 0 | 7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.092243 | 7.62 |  | 0.36897 | 2.8116 | 0 | 2.8116
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.051072 | 22.97 |  | 0.20429 | 4.6925 | 0 | 4.6925
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.051072 | 10.36 |  | 0.20429 | 2.1164 | 0 | 2.1164
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0011515 | 276.64 |  | 0.004606 | 1.2742 | 0 | 1.2742
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.005754 | 135.25 |  | 0.023016 | 3.1129 | 0 | 3.1129
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001008 | 837.62 |  | 0.004032 | 3.3773 | 0 | 3.3773
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001491 | 589.49 |  | 0.005964 | 3.5157 | 0 | 3.5157
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.006951 | 203.78 |  | 0.027804 | 5.6659 | 0 | 5.6659
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001491 | 577.1 |  | 0.005964 | 3.4418 | 0 | 3.4418
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0011515 | 762.5 |  | 0.004606 | 3.5121 | 0 | 3.5121
COTAÇÃO 011638/23 | EXAUSTOR , MODELO: ILD-560, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 18.280 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 660 kg | MAT. | UN | 1 | 7924.33 |  | 4 | 31697.32 | 0 | 31697.32
COMPOSIÇÃO 11638/24 | VENTILADOR DE PRESSURIZAÇÃO, MODELO ILD-560 , FABRICANTE: PROJELMEC, VAZÃO: 18.200 M³/H | SER.CG | UN | 12 | 9207.8611 | 475.0619
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.25695 | 6.92 |  | 3.0834 | 21.3372 | 0 | 21.3372
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0013645 | 571.77 |  | 0.016374 | 9.3623 | 0 | 9.3623
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.29067 | 5.84 |  | 3.488 | 20.3699 | 0 | 20.3699
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.45599 | 9 |  | 5.4719 | 49.2468 | 0 | 49.2468
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.053153 | 48 |  | 0.63784 | 30.6162 | 0 | 30.6162
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 16.7544 |  | 11.04 | 201.0526 | 0 | 2219.6203 | 2219.6203
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.048445 | 15.03 |  | 0.58135 | 8.7376 | 0 | 8.7376
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 16.7975 |  | 17.27 | 201.5705 | 0 | 3481.1222 | 3481.1222
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.021301 | 109.45 |  | 0.25561 | 27.9769 | 0 | 27.9769
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.7014 | 1.12 |  | 44.4165 | 49.7465 | 0 | 49.7465
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.041178 | 170 |  | 0.49414 | 84.003 | 0 | 84.003
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.023904 | 117.5 |  | 0.28685 | 33.7046 | 0 | 33.7046
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.087857 | 29.7 |  | 1.0543 | 31.3123 | 0 | 31.3123
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03569 | 133.75 |  | 0.42828 | 57.2824 | 0 | 57.2824
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33.2 | 1.87 |  | 398.4 | 745.008 | 0 | 745.008
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33.2 | 0.71 |  | 398.4 | 282.864 | 0 | 282.864
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33.2 | 0.34 |  | 398.4 | 135.456 | 0 | 135.456
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 33.2 | 0.05 |  | 398.4 | 19.92 | 0 | 19.92
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.087499 | 7.62 |  | 1.05 | 8.0009 | 0 | 8.0009
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.048445 | 22.97 |  | 0.58135 | 13.3535 | 0 | 13.3535
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.048445 | 10.36 |  | 0.58135 | 6.0227 | 0 | 6.0227
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0010923 | 276.64 |  | 0.013107 | 3.626 | 0 | 3.626
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0054581 | 135.25 |  | 0.065497 | 8.8585 | 0 | 8.8585
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00095616 | 837.62 |  | 0.011474 | 9.6108 | 0 | 9.6108
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0014143 | 589.49 |  | 0.016972 | 10.0047 | 0 | 10.0047
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0065935 | 203.78 |  | 0.079122 | 16.1235 | 0 | 16.1235
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0014143 | 577.1 |  | 0.016972 | 9.7944 | 0 | 9.7944
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0010923 | 762.5 |  | 0.013107 | 9.9944 | 0 | 9.9944
COTAÇÃO 011638/24 | VENTILADOR DE PRESSURIZAÇÃO, MODELO ILD-560 , FABRICANTE: PROJELMEC, VAZÃO: 18.200 M³/H | MAT. | UN | 1 | 9066 |  | 12 | 108792 | 0 | 108792
COMPOSIÇÃO 11638/25 | EXAUSTOR , MODELO: CSD-630, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 20.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 450 kg | SER.CG | UN | 1 | 3345.9719 | 400.6546
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.21671 | 6.92 |  | 0.21671 | 1.4996 | 0 | 1.4996
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0011508 | 571.77 |  | 0.0011508 | 0.65799 | 0 | 0.65799
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.24514 | 5.84 |  | 0.24514 | 1.4316 | 0 | 1.4316
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.38457 | 9 |  | 0.38457 | 3.4611 | 0 | 3.4611
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.044828 | 48 |  | 0.044828 | 2.1517 | 0 | 2.1517
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 14.1302 |  | 11.04 | 14.1302 | 0 | 155.9974 | 155.9974
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.040858 | 15.03 |  | 0.040858 | 0.61409 | 0 | 0.61409
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 14.1666 |  | 17.27 | 14.1666 | 0 | 244.6572 | 244.6572
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.017965 | 109.45 |  | 0.017965 | 1.9662 | 0 | 1.9662
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.1216 | 1.12 |  | 3.1216 | 3.4962 | 0 | 3.4962
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.034728 | 170 |  | 0.034728 | 5.9038 | 0 | 5.9038
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02016 | 117.5 |  | 0.02016 | 2.3688 | 0 | 2.3688
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.074096 | 29.7 |  | 0.074096 | 2.2007 | 0 | 2.2007
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0301 | 133.75 |  | 0.0301 | 4.0259 | 0 | 4.0259
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28 | 1.87 |  | 28 | 52.36 | 0 | 52.36
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28 | 0.71 |  | 28 | 19.88 | 0 | 19.88
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28 | 0.34 |  | 28 | 9.52 | 0 | 9.52
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 28 | 0.05 |  | 28 | 1.4 | 0 | 1.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.073794 | 7.62 |  | 0.073794 | 0.56231 | 0 | 0.56231
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.040858 | 22.97 |  | 0.040858 | 0.9385 | 0 | 0.9385
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.040858 | 10.36 |  | 0.040858 | 0.42328 | 0 | 0.42328
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0009212 | 276.64 |  | 0.0009212 | 0.25484 | 0 | 0.25484
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0046032 | 135.25 |  | 0.0046032 | 0.62258 | 0 | 0.62258
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0008064 | 837.62 |  | 0.0008064 | 0.67546 | 0 | 0.67546
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0011928 | 589.49 |  | 0.0011928 | 0.70314 | 0 | 0.70314
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0055608 | 203.78 |  | 0.0055608 | 1.1332 | 0 | 1.1332
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0011928 | 577.1 |  | 0.0011928 | 0.68836 | 0 | 0.68836
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0009212 | 762.5 |  | 0.0009212 | 0.70242 | 0 | 0.70242
COTAÇÃO 011638/25 | EXAUSTOR , MODELO: CSD-630, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 20.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 450 kg | MAT. | UN | 1 | 3226.33 |  | 1 | 3226.33 | 0 | 3226.33
COMPOSIÇÃO 11638/26 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-400, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 9.288 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 3,7 Kw, Peso: 380 kg, FILTRAGEM: F5 | SER.CG | UN | 2 | 2906.4304 | 686.8364
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.3715 | 6.92 |  | 0.74299 | 5.1415 | 0 | 5.1415
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0019728 | 571.77 |  | 0.0039456 | 2.256 | 0 | 2.256
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.42024 | 5.84 |  | 0.84048 | 4.9084 | 0 | 4.9084
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.65926 | 9 |  | 1.3185 | 11.8667 | 0 | 11.8667
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.076848 | 48 |  | 0.1537 | 7.3774 | 0 | 7.3774
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 24.2232 |  | 11.04 | 48.4464 | 0 | 534.8483 | 534.8483
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.070042 | 15.03 |  | 0.14008 | 2.1055 | 0 | 2.1055
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 24.2856 |  | 17.27 | 48.5712 | 0 | 838.8246 | 838.8246
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.030797 | 109.45 |  | 0.061594 | 6.7414 | 0 | 6.7414
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.3514 | 1.12 |  | 10.7028 | 11.9871 | 0 | 11.9871
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.059534 | 170 |  | 0.11907 | 20.2417 | 0 | 20.2417
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03456 | 117.5 |  | 0.06912 | 8.1216 | 0 | 8.1216
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.12702 | 29.7 |  | 0.25404 | 7.5451 | 0 | 7.5451
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0516 | 133.75 |  | 0.1032 | 13.803 | 0 | 13.803
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48 | 1.87 |  | 96 | 179.52 | 0 | 179.52
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48 | 0.71 |  | 96 | 68.16 | 0 | 68.16
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48 | 0.34 |  | 96 | 32.64 | 0 | 32.64
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48 | 0.05 |  | 96 | 4.8 | 0 | 4.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.1265 | 7.62 |  | 0.25301 | 1.9279 | 0 | 1.9279
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.070042 | 22.97 |  | 0.14008 | 3.2177 | 0 | 3.2177
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.070042 | 10.36 |  | 0.14008 | 1.4513 | 0 | 1.4513
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0015792 | 276.64 |  | 0.0031584 | 0.87374 | 0 | 0.87374
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0078912 | 135.25 |  | 0.015782 | 2.1346 | 0 | 2.1346
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0013824 | 837.62 |  | 0.0027648 | 2.3159 | 0 | 2.3159
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0020448 | 589.49 |  | 0.0040896 | 2.4108 | 0 | 2.4108
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0095328 | 203.78 |  | 0.019066 | 3.8852 | 0 | 3.8852
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0020448 | 577.1 |  | 0.0040896 | 2.3601 | 0 | 2.3601
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0015792 | 762.5 |  | 0.0031584 | 2.4083 | 0 | 2.4083
COTAÇÃO 011638/26 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-400, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 9.288 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 3,7 Kw, Peso: 380 kg, FILTRAGEM: F5 | MAT. | UN | 1 | 2701.33 |  | 2 | 5402.66 | 0 | 5402.66
COMPOSIÇÃO 11638/27 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-160, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 1.223 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 100 kg, FILTRAGEM: F5 | SER.CG | UN | 1 | 1790.1509 | 200.3273
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10835 | 6.92 |  | 0.10835 | 0.7498 | 0 | 0.7498
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005754 | 571.77 |  | 0.0005754 | 0.329 | 0 | 0.329
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12257 | 5.84 |  | 0.12257 | 0.71581 | 0 | 0.71581
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19228 | 9 |  | 0.19228 | 1.7306 | 0 | 1.7306
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022414 | 48 |  | 0.022414 | 1.0759 | 0 | 1.0759
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 7.0651 |  | 11.04 | 7.0651 | 0 | 77.9987 | 77.9987
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020429 | 15.03 |  | 0.020429 | 0.30704 | 0 | 0.30704
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 7.0833 |  | 17.27 | 7.0833 | 0 | 122.3286 | 122.3286
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0089824 | 109.45 |  | 0.0089824 | 0.98312 | 0 | 0.98312
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5608 | 1.12 |  | 1.5608 | 1.7481 | 0 | 1.7481
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017364 | 170 |  | 0.017364 | 2.9519 | 0 | 2.9519
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01008 | 117.5 |  | 0.01008 | 1.1844 | 0 | 1.1844
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.037048 | 29.7 |  | 0.037048 | 1.1003 | 0 | 1.1003
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01505 | 133.75 |  | 0.01505 | 2.0129 | 0 | 2.0129
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 1.87 |  | 14 | 26.18 | 0 | 26.18
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.71 |  | 14 | 9.94 | 0 | 9.94
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.34 |  | 14 | 4.76 | 0 | 4.76
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.05 |  | 14 | 0.7 | 0 | 0.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.036897 | 7.62 |  | 0.036897 | 0.28116 | 0 | 0.28116
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 22.97 |  | 0.020429 | 0.46925 | 0 | 0.46925
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 10.36 |  | 0.020429 | 0.21164 | 0 | 0.21164
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004606 | 276.64 |  | 0.0004606 | 0.12742 | 0 | 0.12742
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0023016 | 135.25 |  | 0.0023016 | 0.31129 | 0 | 0.31129
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004032 | 837.62 |  | 0.0004032 | 0.33773 | 0 | 0.33773
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005964 | 589.49 |  | 0.0005964 | 0.35157 | 0 | 0.35157
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0027804 | 203.78 |  | 0.0027804 | 0.56659 | 0 | 0.56659
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005964 | 577.1 |  | 0.0005964 | 0.34418 | 0 | 0.34418
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0004606 | 762.5 |  | 0.0004606 | 0.35121 | 0 | 0.35121
COTAÇÃO 011638/27 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-160, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 1.223 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 100 kg, FILTRAGEM: F5 | MAT. | UN | 1 | 1730.33 |  | 1 | 1730.33 | 0 | 1730.33
COMPOSIÇÃO 11638/28 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-500, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 17.772 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 7,4 Kw, Peso: 480 kg, FILTRAGEM: F5 | SER.CG | UN | 1 | 7533.7055 | 858.5456
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.46437 | 6.92 |  | 0.46437 | 3.2134 | 0 | 3.2134
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002466 | 571.77 |  | 0.002466 | 1.41 | 0 | 1.41
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.5253 | 5.84 |  | 0.5253 | 3.0678 | 0 | 3.0678
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82408 | 9 |  | 0.82408 | 7.4167 | 0 | 7.4167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09606 | 48 |  | 0.09606 | 4.6109 | 0 | 4.6109
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 30.279 |  | 11.04 | 30.279 | 0 | 334.2802 | 334.2802
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.087552 | 15.03 |  | 0.087552 | 1.3159 | 0 | 1.3159
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 30.357 |  | 17.27 | 30.357 | 0 | 524.2654 | 524.2654
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.038496 | 109.45 |  | 0.038496 | 4.2134 | 0 | 4.2134
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.6892 | 1.12 |  | 6.6892 | 7.4919 | 0 | 7.4919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.074418 | 170 |  | 0.074418 | 12.6511 | 0 | 12.6511
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0432 | 117.5 |  | 0.0432 | 5.076 | 0 | 5.076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15878 | 29.7 |  | 0.15878 | 4.7157 | 0 | 4.7157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0645 | 133.75 |  | 0.0645 | 8.6269 | 0 | 8.6269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 1.87 |  | 60 | 112.2 | 0 | 112.2
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.71 |  | 60 | 42.6 | 0 | 42.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.34 |  | 60 | 20.4 | 0 | 20.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.05 |  | 60 | 3 | 0 | 3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15813 | 7.62 |  | 0.15813 | 1.205 | 0 | 1.205
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 22.97 |  | 0.087552 | 2.0111 | 0 | 2.0111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 10.36 |  | 0.087552 | 0.90704 | 0 | 0.90704
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001974 | 276.64 |  | 0.001974 | 0.54609 | 0 | 0.54609
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009864 | 135.25 |  | 0.009864 | 1.3341 | 0 | 1.3341
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001728 | 837.62 |  | 0.001728 | 1.4474 | 0 | 1.4474
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.002556 | 589.49 |  | 0.002556 | 1.5067 | 0 | 1.5067
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.011916 | 203.78 |  | 0.011916 | 2.4282 | 0 | 2.4282
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.002556 | 577.1 |  | 0.002556 | 1.4751 | 0 | 1.4751
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001974 | 762.5 |  | 0.001974 | 1.5052 | 0 | 1.5052
COTAÇÃO 011638/28 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-500, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 17.772 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 7,4 Kw, Peso: 480 kg, FILTRAGEM: F5 | MAT. | UN | 1 | 7277.33 |  | 1 | 7277.33 | 0 | 7277.33
COMPOSIÇÃO 11638/29 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-450, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 13.410 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 390 kg, FILTRAGEM: F5 | SER.CG | UN | 1 | 6798.3755 | 858.5456
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.46437 | 6.92 |  | 0.46437 | 3.2134 | 0 | 3.2134
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002466 | 571.77 |  | 0.002466 | 1.41 | 0 | 1.41
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.5253 | 5.84 |  | 0.5253 | 3.0678 | 0 | 3.0678
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82408 | 9 |  | 0.82408 | 7.4167 | 0 | 7.4167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09606 | 48 |  | 0.09606 | 4.6109 | 0 | 4.6109
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 30.279 |  | 11.04 | 30.279 | 0 | 334.2802 | 334.2802
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.087552 | 15.03 |  | 0.087552 | 1.3159 | 0 | 1.3159
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 30.357 |  | 17.27 | 30.357 | 0 | 524.2654 | 524.2654
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.038496 | 109.45 |  | 0.038496 | 4.2134 | 0 | 4.2134
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.6892 | 1.12 |  | 6.6892 | 7.4919 | 0 | 7.4919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.074418 | 170 |  | 0.074418 | 12.6511 | 0 | 12.6511
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0432 | 117.5 |  | 0.0432 | 5.076 | 0 | 5.076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15878 | 29.7 |  | 0.15878 | 4.7157 | 0 | 4.7157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0645 | 133.75 |  | 0.0645 | 8.6269 | 0 | 8.6269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 1.87 |  | 60 | 112.2 | 0 | 112.2
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.71 |  | 60 | 42.6 | 0 | 42.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.34 |  | 60 | 20.4 | 0 | 20.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.05 |  | 60 | 3 | 0 | 3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15813 | 7.62 |  | 0.15813 | 1.205 | 0 | 1.205
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 22.97 |  | 0.087552 | 2.0111 | 0 | 2.0111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 10.36 |  | 0.087552 | 0.90704 | 0 | 0.90704
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001974 | 276.64 |  | 0.001974 | 0.54609 | 0 | 0.54609
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009864 | 135.25 |  | 0.009864 | 1.3341 | 0 | 1.3341
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001728 | 837.62 |  | 0.001728 | 1.4474 | 0 | 1.4474
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.002556 | 589.49 |  | 0.002556 | 1.5067 | 0 | 1.5067
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.011916 | 203.78 |  | 0.011916 | 2.4282 | 0 | 2.4282
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.002556 | 577.1 |  | 0.002556 | 1.4751 | 0 | 1.4751
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001974 | 762.5 |  | 0.001974 | 1.5052 | 0 | 1.5052
COTAÇÃO 011638/29 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-450, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 13.410 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 390 kg, FILTRAGEM: F5 | MAT. | UN | 1 | 6542 |  | 1 | 6542 | 0 | 6542
COMPOSIÇÃO 11638/30 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-355, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA, Vazão: 8.528 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 270 kg | SER.CG | UN | 1 | 4076.6094 | 486.5091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.26314 | 6.92 |  | 0.26314 | 1.8209 | 0 | 1.8209
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0013974 | 571.77 |  | 0.0013974 | 0.79899 | 0 | 0.79899
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.29767 | 5.84 |  | 0.29767 | 1.7384 | 0 | 1.7384
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.46698 | 9 |  | 0.46698 | 4.2028 | 0 | 4.2028
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.054434 | 48 |  | 0.054434 | 2.6128 | 0 | 2.6128
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 17.1581 |  | 11.04 | 17.1581 | 0 | 189.4254 | 189.4254
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.049613 | 15.03 |  | 0.049613 | 0.74568 | 0 | 0.74568
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 17.2023 |  | 17.27 | 17.2023 | 0 | 297.0837 | 297.0837
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.021814 | 109.45 |  | 0.021814 | 2.3876 | 0 | 2.3876
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.7906 | 1.12 |  | 3.7906 | 4.2454 | 0 | 4.2454
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.04217 | 170 |  | 0.04217 | 7.1689 | 0 | 7.1689
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02448 | 117.5 |  | 0.02448 | 2.8764 | 0 | 2.8764
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.089974 | 29.7 |  | 0.089974 | 2.6722 | 0 | 2.6722
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.03655 | 133.75 |  | 0.03655 | 4.8886 | 0 | 4.8886
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 34 | 1.87 |  | 34 | 63.58 | 0 | 63.58
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 34 | 0.71 |  | 34 | 24.14 | 0 | 24.14
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 34 | 0.34 |  | 34 | 11.56 | 0 | 11.56
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 34 | 0.05 |  | 34 | 1.7 | 0 | 1.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.089607 | 7.62 |  | 0.089607 | 0.68281 | 0 | 0.68281
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.049613 | 22.97 |  | 0.049613 | 1.1396 | 0 | 1.1396
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.049613 | 10.36 |  | 0.049613 | 0.51399 | 0 | 0.51399
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0011186 | 276.64 |  | 0.0011186 | 0.30945 | 0 | 0.30945
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0055896 | 135.25 |  | 0.0055896 | 0.75599 | 0 | 0.75599
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0009792 | 837.62 |  | 0.0009792 | 0.8202 | 0 | 0.8202
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0014484 | 589.49 |  | 0.0014484 | 0.85382 | 0 | 0.85382
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0067524 | 203.78 |  | 0.0067524 | 1.376 | 0 | 1.376
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0014484 | 577.1 |  | 0.0014484 | 0.83587 | 0 | 0.83587
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0011186 | 762.5 |  | 0.0011186 | 0.85293 | 0 | 0.85293
COTAÇÃO 011638/30 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-355, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA, Vazão: 8.528 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 270 kg | MAT. | UN | 1 | 3931.33 |  | 1 | 3931.33 | 0 | 3931.33
COMPOSIÇÃO 15232/17 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 42 | 1186.3268 | 228.9455
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12383 | 6.92 |  | 5.2009 | 35.9905 | 0 | 35.9905
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0006576 | 571.77 |  | 0.027619 | 15.7918 | 0 | 15.7918
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14008 | 5.84 |  | 5.8834 | 34.3588 | 0 | 34.3588
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 9 |  | 9.2297 | 83.0669 | 0 | 83.0669
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 48 |  | 1.0759 | 51.6419 | 0 | 51.6419
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 8.0744 |  | 11.04 | 339.1248 | 0 | 3743.9378 | 3743.9378
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.023347 | 15.03 |  | 0.98058 | 14.7382 | 0 | 14.7382
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 8.0952 |  | 17.27 | 339.9984 | 0 | 5871.7724 | 5871.7724
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010266 | 109.45 |  | 0.43116 | 47.1899 | 0 | 47.1899
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.12 |  | 74.9194 | 83.9097 | 0 | 83.9097
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 170 |  | 0.83348 | 141.6919 | 0 | 141.6919
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 117.5 |  | 0.48384 | 56.8512 | 0 | 56.8512
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 29.7 |  | 1.7783 | 52.8159 | 0 | 52.8159
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 133.75 |  | 0.7224 | 96.621 | 0 | 96.621
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.87 |  | 672 | 1256.64 | 0 | 1256.64
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.71 |  | 672 | 477.12 | 0 | 477.12
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.34 |  | 672 | 228.48 | 0 | 228.48
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.05 |  | 672 | 33.6 | 0 | 33.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.042168 | 7.62 |  | 1.7711 | 13.4954 | 0 | 13.4954
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 22.97 |  | 0.98058 | 22.524 | 0 | 22.524
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.023347 | 10.36 |  | 0.98058 | 10.1588 | 0 | 10.1588
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005264 | 276.64 |  | 0.022109 | 6.1162 | 0 | 6.1162
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026304 | 135.25 |  | 0.11048 | 14.942 | 0 | 14.942
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004608 | 837.62 |  | 0.019354 | 16.211 | 0 | 16.211
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0006816 | 589.49 |  | 0.028627 | 16.8754 | 0 | 16.8754
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0031776 | 203.78 |  | 0.13346 | 27.1963 | 0 | 27.1963
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0006816 | 577.1 |  | 0.028627 | 16.5208 | 0 | 16.5208
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0005264 | 762.5 |  | 0.022109 | 16.858 | 0 | 16.858
COTAÇÃO 15232/17 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg | MAT. | UN | 1 | 1117.96 |  | 42 | 46954.32 | 0 | 46954.32
COMPOSIÇÃO 15232/18 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 875 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 19 kg | SER.CG | UN | 38 | 1903.4382 | 260.9978
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.14117 | 6.92 |  | 5.3644 | 37.1217 | 0 | 37.1217
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00074966 | 571.77 |  | 0.028487 | 16.2881 | 0 | 16.2881
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.15969 | 5.84 |  | 6.0683 | 35.4387 | 0 | 35.4387
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.25052 | 9 |  | 9.5197 | 85.6775 | 0 | 85.6775
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.029202 | 48 |  | 1.1097 | 53.2649 | 0 | 53.2649
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 9.2048 |  | 11.04 | 349.783 | 0 | 3861.6044 | 3861.6044
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.026616 | 15.03 |  | 1.0114 | 15.2014 | 0 | 15.2014
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 9.2285 |  | 17.27 | 350.6841 | 0 | 6056.3138 | 6056.3138
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.011703 | 109.45 |  | 0.44471 | 48.673 | 0 | 48.673
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.0335 | 1.12 |  | 77.274 | 86.5469 | 0 | 86.5469
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.022623 | 170 |  | 0.85968 | 146.145 | 0 | 146.145
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.013133 | 117.5 |  | 0.49905 | 58.638 | 0 | 58.638
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.048269 | 29.7 |  | 1.8342 | 54.4758 | 0 | 54.4758
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.019608 | 133.75 |  | 0.7451 | 99.6577 | 0 | 99.6577
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.24 | 1.87 |  | 693.12 | 1296.1344 | 0 | 1296.1344
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.24 | 0.71 |  | 693.12 | 492.1152 | 0 | 492.1152
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.24 | 0.34 |  | 693.12 | 235.6608 | 0 | 235.6608
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.24 | 0.05 |  | 693.12 | 34.656 | 0 | 34.656
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.048072 | 7.62 |  | 1.8267 | 13.9196 | 0 | 13.9196
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.026616 | 22.97 |  | 1.0114 | 23.2319 | 0 | 23.2319
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.026616 | 10.36 |  | 1.0114 | 10.4781 | 0 | 10.4781
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0006001 | 276.64 |  | 0.022804 | 6.3084 | 0 | 6.3084
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0029987 | 135.25 |  | 0.11395 | 15.4116 | 0 | 15.4116
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00052531 | 837.62 |  | 0.019962 | 16.7205 | 0 | 16.7205
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00077702 | 589.49 |  | 0.029527 | 17.4058 | 0 | 17.4058
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0036225 | 203.78 |  | 0.13765 | 28.0511 | 0 | 28.0511
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00077702 | 577.1 |  | 0.029527 | 17.04 | 0 | 17.04
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0006001 | 762.5 |  | 0.022804 | 17.3878 | 0 | 17.3878
COTAÇÃO 15232/18 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 875 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 19 kg | MAT. | UN | 1 | 1825.5 |  | 38 | 69369 | 0 | 69369
COMPOSIÇÃO 15232/19 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: 42LUCAO22515LC, FABRICANTE: CARRIER, CAPACIDADE TÉRMICA: 5.533 Kcal/h, Vazão: 1080 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 3 mmCA, Peso: 32 kg | SER.CG | UN | 1 | 3469.2751 | 171.7091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.092874 | 6.92 |  | 0.092874 | 0.64269 | 0 | 0.64269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0004932 | 571.77 |  | 0.0004932 | 0.282 | 0 | 0.282
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10506 | 5.84 |  | 0.10506 | 0.61355 | 0 | 0.61355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16482 | 9 |  | 0.16482 | 1.4833 | 0 | 1.4833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019212 | 48 |  | 0.019212 | 0.92218 | 0 | 0.92218
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 6.0558 |  | 11.04 | 6.0558 | 0 | 66.856 | 66.856
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01751 | 15.03 |  | 0.01751 | 0.26318 | 0 | 0.26318
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 6.0714 |  | 17.27 | 6.0714 | 0 | 104.8531 | 104.8531
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0076992 | 109.45 |  | 0.0076992 | 0.84268 | 0 | 0.84268
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.3378 | 1.12 |  | 1.3378 | 1.4984 | 0 | 1.4984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.014884 | 170 |  | 0.014884 | 2.5302 | 0 | 2.5302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00864 | 117.5 |  | 0.00864 | 1.0152 | 0 | 1.0152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.031756 | 29.7 |  | 0.031756 | 0.94314 | 0 | 0.94314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0129 | 133.75 |  | 0.0129 | 1.7254 | 0 | 1.7254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 1.87 |  | 12 | 22.44 | 0 | 22.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.71 |  | 12 | 8.52 | 0 | 8.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.34 |  | 12 | 4.08 | 0 | 4.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.05 |  | 12 | 0.6 | 0 | 0.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.031626 | 7.62 |  | 0.031626 | 0.24099 | 0 | 0.24099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 22.97 |  | 0.01751 | 0.40221 | 0 | 0.40221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 10.36 |  | 0.01751 | 0.18141 | 0 | 0.18141
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0003948 | 276.64 |  | 0.0003948 | 0.10922 | 0 | 0.10922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0019728 | 135.25 |  | 0.0019728 | 0.26682 | 0 | 0.26682
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0003456 | 837.62 |  | 0.0003456 | 0.28948 | 0 | 0.28948
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005112 | 589.49 |  | 0.0005112 | 0.30135 | 0 | 0.30135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0023832 | 203.78 |  | 0.0023832 | 0.48565 | 0 | 0.48565
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005112 | 577.1 |  | 0.0005112 | 0.29501 | 0 | 0.29501
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0003948 | 762.5 |  | 0.0003948 | 0.30103 | 0 | 0.30103
COTAÇÃO 15232/19 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: 42LUCAO22515LC, FABRICANTE: CARRIER, CAPACIDADE TÉRMICA: 5.533 Kcal/h, Vazão: 1080 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 3 mmCA, Peso: 32 kg | MAT. | UN | 1 | 3418 |  | 1 | 3418 | 0 | 3418
COMPOSIÇÃO 15232/20 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO:ICH-DX-VTS-30, FABRICANTE: TROX, CAPACIDADE TÉRMICA: 91.500 Kcal/h, Vazão: 16.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 mmCA, Classe de filtragem: F5, Peso: 570 kg | SER.CG | UN | 1 | 20906.8798 | 1173.3456
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.63464 | 6.92 |  | 0.63464 | 4.3917 | 0 | 4.3917
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0033702 | 571.77 |  | 0.0033702 | 1.927 | 0 | 1.927
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.71791 | 5.84 |  | 0.71791 | 4.1926 | 0 | 4.1926
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.1262 | 9 |  | 1.1262 | 10.1361 | 0 | 10.1361
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.13128 | 48 |  | 0.13128 | 6.3015 | 0 | 6.3015
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 41.3813 |  | 11.04 | 41.3813 | 0 | 456.8496 | 456.8496
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.11965 | 15.03 |  | 0.11965 | 1.7984 | 0 | 1.7984
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 41.4879 |  | 17.27 | 41.4879 | 0 | 716.496 | 716.496
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.052611 | 109.45 |  | 0.052611 | 5.7583 | 0 | 5.7583
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 9.142 | 1.12 |  | 9.142 | 10.239 | 0 | 10.239
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.1017 | 170 |  | 0.1017 | 17.2898 | 0 | 17.2898
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.05904 | 117.5 |  | 0.05904 | 6.9372 | 0 | 6.9372
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.217 | 29.7 |  | 0.217 | 6.4448 | 0 | 6.4448
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.08815 | 133.75 |  | 0.08815 | 11.7901 | 0 | 11.7901
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 82 | 1.87 |  | 82 | 153.34 | 0 | 153.34
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 82 | 0.71 |  | 82 | 58.22 | 0 | 58.22
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 82 | 0.34 |  | 82 | 27.88 | 0 | 27.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 82 | 0.05 |  | 82 | 4.1 | 0 | 4.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.21611 | 7.62 |  | 0.21611 | 1.6468 | 0 | 1.6468
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11965 | 22.97 |  | 0.11965 | 2.7485 | 0 | 2.7485
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11965 | 10.36 |  | 0.11965 | 1.2396 | 0 | 1.2396
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0026978 | 276.64 |  | 0.0026978 | 0.74632 | 0 | 0.74632
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.013481 | 135.25 |  | 0.013481 | 1.8233 | 0 | 1.8233
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0023616 | 837.62 |  | 0.0023616 | 1.9781 | 0 | 1.9781
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0034932 | 589.49 |  | 0.0034932 | 2.0592 | 0 | 2.0592
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.016285 | 203.78 |  | 0.016285 | 3.3186 | 0 | 3.3186
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0034932 | 577.1 |  | 0.0034932 | 2.0159 | 0 | 2.0159
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0026978 | 762.5 |  | 0.0026978 | 2.0571 | 0 | 2.0571
COTAÇÃO 15232/20 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO:ICH-DX-VTS-30, FABRICANTE: TROX, CAPACIDADE TÉRMICA: 91.500 Kcal/h, Vazão: 16.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 mmCA, Classe de filtragem: F5, Peso: 570 kg | MAT. | UN | 1 | 20556.5 |  | 1 | 20556.5 | 0 | 20556.5
COMPOSIÇÃO 15232/21 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: TSN-CO72YNW5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 425 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Peso: 10 kg | SER.CG | UN | 1 | 1088.8926 | 120.1964
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.065012 | 6.92 |  | 0.065012 | 0.44988 | 0 | 0.44988
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00034524 | 571.77 |  | 0.00034524 | 0.1974 | 0 | 0.1974
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.073542 | 5.84 |  | 0.073542 | 0.42949 | 0 | 0.42949
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11537 | 9 |  | 0.11537 | 1.0383 | 0 | 1.0383
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013448 | 48 |  | 0.013448 | 0.64552 | 0 | 0.64552
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 4.2391 |  | 11.04 | 4.2391 | 0 | 46.7992 | 46.7992
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012257 | 15.03 |  | 0.012257 | 0.18423 | 0 | 0.18423
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 4.25 |  | 17.27 | 4.25 | 0 | 73.3972 | 73.3972
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053894 | 109.45 |  | 0.0053894 | 0.58987 | 0 | 0.58987
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.93649 | 1.12 |  | 0.93649 | 1.0489 | 0 | 1.0489
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.010419 | 170 |  | 0.010419 | 1.7711 | 0 | 1.7711
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.006048 | 117.5 |  | 0.006048 | 0.71064 | 0 | 0.71064
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.022229 | 29.7 |  | 0.022229 | 0.6602 | 0 | 0.6602
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00903 | 133.75 |  | 0.00903 | 1.2078 | 0 | 1.2078
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.4 | 1.87 |  | 8.4 | 15.708 | 0 | 15.708
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.4 | 0.71 |  | 8.4 | 5.964 | 0 | 5.964
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.4 | 0.34 |  | 8.4 | 2.856 | 0 | 2.856
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.4 | 0.05 |  | 8.4 | 0.42 | 0 | 0.42
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.022138 | 7.62 |  | 0.022138 | 0.16869 | 0 | 0.16869
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012257 | 22.97 |  | 0.012257 | 0.28155 | 0 | 0.28155
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012257 | 10.36 |  | 0.012257 | 0.12699 | 0 | 0.12699
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00027636 | 276.64 |  | 0.00027636 | 0.076452 | 0 | 0.076452
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001381 | 135.25 |  | 0.001381 | 0.18677 | 0 | 0.18677
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00024192 | 837.62 |  | 0.00024192 | 0.20264 | 0 | 0.20264
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00035784 | 589.49 |  | 0.00035784 | 0.21094 | 0 | 0.21094
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016682 | 203.78 |  | 0.0016682 | 0.33995 | 0 | 0.33995
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00035784 | 577.1 |  | 0.00035784 | 0.20651 | 0 | 0.20651
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00027636 | 762.5 |  | 0.00027636 | 0.21072 | 0 | 0.21072
COTAÇÃO 15232/21 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: TSN-CO72YNW5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 425 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Peso: 10 kg | MAT. | UN | 1 | 1053 |  | 1 | 1053 | 0 | 1053
COMPOSIÇÃO 15232/22 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 522 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 129 | 1969.6644 | 55.8055
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030184 | 6.92 |  | 3.8937 | 26.9447 | 0 | 26.9447
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016029 | 571.77 |  | 0.020677 | 11.8227 | 0 | 11.8227
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.034145 | 5.84 |  | 4.4046 | 25.7231 | 0 | 25.7231
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.053565 | 9 |  | 6.9099 | 62.1889 | 0 | 62.1889
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0062439 | 48 |  | 0.80546 | 38.6622 | 0 | 38.6622
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.9681 |  | 11.04 | 253.8894 | 0 | 2802.9391 | 2802.9391
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0056909 | 15.03 |  | 0.73412 | 11.0339 | 0 | 11.0339
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.9732 |  | 17.27 | 254.5434 | 0 | 4395.9653 | 4395.9653
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025022 | 109.45 |  | 0.32279 | 35.3293 | 0 | 35.3293
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.4348 | 1.12 |  | 56.0892 | 62.8199 | 0 | 62.8199
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0048372 | 170 |  | 0.62399 | 106.0791 | 0 | 106.0791
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002808 | 117.5 |  | 0.36223 | 42.5623 | 0 | 42.5623
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010321 | 29.7 |  | 1.3314 | 39.5412 | 0 | 39.5412
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0041925 | 133.75 |  | 0.54083 | 72.3363 | 0 | 72.3363
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.9 | 1.87 |  | 503.1 | 940.797 | 0 | 940.797
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.9 | 0.71 |  | 503.1 | 357.201 | 0 | 357.201
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.9 | 0.34 |  | 503.1 | 171.054 | 0 | 171.054
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.9 | 0.05 |  | 503.1 | 25.155 | 0 | 25.155
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010278 | 7.62 |  | 1.3259 | 10.1035 | 0 | 10.1035
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0056909 | 22.97 |  | 0.73412 | 16.8628 | 0 | 16.8628
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0056909 | 10.36 |  | 0.73412 | 7.6055 | 0 | 7.6055
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00012831 | 276.64 |  | 0.016552 | 4.5789 | 0 | 4.5789
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00064116 | 135.25 |  | 0.08271 | 11.1865 | 0 | 11.1865
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00011232 | 837.62 |  | 0.014489 | 12.1365 | 0 | 12.1365
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00016614 | 589.49 |  | 0.021432 | 12.634 | 0 | 12.634
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00077454 | 203.78 |  | 0.099916 | 20.3608 | 0 | 20.3608
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00016614 | 577.1 |  | 0.021432 | 12.3684 | 0 | 12.3684
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00012831 | 762.5 |  | 0.016552 | 12.6209 | 0 | 12.6209
COTAÇÃO 15232/22 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 522 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | MAT. | UN | 1 | 1953 |  | 129 | 251937 | 0 | 251937
COMPOSIÇÃO 15232/23 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 2 | 1122.3563 | 128.7818
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.069655 | 6.92 |  | 0.13931 | 0.96403 | 0 | 0.96403
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003699 | 571.77 |  | 0.0007398 | 0.423 | 0 | 0.423
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.078795 | 5.84 |  | 0.15759 | 0.92033 | 0 | 0.92033
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12361 | 9 |  | 0.24722 | 2.225 | 0 | 2.225
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014409 | 48 |  | 0.028818 | 1.3833 | 0 | 1.3833
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 4.5419 |  | 11.04 | 9.0837 | 0 | 100.284 | 100.284
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.013133 | 15.03 |  | 0.026266 | 0.39477 | 0 | 0.39477
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 4.5536 |  | 17.27 | 9.1071 | 0 | 157.2796 | 157.2796
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0057744 | 109.45 |  | 0.011549 | 1.264 | 0 | 1.264
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0034 | 1.12 |  | 2.0068 | 2.2476 | 0 | 2.2476
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011163 | 170 |  | 0.022325 | 3.7953 | 0 | 3.7953
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00648 | 117.5 |  | 0.01296 | 1.5228 | 0 | 1.5228
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.023817 | 29.7 |  | 0.047633 | 1.4147 | 0 | 1.4147
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.009675 | 133.75 |  | 0.01935 | 2.5881 | 0 | 2.5881
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 1.87 |  | 18 | 33.66 | 0 | 33.66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.71 |  | 18 | 12.78 | 0 | 12.78
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.34 |  | 18 | 6.12 | 0 | 6.12
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.05 |  | 18 | 0.9 | 0 | 0.9
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02372 | 7.62 |  | 0.047439 | 0.36149 | 0 | 0.36149
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013133 | 22.97 |  | 0.026266 | 0.60332 | 0 | 0.60332
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013133 | 10.36 |  | 0.026266 | 0.27211 | 0 | 0.27211
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002961 | 276.64 |  | 0.0005922 | 0.16383 | 0 | 0.16383
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0014796 | 135.25 |  | 0.0029592 | 0.40023 | 0 | 0.40023
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002592 | 837.62 |  | 0.0005184 | 0.43422 | 0 | 0.43422
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003834 | 589.49 |  | 0.0007668 | 0.45202 | 0 | 0.45202
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0017874 | 203.78 |  | 0.0035748 | 0.72847 | 0 | 0.72847
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003834 | 577.1 |  | 0.0007668 | 0.44252 | 0 | 0.44252
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002961 | 762.5 |  | 0.0005922 | 0.45155 | 0 | 0.45155
COTAÇÃO 15232/23 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg | MAT. | UN | 1 | 1083.9 |  | 2 | 2167.8 | 0 | 2167.8
COMPOSIÇÃO 15232/230 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 798 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 9 | 2877.6004 | 159.4033
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.086218 | 6.92 |  | 0.77596 | 5.3697 | 0 | 5.3697
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00045785 | 571.77 |  | 0.0041207 | 2.3561 | 0 | 2.3561
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.097531 | 5.84 |  | 0.87778 | 5.1262 | 0 | 5.1262
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.153 | 9 |  | 1.377 | 12.3933 | 0 | 12.3933
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.017835 | 48 |  | 0.16052 | 7.7048 | 0 | 7.7048
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 5.6218 |  | 11.04 | 50.5962 | 0 | 558.5821 | 558.5821
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.016255 | 15.03 |  | 0.1463 | 2.1989 | 0 | 2.1989
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 5.6363 |  | 17.27 | 50.7265 | 0 | 876.0475 | 876.0475
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0071474 | 109.45 |  | 0.064327 | 7.0406 | 0 | 7.0406
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.242 | 1.12 |  | 11.1777 | 12.519 | 0 | 12.519
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.013817 | 170 |  | 0.12435 | 21.1399 | 0 | 21.1399
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0080208 | 117.5 |  | 0.072187 | 8.482 | 0 | 8.482
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.02948 | 29.7 |  | 0.26532 | 7.8799 | 0 | 7.8799
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.011976 | 133.75 |  | 0.10778 | 14.4155 | 0 | 14.4155
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.14 | 1.87 |  | 100.26 | 187.4862 | 0 | 187.4862
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.14 | 0.71 |  | 100.26 | 71.1846 | 0 | 71.1846
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.14 | 0.34 |  | 100.26 | 34.0884 | 0 | 34.0884
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.14 | 0.05 |  | 100.26 | 5.013 | 0 | 5.013
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.029359 | 7.62 |  | 0.26424 | 2.0135 | 0 | 2.0135
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016255 | 22.97 |  | 0.1463 | 3.3605 | 0 | 3.3605
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016255 | 10.36 |  | 0.1463 | 1.5157 | 0 | 1.5157
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00036651 | 276.64 |  | 0.0032985 | 0.91251 | 0 | 0.91251
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0018314 | 135.25 |  | 0.016483 | 2.2293 | 0 | 2.2293
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00032083 | 837.62 |  | 0.0028875 | 2.4186 | 0 | 2.4186
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00047456 | 589.49 |  | 0.0042711 | 2.5178 | 0 | 2.5178
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0022124 | 203.78 |  | 0.019912 | 4.0576 | 0 | 4.0576
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00047456 | 577.1 |  | 0.0042711 | 2.4648 | 0 | 2.4648
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00036651 | 762.5 |  | 0.0032985 | 2.5151 | 0 | 2.5151
COTAÇÃO 15232/30 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 798 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | MAT. | UN | 1 | 2830 |  | 9 | 25470 | 0 | 25470
COMPOSIÇÃO 15232/24 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 672 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 83 | 3078.2785 | 217.4982
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.11764 | 6.92 |  | 9.7642 | 67.5679 | 0 | 67.5679
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00062472 | 571.77 |  | 0.051852 | 29.6473 | 0 | 29.6473
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.13308 | 5.84 |  | 11.0453 | 64.5046 | 0 | 64.5046
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.20877 | 9 |  | 17.3276 | 155.9481 | 0 | 155.9481
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.024335 | 48 |  | 2.0198 | 96.9514 | 0 | 96.9514
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 7.6707 |  | 11.04 | 636.6664 | 0 | 7028.7975 | 7028.7975
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.02218 | 15.03 |  | 1.8409 | 27.6691 | 0 | 27.6691
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 7.6904 |  | 17.27 | 638.3065 | 0 | 11023.5536 | 11023.5536
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0097523 | 109.45 |  | 0.80944 | 88.5935 | 0 | 88.5935
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.6946 | 1.12 |  | 140.6523 | 157.5305 | 0 | 157.5305
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.018853 | 170 |  | 1.5648 | 266.0096 | 0 | 266.0096
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.010944 | 117.5 |  | 0.90835 | 106.7314 | 0 | 106.7314
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.040224 | 29.7 |  | 3.3386 | 99.1556 | 0 | 99.1556
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01634 | 133.75 |  | 1.3562 | 181.3944 | 0 | 181.3944
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.2 | 1.87 |  | 1261.6 | 2359.192 | 0 | 2359.192
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.2 | 0.71 |  | 1261.6 | 895.736 | 0 | 895.736
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.2 | 0.34 |  | 1261.6 | 428.944 | 0 | 428.944
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 15.2 | 0.05 |  | 1261.6 | 63.08 | 0 | 63.08
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04006 | 7.62 |  | 3.3249 | 25.3361 | 0 | 25.3361
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02218 | 22.97 |  | 1.8409 | 42.2861 | 0 | 42.2861
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.02218 | 10.36 |  | 1.8409 | 19.072 | 0 | 19.072
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00050008 | 276.64 |  | 0.041507 | 11.4824 | 0 | 11.4824
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0024989 | 135.25 |  | 0.20741 | 28.0518 | 0 | 28.0518
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00043776 | 837.62 |  | 0.036334 | 30.4342 | 0 | 30.4342
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00064752 | 589.49 |  | 0.053744 | 31.6816 | 0 | 31.6816
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0030187 | 203.78 |  | 0.25055 | 51.0578 | 0 | 51.0578
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00064752 | 577.1 |  | 0.053744 | 31.0158 | 0 | 31.0158
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00050008 | 762.5 |  | 0.041507 | 31.6488 | 0 | 31.6488
COTAÇÃO 15232/24 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 672 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | MAT. | UN | 1 | 3013.33 |  | 83 | 250106.39 | 0 | 250106.39
COMPOSIÇÃO 15232/25 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.870 Kcal/h, Vazão: 660 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 16 | 2100.1253 | 118.7655
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.064238 | 6.92 |  | 1.0278 | 7.1124 | 0 | 7.1124
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00034113 | 571.77 |  | 0.0054581 | 3.1208 | 0 | 3.1208
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.072666 | 5.84 |  | 1.1627 | 6.79 | 0 | 6.79
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.114 | 9 |  | 1.824 | 16.4156 | 0 | 16.4156
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013288 | 48 |  | 0.21261 | 10.2054 | 0 | 10.2054
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 4.1886 |  | 11.04 | 67.0175 | 0 | 739.8734 | 739.8734
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012111 | 15.03 |  | 0.19378 | 2.9125 | 0 | 2.9125
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 4.1994 |  | 17.27 | 67.1902 | 0 | 1160.3741 | 1160.3741
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0053253 | 109.45 |  | 0.085204 | 9.3256 | 0 | 9.3256
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.92534 | 1.12 |  | 14.8055 | 16.5822 | 0 | 16.5822
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.010294 | 170 |  | 0.16471 | 28.001 | 0 | 28.001
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.005976 | 117.5 |  | 0.095616 | 11.2349 | 0 | 11.2349
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.021964 | 29.7 |  | 0.35143 | 10.4374 | 0 | 10.4374
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0089225 | 133.75 |  | 0.14276 | 19.0941 | 0 | 19.0941
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.3 | 1.87 |  | 132.8 | 248.336 | 0 | 248.336
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.3 | 0.71 |  | 132.8 | 94.288 | 0 | 94.288
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.3 | 0.34 |  | 132.8 | 45.152 | 0 | 45.152
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.3 | 0.05 |  | 132.8 | 6.64 | 0 | 6.64
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.021875 | 7.62 |  | 0.34999 | 2.667 | 0 | 2.667
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012111 | 22.97 |  | 0.19378 | 4.4512 | 0 | 4.4512
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012111 | 10.36 |  | 0.19378 | 2.0076 | 0 | 2.0076
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00027307 | 276.64 |  | 0.0043691 | 1.2087 | 0 | 1.2087
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0013645 | 135.25 |  | 0.021832 | 2.9528 | 0 | 2.9528
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00023904 | 837.62 |  | 0.0038246 | 3.2036 | 0 | 3.2036
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00035358 | 589.49 |  | 0.0056573 | 3.3349 | 0 | 3.3349
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0016484 | 203.78 |  | 0.026374 | 5.3745 | 0 | 5.3745
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00035358 | 577.1 |  | 0.0056573 | 3.2648 | 0 | 3.2648
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00027307 | 762.5 |  | 0.0043691 | 3.3315 | 0 | 3.3315
COTAÇÃO 15232/25 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.870 Kcal/h, Vazão: 660 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | MAT. | UN | 1 | 2064.66 |  | 16 | 33034.56 | 0 | 33034.56
COMPOSIÇÃO 15232/26 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GBGA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h, Vazão: 1.938 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,45 Kw, Peso: 38 kg | SER.CG | UN | 3 | 7439.954 | 420.6873
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.22754 | 6.92 |  | 0.68262 | 4.7238 | 0 | 4.7238
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0012083 | 571.77 |  | 0.003625 | 2.0727 | 0 | 2.0727
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.2574 | 5.84 |  | 0.77219 | 4.5096 | 0 | 4.5096
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.4038 | 9 |  | 1.2114 | 10.9025 | 0 | 10.9025
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.047069 | 48 |  | 0.14121 | 6.778 | 0 | 6.778
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 14.8367 |  | 11.04 | 44.5101 | 0 | 491.3918 | 491.3918
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0429 | 15.03 |  | 0.1287 | 1.9344 | 0 | 1.9344
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 14.8749 |  | 17.27 | 44.6248 | 0 | 770.6701 | 770.6701
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.018863 | 109.45 |  | 0.056589 | 6.1937 | 0 | 6.1937
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.2777 | 1.12 |  | 9.8332 | 11.0132 | 0 | 11.0132
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.036465 | 170 |  | 0.10939 | 18.5971 | 0 | 18.5971
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.021168 | 117.5 |  | 0.063504 | 7.4617 | 0 | 7.4617
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.077801 | 29.7 |  | 0.2334 | 6.9321 | 0 | 6.9321
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.031605 | 133.75 |  | 0.094815 | 12.6815 | 0 | 12.6815
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.4 | 1.87 |  | 88.2 | 164.934 | 0 | 164.934
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.4 | 0.71 |  | 88.2 | 62.622 | 0 | 62.622
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.4 | 0.34 |  | 88.2 | 29.988 | 0 | 29.988
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 29.4 | 0.05 |  | 88.2 | 4.41 | 0 | 4.41
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.077484 | 7.62 |  | 0.23245 | 1.7713 | 0 | 1.7713
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0429 | 22.97 |  | 0.1287 | 2.9563 | 0 | 2.9563
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0429 | 10.36 |  | 0.1287 | 1.3333 | 0 | 1.3333
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00096726 | 276.64 |  | 0.0029018 | 0.80275 | 0 | 0.80275
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0048334 | 135.25 |  | 0.0145 | 1.9611 | 0 | 1.9611
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00084672 | 837.62 |  | 0.0025402 | 2.1277 | 0 | 2.1277
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0012524 | 589.49 |  | 0.0037573 | 2.2149 | 0 | 2.2149
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0058388 | 203.78 |  | 0.017517 | 3.5695 | 0 | 3.5695
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0012524 | 577.1 |  | 0.0037573 | 2.1683 | 0 | 2.1683
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00096726 | 762.5 |  | 0.0029018 | 2.2126 | 0 | 2.2126
COTAÇÃO 15232/26 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GBGA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h, Vazão: 1.938 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,45 Kw, Peso: 38 kg | MAT. | UN | 1 | 7314.33 |  | 3 | 21942.99 | 0 | 21942.99
COMPOSIÇÃO 15232/27 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTLC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.020 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 27 kg | SER.CG | UN | 2 | 3369.1509 | 200.3273
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10835 | 6.92 |  | 0.21671 | 1.4996 | 0 | 1.4996
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005754 | 571.77 |  | 0.0011508 | 0.65799 | 0 | 0.65799
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12257 | 5.84 |  | 0.24514 | 1.4316 | 0 | 1.4316
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19228 | 9 |  | 0.38457 | 3.4611 | 0 | 3.4611
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022414 | 48 |  | 0.044828 | 2.1517 | 0 | 2.1517
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 7.0651 |  | 11.04 | 14.1302 | 0 | 155.9974 | 155.9974
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020429 | 15.03 |  | 0.040858 | 0.61409 | 0 | 0.61409
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 7.0833 |  | 17.27 | 14.1666 | 0 | 244.6572 | 244.6572
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0089824 | 109.45 |  | 0.017965 | 1.9662 | 0 | 1.9662
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5608 | 1.12 |  | 3.1216 | 3.4962 | 0 | 3.4962
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017364 | 170 |  | 0.034728 | 5.9038 | 0 | 5.9038
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01008 | 117.5 |  | 0.02016 | 2.3688 | 0 | 2.3688
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.037048 | 29.7 |  | 0.074096 | 2.2007 | 0 | 2.2007
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01505 | 133.75 |  | 0.0301 | 4.0259 | 0 | 4.0259
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 1.87 |  | 28 | 52.36 | 0 | 52.36
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.71 |  | 28 | 19.88 | 0 | 19.88
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.34 |  | 28 | 9.52 | 0 | 9.52
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.05 |  | 28 | 1.4 | 0 | 1.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.036897 | 7.62 |  | 0.073794 | 0.56231 | 0 | 0.56231
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 22.97 |  | 0.040858 | 0.9385 | 0 | 0.9385
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 10.36 |  | 0.040858 | 0.42328 | 0 | 0.42328
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004606 | 276.64 |  | 0.0009212 | 0.25484 | 0 | 0.25484
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0023016 | 135.25 |  | 0.0046032 | 0.62258 | 0 | 0.62258
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004032 | 837.62 |  | 0.0008064 | 0.67546 | 0 | 0.67546
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005964 | 589.49 |  | 0.0011928 | 0.70314 | 0 | 0.70314
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0027804 | 203.78 |  | 0.0055608 | 1.1332 | 0 | 1.1332
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005964 | 577.1 |  | 0.0011928 | 0.68836 | 0 | 0.68836
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0004606 | 762.5 |  | 0.0009212 | 0.70242 | 0 | 0.70242
COTAÇÃO 15232/27 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTLC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.020 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 27 kg | MAT. | UN | 1 | 3309.33 |  | 2 | 6618.66 | 0 | 6618.66
COMPOSIÇÃO 15232/28 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSEL2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 9 kg | SER.CG | UN | 42 | 1761.8132 | 98.7327
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.053403 | 6.92 |  | 2.2429 | 15.5209 | 0 | 15.5209
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00028359 | 571.77 |  | 0.011911 | 6.8102 | 0 | 6.8102
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.060409 | 5.84 |  | 2.5372 | 14.8172 | 0 | 14.8172
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.094769 | 9 |  | 3.9803 | 35.8226 | 0 | 35.8226
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011047 | 48 |  | 0.46397 | 22.2706 | 0 | 22.2706
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.4821 |  | 11.04 | 146.2476 | 0 | 1614.5732 | 1614.5732
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010068 | 15.03 |  | 0.42288 | 6.3558 | 0 | 6.3558
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.4911 |  | 17.27 | 146.6243 | 0 | 2532.2018 | 2532.2018
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.004427 | 109.45 |  | 0.18594 | 20.3507 | 0 | 20.3507
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.76926 | 1.12 |  | 32.309 | 36.1861 | 0 | 36.1861
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0085581 | 170 |  | 0.35944 | 61.1046 | 0 | 61.1046
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004968 | 117.5 |  | 0.20866 | 24.5171 | 0 | 24.5171
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018259 | 29.7 |  | 0.7669 | 22.7769 | 0 | 22.7769
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0074175 | 133.75 |  | 0.31154 | 41.6678 | 0 | 41.6678
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.9 | 1.87 |  | 289.8 | 541.926 | 0 | 541.926
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.9 | 0.71 |  | 289.8 | 205.758 | 0 | 205.758
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.9 | 0.34 |  | 289.8 | 98.532 | 0 | 98.532
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.9 | 0.05 |  | 289.8 | 14.49 | 0 | 14.49
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018185 | 7.62 |  | 0.76377 | 5.8199 | 0 | 5.8199
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010068 | 22.97 |  | 0.42288 | 9.7135 | 0 | 9.7135
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010068 | 10.36 |  | 0.42288 | 4.381 | 0 | 4.381
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00022701 | 276.64 |  | 0.0095344 | 2.6376 | 0 | 2.6376
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011344 | 135.25 |  | 0.047643 | 6.4437 | 0 | 6.4437
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00019872 | 837.62 |  | 0.0083462 | 6.991 | 0 | 6.991
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00029394 | 589.49 |  | 0.012345 | 7.2775 | 0 | 7.2775
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013703 | 203.78 |  | 0.057554 | 11.7284 | 0 | 11.7284
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00029394 | 577.1 |  | 0.012345 | 7.1246 | 0 | 7.1246
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00022701 | 762.5 |  | 0.0095344 | 7.27 | 0 | 7.27
COTAÇÃO 15232/28 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSEL2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 9 kg | MAT. | UN | 1 | 1732.33 |  | 42 | 72757.86 | 0 | 72757.86
COMPOSIÇÃO 15232/29 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTUC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 600 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 18 kg | SER.CG | UN | 4 | 1704.9105 | 100.1636
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.054177 | 6.92 |  | 0.21671 | 1.4996 | 0 | 1.4996
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002877 | 571.77 |  | 0.0011508 | 0.65799 | 0 | 0.65799
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.061285 | 5.84 |  | 0.24514 | 1.4316 | 0 | 1.4316
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.096142 | 9 |  | 0.38457 | 3.4611 | 0 | 3.4611
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011207 | 48 |  | 0.044828 | 2.1517 | 0 | 2.1517
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.5326 |  | 11.04 | 14.1302 | 0 | 155.9974 | 155.9974
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010214 | 15.03 |  | 0.040858 | 0.61409 | 0 | 0.61409
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.5417 |  | 17.27 | 14.1666 | 0 | 244.6572 | 244.6572
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0044912 | 109.45 |  | 0.017965 | 1.9662 | 0 | 1.9662
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.78041 | 1.12 |  | 3.1216 | 3.4962 | 0 | 3.4962
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0086821 | 170 |  | 0.034728 | 5.9038 | 0 | 5.9038
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00504 | 117.5 |  | 0.02016 | 2.3688 | 0 | 2.3688
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018524 | 29.7 |  | 0.074096 | 2.2007 | 0 | 2.2007
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007525 | 133.75 |  | 0.0301 | 4.0259 | 0 | 4.0259
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 1.87 |  | 28 | 52.36 | 0 | 52.36
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.71 |  | 28 | 19.88 | 0 | 19.88
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.34 |  | 28 | 9.52 | 0 | 9.52
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.05 |  | 28 | 1.4 | 0 | 1.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018448 | 7.62 |  | 0.073794 | 0.56231 | 0 | 0.56231
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 22.97 |  | 0.040858 | 0.9385 | 0 | 0.9385
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 10.36 |  | 0.040858 | 0.42328 | 0 | 0.42328
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002303 | 276.64 |  | 0.0009212 | 0.25484 | 0 | 0.25484
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011508 | 135.25 |  | 0.0046032 | 0.62258 | 0 | 0.62258
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002016 | 837.62 |  | 0.0008064 | 0.67546 | 0 | 0.67546
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002982 | 589.49 |  | 0.0011928 | 0.70314 | 0 | 0.70314
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013902 | 203.78 |  | 0.0055608 | 1.1332 | 0 | 1.1332
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002982 | 577.1 |  | 0.0011928 | 0.68836 | 0 | 0.68836
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002303 | 762.5 |  | 0.0009212 | 0.70242 | 0 | 0.70242
COTAÇÃO 15232/29 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTUC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 600 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 18 kg | MAT. | UN | 1 | 1675 |  | 4 | 6700 | 0 | 6700
COMPOSIÇÃO 15232/31 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: URNU96GBBA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24.080 Kcal/h, Vazão: 4320m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 4 | 13728.7379 | 772.691
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.41793 | 6.92 |  | 1.6717 | 11.5684 | 0 | 11.5684
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0022194 | 571.77 |  | 0.0088776 | 5.0759 | 0 | 5.0759
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.47277 | 5.84 |  | 1.8911 | 11.0439 | 0 | 11.0439
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.74167 | 9 |  | 2.9667 | 26.7001 | 0 | 26.7001
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.086454 | 48 |  | 0.34582 | 16.5992 | 0 | 16.5992
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 27.2511 |  | 11.04 | 109.0044 | 0 | 1203.4086 | 1203.4086
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.078797 | 15.03 |  | 0.31519 | 4.7373 | 0 | 4.7373
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 27.3213 |  | 17.27 | 109.2852 | 0 | 1887.3554 | 1887.3554
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.034646 | 109.45 |  | 0.13859 | 15.1682 | 0 | 15.1682
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.0203 | 1.12 |  | 24.0812 | 26.971 | 0 | 26.971
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.066976 | 170 |  | 0.2679 | 45.5438 | 0 | 45.5438
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03888 | 117.5 |  | 0.15552 | 18.2736 | 0 | 18.2736
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.1429 | 29.7 |  | 0.5716 | 16.9765 | 0 | 16.9765
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.05805 | 133.75 |  | 0.2322 | 31.0568 | 0 | 31.0568
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 54 | 1.87 |  | 216 | 403.92 | 0 | 403.92
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 54 | 0.71 |  | 216 | 153.36 | 0 | 153.36
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 54 | 0.34 |  | 216 | 73.44 | 0 | 73.44
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 54 | 0.05 |  | 216 | 10.8 | 0 | 10.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.14232 | 7.62 |  | 0.56927 | 4.3378 | 0 | 4.3378
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.078797 | 22.97 |  | 0.31519 | 7.2398 | 0 | 7.2398
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.078797 | 10.36 |  | 0.31519 | 3.2653 | 0 | 3.2653
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0017766 | 276.64 |  | 0.0071064 | 1.9659 | 0 | 1.9659
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0088776 | 135.25 |  | 0.03551 | 4.8028 | 0 | 4.8028
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0015552 | 837.62 |  | 0.0062208 | 5.2107 | 0 | 5.2107
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0023004 | 589.49 |  | 0.0092016 | 5.4243 | 0 | 5.4243
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.010724 | 203.78 |  | 0.042898 | 8.7417 | 0 | 8.7417
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0023004 | 577.1 |  | 0.0092016 | 5.3102 | 0 | 5.3102
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0017766 | 762.5 |  | 0.0071064 | 5.4186 | 0 | 5.4186
COTAÇÃO 15232/31 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: URNU96GBBA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24.080 Kcal/h, Vazão: 4320m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | MAT. | UN | 1 | 13498 |  | 4 | 53992 | 0 | 53992
COMPOSIÇÃO 15232/32 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GCFU2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.080m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 8 | 3124.397 | 176.0018
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.095196 | 6.92 |  | 0.76157 | 5.27 | 0 | 5.27
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00050553 | 571.77 |  | 0.0040442 | 2.3124 | 0 | 2.3124
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10769 | 5.84 |  | 0.86149 | 5.0311 | 0 | 5.0311
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16894 | 9 |  | 1.3515 | 12.1634 | 0 | 12.1634
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019692 | 48 |  | 0.15754 | 7.5618 | 0 | 7.5618
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 6.2072 |  | 11.04 | 49.6576 | 0 | 548.2195 | 548.2195
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.017948 | 15.03 |  | 0.14359 | 2.1581 | 0 | 2.1581
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 6.2232 |  | 17.27 | 49.7855 | 0 | 859.7952 | 859.7952
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0078917 | 109.45 |  | 0.063133 | 6.91 | 0 | 6.91
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.3713 | 1.12 |  | 10.9703 | 12.2868 | 0 | 12.2868
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.015256 | 170 |  | 0.12205 | 20.7477 | 0 | 20.7477
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.008856 | 117.5 |  | 0.070848 | 8.3246 | 0 | 8.3246
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.032549 | 29.7 |  | 0.2604 | 7.7338 | 0 | 7.7338
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.013222 | 133.75 |  | 0.10578 | 14.1481 | 0 | 14.1481
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.3 | 1.87 |  | 98.4 | 184.008 | 0 | 184.008
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.3 | 0.71 |  | 98.4 | 69.864 | 0 | 69.864
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.3 | 0.34 |  | 98.4 | 33.456 | 0 | 33.456
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12.3 | 0.05 |  | 98.4 | 4.92 | 0 | 4.92
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.032417 | 7.62 |  | 0.25933 | 1.9761 | 0 | 1.9761
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017948 | 22.97 |  | 0.14359 | 3.2982 | 0 | 3.2982
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017948 | 10.36 |  | 0.14359 | 1.4875 | 0 | 1.4875
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00040467 | 276.64 |  | 0.0032374 | 0.89558 | 0 | 0.89558
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0020221 | 135.25 |  | 0.016177 | 2.1879 | 0 | 2.1879
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00035424 | 837.62 |  | 0.0028339 | 2.3737 | 0 | 2.3737
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00052398 | 589.49 |  | 0.0041918 | 2.471 | 0 | 2.471
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0024428 | 203.78 |  | 0.019542 | 3.9823 | 0 | 3.9823
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00052398 | 577.1 |  | 0.0041918 | 2.4191 | 0 | 2.4191
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00040467 | 762.5 |  | 0.0032374 | 2.4685 | 0 | 2.4685
COTAÇÃO 15232/32 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GCFU2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.080m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | MAT. | UN | 1 | 3071.84 |  | 8 | 24574.72 | 0 | 24574.72
COMPOSIÇÃO 15232/33 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.408 Kcal/h, Vazão: 480m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 120 | 1641.8297 | 46.6476
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.025231 | 6.92 |  | 3.0277 | 20.9516 | 0 | 20.9516
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013399 | 571.77 |  | 0.016078 | 9.1931 | 0 | 9.1931
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.028541 | 5.84 |  | 3.425 | 20.0017 | 0 | 20.0017
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.044775 | 9 |  | 5.373 | 48.3568 | 0 | 48.3568
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0052193 | 48 |  | 0.62631 | 30.0629 | 0 | 30.0629
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.6452 |  | 11.04 | 197.4191 | 0 | 2179.5066 | 2179.5066
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.004757 | 15.03 |  | 0.57084 | 8.5797 | 0 | 8.5797
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.6494 |  | 17.27 | 197.9276 | 0 | 3418.2103 | 3418.2103
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020916 | 109.45 |  | 0.25099 | 27.4713 | 0 | 27.4713
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.36345 | 1.12 |  | 43.6138 | 48.8474 | 0 | 48.8474
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0040434 | 170 |  | 0.48521 | 82.4849 | 0 | 82.4849
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0023472 | 117.5 |  | 0.28166 | 33.0955 | 0 | 33.0955
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0086269 | 29.7 |  | 1.0352 | 30.7464 | 0 | 30.7464
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0035045 | 133.75 |  | 0.42054 | 56.2472 | 0 | 56.2472
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.26 | 1.87 |  | 391.2 | 731.544 | 0 | 731.544
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.26 | 0.71 |  | 391.2 | 277.752 | 0 | 277.752
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.26 | 0.34 |  | 391.2 | 133.008 | 0 | 133.008
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.26 | 0.05 |  | 391.2 | 19.56 | 0 | 19.56
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0085917 | 7.62 |  | 1.031 | 7.8563 | 0 | 7.8563
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.004757 | 22.97 |  | 0.57084 | 13.1122 | 0 | 13.1122
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.004757 | 10.36 |  | 0.57084 | 5.9139 | 0 | 5.9139
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010725 | 276.64 |  | 0.01287 | 3.5605 | 0 | 3.5605
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00053594 | 135.25 |  | 0.064313 | 8.6984 | 0 | 8.6984
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.3888e-05 | 837.62 |  | 0.011267 | 9.4371 | 0 | 9.4371
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013888 | 589.49 |  | 0.016665 | 9.8239 | 0 | 9.8239
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00064744 | 203.78 |  | 0.077692 | 15.8321 | 0 | 15.8321
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013888 | 577.1 |  | 0.016665 | 9.6174 | 0 | 9.6174
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010725 | 762.5 |  | 0.01287 | 9.8137 | 0 | 9.8137
COTAÇÃO 15232/33 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.408 Kcal/h, Vazão: 480m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | MAT. | UN | 1 | 1627.9 |  | 120 | 195348 | 0 | 195348
COMPOSIÇÃO 15232/34 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTPC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1020m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 3 | 2984.208 | 186.0182
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10061 | 6.92 |  | 0.30184 | 2.0887 | 0 | 2.0887
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005343 | 571.77 |  | 0.0016029 | 0.91649 | 0 | 0.91649
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.11381 | 5.84 |  | 0.34144 | 1.994 | 0 | 1.994
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.17855 | 9 |  | 0.53565 | 4.8208 | 0 | 4.8208
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.020813 | 48 |  | 0.062439 | 2.9971 | 0 | 2.9971
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 6.5605 |  | 11.04 | 19.6813 | 0 | 217.2821 | 217.2821
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01897 | 15.03 |  | 0.056909 | 0.85534 | 0 | 0.85534
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 6.5774 |  | 17.27 | 19.7321 | 0 | 340.7725 | 340.7725
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0083408 | 109.45 |  | 0.025022 | 2.7387 | 0 | 2.7387
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.4493 | 1.12 |  | 4.348 | 4.8698 | 0 | 4.8698
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.016124 | 170 |  | 0.048372 | 8.2232 | 0 | 8.2232
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00936 | 117.5 |  | 0.02808 | 3.2994 | 0 | 3.2994
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.034402 | 29.7 |  | 0.10321 | 3.0652 | 0 | 3.0652
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.013975 | 133.75 |  | 0.041925 | 5.6075 | 0 | 5.6075
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13 | 1.87 |  | 39 | 72.93 | 0 | 72.93
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13 | 0.71 |  | 39 | 27.69 | 0 | 27.69
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13 | 0.34 |  | 39 | 13.26 | 0 | 13.26
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 13 | 0.05 |  | 39 | 1.95 | 0 | 1.95
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.034262 | 7.62 |  | 0.10278 | 0.78322 | 0 | 0.78322
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01897 | 22.97 |  | 0.056909 | 1.3072 | 0 | 1.3072
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01897 | 10.36 |  | 0.056909 | 0.58958 | 0 | 0.58958
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004277 | 276.64 |  | 0.0012831 | 0.35496 | 0 | 0.35496
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0021372 | 135.25 |  | 0.0064116 | 0.86717 | 0 | 0.86717
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0003744 | 837.62 |  | 0.0011232 | 0.94081 | 0 | 0.94081
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005538 | 589.49 |  | 0.0016614 | 0.97938 | 0 | 0.97938
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0025818 | 203.78 |  | 0.0077454 | 1.5784 | 0 | 1.5784
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005538 | 577.1 |  | 0.0016614 | 0.95879 | 0 | 0.95879
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0004277 | 762.5 |  | 0.0012831 | 0.97836 | 0 | 0.97836
COTAÇÃO 15232/34 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTPC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1020m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | MAT. | UN | 1 | 2928.66 |  | 3 | 8785.98 | 0 | 8785.98
COMPOSIÇÃO 15232/35 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU48GVLA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 12.100 Kcal/h, Vazão: 2725 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 1 | 6876.1999 | 386.9179
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.20928 | 6.92 |  | 0.20928 | 1.4482 | 0 | 1.4482
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0011113 | 571.77 |  | 0.0011113 | 0.63543 | 0 | 0.63543
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.23674 | 5.84 |  | 0.23674 | 1.3825 | 0 | 1.3825
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.37138 | 9 |  | 0.37138 | 3.3425 | 0 | 3.3425
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.043291 | 48 |  | 0.043291 | 2.078 | 0 | 2.078
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 13.6457 |  | 11.04 | 13.6457 | 0 | 150.6489 | 150.6489
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.039457 | 15.03 |  | 0.039457 | 0.59304 | 0 | 0.59304
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 13.6809 |  | 17.27 | 13.6809 | 0 | 236.2689 | 236.2689
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.017349 | 109.45 |  | 0.017349 | 1.8988 | 0 | 1.8988
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.0146 | 1.12 |  | 3.0146 | 3.3764 | 0 | 3.3764
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.033538 | 170 |  | 0.033538 | 5.7014 | 0 | 5.7014
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.019469 | 117.5 |  | 0.019469 | 2.2876 | 0 | 2.2876
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.071556 | 29.7 |  | 0.071556 | 2.1252 | 0 | 2.1252
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.029068 | 133.75 |  | 0.029068 | 3.8878 | 0 | 3.8878
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.04 | 1.87 |  | 27.04 | 50.5648 | 0 | 50.5648
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.04 | 0.71 |  | 27.04 | 19.1984 | 0 | 19.1984
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.04 | 0.34 |  | 27.04 | 9.1936 | 0 | 9.1936
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 27.04 | 0.05 |  | 27.04 | 1.352 | 0 | 1.352
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.071264 | 7.62 |  | 0.071264 | 0.54303 | 0 | 0.54303
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.039457 | 22.97 |  | 0.039457 | 0.90632 | 0 | 0.90632
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.039457 | 10.36 |  | 0.039457 | 0.40877 | 0 | 0.40877
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00088962 | 276.64 |  | 0.00088962 | 0.2461 | 0 | 0.2461
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0044454 | 135.25 |  | 0.0044454 | 0.60124 | 0 | 0.60124
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00077875 | 837.62 |  | 0.00077875 | 0.6523 | 0 | 0.6523
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0011519 | 589.49 |  | 0.0011519 | 0.67903 | 0 | 0.67903
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0053701 | 203.78 |  | 0.0053701 | 1.0943 | 0 | 1.0943
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0011519 | 577.1 |  | 0.0011519 | 0.66476 | 0 | 0.66476
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00088962 | 762.5 |  | 0.00088962 | 0.67834 | 0 | 0.67834
COTAÇÃO 15232/35 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU48GVLA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 12.100 Kcal/h, Vazão: 2725 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | MAT. | UN | 1 | 6760.66 |  | 1 | 6760.66 | 0 | 6760.66
COMPOSIÇÃO 15232/36 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.900 Kcal/h, Vazão: 420 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | SER.CG | UN | 2 | 1000.0617 | 57.2364
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.92 |  | 0.061916 | 0.42846 | 0 | 0.42846
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 571.77 |  | 0.0003288 | 0.188 | 0 | 0.188
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.84 |  | 0.07004 | 0.40903 | 0 | 0.40903
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 0.10988 | 0.98889 | 0 | 0.98889
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.012808 | 0.61478 | 0 | 0.61478
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 |  | 11.04 | 4.0372 | 0 | 44.5707 | 44.5707
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 15.03 |  | 0.011674 | 0.17545 | 0 | 0.17545
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.0238 |  | 17.27 | 4.0476 | 0 | 69.9021 | 69.9021
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 109.45 |  | 0.0051328 | 0.56178 | 0 | 0.56178
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 0.8919 | 0.99893 | 0 | 0.99893
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.0099224 | 1.6868 | 0 | 1.6868
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.00576 | 0.6768 | 0 | 0.6768
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.02117 | 0.62876 | 0 | 0.62876
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.0086 | 1.1502 | 0 | 1.1502
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 8 | 14.96 | 0 | 14.96
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 8 | 5.68 | 0 | 5.68
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 8 | 2.72 | 0 | 2.72
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 8 | 0.4 | 0 | 0.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.62 |  | 0.021084 | 0.16066 | 0 | 0.16066
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 22.97 |  | 0.011674 | 0.26814 | 0 | 0.26814
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.36 |  | 0.011674 | 0.12094 | 0 | 0.12094
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 276.64 |  | 0.0002632 | 0.072812 | 0 | 0.072812
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 135.25 |  | 0.0013152 | 0.17788 | 0 | 0.17788
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 837.62 |  | 0.0002304 | 0.19299 | 0 | 0.19299
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 589.49 |  | 0.0003408 | 0.2009 | 0 | 0.2009
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 203.78 |  | 0.0015888 | 0.32377 | 0 | 0.32377
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 577.1 |  | 0.0003408 | 0.19668 | 0 | 0.19668
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 |  | 0.0002632 | 0.20069 | 0 | 0.20069
COTAÇÃO 15232/36 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.900 Kcal/h, Vazão: 420 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | MAT. | UN | 1 | 982.97 |  | 2 | 1965.94 | 0 | 1965.94
COMPOSIÇÃO 15232/37 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.420 Kcal/h, Vazão: 492 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | SER.CG | UN | 3 | 1462.612 | 82.4204
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.04458 | 6.92 |  | 0.13374 | 0.92547 | 0 | 0.92547
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00023674 | 571.77 |  | 0.00071021 | 0.40608 | 0 | 0.40608
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.050429 | 5.84 |  | 0.15129 | 0.88351 | 0 | 0.88351
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.079111 | 9 |  | 0.23733 | 2.136 | 0 | 2.136
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0092218 | 48 |  | 0.027665 | 1.3279 | 0 | 1.3279
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.9068 |  | 11.04 | 8.7204 | 0 | 96.2727 | 96.2727
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.008405 | 15.03 |  | 0.025215 | 0.37898 | 0 | 0.37898
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.9143 |  | 17.27 | 8.7428 | 0 | 150.9884 | 150.9884
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0036956 | 109.45 |  | 0.011087 | 1.2135 | 0 | 1.2135
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.64217 | 1.12 |  | 1.9265 | 2.1577 | 0 | 2.1577
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0071441 | 170 |  | 0.021432 | 3.6435 | 0 | 3.6435
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0041472 | 117.5 |  | 0.012442 | 1.4619 | 0 | 1.4619
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.015243 | 29.7 |  | 0.045728 | 1.3581 | 0 | 1.3581
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.006192 | 133.75 |  | 0.018576 | 2.4845 | 0 | 2.4845
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.76 | 1.87 |  | 17.28 | 32.3136 | 0 | 32.3136
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.76 | 0.71 |  | 17.28 | 12.2688 | 0 | 12.2688
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.76 | 0.34 |  | 17.28 | 5.8752 | 0 | 5.8752
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.76 | 0.05 |  | 17.28 | 0.864 | 0 | 0.864
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01518 | 7.62 |  | 0.045541 | 0.34703 | 0 | 0.34703
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.008405 | 22.97 |  | 0.025215 | 0.57919 | 0 | 0.57919
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.008405 | 10.36 |  | 0.025215 | 0.26123 | 0 | 0.26123
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001895 | 276.64 |  | 0.00056851 | 0.15727 | 0 | 0.15727
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00094694 | 135.25 |  | 0.0028408 | 0.38422 | 0 | 0.38422
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00016589 | 837.62 |  | 0.00049766 | 0.41685 | 0 | 0.41685
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00024538 | 589.49 |  | 0.00073613 | 0.43394 | 0 | 0.43394
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0011439 | 203.78 |  | 0.0034318 | 0.69933 | 0 | 0.69933
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00024538 | 577.1 |  | 0.00073613 | 0.42482 | 0 | 0.42482
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001895 | 762.5 |  | 0.00056851 | 0.43349 | 0 | 0.43349
COTAÇÃO 15232/37 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.420 Kcal/h, Vazão: 492 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | MAT. | UN | 1 | 1438 |  | 3 | 4314 | 0 | 4314
COMPOSIÇÃO 15232/38 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | SER.CG | UN | 10 | 2300.4563 | 128.7818
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.069655 | 6.92 |  | 0.69656 | 4.8202 | 0 | 4.8202
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003699 | 571.77 |  | 0.003699 | 2.115 | 0 | 2.115
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.078795 | 5.84 |  | 0.78795 | 4.6016 | 0 | 4.6016
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12361 | 9 |  | 1.2361 | 11.125 | 0 | 11.125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014409 | 48 |  | 0.14409 | 6.9163 | 0 | 6.9163
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 4.5419 |  | 11.04 | 45.4185 | 0 | 501.4202 | 501.4202
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.013133 | 15.03 |  | 0.13133 | 1.9739 | 0 | 1.9739
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 4.5536 |  | 17.27 | 45.5355 | 0 | 786.3981 | 786.3981
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0057744 | 109.45 |  | 0.057744 | 6.3201 | 0 | 6.3201
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0034 | 1.12 |  | 10.0338 | 11.2379 | 0 | 11.2379
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011163 | 170 |  | 0.11163 | 18.9766 | 0 | 18.9766
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00648 | 117.5 |  | 0.0648 | 7.614 | 0 | 7.614
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.023817 | 29.7 |  | 0.23817 | 7.0736 | 0 | 7.0736
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.009675 | 133.75 |  | 0.09675 | 12.9403 | 0 | 12.9403
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 1.87 |  | 90 | 168.3 | 0 | 168.3
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.71 |  | 90 | 63.9 | 0 | 63.9
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.34 |  | 90 | 30.6 | 0 | 30.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9 | 0.05 |  | 90 | 4.5 | 0 | 4.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02372 | 7.62 |  | 0.23719 | 1.8074 | 0 | 1.8074
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013133 | 22.97 |  | 0.13133 | 3.0166 | 0 | 3.0166
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013133 | 10.36 |  | 0.13133 | 1.3606 | 0 | 1.3606
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002961 | 276.64 |  | 0.002961 | 0.81913 | 0 | 0.81913
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0014796 | 135.25 |  | 0.014796 | 2.0012 | 0 | 2.0012
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002592 | 837.62 |  | 0.002592 | 2.1711 | 0 | 2.1711
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0003834 | 589.49 |  | 0.003834 | 2.2601 | 0 | 2.2601
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0017874 | 203.78 |  | 0.017874 | 3.6424 | 0 | 3.6424
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0003834 | 577.1 |  | 0.003834 | 2.2126 | 0 | 2.2126
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002961 | 762.5 |  | 0.002961 | 2.2578 | 0 | 2.2578
COTAÇÃO 15232/38 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | MAT. | UN | 1 | 2262 |  | 10 | 22620 | 0 | 22620
COMPOSIÇÃO 15232/39 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU28GBGA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 7.100 Kcal/h, Vazão: 1554 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,35 Kw, Peso: 38 kg | SER.CG | UN | 4 | 5054.3343 | 314.8
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17027 | 6.92 |  | 0.68108 | 4.713 | 0 | 4.713
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0009042 | 571.77 |  | 0.0036168 | 2.068 | 0 | 2.068
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.19261 | 5.84 |  | 0.77044 | 4.4994 | 0 | 4.4994
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.30216 | 9 |  | 1.2086 | 10.8778 | 0 | 10.8778
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.035222 | 48 |  | 0.14089 | 6.7626 | 0 | 6.7626
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 11.1023 |  | 11.04 | 44.4092 | 0 | 490.2776 | 490.2776
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.032102 | 15.03 |  | 0.12841 | 1.93 | 0 | 1.93
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 11.1309 |  | 17.27 | 44.5236 | 0 | 768.9226 | 768.9226
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.014115 | 109.45 |  | 0.056461 | 6.1796 | 0 | 6.1796
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.4527 | 1.12 |  | 9.8109 | 10.9882 | 0 | 10.9882
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.027287 | 170 |  | 0.10915 | 18.5549 | 0 | 18.5549
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01584 | 117.5 |  | 0.06336 | 7.4448 | 0 | 7.4448
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.058219 | 29.7 |  | 0.23287 | 6.9164 | 0 | 6.9164
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.02365 | 133.75 |  | 0.0946 | 12.6527 | 0 | 12.6527
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22 | 1.87 |  | 88 | 164.56 | 0 | 164.56
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22 | 0.71 |  | 88 | 62.48 | 0 | 62.48
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22 | 0.34 |  | 88 | 29.92 | 0 | 29.92
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22 | 0.05 |  | 88 | 4.4 | 0 | 4.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.057981 | 7.62 |  | 0.23192 | 1.7673 | 0 | 1.7673
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032102 | 22.97 |  | 0.12841 | 2.9496 | 0 | 2.9496
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032102 | 10.36 |  | 0.12841 | 1.3303 | 0 | 1.3303
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0007238 | 276.64 |  | 0.0028952 | 0.80093 | 0 | 0.80093
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0036168 | 135.25 |  | 0.014467 | 1.9567 | 0 | 1.9567
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0006336 | 837.62 |  | 0.0025344 | 2.1229 | 0 | 2.1229
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0009372 | 589.49 |  | 0.0037488 | 2.2099 | 0 | 2.2099
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0043692 | 203.78 |  | 0.017477 | 3.5614 | 0 | 3.5614
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0009372 | 577.1 |  | 0.0037488 | 2.1634 | 0 | 2.1634
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0007238 | 762.5 |  | 0.0028952 | 2.2076 | 0 | 2.2076
COTAÇÃO 15232/39 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU28GBGA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 7.100 Kcal/h, Vazão: 1554 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,35 Kw, Peso: 38 kg | MAT. | UN | 1 | 4960.33 |  | 4 | 19841.32 | 0 | 19841.32
COMPOSIÇÃO 15232/40 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.100 Kcal/h, Vazão: 576 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 26 kg | SER.CG | UN | 32 | 1865.5671 | 54.3746
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.02941 | 6.92 |  | 0.94112 | 6.5126 | 0 | 6.5126
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00015618 | 571.77 |  | 0.0049978 | 2.8576 | 0 | 2.8576
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.033269 | 5.84 |  | 1.0646 | 6.2173 | 0 | 6.2173
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.052191 | 9 |  | 1.6701 | 15.0311 | 0 | 15.0311
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0060838 | 48 |  | 0.19468 | 9.3447 | 0 | 9.3447
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.9177 |  | 11.04 | 61.3654 | 0 | 677.4745 | 677.4745
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.005545 | 15.03 |  | 0.17744 | 2.6669 | 0 | 2.6669
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.9226 |  | 17.27 | 61.5235 | 0 | 1062.5112 | 1062.5112
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0024381 | 109.45 |  | 0.078019 | 8.5391 | 0 | 8.5391
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.42365 | 1.12 |  | 13.5568 | 15.1837 | 0 | 15.1837
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0047131 | 170 |  | 0.15082 | 25.6395 | 0 | 25.6395
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002736 | 117.5 |  | 0.087552 | 10.2874 | 0 | 10.2874
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010056 | 29.7 |  | 0.32179 | 9.5572 | 0 | 9.5572
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.004085 | 133.75 |  | 0.13072 | 17.4838 | 0 | 17.4838
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.8 | 1.87 |  | 121.6 | 227.392 | 0 | 227.392
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.8 | 0.71 |  | 121.6 | 86.336 | 0 | 86.336
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.8 | 0.34 |  | 121.6 | 41.344 | 0 | 41.344
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.8 | 0.05 |  | 121.6 | 6.08 | 0 | 6.08
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010015 | 7.62 |  | 0.32048 | 2.442 | 0 | 2.442
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.005545 | 22.97 |  | 0.17744 | 4.0758 | 0 | 4.0758
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.005545 | 10.36 |  | 0.17744 | 1.8383 | 0 | 1.8383
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00012502 | 276.64 |  | 0.0040006 | 1.1067 | 0 | 1.1067
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00062472 | 135.25 |  | 0.019991 | 2.7038 | 0 | 2.7038
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00010944 | 837.62 |  | 0.0035021 | 2.9334 | 0 | 2.9334
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00016188 | 589.49 |  | 0.0051802 | 3.0537 | 0 | 3.0537
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00075468 | 203.78 |  | 0.02415 | 4.9212 | 0 | 4.9212
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00016188 | 577.1 |  | 0.0051802 | 2.9895 | 0 | 2.9895
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00012502 | 762.5 |  | 0.0040006 | 3.0505 | 0 | 3.0505
COTAÇÃO 15232/40 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.100 Kcal/h, Vazão: 576 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 26 kg | MAT. | UN | 1 | 1849.33 |  | 32 | 59178.56 | 0 | 59178.56
COMPOSIÇÃO 15232/41 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.100 Kcal/h, Vazão: 960 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 27 kg | SER.CG | UN | 2 | 3056.3251 | 171.7091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.092874 | 6.92 |  | 0.18575 | 1.2854 | 0 | 1.2854
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0004932 | 571.77 |  | 0.0009864 | 0.56399 | 0 | 0.56399
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10506 | 5.84 |  | 0.21012 | 1.2271 | 0 | 1.2271
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16482 | 9 |  | 0.32963 | 2.9667 | 0 | 2.9667
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019212 | 48 |  | 0.038424 | 1.8444 | 0 | 1.8444
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 6.0558 |  | 11.04 | 12.1116 | 0 | 133.7121 | 133.7121
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01751 | 15.03 |  | 0.035021 | 0.52636 | 0 | 0.52636
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 6.0714 |  | 17.27 | 12.1428 | 0 | 209.7062 | 209.7062
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0076992 | 109.45 |  | 0.015398 | 1.6854 | 0 | 1.6854
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.3378 | 1.12 |  | 2.6757 | 2.9968 | 0 | 2.9968
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.014884 | 170 |  | 0.029767 | 5.0604 | 0 | 5.0604
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00864 | 117.5 |  | 0.01728 | 2.0304 | 0 | 2.0304
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.031756 | 29.7 |  | 0.063511 | 1.8863 | 0 | 1.8863
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0129 | 133.75 |  | 0.0258 | 3.4508 | 0 | 3.4508
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 1.87 |  | 24 | 44.88 | 0 | 44.88
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.71 |  | 24 | 17.04 | 0 | 17.04
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.34 |  | 24 | 8.16 | 0 | 8.16
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.05 |  | 24 | 1.2 | 0 | 1.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.031626 | 7.62 |  | 0.063252 | 0.48198 | 0 | 0.48198
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 22.97 |  | 0.035021 | 0.80443 | 0 | 0.80443
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 10.36 |  | 0.035021 | 0.36282 | 0 | 0.36282
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0003948 | 276.64 |  | 0.0007896 | 0.21843 | 0 | 0.21843
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0019728 | 135.25 |  | 0.0039456 | 0.53364 | 0 | 0.53364
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0003456 | 837.62 |  | 0.0006912 | 0.57896 | 0 | 0.57896
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005112 | 589.49 |  | 0.0010224 | 0.60269 | 0 | 0.60269
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0023832 | 203.78 |  | 0.0047664 | 0.9713 | 0 | 0.9713
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005112 | 577.1 |  | 0.0010224 | 0.59003 | 0 | 0.59003
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0003948 | 762.5 |  | 0.0007896 | 0.60207 | 0 | 0.60207
COTAÇÃO 15232/41 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.100 Kcal/h, Vazão: 960 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 27 kg | MAT. | UN | 1 | 3005.05 |  | 2 | 6010.1 | 0 | 6010.1
COMPOSIÇÃO 15232/42 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.800 Kcal/h, Vazão: 780 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,0150 Kw, Peso: 27 kg | SER.CG | UN | 4 | 2910.8221 | 88.7164
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.047985 | 6.92 |  | 0.19194 | 1.3282 | 0 | 1.3282
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00025482 | 571.77 |  | 0.0010193 | 0.58279 | 0 | 0.58279
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.054281 | 5.84 |  | 0.21712 | 1.268 | 0 | 1.268
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.085155 | 9 |  | 0.34062 | 3.0656 | 0 | 3.0656
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0099262 | 48 |  | 0.039705 | 1.9058 | 0 | 1.9058
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.1288 |  | 11.04 | 12.5153 | 0 | 138.1691 | 138.1691
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.009047 | 15.03 |  | 0.036188 | 0.54391 | 0 | 0.54391
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.1369 |  | 17.27 | 12.5476 | 0 | 216.6964 | 216.6964
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0039779 | 109.45 |  | 0.015912 | 1.7415 | 0 | 1.7415
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.69122 | 1.12 |  | 2.7649 | 3.0967 | 0 | 3.0967
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0076899 | 170 |  | 0.030759 | 5.2291 | 0 | 5.2291
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004464 | 117.5 |  | 0.017856 | 2.0981 | 0 | 2.0981
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.016407 | 29.7 |  | 0.065628 | 1.9492 | 0 | 1.9492
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.006665 | 133.75 |  | 0.02666 | 3.5658 | 0 | 3.5658
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2 | 1.87 |  | 24.8 | 46.376 | 0 | 46.376
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2 | 0.71 |  | 24.8 | 17.608 | 0 | 17.608
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2 | 0.34 |  | 24.8 | 8.432 | 0 | 8.432
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2 | 0.05 |  | 24.8 | 1.24 | 0 | 1.24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01634 | 7.62 |  | 0.06536 | 0.49805 | 0 | 0.49805
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009047 | 22.97 |  | 0.036188 | 0.83124 | 0 | 0.83124
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009047 | 10.36 |  | 0.036188 | 0.37491 | 0 | 0.37491
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00020398 | 276.64 |  | 0.00081592 | 0.22572 | 0 | 0.22572
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010193 | 135.25 |  | 0.0040771 | 0.55143 | 0 | 0.55143
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00017856 | 837.62 |  | 0.00071424 | 0.59826 | 0 | 0.59826
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00026412 | 589.49 |  | 0.0010565 | 0.62278 | 0 | 0.62278
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0012313 | 203.78 |  | 0.0049253 | 1.0037 | 0 | 1.0037
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00026412 | 577.1 |  | 0.0010565 | 0.60969 | 0 | 0.60969
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00020398 | 762.5 |  | 0.00081592 | 0.62214 | 0 | 0.62214
COTAÇÃO 15232/42 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.800 Kcal/h, Vazão: 780 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,0150 Kw, Peso: 27 kg | MAT. | UN | 1 | 2884.33 |  | 4 | 11537.32 | 0 | 11537.32
COMPOSIÇÃO 16181/17 | EXAUSTOR , MODELO: MURO 150B, FABRICANTE: MULTIVAC, PRESSÃO ESTÁTICA: 3.5 MMCA, Vazão: 250 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,06 Kw, Peso: 1 kg | SER.CG | UN | 1 | 202.1785 | 24.0393
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013002 | 6.92 |  | 0.013002 | 0.089976 | 0 | 0.089976
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.905e-05 | 571.77 |  | 6.905e-05 | 0.039481 | 0 | 0.039481
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014708 | 5.84 |  | 0.014708 | 0.085897 | 0 | 0.085897
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023074 | 9 |  | 0.023074 | 0.20767 | 0 | 0.20767
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0026897 | 48 |  | 0.0026897 | 0.1291 | 0 | 0.1291
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.84781 |  | 11.04 | 0.84781 | 0 | 9.3598 | 9.3598
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0024515 | 15.03 |  | 0.0024515 | 0.036845 | 0 | 0.036845
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.85 |  | 17.27 | 0.85 | 0 | 14.6794 | 14.6794
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010779 | 109.45 |  | 0.0010779 | 0.11798 | 0 | 0.11798
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1873 | 1.12 |  | 0.1873 | 0.20977 | 0 | 0.20977
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0020837 | 170 |  | 0.0020837 | 0.35423 | 0 | 0.35423
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012096 | 117.5 |  | 0.0012096 | 0.14213 | 0 | 0.14213
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0044458 | 29.7 |  | 0.0044458 | 0.13204 | 0 | 0.13204
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001806 | 133.75 |  | 0.001806 | 0.24155 | 0 | 0.24155
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.68 | 1.87 |  | 1.68 | 3.1416 | 0 | 3.1416
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.68 | 0.71 |  | 1.68 | 1.1928 | 0 | 1.1928
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.68 | 0.34 |  | 1.68 | 0.5712 | 0 | 0.5712
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.68 | 0.05 |  | 1.68 | 0.084 | 0 | 0.084
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0044276 | 7.62 |  | 0.0044276 | 0.033739 | 0 | 0.033739
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024515 | 22.97 |  | 0.0024515 | 0.05631 | 0 | 0.05631
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024515 | 10.36 |  | 0.0024515 | 0.025397 | 0 | 0.025397
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.527e-05 | 276.64 |  | 5.527e-05 | 0.01529 | 0 | 0.01529
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00027619 | 135.25 |  | 0.00027619 | 0.037355 | 0 | 0.037355
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.838e-05 | 837.62 |  | 4.838e-05 | 0.040524 | 0 | 0.040524
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.157e-05 | 589.49 |  | 7.157e-05 | 0.04219 | 0 | 0.04219
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00033365 | 203.78 |  | 0.00033365 | 0.067991 | 0 | 0.067991
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.157e-05 | 577.1 |  | 7.157e-05 | 0.041303 | 0 | 0.041303
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.527e-05 | 762.5 |  | 5.527e-05 | 0.042143 | 0 | 0.042143
COTAÇÃO 16181/17 | EXAUSTOR , MODELO: MURO 150B, FABRICANTE: MULTIVAC, PRESSÃO ESTÁTICA: 3.5 MMCA, Vazão: 250 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,06 Kw, Peso: 1 kg | MAT. | UN | 1 | 195 |  | 1 | 195 | 0 | 195
COMPOSIÇÃO 1831-17 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA , DIMENSÕES: 2,00 X 1,20 MT , # 20 | SER.CG | UN | 25 | 208.2999 | 321.3822
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.17383 | 6.92 |  | 4.3457 | 30.0724 | 0 | 30.0724
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00092311 | 571.77 |  | 0.023078 | 13.1951 | 0 | 13.1951
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.19664 | 5.84 |  | 4.9159 | 28.709 | 0 | 28.709
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.30848 | 9 |  | 7.712 | 69.4078 | 0 | 69.4078
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.035958 | 48 |  | 0.89896 | 43.1502 | 0 | 43.1502
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 11.3344 |  | 11.04 | 283.361 | 0 | 3128.3052 | 3128.3052
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.032774 | 15.03 |  | 0.81934 | 12.3147 | 0 | 12.3147
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 11.3636 |  | 17.27 | 284.0909 | 0 | 4906.2503 | 4906.2503
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01441 | 109.45 |  | 0.36026 | 39.4303 | 0 | 39.4303
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.504 | 1.12 |  | 62.6001 | 70.1121 | 0 | 70.1121
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.027857 | 170 |  | 0.69643 | 118.3928 | 0 | 118.3928
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.016171 | 117.5 |  | 0.40428 | 47.5029 | 0 | 47.5029
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.059436 | 29.7 |  | 1.4859 | 44.1312 | 0 | 44.1312
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.024144 | 133.75 |  | 0.60361 | 80.7332 | 0 | 80.7332
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.46 | 1.87 |  | 561.5 | 1050.005 | 0 | 1050.005
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.46 | 0.71 |  | 561.5 | 398.665 | 0 | 398.665
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.46 | 0.34 |  | 561.5 | 190.91 | 0 | 190.91
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 22.46 | 0.05 |  | 561.5 | 28.075 | 0 | 28.075
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.059193 | 7.62 |  | 1.4798 | 11.2763 | 0 | 11.2763
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032774 | 22.97 |  | 0.81934 | 18.8203 | 0 | 18.8203
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.032774 | 10.36 |  | 0.81934 | 8.4884 | 0 | 8.4884
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00073893 | 276.64 |  | 0.018473 | 5.1105 | 0 | 5.1105
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0036924 | 135.25 |  | 0.092311 | 12.485 | 0 | 12.485
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00064685 | 837.62 |  | 0.016171 | 13.5453 | 0 | 13.5453
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0009568 | 589.49 |  | 0.02392 | 14.1005 | 0 | 14.1005
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0044606 | 203.78 |  | 0.11151 | 22.7243 | 0 | 22.7243
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0009568 | 577.1 |  | 0.02392 | 13.8042 | 0 | 13.8042
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00073893 | 762.5 |  | 0.018473 | 14.0859 | 0 | 14.0859
COTAÇÃO 1831-17 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA , DIMENSÕES: 2,00 X 1,20 MT , # 20 | MAT. | UN | 1 | 112.33 |  | 25 | 2808.25 | 0 | 2808.25
COMPOSIÇÃO 241 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/4" - 0,8 MM (1/32") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 420 | 8.5209 | 1.0828
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.92 |  | 0.30556 | 2.1144 | 0 | 2.1144
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 571.77 |  | 0.0016229 | 0.92791 | 0 | 0.92791
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.84 |  | 0.34565 | 2.0186 | 0 | 2.0186
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 9 |  | 0.54224 | 4.8802 | 0 | 4.8802
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 48 |  | 0.063207 | 3.034 | 0 | 3.034
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 |  | 9.41 | 20.0262 | 0 | 188.4468 | 188.4468
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 15.03 |  | 0.057609 | 0.86586 | 0 | 0.86586
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 |  | 13.3 | 20.0262 | 0 | 266.3489 | 266.3489
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 109.45 |  | 0.02533 | 2.7724 | 0 | 2.7724
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.12 |  | 4.4015 | 4.9297 | 0 | 4.9297
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 170 |  | 0.048967 | 8.3244 | 0 | 8.3244
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 117.5 |  | 0.028426 | 3.34 | 0 | 3.34
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 29.7 |  | 0.10448 | 3.1029 | 0 | 3.1029
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 133.75 |  | 0.042441 | 5.6765 | 0 | 5.6765
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.87 |  | 39.48 | 73.8276 | 0 | 73.8276
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.71 |  | 39.48 | 28.0308 | 0 | 28.0308
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.34 |  | 39.48 | 13.4232 | 0 | 13.4232
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.05 |  | 39.48 | 1.974 | 0 | 1.974
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.62 |  | 0.10405 | 0.79286 | 0 | 0.79286
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 22.97 |  | 0.057609 | 1.3233 | 0 | 1.3233
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.36 |  | 0.057609 | 0.59683 | 0 | 0.59683
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 276.64 |  | 0.0012986 | 0.35926 | 0 | 0.35926
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 135.25 |  | 0.0064907 | 0.87786 | 0 | 0.87786
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 837.62 |  | 0.0011374 | 0.95268 | 0 | 0.95268
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 589.49 |  | 0.0016817 | 0.99133 | 0 | 0.99133
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 203.78 |  | 0.0078406 | 1.5977 | 0 | 1.5977
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 577.1 |  | 0.0016817 | 0.9705 | 0 | 0.9705
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 |  | 0.0012986 | 0.99021 | 0 | 0.99021
COTAÇÃO 227 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/4" - 0,8 MM (1/32") | MAT. | M | 1.02 | 7.96 |  | 428.4 | 3410.064 | 0 | 3410.064
COMPOSIÇÃO 242 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 3/8" - 0,8 MM (1/32") | SER.CG | M | 540 | 11.1729 | 1.0828
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.92 |  | 0.39286 | 2.7186 | 0 | 2.7186
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 571.77 |  | 0.0020866 | 1.193 | 0 | 1.193
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.84 |  | 0.4444 | 2.5953 | 0 | 2.5953
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 9 |  | 0.69717 | 6.2745 | 0 | 6.2745
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 48 |  | 0.081267 | 3.9008 | 0 | 3.9008
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 |  | 9.41 | 25.748 | 0 | 242.2888 | 242.2888
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 15.03 |  | 0.074069 | 1.1133 | 0 | 1.1133
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 |  | 13.3 | 25.748 | 0 | 342.4485 | 342.4485
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 109.45 |  | 0.032567 | 3.5645 | 0 | 3.5645
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.12 |  | 5.6591 | 6.3382 | 0 | 6.3382
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 170 |  | 0.062958 | 10.7028 | 0 | 10.7028
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 117.5 |  | 0.036547 | 4.2943 | 0 | 4.2943
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 29.7 |  | 0.13433 | 3.9895 | 0 | 3.9895
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 133.75 |  | 0.054567 | 7.2983 | 0 | 7.2983
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.87 |  | 50.76 | 94.9212 | 0 | 94.9212
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.71 |  | 50.76 | 36.0396 | 0 | 36.0396
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.34 |  | 50.76 | 17.2584 | 0 | 17.2584
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.05 |  | 50.76 | 2.538 | 0 | 2.538
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.62 |  | 0.13378 | 1.0194 | 0 | 1.0194
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 22.97 |  | 0.074069 | 1.7014 | 0 | 1.7014
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.36 |  | 0.074069 | 0.76735 | 0 | 0.76735
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 276.64 |  | 0.0016697 | 0.4619 | 0 | 0.4619
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 135.25 |  | 0.0083452 | 1.1287 | 0 | 1.1287
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 837.62 |  | 0.0014623 | 1.2249 | 0 | 1.2249
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 589.49 |  | 0.0021622 | 1.2746 | 0 | 1.2746
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 203.78 |  | 0.010081 | 2.0542 | 0 | 2.0542
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 577.1 |  | 0.0021622 | 1.2478 | 0 | 1.2478
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 |  | 0.0016697 | 1.2731 | 0 | 1.2731
COTAÇÃO 228 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 3/8" - 0,8 MM (1/32") | MAT. | M | 1.02 | 10.56 |  | 550.8 | 5816.448 | 0 | 5816.448
COMPOSIÇÃO 243 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 5/8" - 0,8 MM (1/32")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 675 | 18.4863 | 1.0828
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.92 |  | 0.49107 | 3.3982 | 0 | 3.3982
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 571.77 |  | 0.0026082 | 1.4913 | 0 | 1.4913
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.84 |  | 0.5555 | 3.2441 | 0 | 3.2441
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 9 |  | 0.87146 | 7.8431 | 0 | 7.8431
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 48 |  | 0.10158 | 4.876 | 0 | 4.876
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 |  | 9.41 | 32.185 | 0 | 302.861 | 302.861
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 15.03 |  | 0.092586 | 1.3916 | 0 | 1.3916
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 |  | 13.3 | 32.185 | 0 | 428.0607 | 428.0607
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 109.45 |  | 0.040709 | 4.4556 | 0 | 4.4556
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.12 |  | 7.0739 | 7.9227 | 0 | 7.9227
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 170 |  | 0.078697 | 13.3785 | 0 | 13.3785
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 117.5 |  | 0.045684 | 5.3679 | 0 | 5.3679
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 29.7 |  | 0.16791 | 4.9869 | 0 | 4.9869
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 133.75 |  | 0.068209 | 9.1229 | 0 | 9.1229
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.87 |  | 63.45 | 118.6515 | 0 | 118.6515
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.71 |  | 63.45 | 45.0495 | 0 | 45.0495
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.34 |  | 63.45 | 21.573 | 0 | 21.573
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.05 |  | 63.45 | 3.1725 | 0 | 3.1725
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.62 |  | 0.16722 | 1.2742 | 0 | 1.2742
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 22.97 |  | 0.092586 | 2.1267 | 0 | 2.1267
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.36 |  | 0.092586 | 0.95919 | 0 | 0.95919
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 276.64 |  | 0.0020871 | 0.57738 | 0 | 0.57738
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 135.25 |  | 0.010431 | 1.4109 | 0 | 1.4109
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 837.62 |  | 0.0018279 | 1.5311 | 0 | 1.5311
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 589.49 |  | 0.0027027 | 1.5932 | 0 | 1.5932
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 203.78 |  | 0.012601 | 2.5678 | 0 | 2.5678
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 577.1 |  | 0.0027027 | 1.5597 | 0 | 1.5597
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 |  | 0.0020871 | 1.5914 | 0 | 1.5914
COTAÇÃO 229 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 5/8" - 0,8 MM (1/32") | MAT. | M | 1.02 | 17.73 |  | 688.5 | 12207.105 | 0 | 12207.105
COMPOSIÇÃO 244 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/2" - 0,8 MM (1/32")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 180 | 3.5127 | 1.0828
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00072751 | 6.92 |  | 0.13095 | 0.90619 | 0 | 0.90619
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.864e-06 | 571.77 |  | 0.00069552 | 0.39768 | 0 | 0.39768
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00082297 | 5.84 |  | 0.14813 | 0.86511 | 0 | 0.86511
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012911 | 9 |  | 0.23239 | 2.0915 | 0 | 2.0915
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015049 | 48 |  | 0.027089 | 1.3003 | 0 | 1.3003
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 |  | 9.41 | 8.5827 | 0 | 80.7629 | 80.7629
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00013716 | 15.03 |  | 0.02469 | 0.37108 | 0 | 0.37108
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.047682 |  | 13.3 | 8.5827 | 0 | 114.1495 | 114.1495
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.031e-05 | 109.45 |  | 0.010856 | 1.1882 | 0 | 1.1882
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01048 | 1.12 |  | 1.8864 | 2.1127 | 0 | 2.1127
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00011659 | 170 |  | 0.020986 | 3.5676 | 0 | 3.5676
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.768e-05 | 117.5 |  | 0.012182 | 1.4314 | 0 | 1.4314
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00024875 | 29.7 |  | 0.044775 | 1.3298 | 0 | 1.3298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00010105 | 133.75 |  | 0.018189 | 2.4328 | 0 | 2.4328
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 1.87 |  | 16.92 | 31.6404 | 0 | 31.6404
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.71 |  | 16.92 | 12.0132 | 0 | 12.0132
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.34 |  | 16.92 | 5.7528 | 0 | 5.7528
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094 | 0.05 |  | 16.92 | 0.846 | 0 | 0.846
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00024774 | 7.62 |  | 0.044593 | 0.3398 | 0 | 0.3398
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 22.97 |  | 0.02469 | 0.56712 | 0 | 0.56712
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00013716 | 10.36 |  | 0.02469 | 0.25578 | 0 | 0.25578
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.092e-06 | 276.64 |  | 0.00055656 | 0.15397 | 0 | 0.15397
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.5454e-05 | 135.25 |  | 0.0027817 | 0.37623 | 0 | 0.37623
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.708e-06 | 837.62 |  | 0.00048744 | 0.40829 | 0 | 0.40829
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.004e-06 | 589.49 |  | 0.00072072 | 0.42486 | 0 | 0.42486
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.8668e-05 | 203.78 |  | 0.0033602 | 0.68475 | 0 | 0.68475
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.004e-06 | 577.1 |  | 0.00072072 | 0.41593 | 0 | 0.41593
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.092e-06 | 762.5 |  | 0.00055656 | 0.42438 | 0 | 0.42438
COTAÇÃO 230 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/2" - 0,8 MM (1/32") | MAT. | UN | 1.02 | 3.05 |  | 183.6 | 559.98 | 0 | 559.98
COMPOSIÇÃO 24837 | GRELHA P/PRESSURIZAÇÃO DE ESCADA, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 625 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 30 | 162.0647 | 9.1578
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0049533 | 6.92 |  | 0.1486 | 1.0283 | 0 | 1.0283
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.6304e-05 | 571.77 |  | 0.00078912 | 0.4512 | 0 | 0.4512
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0056032 | 5.84 |  | 0.1681 | 0.98168 | 0 | 0.98168
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087901 | 9 |  | 0.2637 | 2.3733 | 0 | 2.3733
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010246 | 48 |  | 0.030739 | 1.4755 | 0 | 1.4755
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.32298 |  | 11.04 | 9.6893 | 0 | 106.9697 | 106.9697
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00093389 | 15.03 |  | 0.028017 | 0.42109 | 0 | 0.42109
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.32381 |  | 17.27 | 9.7142 | 0 | 167.7649 | 167.7649
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041062 | 109.45 |  | 0.012319 | 1.3483 | 0 | 1.3483
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.071352 | 1.12 |  | 2.1406 | 2.3974 | 0 | 2.3974
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00079379 | 170 |  | 0.023814 | 4.0483 | 0 | 4.0483
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004608 | 117.5 |  | 0.013824 | 1.6243 | 0 | 1.6243
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016936 | 29.7 |  | 0.050809 | 1.509 | 0 | 1.509
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000688 | 133.75 |  | 0.02064 | 2.7606 | 0 | 2.7606
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 1.87 |  | 19.2 | 35.904 | 0 | 35.904
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.71 |  | 19.2 | 13.632 | 0 | 13.632
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.34 |  | 19.2 | 6.528 | 0 | 6.528
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.05 |  | 19.2 | 0.96 | 0 | 0.96
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016867 | 7.62 |  | 0.050602 | 0.38558 | 0 | 0.38558
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 22.97 |  | 0.028017 | 0.64354 | 0 | 0.64354
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 10.36 |  | 0.028017 | 0.29025 | 0 | 0.29025
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1056e-05 | 276.64 |  | 0.00063168 | 0.17475 | 0 | 0.17475
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010522 | 135.25 |  | 0.0031565 | 0.42691 | 0 | 0.42691
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.8432e-05 | 837.62 |  | 0.00055296 | 0.46317 | 0 | 0.46317
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.7264e-05 | 589.49 |  | 0.00081792 | 0.48216 | 0 | 0.48216
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001271 | 203.78 |  | 0.0038131 | 0.77704 | 0 | 0.77704
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.7264e-05 | 577.1 |  | 0.00081792 | 0.47202 | 0 | 0.47202
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.1056e-05 | 762.5 |  | 0.00063168 | 0.48166 | 0 | 0.48166
COTAÇÃO 24837 | GRELHA P/PRESSURIZAÇÃO DE ESCADA, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 625 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 159.33 |  | 30 | 4779.9 | 0 | 4779.9
COMPOSIÇÃO 24838 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 6 | 93.9065 | 10.3025
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0055724 | 6.92 |  | 0.033435 | 0.23137 | 0 | 0.23137
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.9592e-05 | 571.77 |  | 0.00017755 | 0.10152 | 0 | 0.10152
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063036 | 5.84 |  | 0.037822 | 0.22088 | 0 | 0.22088
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0098889 | 9 |  | 0.059333 | 0.534 | 0 | 0.534
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011527 | 48 |  | 0.0069163 | 0.33198 | 0 | 0.33198
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.36335 |  | 11.04 | 2.1801 | 0 | 24.0682 | 24.0682
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010506 | 15.03 |  | 0.0063037 | 0.094745 | 0 | 0.094745
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.36428 |  | 17.27 | 2.1857 | 0 | 37.7471 | 37.7471
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046195 | 109.45 |  | 0.0027717 | 0.30336 | 0 | 0.30336
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.080271 | 1.12 |  | 0.48162 | 0.53942 | 0 | 0.53942
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00089302 | 170 |  | 0.0053581 | 0.91088 | 0 | 0.91088
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005184 | 117.5 |  | 0.0031104 | 0.36547 | 0 | 0.36547
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019053 | 29.7 |  | 0.011432 | 0.33953 | 0 | 0.33953
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000774 | 133.75 |  | 0.004644 | 0.62113 | 0 | 0.62113
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.72 | 1.87 |  | 4.32 | 8.0784 | 0 | 8.0784
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.72 | 0.71 |  | 4.32 | 3.0672 | 0 | 3.0672
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.72 | 0.34 |  | 4.32 | 1.4688 | 0 | 1.4688
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.72 | 0.05 |  | 4.32 | 0.216 | 0 | 0.216
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018976 | 7.62 |  | 0.011385 | 0.086756 | 0 | 0.086756
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010506 | 22.97 |  | 0.0063037 | 0.1448 | 0 | 0.1448
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010506 | 10.36 |  | 0.0063037 | 0.065307 | 0 | 0.065307
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.3688e-05 | 276.64 |  | 0.00014213 | 0.039319 | 0 | 0.039319
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011837 | 135.25 |  | 0.00071021 | 0.096056 | 0 | 0.096056
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.0737e-05 | 837.62 |  | 0.00012442 | 0.10422 | 0 | 0.10422
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0672e-05 | 589.49 |  | 0.00018403 | 0.10848 | 0 | 0.10848
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014299 | 203.78 |  | 0.00085795 | 0.17483 | 0 | 0.17483
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0672e-05 | 577.1 |  | 0.00018403 | 0.1062 | 0 | 0.1062
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.3688e-05 | 762.5 |  | 0.00014213 | 0.10837 | 0 | 0.10837
COTAÇÃO 24838 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 90.83 |  | 6 | 544.98 | 0 | 544.98
COMPOSIÇÃO 24839 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 21 | 88.3556 | 9.7302
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0052629 | 6.92 |  | 0.11052 | 0.7648 | 0 | 0.7648
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.7948e-05 | 571.77 |  | 0.00058691 | 0.33558 | 0 | 0.33558
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0059534 | 5.84 |  | 0.12502 | 0.73012 | 0 | 0.73012
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0093395 | 9 |  | 0.19613 | 1.7652 | 0 | 1.7652
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010887 | 48 |  | 0.022862 | 1.0974 | 0 | 1.0974
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.34316 |  | 11.04 | 7.2064 | 0 | 79.5587 | 79.5587
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00099226 | 15.03 |  | 0.020837 | 0.31319 | 0 | 0.31319
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.34405 |  | 17.27 | 7.225 | 0 | 124.7752 | 124.7752
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00043629 | 109.45 |  | 0.009162 | 1.0028 | 0 | 1.0028
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075811 | 1.12 |  | 1.592 | 1.7831 | 0 | 1.7831
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0008434 | 170 |  | 0.017711 | 3.011 | 0 | 3.011
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004896 | 117.5 |  | 0.010282 | 1.2081 | 0 | 1.2081
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017995 | 29.7 |  | 0.037789 | 1.1223 | 0 | 1.1223
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000731 | 133.75 |  | 0.015351 | 2.0532 | 0 | 2.0532
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 1.87 |  | 14.28 | 26.7036 | 0 | 26.7036
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.71 |  | 14.28 | 10.1388 | 0 | 10.1388
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.34 |  | 14.28 | 4.8552 | 0 | 4.8552
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.05 |  | 14.28 | 0.714 | 0 | 0.714
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017921 | 7.62 |  | 0.037635 | 0.28678 | 0 | 0.28678
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00099226 | 22.97 |  | 0.020837 | 0.47863 | 0 | 0.47863
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00099226 | 10.36 |  | 0.020837 | 0.21588 | 0 | 0.21588
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.2372e-05 | 276.64 |  | 0.00046981 | 0.12997 | 0 | 0.12997
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011179 | 135.25 |  | 0.0023476 | 0.31752 | 0 | 0.31752
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.9584e-05 | 837.62 |  | 0.00041126 | 0.34448 | 0 | 0.34448
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8968e-05 | 589.49 |  | 0.00060833 | 0.3586 | 0 | 0.3586
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013505 | 203.78 |  | 0.002836 | 0.57792 | 0 | 0.57792
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8968e-05 | 577.1 |  | 0.00060833 | 0.35107 | 0 | 0.35107
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.2372e-05 | 762.5 |  | 0.00046981 | 0.35823 | 0 | 0.35823
COTAÇÃO 24839 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 85.45 |  | 21 | 1794.45 | 0 | 1794.45
COMPOSIÇÃO 24840 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 1 | 82.4247 | 9.1578
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0049533 | 6.92 |  | 0.0049533 | 0.034277 | 0 | 0.034277
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.63e-05 | 571.77 |  | 2.63e-05 | 0.015038 | 0 | 0.015038
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0056032 | 5.84 |  | 0.0056032 | 0.032723 | 0 | 0.032723
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087901 | 9 |  | 0.0087901 | 0.079111 | 0 | 0.079111
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010246 | 48 |  | 0.0010246 | 0.049183 | 0 | 0.049183
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.32298 |  | 11.04 | 0.32298 | 0 | 3.5657 | 3.5657
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00093389 | 15.03 |  | 0.00093389 | 0.014036 | 0 | 0.014036
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.32381 |  | 17.27 | 0.32381 | 0 | 5.5922 | 5.5922
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041062 | 109.45 |  | 0.00041062 | 0.044942 | 0 | 0.044942
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.071352 | 1.12 |  | 0.071352 | 0.079914 | 0 | 0.079914
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00079379 | 170 |  | 0.00079379 | 0.13494 | 0 | 0.13494
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004608 | 117.5 |  | 0.0004608 | 0.054144 | 0 | 0.054144
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016936 | 29.7 |  | 0.0016936 | 0.050301 | 0 | 0.050301
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000688 | 133.75 |  | 0.000688 | 0.09202 | 0 | 0.09202
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 1.87 |  | 0.64 | 1.1968 | 0 | 1.1968
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.71 |  | 0.64 | 0.4544 | 0 | 0.4544
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.34 |  | 0.64 | 0.2176 | 0 | 0.2176
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.05 |  | 0.64 | 0.032 | 0 | 0.032
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016867 | 7.62 |  | 0.0016867 | 0.012853 | 0 | 0.012853
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 22.97 |  | 0.00093389 | 0.021451 | 0 | 0.021451
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00093389 | 10.36 |  | 0.00093389 | 0.0096751 | 0 | 0.0096751
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.106e-05 | 276.64 |  | 2.106e-05 | 0.005826 | 0 | 0.005826
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010522 | 135.25 |  | 0.00010522 | 0.014231 | 0 | 0.014231
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.843e-05 | 837.62 |  | 1.843e-05 | 0.015437 | 0 | 0.015437
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.726e-05 | 589.49 |  | 2.726e-05 | 0.016069 | 0 | 0.016069
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001271 | 203.78 |  | 0.0001271 | 0.0259 | 0 | 0.0259
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.726e-05 | 577.1 |  | 2.726e-05 | 0.015732 | 0 | 0.015732
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.106e-05 | 762.5 |  | 2.106e-05 | 0.016058 | 0 | 0.016058
COTAÇÃO 24840 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 79.69 |  | 1 | 79.69 | 0 | 79.69
COMPOSIÇÃO 24841 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 525 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 14 | 107.2638 | 11.7335
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0063464 | 6.92 |  | 0.088849 | 0.61484 | 0 | 0.61484
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.3702e-05 | 571.77 |  | 0.00047183 | 0.26978 | 0 | 0.26978
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0071791 | 5.84 |  | 0.10051 | 0.58696 | 0 | 0.58696
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011262 | 9 |  | 0.15767 | 1.4191 | 0 | 1.4191
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013128 | 48 |  | 0.018379 | 0.88222 | 0 | 0.88222
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.41381 |  | 11.04 | 5.7934 | 0 | 63.9589 | 63.9589
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011965 | 15.03 |  | 0.016752 | 0.25178 | 0 | 0.25178
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.41488 |  | 17.27 | 5.8083 | 0 | 100.3094 | 100.3094
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00052611 | 109.45 |  | 0.0073656 | 0.80616 | 0 | 0.80616
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.09142 | 1.12 |  | 1.2799 | 1.4335 | 0 | 1.4335
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001017 | 170 |  | 0.014239 | 2.4206 | 0 | 2.4206
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005904 | 117.5 |  | 0.0082656 | 0.97121 | 0 | 0.97121
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00217 | 29.7 |  | 0.03038 | 0.90227 | 0 | 0.90227
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0008815 | 133.75 |  | 0.012341 | 1.6506 | 0 | 1.6506
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 1.87 |  | 11.48 | 21.4676 | 0 | 21.4676
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.71 |  | 11.48 | 8.1508 | 0 | 8.1508
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.34 |  | 11.48 | 3.9032 | 0 | 3.9032
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.05 |  | 11.48 | 0.574 | 0 | 0.574
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021611 | 7.62 |  | 0.030256 | 0.23055 | 0 | 0.23055
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011965 | 22.97 |  | 0.016752 | 0.38478 | 0 | 0.38478
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011965 | 10.36 |  | 0.016752 | 0.17355 | 0 | 0.17355
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.6978e-05 | 276.64 |  | 0.00037769 | 0.10448 | 0 | 0.10448
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013481 | 135.25 |  | 0.0018873 | 0.25526 | 0 | 0.25526
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.3616e-05 | 837.62 |  | 0.00033062 | 0.27693 | 0 | 0.27693
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.4932e-05 | 589.49 |  | 0.00048905 | 0.28829 | 0 | 0.28829
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016285 | 203.78 |  | 0.0022799 | 0.4646 | 0 | 0.4646
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.4932e-05 | 577.1 |  | 0.00048905 | 0.28223 | 0 | 0.28223
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.6978e-05 | 762.5 |  | 0.00037769 | 0.28799 | 0 | 0.28799
COTAÇÃO 24841 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 525 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 103.76 |  | 14 | 1452.64 | 0 | 1452.64
COMPOSIÇÃO 24842 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 17 | 110.2447 | 12.3058
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.006656 | 6.92 |  | 0.11315 | 0.78301 | 0 | 0.78301
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.5346e-05 | 571.77 |  | 0.00060088 | 0.34357 | 0 | 0.34357
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0075293 | 5.84 |  | 0.128 | 0.74751 | 0 | 0.74751
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011812 | 9 |  | 0.2008 | 1.8072 | 0 | 1.8072
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013769 | 48 |  | 0.023407 | 1.1235 | 0 | 1.1235
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.434 |  | 11.04 | 7.378 | 0 | 81.4529 | 81.4529
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012549 | 15.03 |  | 0.021333 | 0.32064 | 0 | 0.32064
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.43512 |  | 17.27 | 7.397 | 0 | 127.746 | 127.746
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00055178 | 109.45 |  | 0.0093802 | 1.0267 | 0 | 1.0267
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.095879 | 1.12 |  | 1.6299 | 1.8255 | 0 | 1.8255
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010667 | 170 |  | 0.018133 | 3.0826 | 0 | 3.0826
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0006192 | 117.5 |  | 0.010526 | 1.2369 | 0 | 1.2369
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0022758 | 29.7 |  | 0.038689 | 1.1491 | 0 | 1.1491
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0009245 | 133.75 |  | 0.015717 | 2.1021 | 0 | 2.1021
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.86 | 1.87 |  | 14.62 | 27.3394 | 0 | 27.3394
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.86 | 0.71 |  | 14.62 | 10.3802 | 0 | 10.3802
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.86 | 0.34 |  | 14.62 | 4.9708 | 0 | 4.9708
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.86 | 0.05 |  | 14.62 | 0.731 | 0 | 0.731
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0022665 | 7.62 |  | 0.038531 | 0.29361 | 0 | 0.29361
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012549 | 22.97 |  | 0.021333 | 0.49003 | 0 | 0.49003
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012549 | 10.36 |  | 0.021333 | 0.22102 | 0 | 0.22102
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.8294e-05 | 276.64 |  | 0.000481 | 0.13306 | 0 | 0.13306
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014138 | 135.25 |  | 0.0024035 | 0.32508 | 0 | 0.32508
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.4768e-05 | 837.62 |  | 0.00042106 | 0.35269 | 0 | 0.35269
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.6636e-05 | 589.49 |  | 0.00062281 | 0.36714 | 0 | 0.36714
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001708 | 203.78 |  | 0.0029035 | 0.59168 | 0 | 0.59168
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.6636e-05 | 577.1 |  | 0.00062281 | 0.35942 | 0 | 0.35942
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.8294e-05 | 762.5 |  | 0.000481 | 0.36676 | 0 | 0.36676
COTAÇÃO 24842 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 106.57 |  | 17 | 1811.69 | 0 | 1811.69
COMPOSIÇÃO 24843 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 325 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 10 | 115.1656 | 9.7302
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0052629 | 6.92 |  | 0.052629 | 0.36419 | 0 | 0.36419
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.7948e-05 | 571.77 |  | 0.00027948 | 0.1598 | 0 | 0.1598
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0059534 | 5.84 |  | 0.059534 | 0.34768 | 0 | 0.34768
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0093395 | 9 |  | 0.093395 | 0.84056 | 0 | 0.84056
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010887 | 48 |  | 0.010887 | 0.52257 | 0 | 0.52257
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.34316 |  | 11.04 | 3.4316 | 0 | 37.8851 | 37.8851
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00099226 | 15.03 |  | 0.0099226 | 0.14914 | 0 | 0.14914
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.34405 |  | 17.27 | 3.4405 | 0 | 59.4167 | 59.4167
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00043629 | 109.45 |  | 0.0043629 | 0.47752 | 0 | 0.47752
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075811 | 1.12 |  | 0.75811 | 0.84909 | 0 | 0.84909
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0008434 | 170 |  | 0.008434 | 1.4338 | 0 | 1.4338
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004896 | 117.5 |  | 0.004896 | 0.57528 | 0 | 0.57528
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017995 | 29.7 |  | 0.017995 | 0.53445 | 0 | 0.53445
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000731 | 133.75 |  | 0.00731 | 0.97771 | 0 | 0.97771
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 1.87 |  | 6.8 | 12.716 | 0 | 12.716
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.71 |  | 6.8 | 4.828 | 0 | 4.828
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.34 |  | 6.8 | 2.312 | 0 | 2.312
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.68 | 0.05 |  | 6.8 | 0.34 | 0 | 0.34
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017921 | 7.62 |  | 0.017921 | 0.13656 | 0 | 0.13656
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00099226 | 22.97 |  | 0.0099226 | 0.22792 | 0 | 0.22792
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00099226 | 10.36 |  | 0.0099226 | 0.1028 | 0 | 0.1028
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.2372e-05 | 276.64 |  | 0.00022372 | 0.06189 | 0 | 0.06189
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00011179 | 135.25 |  | 0.0011179 | 0.1512 | 0 | 0.1512
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.9584e-05 | 837.62 |  | 0.00019584 | 0.16404 | 0 | 0.16404
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8968e-05 | 589.49 |  | 0.00028968 | 0.17076 | 0 | 0.17076
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013505 | 203.78 |  | 0.0013505 | 0.2752 | 0 | 0.2752
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8968e-05 | 577.1 |  | 0.00028968 | 0.16717 | 0 | 0.16717
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.2372e-05 | 762.5 |  | 0.00022372 | 0.17059 | 0 | 0.17059
COTAÇÃO 24843 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 325 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 112.26 |  | 10 | 1122.6 | 0 | 1122.6
COMPOSIÇÃO 24844 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 625 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 3 | 126.0629 | 14.3091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.92 |  | 0.023218 | 0.16067 | 0 | 0.16067
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 571.77 |  | 0.0001233 | 0.070499 | 0 | 0.070499
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.84 |  | 0.026265 | 0.15339 | 0 | 0.15339
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.041204 | 0.37083 | 0 | 0.37083
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.004803 | 0.23054 | 0 | 0.23054
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 |  | 11.04 | 1.5139 | 0 | 16.714 | 16.714
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 15.03 |  | 0.0043776 | 0.065795 | 0 | 0.065795
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 |  | 17.27 | 1.5178 | 0 | 26.2133 | 26.2133
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 109.45 |  | 0.0019248 | 0.21067 | 0 | 0.21067
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.33446 | 0.3746 | 0 | 0.3746
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0037209 | 0.63255 | 0 | 0.63255
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00216 | 0.2538 | 0 | 0.2538
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0079389 | 0.23579 | 0 | 0.23579
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.003225 | 0.43134 | 0 | 0.43134
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 3 | 5.61 | 0 | 5.61
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 3 | 2.13 | 0 | 2.13
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 3 | 1.02 | 0 | 1.02
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 3 | 0.15 | 0 | 0.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.62 |  | 0.0079065 | 0.060248 | 0 | 0.060248
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 22.97 |  | 0.0043776 | 0.10055 | 0 | 0.10055
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.36 |  | 0.0043776 | 0.045352 | 0 | 0.045352
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 276.64 |  | 9.87e-05 | 0.027304 | 0 | 0.027304
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 135.25 |  | 0.0004932 | 0.066705 | 0 | 0.066705
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 837.62 |  | 8.64e-05 | 0.07237 | 0 | 0.07237
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 589.49 |  | 0.0001278 | 0.075337 | 0 | 0.075337
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 203.78 |  | 0.0005958 | 0.12141 | 0 | 0.12141
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 577.1 |  | 0.0001278 | 0.073753 | 0 | 0.073753
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 |  | 9.87e-05 | 0.075259 | 0 | 0.075259
COTAÇÃO 24844 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 625 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 121.79 |  | 3 | 365.37 | 0 | 365.37
COMPOSIÇÃO 24845 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 100 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 538 | 129.511 | 3.7204
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.92 |  | 1.0826 | 7.4916 | 0 | 7.4916
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 571.77 |  | 0.0057491 | 3.2871 | 0 | 3.2871
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 5.84 |  | 1.2246 | 7.152 | 0 | 7.152
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 9 |  | 1.9212 | 17.2908 | 0 | 17.2908
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 48 |  | 0.22395 | 10.7495 | 0 | 10.7495
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.13121 |  | 11.04 | 70.5904 | 0 | 779.3185 | 779.3185
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 15.03 |  | 0.20411 | 3.0678 | 0 | 3.0678
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.13155 |  | 17.27 | 70.7723 | 0 | 1222.2374 | 1222.2374
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 109.45 |  | 0.089747 | 9.8228 | 0 | 9.8228
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1.12 |  | 15.5948 | 17.4662 | 0 | 17.4662
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 170 |  | 0.17349 | 29.4938 | 0 | 29.4938
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 117.5 |  | 0.10071 | 11.8338 | 0 | 11.8338
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 29.7 |  | 0.37016 | 10.9939 | 0 | 10.9939
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 133.75 |  | 0.15037 | 20.1121 | 0 | 20.1121
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.87 |  | 139.88 | 261.5756 | 0 | 261.5756
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.71 |  | 139.88 | 99.3148 | 0 | 99.3148
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.34 |  | 139.88 | 47.5592 | 0 | 47.5592
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.05 |  | 139.88 | 6.994 | 0 | 6.994
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 7.62 |  | 0.36865 | 2.8091 | 0 | 2.8091
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 22.97 |  | 0.20411 | 4.6885 | 0 | 4.6885
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 10.36 |  | 0.20411 | 2.1146 | 0 | 2.1146
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-06 | 276.64 |  | 0.004602 | 1.2731 | 0 | 1.2731
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2744e-05 | 135.25 |  | 0.022996 | 3.1102 | 0 | 3.1102
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-06 | 837.62 |  | 0.0040285 | 3.3744 | 0 | 3.3744
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 589.49 |  | 0.0059589 | 3.5127 | 0 | 3.5127
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1636e-05 | 203.78 |  | 0.02778 | 5.661 | 0 | 5.661
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 577.1 |  | 0.0059589 | 3.4389 | 0 | 3.4389
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-06 | 762.5 |  | 0.004602 | 3.5091 | 0 | 3.5091
COTAÇÃO 24845 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 100 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 128.4 |  | 538 | 69079.2 | 0 | 69079.2
COMPOSIÇÃO 24846 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 300 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 30 | 146.5311 | 16.3124
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.008823 | 6.92 |  | 0.26469 | 1.8317 | 0 | 1.8317
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6854e-05 | 571.77 |  | 0.0014056 | 0.80369 | 0 | 0.80369
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0099807 | 5.84 |  | 0.29942 | 1.7486 | 0 | 1.7486
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015657 | 9 |  | 0.46972 | 4.2275 | 0 | 4.2275
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018251 | 48 |  | 0.054754 | 2.6282 | 0 | 2.6282
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.5753 |  | 11.04 | 17.259 | 0 | 190.5397 | 190.5397
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016635 | 15.03 |  | 0.049905 | 0.75007 | 0 | 0.75007
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.57678 |  | 17.27 | 17.3035 | 0 | 298.8313 | 298.8313
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00073142 | 109.45 |  | 0.021943 | 2.4016 | 0 | 2.4016
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1271 | 1.12 |  | 3.8129 | 4.2704 | 0 | 4.2704
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014139 | 170 |  | 0.042418 | 7.2111 | 0 | 7.2111
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008208 | 117.5 |  | 0.024624 | 2.8933 | 0 | 2.8933
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0030168 | 29.7 |  | 0.090503 | 2.688 | 0 | 2.688
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012255 | 133.75 |  | 0.036765 | 4.9173 | 0 | 4.9173
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.14 | 1.87 |  | 34.2 | 63.954 | 0 | 63.954
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.14 | 0.71 |  | 34.2 | 24.282 | 0 | 24.282
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.14 | 0.34 |  | 34.2 | 11.628 | 0 | 11.628
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.14 | 0.05 |  | 34.2 | 1.71 | 0 | 1.71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0030045 | 7.62 |  | 0.090134 | 0.68682 | 0 | 0.68682
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016635 | 22.97 |  | 0.049905 | 1.1463 | 0 | 1.1463
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016635 | 10.36 |  | 0.049905 | 0.51701 | 0 | 0.51701
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7506e-05 | 276.64 |  | 0.0011252 | 0.31127 | 0 | 0.31127
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018742 | 135.25 |  | 0.0056225 | 0.76044 | 0 | 0.76044
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.2832e-05 | 837.62 |  | 0.00098496 | 0.82502 | 0 | 0.82502
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.8564e-05 | 589.49 |  | 0.0014569 | 0.85884 | 0 | 0.85884
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002264 | 203.78 |  | 0.0067921 | 1.3841 | 0 | 1.3841
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.8564e-05 | 577.1 |  | 0.0014569 | 0.84079 | 0 | 0.84079
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.7506e-05 | 762.5 |  | 0.0011252 | 0.85795 | 0 | 0.85795
COTAÇÃO 24846 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 300 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 141.66 |  | 30 | 4249.8 | 0 | 4249.8
COMPOSIÇÃO 24847 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 6 | 173.3857 | 19.1742
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010371 | 6.92 |  | 0.062226 | 0.4306 | 0 | 0.4306
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.5073e-05 | 571.77 |  | 0.00033044 | 0.18894 | 0 | 0.18894
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011732 | 5.84 |  | 0.07039 | 0.41108 | 0 | 0.41108
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018404 | 9 |  | 0.11043 | 0.99384 | 0 | 0.99384
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021453 | 48 |  | 0.012872 | 0.61786 | 0 | 0.61786
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.67623 |  | 11.04 | 4.0574 | 0 | 44.7935 | 44.7935
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0019553 | 15.03 |  | 0.011732 | 0.17633 | 0 | 0.17633
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.67797 |  | 17.27 | 4.0678 | 0 | 70.2516 | 70.2516
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00085974 | 109.45 |  | 0.0051585 | 0.56459 | 0 | 0.56459
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14939 | 1.12 |  | 0.89636 | 1.0039 | 0 | 1.0039
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001662 | 170 |  | 0.009972 | 1.6952 | 0 | 1.6952
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009648 | 117.5 |  | 0.0057888 | 0.68018 | 0 | 0.68018
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.003546 | 29.7 |  | 0.021276 | 0.6319 | 0 | 0.6319
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0014405 | 133.75 |  | 0.008643 | 1.156 | 0 | 1.156
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 1.87 |  | 8.04 | 15.0348 | 0 | 15.0348
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.71 |  | 8.04 | 5.7084 | 0 | 5.7084
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.34 |  | 8.04 | 2.7336 | 0 | 2.7336
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.34 | 0.05 |  | 8.04 | 0.402 | 0 | 0.402
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0035316 | 7.62 |  | 0.021189 | 0.16146 | 0 | 0.16146
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019553 | 22.97 |  | 0.011732 | 0.26948 | 0 | 0.26948
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019553 | 10.36 |  | 0.011732 | 0.12154 | 0 | 0.12154
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.4087e-05 | 276.64 |  | 0.00026452 | 0.073177 | 0 | 0.073177
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002203 | 135.25 |  | 0.0013218 | 0.17877 | 0 | 0.17877
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.8592e-05 | 837.62 |  | 0.00023155 | 0.19395 | 0 | 0.19395
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.7083e-05 | 589.49 |  | 0.0003425 | 0.2019 | 0 | 0.2019
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00026612 | 203.78 |  | 0.0015967 | 0.32538 | 0 | 0.32538
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.7083e-05 | 577.1 |  | 0.0003425 | 0.19766 | 0 | 0.19766
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.4087e-05 | 762.5 |  | 0.00026452 | 0.2017 | 0 | 0.2017
COTAÇÃO 24847 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 167.66 |  | 6 | 1005.96 | 0 | 1005.96
COMPOSIÇÃO 24848 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 8 | 187.153 | 20.6051
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011145 | 6.92 |  | 0.089159 | 0.61698 | 0 | 0.61698
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.9184e-05 | 571.77 |  | 0.00047347 | 0.27072 | 0 | 0.27072
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012607 | 5.84 |  | 0.10086 | 0.58901 | 0 | 0.58901
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019778 | 9 |  | 0.15822 | 1.424 | 0 | 1.424
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023054 | 48 |  | 0.018444 | 0.88529 | 0 | 0.88529
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.7267 |  | 11.04 | 5.8136 | 0 | 64.1818 | 64.1818
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021012 | 15.03 |  | 0.01681 | 0.25265 | 0 | 0.25265
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.72857 |  | 17.27 | 5.8285 | 0 | 100.659 | 100.659
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009239 | 109.45 |  | 0.0073912 | 0.80897 | 0 | 0.80897
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16054 | 1.12 |  | 1.2843 | 1.4385 | 0 | 1.4385
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001786 | 170 |  | 0.014288 | 2.429 | 0 | 2.429
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010368 | 117.5 |  | 0.0082944 | 0.97459 | 0 | 0.97459
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0038107 | 29.7 |  | 0.030485 | 0.90542 | 0 | 0.90542
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001548 | 133.75 |  | 0.012384 | 1.6564 | 0 | 1.6564
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.44 | 1.87 |  | 11.52 | 21.5424 | 0 | 21.5424
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.44 | 0.71 |  | 11.52 | 8.1792 | 0 | 8.1792
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.44 | 0.34 |  | 11.52 | 3.9168 | 0 | 3.9168
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.44 | 0.05 |  | 11.52 | 0.576 | 0 | 0.576
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0037951 | 7.62 |  | 0.030361 | 0.23135 | 0 | 0.23135
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021012 | 22.97 |  | 0.01681 | 0.38613 | 0 | 0.38613
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021012 | 10.36 |  | 0.01681 | 0.17415 | 0 | 0.17415
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.7376e-05 | 276.64 |  | 0.00037901 | 0.10485 | 0 | 0.10485
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023674 | 135.25 |  | 0.0018939 | 0.25615 | 0 | 0.25615
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.1472e-05 | 837.62 |  | 0.00033178 | 0.27791 | 0 | 0.27791
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.1344e-05 | 589.49 |  | 0.00049075 | 0.28929 | 0 | 0.28929
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028598 | 203.78 |  | 0.0022879 | 0.46622 | 0 | 0.46622
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.1344e-05 | 577.1 |  | 0.00049075 | 0.28321 | 0 | 0.28321
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.7376e-05 | 762.5 |  | 0.00037901 | 0.289 | 0 | 0.289
COTAÇÃO 24848 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 181 |  | 8 | 1448 | 0 | 1448
COMPOSIÇÃO 24849 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 200 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 19 | 180.9821 | 20.0327
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010835 | 6.92 |  | 0.20587 | 1.4246 | 0 | 1.4246
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.754e-05 | 571.77 |  | 0.0010933 | 0.62509 | 0 | 0.62509
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012257 | 5.84 |  | 0.23288 | 1.36 | 0 | 1.36
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019228 | 9 |  | 0.36534 | 3.2881 | 0 | 3.2881
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022414 | 48 |  | 0.042587 | 2.0442 | 0 | 2.0442
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.70651 |  | 11.04 | 13.4237 | 0 | 148.1975 | 148.1975
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020429 | 15.03 |  | 0.038815 | 0.58339 | 0 | 0.58339
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.70833 |  | 17.27 | 13.4583 | 0 | 232.4243 | 232.4243
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00089824 | 109.45 |  | 0.017067 | 1.8679 | 0 | 1.8679
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15608 | 1.12 |  | 2.9656 | 3.3214 | 0 | 3.3214
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017364 | 170 |  | 0.032992 | 5.6086 | 0 | 5.6086
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001008 | 117.5 |  | 0.019152 | 2.2504 | 0 | 2.2504
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0037048 | 29.7 |  | 0.070392 | 2.0906 | 0 | 2.0906
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001505 | 133.75 |  | 0.028595 | 3.8246 | 0 | 3.8246
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 1.87 |  | 26.6 | 49.742 | 0 | 49.742
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.71 |  | 26.6 | 18.886 | 0 | 18.886
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.34 |  | 26.6 | 9.044 | 0 | 9.044
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.05 |  | 26.6 | 1.33 | 0 | 1.33
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0036897 | 7.62 |  | 0.070104 | 0.53419 | 0 | 0.53419
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020429 | 22.97 |  | 0.038815 | 0.89157 | 0 | 0.89157
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020429 | 10.36 |  | 0.038815 | 0.40212 | 0 | 0.40212
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.606e-05 | 276.64 |  | 0.00087514 | 0.2421 | 0 | 0.2421
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00023016 | 135.25 |  | 0.004373 | 0.59145 | 0 | 0.59145
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.032e-05 | 837.62 |  | 0.00076608 | 0.64168 | 0 | 0.64168
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.964e-05 | 589.49 |  | 0.0011332 | 0.66799 | 0 | 0.66799
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00027804 | 203.78 |  | 0.0052828 | 1.0765 | 0 | 1.0765
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.964e-05 | 577.1 |  | 0.0011332 | 0.65395 | 0 | 0.65395
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.606e-05 | 762.5 |  | 0.00087514 | 0.66729 | 0 | 0.66729
COTAÇÃO 24849 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 200 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 175 |  | 19 | 3325 | 0 | 3325
COMPOSIÇÃO 24850 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 179.4866 | 19.7465
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010681 | 6.92 |  | 0.010681 | 0.073909 | 0 | 0.073909
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.672e-05 | 571.77 |  | 5.672e-05 | 0.032431 | 0 | 0.032431
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012082 | 5.84 |  | 0.012082 | 0.070558 | 0 | 0.070558
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018954 | 9 |  | 0.018954 | 0.17058 | 0 | 0.17058
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022094 | 48 |  | 0.0022094 | 0.10605 | 0 | 0.10605
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.69642 |  | 11.04 | 0.69642 | 0 | 7.6884 | 7.6884
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020137 | 15.03 |  | 0.0020137 | 0.030266 | 0 | 0.030266
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.69821 |  | 17.27 | 0.69821 | 0 | 12.0581 | 12.0581
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00088541 | 109.45 |  | 0.00088541 | 0.096908 | 0 | 0.096908
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15385 | 1.12 |  | 0.15385 | 0.17231 | 0 | 0.17231
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017116 | 170 |  | 0.0017116 | 0.29097 | 0 | 0.29097
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009936 | 117.5 |  | 0.0009936 | 0.11675 | 0 | 0.11675
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0036519 | 29.7 |  | 0.0036519 | 0.10846 | 0 | 0.10846
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0014835 | 133.75 |  | 0.0014835 | 0.19842 | 0 | 0.19842
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.38 | 1.87 |  | 1.38 | 2.5806 | 0 | 2.5806
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.38 | 0.71 |  | 1.38 | 0.9798 | 0 | 0.9798
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.38 | 0.34 |  | 1.38 | 0.4692 | 0 | 0.4692
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.38 | 0.05 |  | 1.38 | 0.069 | 0 | 0.069
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003637 | 7.62 |  | 0.003637 | 0.027714 | 0 | 0.027714
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020137 | 22.97 |  | 0.0020137 | 0.046255 | 0 | 0.046255
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020137 | 10.36 |  | 0.0020137 | 0.020862 | 0 | 0.020862
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.54e-05 | 276.64 |  | 4.54e-05 | 0.012559 | 0 | 0.012559
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00022687 | 135.25 |  | 0.00022687 | 0.030684 | 0 | 0.030684
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.974e-05 | 837.62 |  | 3.974e-05 | 0.033287 | 0 | 0.033287
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.879e-05 | 589.49 |  | 5.879e-05 | 0.034656 | 0 | 0.034656
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00027407 | 203.78 |  | 0.00027407 | 0.05585 | 0 | 0.05585
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.879e-05 | 577.1 |  | 5.879e-05 | 0.033928 | 0 | 0.033928
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.54e-05 | 762.5 |  | 4.54e-05 | 0.034618 | 0 | 0.034618
COTAÇÃO 24850 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 173.59 |  | 1 | 173.59 | 0 | 173.59
COMPOSIÇÃO 24851 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 1255 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 589.5455 | 65.8218
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.035602 | 6.92 |  | 0.035602 | 0.24636 | 0 | 0.24636
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00018906 | 571.77 |  | 0.00018906 | 0.1081 | 0 | 0.1081
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.040273 | 5.84 |  | 0.040273 | 0.23519 | 0 | 0.23519
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.063179 | 9 |  | 0.063179 | 0.56861 | 0 | 0.56861
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0073646 | 48 |  | 0.0073646 | 0.3535 | 0 | 0.3535
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.3214 |  | 11.04 | 2.3214 | 0 | 25.6281 | 25.6281
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0067123 | 15.03 |  | 0.0067123 | 0.10089 | 0 | 0.10089
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.3274 |  | 17.27 | 2.3274 | 0 | 40.1937 | 40.1937
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029514 | 109.45 |  | 0.0029514 | 0.32303 | 0 | 0.32303
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.51284 | 1.12 |  | 0.51284 | 0.57438 | 0 | 0.57438
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0057054 | 170 |  | 0.0057054 | 0.96991 | 0 | 0.96991
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.003312 | 117.5 |  | 0.003312 | 0.38916 | 0 | 0.38916
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.012173 | 29.7 |  | 0.012173 | 0.36154 | 0 | 0.36154
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.004945 | 133.75 |  | 0.004945 | 0.66139 | 0 | 0.66139
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 1.87 |  | 4.6 | 8.602 | 0 | 8.602
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.71 |  | 4.6 | 3.266 | 0 | 3.266
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.34 |  | 4.6 | 1.564 | 0 | 1.564
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.05 |  | 4.6 | 0.23 | 0 | 0.23
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012123 | 7.62 |  | 0.012123 | 0.09238 | 0 | 0.09238
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0067123 | 22.97 |  | 0.0067123 | 0.15418 | 0 | 0.15418
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0067123 | 10.36 |  | 0.0067123 | 0.06954 | 0 | 0.06954
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00015134 | 276.64 |  | 0.00015134 | 0.041867 | 0 | 0.041867
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00075624 | 135.25 |  | 0.00075624 | 0.10228 | 0 | 0.10228
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00013248 | 837.62 |  | 0.00013248 | 0.11097 | 0 | 0.11097
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00019596 | 589.49 |  | 0.00019596 | 0.11552 | 0 | 0.11552
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00091356 | 203.78 |  | 0.00091356 | 0.18617 | 0 | 0.18617
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00019596 | 577.1 |  | 0.00019596 | 0.11309 | 0 | 0.11309
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00015134 | 762.5 |  | 0.00015134 | 0.1154 | 0 | 0.1154
COTAÇÃO 24851 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 1255 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 569.89 |  | 1 | 569.89 | 0 | 569.89
COMPOSIÇÃO 24852 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 555 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 527.6455 | 65.8218
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.035602 | 6.92 |  | 0.035602 | 0.24636 | 0 | 0.24636
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00018906 | 571.77 |  | 0.00018906 | 0.1081 | 0 | 0.1081
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.040273 | 5.84 |  | 0.040273 | 0.23519 | 0 | 0.23519
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.063179 | 9 |  | 0.063179 | 0.56861 | 0 | 0.56861
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0073646 | 48 |  | 0.0073646 | 0.3535 | 0 | 0.3535
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.3214 |  | 11.04 | 2.3214 | 0 | 25.6281 | 25.6281
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0067123 | 15.03 |  | 0.0067123 | 0.10089 | 0 | 0.10089
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.3274 |  | 17.27 | 2.3274 | 0 | 40.1937 | 40.1937
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029514 | 109.45 |  | 0.0029514 | 0.32303 | 0 | 0.32303
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.51284 | 1.12 |  | 0.51284 | 0.57438 | 0 | 0.57438
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0057054 | 170 |  | 0.0057054 | 0.96991 | 0 | 0.96991
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.003312 | 117.5 |  | 0.003312 | 0.38916 | 0 | 0.38916
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.012173 | 29.7 |  | 0.012173 | 0.36154 | 0 | 0.36154
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.004945 | 133.75 |  | 0.004945 | 0.66139 | 0 | 0.66139
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 1.87 |  | 4.6 | 8.602 | 0 | 8.602
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.71 |  | 4.6 | 3.266 | 0 | 3.266
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.34 |  | 4.6 | 1.564 | 0 | 1.564
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.05 |  | 4.6 | 0.23 | 0 | 0.23
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012123 | 7.62 |  | 0.012123 | 0.09238 | 0 | 0.09238
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0067123 | 22.97 |  | 0.0067123 | 0.15418 | 0 | 0.15418
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0067123 | 10.36 |  | 0.0067123 | 0.06954 | 0 | 0.06954
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00015134 | 276.64 |  | 0.00015134 | 0.041867 | 0 | 0.041867
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00075624 | 135.25 |  | 0.00075624 | 0.10228 | 0 | 0.10228
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00013248 | 837.62 |  | 0.00013248 | 0.11097 | 0 | 0.11097
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00019596 | 589.49 |  | 0.00019596 | 0.11552 | 0 | 0.11552
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00091356 | 203.78 |  | 0.00091356 | 0.18617 | 0 | 0.18617
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00019596 | 577.1 |  | 0.00019596 | 0.11309 | 0 | 0.11309
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00015134 | 762.5 |  | 0.00015134 | 0.1154 | 0 | 0.1154
COTAÇÃO 24852 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 555 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 507.99 |  | 1 | 507.99 | 0 | 507.99
COMPOSIÇÃO 24853 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 255 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 3 | 341.3925 | 51.5127
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.027862 | 6.92 |  | 0.083587 | 0.57842 | 0 | 0.57842
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014796 | 571.77 |  | 0.00044388 | 0.2538 | 0 | 0.2538
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.031518 | 5.84 |  | 0.094554 | 0.5522 | 0 | 0.5522
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.049445 | 9 |  | 0.14833 | 1.335 | 0 | 1.335
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0057636 | 48 |  | 0.017291 | 0.82996 | 0 | 0.82996
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.8167 |  | 11.04 | 5.4502 | 0 | 60.1704 | 60.1704
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0052531 | 15.03 |  | 0.015759 | 0.23686 | 0 | 0.23686
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.8214 |  | 17.27 | 5.4643 | 0 | 94.3678 | 94.3678
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0023098 | 109.45 |  | 0.0069293 | 0.75841 | 0 | 0.75841
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.40135 | 1.12 |  | 1.2041 | 1.3485 | 0 | 1.3485
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0044651 | 170 |  | 0.013395 | 2.2772 | 0 | 2.2772
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002592 | 117.5 |  | 0.007776 | 0.91368 | 0 | 0.91368
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0095267 | 29.7 |  | 0.02858 | 0.84883 | 0 | 0.84883
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00387 | 133.75 |  | 0.01161 | 1.5528 | 0 | 1.5528
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 1.87 |  | 10.8 | 20.196 | 0 | 20.196
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.71 |  | 10.8 | 7.668 | 0 | 7.668
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.34 |  | 10.8 | 3.672 | 0 | 3.672
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.05 |  | 10.8 | 0.54 | 0 | 0.54
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0094878 | 7.62 |  | 0.028463 | 0.21689 | 0 | 0.21689
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0052531 | 22.97 |  | 0.015759 | 0.36199 | 0 | 0.36199
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0052531 | 10.36 |  | 0.015759 | 0.16327 | 0 | 0.16327
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011844 | 276.64 |  | 0.00035532 | 0.098296 | 0 | 0.098296
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00059184 | 135.25 |  | 0.0017755 | 0.24014 | 0 | 0.24014
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00010368 | 837.62 |  | 0.00031104 | 0.26053 | 0 | 0.26053
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00015336 | 589.49 |  | 0.00046008 | 0.27121 | 0 | 0.27121
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00071496 | 203.78 |  | 0.0021449 | 0.43708 | 0 | 0.43708
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00015336 | 577.1 |  | 0.00046008 | 0.26551 | 0 | 0.26551
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00011844 | 762.5 |  | 0.00035532 | 0.27093 | 0 | 0.27093
COTAÇÃO 24853 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 255 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 326.01 |  | 3 | 978.03 | 0 | 978.03
COMPOSIÇÃO 24854 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 797 X 397 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 44 | 159.8692 | 8.8716
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0047985 | 6.92 |  | 0.21113 | 1.461 | 0 | 1.461
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5482e-05 | 571.77 |  | 0.0011212 | 0.64107 | 0 | 0.64107
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054281 | 5.84 |  | 0.23884 | 1.3948 | 0 | 1.3948
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0085155 | 9 |  | 0.37468 | 3.3721 | 0 | 3.3721
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00099262 | 48 |  | 0.043675 | 2.0964 | 0 | 2.0964
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.31288 |  | 11.04 | 13.7669 | 0 | 151.986 | 151.986
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009047 | 15.03 |  | 0.039807 | 0.5983 | 0 | 0.5983
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.31369 |  | 17.27 | 13.8023 | 0 | 238.366 | 238.366
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039779 | 109.45 |  | 0.017503 | 1.9157 | 0 | 1.9157
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.069122 | 1.12 |  | 3.0414 | 3.4063 | 0 | 3.4063
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00076899 | 170 |  | 0.033835 | 5.752 | 0 | 5.752
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004464 | 117.5 |  | 0.019642 | 2.3079 | 0 | 2.3079
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016407 | 29.7 |  | 0.072191 | 2.1441 | 0 | 2.1441
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006665 | 133.75 |  | 0.029326 | 3.9224 | 0 | 3.9224
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 1.87 |  | 27.28 | 51.0136 | 0 | 51.0136
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0.71 |  | 27.28 | 19.3688 | 0 | 19.3688
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0.34 |  | 27.28 | 9.2752 | 0 | 9.2752
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0.05 |  | 27.28 | 1.364 | 0 | 1.364
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001634 | 7.62 |  | 0.071896 | 0.54785 | 0 | 0.54785
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009047 | 22.97 |  | 0.039807 | 0.91437 | 0 | 0.91437
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009047 | 10.36 |  | 0.039807 | 0.4124 | 0 | 0.4124
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0398e-05 | 276.64 |  | 0.00089751 | 0.24829 | 0 | 0.24829
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010193 | 135.25 |  | 0.0044848 | 0.60657 | 0 | 0.60657
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.7856e-05 | 837.62 |  | 0.00078566 | 0.65808 | 0 | 0.65808
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.6412e-05 | 589.49 |  | 0.0011621 | 0.68506 | 0 | 0.68506
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012313 | 203.78 |  | 0.0054178 | 1.104 | 0 | 1.104
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.6412e-05 | 577.1 |  | 0.0011621 | 0.67067 | 0 | 0.67067
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.0398e-05 | 762.5 |  | 0.00089751 | 0.68435 | 0 | 0.68435
COTAÇÃO 24854 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 797 X 397 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 157.22 |  | 44 | 6917.68 | 0 | 6917.68
COMPOSIÇÃO 24855 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 297 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 2 | 39.6019 | 4.2927
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.92 |  | 0.0046437 | 0.032134 | 0 | 0.032134
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 571.77 |  | 2.466e-05 | 0.0141 | 0 | 0.0141
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 5.84 |  | 0.005253 | 0.030678 | 0 | 0.030678
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 |  | 0.0082408 | 0.074167 | 0 | 0.074167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 |  | 0.0009606 | 0.046109 | 0 | 0.046109
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.1514 |  | 11.04 | 0.30279 | 0 | 3.3428 | 3.3428
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 15.03 |  | 0.00087552 | 0.013159 | 0 | 0.013159
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.15179 |  | 17.27 | 0.30357 | 0 | 5.2427 | 5.2427
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 109.45 |  | 0.00038496 | 0.042134 | 0 | 0.042134
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 |  | 0.066892 | 0.074919 | 0 | 0.074919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 |  | 0.00074418 | 0.12651 | 0 | 0.12651
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 |  | 0.000432 | 0.05076 | 0 | 0.05076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 |  | 0.0015878 | 0.047157 | 0 | 0.047157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 |  | 0.000645 | 0.086269 | 0 | 0.086269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.87 |  | 0.6 | 1.122 | 0 | 1.122
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.71 |  | 0.6 | 0.426 | 0 | 0.426
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.34 |  | 0.6 | 0.204 | 0 | 0.204
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.05 |  | 0.6 | 0.03 | 0 | 0.03
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 7.62 |  | 0.0015813 | 0.01205 | 0 | 0.01205
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 22.97 |  | 0.00087552 | 0.020111 | 0 | 0.020111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 10.36 |  | 0.00087552 | 0.0090704 | 0 | 0.0090704
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 276.64 |  | 1.974e-05 | 0.0054609 | 0 | 0.0054609
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 135.25 |  | 9.864e-05 | 0.013341 | 0 | 0.013341
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 837.62 |  | 1.728e-05 | 0.014474 | 0 | 0.014474
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 589.49 |  | 2.556e-05 | 0.015067 | 0 | 0.015067
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 203.78 |  | 0.00011916 | 0.024282 | 0 | 0.024282
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 577.1 |  | 2.556e-05 | 0.014751 | 0 | 0.014751
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 |  | 1.974e-05 | 0.015052 | 0 | 0.015052
COTAÇÃO 24855 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 297 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 38.32 |  | 2 | 76.64 | 0 | 76.64
COMPOSIÇÃO 24856 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 397 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 48.2737 | 5.4375
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.002941 | 6.92 |  | 0.002941 | 0.020352 | 0 | 0.020352
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.562e-05 | 571.77 |  | 1.562e-05 | 0.008931 | 0 | 0.008931
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033269 | 5.84 |  | 0.0033269 | 0.019429 | 0 | 0.019429
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0052191 | 9 |  | 0.0052191 | 0.046972 | 0 | 0.046972
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00060838 | 48 |  | 0.00060838 | 0.029202 | 0 | 0.029202
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.19177 |  | 11.04 | 0.19177 | 0 | 2.1171 | 2.1171
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0005545 | 15.03 |  | 0.0005545 | 0.0083341 | 0 | 0.0083341
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.19226 |  | 17.27 | 0.19226 | 0 | 3.3203 | 3.3203
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024381 | 109.45 |  | 0.00024381 | 0.026685 | 0 | 0.026685
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.042365 | 1.12 |  | 0.042365 | 0.047449 | 0 | 0.047449
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00047131 | 170 |  | 0.00047131 | 0.080123 | 0 | 0.080123
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002736 | 117.5 |  | 0.0002736 | 0.032148 | 0 | 0.032148
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010056 | 29.7 |  | 0.0010056 | 0.029866 | 0 | 0.029866
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004085 | 133.75 |  | 0.0004085 | 0.054637 | 0 | 0.054637
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 1.87 |  | 0.38 | 0.7106 | 0 | 0.7106
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.71 |  | 0.38 | 0.2698 | 0 | 0.2698
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.34 |  | 0.38 | 0.1292 | 0 | 0.1292
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.38 | 0.05 |  | 0.38 | 0.019 | 0 | 0.019
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010015 | 7.62 |  | 0.0010015 | 0.0076314 | 0 | 0.0076314
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005545 | 22.97 |  | 0.0005545 | 0.012737 | 0 | 0.012737
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0005545 | 10.36 |  | 0.0005545 | 0.0057446 | 0 | 0.0057446
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.25e-05 | 276.64 |  | 1.25e-05 | 0.003458 | 0 | 0.003458
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.247e-05 | 135.25 |  | 6.247e-05 | 0.0084491 | 0 | 0.0084491
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.094e-05 | 837.62 |  | 1.094e-05 | 0.0091636 | 0 | 0.0091636
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.619e-05 | 589.49 |  | 1.619e-05 | 0.0095438 | 0 | 0.0095438
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.547e-05 | 203.78 |  | 7.547e-05 | 0.015379 | 0 | 0.015379
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.619e-05 | 577.1 |  | 1.619e-05 | 0.0093432 | 0 | 0.0093432
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.25e-05 | 762.5 |  | 1.25e-05 | 0.0095312 | 0 | 0.0095312
COTAÇÃO 24856 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 397 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 46.65 |  | 1 | 46.65 | 0 | 46.65
COMPOSIÇÃO 24857 | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 15.72 | 66.6619 | 4.2927
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.92 |  | 0.036499 | 0.25258 | 0 | 0.25258
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 571.77 |  | 0.00019383 | 0.11083 | 0 | 0.11083
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 5.84 |  | 0.041289 | 0.24113 | 0 | 0.24113
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 |  | 0.064772 | 0.58295 | 0 | 0.58295
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 |  | 0.0075503 | 0.36242 | 0 | 0.36242
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.1514 |  | 11.04 | 2.3799 | 0 | 26.2744 | 26.2744
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 15.03 |  | 0.0068816 | 0.10343 | 0 | 0.10343
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.15179 |  | 17.27 | 2.3861 | 0 | 41.2073 | 41.2073
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 109.45 |  | 0.0030258 | 0.33117 | 0 | 0.33117
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 |  | 0.52577 | 0.58887 | 0 | 0.58887
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 |  | 0.0058493 | 0.99437 | 0 | 0.99437
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 |  | 0.0033955 | 0.39897 | 0 | 0.39897
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 |  | 0.01248 | 0.37065 | 0 | 0.37065
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 |  | 0.0050697 | 0.67807 | 0 | 0.67807
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.87 |  | 4.716 | 8.8189 | 0 | 8.8189
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.71 |  | 4.716 | 3.3484 | 0 | 3.3484
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.34 |  | 4.716 | 1.6034 | 0 | 1.6034
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.05 |  | 4.716 | 0.2358 | 0 | 0.2358
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 7.62 |  | 0.012429 | 0.094709 | 0 | 0.094709
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 22.97 |  | 0.0068816 | 0.15807 | 0 | 0.15807
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 10.36 |  | 0.0068816 | 0.071293 | 0 | 0.071293
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.8702e-06 | 276.64 |  | 0.00015516 | 0.042923 | 0 | 0.042923
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 135.25 |  | 0.00077531 | 0.10486 | 0 | 0.10486
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.6399e-06 | 837.62 |  | 0.00013582 | 0.11377 | 0 | 0.11377
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 589.49 |  | 0.0002009 | 0.11843 | 0 | 0.11843
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 203.78 |  | 0.0009366 | 0.19086 | 0 | 0.19086
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 577.1 |  | 0.0002009 | 0.11594 | 0 | 0.11594
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.8702e-06 | 762.5 |  | 0.00015516 | 0.11831 | 0 | 0.11831
COTAÇÃO 24857 | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | M | 1 | 65.38 |  | 15.72 | 1027.7736 | 0 | 1027.7736
COMPOSIÇÃO 24858 | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 20.7 | 62.021 | 6.8684
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.003715 | 6.92 |  | 0.0769 | 0.53215 | 0 | 0.53215
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9728e-05 | 571.77 |  | 0.00040837 | 0.23349 | 0 | 0.23349
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0042024 | 5.84 |  | 0.08699 | 0.50802 | 0 | 0.50802
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0065926 | 9 |  | 0.13647 | 1.2282 | 0 | 1.2282
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00076848 | 48 |  | 0.015908 | 0.76356 | 0 | 0.76356
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.24223 |  | 11.04 | 5.0142 | 0 | 55.3568 | 55.3568
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00070042 | 15.03 |  | 0.014499 | 0.21791 | 0 | 0.21791
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.24286 |  | 17.27 | 5.0271 | 0 | 86.8183 | 86.8183
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00030797 | 109.45 |  | 0.0063749 | 0.69774 | 0 | 0.69774
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.053514 | 1.12 |  | 1.1077 | 1.2407 | 0 | 1.2407
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00059534 | 170 |  | 0.012324 | 2.095 | 0 | 2.095
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003456 | 117.5 |  | 0.0071539 | 0.84059 | 0 | 0.84059
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012702 | 29.7 |  | 0.026294 | 0.78092 | 0 | 0.78092
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000516 | 133.75 |  | 0.010681 | 1.4286 | 0 | 1.4286
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 1.87 |  | 9.936 | 18.5803 | 0 | 18.5803
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.71 |  | 9.936 | 7.0546 | 0 | 7.0546
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.34 |  | 9.936 | 3.3782 | 0 | 3.3782
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.48 | 0.05 |  | 9.936 | 0.4968 | 0 | 0.4968
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001265 | 7.62 |  | 0.026186 | 0.19954 | 0 | 0.19954
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00070042 | 22.97 |  | 0.014499 | 0.33303 | 0 | 0.33303
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00070042 | 10.36 |  | 0.014499 | 0.15021 | 0 | 0.15021
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5792e-05 | 276.64 |  | 0.00032689 | 0.090431 | 0 | 0.090431
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.8912e-05 | 135.25 |  | 0.0016335 | 0.22093 | 0 | 0.22093
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.3824e-05 | 837.62 |  | 0.00028616 | 0.23969 | 0 | 0.23969
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0448e-05 | 589.49 |  | 0.00042327 | 0.24951 | 0 | 0.24951
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.5328e-05 | 203.78 |  | 0.0019733 | 0.40212 | 0 | 0.40212
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0448e-05 | 577.1 |  | 0.00042327 | 0.24427 | 0 | 0.24427
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.5792e-05 | 762.5 |  | 0.00032689 | 0.24925 | 0 | 0.24925
COTAÇÃO 24858 | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 59.97 |  | 20.7 | 1241.379 | 0 | 1241.379
COMPOSIÇÃO 24859 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 500 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 4 | 245.8013 | 25.7564
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013931 | 6.92 |  | 0.055724 | 0.38561 | 0 | 0.38561
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.398e-05 | 571.77 |  | 0.00029592 | 0.1692 | 0 | 0.1692
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015759 | 5.84 |  | 0.063036 | 0.36813 | 0 | 0.36813
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.024722 | 9 |  | 0.098889 | 0.89 | 0 | 0.89
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028818 | 48 |  | 0.011527 | 0.55331 | 0 | 0.55331
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.90837 |  | 11.04 | 3.6335 | 0 | 40.1136 | 40.1136
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0026266 | 15.03 |  | 0.010506 | 0.15791 | 0 | 0.15791
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.91071 |  | 17.27 | 3.6428 | 0 | 62.9118 | 62.9118
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011549 | 109.45 |  | 0.0046195 | 0.50561 | 0 | 0.50561
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.20068 | 1.12 |  | 0.80271 | 0.89903 | 0 | 0.89903
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0022325 | 170 |  | 0.0089302 | 1.5181 | 0 | 1.5181
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001296 | 117.5 |  | 0.005184 | 0.60912 | 0 | 0.60912
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0047633 | 29.7 |  | 0.019053 | 0.56588 | 0 | 0.56588
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001935 | 133.75 |  | 0.00774 | 1.0352 | 0 | 1.0352
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 1.87 |  | 7.2 | 13.464 | 0 | 13.464
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.71 |  | 7.2 | 5.112 | 0 | 5.112
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.34 |  | 7.2 | 2.448 | 0 | 2.448
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.8 | 0.05 |  | 7.2 | 0.36 | 0 | 0.36
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0047439 | 7.62 |  | 0.018976 | 0.14459 | 0 | 0.14459
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0026266 | 22.97 |  | 0.010506 | 0.24133 | 0 | 0.24133
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0026266 | 10.36 |  | 0.010506 | 0.10884 | 0 | 0.10884
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.922e-05 | 276.64 |  | 0.00023688 | 0.06553 | 0 | 0.06553
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00029592 | 135.25 |  | 0.0011837 | 0.16009 | 0 | 0.16009
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.184e-05 | 837.62 |  | 0.00020736 | 0.17369 | 0 | 0.17369
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.668e-05 | 589.49 |  | 0.00030672 | 0.18081 | 0 | 0.18081
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00035748 | 203.78 |  | 0.0014299 | 0.29139 | 0 | 0.29139
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.668e-05 | 577.1 |  | 0.00030672 | 0.17701 | 0 | 0.17701
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.922e-05 | 762.5 |  | 0.00023688 | 0.18062 | 0 | 0.18062
COTAÇÃO 24859 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 500 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 238.11 |  | 4 | 952.44 | 0 | 952.44
COMPOSIÇÃO 24860 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 32 | 152.5638 | 11.7335
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0063464 | 6.92 |  | 0.20308 | 1.4053 | 0 | 1.4053
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.3702e-05 | 571.77 |  | 0.0010785 | 0.61663 | 0 | 0.61663
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0071791 | 5.84 |  | 0.22973 | 1.3416 | 0 | 1.3416
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011262 | 9 |  | 0.3604 | 3.2436 | 0 | 3.2436
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013128 | 48 |  | 0.04201 | 2.0165 | 0 | 2.0165
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.41381 |  | 11.04 | 13.242 | 0 | 146.1919 | 146.1919
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011965 | 15.03 |  | 0.038289 | 0.57549 | 0 | 0.57549
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.41488 |  | 17.27 | 13.2761 | 0 | 229.2787 | 229.2787
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00052611 | 109.45 |  | 0.016836 | 1.8427 | 0 | 1.8427
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.09142 | 1.12 |  | 2.9254 | 3.2765 | 0 | 3.2765
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001017 | 170 |  | 0.032545 | 5.5327 | 0 | 5.5327
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005904 | 117.5 |  | 0.018893 | 2.2199 | 0 | 2.2199
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00217 | 29.7 |  | 0.069439 | 2.0623 | 0 | 2.0623
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0008815 | 133.75 |  | 0.028208 | 3.7728 | 0 | 3.7728
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 1.87 |  | 26.24 | 49.0688 | 0 | 49.0688
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.71 |  | 26.24 | 18.6304 | 0 | 18.6304
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.34 |  | 26.24 | 8.9216 | 0 | 8.9216
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.82 | 0.05 |  | 26.24 | 1.312 | 0 | 1.312
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021611 | 7.62 |  | 0.069156 | 0.52697 | 0 | 0.52697
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011965 | 22.97 |  | 0.038289 | 0.87951 | 0 | 0.87951
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011965 | 10.36 |  | 0.038289 | 0.39668 | 0 | 0.39668
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.6978e-05 | 276.64 |  | 0.0008633 | 0.23882 | 0 | 0.23882
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013481 | 135.25 |  | 0.0043139 | 0.58345 | 0 | 0.58345
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.3616e-05 | 837.62 |  | 0.00075571 | 0.633 | 0 | 0.633
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.4932e-05 | 589.49 |  | 0.0011178 | 0.65894 | 0 | 0.65894
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016285 | 203.78 |  | 0.0052113 | 1.062 | 0 | 1.062
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.4932e-05 | 577.1 |  | 0.0011178 | 0.64509 | 0 | 0.64509
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.6978e-05 | 762.5 |  | 0.0008633 | 0.65827 | 0 | 0.65827
COTAÇÃO 24860 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 149.06 |  | 32 | 4769.92 | 0 | 4769.92
COMPOSIÇÃO 24861 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 30 | 229.3256 | 12.8782
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0069656 | 6.92 |  | 0.20897 | 1.446 | 0 | 1.446
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.699e-05 | 571.77 |  | 0.0011097 | 0.63449 | 0 | 0.63449
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0078795 | 5.84 |  | 0.23639 | 1.3805 | 0 | 1.3805
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012361 | 9 |  | 0.37083 | 3.3375 | 0 | 3.3375
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014409 | 48 |  | 0.043227 | 2.0749 | 0 | 2.0749
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.45419 |  | 11.04 | 13.6256 | 0 | 150.4261 | 150.4261
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013133 | 15.03 |  | 0.039398 | 0.59216 | 0 | 0.59216
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.45536 |  | 17.27 | 13.6607 | 0 | 235.9194 | 235.9194
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00057744 | 109.45 |  | 0.017323 | 1.896 | 0 | 1.896
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10034 | 1.12 |  | 3.0102 | 3.3714 | 0 | 3.3714
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011163 | 170 |  | 0.033488 | 5.693 | 0 | 5.693
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000648 | 117.5 |  | 0.01944 | 2.2842 | 0 | 2.2842
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023817 | 29.7 |  | 0.07145 | 2.1221 | 0 | 2.1221
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0009675 | 133.75 |  | 0.029025 | 3.8821 | 0 | 3.8821
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 1.87 |  | 27 | 50.49 | 0 | 50.49
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.71 |  | 27 | 19.17 | 0 | 19.17
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.34 |  | 27 | 9.18 | 0 | 9.18
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9 | 0.05 |  | 27 | 1.35 | 0 | 1.35
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023719 | 7.62 |  | 0.071158 | 0.54223 | 0 | 0.54223
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013133 | 22.97 |  | 0.039398 | 0.90498 | 0 | 0.90498
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013133 | 10.36 |  | 0.039398 | 0.40817 | 0 | 0.40817
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.961e-05 | 276.64 |  | 0.0008883 | 0.24574 | 0 | 0.24574
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014796 | 135.25 |  | 0.0044388 | 0.60035 | 0 | 0.60035
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.592e-05 | 837.62 |  | 0.0007776 | 0.65133 | 0 | 0.65133
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.834e-05 | 589.49 |  | 0.0011502 | 0.67803 | 0 | 0.67803
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017874 | 203.78 |  | 0.0053622 | 1.0927 | 0 | 1.0927
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.834e-05 | 577.1 |  | 0.0011502 | 0.66378 | 0 | 0.66378
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.961e-05 | 762.5 |  | 0.0008883 | 0.67733 | 0 | 0.67733
COTAÇÃO 24861 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 225.48 |  | 30 | 6764.4 | 0 | 6764.4
COMPOSIÇÃO 24863 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 2 | 198.8494 | 21.4636
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6.92 |  | 0.023218 | 0.16067 | 0 | 0.16067
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.165e-05 | 571.77 |  | 0.0001233 | 0.070499 | 0 | 0.070499
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013133 | 5.84 |  | 0.026265 | 0.15339 | 0 | 0.15339
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 |  | 0.041204 | 0.37083 | 0 | 0.37083
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 |  | 0.004803 | 0.23054 | 0 | 0.23054
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.75697 |  | 11.04 | 1.5139 | 0 | 16.714 | 16.714
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021888 | 15.03 |  | 0.0043776 | 0.065795 | 0 | 0.065795
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.75892 |  | 17.27 | 1.5178 | 0 | 26.2133 | 26.2133
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009624 | 109.45 |  | 0.0019248 | 0.21067 | 0 | 0.21067
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 |  | 0.33446 | 0.3746 | 0 | 0.3746
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 |  | 0.0037209 | 0.63255 | 0 | 0.63255
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 |  | 0.00216 | 0.2538 | 0 | 0.2538
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 |  | 0.0079389 | 0.23579 | 0 | 0.23579
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 |  | 0.003225 | 0.43134 | 0 | 0.43134
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1.87 |  | 3 | 5.61 | 0 | 5.61
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.71 |  | 3 | 2.13 | 0 | 2.13
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.34 |  | 3 | 1.02 | 0 | 1.02
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.05 |  | 3 | 0.15 | 0 | 0.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039533 | 7.62 |  | 0.0079065 | 0.060248 | 0 | 0.060248
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 22.97 |  | 0.0043776 | 0.10055 | 0 | 0.10055
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 10.36 |  | 0.0043776 | 0.045352 | 0 | 0.045352
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.935e-05 | 276.64 |  | 9.87e-05 | 0.027304 | 0 | 0.027304
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002466 | 135.25 |  | 0.0004932 | 0.066705 | 0 | 0.066705
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.32e-05 | 837.62 |  | 8.64e-05 | 0.07237 | 0 | 0.07237
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.39e-05 | 589.49 |  | 0.0001278 | 0.075337 | 0 | 0.075337
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002979 | 203.78 |  | 0.0005958 | 0.12141 | 0 | 0.12141
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.39e-05 | 577.1 |  | 0.0001278 | 0.073753 | 0 | 0.073753
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.935e-05 | 762.5 |  | 9.87e-05 | 0.075259 | 0 | 0.075259
COTAÇÃO 24862 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 192.44 |  | 2 | 384.88 | 0 | 384.88
COMPOSIÇÃO 24864 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 11 | 196.5438 | 8.5855
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.92 |  | 0.051081 | 0.35348 | 0 | 0.35348
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 571.77 |  | 0.00027126 | 0.1551 | 0 | 0.1551
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 5.84 |  | 0.057783 | 0.33745 | 0 | 0.33745
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 |  | 0.090648 | 0.81584 | 0 | 0.81584
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 |  | 0.010567 | 0.5072 | 0 | 0.5072
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.30279 |  | 11.04 | 3.3307 | 0 | 36.7708 | 36.7708
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 15.03 |  | 0.0096307 | 0.14475 | 0 | 0.14475
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.30357 |  | 17.27 | 3.3393 | 0 | 57.6692 | 57.6692
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 109.45 |  | 0.0042346 | 0.46347 | 0 | 0.46347
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 |  | 0.73582 | 0.82411 | 0 | 0.82411
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 |  | 0.008186 | 1.3916 | 0 | 1.3916
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 |  | 0.004752 | 0.55836 | 0 | 0.55836
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 |  | 0.017466 | 0.51873 | 0 | 0.51873
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 |  | 0.007095 | 0.94896 | 0 | 0.94896
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.87 |  | 6.6 | 12.342 | 0 | 12.342
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.71 |  | 6.6 | 4.686 | 0 | 4.686
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.34 |  | 6.6 | 2.244 | 0 | 2.244
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.05 |  | 6.6 | 0.33 | 0 | 0.33
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 7.62 |  | 0.017394 | 0.13254 | 0 | 0.13254
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 22.97 |  | 0.0096307 | 0.22122 | 0 | 0.22122
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 10.36 |  | 0.0096307 | 0.099774 | 0 | 0.099774
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 276.64 |  | 0.00021714 | 0.06007 | 0 | 0.06007
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 135.25 |  | 0.001085 | 0.14675 | 0 | 0.14675
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 837.62 |  | 0.00019008 | 0.15921 | 0 | 0.15921
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 589.49 |  | 0.00028116 | 0.16574 | 0 | 0.16574
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 203.78 |  | 0.0013108 | 0.26711 | 0 | 0.26711
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 577.1 |  | 0.00028116 | 0.16226 | 0 | 0.16226
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 |  | 0.00021714 | 0.16557 | 0 | 0.16557
COTAÇÃO 24864 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 193.98 |  | 11 | 2133.78 | 0 | 2133.78
COMPOSIÇÃO 24865 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 11 | 266.3322 | 29.4767
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015943 | 6.92 |  | 0.17538 | 1.2136 | 0 | 1.2136
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.4666e-05 | 571.77 |  | 0.00093133 | 0.53251 | 0 | 0.53251
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018035 | 5.84 |  | 0.19839 | 1.1586 | 0 | 1.1586
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 0.31123 | 2.801 | 0 | 2.801
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 0.036279 | 1.7414 | 0 | 1.7414
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.0396 |  | 11.04 | 11.4354 | 0 | 126.2465 | 126.2465
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003006 | 15.03 |  | 0.033065 | 0.49697 | 0 | 0.49697
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.0423 |  | 17.27 | 11.4648 | 0 | 197.9976 | 197.9976
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013217 | 109.45 |  | 0.014539 | 1.5913 | 0 | 1.5913
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 2.5263 | 2.8295 | 0 | 2.8295
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 0.028105 | 4.7779 | 0 | 4.7779
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 0.016315 | 1.917 | 0 | 1.917
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 0.059965 | 1.781 | 0 | 1.781
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 0.024359 | 3.2581 | 0 | 3.2581
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 22.66 | 42.3742 | 0 | 42.3742
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 22.66 | 16.0886 | 0 | 16.0886
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 22.66 | 7.7044 | 0 | 7.7044
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 22.66 | 1.133 | 0 | 1.133
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0054291 | 7.62 |  | 0.05972 | 0.45507 | 0 | 0.45507
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 22.97 |  | 0.033065 | 0.75951 | 0 | 0.75951
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003006 | 10.36 |  | 0.033065 | 0.34256 | 0 | 0.34256
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 276.64 |  | 0.00074551 | 0.20624 | 0 | 0.20624
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00033866 | 135.25 |  | 0.0037253 | 0.50385 | 0 | 0.50385
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.9328e-05 | 837.62 |  | 0.00065261 | 0.54664 | 0 | 0.54664
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 589.49 |  | 0.00096532 | 0.56905 | 0 | 0.56905
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00040912 | 203.78 |  | 0.0045003 | 0.91707 | 0 | 0.91707
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.7756e-05 | 577.1 |  | 0.00096532 | 0.55709 | 0 | 0.55709
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.7774e-05 | 762.5 |  | 0.00074551 | 0.56845 | 0 | 0.56845
COTAÇÃO 24865 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 257.53 |  | 11 | 2832.83 | 0 | 2832.83
COMPOSIÇÃO 24866 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 625 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 6 | 114.5605 | 100.1636
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.054177 | 6.92 |  | 0.32506 | 2.2494 | 0 | 2.2494
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002877 | 571.77 |  | 0.0017262 | 0.98699 | 0 | 0.98699
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.061285 | 5.84 |  | 0.36771 | 2.1474 | 0 | 2.1474
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.096142 | 9 |  | 0.57685 | 5.1917 | 0 | 5.1917
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011207 | 48 |  | 0.067242 | 3.2276 | 0 | 3.2276
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.5326 |  | 11.04 | 21.1953 | 0 | 233.9961 | 233.9961
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010214 | 15.03 |  | 0.061286 | 0.92113 | 0 | 0.92113
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.5417 |  | 17.27 | 21.2499 | 0 | 366.9858 | 366.9858
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0044912 | 109.45 |  | 0.026947 | 2.9494 | 0 | 2.9494
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.78041 | 1.12 |  | 4.6825 | 5.2444 | 0 | 5.2444
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0086821 | 170 |  | 0.052093 | 8.8557 | 0 | 8.8557
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00504 | 117.5 |  | 0.03024 | 3.5532 | 0 | 3.5532
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018524 | 29.7 |  | 0.11114 | 3.301 | 0 | 3.301
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007525 | 133.75 |  | 0.04515 | 6.0388 | 0 | 6.0388
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 1.87 |  | 42 | 78.54 | 0 | 78.54
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.71 |  | 42 | 29.82 | 0 | 29.82
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.34 |  | 42 | 14.28 | 0 | 14.28
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.05 |  | 42 | 2.1 | 0 | 2.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018448 | 7.62 |  | 0.11069 | 0.84347 | 0 | 0.84347
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 22.97 |  | 0.061286 | 1.4077 | 0 | 1.4077
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 10.36 |  | 0.061286 | 0.63493 | 0 | 0.63493
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002303 | 276.64 |  | 0.0013818 | 0.38226 | 0 | 0.38226
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011508 | 135.25 |  | 0.0069048 | 0.93387 | 0 | 0.93387
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002016 | 837.62 |  | 0.0012096 | 1.0132 | 0 | 1.0132
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002982 | 589.49 |  | 0.0017892 | 1.0547 | 0 | 1.0547
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013902 | 203.78 |  | 0.0083412 | 1.6998 | 0 | 1.6998
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002982 | 577.1 |  | 0.0017892 | 1.0325 | 0 | 1.0325
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002303 | 762.5 |  | 0.0013818 | 1.0536 | 0 | 1.0536
COTAÇÃO 24866 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 625 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 84.65 |  | 6 | 507.9 | 0 | 507.9
COMPOSIÇÃO 24867 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 305 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 346.9114 | 38.3484
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020742 | 6.92 |  | 0.020742 | 0.14353 | 0 | 0.14353
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011015 | 571.77 |  | 0.00011015 | 0.06298 | 0 | 0.06298
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.023463 | 5.84 |  | 0.023463 | 0.13703 | 0 | 0.13703
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.036809 | 9 |  | 0.036809 | 0.33128 | 0 | 0.33128
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0042907 | 48 |  | 0.0042907 | 0.20595 | 0 | 0.20595
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.3525 |  | 11.04 | 1.3525 | 0 | 14.9312 | 14.9312
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0039107 | 15.03 |  | 0.0039107 | 0.058777 | 0 | 0.058777
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.3559 |  | 17.27 | 1.3559 | 0 | 23.4172 | 23.4172
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017195 | 109.45 |  | 0.0017195 | 0.1882 | 0 | 0.1882
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.29879 | 1.12 |  | 0.29879 | 0.33464 | 0 | 0.33464
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.003324 | 170 |  | 0.003324 | 0.56508 | 0 | 0.56508
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0019296 | 117.5 |  | 0.0019296 | 0.22673 | 0 | 0.22673
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0070921 | 29.7 |  | 0.0070921 | 0.21063 | 0 | 0.21063
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002881 | 133.75 |  | 0.002881 | 0.38533 | 0 | 0.38533
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 1.87 |  | 2.68 | 5.0116 | 0 | 5.0116
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.71 |  | 2.68 | 1.9028 | 0 | 1.9028
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.34 |  | 2.68 | 0.9112 | 0 | 0.9112
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.68 | 0.05 |  | 2.68 | 0.134 | 0 | 0.134
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0070631 | 7.62 |  | 0.0070631 | 0.053821 | 0 | 0.053821
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 22.97 |  | 0.0039107 | 0.089828 | 0 | 0.089828
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039107 | 10.36 |  | 0.0039107 | 0.040514 | 0 | 0.040514
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.817e-05 | 276.64 |  | 8.817e-05 | 0.024391 | 0 | 0.024391
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00044059 | 135.25 |  | 0.00044059 | 0.05959 | 0 | 0.05959
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.718e-05 | 837.62 |  | 7.718e-05 | 0.064648 | 0 | 0.064648
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011417 | 589.49 |  | 0.00011417 | 0.067302 | 0 | 0.067302
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00053225 | 203.78 |  | 0.00053225 | 0.10846 | 0 | 0.10846
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011417 | 577.1 |  | 0.00011417 | 0.065888 | 0 | 0.065888
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.817e-05 | 762.5 |  | 8.817e-05 | 0.06723 | 0 | 0.06723
COTAÇÃO 24867 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 305 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 335.46 |  | 1 | 335.46 | 0 | 335.46
COMPOSIÇÃO 24868 | GRELHA P/AR EXTERNO, MODELO: AH-O/DG,DIMENSÕES: 225 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 66 | 74.9619 | 4.2927
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.92 |  | 0.15324 | 1.0604 | 0 | 1.0604
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 571.77 |  | 0.00081378 | 0.46529 | 0 | 0.46529
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 5.84 |  | 0.17335 | 1.0124 | 0 | 1.0124
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 |  | 0.27195 | 2.4475 | 0 | 2.4475
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 |  | 0.0317 | 1.5216 | 0 | 1.5216
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.1514 |  | 11.04 | 9.9921 | 0 | 110.3125 | 110.3125
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 15.03 |  | 0.028892 | 0.43425 | 0 | 0.43425
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.15179 |  | 17.27 | 10.0178 | 0 | 173.0076 | 173.0076
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 109.45 |  | 0.012704 | 1.3904 | 0 | 1.3904
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 |  | 2.2074 | 2.4723 | 0 | 2.4723
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 |  | 0.024558 | 4.1748 | 0 | 4.1748
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 |  | 0.014256 | 1.6751 | 0 | 1.6751
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 |  | 0.052397 | 1.5562 | 0 | 1.5562
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 |  | 0.021285 | 2.8469 | 0 | 2.8469
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.87 |  | 19.8 | 37.026 | 0 | 37.026
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.71 |  | 19.8 | 14.058 | 0 | 14.058
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.34 |  | 19.8 | 6.732 | 0 | 6.732
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.05 |  | 19.8 | 0.99 | 0 | 0.99
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 7.62 |  | 0.052183 | 0.39763 | 0 | 0.39763
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 22.97 |  | 0.028892 | 0.66365 | 0 | 0.66365
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 10.36 |  | 0.028892 | 0.29932 | 0 | 0.29932
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 276.64 |  | 0.00065142 | 0.18021 | 0 | 0.18021
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 135.25 |  | 0.0032551 | 0.44025 | 0 | 0.44025
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 837.62 |  | 0.00057024 | 0.47764 | 0 | 0.47764
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 589.49 |  | 0.00084348 | 0.49722 | 0 | 0.49722
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 203.78 |  | 0.0039323 | 0.80132 | 0 | 0.80132
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 577.1 |  | 0.00084348 | 0.48677 | 0 | 0.48677
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 |  | 0.00065142 | 0.49671 | 0 | 0.49671
COTAÇÃO 24868 | GRELHA P/AR EXTERNO, MODELO: AH-O/DG,DIMENSÕES: 225 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 73.68 |  | 66 | 4862.88 | 0 | 4862.88
COMPOSIÇÃO 24869 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, MODELO: VTA-A,DIMENSÕES: 1025 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 4 | 216.6675 | 17.1709
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.92 |  | 0.03715 | 0.25708 | 0 | 0.25708
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 571.77 |  | 0.00019728 | 0.1128 | 0 | 0.1128
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 5.84 |  | 0.042024 | 0.24542 | 0 | 0.24542
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 |  | 0.065926 | 0.59333 | 0 | 0.59333
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 |  | 0.0076848 | 0.36887 | 0 | 0.36887
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.60558 |  | 11.04 | 2.4223 | 0 | 26.7424 | 26.7424
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 15.03 |  | 0.0070042 | 0.10527 | 0 | 0.10527
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.60714 |  | 17.27 | 2.4286 | 0 | 41.9412 | 41.9412
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 109.45 |  | 0.0030797 | 0.33707 | 0 | 0.33707
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 |  | 0.53514 | 0.59936 | 0 | 0.59936
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 |  | 0.0059534 | 1.0121 | 0 | 1.0121
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 |  | 0.003456 | 0.40608 | 0 | 0.40608
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 |  | 0.012702 | 0.37726 | 0 | 0.37726
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 |  | 0.00516 | 0.69015 | 0 | 0.69015
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.87 |  | 4.8 | 8.976 | 0 | 8.976
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.71 |  | 4.8 | 3.408 | 0 | 3.408
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.34 |  | 4.8 | 1.632 | 0 | 1.632
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.05 |  | 4.8 | 0.24 | 0 | 0.24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 7.62 |  | 0.01265 | 0.096396 | 0 | 0.096396
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 22.97 |  | 0.0070042 | 0.16089 | 0 | 0.16089
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 10.36 |  | 0.0070042 | 0.072563 | 0 | 0.072563
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 276.64 |  | 0.00015792 | 0.043687 | 0 | 0.043687
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 135.25 |  | 0.00078912 | 0.10673 | 0 | 0.10673
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 837.62 |  | 0.00013824 | 0.11579 | 0 | 0.11579
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 589.49 |  | 0.00020448 | 0.12054 | 0 | 0.12054
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 203.78 |  | 0.00095328 | 0.19426 | 0 | 0.19426
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 577.1 |  | 0.00020448 | 0.11801 | 0 | 0.11801
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 |  | 0.00015792 | 0.12041 | 0 | 0.12041
COTAÇÃO 24869 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, MODELO: VTA-A,DIMENSÕES: 1025 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 211.54 |  | 4 | 846.16 | 0 | 846.16
COMPOSIÇÃO 24870 | VENEZIANA P/VENTILAÇÃO (EXAUSTÃO), MODELO: AWG, DIMENSÕES: 1985 X 825 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 1255.5582 | 70.6869
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.038233 | 6.92 |  | 0.038233 | 0.26457 | 0 | 0.26457
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00020303 | 571.77 |  | 0.00020303 | 0.11609 | 0 | 0.11609
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04325 | 5.84 |  | 0.04325 | 0.25258 | 0 | 0.25258
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.067849 | 9 |  | 0.067849 | 0.61064 | 0 | 0.61064
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0079089 | 48 |  | 0.0079089 | 0.37963 | 0 | 0.37963
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.493 |  | 11.04 | 2.493 | 0 | 27.5224 | 27.5224
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0072084 | 15.03 |  | 0.0072084 | 0.10834 | 0 | 0.10834
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.4994 |  | 17.27 | 2.4994 | 0 | 43.1645 | 43.1645
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0031695 | 109.45 |  | 0.0031695 | 0.3469 | 0 | 0.3469
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55075 | 1.12 |  | 0.55075 | 0.61684 | 0 | 0.61684
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0061271 | 170 |  | 0.0061271 | 1.0416 | 0 | 1.0416
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0035568 | 117.5 |  | 0.0035568 | 0.41792 | 0 | 0.41792
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013073 | 29.7 |  | 0.013073 | 0.38826 | 0 | 0.38826
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0053105 | 133.75 |  | 0.0053105 | 0.71028 | 0 | 0.71028
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.94 | 1.87 |  | 4.94 | 9.2378 | 0 | 9.2378
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.94 | 0.71 |  | 4.94 | 3.5074 | 0 | 3.5074
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.94 | 0.34 |  | 4.94 | 1.6796 | 0 | 1.6796
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.94 | 0.05 |  | 4.94 | 0.247 | 0 | 0.247
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.013019 | 7.62 |  | 0.013019 | 0.099208 | 0 | 0.099208
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0072084 | 22.97 |  | 0.0072084 | 0.16558 | 0 | 0.16558
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0072084 | 10.36 |  | 0.0072084 | 0.07468 | 0 | 0.07468
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00016253 | 276.64 |  | 0.00016253 | 0.044962 | 0 | 0.044962
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00081214 | 135.25 |  | 0.00081214 | 0.10984 | 0 | 0.10984
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00014227 | 837.62 |  | 0.00014227 | 0.11917 | 0 | 0.11917
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00021044 | 589.49 |  | 0.00021044 | 0.12405 | 0 | 0.12405
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00098108 | 203.78 |  | 0.00098108 | 0.19992 | 0 | 0.19992
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00021044 | 577.1 |  | 0.00021044 | 0.12144 | 0 | 0.12144
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00016253 | 762.5 |  | 0.00016253 | 0.12393 | 0 | 0.12393
COTAÇÃO 24870 | VENEZIANA P/VENTILAÇÃO (EXAUSTÃO), MODELO: AWG, DIMENSÕES: 1985 X 825 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 1234.45 |  | 1 | 1234.45 | 0 | 1234.45
COMPOSIÇÃO 24871 | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 797 X 515 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 12 | 541.5775 | 17.1709
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0092874 | 6.92 |  | 0.11145 | 0.77123 | 0 | 0.77123
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.932e-05 | 571.77 |  | 0.00059184 | 0.3384 | 0 | 0.3384
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010506 | 5.84 |  | 0.12607 | 0.73626 | 0 | 0.73626
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016482 | 9 |  | 0.19778 | 1.78 | 0 | 1.78
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019212 | 48 |  | 0.023054 | 1.1066 | 0 | 1.1066
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.60558 |  | 11.04 | 7.267 | 0 | 80.2272 | 80.2272
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001751 | 15.03 |  | 0.021012 | 0.31582 | 0 | 0.31582
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.60714 |  | 17.27 | 7.2857 | 0 | 125.8237 | 125.8237
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00076992 | 109.45 |  | 0.009239 | 1.0112 | 0 | 1.0112
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13378 | 1.12 |  | 1.6054 | 1.7981 | 0 | 1.7981
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014884 | 170 |  | 0.01786 | 3.0363 | 0 | 3.0363
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000864 | 117.5 |  | 0.010368 | 1.2182 | 0 | 1.2182
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031756 | 29.7 |  | 0.038107 | 1.1318 | 0 | 1.1318
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00129 | 133.75 |  | 0.01548 | 2.0705 | 0 | 2.0705
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 1.87 |  | 14.4 | 26.928 | 0 | 26.928
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.71 |  | 14.4 | 10.224 | 0 | 10.224
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.34 |  | 14.4 | 4.896 | 0 | 4.896
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.2 | 0.05 |  | 14.4 | 0.72 | 0 | 0.72
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0031626 | 7.62 |  | 0.037951 | 0.28919 | 0 | 0.28919
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 22.97 |  | 0.021012 | 0.48266 | 0 | 0.48266
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001751 | 10.36 |  | 0.021012 | 0.21769 | 0 | 0.21769
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.948e-05 | 276.64 |  | 0.00047376 | 0.13106 | 0 | 0.13106
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019728 | 135.25 |  | 0.0023674 | 0.32019 | 0 | 0.32019
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.456e-05 | 837.62 |  | 0.00041472 | 0.34738 | 0 | 0.34738
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.112e-05 | 589.49 |  | 0.00061344 | 0.36162 | 0 | 0.36162
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00023832 | 203.78 |  | 0.0028598 | 0.58278 | 0 | 0.58278
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.112e-05 | 577.1 |  | 0.00061344 | 0.35402 | 0 | 0.35402
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.948e-05 | 762.5 |  | 0.00047376 | 0.36124 | 0 | 0.36124
COTAÇÃO 24871 | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 797 X 515 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 536.45 |  | 12 | 6437.4 | 0 | 6437.4
COMPOSIÇÃO 24872 | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 2449 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX | SER.CG | CJ | 4 | 3267.1005 | 100.1636
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.054177 | 6.92 |  | 0.21671 | 1.4996 | 0 | 1.4996
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002877 | 571.77 |  | 0.0011508 | 0.65799 | 0 | 0.65799
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.061285 | 5.84 |  | 0.24514 | 1.4316 | 0 | 1.4316
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.096142 | 9 |  | 0.38457 | 3.4611 | 0 | 3.4611
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011207 | 48 |  | 0.044828 | 2.1517 | 0 | 2.1517
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.5326 |  | 11.04 | 14.1302 | 0 | 155.9974 | 155.9974
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010214 | 15.03 |  | 0.040858 | 0.61409 | 0 | 0.61409
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.5417 |  | 17.27 | 14.1666 | 0 | 244.6572 | 244.6572
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0044912 | 109.45 |  | 0.017965 | 1.9662 | 0 | 1.9662
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.78041 | 1.12 |  | 3.1216 | 3.4962 | 0 | 3.4962
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0086821 | 170 |  | 0.034728 | 5.9038 | 0 | 5.9038
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00504 | 117.5 |  | 0.02016 | 2.3688 | 0 | 2.3688
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018524 | 29.7 |  | 0.074096 | 2.2007 | 0 | 2.2007
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007525 | 133.75 |  | 0.0301 | 4.0259 | 0 | 4.0259
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 1.87 |  | 28 | 52.36 | 0 | 52.36
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.71 |  | 28 | 19.88 | 0 | 19.88
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.34 |  | 28 | 9.52 | 0 | 9.52
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.05 |  | 28 | 1.4 | 0 | 1.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018448 | 7.62 |  | 0.073794 | 0.56231 | 0 | 0.56231
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 22.97 |  | 0.040858 | 0.9385 | 0 | 0.9385
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 10.36 |  | 0.040858 | 0.42328 | 0 | 0.42328
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002303 | 276.64 |  | 0.0009212 | 0.25484 | 0 | 0.25484
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011508 | 135.25 |  | 0.0046032 | 0.62258 | 0 | 0.62258
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002016 | 837.62 |  | 0.0008064 | 0.67546 | 0 | 0.67546
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002982 | 589.49 |  | 0.0011928 | 0.70314 | 0 | 0.70314
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013902 | 203.78 |  | 0.0055608 | 1.1332 | 0 | 1.1332
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002982 | 577.1 |  | 0.0011928 | 0.68836 | 0 | 0.68836
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002303 | 762.5 |  | 0.0009212 | 0.70242 | 0 | 0.70242
COTAÇÃO 24872 | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 2449 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX | MAT. | CJ | 1 | 3237.19 |  | 4 | 12948.76 | 0 | 12948.76
COMPOSIÇÃO 24873 | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 3062 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX | SER.CG | CJ | 4 | 4372.4535 | 123.9167
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.067024 | 6.92 |  | 0.2681 | 1.8552 | 0 | 1.8552
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00035592 | 571.77 |  | 0.0014237 | 0.81403 | 0 | 0.81403
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.075818 | 5.84 |  | 0.30327 | 1.7711 | 0 | 1.7711
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11894 | 9 |  | 0.47577 | 4.2819 | 0 | 4.2819
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013865 | 48 |  | 0.055459 | 2.662 | 0 | 2.662
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 4.3703 |  | 11.04 | 17.4811 | 0 | 192.9911 | 192.9911
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012637 | 15.03 |  | 0.050547 | 0.75972 | 0 | 0.75972
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 4.3815 |  | 17.27 | 17.5261 | 0 | 302.6759 | 302.6759
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0055563 | 109.45 |  | 0.022225 | 2.4325 | 0 | 2.4325
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.96548 | 1.12 |  | 3.8619 | 4.3253 | 0 | 4.3253
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.010741 | 170 |  | 0.042964 | 7.3039 | 0 | 7.3039
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0062352 | 117.5 |  | 0.024941 | 2.9305 | 0 | 2.9305
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.022917 | 29.7 |  | 0.091668 | 2.7225 | 0 | 2.7225
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0093095 | 133.75 |  | 0.037238 | 4.9806 | 0 | 4.9806
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.66 | 1.87 |  | 34.64 | 64.7768 | 0 | 64.7768
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.66 | 0.71 |  | 34.64 | 24.5944 | 0 | 24.5944
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.66 | 0.34 |  | 34.64 | 11.7776 | 0 | 11.7776
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.66 | 0.05 |  | 34.64 | 1.732 | 0 | 1.732
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.022823 | 7.62 |  | 0.091294 | 0.69566 | 0 | 0.69566
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012637 | 22.97 |  | 0.050547 | 1.1611 | 0 | 1.1611
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012637 | 10.36 |  | 0.050547 | 0.52366 | 0 | 0.52366
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00028492 | 276.64 |  | 0.0011397 | 0.31528 | 0 | 0.31528
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0014237 | 135.25 |  | 0.0056948 | 0.77022 | 0 | 0.77022
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00024941 | 837.62 |  | 0.00099763 | 0.83563 | 0 | 0.83563
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00036891 | 589.49 |  | 0.0014757 | 0.86989 | 0 | 0.86989
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0017199 | 203.78 |  | 0.0068795 | 1.4019 | 0 | 1.4019
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00036891 | 577.1 |  | 0.0014757 | 0.8516 | 0 | 0.8516
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00028492 | 762.5 |  | 0.0011397 | 0.86899 | 0 | 0.86899
COTAÇÃO 24873 | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 3062 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX | MAT. | CJ | 1 | 4335.45 |  | 4 | 17341.8 | 0 | 17341.8
COMPOSIÇÃO 24874 | REGISTRO TIPO DAMPER P/ VENTILAÇÃO, MODELO: JN-B, DIMENSÕES: 2.220 X 345 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 701.2893 | 77.5553
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.041948 | 6.92 |  | 0.041948 | 0.29028 | 0 | 0.29028
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00022276 | 571.77 |  | 0.00022276 | 0.12737 | 0 | 0.12737
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.047452 | 5.84 |  | 0.047452 | 0.27712 | 0 | 0.27712
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.074442 | 9 |  | 0.074442 | 0.66997 | 0 | 0.66997
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0086774 | 48 |  | 0.0086774 | 0.41652 | 0 | 0.41652
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.7352 |  | 11.04 | 2.7352 | 0 | 30.1966 | 30.1966
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0079089 | 15.03 |  | 0.0079089 | 0.11887 | 0 | 0.11887
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.7422 |  | 17.27 | 2.7422 | 0 | 47.3586 | 47.3586
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0034775 | 109.45 |  | 0.0034775 | 0.38061 | 0 | 0.38061
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.60426 | 1.12 |  | 0.60426 | 0.67677 | 0 | 0.67677
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0067224 | 170 |  | 0.0067224 | 1.1428 | 0 | 1.1428
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0039024 | 117.5 |  | 0.0039024 | 0.45853 | 0 | 0.45853
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.014343 | 29.7 |  | 0.014343 | 0.42599 | 0 | 0.42599
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0058265 | 133.75 |  | 0.0058265 | 0.77929 | 0 | 0.77929
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.42 | 1.87 |  | 5.42 | 10.1354 | 0 | 10.1354
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.42 | 0.71 |  | 5.42 | 3.8482 | 0 | 3.8482
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.42 | 0.34 |  | 5.42 | 1.8428 | 0 | 1.8428
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.42 | 0.05 |  | 5.42 | 0.271 | 0 | 0.271
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.014284 | 7.62 |  | 0.014284 | 0.10885 | 0 | 0.10885
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0079089 | 22.97 |  | 0.0079089 | 0.18167 | 0 | 0.18167
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0079089 | 10.36 |  | 0.0079089 | 0.081936 | 0 | 0.081936
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00017832 | 276.64 |  | 0.00017832 | 0.04933 | 0 | 0.04933
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00089105 | 135.25 |  | 0.00089105 | 0.12051 | 0 | 0.12051
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001561 | 837.62 |  | 0.0001561 | 0.13075 | 0 | 0.13075
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00023089 | 589.49 |  | 0.00023089 | 0.13611 | 0 | 0.13611
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010764 | 203.78 |  | 0.0010764 | 0.21935 | 0 | 0.21935
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00023089 | 577.1 |  | 0.00023089 | 0.13325 | 0 | 0.13325
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00017832 | 762.5 |  | 0.00017832 | 0.13597 | 0 | 0.13597
COTAÇÃO 24874 | REGISTRO TIPO DAMPER P/ VENTILAÇÃO, MODELO: JN-B, DIMENSÕES: 2.220 X 345 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 678.13 |  | 1 | 678.13 | 0 | 678.13
COMPOSIÇÃO 24875 | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 1.024 X 415 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 2 | 1534.8005 | 168.8473
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.091326 | 6.92 |  | 0.18265 | 1.264 | 0 | 1.264
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00048498 | 571.77 |  | 0.00096996 | 0.55459 | 0 | 0.55459
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10331 | 5.84 |  | 0.20662 | 1.2066 | 0 | 1.2066
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16207 | 9 |  | 0.32414 | 2.9172 | 0 | 2.9172
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.018892 | 48 |  | 0.037784 | 1.8136 | 0 | 1.8136
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 5.9549 |  | 11.04 | 11.9097 | 0 | 131.4835 | 131.4835
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.017219 | 15.03 |  | 0.034437 | 0.51759 | 0 | 0.51759
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 5.9702 |  | 17.27 | 11.9404 | 0 | 206.2111 | 206.2111
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0075709 | 109.45 |  | 0.015142 | 1.6573 | 0 | 1.6573
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.3155 | 1.12 |  | 2.6311 | 2.9468 | 0 | 2.9468
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.014636 | 170 |  | 0.029271 | 4.9761 | 0 | 4.9761
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.008496 | 117.5 |  | 0.016992 | 1.9966 | 0 | 1.9966
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.031226 | 29.7 |  | 0.062453 | 1.8548 | 0 | 1.8548
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.012685 | 133.75 |  | 0.02537 | 3.3932 | 0 | 3.3932
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.8 | 1.87 |  | 23.6 | 44.132 | 0 | 44.132
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.8 | 0.71 |  | 23.6 | 16.756 | 0 | 16.756
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.8 | 0.34 |  | 23.6 | 8.024 | 0 | 8.024
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.8 | 0.05 |  | 23.6 | 1.18 | 0 | 1.18
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.031099 | 7.62 |  | 0.062198 | 0.47395 | 0 | 0.47395
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017219 | 22.97 |  | 0.034437 | 0.79102 | 0 | 0.79102
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017219 | 10.36 |  | 0.034437 | 0.35677 | 0 | 0.35677
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00038822 | 276.64 |  | 0.00077644 | 0.21479 | 0 | 0.21479
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0019399 | 135.25 |  | 0.0038798 | 0.52475 | 0 | 0.52475
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00033984 | 837.62 |  | 0.00067968 | 0.56931 | 0 | 0.56931
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00050268 | 589.49 |  | 0.0010054 | 0.59265 | 0 | 0.59265
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0023435 | 203.78 |  | 0.004687 | 0.95511 | 0 | 0.95511
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00050268 | 577.1 |  | 0.0010054 | 0.58019 | 0 | 0.58019
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00038822 | 762.5 |  | 0.00077644 | 0.59204 | 0 | 0.59204
COTAÇÃO 24875 | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 1.024 X 415 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 1484.38 |  | 2 | 2968.76 | 0 | 2968.76
COMPOSIÇÃO 24876 | GRELHA DE EXAUSTÃO, MODELO: AH-O/AG,DIMENSÕES: 325 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 136 | 87.1764 | 4.0065
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021671 | 6.92 |  | 0.29472 | 2.0395 | 0 | 2.0395
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1508e-05 | 571.77 |  | 0.0015651 | 0.89487 | 0 | 0.89487
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0024514 | 5.84 |  | 0.33339 | 1.947 | 0 | 1.947
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 9 |  | 0.52301 | 4.7071 | 0 | 4.7071
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 48 |  | 0.060966 | 2.9264 | 0 | 2.9264
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.1413 |  | 11.04 | 19.2171 | 0 | 212.1565 | 212.1565
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00040858 | 15.03 |  | 0.055566 | 0.83516 | 0 | 0.83516
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.14167 |  | 17.27 | 19.2666 | 0 | 332.7338 | 332.7338
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017965 | 109.45 |  | 0.024432 | 2.6741 | 0 | 2.6741
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.12 |  | 4.2454 | 4.7549 | 0 | 4.7549
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 170 |  | 0.047231 | 8.0292 | 0 | 8.0292
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 117.5 |  | 0.027418 | 3.2216 | 0 | 3.2216
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 29.7 |  | 0.10077 | 2.9929 | 0 | 2.9929
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 133.75 |  | 0.040936 | 5.4752 | 0 | 5.4752
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.87 |  | 38.08 | 71.2096 | 0 | 71.2096
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.71 |  | 38.08 | 27.0368 | 0 | 27.0368
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.34 |  | 38.08 | 12.9472 | 0 | 12.9472
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.05 |  | 38.08 | 1.904 | 0 | 1.904
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00073794 | 7.62 |  | 0.10036 | 0.76474 | 0 | 0.76474
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 22.97 |  | 0.055566 | 1.2764 | 0 | 1.2764
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 10.36 |  | 0.055566 | 0.57567 | 0 | 0.57567
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.212e-06 | 276.64 |  | 0.0012528 | 0.34658 | 0 | 0.34658
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.6032e-05 | 135.25 |  | 0.0062603 | 0.84671 | 0 | 0.84671
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.064e-06 | 837.62 |  | 0.0010967 | 0.91862 | 0 | 0.91862
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 589.49 |  | 0.0016222 | 0.95628 | 0 | 0.95628
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.5608e-05 | 203.78 |  | 0.0075627 | 1.5411 | 0 | 1.5411
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 577.1 |  | 0.0016222 | 0.93618 | 0 | 0.93618
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.212e-06 | 762.5 |  | 0.0012528 | 0.95528 | 0 | 0.95528
COTAÇÃO 24876 | GRELHA DE EXAUSTÃO, MODELO: AH-O/AG,DIMENSÕES: 325 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 85.98 |  | 136 | 11693.28 | 0 | 11693.28
COMPOSIÇÃO 24879 | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 15 | 113.7883 | 11.4473
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.92 |  | 0.092874 | 0.64269 | 0 | 0.64269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 571.77 |  | 0.0004932 | 0.282 | 0 | 0.282
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 5.84 |  | 0.10506 | 0.61355 | 0 | 0.61355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 |  | 0.16482 | 1.4833 | 0 | 1.4833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 |  | 0.019212 | 0.92218 | 0 | 0.92218
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.40372 |  | 11.04 | 6.0558 | 0 | 66.856 | 66.856
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 15.03 |  | 0.01751 | 0.26318 | 0 | 0.26318
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.40476 |  | 17.27 | 6.0714 | 0 | 104.8531 | 104.8531
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 109.45 |  | 0.0076992 | 0.84268 | 0 | 0.84268
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 |  | 1.3378 | 1.4984 | 0 | 1.4984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 |  | 0.014884 | 2.5302 | 0 | 2.5302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 |  | 0.00864 | 1.0152 | 0 | 1.0152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 |  | 0.031756 | 0.94314 | 0 | 0.94314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 |  | 0.0129 | 1.7254 | 0 | 1.7254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.87 |  | 12 | 22.44 | 0 | 22.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.71 |  | 12 | 8.52 | 0 | 8.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.34 |  | 12 | 4.08 | 0 | 4.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.05 |  | 12 | 0.6 | 0 | 0.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 7.62 |  | 0.031626 | 0.24099 | 0 | 0.24099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 22.97 |  | 0.01751 | 0.40221 | 0 | 0.40221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 10.36 |  | 0.01751 | 0.18141 | 0 | 0.18141
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 276.64 |  | 0.0003948 | 0.10922 | 0 | 0.10922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 135.25 |  | 0.0019728 | 0.26682 | 0 | 0.26682
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 837.62 |  | 0.0003456 | 0.28948 | 0 | 0.28948
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 589.49 |  | 0.0005112 | 0.30135 | 0 | 0.30135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 203.78 |  | 0.0023832 | 0.48565 | 0 | 0.48565
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 577.1 |  | 0.0005112 | 0.29501 | 0 | 0.29501
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 |  | 0.0003948 | 0.30103 | 0 | 0.30103
COTAÇÃO 24879 | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 110.37 |  | 15 | 1655.55 | 0 | 1655.55
COMPOSIÇÃO 24880 | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 5 | 129.4729 | 14.3091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.92 |  | 0.038698 | 0.26779 | 0 | 0.26779
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 571.77 |  | 0.0002055 | 0.1175 | 0 | 0.1175
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.84 |  | 0.043775 | 0.25565 | 0 | 0.25565
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 |  | 11.04 | 2.5232 | 0 | 27.8567 | 27.8567
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 15.03 |  | 0.007296 | 0.10966 | 0 | 0.10966
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 |  | 17.27 | 2.5297 | 0 | 43.6888 | 43.6888
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 109.45 |  | 0.003208 | 0.35112 | 0 | 0.35112
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.62 |  | 0.013177 | 0.10041 | 0 | 0.10041
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 22.97 |  | 0.007296 | 0.16759 | 0 | 0.16759
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.36 |  | 0.007296 | 0.075587 | 0 | 0.075587
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 276.64 |  | 0.0001645 | 0.045507 | 0 | 0.045507
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 135.25 |  | 0.000822 | 0.11118 | 0 | 0.11118
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 837.62 |  | 0.000144 | 0.12062 | 0 | 0.12062
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 589.49 |  | 0.000213 | 0.12556 | 0 | 0.12556
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 203.78 |  | 0.000993 | 0.20235 | 0 | 0.20235
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 577.1 |  | 0.000213 | 0.12292 | 0 | 0.12292
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 |  | 0.0001645 | 0.12543 | 0 | 0.12543
COTAÇÃO 24880 | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 125.2 |  | 5 | 626 | 0 | 626
COMPOSIÇÃO 24881 | REGISTRO P/ EXAUSTÃO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 7 | 187.3302 | 15.74
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.92 |  | 0.059594 | 0.41239 | 0 | 0.41239
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.521e-05 | 571.77 |  | 0.00031647 | 0.18095 | 0 | 0.18095
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.84 |  | 0.067414 | 0.39369 | 0 | 0.39369
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 9 |  | 0.10576 | 0.95181 | 0 | 0.95181
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 48 |  | 0.012328 | 0.59173 | 0 | 0.59173
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.55512 |  | 11.04 | 3.8858 | 0 | 42.8993 | 42.8993
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 15.03 |  | 0.011236 | 0.16887 | 0 | 0.16887
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.55654 |  | 17.27 | 3.8958 | 0 | 67.2807 | 67.2807
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 109.45 |  | 0.0049403 | 0.54072 | 0 | 0.54072
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.12 |  | 0.85845 | 0.96147 | 0 | 0.96147
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 170 |  | 0.0095503 | 1.6236 | 0 | 1.6236
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 117.5 |  | 0.005544 | 0.65142 | 0 | 0.65142
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 29.7 |  | 0.020377 | 0.60518 | 0 | 0.60518
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 133.75 |  | 0.0082775 | 1.1071 | 0 | 1.1071
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.87 |  | 7.7 | 14.399 | 0 | 14.399
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.71 |  | 7.7 | 5.467 | 0 | 5.467
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.34 |  | 7.7 | 2.618 | 0 | 2.618
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.05 |  | 7.7 | 0.385 | 0 | 0.385
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002899 | 7.62 |  | 0.020293 | 0.15464 | 0 | 0.15464
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 22.97 |  | 0.011236 | 0.25809 | 0 | 0.25809
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.36 |  | 0.011236 | 0.1164 | 0 | 0.1164
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.619e-05 | 276.64 |  | 0.00025333 | 0.070081 | 0 | 0.070081
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 135.25 |  | 0.0012659 | 0.17121 | 0 | 0.17121
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.168e-05 | 837.62 |  | 0.00022176 | 0.18575 | 0 | 0.18575
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.686e-05 | 589.49 |  | 0.00032802 | 0.19336 | 0 | 0.19336
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 203.78 |  | 0.0015292 | 0.31162 | 0 | 0.31162
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.686e-05 | 577.1 |  | 0.00032802 | 0.1893 | 0 | 0.1893
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.619e-05 | 762.5 |  | 0.00025333 | 0.19316 | 0 | 0.19316
COTAÇÃO 24881 | REGISTRO P/ EXAUSTÃO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 182.63 |  | 7 | 1278.41 | 0 | 1278.41
COMPOSIÇÃO 24882 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-2-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 457.65 | 31.781 | 3.7204
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.92 |  | 0.92092 | 6.3727 | 0 | 6.3727
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 571.77 |  | 0.0048905 | 2.7962 | 0 | 2.7962
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 5.84 |  | 1.0417 | 6.0838 | 0 | 6.0838
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 9 |  | 1.6343 | 14.7084 | 0 | 14.7084
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 48 |  | 0.1905 | 9.1441 | 0 | 9.1441
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.13121 |  | 11.04 | 60.0478 | 0 | 662.9277 | 662.9277
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 15.03 |  | 0.17363 | 2.6096 | 0 | 2.6096
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.13155 |  | 17.27 | 60.2025 | 0 | 1039.6969 | 1039.6969
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 109.45 |  | 0.076343 | 8.3558 | 0 | 8.3558
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1.12 |  | 13.2658 | 14.8576 | 0 | 14.8576
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 170 |  | 0.14758 | 25.089 | 0 | 25.089
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 117.5 |  | 0.085672 | 10.0665 | 0 | 10.0665
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 29.7 |  | 0.31488 | 9.352 | 0 | 9.352
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 133.75 |  | 0.12791 | 17.1084 | 0 | 17.1084
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.87 |  | 118.989 | 222.5094 | 0 | 222.5094
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.71 |  | 118.989 | 84.4822 | 0 | 84.4822
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.34 |  | 118.989 | 40.4563 | 0 | 40.4563
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.05 |  | 118.989 | 5.9494 | 0 | 5.9494
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 7.62 |  | 0.3136 | 2.3896 | 0 | 2.3896
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 22.97 |  | 0.17363 | 3.9883 | 0 | 3.9883
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 10.36 |  | 0.17363 | 1.7988 | 0 | 1.7988
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-06 | 276.64 |  | 0.0039147 | 1.083 | 0 | 1.083
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2744e-05 | 135.25 |  | 0.019562 | 2.6457 | 0 | 2.6457
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-06 | 837.62 |  | 0.0034269 | 2.8704 | 0 | 2.8704
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 589.49 |  | 0.0050689 | 2.9881 | 0 | 2.9881
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1636e-05 | 203.78 |  | 0.023631 | 4.8156 | 0 | 4.8156
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 577.1 |  | 0.0050689 | 2.9253 | 0 | 2.9253
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-06 | 762.5 |  | 0.0039147 | 2.985 | 0 | 2.985
COTAÇÃO 24882 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-2-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | M | 1 | 30.67 |  | 457.65 | 14036.1255 | 0 | 14036.1255
COMPOSIÇÃO 24883 | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO, MODELO: VSD35-1-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 84 | 29.551 | 3.7204
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.92 |  | 0.16903 | 1.1697 | 0 | 1.1697
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 571.77 |  | 0.00089762 | 0.51323 | 0 | 0.51323
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 5.84 |  | 0.19121 | 1.1167 | 0 | 1.1167
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 9 |  | 0.29996 | 2.6997 | 0 | 2.6997
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 48 |  | 0.034966 | 1.6784 | 0 | 1.6784
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.13121 |  | 11.04 | 11.0216 | 0 | 121.678 | 121.678
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 15.03 |  | 0.031869 | 0.47899 | 0 | 0.47899
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.13155 |  | 17.27 | 11.0499 | 0 | 190.8326 | 190.8326
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 109.45 |  | 0.014013 | 1.5337 | 0 | 1.5337
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1.12 |  | 2.4349 | 2.7271 | 0 | 2.7271
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 170 |  | 0.027088 | 4.605 | 0 | 4.605
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 117.5 |  | 0.015725 | 1.8477 | 0 | 1.8477
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 29.7 |  | 0.057795 | 1.7165 | 0 | 1.7165
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 133.75 |  | 0.023478 | 3.1402 | 0 | 3.1402
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.87 |  | 21.84 | 40.8408 | 0 | 40.8408
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.71 |  | 21.84 | 15.5064 | 0 | 15.5064
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.34 |  | 21.84 | 7.4256 | 0 | 7.4256
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.05 |  | 21.84 | 1.092 | 0 | 1.092
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 7.62 |  | 0.057559 | 0.4386 | 0 | 0.4386
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 22.97 |  | 0.031869 | 0.73203 | 0 | 0.73203
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 10.36 |  | 0.031869 | 0.33016 | 0 | 0.33016
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-06 | 276.64 |  | 0.00071854 | 0.19878 | 0 | 0.19878
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2744e-05 | 135.25 |  | 0.0035905 | 0.48562 | 0 | 0.48562
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-06 | 837.62 |  | 0.00062899 | 0.52685 | 0 | 0.52685
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 589.49 |  | 0.00093038 | 0.54845 | 0 | 0.54845
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1636e-05 | 203.78 |  | 0.0043374 | 0.88388 | 0 | 0.88388
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 577.1 |  | 0.00093038 | 0.53692 | 0 | 0.53692
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-06 | 762.5 |  | 0.00071854 | 0.54789 | 0 | 0.54789
COTAÇÃO 24883 | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO, MODELO: VSD35-1-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | M | 1 | 28.44 |  | 84 | 2388.96 | 0 | 2388.96
COMPOSIÇÃO 24884 | GRELHA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 525 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 17 | 232.7212 | 19.4604
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010526 | 6.92 |  | 0.17894 | 1.2382 | 0 | 1.2382
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.5896e-05 | 571.77 |  | 0.00095023 | 0.54331 | 0 | 0.54331
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011907 | 5.84 |  | 0.20242 | 1.1821 | 0 | 1.1821
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018679 | 9 |  | 0.31754 | 2.8579 | 0 | 2.8579
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021774 | 48 |  | 0.037015 | 1.7767 | 0 | 1.7767
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.68632 |  | 11.04 | 11.6675 | 0 | 128.8093 | 128.8093
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0019845 | 15.03 |  | 0.033737 | 0.50706 | 0 | 0.50706
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.68809 |  | 17.27 | 11.6976 | 0 | 202.0169 | 202.0169
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00087258 | 109.45 |  | 0.014834 | 1.6236 | 0 | 1.6236
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15162 | 1.12 |  | 2.5776 | 2.8869 | 0 | 2.8869
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016868 | 170 |  | 0.028676 | 4.8749 | 0 | 4.8749
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009792 | 117.5 |  | 0.016646 | 1.956 | 0 | 1.956
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.003599 | 29.7 |  | 0.061182 | 1.8171 | 0 | 1.8171
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001462 | 133.75 |  | 0.024854 | 3.3242 | 0 | 3.3242
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.36 | 1.87 |  | 23.12 | 43.2344 | 0 | 43.2344
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.36 | 0.71 |  | 23.12 | 16.4152 | 0 | 16.4152
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.36 | 0.34 |  | 23.12 | 7.8608 | 0 | 7.8608
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.36 | 0.05 |  | 23.12 | 1.156 | 0 | 1.156
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0035843 | 7.62 |  | 0.060933 | 0.46431 | 0 | 0.46431
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019845 | 22.97 |  | 0.033737 | 0.77493 | 0 | 0.77493
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019845 | 10.36 |  | 0.033737 | 0.34951 | 0 | 0.34951
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.4744e-05 | 276.64 |  | 0.00076065 | 0.21043 | 0 | 0.21043
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00022358 | 135.25 |  | 0.0038009 | 0.51408 | 0 | 0.51408
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.9168e-05 | 837.62 |  | 0.00066586 | 0.55774 | 0 | 0.55774
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.7936e-05 | 589.49 |  | 0.00098491 | 0.58059 | 0 | 0.58059
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002701 | 203.78 |  | 0.0045916 | 0.93568 | 0 | 0.93568
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.7936e-05 | 577.1 |  | 0.00098491 | 0.56839 | 0 | 0.56839
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.4744e-05 | 762.5 |  | 0.00076065 | 0.58 | 0 | 0.58
COTAÇÃO 24884 | GRELHA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 525 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 226.91 |  | 17 | 3857.47 | 0 | 3857.47
COMPOSIÇÃO 24885 | GRELHA DE PORTA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AGS-T,DIMENSÕES: 325 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | SER.CG | UN | 131 | 76.8255 | 6.5822
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0035602 | 6.92 |  | 0.46638 | 3.2274 | 0 | 3.2274
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8906e-05 | 571.77 |  | 0.0024767 | 1.4161 | 0 | 1.4161
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0040273 | 5.84 |  | 0.52758 | 3.081 | 0 | 3.081
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0063179 | 9 |  | 0.82765 | 7.4488 | 0 | 7.4488
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00073646 | 48 |  | 0.096476 | 4.6309 | 0 | 4.6309
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.23214 |  | 11.04 | 30.4102 | 0 | 335.7287 | 335.7287
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00067123 | 15.03 |  | 0.087931 | 1.3216 | 0 | 1.3216
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.23274 |  | 17.27 | 30.4885 | 0 | 526.5372 | 526.5372
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029514 | 109.45 |  | 0.038663 | 4.2316 | 0 | 4.2316
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.051284 | 1.12 |  | 6.7182 | 7.5244 | 0 | 7.5244
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00057054 | 170 |  | 0.07474 | 12.7059 | 0 | 12.7059
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0003312 | 117.5 |  | 0.043387 | 5.098 | 0 | 5.098
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012173 | 29.7 |  | 0.15947 | 4.7361 | 0 | 4.7361
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004945 | 133.75 |  | 0.06478 | 8.6643 | 0 | 8.6643
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 1.87 |  | 60.26 | 112.6862 | 0 | 112.6862
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 0.71 |  | 60.26 | 42.7846 | 0 | 42.7846
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 0.34 |  | 60.26 | 20.4884 | 0 | 20.4884
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46 | 0.05 |  | 60.26 | 3.013 | 0 | 3.013
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012123 | 7.62 |  | 0.15882 | 1.2102 | 0 | 1.2102
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00067123 | 22.97 |  | 0.087931 | 2.0198 | 0 | 2.0198
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00067123 | 10.36 |  | 0.087931 | 0.91097 | 0 | 0.91097
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5134e-05 | 276.64 |  | 0.0019826 | 0.54845 | 0 | 0.54845
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.5624e-05 | 135.25 |  | 0.0099067 | 1.3399 | 0 | 1.3399
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.3248e-05 | 837.62 |  | 0.0017355 | 1.4537 | 0 | 1.4537
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.9596e-05 | 589.49 |  | 0.0025671 | 1.5133 | 0 | 1.5133
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.1356e-05 | 203.78 |  | 0.011968 | 2.4388 | 0 | 2.4388
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.9596e-05 | 577.1 |  | 0.0025671 | 1.4815 | 0 | 1.4815
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.5134e-05 | 762.5 |  | 0.0019826 | 1.5117 | 0 | 1.5117
COTAÇÃO 24885 | GRELHA DE PORTA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AGS-T,DIMENSÕES: 325 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | MAT. | UN | 1 | 74.86 |  | 131 | 9806.66 | 0 | 9806.66
COMPOSIÇÃO 24886 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 8 | 80.8992 | 8.8716
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0047985 | 6.92 |  | 0.038388 | 0.26564 | 0 | 0.26564
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5482e-05 | 571.77 |  | 0.00020386 | 0.11656 | 0 | 0.11656
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054281 | 5.84 |  | 0.043425 | 0.2536 | 0 | 0.2536
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0085155 | 9 |  | 0.068124 | 0.61311 | 0 | 0.61311
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00099262 | 48 |  | 0.007941 | 0.38117 | 0 | 0.38117
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.31288 |  | 11.04 | 2.5031 | 0 | 27.6338 | 27.6338
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009047 | 15.03 |  | 0.0072376 | 0.10878 | 0 | 0.10878
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.31369 |  | 17.27 | 2.5095 | 0 | 43.3393 | 43.3393
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039779 | 109.45 |  | 0.0031823 | 0.34831 | 0 | 0.34831
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.069122 | 1.12 |  | 0.55298 | 0.61933 | 0 | 0.61933
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00076899 | 170 |  | 0.0061519 | 1.0458 | 0 | 1.0458
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004464 | 117.5 |  | 0.0035712 | 0.41962 | 0 | 0.41962
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016407 | 29.7 |  | 0.013126 | 0.38983 | 0 | 0.38983
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006665 | 133.75 |  | 0.005332 | 0.71315 | 0 | 0.71315
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 1.87 |  | 4.96 | 9.2752 | 0 | 9.2752
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0.71 |  | 4.96 | 3.5216 | 0 | 3.5216
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0.34 |  | 4.96 | 1.6864 | 0 | 1.6864
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0.05 |  | 4.96 | 0.248 | 0 | 0.248
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001634 | 7.62 |  | 0.013072 | 0.099609 | 0 | 0.099609
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009047 | 22.97 |  | 0.0072376 | 0.16625 | 0 | 0.16625
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009047 | 10.36 |  | 0.0072376 | 0.074982 | 0 | 0.074982
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0397e-05 | 276.64 |  | 0.00016318 | 0.045142 | 0 | 0.045142
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010193 | 135.25 |  | 0.00081542 | 0.11029 | 0 | 0.11029
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.7856e-05 | 837.62 |  | 0.00014285 | 0.11965 | 0 | 0.11965
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.6413e-05 | 589.49 |  | 0.0002113 | 0.12456 | 0 | 0.12456
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012313 | 203.78 |  | 0.00098506 | 0.20074 | 0 | 0.20074
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.6413e-05 | 577.1 |  | 0.0002113 | 0.12194 | 0 | 0.12194
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.0397e-05 | 762.5 |  | 0.00016318 | 0.12442 | 0 | 0.12442
COTAÇÃO 24886 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 78.25 |  | 8 | 626 | 0 | 626
COMPOSIÇÃO 24887 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 6 | 144.2257 | 16.0262
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0086682 | 6.92 |  | 0.052009 | 0.35991 | 0 | 0.35991
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6032e-05 | 571.77 |  | 0.00027619 | 0.15792 | 0 | 0.15792
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0098056 | 5.84 |  | 0.058834 | 0.34359 | 0 | 0.34359
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015383 | 9 |  | 0.092297 | 0.83067 | 0 | 0.83067
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017931 | 48 |  | 0.010759 | 0.51642 | 0 | 0.51642
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.56521 |  | 11.04 | 3.3912 | 0 | 37.4394 | 37.4394
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016343 | 15.03 |  | 0.0098058 | 0.14738 | 0 | 0.14738
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.56666 |  | 17.27 | 3.4 | 0 | 58.7177 | 58.7177
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00071859 | 109.45 |  | 0.0043115 | 0.4719 | 0 | 0.4719
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12487 | 1.12 |  | 0.74919 | 0.8391 | 0 | 0.8391
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013891 | 170 |  | 0.0083348 | 1.4169 | 0 | 1.4169
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008064 | 117.5 |  | 0.0048384 | 0.56851 | 0 | 0.56851
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029639 | 29.7 |  | 0.017783 | 0.52816 | 0 | 0.52816
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001204 | 133.75 |  | 0.007224 | 0.96621 | 0 | 0.96621
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.12 | 1.87 |  | 6.72 | 12.5664 | 0 | 12.5664
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.12 | 0.71 |  | 6.72 | 4.7712 | 0 | 4.7712
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.12 | 0.34 |  | 6.72 | 2.2848 | 0 | 2.2848
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.12 | 0.05 |  | 6.72 | 0.336 | 0 | 0.336
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0029518 | 7.62 |  | 0.017711 | 0.13495 | 0 | 0.13495
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016343 | 22.97 |  | 0.0098058 | 0.22524 | 0 | 0.22524
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016343 | 10.36 |  | 0.0098058 | 0.10159 | 0 | 0.10159
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.6848e-05 | 276.64 |  | 0.00022109 | 0.061162 | 0 | 0.061162
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018413 | 135.25 |  | 0.0011048 | 0.14942 | 0 | 0.14942
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.2257e-05 | 837.62 |  | 0.00019354 | 0.16211 | 0 | 0.16211
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.7712e-05 | 589.49 |  | 0.00028627 | 0.16875 | 0 | 0.16875
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00022243 | 203.78 |  | 0.0013346 | 0.27196 | 0 | 0.27196
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.7712e-05 | 577.1 |  | 0.00028627 | 0.16521 | 0 | 0.16521
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.6848e-05 | 762.5 |  | 0.00022109 | 0.16858 | 0 | 0.16858
COTAÇÃO 24887 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 139.44 |  | 6 | 836.64 | 0 | 836.64
COMPOSIÇÃO 24888 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 9 | 163.0139 | 18.0295
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0097518 | 6.92 |  | 0.087766 | 0.60734 | 0 | 0.60734
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.1786e-05 | 571.77 |  | 0.00046607 | 0.26648 | 0 | 0.26648
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011031 | 5.84 |  | 0.099282 | 0.57981 | 0 | 0.57981
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017306 | 9 |  | 0.15575 | 1.4018 | 0 | 1.4018
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020173 | 48 |  | 0.018155 | 0.87146 | 0 | 0.87146
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.63586 |  | 11.04 | 5.7227 | 0 | 63.179 | 63.179
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018386 | 15.03 |  | 0.016547 | 0.24871 | 0 | 0.24871
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.6375 |  | 17.27 | 5.7375 | 0 | 99.0862 | 99.0862
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00080842 | 109.45 |  | 0.0072757 | 0.79633 | 0 | 0.79633
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14047 | 1.12 |  | 1.2643 | 1.416 | 0 | 1.416
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015628 | 170 |  | 0.014065 | 2.391 | 0 | 2.391
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009072 | 117.5 |  | 0.0081648 | 0.95936 | 0 | 0.95936
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0033343 | 29.7 |  | 0.030009 | 0.89127 | 0 | 0.89127
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013545 | 133.75 |  | 0.01219 | 1.6305 | 0 | 1.6305
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.26 | 1.87 |  | 11.34 | 21.2058 | 0 | 21.2058
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.26 | 0.71 |  | 11.34 | 8.0514 | 0 | 8.0514
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.26 | 0.34 |  | 11.34 | 3.8556 | 0 | 3.8556
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.26 | 0.05 |  | 11.34 | 0.567 | 0 | 0.567
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033207 | 7.62 |  | 0.029887 | 0.22774 | 0 | 0.22774
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018386 | 22.97 |  | 0.016547 | 0.38009 | 0 | 0.38009
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018386 | 10.36 |  | 0.016547 | 0.17143 | 0 | 0.17143
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.1454e-05 | 276.64 |  | 0.00037309 | 0.10321 | 0 | 0.10321
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020714 | 135.25 |  | 0.0018643 | 0.25215 | 0 | 0.25215
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.6288e-05 | 837.62 |  | 0.00032659 | 0.27356 | 0 | 0.27356
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.3676e-05 | 589.49 |  | 0.00048308 | 0.28477 | 0 | 0.28477
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00025024 | 203.78 |  | 0.0022521 | 0.45894 | 0 | 0.45894
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.3676e-05 | 577.1 |  | 0.00048308 | 0.27879 | 0 | 0.27879
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.1454e-05 | 762.5 |  | 0.00037309 | 0.28448 | 0 | 0.28448
COTAÇÃO 24888 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 157.63 |  | 9 | 1418.67 | 0 | 1418.67
COMPOSIÇÃO 24889 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 16 | 81.4592 | 8.8716
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0047985 | 6.92 |  | 0.076776 | 0.53129 | 0 | 0.53129
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5482e-05 | 571.77 |  | 0.00040771 | 0.23312 | 0 | 0.23312
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054281 | 5.84 |  | 0.08685 | 0.5072 | 0 | 0.5072
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0085155 | 9 |  | 0.13625 | 1.2262 | 0 | 1.2262
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00099262 | 48 |  | 0.015882 | 0.76233 | 0 | 0.76233
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.31288 |  | 11.04 | 5.0061 | 0 | 55.2677 | 55.2677
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009047 | 15.03 |  | 0.014475 | 0.21756 | 0 | 0.21756
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.31369 |  | 17.27 | 5.019 | 0 | 86.6785 | 86.6785
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039779 | 109.45 |  | 0.0063647 | 0.69661 | 0 | 0.69661
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.069122 | 1.12 |  | 1.106 | 1.2387 | 0 | 1.2387
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00076899 | 170 |  | 0.012304 | 2.0916 | 0 | 2.0916
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004464 | 117.5 |  | 0.0071424 | 0.83923 | 0 | 0.83923
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016407 | 29.7 |  | 0.026251 | 0.77966 | 0 | 0.77966
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006665 | 133.75 |  | 0.010664 | 1.4263 | 0 | 1.4263
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 1.87 |  | 9.92 | 18.5504 | 0 | 18.5504
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0.71 |  | 9.92 | 7.0432 | 0 | 7.0432
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0.34 |  | 9.92 | 3.3728 | 0 | 3.3728
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.62 | 0.05 |  | 9.92 | 0.496 | 0 | 0.496
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001634 | 7.62 |  | 0.026144 | 0.19922 | 0 | 0.19922
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009047 | 22.97 |  | 0.014475 | 0.3325 | 0 | 0.3325
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009047 | 10.36 |  | 0.014475 | 0.14996 | 0 | 0.14996
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0398e-05 | 276.64 |  | 0.00032637 | 0.090287 | 0 | 0.090287
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010193 | 135.25 |  | 0.0016309 | 0.22057 | 0 | 0.22057
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.7856e-05 | 837.62 |  | 0.0002857 | 0.23931 | 0 | 0.23931
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.6412e-05 | 589.49 |  | 0.00042259 | 0.24911 | 0 | 0.24911
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012313 | 203.78 |  | 0.0019701 | 0.40147 | 0 | 0.40147
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.6412e-05 | 577.1 |  | 0.00042259 | 0.24388 | 0 | 0.24388
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.0398e-05 | 762.5 |  | 0.00032637 | 0.24886 | 0 | 0.24886
COTAÇÃO 24889 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 78.81 |  | 16 | 1260.96 | 0 | 1260.96
COMPOSIÇÃO 24890 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 8 | 331.8095 | 27.7596
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015015 | 6.92 |  | 0.12012 | 0.83121 | 0 | 0.83121
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.9734e-05 | 571.77 |  | 0.00063787 | 0.36471 | 0 | 0.36471
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.016985 | 5.84 |  | 0.13588 | 0.79353 | 0 | 0.79353
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.026645 | 9 |  | 0.21316 | 1.9184 | 0 | 1.9184
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031059 | 48 |  | 0.024848 | 1.1927 | 0 | 1.1927
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.97902 |  | 11.04 | 7.8322 | 0 | 86.4671 | 86.4671
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0028308 | 15.03 |  | 0.022647 | 0.34038 | 0 | 0.34038
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.98154 |  | 17.27 | 7.8523 | 0 | 135.61 | 135.61
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012447 | 109.45 |  | 0.0099576 | 1.0899 | 0 | 1.0899
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.21629 | 1.12 |  | 1.7303 | 1.9379 | 0 | 1.9379
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024062 | 170 |  | 0.019249 | 3.2724 | 0 | 3.2724
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0013968 | 117.5 |  | 0.011174 | 1.313 | 0 | 1.313
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0051338 | 29.7 |  | 0.041071 | 1.2198 | 0 | 1.2198
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0020855 | 133.75 |  | 0.016684 | 2.2315 | 0 | 2.2315
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.94 | 1.87 |  | 15.52 | 29.0224 | 0 | 29.0224
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.94 | 0.71 |  | 15.52 | 11.0192 | 0 | 11.0192
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.94 | 0.34 |  | 15.52 | 5.2768 | 0 | 5.2768
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.94 | 0.05 |  | 15.52 | 0.776 | 0 | 0.776
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0051129 | 7.62 |  | 0.040903 | 0.31168 | 0 | 0.31168
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028308 | 22.97 |  | 0.022647 | 0.5202 | 0 | 0.5202
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028308 | 10.36 |  | 0.022647 | 0.23462 | 0 | 0.23462
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.3826e-05 | 276.64 |  | 0.00051061 | 0.14126 | 0 | 0.14126
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00031894 | 135.25 |  | 0.0025515 | 0.34509 | 0 | 0.34509
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.5872e-05 | 837.62 |  | 0.00044698 | 0.3744 | 0 | 0.3744
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.2644e-05 | 589.49 |  | 0.00066115 | 0.38974 | 0 | 0.38974
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00038528 | 203.78 |  | 0.0030823 | 0.6281 | 0 | 0.6281
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.2644e-05 | 577.1 |  | 0.00066115 | 0.38155 | 0 | 0.38155
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.3826e-05 | 762.5 |  | 0.00051061 | 0.38934 | 0 | 0.38934
COTAÇÃO 24890 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 323.52 |  | 8 | 2588.16 | 0 | 2588.16
COMPOSIÇÃO 24891 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 11 | 235.5867 | 26.0425
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.014086 | 6.92 |  | 0.15494 | 1.0722 | 0 | 1.0722
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.4802e-05 | 571.77 |  | 0.00082282 | 0.47046 | 0 | 0.47046
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015934 | 5.84 |  | 0.17528 | 1.0236 | 0 | 1.0236
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.024997 | 9 |  | 0.27497 | 2.4747 | 0 | 2.4747
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0029138 | 48 |  | 0.032052 | 1.5385 | 0 | 1.5385
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.91846 |  | 11.04 | 10.1031 | 0 | 111.5381 | 111.5381
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0026557 | 15.03 |  | 0.029213 | 0.43907 | 0 | 0.43907
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.92083 |  | 17.27 | 10.1291 | 0 | 174.9299 | 174.9299
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011677 | 109.45 |  | 0.012845 | 1.4059 | 0 | 1.4059
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.20291 | 1.12 |  | 2.232 | 2.4998 | 0 | 2.4998
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0022573 | 170 |  | 0.024831 | 4.2212 | 0 | 4.2212
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0013104 | 117.5 |  | 0.014414 | 1.6937 | 0 | 1.6937
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0048163 | 29.7 |  | 0.052979 | 1.5735 | 0 | 1.5735
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0019565 | 133.75 |  | 0.021521 | 2.8785 | 0 | 2.8785
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.82 | 1.87 |  | 20.02 | 37.4374 | 0 | 37.4374
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.82 | 0.71 |  | 20.02 | 14.2142 | 0 | 14.2142
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.82 | 0.34 |  | 20.02 | 6.8068 | 0 | 6.8068
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.82 | 0.05 |  | 20.02 | 1.001 | 0 | 1.001
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0047966 | 7.62 |  | 0.052763 | 0.40205 | 0 | 0.40205
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0026557 | 22.97 |  | 0.029213 | 0.67103 | 0 | 0.67103
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0026557 | 10.36 |  | 0.029213 | 0.30265 | 0 | 0.30265
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.9878e-05 | 276.64 |  | 0.00065866 | 0.18221 | 0 | 0.18221
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00029921 | 135.25 |  | 0.0032913 | 0.44515 | 0 | 0.44515
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.2416e-05 | 837.62 |  | 0.00057658 | 0.48295 | 0 | 0.48295
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.7532e-05 | 589.49 |  | 0.00085285 | 0.50275 | 0 | 0.50275
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00036145 | 203.78 |  | 0.003976 | 0.81022 | 0 | 0.81022
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.7532e-05 | 577.1 |  | 0.00085285 | 0.49218 | 0 | 0.49218
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.9878e-05 | 762.5 |  | 0.00065866 | 0.50223 | 0 | 0.50223
COTAÇÃO 24891 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 227.81 |  | 11 | 2505.91 | 0 | 2505.91
COMPOSIÇÃO 24893 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-1, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | M | 51.6 | 18.681 | 3.7204
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.92 |  | 0.10383 | 0.71853 | 0 | 0.71853
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0686e-05 | 571.77 |  | 0.0005514 | 0.31527 | 0 | 0.31527
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 5.84 |  | 0.11746 | 0.68595 | 0 | 0.68595
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.003571 | 9 |  | 0.18426 | 1.6584 | 0 | 1.6584
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041626 | 48 |  | 0.021479 | 1.031 | 0 | 1.031
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.13121 |  | 11.04 | 6.7704 | 0 | 74.745 | 74.745
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 15.03 |  | 0.019577 | 0.29424 | 0 | 0.29424
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.13155 |  | 17.27 | 6.7878 | 0 | 117.2257 | 117.2257
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 109.45 |  | 0.0086077 | 0.94211 | 0 | 0.94211
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028987 | 1.12 |  | 1.4957 | 1.6752 | 0 | 1.6752
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00032248 | 170 |  | 0.01664 | 2.8288 | 0 | 2.8288
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001872 | 117.5 |  | 0.0096595 | 1.135 | 0 | 1.135
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00068804 | 29.7 |  | 0.035503 | 1.0544 | 0 | 1.0544
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002795 | 133.75 |  | 0.014422 | 1.929 | 0 | 1.929
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 1.87 |  | 13.416 | 25.0879 | 0 | 25.0879
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.71 |  | 13.416 | 9.5254 | 0 | 9.5254
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.34 |  | 13.416 | 4.5614 | 0 | 4.5614
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.26 | 0.05 |  | 13.416 | 0.6708 | 0 | 0.6708
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 7.62 |  | 0.035358 | 0.26943 | 0 | 0.26943
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 22.97 |  | 0.019577 | 0.44968 | 0 | 0.44968
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 10.36 |  | 0.019577 | 0.20281 | 0 | 0.20281
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.5541e-06 | 276.64 |  | 0.00044139 | 0.12211 | 0 | 0.12211
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.2744e-05 | 135.25 |  | 0.0022056 | 0.29831 | 0 | 0.29831
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-06 | 837.62 |  | 0.00038638 | 0.32364 | 0 | 0.32364
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 589.49 |  | 0.00057152 | 0.33691 | 0 | 0.33691
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1636e-05 | 203.78 |  | 0.0026644 | 0.54296 | 0 | 0.54296
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1076e-05 | 577.1 |  | 0.00057152 | 0.32982 | 0 | 0.32982
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.5541e-06 | 762.5 |  | 0.00044139 | 0.33656 | 0 | 0.33656
COTAÇÃO 24893 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-1, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | M | 1 | 17.57 |  | 51.6 | 906.612 | 0 | 906.612
COMPOSIÇÃO 266 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 11,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 120 | 9.3423 | 14.3091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.92 |  | 0.92874 | 6.4269 | 0 | 6.4269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 571.77 |  | 0.004932 | 2.82 | 0 | 2.82
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.84 |  | 1.0506 | 6.1355 | 0 | 6.1355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 1.6482 | 14.8334 | 0 | 14.8334
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.19212 | 9.2218 | 0 | 9.2218
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 |  | 11.04 | 60.558 | 0 | 668.5603 | 668.5603
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 15.03 |  | 0.1751 | 2.6318 | 0 | 2.6318
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 |  | 17.27 | 60.714 | 0 | 1048.5308 | 1048.5308
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 109.45 |  | 0.076992 | 8.4268 | 0 | 8.4268
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 13.3785 | 14.9839 | 0 | 14.9839
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.14884 | 25.3021 | 0 | 25.3021
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.0864 | 10.152 | 0 | 10.152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.31756 | 9.4314 | 0 | 9.4314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.129 | 17.2538 | 0 | 17.2538
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 120 | 224.4 | 0 | 224.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 120 | 85.2 | 0 | 85.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 120 | 40.8 | 0 | 40.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 120 | 6 | 0 | 6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.62 |  | 0.31626 | 2.4099 | 0 | 2.4099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 22.97 |  | 0.1751 | 4.0221 | 0 | 4.0221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.36 |  | 0.1751 | 1.8141 | 0 | 1.8141
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 276.64 |  | 0.003948 | 1.0922 | 0 | 1.0922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 135.25 |  | 0.019728 | 2.6682 | 0 | 2.6682
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 837.62 |  | 0.003456 | 2.8948 | 0 | 2.8948
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 589.49 |  | 0.005112 | 3.0135 | 0 | 3.0135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 203.78 |  | 0.023832 | 4.8565 | 0 | 4.8565
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 577.1 |  | 0.005112 | 2.9501 | 0 | 2.9501
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 |  | 0.003948 | 3.0103 | 0 | 3.0103
COTAÇÃO 244 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 11,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 4.97 |  | 122.4 | 608.328 | 0 | 608.328
COMPOSIÇÃO 267 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 13,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 100 | 9.7095 | 14.3091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.92 |  | 0.77395 | 5.3557 | 0 | 5.3557
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 571.77 |  | 0.00411 | 2.35 | 0 | 2.35
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.84 |  | 0.8755 | 5.1129 | 0 | 5.1129
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 1.3735 | 12.3611 | 0 | 12.3611
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.1601 | 7.6848 | 0 | 7.6848
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 |  | 11.04 | 50.465 | 0 | 557.1336 | 557.1336
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 15.03 |  | 0.14592 | 2.1932 | 0 | 2.1932
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 |  | 17.27 | 50.595 | 0 | 873.7757 | 873.7757
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 109.45 |  | 0.06416 | 7.0223 | 0 | 7.0223
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 11.1487 | 12.4866 | 0 | 12.4866
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.12403 | 21.0851 | 0 | 21.0851
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.072 | 8.46 | 0 | 8.46
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.26463 | 7.8595 | 0 | 7.8595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.1075 | 14.3781 | 0 | 14.3781
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 100 | 187 | 0 | 187
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 100 | 71 | 0 | 71
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 100 | 34 | 0 | 34
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 100 | 5 | 0 | 5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.62 |  | 0.26355 | 2.0083 | 0 | 2.0083
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 22.97 |  | 0.14592 | 3.3518 | 0 | 3.3518
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.36 |  | 0.14592 | 1.5117 | 0 | 1.5117
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 276.64 |  | 0.00329 | 0.91015 | 0 | 0.91015
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 135.25 |  | 0.01644 | 2.2235 | 0 | 2.2235
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 837.62 |  | 0.00288 | 2.4123 | 0 | 2.4123
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 589.49 |  | 0.00426 | 2.5112 | 0 | 2.5112
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 203.78 |  | 0.01986 | 4.0471 | 0 | 4.0471
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 577.1 |  | 0.00426 | 2.4584 | 0 | 2.4584
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 |  | 0.00329 | 2.5086 | 0 | 2.5086
COTAÇÃO 245 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 13,0 mm | MAT. | M | 1.02 | 5.33 |  | 102 | 543.66 | 0 | 543.66
COMPOSIÇÃO 83636.2 | PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT P/ ROSCA DE 1/2" x 4 | SER.CG | UN | 400 | 6.5473 | 1.6394
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00077395 | 6.92 |  | 0.30958 | 2.1423 | 0 | 2.1423
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-06 | 571.77 |  | 0.001644 | 0.93999 | 0 | 0.93999
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 1 | 6.12 |  | 400 | 2448 | 0 | 2448
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0008755 | 5.84 |  | 0.3502 | 2.0452 | 0 | 2.0452
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.54938 | 4.9445 | 0 | 4.9445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.06404 | 3.0739 | 0 | 3.0739
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.050465 |  | 11.04 | 20.186 | 0 | 222.8534 | 222.8534
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.051245 |  | 21.12 | 20.498 | 0 | 432.9178 | 432.9178
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014592 | 15.03 |  | 0.058368 | 0.87727 | 0 | 0.87727
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.416e-05 | 109.45 |  | 0.025664 | 2.8089 | 0 | 2.8089
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 4.4595 | 4.9946 | 0 | 4.9946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.049612 | 8.434 | 0 | 8.434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.0288 | 3.384 | 0 | 3.384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.10585 | 3.1438 | 0 | 3.1438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.043 | 5.7512 | 0 | 5.7512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 40 | 13.6 | 0 | 13.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 40 | 2 | 0 | 2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00026355 | 7.62 |  | 0.10542 | 0.8033 | 0 | 0.8033
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 22.97 |  | 0.058368 | 1.3407 | 0 | 1.3407
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 10.36 |  | 0.058368 | 0.60469 | 0 | 0.60469
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-06 | 276.64 |  | 0.001316 | 0.36406 | 0 | 0.36406
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.644e-05 | 135.25 |  | 0.006576 | 0.8894 | 0 | 0.8894
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-06 | 837.62 |  | 0.001152 | 0.96494 | 0 | 0.96494
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-06 | 589.49 |  | 0.001704 | 1.0045 | 0 | 1.0045
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.986e-05 | 203.78 |  | 0.007944 | 1.6188 | 0 | 1.6188
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-06 | 577.1 |  | 0.001704 | 0.98338 | 0 | 0.98338
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-06 | 762.5 |  | 0.001316 | 1.0034 | 0 | 1.0034
COMPOSIÇÃO 83636.4 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 3/4" | SER.CG | UN | 200 | 0.85729 | 1.6394
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00077395 | 6.92 |  | 0.15479 | 1.0711 | 0 | 1.0711
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-06 | 571.77 |  | 0.000822 | 0.46999 | 0 | 0.46999
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | MAT. | UN | 1 | 0.43 |  | 200 | 86 | 0 | 86
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0008755 | 5.84 |  | 0.1751 | 1.0226 | 0 | 1.0226
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.27469 | 2.4722 | 0 | 2.4722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.03202 | 1.537 | 0 | 1.537
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.050465 |  | 11.04 | 10.093 | 0 | 111.4267 | 111.4267
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.051245 |  | 21.12 | 10.249 | 0 | 216.4589 | 216.4589
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00014592 | 15.03 |  | 0.029184 | 0.43864 | 0 | 0.43864
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.416e-05 | 109.45 |  | 0.012832 | 1.4045 | 0 | 1.4045
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 2.2297 | 2.4973 | 0 | 2.4973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.024806 | 4.217 | 0 | 4.217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.0144 | 1.692 | 0 | 1.692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.052926 | 1.5719 | 0 | 1.5719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.0215 | 2.8756 | 0 | 2.8756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 20 | 37.4 | 0 | 37.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 20 | 14.2 | 0 | 14.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 20 | 6.8 | 0 | 6.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 20 | 1 | 0 | 1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00026355 | 7.62 |  | 0.05271 | 0.40165 | 0 | 0.40165
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 22.97 |  | 0.029184 | 0.67036 | 0 | 0.67036
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00014592 | 10.36 |  | 0.029184 | 0.30235 | 0 | 0.30235
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-06 | 276.64 |  | 0.000658 | 0.18203 | 0 | 0.18203
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.644e-05 | 135.25 |  | 0.003288 | 0.4447 | 0 | 0.4447
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-06 | 837.62 |  | 0.000576 | 0.48247 | 0 | 0.48247
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-06 | 589.49 |  | 0.000852 | 0.50225 | 0 | 0.50225
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.986e-05 | 203.78 |  | 0.003972 | 0.80941 | 0 | 0.80941
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-06 | 577.1 |  | 0.000852 | 0.49169 | 0 | 0.49169
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-06 | 762.5 |  | 0.000658 | 0.50172 | 0 | 0.50172
COMPOSIÇÃO 83636.5 | CANTO, GRAMPO E FLANGE TDC 25/20MM | SER.CG | CJ | 450 | 2.0592 | 6.5577
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.92 |  | 1.3931 | 9.6403 | 0 | 9.6403
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 571.77 |  | 0.007398 | 4.23 | 0 | 4.23
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.84 |  | 1.5759 | 9.2033 | 0 | 9.2033
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 2.4722 | 22.2501 | 0 | 22.2501
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.28818 | 13.8326 | 0 | 13.8326
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.20186 |  | 11.04 | 90.837 | 0 | 1002.8405 | 1002.8405
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.20498 |  | 21.12 | 92.241 | 0 | 1948.1299 | 1948.1299
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 15.03 |  | 0.26266 | 3.9477 | 0 | 3.9477
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 109.45 |  | 0.11549 | 12.6402 | 0 | 12.6402
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 20.0677 | 22.4758 | 0 | 22.4758
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.22325 | 37.9532 | 0 | 37.9532
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.1296 | 15.228 | 0 | 15.228
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.47633 | 14.1471 | 0 | 14.1471
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.1935 | 25.8806 | 0 | 25.8806
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 180 | 336.6 | 0 | 336.6
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 180 | 127.8 | 0 | 127.8
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 180 | 61.2 | 0 | 61.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 180 | 9 | 0 | 9
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.62 |  | 0.47439 | 3.6149 | 0 | 3.6149
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 22.97 |  | 0.26266 | 6.0332 | 0 | 6.0332
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.36 |  | 0.26266 | 2.7211 | 0 | 2.7211
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 276.64 |  | 0.005922 | 1.6383 | 0 | 1.6383
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 135.25 |  | 0.029592 | 4.0023 | 0 | 4.0023
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 837.62 |  | 0.005184 | 4.3422 | 0 | 4.3422
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 589.49 |  | 0.007668 | 4.5202 | 0 | 4.5202
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 203.78 |  | 0.035748 | 7.2847 | 0 | 7.2847
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 577.1 |  | 0.007668 | 4.4252 | 0 | 4.4252
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 |  | 0.005922 | 4.5155 | 0 | 4.5155
COTAÇÃO 1831-18 | CANTO PWI TDC 25 / 20 MM | MAT. | UN | 1 | 0.13 |  | 450 | 58.5 | 0 | 58.5
COTAÇÃO 1831-19 | GRAMPO TDC 25 / 20 MM | MAT. | UN | 1 | 0.1 |  | 450 | 45 | 0 | 45
COTAÇÃO 1831-20 | FLANGE TDC 25 / 20 MM | MAT. | UN | 1 | 0.12 |  | 450 | 54 | 0 | 54
COMPOSIÇÃO 83636.6 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA 48 mm X 40 m | SER.CG | UN | 40 | 6.0219 | 4.9183
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023218 | 6.92 |  | 0.092874 | 0.64269 | 0 | 0.64269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.233e-05 | 571.77 |  | 0.0004932 | 0.282 | 0 | 0.282
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026265 | 5.84 |  | 0.10506 | 0.61355 | 0 | 0.61355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 |  | 0.16482 | 1.4833 | 0 | 1.4833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 |  | 0.019212 | 0.92218 | 0 | 0.92218
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.1514 |  | 11.04 | 6.0558 | 0 | 66.856 | 66.856
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.15374 |  | 21.12 | 6.1494 | 0 | 129.8753 | 129.8753
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043776 | 15.03 |  | 0.01751 | 0.26318 | 0 | 0.26318
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019248 | 109.45 |  | 0.0076992 | 0.84268 | 0 | 0.84268
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 |  | 1.3378 | 1.4984 | 0 | 1.4984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 |  | 0.014884 | 2.5302 | 0 | 2.5302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 |  | 0.00864 | 1.0152 | 0 | 1.0152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 |  | 0.031756 | 0.94314 | 0 | 0.94314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 |  | 0.0129 | 1.7254 | 0 | 1.7254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.87 |  | 12 | 22.44 | 0 | 22.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.71 |  | 12 | 8.52 | 0 | 8.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.34 |  | 12 | 4.08 | 0 | 4.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.05 |  | 12 | 0.6 | 0 | 0.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00079065 | 7.62 |  | 0.031626 | 0.24099 | 0 | 0.24099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 22.97 |  | 0.01751 | 0.40221 | 0 | 0.40221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043776 | 10.36 |  | 0.01751 | 0.18141 | 0 | 0.18141
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.87e-06 | 276.64 |  | 0.0003948 | 0.10922 | 0 | 0.10922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.932e-05 | 135.25 |  | 0.0019728 | 0.26682 | 0 | 0.26682
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.64e-06 | 837.62 |  | 0.0003456 | 0.28948 | 0 | 0.28948
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.278e-05 | 589.49 |  | 0.0005112 | 0.30135 | 0 | 0.30135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.958e-05 | 203.78 |  | 0.0023832 | 0.48565 | 0 | 0.48565
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.278e-05 | 577.1 |  | 0.0005112 | 0.29501 | 0 | 0.29501
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.87e-06 | 762.5 |  | 0.0003948 | 0.30103 | 0 | 0.30103
COTAÇÃO 1831-21 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA 48 mm X 40 m | MAT. | UN | 1 | 4.74 |  | 40 | 189.6 | 0 | 189.6
COMPOSIÇÃO 83637.1 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 P/ AR CONDICIONADO | SER.CG | M2 | 672 | 59.2724 | 23.0159
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6.92 |  | 7.8014 | 53.9858 | 0 | 53.9858
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.165e-05 | 571.77 |  | 0.041429 | 23.6877 | 0 | 23.6877
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013133 | 5.84 |  | 8.825 | 51.5382 | 0 | 51.5382
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 |  | 13.8445 | 124.6003 | 0 | 124.6003
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 |  | 1.6138 | 77.4628 | 0 | 77.4628
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.90837 |  | 11.04 | 610.4246 | 0 | 6739.088 | 6739.088
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | M.O. | H | 0.61494 |  | 21.12 | 413.2397 | 0 | 8727.622 | 8727.622
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021888 | 15.03 |  | 1.4709 | 22.1072 | 0 | 22.1072
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009624 | 109.45 |  | 0.64673 | 70.7849 | 0 | 70.7849
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 |  | 112.3791 | 125.8646 | 0 | 125.8646
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 |  | 1.2502 | 212.5378 | 0 | 212.5378
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 |  | 0.72576 | 85.2768 | 0 | 85.2768
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 |  | 2.6675 | 79.2239 | 0 | 79.2239
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 |  | 1.0836 | 144.9315 | 0 | 144.9315
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1.87 |  | 1008 | 1884.96 | 0 | 1884.96
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.71 |  | 1008 | 715.68 | 0 | 715.68
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.34 |  | 1008 | 342.72 | 0 | 342.72
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.05 |  | 1008 | 50.4 | 0 | 50.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039533 | 7.62 |  | 2.6566 | 20.2432 | 0 | 20.2432
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 22.97 |  | 1.4709 | 33.786 | 0 | 33.786
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 10.36 |  | 1.4709 | 15.2383 | 0 | 15.2383
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.935e-05 | 276.64 |  | 0.033163 | 9.1743 | 0 | 9.1743
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002466 | 135.25 |  | 0.16572 | 22.413 | 0 | 22.413
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.32e-05 | 837.62 |  | 0.02903 | 24.3164 | 0 | 24.3164
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.39e-05 | 589.49 |  | 0.042941 | 25.3132 | 0 | 25.3132
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002979 | 203.78 |  | 0.20019 | 40.7945 | 0 | 40.7945
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.39e-05 | 577.1 |  | 0.042941 | 24.7811 | 0 | 24.7811
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.935e-05 | 762.5 |  | 0.033163 | 25.2869 | 0 | 25.2869
39632 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) | MAT. | M2 | 1.34 | 39.45 |  | 900.48 | 35523.936 | 0 | 35523.936
COMPOSIÇÃO 896/17-1 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 1.500 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,76 Kw, Peso: 20 kg | SER.CG | UN | 1 | 2204.1609 | 200.3273
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10835 | 6.92 |  | 0.10835 | 0.7498 | 0 | 0.7498
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005754 | 571.77 |  | 0.0005754 | 0.329 | 0 | 0.329
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12257 | 5.84 |  | 0.12257 | 0.71581 | 0 | 0.71581
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19228 | 9 |  | 0.19228 | 1.7306 | 0 | 1.7306
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022414 | 48 |  | 0.022414 | 1.0759 | 0 | 1.0759
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 7.0651 |  | 11.04 | 7.0651 | 0 | 77.9987 | 77.9987
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020429 | 15.03 |  | 0.020429 | 0.30704 | 0 | 0.30704
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 7.0833 |  | 17.27 | 7.0833 | 0 | 122.3286 | 122.3286
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0089824 | 109.45 |  | 0.0089824 | 0.98312 | 0 | 0.98312
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5608 | 1.12 |  | 1.5608 | 1.7481 | 0 | 1.7481
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017364 | 170 |  | 0.017364 | 2.9519 | 0 | 2.9519
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01008 | 117.5 |  | 0.01008 | 1.1844 | 0 | 1.1844
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.037048 | 29.7 |  | 0.037048 | 1.1003 | 0 | 1.1003
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01505 | 133.75 |  | 0.01505 | 2.0129 | 0 | 2.0129
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 1.87 |  | 14 | 26.18 | 0 | 26.18
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.71 |  | 14 | 9.94 | 0 | 9.94
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.34 |  | 14 | 4.76 | 0 | 4.76
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.05 |  | 14 | 0.7 | 0 | 0.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.036897 | 7.62 |  | 0.036897 | 0.28116 | 0 | 0.28116
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 22.97 |  | 0.020429 | 0.46925 | 0 | 0.46925
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 10.36 |  | 0.020429 | 0.21164 | 0 | 0.21164
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004606 | 276.64 |  | 0.0004606 | 0.12742 | 0 | 0.12742
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0023016 | 135.25 |  | 0.0023016 | 0.31129 | 0 | 0.31129
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004032 | 837.62 |  | 0.0004032 | 0.33773 | 0 | 0.33773
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005964 | 589.49 |  | 0.0005964 | 0.35157 | 0 | 0.35157
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0027804 | 203.78 |  | 0.0027804 | 0.56659 | 0 | 0.56659
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005964 | 577.1 |  | 0.0005964 | 0.34418 | 0 | 0.34418
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0004606 | 762.5 |  | 0.0004606 | 0.35121 | 0 | 0.35121
COTAÇÃO 8960/17-1 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 1.500 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,76 Kw, Peso: 20 kg | MAT. | UN | 1 | 2144.34 |  | 1 | 2144.34 | 0 | 2144.34
COMPOSIÇÃO 896/17-2 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 1.542 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg | SER.CG | UN | 1 | 2204.1609 | 200.3273
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10835 | 6.92 |  | 0.10835 | 0.7498 | 0 | 0.7498
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005754 | 571.77 |  | 0.0005754 | 0.329 | 0 | 0.329
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12257 | 5.84 |  | 0.12257 | 0.71581 | 0 | 0.71581
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19228 | 9 |  | 0.19228 | 1.7306 | 0 | 1.7306
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022414 | 48 |  | 0.022414 | 1.0759 | 0 | 1.0759
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 7.0651 |  | 11.04 | 7.0651 | 0 | 77.9987 | 77.9987
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020429 | 15.03 |  | 0.020429 | 0.30704 | 0 | 0.30704
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 7.0833 |  | 17.27 | 7.0833 | 0 | 122.3286 | 122.3286
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0089824 | 109.45 |  | 0.0089824 | 0.98312 | 0 | 0.98312
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5608 | 1.12 |  | 1.5608 | 1.7481 | 0 | 1.7481
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017364 | 170 |  | 0.017364 | 2.9519 | 0 | 2.9519
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01008 | 117.5 |  | 0.01008 | 1.1844 | 0 | 1.1844
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.037048 | 29.7 |  | 0.037048 | 1.1003 | 0 | 1.1003
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01505 | 133.75 |  | 0.01505 | 2.0129 | 0 | 2.0129
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 1.87 |  | 14 | 26.18 | 0 | 26.18
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.71 |  | 14 | 9.94 | 0 | 9.94
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.34 |  | 14 | 4.76 | 0 | 4.76
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.05 |  | 14 | 0.7 | 0 | 0.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.036897 | 7.62 |  | 0.036897 | 0.28116 | 0 | 0.28116
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 22.97 |  | 0.020429 | 0.46925 | 0 | 0.46925
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 10.36 |  | 0.020429 | 0.21164 | 0 | 0.21164
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004606 | 276.64 |  | 0.0004606 | 0.12742 | 0 | 0.12742
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0023016 | 135.25 |  | 0.0023016 | 0.31129 | 0 | 0.31129
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004032 | 837.62 |  | 0.0004032 | 0.33773 | 0 | 0.33773
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005964 | 589.49 |  | 0.0005964 | 0.35157 | 0 | 0.35157
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0027804 | 203.78 |  | 0.0027804 | 0.56659 | 0 | 0.56659
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005964 | 577.1 |  | 0.0005964 | 0.34418 | 0 | 0.34418
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0004606 | 762.5 |  | 0.0004606 | 0.35121 | 0 | 0.35121
COTAÇÃO 8960/17-2 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 1.542 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg | MAT. | UN | 1 | 2144.34 |  | 1 | 2144.34 | 0 | 2144.34
COMPOSIÇÃO 896/17-3 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 936m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg | SER.CG | UN | 3 | 1738.8522 | 157.4
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.085135 | 6.92 |  | 0.2554 | 1.7674 | 0 | 1.7674
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0004521 | 571.77 |  | 0.0013563 | 0.77549 | 0 | 0.77549
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.096305 | 5.84 |  | 0.28891 | 1.6873 | 0 | 1.6873
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.15108 | 9 |  | 0.45324 | 4.0792 | 0 | 4.0792
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.017611 | 48 |  | 0.052833 | 2.536 | 0 | 2.536
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 5.5511 |  | 11.04 | 16.6534 | 0 | 183.8541 | 183.8541
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.016051 | 15.03 |  | 0.048154 | 0.72375 | 0 | 0.72375
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 5.5655 |  | 17.27 | 16.6963 | 0 | 288.346 | 288.346
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0070576 | 109.45 |  | 0.021173 | 2.3174 | 0 | 2.3174
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.2264 | 1.12 |  | 3.6791 | 4.1206 | 0 | 4.1206
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.013643 | 170 |  | 0.04093 | 6.9581 | 0 | 6.9581
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00792 | 117.5 |  | 0.02376 | 2.7918 | 0 | 2.7918
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.029109 | 29.7 |  | 0.087328 | 2.5936 | 0 | 2.5936
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.011825 | 133.75 |  | 0.035475 | 4.7448 | 0 | 4.7448
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 1.87 |  | 33 | 61.71 | 0 | 61.71
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 0.71 |  | 33 | 23.43 | 0 | 23.43
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 0.34 |  | 33 | 11.22 | 0 | 11.22
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11 | 0.05 |  | 33 | 1.65 | 0 | 1.65
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.02899 | 7.62 |  | 0.086971 | 0.66272 | 0 | 0.66272
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016051 | 22.97 |  | 0.048154 | 1.1061 | 0 | 1.1061
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016051 | 10.36 |  | 0.048154 | 0.49887 | 0 | 0.49887
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0003619 | 276.64 |  | 0.0010857 | 0.30035 | 0 | 0.30035
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0018084 | 135.25 |  | 0.0054252 | 0.73376 | 0 | 0.73376
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0003168 | 837.62 |  | 0.0009504 | 0.79607 | 0 | 0.79607
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0004686 | 589.49 |  | 0.0014058 | 0.82871 | 0 | 0.82871
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0021846 | 203.78 |  | 0.0065538 | 1.3355 | 0 | 1.3355
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0004686 | 577.1 |  | 0.0014058 | 0.81129 | 0 | 0.81129
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0003619 | 762.5 |  | 0.0010857 | 0.82785 | 0 | 0.82785
COTAÇÃO 8960/17-3 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 936m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg | MAT. | UN | 1 | 1691.85 |  | 3 | 5075.55 | 0 | 5075.55
COMPOSIÇÃO 8960/17-0 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-355, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA, Vazão: 8.528 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 270 kg | SER.CG | UN | 1 | 2268.9409 | 200.3273
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.10835 | 6.92 |  | 0.10835 | 0.7498 | 0 | 0.7498
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0005754 | 571.77 |  | 0.0005754 | 0.329 | 0 | 0.329
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.12257 | 5.84 |  | 0.12257 | 0.71581 | 0 | 0.71581
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.19228 | 9 |  | 0.19228 | 1.7306 | 0 | 1.7306
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022414 | 48 |  | 0.022414 | 1.0759 | 0 | 1.0759
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 7.0651 |  | 11.04 | 7.0651 | 0 | 77.9987 | 77.9987
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.020429 | 15.03 |  | 0.020429 | 0.30704 | 0 | 0.30704
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 7.0833 |  | 17.27 | 7.0833 | 0 | 122.3286 | 122.3286
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0089824 | 109.45 |  | 0.0089824 | 0.98312 | 0 | 0.98312
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.5608 | 1.12 |  | 1.5608 | 1.7481 | 0 | 1.7481
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.017364 | 170 |  | 0.017364 | 2.9519 | 0 | 2.9519
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01008 | 117.5 |  | 0.01008 | 1.1844 | 0 | 1.1844
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.037048 | 29.7 |  | 0.037048 | 1.1003 | 0 | 1.1003
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01505 | 133.75 |  | 0.01505 | 2.0129 | 0 | 2.0129
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 1.87 |  | 14 | 26.18 | 0 | 26.18
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.71 |  | 14 | 9.94 | 0 | 9.94
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.34 |  | 14 | 4.76 | 0 | 4.76
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 14 | 0.05 |  | 14 | 0.7 | 0 | 0.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.036897 | 7.62 |  | 0.036897 | 0.28116 | 0 | 0.28116
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 22.97 |  | 0.020429 | 0.46925 | 0 | 0.46925
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.020429 | 10.36 |  | 0.020429 | 0.21164 | 0 | 0.21164
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0004606 | 276.64 |  | 0.0004606 | 0.12742 | 0 | 0.12742
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0023016 | 135.25 |  | 0.0023016 | 0.31129 | 0 | 0.31129
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0004032 | 837.62 |  | 0.0004032 | 0.33773 | 0 | 0.33773
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005964 | 589.49 |  | 0.0005964 | 0.35157 | 0 | 0.35157
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0027804 | 203.78 |  | 0.0027804 | 0.56659 | 0 | 0.56659
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005964 | 577.1 |  | 0.0005964 | 0.34418 | 0 | 0.34418
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0004606 | 762.5 |  | 0.0004606 | 0.35121 | 0 | 0.35121
COTAÇÃO 8960/17-0 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-355, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA, Vazão: 8.528 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 270 kg | MAT. | UN | 1 | 2209.12 |  | 1 | 2209.12 | 0 | 2209.12
COMPOSIÇÃO 92275.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/4" - 1.2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 20 | 12.3091 | 10.8285
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072751 | 6.92 |  | 0.1455 | 1.0069 | 0 | 1.0069
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.8634e-05 | 571.77 |  | 0.00077268 | 0.4418 | 0 | 0.4418
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0082297 | 5.84 |  | 0.16459 | 0.96123 | 0 | 0.96123
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012911 | 9 |  | 0.25821 | 2.3239 | 0 | 2.3239
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015049 | 48 |  | 0.030099 | 1.4447 | 0 | 1.4447
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.47681 |  | 9.41 | 9.5363 | 0 | 89.7366 | 89.7366
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013716 | 15.03 |  | 0.027433 | 0.41232 | 0 | 0.41232
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.47681 |  | 13.3 | 9.5363 | 0 | 126.8328 | 126.8328
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006031 | 109.45 |  | 0.012062 | 1.3202 | 0 | 1.3202
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1048 | 1.12 |  | 2.096 | 2.3475 | 0 | 2.3475
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011659 | 170 |  | 0.023318 | 3.964 | 0 | 3.964
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0006768 | 117.5 |  | 0.013536 | 1.5905 | 0 | 1.5905
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024875 | 29.7 |  | 0.04975 | 1.4776 | 0 | 1.4776
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010105 | 133.75 |  | 0.02021 | 2.7031 | 0 | 2.7031
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 1.87 |  | 18.8 | 35.156 | 0 | 35.156
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 0.71 |  | 18.8 | 13.348 | 0 | 13.348
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 0.34 |  | 18.8 | 6.392 | 0 | 6.392
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 0.05 |  | 18.8 | 0.94 | 0 | 0.94
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024774 | 7.62 |  | 0.049547 | 0.37755 | 0 | 0.37755
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013716 | 22.97 |  | 0.027433 | 0.63014 | 0 | 0.63014
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013716 | 10.36 |  | 0.027433 | 0.28421 | 0 | 0.28421
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.0926e-05 | 276.64 |  | 0.00061852 | 0.17111 | 0 | 0.17111
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015454 | 135.25 |  | 0.0030907 | 0.41802 | 0 | 0.41802
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.7072e-05 | 837.62 |  | 0.00054144 | 0.45352 | 0 | 0.45352
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.0044e-05 | 589.49 |  | 0.00080088 | 0.47211 | 0 | 0.47211
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018668 | 203.78 |  | 0.0037337 | 0.76085 | 0 | 0.76085
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.0044e-05 | 577.1 |  | 0.00080088 | 0.46219 | 0 | 0.46219
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.0926e-05 | 762.5 |  | 0.00061852 | 0.47162 | 0 | 0.47162
COTAÇÃO 9229.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/4" - 1.2 MM | MAT. | M | 1.02 | 8.13 |  | 20.4 | 165.852 | 0 | 165.852
COMPOSIÇÃO 92275.2 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/2" - 1.2 MM (1/16") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 25 | 12.1357 | 10.8285
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072751 | 6.92 |  | 0.18188 | 1.2586 | 0 | 1.2586
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.8634e-05 | 571.77 |  | 0.00096585 | 0.55224 | 0 | 0.55224
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0082297 | 5.84 |  | 0.20574 | 1.2015 | 0 | 1.2015
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012911 | 9 |  | 0.32276 | 2.9049 | 0 | 2.9049
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015049 | 48 |  | 0.037623 | 1.8059 | 0 | 1.8059
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.47681 |  | 9.41 | 11.9204 | 0 | 112.1707 | 112.1707
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013716 | 15.03 |  | 0.034291 | 0.5154 | 0 | 0.5154
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.47681 |  | 13.3 | 11.9204 | 0 | 158.541 | 158.541
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006031 | 109.45 |  | 0.015078 | 1.6502 | 0 | 1.6502
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1048 | 1.12 |  | 2.6199 | 2.9343 | 0 | 2.9343
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011659 | 170 |  | 0.029147 | 4.955 | 0 | 4.955
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0006768 | 117.5 |  | 0.01692 | 1.9881 | 0 | 1.9881
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024875 | 29.7 |  | 0.062188 | 1.847 | 0 | 1.847
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010105 | 133.75 |  | 0.025263 | 3.3789 | 0 | 3.3789
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 1.87 |  | 23.5 | 43.945 | 0 | 43.945
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 0.71 |  | 23.5 | 16.685 | 0 | 16.685
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 0.34 |  | 23.5 | 7.99 | 0 | 7.99
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.94 | 0.05 |  | 23.5 | 1.175 | 0 | 1.175
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024774 | 7.62 |  | 0.061934 | 0.47194 | 0 | 0.47194
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013716 | 22.97 |  | 0.034291 | 0.78767 | 0 | 0.78767
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013716 | 10.36 |  | 0.034291 | 0.35526 | 0 | 0.35526
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.0926e-05 | 276.64 |  | 0.00077315 | 0.21388 | 0 | 0.21388
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015454 | 135.25 |  | 0.0038634 | 0.52252 | 0 | 0.52252
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.7072e-05 | 837.62 |  | 0.0006768 | 0.5669 | 0 | 0.5669
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.0044e-05 | 589.49 |  | 0.0010011 | 0.59014 | 0 | 0.59014
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018668 | 203.78 |  | 0.0046671 | 0.95106 | 0 | 0.95106
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.0044e-05 | 577.1 |  | 0.0010011 | 0.57773 | 0 | 0.57773
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.0926e-05 | 762.5 |  | 0.00077315 | 0.58953 | 0 | 0.58953
COTAÇÃO 9229.2 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/2" - 1.2 MM (1/16") | MAT. | M | 1.02 | 7.96 |  | 25.5 | 202.98 | 0 | 202.98
COMPOSIÇÃO 92276 | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (1200x300x600) | SER.CG | UN | 2 | 1699.8592 | 143.0909
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.077395 | 6.92 |  | 0.15479 | 1.0711 | 0 | 1.0711
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000411 | 571.77 |  | 0.000822 | 0.46999 | 0 | 0.46999
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08755 | 5.84 |  | 0.1751 | 1.0226 | 0 | 1.0226
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 9 |  | 0.27469 | 2.4722 | 0 | 2.4722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 48 |  | 0.03202 | 1.537 | 0 | 1.537
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 5.0465 |  | 11.04 | 10.093 | 0 | 111.4267 | 111.4267
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.014592 | 15.03 |  | 0.029184 | 0.43864 | 0 | 0.43864
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 5.0595 |  | 17.27 | 10.119 | 0 | 174.7551 | 174.7551
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006416 | 109.45 |  | 0.012832 | 1.4045 | 0 | 1.4045
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.12 |  | 2.2297 | 2.4973 | 0 | 2.4973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 170 |  | 0.024806 | 4.217 | 0 | 4.217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 117.5 |  | 0.0144 | 1.692 | 0 | 1.692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 29.7 |  | 0.052926 | 1.5719 | 0 | 1.5719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 133.75 |  | 0.0215 | 2.8756 | 0 | 2.8756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.87 |  | 20 | 37.4 | 0 | 37.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.71 |  | 20 | 14.2 | 0 | 14.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.34 |  | 20 | 6.8 | 0 | 6.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.05 |  | 20 | 1 | 0 | 1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.026355 | 7.62 |  | 0.05271 | 0.40165 | 0 | 0.40165
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 22.97 |  | 0.029184 | 0.67036 | 0 | 0.67036
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014592 | 10.36 |  | 0.029184 | 0.30235 | 0 | 0.30235
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000329 | 276.64 |  | 0.000658 | 0.18203 | 0 | 0.18203
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001644 | 135.25 |  | 0.003288 | 0.4447 | 0 | 0.4447
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.000288 | 837.62 |  | 0.000576 | 0.48247 | 0 | 0.48247
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000426 | 589.49 |  | 0.000852 | 0.50225 | 0 | 0.50225
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001986 | 203.78 |  | 0.003972 | 0.80941 | 0 | 0.80941
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000426 | 577.1 |  | 0.000852 | 0.49169 | 0 | 0.49169
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.000329 | 762.5 |  | 0.000658 | 0.50172 | 0 | 0.50172
COTAÇÃO 92276 | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (1200x300x600) | MAT. | UN | 1 | 1657.13 |  | 2 | 3314.26 | 0 | 3314.26
COMPOSIÇÃO 92277 | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ | SER.CG | M2 | 2483 | 12.9438 | 8.5855
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0046437 | 6.92 |  | 11.5303 | 79.7897 | 0 | 79.7897
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.466e-05 | 571.77 |  | 0.061231 | 35.0099 | 0 | 35.0099
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005253 | 5.84 |  | 13.0432 | 76.1723 | 0 | 76.1723
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 |  | 20.4618 | 184.1563 | 0 | 184.1563
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 |  | 2.3852 | 114.4882 | 0 | 114.4882
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.30279 |  | 11.04 | 751.8276 | 0 | 8300.1764 | 8300.1764
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00087552 | 15.03 |  | 2.1739 | 32.674 | 0 | 32.674
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.30357 |  | 17.27 | 753.7643 | 0 | 13017.5096 | 13017.5096
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038496 | 109.45 |  | 0.95586 | 104.6184 | 0 | 104.6184
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 |  | 166.0936 | 186.0249 | 0 | 186.0249
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 |  | 1.8478 | 314.1258 | 0 | 314.1258
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 |  | 1.0727 | 126.0371 | 0 | 126.0371
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 |  | 3.9425 | 117.091 | 0 | 117.091
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 |  | 1.6015 | 214.2053 | 0 | 214.2053
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.87 |  | 1489.8 | 2785.926 | 0 | 2785.926
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.71 |  | 1489.8 | 1057.758 | 0 | 1057.758
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.34 |  | 1489.8 | 506.532 | 0 | 506.532
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.05 |  | 1489.8 | 74.49 | 0 | 74.49
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015813 | 7.62 |  | 3.9264 | 29.9189 | 0 | 29.9189
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 22.97 |  | 2.1739 | 49.9349 | 0 | 49.9349
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00087552 | 10.36 |  | 2.1739 | 22.5218 | 0 | 22.5218
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.974e-05 | 276.64 |  | 0.049014 | 13.5593 | 0 | 13.5593
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.864e-05 | 135.25 |  | 0.24492 | 33.1259 | 0 | 33.1259
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.728e-05 | 837.62 |  | 0.042906 | 35.9391 | 0 | 35.9391
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.556e-05 | 589.49 |  | 0.063465 | 37.4123 | 0 | 37.4123
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011916 | 203.78 |  | 0.29587 | 60.2933 | 0 | 60.2933
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.556e-05 | 577.1 |  | 0.063465 | 36.6259 | 0 | 36.6259
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.974e-05 | 762.5 |  | 0.049014 | 37.3735 | 0 | 37.3735
COTAÇÃO 202 | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ | MAT. | M2 | 1 | 10.38 |  | 2483 | 25773.54 | 0 | 25773.54
COMPOSIÇÃO 92278 | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (2000x450x600) | SER.CG | UN | 1 | 2596.8651 | 171.7091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.092874 | 6.92 |  | 0.092874 | 0.64269 | 0 | 0.64269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0004932 | 571.77 |  | 0.0004932 | 0.282 | 0 | 0.282
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.10506 | 5.84 |  | 0.10506 | 0.61355 | 0 | 0.61355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16482 | 9 |  | 0.16482 | 1.4833 | 0 | 1.4833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.019212 | 48 |  | 0.019212 | 0.92218 | 0 | 0.92218
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 6.0558 |  | 11.04 | 6.0558 | 0 | 66.856 | 66.856
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.01751 | 15.03 |  | 0.01751 | 0.26318 | 0 | 0.26318
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 6.0714 |  | 17.27 | 6.0714 | 0 | 104.8531 | 104.8531
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0076992 | 109.45 |  | 0.0076992 | 0.84268 | 0 | 0.84268
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.3378 | 1.12 |  | 1.3378 | 1.4984 | 0 | 1.4984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.014884 | 170 |  | 0.014884 | 2.5302 | 0 | 2.5302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00864 | 117.5 |  | 0.00864 | 1.0152 | 0 | 1.0152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.031756 | 29.7 |  | 0.031756 | 0.94314 | 0 | 0.94314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0129 | 133.75 |  | 0.0129 | 1.7254 | 0 | 1.7254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 1.87 |  | 12 | 22.44 | 0 | 22.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.71 |  | 12 | 8.52 | 0 | 8.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.34 |  | 12 | 4.08 | 0 | 4.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 12 | 0.05 |  | 12 | 0.6 | 0 | 0.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.031626 | 7.62 |  | 0.031626 | 0.24099 | 0 | 0.24099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 22.97 |  | 0.01751 | 0.40221 | 0 | 0.40221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.01751 | 10.36 |  | 0.01751 | 0.18141 | 0 | 0.18141
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0003948 | 276.64 |  | 0.0003948 | 0.10922 | 0 | 0.10922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0019728 | 135.25 |  | 0.0019728 | 0.26682 | 0 | 0.26682
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0003456 | 837.62 |  | 0.0003456 | 0.28948 | 0 | 0.28948
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0005112 | 589.49 |  | 0.0005112 | 0.30135 | 0 | 0.30135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0023832 | 203.78 |  | 0.0023832 | 0.48565 | 0 | 0.48565
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0005112 | 577.1 |  | 0.0005112 | 0.29501 | 0 | 0.29501
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0003948 | 762.5 |  | 0.0003948 | 0.30103 | 0 | 0.30103
COTAÇÃO 92277 | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (2000x450x600) | MAT. | UN | 1 | 2545.59 |  | 1 | 2545.59 | 0 | 2545.59
COMPOSIÇÃO 92279 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 3/4" - 1.59 MM | SER.CG | M | 650 | 176.0841 | 33.7695
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018265 | 6.92 |  | 11.8724 | 82.157 | 0 | 82.157
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.6996e-05 | 571.77 |  | 0.063047 | 36.0486 | 0 | 36.0486
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.020662 | 5.84 |  | 13.4302 | 78.4322 | 0 | 78.4322
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032414 | 9 |  | 21.0689 | 189.6199 | 0 | 189.6199
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037784 | 48 |  | 2.4559 | 117.8848 | 0 | 117.8848
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.191 |  | 11.04 | 774.1331 | 0 | 8546.4294 | 8546.4294
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0034437 | 15.03 |  | 2.2384 | 33.6433 | 0 | 33.6433
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.194 |  | 17.27 | 776.1273 | 0 | 13403.7185 | 13403.7185
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015142 | 109.45 |  | 0.98421 | 107.7223 | 0 | 107.7223
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26311 | 1.12 |  | 171.0214 | 191.5439 | 0 | 191.5439
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029271 | 170 |  | 1.9026 | 323.4454 | 0 | 323.4454
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016992 | 117.5 |  | 1.1045 | 129.7764 | 0 | 129.7764
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0062453 | 29.7 |  | 4.0594 | 120.5649 | 0 | 120.5649
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002537 | 133.75 |  | 1.649 | 220.5604 | 0 | 220.5604
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.36 | 1.87 |  | 1534 | 2868.58 | 0 | 2868.58
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.36 | 0.71 |  | 1534 | 1089.14 | 0 | 1089.14
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.36 | 0.34 |  | 1534 | 521.56 | 0 | 521.56
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.36 | 0.05 |  | 1534 | 76.7 | 0 | 76.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0062198 | 7.62 |  | 4.0429 | 30.8066 | 0 | 30.8066
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034437 | 22.97 |  | 2.2384 | 51.4163 | 0 | 51.4163
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034437 | 10.36 |  | 2.2384 | 23.19 | 0 | 23.19
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.7644e-05 | 276.64 |  | 0.050469 | 13.9616 | 0 | 13.9616
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00038798 | 135.25 |  | 0.25219 | 34.1086 | 0 | 34.1086
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.7968e-05 | 837.62 |  | 0.044179 | 37.0054 | 0 | 37.0054
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010054 | 589.49 |  | 0.065348 | 38.5222 | 0 | 38.5222
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004687 | 203.78 |  | 0.30465 | 62.0821 | 0 | 62.0821
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010054 | 577.1 |  | 0.065348 | 37.7126 | 0 | 37.7126
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.7644e-05 | 762.5 |  | 0.050469 | 38.4823 | 0 | 38.4823
COTAÇÃO 92278 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 3/4" - 1.59 MM | MAT. | M | 1 | 166 |  | 650 | 107900 | 0 | 107900
COMPOSIÇÃO 92280 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1" - 1.59 MM | SER.CG | M | 180 | 203.7441 | 33.7695
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018265 | 6.92 |  | 3.2877 | 22.7512 | 0 | 22.7512
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.6996e-05 | 571.77 |  | 0.017459 | 9.9827 | 0 | 9.9827
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.020662 | 5.84 |  | 3.7191 | 21.7197 | 0 | 21.7197
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032414 | 9 |  | 5.8345 | 52.5101 | 0 | 52.5101
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037784 | 48 |  | 0.6801 | 32.645 | 0 | 32.645
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.191 |  | 11.04 | 214.3753 | 0 | 2366.7035 | 2366.7035
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0034437 | 15.03 |  | 0.61987 | 9.3166 | 0 | 9.3166
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.194 |  | 17.27 | 214.9276 | 0 | 3711.799 | 3711.799
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015142 | 109.45 |  | 0.27255 | 29.8308 | 0 | 29.8308
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26311 | 1.12 |  | 47.3598 | 53.0429 | 0 | 53.0429
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029271 | 170 |  | 0.52688 | 89.5695 | 0 | 89.5695
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016992 | 117.5 |  | 0.30586 | 35.9381 | 0 | 35.9381
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0062453 | 29.7 |  | 1.1241 | 33.3872 | 0 | 33.3872
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002537 | 133.75 |  | 0.45666 | 61.0783 | 0 | 61.0783
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.36 | 1.87 |  | 424.8 | 794.376 | 0 | 794.376
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.36 | 0.71 |  | 424.8 | 301.608 | 0 | 301.608
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.36 | 0.34 |  | 424.8 | 144.432 | 0 | 144.432
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.36 | 0.05 |  | 424.8 | 21.24 | 0 | 21.24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0062198 | 7.62 |  | 1.1196 | 8.5311 | 0 | 8.5311
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034437 | 22.97 |  | 0.61987 | 14.2384 | 0 | 14.2384
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0034437 | 10.36 |  | 0.61987 | 6.4218 | 0 | 6.4218
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.7644e-05 | 276.64 |  | 0.013976 | 3.8663 | 0 | 3.8663
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00038798 | 135.25 |  | 0.069837 | 9.4455 | 0 | 9.4455
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.7968e-05 | 837.62 |  | 0.012234 | 10.2476 | 0 | 10.2476
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010054 | 589.49 |  | 0.018096 | 10.6677 | 0 | 10.6677
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004687 | 203.78 |  | 0.084365 | 17.192 | 0 | 17.192
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010054 | 577.1 |  | 0.018096 | 10.4435 | 0 | 10.4435
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.7644e-05 | 762.5 |  | 0.013976 | 10.6566 | 0 | 10.6566
COTAÇÃO 92279 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1" - 1.59 MM | MAT. | M | 1 | 193.66 |  | 180 | 34858.8 | 0 | 34858.8
COMPOSIÇÃO 92281 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/8" - 1.59 MM | SER.CG | M | 615 | 245.6823 | 35.7727
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019349 | 6.92 |  | 11.8995 | 82.3444 | 0 | 82.3444
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010275 | 571.77 |  | 0.063191 | 36.1309 | 0 | 36.1309
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021888 | 5.84 |  | 13.4608 | 78.6111 | 0 | 78.6111
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034336 | 9 |  | 21.1169 | 190.0525 | 0 | 190.0525
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040025 | 48 |  | 2.4615 | 118.1538 | 0 | 118.1538
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2616 |  | 11.04 | 775.8994 | 0 | 8565.9291 | 8565.9291
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003648 | 15.03 |  | 2.2435 | 33.7201 | 0 | 33.7201
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2649 |  | 17.27 | 777.8981 | 0 | 13434.3006 | 13434.3006
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001604 | 109.45 |  | 0.98646 | 107.968 | 0 | 107.968
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27872 | 1.12 |  | 171.4116 | 191.981 | 0 | 191.981
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031008 | 170 |  | 1.907 | 324.1834 | 0 | 324.1834
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018 | 117.5 |  | 1.107 | 130.0725 | 0 | 130.0725
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0066158 | 29.7 |  | 4.0687 | 120.84 | 0 | 120.84
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026875 | 133.75 |  | 1.6528 | 221.0637 | 0 | 221.0637
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 1.87 |  | 1537.5 | 2875.125 | 0 | 2875.125
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.71 |  | 1537.5 | 1091.625 | 0 | 1091.625
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.34 |  | 1537.5 | 522.75 | 0 | 522.75
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.05 |  | 1537.5 | 76.875 | 0 | 76.875
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0065887 | 7.62 |  | 4.0521 | 30.8769 | 0 | 30.8769
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003648 | 22.97 |  | 2.2435 | 51.5337 | 0 | 51.5337
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003648 | 10.36 |  | 2.2435 | 23.2429 | 0 | 23.2429
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.225e-05 | 276.64 |  | 0.050584 | 13.9935 | 0 | 13.9935
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000411 | 135.25 |  | 0.25277 | 34.1865 | 0 | 34.1865
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.2e-05 | 837.62 |  | 0.04428 | 37.0898 | 0 | 37.0898
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001065 | 589.49 |  | 0.065498 | 38.6101 | 0 | 38.6101
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004965 | 203.78 |  | 0.30535 | 62.2237 | 0 | 62.2237
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001065 | 577.1 |  | 0.065498 | 37.7986 | 0 | 37.7986
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.225e-05 | 762.5 |  | 0.050584 | 38.5701 | 0 | 38.5701
COTAÇÃO 92280 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/8" - 1.59 MM | MAT. | M | 1 | 235 |  | 615 | 144525 | 0 | 144525
COMPOSIÇÃO 92282 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.3/8" - 1.59 MM | SER.CG | M | 375 | 246.3423 | 35.7727
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019349 | 6.92 |  | 7.2558 | 50.21 | 0 | 50.21
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010275 | 571.77 |  | 0.038531 | 22.031 | 0 | 22.031
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021888 | 5.84 |  | 8.2078 | 47.9336 | 0 | 47.9336
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034336 | 9 |  | 12.8762 | 115.8857 | 0 | 115.8857
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040025 | 48 |  | 1.5009 | 72.045 | 0 | 72.045
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2616 |  | 11.04 | 473.1094 | 0 | 5223.1275 | 5223.1275
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003648 | 15.03 |  | 1.368 | 20.561 | 0 | 20.561
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2649 |  | 17.27 | 474.3281 | 0 | 8191.6467 | 8191.6467
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001604 | 109.45 |  | 0.6015 | 65.8342 | 0 | 65.8342
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27872 | 1.12 |  | 104.5192 | 117.0616 | 0 | 117.0616
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031008 | 170 |  | 1.1628 | 197.6728 | 0 | 197.6728
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018 | 117.5 |  | 0.675 | 79.3125 | 0 | 79.3125
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0066158 | 29.7 |  | 2.4809 | 73.6829 | 0 | 73.6829
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026875 | 133.75 |  | 1.0078 | 134.7949 | 0 | 134.7949
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 1.87 |  | 937.5 | 1753.125 | 0 | 1753.125
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.71 |  | 937.5 | 665.625 | 0 | 665.625
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.34 |  | 937.5 | 318.75 | 0 | 318.75
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.05 |  | 937.5 | 46.875 | 0 | 46.875
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0065887 | 7.62 |  | 2.4708 | 18.8274 | 0 | 18.8274
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003648 | 22.97 |  | 1.368 | 31.423 | 0 | 31.423
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003648 | 10.36 |  | 1.368 | 14.1725 | 0 | 14.1725
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.225e-05 | 276.64 |  | 0.030844 | 8.5326 | 0 | 8.5326
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000411 | 135.25 |  | 0.15413 | 20.8454 | 0 | 20.8454
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.2e-05 | 837.62 |  | 0.027 | 22.6157 | 0 | 22.6157
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001065 | 589.49 |  | 0.039938 | 23.5428 | 0 | 23.5428
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004965 | 203.78 |  | 0.18619 | 37.9413 | 0 | 37.9413
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001065 | 577.1 |  | 0.039938 | 23.0479 | 0 | 23.0479
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.225e-05 | 762.5 |  | 0.030844 | 23.5184 | 0 | 23.5184
COTAÇÃO 92281 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.3/8" - 1.59 MM | MAT. | M | 1 | 235.66 |  | 375 | 88372.5 | 0 | 88372.5
COMPOSIÇÃO 92283 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.5/8" - 1.59 MM | SER.CG | M | 485 | 246.7696 | 37.2036
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020123 | 6.92 |  | 9.7595 | 67.5358 | 0 | 67.5358
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010686 | 571.77 |  | 0.051827 | 29.6332 | 0 | 29.6332
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022763 | 5.84 |  | 11.0401 | 64.4739 | 0 | 64.4739
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03571 | 9 |  | 17.3193 | 155.874 | 0 | 155.874
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0041626 | 48 |  | 2.0189 | 96.9053 | 0 | 96.9053
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.3121 |  | 11.04 | 636.3637 | 0 | 7025.4547 | 7025.4547
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037939 | 15.03 |  | 1.8401 | 27.656 | 0 | 27.656
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.3155 |  | 17.27 | 638.003 | 0 | 11018.3109 | 11018.3109
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016682 | 109.45 |  | 0.80906 | 88.5514 | 0 | 88.5514
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28987 | 1.12 |  | 140.5854 | 157.4556 | 0 | 157.4556
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0032248 | 170 |  | 1.564 | 265.8831 | 0 | 265.8831
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001872 | 117.5 |  | 0.90792 | 106.6806 | 0 | 106.6806
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0068804 | 29.7 |  | 3.337 | 99.1084 | 0 | 99.1084
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002795 | 133.75 |  | 1.3556 | 181.3082 | 0 | 181.3082
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 1.87 |  | 1261 | 2358.07 | 0 | 2358.07
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.71 |  | 1261 | 895.31 | 0 | 895.31
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.34 |  | 1261 | 428.74 | 0 | 428.74
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.05 |  | 1261 | 63.05 | 0 | 63.05
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0068523 | 7.62 |  | 3.3234 | 25.324 | 0 | 25.324
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037939 | 22.97 |  | 1.8401 | 42.266 | 0 | 42.266
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037939 | 10.36 |  | 1.8401 | 19.0629 | 0 | 19.0629
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.554e-05 | 276.64 |  | 0.041487 | 11.4769 | 0 | 11.4769
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00042744 | 135.25 |  | 0.20731 | 28.0385 | 0 | 28.0385
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.488e-05 | 837.62 |  | 0.036317 | 30.4197 | 0 | 30.4197
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011076 | 589.49 |  | 0.053719 | 31.6666 | 0 | 31.6666
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00051636 | 203.78 |  | 0.25043 | 51.0336 | 0 | 51.0336
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011076 | 577.1 |  | 0.053719 | 31.001 | 0 | 31.001
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 8.554e-05 | 762.5 |  | 0.041487 | 31.6338 | 0 | 31.6338
COTAÇÃO 92281 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.3/8" - 1.59 MM | MAT. | M | 1 | 235.66 |  | 485 | 114295.1 | 0 | 114295.1
COMPOSIÇÃO 92284 | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 109mm | SER.CG | M | 1.254 | 69.7302 | 15.74
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.92 |  | 0.010676 | 0.073877 | 0 | 0.073877
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.5207e-05 | 571.77 |  | 5.669e-05 | 0.032414 | 0 | 0.032414
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.84 |  | 0.012077 | 0.070528 | 0 | 0.070528
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 9 |  | 0.018946 | 0.17051 | 0 | 0.17051
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 48 |  | 0.0022084 | 0.106 | 0 | 0.106
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.55512 |  | 11.04 | 0.69611 | 0 | 7.6851 | 7.6851
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 15.03 |  | 0.0020128 | 0.030253 | 0 | 0.030253
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.55654 |  | 17.27 | 0.69791 | 0 | 12.0529 | 12.0529
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 109.45 |  | 0.00088502 | 0.096865 | 0 | 0.096865
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.12 |  | 0.15379 | 0.17224 | 0 | 0.17224
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 170 |  | 0.0017109 | 0.29085 | 0 | 0.29085
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 117.5 |  | 0.00099317 | 0.1167 | 0 | 0.1167
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 29.7 |  | 0.0036503 | 0.10841 | 0 | 0.10841
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 133.75 |  | 0.0014829 | 0.19833 | 0 | 0.19833
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.87 |  | 1.3794 | 2.5795 | 0 | 2.5795
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.71 |  | 1.3794 | 0.97937 | 0 | 0.97937
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.34 |  | 1.3794 | 0.469 | 0 | 0.469
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.05 |  | 1.3794 | 0.06897 | 0 | 0.06897
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028991 | 7.62 |  | 0.0036354 | 0.027702 | 0 | 0.027702
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 22.97 |  | 0.0020128 | 0.046234 | 0 | 0.046234
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.36 |  | 0.0020128 | 0.020853 | 0 | 0.020853
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.6188e-05 | 276.64 |  | 4.538e-05 | 0.012554 | 0 | 0.012554
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 135.25 |  | 0.00022677 | 0.030671 | 0 | 0.030671
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.1683e-05 | 837.62 |  | 3.973e-05 | 0.033279 | 0 | 0.033279
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.6858e-05 | 589.49 |  | 5.876e-05 | 0.034638 | 0 | 0.034638
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 203.78 |  | 0.00027395 | 0.055826 | 0 | 0.055826
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.6858e-05 | 577.1 |  | 5.876e-05 | 0.03391 | 0 | 0.03391
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.6188e-05 | 762.5 |  | 4.538e-05 | 0.034602 | 0 | 0.034602
COTAÇÃO 92283 | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 109mm | MAT. | M | 1 | 65.03 |  | 1.254 | 81.5476 | 0 | 81.5476
COMPOSIÇÃO 92285 | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 209mm | SER.CG | M | 2262 | 129.7002 | 15.74
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.92 |  | 19.2574 | 133.2614 | 0 | 133.2614
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.521e-05 | 571.77 |  | 0.10227 | 58.4721 | 0 | 58.4721
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.84 |  | 21.7842 | 127.2197 | 0 | 127.2197
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 9 |  | 34.1744 | 307.5699 | 0 | 307.5699
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 48 |  | 3.9836 | 191.2132 | 0 | 191.2132
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.55512 |  | 11.04 | 1255.6701 | 0 | 13862.5982 | 13862.5982
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 15.03 |  | 3.6308 | 54.5706 | 0 | 54.5706
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.55654 |  | 17.27 | 1258.9048 | 0 | 21741.2857 | 21741.2857
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 109.45 |  | 1.5964 | 174.7292 | 0 | 174.7292
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.12 |  | 277.4025 | 310.6907 | 0 | 310.6907
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 170 |  | 3.0861 | 524.6395 | 0 | 524.6395
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 117.5 |  | 1.7915 | 210.5017 | 0 | 210.5017
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 29.7 |  | 6.5845 | 195.5604 | 0 | 195.5604
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 133.75 |  | 2.6748 | 357.7565 | 0 | 357.7565
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.87 |  | 2488.2 | 4652.934 | 0 | 4652.934
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.71 |  | 2488.2 | 1766.622 | 0 | 1766.622
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.34 |  | 2488.2 | 845.988 | 0 | 845.988
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.05 |  | 2488.2 | 124.41 | 0 | 124.41
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002899 | 7.62 |  | 6.5577 | 49.9693 | 0 | 49.9693
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 22.97 |  | 3.6308 | 83.399 | 0 | 83.399
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.36 |  | 3.6308 | 37.6149 | 0 | 37.6149
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.619e-05 | 276.64 |  | 0.081862 | 22.6462 | 0 | 22.6462
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 135.25 |  | 0.40906 | 55.3254 | 0 | 55.3254
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.168e-05 | 837.62 |  | 0.07166 | 60.024 | 0 | 60.024
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.686e-05 | 589.49 |  | 0.106 | 62.4844 | 0 | 62.4844
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 203.78 |  | 0.49416 | 100.6992 | 0 | 100.6992
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.686e-05 | 577.1 |  | 0.106 | 61.1711 | 0 | 61.1711
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.619e-05 | 762.5 |  | 0.081862 | 62.4196 | 0 | 62.4196
COTAÇÃO 92284 | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 209mm | MAT. | M | 1 | 125 |  | 2262 | 282750 | 0 | 282750
COMPOSIÇÃO 92286 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/4" - 09 MM | SER.CG | M | 1600 | 8.3565 | 7.1545
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.92 |  | 6.1916 | 42.8459 | 0 | 42.8459
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 571.77 |  | 0.03288 | 18.7998 | 0 | 18.7998
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.84 |  | 7.004 | 40.9034 | 0 | 40.9034
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 10.9877 | 98.8891 | 0 | 98.8891
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 1.2808 | 61.4784 | 0 | 61.4784
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.25233 |  | 11.04 | 403.72 | 0 | 4457.0688 | 4457.0688
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 15.03 |  | 1.1674 | 17.5454 | 0 | 17.5454
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.25298 |  | 17.27 | 404.76 | 0 | 6990.2052 | 6990.2052
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 109.45 |  | 0.51328 | 56.1785 | 0 | 56.1785
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 89.1898 | 99.8925 | 0 | 99.8925
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.99224 | 168.6808 | 0 | 168.6808
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.576 | 67.68 | 0 | 67.68
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 2.117 | 62.8761 | 0 | 62.8761
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.86 | 115.025 | 0 | 115.025
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 800 | 1496 | 0 | 1496
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 800 | 568 | 0 | 568
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 800 | 272 | 0 | 272
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 800 | 40 | 0 | 40
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.62 |  | 2.1084 | 16.066 | 0 | 16.066
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 22.97 |  | 1.1674 | 26.8143 | 0 | 26.8143
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.36 |  | 1.1674 | 12.0938 | 0 | 12.0938
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 276.64 |  | 0.02632 | 7.2812 | 0 | 7.2812
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 135.25 |  | 0.13152 | 17.7881 | 0 | 17.7881
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 837.62 |  | 0.02304 | 19.2988 | 0 | 19.2988
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 589.49 |  | 0.03408 | 20.0898 | 0 | 20.0898
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 203.78 |  | 0.15888 | 32.3766 | 0 | 32.3766
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 577.1 |  | 0.03408 | 19.6676 | 0 | 19.6676
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 |  | 0.02632 | 20.069 | 0 | 20.069
COTAÇÃO 92285 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/4" - 09 MM | MAT. | M | 1 | 6.22 |  | 1600 | 9952 | 0 | 9952
COMPOSIÇÃO 92287 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/8" - 13 MM | SER.CG | M | 510 | 8.9665 | 7.1545
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.92 |  | 1.9736 | 13.6571 | 0 | 13.6571
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 571.77 |  | 0.010481 | 5.9924 | 0 | 5.9924
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.84 |  | 2.2325 | 13.0379 | 0 | 13.0379
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 3.5023 | 31.5209 | 0 | 31.5209
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.40825 | 19.5962 | 0 | 19.5962
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.25233 |  | 11.04 | 128.6858 | 0 | 1420.6907 | 1420.6907
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 15.03 |  | 0.3721 | 5.5926 | 0 | 5.5926
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.25298 |  | 17.27 | 129.0172 | 0 | 2228.1279 | 2228.1279
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 109.45 |  | 0.16361 | 17.9069 | 0 | 17.9069
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 28.4292 | 31.8407 | 0 | 31.8407
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.31628 | 53.767 | 0 | 53.767
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.1836 | 21.573 | 0 | 21.573
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.67481 | 20.0418 | 0 | 20.0418
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.27413 | 36.6642 | 0 | 36.6642
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 255 | 476.85 | 0 | 476.85
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 255 | 181.05 | 0 | 181.05
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 255 | 86.7 | 0 | 86.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 255 | 12.75 | 0 | 12.75
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.62 |  | 0.67205 | 5.121 | 0 | 5.121
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 22.97 |  | 0.3721 | 8.547 | 0 | 8.547
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.36 |  | 0.3721 | 3.8549 | 0 | 3.8549
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 276.64 |  | 0.0083895 | 2.3209 | 0 | 2.3209
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 135.25 |  | 0.041922 | 5.67 | 0 | 5.67
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 837.62 |  | 0.007344 | 6.1515 | 0 | 6.1515
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 589.49 |  | 0.010863 | 6.4036 | 0 | 6.4036
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 203.78 |  | 0.050643 | 10.32 | 0 | 10.32
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 577.1 |  | 0.010863 | 6.269 | 0 | 6.269
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 |  | 0.0083895 | 6.397 | 0 | 6.397
COTAÇÃO 92287 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/8" - 13 MM | MAT. | M | 1 | 6.83 |  | 510 | 3483.3 | 0 | 3483.3
COMPOSIÇÃO 92288 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 13 MM | SER.CG | M | 370 | 10.1465 | 7.1545
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.92 |  | 1.4318 | 9.9081 | 0 | 9.9081
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 571.77 |  | 0.0076035 | 4.3475 | 0 | 4.3475
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.84 |  | 1.6197 | 9.4589 | 0 | 9.4589
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 2.5409 | 22.8681 | 0 | 22.8681
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.29618 | 14.2169 | 0 | 14.2169
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.25233 |  | 11.04 | 93.3602 | 0 | 1030.6972 | 1030.6972
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 15.03 |  | 0.26995 | 4.0574 | 0 | 4.0574
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.25298 |  | 17.27 | 93.6008 | 0 | 1616.485 | 1616.485
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 109.45 |  | 0.1187 | 12.9913 | 0 | 12.9913
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 20.6251 | 23.1001 | 0 | 23.1001
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.22946 | 39.0074 | 0 | 39.0074
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.1332 | 15.651 | 0 | 15.651
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.48957 | 14.5401 | 0 | 14.5401
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.19887 | 26.5995 | 0 | 26.5995
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 185 | 345.95 | 0 | 345.95
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 185 | 131.35 | 0 | 131.35
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 185 | 62.9 | 0 | 62.9
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 185 | 9.25 | 0 | 9.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.62 |  | 0.48757 | 3.7153 | 0 | 3.7153
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 22.97 |  | 0.26995 | 6.2008 | 0 | 6.2008
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.36 |  | 0.26995 | 2.7967 | 0 | 2.7967
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 276.64 |  | 0.0060865 | 1.6838 | 0 | 1.6838
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 135.25 |  | 0.030414 | 4.1135 | 0 | 4.1135
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 837.62 |  | 0.005328 | 4.4628 | 0 | 4.4628
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 589.49 |  | 0.007881 | 4.6458 | 0 | 4.6458
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 203.78 |  | 0.036741 | 7.4871 | 0 | 7.4871
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 577.1 |  | 0.007881 | 4.5481 | 0 | 4.5481
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 |  | 0.0060865 | 4.641 | 0 | 4.641
COTAÇÃO 92288 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 13 MM | MAT. | M | 1 | 8.01 |  | 370 | 2963.7 | 0 | 2963.7
COMPOSIÇÃO 92289 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 13 MM | SER.CG | M | 920 | 8.1192 | 5.7236
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.92 |  | 2.8481 | 19.7091 | 0 | 19.7091
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 571.77 |  | 0.015125 | 8.6479 | 0 | 8.6479
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.84 |  | 3.2218 | 18.8155 | 0 | 18.8155
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 5.0543 | 45.489 | 0 | 45.489
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.58917 | 28.2801 | 0 | 28.2801
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.20186 |  | 11.04 | 185.7112 | 0 | 2050.2516 | 2050.2516
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 15.03 |  | 0.53699 | 8.0709 | 0 | 8.0709
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 |  | 17.27 | 186.1896 | 0 | 3215.4944 | 3215.4944
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 109.45 |  | 0.23611 | 25.8421 | 0 | 25.8421
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 41.0273 | 45.9506 | 0 | 45.9506
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.45643 | 77.5932 | 0 | 77.5932
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.26496 | 31.1328 | 0 | 31.1328
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.97384 | 28.923 | 0 | 28.923
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.3956 | 52.9115 | 0 | 52.9115
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 368 | 688.16 | 0 | 688.16
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 368 | 261.28 | 0 | 261.28
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 368 | 125.12 | 0 | 125.12
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 368 | 18.4 | 0 | 18.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.62 |  | 0.96986 | 7.3904 | 0 | 7.3904
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 22.97 |  | 0.53699 | 12.3346 | 0 | 12.3346
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.36 |  | 0.53699 | 5.5632 | 0 | 5.5632
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 276.64 |  | 0.012107 | 3.3493 | 0 | 3.3493
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 135.25 |  | 0.060499 | 8.1825 | 0 | 8.1825
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 837.62 |  | 0.010598 | 8.8774 | 0 | 8.8774
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 589.49 |  | 0.015677 | 9.2413 | 0 | 9.2413
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 203.78 |  | 0.073085 | 14.8932 | 0 | 14.8932
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 577.1 |  | 0.015677 | 9.0471 | 0 | 9.0471
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 |  | 0.012107 | 9.2317 | 0 | 9.2317
COTAÇÃO 92289 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 13 MM | MAT. | M | 1 | 6.41 |  | 920 | 5897.2 | 0 | 5897.2
COMPOSIÇÃO 92290 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 13 MM | SER.CG | M | 225 | 7.1192 | 5.7236
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.92 |  | 0.69656 | 4.8202 | 0 | 4.8202
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 571.77 |  | 0.003699 | 2.115 | 0 | 2.115
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.84 |  | 0.78795 | 4.6016 | 0 | 4.6016
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 1.2361 | 11.125 | 0 | 11.125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.14409 | 6.9163 | 0 | 6.9163
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.20186 |  | 11.04 | 45.4185 | 0 | 501.4202 | 501.4202
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 15.03 |  | 0.13133 | 1.9739 | 0 | 1.9739
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 |  | 17.27 | 45.5355 | 0 | 786.3981 | 786.3981
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 109.45 |  | 0.057744 | 6.3201 | 0 | 6.3201
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 10.0338 | 11.2379 | 0 | 11.2379
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.11163 | 18.9766 | 0 | 18.9766
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.0648 | 7.614 | 0 | 7.614
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.23817 | 7.0736 | 0 | 7.0736
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.09675 | 12.9403 | 0 | 12.9403
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 90 | 168.3 | 0 | 168.3
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 90 | 63.9 | 0 | 63.9
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 90 | 30.6 | 0 | 30.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 90 | 4.5 | 0 | 4.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.62 |  | 0.23719 | 1.8074 | 0 | 1.8074
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 22.97 |  | 0.13133 | 3.0166 | 0 | 3.0166
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.36 |  | 0.13133 | 1.3606 | 0 | 1.3606
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 276.64 |  | 0.002961 | 0.81913 | 0 | 0.81913
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 135.25 |  | 0.014796 | 2.0012 | 0 | 2.0012
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 837.62 |  | 0.002592 | 2.1711 | 0 | 2.1711
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 589.49 |  | 0.003834 | 2.2601 | 0 | 2.2601
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 203.78 |  | 0.017874 | 3.6424 | 0 | 3.6424
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 577.1 |  | 0.003834 | 2.2126 | 0 | 2.2126
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 |  | 0.002961 | 2.2578 | 0 | 2.2578
COTAÇÃO 92290 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 13 MM | MAT. | M | 1 | 5.41 |  | 225 | 1217.25 | 0 | 1217.25
COMPOSIÇÃO 92291 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 19 MM | SER.CG | M | 2025 | 11.0765 | 7.1545
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.92 |  | 7.8362 | 54.2268 | 0 | 54.2268
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 571.77 |  | 0.041614 | 23.7935 | 0 | 23.7935
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.84 |  | 8.8644 | 51.7683 | 0 | 51.7683
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 13.9063 | 125.1565 | 0 | 125.1565
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 1.621 | 77.8086 | 0 | 77.8086
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.25233 |  | 11.04 | 510.9581 | 0 | 5640.9777 | 5640.9777
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 15.03 |  | 1.4774 | 22.2059 | 0 | 22.2059
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.25298 |  | 17.27 | 512.2744 | 0 | 8846.9785 | 8846.9785
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 109.45 |  | 0.64962 | 71.1009 | 0 | 71.1009
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 112.8808 | 126.4265 | 0 | 126.4265
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 1.2558 | 213.4866 | 0 | 213.4866
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.729 | 85.6575 | 0 | 85.6575
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 2.6794 | 79.5775 | 0 | 79.5775
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 1.0884 | 145.5785 | 0 | 145.5785
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 1012.5 | 1893.375 | 0 | 1893.375
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 1012.5 | 718.875 | 0 | 718.875
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 1012.5 | 344.25 | 0 | 344.25
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 1012.5 | 50.625 | 0 | 50.625
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.62 |  | 2.6684 | 20.3335 | 0 | 20.3335
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 22.97 |  | 1.4774 | 33.9368 | 0 | 33.9368
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.36 |  | 1.4774 | 15.3063 | 0 | 15.3063
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 276.64 |  | 0.033311 | 9.2152 | 0 | 9.2152
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 135.25 |  | 0.16645 | 22.513 | 0 | 22.513
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 837.62 |  | 0.02916 | 24.425 | 0 | 24.425
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 589.49 |  | 0.043132 | 25.4262 | 0 | 25.4262
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 203.78 |  | 0.20108 | 40.9766 | 0 | 40.9766
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 577.1 |  | 0.043132 | 24.8918 | 0 | 24.8918
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 |  | 0.033311 | 25.3998 | 0 | 25.3998
COTAÇÃO 92291 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 19 MM | MAT. | M | 1 | 8.94 |  | 2025 | 18103.5 | 0 | 18103.5
COMPOSIÇÃO 92292 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 5/8" - 19 MM | SER.CG | M | 310 | 8.5692 | 5.7236
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.92 |  | 0.9597 | 6.6411 | 0 | 6.6411
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 571.77 |  | 0.0050964 | 2.914 | 0 | 2.914
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.84 |  | 1.0856 | 6.34 | 0 | 6.34
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 1.7031 | 15.3278 | 0 | 15.3278
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.19852 | 9.5292 | 0 | 9.5292
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.20186 |  | 11.04 | 62.5766 | 0 | 690.8457 | 690.8457
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 15.03 |  | 0.18094 | 2.7195 | 0 | 2.7195
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 |  | 17.27 | 62.7378 | 0 | 1083.4818 | 1083.4818
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 109.45 |  | 0.079558 | 8.7077 | 0 | 8.7077
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 13.8244 | 15.4833 | 0 | 15.4833
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.1538 | 26.1455 | 0 | 26.1455
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.08928 | 10.4904 | 0 | 10.4904
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.32814 | 9.7458 | 0 | 9.7458
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.1333 | 17.8289 | 0 | 17.8289
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 124 | 231.88 | 0 | 231.88
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 124 | 88.04 | 0 | 88.04
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 124 | 42.16 | 0 | 42.16
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 124 | 6.2 | 0 | 6.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.62 |  | 0.3268 | 2.4902 | 0 | 2.4902
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 22.97 |  | 0.18094 | 4.1562 | 0 | 4.1562
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.36 |  | 0.18094 | 1.8745 | 0 | 1.8745
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 276.64 |  | 0.0040796 | 1.1286 | 0 | 1.1286
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 135.25 |  | 0.020386 | 2.7572 | 0 | 2.7572
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 837.62 |  | 0.0035712 | 2.9913 | 0 | 2.9913
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 589.49 |  | 0.0052824 | 3.1139 | 0 | 3.1139
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 203.78 |  | 0.024626 | 5.0184 | 0 | 5.0184
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 577.1 |  | 0.0052824 | 3.0485 | 0 | 3.0485
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 |  | 0.0040796 | 3.1107 | 0 | 3.1107
COTAÇÃO 92292 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 5/8" - 19 MM | MAT. | M | 1 | 6.86 |  | 310 | 2126.6 | 0 | 2126.6
COMPOSIÇÃO 92293 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 25 MM | SER.CG | M | 155 | 10.5492 | 5.7236
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.92 |  | 0.47985 | 3.3206 | 0 | 3.3206
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 571.77 |  | 0.0025482 | 1.457 | 0 | 1.457
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.84 |  | 0.54281 | 3.17 | 0 | 3.17
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.85155 | 7.6639 | 0 | 7.6639
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.099262 | 4.7646 | 0 | 4.7646
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.20186 |  | 11.04 | 31.2883 | 0 | 345.4228 | 345.4228
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 15.03 |  | 0.09047 | 1.3598 | 0 | 1.3598
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 |  | 17.27 | 31.3689 | 0 | 541.7409 | 541.7409
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 109.45 |  | 0.039779 | 4.3538 | 0 | 4.3538
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 6.9122 | 7.7417 | 0 | 7.7417
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.076899 | 13.0728 | 0 | 13.0728
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.04464 | 5.2452 | 0 | 5.2452
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.16407 | 4.8729 | 0 | 4.8729
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.06665 | 8.9144 | 0 | 8.9144
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 62 | 115.94 | 0 | 115.94
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 62 | 44.02 | 0 | 44.02
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 62 | 21.08 | 0 | 21.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 62 | 3.1 | 0 | 3.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.62 |  | 0.1634 | 1.2451 | 0 | 1.2451
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 22.97 |  | 0.09047 | 2.0781 | 0 | 2.0781
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.36 |  | 0.09047 | 0.93727 | 0 | 0.93727
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 276.64 |  | 0.0020398 | 0.56429 | 0 | 0.56429
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 135.25 |  | 0.010193 | 1.3786 | 0 | 1.3786
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 837.62 |  | 0.0017856 | 1.4957 | 0 | 1.4957
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 589.49 |  | 0.0026412 | 1.557 | 0 | 1.557
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 203.78 |  | 0.012313 | 2.5092 | 0 | 2.5092
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 577.1 |  | 0.0026412 | 1.5242 | 0 | 1.5242
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 |  | 0.0020398 | 1.5553 | 0 | 1.5553
COTAÇÃO 92293 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 25 MM | MAT. | M | 1 | 8.84 |  | 155 | 1370.2 | 0 | 1370.2
COMPOSIÇÃO 92294 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 25 MM | SER.CG | M | 225 | 10.3692 | 5.7236
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.92 |  | 0.69656 | 4.8202 | 0 | 4.8202
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 571.77 |  | 0.003699 | 2.115 | 0 | 2.115
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.84 |  | 0.78795 | 4.6016 | 0 | 4.6016
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 1.2361 | 11.125 | 0 | 11.125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.14409 | 6.9163 | 0 | 6.9163
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.20186 |  | 11.04 | 45.4185 | 0 | 501.4202 | 501.4202
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 15.03 |  | 0.13133 | 1.9739 | 0 | 1.9739
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 |  | 17.27 | 45.5355 | 0 | 786.3981 | 786.3981
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 109.45 |  | 0.057744 | 6.3201 | 0 | 6.3201
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 10.0338 | 11.2379 | 0 | 11.2379
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.11163 | 18.9766 | 0 | 18.9766
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.0648 | 7.614 | 0 | 7.614
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.23817 | 7.0736 | 0 | 7.0736
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.09675 | 12.9403 | 0 | 12.9403
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 90 | 168.3 | 0 | 168.3
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 90 | 63.9 | 0 | 63.9
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 90 | 30.6 | 0 | 30.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 90 | 4.5 | 0 | 4.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.62 |  | 0.23719 | 1.8074 | 0 | 1.8074
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 22.97 |  | 0.13133 | 3.0166 | 0 | 3.0166
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.36 |  | 0.13133 | 1.3606 | 0 | 1.3606
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 276.64 |  | 0.002961 | 0.81913 | 0 | 0.81913
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 135.25 |  | 0.014796 | 2.0012 | 0 | 2.0012
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 837.62 |  | 0.002592 | 2.1711 | 0 | 2.1711
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 589.49 |  | 0.003834 | 2.2601 | 0 | 2.2601
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 203.78 |  | 0.017874 | 3.6424 | 0 | 3.6424
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 577.1 |  | 0.003834 | 2.2126 | 0 | 2.2126
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 |  | 0.002961 | 2.2578 | 0 | 2.2578
COTAÇÃO 92294 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 25 MM | MAT. | M | 1 | 8.66 |  | 225 | 1948.5 | 0 | 1948.5
COMPOSIÇÃO 92295 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1" - 25 MM | SER.CG | M | 180 | 12.0192 | 5.7236
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.92 |  | 0.55724 | 3.8561 | 0 | 3.8561
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 571.77 |  | 0.0029592 | 1.692 | 0 | 1.692
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.84 |  | 0.63036 | 3.6813 | 0 | 3.6813
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.98889 | 8.9 | 0 | 8.9
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.11527 | 5.5331 | 0 | 5.5331
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.20186 |  | 11.04 | 36.3348 | 0 | 401.1362 | 401.1362
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 15.03 |  | 0.10506 | 1.5791 | 0 | 1.5791
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 |  | 17.27 | 36.4284 | 0 | 629.1185 | 629.1185
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 109.45 |  | 0.046195 | 5.0561 | 0 | 5.0561
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 8.0271 | 8.9903 | 0 | 8.9903
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.089302 | 15.1813 | 0 | 15.1813
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.05184 | 6.0912 | 0 | 6.0912
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.19053 | 5.6588 | 0 | 5.6588
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.0774 | 10.3522 | 0 | 10.3522
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 72 | 134.64 | 0 | 134.64
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 72 | 51.12 | 0 | 51.12
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 72 | 24.48 | 0 | 24.48
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 72 | 3.6 | 0 | 3.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.62 |  | 0.18976 | 1.4459 | 0 | 1.4459
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 22.97 |  | 0.10506 | 2.4133 | 0 | 2.4133
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.36 |  | 0.10506 | 1.0884 | 0 | 1.0884
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 276.64 |  | 0.0023688 | 0.6553 | 0 | 0.6553
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 135.25 |  | 0.011837 | 1.6009 | 0 | 1.6009
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 837.62 |  | 0.0020736 | 1.7369 | 0 | 1.7369
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 589.49 |  | 0.0030672 | 1.8081 | 0 | 1.8081
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 203.78 |  | 0.014299 | 2.9139 | 0 | 2.9139
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 577.1 |  | 0.0030672 | 1.7701 | 0 | 1.7701
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 |  | 0.0023688 | 1.8062 | 0 | 1.8062
COTAÇÃO 92295 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1" - 25 MM | MAT. | M | 1 | 10.31 |  | 180 | 1855.8 | 0 | 1855.8
COMPOSIÇÃO 92296 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/8" - 25 MM | SER.CG | M | 615 | 14.0592 | 5.7236
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0030958 | 6.92 |  | 1.9039 | 13.1751 | 0 | 13.1751
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.644e-05 | 571.77 |  | 0.010111 | 5.7809 | 0 | 5.7809
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.003502 | 5.84 |  | 2.1537 | 12.5778 | 0 | 12.5778
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 3.3787 | 30.4084 | 0 | 30.4084
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.39385 | 18.9046 | 0 | 18.9046
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.20186 |  | 11.04 | 124.1439 | 0 | 1370.5487 | 1370.5487
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058368 | 15.03 |  | 0.35896 | 5.3952 | 0 | 5.3952
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.20238 |  | 17.27 | 124.4637 | 0 | 2149.4881 | 2149.4881
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025664 | 109.45 |  | 0.15783 | 17.2749 | 0 | 17.2749
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 27.4259 | 30.717 | 0 | 30.717
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.30511 | 51.8693 | 0 | 51.8693
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.17712 | 20.8116 | 0 | 20.8116
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.65099 | 19.3344 | 0 | 19.3344
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.26445 | 35.3702 | 0 | 35.3702
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 246 | 460.02 | 0 | 460.02
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 246 | 174.66 | 0 | 174.66
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 246 | 83.64 | 0 | 83.64
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 246 | 12.3 | 0 | 12.3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010542 | 7.62 |  | 0.64833 | 4.9403 | 0 | 4.9403
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 22.97 |  | 0.35896 | 8.2454 | 0 | 8.2454
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058368 | 10.36 |  | 0.35896 | 3.7189 | 0 | 3.7189
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.316e-05 | 276.64 |  | 0.0080934 | 2.239 | 0 | 2.239
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.576e-05 | 135.25 |  | 0.040442 | 5.4698 | 0 | 5.4698
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.152e-05 | 837.62 |  | 0.0070848 | 5.9344 | 0 | 5.9344
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.704e-05 | 589.49 |  | 0.01048 | 6.1776 | 0 | 6.1776
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.944e-05 | 203.78 |  | 0.048856 | 9.9558 | 0 | 9.9558
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.704e-05 | 577.1 |  | 0.01048 | 6.0478 | 0 | 6.0478
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.316e-05 | 762.5 |  | 0.0080934 | 6.1712 | 0 | 6.1712
COTAÇÃO 92296 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/8" - 25 MM | MAT. | M | 1 | 12.35 |  | 615 | 7595.25 | 0 | 7595.25
COMPOSIÇÃO 92297 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.3/8" - 25 MM | SER.CG | M | 705 | 15.0465 | 7.1545
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.92 |  | 2.7282 | 18.879 | 0 | 18.879
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 571.77 |  | 0.014488 | 8.2837 | 0 | 8.2837
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.84 |  | 3.0861 | 18.023 | 0 | 18.023
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 4.8414 | 43.573 | 0 | 43.573
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.56435 | 27.0889 | 0 | 27.0889
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.25233 |  | 11.04 | 177.8891 | 0 | 1963.8959 | 1963.8959
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 15.03 |  | 0.51437 | 7.731 | 0 | 7.731
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.25298 |  | 17.27 | 178.3474 | 0 | 3080.0592 | 3080.0592
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 109.45 |  | 0.22616 | 24.7536 | 0 | 24.7536
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 39.2992 | 44.0151 | 0 | 44.0151
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.43721 | 74.325 | 0 | 74.325
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.2538 | 29.8215 | 0 | 29.8215
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.93282 | 27.7048 | 0 | 27.7048
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.37894 | 50.6829 | 0 | 50.6829
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 352.5 | 659.175 | 0 | 659.175
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 352.5 | 250.275 | 0 | 250.275
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 352.5 | 119.85 | 0 | 119.85
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 352.5 | 17.625 | 0 | 17.625
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.62 |  | 0.92901 | 7.0791 | 0 | 7.0791
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 22.97 |  | 0.51437 | 11.815 | 0 | 11.815
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.36 |  | 0.51437 | 5.3289 | 0 | 5.3289
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 276.64 |  | 0.011597 | 3.2083 | 0 | 3.2083
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 135.25 |  | 0.057951 | 7.8379 | 0 | 7.8379
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 837.62 |  | 0.010152 | 8.5035 | 0 | 8.5035
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 589.49 |  | 0.015017 | 8.8521 | 0 | 8.8521
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 203.78 |  | 0.070006 | 14.2659 | 0 | 14.2659
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 577.1 |  | 0.015017 | 8.666 | 0 | 8.666
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 |  | 0.011597 | 8.8429 | 0 | 8.8429
COTAÇÃO 92297 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.3/8" - 25 MM | MAT. | M | 1 | 12.91 |  | 705 | 9101.55 | 0 | 9101.55
COMPOSIÇÃO 92298 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/2" - 25 MM | SER.CG | M | 430 | 15.9765 | 7.1545
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.92 |  | 1.664 | 11.5148 | 0 | 11.5148
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 571.77 |  | 0.0088365 | 5.0524 | 0 | 5.0524
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.84 |  | 1.8823 | 10.9928 | 0 | 10.9928
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 2.9529 | 26.5765 | 0 | 26.5765
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.34421 | 16.5223 | 0 | 16.5223
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.25233 |  | 11.04 | 108.4998 | 0 | 1197.8372 | 1197.8372
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 15.03 |  | 0.31373 | 4.7153 | 0 | 4.7153
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.25298 |  | 17.27 | 108.7793 | 0 | 1878.6176 | 1878.6176
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 109.45 |  | 0.13794 | 15.098 | 0 | 15.098
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 23.9697 | 26.8461 | 0 | 26.8461
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.26666 | 45.333 | 0 | 45.333
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.1548 | 18.189 | 0 | 18.189
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.56895 | 16.8979 | 0 | 16.8979
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.23112 | 30.913 | 0 | 30.913
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 215 | 402.05 | 0 | 402.05
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 215 | 152.65 | 0 | 152.65
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 215 | 73.1 | 0 | 73.1
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 215 | 10.75 | 0 | 10.75
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.62 |  | 0.56663 | 4.3177 | 0 | 4.3177
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 22.97 |  | 0.31373 | 7.2063 | 0 | 7.2063
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.36 |  | 0.31373 | 3.2502 | 0 | 3.2502
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 276.64 |  | 0.0070735 | 1.9568 | 0 | 1.9568
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 135.25 |  | 0.035346 | 4.7805 | 0 | 4.7805
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 837.62 |  | 0.006192 | 5.1865 | 0 | 5.1865
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 589.49 |  | 0.009159 | 5.3991 | 0 | 5.3991
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 203.78 |  | 0.042699 | 8.7012 | 0 | 8.7012
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 577.1 |  | 0.009159 | 5.2857 | 0 | 5.2857
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 |  | 0.0070735 | 5.3935 | 0 | 5.3935
COTAÇÃO 92298 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/2" - 25 MM | MAT. | M | 1 | 13.84 |  | 430 | 5951.2 | 0 | 5951.2
COMPOSIÇÃO 92299 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.5/8" - 25 MM | SER.CG | M | 485 | 15.8365 | 7.1545
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0038697 | 6.92 |  | 1.8768 | 12.9877 | 0 | 12.9877
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.055e-05 | 571.77 |  | 0.0099667 | 5.6987 | 0 | 5.6987
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0043775 | 5.84 |  | 2.1231 | 12.3988 | 0 | 12.3988
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 3.3306 | 29.9758 | 0 | 29.9758
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.38824 | 18.6356 | 0 | 18.6356
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.25233 |  | 11.04 | 122.3776 | 0 | 1351.049 | 1351.049
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007296 | 15.03 |  | 0.35386 | 5.3185 | 0 | 5.3185
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.25298 |  | 17.27 | 122.6929 | 0 | 2118.906 | 2118.906
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003208 | 109.45 |  | 0.15559 | 17.0291 | 0 | 17.0291
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 27.0356 | 30.2799 | 0 | 30.2799
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.30077 | 51.1314 | 0 | 51.1314
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.1746 | 20.5155 | 0 | 20.5155
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.64173 | 19.0593 | 0 | 19.0593
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.26069 | 34.867 | 0 | 34.867
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 242.5 | 453.475 | 0 | 453.475
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 242.5 | 172.175 | 0 | 172.175
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 242.5 | 82.45 | 0 | 82.45
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 242.5 | 12.125 | 0 | 12.125
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0013177 | 7.62 |  | 0.63911 | 4.87 | 0 | 4.87
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 22.97 |  | 0.35386 | 8.1281 | 0 | 8.1281
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007296 | 10.36 |  | 0.35386 | 3.6659 | 0 | 3.6659
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.645e-05 | 276.64 |  | 0.0079782 | 2.2071 | 0 | 2.2071
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.22e-05 | 135.25 |  | 0.039867 | 5.392 | 0 | 5.392
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 1.44e-05 | 837.62 |  | 0.006984 | 5.8499 | 0 | 5.8499
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.13e-05 | 589.49 |  | 0.01033 | 6.0897 | 0 | 6.0897
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.93e-05 | 203.78 |  | 0.048161 | 9.8141 | 0 | 9.8141
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.13e-05 | 577.1 |  | 0.01033 | 5.9617 | 0 | 5.9617
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 1.645e-05 | 762.5 |  | 0.0079782 | 6.0834 | 0 | 6.0834
COTAÇÃO 92299 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.5/8" - 25 MM | MAT. | M | 1 | 13.7 |  | 485 | 6644.5 | 0 | 6644.5
COMPOSIÇÃO 92300 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 233.2439 | 18.0295
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0097518 | 6.92 |  | 0.0097518 | 0.067482 | 0 | 0.067482
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.179e-05 | 571.77 |  | 5.179e-05 | 0.029612 | 0 | 0.029612
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011031 | 5.84 |  | 0.011031 | 0.064423 | 0 | 0.064423
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017306 | 9 |  | 0.017306 | 0.15575 | 0 | 0.15575
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020173 | 48 |  | 0.0020173 | 0.096828 | 0 | 0.096828
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.63586 |  | 11.04 | 0.63586 | 0 | 7.0199 | 7.0199
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018386 | 15.03 |  | 0.0018386 | 0.027634 | 0 | 0.027634
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.6375 |  | 17.27 | 0.6375 | 0 | 11.0096 | 11.0096
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00080842 | 109.45 |  | 0.00080842 | 0.088482 | 0 | 0.088482
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14047 | 1.12 |  | 0.14047 | 0.15733 | 0 | 0.15733
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015628 | 170 |  | 0.0015628 | 0.26567 | 0 | 0.26567
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009072 | 117.5 |  | 0.0009072 | 0.1066 | 0 | 0.1066
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0033343 | 29.7 |  | 0.0033343 | 0.09903 | 0 | 0.09903
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013545 | 133.75 |  | 0.0013545 | 0.18116 | 0 | 0.18116
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.26 | 1.87 |  | 1.26 | 2.3562 | 0 | 2.3562
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.26 | 0.71 |  | 1.26 | 0.8946 | 0 | 0.8946
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.26 | 0.34 |  | 1.26 | 0.4284 | 0 | 0.4284
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.26 | 0.05 |  | 1.26 | 0.063 | 0 | 0.063
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033207 | 7.62 |  | 0.0033207 | 0.025304 | 0 | 0.025304
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018386 | 22.97 |  | 0.0018386 | 0.042232 | 0 | 0.042232
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018386 | 10.36 |  | 0.0018386 | 0.019048 | 0 | 0.019048
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.145e-05 | 276.64 |  | 4.145e-05 | 0.011467 | 0 | 0.011467
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020714 | 135.25 |  | 0.00020714 | 0.028016 | 0 | 0.028016
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.629e-05 | 837.62 |  | 3.629e-05 | 0.030397 | 0 | 0.030397
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.368e-05 | 589.49 |  | 5.368e-05 | 0.031644 | 0 | 0.031644
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00025024 | 203.78 |  | 0.00025024 | 0.050994 | 0 | 0.050994
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.368e-05 | 577.1 |  | 5.368e-05 | 0.030979 | 0 | 0.030979
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.145e-05 | 762.5 |  | 4.145e-05 | 0.031606 | 0 | 0.031606
COTAÇÃO 92300 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 227.86 |  | 1 | 227.86 | 0 | 227.86
COMPOSIÇÃO 92301 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 8 | 158.1394 | 21.4636
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6.92 |  | 0.092874 | 0.64269 | 0 | 0.64269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.165e-05 | 571.77 |  | 0.0004932 | 0.282 | 0 | 0.282
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013133 | 5.84 |  | 0.10506 | 0.61355 | 0 | 0.61355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 |  | 0.16482 | 1.4833 | 0 | 1.4833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 |  | 0.019212 | 0.92218 | 0 | 0.92218
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.75697 |  | 11.04 | 6.0558 | 0 | 66.856 | 66.856
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021888 | 15.03 |  | 0.01751 | 0.26318 | 0 | 0.26318
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.75892 |  | 17.27 | 6.0714 | 0 | 104.8531 | 104.8531
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009624 | 109.45 |  | 0.0076992 | 0.84268 | 0 | 0.84268
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 |  | 1.3378 | 1.4984 | 0 | 1.4984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 |  | 0.014884 | 2.5302 | 0 | 2.5302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 |  | 0.00864 | 1.0152 | 0 | 1.0152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 |  | 0.031756 | 0.94314 | 0 | 0.94314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 |  | 0.0129 | 1.7254 | 0 | 1.7254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1.87 |  | 12 | 22.44 | 0 | 22.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.71 |  | 12 | 8.52 | 0 | 8.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.34 |  | 12 | 4.08 | 0 | 4.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.05 |  | 12 | 0.6 | 0 | 0.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039533 | 7.62 |  | 0.031626 | 0.24099 | 0 | 0.24099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 22.97 |  | 0.01751 | 0.40221 | 0 | 0.40221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 10.36 |  | 0.01751 | 0.18141 | 0 | 0.18141
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.935e-05 | 276.64 |  | 0.0003948 | 0.10922 | 0 | 0.10922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002466 | 135.25 |  | 0.0019728 | 0.26682 | 0 | 0.26682
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.32e-05 | 837.62 |  | 0.0003456 | 0.28948 | 0 | 0.28948
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.39e-05 | 589.49 |  | 0.0005112 | 0.30135 | 0 | 0.30135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002979 | 203.78 |  | 0.0023832 | 0.48565 | 0 | 0.48565
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.39e-05 | 577.1 |  | 0.0005112 | 0.29501 | 0 | 0.29501
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.935e-05 | 762.5 |  | 0.0003948 | 0.30103 | 0 | 0.30103
COTAÇÃO 92301 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 151.73 |  | 8 | 1213.84 | 0 | 1213.84
COMPOSIÇÃO 92302 | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -1 | SER.CG | M | 26.1 | 208.0917 | 57.2364
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030958 | 6.92 |  | 0.808 | 5.5914 | 0 | 5.5914
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001644 | 571.77 |  | 0.0042908 | 2.4534 | 0 | 2.4534
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03502 | 5.84 |  | 0.91402 | 5.3379 | 0 | 5.3379
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054938 | 9 |  | 1.4339 | 12.905 | 0 | 12.905
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.006404 | 48 |  | 0.16714 | 8.0229 | 0 | 8.0229
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 |  | 11.04 | 52.6855 | 0 | 581.6475 | 581.6475
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0058368 | 15.03 |  | 0.15234 | 2.2897 | 0 | 2.2897
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.0238 |  | 17.27 | 52.8212 | 0 | 912.2218 | 912.2218
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025664 | 109.45 |  | 0.066983 | 7.3313 | 0 | 7.3313
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44595 | 1.12 |  | 11.6393 | 13.036 | 0 | 13.036
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049612 | 170 |  | 0.12949 | 22.0128 | 0 | 22.0128
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00288 | 117.5 |  | 0.075168 | 8.8322 | 0 | 8.8322
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010585 | 29.7 |  | 0.27627 | 8.2053 | 0 | 8.2053
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043 | 133.75 |  | 0.11223 | 15.0108 | 0 | 15.0108
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 1.87 |  | 104.4 | 195.228 | 0 | 195.228
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.71 |  | 104.4 | 74.124 | 0 | 74.124
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.34 |  | 104.4 | 35.496 | 0 | 35.496
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4 | 0.05 |  | 104.4 | 5.22 | 0 | 5.22
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010542 | 7.62 |  | 0.27515 | 2.0966 | 0 | 2.0966
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 22.97 |  | 0.15234 | 3.4993 | 0 | 3.4993
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0058368 | 10.36 |  | 0.15234 | 1.5782 | 0 | 1.5782
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001316 | 276.64 |  | 0.0034348 | 0.95019 | 0 | 0.95019
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0006576 | 135.25 |  | 0.017163 | 2.3213 | 0 | 2.3213
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001152 | 837.62 |  | 0.0030067 | 2.5185 | 0 | 2.5185
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001704 | 589.49 |  | 0.0044474 | 2.6217 | 0 | 2.6217
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0007944 | 203.78 |  | 0.020734 | 4.2251 | 0 | 4.2251
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001704 | 577.1 |  | 0.0044474 | 2.5666 | 0 | 2.5666
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001316 | 762.5 |  | 0.0034348 | 2.619 | 0 | 2.619
COTAÇÃO 92302 | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -1 | MAT. | M | 1 | 191 |  | 26.1 | 4985.1 | 0 | 4985.1
COMPOSIÇÃO 92303 | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -2 | SER.CG | M | 141.15 | 615.7275 | 85.8546
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.046437 | 6.92 |  | 6.5546 | 45.3577 | 0 | 45.3577
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002466 | 571.77 |  | 0.034808 | 19.9019 | 0 | 19.9019
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05253 | 5.84 |  | 7.4146 | 43.3013 | 0 | 43.3013
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.082408 | 9 |  | 11.6318 | 104.6865 | 0 | 104.6865
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.009606 | 48 |  | 1.3559 | 65.0826 | 0 | 65.0826
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.0279 |  | 11.04 | 427.3881 | 0 | 4718.3645 | 4718.3645
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0087552 | 15.03 |  | 1.2358 | 18.574 | 0 | 18.574
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.0357 |  | 17.27 | 428.4891 | 0 | 7400.006 | 7400.006
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0038496 | 109.45 |  | 0.54337 | 59.472 | 0 | 59.472
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.66892 | 1.12 |  | 94.4185 | 105.7487 | 0 | 105.7487
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0074418 | 170 |  | 1.0504 | 178.5697 | 0 | 178.5697
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00432 | 117.5 |  | 0.60977 | 71.6477 | 0 | 71.6477
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.015878 | 29.7 |  | 2.2412 | 66.5622 | 0 | 66.5622
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00645 | 133.75 |  | 0.91042 | 121.7683 | 0 | 121.7683
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 1.87 |  | 846.9 | 1583.703 | 0 | 1583.703
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.71 |  | 846.9 | 601.299 | 0 | 601.299
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.34 |  | 846.9 | 287.946 | 0 | 287.946
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.05 |  | 846.9 | 42.345 | 0 | 42.345
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.015813 | 7.62 |  | 2.232 | 17.0079 | 0 | 17.0079
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 22.97 |  | 1.2358 | 28.3862 | 0 | 28.3862
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 10.36 |  | 1.2358 | 12.8029 | 0 | 12.8029
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001974 | 276.64 |  | 0.027863 | 7.708 | 0 | 7.708
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0009864 | 135.25 |  | 0.13923 | 18.8309 | 0 | 18.8309
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001728 | 837.62 |  | 0.024391 | 20.4302 | 0 | 20.4302
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002556 | 589.49 |  | 0.036078 | 21.2676 | 0 | 21.2676
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0011916 | 203.78 |  | 0.16819 | 34.2746 | 0 | 34.2746
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002556 | 577.1 |  | 0.036078 | 20.8206 | 0 | 20.8206
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001974 | 762.5 |  | 0.027863 | 21.2455 | 0 | 21.2455
COTAÇÃO 92303 | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -2 | MAT. | M | 1 | 590.09 |  | 141.15 | 83291.2035 | 0 | 83291.2035
COMPOSIÇÃO 92304 | GRELHA CONTÍNUA P/ INSUFLAM. DO AR MOD. AH-0/DG DE h=165mm (TROX) | SER.CG | M | 32.8 | 354.6346 | 68.3975
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.036995 | 6.92 |  | 1.2134 | 8.3969 | 0 | 8.3969
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00019646 | 571.77 |  | 0.0064438 | 3.6844 | 0 | 3.6844
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.041849 | 5.84 |  | 1.3726 | 8.0162 | 0 | 8.0162
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.065651 | 9 |  | 2.1534 | 19.3803 | 0 | 19.3803
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0076528 | 48 |  | 0.25101 | 12.0485 | 0 | 12.0485
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.4122 |  | 11.04 | 79.121 | 0 | 873.4963 | 873.4963
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006975 | 15.03 |  | 0.22878 | 3.4386 | 0 | 3.4386
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.4184 |  | 17.27 | 79.3249 | 0 | 1369.9404 | 1369.9404
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0030668 | 109.45 |  | 0.10059 | 11.0099 | 0 | 11.0099
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.53291 | 1.12 |  | 17.4794 | 19.5769 | 0 | 19.5769
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0059286 | 170 |  | 0.19446 | 33.0581 | 0 | 33.0581
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0034416 | 117.5 |  | 0.11288 | 13.2639 | 0 | 13.2639
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.012649 | 29.7 |  | 0.4149 | 12.3225 | 0 | 12.3225
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0051385 | 133.75 |  | 0.16854 | 22.5426 | 0 | 22.5426
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.78 | 1.87 |  | 156.784 | 293.1861 | 0 | 293.1861
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.78 | 0.71 |  | 156.784 | 111.3166 | 0 | 111.3166
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.78 | 0.34 |  | 156.784 | 53.3066 | 0 | 53.3066
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.78 | 0.05 |  | 156.784 | 7.8392 | 0 | 7.8392
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012598 | 7.62 |  | 0.4132 | 3.1486 | 0 | 3.1486
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006975 | 22.97 |  | 0.22878 | 5.2551 | 0 | 5.2551
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006975 | 10.36 |  | 0.22878 | 2.3702 | 0 | 2.3702
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00015726 | 276.64 |  | 0.0051582 | 1.427 | 0 | 1.427
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00078583 | 135.25 |  | 0.025775 | 3.4861 | 0 | 3.4861
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00013766 | 837.62 |  | 0.0045154 | 3.7822 | 0 | 3.7822
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00020363 | 589.49 |  | 0.006679 | 3.9372 | 0 | 3.9372
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00094931 | 203.78 |  | 0.031137 | 6.3452 | 0 | 6.3452
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00020363 | 577.1 |  | 0.006679 | 3.8545 | 0 | 3.8545
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00015726 | 762.5 |  | 0.0051582 | 3.9331 | 0 | 3.9331
COTAÇÃO 92304 | GRELHA CONTÍNUA P/ INSUFLAM. DO AR MOD. AH-0/DG DE h=165mm (TROX) | MAT. | M | 1 | 334.21 |  | 32.8 | 10962.088 | 0 | 10962.088
COMPOSIÇÃO 92305 | GRELHA CONTÍNUA CEGA MOD. AH-0 DE h=165mm (TROX) | SER.CG | M | 78 | 452.7475 | 85.8546
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.046437 | 6.92 |  | 3.6221 | 25.0648 | 0 | 25.0648
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002466 | 571.77 |  | 0.019235 | 10.9979 | 0 | 10.9979
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05253 | 5.84 |  | 4.0973 | 23.9285 | 0 | 23.9285
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.082408 | 9 |  | 6.4278 | 57.8501 | 0 | 57.8501
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.009606 | 48 |  | 0.74927 | 35.9649 | 0 | 35.9649
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.0279 |  | 11.04 | 236.1762 | 0 | 2607.3852 | 2607.3852
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0087552 | 15.03 |  | 0.68291 | 10.2641 | 0 | 10.2641
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.0357 |  | 17.27 | 236.7846 | 0 | 4089.27 | 4089.27
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0038496 | 109.45 |  | 0.30027 | 32.8644 | 0 | 32.8644
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.66892 | 1.12 |  | 52.176 | 58.4371 | 0 | 58.4371
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0074418 | 170 |  | 0.58046 | 98.6783 | 0 | 98.6783
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00432 | 117.5 |  | 0.33696 | 39.5928 | 0 | 39.5928
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.015878 | 29.7 |  | 1.2385 | 36.7825 | 0 | 36.7825
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00645 | 133.75 |  | 0.5031 | 67.2896 | 0 | 67.2896
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 1.87 |  | 468 | 875.16 | 0 | 875.16
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.71 |  | 468 | 332.28 | 0 | 332.28
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.34 |  | 468 | 159.12 | 0 | 159.12
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.05 |  | 468 | 23.4 | 0 | 23.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.015813 | 7.62 |  | 1.2334 | 9.3986 | 0 | 9.3986
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 22.97 |  | 0.68291 | 15.6863 | 0 | 15.6863
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 10.36 |  | 0.68291 | 7.0749 | 0 | 7.0749
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001974 | 276.64 |  | 0.015397 | 4.2595 | 0 | 4.2595
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0009864 | 135.25 |  | 0.076939 | 10.406 | 0 | 10.406
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001728 | 837.62 |  | 0.013478 | 11.2898 | 0 | 11.2898
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002556 | 589.49 |  | 0.019937 | 11.7525 | 0 | 11.7525
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0011916 | 203.78 |  | 0.092945 | 18.9403 | 0 | 18.9403
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002556 | 577.1 |  | 0.019937 | 11.5055 | 0 | 11.5055
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001974 | 762.5 |  | 0.015397 | 11.7404 | 0 | 11.7404
COTAÇÃO 92305 | GRELHA CONTÍNUA CEGA MOD. AH-0 DE h=165mm (TROX) | MAT. | M | 1 | 427.11 |  | 78 | 33314.58 | 0 | 33314.58
COMPOSIÇÃO 92306 | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 825x125mm (TROX) | SER.CG | UN | 32 | 120.8867 | 22.8945
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012383 | 6.92 |  | 0.39626 | 2.7421 | 0 | 2.7421
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.576e-05 | 571.77 |  | 0.0021043 | 1.2032 | 0 | 1.2032
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014008 | 5.84 |  | 0.44826 | 2.6178 | 0 | 2.6178
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021975 | 9 |  | 0.70321 | 6.3289 | 0 | 6.3289
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025616 | 48 |  | 0.081971 | 3.9346 | 0 | 3.9346
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.80744 |  | 11.04 | 25.8381 | 0 | 285.2524 | 285.2524
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023347 | 15.03 |  | 0.074711 | 1.1229 | 0 | 1.1229
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.80952 |  | 17.27 | 25.9046 | 0 | 447.3731 | 447.3731
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010266 | 109.45 |  | 0.03285 | 3.5954 | 0 | 3.5954
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17838 | 1.12 |  | 5.7081 | 6.3931 | 0 | 6.3931
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019845 | 170 |  | 0.063503 | 10.7956 | 0 | 10.7956
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001152 | 117.5 |  | 0.036864 | 4.3315 | 0 | 4.3315
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0042341 | 29.7 |  | 0.13549 | 4.0241 | 0 | 4.0241
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00172 | 133.75 |  | 0.05504 | 7.3616 | 0 | 7.3616
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 1.87 |  | 51.2 | 95.744 | 0 | 95.744
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.71 |  | 51.2 | 36.352 | 0 | 36.352
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.34 |  | 51.2 | 17.408 | 0 | 17.408
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.05 |  | 51.2 | 2.56 | 0 | 2.56
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0042168 | 7.62 |  | 0.13494 | 1.0282 | 0 | 1.0282
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023347 | 22.97 |  | 0.074711 | 1.7161 | 0 | 1.7161
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023347 | 10.36 |  | 0.074711 | 0.77401 | 0 | 0.77401
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.264e-05 | 276.64 |  | 0.0016845 | 0.46599 | 0 | 0.46599
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00026304 | 135.25 |  | 0.0084173 | 1.1384 | 0 | 1.1384
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.608e-05 | 837.62 |  | 0.0014746 | 1.2351 | 0 | 1.2351
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.816e-05 | 589.49 |  | 0.0021811 | 1.2857 | 0 | 1.2857
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00031776 | 203.78 |  | 0.010168 | 2.0721 | 0 | 2.0721
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.816e-05 | 577.1 |  | 0.0021811 | 1.2587 | 0 | 1.2587
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.264e-05 | 762.5 |  | 0.0016845 | 1.2844 | 0 | 1.2844
COTAÇÃO 92306 | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 825x125mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 114.05 |  | 32 | 3649.6 | 0 | 3649.6
COMPOSIÇÃO 92307 | GRELHA CONTINUA CEGA MOD. AH-0 DE h=125mm (TROX) | SER.CG | M | 22.7 | 254.3179 | 48.6509
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.026314 | 6.92 |  | 0.59733 | 4.1336 | 0 | 4.1336
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013974 | 571.77 |  | 0.0031721 | 1.8137 | 0 | 1.8137
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.029767 | 5.84 |  | 0.67571 | 3.9462 | 0 | 3.9462
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.046698 | 9 |  | 1.06 | 9.5403 | 0 | 9.5403
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0054434 | 48 |  | 0.12357 | 5.9311 | 0 | 5.9311
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.7158 |  | 11.04 | 38.9489 | 0 | 429.9957 | 429.9957
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0049613 | 15.03 |  | 0.11262 | 1.6927 | 0 | 1.6927
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.7202 |  | 17.27 | 39.0492 | 0 | 674.38 | 674.38
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0021814 | 109.45 |  | 0.049519 | 5.4198 | 0 | 5.4198
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.37906 | 1.12 |  | 8.6046 | 9.6371 | 0 | 9.6371
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004217 | 170 |  | 0.095726 | 16.2735 | 0 | 16.2735
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002448 | 117.5 |  | 0.05557 | 6.5294 | 0 | 6.5294
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0089974 | 29.7 |  | 0.20424 | 6.066 | 0 | 6.066
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003655 | 133.75 |  | 0.082969 | 11.097 | 0 | 11.097
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 1.87 |  | 77.18 | 144.3266 | 0 | 144.3266
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.71 |  | 77.18 | 54.7978 | 0 | 54.7978
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.34 |  | 77.18 | 26.2412 | 0 | 26.2412
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.4 | 0.05 |  | 77.18 | 3.859 | 0 | 3.859
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0089607 | 7.62 |  | 0.20341 | 1.55 | 0 | 1.55
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049613 | 22.97 |  | 0.11262 | 2.5869 | 0 | 2.5869
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0049613 | 10.36 |  | 0.11262 | 1.1668 | 0 | 1.1668
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011186 | 276.64 |  | 0.0025392 | 0.70245 | 0 | 0.70245
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055896 | 135.25 |  | 0.012688 | 1.7161 | 0 | 1.7161
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.792e-05 | 837.62 |  | 0.0022228 | 1.8618 | 0 | 1.8618
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00014484 | 589.49 |  | 0.0032879 | 1.9382 | 0 | 1.9382
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00067524 | 203.78 |  | 0.015328 | 3.1235 | 0 | 3.1235
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00014484 | 577.1 |  | 0.0032879 | 1.8974 | 0 | 1.8974
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00011186 | 762.5 |  | 0.0025392 | 1.9362 | 0 | 1.9362
COTAÇÃO 92307 | GRELHA CONTINUA CEGA MOD. AH-0 DE h=125mm (TROX) | MAT. | M | 1 | 239.79 |  | 22.7 | 5443.233 | 0 | 5443.233
COMPOSIÇÃO 92308 | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 1.225x165mm (TROX) | SER.CG | UN | 8 | 345.2855 | 65.8218
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.035602 | 6.92 |  | 0.28481 | 1.9709 | 0 | 1.9709
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00018906 | 571.77 |  | 0.0015125 | 0.86479 | 0 | 0.86479
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.040273 | 5.84 |  | 0.32218 | 1.8816 | 0 | 1.8816
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.063179 | 9 |  | 0.50543 | 4.5489 | 0 | 4.5489
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0073646 | 48 |  | 0.058917 | 2.828 | 0 | 2.828
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.3214 |  | 11.04 | 18.5711 | 0 | 205.0252 | 205.0252
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0067123 | 15.03 |  | 0.053699 | 0.80709 | 0 | 0.80709
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.3274 |  | 17.27 | 18.619 | 0 | 321.5494 | 321.5494
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029514 | 109.45 |  | 0.023611 | 2.5842 | 0 | 2.5842
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.51284 | 1.12 |  | 4.1027 | 4.5951 | 0 | 4.5951
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0057054 | 170 |  | 0.045643 | 7.7593 | 0 | 7.7593
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.003312 | 117.5 |  | 0.026496 | 3.1133 | 0 | 3.1133
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.012173 | 29.7 |  | 0.097384 | 2.8923 | 0 | 2.8923
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.004945 | 133.75 |  | 0.03956 | 5.2912 | 0 | 5.2912
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 1.87 |  | 36.8 | 68.816 | 0 | 68.816
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.71 |  | 36.8 | 26.128 | 0 | 26.128
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.34 |  | 36.8 | 12.512 | 0 | 12.512
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.6 | 0.05 |  | 36.8 | 1.84 | 0 | 1.84
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012123 | 7.62 |  | 0.096986 | 0.73904 | 0 | 0.73904
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0067123 | 22.97 |  | 0.053699 | 1.2335 | 0 | 1.2335
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0067123 | 10.36 |  | 0.053699 | 0.55632 | 0 | 0.55632
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00015134 | 276.64 |  | 0.0012107 | 0.33493 | 0 | 0.33493
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00075624 | 135.25 |  | 0.0060499 | 0.81825 | 0 | 0.81825
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00013248 | 837.62 |  | 0.0010598 | 0.88774 | 0 | 0.88774
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00019596 | 589.49 |  | 0.0015677 | 0.92413 | 0 | 0.92413
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00091356 | 203.78 |  | 0.0073085 | 1.4893 | 0 | 1.4893
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00019596 | 577.1 |  | 0.0015677 | 0.90471 | 0 | 0.90471
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00015134 | 762.5 |  | 0.0012107 | 0.92317 | 0 | 0.92317
COTAÇÃO 92308 | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 1.225x165mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 325.63 |  | 8 | 2605.04 | 0 | 2605.04
COMPOSIÇÃO 92309 | GRELHA P/ AR EXTERNO MOD. AH-0/DG DE 225x165mm (TROX) | SER.CG | UN | 5 | 117.1058 | 22.3222
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012074 | 6.92 |  | 0.060368 | 0.41775 | 0 | 0.41775
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.4116e-05 | 571.77 |  | 0.00032058 | 0.1833 | 0 | 0.1833
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013658 | 5.84 |  | 0.068289 | 0.39881 | 0 | 0.39881
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021426 | 9 |  | 0.10713 | 0.96417 | 0 | 0.96417
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024976 | 48 |  | 0.012488 | 0.59941 | 0 | 0.59941
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.78725 |  | 11.04 | 3.9363 | 0 | 43.4564 | 43.4564
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022764 | 15.03 |  | 0.011382 | 0.17107 | 0 | 0.17107
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.78928 |  | 17.27 | 3.9464 | 0 | 68.1545 | 68.1545
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010009 | 109.45 |  | 0.0050045 | 0.54774 | 0 | 0.54774
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17392 | 1.12 |  | 0.8696 | 0.97395 | 0 | 0.97395
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019349 | 170 |  | 0.0096743 | 1.6446 | 0 | 1.6446
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0011232 | 117.5 |  | 0.005616 | 0.65988 | 0 | 0.65988
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0041282 | 29.7 |  | 0.020641 | 0.61304 | 0 | 0.61304
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001677 | 133.75 |  | 0.008385 | 1.1215 | 0 | 1.1215
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.56 | 1.87 |  | 7.8 | 14.586 | 0 | 14.586
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.56 | 0.71 |  | 7.8 | 5.538 | 0 | 5.538
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.56 | 0.34 |  | 7.8 | 2.652 | 0 | 2.652
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.56 | 0.05 |  | 7.8 | 0.39 | 0 | 0.39
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0041114 | 7.62 |  | 0.020557 | 0.15664 | 0 | 0.15664
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022764 | 22.97 |  | 0.011382 | 0.26144 | 0 | 0.26144
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022764 | 10.36 |  | 0.011382 | 0.11792 | 0 | 0.11792
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.1324e-05 | 276.64 |  | 0.00025662 | 0.070991 | 0 | 0.070991
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00025646 | 135.25 |  | 0.0012823 | 0.17343 | 0 | 0.17343
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.4928e-05 | 837.62 |  | 0.00022464 | 0.18816 | 0 | 0.18816
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.6456e-05 | 589.49 |  | 0.00033228 | 0.19588 | 0 | 0.19588
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030982 | 203.78 |  | 0.0015491 | 0.31567 | 0 | 0.31567
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.6456e-05 | 577.1 |  | 0.00033228 | 0.19176 | 0 | 0.19176
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 5.1324e-05 | 762.5 |  | 0.00025662 | 0.19567 | 0 | 0.19567
COTAÇÃO 92309 | GRELHA P/ AR EXTERNO MOD. AH-0/DG DE 225x165mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 110.44 |  | 5 | 552.2 | 0 | 552.2
COMPOSIÇÃO 92310 | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0 DE h=165 mm (TROX) | SER.CG | UN | 61.1 | 640.3026 | 123.3444
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.066714 | 6.92 |  | 4.0763 | 28.2077 | 0 | 28.2077
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00035428 | 571.77 |  | 0.021647 | 12.3769 | 0 | 12.3769
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.075468 | 5.84 |  | 4.6111 | 26.9288 | 0 | 26.9288
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11839 | 9 |  | 7.2338 | 65.1039 | 0 | 65.1039
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013801 | 48 |  | 0.84322 | 40.4745 | 0 | 40.4745
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 4.3501 |  | 11.04 | 265.7901 | 0 | 2934.3224 | 2934.3224
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012578 | 15.03 |  | 0.76853 | 11.5511 | 0 | 11.5511
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 4.3613 |  | 17.27 | 266.4748 | 0 | 4602.0191 | 4602.0191
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0055306 | 109.45 |  | 0.33792 | 36.9853 | 0 | 36.9853
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.96102 | 1.12 |  | 58.7183 | 65.7645 | 0 | 65.7645
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.010691 | 170 |  | 0.65324 | 111.0514 | 0 | 111.0514
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0062064 | 117.5 |  | 0.37921 | 44.5573 | 0 | 44.5573
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.022811 | 29.7 |  | 1.3938 | 41.3946 | 0 | 41.3946
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0092665 | 133.75 |  | 0.56618 | 75.727 | 0 | 75.727
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.62 | 1.87 |  | 526.682 | 984.8953 | 0 | 984.8953
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.62 | 0.71 |  | 526.682 | 373.9442 | 0 | 373.9442
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.62 | 0.34 |  | 526.682 | 179.0719 | 0 | 179.0719
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.62 | 0.05 |  | 526.682 | 26.3341 | 0 | 26.3341
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.022718 | 7.62 |  | 1.3881 | 10.5771 | 0 | 10.5771
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012578 | 22.97 |  | 0.76853 | 17.6532 | 0 | 17.6532
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012578 | 10.36 |  | 0.76853 | 7.962 | 0 | 7.962
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002836 | 276.64 |  | 0.017328 | 4.7936 | 0 | 4.7936
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0014171 | 135.25 |  | 0.086587 | 11.7108 | 0 | 11.7108
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00024826 | 837.62 |  | 0.015168 | 12.7054 | 0 | 12.7054
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00036721 | 589.49 |  | 0.022437 | 13.2262 | 0 | 13.2262
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0017119 | 203.78 |  | 0.1046 | 21.3152 | 0 | 21.3152
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00036721 | 577.1 |  | 0.022437 | 12.9482 | 0 | 12.9482
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002836 | 762.5 |  | 0.017328 | 13.2125 | 0 | 13.2125
COTAÇÃO 92310 | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0 DE h=165 mm (TROX) | MAT. | M | 1 | 603.47 |  | 61.1 | 36872.017 | 0 | 36872.017
COMPOSIÇÃO 92311 | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0/AG DE 1.225x125 mm (TROX) | SER.CG | UN | 24 | 313.4817 | 60.3844
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032661 | 6.92 |  | 0.78386 | 5.4243 | 0 | 5.4243
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017344 | 571.77 |  | 0.0041626 | 2.3801 | 0 | 2.3801
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036946 | 5.84 |  | 0.88671 | 5.1784 | 0 | 5.1784
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.05796 | 9 |  | 1.391 | 12.5194 | 0 | 12.5194
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0067562 | 48 |  | 0.16215 | 7.7832 | 0 | 7.7832
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.1296 |  | 11.04 | 51.111 | 0 | 564.2649 | 564.2649
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0061578 | 15.03 |  | 0.14779 | 2.2213 | 0 | 2.2213
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.1351 |  | 17.27 | 51.2426 | 0 | 884.96 | 884.96
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0027076 | 109.45 |  | 0.064981 | 7.1122 | 0 | 7.1122
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.47048 | 1.12 |  | 11.2914 | 12.6464 | 0 | 12.6464
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0052341 | 170 |  | 0.12562 | 21.355 | 0 | 21.355
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0030384 | 117.5 |  | 0.072922 | 8.5683 | 0 | 8.5683
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.011167 | 29.7 |  | 0.26802 | 7.9601 | 0 | 7.9601
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0045365 | 133.75 |  | 0.10888 | 14.5622 | 0 | 14.5622
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.22 | 1.87 |  | 101.28 | 189.3936 | 0 | 189.3936
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.22 | 0.71 |  | 101.28 | 71.9088 | 0 | 71.9088
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.22 | 0.34 |  | 101.28 | 34.4352 | 0 | 34.4352
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.22 | 0.05 |  | 101.28 | 5.064 | 0 | 5.064
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.011122 | 7.62 |  | 0.26692 | 2.034 | 0 | 2.034
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0061578 | 22.97 |  | 0.14779 | 3.3947 | 0 | 3.3947
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0061578 | 10.36 |  | 0.14779 | 1.5311 | 0 | 1.5311
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013884 | 276.64 |  | 0.0033321 | 0.92179 | 0 | 0.92179
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00069377 | 135.25 |  | 0.01665 | 2.252 | 0 | 2.252
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00012154 | 837.62 |  | 0.0029169 | 2.4432 | 0 | 2.4432
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017977 | 589.49 |  | 0.0043145 | 2.5434 | 0 | 2.5434
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00083809 | 203.78 |  | 0.020114 | 4.0989 | 0 | 4.0989
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017977 | 577.1 |  | 0.0043145 | 2.4899 | 0 | 2.4899
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00013884 | 762.5 |  | 0.0033321 | 2.5407 | 0 | 2.5407
COTAÇÃO 92311 | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0/AG DE 1.225x125 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 295.45 |  | 24 | 7090.8 | 0 | 7090.8
COMPOSIÇÃO 92312 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AH-AG 325x125 mm (TROX) | SER.CG | UN | 13 | 130.3164 | 4.0065
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021671 | 6.92 |  | 0.028172 | 0.19495 | 0 | 0.19495
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.1508e-05 | 571.77 |  | 0.0001496 | 0.085537 | 0 | 0.085537
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0024514 | 5.84 |  | 0.031868 | 0.18611 | 0 | 0.18611
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038457 | 9 |  | 0.049994 | 0.44995 | 0 | 0.44995
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044828 | 48 |  | 0.0058276 | 0.27973 | 0 | 0.27973
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.1413 |  | 11.04 | 1.8369 | 0 | 20.2797 | 20.2797
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00040858 | 15.03 |  | 0.0053115 | 0.079832 | 0 | 0.079832
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.14167 |  | 17.27 | 1.8417 | 0 | 31.8054 | 31.8054
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017965 | 109.45 |  | 0.0023354 | 0.25561 | 0 | 0.25561
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031216 | 1.12 |  | 0.40581 | 0.45451 | 0 | 0.45451
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00034728 | 170 |  | 0.0045147 | 0.7675 | 0 | 0.7675
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002016 | 117.5 |  | 0.0026208 | 0.30794 | 0 | 0.30794
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00074096 | 29.7 |  | 0.0096325 | 0.28609 | 0 | 0.28609
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000301 | 133.75 |  | 0.003913 | 0.52336 | 0 | 0.52336
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 1.87 |  | 3.64 | 6.8068 | 0 | 6.8068
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.71 |  | 3.64 | 2.5844 | 0 | 2.5844
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.34 |  | 3.64 | 1.2376 | 0 | 1.2376
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.28 | 0.05 |  | 3.64 | 0.182 | 0 | 0.182
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00073794 | 7.62 |  | 0.0095932 | 0.0731 | 0 | 0.0731
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 22.97 |  | 0.0053115 | 0.122 | 0 | 0.122
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040858 | 10.36 |  | 0.0053115 | 0.055027 | 0 | 0.055027
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.2123e-06 | 276.64 |  | 0.00011976 | 0.03313 | 0 | 0.03313
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.6032e-05 | 135.25 |  | 0.00059842 | 0.080936 | 0 | 0.080936
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.0638e-06 | 837.62 |  | 0.00010483 | 0.087808 | 0 | 0.087808
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 589.49 |  | 0.00015506 | 0.091406 | 0 | 0.091406
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.5608e-05 | 203.78 |  | 0.0007229 | 0.14731 | 0 | 0.14731
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1928e-05 | 577.1 |  | 0.00015506 | 0.089485 | 0 | 0.089485
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.2123e-06 | 762.5 |  | 0.00011976 | 0.091317 | 0 | 0.091317
COTAÇÃO 92312 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AH-AG 325x125 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 129.12 |  | 13 | 1678.56 | 0 | 1678.56
COMPOSIÇÃO 92313 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 625x425mm (TROX) | SER.CG | UN | 4 | 280.2634 | 45.7891
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024766 | 6.92 |  | 0.099066 | 0.68553 | 0 | 0.68553
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013152 | 571.77 |  | 0.00052608 | 0.3008 | 0 | 0.3008
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.028016 | 5.84 |  | 0.11206 | 0.65445 | 0 | 0.65445
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043951 | 9 |  | 0.1758 | 1.5822 | 0 | 1.5822
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0051232 | 48 |  | 0.020493 | 0.98365 | 0 | 0.98365
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.6149 |  | 11.04 | 6.4595 | 0 | 71.3131 | 71.3131
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0046694 | 15.03 |  | 0.018678 | 0.28073 | 0 | 0.28073
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.619 |  | 17.27 | 6.4762 | 0 | 111.8433 | 111.8433
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020531 | 109.45 |  | 0.0082125 | 0.89886 | 0 | 0.89886
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35676 | 1.12 |  | 1.427 | 1.5983 | 0 | 1.5983
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.003969 | 170 |  | 0.015876 | 2.6989 | 0 | 2.6989
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002304 | 117.5 |  | 0.009216 | 1.0829 | 0 | 1.0829
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0084682 | 29.7 |  | 0.033873 | 1.006 | 0 | 1.006
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00344 | 133.75 |  | 0.01376 | 1.8404 | 0 | 1.8404
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 1.87 |  | 12.8 | 23.936 | 0 | 23.936
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 0.71 |  | 12.8 | 9.088 | 0 | 9.088
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 0.34 |  | 12.8 | 4.352 | 0 | 4.352
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 0.05 |  | 12.8 | 0.64 | 0 | 0.64
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0084336 | 7.62 |  | 0.033734 | 0.25706 | 0 | 0.25706
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0046694 | 22.97 |  | 0.018678 | 0.42903 | 0 | 0.42903
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0046694 | 10.36 |  | 0.018678 | 0.1935 | 0 | 0.1935
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010528 | 276.64 |  | 0.00042112 | 0.1165 | 0 | 0.1165
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00052608 | 135.25 |  | 0.0021043 | 0.28461 | 0 | 0.28461
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.216e-05 | 837.62 |  | 0.00036864 | 0.30878 | 0 | 0.30878
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013632 | 589.49 |  | 0.00054528 | 0.32144 | 0 | 0.32144
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00063552 | 203.78 |  | 0.0025421 | 0.51803 | 0 | 0.51803
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013632 | 577.1 |  | 0.00054528 | 0.31468 | 0 | 0.31468
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010528 | 762.5 |  | 0.00042112 | 0.3211 | 0 | 0.3211
COTAÇÃO 92313 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 625x425mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 266.59 |  | 4 | 1066.36 | 0 | 1066.36
COMPOSIÇÃO 92314 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 525x325mm (TROX) | SER.CG | UN | 3 | 216.9769 | 41.7826
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.022599 | 6.92 |  | 0.067798 | 0.46916 | 0 | 0.46916
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012001 | 571.77 |  | 0.00036004 | 0.20586 | 0 | 0.20586
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.025565 | 5.84 |  | 0.076694 | 0.44789 | 0 | 0.44789
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.040105 | 9 |  | 0.12032 | 1.0828 | 0 | 1.0828
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0046749 | 48 |  | 0.014025 | 0.67319 | 0 | 0.67319
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.4736 |  | 11.04 | 4.4207 | 0 | 48.8049 | 48.8049
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0042609 | 15.03 |  | 0.012783 | 0.19212 | 0 | 0.19212
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.4774 |  | 17.27 | 4.4321 | 0 | 76.5427 | 76.5427
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0018735 | 109.45 |  | 0.0056204 | 0.61515 | 0 | 0.61515
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.32554 | 1.12 |  | 0.97663 | 1.0938 | 0 | 1.0938
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0036217 | 170 |  | 0.010865 | 1.8471 | 0 | 1.8471
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0021024 | 117.5 |  | 0.0063072 | 0.7411 | 0 | 0.7411
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0077272 | 29.7 |  | 0.023182 | 0.68849 | 0 | 0.68849
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.003139 | 133.75 |  | 0.009417 | 1.2595 | 0 | 1.2595
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.92 | 1.87 |  | 8.76 | 16.3812 | 0 | 16.3812
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.92 | 0.71 |  | 8.76 | 6.2196 | 0 | 6.2196
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.92 | 0.34 |  | 8.76 | 2.9784 | 0 | 2.9784
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.92 | 0.05 |  | 8.76 | 0.438 | 0 | 0.438
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0076957 | 7.62 |  | 0.023087 | 0.17592 | 0 | 0.17592
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0042609 | 22.97 |  | 0.012783 | 0.29362 | 0 | 0.29362
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0042609 | 10.36 |  | 0.012783 | 0.13243 | 0 | 0.13243
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.6067e-05 | 276.64 |  | 0.0002882 | 0.079728 | 0 | 0.079728
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00048005 | 135.25 |  | 0.0014401 | 0.19478 | 0 | 0.19478
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 8.4097e-05 | 837.62 |  | 0.00025229 | 0.21132 | 0 | 0.21132
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012439 | 589.49 |  | 0.00037318 | 0.21999 | 0 | 0.21999
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00057991 | 203.78 |  | 0.0017397 | 0.35452 | 0 | 0.35452
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012439 | 577.1 |  | 0.00037318 | 0.21536 | 0 | 0.21536
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.6067e-05 | 762.5 |  | 0.0002882 | 0.21975 | 0 | 0.21975
COTAÇÃO 92314 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 525x325mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 204.5 |  | 3 | 613.5 | 0 | 613.5
COMPOSIÇÃO 92315 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 800x155 mm (TROX) | SER.CG | UN | 1 | 262.1394 | 21.4636
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6.92 |  | 0.011609 | 0.080336 | 0 | 0.080336
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.165e-05 | 571.77 |  | 6.165e-05 | 0.03525 | 0 | 0.03525
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013133 | 5.84 |  | 0.013133 | 0.076694 | 0 | 0.076694
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 |  | 0.020602 | 0.18542 | 0 | 0.18542
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 |  | 0.0024015 | 0.11527 | 0 | 0.11527
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.75697 |  | 11.04 | 0.75697 | 0 | 8.357 | 8.357
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021888 | 15.03 |  | 0.0021888 | 0.032898 | 0 | 0.032898
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.75892 |  | 17.27 | 0.75892 | 0 | 13.1066 | 13.1066
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009624 | 109.45 |  | 0.0009624 | 0.10533 | 0 | 0.10533
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 |  | 0.16723 | 0.1873 | 0 | 0.1873
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 |  | 0.0018605 | 0.31628 | 0 | 0.31628
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 |  | 0.00108 | 0.1269 | 0 | 0.1269
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 |  | 0.0039695 | 0.11789 | 0 | 0.11789
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 |  | 0.0016125 | 0.21567 | 0 | 0.21567
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1.87 |  | 1.5 | 2.805 | 0 | 2.805
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.71 |  | 1.5 | 1.065 | 0 | 1.065
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.34 |  | 1.5 | 0.51 | 0 | 0.51
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.05 |  | 1.5 | 0.075 | 0 | 0.075
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039533 | 7.62 |  | 0.0039533 | 0.030124 | 0 | 0.030124
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 22.97 |  | 0.0021888 | 0.050277 | 0 | 0.050277
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 10.36 |  | 0.0021888 | 0.022676 | 0 | 0.022676
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.935e-05 | 276.64 |  | 4.935e-05 | 0.013652 | 0 | 0.013652
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002466 | 135.25 |  | 0.0002466 | 0.033353 | 0 | 0.033353
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.32e-05 | 837.62 |  | 4.32e-05 | 0.036185 | 0 | 0.036185
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.39e-05 | 589.49 |  | 6.39e-05 | 0.037668 | 0 | 0.037668
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002979 | 203.78 |  | 0.0002979 | 0.060706 | 0 | 0.060706
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.39e-05 | 577.1 |  | 6.39e-05 | 0.036877 | 0 | 0.036877
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.935e-05 | 762.5 |  | 4.935e-05 | 0.037629 | 0 | 0.037629
COTAÇÃO 92315 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 800x155 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 255.73 |  | 1 | 255.73 | 0 | 255.73
COMPOSIÇÃO 92316 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 600x305 mm (TROX) | SER.CG | UN | 4 | 234.7434 | 45.7891
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024766 | 6.92 |  | 0.099066 | 0.68553 | 0 | 0.68553
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013152 | 571.77 |  | 0.00052608 | 0.3008 | 0 | 0.3008
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.028016 | 5.84 |  | 0.11206 | 0.65445 | 0 | 0.65445
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043951 | 9 |  | 0.1758 | 1.5822 | 0 | 1.5822
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0051232 | 48 |  | 0.020493 | 0.98365 | 0 | 0.98365
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.6149 |  | 11.04 | 6.4595 | 0 | 71.3131 | 71.3131
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0046694 | 15.03 |  | 0.018678 | 0.28073 | 0 | 0.28073
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.619 |  | 17.27 | 6.4762 | 0 | 111.8433 | 111.8433
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020531 | 109.45 |  | 0.0082125 | 0.89886 | 0 | 0.89886
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35676 | 1.12 |  | 1.427 | 1.5983 | 0 | 1.5983
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.003969 | 170 |  | 0.015876 | 2.6989 | 0 | 2.6989
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002304 | 117.5 |  | 0.009216 | 1.0829 | 0 | 1.0829
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0084682 | 29.7 |  | 0.033873 | 1.006 | 0 | 1.006
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00344 | 133.75 |  | 0.01376 | 1.8404 | 0 | 1.8404
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 1.87 |  | 12.8 | 23.936 | 0 | 23.936
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 0.71 |  | 12.8 | 9.088 | 0 | 9.088
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 0.34 |  | 12.8 | 4.352 | 0 | 4.352
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.2 | 0.05 |  | 12.8 | 0.64 | 0 | 0.64
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0084336 | 7.62 |  | 0.033734 | 0.25706 | 0 | 0.25706
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0046694 | 22.97 |  | 0.018678 | 0.42903 | 0 | 0.42903
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0046694 | 10.36 |  | 0.018678 | 0.1935 | 0 | 0.1935
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010528 | 276.64 |  | 0.00042112 | 0.1165 | 0 | 0.1165
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00052608 | 135.25 |  | 0.0021043 | 0.28461 | 0 | 0.28461
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.216e-05 | 837.62 |  | 0.00036864 | 0.30878 | 0 | 0.30878
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013632 | 589.49 |  | 0.00054528 | 0.32144 | 0 | 0.32144
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00063552 | 203.78 |  | 0.0025421 | 0.51803 | 0 | 0.51803
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013632 | 577.1 |  | 0.00054528 | 0.31468 | 0 | 0.31468
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010528 | 762.5 |  | 0.00042112 | 0.3211 | 0 | 0.3211
COTAÇÃO 92316 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 600x305 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 221.07 |  | 4 | 884.28 | 0 | 884.28
COMPOSIÇÃO 92317 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 700x155 mm (TROX) | SER.CG | UN | 1 | 204.6433 | 39.4931
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.021361 | 6.92 |  | 0.021361 | 0.14782 | 0 | 0.14782
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011344 | 571.77 |  | 0.00011344 | 0.064862 | 0 | 0.064862
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.024164 | 5.84 |  | 0.024164 | 0.14112 | 0 | 0.14112
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.037907 | 9 |  | 0.037907 | 0.34117 | 0 | 0.34117
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0044188 | 48 |  | 0.0044188 | 0.2121 | 0 | 0.2121
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.3928 |  | 11.04 | 1.3928 | 0 | 15.3769 | 15.3769
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0040274 | 15.03 |  | 0.0040274 | 0.060532 | 0 | 0.060532
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.3964 |  | 17.27 | 1.3964 | 0 | 24.1162 | 24.1162
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017708 | 109.45 |  | 0.0017708 | 0.19382 | 0 | 0.19382
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.3077 | 1.12 |  | 0.3077 | 0.34463 | 0 | 0.34463
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0034232 | 170 |  | 0.0034232 | 0.58195 | 0 | 0.58195
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0019872 | 117.5 |  | 0.0019872 | 0.2335 | 0 | 0.2335
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0073038 | 29.7 |  | 0.0073038 | 0.21692 | 0 | 0.21692
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002967 | 133.75 |  | 0.002967 | 0.39684 | 0 | 0.39684
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.76 | 1.87 |  | 2.76 | 5.1612 | 0 | 5.1612
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.76 | 0.71 |  | 2.76 | 1.9596 | 0 | 1.9596
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.76 | 0.34 |  | 2.76 | 0.9384 | 0 | 0.9384
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.76 | 0.05 |  | 2.76 | 0.138 | 0 | 0.138
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.007274 | 7.62 |  | 0.007274 | 0.055428 | 0 | 0.055428
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0040274 | 22.97 |  | 0.0040274 | 0.092509 | 0 | 0.092509
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0040274 | 10.36 |  | 0.0040274 | 0.041724 | 0 | 0.041724
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.08e-05 | 276.64 |  | 9.08e-05 | 0.025119 | 0 | 0.025119
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00045374 | 135.25 |  | 0.00045374 | 0.061368 | 0 | 0.061368
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 7.949e-05 | 837.62 |  | 7.949e-05 | 0.066582 | 0 | 0.066582
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011758 | 589.49 |  | 0.00011758 | 0.069312 | 0 | 0.069312
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00054814 | 203.78 |  | 0.00054814 | 0.1117 | 0 | 0.1117
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011758 | 577.1 |  | 0.00011758 | 0.067855 | 0 | 0.067855
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 9.08e-05 | 762.5 |  | 9.08e-05 | 0.069235 | 0 | 0.069235
COTAÇÃO 92317 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 700x155 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 192.85 |  | 1 | 192.85 | 0 | 192.85
COMPOSIÇÃO 92318 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 300x1.205 mm (TROX) | SER.CG | UN | 2 | 346.5418 | 66.6804
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.036066 | 6.92 |  | 0.072132 | 0.49915 | 0 | 0.49915
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00019153 | 571.77 |  | 0.00038305 | 0.21902 | 0 | 0.21902
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.040798 | 5.84 |  | 0.081597 | 0.47652 | 0 | 0.47652
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.064003 | 9 |  | 0.12801 | 1.1521 | 0 | 1.1521
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0074607 | 48 |  | 0.014921 | 0.71622 | 0 | 0.71622
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.3517 |  | 11.04 | 4.7033 | 0 | 51.9249 | 51.9249
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0067999 | 15.03 |  | 0.0136 | 0.2044 | 0 | 0.2044
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.3577 |  | 17.27 | 4.7155 | 0 | 81.4359 | 81.4359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029899 | 109.45 |  | 0.0059797 | 0.65448 | 0 | 0.65448
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.51953 | 1.12 |  | 1.0391 | 1.1637 | 0 | 1.1637
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0057798 | 170 |  | 0.01156 | 1.9651 | 0 | 1.9651
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0033552 | 117.5 |  | 0.0067104 | 0.78847 | 0 | 0.78847
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.012332 | 29.7 |  | 0.024664 | 0.73251 | 0 | 0.73251
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0050095 | 133.75 |  | 0.010019 | 1.34 | 0 | 1.34
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.66 | 1.87 |  | 9.32 | 17.4284 | 0 | 17.4284
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.66 | 0.71 |  | 9.32 | 6.6172 | 0 | 6.6172
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.66 | 0.34 |  | 9.32 | 3.1688 | 0 | 3.1688
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.66 | 0.05 |  | 9.32 | 0.466 | 0 | 0.466
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.012281 | 7.62 |  | 0.024563 | 0.18717 | 0 | 0.18717
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0067999 | 22.97 |  | 0.0136 | 0.31239 | 0 | 0.31239
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0067999 | 10.36 |  | 0.0136 | 0.14089 | 0 | 0.14089
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00015332 | 276.64 |  | 0.00030663 | 0.084826 | 0 | 0.084826
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0007661 | 135.25 |  | 0.0015322 | 0.20723 | 0 | 0.20723
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00013421 | 837.62 |  | 0.00026842 | 0.22483 | 0 | 0.22483
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00019851 | 589.49 |  | 0.00039703 | 0.23405 | 0 | 0.23405
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00092548 | 203.78 |  | 0.001851 | 0.37719 | 0 | 0.37719
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00019851 | 577.1 |  | 0.00039703 | 0.22913 | 0 | 0.22913
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00015332 | 762.5 |  | 0.00030663 | 0.23381 | 0 | 0.23381
COTAÇÃO 92318 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 300x1.205 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 326.63 |  | 2 | 653.26 | 0 | 653.26
COMPOSIÇÃO 92319 | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-4-AK-M (TROX) | SER.CG | M | 6 | 170.1023 | 32.6247
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017646 | 6.92 |  | 0.10588 | 0.73266 | 0 | 0.73266
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.3708e-05 | 571.77 |  | 0.00056225 | 0.32148 | 0 | 0.32148
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019961 | 5.84 |  | 0.11977 | 0.69945 | 0 | 0.69945
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.031315 | 9 |  | 0.18789 | 1.691 | 0 | 1.691
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0036503 | 48 |  | 0.021902 | 1.0513 | 0 | 1.0513
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.1506 |  | 11.04 | 6.9036 | 0 | 76.2159 | 76.2159
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003327 | 15.03 |  | 0.019962 | 0.30003 | 0 | 0.30003
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.1536 |  | 17.27 | 6.9214 | 0 | 119.5325 | 119.5325
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014628 | 109.45 |  | 0.0087771 | 0.96065 | 0 | 0.96065
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.25419 | 1.12 |  | 1.5251 | 1.7082 | 0 | 1.7082
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0028279 | 170 |  | 0.016967 | 2.8844 | 0 | 2.8844
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016416 | 117.5 |  | 0.0098496 | 1.1573 | 0 | 1.1573
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0060336 | 29.7 |  | 0.036201 | 1.0752 | 0 | 1.0752
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002451 | 133.75 |  | 0.014706 | 1.9669 | 0 | 1.9669
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.28 | 1.87 |  | 13.68 | 25.5816 | 0 | 25.5816
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.28 | 0.71 |  | 13.68 | 9.7128 | 0 | 9.7128
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.28 | 0.34 |  | 13.68 | 4.6512 | 0 | 4.6512
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.28 | 0.05 |  | 13.68 | 0.684 | 0 | 0.684
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0060089 | 7.62 |  | 0.036054 | 0.27473 | 0 | 0.27473
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003327 | 22.97 |  | 0.019962 | 0.45852 | 0 | 0.45852
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003327 | 10.36 |  | 0.019962 | 0.2068 | 0 | 0.2068
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.5012e-05 | 276.64 |  | 0.00045007 | 0.12451 | 0 | 0.12451
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00037483 | 135.25 |  | 0.002249 | 0.30418 | 0 | 0.30418
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.5663e-05 | 837.62 |  | 0.00039398 | 0.33001 | 0 | 0.33001
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.7128e-05 | 589.49 |  | 0.00058277 | 0.34354 | 0 | 0.34354
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00045281 | 203.78 |  | 0.0027168 | 0.55364 | 0 | 0.55364
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.7128e-05 | 577.1 |  | 0.00058277 | 0.33632 | 0 | 0.33632
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.5012e-05 | 762.5 |  | 0.00045007 | 0.34318 | 0 | 0.34318
COTAÇÃO 92319 | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-4-AK-M (TROX) | MAT. | M | 1 | 160.36 |  | 6 | 962.16 | 0 | 962.16
COMPOSIÇÃO 92320 | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-3-AK-M (TROX) | SER.CG | M | 18 | 387.8792 | 74.4073
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040245 | 6.92 |  | 0.72442 | 5.013 | 0 | 5.013
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00021372 | 571.77 |  | 0.003847 | 2.1996 | 0 | 2.1996
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045526 | 5.84 |  | 0.81947 | 4.7857 | 0 | 4.7857
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.07142 | 9 |  | 1.2856 | 11.57 | 0 | 11.57
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0083252 | 48 |  | 0.14985 | 7.193 | 0 | 7.193
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.6242 |  | 11.04 | 47.2352 | 0 | 521.477 | 521.477
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075878 | 15.03 |  | 0.13658 | 2.0528 | 0 | 2.0528
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.6309 |  | 17.27 | 47.3569 | 0 | 817.854 | 817.854
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0033363 | 109.45 |  | 0.060054 | 6.5729 | 0 | 6.5729
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.57973 | 1.12 |  | 10.4352 | 11.6874 | 0 | 11.6874
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0064496 | 170 |  | 0.11609 | 19.7357 | 0 | 19.7357
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.003744 | 117.5 |  | 0.067392 | 7.9186 | 0 | 7.9186
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013761 | 29.7 |  | 0.24769 | 7.3565 | 0 | 7.3565
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00559 | 133.75 |  | 0.10062 | 13.4579 | 0 | 13.4579
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2 | 1.87 |  | 93.6 | 175.032 | 0 | 175.032
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2 | 0.71 |  | 93.6 | 66.456 | 0 | 66.456
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2 | 0.34 |  | 93.6 | 31.824 | 0 | 31.824
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.2 | 0.05 |  | 93.6 | 4.68 | 0 | 4.68
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.013705 | 7.62 |  | 0.24668 | 1.8797 | 0 | 1.8797
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075878 | 22.97 |  | 0.13658 | 3.1373 | 0 | 3.1373
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075878 | 10.36 |  | 0.13658 | 1.415 | 0 | 1.415
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00017108 | 276.64 |  | 0.0030794 | 0.8519 | 0 | 0.8519
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00085488 | 135.25 |  | 0.015388 | 2.0812 | 0 | 2.0812
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00014976 | 837.62 |  | 0.0026957 | 2.258 | 0 | 2.258
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00022152 | 589.49 |  | 0.0039874 | 2.3505 | 0 | 2.3505
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010327 | 203.78 |  | 0.018589 | 3.7881 | 0 | 3.7881
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00022152 | 577.1 |  | 0.0039874 | 2.3011 | 0 | 2.3011
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00017108 | 762.5 |  | 0.0030794 | 2.3481 | 0 | 2.3481
COTAÇÃO 92320 | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-3-AK-M (TROX) | MAT. | UN | 1 | 365.66 |  | 18 | 6581.88 | 0 | 6581.88
COMPOSIÇÃO 92322 | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO DO AR MOD. VSD35-3 (TROX) | SER.CG | M | 14.55 | 294.1508 | 56.664
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.030648 | 6.92 |  | 0.44593 | 3.0859 | 0 | 3.0859
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016276 | 571.77 |  | 0.0023681 | 1.354 | 0 | 1.354
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.03467 | 5.84 |  | 0.50445 | 2.946 | 0 | 2.946
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054389 | 9 |  | 0.79136 | 7.1222 | 0 | 7.1222
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00634 | 48 |  | 0.092246 | 4.4278 | 0 | 4.4278
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.9984 |  | 11.04 | 29.0769 | 0 | 321.0092 | 321.0092
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0057784 | 15.03 |  | 0.084076 | 1.2637 | 0 | 1.2637
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 2.0036 |  | 17.27 | 29.1518 | 0 | 503.4521 | 503.4521
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0025407 | 109.45 |  | 0.036968 | 4.0461 | 0 | 4.0461
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44149 | 1.12 |  | 6.4237 | 7.1945 | 0 | 7.1945
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049116 | 170 |  | 0.071464 | 12.1488 | 0 | 12.1488
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0028512 | 117.5 |  | 0.041485 | 4.8745 | 0 | 4.8745
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010479 | 29.7 |  | 0.15247 | 4.5285 | 0 | 4.5285
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.004257 | 133.75 |  | 0.061939 | 8.2844 | 0 | 8.2844
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.96 | 1.87 |  | 57.618 | 107.7457 | 0 | 107.7457
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.96 | 0.71 |  | 57.618 | 40.9088 | 0 | 40.9088
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.96 | 0.34 |  | 57.618 | 19.5901 | 0 | 19.5901
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.96 | 0.05 |  | 57.618 | 2.8809 | 0 | 2.8809
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010437 | 7.62 |  | 0.15185 | 1.1571 | 0 | 1.1571
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0057784 | 22.97 |  | 0.084076 | 1.9312 | 0 | 1.9312
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0057784 | 10.36 |  | 0.084076 | 0.87103 | 0 | 0.87103
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013028 | 276.64 |  | 0.0018956 | 0.52441 | 0 | 0.52441
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00065102 | 135.25 |  | 0.0094724 | 1.2811 | 0 | 1.2811
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00011405 | 837.62 |  | 0.0016594 | 1.3899 | 0 | 1.3899
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0001687 | 589.49 |  | 0.0024545 | 1.4469 | 0 | 1.4469
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00078646 | 203.78 |  | 0.011443 | 2.3318 | 0 | 2.3318
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0001687 | 577.1 |  | 0.0024545 | 1.4165 | 0 | 1.4165
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00013028 | 762.5 |  | 0.0018956 | 1.4454 | 0 | 1.4454
COTAÇÃO 92322 | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO DO AR MOD. VSD35-3 (TROX) | MAT. | M | 1 | 277.23 |  | 14.55 | 4033.6965 | 0 | 4033.6965
COMPOSIÇÃO 92323 | TOMADA DE AR EXTERNO MOD. VDF-711 DE 797x797 mm (TROX) | SER.CG | UN | 1 | 639.8272 | 123.0582
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.06656 | 6.92 |  | 0.06656 | 0.46059 | 0 | 0.46059
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00035346 | 571.77 |  | 0.00035346 | 0.2021 | 0 | 0.2021
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.075293 | 5.84 |  | 0.075293 | 0.43971 | 0 | 0.43971
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.11812 | 9 |  | 0.11812 | 1.0631 | 0 | 1.0631
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013769 | 48 |  | 0.013769 | 0.66089 | 0 | 0.66089
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 4.34 |  | 11.04 | 4.34 | 0 | 47.9135 | 47.9135
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012549 | 15.03 |  | 0.012549 | 0.18861 | 0 | 0.18861
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 4.3512 |  | 17.27 | 4.3512 | 0 | 75.1447 | 75.1447
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0055178 | 109.45 |  | 0.0055178 | 0.60392 | 0 | 0.60392
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.95879 | 1.12 |  | 0.95879 | 1.0738 | 0 | 1.0738
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.010667 | 170 |  | 0.010667 | 1.8133 | 0 | 1.8133
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.006192 | 117.5 |  | 0.006192 | 0.72756 | 0 | 0.72756
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.022758 | 29.7 |  | 0.022758 | 0.67592 | 0 | 0.67592
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.009245 | 133.75 |  | 0.009245 | 1.2365 | 0 | 1.2365
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.6 | 1.87 |  | 8.6 | 16.082 | 0 | 16.082
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.6 | 0.71 |  | 8.6 | 6.106 | 0 | 6.106
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.6 | 0.34 |  | 8.6 | 2.924 | 0 | 2.924
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.6 | 0.05 |  | 8.6 | 0.43 | 0 | 0.43
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.022665 | 7.62 |  | 0.022665 | 0.17271 | 0 | 0.17271
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012549 | 22.97 |  | 0.012549 | 0.28825 | 0 | 0.28825
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012549 | 10.36 |  | 0.012549 | 0.13001 | 0 | 0.13001
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00028294 | 276.64 |  | 0.00028294 | 0.078273 | 0 | 0.078273
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0014138 | 135.25 |  | 0.0014138 | 0.19122 | 0 | 0.19122
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00024768 | 837.62 |  | 0.00024768 | 0.20746 | 0 | 0.20746
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00036636 | 589.49 |  | 0.00036636 | 0.21597 | 0 | 0.21597
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.001708 | 203.78 |  | 0.001708 | 0.34805 | 0 | 0.34805
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00036636 | 577.1 |  | 0.00036636 | 0.21143 | 0 | 0.21143
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00028294 | 762.5 |  | 0.00028294 | 0.21574 | 0 | 0.21574
COTAÇÃO 92323 | TOMADA DE AR EXTERNO MOD. VDF-711 DE 797x797 mm (TROX) | MAT. | UN | 1 | 603.08 |  | 1 | 603.08 | 0 | 603.08
COMPOSIÇÃO 92324 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | SER.CG | UN | 1 | 201.7794 | 21.4636
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6.92 |  | 0.011609 | 0.080336 | 0 | 0.080336
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.165e-05 | 571.77 |  | 6.165e-05 | 0.03525 | 0 | 0.03525
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013133 | 5.84 |  | 0.013133 | 0.076694 | 0 | 0.076694
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 |  | 0.020602 | 0.18542 | 0 | 0.18542
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 |  | 0.0024015 | 0.11527 | 0 | 0.11527
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.75697 |  | 11.04 | 0.75697 | 0 | 8.357 | 8.357
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021888 | 15.03 |  | 0.0021888 | 0.032898 | 0 | 0.032898
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.75892 |  | 17.27 | 0.75892 | 0 | 13.1066 | 13.1066
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009624 | 109.45 |  | 0.0009624 | 0.10533 | 0 | 0.10533
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 |  | 0.16723 | 0.1873 | 0 | 0.1873
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 |  | 0.0018605 | 0.31628 | 0 | 0.31628
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 |  | 0.00108 | 0.1269 | 0 | 0.1269
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 |  | 0.0039695 | 0.11789 | 0 | 0.11789
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 |  | 0.0016125 | 0.21567 | 0 | 0.21567
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1.87 |  | 1.5 | 2.805 | 0 | 2.805
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.71 |  | 1.5 | 1.065 | 0 | 1.065
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.34 |  | 1.5 | 0.51 | 0 | 0.51
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.05 |  | 1.5 | 0.075 | 0 | 0.075
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039533 | 7.62 |  | 0.0039533 | 0.030124 | 0 | 0.030124
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 22.97 |  | 0.0021888 | 0.050277 | 0 | 0.050277
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021888 | 10.36 |  | 0.0021888 | 0.022676 | 0 | 0.022676
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.935e-05 | 276.64 |  | 4.935e-05 | 0.013652 | 0 | 0.013652
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002466 | 135.25 |  | 0.0002466 | 0.033353 | 0 | 0.033353
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 4.32e-05 | 837.62 |  | 4.32e-05 | 0.036185 | 0 | 0.036185
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.39e-05 | 589.49 |  | 6.39e-05 | 0.037668 | 0 | 0.037668
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002979 | 203.78 |  | 0.0002979 | 0.060706 | 0 | 0.060706
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.39e-05 | 577.1 |  | 6.39e-05 | 0.036877 | 0 | 0.036877
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 4.935e-05 | 762.5 |  | 4.935e-05 | 0.037629 | 0 | 0.037629
COTAÇÃO 92324 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | MAT. | UN | 1 | 195.37 |  | 1 | 195.37 | 0 | 195.37
COMPOSIÇÃO 92325 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTTA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h | SER.CG | UN | 2 | 1099.0121 | 88.7164
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.047985 | 6.92 |  | 0.09597 | 0.66411 | 0 | 0.66411
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00025482 | 571.77 |  | 0.00050964 | 0.2914 | 0 | 0.2914
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.054281 | 5.84 |  | 0.10856 | 0.634 | 0 | 0.634
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.085155 | 9 |  | 0.17031 | 1.5328 | 0 | 1.5328
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0099262 | 48 |  | 0.019852 | 0.95292 | 0 | 0.95292
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.1288 |  | 11.04 | 6.2577 | 0 | 69.0846 | 69.0846
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.009047 | 15.03 |  | 0.018094 | 0.27195 | 0 | 0.27195
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.1369 |  | 17.27 | 6.2738 | 0 | 108.3482 | 108.3482
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0039779 | 109.45 |  | 0.0079558 | 0.87077 | 0 | 0.87077
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.69122 | 1.12 |  | 1.3824 | 1.5483 | 0 | 1.5483
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0076899 | 170 |  | 0.01538 | 2.6146 | 0 | 2.6146
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004464 | 117.5 |  | 0.008928 | 1.049 | 0 | 1.049
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.016407 | 29.7 |  | 0.032814 | 0.97458 | 0 | 0.97458
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.006665 | 133.75 |  | 0.01333 | 1.7829 | 0 | 1.7829
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2 | 1.87 |  | 12.4 | 23.188 | 0 | 23.188
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2 | 0.71 |  | 12.4 | 8.804 | 0 | 8.804
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2 | 0.34 |  | 12.4 | 4.216 | 0 | 4.216
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.2 | 0.05 |  | 12.4 | 0.62 | 0 | 0.62
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01634 | 7.62 |  | 0.03268 | 0.24902 | 0 | 0.24902
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009047 | 22.97 |  | 0.018094 | 0.41562 | 0 | 0.41562
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.009047 | 10.36 |  | 0.018094 | 0.18745 | 0 | 0.18745
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00020398 | 276.64 |  | 0.00040796 | 0.11286 | 0 | 0.11286
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010193 | 135.25 |  | 0.0020386 | 0.27572 | 0 | 0.27572
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.00017856 | 837.62 |  | 0.00035712 | 0.29913 | 0 | 0.29913
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00026412 | 589.49 |  | 0.00052824 | 0.31139 | 0 | 0.31139
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0012313 | 203.78 |  | 0.0024626 | 0.50184 | 0 | 0.50184
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00026412 | 577.1 |  | 0.00052824 | 0.30485 | 0 | 0.30485
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00020398 | 762.5 |  | 0.00040796 | 0.31107 | 0 | 0.31107
COTAÇÃO 92325 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTTA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h | MAT. | UN | 1 | 1072.52 |  | 2 | 2145.04 | 0 | 2145.04
COMPOSIÇÃO 92326 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GTNA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h | SER.CG | UN | 3 | 2471.9905 | 100.1636
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.054177 | 6.92 |  | 0.16253 | 1.1247 | 0 | 1.1247
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002877 | 571.77 |  | 0.0008631 | 0.49349 | 0 | 0.49349
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.061285 | 5.84 |  | 0.18385 | 1.0737 | 0 | 1.0737
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.096142 | 9 |  | 0.28843 | 2.5958 | 0 | 2.5958
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011207 | 48 |  | 0.033621 | 1.6138 | 0 | 1.6138
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.5326 |  | 11.04 | 10.5976 | 0 | 116.9981 | 116.9981
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010214 | 15.03 |  | 0.030643 | 0.46057 | 0 | 0.46057
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.5417 |  | 17.27 | 10.625 | 0 | 183.4929 | 183.4929
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0044912 | 109.45 |  | 0.013474 | 1.4747 | 0 | 1.4747
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.78041 | 1.12 |  | 2.3412 | 2.6222 | 0 | 2.6222
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0086821 | 170 |  | 0.026046 | 4.4279 | 0 | 4.4279
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00504 | 117.5 |  | 0.01512 | 1.7766 | 0 | 1.7766
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018524 | 29.7 |  | 0.055572 | 1.6505 | 0 | 1.6505
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007525 | 133.75 |  | 0.022575 | 3.0194 | 0 | 3.0194
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 1.87 |  | 21 | 39.27 | 0 | 39.27
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.71 |  | 21 | 14.91 | 0 | 14.91
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.34 |  | 21 | 7.14 | 0 | 7.14
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.05 |  | 21 | 1.05 | 0 | 1.05
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018448 | 7.62 |  | 0.055345 | 0.42173 | 0 | 0.42173
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 22.97 |  | 0.030643 | 0.70387 | 0 | 0.70387
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 10.36 |  | 0.030643 | 0.31746 | 0 | 0.31746
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002303 | 276.64 |  | 0.0006909 | 0.19113 | 0 | 0.19113
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011508 | 135.25 |  | 0.0034524 | 0.46694 | 0 | 0.46694
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002016 | 837.62 |  | 0.0006048 | 0.50659 | 0 | 0.50659
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002982 | 589.49 |  | 0.0008946 | 0.52736 | 0 | 0.52736
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013902 | 203.78 |  | 0.0041706 | 0.84988 | 0 | 0.84988
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002982 | 577.1 |  | 0.0008946 | 0.51627 | 0 | 0.51627
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002303 | 762.5 |  | 0.0006909 | 0.52681 | 0 | 0.52681
COTAÇÃO 92326 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GTNA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h | MAT. | UN | 1 | 2442.08 |  | 3 | 7326.24 | 0 | 7326.24
COMPOSIÇÃO 92327 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.408 Kcal/h | SER.CG | UN | 8 | 720.1005 | 100.1636
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.054177 | 6.92 |  | 0.43341 | 2.9992 | 0 | 2.9992
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002877 | 571.77 |  | 0.0023016 | 1.316 | 0 | 1.316
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.061285 | 5.84 |  | 0.49028 | 2.8632 | 0 | 2.8632
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.096142 | 9 |  | 0.76914 | 6.9222 | 0 | 6.9222
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.011207 | 48 |  | 0.089656 | 4.3035 | 0 | 4.3035
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.5326 |  | 11.04 | 28.2604 | 0 | 311.9948 | 311.9948
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.010214 | 15.03 |  | 0.081715 | 1.2282 | 0 | 1.2282
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.5417 |  | 17.27 | 28.3332 | 0 | 489.3144 | 489.3144
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0044912 | 109.45 |  | 0.03593 | 3.9325 | 0 | 3.9325
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.78041 | 1.12 |  | 6.2433 | 6.9925 | 0 | 6.9925
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0086821 | 170 |  | 0.069457 | 11.8077 | 0 | 11.8077
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00504 | 117.5 |  | 0.04032 | 4.7376 | 0 | 4.7376
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.018524 | 29.7 |  | 0.14819 | 4.4013 | 0 | 4.4013
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007525 | 133.75 |  | 0.0602 | 8.0518 | 0 | 8.0518
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 1.87 |  | 56 | 104.72 | 0 | 104.72
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.71 |  | 56 | 39.76 | 0 | 39.76
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.34 |  | 56 | 19.04 | 0 | 19.04
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7 | 0.05 |  | 56 | 2.8 | 0 | 2.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018448 | 7.62 |  | 0.14759 | 1.1246 | 0 | 1.1246
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 22.97 |  | 0.081715 | 1.877 | 0 | 1.877
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.010214 | 10.36 |  | 0.081715 | 0.84657 | 0 | 0.84657
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0002303 | 276.64 |  | 0.0018424 | 0.50968 | 0 | 0.50968
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011508 | 135.25 |  | 0.0092064 | 1.2452 | 0 | 1.2452
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0002016 | 837.62 |  | 0.0016128 | 1.3509 | 0 | 1.3509
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002982 | 589.49 |  | 0.0023856 | 1.4063 | 0 | 1.4063
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013902 | 203.78 |  | 0.011122 | 2.2664 | 0 | 2.2664
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002982 | 577.1 |  | 0.0023856 | 1.3767 | 0 | 1.3767
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0002303 | 762.5 |  | 0.0018424 | 1.4048 | 0 | 1.4048
COTAÇÃO 92327 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.408 Kcal/h | MAT. | UN | 1 | 690.19 |  | 8 | 5521.52 | 0 | 5521.52
COMPOSIÇÃO 92328 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN160LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 16 HP | SER.CG | UN | 3 | 17280.577 | 572.3637
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.92 |  | 0.92874 | 6.4269 | 0 | 6.4269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 571.77 |  | 0.004932 | 2.82 | 0 | 2.82
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.84 |  | 1.0506 | 6.1355 | 0 | 6.1355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 1.6482 | 14.8334 | 0 | 14.8334
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 0.19212 | 9.2218 | 0 | 9.2218
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 |  | 11.04 | 60.558 | 0 | 668.5603 | 668.5603
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 15.03 |  | 0.1751 | 2.6318 | 0 | 2.6318
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 |  | 17.27 | 60.714 | 0 | 1048.5308 | 1048.5308
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 109.45 |  | 0.076992 | 8.4268 | 0 | 8.4268
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 13.3785 | 14.9839 | 0 | 14.9839
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 0.14884 | 25.3021 | 0 | 25.3021
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.0864 | 10.152 | 0 | 10.152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 0.31756 | 9.4314 | 0 | 9.4314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 0.129 | 17.2538 | 0 | 17.2538
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 120 | 224.4 | 0 | 224.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 120 | 85.2 | 0 | 85.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 120 | 40.8 | 0 | 40.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 120 | 6 | 0 | 6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.62 |  | 0.31626 | 2.4099 | 0 | 2.4099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 22.97 |  | 0.1751 | 4.0221 | 0 | 4.0221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.36 |  | 0.1751 | 1.8141 | 0 | 1.8141
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 276.64 |  | 0.003948 | 1.0922 | 0 | 1.0922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 135.25 |  | 0.019728 | 2.6682 | 0 | 2.6682
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 837.62 |  | 0.003456 | 2.8948 | 0 | 2.8948
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 589.49 |  | 0.005112 | 3.0135 | 0 | 3.0135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 203.78 |  | 0.023832 | 4.8565 | 0 | 4.8565
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 577.1 |  | 0.005112 | 2.9501 | 0 | 2.9501
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 |  | 0.003948 | 3.0103 | 0 | 3.0103
COTAÇÃO 92328 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN160LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 16 HP | MAT. | UN | 1 | 17109.66 |  | 3 | 51328.98 | 0 | 51328.98
COMPOSIÇÃO 92329 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN180LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 18 HP | SER.CG | UN | 1 | 19312.917 | 572.3637
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.92 |  | 0.30958 | 2.1423 | 0 | 2.1423
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 571.77 |  | 0.001644 | 0.93999 | 0 | 0.93999
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.84 |  | 0.3502 | 2.0452 | 0 | 2.0452
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 0.54938 | 4.9445 | 0 | 4.9445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 0.06404 | 3.0739 | 0 | 3.0739
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 |  | 11.04 | 20.186 | 0 | 222.8534 | 222.8534
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 15.03 |  | 0.058368 | 0.87727 | 0 | 0.87727
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 |  | 17.27 | 20.238 | 0 | 349.5103 | 349.5103
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 109.45 |  | 0.025664 | 2.8089 | 0 | 2.8089
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 4.4595 | 4.9946 | 0 | 4.9946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 0.049612 | 8.434 | 0 | 8.434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.0288 | 3.384 | 0 | 3.384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 0.10585 | 3.1438 | 0 | 3.1438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 0.043 | 5.7512 | 0 | 5.7512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 40 | 13.6 | 0 | 13.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 40 | 2 | 0 | 2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.62 |  | 0.10542 | 0.8033 | 0 | 0.8033
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 22.97 |  | 0.058368 | 1.3407 | 0 | 1.3407
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.36 |  | 0.058368 | 0.60469 | 0 | 0.60469
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 276.64 |  | 0.001316 | 0.36406 | 0 | 0.36406
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 135.25 |  | 0.006576 | 0.8894 | 0 | 0.8894
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 837.62 |  | 0.001152 | 0.96494 | 0 | 0.96494
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 589.49 |  | 0.001704 | 1.0045 | 0 | 1.0045
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 203.78 |  | 0.007944 | 1.6188 | 0 | 1.6188
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 577.1 |  | 0.001704 | 0.98338 | 0 | 0.98338
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 |  | 0.001316 | 1.0034 | 0 | 1.0034
COTAÇÃO 92329 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN180LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 18 HP | MAT. | UN | 1 | 19142 |  | 1 | 19142 | 0 | 19142
COMPOSIÇÃO 92330 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN200LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 20 HP | SER.CG | UN | 2 | 21262.247 | 572.3637
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.92 |  | 0.61916 | 4.2846 | 0 | 4.2846
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 571.77 |  | 0.003288 | 1.88 | 0 | 1.88
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.84 |  | 0.7004 | 4.0903 | 0 | 4.0903
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 1.0988 | 9.8889 | 0 | 9.8889
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 0.12808 | 6.1478 | 0 | 6.1478
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 |  | 11.04 | 40.372 | 0 | 445.7069 | 445.7069
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 15.03 |  | 0.11674 | 1.7545 | 0 | 1.7545
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 |  | 17.27 | 40.476 | 0 | 699.0205 | 699.0205
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 109.45 |  | 0.051328 | 5.6178 | 0 | 5.6178
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 8.919 | 9.9893 | 0 | 9.9893
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 0.099224 | 16.8681 | 0 | 16.8681
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.0576 | 6.768 | 0 | 6.768
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 0.2117 | 6.2876 | 0 | 6.2876
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 0.086 | 11.5025 | 0 | 11.5025
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 80 | 149.6 | 0 | 149.6
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 80 | 56.8 | 0 | 56.8
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 80 | 27.2 | 0 | 27.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 80 | 4 | 0 | 4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.62 |  | 0.21084 | 1.6066 | 0 | 1.6066
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 22.97 |  | 0.11674 | 2.6814 | 0 | 2.6814
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.36 |  | 0.11674 | 1.2094 | 0 | 1.2094
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 276.64 |  | 0.002632 | 0.72812 | 0 | 0.72812
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 135.25 |  | 0.013152 | 1.7788 | 0 | 1.7788
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 837.62 |  | 0.002304 | 1.9299 | 0 | 1.9299
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 589.49 |  | 0.003408 | 2.009 | 0 | 2.009
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 203.78 |  | 0.015888 | 3.2377 | 0 | 3.2377
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 577.1 |  | 0.003408 | 1.9668 | 0 | 1.9668
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 |  | 0.002632 | 2.0069 | 0 | 2.0069
COTAÇÃO 92330 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN200LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 20 HP | MAT. | UN | 1 | 21091.33 |  | 2 | 42182.66 | 0 | 42182.66
COMPOSIÇÃO 92331 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN220LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 22 HP | SER.CG | UN | 1 | 22887.577 | 572.3637
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.92 |  | 0.30958 | 2.1423 | 0 | 2.1423
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 571.77 |  | 0.001644 | 0.93999 | 0 | 0.93999
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.84 |  | 0.3502 | 2.0452 | 0 | 2.0452
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 0.54938 | 4.9445 | 0 | 4.9445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 0.06404 | 3.0739 | 0 | 3.0739
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 |  | 11.04 | 20.186 | 0 | 222.8534 | 222.8534
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 15.03 |  | 0.058368 | 0.87727 | 0 | 0.87727
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 |  | 17.27 | 20.238 | 0 | 349.5103 | 349.5103
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 109.45 |  | 0.025664 | 2.8089 | 0 | 2.8089
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 4.4595 | 4.9946 | 0 | 4.9946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 0.049612 | 8.434 | 0 | 8.434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.0288 | 3.384 | 0 | 3.384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 0.10585 | 3.1438 | 0 | 3.1438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 0.043 | 5.7512 | 0 | 5.7512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 40 | 13.6 | 0 | 13.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 40 | 2 | 0 | 2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.62 |  | 0.10542 | 0.8033 | 0 | 0.8033
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 22.97 |  | 0.058368 | 1.3407 | 0 | 1.3407
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.36 |  | 0.058368 | 0.60469 | 0 | 0.60469
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 276.64 |  | 0.001316 | 0.36406 | 0 | 0.36406
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 135.25 |  | 0.006576 | 0.8894 | 0 | 0.8894
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 837.62 |  | 0.001152 | 0.96494 | 0 | 0.96494
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 589.49 |  | 0.001704 | 1.0045 | 0 | 1.0045
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 203.78 |  | 0.007944 | 1.6188 | 0 | 1.6188
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 577.1 |  | 0.001704 | 0.98338 | 0 | 0.98338
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 |  | 0.001316 | 1.0034 | 0 | 1.0034
COTAÇÃO 92331 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN220LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 22 HP | MAT. | UN | 1 | 22716.66 |  | 1 | 22716.66 | 0 | 22716.66
COMPOSIÇÃO 92332 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN240LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24 HP | SER.CG | UN | 2 | 27085.577 | 572.3637
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.30958 | 6.92 |  | 0.61916 | 4.2846 | 0 | 4.2846
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001644 | 571.77 |  | 0.003288 | 1.88 | 0 | 1.88
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.3502 | 5.84 |  | 0.7004 | 4.0903 | 0 | 4.0903
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.54938 | 9 |  | 1.0988 | 9.8889 | 0 | 9.8889
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.06404 | 48 |  | 0.12808 | 6.1478 | 0 | 6.1478
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 20.186 |  | 11.04 | 40.372 | 0 | 445.7069 | 445.7069
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.058368 | 15.03 |  | 0.11674 | 1.7545 | 0 | 1.7545
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 20.238 |  | 17.27 | 40.476 | 0 | 699.0205 | 699.0205
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.025664 | 109.45 |  | 0.051328 | 5.6178 | 0 | 5.6178
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.4595 | 1.12 |  | 8.919 | 9.9893 | 0 | 9.9893
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.049612 | 170 |  | 0.099224 | 16.8681 | 0 | 16.8681
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0288 | 117.5 |  | 0.0576 | 6.768 | 0 | 6.768
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.10585 | 29.7 |  | 0.2117 | 6.2876 | 0 | 6.2876
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.043 | 133.75 |  | 0.086 | 11.5025 | 0 | 11.5025
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 80 | 149.6 | 0 | 149.6
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 80 | 56.8 | 0 | 56.8
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.34 |  | 80 | 27.2 | 0 | 27.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.05 |  | 80 | 4 | 0 | 4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.10542 | 7.62 |  | 0.21084 | 1.6066 | 0 | 1.6066
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 22.97 |  | 0.11674 | 2.6814 | 0 | 2.6814
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.058368 | 10.36 |  | 0.11674 | 1.2094 | 0 | 1.2094
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001316 | 276.64 |  | 0.002632 | 0.72812 | 0 | 0.72812
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.006576 | 135.25 |  | 0.013152 | 1.7788 | 0 | 1.7788
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001152 | 837.62 |  | 0.002304 | 1.9299 | 0 | 1.9299
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.001704 | 589.49 |  | 0.003408 | 2.009 | 0 | 2.009
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.007944 | 203.78 |  | 0.015888 | 3.2377 | 0 | 3.2377
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.001704 | 577.1 |  | 0.003408 | 1.9668 | 0 | 1.9668
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001316 | 762.5 |  | 0.002632 | 2.0069 | 0 | 2.0069
COTAÇÃO 92332 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN240LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24 HP | MAT. | UN | 1 | 26914.66 |  | 2 | 53829.32 | 0 | 53829.32
COMPOSIÇÃO 92333 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN260LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 26 HP | SER.CG | UN | 1 | 28958.3387 | 629.6001
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.34054 | 6.92 |  | 0.34054 | 2.3565 | 0 | 2.3565
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0018084 | 571.77 |  | 0.0018084 | 1.034 | 0 | 1.034
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.38522 | 5.84 |  | 0.38522 | 2.2497 | 0 | 2.2497
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.60432 | 9 |  | 0.60432 | 5.4389 | 0 | 5.4389
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.070444 | 48 |  | 0.070444 | 3.3813 | 0 | 3.3813
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 22.2046 |  | 11.04 | 22.2046 | 0 | 245.1388 | 245.1388
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.064205 | 15.03 |  | 0.064205 | 0.965 | 0 | 0.965
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 22.2618 |  | 17.27 | 22.2618 | 0 | 384.4613 | 384.4613
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02823 | 109.45 |  | 0.02823 | 3.0898 | 0 | 3.0898
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.9054 | 1.12 |  | 4.9054 | 5.4941 | 0 | 5.4941
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.054573 | 170 |  | 0.054573 | 9.2774 | 0 | 9.2774
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03168 | 117.5 |  | 0.03168 | 3.7224 | 0 | 3.7224
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.11644 | 29.7 |  | 0.11644 | 3.4582 | 0 | 3.4582
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0473 | 133.75 |  | 0.0473 | 6.3264 | 0 | 6.3264
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 1.87 |  | 44 | 82.28 | 0 | 82.28
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.71 |  | 44 | 31.24 | 0 | 31.24
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.34 |  | 44 | 14.96 | 0 | 14.96
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.05 |  | 44 | 2.2 | 0 | 2.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.11596 | 7.62 |  | 0.11596 | 0.88363 | 0 | 0.88363
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.064205 | 22.97 |  | 0.064205 | 1.4748 | 0 | 1.4748
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.064205 | 10.36 |  | 0.064205 | 0.66516 | 0 | 0.66516
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0014476 | 276.64 |  | 0.0014476 | 0.40046 | 0 | 0.40046
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0072336 | 135.25 |  | 0.0072336 | 0.97834 | 0 | 0.97834
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0012672 | 837.62 |  | 0.0012672 | 1.0614 | 0 | 1.0614
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0018744 | 589.49 |  | 0.0018744 | 1.1049 | 0 | 1.1049
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0087384 | 203.78 |  | 0.0087384 | 1.7807 | 0 | 1.7807
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0018744 | 577.1 |  | 0.0018744 | 1.0817 | 0 | 1.0817
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0014476 | 762.5 |  | 0.0014476 | 1.1038 | 0 | 1.1038
COTAÇÃO 92333 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN260LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 26 HP | MAT. | UN | 1 | 28770.33 |  | 1 | 28770.33 | 0 | 28770.33
COMPOSIÇÃO 92334 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN300LTE5 (14 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 30 HP | SER.CG | UN | 1 | 31169.3387 | 629.6001
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.34054 | 6.92 |  | 0.34054 | 2.3565 | 0 | 2.3565
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0018084 | 571.77 |  | 0.0018084 | 1.034 | 0 | 1.034
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.38522 | 5.84 |  | 0.38522 | 2.2497 | 0 | 2.2497
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.60432 | 9 |  | 0.60432 | 5.4389 | 0 | 5.4389
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.070444 | 48 |  | 0.070444 | 3.3813 | 0 | 3.3813
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 22.2046 |  | 11.04 | 22.2046 | 0 | 245.1388 | 245.1388
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.064205 | 15.03 |  | 0.064205 | 0.965 | 0 | 0.965
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 22.2618 |  | 17.27 | 22.2618 | 0 | 384.4613 | 384.4613
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02823 | 109.45 |  | 0.02823 | 3.0898 | 0 | 3.0898
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.9054 | 1.12 |  | 4.9054 | 5.4941 | 0 | 5.4941
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.054573 | 170 |  | 0.054573 | 9.2774 | 0 | 9.2774
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03168 | 117.5 |  | 0.03168 | 3.7224 | 0 | 3.7224
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.11644 | 29.7 |  | 0.11644 | 3.4582 | 0 | 3.4582
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0473 | 133.75 |  | 0.0473 | 6.3264 | 0 | 6.3264
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 1.87 |  | 44 | 82.28 | 0 | 82.28
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.71 |  | 44 | 31.24 | 0 | 31.24
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.34 |  | 44 | 14.96 | 0 | 14.96
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.05 |  | 44 | 2.2 | 0 | 2.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.11596 | 7.62 |  | 0.11596 | 0.88363 | 0 | 0.88363
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.064205 | 22.97 |  | 0.064205 | 1.4748 | 0 | 1.4748
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.064205 | 10.36 |  | 0.064205 | 0.66516 | 0 | 0.66516
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0014476 | 276.64 |  | 0.0014476 | 0.40046 | 0 | 0.40046
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0072336 | 135.25 |  | 0.0072336 | 0.97834 | 0 | 0.97834
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0012672 | 837.62 |  | 0.0012672 | 1.0614 | 0 | 1.0614
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0018744 | 589.49 |  | 0.0018744 | 1.1049 | 0 | 1.1049
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0087384 | 203.78 |  | 0.0087384 | 1.7807 | 0 | 1.7807
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0018744 | 577.1 |  | 0.0018744 | 1.0817 | 0 | 1.0817
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0014476 | 762.5 |  | 0.0014476 | 1.1038 | 0 | 1.1038
COTAÇÃO 92334 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN300LTE5 (14 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 30 HP | MAT. | UN | 1 | 30981.33 |  | 1 | 30981.33 | 0 | 30981.33
COMPOSIÇÃO 92335 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN320LTE5 (16 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 32 HP | SER.CG | UN | 1 | 33048.0087 | 629.6001
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.34054 | 6.92 |  | 0.34054 | 2.3565 | 0 | 2.3565
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0018084 | 571.77 |  | 0.0018084 | 1.034 | 0 | 1.034
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.38522 | 5.84 |  | 0.38522 | 2.2497 | 0 | 2.2497
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.60432 | 9 |  | 0.60432 | 5.4389 | 0 | 5.4389
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.070444 | 48 |  | 0.070444 | 3.3813 | 0 | 3.3813
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 22.2046 |  | 11.04 | 22.2046 | 0 | 245.1388 | 245.1388
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.064205 | 15.03 |  | 0.064205 | 0.965 | 0 | 0.965
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 22.2618 |  | 17.27 | 22.2618 | 0 | 384.4613 | 384.4613
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.02823 | 109.45 |  | 0.02823 | 3.0898 | 0 | 3.0898
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.9054 | 1.12 |  | 4.9054 | 5.4941 | 0 | 5.4941
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.054573 | 170 |  | 0.054573 | 9.2774 | 0 | 9.2774
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.03168 | 117.5 |  | 0.03168 | 3.7224 | 0 | 3.7224
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.11644 | 29.7 |  | 0.11644 | 3.4582 | 0 | 3.4582
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0473 | 133.75 |  | 0.0473 | 6.3264 | 0 | 6.3264
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 1.87 |  | 44 | 82.28 | 0 | 82.28
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.71 |  | 44 | 31.24 | 0 | 31.24
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.34 |  | 44 | 14.96 | 0 | 14.96
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 44 | 0.05 |  | 44 | 2.2 | 0 | 2.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.11596 | 7.62 |  | 0.11596 | 0.88363 | 0 | 0.88363
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.064205 | 22.97 |  | 0.064205 | 1.4748 | 0 | 1.4748
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.064205 | 10.36 |  | 0.064205 | 0.66516 | 0 | 0.66516
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0014476 | 276.64 |  | 0.0014476 | 0.40046 | 0 | 0.40046
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0072336 | 135.25 |  | 0.0072336 | 0.97834 | 0 | 0.97834
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0012672 | 837.62 |  | 0.0012672 | 1.0614 | 0 | 1.0614
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0018744 | 589.49 |  | 0.0018744 | 1.1049 | 0 | 1.1049
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0087384 | 203.78 |  | 0.0087384 | 1.7807 | 0 | 1.7807
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0018744 | 577.1 |  | 0.0018744 | 1.0817 | 0 | 1.0817
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0014476 | 762.5 |  | 0.0014476 | 1.1038 | 0 | 1.1038
COTAÇÃO 92335 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN320LTE5 (16 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 32 HP | MAT. | UN | 1 | 32860 |  | 1 | 32860 | 0 | 32860
COMPOSIÇÃO 92336 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO:CRUN340LTE5 (16 + 18 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 34 HP | SER.CG | UN | 1 | 35096.7055 | 858.5456
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.46437 | 6.92 |  | 0.46437 | 3.2134 | 0 | 3.2134
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002466 | 571.77 |  | 0.002466 | 1.41 | 0 | 1.41
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.5253 | 5.84 |  | 0.5253 | 3.0678 | 0 | 3.0678
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82408 | 9 |  | 0.82408 | 7.4167 | 0 | 7.4167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09606 | 48 |  | 0.09606 | 4.6109 | 0 | 4.6109
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 30.279 |  | 11.04 | 30.279 | 0 | 334.2802 | 334.2802
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.087552 | 15.03 |  | 0.087552 | 1.3159 | 0 | 1.3159
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 30.357 |  | 17.27 | 30.357 | 0 | 524.2654 | 524.2654
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.038496 | 109.45 |  | 0.038496 | 4.2134 | 0 | 4.2134
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.6892 | 1.12 |  | 6.6892 | 7.4919 | 0 | 7.4919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.074418 | 170 |  | 0.074418 | 12.6511 | 0 | 12.6511
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0432 | 117.5 |  | 0.0432 | 5.076 | 0 | 5.076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15878 | 29.7 |  | 0.15878 | 4.7157 | 0 | 4.7157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0645 | 133.75 |  | 0.0645 | 8.6269 | 0 | 8.6269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 1.87 |  | 60 | 112.2 | 0 | 112.2
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.71 |  | 60 | 42.6 | 0 | 42.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.34 |  | 60 | 20.4 | 0 | 20.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.05 |  | 60 | 3 | 0 | 3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15813 | 7.62 |  | 0.15813 | 1.205 | 0 | 1.205
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 22.97 |  | 0.087552 | 2.0111 | 0 | 2.0111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 10.36 |  | 0.087552 | 0.90704 | 0 | 0.90704
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001974 | 276.64 |  | 0.001974 | 0.54609 | 0 | 0.54609
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009864 | 135.25 |  | 0.009864 | 1.3341 | 0 | 1.3341
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001728 | 837.62 |  | 0.001728 | 1.4474 | 0 | 1.4474
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.002556 | 589.49 |  | 0.002556 | 1.5067 | 0 | 1.5067
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.011916 | 203.78 |  | 0.011916 | 2.4282 | 0 | 2.4282
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.002556 | 577.1 |  | 0.002556 | 1.4751 | 0 | 1.4751
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001974 | 762.5 |  | 0.001974 | 1.5052 | 0 | 1.5052
COTAÇÃO 92336 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO:CRUN340LTE5 (16 + 18 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 34 HP | MAT. | UN | 1 | 34840.33 |  | 1 | 34840.33 | 0 | 34840.33
COMPOSIÇÃO 92337 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN360LTE5 (16 + 20 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 36 HP | SER.CG | UN | 5 | 37063.8055 | 858.5456
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.46437 | 6.92 |  | 2.3218 | 16.0672 | 0 | 16.0672
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002466 | 571.77 |  | 0.01233 | 7.0499 | 0 | 7.0499
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.5253 | 5.84 |  | 2.6265 | 15.3388 | 0 | 15.3388
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82408 | 9 |  | 4.1204 | 37.0834 | 0 | 37.0834
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09606 | 48 |  | 0.4803 | 23.0544 | 0 | 23.0544
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 30.279 |  | 11.04 | 151.395 | 0 | 1671.4008 | 1671.4008
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.087552 | 15.03 |  | 0.43776 | 6.5795 | 0 | 6.5795
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 30.357 |  | 17.27 | 151.785 | 0 | 2621.327 | 2621.327
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.038496 | 109.45 |  | 0.19248 | 21.0669 | 0 | 21.0669
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.6892 | 1.12 |  | 33.4462 | 37.4597 | 0 | 37.4597
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.074418 | 170 |  | 0.37209 | 63.2553 | 0 | 63.2553
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0432 | 117.5 |  | 0.216 | 25.38 | 0 | 25.38
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15878 | 29.7 |  | 0.79389 | 23.5785 | 0 | 23.5785
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0645 | 133.75 |  | 0.3225 | 43.1344 | 0 | 43.1344
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 1.87 |  | 300 | 561 | 0 | 561
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.71 |  | 300 | 213 | 0 | 213
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.34 |  | 300 | 102 | 0 | 102
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.05 |  | 300 | 15 | 0 | 15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15813 | 7.62 |  | 0.79065 | 6.0248 | 0 | 6.0248
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 22.97 |  | 0.43776 | 10.0553 | 0 | 10.0553
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 10.36 |  | 0.43776 | 4.5352 | 0 | 4.5352
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001974 | 276.64 |  | 0.00987 | 2.7304 | 0 | 2.7304
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009864 | 135.25 |  | 0.04932 | 6.6705 | 0 | 6.6705
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001728 | 837.62 |  | 0.00864 | 7.237 | 0 | 7.237
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.002556 | 589.49 |  | 0.01278 | 7.5337 | 0 | 7.5337
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.011916 | 203.78 |  | 0.05958 | 12.1412 | 0 | 12.1412
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.002556 | 577.1 |  | 0.01278 | 7.3753 | 0 | 7.3753
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001974 | 762.5 |  | 0.00987 | 7.5259 | 0 | 7.5259
COTAÇÃO 92337 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN360LTE5 (16 + 20 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 36 HP | MAT. | UN | 1 | 36807.43 |  | 5 | 184037.15 | 0 | 184037.15
COMPOSIÇÃO 92338 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN400LTE5 (18+ 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 40 HP | SER.CG | UN | 4 | 41553.0355 | 858.5456
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.46437 | 6.92 |  | 1.8575 | 12.8538 | 0 | 12.8538
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002466 | 571.77 |  | 0.009864 | 5.6399 | 0 | 5.6399
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.5253 | 5.84 |  | 2.1012 | 12.271 | 0 | 12.271
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82408 | 9 |  | 3.2963 | 29.6667 | 0 | 29.6667
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09606 | 48 |  | 0.38424 | 18.4435 | 0 | 18.4435
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 30.279 |  | 11.04 | 121.116 | 0 | 1337.1206 | 1337.1206
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.087552 | 15.03 |  | 0.35021 | 5.2636 | 0 | 5.2636
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 30.357 |  | 17.27 | 121.428 | 0 | 2097.0616 | 2097.0616
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.038496 | 109.45 |  | 0.15398 | 16.8535 | 0 | 16.8535
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.6892 | 1.12 |  | 26.7569 | 29.9678 | 0 | 29.9678
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.074418 | 170 |  | 0.29767 | 50.6042 | 0 | 50.6042
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0432 | 117.5 |  | 0.1728 | 20.304 | 0 | 20.304
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15878 | 29.7 |  | 0.63511 | 18.8628 | 0 | 18.8628
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0645 | 133.75 |  | 0.258 | 34.5075 | 0 | 34.5075
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 1.87 |  | 240 | 448.8 | 0 | 448.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.71 |  | 240 | 170.4 | 0 | 170.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.34 |  | 240 | 81.6 | 0 | 81.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.05 |  | 240 | 12 | 0 | 12
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15813 | 7.62 |  | 0.63252 | 4.8198 | 0 | 4.8198
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 22.97 |  | 0.35021 | 8.0443 | 0 | 8.0443
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 10.36 |  | 0.35021 | 3.6282 | 0 | 3.6282
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001974 | 276.64 |  | 0.007896 | 2.1843 | 0 | 2.1843
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009864 | 135.25 |  | 0.039456 | 5.3364 | 0 | 5.3364
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001728 | 837.62 |  | 0.006912 | 5.7896 | 0 | 5.7896
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.002556 | 589.49 |  | 0.010224 | 6.0269 | 0 | 6.0269
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.011916 | 203.78 |  | 0.047664 | 9.713 | 0 | 9.713
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.002556 | 577.1 |  | 0.010224 | 5.9003 | 0 | 5.9003
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001974 | 762.5 |  | 0.007896 | 6.0207 | 0 | 6.0207
COTAÇÃO 92338 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN400LTE5 (18+ 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 40 HP | MAT. | UN | 1 | 41296.66 |  | 4 | 165186.64 | 0 | 165186.64
COMPOSIÇÃO 92339 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN440LTE5 (18 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 44 HP | SER.CG | UN | 2 | 45426.3755 | 858.5456
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.46437 | 6.92 |  | 0.92874 | 6.4269 | 0 | 6.4269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002466 | 571.77 |  | 0.004932 | 2.82 | 0 | 2.82
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.5253 | 5.84 |  | 1.0506 | 6.1355 | 0 | 6.1355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82408 | 9 |  | 1.6482 | 14.8334 | 0 | 14.8334
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09606 | 48 |  | 0.19212 | 9.2218 | 0 | 9.2218
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 30.279 |  | 11.04 | 60.558 | 0 | 668.5603 | 668.5603
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.087552 | 15.03 |  | 0.1751 | 2.6318 | 0 | 2.6318
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 30.357 |  | 17.27 | 60.714 | 0 | 1048.5308 | 1048.5308
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.038496 | 109.45 |  | 0.076992 | 8.4268 | 0 | 8.4268
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.6892 | 1.12 |  | 13.3785 | 14.9839 | 0 | 14.9839
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.074418 | 170 |  | 0.14884 | 25.3021 | 0 | 25.3021
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0432 | 117.5 |  | 0.0864 | 10.152 | 0 | 10.152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15878 | 29.7 |  | 0.31756 | 9.4314 | 0 | 9.4314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0645 | 133.75 |  | 0.129 | 17.2538 | 0 | 17.2538
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 1.87 |  | 120 | 224.4 | 0 | 224.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.71 |  | 120 | 85.2 | 0 | 85.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.34 |  | 120 | 40.8 | 0 | 40.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.05 |  | 120 | 6 | 0 | 6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15813 | 7.62 |  | 0.31626 | 2.4099 | 0 | 2.4099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 22.97 |  | 0.1751 | 4.0221 | 0 | 4.0221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 10.36 |  | 0.1751 | 1.8141 | 0 | 1.8141
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001974 | 276.64 |  | 0.003948 | 1.0922 | 0 | 1.0922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009864 | 135.25 |  | 0.019728 | 2.6682 | 0 | 2.6682
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001728 | 837.62 |  | 0.003456 | 2.8948 | 0 | 2.8948
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.002556 | 589.49 |  | 0.005112 | 3.0135 | 0 | 3.0135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.011916 | 203.78 |  | 0.023832 | 4.8565 | 0 | 4.8565
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.002556 | 577.1 |  | 0.005112 | 2.9501 | 0 | 2.9501
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001974 | 762.5 |  | 0.003948 | 3.0103 | 0 | 3.0103
COTAÇÃO 92339 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN440LTE5 (18 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 44 HP | MAT. | UN | 1 | 45170 |  | 2 | 90340 | 0 | 90340
COMPOSIÇÃO 92340 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN500LTE5 (24 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 50 HP | SER.CG | UN | 1 | 51181.7055 | 858.5456
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.46437 | 6.92 |  | 0.46437 | 3.2134 | 0 | 3.2134
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.002466 | 571.77 |  | 0.002466 | 1.41 | 0 | 1.41
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.5253 | 5.84 |  | 0.5253 | 3.0678 | 0 | 3.0678
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.82408 | 9 |  | 0.82408 | 7.4167 | 0 | 7.4167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.09606 | 48 |  | 0.09606 | 4.6109 | 0 | 4.6109
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 30.279 |  | 11.04 | 30.279 | 0 | 334.2802 | 334.2802
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.087552 | 15.03 |  | 0.087552 | 1.3159 | 0 | 1.3159
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 30.357 |  | 17.27 | 30.357 | 0 | 524.2654 | 524.2654
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.038496 | 109.45 |  | 0.038496 | 4.2134 | 0 | 4.2134
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 6.6892 | 1.12 |  | 6.6892 | 7.4919 | 0 | 7.4919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.074418 | 170 |  | 0.074418 | 12.6511 | 0 | 12.6511
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0432 | 117.5 |  | 0.0432 | 5.076 | 0 | 5.076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.15878 | 29.7 |  | 0.15878 | 4.7157 | 0 | 4.7157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0645 | 133.75 |  | 0.0645 | 8.6269 | 0 | 8.6269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 1.87 |  | 60 | 112.2 | 0 | 112.2
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.71 |  | 60 | 42.6 | 0 | 42.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.34 |  | 60 | 20.4 | 0 | 20.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 60 | 0.05 |  | 60 | 3 | 0 | 3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.15813 | 7.62 |  | 0.15813 | 1.205 | 0 | 1.205
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 22.97 |  | 0.087552 | 2.0111 | 0 | 2.0111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.087552 | 10.36 |  | 0.087552 | 0.90704 | 0 | 0.90704
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001974 | 276.64 |  | 0.001974 | 0.54609 | 0 | 0.54609
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009864 | 135.25 |  | 0.009864 | 1.3341 | 0 | 1.3341
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.001728 | 837.62 |  | 0.001728 | 1.4474 | 0 | 1.4474
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.002556 | 589.49 |  | 0.002556 | 1.5067 | 0 | 1.5067
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.011916 | 203.78 |  | 0.011916 | 2.4282 | 0 | 2.4282
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.002556 | 577.1 |  | 0.002556 | 1.4751 | 0 | 1.4751
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.001974 | 762.5 |  | 0.001974 | 1.5052 | 0 | 1.5052
COTAÇÃO 92340 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN500LTE5 (24 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 50 HP | MAT. | UN | 1 | 50925.33 |  | 1 | 50925.33 | 0 | 50925.33
COMPOSIÇÃO 92341 | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: CRUN800LTE5 (18 + 18 + 22 + 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE: 80 HP | SER.CG | UN | 4 | 81074.834 | 1144.7274
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.61916 | 6.92 |  | 2.4766 | 17.1383 | 0 | 17.1383
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.003288 | 571.77 |  | 0.013152 | 7.5199 | 0 | 7.5199
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.7004 | 5.84 |  | 2.8016 | 16.3613 | 0 | 16.3613
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.0988 | 9 |  | 4.3951 | 39.5556 | 0 | 39.5556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12808 | 48 |  | 0.51232 | 24.5914 | 0 | 24.5914
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 40.372 |  | 11.04 | 161.488 | 0 | 1782.8275 | 1782.8275
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.11674 | 15.03 |  | 0.46694 | 7.0182 | 0 | 7.0182
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 40.476 |  | 17.27 | 161.904 | 0 | 2796.0821 | 2796.0821
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.051328 | 109.45 |  | 0.20531 | 22.4714 | 0 | 22.4714
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.919 | 1.12 |  | 35.6759 | 39.957 | 0 | 39.957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.099224 | 170 |  | 0.3969 | 67.4723 | 0 | 67.4723
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0576 | 117.5 |  | 0.2304 | 27.072 | 0 | 27.072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.2117 | 29.7 |  | 0.84682 | 25.1504 | 0 | 25.1504
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.086 | 133.75 |  | 0.344 | 46.01 | 0 | 46.01
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 1.87 |  | 320 | 598.4 | 0 | 598.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.71 |  | 320 | 227.2 | 0 | 227.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.34 |  | 320 | 108.8 | 0 | 108.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.05 |  | 320 | 16 | 0 | 16
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.21084 | 7.62 |  | 0.84336 | 6.4264 | 0 | 6.4264
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11674 | 22.97 |  | 0.46694 | 10.7257 | 0 | 10.7257
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11674 | 10.36 |  | 0.46694 | 4.8375 | 0 | 4.8375
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002632 | 276.64 |  | 0.010528 | 2.9125 | 0 | 2.9125
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.013152 | 135.25 |  | 0.052608 | 7.1152 | 0 | 7.1152
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.002304 | 837.62 |  | 0.009216 | 7.7195 | 0 | 7.7195
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.003408 | 589.49 |  | 0.013632 | 8.0359 | 0 | 8.0359
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.015888 | 203.78 |  | 0.063552 | 12.9506 | 0 | 12.9506
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.003408 | 577.1 |  | 0.013632 | 7.867 | 0 | 7.867
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.002632 | 762.5 |  | 0.010528 | 8.0276 | 0 | 8.0276
COTAÇÃO 92341 | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: CRUN800LTE5 (18 + 18 + 22 + 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE: 80 HP | MAT. | UN | 1 | 80733 |  | 4 | 322932 | 0 | 322932
COMPOSIÇÃO 92342 | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: 38 EXC 15386 + 38 EVC 15386 (FIXA + INVERTER) | SER.CG | UN | 1 | 77317.164 | 1144.7274
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.61916 | 6.92 |  | 0.61916 | 4.2846 | 0 | 4.2846
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.003288 | 571.77 |  | 0.003288 | 1.88 | 0 | 1.88
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.7004 | 5.84 |  | 0.7004 | 4.0903 | 0 | 4.0903
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.0988 | 9 |  | 1.0988 | 9.8889 | 0 | 9.8889
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.12808 | 48 |  | 0.12808 | 6.1478 | 0 | 6.1478
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 40.372 |  | 11.04 | 40.372 | 0 | 445.7069 | 445.7069
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.11674 | 15.03 |  | 0.11674 | 1.7545 | 0 | 1.7545
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 40.476 |  | 17.27 | 40.476 | 0 | 699.0205 | 699.0205
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.051328 | 109.45 |  | 0.051328 | 5.6178 | 0 | 5.6178
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 8.919 | 1.12 |  | 8.919 | 9.9893 | 0 | 9.9893
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.099224 | 170 |  | 0.099224 | 16.8681 | 0 | 16.8681
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0576 | 117.5 |  | 0.0576 | 6.768 | 0 | 6.768
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.2117 | 29.7 |  | 0.2117 | 6.2876 | 0 | 6.2876
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.086 | 133.75 |  | 0.086 | 11.5025 | 0 | 11.5025
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 1.87 |  | 80 | 149.6 | 0 | 149.6
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.71 |  | 80 | 56.8 | 0 | 56.8
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.34 |  | 80 | 27.2 | 0 | 27.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.05 |  | 80 | 4 | 0 | 4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.21084 | 7.62 |  | 0.21084 | 1.6066 | 0 | 1.6066
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11674 | 22.97 |  | 0.11674 | 2.6814 | 0 | 2.6814
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.11674 | 10.36 |  | 0.11674 | 1.2094 | 0 | 1.2094
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.002632 | 276.64 |  | 0.002632 | 0.72812 | 0 | 0.72812
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.013152 | 135.25 |  | 0.013152 | 1.7788 | 0 | 1.7788
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.002304 | 837.62 |  | 0.002304 | 1.9299 | 0 | 1.9299
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.003408 | 589.49 |  | 0.003408 | 2.009 | 0 | 2.009
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.015888 | 203.78 |  | 0.015888 | 3.2377 | 0 | 3.2377
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.003408 | 577.1 |  | 0.003408 | 1.9668 | 0 | 1.9668
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.002632 | 762.5 |  | 0.002632 | 2.0069 | 0 | 2.0069
COTAÇÃO 92342 | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: 38 EXC 15386 + 38 EVC 15386 (FIXA + INVERTER) | MAT. | UN | 1 | 76975.33 |  | 1 | 76975.33 | 0 | 76975.33
COMPOSIÇÃO 92343 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN01621.ENCXLEU | SER.CG | UN | 196 | 233.747 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 4.7632 | 32.9613 | 0 | 32.9613
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.025295 | 14.4627 | 0 | 14.4627
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 5.3882 | 31.467 | 0 | 31.467
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 8.4528 | 76.0754 | 0 | 76.0754
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 0.98532 | 47.2953 | 0 | 47.2953
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 310.5818 | 0 | 3428.823 | 3428.823
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.89805 | 13.4977 | 0 | 13.4977
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 311.3819 | 0 | 5377.5649 | 5377.5649
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.39487 | 43.2181 | 0 | 43.2181
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 68.6137 | 76.8473 | 0 | 76.8473
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.76333 | 129.7661 | 0 | 129.7661
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.44312 | 52.0662 | 0 | 52.0662
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 1.6286 | 48.3706 | 0 | 48.3706
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.6616 | 88.4887 | 0 | 88.4887
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 615.44 | 1150.8728 | 0 | 1150.8728
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 615.44 | 436.9624 | 0 | 436.9624
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 615.44 | 209.2496 | 0 | 209.2496
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 615.44 | 30.772 | 0 | 30.772
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 1.622 | 12.3596 | 0 | 12.3596
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.89805 | 20.6282 | 0 | 20.6282
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.89805 | 9.3038 | 0 | 9.3038
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.020248 | 5.6014 | 0 | 5.6014
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051622 | 135.25 |  | 0.10118 | 13.6844 | 0 | 13.6844
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.0432e-05 | 837.62 |  | 0.017725 | 14.8465 | 0 | 14.8465
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.026218 | 15.4551 | 0 | 15.4551
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.12223 | 24.9073 | 0 | 24.9073
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.026218 | 15.1303 | 0 | 15.1303
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.020248 | 15.4391 | 0 | 15.4391
COTAÇÃO 92343 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN01621.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 220.33 |  | 196 | 43184.68 | 0 | 43184.68
COMPOSIÇÃO 92344 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN03321.ENCXLEU | SER.CG | UN | 211 | 241.417 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 5.1277 | 35.4839 | 0 | 35.4839
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.02723 | 15.5695 | 0 | 15.5695
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 5.8005 | 33.8751 | 0 | 33.8751
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 9.0997 | 81.8975 | 0 | 81.8975
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 1.0607 | 50.9149 | 0 | 50.9149
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 334.3508 | 0 | 3691.233 | 3691.233
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.96678 | 14.5307 | 0 | 14.5307
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 335.2121 | 0 | 5789.1132 | 5789.1132
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.42509 | 46.5256 | 0 | 46.5256
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 73.8647 | 82.7285 | 0 | 82.7285
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.82175 | 139.6972 | 0 | 139.6972
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.47703 | 56.0509 | 0 | 56.0509
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 1.7533 | 52.0724 | 0 | 52.0724
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.71223 | 95.2608 | 0 | 95.2608
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 662.54 | 1238.9498 | 0 | 1238.9498
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 662.54 | 470.4034 | 0 | 470.4034
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 662.54 | 225.2636 | 0 | 225.2636
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 662.54 | 33.127 | 0 | 33.127
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 1.7461 | 13.3055 | 0 | 13.3055
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.96678 | 22.2069 | 0 | 22.2069
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.96678 | 10.0158 | 0 | 10.0158
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.021798 | 6.0301 | 0 | 6.0301
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051622 | 135.25 |  | 0.10892 | 14.7316 | 0 | 14.7316
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.0432e-05 | 837.62 |  | 0.019081 | 15.9828 | 0 | 15.9828
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.028224 | 16.6379 | 0 | 16.6379
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.13158 | 26.8135 | 0 | 26.8135
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.028224 | 16.2882 | 0 | 16.2882
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.021798 | 16.6206 | 0 | 16.6206
COTAÇÃO 92344 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN03321.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 228 |  | 211 | 48108 | 0 | 48108
COMPOSIÇÃO 92345 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN07121.ENCXLEU | SER.CG | UN | 96 | 217.067 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 2.333 | 16.1443 | 0 | 16.1443
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.012389 | 7.0838 | 0 | 7.0838
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 2.6391 | 15.4124 | 0 | 15.4124
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 4.1402 | 37.2614 | 0 | 37.2614
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 0.48261 | 23.1651 | 0 | 23.1651
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 152.1217 | 0 | 1679.4235 | 1679.4235
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.43986 | 6.6111 | 0 | 6.6111
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 152.5136 | 0 | 2633.9093 | 2633.9093
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.1934 | 21.1681 | 0 | 21.1681
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 33.6067 | 37.6395 | 0 | 37.6395
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.37388 | 63.5589 | 0 | 63.5589
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.21704 | 25.5018 | 0 | 25.5018
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 0.7977 | 23.6917 | 0 | 23.6917
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.32405 | 43.3414 | 0 | 43.3414
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 301.44 | 563.6928 | 0 | 563.6928
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 301.44 | 214.0224 | 0 | 214.0224
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 301.44 | 102.4896 | 0 | 102.4896
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 301.44 | 15.072 | 0 | 15.072
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 0.79445 | 6.0537 | 0 | 6.0537
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.43986 | 10.1036 | 0 | 10.1036
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.43986 | 4.557 | 0 | 4.557
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.0099174 | 2.7435 | 0 | 2.7435
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051622 | 135.25 |  | 0.049557 | 6.7025 | 0 | 6.7025
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.0432e-05 | 837.62 |  | 0.0086815 | 7.2718 | 0 | 7.2718
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.012841 | 7.5698 | 0 | 7.5698
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.059866 | 12.1995 | 0 | 12.1995
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.012841 | 7.4107 | 0 | 7.4107
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.0099174 | 7.562 | 0 | 7.562
COTAÇÃO 92345 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN07121.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 203.65 |  | 96 | 19550.4 | 0 | 19550.4
COMPOSIÇÃO 92346 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN14521.ENCXLEU | SER.CG | UN | 1 | 226.257 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 0.024302 | 0.16817 | 0 | 0.16817
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.00012905 | 0.073787 | 0 | 0.073787
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 0.027491 | 0.16055 | 0 | 0.16055
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 0.043127 | 0.38814 | 0 | 0.38814
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 0.0050271 | 0.2413 | 0 | 0.2413
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 1.5846 | 0 | 17.494 | 17.494
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.0045819 | 0.068866 | 0 | 0.068866
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 1.5887 | 0 | 27.4366 | 27.4366
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.0020146 | 0.2205 | 0 | 0.2205
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 0.35007 | 0.39208 | 0 | 0.39208
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.0038945 | 0.66207 | 0 | 0.66207
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.0022608 | 0.26564 | 0 | 0.26564
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 0.0083094 | 0.24679 | 0 | 0.24679
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.0033755 | 0.45147 | 0 | 0.45147
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 3.14 | 5.8718 | 0 | 5.8718
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 3.14 | 2.2294 | 0 | 2.2294
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 3.14 | 1.0676 | 0 | 1.0676
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 3.14 | 0.157 | 0 | 0.157
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 0.0082755 | 0.063059 | 0 | 0.063059
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.0045819 | 0.10525 | 0 | 0.10525
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.0045819 | 0.047468 | 0 | 0.047468
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.00010331 | 0.02858 | 0 | 0.02858
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051622 | 135.25 |  | 0.00051622 | 0.069819 | 0 | 0.069819
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.043e-05 | 837.62 |  | 9.043e-05 | 0.075746 | 0 | 0.075746
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.00013376 | 0.07885 | 0 | 0.07885
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.0006236 | 0.12708 | 0 | 0.12708
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.00013376 | 0.077193 | 0 | 0.077193
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.00010331 | 0.078774 | 0 | 0.078774
COTAÇÃO 92346 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN14521.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 212.84 |  | 1 | 212.84 | 0 | 212.84
COMPOSIÇÃO 92348 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN23220.ENCXLEU | SER.CG | UN | 2 | 232.417 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 0.048604 | 0.33634 | 0 | 0.33634
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.00025811 | 0.14758 | 0 | 0.14758
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 0.054981 | 0.32109 | 0 | 0.32109
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 0.086253 | 0.77628 | 0 | 0.77628
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 0.010054 | 0.48261 | 0 | 0.48261
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 3.1692 | 0 | 34.988 | 34.988
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.0091638 | 0.13773 | 0 | 0.13773
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 3.1774 | 0 | 54.8731 | 54.8731
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.0040292 | 0.441 | 0 | 0.441
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 0.70014 | 0.78416 | 0 | 0.78416
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.0077891 | 1.3241 | 0 | 1.3241
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.0045216 | 0.53129 | 0 | 0.53129
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 0.016619 | 0.49358 | 0 | 0.49358
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.006751 | 0.90295 | 0 | 0.90295
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 6.28 | 11.7436 | 0 | 11.7436
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 6.28 | 4.4588 | 0 | 4.4588
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 6.28 | 2.1352 | 0 | 2.1352
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 6.28 | 0.314 | 0 | 0.314
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 0.016551 | 0.12612 | 0 | 0.12612
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.0091638 | 0.21049 | 0 | 0.21049
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.0091638 | 0.094937 | 0 | 0.094937
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.00020661 | 0.057157 | 0 | 0.057157
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051621 | 135.25 |  | 0.0010324 | 0.13964 | 0 | 0.13964
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.043e-05 | 837.62 |  | 0.00018086 | 0.15149 | 0 | 0.15149
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.00026753 | 0.15771 | 0 | 0.15771
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.0012472 | 0.25416 | 0 | 0.25416
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.00026753 | 0.15439 | 0 | 0.15439
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.00020661 | 0.15754 | 0 | 0.15754
COTAÇÃO 92348 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN23220.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 219 |  | 2 | 438 | 0 | 438
COMPOSIÇÃO 92349 | Piping Header -MODELO: ARBL1010.ENCXLEU | SER.CG | UN | 2 | 128.967 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 0.048604 | 0.33634 | 0 | 0.33634
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.00025811 | 0.14758 | 0 | 0.14758
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 0.054981 | 0.32109 | 0 | 0.32109
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 0.086253 | 0.77628 | 0 | 0.77628
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 0.010054 | 0.48261 | 0 | 0.48261
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 3.1692 | 0 | 34.988 | 34.988
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.0091638 | 0.13773 | 0 | 0.13773
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 3.1774 | 0 | 54.8731 | 54.8731
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.0040292 | 0.441 | 0 | 0.441
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 0.70014 | 0.78416 | 0 | 0.78416
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.0077891 | 1.3241 | 0 | 1.3241
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.0045216 | 0.53129 | 0 | 0.53129
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 0.016619 | 0.49358 | 0 | 0.49358
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.006751 | 0.90295 | 0 | 0.90295
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 6.28 | 11.7436 | 0 | 11.7436
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 6.28 | 4.4588 | 0 | 4.4588
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 6.28 | 2.1352 | 0 | 2.1352
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 6.28 | 0.314 | 0 | 0.314
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 0.016551 | 0.12612 | 0 | 0.12612
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.0091638 | 0.21049 | 0 | 0.21049
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.0091638 | 0.094937 | 0 | 0.094937
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.00020661 | 0.057157 | 0 | 0.057157
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051621 | 135.25 |  | 0.0010324 | 0.13964 | 0 | 0.13964
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.043e-05 | 837.62 |  | 0.00018086 | 0.15149 | 0 | 0.15149
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.00026753 | 0.15771 | 0 | 0.15771
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.0012472 | 0.25416 | 0 | 0.25416
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.00026753 | 0.15439 | 0 | 0.15439
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.00020661 | 0.15754 | 0 | 0.15754
COTAÇÃO 92349 | Piping Header -MODELO: ARBL1010.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 115.55 |  | 2 | 231.1 | 0 | 231.1
COMPOSIÇÃO 92350 | Piping Header -MODELO: ARBL2010.ENCXLEU | SER.CG | UN | 6 | 242.197 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 0.14581 | 1.009 | 0 | 1.009
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.00077432 | 0.44273 | 0 | 0.44273
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 0.16494 | 0.96327 | 0 | 0.96327
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 0.25876 | 2.3288 | 0 | 2.3288
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 0.030163 | 1.4478 | 0 | 1.4478
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 9.5076 | 0 | 104.964 | 104.964
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.027491 | 0.41319 | 0 | 0.41319
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 9.5321 | 0 | 164.6193 | 164.6193
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.012088 | 1.323 | 0 | 1.323
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 2.1004 | 2.3525 | 0 | 2.3525
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.023367 | 3.9724 | 0 | 3.9724
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.013565 | 1.5939 | 0 | 1.5939
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 0.049856 | 1.4807 | 0 | 1.4807
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.020253 | 2.7088 | 0 | 2.7088
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 18.84 | 35.2308 | 0 | 35.2308
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 18.84 | 13.3764 | 0 | 13.3764
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 18.84 | 6.4056 | 0 | 6.4056
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 18.84 | 0.942 | 0 | 0.942
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 0.049653 | 0.37835 | 0 | 0.37835
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.027491 | 0.63148 | 0 | 0.63148
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.027491 | 0.28481 | 0 | 0.28481
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.00061984 | 0.17147 | 0 | 0.17147
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051622 | 135.25 |  | 0.0030973 | 0.41891 | 0 | 0.41891
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.0432e-05 | 837.62 |  | 0.00054259 | 0.45448 | 0 | 0.45448
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.00080258 | 0.47311 | 0 | 0.47311
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.0037416 | 0.76247 | 0 | 0.76247
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.00080258 | 0.46317 | 0 | 0.46317
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.00061984 | 0.47263 | 0 | 0.47263
COTAÇÃO 92350 | Piping Header -MODELO: ARBL2010.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 228.78 |  | 6 | 1372.68 | 0 | 1372.68
COMPOSIÇÃO 92351 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN21.ENCXLEU | SER.CG | UN | 19 | 228.747 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 0.46174 | 3.1952 | 0 | 3.1952
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.002452 | 1.402 | 0 | 1.402
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 0.52232 | 3.0504 | 0 | 3.0504
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 0.81941 | 7.3747 | 0 | 7.3747
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 0.095516 | 4.5848 | 0 | 4.5848
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 30.1074 | 0 | 332.3859 | 332.3859
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.087056 | 1.3084 | 0 | 1.3084
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 30.185 | 0 | 521.2946 | 521.2946
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.038278 | 4.1895 | 0 | 4.1895
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 6.6513 | 7.4495 | 0 | 7.4495
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.073996 | 12.5794 | 0 | 12.5794
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.042955 | 5.0472 | 0 | 5.0472
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 0.15788 | 4.689 | 0 | 4.689
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.064134 | 8.578 | 0 | 8.578
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 59.66 | 111.5642 | 0 | 111.5642
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 59.66 | 42.3586 | 0 | 42.3586
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 59.66 | 20.2844 | 0 | 20.2844
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 59.66 | 2.983 | 0 | 2.983
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 0.15723 | 1.1981 | 0 | 1.1981
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.087056 | 1.9997 | 0 | 1.9997
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.087056 | 0.9019 | 0 | 0.9019
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.0019628 | 0.54299 | 0 | 0.54299
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051622 | 135.25 |  | 0.0098081 | 1.3265 | 0 | 1.3265
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.0432e-05 | 837.62 |  | 0.0017182 | 1.4392 | 0 | 1.4392
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.0025415 | 1.4982 | 0 | 1.4982
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.011848 | 2.4145 | 0 | 2.4145
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.0025415 | 1.4667 | 0 | 1.4667
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.0019628 | 1.4966 | 0 | 1.4966
COTAÇÃO 92351 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN21.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 215.33 |  | 19 | 4091.27 | 0 | 4091.27
COMPOSIÇÃO 92352 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN31.ENCXLEU | SER.CG | UN | 4 | 267.377 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 0.097208 | 0.67268 | 0 | 0.67268
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.00051622 | 0.29516 | 0 | 0.29516
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 0.10996 | 0.64218 | 0 | 0.64218
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 0.17251 | 1.5526 | 0 | 1.5526
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 0.020109 | 0.96521 | 0 | 0.96521
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 6.3384 | 0 | 69.976 | 69.976
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.018328 | 0.27546 | 0 | 0.27546
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 6.3547 | 0 | 109.7462 | 109.7462
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.0080585 | 0.882 | 0 | 0.882
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 1.4003 | 1.5683 | 0 | 1.5683
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.015578 | 2.6483 | 0 | 2.6483
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.0090432 | 1.0626 | 0 | 1.0626
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 0.033238 | 0.98715 | 0 | 0.98715
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.013502 | 1.8059 | 0 | 1.8059
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 12.56 | 23.4872 | 0 | 23.4872
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 12.56 | 8.9176 | 0 | 8.9176
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 12.56 | 4.2704 | 0 | 4.2704
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 12.56 | 0.628 | 0 | 0.628
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 0.033102 | 0.25224 | 0 | 0.25224
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.018328 | 0.42098 | 0 | 0.42098
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.018328 | 0.18987 | 0 | 0.18987
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.00041322 | 0.11431 | 0 | 0.11431
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051621 | 135.25 |  | 0.0020649 | 0.27927 | 0 | 0.27927
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.0432e-05 | 837.62 |  | 0.00036173 | 0.30299 | 0 | 0.30299
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.00053506 | 0.31541 | 0 | 0.31541
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.0024944 | 0.50831 | 0 | 0.50831
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.00053506 | 0.30878 | 0 | 0.30878
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.00041322 | 0.31508 | 0 | 0.31508
COTAÇÃO 92352 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN31.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 253.96 |  | 4 | 1015.84 | 0 | 1015.84
COMPOSIÇÃO 92353 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN41.ENCXLEU | SER.CG | UN | 4 | 258.077 | 44.9306
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024302 | 6.92 |  | 0.097208 | 0.67268 | 0 | 0.67268
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012905 | 571.77 |  | 0.00051622 | 0.29516 | 0 | 0.29516
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027491 | 5.84 |  | 0.10996 | 0.64218 | 0 | 0.64218
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.043127 | 9 |  | 0.17251 | 1.5526 | 0 | 1.5526
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0050271 | 48 |  | 0.020109 | 0.96521 | 0 | 0.96521
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5846 |  | 11.04 | 6.3384 | 0 | 69.976 | 69.976
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045819 | 15.03 |  | 0.018328 | 0.27546 | 0 | 0.27546
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.5887 |  | 17.27 | 6.3547 | 0 | 109.7462 | 109.7462
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020146 | 109.45 |  | 0.0080585 | 0.882 | 0 | 0.882
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.35007 | 1.12 |  | 1.4003 | 1.5683 | 0 | 1.5683
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0038945 | 170 |  | 0.015578 | 2.6483 | 0 | 2.6483
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0022608 | 117.5 |  | 0.0090432 | 1.0626 | 0 | 1.0626
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0083094 | 29.7 |  | 0.033238 | 0.98715 | 0 | 0.98715
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0033755 | 133.75 |  | 0.013502 | 1.8059 | 0 | 1.8059
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 1.87 |  | 12.56 | 23.4872 | 0 | 23.4872
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.71 |  | 12.56 | 8.9176 | 0 | 8.9176
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.34 |  | 12.56 | 4.2704 | 0 | 4.2704
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.14 | 0.05 |  | 12.56 | 0.628 | 0 | 0.628
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082755 | 7.62 |  | 0.033102 | 0.25224 | 0 | 0.25224
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 22.97 |  | 0.018328 | 0.42098 | 0 | 0.42098
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045819 | 10.36 |  | 0.018328 | 0.18987 | 0 | 0.18987
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010331 | 276.64 |  | 0.00041322 | 0.11431 | 0 | 0.11431
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051621 | 135.25 |  | 0.0020649 | 0.27927 | 0 | 0.27927
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 9.0432e-05 | 837.62 |  | 0.00036173 | 0.30299 | 0 | 0.30299
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013376 | 589.49 |  | 0.00053506 | 0.31541 | 0 | 0.31541
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0006236 | 203.78 |  | 0.0024944 | 0.50831 | 0 | 0.50831
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013376 | 577.1 |  | 0.00053506 | 0.30878 | 0 | 0.30878
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.00010331 | 762.5 |  | 0.00041322 | 0.31508 | 0 | 0.31508
COTAÇÃO 92353 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN41.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 244.66 |  | 4 | 978.64 | 0 | 978.64
COMPOSIÇÃO 92354 | Controle Central ACP 5 (inclui funções BACNet) -CACP5A000 | SER.CG | UN | 2 | 163.3804 | 31.48
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017027 | 6.92 |  | 0.034054 | 0.23565 | 0 | 0.23565
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.042e-05 | 571.77 |  | 0.00018084 | 0.1034 | 0 | 0.1034
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019261 | 5.84 |  | 0.038522 | 0.22497 | 0 | 0.22497
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.030216 | 9 |  | 0.060432 | 0.54389 | 0 | 0.54389
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035222 | 48 |  | 0.0070444 | 0.33813 | 0 | 0.33813
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.1102 |  | 11.04 | 2.2205 | 0 | 24.5139 | 24.5139
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0032102 | 15.03 |  | 0.0064205 | 0.0965 | 0 | 0.0965
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.1131 |  | 17.27 | 2.2262 | 0 | 38.4461 | 38.4461
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014115 | 109.45 |  | 0.002823 | 0.30898 | 0 | 0.30898
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24527 | 1.12 |  | 0.49054 | 0.54941 | 0 | 0.54941
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027287 | 170 |  | 0.0054573 | 0.92774 | 0 | 0.92774
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001584 | 117.5 |  | 0.003168 | 0.37224 | 0 | 0.37224
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0058219 | 29.7 |  | 0.011644 | 0.34582 | 0 | 0.34582
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002365 | 133.75 |  | 0.00473 | 0.63264 | 0 | 0.63264
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 1.87 |  | 4.4 | 8.228 | 0 | 8.228
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.71 |  | 4.4 | 3.124 | 0 | 3.124
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.34 |  | 4.4 | 1.496 | 0 | 1.496
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.05 |  | 4.4 | 0.22 | 0 | 0.22
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057981 | 7.62 |  | 0.011596 | 0.088363 | 0 | 0.088363
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032102 | 22.97 |  | 0.0064205 | 0.14748 | 0 | 0.14748
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032102 | 10.36 |  | 0.0064205 | 0.066516 | 0 | 0.066516
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.238e-05 | 276.64 |  | 0.00014476 | 0.040046 | 0 | 0.040046
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00036168 | 135.25 |  | 0.00072336 | 0.097834 | 0 | 0.097834
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.336e-05 | 837.62 |  | 0.00012672 | 0.10614 | 0 | 0.10614
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.372e-05 | 589.49 |  | 0.00018744 | 0.11049 | 0 | 0.11049
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043692 | 203.78 |  | 0.00087384 | 0.17807 | 0 | 0.17807
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.372e-05 | 577.1 |  | 0.00018744 | 0.10817 | 0 | 0.10817
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.238e-05 | 762.5 |  | 0.00014476 | 0.11038 | 0 | 0.11038
COTAÇÃO 92354 | Controle Central ACP 5 (inclui funções BACNet) -CACP5A000 | MAT. | UN | 1 | 153.98 |  | 2 | 307.96 | 0 | 307.96
COMPOSIÇÃO 92355 | Controle Remoto Sem Fio -PQWRHQ0FDB.ENCXLEU | SER.CG | UN | 487 | 96.3329 | 14.3091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.92 |  | 3.7691 | 26.0824 | 0 | 26.0824
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 571.77 |  | 0.020016 | 11.4444 | 0 | 11.4444
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.84 |  | 4.2637 | 24.8999 | 0 | 24.8999
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 6.6888 | 60.1988 | 0 | 60.1988
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.77969 | 37.425 | 0 | 37.425
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 |  | 11.04 | 245.7646 | 0 | 2713.2406 | 2713.2406
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 15.03 |  | 0.71063 | 10.6808 | 0 | 10.6808
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 |  | 17.27 | 246.3976 | 0 | 4255.2874 | 4255.2874
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 109.45 |  | 0.31246 | 34.1987 | 0 | 34.1987
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 54.2943 | 60.8096 | 0 | 60.8096
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.60403 | 102.6844 | 0 | 102.6844
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.35064 | 41.2002 | 0 | 41.2002
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 1.2887 | 38.2758 | 0 | 38.2758
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.52353 | 70.0215 | 0 | 70.0215
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 487 | 910.69 | 0 | 910.69
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 487 | 345.77 | 0 | 345.77
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 487 | 165.58 | 0 | 165.58
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 487 | 24.35 | 0 | 24.35
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.62 |  | 1.2835 | 9.7802 | 0 | 9.7802
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 22.97 |  | 0.71063 | 16.3232 | 0 | 16.3232
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.36 |  | 0.71063 | 7.3621 | 0 | 7.3621
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 276.64 |  | 0.016022 | 4.4324 | 0 | 4.4324
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 135.25 |  | 0.080063 | 10.8285 | 0 | 10.8285
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 837.62 |  | 0.014026 | 11.7481 | 0 | 11.7481
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 589.49 |  | 0.020746 | 12.2297 | 0 | 12.2297
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 203.78 |  | 0.096718 | 19.7092 | 0 | 19.7092
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 577.1 |  | 0.020746 | 11.9726 | 0 | 11.9726
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 |  | 0.016022 | 12.217 | 0 | 12.217
COTAÇÃO 92355 | Controle Remoto Sem Fio -PQWRHQ0FDB.ENCXLEU | MAT. | UN | 1 | 92.06 |  | 487 | 44833.22 | 0 | 44833.22
COMPOSIÇÃO 92356 | Controle Remoto Com Fio 4ª Geração -REMTB001 | SER.CG | UN | 92 | 89.9829 | 14.3091
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0077395 | 6.92 |  | 0.71203 | 4.9273 | 0 | 4.9273
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.11e-05 | 571.77 |  | 0.0037812 | 2.162 | 0 | 2.162
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.008755 | 5.84 |  | 0.80546 | 4.7039 | 0 | 4.7039
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 1.2636 | 11.3722 | 0 | 11.3722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.14729 | 7.07 | 0 | 7.07
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.50465 |  | 11.04 | 46.4278 | 0 | 512.5629 | 512.5629
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014592 | 15.03 |  | 0.13425 | 2.0177 | 0 | 2.0177
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.50595 |  | 17.27 | 46.5474 | 0 | 803.8736 | 803.8736
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006416 | 109.45 |  | 0.059027 | 6.4605 | 0 | 6.4605
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 10.2568 | 11.4876 | 0 | 11.4876
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.11411 | 19.3983 | 0 | 19.3983
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.06624 | 7.7832 | 0 | 7.7832
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.24346 | 7.2308 | 0 | 7.2308
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.0989 | 13.2279 | 0 | 13.2279
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 92 | 172.04 | 0 | 172.04
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 92 | 65.32 | 0 | 65.32
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 92 | 31.28 | 0 | 31.28
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 92 | 4.6 | 0 | 4.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026355 | 7.62 |  | 0.24247 | 1.8476 | 0 | 1.8476
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 22.97 |  | 0.13425 | 3.0836 | 0 | 3.0836
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014592 | 10.36 |  | 0.13425 | 1.3908 | 0 | 1.3908
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.29e-05 | 276.64 |  | 0.0030268 | 0.83733 | 0 | 0.83733
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001644 | 135.25 |  | 0.015125 | 2.0456 | 0 | 2.0456
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.88e-05 | 837.62 |  | 0.0026496 | 2.2194 | 0 | 2.2194
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.26e-05 | 589.49 |  | 0.0039192 | 2.3103 | 0 | 2.3103
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001986 | 203.78 |  | 0.018271 | 3.7233 | 0 | 3.7233
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.26e-05 | 577.1 |  | 0.0039192 | 2.2618 | 0 | 2.2618
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.29e-05 | 762.5 |  | 0.0030268 | 2.3079 | 0 | 2.3079
COTAÇÃO 92356 | Controle Remoto Com Fio 4ª Geração -REMTB001 | MAT. | UN | 1 | 85.71 |  | 92 | 7885.32 | 0 | 7885.32
COMPOSIÇÃO 92357 | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 14 HP A 20 HP | SER.CG | UN | 80 | 65.0183 | 11.4473
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.92 |  | 0.49533 | 3.4277 | 0 | 3.4277
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 571.77 |  | 0.0026304 | 1.504 | 0 | 1.504
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 5.84 |  | 0.56032 | 3.2723 | 0 | 3.2723
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 |  | 0.87901 | 7.9111 | 0 | 7.9111
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 |  | 0.10246 | 4.9183 | 0 | 4.9183
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.40372 |  | 11.04 | 32.2976 | 0 | 356.5655 | 356.5655
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 15.03 |  | 0.093389 | 1.4036 | 0 | 1.4036
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.40476 |  | 17.27 | 32.3808 | 0 | 559.2164 | 559.2164
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 109.45 |  | 0.041062 | 4.4943 | 0 | 4.4943
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 |  | 7.1352 | 7.9914 | 0 | 7.9914
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 |  | 0.079379 | 13.4945 | 0 | 13.4945
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 |  | 0.04608 | 5.4144 | 0 | 5.4144
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 |  | 0.16936 | 5.0301 | 0 | 5.0301
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 |  | 0.0688 | 9.202 | 0 | 9.202
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.87 |  | 64 | 119.68 | 0 | 119.68
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.71 |  | 64 | 45.44 | 0 | 45.44
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.34 |  | 64 | 21.76 | 0 | 21.76
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.05 |  | 64 | 3.2 | 0 | 3.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 7.62 |  | 0.16867 | 1.2853 | 0 | 1.2853
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 22.97 |  | 0.093389 | 2.1451 | 0 | 2.1451
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 10.36 |  | 0.093389 | 0.96751 | 0 | 0.96751
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 276.64 |  | 0.0021056 | 0.58249 | 0 | 0.58249
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 135.25 |  | 0.010522 | 1.423 | 0 | 1.423
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 837.62 |  | 0.0018432 | 1.5439 | 0 | 1.5439
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 589.49 |  | 0.0027264 | 1.6072 | 0 | 1.6072
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 203.78 |  | 0.01271 | 2.5901 | 0 | 2.5901
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 577.1 |  | 0.0027264 | 1.5734 | 0 | 1.5734
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 |  | 0.0021056 | 1.6055 | 0 | 1.6055
COTAÇÃO 92357 | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 14 HP A 20 HP | MAT. | UN | 1 | 61.6 |  | 80 | 4928 | 0 | 4928
COMPOSIÇÃO 92358 | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 08 HP A 12 HP | SER.CG | UN | 40 | 48.4183 | 11.4473
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0061916 | 6.92 |  | 0.24766 | 1.7138 | 0 | 1.7138
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.288e-05 | 571.77 |  | 0.0013152 | 0.75199 | 0 | 0.75199
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007004 | 5.84 |  | 0.28016 | 1.6361 | 0 | 1.6361
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 |  | 0.43951 | 3.9556 | 0 | 3.9556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 |  | 0.051232 | 2.4591 | 0 | 2.4591
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.40372 |  | 11.04 | 16.1488 | 0 | 178.2828 | 178.2828
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011674 | 15.03 |  | 0.046694 | 0.70182 | 0 | 0.70182
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.40476 |  | 17.27 | 16.1904 | 0 | 279.6082 | 279.6082
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00051328 | 109.45 |  | 0.020531 | 2.2471 | 0 | 2.2471
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 |  | 3.5676 | 3.9957 | 0 | 3.9957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 |  | 0.03969 | 6.7472 | 0 | 6.7472
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 |  | 0.02304 | 2.7072 | 0 | 2.7072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 |  | 0.084682 | 2.515 | 0 | 2.515
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 |  | 0.0344 | 4.601 | 0 | 4.601
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.87 |  | 32 | 59.84 | 0 | 59.84
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.71 |  | 32 | 22.72 | 0 | 22.72
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.34 |  | 32 | 10.88 | 0 | 10.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.05 |  | 32 | 1.6 | 0 | 1.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021084 | 7.62 |  | 0.084336 | 0.64264 | 0 | 0.64264
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 22.97 |  | 0.046694 | 1.0726 | 0 | 1.0726
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011674 | 10.36 |  | 0.046694 | 0.48375 | 0 | 0.48375
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.632e-05 | 276.64 |  | 0.0010528 | 0.29125 | 0 | 0.29125
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00013152 | 135.25 |  | 0.0052608 | 0.71152 | 0 | 0.71152
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 2.304e-05 | 837.62 |  | 0.0009216 | 0.77195 | 0 | 0.77195
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.408e-05 | 589.49 |  | 0.0013632 | 0.80359 | 0 | 0.80359
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015888 | 203.78 |  | 0.0063552 | 1.2951 | 0 | 1.2951
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.408e-05 | 577.1 |  | 0.0013632 | 0.7867 | 0 | 0.7867
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 2.632e-05 | 762.5 |  | 0.0010528 | 0.80276 | 0 | 0.80276
COTAÇÃO 92358 | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 08 HP A 12 HP | MAT. | UN | 1 | 45 |  | 40 | 1800 | 0 | 1800
COMPOSIÇÃO 92361 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 01 VENTILADOR | SER.CG | UN | 6 | 230.2775 | 85.8546
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.046437 | 6.92 |  | 0.27862 | 1.9281 | 0 | 1.9281
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002466 | 571.77 |  | 0.0014796 | 0.84599 | 0 | 0.84599
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05253 | 5.84 |  | 0.31518 | 1.8407 | 0 | 1.8407
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.082408 | 9 |  | 0.49445 | 4.45 | 0 | 4.45
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.009606 | 48 |  | 0.057636 | 2.7665 | 0 | 2.7665
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.0279 |  | 11.04 | 18.1674 | 0 | 200.5681 | 200.5681
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0087552 | 15.03 |  | 0.052531 | 0.78954 | 0 | 0.78954
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.0357 |  | 17.27 | 18.2142 | 0 | 314.5592 | 314.5592
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0038496 | 109.45 |  | 0.023098 | 2.528 | 0 | 2.528
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.66892 | 1.12 |  | 4.0135 | 4.4952 | 0 | 4.4952
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0074418 | 170 |  | 0.044651 | 7.5906 | 0 | 7.5906
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00432 | 117.5 |  | 0.02592 | 3.0456 | 0 | 3.0456
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.015878 | 29.7 |  | 0.095267 | 2.8294 | 0 | 2.8294
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00645 | 133.75 |  | 0.0387 | 5.1761 | 0 | 5.1761
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 1.87 |  | 36 | 67.32 | 0 | 67.32
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.71 |  | 36 | 25.56 | 0 | 25.56
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.34 |  | 36 | 12.24 | 0 | 12.24
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.05 |  | 36 | 1.8 | 0 | 1.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.015813 | 7.62 |  | 0.094878 | 0.72297 | 0 | 0.72297
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 22.97 |  | 0.052531 | 1.2066 | 0 | 1.2066
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 10.36 |  | 0.052531 | 0.54422 | 0 | 0.54422
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001974 | 276.64 |  | 0.0011844 | 0.32765 | 0 | 0.32765
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0009864 | 135.25 |  | 0.0059184 | 0.80046 | 0 | 0.80046
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001728 | 837.62 |  | 0.0010368 | 0.86844 | 0 | 0.86844
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002556 | 589.49 |  | 0.0015336 | 0.90404 | 0 | 0.90404
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0011916 | 203.78 |  | 0.0071496 | 1.4569 | 0 | 1.4569
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002556 | 577.1 |  | 0.0015336 | 0.88504 | 0 | 0.88504
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001974 | 762.5 |  | 0.0011844 | 0.90311 | 0 | 0.90311
COTAÇÃO 92360 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 01 VENTILADOR | MAT. | UN | 1 | 204.64 |  | 6 | 1227.84 | 0 | 1227.84
COMPOSIÇÃO 92362 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 02 VENTILADOR ES | SER.CG | UN | 2 | 430.2975 | 85.8546
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.046437 | 6.92 |  | 0.092874 | 0.64269 | 0 | 0.64269
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002466 | 571.77 |  | 0.0004932 | 0.282 | 0 | 0.282
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05253 | 5.84 |  | 0.10506 | 0.61355 | 0 | 0.61355
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.082408 | 9 |  | 0.16482 | 1.4833 | 0 | 1.4833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.009606 | 48 |  | 0.019212 | 0.92218 | 0 | 0.92218
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.0279 |  | 11.04 | 6.0558 | 0 | 66.856 | 66.856
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0087552 | 15.03 |  | 0.01751 | 0.26318 | 0 | 0.26318
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.0357 |  | 17.27 | 6.0714 | 0 | 104.8531 | 104.8531
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0038496 | 109.45 |  | 0.0076992 | 0.84268 | 0 | 0.84268
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.66892 | 1.12 |  | 1.3378 | 1.4984 | 0 | 1.4984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0074418 | 170 |  | 0.014884 | 2.5302 | 0 | 2.5302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00432 | 117.5 |  | 0.00864 | 1.0152 | 0 | 1.0152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.015878 | 29.7 |  | 0.031756 | 0.94314 | 0 | 0.94314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00645 | 133.75 |  | 0.0129 | 1.7254 | 0 | 1.7254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 1.87 |  | 12 | 22.44 | 0 | 22.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.71 |  | 12 | 8.52 | 0 | 8.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.34 |  | 12 | 4.08 | 0 | 4.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.05 |  | 12 | 0.6 | 0 | 0.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.015813 | 7.62 |  | 0.031626 | 0.24099 | 0 | 0.24099
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 22.97 |  | 0.01751 | 0.40221 | 0 | 0.40221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 10.36 |  | 0.01751 | 0.18141 | 0 | 0.18141
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001974 | 276.64 |  | 0.0003948 | 0.10922 | 0 | 0.10922
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0009864 | 135.25 |  | 0.0019728 | 0.26682 | 0 | 0.26682
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001728 | 837.62 |  | 0.0003456 | 0.28948 | 0 | 0.28948
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002556 | 589.49 |  | 0.0005112 | 0.30135 | 0 | 0.30135
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0011916 | 203.78 |  | 0.0023832 | 0.48565 | 0 | 0.48565
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002556 | 577.1 |  | 0.0005112 | 0.29501 | 0 | 0.29501
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001974 | 762.5 |  | 0.0003948 | 0.30103 | 0 | 0.30103
COTAÇÃO 92362 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 02 VENTILADOR ES | MAT. | UN | 1 | 404.66 |  | 2 | 809.32 | 0 | 809.32
COMPOSIÇÃO 92363 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 03 VENTILADOR ES | SER.CG | UN | 3 | 720.6375 | 85.8546
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.046437 | 6.92 |  | 0.13931 | 0.96403 | 0 | 0.96403
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0002466 | 571.77 |  | 0.0007398 | 0.423 | 0 | 0.423
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.05253 | 5.84 |  | 0.15759 | 0.92033 | 0 | 0.92033
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.082408 | 9 |  | 0.24722 | 2.225 | 0 | 2.225
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.009606 | 48 |  | 0.028818 | 1.3833 | 0 | 1.3833
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.0279 |  | 11.04 | 9.0837 | 0 | 100.284 | 100.284
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0087552 | 15.03 |  | 0.026266 | 0.39477 | 0 | 0.39477
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 3.0357 |  | 17.27 | 9.1071 | 0 | 157.2796 | 157.2796
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0038496 | 109.45 |  | 0.011549 | 1.264 | 0 | 1.264
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.66892 | 1.12 |  | 2.0068 | 2.2476 | 0 | 2.2476
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0074418 | 170 |  | 0.022325 | 3.7953 | 0 | 3.7953
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00432 | 117.5 |  | 0.01296 | 1.5228 | 0 | 1.5228
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.015878 | 29.7 |  | 0.047633 | 1.4147 | 0 | 1.4147
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00645 | 133.75 |  | 0.01935 | 2.5881 | 0 | 2.5881
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 1.87 |  | 18 | 33.66 | 0 | 33.66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.71 |  | 18 | 12.78 | 0 | 12.78
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.34 |  | 18 | 6.12 | 0 | 6.12
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6 | 0.05 |  | 18 | 0.9 | 0 | 0.9
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.015813 | 7.62 |  | 0.047439 | 0.36149 | 0 | 0.36149
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 22.97 |  | 0.026266 | 0.60332 | 0 | 0.60332
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0087552 | 10.36 |  | 0.026266 | 0.27211 | 0 | 0.27211
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001974 | 276.64 |  | 0.0005922 | 0.16383 | 0 | 0.16383
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0009864 | 135.25 |  | 0.0029592 | 0.40023 | 0 | 0.40023
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 0.0001728 | 837.62 |  | 0.0005184 | 0.43422 | 0 | 0.43422
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002556 | 589.49 |  | 0.0007668 | 0.45202 | 0 | 0.45202
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0011916 | 203.78 |  | 0.0035748 | 0.72847 | 0 | 0.72847
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002556 | 577.1 |  | 0.0007668 | 0.44252 | 0 | 0.44252
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 0.0001974 | 762.5 |  | 0.0005922 | 0.45155 | 0 | 0.45155
COTAÇÃO 92363 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 03 VENTILADOR ES | MAT. | UN | 1 | 695 |  | 3 | 2085 | 0 | 2085
COMPOSIÇÃO 92364 | KITSUPORTES PARA EVAPORADOR K7/PT | SER.CG | UN | 520 | 181.8458 | 28.6182
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015479 | 6.92 |  | 8.0491 | 55.6996 | 0 | 55.6996
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.22e-05 | 571.77 |  | 0.042744 | 24.4397 | 0 | 24.4397
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01751 | 5.84 |  | 9.1052 | 53.1744 | 0 | 53.1744
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 14.284 | 128.5559 | 0 | 128.5559
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 1.665 | 79.9219 | 0 | 79.9219
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.0093 |  | 11.04 | 524.836 | 0 | 5794.1894 | 5794.1894
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0029184 | 15.03 |  | 1.5176 | 22.809 | 0 | 22.809
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.0119 |  | 17.27 | 526.188 | 0 | 9087.2668 | 9087.2668
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012832 | 109.45 |  | 0.66726 | 73.032 | 0 | 73.032
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 115.9467 | 129.8603 | 0 | 129.8603
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 1.2899 | 219.285 | 0 | 219.285
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.7488 | 87.984 | 0 | 87.984
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 2.7522 | 81.7389 | 0 | 81.7389
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 1.118 | 149.5325 | 0 | 149.5325
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 1040 | 1944.8 | 0 | 1944.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 1040 | 738.4 | 0 | 738.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 1040 | 353.6 | 0 | 353.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 1040 | 52 | 0 | 52
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005271 | 7.62 |  | 2.7409 | 20.8858 | 0 | 20.8858
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 22.97 |  | 1.5176 | 34.8585 | 0 | 34.8585
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0029184 | 10.36 |  | 1.5176 | 15.722 | 0 | 15.722
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.58e-05 | 276.64 |  | 0.034216 | 9.4655 | 0 | 9.4655
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0003288 | 135.25 |  | 0.17098 | 23.1245 | 0 | 23.1245
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 5.76e-05 | 837.62 |  | 0.029952 | 25.0884 | 0 | 25.0884
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.52e-05 | 589.49 |  | 0.044304 | 26.1168 | 0 | 26.1168
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0003972 | 203.78 |  | 0.20654 | 42.0895 | 0 | 42.0895
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.52e-05 | 577.1 |  | 0.044304 | 25.5678 | 0 | 25.5678
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 6.58e-05 | 762.5 |  | 0.034216 | 26.0897 | 0 | 26.0897
COTAÇÃO 92364 | KITSUPORTES PARA EVAPORADOR K7/PT | MAT. | UN | 1 | 173.3 |  | 520 | 90116 | 0 | 90116
A.013.00.00 | PAISAGISMO
85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | SER.CG | M2 | 339 | 9.7109 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.54357 | 3.7615 | 0 | 3.7615
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0045901 | 2.6245 | 0 | 2.6245
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.61488 | 3.5909 | 0 | 3.5909
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.93121 | 8.3809 | 0 | 8.3809
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.10855 | 5.2103 | 0 | 5.2103
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 33.9 | 80.004 | 0 | 80.004
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 50.85 | 3.5595 | 0 | 3.5595
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 34.039 | 0 | 437.7414 | 437.7414
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.10248 | 1.5403 | 0 | 1.5403
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.04506 | 4.9318 | 0 | 4.9318
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 1 | 6 |  | 339 | 2034 | 0 | 2034
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 7.5588 | 8.4659 | 0 | 8.4659
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.084092 | 14.2957 | 0 | 14.2957
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.048816 | 5.7359 | 0 | 5.7359
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.17942 | 5.3287 | 0 | 5.3287
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.072885 | 9.7484 | 0 | 9.7484
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 67.8 | 126.786 | 0 | 126.786
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 67.8 | 48.138 | 0 | 48.138
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 67.8 | 23.052 | 0 | 23.052
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 67.8 | 3.39 | 0 | 3.39
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 1017 | 884.79 | 0 | 884.79
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.18509 | 1.4104 | 0 | 1.4104
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.10248 | 2.354 | 0 | 2.354
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.10248 | 1.0617 | 0 | 1.0617
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0036748 | 1.0166 | 0 | 1.0166
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.01836 | 2.4832 | 0 | 2.4832
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.00299 | 1.7626 | 0 | 1.7626
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.013946 | 2.842 | 0 | 2.842
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.00299 | 1.7255 | 0 | 1.7255
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 34.4797 | 0 | 293.4222 | 293.4222
COMPOSIÇÃO 107.1 | LASCAS DE PEDRA MIRACEMA | SER.CG | M2 | 164 | 44.3203 | 9.0389
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6.92 |  | 0.92037 | 6.369 | 0 | 6.369
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 571.77 |  | 0.007772 | 4.4438 | 0 | 4.4438
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5.84 |  | 1.0411 | 6.0802 | 0 | 6.0802
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9 |  | 1.5767 | 14.1906 | 0 | 14.1906
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48 |  | 0.18379 | 8.8222 | 0 | 8.8222
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.70287 |  | 12.86 | 115.2707 | 0 | 1482.3809 | 1482.3809
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 15.03 |  | 0.17352 | 2.608 | 0 | 2.608
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 109.45 |  | 0.076296 | 8.3506 | 0 | 8.3506
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1.12 |  | 12.7987 | 14.3346 | 0 | 14.3346
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170 |  | 0.14239 | 24.2057 | 0 | 24.2057
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117.5 |  | 0.082656 | 9.7121 | 0 | 9.7121
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29.7 |  | 0.3038 | 9.0227 | 0 | 9.0227
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133.75 |  | 0.12341 | 16.5061 | 0 | 16.5061
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 1.87 |  | 114.8 | 214.676 | 0 | 214.676
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.71 |  | 114.8 | 81.508 | 0 | 81.508
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.34 |  | 114.8 | 39.032 | 0 | 39.032
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7 | 0.05 |  | 114.8 | 5.74 | 0 | 5.74
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7.62 |  | 0.3134 | 2.3881 | 0 | 2.3881
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22.97 |  | 0.17352 | 3.9858 | 0 | 3.9858
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10.36 |  | 0.17352 | 1.7977 | 0 | 1.7977
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 276.64 |  | 0.0062222 | 1.7213 | 0 | 1.7213
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 135.25 |  | 0.031088 | 4.2046 | 0 | 4.2046
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 589.49 |  | 0.0050627 | 2.9844 | 0 | 2.9844
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 203.78 |  | 0.023614 | 4.8121 | 0 | 4.8121
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 577.1 |  | 0.0050627 | 2.9217 | 0 | 2.9217
COTAÇÃO 1008 | LASCAS DE PEDRA MIRACEMA | MAT. | M2 | 1 | 41.33 |  | 164 | 6778.12 | 0 | 6778.12
COMPOSIÇÃO 107.2 | PEDRAS BRUTAS ALMOFADADAS | SER.CG | UN | 16 | 36.9416 | 3.8738
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6.92 |  | 0.038483 | 0.2663 | 0 | 0.2663
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 571.77 |  | 0.00032496 | 0.1858 | 0 | 0.1858
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5.84 |  | 0.043532 | 0.25423 | 0 | 0.25423
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 |  | 0.065926 | 0.59333 | 0 | 0.59333
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 |  | 0.0076848 | 0.36887 | 0 | 0.36887
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.30123 |  | 12.86 | 4.8197 | 0 | 61.9811 | 61.9811
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 15.03 |  | 0.0072552 | 0.10905 | 0 | 0.10905
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 109.45 |  | 0.0031901 | 0.34915 | 0 | 0.34915
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 |  | 0.53514 | 0.59936 | 0 | 0.59936
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 |  | 0.0059534 | 1.0121 | 0 | 1.0121
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 |  | 0.003456 | 0.40608 | 0 | 0.40608
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 |  | 0.012702 | 0.37726 | 0 | 0.37726
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 |  | 0.00516 | 0.69015 | 0 | 0.69015
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.87 |  | 4.8 | 8.976 | 0 | 8.976
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.71 |  | 4.8 | 3.408 | 0 | 3.408
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.34 |  | 4.8 | 1.632 | 0 | 1.632
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.05 |  | 4.8 | 0.24 | 0 | 0.24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7.62 |  | 0.013104 | 0.099852 | 0 | 0.099852
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22.97 |  | 0.0072552 | 0.16665 | 0 | 0.16665
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10.36 |  | 0.0072552 | 0.075164 | 0 | 0.075164
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 276.64 |  | 0.00026016 | 0.071971 | 0 | 0.071971
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 135.25 |  | 0.0012998 | 0.1758 | 0 | 0.1758
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 589.49 |  | 0.00021168 | 0.12478 | 0 | 0.12478
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 203.78 |  | 0.00098736 | 0.2012 | 0 | 0.2012
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 577.1 |  | 0.00021168 | 0.12216 | 0 | 0.12216
COTAÇÃO 1037 | PEDRAS BRUTAS ALMOFADADAS | MAT. | UN | 1 | 35.66 |  | 16 | 570.56 | 0 | 570.56
COMPOSIÇÃO 107.4 | SEIXO PRETO | SER.CG | SC | 213 | 25.2719 | 12.9127
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 1.7077 | 11.817 | 0 | 11.817
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.01442 | 8.245 | 0 | 8.245
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 1.9317 | 11.2812 | 0 | 11.2812
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 2.9255 | 26.3292 | 0 | 26.3292
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.34101 | 16.3686 | 0 | 16.3686
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 1.0041 |  | 12.86 | 213.8733 | 0 | 2750.4106 | 2750.4106
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.32195 | 4.8389 | 0 | 4.8389
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.14156 | 15.4937 | 0 | 15.4937
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 23.7468 | 26.5964 | 0 | 26.5964
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.26418 | 44.9113 | 0 | 44.9113
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.15336 | 18.0198 | 0 | 18.0198
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.56366 | 16.7408 | 0 | 16.7408
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.22898 | 30.6254 | 0 | 30.6254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 213 | 398.31 | 0 | 398.31
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 213 | 151.23 | 0 | 151.23
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 213 | 72.42 | 0 | 72.42
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 213 | 10.65 | 0 | 10.65
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.58149 | 4.431 | 0 | 4.431
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.32195 | 7.3952 | 0 | 7.3952
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.32195 | 3.3354 | 0 | 3.3354
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.011545 | 3.1937 | 0 | 3.1937
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.05768 | 7.8013 | 0 | 7.8013
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0093933 | 5.5373 | 0 | 5.5373
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.043814 | 8.9284 | 0 | 8.9284
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0093933 | 5.4209 | 0 | 5.4209
COTAÇÃO 1035 | SEIXO PRETO | MAT. | SC | 1 | 21 |  | 213 | 4473 | 0 | 4473
COMPOSIÇÃO 107.5 | SEIXO DE RIO CINZA | SER.CG | SC | 500 | 25.2719 | 12.9127
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 4.0086 | 27.7395 | 0 | 27.7395
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.03385 | 19.3544 | 0 | 19.3544
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 4.5346 | 26.4818 | 0 | 26.4818
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 6.8673 | 61.8057 | 0 | 61.8057
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.8005 | 38.424 | 0 | 38.424
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 1.0041 |  | 12.86 | 502.05 | 0 | 6456.363 | 6456.363
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.75575 | 11.3589 | 0 | 11.3589
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.3323 | 36.3702 | 0 | 36.3702
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 55.7436 | 62.4328 | 0 | 62.4328
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.62015 | 105.4255 | 0 | 105.4255
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.36 | 42.3 | 0 | 42.3
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 1.3232 | 39.2976 | 0 | 39.2976
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.5375 | 71.8906 | 0 | 71.8906
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 500 | 935 | 0 | 935
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 500 | 355 | 0 | 355
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 500 | 170 | 0 | 170
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 500 | 25 | 0 | 25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 1.365 | 10.4013 | 0 | 10.4013
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.75575 | 17.3596 | 0 | 17.3596
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.75575 | 7.8296 | 0 | 7.8296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0271 | 7.4969 | 0 | 7.4969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.1354 | 18.3129 | 0 | 18.3129
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.02205 | 12.9983 | 0 | 12.9983
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.10285 | 20.9588 | 0 | 20.9588
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.02205 | 12.7251 | 0 | 12.7251
COTAÇÃO 1033 | SEIXO DE RIO CINZA | MAT. | SC | 1 | 21 |  | 500 | 10500 | 0 | 10500
COMPOSIÇÃO 399 | GUIA EM PEDRA MIRACEMA | SER.CG | M2 | 129.15 | 175.9775 | 8.386
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064138 | 6.92 |  | 0.82834 | 5.7321 | 0 | 5.7321
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-05 | 571.77 |  | 0.0069948 | 3.9994 | 0 | 3.9994
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0072553 | 5.84 |  | 0.93702 | 5.4722 | 0 | 5.4722
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010988 | 9 |  | 1.4191 | 12.7715 | 0 | 12.7715
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012808 | 48 |  | 0.16542 | 7.9399 | 0 | 7.9399
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012092 | 15.03 |  | 0.15617 | 2.3472 | 0 | 2.3472
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053168 | 109.45 |  | 0.068666 | 7.5155 | 0 | 7.5155
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.08919 | 1.12 |  | 11.5189 | 12.9011 | 0 | 12.9011
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099224 | 170 |  | 0.12815 | 21.7851 | 0 | 21.7851
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000576 | 117.5 |  | 0.07439 | 8.7409 | 0 | 8.7409
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.002117 | 29.7 |  | 0.27342 | 8.1204 | 0 | 8.1204
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086 | 133.75 |  | 0.11107 | 14.8555 | 0 | 14.8555
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 1.87 |  | 103.32 | 193.2084 | 0 | 193.2084
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.71 |  | 103.32 | 73.3572 | 0 | 73.3572
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.34 |  | 103.32 | 35.1288 | 0 | 35.1288
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8 | 0.05 |  | 103.32 | 5.166 | 0 | 5.166
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002184 | 7.62 |  | 0.28206 | 2.1493 | 0 | 2.1493
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 22.97 |  | 0.15617 | 3.5872 | 0 | 3.5872
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012092 | 10.36 |  | 0.15617 | 1.6179 | 0 | 1.6179
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-05 | 276.64 |  | 0.0055999 | 1.5492 | 0 | 1.5492
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021664 | 135.25 |  | 0.027979 | 3.7842 | 0 | 3.7842
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-05 | 589.49 |  | 0.0045564 | 2.686 | 0 | 2.686
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016456 | 203.78 |  | 0.021253 | 4.3309 | 0 | 4.3309
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-05 | 577.1 |  | 0.0045564 | 2.6295 | 0 | 2.6295
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 |  | 13.3 | 39.4075 | 0 | 524.1203 | 524.1203
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 65.6792 | 0 | 558.9303 | 558.9303
COTAÇÃO 4053 | PEDRA TIPO GNASSE MIRACEMA POLIDA 60X120CM - GRANIPEX OU SIMILAR | MAT. | M2 | 1 | 172.56 |  | 129.15 | 22286.124 | 0 | 22286.124
COMPOSIÇÃO 85178.1 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE PERPETUA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 321 | 51.9603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.46323 | 3.2056 | 0 | 3.2056
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.0039117 | 2.2366 | 0 | 2.2366
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.52401 | 3.0602 | 0 | 3.0602
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.79359 | 7.1423 | 0 | 7.1423
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.092506 | 4.4403 | 0 | 4.4403
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 23.754 | 56.0594 | 0 | 56.0594
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 29.0084 | 0 | 373.0487 | 373.0487
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.087334 | 1.3126 | 0 | 1.3126
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.038401 | 4.2029 | 0 | 4.2029
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 6.4417 | 7.2147 | 0 | 7.2147
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.071665 | 12.183 | 0 | 12.183
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.041602 | 4.8882 | 0 | 4.8882
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.1529 | 4.5412 | 0 | 4.5412
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.062114 | 8.3077 | 0 | 8.3077
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 10.272 | 744.72 | 0 | 744.72
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 57.78 | 108.0486 | 0 | 108.0486
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 57.78 | 41.0238 | 0 | 41.0238
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 57.78 | 19.6452 | 0 | 19.6452
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 57.78 | 2.889 | 0 | 2.889
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 963 | 837.81 | 0 | 837.81
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.15774 | 1.202 | 0 | 1.202
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.087334 | 2.0061 | 0 | 2.0061
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.087334 | 0.90479 | 0 | 0.90479
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.0031317 | 0.86635 | 0 | 0.86635
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.015647 | 2.1162 | 0 | 2.1162
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.0025481 | 1.5021 | 0 | 1.5021
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.011885 | 2.422 | 0 | 2.422
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.0025481 | 1.4705 | 0 | 1.4705
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 29.384 | 0 | 250.058 | 250.058
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 23.754 | 2595.8371 | 0 | 2595.8371
COTAÇÃO 1001 | PERPÉTUA - caixa com 15 unidades | MAT. | CX | 1 | 38 |  | 321 | 12198 | 0 | 12198
COMPOSIÇAO 85178.10 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE JATROFA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 78 | 45.6203 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.11256 | 0.77893 | 0 | 0.77893
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00095051 | 0.54347 | 0 | 0.54347
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.12733 | 0.74361 | 0 | 0.74361
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.19283 | 1.7355 | 0 | 1.7355
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.022478 | 1.0789 | 0 | 1.0789
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 5.772 | 13.6219 | 0 | 13.6219
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 7.0488 | 0 | 90.6473 | 90.6473
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.021221 | 0.31896 | 0 | 0.31896
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.009331 | 1.0213 | 0 | 1.0213
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 1.5653 | 1.7531 | 0 | 1.7531
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.017414 | 2.9603 | 0 | 2.9603
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.010109 | 1.1878 | 0 | 1.1878
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.037154 | 1.1035 | 0 | 1.1035
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.015093 | 2.0187 | 0 | 2.0187
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 2.496 | 180.96 | 0 | 180.96
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 14.04 | 26.2548 | 0 | 26.2548
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 14.04 | 9.9684 | 0 | 9.9684
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 14.04 | 4.7736 | 0 | 4.7736
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 14.04 | 0.702 | 0 | 0.702
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 234 | 203.58 | 0 | 203.58
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.038329 | 0.29207 | 0 | 0.29207
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.021221 | 0.48746 | 0 | 0.48746
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.021221 | 0.21985 | 0 | 0.21985
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00076097 | 0.21051 | 0 | 0.21051
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.003802 | 0.51422 | 0 | 0.51422
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00061916 | 0.36499 | 0 | 0.36499
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.002888 | 0.58852 | 0 | 0.58852
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00061916 | 0.35732 | 0 | 0.35732
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 7.14 | 0 | 60.7618 | 60.7618
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 5.772 | 630.7642 | 0 | 630.7642
COTAÇÃO 1014 | JATROFA | MAT. | UN | 1 | 31.66 |  | 78 | 2469.48 | 0 | 2469.48
COMPOSIÇAO 85178.11 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE CICLANTUS, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 41 | 57.9603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.059167 | 0.40944 | 0 | 0.40944
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00049963 | 0.28567 | 0 | 0.28567
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.06693 | 0.39087 | 0 | 0.39087
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.10136 | 0.91225 | 0 | 0.91225
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.011815 | 0.56714 | 0 | 0.56714
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 3.034 | 7.1602 | 0 | 7.1602
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 3.7051 | 0 | 47.648 | 47.648
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.011155 | 0.16766 | 0 | 0.16766
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.0049047 | 0.53682 | 0 | 0.53682
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 0.82278 | 0.92151 | 0 | 0.92151
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.0091534 | 1.5561 | 0 | 1.5561
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0053136 | 0.62435 | 0 | 0.62435
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.01953 | 0.58003 | 0 | 0.58003
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.0079335 | 1.0611 | 0 | 1.0611
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 1.312 | 95.12 | 0 | 95.12
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 7.38 | 13.8006 | 0 | 13.8006
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 7.38 | 5.2398 | 0 | 5.2398
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 7.38 | 2.5092 | 0 | 2.5092
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 7.38 | 0.369 | 0 | 0.369
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 123 | 107.01 | 0 | 107.01
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.020147 | 0.15352 | 0 | 0.15352
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.011155 | 0.25623 | 0 | 0.25623
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.011155 | 0.11556 | 0 | 0.11556
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.0004 | 0.11065 | 0 | 0.11065
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0019985 | 0.2703 | 0 | 0.2703
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00032546 | 0.19185 | 0 | 0.19185
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0015181 | 0.30935 | 0 | 0.30935
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00032546 | 0.18782 | 0 | 0.18782
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 3.7531 | 0 | 31.9389 | 31.9389
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 3.034 | 331.5555 | 0 | 331.5555
COTAÇÃO 1016 | CICLANTUS | MAT. | UN | 1 | 44 |  | 41 | 1804 | 0 | 1804
COMPOSIÇAO 85178.12 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE PACOVÁ, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 58 | 132.6203 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.0837 | 0.5792 | 0 | 0.5792
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00070679 | 0.40412 | 0 | 0.40412
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.094681 | 0.55294 | 0 | 0.55294
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.14339 | 1.2905 | 0 | 1.2905
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.016714 | 0.80229 | 0 | 0.80229
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 4.292 | 10.1291 | 0 | 10.1291
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 5.2414 | 0 | 67.4044 | 67.4044
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.01578 | 0.23717 | 0 | 0.23717
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.0069384 | 0.75941 | 0 | 0.75941
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 1.1639 | 1.3036 | 0 | 1.3036
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.012949 | 2.2013 | 0 | 2.2013
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0075168 | 0.88322 | 0 | 0.88322
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.027627 | 0.82053 | 0 | 0.82053
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.011223 | 1.5011 | 0 | 1.5011
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 1.856 | 134.56 | 0 | 134.56
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 10.44 | 19.5228 | 0 | 19.5228
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 10.44 | 7.4124 | 0 | 7.4124
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 10.44 | 3.5496 | 0 | 3.5496
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 10.44 | 0.522 | 0 | 0.522
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 174 | 151.38 | 0 | 151.38
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.028501 | 0.21718 | 0 | 0.21718
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.01578 | 0.36247 | 0 | 0.36247
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.01578 | 0.16348 | 0 | 0.16348
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00056585 | 0.15654 | 0 | 0.15654
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0028272 | 0.38237 | 0 | 0.38237
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.0004604 | 0.2714 | 0 | 0.2714
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0021475 | 0.43762 | 0 | 0.43762
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.0004604 | 0.2657 | 0 | 0.2657
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 5.3093 | 0 | 45.1818 | 45.1818
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 4.292 | 469.0298 | 0 | 469.0298
COTAÇÃO 1017 | PACOVÁ | MAT. | UN | 1 | 118.66 |  | 58 | 6882.28 | 0 | 6882.28
COMPOSIÇAO 85178.13 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE DRACENA ARBOREA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 24 | 132.6303 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.034634 | 0.23967 | 0 | 0.23967
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00029246 | 0.16722 | 0 | 0.16722
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.039179 | 0.2288 | 0 | 0.2288
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.059333 | 0.534 | 0 | 0.534
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.0069163 | 0.33198 | 0 | 0.33198
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 1.776 | 4.1914 | 0 | 4.1914
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 2.1689 | 0 | 27.8915 | 27.8915
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.0065297 | 0.098141 | 0 | 0.098141
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.0028711 | 0.31424 | 0 | 0.31424
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 0.48162 | 0.53942 | 0 | 0.53942
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.0053581 | 0.91088 | 0 | 0.91088
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0031104 | 0.36547 | 0 | 0.36547
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.011432 | 0.33953 | 0 | 0.33953
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.004644 | 0.62113 | 0 | 0.62113
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 0.768 | 55.68 | 0 | 55.68
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 4.32 | 8.0784 | 0 | 8.0784
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 4.32 | 3.0672 | 0 | 3.0672
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 4.32 | 1.4688 | 0 | 1.4688
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 4.32 | 0.216 | 0 | 0.216
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 72 | 62.64 | 0 | 62.64
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.011794 | 0.089867 | 0 | 0.089867
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.0065297 | 0.14999 | 0 | 0.14999
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.0065297 | 0.067647 | 0 | 0.067647
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00023414 | 0.064774 | 0 | 0.064774
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0011699 | 0.15822 | 0 | 0.15822
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00019051 | 0.1123 | 0 | 0.1123
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.00088862 | 0.18108 | 0 | 0.18108
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00019051 | 0.10994 | 0 | 0.10994
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 2.1969 | 0 | 18.6959 | 18.6959
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 1.776 | 194.0813 | 0 | 194.0813
COTAÇÃO 1018 | DRACENA ARBOREA | MAT. | UN | 1 | 118.67 |  | 24 | 2848.08 | 0 | 2848.08
COMPOSIÇAO 85178.14 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE ZAMIOCULCA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 27 | 38.9603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.038964 | 0.26963 | 0 | 0.26963
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00032902 | 0.18812 | 0 | 0.18812
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.044076 | 0.2574 | 0 | 0.2574
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.06675 | 0.60075 | 0 | 0.60075
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.0077809 | 0.37348 | 0 | 0.37348
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 1.998 | 4.7153 | 0 | 4.7153
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 2.44 | 0 | 31.3779 | 31.3779
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.0073459 | 0.11041 | 0 | 0.11041
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.00323 | 0.35352 | 0 | 0.35352
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 0.54183 | 0.60685 | 0 | 0.60685
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.0060279 | 1.0247 | 0 | 1.0247
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0034992 | 0.41116 | 0 | 0.41116
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.012861 | 0.38197 | 0 | 0.38197
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.0052245 | 0.69878 | 0 | 0.69878
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 0.864 | 62.64 | 0 | 62.64
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 4.86 | 9.0882 | 0 | 9.0882
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 4.86 | 3.4506 | 0 | 3.4506
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 4.86 | 1.6524 | 0 | 1.6524
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 4.86 | 0.243 | 0 | 0.243
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 81 | 70.47 | 0 | 70.47
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.013268 | 0.1011 | 0 | 0.1011
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.0073459 | 0.16874 | 0 | 0.16874
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.0073459 | 0.076103 | 0 | 0.076103
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00026341 | 0.07287 | 0 | 0.07287
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0013161 | 0.178 | 0 | 0.178
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00021433 | 0.12634 | 0 | 0.12634
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0009997 | 0.20372 | 0 | 0.20372
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00021433 | 0.12369 | 0 | 0.12369
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 2.4716 | 0 | 21.0329 | 21.0329
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 1.998 | 218.3414 | 0 | 218.3414
COTAÇÃO 1019 | ZAMIOCULCA | MAT. | UN | 1 | 25 |  | 27 | 675 | 0 | 675
COMPOSIÇAO 85178.15 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE RIPSALIS, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 200 | 42.9603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.28862 | 1.9972 | 0 | 1.9972
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.0024372 | 1.3935 | 0 | 1.3935
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.32649 | 1.9067 | 0 | 1.9067
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.49445 | 4.45 | 0 | 4.45
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.057636 | 2.7665 | 0 | 2.7665
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 14.8 | 34.928 | 0 | 34.928
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 18.0738 | 0 | 232.4291 | 232.4291
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.054414 | 0.81784 | 0 | 0.81784
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.023926 | 2.6187 | 0 | 2.6187
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 4.0135 | 4.4952 | 0 | 4.4952
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.044651 | 7.5906 | 0 | 7.5906
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.02592 | 3.0456 | 0 | 3.0456
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.095267 | 2.8294 | 0 | 2.8294
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.0387 | 5.1761 | 0 | 5.1761
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 6.4 | 464 | 0 | 464
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 36 | 67.32 | 0 | 67.32
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 36 | 25.56 | 0 | 25.56
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 36 | 12.24 | 0 | 12.24
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 36 | 1.8 | 0 | 1.8
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 600 | 522 | 0 | 522
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.09828 | 0.74889 | 0 | 0.74889
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.054414 | 1.2499 | 0 | 1.2499
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.054414 | 0.56373 | 0 | 0.56373
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.0019512 | 0.53978 | 0 | 0.53978
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0097488 | 1.3185 | 0 | 1.3185
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.0015876 | 0.93587 | 0 | 0.93587
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0074052 | 1.509 | 0 | 1.509
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.0015876 | 0.9162 | 0 | 0.9162
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 18.3078 | 0 | 155.7994 | 155.7994
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 14.8 | 1617.344 | 0 | 1617.344
COTAÇÃO 1022 | RIPSALIS | MAT. | UN | 1 | 29 |  | 200 | 5800 | 0 | 5800
COMPOSIÇAO 85178.16 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE RIPSALIS CACTO, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 1508 | 28.9603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 2.1762 | 15.0592 | 0 | 15.0592
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.018376 | 10.5071 | 0 | 10.5071
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 2.4617 | 14.3764 | 0 | 14.3764
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 3.7281 | 33.5531 | 0 | 33.5531
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.43458 | 20.8596 | 0 | 20.8596
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 111.592 | 263.3571 | 0 | 263.3571
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 136.2765 | 0 | 1752.5152 | 1752.5152
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.41028 | 6.1665 | 0 | 6.1665
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.1804 | 19.7447 | 0 | 19.7447
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 30.2621 | 33.8935 | 0 | 33.8935
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.33667 | 57.2334 | 0 | 57.2334
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.19544 | 22.9638 | 0 | 22.9638
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.71831 | 21.3339 | 0 | 21.3339
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.2918 | 39.028 | 0 | 39.028
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 48.256 | 3498.56 | 0 | 3498.56
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 271.44 | 507.5928 | 0 | 507.5928
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 271.44 | 192.7224 | 0 | 192.7224
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 271.44 | 92.2896 | 0 | 92.2896
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 271.44 | 13.572 | 0 | 13.572
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 4524 | 3935.88 | 0 | 3935.88
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.74103 | 5.6467 | 0 | 5.6467
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.41028 | 9.4242 | 0 | 9.4242
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.41028 | 4.2505 | 0 | 4.2505
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.014712 | 4.0699 | 0 | 4.0699
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.073506 | 9.9417 | 0 | 9.9417
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.011971 | 7.0565 | 0 | 7.0565
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.055835 | 11.3781 | 0 | 11.3781
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.011971 | 6.9082 | 0 | 6.9082
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 138.0408 | 0 | 1174.7273 | 1174.7273
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 111.592 | 12194.7738 | 0 | 12194.7738
COTAÇÃO 1023 | RIPSALIS CACTO | MAT. | UN | 1 | 15 |  | 1508 | 22620 | 0 | 22620
COMPOSIÇAO 85178.17 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE PALMITO JUÇARA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 6.6 | 230.6303 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.0095244 | 0.065909 | 0 | 0.065909
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 8.0428e-05 | 0.045986 | 0 | 0.045986
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.010774 | 0.062921 | 0 | 0.062921
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.016317 | 0.14685 | 0 | 0.14685
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.001902 | 0.091295 | 0 | 0.091295
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 0.4884 | 1.1526 | 0 | 1.1526
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 0.59644 | 0 | 7.6702 | 7.6702
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.0017957 | 0.026989 | 0 | 0.026989
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.00078954 | 0.086416 | 0 | 0.086416
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 0.13245 | 0.14834 | 0 | 0.14834
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.0014735 | 0.25049 | 0 | 0.25049
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.00085536 | 0.1005 | 0 | 0.1005
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.0031438 | 0.093371 | 0 | 0.093371
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.0012771 | 0.17081 | 0 | 0.17081
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 0.2112 | 15.312 | 0 | 15.312
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 1.188 | 2.2216 | 0 | 2.2216
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 1.188 | 0.84348 | 0 | 0.84348
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 1.188 | 0.40392 | 0 | 0.40392
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 1.188 | 0.0594 | 0 | 0.0594
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 19.8 | 17.226 | 0 | 17.226
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.0032432 | 0.024713 | 0 | 0.024713
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.0017957 | 0.041246 | 0 | 0.041246
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.0017957 | 0.018603 | 0 | 0.018603
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 6.439e-05 | 0.017813 | 0 | 0.017813
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.00032171 | 0.043511 | 0 | 0.043511
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 5.2391e-05 | 0.030884 | 0 | 0.030884
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.00024437 | 0.049798 | 0 | 0.049798
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 5.2391e-05 | 0.030235 | 0 | 0.030235
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 0.60416 | 0 | 5.1414 | 5.1414
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 0.4884 | 53.3724 | 0 | 53.3724
COTAÇÃO 1024 | PALMITO JUÇARA | MAT. | UN | 1 | 216.67 |  | 6.6 | 1430.022 | 0 | 1430.022
COMPOSIÇAO 85178.18 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE ALPINEA SANDERAE, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 33 | 36.6203 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.047622 | 0.32955 | 0 | 0.32955
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00040214 | 0.22993 | 0 | 0.22993
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.05387 | 0.3146 | 0 | 0.3146
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.081584 | 0.73425 | 0 | 0.73425
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.0095099 | 0.45648 | 0 | 0.45648
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 2.442 | 5.7631 | 0 | 5.7631
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 2.9822 | 0 | 38.3508 | 38.3508
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.0089783 | 0.13494 | 0 | 0.13494
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.0039477 | 0.43208 | 0 | 0.43208
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 0.66223 | 0.7417 | 0 | 0.7417
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.0073674 | 1.2525 | 0 | 1.2525
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0042768 | 0.50252 | 0 | 0.50252
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.015719 | 0.46685 | 0 | 0.46685
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.0063855 | 0.85406 | 0 | 0.85406
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 1.056 | 76.56 | 0 | 76.56
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 5.94 | 11.1078 | 0 | 11.1078
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 5.94 | 4.2174 | 0 | 4.2174
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 5.94 | 2.0196 | 0 | 2.0196
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 5.94 | 0.297 | 0 | 0.297
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 99 | 86.13 | 0 | 86.13
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.016216 | 0.12357 | 0 | 0.12357
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.0089783 | 0.20623 | 0 | 0.20623
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.0089783 | 0.093015 | 0 | 0.093015
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00032195 | 0.089064 | 0 | 0.089064
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0016086 | 0.21756 | 0 | 0.21756
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00026195 | 0.15442 | 0 | 0.15442
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0012219 | 0.24899 | 0 | 0.24899
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00026195 | 0.15117 | 0 | 0.15117
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 3.0208 | 0 | 25.7069 | 25.7069
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 2.442 | 266.8618 | 0 | 266.8618
COTAÇÃO 1025 | ALPINEA SANDERAE | MAT. | UN | 1 | 22.66 |  | 33 | 747.78 | 0 | 747.78
COMPOSIÇAO 85178.19 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MONSTERA DELICIOSA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 636 | 41.2903 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.91781 | 6.3512 | 0 | 6.3512
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.0077503 | 4.4314 | 0 | 4.4314
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 1.0382 | 6.0633 | 0 | 6.0633
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 1.5723 | 14.151 | 0 | 14.151
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.18328 | 8.7976 | 0 | 8.7976
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 47.064 | 111.071 | 0 | 111.071
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 57.4747 | 0 | 739.1244 | 739.1244
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.17304 | 2.6007 | 0 | 2.6007
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.076083 | 8.3273 | 0 | 8.3273
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 12.7631 | 14.2946 | 0 | 14.2946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.14199 | 24.1382 | 0 | 24.1382
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.082426 | 9.685 | 0 | 9.685
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.30295 | 8.9976 | 0 | 8.9976
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.12307 | 16.4601 | 0 | 16.4601
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 20.352 | 1475.52 | 0 | 1475.52
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 114.48 | 214.0776 | 0 | 214.0776
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 114.48 | 81.2808 | 0 | 81.2808
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 114.48 | 38.9232 | 0 | 38.9232
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 114.48 | 5.724 | 0 | 5.724
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 1908 | 1659.96 | 0 | 1659.96
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.31253 | 2.3815 | 0 | 2.3815
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.17304 | 3.9746 | 0 | 3.9746
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.17304 | 1.7927 | 0 | 1.7927
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.0062048 | 1.7165 | 0 | 1.7165
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.031001 | 4.1929 | 0 | 4.1929
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.0050486 | 2.9761 | 0 | 2.9761
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.023549 | 4.7987 | 0 | 4.7987
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.0050486 | 2.9135 | 0 | 2.9135
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 58.2188 | 0 | 495.442 | 495.442
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 47.064 | 5143.1539 | 0 | 5143.1539
COTAÇÃO 1028 | MONSTERA DELICIOSA | MAT. | UN | 1 | 27.33 |  | 636 | 17381.88 | 0 | 17381.88
COMPOSIÇAO 85178.2 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE ABACAXI DO CERRADO, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 66 | 50.9603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.095244 | 0.65909 | 0 | 0.65909
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00080428 | 0.45986 | 0 | 0.45986
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.10774 | 0.62921 | 0 | 0.62921
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.16317 | 1.4685 | 0 | 1.4685
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.01902 | 0.91295 | 0 | 0.91295
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 4.884 | 11.5262 | 0 | 11.5262
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 5.9644 | 0 | 76.7016 | 76.7016
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.017957 | 0.26989 | 0 | 0.26989
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.0078954 | 0.86416 | 0 | 0.86416
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 1.3245 | 1.4834 | 0 | 1.4834
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.014735 | 2.5049 | 0 | 2.5049
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0085536 | 1.005 | 0 | 1.005
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.031438 | 0.93371 | 0 | 0.93371
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.012771 | 1.7081 | 0 | 1.7081
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 2.112 | 153.12 | 0 | 153.12
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 11.88 | 22.2156 | 0 | 22.2156
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 11.88 | 8.4348 | 0 | 8.4348
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 11.88 | 4.0392 | 0 | 4.0392
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 11.88 | 0.594 | 0 | 0.594
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 198 | 172.26 | 0 | 172.26
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.032432 | 0.24713 | 0 | 0.24713
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.017957 | 0.41246 | 0 | 0.41246
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.017957 | 0.18603 | 0 | 0.18603
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.0006439 | 0.17813 | 0 | 0.17813
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0032171 | 0.43511 | 0 | 0.43511
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00052391 | 0.30884 | 0 | 0.30884
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0024437 | 0.49798 | 0 | 0.49798
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00052391 | 0.30235 | 0 | 0.30235
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 6.0416 | 0 | 51.4138 | 51.4138
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 4.884 | 533.7235 | 0 | 533.7235
COTAÇÃO 1003 | ABACAXI DO CERRADO | MAT. | UN | 1 | 37 |  | 66 | 2442 | 0 | 2442
COMPOSIÇÃO 85178.2 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE SISAL, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 22 | 28.9603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.031748 | 0.2197 | 0 | 0.2197
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00026809 | 0.15329 | 0 | 0.15329
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.035914 | 0.20974 | 0 | 0.20974
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.054389 | 0.4895 | 0 | 0.4895
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.00634 | 0.30432 | 0 | 0.30432
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 1.628 | 3.8421 | 0 | 3.8421
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 1.9881 | 0 | 25.5672 | 25.5672
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.0059855 | 0.089963 | 0 | 0.089963
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.0026318 | 0.28805 | 0 | 0.28805
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 0.44149 | 0.49447 | 0 | 0.49447
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.0049116 | 0.83497 | 0 | 0.83497
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0028512 | 0.33502 | 0 | 0.33502
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.010479 | 0.31124 | 0 | 0.31124
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.004257 | 0.56937 | 0 | 0.56937
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 0.704 | 51.04 | 0 | 51.04
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 3.96 | 7.4052 | 0 | 7.4052
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 3.96 | 2.8116 | 0 | 2.8116
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 3.96 | 1.3464 | 0 | 1.3464
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 3.96 | 0.198 | 0 | 0.198
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 66 | 57.42 | 0 | 57.42
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.010811 | 0.082378 | 0 | 0.082378
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.0059855 | 0.13749 | 0 | 0.13749
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.0059855 | 0.06201 | 0 | 0.06201
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00021463 | 0.059376 | 0 | 0.059376
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0010724 | 0.14504 | 0 | 0.14504
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00017464 | 0.10295 | 0 | 0.10295
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.00081457 | 0.16599 | 0 | 0.16599
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00017464 | 0.10078 | 0 | 0.10078
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 2.0139 | 0 | 17.1379 | 17.1379
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 1.628 | 177.9078 | 0 | 177.9078
COTAÇÃO 1002 | SISAL | MAT. | UN | 1 | 15 |  | 22 | 330 | 0 | 330
COMPOSIÇAO 85178.21 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE BABOSA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 87 | 29.6203 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.12555 | 0.8688 | 0 | 0.8688
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.0010602 | 0.60618 | 0 | 0.60618
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.14202 | 0.82941 | 0 | 0.82941
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.21508 | 1.9358 | 0 | 1.9358
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.025072 | 1.2034 | 0 | 1.2034
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 6.438 | 15.1937 | 0 | 15.1937
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 7.8621 | 0 | 101.1066 | 101.1066
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.02367 | 0.35576 | 0 | 0.35576
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.010408 | 1.1391 | 0 | 1.1391
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 1.7459 | 1.9554 | 0 | 1.9554
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.019423 | 3.3019 | 0 | 3.3019
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.011275 | 1.3248 | 0 | 1.3248
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.041441 | 1.2308 | 0 | 1.2308
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.016834 | 2.2516 | 0 | 2.2516
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 2.784 | 201.84 | 0 | 201.84
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 15.66 | 29.2842 | 0 | 29.2842
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 15.66 | 11.1186 | 0 | 11.1186
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 15.66 | 5.3244 | 0 | 5.3244
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 15.66 | 0.783 | 0 | 0.783
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 261 | 227.07 | 0 | 227.07
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.042752 | 0.32577 | 0 | 0.32577
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.02367 | 0.5437 | 0 | 0.5437
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.02367 | 0.24522 | 0 | 0.24522
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00084877 | 0.2348 | 0 | 0.2348
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0042407 | 0.57356 | 0 | 0.57356
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00069061 | 0.40711 | 0 | 0.40711
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0032213 | 0.65643 | 0 | 0.65643
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00069061 | 0.39855 | 0 | 0.39855
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 7.9639 | 0 | 67.7727 | 67.7727
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 6.438 | 703.5446 | 0 | 703.5446
COTAÇÃO 1030 | BABOSA | MAT. | UN | 1 | 15.66 |  | 87 | 1362.42 | 0 | 1362.42
COMPOSIÇAO 85178.22 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE LANÇA DE SÃO JORGE, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 273 | 28.0603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.39397 | 2.7262 | 0 | 2.7262
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.0033268 | 1.9022 | 0 | 1.9022
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.44566 | 2.6026 | 0 | 2.6026
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.67492 | 6.0743 | 0 | 6.0743
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.078673 | 3.7763 | 0 | 3.7763
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 20.202 | 47.6767 | 0 | 47.6767
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 24.6707 | 0 | 317.2657 | 317.2657
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.074275 | 1.1164 | 0 | 1.1164
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.032658 | 3.5745 | 0 | 3.5745
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 5.4785 | 6.1359 | 0 | 6.1359
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.060948 | 10.3612 | 0 | 10.3612
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.035381 | 4.1572 | 0 | 4.1572
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.13004 | 3.8622 | 0 | 3.8622
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.052825 | 7.0654 | 0 | 7.0654
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 8.736 | 633.36 | 0 | 633.36
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 49.14 | 91.8918 | 0 | 91.8918
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 49.14 | 34.8894 | 0 | 34.8894
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 49.14 | 16.7076 | 0 | 16.7076
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 49.14 | 2.457 | 0 | 2.457
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 819 | 712.53 | 0 | 712.53
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.13415 | 1.0222 | 0 | 1.0222
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.074275 | 1.7061 | 0 | 1.7061
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.074275 | 0.76949 | 0 | 0.76949
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.0026634 | 0.7368 | 0 | 0.7368
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.013307 | 1.7998 | 0 | 1.7998
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.0021671 | 1.2775 | 0 | 1.2775
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.010108 | 2.0598 | 0 | 2.0598
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.0021671 | 1.2506 | 0 | 1.2506
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 24.9901 | 0 | 212.6662 | 212.6662
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 20.202 | 2207.6746 | 0 | 2207.6746
COTAÇÃO 1031 | LANÇA DE SAO JORGE | MAT. | UN | 1 | 14.1 |  | 273 | 3849.3 | 0 | 3849.3
COMPOSIÇAO 85178.4 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE CLUSIA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 51 | 26.6203 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.073598 | 0.5093 | 0 | 0.5093
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00062149 | 0.35535 | 0 | 0.35535
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.083254 | 0.48621 | 0 | 0.48621
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.12608 | 1.1348 | 0 | 1.1348
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.014697 | 0.70546 | 0 | 0.70546
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 3.774 | 8.9066 | 0 | 8.9066
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 4.6088 | 0 | 59.2694 | 59.2694
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.013876 | 0.20855 | 0 | 0.20855
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.006101 | 0.66776 | 0 | 0.66776
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 1.0235 | 1.1463 | 0 | 1.1463
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.011386 | 1.9356 | 0 | 1.9356
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0066096 | 0.77663 | 0 | 0.77663
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.024293 | 0.7215 | 0 | 0.7215
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.0098685 | 1.3199 | 0 | 1.3199
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 1.632 | 118.32 | 0 | 118.32
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 9.18 | 17.1666 | 0 | 17.1666
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 9.18 | 6.5178 | 0 | 6.5178
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 9.18 | 3.1212 | 0 | 3.1212
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 9.18 | 0.459 | 0 | 0.459
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 153 | 133.11 | 0 | 133.11
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.025061 | 0.19097 | 0 | 0.19097
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.013876 | 0.31872 | 0 | 0.31872
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.013876 | 0.14375 | 0 | 0.14375
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00049756 | 0.13764 | 0 | 0.13764
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0024859 | 0.33622 | 0 | 0.33622
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00040484 | 0.23865 | 0 | 0.23865
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0018883 | 0.3848 | 0 | 0.3848
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00040484 | 0.23363 | 0 | 0.23363
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 4.6685 | 0 | 39.7288 | 39.7288
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 3.774 | 412.4227 | 0 | 412.4227
COTAÇÃO 1005 | PLANTA CLUSIA | MAT. | UN | 1 | 12.66 |  | 51 | 645.66 | 0 | 645.66
COMPOSIÇAO 85178.5 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE PLANTA DA VIDA, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 626 | 24.9603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.90338 | 6.2514 | 0 | 6.2514
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.0076284 | 4.3617 | 0 | 4.3617
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 1.0219 | 5.9679 | 0 | 5.9679
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 1.5476 | 13.9285 | 0 | 13.9285
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.1804 | 8.6592 | 0 | 8.6592
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 46.324 | 109.3246 | 0 | 109.3246
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 56.571 | 0 | 727.503 | 727.503
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.17032 | 2.5598 | 0 | 2.5598
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.074887 | 8.1964 | 0 | 8.1964
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 12.5624 | 14.0699 | 0 | 14.0699
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.13976 | 23.7587 | 0 | 23.7587
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.08113 | 9.5327 | 0 | 9.5327
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.29819 | 8.8561 | 0 | 8.8561
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.12113 | 16.2013 | 0 | 16.2013
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 20.032 | 1452.32 | 0 | 1452.32
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 112.68 | 210.7116 | 0 | 210.7116
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 112.68 | 80.0028 | 0 | 80.0028
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 112.68 | 38.3112 | 0 | 38.3112
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 112.68 | 5.634 | 0 | 5.634
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 1878 | 1633.86 | 0 | 1633.86
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.30762 | 2.344 | 0 | 2.344
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.17032 | 3.9122 | 0 | 3.9122
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.17032 | 1.7645 | 0 | 1.7645
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.0061073 | 1.6895 | 0 | 1.6895
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.030514 | 4.127 | 0 | 4.127
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.0049692 | 2.9293 | 0 | 2.9293
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.023178 | 4.7233 | 0 | 4.7233
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.0049692 | 2.8677 | 0 | 2.8677
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 57.3034 | 0 | 487.6521 | 487.6521
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 46.324 | 5062.2867 | 0 | 5062.2867
COTAÇÃO 1006 | PLANTA DA VIDA | MAT. | UN | 1 | 11 |  | 626 | 6886 | 0 | 6886
COMPOSIÇAO 85178.6 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE AGAVE DRAGÃO, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 59 | 37.6203 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.085143 | 0.58919 | 0 | 0.58919
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00071897 | 0.41109 | 0 | 0.41109
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.096314 | 0.56247 | 0 | 0.56247
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.14586 | 1.3128 | 0 | 1.3128
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.017003 | 0.81613 | 0 | 0.81613
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 4.366 | 10.3038 | 0 | 10.3038
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 5.3318 | 0 | 68.5666 | 68.5666
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.016052 | 0.24126 | 0 | 0.24126
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.0070581 | 0.7725 | 0 | 0.7725
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 1.184 | 1.3261 | 0 | 1.3261
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.013172 | 2.2392 | 0 | 2.2392
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0076464 | 0.89845 | 0 | 0.89845
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.028104 | 0.83468 | 0 | 0.83468
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.011416 | 1.527 | 0 | 1.527
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 1.888 | 136.88 | 0 | 136.88
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 10.62 | 19.8594 | 0 | 19.8594
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 10.62 | 7.5402 | 0 | 7.5402
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 10.62 | 3.6108 | 0 | 3.6108
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 10.62 | 0.531 | 0 | 0.531
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 177 | 153.99 | 0 | 153.99
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.028993 | 0.22092 | 0 | 0.22092
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.016052 | 0.36872 | 0 | 0.36872
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.016052 | 0.1663 | 0 | 0.1663
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.0005756 | 0.15924 | 0 | 0.15924
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0028759 | 0.38896 | 0 | 0.38896
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00046834 | 0.27608 | 0 | 0.27608
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0021845 | 0.44516 | 0 | 0.44516
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00046834 | 0.27028 | 0 | 0.27028
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 5.4008 | 0 | 45.9608 | 45.9608
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 4.366 | 477.1165 | 0 | 477.1165
COTAÇÃO 1009 | AGAVE DRAGÃO | MAT. | UN | 1 | 23.66 |  | 59 | 1395.94 | 0 | 1395.94
COMPOSIÇAO 85178.7 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE FALSA PATA DE ELEFANTE, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 22 | 113.1203 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.031748 | 0.2197 | 0 | 0.2197
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00026809 | 0.15329 | 0 | 0.15329
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.035914 | 0.20974 | 0 | 0.20974
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.054389 | 0.4895 | 0 | 0.4895
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.00634 | 0.30432 | 0 | 0.30432
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 1.628 | 3.8421 | 0 | 3.8421
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 1.9881 | 0 | 25.5672 | 25.5672
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.0059855 | 0.089963 | 0 | 0.089963
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.0026318 | 0.28805 | 0 | 0.28805
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 0.44149 | 0.49447 | 0 | 0.49447
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.0049116 | 0.83497 | 0 | 0.83497
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0028512 | 0.33502 | 0 | 0.33502
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.010479 | 0.31124 | 0 | 0.31124
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.004257 | 0.56937 | 0 | 0.56937
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 0.704 | 51.04 | 0 | 51.04
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 3.96 | 7.4052 | 0 | 7.4052
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 3.96 | 2.8116 | 0 | 2.8116
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 3.96 | 1.3464 | 0 | 1.3464
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 3.96 | 0.198 | 0 | 0.198
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 66 | 57.42 | 0 | 57.42
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.010811 | 0.082378 | 0 | 0.082378
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.0059855 | 0.13749 | 0 | 0.13749
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.0059855 | 0.06201 | 0 | 0.06201
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00021463 | 0.059376 | 0 | 0.059376
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0010724 | 0.14504 | 0 | 0.14504
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00017464 | 0.10295 | 0 | 0.10295
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.00081457 | 0.16599 | 0 | 0.16599
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00017464 | 0.10078 | 0 | 0.10078
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 2.0139 | 0 | 17.1379 | 17.1379
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 1.628 | 177.9078 | 0 | 177.9078
COTAÇÃO 1010 | FALSA PATA DE ELEFANTE | MAT. | UN | 1 | 99.16 |  | 22 | 2181.52 | 0 | 2181.52
COMPOSIÇAO 85178.8 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MURICI ANÃODO CAMPO, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 22 | 143.9603 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.031748 | 0.2197 | 0 | 0.2197
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.00026809 | 0.15329 | 0 | 0.15329
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.035914 | 0.20974 | 0 | 0.20974
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.054389 | 0.4895 | 0 | 0.4895
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.00634 | 0.30432 | 0 | 0.30432
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 1.628 | 3.8421 | 0 | 3.8421
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 1.9881 | 0 | 25.5672 | 25.5672
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.0059855 | 0.089963 | 0 | 0.089963
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.0026318 | 0.28805 | 0 | 0.28805
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 0.44149 | 0.49447 | 0 | 0.49447
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.0049116 | 0.83497 | 0 | 0.83497
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.0028512 | 0.33502 | 0 | 0.33502
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.010479 | 0.31124 | 0 | 0.31124
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.004257 | 0.56937 | 0 | 0.56937
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 0.704 | 51.04 | 0 | 51.04
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 3.96 | 7.4052 | 0 | 7.4052
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 3.96 | 2.8116 | 0 | 2.8116
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 3.96 | 1.3464 | 0 | 1.3464
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 3.96 | 0.198 | 0 | 0.198
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 66 | 57.42 | 0 | 57.42
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.010811 | 0.082378 | 0 | 0.082378
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.0059855 | 0.13749 | 0 | 0.13749
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.0059855 | 0.06201 | 0 | 0.06201
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.00021463 | 0.059376 | 0 | 0.059376
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0010724 | 0.14504 | 0 | 0.14504
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00017464 | 0.10295 | 0 | 0.10295
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.00081457 | 0.16599 | 0 | 0.16599
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00017464 | 0.10078 | 0 | 0.10078
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 2.0139 | 0 | 17.1379 | 17.1379
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 1.628 | 177.9078 | 0 | 177.9078
COTAÇÃO 1011 | MURICI ANÃO DO CAMPO | MAT. | UN | 1 | 130 |  | 22 | 2860 | 0 | 2860
COMPOSIÇAO 85178.9 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE CARAGUATÁ, EM CAVA DE 60X60X60CM, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | UN | 91 | 40.7903 | 1.9411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014431 | 6.92 |  | 0.13132 | 0.90875 | 0 | 0.90875
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2186e-05 | 571.77 |  | 0.0011089 | 0.63405 | 0 | 0.63405
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016324 | 5.84 |  | 0.14855 | 0.86754 | 0 | 0.86754
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024722 | 9 |  | 0.22497 | 2.0248 | 0 | 2.0248
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028818 | 48 |  | 0.026224 | 1.2588 | 0 | 1.2588
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.074 | 2.36 |  | 6.734 | 15.8922 | 0 | 15.8922
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.090369 |  | 12.86 | 8.2236 | 0 | 105.7552 | 105.7552
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00027207 | 15.03 |  | 0.024758 | 0.37212 | 0 | 0.37212
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011963 | 109.45 |  | 0.010886 | 1.1915 | 0 | 1.1915
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.020068 | 1.12 |  | 1.8262 | 2.0453 | 0 | 2.0453
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022325 | 170 |  | 0.020316 | 3.4537 | 0 | 3.4537
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001296 | 117.5 |  | 0.011794 | 1.3857 | 0 | 1.3857
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047633 | 29.7 |  | 0.043346 | 1.2874 | 0 | 1.2874
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001935 | 133.75 |  | 0.017608 | 2.3551 | 0 | 2.3551
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.032 | 72.5 |  | 2.912 | 211.12 | 0 | 211.12
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 1.87 |  | 16.38 | 30.6306 | 0 | 30.6306
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.71 |  | 16.38 | 11.6298 | 0 | 11.6298
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.34 |  | 16.38 | 5.5692 | 0 | 5.5692
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.18 | 0.05 |  | 16.38 | 0.819 | 0 | 0.819
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 273 | 237.51 | 0 | 237.51
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004914 | 7.62 |  | 0.044717 | 0.34075 | 0 | 0.34075
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 22.97 |  | 0.024758 | 0.5687 | 0 | 0.5687
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00027207 | 10.36 |  | 0.024758 | 0.2565 | 0 | 0.2565
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.756e-06 | 276.64 |  | 0.0008878 | 0.2456 | 0 | 0.2456
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 135.25 |  | 0.0044357 | 0.59993 | 0 | 0.59993
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.938e-06 | 589.49 |  | 0.00072236 | 0.42582 | 0 | 0.42582
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.7026e-05 | 203.78 |  | 0.0033694 | 0.68661 | 0 | 0.68661
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.938e-06 | 577.1 |  | 0.00072236 | 0.41687 | 0 | 0.41687
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.091539 |  | 8.51 | 8.33 | 0 | 70.8887 | 70.8887
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT. | M3 | 0.074 | 109.28 |  | 6.734 | 735.8915 | 0 | 735.8915
COTAÇÃO 1013 | CARAGUATÁ | MAT. | UN | 1 | 26.83 |  | 91 | 2441.53 | 0 | 2441.53
COMPOSIÇÃO 85179.1 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE VEDÉLIA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 140 | 10.0409 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.22448 | 1.5534 | 0 | 1.5534
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0018956 | 1.0838 | 0 | 1.0838
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.25393 | 1.483 | 0 | 1.483
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.38457 | 3.4611 | 0 | 3.4611
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.044828 | 2.1517 | 0 | 2.1517
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 14 | 33.04 | 0 | 33.04
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 21 | 1.47 | 0 | 1.47
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 14.0574 | 0 | 180.7782 | 180.7782
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.042322 | 0.6361 | 0 | 0.6361
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.018609 | 2.0367 | 0 | 2.0367
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 3.1216 | 3.4962 | 0 | 3.4962
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.034728 | 5.9038 | 0 | 5.9038
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.02016 | 2.3688 | 0 | 2.3688
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.074096 | 2.2007 | 0 | 2.2007
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.0301 | 4.0259 | 0 | 4.0259
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 28 | 52.36 | 0 | 52.36
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 28 | 19.88 | 0 | 19.88
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 28 | 9.52 | 0 | 9.52
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 28 | 1.4 | 0 | 1.4
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 420 | 365.4 | 0 | 365.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.07644 | 0.58247 | 0 | 0.58247
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.042322 | 0.97214 | 0 | 0.97214
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.042322 | 0.43846 | 0 | 0.43846
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0015176 | 0.41983 | 0 | 0.41983
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.0075824 | 1.0255 | 0 | 1.0255
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0012348 | 0.7279 | 0 | 0.7279
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.0057596 | 1.1737 | 0 | 1.1737
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0012348 | 0.7126 | 0 | 0.7126
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 14.2394 | 0 | 121.1773 | 121.1773
COTAÇÃO 1004 | PLANTA VEDÉLIA | MAT. | CX | 1 | 6.33 |  | 140 | 886.2 | 0 | 886.2
COMPOSIÇÃO 85179.2 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE TAPETE INGLÊS, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 430 | 95.1209 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.68948 | 4.7712 | 0 | 4.7712
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0058222 | 3.329 | 0 | 3.329
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.77994 | 4.5549 | 0 | 4.5549
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 1.1812 | 10.6306 | 0 | 10.6306
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.13769 | 6.6089 | 0 | 6.6089
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 43 | 101.48 | 0 | 101.48
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 64.5 | 4.515 | 0 | 4.515
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 43.1763 | 0 | 555.2472 | 555.2472
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.12999 | 1.9537 | 0 | 1.9537
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.057156 | 6.2557 | 0 | 6.2557
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 9.5879 | 10.7384 | 0 | 10.7384
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.10667 | 18.1332 | 0 | 18.1332
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.06192 | 7.2756 | 0 | 7.2756
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.22758 | 6.7592 | 0 | 6.7592
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.09245 | 12.3652 | 0 | 12.3652
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 86 | 160.82 | 0 | 160.82
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 86 | 61.06 | 0 | 61.06
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 86 | 29.24 | 0 | 29.24
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 86 | 4.3 | 0 | 4.3
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 1290 | 1122.3 | 0 | 1122.3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.23478 | 1.789 | 0 | 1.789
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.12999 | 2.9858 | 0 | 2.9858
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.12999 | 1.3467 | 0 | 1.3467
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0046612 | 1.2895 | 0 | 1.2895
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.023289 | 3.1498 | 0 | 3.1498
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0037926 | 2.2357 | 0 | 2.2357
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.01769 | 3.6049 | 0 | 3.6049
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0037926 | 2.1887 | 0 | 2.1887
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 43.7353 | 0 | 372.1874 | 372.1874
COTAÇÃO 1007 | TAPETE INGLES | MAT. | CX | 1 | 91.41 |  | 430 | 39306.3 | 0 | 39306.3
COMPOSIÇÃO 85179.3 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE BULBINE, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 920 | 9.7109 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 1.4752 | 10.2081 | 0 | 10.2081
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.012457 | 7.1224 | 0 | 7.1224
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 1.6687 | 9.7453 | 0 | 9.7453
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 2.5272 | 22.7445 | 0 | 22.7445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.29458 | 14.14 | 0 | 14.14
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 92 | 217.12 | 0 | 217.12
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 138 | 9.66 | 0 | 9.66
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 92.3772 | 0 | 1187.9708 | 1187.9708
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.27812 | 4.1801 | 0 | 4.1801
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.12229 | 13.3842 | 0 | 13.3842
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 20.5136 | 22.9753 | 0 | 22.9753
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.22822 | 38.7966 | 0 | 38.7966
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.13248 | 15.5664 | 0 | 15.5664
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.48692 | 14.4615 | 0 | 14.4615
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.1978 | 26.4557 | 0 | 26.4557
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 184 | 344.08 | 0 | 344.08
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 184 | 130.64 | 0 | 130.64
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 184 | 62.56 | 0 | 62.56
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 184 | 9.2 | 0 | 9.2
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 2760 | 2401.2 | 0 | 2401.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.50232 | 3.8277 | 0 | 3.8277
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.27812 | 6.3883 | 0 | 6.3883
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.27812 | 2.8813 | 0 | 2.8813
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0099728 | 2.7589 | 0 | 2.7589
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.049827 | 6.7391 | 0 | 6.7391
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0081144 | 4.7834 | 0 | 4.7834
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.037849 | 7.7128 | 0 | 7.7128
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0081144 | 4.6828 | 0 | 4.6828
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 93.5732 | 0 | 796.3079 | 796.3079
COTAÇÃO 1012 | BULBINE | MAT. | CX | 1 | 6 |  | 920 | 5520 | 0 | 5520
COMPOSIÇÃO 85179.4 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE SINGONIO, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 532 | 23.1409 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.85303 | 5.903 | 0 | 5.903
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0072033 | 4.1186 | 0 | 4.1186
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.96495 | 5.6353 | 0 | 5.6353
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 1.4614 | 13.1523 | 0 | 13.1523
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.17035 | 8.1766 | 0 | 8.1766
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 53.2 | 125.552 | 0 | 125.552
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 79.8 | 5.586 | 0 | 5.586
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 53.4181 | 0 | 686.957 | 686.957
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.16082 | 2.4172 | 0 | 2.4172
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.070713 | 7.7396 | 0 | 7.7396
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 11.8622 | 13.2857 | 0 | 13.2857
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.13197 | 22.4345 | 0 | 22.4345
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.076608 | 9.0014 | 0 | 9.0014
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.28157 | 8.3625 | 0 | 8.3625
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.11438 | 15.2983 | 0 | 15.2983
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 106.4 | 198.968 | 0 | 198.968
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 106.4 | 75.544 | 0 | 75.544
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 106.4 | 36.176 | 0 | 36.176
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 106.4 | 5.32 | 0 | 5.32
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 1596 | 1388.52 | 0 | 1388.52
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.29047 | 2.2134 | 0 | 2.2134
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.16082 | 3.6941 | 0 | 3.6941
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.16082 | 1.6661 | 0 | 1.6661
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0057669 | 1.5953 | 0 | 1.5953
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.028813 | 3.897 | 0 | 3.897
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0046922 | 2.766 | 0 | 2.766
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.021886 | 4.46 | 0 | 4.46
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0046922 | 2.7079 | 0 | 2.7079
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 54.1097 | 0 | 460.4737 | 460.4737
COTAÇÃO 1015 | SINGÔNIO | MAT. | CX | 1 | 19.43 |  | 532 | 10336.76 | 0 | 10336.76
COMPOSIÇÃO 85179.5 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE FILODENDRO CORAÇÃO, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 155 | 41.7109 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.24853 | 1.7198 | 0 | 1.7198
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0020987 | 1.2 | 0 | 1.2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.28114 | 1.6419 | 0 | 1.6419
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.42577 | 3.832 | 0 | 3.832
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.049631 | 2.3823 | 0 | 2.3823
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 15.5 | 36.58 | 0 | 36.58
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 23.25 | 1.6275 | 0 | 1.6275
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 15.5635 | 0 | 200.1473 | 200.1473
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.046857 | 0.70425 | 0 | 0.70425
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.020603 | 2.255 | 0 | 2.255
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 3.4561 | 3.8708 | 0 | 3.8708
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.038449 | 6.5364 | 0 | 6.5364
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.02232 | 2.6226 | 0 | 2.6226
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.082035 | 2.4364 | 0 | 2.4364
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.033325 | 4.4572 | 0 | 4.4572
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 31 | 57.97 | 0 | 57.97
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 31 | 22.01 | 0 | 22.01
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 31 | 10.54 | 0 | 10.54
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 31 | 1.55 | 0 | 1.55
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 465 | 404.55 | 0 | 404.55
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.08463 | 0.64488 | 0 | 0.64488
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.046857 | 1.0763 | 0 | 1.0763
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.046857 | 0.48543 | 0 | 0.48543
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0016802 | 0.46481 | 0 | 0.46481
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.0083948 | 1.1354 | 0 | 1.1354
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0013671 | 0.80589 | 0 | 0.80589
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.0063767 | 1.2994 | 0 | 1.2994
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0013671 | 0.78895 | 0 | 0.78895
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 15.7651 | 0 | 134.1606 | 134.1606
COTAÇÃO 1020 | FILODENDRO CORAÇÃO | MAT. | UN | 1 | 38 |  | 155 | 5890 | 0 | 5890
COMPOSIÇÃO 85179.6 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MINITRADESCANTIA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 110 | 47.2109 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.17638 | 1.2205 | 0 | 1.2205
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0014894 | 0.85159 | 0 | 0.85159
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.19952 | 1.1652 | 0 | 1.1652
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.30216 | 2.7195 | 0 | 2.7195
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.035222 | 1.6907 | 0 | 1.6907
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 11 | 25.96 | 0 | 25.96
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 16.5 | 1.155 | 0 | 1.155
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 11.0451 | 0 | 142.04 | 142.04
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.033253 | 0.49979 | 0 | 0.49979
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.014621 | 1.6003 | 0 | 1.6003
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 2.4527 | 2.747 | 0 | 2.747
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.027287 | 4.6387 | 0 | 4.6387
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.01584 | 1.8612 | 0 | 1.8612
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.058219 | 1.7291 | 0 | 1.7291
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.02365 | 3.1632 | 0 | 3.1632
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 22 | 41.14 | 0 | 41.14
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 22 | 15.62 | 0 | 15.62
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 22 | 7.48 | 0 | 7.48
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 22 | 1.1 | 0 | 1.1
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 330 | 287.1 | 0 | 287.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.06006 | 0.45766 | 0 | 0.45766
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.033253 | 0.76382 | 0 | 0.76382
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.033253 | 0.3445 | 0 | 0.3445
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0011924 | 0.32987 | 0 | 0.32987
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.0059576 | 0.80577 | 0 | 0.80577
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0009702 | 0.57192 | 0 | 0.57192
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.0045254 | 0.92219 | 0 | 0.92219
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0009702 | 0.5599 | 0 | 0.5599
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 11.1881 | 0 | 95.2107 | 95.2107
COTAÇÃO 1021 | MINITRADESCANTIA | MAT. | CX | 1 | 43.5 |  | 110 | 4785 | 0 | 4785
COMPOSIÇÃO 85179.7 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MARANTA ZEBRINA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 116 | 46.0409 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.186 | 1.2871 | 0 | 1.2871
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0015706 | 0.89804 | 0 | 0.89804
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.2104 | 1.2288 | 0 | 1.2288
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.31864 | 2.8678 | 0 | 2.8678
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.037143 | 1.7829 | 0 | 1.7829
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 11.6 | 27.376 | 0 | 27.376
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 17.4 | 1.218 | 0 | 1.218
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 11.6476 | 0 | 149.7876 | 149.7876
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.035067 | 0.52705 | 0 | 0.52705
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.015419 | 1.6876 | 0 | 1.6876
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 2.5865 | 2.8969 | 0 | 2.8969
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.028775 | 4.8917 | 0 | 4.8917
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.016704 | 1.9627 | 0 | 1.9627
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.061394 | 1.8234 | 0 | 1.8234
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.02494 | 3.3357 | 0 | 3.3357
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 23.2 | 43.384 | 0 | 43.384
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 23.2 | 16.472 | 0 | 16.472
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 23.2 | 7.888 | 0 | 7.888
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 23.2 | 1.16 | 0 | 1.16
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 348 | 302.76 | 0 | 302.76
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.063336 | 0.48262 | 0 | 0.48262
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.035067 | 0.80548 | 0 | 0.80548
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.035067 | 0.36329 | 0 | 0.36329
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0012574 | 0.34786 | 0 | 0.34786
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.0062826 | 0.84972 | 0 | 0.84972
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0010231 | 0.60312 | 0 | 0.60312
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.0047722 | 0.97249 | 0 | 0.97249
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0010231 | 0.59044 | 0 | 0.59044
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 11.7984 | 0 | 100.404 | 100.404
COTAÇÃO 1026 | MARANTA ZEBRINA | MAT. | CX | 1 | 42.33 |  | 116 | 4910.28 | 0 | 4910.28
COMPOSIÇÃO 85179.8 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE ERVA SALSA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 100 | 28.0409 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.16034 | 1.1096 | 0 | 1.1096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.001354 | 0.77418 | 0 | 0.77418
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.18138 | 1.0593 | 0 | 1.0593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.27469 | 2.4722 | 0 | 2.4722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.03202 | 1.537 | 0 | 1.537
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 10 | 23.6 | 0 | 23.6
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 15 | 1.05 | 0 | 1.05
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 10.041 | 0 | 129.1273 | 129.1273
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.03023 | 0.45436 | 0 | 0.45436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.013292 | 1.4548 | 0 | 1.4548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 2.2297 | 2.4973 | 0 | 2.4973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.024806 | 4.217 | 0 | 4.217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.0144 | 1.692 | 0 | 1.692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.052926 | 1.5719 | 0 | 1.5719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.0215 | 2.8756 | 0 | 2.8756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 20 | 37.4 | 0 | 37.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 20 | 14.2 | 0 | 14.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 20 | 6.8 | 0 | 6.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 20 | 1 | 0 | 1
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 300 | 261 | 0 | 261
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.0546 | 0.41605 | 0 | 0.41605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.03023 | 0.69438 | 0 | 0.69438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.03023 | 0.31318 | 0 | 0.31318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.001084 | 0.29988 | 0 | 0.29988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.005416 | 0.73251 | 0 | 0.73251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.000882 | 0.51993 | 0 | 0.51993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.004114 | 0.83835 | 0 | 0.83835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.000882 | 0.509 | 0 | 0.509
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 10.171 | 0 | 86.5552 | 86.5552
COTAÇÃO 1027 | ERVA SALSA | MAT. | CX | 1 | 24.33 |  | 100 | 2433 | 0 | 2433
COMPOSIÇÃO 85179.9 | PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDA DE MARANTA ARARUTA, INCLUSO FERTILIZANTE E TERRA VEGETAL | SER.CG | CX | 60 | 81.7109 | 2.1568
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.096206 | 0.66575 | 0 | 0.66575
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0008124 | 0.46451 | 0 | 0.46451
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.10883 | 0.63556 | 0 | 0.63556
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.16482 | 1.4833 | 0 | 1.4833
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.019212 | 0.92218 | 0 | 0.92218
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | MAT. | KG | 0.1 | 2.36 |  | 6 | 14.16 | 0 | 14.16
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | KG | 0.15 | 0.07 |  | 9 | 0.63 | 0 | 0.63
25964 | JARDINEIRO | M.O. | H | 0.10041 |  | 12.86 | 6.0246 | 0 | 77.4764 | 77.4764
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.018138 | 0.27261 | 0 | 0.27261
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.0079752 | 0.87289 | 0 | 0.87289
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 1.3378 | 1.4984 | 0 | 1.4984
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.014884 | 2.5302 | 0 | 2.5302
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.00864 | 1.0152 | 0 | 1.0152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.031756 | 0.94314 | 0 | 0.94314
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.0129 | 1.7254 | 0 | 1.7254
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 12 | 22.44 | 0 | 22.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 12 | 8.52 | 0 | 8.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 12 | 4.08 | 0 | 4.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 12 | 0.6 | 0 | 0.6
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | MAT. | KG | 3 | 0.87 |  | 180 | 156.6 | 0 | 156.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.03276 | 0.24963 | 0 | 0.24963
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.018138 | 0.41663 | 0 | 0.41663
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.018138 | 0.18791 | 0 | 0.18791
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0006504 | 0.17993 | 0 | 0.17993
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.0032496 | 0.43951 | 0 | 0.43951
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0005292 | 0.31196 | 0 | 0.31196
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.0024684 | 0.50301 | 0 | 0.50301
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0005292 | 0.3054 | 0 | 0.3054
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 6.1026 | 0 | 51.9331 | 51.9331
COTAÇÃO 1032 | MARANTA ARARUTA | MAT. | CX | 1 | 78 |  | 60 | 4680 | 0 | 4680
A.014.00.00 | COMUNICAÇÃO VISUAL
COMPOSIÇÃO 220 | Painel de Vidro Temperado de 5mm (137x100) com aplicação de adesivo | SER.CG | UN | 1 | 206.5644 | 51.3837
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.035035 | 6.92 |  | 0.035035 | 0.24244 | 0 | 0.24244
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.69315 |  | 12.19 | 0.69315 | 0 | 8.4495 | 8.4495
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 2.055 | 6.35 |  | 2.055 | 13.0493 | 0 | 13.0493
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.37 | 101.64 |  | 1.37 | 139.2468 | 0 | 139.2468
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00029585 | 571.77 |  | 0.00029585 | 0.16916 | 0 | 0.16916
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.039632 | 5.84 |  | 0.039632 | 0.23145 | 0 | 0.23145
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.06002 | 9 |  | 0.06002 | 0.54018 | 0 | 0.54018
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0069964 | 48 |  | 0.0069964 | 0.33583 | 0 | 0.33583
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 |  | 11.04 | 1.5139 | 0 | 16.714 | 16.714
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0066053 | 15.03 |  | 0.0066053 | 0.099277 | 0 | 0.099277
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0029043 | 109.45 |  | 0.0029043 | 0.31788 | 0 | 0.31788
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.4872 | 1.12 |  | 0.4872 | 0.54566 | 0 | 0.54566
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0054201 | 170 |  | 0.0054201 | 0.92142 | 0 | 0.92142
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0031464 | 117.5 |  | 0.0031464 | 0.3697 | 0 | 0.3697
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.011564 | 29.7 |  | 0.011564 | 0.34346 | 0 | 0.34346
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0046977 | 133.75 |  | 0.0046977 | 0.62832 | 0 | 0.62832
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.37 | 1.87 |  | 4.37 | 8.1719 | 0 | 8.1719
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.37 | 0.71 |  | 4.37 | 3.1027 | 0 | 3.1027
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.37 | 0.34 |  | 4.37 | 1.4858 | 0 | 1.4858
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.37 | 0.05 |  | 4.37 | 0.2185 | 0 | 0.2185
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01193 | 7.62 |  | 0.01193 | 0.090907 | 0 | 0.090907
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0066053 | 22.97 |  | 0.0066053 | 0.15172 | 0 | 0.15172
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0066053 | 10.36 |  | 0.0066053 | 0.06843 | 0 | 0.06843
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00023685 | 276.64 |  | 0.00023685 | 0.065523 | 0 | 0.065523
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0011834 | 135.25 |  | 0.0011834 | 0.16005 | 0 | 0.16005
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00019272 | 589.49 |  | 0.00019272 | 0.11361 | 0 | 0.11361
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00089891 | 203.78 |  | 0.00089891 | 0.18318 | 0 | 0.18318
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00019272 | 577.1 |  | 0.00019272 | 0.11122 | 0 | 0.11122
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5256 |  | 13.3 | 1.5256 | 0 | 20.2911 | 20.2911
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.69671 |  | 8.51 | 0.69671 | 0 | 5.929 | 5.929
COTAÇÃO 220 | ADESIVO PARA VIDROS | MAT. | UN | 1 | 35.6 |  | 1 | 35.6 | 0 | 35.6
COMPOSIÇÃO 221 | Adesivos Diversos (Sanitários, Escadas, Acessibilidade, Elevadores, Etc..) | SER.CG | UN | 326 | 37.736 | 4.3278
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040086 | 6.92 |  | 1.3068 | 9.0431 | 0 | 9.0431
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-05 | 571.77 |  | 0.011035 | 6.3095 | 0 | 6.3095
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045346 | 5.84 |  | 1.4783 | 8.6331 | 0 | 8.6331
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 2.2387 | 20.1487 | 0 | 20.1487
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.26096 | 12.5262 | 0 | 12.5262
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075575 | 15.03 |  | 0.24637 | 3.703 | 0 | 3.703
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003323 | 109.45 |  | 0.10833 | 11.8567 | 0 | 11.8567
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 18.1724 | 20.3531 | 0 | 20.3531
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.20217 | 34.3687 | 0 | 34.3687
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.11736 | 13.7898 | 0 | 13.7898
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.43135 | 12.811 | 0 | 12.811
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.17522 | 23.4363 | 0 | 23.4363
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 163 | 304.81 | 0 | 304.81
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 163 | 115.73 | 0 | 115.73
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 163 | 55.42 | 0 | 55.42
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 163 | 8.15 | 0 | 8.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001365 | 7.62 |  | 0.44499 | 3.3908 | 0 | 3.3908
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 22.97 |  | 0.24637 | 5.6592 | 0 | 5.6592
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 10.36 |  | 0.24637 | 2.5524 | 0 | 2.5524
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-05 | 276.64 |  | 0.0088346 | 2.444 | 0 | 2.444
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001354 | 135.25 |  | 0.04414 | 5.97 | 0 | 5.97
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-05 | 589.49 |  | 0.0071883 | 4.2374 | 0 | 4.2374
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010285 | 203.78 |  | 0.033529 | 6.8326 | 0 | 6.8326
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-05 | 577.1 |  | 0.0071883 | 4.1484 | 0 | 4.1484
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 165.7873 | 0 | 1410.8499 | 1410.8499
COTAÇÃO 220 | ADESIVO PARA VIDROS | MAT. | UN | 1 | 35.6 |  | 326 | 11605.6 | 0 | 11605.6
COMPOSIÇÃO 222 | Adesivos de Portas (Diversos) | SER.CG | UN | 86 | 37.736 | 4.3278
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040086 | 6.92 |  | 0.34474 | 2.3856 | 0 | 2.3856
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-05 | 571.77 |  | 0.0029111 | 1.6645 | 0 | 1.6645
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045346 | 5.84 |  | 0.38997 | 2.2774 | 0 | 2.2774
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 0.59059 | 5.3153 | 0 | 5.3153
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.068843 | 3.3045 | 0 | 3.3045
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075575 | 15.03 |  | 0.064994 | 0.97687 | 0 | 0.97687
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003323 | 109.45 |  | 0.028578 | 3.1278 | 0 | 3.1278
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 4.7939 | 5.3692 | 0 | 5.3692
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.053333 | 9.0666 | 0 | 9.0666
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.03096 | 3.6378 | 0 | 3.6378
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.11379 | 3.3796 | 0 | 3.3796
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.046225 | 6.1826 | 0 | 6.1826
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 43 | 80.41 | 0 | 80.41
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 43 | 30.53 | 0 | 30.53
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 43 | 14.62 | 0 | 14.62
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 43 | 2.15 | 0 | 2.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001365 | 7.62 |  | 0.11739 | 0.89451 | 0 | 0.89451
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 22.97 |  | 0.064994 | 1.4929 | 0 | 1.4929
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 10.36 |  | 0.064994 | 0.67334 | 0 | 0.67334
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-05 | 276.64 |  | 0.0023306 | 0.64474 | 0 | 0.64474
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001354 | 135.25 |  | 0.011644 | 1.5749 | 0 | 1.5749
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-05 | 589.49 |  | 0.0018963 | 1.1178 | 0 | 1.1178
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010285 | 203.78 |  | 0.0088451 | 1.8025 | 0 | 1.8025
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-05 | 577.1 |  | 0.0018963 | 1.0944 | 0 | 1.0944
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 43.7353 | 0 | 372.1874 | 372.1874
COTAÇÃO 220 | ADESIVO PARA VIDROS | MAT. | UN | 1 | 35.6 |  | 86 | 3061.6 | 0 | 3061.6
COMPOSIÇÃO 600 | PLACA EM MDF PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, LETREIRO EM VINIL E VERNIZ PROTETOR - 18X4,5CM | SER.CG | UN | 289 | 18.0924 | 49.9407
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032192 | 6.92 |  | 9.3035 | 64.3805 | 0 | 64.3805
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | MAT. | L | 0.0006075 | 21.13 |  | 0.17557 | 3.7097 | 0 | 3.7097
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | MAT. | GL | 0.0002835 | 128.1 |  | 0.081932 | 10.4954 | 0 | 10.4954
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00027184 | 571.77 |  | 0.078562 | 44.9196 | 0 | 44.9196
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036416 | 5.84 |  | 10.5242 | 61.4614 | 0 | 61.4614
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 2.0238 |  | 13.58 | 584.8782 | 0 | 7942.646 | 7942.646
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.05515 | 9 |  | 15.9383 | 143.4446 | 0 | 143.4446
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0064286 | 48 |  | 1.8579 | 89.1781 | 0 | 89.1781
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 |  | 11.04 | 583.3754 | 0 | 6440.4644 | 6440.4644
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0060693 | 15.03 |  | 1.754 | 26.3629 | 0 | 26.3629
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026686 | 109.45 |  | 0.77123 | 84.4115 | 0 | 84.4115
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44766 | 1.12 |  | 129.3751 | 144.9001 | 0 | 144.9001
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049803 | 170 |  | 1.4393 | 244.6816 | 0 | 244.6816
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0028911 | 117.5 |  | 0.83552 | 98.1739 | 0 | 98.1739
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010626 | 29.7 |  | 3.0709 | 91.2055 | 0 | 91.2055
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043165 | 133.75 |  | 1.2475 | 166.8507 | 0 | 166.8507
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0154 | 1.87 |  | 1160.4477 | 2170.0372 | 0 | 2170.0372
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0154 | 0.71 |  | 1160.4477 | 823.9179 | 0 | 823.9179
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0154 | 0.34 |  | 1160.4477 | 394.5522 | 0 | 394.5522
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0154 | 0.05 |  | 1160.4477 | 58.0224 | 0 | 58.0224
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.0081 | 0.52 |  | 2.3409 | 1.2173 | 0 | 1.2173
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010962 | 7.62 |  | 3.168 | 24.1403 | 0 | 24.1403
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0060693 | 22.97 |  | 1.754 | 40.2898 | 0 | 40.2898
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0060693 | 10.36 |  | 1.754 | 18.1716 | 0 | 18.1716
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021763 | 276.64 |  | 0.062896 | 17.3996 | 0 | 17.3996
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010874 | 135.25 |  | 0.31425 | 42.5022 | 0 | 42.5022
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017708 | 589.49 |  | 0.051176 | 30.1675 | 0 | 30.1675
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00082597 | 203.78 |  | 0.2387 | 48.6431 | 0 | 48.6431
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017708 | 577.1 |  | 0.051176 | 29.5334 | 0 | 29.5334
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.0081964 |  | 13.3 | 2.3688 | 0 | 31.5045 | 31.5045
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.000405 | 11.18 |  | 0.11704 | 1.3086 | 0 | 1.3086
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.0005346 | 30.06 |  | 0.1545 | 4.6443 | 0 | 4.6443
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.0074147 |  | 8.51 | 2.1428 | 0 | 18.2355 | 18.2355
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | MAT. | L | 0.0021059 | 26.1 |  | 0.60862 | 15.8849 | 0 | 15.8849
COTAÇÃO 2012 | ADESIVO LETREIRO EM VINIL PERSONALIZADO | MAT. | CM² | 81 | 0.01 |  | 23409 | 234.09 | 0 | 234.09
COMPOSIÇÃO 601 | PLACA EM MDF PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, LETREIRO EM VINIL E VERNIZ PROTETOR - 16X4,5CM | SER.CG | UN | 22 | 17.9844 | 49.9242
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.03218 | 6.92 |  | 0.70797 | 4.8991 | 0 | 4.8991
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | MAT. | L | 0.00054 | 21.13 |  | 0.01188 | 0.25102 | 0 | 0.25102
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | MAT. | GL | 0.000259 | 128.1 |  | 0.005698 | 0.72991 | 0 | 0.72991
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00027174 | 571.77 |  | 0.0059783 | 3.4182 | 0 | 3.4182
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036403 | 5.84 |  | 0.80086 | 4.677 | 0 | 4.677
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 2.0238 |  | 13.58 | 44.5236 | 0 | 604.6305 | 604.6305
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.05513 | 9 |  | 1.2129 | 10.9157 | 0 | 10.9157
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0064263 | 48 |  | 0.14138 | 6.7862 | 0 | 6.7862
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 |  | 11.04 | 44.4092 | 0 | 490.2776 | 490.2776
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.006067 | 15.03 |  | 0.13347 | 2.0061 | 0 | 2.0061
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026677 | 109.45 |  | 0.058688 | 6.4234 | 0 | 6.4234
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.4475 | 1.12 |  | 9.845 | 11.0264 | 0 | 11.0264
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049785 | 170 |  | 0.10953 | 18.6195 | 0 | 18.6195
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00289 | 117.5 |  | 0.063581 | 7.4707 | 0 | 7.4707
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010622 | 29.7 |  | 0.23368 | 6.9404 | 0 | 6.9404
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.004315 | 133.75 |  | 0.094929 | 12.6968 | 0 | 12.6968
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0139 | 1.87 |  | 88.3062 | 165.1327 | 0 | 165.1327
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0139 | 0.71 |  | 88.3062 | 62.6974 | 0 | 62.6974
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0139 | 0.34 |  | 88.3062 | 30.0241 | 0 | 30.0241
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0139 | 0.05 |  | 88.3062 | 4.4153 | 0 | 4.4153
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.0072 | 0.52 |  | 0.1584 | 0.082368 | 0 | 0.082368
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.010958 | 7.62 |  | 0.24108 | 1.837 | 0 | 1.837
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006067 | 22.97 |  | 0.13347 | 3.0659 | 0 | 3.0659
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.006067 | 10.36 |  | 0.13347 | 1.3828 | 0 | 1.3828
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021755 | 276.64 |  | 0.0047862 | 1.3241 | 0 | 1.3241
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001087 | 135.25 |  | 0.023913 | 3.2343 | 0 | 3.2343
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017701 | 589.49 |  | 0.0038943 | 2.2957 | 0 | 2.2957
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00082566 | 203.78 |  | 0.018165 | 3.7016 | 0 | 3.7016
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017701 | 577.1 |  | 0.0038943 | 2.2474 | 0 | 2.2474
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.0074071 |  | 13.3 | 0.16296 | 0 | 2.1673 | 2.1673
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.00036 | 11.18 |  | 0.00792 | 0.088546 | 0 | 0.088546
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.0004884 | 30.06 |  | 0.010745 | 0.32299 | 0 | 0.32299
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.0067129 |  | 8.51 | 0.14768 | 0 | 1.2568 | 1.2568
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | MAT. | L | 0.0019239 | 26.1 |  | 0.042327 | 1.1047 | 0 | 1.1047
COTAÇÃO 2012 | ADESIVO LETREIRO EM VINIL PERSONALIZADO | MAT. | CM² | 72 | 0.01 |  | 1584 | 15.84 | 0 | 15.84
COMPOSIÇÃO 602 | PLACA EM MDF PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, LETREIRO EM VINIL E VERNIZ PROTETOR - 16X16CM | SER.CG | UN | 256 | 20.263 | 50.3125
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032459 | 6.92 |  | 8.3094 | 57.5013 | 0 | 57.5013
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | MAT. | L | 0.00192 | 21.13 |  | 0.49152 | 10.3858 | 0 | 10.3858
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | MAT. | GL | 0.000896 | 128.1 |  | 0.22938 | 29.3831 | 0 | 29.3831
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00027409 | 571.77 |  | 0.070168 | 40.1198 | 0 | 40.1198
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036718 | 5.84 |  | 9.3997 | 54.8942 | 0 | 54.8942
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 2.0238 |  | 13.58 | 518.0928 | 0 | 7035.7002 | 7035.7002
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.055606 | 9 |  | 14.2353 | 128.1173 | 0 | 128.1173
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0064819 | 48 |  | 1.6594 | 79.6492 | 0 | 79.6492
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 |  | 11.04 | 516.7616 | 0 | 5705.0481 | 5705.0481
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0061195 | 15.03 |  | 1.5666 | 23.546 | 0 | 23.546
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026907 | 109.45 |  | 0.68883 | 75.392 | 0 | 75.392
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.45137 | 1.12 |  | 115.5511 | 129.4172 | 0 | 129.4172
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0050215 | 170 |  | 1.2855 | 218.5369 | 0 | 218.5369
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002915 | 117.5 |  | 0.74625 | 87.6838 | 0 | 87.6838
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010714 | 29.7 |  | 2.7428 | 81.46 | 0 | 81.46
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043523 | 133.75 |  | 1.1142 | 149.0223 | 0 | 149.0223
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0486 | 1.87 |  | 1036.4518 | 1938.1649 | 0 | 1938.1649
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0486 | 0.71 |  | 1036.4518 | 735.8808 | 0 | 735.8808
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0486 | 0.34 |  | 1036.4518 | 352.3936 | 0 | 352.3936
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0486 | 0.05 |  | 1036.4518 | 51.8226 | 0 | 51.8226
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.0256 | 0.52 |  | 6.5536 | 3.4079 | 0 | 3.4079
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.011053 | 7.62 |  | 2.8295 | 21.5609 | 0 | 21.5609
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0061195 | 22.97 |  | 1.5666 | 35.9847 | 0 | 35.9847
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0061195 | 10.36 |  | 1.5666 | 16.2299 | 0 | 16.2299
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021944 | 276.64 |  | 0.056176 | 15.5405 | 0 | 15.5405
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010964 | 135.25 |  | 0.28067 | 37.9607 | 0 | 37.9607
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017855 | 589.49 |  | 0.045708 | 26.9441 | 0 | 26.9441
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00083281 | 203.78 |  | 0.2132 | 43.4456 | 0 | 43.4456
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017855 | 577.1 |  | 0.045708 | 26.3778 | 0 | 26.3778
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.025905 |  | 13.3 | 6.6316 | 0 | 88.2001 | 88.2001
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.00128 | 11.18 |  | 0.32768 | 3.6635 | 0 | 3.6635
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.0016896 | 30.06 |  | 0.43254 | 13.0021 | 0 | 13.0021
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.023434 |  | 8.51 | 5.9991 | 0 | 51.0523 | 51.0523
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | MAT. | L | 0.0066558 | 26.1 |  | 1.7039 | 44.4714 | 0 | 44.4714
COTAÇÃO 2012 | ADESIVO LETREIRO EM VINIL PERSONALIZADO | MAT. | CM² | 256 | 0.01 |  | 65536 | 655.36 | 0 | 655.36
COMPOSIÇÃO 603 | PLACA EM MDF PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, LETREIRO EM VINIL E VERNIZ PROTETOR - 8X2,5CM | SER.CG | UN | 20 | 17.3358 | 49.811
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.032099 | 6.92 |  | 0.64199 | 4.4425 | 0 | 4.4425
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | MAT. | L | 0.00015 | 21.13 |  | 0.003 | 0.06339 | 0 | 0.06339
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | MAT. | GL | 7e-05 | 128.1 |  | 0.0014 | 0.17934 | 0 | 0.17934
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00027106 | 571.77 |  | 0.0054211 | 3.0996 | 0 | 3.0996
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.036311 | 5.84 |  | 0.72622 | 4.2411 | 0 | 4.2411
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 2.0238 |  | 13.58 | 40.476 | 0 | 549.6641 | 549.6641
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054991 | 9 |  | 1.0998 | 9.8983 | 0 | 9.8983
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0064101 | 48 |  | 0.1282 | 6.1537 | 0 | 6.1537
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 2.0186 |  | 11.04 | 40.372 | 0 | 445.7069 | 445.7069
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0060517 | 15.03 |  | 0.12103 | 1.8192 | 0 | 1.8192
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0026609 | 109.45 |  | 0.053219 | 5.8248 | 0 | 5.8248
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.44637 | 1.12 |  | 8.9274 | 9.9987 | 0 | 9.9987
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0049659 | 170 |  | 0.099318 | 16.8841 | 0 | 16.8841
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0028827 | 117.5 |  | 0.057655 | 6.7744 | 0 | 6.7744
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010595 | 29.7 |  | 0.21191 | 6.2936 | 0 | 6.2936
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0043041 | 133.75 |  | 0.086082 | 11.5134 | 0 | 11.5134
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0038 | 1.87 |  | 80.076 | 149.7421 | 0 | 149.7421
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0038 | 0.71 |  | 80.076 | 56.854 | 0 | 56.854
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0038 | 0.34 |  | 80.076 | 27.2258 | 0 | 27.2258
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.0038 | 0.05 |  | 80.076 | 4.0038 | 0 | 4.0038
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.002 | 0.52 |  | 0.04 | 0.0208 | 0 | 0.0208
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01093 | 7.62 |  | 0.21861 | 1.6658 | 0 | 1.6658
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0060517 | 22.97 |  | 0.12103 | 2.7802 | 0 | 2.7802
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0060517 | 10.36 |  | 0.12103 | 1.2539 | 0 | 1.2539
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00021701 | 276.64 |  | 0.0043401 | 1.2007 | 0 | 1.2007
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0010842 | 135.25 |  | 0.021685 | 2.9328 | 0 | 2.9328
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00017657 | 589.49 |  | 0.0035313 | 2.0817 | 0 | 2.0817
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00082358 | 203.78 |  | 0.016472 | 3.3566 | 0 | 3.3566
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00017657 | 577.1 |  | 0.0035313 | 2.0379 | 0 | 2.0379
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.0020238 |  | 13.3 | 0.040476 | 0 | 0.53833 | 0.53833
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.0001 | 11.18 |  | 0.002 | 0.02236 | 0 | 0.02236
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.000132 | 30.06 |  | 0.00264 | 0.079358 | 0 | 0.079358
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.0018308 |  | 8.51 | 0.036616 | 0 | 0.3116 | 0.3116
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | MAT. | L | 0.00051998 | 26.1 |  | 0.0104 | 0.27143 | 0 | 0.27143
COTAÇÃO 2012 | ADESIVO LETREIRO EM VINIL PERSONALIZADO | MAT. | CM² | 20 | 0.01 |  | 400 | 4 | 0 | 4
COMPOSIÇÃO 604 | LETRA CAIXA EM ACRÍLICO BRANCO 50CM DE ALTURA | SER.CG | UN | 25 | 103.735 | 4.3278
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040086 | 6.92 |  | 0.10021 | 0.69349 | 0 | 0.69349
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-05 | 571.77 |  | 0.00084625 | 0.48386 | 0 | 0.48386
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045346 | 5.84 |  | 0.11336 | 0.66204 | 0 | 0.66204
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 0.17168 | 1.5451 | 0 | 1.5451
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.020012 | 0.9606 | 0 | 0.9606
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075575 | 15.03 |  | 0.018894 | 0.28397 | 0 | 0.28397
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003323 | 109.45 |  | 0.0083075 | 0.90926 | 0 | 0.90926
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 1.3936 | 1.5608 | 0 | 1.5608
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.015504 | 2.6356 | 0 | 2.6356
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.009 | 1.0575 | 0 | 1.0575
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.033079 | 0.98244 | 0 | 0.98244
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.013437 | 1.7973 | 0 | 1.7973
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 12.5 | 23.375 | 0 | 23.375
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 12.5 | 8.875 | 0 | 8.875
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 12.5 | 4.25 | 0 | 4.25
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 12.5 | 0.625 | 0 | 0.625
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001365 | 7.62 |  | 0.034125 | 0.26003 | 0 | 0.26003
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 22.97 |  | 0.018894 | 0.43399 | 0 | 0.43399
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 10.36 |  | 0.018894 | 0.19574 | 0 | 0.19574
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-05 | 276.64 |  | 0.0006775 | 0.18742 | 0 | 0.18742
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001354 | 135.25 |  | 0.003385 | 0.45782 | 0 | 0.45782
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-05 | 589.49 |  | 0.00055125 | 0.32496 | 0 | 0.32496
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010285 | 203.78 |  | 0.0025713 | 0.52397 | 0 | 0.52397
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-05 | 577.1 |  | 0.00055125 | 0.31813 | 0 | 0.31813
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 12.7137 | 0 | 108.194 | 108.194
COTAÇÃO 2013 | LETRA CAIXA EM ACRLICO BRANCO 50CM DE ALTURA | MAT. | UN | 1 | 95.83 |  | 25 | 2395.75 | 0 | 2395.75
COTAÇÃO 250 | FITA DUPLA FACE | MAT. | M | 0.45 | 12.82 |  | 11.25 | 144.225 | 0 | 144.225
COMPOSIÇÃO 606 | Painel de Vidro Temperado de 5mm (50x68) com aplicação de adesivo | SER.CG | UN | 30 | 87.6643 | 40.5736
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.026777 | 6.92 |  | 0.80332 | 5.559 | 0 | 5.559
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.17202 |  | 12.19 | 5.1607 | 0 | 62.9088 | 62.9088
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 0.51 | 6.35 |  | 15.3 | 97.155 | 0 | 97.155
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 0.34 | 101.64 |  | 10.2 | 1036.728 | 0 | 1036.728
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00022612 | 571.77 |  | 0.0067835 | 3.8786 | 0 | 3.8786
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.030291 | 5.84 |  | 0.90872 | 5.3069 | 0 | 5.3069
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.045874 | 9 |  | 1.3762 | 12.3859 | 0 | 12.3859
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0053473 | 48 |  | 0.16042 | 7.7002 | 0 | 7.7002
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.5139 |  | 11.04 | 45.4185 | 0 | 501.4202 | 501.4202
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0050484 | 15.03 |  | 0.15145 | 2.2763 | 0 | 2.2763
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0022198 | 109.45 |  | 0.066593 | 7.2886 | 0 | 7.2886
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.37237 | 1.12 |  | 11.171 | 12.5115 | 0 | 12.5115
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0041426 | 170 |  | 0.12428 | 21.1273 | 0 | 21.1273
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0024048 | 117.5 |  | 0.072144 | 8.4769 | 0 | 8.4769
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0088386 | 29.7 |  | 0.26516 | 7.8752 | 0 | 7.8752
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0035905 | 133.75 |  | 0.10772 | 14.4069 | 0 | 14.4069
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.34 | 1.87 |  | 100.2 | 187.374 | 0 | 187.374
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.34 | 0.71 |  | 100.2 | 71.142 | 0 | 71.142
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.34 | 0.34 |  | 100.2 | 34.068 | 0 | 34.068
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.34 | 0.05 |  | 100.2 | 5.01 | 0 | 5.01
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0091182 | 7.62 |  | 0.27355 | 2.0844 | 0 | 2.0844
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0050484 | 22.97 |  | 0.15145 | 3.4789 | 0 | 3.4789
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0050484 | 10.36 |  | 0.15145 | 1.569 | 0 | 1.569
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00018103 | 276.64 |  | 0.0054308 | 1.5024 | 0 | 1.5024
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00090447 | 135.25 |  | 0.027134 | 3.6699 | 0 | 3.6699
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00014729 | 589.49 |  | 0.0044188 | 2.6049 | 0 | 2.6049
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00068704 | 203.78 |  | 0.020611 | 4.2001 | 0 | 4.2001
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00014729 | 577.1 |  | 0.0044188 | 2.5501 | 0 | 2.5501
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5256 |  | 13.3 | 45.7695 | 0 | 608.7343 | 608.7343
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.17291 |  | 8.51 | 5.1872 | 0 | 44.1432 | 44.1432
COTAÇÃO 220 | ADESIVO PARA VIDROS | MAT. | UN | 1 | 35.6 |  | 30 | 1068 | 0 | 1068
COMPOSIÇÃO 607 | PLACA EM AÇO ESCOVADO 22X30CM | SER.CG | UN | 9 | 188.9736 | 2.5967
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0024052 | 6.92 |  | 0.021646 | 0.14979 | 0 | 0.14979
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.031e-05 | 571.77 |  | 0.00018279 | 0.10451 | 0 | 0.10451
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0027207 | 5.84 |  | 0.024487 | 0.143 | 0 | 0.143
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0041204 | 9 |  | 0.037083 | 0.33375 | 0 | 0.33375
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004803 | 48 |  | 0.0043227 | 0.20749 | 0 | 0.20749
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00045345 | 15.03 |  | 0.0040811 | 0.061338 | 0 | 0.061338
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019938 | 109.45 |  | 0.0017944 | 0.1964 | 0 | 0.1964
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033446 | 1.12 |  | 0.30102 | 0.33714 | 0 | 0.33714
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00037209 | 170 |  | 0.0033488 | 0.5693 | 0 | 0.5693
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000216 | 117.5 |  | 0.001944 | 0.22842 | 0 | 0.22842
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00079389 | 29.7 |  | 0.007145 | 0.21221 | 0 | 0.21221
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003225 | 133.75 |  | 0.0029025 | 0.38821 | 0 | 0.38821
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 1.87 |  | 2.7 | 5.049 | 0 | 5.049
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.71 |  | 2.7 | 1.917 | 0 | 1.917
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.34 |  | 2.7 | 0.918 | 0 | 0.918
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3 | 0.05 |  | 2.7 | 0.135 | 0 | 0.135
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000819 | 7.62 |  | 0.007371 | 0.056167 | 0 | 0.056167
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 22.97 |  | 0.0040811 | 0.093742 | 0 | 0.093742
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00045345 | 10.36 |  | 0.0040811 | 0.04228 | 0 | 0.04228
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.626e-05 | 276.64 |  | 0.00014634 | 0.040483 | 0 | 0.040483
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.124e-05 | 135.25 |  | 0.00073116 | 0.098889 | 0 | 0.098889
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.323e-05 | 589.49 |  | 0.00011907 | 0.070191 | 0 | 0.070191
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.171e-05 | 203.78 |  | 0.00055539 | 0.11318 | 0 | 0.11318
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.323e-05 | 577.1 |  | 0.00011907 | 0.068715 | 0 | 0.068715
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.30513 |  | 8.51 | 2.7462 | 0 | 23.3699 | 23.3699
COTAÇÃO 2014 | PLACA EM AÇO ESCOVADO PINTADA INDICATIVA 22X30CM | MAT. | UN | 1 | 180 |  | 9 | 1620 | 0 | 1620
COTAÇÃO 250 | FITA DUPLA FACE | MAT. | M | 0.6 | 12.82 |  | 5.4 | 69.228 | 0 | 69.228
A.015.00.00 | MOBILIÁRIO
COMPOSIÇÃO 280 | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office. | SER.CG | UN | 385 | 1270.7193 | 124.4214
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.080172 | 6.92 |  | 30.8662 | 213.5942 | 0 | 213.5942
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.000677 | 571.77 |  | 0.26065 | 149.029 | 0 | 149.029
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.090691 | 5.84 |  | 34.916 | 203.9096 | 0 | 203.9096
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 5.0595 |  | 13.58 | 1947.9075 | 0 | 26452.5838 | 26452.5838
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.13735 | 9 |  | 52.8782 | 475.9039 | 0 | 475.9039
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01601 | 48 |  | 6.1639 | 295.8648 | 0 | 295.8648
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 5.0465 |  | 11.04 | 1942.9025 | 0 | 21449.6436 | 21449.6436
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.015115 | 15.03 |  | 5.8193 | 87.4637 | 0 | 87.4637
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.006646 | 109.45 |  | 2.5587 | 280.0508 | 0 | 280.0508
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1149 | 1.12 |  | 429.2257 | 480.7328 | 0 | 480.7328
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012403 | 170 |  | 4.7752 | 811.7763 | 0 | 811.7763
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0072 | 117.5 |  | 2.772 | 325.71 | 0 | 325.71
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026463 | 29.7 |  | 10.1883 | 302.5912 | 0 | 302.5912
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01075 | 133.75 |  | 4.1387 | 553.5578 | 0 | 553.5578
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 1.87 |  | 3850 | 7199.5 | 0 | 7199.5
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.71 |  | 3850 | 2733.5 | 0 | 2733.5
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.34 |  | 3850 | 1309 | 0 | 1309
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10 | 0.05 |  | 3850 | 192.5 | 0 | 192.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0273 | 7.62 |  | 10.5105 | 80.09 | 0 | 80.09
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 22.97 |  | 5.8193 | 133.6687 | 0 | 133.6687
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.015115 | 10.36 |  | 5.8193 | 60.2877 | 0 | 60.2877
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000542 | 276.64 |  | 0.20867 | 57.7265 | 0 | 57.7265
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002708 | 135.25 |  | 1.0426 | 141.0089 | 0 | 141.0089
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.000441 | 589.49 |  | 0.16978 | 100.0866 | 0 | 100.0866
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.002057 | 203.78 |  | 0.79195 | 161.3826 | 0 | 161.3826
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.000441 | 577.1 |  | 0.16978 | 97.9829 | 0 | 97.9829
COTAÇÃO 125 | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office. | MAT. | UN | 1 | 1228 |  | 385 | 472780 | 0 | 472780
COMPOSIÇÃO M001 | MESA MODULAR PARA PLENÁRIO COMPOSTA POR 24 MÓDULOS DE 1000x750mm - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 1 | 22626 | 0
COTAÇÃO M001 | MESA MODULAR PARA PLENÁRIO COMPOSTA POR 24 MÓDULOS DE 1000x750mm - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 22626 | 0 | 1 | 22626 | 0 | 22626
COMPOSIÇÃO M001.1 | MESA MODULAR PARA PLENÁRIO COMPOSTA POR 08 MÓDULOS DE 1000x750mm - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 4 | 7542 | 0
COTAÇÃO M001.1 | MESA MODULAR PARA PLENÁRIO COMPOSTA POR 08 MÓDULOS DE 1000x750mm - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 7542 | 0 | 4 | 30168 | 0 | 30168
COMPOSIÇÃO M001.2 | Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato monobloco, e apoio de cabeça - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 78 | 2346.68 | 0
COTAÇÃO M001.2 | Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato monobloco, e apoio de cabeça - FORNECIMENTO | MAT. | UN | 1 | 2346.68 | 0 | 78 | 183041.04 | 0 | 183041.04
A.016.00.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
220102/AGETOP | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | SER.CG | M2 | 119 | 15.372 | 8.9742
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057235 | 6.92 |  | 0.68109 | 4.7132 | 0 | 4.7132
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.8331e-05 | 571.77 |  | 0.0057514 | 3.2885 | 0 | 3.2885
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0064744 | 5.84 |  | 0.77046 | 4.4995 | 0 | 4.4995
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011328 | 9 |  | 1.3481 | 12.1326 | 0 | 12.1326
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013205 | 48 |  | 0.15714 | 7.5427 | 0 | 7.5427
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 14.65 | 0.42 |  | 1743.35 | 732.207 | 0 | 732.207
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010791 | 15.03 |  | 0.12841 | 1.93 | 0 | 1.93
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047446 | 109.45 |  | 0.056461 | 6.1796 | 0 | 6.1796
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.091955 | 1.12 |  | 10.9426 | 12.2557 | 0 | 12.2557
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001023 | 170 |  | 0.12174 | 20.6953 | 0 | 20.6953
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00059386 | 117.5 |  | 0.070669 | 8.3036 | 0 | 8.3036
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021827 | 29.7 |  | 0.25974 | 7.7142 | 0 | 7.7142
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00088666 | 133.75 |  | 0.10551 | 14.1123 | 0 | 14.1123
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0331 | 72.5 |  | 3.9389 | 285.5702 | 0 | 285.5702
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8248 | 1.87 |  | 98.1512 | 183.5427 | 0 | 183.5427
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8248 | 0.71 |  | 98.1512 | 69.6874 | 0 | 69.6874
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8248 | 0.34 |  | 98.1512 | 33.3714 | 0 | 33.3714
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8248 | 0.05 |  | 98.1512 | 4.9076 | 0 | 4.9076
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.11164 |  | 17.8 | 13.2855 | 0 | 236.4823 | 236.4823
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019489 | 7.62 |  | 0.23192 | 1.7673 | 0 | 1.7673
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010791 | 22.97 |  | 0.12841 | 2.9495 | 0 | 2.9495
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010791 | 10.36 |  | 0.12841 | 1.3303 | 0 | 1.3303
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.8693e-05 | 276.64 |  | 0.0046045 | 1.2738 | 0 | 1.2738
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019332 | 135.25 |  | 0.023006 | 3.1115 | 0 | 3.1115
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1483e-05 | 589.49 |  | 0.0037465 | 2.2085 | 0 | 2.2085
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014685 | 203.78 |  | 0.017475 | 3.5611 | 0 | 3.5611
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1483e-05 | 577.1 |  | 0.0037465 | 2.1621 | 0 | 2.1621
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0181 | 52.9 |  | 2.1539 | 113.9413 | 0 | 113.9413
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0181 | 52.9 |  | 2.1539 | 113.9413 | 0 | 113.9413
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.16864 |  | 13.3 | 20.0676 | 0 | 266.8989 | 266.8989
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.55747 |  | 8.51 | 66.3392 | 0 | 564.5468 | 564.5468
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.1575 | 9.09 |  | 18.7425 | 170.3693 | 0 | 170.3693
74072/3U | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | SER.CG | M | 40.06 | 42.1423 | 28.7863
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.026663 | 6.92 |  | 1.0681 | 7.3915 | 0 | 7.3915
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00022515 | 571.77 |  | 0.0090197 | 5.1572 | 0 | 5.1572
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.030162 | 5.84 |  | 1.2083 | 7.0564 | 0 | 7.0564
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.045678 | 9 |  | 1.8299 | 16.4688 | 0 | 16.4688
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0053246 | 48 |  | 0.2133 | 10.2385 | 0 | 10.2385
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.0651 | 0.42 |  | 42.6687 | 17.9209 | 0 | 17.9209
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0050269 | 15.03 |  | 0.20138 | 3.0267 | 0 | 3.0267
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0022103 | 109.45 |  | 0.088545 | 9.6912 | 0 | 9.6912
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.37078 | 1.12 |  | 14.8535 | 16.6359 | 0 | 16.6359
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.004125 | 170 |  | 0.16525 | 28.0918 | 0 | 28.0918
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0023946 | 117.5 |  | 0.095926 | 11.2713 | 0 | 11.2713
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.008801 | 29.7 |  | 0.35257 | 10.4713 | 0 | 10.4713
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0035752 | 133.75 |  | 0.14322 | 19.156 | 0 | 19.156
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00369 | 72.5 |  | 0.14782 | 10.7171 | 0 | 10.7171
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 1.87 |  | 133.2303 | 249.1407 | 0 | 249.1407
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 0.71 |  | 133.2303 | 94.5935 | 0 | 94.5935
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 0.34 |  | 133.2303 | 45.2983 | 0 | 45.2983
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.3258 | 0.05 |  | 133.2303 | 6.6615 | 0 | 6.6615
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0090794 | 7.62 |  | 0.36372 | 2.7715 | 0 | 2.7715
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0050269 | 22.97 |  | 0.20138 | 4.6256 | 0 | 4.6256
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0050269 | 10.36 |  | 0.20138 | 2.0863 | 0 | 2.0863
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00018026 | 276.64 |  | 0.0072211 | 1.9976 | 0 | 1.9976
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00090062 | 135.25 |  | 0.036079 | 4.8797 | 0 | 4.8797
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00014667 | 589.49 |  | 0.0058754 | 3.4635 | 0 | 3.4635
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00068411 | 203.78 |  | 0.027405 | 5.5847 | 0 | 5.5847
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00014667 | 577.1 |  | 0.0058754 | 3.3907 | 0 | 3.3907
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 2 | 1.31 |  | 80.12 | 104.9572 | 0 | 104.9572
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 3.3826 |  | 8.51 | 135.5086 | 0 | 1153.1781 | 1153.1781
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1 | 24.6 |  | 40.06 | 985.476 | 0 | 985.476
87466U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 203.84 | 31.5612 | 13.9003
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.009581 | 6.92 |  | 1.953 | 13.5147 | 0 | 13.5147
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.6627 | 0.6 |  | 338.9191 | 203.3514 | 0 | 203.3514
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.0906e-05 | 571.77 |  | 0.016492 | 9.4296 | 0 | 9.4296
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010838 | 5.84 |  | 2.2092 | 12.9019 | 0 | 12.9019
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016414 | 9 |  | 3.3458 | 30.1118 | 0 | 30.1118
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019133 | 48 |  | 0.39 | 18.7202 | 0 | 18.7202
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.5934 | 0.42 |  | 324.8019 | 136.4168 | 0 | 136.4168
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018063 | 15.03 |  | 0.3682 | 5.5341 | 0 | 5.5341
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079423 | 109.45 |  | 0.1619 | 17.7196 | 0 | 17.7196
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.42 | 1.42 |  | 85.6128 | 121.5702 | 0 | 121.5702
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13323 | 1.12 |  | 27.1583 | 30.4173 | 0 | 30.4173
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014822 | 170 |  | 0.30214 | 51.3634 | 0 | 51.3634
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00086044 | 117.5 |  | 0.17539 | 20.6086 | 0 | 20.6086
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031625 | 29.7 |  | 0.64464 | 19.1458 | 0 | 19.1458
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012847 | 133.75 |  | 0.26187 | 35.0251 | 0 | 35.0251
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.011088 | 72.5 |  | 2.2602 | 163.8629 | 0 | 163.8629
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1951 | 1.87 |  | 243.6002 | 455.5324 | 0 | 455.5324
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1951 | 0.71 |  | 243.6002 | 172.9562 | 0 | 172.9562
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1951 | 0.34 |  | 243.6002 | 82.8241 | 0 | 82.8241
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1951 | 0.05 |  | 243.6002 | 12.18 | 0 | 12.18
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.005 | 26.57 |  | 1.0192 | 27.0801 | 0 | 27.0801
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0032625 | 7.62 |  | 0.66503 | 5.0675 | 0 | 5.0675
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018063 | 22.97 |  | 0.3682 | 8.4576 | 0 | 8.4576
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018063 | 10.36 |  | 0.3682 | 3.8146 | 0 | 3.8146
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.4772e-05 | 276.64 |  | 0.013203 | 3.6525 | 0 | 3.6525
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032362 | 135.25 |  | 0.065967 | 8.922 | 0 | 8.922
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.2702e-05 | 589.49 |  | 0.010743 | 6.3328 | 0 | 6.3328
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024582 | 203.78 |  | 0.050109 | 10.2112 | 0 | 10.2112
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.2702e-05 | 577.1 |  | 0.010743 | 6.1997 | 0 | 6.1997
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.74248 |  | 13.3 | 151.3477 | 0 | 2012.9249 | 2012.9249
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.47301 |  | 8.51 | 96.418 | 0 | 820.5176 | 820.5176
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 13.6 | 1.71 |  | 2772.224 | 4740.503 | 0 | 4740.503
87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 407.68 | 17.9218 | 19.9754
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012507 | 6.92 |  | 5.0988 | 35.2836 | 0 | 35.2836
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.3785e-05 | 2976 |  | 0.0056199 | 16.7247 | 0 | 16.7247
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 6.0822 | 0.6 |  | 2479.5831 | 1487.7499 | 0 | 1487.7499
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010561 | 571.77 |  | 0.043056 | 24.6181 | 0 | 24.6181
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014148 | 5.84 |  | 5.7678 | 33.6838 | 0 | 33.6838
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023474 | 9 |  | 9.5701 | 86.1307 | 0 | 86.1307
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027363 | 48 |  | 1.1156 | 53.5466 | 0 | 53.5466
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.8288 | 0.42 |  | 2376.2778 | 998.0367 | 0 | 998.0367
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023579 | 15.03 |  | 0.96128 | 14.4481 | 0 | 14.4481
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.043568 | 0.85 |  | 17.7616 | 15.0974 | 0 | 15.0974
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010368 | 109.45 |  | 0.42267 | 46.2615 | 0 | 46.2615
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.19055 | 1.12 |  | 77.6828 | 87.0047 | 0 | 87.0047
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021199 | 170 |  | 0.86422 | 146.9181 | 0 | 146.9181
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012306 | 117.5 |  | 0.50169 | 58.9481 | 0 | 58.9481
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0045229 | 29.7 |  | 1.8439 | 54.764 | 0 | 54.764
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018373 | 133.75 |  | 0.74905 | 100.1848 | 0 | 100.1848
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.040506 | 72.5 |  | 16.5135 | 1197.2277 | 0 | 1197.2277
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 1.87 |  | 696.7863 | 1302.9903 | 0 | 1302.9903
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 0.71 |  | 696.7863 | 494.7183 | 0 | 494.7183
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 0.34 |  | 696.7863 | 236.9073 | 0 | 236.9073
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 0.05 |  | 696.7863 | 34.8393 | 0 | 34.8393
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MAT. | M2 | 0.1388 | 11.36 |  | 56.586 | 642.8168 | 0 | 642.8168
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.15015 |  | 17.8 | 61.2129 | 0 | 1089.5891 | 1089.5891
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0042588 | 7.62 |  | 1.7362 | 13.2301 | 0 | 13.2301
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023579 | 22.97 |  | 0.96128 | 22.0807 | 0 | 22.0807
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023579 | 10.36 |  | 0.96128 | 9.9589 | 0 | 9.9589
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.4552e-05 | 276.64 |  | 0.03447 | 9.5358 | 0 | 9.5358
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00042245 | 135.25 |  | 0.17222 | 23.2932 | 0 | 23.2932
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.8796e-05 | 589.49 |  | 0.028047 | 16.5333 | 0 | 16.5333
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00032089 | 203.78 |  | 0.13082 | 26.6588 | 0 | 26.6588
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.8796e-05 | 577.1 |  | 0.028047 | 16.1858 | 0 | 16.1858
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.79334 |  | 13.3 | 323.428 | 0 | 4301.5929 | 4301.5929
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.79334 |  | 8.51 | 323.428 | 0 | 2752.3726 | 2752.3726
87878U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 407.68 | 1.5516 | 1.4034
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00098401 | 6.92 |  | 0.40116 | 2.776 | 0 | 2.776
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.309e-06 | 571.77 |  | 0.0033874 | 1.9368 | 0 | 1.9368
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011131 | 5.84 |  | 0.4538 | 2.6502 | 0 | 2.6502
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016858 | 9 |  | 0.68725 | 6.1852 | 0 | 6.1852
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001965 | 48 |  | 0.080111 | 3.8453 | 0 | 3.8453
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.6846 | 0.42 |  | 686.7688 | 288.4429 | 0 | 288.4429
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00018552 | 15.03 |  | 0.075632 | 1.1368 | 0 | 1.1368
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.1571e-05 | 109.45 |  | 0.033255 | 3.6397 | 0 | 3.6397
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013684 | 1.12 |  | 5.5786 | 6.248 | 0 | 6.248
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00015223 | 170 |  | 0.062062 | 10.5505 | 0 | 10.5505
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.8371e-05 | 117.5 |  | 0.036027 | 4.2332 | 0 | 4.2332
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0003248 | 29.7 |  | 0.13241 | 3.9327 | 0 | 3.9327
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013194 | 133.75 |  | 0.053791 | 7.1945 | 0 | 7.1945
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00441 | 72.5 |  | 1.7979 | 130.3455 | 0 | 130.3455
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12274 | 1.87 |  | 50.0378 | 93.5707 | 0 | 93.5707
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12274 | 0.71 |  | 50.0378 | 35.5269 | 0 | 35.5269
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12274 | 0.34 |  | 50.0378 | 17.0129 | 0 | 17.0129
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12274 | 0.05 |  | 50.0378 | 2.5019 | 0 | 2.5019
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00033507 | 7.62 |  | 0.1366 | 1.0409 | 0 | 1.0409
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018552 | 22.97 |  | 0.075632 | 1.7373 | 0 | 1.7373
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018552 | 10.36 |  | 0.075632 | 0.78355 | 0 | 0.78355
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.652e-06 | 276.64 |  | 0.0027119 | 0.75022 | 0 | 0.75022
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.3238e-05 | 135.25 |  | 0.01355 | 1.8327 | 0 | 1.8327
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.413e-06 | 589.49 |  | 0.0022068 | 1.3009 | 0 | 1.3009
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.5247e-05 | 203.78 |  | 0.010293 | 2.0974 | 0 | 2.0974
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.413e-06 | 577.1 |  | 0.0022068 | 1.2735 | 0 | 1.2735
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.071197 |  | 13.3 | 29.0256 | 0 | 386.0404 | 386.0404
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.05364 |  | 8.51 | 21.8679 | 0 | 186.0957 | 186.0957
88487U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 407.68 | 6.0371 | 2.165
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014271 | 6.92 |  | 0.58178 | 4.0259 | 0 | 4.0259
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2051e-05 | 571.77 |  | 0.004913 | 2.8091 | 0 | 2.8091
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016143 | 5.84 |  | 0.65812 | 3.8434 | 0 | 3.8434
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024448 | 9 |  | 0.99668 | 8.9701 | 0 | 8.9701
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028498 | 48 |  | 0.11618 | 5.5766 | 0 | 5.5766
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00026905 | 15.03 |  | 0.10969 | 1.6486 | 0 | 1.6486
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001183 | 109.45 |  | 0.048228 | 5.2786 | 0 | 5.2786
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019845 | 1.12 |  | 8.0903 | 9.0611 | 0 | 9.0611
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022077 | 170 |  | 0.090005 | 15.3008 | 0 | 15.3008
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012816 | 117.5 |  | 0.052248 | 6.1392 | 0 | 6.1392
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047104 | 29.7 |  | 0.19203 | 5.7034 | 0 | 5.7034
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00019135 | 133.75 |  | 0.07801 | 10.4338 | 0 | 10.4338
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 1.87 |  | 72.567 | 135.7004 | 0 | 135.7004
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.71 |  | 72.567 | 51.5226 | 0 | 51.5226
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.34 |  | 72.567 | 24.6728 | 0 | 24.6728
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.05 |  | 72.567 | 3.6284 | 0 | 3.6284
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00048594 | 7.62 |  | 0.19811 | 1.5096 | 0 | 1.5096
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026905 | 22.97 |  | 0.10969 | 2.5195 | 0 | 2.5195
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026905 | 10.36 |  | 0.10969 | 1.1363 | 0 | 1.1363
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.648e-06 | 276.64 |  | 0.0039333 | 1.0881 | 0 | 1.0881
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8202e-05 | 135.25 |  | 0.019651 | 2.6578 | 0 | 2.6578
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.85e-06 | 589.49 |  | 0.0032003 | 1.8865 | 0 | 1.8865
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.6615e-05 | 203.78 |  | 0.014927 | 3.0419 | 0 | 3.0419
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.85e-06 | 577.1 |  | 0.0032003 | 1.8469 | 0 | 1.8469
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.13155 |  | 13.3 | 53.6291 | 0 | 713.2668 | 713.2668
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.048821 |  | 8.51 | 19.9033 | 0 | 169.3768 | 169.3768
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 0.33 | 15.99 |  | 134.5344 | 2151.2051 | 0 | 2151.2051
91341U | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | M2 | 15.12 | 580.7135 | 6.8288
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0045987 | 6.92 |  | 0.069532 | 0.48116 | 0 | 0.48116
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.8833e-05 | 571.77 |  | 0.00058715 | 0.33572 | 0 | 0.33572
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005202 | 5.84 |  | 0.078655 | 0.45934 | 0 | 0.45934
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0078782 | 9 |  | 0.11912 | 1.0721 | 0 | 1.0721
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00091833 | 48 |  | 0.013885 | 0.66649 | 0 | 0.66649
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.8829 | 30.46 |  | 13.3494 | 406.6242 | 0 | 406.6242
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.000867 | 15.03 |  | 0.013109 | 0.19703 | 0 | 0.19703
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038122 | 109.45 |  | 0.005764 | 0.63087 | 0 | 0.63087
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.063949 | 1.12 |  | 0.96691 | 1.0829 | 0 | 1.0829
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00071144 | 170 |  | 0.010757 | 1.8287 | 0 | 1.8287
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00041299 | 117.5 |  | 0.0062444 | 0.73372 | 0 | 0.73372
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015179 | 29.7 |  | 0.022951 | 0.68164 | 0 | 0.68164
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00061662 | 133.75 |  | 0.0093233 | 1.247 | 0 | 1.247
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 6.8504 | 11.91 |  | 103.578 | 1233.6146 | 0 | 1233.6146
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 1.87 |  | 8.6728 | 16.2182 | 0 | 16.2182
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.71 |  | 8.6728 | 6.1577 | 0 | 6.1577
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.34 |  | 8.6728 | 2.9488 | 0 | 2.9488
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.05 |  | 8.6728 | 0.43364 | 0 | 0.43364
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015659 | 7.62 |  | 0.023677 | 0.18042 | 0 | 0.18042
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000867 | 22.97 |  | 0.013109 | 0.30111 | 0 | 0.30111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000867 | 10.36 |  | 0.013109 | 0.13581 | 0 | 0.13581
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.1089e-05 | 276.64 |  | 0.00047007 | 0.13004 | 0 | 0.13004
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015533 | 135.25 |  | 0.0023486 | 0.31765 | 0 | 0.31765
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.5296e-05 | 589.49 |  | 0.00038248 | 0.22547 | 0 | 0.22547
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011799 | 203.78 |  | 0.001784 | 0.36355 | 0 | 0.36355
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.5296e-05 | 577.1 |  | 0.00038248 | 0.22073 | 0 | 0.22073
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | UN | 0.5473 | 854.05 |  | 8.2752 | 7067.4141 | 0 | 7067.4141
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.38914 |  | 13.3 | 5.8838 | 0 | 78.255 | 78.255
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.19427 |  | 8.51 | 2.9373 | 0 | 24.9965 | 24.9965
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4.8166 | 0.49 |  | 72.827 | 35.6852 | 0 | 35.6852
97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M3 | 3 | 10.8926 | 23.166
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020442 | 6.92 |  | 0.061327 | 0.42438 | 0 | 0.42438
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017262 | 571.77 |  | 0.00051787 | 0.2961 | 0 | 0.2961
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.023124 | 5.84 |  | 0.069373 | 0.40514 | 0 | 0.40514
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03502 | 9 |  | 0.10506 | 0.94555 | 0 | 0.94555
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040822 | 48 |  | 0.012247 | 0.58784 | 0 | 0.58784
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003854 | 15.03 |  | 0.011562 | 0.17378 | 0 | 0.17378
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016946 | 109.45 |  | 0.0050838 | 0.55642 | 0 | 0.55642
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28427 | 1.12 |  | 0.85281 | 0.95515 | 0 | 0.95515
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031625 | 170 |  | 0.0094876 | 1.6129 | 0 | 1.6129
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018359 | 117.5 |  | 0.0055076 | 0.64714 | 0 | 0.64714
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0067475 | 29.7 |  | 0.020243 | 0.60121 | 0 | 0.60121
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002741 | 133.75 |  | 0.0082231 | 1.0998 | 0 | 1.0998
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5498 | 1.87 |  | 7.6494 | 14.3044 | 0 | 14.3044
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5498 | 0.71 |  | 7.6494 | 5.4311 | 0 | 5.4311
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5498 | 0.34 |  | 7.6494 | 2.6008 | 0 | 2.6008
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5498 | 0.05 |  | 7.6494 | 0.38247 | 0 | 0.38247
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006961 | 7.62 |  | 0.020883 | 0.15913 | 0 | 0.15913
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003854 | 22.97 |  | 0.011562 | 0.26558 | 0 | 0.26558
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003854 | 10.36 |  | 0.011562 | 0.11978 | 0 | 0.11978
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001382 | 276.64 |  | 0.0004146 | 0.11469 | 0 | 0.11469
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00069049 | 135.25 |  | 0.0020715 | 0.28016 | 0 | 0.28016
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011245 | 589.49 |  | 0.00033734 | 0.19886 | 0 | 0.19886
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00052449 | 203.78 |  | 0.0015735 | 0.32064 | 0 | 0.32064
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011245 | 577.1 |  | 0.00033734 | 0.19468 | 0 | 0.19468
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.22885 |  | 13.3 | 0.68654 | 0 | 9.131 | 9.131
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 2.3646 |  | 8.51 | 7.0937 | 0 | 60.3671 | 60.3671
COMPOSIÇÃO 353 | VEDAÇÃO HORIZONTAL ENTRE PAVIMENTOS TIPO PERFIL DE ALUMINIO ESP: 5MM - DIMENSÃO APROXIMADA = 0,10m x 0,06m | SER.CG | M | 1040 | 107.7855 | 11.0396
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 8.3379 | 57.6982 | 0 | 57.6982
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | MAT. | UN | 2 | 0.02 |  | 2080 | 41.6 | 0 | 41.6
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | MAT. | UN | 2 | 5.34 |  | 2080 | 11107.2 | 0 | 11107.2
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.070408 | 40.2572 | 0 | 40.2572
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 9.4319 | 55.0821 | 0 | 55.0821
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 14.284 | 128.5559 | 0 | 128.5559
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 1.665 | 79.9219 | 0 | 79.9219
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 1.572 | 23.6266 | 0 | 23.6266
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.69118 | 75.6501 | 0 | 75.6501
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | MAT. | KG | 4.32 | 21.48 |  | 4492.8 | 96505.344 | 0 | 96505.344
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 115.9467 | 129.8603 | 0 | 129.8603
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 1.2899 | 219.285 | 0 | 219.285
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.7488 | 87.984 | 0 | 87.984
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 2.7522 | 81.7389 | 0 | 81.7389
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 1.118 | 149.5325 | 0 | 149.5325
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 1040 | 1944.8 | 0 | 1944.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 1040 | 738.4 | 0 | 738.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 1040 | 353.6 | 0 | 353.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 1040 | 52 | 0 | 52
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 2.8392 | 21.6347 | 0 | 21.6347
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 1.572 | 36.1079 | 0 | 36.1079
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 1.572 | 16.2855 | 0 | 16.2855
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.056368 | 15.5936 | 0 | 15.5936
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.28163 | 38.0907 | 0 | 38.0907
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.045864 | 27.0364 | 0 | 27.0364
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.21393 | 43.5942 | 0 | 43.5942
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.045864 | 26.4681 | 0 | 26.4681
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 0.50465 |  | 13.3 | 524.836 | 0 | 6980.3188 | 6980.3188
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 528.892 | 0 | 4500.8709 | 4500.8709
COMPOSIÇÃO 354 | VEDAÇÃO VERTICAL BANHEIROS DO PAV. TIPO PERFIL DE ALUMINIO ESP: 5MM - DIMENSÃO = 0,05 x 0,05m | SER.CG | M | 153 | 72.9879 | 11.0396
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 1.2266 | 8.4883 | 0 | 8.4883
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | MAT. | UN | 2 | 0.02 |  | 306 | 6.12 | 0 | 6.12
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | MAT. | UN | 2 | 5.34 |  | 306 | 1634.04 | 0 | 1634.04
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.010358 | 5.9225 | 0 | 5.9225
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 1.3876 | 8.1034 | 0 | 8.1034
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 2.1014 | 18.9125 | 0 | 18.9125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.24495 | 11.7577 | 0 | 11.7577
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.23126 | 3.4758 | 0 | 3.4758
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.10168 | 11.1293 | 0 | 11.1293
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | MAT. | KG | 2.7 | 21.48 |  | 413.1 | 8873.388 | 0 | 8873.388
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 17.0575 | 19.1044 | 0 | 19.1044
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.18977 | 32.2602 | 0 | 32.2602
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.11016 | 12.9438 | 0 | 12.9438
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.40488 | 12.0251 | 0 | 12.0251
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.16448 | 21.9985 | 0 | 21.9985
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 153 | 286.11 | 0 | 286.11
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 153 | 108.63 | 0 | 108.63
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 153 | 52.02 | 0 | 52.02
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 153 | 7.65 | 0 | 7.65
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.41769 | 3.1828 | 0 | 3.1828
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.23126 | 5.312 | 0 | 5.312
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.23126 | 2.3958 | 0 | 2.3958
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0082926 | 2.2941 | 0 | 2.2941
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.041432 | 5.6037 | 0 | 5.6037
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0067473 | 3.9775 | 0 | 3.9775
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.031472 | 6.4134 | 0 | 6.4134
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0067473 | 3.8939 | 0 | 3.8939
6110 | SERRALHEIRO | M.O. | H | 0.50465 |  | 13.3 | 77.2114 | 0 | 1026.9123 | 1026.9123
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 77.8081 | 0 | 662.1474 | 662.1474
COMPOSIÇÃO 355 | LÂ MINERAL COM PINTURA ELASTOMÉRICA | SER.CG | M | 520 | 12.2616 | 4.5346
09.001.000008.MAT | Emulsão asfáltica - DENVERLAJE PRETO | MAT. | KG | 0.42 | 14.86 |  | 218.4 | 3245.424 | 0 | 3245.424
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0035596 | 6.92 |  | 1.851 | 12.809 | 0 | 12.809
10.001.000011.MAT | Tela de poliéster malha 1 x 1 mm - DENVERTELA POLIÉSTER | MAT. | M2 | 0.126 | 12.67 |  | 65.52 | 830.1384 | 0 | 830.1384
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.0059e-05 | 571.77 |  | 0.015631 | 8.9372 | 0 | 8.9372
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0040267 | 5.84 |  | 2.0939 | 12.2282 | 0 | 12.2282
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0060982 | 9 |  | 3.171 | 28.5394 | 0 | 28.5394
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00071084 | 48 |  | 0.36964 | 17.7427 | 0 | 17.7427
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00067111 | 15.03 |  | 0.34898 | 5.2451 | 0 | 5.2451
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00029508 | 109.45 |  | 0.15344 | 16.7943 | 0 | 16.7943
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0495 | 1.12 |  | 25.7402 | 28.829 | 0 | 28.829
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00055069 | 170 |  | 0.28636 | 48.6813 | 0 | 48.6813
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00031968 | 117.5 |  | 0.16623 | 19.5324 | 0 | 19.5324
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001175 | 29.7 |  | 0.61098 | 18.146 | 0 | 18.146
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0004773 | 133.75 |  | 0.2482 | 33.1962 | 0 | 33.1962
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.444 | 1.87 |  | 230.88 | 431.7456 | 0 | 431.7456
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.444 | 0.71 |  | 230.88 | 163.9248 | 0 | 163.9248
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.444 | 0.34 |  | 230.88 | 78.4992 | 0 | 78.4992
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.444 | 0.05 |  | 230.88 | 11.544 | 0 | 11.544
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012121 | 7.62 |  | 0.6303 | 4.8029 | 0 | 4.8029
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00067111 | 22.97 |  | 0.34898 | 8.016 | 0 | 8.016
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00067111 | 10.36 |  | 0.34898 | 3.6154 | 0 | 3.6154
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.4065e-05 | 276.64 |  | 0.012514 | 3.4618 | 0 | 3.4618
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012024 | 135.25 |  | 0.062522 | 8.4561 | 0 | 8.4561
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.958e-05 | 589.49 |  | 0.010182 | 6.002 | 0 | 6.002
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.1331e-05 | 203.78 |  | 0.047492 | 9.6779 | 0 | 9.6779
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.958e-05 | 577.1 |  | 0.010182 | 5.8758 | 0 | 5.8758
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | MAT. | M2 | 0.12 | 21.06 |  | 62.4 | 1314.144 | 0 | 1314.144
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.14571 |  | 13.3 | 75.7711 | 0 | 1007.7553 | 1007.7553
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.30513 |  | 8.51 | 158.6676 | 0 | 1350.2613 | 1350.2613
COMPOSIÇÃO 356 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA COMPLETO | SER.CG | UN | 1 | 30996.6375 | 367.6129
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.25584 | 6.92 |  | 0.25584 | 1.7704 | 0 | 1.7704
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0021604 | 571.77 |  | 0.0021604 | 1.2353 | 0 | 1.2353
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.28941 | 5.84 |  | 0.28941 | 1.6902 | 0 | 1.6902
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.4383 | 9 |  | 0.4383 | 3.9447 | 0 | 3.9447
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.051091 | 48 |  | 0.051091 | 2.4524 | 0 | 2.4524
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 1.464 | 16.48 |  | 1.464 | 24.1267 | 0 | 24.1267
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.386 | 45.1 |  | 0.386 | 17.4086 | 0 | 17.4086
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 16.1873 |  | 9.41 | 16.1873 | 0 | 152.3222 | 152.3222
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.048235 | 15.03 |  | 0.048235 | 0.72497 | 0 | 0.72497
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 16.1873 |  | 13.3 | 16.1873 | 0 | 215.2907 | 215.2907
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.021209 | 109.45 |  | 0.021209 | 2.3213 | 0 | 2.3213
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.152 | 12.83 |  | 0.152 | 1.9502 | 0 | 1.9502
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 4 | 70.24 |  | 4 | 280.96 | 0 | 280.96
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 2 | 15.8 |  | 2 | 31.6 | 0 | 31.6
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.5578 | 1.12 |  | 3.5578 | 3.9847 | 0 | 3.9847
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03958 | 170 |  | 0.03958 | 6.7286 | 0 | 6.7286
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.022977 | 117.5 |  | 0.022977 | 2.6997 | 0 | 2.6997
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.084448 | 29.7 |  | 0.084448 | 2.5081 | 0 | 2.5081
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.034305 | 133.75 |  | 0.034305 | 4.5883 | 0 | 4.5883
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 31.9118 | 1.87 |  | 31.9118 | 59.6751 | 0 | 59.6751
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 31.9118 | 0.71 |  | 31.9118 | 22.6574 | 0 | 22.6574
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 31.9118 | 0.34 |  | 31.9118 | 10.85 | 0 | 10.85
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 31.9118 | 0.05 |  | 31.9118 | 1.5956 | 0 | 1.5956
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.087119 | 7.62 |  | 0.087119 | 0.66385 | 0 | 0.66385
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 1.047 | 1.42 |  | 1.047 | 1.4868 | 0 | 1.4868
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.048235 | 22.97 |  | 0.048235 | 1.108 | 0 | 1.108
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.048235 | 10.36 |  | 0.048235 | 0.49971 | 0 | 0.49971
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0017296 | 276.64 |  | 0.0017296 | 0.47848 | 0 | 0.47848
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0086417 | 135.25 |  | 0.0086417 | 1.1688 | 0 | 1.1688
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0014073 | 589.49 |  | 0.0014073 | 0.8296 | 0 | 0.8296
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | MAT. | UN | 4 | 40.43 |  | 4 | 161.72 | 0 | 161.72
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0065643 | 203.78 |  | 0.0065643 | 1.3377 | 0 | 1.3377
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0014073 | 577.1 |  | 0.0014073 | 0.81216 | 0 | 0.81216
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | MAT. | UN | 4 | 155 |  | 4 | 620 | 0 | 620
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 4.1424 | 25.5 |  | 4.1424 | 105.6307 | 0 | 105.6307
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 3.6738 | 31.87 |  | 3.6738 | 117.084 | 0 | 117.084
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 5.3018 | 15.22 |  | 5.3018 | 80.6942 | 0 | 80.6942
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 55.172 | 9.02 |  | 55.172 | 497.6514 | 0 | 497.6514
COTAÇÃO 2201 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 5000l/h - COMPLETA - INCLUINDO BOMBAS, FILTROS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | MAT. | UN | 1 | 28920 |  | 1 | 28920 | 0 | 28920
COMPOSIÇÃO 357 | ELEVADOR TIPO A - PARA 11 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | SER.CG | UN | 2 | 156000 | 38998.81
COTAÇÃO 2202 | ELEVADOR TIPO A - PARA 11 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | MAT. | UN | 1 | 156000 |  | 2 | 312000 | 0 | 312000
COTAÇÃO 2202.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR TIPO A E TIPO B | M.O. | UN | 1 |  | 38998.81 | 2 | 0 | 77997.62 | 77997.62
COMPOSIÇÃO 358 | ELEVADOR TIPO B - PARA 10 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | SER.CG | UN | 1 | 156000 | 38998.81
COTAÇÃO 2202.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR TIPO A E TIPO B | M.O. | UN | 1 |  | 38998.81 | 1 | 0 | 38998.81 | 38998.81
COTAÇÃO 2203 | ELEVADOR TIPO B - PARA 10 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | MAT. | UN | 1 | 156000 |  | 1 | 156000 | 0 | 156000
COMPOSIÇÃO 359 | ELEVADOR TIPO C - PARA 18 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | SER.CG | UN | 2 | 204000 | 51000
COTAÇÃO 2204 | ELEVADOR TIPO C - PARA 18 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | MAT. | UN | 1 | 204000 |  | 2 | 408000 | 0 | 408000
COTAÇÃO 2204.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR TIPO C | M.O. | UN | 1 |  | 51000 | 2 | 0 | 102000 | 102000
COMPOSIÇÃO 360 | ELEVADOR TIPO D - PARA 4 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | SER.CG | UN | 2 | 175200 | 43799.99
COTAÇÃO 2205 | ELEVADOR TIPO D - PARA 4 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | MAT. | UN | 1 | 175200 |  | 2 | 350400 | 0 | 350400
COTAÇÃO 2205.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR TIPO D | M.O. | UN | 1 |  | 43799.99 | 2 | 0 | 87599.98 | 87599.98
COMPOSIÇÃO 397 | GUARDA-CORPO DE VIDRO (h=1.50m) | SER.CG | M | 60 | 279.0854 | 15.7429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012026 | 6.92 |  | 0.72155 | 4.9931 | 0 | 4.9931
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.75892 |  | 12.19 | 45.5355 | 0 | 555.0777 | 555.0777
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 2.25 | 6.35 |  | 135 | 857.25 | 0 | 857.25
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1.5 | 172.26 |  | 90 | 15503.4 | 0 | 15503.4
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010155 | 571.77 |  | 0.006093 | 3.4838 | 0 | 3.4838
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013604 | 5.84 |  | 0.81622 | 4.7667 | 0 | 4.7667
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 |  | 1.2361 | 11.125 | 0 | 11.125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 |  | 0.14409 | 6.9163 | 0 | 6.9163
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022673 | 15.03 |  | 0.13603 | 2.0446 | 0 | 2.0446
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0009969 | 109.45 |  | 0.059814 | 6.5466 | 0 | 6.5466
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 |  | 10.0338 | 11.2379 | 0 | 11.2379
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 |  | 0.11163 | 18.9766 | 0 | 18.9766
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 |  | 0.0648 | 7.614 | 0 | 7.614
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 |  | 0.23817 | 7.0736 | 0 | 7.0736
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 |  | 0.09675 | 12.9403 | 0 | 12.9403
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 1.87 |  | 90 | 168.3 | 0 | 168.3
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.71 |  | 90 | 63.9 | 0 | 63.9
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.34 |  | 90 | 30.6 | 0 | 30.6
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.5 | 0.05 |  | 90 | 4.5 | 0 | 4.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004095 | 7.62 |  | 0.2457 | 1.8722 | 0 | 1.8722
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 22.97 |  | 0.13603 | 3.1247 | 0 | 3.1247
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022673 | 10.36 |  | 0.13603 | 1.4093 | 0 | 1.4093
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.13e-05 | 276.64 |  | 0.004878 | 1.3494 | 0 | 1.3494
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0004062 | 135.25 |  | 0.024372 | 3.2963 | 0 | 3.2963
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.615e-05 | 589.49 |  | 0.003969 | 2.3397 | 0 | 2.3397
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030855 | 203.78 |  | 0.018513 | 3.7726 | 0 | 3.7726
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.615e-05 | 577.1 |  | 0.003969 | 2.2905 | 0 | 2.2905
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.76282 |  | 8.51 | 45.7695 | 0 | 389.4984 | 389.4984
COMPOSIÇÃO 398 | ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 91.15 | 224.2066 | 140.9315
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.07921 | 6.92 |  | 7.22 | 49.9623 | 0 | 49.9623
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00066888 | 571.77 |  | 0.060968 | 34.8597 | 0 | 34.8597
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.089603 | 5.84 |  | 8.1673 | 47.697 | 0 | 47.697
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1357 | 9 |  | 12.3689 | 111.3197 | 0 | 111.3197
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.015818 | 48 |  | 1.4418 | 69.2064 | 0 | 69.2064
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 4.9859 |  | 19.69 | 454.4686 | 0 | 8948.487 | 8948.487
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.014934 | 15.03 |  | 1.3612 | 20.4588 | 0 | 20.4588
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0065662 | 109.45 |  | 0.59851 | 65.5073 | 0 | 65.5073
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1015 | 1.12 |  | 100.4011 | 112.4493 | 0 | 112.4493
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.012254 | 170 |  | 1.117 | 189.8844 | 0 | 189.8844
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0071136 | 117.5 |  | 0.6484 | 76.1875 | 0 | 76.1875
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.026145 | 29.7 |  | 2.3832 | 70.7798 | 0 | 70.7798
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.010621 | 133.75 |  | 0.9681 | 129.4839 | 0 | 129.4839
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.88 | 1.87 |  | 900.562 | 1684.0509 | 0 | 1684.0509
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.88 | 0.71 |  | 900.562 | 639.399 | 0 | 639.399
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.88 | 0.34 |  | 900.562 | 306.1911 | 0 | 306.1911
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.88 | 0.05 |  | 900.562 | 45.0281 | 0 | 45.0281
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.026972 | 7.62 |  | 2.4585 | 18.734 | 0 | 18.734
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014934 | 22.97 |  | 1.3612 | 31.2668 | 0 | 31.2668
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.014934 | 10.36 |  | 1.3612 | 14.102 | 0 | 14.102
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0005355 | 276.64 |  | 0.04881 | 13.5029 | 0 | 13.5029
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0026755 | 135.25 |  | 0.24387 | 32.9837 | 0 | 32.9837
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00043571 | 589.49 |  | 0.039715 | 23.4115 | 0 | 23.4115
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0020323 | 203.78 |  | 0.18525 | 37.7493 | 0 | 37.7493
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00043571 | 577.1 |  | 0.039715 | 22.9194 | 0 | 22.9194
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 5.0245 |  | 8.51 | 457.9808 | 0 | 3897.4167 | 3897.4167
COTAÇÃO 398 | ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MAT. | M2 | 1 | 182 |  | 91.15 | 16589.3 | 0 | 16589.3
COMPOSIÇÃO 400 | FECHAMENTO DAS VGAs E MDF REVESTIDOS EXTERNAMENTE COM FÓMICA BRANCA FOSCA | SER.CG | M2 | 33.78 | 124.9756 | 102.6996
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.066639 | 6.92 |  | 2.2511 | 15.5774 | 0 | 15.5774
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.3719e-05 | 2976 |  | 0.00046343 | 1.3792 | 0 | 1.3792
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00056272 | 571.77 |  | 0.019009 | 10.8686 | 0 | 10.8686
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.21857 |  | 17.7 | 7.3833 | 0 | 130.6846 | 130.6846
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.075382 | 5.84 |  | 2.5464 | 14.8711 | 0 | 14.8711
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 3.2583 |  | 13.58 | 110.066 | 0 | 1494.696 | 1494.696
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.1162 | 9 |  | 3.9253 | 35.3273 | 0 | 35.3273
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013545 | 48 |  | 0.45755 | 21.9626 | 0 | 21.9626
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 1.08 | 25.28 |  | 36.4824 | 922.2751 | 0 | 922.2751
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 1.26 | 28.08 |  | 42.5628 | 1195.1634 | 0 | 1195.1634
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 16.0555 | 0.42 |  | 542.3547 | 227.789 | 0 | 227.789
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.012564 | 15.03 |  | 0.4244 | 6.3787 | 0 | 6.3787
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.043375 | 0.85 |  | 1.4652 | 1.2454 | 0 | 1.2454
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0055242 | 109.45 |  | 0.18661 | 20.424 | 0 | 20.424
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MAT. | M2 | 1.464 | 11.17 |  | 49.4539 | 552.4003 | 0 | 552.4003
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.94323 | 1.12 |  | 31.8623 | 35.6857 | 0 | 35.6857
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.010493 | 170 |  | 0.35447 | 60.2598 | 0 | 60.2598
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0060915 | 117.5 |  | 0.20577 | 24.1781 | 0 | 24.1781
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.022389 | 29.7 |  | 0.75629 | 22.4619 | 0 | 22.4619
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.009095 | 133.75 |  | 0.30723 | 41.0917 | 0 | 41.0917
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.04199 | 72.5 |  | 1.4184 | 102.8366 | 0 | 102.8366
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.4604 | 1.87 |  | 285.7931 | 534.4332 | 0 | 534.4332
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.4604 | 0.71 |  | 285.7931 | 202.9131 | 0 | 202.9131
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.4604 | 0.34 |  | 285.7931 | 97.1697 | 0 | 97.1697
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 8.4604 | 0.05 |  | 285.7931 | 14.2897 | 0 | 14.2897
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.14942 |  | 17.8 | 5.0474 | 0 | 89.8432 | 89.8432
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.022692 | 7.62 |  | 0.76653 | 5.8409 | 0 | 5.8409
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012564 | 22.97 |  | 0.4244 | 9.7484 | 0 | 9.7484
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.012564 | 10.36 |  | 0.4244 | 4.3968 | 0 | 4.3968
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00045051 | 276.64 |  | 0.015218 | 4.21 | 0 | 4.21
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0022509 | 135.25 |  | 0.076035 | 10.2837 | 0 | 10.2837
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00036656 | 589.49 |  | 0.012382 | 7.2993 | 0 | 7.2993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0017098 | 203.78 |  | 0.057756 | 11.7696 | 0 | 11.7696
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00036656 | 577.1 |  | 0.012382 | 7.1459 | 0 | 7.1459
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.73231 |  | 13.3 | 24.7375 | 0 | 329.0087 | 329.0087
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.95201 |  | 8.51 | 32.1587 | 0 | 273.671 | 273.671
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 3.2583 |  | 10.46 | 110.066 | 0 | 1151.2902 | 1151.2902
COMPOSIÇÃO 401 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA BASE DO GERADOR E FOSSO DO MONTA CARGA | SER.CG | UN | 1 | 8945.236 | 1671.1847
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.81995 | 6.92 |  | 0.81995 | 5.6741 | 0 | 5.6741
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.0031861 | 2976 |  | 0.0031861 | 9.4818 | 0 | 9.4818
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0069239 | 571.77 |  | 0.0069239 | 3.9589 | 0 | 3.9589
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.56464 |  | 13.3 | 0.56464 | 0 | 7.5097 | 7.5097
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.92753 | 5.84 |  | 0.92753 | 5.4168 | 0 | 5.4168
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 1.8551 | 9 |  | 1.8551 | 16.6961 | 0 | 16.6961
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.21625 | 48 |  | 0.21625 | 10.3798 | 0 | 10.3798
1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | MAT. | M2 | 20.979 | 38.28 |  | 20.979 | 803.0761 | 0 | 803.0761
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 7245.9468 | 0.42 |  | 7245.9468 | 3043.2977 | 0 | 3043.2977
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 1.5354e-05 | 860.35 |  | 1.5354e-05 | 0.01321 | 0 | 0.01321
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.15459 | 15.03 |  | 0.15459 | 2.3234 | 0 | 2.3234
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 19.0479 | 0.85 |  | 19.0479 | 16.1907 | 0 | 16.1907
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.067971 | 109.45 |  | 0.067971 | 7.4394 | 0 | 7.4394
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 462.87 | 5.7 |  | 462.87 | 2638.359 | 0 | 2638.359
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 10.425 | 12.01 |  | 10.425 | 125.2043 | 0 | 125.2043
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 15.0585 | 1.12 |  | 15.0585 | 16.8655 | 0 | 16.8655
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.16753 | 170 |  | 0.16753 | 28.4794 | 0 | 28.4794
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.09725 | 117.5 |  | 0.09725 | 11.4268 | 0 | 11.4268
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.35743 | 29.7 |  | 0.35743 | 10.6158 | 0 | 10.6158
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.1452 | 133.75 |  | 0.1452 | 19.4204 | 0 | 19.4204
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 15.005 | 72.5 |  | 15.005 | 1087.861 | 0 | 1087.861
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 135.0689 | 1.87 |  | 135.0689 | 252.5789 | 0 | 252.5789
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 135.0689 | 0.71 |  | 135.0689 | 95.899 | 0 | 95.899
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 135.0689 | 0.34 |  | 135.0689 | 45.9234 | 0 | 45.9234
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 135.0689 | 0.05 |  | 135.0689 | 6.7534 | 0 | 6.7534
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 29.3662 |  | 17.8 | 29.3662 | 0 | 522.7191 | 522.7191
378 | ARMADOR | M.O. | H | 42.9717 |  | 13.3 | 42.9717 | 0 | 571.523 | 571.523
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.27921 | 7.62 |  | 0.27921 | 2.1276 | 0 | 2.1276
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.15459 | 22.97 |  | 0.15459 | 3.5509 | 0 | 3.5509
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.15459 | 10.36 |  | 0.15459 | 1.6015 | 0 | 1.6015
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0055432 | 276.64 |  | 0.0055432 | 1.5335 | 0 | 1.5335
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.027696 | 135.25 |  | 0.027696 | 3.7459 | 0 | 3.7459
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0045103 | 589.49 |  | 0.0045103 | 2.6588 | 0 | 2.6588
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.021038 | 203.78 |  | 0.021038 | 4.2871 | 0 | 4.2871
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0045103 | 577.1 |  | 0.0045103 | 2.6029 | 0 | 2.6029
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 303.576 | 0.08 |  | 303.576 | 24.2861 | 0 | 24.2861
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | MAT. | UN | 0.00049319 | 13298.56 |  | 0.00049319 | 6.5588 | 0 | 6.5588
42655 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | MAT. | KG | 0.23842 | 9.15 |  | 0.23842 | 2.1816 | 0 | 2.1816
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.12099 |  | 19.22 | 0.12099 | 0 | 2.3255 | 2.3255
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | M.O. | H | 3.5279 |  | 13.52 | 3.5279 | 0 | 47.6976 | 47.6976
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 11.8481 | 52.9 |  | 11.8481 | 626.7666 | 0 | 626.7666
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.54454 |  | 13.3 | 0.54454 | 0 | 7.2423 | 7.2423
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 52.5702 |  | 8.51 | 52.5702 | 0 | 447.372 | 447.372
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 6.8603 |  | 9.26 | 6.8603 | 0 | 63.5265 | 63.5265
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.12131 |  | 10.46 | 0.12131 | 0 | 1.2689 | 1.2689
COMPOSIÇÃO 96113.1 | ACABAMENTO NO GESSO PARA OS SPRINKLERS | SER.CG | UN | 950 | 0.74076 | 1.4238
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011224 | 6.92 |  | 1.0663 | 7.3787 | 0 | 7.3787
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.478e-06 | 571.77 |  | 0.0090041 | 5.1483 | 0 | 5.1483
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012697 | 5.84 |  | 1.2062 | 7.0442 | 0 | 7.0442
12872 | GESSEIRO | M.O. | H | 0.090837 |  | 10.91 | 86.2952 | 0 | 941.4801 | 941.4801
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 |  | 1.8267 | 16.4403 | 0 | 16.4403
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 |  | 0.21293 | 10.2208 | 0 | 10.2208
20250 | SISAL EM FIBRA | MAT. | KG | 0.0007 | 8.07 |  | 0.665 | 5.3666 | 0 | 5.3666
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00021161 | 15.03 |  | 0.20103 | 3.0215 | 0 | 3.0215
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.3044e-05 | 109.45 |  | 0.088392 | 9.6745 | 0 | 9.6745
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | MAT. | KG | 0.099 | 0.44 |  | 94.05 | 41.382 | 0 | 41.382
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.0025 | 16.19 |  | 2.375 | 38.4513 | 0 | 38.4513
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 |  | 14.8278 | 16.6071 | 0 | 16.6071
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 |  | 0.16496 | 28.0432 | 0 | 28.0432
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 |  | 0.09576 | 11.2518 | 0 | 11.2518
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 |  | 0.35196 | 10.4531 | 0 | 10.4531
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 |  | 0.14297 | 19.1229 | 0 | 19.1229
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.87 |  | 133 | 248.71 | 0 | 248.71
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.71 |  | 133 | 94.43 | 0 | 94.43
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.34 |  | 133 | 45.22 | 0 | 45.22
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.05 |  | 133 | 6.65 | 0 | 6.65
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003822 | 7.62 |  | 0.36309 | 2.7667 | 0 | 2.7667
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 22.97 |  | 0.20103 | 4.6176 | 0 | 4.6176
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 10.36 |  | 0.20103 | 2.0827 | 0 | 2.0827
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.588e-06 | 276.64 |  | 0.0072086 | 1.9942 | 0 | 1.9942
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.7912e-05 | 135.25 |  | 0.036016 | 4.8712 | 0 | 4.8712
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.174e-06 | 589.49 |  | 0.0058653 | 3.4575 | 0 | 3.4575
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.8798e-05 | 203.78 |  | 0.027358 | 5.575 | 0 | 5.575
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.174e-06 | 577.1 |  | 0.0058653 | 3.3849 | 0 | 3.3849
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | MAT. | CENTO | 0.003 | 17.67 |  | 2.85 | 50.3595 | 0 | 50.3595
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.050855 |  | 8.51 | 48.3122 | 0 | 411.1372 | 411.1372
A.16.01.00 | INCÊNDIO COMPLEMENTAR
11821/ORSE | Sensor de temperatura | SER.CG | UN | 2 | 101.4819 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.016034 | 0.11096 | 0 | 0.11096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0001354 | 0.077418 | 0 | 0.077418
12661/ORSE | Sensor de temperatura - endereçavél | MAT. | UN | 1 | 97.21 |  | 2 | 194.42 | 0 | 194.42
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.018138 | 0.10593 | 0 | 0.10593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 1.0301 | 0 | 13.7003 | 13.7003
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 1.0301 | 0 | 9.6211 | 9.6211
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.003023 | 0.045436 | 0 | 0.045436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0013292 | 0.14548 | 0 | 0.14548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 2 | 3.74 | 0 | 3.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 2 | 1.42 | 0 | 1.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 2 | 0.68 | 0 | 0.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00546 | 0.041605 | 0 | 0.041605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.003023 | 0.069438 | 0 | 0.069438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.003023 | 0.031318 | 0 | 0.031318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0001084 | 0.029988 | 0 | 0.029988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0005416 | 0.073251 | 0 | 0.073251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 8.82e-05 | 0.051993 | 0 | 0.051993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0004114 | 0.083835 | 0 | 0.083835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 8.82e-05 | 0.0509 | 0 | 0.0509
11822/ORSE | Sensor ótico de fumaça "Linear" | SER.CG | UN | 23 | 66.3519 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.1844 | 1.276 | 0 | 1.276
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0015571 | 0.8903 | 0 | 0.8903
12662/ORSE | Sensor Ótico de fumaça " Linear" | MAT. | UN | 1 | 62.08 |  | 23 | 1427.84 | 0 | 1427.84
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.20859 | 1.2182 | 0 | 1.2182
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.3159 | 2.8431 | 0 | 2.8431
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.036823 | 1.7675 | 0 | 1.7675
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 11.8461 | 0 | 157.5538 | 157.5538
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 11.8461 | 0 | 110.643 | 110.643
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.034764 | 0.52251 | 0 | 0.52251
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.015286 | 1.673 | 0 | 1.673
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 2.5642 | 2.8719 | 0 | 2.8719
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.028527 | 4.8496 | 0 | 4.8496
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.01656 | 1.9458 | 0 | 1.9458
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.060865 | 1.8077 | 0 | 1.8077
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.024725 | 3.307 | 0 | 3.307
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 23 | 43.01 | 0 | 43.01
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 23 | 16.33 | 0 | 16.33
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 23 | 7.82 | 0 | 7.82
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 23 | 1.15 | 0 | 1.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.06279 | 0.47846 | 0 | 0.47846
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.034764 | 0.79854 | 0 | 0.79854
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.034764 | 0.36016 | 0 | 0.36016
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0012466 | 0.34486 | 0 | 0.34486
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0062284 | 0.84239 | 0 | 0.84239
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0010143 | 0.59792 | 0 | 0.59792
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0047311 | 0.9641 | 0 | 0.9641
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0010143 | 0.58535 | 0 | 0.58535
72719U | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 169.7982 | 24.3632
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017638 | 6.92 |  | 0.017638 | 0.12205 | 0 | 0.12205
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014894 | 571.77 |  | 0.00014894 | 0.085159 | 0 | 0.085159
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019952 | 5.84 |  | 0.019952 | 0.11652 | 0 | 0.11652
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.030216 | 9 |  | 0.030216 | 0.27195 | 0 | 0.27195
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035222 | 48 |  | 0.0035222 | 0.16907 | 0 | 0.16907
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0033253 | 15.03 |  | 0.0033253 | 0.049979 | 0 | 0.049979
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.1159 |  | 13.3 | 1.1159 | 0 | 14.8421 | 14.8421
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014621 | 109.45 |  | 0.0014621 | 0.16003 | 0 | 0.16003
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24527 | 1.12 |  | 0.24527 | 0.2747 | 0 | 0.2747
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027287 | 170 |  | 0.0027287 | 0.46387 | 0 | 0.46387
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001584 | 117.5 |  | 0.001584 | 0.18612 | 0 | 0.18612
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0058219 | 29.7 |  | 0.0058219 | 0.17291 | 0 | 0.17291
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002365 | 133.75 |  | 0.002365 | 0.31632 | 0 | 0.31632
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 1.87 |  | 2.2 | 4.114 | 0 | 4.114
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.71 |  | 2.2 | 1.562 | 0 | 1.562
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.34 |  | 2.2 | 0.748 | 0 | 0.748
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.2 | 0.05 |  | 2.2 | 0.11 | 0 | 0.11
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006006 | 7.62 |  | 0.006006 | 0.045766 | 0 | 0.045766
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033253 | 22.97 |  | 0.0033253 | 0.076382 | 0 | 0.076382
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033253 | 10.36 |  | 0.0033253 | 0.03445 | 0 | 0.03445
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011924 | 276.64 |  | 0.00011924 | 0.032987 | 0 | 0.032987
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00059576 | 135.25 |  | 0.00059576 | 0.080577 | 0 | 0.080577
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.702e-05 | 589.49 |  | 9.702e-05 | 0.057192 | 0 | 0.057192
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00045254 | 203.78 |  | 0.00045254 | 0.092219 | 0 | 0.092219
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.702e-05 | 577.1 |  | 9.702e-05 | 0.05599 | 0 | 0.05599
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.1188 |  | 8.51 | 1.1188 | 0 | 9.5211 | 9.5211
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | MAT. | UN | 1 | 160.4 |  | 1 | 160.4 | 0 | 160.4
73924/1U | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 | 30.21 | 9.7953 | 11.0569
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.2422 | 1.676 | 0 | 1.676
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0020452 | 1.1694 | 0 | 1.1694
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.27398 | 1.6 | 0 | 1.6
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.41492 | 3.7343 | 0 | 3.7343
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.048366 | 2.3216 | 0 | 2.3216
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.045662 | 0.68631 | 0 | 0.68631
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.020078 | 2.1975 | 0 | 2.1975
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 3.368 | 3.7722 | 0 | 3.7722
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.037469 | 6.3698 | 0 | 6.3698
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.021751 | 2.5558 | 0 | 2.5558
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.079945 | 2.3744 | 0 | 2.3744
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.032476 | 4.3436 | 0 | 4.3436
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 30.21 | 56.4927 | 0 | 56.4927
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 30.21 | 21.4491 | 0 | 21.4491
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 30.21 | 10.2714 | 0 | 10.2714
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 30.21 | 1.5105 | 0 | 1.5105
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.6 | 2.2 |  | 18.126 | 39.8772 | 0 | 39.8772
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.082473 | 0.62845 | 0 | 0.62845
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.045662 | 1.0489 | 0 | 1.0489
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.045662 | 0.47306 | 0 | 0.47306
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0016374 | 0.45297 | 0 | 0.45297
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0081809 | 1.1065 | 0 | 1.1065
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0013323 | 0.78535 | 0 | 0.78535
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0062142 | 1.2663 | 0 | 1.2663
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0013323 | 0.76885 | 0 | 0.76885
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 |  | 13.3 | 15.2847 | 0 | 203.2872 | 203.2872
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.07 | 11.18 |  | 2.1147 | 23.6423 | 0 | 23.6423
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 15.3633 | 0 | 130.7416 | 130.7416
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | MAT. | L | 0.16 | 21.38 |  | 4.8336 | 103.3424 | 0 | 103.3424
83634U | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3 | 475.0319 | 11.0915
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.024052 | 0.16644 | 0 | 0.16644
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 1 | 470.76 |  | 3 | 1412.28 | 0 | 1412.28
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0002031 | 0.11613 | 0 | 0.11613
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.027207 | 0.15889 | 0 | 0.15889
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.041204 | 0.37083 | 0 | 0.37083
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.004803 | 0.23054 | 0 | 0.23054
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0045345 | 0.068154 | 0 | 0.068154
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0019938 | 0.21822 | 0 | 0.21822
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.33446 | 0.3746 | 0 | 0.3746
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0037209 | 0.63255 | 0 | 0.63255
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00216 | 0.2538 | 0 | 0.2538
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0079389 | 0.23579 | 0 | 0.23579
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.003225 | 0.43134 | 0 | 0.43134
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 3 | 5.61 | 0 | 5.61
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 3 | 2.13 | 0 | 2.13
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 3 | 1.02 | 0 | 1.02
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 3 | 0.15 | 0 | 0.15
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00819 | 0.062408 | 0 | 0.062408
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0045345 | 0.10416 | 0 | 0.10416
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0045345 | 0.046977 | 0 | 0.046977
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0001626 | 0.044982 | 0 | 0.044982
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0008124 | 0.10988 | 0 | 0.10988
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0001323 | 0.07799 | 0 | 0.07799
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0006171 | 0.12575 | 0 | 0.12575
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0001323 | 0.07635 | 0 | 0.07635
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 |  | 13.3 | 1.5256 | 0 | 20.2911 | 20.2911
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 1.5256 | 0 | 12.9833 | 12.9833
91166U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 48.11 | 1.1322 | 1.0804
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00066543 | 6.92 |  | 0.032014 | 0.22154 | 0 | 0.22154
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.619e-06 | 571.77 |  | 0.00027033 | 0.15457 | 0 | 0.15457
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00075274 | 5.84 |  | 0.036214 | 0.21149 | 0 | 0.21149
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00114 | 9 |  | 0.054844 | 0.4936 | 0 | 0.4936
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00013288 | 48 |  | 0.006393 | 0.30686 | 0 | 0.30686
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 0.48808 | 0 | 4.5928 | 4.5928
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00012546 | 15.03 |  | 0.0060356 | 0.090716 | 0 | 0.090716
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.074058 |  | 13.3 | 3.563 | 0 | 47.3873 | 47.3873
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.5162e-05 | 109.45 |  | 0.0026538 | 0.29046 | 0 | 0.29046
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0092534 | 1.12 |  | 0.44518 | 0.4986 | 0 | 0.4986
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00010294 | 170 |  | 0.0049527 | 0.84196 | 0 | 0.84196
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.976e-05 | 117.5 |  | 0.0028751 | 0.33782 | 0 | 0.33782
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00021964 | 29.7 |  | 0.010567 | 0.31384 | 0 | 0.31384
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.9225e-05 | 133.75 |  | 0.0042926 | 0.57414 | 0 | 0.57414
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.083 | 1.87 |  | 3.9931 | 7.4672 | 0 | 7.4672
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.083 | 0.71 |  | 3.9931 | 2.8351 | 0 | 2.8351
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.083 | 0.34 |  | 3.9931 | 1.3577 | 0 | 1.3577
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.083 | 0.05 |  | 3.9931 | 0.19966 | 0 | 0.19966
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00022659 | 7.62 |  | 0.010901 | 0.083067 | 0 | 0.083067
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012546 | 22.97 |  | 0.0060356 | 0.13864 | 0 | 0.13864
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012546 | 10.36 |  | 0.0060356 | 0.062529 | 0 | 0.062529
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.499e-06 | 276.64 |  | 0.00021645 | 0.059878 | 0 | 0.059878
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.2476e-05 | 135.25 |  | 0.0010813 | 0.14625 | 0 | 0.14625
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.66e-06 | 589.49 |  | 0.00017608 | 0.1038 | 0 | 0.1038
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.7073e-05 | 203.78 |  | 0.00082138 | 0.16738 | 0 | 0.16738
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.66e-06 | 577.1 |  | 0.00017608 | 0.10162 | 0 | 0.10162
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | MAT. | UN | 1.587 | 0.49 |  | 76.3506 | 37.4118 | 0 | 37.4118
92358U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 100.9212 | 34.9276
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.024308 | 6.92 |  | 0.024308 | 0.16821 | 0 | 0.16821
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00020527 | 571.77 |  | 0.00020527 | 0.11736 | 0 | 0.11736
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.027498 | 5.84 |  | 0.027498 | 0.16059 | 0 | 0.16059
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041643 | 9 |  | 0.041643 | 0.37479 | 0 | 0.37479
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0048542 | 48 |  | 0.0048542 | 0.233 | 0 | 0.233
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.538 |  | 9.41 | 1.538 | 0 | 14.4724 | 14.4724
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0045829 | 15.03 |  | 0.0045829 | 0.068881 | 0 | 0.068881
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.538 |  | 13.3 | 1.538 | 0 | 20.4552 | 20.4552
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0020151 | 109.45 |  | 0.0020151 | 0.22055 | 0 | 0.22055
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.053 | 12.83 |  | 0.053 | 0.67999 | 0 | 0.67999
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33803 | 1.12 |  | 0.33803 | 0.37859 | 0 | 0.37859
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037606 | 170 |  | 0.0037606 | 0.6393 | 0 | 0.6393
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002183 | 117.5 |  | 0.002183 | 0.25651 | 0 | 0.25651
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0080236 | 29.7 |  | 0.0080236 | 0.2383 | 0 | 0.2383
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0032594 | 133.75 |  | 0.0032594 | 0.43594 | 0 | 0.43594
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.032 | 1.87 |  | 3.032 | 5.6698 | 0 | 5.6698
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.032 | 0.71 |  | 3.032 | 2.1527 | 0 | 2.1527
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.032 | 0.34 |  | 3.032 | 1.0309 | 0 | 1.0309
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.032 | 0.05 |  | 3.032 | 0.1516 | 0 | 0.1516
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0082774 | 7.62 |  | 0.0082774 | 0.063073 | 0 | 0.063073
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045829 | 22.97 |  | 0.0045829 | 0.10527 | 0 | 0.10527
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0045829 | 10.36 |  | 0.0045829 | 0.047479 | 0 | 0.047479
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00016433 | 276.64 |  | 0.00016433 | 0.045461 | 0 | 0.045461
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00082107 | 135.25 |  | 0.00082107 | 0.11105 | 0 | 0.11105
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00013371 | 589.49 |  | 0.00013371 | 0.078822 | 0 | 0.078822
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00062368 | 203.78 |  | 0.00062368 | 0.12709 | 0 | 0.12709
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00013371 | 577.1 |  | 0.00013371 | 0.077165 | 0 | 0.077165
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | MAT. | UN | 1 | 87 |  | 1 | 87 | 0 | 87
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.013 | 22.21 |  | 0.013 | 0.28873 | 0 | 0.28873
92382U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 19 | 14.5432 | 16.9339
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011785 | 6.92 |  | 0.22392 | 1.5495 | 0 | 1.5495
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.952e-05 | 571.77 |  | 0.0018909 | 1.0811 | 0 | 1.0811
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013332 | 5.84 |  | 0.2533 | 1.4793 | 0 | 1.4793
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.02019 | 9 |  | 0.38361 | 3.4525 | 0 | 3.4525
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023535 | 48 |  | 0.044716 | 2.1464 | 0 | 2.1464
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.74566 |  | 9.41 | 14.1675 | 0 | 133.3161 | 133.3161
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0022219 | 15.03 |  | 0.042216 | 0.63451 | 0 | 0.63451
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.74566 |  | 13.3 | 14.1675 | 0 | 188.4277 | 188.4277
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00097696 | 109.45 |  | 0.018562 | 2.0316 | 0 | 2.0316
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 12.83 |  | 0.247 | 3.169 | 0 | 3.169
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 8.03 |  | 19 | 152.57 | 0 | 152.57
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16389 | 1.12 |  | 3.1138 | 3.4875 | 0 | 3.4875
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018232 | 170 |  | 0.034642 | 5.8891 | 0 | 5.8891
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010584 | 117.5 |  | 0.02011 | 2.3629 | 0 | 2.3629
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0038901 | 29.7 |  | 0.073911 | 2.1952 | 0 | 2.1952
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0015803 | 133.75 |  | 0.030025 | 4.0158 | 0 | 4.0158
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.47 | 1.87 |  | 27.93 | 52.2291 | 0 | 52.2291
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.47 | 0.71 |  | 27.93 | 19.8303 | 0 | 19.8303
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.47 | 0.34 |  | 27.93 | 9.4962 | 0 | 9.4962
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.47 | 0.05 |  | 27.93 | 1.3965 | 0 | 1.3965
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0040131 | 7.62 |  | 0.076249 | 0.58102 | 0 | 0.58102
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022219 | 22.97 |  | 0.042216 | 0.96971 | 0 | 0.96971
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0022219 | 10.36 |  | 0.042216 | 0.43736 | 0 | 0.43736
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.9674e-05 | 276.64 |  | 0.0015138 | 0.41878 | 0 | 0.41878
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039808 | 135.25 |  | 0.0075634 | 1.023 | 0 | 1.023
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.4827e-05 | 589.49 |  | 0.0012317 | 0.72608 | 0 | 0.72608
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00030238 | 203.78 |  | 0.0057452 | 1.1708 | 0 | 1.1708
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.4827e-05 | 577.1 |  | 0.0012317 | 0.71082 | 0 | 0.71082
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.003 | 22.21 |  | 0.057 | 1.266 | 0 | 1.266
92639U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 32.0726 | 26.8177
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018664 | 6.92 |  | 0.037328 | 0.25831 | 0 | 0.25831
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00015761 | 571.77 |  | 0.00031521 | 0.18023 | 0 | 0.18023
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021113 | 5.84 |  | 0.042226 | 0.2466 | 0 | 0.2466
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.031974 | 9 |  | 0.063948 | 0.57553 | 0 | 0.57553
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037271 | 48 |  | 0.0074543 | 0.3578 | 0 | 0.3578
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.1809 |  | 9.41 | 2.3618 | 0 | 22.2241 | 22.2241
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035188 | 15.03 |  | 0.0070375 | 0.10577 | 0 | 0.10577
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.1809 |  | 13.3 | 2.3618 | 0 | 31.4114 | 31.4114
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015472 | 109.45 |  | 0.0030944 | 0.33868 | 0 | 0.33868
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.029 | 12.83 |  | 0.058 | 0.74414 | 0 | 0.74414
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.25954 | 1.12 |  | 0.51908 | 0.58137 | 0 | 0.58137
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0028874 | 170 |  | 0.0057748 | 0.98172 | 0 | 0.98172
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0016762 | 117.5 |  | 0.0033523 | 0.3939 | 0 | 0.3939
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0061606 | 29.7 |  | 0.012321 | 0.36594 | 0 | 0.36594
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0025026 | 133.75 |  | 0.0050052 | 0.66945 | 0 | 0.66945
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.328 | 1.87 |  | 4.656 | 8.7067 | 0 | 8.7067
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.328 | 0.71 |  | 4.656 | 3.3058 | 0 | 3.3058
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.328 | 0.34 |  | 4.656 | 1.583 | 0 | 1.583
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.328 | 0.05 |  | 4.656 | 0.2328 | 0 | 0.2328
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063554 | 7.62 |  | 0.012711 | 0.096857 | 0 | 0.096857
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035188 | 22.97 |  | 0.0070375 | 0.16165 | 0 | 0.16165
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035188 | 10.36 |  | 0.0070375 | 0.072909 | 0 | 0.072909
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00012618 | 276.64 |  | 0.00025236 | 0.069812 | 0 | 0.069812
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00063042 | 135.25 |  | 0.0012608 | 0.17053 | 0 | 0.17053
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010266 | 589.49 |  | 0.00020533 | 0.12104 | 0 | 0.12104
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047887 | 203.78 |  | 0.00095774 | 0.19517 | 0 | 0.19517
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010266 | 577.1 |  | 0.00020533 | 0.11849 | 0 | 0.11849
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 21.6 |  | 2 | 43.2 | 0 | 43.2
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.007 | 22.21 |  | 0.014 | 0.31094 | 0 | 0.31094
92640U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 45.8677 | 29.6516
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020636 | 6.92 |  | 0.041273 | 0.28561 | 0 | 0.28561
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017426 | 571.77 |  | 0.00034852 | 0.19927 | 0 | 0.19927
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.023344 | 5.84 |  | 0.046688 | 0.27266 | 0 | 0.27266
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.035353 | 9 |  | 0.070706 | 0.63635 | 0 | 0.63635
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004121 | 48 |  | 0.0082419 | 0.39561 | 0 | 0.39561
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.3057 |  | 9.41 | 2.6113 | 0 | 24.5725 | 24.5725
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0038906 | 15.03 |  | 0.0077812 | 0.11695 | 0 | 0.11695
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.3057 |  | 13.3 | 2.6113 | 0 | 34.7306 | 34.7306
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0017107 | 109.45 |  | 0.0034214 | 0.37447 | 0 | 0.37447
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.036 | 12.83 |  | 0.072 | 0.92376 | 0 | 0.92376
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28697 | 1.12 |  | 0.57394 | 0.64281 | 0 | 0.64281
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031925 | 170 |  | 0.0063851 | 1.0855 | 0 | 1.0855
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018533 | 117.5 |  | 0.0037066 | 0.43552 | 0 | 0.43552
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0068116 | 29.7 |  | 0.013623 | 0.40461 | 0 | 0.40461
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0027671 | 133.75 |  | 0.0055341 | 0.74019 | 0 | 0.74019
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.574 | 1.87 |  | 5.148 | 9.6268 | 0 | 9.6268
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.574 | 0.71 |  | 5.148 | 3.6551 | 0 | 3.6551
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.574 | 0.34 |  | 5.148 | 1.7503 | 0 | 1.7503
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.574 | 0.05 |  | 5.148 | 0.2574 | 0 | 0.2574
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.007027 | 7.62 |  | 0.014054 | 0.10709 | 0 | 0.10709
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0038906 | 22.97 |  | 0.0077812 | 0.17873 | 0 | 0.17873
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0038906 | 10.36 |  | 0.0077812 | 0.080613 | 0 | 0.080613
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013951 | 276.64 |  | 0.00027902 | 0.077188 | 0 | 0.077188
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00069704 | 135.25 |  | 0.0013941 | 0.18855 | 0 | 0.18855
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011351 | 589.49 |  | 0.00022703 | 0.13383 | 0 | 0.13383
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00052947 | 203.78 |  | 0.0010589 | 0.21579 | 0 | 0.21579
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011351 | 577.1 |  | 0.00022703 | 0.13102 | 0 | 0.13102
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | MAT. | UN | 1 | 34.21 |  | 2 | 68.42 | 0 | 68.42
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.009 | 22.21 |  | 0.018 | 0.39978 | 0 | 0.39978
92652U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 13.1 | 27.909 | 6.3358
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0044095 | 6.92 |  | 0.057764 | 0.39973 | 0 | 0.39973
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.7236e-05 | 571.77 |  | 0.00048779 | 0.2789 | 0 | 0.2789
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.004988 | 5.84 |  | 0.065343 | 0.3816 | 0 | 0.3816
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.007554 | 9 |  | 0.098958 | 0.89062 | 0 | 0.89062
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00088055 | 48 |  | 0.011535 | 0.55369 | 0 | 0.55369
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.27899 |  | 9.41 | 3.6547 | 0 | 34.3911 | 34.3911
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00083133 | 15.03 |  | 0.01089 | 0.16368 | 0 | 0.16368
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.27899 |  | 13.3 | 3.6547 | 0 | 48.608 | 48.608
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00036553 | 109.45 |  | 0.0047884 | 0.5241 | 0 | 0.5241
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.061318 | 1.12 |  | 0.80327 | 0.89966 | 0 | 0.89966
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00068216 | 170 |  | 0.0089364 | 1.5192 | 0 | 1.5192
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000396 | 117.5 |  | 0.0051876 | 0.60954 | 0 | 0.60954
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0014555 | 29.7 |  | 0.019067 | 0.56628 | 0 | 0.56628
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00059125 | 133.75 |  | 0.0077454 | 1.0359 | 0 | 1.0359
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55 | 1.87 |  | 7.205 | 13.4733 | 0 | 13.4733
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55 | 0.71 |  | 7.205 | 5.1155 | 0 | 5.1155
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55 | 0.34 |  | 7.205 | 2.4497 | 0 | 2.4497
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.55 | 0.05 |  | 7.205 | 0.36025 | 0 | 0.36025
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015015 | 7.62 |  | 0.01967 | 0.14988 | 0 | 0.14988
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00083133 | 22.97 |  | 0.01089 | 0.25015 | 0 | 0.25015
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00083133 | 10.36 |  | 0.01089 | 0.11282 | 0 | 0.11282
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.981e-05 | 276.64 |  | 0.00039051 | 0.10803 | 0 | 0.10803
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00014894 | 135.25 |  | 0.0019511 | 0.26389 | 0 | 0.26389
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.4256e-05 | 589.49 |  | 0.00031775 | 0.18731 | 0 | 0.18731
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011314 | 203.78 |  | 0.0014821 | 0.30202 | 0 | 0.30202
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.4256e-05 | 577.1 |  | 0.00031775 | 0.18338 | 0 | 0.18338
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 24.6 |  | 13.6109 | 334.8281 | 0 | 334.8281
92653U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 45.5 | 32.1894 | 6.7275
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.004682 | 6.92 |  | 0.21303 | 1.4742 | 0 | 1.4742
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.9536e-05 | 571.77 |  | 0.0017989 | 1.0286 | 0 | 1.0286
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0052964 | 5.84 |  | 0.24098 | 1.4073 | 0 | 1.4073
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.008021 | 9 |  | 0.36496 | 3.2846 | 0 | 3.2846
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00093498 | 48 |  | 0.042542 | 2.042 | 0 | 2.042
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.29623 |  | 9.41 | 13.4786 | 0 | 126.8341 | 126.8341
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00088272 | 15.03 |  | 0.040164 | 0.60366 | 0 | 0.60366
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.29623 |  | 13.3 | 13.4786 | 0 | 179.266 | 179.266
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038813 | 109.45 |  | 0.01766 | 1.9329 | 0 | 1.9329
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.065109 | 1.12 |  | 2.9624 | 3.3179 | 0 | 3.3179
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00072434 | 170 |  | 0.032957 | 5.6027 | 0 | 5.6027
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00042048 | 117.5 |  | 0.019132 | 2.248 | 0 | 2.248
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015454 | 29.7 |  | 0.070318 | 2.0884 | 0 | 2.0884
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006278 | 133.75 |  | 0.028565 | 3.8206 | 0 | 3.8206
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.584 | 1.87 |  | 26.572 | 49.6896 | 0 | 49.6896
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.584 | 0.71 |  | 26.572 | 18.8661 | 0 | 18.8661
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.584 | 0.34 |  | 26.572 | 9.0345 | 0 | 9.0345
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.584 | 0.05 |  | 26.572 | 1.3286 | 0 | 1.3286
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015943 | 7.62 |  | 0.072542 | 0.55277 | 0 | 0.55277
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00088272 | 22.97 |  | 0.040164 | 0.92256 | 0 | 0.92256
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00088272 | 10.36 |  | 0.040164 | 0.41609 | 0 | 0.41609
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.1652e-05 | 276.64 |  | 0.0014402 | 0.39841 | 0 | 0.39841
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015815 | 135.25 |  | 0.0071957 | 0.97322 | 0 | 0.97322
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.5754e-05 | 589.49 |  | 0.0011718 | 0.69077 | 0 | 0.69077
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012013 | 203.78 |  | 0.0054658 | 1.1138 | 0 | 1.1138
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.5754e-05 | 577.1 |  | 0.0011718 | 0.67625 | 0 | 0.67625
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 28.58 |  | 47.2745 | 1351.1052 | 0 | 1351.1052
92654U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 8.4 | 45.5018 | 7.2113
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0050188 | 6.92 |  | 0.042158 | 0.29173 | 0 | 0.29173
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.238e-05 | 571.77 |  | 0.00035599 | 0.20355 | 0 | 0.20355
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0056773 | 5.84 |  | 0.047689 | 0.2785 | 0 | 0.2785
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0085979 | 9 |  | 0.072222 | 0.65 | 0 | 0.65
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010022 | 48 |  | 0.0084187 | 0.4041 | 0 | 0.4041
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.31754 |  | 9.41 | 2.6673 | 0 | 25.0995 | 25.0995
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009462 | 15.03 |  | 0.0079481 | 0.11946 | 0 | 0.11946
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.31754 |  | 13.3 | 2.6673 | 0 | 35.4754 | 35.4754
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00041604 | 109.45 |  | 0.0034947 | 0.3825 | 0 | 0.3825
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.069791 | 1.12 |  | 0.58624 | 0.65659 | 0 | 0.65659
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00077643 | 170 |  | 0.006522 | 1.1087 | 0 | 1.1087
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00045072 | 117.5 |  | 0.003786 | 0.44486 | 0 | 0.44486
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016566 | 29.7 |  | 0.013915 | 0.41328 | 0 | 0.41328
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00067295 | 133.75 |  | 0.0056528 | 0.75606 | 0 | 0.75606
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.626 | 1.87 |  | 5.2584 | 9.8332 | 0 | 9.8332
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.626 | 0.71 |  | 5.2584 | 3.7335 | 0 | 3.7335
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.626 | 0.34 |  | 5.2584 | 1.7879 | 0 | 1.7879
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.626 | 0.05 |  | 5.2584 | 0.26292 | 0 | 0.26292
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001709 | 7.62 |  | 0.014355 | 0.10939 | 0 | 0.10939
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009462 | 22.97 |  | 0.0079481 | 0.18257 | 0 | 0.18257
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009462 | 10.36 |  | 0.0079481 | 0.082342 | 0 | 0.082342
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.393e-05 | 276.64 |  | 0.00028501 | 0.078846 | 0 | 0.078846
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016952 | 135.25 |  | 0.001424 | 0.19259 | 0 | 0.19259
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.7606e-05 | 589.49 |  | 0.00023189 | 0.1367 | 0 | 0.1367
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012877 | 203.78 |  | 0.0010817 | 0.22042 | 0 | 0.22042
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.7606e-05 | 577.1 |  | 0.00023189 | 0.13382 | 0 | 0.13382
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 41.22 |  | 8.7276 | 359.7517 | 0 | 359.7517
92655U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 10 | 56.0925 | 7.9486
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0055319 | 6.92 |  | 0.055319 | 0.38281 | 0 | 0.38281
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6714e-05 | 571.77 |  | 0.00046714 | 0.2671 | 0 | 0.2671
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0062577 | 5.84 |  | 0.062577 | 0.36545 | 0 | 0.36545
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0094769 | 9 |  | 0.094769 | 0.85292 | 0 | 0.85292
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011047 | 48 |  | 0.011047 | 0.53025 | 0 | 0.53025
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.35 |  | 9.41 | 3.5 | 0 | 32.9352 | 32.9352
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010429 | 15.03 |  | 0.010429 | 0.15675 | 0 | 0.15675
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.35 |  | 13.3 | 3.5 | 0 | 46.5503 | 46.5503
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00045857 | 109.45 |  | 0.0045857 | 0.50191 | 0 | 0.50191
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.076926 | 1.12 |  | 0.76926 | 0.86157 | 0 | 0.86157
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00085581 | 170 |  | 0.0085581 | 1.4549 | 0 | 1.4549
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004968 | 117.5 |  | 0.004968 | 0.58374 | 0 | 0.58374
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018259 | 29.7 |  | 0.018259 | 0.54231 | 0 | 0.54231
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00074175 | 133.75 |  | 0.0074175 | 0.99209 | 0 | 0.99209
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.69 | 1.87 |  | 6.9 | 12.903 | 0 | 12.903
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.69 | 0.71 |  | 6.9 | 4.899 | 0 | 4.899
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.69 | 0.34 |  | 6.9 | 2.346 | 0 | 2.346
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.69 | 0.05 |  | 6.9 | 0.345 | 0 | 0.345
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018837 | 7.62 |  | 0.018837 | 0.14354 | 0 | 0.14354
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010429 | 22.97 |  | 0.010429 | 0.23956 | 0 | 0.23956
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010429 | 10.36 |  | 0.010429 | 0.10805 | 0 | 0.10805
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.7398e-05 | 276.64 |  | 0.00037398 | 0.10346 | 0 | 0.10346
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018685 | 135.25 |  | 0.0018685 | 0.25272 | 0 | 0.25272
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0429e-05 | 589.49 |  | 0.00030429 | 0.17938 | 0 | 0.17938
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014193 | 203.78 |  | 0.0014193 | 0.28923 | 0 | 0.28923
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0429e-05 | 577.1 |  | 0.00030429 | 0.17561 | 0 | 0.17561
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 51.15 |  | 10.39 | 531.4485 | 0 | 531.4485
92656U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 5.3 | 74.7269 | 8.6628
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0060289 | 6.92 |  | 0.031953 | 0.22112 | 0 | 0.22112
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.091e-05 | 571.77 |  | 0.00026982 | 0.15428 | 0 | 0.15428
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00682 | 5.84 |  | 0.036146 | 0.21109 | 0 | 0.21109
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010328 | 9 |  | 0.054741 | 0.49267 | 0 | 0.49267
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001204 | 48 |  | 0.0063809 | 0.30629 | 0 | 0.30629
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.38145 |  | 9.41 | 2.0217 | 0 | 19.0242 | 19.0242
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011366 | 15.03 |  | 0.0060242 | 0.090544 | 0 | 0.090544
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.38145 |  | 13.3 | 2.0217 | 0 | 26.8886 | 26.8886
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00049978 | 109.45 |  | 0.0026488 | 0.28991 | 0 | 0.28991
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.083838 | 1.12 |  | 0.44434 | 0.49766 | 0 | 0.49766
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00093271 | 170 |  | 0.0049433 | 0.84037 | 0 | 0.84037
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00054144 | 117.5 |  | 0.0028696 | 0.33718 | 0 | 0.33718
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00199 | 29.7 |  | 0.010547 | 0.31325 | 0 | 0.31325
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0008084 | 133.75 |  | 0.0042845 | 0.57305 | 0 | 0.57305
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.752 | 1.87 |  | 3.9856 | 7.4531 | 0 | 7.4531
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.752 | 0.71 |  | 3.9856 | 2.8298 | 0 | 2.8298
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.752 | 0.34 |  | 3.9856 | 1.3551 | 0 | 1.3551
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.752 | 0.05 |  | 3.9856 | 0.19928 | 0 | 0.19928
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.002053 | 7.62 |  | 0.010881 | 0.082911 | 0 | 0.082911
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011366 | 22.97 |  | 0.0060242 | 0.13838 | 0 | 0.13838
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011366 | 10.36 |  | 0.0060242 | 0.062411 | 0 | 0.062411
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.0758e-05 | 276.64 |  | 0.00021602 | 0.059759 | 0 | 0.059759
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020364 | 135.25 |  | 0.0010793 | 0.14598 | 0 | 0.14598
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.3164e-05 | 589.49 |  | 0.00017577 | 0.10361 | 0 | 0.10361
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015469 | 203.78 |  | 0.00081984 | 0.16707 | 0 | 0.16707
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.3164e-05 | 577.1 |  | 0.00017577 | 0.10144 | 0 | 0.10144
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.039 | 68.83 |  | 5.5067 | 379.0262 | 0 | 379.0262
92682U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 22.9194 | 14.63
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010182 | 6.92 |  | 0.030546 | 0.21138 | 0 | 0.21138
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.598e-05 | 571.77 |  | 0.00025794 | 0.14748 | 0 | 0.14748
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.011518 | 5.84 |  | 0.034553 | 0.20179 | 0 | 0.20179
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017443 | 9 |  | 0.052329 | 0.47096 | 0 | 0.47096
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020333 | 48 |  | 0.0060998 | 0.29279 | 0 | 0.29279
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.64421 |  | 9.41 | 1.9326 | 0 | 18.186 | 18.186
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0019196 | 15.03 |  | 0.0057588 | 0.086555 | 0 | 0.086555
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.64421 |  | 13.3 | 1.9326 | 0 | 25.7039 | 25.7039
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00084404 | 109.45 |  | 0.0025321 | 0.27714 | 0 | 0.27714
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.025 | 12.83 |  | 0.075 | 0.96225 | 0 | 0.96225
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.14159 | 1.12 |  | 0.42477 | 0.47574 | 0 | 0.47574
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015752 | 170 |  | 0.0047255 | 0.80334 | 0 | 0.80334
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0009144 | 117.5 |  | 0.0027432 | 0.32233 | 0 | 0.32233
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0033608 | 29.7 |  | 0.010082 | 0.29945 | 0 | 0.29945
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013652 | 133.75 |  | 0.0040958 | 0.54781 | 0 | 0.54781
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 1.87 |  | 3.81 | 7.1247 | 0 | 7.1247
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0.71 |  | 3.81 | 2.7051 | 0 | 2.7051
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0.34 |  | 3.81 | 1.2954 | 0 | 1.2954
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.27 | 0.05 |  | 3.81 | 0.1905 | 0 | 0.1905
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0034671 | 7.62 |  | 0.010401 | 0.079258 | 0 | 0.079258
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019196 | 22.97 |  | 0.0057588 | 0.13228 | 0 | 0.13228
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0019196 | 10.36 |  | 0.0057588 | 0.059661 | 0 | 0.059661
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.8834e-05 | 276.64 |  | 0.0002065 | 0.057127 | 0 | 0.057127
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00034392 | 135.25 |  | 0.0010317 | 0.13954 | 0 | 0.13954
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.6008e-05 | 589.49 |  | 0.00016802 | 0.099048 | 0 | 0.099048
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00026124 | 203.78 |  | 0.00078372 | 0.15971 | 0 | 0.15971
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.6008e-05 | 577.1 |  | 0.00016802 | 0.096967 | 0 | 0.096967
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 17.04 |  | 3 | 51.12 | 0 | 51.12
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.006 | 22.21 |  | 0.018 | 0.39978 | 0 | 0.39978
92683U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 27.8946 | 15.5515
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.010823 | 6.92 |  | 0.021646 | 0.14979 | 0 | 0.14979
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.1396e-05 | 571.77 |  | 0.00018279 | 0.10451 | 0 | 0.10451
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012243 | 5.84 |  | 0.024487 | 0.143 | 0 | 0.143
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018542 | 9 |  | 0.037083 | 0.33375 | 0 | 0.33375
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021613 | 48 |  | 0.0043227 | 0.20749 | 0 | 0.20749
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.68479 |  | 9.41 | 1.3696 | 0 | 12.8877 | 12.8877
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0020405 | 15.03 |  | 0.0040811 | 0.061338 | 0 | 0.061338
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.68479 |  | 13.3 | 1.3696 | 0 | 18.2153 | 18.2153
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00089721 | 109.45 |  | 0.0017944 | 0.1964 | 0 | 0.1964
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.029 | 12.83 |  | 0.058 | 0.74414 | 0 | 0.74414
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15051 | 1.12 |  | 0.30102 | 0.33714 | 0 | 0.33714
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0016744 | 170 |  | 0.0033488 | 0.5693 | 0 | 0.5693
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000972 | 117.5 |  | 0.001944 | 0.22842 | 0 | 0.22842
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0035725 | 29.7 |  | 0.007145 | 0.21221 | 0 | 0.21221
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0014513 | 133.75 |  | 0.0029025 | 0.38821 | 0 | 0.38821
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 1.87 |  | 2.7 | 5.049 | 0 | 5.049
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 0.71 |  | 2.7 | 1.917 | 0 | 1.917
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 0.34 |  | 2.7 | 0.918 | 0 | 0.918
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.35 | 0.05 |  | 2.7 | 0.135 | 0 | 0.135
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0036855 | 7.62 |  | 0.007371 | 0.056167 | 0 | 0.056167
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020405 | 22.97 |  | 0.0040811 | 0.093742 | 0 | 0.093742
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0020405 | 10.36 |  | 0.0040811 | 0.04228 | 0 | 0.04228
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.317e-05 | 276.64 |  | 0.00014634 | 0.040483 | 0 | 0.040483
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00036558 | 135.25 |  | 0.00073116 | 0.098889 | 0 | 0.098889
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.9536e-05 | 589.49 |  | 0.00011907 | 0.070192 | 0 | 0.070192
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002777 | 203.78 |  | 0.00055539 | 0.11318 | 0 | 0.11318
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.9536e-05 | 577.1 |  | 0.00011907 | 0.068716 | 0 | 0.068716
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 21.6 |  | 2 | 43.2 | 0 | 43.2
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.007 | 22.21 |  | 0.014 | 0.31094 | 0 | 0.31094
92684U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 41.0575 | 16.6804
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011609 | 6.92 |  | 0.011609 | 0.080334 | 0 | 0.080334
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.803e-05 | 571.77 |  | 9.803e-05 | 0.056051 | 0 | 0.056051
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013132 | 5.84 |  | 0.013132 | 0.076691 | 0 | 0.076691
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019888 | 9 |  | 0.019888 | 0.17899 | 0 | 0.17899
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0023182 | 48 |  | 0.0023182 | 0.11128 | 0 | 0.11128
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.7345 |  | 9.41 | 0.7345 | 0 | 6.9116 | 6.9116
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021887 | 15.03 |  | 0.0021887 | 0.032895 | 0 | 0.032895
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.7345 |  | 13.3 | 0.7345 | 0 | 9.7688 | 9.7688
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00096234 | 109.45 |  | 0.00096234 | 0.10533 | 0 | 0.10533
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.036 | 12.83 |  | 0.036 | 0.46188 | 0 | 0.46188
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16143 | 1.12 |  | 0.16143 | 0.18081 | 0 | 0.18081
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001796 | 170 |  | 0.001796 | 0.30531 | 0 | 0.30531
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010426 | 117.5 |  | 0.0010426 | 0.1225 | 0 | 0.1225
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0038318 | 29.7 |  | 0.0038318 | 0.11381 | 0 | 0.11381
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0015566 | 133.75 |  | 0.0015566 | 0.2082 | 0 | 0.2082
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.448 | 1.87 |  | 1.448 | 2.7078 | 0 | 2.7078
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.448 | 0.71 |  | 1.448 | 1.0281 | 0 | 1.0281
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.448 | 0.34 |  | 1.448 | 0.49232 | 0 | 0.49232
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.448 | 0.05 |  | 1.448 | 0.0724 | 0 | 0.0724
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003953 | 7.62 |  | 0.003953 | 0.030122 | 0 | 0.030122
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021887 | 22.97 |  | 0.0021887 | 0.050273 | 0 | 0.050273
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021887 | 10.36 |  | 0.0021887 | 0.022674 | 0 | 0.022674
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.8482e-05 | 276.64 |  | 7.8482e-05 | 0.021711 | 0 | 0.021711
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039212 | 135.25 |  | 0.00039212 | 0.053034 | 0 | 0.053034
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.3856e-05 | 589.49 |  | 6.3856e-05 | 0.037642 | 0 | 0.037642
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00029785 | 203.78 |  | 0.00029785 | 0.060697 | 0 | 0.060697
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.3856e-05 | 577.1 |  | 6.3856e-05 | 0.036851 | 0 | 0.036851
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | MAT. | UN | 1 | 34.21 |  | 1 | 34.21 | 0 | 34.21
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.009 | 22.21 |  | 0.009 | 0.19989 | 0 | 0.19989
92685U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 72.5911 | 18.3623
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012779 | 6.92 |  | 0.012779 | 0.088434 | 0 | 0.088434
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010791 | 571.77 |  | 0.00010791 | 0.061702 | 0 | 0.061702
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014456 | 5.84 |  | 0.014456 | 0.084424 | 0 | 0.084424
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021893 | 9 |  | 0.021893 | 0.19704 | 0 | 0.19704
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.002552 | 48 |  | 0.002552 | 0.1225 | 0 | 0.1225
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.80856 |  | 9.41 | 0.80856 | 0 | 7.6085 | 7.6085
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0024093 | 15.03 |  | 0.0024093 | 0.036212 | 0 | 0.036212
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.80856 |  | 13.3 | 0.80856 | 0 | 10.7538 | 10.7538
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010594 | 109.45 |  | 0.0010594 | 0.11595 | 0 | 0.11595
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.045 | 12.83 |  | 0.045 | 0.57735 | 0 | 0.57735
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17771 | 1.12 |  | 0.17771 | 0.19904 | 0 | 0.19904
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001977 | 170 |  | 0.001977 | 0.3361 | 0 | 0.3361
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0011477 | 117.5 |  | 0.0011477 | 0.13485 | 0 | 0.13485
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0042182 | 29.7 |  | 0.0042182 | 0.12528 | 0 | 0.12528
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0017136 | 133.75 |  | 0.0017136 | 0.22919 | 0 | 0.22919
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.594 | 1.87 |  | 1.594 | 2.9808 | 0 | 2.9808
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.594 | 0.71 |  | 1.594 | 1.1317 | 0 | 1.1317
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.594 | 0.34 |  | 1.594 | 0.54196 | 0 | 0.54196
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.594 | 0.05 |  | 1.594 | 0.0797 | 0 | 0.0797
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0043516 | 7.62 |  | 0.0043516 | 0.033159 | 0 | 0.033159
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024093 | 22.97 |  | 0.0024093 | 0.055342 | 0 | 0.055342
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024093 | 10.36 |  | 0.0024093 | 0.024961 | 0 | 0.024961
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.6394e-05 | 276.64 |  | 8.6394e-05 | 0.0239 | 0 | 0.0239
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00043166 | 135.25 |  | 0.00043166 | 0.058381 | 0 | 0.058381
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.0296e-05 | 589.49 |  | 7.0296e-05 | 0.041439 | 0 | 0.041439
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00032789 | 203.78 |  | 0.00032789 | 0.066817 | 0 | 0.066817
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.0296e-05 | 577.1 |  | 7.0296e-05 | 0.040568 | 0 | 0.040568
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | MAT. | UN | 1 | 64.96 |  | 1 | 64.96 | 0 | 64.96
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.011 | 22.21 |  | 0.011 | 0.24431 | 0 | 0.24431
92866U | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 11 | 2.3918 | 3.335
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0022929 | 6.92 |  | 0.025222 | 0.17454 | 0 | 0.17454
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.9362e-05 | 571.77 |  | 0.00021298 | 0.12178 | 0 | 0.12178
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0025938 | 5.84 |  | 0.028531 | 0.16662 | 0 | 0.16662
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0039281 | 9 |  | 0.043209 | 0.38888 | 0 | 0.38888
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00045789 | 48 |  | 0.0050367 | 0.24176 | 0 | 0.24176
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 |  | 13.3 | 1.6203 | 0 | 21.5506 | 21.5506
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 |  | 9.34 | 1.6203 | 0 | 15.134 | 15.134
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | MAT. | UN | 1 | 1.17 |  | 11 | 12.87 | 0 | 12.87
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00043229 | 15.03 |  | 0.0047552 | 0.071471 | 0 | 0.071471
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019008 | 109.45 |  | 0.0020908 | 0.22884 | 0 | 0.22884
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.031885 | 1.12 |  | 0.35074 | 0.39283 | 0 | 0.39283
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00035473 | 170 |  | 0.003902 | 0.66334 | 0 | 0.66334
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00020592 | 117.5 |  | 0.0022651 | 0.26615 | 0 | 0.26615
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00075684 | 29.7 |  | 0.0083253 | 0.24726 | 0 | 0.24726
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00030745 | 133.75 |  | 0.0033819 | 0.45234 | 0 | 0.45234
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 1.87 |  | 3.146 | 5.883 | 0 | 5.883
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.71 |  | 3.146 | 2.2337 | 0 | 2.2337
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.34 |  | 3.146 | 1.0696 | 0 | 1.0696
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.286 | 0.05 |  | 3.146 | 0.1573 | 0 | 0.1573
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00078078 | 7.62 |  | 0.0085886 | 0.065445 | 0 | 0.065445
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043229 | 22.97 |  | 0.0047552 | 0.10923 | 0 | 0.10923
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00043229 | 10.36 |  | 0.0047552 | 0.049264 | 0 | 0.049264
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.5502e-05 | 276.64 |  | 0.00017052 | 0.047173 | 0 | 0.047173
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.7448e-05 | 135.25 |  | 0.00085193 | 0.11522 | 0 | 0.11522
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.2612e-05 | 589.49 |  | 0.00013873 | 0.081781 | 0 | 0.081781
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.883e-05 | 203.78 |  | 0.00064713 | 0.13187 | 0 | 0.13187
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.2612e-05 | 577.1 |  | 0.00013873 | 0.080062 | 0 | 0.080062
92938U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 24 | 9.6351 | 6.9348
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048264 | 6.92 |  | 0.11583 | 0.80156 | 0 | 0.80156
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.0756e-05 | 571.77 |  | 0.00097814 | 0.55927 | 0 | 0.55927
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054596 | 5.84 |  | 0.13103 | 0.76522 | 0 | 0.76522
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082682 | 9 |  | 0.19844 | 1.7859 | 0 | 1.7859
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009638 | 48 |  | 0.023131 | 1.1103 | 0 | 1.1103
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30536 |  | 9.41 | 7.3287 | 0 | 68.9635 | 68.9635
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00090992 | 15.03 |  | 0.021838 | 0.32823 | 0 | 0.32823
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.30536 |  | 13.3 | 7.3287 | 0 | 97.4723 | 97.4723
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00040009 | 109.45 |  | 0.0096022 | 1.051 | 0 | 1.051
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 12.83 |  | 0.312 | 4.003 | 0 | 4.003
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.067115 | 1.12 |  | 1.6108 | 1.8041 | 0 | 1.8041
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074666 | 170 |  | 0.01792 | 3.0464 | 0 | 3.0464
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00043344 | 117.5 |  | 0.010403 | 1.2223 | 0 | 1.2223
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015931 | 29.7 |  | 0.038234 | 1.1355 | 0 | 1.1355
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00064715 | 133.75 |  | 0.015532 | 2.0774 | 0 | 2.0774
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.602 | 1.87 |  | 14.448 | 27.0178 | 0 | 27.0178
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.602 | 0.71 |  | 14.448 | 10.2581 | 0 | 10.2581
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.602 | 0.34 |  | 14.448 | 4.9123 | 0 | 4.9123
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.602 | 0.05 |  | 14.448 | 0.7224 | 0 | 0.7224
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0016435 | 7.62 |  | 0.039443 | 0.30056 | 0 | 0.30056
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00090992 | 22.97 |  | 0.021838 | 0.50162 | 0 | 0.50162
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00090992 | 10.36 |  | 0.021838 | 0.22624 | 0 | 0.22624
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.2628e-05 | 276.64 |  | 0.00078307 | 0.21663 | 0 | 0.21663
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016302 | 135.25 |  | 0.0039125 | 0.52917 | 0 | 0.52917
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.6548e-05 | 589.49 |  | 0.00063715 | 0.37559 | 0 | 0.37559
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012383 | 203.78 |  | 0.002972 | 0.60563 | 0 | 0.60563
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.6548e-05 | 577.1 |  | 0.00063715 | 0.3677 | 0 | 0.3677
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | MAT. | UN | 1 | 6.83 |  | 24 | 163.92 | 0 | 163.92
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.003 | 22.21 |  | 0.072 | 1.5991 | 0 | 1.5991
92940U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 11 | 13.3939 | 7.3265
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0050989 | 6.92 |  | 0.056088 | 0.38813 | 0 | 0.38813
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3058e-05 | 571.77 |  | 0.00047364 | 0.27081 | 0 | 0.27081
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0057679 | 5.84 |  | 0.063447 | 0.37053 | 0 | 0.37053
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087352 | 9 |  | 0.096087 | 0.86479 | 0 | 0.86479
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010182 | 48 |  | 0.011201 | 0.53763 | 0 | 0.53763
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32261 |  | 9.41 | 3.5487 | 0 | 33.3935 | 33.3935
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096131 | 15.03 |  | 0.010574 | 0.15893 | 0 | 0.15893
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.32261 |  | 13.3 | 3.5487 | 0 | 47.198 | 47.198
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042269 | 109.45 |  | 0.0046495 | 0.50889 | 0 | 0.50889
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.017 | 12.83 |  | 0.187 | 2.3992 | 0 | 2.3992
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.070906 | 1.12 |  | 0.77996 | 0.87356 | 0 | 0.87356
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00078883 | 170 |  | 0.0086771 | 1.4751 | 0 | 1.4751
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00045792 | 117.5 |  | 0.0050371 | 0.59186 | 0 | 0.59186
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.001683 | 29.7 |  | 0.018514 | 0.54985 | 0 | 0.54985
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0006837 | 133.75 |  | 0.0075207 | 1.0059 | 0 | 1.0059
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 1.87 |  | 6.996 | 13.0825 | 0 | 13.0825
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0.71 |  | 6.996 | 4.9672 | 0 | 4.9672
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0.34 |  | 6.996 | 2.3786 | 0 | 2.3786
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.636 | 0.05 |  | 6.996 | 0.3498 | 0 | 0.3498
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017363 | 7.62 |  | 0.019099 | 0.14553 | 0 | 0.14553
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096131 | 22.97 |  | 0.010574 | 0.2429 | 0 | 0.2429
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096131 | 10.36 |  | 0.010574 | 0.10955 | 0 | 0.10955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4472e-05 | 276.64 |  | 0.00037919 | 0.1049 | 0 | 0.1049
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017223 | 135.25 |  | 0.0018945 | 0.25623 | 0 | 0.25623
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8048e-05 | 589.49 |  | 0.00030853 | 0.18187 | 0 | 0.18187
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013083 | 203.78 |  | 0.0014391 | 0.29326 | 0 | 0.29326
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8048e-05 | 577.1 |  | 0.00030853 | 0.17805 | 0 | 0.17805
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | MAT. | UN | 1 | 10.37 |  | 11 | 114.07 | 0 | 114.07
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.004 | 22.21 |  | 0.044 | 0.97724 | 0 | 0.97724
92943U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 15.7941 | 7.7642
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054036 | 6.92 |  | 0.016211 | 0.11218 | 0 | 0.11218
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.563e-05 | 571.77 |  | 0.00013689 | 0.07827 | 0 | 0.07827
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061126 | 5.84 |  | 0.018338 | 0.10709 | 0 | 0.10709
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0092571 | 9 |  | 0.027771 | 0.24994 | 0 | 0.24994
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010791 | 48 |  | 0.0032372 | 0.15539 | 0 | 0.15539
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 |  | 9.41 | 1.0257 | 0 | 9.6515 | 9.6515
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010188 | 15.03 |  | 0.0030563 | 0.045936 | 0 | 0.045936
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 |  | 13.3 | 1.0257 | 0 | 13.6413 | 13.6413
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044794 | 109.45 |  | 0.0013438 | 0.14708 | 0 | 0.14708
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.019 | 12.83 |  | 0.057 | 0.73131 | 0 | 0.73131
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075142 | 1.12 |  | 0.22543 | 0.25248 | 0 | 0.25248
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00083596 | 170 |  | 0.0025079 | 0.42634 | 0 | 0.42634
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00048528 | 117.5 |  | 0.0014558 | 0.17106 | 0 | 0.17106
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017836 | 29.7 |  | 0.0053508 | 0.15892 | 0 | 0.15892
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00072455 | 133.75 |  | 0.0021737 | 0.29073 | 0 | 0.29073
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 1.87 |  | 2.022 | 3.7811 | 0 | 3.7811
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0.71 |  | 2.022 | 1.4356 | 0 | 1.4356
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0.34 |  | 2.022 | 0.68748 | 0 | 0.68748
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0.05 |  | 2.022 | 0.1011 | 0 | 0.1011
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00184 | 7.62 |  | 0.0055201 | 0.042063 | 0 | 0.042063
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 22.97 |  | 0.0030563 | 0.070202 | 0 | 0.070202
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 10.36 |  | 0.0030563 | 0.031663 | 0 | 0.031663
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.653e-05 | 276.64 |  | 0.00010959 | 0.030317 | 0 | 0.030317
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018252 | 135.25 |  | 0.00054756 | 0.074057 | 0 | 0.074057
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 589.49 |  | 8.9172e-05 | 0.052566 | 0 | 0.052566
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013864 | 203.78 |  | 0.00041593 | 0.084757 | 0 | 0.084757
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 577.1 |  | 8.9172e-05 | 0.051461 | 0 | 0.051461
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 12.56 |  | 3 | 37.68 | 0 | 37.68
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.005 | 22.21 |  | 0.015 | 0.33315 | 0 | 0.33315
92944U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 15.7941 | 7.7642
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054036 | 6.92 |  | 0.010807 | 0.074786 | 0 | 0.074786
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.563e-05 | 571.77 |  | 9.126e-05 | 0.05218 | 0 | 0.05218
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0061126 | 5.84 |  | 0.012225 | 0.071395 | 0 | 0.071395
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0092571 | 9 |  | 0.018514 | 0.16663 | 0 | 0.16663
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010791 | 48 |  | 0.0021581 | 0.10359 | 0 | 0.10359
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 |  | 9.41 | 0.68377 | 0 | 6.4343 | 6.4343
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010188 | 15.03 |  | 0.0020375 | 0.030624 | 0 | 0.030624
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.34189 |  | 13.3 | 0.68377 | 0 | 9.0942 | 9.0942
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00044794 | 109.45 |  | 0.00089588 | 0.098054 | 0 | 0.098054
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.019 | 12.83 |  | 0.038 | 0.48754 | 0 | 0.48754
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075142 | 1.12 |  | 0.15028 | 0.16832 | 0 | 0.16832
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00083596 | 170 |  | 0.0016719 | 0.28423 | 0 | 0.28423
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00048528 | 117.5 |  | 0.00097056 | 0.11404 | 0 | 0.11404
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0017836 | 29.7 |  | 0.0035672 | 0.10595 | 0 | 0.10595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00072455 | 133.75 |  | 0.0014491 | 0.19382 | 0 | 0.19382
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 1.87 |  | 1.348 | 2.5208 | 0 | 2.5208
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0.71 |  | 1.348 | 0.95708 | 0 | 0.95708
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0.34 |  | 1.348 | 0.45832 | 0 | 0.45832
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.674 | 0.05 |  | 1.348 | 0.0674 | 0 | 0.0674
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00184 | 7.62 |  | 0.00368 | 0.028042 | 0 | 0.028042
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 22.97 |  | 0.0020375 | 0.046801 | 0 | 0.046801
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010188 | 10.36 |  | 0.0020375 | 0.021109 | 0 | 0.021109
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.653e-05 | 276.64 |  | 7.306e-05 | 0.020211 | 0 | 0.020211
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018252 | 135.25 |  | 0.00036504 | 0.049372 | 0 | 0.049372
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 589.49 |  | 5.9448e-05 | 0.035044 | 0 | 0.035044
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013864 | 203.78 |  | 0.00027728 | 0.056505 | 0 | 0.056505
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.9724e-05 | 577.1 |  | 5.9448e-05 | 0.034307 | 0 | 0.034307
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | MAT. | UN | 1 | 12.56 |  | 2 | 25.12 | 0 | 25.12
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.005 | 22.21 |  | 0.01 | 0.2221 | 0 | 0.2221
92946U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 23.6441 | 8.3402
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0058045 | 6.92 |  | 0.0058045 | 0.040167 | 0 | 0.040167
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.9014e-05 | 571.77 |  | 4.9014e-05 | 0.028025 | 0 | 0.028025
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006566 | 5.84 |  | 0.006566 | 0.038346 | 0 | 0.038346
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0099439 | 9 |  | 0.0099439 | 0.089495 | 0 | 0.089495
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011591 | 48 |  | 0.0011591 | 0.055638 | 0 | 0.055638
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 |  | 9.41 | 0.36725 | 0 | 3.4558 | 3.4558
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010943 | 15.03 |  | 0.0010943 | 0.016448 | 0 | 0.016448
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 |  | 13.3 | 0.36725 | 0 | 4.8844 | 4.8844
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048117 | 109.45 |  | 0.00048117 | 0.052664 | 0 | 0.052664
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.024 | 12.83 |  | 0.024 | 0.30792 | 0 | 0.30792
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.080717 | 1.12 |  | 0.080717 | 0.090403 | 0 | 0.090403
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00089798 | 170 |  | 0.00089798 | 0.15266 | 0 | 0.15266
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00052128 | 117.5 |  | 0.00052128 | 0.06125 | 0 | 0.06125
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019159 | 29.7 |  | 0.0019159 | 0.056903 | 0 | 0.056903
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007783 | 133.75 |  | 0.0007783 | 0.1041 | 0 | 0.1041
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 1.87 |  | 0.724 | 1.3539 | 0 | 1.3539
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0.71 |  | 0.724 | 0.51404 | 0 | 0.51404
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0.34 |  | 0.724 | 0.24616 | 0 | 0.24616
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0.05 |  | 0.724 | 0.0362 | 0 | 0.0362
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019765 | 7.62 |  | 0.0019765 | 0.015061 | 0 | 0.015061
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 22.97 |  | 0.0010943 | 0.025137 | 0 | 0.025137
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 10.36 |  | 0.0010943 | 0.011337 | 0 | 0.011337
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.924e-05 | 276.64 |  | 3.924e-05 | 0.010855 | 0 | 0.010855
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019606 | 135.25 |  | 0.00019606 | 0.026517 | 0 | 0.026517
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 589.49 |  | 3.1928e-05 | 0.018821 | 0 | 0.018821
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014893 | 203.78 |  | 0.00014893 | 0.030348 | 0 | 0.030348
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 577.1 |  | 3.1928e-05 | 0.018426 | 0 | 0.018426
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 20.11 |  | 1 | 20.11 | 0 | 20.11
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.006 | 22.21 |  | 0.006 | 0.13326 | 0 | 0.13326
92948U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 23.6441 | 8.3402
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0058045 | 6.92 |  | 0.0058045 | 0.040167 | 0 | 0.040167
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.9014e-05 | 571.77 |  | 4.9014e-05 | 0.028025 | 0 | 0.028025
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006566 | 5.84 |  | 0.006566 | 0.038346 | 0 | 0.038346
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0099439 | 9 |  | 0.0099439 | 0.089495 | 0 | 0.089495
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011591 | 48 |  | 0.0011591 | 0.055638 | 0 | 0.055638
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 |  | 9.41 | 0.36725 | 0 | 3.4558 | 3.4558
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010943 | 15.03 |  | 0.0010943 | 0.016448 | 0 | 0.016448
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.36725 |  | 13.3 | 0.36725 | 0 | 4.8844 | 4.8844
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00048117 | 109.45 |  | 0.00048117 | 0.052664 | 0 | 0.052664
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.024 | 12.83 |  | 0.024 | 0.30792 | 0 | 0.30792
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.080717 | 1.12 |  | 0.080717 | 0.090403 | 0 | 0.090403
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00089798 | 170 |  | 0.00089798 | 0.15266 | 0 | 0.15266
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00052128 | 117.5 |  | 0.00052128 | 0.06125 | 0 | 0.06125
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019159 | 29.7 |  | 0.0019159 | 0.056903 | 0 | 0.056903
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007783 | 133.75 |  | 0.0007783 | 0.1041 | 0 | 0.1041
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 1.87 |  | 0.724 | 1.3539 | 0 | 1.3539
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0.71 |  | 0.724 | 0.51404 | 0 | 0.51404
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0.34 |  | 0.724 | 0.24616 | 0 | 0.24616
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.724 | 0.05 |  | 0.724 | 0.0362 | 0 | 0.0362
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019765 | 7.62 |  | 0.0019765 | 0.015061 | 0 | 0.015061
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 22.97 |  | 0.0010943 | 0.025137 | 0 | 0.025137
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010943 | 10.36 |  | 0.0010943 | 0.011337 | 0 | 0.011337
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.924e-05 | 276.64 |  | 3.924e-05 | 0.010855 | 0 | 0.010855
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019606 | 135.25 |  | 0.00019606 | 0.026517 | 0 | 0.026517
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 589.49 |  | 3.1928e-05 | 0.018821 | 0 | 0.018821
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014893 | 203.78 |  | 0.00014893 | 0.030348 | 0 | 0.030348
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1928e-05 | 577.1 |  | 3.1928e-05 | 0.018426 | 0 | 0.018426
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | MAT. | UN | 1 | 20.11 |  | 1 | 20.11 | 0 | 20.11
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.006 | 22.21 |  | 0.006 | 0.13326 | 0 | 0.13326
92950U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 39.2208 | 9.1696
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0063817 | 6.92 |  | 0.0063817 | 0.044161 | 0 | 0.044161
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.389e-05 | 571.77 |  | 5.389e-05 | 0.030813 | 0 | 0.030813
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.007219 | 5.84 |  | 0.007219 | 0.042159 | 0 | 0.042159
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010933 | 9 |  | 0.010933 | 0.098395 | 0 | 0.098395
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012744 | 48 |  | 0.0012744 | 0.061171 | 0 | 0.061171
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.40377 |  | 9.41 | 0.40377 | 0 | 3.7995 | 3.7995
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012032 | 15.03 |  | 0.0012032 | 0.018083 | 0 | 0.018083
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.40377 |  | 13.3 | 0.40377 | 0 | 5.3702 | 5.3702
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00052902 | 109.45 |  | 0.00052902 | 0.057901 | 0 | 0.057901
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.03 | 12.83 |  | 0.03 | 0.3849 | 0 | 0.3849
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.088744 | 1.12 |  | 0.088744 | 0.099393 | 0 | 0.099393
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00098728 | 170 |  | 0.00098728 | 0.16784 | 0 | 0.16784
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00057312 | 117.5 |  | 0.00057312 | 0.067342 | 0 | 0.067342
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021065 | 29.7 |  | 0.0021065 | 0.062562 | 0 | 0.062562
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0008557 | 133.75 |  | 0.0008557 | 0.11445 | 0 | 0.11445
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.796 | 1.87 |  | 0.796 | 1.4885 | 0 | 1.4885
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.796 | 0.71 |  | 0.796 | 0.56516 | 0 | 0.56516
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.796 | 0.34 |  | 0.796 | 0.27064 | 0 | 0.27064
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.796 | 0.05 |  | 0.796 | 0.0398 | 0 | 0.0398
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021731 | 7.62 |  | 0.0021731 | 0.016559 | 0 | 0.016559
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012032 | 22.97 |  | 0.0012032 | 0.027636 | 0 | 0.027636
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012032 | 10.36 |  | 0.0012032 | 0.012465 | 0 | 0.012465
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.3144e-05 | 276.64 |  | 4.3144e-05 | 0.011935 | 0 | 0.011935
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021556 | 135.25 |  | 0.00021556 | 0.029154 | 0 | 0.029154
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.5104e-05 | 589.49 |  | 3.5104e-05 | 0.020693 | 0 | 0.020693
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00016374 | 203.78 |  | 0.00016374 | 0.033367 | 0 | 0.033367
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.5104e-05 | 577.1 |  | 3.5104e-05 | 0.020259 | 0 | 0.020259
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | MAT. | UN | 1 | 35.28 |  | 1 | 35.28 | 0 | 35.28
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.007 | 22.21 |  | 0.007 | 0.15547 | 0 | 0.15547
92951U | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 58.0933 | 10.0221
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.006975 | 6.92 |  | 0.006975 | 0.048267 | 0 | 0.048267
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.89e-05 | 571.77 |  | 5.89e-05 | 0.033677 | 0 | 0.033677
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0078901 | 5.84 |  | 0.0078901 | 0.046078 | 0 | 0.046078
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011949 | 9 |  | 0.011949 | 0.10754 | 0 | 0.10754
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013929 | 48 |  | 0.0013929 | 0.066858 | 0 | 0.066858
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44131 |  | 9.41 | 0.44131 | 0 | 4.1527 | 4.1527
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001315 | 15.03 |  | 0.001315 | 0.019765 | 0 | 0.019765
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44131 |  | 13.3 | 0.44131 | 0 | 5.8694 | 5.8694
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0005782 | 109.45 |  | 0.0005782 | 0.063284 | 0 | 0.063284
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.035 | 12.83 |  | 0.035 | 0.44905 | 0 | 0.44905
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.096994 | 1.12 |  | 0.096994 | 0.10863 | 0 | 0.10863
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010791 | 170 |  | 0.0010791 | 0.18344 | 0 | 0.18344
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0006264 | 117.5 |  | 0.0006264 | 0.073602 | 0 | 0.073602
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023023 | 29.7 |  | 0.0023023 | 0.068378 | 0 | 0.068378
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00093525 | 133.75 |  | 0.00093525 | 0.12509 | 0 | 0.12509
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.87 | 1.87 |  | 0.87 | 1.6269 | 0 | 1.6269
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.87 | 0.71 |  | 0.87 | 0.6177 | 0 | 0.6177
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.87 | 0.34 |  | 0.87 | 0.2958 | 0 | 0.2958
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.87 | 0.05 |  | 0.87 | 0.0435 | 0 | 0.0435
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0023751 | 7.62 |  | 0.0023751 | 0.018098 | 0 | 0.018098
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001315 | 22.97 |  | 0.001315 | 0.030206 | 0 | 0.030206
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001315 | 10.36 |  | 0.001315 | 0.013623 | 0 | 0.013623
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.7154e-05 | 276.64 |  | 4.7154e-05 | 0.013045 | 0 | 0.013045
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002356 | 135.25 |  | 0.0002356 | 0.031864 | 0 | 0.031864
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.8368e-05 | 589.49 |  | 3.8368e-05 | 0.022618 | 0 | 0.022618
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00017896 | 203.78 |  | 0.00017896 | 0.036468 | 0 | 0.036468
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.8368e-05 | 577.1 |  | 3.8368e-05 | 0.022142 | 0 | 0.022142
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | MAT. | UN | 1 | 53.75 |  | 1 | 53.75 | 0 | 53.75
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.008 | 22.21 |  | 0.008 | 0.17768 | 0 | 0.17768
94471U | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 1 | 30.6029 | 12.0265
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00837 | 6.92 |  | 0.00837 | 0.05792 | 0 | 0.05792
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.0678e-05 | 571.77 |  | 7.0678e-05 | 0.040412 | 0 | 0.040412
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0094681 | 5.84 |  | 0.0094681 | 0.055294 | 0 | 0.055294
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014339 | 9 |  | 0.014339 | 0.12905 | 0 | 0.12905
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016714 | 48 |  | 0.0016714 | 0.080229 | 0 | 0.080229
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.52957 |  | 9.41 | 0.52957 | 0 | 4.9832 | 4.9832
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.001578 | 15.03 |  | 0.001578 | 0.023717 | 0 | 0.023717
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.52957 |  | 13.3 | 0.52957 | 0 | 7.0433 | 7.0433
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00069384 | 109.45 |  | 0.00069384 | 0.075941 | 0 | 0.075941
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.027 | 12.83 |  | 0.027 | 0.34641 | 0 | 0.34641
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | MAT. | UN | 1 | 25.73 |  | 1 | 25.73 | 0 | 25.73
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11639 | 1.12 |  | 0.11639 | 0.13036 | 0 | 0.13036
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012949 | 170 |  | 0.0012949 | 0.22013 | 0 | 0.22013
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00075168 | 117.5 |  | 0.00075168 | 0.088322 | 0 | 0.088322
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0027627 | 29.7 |  | 0.0027627 | 0.082053 | 0 | 0.082053
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011223 | 133.75 |  | 0.0011223 | 0.15011 | 0 | 0.15011
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.044 | 1.87 |  | 1.044 | 1.9523 | 0 | 1.9523
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.044 | 0.71 |  | 1.044 | 0.74124 | 0 | 0.74124
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.044 | 0.34 |  | 1.044 | 0.35496 | 0 | 0.35496
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.044 | 0.05 |  | 1.044 | 0.0522 | 0 | 0.0522
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028501 | 7.62 |  | 0.0028501 | 0.021718 | 0 | 0.021718
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001578 | 22.97 |  | 0.001578 | 0.036247 | 0 | 0.036247
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.001578 | 10.36 |  | 0.001578 | 0.016348 | 0 | 0.016348
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.6584e-05 | 276.64 |  | 5.6584e-05 | 0.015653 | 0 | 0.015653
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00028272 | 135.25 |  | 0.00028272 | 0.038237 | 0 | 0.038237
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.604e-05 | 589.49 |  | 4.604e-05 | 0.02714 | 0 | 0.02714
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021475 | 203.78 |  | 0.00021475 | 0.043762 | 0 | 0.043762
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.604e-05 | 577.1 |  | 4.604e-05 | 0.02657 | 0 | 0.02657
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.003 | 22.21 |  | 0.003 | 0.06663 | 0 | 0.06663
95696U | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½?) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 24 | 26.2394 | 1.6128
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011224 | 6.92 |  | 0.026938 | 0.18641 | 0 | 0.18641
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.478e-06 | 571.77 |  | 0.00022747 | 0.13006 | 0 | 0.13006
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012697 | 5.84 |  | 0.030472 | 0.17796 | 0 | 0.17796
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 |  | 0.046148 | 0.41533 | 0 | 0.41533
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 |  | 0.0053794 | 0.25821 | 0 | 0.25821
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM | MAT. | UN | 1 | 22 |  | 24 | 528 | 0 | 528
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 |  | 9.41 | 1.7044 | 0 | 16.038 | 16.038
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00021161 | 15.03 |  | 0.0050786 | 0.076332 | 0 | 0.076332
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.071015 |  | 13.3 | 1.7044 | 0 | 22.668 | 22.668
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.3044e-05 | 109.45 |  | 0.0022331 | 0.24441 | 0 | 0.24441
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.004 | 12.83 |  | 0.096 | 1.2317 | 0 | 1.2317
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 |  | 0.3746 | 0.41955 | 0 | 0.41955
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 |  | 0.0041674 | 0.70846 | 0 | 0.70846
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 |  | 0.0024192 | 0.28426 | 0 | 0.28426
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 |  | 0.0088916 | 0.26408 | 0 | 0.26408
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 |  | 0.003612 | 0.48311 | 0 | 0.48311
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.87 |  | 3.36 | 6.2832 | 0 | 6.2832
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.71 |  | 3.36 | 2.3856 | 0 | 2.3856
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.34 |  | 3.36 | 1.1424 | 0 | 1.1424
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.05 |  | 3.36 | 0.168 | 0 | 0.168
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003822 | 7.62 |  | 0.0091728 | 0.069897 | 0 | 0.069897
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 22.97 |  | 0.0050786 | 0.11666 | 0 | 0.11666
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 10.36 |  | 0.0050786 | 0.052615 | 0 | 0.052615
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.588e-06 | 276.64 |  | 0.00018211 | 0.050379 | 0 | 0.050379
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.7912e-05 | 135.25 |  | 0.00090989 | 0.12306 | 0 | 0.12306
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.174e-06 | 589.49 |  | 0.00014818 | 0.087348 | 0 | 0.087348
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.8798e-05 | 203.78 |  | 0.00069115 | 0.14084 | 0 | 0.14084
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.174e-06 | 577.1 |  | 0.00014818 | 0.085512 | 0 | 0.085512
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | MAT. | UN | 1 | 3.59 |  | 24 | 86.16 | 0 | 86.16
95745U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 48.11 | 7.0847 | 2.624
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017317 | 6.92 |  | 0.083313 | 0.57652 | 0 | 0.57652
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4622e-05 | 571.77 |  | 0.00070346 | 0.40222 | 0 | 0.40222
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019589 | 5.84 |  | 0.094244 | 0.55038 | 0 | 0.55038
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0029667 | 9 |  | 0.14273 | 1.2845 | 0 | 1.2845
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00034582 | 48 |  | 0.016637 | 0.79859 | 0 | 0.79859
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 5.46 |  | 50.5155 | 275.8146 | 0 | 275.8146
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.070562 |  | 13.3 | 3.3947 | 0 | 45.1499 | 45.1499
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 0.48808 | 0 | 4.5928 | 4.5928
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.070562 |  | 9.34 | 3.3947 | 0 | 31.7068 | 31.7068
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00032649 | 15.03 |  | 0.015707 | 0.23608 | 0 | 0.23608
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 3.3677 | 0 | 44.7907 | 44.7907
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014355 | 109.45 |  | 0.0069063 | 0.7559 | 0 | 0.7559
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024081 | 1.12 |  | 1.1585 | 1.2976 | 0 | 1.2976
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00026791 | 170 |  | 0.012889 | 2.1911 | 0 | 2.1911
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015552 | 117.5 |  | 0.0074821 | 0.87914 | 0 | 0.87914
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0005716 | 29.7 |  | 0.0275 | 0.81674 | 0 | 0.81674
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002322 | 133.75 |  | 0.011171 | 1.4941 | 0 | 1.4941
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 1.87 |  | 10.3918 | 19.4326 | 0 | 19.4326
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.71 |  | 10.3918 | 7.3781 | 0 | 7.3781
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.34 |  | 10.3918 | 3.5332 | 0 | 3.5332
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.05 |  | 10.3918 | 0.51959 | 0 | 0.51959
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00058968 | 7.62 |  | 0.02837 | 0.21618 | 0 | 0.21618
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032649 | 22.97 |  | 0.015707 | 0.36079 | 0 | 0.36079
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032649 | 10.36 |  | 0.015707 | 0.16273 | 0 | 0.16273
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1708e-05 | 276.64 |  | 0.00056327 | 0.15582 | 0 | 0.15582
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.8493e-05 | 135.25 |  | 0.0028141 | 0.38061 | 0 | 0.38061
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.526e-06 | 589.49 |  | 0.0004583 | 0.27016 | 0 | 0.27016
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.443e-05 | 203.78 |  | 0.0021375 | 0.43559 | 0 | 0.43559
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.526e-06 | 577.1 |  | 0.0004583 | 0.26448 | 0 | 0.26448
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 31.2715 | 20.6392 | 0 | 20.6392
A.17.00.00 | SERVIÇOS FINAIS
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 25219 | 0.76907 | 1.2118
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011224 | 6.92 |  | 28.306 | 195.8776 | 0 | 195.8776
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.478e-06 | 571.77 |  | 0.23903 | 136.6677 | 0 | 136.6677
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012697 | 5.84 |  | 32.0199 | 186.9963 | 0 | 186.9963
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 |  | 48.4922 | 436.4298 | 0 | 436.4298
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 |  | 5.6526 | 271.3242 | 0 | 271.3242
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00021161 | 15.03 |  | 5.3366 | 80.209 | 0 | 80.209
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.3044e-05 | 109.45 |  | 2.3465 | 256.8219 | 0 | 256.8219
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05 | 3.42 |  | 1260.95 | 4312.449 | 0 | 4312.449
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 |  | 393.6234 | 440.8582 | 0 | 440.8582
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 |  | 4.3791 | 744.4432 | 0 | 744.4432
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 |  | 2.5421 | 298.6938 | 0 | 298.6938
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 |  | 9.3432 | 277.4926 | 0 | 277.4926
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 |  | 3.7955 | 507.6427 | 0 | 507.6427
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.87 |  | 3530.66 | 6602.3342 | 0 | 6602.3342
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.71 |  | 3530.66 | 2506.7686 | 0 | 2506.7686
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.34 |  | 3530.66 | 1200.4244 | 0 | 1200.4244
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.05 |  | 3530.66 | 176.533 | 0 | 176.533
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003822 | 7.62 |  | 9.6387 | 73.4469 | 0 | 73.4469
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 22.97 |  | 5.3366 | 122.5815 | 0 | 122.5815
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 10.36 |  | 5.3366 | 55.2871 | 0 | 55.2871
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.588e-06 | 276.64 |  | 0.19136 | 52.9383 | 0 | 52.9383
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.7912e-05 | 135.25 |  | 0.9561 | 129.3129 | 0 | 129.3129
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.174e-06 | 589.49 |  | 0.1557 | 91.7848 | 0 | 91.7848
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.8798e-05 | 203.78 |  | 0.72626 | 147.9966 | 0 | 147.9966
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.174e-06 | 577.1 |  | 0.1557 | 89.8557 | 0 | 89.8557
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.14239 |  | 8.51 | 3591.0343 | 0 | 30559.7018 | 30559.7018
COMPOSIÇÃO 006 | MANUAL DE INSTRUÇÕES DE TESTES E REGULAGENS | SER.CG | UN | 1 | 309.9647 | 4718.7498
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 |  | 0.020602 | 0.18542 | 0 | 0.18542
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 |  | 0.0024015 | 0.11527 | 0 | 0.11527
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 100.41 |  | 22.11 | 100.41 | 0 | 2220.0651 | 2220.0651
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 30.357 |  | 82.31 | 30.357 | 0 | 2498.6847 | 2498.6847
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 |  | 0.16723 | 0.1873 | 0 | 0.1873
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 |  | 0.0018605 | 0.31628 | 0 | 0.31628
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 |  | 0.00108 | 0.1269 | 0 | 0.1269
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 |  | 0.0039695 | 0.11789 | 0 | 0.11789
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 |  | 0.0016125 | 0.21567 | 0 | 0.21567
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 1.87 |  | 100 | 187 | 0 | 187
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 0.71 |  | 100 | 71 | 0 | 71
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130 | 0.34 |  | 130 | 44.2 | 0 | 44.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130 | 0.05 |  | 130 | 6.5 | 0 | 6.5
COMPOSIÇÃO 007 | AS BUILT PROJETOS COMPLEMENTARES | SER.CG | UN | 1 | 136.0863 | 4219.6056
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 40.164 |  | 22.11 | 40.164 | 0 | 888.026 | 888.026
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 40.476 |  | 82.31 | 40.476 | 0 | 3331.5796 | 3331.5796
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.34 |  | 80 | 27.2 | 0 | 27.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.05 |  | 80 | 4 | 0 | 4
COMPOSIÇÃO 008 | AS BUILT PROJETO ARQUITETURA | SER.CG | UN | 2 | 136.0863 | 3937.5217
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.054938 | 0.49445 | 0 | 0.49445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.006404 | 0.30739 | 0 | 0.30739
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 40.164 |  | 22.11 | 80.328 | 0 | 1776.0521 | 1776.0521
33952 | ARQUITETO PLENO | M.O. | H | 40.268 |  | 75.73 | 80.536 | 0 | 6098.9913 | 6098.9913
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 0.44595 | 0.49946 | 0 | 0.49946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.0049612 | 0.8434 | 0 | 0.8434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.00288 | 0.3384 | 0 | 0.3384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.010585 | 0.31438 | 0 | 0.31438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.0043 | 0.57512 | 0 | 0.57512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 80 | 149.6 | 0 | 149.6
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 80 | 56.8 | 0 | 56.8
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.34 |  | 160 | 54.4 | 0 | 54.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.05 |  | 160 | 8 | 0 | 8
COMPOSIÇÃO 103 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SER.CG | UN | 1 | 1148.5439 | 21.6429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 0.016034 | 0.11096 | 0 | 0.11096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.0001354 | 0.077418 | 0 | 0.077418
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 0.018138 | 0.10593 | 0 | 0.10593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.003023 | 0.045436 | 0 | 0.045436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.0013292 | 0.14548 | 0 | 0.14548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 2 | 3.74 | 0 | 3.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 2 | 1.42 | 0 | 1.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 2 | 0.68 | 0 | 0.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 0.00546 | 0.041605 | 0 | 0.041605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.003023 | 0.069438 | 0 | 0.069438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.003023 | 0.031318 | 0 | 0.031318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.0001084 | 0.029988 | 0 | 0.029988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.0005416 | 0.073251 | 0 | 0.073251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 8.82e-05 | 0.051993 | 0 | 0.051993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.0004114 | 0.083835 | 0 | 0.083835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 8.82e-05 | 0.0509 | 0 | 0.0509
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0171 |  | 13.3 | 1.0171 | 0 | 13.5274 | 13.5274
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 1.0119 |  | 8.02 | 1.0119 | 0 | 8.1154 | 8.1154
COTAÇÃO 100 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | MAT. | UN | 1 | 1140 |  | 1 | 1140 | 0 | 1140
COMPOSIÇÃO 104 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | SER.CG | H | 60 | 1.2965 | 242.8164
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9 |  | 0.12361 | 1.1125 | 0 | 1.1125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48 |  | 0.014409 | 0.69163 | 0 | 0.69163
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 2.0238 |  | 82.31 | 121.428 | 0 | 9994.7387 | 9994.7387
33952 | ARQUITETO PLENO | M.O. | H | 1.0067 |  | 75.73 | 60.402 | 0 | 4574.2435 | 4574.2435
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1.12 |  | 1.0034 | 1.1238 | 0 | 1.1238
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170 |  | 0.011163 | 1.8977 | 0 | 1.8977
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117.5 |  | 0.00648 | 0.7614 | 0 | 0.7614
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29.7 |  | 0.023817 | 0.70736 | 0 | 0.70736
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133.75 |  | 0.009675 | 1.294 | 0 | 1.294
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.34 |  | 180 | 61.2 | 0 | 61.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.05 |  | 180 | 9 | 0 | 9
COMPOSIÇÃO 105 | TAXA DE HABITE-SE | SER.CG | UN | 1 | 37830 | 0
COTAÇÃO 105 | HABITE-SE | MAT. | UN | 1 | 37830 | 0 | 1 | 37830 | 0 | 37830
B | IALBA
B.001.00.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 390 | 7.5102 | 10.8986
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005612 | 6.92 |  | 2.1887 | 15.1458 | 0 | 15.1458
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.739e-05 | 571.77 |  | 0.018482 | 10.5675 | 0 | 10.5675
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0063484 | 5.84 |  | 2.4759 | 14.459 | 0 | 14.459
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0096142 | 9 |  | 3.7495 | 33.7459 | 0 | 33.7459
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011207 | 48 |  | 0.43707 | 20.9795 | 0 | 20.9795
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.25102 |  | 19.28 | 97.8997 | 0 | 1887.5072 | 1887.5072
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010581 | 15.03 |  | 0.41264 | 6.202 | 0 | 6.202
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00046522 | 109.45 |  | 0.18144 | 19.8581 | 0 | 19.8581
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.078041 | 1.12 |  | 30.436 | 34.0883 | 0 | 34.0883
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00086821 | 170 |  | 0.3386 | 57.5623 | 0 | 57.5623
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000504 | 117.5 |  | 0.19656 | 23.0958 | 0 | 23.0958
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018524 | 29.7 |  | 0.72244 | 21.4565 | 0 | 21.4565
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007525 | 133.75 |  | 0.29347 | 39.2523 | 0 | 39.2523
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 1.87 |  | 370.5 | 692.835 | 0 | 692.835
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.71 |  | 370.5 | 263.055 | 0 | 263.055
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.34 |  | 370.5 | 125.97 | 0 | 125.97
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.95 | 0.05 |  | 370.5 | 18.525 | 0 | 18.525
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 30559.44 |  | 0.0055477 | 169.5361 | 0 | 169.5361
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.4225e-05 | 234986.22 |  | 0.0055477 | 1303.6448 | 0 | 1303.6448
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001911 | 7.62 |  | 0.74529 | 5.6791 | 0 | 5.6791
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 22.97 |  | 0.41264 | 9.4783 | 0 | 9.4783
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010581 | 10.36 |  | 0.41264 | 4.2749 | 0 | 4.2749
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.794e-05 | 276.64 |  | 0.014797 | 4.0933 | 0 | 4.0933
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018956 | 135.25 |  | 0.073928 | 9.9988 | 0 | 9.9988
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.087e-05 | 589.49 |  | 0.012039 | 7.097 | 0 | 7.097
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014399 | 203.78 |  | 0.056156 | 11.4435 | 0 | 11.4435
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.087e-05 | 577.1 |  | 0.012039 | 6.9479 | 0 | 6.9479
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.71197 |  | 8.51 | 277.6683 | 0 | 2362.9572 | 2362.9572
84152U | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | SER.CG | M3 | 1.68 | 79.885 | 170.1405
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.14992 | 6.92 |  | 0.25187 | 1.7429 | 0 | 1.7429
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001266 | 571.77 |  | 0.0021269 | 1.2161 | 0 | 1.2161
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.16959 | 5.84 |  | 0.28491 | 1.6639 | 0 | 1.6639
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.25684 | 9 |  | 0.43149 | 3.8834 | 0 | 3.8834
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.029939 | 48 |  | 0.050297 | 2.4143 | 0 | 2.4143
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.028265 | 15.03 |  | 0.047485 | 0.7137 | 0 | 0.7137
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.012428 | 109.45 |  | 0.020879 | 2.2852 | 0 | 2.2852
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.0848 | 1.12 |  | 3.5025 | 3.9228 | 0 | 3.9228
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.023194 | 170 |  | 0.038965 | 6.6241 | 0 | 6.6241
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.013464 | 117.5 |  | 0.02262 | 2.6578 | 0 | 2.6578
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.049486 | 29.7 |  | 0.083136 | 2.4691 | 0 | 2.4691
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.020102 | 133.75 |  | 0.033772 | 4.517 | 0 | 4.517
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.7 | 1.87 |  | 31.416 | 58.7479 | 0 | 58.7479
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.7 | 0.71 |  | 31.416 | 22.3054 | 0 | 22.3054
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.7 | 0.34 |  | 31.416 | 10.6814 | 0 | 10.6814
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 18.7 | 0.05 |  | 31.416 | 1.5708 | 0 | 1.5708
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.051051 | 7.62 |  | 0.085766 | 0.65353 | 0 | 0.65353
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.028265 | 22.97 |  | 0.047485 | 1.0907 | 0 | 1.0907
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.028265 | 10.36 |  | 0.047485 | 0.49195 | 0 | 0.49195
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0010135 | 276.64 |  | 0.0017027 | 0.47105 | 0 | 0.47105
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.005064 | 135.25 |  | 0.0085075 | 1.1506 | 0 | 1.1506
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00082467 | 589.49 |  | 0.0013854 | 0.81671 | 0 | 0.81671
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0038466 | 203.78 |  | 0.0064623 | 1.3169 | 0 | 1.3169
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00082467 | 577.1 |  | 0.0013854 | 0.79954 | 0 | 0.79954
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.7291 |  | 13.3 | 2.9048 | 0 | 38.6343 | 38.6343
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 17.2907 |  | 8.51 | 29.0484 | 0 | 247.2017 | 247.2017
97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M3 | 652.96 | 10.8926 | 23.166
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020442 | 6.92 |  | 13.348 | 92.368 | 0 | 92.368
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017262 | 571.77 |  | 0.11272 | 64.4472 | 0 | 64.4472
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.023124 | 5.84 |  | 15.0993 | 88.1799 | 0 | 88.1799
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03502 | 9 |  | 22.867 | 205.8028 | 0 | 205.8028
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040822 | 48 |  | 2.6655 | 127.9456 | 0 | 127.9456
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003854 | 15.03 |  | 2.5165 | 37.8233 | 0 | 37.8233
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016946 | 109.45 |  | 1.1065 | 121.1069 | 0 | 121.1069
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28427 | 1.12 |  | 185.617 | 207.891 | 0 | 207.891
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031625 | 170 |  | 2.065 | 351.0495 | 0 | 351.0495
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018359 | 117.5 |  | 1.1987 | 140.852 | 0 | 140.852
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0067475 | 29.7 |  | 4.4059 | 130.8544 | 0 | 130.8544
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002741 | 133.75 |  | 1.7898 | 239.3839 | 0 | 239.3839
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5498 | 1.87 |  | 1664.9174 | 3113.3956 | 0 | 3113.3956
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5498 | 0.71 |  | 1664.9174 | 1182.0914 | 0 | 1182.0914
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5498 | 0.34 |  | 1664.9174 | 566.0719 | 0 | 566.0719
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5498 | 0.05 |  | 1664.9174 | 83.2459 | 0 | 83.2459
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006961 | 7.62 |  | 4.5452 | 34.6346 | 0 | 34.6346
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003854 | 22.97 |  | 2.5165 | 57.8045 | 0 | 57.8045
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003854 | 10.36 |  | 2.5165 | 26.0712 | 0 | 26.0712
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001382 | 276.64 |  | 0.090238 | 24.9636 | 0 | 24.9636
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00069049 | 135.25 |  | 0.45086 | 60.9788 | 0 | 60.9788
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011245 | 589.49 |  | 0.073423 | 43.2824 | 0 | 43.2824
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00052449 | 203.78 |  | 0.34247 | 69.7893 | 0 | 69.7893
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011245 | 577.1 |  | 0.073423 | 42.3726 | 0 | 42.3726
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.22885 |  | 13.3 | 149.4283 | 0 | 1987.3959 | 1987.3959
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 2.3646 |  | 8.51 | 1543.9592 | 0 | 13139.0931 | 13139.0931
97633U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2 | 157.92 | 4.1643 | 9.6635
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0078152 | 6.92 |  | 1.2342 | 8.5405 | 0 | 8.5405
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.5994e-05 | 571.77 |  | 0.010422 | 5.9589 | 0 | 5.9589
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0088406 | 5.84 |  | 1.3961 | 8.1532 | 0 | 8.1532
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013388 | 9 |  | 2.1143 | 19.0288 | 0 | 19.0288
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0015607 | 48 |  | 0.24646 | 11.83 | 0 | 11.83
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0014734 | 15.03 |  | 0.23268 | 3.4972 | 0 | 3.4972
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00064785 | 109.45 |  | 0.10231 | 11.1977 | 0 | 11.1977
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10868 | 1.12 |  | 17.1624 | 19.2219 | 0 | 19.2219
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001209 | 170 |  | 0.19093 | 32.4585 | 0 | 32.4585
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00070186 | 117.5 |  | 0.11084 | 13.0234 | 0 | 13.0234
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0025796 | 29.7 |  | 0.40737 | 12.099 | 0 | 12.099
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0010479 | 133.75 |  | 0.16549 | 22.1337 | 0 | 22.1337
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9748 | 1.87 |  | 153.9404 | 287.8686 | 0 | 287.8686
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9748 | 0.71 |  | 153.9404 | 109.2977 | 0 | 109.2977
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9748 | 0.34 |  | 153.9404 | 52.3397 | 0 | 52.3397
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.9748 | 0.05 |  | 153.9404 | 7.697 | 0 | 7.697
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0026612 | 7.62 |  | 0.42026 | 3.2024 | 0 | 3.2024
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014734 | 22.97 |  | 0.23268 | 5.3447 | 0 | 5.3447
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0014734 | 10.36 |  | 0.23268 | 2.4106 | 0 | 2.4106
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.2834e-05 | 276.64 |  | 0.0083435 | 2.3082 | 0 | 2.3082
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00026398 | 135.25 |  | 0.041687 | 5.6382 | 0 | 5.6382
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.2989e-05 | 589.49 |  | 0.0067888 | 4.0019 | 0 | 4.0019
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00020052 | 203.78 |  | 0.031665 | 6.4528 | 0 | 6.4528
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.2989e-05 | 577.1 |  | 0.0067888 | 3.9178 | 0 | 3.9178
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.25834 |  | 13.3 | 40.7967 | 0 | 542.5967 | 542.5967
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.7318 |  | 8.51 | 115.5664 | 0 | 983.4701 | 983.4701
97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2 | 7188.79 | 1.6648 | 4.0137
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0031243 | 6.92 |  | 22.46 | 155.4229 | 0 | 155.4229
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.6383e-05 | 571.77 |  | 0.18966 | 108.443 | 0 | 108.443
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0035342 | 5.84 |  | 25.4068 | 148.3759 | 0 | 148.3759
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0053524 | 9 |  | 38.4771 | 346.2938 | 0 | 346.2938
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00062391 | 48 |  | 4.4852 | 215.2876 | 0 | 215.2876
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00058903 | 15.03 |  | 4.2344 | 63.6433 | 0 | 63.6433
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00025899 | 109.45 |  | 1.8619 | 203.7806 | 0 | 203.7806
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.043447 | 1.12 |  | 312.3282 | 349.8076 | 0 | 349.8076
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00048334 | 170 |  | 3.4747 | 590.6919 | 0 | 590.6919
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00028058 | 117.5 |  | 2.0171 | 237.0045 | 0 | 237.0045
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010313 | 29.7 |  | 7.4135 | 220.1819 | 0 | 220.1819
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00041893 | 133.75 |  | 3.0116 | 402.7995 | 0 | 402.7995
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3897 | 1.87 |  | 2801.4715 | 5238.7516 | 0 | 5238.7516
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3897 | 0.71 |  | 2801.4715 | 1989.0447 | 0 | 1989.0447
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3897 | 0.34 |  | 2801.4715 | 952.5003 | 0 | 952.5003
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3897 | 0.05 |  | 2801.4715 | 140.0736 | 0 | 140.0736
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0010639 | 7.62 |  | 7.648 | 58.2779 | 0 | 58.2779
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058903 | 22.97 |  | 4.2344 | 97.2646 | 0 | 97.2646
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00058903 | 10.36 |  | 4.2344 | 43.8686 | 0 | 43.8686
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.1121e-05 | 276.64 |  | 0.15183 | 42.0035 | 0 | 42.0035
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010553 | 135.25 |  | 0.75864 | 102.6061 | 0 | 102.6061
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.7186e-05 | 589.49 |  | 0.12355 | 72.8295 | 0 | 72.8295
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.0162e-05 | 203.78 |  | 0.57627 | 117.4318 | 0 | 117.4318
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.7186e-05 | 577.1 |  | 0.12355 | 71.2987 | 0 | 71.2987
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.13375 |  | 13.3 | 961.491 | 0 | 12787.8297 | 12787.8297
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.26262 |  | 8.51 | 1887.8857 | 0 | 16065.907 | 16065.907
97663U | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 5 | 2.2227 | 5.3524
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0041713 | 6.92 |  | 0.020857 | 0.14433 | 0 | 0.14433
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.5224e-05 | 571.77 |  | 0.00017612 | 0.1007 | 0 | 0.1007
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0047187 | 5.84 |  | 0.023593 | 0.13778 | 0 | 0.13778
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0071461 | 9 |  | 0.035731 | 0.32158 | 0 | 0.32158
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.000833 | 48 |  | 0.004165 | 0.19992 | 0 | 0.19992
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00078643 | 15.03 |  | 0.0039322 | 0.0591 | 0 | 0.0591
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.17804 |  | 13.3 | 0.89022 | 0 | 11.84 | 11.84
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00034579 | 109.45 |  | 0.001729 | 0.18923 | 0 | 0.18923
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.058007 | 1.12 |  | 0.29003 | 0.32484 | 0 | 0.32484
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00064533 | 170 |  | 0.0032266 | 0.54853 | 0 | 0.54853
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00037462 | 117.5 |  | 0.0018731 | 0.22009 | 0 | 0.22009
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013769 | 29.7 |  | 0.0068844 | 0.20447 | 0 | 0.20447
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00055932 | 133.75 |  | 0.0027966 | 0.37405 | 0 | 0.37405
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5203 | 1.87 |  | 2.6015 | 4.8648 | 0 | 4.8648
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5203 | 0.71 |  | 2.6015 | 1.8471 | 0 | 1.8471
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5203 | 0.34 |  | 2.6015 | 0.88451 | 0 | 0.88451
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5203 | 0.05 |  | 2.6015 | 0.13007 | 0 | 0.13007
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0014204 | 7.62 |  | 0.0071021 | 0.054118 | 0 | 0.054118
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078643 | 22.97 |  | 0.0039322 | 0.090322 | 0 | 0.090322
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00078643 | 10.36 |  | 0.0039322 | 0.040737 | 0 | 0.040737
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.82e-05 | 276.64 |  | 0.000141 | 0.039006 | 0 | 0.039006
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001409 | 135.25 |  | 0.00070449 | 0.095282 | 0 | 0.095282
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.2946e-05 | 589.49 |  | 0.00011473 | 0.067632 | 0 | 0.067632
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010702 | 203.78 |  | 0.00053513 | 0.10905 | 0 | 0.10905
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.2946e-05 | 577.1 |  | 0.00011473 | 0.066211 | 0 | 0.066211
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.3507 |  | 8.51 | 1.7535 | 0 | 14.9221 | 14.9221
COMPOSIÇÃO 74052/5 | RETIRADA DE CUBÍCULOS EXISTENTES | SER.CG | UN | 177 | 49.5544 | 135.2645
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.093 | 6.92 |  | 16.4609 | 113.9095 | 0 | 113.9095
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00078532 | 571.77 |  | 0.139 | 79.477 | 0 | 79.477
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1052 | 5.84 |  | 18.6207 | 108.7447 | 0 | 108.7447
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.15932 | 9 |  | 28.1999 | 253.7989 | 0 | 253.7989
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.018572 | 48 |  | 3.2872 | 157.7843 | 0 | 157.7843
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 5.9746 |  | 13.3 | 1057.5007 | 0 | 14064.7588 | 14064.7588
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 5.9746 |  | 9.34 | 1057.5007 | 0 | 9877.0562 | 9877.0562
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.017533 | 15.03 |  | 3.1034 | 46.6443 | 0 | 46.6443
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0077094 | 109.45 |  | 1.3646 | 149.3507 | 0 | 149.3507
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.2933 | 1.12 |  | 228.9055 | 256.3742 | 0 | 256.3742
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.014387 | 170 |  | 2.5466 | 432.9193 | 0 | 432.9193
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.008352 | 117.5 |  | 1.4783 | 173.7007 | 0 | 173.7007
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.030697 | 29.7 |  | 5.4334 | 161.3715 | 0 | 161.3715
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.01247 | 133.75 |  | 2.2072 | 295.2117 | 0 | 295.2117
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.6 | 1.87 |  | 2053.2 | 3839.484 | 0 | 3839.484
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.6 | 0.71 |  | 2053.2 | 1457.772 | 0 | 1457.772
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.6 | 0.34 |  | 2053.2 | 698.088 | 0 | 698.088
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 11.6 | 0.05 |  | 2053.2 | 102.66 | 0 | 102.66
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.031668 | 7.62 |  | 5.6052 | 42.7119 | 0 | 42.7119
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017533 | 22.97 |  | 3.1034 | 71.2854 | 0 | 71.2854
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.017533 | 10.36 |  | 3.1034 | 32.1513 | 0 | 32.1513
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00062872 | 276.64 |  | 0.11128 | 30.7855 | 0 | 30.7855
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0031413 | 135.25 |  | 0.55601 | 75.1999 | 0 | 75.1999
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00051156 | 589.49 |  | 0.090546 | 53.376 | 0 | 53.376
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0023861 | 203.78 |  | 0.42234 | 86.0651 | 0 | 86.0651
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00051156 | 577.1 |  | 0.090546 | 52.2542 | 0 | 52.2542
COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | MAT. | UN | 36 | 210 | 0 | 36 | 7560 | 0 | 7560
B.002.00.00 | ESTRUTURA
5970U | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | SER.CG | M2 | 9 | 27.5028 | 24.0082
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 0.14431 | 0.99862 | 0 | 0.99862
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.0012186 | 0.69676 | 0 | 0.69676
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.0093 |  | 13.3 | 9.0837 | 0 | 120.8132 | 120.8132
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 0.16324 | 0.95334 | 0 | 0.95334
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.24722 | 2.225 | 0 | 2.225
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.028818 | 1.3833 | 0 | 1.3833
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.027207 | 0.40892 | 0 | 0.40892
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.011963 | 1.3093 | 0 | 1.3093
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 2.0068 | 2.2476 | 0 | 2.2476
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.022325 | 3.7953 | 0 | 3.7953
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.01296 | 1.5228 | 0 | 1.5228
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.047633 | 1.4147 | 0 | 1.4147
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.01935 | 2.5881 | 0 | 2.5881
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 18 | 33.66 | 0 | 33.66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 18 | 12.78 | 0 | 12.78
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 18 | 6.12 | 0 | 6.12
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 18 | 0.9 | 0 | 0.9
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 0.04914 | 0.37445 | 0 | 0.37445
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.027207 | 0.62494 | 0 | 0.62494
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.027207 | 0.28186 | 0 | 0.28186
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.0009756 | 0.26989 | 0 | 0.26989
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.0048744 | 0.65926 | 0 | 0.65926
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.0007938 | 0.46794 | 0 | 0.46794
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.0037026 | 0.75452 | 0 | 0.75452
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.0007938 | 0.4581 | 0 | 0.4581
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.57 | 3.9 |  | 5.13 | 20.007 | 0 | 20.007
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.27 | 2.14 |  | 2.43 | 5.2002 | 0 | 5.2002
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.15 | 11.67 |  | 1.35 | 15.7545 | 0 | 15.7545
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1.0119 |  | 10.46 | 9.1071 | 0 | 95.2603 | 95.2603
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 1.585 | 9.09 |  | 14.265 | 129.6688 | 0 | 129.6688
73301U | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | SER.CG | M3 | 2.52 | 4.5802 | 3.7535
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027258 | 6.92 |  | 0.0068691 | 0.047534 | 0 | 0.047534
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.244 | 4.82 |  | 0.61488 | 2.9637 | 0 | 2.9637
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.3018e-05 | 571.77 |  | 5.8005e-05 | 0.033166 | 0 | 0.033166
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.17158 |  | 13.3 | 0.43238 | 0 | 5.7507 | 5.7507
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0030835 | 5.84 |  | 0.0077704 | 0.045379 | 0 | 0.045379
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0046698 | 9 |  | 0.011768 | 0.10591 | 0 | 0.10591
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00054434 | 48 |  | 0.0013717 | 0.065843 | 0 | 0.065843
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00051391 | 15.03 |  | 0.0012951 | 0.019465 | 0 | 0.019465
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022596 | 109.45 |  | 0.00056943 | 0.062324 | 0 | 0.062324
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037906 | 1.12 |  | 0.095522 | 0.10698 | 0 | 0.10698
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0004217 | 170 |  | 0.0010627 | 0.18066 | 0 | 0.18066
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002448 | 117.5 |  | 0.0006169 | 0.072485 | 0 | 0.072485
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00089974 | 29.7 |  | 0.0022673 | 0.06734 | 0 | 0.06734
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003655 | 133.75 |  | 0.00092106 | 0.12319 | 0 | 0.12319
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 1.87 |  | 0.8568 | 1.6022 | 0 | 1.6022
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.71 |  | 0.8568 | 0.60833 | 0 | 0.60833
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.34 |  | 0.8568 | 0.29131 | 0 | 0.29131
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.05 |  | 0.8568 | 0.04284 | 0 | 0.04284
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0009282 | 7.62 |  | 0.0023391 | 0.017824 | 0 | 0.017824
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00051391 | 22.97 |  | 0.0012951 | 0.029747 | 0 | 0.029747
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00051391 | 10.36 |  | 0.0012951 | 0.013417 | 0 | 0.013417
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8428e-05 | 276.64 |  | 4.6439e-05 | 0.012847 | 0 | 0.012847
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.2072e-05 | 135.25 |  | 0.00023202 | 0.031381 | 0 | 0.031381
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4994e-05 | 589.49 |  | 3.7785e-05 | 0.022274 | 0 | 0.022274
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.9938e-05 | 203.78 |  | 0.00017624 | 0.035915 | 0 | 0.035915
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4994e-05 | 577.1 |  | 3.7785e-05 | 0.021806 | 0 | 0.021806
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.4 | 3.9 |  | 1.008 | 3.9312 | 0 | 3.9312
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.033 | 11.87 |  | 0.08316 | 0.98711 | 0 | 0.98711
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.17291 |  | 8.51 | 0.43573 | 0 | 3.708 | 3.708
92263U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 96 | 60.4833 | 26.8001
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013276 | 6.92 |  | 1.2745 | 8.8198 | 0 | 8.8198
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011211 | 571.77 |  | 0.010763 | 6.1538 | 0 | 6.1538
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.3928 |  | 13.3 | 133.7121 | 0 | 1778.3705 | 1778.3705
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.015018 | 5.84 |  | 1.4418 | 8.4199 | 0 | 8.4199
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.026535 | 9 |  | 2.5474 | 22.9265 | 0 | 22.9265
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030931 | 48 |  | 0.29694 | 14.2532 | 0 | 14.2532
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 1.335 | 21.73 |  | 128.16 | 2784.9168 | 0 | 2784.9168
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 2.6947e-05 | 860.35 |  | 0.0025869 | 2.2256 | 0 | 2.2256
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.002503 | 15.03 |  | 0.24029 | 3.6116 | 0 | 3.6116
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.19654 | 0.85 |  | 18.8678 | 16.0377 | 0 | 16.0377
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0011006 | 109.45 |  | 0.10566 | 11.564 | 0 | 11.564
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.21539 | 1.12 |  | 20.6778 | 23.1591 | 0 | 23.1591
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0023963 | 170 |  | 0.23004 | 39.107 | 0 | 39.107
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001391 | 117.5 |  | 0.13354 | 15.6909 | 0 | 15.6909
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0051127 | 29.7 |  | 0.49081 | 14.5772 | 0 | 14.5772
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0020769 | 133.75 |  | 0.19938 | 26.6674 | 0 | 26.6674
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.932 | 1.87 |  | 185.472 | 346.8326 | 0 | 346.8326
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.932 | 0.71 |  | 185.472 | 131.6851 | 0 | 131.6851
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.932 | 0.34 |  | 185.472 | 63.0605 | 0 | 63.0605
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.932 | 0.05 |  | 185.472 | 9.2736 | 0 | 9.2736
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0045209 | 7.62 |  | 0.434 | 3.3071 | 0 | 3.3071
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.002503 | 22.97 |  | 0.24029 | 5.5195 | 0 | 5.5195
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.002503 | 10.36 |  | 0.24029 | 2.4894 | 0 | 2.4894
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.9755e-05 | 276.64 |  | 0.0086165 | 2.3837 | 0 | 2.3837
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00044845 | 135.25 |  | 0.043051 | 5.8226 | 0 | 5.8226
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.303e-05 | 589.49 |  | 0.0070109 | 4.1328 | 0 | 4.1328
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00034064 | 203.78 |  | 0.032701 | 6.6639 | 0 | 6.6639
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.303e-05 | 577.1 |  | 0.0070109 | 4.046 | 0 | 4.046
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.27857 |  | 19.22 | 26.7424 | 0 | 513.9892 | 513.9892
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 2.307 | 3.9 |  | 221.472 | 863.7408 | 0 | 863.7408
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 8.291 | 1.4 |  | 795.936 | 1114.3104 | 0 | 1114.3104
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.215 | 11.87 |  | 20.64 | 244.9968 | 0 | 244.9968
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.27928 |  | 10.46 | 26.8113 | 0 | 280.4462 | 280.4462
92267U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 2.71 | 22.9988 | 0.55576
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00027258 | 6.92 |  | 0.00073871 | 0.0051118 | 0 | 0.0051118
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.302e-06 | 571.77 |  | 6.2384e-06 | 0.0035669 | 0 | 0.0035669
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.02826 |  | 13.3 | 0.076586 | 0 | 1.0186 | 1.0186
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00030835 | 5.84 |  | 0.00083563 | 0.0048801 | 0 | 0.0048801
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00054938 | 9 |  | 0.0014888 | 0.0134 | 0 | 0.0134
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 6.404e-05 | 48 |  | 0.00017355 | 0.0083303 | 0 | 0.0083303
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 1.05 | 21.73 |  | 2.8455 | 61.8327 | 0 | 61.8327
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 7.68e-07 | 860.35 |  | 2.0813e-06 | 0.0017906 | 0 | 0.0017906
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 5.1391e-05 | 15.03 |  | 0.00013927 | 0.0020932 | 0 | 0.0020932
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01585 | 0.85 |  | 0.042953 | 0.03651 | 0 | 0.03651
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 2.2597e-05 | 109.45 |  | 6.1238e-05 | 0.0067025 | 0 | 0.0067025
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0044595 | 1.12 |  | 0.012085 | 0.013535 | 0 | 0.013535
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 4.9612e-05 | 170 |  | 0.00013445 | 0.022856 | 0 | 0.022856
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 2.88e-05 | 117.5 |  | 7.8048e-05 | 0.0091706 | 0 | 0.0091706
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00010585 | 29.7 |  | 0.00028686 | 0.0085197 | 0 | 0.0085197
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 4.3e-05 | 133.75 |  | 0.00011653 | 0.015586 | 0 | 0.015586
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04 | 1.87 |  | 0.1084 | 0.20271 | 0 | 0.20271
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04 | 0.71 |  | 0.1084 | 0.076964 | 0 | 0.076964
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04 | 0.34 |  | 0.1084 | 0.036856 | 0 | 0.036856
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.04 | 0.05 |  | 0.1084 | 0.00542 | 0 | 0.00542
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 9.282e-05 | 7.62 |  | 0.00025154 | 0.0019168 | 0 | 0.0019168
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.1391e-05 | 22.97 |  | 0.00013927 | 0.003199 | 0 | 0.003199
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 5.1391e-05 | 10.36 |  | 0.00013927 | 0.0014428 | 0 | 0.0014428
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.843e-06 | 276.64 |  | 4.9945e-06 | 0.0013817 | 0 | 0.0013817
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.207e-06 | 135.25 |  | 2.4951e-05 | 0.0033746 | 0 | 0.0033746
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5e-06 | 589.49 |  | 4.065e-06 | 0.0023963 | 0 | 0.0023963
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.994e-06 | 203.78 |  | 1.8954e-05 | 0.0038624 | 0 | 0.0038624
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5e-06 | 577.1 |  | 4.065e-06 | 0.0023459 | 0 | 0.0023459
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.0060558 |  | 19.22 | 0.016411 | 0 | 0.31542 | 0.31542
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.0060714 |  | 10.46 | 0.016453 | 0 | 0.1721 | 0.1721
92481U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 2.71 | 85.4438 | 70.3102
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.043155 | 6.92 |  | 0.11695 | 0.8093 | 0 | 0.8093
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00036442 | 571.77 |  | 0.00098757 | 0.56466 | 0 | 0.56466
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 4.5895 |  | 13.3 | 12.4376 | 0 | 165.42 | 165.42
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.048817 | 5.84 |  | 0.13229 | 0.7726 | 0 | 0.7726
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.074232 | 9 |  | 0.20117 | 1.8105 | 0 | 1.8105
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008653 | 48 |  | 0.02345 | 1.1256 | 0 | 1.1256
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 2.519e-06 | 860.35 |  | 6.8265e-06 | 0.0058732 | 0 | 0.0058732
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0081361 | 15.03 |  | 0.022049 | 0.33139 | 0 | 0.33139
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.017 | 5.99 |  | 0.04607 | 0.27596 | 0 | 0.27596
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.039612 | 0.85 |  | 0.10735 | 0.091247 | 0 | 0.091247
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0035774 | 109.45 |  | 0.0096948 | 1.0611 | 0 | 1.0611
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.60256 | 1.12 |  | 1.6329 | 1.8289 | 0 | 1.8289
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0067035 | 170 |  | 0.018166 | 3.0883 | 0 | 3.0883
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0038914 | 117.5 |  | 0.010546 | 1.2391 | 0 | 1.2391
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.014303 | 29.7 |  | 0.03876 | 1.1512 | 0 | 1.1512
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0058101 | 133.75 |  | 0.015745 | 2.1059 | 0 | 2.1059
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4047 | 1.87 |  | 14.6469 | 27.3896 | 0 | 27.3896
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4047 | 0.71 |  | 14.6469 | 10.3993 | 0 | 10.3993
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4047 | 0.34 |  | 14.6469 | 4.9799 | 0 | 4.9799
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5.4047 | 0.05 |  | 14.6469 | 0.73234 | 0 | 0.73234
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.014695 | 7.62 |  | 0.039824 | 0.30346 | 0 | 0.30346
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0081361 | 22.97 |  | 0.022049 | 0.50646 | 0 | 0.50646
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0081361 | 10.36 |  | 0.022049 | 0.22843 | 0 | 0.22843
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00029175 | 276.64 |  | 0.00079064 | 0.21872 | 0 | 0.21872
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0014577 | 135.25 |  | 0.0039503 | 0.53427 | 0 | 0.53427
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00023738 | 589.49 |  | 0.00064331 | 0.37922 | 0 | 0.37922
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0011072 | 203.78 |  | 0.0030006 | 0.61147 | 0 | 0.61147
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00023738 | 577.1 |  | 0.00064331 | 0.37125 | 0 | 0.37125
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.065 | 14.65 |  | 0.17615 | 2.5806 | 0 | 2.5806
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.022136 |  | 19.22 | 0.059988 | 0 | 1.153 | 1.153
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 2.0018 | 3.9 |  | 5.4248 | 21.1568 | 0 | 21.1568
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.009436 | 11.87 |  | 0.025572 | 0.30353 | 0 | 0.30353
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.84553 |  | 10.46 | 2.2914 | 0 | 23.9678 | 23.9678
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.7403 | 9.09 |  | 10.1363 | 92.1392 | 0 | 92.1392
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.112 | 6.22 |  | 8.4335 | 52.4565 | 0 | 52.4565
92761U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 690 | 7.1472 | 1.3871
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00086425 | 6.92 |  | 0.59634 | 4.1266 | 0 | 4.1266
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.298e-06 | 571.77 |  | 0.0050356 | 2.8792 | 0 | 2.8792
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00097765 | 5.84 |  | 0.67458 | 3.9395 | 0 | 3.9395
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014806 | 9 |  | 1.0216 | 9.1945 | 0 | 9.1945
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00017259 | 48 |  | 0.11909 | 5.7161 | 0 | 5.7161
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00016294 | 15.03 |  | 0.11243 | 1.6898 | 0 | 1.6898
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.1644e-05 | 109.45 |  | 0.049434 | 5.4106 | 0 | 5.4106
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 5.7 |  | 765.9 | 4365.63 | 0 | 4365.63
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 12.01 |  | 17.25 | 207.1725 | 0 | 207.1725
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.012018 | 1.12 |  | 8.2926 | 9.2878 | 0 | 9.2878
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0001337 | 170 |  | 0.092256 | 15.6835 | 0 | 15.6835
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.7616e-05 | 117.5 |  | 0.053555 | 6.2927 | 0 | 6.2927
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00028527 | 29.7 |  | 0.19684 | 5.846 | 0 | 5.846
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00011589 | 133.75 |  | 0.079961 | 10.6948 | 0 | 10.6948
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1078 | 1.87 |  | 74.382 | 139.0943 | 0 | 139.0943
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1078 | 0.71 |  | 74.382 | 52.8112 | 0 | 52.8112
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1078 | 0.34 |  | 74.382 | 25.2899 | 0 | 25.2899
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1078 | 0.05 |  | 74.382 | 3.7191 | 0 | 3.7191
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.093966 |  | 13.3 | 64.8364 | 0 | 862.3244 | 862.3244
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00029429 | 7.62 |  | 0.20306 | 1.5473 | 0 | 1.5473
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00016294 | 22.97 |  | 0.11243 | 2.5825 | 0 | 2.5825
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00016294 | 10.36 |  | 0.11243 | 1.1648 | 0 | 1.1648
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.842e-06 | 276.64 |  | 0.004031 | 1.1151 | 0 | 1.1151
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.9193e-05 | 135.25 |  | 0.020143 | 2.7244 | 0 | 2.7244
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.754e-06 | 589.49 |  | 0.0032803 | 1.9337 | 0 | 1.9337
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.2175e-05 | 203.78 |  | 0.015301 | 3.118 | 0 | 3.118
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.754e-06 | 577.1 |  | 0.0032803 | 1.893 | 0 | 1.893
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.743 | 0.08 |  | 512.67 | 41.0136 | 0 | 41.0136
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.014837 |  | 9.26 | 10.2373 | 0 | 94.7977 | 94.7977
92769U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 12 | 6.3038 | 1.4226
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0008859 | 6.92 |  | 0.010631 | 0.073565 | 0 | 0.073565
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 7.481e-06 | 571.77 |  | 8.9772e-05 | 0.051329 | 0 | 0.051329
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0010021 | 5.84 |  | 0.012026 | 0.07023 | 0 | 0.07023
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0015177 | 9 |  | 0.018212 | 0.16391 | 0 | 0.16391
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00017691 | 48 |  | 0.0021229 | 0.1019 | 0 | 0.1019
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00016702 | 15.03 |  | 0.0020043 | 0.030124 | 0 | 0.030124
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.3438e-05 | 109.45 |  | 0.00088126 | 0.096453 | 0 | 0.096453
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 5.07 |  | 12.84 | 65.0988 | 0 | 65.0988
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 12.01 |  | 0.3 | 3.603 | 0 | 3.603
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.012319 | 1.12 |  | 0.14783 | 0.16557 | 0 | 0.16557
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00013705 | 170 |  | 0.0016446 | 0.27959 | 0 | 0.27959
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.956e-05 | 117.5 |  | 0.00095472 | 0.11218 | 0 | 0.11218
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00029242 | 29.7 |  | 0.003509 | 0.10422 | 0 | 0.10422
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00011879 | 133.75 |  | 0.0014255 | 0.19065 | 0 | 0.19065
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1105 | 1.87 |  | 1.326 | 2.4796 | 0 | 2.4796
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1105 | 0.71 |  | 1.326 | 0.94146 | 0 | 0.94146
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1105 | 0.34 |  | 1.326 | 0.45084 | 0 | 0.45084
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1105 | 0.05 |  | 1.326 | 0.0663 | 0 | 0.0663
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.096489 |  | 13.3 | 1.1579 | 0 | 15.3997 | 15.3997
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00030167 | 7.62 |  | 0.00362 | 0.027584 | 0 | 0.027584
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00016702 | 22.97 |  | 0.0020043 | 0.046038 | 0 | 0.046038
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00016702 | 10.36 |  | 0.0020043 | 0.020764 | 0 | 0.020764
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.988e-06 | 276.64 |  | 7.1856e-05 | 0.019878 | 0 | 0.019878
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.9924e-05 | 135.25 |  | 0.00035909 | 0.048567 | 0 | 0.048567
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.873e-06 | 589.49 |  | 5.8476e-05 | 0.034471 | 0 | 0.034471
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.273e-05 | 203.78 |  | 0.00027276 | 0.055583 | 0 | 0.055583
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.873e-06 | 577.1 |  | 5.8476e-05 | 0.033746 | 0 | 0.033746
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1.333 | 0.08 |  | 15.996 | 1.2797 | 0 | 1.2797
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.015039 |  | 9.26 | 0.18046 | 0 | 1.6711 | 1.6711
92770U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 9 | 7.0008 | 0.94948
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00059167 | 6.92 |  | 0.005325 | 0.036849 | 0 | 0.036849
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.997e-06 | 571.77 |  | 4.4973e-05 | 0.025714 | 0 | 0.025714
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0006693 | 5.84 |  | 0.0060237 | 0.035178 | 0 | 0.035178
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010136 | 9 |  | 0.0091225 | 0.082103 | 0 | 0.082103
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00011815 | 48 |  | 0.0010634 | 0.051043 | 0 | 0.051043
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00011155 | 15.03 |  | 0.0010039 | 0.015089 | 0 | 0.015089
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.9049e-05 | 109.45 |  | 0.00044144 | 0.048316 | 0 | 0.048316
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 5.7 |  | 9.99 | 56.943 | 0 | 56.943
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 12.01 |  | 0.225 | 2.7022 | 0 | 2.7022
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0082278 | 1.12 |  | 0.07405 | 0.082936 | 0 | 0.082936
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.1534e-05 | 170 |  | 0.00082381 | 0.14005 | 0 | 0.14005
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.3136e-05 | 117.5 |  | 0.00047822 | 0.056191 | 0 | 0.056191
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0001953 | 29.7 |  | 0.0017577 | 0.052203 | 0 | 0.052203
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 7.9336e-05 | 133.75 |  | 0.00071402 | 0.095501 | 0 | 0.095501
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0738 | 1.87 |  | 0.6642 | 1.2421 | 0 | 1.2421
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0738 | 0.71 |  | 0.6642 | 0.47158 | 0 | 0.47158
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0738 | 0.34 |  | 0.6642 | 0.22583 | 0 | 0.22583
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0738 | 0.05 |  | 0.6642 | 0.03321 | 0 | 0.03321
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.064292 |  | 13.3 | 0.57863 | 0 | 7.6958 | 7.6958
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00020147 | 7.62 |  | 0.0018133 | 0.013817 | 0 | 0.013817
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011155 | 22.97 |  | 0.0010039 | 0.02306 | 0 | 0.02306
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011155 | 10.36 |  | 0.0010039 | 0.010401 | 0 | 0.010401
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.001e-06 | 276.64 |  | 3.6009e-05 | 0.0099615 | 0 | 0.0099615
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.9985e-05 | 135.25 |  | 0.00017986 | 0.024327 | 0 | 0.024327
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.254e-06 | 589.49 |  | 2.9286e-05 | 0.017264 | 0 | 0.017264
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.518e-05 | 203.78 |  | 0.00013662 | 0.02784 | 0 | 0.02784
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.254e-06 | 577.1 |  | 2.9286e-05 | 0.016901 | 0 | 0.016901
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.728 | 0.08 |  | 6.552 | 0.52416 | 0 | 0.52416
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.010194 |  | 9.26 | 0.091745 | 0 | 0.84956 | 0.84956
92771U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 12 | 5.928 | 0.64976
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00040487 | 6.92 |  | 0.0048584 | 0.03362 | 0 | 0.03362
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.419e-06 | 571.77 |  | 4.1028e-05 | 0.023459 | 0 | 0.023459
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00045799 | 5.84 |  | 0.0054959 | 0.032096 | 0 | 0.032096
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0006936 | 9 |  | 0.0083232 | 0.074908 | 0 | 0.074908
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 8.0851e-05 | 48 |  | 0.00097021 | 0.04657 | 0 | 0.04657
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 7.6331e-05 | 15.03 |  | 0.00091597 | 0.013767 | 0 | 0.013767
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 3.3562e-05 | 109.45 |  | 0.00040274 | 0.04408 | 0 | 0.04408
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 12.01 |  | 0.3 | 3.603 | 0 | 3.603
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 4.85 |  | 13.32 | 64.602 | 0 | 64.602
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0056301 | 1.12 |  | 0.067561 | 0.075669 | 0 | 0.075669
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 6.2635e-05 | 170 |  | 0.00075162 | 0.12778 | 0 | 0.12778
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 3.636e-05 | 117.5 |  | 0.00043632 | 0.051268 | 0 | 0.051268
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00013364 | 29.7 |  | 0.0016037 | 0.047629 | 0 | 0.047629
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 5.4288e-05 | 133.75 |  | 0.00065146 | 0.087132 | 0 | 0.087132
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0505 | 1.87 |  | 0.606 | 1.1332 | 0 | 1.1332
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0505 | 0.71 |  | 0.606 | 0.43026 | 0 | 0.43026
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0505 | 0.34 |  | 0.606 | 0.20604 | 0 | 0.20604
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0505 | 0.05 |  | 0.606 | 0.0303 | 0 | 0.0303
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.044005 |  | 13.3 | 0.52807 | 0 | 7.0233 | 7.0233
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00013787 | 7.62 |  | 0.0016544 | 0.012606 | 0 | 0.012606
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.6331e-05 | 22.97 |  | 0.00091597 | 0.02104 | 0 | 0.02104
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 7.6331e-05 | 10.36 |  | 0.00091597 | 0.0094895 | 0 | 0.0094895
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.737e-06 | 276.64 |  | 3.2844e-05 | 0.009086 | 0 | 0.009086
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.3676e-05 | 135.25 |  | 0.00016411 | 0.022196 | 0 | 0.022196
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.227e-06 | 589.49 |  | 2.6724e-05 | 0.015754 | 0 | 0.015754
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.0387e-05 | 203.78 |  | 0.00012464 | 0.0254 | 0 | 0.0254
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.227e-06 | 577.1 |  | 2.6724e-05 | 0.015422 | 0 | 0.015422
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.357 | 0.08 |  | 4.284 | 0.34272 | 0 | 0.34272
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0069642 |  | 9.26 | 0.08357 | 0 | 0.77386 | 0.77386
94964U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 43 | 241.9311 | 50.5693
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020284 | 6.92 |  | 0.87219 | 6.0356 | 0 | 6.0356
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00017602 | 2976 |  | 0.007569 | 22.5254 | 0 | 22.5254
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017128 | 571.77 |  | 0.0073651 | 4.2111 | 0 | 4.2111
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022945 | 5.84 |  | 0.98663 | 5.7619 | 0 | 5.7619
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.056724 | 9 |  | 2.4391 | 21.9521 | 0 | 21.9521
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0066121 | 48 |  | 0.28432 | 13.6474 | 0 | 13.6474
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 322.98 | 0.42 |  | 13888.14 | 5833.0188 | 0 | 5833.0188
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0038241 | 15.03 |  | 0.16444 | 2.4715 | 0 | 2.4715
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 1.0375 | 0.85 |  | 44.6125 | 37.9206 | 0 | 37.9206
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016814 | 109.45 |  | 0.072302 | 7.9134 | 0 | 7.9134
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.46044 | 1.12 |  | 19.799 | 22.1749 | 0 | 22.1749
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0051224 | 170 |  | 0.22026 | 37.445 | 0 | 37.445
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0029736 | 117.5 |  | 0.12786 | 15.0241 | 0 | 15.0241
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.010929 | 29.7 |  | 0.46996 | 13.9577 | 0 | 13.9577
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0044398 | 133.75 |  | 0.19091 | 25.5341 | 0 | 25.5341
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.785 | 72.5 |  | 33.755 | 2447.2375 | 0 | 2447.2375
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.13 | 1.87 |  | 177.59 | 332.0933 | 0 | 332.0933
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.13 | 0.71 |  | 177.59 | 126.0889 | 0 | 126.0889
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.13 | 0.34 |  | 177.59 | 60.3806 | 0 | 60.3806
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 4.13 | 0.05 |  | 177.59 | 8.8795 | 0 | 8.8795
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 1.6107 |  | 17.8 | 69.261 | 0 | 1232.8451 | 1232.8451
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0069069 | 7.62 |  | 0.297 | 2.2631 | 0 | 2.2631
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0038241 | 22.97 |  | 0.16444 | 3.7771 | 0 | 3.7771
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0038241 | 10.36 |  | 0.16444 | 1.7036 | 0 | 1.7036
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013713 | 276.64 |  | 0.0058964 | 1.6312 | 0 | 1.6312
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00068512 | 135.25 |  | 0.02946 | 3.9845 | 0 | 3.9845
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011157 | 589.49 |  | 0.0047976 | 2.8282 | 0 | 2.8282
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00052042 | 203.78 |  | 0.022378 | 4.5602 | 0 | 4.5602
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011157 | 577.1 |  | 0.0047976 | 2.7687 | 0 | 2.7687
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.587 | 52.9 |  | 25.241 | 1335.2489 | 0 | 1335.2489
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 2.5733 |  | 8.51 | 110.6503 | 0 | 941.6341 | 941.6341
96545U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 1865 | 7.4481 | 2.2315
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014319 | 6.92 |  | 2.6704 | 18.4795 | 0 | 18.4795
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2091e-05 | 571.77 |  | 0.02255 | 12.8933 | 0 | 12.8933
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016197 | 5.84 |  | 3.0208 | 17.6416 | 0 | 17.6416
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.002453 | 9 |  | 4.5748 | 41.1736 | 0 | 41.1736
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028594 | 48 |  | 0.53328 | 25.5973 | 0 | 25.5973
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00026995 | 15.03 |  | 0.50346 | 7.5671 | 0 | 7.5671
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001187 | 109.45 |  | 0.22137 | 24.2291 | 0 | 24.2291
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 5.7 |  | 2070.15 | 11799.855 | 0 | 11799.855
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 12.01 |  | 46.625 | 559.9662 | 0 | 559.9662
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019912 | 1.12 |  | 37.1352 | 41.5914 | 0 | 41.5914
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022152 | 170 |  | 0.41313 | 70.2323 | 0 | 70.2323
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012859 | 117.5 |  | 0.23982 | 28.1793 | 0 | 28.1793
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047263 | 29.7 |  | 0.88145 | 26.1792 | 0 | 26.1792
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000192 | 133.75 |  | 0.35807 | 47.892 | 0 | 47.892
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1786 | 1.87 |  | 333.089 | 622.8764 | 0 | 622.8764
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1786 | 0.71 |  | 333.089 | 236.4932 | 0 | 236.4932
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1786 | 0.34 |  | 333.089 | 113.2503 | 0 | 113.2503
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1786 | 0.05 |  | 333.089 | 16.6545 | 0 | 16.6545
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.13918 |  | 13.3 | 259.5753 | 0 | 3452.3516 | 3452.3516
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00048758 | 7.62 |  | 0.90933 | 6.9291 | 0 | 6.9291
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026995 | 22.97 |  | 0.50346 | 11.5646 | 0 | 11.5646
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026995 | 10.36 |  | 0.50346 | 5.2159 | 0 | 5.2159
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.68e-06 | 276.64 |  | 0.018053 | 4.9942 | 0 | 4.9942
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8365e-05 | 135.25 |  | 0.090201 | 12.1996 | 0 | 12.1996
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.877e-06 | 589.49 |  | 0.014691 | 8.66 | 0 | 8.66
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.6738e-05 | 203.78 |  | 0.068516 | 13.9623 | 0 | 13.9623
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.877e-06 | 577.1 |  | 0.014691 | 8.4779 | 0 | 8.4779
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.724 | 0.08 |  | 1350.26 | 108.0208 | 0 | 108.0208
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.041079 |  | 9.26 | 76.6114 | 0 | 709.4218 | 709.4218
98230U | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | SER.CG | M | 280 | 47.267 | 33.3046
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.023344 | 6.92 |  | 6.5362 | 45.2306 | 0 | 45.2306
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00019712 | 571.77 |  | 0.055194 | 31.5584 | 0 | 31.5584
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.026406 | 5.84 |  | 7.3938 | 43.1798 | 0 | 43.1798
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.041503 | 9 |  | 11.6208 | 104.5871 | 0 | 104.5871
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0048379 | 48 |  | 1.3546 | 65.0208 | 0 | 65.0208
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 27.9638 | 0.42 |  | 7829.8528 | 3288.5382 | 0 | 3288.5382
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.004401 | 15.03 |  | 1.2323 | 18.5213 | 0 | 18.5213
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.1419 | 0.85 |  | 39.732 | 33.7722 | 0 | 33.7722
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0019351 | 109.45 |  | 0.54183 | 59.3034 | 0 | 59.3034
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 3.2068 | 4.61 |  | 897.9012 | 4139.3245 | 0 | 4139.3245
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.33689 | 1.12 |  | 94.3289 | 105.6484 | 0 | 105.6484
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0037479 | 170 |  | 1.0494 | 178.4002 | 0 | 178.4002
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0021757 | 117.5 |  | 0.60919 | 71.5798 | 0 | 71.5798
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0079965 | 29.7 |  | 2.239 | 66.499 | 0 | 66.499
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0032484 | 133.75 |  | 0.90955 | 121.6528 | 0 | 121.6528
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 1.2036e-05 | 12105.76 |  | 0.0033701 | 40.7974 | 0 | 40.7974
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.06794 | 72.5 |  | 19.0232 | 1379.182 | 0 | 1379.182
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.0218 | 1.87 |  | 846.0962 | 1582.1998 | 0 | 1582.1998
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.0218 | 0.71 |  | 846.0962 | 600.7283 | 0 | 600.7283
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.0218 | 0.34 |  | 846.0962 | 287.6727 | 0 | 287.6727
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.0218 | 0.05 |  | 846.0962 | 42.3048 | 0 | 42.3048
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.11082 |  | 17.8 | 31.0289 | 0 | 552.3146 | 552.3146
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.020411 |  | 13.3 | 5.7151 | 0 | 76.0108 | 76.0108
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0079489 | 7.62 |  | 2.2257 | 16.9598 | 0 | 16.9598
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.004401 | 22.97 |  | 1.2323 | 28.3056 | 0 | 28.3056
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.004401 | 10.36 |  | 1.2323 | 12.7665 | 0 | 12.7665
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00015781 | 276.64 |  | 0.044188 | 12.2241 | 0 | 12.2241
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00078849 | 135.25 |  | 0.22078 | 29.8599 | 0 | 29.8599
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00012841 | 589.49 |  | 0.035954 | 21.1943 | 0 | 21.1943
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00059893 | 203.78 |  | 0.1677 | 34.1743 | 0 | 34.1743
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00012841 | 577.1 |  | 0.035954 | 20.7489 | 0 | 20.7489
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.050826 | 52.9 |  | 14.2313 | 752.8347 | 0 | 752.8347
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.2592 |  | 13.3 | 352.5675 | 0 | 4689.1483 | 4689.1483
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.6788 |  | 8.51 | 470.0654 | 0 | 4000.2564 | 4000.2564
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0029159 |  | 9.26 | 0.81644 | 0 | 7.5603 | 7.5603
COMPOSIÇÃO 8922 | CHUMBADOR COM ADESIVO EPOXI | SER.CG | UN | 4 | 15.8526 | 17.7464
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012828 | 6.92 |  | 0.05131 | 0.35507 | 0 | 0.35507
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010832 | 571.77 |  | 0.00043328 | 0.24774 | 0 | 0.24774
11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 1 | 6.93 |  | 4 | 27.72 | 0 | 27.72
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014511 | 5.84 |  | 0.058042 | 0.33897 | 0 | 0.33897
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021975 | 9 |  | 0.087901 | 0.79111 | 0 | 0.79111
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0025616 | 48 |  | 0.010246 | 0.49183 | 0 | 0.49183
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | MAT. | KG | 0.05 | 41.75 |  | 0.2 | 8.35 | 0 | 8.35
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0024184 | 15.03 |  | 0.0096736 | 0.14539 | 0 | 0.14539
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010634 | 109.45 |  | 0.0042534 | 0.46554 | 0 | 0.46554
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17838 | 1.12 |  | 0.71352 | 0.79914 | 0 | 0.79914
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019845 | 170 |  | 0.0079379 | 1.3494 | 0 | 1.3494
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001152 | 117.5 |  | 0.004608 | 0.54144 | 0 | 0.54144
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0042341 | 29.7 |  | 0.016936 | 0.50301 | 0 | 0.50301
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00172 | 133.75 |  | 0.00688 | 0.9202 | 0 | 0.9202
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 1.87 |  | 6.4 | 11.968 | 0 | 11.968
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.71 |  | 6.4 | 4.544 | 0 | 4.544
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.34 |  | 6.4 | 2.176 | 0 | 2.176
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.6 | 0.05 |  | 6.4 | 0.32 | 0 | 0.32
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.004368 | 7.62 |  | 0.017472 | 0.13314 | 0 | 0.13314
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024184 | 22.97 |  | 0.0096736 | 0.2222 | 0 | 0.2222
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024184 | 10.36 |  | 0.0096736 | 0.10022 | 0 | 0.10022
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.672e-05 | 276.64 |  | 0.00034688 | 0.095961 | 0 | 0.095961
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00043328 | 135.25 |  | 0.0017331 | 0.2344 | 0 | 0.2344
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.056e-05 | 589.49 |  | 0.00028224 | 0.16638 | 0 | 0.16638
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00032912 | 203.78 |  | 0.0013165 | 0.26827 | 0 | 0.26827
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.056e-05 | 577.1 |  | 0.00028224 | 0.16288 | 0 | 0.16288
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.81368 |  | 13.3 | 3.2547 | 0 | 43.2878 | 43.2878
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.81368 |  | 8.51 | 3.2547 | 0 | 27.6977 | 27.6977
B.003.00.00 | DIVISÓRIAS
06.002.000010/TCPO | Divisória sanitária de granito cinza andorinha e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | SER.CG | M2 | 130.91 | 363.9981 | 74.287
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.060364 | 6.92 |  | 7.9023 | 54.684 | 0 | 54.684
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00050974 | 571.77 |  | 0.06673 | 38.1541 | 0 | 38.1541
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.068285 | 5.84 |  | 8.9391 | 52.2046 | 0 | 52.2046
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.10341 | 9 |  | 13.5378 | 121.84 | 0 | 121.84
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.012055 | 48 |  | 1.5781 | 75.7468 | 0 | 75.7468
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.236 | 0.42 |  | 1732.7208 | 727.7427 | 0 | 727.7427
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.7 | 2.46 |  | 91.637 | 225.427 | 0 | 225.427
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.011381 | 15.03 |  | 1.4898 | 22.3923 | 0 | 22.3923
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | MAT. | M2 | 1 | 322.04 |  | 130.91 | 42158.2564 | 0 | 42158.2564
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.005004 | 109.45 |  | 0.65508 | 71.6981 | 0 | 71.6981
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.83943 | 1.12 |  | 109.8896 | 123.0763 | 0 | 123.0763
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0093387 | 170 |  | 1.2225 | 207.8295 | 0 | 207.8295
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0054211 | 117.5 |  | 0.70968 | 83.3877 | 0 | 83.3877
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.019925 | 29.7 |  | 2.6084 | 77.4688 | 0 | 77.4688
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0080941 | 133.75 |  | 1.0596 | 141.7208 | 0 | 141.7208
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.03465 | 72.5 |  | 4.536 | 328.8623 | 0 | 328.8623
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5294 | 1.87 |  | 985.6698 | 1843.2026 | 0 | 1843.2026
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5294 | 0.71 |  | 985.6698 | 699.8256 | 0 | 699.8256
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5294 | 0.34 |  | 985.6698 | 335.1277 | 0 | 335.1277
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 7.5294 | 0.05 |  | 985.6698 | 49.2835 | 0 | 49.2835
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.020555 | 7.62 |  | 2.6909 | 20.5045 | 0 | 20.5045
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011381 | 22.97 |  | 1.4898 | 34.2216 | 0 | 34.2216
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.011381 | 10.36 |  | 1.4898 | 15.4347 | 0 | 15.4347
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00040809 | 276.64 |  | 0.053423 | 14.779 | 0 | 14.779
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.002039 | 135.25 |  | 0.26692 | 36.1008 | 0 | 36.1008
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00033204 | 589.49 |  | 0.043468 | 25.624 | 0 | 25.624
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0015488 | 203.78 |  | 0.20275 | 41.3168 | 0 | 41.3168
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00033204 | 577.1 |  | 0.043468 | 25.0854 | 0 | 25.0854
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.441 |  | 13.3 | 319.5565 | 0 | 4250.1021 | 4250.1021
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.36552 |  | 8.51 | 47.8496 | 0 | 407.2001 | 407.2001
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 4.8268 |  | 8.02 | 631.8715 | 0 | 5067.6098 | 5067.6098
COMPOSIÇÃO 72181 | DIVISORIA NAVAL INCLUINDO PREENCHIMENTO COM LÂ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 1380.11 | 84.57 | 0
13360 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | MAT. | M2 | 1 | 74.19 |  | 1380.11 | 102390.3609 | 0 | 102390.3609
COTAÇÃO 202 | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ | MAT. | M2 | 1 | 10.38 |  | 1380.11 | 14325.5418 | 0 | 14325.5418
COMPOSIÇÃO 72181.1 | PORTA PARA DIVISÓRIA EM PAINEL COLMEIA E=35MM 0,70X2,10M | SER.CG | UN | 81 | 286.1773 | 34.536
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020845 | 6.92 |  | 1.6884 | 11.6839 | 0 | 11.6839
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00017602 | 571.77 |  | 0.014258 | 8.1521 | 0 | 8.1521
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 1.3155 |  | 17.7 | 106.5531 | 0 | 1885.9893 | 1885.9893
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.02358 | 5.84 |  | 1.91 | 11.1541 | 0 | 11.1541
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.03571 | 9 |  | 2.8925 | 26.0326 | 0 | 26.0326
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0041626 | 48 |  | 0.33717 | 16.1842 | 0 | 16.1842
13360 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | MAT. | M2 | 1.47 | 74.19 |  | 119.07 | 8833.8033 | 0 | 8833.8033
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 38.87 |  | 243 | 9445.41 | 0 | 9445.41
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0039299 | 15.03 |  | 0.31832 | 4.7844 | 0 | 4.7844
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001728 | 109.45 |  | 0.13996 | 15.3191 | 0 | 15.3191
3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 45.9 |  | 81 | 3717.9 | 0 | 3717.9
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.28987 | 1.12 |  | 23.4792 | 26.2967 | 0 | 26.2967
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0032248 | 170 |  | 0.26121 | 44.4052 | 0 | 44.4052
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001872 | 117.5 |  | 0.15163 | 17.8168 | 0 | 17.8168
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0068804 | 29.7 |  | 0.55731 | 16.5521 | 0 | 16.5521
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002795 | 133.75 |  | 0.2264 | 30.2803 | 0 | 30.2803
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 1.87 |  | 210.6 | 393.822 | 0 | 393.822
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.71 |  | 210.6 | 149.526 | 0 | 149.526
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.34 |  | 210.6 | 71.604 | 0 | 71.604
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.6 | 0.05 |  | 210.6 | 10.53 | 0 | 10.53
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.007098 | 7.62 |  | 0.57494 | 4.381 | 0 | 4.381
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039299 | 22.97 |  | 0.31832 | 7.3119 | 0 | 7.3119
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0039299 | 10.36 |  | 0.31832 | 3.2978 | 0 | 3.2978
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00014092 | 276.64 |  | 0.011415 | 3.1577 | 0 | 3.1577
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00070408 | 135.25 |  | 0.05703 | 7.7134 | 0 | 7.7134
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011466 | 589.49 |  | 0.0092875 | 5.4749 | 0 | 5.4749
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00053482 | 203.78 |  | 0.04332 | 8.8278 | 0 | 8.8278
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011466 | 577.1 |  | 0.0092875 | 5.3598 | 0 | 5.3598
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.3 | 11.67 |  | 24.3 | 283.581 | 0 | 283.581
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.3222 |  | 8.51 | 107.1006 | 0 | 911.4264 | 911.4264
COMPOSIÇÃO 79627.1 | DIVISORIAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA LADO INTERNO + PAINEL DE MADEIRA REVESTIDO E, FORMICA BRANCA LADO EXTERNO | SER.CG | M2 | 81.12 | 446.6992 | 95.6105
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.073497 | 6.92 |  | 5.962 | 41.2574 | 0 | 41.2574
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.2004e-05 | 2976 |  | 0.00097376 | 2.8979 | 0 | 2.8979
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00062063 | 571.77 |  | 0.050346 | 28.786 | 0 | 28.786
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | M.O. | H | 0.19125 |  | 17.7 | 15.5141 | 0 | 274.6 | 274.6
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.08314 | 5.84 |  | 6.7443 | 39.3867 | 0 | 39.3867
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.12769 | 9 |  | 10.3585 | 93.2268 | 0 | 93.2268
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014885 | 48 |  | 1.2075 | 57.9582 | 0 | 57.9582
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT. | KG | 0.945 | 25.28 |  | 76.6584 | 1937.9244 | 0 | 1937.9244
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | MAT. | M2 | 1.1025 | 28.08 |  | 89.4348 | 2511.3292 | 0 | 2511.3292
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 27.2845 | 0.42 |  | 2213.321 | 929.5948 | 0 | 929.5948
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.7 | 2.46 |  | 56.784 | 139.6886 | 0 | 139.6886
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.013856 | 15.03 |  | 1.124 | 16.8943 | 0 | 16.8943
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | MAT. | M2 | 1 | 322.04 |  | 81.12 | 26123.8848 | 0 | 26123.8848
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.037954 | 0.85 |  | 3.0788 | 2.617 | 0 | 2.617
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0060926 | 109.45 |  | 0.49423 | 54.094 | 0 | 54.094
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MAT. | M2 | 1.05 | 11.17 |  | 85.176 | 951.4159 | 0 | 951.4159
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.0365 | 1.12 |  | 84.0828 | 94.1727 | 0 | 94.1727
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.011531 | 170 |  | 0.93542 | 159.0222 | 0 | 159.0222
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.006694 | 117.5 |  | 0.54302 | 63.8047 | 0 | 63.8047
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.024603 | 29.7 |  | 1.9958 | 59.2758 | 0 | 59.2758
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0099945 | 133.75 |  | 0.81076 | 108.4387 | 0 | 108.4387
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.03465 | 72.5 |  | 2.8108 | 203.7836 | 0 | 203.7836
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.036742 | 72.5 |  | 2.9805 | 216.0847 | 0 | 216.0847
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2972 | 1.87 |  | 754.1922 | 1410.3394 | 0 | 1410.3394
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2972 | 0.71 |  | 754.1922 | 535.4765 | 0 | 535.4765
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2972 | 0.34 |  | 754.1922 | 256.4254 | 0 | 256.4254
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 9.2972 | 0.05 |  | 754.1922 | 37.7096 | 0 | 37.7096
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.13074 |  | 17.8 | 10.6057 | 0 | 188.7823 | 188.7823
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.025027 | 7.62 |  | 2.0302 | 15.47 | 0 | 15.47
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013856 | 22.97 |  | 1.124 | 25.8191 | 0 | 25.8191
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.013856 | 10.36 |  | 1.124 | 11.645 | 0 | 11.645
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00049687 | 276.64 |  | 0.040306 | 11.1503 | 0 | 11.1503
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0024825 | 135.25 |  | 0.20138 | 27.237 | 0 | 27.237
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00040428 | 589.49 |  | 0.032795 | 19.3325 | 0 | 19.3325
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0018857 | 203.78 |  | 0.15297 | 31.1723 | 0 | 31.1723
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00040428 | 577.1 |  | 0.032795 | 18.9262 | 0 | 18.9262
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.0818 |  | 13.3 | 249.9967 | 0 | 3324.9557 | 3324.9557
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.1985 |  | 8.51 | 97.224 | 0 | 827.3758 | 827.3758
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 4.8268 |  | 8.02 | 391.547 | 0 | 3140.2071 | 3140.2071
B.004.00.00 | REVESTIMENTOS
21.001.000001/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - Modelo Electra, Hunter Douglas ou similar (For. 5) | SER.CG | M2 | 5023.76 | 60.275 | 34.3418
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018575 | 6.92 |  | 93.3153 | 645.7421 | 0 | 645.7421
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-05 | 571.77 |  | 0.49554 | 283.337 | 0 | 283.337
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021012 | 5.84 |  | 105.5592 | 616.466 | 0 | 616.466
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 |  | 165.5984 | 1490.3856 | 0 | 1490.3856
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 |  | 19.3033 | 926.5582 | 0 | 926.5582
19.001.000002.MAT/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento(largura: 625 mm / absorção sonora: 0,65 NRC / atenuação sonora: 34 dB / espessura: 15 mm / comprimento: 625 mm) | MAT. | M2 | 1 | 50.02 |  | 5023.76 | 251288.4752 | 0 | 251288.4752
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 |  | 11.04 | 6084.5772 | 0 | 67173.7319 | 67173.7319
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035021 | 15.03 |  | 17.5936 | 264.4319 | 0 | 264.4319
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 |  | 17.27 | 6100.2513 | 0 | 105351.3398 | 105351.3398
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015398 | 109.45 |  | 7.7358 | 846.6818 | 0 | 846.6818
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 |  | 1344.2038 | 1505.5083 | 0 | 1505.5083
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 |  | 14.9543 | 2542.2356 | 0 | 2542.2356
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 |  | 8.6811 | 1020.0242 | 0 | 1020.0242
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 |  | 31.9065 | 947.6231 | 0 | 947.6231
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 |  | 12.9613 | 1733.574 | 0 | 1733.574
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.87 |  | 12057.024 | 22546.6349 | 0 | 22546.6349
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.71 |  | 12057.024 | 8560.487 | 0 | 8560.487
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.34 |  | 12057.024 | 4099.3882 | 0 | 4099.3882
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.05 |  | 12057.024 | 602.8512 | 0 | 602.8512
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063252 | 7.62 |  | 31.7763 | 242.1353 | 0 | 242.1353
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 22.97 |  | 17.5936 | 404.1252 | 0 | 404.1252
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 10.36 |  | 17.5936 | 182.2698 | 0 | 182.2698
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-05 | 276.64 |  | 0.39668 | 109.7365 | 0 | 109.7365
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039456 | 135.25 |  | 1.9822 | 268.0891 | 0 | 268.0891
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-05 | 837.62 |  | 0.34724 | 290.8571 | 0 | 290.8571
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010224 | 589.49 |  | 0.51363 | 302.7793 | 0 | 302.7793
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047664 | 203.78 |  | 2.3945 | 487.9563 | 0 | 487.9563
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010224 | 577.1 |  | 0.51363 | 296.4154 | 0 | 296.4154
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-05 | 762.5 |  | 0.39668 | 302.4655 | 0 | 302.4655
87263U | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 831.92 | 81.1768 | 7.6527
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005131 | 6.92 |  | 4.2686 | 29.5386 | 0 | 29.5386
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3328e-05 | 571.77 |  | 0.036045 | 20.6097 | 0 | 20.6097
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0058042 | 5.84 |  | 4.8287 | 28.1993 | 0 | 28.1993
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0087901 | 9 |  | 7.3127 | 65.8143 | 0 | 65.8143
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010246 | 48 |  | 0.85242 | 40.9161 | 0 | 40.9161
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096736 | 15.03 |  | 0.80477 | 12.0956 | 0 | 12.0956
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042534 | 109.45 |  | 0.35385 | 38.7291 | 0 | 38.7291
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.14 | 2.86 |  | 116.4688 | 333.1008 | 0 | 333.1008
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.071352 | 1.12 |  | 59.359 | 66.4821 | 0 | 66.4821
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00079379 | 170 |  | 0.66037 | 112.2631 | 0 | 112.2631
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0004608 | 117.5 |  | 0.38335 | 45.0435 | 0 | 45.0435
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0016936 | 29.7 |  | 1.409 | 41.8463 | 0 | 41.8463
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000688 | 133.75 |  | 0.57236 | 76.5533 | 0 | 76.5533
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 1.87 |  | 532.4288 | 995.6419 | 0 | 995.6419
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.71 |  | 532.4288 | 378.0244 | 0 | 378.0244
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.34 |  | 532.4288 | 181.0258 | 0 | 181.0258
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.64 | 0.05 |  | 532.4288 | 26.6214 | 0 | 26.6214
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MAT. | KG | 8.62 | 1.37 |  | 7171.1504 | 9824.476 | 0 | 9824.476
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.07 | 61.9 |  | 890.1544 | 55100.5574 | 0 | 55100.5574
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017472 | 7.62 |  | 1.4535 | 11.0759 | 0 | 11.0759
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096736 | 22.97 |  | 0.80477 | 18.4855 | 0 | 18.4855
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096736 | 10.36 |  | 0.80477 | 8.3374 | 0 | 8.3374
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4688e-05 | 276.64 |  | 0.028858 | 7.9832 | 0 | 7.9832
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017331 | 135.25 |  | 0.14418 | 19.5006 | 0 | 19.5006
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8224e-05 | 589.49 |  | 0.02348 | 13.8413 | 0 | 13.8413
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013165 | 203.78 |  | 0.10952 | 22.3181 | 0 | 22.3181
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8224e-05 | 577.1 |  | 0.02348 | 13.5504 | 0 | 13.5504
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.44524 |  | 13.3 | 370.4007 | 0 | 4926.3298 | 4926.3298
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.20342 |  | 8.51 | 169.2292 | 0 | 1440.1402 | 1440.1402
COMPOSIÇÃO 043 | FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPA VERDE (RU) COM TABICA METALICA | SER.CG | M2 | 394.1 | 39.1926 | 12.0077
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0054605 | 6.92 |  | 2.152 | 14.8918 | 0 | 14.8918
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.6111e-05 | 571.77 |  | 0.018172 | 10.3904 | 0 | 10.3904
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.006177 | 5.84 |  | 2.4343 | 14.2166 | 0 | 14.2166
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0093546 | 9 |  | 3.6867 | 33.18 | 0 | 33.18
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010904 | 48 |  | 0.42974 | 20.6277 | 0 | 20.6277
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 0.54997 |  | 19.69 | 216.7422 | 0 | 4267.6543 | 4267.6543
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010295 | 15.03 |  | 0.40572 | 6.098 | 0 | 6.098
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00045266 | 109.45 |  | 0.17839 | 19.5251 | 0 | 19.5251
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.075934 | 1.12 |  | 29.9256 | 33.5166 | 0 | 33.5166
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00084477 | 170 |  | 0.33292 | 56.5969 | 0 | 56.5969
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00049039 | 117.5 |  | 0.19326 | 22.7085 | 0 | 22.7085
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0018024 | 29.7 |  | 0.71032 | 21.0966 | 0 | 21.0966
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00073218 | 133.75 |  | 0.28855 | 38.594 | 0 | 38.594
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 1.87 |  | 268.4215 | 501.9482 | 0 | 501.9482
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.71 |  | 268.4215 | 190.5793 | 0 | 190.5793
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.34 |  | 268.4215 | 91.2633 | 0 | 91.2633
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6811 | 0.05 |  | 268.4215 | 13.4211 | 0 | 13.4211
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01 | 30.9 |  | 3.941 | 121.7769 | 0 | 121.7769
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0018594 | 7.62 |  | 0.73279 | 5.5839 | 0 | 5.5839
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010295 | 22.97 |  | 0.40572 | 9.3194 | 0 | 9.3194
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010295 | 10.36 |  | 0.40572 | 4.2032 | 0 | 4.2032
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.6916e-05 | 276.64 |  | 0.014549 | 4.0247 | 0 | 4.0247
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018444 | 135.25 |  | 0.072689 | 9.8311 | 0 | 9.8311
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.0036e-05 | 589.49 |  | 0.011837 | 6.9779 | 0 | 6.9779
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001401 | 203.78 |  | 0.055214 | 11.2515 | 0 | 11.2515
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.0036e-05 | 577.1 |  | 0.011837 | 6.8312 | 0 | 6.8312
39417 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT. | M2 | 1.05 | 23.05 |  | 413.805 | 9538.2053 | 0 | 9538.2053
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | MAT. | M | 1.95 | 4.16 |  | 768.495 | 3196.9392 | 0 | 3196.9392
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 1.25 | 0.17 |  | 492.625 | 83.7463 | 0 | 83.7463
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 0.35 | 2.28 |  | 137.935 | 314.4918 | 0 | 314.4918
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT. | KG | 0.65 | 3.06 |  | 256.165 | 783.8649 | 0 | 783.8649
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 10 | 0.06 |  | 3941 | 236.46 | 0 | 236.46
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 0.4 | 0.15 |  | 157.64 | 23.646 | 0 | 23.646
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.13853 |  | 8.51 | 54.5943 | 0 | 464.5974 | 464.5974
COMPOSIÇÃO 060 | FRISO METALICO 1X1CM COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | SER.CG | M | 1214.14 | 31.4364 | 5.5922
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0037426 | 6.92 |  | 4.544 | 31.4448 | 0 | 31.4448
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.11336 | 0.6 |  | 137.6398 | 82.5839 | 0 | 82.5839
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | MAT. | GL | 0.00175 | 128.1 |  | 2.1247 | 272.1798 | 0 | 272.1798
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.1604e-05 | 571.77 |  | 0.038372 | 21.9398 | 0 | 21.9398
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0042337 | 5.84 |  | 5.1402 | 30.0191 | 0 | 30.0191
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0064116 | 9 |  | 7.7846 | 70.0614 | 0 | 70.0614
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00074738 | 48 |  | 0.90743 | 43.5565 | 0 | 43.5565
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.10864 | 0.42 |  | 131.9066 | 55.4008 | 0 | 55.4008
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0007056 | 15.03 |  | 0.8567 | 12.8762 | 0 | 12.8762
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00031025 | 109.45 |  | 0.37669 | 41.2284 | 0 | 41.2284
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.052045 | 1.12 |  | 63.1895 | 70.7723 | 0 | 70.7723
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.000579 | 170 |  | 0.70299 | 119.5076 | 0 | 119.5076
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00033611 | 117.5 |  | 0.40809 | 47.9502 | 0 | 47.9502
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0012354 | 29.7 |  | 1.4999 | 44.5467 | 0 | 44.5467
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00050183 | 133.75 |  | 0.6093 | 81.4934 | 0 | 81.4934
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.000756 | 72.5 |  | 0.91789 | 66.547 | 0 | 66.547
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46682 | 1.87 |  | 566.7873 | 1059.8922 | 0 | 1059.8922
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46682 | 0.71 |  | 566.7873 | 402.419 | 0 | 402.419
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46682 | 0.34 |  | 566.7873 | 192.7077 | 0 | 192.7077
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.46682 | 0.05 |  | 566.7873 | 28.3394 | 0 | 28.3394
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0012744 | 7.62 |  | 1.5473 | 11.7906 | 0 | 11.7906
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007056 | 22.97 |  | 0.8567 | 19.6784 | 0 | 19.6784
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0007056 | 10.36 |  | 0.8567 | 8.8754 | 0 | 8.8754
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.5302e-05 | 276.64 |  | 0.03072 | 8.4984 | 0 | 8.4984
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00012642 | 135.25 |  | 0.15349 | 20.7589 | 0 | 20.7589
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.0587e-05 | 589.49 |  | 0.024996 | 14.7346 | 0 | 14.7346
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 9.6025e-05 | 203.78 |  | 0.11659 | 23.7583 | 0 | 23.7583
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.0587e-05 | 577.1 |  | 0.024996 | 14.4249 | 0 | 14.4249
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 |  | 13.3 | 370.4705 | 0 | 4927.2582 | 4927.2582
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.030357 |  | 13.3 | 36.8576 | 0 | 490.2067 | 490.2067
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.0033 | 30.06 |  | 4.0067 | 120.4403 | 0 | 120.4403
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.037452 |  | 8.51 | 45.4716 | 0 | 386.9629 | 386.9629
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.10119 |  | 8.02 | 122.8588 | 0 | 985.3278 | 985.3278
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | MAT. | L | 0.013 | 26.1 |  | 15.7833 | 411.945 | 0 | 411.945
COTAÇÃO 038 | CHAPA EM AÇO INOX | MAT. | M2 | 0.1 | 286.11 |  | 121.414 | 34737.7595 | 0 | 34737.7595
COMPOSIÇÃO 11902 | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | SER.CG | M | 120 | 198.0302 | 11.957
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.92 |  | 1.0216 | 7.0696 | 0 | 7.0696
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.521e-05 | 571.77 |  | 0.0054252 | 3.102 | 0 | 3.102
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.84 |  | 1.1557 | 6.7491 | 0 | 6.7491
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 9 |  | 1.813 | 16.3167 | 0 | 16.3167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 48 |  | 0.21133 | 10.1439 | 0 | 10.1439
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 15.03 |  | 0.19261 | 2.895 | 0 | 2.895
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 109.45 |  | 0.084691 | 9.2695 | 0 | 9.2695
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.12 |  | 14.7163 | 16.4823 | 0 | 16.4823
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 170 |  | 0.16372 | 27.8323 | 0 | 27.8323
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 117.5 |  | 0.09504 | 11.1672 | 0 | 11.1672
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 29.7 |  | 0.34931 | 10.3746 | 0 | 10.3746
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 133.75 |  | 0.1419 | 18.9791 | 0 | 18.9791
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.87 |  | 132 | 246.84 | 0 | 246.84
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.71 |  | 132 | 93.72 | 0 | 93.72
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.34 |  | 132 | 44.88 | 0 | 44.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.05 |  | 132 | 6.6 | 0 | 6.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028991 | 7.62 |  | 0.34789 | 2.6509 | 0 | 2.6509
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 22.97 |  | 0.19261 | 4.4244 | 0 | 4.4244
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.36 |  | 0.19261 | 1.9955 | 0 | 1.9955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.619e-05 | 276.64 |  | 0.0043428 | 1.2014 | 0 | 1.2014
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 135.25 |  | 0.021701 | 2.935 | 0 | 2.935
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.168e-05 | 837.62 |  | 0.0038016 | 3.1843 | 0 | 3.1843
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.686e-05 | 589.49 |  | 0.0056232 | 3.3148 | 0 | 3.3148
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 203.78 |  | 0.026215 | 5.3421 | 0 | 5.3421
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.686e-05 | 577.1 |  | 0.0056232 | 3.2451 | 0 | 3.2451
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.619e-05 | 762.5 |  | 0.0043428 | 3.3114 | 0 | 3.3114
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 |  | 13.3 | 61.026 | 0 | 811.6458 | 811.6458
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.61026 |  | 8.51 | 73.2312 | 0 | 623.1975 | 623.1975
COTAÇÃO 551 | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | MAT. | M | 1 | 193.33 |  | 120 | 23199.6 | 0 | 23199.6
COMPOSIÇÃO 11903 | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | SER.CG | M | 680 | 198.0302 | 11.957
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0085135 | 6.92 |  | 5.7891 | 40.0609 | 0 | 40.0609
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.521e-05 | 571.77 |  | 0.030743 | 17.5778 | 0 | 17.5778
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0096305 | 5.84 |  | 6.5487 | 38.2446 | 0 | 38.2446
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.015108 | 9 |  | 10.2735 | 92.4613 | 0 | 92.4613
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0017611 | 48 |  | 1.1975 | 57.4823 | 0 | 57.4823
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0016051 | 15.03 |  | 1.0915 | 16.405 | 0 | 16.405
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00070576 | 109.45 |  | 0.47992 | 52.5269 | 0 | 52.5269
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.12264 | 1.12 |  | 83.3924 | 93.3995 | 0 | 93.3995
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0013643 | 170 |  | 0.92774 | 157.7165 | 0 | 157.7165
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000792 | 117.5 |  | 0.53856 | 63.2808 | 0 | 63.2808
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0029109 | 29.7 |  | 1.9794 | 58.7891 | 0 | 58.7891
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0011825 | 133.75 |  | 0.8041 | 107.5484 | 0 | 107.5484
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 1.87 |  | 748 | 1398.76 | 0 | 1398.76
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.71 |  | 748 | 531.08 | 0 | 531.08
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.34 |  | 748 | 254.32 | 0 | 254.32
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1 | 0.05 |  | 748 | 37.4 | 0 | 37.4
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0028991 | 7.62 |  | 1.9714 | 15.0217 | 0 | 15.0217
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 22.97 |  | 1.0915 | 25.0713 | 0 | 25.0713
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0016051 | 10.36 |  | 1.0915 | 11.3077 | 0 | 11.3077
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.619e-05 | 276.64 |  | 0.024609 | 6.8079 | 0 | 6.8079
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00018084 | 135.25 |  | 0.12297 | 16.6319 | 0 | 16.6319
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 3.168e-05 | 837.62 |  | 0.021542 | 18.0443 | 0 | 18.0443
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.686e-05 | 589.49 |  | 0.031865 | 18.784 | 0 | 18.784
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00021846 | 203.78 |  | 0.14855 | 30.2721 | 0 | 30.2721
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.686e-05 | 577.1 |  | 0.031865 | 18.3892 | 0 | 18.3892
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 3.619e-05 | 762.5 |  | 0.024609 | 18.7645 | 0 | 18.7645
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 |  | 13.3 | 345.814 | 0 | 4599.3262 | 4599.3262
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.61026 |  | 8.51 | 414.9768 | 0 | 3531.4526 | 3531.4526
COTAÇÃO 552 | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | MAT. | M | 1 | 193.33 |  | 680 | 131464.4 | 0 | 131464.4
B.005.00.00 | MARCENARIA
COMPOSIÇÃO 039 | ARMÁRIO EM MDF BRANCO 18MM SOB BANCADAS, H=80cm | SER.CG | M | 7.02 | 117.6827 | 82.1181
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.052914 | 6.92 |  | 0.37145 | 2.5705 | 0 | 2.5705
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00044682 | 571.77 |  | 0.0031367 | 1.7935 | 0 | 1.7935
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.059856 | 5.84 |  | 0.42019 | 2.4539 | 0 | 2.4539
12868 | MARCENEIRO | M.O. | H | 3.3393 |  | 13.58 | 23.4417 | 0 | 318.338 | 318.338
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.090648 | 9 |  | 0.63635 | 5.7272 | 0 | 5.7272
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010567 | 48 |  | 0.074178 | 3.5605 | 0 | 3.5605
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 3.3307 |  | 11.04 | 23.3814 | 0 | 258.1311 | 258.1311
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0099759 | 15.03 |  | 0.070031 | 1.0526 | 0 | 1.0526
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0043864 | 109.45 |  | 0.030792 | 3.3702 | 0 | 3.3702
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MAT. | M2 | 2.72 | 32.9 |  | 19.0944 | 628.2058 | 0 | 628.2058
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.73582 | 1.12 |  | 5.1654 | 5.7853 | 0 | 5.7853
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.008186 | 170 |  | 0.057466 | 9.7691 | 0 | 9.7691
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004752 | 117.5 |  | 0.033359 | 3.9197 | 0 | 3.9197
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.017466 | 29.7 |  | 0.12261 | 3.6415 | 0 | 3.6415
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.007095 | 133.75 |  | 0.049807 | 6.6617 | 0 | 6.6617
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 1.87 |  | 46.332 | 86.6408 | 0 | 86.6408
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.71 |  | 46.332 | 32.8957 | 0 | 32.8957
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.34 |  | 46.332 | 15.7529 | 0 | 15.7529
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.6 | 0.05 |  | 46.332 | 2.3166 | 0 | 2.3166
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.018018 | 7.62 |  | 0.12649 | 0.96383 | 0 | 0.96383
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0099759 | 22.97 |  | 0.070031 | 1.6086 | 0 | 1.6086
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0099759 | 10.36 |  | 0.070031 | 0.72552 | 0 | 0.72552
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00035772 | 276.64 |  | 0.0025112 | 0.6947 | 0 | 0.6947
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0017873 | 135.25 |  | 0.012547 | 1.6969 | 0 | 1.6969
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00029106 | 589.49 |  | 0.0020432 | 1.2045 | 0 | 1.2045
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013576 | 203.78 |  | 0.0095305 | 1.9421 | 0 | 1.9421
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00029106 | 577.1 |  | 0.0020432 | 1.1792 | 0 | 1.1792
B.006.00.00 | ESPELHOS
74125/2U | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | SER.CG | M2 | 126.65 | 354.1183 | 41.2552
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.028862 | 6.92 |  | 3.6554 | 25.2951 | 0 | 25.2951
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 1.8214 |  | 12.19 | 230.6828 | 0 | 2812.0239 | 2812.0239
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT. | M2 | 1 | 286.66 |  | 126.65 | 36305.489 | 0 | 36305.489
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00024372 | 571.77 |  | 0.030867 | 17.6489 | 0 | 17.6489
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.032649 | 5.84 |  | 4.135 | 24.1482 | 0 | 24.1482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.049445 | 9 |  | 6.2622 | 56.3594 | 0 | 56.3594
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0057636 | 48 |  | 0.72996 | 35.0381 | 0 | 35.0381
1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | MAT. | M2 | 1.05 | 21.2 |  | 132.9825 | 2819.229 | 0 | 2819.229
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0054414 | 15.03 |  | 0.68915 | 10.358 | 0 | 10.358
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0023926 | 109.45 |  | 0.30302 | 33.1653 | 0 | 33.1653
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.40135 | 1.12 |  | 50.8315 | 56.9313 | 0 | 56.9313
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0044651 | 170 |  | 0.5655 | 96.1354 | 0 | 96.1354
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.002592 | 117.5 |  | 0.32828 | 38.5725 | 0 | 38.5725
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0095267 | 29.7 |  | 1.2066 | 35.8347 | 0 | 35.8347
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00387 | 133.75 |  | 0.49014 | 65.5556 | 0 | 65.5556
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 1.87 |  | 455.94 | 852.6078 | 0 | 852.6078
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.71 |  | 455.94 | 323.7174 | 0 | 323.7174
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.34 |  | 455.94 | 155.0196 | 0 | 155.0196
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3.6 | 0.05 |  | 455.94 | 22.797 | 0 | 22.797
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.009828 | 7.62 |  | 1.2447 | 9.4847 | 0 | 9.4847
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0054414 | 22.97 |  | 0.68915 | 15.8299 | 0 | 15.8299
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0054414 | 10.36 |  | 0.68915 | 7.1396 | 0 | 7.1396
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00019512 | 276.64 |  | 0.024712 | 6.8363 | 0 | 6.8363
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00097488 | 135.25 |  | 0.12347 | 16.6991 | 0 | 16.6991
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00015876 | 589.49 |  | 0.020107 | 11.8528 | 0 | 11.8528
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00074052 | 203.78 |  | 0.093787 | 19.1119 | 0 | 19.1119
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00015876 | 577.1 |  | 0.020107 | 11.6037 | 0 | 11.6037
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | MAT. | KG | 1.54 | 18.42 |  | 195.041 | 3592.6552 | 0 | 3592.6552
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1.8214 |  | 10.46 | 230.6828 | 0 | 2412.9425 | 2412.9425
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.18 | 8.07 |  | 22.797 | 183.9718 | 0 | 183.9718
B.007.00.00 | PINTURA
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 3758.93 | 7.1986 | 3.1139
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020524 | 6.92 |  | 7.7148 | 53.3867 | 0 | 53.3867
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7331e-05 | 571.77 |  | 0.065146 | 37.2485 | 0 | 37.2485
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023217 | 5.84 |  | 8.7271 | 50.9661 | 0 | 50.9661
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035161 | 9 |  | 13.2166 | 118.9495 | 0 | 118.9495
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040986 | 48 |  | 1.5406 | 73.9498 | 0 | 73.9498
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00038694 | 15.03 |  | 1.4545 | 21.8611 | 0 | 21.8611
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017014 | 109.45 |  | 0.63953 | 69.9969 | 0 | 69.9969
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028541 | 1.12 |  | 107.2826 | 120.1565 | 0 | 120.1565
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031752 | 170 |  | 1.1935 | 202.8991 | 0 | 202.8991
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018432 | 117.5 |  | 0.69285 | 81.4094 | 0 | 81.4094
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00067745 | 29.7 |  | 2.5465 | 75.631 | 0 | 75.631
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002752 | 133.75 |  | 1.0345 | 138.3587 | 0 | 138.3587
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 1.87 |  | 962.2861 | 1799.475 | 0 | 1799.475
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.71 |  | 962.2861 | 683.2231 | 0 | 683.2231
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.34 |  | 962.2861 | 327.1773 | 0 | 327.1773
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.256 | 0.05 |  | 962.2861 | 48.1143 | 0 | 48.1143
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00069888 | 7.62 |  | 2.627 | 20.0181 | 0 | 20.0181
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 22.97 |  | 1.4545 | 33.4098 | 0 | 33.4098
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038694 | 10.36 |  | 1.4545 | 15.0686 | 0 | 15.0686
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3875e-05 | 276.64 |  | 0.052155 | 14.4282 | 0 | 14.4282
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.9325e-05 | 135.25 |  | 0.26059 | 35.2445 | 0 | 35.2445
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.129e-05 | 589.49 |  | 0.042438 | 25.017 | 0 | 25.017
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.2659e-05 | 203.78 |  | 0.19794 | 40.3365 | 0 | 40.3365
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.129e-05 | 577.1 |  | 0.042438 | 24.4912 | 0 | 24.4912
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.18923 |  | 13.3 | 711.2847 | 0 | 9460.0859 | 9460.0859
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.07018 |  | 8.51 | 263.8013 | 0 | 2244.9493 | 2244.9493
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 18.5 |  | 1240.4469 | 22948.2677 | 0 | 22948.2677
95305U | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SER.CG | M2 | 3797.27 | 7.5959 | 3.1274
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020604 | 6.92 |  | 7.824 | 54.1419 | 0 | 54.1419
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7399e-05 | 571.77 |  | 0.066069 | 37.7761 | 0 | 37.7761
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0023308 | 5.84 |  | 8.8505 | 51.687 | 0 | 51.687
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035298 | 9 |  | 13.4036 | 120.6322 | 0 | 120.6322
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00041146 | 48 |  | 1.5624 | 74.9958 | 0 | 74.9958
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00038846 | 15.03 |  | 1.4751 | 22.1703 | 0 | 22.1703
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001708 | 109.45 |  | 0.64858 | 70.9872 | 0 | 70.9872
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028652 | 1.12 |  | 108.8002 | 121.8562 | 0 | 121.8562
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031876 | 170 |  | 1.2104 | 205.7691 | 0 | 205.7691
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018504 | 117.5 |  | 0.70265 | 82.561 | 0 | 82.561
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0006801 | 29.7 |  | 2.5825 | 76.7008 | 0 | 76.7008
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00027627 | 133.75 |  | 1.0491 | 140.3159 | 0 | 140.3159
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.257 | 1.87 |  | 975.8984 | 1824.93 | 0 | 1824.93
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.257 | 0.71 |  | 975.8984 | 692.8879 | 0 | 692.8879
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.257 | 0.34 |  | 975.8984 | 331.8055 | 0 | 331.8055
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.257 | 0.05 |  | 975.8984 | 48.7949 | 0 | 48.7949
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00070161 | 7.62 |  | 2.6642 | 20.3012 | 0 | 20.3012
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038846 | 22.97 |  | 1.4751 | 33.8824 | 0 | 33.8824
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00038846 | 10.36 |  | 1.4751 | 15.2817 | 0 | 15.2817
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.393e-05 | 276.64 |  | 0.052896 | 14.6331 | 0 | 14.6331
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.9595e-05 | 135.25 |  | 0.26427 | 35.7427 | 0 | 35.7427
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1334e-05 | 589.49 |  | 0.043038 | 25.3706 | 0 | 25.3706
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.2865e-05 | 203.78 |  | 0.20074 | 40.9073 | 0 | 40.9073
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1334e-05 | 577.1 |  | 0.043038 | 24.8374 | 0 | 24.8374
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | MAT. | KG | 1.14 | 5.7 |  | 4328.8878 | 24674.6605 | 0 | 24674.6605
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.19024 |  | 13.3 | 722.382 | 0 | 9607.6808 | 9607.6808
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.07018 |  | 8.51 | 266.492 | 0 | 2267.8472 | 2267.8472
B.008.00.00 | APARELHOS E METAIS
86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 3 | 30.4702 | 2.4567
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.0048103 | 0.033287 | 0 | 0.033287
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 4.062e-05 | 0.023225 | 0 | 0.023225
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.0054415 | 0.031778 | 0 | 0.031778
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.0082408 | 0.074167 | 0 | 0.074167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.0009606 | 0.046109 | 0 | 0.046109
13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | MAT. | UN | 1 | 29.51 |  | 3 | 88.53 | 0 | 88.53
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.0009069 | 0.013631 | 0 | 0.013631
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 |  | 13.3 | 0.45653 | 0 | 6.0718 | 6.0718
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.00039876 | 0.043644 | 0 | 0.043644
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 3.48 |  | 0.0912 | 0.31738 | 0 | 0.31738
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 0.066892 | 0.074919 | 0 | 0.074919
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.00074418 | 0.12651 | 0 | 0.12651
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.000432 | 0.05076 | 0 | 0.05076
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.0015878 | 0.047157 | 0 | 0.047157
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.000645 | 0.086269 | 0 | 0.086269
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 0.6 | 1.122 | 0 | 1.122
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 0.6 | 0.426 | 0 | 0.426
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 0.6 | 0.204 | 0 | 0.204
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 0.6 | 0.03 | 0 | 0.03
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.001638 | 0.012482 | 0 | 0.012482
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.0009069 | 0.020831 | 0 | 0.020831
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.0009069 | 0.0093955 | 0 | 0.0093955
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 3.252e-05 | 0.0089963 | 0 | 0.0089963
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.00016248 | 0.021975 | 0 | 0.021975
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 2.646e-05 | 0.015598 | 0 | 0.015598
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.00012342 | 0.025151 | 0 | 0.025151
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 2.646e-05 | 0.01527 | 0 | 0.01527
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.050855 |  | 8.51 | 0.15257 | 0 | 1.2983 | 1.2983
COMPOSIÇÃO 009 | Bacia para portador de deficiência - cor branca - Deca linha Conforto (Ref. P51 acabamento GE17) ou similarincluso conjunto de ligação e assento plastico- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 8 | 1325.0799 | 120.3956
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.084982 | 6.92 |  | 0.67986 | 4.7046 | 0 | 4.7046
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 0.25 | 6.35 |  | 2 | 12.7 | 0 | 12.7
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00071762 | 571.77 |  | 0.005741 | 3.2825 | 0 | 3.2825
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 2.87 |  | 16 | 45.92 | 0 | 45.92
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.096132 | 5.84 |  | 0.76906 | 4.4913 | 0 | 4.4913
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.14559 | 9 |  | 1.1647 | 10.4822 | 0 | 10.4822
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.016971 | 48 |  | 0.13576 | 6.5167 | 0 | 6.5167
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.3479 |  | 9.41 | 26.7828 | 0 | 252.0261 | 252.0261
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.016022 | 15.03 |  | 0.12818 | 1.9265 | 0 | 1.9265
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.3479 |  | 13.3 | 26.7828 | 0 | 356.2112 | 356.2112
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0070448 | 109.45 |  | 0.056358 | 6.1684 | 0 | 6.1684
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.1 |  | 8 | 32.8 | 0 | 32.8
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.1818 | 1.12 |  | 9.4541 | 10.5886 | 0 | 10.5886
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.013147 | 170 |  | 0.10518 | 17.8802 | 0 | 17.8802
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.007632 | 117.5 |  | 0.061056 | 7.1741 | 0 | 7.1741
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.028051 | 29.7 |  | 0.22441 | 6.6649 | 0 | 6.6649
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.011395 | 133.75 |  | 0.09116 | 12.1927 | 0 | 12.1927
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 1.87 |  | 84.8 | 158.576 | 0 | 158.576
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 0.71 |  | 84.8 | 60.208 | 0 | 60.208
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 0.34 |  | 84.8 | 28.832 | 0 | 28.832
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 10.6 | 0.05 |  | 84.8 | 4.24 | 0 | 4.24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.028938 | 7.62 |  | 0.2315 | 1.7641 | 0 | 1.7641
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016022 | 22.97 |  | 0.12818 | 2.9442 | 0 | 2.9442
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.016022 | 10.36 |  | 0.12818 | 1.3279 | 0 | 1.3279
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00057452 | 276.64 |  | 0.0045962 | 1.2715 | 0 | 1.2715
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0028705 | 135.25 |  | 0.022964 | 3.1059 | 0 | 3.1059
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00046746 | 589.49 |  | 0.0037397 | 2.2045 | 0 | 2.2045
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0021804 | 203.78 |  | 0.017443 | 3.5546 | 0 | 3.5546
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00046746 | 577.1 |  | 0.0037397 | 2.1582 | 0 | 2.1582
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.0342 |  | 13.3 | 16.2736 | 0 | 216.4389 | 216.4389
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 2.0342 |  | 8.51 | 16.2736 | 0 | 138.4883 | 138.4883
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.4 |  | 8 | 11.2 | 0 | 11.2
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | MAT. | UN | 1 | 2.7 |  | 8 | 21.6 | 0 | 21.6
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 12 | 0.49 |  | 96 | 47.04 | 0 | 47.04
COTAÇÃO 02 | Bacia Deca Conforto para PNE | MAT. | UN | 1 | 458.52 |  | 8 | 3668.16 | 0 | 3668.16
COTAÇÃO 022 | Alarme para Sanitário de Deficiente PNE Audiovisual sem fio (Wireless) com uma botoeira anti-pânico (dupla) | MAT. | UN | 1 | 362.3 |  | 8 | 2898.4 | 0 | 2898.4
cotação 024 | Assento sanitário em poliester - cor branco - Deca ref:AP5117 | MAT. | UN | 1 | 361.97 |  | 8 | 2895.76 | 0 | 2895.76
COTAÇÃO 020 | Tubo de ligação (parede/bacia) - cromado - Deca ref: 1968C | MAT. | UN | 1 | 75.6 |  | 8 | 604.8 | 0 | 604.8
COMPOSIÇÃO 012.1 | Ducha higiênica linha spin - cromada - Deca (Ref. 1984C ACT) ou similar | SER.CG | UN | 96 | 360.7119 | 11.5196
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.76965 | 5.326 | 0 | 5.326
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0064992 | 3.716 | 0 | 3.716
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.87063 | 5.0845 | 0 | 5.0845
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 1.3185 | 11.8667 | 0 | 11.8667
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.1537 | 7.3774 | 0 | 7.3774
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 |  | 9.41 | 48.696 | 0 | 458.2294 | 458.2294
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.1451 | 2.1809 | 0 | 2.1809
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 |  | 13.3 | 48.696 | 0 | 647.6568 | 647.6568
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.063802 | 6.9831 | 0 | 6.9831
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 10.7028 | 11.9871 | 0 | 11.9871
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.11907 | 20.2417 | 0 | 20.2417
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.06912 | 8.1216 | 0 | 8.1216
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.25404 | 7.5451 | 0 | 7.5451
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.1032 | 13.803 | 0 | 13.803
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 96 | 179.52 | 0 | 179.52
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 96 | 68.16 | 0 | 68.16
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 96 | 32.64 | 0 | 32.64
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 96 | 4.8 | 0 | 4.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.26208 | 1.997 | 0 | 1.997
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.1451 | 3.333 | 0 | 3.333
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.1451 | 1.5033 | 0 | 1.5033
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0052032 | 1.4394 | 0 | 1.4394
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.025997 | 3.5161 | 0 | 3.5161
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0042336 | 2.4957 | 0 | 2.4957
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.019747 | 4.0241 | 0 | 4.0241
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0042336 | 2.4432 | 0 | 2.4432
COTAÇÃO 012.1 | Ducha higiênica linha spin- Deca (Ref. 1984C ACT) ou similar | MAT. | UN | 1 | 356.44 |  | 96 | 34218.24 | 0 | 34218.24
COMPOSIÇÃO 029 | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou similar-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 16 | 648.6689 | 4.8078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029632 | 6.92 |  | 0.047411 | 0.32808 | 0 | 0.32808
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5022e-05 | 571.77 |  | 0.00040035 | 0.22891 | 0 | 0.22891
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033519 | 5.84 |  | 0.053631 | 0.31321 | 0 | 0.31321
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 |  | 0.081221 | 0.73099 | 0 | 0.73099
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 |  | 0.0094677 | 0.45445 | 0 | 0.45445
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 |  | 9.41 | 0.73693 | 0 | 6.9345 | 6.9345
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00055865 | 15.03 |  | 0.0089384 | 0.13434 | 0 | 0.13434
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 |  | 13.3 | 5.2624 | 0 | 69.9901 | 69.9901
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024564 | 109.45 |  | 0.0039302 | 0.43016 | 0 | 0.43016
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 |  | 0.65929 | 0.73841 | 0 | 0.73841
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 |  | 0.0073346 | 1.2469 | 0 | 1.2469
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 |  | 0.0042578 | 0.50029 | 0 | 0.50029
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 |  | 0.015649 | 0.46478 | 0 | 0.46478
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 |  | 0.0063571 | 0.85026 | 0 | 0.85026
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.87 |  | 5.9136 | 11.0584 | 0 | 11.0584
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.71 |  | 5.9136 | 4.1987 | 0 | 4.1987
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.34 |  | 5.9136 | 2.0106 | 0 | 2.0106
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.05 |  | 5.9136 | 0.29568 | 0 | 0.29568
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001009 | 7.62 |  | 0.016144 | 0.12302 | 0 | 0.12302
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 22.97 |  | 0.0089384 | 0.20532 | 0 | 0.20532
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 10.36 |  | 0.0089384 | 0.092602 | 0 | 0.092602
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0033e-05 | 276.64 |  | 0.00032053 | 0.088671 | 0 | 0.088671
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010009 | 135.25 |  | 0.0016014 | 0.21659 | 0 | 0.21659
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 589.49 |  | 0.00026078 | 0.15373 | 0 | 0.15373
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.6027e-05 | 203.78 |  | 0.0012164 | 0.24788 | 0 | 0.24788
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 577.1 |  | 0.00026078 | 0.1505 | 0 | 0.1505
COTAÇÃO 028 | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou similar | MAT. | UN | 1 | 647.09 |  | 16 | 10353.44 | 0 | 10353.44
COMPOSIÇÃO 030 | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30193249) linha Lalekla ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 96 | 39.0489 | 4.8078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029632 | 6.92 |  | 0.28446 | 1.9685 | 0 | 1.9685
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5022e-05 | 571.77 |  | 0.0024021 | 1.3735 | 0 | 1.3735
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033519 | 5.84 |  | 0.32179 | 1.8792 | 0 | 1.8792
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 |  | 0.48733 | 4.3859 | 0 | 4.3859
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 |  | 0.056806 | 2.7267 | 0 | 2.7267
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 |  | 9.41 | 4.4216 | 0 | 41.6072 | 41.6072
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00055865 | 15.03 |  | 0.05363 | 0.80606 | 0 | 0.80606
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 |  | 13.3 | 31.5745 | 0 | 419.9407 | 419.9407
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024564 | 109.45 |  | 0.023581 | 2.5809 | 0 | 2.5809
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 |  | 3.9557 | 4.4304 | 0 | 4.4304
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 |  | 0.044008 | 7.4813 | 0 | 7.4813
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 |  | 0.025547 | 3.0017 | 0 | 3.0017
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 |  | 0.093895 | 2.7887 | 0 | 2.7887
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 |  | 0.038143 | 5.1016 | 0 | 5.1016
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.87 |  | 35.4816 | 66.3506 | 0 | 66.3506
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.71 |  | 35.4816 | 25.1919 | 0 | 25.1919
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.34 |  | 35.4816 | 12.0637 | 0 | 12.0637
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.05 |  | 35.4816 | 1.7741 | 0 | 1.7741
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001009 | 7.62 |  | 0.096865 | 0.73811 | 0 | 0.73811
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 22.97 |  | 0.05363 | 1.2319 | 0 | 1.2319
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 10.36 |  | 0.05363 | 0.55561 | 0 | 0.55561
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0033e-05 | 276.64 |  | 0.0019232 | 0.53203 | 0 | 0.53203
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010009 | 135.25 |  | 0.0096084 | 1.2995 | 0 | 1.2995
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 589.49 |  | 0.0015647 | 0.92238 | 0 | 0.92238
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.6027e-05 | 203.78 |  | 0.0072986 | 1.4873 | 0 | 1.4873
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 577.1 |  | 0.0015647 | 0.90299 | 0 | 0.90299
COTAÇÃO 030 | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30193249) linha Lalekla ou similar | MAT. | UN | 1 | 37.47 |  | 96 | 3597.12 | 0 | 3597.12
COMPOSIÇÃO 031 | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 114 | 42.0089 | 4.8078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029632 | 6.92 |  | 0.3378 | 2.3376 | 0 | 2.3376
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5022e-05 | 571.77 |  | 0.0028525 | 1.631 | 0 | 1.631
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033519 | 5.84 |  | 0.38212 | 2.2316 | 0 | 2.2316
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 |  | 0.5787 | 5.2083 | 0 | 5.2083
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 |  | 0.067457 | 3.2379 | 0 | 3.2379
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 |  | 9.41 | 5.2506 | 0 | 49.4086 | 49.4086
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00055865 | 15.03 |  | 0.063686 | 0.9572 | 0 | 0.9572
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 |  | 13.3 | 37.4947 | 0 | 498.6795 | 498.6795
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024564 | 109.45 |  | 0.028003 | 3.0649 | 0 | 3.0649
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 |  | 4.6974 | 5.2611 | 0 | 5.2611
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 |  | 0.052259 | 8.8841 | 0 | 8.8841
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 |  | 0.030337 | 3.5646 | 0 | 3.5646
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 |  | 0.1115 | 3.3116 | 0 | 3.3116
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 |  | 0.045294 | 6.0581 | 0 | 6.0581
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.87 |  | 42.1344 | 78.7913 | 0 | 78.7913
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.71 |  | 42.1344 | 29.9154 | 0 | 29.9154
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.34 |  | 42.1344 | 14.3257 | 0 | 14.3257
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.05 |  | 42.1344 | 2.1067 | 0 | 2.1067
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001009 | 7.62 |  | 0.11503 | 0.87651 | 0 | 0.87651
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 22.97 |  | 0.063686 | 1.4629 | 0 | 1.4629
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 10.36 |  | 0.063686 | 0.65979 | 0 | 0.65979
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0033e-05 | 276.64 |  | 0.0022838 | 0.63178 | 0 | 0.63178
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010009 | 135.25 |  | 0.01141 | 1.5432 | 0 | 1.5432
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 589.49 |  | 0.0018581 | 1.0953 | 0 | 1.0953
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.6027e-05 | 203.78 |  | 0.0086671 | 1.7662 | 0 | 1.7662
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 577.1 |  | 0.0018581 | 1.0723 | 0 | 1.0723
COTAÇÃO 031 | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou similar | MAT. | UN | 1 | 40.43 |  | 114 | 4609.02 | 0 | 4609.02
COMPOSIÇÃO 032 | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou similar- fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 90 | 34.7389 | 4.8078
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0029632 | 6.92 |  | 0.26668 | 1.8455 | 0 | 1.8455
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.5022e-05 | 571.77 |  | 0.002252 | 1.2876 | 0 | 1.2876
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0033519 | 5.84 |  | 0.30167 | 1.7618 | 0 | 1.7618
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0050763 | 9 |  | 0.45687 | 4.1118 | 0 | 4.1118
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00059173 | 48 |  | 0.053256 | 2.5563 | 0 | 2.5563
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.046058 |  | 9.41 | 4.1452 | 0 | 39.0068 | 39.0068
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00055865 | 15.03 |  | 0.050278 | 0.75569 | 0 | 0.75569
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.3289 |  | 13.3 | 29.6011 | 0 | 393.6944 | 393.6944
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00024564 | 109.45 |  | 0.022107 | 2.4196 | 0 | 2.4196
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.041206 | 1.12 |  | 3.7085 | 4.1535 | 0 | 4.1535
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00045841 | 170 |  | 0.041257 | 7.0137 | 0 | 7.0137
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00026611 | 117.5 |  | 0.02395 | 2.8141 | 0 | 2.8141
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00097807 | 29.7 |  | 0.088026 | 2.6144 | 0 | 2.6144
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00039732 | 133.75 |  | 0.035759 | 4.7827 | 0 | 4.7827
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 1.87 |  | 33.264 | 62.2037 | 0 | 62.2037
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.71 |  | 33.264 | 23.6174 | 0 | 23.6174
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.34 |  | 33.264 | 11.3098 | 0 | 11.3098
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.3696 | 0.05 |  | 33.264 | 1.6632 | 0 | 1.6632
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001009 | 7.62 |  | 0.090811 | 0.69198 | 0 | 0.69198
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 22.97 |  | 0.050278 | 1.1549 | 0 | 1.1549
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00055865 | 10.36 |  | 0.050278 | 0.52089 | 0 | 0.52089
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.0033e-05 | 276.64 |  | 0.001803 | 0.49877 | 0 | 0.49877
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010009 | 135.25 |  | 0.0090078 | 1.2183 | 0 | 1.2183
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 589.49 |  | 0.0014669 | 0.86473 | 0 | 0.86473
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.6027e-05 | 203.78 |  | 0.0068424 | 1.3944 | 0 | 1.3944
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.6299e-05 | 577.1 |  | 0.0014669 | 0.84655 | 0 | 0.84655
COTAÇÃO 032 | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou similar | MAT. | UN | 1 | 33.16 |  | 90 | 2984.4 | 0 | 2984.4
COMPOSIÇÃO 034 | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 96 | 100.9872 | 0.86555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.076965 | 0.5326 | 0 | 0.5326
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.00064992 | 0.3716 | 0 | 0.3716
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.087063 | 0.50845 | 0 | 0.50845
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.13185 | 1.1867 | 0 | 1.1867
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.01537 | 0.73774 | 0 | 0.73774
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.01451 | 0.21809 | 0 | 0.21809
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.0063802 | 0.69831 | 0 | 0.69831
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 1.0703 | 1.1987 | 0 | 1.1987
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.011907 | 2.0242 | 0 | 2.0242
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.006912 | 0.81216 | 0 | 0.81216
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.025404 | 0.75451 | 0 | 0.75451
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.01032 | 1.3803 | 0 | 1.3803
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 9.6 | 17.952 | 0 | 17.952
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 9.6 | 6.816 | 0 | 6.816
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 9.6 | 3.264 | 0 | 3.264
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 9.6 | 0.48 | 0 | 0.48
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.026208 | 0.1997 | 0 | 0.1997
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.01451 | 0.3333 | 0 | 0.3333
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.01451 | 0.15033 | 0 | 0.15033
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.00052032 | 0.14394 | 0 | 0.14394
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.0025997 | 0.35161 | 0 | 0.35161
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.00042336 | 0.24957 | 0 | 0.24957
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.0019747 | 0.40241 | 0 | 0.40241
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.00042336 | 0.24432 | 0 | 0.24432
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 9.7642 | 0 | 83.093 | 83.093
COTAÇÃO 034 | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt. | MAT. | UN | 1 | 100.56 |  | 96 | 9653.76 | 0 | 9653.76
COMPOSIÇÃO 035 | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular.- fornecimento e colocação | SER.CG | UN | 32 | 193.0572 | 0.86555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.025655 | 0.17753 | 0 | 0.17753
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.00021664 | 0.12387 | 0 | 0.12387
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.029021 | 0.16948 | 0 | 0.16948
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.043951 | 0.39556 | 0 | 0.39556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.0051232 | 0.24591 | 0 | 0.24591
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.0048368 | 0.072697 | 0 | 0.072697
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.0021267 | 0.23277 | 0 | 0.23277
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 0.35676 | 0.39957 | 0 | 0.39957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.003969 | 0.67472 | 0 | 0.67472
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.002304 | 0.27072 | 0 | 0.27072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.0084682 | 0.2515 | 0 | 0.2515
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.00344 | 0.4601 | 0 | 0.4601
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 3.2 | 5.984 | 0 | 5.984
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 3.2 | 2.272 | 0 | 2.272
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 3.2 | 1.088 | 0 | 1.088
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 3.2 | 0.16 | 0 | 0.16
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.008736 | 0.066568 | 0 | 0.066568
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.0048368 | 0.1111 | 0 | 0.1111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.0048368 | 0.050109 | 0 | 0.050109
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.00017344 | 0.04798 | 0 | 0.04798
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.00086656 | 0.1172 | 0 | 0.1172
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.00014112 | 0.083189 | 0 | 0.083189
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.00065824 | 0.13414 | 0 | 0.13414
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.00014112 | 0.08144 | 0 | 0.08144
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 3.2547 | 0 | 27.6977 | 27.6977
COTAÇÃO 035 | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular | MAT. | UN | 1 | 192.63 |  | 32 | 6164.16 | 0 | 6164.16
COMPOSIÇÃO 102 | ENSAIOS E TESTES PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SER.CG | H | 8 | 8.976 | 106.3288
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 0.12828 | 0.88766 | 0 | 0.88766
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.0010832 | 0.61934 | 0 | 0.61934
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 0.14511 | 0.84742 | 0 | 0.84742
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028156 | 9 |  | 0.22525 | 2.0272 | 0 | 2.0272
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003282 | 48 |  | 0.026256 | 1.2603 | 0 | 1.2603
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 |  | 9.41 | 8.116 | 0 | 76.3716 | 76.3716
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.024184 | 0.36349 | 0 | 0.36349
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0145 |  | 13.3 | 8.116 | 0 | 107.9428 | 107.9428
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 1.0119 |  | 82.31 | 8.0952 | 0 | 666.3159 | 666.3159
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.010634 | 1.1638 | 0 | 1.1638
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22855 | 1.12 |  | 1.8284 | 2.0478 | 0 | 2.0478
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025426 | 170 |  | 0.020341 | 3.458 | 0 | 3.458
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001476 | 117.5 |  | 0.011808 | 1.3874 | 0 | 1.3874
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054249 | 29.7 |  | 0.043399 | 1.289 | 0 | 1.289
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022037 | 133.75 |  | 0.01763 | 2.358 | 0 | 2.358
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 16 | 29.92 | 0 | 29.92
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 16 | 11.36 | 0 | 11.36
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.34 |  | 24 | 8.16 | 0 | 8.16
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.05 |  | 24 | 1.2 | 0 | 1.2
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 0.04368 | 0.33284 | 0 | 0.33284
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.024184 | 0.55551 | 0 | 0.55551
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.024184 | 0.25055 | 0 | 0.25055
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.0008672 | 0.2399 | 0 | 0.2399
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.0043328 | 0.58601 | 0 | 0.58601
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 0.0007056 | 0.41594 | 0 | 0.41594
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.0032912 | 0.67068 | 0 | 0.67068
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 0.0007056 | 0.4072 | 0 | 0.4072
COMPOSIÇÃO 40729 | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou similar - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 96 | 285.5787 | 17.1497
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012427 | 6.92 |  | 1.193 | 8.2553 | 0 | 8.2553
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010493 | 571.77 |  | 0.010074 | 5.7599 | 0 | 5.7599
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014057 | 5.84 |  | 1.3495 | 7.881 | 0 | 7.881
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021289 | 9 |  | 2.0437 | 18.3934 | 0 | 18.3934
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024815 | 48 |  | 0.23823 | 11.435 | 0 | 11.435
13 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.12 | 10.42 |  | 11.52 | 120.0384 | 0 | 120.0384
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023428 | 15.03 |  | 0.22491 | 3.3804 | 0 | 3.3804
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.86233 |  | 13.3 | 82.7832 | 0 | 1101.0166 | 1101.0166
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010301 | 109.45 |  | 0.098892 | 10.8238 | 0 | 10.8238
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17281 | 1.12 |  | 16.5893 | 18.58 | 0 | 18.58
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019225 | 170 |  | 0.18456 | 31.3746 | 0 | 31.3746
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001116 | 117.5 |  | 0.10714 | 12.5885 | 0 | 12.5885
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0041018 | 29.7 |  | 0.39377 | 11.695 | 0 | 11.695
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016662 | 133.75 |  | 0.15996 | 21.3946 | 0 | 21.3946
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 1.87 |  | 148.8 | 278.256 | 0 | 278.256
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.71 |  | 148.8 | 105.648 | 0 | 105.648
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.34 |  | 148.8 | 50.592 | 0 | 50.592
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.55 | 0.05 |  | 148.8 | 7.44 | 0 | 7.44
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0042315 | 7.62 |  | 0.40622 | 3.0954 | 0 | 3.0954
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023428 | 22.97 |  | 0.22491 | 5.1662 | 0 | 5.1662
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023428 | 10.36 |  | 0.22491 | 2.3301 | 0 | 2.3301
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.401e-05 | 276.64 |  | 0.008065 | 2.2311 | 0 | 2.2311
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00041974 | 135.25 |  | 0.040295 | 5.4499 | 0 | 5.4499
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.8355e-05 | 589.49 |  | 0.0065621 | 3.8683 | 0 | 3.8683
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00031884 | 203.78 |  | 0.030608 | 6.2373 | 0 | 6.2373
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.8355e-05 | 577.1 |  | 0.0065621 | 3.787 | 0 | 3.787
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 0.70833 |  | 8.02 | 67.9997 | 0 | 545.3574 | 545.3574
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 22.21 |  | 7.68 | 170.5728 | 0 | 170.5728
COTAÇÃO 013 | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou similar | MAT. | UN | 1 | 275.93 |  | 96 | 26489.28 | 0 | 26489.28
COMPOSIÇÃO 74234/1 | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou similar,COM PERTENCES, COM Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou similarE CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14 | 1046.5348 | 73.7257
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.05131 | 6.92 |  | 0.71834 | 4.9709 | 0 | 4.9709
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00043328 | 571.77 |  | 0.0060659 | 3.4683 | 0 | 3.4683
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 20.03 |  | 14 | 280.42 | 0 | 280.42
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.058042 | 5.84 |  | 0.81259 | 4.7455 | 0 | 4.7455
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.087901 | 9 |  | 1.2306 | 11.0756 | 0 | 11.0756
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010246 | 48 |  | 0.14345 | 6.8856 | 0 | 6.8856
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 |  | 9.41 | 45.4496 | 0 | 427.6807 | 427.6807
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0096736 | 15.03 |  | 0.13543 | 2.0355 | 0 | 2.0355
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 3.2464 |  | 13.3 | 45.4496 | 0 | 604.4797 | 604.4797
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0042534 | 109.45 |  | 0.059548 | 6.5175 | 0 | 6.5175
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.076 | 3.48 |  | 1.064 | 3.7027 | 0 | 3.7027
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.71352 | 1.12 |  | 9.9893 | 11.188 | 0 | 11.188
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0079379 | 170 |  | 0.11113 | 18.8922 | 0 | 18.8922
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.004608 | 117.5 |  | 0.064512 | 7.5802 | 0 | 7.5802
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.016936 | 29.7 |  | 0.23711 | 7.0421 | 0 | 7.0421
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00688 | 133.75 |  | 0.09632 | 12.8828 | 0 | 12.8828
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 1.87 |  | 89.6 | 167.552 | 0 | 167.552
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.71 |  | 89.6 | 63.616 | 0 | 63.616
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.34 |  | 89.6 | 30.464 | 0 | 30.464
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.4 | 0.05 |  | 89.6 | 4.48 | 0 | 4.48
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.017472 | 7.62 |  | 0.24461 | 1.8639 | 0 | 1.8639
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0096736 | 22.97 |  | 0.13543 | 3.1108 | 0 | 3.1108
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0096736 | 10.36 |  | 0.13543 | 1.4031 | 0 | 1.4031
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00034688 | 276.64 |  | 0.0048563 | 1.3435 | 0 | 1.3435
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0017331 | 135.25 |  | 0.024264 | 3.2817 | 0 | 3.2817
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00028224 | 589.49 |  | 0.0039514 | 2.3293 | 0 | 2.3293
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013165 | 203.78 |  | 0.018431 | 3.7558 | 0 | 3.7558
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00028224 | 577.1 |  | 0.0039514 | 2.2803 | 0 | 2.2803
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 2 | 10.78 |  | 28 | 301.84 | 0 | 301.84
COTAÇÃO 05 | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou similar | MAT. | UN | 1 | 469.08 |  | 14 | 6567.12 | 0 | 6567.12
COTAÇÃO 09 | Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou similar | MAT. | UN | 1 | 508.26 |  | 14 | 7115.64 | 0 | 7115.64
COMPOSIÇÃO 86889 | Bancada em granito cinza andorinha, com com furos para bacia, rodamão e saia- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | M2 | 81 | 490.4417 | 28.0829
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.019802 | 6.92 |  | 1.604 | 11.0997 | 0 | 11.0997
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016722 | 571.77 |  | 0.013545 | 7.7445 | 0 | 7.7445
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M2 | 1.35 | 290.56 |  | 109.35 | 31772.736 | 0 | 31772.736
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022401 | 5.84 |  | 1.8145 | 10.5964 | 0 | 10.5964
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033924 | 9 |  | 2.7479 | 24.7309 | 0 | 24.7309
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0039545 | 48 |  | 0.32031 | 15.375 | 0 | 15.375
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037334 | 15.03 |  | 0.30241 | 4.5452 | 0 | 4.5452
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016416 | 109.45 |  | 0.13297 | 14.5532 | 0 | 14.5532
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27537 | 1.12 |  | 22.3052 | 24.9819 | 0 | 24.9819
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0030635 | 170 |  | 0.24815 | 42.185 | 0 | 42.185
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017784 | 117.5 |  | 0.14405 | 16.9259 | 0 | 16.9259
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0065364 | 29.7 |  | 0.52945 | 15.7245 | 0 | 15.7245
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026553 | 133.75 |  | 0.21508 | 28.7663 | 0 | 28.7663
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0351 | 39.87 |  | 2.8431 | 113.3544 | 0 | 113.3544
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 1.87 |  | 200.07 | 374.1309 | 0 | 374.1309
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.71 |  | 200.07 | 142.0497 | 0 | 142.0497
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.34 |  | 200.07 | 68.0238 | 0 | 68.0238
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.47 | 0.05 |  | 200.07 | 10.0035 | 0 | 10.0035
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 33.97 |  | 162 | 5503.14 | 0 | 5503.14
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0067431 | 7.62 |  | 0.54619 | 4.162 | 0 | 4.162
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 22.97 |  | 0.30241 | 6.9463 | 0 | 6.9463
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037334 | 10.36 |  | 0.30241 | 3.1329 | 0 | 3.1329
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013387 | 276.64 |  | 0.010844 | 2.9998 | 0 | 2.9998
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00066888 | 135.25 |  | 0.054179 | 7.3277 | 0 | 7.3277
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010893 | 589.49 |  | 0.0088231 | 5.2011 | 0 | 5.2011
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00050808 | 203.78 |  | 0.041154 | 8.3864 | 0 | 8.3864
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010893 | 577.1 |  | 0.0088231 | 5.0918 | 0 | 5.0918
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 1.5077 |  | 13 | 122.1262 | 0 | 1587.6407 | 1587.6407
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5228 | 29.37 |  | 42.3468 | 1243.7255 | 0 | 1243.7255
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.99676 |  | 8.51 | 80.7374 | 0 | 687.0753 | 687.0753
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.49 |  | 486 | 238.14 | 0 | 238.14
COMPOSIÇÃO 86903.1 | LAVATORIO DE CANTO DECA IZZY L101 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 8 | 177.3497 | 25.4606
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016996 | 6.92 |  | 0.13597 | 0.94092 | 0 | 0.94092
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014352 | 571.77 |  | 0.0011482 | 0.6565 | 0 | 0.6565
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019226 | 5.84 |  | 0.15381 | 0.89826 | 0 | 0.89826
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029117 | 9 |  | 0.23294 | 2.0964 | 0 | 2.0964
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0033941 | 48 |  | 0.027153 | 1.3033 | 0 | 1.3033
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0032044 | 15.03 |  | 0.025635 | 0.38529 | 0 | 0.38529
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.4913 |  | 13.3 | 11.9305 | 0 | 158.6759 | 158.6759
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001409 | 109.45 |  | 0.011272 | 1.2337 | 0 | 1.2337
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.23635 | 1.12 |  | 1.8908 | 2.1177 | 0 | 2.1177
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0026294 | 170 |  | 0.021035 | 3.576 | 0 | 3.576
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015264 | 117.5 |  | 0.012211 | 1.4348 | 0 | 1.4348
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0056102 | 29.7 |  | 0.044881 | 1.333 | 0 | 1.333
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.002279 | 133.75 |  | 0.018232 | 2.4385 | 0 | 2.4385
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1443 | 39.87 |  | 1.1544 | 46.0259 | 0 | 46.0259
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 1.87 |  | 16.96 | 31.7152 | 0 | 31.7152
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 0.71 |  | 16.96 | 12.0416 | 0 | 12.0416
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 0.34 |  | 16.96 | 5.7664 | 0 | 5.7664
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.12 | 0.05 |  | 16.96 | 0.848 | 0 | 0.848
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0057876 | 7.62 |  | 0.046301 | 0.35281 | 0 | 0.35281
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032044 | 22.97 |  | 0.025635 | 0.58884 | 0 | 0.58884
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032044 | 10.36 |  | 0.025635 | 0.26558 | 0 | 0.26558
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001149 | 276.64 |  | 0.00091923 | 0.2543 | 0 | 0.2543
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005741 | 135.25 |  | 0.0045928 | 0.62117 | 0 | 0.62117
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.3492e-05 | 589.49 |  | 0.00074794 | 0.4409 | 0 | 0.4409
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00043608 | 203.78 |  | 0.0034887 | 0.71092 | 0 | 0.71092
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.3492e-05 | 577.1 |  | 0.00074794 | 0.43163 | 0 | 0.43163
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 6 | 10.78 |  | 48 | 517.44 | 0 | 517.44
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.66112 |  | 8.51 | 5.2889 | 0 | 45.0087 | 45.0087
COTAÇÃO 06.1 | LAVATORIO DE CANTO DECA IZZY L101 OU SIMILAR | MAT. | UN | 1 | 97.86 |  | 8 | 782.88 | 0 | 782.88
COMPOSIÇÃO 86915.1 | Torneira de mesa tubo 900 DECA link bica movel ref.:1166c ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 21 | 289.8411 | 1.609
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010422 | 6.92 |  | 0.021887 | 0.15146 | 0 | 0.15146
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.801e-06 | 571.77 |  | 0.00018482 | 0.10568 | 0 | 0.10568
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001179 | 5.84 |  | 0.024759 | 0.14459 | 0 | 0.14459
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0017855 | 9 |  | 0.037495 | 0.33746 | 0 | 0.33746
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020813 | 48 |  | 0.0043707 | 0.2098 | 0 | 0.2098
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001965 | 15.03 |  | 0.0041264 | 0.06202 | 0 | 0.06202
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 |  | 13.3 | 2.1305 | 0 | 28.335 | 28.335
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.6398e-05 | 109.45 |  | 0.0018144 | 0.19858 | 0 | 0.19858
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 3.48 |  | 0.6384 | 2.2216 | 0 | 2.2216
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014493 | 1.12 |  | 0.30436 | 0.34088 | 0 | 0.34088
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00016124 | 170 |  | 0.003386 | 0.57562 | 0 | 0.57562
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.36e-05 | 117.5 |  | 0.0019656 | 0.23096 | 0 | 0.23096
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00034402 | 29.7 |  | 0.0072244 | 0.21456 | 0 | 0.21456
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013975 | 133.75 |  | 0.0029347 | 0.39252 | 0 | 0.39252
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 1.87 |  | 2.73 | 5.1051 | 0 | 5.1051
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.71 |  | 2.73 | 1.9383 | 0 | 1.9383
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.34 |  | 2.73 | 0.9282 | 0 | 0.9282
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.05 |  | 2.73 | 0.1365 | 0 | 0.1365
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003549 | 7.62 |  | 0.0074529 | 0.056791 | 0 | 0.056791
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001965 | 22.97 |  | 0.0041264 | 0.094783 | 0 | 0.094783
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001965 | 10.36 |  | 0.0041264 | 0.042749 | 0 | 0.042749
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.046e-06 | 276.64 |  | 0.00014797 | 0.040933 | 0 | 0.040933
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.5204e-05 | 135.25 |  | 0.00073928 | 0.099988 | 0 | 0.099988
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.733e-06 | 589.49 |  | 0.00012039 | 0.07097 | 0 | 0.07097
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.6741e-05 | 203.78 |  | 0.00056156 | 0.11443 | 0 | 0.11443
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.733e-06 | 577.1 |  | 0.00012039 | 0.069479 | 0 | 0.069479
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.030513 |  | 8.51 | 0.64077 | 0 | 5.453 | 5.453
COTAÇÃO 07.1 | Torneira de mesa tubo 900 DECA link bica movel ref.:1166c ou similar | MAT. | UN | 1 | 289.18 |  | 21 | 6072.78 | 0 | 6072.78
COMPOSIÇÃO 86915.2 | Torneira de mesa temporizada Alfa crome Docol ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 59 | 249.8211 | 1.609
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010422 | 6.92 |  | 0.061492 | 0.42552 | 0 | 0.42552
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.801e-06 | 571.77 |  | 0.00051926 | 0.2969 | 0 | 0.2969
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001179 | 5.84 |  | 0.06956 | 0.40623 | 0 | 0.40623
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0017855 | 9 |  | 0.10534 | 0.9481 | 0 | 0.9481
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020813 | 48 |  | 0.01228 | 0.58942 | 0 | 0.58942
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0001965 | 15.03 |  | 0.011593 | 0.17425 | 0 | 0.17425
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.10145 |  | 13.3 | 5.9855 | 0 | 79.6078 | 79.6078
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.6398e-05 | 109.45 |  | 0.0050975 | 0.55792 | 0 | 0.55792
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 3.48 |  | 1.7936 | 6.2417 | 0 | 6.2417
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014493 | 1.12 |  | 0.85511 | 0.95772 | 0 | 0.95772
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00016124 | 170 |  | 0.0095131 | 1.6172 | 0 | 1.6172
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.36e-05 | 117.5 |  | 0.0055224 | 0.64888 | 0 | 0.64888
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00034402 | 29.7 |  | 0.020297 | 0.60282 | 0 | 0.60282
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013975 | 133.75 |  | 0.0082453 | 1.1028 | 0 | 1.1028
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 1.87 |  | 7.67 | 14.3429 | 0 | 14.3429
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.71 |  | 7.67 | 5.4457 | 0 | 5.4457
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.34 |  | 7.67 | 2.6078 | 0 | 2.6078
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.13 | 0.05 |  | 7.67 | 0.3835 | 0 | 0.3835
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003549 | 7.62 |  | 0.020939 | 0.15956 | 0 | 0.15956
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001965 | 22.97 |  | 0.011593 | 0.2663 | 0 | 0.2663
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0001965 | 10.36 |  | 0.011593 | 0.12011 | 0 | 0.12011
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.046e-06 | 276.64 |  | 0.00041571 | 0.115 | 0 | 0.115
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.5204e-05 | 135.25 |  | 0.002077 | 0.28092 | 0 | 0.28092
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.733e-06 | 589.49 |  | 0.00033825 | 0.19939 | 0 | 0.19939
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.6741e-05 | 203.78 |  | 0.0015777 | 0.32151 | 0 | 0.32151
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.733e-06 | 577.1 |  | 0.00033825 | 0.1952 | 0 | 0.1952
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.030513 |  | 8.51 | 1.8003 | 0 | 15.3203 | 15.3203
COTAÇÃO 07.2 | Torneira de mesa temporizada Alfa crome Docol ou similar | MAT. | UN | 1 | 249.16 |  | 59 | 14700.44 | 0 | 14700.44
COMPOSIÇÃO 86936 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C3 ou similar), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 19 | 590.5669 | 14.7612
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0097008 | 6.92 |  | 0.18432 | 1.2755 | 0 | 1.2755
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.1917e-05 | 571.77 |  | 0.0015564 | 0.88992 | 0 | 0.88992
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010974 | 5.84 |  | 0.2085 | 1.2176 | 0 | 1.2176
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016619 | 9 |  | 0.31576 | 2.8418 | 0 | 2.8418
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019372 | 48 |  | 0.036807 | 1.7667 | 0 | 1.7667
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018289 | 15.03 |  | 0.034749 | 0.52228 | 0 | 0.52228
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.44638 |  | 13.3 | 8.4812 | 0 | 112.8002 | 112.8002
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00080417 | 109.45 |  | 0.015279 | 1.6723 | 0 | 1.6723
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.09 | 3.48 |  | 1.71 | 5.9508 | 0 | 5.9508
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.1349 | 1.12 |  | 2.5631 | 2.8707 | 0 | 2.8707
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0015008 | 170 |  | 0.028514 | 4.8475 | 0 | 4.8475
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0008712 | 117.5 |  | 0.016553 | 1.945 | 0 | 1.945
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.003202 | 29.7 |  | 0.060838 | 1.8069 | 0 | 1.8069
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0013008 | 133.75 |  | 0.024714 | 3.3055 | 0 | 3.3055
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 1.87 |  | 22.99 | 42.9913 | 0 | 42.9913
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.71 |  | 22.99 | 16.3229 | 0 | 16.3229
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.34 |  | 22.99 | 7.8166 | 0 | 7.8166
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.21 | 0.05 |  | 22.99 | 1.1495 | 0 | 1.1495
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0033033 | 7.62 |  | 0.062763 | 0.47825 | 0 | 0.47825
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018289 | 22.97 |  | 0.034749 | 0.79819 | 0 | 0.79819
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018289 | 10.36 |  | 0.034749 | 0.36 | 0 | 0.36
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.5582e-05 | 276.64 |  | 0.0012461 | 0.34471 | 0 | 0.34471
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032767 | 135.25 |  | 0.0062257 | 0.84202 | 0 | 0.84202
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.3361e-05 | 589.49 |  | 0.0010139 | 0.59766 | 0 | 0.59766
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002489 | 203.78 |  | 0.004729 | 0.96368 | 0 | 0.96368
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.3361e-05 | 577.1 |  | 0.0010139 | 0.5851 | 0 | 0.5851
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.48571 |  | 13 | 9.2285 | 0 | 119.9709 | 119.9709
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.2974 | 29.37 |  | 5.6506 | 165.9581 | 0 | 165.9581
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.29496 |  | 8.51 | 5.6042 | 0 | 47.6919 | 47.6919
COTAÇÃO 014 | Valvula p/ escoamento para pia de cozinha - cromado - Deca ref: 1623C - c/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 205.1 |  | 19 | 3896.9 | 0 | 3896.9
COTAÇÃO 017 | Sifão para cozinha - cromado Deca ou Similar (1 1/2" 1 ½") | MAT. | UN | 1 | 204.2 |  | 19 | 3879.8 | 0 | 3879.8
COTAÇÃO 04 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C3ou similar) | MAT. | UN | 1 | 167.05 |  | 19 | 3173.95 | 0 | 3173.95
COMPOSIÇÃO 86997.3 | CUBA DE SEMI ENCAIXE COR BRANCA REF.: DECA L-830, INCLUSO VÁLVULA , SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 40 | 969.3517 | 23.1238
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.015233 | 6.92 |  | 0.60931 | 4.2164 | 0 | 4.2164
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00012863 | 571.77 |  | 0.0051452 | 2.9419 | 0 | 2.9419
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.017231 | 5.84 |  | 0.68925 | 4.0252 | 0 | 4.0252
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.026096 | 9 |  | 1.0438 | 9.3945 | 0 | 9.3945
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030419 | 48 |  | 0.12168 | 5.8404 | 0 | 5.8404
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0028719 | 15.03 |  | 0.11487 | 1.7266 | 0 | 1.7266
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.59855 |  | 13.3 | 23.9422 | 0 | 318.4313 | 318.4313
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0012627 | 109.45 |  | 0.05051 | 5.5283 | 0 | 5.5283
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1075 | 3.48 |  | 4.3 | 14.964 | 0 | 14.964
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.21183 | 1.12 |  | 8.473 | 9.4898 | 0 | 9.4898
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0023566 | 170 |  | 0.094263 | 16.0247 | 0 | 16.0247
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001368 | 117.5 |  | 0.05472 | 6.4296 | 0 | 6.4296
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.005028 | 29.7 |  | 0.20112 | 5.9732 | 0 | 5.9732
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0020425 | 133.75 |  | 0.0817 | 10.9274 | 0 | 10.9274
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 1.87 |  | 76 | 142.12 | 0 | 142.12
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 0.71 |  | 76 | 53.96 | 0 | 53.96
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 0.34 |  | 76 | 25.84 | 0 | 25.84
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.9 | 0.05 |  | 76 | 3.8 | 0 | 3.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.005187 | 7.62 |  | 0.20748 | 1.581 | 0 | 1.581
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028719 | 22.97 |  | 0.11487 | 2.6387 | 0 | 2.6387
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0028719 | 10.36 |  | 0.11487 | 1.1901 | 0 | 1.1901
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00010298 | 276.64 |  | 0.0041192 | 1.1395 | 0 | 1.1395
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00051452 | 135.25 |  | 0.020581 | 2.7836 | 0 | 2.7836
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.379e-05 | 589.49 |  | 0.0033516 | 1.9757 | 0 | 1.9757
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00039083 | 203.78 |  | 0.015633 | 3.1857 | 0 | 3.1857
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.379e-05 | 577.1 |  | 0.0033516 | 1.9342 | 0 | 1.9342
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | M.O. | H | 0.86011 |  | 13 | 34.4046 | 0 | 447.2598 | 447.2598
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5271 | 29.37 |  | 21.084 | 619.2371 | 0 | 619.2371
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.46787 |  | 8.51 | 18.7146 | 0 | 159.2616 | 159.2616
COTAÇÃO 015 | Valvula p/ escoamento de tanque - cromado - 1 1/2' DN40 - Deca ref: 1606C - s/ ladrão | MAT. | UN | 1 | 115.19 |  | 40 | 4607.6 | 0 | 4607.6
COTAÇÃO 018 | Sifão para lavatório - cromado Deca - 1 x 1 1/2" (Ref. 1680C) ou similar | MAT. | UN | 1 | 115.19 |  | 40 | 4607.6 | 0 | 4607.6
COTAÇÃO 023 | Ligação flexível - Deca ref:4606C | MAT. | UN | 1 | 78.89 |  | 40 | 3155.6 | 0 | 3155.6
COTAÇÃO 0452.2 | CUBA DE SEMI ENCAIXE COR BRANCA REF.: DECA L-830 | MAT. | UN | 1 | 636.11 |  | 40 | 25444.4 | 0 | 25444.4
COMPOSIÇÃO 9535 | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou similar, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 26 | 143.0922 | 8.7618
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0060129 | 6.92 |  | 0.15634 | 1.0818 | 0 | 1.0818
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0775e-05 | 571.77 |  | 0.0013201 | 0.75482 | 0 | 0.75482
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0068018 | 5.84 |  | 0.17685 | 1.0328 | 0 | 1.0328
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010301 | 9 |  | 0.26782 | 2.4104 | 0 | 2.4104
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012007 | 48 |  | 0.03122 | 1.4985 | 0 | 1.4985
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.46354 |  | 13.3 | 12.0522 | 0 | 160.2939 | 160.2939
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011336 | 15.03 |  | 0.029474 | 0.443 | 0 | 0.443
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00049845 | 109.45 |  | 0.01296 | 1.4184 | 0 | 1.4184
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.01 | 12.83 |  | 0.26 | 3.3358 | 0 | 3.3358
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.083615 | 1.12 |  | 2.174 | 2.4349 | 0 | 2.4349
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00093023 | 170 |  | 0.024186 | 4.1116 | 0 | 4.1116
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00054 | 117.5 |  | 0.01404 | 1.6497 | 0 | 1.6497
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019847 | 29.7 |  | 0.051603 | 1.5326 | 0 | 1.5326
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00080625 | 133.75 |  | 0.020962 | 2.8037 | 0 | 2.8037
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 1.87 |  | 19.5 | 36.465 | 0 | 36.465
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.71 |  | 19.5 | 13.845 | 0 | 13.845
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.34 |  | 19.5 | 6.63 | 0 | 6.63
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.75 | 0.05 |  | 19.5 | 0.975 | 0 | 0.975
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0020475 | 7.62 |  | 0.053235 | 0.40565 | 0 | 0.40565
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011336 | 22.97 |  | 0.029474 | 0.67702 | 0 | 0.67702
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011336 | 10.36 |  | 0.029474 | 0.30535 | 0 | 0.30535
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.065e-05 | 276.64 |  | 0.0010569 | 0.29238 | 0 | 0.29238
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002031 | 135.25 |  | 0.0052806 | 0.7142 | 0 | 0.7142
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.3075e-05 | 589.49 |  | 0.00085995 | 0.50693 | 0 | 0.50693
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015427 | 203.78 |  | 0.0040111 | 0.81739 | 0 | 0.81739
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.3075e-05 | 577.1 |  | 0.00085995 | 0.49628 | 0 | 0.49628
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.30513 |  | 8.51 | 7.9334 | 0 | 67.5131 | 67.5131
COTAÇÃO 010 | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou similar | MAT. | UN | 1 | 139.76 |  | 26 | 3633.76 | 0 | 3633.76
COMPOSIÇÃO 95470 | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou similar, incluso conjunto de ligação e assento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 88 | 793.5106 | 22.9884
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017798 | 6.92 |  | 1.5662 | 10.8384 | 0 | 10.8384
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00015029 | 571.77 |  | 0.013226 | 7.5622 | 0 | 7.5622
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.020133 | 5.84 |  | 1.7717 | 10.347 | 0 | 10.347
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.030491 | 9 |  | 2.6832 | 24.1487 | 0 | 24.1487
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035542 | 48 |  | 0.31277 | 15.013 | 0 | 15.013
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0033555 | 15.03 |  | 0.29529 | 4.4382 | 0 | 4.4382
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.79131 |  | 13.3 | 69.6353 | 0 | 926.1492 | 926.1492
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014754 | 109.45 |  | 0.12984 | 14.2106 | 0 | 14.2106
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.2475 | 1.12 |  | 21.7801 | 24.3938 | 0 | 24.3938
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027535 | 170 |  | 0.24231 | 41.1919 | 0 | 41.1919
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015984 | 117.5 |  | 0.14066 | 16.5275 | 0 | 16.5275
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0058748 | 29.7 |  | 0.51698 | 15.3543 | 0 | 15.3543
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023865 | 133.75 |  | 0.21001 | 28.0891 | 0 | 28.0891
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1469 | 39.87 |  | 12.9272 | 515.4075 | 0 | 515.4075
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 1.87 |  | 195.36 | 365.3232 | 0 | 365.3232
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 0.71 |  | 195.36 | 138.7056 | 0 | 138.7056
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 0.34 |  | 195.36 | 66.4224 | 0 | 66.4224
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.22 | 0.05 |  | 195.36 | 9.768 | 0 | 9.768
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0060606 | 7.62 |  | 0.53333 | 4.064 | 0 | 4.064
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033555 | 22.97 |  | 0.29529 | 6.7827 | 0 | 6.7827
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0033555 | 10.36 |  | 0.29529 | 3.0592 | 0 | 3.0592
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00012032 | 276.64 |  | 0.010589 | 2.9292 | 0 | 2.9292
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00060118 | 135.25 |  | 0.052903 | 7.1552 | 0 | 7.1552
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.7902e-05 | 589.49 |  | 0.0086154 | 5.0787 | 0 | 5.0787
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00045665 | 203.78 |  | 0.040186 | 8.189 | 0 | 8.189
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.7902e-05 | 577.1 |  | 0.0086154 | 4.9719 | 0 | 4.9719
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 14.54 |  | 176 | 2559.04 | 0 | 2559.04
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.4646 |  | 8.51 | 128.8869 | 0 | 1096.8276 | 1096.8276
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 1.4 |  | 88 | 123.2 | 0 | 123.2
COTAÇÃO 01 | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou similar | MAT. | UN | 1 | 310.12 |  | 88 | 27290.56 | 0 | 27290.56
COTAÇÃO 020 | Tubo de ligação (parede/bacia) - cromado - Deca ref: 1968C | MAT. | UN | 1 | 75.6 |  | 88 | 6652.8 | 0 | 6652.8
cotação 024 | Assento sanitário em poliester - cor branco - Deca ref:AP5117 | MAT. | UN | 1 | 361.97 |  | 88 | 31853.36 | 0 | 31853.36
B.009.00.00 | ENERGIA FOTOVOLTAICA
15.018.0510-0/EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTOELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 80 | 33.372 | 24.0211
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | MAT. | UN | 0.01596 | 26 |  | 1.2768 | 33.1968 | 0 | 33.1968
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | MAT. | UN | 0.7992 | 5.3 |  | 63.936 | 338.8608 | 0 | 338.8608
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | MAT. | UN | 1.596 | 0.41 |  | 127.68 | 52.3488 | 0 | 52.3488
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.03 |  | 255.36 | 7.6608 | 0 | 7.6608
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016515 | 6.92 |  | 1.3212 | 9.1429 | 0 | 9.1429
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013946 | 571.77 |  | 0.011157 | 6.3792 | 0 | 6.3792
11957-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED. (150X100X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | MAT. | UN | 0.396 | 43.55 |  | 31.68 | 1379.664 | 0 | 1379.664
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018682 | 5.84 |  | 1.4946 | 8.7284 | 0 | 8.7284
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028293 | 9 |  | 2.2635 | 20.3712 | 0 | 20.3712
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0032981 | 48 |  | 0.26384 | 12.6646 | 0 | 12.6646
13875-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 150X50MM (LARGURA X ABA) | MAT. | UN | 0.7992 | 1.65 |  | 63.936 | 105.4944 | 0 | 105.4944
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 13.3 | 84.8802 | 0 | 1128.9072 | 1128.9072
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.061 |  | 9.34 | 84.8802 | 0 | 792.7814 | 792.7814
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031137 | 15.03 |  | 0.2491 | 3.7439 | 0 | 3.7439
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013691 | 109.45 |  | 0.10953 | 11.9876 | 0 | 11.9876
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22966 | 1.12 |  | 18.3731 | 20.5779 | 0 | 20.5779
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.002555 | 170 |  | 0.2044 | 34.7482 | 0 | 34.7482
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0014832 | 117.5 |  | 0.11866 | 13.9421 | 0 | 13.9421
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054514 | 29.7 |  | 0.43611 | 12.9525 | 0 | 12.9525
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022145 | 133.75 |  | 0.17716 | 23.6952 | 0 | 23.6952
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 1.87 |  | 164.8 | 308.176 | 0 | 308.176
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.71 |  | 164.8 | 117.008 | 0 | 117.008
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.34 |  | 164.8 | 56.032 | 0 | 56.032
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.06 | 0.05 |  | 164.8 | 8.24 | 0 | 8.24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0056238 | 7.62 |  | 0.4499 | 3.4283 | 0 | 3.4283
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 22.97 |  | 0.2491 | 5.7217 | 0 | 5.7217
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0031137 | 10.36 |  | 0.2491 | 2.5806 | 0 | 2.5806
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011165 | 276.64 |  | 0.0089322 | 2.471 | 0 | 2.471
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055785 | 135.25 |  | 0.044628 | 6.0359 | 0 | 6.0359
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 589.49 |  | 0.0072677 | 4.2842 | 0 | 4.2842
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042374 | 203.78 |  | 0.033899 | 6.908 | 0 | 6.908
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0846e-05 | 577.1 |  | 0.0072677 | 4.1942 | 0 | 4.1942
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MAT. | UN | 3.192 | 0.19 |  | 255.36 | 48.5184 | 0 | 48.5184
15.018.0603-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 14.8019 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.016034 | 0.11096 | 0 | 0.11096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0001354 | 0.077418 | 0 | 0.077418
11993-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 45º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCAD A | MAT. | UN | 1 | 10.53 |  | 2 | 21.06 | 0 | 21.06
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.018138 | 0.10593 | 0 | 0.10593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 1.0301 | 0 | 13.7003 | 13.7003
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 1.0301 | 0 | 9.6211 | 9.6211
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.003023 | 0.045436 | 0 | 0.045436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0013292 | 0.14548 | 0 | 0.14548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 2 | 3.74 | 0 | 3.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 2 | 1.42 | 0 | 1.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 2 | 0.68 | 0 | 0.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00546 | 0.041605 | 0 | 0.041605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.003023 | 0.069438 | 0 | 0.069438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.003023 | 0.031318 | 0 | 0.031318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0001084 | 0.029988 | 0 | 0.029988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0005416 | 0.073251 | 0 | 0.073251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 8.82e-05 | 0.051993 | 0 | 0.051993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0004114 | 0.083835 | 0 | 0.083835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 8.82e-05 | 0.0509 | 0 | 0.0509
15.018.0623-0/EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 19.2719 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.016034 | 0.11096 | 0 | 0.11096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0001354 | 0.077418 | 0 | 0.077418
12011-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCAD A | MAT. | UN | 1 | 15 |  | 2 | 30 | 0 | 30
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.018138 | 0.10593 | 0 | 0.10593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 1.0301 | 0 | 13.7003 | 13.7003
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 1.0301 | 0 | 9.6211 | 9.6211
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.003023 | 0.045436 | 0 | 0.045436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0013292 | 0.14548 | 0 | 0.14548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 2 | 3.74 | 0 | 3.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 2 | 1.42 | 0 | 1.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 2 | 0.68 | 0 | 0.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00546 | 0.041605 | 0 | 0.041605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.003023 | 0.069438 | 0 | 0.069438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.003023 | 0.031318 | 0 | 0.031318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0001084 | 0.029988 | 0 | 0.029988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0005416 | 0.073251 | 0 | 0.073251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 8.82e-05 | 0.051993 | 0 | 0.051993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0004114 | 0.083835 | 0 | 0.083835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 8.82e-05 | 0.0509 | 0 | 0.0509
15.018.0763-A/EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 25.2819 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.0080172 | 0.055479 | 0 | 0.055479
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 6.77e-05 | 0.038709 | 0 | 0.038709
12137-EMOP | TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 21.01 |  | 1 | 21.01 | 0 | 21.01
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.0090691 | 0.052964 | 0 | 0.052964
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.013735 | 0.12361 | 0 | 0.12361
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.001601 | 0.076848 | 0 | 0.076848
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 0.51505 | 0 | 6.8502 | 6.8502
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 0.51505 | 0 | 4.8106 | 4.8106
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.0015115 | 0.022718 | 0 | 0.022718
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0006646 | 0.07274 | 0 | 0.07274
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.11149 | 0.12487 | 0 | 0.12487
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0012403 | 0.21085 | 0 | 0.21085
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00072 | 0.0846 | 0 | 0.0846
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0026463 | 0.078595 | 0 | 0.078595
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.001075 | 0.14378 | 0 | 0.14378
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 1 | 1.87 | 0 | 1.87
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 1 | 0.71 | 0 | 0.71
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 1 | 0.34 | 0 | 0.34
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 1 | 0.05 | 0 | 0.05
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00273 | 0.020803 | 0 | 0.020803
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.0015115 | 0.034719 | 0 | 0.034719
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.0015115 | 0.015659 | 0 | 0.015659
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 5.42e-05 | 0.014994 | 0 | 0.014994
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0002708 | 0.036626 | 0 | 0.036626
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 4.41e-05 | 0.025997 | 0 | 0.025997
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0002057 | 0.041918 | 0 | 0.041918
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 4.41e-05 | 0.02545 | 0 | 0.02545
15.018.0823-0/EMOP | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 16.4719 | 11.6607
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.016034 | 0.11096 | 0 | 0.11096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0001354 | 0.077418 | 0 | 0.077418
12191-EMOP | COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURAD A OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCADA | MAT. | UN | 1 | 12.2 |  | 2 | 24.4 | 0 | 24.4
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.018138 | 0.10593 | 0 | 0.10593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 13.3 | 1.0301 | 0 | 13.7003 | 13.7003
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 |  | 9.34 | 1.0301 | 0 | 9.6211 | 9.6211
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.003023 | 0.045436 | 0 | 0.045436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.0013292 | 0.14548 | 0 | 0.14548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 2 | 3.74 | 0 | 3.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 2 | 1.42 | 0 | 1.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 2 | 0.68 | 0 | 0.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.00546 | 0.041605 | 0 | 0.041605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.003023 | 0.069438 | 0 | 0.069438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.003023 | 0.031318 | 0 | 0.031318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0001084 | 0.029988 | 0 | 0.029988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.0005416 | 0.073251 | 0 | 0.073251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 8.82e-05 | 0.051993 | 0 | 0.051993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.0004114 | 0.083835 | 0 | 0.083835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 8.82e-05 | 0.0509 | 0 | 0.0509
15.018.0993-0/EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 35 | 8.0688 | 4.6643
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0032069 | 6.92 |  | 0.11224 | 0.77671 | 0 | 0.77671
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.708e-05 | 571.77 |  | 0.0009478 | 0.54192 | 0 | 0.54192
12720-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCAD A | MAT. | UN | 1 | 6.36 |  | 35 | 222.6 | 0 | 222.6
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0036276 | 5.84 |  | 0.12697 | 0.74149 | 0 | 0.74149
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054938 | 9 |  | 0.19228 | 1.7306 | 0 | 1.7306
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0006404 | 48 |  | 0.022414 | 1.0759 | 0 | 1.0759
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 7.2107 | 0 | 95.9023 | 95.9023
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 9.34 | 7.2107 | 0 | 67.3479 | 67.3479
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006046 | 15.03 |  | 0.021161 | 0.31805 | 0 | 0.31805
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00026584 | 109.45 |  | 0.0093044 | 1.0184 | 0 | 1.0184
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.044595 | 1.12 |  | 1.5608 | 1.7481 | 0 | 1.7481
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00049612 | 170 |  | 0.017364 | 2.9519 | 0 | 2.9519
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000288 | 117.5 |  | 0.01008 | 1.1844 | 0 | 1.1844
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0010585 | 29.7 |  | 0.037048 | 1.1003 | 0 | 1.1003
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00043 | 133.75 |  | 0.01505 | 2.0129 | 0 | 2.0129
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 1.87 |  | 14 | 26.18 | 0 | 26.18
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.71 |  | 14 | 9.94 | 0 | 9.94
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.34 |  | 14 | 4.76 | 0 | 4.76
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.4 | 0.05 |  | 14 | 0.7 | 0 | 0.7
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001092 | 7.62 |  | 0.03822 | 0.29124 | 0 | 0.29124
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 22.97 |  | 0.021161 | 0.48607 | 0 | 0.48607
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006046 | 10.36 |  | 0.021161 | 0.21923 | 0 | 0.21923
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.168e-05 | 276.64 |  | 0.0007588 | 0.20991 | 0 | 0.20991
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00010832 | 135.25 |  | 0.0037912 | 0.51276 | 0 | 0.51276
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.764e-05 | 589.49 |  | 0.0006174 | 0.36395 | 0 | 0.36395
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.228e-05 | 203.78 |  | 0.0028798 | 0.58685 | 0 | 0.58685
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.764e-05 | 577.1 |  | 0.0006174 | 0.3563 | 0 | 0.3563
16.003.000010/TCPO | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 35 | 31.6498 | 29.1518
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020043 | 6.92 |  | 0.70151 | 4.8544 | 0 | 4.8544
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016925 | 571.77 |  | 0.0059238 | 3.387 | 0 | 3.387
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022673 | 5.84 |  | 0.79355 | 4.6343 | 0 | 4.6343
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034336 | 9 |  | 1.2018 | 10.816 | 0 | 10.816
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0040025 | 48 |  | 0.14009 | 6.7242 | 0 | 6.7242
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.2876 |  | 13.3 | 45.0669 | 0 | 599.3894 | 599.3894
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1.2876 |  | 9.34 | 45.0669 | 0 | 420.9246 | 420.9246
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0037787 | 15.03 |  | 0.13226 | 1.9878 | 0 | 1.9878
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0016615 | 109.45 |  | 0.058153 | 6.3648 | 0 | 6.3648
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27872 | 1.12 |  | 9.7551 | 10.9257 | 0 | 10.9257
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0031008 | 170 |  | 0.10853 | 18.4495 | 0 | 18.4495
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0018 | 117.5 |  | 0.063 | 7.4025 | 0 | 7.4025
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0066158 | 29.7 |  | 0.23155 | 6.8771 | 0 | 6.8771
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026875 | 133.75 |  | 0.094062 | 12.5809 | 0 | 12.5809
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 1.87 |  | 87.5 | 163.625 | 0 | 163.625
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.71 |  | 87.5 | 62.125 | 0 | 62.125
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.34 |  | 87.5 | 29.75 | 0 | 29.75
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.5 | 0.05 |  | 87.5 | 4.375 | 0 | 4.375
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.006825 | 7.62 |  | 0.23888 | 1.8202 | 0 | 1.8202
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037787 | 22.97 |  | 0.13226 | 3.0379 | 0 | 3.0379
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0037787 | 10.36 |  | 0.13226 | 1.3702 | 0 | 1.3702
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001355 | 276.64 |  | 0.0047425 | 1.312 | 0 | 1.312
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.000677 | 135.25 |  | 0.023695 | 3.2047 | 0 | 3.2047
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011025 | 589.49 |  | 0.0038588 | 2.2747 | 0 | 2.2747
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00051425 | 203.78 |  | 0.017999 | 3.6678 | 0 | 3.6678
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011025 | 577.1 |  | 0.0038588 | 2.2269 | 0 | 2.2269
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | MAT. | UN | 1 | 20.97 |  | 35 | 733.95 | 0 | 733.95
72327U | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 105 | 3.1044 | 2.7401
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 0.16836 | 1.1651 | 0 | 1.1651
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0014217 | 0.81289 | 0 | 0.81289
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | MAT. | UN | 1 | 2.25 |  | 105 | 236.25 | 0 | 236.25
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 0.19045 | 1.1122 | 0 | 1.1122
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 0.28843 | 2.5958 | 0 | 2.5958
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.033621 | 1.6138 | 0 | 1.6138
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.20602 |  | 13.3 | 21.6321 | 0 | 287.7069 | 287.7069
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.031741 | 0.47707 | 0 | 0.47707
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.013957 | 1.5275 | 0 | 1.5275
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 2.3412 | 2.6222 | 0 | 2.6222
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.026046 | 4.4279 | 0 | 4.4279
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.01512 | 1.7766 | 0 | 1.7766
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.055572 | 1.6505 | 0 | 1.6505
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.022575 | 3.0194 | 0 | 3.0194
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 21 | 39.27 | 0 | 39.27
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 21 | 14.91 | 0 | 14.91
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 21 | 7.14 | 0 | 7.14
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 21 | 1.05 | 0 | 1.05
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.05733 | 0.43685 | 0 | 0.43685
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.031741 | 0.7291 | 0 | 0.7291
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.031741 | 0.32884 | 0 | 0.32884
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0011382 | 0.31487 | 0 | 0.31487
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.0056868 | 0.76914 | 0 | 0.76914
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0009261 | 0.54593 | 0 | 0.54593
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.0043197 | 0.88027 | 0 | 0.88027
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0009261 | 0.53445 | 0 | 0.53445
91929U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1650 | 3.2607 | 0.93286
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00064138 | 6.92 |  | 1.0583 | 7.3232 | 0 | 7.3232
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 2.42 |  | 1963.5 | 4751.67 | 0 | 4751.67
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.416e-06 | 571.77 |  | 0.0089364 | 5.1096 | 0 | 5.1096
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00072553 | 5.84 |  | 1.1971 | 6.9912 | 0 | 6.9912
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010988 | 9 |  | 1.813 | 16.3167 | 0 | 16.3167
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00012808 | 48 |  | 0.21133 | 10.1439 | 0 | 10.1439
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 14.85 | 64.5975 | 0 | 64.5975
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 |  | 13.3 | 67.9866 | 0 | 904.2218 | 904.2218
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 |  | 9.34 | 67.9866 | 0 | 634.9948 | 634.9948
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00012092 | 15.03 |  | 0.19952 | 2.9988 | 0 | 2.9988
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.3168e-05 | 109.45 |  | 0.087727 | 9.6017 | 0 | 9.6017
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.008919 | 1.12 |  | 14.7163 | 16.4823 | 0 | 16.4823
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.9224e-05 | 170 |  | 0.16372 | 27.8323 | 0 | 27.8323
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.76e-05 | 117.5 |  | 0.09504 | 11.1672 | 0 | 11.1672
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0002117 | 29.7 |  | 0.34931 | 10.3746 | 0 | 10.3746
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.6e-05 | 133.75 |  | 0.1419 | 18.9791 | 0 | 18.9791
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 1.87 |  | 132 | 246.84 | 0 | 246.84
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.71 |  | 132 | 93.72 | 0 | 93.72
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.34 |  | 132 | 44.88 | 0 | 44.88
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.08 | 0.05 |  | 132 | 6.6 | 0 | 6.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0002184 | 7.62 |  | 0.36036 | 2.7459 | 0 | 2.7459
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012092 | 22.97 |  | 0.19952 | 4.5829 | 0 | 4.5829
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00012092 | 10.36 |  | 0.19952 | 2.067 | 0 | 2.067
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.336e-06 | 276.64 |  | 0.0071544 | 1.9792 | 0 | 1.9792
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.1664e-05 | 135.25 |  | 0.035746 | 4.8346 | 0 | 4.8346
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.528e-06 | 589.49 |  | 0.0058212 | 3.4315 | 0 | 3.4315
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.6456e-05 | 203.78 |  | 0.027152 | 5.5331 | 0 | 5.5331
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.528e-06 | 577.1 |  | 0.0058212 | 3.3594 | 0 | 3.3594
92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 320 | 13.1618 | 1.4926
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0010262 | 6.92 |  | 0.32838 | 2.2724 | 0 | 2.2724
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.666e-06 | 571.77 |  | 0.0027731 | 1.5856 | 0 | 1.5856
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011608 | 5.84 |  | 0.37147 | 2.1694 | 0 | 2.1694
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.001758 | 9 |  | 0.56257 | 5.0631 | 0 | 5.0631
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00020493 | 48 |  | 0.065577 | 3.1477 | 0 | 3.1477
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 2.88 | 12.528 | 0 | 12.528
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 |  | 13.3 | 21.0964 | 0 | 280.5828 | 280.5828
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.065926 |  | 9.34 | 21.0964 | 0 | 197.0408 | 197.0408
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00019347 | 15.03 |  | 0.061911 | 0.93052 | 0 | 0.93052
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.5068e-05 | 109.45 |  | 0.027222 | 2.9794 | 0 | 2.9794
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01427 | 1.12 |  | 4.5665 | 5.1145 | 0 | 5.1145
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00015876 | 170 |  | 0.050803 | 8.6364 | 0 | 8.6364
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 9.216e-05 | 117.5 |  | 0.029491 | 3.4652 | 0 | 3.4652
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00033873 | 29.7 |  | 0.10839 | 3.2193 | 0 | 3.2193
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001376 | 133.75 |  | 0.044032 | 5.8893 | 0 | 5.8893
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 1.87 |  | 40.96 | 76.5952 | 0 | 76.5952
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.71 |  | 40.96 | 29.0816 | 0 | 29.0816
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.34 |  | 40.96 | 13.9264 | 0 | 13.9264
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.128 | 0.05 |  | 40.96 | 2.048 | 0 | 2.048
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00034944 | 7.62 |  | 0.11182 | 0.85207 | 0 | 0.85207
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00019347 | 22.97 |  | 0.061911 | 1.4221 | 0 | 1.4221
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00019347 | 10.36 |  | 0.061911 | 0.6414 | 0 | 0.6414
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.938e-06 | 276.64 |  | 0.0022202 | 0.61419 | 0 | 0.61419
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.4662e-05 | 135.25 |  | 0.011092 | 1.5002 | 0 | 1.5002
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.644e-06 | 589.49 |  | 0.0018061 | 1.0647 | 0 | 1.0647
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.633e-05 | 203.78 |  | 0.0084256 | 1.717 | 0 | 1.717
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.644e-06 | 577.1 |  | 0.0018061 | 1.0423 | 0 | 1.0423
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 12.39 |  | 324.8 | 4024.272 | 0 | 4024.272
92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1350 | 25.4876 | 2.029
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.001395 | 6.92 |  | 1.8832 | 13.032 | 0 | 13.032
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 24.34 |  | 1370.25 | 33351.885 | 0 | 33351.885
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.178e-05 | 571.77 |  | 0.015903 | 9.0929 | 0 | 9.0929
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.001578 | 5.84 |  | 2.1303 | 12.4411 | 0 | 12.4411
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0023898 | 9 |  | 3.2263 | 29.0363 | 0 | 29.0363
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00027857 | 48 |  | 0.37607 | 18.0516 | 0 | 18.0516
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.35 |  | 12.15 | 52.8525 | 0 | 52.8525
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 |  | 13.3 | 120.9852 | 0 | 1609.1038 | 1609.1038
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.089619 |  | 9.34 | 120.9852 | 0 | 1130.0022 | 1130.0022
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.000263 | 15.03 |  | 0.35505 | 5.3364 | 0 | 5.3364
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00011564 | 109.45 |  | 0.15611 | 17.0867 | 0 | 17.0867
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019399 | 1.12 |  | 26.1883 | 29.3309 | 0 | 29.3309
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00021581 | 170 |  | 0.29135 | 49.5289 | 0 | 49.5289
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012528 | 117.5 |  | 0.16913 | 19.8725 | 0 | 19.8725
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00046046 | 29.7 |  | 0.62162 | 18.462 | 0 | 18.462
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00018705 | 133.75 |  | 0.25252 | 33.7742 | 0 | 33.7742
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 1.87 |  | 234.9 | 439.263 | 0 | 439.263
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.71 |  | 234.9 | 166.779 | 0 | 166.779
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.34 |  | 234.9 | 79.866 | 0 | 79.866
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.174 | 0.05 |  | 234.9 | 11.745 | 0 | 11.745
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00047502 | 7.62 |  | 0.64128 | 4.8865 | 0 | 4.8865
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000263 | 22.97 |  | 0.35505 | 8.1555 | 0 | 8.1555
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000263 | 10.36 |  | 0.35505 | 3.6783 | 0 | 3.6783
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.43e-06 | 276.64 |  | 0.012731 | 3.5218 | 0 | 3.5218
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.712e-05 | 135.25 |  | 0.063612 | 8.6035 | 0 | 8.6035
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.674e-06 | 589.49 |  | 0.01036 | 6.1071 | 0 | 6.1071
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.5792e-05 | 203.78 |  | 0.048319 | 9.8465 | 0 | 9.8465
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.674e-06 | 577.1 |  | 0.01036 | 5.9787 | 0 | 5.9787
95745U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, SEMI PESADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 350 | 7.0847 | 2.624
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0017317 | 6.92 |  | 0.6061 | 4.1942 | 0 | 4.1942
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4622e-05 | 571.77 |  | 0.0051177 | 2.9261 | 0 | 2.9261
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019589 | 5.84 |  | 0.68562 | 4.004 | 0 | 4.004
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0029667 | 9 |  | 1.0383 | 9.345 | 0 | 9.345
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00034582 | 48 |  | 0.12104 | 5.8097 | 0 | 5.8097
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 5.46 |  | 367.5 | 2006.55 | 0 | 2006.55
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.070562 |  | 13.3 | 24.6966 | 0 | 328.4654 | 328.4654
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 3.5507 | 0 | 33.4126 | 33.4126
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.070562 |  | 9.34 | 24.6966 | 0 | 230.6667 | 230.6667
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00032649 | 15.03 |  | 0.11427 | 1.7175 | 0 | 1.7175
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 24.5002 | 0 | 325.8523 | 325.8523
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00014355 | 109.45 |  | 0.050244 | 5.4992 | 0 | 5.4992
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.024081 | 1.12 |  | 8.4284 | 9.4398 | 0 | 9.4398
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00026791 | 170 |  | 0.093767 | 15.9404 | 0 | 15.9404
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015552 | 117.5 |  | 0.054432 | 6.3958 | 0 | 6.3958
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0005716 | 29.7 |  | 0.20006 | 5.9418 | 0 | 5.9418
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0002322 | 133.75 |  | 0.08127 | 10.8699 | 0 | 10.8699
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 1.87 |  | 75.6 | 141.372 | 0 | 141.372
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.71 |  | 75.6 | 53.676 | 0 | 53.676
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.34 |  | 75.6 | 25.704 | 0 | 25.704
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.216 | 0.05 |  | 75.6 | 3.78 | 0 | 3.78
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00058968 | 7.62 |  | 0.20639 | 1.5727 | 0 | 1.5727
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032649 | 22.97 |  | 0.11427 | 2.6248 | 0 | 2.6248
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00032649 | 10.36 |  | 0.11427 | 1.1838 | 0 | 1.1838
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1708e-05 | 276.64 |  | 0.0040978 | 1.1336 | 0 | 1.1336
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.8493e-05 | 135.25 |  | 0.020473 | 2.7689 | 0 | 2.7689
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.526e-06 | 589.49 |  | 0.0033341 | 1.9654 | 0 | 1.9654
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.443e-05 | 203.78 |  | 0.015551 | 3.1689 | 0 | 3.1689
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.526e-06 | 577.1 |  | 0.0033341 | 1.9241 | 0 | 1.9241
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 227.5 | 150.15 | 0 | 150.15
95746U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | M | 200 | 8.9097 | 3.0484
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020235 | 6.92 |  | 0.40471 | 2.8006 | 0 | 2.8006
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.7088e-05 | 571.77 |  | 0.0034176 | 1.9541 | 0 | 1.9541
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.002289 | 5.84 |  | 0.45781 | 2.6736 | 0 | 2.6736
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034666 | 9 |  | 0.69332 | 6.2399 | 0 | 6.2399
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040409 | 48 |  | 0.080819 | 3.8793 | 0 | 3.8793
21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | MAT. | M | 1.05 | 7.05 |  | 210 | 1480.5 | 0 | 1480.5
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.08931 |  | 13.3 | 17.8619 | 0 | 237.5637 | 237.5637
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.010145 |  | 9.41 | 2.029 | 0 | 19.0929 | 19.0929
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.08931 |  | 9.34 | 17.8619 | 0 | 166.8305 | 166.8305
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003815 | 15.03 |  | 0.076301 | 1.1468 | 0 | 1.1468
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.07 |  | 13.3 | 14.0001 | 0 | 186.2013 | 186.2013
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016774 | 109.45 |  | 0.033549 | 3.6719 | 0 | 3.6719
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028139 | 1.12 |  | 5.6279 | 6.3032 | 0 | 6.3032
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031305 | 170 |  | 0.06261 | 10.6438 | 0 | 10.6438
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018173 | 117.5 |  | 0.036346 | 4.2706 | 0 | 4.2706
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066793 | 29.7 |  | 0.13359 | 3.9675 | 0 | 3.9675
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00027133 | 133.75 |  | 0.054266 | 7.2581 | 0 | 7.2581
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2524 | 1.87 |  | 50.48 | 94.3976 | 0 | 94.3976
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2524 | 0.71 |  | 50.48 | 35.8408 | 0 | 35.8408
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2524 | 0.34 |  | 50.48 | 17.1632 | 0 | 17.1632
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2524 | 0.05 |  | 50.48 | 2.524 | 0 | 2.524
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068905 | 7.62 |  | 0.13781 | 1.0501 | 0 | 1.0501
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003815 | 22.97 |  | 0.076301 | 1.7526 | 0 | 1.7526
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003815 | 10.36 |  | 0.076301 | 0.79047 | 0 | 0.79047
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.368e-05 | 276.64 |  | 0.002736 | 0.75689 | 0 | 0.75689
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.8349e-05 | 135.25 |  | 0.01367 | 1.8488 | 0 | 1.8488
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.113e-05 | 589.49 |  | 0.002226 | 1.3122 | 0 | 1.3122
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1918e-05 | 203.78 |  | 0.010384 | 2.116 | 0 | 2.116
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.113e-05 | 577.1 |  | 0.002226 | 1.2846 | 0 | 1.2846
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 0.65 | 0.66 |  | 130 | 85.8 | 0 | 85.8
95753U | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 605 | 1.9031 | 2.4651
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016948 | 6.92 |  | 1.0254 | 7.0956 | 0 | 7.0956
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.4312e-05 | 571.77 |  | 0.0086588 | 4.9508 | 0 | 4.9508
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0019172 | 5.84 |  | 1.1599 | 6.7739 | 0 | 6.7739
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0029035 | 9 |  | 1.7566 | 15.8095 | 0 | 15.8095
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00033845 | 48 |  | 0.20476 | 9.8286 | 0 | 9.8286
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10888 |  | 13.3 | 65.8733 | 0 | 876.1156 | 876.1156
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10888 |  | 9.34 | 65.8733 | 0 | 615.2571 | 615.2571
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00031953 | 15.03 |  | 0.19332 | 2.9056 | 0 | 2.9056
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | MAT. | UN | 1 | 1 |  | 605 | 605 | 0 | 605
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001405 | 109.45 |  | 0.085 | 9.3033 | 0 | 9.3033
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.023568 | 1.12 |  | 14.2589 | 15.9699 | 0 | 15.9699
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0002622 | 170 |  | 0.15863 | 26.9673 | 0 | 26.9673
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00015221 | 117.5 |  | 0.092086 | 10.8201 | 0 | 10.8201
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00055943 | 29.7 |  | 0.33845 | 10.0521 | 0 | 10.0521
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00022726 | 133.75 |  | 0.13749 | 18.3893 | 0 | 18.3893
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2114 | 1.87 |  | 127.897 | 239.1674 | 0 | 239.1674
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2114 | 0.71 |  | 127.897 | 90.8069 | 0 | 90.8069
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2114 | 0.34 |  | 127.897 | 43.485 | 0 | 43.485
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2114 | 0.05 |  | 127.897 | 6.3948 | 0 | 6.3948
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00057712 | 7.62 |  | 0.34916 | 2.6606 | 0 | 2.6606
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031953 | 22.97 |  | 0.19332 | 4.4405 | 0 | 4.4405
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00031953 | 10.36 |  | 0.19332 | 2.0028 | 0 | 2.0028
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.1458e-05 | 276.64 |  | 0.0069321 | 1.9177 | 0 | 1.9177
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.7248e-05 | 135.25 |  | 0.034635 | 4.6844 | 0 | 4.6844
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.322e-06 | 589.49 |  | 0.0056398 | 3.3246 | 0 | 3.3246
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.3484e-05 | 203.78 |  | 0.026308 | 5.361 | 0 | 5.361
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.322e-06 | 577.1 |  | 0.0056398 | 3.2547 | 0 | 3.2547
95754U | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 80 | 2.3268 | 3.1577
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0021711 | 6.92 |  | 0.17368 | 1.2019 | 0 | 1.2019
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.8334e-05 | 571.77 |  | 0.0014667 | 0.83863 | 0 | 0.83863
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0024559 | 5.84 |  | 0.19647 | 1.1474 | 0 | 1.1474
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037193 | 9 |  | 0.29755 | 2.6779 | 0 | 2.6779
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00043355 | 48 |  | 0.034684 | 1.6648 | 0 | 1.6648
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13948 |  | 13.3 | 11.158 | 0 | 148.402 | 148.402
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.13948 |  | 9.34 | 11.158 | 0 | 104.2161 | 104.2161
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00040931 | 15.03 |  | 0.032745 | 0.49216 | 0 | 0.49216
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | MAT. | UN | 1 | 1.17 |  | 80 | 93.6 | 0 | 93.6
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00017997 | 109.45 |  | 0.014398 | 1.5759 | 0 | 1.5759
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.030191 | 1.12 |  | 2.4153 | 2.7051 | 0 | 2.7051
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00033587 | 170 |  | 0.02687 | 4.5679 | 0 | 4.5679
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00019498 | 117.5 |  | 0.015598 | 1.8328 | 0 | 1.8328
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00071662 | 29.7 |  | 0.057329 | 1.7027 | 0 | 1.7027
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00029111 | 133.75 |  | 0.023289 | 3.1149 | 0 | 3.1149
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2708 | 1.87 |  | 21.664 | 40.5117 | 0 | 40.5117
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2708 | 0.71 |  | 21.664 | 15.3814 | 0 | 15.3814
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2708 | 0.34 |  | 21.664 | 7.3658 | 0 | 7.3658
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2708 | 0.05 |  | 21.664 | 1.0832 | 0 | 1.0832
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00073928 | 7.62 |  | 0.059143 | 0.45067 | 0 | 0.45067
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040931 | 22.97 |  | 0.032745 | 0.75216 | 0 | 0.75216
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00040931 | 10.36 |  | 0.032745 | 0.33924 | 0 | 0.33924
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.4678e-05 | 276.64 |  | 0.0011742 | 0.32484 | 0 | 0.32484
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 7.3332e-05 | 135.25 |  | 0.0058666 | 0.79345 | 0 | 0.79345
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1942e-05 | 589.49 |  | 0.00095536 | 0.56318 | 0 | 0.56318
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.5704e-05 | 203.78 |  | 0.0044563 | 0.90811 | 0 | 0.90811
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1942e-05 | 577.1 |  | 0.00095536 | 0.55134 | 0 | 0.55134
95787U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SER.CG | UN | 285 | 9.6502 | 8.7899
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0060434 | 6.92 |  | 1.7224 | 11.9187 | 0 | 11.9187
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.1032e-05 | 571.77 |  | 0.014544 | 8.3159 | 0 | 8.3159
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.16 |  | 570 | 91.2 | 0 | 91.2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0068363 | 5.84 |  | 1.9483 | 11.3783 | 0 | 11.3783
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010353 | 9 |  | 2.9506 | 26.5558 | 0 | 26.5558
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012068 | 48 |  | 0.34395 | 16.5095 | 0 | 16.5095
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.38824 |  | 13.3 | 110.6497 | 0 | 1471.6415 | 1471.6415
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.38824 |  | 9.34 | 110.6497 | 0 | 1033.4685 | 1033.4685
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 6.11 |  | 285 | 1741.35 | 0 | 1741.35
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011394 | 15.03 |  | 0.32472 | 4.8805 | 0 | 4.8805
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00050098 | 109.45 |  | 0.14278 | 15.6271 | 0 | 15.6271
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.084039 | 1.12 |  | 23.9511 | 26.8253 | 0 | 26.8253
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00093494 | 170 |  | 0.26646 | 45.2977 | 0 | 45.2977
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00054274 | 117.5 |  | 0.15468 | 18.1749 | 0 | 18.1749
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019948 | 29.7 |  | 0.56851 | 16.8848 | 0 | 16.8848
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00081034 | 133.75 |  | 0.23095 | 30.889 | 0 | 30.889
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7538 | 1.87 |  | 214.833 | 401.7377 | 0 | 401.7377
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7538 | 0.71 |  | 214.833 | 152.5314 | 0 | 152.5314
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7538 | 0.34 |  | 214.833 | 73.0432 | 0 | 73.0432
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7538 | 0.05 |  | 214.833 | 10.7416 | 0 | 10.7416
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0020579 | 7.62 |  | 0.58649 | 4.4691 | 0 | 4.4691
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011394 | 22.97 |  | 0.32472 | 7.4588 | 0 | 7.4588
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011394 | 10.36 |  | 0.32472 | 3.3641 | 0 | 3.3641
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.0856e-05 | 276.64 |  | 0.011644 | 3.2212 | 0 | 3.2212
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020413 | 135.25 |  | 0.058177 | 7.8684 | 0 | 7.8684
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.3242e-05 | 589.49 |  | 0.009474 | 5.5848 | 0 | 5.5848
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015506 | 203.78 |  | 0.044191 | 9.0052 | 0 | 9.0052
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.3242e-05 | 577.1 |  | 0.009474 | 5.4674 | 0 | 5.4674
COMPOSIÇÃO 152.1 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO | SER.CG | UN | 121 | 2.3453 | 2.7986
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0019241 | 6.92 |  | 0.23282 | 1.6111 | 0 | 1.6111
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6248e-05 | 571.77 |  | 0.001966 | 1.1241 | 0 | 1.1241
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0021766 | 5.84 |  | 0.26337 | 1.5381 | 0 | 1.5381
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0032963 | 9 |  | 0.39885 | 3.5897 | 0 | 3.5897
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00038424 | 48 |  | 0.046493 | 2.2317 | 0 | 2.2317
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 |  | 13.3 | 14.9571 | 0 | 198.9288 | 198.9288
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12361 |  | 9.34 | 14.9571 | 0 | 139.6989 | 139.6989
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00036276 | 15.03 |  | 0.043894 | 0.65973 | 0 | 0.65973
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001595 | 109.45 |  | 0.0193 | 2.1124 | 0 | 2.1124
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.026757 | 1.12 |  | 3.2376 | 3.6261 | 0 | 3.6261
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00029767 | 170 |  | 0.036018 | 6.1231 | 0 | 6.1231
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001728 | 117.5 |  | 0.020909 | 2.4568 | 0 | 2.4568
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00063511 | 29.7 |  | 0.076849 | 2.2824 | 0 | 2.2824
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000258 | 133.75 |  | 0.031218 | 4.1754 | 0 | 4.1754
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 1.87 |  | 29.04 | 54.3048 | 0 | 54.3048
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.71 |  | 29.04 | 20.6184 | 0 | 20.6184
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.34 |  | 29.04 | 9.8736 | 0 | 9.8736
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.24 | 0.05 |  | 29.04 | 1.452 | 0 | 1.452
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0006552 | 7.62 |  | 0.079279 | 0.60411 | 0 | 0.60411
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036276 | 22.97 |  | 0.043894 | 1.0082 | 0 | 1.0082
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00036276 | 10.36 |  | 0.043894 | 0.45474 | 0 | 0.45474
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3008e-05 | 276.64 |  | 0.001574 | 0.43542 | 0 | 0.43542
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.4992e-05 | 135.25 |  | 0.007864 | 1.0636 | 0 | 1.0636
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.0584e-05 | 589.49 |  | 0.0012807 | 0.75494 | 0 | 0.75494
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.9368e-05 | 203.78 |  | 0.0059735 | 1.2173 | 0 | 1.2173
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.0584e-05 | 577.1 |  | 0.0012807 | 0.73907 | 0 | 0.73907
COTAÇÃO 158 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 1 | 1.32 |  | 121 | 159.72 | 0 | 159.72
COMPOSIÇÃO 8923 | PLACA FOTOVOLTÁICA POT. MAX. 250W,VOLT. CIRCUITO ABERTO (Voc) 30,18V, CORRENTE MAX.(Imp) 8,17A, EFIC.CELULA 1000VDC | SER.CG | UN | 282 | 727.6508 | 186.5717
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.12828 | 6.92 |  | 36.1736 | 250.3214 | 0 | 250.3214
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0010832 | 571.77 |  | 0.30546 | 174.6542 | 0 | 174.6542
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.14511 | 5.84 |  | 40.9198 | 238.9715 | 0 | 238.9715
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.21975 | 9 |  | 61.9705 | 557.7346 | 0 | 557.7346
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.025616 | 48 |  | 7.2237 | 346.7382 | 0 | 346.7382
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 |  | 13.3 | 2323.9056 | 0 | 30907.9445 | 30907.9445
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.2408 |  | 9.34 | 2323.9056 | 0 | 21705.2783 | 21705.2783
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.024184 | 15.03 |  | 6.8199 | 102.5029 | 0 | 102.5029
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.010634 | 109.45 |  | 2.9987 | 328.205 | 0 | 328.205
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.7838 | 1.12 |  | 503.0302 | 563.3939 | 0 | 563.3939
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.019845 | 170 |  | 5.5962 | 951.3597 | 0 | 951.3597
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.01152 | 117.5 |  | 3.2486 | 381.7152 | 0 | 381.7152
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.042341 | 29.7 |  | 11.9401 | 354.6211 | 0 | 354.6211
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0172 | 133.75 |  | 4.8504 | 648.741 | 0 | 648.741
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 1.87 |  | 4512 | 8437.44 | 0 | 8437.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.71 |  | 4512 | 3203.52 | 0 | 3203.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.34 |  | 4512 | 1534.08 | 0 | 1534.08
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 16 | 0.05 |  | 4512 | 225.6 | 0 | 225.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.04368 | 7.62 |  | 12.3178 | 93.8613 | 0 | 93.8613
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024184 | 22.97 |  | 6.8199 | 156.6528 | 0 | 156.6528
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.024184 | 10.36 |  | 6.8199 | 70.654 | 0 | 70.654
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0008672 | 276.64 |  | 0.24455 | 67.6524 | 0 | 67.6524
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0043328 | 135.25 |  | 1.2218 | 165.2552 | 0 | 165.2552
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0007056 | 589.49 |  | 0.19898 | 117.2962 | 0 | 117.2962
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0032912 | 203.78 |  | 0.92812 | 189.132 | 0 | 189.132
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0007056 | 577.1 |  | 0.19898 | 114.8309 | 0 | 114.8309
COTAÇÃO 01.2018 | PLACA FOTOVOLTÁICA POT. MAX. 250W,VOLT. CIRCUITO ABERTO (Voc) 30,18V, CORRENTE MAX.(Imp) 8,17A, EFIC.CELULA 1000VDC | MAT. | UN | 1 | 659.3 |  | 282 | 185922.6 | 0 | 185922.6
COMPOSIÇÃO 8924 | INVERSOR POT. MAX. 5000W, TENSÃO MAX. 550V, CORRENTE ENT.MAX. 25A | SER.CG | UN | 35 | 3887.9317 | 373.1434
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.25655 | 6.92 |  | 8.9793 | 62.1365 | 0 | 62.1365
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0021664 | 571.77 |  | 0.075824 | 43.3539 | 0 | 43.3539
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.29021 | 5.84 |  | 10.1574 | 59.3192 | 0 | 59.3192
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.43951 | 9 |  | 15.3828 | 138.4448 | 0 | 138.4448
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.051232 | 48 |  | 1.7931 | 86.0698 | 0 | 86.0698
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 16.4816 |  | 13.3 | 576.856 | 0 | 7672.1848 | 7672.1848
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 16.4816 |  | 9.34 | 576.856 | 0 | 5387.835 | 5387.835
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.048368 | 15.03 |  | 1.6929 | 25.444 | 0 | 25.444
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.021267 | 109.45 |  | 0.74435 | 81.4693 | 0 | 81.4693
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 3.5676 | 1.12 |  | 124.8657 | 139.8495 | 0 | 139.8495
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.03969 | 170 |  | 1.3891 | 236.1531 | 0 | 236.1531
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.02304 | 117.5 |  | 0.8064 | 94.752 | 0 | 94.752
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.084682 | 29.7 |  | 2.9639 | 88.0265 | 0 | 88.0265
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0344 | 133.75 |  | 1.204 | 161.035 | 0 | 161.035
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 1.87 |  | 1120 | 2094.4 | 0 | 2094.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 0.71 |  | 1120 | 795.2 | 0 | 795.2
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 0.34 |  | 1120 | 380.8 | 0 | 380.8
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 32 | 0.05 |  | 1120 | 56 | 0 | 56
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.08736 | 7.62 |  | 3.0576 | 23.2989 | 0 | 23.2989
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.048368 | 22.97 |  | 1.6929 | 38.8855 | 0 | 38.8855
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.048368 | 10.36 |  | 1.6929 | 17.5382 | 0 | 17.5382
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0017344 | 276.64 |  | 0.060704 | 16.7932 | 0 | 16.7932
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0086656 | 135.25 |  | 0.3033 | 41.0208 | 0 | 41.0208
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0014112 | 589.49 |  | 0.049392 | 29.1161 | 0 | 29.1161
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0065824 | 203.78 |  | 0.23038 | 46.9477 | 0 | 46.9477
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0014112 | 577.1 |  | 0.049392 | 28.5041 | 0 | 28.5041
COTAÇÃO 02.2018 | INVERSOR POT. MAX. 5000W, TENSÃO MAX. 550V, CORRENTE ENT.MAX. 25A | MAT. | UN | 1 | 3751.23 |  | 35 | 131293.05 | 0 | 131293.05
COMPOSIÇÃO 91890 | CURVA 45 EM FERRO GALVANIZADO, INSTALADO APARENTE, COM D= 1" | SER.CG | UN | 10 | 4.817 | 3.7314
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025655 | 6.92 |  | 0.025655 | 0.17753 | 0 | 0.17753
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.1664e-05 | 571.77 |  | 0.00021664 | 0.12387 | 0 | 0.12387
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029021 | 5.84 |  | 0.029021 | 0.16948 | 0 | 0.16948
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043951 | 9 |  | 0.043951 | 0.39556 | 0 | 0.39556
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051232 | 48 |  | 0.0051232 | 0.24591 | 0 | 0.24591
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16482 |  | 13.3 | 1.6482 | 0 | 21.9205 | 21.9205
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16482 |  | 9.34 | 1.6482 | 0 | 15.3938 | 15.3938
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00048368 | 15.03 |  | 0.0048368 | 0.072697 | 0 | 0.072697
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | MAT. | UN | 1 | 3.45 |  | 10 | 34.5 | 0 | 34.5
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021267 | 109.45 |  | 0.0021267 | 0.23277 | 0 | 0.23277
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035676 | 1.12 |  | 0.35676 | 0.39957 | 0 | 0.39957
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003969 | 170 |  | 0.003969 | 0.67472 | 0 | 0.67472
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002304 | 117.5 |  | 0.002304 | 0.27072 | 0 | 0.27072
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00084682 | 29.7 |  | 0.0084682 | 0.2515 | 0 | 0.2515
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000344 | 133.75 |  | 0.00344 | 0.4601 | 0 | 0.4601
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 1.87 |  | 3.2 | 5.984 | 0 | 5.984
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.71 |  | 3.2 | 2.272 | 0 | 2.272
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.34 |  | 3.2 | 1.088 | 0 | 1.088
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.05 |  | 3.2 | 0.16 | 0 | 0.16
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0008736 | 7.62 |  | 0.008736 | 0.066568 | 0 | 0.066568
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048368 | 22.97 |  | 0.0048368 | 0.1111 | 0 | 0.1111
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048368 | 10.36 |  | 0.0048368 | 0.050109 | 0 | 0.050109
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.7344e-05 | 276.64 |  | 0.00017344 | 0.04798 | 0 | 0.04798
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.6656e-05 | 135.25 |  | 0.00086656 | 0.1172 | 0 | 0.1172
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4112e-05 | 589.49 |  | 0.00014112 | 0.083189 | 0 | 0.083189
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.5824e-05 | 203.78 |  | 0.00065824 | 0.13414 | 0 | 0.13414
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4112e-05 | 577.1 |  | 0.00014112 | 0.08144 | 0 | 0.08144
COMPOSIÇÃO 91890.1 | CURVA 90 EM FERRO GALVANIZADO, INSTALADO APARENTE, COM D= 3/4" | SER.CG | UN | 40 | 4.027 | 3.7314
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025655 | 6.92 |  | 0.10262 | 0.71013 | 0 | 0.71013
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.1664e-05 | 571.77 |  | 0.00086656 | 0.49547 | 0 | 0.49547
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029021 | 5.84 |  | 0.11608 | 0.67793 | 0 | 0.67793
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043951 | 9 |  | 0.1758 | 1.5822 | 0 | 1.5822
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051232 | 48 |  | 0.020493 | 0.98365 | 0 | 0.98365
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16482 |  | 13.3 | 6.5926 | 0 | 87.6821 | 87.6821
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16482 |  | 9.34 | 6.5926 | 0 | 61.5753 | 61.5753
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00048368 | 15.03 |  | 0.019347 | 0.29079 | 0 | 0.29079
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | MAT. | UN | 1 | 2.66 |  | 40 | 106.4 | 0 | 106.4
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021267 | 109.45 |  | 0.0085069 | 0.93108 | 0 | 0.93108
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035676 | 1.12 |  | 1.427 | 1.5983 | 0 | 1.5983
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003969 | 170 |  | 0.015876 | 2.6989 | 0 | 2.6989
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002304 | 117.5 |  | 0.009216 | 1.0829 | 0 | 1.0829
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00084682 | 29.7 |  | 0.033873 | 1.006 | 0 | 1.006
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000344 | 133.75 |  | 0.01376 | 1.8404 | 0 | 1.8404
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 1.87 |  | 12.8 | 23.936 | 0 | 23.936
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.71 |  | 12.8 | 9.088 | 0 | 9.088
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.34 |  | 12.8 | 4.352 | 0 | 4.352
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.05 |  | 12.8 | 0.64 | 0 | 0.64
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0008736 | 7.62 |  | 0.034944 | 0.26627 | 0 | 0.26627
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048368 | 22.97 |  | 0.019347 | 0.44441 | 0 | 0.44441
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048368 | 10.36 |  | 0.019347 | 0.20044 | 0 | 0.20044
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.7344e-05 | 276.64 |  | 0.00069376 | 0.19192 | 0 | 0.19192
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.6656e-05 | 135.25 |  | 0.0034662 | 0.46881 | 0 | 0.46881
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4112e-05 | 589.49 |  | 0.00056448 | 0.33276 | 0 | 0.33276
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.5824e-05 | 203.78 |  | 0.002633 | 0.53654 | 0 | 0.53654
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4112e-05 | 577.1 |  | 0.00056448 | 0.32576 | 0 | 0.32576
COMPOSIÇÃO 91890.2 | CURVA 45 EM FERRO GALVANIZADO, INSTALADO APARENTE, COM D= 3/4" | SER.CG | UN | 5 | 3.997 | 3.7314
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0025655 | 6.92 |  | 0.012828 | 0.088766 | 0 | 0.088766
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.1664e-05 | 571.77 |  | 0.00010832 | 0.061934 | 0 | 0.061934
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0029021 | 5.84 |  | 0.014511 | 0.084742 | 0 | 0.084742
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0043951 | 9 |  | 0.021975 | 0.19778 | 0 | 0.19778
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051232 | 48 |  | 0.0025616 | 0.12296 | 0 | 0.12296
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16482 |  | 13.3 | 0.82408 | 0 | 10.9603 | 10.9603
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16482 |  | 9.34 | 0.82408 | 0 | 7.6969 | 7.6969
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00048368 | 15.03 |  | 0.0024184 | 0.036349 | 0 | 0.036349
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | MAT. | UN | 1 | 2.63 |  | 5 | 13.15 | 0 | 13.15
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00021267 | 109.45 |  | 0.0010634 | 0.11638 | 0 | 0.11638
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.035676 | 1.12 |  | 0.17838 | 0.19979 | 0 | 0.19979
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0003969 | 170 |  | 0.0019845 | 0.33736 | 0 | 0.33736
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002304 | 117.5 |  | 0.001152 | 0.13536 | 0 | 0.13536
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00084682 | 29.7 |  | 0.0042341 | 0.12575 | 0 | 0.12575
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000344 | 133.75 |  | 0.00172 | 0.23005 | 0 | 0.23005
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 1.87 |  | 1.6 | 2.992 | 0 | 2.992
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.71 |  | 1.6 | 1.136 | 0 | 1.136
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.34 |  | 1.6 | 0.544 | 0 | 0.544
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.32 | 0.05 |  | 1.6 | 0.08 | 0 | 0.08
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0008736 | 7.62 |  | 0.004368 | 0.033284 | 0 | 0.033284
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048368 | 22.97 |  | 0.0024184 | 0.055551 | 0 | 0.055551
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00048368 | 10.36 |  | 0.0024184 | 0.025055 | 0 | 0.025055
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.7344e-05 | 276.64 |  | 8.672e-05 | 0.02399 | 0 | 0.02399
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.6656e-05 | 135.25 |  | 0.00043328 | 0.058601 | 0 | 0.058601
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4112e-05 | 589.49 |  | 7.056e-05 | 0.041594 | 0 | 0.041594
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.5824e-05 | 203.78 |  | 0.00032912 | 0.067068 | 0 | 0.067068
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4112e-05 | 577.1 |  | 7.056e-05 | 0.04072 | 0 | 0.04072
B.010.00.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
07164/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 femea cat 6 (krone ou similar) | SER.CG | UN | 730 | 21.7644 | 2.3321
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | MAT. | UN | 1 | 20.91 |  | 730 | 15264.3 | 0 | 15264.3
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 1.1705 | 8.0999 | 0 | 8.0999
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.0098842 | 5.6515 | 0 | 5.6515
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 1.3241 | 7.7327 | 0 | 7.7327
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 2.0053 | 18.0473 | 0 | 18.0473
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.23375 | 11.2198 | 0 | 11.2198
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 13.3 | 75.1973 | 0 | 1000.1241 | 1000.1241
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 9.34 | 75.1973 | 0 | 702.3428 | 702.3428
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.22068 | 3.3168 | 0 | 3.3168
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.097032 | 10.6201 | 0 | 10.6201
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 16.2771 | 18.2304 | 0 | 18.2304
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.18108 | 30.7842 | 0 | 30.7842
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.10512 | 12.3516 | 0 | 12.3516
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.38636 | 11.4749 | 0 | 11.4749
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.15695 | 20.9921 | 0 | 20.9921
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 146 | 273.02 | 0 | 273.02
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 146 | 103.66 | 0 | 103.66
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 146 | 49.64 | 0 | 49.64
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 146 | 7.3 | 0 | 7.3
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.39858 | 3.0372 | 0 | 3.0372
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.22068 | 5.069 | 0 | 5.069
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.22068 | 2.2862 | 0 | 2.2862
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.0079132 | 2.1891 | 0 | 2.1891
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.039537 | 5.3474 | 0 | 5.3474
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.0064386 | 3.7955 | 0 | 3.7955
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.030032 | 6.12 | 0 | 6.12
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.0064386 | 3.7157 | 0 | 3.7157
16.003.000032 / TCPO | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2" | SER.CG | UN | 670 | 49.4807 | 16.325
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011224 | 6.92 |  | 7.5201 | 52.0393 | 0 | 52.0393
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.478e-05 | 571.77 |  | 0.063503 | 36.3089 | 0 | 36.3089
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012697 | 5.84 |  | 8.5068 | 49.6798 | 0 | 49.6798
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.019228 | 9 |  | 12.8831 | 115.9475 | 0 | 115.9475
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022414 | 48 |  | 1.5017 | 72.0834 | 0 | 72.0834
16.021.000036.MAT | Condulete de alumínio roscável tipo "X" Ø 2" | MAT. | UN | 1 | 43.5 |  | 670 | 29145 | 0 | 29145
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.72107 |  | 13.3 | 483.1169 | 0 | 6425.4548 | 6425.4548
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.72107 |  | 9.34 | 483.1169 | 0 | 4512.3118 | 4512.3118
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021161 | 15.03 |  | 1.4178 | 21.3093 | 0 | 21.3093
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00093044 | 109.45 |  | 0.62339 | 68.2306 | 0 | 68.2306
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15608 | 1.12 |  | 104.575 | 117.124 | 0 | 117.124
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017364 | 170 |  | 1.1634 | 197.7782 | 0 | 197.7782
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001008 | 117.5 |  | 0.67536 | 79.3548 | 0 | 79.3548
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0037048 | 29.7 |  | 2.4822 | 73.7222 | 0 | 73.7222
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001505 | 133.75 |  | 1.0084 | 134.8668 | 0 | 134.8668
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 1.87 |  | 938 | 1754.06 | 0 | 1754.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.71 |  | 938 | 665.98 | 0 | 665.98
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.34 |  | 938 | 318.92 | 0 | 318.92
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.4 | 0.05 |  | 938 | 46.9 | 0 | 46.9
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.003822 | 7.62 |  | 2.5607 | 19.5128 | 0 | 19.5128
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021161 | 22.97 |  | 1.4178 | 32.5666 | 0 | 32.5666
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021161 | 10.36 |  | 1.4178 | 14.6883 | 0 | 14.6883
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.588e-05 | 276.64 |  | 0.05084 | 14.0643 | 0 | 14.0643
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00037912 | 135.25 |  | 0.25401 | 34.3549 | 0 | 34.3549
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.174e-05 | 589.49 |  | 0.041366 | 24.3847 | 0 | 24.3847
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00028798 | 203.78 |  | 0.19295 | 39.3187 | 0 | 39.3187
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.174e-05 | 577.1 |  | 0.041366 | 23.8722 | 0 | 23.8722
16.011.000002/TCPO | Canaleta metalica para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 50 x 100 mm | SER.CG | M | 380 | 41.3394 | 4.1979
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0028862 | 6.92 |  | 1.0968 | 7.5895 | 0 | 7.5895
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.4372e-05 | 571.77 |  | 0.0092614 | 5.2954 | 0 | 5.2954
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0032649 | 5.84 |  | 1.2407 | 7.2454 | 0 | 7.2454
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0049445 | 9 |  | 1.8789 | 16.91 | 0 | 16.91
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00057636 | 48 |  | 0.21902 | 10.5128 | 0 | 10.5128
16.025.000033.MAT | Canaleta metálica altura 100 mm, largura 50 mm | MAT. | M | 1.15 | 34.61 |  | 437 | 15124.57 | 0 | 15124.57
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18542 |  | 13.3 | 70.4588 | 0 | 937.1026 | 937.1026
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.18542 |  | 9.34 | 70.4588 | 0 | 658.0856 | 658.0856
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00054414 | 15.03 |  | 0.20677 | 3.1078 | 0 | 3.1078
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00023926 | 109.45 |  | 0.090917 | 9.9509 | 0 | 9.9509
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.040135 | 1.12 |  | 15.2514 | 17.0816 | 0 | 17.0816
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00044651 | 170 |  | 0.16967 | 28.8444 | 0 | 28.8444
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002592 | 117.5 |  | 0.098496 | 11.5733 | 0 | 11.5733
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00095267 | 29.7 |  | 0.36201 | 10.7518 | 0 | 10.7518
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000387 | 133.75 |  | 0.14706 | 19.6693 | 0 | 19.6693
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 1.87 |  | 136.8 | 255.816 | 0 | 255.816
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0.71 |  | 136.8 | 97.128 | 0 | 97.128
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0.34 |  | 136.8 | 46.512 | 0 | 46.512
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.36 | 0.05 |  | 136.8 | 6.84 | 0 | 6.84
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0009828 | 7.62 |  | 0.37346 | 2.8458 | 0 | 2.8458
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054414 | 22.97 |  | 0.20677 | 4.7496 | 0 | 4.7496
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00054414 | 10.36 |  | 0.20677 | 2.1422 | 0 | 2.1422
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.9512e-05 | 276.64 |  | 0.0074146 | 2.0512 | 0 | 2.0512
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.7488e-05 | 135.25 |  | 0.037045 | 5.0104 | 0 | 5.0104
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.5876e-05 | 589.49 |  | 0.0060329 | 3.5563 | 0 | 3.5563
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 7.4052e-05 | 203.78 |  | 0.02814 | 5.7343 | 0 | 5.7343
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.5876e-05 | 577.1 |  | 0.0060329 | 3.4816 | 0 | 3.4816
220102/AGETOP | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | SER.CG | M2 | 782.29 | 15.372 | 8.9742
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057235 | 6.92 |  | 4.4774 | 30.9837 | 0 | 30.9837
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.8331e-05 | 571.77 |  | 0.037809 | 21.618 | 0 | 21.618
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0064744 | 5.84 |  | 5.0649 | 29.5789 | 0 | 29.5789
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011328 | 9 |  | 8.862 | 79.7581 | 0 | 79.7581
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013205 | 48 |  | 1.033 | 49.5849 | 0 | 49.5849
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 14.65 | 0.42 |  | 11460.5485 | 4813.4304 | 0 | 4813.4304
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010791 | 15.03 |  | 0.84414 | 12.6874 | 0 | 12.6874
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047446 | 109.45 |  | 0.37116 | 40.6239 | 0 | 40.6239
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.091955 | 1.12 |  | 71.9352 | 80.5674 | 0 | 80.5674
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001023 | 170 |  | 0.80028 | 136.0479 | 0 | 136.0479
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00059386 | 117.5 |  | 0.46457 | 54.5867 | 0 | 54.5867
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021827 | 29.7 |  | 1.7075 | 50.7122 | 0 | 50.7122
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00088666 | 133.75 |  | 0.69363 | 92.7725 | 0 | 92.7725
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0331 | 72.5 |  | 25.8938 | 1877.3004 | 0 | 1877.3004
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8248 | 1.87 |  | 645.2328 | 1206.5853 | 0 | 1206.5853
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8248 | 0.71 |  | 645.2328 | 458.1153 | 0 | 458.1153
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8248 | 0.34 |  | 645.2328 | 219.3791 | 0 | 219.3791
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8248 | 0.05 |  | 645.2328 | 32.2616 | 0 | 32.2616
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.11164 |  | 17.8 | 87.3372 | 0 | 1554.6026 | 1554.6026
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019489 | 7.62 |  | 1.5246 | 11.6178 | 0 | 11.6178
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010791 | 22.97 |  | 0.84414 | 19.3898 | 0 | 19.3898
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010791 | 10.36 |  | 0.84414 | 8.7453 | 0 | 8.7453
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.8693e-05 | 276.64 |  | 0.030269 | 8.3737 | 0 | 8.3737
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019332 | 135.25 |  | 0.15124 | 20.4546 | 0 | 20.4546
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1483e-05 | 589.49 |  | 0.024629 | 14.5185 | 0 | 14.5185
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00014685 | 203.78 |  | 0.11488 | 23.4099 | 0 | 23.4099
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1483e-05 | 577.1 |  | 0.024629 | 14.2133 | 0 | 14.2133
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0181 | 52.9 |  | 14.1594 | 749.0349 | 0 | 749.0349
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0181 | 52.9 |  | 14.1594 | 749.0349 | 0 | 749.0349
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.16864 |  | 13.3 | 131.9216 | 0 | 1754.5575 | 1754.5575
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.55747 |  | 8.51 | 436.1052 | 0 | 3711.255 | 3711.255
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.1575 | 9.09 |  | 123.2107 | 1119.985 | 0 | 1119.985
87466U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1407 | 31.5612 | 13.9003
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.009581 | 6.92 |  | 13.4805 | 93.2849 | 0 | 93.2849
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.6627 | 0.6 |  | 2339.3795 | 1403.6277 | 0 | 1403.6277
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.0906e-05 | 571.77 |  | 0.11383 | 65.0873 | 0 | 65.0873
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.010838 | 5.84 |  | 15.2492 | 89.0552 | 0 | 89.0552
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.016414 | 9 |  | 23.094 | 207.8456 | 0 | 207.8456
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019133 | 48 |  | 2.692 | 129.2156 | 0 | 129.2156
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.5934 | 0.42 |  | 2241.9363 | 941.6133 | 0 | 941.6133
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0018063 | 15.03 |  | 2.5415 | 38.1988 | 0 | 38.1988
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00079423 | 109.45 |  | 1.1175 | 122.309 | 0 | 122.309
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.42 | 1.42 |  | 590.94 | 839.1348 | 0 | 839.1348
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.13323 | 1.12 |  | 187.4595 | 209.9546 | 0 | 209.9546
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0014822 | 170 |  | 2.0855 | 354.5341 | 0 | 354.5341
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00086044 | 117.5 |  | 1.2106 | 142.2501 | 0 | 142.2501
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0031625 | 29.7 |  | 4.4496 | 132.1533 | 0 | 132.1533
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0012847 | 133.75 |  | 1.8076 | 241.7601 | 0 | 241.7601
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.011088 | 72.5 |  | 15.6008 | 1131.0592 | 0 | 1131.0592
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1951 | 1.87 |  | 1681.4438 | 3144.2999 | 0 | 3144.2999
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1951 | 0.71 |  | 1681.4438 | 1193.8251 | 0 | 1193.8251
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1951 | 0.34 |  | 1681.4438 | 571.6909 | 0 | 571.6909
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.1951 | 0.05 |  | 1681.4438 | 84.0722 | 0 | 84.0722
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.005 | 26.57 |  | 7.035 | 186.92 | 0 | 186.92
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0032625 | 7.62 |  | 4.5903 | 34.9784 | 0 | 34.9784
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018063 | 22.97 |  | 2.5415 | 58.3783 | 0 | 58.3783
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0018063 | 10.36 |  | 2.5415 | 26.33 | 0 | 26.33
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.4772e-05 | 276.64 |  | 0.091134 | 25.2114 | 0 | 25.2114
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00032362 | 135.25 |  | 0.45533 | 61.584 | 0 | 61.584
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.2702e-05 | 589.49 |  | 0.074152 | 43.7117 | 0 | 43.7117
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00024582 | 203.78 |  | 0.34587 | 70.4823 | 0 | 70.4823
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.2702e-05 | 577.1 |  | 0.074152 | 42.793 | 0 | 42.793
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.74248 |  | 13.3 | 1044.6736 | 0 | 13894.1586 | 13894.1586
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.47301 |  | 8.51 | 665.5229 | 0 | 5663.5999 | 5663.5999
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 13.6 | 1.71 |  | 19135.2 | 32721.192 | 0 | 32721.192
87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2223.26 | 17.9218 | 19.9754
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012507 | 6.92 |  | 27.8059 | 192.4171 | 0 | 192.4171
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.3785e-05 | 2976 |  | 0.030648 | 91.2074 | 0 | 91.2074
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 6.0822 | 0.6 |  | 13522.2675 | 8113.3605 | 0 | 8113.3605
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010561 | 571.77 |  | 0.2348 | 134.2533 | 0 | 134.2533
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014148 | 5.84 |  | 31.4542 | 183.6927 | 0 | 183.6927
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023474 | 9 |  | 52.1899 | 469.7091 | 0 | 469.7091
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027363 | 48 |  | 6.0836 | 292.0135 | 0 | 292.0135
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.8288 | 0.42 |  | 12958.8979 | 5442.7371 | 0 | 5442.7371
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023579 | 15.03 |  | 5.2423 | 78.792 | 0 | 78.792
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.043568 | 0.85 |  | 96.8619 | 82.3326 | 0 | 82.3326
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010368 | 109.45 |  | 2.305 | 252.2847 | 0 | 252.2847
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.19055 | 1.12 |  | 423.6385 | 474.4751 | 0 | 474.4751
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021199 | 170 |  | 4.713 | 801.2096 | 0 | 801.2096
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012306 | 117.5 |  | 2.7359 | 321.4703 | 0 | 321.4703
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0045229 | 29.7 |  | 10.0556 | 298.6524 | 0 | 298.6524
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018373 | 133.75 |  | 4.0849 | 546.3521 | 0 | 546.3521
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.040506 | 72.5 |  | 90.0554 | 6529.0143 | 0 | 6529.0143
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 1.87 |  | 3799.8848 | 7105.7846 | 0 | 7105.7846
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 0.71 |  | 3799.8848 | 2697.9182 | 0 | 2697.9182
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 0.34 |  | 3799.8848 | 1291.9608 | 0 | 1291.9608
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7091 | 0.05 |  | 3799.8848 | 189.9942 | 0 | 189.9942
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MAT. | M2 | 0.1388 | 11.36 |  | 308.5885 | 3505.5652 | 0 | 3505.5652
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.15015 |  | 17.8 | 333.8209 | 0 | 5942.0128 | 5942.0128
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0042588 | 7.62 |  | 9.4684 | 72.1494 | 0 | 72.1494
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023579 | 22.97 |  | 5.2423 | 120.4159 | 0 | 120.4159
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023579 | 10.36 |  | 5.2423 | 54.3104 | 0 | 54.3104
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.4552e-05 | 276.64 |  | 0.18798 | 52.0031 | 0 | 52.0031
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00042245 | 135.25 |  | 0.93921 | 127.0284 | 0 | 127.0284
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.8796e-05 | 589.49 |  | 0.15295 | 90.1633 | 0 | 90.1633
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00032089 | 203.78 |  | 0.71343 | 145.382 | 0 | 145.382
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.8796e-05 | 577.1 |  | 0.15295 | 88.2683 | 0 | 88.2683
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.79334 |  | 13.3 | 1763.7966 | 0 | 23458.4953 | 23458.4953
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.79334 |  | 8.51 | 1763.7966 | 0 | 15009.9094 | 15009.9094
87878U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2223.26 | 1.5516 | 1.4034
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00098401 | 6.92 |  | 2.1877 | 15.139 | 0 | 15.139
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.309e-06 | 571.77 |  | 0.018473 | 10.5623 | 0 | 10.5623
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0011131 | 5.84 |  | 2.4748 | 14.4526 | 0 | 14.4526
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016858 | 9 |  | 3.7479 | 33.7309 | 0 | 33.7309
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001965 | 48 |  | 0.43688 | 20.9702 | 0 | 20.9702
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.6846 | 0.42 |  | 3745.2549 | 1573.0071 | 0 | 1573.0071
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00018552 | 15.03 |  | 0.41246 | 6.1992 | 0 | 6.1992
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 8.1571e-05 | 109.45 |  | 0.18135 | 19.8491 | 0 | 19.8491
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013684 | 1.12 |  | 30.4225 | 34.0732 | 0 | 34.0732
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00015223 | 170 |  | 0.33845 | 57.5367 | 0 | 57.5367
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.8371e-05 | 117.5 |  | 0.19647 | 23.0854 | 0 | 23.0854
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0003248 | 29.7 |  | 0.72212 | 21.4469 | 0 | 21.4469
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00013194 | 133.75 |  | 0.29334 | 39.2347 | 0 | 39.2347
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.00441 | 72.5 |  | 9.8046 | 710.8318 | 0 | 710.8318
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12274 | 1.87 |  | 272.8785 | 510.2828 | 0 | 510.2828
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12274 | 0.71 |  | 272.8785 | 193.7437 | 0 | 193.7437
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12274 | 0.34 |  | 272.8785 | 92.7787 | 0 | 92.7787
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12274 | 0.05 |  | 272.8785 | 13.6439 | 0 | 13.6439
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00033507 | 7.62 |  | 0.74496 | 5.6766 | 0 | 5.6766
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018552 | 22.97 |  | 0.41246 | 9.4741 | 0 | 9.4741
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018552 | 10.36 |  | 0.41246 | 4.2731 | 0 | 4.2731
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.652e-06 | 276.64 |  | 0.014789 | 4.0913 | 0 | 4.0913
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.3238e-05 | 135.25 |  | 0.073897 | 9.9945 | 0 | 9.9945
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.413e-06 | 589.49 |  | 0.012035 | 7.0942 | 0 | 7.0942
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.5247e-05 | 203.78 |  | 0.056131 | 11.4383 | 0 | 11.4383
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.413e-06 | 577.1 |  | 0.012035 | 6.9451 | 0 | 6.9451
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.071197 |  | 13.3 | 158.2894 | 0 | 2105.2496 | 2105.2496
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.05364 |  | 8.51 | 119.2553 | 0 | 1014.8623 | 1014.8623
88487U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2223.26 | 6.0371 | 2.165
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0014271 | 6.92 |  | 3.1727 | 21.9553 | 0 | 21.9553
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.2051e-05 | 571.77 |  | 0.026793 | 15.3192 | 0 | 15.3192
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0016143 | 5.84 |  | 3.589 | 20.9598 | 0 | 20.9598
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0024448 | 9 |  | 5.4353 | 48.918 | 0 | 48.918
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028498 | 48 |  | 0.63358 | 30.4118 | 0 | 30.4118
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00026905 | 15.03 |  | 0.59816 | 8.9904 | 0 | 8.9904
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001183 | 109.45 |  | 0.26301 | 28.7864 | 0 | 28.7864
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.019845 | 1.12 |  | 44.12 | 49.4144 | 0 | 49.4144
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00022077 | 170 |  | 0.49084 | 83.4421 | 0 | 83.4421
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00012816 | 117.5 |  | 0.28493 | 33.4796 | 0 | 33.4796
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00047104 | 29.7 |  | 1.0472 | 31.1032 | 0 | 31.1032
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00019135 | 133.75 |  | 0.42542 | 56.9 | 0 | 56.9
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 1.87 |  | 395.7403 | 740.0343 | 0 | 740.0343
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.71 |  | 395.7403 | 280.9756 | 0 | 280.9756
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.34 |  | 395.7403 | 134.5517 | 0 | 134.5517
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.178 | 0.05 |  | 395.7403 | 19.787 | 0 | 19.787
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00048594 | 7.62 |  | 1.0804 | 8.2324 | 0 | 8.2324
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026905 | 22.97 |  | 0.59816 | 13.7398 | 0 | 13.7398
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00026905 | 10.36 |  | 0.59816 | 6.197 | 0 | 6.197
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 9.648e-06 | 276.64 |  | 0.02145 | 5.9339 | 0 | 5.9339
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.8202e-05 | 135.25 |  | 0.10717 | 14.4941 | 0 | 14.4941
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.85e-06 | 589.49 |  | 0.017453 | 10.2881 | 0 | 10.2881
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.6615e-05 | 203.78 |  | 0.081405 | 16.5886 | 0 | 16.5886
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.85e-06 | 577.1 |  | 0.017453 | 10.0719 | 0 | 10.0719
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.13155 |  | 13.3 | 292.4632 | 0 | 3889.7603 | 3889.7603
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.048821 |  | 8.51 | 108.5413 | 0 | 923.6867 | 923.6867
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 0.33 | 15.99 |  | 733.6758 | 11731.476 | 0 | 11731.476
91341U | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | M2 | 35.72 | 580.7135 | 6.8288
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0045987 | 6.92 |  | 0.16426 | 1.1367 | 0 | 1.1367
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.8833e-05 | 571.77 |  | 0.0013871 | 0.79311 | 0 | 0.79311
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.005202 | 5.84 |  | 0.18582 | 1.0852 | 0 | 1.0852
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0078782 | 9 |  | 0.28141 | 2.5327 | 0 | 2.5327
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00091833 | 48 |  | 0.032803 | 1.5745 | 0 | 1.5745
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.8829 | 30.46 |  | 31.5372 | 960.6227 | 0 | 960.6227
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.000867 | 15.03 |  | 0.030969 | 0.46547 | 0 | 0.46547
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00038122 | 109.45 |  | 0.013617 | 1.4904 | 0 | 1.4904
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.063949 | 1.12 |  | 2.2843 | 2.5584 | 0 | 2.5584
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00071144 | 170 |  | 0.025412 | 4.3201 | 0 | 4.3201
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00041299 | 117.5 |  | 0.014752 | 1.7334 | 0 | 1.7334
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015179 | 29.7 |  | 0.05422 | 1.6103 | 0 | 1.6103
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00061662 | 133.75 |  | 0.022026 | 2.9459 | 0 | 2.9459
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MAT. | M | 6.8504 | 11.91 |  | 244.6963 | 2914.3328 | 0 | 2914.3328
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 1.87 |  | 20.489 | 38.3144 | 0 | 38.3144
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.71 |  | 20.489 | 14.5472 | 0 | 14.5472
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.34 |  | 20.489 | 6.9663 | 0 | 6.9663
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5736 | 0.05 |  | 20.489 | 1.0244 | 0 | 1.0244
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0015659 | 7.62 |  | 0.055935 | 0.42622 | 0 | 0.42622
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000867 | 22.97 |  | 0.030969 | 0.71136 | 0 | 0.71136
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.000867 | 10.36 |  | 0.030969 | 0.32084 | 0 | 0.32084
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.1089e-05 | 276.64 |  | 0.0011105 | 0.30721 | 0 | 0.30721
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00015533 | 135.25 |  | 0.0055484 | 0.75042 | 0 | 0.75042
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.5296e-05 | 589.49 |  | 0.00090357 | 0.53265 | 0 | 0.53265
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00011799 | 203.78 |  | 0.0042146 | 0.85885 | 0 | 0.85885
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.5296e-05 | 577.1 |  | 0.00090357 | 0.52145 | 0 | 0.52145
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | UN | 0.5473 | 854.05 |  | 19.5496 | 16696.2983 | 0 | 16696.2983
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.38914 |  | 13.3 | 13.9002 | 0 | 184.8722 | 184.8722
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.19427 |  | 8.51 | 6.9392 | 0 | 59.0525 | 59.0525
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4.8166 | 0.49 |  | 172.049 | 84.304 | 0 | 84.304
91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 460 | 2.8134 | 3.4477
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0023862 | 6.92 |  | 1.0976 | 7.5957 | 0 | 7.5957
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.0151e-05 | 571.77 |  | 0.0092695 | 5.3 | 0 | 5.3
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0026993 | 5.84 |  | 1.2417 | 7.2513 | 0 | 7.2513
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0040879 | 9 |  | 1.8804 | 16.9237 | 0 | 16.9237
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00047651 | 48 |  | 0.21919 | 10.5213 | 0 | 10.5213
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.42 |  | 182.7851 | 76.7698 | 0 | 76.7698
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.3 |  | 460 | 598 | 0 | 598
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 |  | 13.3 | 68.7077 | 0 | 913.812 | 913.812
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.14936 |  | 9.34 | 68.7077 | 0 | 641.7296 | 641.7296
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00044987 | 15.03 |  | 0.20694 | 3.1103 | 0 | 3.1103
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00019781 | 109.45 |  | 0.090991 | 9.9589 | 0 | 9.9589
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033182 | 1.12 |  | 15.2638 | 17.0954 | 0 | 17.0954
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00036915 | 170 |  | 0.16981 | 28.8678 | 0 | 28.8678
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002143 | 117.5 |  | 0.098576 | 11.5826 | 0 | 11.5826
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00078762 | 29.7 |  | 0.36231 | 10.7605 | 0 | 10.7605
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00031995 | 133.75 |  | 0.14718 | 19.6852 | 0 | 19.6852
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 72.5 |  | 0.4761 | 34.5172 | 0 | 34.5172
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 1.87 |  | 136.9107 | 256.023 | 0 | 256.023
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.71 |  | 136.9107 | 97.2066 | 0 | 97.2066
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.34 |  | 136.9107 | 46.5496 | 0 | 46.5496
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.29763 | 0.05 |  | 136.9107 | 6.8455 | 0 | 6.8455
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00081253 | 7.62 |  | 0.37377 | 2.8481 | 0 | 2.8481
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00044987 | 22.97 |  | 0.20694 | 4.7534 | 0 | 4.7534
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00044987 | 10.36 |  | 0.20694 | 2.1439 | 0 | 2.1439
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.6132e-05 | 276.64 |  | 0.0074207 | 2.0529 | 0 | 2.0529
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 8.0599e-05 | 135.25 |  | 0.037076 | 5.0145 | 0 | 5.0145
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.3126e-05 | 589.49 |  | 0.006038 | 3.5593 | 0 | 3.5593
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.1224e-05 | 203.78 |  | 0.028163 | 5.7391 | 0 | 5.7391
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.3126e-05 | 577.1 |  | 0.006038 | 3.4845 | 0 | 3.4845
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.0077625 |  | 8.51 | 3.5708 | 0 | 30.3871 | 30.3871
91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 425 | 15.8018 | 10.7942
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0072475 | 6.92 |  | 3.0802 | 21.315 | 0 | 21.315
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.1201e-05 | 571.77 |  | 0.02601 | 14.872 | 0 | 14.872
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0081985 | 5.84 |  | 3.4843 | 20.3486 | 0 | 20.3486
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012416 | 9 |  | 5.2768 | 47.4915 | 0 | 47.4915
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014473 | 48 |  | 0.6151 | 29.525 | 0 | 29.525
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.52947 |  | 13.3 | 225.0253 | 0 | 2992.8371 | 2992.8371
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.40174 |  | 9.34 | 170.7391 | 0 | 1594.703 | 1594.703
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0013664 | 15.03 |  | 0.58072 | 8.7282 | 0 | 8.7282
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006008 | 109.45 |  | 0.25534 | 27.9469 | 0 | 27.9469
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10078 | 1.12 |  | 42.8334 | 47.9734 | 0 | 47.9734
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0011212 | 170 |  | 0.47652 | 81.0089 | 0 | 81.0089
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00065088 | 117.5 |  | 0.27662 | 32.5033 | 0 | 32.5033
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0023923 | 29.7 |  | 1.0167 | 30.1962 | 0 | 30.1962
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0009718 | 133.75 |  | 0.41302 | 55.2408 | 0 | 55.2408
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 1.87 |  | 384.2 | 718.454 | 0 | 718.454
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.71 |  | 384.2 | 272.782 | 0 | 272.782
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.34 |  | 384.2 | 130.628 | 0 | 130.628
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.904 | 0.05 |  | 384.2 | 19.21 | 0 | 19.21
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 425 | 811.75 | 0 | 811.75
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 425 | 420.75 | 0 | 420.75
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 2 | 4.52 |  | 850 | 3842 | 0 | 3842
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024679 | 7.62 |  | 1.0489 | 7.9924 | 0 | 7.9924
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013664 | 22.97 |  | 0.58072 | 13.3391 | 0 | 13.3391
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013664 | 10.36 |  | 0.58072 | 6.0162 | 0 | 6.0162
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.8997e-05 | 276.64 |  | 0.020824 | 5.7607 | 0 | 5.7607
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002448 | 135.25 |  | 0.10404 | 14.0716 | 0 | 14.0716
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.9866e-05 | 589.49 |  | 0.016943 | 9.9878 | 0 | 9.9878
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018595 | 203.78 |  | 0.07903 | 16.1047 | 0 | 16.1047
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.9866e-05 | 577.1 |  | 0.016943 | 9.7778 | 0 | 9.7778
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 850 | 11.2112 | 8.8819
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0059327 | 6.92 |  | 5.0428 | 34.8963 | 0 | 34.8963
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.0099e-05 | 571.77 |  | 0.042584 | 24.3483 | 0 | 24.3483
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0067111 | 5.84 |  | 5.7045 | 33.3141 | 0 | 33.3141
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010164 | 9 |  | 8.6391 | 77.7516 | 0 | 77.7516
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011847 | 48 |  | 1.007 | 48.3374 | 0 | 48.3374
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.445 |  | 13.3 | 378.2527 | 0 | 5030.7612 | 5030.7612
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31727 |  | 9.34 | 269.6802 | 0 | 2518.8129 | 2518.8129
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0011185 | 15.03 |  | 0.95073 | 14.2895 | 0 | 14.2895
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0004918 | 109.45 |  | 0.41803 | 45.7538 | 0 | 45.7538
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.082501 | 1.12 |  | 70.1254 | 78.5405 | 0 | 78.5405
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00091782 | 170 |  | 0.78015 | 132.6251 | 0 | 132.6251
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0005328 | 117.5 |  | 0.45288 | 53.2134 | 0 | 53.2134
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0019583 | 29.7 |  | 1.6645 | 49.4363 | 0 | 49.4363
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0007955 | 133.75 |  | 0.67617 | 90.4384 | 0 | 90.4384
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 1.87 |  | 629 | 1176.23 | 0 | 1176.23
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.71 |  | 629 | 446.59 | 0 | 446.59
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.34 |  | 629 | 213.86 | 0 | 213.86
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.74 | 0.05 |  | 629 | 31.45 | 0 | 31.45
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.91 |  | 850 | 1623.5 | 0 | 1623.5
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 0.99 |  | 850 | 841.5 | 0 | 841.5
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.15 |  | 850 | 4377.5 | 0 | 4377.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0020202 | 7.62 |  | 1.7172 | 13.0848 | 0 | 13.0848
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011185 | 22.97 |  | 0.95073 | 21.8383 | 0 | 21.8383
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0011185 | 10.36 |  | 0.95073 | 9.8496 | 0 | 9.8496
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.0109e-05 | 276.64 |  | 0.034093 | 9.4314 | 0 | 9.4314
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00020039 | 135.25 |  | 0.17033 | 23.0375 | 0 | 23.0375
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.2634e-05 | 589.49 |  | 0.027739 | 16.3518 | 0 | 16.3518
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00015222 | 203.78 |  | 0.12939 | 26.3663 | 0 | 26.3663
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.2634e-05 | 577.1 |  | 0.027739 | 16.0081 | 0 | 16.0081
93042U | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 350 | 29.8872 | 0.96211
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.2806 | 1.9418 | 0 | 1.9418
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.0023695 | 1.3548 | 0 | 1.3548
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.31742 | 1.8537 | 0 | 1.8537
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.48071 | 4.3264 | 0 | 4.3264
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.056035 | 2.6897 | 0 | 2.6897
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 9.34 | 36.0535 | 0 | 336.7397 | 336.7397
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.052902 | 0.79512 | 0 | 0.79512
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.023261 | 2.5459 | 0 | 2.5459
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 3.9021 | 4.3703 | 0 | 4.3703
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.04341 | 7.3798 | 0 | 7.3798
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.0252 | 2.961 | 0 | 2.961
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.09262 | 2.7508 | 0 | 2.7508
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.037625 | 5.0323 | 0 | 5.0323
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 35 | 65.45 | 0 | 65.45
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 35 | 24.85 | 0 | 24.85
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 35 | 11.9 | 0 | 11.9
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 35 | 1.75 | 0 | 1.75
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | MAT. | UN | 1 | 29.46 |  | 350 | 10311 | 0 | 10311
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.09555 | 0.72809 | 0 | 0.72809
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.052902 | 1.2152 | 0 | 1.2152
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.052902 | 0.54807 | 0 | 0.54807
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.001897 | 0.52479 | 0 | 0.52479
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.009478 | 1.2819 | 0 | 1.2819
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.0015435 | 0.90988 | 0 | 0.90988
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.0071995 | 1.4671 | 0 | 1.4671
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.0015435 | 0.89075 | 0 | 0.89075
COMPOSIÇÃO 091 | TAMPA PARA CONDULETE 1" | SER.CG | UN | 670 | 0.80719 | 1.1661
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.53715 | 3.7171 | 0 | 3.7171
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.0045359 | 2.5935 | 0 | 2.5935
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.60763 | 3.5486 | 0 | 3.5486
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.92022 | 8.282 | 0 | 8.282
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.10727 | 5.1488 | 0 | 5.1488
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 |  | 13.3 | 34.5084 | 0 | 458.9611 | 458.9611
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.051505 |  | 9.34 | 34.5084 | 0 | 322.308 | 322.308
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.10127 | 1.5221 | 0 | 1.5221
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.044528 | 4.8736 | 0 | 4.8736
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 7.4696 | 8.366 | 0 | 8.366
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.0831 | 14.127 | 0 | 14.127
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.04824 | 5.6682 | 0 | 5.6682
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.1773 | 5.2659 | 0 | 5.2659
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.072025 | 9.6333 | 0 | 9.6333
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 67 | 125.29 | 0 | 125.29
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 67 | 47.57 | 0 | 47.57
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 67 | 22.78 | 0 | 22.78
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 67 | 3.35 | 0 | 3.35
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.18291 | 1.3938 | 0 | 1.3938
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.10127 | 2.3262 | 0 | 2.3262
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.10127 | 1.0492 | 0 | 1.0492
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.0036314 | 1.0046 | 0 | 1.0046
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.018144 | 2.4539 | 0 | 2.4539
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.0029547 | 1.7418 | 0 | 1.7418
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.013782 | 2.8085 | 0 | 2.8085
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.0029547 | 1.7052 | 0 | 1.7052
COTAÇÃO 091 | TAMPA PARA CONDULETE 1" | MAT. | UN | 1 | 0.38 |  | 670 | 254.6 | 0 | 254.6
COMPOSIÇÃO 2921 | BRIZE HUNTER DOUGLAS QUADROLINES 30X15 COR NATURAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 1822.99 | 315.84 | 78.95
COTAÇÃO 13360 | BRIZE HUNTER DOUGLAS QUADROLINES 30X15 COR NATURAL INSTALADO | MAT. | M2 | 1 | 315.84 |  | 1822.99 | 575773.1616 | 0 | 575773.1616
COTAÇÃO 13360.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BRIZE | M.O. | M2 | 1 |  | 78.95 | 1822.99 | 0 | 143925.0605 | 143925.0605
COMPOSIÇÃO 357.1 | MONTA CARGA MODELO: G150S2 – SEM CASA DE MÁQUINA,COM 2 PARADAS, ENTRADA E SAIDA DO MESMO LADO | SER.CG | UN | 1 | 43887 | 14628.99
COTAÇÃO 01025 | MONTA CARGA MODELO: G150S2 – SEM CASA DE MÁQUINA,COM 2 PARADAS, ENTRADA E SAIDA DO MESMO LADO | MAT. | UN | 1 | 43887 |  | 1 | 43887 | 0 | 43887
COTAÇÃO 01025.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MANTA CARGA | M.O. | UN | 1 |  | 14628.99 | 1 | 0 | 14628.99 | 14628.99
COMPOSIÇÃO 74052/5.2 | REFORMA DE QUADRO ELÉTRICO DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1 | 654.9615 | 202.8967
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1395 | 6.92 |  | 0.1395 | 0.96534 | 0 | 0.96534
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001178 | 571.77 |  | 0.001178 | 0.67353 | 0 | 0.67353
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.1578 | 5.84 |  | 0.1578 | 0.92157 | 0 | 0.92157
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.23898 | 9 |  | 0.23898 | 2.1508 | 0 | 2.1508
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.027857 | 48 |  | 0.027857 | 1.3372 | 0 | 1.3372
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | MAT. | UN | 1 | 319.44 |  | 1 | 319.44 | 0 | 319.44
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 8.9619 |  | 13.3 | 8.9619 | 0 | 119.1929 | 119.1929
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 8.9619 |  | 9.34 | 8.9619 | 0 | 83.7039 | 83.7039
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0263 | 15.03 |  | 0.0263 | 0.39529 | 0 | 0.39529
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.011564 | 109.45 |  | 0.011564 | 1.2657 | 0 | 1.2657
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | MAT. | UN | 2 | 58.56 |  | 2 | 117.12 | 0 | 117.12
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | MAT. | UN | 1 | 69.94 |  | 1 | 69.94 | 0 | 69.94
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 1.9399 | 1.12 |  | 1.9399 | 2.1727 | 0 | 2.1727
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.021581 | 170 |  | 0.021581 | 3.6688 | 0 | 3.6688
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.012528 | 117.5 |  | 0.012528 | 1.472 | 0 | 1.472
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.046046 | 29.7 |  | 0.046046 | 1.3676 | 0 | 1.3676
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.018705 | 133.75 |  | 0.018705 | 2.5018 | 0 | 2.5018
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.4 | 1.87 |  | 17.4 | 32.538 | 0 | 32.538
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.4 | 0.71 |  | 17.4 | 12.354 | 0 | 12.354
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.4 | 0.34 |  | 17.4 | 5.916 | 0 | 5.916
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 17.4 | 0.05 |  | 17.4 | 0.87 | 0 | 0.87
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.047502 | 7.62 |  | 0.047502 | 0.36197 | 0 | 0.36197
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0263 | 22.97 |  | 0.0263 | 0.60411 | 0 | 0.60411
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0263 | 10.36 |  | 0.0263 | 0.27247 | 0 | 0.27247
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00094308 | 276.64 |  | 0.00094308 | 0.26089 | 0 | 0.26089
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0047119 | 135.25 |  | 0.0047119 | 0.63729 | 0 | 0.63729
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00076734 | 589.49 |  | 0.00076734 | 0.45234 | 0 | 0.45234
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0035792 | 203.78 |  | 0.0035792 | 0.72937 | 0 | 0.72937
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00076734 | 577.1 |  | 0.00076734 | 0.44283 | 0 | 0.44283
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | MAT. | UN | 1 | 74.13 |  | 1 | 74.13 | 0 | 74.13
COMPOSIÇÃO 74131/4.5 | Painel QGBT (2x tp 34500-115V 36,2kV – 0,3p75 1000V;3x tc’s 200-5ª 17,5kV 10B100;1x fonte auxiliar tipo EFCC-1 240V/50/60hz;1x Chave seccionadora com fusível HH 400A;1x Disjuntor de média tensão tripolar 400A – 20kA – 15kV;1x Relé Sepan s42;55,5m de cabo de cobre nú #35mm; 8x hastes de cobre 3m;8x Grampo para haste de aterramento 5/8” ) DIM.: 1600x750x1220 mm (AxLxP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 277957.3596 | 58.3037
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.040086 | 6.92 |  | 0.040086 | 0.2774 | 0 | 0.2774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0003385 | 571.77 |  | 0.0003385 | 0.19354 | 0 | 0.19354
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.045345 | 5.84 |  | 0.045345 | 0.26482 | 0 | 0.26482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.068673 | 9 |  | 0.068673 | 0.61806 | 0 | 0.61806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.008005 | 48 |  | 0.008005 | 0.38424 | 0 | 0.38424
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 13.3 | 2.5753 | 0 | 34.2508 | 34.2508
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.5753 |  | 9.34 | 2.5753 | 0 | 24.0528 | 24.0528
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0075575 | 15.03 |  | 0.0075575 | 0.11359 | 0 | 0.11359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.003323 | 109.45 |  | 0.003323 | 0.3637 | 0 | 0.3637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.55744 | 1.12 |  | 0.55744 | 0.62433 | 0 | 0.62433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0062015 | 170 |  | 0.0062015 | 1.0543 | 0 | 1.0543
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0036 | 117.5 |  | 0.0036 | 0.423 | 0 | 0.423
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.013232 | 29.7 |  | 0.013232 | 0.39298 | 0 | 0.39298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.005375 | 133.75 |  | 0.005375 | 0.71891 | 0 | 0.71891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 1.87 |  | 5 | 9.35 | 0 | 9.35
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.71 |  | 5 | 3.55 | 0 | 3.55
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.34 |  | 5 | 1.7 | 0 | 1.7
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 5 | 0.05 |  | 5 | 0.25 | 0 | 0.25
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.01365 | 7.62 |  | 0.01365 | 0.10401 | 0 | 0.10401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 22.97 |  | 0.0075575 | 0.1736 | 0 | 0.1736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0075575 | 10.36 |  | 0.0075575 | 0.078296 | 0 | 0.078296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.000271 | 276.64 |  | 0.000271 | 0.074969 | 0 | 0.074969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.001354 | 135.25 |  | 0.001354 | 0.18313 | 0 | 0.18313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0002205 | 589.49 |  | 0.0002205 | 0.12998 | 0 | 0.12998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0010285 | 203.78 |  | 0.0010285 | 0.20959 | 0 | 0.20959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0002205 | 577.1 |  | 0.0002205 | 0.12725 | 0 | 0.12725
COTAÇÃO 10102 | QUADRO DM1-A, SCHNEIDER COMPLETO CONFORME PROJETO | MAT. | UN | 1 | 277936 |  | 1 | 277936 | 0 | 277936
COMPOSIÇÃO 93042 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT TUBULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 500 | 47.1472 | 0.96211
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 0.40086 | 2.774 | 0 | 2.774
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.003385 | 1.9354 | 0 | 1.9354
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 0.45345 | 2.6482 | 0 | 2.6482
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 0.68673 | 6.1806 | 0 | 6.1806
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.08005 | 3.8424 | 0 | 3.8424
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 9.34 | 51.505 | 0 | 481.0567 | 481.0567
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.075575 | 1.1359 | 0 | 1.1359
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.03323 | 3.637 | 0 | 3.637
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 5.5744 | 6.2433 | 0 | 6.2433
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.062015 | 10.5426 | 0 | 10.5426
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.036 | 4.23 | 0 | 4.23
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.13231 | 3.9298 | 0 | 3.9298
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.05375 | 7.1891 | 0 | 7.1891
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 50 | 93.5 | 0 | 93.5
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 50 | 35.5 | 0 | 35.5
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 50 | 17 | 0 | 17
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 50 | 2.5 | 0 | 2.5
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.1365 | 1.0401 | 0 | 1.0401
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.075575 | 1.736 | 0 | 1.736
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.075575 | 0.78296 | 0 | 0.78296
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.00271 | 0.74969 | 0 | 0.74969
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.01354 | 1.8313 | 0 | 1.8313
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.002205 | 1.2998 | 0 | 1.2998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.010285 | 2.0959 | 0 | 2.0959
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.002205 | 1.2725 | 0 | 1.2725
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | MAT. | UN | 1 | 46.72 |  | 500 | 23360 | 0 | 23360
COMPOSIÇÃO 93042.1 | LÂMPADA LED 18/20 W BIVOLT TUBULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2730 | 71.0672 | 0.96211
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 2.1887 | 15.1458 | 0 | 15.1458
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.018482 | 10.5675 | 0 | 10.5675
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 2.4759 | 14.459 | 0 | 14.459
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 3.7495 | 33.7459 | 0 | 33.7459
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.43707 | 20.9795 | 0 | 20.9795
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.10301 |  | 9.34 | 281.2173 | 0 | 2626.5696 | 2626.5696
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.41264 | 6.202 | 0 | 6.202
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.18144 | 19.8581 | 0 | 19.8581
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 30.436 | 34.0883 | 0 | 34.0883
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.3386 | 57.5623 | 0 | 57.5623
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.19656 | 23.0958 | 0 | 23.0958
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.72244 | 21.4565 | 0 | 21.4565
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.29347 | 39.2523 | 0 | 39.2523
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 273 | 510.51 | 0 | 510.51
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 273 | 193.83 | 0 | 193.83
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 273 | 92.82 | 0 | 92.82
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 273 | 13.65 | 0 | 13.65
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.74529 | 5.6791 | 0 | 5.6791
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.41264 | 9.4783 | 0 | 9.4783
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.41264 | 4.2749 | 0 | 4.2749
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.014797 | 4.0933 | 0 | 4.0933
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.073928 | 9.9988 | 0 | 9.9988
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.012039 | 7.097 | 0 | 7.097
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.056156 | 11.4435 | 0 | 11.4435
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.012039 | 6.9479 | 0 | 6.9479
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | MAT. | UN | 1 | 70.64 |  | 2730 | 192847.2 | 0 | 192847.2
COMPOSIÇÃO 97665U | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL. | SER.CG | UN | 226 | 0.30758 | 0.80481
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00057724 | 6.92 |  | 0.13046 | 0.90275 | 0 | 0.90275
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.874e-06 | 571.77 |  | 0.0011015 | 0.62982 | 0 | 0.62982
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00065298 | 5.84 |  | 0.14757 | 0.86182 | 0 | 0.86182
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00098889 | 9 |  | 0.22349 | 2.0114 | 0 | 2.0114
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00011527 | 48 |  | 0.026051 | 1.2505 | 0 | 1.2505
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.037084 |  | 13.3 | 8.3809 | 0 | 111.4659 | 111.4659
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00010883 | 15.03 |  | 0.024595 | 0.36966 | 0 | 0.36966
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 4.7852e-05 | 109.45 |  | 0.010815 | 1.1837 | 0 | 1.1837
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0080271 | 1.12 |  | 1.8141 | 2.0318 | 0 | 2.0318
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 8.9302e-05 | 170 |  | 0.020182 | 3.431 | 0 | 3.431
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.184e-05 | 117.5 |  | 0.011716 | 1.3766 | 0 | 1.3766
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00019053 | 29.7 |  | 0.043061 | 1.2789 | 0 | 1.2789
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 7.74e-05 | 133.75 |  | 0.017492 | 2.3396 | 0 | 2.3396
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.072 | 1.87 |  | 16.272 | 30.4286 | 0 | 30.4286
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.072 | 0.71 |  | 16.272 | 11.5531 | 0 | 11.5531
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.072 | 0.34 |  | 16.272 | 5.5325 | 0 | 5.5325
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.072 | 0.05 |  | 16.272 | 0.8136 | 0 | 0.8136
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00019656 | 7.62 |  | 0.044423 | 0.3385 | 0 | 0.3385
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00010883 | 22.97 |  | 0.024595 | 0.56495 | 0 | 0.56495
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00010883 | 10.36 |  | 0.024595 | 0.25481 | 0 | 0.25481
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.902e-06 | 276.64 |  | 0.00088185 | 0.24396 | 0 | 0.24396
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 1.9498e-05 | 135.25 |  | 0.0044065 | 0.59599 | 0 | 0.59599
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.176e-06 | 589.49 |  | 0.00071778 | 0.42312 | 0 | 0.42312
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.481e-05 | 203.78 |  | 0.0033471 | 0.68206 | 0 | 0.68206
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.176e-06 | 577.1 |  | 0.00071778 | 0.41423 | 0 | 0.41423
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.036616 |  | 8.51 | 8.2751 | 0 | 70.4213 | 70.4213
B.011.00.00 | SERVIÇOS FINAIS
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 5422.2 | 0.76907 | 1.2118
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011224 | 6.92 |  | 6.0859 | 42.1146 | 0 | 42.1146
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.478e-06 | 571.77 |  | 0.051392 | 29.3842 | 0 | 29.3842
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012697 | 5.84 |  | 6.8844 | 40.205 | 0 | 40.205
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 |  | 10.426 | 93.8344 | 0 | 93.8344
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 |  | 1.2153 | 58.3359 | 0 | 58.3359
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00021161 | 15.03 |  | 1.1474 | 17.2453 | 0 | 17.2453
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.3044e-05 | 109.45 |  | 0.5045 | 55.2179 | 0 | 55.2179
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05 | 3.42 |  | 271.11 | 927.1962 | 0 | 927.1962
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 |  | 84.6308 | 94.7865 | 0 | 94.7865
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 |  | 0.94152 | 160.0587 | 0 | 160.0587
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 |  | 0.54656 | 64.2205 | 0 | 64.2205
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 |  | 2.0088 | 59.6622 | 0 | 59.6622
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 |  | 0.81604 | 109.1455 | 0 | 109.1455
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.87 |  | 759.108 | 1419.532 | 0 | 1419.532
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.71 |  | 759.108 | 538.9667 | 0 | 538.9667
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.34 |  | 759.108 | 258.0967 | 0 | 258.0967
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.05 |  | 759.108 | 37.9554 | 0 | 37.9554
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003822 | 7.62 |  | 2.0724 | 15.7914 | 0 | 15.7914
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 22.97 |  | 1.1474 | 26.3556 | 0 | 26.3556
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 10.36 |  | 1.1474 | 11.887 | 0 | 11.887
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.588e-06 | 276.64 |  | 0.041144 | 11.382 | 0 | 11.382
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.7912e-05 | 135.25 |  | 0.20557 | 27.8029 | 0 | 27.8029
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.174e-06 | 589.49 |  | 0.033477 | 19.7342 | 0 | 19.7342
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.8798e-05 | 203.78 |  | 0.15615 | 31.8199 | 0 | 31.8199
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.174e-06 | 577.1 |  | 0.033477 | 19.3194 | 0 | 19.3194
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.14239 |  | 8.51 | 772.0887 | 0 | 6570.4752 | 6570.4752
COMPOSIÇÃO 006 | MANUAL DE INSTRUÇÕES DE TESTES E REGULAGENS | SER.CG | UN | 1 | 309.9647 | 4718.7498
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.020602 | 9 |  | 0.020602 | 0.18542 | 0 | 0.18542
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024015 | 48 |  | 0.0024015 | 0.11527 | 0 | 0.11527
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 100.41 |  | 22.11 | 100.41 | 0 | 2220.0651 | 2220.0651
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 30.357 |  | 82.31 | 30.357 | 0 | 2498.6847 | 2498.6847
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16723 | 1.12 |  | 0.16723 | 0.1873 | 0 | 0.1873
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0018605 | 170 |  | 0.0018605 | 0.31628 | 0 | 0.31628
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00108 | 117.5 |  | 0.00108 | 0.1269 | 0 | 0.1269
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0039695 | 29.7 |  | 0.0039695 | 0.11789 | 0 | 0.11789
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016125 | 133.75 |  | 0.0016125 | 0.21567 | 0 | 0.21567
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 1.87 |  | 100 | 187 | 0 | 187
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 100 | 0.71 |  | 100 | 71 | 0 | 71
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130 | 0.34 |  | 130 | 44.2 | 0 | 44.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 130 | 0.05 |  | 130 | 6.5 | 0 | 6.5
COMPOSIÇÃO 007 | AS BUILT PROJETOS COMPLEMENTARES | SER.CG | UN | 1 | 136.0863 | 4219.6056
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 40.164 |  | 22.11 | 40.164 | 0 | 888.026 | 888.026
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 40.476 |  | 82.31 | 40.476 | 0 | 3331.5796 | 3331.5796
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 40 | 74.8 | 0 | 74.8
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 40 | 28.4 | 0 | 28.4
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.34 |  | 80 | 27.2 | 0 | 27.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.05 |  | 80 | 4 | 0 | 4
COMPOSIÇÃO 008 | AS BUILT PROJETO ARQUITETURA | SER.CG | UN | 2 | 136.0863 | 3937.5217
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.054938 | 0.49445 | 0 | 0.49445
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.006404 | 0.30739 | 0 | 0.30739
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 40.164 |  | 22.11 | 80.328 | 0 | 1776.0521 | 1776.0521
33952 | ARQUITETO PLENO | M.O. | H | 40.268 |  | 75.73 | 80.536 | 0 | 6098.9913 | 6098.9913
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 0.44595 | 0.49946 | 0 | 0.49946
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.0049612 | 0.8434 | 0 | 0.8434
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.00288 | 0.3384 | 0 | 0.3384
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.010585 | 0.31438 | 0 | 0.31438
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.0043 | 0.57512 | 0 | 0.57512
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 1.87 |  | 80 | 149.6 | 0 | 149.6
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 40 | 0.71 |  | 80 | 56.8 | 0 | 56.8
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.34 |  | 160 | 54.4 | 0 | 54.4
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 80 | 0.05 |  | 160 | 8 | 0 | 8
COMPOSIÇÃO 103 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SER.CG | UN | 1 | 1148.5439 | 21.6429
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016034 | 6.92 |  | 0.016034 | 0.11096 | 0 | 0.11096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0001354 | 571.77 |  | 0.0001354 | 0.077418 | 0 | 0.077418
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018138 | 5.84 |  | 0.018138 | 0.10593 | 0 | 0.10593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.027469 | 9 |  | 0.027469 | 0.24722 | 0 | 0.24722
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003202 | 48 |  | 0.003202 | 0.1537 | 0 | 0.1537
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003023 | 15.03 |  | 0.003023 | 0.045436 | 0 | 0.045436
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013292 | 109.45 |  | 0.0013292 | 0.14548 | 0 | 0.14548
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22297 | 1.12 |  | 0.22297 | 0.24973 | 0 | 0.24973
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0024806 | 170 |  | 0.0024806 | 0.4217 | 0 | 0.4217
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00144 | 117.5 |  | 0.00144 | 0.1692 | 0 | 0.1692
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0052926 | 29.7 |  | 0.0052926 | 0.15719 | 0 | 0.15719
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00215 | 133.75 |  | 0.00215 | 0.28756 | 0 | 0.28756
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 1.87 |  | 2 | 3.74 | 0 | 3.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.71 |  | 2 | 1.42 | 0 | 1.42
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.34 |  | 2 | 0.68 | 0 | 0.68
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2 | 0.05 |  | 2 | 0.1 | 0 | 0.1
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00546 | 7.62 |  | 0.00546 | 0.041605 | 0 | 0.041605
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 22.97 |  | 0.003023 | 0.069438 | 0 | 0.069438
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003023 | 10.36 |  | 0.003023 | 0.031318 | 0 | 0.031318
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0001084 | 276.64 |  | 0.0001084 | 0.029988 | 0 | 0.029988
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0005416 | 135.25 |  | 0.0005416 | 0.073251 | 0 | 0.073251
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-05 | 589.49 |  | 8.82e-05 | 0.051993 | 0 | 0.051993
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0004114 | 203.78 |  | 0.0004114 | 0.083835 | 0 | 0.083835
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-05 | 577.1 |  | 8.82e-05 | 0.0509 | 0 | 0.0509
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.0171 |  | 13.3 | 1.0171 | 0 | 13.5274 | 13.5274
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | M.O. | H | 1.0119 |  | 8.02 | 1.0119 | 0 | 8.1154 | 8.1154
COTAÇÃO 100 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | MAT. | UN | 1 | 1140 |  | 1 | 1140 | 0 | 1140
COMPOSIÇÃO 104 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | SER.CG | H | 60 | 1.2965 | 242.8164
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020602 | 9 |  | 0.12361 | 1.1125 | 0 | 1.1125
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024015 | 48 |  | 0.014409 | 0.69163 | 0 | 0.69163
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 2.0238 |  | 82.31 | 121.428 | 0 | 9994.7387 | 9994.7387
33952 | ARQUITETO PLENO | M.O. | H | 1.0067 |  | 75.73 | 60.402 | 0 | 4574.2435 | 4574.2435
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.016723 | 1.12 |  | 1.0034 | 1.1238 | 0 | 1.1238
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018604 | 170 |  | 0.011163 | 1.8977 | 0 | 1.8977
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000108 | 117.5 |  | 0.00648 | 0.7614 | 0 | 0.7614
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00039695 | 29.7 |  | 0.023817 | 0.70736 | 0 | 0.70736
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016125 | 133.75 |  | 0.009675 | 1.294 | 0 | 1.294
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.34 |  | 180 | 61.2 | 0 | 61.2
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 3 | 0.05 |  | 180 | 9 | 0 | 9
C | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO FORUM
02.002.000021/TCPO | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm | SER.CG | M2 | 97.43 | 6.5788 | 14.0116
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.012346 | 6.92 |  | 1.2029 | 8.3242 | 0 | 8.3242
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00010426 | 571.77 |  | 0.010158 | 5.808 | 0 | 5.808
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.013966 | 5.84 |  | 1.3607 | 7.9468 | 0 | 7.9468
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021151 | 9 |  | 2.0608 | 18.5469 | 0 | 18.5469
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0024655 | 48 |  | 0.24022 | 11.5304 | 0 | 11.5304
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0023277 | 15.03 |  | 0.22679 | 3.4086 | 0 | 3.4086
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010235 | 109.45 |  | 0.099718 | 10.9141 | 0 | 10.9141
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.17169 | 1.12 |  | 16.7278 | 18.7351 | 0 | 18.7351
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0019101 | 170 |  | 0.1861 | 31.6365 | 0 | 31.6365
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0011088 | 117.5 |  | 0.10803 | 12.6936 | 0 | 12.6936
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0040753 | 29.7 |  | 0.39706 | 11.7926 | 0 | 11.7926
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0016555 | 133.75 |  | 0.1613 | 21.5733 | 0 | 21.5733
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.54 | 1.87 |  | 150.0422 | 280.5789 | 0 | 280.5789
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.54 | 0.71 |  | 150.0422 | 106.53 | 0 | 106.53
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.54 | 0.34 |  | 150.0422 | 51.0143 | 0 | 51.0143
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.54 | 0.05 |  | 150.0422 | 7.5021 | 0 | 7.5021
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0042042 | 7.62 |  | 0.40962 | 3.1213 | 0 | 3.1213
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023277 | 22.97 |  | 0.22679 | 5.2093 | 0 | 5.2093
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0023277 | 10.36 |  | 0.22679 | 2.3495 | 0 | 2.3495
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.3468e-05 | 276.64 |  | 0.0081323 | 2.2497 | 0 | 2.2497
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00041703 | 135.25 |  | 0.040631 | 5.4954 | 0 | 5.4954
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.7914e-05 | 589.49 |  | 0.0066169 | 3.9006 | 0 | 3.9006
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00031678 | 203.78 |  | 0.030864 | 6.2894 | 0 | 6.2894
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.7914e-05 | 577.1 |  | 0.0066169 | 3.8186 | 0 | 3.8186
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.14239 |  | 13.3 | 13.8734 | 0 | 184.5169 | 184.5169
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.4239 |  | 8.51 | 138.7345 | 0 | 1180.6304 | 1180.6304
14.001.000019/TCPO | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm (6") | SER.CG | UN | 49 | 31.8826 | 1.331
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00096206 | 6.92 |  | 0.047141 | 0.32622 | 0 | 0.32622
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 8.124e-06 | 571.77 |  | 0.00039808 | 0.22761 | 0 | 0.22761
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | MAT. | UN | 1 | 31.37 |  | 49 | 1537.13 | 0 | 1537.13
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0010883 | 5.84 |  | 0.053326 | 0.31143 | 0 | 0.31143
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016482 | 9 |  | 0.080759 | 0.72684 | 0 | 0.72684
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00019212 | 48 |  | 0.0094139 | 0.45187 | 0 | 0.45187
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00018138 | 15.03 |  | 0.0088876 | 0.13358 | 0 | 0.13358
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 7.9752e-05 | 109.45 |  | 0.0039078 | 0.42771 | 0 | 0.42771
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013378 | 1.12 |  | 0.65554 | 0.73421 | 0 | 0.73421
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00014884 | 170 |  | 0.007293 | 1.2398 | 0 | 1.2398
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 8.64e-05 | 117.5 |  | 0.0042336 | 0.49745 | 0 | 0.49745
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00031756 | 29.7 |  | 0.01556 | 0.46214 | 0 | 0.46214
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000129 | 133.75 |  | 0.006321 | 0.84543 | 0 | 0.84543
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 1.87 |  | 5.88 | 10.9956 | 0 | 10.9956
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.71 |  | 5.88 | 4.1748 | 0 | 4.1748
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.34 |  | 5.88 | 1.9992 | 0 | 1.9992
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.12 | 0.05 |  | 5.88 | 0.294 | 0 | 0.294
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003276 | 7.62 |  | 0.016052 | 0.12232 | 0 | 0.12232
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018138 | 22.97 |  | 0.0088876 | 0.20415 | 0 | 0.20415
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00018138 | 10.36 |  | 0.0088876 | 0.092076 | 0 | 0.092076
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 6.504e-06 | 276.64 |  | 0.0003187 | 0.088164 | 0 | 0.088164
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.2496e-05 | 135.25 |  | 0.0015923 | 0.21536 | 0 | 0.21536
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 5.292e-06 | 589.49 |  | 0.00025931 | 0.15286 | 0 | 0.15286
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.4684e-05 | 203.78 |  | 0.0012095 | 0.24648 | 0 | 0.24648
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 5.292e-06 | 577.1 |  | 0.00025931 | 0.14965 | 0 | 0.14965
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.061026 |  | 13.3 | 2.9903 | 0 | 39.7706 | 39.7706
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.061026 |  | 8.51 | 2.9903 | 0 | 25.4472 | 25.4472
21.001.000001/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" - Modelo Electra, Hunter Douglas ou similar (For. 5) | SER.CG | M2 | 30 | 60.275 | 34.3418
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.018575 | 6.92 |  | 0.55724 | 3.8561 | 0 | 3.8561
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.864e-05 | 571.77 |  | 0.0029592 | 1.692 | 0 | 1.692
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.021012 | 5.84 |  | 0.63036 | 3.6813 | 0 | 3.6813
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032963 | 9 |  | 0.98889 | 8.9 | 0 | 8.9
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038424 | 48 |  | 0.11527 | 5.5331 | 0 | 5.5331
19.001.000002.MAT/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento(largura: 625 mm / absorção sonora: 0,65 NRC / atenuação sonora: 34 dB / espessura: 15 mm / comprimento: 625 mm) | MAT. | M2 | 1 | 50.02 |  | 30 | 1500.6 | 0 | 1500.6
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 1.2112 |  | 11.04 | 36.3348 | 0 | 401.1362 | 401.1362
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0035021 | 15.03 |  | 0.10506 | 1.5791 | 0 | 1.5791
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1.2143 |  | 17.27 | 36.4284 | 0 | 629.1185 | 629.1185
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0015398 | 109.45 |  | 0.046195 | 5.0561 | 0 | 5.0561
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.26757 | 1.12 |  | 8.0271 | 8.9903 | 0 | 8.9903
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0029767 | 170 |  | 0.089302 | 15.1813 | 0 | 15.1813
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001728 | 117.5 |  | 0.05184 | 6.0912 | 0 | 6.0912
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0063511 | 29.7 |  | 0.19053 | 5.6588 | 0 | 5.6588
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00258 | 133.75 |  | 0.0774 | 10.3522 | 0 | 10.3522
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 1.87 |  | 72 | 134.64 | 0 | 134.64
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.71 |  | 72 | 51.12 | 0 | 51.12
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.34 |  | 72 | 24.48 | 0 | 24.48
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4 | 0.05 |  | 72 | 3.6 | 0 | 3.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0063252 | 7.62 |  | 0.18976 | 1.4459 | 0 | 1.4459
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 22.97 |  | 0.10506 | 2.4133 | 0 | 2.4133
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0035021 | 10.36 |  | 0.10506 | 1.0884 | 0 | 1.0884
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.896e-05 | 276.64 |  | 0.0023688 | 0.6553 | 0 | 0.6553
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00039456 | 135.25 |  | 0.011837 | 1.6009 | 0 | 1.6009
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | MAT. | UN | 6.912e-05 | 837.62 |  | 0.0020736 | 1.7369 | 0 | 1.7369
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00010224 | 589.49 |  | 0.0030672 | 1.8081 | 0 | 1.8081
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00047664 | 203.78 |  | 0.014299 | 2.9139 | 0 | 2.9139
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00010224 | 577.1 |  | 0.0030672 | 1.7701 | 0 | 1.7701
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | MAT. | UN | 7.896e-05 | 762.5 |  | 0.0023688 | 1.8062 | 0 | 1.8062
72120U | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | SER.CG | M2 | 126.25 | 186.0569 | 10.4953
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 1.0122 | 7.0042 | 0 | 7.0042
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.50595 |  | 12.19 | 63.8762 | 0 | 778.6507 | 778.6507
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT. | KG | 1.5 | 6.35 |  | 189.375 | 1202.5312 | 0 | 1202.5312
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1 | 172.26 |  | 126.25 | 21747.825 | 0 | 21747.825
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0085471 | 4.887 | 0 | 4.887
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 1.145 | 6.6866 | 0 | 6.6866
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 1.734 | 15.6059 | 0 | 15.6059
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.20213 | 9.7021 | 0 | 9.7021
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.19083 | 2.8681 | 0 | 2.8681
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.083906 | 9.1835 | 0 | 9.1835
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 14.0753 | 15.7643 | 0 | 15.7643
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.15659 | 26.6199 | 0 | 26.6199
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.0909 | 10.6807 | 0 | 10.6807
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.3341 | 9.9226 | 0 | 9.9226
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.13572 | 18.1524 | 0 | 18.1524
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 126.25 | 236.0875 | 0 | 236.0875
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 126.25 | 89.6375 | 0 | 89.6375
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 126.25 | 42.925 | 0 | 42.925
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 126.25 | 6.3125 | 0 | 6.3125
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.34466 | 2.6263 | 0 | 2.6263
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.19083 | 4.3833 | 0 | 4.3833
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.19083 | 1.977 | 0 | 1.977
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0068427 | 1.893 | 0 | 1.893
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.034188 | 4.624 | 0 | 4.624
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.0055676 | 3.2821 | 0 | 3.2821
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.02597 | 5.2921 | 0 | 5.2921
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.0055676 | 3.2131 | 0 | 3.2131
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 64.2044 | 0 | 546.3798 | 546.3798
72185U | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 97.43 | 68.0386 | 3.7711
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0027258 | 6.92 |  | 0.26558 | 1.8378 | 0 | 1.8378
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.3018e-05 | 571.77 |  | 0.0022426 | 1.2823 | 0 | 1.2823
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0030835 | 5.84 |  | 0.30042 | 1.7545 | 0 | 1.7545
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0046698 | 9 |  | 0.45498 | 4.0948 | 0 | 4.0948
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00054434 | 48 |  | 0.053035 | 2.5457 | 0 | 2.5457
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00051391 | 15.03 |  | 0.05007 | 0.75256 | 0 | 0.75256
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00022596 | 109.45 |  | 0.022016 | 2.4096 | 0 | 2.4096
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.037906 | 1.12 |  | 3.6931 | 4.1363 | 0 | 4.1363
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0004217 | 170 |  | 0.041086 | 6.9847 | 0 | 6.9847
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0002448 | 117.5 |  | 0.023851 | 2.8025 | 0 | 2.8025
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00089974 | 29.7 |  | 0.087662 | 2.6036 | 0 | 2.6036
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0003655 | 133.75 |  | 0.035611 | 4.7629 | 0 | 4.7629
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 1.87 |  | 33.1262 | 61.946 | 0 | 61.946
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.71 |  | 33.1262 | 23.5196 | 0 | 23.5196
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.34 |  | 33.1262 | 11.2629 | 0 | 11.2629
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.34 | 0.05 |  | 33.1262 | 1.6563 | 0 | 1.6563
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0009282 | 7.62 |  | 0.090435 | 0.68911 | 0 | 0.68911
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00051391 | 22.97 |  | 0.05007 | 1.1501 | 0 | 1.1501
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00051391 | 10.36 |  | 0.05007 | 0.51873 | 0 | 0.51873
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.8428e-05 | 276.64 |  | 0.0017954 | 0.49669 | 0 | 0.49669
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 9.2072e-05 | 135.25 |  | 0.0089706 | 1.2133 | 0 | 1.2133
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.4994e-05 | 589.49 |  | 0.0014609 | 0.86117 | 0 | 0.86117
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 6.9938e-05 | 203.78 |  | 0.0068141 | 1.3886 | 0 | 1.3886
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.4994e-05 | 577.1 |  | 0.0014609 | 0.84307 | 0 | 0.84307
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.17291 |  | 13.3 | 16.8463 | 0 | 224.0562 | 224.0562
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | MAT. | M2 | 1.05 | 60.87 |  | 102.3015 | 6227.0923 | 0 | 6227.0923
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.14 | 19.09 |  | 13.6402 | 260.3914 | 0 | 260.3914
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.17291 |  | 8.51 | 16.8463 | 0 | 143.3623 | 143.3623
73806/1U | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | SER.CG | M2 | 1249.7 | 0.47738 | 0.86555
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00080172 | 6.92 |  | 1.0019 | 6.9332 | 0 | 6.9332
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-06 | 571.77 |  | 0.0084605 | 4.8374 | 0 | 4.8374
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00090691 | 5.84 |  | 1.1334 | 6.6189 | 0 | 6.6189
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013735 | 9 |  | 1.7164 | 15.4477 | 0 | 15.4477
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0001601 | 48 |  | 0.20008 | 9.6037 | 0 | 9.6037
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00015115 | 15.03 |  | 0.18889 | 2.839 | 0 | 2.839
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 6.646e-05 | 109.45 |  | 0.083055 | 9.0904 | 0 | 9.0904
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.011149 | 1.12 |  | 13.9326 | 15.6045 | 0 | 15.6045
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00012403 | 170 |  | 0.155 | 26.35 | 0 | 26.35
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 7.2e-05 | 117.5 |  | 0.089978 | 10.5725 | 0 | 10.5725
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00026463 | 29.7 |  | 0.33071 | 9.822 | 0 | 9.822
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001075 | 133.75 |  | 0.13434 | 17.9683 | 0 | 17.9683
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 1.87 |  | 124.97 | 233.6939 | 0 | 233.6939
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.71 |  | 124.97 | 88.7287 | 0 | 88.7287
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.34 |  | 124.97 | 42.4898 | 0 | 42.4898
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.1 | 0.05 |  | 124.97 | 6.2485 | 0 | 6.2485
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000273 | 7.62 |  | 0.34117 | 2.5997 | 0 | 2.5997
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 22.97 |  | 0.18889 | 4.3389 | 0 | 4.3389
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00015115 | 10.36 |  | 0.18889 | 1.9569 | 0 | 1.9569
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-06 | 276.64 |  | 0.0067734 | 1.8738 | 0 | 1.8738
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.708e-05 | 135.25 |  | 0.033842 | 4.5771 | 0 | 4.5771
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-06 | 589.49 |  | 0.0055112 | 3.2488 | 0 | 3.2488
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.057e-05 | 203.78 |  | 0.025706 | 5.2384 | 0 | 5.2384
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-06 | 577.1 |  | 0.0055112 | 3.1805 | 0 | 3.1805
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.10171 |  | 8.51 | 127.107 | 0 | 1081.6805 | 1081.6805
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | MAT. | UN | 2.5e-05 | 2007.5 |  | 0.031242 | 62.7193 | 0 | 62.7193
73948/2U | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | SER.CG | M2 | 362.4 | 2.5286 | 4.3278
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0040086 | 6.92 |  | 1.4527 | 10.0528 | 0 | 10.0528
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 3.385e-05 | 571.77 |  | 0.012267 | 7.014 | 0 | 7.014
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.058 | 6.77 |  | 21.0192 | 142.3 | 0 | 142.3
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0045346 | 5.84 |  | 1.6433 | 9.597 | 0 | 9.597
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0068673 | 9 |  | 2.4887 | 22.3984 | 0 | 22.3984
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0008005 | 48 |  | 0.2901 | 13.9249 | 0 | 13.9249
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00075575 | 15.03 |  | 0.27388 | 4.1165 | 0 | 4.1165
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0003323 | 109.45 |  | 0.12043 | 13.1806 | 0 | 13.1806
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.055744 | 1.12 |  | 20.2015 | 22.6257 | 0 | 22.6257
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00062015 | 170 |  | 0.22474 | 38.2062 | 0 | 38.2062
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00036 | 117.5 |  | 0.13046 | 15.3295 | 0 | 15.3295
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0013231 | 29.7 |  | 0.47951 | 14.2414 | 0 | 14.2414
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0005375 | 133.75 |  | 0.19479 | 26.0532 | 0 | 26.0532
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 1.87 |  | 181.2 | 338.844 | 0 | 338.844
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.71 |  | 181.2 | 128.652 | 0 | 128.652
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.34 |  | 181.2 | 61.608 | 0 | 61.608
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.5 | 0.05 |  | 181.2 | 9.06 | 0 | 9.06
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001365 | 7.62 |  | 0.49468 | 3.7694 | 0 | 3.7694
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 22.97 |  | 0.27388 | 6.2911 | 0 | 6.2911
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00075575 | 10.36 |  | 0.27388 | 2.8374 | 0 | 2.8374
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.71e-05 | 276.64 |  | 0.009821 | 2.7169 | 0 | 2.7169
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001354 | 135.25 |  | 0.049069 | 6.6366 | 0 | 6.6366
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.205e-05 | 589.49 |  | 0.0079909 | 4.7106 | 0 | 4.7106
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00010285 | 203.78 |  | 0.037273 | 7.5955 | 0 | 7.5955
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.205e-05 | 577.1 |  | 0.0079909 | 4.6116 | 0 | 4.6116
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 184.2985 | 0 | 1568.3804 | 1568.3804
74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | 33.6 | 22.0151 | 22.9992
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.016435 | 6.92 |  | 0.55222 | 3.8214 | 0 | 3.8214
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.6 | 0.6 |  | 20.16 | 12.096 | 0 | 12.096
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00013878 | 571.77 |  | 0.0046632 | 2.6663 | 0 | 2.6663
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.80744 |  | 13.3 | 27.13 | 0 | 360.8288 | 360.8288
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.018592 | 5.84 |  | 0.62468 | 3.6481 | 0 | 3.6481
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028156 | 9 |  | 0.94604 | 8.5144 | 0 | 8.5144
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.003282 | 48 |  | 0.11028 | 5.2933 | 0 | 5.2933
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | MAT. | UN | 0.22727 | 20.29 |  | 7.6364 | 154.9418 | 0 | 154.9418
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0030986 | 15.03 |  | 0.10411 | 1.5648 | 0 | 1.5648
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0013624 | 109.45 |  | 0.045778 | 5.0104 | 0 | 5.0104
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.22855 | 1.12 |  | 7.6792 | 8.6007 | 0 | 8.6007
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0025426 | 170 |  | 0.085432 | 14.5234 | 0 | 14.5234
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.001476 | 117.5 |  | 0.049594 | 5.8272 | 0 | 5.8272
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0054249 | 29.7 |  | 0.18228 | 5.4136 | 0 | 5.4136
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0022037 | 133.75 |  | 0.074046 | 9.9037 | 0 | 9.9037
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 1.87 |  | 68.88 | 128.8056 | 0 | 128.8056
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.71 |  | 68.88 | 48.9048 | 0 | 48.9048
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.34 |  | 68.88 | 23.4192 | 0 | 23.4192
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.05 | 0.05 |  | 68.88 | 3.444 | 0 | 3.444
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0055965 | 7.62 |  | 0.18804 | 1.4329 | 0 | 1.4329
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0030986 | 22.97 |  | 0.10411 | 2.3915 | 0 | 2.3915
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0030986 | 10.36 |  | 0.10411 | 1.0786 | 0 | 1.0786
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011111 | 276.64 |  | 0.0037333 | 1.0328 | 0 | 1.0328
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00055514 | 135.25 |  | 0.018653 | 2.5228 | 0 | 2.5228
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.0405e-05 | 589.49 |  | 0.0030376 | 1.7906 | 0 | 1.7906
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00042168 | 203.78 |  | 0.014169 | 2.8873 | 0 | 2.8873
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.0405e-05 | 577.1 |  | 0.0030376 | 1.753 | 0 | 1.753
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 1.58 | 3.9 |  | 53.088 | 207.0432 | 0 | 207.0432
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.30357 |  | 13.3 | 10.2 | 0 | 135.6594 | 135.6594
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.15 | 11.67 |  | 5.04 | 58.8168 | 0 | 58.8168
5333 | OLEO DE LINHACA | MAT. | L | 0.022 | 16.99 |  | 0.7392 | 12.559 | 0 | 12.559
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.96625 |  | 8.51 | 32.4658 | 0 | 276.2842 | 276.2842
74245/1U | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 1336.04 | 4.661 | 6.8743
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0048103 | 6.92 |  | 6.4268 | 44.4733 | 0 | 44.4733
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.062e-05 | 571.77 |  | 0.05427 | 31.0299 | 0 | 31.0299
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0054415 | 5.84 |  | 7.27 | 42.4568 | 0 | 42.4568
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0082408 | 9 |  | 11.01 | 99.0899 | 0 | 99.0899
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0009606 | 48 |  | 1.2834 | 61.6032 | 0 | 61.6032
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0009069 | 15.03 |  | 1.2117 | 18.2112 | 0 | 18.2112
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00039876 | 109.45 |  | 0.53276 | 58.3105 | 0 | 58.3105
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.066892 | 1.12 |  | 89.3708 | 100.0953 | 0 | 100.0953
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00074418 | 170 |  | 0.99425 | 169.0232 | 0 | 169.0232
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000432 | 117.5 |  | 0.57717 | 67.8174 | 0 | 67.8174
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015878 | 29.7 |  | 2.1213 | 63.0037 | 0 | 63.0037
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000645 | 133.75 |  | 0.86175 | 115.2585 | 0 | 115.2585
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 1.87 |  | 801.624 | 1499.0369 | 0 | 1499.0369
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.71 |  | 801.624 | 569.153 | 0 | 569.153
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.34 |  | 801.624 | 272.5522 | 0 | 272.5522
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.6 | 0.05 |  | 801.624 | 40.0812 | 0 | 40.0812
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.001638 | 7.62 |  | 2.1884 | 16.6759 | 0 | 16.6759
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 22.97 |  | 1.2117 | 27.8317 | 0 | 27.8317
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0009069 | 10.36 |  | 1.2117 | 12.5527 | 0 | 12.5527
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.252e-05 | 276.64 |  | 0.043448 | 12.0195 | 0 | 12.0195
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00016248 | 135.25 |  | 0.21708 | 29.36 | 0 | 29.36
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.646e-05 | 589.49 |  | 0.035352 | 20.8394 | 0 | 20.8394
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00012342 | 203.78 |  | 0.16489 | 33.6021 | 0 | 33.6021
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.646e-05 | 577.1 |  | 0.035352 | 20.4014 | 0 | 20.4014
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.35417 |  | 13.3 | 473.1786 | 0 | 6293.2755 | 6293.2755
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.25427 |  | 8.51 | 339.7216 | 0 | 2891.0306 | 2891.0306
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 0.17 | 12.34 |  | 227.1268 | 2802.7447 | 0 | 2802.7447
87477U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 21.6 | 23.8324 | 9.4557
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0057724 | 6.92 |  | 0.12468 | 0.86281 | 0 | 0.86281
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 4.566e-06 | 2976 |  | 9.8626e-05 | 0.29351 | 0 | 0.29351
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 2.0145 | 0.6 |  | 43.5128 | 26.1077 | 0 | 26.1077
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.8744e-05 | 571.77 |  | 0.0010529 | 0.602 | 0 | 0.602
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0065298 | 5.84 |  | 0.14104 | 0.82369 | 0 | 0.82369
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010567 | 9 |  | 0.22826 | 2.0543 | 0 | 2.0543
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012318 | 48 |  | 0.026607 | 1.2771 | 0 | 1.2771
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.9306 | 0.42 |  | 41.6999 | 17.514 | 0 | 17.514
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0010883 | 15.03 |  | 0.023507 | 0.35331 | 0 | 0.35331
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01443 | 0.85 |  | 0.31169 | 0.26493 | 0 | 0.26493
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00047851 | 109.45 |  | 0.010336 | 1.1313 | 0 | 1.1313
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.42 | 1.42 |  | 9.072 | 12.8822 | 0 | 12.8822
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.085778 | 1.12 |  | 1.8528 | 2.0751 | 0 | 2.0751
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00095429 | 170 |  | 0.020613 | 3.5041 | 0 | 3.5041
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00055397 | 117.5 |  | 0.011966 | 1.406 | 0 | 1.406
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0020361 | 29.7 |  | 0.043979 | 1.3062 | 0 | 1.3062
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0008271 | 133.75 |  | 0.017865 | 2.3895 | 0 | 2.3895
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.013416 | 72.5 |  | 0.28979 | 21.0095 | 0 | 21.0095
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7694 | 1.87 |  | 16.619 | 31.0776 | 0 | 31.0776
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7694 | 0.71 |  | 16.619 | 11.7995 | 0 | 11.7995
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7694 | 0.34 |  | 16.619 | 5.6505 | 0 | 5.6505
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.7694 | 0.05 |  | 16.619 | 0.83095 | 0 | 0.83095
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.005 | 26.57 |  | 0.108 | 2.8696 | 0 | 2.8696
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT. | UN | 13.35 | 1.26 |  | 288.36 | 363.3336 | 0 | 363.3336
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.049731 |  | 17.8 | 1.0742 | 0 | 19.1206 | 19.1206
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0019656 | 7.62 |  | 0.042457 | 0.32352 | 0 | 0.32352
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010883 | 22.97 |  | 0.023507 | 0.53995 | 0 | 0.53995
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0010883 | 10.36 |  | 0.023507 | 0.24353 | 0 | 0.24353
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.9024e-05 | 276.64 |  | 0.00084292 | 0.23318 | 0 | 0.23318
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00019498 | 135.25 |  | 0.0042115 | 0.5696 | 0 | 0.5696
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.1752e-05 | 589.49 |  | 0.00068584 | 0.4043 | 0 | 0.4043
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001481 | 203.78 |  | 0.003199 | 0.6519 | 0 | 0.6519
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.1752e-05 | 577.1 |  | 0.00068584 | 0.3958 | 0 | 0.3958
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.48821 |  | 13.3 | 10.5453 | 0 | 140.2524 | 140.2524
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.2441 |  | 8.51 | 5.2726 | 0 | 44.8702 | 44.8702
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 28.8 | 14.3307 | 11.0384
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.005139 | 6.92 |  | 0.148 | 1.0242 | 0 | 1.0242
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.6506e-05 | 2976 |  | 0.00047537 | 1.4147 | 0 | 1.4147
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.2831 | 0.6 |  | 209.7539 | 125.8523 | 0 | 125.8523
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 4.3396e-05 | 571.77 |  | 0.0012498 | 0.7146 | 0 | 0.7146
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0058133 | 5.84 |  | 0.16742 | 0.97775 | 0 | 0.97775
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011257 | 9 |  | 0.3242 | 2.9178 | 0 | 2.9178
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0013122 | 48 |  | 0.037791 | 1.814 | 0 | 1.814
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.9797 | 0.42 |  | 201.015 | 84.4263 | 0 | 84.4263
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00096887 | 15.03 |  | 0.027904 | 0.41939 | 0 | 0.41939
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.05217 | 0.85 |  | 1.5025 | 1.2771 | 0 | 1.2771
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00042601 | 109.45 |  | 0.012269 | 1.3428 | 0 | 1.3428
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.091375 | 1.12 |  | 2.6316 | 2.9474 | 0 | 2.9474
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0010165 | 170 |  | 0.029277 | 4.977 | 0 | 4.977
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00059011 | 117.5 |  | 0.016995 | 1.9969 | 0 | 1.9969
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021689 | 29.7 |  | 0.062465 | 1.8552 | 0 | 1.8552
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00088107 | 133.75 |  | 0.025375 | 3.3939 | 0 | 3.3939
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.048504 | 72.5 |  | 1.3969 | 101.2764 | 0 | 101.2764
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 1.87 |  | 23.6045 | 44.1404 | 0 | 44.1404
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0.71 |  | 23.6045 | 16.7592 | 0 | 16.7592
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0.34 |  | 23.6045 | 8.0255 | 0 | 8.0255
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.8196 | 0.05 |  | 23.6045 | 1.1802 | 0 | 1.1802
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.1798 |  | 17.8 | 5.1781 | 0 | 92.1709 | 92.1709
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0017499 | 7.62 |  | 0.050398 | 0.38403 | 0 | 0.38403
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096887 | 22.97 |  | 0.027904 | 0.64094 | 0 | 0.64094
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00096887 | 10.36 |  | 0.027904 | 0.28908 | 0 | 0.28908
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 3.4742e-05 | 276.64 |  | 0.0010006 | 0.2768 | 0 | 0.2768
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00017358 | 135.25 |  | 0.0049992 | 0.67614 | 0 | 0.67614
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 2.8268e-05 | 589.49 |  | 0.00081412 | 0.47991 | 0 | 0.47991
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00013185 | 203.78 |  | 0.0037974 | 0.77383 | 0 | 0.77383
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 2.8268e-05 | 577.1 |  | 0.00081412 | 0.46983 | 0 | 0.46983
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.47804 |  | 13.3 | 13.7675 | 0 | 183.1073 | 183.1073
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.17392 |  | 8.51 | 5.009 | 0 | 42.6267 | 42.6267
87623U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 97.43 | 40.2283 | 7.5833
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0034875 | 6.92 |  | 0.33979 | 2.3513 | 0 | 2.3513
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 2.945e-05 | 571.77 |  | 0.0028693 | 1.6406 | 0 | 1.6406
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0039451 | 5.84 |  | 0.38437 | 2.2447 | 0 | 2.2447
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0078181 | 9 |  | 0.76172 | 6.8555 | 0 | 6.8555
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00091134 | 48 |  | 0.088792 | 4.262 | 0 | 4.262
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.42 |  | 48.715 | 20.4603 | 0 | 20.4603
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0006575 | 15.03 |  | 0.064061 | 0.96283 | 0 | 0.96283
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.098 | 0.85 |  | 9.5482 | 8.1159 | 0 | 8.1159
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0002891 | 109.45 |  | 0.028167 | 3.0829 | 0 | 3.0829
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.063462 | 1.12 |  | 6.1831 | 6.9251 | 0 | 6.9251
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00070602 | 170 |  | 0.068787 | 11.6938 | 0 | 11.6938
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00040985 | 117.5 |  | 0.039931 | 4.6919 | 0 | 4.6919
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0015064 | 29.7 |  | 0.14676 | 4.3589 | 0 | 4.3589
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00061192 | 133.75 |  | 0.05962 | 7.9741 | 0 | 7.9741
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | MAT. | KG | 70.7327 | 0.48 |  | 6891.487 | 3307.9137 | 0 | 3307.9137
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.56923 | 1.87 |  | 55.4601 | 103.7103 | 0 | 103.7103
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.56923 | 0.71 |  | 55.4601 | 39.3767 | 0 | 39.3767
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.56923 | 0.34 |  | 55.4601 | 18.8564 | 0 | 18.8564
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.56923 | 0.05 |  | 55.4601 | 2.773 | 0 | 2.773
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | MAT. | UN | 1.3029e-05 | 7887.84 |  | 0.0012694 | 10.0129 | 0 | 10.0129
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.13513 |  | 17.8 | 13.1657 | 0 | 234.3486 | 234.3486
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0011876 | 7.62 |  | 0.1157 | 0.88166 | 0 | 0.88166
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006575 | 22.97 |  | 0.064061 | 1.4715 | 0 | 1.4715
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0006575 | 10.36 |  | 0.064061 | 0.66367 | 0 | 0.66367
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 2.3577e-05 | 276.64 |  | 0.0022971 | 0.63547 | 0 | 0.63547
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0001178 | 135.25 |  | 0.011477 | 1.5523 | 0 | 1.5523
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.9183e-05 | 589.49 |  | 0.001869 | 1.1018 | 0 | 1.1018
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 8.948e-05 | 203.78 |  | 0.008718 | 1.7766 | 0 | 1.7766
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.9183e-05 | 577.1 |  | 0.001869 | 1.0786 | 0 | 1.0786
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.29496 |  | 13.3 | 28.7379 | 0 | 382.2135 | 382.2135
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.14748 |  | 8.51 | 14.3689 | 0 | 122.2796 | 122.2796
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.435 | 8.07 |  | 42.382 | 342.0231 | 0 | 342.0231
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 28.8 | 1.4454 | 1.3296
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00061732 | 6.92 |  | 0.017779 | 0.12303 | 0 | 0.12303
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.661e-06 | 2976 |  | 4.7837e-05 | 0.14236 | 0 | 0.14236
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.213e-06 | 571.77 |  | 0.00015013 | 0.085842 | 0 | 0.085842
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00069832 | 5.84 |  | 0.020112 | 0.11745 | 0 | 0.11745
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0013045 | 9 |  | 0.037568 | 0.33812 | 0 | 0.33812
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00015206 | 48 |  | 0.0043792 | 0.2102 | 0 | 0.2102
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.7042 | 0.42 |  | 49.0795 | 20.6134 | 0 | 20.6134
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00011639 | 15.03 |  | 0.0033519 | 0.050379 | 0 | 0.050379
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.00525 | 0.85 |  | 0.1512 | 0.12852 | 0 | 0.12852
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.1174e-05 | 109.45 |  | 0.0014738 | 0.16131 | 0 | 0.16131
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010589 | 1.12 |  | 0.30495 | 0.34155 | 0 | 0.34155
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0001178 | 170 |  | 0.0033926 | 0.57674 | 0 | 0.57674
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 6.8383e-05 | 117.5 |  | 0.0019694 | 0.23141 | 0 | 0.23141
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00025133 | 29.7 |  | 0.0072384 | 0.21498 | 0 | 0.21498
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001021 | 133.75 |  | 0.0029405 | 0.39329 | 0 | 0.39329
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004452 | 72.5 |  | 0.12822 | 9.2958 | 0 | 9.2958
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 1.87 |  | 2.7353 | 5.115 | 0 | 5.115
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 0.71 |  | 2.7353 | 1.9421 | 0 | 1.9421
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 0.34 |  | 2.7353 | 0.93 | 0 | 0.93
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.094976 | 0.05 |  | 2.7353 | 0.13677 | 0 | 0.13677
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.018096 |  | 17.8 | 0.52118 | 0 | 9.277 | 9.277
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00021021 | 7.62 |  | 0.006054 | 0.046132 | 0 | 0.046132
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011639 | 22.97 |  | 0.0033519 | 0.076994 | 0 | 0.076994
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011639 | 10.36 |  | 0.0033519 | 0.034726 | 0 | 0.034726
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.173e-06 | 276.64 |  | 0.00012018 | 0.033247 | 0 | 0.033247
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.0852e-05 | 135.25 |  | 0.00060054 | 0.081223 | 0 | 0.081223
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.396e-06 | 589.49 |  | 9.7805e-05 | 0.057655 | 0 | 0.057655
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.5839e-05 | 203.78 |  | 0.00045616 | 0.092957 | 0 | 0.092957
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.396e-06 | 577.1 |  | 9.7805e-05 | 0.056443 | 0 | 0.056443
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.071197 |  | 13.3 | 2.0505 | 0 | 27.2713 | 27.2713
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.0071197 |  | 8.51 | 0.20505 | 0 | 1.745 | 1.745
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 1249.7 | 0.76907 | 1.2118
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0011224 | 6.92 |  | 1.4027 | 9.7065 | 0 | 9.7065
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.478e-06 | 571.77 |  | 0.011845 | 6.7724 | 0 | 6.7724
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0012697 | 5.84 |  | 1.5867 | 9.2664 | 0 | 9.2664
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019228 | 9 |  | 2.403 | 21.6268 | 0 | 21.6268
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00022414 | 48 |  | 0.28011 | 13.4452 | 0 | 13.4452
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00021161 | 15.03 |  | 0.26445 | 3.9747 | 0 | 3.9747
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 9.3044e-05 | 109.45 |  | 0.11628 | 12.7265 | 0 | 12.7265
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05 | 3.42 |  | 62.485 | 213.6987 | 0 | 213.6987
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.015608 | 1.12 |  | 19.5056 | 21.8462 | 0 | 21.8462
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00017364 | 170 |  | 0.217 | 36.8901 | 0 | 36.8901
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0001008 | 117.5 |  | 0.12597 | 14.8014 | 0 | 14.8014
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00037048 | 29.7 |  | 0.46299 | 13.7508 | 0 | 13.7508
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0001505 | 133.75 |  | 0.18808 | 25.1557 | 0 | 25.1557
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 1.87 |  | 174.958 | 327.1715 | 0 | 327.1715
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.71 |  | 174.958 | 124.2202 | 0 | 124.2202
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.34 |  | 174.958 | 59.4857 | 0 | 59.4857
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.14 | 0.05 |  | 174.958 | 8.7479 | 0 | 8.7479
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0003822 | 7.62 |  | 0.47764 | 3.6396 | 0 | 3.6396
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 22.97 |  | 0.26445 | 6.0744 | 0 | 6.0744
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00021161 | 10.36 |  | 0.26445 | 2.7397 | 0 | 2.7397
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.588e-06 | 276.64 |  | 0.0094827 | 2.6233 | 0 | 2.6233
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 3.7912e-05 | 135.25 |  | 0.047379 | 6.408 | 0 | 6.408
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.174e-06 | 589.49 |  | 0.0077156 | 4.5483 | 0 | 4.5483
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 2.8798e-05 | 203.78 |  | 0.035989 | 7.3338 | 0 | 7.3338
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.174e-06 | 577.1 |  | 0.0077156 | 4.4527 | 0 | 4.4527
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.14239 |  | 8.51 | 177.9498 | 0 | 1514.3526 | 1514.3526
95623U | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SER.CG | M2 | 362.4 | 4.7723 | 3.1379
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0020123 | 6.92 |  | 0.72926 | 5.0465 | 0 | 5.0465
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.6993e-05 | 571.77 |  | 0.0061583 | 3.5211 | 0 | 3.5211
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0022763 | 5.84 |  | 0.82495 | 4.8177 | 0 | 4.8177
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034474 | 9 |  | 1.2493 | 11.244 | 0 | 11.244
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00040185 | 48 |  | 0.14563 | 6.9903 | 0 | 6.9903
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00037939 | 15.03 |  | 0.13749 | 2.0665 | 0 | 2.0665
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00016682 | 109.45 |  | 0.060454 | 6.6167 | 0 | 6.6167
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.027983 | 1.12 |  | 10.1411 | 11.3581 | 0 | 11.3581
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00031131 | 170 |  | 0.11282 | 19.1795 | 0 | 19.1795
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00018072 | 117.5 |  | 0.065493 | 7.6954 | 0 | 7.6954
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00066422 | 29.7 |  | 0.24071 | 7.1492 | 0 | 7.1492
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00026983 | 133.75 |  | 0.097785 | 13.0787 | 0 | 13.0787
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.251 | 1.87 |  | 90.9624 | 170.0997 | 0 | 170.0997
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.251 | 0.71 |  | 90.9624 | 64.5833 | 0 | 64.5833
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.251 | 0.34 |  | 90.9624 | 30.9272 | 0 | 30.9272
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.251 | 0.05 |  | 90.9624 | 4.5481 | 0 | 4.5481
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00068523 | 7.62 |  | 0.24833 | 1.8923 | 0 | 1.8923
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 22.97 |  | 0.13749 | 3.1581 | 0 | 3.1581
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00037939 | 10.36 |  | 0.13749 | 1.4244 | 0 | 1.4244
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.3604e-05 | 276.64 |  | 0.0049301 | 1.3639 | 0 | 1.3639
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 6.7971e-05 | 135.25 |  | 0.024633 | 3.3316 | 0 | 3.3316
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 1.1069e-05 | 589.49 |  | 0.0040114 | 2.3647 | 0 | 2.3647
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 5.1631e-05 | 203.78 |  | 0.018711 | 3.8129 | 0 | 3.8129
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 1.1069e-05 | 577.1 |  | 0.0040114 | 2.315 | 0 | 2.315
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.20339 |  | 13.3 | 73.7092 | 0 | 980.3327 | 980.3327
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.050855 |  | 8.51 | 18.4299 | 0 | 156.838 | 156.838
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2 | 18.5 |  | 72.48 | 1340.88 | 0 | 1340.88
97640U | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SER.CG | M2 | 30 | 0.3268 | 0.95156
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.00061332 | 6.92 |  | 0.018399 | 0.12732 | 0 | 0.12732
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.179e-06 | 571.77 |  | 0.00015537 | 0.088836 | 0 | 0.088836
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.00069379 | 5.84 |  | 0.020814 | 0.12155 | 0 | 0.12155
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010507 | 9 |  | 0.031521 | 0.28369 | 0 | 0.28369
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00012248 | 48 |  | 0.0036743 | 0.17637 | 0 | 0.17637
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 0.02604 |  | 19.69 | 0.7812 | 0 | 15.3818 | 15.3818
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.00011563 | 15.03 |  | 0.0034689 | 0.052138 | 0 | 0.052138
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 5.0842e-05 | 109.45 |  | 0.0015253 | 0.16694 | 0 | 0.16694
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0085288 | 1.12 |  | 0.25586 | 0.28657 | 0 | 0.28657
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 9.4883e-05 | 170 |  | 0.0028465 | 0.4839 | 0 | 0.4839
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 5.508e-05 | 117.5 |  | 0.0016524 | 0.19416 | 0 | 0.19416
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00020244 | 29.7 |  | 0.0060733 | 0.18038 | 0 | 0.18038
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 8.2238e-05 | 133.75 |  | 0.0024671 | 0.32998 | 0 | 0.32998
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0765 | 1.87 |  | 2.295 | 4.2916 | 0 | 4.2916
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0765 | 0.71 |  | 2.295 | 1.6295 | 0 | 1.6295
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0765 | 0.34 |  | 2.295 | 0.7803 | 0 | 0.7803
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.0765 | 0.05 |  | 2.295 | 0.11475 | 0 | 0.11475
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00020885 | 7.62 |  | 0.0062654 | 0.047742 | 0 | 0.047742
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011563 | 22.97 |  | 0.0034689 | 0.079681 | 0 | 0.079681
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.00011563 | 10.36 |  | 0.0034689 | 0.035938 | 0 | 0.035938
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.146e-06 | 276.64 |  | 0.00012438 | 0.034408 | 0 | 0.034408
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 2.0717e-05 | 135.25 |  | 0.00062151 | 0.084059 | 0 | 0.084059
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.374e-06 | 589.49 |  | 0.00010122 | 0.059668 | 0 | 0.059668
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 1.5736e-05 | 203.78 |  | 0.00047208 | 0.0962 | 0 | 0.0962
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.374e-06 | 577.1 |  | 0.00010122 | 0.058414 | 0 | 0.058414
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.051567 |  | 8.51 | 1.547 | 0 | 13.165 | 13.165
AGETOP 0130160 | CONCRETO LEVE ESPESSURA 3 CM, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM JUNTAS DE MADEIRA, FORMANDO QUADROS DE NO MÁXIMO 4M2 | SER.CG | M2 | 1249.7 | 45.1379 | 59.1502
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.052677 | 6.92 |  | 65.8301 | 455.5444 | 0 | 455.5444
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00044482 | 571.77 |  | 0.55589 | 317.8428 | 0 | 317.8428
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.069201 | 5.84 |  | 86.4811 | 505.0494 | 0 | 505.0494
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.090243 | 9 |  | 112.7763 | 1014.987 | 0 | 1014.987
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010519 | 48 |  | 13.146 | 631.0075 | 0 | 631.0075
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 8.3899 | 0.42 |  | 10484.8045 | 4403.6179 | 0 | 4403.6179
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0099313 | 15.03 |  | 12.4111 | 186.5387 | 0 | 186.5387
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0043667 | 109.45 |  | 5.4571 | 597.2801 | 0 | 597.2801
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.73252 | 1.12 |  | 915.4338 | 1025.2859 | 0 | 1025.2859
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0081493 | 170 |  | 10.1842 | 1731.321 | 0 | 1731.321
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0047307 | 117.5 |  | 5.912 | 694.6601 | 0 | 694.6601
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.017387 | 29.7 |  | 21.7291 | 645.3532 | 0 | 645.3532
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0070633 | 133.75 |  | 8.8269 | 1180.6039 | 0 | 1180.6039
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.005973 | 72.5 |  | 7.4645 | 541.1732 | 0 | 541.1732
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.5705 | 1.87 |  | 8211.1114 | 15354.7782 | 0 | 15354.7782
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.5705 | 0.71 |  | 8211.1114 | 5829.8891 | 0 | 5829.8891
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.5705 | 0.34 |  | 8211.1114 | 2791.7779 | 0 | 2791.7779
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 6.5705 | 0.05 |  | 8211.1114 | 410.5556 | 0 | 410.5556
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.017937 | 7.62 |  | 22.4163 | 170.8125 | 0 | 170.8125
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0099313 | 22.97 |  | 12.4111 | 285.0828 | 0 | 285.0828
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0099313 | 10.36 |  | 12.4111 | 128.5789 | 0 | 128.5789
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00035612 | 276.64 |  | 0.44504 | 123.1164 | 0 | 123.1164
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0017793 | 135.25 |  | 2.2236 | 300.7377 | 0 | 300.7377
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00028976 | 589.49 |  | 0.36211 | 213.4606 | 0 | 213.4606
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0013515 | 203.78 |  | 1.689 | 344.1897 | 0 | 344.1897
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00028976 | 577.1 |  | 0.36211 | 208.974 | 0 | 208.974
4412 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA 1 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.8 | 0.97 |  | 999.76 | 969.7672 | 0 | 969.7672
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.47587 |  | 13.3 | 594.6904 | 0 | 7909.382 | 7909.382
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 6.207 |  | 8.51 | 7756.831 | 0 | 66010.6317 | 66010.6317
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | KG | 0.6 | 5.02 |  | 749.82 | 3764.0964 | 0 | 3764.0964
AGETOP 2130 | VERMICULITA | MAT. | M3 | 0.03322 | 279 |  | 41.515 | 11582.6945 | 0 | 11582.6945
AGETOP 060203 | FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES | SER.CG | M2 | 42.27 | 31.695 | 29.9598
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.020012 | 6.92 |  | 0.84592 | 5.8538 | 0 | 5.8538
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00016899 | 571.77 |  | 0.0071432 | 4.0843 | 0 | 4.0843
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.2581 |  | 13.3 | 53.1789 | 0 | 707.28 | 707.28
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.022638 | 5.84 |  | 0.95691 | 5.5884 | 0 | 5.5884
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.034284 | 9 |  | 1.4492 | 13.0427 | 0 | 13.0427
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0039964 | 48 |  | 0.16893 | 8.1085 | 0 | 8.1085
20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1.0996 | 4.55 |  | 46.4801 | 211.4844 | 0 | 211.4844
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.003773 | 15.03 |  | 0.15948 | 2.397 | 0 | 2.397
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.1 | 5.99 |  | 4.227 | 25.3197 | 0 | 25.3197
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.001659 | 109.45 |  | 0.070124 | 7.6751 | 0 | 7.6751
2745 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | MAT. | M | 1.33 | 1.51 |  | 56.2191 | 84.8908 | 0 | 84.8908
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.27829 | 1.12 |  | 11.7634 | 13.175 | 0 | 13.175
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.003096 | 170 |  | 0.13087 | 22.2477 | 0 | 22.2477
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0017973 | 117.5 |  | 0.07597 | 8.9265 | 0 | 8.9265
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0066056 | 29.7 |  | 0.27922 | 8.2929 | 0 | 8.2929
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0026834 | 133.75 |  | 0.11343 | 15.1709 | 0 | 15.1709
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4962 | 1.87 |  | 105.5136 | 197.3105 | 0 | 197.3105
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4962 | 0.71 |  | 105.5136 | 74.9147 | 0 | 74.9147
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4962 | 0.34 |  | 105.5136 | 35.8746 | 0 | 35.8746
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.4962 | 0.05 |  | 105.5136 | 5.2757 | 0 | 5.2757
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0068146 | 7.62 |  | 0.28805 | 2.195 | 0 | 2.195
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003773 | 22.97 |  | 0.15948 | 3.6633 | 0 | 3.6633
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.003773 | 10.36 |  | 0.15948 | 1.6523 | 0 | 1.6523
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00013529 | 276.64 |  | 0.0057189 | 1.5821 | 0 | 1.5821
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00067597 | 135.25 |  | 0.028573 | 3.8645 | 0 | 3.8645
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.00011008 | 589.49 |  | 0.0046532 | 2.743 | 0 | 2.743
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00051346 | 203.78 |  | 0.021704 | 4.4229 | 0 | 4.4229
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.00011008 | 577.1 |  | 0.0046532 | 2.6853 | 0 | 2.6853
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | MAT. | KG | 0.25 | 11.87 |  | 10.5675 | 125.4362 | 0 | 125.4362
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1.2646 |  | 10.46 | 53.4533 | 0 | 559.1214 | 559.1214
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 1.15 | 9.09 |  | 48.6105 | 441.8694 | 0 | 441.8694
AGETOP 130160 | REGULARIZAÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM VERMICULITA | SER.CG | M3 | 3.27 | 591.3979 | 388.2865
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.28975 | 6.92 |  | 0.94748 | 6.5566 | 0 | 6.5566
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0024467 | 571.77 |  | 0.0080008 | 4.5746 | 0 | 4.5746
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.32777 | 5.84 |  | 1.0718 | 6.2593 | 0 | 6.2593
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.49638 | 9 |  | 1.6232 | 14.6085 | 0 | 14.6085
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.057862 | 48 |  | 0.18921 | 9.082 | 0 | 9.082
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 270.4933 | 0.42 |  | 884.513 | 371.4955 | 0 | 371.4955
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.054627 | 15.03 |  | 0.17863 | 2.6848 | 0 | 2.6848
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.024019 | 109.45 |  | 0.078543 | 8.5965 | 0 | 8.5965
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 4.0292 | 1.12 |  | 13.1756 | 14.7567 | 0 | 14.7567
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.044826 | 170 |  | 0.14658 | 24.9185 | 0 | 24.9185
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.026021 | 117.5 |  | 0.08509 | 9.9981 | 0 | 9.9981
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.09564 | 29.7 |  | 0.31274 | 9.2884 | 0 | 9.2884
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.038851 | 133.75 |  | 0.12704 | 16.9922 | 0 | 16.9922
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.1991 | 72.5 |  | 0.65106 | 47.2016 | 0 | 47.2016
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 36.1409 | 1.87 |  | 118.1808 | 220.9981 | 0 | 220.9981
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 36.1409 | 0.71 |  | 118.1808 | 83.9084 | 0 | 83.9084
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 36.1409 | 0.34 |  | 118.1808 | 40.1815 | 0 | 40.1815
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 36.1409 | 0.05 |  | 118.1808 | 5.909 | 0 | 5.909
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.098665 | 7.62 |  | 0.32263 | 2.4585 | 0 | 2.4585
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.054627 | 22.97 |  | 0.17863 | 4.1031 | 0 | 4.1031
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.054627 | 10.36 |  | 0.17863 | 1.8506 | 0 | 1.8506
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0019588 | 276.64 |  | 0.0064054 | 1.772 | 0 | 1.772
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.009787 | 135.25 |  | 0.032003 | 4.3285 | 0 | 4.3285
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0015938 | 589.49 |  | 0.0052118 | 3.0723 | 0 | 3.0723
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0074342 | 203.78 |  | 0.02431 | 4.9538 | 0 | 4.9538
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0015938 | 577.1 |  | 0.0052118 | 3.0077 | 0 | 3.0077
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 15.7553 |  | 13.3 | 51.5199 | 0 | 685.2146 | 685.2146
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 21.0036 |  | 8.51 | 68.6818 | 0 | 584.4822 | 584.4822
AGETOP 2130 | VERMICULITA | MAT. | M3 | 1.1074 | 279 |  | 3.6212 | 1010.3142 | 0 | 1010.3142
COMPOSIÇÃO 10.01 | ISOLANTE TÉRMICO EM EPS 20MM | SER.CG | M2 | 1249.7 | 7.5144 | 1.7311
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0016034 | 6.92 |  | 2.0038 | 13.8664 | 0 | 13.8664
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.354e-05 | 571.77 |  | 0.016921 | 9.6749 | 0 | 9.6749
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0018138 | 5.84 |  | 2.2667 | 13.2377 | 0 | 13.2377
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0027469 | 9 |  | 3.4328 | 30.8954 | 0 | 30.8954
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003202 | 48 |  | 0.40015 | 19.2074 | 0 | 19.2074
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0003023 | 15.03 |  | 0.37778 | 5.6781 | 0 | 5.6781
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00013292 | 109.45 |  | 0.16611 | 18.1808 | 0 | 18.1808
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | MAT. | M2 | 1 | 6.66 |  | 1249.7 | 8323.002 | 0 | 8323.002
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022297 | 1.12 |  | 27.8651 | 31.2089 | 0 | 31.2089
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00024806 | 170 |  | 0.31 | 52.7001 | 0 | 52.7001
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.000144 | 117.5 |  | 0.17996 | 21.1449 | 0 | 21.1449
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00052926 | 29.7 |  | 0.66142 | 19.6441 | 0 | 19.6441
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.000215 | 133.75 |  | 0.26869 | 35.9367 | 0 | 35.9367
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 1.87 |  | 249.94 | 467.3878 | 0 | 467.3878
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.71 |  | 249.94 | 177.4574 | 0 | 177.4574
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.34 |  | 249.94 | 84.9796 | 0 | 84.9796
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.2 | 0.05 |  | 249.94 | 12.497 | 0 | 12.497
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.000546 | 7.62 |  | 0.68234 | 5.1994 | 0 | 5.1994
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 22.97 |  | 0.37778 | 8.6777 | 0 | 8.6777
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0003023 | 10.36 |  | 0.37778 | 3.9138 | 0 | 3.9138
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 1.084e-05 | 276.64 |  | 0.013547 | 3.7476 | 0 | 3.7476
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 5.416e-05 | 135.25 |  | 0.067684 | 9.1542 | 0 | 9.1542
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 8.82e-06 | 589.49 |  | 0.011022 | 6.4976 | 0 | 6.4976
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 4.114e-05 | 203.78 |  | 0.051413 | 10.4769 | 0 | 10.4769
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 8.82e-06 | 577.1 |  | 0.011022 | 6.361 | 0 | 6.361
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.20342 |  | 8.51 | 254.214 | 0 | 2163.3609 | 2163.3609
COMPOSIÇÃO 10.03 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4 MM NA LAJE DE COBERTURA , INCLUSIVE PRIMER | SER.CG | M2 | 1336.04 | 54.5643 | 11.7411
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0073107 | 6.92 |  | 9.7674 | 67.5905 | 0 | 67.5905
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.1734e-05 | 571.77 |  | 0.082479 | 47.1591 | 0 | 47.1591
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0082699 | 5.84 |  | 11.049 | 64.5259 | 0 | 64.5259
12873 | IMPERMEABILIZADOR | M.O. | H | 0.46552 |  | 14.35 | 621.9555 | 0 | 8925.0608 | 8925.0608
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.012524 | 9 |  | 16.733 | 150.5968 | 0 | 150.5968
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014599 | 48 |  | 1.9505 | 93.6246 | 0 | 93.6246
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.45841 |  | 11.04 | 612.4527 | 0 | 6761.4773 | 6761.4773
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0031921 | 15.03 |  | 4.2648 | 64.0999 | 0 | 64.0999
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00060603 | 109.45 |  | 0.80969 | 88.6202 | 0 | 88.6202
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.10166 | 1.12 |  | 135.8258 | 152.1249 | 0 | 152.1249
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.001131 | 170 |  | 1.5111 | 256.8815 | 0 | 256.8815
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00065655 | 117.5 |  | 0.87718 | 103.0688 | 0 | 103.0688
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0024131 | 29.7 |  | 3.224 | 95.7531 | 0 | 95.7531
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00098027 | 133.75 |  | 1.3097 | 175.1699 | 0 | 175.1699
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.91188 | 1.87 |  | 1218.3082 | 2278.2363 | 0 | 2278.2363
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.91188 | 0.71 |  | 1218.3082 | 864.9988 | 0 | 864.9988
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.91188 | 0.34 |  | 1218.3082 | 414.2248 | 0 | 414.2248
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.91188 | 0.05 |  | 1218.3082 | 60.9154 | 0 | 60.9154
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0024894 | 7.62 |  | 3.326 | 25.344 | 0 | 25.344
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013783 | 22.97 |  | 1.8415 | 42.2986 | 0 | 42.2986
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0013783 | 10.36 |  | 1.8415 | 19.0777 | 0 | 19.0777
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 4.9424e-05 | 276.64 |  | 0.066032 | 18.2672 | 0 | 18.2672
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00024694 | 135.25 |  | 0.32992 | 44.6214 | 0 | 44.6214
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.0214e-05 | 589.49 |  | 0.053728 | 31.6718 | 0 | 31.6718
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00018757 | 203.78 |  | 0.25061 | 51.0686 | 0 | 51.0686
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.0214e-05 | 577.1 |  | 0.053728 | 31.0061 | 0 | 31.0061
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | MAT. | M2 | 1.15 | 36.89 |  | 1536.446 | 56679.4929 | 0 | 56679.4929
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | MAT. | L | 0.4 | 11.56 |  | 534.416 | 6177.849 | 0 | 6177.849
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.566 | 6.35 |  | 756.1986 | 4801.8614 | 0 | 4801.8614
COMPOSIÇÃO 10.05 | BASE DE TIJOLO MACIÇO COMUM 5X10X20CM SOBRE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | SER.CG | M2 | 37.73 | 29.8681 | 19.6115
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.013047 | 6.92 |  | 0.49226 | 3.4064 | 0 | 3.4064
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 3.3177 | 0.6 |  | 125.1781 | 75.1069 | 0 | 75.1069
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00011017 | 571.77 |  | 0.0041568 | 2.3767 | 0 | 2.3767
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.014759 | 5.84 |  | 0.55685 | 3.252 | 0 | 3.252
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023548 | 9 |  | 0.88847 | 7.9962 | 0 | 7.9962
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0027449 | 48 |  | 0.10357 | 4.9712 | 0 | 4.9712
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.1794 | 0.42 |  | 119.9574 | 50.3821 | 0 | 50.3821
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0024598 | 15.03 |  | 0.092807 | 1.3949 | 0 | 1.3949
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.0633 | 0.85 |  | 2.3883 | 2.0301 | 0 | 2.0301
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0010815 | 109.45 |  | 0.040807 | 4.4663 | 0 | 4.4663
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.19115 | 1.12 |  | 7.2119 | 8.0774 | 0 | 8.0774
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0021265 | 170 |  | 0.080233 | 13.6396 | 0 | 13.6396
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0012344 | 117.5 |  | 0.046576 | 5.4727 | 0 | 5.4727
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0045371 | 29.7 |  | 0.17119 | 5.0842 | 0 | 5.0842
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0018431 | 133.75 |  | 0.06954 | 9.301 | 0 | 9.301
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.022175 | 72.5 |  | 0.83666 | 60.658 | 0 | 60.658
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7145 | 1.87 |  | 64.6885 | 120.9675 | 0 | 120.9675
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7145 | 0.71 |  | 64.6885 | 45.9288 | 0 | 45.9288
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7145 | 0.34 |  | 64.6885 | 21.9941 | 0 | 21.9941
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.7145 | 0.05 |  | 64.6885 | 3.2344 | 0 | 3.2344
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | MAT. | UN | 8.41e-06 | 7887.84 |  | 0.00031731 | 2.5029 | 0 | 2.5029
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.087735 |  | 17.8 | 3.3102 | 0 | 58.9224 | 58.9224
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0044427 | 7.62 |  | 0.16762 | 1.2773 | 0 | 1.2773
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024598 | 22.97 |  | 0.092807 | 2.1318 | 0 | 2.1318
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0024598 | 10.36 |  | 0.092807 | 0.96148 | 0 | 0.96148
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.8202e-05 | 276.64 |  | 0.0033279 | 0.92062 | 0 | 0.92062
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00044069 | 135.25 |  | 0.016627 | 2.2488 | 0 | 2.2488
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 7.1766e-05 | 589.49 |  | 0.0027077 | 1.5962 | 0 | 1.5962
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00033475 | 203.78 |  | 0.01263 | 2.5737 | 0 | 2.5737
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 7.1766e-05 | 577.1 |  | 0.0027077 | 1.5626 | 0 | 1.5626
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.82759 |  | 13.3 | 31.2251 | 0 | 415.2941 | 415.2941
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.82759 |  | 8.51 | 31.2251 | 0 | 265.7258 | 265.7258
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 54.7812 | 0.32 |  | 2066.8966 | 661.4069 | 0 | 661.4069
COMPOSIÇÃO 10.07 | PROTEÇÃO DE VIDROS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES COM LONA E ISOLAMENTOS COM TAPUMES INTERNOS | SER.CG | CJ | 1 | 1277.7285 | 503.3872
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.39573 | 6.92 |  | 0.39573 | 2.7385 | 0 | 2.7385
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0033417 | 571.77 |  | 0.0033417 | 1.9107 | 0 | 1.9107
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 12.483 |  | 13.3 | 12.483 | 0 | 166.0237 | 166.0237
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.44765 | 5.84 |  | 0.44765 | 2.6143 | 0 | 2.6143
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.68446 | 9 |  | 0.68446 | 6.1602 | 0 | 6.1602
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.079786 | 48 |  | 0.079786 | 3.8297 | 0 | 3.8297
1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | MAT. | UN | 8.678 | 32 |  | 8.678 | 277.696 | 0 | 277.696
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.5652 | 0.42 |  | 6.5652 | 2.7574 | 0 | 2.7574
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.074608 | 15.03 |  | 0.074608 | 1.1214 | 0 | 1.1214
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.27896 | 0.85 |  | 0.27896 | 0.23712 | 0 | 0.23712
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.032805 | 109.45 |  | 0.032805 | 3.5905 | 0 | 3.5905
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.5559 | 1.12 |  | 5.5559 | 6.2227 | 0 | 6.2227
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.06181 | 170 |  | 0.06181 | 10.5077 | 0 | 10.5077
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.070881 | 117.5 |  | 0.070881 | 8.3285 | 0 | 8.3285
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.13188 | 29.7 |  | 0.13188 | 3.9168 | 0 | 3.9168
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.10657 | 133.75 |  | 0.10657 | 14.2541 | 0 | 14.2541
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02658 | 72.5 |  | 0.02658 | 1.927 | 0 | 1.927
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.8349 | 1.87 |  | 49.8349 | 93.1912 | 0 | 93.1912
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.8349 | 0.71 |  | 49.8349 | 35.3828 | 0 | 35.3828
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.8349 | 0.34 |  | 49.8349 | 16.9439 | 0 | 16.9439
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 49.8349 | 0.05 |  | 49.8349 | 2.4917 | 0 | 2.4917
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 40 | 0.99 |  | 40 | 39.6 | 0 | 39.6
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13475 | 7.62 |  | 0.13475 | 1.0268 | 0 | 1.0268
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.074608 | 22.97 |  | 0.074608 | 1.7138 | 0 | 1.7138
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.074608 | 10.36 |  | 0.074608 | 0.77294 | 0 | 0.77294
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0026753 | 276.64 |  | 0.0026753 | 0.74011 | 0 | 0.74011
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.013367 | 135.25 |  | 0.013367 | 1.8079 | 0 | 1.8079
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0043218 | 589.49 |  | 0.0043218 | 2.5477 | 0 | 2.5477
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.010153 | 203.78 |  | 0.010153 | 2.0691 | 0 | 2.0691
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0021768 | 577.1 |  | 0.0021768 | 1.2562 | 0 | 1.2562
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 33.846 | 16.02 |  | 33.846 | 542.2129 | 0 | 542.2129
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.47881 |  | 19.22 | 0.47881 | 0 | 9.2028 | 9.2028
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 24.546 | 7.22 |  | 24.546 | 177.2221 | 0 | 177.2221
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.01791 | 52.9 |  | 0.01791 | 0.94744 | 0 | 0.94744
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.856 | 11.67 |  | 0.856 | 9.9895 | 0 | 9.9895
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 33.4219 |  | 8.51 | 33.4219 | 0 | 284.4204 | 284.4204
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 4.1817 |  | 10.46 | 4.1817 | 0 | 43.7403 | 43.7403
COMPOSIÇÃO 10.08 | MINI GRUA ALTURA 30 M, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO | SER.CG | MÊS | 3 | 1199.6433 | 340.2188
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1941 | 6.92 |  | 0.58229 | 4.0294 | 0 | 4.0294
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.001639 | 571.77 |  | 0.0049171 | 2.8114 | 0 | 2.8114
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.21956 | 5.84 |  | 0.65869 | 3.8467 | 0 | 3.8467
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.33251 | 9 |  | 0.99754 | 8.9779 | 0 | 8.9779
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03876 | 48 |  | 0.11628 | 5.5815 | 0 | 5.5815
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 16.2901 |  | 11.04 | 48.8703 | 0 | 539.5282 | 539.5282
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | M.O. | H | 8.1451 |  | 19.69 | 24.4352 | 0 | 481.1282 | 481.1282
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.036593 | 15.03 |  | 0.10978 | 1.65 | 0 | 1.65
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.01609 | 109.45 |  | 0.04827 | 5.2831 | 0 | 5.2831
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.6991 | 1.12 |  | 8.0973 | 9.069 | 0 | 9.069
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.030028 | 170 |  | 0.090083 | 15.3141 | 0 | 15.3141
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.017431 | 117.5 |  | 0.052294 | 6.1445 | 0 | 6.1445
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.064067 | 29.7 |  | 0.1922 | 5.7084 | 0 | 5.7084
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.026026 | 133.75 |  | 0.078077 | 10.4428 | 0 | 10.4428
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.21 | 1.87 |  | 72.63 | 135.8181 | 0 | 135.8181
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.21 | 0.71 |  | 72.63 | 51.5673 | 0 | 51.5673
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.21 | 0.34 |  | 72.63 | 24.6942 | 0 | 24.6942
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.21 | 0.05 |  | 72.63 | 3.6315 | 0 | 3.6315
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.066093 | 7.62 |  | 0.19828 | 1.5109 | 0 | 1.5109
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036593 | 22.97 |  | 0.10978 | 2.5217 | 0 | 2.5217
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036593 | 10.36 |  | 0.10978 | 1.1373 | 0 | 1.1373
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0013122 | 276.64 |  | 0.0039365 | 1.089 | 0 | 1.089
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0065561 | 135.25 |  | 0.019668 | 2.6601 | 0 | 2.6601
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0010677 | 589.49 |  | 0.003203 | 1.8881 | 0 | 1.8881
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00498 | 203.78 |  | 0.01494 | 3.0445 | 0 | 3.0445
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0010677 | 577.1 |  | 0.003203 | 1.8484 | 0 | 1.8484
IE9084 | LOCAÇÃO DE MINI GRUA ALTURA IÇAMENTO 30 M, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO | MAT. | MÊS | 1 | 1096.22 |  | 3 | 3288.66 | 0 | 3288.66
COMPOSIÇÃO 10.09 | REMOÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE | SER.CG | M2 | 1249.7 | 6.1089 | 13.0107
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.011465 | 6.92 |  | 14.3273 | 99.145 | 0 | 99.145
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 9.6811e-05 | 571.77 |  | 0.12098 | 69.1754 | 0 | 69.1754
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.012969 | 5.84 |  | 16.2071 | 94.6496 | 0 | 94.6496
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01964 | 9 |  | 24.5447 | 220.9023 | 0 | 220.9023
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022894 | 48 |  | 2.8611 | 137.3328 | 0 | 137.3328
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0021614 | 15.03 |  | 2.7012 | 40.5984 | 0 | 40.5984
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00095038 | 109.45 |  | 1.1877 | 129.9924 | 0 | 129.9924
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.15943 | 1.12 |  | 199.2355 | 223.1438 | 0 | 223.1438
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0017736 | 170 |  | 2.2165 | 376.8057 | 0 | 376.8057
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0010296 | 117.5 |  | 1.2867 | 151.1862 | 0 | 151.1862
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0037842 | 29.7 |  | 4.7291 | 140.455 | 0 | 140.455
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0015372 | 133.75 |  | 1.9211 | 256.9473 | 0 | 256.9473
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.43 | 1.87 |  | 1787.071 | 3341.8228 | 0 | 3341.8228
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.43 | 0.71 |  | 1787.071 | 1268.8204 | 0 | 1268.8204
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.43 | 0.34 |  | 1787.071 | 607.6041 | 0 | 607.6041
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1.43 | 0.05 |  | 1787.071 | 89.3535 | 0 | 89.3535
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0039039 | 7.62 |  | 4.8787 | 37.1757 | 0 | 37.1757
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021614 | 22.97 |  | 2.7012 | 62.0456 | 0 | 62.0456
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0021614 | 10.36 |  | 2.7012 | 27.984 | 0 | 27.984
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 7.7506e-05 | 276.64 |  | 0.096859 | 26.7951 | 0 | 26.7951
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00038724 | 135.25 |  | 0.48394 | 65.4527 | 0 | 65.4527
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.3063e-05 | 589.49 |  | 0.07881 | 46.4576 | 0 | 46.4576
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00029415 | 203.78 |  | 0.3676 | 74.9096 | 0 | 74.9096
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.3063e-05 | 577.1 |  | 0.07881 | 45.4812 | 0 | 45.4812
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.13222 |  | 13.3 | 165.2391 | 0 | 2197.6798 | 2197.6798
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.3222 |  | 8.51 | 1652.3908 | 0 | 14061.846 | 14061.846
COMPOSIÇÃO 10.10 | REMOÇÃO DO FECHAMENTO EM VIDRO | SER.CG | M | 50.5 | 4.2719 | 10.4953
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0080172 | 6.92 |  | 0.40487 | 2.8017 | 0 | 2.8017
10489 | VIDRACEIRO | M.O. | H | 0.50595 |  | 12.19 | 25.5505 | 0 | 311.4603 | 311.4603
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 6.77e-05 | 571.77 |  | 0.0034189 | 1.9548 | 0 | 1.9548
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0090691 | 5.84 |  | 0.45799 | 2.6747 | 0 | 2.6747
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013735 | 9 |  | 0.6936 | 6.2424 | 0 | 6.2424
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001601 | 48 |  | 0.080851 | 3.8808 | 0 | 3.8808
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0015115 | 15.03 |  | 0.076331 | 1.1473 | 0 | 1.1473
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0006646 | 109.45 |  | 0.033562 | 3.6734 | 0 | 3.6734
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.11149 | 1.12 |  | 5.6301 | 6.3057 | 0 | 6.3057
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0012403 | 170 |  | 0.062635 | 10.648 | 0 | 10.648
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00072 | 117.5 |  | 0.03636 | 4.2723 | 0 | 4.2723
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0026463 | 29.7 |  | 0.13364 | 3.9691 | 0 | 3.9691
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.001075 | 133.75 |  | 0.054288 | 7.261 | 0 | 7.261
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 1.87 |  | 50.5 | 94.435 | 0 | 94.435
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.71 |  | 50.5 | 35.855 | 0 | 35.855
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.34 |  | 50.5 | 17.17 | 0 | 17.17
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.05 |  | 50.5 | 2.525 | 0 | 2.525
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.00273 | 7.62 |  | 0.13786 | 1.0505 | 0 | 1.0505
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 22.97 |  | 0.076331 | 1.7533 | 0 | 1.7533
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0015115 | 10.36 |  | 0.076331 | 0.79079 | 0 | 0.79079
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 5.42e-05 | 276.64 |  | 0.0027371 | 0.75719 | 0 | 0.75719
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0002708 | 135.25 |  | 0.013675 | 1.8496 | 0 | 1.8496
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 4.41e-05 | 589.49 |  | 0.002227 | 1.3128 | 0 | 1.3128
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0002057 | 203.78 |  | 0.010388 | 2.1168 | 0 | 2.1168
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 4.41e-05 | 577.1 |  | 0.002227 | 1.2852 | 0 | 1.2852
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.50855 |  | 8.51 | 25.6818 | 0 | 218.5519 | 218.5519
COMPOSIÇÃO 10.11 | REMOÇÃO DE MANTA EXISTENTE | SER.CG | M2 | 1249.7 | 9.3128 | 24.8089
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.017477 | 6.92 |  | 21.8416 | 151.1441 | 0 | 151.1441
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.00014759 | 571.77 |  | 0.18444 | 105.4562 | 0 | 105.4562
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.019771 | 5.84 |  | 24.7074 | 144.291 | 0 | 144.291
12873 | IMPERMEABILIZADOR | M.O. | H | 1.0171 |  | 14.35 | 1271.0699 | 0 | 18239.8526 | 18239.8526
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.029941 | 9 |  | 37.4178 | 336.7602 | 0 | 336.7602
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034902 | 48 |  | 4.3617 | 209.3605 | 0 | 209.3605
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0032951 | 15.03 |  | 4.1178 | 61.8913 | 0 | 61.8913
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0014488 | 109.45 |  | 1.8106 | 198.1702 | 0 | 198.1702
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.24304 | 1.12 |  | 303.7297 | 340.1773 | 0 | 340.1773
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.0027039 | 170 |  | 3.379 | 574.4311 | 0 | 574.4311
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.0015696 | 117.5 |  | 1.9615 | 230.4797 | 0 | 230.4797
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0057689 | 29.7 |  | 7.2094 | 214.1203 | 0 | 214.1203
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.0023435 | 133.75 |  | 2.9287 | 391.7099 | 0 | 391.7099
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 1.87 |  | 2724.346 | 5094.527 | 0 | 5094.527
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.71 |  | 2724.346 | 1934.2857 | 0 | 1934.2857
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.34 |  | 2724.346 | 926.2776 | 0 | 926.2776
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 2.18 | 0.05 |  | 2724.346 | 136.2173 | 0 | 136.2173
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0059514 | 7.62 |  | 7.4375 | 56.6735 | 0 | 56.6735
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032951 | 22.97 |  | 4.1178 | 94.587 | 0 | 94.587
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0032951 | 10.36 |  | 4.1178 | 42.6609 | 0 | 42.6609
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.00011816 | 276.64 |  | 0.14766 | 40.8485 | 0 | 40.8485
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00059034 | 135.25 |  | 0.73775 | 99.7811 | 0 | 99.7811
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 9.6138e-05 | 589.49 |  | 0.12014 | 70.8235 | 0 | 70.8235
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.00044843 | 203.78 |  | 0.5604 | 114.1979 | 0 | 114.1979
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 9.6138e-05 | 577.1 |  | 0.12014 | 69.3349 | 0 | 69.3349
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 1.2002 |  | 8.51 | 1499.8624 | 0 | 12763.8294 | 12763.8294
COMPOSIÇÃO 10.12 | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS RALOS | SER.CG | UN | 1 | 208.0428 | 561.0068
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.39044 | 6.92 |  | 0.39044 | 2.7018 | 0 | 2.7018
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.003297 | 571.77 |  | 0.003297 | 1.8851 | 0 | 1.8851
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.44167 | 5.84 |  | 0.44167 | 2.5793 | 0 | 2.5793
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.66888 | 9 |  | 0.66888 | 6.0199 | 0 | 6.0199
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.077969 | 48 |  | 0.077969 | 3.7425 | 0 | 3.7425
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 24.7031 |  | 9.41 | 24.7031 | 0 | 232.4559 | 232.4559
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.07361 | 15.03 |  | 0.07361 | 1.1064 | 0 | 1.1064
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 24.7031 |  | 13.3 | 24.7031 | 0 | 328.5509 | 328.5509
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.032366 | 109.45 |  | 0.032366 | 3.5425 | 0 | 3.5425
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 5.4294 | 1.12 |  | 5.4294 | 6.081 | 0 | 6.081
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.060403 | 170 |  | 0.060403 | 10.2684 | 0 | 10.2684
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.035064 | 117.5 |  | 0.035064 | 4.12 | 0 | 4.12
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.12887 | 29.7 |  | 0.12887 | 3.8276 | 0 | 3.8276
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.052353 | 133.75 |  | 0.052353 | 7.0021 | 0 | 7.0021
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48.7 | 1.87 |  | 48.7 | 91.069 | 0 | 91.069
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48.7 | 0.71 |  | 48.7 | 34.577 | 0 | 34.577
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48.7 | 0.34 |  | 48.7 | 16.558 | 0 | 16.558
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 48.7 | 0.05 |  | 48.7 | 2.435 | 0 | 2.435
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.13295 | 7.62 |  | 0.13295 | 1.0131 | 0 | 1.0131
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07361 | 22.97 |  | 0.07361 | 1.6908 | 0 | 1.6908
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.07361 | 10.36 |  | 0.07361 | 0.7626 | 0 | 0.7626
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.0026395 | 276.64 |  | 0.0026395 | 0.7302 | 0 | 0.7302
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.013188 | 135.25 |  | 0.013188 | 1.7837 | 0 | 1.7837
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0021477 | 589.49 |  | 0.0021477 | 1.266 | 0 | 1.266
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.010018 | 203.78 |  | 0.010018 | 2.0414 | 0 | 2.0414
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0021477 | 577.1 |  | 0.0021477 | 1.2394 | 0 | 1.2394
COMPOSIÇÃO 10.13 | ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE SELAGEM | SER.CG | UN | 1 | 104.2777 | 250.9386
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.1957 | 6.92 |  | 0.1957 | 1.3542 | 0 | 1.3542
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 0.0016526 | 571.77 |  | 0.0016526 | 0.94488 | 0 | 0.94488
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.22138 | 5.84 |  | 0.22138 | 1.2928 | 0 | 1.2928
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.33526 | 9 |  | 0.33526 | 3.0174 | 0 | 3.0174
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.03908 | 48 |  | 0.03908 | 1.8759 | 0 | 1.8759
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.036896 | 15.03 |  | 0.036896 | 0.55454 | 0 | 0.55454
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.016223 | 109.45 |  | 0.016223 | 1.7756 | 0 | 1.7756
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 2.7214 | 1.12 |  | 2.7214 | 3.048 | 0 | 3.048
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.030276 | 170 |  | 0.030276 | 5.1469 | 0 | 5.1469
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.017575 | 117.5 |  | 0.017575 | 2.0651 | 0 | 2.0651
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.064596 | 29.7 |  | 0.064596 | 1.9185 | 0 | 1.9185
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.026241 | 133.75 |  | 0.026241 | 3.5097 | 0 | 3.5097
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.41 | 1.87 |  | 24.41 | 45.6467 | 0 | 45.6467
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.41 | 0.71 |  | 24.41 | 17.3311 | 0 | 17.3311
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.41 | 0.34 |  | 24.41 | 8.2994 | 0 | 8.2994
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 24.41 | 0.05 |  | 24.41 | 1.2205 | 0 | 1.2205
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.066639 | 7.62 |  | 0.066639 | 0.50779 | 0 | 0.50779
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036896 | 22.97 |  | 0.036896 | 0.84749 | 0 | 0.84749
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.036896 | 10.36 |  | 0.036896 | 0.38224 | 0 | 0.38224
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 0.001323 | 276.64 |  | 0.001323 | 0.366 | 0 | 0.366
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.0066102 | 135.25 |  | 0.0066102 | 0.89403 | 0 | 0.89403
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 0.0010765 | 589.49 |  | 0.0010765 | 0.63457 | 0 | 0.63457
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0050211 | 203.78 |  | 0.0050211 | 1.0232 | 0 | 1.0232
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 0.0010765 | 577.1 |  | 0.0010765 | 0.62124 | 0 | 0.62124
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 8.2792 |  | 13.3 | 8.2792 | 0 | 110.1133 | 110.1133
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 16.5482 |  | 8.51 | 16.5482 | 0 | 140.8253 | 140.8253
COMPOSIÇÃO 98563 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIANTE ESP 2,5 CM PARA RECEBIMENTO DE MANTA NA LAJE DE COBERTURA | SER.CG | M2 | 1249.7 | 35.9319 | 9.0486
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0064582 | 6.92 |  | 8.0708 | 55.85 | 0 | 55.85
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 5.4535e-05 | 571.77 |  | 0.068152 | 38.9675 | 0 | 38.9675
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0073056 | 5.84 |  | 9.1297 | 53.3177 | 0 | 53.3177
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.011064 | 9 |  | 13.8264 | 124.438 | 0 | 124.438
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012897 | 48 |  | 1.6117 | 77.3619 | 0 | 77.3619
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 13.61 | 0.42 |  | 17008.417 | 7143.5351 | 0 | 7143.5351
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0012176 | 15.03 |  | 1.5216 | 22.8698 | 0 | 22.8698
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.00053536 | 109.45 |  | 0.66904 | 73.2269 | 0 | 73.2269
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.089808 | 1.12 |  | 112.2328 | 125.7007 | 0 | 125.7007
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00099912 | 170 |  | 1.2486 | 212.261 | 0 | 212.261
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00057999 | 117.5 |  | 0.72481 | 85.1657 | 0 | 85.1657
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.0021317 | 29.7 |  | 2.664 | 79.1207 | 0 | 79.1207
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00086596 | 133.75 |  | 1.0822 | 144.7428 | 0 | 144.7428
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.3525 | 72.5 |  | 440.5192 | 31937.6456 | 0 | 31937.6456
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.80554 | 1.87 |  | 1006.6873 | 1882.5053 | 0 | 1882.5053
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.80554 | 0.71 |  | 1006.6873 | 714.748 | 0 | 714.748
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.80554 | 0.34 |  | 1006.6873 | 342.2737 | 0 | 342.2737
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.80554 | 0.05 |  | 1006.6873 | 50.3344 | 0 | 50.3344
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | MAT. | M2 | 1.04 | 1.16 |  | 1299.688 | 1507.6381 | 0 | 1507.6381
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0021991 | 7.62 |  | 2.7483 | 20.9417 | 0 | 20.9417
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012176 | 22.97 |  | 1.5216 | 34.9513 | 0 | 34.9513
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0012176 | 10.36 |  | 1.5216 | 15.7639 | 0 | 15.7639
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.659e-05 | 276.64 |  | 0.10821 | 29.9356 | 0 | 29.9356
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 0.00021814 | 135.25 |  | 0.27261 | 36.8706 | 0 | 36.8706
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 3.5525e-05 | 589.49 |  | 0.044396 | 26.1708 | 0 | 26.1708
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 0.0001657 | 203.78 |  | 0.20708 | 42.1978 | 0 | 42.1978
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 3.5525e-05 | 577.1 |  | 0.044396 | 25.6207 | 0 | 25.6207
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.43345 |  | 13.3 | 541.6854 | 0 | 7204.4153 | 7204.4153
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.38587 |  | 8.51 | 482.2163 | 0 | 4103.6609 | 4103.6609
COMPOSIÇÃO10.04 | CAMADA SEPARADORA (FILME DE POLIETILENO / PAPEL KRAFT BETUMADO) | SER.CG | M2 | 1336.04 | 1.0326 | 1.3205
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0012231 | 6.92 |  | 1.6342 | 11.3085 | 0 | 11.3085
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT. | UN | 1.0329e-05 | 571.77 |  | 0.0138 | 7.8904 | 0 | 7.8904
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0013836 | 5.84 |  | 1.8486 | 10.7957 | 0 | 10.7957
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020954 | 9 |  | 2.7996 | 25.1961 | 0 | 25.1961
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00024426 | 48 |  | 0.32634 | 15.6642 | 0 | 15.6642
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT. | L | 0.0002306 | 15.03 |  | 0.30809 | 4.6306 | 0 | 4.6306
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0001014 | 109.45 |  | 0.13547 | 14.8269 | 0 | 14.8269
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017009 | 1.12 |  | 22.7248 | 25.4517 | 0 | 25.4517
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT. | UN | 0.00018923 | 170 |  | 0.25281 | 42.9783 | 0 | 42.9783
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT. | UN | 0.00010985 | 117.5 |  | 0.14676 | 17.2443 | 0 | 17.2443
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT. | UN | 0.00040373 | 29.7 |  | 0.5394 | 16.0203 | 0 | 16.0203
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT. | UN | 0.00016401 | 133.75 |  | 0.21912 | 29.3073 | 0 | 29.3073
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15257 | 1.87 |  | 203.8329 | 381.1676 | 0 | 381.1676
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15257 | 0.71 |  | 203.8329 | 144.7214 | 0 | 144.7214
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15257 | 0.34 |  | 203.8329 | 69.3032 | 0 | 69.3032
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 0.15257 | 0.05 |  | 203.8329 | 10.1916 | 0 | 10.1916
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | MAT. | M2 | 0.12365 | 3.08 |  | 165.1995 | 508.8146 | 0 | 508.8146
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT. | UN | 0.0004165 | 7.62 |  | 0.55646 | 4.2403 | 0 | 4.2403
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002306 | 22.97 |  | 0.30809 | 7.0769 | 0 | 7.0769
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT. | UN | 0.0002306 | 10.36 |  | 0.30809 | 3.1918 | 0 | 3.1918
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT. | UN | 8.269e-06 | 276.64 |  | 0.011048 | 3.0562 | 0 | 3.0562
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT. | UN | 4.1315e-05 | 135.25 |  | 0.055198 | 7.4656 | 0 | 7.4656
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT. | UN | 6.728e-06 | 589.49 |  | 0.0089889 | 5.2989 | 0 | 5.2989
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT. | UN | 3.1383e-05 | 203.78 |  | 0.041929 | 8.5443 | 0 | 8.5443
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT. | UN | 6.728e-06 | 577.1 |  | 0.0089889 | 5.1875 | 0 | 5.1875
6111 | SERVENTE DE OBRAS | M.O. | H | 0.15517 |  | 8.51 | 207.3185 | 0 | 1764.2803 | 1764.2803
COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | MAT. | UN | 45 | 210 | 0 | 45 | 9450 | 0 | 9450
[8 empty] | 30322632.3651 | 4285445.4288 | 34608077.7939

## 05_BDI
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
DETALHAMENTO DE BDI PRESUMIDO COM DESONERAÇÃO
CONSIDEROU-SE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A SEREM PRESTADOS POR EMPRESAS QUE GOZAM DE DESONERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
5% | (FONTE: CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |  |  | ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU
DISCRIMINAÇÃO | MATERIAIS | MÃO DE OBRA |  | 1º QUARTIL | MÉDIA | 3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3% | 3% | AC | 3% | 4% | 5.5% |  | S+R+G | 0.97%
SEGURO (S) | 0.4% | 0.4%
GARANTIAS (G) | 0.4% | 0.4% | S+G | 0.8% | 0.8% | 1%
RISCOS (R) | 0.97% | 0.97% | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
ref. ao 1º fator | 4.77% | 4.77%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.59% | 0.59%
ref. ao 2º fator | 0.59% | 0.59% | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
REMUNERAÇÃO BRUTA DO CONSTRUTOR (L) | 6.16% | 6.16%
ref. ao 3º fator | 6.16% | 6.16% | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) | 1.1188 | 1.1188
PIS | 0.65% | 0.65%
COFINS | 3% | 3%
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO) ISSQN |  | 5% |  | 2% |  | 5% | (depende da legislação tributária municipal)
(CONTRIB. PREV. SOBRE RECEITA BRUTA) CPRB | 4.5% | 4.5%
( 1 – I ) | 0.9185 | 0.8685
| 21.8% | 28.81% | BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
Fórmula utilizada: |  |  |  | ESSES VALORES não INCLUIRAM O IPRB, CONFORME OBSERVA O próprio ACORDAO
Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de Obras Públicas. Brasília: TCU, 2014.(p.86)
𝐵𝐷𝐼=[ (1+(𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺))(1+𝐷𝐹)(1+𝐿)/((1−𝐼))−1]𝑥100
Em que:
AC é a taxa de rateio da administração central;
S é uma taxa representativa de seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde à remuneração bruta do construtor;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

## 04_PESQUISAS
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  | RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
|  |  | OBRA: TRT 18ª REGIÃO ETAPA 4 |  |  | 2019-05-30
SINAPI JAN/2019
Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 048 | MAT. | Granito Preto São Gabriel 60x60cm |  |  | M2 | 261.55 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Gruta Mármores e Granitos | (62) 3285-5500 |  | 328.21 | 261.5525 | 261.5525 | NÃO SE APLICA
Marmoraria Verona | (62) 3286-3575 |  | 270
Muralha Mármores e Granitos | (62) 3240-1313 |  | 270
Marmoraria Minas Goiás | (62) 3287-3105 |  | 178
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 048.1 | MAT. | GRANITO PRETO ABSOLUTO PARA BANCADA E DIVISÓRIA SANITÁRIA |  |  | M2 | 830 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Gruta Mármores e Granitos | (62) 3285-5500 |  | 890 | 830 | 830 | NÃO SE APLICA
Marmoraria Verona | (62) 3286-3575 |  | 800
Muralha Mármores e Granitos | (62) 3240-1313 |  | 800
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 049 | MAT. | Granito Preto São Gabriel 120x120 |  |  | M2 | 326.07 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Gruta Mármores e Granitos | (62) 3285-5500 |  | 328.21 | 326.07 | 326.07 | NÃO SE APLICA
Marmoraria Verona | (62) 3286-3575 |  | 270
Muralha Mármores e Granitos | (62) 3240-1313 |  | 380
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 148.1 | MAT. | Granito Branco Siena |  |  | M2 | 245.26 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Gruta Mármores e Granitos | (62) 3285-5500 |  | 323.07 | 245.2675 | 245.2675 | NÃO SE APLICA
Marmoraria Verona | (62) 3286-3575 |  | 260
Muralha Mármores e Granitos | (62) 3240-1313 |  | 220
Marmoraria Minas Goiás | (62) 3287-3105 |  | 178
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 149.1 | MAT. | Granito Cinza andorinha 120x120cm |  |  | M2 | 271.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Gruta Mármores e Granitos | (62) 3285-5500 |  | 335 | 271.6667 | 271.6667 | NÃO SE APLICA
Marmoraria Verona | (62) 3286-3575 |  | 160
Muralha Mármores e Granitos | (62) 3240-1313 |  | 320
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 038 | MAT. | Placa em aço inox 304 espessura 1,5mm |  |  | UN | 286.11 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Casa das Chapas | (62)3086-3989 |  | 690,00 = 287,51/m2 | 286.1133 | 286.1133 | NÃO SE APLICA
Brasferros | (62) 3291-4378 |  | 650,00 = 270,83/m2
Inox e Bronze | (62) 3092-8919 |  | 720,00 = 300,00/m2
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 041 | MAT. | Revestimento em paineis de madeira tipo "Nexacustic 16" com acabmento em Pau-Marfim, incluindo estrutura de fixação |  |  | UN | 465.58 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
SERVIÇO
ISOTECK | (62)3296-1100 |  | 592.16 | 465.58 | 465.58
OWA | (11) 4072-8210 |  | 339
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 01 | MAT. | Bacia sanitária Vogue Plus convencional, cor Branca |  |  | UN | 310.12 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Aldeia Materiais de Construção | (62) 3093-1717 |  | 318.46 | 310.12 | 310.12 | NÃO SE APLICA
São Jorge Shop. da Const. | (62) 3501-2066 |  | 320
Shopping do Acabamento | (62) 3941-4144 |  | não tem
Leroy Merlin | (62) 4020-5376 |  | 291.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 02 | MAT | Bacia Deca Conforto para PNE |  |  | UN | 458.52 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.cec.com.br/material-de-construcao/loucas/banheiro/bacia/convencional/bacia-convencional-conforto-com-abertura-frontal-vogue-plus-branco-gelo?produto=1041615&nav=3515&navstring=bacia | 499.9 | 458.52 | 458.52 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.padovani.com.br/bacia-sanitaria-convencional-com-abertura-frontal-conforto-branca-p51---deca/p | 415.2
|  | http://www.leroymerlin.com.br/vaso-sanitario-especial-vogue-plus-conforto-gelo-deca_86902515 | 462.9
|  | Insumo 36519 SINAPI-GO ago17 | 456.08
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 03 | MAT | Lavatório com coluna suspensa L51 + CS1V |  |  | UN | 387 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Emac | 3215-2224 |  | 355 | 387 | 387 | NÃO SE APLICA
Shopping do Acabamento | 3941-4144 |  | 400
Aldeia Materiais de Construção | 3093-1717 |  | 406
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 06.1 | MAT | LAVATORIO DE CANTO DECA IZZY L101 |  |  | UN | 97.86 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.amoedo.com.br/lavatorio-de-canto-izy-l-101-branco-deca | 112.9 | 97.8633 | 97.8633 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.lojamerc.com.br/lavat-canto-izy-300x330x410mm-branco---deca-loucas/p | 81.78
|  | http://www.telhanorte.com.br/lavatorio-de-canto-izy-gelo-deca-104493/p | 98.91
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 05 | MAT | Mictório com sifão integrado, branco, M712 Deca |  |  | UN | 469.08 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Aldeia Materiais de Construção | 3093-1717 |  | 468.16 | 469.08 | 469.08 | NÃO SE APLICA
São Jorge Shop. da Const. | 3501-2066 |  | 470
Shopping do Acabamento | 3941-4144 |  | não tem
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 04 | MAT. | Cuba de aço inox Franke ref. C3 |  |  | UN. | 167.05 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.breithaupt.com.br/cuba-c3-40x34-alto-brilho-franke.html | 190.43 | 167.0533 | 167.0533 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.zoom.com.br/loucas-pias-cubas/franke | 140.25
|  | https://www.walmart.com.br/cuba-de-embutir-p-cozinha-n3-em-aco-inox-40x34x14cm-s-valvula-35-franke/5528983/pr | 170.48
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 04.1 | MAT. | Cuba de aço inox Franke ref. C2 |  |  | UN. | 203.84 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.telhanorte.com.br/cuba-de-inox-no2-56x34x18-cm-aco-304-alto-brilho-com-valvula-0658-franke-941441/p | 314.91 | 203.8467 | 203.8467 | NÃO SE APLICA
|  | http://buscar.casashow.com.br/busca?q=CUBA+FRANKE+2 | 107.91
|  | https://www.americanas.com.br/produto/10808810/cuba-de-embutir-para-cozinha-franke-cuba-2-cromada?epar=buscape&hl=lower&opn=YYNKZB&s_term=YYNKZB | 188.72
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 07.1 | MAT. | Torneira de mesa tubo 900 DECA link bica movel ref.:1166c ou similar |  |  | UN. | 289.18 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.lojamerc.com.br/torn-coz-mesa-b-movel-link-tubo-90-crom---deca-metais/p | 280.95 | 289.1833 | 289.1833 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.padovani.com.br/torneira-para-cozinha-mesa-link-com-arejador---1166-c-lnk/p | 286.99
|  | http://www.casashow.com.br/torneira-cozinha-bica-alta-arejador-tubo-90%C2%B0-1166-deca/p | 299.61
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 07.2 | MAT. | Torneira de mesa temporizada Alfa crome Docol ou similar |  |  | UN. | 249.16 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.condec.com.br/metais/torneiras/automaticas/torneira-pressmatic-alfa-de-mesa-cromado-docol | 179.91 | 249.1667 | 249.1667 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.leroymerlin.com.br/torneira-temporizada-mesa-bica-baixa-cromada-pressmatic-alfa-docol_87425436 | 313.9
|  | https://www.madeiramadeira.com.br/torneira-para-banheiro-de-mesa-docol-pressmatic-alfa-1-2-chrome-33976.html | 253.69
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 07.3 | MAT. | CUBA MOLDADAEM GRANITO PRETO |  |  | UN. | 1219.59 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-896611178-cuba-esculpida-em-granito-preto-so-gabriel-70x50-_JM | 958.77 | 1219.59 | 1219.59 | NÃO SE APLICA
NATUPEDRAS | 3941-7399 |  | 1250
MARMORARIA VERONA | 3286-3575 |  | 1450
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 012.1 | MAT. | Ducha higiênica linha spin 1984 |  |  | UN. | 356.44 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.leroymerlin.com.br/ducha-higienica-metal-1,20m-spin-1984-c72-act-deca_86813370 | 469.9 | 356.44 | 356.44 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.lojapositano.com.br/ducha-higienica-deca-linha-spin-gatilho-branco-1984-c72-act/ | 301.66
|  | https://lojaobrafacil.com.br/ducha-higienica-deca-spin-1984-c72 | 297.76
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 09 | MAT. | Válvula para mictório |  |  | UN. | 508.26 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/valvula/mictorio/valvula-para-mictorio-decamatic-2570-c?produto=1048135 | 563.9 | 508.2667 | 508.2667 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.leroymerlin.com.br/valvula-de-descarga-para-mictorio-cromada-decamatic-deca_86314683 | 510.9
|  | https://www.condec.com.br/metais/valvulas/mictorio/valvula-para-mictorio-fechamento-automatico-decamatic-2570-cromado-deca | 450
|  | https://www.hidroshop.com.br/listaprodutos.asp?idloja=12503&idproduto=3058774&q=VALVULA+TORNEIRA+AUTOMATICA+DECAMATIC+MICTORIO+REFOR%C7ADA+2570C | 408
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 013 | SERVIÇO | Válvula de descarga Deca Hydra Duo 2545 |  |  | UN. | 275.93 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/valvula/descarga/valvula-de-descarga-1-1/2-hydra-duo-cromada?produto=1114670 | 299.99 | 275.9333 | 275.9333 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.leroymerlin.com.br/valvula-de-descarga-cromada-50mm-ou-1-1-2-hydra-duo-deca_87432681 | 284.9
|  | http://www.telhanorte.com.br/valvula-de-descarga-112-dn40-hydra-duo-cromado-deca-361100/p | 242.91
|  | http://www.casashow.com.br/valvula-hydra-1-1-2-duo-flux-2545-deca/p | 230.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 030 | MAT. | Dispenser papel higiênico interfolhado 30217690 - ESTE Nº É O CODIGO DA KIMBERLY CLARK, O Nº ESPECIFICADO NÃO TEM NO SITE DA INDÚSTRIA |  |  | UN. | 37.47 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.walmart.com.br/dispenser-para-papel-higienico-interfolhado-branco-h22/4571084/pr | 30 | 37.47 | 37.47 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.comali.com.br/dispenser-p-hig-cai-cai-ag-biovis.html | 26.37
|  | http://torneiraeletronica.com.br/produto/papeleira-suporte-papel-higienico-em-abs-sistema-cai-cai-40-012/158495 | 56.04
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 031 | MAT. | Dispenser para papel toalha interfolha |  |  | UN. | 40.43 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.leroymerlin.com.br/dispenser-para-papel-toalha-folha-plastico-urban-premisse_89524841 | 49.9 | 40.43 | 40.43 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.kalunga.com.br/prod/dispenser-papel-toalha-interfolha-2-3-dobras-bc-t1012-artplas/324008?menuID=29&WT.svl=4 | 38.9
|  | http://www.staples.com.br/toalheiro-para-papel-interfolha-trilha/p?idsku=2002733&gclid=CjwKCAjwu7LOBRBZEiwAQtfbGPwU4AzIbC0V6zc48xnl1xje94MfRLyxUXsgDRM0g2zSCqRRo1LScxoCK7MQAvD_BwE | 32.49
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 032 | MAT. | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou similar |  |  | UN. | 33.16 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Casa do síndico (Exacta linha Padrão) | 3285-3321 |  | 44.5 | 33.1667 | 33.1667 | NÃO SE APLICA
Casa da limpeza (Premisse Velox) | 3942-2020 |  | 25
Neoclean (Premisse Velox) | 3932-0202 |  | 30
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
cotação 024 | MAT. | Assento sanitário em poliester - cor branco - Deca ref:AP5117 |  |  | UN. | 361.97 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.decorassentos.com.br/assento-sanitario-poliester-acrilico-carrara-para-vaso-deca.html?gclid=CjwKCAiA45njBRBwEiwASnZT5-5xCzjR4zARYhMDpGPlANti0kKpHeYhVHMxnXWp7ru7MxNLianUkRoC37EQAvD_BwE | 275.15 | 361.97 | 361.97 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.americanas.com.br/produto/12967313/assento-deca-plus-ap51-branco?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=CjwKCAiA45njBRBwEiwASnZT57YmKdkcHdb-aB7QuY6lF_VsaLhAD0ZOJ5KYZz6c3Y2C6JykeuR6FxoCW_UQAvD_BwE&i=573fde79eec3dfb1f800a6a4&o=56e1b54aeec3dfb1f8af5bb3&opn=YSMESP&sellerId=38542718000182 | 574.89
|  | http://www.allassentos.com.br/sedile/assento-sanitario-poliester-para-louca-deca-village-liso-branco?parceiro=8914&gclid=CjwKCAiA45njBRBwEiwASnZT57RFDuLiOm0pbSYqbZ8XHJZoP514WT_3mhRHMxOCx_9VF-LGPKic1xoCSGAQAvD_BwE | 235.87
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 071 | MAT. | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE |  |  | UN. | 204.86 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.gimawa.com/produto/caixa-passagem-aluminio-emb-externo-40x40x20-004249-daisa-cdt40 | 293.43 | 204.8633 | 204.8633 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.lfmateriaiseletricos.com.br/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=620&category_id=61&option=com_virtuemart&Itemid=2 | 245
|  | https://www.decorwatts.com/caixa-de-passagem-aluminio-40x40x20-stamplac | 76.16
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 034 | MAT. | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt. |  |  | UN. | 100.56 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Lixeira-Inox-12L-com-Pedal-Emborrachado-e-Balde-Removivel-Standard-Brinox/805-862-867-612083?ch_pagetype=undefined&ch_feature=ultimatebuy | 89.9 | 100.5667 | 100.5667 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.americanas.com.br/produto/120347691/lixeira-aco-inox-com-pedal-12-litros-tramontina?pfm_carac=lixeira%20inox%2012%20litros&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20 | 101.9
|  | https://www.walmart.com.br/lixeira-inox-12-litros-com-balde-plastico-removivel/utilidades-domesticas/acessorios-para-lavanderia/5707295/pr | 109.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 035 | MAT. | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular |  |  | UN. | 192.63 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.extra.com.br/UtilidadesDomesticas/lixeira/paralavanderia/lixeira-tramontina-com-pedal-94538130-inox-30-l-2702545.html?IdProduto=745549&recsource=btermo&rectype=p1_op_s3 | 199 | 192.6333 | 192.6333 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.americanas.com.br/produto/120347738/lixeira-aco-inox-com-pedal-30-litros-tramontina | 179.9
|  | http://www.casasbahia.com.br/UtilidadesDomesticas/lavanderiaebanheiro/CestoparaRoupa/Lixeira-Agata-Inox-Com-Pedal-30l---Mor-11015069.html?IdProduto=7491571&recsource=btermo&rectype=p1_op_s3 | 199
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 054 | MAT. | PEDRA GNAISSE FLAMEADA., Pedra tipo "Gnaisse" (60x120cm), Mircema Flameada, Granipex ou Similar (Pav. 20).5111m² |  |  | M2 | 170.3 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Paraiso das pedras | 011.2461-0772 | Site: www.pararaísopedras.com.br | 210.91 | 170.3033 | 170.3033 | NÃO SE APLICA
Natu Pedras | 3941-7399 |  | 180
GRANIPEX | 021.2111-4050 | VALOR SEM FRETE | 120
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 112 | MAT. | ASSOALHO DE MADEIRA, e=2mm com encaixes macho-fêmea nas laterais (tamanho 2m x10cm), Madeira Marfim, Recoma ou Similar (Pav. 25) |  |  | M2 | 132 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Madereira Goiana | 3549-6000 |  | 132 | 132 | 132 | NÃO SE APLICA
ART DECK | 62.3093-1986 |  | 129
DIVIART | 062.3287-0319 |  | 135
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 551 | MATERIAL | PISO TÁTIL ALERTA |  |  | UN. | 193.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://officefacility.com.br/produto/piso-tatil-em-aco-inox-com-pino-para-ser-colado/ | 180 | 193.3333 | 193.3333 | NÃO SE APLICA
AVANCE | 62.2043-2969 |  | 200
WAT | 11.3571-8343 |  | 200
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 552 | MATERIAL | PISO TÁTIL DIRECIONAL |  |  | UN. | 193.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://officefacility.com.br/produto/piso-tatil-em-aco-inox-com-pino-para-ser-colado/ | 180 | 193.3333 | 193.3333 | NÃO SE APLICA
AVANCE | 62.2043-2969 |  | 200
WAT | 11.3571-8343 |  | 200
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 042 | SERV. | REVESTIMENTO ACUSTICO INOVAWALL |  |  | M2 | 1120 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Lady Acoustics- SISTEMA FORNECIDO APENAS POR ESTE FORNECEDOR | 011.5519-1945 |  | 1120 | 1120 | 1120 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 044 | SERV. | FORRO CLEANEO |  |  | M2 | 155.44 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
MATERIAL
BAND GESSO | 011.5096-4001 |  | 137.98 | 155.44 | 155.44
OWA BRASIL | 011.4072-8200 |  | 172.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 044.2 | SERV. | FORRO TILE NATURA |  |  | M2 | 790.16 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
MATERIAL
PROJETO CERTO | 061.3346-7565 |  | 717.65 | 790.16 | 790.16
OWA BRASIL | 011.4072-8200 |  | 790.16
BAND GESSO | 011.5096-4001 |  | 862.67
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 045.1 | SERV. | FORRO TILE CLIP IN |  |  | M2 | 285.6 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
MATERIAL
PROJETO CERTO | 061.3346-7565 |  | 236.77 | 285.6 | 285.6
OWA BRASIL | 011.4072-8200 |  | 298.09
BAND GESSO | 011.5096-4001 |  | 321.94
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 046 | SERV. | FORRO BAFFLE 100 |  |  | M2 | 356.28 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
MATERIAL
PROJETO CERTO | 061.3346-7565 |  | 339.09 | 356.2867 | 356.2867
OWA BRASIL | 011.4072-8200 |  | 378.25
BAND GESSO | 011.5096-4001 |  | 351.52
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 047 | SERV. | FORRO BAFFLE 200 |  |  | M2 | 421.63 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
MATERIAL
PROJETO CERTO | 061.3346-7565 |  | 382.1 | 421.6367 | 421.6367
OWA BRASIL | 011.4072-8200 |  | 434.61
BAND GESSO | 011.5096-4001 |  | 448.2
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 045 | SERV. | Tela tensionada |  |  | M2 | 765.76 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
MATERIAL
LUMITENZI - DPS- MATERIAL FORNECIDO APENAS POR ESTE FORNECEDOR | 011.3120-5986/2305-4264 |  | 773.5 | 765.765 | 765.765
VICHENZA - CONTATO FLAVIA | 62.99374-7828 |  | 758.03
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 090 | MAT. | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA |  |  | UN | 319.6 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-843394700-bloco-autnomo-de-emergncia-c-bateria-10-horas-24w-led-_JM | 359 | 319.6 | 319.6 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.magazineluiza.com.br/luminaria-de-emergencia-led-bla-2000-engesul/p/2167494/cj/lald/?partner_id=4648&utm_source=google&utm_medium=pla&cmptype=pla&profileid=466&campaignid=4620&utm_campaign=PLA_CJ&autype=pla&cmtype=pla&gclid=EAIaIQobChMIsbWNiK_w1wIVSgmRCh3rGQmrEAQYAiABEgI0G_D_BwE | 269.9
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-860178721-luminaria-de-emergencia-autonoma-bla-1000-_JM | 329.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 090.2 | MAT. | LUMINARIA DICROICA 1 LAMPADA LED 5W |  |  | UN | 17.04 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  |  | 14.9 | 17.0433 | 17.0433 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-827332778-kit-15-spot-led-5w-lampada-dicroica-direcionavel-sanca-gesso-_JM | 11.33
|  | https://www.leroymerlin.com.br/lampada-led-dicroica-luz-amarela-5w-bivolt-galaxy-led_89580764 | 24.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 090.3 | MAT. | LUMINARIA EMBUTIR NO FORRO 1 LAMPADA LED 20W |  |  | UN | 40.65 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-788873765-6-plafons-led-de-embutir-redondo-20w-branco-quente-_JM | 19.1667 | 40.6556 | 40.6556 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.leroymerlin.com.br/luminaria-painel-led-de-embutir-ou-sobrepor-18w-luz-amarela-inspire_89623660 | 59.9
|  | https://www.iluminim.com.br/luminaria-plafon-25w-led-embutir-branco-frio-redondo | 42.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 090.4 | MAT. | LUMINARIA PENDENTE TUBO 2 LAMPADAS LED 20W |  |  | UN | 68.56 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.americanas.com.br/produto/126865894/pendente-track-2-aco-vidro-leitoso-branco-startec?pfm_carac=Pendente&pfm_index=8&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid | 71 | 68.56 | 68.56 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-799309181-pendente-startec-track-2-lmpadas-26-cm-x-20-cm-branc-bewt-_JM | 74.78
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-872921969-pendente-copo-duplo-para-2-lampadas-canopla-em-aluminio-_JM | 59.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 090.5 | MAT. | LAMPADA LED 20W |  |  | UN | 13.79 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.submarino.com.br/produto/9975110/lampada-de-led-20w-3u-com-bocal-e27-branco-frio-bivolt?cor=Branco&epar=102414&hl=lower&opn=COMPARADORESSUB&s_term=COMPARADORESSUB | 13.99 | 13.7967 | 13.7967 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.extra.com.br/construcao/Iluminacao/Lampadas/lampada-led-compacta-milho-economica-20w-4u-branco-frio-11006269.html?IdProduto=7482859&recsource=btermo&rectype=p1_op_s1 | 18.9
|  | https://www.americanas.com.br/produto/11480908/kit-05-lampadas-led-branco-frio-4u-e27-20w-bivolt-90-mais-economica-6000k?epar=buscape&hl=lower&opn=YYNKZB&s_term=YYNKZB | 8.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 090.6 | MAT. | LUMINARIA TUBULAR FIXADA NO FORRO PARA DUAS LAMPADAS LED 10W |  |  | UN | 82.5 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-embutir-2-lampadas-metal-tecnica_88238514 | 145.9 | 82.5 | 82.5 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-838570338-luminaria-tubular-led-t8-2x9w-aletada-bivolt-ourolux-_JM | 79.8
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-819977389-kit-5-luminaria-de-led-18w-20w-tubular-60cm-bivolt-_JM | 21.8
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 090.7 | MAT. | LUMINARIA PARA 4 LAMPADAS TUBULARES |  |  | UN | 116.87 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Eletroenergia | 62.3254-8000 |  | 115 | 116.87 | 116.87 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.eletrorastro.com.br/produto/luminaria-embutir-tubular-4-lampadas-quadrado-60cm-aluminio-lumepetro-82200?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=Cj0KCQiAh9njBRCYARIsALJhQkGEasipPoo6vQQNegC3C-B98aA1r84AyPzQLtPdMLpaFe4KhnAgpg0aAiNvEALw_wcB | 122.11
Eletrotransol | 62.3531-2200 |  | 113.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 090.8 | MAT. | LUMINARIA TIPO PLAFONIER EMBUTIR PARA 3 LAMPADAS DE 26W |  |  | UN | 134.4 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-887945271-plafon-embutir-aro-recuado-medio-3-lmpadas-bivolt-_JM | 140 | 134.4067 | 134.4067 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.madeiramadeira.com.br/plafon-para-3-lampadas-quadrado-pf107-abalux-223831.html | 134.32
|  | https://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-embutir-3-lampadas-metal-tecnica_88238311 | 128.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 100.1 | MAT. | LUMINARIA L-14 -MINI FIT S1 |  |  | UN | 1509.19 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://lojavirtual.lumini.com.br/produtos/mini-fit-s1 | 1940 | 1509.195 | 1509.195 | NÃO SE APLICA
LUMINI | 11-34375555 | solange@lumini.com.br | 1078.39
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 100.2 | MAT. | LUMINARIA L-25 EMBUTIR COM FOCO DIRECIONÁVEL |  |  | UN | 61.32 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.luzcasa.com.br/Produto--SPOTS---Embutir-Spot-de-Embutir-Alfa-com-Foco-Direcionavel-para-1-Lampada-AR111---Excelencia-da-Luz-versao-3816-4603.aspx | 79.07 | 61.32 | 61.32 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-730827520-spot-embutir-lumidec-er01-p1-lmpada-ar111-ic-_JM | 73.9
|  | http://www.emporioluz.com.br/loja/luminaria-de-embutir-foco-recuado-e-direcionavel-10x10cm.html | 30.99
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 100.3 | MAT. | LAMPADA AR-11 35W |  |  | UN | 92.62 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.intercomrio.com.br/lampada-ar-111-eco-12v-35w-irc-osram-p357/ | 69.8 | 92.6233 | 92.6233 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.lojalabluz.com.br/lampada-halogena-ar111-35w-6-halospot-111-pro-osram.html | 76.72
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-897745893-cmh-35w-ar111-gx85-_JM | 131.35
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 394 | MAT. | FITA DE LED 25W/M |  |  | M | 69.39 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-937995390-fita-led-ip65-127v-25w-6000k-luminatti-_JM | 84.86 | 69.395 | 69.395 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-928451714-fita-led-3528-3000k-24w-48wm-ip67-220v-5-metro-bella-lp052-_JM | 24.46
|  | https://www.santil.com.br/produto/2003807/fita-led-slim-flex-ultra-2400-24wm-12v-2400k-luz-branca-amarelada-2400-lumens-ip20-2metros-432525-brilia | 98.865
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 395 | MAT. | FITA DE LED 14W/M |  |  | M | 45.12 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.andreiluminacao.com.br/fita-de-led-14-4w-m-rgb-220v-ip67-5mts-lp059-bella-iluminacao | 21.18 | 45.125 | 45.125 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.luzaqui.com.br/p/328/FITA-LED-14,4W-M-IP67-3000K---STH4812-30-STELLATECH | 69.07
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 190.1 | MAT. | MODULO AUTONOMO DE EMERGENCIA 35W |  |  | UN | 231.18 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
KBR ELETRONICA | 011.5188-5541 |  | 157.55 | 231.1833 | 231.1833 | NÃO SE APLICA
ELETROTRANSOL | 3531-2200 |  | 251
MAKROSERVICE | 3216-4000 |  | 285
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 190.2 | MAT. | MODULO AUTONOMO DE EMERGENCIA 54W |  |  | UN | 244.61 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
KBR ELETRONICA | 011.5188-5541 |  | 157.55 | 244.6167 | 244.6167 | NÃO SE APLICA
ELETROTRANSOL | 3531-2200 |  | 256.3
MAKROSERVICE | 3216-4000 |  | 320
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 084 | MAT. | LUMINÁRIA L-12 - ESPETO DE JARDIM DE LED |  |  | UN | 343.4 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Embraluz | 11 2478-4585 | tania@embraluz.com.br | 270 | 343.4 | 343.4 | NÃO SE APLICA
|  | https://lojavirtual.lumini.com.br/produtos/rocket-xsm | 570.3
|  | http://www.yamamura.com.br/espeto-led-6w-interlight-yamamura-228036.aspx/p | 189.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 190.3 | MAT. | LUMINARIA L-1 - PLAFONIER DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES |  |  | UN | 1333.05 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Lumini | 11 3437-5555 | solange@lumini.com.br | 1333.0561 | 1333.0561 | 1333.0561 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 190.4 | MAT. | LUMINARIA L-3A - NO FRAME 326 R D/E |  |  | UN | 1063.06 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Lumini | 11 3437-5555 | solange@lumini.com.br | 1063.06 | 1063.06 | 1063.06 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 191.1 | MAT. | LUMINARIA L-23- Mini Dicróico Gesso Normal |  |  | UN | 153.38 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://lojavirtual.lumini.com.br/produtos/mini-eye-r | 404 | 153.3833 | 153.3833 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-878361853-mini-spot-dicroica-fixo-aco-35w-127v-mr11-cromado-kit-5-unid-_JM | 26.7
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-844996236-mini-spot-dicroica-dirigivel-aco-35w-110v-preto-home-line-_JM | 29.45
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 3 | MAT. | SISTEMA DE ÁUDIO, VÍDEO E CENOTECNIA |  |  | UN | 1395300 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
SVA - AILTON |  | sva.ailton@svapro.com.br | 1395300 | 1395300 | 1395300 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 191.2 | MAT. | LUMINARIA L-24- plafonier pendente para uma lâmpada de 7W de potência, LED PAR20 |  |  | UN | 93.22 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.leroymerlin.com.br/pendente-1-lampada-branco-raka-inspire_89323234 | 183.9 | 93.22 | 93.22 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.walmart.com.br/pendente-startec-track-1-lampada-50cm-x-11cm-x-11cm-branco/casa-e-seguranca/iluminacao/lustres-e-pendentes/3939777/pr | 32.85
|  | http://www.casashow.com.br/pendente-teto-aco-1x60w-e27-track-ref-149250000-startec/p | 62.91
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 191.3 | MAT. | Lâmpada de 7W de potência, LED PAR20 |  |  | UN | 23.26 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.iluminim.com.br/lampada-par20-led-7w-bivolt-branca | 29.9 | 23.2667 | 23.2667 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725015258-lampada-led-par20-7w-bivolt-branco-frio-_JM | 17.9
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852380237-led-par20-7w-bivolt-e27-led-star-3000k-branco-quente-_JM | 22
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 191.4 | MAT. | LUMINARIA L-26-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO BRANCO FOSCO TXT |  |  | UN | 808.17 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Lumini | 11 3437-5555 | solange@lumini.com.br | 808.17 | 808.17 | 808.17 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 191.6 | MAT. | LUMINARIA L-27-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO BRANCO FOSCO TXT |  |  | UN | 808.17 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Lumini | 11 3437-5555 | solange@lumini.com.br | 808.17 | 808.17 | 808.17 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 191.7 | MAT. | LUMINARIA L-28-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO BRANCO FOSCO TXT |  |  | UN | 808.18 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Lumini | 11 3437-5555 | solange@lumini.com.br | 808.18 | 808.18 | 808.18 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 191.8 | MAT. | LUMINARIA L-29-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO BRANCO FOSCO TXT |  |  | UN | 808.17 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Lumini | 11 3437-5555 | solange@lumini.com.br | 808.17 | 808.17 | 808.17 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 191.9 | MAT. | LUMINARIA L-30-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO BRANCO FOSCO TXT |  |  | UN | 808.17 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Lumini | 11 3437-5555 | solange@lumini.com.br | 808.17 | 808.17 | 808.17 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 192.1 | MAT. | LUMINARIA L-31-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO BRANCO FOSCO TXT |  |  | UN | 808.17 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Lumini | 11 3437-5555 | solange@lumini.com.br | 808.17 | 808.17 | 808.17 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 3788 | EQUIPAMENTO | LUMINÁRIA L-7 - cornija em gesso, linha contínua simples de luz (ver desenho) Instalação: em forro gesso, fixação através de parafusos ou apoiado sobre a superfície Ref: Veroluz Modelo / Cód.: Perfil para sanca 1x28W / 1x14W |  |  | UN | 98 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Veroluz | 11 5506-4906 | vendas@veroluz.com.br | 98 | 98 | 98 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 3789 | EQUIPAMENTO | LUMINÁRIA L-3B -NO FRAME 218-226 R D/E |  |  | UN | 296.42 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
LUMINI | 11-34375555 | solange@lumini.com.br | 296.42 | 296.42 | 296.42 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1001 | MAT. | PLANTA PERPÉTUA, CAIXA COM 15 UNS |  |  | CX | 38 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-933629815-perpetua-_JM | 75 | 38 | 38 | NÃO SE APLICA
Implant | 3249-3043 |  | 24
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 15
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1002 | MAT. | PLANTA SISAL |  |  | UN | 15 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-798778544-agave-azul-ou-agave-tequilana-sisal-_JM | 10 | 15 | 15 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-856376045-1-muda-agave-azul-tequila-3-ano-_JM | 19
Implant | 3249-3043 |  | 16
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1003 | MAT. | PLANTA ABACAXI DO CERRADO |  |  | UN | 37 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-928285480-muda-de-mini-abacaxi-excelente-para-vasos-_JM | 36 | 37 | 37 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 40
Implant | 3249-3043 |  | 35
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1004 | MAT. | VEDÉLIA |  |  | CX | 6.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-923324578-vedelia-mudas-com-10cm-enviamos-para-todo-brasil-_JM | 4 | 6.3333 | 6.3333 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 3
Implant | 3249-3043 |  | 12
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1005 | MAT. | CLUSIA |  |  | UN | 12.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-912502289-clusias-fluminensis-40cm-kit-4-mudas-_JM | 16.99 | 12.6633 | 12.6633 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 12
Implant | 3249-3043 |  | 9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1006 | MAT. | PLANTA DA VIDA |  |  | UN | 11 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-870898398-suculenta-planta-kalanchoe-daigremontiana-aranto-_JM | 12 | 11 | 11 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 6
Implant | 3249-3043 |  | 15
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1007 | MAT. | TAPETE INGLES |  |  | CX | 91.41 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-907943210-2-mudas-tapete-ingls-apicola-jatai-_JM | 150 | 91.4167 | 91.4167 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-923329137-tapete-ingls-mudas-com-10cm-enviamos-para-todo-brasil-_JM | 59.25
FLORART | 3281-4606 |  | 65
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1008 | MAT. | LASCAS DE PEDRA MIRACEMA |  |  | M2 | 41.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARAGUAIA PAISAGISMO | 981354424 |  | 40 | 41.3333 | 41.3333 | NÃO SE APLICA
FLORART | 3281-4606 |  | 45
Implant | 3249-3043 |  | 39
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1009 | MAT. | AGAVE DRAGÃO |  |  | UN | 23.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715845390-muda-de-agave-attenuata-agave-drago-ideal-para-jardins-_JM | 15 | 23.6667 | 23.6667 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 40
Implant | 3249-3043 |  | 16
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1010 | MAT. | FALSA PATA DE ELEFANTE |  |  | UN | 99.16 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720700242-pata-de-elefante-beaucarnea-recurvata-plantas-mudas-exoticas-_JM | 150 | 99.1667 | 99.1667 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 120
Implant | 3249-3043 |  | 27.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1011 | MAT. | MURICI ANÃO DO CAMPO |  |  | UN | 130 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-718731118-mudas-de-murici-byrsonima-crassifolia-_JM | 60 | 130 | 130 | NÃO SE APLICA
FLORART | 3281-4606 |  | 170
Implant | 3249-3043 |  | 160
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1012 | MAT. | BULBINE |  |  | UN | 6 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-911160203-muda-de-bulbine-bulbine-frutescens-_JM | 5 | 6 | 6 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 1
Implant | 3249-3043 |  | 12
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1013 | MAT. | CARAGUATÁ |  |  | UN | 26.83 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-911089733-caraguata-do-campo-70-cm-2-UNs-leiam-anuncio-_JM | 12.5 | 26.8333 | 26.8333 | NÃO SE APLICA
FLORART | 3281-4606 |  | 33
Implant | 3249-3043 |  | 35
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1014 | MAT. | JATROFA |  |  | UN | 31.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FLOR EXÓTICA | 3241-9735 |  | 30 | 31.6667 | 31.6667 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-927764041-muda-de-jatrofa-jatropha-podagrica-_JM | 27
Implant | 3249-3043 |  | 38
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1015 | MAT. | SINGÔNIO |  |  | CX | 19.43 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-872958934-singnio-caixa-c-12-mudas-_JM | 45.29 | 19.43 | 19.43 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 1
Implant | 3249-3043 |  | 12
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1016 | MAT. | CICLANTUS |  |  | UN | 44 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FLORART | 3281-4606 |  | 35 | 44 | 44 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 75
Implant | 3249-3043 |  | 22
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1017 | MAT. | DRACENA ARBOREA |  |  | UN | 118.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-922699666-muda-de-dracena-arborea-dracena-indivisa-_JM | 216 | 118.6667 | 118.6667 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 80
Implant | 3249-3043 |  | 60
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1019 | MAT. | ZAMIOCULCA |  |  | UN | 25 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-752903875-muda-de-zamioculcas-zamiifolia-_JM | 28 | 25 | 25 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 25
Implant | 3249-3043 |  | 22
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1020 | MAT. | FILODENDRO CORAÇÃO |  |  | UN | 38 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-718731151-mudas-de-filodendro-_JM | 75 | 38 | 38 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-899642044-planta-jiboia-verde-otimas-e-variadas-mudas-2-UNs-_JM | 12
Implant | 3249-3043 |  | 27
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1022 | MAT. | RIPSALIS |  |  | UN | 29 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-790032057-lindo-ripsales-macarro-na-cuia-r-4000-_JM | 40 | 29 | 29 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 30
Implant | 3249-3043 |  | 17
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1025 | MAT. | Alpinia Sanderae |  |  | UN | 22.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FLORART | 3281-4606 |  | 27 | 22.6667 | 22.6667 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 16
Implant | 3249-3043 |  | 25
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1026 | MAT. | Maranta zebrina |  |  | CX | 42.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-923990433-maranta-zebrina-10-mudas-_JM | 73.5 | 42.3333 | 42.3333 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 1
Implant | 3249-3043 |  | 52.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1027 | MAT. | ERVA SALSA |  |  | CX | 24.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
IPE | 3275-1099 |  | 28.5 | 24.3333 | 24.3333 | NÃO SE APLICA
FLORART | 3281-4606 |  | 25
Implant | 3249-3043 |  | 19.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1028 | MAT. | MONSTERA DELICIOSA |  |  | UN | 27.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
IPE | 3275-1099 |  | 35 | 27.3333 | 27.3333 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 30
Implant | 3249-3043 |  | 17
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1030 | MAT. | BABOSA |  |  | UN | 15.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FLORART | 281-4606 |  | 25 | 15.6667 | 15.6667 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706955648-mudas-de-aloe-vera-barbadensis-miller-babosade-20-a-30-cms-_JM | 10
Implant | 3249-3043 |  | 12
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1031 | MAT. | LANÇA DE SÃO JORGE |  |  | UN | 14.1 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-827679642-muda-lanca-de-so-jorge-sansevieria-cilyndrica-15-a-30cm-_JM | 13.3 | 14.1 | 14.1 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 20
Implant | 3249-3043 |  | 9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1032 | MAT. | MARANTA ARARUTA |  |  | CX | 78 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-857255311-muda-de-araruta-maranta-arundinacea-8-a-20cm-promoco-_JM | 163.5 | 78 | 78 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-731989771-mudas-de-araruta-_JM | 18
Implant | 3249-3043 |  | 52.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1033 | MAT. | SEIXO DE RIO CINZA |  |  | SC | 21 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FLORART | 281-4606 |  | 25 | 21 | 21 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 20
Implant | 3249-3043 |  | 18
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1035 | MAT. | SEIXO PRETO |  |  | SC | 21 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FLORART | 281-4606 |  | 25 | 21 | 21 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 20
Implant | 3249-3043 |  | 18
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1037 | MAT. | PEDRAS BRUTAS ALMOFADADAS |  |  | UN | 35.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FLORART | 281-4606 |  | 42 | 35.6667 | 35.6667 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 30
Implant | 3249-3043 |  | 35
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/17 | MAT. | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-280, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA, Vazão: 5.932 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,94 Kw, Peso: 200 kg |  |  | UN | 5049.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 4985 | 5049.3333 | 5049.3333 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 4963
CENTRO VENT | (11) 2636-2070 | comercial@centrovent.com.br | 5200
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/18 | MAT. | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,1 Kw, Peso: 120 kg |  |  | UN | 2714 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 2605 | 2714 | 2714 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 2859
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 2678
Obs: valores totais de três UNs da caixa da ventilação acima especificada
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/19 | MAT. | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 55 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,47 Kw, Peso: 120 kg |  |  | UN | 2925.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 2800 | 2925.3333 | 2925.3333 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 2967
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 3009
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/20 | MAT. | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.198 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 120 kg |  |  | UN | 1900 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 1569 | 1900 | 1900 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 2234
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 1897
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/21 | MAT. | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 180, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 2.220 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,74 Kw, Peso: 90 kg |  |  | UN | 1904.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 1604 | 1904.3333 | 1904.3333 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 2000
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 2109
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/22 | MAT. | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 224, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.260 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 150 kg |  |  | UN | 1865.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 1604 | 1865.6667 | 1865.6667 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 1845
POLY VENT | (11) 4016-1966 | polyvent@polyvent.com.br | 2148
Obs: valores totais de duas UNs da caixa da ventilação acima especificada
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/23 | MAT. | EXAUSTOR , MODELO: ILD-560, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 18.280 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 660 kg |  |  | UN | 7924.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 7600 | 7924.3333 | 7924.3333 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 8541
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 7632
Obs: valores totais de quatro UNs da caixa da ventilação acima especificada
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/24 | MAT. | VENTILADOR DE PRESSURIZAÇÃO, MODELO ILD-560 , FABRICANTE: PROJELMEC, VAZÃO: 18.200 M³/H |  |  | UN | 9066 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 8200 | 9066 | 9066 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 8478
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 10520
Obs: valores totais de doze UNs do ventilador acima especificada, sendo seis operantes e seis reservas
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/25 | MAT. | EXAUSTOR , MODELO: CSD-630, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 20.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 450 kg |  |  | UN | 3226.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 3564 | 3226.3333 | 3226.3333 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 2876
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 3239
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/26 | MAT. | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-400, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 9.288 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 3,7 Kw, Peso: 380 kg, FILTRAGEM: F5 |  |  | UN | 2701.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 2639 | 2701.3333 | 2701.3333 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 2897
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 2568
Obs: valores totais de duas UNs do gabinete acima especificado.
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/27 | MAT. | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-160, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 1.223 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 100 kg, FILTRAGEM: F5 |  |  | UN | 1730.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 1569 | 1730.3333 | 1730.3333 | NÃO SE APLICA
NOVA EXAUSTORES | (11) 2943-4409 | vendas@novaexaustores.com.br | 1890
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 1732
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/28 | MAT. | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-500, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 17.772 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 7,4 Kw, Peso: 480 kg, FILTRAGEM: F5 |  |  | UN | 7277.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 7284 | 7277.3333 | 7277.3333 | NÃO SE APLICA
POLY VENT | (11) 4016-1966 | polyvent@polyvent.com.br | 6894
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 7654
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 011638/29 | MAT. | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-450, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 13.410 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 390 kg, FILTRAGEM: F5 |  |  | UN | 6542 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | (61) 99966-5102 | dualclima@me.com - Eng. Sérgio Kalinowski | 6089 | 6542 | 6542 | NÃO SE APLICA
POLY VENT | (11) 4016-1966 | polyvent@polyvent.com.br | 6237
MOTOVENT | (11) 5976-5010 | motovent@motovent.com.br | 7300
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 8960/17-0 | MAT. | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-355, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA, Vazão: 8.528 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 270 kg |  |  | UN | 2209.12 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
BERLINER LUFT - GAM 3 | (61) 3388-5532 | gam3representacao@gmail.com | 1603.36 | 2209.12 | 2209.12 | NÃO SE APLICA
REFRIGERAÇÃO EVERCOLD | (11) 3666-2391 | vendas@refrigeracaoevercold.com.br | 2679
OTAM - SOLER PALAU | (11) 3539-5315 | coemrcialbrgo@solerpalau.com | 2345
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 8960/17-1 | MAT. | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 1.500 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,76 Kw, Peso: 20 kg |  |  | UN | 2144.34 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
BERLINER LUFT - GAM 3 | (61) 3388-5532 | gam3representacao@gmail.com | 1545.04 | 2144.3467 | 2144.3467 | NÃO SE APLICA
REFRIGERAÇÃO EVERCOLD | (11) 3666-2391 | vendas@refrigeracaoevercold.com.br | 2234
OTAM - SOLER PALAU | (11) 3539-5315 | coemrcialbrgo@solerpalau.com | 2654
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 8960/17-2 | MAT. | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 1.542 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg |  |  | UN | 2144.34 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
BERLINER LUFT - GAM 3 | (61) 3388-5532 | gam3representacao@gmail.com | 1545.04 | 2144.3467 | 2144.3467 | NÃO SE APLICA
REFRIGERAÇÃO EVERCOLD | (11) 3666-2391 | vendas@refrigeracaoevercold.com.br | 2234
OTAM - SOLER PALAU | (11) 3539-5315 | coemrcialbrgo@solerpalau.com | 2654
Obs: Mesmas caracterísitcas da caixa anterior, preços se repetiram nas cotações
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 8960/17-3 | MAT. | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 936m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg |  |  | UN | 1691.85 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
BERLINER LUFT - GAM 3 | (61) 3388-5532 | gam3representacao@gmail.com | 1490.24 | 1691.8578 | 1691.8578 | NÃO SE APLICA
REFRIGERAÇÃO EVERCOLD | (11) 3666-2391 | vendas@refrigeracaoevercold.com.br | 1775.3333
OTAM - SOLER PALAU | (11) 3539-5315 | coemrcialbrgo@solerpalau.com | 1810
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 16181/17 | MAT. | EXAUSTOR , MODELO: MURO 150B, FABRICANTE: MULTIVAC, PRESSÃO ESTÁTICA: 3.5 MMCA, Vazão: 250 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,06 Kw, Peso: 1 kg |  |  | UN | 195 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MUTIVAC | (19) 4042-6414 | vendas@multivac.com.br | 150 | 195 | 195 | NÃO SE APLICA
LDM VENTILADORES | (11) 3313-0182 |  | 250
CONEXÃO | (62) 3310-2865 | vendas2@conexao.net | 185
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1618 | MAT. | CAIXA 4X4 PARA PISO ELEVADO |  |  | UN | 11.81 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.magazinedoinox.com.br/jogos-de-ferramentas-e-organizadores/caixa-de-piso-em-aluminio-4x2-com-rosca-bsp-tramontina-000003201.html?gclid=EAIaIQobChMI3oD4oonz1wIVwQeRCh074ADeEAYYAyABEgLKRvD_BwE | 11.06 | 11.8167 | 11.8167 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.walmart.com.br/item/4178425/sk?utm_source=google-pla&adtype=pla&utm_medium=ppc&utm_term=4178425&utm_campaign=casa+4178425 | 10.9
|  | https://www.leroymerlin.com.br/caixa-para-piso-baixa-4x2-1-2-tramontina_85313480 | 13.49
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/17 | MAT. | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg |  |  | UN | 1117.96 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1144.05 | 1117.969 | 1117.969 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 979.8571
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 1230
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/18 | MAT. | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 875 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 19 kg |  |  | 1 UND | 1825.5 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1709.5 | 1825.5 | 1825.5 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 1813
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 1954
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/19 | MAT. | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: 42LUCAO22515LC, FABRICANTE: CARRIER, CAPACIDADE TÉRMICA: 5.533 Kcal/h, Vazão: 1080 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 3 mmCA, Peso: 32 kg |  |  | UN | 3418 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 3284 | 3418 | 3418 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 3456
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 3514
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/20 | MAT. | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO:ICH-DX-VTS-30, FABRICANTE: TROX, CAPACIDADE TÉRMICA: 91.500 Kcal/h, Vazão: 16.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 mmCA, Classe de filtragem: F5, Peso: 570 kg |  |  | UN | 20556.5 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 18765 | 20556.5 | 20556.5 | NÃO SE APLICA
TROX DO BRASIL | (11) 3037-3900 | contato@troxdobrasil.com.br | 22348
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/21 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: TSN-CO72YNW5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 425 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Peso: 10 kg |  |  | UN | 1053 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1044 | 1053 | 1053 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 995
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 1120
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/22 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 522 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg |  |  | UN | 1953 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1864 | 1953 | 1953 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 1856
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 2139
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/23 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg |  |  | UN | 1083.9 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1068.45 | 1083.9 | 1083.9 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 1003.25
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 1180
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/24 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 672 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg |  |  | UN | 3013.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 2896 | 3013.3333 | 3013.3333 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 2944
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 3200
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/25 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.870 Kcal/h, Vazão: 660 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg |  |  | UN | 2064.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 2000 | 2064.6667 | 2064.6667 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 1894
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 2300
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/26 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GBGA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h, Vazão: 1.938 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,45 Kw, Peso: 38 kg |  |  | UN | 7314.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 6800 | 7314.3333 | 7314.3333 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 7354
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 7789
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/27 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTLC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.020 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 27 kg |  |  | UN | 3309.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 3216 | 3309.3333 | 3309.3333 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 3125
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 3587
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/28 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSEL2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 9 kg |  |  | UN | 1732.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1613 | 1732.3333 | 1732.3333 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 1784
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 1800
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/29 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTUC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 600 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 18 kg |  |  | UN | 1675 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1662 | 1675 | 1675 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 1574
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 1789
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/30 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 798 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg |  |  | UN | 2830 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 2876 | 2830 | 2830 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 2614
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 3000
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/31 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: URNU96GBBA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24.080 Kcal/h, Vazão: 4320m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg |  |  | UN | 13498 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 13600 | 13498 | 13498 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 12894
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 14000
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/32 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GCFU2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.080m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg |  |  | UN | 3071.84 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 3100 | 3071.8417 | 3071.8417 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 2831.525
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 3284
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/33 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.408 Kcal/h, Vazão: 480m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg |  |  | UN | 1627.9 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1506.7 | 1627.9 | 1627.9 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 1612
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 1765
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/34 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTPC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1020m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg |  |  | UN | 2928.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 2830 | 2928.6667 | 2928.6667 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 2912
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 3044
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/35 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU48GVLA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 12.100 Kcal/h, Vazão: 2725 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg |  |  | UN | 6760.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 6171 | 6760.6667 | 6760.6667 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 6897
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 7214
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/36 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.900 Kcal/h, Vazão: 420 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg |  |  | UN | 982.97 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 988.93 | 982.9767 | 982.9767 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 948
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 1012
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/37 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.420 Kcal/h, Vazão: 492 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg |  |  | UN | 1438 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1400 | 1438 | 1438 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 1436
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 1478
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/38 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg |  |  | UN | 2262 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 2136 | 2262 | 2262 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 2200
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 2450
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/39 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU28GBGA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 7.100 Kcal/h, Vazão: 1554 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,35 Kw, Peso: 38 kg |  |  | UN | 4960.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 4769 | 4960.3333 | 4960.3333 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 4800
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 5312
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/40 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.100 Kcal/h, Vazão: 576 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 26 kg |  |  | UN | 1849.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 1732 | 1849.3333 | 1849.3333 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 1812
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 2004
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/41 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.100 Kcal/h, Vazão: 960 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 27 kg |  |  | UN | 3005.05 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 2828.15 | 3005.05 | 3005.05 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 2987
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 3200
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 15232/42 | MAT. | UN EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.800 Kcal/h, Vazão: 780 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,0150 Kw, Peso: 27 kg |  |  | UN | 2884.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POLOAR | (62) 3095-4552 | vendas.go@poloar.com.br | 2672 | 2884.3333 | 2884.3333 | NÃO SE APLICA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 2881
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 3100
Obs: já está incluída a UN condensadora no custo final
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24837 | MAT. | GRELHA P/PRESSURIZAÇÃO DE ESCADA, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 625 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 159.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 156 | 159.3333 | 159.3333 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 174
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 148
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24838 | MAT. | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 90.83 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 89 | 90.8333 | 90.8333 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 96
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 87.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24839 | MAT. | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 85.45 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 85.5 | 85.45 | 85.45 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 88.45
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 82.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24840 | MAT. | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 79.69 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 78.45 | 79.6967 | 79.6967 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 82.3
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 78.34
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24841 | MAT. | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 525 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 103.76 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 106.5 | 103.7667 | 103.7667 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 104.8
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 100
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24842 | MAT. | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 106.57 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 104.6 | 106.5767 | 106.5767 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 110.35
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 104.78
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24843 | MAT. | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 325 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 112.26 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 112.3 | 112.2667 | 112.2667 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 114
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 110.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24844 | MAT. | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 625 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 121.79 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 121.25 | 121.79 | 121.79 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 124.8
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 119.32
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24845 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 100 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 128.4 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 125 | 128.4 | 128.4 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 132
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 128.2
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24846 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 300 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 141.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 132 | 141.6667 | 141.6667 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 145
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 148
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24847 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 167.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 156 | 167.6667 | 167.6667 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 181
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 166
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24848 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 181 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 180 | 181 | 181 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 185
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 178
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24849 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 200 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 175 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 169 | 175 | 175 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 175
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 181
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24850 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 173.59 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 172 | 173.5967 | 173.5967 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 180
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 168.79
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24851 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 1255 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 569.89 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 536 | 569.89 | 569.89 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 618.9
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 554.77
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24852 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 555 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 507.99 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 489.34 | 507.9967 | 507.9967 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 556
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 478.65
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24853 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 255 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 326.01 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 313.45 | 326.0167 | 326.0167 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 352
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 312.6
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24854 | MAT. | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 797 X 397 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 157.22 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 154.0264 | 157.2255 | 157.2255 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 162.45
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 155.2
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24855 | MAT. | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 297 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 38.32 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 36.07 | 38.3233 | 38.3233 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 42
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 36.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24856 | MAT. | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 397 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 46.65 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 46.8 | 46.6533 | 46.6533 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 48.86
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 44.3
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24857 | MAT. | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4, REFERÊNCIA: TROX |  |  | M | 65.38 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 66.3594 | 65.3897 | 65.3897 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 68
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 61.8098
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24858 | MAT. | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4-AK-M, REFERÊNCIA: TROX |  |  | M | 59.97 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 58 | 59.9766 | 59.9766 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 62.3
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 59.6299
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24859 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 500 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 238.11 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 236 | 238.1167 | 238.1167 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 250
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 228.35
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24860 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 149.06 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 146.8 | 149.0667 | 149.0667 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 152.4
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 148
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24861 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 225.48 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 224 | 225.4833 | 225.4833 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 232.45
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 220
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24862 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 192.44 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 193 | 192.4467 | 192.4467 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 197.8
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 186.54
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24864 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 193.98 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 192 | 193.9833 | 193.9833 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 203.45
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 186.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24865 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 257.53 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 256 | 257.5333 | 257.5333 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 264.6
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 252
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24866 | MAT. | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 625 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 84.65 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 85.2 | 84.65 | 84.65 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 86.4
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 82.35
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24867 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 305 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 335.46 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 335.84 | 335.4667 | 335.4667 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 342.56
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 328
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24868 | MAT. | GRELHA P/AR EXTERNO, MODELO: AH-O/DG,DIMENSÕES: 225 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 73.68 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 72.34 | 73.68 | 73.68 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 76.3
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 72.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24869 | MAT. | GRELHA DE VENTILAÇÃO, MODELO: VTA-A,DIMENSÕES: 1025 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 211.54 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 220 | 211.54 | 211.54 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 225
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 189.62
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24870 | MAT. | VENEZIANA P/VENTILAÇÃO (EXAUSTÃO), MODELO: AWG, DIMENSÕES: 1985 X 825 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 1234.45 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 1234 | 1234.45 | 1234.45 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 1345.68
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 1123.67
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24871 | MAT. | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 797 X 515 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 536.45 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 544.12 | 536.45 | 536.45 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 552.45
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 512.78
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24872 | MAT. | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 2449 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX |  |  | CJ | 3237.19 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 3160.51 | 3237.1933 | 3237.1933 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 3541.75
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 3009.32
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24873 | MAT. | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 3062 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX |  |  | CJ | 4335.45 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 4325.49 | 4335.4533 | 4335.4533 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 4465.87
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 4215
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24874 | MAT. | REGISTRO TIPO DAMPER P/ VENTILAÇÃO, MODELO: JN-B, DIMENSÕES: 2.220 X 345 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 678.13 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 668.94 | 678.1333 | 678.1333 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 712.34
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 653.12
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24875 | MAT. | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 1.024 X 415 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 1484.38 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 1456 | 1484.3867 | 1484.3867 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 1538.46
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 1458.7
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24876 | MAT. | GRELHA DE EXAUSTÃO, MODELO: AH-O/AG,DIMENSÕES: 325 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 85.98 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 86.4 | 85.9867 | 85.9867 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 88.9
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 82.66
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24879 | MAT. | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 110.37 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 110.5 | 110.3733 | 110.3733 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 112.3
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 108.32
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24880 | MAT. | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 125.2 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 122.34 | 125.2067 | 125.2067 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 128.5
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 124.78
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24881 | MAT. | REGISTRO P/ EXAUSTÃO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 182.63 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 181 | 182.6367 | 182.6367 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 184.55
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 182.36
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24882 | MAT. | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-2-AK-M, REFERÊNCIA: TROX |  |  | M | 30.67 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 30.52 | 30.6736 | 30.6736 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 31.2245
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 30.2764
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24883 | MAT. | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO, MODELO: VSD35-1-AK-M, REFERÊNCIA: TROX |  |  | M | 28.44 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 26.89 | 28.4498 | 28.4498 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 30.5323
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 27.927
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24884 | MAT. | GRELHA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 525 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 226.91 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 226 | 226.9167 | 226.9167 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 234.3
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 220.45
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24885 | MAT. | GRELHA DE PORTA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AGS-T,DIMENSÕES: 325 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA |  |  | UN | 74.86 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 72 | 74.8667 | 74.8667 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 84
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 68.6
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24886 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 78.25 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 76.52 | 78.2592 | 78.2592 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 82.14
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 76.1175
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24887 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 139.44 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 136.2 | 139.44 | 139.44 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 142.5
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 139.62
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24888 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 157.63 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 154.58 | 157.6333 | 157.6333 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 160.32
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 158
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24890 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 323.52 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 312 | 323.5267 | 323.5267 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 332.48
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 326.1
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24891 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UN | 227.81 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 220 | 227.8137 | 227.8137 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 234.532
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 228.909
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24892 | MAT. | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-2, REFERÊNCIA: TROX |  |  | M | 17.37 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 16.9 | 17.3733 | 17.3733 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 18.12
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 17.1
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24893 | MAT. | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-1, REFERÊNCIA: TROX |  |  | M | 17.57 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROPICAL | (62) 3233-6943 | tropicalgrelhas@gmail.com - Sylmara | 17.1498 | 17.5732 | 17.5732 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | (61) 3363-7172 | flavio@retecisolamentos.com.br - Flávio Lima | 18.3498
YVYTU AR | (41) 3283-7038 | vendas@yvytuar.com - Ana Marta | 17.2199
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1831-17 | MAT. | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA , DIMENSÕES: 2,00 X 1,20 MT , # 20 |  |  | UN | 112.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FERRAGISTA BRASIL | (62) 3310-6380 | ferragistabrasil@ferragistabrasil.com.br | 115 | 112.3333 | 112.3333 | NÃO SE APLICA
PERFINASA | (62) 3237-1401 | d.soares@perfinasa.com.br | 108
CASA DAS CHAPAS | (62) 3255-8700 | luis.vendas@casadaschapas.com.br | 114
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1831-18 | MAT. | CANTO PWI TDC 25 / 20 MM |  |  | UN | 0.13 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POWERMATIC | (11)3017-3800 | agna@powermatic.com.br | 0.12 | 0.13333 | 0.13333 | NÃO SE APLICA
FRIOSHOPPING | (12) 3204-5257 | vendas@frioshopping.com.br | 0.15
VEMAX | (11)2691 - 9288 | vemax@vemaxtecnologia.com.br | 0.13
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1831-19 | MAT. | GRAMPO TDC 25 / 20 MM |  |  | UN | 0.1 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POWERMATIC | (11)3017-3800 | agna@powermatic.com.br | 0.08 | 0.1 | 0.1 | NÃO SE APLICA
FRIOSHOPPING | (12) 3204-5257 | vendas@frioshopping.com.br | 0.1
VEMAX | (11)2691 - 9288 | vemax@vemaxtecnologia.com.br | 0.12
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1831-20 | MAT. | FLANGE TDC 25 / 20 MM |  |  | UN | 0.12 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
POWERMATIC | (11)3017-3800 | agna@powermatic.com.br | 0.12444 | 0.128 | 0.128 | NÃO SE APLICA
FRIOSHOPPING | (12) 3204-5257 | vendas@frioshopping.com.br | 0.12178
VEMAX | (11)2691 - 9288 | vemax@vemaxtecnologia.com.br | 0.13778
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1831-21 | MAT. | FITA ADESIVA ALUMINIZADA 48 mm X 40 m |  |  | UN | 4.74 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 4.165 | 4.7417 | 4.7417 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 5.26
FRIOSHOPPING | (12) 3204-5257 | vendas@frioshopping.com.br | 4.8
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 227 | MAT. | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/4" - 0,8 MM (1/32") |  |  | M | 7.96 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 8.66 | 7.9633 | 7.9633 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 7.95
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 7.28
Obs: Panqueca com 15 metros de tubo por UN
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 228 | MAT. | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 3/8" - 0,8 MM (1/32") |  |  | M | 10.56 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 10.59 | 10.5667 | 10.5667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 10.67
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 10.44
Obs: Panqueca com 15 metros de tubo por UN
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 229 | MAT. | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 5/8" - 0,8 MM (1/32") |  |  | M | 17.73 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 16.8637 | 17.7363 | 17.7363 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 18.7467
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 17.5986
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 230 | MAT. | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/2" - 0,8 MM (1/32") |  |  | M | 3.05 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 2.9333 | 3.0558 | 3.0558 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 3.1473
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 3.0867
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 9229.1 | MAT. | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/4" - 1.2 MM (1/16") |  |  | M | 8.13 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 7.6667 | 8.1378 | 8.1378 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 7.82
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 8.9267
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 9229.2 | MAT. | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/2" - 1.2 MM (1/16") |  |  | M | 7.96 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 7.8667 | 7.9648 | 7.9648 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 8.3867
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 7.6411
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 9980.1 | MAT. | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 96 MODULOS COM BARRAMENTO F/N/T - COM BANDEJA EXTRAÍVEL – IP 40 - REDE BAIXA TENSÃO INTERNA - CEMAR, PIALLEGRAND, SIEMENS, SCHNEIDER. |  |  | UN | 2395.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ELETROTRANSOL | 3531-2200 |  | 1986 | 2395.3333 | 2395.3333 | NÃO SE APLICA
MAKROSERVICE | 3216-4000 |  | 2650
ELETROENERGIA | 3254-8000 |  | 2550
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 9980.2 | MAT. | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 72 MODULOS COM BARRAMENTO F/N/T - COM BANDEJA EXTRAÍVEL – IP 40 - REDE BAIXA TENSÃO INTERNA - CEMAR, PIALLEGRAND, SIEMENS, SCHNEIDER. |  |  | UN | 1845.63 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ELETROTRANSOL | 3531-2200 |  | 1476.9 | 1845.6333 | 1845.6333 | NÃO SE APLICA
MAKROSERVICE | 3216-4000 |  | 1960
ELETROENERGIA | 3254-8000 |  | 2100
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 9980.3 | MAT. | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 64 MODULOS COM BARRAMENTO F/N/T - COM BANDEJA EXTRAÍVEL – IP 40 - REDE BAIXA TENSÃO INTERNA - CEMAR, PIALLEGRAND, SIEMENS, SCHNEIDER. |  |  | M2 | 1438.3 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ELETROTRANSOL | 3531-2200 |  | 1476.9 | 1438.3 | 1438.3 | NÃO SE APLICA
MAKROSERVICE | 3216-4000 |  | 1288
ELETROENERGIA | 3254-8000 |  | 1550
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 9980.4 | MAT. | MINI-DISJUNTOR IEC NBR 60898 - NBR 60947-2 CURVA C UNIPOLAR 4A - TENSÃO ISOLAMENTO 500V - CLASSE DE LIMITAÇÃO = 3 - REDE BAIXA TENSÃO INTERNA - PARCIAL - FABRICANTES: MERLIN GERIN (SCHNEIDER), PIALLEGRAND, SIEMENS, GE. |  |  | M2 | 20.5 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-874781554-disjuntor-mdw-curva-c-de-2a-ate-6a-monopolar-weg-_JM | 20 | 20.5 | 20.5 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-818130922-disjuntor-monopolar-termomagnetico-4a-abb-_JM | 9.5
|  | https://www.eletricapaulista.com.br/disjuntor-unipolar-4a-weg | 32
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 9980.5 | MAT. | banheira inox de embutir hidronox ou similar |  |  | M2 | 567.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | http://www.hidronox.com.br/produto/banheira-inox-embutir-bercario-medindo-70x45x2023-hidronox/75761 | 544 | 567.3333 | 567.3333 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.americanas.com.br/produto/28093881/banheira-em-aco-inox-75x40x20cm-construinox?WT.srch=1&cor=Inox&epar=bp_pl_00_go_pla_rlsa_novos_gmv&gclid=EAIaIQobChMIhcHdmZKF2AIVBgmRCh3UCwW-EAQYASABEgKBp_D_BwE&opn=YSMESP&sellerId=21995844000190 | 579
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-777764644-banheira-em-aco-inox-para-bercarios-escolas-e-maternidades-_JM | 579
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 280 | MAT. | RIPADO DE MADEIRA |  |  | M2 | 215 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ART DECK | 62.3093-1986 |  | 189 | 215 | 215 | NÃO SE APLICA
OWA BRASIL | 011.4072-8200 |  | 240.25
DIVIART | 062.3287-0319 |  | 215.75
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 419 | MAT. | MODULO DE CONSOLIDAÇÃO PARA PISO ELEVADO |  |  | UN | 412.21 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
HORUS |  |  | 412.21 | 412.21 | 412.21 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 125 | MATERIAL | Poltrona de auditório com acabamento em amdeira com tecido de fibra sintética |  |  | UN. | 1228 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Inside Office-Diplac -representante | 3285-5581 | GOIÂNIA - MATRIZ: AVENIDA ANHANGUERA Nº10954 ESPLANADA DOS ANICUNS GOIÂNIA – GO CEP: 74.433-020 | 1283 | 1228 | 1228 | NÃO SE APLICA
krastrup-equivalente | 11 991 725 633 | kastrupsp@gmail.com | 1150
Ind e Com de Poltronas Santa Clara | 11-20200930 | RUA JOÃO BIZARRO DA NAVE, 256 - VILA DIVA - SÃO PAULO | 1251
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2018.1 | MATERIAL | Divisória em MDP espessura 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e bordas em pvc painel cego piso ao teto |  |  | UN. | 386.32 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Divhouse Comercio e Serviços Ltda | (61) 3345-7330 |  | 270.97 | 386.3233 | 386.3233 | NÃO SE APLICA
JR Comércios e Vidros Ltda | (61) 3459-3375 |  | 290
design divisórias | 61.98222-5202 |  | 598
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2018.2 | MATERIAL | Divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e vidro laminado(3mm+pvb+3mm) bordas em pvc painel cego/vidro/painel cego piso ao teto, conforme projeto específico. |  |  | UN. | 590.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Divhouse Comercio e Serviços Ltda | (61) 3345-7330 |  | 439 | 590.3333 | 590.3333 | NÃO SE APLICA
JR Comércios e Vidros Ltda | (61) 3459-3375 |  | 480
design divisórias | 61.98222-5202 |  | 852
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2018.3 | MATERIAL | Porta para divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado , painel cego, 90x210 cm. |  |  | UN. | 1356.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Divhouse Comercio e Serviços Ltda | (61) 3345-7330 |  | 1300 | 1356.6633 | 1356.6633 | NÃO SE APLICA
JR Comércios e Vidros Ltda | (61) 3459-3375 |  | 969.99
design divisórias | 61.98222-5202 |  | 1800
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO M001 | MATERIAL | MOBILIÁRIO-PROPOSTA COMPLETA |  |  | UN. | NÃO SE APLICA | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CORETO-contato : Karine | 9977-2535 |  | 4850364.17 |  | 4850364.17 | NÃO SE APLICA
Senador Ofice-contato:Vanessa | 3942-3020 |  | 4980380
Executiva-contato: Cabral | 3233-5827 |  | 4930000
OBS: APENAS UMA PARTE DA PESQUISA FOI UTILIZADA NO ORÇAMENTO (REDUÇÃO DE ESCOPO), SENDO AS MÉDIAS OS VALORES UTILIZADOS NAS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 022 | MAT | Alarme para Sanitário de Deficiente PNE Audiovisual sem fio (Wireless) com uma botoeira anti-pânico (dupla) |  |  | UN | 362.3 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-897186088-alarme-para-sanitario-de-deficiente-pne-audiovisual-_JM | 290 | 362.3 | 362.3 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-911358679-alarme-audiovisual-sem-fio-e-adesivo-indicador-nbr9050-_JM | 366.9
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-945020049-kit-alarme-audiovisual-pne-emergncia-sem-fio-nbr-9050-_JM | 430
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 54101 | MAT | Disjuntor Dr Bipolar Fuga Diferencial Residual 2p 16a 30ma |  |  | UN | 90.05 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-784430687-disjuntor-dr-bipolar-fuga-diferencial-residual-2p-16a-30ma-_JM | 55 | 90.05 | 90.05 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.americanas.com.br/produto/26676267/dispositivo-dr-bipolar-5sm1-b16a-siemens?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI17yKkLK13QIVxQqRCh1noAc8EAYYAiABEgLI2PD_BwE&opn=YSMESP&sellerId=77044618000188 | 166.15
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1091062049-disjuntor-dr-bipolar-fuga-diferencial-residual-2p-16a-30ma-_JM | 49
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 080 | MAT | SENSOR DE PRESENÇA ULTRASSONICO/INFRAVERMELHO |  |  | UN | 80.43 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-737632711-sensor-de-presenca-ultra-sensivel-ultra-snico-_JM | 53 | 80.4333 | 80.4333 | NÃO SE APLICA
LEROY MERLIN | (62) 4020-5376 |  | 114
ELETROTRANSOL | 3531-2200 |  | 74.3
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 22007 | MAT | PISO ELEVADO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 60X60 |  |  | UN | 426.74 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
SERVIÇO
MARTORELLI | 011.2157-8080/8081 |  | 470.32 | 426.745 | 426.745
MS CONSTRUPLUS | 011.2228-5161 |  | 383.17
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 22006 | MAT | PISO ELEVADO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 60X60 |  |  | UN | 426.74 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
SERVIÇO
MARTORELLI | 011.2157-8080/8081 |  | 470.32 | 426.745 | 426.745
MS CONSTRUPLUS | 011.2228-5161 |  | 383.17
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2201 | MAT | ETA 5000L/H |  |  | UN | 28920 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
SERVIÇO
|  | http://aquastore.web7097.uni5.net/produto/eta-compacta-de-5-m3h/ | 14980 | 28920 | 28920
ALFAMEC | 011.4991-5000 |  | 42860
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2202 | MAT | ELEVADOR TIPO A - PARA 11 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S- INSTALADO |  |  | UN | 195000 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
SERVIÇO
OTIS | 4008-0444 |  | 195000 | 195000 | 195000
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2203 | MAT | ELEVADOR TIPO B - PARA 10 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S- INSTALADO |  |  | UN | 195000 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
SERVIÇO
OTIS | 4008-0444 |  | 195000 | 195000 | 195000
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2204 | MAT | ELEVADOR TIPO C - PARA 18 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S- INSTALADO |  |  | UN | 255000 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
SERVIÇO
OTIS | 4008-0444 |  | 255000 | 255000 | 255000
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2205 | MAT | ELEVADOR TIPO D - PARA 4 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S- INSTALADO |  |  | UN | 219000 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
SERVIÇO
OTIS | 4008-0444 |  | 219000 | 219000 | 219000
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 398 | MAT. | ACM |  |  | UN | 182 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARTA ALUMINIO | 3206-8811 |  | 180 | 182 | 182 | NÃO SE APLICA
IMAGEM DIGITAL | 982452191 |  | 176
DUARTE LUMINOSOS | 1122537144 |  | 190
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 406 | MAT. | NOBREAK 400kVA/360kW |  |  | UN | 622500 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
LOJA DOS NOBREAKS | 011.3445-7557 |  | 650000 | 622500 | 622500 | NÃO SE APLICA
NOBREAKCIA-MIRIAN RIOS | 062.3285-4489 |  | 595000
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 407 | MAT. | Disjuntor SF6 |  |  | UN | 16800 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  |  |  | 16800 | 16800 | NÃO SE APLICA
BEGHIM | 011.2942-4500 |  | 16800
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 409 | MAT. | Relé Sepam S42 (10 entradas lógicas, 8 saída a relé, editor de equações lógicas, 1 porta de comunicação, 16 entradas para sensores de temperatura) |  |  | UN | 8666.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1017678819-sepam-1000-plus-s42-avancado-ref-59682md24250vcc-_JM | 9200 | 8666.6667 | 8666.6667 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083470680-sepam-1000-plus-s42-avancado-schneider-_JM | 9000
ELETROENERGIA | 3254-8012 |  | 7800
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 410 | MAT. | Relé Sepam S20 (10 entradas lógicas, 8 saídas de relé, 1 porta de comunicação, 8 entradas para sensores de temperatura) |  |  | UN | 3210 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1165848112-rele-de-proteco-s20-avancado-com-display-_JM | 3900 | 3210 | 3210 | NÃO SE APLICA
MAKRO SERVICE | 3216-4080 |  | 2880
ELETROENERGIA | 3254-8000 |  | 2850
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 413 | MAT. | Quadro metálico auto portante 2100x1200x800mm |  |  | UN | 6206.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1071553392-painel-eletrico-modular-2200-100-a-x-1200-l-x-800-_JM?quantity=1 | 5250 | 6206.6667 | 6206.6667 | NÃO SE APLICA
ELETROTRANSOL | 35312213 |  | 6550
ELETROENERGIA | 3254-8000 |  | 6820
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 414 | MAT. | Grupo gerador 450kVA, com tanque de combustível e QTA instalado. |  |  | UN | 180080 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690181066-gerador-diesel-de-450-kva-automatico-completo-_JM?quantity=1 | 176000 | 180080 | 180080 | NÃO SE APLICA
SOTO FILHOS | 017.3012-6130 |  | 189000
GENSETEC |  | https://www.gensetec.com.br/geradores-de-energia-a-diesel/grupo-gerador-himoinsa-scania-hsw-450-t6b-450-kva | 175240
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 415 | MAT. | Disjuntor termomagnético tripolar 1200A 20kA. |  |  | UN | 2060 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1091988174-disjuntor-tripolar-1200a-_JM?quantity=1 | 1400 | 2060 | 2060 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-869005462-disjuntor-tripolar-square-d-1200a-_JM | 3200
ELETROTRANSOL | 35312213 |  | 1580
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 416 | MAT. | Disjuntor a vácuo motorizado compacto on board com tc,tp e proteção secundária, classe de tensão 15kV, capacidade de intersimetrica 20kA. |  |  | UN | 16448.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Simecol - Mariana | 48.3046-9616 |  | 15540 | 16448.6667 | 16448.6667 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1092457283-disjuntor-a-vacuo-15kv-630a-25ka-cmuller-_JM | 12906
ELETROTRANSOL | 35312213 |  | 20900
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 417 | MAT. | Elo fusível força 40k. |  |  | UN | 11.53 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-860204059-elo-fusivel-distribuico-classe-15kv-40k-500mm-10-pecas-_JM?quantity=1 | 13.79 | 11.5367 | 11.5367 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.eloja.eletrotecnicaveracruz.com.br/media-tensao/fusivel-elo/elo-fusivel-classe-15kv-40k/ | 10.57
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-954965439-fusivel-tipo-elo-media-tenso-50k-bifusi-_JM?quantity=1 | 10.25
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 418 | MAT. | Barramento de cobre seção retangular - 101,60x10,70MM (4."x1/4"). |  |  | UN | 311 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.mceigvirtual.com.br/loja/busca.php?loja=650840&palavra_busca=BARRA+CHATA+DE+COBRE+4+X+1%2F4 | 385 | 311 | 311 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1101464465-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-4-x-14-x-50-cm-_JM?quantity=1 | 289
ELETROTRANSOL | 35312213 |  | 259
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 420 | MAT. | ORGANIZADOR DE CABOS |  |  | UN | 26.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.extra.com.br/Informatica/servidor_rack/guia-organizador-cabos-1u-x-19-14474868.html?gclid=Cj0KCQiA4aXiBRCRARIsAMBZGz-AdqQz59L3SyZBaAp-6HVwntPn0pe0uuD13doTUM965TKJxrlx-2kaAgtZEALw_wcB&utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&IdSku=14474868&idLojista=32377&s_kwcid=AL!427!3!94837823067!!!g!293946777986!&utm_campaign=Prod_Shopping&ef_id=W4kzpQAAAKm83VME:20190124184948:s | 26.7 | 26.3333 | 26.3333 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-861839409-organizador-de-cabos-guia-de-cabos-prack-de-telecom-1u-_JM?quantity=1 | 20.49
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-750923909-organizador-de-cabos-horizontal-fechado-2u-p-racks-19-_JM?quantity=1 | 31.81
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 421 | MAT. | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES |  |  | UN | 10.08 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-788703554-bloco-de-engate-rapido-para-10-pares-m10-multitoc-50-unids-_JM?matt_tool=43499725&matt_word&gclid=Cj0KCQiA4aXiBRCRARIsAMBZGz_GvZR43Qf1vsdONop9q21TVKxveAYaCad0UZ0utt9Y-ICBzFBNZxIaAqJVEALw_wcB&quantity=1 | 11.34 | 10.0867 | 10.0867 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.lojaeletrica.com.br/bloco-terminal-engate-rapido-10-pares-sem-selante,product,2390600000110,dept,0.aspx | 12.67
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-903063938-10-pcs-bloco-de-engate-rapido-m10-10-pares-corte-tipo-bargoa-_JM?quantity=1 | 6.25
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 423 | MAT. | PATCH PANEL 12 PORTAS |  |  | UN | 416.01 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1030393408-regua-patch-panel-12-portas-poe-fag-gigabit-_JM?quantity=1 | 298 | 416.01 | 416.01 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-808064205-patch-panel-volt-poe-gigabit-12-portas-_JM?quantity=1 | 385
|  | https://netcomputadores.com.br/p/12-01-024-patch-panel-volt-poe/33924 | 565.03
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 424 | MAT. | RACK 44 US |  |  | UN | 1471.25 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.americanas.com.br/produto/46780091/rack-piso-aberto-16u-x-970mm?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&cor=Preto&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=CjwKCAiA4t_iBRApEiwAn-vt-1Qki7LrD1KDASLKE_YvMvUL2DQIxnHnAY3HxMCjKVB3zujCRAkQfBoCV_QQAvD_BwE&i=5a2a0934eec3dfb1f800d716&o=5beebaa4ebb19ac62ce694a6&opn=YSMESP&sellerId=11785967000142 | 549.99 | 1471.2567 | 1471.2567 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-857936510-rack-para-servidor-44u-x-600mm-x-1070-mm-preto-_JM?matt_tool=43499725&matt_word&gclid=CjwKCAiA4t_iBRApEiwAn-vt-3RggUV6mQ4cQTotmuMaSxT1_6w1-10H3SP7beqY9osrrketjmevpBoCrrkQAvD_BwE&quantity=1 | 1630
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-833463641-rack-de-piso-servidor-ti-44u-x-1070mm-padro-19-c-nf-_JM | 2233.78
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 13360 | MAT. | BRIZE HUNTER DOUGLAS QUADROLINES COLOCADO |  |  | UN | 394.8 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
061.3346-7545 | Projeto certo - Lidia | representante Hunter Douglas da região | 394.8 | 394.8 | 394.8 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 10102 | MAT. | QUADRO DM1 A SCHNEIDER COMPLETO MONTADO CONFORME PROJETO |  |  | UN | 277936 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ROGERIO PEIXOTO - MAKROSERVICE | 62.3216-4084 |  | 277936 | 277936 | 277936 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 10103 | MAT. | QUADRO DM1 D SCHNEIDER COMPLETO MONTADO CONFORME PROJETO |  |  | UN | 277936 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ROGERIO PEIXOTO - MAKROSERVICE | 62.3216-4084 |  | 277936 | 277936 | 277936 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 10104 | MAT. | QUADRO IM SCHNEIDER COMPLETO MONTADO CONFORME PROJETO |  |  | UN | 351617 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ROGERIO PEIXOTO - MAKROSERVICE | 62.3216-4084 |  | 351617 | 351617 | 351617 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 10105 | MAT. | BARRAMENTO ATÉ 2000A |  |  | UN | 1825 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ROGERIO PEIXOTO - MAKROSERVICE | 62.3216-4084 |  | 1750 | 1825 | 1825 | NÃO SE APLICA
LEANDRO VENTURA - BBTEC | 11.98366-2696 |  | 1900
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 10106 | MAT. | BARRAMENTO ATÉ 1000A |  |  | UN | 1042.5 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ROGERIO PEIXOTO - MAKROSERVICE | 62.3216-4084 |  | 985 | 1042.5 | 1042.5 | NÃO SE APLICA
LEANDRO VENTURA - BBTEC | 11.98366-2696 |  | 1100
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 553 | MAT. | COFRE PLUGGIN 125A |  |  | UN | 3325 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
GUILHERME - MAKROSERVICE | 62.3216-4084 |  | 3450 | 3325 | 3325 | NÃO SE APLICA
LEANDRO VENTURA - BBTEC | 11.98366-2696 |  | 3200
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 111 | MAT. | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M3 |  |  | CX | 210 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
AGUIA ENTULHOS | 3233-1400 |  | 180 | 210 | 210 | NÃO SE APLICA
COMETA ENTULHOS | 3942-7172 |  | 235
DISK CAÇAMBA | 3512-4343 |  | 215
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1023 | MAT. | RIPSALIS CACTO |  |  | UN | 15 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FLORART | 3281-4606 |  | 20 | 15 | 15 | NÃO SE APLICA
Cantinho 3 | 3218-2231 |  | 8
Implant | 3249-3043 |  | 17
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 01025 | MAT. | MONTA CARGA MODELO: G150S2 – SEM CASA DE MÁQUINA,COM 2 PARADAS, ENTRADA E SAIDA DO MESMO LADO |  |  | UN | 58516 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ENGETAX | 011.2216-8840 |  | 58516 | 58516 | 58516 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 010 | MAT. | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou similar |  |  | UN | 139.76 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-977703537-chuveiro-eletrico-220v-6800w-4-temp-duo-shower-lorenzetti-_JM?quantity=1 | 179.9 | 139.7633 | 139.7633 | NÃO SE APLICA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 139.39
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1055427729-2-un-super-ducha-quattro-4-temp-6800w-220v-fame-_JM?quantity=1 | 100
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 01.2018 | MAT. | PLACA FOTOVOLTÁICA POT. MAX. 250W |  |  | M2 | 659.3 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-275w-canadian-solar-cs6k-275p-79244 | 669 | 659.3 | 659.3 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-yingli-yl270p-29b-270wp.html | 589.9
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1062101007-painel-placa-energia-solar-celula-fotovoltaica-260w-inmetro-_JM | 719
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 02.2018 | MAT. | INVERSOR POT. MAX. 5000W, TENSÃO MAX. 550V, CORRENTE ENT.MAX. 25A |  |  | un | 3751.23 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.shoptime.com.br/produto/9735659/inversor-de-onda-modificada-hayonik-5000w-com-usb-12vcd-127v?cor=Prata&epar=9381&hl=lower&opn=COMPARADORES&s_term=COMPARADORES&sellerId=1725627000504 | 3692.59 | 3751.23 | 3751.23 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.americanas.com.br/produto/9735659/inversor-de-onda-modificada-12vdc-127v-usb-5000w-hayonik?cor=Prata&epar=ZOOM&hl=lower&opn=YSMESP&s_term=YYNKZU&sellerId=4307186000187 | 3690.1
|  | https://www.magazineluiza.com.br/inversor-de-onda-modificada-12vdc-127v-usb-5000w-hayonik-/p/6777632/pi/minf/?partner_id=10569&utm_source=webtraffic%2Bzoom%2Bcpa&utm_medium=comparadores&utm_campaign=zoom&seller_id=albaeletronicos&tkSource=zoom-cpa&tkOffer=f95ecd9a-f7ba-4f9f-938b-7d288fc7789a&dLog=20180907062428 | 3871
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 014 | MAT. | Valvula p/ escoamento para pia de cozinha - cromado - Deca ref: 1623C - c/ ladrão |  |  | UN | 205.1 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.americanas.com.br/produto/19974123/valvula-de-escoamento-para-banheiro-click-deca?pfm_carac=valvula%20escoamento%20deca&pfm_index=14&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId | 180.63 | 205.1033 | 205.1033 | NÃO SE APLICA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 214.58
CEMACO | 3230-3340 |  | 220.1
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 015 | MAT. | Valvula p/ escoamento de tanque - cromado - 1 1/2' DN40 - Deca ref: 1606C - s/ ladrão |  |  | UN | 115.19 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://lojaobrafacil.com.br/valvula-de-escoamento-tanque-sem-ladrao-dn40-1-1-2-deca-1606-c-112 | 72.08 | 115.1933 | 115.1933 | NÃO SE APLICA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 121
CEMACO | 3230-3340 |  | 152.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 017 | MAT. | Sifão para cozinha - cromado Deca ou Similar (1 1/2" 1 ½") |  |  | UN | 204.2 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.amazon.com.br/Sif%C3%A3o-Lavat%C3%B3rio-Deca-1680-C-100-112-Cromado/dp/B076PQ9RB9?tag=goog0ef-20&smid=A1ZZFT5FULY4LN&ascsubtag=go_1672069413_60302420850_323746304787_aud-580930410671:pla-455635016087_c_ | 160.9 | 204.2 | 204.2 | NÃO SE APLICA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 244.2
CEMACO | 3230-3340 |  | 207.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 018 | MAT. | Sifão para lavatório - cromado Deca - 1 x 1 1/2" (Ref. 1680C) ou similar |  |  | UN | 115.19 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.amazon.com.br/Sif%C3%A3o-Lavat%C3%B3rio-Deca-1680-C-100-112-Cromado/dp/B076PQ9RB9?tag=goog0ef-20&smid=A1ZZFT5FULY4LN&ascsubtag=go_1672069413_60302420850_323746304787_aud-519888259198:pla-455635016087_c_ | 160.9 | 115.1933 | 115.1933 | NÃO SE APLICA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 89.9
CEMACO | 3230-3340 |  | 94.78
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 020 | MAT. | Tubo de ligação (parede/bacia) - cromado - Deca ref: 1968C |  |  | UN | 75.6 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.leroymerlin.com.br/tubo-de-ligacao-metal-1-1-2-25cm-deca_85393784?store_code=18&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE7w5zadfxQfXfsrYWHkrDMe3UYq-GV5d74jrcMvgr6YeMoF7e1U-j8BoCb4UQAvD_BwE | 90.9 | 75.6 | 75.6 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.amazon.com.br/Liga%C3%A7%C3%A3o-Bacia-Deca-1968-C-Cromado/dp/B076VKP78K?tag=goog0ef-20&smid=A1ZZFT5FULY4LN&ascsubtag=go_1672069413_60302420850_323746304787_aud-519888259198:pla-605616598443_c_ | 84.9
CEMACO | 3230-3340 |  | 51
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 023 | MAT. | Ligação flexível - Deca ref:4606C |  |  | UN | 78.89 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 79.9 | 78.8967 | 78.8967 | NÃO SE APLICA
|  | https://lojaobrafacil.com.br/ligacao-flexivel-rigido-comprimento-40cm-deca-4606-c-040 | 77.37
CEMACO | 3230-3340 |  | 79.42
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 028 | MAT. | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou similar |  |  | UN | 647.09 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 750.1 | 647.0967 | 647.0967 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/acessorios/barra-de-apoio/barra-de-apoio-para-lavatorio-em-inox-branca?produto=1172836&utm_content=metais-e-acessorios&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShop&utm_source=google-shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE758oCRgOukyKUf1TDq0KdsfvUOTpUnxEhMXwaQA_1KGBMZLAD7bgCxoC_MQQAvD_BwE | 472.99
CEMACO | 3230-3340 |  | 718.2
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 105 | MAT. | HABITE-SE |  |  | UN | 37830 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PREFEITURA DE GOIANIA |  |  | 37830 | 37830 | 37830 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 091 | MAT. | TAMPA PARA CONDULETE 1" |  |  | UN | 0.38 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 0.55 | 0.38667 | 0.38667 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/tampao-para-condulete-multiplo-1-56114-053-tramontina-96626?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE77xc6CNtx1NdwBsD31YM3lZFufD2xspBP8xAv89oCYmTING_0HvhWBoC3qUQAvD_BwE | 0.16
CEMACO | 3230-3340 |  | 0.45
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 092 | MAT. | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" |  |  | UN | 2.7 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 2.6 | 2.7033 | 2.7033 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.cec.com.br/material-eletrico/caixas-de-passagem/tampa-para-caixa-de-derivacao-em-aluminio-2-postos-ref-56115/005?produto=1043125&utm_content=material-eletrico&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShop&utm_source=google-shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE74BQyq_u2BF87bMJW8U-6Me3w6skmepfS4KVciTiHsqoI0IVk7gy6hoCqkwQAvD_BwE | 3.49
CEMACO | 3230-3340 |  | 2.02
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 033 | MAT. | DSE - Dosador de sabão kimberly-clark ref:30204898 ou similar |  |  | UN | 47.28 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Casa do síndico (Exacta linha Padrão) | 3285-3321 |  | 47.29 | 47.28 | 47.28 | NÃO SE APLICA
Casa da limpeza (Premisse Velox) | 3942-2020 |  | 45
Neoclean (Premisse Velox) | 3932-0202 |  | 49.55
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 0452.2 | MAT. | CUBA DE SEMI ENCAIXE COR BRANCA REF.: DECA L-830 |  |  | UN | 636.11 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.cec.com.br/material-de-construcao/loucas/banheiro/lavatorio/cuba-de-semi-encaixe-quadrada-43x42cm-branca?produto=1302150&utm_content=material-de-construcao&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShop&utm_source=google-shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE73GcpV8KoxGJ3PQ-mKRsDoCaWZ7ZNqQttd2QoqFC3BU9D14jH0-pvxoCqZ8QAvD_BwE | 548.99 | 636.11 | 636.11 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.cec.com.br/material-de-construcao/loucas/banheiro/lavatorio/embutir/cuba-de-semi-encaixe-retangular-com-mesa-55x42cm-branca?produto=1179653&utm_content=material-de-construcao&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShop&utm_source=google-shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE7zy4hLCDOiOwMWeKeBrXp4fftogQhsvg_5CT00CJ4mOtTsxZhTkDNRoCl_gQAvD_BwE | 669.99
CEMACO | 3230-3340 |  | 689.35
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 096 | MAT. | ESPELHOS PARA 1 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" |  |  | UN | 2.95 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 2.22 | 2.9533 | 2.9533 | NÃO SE APLICA
|  | http://www.lojaeletrica.com.br/tampa-para-condulete-1-para-1-x-rj45-tramontina,product,2521602490023,dept,0.aspx | 4.62
CEMACO | 3230-3340 |  | 2.02
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 100 | MAT. | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  | UN | 1140 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
JF COPIA | 3218-6191 |  | 1140 | 1140 | 1140 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1018 | MAT. | DRACENA ARBOREA |  |  | UN | 118.67 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
IMPLANT | 3249-3043 |  | 118.67 | 118.67 | 118.67 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1021 | MAT. | MINITRADESCANTIA |  |  | UN | 43.5 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
IMPLANT | 3249-3043 |  | 43.5 | 43.5 | 43.5 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 1024 | MAT. | MINITRADESCANTIA |  |  | UN | 216.67 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
IMPLANT | 3249-3043 |  | 216.67 | 216.67 | 216.67 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 158 | MAT. | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO |  |  | UN | 1.32 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TEND TUDO | 4006-5000 |  | 1.35 | 1.3267 | 1.3267 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-892458309-saida-lateral-peletroduto-34-_JM?quantity=1 | 1.23
CEMACO | 3230-3340 |  | 1.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 202 | MAT. | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ |  |  | M2 | 10.38 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CEMACO | 3230-3340 |  | 9.66 | 10.3867 | 10.3867 | NÃO SE APLICA
|  | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ | 9.5
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1168855263-rolo-de-feltro-de-l-de-vidro-isoflex-espessura-38mm-_JM?matt_tool=30523108&matt_word&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE7wmIYsrBM94PpV-mLLw9oPNhL6NhNPsQwEn-xMz0y1wi_eMfDxIz0BoCnKgQAvD_BwE&quantity=1 | 12
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 245 | MAT. | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 13,0 mm |  |  | M | 5.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 5.1 | 5.3333 | 5.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 5.4
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 5.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 244 | MAT. | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 11,0 mm |  |  | M | 4.97 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 4.99 | 4.9767 | 4.9767 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 5
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 4.94
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 24889 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UM | 78.81 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTALFRIO | (65) 3591-1005 | rodrigonogueira.vendas@totalfrio.com.br | 80 | 78.8133 | 78.8133 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 0800-008-8500 | contato@dufrio.com.br | 81
CASA CARRIER | (62) 3520-1661 | vendas2@casacarrier.com.br | 75.44
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 425 | MAT. | arandela de sobrepor, régua de LED ,EBL114/ 14W/m / régua para área externa com difusor e caixa envoltória e acessório para fixação lateral como arandela IP 67 – branco 3.000K |  |  | UM | 1250 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
VICHENZA - CONTATO FLAVIA | 62.99374-7828 |  | 1250 | 1250 | 1250 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 90.9 | MAT. | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL SEALTUBO |  |  | M | 8.5 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ELETROTRANSOL |  |  | 8.55 | 8.5 | 8.5 | NÃO SE APLICA
MAKROSERVICE |  |  | 8.45
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 270 | MAT. | VERNIZ ANTI-CHAMAS |  |  | L | 80.96 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
UNITINTAS | 3235-7000 |  | 80.95 | 80.965 | 80.965 | NÃO SE APLICA
BRASTINTAS | 3261-2108 |  | 80.98
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 250 | MAT. | FITA DUPLA FACE |  |  | M | 12.82 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://www.leroymerlin.com.br/fita-dupla-face-fixa-tudo-interno-25mm-x-2m-tekbond_89009844 | 10.42 | 12.8222 | 12.8222 | NÃO SE APLICA
FERRAGISTA BRASIL |  |  | 16.8
|  | https://www.americanas.com.br/produto/27604132/fita-dupla-face-vhb4910-12x20m-3m?pfm_carac=fita%20dupla%20face&pfm_index=12&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId | 11.2467
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 191.5 | MAT. | LAMPADA T5 28W |  |  | UM | 8.55 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1165739913-kit-15-lampadas-fluor-28w-840-t5-he-g5-osram-_JM?quantity=1&variation=32355262223 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | NÃO SE APLICA
FERRAGISTA BRASIL |  |  | 9
MAKROSERVICE |  |  | 8.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2012 | MAT. | ADESIVO LETREIRO EM VINIL PERSONALIZADO |  |  | CM2 | 0.01 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
JF COPIA |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | NÃO SE APLICA
GRAFICA AR3 | 3218-2333 |  | 0.01
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2013 | MAT. | LETRA CAIXA EM ACRLICO BRANCO 50CM DE ALTURA |  |  | UM | 95.83 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-688664487-letra-caixa-melhor-que-pvc-50-cm-_JM?quantity=1 | 98 | 95.8333 | 95.8333 | NÃO SE APLICA
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689175863-letra-caixa-melhor-que-pvc-50-cm-_JM?quantity=1 | 87.5
|  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-700360967-letra-caixa-melhor-que-pvc-50-cm-_JM?quantity=1 | 102
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 2014 | MAT. | PLACA EM AÇO ESCOVADO PINTADA INDICATIVA 22X30CM |  |  | UM | 180 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL | 3206-8811 |  | 180 | 180 | 180 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 4053 | MAT. | PEDRA GNAISSE FLAMEADA., Pedra tipo "Gnaisse" (60x120cm) |  |  | M2 | 172.56 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
Paraiso das pedras | 011.2461-0772 | Site: www.pararaísopedras.com.br | 210.91 | 172.56 | 172.56 | NÃO SE APLICA
Natu Pedras | 3941-7399 |  | 186.77
GRANIPEX | 021.2111-4050 | VALOR SEM FRETE | 120
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 393 | MAT. | DRIVER PARA FITA DE LED |  |  | M2 | 40.14 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FERRAGISTA REAL | 3922-2910 |  | 50.53 | 40.1433 | 40.1433 | NÃO SE APLICA
|  | https://www.viewtech.ind.br/drive-para-fita-de-led-30w?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp1_skqP4p7lschKkua_sjOKrEZuLRhhxQCbu3owtm5O3oApCOi9b_BoCPLcQAvD_BwE | 30
|  | https://www.cec.com.br/iluminacao/lampadas/driver-para-fita-led-60w-bivolt-preto?produto=1310901&utm_content=iluminacao&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShop&utm_source=google-shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp6Wc_G6Hh5p9z1-lAcxZOLAPD67Agvc4aNCaFhui8oI77e0z-nDh2BoCX5kQAvD_BwE | 39.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 220 | MAT. | ADESIVO PARA VIDROS |  |  | UN | 35.6 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
JF COPIADORA | 3261-8191 |  | 35.6 | 35.6 | 35.6 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
00422/ORSE | MAT. | Cabo UTP - 12 pares-categoria 5 (p/cabeam.estruturado) |  |  | M | 44.03 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
00422/ORSE |  |  | 30.29 | 44.03 | 44.03 | NÃO SE APLICA
|  | https://br.omega.com/googlebase/product.html?pn=12JX20PP&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp41q3thbIaLkf1l4HL1DagYhSakEtBA_eRKSVzw4dvppRPjZsjD3DxoC8K8QAvD_BwE | 53
D & D | 3996-0343 |  | 48.8
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92276 | MAT. | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (1200x300x600) |  |  | UNIDADE | 1657.13 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 1568 | 1657.1333 | 1657.1333 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 1614.4
TORK | (11) 2694-2334 | tork@torktec.com.br | 1789
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92277 | MAT. | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (2000x450x600) |  |  | UNIDADE | 2545.59 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 2543 | 2545.5933 | 2545.5933 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 2637
TORK | (11) 2694-2334 | tork@torktec.com.br | 2456.78
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92278 | MAT. | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 3/4" - 1.59 MM |  |  | M | 166 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
VALK TUBOS | 3292-3097 | valktubos@valktubos.com.br | 169 | 166 | 166 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 158
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 171
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92279 | MAT. | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1" - 1.59 MM |  |  | M | 193.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
VALK TUBOS | 3292-3097 | valktubos@valktubos.com.br | 187 | 193.6667 | 193.6667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 192
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 202
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92280 | MAT. | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/8" - 1.59 MM |  |  | M | 235 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
VALK TUBOS | 3292-3097 | valktubos@valktubos.com.br | 225 | 235 | 235 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 234
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 246
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92281 | MAT. | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.3/8" - 1.59 MM |  |  | M | 235.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
VALK TUBOS | 3292-3097 | valktubos@valktubos.com.br | 234 | 235.6667 | 235.6667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 228
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 245
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92282 | MAT. | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.5/8" - 1.59 MM |  |  | M | 188.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
VALK TUBOS | 3292-3097 | valktubos@valktubos.com.br | 185 | 188.3333 | 188.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 191
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 189
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92283 | MAT. | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 109mm |  |  | M | 65.03 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MULTIVAC | (19) 4042-6414 | vendas@multivac.com.br | 70 | 65.0333 | 65.0333 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 66.7
ROCKTEC | (11) 5670-5555 | vendas@rocktec.com.br | 58.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92284 | MAT. | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 209mm |  |  | M | 125 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MULTIVAC | (19) 4042-6414 | vendas@multivac.com.br | 120 | 125 | 125 | NÃO SE APLICA
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 125
ROCKTEC | (11) 5670-5555 | vendas@rocktec.com.br | 130
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92285 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/4" - 09 MM |  |  | M | 6.22 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 5.98 | 6.2267 | 6.2267 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 6.12
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 6.58
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92287 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/8" - 13 MM |  |  | M | 6.83 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 6.5 | 6.83 | 6.83 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 7.12
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 6.87
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92288 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 13 MM |  |  | M | 8.01 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 8.2 | 8.01 | 8.01 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 7.68
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 8.15
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92289 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 13 MM |  |  | M | 6.41 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 6.7 | 6.4167 | 6.4167 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 5.9
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 6.65
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92290 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 13 MM |  |  | M | 5.41 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 5.6 | 5.4133 | 5.4133 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 5.75
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 4.89
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92291 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 19 MM |  |  | M | 8.94 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 9.2 | 8.9467 | 8.9467 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 8.89
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 8.75
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92292 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 5/8" - 19 MM |  |  | M | 6.86 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 6.65 | 6.8667 | 6.8667 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 6.8
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 7.15
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92293 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 25 MM |  |  | M | 8.84 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 8.69 | 8.8467 | 8.8467 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 9.1
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 8.75
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92294 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 25 MM |  |  | M | 8.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 8.55 | 8.6667 | 8.6667 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 9
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 8.45
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92295 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1" - 25 MM |  |  | M | 10.31 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 10.05 | 10.3133 | 10.3133 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 9.89
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 11
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92296 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/8" - 25 MM |  |  | M | 12.35 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 12.3 | 12.35 | 12.35 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 11.65
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 13.1
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92297 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.3/8" - 25 MM |  |  | M | 12.91 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 13.2 | 12.9167 | 12.9167 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 12.65
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 12.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92298 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/2" - 25 MM |  |  | M | 13.84 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 14.12 | 13.8467 | 13.8467 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 13.45
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 13.97
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92299 | MAT. | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.5/8" - 25 MM |  |  | M | 13.7 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARMACELL | (11) 3146 -2050 | info.br@armacell.com | 13.12 | 13.7067 | 13.7067 | NÃO SE APLICA
ISOLEX | (21) 2485-6355 | isolex@isolex.com.br | 14.5
RETEC ISOLAMENTOS | 3204-6782 | vendas@gruporetec.com.br | 13.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92300 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UNIDADE | 227.86 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 220 | 227.8667 | 227.8667 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 225.6
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 238
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92301 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UNIDADE | 151.73 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 145.9 | 151.7333 | 151.7333 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 152.3
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 157
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92302 | MAT. | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -1 |  |  | M | 191 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 189.9 | 191 | 191 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 192.3
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 190.8
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92303 | MAT. | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -2 |  |  | M | 590.09 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 567.89 | 590.0967 | 590.0967 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 613.4
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 589
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92304 | MAT. | GRELHA CONTÍNUA P/ INSUFLAM. DO AR MOD. AH-0/DG DE h=165mm (TROX) |  |  | M | 334.21 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 323.84 | 334.21 | 334.21 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 333.12
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 345.67
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92305 | MAT. | GRELHA CONTÍNUA CEGA MOD. AH-0 DE h=165mm (TROX) |  |  | M | 427.11 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 415.6 | 427.11 | 427.11 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 422.33
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 443.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92306 | MAT. | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 825x125mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 114.05 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 112.5 | 114.0567 | 114.0567 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 114.67
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 115
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92307 | MAT. | GRELHA CONTINUA CEGA MOD. AH-0 DE h=125mm (TROX) |  |  | M | 239.79 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 238.98 | 239.7933 | 239.7933 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 235.4
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 245
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92308 | MAT. | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 1.225x165mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 325.63 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 315.4 | 325.6333 | 325.6333 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 328
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 333.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92309 | MAT. | GRELHA P/ AR EXTERNO MOD. AH-0/DG DE 225x165mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 110.44 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 105.6 | 110.44 | 110.44 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 110.4
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 115.32
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92310 | MAT. | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0 DE h=165 mm (TROX) |  |  | M | 603.47 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 567.9 | 603.4767 | 603.4767 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 614.53
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 628
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92311 | MAT. | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0/AG DE 1.225x125 mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 295.45 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 289.9 | 295.45 | 295.45 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 294.15
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 302.3
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92312 | MAT. | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AH-AG 325x125 mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 129.12 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 122.5 | 129.1233 | 129.1233 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 128.97
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 135.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92313 | MAT. | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 625x425mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 266.59 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 262.3 | 266.59 | 266.59 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 265.47
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 272
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92314 | MAT. | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 525x325mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 204.5 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 198.56 | 204.5 | 204.5 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 202.44
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 212.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92315 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 800x155 mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 255.73 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 254.3 | 255.7333 | 255.7333 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 246.9
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 266
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92316 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 600x305 mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 221.07 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 216.45 | 221.0767 | 221.0767 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 220
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 226.78
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92317 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 700x155 mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 192.85 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 189.5 | 192.85 | 192.85 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 192.35
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 196.7
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92318 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 300x1.205 mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 326.63 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 310.12 | 326.6333 | 326.6333 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 326.78
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 343
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92319 | MAT. | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-4-AK-M (TROX) |  |  | UNIDADE | 160.36 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 156.6 | 160.3667 | 160.3667 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 158.9
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 165.6
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92320 | MAT. | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-3-AK-M (TROX) |  |  | UNIDADE | 365.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 358.9 | 365.6667 | 365.6667 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 364.7
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 373.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92321 | MAT. | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-3-AK-M (TROX) |  |  | UNIDADE | 365.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 358.9 | 365.6667 | 365.6667 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 364.7
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 373.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92322 | MAT. | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO DO AR MOD. VSD35-3 (TROX) |  |  | UNIDADE | 277.23 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 272.4 | 277.2333 | 277.2333 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 285.6
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 273.7
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92323 | MAT. | TOMADA DE AR EXTERNO MOD. VDF-711 DE 797x797 mm (TROX) |  |  | UNIDADE | 603.08 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 568.56 | 603.0867 | 603.0867 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 612.3
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 628.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92324 | MAT. | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX |  |  | UNIDADE | 195.37 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 189.32 | 195.3733 | 195.3733 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 194.5
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 202.3
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92325 | MAT. | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTTA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h |  |  | UNIDADE | 1072.52 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 1008.67 | 1072.5233 | 1072.5233 | NÃO SE APLICA
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 1112.4
CATRAL | 4008- 7000 | vendas@catral.com.br | 1096.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92326 | MAT. | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GTNA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h |  |  | UNIDADE | 2442.08 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 2348.76 | 2442.0867 | 2442.0867 | NÃO SE APLICA
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 2520.9
CATRAL | 4008- 7000 | vendas@catral.com.br | 2456.6
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92327 | MAT. | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GTNA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h |  |  | UNIDADE | 690.19 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 658.6 | 690.1967 | 690.1967 | NÃO SE APLICA
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 713.34
CATRAL | 4008- 7000 | vendas@catral.com.br | 698.65
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92328 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN160LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 16 HP |  |  | UNIDADE | 17109.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 16650 | 17109.6667 | 17109.6667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 17890
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 16789
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92329 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN180LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 18 HP |  |  | UNIDADE | 19142 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 19320 | 19142 | 19142 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 18560
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 19546
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92330 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN200LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 20 HP |  |  | UNIDADE | 21091.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 21345 | 21091.3333 | 21091.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 20689
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 21240
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92331 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN220LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 22 HP |  |  | UNIDADE | 22716.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 22400 | 22716.6667 | 22716.6667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 23100
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 22650
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92332 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN240LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24 HP |  |  | UNIDADE | 26914.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 26670 | 26914.6667 | 26914.6667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 27234
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 26840
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92333 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN260LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 26 HP |  |  | UNIDADE | 28770.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 28321 | 28770.3333 | 28770.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 29100
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 28890
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92334 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN300LTE5 (14 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 30 HP |  |  | UNIDADE | 30981.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 30654 | 30981.3333 | 30981.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 31230
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 31060
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92335 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN320LTE5 (16 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 32 HP |  |  | UNIDADE | 32860 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 32650 | 32860 | 32860 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 33040
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 32890
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92336 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN340LTE5 (16 + 18 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 34 HP |  |  | UNIDADE | 34840.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 34440 | 34840.3333 | 34840.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 35215
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 34866
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92337 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN360LTE5 (16 + 20 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 36 HP |  |  | UNIDADE | 36807.43 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 36210 | 36807.4333 | 36807.4333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 37500
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 36712.3
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92338 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN400LTE5 (18+ 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 40 HP |  |  | UNIDADE | 41296.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 40560 | 41296.6667 | 41296.6667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 42330
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 41000
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92339 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN440LTE5 (18 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 44 HP |  |  | UNIDADE | 45170 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 44120 | 45170 | 45170 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 46700
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 44690
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92340 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN500LTE5 (24 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 50 HP |  |  | UNIDADE | 50925.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 50435 | 50925.3333 | 50925.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 51453
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 50888
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92341 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: CRUN800LTE5 (18 + 18 + 22 + 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE: 80 HP |  |  | UNIDADE | 80733 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 80200 | 80733 | 80733 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 81345
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 80654
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92342 | MAT. | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: 38 EXC 15386 + 38 EVC 15386 (FIXA + INVERTER) |  |  | UNIDADE | 76975.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 76876 | 76975.3333 | 76975.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 77850
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 76200
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92343 | MAT. | Piping Ramif. em "Y" - MODELO: ARBLN01621.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 220.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 213 | 220.3333 | 220.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 222.5
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 225.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92344 | MAT. | Piping Ramif. em "Y" - MODELO: ARBLN03321.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 228 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 225 | 228 | 228 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 228
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 231
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92345 | MAT. | Piping Ramif. em "Y" - MODELO: ARBLN07121.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 203.65 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 196.5 | 203.6533 | 203.6533 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 203.56
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 210.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92346 | MAT. | Piping Ramif. em "Y" - MODELO: ARBLN14521.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 212.84 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 210.5 | 212.8433 | 212.8433 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 212.43
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 215.6
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92348 | MAT. | Piping Ramif. em "Y" - MODELO: ARBLN23220.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 219 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 214 | 219 | 219 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 220
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 223
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92349 | MAT. | Piping Header - MODELO: ARBL1010.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 115.55 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 112.35 | 115.55 | 115.55 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 115.4
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 118.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92350 | MAT. | Piping Header - MODELO: ARBL2010.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 228.78 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 228.7 | 228.7833 | 228.7833 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 225.65
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 232
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92351 | MAT. | Piping Interligação Cond. - MODELO: ARCNN21.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 215.33 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 215 | 215.3333 | 215.3333 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 210
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 221
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92352 | MAT. | Piping Interligação Cond. - MODELO: ARCNN31.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 253.96 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 256 | 253.9667 | 253.9667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 244
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 261.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92353 | MAT. | Piping Interligação Cond. - MODELO: ARCNN41.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 244.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 245 | 244.6667 | 244.6667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 236.5
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 252.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92354 | MAT. | Controle Central ACP 5 (inclui funções BACNet) - CACP5A000 |  |  | UNIDADE | 153.98 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 152.6 | 153.9833 | 153.9833 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 148.65
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 160.7
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92355 | MAT. | Controle Remoto Sem Fio - PQWRHQ0FDB.ENCXLEU |  |  | UNIDADE | 92.06 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 92.3 | 92.0667 | 92.0667 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 89.5
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 94.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92356 | MAT. | Controle Remoto Com Fio 4ª Geração - REMTB001 |  |  | UNIDADE | 85.71 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CLIMAFRIO | (11) 2095-7000 | contato@climafrio.com.br | 85.6 | 85.7167 | 85.7167 | NÃO SE APLICA
DUFRIO | 3216-6700 | vendas@dufrio.com.br | 81.43
TOTAL FRIO | 3591-1005 | contato@totalfrio.com.br | 90.12
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92357 | MAT. | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 14 HP A 20 HP |  |  | UNIDADE | 61.6 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARTECH | (47) 3522-4949 | artech@artech.com.br | 56.9 | 61.6 | 61.6 | NÃO SE APLICA
RAINHA DA BORRACHA | 3231-9000 | vendas@rainha.com.br | 62.5
CASA DA BORRACHA | 3321-0796 | comercial@casadaborracha.com.br | 65.4
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92358 | MAT. | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 08 HP A 12 HP |  |  | UNIDADE | 45 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ARTECH | (47) 3522-4949 | artech@artech.com.br | 44.9 | 45 | 45 | NÃO SE APLICA
RAINHA DA BORRACHA | 3231-9000 | vendas@rainha.com.br | 42.1
CASA DA BORRACHA | 3321-0796 | comercial@casadaborracha.com.br | 48
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92359 | MAT. | VIDRO ACIDATO COLOCADO COM GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO |  |  | M2 | 194.96 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TEMPER VIDROS | 62.4008-7200 |  | 189.9 | 194.9667 | 194.9667 | NÃO SE APLICA
GOVIDROS | 62.3558-5066 |  | 215
VITRAL VIDROS | 62.3240-2400 |  | 180
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92360 | MAT. | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 01 VENTILADOR |  |  | M2 | 204.64 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 199 | 204.6467 | 204.6467 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 202.44
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 212.5
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92362 | MAT. | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 02 VENTILADOR ES |  |  | M2 | 404.66 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 399 | 404.6667 | 404.6667 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 410
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 405
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92363 | MAT. | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 03 VENTILADOR ES |  |  | M2 | 695 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 680 | 695 | 695 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 700
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 705
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UN | CUSTO ADOTADO
COTAÇÃO 92364 | MAT. | KIT SUPORTES PARA EVAPORADOR K7/PT |  |  | M2 | 173.3 | 1
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TROX DO BRASIL | (11) 4007-2648 | trox@trox.com.br | 169.9 | 173.3 | 173.3 | NÃO SE APLICA
TROPICAL RIO | (21) 2195-8989 | comercial@tropicalrio.com.br | 180
SEIMMEI | (11) 4397-9000 | seimmei@seimmei.com.br | 170

## 06_ENCARGOS
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO | COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
| OBRA: TRT 18ª REGIÃO ETAPA 4 | 2019-05-30
SINAPI-JAN/2019
FONTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## ABC
CURVA ABC DE INSUMOS |  |  |  |  | 34608077.7939
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO | TOTAL | % | % acumulado
COTAÇÃO 22007 | PISO ELEVADO REVEST. GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO 60X60X2CM | M2 | 6745.85 | 426.74 | 2878724.029 | 8.318% | 8.318%
COTAÇÃO 10102 | QUADRO DM1-A, SCHNEIDER COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 6 | 277936 | 1667616 | 4.819% | 13.14%
COTAÇÃO 2018.1 | Divisória em MDP espessura 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e bordas em pvc painel cego piso ao teto | M2 | 3030.83 | 386.32 | 1170870.2456 | 3.383% | 16.52%
COTAÇÃO 044.2 | FORRO EM PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA CHAPEADAS EM MADEIRA NATURAL 62,5X62,5 , TIPO LISA MADEIRA TAUARI TILE NATURA , HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE | M2 | 1080.333 | 790.16 | 853635.9233 | 2.467% | 18.99%
COTAÇÃO 149.1 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 120 X 120 | M2 | 2816.24 | 271.66 | 765059.7584 | 2.211% | 21.2%
COTAÇÃO 406 | NOBREAK 400kVA/360kW | UN | 1 | 622500 | 622500 | 1.799% | 23%
2436 | ELETRICISTA | H | 43462.9381 | 13.3 | 578057.0761 | 1.67% | 24.67%
COTAÇÃO 13360 | BRIZE HUNTER DOUGLAS QUADROLINES 30X15 COR NATURAL INSTALADO | M2 | 1822.99 | 315.84 | 575773.1616 | 1.664% | 26.33%
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | H | 31376.5201 | 17.27 | 541872.5017 | 1.566% | 27.9%
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 8740.5946 | 61.9 | 541042.8057 | 1.563% | 29.46%
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 271330.1176 | 1.87 | 507387.3199 | 1.466% | 30.92%
19.001.000002.MAT/TCPO | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento(largura: 625 mm / absorção sonora: 0,65 NRC / atenuação sonora: 34 dB / espessura: 15 mm / comprimento: 625 mm) | M2 | 9936.97 | 50.02 | 497047.2394 | 1.436% | 32.36%
COTAÇÃO 045.1 | MODULAR METALICO - PAINEIS DE ALUZINC 62,5X62,5, SISTEMA DE PERFIS OCLUSOS COM JUNTA SECA, PADRAO #106 (AREA ABERTA 16%) COR BRANCO PORCELANA REF 7200, MODELO TILIE CLIP-IN, HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE | M2 | 1702.992 | 285.6 | 486374.5152 | 1.405% | 33.77%
COTAÇÃO 125 | Poltrona Fox, com acabamento a Pau-Marfim com tecido de fibra sintética inside office. | UN | 385 | 1228 | 472780 | 1.366% | 35.13%
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 52148.7013 | 8.51 | 443785.4477 | 1.282% | 36.41%
COTAÇÃO 054 | PEDRA GNAISSE FLAMEADA + IMPERM., Pedra tipo "Gnaisse" (60x120cm), Mircema Flameada, Granipex ou Similar (Pav. 20). | M2 | 2514.1725 | 170.3 | 428163.5768 | 1.237% | 37.65%
COTAÇÃO 92359 | VIDRO ACIDATO COLOCADO COM GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO | M2 | 2170.61 | 194.96 | 423182.1256 | 1.223% | 38.87%
COTAÇÃO 2204 | ELEVADOR TIPO C - PARA 18 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | UN | 2 | 204000 | 408000 | 1.179% | 40.05%
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 36386.2324 | 11.04 | 401704.0056 | 1.161% | 41.21%
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 41546.4473 | 9.34 | 388043.8178 | 1.121% | 42.34%
COTAÇÃO 10104 | QUADRO DE MEDIÇÃO SCHNEIDER COMPLETO MONTADO CONFORME PROJETO | UN | 1 | 351617 | 351617 | 1.016% | 43.35%
COTAÇÃO 2205 | ELEVADOR TIPO D - PARA 4 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | UN | 2 | 175200 | 350400 | 1.012% | 44.36%
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 6964 | 46.72 | 325358.08 | 0.9401% | 45.3%
COTAÇÃO 92341 | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: CRUN800LTE5 (18 + 18 + 22 + 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE: 80 HP | UN | 4 | 80733 | 322932 | 0.9331% | 46.24%
COTAÇÃO 2202 | ELEVADOR TIPO A - PARA 11 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | UN | 2 | 156000 | 312000 | 0.9015% | 47.14%
COTAÇÃO 042 | Revestimento em tecido acústico (modelo inovawall - lady, cor vide arquitetura) com manta de lã de vidro 80 kg/m³ com véu de vidro preto, espessura de 5 cm fixado com perfil conforme fornecedora | M2 | 277.07 | 1120 | 310318.4 | 0.8967% | 48.04%
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 4088 | 70.64 | 288776.32 | 0.8344% | 48.87%
COTAÇÃO 92284 | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 209mm | M | 2262 | 125 | 282750 | 0.817% | 49.69%
COTAÇÃO 10103 | Painel de média Schneider DM1-D SCHNEIDER COMPLETO MONTADO CONFORME PROJETO | UN | 1 | 277936 | 277936 | 0.8031% | 50.49%
COTAÇÃO 049 | GRANITO PRETO POLIDO, Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (120x120x2cm), Marmoraria Ibramar ou Similar | M2 | 806.3423 | 326.07 | 262924.0338 | 0.7597% | 51.25%
COTAÇÃO 15232/22 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 522 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | UN | 129 | 1953 | 251937 | 0.728% | 51.98%
COTAÇÃO 15232/24 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 672 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | UN | 83 | 3013.33 | 250106.39 | 0.7227% | 52.7%
COTAÇÃO 041 | Revestimento em paineis de madeira tipo "Nexacustic 16" com acabmento em Pau-Marfim, incluindo revestimento de portas e estrutura de fixação | M2 | 505.07 | 465.58 | 235150.4906 | 0.6795% | 53.38%
00422/ORSE | Cabo UTP - 12 pares-categoria 5 (p/cabeam.estruturado) | M | 5278.35 | 44.03 | 232405.7505 | 0.6715% | 54.05%
4783 | PINTOR | H | 17372.4733 | 13.3 | 231053.8955 | 0.6676% | 54.72%
13887 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 200X3000MM | UN | 383.46 | 591.89 | 226966.1394 | 0.6558% | 55.38%
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MÊS | 15.1365 | 14528.82 | 219915.4839 | 0.6354% | 56.01%
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | 9730 | 20.91 | 203454.3 | 0.5879% | 56.6%
COTAÇÃO 92281 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.3/8" - 1.59 MM | M | 860 | 235.66 | 202667.6 | 0.5856% | 57.18%
COTAÇÃO 3.15 | CAMERA PTZ, ALTA RESOLUÇÃO, COM CONTROLE REMOTO | UN | 10 | 20000 | 200000 | 0.5779% | 57.76%
4750 | PEDREIRO | H | 14917.6732 | 13.3 | 198405.0533 | 0.5733% | 58.34%
COTAÇÃO 15232/33 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.408 Kcal/h, Vazão: 480m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | UN | 120 | 1627.9 | 195348 | 0.5645% | 58.9%
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 271330.1176 | 0.71 | 192644.3835 | 0.5566% | 59.46%
COTAÇÃO 090.7 | LUMINARIA PARA 4 LAMPADAS TUBULARES LED 20W | UN | 1616 | 116.87 | 188861.92 | 0.5457% | 60%
COTAÇÃO 2018.3 | Porta para divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado , painel cego, 90x210 cm. | UN | 139 | 1356.66 | 188575.74 | 0.5449% | 60.55%
COTAÇÃO 551 | Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m) | M | 973.15 | 193.33 | 188139.0895 | 0.5436% | 61.09%
COTAÇÃO 01.2018 | PLACA FOTOVOLTÁICA POT. MAX. 250W,VOLT. CIRCUITO ABERTO (Voc) 30,18V, CORRENTE MAX.(Imp) 8,17A, EFIC.CELULA 1000VDC | UN | 282 | 659.3 | 185922.6 | 0.5372% | 61.63%
COTAÇÃO 92337 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN360LTE5 (16 + 20 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 36 HP | UN | 5 | 36807.43 | 184037.15 | 0.5318% | 62.16%
COTAÇÃO M001.2 | Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato monobloco, e apoio de cabeça - FORNECIMENTO | UN | 78 | 2346.68 | 183041.04 | 0.5289% | 62.69%
COTAÇÃO 414 | Grupo gerador 450kVA, com tanque de combustível e QTA instalado. | UN | 1 | 180080 | 180080 | 0.5203% | 63.21%
COTAÇÃO 090 | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA AUTONOMIA 8 HORAS | UN | 553 | 319.6 | 176738.8 | 0.5107% | 63.72%
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 9249.5952 | 18.5 | 171117.5112 | 0.4944% | 64.21%
COTAÇÃO 92338 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN400LTE5 (18+ 22 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 40 HP | UN | 4 | 41296.66 | 165186.64 | 0.4773% | 64.69%
COTAÇÃO 552 | Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m) | M | 848.75 | 193.33 | 164088.8375 | 0.4741% | 65.17%
COTAÇÃO 4053 | PEDRA TIPO GNASSE MIRACEMA POLIDA 60X120CM - GRANIPEX OU SIMILAR | M2 | 939.9921 | 172.56 | 162205.0368 | 0.4687% | 65.63%
COTAÇÃO 2203 | ELEVADOR TIPO B - PARA 10 PASSAGEIROS - 10 PARADAS-VELOCIDADE=1,6M/S | UN | 1 | 156000 | 156000 | 0.4508% | 66.08%
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 180402.9091 | 0.85 | 153342.4727 | 0.4431% | 66.53%
COTAÇÃO 2018.2 | Divisória em MDP espessura final da divisórias 77mm revestida em laminado com preenchimento interno em lã de vidro e vidro laminado(3mm+pvb+3mm) bordas em pvc painel cego/vidro/painel cego piso ao teto, conforme projeto específico. | M2 | 251.43 | 590.33 | 148426.6719 | 0.4289% | 66.96%
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 69935.25 | 2.12 | 148262.73 | 0.4284% | 67.39%
COTAÇÃO 280 | RIPADO DE MADEIRA, Ripas de madeira (For. 8). | M2 | 687.8292 | 215 | 147883.2716 | 0.4273% | 67.81%
COTAÇÃO 92280 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/8" - 1.59 MM | M | 615 | 235 | 144525 | 0.4176% | 68.23%
COTAÇÃO 13360.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BRIZE | M2 | 1822.99 | 78.95 | 143925.0605 | 0.4159% | 68.65%
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1394.295 | 101.24 | 141158.4258 | 0.4079% | 69.05%
COTAÇÃO 02.2018 | INVERSOR POT. MAX. 5000W, TENSÃO MAX. 550V, CORRENTE ENT.MAX. 25A | UN | 35 | 3751.23 | 131293.05 | 0.3794% | 69.43%
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 4466.0697 | 28.65 | 127952.8969 | 0.3697% | 69.8%
39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 7756.1572 | 15.4 | 119444.8212 | 0.3451% | 70.15%
COTAÇÃO 047 | Forro vertical suspenso de aluzinc de painéis de alma dupla (h=20cm), Textura lisa Cor: a definir, Forro Baffle 200, Hunter Douglas ou similar (For. 12). | M2 | 283.15 | 421.63 | 119384.5345 | 0.345% | 70.49%
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | 1053.62 | 112.9 | 118953.698 | 0.3437% | 70.84%
COTAÇÃO 2202.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR TIPO A E TIPO B | UN | 3 | 38998.81 | 116996.43 | 0.3381% | 71.17%
COTAÇÃO 048 | GRANITO PRETO POLIDO Placas de Granito Preto São Gabriel Polido (60x60x2cm) | M2 | 426.5925 | 261.55 | 111575.2684 | 0.3224% | 71.5%
13360 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | 1499.18 | 74.19 | 111224.1642 | 0.3214% | 71.82%
COTAÇÃO 3.19 | MICROFONES GOOSNECK, COM HASTE 18cm, SUPER CARDIOSE, COM LED INDICATIVO DE OPERAÇÃO, SHURE MX 418 | UN | 61 | 1800 | 109800 | 0.3173% | 72.14%
COTAÇÃO 011638/24 | VENTILADOR DE PRESSURIZAÇÃO, MODELO ILD-560 , FABRICANTE: PROJELMEC, VAZÃO: 18.200 M³/H | UN | 12 | 9066 | 108792 | 0.3144% | 72.45%
COTAÇÃO 92278 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 3/4" - 1.59 MM | M | 650 | 166 | 107900 | 0.3118% | 72.76%
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 332.43 | 322.04 | 107055.7572 | 0.3093% | 73.07%
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 726.72 | 145.28 | 105577.8816 | 0.3051% | 73.38%
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 4905.9 | 21.48 | 105378.732 | 0.3045% | 73.68%
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 15.195 | 6853.08 | 104132.5506 | 0.3009% | 73.98%
COTAÇÃO 2204.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR TIPO C | UN | 2 | 51000 | 102000 | 0.2947% | 74.28%
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 1384.32 | 72.96 | 100999.9872 | 0.2918% | 74.57%
COTAÇÃO 3.21 | PROCESSADOR DIGITAL MATRICIAL (24x8), COM CONTROLE DOS CANAIS DE ENTRADA E SAÍDA, INDEPENDENTES | UN | 5 | 20000 | 100000 | 0.2889% | 74.86%
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 70414.8836 | 1.37 | 96468.3905 | 0.2787% | 75.14%
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 272018.1176 | 0.34 | 92486.16 | 0.2672% | 75.4%
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | H | 4614.1817 | 19.69 | 90853.237 | 0.2625% | 75.67%
COTAÇÃO 92339 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN440LTE5 (18 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 44 HP | UN | 2 | 45170 | 90340 | 0.261% | 75.93%
COTAÇÃO 92364 | KITSUPORTES PARA EVAPORADOR K7/PT | UN | 520 | 173.3 | 90116 | 0.2604% | 76.19%
COTAÇÃO 3.24 | VÍDEO PROJETOR PANASONIC PT-DZ 570 | UN | 3 | 30000 | 90000 | 0.2601% | 76.45%
333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | KG | 7163.2 | 12.25 | 87749.2 | 0.2536% | 76.7%
COTAÇÃO 2205.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR TIPO D | UN | 2 | 43799.99 | 87599.98 | 0.2531% | 76.95%
COTAÇÃO 012.1 | Ducha higiênica linha spin- Deca (Ref. 1984C ACT) ou similar | UN | 239 | 356.44 | 85189.16 | 0.2462% | 77.2%
COTAÇÃO 92303 | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -2 | M | 141.15 | 590.09 | 83291.2035 | 0.2407% | 77.44%
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 197741.1205 | 0.42 | 83051.2706 | 0.24% | 77.68%
COTAÇÃO 148.1 | Granito branco Siena e= 2cm | M2 | 335.683 | 245.26 | 82329.6126 | 0.2379% | 77.92%
COTAÇÃO 3.13 | SCALER/SWITCHER - SELETOR MULTIFORMATO DE SINAIS VÍDEO, RESOLUÇÃO UXGA/1080, EMBED ÁUDIO, RS 232, HDTV, HDCP, CONTROLE PELO PAINEL FRONTAL, TRAVAMENTO PAINEL FRONTAL | UN | 4 | 20000 | 80000 | 0.2312% | 78.15%
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 270.81 | 290.56 | 78686.5536 | 0.2274% | 78.38%
cotação 024 | Assento sanitário em poliester - cor branco - Deca ref:AP5117 | UN | 215 | 361.97 | 77823.55 | 0.2249% | 78.6%
COTAÇÃO 92342 | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO: 38 EXC 15386 + 38 EVC 15386 (FIXA + INVERTER) | UN | 1 | 76975.33 | 76975.33 | 0.2224% | 78.82%
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1049.9454 | 72.5 | 76121.0442 | 0.22% | 79.04%
COTAÇÃO 3.16 | GRAVADOR DE VÍDEO, ROLAND F-1 | UN | 5 | 15000 | 75000 | 0.2167% | 79.26%
COTAÇÃO 3.8 | SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL | UN | 5 | 15000 | 75000 | 0.2167% | 79.48%
COTAÇÃO 424 | RACK ABERTO, ALTURA 44US, COMPOSTO POR ESTRUTURA, CALHAS HORIZONTAIS DE 200X200, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO TÉCNICO | UN | 50 | 1471.25 | 73562.5 | 0.2126% | 79.69%
COTAÇÃO 15232/28 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSEL2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 9 kg | UN | 42 | 1732.33 | 72757.86 | 0.2102% | 79.9%
COTAÇÃO 046 | Forro vertical suspenso de aluzinc de painéis de alma dupla (h=10cm), Textura lisa Cor: a definir, Forro Baffle 100, Hunter Douglas ou similar (For. 11). | M2 | 200.18 | 356.28 | 71320.1304 | 0.2061% | 80.11%
COTAÇÃO 038 | CHAPA EM AÇO INOX | M2 | 242.828 | 286.11 | 69475.5191 | 0.2007% | 80.31%
COTAÇÃO 15232/18 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 875 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 19 kg | UN | 38 | 1825.5 | 69369 | 0.2004% | 80.51%
COTAÇÃO 24845 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 100 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 538 | 128.4 | 69079.2 | 0.1996% | 80.71%
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 15.195 | 4515.3 | 68609.9835 | 0.1982% | 80.91%
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 19253.993 | 3.46 | 66618.8158 | 0.1925% | 81.1%
08926/ORSE | Cabo de fibra ótica de 6 vias | M | 5848 | 10.86 | 63509.28 | 0.1835% | 81.28%
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | H | 4859.1043 | 13 | 63168.3564 | 0.1825% | 81.46%
06640/ORSE | Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/3,0m | UN | 2785 | 22.31 | 62133.35 | 0.1795% | 81.64%
COTAÇÃO 419 | MODULO DE CONSOLIDAÇÃO PARA PISO ELEVADO | UN | 150 | 412.21 | 61831.5 | 0.1787% | 81.82%
COTAÇÃO 013 | Válvula de descarga - cromada - Deca Hydra Duo (Ref. 2545C) ou similar | UN | 215 | 275.93 | 59324.95 | 0.1714% | 81.99%
COTAÇÃO 15232/40 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.100 Kcal/h, Vazão: 576 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 26 kg | UN | 32 | 1849.33 | 59178.56 | 0.171% | 82.16%
COTAÇÃO 90.9 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL SEALTUBO | M | 6957.5 | 8.5 | 59138.75 | 0.1709% | 82.34%
COTAÇÃO 01 | Bacia - cor branca - Deca linha Vogue Plus (Ref. P5 acabamento GE 7) ou similar | UN | 190 | 310.12 | 58922.8 | 0.1703% | 82.51%
007304/ORSE | Patch panel 24 portas cat 6 | UN | 159 | 368.22 | 58546.98 | 0.1692% | 82.68%
COTAÇÃO 423 | PATCH PANEL 12 PORTAS CAT 6 | UN | 140 | 416.01 | 58241.4 | 0.1683% | 82.84%
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 198.45 | 286.66 | 56887.677 | 0.1644% | 83.01%
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1536.446 | 36.89 | 56679.4929 | 0.1638% | 83.17%
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 330.9488 | 170 | 56261.2887 | 0.1626% | 83.33%
COTAÇÃO 3.11 | MONITOR LED, 55", RESOLUÇÃO FULL HD | UN | 8 | 7000 | 56000 | 0.1618% | 83.5%
COTAÇÃO 15232/31 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: URNU96GBBA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24.080 Kcal/h, Vazão: 4320m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | UN | 4 | 13498 | 53992 | 0.156% | 83.65%
COTAÇÃO 92332 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN240LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 24 HP | UN | 2 | 26914.66 | 53829.32 | 0.1555% | 83.81%
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | 3909.0667 | 13.3 | 51990.5873 | 0.1502% | 83.96%
COTAÇÃO 92328 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN160LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 16 HP | UN | 3 | 17109.66 | 51328.98 | 0.1483% | 84.11%
01296/ORSE | Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, regua de 10cm, e = 9 mm | M2 | 512.505 | 100 | 51250.5 | 0.1481% | 84.25%
COTAÇÃO 92340 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN500LTE5 (24 + 26 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 50 HP | UN | 1 | 50925.33 | 50925.33 | 0.1471% | 84.4%
12868 | MARCENEIRO | H | 3594.5042 | 13.58 | 48813.3666 | 0.141% | 84.54%
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | 2486.1744 | 19.51 | 48505.2625 | 0.1402% | 84.68%
COTAÇÃO 191.9 | LUMINARIA L-30-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | UN | 60 | 808.17 | 48490.2 | 0.1401% | 84.82%
COTAÇÃO 92344 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN03321.ENCXLEU | UN | 211 | 228 | 48108 | 0.139% | 84.96%
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 1055.6 | 44.79 | 47280.324 | 0.1366% | 85.1%
COTAÇÃO 15232/17 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg | UN | 42 | 1117.96 | 46954.32 | 0.1357% | 85.23%
COTAÇÃO 07.2 | Torneira de mesa temporizada Alfa crome Docol ou similar | UN | 186 | 249.16 | 46343.76 | 0.1339% | 85.37%
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA) | MÊS | 15.195 | 3005.78 | 45672.8271 | 0.132% | 85.5%
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | 266.61 | 171.2 | 45643.632 | 0.1319% | 85.63%
COTAÇÃO 92355 | Controle Remoto Sem Fio -PQWRHQ0FDB.ENCXLEU | UN | 487 | 92.06 | 44833.22 | 0.1295% | 85.76%
COTAÇÃO 01025 | MONTA CARGA MODELO: G150S2 – SEM CASA DE MÁQUINA,COM 2 PARADAS, ENTRADA E SAIDA DO MESMO LADO | UN | 1 | 43887 | 43887 | 0.1268% | 85.89%
COTAÇÃO 92343 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN01621.ENCXLEU | UN | 196 | 220.33 | 43184.68 | 0.1248% | 86.01%
COTAÇÃO 090.3 | LUMINARIA EMBUTIR NO FORRO 1 LAMPADA LED 20W | UN | 1053 | 40.65 | 42804.45 | 0.1237% | 86.14%
COTAÇÃO 100.1 | LUMINARIA L-14 -MINI FIT S1 | UN | 28 | 1509.19 | 42257.32 | 0.1221% | 86.26%
COTAÇÃO 92330 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN200LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 20 HP | UN | 2 | 21091.33 | 42182.66 | 0.1219% | 86.38%
COTAÇÃO 1618 | CAIXA 4X4 PARA PISO ELEVADO | UN | 3491 | 11.81 | 41228.71 | 0.1191% | 86.5%
COTAÇÃO 080 | SENSOR DE PRESENÇA ULTRASSONIFO/INFRAVERMELHO | UN | 499 | 80.43 | 40134.57 | 0.116% | 86.62%
COTAÇÃO 202 | Manta de lã de vidro RT 133, 38mm de espessura densidade 20kg/m³ | M2 | 3863.11 | 10.38 | 40099.0818 | 0.1159% | 86.73%
COTAÇÃO 084 | LUMINÁRIA L-12 COMPLETA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO LUMINOTÉCNICO | UN | 116 | 343.4 | 39834.4 | 0.1151% | 86.85%
14583 | Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'água e coleta de esgoto | M3 | 2400 | 16.46 | 39504 | 0.1141% | 86.96%
COTAÇÃO 1007 | TAPETE INGLES | CX | 430 | 91.41 | 39306.3 | 0.1136% | 87.07%
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 1 | 38639.52 | 38639.52 | 0.1116% | 87.19%
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 294.9405 | 130.99 | 38634.2561 | 0.1116% | 87.3%
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 286.8948 | 133.75 | 38372.1776 | 0.1109% | 87.41%
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | UN | 22388.699 | 1.71 | 38284.6753 | 0.1106% | 87.52%
COTAÇÃO 105 | HABITE-SE | UN | 1 | 37830 | 37830 | 0.1093% | 87.63%
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 1547.875 | 24.34 | 37675.2775 | 0.1089% | 87.74%
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 216.25 | 172.26 | 37251.225 | 0.1076% | 87.84%
COTAÇÃO 92310 | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0 DE h=165 mm (TROX) | M | 61.1 | 603.47 | 36872.017 | 0.1065% | 87.95%
COTAÇÃO 048.1 | GRANITO PRETO ABSOLUTO PARA BANCADA E DIVISÓRIA SANITÁRIA | UN | 43.98 | 830 | 36503.4 | 0.1055% | 88.06%
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 3313.53 | 10.93 | 36216.8829 | 0.1046% | 88.16%
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2715.6147 | 13.3 | 36117.6761 | 0.1044% | 88.27%
39632 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) | M2 | 900.48 | 39.45 | 35523.936 | 0.1026% | 88.37%
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 4360.16 | 8.14 | 35491.7024 | 0.1026% | 88.47%
COTAÇÃO 92279 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1" - 1.59 MM | M | 180 | 193.66 | 34858.8 | 0.1007% | 88.57%
COTAÇÃO 92336 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO:CRUN340LTE5 (16 + 18 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 34 HP | UN | 1 | 34840.33 | 34840.33 | 0.1007% | 88.67%
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 314.6184 | 109.28 | 34381.4988 | 0.09935% | 88.77%
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 412.8552 | 82.31 | 33982.1115 | 0.09819% | 88.87%
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | 760 | 44.32 | 33683.2 | 0.09733% | 88.97%
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 29748.0825 | 1.12 | 33317.8524 | 0.09627% | 89.06%
COTAÇÃO 92305 | GRELHA CONTÍNUA CEGA MOD. AH-0 DE h=165mm (TROX) | M | 78 | 427.11 | 33314.58 | 0.09626% | 89.16%
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 2502.3068 | 13.3 | 33280.681 | 0.09616% | 89.26%
COTAÇÃO 15232/25 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.870 Kcal/h, Vazão: 660 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,045 Kw, Peso: 18 kg | UN | 16 | 2064.66 | 33034.56 | 0.09545% | 89.35%
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 3664.7975 | 9 | 32983.1773 | 0.0953% | 89.45%
COTAÇÃO 92335 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN320LTE5 (16 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 32 HP | UN | 1 | 32860 | 32860 | 0.09495% | 89.54%
65041/SIURB | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | ponto | 2817 | 11.64 | 32789.88 | 0.09475% | 89.64%
COTAÇÃO 011638/23 | EXAUSTOR , MODELO: ILD-560, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 18.280 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 660 kg | UN | 4 | 7924.33 | 31697.32 | 0.09159% | 89.73%
COTAÇÃO 028 | Barra de apoio tubular em aço inox - 90cm/diam. 3,2cm Deca (Ref. 2310C) ou similar | UN | 48 | 647.09 | 31060.32 | 0.08975% | 89.82%
COTAÇÃO 92334 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN300LTE5 (14 + 16 HP), FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 30 HP | UN | 1 | 30981.33 | 30981.33 | 0.08952% | 89.91%
COTAÇÃO 10106 | BARRAMENTO BLINDADO DE COBRE ATÉ 1000A | UN | 29 | 1042.5 | 30232.5 | 0.08736% | 89.99%
COTAÇÃO M001.1 | MESA MODULAR PARA PLENÁRIO COMPOSTA POR 08 MÓDULOS DE 1000x750mm - FORNECIMENTO | UN | 4 | 7542 | 30168 | 0.08717% | 90.08%
16.021.000036.MAT | Condulete de alumínio roscável tipo "X" Ø 2" | UN | 692 | 43.5 | 30102 | 0.08698% | 90.17%
COTAÇÃO 3.27 | SWITCHER MATRIX HDMI (8x8), HDCP, EDID, RS 232, KRAMER | UN | 1 | 30000 | 30000 | 0.08668% | 90.26%
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.12489 | 234986.22 | 29347.6346 | 0.0848% | 90.34%
COTAÇÃO 2201 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 5000l/h - COMPLETA - INCLUINDO BOMBAS, FILTROS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28920 | 28920 | 0.08356% | 90.42%
COTAÇÃO 92333 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN260LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 26 HP | UN | 1 | 28770.33 | 28770.33 | 0.08313% | 90.51%
12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | 1893.0253 | 14.35 | 27164.9135 | 0.07849% | 90.59%
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 1695.5928 | 15.99 | 27112.5289 | 0.07834% | 90.66%
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | M2 | 1279.4395 | 21.06 | 26944.9959 | 0.07786% | 90.74%
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | H | 1366.2287 | 19.28 | 26340.8887 | 0.07611% | 90.82%
07637-EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | UN | 4946.1689 | 5.3 | 26214.6951 | 0.07575% | 90.89%
COTAÇÃO 15232/30 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTQC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h, Vazão: 798 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | UN | 9 | 2830 | 25470 | 0.0736% | 90.97%
COTAÇÃO 0452.2 | CUBA DE SEMI ENCAIXE COR BRANCA REF.: DECA L-830 | UN | 40 | 636.11 | 25444.4 | 0.07352% | 91.04%
COTAÇÃO 090.4 | LUMINARIA PENDENTE TUBO 2 LAMPADAS LED 20W | UN | 364 | 68.56 | 24955.84 | 0.07211% | 91.11%
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 4328.8878 | 5.7 | 24674.6605 | 0.0713% | 91.18%
12167/ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | UN | 32 | 770.36 | 24651.52 | 0.07123% | 91.26%
COTAÇÃO 15232/32 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GCFU2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.080m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | UN | 8 | 3071.84 | 24574.72 | 0.07101% | 91.33%
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 4726 | 5.15 | 24338.9 | 0.07033% | 91.4%
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | 4516.723 | 5.34 | 24119.3008 | 0.06969% | 91.47%
COTAÇÃO 3.20 | MICROFONE SEM FIOS, UHF, DE MÃO, SHURE PGX 24 / SM 58 | UN | 6 | 4000 | 24000 | 0.06935% | 91.54%
COTAÇÃO 3.25 | SWITCHER/SCALER, KRAMER, ENTRADAS (HDMI/VGA/VC), HDCP, MULTIPLO ASPECT RATIO, RS 232, SAÍDA ÁUDIO EMBEDs, SAÍDAS (HDMI/VGA/RGBHV) | UN | 2 | 12000 | 24000 | 0.06935% | 91.61%
COTAÇÃO 3.26 | CONJUNTO TRANSMISSOR/RECEPTOR, SINAL HDMI, KRAMER PT 571/572, HDCP | UN | 6 | 4000 | 24000 | 0.06935% | 91.67%
COTAÇÃO 190.3 | LUMINARIA L-1 - PLAFONIER DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES | UN | 18 | 1333.05 | 23994.9 | 0.06933% | 91.74%
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 27.8247 | 854.05 | 23763.7124 | 0.06867% | 91.81%
911 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 691.2 | 34.33 | 23728.896 | 0.06856% | 91.88%
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 2937.6121 | 8.02 | 23559.6489 | 0.06808% | 91.95%
COTAÇÃO 92331 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN220LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 22 HP | UN | 1 | 22716.66 | 22716.66 | 0.06564% | 92.01%
COTAÇÃO 034 | LX1 - Lixeira em aço inox - 0,20m larg. x 0,40m alt. | UN | 225 | 100.56 | 22626 | 0.06538% | 92.08%
COTAÇÃO M001 | MESA MODULAR PARA PLENÁRIO COMPOSTA POR 24 MÓDULOS DE 1000x750mm - FORNECIMENTO | UN | 1 | 22626 | 22626 | 0.06538% | 92.15%
COTAÇÃO 1023 | RIPSALIS CACTO | UN | 1508 | 15 | 22620 | 0.06536% | 92.21%
COTAÇÃO 15232/38 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU15GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.880 Kcal/h, Vazão: 630 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | UN | 10 | 2262 | 22620 | 0.06536% | 92.28%
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 192.1523 | 117.5 | 22577.8974 | 0.06524% | 92.34%
953 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 461.825 | 48.72 | 22500.114 | 0.06501% | 92.41%
20212 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2381.4746 | 9.41 | 22409.6758 | 0.06475% | 92.47%
COTAÇÃO 111 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 6M³ PARA ENTULHO | UN | 105 | 210 | 22050 | 0.06371% | 92.53%
COTAÇÃO 15232/26 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GBGA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h, Vazão: 1.938 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,45 Kw, Peso: 38 kg | UN | 3 | 7314.33 | 21942.99 | 0.0634% | 92.6%
912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 538.965 | 39.89 | 21499.3138 | 0.06212% | 92.66%
33952 | ARQUITETO PLENO | H | 281.876 | 75.73 | 21346.4695 | 0.06168% | 92.72%
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 706.1114 | 29.7 | 20971.5082 | 0.0606% | 92.78%
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 357.28 | 58.31 | 20832.9968 | 0.0602% | 92.84%
COTAÇÃO 07.3 | CUBA MOLDADA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO | UN | 17 | 1219.59 | 20733.03 | 0.05991% | 92.9%
COTAÇÃO 15232/20 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO:ICH-DX-VTS-30, FABRICANTE: TROX, CAPACIDADE TÉRMICA: 91.500 Kcal/h, Vazão: 16.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 mmCA, Classe de filtragem: F5, Peso: 570 kg | UN | 1 | 20556.5 | 20556.5 | 0.0594% | 92.96%
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | H | 1152.2176 | 17.8 | 20509.4724 | 0.05926% | 93.02%
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 427.1941 | 48 | 20505.3186 | 0.05925% | 93.08%
COTAÇÃO 553 | COFRE PLUGIN 1600A | UN | 6 | 3325 | 19950 | 0.05765% | 93.14%
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 332.0251 | 60 | 19921.5079 | 0.05756% | 93.2%
COTAÇÃO 15232/39 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU28GBGA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 7.100 Kcal/h, Vazão: 1554 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,35 Kw, Peso: 38 kg | UN | 4 | 4960.33 | 19841.32 | 0.05733% | 93.25%
COTAÇÃO 92345 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN07121.ENCXLEU | UN | 96 | 203.65 | 19550.4 | 0.05649% | 93.31%
25964 | JARDINEIRO | H | 1511.6163 | 12.86 | 19439.3859 | 0.05617% | 93.37%
COTAÇÃO 191.4 | LUMINARIA L-26-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | UN | 24 | 808.17 | 19396.08 | 0.05604% | 93.42%
COTAÇÃO 92329 | UNIDADE CONDENSADORA , MODELO: CRUN180LTE5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 18 HP | UN | 1 | 19142 | 19142 | 0.05531% | 93.48%
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 174.8314 | 109.45 | 19135.2916 | 0.05529% | 93.53%
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 7751.4351 | 2.46 | 19068.5303 | 0.0551% | 93.59%
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 3308.91 | 5.7 | 18860.787 | 0.0545% | 93.64%
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 21460.8 | 0.87 | 18670.896 | 0.05395% | 93.7%
COTAÇÃO 112 | ASSOALHO DE MADEIRA, e=2mm com encaixes macho-fêmea nas laterais (tamanho 2m x10cm), Madeira Marfim, Recoma ou Similar (Pav. 25). | M2 | 140.95 | 132 | 18605.4 | 0.05376% | 93.75%
COTAÇÃO 92291 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 19 MM | M | 2025 | 8.94 | 18103.5 | 0.05231% | 93.8%
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 45 | 394.53 | 17753.85 | 0.0513% | 93.85%
COTAÇÃO 07.1 | Torneira de mesa tubo 900 DECA link bica movel ref.:1166c ou similar | UN | 61 | 289.18 | 17639.98 | 0.05097% | 93.9%
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | 1177.281 | 14.78 | 17400.2132 | 0.05028% | 93.95%
COTAÇÃO 1028 | MONSTERA DELICIOSA | UN | 636 | 27.33 | 17381.88 | 0.05022% | 94.01%
COTAÇÃO 24873 | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 3062 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX | CJ | 4 | 4335.45 | 17341.8 | 0.05011% | 94.06%
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 496.8 | 33.97 | 16876.296 | 0.04876% | 94.1%
COTAÇÃO 398 | ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 91.15 | 182 | 16589.3 | 0.04793% | 94.15%
21134-EMOP | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 1055 | 15.61 | 16468.55 | 0.04759% | 94.2%
16.012.000028.MAT | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 4" | M | 415 | 39.64 | 16450.6 | 0.04753% | 94.25%
COTAÇÃO 020 | Tubo de ligação (parede/bacia) - cromado - Deca ref: 1968C | UN | 215 | 75.6 | 16254 | 0.04697% | 94.29%
COTAÇÃO 3.12 | MONITOR LED, 32", RESOLUÇÃO FULL HD | UN | 8 | 2000 | 16000 | 0.04623% | 94.34%
COTAÇÃO 3.14 | DISTRIBUIDOR HDMI (1x4) | UN | 4 | 4000 | 16000 | 0.04623% | 94.39%
COTAÇÃO 220 | ADESIVO PARA VIDROS | UN | 443 | 35.6 | 15770.8 | 0.04557% | 94.43%
16.001.000038.MAT | Sirene eletrônica 110 V / alcance 2000 m | UN | 23 | 684.98 | 15754.54 | 0.04552% | 94.48%
COTAÇÃO 015 | Valvula p/ escoamento de tanque - cromado - 1 1/2' DN40 - Deca ref: 1606C - s/ ladrão | UN | 135 | 115.19 | 15550.65 | 0.04493% | 94.52%
COTAÇÃO 018 | Sifão para lavatório - cromado Deca - 1 x 1 1/2" (Ref. 1680C) ou similar | UN | 135 | 115.19 | 15550.65 | 0.04493% | 94.57%
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 5009.4998 | 3.06 | 15329.0694 | 0.04429% | 94.61%
16.025.000033.MAT | Canaleta metálica altura 100 mm, largura 50 mm | M | 437 | 34.61 | 15124.57 | 0.0437% | 94.66%
COTAÇÃO 014 | Valvula p/ escoamento para pia de cozinha - cromado - Deca ref: 1623C - c/ ladrão | UN | 72 | 205.1 | 14767.2 | 0.04267% | 94.7%
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | H | 696.522 | 21.12 | 14710.5455 | 0.04251% | 94.74%
COTAÇÃO 017 | Sifão para cozinha - cromado Deca ou Similar (1 1/2" 1 ½") | UN | 72 | 204.2 | 14702.4 | 0.04248% | 94.78%
COTAÇÃO 01025.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MANTA CARGA | UN | 1 | 14628.99 | 14628.99 | 0.04227% | 94.83%
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 2109.0109 | 6.92 | 14594.3557 | 0.04217% | 94.87%
COTAÇÃO 24882 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-2-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | M | 457.65 | 30.67 | 14036.1255 | 0.04056% | 94.91%
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 416.15 | 33.72 | 14032.578 | 0.04055% | 94.95%
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 2397.7404 | 5.84 | 14002.8037 | 0.04046% | 94.99%
11944-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 730.4299 | 19.05 | 13914.69 | 0.04021% | 95.03%
11946-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(200X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 371.2738 | 37.34 | 13863.3622 | 0.04006% | 95.07%
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 272018.1176 | 0.05 | 13600.9059 | 0.0393% | 95.11%
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 21880.8074 | 0.6 | 13128.4845 | 0.03793% | 95.15%
COTAÇÃO 24872 | ESTRUTURA DE FILTROS EM CUNHA FCPA F221 C/ MOLDURA PADRÃO, B= 2449 MM, H= 1220 MM,C/ 10 PLACAS FILTRANTES F716, TROX | CJ | 4 | 3237.19 | 12948.76 | 0.03742% | 95.18%
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 1573.8624 | 8.06 | 12685.3309 | 0.03665% | 95.22%
AGETOP 2130 | VERMICULITA | M3 | 45.1362 | 279 | 12593.0087 | 0.03639% | 95.26%
COTAÇÃO 3.10 | MÓDULO DISTRIBUIDOR PL VT08 | UN | 5 | 2500 | 12500 | 0.03612% | 95.29%
COTAÇÃO 425 | LUMINARIA LC-1 - arandela de sobrepor, régua de LED ,EBL114/ 14W/m / régua para área externa com difusor e caixa envoltória e acessório para fixação lateral como arandela IP 67 – branco 3.000K | UN | 10 | 1250 | 12500 | 0.03612% | 95.33%
COTAÇÃO 229 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 5/8" - 0,8 MM (1/32") | M | 688.5 | 17.73 | 12207.105 | 0.03527% | 95.36%
COTAÇÃO 1001 | PERPÉTUA - caixa com 15 unidades | CX | 321 | 38 | 12198 | 0.03525% | 95.4%
COTAÇÃO 3.5 | CAIXA ACÚSTICA JBL 8124 | UN | 34 | 350 | 11900 | 0.03439% | 95.43%
COTAÇÃO 035 | LX2 - Lixeira em aço inox - 0,15m larg. x 0,75m alt. - Meio circular | UN | 61 | 192.63 | 11750.43 | 0.03395% | 95.47%
COTAÇÃO 24876 | GRELHA DE EXAUSTÃO, MODELO: AH-O/AG,DIMENSÕES: 325 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 136 | 85.98 | 11693.28 | 0.03379% | 95.5%
COTAÇÃO 15232/42 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.800 Kcal/h, Vazão: 780 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,0150 Kw, Peso: 27 kg | UN | 4 | 2884.33 | 11537.32 | 0.03334% | 95.54%
COTAÇÃO 02 | Bacia Deca Conforto para PNE | UN | 25 | 458.52 | 11463 | 0.03312% | 95.57%
21133-EMOP | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,52 MM | M | 364 | 31.2 | 11356.8 | 0.03282% | 95.6%
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 54.1131 | 203.78 | 11027.1581 | 0.03186% | 95.63%
39417 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 476.805 | 23.05 | 10990.3553 | 0.03176% | 95.66%
COTAÇÃO 92304 | GRELHA CONTÍNUA P/ INSUFLAM. DO AR MOD. AH-0/DG DE h=165mm (TROX) | M | 32.8 | 334.21 | 10962.088 | 0.03167% | 95.7%
COTAÇÃO 011638/18 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,1 Kw, Peso: 120 kg | UN | 4 | 2714 | 10856 | 0.03137% | 95.73%
COTAÇÃO 023 | Ligação flexível - Deca ref:4606C | UN | 135 | 78.89 | 10650.15 | 0.03077% | 95.76%
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 30 | 352.73 | 10581.9 | 0.03058% | 95.79%
COTAÇÃO 1033 | SEIXO DE RIO CINZA | SC | 500 | 21 | 10500 | 0.03034% | 95.82%
COTAÇÃO 090.5 | LAMPADA LED 20W | UN | 759 | 13.79 | 10466.61 | 0.03024% | 95.85%
COTAÇÃO 044 | CLEANEO ACUSTICO ALTERNADO, Chapa monolítica em sistema drywall, (120x200cm), Modelo Cleaneo Retilíneo Alternado Knauf ou similar (For. 4) | M2 | 66.72 | 155.44 | 10370.9568 | 0.02997% | 95.88%
COTAÇÃO 1015 | SINGÔNIO | CX | 532 | 19.43 | 10336.76 | 0.02987% | 95.91%
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 350 | 29.46 | 10311 | 0.02979% | 95.94%
COTAÇÃO 045 | TELA TENSIONADA, Tela tensionada translúcida, Cor Cristal White (ref. T5077), DPS Brasil ou Similar (For. 9). | M2 | 13.44 | 765.76 | 10291.8144 | 0.02974% | 95.97%
COTAÇÃO 09 | Válvula para mictório c/ fechamento automático - cromada Deca linha Decamatic (Ref. 2570C) ou similar | UN | 20 | 508.26 | 10165.2 | 0.02937% | 96%
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1893.29 | 5.3 | 10034.437 | 0.02899% | 96.03%
COTAÇÃO 04 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C3ou similar) | UN | 60 | 167.05 | 10023 | 0.02896% | 96.06%
COTAÇÃO 3.28 | CONTROLADOR/SWITCHER PARA CAMERAS | UN | 1 | 10000 | 10000 | 0.02889% | 96.09%
COTAÇÃO 92285 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/4" - 09 MM | M | 1600 | 6.22 | 9952 | 0.02876% | 96.11%
COTAÇÃO 24885 | GRELHA DE PORTA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AGS-T,DIMENSÕES: 325 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 131 | 74.86 | 9806.66 | 0.02834% | 96.14%
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | H | 441.804 | 22.11 | 9768.2864 | 0.02823% | 96.17%
06639/ORSE | Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m | UN | 500 | 19.45 | 9725 | 0.0281% | 96.2%
COTAÇÃO 3.17 | SUPORTE DE TETO AJUSTÁVEL, COM TILT DE INCLINAÇÃO, PARA MONITORES 55" | UN | 8 | 1200 | 9600 | 0.02774% | 96.23%
914 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 121.8 | 78.58 | 9571.044 | 0.02766% | 96.25%
20209 | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 960 | 9.92 | 9523.2 | 0.02752% | 96.28%
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MÊS | 15 | 631.25 | 9468.75 | 0.02736% | 96.31%
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 243 | 38.87 | 9445.41 | 0.02729% | 96.34%
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 901.8158 | 10.46 | 9432.993 | 0.02726% | 96.36%
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 16.4135 | 571.77 | 9384.7669 | 0.02712% | 96.39%
COTAÇÃO 05 | Mictório com sifão integrado - cor branca - Deca (Ref. M712 acabamento GE 17) ou similar | UN | 20 | 469.08 | 9381.6 | 0.02711% | 96.42%
13888-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X3000MM | UN | 261.2755 | 35.08 | 9165.5452 | 0.02648% | 96.44%
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 397.6196 | 22.97 | 9133.3228 | 0.02639% | 96.47%
COTAÇÃO 92297 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.3/8" - 25 MM | M | 705 | 12.91 | 9101.55 | 0.0263% | 96.5%
COTAÇÃO 031 | PI - Dispenser para papel toalha interfolha kimberly-clark ref: 30193246 - linha window ou similar | UN | 225 | 40.43 | 9096.75 | 0.02629% | 96.52%
COTAÇÃO 022 | Alarme para Sanitário de Deficiente PNE Audiovisual sem fio (Wireless) com uma botoeira anti-pânico (dupla) | UN | 25 | 362.3 | 9057.5 | 0.02617% | 96.55%
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 2781.495 | 3.21 | 8928.5989 | 0.0258% | 96.58%
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 65.6541 | 135.25 | 8879.7201 | 0.02566% | 96.6%
11948-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(300X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 193.2955 | 45.9 | 8872.2644 | 0.02564% | 96.63%
COTAÇÃO 15232/34 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTPC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1020m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | UN | 3 | 2928.66 | 8785.98 | 0.02539% | 96.65%
013889-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X3000MM | UN | 162.0208 | 53.86 | 8726.4381 | 0.02522% | 96.68%
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 205.202 | 41.75 | 8567.1835 | 0.02475% | 96.7%
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 773 | 10.87 | 8402.51 | 0.02428% | 96.73%
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 603.75 | 13.79 | 8325.7125 | 0.02406% | 96.75%
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 1249.7 | 6.66 | 8323.002 | 0.02405% | 96.77%
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 12501.8835 | 0.66 | 8251.2431 | 0.02384% | 96.8%
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 659.75 | 12.39 | 8174.3025 | 0.02362% | 96.82%
COTAÇÃO 420 | ORGANIZADOR DE CABOS | UN | 308 | 26.33 | 8109.64 | 0.02343% | 96.85%
COTAÇÃO 190.1 | MODULO AUTONOMO DE EMERGENCIA 35W | UN | 35 | 231.18 | 8091.3 | 0.02338% | 96.87%
6110 | SERRALHEIRO | H | 602.0475 | 13.3 | 8007.2311 | 0.02314% | 96.89%
COTAÇÃO 3.18 | SUPORTE DE PISO, ESPECIAL, PARA MONITOR DE 32" | UN | 8 | 1000 | 8000 | 0.02312% | 96.91%
COTAÇÃO 3.30 | Suporte de teto para camera ptz | UN | 10 | 800 | 8000 | 0.02312% | 96.94%
COTAÇÃO 3.4 | PC DEDICADO PARA SISTEMA ÁUDIO | UN | 2 | 4000 | 8000 | 0.02312% | 96.96%
COTAÇÃO 92356 | Controle Remoto Com Fio 4ª Geração -REMTB001 | UN | 92 | 85.71 | 7885.32 | 0.02278% | 96.98%
COTAÇÃO 030 | Dispenser para papel higiênico interfolhado Kimberly Clark (Ref. 30193249) linha Lalekla ou similar | UN | 209 | 37.47 | 7831.23 | 0.02263% | 97.01%
COTAÇÃO 92296 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/8" - 25 MM | M | 615 | 12.35 | 7595.25 | 0.02195% | 97.03%
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 15 | 505 | 7575 | 0.02189% | 97.05%
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1385.0655 | 5.46 | 7562.4576 | 0.02185% | 97.07%
COTAÇÃO 3.9 | PLAYER CD/MP3/USB | UN | 5 | 1500 | 7500 | 0.02167% | 97.09%
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1892.7228 | 3.9 | 7381.619 | 0.02133% | 97.12%
COTAÇÃO 92326 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU36GTNA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 9.116 Kcal/h | UN | 3 | 2442.08 | 7326.24 | 0.02117% | 97.14%
COTAÇÃO 011638/28 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-500, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 17.772 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 7,4 Kw, Peso: 480 kg, FILTRAGEM: F5 | UN | 1 | 7277.33 | 7277.33 | 0.02103% | 97.16%
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 765.8732 | 9.41 | 7206.8673 | 0.02082% | 97.18%
COTAÇÃO 3.6 | CAIXA ACÚSTICA JBL 8128 | UN | 16 | 450 | 7200 | 0.0208% | 97.2%
COTAÇÃO 92311 | GRELHA PARA RETORNO DO AR MOD. AH-0/AG DE 1.225x125 mm (TROX) | UN | 24 | 295.45 | 7090.8 | 0.02049% | 97.22%
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 334 | 20.97 | 7003.98 | 0.02024% | 97.24%
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1539 | 4.52 | 6956.28 | 0.0201% | 97.26%
COTAÇÃO 24854 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 797 X 397 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 44 | 157.22 | 6917.68 | 0.01999% | 97.28%
COTAÇÃO 1006 | PLANTA DA VIDA | UN | 626 | 11 | 6886 | 0.0199% | 97.3%
COTAÇÃO 1017 | PACOVÁ | UN | 58 | 118.66 | 6882.28 | 0.01989% | 97.32%
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 11.6047 | 589.49 | 6840.8788 | 0.01977% | 97.34%
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 3687.2 | 1.84 | 6784.448 | 0.0196% | 97.36%
COTAÇÃO 1008 | LASCAS DE PEDRA MIRACEMA | M2 | 164 | 41.33 | 6778.12 | 0.01959% | 97.38%
COTAÇÃO 032 | Dosador de sabão Kimberly Clark (Ref. 30180444) ou similar | UN | 204 | 33.16 | 6764.64 | 0.01955% | 97.4%
COTAÇÃO 24861 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 30 | 225.48 | 6764.4 | 0.01955% | 97.42%
COTAÇÃO 15232/35 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU48GVLA2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 12.100 Kcal/h, Vazão: 2725 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 26 kg | UN | 1 | 6760.66 | 6760.66 | 0.01953% | 97.44%
COTAÇÃO 15232/29 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU12GTUC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 3.096 Kcal/h, Vazão: 600 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,040 Kw, Peso: 18 kg | UN | 4 | 1675 | 6700 | 0.01936% | 97.46%
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 11.6026 | 577.1 | 6695.8582 | 0.01935% | 97.48%
COTAÇÃO 92299 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.5/8" - 25 MM | M | 485 | 13.7 | 6644.5 | 0.0192% | 97.49%
COTAÇÃO 15232/27 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GTLC4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.106 Kcal/h, Vazão: 1.020 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,070 Kw, Peso: 27 kg | UN | 2 | 3309.33 | 6618.66 | 0.01912% | 97.51%
COTAÇÃO 92320 | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-3-AK-M (TROX) | UN | 18 | 365.66 | 6581.88 | 0.01902% | 97.53%
COTAÇÃO 011638/29 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-450, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 13.410 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 4,4 Kw, Peso: 390 kg, FILTRAGEM: F5 | UN | 1 | 6542 | 6542 | 0.0189% | 97.55%
20269 | Cuba oval de embutir - cor branca - Deca (Ref. L59 acabamento GE 17) ou similar | UN | 86 | 75.14 | 6462.04 | 0.01867% | 97.57%
COTAÇÃO 24871 | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 797 X 515 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 12 | 536.45 | 6437.4 | 0.0186% | 97.59%
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 217.6909 | 29.37 | 6393.5823 | 0.01847% | 97.61%
COTAÇÃO 090.6 | LUMINARIA TUBULAR PARAFIXAR EM FORRO PARA 2 LAMPADAS | UN | 77 | 82.5 | 6352.5 | 0.01836% | 97.63%
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2756.7578 | 2.28 | 6285.4077 | 0.01816% | 97.64%
13887-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X3000MM | UN | 361.3738 | 17.35 | 6269.8347 | 0.01812% | 97.66%
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 102.3015 | 60.87 | 6227.0923 | 0.01799% | 97.68%
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 534.416 | 11.56 | 6177.849 | 0.01785% | 97.7%
10489 | VIDRACEIRO | H | 502.2768 | 12.19 | 6122.7542 | 0.01769% | 97.72%
COTAÇÃO 270 | VERNIZ ANTI-CHAMAS | L | 75.1674 | 80.96 | 6085.5527 | 0.01758% | 97.73%
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 400.0803 | 15.03 | 6013.207 | 0.01738% | 97.75%
COTAÇÃO 15232/41 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU24GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 6.100 Kcal/h, Vazão: 960 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,015 Kw, Peso: 27 kg | UN | 2 | 3005.05 | 6010.1 | 0.01737% | 97.77%
COTAÇÃO 92298 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1.1/2" - 25 MM | M | 430 | 13.84 | 5951.2 | 0.0172% | 97.79%
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | 65.625 | 90 | 5906.25 | 0.01707% | 97.8%
COTAÇÃO 92289 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 13 MM | M | 920 | 6.41 | 5897.2 | 0.01704% | 97.82%
COTAÇÃO 1020 | FILODENDRO CORAÇÃO | UN | 155 | 38 | 5890 | 0.01702% | 97.84%
COTAÇÃO 190.2 | MODULO AUTONOMO DE EMERGENCIA COM 1 LAMPADA DE 54W | UN | 24 | 244.61 | 5870.64 | 0.01696% | 97.85%
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 305.7791 | 19.09 | 5837.323 | 0.01687% | 97.87%
COTAÇÃO 228 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 3/8" - 0,8 MM (1/32") | M | 550.8 | 10.56 | 5816.448 | 0.01681% | 97.89%
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 340.025 | 17.08 | 5807.627 | 0.01678% | 97.9%
COTAÇÃO 1022 | RIPSALIS | UN | 200 | 29 | 5800 | 0.01676% | 97.92%
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | 305.613 | 18.42 | 5629.3915 | 0.01627% | 97.94%
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | 284 | 19.51 | 5540.84 | 0.01601% | 97.95%
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 4611.64 | 1.2 | 5533.968 | 0.01599% | 97.97%
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 380 | 14.54 | 5525.2 | 0.01597% | 97.99%
COTAÇÃO 92327 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GBHA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.408 Kcal/h | UN | 8 | 690.19 | 5521.52 | 0.01595% | 98%
COTAÇÃO 1012 | BULBINE | CX | 920 | 6 | 5520 | 0.01595% | 98.02%
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 718.1595 | 7.62 | 5472.3754 | 0.01581% | 98.03%
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 1594.545 | 3.42 | 5453.3439 | 0.01576% | 98.05%
COTAÇÃO 92307 | GRELHA CONTINUA CEGA MOD. AH-0 DE h=125mm (TROX) | M | 22.7 | 239.79 | 5443.233 | 0.01573% | 98.06%
COTAÇÃO 090.2 | LUMINARIA DICROICA 1 LAMPADA LED 5W | UN | 319 | 17.04 | 5435.76 | 0.01571% | 98.08%
COTAÇÃO 011638/26 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-400, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 9.288 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 3,7 Kw, Peso: 380 kg, FILTRAGEM: F5 | UN | 2 | 2701.33 | 5402.66 | 0.01561% | 98.1%
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 2175.32 | 2.42 | 5264.2744 | 0.01521% | 98.11%
378 | ARMADOR | H | 383.4375 | 13.3 | 5099.7181 | 0.01474% | 98.13%
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2661 | 1.91 | 5082.51 | 0.01469% | 98.14%
COTAÇÃO 8960/17-3 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 936m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg | UN | 3 | 1691.85 | 5075.55 | 0.01467% | 98.15%
16.001.000039.MAT | Caixa aço sobrepor 80 x 80 x 40 cm | UN | 18 | 281.92 | 5074.56 | 0.01466% | 98.17%
COTAÇÃO 011638/17 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-280, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA, Vazão: 5.932 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,94 Kw, Peso: 200 kg | UN | 1 | 5049.33 | 5049.33 | 0.01459% | 98.18%
COTAÇÃO 191.5 | LAMPADA T5 28W | UN | 588 | 8.55 | 5027.4 | 0.01453% | 98.2%
20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 100 | 50 | 5000 | 0.01445% | 98.21%
COTAÇÃO 92302 | DIFUSOR LINEAR DE RETORNO MODELO VSD 35 -1 | M | 26.1 | 191 | 4985.1 | 0.0144% | 98.23%
COTAÇÃO 92357 | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 14 HP A 20 HP | UN | 80 | 61.6 | 4928 | 0.01424% | 98.24%
COTAÇÃO 1026 | MARANTA ZEBRINA | CX | 116 | 42.33 | 4910.28 | 0.01419% | 98.26%
COTAÇÃO 24868 | GRELHA P/AR EXTERNO, MODELO: AH-O/DG,DIMENSÕES: 225 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 66 | 73.68 | 4862.88 | 0.01405% | 98.27%
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 756.1986 | 6.35 | 4801.8614 | 0.01387% | 98.28%
COTAÇÃO 3.7 | FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL, LACRADO, SENNHEISER | UN | 4 | 1200 | 4800 | 0.01387% | 98.3%
COTAÇÃO 1021 | MINITRADESCANTIA | CX | 110 | 43.5 | 4785 | 0.01383% | 98.31%
COTAÇÃO 24837 | GRELHA P/PRESSURIZAÇÃO DE ESCADA, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 625 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 30 | 159.33 | 4779.9 | 0.01381% | 98.33%
COTAÇÃO 24860 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 32 | 149.06 | 4769.92 | 0.01378% | 98.34%
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 169.7031 | 28.08 | 4765.263 | 0.01377% | 98.35%
954 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 135.3 | 35.05 | 4742.265 | 0.0137% | 98.37%
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 78393.2745 | 0.06 | 4703.5965 | 0.01359% | 98.38%
COTAÇÃO 1032 | MARANTA ARARUTA | CX | 60 | 78 | 4680 | 0.01352% | 98.39%
11967-EMOP | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (400X 50X3000), PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 61.05 | 76.53 | 4672.1565 | 0.0135% | 98.41%
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 137.5504 | 32.9 | 4525.4082 | 0.01308% | 98.42%
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 496.5465 | 9.09 | 4513.6077 | 0.01304% | 98.43%
COTAÇÃO 1035 | SEIXO PRETO | SC | 213 | 21 | 4473 | 0.01292% | 98.45%
1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | 208.3725 | 21.2 | 4417.497 | 0.01276% | 98.46%
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 9788.0838 | 0.45 | 4404.6377 | 0.01273% | 98.47%
COTAÇÃO 15232/37 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU09GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 2.420 Kcal/h, Vazão: 492 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | UN | 3 | 1438 | 4314 | 0.01247% | 98.48%
COTAÇÃO 24846 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 300 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 30 | 141.66 | 4249.8 | 0.01228% | 98.5%
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 207.3636 | 20.29 | 4207.4077 | 0.01216% | 98.51%
03283/ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v | M | 1324.98 | 3.15 | 4173.687 | 0.01206% | 98.52%
11966-EMOP | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (300X 50X3000), PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 67.98 | 61.26 | 4164.4548 | 0.01203% | 98.53%
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 365.1745 | 11.36 | 4148.382 | 0.01199% | 98.54%
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 348.2743 | 11.91 | 4147.9473 | 0.01199% | 98.56%
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 897.9012 | 4.61 | 4139.3245 | 0.01196% | 98.57%
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 397.6196 | 10.36 | 4119.3393 | 0.0119% | 98.58%
COTAÇÃO 92351 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN21.ENCXLEU | UN | 19 | 215.33 | 4091.27 | 0.01182% | 98.59%
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 161.2118 | 25.28 | 4075.4343 | 0.01178% | 98.6%
07639-EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | UN | 9877.4844 | 0.41 | 4049.7686 | 0.0117% | 98.62%
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 30 | 134.56 | 4036.8 | 0.01166% | 98.63%
COTAÇÃO 92322 | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO DO AR MOD. VSD35-3 (TROX) | M | 14.55 | 277.23 | 4033.6965 | 0.01166% | 98.64%
COTAÇÃO 3.23 | Suporte especial, com isolação, para vídeo projetor | UN | 2 | 2000 | 4000 | 0.01156% | 98.65%
COTAÇÃO 3.29 | CAIXAS ACÚSTICAS MONITORADAS CABINE YAMAHA, NEAR FIEL, HS-5 | UN | 2 | 2000 | 4000 | 0.01156% | 98.66%
COTAÇÃO 011638/30 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-355, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA, Vazão: 8.528 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 270 kg | UN | 1 | 3931.33 | 3931.33 | 0.01136% | 98.67%
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 8 CM | M | 405.614 | 9.68 | 3926.3435 | 0.01135% | 98.68%
13885-EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 100X3000MM | UN | 289.245 | 13.49 | 3901.9151 | 0.01127% | 98.7%
COTAÇÃO 24884 | GRELHA P/ EXAUSTÃO, MODELO: AH-AG,DIMENSÕES: 525 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 17 | 226.91 | 3857.47 | 0.01115% | 98.71%
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1489 | 2.59 | 3856.51 | 0.01114% | 98.72%
COTAÇÃO 1031 | LANÇA DE SAO JORGE | UN | 273 | 14.1 | 3849.3 | 0.01112% | 98.73%
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.12489 | 30559.44 | 3816.5952 | 0.01103% | 98.74%
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 60 | 63.58 | 3814.8 | 0.01102% | 98.75%
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 52.78 | 72.25 | 3813.355 | 0.01102% | 98.76%
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 52.4335 | 72.5 | 3801.4322 | 0.01098% | 98.77%
11979-EMOP | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (400X 100X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 41.25 | 91.88 | 3790.05 | 0.01095% | 98.78%
COTAÇÃO 010 | Chuveiro elétrico220v 6800w - cromado - Lorenzetti Chuv. Tradição 4 temperaturas ou similar | UN | 27 | 139.76 | 3773.52 | 0.0109% | 98.8%
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 749.82 | 5.02 | 3764.0964 | 0.01088% | 98.81%
16.015.000008.MAT | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 402 x 402 x 152 mm | UN | 38 | 98.42 | 3739.96 | 0.01081% | 98.82%
COTAÇÃO 011638/22 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 224, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.260 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 150 kg | UN | 2 | 1865.66 | 3731.32 | 0.01078% | 98.83%
3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 81 | 45.9 | 3717.9 | 0.01074% | 98.84%
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 69.8536 | 52.9 | 3695.2572 | 0.01068% | 98.85%
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 885.495 | 4.16 | 3683.6592 | 0.01064% | 98.86%
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 13.1939 | 276.64 | 3649.9667 | 0.01055% | 98.87%
COTAÇÃO 92306 | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 825x125mm (TROX) | UN | 32 | 114.05 | 3649.6 | 0.01055% | 98.88%
13876-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 200X50MM (LARGURA X ABA) | UN | 1523.19 | 2.31 | 3518.5688 | 0.01017% | 98.89%
COTAÇÃO 92287 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/8" - 13 MM | M | 510 | 6.83 | 3483.3 | 0.01006% | 98.9%
COTAÇÃO 03 | Lavatório com coluna suspensa - cor branca - Deca lionha Conforto (Ref. L51 e CS1V acabamento GE 17 ou similar) (LC) | UN | 9 | 387 | 3483 | 0.01006% | 98.91%
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 195.7642 | 17.7 | 3465.0256 | 0.01001% | 98.92%
13874-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA) | UN | 2056.8904 | 1.68 | 3455.5758 | 0.009985% | 98.93%
11949-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(400X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 59.7208 | 57.39 | 3427.3744 | 0.009903% | 98.94%
COTAÇÃO 15232/19 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: 42LUCAO22515LC, FABRICANTE: CARRIER, CAPACIDADE TÉRMICA: 5.533 Kcal/h, Vazão: 1080 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, PRESSÃO ESTÁTICA: 3 mmCA, Peso: 32 kg | UN | 1 | 3418 | 3418 | 0.009876% | 98.95%
COTAÇÃO 227 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/4" - 0,8 MM (1/32") | M | 428.4 | 7.96 | 3410.064 | 0.009853% | 98.96%
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 1188.3102 | 2.86 | 3398.5672 | 0.00982% | 98.97%
COTAÇÃO 24849 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 200 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 19 | 175 | 3325 | 0.009608% | 98.98%
COTAÇÃO 92276 | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (1200x300x600) | UN | 2 | 1657.13 | 3314.26 | 0.009577% | 98.99%
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | 6891.487 | 0.48 | 3307.9137 | 0.009558% | 99%
IE9084 | LOCAÇÃO DE MINI GRUA ALTURA IÇAMENTO 30 M, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3 | 1096.22 | 3288.66 | 0.009503% | 99.01%
09.001.000008.MAT | Emulsão asfáltica - DENVERLAJE PRETO | KG | 218.4 | 14.86 | 3245.424 | 0.009378% | 99.02%
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 639.8477 | 5.06 | 3237.6292 | 0.009355% | 99.03%
COTAÇÃO 191.7 | LUMINARIA L-28-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | UN | 4 | 808.18 | 3232.72 | 0.009341% | 99.04%
COTAÇÃO 191.6 | LUMINARIA L-27-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | UN | 4 | 808.17 | 3232.68 | 0.009341% | 99.05%
COTAÇÃO 191.8 | LUMINARIA L-29-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | UN | 4 | 808.17 | 3232.68 | 0.009341% | 99.06%
COTAÇÃO 192.1 | LUMINARIA L-31-XSI LINEA MINI FRAME 240CC + MODULO | UN | 4 | 808.17 | 3232.68 | 0.009341% | 99.07%
COTAÇÃO 011638/25 | EXAUSTOR , MODELO: CSD-630, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 20.000 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 450 kg | UN | 1 | 3226.33 | 3226.33 | 0.009322% | 99.07%
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 16 | 200 | 3200 | 0.009246% | 99.08%
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2433 | 1.3 | 3162.9 | 0.009139% | 99.09%
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 278.8109 | 11.18 | 3117.1064 | 0.009007% | 99.1%
COTAÇÃO 071 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE | UN | 15 | 204.86 | 3072.9 | 0.008879% | 99.11%
COTAÇÃO 24875 | DAMPER DE SOBREPRESSÃO, MODELO: KUL-E, DIMENSÕES: 1.024 X 415 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 2 | 1484.38 | 2968.76 | 0.008578% | 99.12%
COTAÇÃO 100.3 | LAMPADA AR 111 35W | UN | 32 | 92.62 | 2963.84 | 0.008564% | 99.13%
COTAÇÃO 92288 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1/2" - 13 MM | M | 370 | 8.01 | 2963.7 | 0.008564% | 99.14%
COTAÇÃO 011638/19 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD-200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 55 MMCA, Vazão: 2.795 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,47 Kw, Peso: 120 kg | UN | 1 | 2925.33 | 2925.33 | 0.008453% | 99.15%
COTAÇÃO 1011 | MURICI ANÃO DO CAMPO | UN | 22 | 130 | 2860 | 0.008264% | 99.15%
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 245.046 | 11.67 | 2859.6868 | 0.008263% | 99.16%
COTAÇÃO 1018 | DRACENA ARBOREA | UN | 24 | 118.67 | 2848.08 | 0.00823% | 99.17%
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 131.0055 | 21.73 | 2846.7495 | 0.008226% | 99.18%
COTAÇÃO 24865 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 11 | 257.53 | 2832.83 | 0.008185% | 99.19%
COTAÇÃO 1831-17 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA , DIMENSÕES: 2,00 X 1,20 MT , # 20 | UN | 25 | 112.33 | 2808.25 | 0.008114% | 99.19%
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 227.1268 | 12.34 | 2802.7447 | 0.008099% | 99.2%
COTAÇÃO 191.1 | LUMINARIA L-23 - Mini Dicróico Gesso Normal | UN | 18 | 153.38 | 2760.84 | 0.007977% | 99.21%
21131-EMOP | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1,52 MM | M | 102 | 26.58 | 2711.16 | 0.007834% | 99.22%
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 2661 | 0.99 | 2634.39 | 0.007612% | 99.23%
COTAÇÃO 92308 | GRELHA P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. AH-0/DG DE 1.225x165mm (TROX) | UN | 8 | 325.63 | 2605.04 | 0.007527% | 99.23%
913 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 40.6 | 64.07 | 2601.242 | 0.007516% | 99.24%
COTAÇÃO 24890 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 8 | 323.52 | 2588.16 | 0.007478% | 99.25%
05565-EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | UN | 98.7748 | 26 | 2568.1459 | 0.007421% | 99.26%
COTAÇÃO 92277 | ATENUADOR DE RUÍDO - MODELO ART - 200 - (2000x450x600) | UN | 1 | 2545.59 | 2545.59 | 0.007355% | 99.26%
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | 339.372 | 7.5 | 2545.29 | 0.007355% | 99.27%
COTAÇÃO 24891 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 455 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 11 | 227.81 | 2505.91 | 0.007241% | 99.28%
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 93.2295 | 26.5 | 2470.5817 | 0.007139% | 99.28%
COTAÇÃO 1014 | JATROFA | UN | 78 | 31.66 | 2469.48 | 0.007136% | 99.29%
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 79.7727 | 30.9 | 2464.9762 | 0.007123% | 99.3%
21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 348.6 | 7.05 | 2457.63 | 0.007101% | 99.31%
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | 142 | 17.27 | 2452.34 | 0.007086% | 99.31%
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 400 | 6.12 | 2448 | 0.007073% | 99.32%
COTAÇÃO 1003 | ABACAXI DO CERRADO | UN | 66 | 37 | 2442 | 0.007056% | 99.33%
COTAÇÃO 1013 | CARAGUATÁ | UN | 91 | 26.83 | 2441.53 | 0.007055% | 99.33%
COTAÇÃO 1027 | ERVA SALSA | CX | 100 | 24.33 | 2433 | 0.00703% | 99.34%
4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 152.38 | 15.74 | 2398.4612 | 0.00693% | 99.35%
COTAÇÃO 2013 | LETRA CAIXA EM ACRLICO BRANCO 50CM DE ALTURA | UN | 25 | 95.83 | 2395.75 | 0.006923% | 99.36%
COTAÇÃO 24883 | DIFUSOR LINEAR P/ RETORNO, MODELO: VSD35-1-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | M | 84 | 28.44 | 2388.96 | 0.006903% | 99.36%
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 256.12 | 9.32 | 2387.0384 | 0.006897% | 99.37%
11945-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(150X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 96.624 | 23.7 | 2289.9888 | 0.006617% | 99.38%
COTAÇÃO 100 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | 2 | 1140 | 2280 | 0.006588% | 99.38%
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 347.98 | 6.35 | 2209.673 | 0.006385% | 99.39%
COTAÇÃO 8960/17-0 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-355, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA, Vazão: 8.528 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 2,2 Kw, Peso: 270 kg | UN | 1 | 2209.12 | 2209.12 | 0.006383% | 99.4%
COTAÇÃO 1010 | FALSA PATA DE ELEFANTE | UN | 22 | 99.16 | 2181.52 | 0.006303% | 99.4%
COTAÇÃO 15232/23 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GTRC2, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 450 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,03 Kw, Peso: 18 kg | UN | 2 | 1083.9 | 2167.8 | 0.006264% | 99.41%
COTAÇÃO 92325 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU18GTTA4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 4.816 Kcal/h | UN | 2 | 1072.52 | 2145.04 | 0.006198% | 99.41%
COTAÇÃO 8960/17-1 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, Vazão: 1.500 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 1,76 Kw, Peso: 20 kg | UN | 1 | 2144.34 | 2144.34 | 0.006196% | 99.42%
COTAÇÃO 8960/17-2 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: BBT 160, FABRICANTE: BERLINER LUFT, PRESSÃO ESTÁTICA: 20 MMCA, Vazão: 1.542 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,37 Kw, Peso: 20 kg | UN | 1 | 2144.34 | 2144.34 | 0.006196% | 99.43%
COTAÇÃO 24864 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 11 | 193.98 | 2133.78 | 0.006166% | 99.43%
COTAÇÃO 92292 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 5/8" - 19 MM | M | 310 | 6.86 | 2126.6 | 0.006145% | 99.44%
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 2065.4484 | 1.01 | 2086.1029 | 0.006028% | 99.44%
COTAÇÃO 92363 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 03 VENTILADOR ES | UN | 3 | 695 | 2085 | 0.006025% | 99.45%
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 25 | 83.34 | 2083.5 | 0.00602% | 99.46%
COTAÇÃO 394 | FITA DE LED 25 WATTS/M, 3000K° - COM DRIVER A CADA 5 METROS | M | 30 | 69.39 | 2081.7 | 0.006015% | 99.46%
COTAÇÃO 191.2 | LUMINARIA L-24- plafonier pendente para uma lâmpada de 7W de potência, LED PAR20 | UN | 22 | 93.22 | 2050.84 | 0.005926% | 99.47%
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 190 | 10.78 | 2048.2 | 0.005918% | 99.47%
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 339 | 6 | 2034 | 0.005877% | 99.48%
COTAÇÃO 096 | ESPELHOS PARA 1 CONECTORES FEMEA M8v, (RJ 45), PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | UN | 672 | 2.95 | 1982.4 | 0.005728% | 99.49%
COTAÇÃO 15232/36 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: ARNU07GSBL4, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.900 Kcal/h, Vazão: 420 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,025 Kw, Peso: 10 kg | UN | 2 | 982.97 | 1965.94 | 0.005681% | 99.49%
COTAÇÃO 100.2 | LUMINARIA L-25 - LUMINARIA COM FOCO DIRECIONAVEL PARA LAMPADA AR-111 | UN | 32 | 61.32 | 1962.24 | 0.00567% | 99.5%
COTAÇÃO 92294 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 25 MM | M | 225 | 8.66 | 1948.5 | 0.00563% | 99.5%
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 170.5399 | 11.17 | 1904.9309 | 0.005504% | 99.51%
COTAÇÃO 011638/21 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 180, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA, Vazão: 2.220 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,74 Kw, Peso: 90 kg | UN | 1 | 1904.33 | 1904.33 | 0.005503% | 99.51%
COTAÇÃO 011638/20 | CAIXA DE VENTILAÇÃO , MODELO: CSD 200, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA, Vazão: 2.198 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 120 kg | UN | 1 | 1900 | 1900 | 0.00549% | 99.52%
COTAÇÃO 92295 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1" - 25 MM | M | 180 | 10.31 | 1855.8 | 0.005362% | 99.53%
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | 170 | 10.8 | 1836 | 0.005305% | 99.53%
COTAÇÃO 04.1 | Cuba de aço inox Franke (Ref. C2ou similar) | UN | 9 | 203.84 | 1834.56 | 0.005301% | 99.54%
COTAÇÃO 24842 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 17 | 106.57 | 1811.69 | 0.005235% | 99.54%
COTAÇÃO 1016 | CICLANTUS | UN | 41 | 44 | 1804 | 0.005213% | 99.55%
COTAÇÃO 92358 | CALÇO DE NEOPREME PARA CONDENSADORES 08 HP A 12 HP | UN | 40 | 45 | 1800 | 0.005201% | 99.55%
COTAÇÃO 24839 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 165 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 21 | 85.45 | 1794.45 | 0.005185% | 99.56%
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 285 | 6.11 | 1741.35 | 0.005032% | 99.56%
COTAÇÃO 011638/27 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, MODELO: CSD-160, FABRICANTE: PROJELMEC, PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA, Vazão: 1.223 m³/h, 380 V / 3f / 60 hz, Potência: 0,55 Kw, Peso: 100 kg, FILTRAGEM: F5 | UN | 1 | 1730.33 | 1730.33 | 0.005% | 99.57%
COTAÇÃO 9980.5 | BANHEIRA DE EMBUTIR HIDRONOX OU SIMILAR | UN | 3 | 567.33 | 1701.99 | 0.004918% | 99.57%
13845-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(50X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 118.8554 | 14.29 | 1698.4442 | 0.004908% | 99.58%
COTAÇÃO 92312 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AH-AG 325x125 mm (TROX) | UN | 13 | 129.12 | 1678.56 | 0.00485% | 99.58%
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 9799.7177 | 0.17 | 1665.952 | 0.004814% | 99.59%
COTAÇÃO 24879 | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 15 | 110.37 | 1655.55 | 0.004784% | 99.59%
COTAÇÃO 2014 | PLACA EM AÇO ESCOVADO PINTADA INDICATIVA 22X30CM | UN | 9 | 180 | 1620 | 0.004681% | 99.6%
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 40.2373 | 39.87 | 1604.2627 | 0.004636% | 99.6%
COTAÇÃO 06.1 | LAVATORIO DE CANTO DECA IZZY L101 OU SIMILAR | UN | 16 | 97.86 | 1565.76 | 0.004524% | 99.6%
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 166 | 9.31 | 1545.46 | 0.004466% | 99.61%
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 49 | 31.37 | 1537.13 | 0.004442% | 99.61%
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 1299.688 | 1.16 | 1507.6381 | 0.004356% | 99.62%
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 7879.9627 | 0.19 | 1497.1929 | 0.004326% | 99.62%
COTAÇÃO 3789 | LUMINÁRIA L-3B -NO FRAME 218-226 R D/E | UN | 5 | 296.42 | 1482.1 | 0.004283% | 99.63%
COTAÇÃO 24841 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 525 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 14 | 103.76 | 1452.64 | 0.004197% | 99.63%
COTAÇÃO 24848 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 8 | 181 | 1448 | 0.004184% | 99.63%
38956 | ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX | UN | 1.8931 | 762.5 | 1443.5185 | 0.004171% | 99.64%
COTAÇÃO 1024 | PALMITO JUÇARA | UN | 6.6 | 216.67 | 1430.022 | 0.004132% | 99.64%
12662/ORSE | Sensor Ótico de fumaça " Linear" | UN | 23 | 62.08 | 1427.84 | 0.004126% | 99.65%
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 604.8184 | 2.36 | 1427.3714 | 0.004124% | 99.65%
COTAÇÃO 24888 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 9 | 157.63 | 1418.67 | 0.004099% | 99.66%
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 3 | 470.76 | 1412.28 | 0.004081% | 99.66%
COTAÇÃO 1009 | AGAVE DRAGÃO | UN | 59 | 23.66 | 1395.94 | 0.004034% | 99.66%
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | 1.6572 | 837.62 | 1388.1192 | 0.004011% | 99.67%
11957-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED. (150X100X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 31.68 | 43.55 | 1379.664 | 0.003987% | 99.67%
COTAÇÃO 92350 | Piping Header -MODELO: ARBL2010.ENCXLEU | UN | 6 | 228.78 | 1372.68 | 0.003966% | 99.68%
COTAÇÃO 92293 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/4" - 25 MM | M | 155 | 8.84 | 1370.2 | 0.003959% | 99.68%
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 44.8866 | 30.46 | 1367.2469 | 0.003951% | 99.68%
COTAÇÃO 1030 | BABOSA | UN | 87 | 15.66 | 1362.42 | 0.003937% | 99.69%
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 47.2745 | 28.58 | 1351.1052 | 0.003904% | 99.69%
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 53.6709 | 24.6 | 1320.3041 | 0.003815% | 99.7%
CREA-GO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 6 | 214.82 | 1288.92 | 0.003724% | 99.7%
COTAÇÃO 24881 | REGISTRO P/ EXAUSTÃO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 500 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 7 | 182.63 | 1278.41 | 0.003694% | 99.7%
COTAÇÃO 24889 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 16 | 78.81 | 1260.96 | 0.003644% | 99.71%
COTAÇÃO 24858 | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4-AK-M, REFERÊNCIA: TROX | UN | 20.7 | 59.97 | 1241.379 | 0.003587% | 99.71%
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 52.5 | 23.62 | 1240.05 | 0.003583% | 99.71%
COTAÇÃO 24870 | VENEZIANA P/VENTILAÇÃO (EXAUSTÃO), MODELO: AWG, DIMENSÕES: 1985 X 825 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 1 | 1234.45 | 1234.45 | 0.003567% | 99.72%
COTAÇÃO 92360 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 01 VENTILADOR | UN | 6 | 204.64 | 1227.84 | 0.003548% | 99.72%
COTAÇÃO 92290 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" - 13 MM | M | 225 | 5.41 | 1217.25 | 0.003517% | 99.72%
COTAÇÃO 92301 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 8 | 151.73 | 1213.84 | 0.003507% | 99.73%
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 11.57 | 101.64 | 1175.9748 | 0.003398% | 99.73%
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 812.4169 | 1.4 | 1137.3837 | 0.003286% | 99.73%
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 61 | 18.59 | 1133.99 | 0.003277% | 99.74%
COTAÇÃO 24843 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 325 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 10 | 112.26 | 1122.6 | 0.003244% | 99.74%
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 3432.8446 | 0.32 | 1098.5103 | 0.003174% | 99.74%
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 244.3697 | 4.46 | 1089.8891 | 0.003149% | 99.75%
11253 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 7 | 155.36 | 1087.52 | 0.003142% | 99.75%
COTAÇÃO 92313 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 625x425mm (TROX) | UN | 4 | 266.59 | 1066.36 | 0.003081% | 99.75%
COTAÇÃO 190.4 | LUMINÁRIA L-3A- NO FRAME 326 R D/E | UN | 1 | 1063.06 | 1063.06 | 0.003072% | 99.76%
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 180 | 5.89 | 1060.2 | 0.003063% | 99.76%
COTAÇÃO 15232/21 | UNIDADE EVAPORADORA , MODELO: TSN-CO72YNW5, FABRICANTE: LG, CAPACIDADE TÉRMICA: 1.890 Kcal/h, Vazão: 425 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Peso: 10 kg | UN | 1 | 1053 | 1053 | 0.003043% | 99.76%
13878-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 400X50MM (LARGURA X ABA) | UN | 243.7374 | 4.26 | 1038.3211 | 0.003% | 99.77%
COTAÇÃO 24857 | DIFUSOR LINEAR P/RETORNO DE AR , MODELO: VSD35-4, REFERÊNCIA: TROX | M | 15.72 | 65.38 | 1027.7736 | 0.00297% | 99.77%
COTAÇÃO 92352 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN31.ENCXLEU | UN | 4 | 253.96 | 1015.84 | 0.002935% | 99.77%
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 713.6101 | 1.42 | 1013.3263 | 0.002928% | 99.77%
COTAÇÃO 24847 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 300 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 6 | 167.66 | 1005.96 | 0.002907% | 99.78%
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2035.2759 | 0.49 | 997.2852 | 0.002882% | 99.78%
COTAÇÃO 92353 | Piping Interligação Cond. -MODELO: ARCNN41.ENCXLEU | UN | 4 | 244.66 | 978.64 | 0.002828% | 99.78%
COTAÇÃO 24853 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 255 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 3 | 326.01 | 978.03 | 0.002826% | 99.79%
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 32 | 30.34 | 970.88 | 0.002805% | 99.79%
4412 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA 1 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 999.76 | 0.97 | 969.7672 | 0.002802% | 99.79%
COTAÇÃO 92319 | DIFUSOR LINEAR P/ INSUFLAMENTO DO AR MOD. VSD35-4-AK-M (TROX) | M | 6 | 160.36 | 962.16 | 0.00278% | 99.79%
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1413.72 | 0.68 | 961.3296 | 0.002778% | 99.8%
COTAÇÃO 24859 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 500 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 4 | 238.11 | 952.44 | 0.002752% | 99.8%
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 79.15 | 12.01 | 950.5915 | 0.002747% | 99.8%
13877-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 300X50MM (LARGURA X ABA) | UN | 390.1055 | 2.43 | 947.9564 | 0.002739% | 99.81%
12872 | GESSEIRO | H | 86.2952 | 10.91 | 941.4801 | 0.00272% | 99.81%
COTAÇÃO 2012 | ADESIVO LETREIRO EM VINIL PERSONALIZADO | CM² | 90929 | 0.01 | 909.29 | 0.002627% | 99.81%
COTAÇÃO 24893 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, MODELO: VSD35-1, REFERÊNCIA: TROX | M | 51.6 | 17.57 | 906.612 | 0.00262% | 99.81%
COTAÇÃO 1004 | PLANTA VEDÉLIA | CX | 140 | 6.33 | 886.2 | 0.002561% | 99.82%
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 33.9319 | 26.1 | 885.6224 | 0.002559% | 99.82%
COTAÇÃO 92316 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 600x305 mm (TROX) | UN | 4 | 221.07 | 884.28 | 0.002555% | 99.82%
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 94.8813 | 9.26 | 878.6007 | 0.002539% | 99.82%
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 16.5833 | 52.9 | 877.2592 | 0.002535% | 99.83%
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2130.723 | 0.41 | 873.5964 | 0.002524% | 99.83%
10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UN | 380 | 2.28 | 866.4 | 0.002503% | 99.83%
COTAÇÃO 24869 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, MODELO: VTA-A,DIMENSÕES: 1025 X 425 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 4 | 211.54 | 846.16 | 0.002445% | 99.83%
COTAÇÃO 24887 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 400 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 6 | 139.44 | 836.64 | 0.002417% | 99.84%
10.001.000011.MAT | Tela de poliéster malha 1 x 1 mm - DENVERTELA POLIÉSTER | M2 | 65.52 | 12.67 | 830.1384 | 0.002399% | 99.84%
COTAÇÃO 92362 | KIT DE AUTOMAÇÃO PARA 02 VENTILADOR ES | UN | 2 | 404.66 | 809.32 | 0.002339% | 99.84%
COTAÇÃO 090.8 | LUMINARIA TIPO PLAFONIER EMBUTIR PARA 3 LAMPADAS DE 26W | UN | 6 | 134.4 | 806.4 | 0.00233% | 99.84%
39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 305 | 2.64 | 805.2 | 0.002327% | 99.85%
COTAÇÃO 033 | DSE - Dosador de sabão kimberly-clark ref:30204898 ou similar | UN | 17 | 47.28 | 803.76 | 0.002322% | 99.85%
1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | M2 | 20.979 | 38.28 | 803.0761 | 0.00232% | 99.85%
COTAÇÃO 1025 | ALPINEA SANDERAE | UN | 33 | 22.66 | 747.78 | 0.002161% | 99.85%
11247 | CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 1 | 735.19 | 735.19 | 0.002124% | 99.85%
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 37.842 | 19.17 | 725.4311 | 0.002096% | 99.86%
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 66.2795 | 10.85 | 719.1326 | 0.002078% | 99.86%
COTAÇÃO 24874 | REGISTRO TIPO DAMPER P/ VENTILAÇÃO, MODELO: JN-B, DIMENSÕES: 2.220 X 345 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 1 | 678.13 | 678.13 | 0.001959% | 99.86%
COTAÇÃO 1019 | ZAMIOCULCA | UN | 27 | 25 | 675 | 0.00195% | 99.86%
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 74.27 | 9.02 | 669.9154 | 0.001936% | 99.86%
11131 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | M2 | 13.2 | 50.13 | 661.716 | 0.001912% | 99.87%
12015-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-ZINCAD A | UN | 11 | 60.05 | 660.55 | 0.001909% | 99.87%
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 130.02 | 5.07 | 659.2014 | 0.001905% | 99.87%
COTAÇÃO 92318 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 300x1.205 mm (TROX) | UN | 2 | 326.63 | 653.26 | 0.001888% | 99.87%
COTAÇÃO 1005 | PLANTA CLUSIA | UN | 51 | 12.66 | 645.66 | 0.001866% | 99.87%
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 78.103 | 8.07 | 630.2916 | 0.001821% | 99.88%
COTAÇÃO 24880 | REGISTRO P/ AR EXTERNO, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 5 | 125.2 | 626 | 0.001809% | 99.88%
COTAÇÃO 24886 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 8 | 78.25 | 626 | 0.001809% | 99.88%
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | 4 | 155 | 620 | 0.001791% | 99.88%
COTAÇÃO 92314 | GRELHA P/ EXAUSTÃO DO AR MOD. AGS-T 525x325mm (TROX) | UN | 3 | 204.5 | 613.5 | 0.001773% | 99.88%
COTAÇÃO 244 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas - diâmetro interno = 11,0 mm | M | 122.4 | 4.97 | 608.328 | 0.001758% | 99.88%
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 605 | 1 | 605 | 0.001748% | 99.89%
COTAÇÃO 92323 | TOMADA DE AR EXTERNO MOD. VDF-711 DE 797x797 mm (TROX) | UN | 1 | 603.08 | 603.08 | 0.001743% | 99.89%
07641-EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" | UN | 19754.9688 | 0.03 | 592.6491 | 0.001712% | 99.89%
11964 | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (200X 50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 383.46 | 1.54 | 590.5284 | 0.001706% | 99.89%
COTAÇÃO 3788 | LUMINÁRIA L-7 - cornija em gesso, linha contínua simples de luz Instalação: em forro gesso, fixação através de parafusos ou apoiado sobre a superfície Ref: Veroluz | UN | 6 | 98 | 588 | 0.001699% | 99.89%
01664/ORSE | Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear | UN | 3 | 195.9 | 587.7 | 0.001698% | 99.89%
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 60 | 9.76 | 585.6 | 0.001692% | 99.9%
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | GL | 4.5679 | 128.1 | 585.1474 | 0.001691% | 99.9%
COTAÇÃO 1037 | PEDRAS BRUTAS ALMOFADADAS | UN | 16 | 35.66 | 570.56 | 0.001649% | 99.9%
COTAÇÃO 24851 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 1255 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 1 | 569.89 | 569.89 | 0.001647% | 99.9%
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 130.401 | 4.35 | 567.2444 | 0.001639% | 99.9%
COTAÇÃO 230 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO O - 1/2" - 0,8 MM (1/32") | UN | 183.6 | 3.05 | 559.98 | 0.001618% | 99.9%
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 118.8 | 4.69 | 557.172 | 0.00161% | 99.91%
COTAÇÃO 92309 | GRELHA P/ AR EXTERNO MOD. AH-0/DG DE 225x165mm (TROX) | UN | 5 | 110.44 | 552.2 | 0.001596% | 99.91%
COTAÇÃO 24838 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 6 | 90.83 | 544.98 | 0.001575% | 99.91%
COTAÇÃO 245 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para linhas frigorígenas-diâmetro interno = 13,0 mm | M | 102 | 5.33 | 543.66 | 0.001571% | 99.91%
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 33.846 | 16.02 | 542.2129 | 0.001567% | 99.91%
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 27.732 | 19.22 | 533.0097 | 0.00154% | 99.91%
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 10.39 | 51.15 | 531.4485 | 0.001536% | 99.92%
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM | UN | 24 | 22 | 528 | 0.001526% | 99.92%
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" | UN | 1 | 521.53 | 521.53 | 0.001507% | 99.92%
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 30.6 | 16.96 | 518.976 | 0.0015% | 99.92%
COTAÇÃO 191.3 | Lâmpada de 7W de potência, LED PAR20 | UN | 22 | 23.26 | 511.72 | 0.001479% | 99.92%
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | 165.1995 | 3.08 | 508.8146 | 0.00147% | 99.92%
COTAÇÃO 24852 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 200 X 555 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 1 | 507.99 | 507.99 | 0.001468% | 99.92%
COTAÇÃO 24866 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 625 X 225 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 6 | 84.65 | 507.9 | 0.001468% | 99.93%
COTAÇÃO 091 | TAMPA PARA CONDULETE 1" | UN | 1302 | 0.38 | 494.76 | 0.00143% | 99.93%
5568-EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | UN | 11875.0061 | 0.04 | 475.0002 | 0.001373% | 99.93%
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 3138.0744 | 0.15 | 470.7112 | 0.00136% | 99.93%
COTAÇÃO 92348 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN23220.ENCXLEU | UN | 2 | 219 | 438 | 0.001266% | 99.93%
03803/ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | M | 269.28 | 1.62 | 436.2336 | 0.00126% | 99.93%
COTAÇÃO 395 | FITA DE LED 14W/M | M | 9.65 | 45.12 | 435.408 | 0.001258% | 99.93%
13875-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 150X50MM (LARGURA X ABA) | UN | 258.9408 | 1.65 | 427.2523 | 0.001235% | 99.94%
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2662 | 0.16 | 425.92 | 0.001231% | 99.94%
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 60 | 7.02 | 421.2 | 0.001217% | 99.94%
COTAÇÃO 421 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES | UN | 40 | 10.08 | 403.2 | 0.001165% | 99.94%
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | 20 | 20.03 | 400.6 | 0.001158% | 99.94%
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 17.525 | 22.21 | 389.2303 | 0.001125% | 99.94%
16.011.000039.MAT | Curva 90° de aço galvanizada a fogo para eletroduto Ø 1 1/2" | UN | 15 | 25.92 | 388.8 | 0.001123% | 99.94%
13883-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 400X100MM (LARGURA X ABA ) | UN | 83.25 | 4.65 | 387.1125 | 0.001119% | 99.94%
COTAÇÃO 24862 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 105 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 2 | 192.44 | 384.88 | 0.001112% | 99.94%
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 5.5067 | 68.83 | 379.0262 | 0.001095% | 99.95%
COTAÇÃO 24844 | GRELHA DE RETORNO , MODELO: AGS-T, DIMENSÕES: 525 X 625 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 3 | 121.79 | 365.37 | 0.001056% | 99.95%
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 288.36 | 1.26 | 363.3336 | 0.00105% | 99.95%
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 8.7276 | 41.22 | 359.7517 | 0.00104% | 99.95%
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 688.0809 | 0.52 | 357.8021 | 0.001034% | 99.95%
5333 | OLEO DE LINHACA | L | 19.8792 | 16.99 | 337.7476 | 0.0009759% | 99.95%
COTAÇÃO 24867 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 700 X 305 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 1 | 335.46 | 335.46 | 0.0009693% | 99.95%
013877-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 300X50MM (LARGURA X ABA) | UN | 137.196 | 2.43 | 333.3863 | 0.0009633% | 99.95%
COTAÇÃO 1002 | SISAL | UN | 22 | 15 | 330 | 0.0009535% | 99.95%
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 | 319.44 | 319.44 | 0.000923% | 99.95%
COTAÇÃO 393 | DRIVER PARA FITA DE LED | UN | 7.93 | 40.14 | 318.3102 | 0.0009198% | 99.96%
COTAÇÃO 418 | barra chata de cobre seção retangular - 101,60x10,70MM (4."x1/4"). | UN | 1 | 311 | 311 | 0.0008986% | 99.96%
COTAÇÃO 92354 | Controle Central ACP 5 (inclui funções BACNet) -CACP5A000 | UN | 2 | 153.98 | 307.96 | 0.0008899% | 99.96%
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 215 | 1.4 | 301 | 0.0008697% | 99.96%
13 | ESTOPA | KG | 28.8 | 10.42 | 300.096 | 0.0008671% | 99.96%
13873-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM (LARGURA X ABA) | UN | 239.8719 | 1.21 | 290.245 | 0.0008387% | 99.96%
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 70.24 | 280.96 | 0.0008118% | 99.96%
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.093482 | 2976 | 278.2026 | 0.0008039% | 99.96%
1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | 8.678 | 32 | 277.696 | 0.0008024% | 99.96%
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 21.8432 | 11.87 | 259.2783 | 0.0007492% | 99.96%
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 8.6137 | 30.06 | 258.9292 | 0.0007482% | 99.96%
COTAÇÃO 92315 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 800x155 mm (TROX) | UN | 1 | 255.73 | 255.73 | 0.0007389% | 99.96%
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | 9 | 28.07 | 252.63 | 0.00073% | 99.97%
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 20.8013 | 11.87 | 246.9112 | 0.0007134% | 99.97%
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 105 | 2.25 | 236.25 | 0.0006826% | 99.97%
COTAÇÃO 92349 | Piping Header -MODELO: ARBL1010.ENCXLEU | UN | 2 | 115.55 | 231.1 | 0.0006678% | 99.97%
COTAÇÃO 92300 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 600 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 1 | 227.86 | 227.86 | 0.0006584% | 99.97%
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 8.4973 | 26.57 | 225.7735 | 0.0006524% | 99.97%
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 37 | 6.03 | 223.11 | 0.0006447% | 99.97%
12720-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCAD A | UN | 35 | 6.36 | 222.6 | 0.0006432% | 99.97%
COTAÇÃO 250 | FITA DUPLA FACE | M | 16.65 | 12.82 | 213.453 | 0.0006168% | 99.97%
COTAÇÃO 92346 | Piping Ramif. em "Y" -MODELO: ARBLN14521.ENCXLEU | UN | 1 | 212.84 | 212.84 | 0.000615% | 99.97%
20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 46.4801 | 4.55 | 211.4844 | 0.0006111% | 99.97%
COTAÇÃO 9229.2 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/2" - 1.2 MM (1/16") | M | 25.5 | 7.96 | 202.98 | 0.0005865% | 99.97%
COTAÇÃO 92324 | REGISTRO DE REGULAGEM, MODELO: RL-A, DIMENSÕES: 400 X 155 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 1 | 195.37 | 195.37 | 0.0005645% | 99.97%
COTAÇÃO 16181/17 | EXAUSTOR , MODELO: MURO 150B, FABRICANTE: MULTIVAC, PRESSÃO ESTÁTICA: 3.5 MMCA, Vazão: 250 m³/h, 220 V / 1f / 60 hz, Potência: 0,06 Kw, Peso: 1 kg | UN | 1 | 195 | 195 | 0.0005635% | 99.97%
12661/ORSE | Sensor de temperatura - endereçavél | UN | 2 | 97.21 | 194.42 | 0.0005618% | 99.97%
COTAÇÃO 92317 | REGISTRO DE REGULAGEM MOD. RL-B DE 700x155 mm (TROX) | UN | 1 | 192.85 | 192.85 | 0.0005572% | 99.97%
COTAÇÃO 1831-21 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA 48 mm X 40 m | UN | 40 | 4.74 | 189.6 | 0.0005478% | 99.98%
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 25 | 7.56 | 189 | 0.0005461% | 99.98%
07646-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA S/VIROLA, TIPO "U" , DE (100X75X3000)MM | UN | 5.94 | 31.11 | 184.7934 | 0.000534% | 99.98%
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 24.546 | 7.22 | 177.2221 | 0.0005121% | 99.98%
12105-EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-Z INCADA | UN | 5 | 35.35 | 176.75 | 0.0005107% | 99.98%
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2193.338 | 0.08 | 175.467 | 0.000507% | 99.98%
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 85.428 | 2.05 | 175.1274 | 0.000506% | 99.98%
COTAÇÃO 24850 | REGISTRO DE REGULAGEM TIPO DAMPER, MODELO: RL-B, DIMENSÕES: 100 X 205 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 1 | 173.59 | 173.59 | 0.0005016% | 99.98%
COTAÇÃO 9229.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO 1/2H - 1.1/4" - 1.2 MM | M | 20.4 | 8.13 | 165.852 | 0.0004792% | 99.98%
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | 5 | 33.13 | 165.65 | 0.0004786% | 99.98%
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 24 | 6.83 | 163.92 | 0.0004736% | 99.98%
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 4 | 40.43 | 161.72 | 0.0004673% | 99.98%
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | 1 | 160.4 | 160.4 | 0.0004635% | 99.98%
COTAÇÃO 158 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO | UN | 121 | 1.32 | 159.72 | 0.0004615% | 99.98%
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 19 | 8.03 | 152.57 | 0.0004409% | 99.98%
16.025.000030.MAT | Canaleta PVC altura 10 mm, largura 30 mm | M | 31.05 | 4.87 | 151.2135 | 0.0004369% | 99.98%
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 10 | 14.89 | 148.9 | 0.0004302% | 99.98%
13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | 5 | 29.51 | 147.55 | 0.0004263% | 99.98%
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 50 | 2.87 | 143.5 | 0.0004146% | 99.98%
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 21.0192 | 6.77 | 142.3 | 0.0004112% | 99.98%
12069-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-Z INCADA | UN | 5 | 27.96 | 139.8 | 0.000404% | 99.98%
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 10.5675 | 11.87 | 125.4362 | 0.0003624% | 99.98%
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25.92 | 4.8 | 124.416 | 0.0003595% | 99.99%
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 7.7752 | 15.64 | 121.604 | 0.0003514% | 99.99%
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 2 | 58.56 | 117.12 | 0.0003384% | 99.99%
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 3.6738 | 31.87 | 117.084 | 0.0003383% | 99.99%
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 11 | 10.37 | 114.07 | 0.0003296% | 99.99%
2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 6 | 18.03 | 108.18 | 0.0003126% | 99.99%
12004-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZINCADA | UN | 11 | 9.75 | 107.25 | 0.0003099% | 99.99%
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 40 | 2.66 | 106.4 | 0.0003074% | 99.99%
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4.1424 | 25.5 | 105.6307 | 0.0003052% | 99.99%
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 30.1733 | 3.48 | 105.0031 | 0.0003034% | 99.99%
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 80.12 | 1.31 | 104.9572 | 0.0003033% | 99.99%
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 4.8336 | 21.38 | 103.3424 | 0.0002986% | 99.99%
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 3 | 34.21 | 102.63 | 0.0002965% | 99.99%
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 25 | 4.1 | 102.5 | 0.0002962% | 99.99%
12000-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X200MM, PRE-ZINCADA | UN | 6 | 16.13 | 96.78 | 0.0002796% | 99.99%
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 80 | 1.17 | 93.6 | 0.0002705% | 99.99%
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 38.8 | 2.41 | 93.508 | 0.0002702% | 99.99%
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 1 | 87 | 87 | 0.0002514% | 99.99%
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 4 | 21.6 | 86.4 | 0.0002497% | 99.99%
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | 24 | 3.59 | 86.16 | 0.000249% | 99.99%
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | 200 | 0.43 | 86 | 0.0002485% | 99.99%
2745 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 56.2191 | 1.51 | 84.8908 | 0.0002453% | 99.99%
COTAÇÃO 92283 | DUTO FLEXÍVEL ISODEC - 25 - Ø 109mm | M | 1.254 | 65.03 | 81.5476 | 0.0002356% | 99.99%
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 5.3018 | 15.22 | 80.6942 | 0.0002332% | 99.99%
COTAÇÃO 24840 | GRELHA DE EXAUSTÃO , MODELO: AH-AG, DIMENSÕES: 425 X 125 MM, REFERÊNCIA: TROX, COR BRANCA | UN | 1 | 79.69 | 79.69 | 0.0002303% | 99.99%
COTAÇÃO 24855 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 297 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 2 | 38.32 | 76.64 | 0.0002215% | 99.99%
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | 6 | 12.43 | 74.58 | 0.0002155% | 99.99%
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 74.13 | 74.13 | 0.0002142% | 99.99%
12094-EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZI NCADA | UN | 5 | 14.03 | 70.15 | 0.0002027% | 99.99%
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 1 | 69.94 | 69.94 | 0.0002021% | 99.99%
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | 25 | 2.7 | 67.5 | 0.000195% | 99.99%
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 1 | 64.96 | 64.96 | 0.0001877% | 99.99%
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 13.32 | 4.85 | 64.602 | 0.0001867% | 99.99%
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | UN | 0.031242 | 2007.5 | 62.7193 | 0.0001812% | 99.99%
COTAÇÃO 092 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" | UN | 22 | 2.7 | 59.4 | 0.0001716% | 99.99%
COTAÇÃO 1831-18 | CANTO PWI TDC 25 / 20 MM | UN | 450 | 0.13 | 58.5 | 0.000169% | 99.99%
COTAÇÃO 1831-20 | FLANGE TDC 25 / 20 MM | UN | 450 | 0.12 | 54 | 0.000156% | 99.99%
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 1 | 53.75 | 53.75 | 0.0001553% | 99.99%
11999-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X150MM, PRE-ZINCADA | UN | 5 | 10.73 | 53.65 | 0.000155% | 99.99%
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | M | 8.4335 | 6.22 | 52.4565 | 0.0001516% | 99.99%
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | 3 | 17.04 | 51.12 | 0.0001477% | 99.99%
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | CENTO | 2.85 | 17.67 | 50.3595 | 0.0001455% | 100%
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 16 | 3.14 | 50.24 | 0.0001452% | 100%
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | 46 | 1.09 | 50.14 | 0.0001449% | 100%
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | 2386 | 0.02 | 47.72 | 0.0001379% | 100%
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | 3.5279 | 13.52 | 47.6976 | 0.0001378% | 100%
11998-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA | UN | 6 | 7.82 | 46.92 | 0.0001356% | 100%
COTAÇÃO 24856 | VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR , MODELO: AWG, DIMENSÕES: 397 X 197 MM, REFERÊNCIA: TROX | UN | 1 | 46.65 | 46.65 | 0.0001348% | 100%
12052-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZI NCADA | UN | 6 | 7.65 | 45.9 | 0.0001326% | 100%
COTAÇÃO 1831-19 | GRAMPO TDC 25 / 20 MM | UN | 450 | 0.1 | 45 | 0.00013% | 100%
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 0.0037104 | 12105.76 | 44.9174 | 0.0001298% | 100%
2439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 3.0903 | 14.38 | 44.4385 | 0.0001284% | 100%
12088-EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZI NCADA | UN | 4 | 10.37 | 41.48 | 0.0001199% | 100%
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | KG | 94.05 | 0.44 | 41.382 | 0.0001196% | 100%
11962 | ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (100X 50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | UN | 288.75 | 0.14 | 40.425 | 0.0001168% | 100%
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 18.126 | 2.2 | 39.8772 | 0.0001152% | 100%
12724-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-ZINCAD A | UN | 3 | 13.21 | 39.63 | 0.0001145% | 100%
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 40 | 0.99 | 39.6 | 0.0001144% | 100%
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 2.375 | 16.19 | 38.4513 | 0.0001111% | 100%
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | 3 | 12.56 | 37.68 | 0.0001089% | 100%
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 76.3506 | 0.49 | 37.4118 | 0.0001081% | 100%
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 1 | 35.28 | 35.28 | 0.0001019% | 100%
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 10 | 3.45 | 34.5 | 9.969e-05% | 100%
12058-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZI NCACA | UN | 5 | 6.85 | 34.25 | 9.897e-05% | 100%
12054-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 200X50MM, PRE-ZI NCADA | UN | 3 | 11 | 33 | 9.535e-05% | 100%
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 15.8 | 31.6 | 9.131e-05% | 100%
5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | 2 | 15.8 | 31.6 | 9.131e-05% | 100%
12090-EMOP | CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 200X50MM, PRE-ZI NCADA | UN | 2 | 15.61 | 31.22 | 9.021e-05% | 100%
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 435.3 | 0.07 | 30.471 | 8.805e-05% | 100%
12011-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCAD A | UN | 2 | 15 | 30 | 8.668e-05% | 100%
11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 | 6.93 | 27.72 | 8.01e-05% | 100%
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 4.3468 | 5.99 | 26.0376 | 7.524e-05% | 100%
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 25.73 | 25.73 | 7.435e-05% | 100%
12273-EMOP | TE VERTICAL (DESCIDA), PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZINCADA | UN | 1 | 25.48 | 25.48 | 7.362e-05% | 100%
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 2 | 12.56 | 25.12 | 7.258e-05% | 100%
20205 | RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 16 | 1.53 | 24.48 | 7.073e-05% | 100%
12191-EMOP | COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURAD A OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCADA | UN | 2 | 12.2 | 24.4 | 7.05e-05% | 100%
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 1.896 | 12.83 | 24.3257 | 7.029e-05% | 100%
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 1.464 | 16.48 | 24.1267 | 6.971e-05% | 100%
07647-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA", DE (100X075)MM PARA ELETROCALHA | UN | 11.988 | 1.94 | 23.2567 | 6.72e-05% | 100%
11993-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 45º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCAD A | UN | 2 | 10.53 | 21.06 | 6.085e-05% | 100%
12137-EMOP | TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCADA | UN | 1 | 21.01 | 21.01 | 6.071e-05% | 100%
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 1 | 20.11 | 20.11 | 5.811e-05% | 100%
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 1 | 20.11 | 20.11 | 5.811e-05% | 100%
12053-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZI NCADA | UN | 2 | 9.38 | 18.76 | 5.421e-05% | 100%
07648-EMOP | ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, TIPO " U", DE (100X100X3000)MM | UN | 0.495 | 37.34 | 18.4833 | 5.341e-05% | 100%
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 1.44 | 12.1 | 17.424 | 5.035e-05% | 100%
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.386 | 45.1 | 17.4086 | 5.03e-05% | 100%
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 3 | 4.93 | 14.79 | 4.274e-05% | 100%
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | 0.68197 | 21.13 | 14.41 | 4.164e-05% | 100%
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 0.0017811 | 7887.84 | 14.0494 | 4.06e-05% | 100%
38177 | TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | 2 | 6.74 | 13.48 | 3.895e-05% | 100%
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 5 | 2.63 | 13.15 | 3.8e-05% | 100%
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | 11 | 1.17 | 12.87 | 3.719e-05% | 100%
12010-EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCAD A | UN | 1 | 12.75 | 12.75 | 3.684e-05% | 100%
12064-EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-Z INCADA | UN | 1 | 12.44 | 12.44 | 3.595e-05% | 100%
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | 1 | 11.22 | 11.22 | 3.242e-05% | 100%
12327-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MM, PRE-ZINCADA | UN | 3 | 3.58 | 10.74 | 3.103e-05% | 100%
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 50 | 0.17 | 8.5 | 2.456e-05% | 100%
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 0.00049319 | 13298.56 | 6.5588 | 1.895e-05% | 100%
20250 | SISAL EM FIBRA | KG | 0.665 | 8.07 | 5.3666 | 1.551e-05% | 100%
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 2.43 | 2.14 | 5.2002 | 1.503e-05% | 100%
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 3.495 | 1.42 | 4.9629 | 1.434e-05% | 100%
07661-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCAD A | UN | 1 | 4.61 | 4.61 | 1.332e-05% | 100%
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.29333 | 14.65 | 4.2973 | 1.242e-05% | 100%
12328-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X50MM, PRE-ZINCADA | UN | 1 | 3.61 | 3.61 | 1.043e-05% | 100%
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 3.59 | 3.59 | 1.037e-05% | 100%
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.61488 | 4.82 | 2.9637 | 8.564e-06% | 100%
12707-EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA | UN | 1 | 2.62 | 2.62 | 7.57e-06% | 100%
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0026453 | 860.35 | 2.2759 | 6.576e-06% | 100%
42655 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG | 0.23842 | 9.15 | 2.1816 | 6.304e-06% | 100%
07649-EMOP | SUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA", DE (100X100)MM PARA ELETROCALHA | UN | 0.999 | 1.81 | 1.8082 | 5.225e-06% | 100%

## Sinapi
PRECOS DE INSUMOS
MES DE COLETA: 01/2019
LOCALIDADE: 4260 - GOIANIA
ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 87,60 MENSALISTA 50,47
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE | ORIGEM DO PRECO | PRECO MEDIANO R$
39840 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 30000 BTU/H | UN | CR | 4860.23
2404 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA COLMEIA CEGA COM MONTANTE E RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO SIMPLES (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 81.15
2720 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | H | CR | 212.51
2719 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 HP, PESO OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 0,85 A 1,00 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) | H | C | 180.06
3378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 42.22
3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | C | 29.56
3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 28.54
13382 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | UN | AS | 178.85
11088 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | CR | 0.78
4126 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL DE PORCELANA (MUFLA) UNIPOLAR, USO EXTERNO, TENSAO 3,6/6 KV, PARA CABO DE 10/16 MM2, COM ISOLAMENTO EPR | UN | AS | 209.97
10615 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO | UN | C | 43494.5
39845 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO# AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H | UN | CR | 1247.66
21136 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | CR | 7.05
21128 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | C | 5.46
21130 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | CR | 13.79
21135 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | CR | 13.57
38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | AS | 108.93
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | AS | 1.68
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | CR | 0.51
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | CR | 0.03
410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | CR | 0.07
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | C | 0.1
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | CR | 0.49
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.34
394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.36
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.22
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.31
39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 0.64
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 0.66
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 0.75
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | C | 0.79
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.76
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.94
39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.41
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.51
39135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2.82
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 0.7
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 0.68
39125 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 0.7
39134 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2.35
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2.16
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3.17
399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2.79
39158 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | CR | 7.51
39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | CR | 0.54
39140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | CR | 0.49
39137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | CR | 0.28
39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | CR | 0.41
39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | CR | 1.12
39142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | CR | 0.8
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | CR | 0.3
39136 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | CR | 0.2
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | CR | 1.31
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | CR | 2.15
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3.96
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | AS | 5.01
11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | AS | 5.74
11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | AS | 8.88
36801 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " | UN | CR | 18.24
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 1.78
37600 | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | AS | 47.77
37599 | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | AS | 44.46
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | C | 33.5
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | CR | 3.42
26 | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4.33
20 | ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4.36
21 | ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4.36
24 | ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4.36
25 | ACO CA-25, 25,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4.36
43065 | ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA (COLETADO CAIXA) | KG | CR | 7.03
34341 | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4.1
22 | ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4.67
23 | ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | AS | 4.62
34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.45
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.85
34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.16
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.61
34443 | ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.16
27 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 4.61
34446 | ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.16
29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.31
28 | ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.98
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.69
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | CR | 5.07
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 5.7
34343 | ACO CA-60, VERGALHAO, 9,5 MM | KG | CR | 5.48
34452 | ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.04
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.8
34456 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.04
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.8
34457 | ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.41
40 | ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.91
34460 | ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.52
42 | ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.99
38 | ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 5.55
34344 | ACO-FIO PARA PROTENSAO, CP-150 RB L, 8 MM | KG | CR | 7.54
20063 | ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3.93
40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | AS | 13
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 14.1
40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | AS | 15.83
38838 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM | UN | AS | 6.03
38839 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM | UN | AS | 7.1
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 3.37
61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 3.18
62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 6.6
77 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2" | UN | CR | 0.74
76 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" | UN | CR | 0.75
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 7.25
71 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 13.32
73 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 9.95
103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 29.59
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 0.46
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 0.57
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1.18
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 4.57
109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 2.25
111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 5.27
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 2.86
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 7.78
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 11.32
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 18.58
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 6.29
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 7.23
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 9.39
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 12.66
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 15.35
100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 21.42
75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 223.27
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 8.13
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 12.44
86 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 23.13
66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 23.21
69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 35.48
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 113.31
74 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 158.19
106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 240.32
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 11.42
88 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 12.75
89 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 18.85
90 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 21.59
81 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 36.94
82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 143.39
105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 167.88
60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4.37
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 22.58
70 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 18.88
85 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 27.4
84 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM | UN | CR | 0.31
37997 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.82
37998 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.99
10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 54.23
10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 42.44
46 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 33.82
51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 93.29
12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 21.49
50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 48.71
47 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 57.82
48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 15.08
52 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 11.46
43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 38.67
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | CR | 19.09
157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | CR | 97.44
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | CR | 43.49
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | CR | 41.75
39719 | ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | CR | 68.02
21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 14.57
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | C | 5.75
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 16.48
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | CR | 51.94
3410 | ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | AS | 19.6
124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS | L | CR | 10.85
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | CR | 8.07
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | CR | 5.02
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | L | C | 4.82
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA | L | CR | 11.32
133 | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA | L | CR | 4.86
37538 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO | 18L | CR | 120.67
132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO | L | CR | 5.35
13408 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO (TAMBOR 200 KG) | 200KG | CR | 1901.09
37476 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 1.50 X 1.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | AS | 1343.31
37478 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 2.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | AS | 1900.43
37477 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.50 X 2.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | AS | 2325.45
37479 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | AS | 2907.71
4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 1.02
43064 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO (COLETADO CAIXA) | KG | CR | 6.93
40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | AS | 34.49
13003 | AGUA SANITARIA | L | C | 1.69
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | CR | 9.26
40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1637.21
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | CR | 9.34
40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1651
25958 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | CR | 14.08
40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2488.54
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | H | CR | 9.58
41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | CR | 1694.14
34466 | AJUDANTE DE PINTOR | H | CR | 9.58
41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1694.14
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | CR | 9.94
40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1756.07
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | CR | 11.04
41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | CR | 1950.55
427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | AS | 5.17
417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | AS | 2.43
11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | AS | 7.56
11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | AS | 4.56
11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | AS | 1.83
11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | AS | 1.39
38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | UN | C | 21.5
38547 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | CR | 58.67
38469 | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " | UN | CR | 63.08
38467 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C | UN | CR | 35.49
38468 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U | UN | CR | 39.06
38471 | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM | UN | CR | 50.72
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 1.87
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 352.73
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 6855.4
253 | ALMOXARIFE | H | C | 17.03
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 3005.78
42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1974.5
583 | ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 21.18
299 | ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.9
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.91
295 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1.14
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1.18
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1.67
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2.1
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.82
20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.14
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.06
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | CR | 6.83
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | CR | 11.96
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | CR | 22.59
320 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665) | UN | CR | 71.81
314 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665) | UN | CR | 110.3
303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | CR | 2.86
304 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 125 MM (NBR 7362) | UN | CR | 4.36
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 7.46
306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | CR | 8.97
307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | CR | 17.71
309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | CR | 36.29
310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | CR | 46.03
328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 5.49
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 2.13
20326 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 5.7
329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 7.02
308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | CR | 23.65
39642 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" | UN | CR | 1.43
39641 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" | UN | CR | 1
39643 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" | UN | CR | 3.99
39644 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" | UN | CR | 5.15
39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" | UN | CR | 6.65
12548 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M | UN | AS | 67.18
13113 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M | UN | AS | 27.53
13114 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M | UN | AS | 33.52
12530 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M | UN | AS | 40.84
12531 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,40 M | UN | AS | 45.68
12532 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M | UN | AS | 55.87
12533 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,30 M | UN | AS | 66.64
12544 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | AS | 81.41
12546 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,40 M | UN | AS | 84.27
12547 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M | UN | AS | 98
12551 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M | UN | AS | 106.71
12563 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | AS | 167.61
12565 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,00 M, H = 0,50 M | UN | AS | 263.76
12567 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M | UN | AS | 343.21
12568 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M | UN | AS | 566.69
11789 | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | AS | 0.69
20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 8.5
20976 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 12.85
40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM | UN | CR | 55.61
40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM | UN | CR | 65.85
40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM | UN | CR | 83.48
40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM | UN | CR | 102.41
40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM | UN | CR | 108.29
40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM | UN | CR | 135.2
40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM | UN | CR | 127.19
40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM | UN | CR | 157.26
38840 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 1.69
38841 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 1.87
38842 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 3.7
38843 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 5.78
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | C | 2400
12888 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | DM3 | AS | 92.68
12889 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM | DM3 | AS | 60.52
4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | AS | 114.81
25967 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | AS | 1448.78
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | H | CR | 17.03
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3005.78
21100 | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | AS | 2124.18
11816 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 2265
11814 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 4930.33
14186 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | AS | 6190.7
14185 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 8019.37
11811 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 3066.3
26038 | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | AS | 202992.51
34482 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 800 L, INCLUI 8 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | CR | 3466.93
34469 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1000 L, INCLUI 10 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | CR | 5362.91
34472 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 200 L, INCLUI 2 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | C | 1650
34476 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 400L, INCLUI 4 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | CR | 2796.98
34477 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 600 L, INCLUI 6 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | CR | 3712.14
39847 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | UN | CR | 1460.66
39844 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | UN | C | 2155.64
39846 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN | CR | 1317.05
39838 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 18000 BTU/H | UN | CR | 3650.42
39839 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H | UN | CR | 3813.87
39841 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H | UN | CR | 5167.98
39842 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H | UN | CR | 6565.27
39843 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 60000 BTU/H | UN | CR | 7247.31
39580 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | CR | 62663.99
39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | CR | 26969.22
39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | CR | 32608.5
39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | CR | 40534.44
39557 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 24000 BTU/H | UN | CR | 5820.44
39558 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 30000 BTU/H | UN | CR | 5858.24
39559 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 36000 BTU/H | UN | CR | 6079.28
39560 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 48000 BTU/H | UN | CR | 6990.87
39561 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 60000 BTU/H | UN | CR | 8118.95
39556 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H | UN | CR | 5361.6
39555 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | UN | CR | 1681.16
39548 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | UN | CR | 2431.69
39554 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H | UN | CR | 3018.32
39550 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H | UN | CR | 1177.08
39551 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN | CR | 1474
39826 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H | UN | CR | 3988.85
10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | AS | 11169.22
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 12.78
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 21.12
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 | M | CR | 0.62
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | CR | 0.85
338 | ARAME FARPADO 16 BWG (0,047 KG/M) | KG | CR | 16.08
334 | ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) | KG | CR | 11.56
335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 10.59
342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | KG | CR | 11.97
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 12.25
343 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) | M | CR | 0.33
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | CR | 13.25
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | CR | 16.19
341 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | M | CR | 0.16
11107 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, 5,16 MM (0,157 KG/M) | KG | CR | 10.52
3313 | ARAME PROTEGIDO COM PVC PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 27.18
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | CR | 12.43
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | C | 12.01
369 | AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 63.08
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 77.5
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 72.5
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 72.5
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 54.37
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1187.18
11076 | AREIA PRETA PARA EMBOCO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 90.62
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 0.45
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | KG | CR | 0.9
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | CR | 1.37
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | CR | 2.04
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 0.4
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | CR | 1.52
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 1.95
36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS | KG | CR | 1.51
34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | CR | 1.25
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 3.89
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | CR | 5.01
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | CR | 0.48
374 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | KG | CR | 0.35
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | M3 | CR | 354.63
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | CR | 189.26
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | CR | 26.81
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 15.45
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 8.83
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | AS | 20.59
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | AS | 14.4
1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | AS | 30.61
1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | AS | 23.69
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | AS | 55.32
1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | AS | 39.61
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | AS | 71.28
1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | AS | 60.51
378 | ARMADOR | H | CR | 13.3
40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
33939 | ARQUITETO JUNIOR | H | CR | 53.31
40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 9408.84
34760 | ARQUITETO PAISAGISTA | H | CR | 53.29
40935 | ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 9406.84
33952 | ARQUITETO PLENO | H | CR | 75.73
40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 13364.47
33953 | ARQUITETO SENIOR | H | CR | 100.12
40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 17669.03
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | CR | 0.61
39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.9
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.01
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.27
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.5
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.87
39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.32
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.32
39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.5
39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.4
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4.75
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | CR | 0.53
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | CR | 5.34
41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 4.94
510 | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | AS | 6.21
516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | AS | 6.62
509 | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | AS | 6.76
40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS | H | CR | 22.77
40930 | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4019.86
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | CR | 53.11
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | C | 24.96
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | C | 36.9
34392 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | H | CR | 13.03
40908 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 2303.18
34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA | H | CR | 9.68
41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1710.87
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | CR | 9.41
40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1664
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | CR | 14.91
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | CR | 2634.94
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | H | CR | 19.07
41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 3369.35
251 | AUXILIAR DE MECANICO | H | CR | 16.11
40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2845.88
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | CR | 8.02
41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1418.64
6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | CR | 9.15
41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | CR | 1618
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | CR | 5.42
41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 1005.04
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | CR | 19.34
40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 3413
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | CR | 29.7
41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | CR | 13.3
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UN | CR | 312.33
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | C | 117.14
10421 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA COR | UN | CR | 156.77
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | CR | 583.6
11784 | BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA | UN | CR | 438.32
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | CR | 6.92
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | CR | 4.2
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | C | 144.41
542 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | CR | 181.02
540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | CR | 407.92
38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | CR | 403.56
11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | M2 | AS | 368.69
1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | C | 137.4
1748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | CR | 182.71
1749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | CR | 264.71
37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | CR | 134.31
1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | CR | 159.71
1750 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | CR | 373.22
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 594.65
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 745.06
11693 | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | CR | 160.12
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | AS | 706.21
42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1050.15
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | CR | 6.5
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | CR | 1259.45
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | CR | 1274.48
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 439.39
39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 671.7
39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | CR | 650.43
36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 312.8
36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 358.99
36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 388.41
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 137.71
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 152.94
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 163.08
36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 170.85
36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 84.57
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 96.98
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | C | 104.9
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 109.84
546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | KG | C | 5.41
557 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M | M | CR | 20.76
552 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M | M | CR | 10.22
555 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | M | CR | 6.26
565 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M | M | CR | 9.57
549 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | CR | 27.37
559 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | M | CR | 13.68
551 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1" (L X E), 10,12 KG/M | M | CR | 53.48
547 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 3/8" (L X E), 3,79KG/M | M | CR | 20.5
560 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M | M | CR | 17.32
566 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | M | CR | 2.78
563 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8" X 1 1/2" (L X E), 2,84 KG/M | M | CR | 15.56
38127 | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO | UN | CR | 319.55
38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | CR | 58.54
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | CR | 60.81
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | AS | 9.3
13374 | BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA | UN | CR | 85.76
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | CR | 339843.75
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | C | 110
184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 72.7
195 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 89.36
194 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 48.57
20001 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | JG | CR | 89.04
181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 120.47
39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | AS | 238.62
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 2976
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 4058.45
13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 3722.52
25975 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | AS | 16191.45
36396 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | AS | 3404.74
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | AS | 12105.76
36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | AS | 14713.54
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | H | CR | 19.22
40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | CR | 3396.27
7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | C | 515.71
7270 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 4 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM | UN | CR | 0.49
7269 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM | UN | CR | 0.35
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | CR | 0.51
7268 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM | UN | CR | 0.73
7267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UN | CR | 0.35
38783 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0.64
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.68
37594 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2.06
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.26
34556 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.52
37873 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.75
34564 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.15
34565 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.64
38590 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.11
34566 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.97
34567 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.21
38591 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.39
34568 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.89
34569 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.96
34570 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.16
25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.42
34571 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.47
34573 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.6
37107 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA - NBR 6136/2007 | UN | CR | 3.84
34576 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.6
34577 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.84
34578 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4.26
34579 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.46
25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.15
34580 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.43
25071 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.65
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | CR | 5.43
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO, BRANCO, E = 10 CM, *67 X 50* CM | M2 | CR | 49.96
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO BRANCO, E = *7* CM, *67 X 50* CM | M2 | CR | 27.97
709 | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | AS | 501.42
716 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM | UN | CR | 13.04
715 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM | UN | C | 12.9
718 | BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 20 X 6* CM | UN | CR | 19.22
11981 | BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 10 X 8* CM | UN | CR | 13.18
10610 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO - 14 X 19 X 29 CM - 4,0 MPA - NBR 15270 | UN | CR | 1.39
34585 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 3,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.41
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.43
38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.66
34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.84
34590 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.99
34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2.48
37103 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.06
34555 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.58
34599 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.85
674 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 53.07
34600 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 86.24
652 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM | M2 | AS | 109.83
34592 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.76
651 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.01
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.59
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 1.71
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *6* CM, COR NATURAL | M2 | AS | 43.13
40520 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL | M2 | AS | 45.18
40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *7* CM, COR NATURAL | M2 | AS | 54.55
40516 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *9* CM, COR NATURAL | M2 | AS | 64.96
40525 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 46.21
40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 50.73
695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 34.84
40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 46.21
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | AS | 40.05
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 35.48
36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | AS | 47.14
36196 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 40.05
679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 47.75
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 36.45
712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 38
36191 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | UN | AS | 2.65
36169 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | AS | 38.82
36172 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 33.89
36174 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | AS | 44.49
36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | AS | 38
12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 18.4
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | CR | 2.7
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | CR | 135.25
735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | CR | 1739.07
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | CR | 1462.24
729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | C | 595.88
39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | CR | 8610.41
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | CR | 579.94
10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | CR | 905.03
733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | CR | 990.9
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 977.58
737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | CR | 5482
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | CR | 2541.96
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | CR | 5157.12
734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | CR | 1047.96
39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | AS | 36278.34
39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | AS | 38867.75
10587 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 2841.21
759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | CR | 4085.1
761 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | CR | 6924.58
750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | CR | 6574.34
755 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | CR | 26977.92
749 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | CR | 9921.98
756 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | CR | 29423.03
757 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | CR | 13359.93
10588 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | CR | 2949.54
10592 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | C | 3562.65
10589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | CR | 4786.19
760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | CR | 26719.87
751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | CR | 4208.38
754 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | CR | 6679.96
14013 | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2'' | UN | CR | 148135.5
39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | AS | 55726.16
5081 | BORBOLETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA | PAR | CR | 17.81
38167 | BORBOLETA EM ZAMAC CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA | PAR | CR | 15.35
36145 | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | CR | 28.8
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | CR | 48
11685 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | UN | CR | 14.13
11679 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | CR | 5.03
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | CR | 4.15
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | AS | 17.88
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 0.29
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0.49
7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | CR | 0.74
11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | CR | 0.04
11946 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | CR | 0.05
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | C | 0.08
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0.16
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | CR | 0.15
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0.33
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | AS | 0.41
39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | AS | 3.11
39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 4.67
39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | AS | 10.67
39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | AS | 18.22
39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | AS | 25.69
39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | AS | 80.1
790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 10.67
766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | CR | 10.67
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 10.67
767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 10.67
768 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 8.38
789 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 8.2
769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 8.38
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | CR | 2.96
12394 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | CR | 2.96
764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | C | 5.16
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 5.16
787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 23.05
774 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 23.05
773 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | CR | 23.05
775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 23.05
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 14.32
772 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 14.32
771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 14.32
779 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 3.56
776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 33.98
777 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | CR | 33.03
780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 33.19
778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 33.98
781 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 62.78
786 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 62.78
782 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 62.78
783 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | CR | 171.82
785 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | CR | 181.54
784 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | CR | 194.75
831 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 48.43
828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.28
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.58
812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.27
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.09
818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.51
823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.59
830 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.72
826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 27.16
827 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22.94
832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.58
833 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.25
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.47
825 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.75
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.7
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.43
816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.84
814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.06
815 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.63
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.29
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.87
817 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.92
20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.45
39191 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10.61
39190 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 11.08
39189 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 11.73
39186 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10.49
39188 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8.63
39187 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9.05
39184 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.4
39185 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.1
39198 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 34.81
39197 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 36.36
39196 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 37.5
39199 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 33.5
39195 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 19.33
39194 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 20.69
39193 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 22.68
39192 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 23.59
39920 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.85
39201 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 41.61
39200 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 41.95
39203 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 33.87
39202 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 39.79
39205 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 66.39
39204 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 67.99
39206 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 64.5
797 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | CR | 5.05
798 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | CR | 0.69
796 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 4.84
799 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | CR | 2.27
792 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | CR | 2.31
804 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 " | UN | CR | 11.47
793 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 " | UN | CR | 4.92
801 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4 " | UN | CR | 3.51
794 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 " | UN | CR | 3.63
802 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 " | UN | CR | 10.12
803 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/4 " | UN | CR | 8.83
38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 0.79
38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1.47
38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 17.64
38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 23.59
36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.3
38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 2.08
38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 5.94
38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.21
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.14
39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.03
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.51
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.68
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.11
39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.76
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.63
39217 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.49
39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4.18
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.87
12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 5.46
1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | CR | 4.91
1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | CR | 3.76
39678 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | CR | 1.51
1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | CR | 2.57
1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | CR | 16.22
1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | CR | 8.37
39679 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | CR | 32.33
1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | CR | 2
1102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | CR | 24.19
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | CR | 35.16
37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CR | 11.67
42655 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG | CR | 9.15
25004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 27.25
25002 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 27.48
37409 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 27.03
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | C | 27.92
25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 30.61
25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 32.7
37410 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 30.61
842 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | CR | 34.44
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 4.99
866 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 61.41
892 | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 78.09
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | C | 7.95
37404 | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 93.9
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 12.27
870 | CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 161.81
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 16.96
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 23.62
891 | CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 271.75
864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 33.28
865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 46.88
1006 | CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | CR | 56.6
948 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 23.21
947 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 23.61
911 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 34.33
925 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 31.73
954 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 35.05
901 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 37.52
926 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 39.65
912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 39.89
955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 47.62
946 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 53.53
953 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 48.72
902 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 59.22
927 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 57.4
913 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 64.07
903 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 72.51
945 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 76.7
914 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 78.58
993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1.22
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 5.3
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 58.31
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 72.25
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 8.14
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 88.57
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1.69
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 116.62
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 12.39
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 145.95
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 17.08
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2.42
39249 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 190.39
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 24.34
39250 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 244.58
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 3.31
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 33.72
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 44.79
39251 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | CR | 0.32
1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | CR | 0.45
39252 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | CR | 0.54
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 0.71
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 4.86
39237 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 57.7
39238 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 72.04
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | C | 7.5
39239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 87.67
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1.13
39240 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 115.87
39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 12.03
39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 16.54
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2.03
39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 24.27
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 2.84
39235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 34.14
39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 44.76
876 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 115.55
877 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 135.84
882 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 148.02
878 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 184.02
879 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 216.9
880 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 255.21
873 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 77.6
881 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 348.83
874 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 92.09
875 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 109.87
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 0.68
985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 5.16
990 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 70.63
39241 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 8.07
1005 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 86.69
984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1.78
991 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 114.55
986 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 12.34
1024 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 141.78
987 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 16.77
1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2.61
992 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 183.44
1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 23.79
39242 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 227.28
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 2.96
988 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 32.86
989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 44.51
39598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | M | AS | 1.41
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | AS | 2.12
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 2.18
34603 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 10.51
34607 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 4.69
34609 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 7.03
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 2.9
34620 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 14.51
34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 6.73
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 9.53
34624 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 3.7
34626 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 19.94
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 8.59
34629 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 12.58
39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 3.11
39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | CR | 16.56
39268 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | CR | 191.04
39262 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | CR | 25.89
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 4.6
39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | CR | 40.05
39264 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | CR | 54.24
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 7.01
39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | CR | 79.9
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | CR | 9.99
39266 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | CR | 112.11
39267 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | CR | 146.96
11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | C | 0.4
11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 0.69
11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1.07
11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1.37
11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1.84
11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2.12
11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | CR | 4.16
11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | CR | 8.07
11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | CR | 78.49
11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | CR | 10.99
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | CR | 19.51
11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | CR | 31.86
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 5.4
11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 39.26
11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 9.41
11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 12.76
37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 40756.99
42251 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 46282.05
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 30559.44
37735 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 36824.12
41758 | CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS | UN | CR | 123.69
5090 | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | C | 14.17
5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | CR | 15.8
38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | CR | 721.95
20212 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9.41
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | C | 5.97
4400 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 7.54
4500 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 12.72
4513 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3.41
4496 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 4.04
11871 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 263
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 292.8
34639 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 594.67
34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 667.97
34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 168.11
34638 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 288.28
11868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 361.46
37106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 3491.27
11869 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 586.46
37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 755.98
37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 1683.69
11638 | CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P) | UN | CR | 113.63
1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | C | 31
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | UN | CR | 685.26
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 292.94
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 248.1
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 313.82
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | C | 259.92
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 317.51
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 1.17
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 1.09
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2.29
39810 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM | UN | CR | 17.78
39811 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 150 X 75* MM | UN | CR | 22.51
39812 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | UN | CR | 34.34
20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM | UN | CR | 12.66
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | CR | 20.97
20255 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM | UN | CR | 34.65
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | CR | 41.54
20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM | UN | CR | 72.41
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | CR | 75.22
39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | CR | 97.73
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | CR | 171.16
39776 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | CR | 210.66
39777 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | CR | 252.79
11250 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 37.54
39766 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 45.82
11251 | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 79
39767 | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 104.01
11253 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 155.36
11254 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 166.92
11255 | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 252.79
11256 | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 289.28
14055 | CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 513.18
39768 | CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 547.57
11247 | CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 735.19
39769 | CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X *15* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 891.27
11249 | CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 2403.07
39770 | CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X *20* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 3124.71
10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UN | CR | 2.28
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 1.3
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 2.59
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1371.33
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 230.84
39681 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 130.35
39680 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 67.15
39682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 131.66
39685 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 111.69
39687 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 210.56
3280 | CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM | UN | AS | 106.55
11881 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | UN | AS | 49.48
34641 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | AS | 39.9
34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | CR | 9.48
3278 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM | UN | AS | 55.87
3279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | UN | AS | 92.18
1062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | C | 118.5
39686 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 202.13
39683 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 41.1
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 2.33
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 3.36
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO | UN | AS | 55.87
39689 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 6 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2633.33
39688 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 380.51
1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1589.21
39690 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3574.75
39691 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3996.08
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR | UN | CR | 65.62
39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR | UN | CR | 181.14
11713 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 20.58
11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 8.79
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 8.91
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | C | 20.75
11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 22.54
11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 28.05
11715 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 32.28
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 58.02
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 0.6
11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | CR | 1
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | CR | 0.69
4758 | CALAFETADOR / CALAFATE | H | CR | 16.18
41080 | CALAFETADOR / CALAFATE (MENSALISTA) | MES | CR | 2859.29
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0.07
4759 | CALCETEIRO | H | CR | 12.58
41068 | CALCETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2221.28
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | AS | 21.65
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | AS | 25.13
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | AS | 32.32
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | AS | 32.32
12618 | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 43.89
40871 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA) | M | AS | 57.15
40869 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA) | M | AS | 21.23
40870 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA) | M | AS | 28.77
1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | AS | 21.54
1119 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | AS | 16.16
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 13
10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 15.1
10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 29.3
10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 35.23
10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 54.04
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 20.8
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | CR | 1.16
37745 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | C | 200150
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 209017.4
37748 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 212786.04
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 176081.32
37757 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 245120.4
37759 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10780 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 246070.49
37766 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56M, POTENCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 246070.47
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 223141.91
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 234986.22
37765 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 164047
37746 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 179849.96
37750 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 179216.59
37753 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 178583.19
37756 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 176081.32
37755 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 255887.97
37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 288824.05
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 259878.3
37767 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 274256.17
37751 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 274256.17
37749 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 271089.24
13617 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 46736.11
1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | CR | 153250.01
12114 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | CR | 89.21
38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 12.12
38085 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 14.32
38599 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.24
38596 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.21
38600 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.82
38597 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.71
659 | CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.32
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.93
658 | CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.06
38548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.08
34647 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.87
34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.93
34652 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2.63
34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2.54
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | CR | 3.59
585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | KG | AS | 17.19
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 4.27
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | AS | 18.42
590 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 17.8
592 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | KG | AS | 18.42
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | AS | 10.83
591 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 17.19
588 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " | M | AS | 17.13
589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | M | AS | 28.95
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | M | AS | 18.29
4912 | CANTONEIRA DE ACO 3 " X 3 " X 1/4 " | KG | AS | 4.96
574 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | M | CR | 19.24
567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | CR | 7.13
568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | CR | 43.16
569 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E) | KG | CR | 6
1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 9.89
1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 8.01
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 2.78
12395 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | CR | 2.7
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 5.25
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 25.78
1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 14.29
1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 3.6
12396 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | CR | 2.7
1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 36.74
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 61.46
36331 | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1
36346 | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.73
1210 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.82
1203 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.58
1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.97
1202 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.6
1188 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15.41
1211 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.95
1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.43
1199 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20.13
20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9.69
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 46.19
20087 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.98
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.67
12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.57
12910 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.29
1184 | CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 49.5
1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.7
1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.8
1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.39
1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.68
1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.07
1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.63
1204 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.88
1205 | CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 32.93
1207 | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 23.68
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 5.94
1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 15.47
42685 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 45.9
42686 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 71.46
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | CR | 13
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | C | 10
1631 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 98.7
1633 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 167.7
10818 | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | CR | 19.71
39359 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 19.09
39360 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 17.35
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | C | 90
10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | CR | 110.57
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | CR | 112.9
10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | CR | 34.84
39635 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | CR | 59.31
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | CR | 10.46
40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 1849.11
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | CR | 17.7
40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3125.96
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | C | 13.3
40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
5091 | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | CR | 13.83
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | CR | 3463.98
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | C | 109.45
37727 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 9500
37728 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 12888.11
37729 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 13951.04
37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 15013.98
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 16076.92
37732 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 18335.66
42250 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM | T | CR | 1414.26
42256 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR) | KG | CR | 2.96
4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | CR | 24.52
4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | CR | 32.06
4745 | CASCALHO LAVADO | M3 | CR | 42.95
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | CR | 8794.99
10630 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 385080.86
37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 330260.39
37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 334271.59
41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | C | 380000
13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 465974.62
4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | H | CR | 16.13
40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2848.53
39013 | CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM | UN | CR | 0.53
41967 | CERA LIQUIDA | L | CR | 4.98
12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 798.98
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 532.64
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | AS | 5.19
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | AS | 6.33
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | AS | 5.67
1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | AS | 5.93
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | AS | 6.35
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | AS | 6.11
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | AS | 6.74
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | AS | 6.59
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | AS | 5.83
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | AS | 7.81
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | AS | 8.29
11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | AS | 8.05
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | AS | 6.08
39630 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | M2 | AS | 56.53
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | AS | 7.5
39632 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) | M2 | AS | 39.45
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | AS | 8.06
11061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | AS | 5.63
1336 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | M2 | AS | 1508.37
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | AS | 5.86
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | AS | 6.01
10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | AS | 7.5
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | AS | 6.25
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | AS | 6.92
1335 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | AS | 7.02
40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | AS | 5.22
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | AS | 7.39
11122 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 18.19
11123 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 18.19
11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 18.19
39416 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 21.99
39417 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 23.05
39414 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 20.65
39415 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 21.88
39412 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 15.55
39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 15.4
1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | C | 25.22
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 29.15
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 28.08
1364 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM | M2 | CR | 28.14
1361 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 12 MM | UN | CR | 117.35
1362 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | CR | 39.17
11131 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | M2 | CR | 50.13
11132 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 25 MM | M2 | CR | 59.27
1363 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM | M2 | C | 19.93
11130 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 8 MM | M2 | CR | 25.24
11134 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | C | 31.25
11135 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 12 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 38.09
11136 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 41.2
34743 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 18 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 52.45
11137 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 58.5
34745 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 66.66
34746 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 4 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 17.17
1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 21.2
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | CR | 23.62
1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | M2 | CR | 38.28
1344 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM | UN | CR | 41.16
1342 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM | UN | CR | 72.77
1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | M2 | C | 28.23
1349 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM | UN | CR | 103.78
1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | C | 32
1357 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | UN | CR | 40.76
1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | CR | 18.76
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | CR | 21.73
1359 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | UN | CR | 62.97
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | CR | 20.29
34659 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 23.1
34514 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | C | 25.59
34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 32.47
34661 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 46.64
34667 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 16.89
34668 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 22.07
34741 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 24.28
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 26.5
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 32.9
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 49.69
34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 18.22
34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 22.28
34671 | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 18.6
34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 19.61
34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 23.93
34674 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 31.82
34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 38.79
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 11.17
34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 15.01
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | AS | 32.96
11112 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,5 MM, L = 300 MM - 0,41 KG/M (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 18.19
11115 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 1000 MM - 2,16 KG/M (LIGA 1200 - H14) | M | AS | 8.42
11113 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 500 MM - 1,08 KG/M (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 18.19
11114 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 600 MM - 1,30 KG/M (LIGA 1200 - H14) | M | AS | 13.99
12083 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | CR | 606.2
12081 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | C | 205
12082 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | CR | 322.18
13354 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V | UN | CR | 481.18
14057 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V | UN | CR | 268.65
14058 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V | UN | CR | 423.79
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 11.79
5047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN | CR | 288.73
13369 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V | UN | CR | 313.2
13370 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V | UN | CR | 434.17
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | AS | 13.39
11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 6.93
11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | AS | 15.2
39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | AS | 169.18
11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | AS | 0.77
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | C | 48.9
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | CR | 158.17
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | CR | 3.56
41900 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | C | 2.89
41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | C | 3035.74
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | CR | 2.46
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | CR | 10.14
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | CR | 0.42
10511 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | 50KG | C | 21
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | KG | CR | 0.35
25974 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 | KG | CR | 1.4
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | CR | 20.23
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | CR | 0.4
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | AS | 21.48
12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | AS | 25.59
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | CR | 48
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | CR | 72.91
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | CR | 25.28
11849 | COLA BRANCA BASE PVA | L | CR | 13.11
37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 13.41
37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 13.77
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 13.93
1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4.82
1420 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 6.2
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 7.49
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 7.32
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10.82
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 9.17
1411 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 16.68
1406 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 11.06
1407 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 13.79
1404 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 14.66
11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP | UN | AS | 10550
40699 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP | UN | AS | 5909.82
40701 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP | UN | AS | 104493.69
1442 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | UN | AS | 8856.64
13457 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 150 E 175 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2800 E 3100 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 450 E 520 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.000 E 4.300 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 6,0 E 7,0 HP | UN | AS | 7644.92
40700 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP | UN | AS | 13757.28
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | AS | 13072.82
36524 | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | AS | 71727.46
36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 57800.91
36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 123743.95
36527 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | AS | 134411.42
13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | AS | 48602
38642 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | AS | 31294.42
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | AS | 36395.04
36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | AS | 48741.46
41991 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 1801.06
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 27.59
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 14.25
11146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 284.21
11147 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 294.73
34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 305.26
34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 311.44
34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | CR | 277.98
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | C | 300
41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | CR | 290.64
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 257.89
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 300
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 316.64
39849 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 315.96
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 382.5
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 267.89
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 312.63
38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 335.64
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 349.01
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 279.78
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 323.15
38406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 352.65
38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 376.2
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 291.73
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 334.73
34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 304.73
34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 347.36
34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 390.52
34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 463.15
34485 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 594.73
34497 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C80, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 821.05
14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 257.32
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 259.78
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6.79
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8.83
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6.89
2558 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 5.19
2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9.14
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | C | 7.31
2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 121.18
2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 12.19
2589 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 16.21
2591 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 5.91
2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9.94
2567 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 23.77
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 5.92
2568 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 66.02
2594 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 109.99
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 18.74
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 14.89
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 5.73
2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9.62
2571 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 28.55
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6.11
2572 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 84.43
2595 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 131.73
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 22.45
2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 16.88
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 7.01
2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11.36
2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 30.43
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 7.05
2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 95
2585 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 130.36
12008 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 69.94
2582 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 20.83
2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17.85
2579 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8.5
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10.87
2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 32.16
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9.31
2583 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 78.23
2584 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 130.23
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 5.47
39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 5.72
39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 6.02
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 6.73
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 5.35
39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 5.22
39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 6.04
39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 4.8
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 6.03
12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 7.02
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 6.03
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 7.02
39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 6.02
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 6.73
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 5.35
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 8.77
39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 6.44
12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 6.65
39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 8.77
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 7.41
39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 10.02
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 7.16
12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | M | AS | 11.43
34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | CR | 64.14
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | C | 27
38998 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 7.31
38999 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 12.09
38996 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 10.56
38997 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 17.09
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 7.27
39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 7.37
39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 9.15
39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 12.9
2517 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 12.97
2522 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 8.38
2548 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 5.15
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 6.73
2518 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 61.76
2521 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 26.29
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 5.6
2519 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 74.47
2520 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 137.07
1602 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | CR | 25.48
1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | CR | 22.7
1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | CR | 6.72
1600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | CR | 9.92
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | CR | 38.47
1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | CR | 7.79
1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | CR | 6.31
39600 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | AS | 12.02
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | AS | 20.91
39602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | AS | 1.37
39603 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | AS | 2.35
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 5.19
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 8.5
1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 11.4
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | C | 3.4
11857 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | CR | 17.89
11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | CR | 22.21
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | CR | 3.99
11859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | CR | 30.21
1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 4.21
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | CR | 5.26
11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 7.39
11863 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | CR | 2.98
11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 11.03
11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | CR | 16.67
2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 4.64
2526 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 2.97
2487 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1.01
2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 2.12
2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 11.68
2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 5.14
2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1.19
2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 16.97
2485 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 26.6
38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 14.48
38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 17.78
38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 16.65
38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 27.21
38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 109.59
38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 133.93
39279 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 8.48
38845 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 12.28
39280 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 11
39281 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 14.48
38849 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 12.41
39282 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 14.83
38852 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 20.17
38844 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 6.2
38846 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 6.78
38847 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 8.34
38850 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 11.59
38848 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 9.7
38851 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 17.63
38860 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 4.98
38861 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 6.7
38862 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 5.65
38863 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 6.49
38865 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 8.82
38864 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 13.48
38866 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 9.49
38868 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 15.82
38853 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 5.11
38854 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 6.98
38855 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 5.18
38856 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 8.32
38857 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 11.01
38858 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 10.01
38859 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 16.21
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | CR | 0.15
11467 | CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA | UN | CR | 14.97
38169 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | CR | 56
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 5.86
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | UN | CR | 8.14
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | AS | 17.36
25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | AS | 2310.16
25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | AS | 1402.47
10667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | AS | 10343.5
1613 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 990.66
1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1481.65
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 103.48
1622 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 3343.48
1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 218
1629 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 8137.23
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 416.7
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 84.4
1619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 116.09
1630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | CR | 2556.16
1616 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 3931.42
1614 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 179.68
1617 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 4693.26
1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 321.35
1624 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 11536.27
1615 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 603.45
1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | C | 79.48
1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 829.23
14211 | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | AS | 28.97
34500 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA | H | CR | 106.03
40934 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 18711.84
5328 | CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML | UN | CR | 3.9
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | CR | 426.82
39269 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | CR | 0.68
11889 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | CR | 0.95
39270 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | CR | 1.13
11890 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 1.48
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 2.44
11892 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 3.76
37601 | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | AS | 3.85
1634 | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | AS | 3.98
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | CR | 23.18
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | CR | 7899.32
40519 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | CR | 65119.31
39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 7.22
39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 11.05
39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 12.38
12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 414.48
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2.7
12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 6.1
12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 10.49
12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 20.62
12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 31.64
12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 50.23
12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 174.92
12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 167.74
3468 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 21.89
3465 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 21.88
12403 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 15.59
3463 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 9.11
3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 9.11
3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 55.58
3467 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 31.39
3462 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 6.01
3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 18.5
3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 15.1
3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 4.26
3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 9.29
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 52.01
3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 26.91
3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 6.37
3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 76.04
3449 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 133.25
37438 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 157.2
37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1027.79
37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 18.47
37436 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 21.8
37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 31.53
3473 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 20.92
3474 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 17.24
3450 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 5
3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 10.73
3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 61.07
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 30.14
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 5.98
3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 92.88
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 16.77
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 12.59
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 3.57
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 8.03
3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 46.83
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 25.73
3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 5.35
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 66.05
3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 125.61
3460 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 183.28
3461 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 468.47
37433 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 157.2
37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 19.7
37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1465.76
37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 26.72
37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 49.29
37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3.07
37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3.49
37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 6.34
37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 2.87
37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4.13
3112 | CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.20 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA | CJ | CR | 46.84
3113 | CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.50 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA | CJ | CR | 53.96
3114 | CREMONA LATAO CROMADO, COM CASTANHA BIPARTIDA E PRESILHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 113 X 40 X 35 MM (NAO INCL VARA FERRO) | UN | CR | 24.38
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | CR | 57.92
10510 | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM | UN | CR | 92.47
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 39.55
1653 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 30.97
1647 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 11.09
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 21.3
1651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 98.81
1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 54.62
1654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 15.22
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 141.82
1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | CR | 109.6
1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | CR | 75.91
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | CR | 99.69
7241 | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | M2 | AS | 42.33
39640 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 6.25
11013 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INTERNA INFERIOR OU EXTERNA SUPERIOR) PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 12.86
11017 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 5.49
20236 | CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 24.17
7215 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 20.7
7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 86.51
20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 43.74
7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 2.24
40866 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 8.55
7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 29.64
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 30.68
37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 5.19
37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8.3
37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 3.11
20094 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 14.83
20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 18.89
1954 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 88.28
1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1.16
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1.53
1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2.52
1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4.12
1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 7.99
1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 13.78
1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 20.47
1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 35.76
1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 117.02
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1.54
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1.99
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4.53
1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 8.05
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 9.81
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 24.26
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 34.49
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 49.57
38426 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15.87
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 36
38421 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16.99
38422 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24.84
39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 9.57
39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 21.27
39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 38.32
37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | CR | 4.97
38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | CR | 6.58
38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.68
38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.48
38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11.99
1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 20.77
1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 76.58
1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 30.14
1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 109.97
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4.04
36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6.8
1932 | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.13
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.7
1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11.99
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13.8
1952 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM | UN | CR | 51.83
20104 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM | UN | CR | 382.98
20105 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM | UN | CR | 596.52
1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 27.98
10765 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.07
10767 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 23.17
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 29.04
1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.23
1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.77
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19.92
1839 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 99.82
1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 21.22
1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 41.03
1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 98.85
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 21.58
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 53.26
1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 120.63
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 27.04
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 63.84
1941 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17.29
1940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.07
1937 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.71
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.37
1942 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 24.68
1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.43
42692 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 243.99
42693 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 401.35
42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 305.16
42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 451.15
20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 27.43
20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 92.51
20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 17.95
1964 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16.59
1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.79
39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.39
2628 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 117.96
2622 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 2.8
2623 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 3.37
2624 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 5.36
2625 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 11.32
2626 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 16.58
2630 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 25.22
2627 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 44.43
2629 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 60.09
12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.71
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.75
40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.33
39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.38
39277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9.13
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.59
39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2.69
39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 5.95
39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 9.56
39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 25.18
39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 40.21
39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 59.72
39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 141.94
1777 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 42.64
1819 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 31.02
1775 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 9.28
1776 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | CR | 25.24
1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 103.21
1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | CR | 68.51
1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 13.4
1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | CR | 150.11
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | CR | 309.46
1783 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 32.72
1782 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 25.87
1817 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 7.71
1781 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 16.85
1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 92.39
1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 51.24
1811 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 11.08
1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 129.37
40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 38.83
40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 26.58
40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 9.19
40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 17.39
40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 110.29
40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 55.2
40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 12.25
40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 286.26
40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 11.38
40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 15.73
40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 18.76
2615 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 78.35
2635 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 2.34
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 2.63
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 3.45
2611 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 9.74
2612 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 14.17
2613 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 34.2
2614 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 47.56
34359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | AS | 5.46
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 40.92
1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 32.8
1786 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 8.14
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | CR | 19.5
1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 118.28
1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | CR | 68.15
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 12.92
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | CR | 159.66
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | CR | 322.62
1809 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 38.37
1814 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 31.52
1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 7.96
1805 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 18.29
1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 108.06
1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 64.32
1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 11.34
1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 154.55
1808 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | CR | 309.85
1797 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | CR | 46.47
1796 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | CR | 35.64
1794 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | CR | 8.51
1816 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | CR | 19.18
1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | CR | 147.34
1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | CR | 65.93
1795 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | CR | 11.79
1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | CR | 191.9
1800 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | CR | 366.37
1802 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | CR | 916.45
40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 38.83
40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 26.58
40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 9.19
40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 17.39
40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 118.48
40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 60.32
40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 12.25
40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 249.53
40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 12.36
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 17.61
40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 20.78
39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.15
39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.95
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.41
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.12
1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.58
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | C | 1.49
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.28
1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12.95
1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.07
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.51
1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12.97
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 26.06
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 83.34
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 2.35
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 2.66
2617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 3.62
2618 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 8.25
2632 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 10.07
2631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 14.78
2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 37.43
2620 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 49.14
25968 | DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 32.75
38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 10.95
38370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 10.95
38372 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | CR | 13.17
2357 | DESENHISTA COPISTA | H | CR | 16.82
40806 | DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2233.03
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | H | CR | 22.11
40805 | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2936.22
2358 | DESENHISTA PROJETISTA | H | CR | 17.67
40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
2359 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR | H | CR | 18.14
40808 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 2408.28
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | CR | 12.65
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 5.99
6 | DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA) | L | CR | 2.4
5330 | DILUENTE EPOXI | L | CR | 33.06
26017 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | UN | CR | 32.43
25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UN | CR | 103.09
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | C | 25
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | CR | 591.89
26018 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | CR | 26.35
26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | CR | 24.88
26020 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | CR | 6.48
34544 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | CR | 1380.21
34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1085.75
34734 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1681.08
34738 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 3927.54
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | CR | 319.44
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 362.39
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 508.58
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | CR | 851.69
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 744.92
34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 1380.35
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1169.9
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1169.9
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1926.82
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | CR | 4119.2
34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | CR | 12.36
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 47.8
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | CR | 47.06
34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | CR | 67.41
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 8.34
34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | UN | CR | 15.11
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | CR | 58.56
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | CR | 69.94
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 58.12
34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 89.16
34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 28.38
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | C | 10.8
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 18.11
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 72.5
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 102.14
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 62.4
39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 70.2
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 89.79
39468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 159.6
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 65.01
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 79.88
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 96
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 166.79
39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 107.75
39474 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 114.86
39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 130.33
39476 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 245.34
39477 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 120.21
39478 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 123.93
39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 146.01
39480 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 301.29
39459 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 255.72
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 128.4
39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 130.68
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 139.75
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 238.3
39450 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 145.39
39451 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 158.57
39452 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 159.52
39523 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 266.96
39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 295.64
39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 146.29
39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 146.4
39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 159.6
39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 297.82
39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 478.91
39460 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 181.64
39461 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 212.84
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 205.12
39463 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 475.2
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 249588.52
2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | AS | 57408.12
38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 29.01
38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 25.59
38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 39.63
38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 31.88
39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 99.29
39284 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 107.6
39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 109.15
39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 106.77
39287 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 125.37
39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 133.8
2414 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 91.58
2413 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 88.1
2405 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 102.55
13361 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 85.78
11987 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 229.53
2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 101.55
2412 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 98.07
2411 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 85.78
2406 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 83.46
10571 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 204.03
11985 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIL DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 197.07
2410 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 86.94
2417 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 92.74
2415 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 74.19
13360 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 74.19
11983 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 180.84
11986 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 220.26
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | CR | 322.04
10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | AS | 467.22
10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | CR | 72.69
40521 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | CR | 69016
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 38.87
2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 18.03
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 13.17
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 22.61
2421 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 49.34
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 44.69
2429 | DOBRADICA EM LATAO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | AS | 113.11
11449 | DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | AS | 121.85
11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | AS | 119.81
11116 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | AS | 440.6
38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | AS | 985.97
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | CR | 66.59
38189 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | CR | 156.79
38190 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | CR | 352.58
36516 | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | AS | 65106.99
34777 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 25 X 18 X 7 CM | UN | CR | 1.52
7273 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 7 X 20 X 20 CM | UN | CR | 2.5
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM | UN | CR | 3.48
10605 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | CR | 1.87
10604 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | CR | 3.74
672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | CR | 3.77
668 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | CR | 5.94
10578 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | CR | 10.36
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | CR | 10.29
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | CR | 19.28
10577 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | CR | 15.09
10583 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | CR | 8.46
10579 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | CR | 13.8
10582 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | CR | 4.83
2436 | ELETRICISTA | H | C | 13.3
40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
2439 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL | H | CR | 14.38
40923 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) | MES | CR | 2540.2
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 17.18
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 15.74
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 15.12
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 16.39
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | CR | 3.21
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 4.69
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | CR | 4.27
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | C | 1.65
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | CR | 7.67
2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 11.2
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | CR | 14.04
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | CR | 2.05
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | CR | 22.13
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | CR | 0.96
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | CR | 1.2
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | CR | 1.85
12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | CR | 2.57
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | CR | 3.35
12067 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | CR | 4.54
40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | AS | 1.52
40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | AS | 1.95
40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | AS | 1.03
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 6.06
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 7.94
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 11.98
2503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 15.43
2500 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 20.55
2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 32.02
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | CR | 12.94
12057 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" | M | CR | 10.99
12059 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" | M | CR | 3.85
12058 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | M | CR | 6.85
12060 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" | M | CR | 28.56
12061 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | M | CR | 17.43
12062 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | CR | 32.16
21137 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX | M | CR | 5.59
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | CR | 0.83
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | CR | 0.99
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | CR | 1.08
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | CR | 1.84
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 1.21
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 1.64
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 3.16
39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 4.74
39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 8.77
39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 6.04
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 3.8
2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 5.32
39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 2.64
39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 2.3
39248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 7.42
2438 | ELETROTECNICO | H | CR | 17.54
40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | CR | 3096.79
36486 | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | CR | 37669.04
37777 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | CR | 177345.12
12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 10.98
10638 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,70M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 6T | UN | AS | 318078.67
10635 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.2L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 3T | UN | AS | 109944.16
10634 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T | UN | AS | 94145.91
10636 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 4T | UN | AS | 207332.35
10637 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 5T | UN | AS | 216871.82
517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | AS | 6.05
41904 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | C | 1890.64
41905 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 2
41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | C | 2.18
37534 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16.16
37535 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16.16
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16.16
37537 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 12.23
37536 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 12.23
37532 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 12.23
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | C | 13.3
40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | C | 25.58
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4515.3
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | CR | 0.85
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | C | 0.87
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 20.03
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 21.93
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 2.92
11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 4.75
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | C | 72.33
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 12764.67
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | CR | 82.31
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 14528.82
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H | CR | 112.54
40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 19860.5
34779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | CR | 73.38
40936 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 12950.87
34780 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | CR | 82.78
40937 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 14611.14
34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | H | CR | 113.46
40938 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 20023.19
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | CR | 72.33
40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 12764.67
34785 | ENGENHEIRO SANITARISTA | H | CR | 72.33
40940 | ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 12764.67
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | CR | 27.11
37774 | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 182372.45
38630 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 972265.62
38629 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | AS | 1447265.62
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | CR | 203.78
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | CR | 577.1
40635 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | AS | 475161.91
36483 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | UN | AS | 430572.81
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | AS | 450835.06
36482 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | AS | 386653.85
36408 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | AS | 461979.3
2723 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | AS | 354589.37
36481 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP | UN | AS | 422974.46
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | AS | 405245
40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | AS | 457432.45
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | AS | 28.28
26021 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | CR | 59.9
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | C | 6.77
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 145.38
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 176.85
10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 44.37
20965 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 44.79
20966 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 48.22
10903 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 73.1
20967 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 73.1
20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 80.17
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | C | 571.77
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | CR | 0.08
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | CR | 0.12
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | CR | 0.13
40432 | ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X 84 MM | UN | CR | 1
39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | CR | 0.62
40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | CR | 0.55
20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | AS | 74000
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 157088.52
38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | CR | 10.95
38368 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM | UN | CR | 5.12
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 1.59
38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3.38
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 1.51
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 1.56
38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3.63
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 1.91
38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3.89
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3.89
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | CR | 286.66
11558 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 10.16
11557 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 25.71
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | AS | 4.41
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 23
38380 | ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | CR | 17.39
20059 | ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 15.57
42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5238.46
38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 40
38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 54.39
38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 139.4
38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | CR | 13.28
13 | ESTOPA | KG | CR | 10.42
2762 | ESTOPIM SIMPLES | M | AS | 5.51
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 18.85
12865 | ESTUCADOR | H | CR | 13.93
41074 | ESTUCADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2462.53
4223 | ETANOL | L | C | 2.99
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0.34
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 63.58
38475 | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | CR | 16.21
38474 | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | CR | 20.03
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | CR | 148.75
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 470.76
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | CR | 510
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | CR | 235.38
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 143.84
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | C | 170
20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | CR | 202.69
3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 145.39
3068 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 29.06
3074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 91.79
3076 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 119.53
3072 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 30.11
3075 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 75.53
10780 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 6.38
10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 10.24
20106 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 3.37
20107 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 3.86
20108 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 5.1
20109 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 6.38
34795 | FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, DECORADA, *8 X 30* CM (L X C) | M2 | AS | 143.62
34796 | FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, LISO OU CORDAO, BRANCO, *2 X 30* CM (L X C) | M | AS | 6.3
11474 | FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA | UN | CR | 32.46
11470 | FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA | UN | CR | 21.27
11480 | FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 MM, COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA - COMPLETA | CJ | CR | 53.09
38154 | FECHADURA AUXILIAR TRAVA DE SEGURANCA SIMPLES, CROMADA, MAQUINA *40* MM, INCLUI CHAVE TETRA E ROSETA REDONDA - COMPLETA | CJ | CR | 33.24
11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | CR | 48.22
3084 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA | CJ | CR | 62
3103 | FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-L OU EQUIV | UN | CR | 55.42
11481 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, CHAVE TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 16.72
3097 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 34.34
38153 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA, ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 31.5
3099 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 54.94
3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | C | 45.9
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 69.47
38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 43.49
11479 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 25.28
38152 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 62.94
11478 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, SEM ESPELHO, SEM MACANETA (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 44.36
3090 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 37.11
3093 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 61.67
11476 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES, MAQUINA 55 MM (SOMENTE MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACANETA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 26.58
3082 | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, COM MACANETA ALAVANCA, CHAVE GRANDE - COMPLETA | CJ | CR | 42.93
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA | UN | CR | 30.62
38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA | UN | CR | 41.75
11468 | FECHADURA DE SOBREPOR, CROMADA, COM CILINDRO REDONDO, PARA ARMARIO E GAVETA DE MADEIRA, COM PORTA DE APROXIMADAMENTE 20 MM | UN | CR | 9.37
11469 | FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMADA, COM CILINDRO, PARA GAVETAS E MOVEIS DE MADEIRA - COM ABINHAS LATERAIS CURVAS, CHAVES COM PROTECAO PLASTICA | UN | CR | 11.19
11477 | FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA | CJ | CR | 50.86
40311 | FECHADURA TUBULAR, ACABAMENTO CROMADO, DISTANCIA DE BROCA 90 MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MACANETA FORMATO TULIPA/TACA/BOLA - COMPLETA | CJ | CR | 49.12
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | CR | 48.86
3096 | FECHO / FECHADURA CONCHA COM ALAVANCA / TRAVA, DE EMBUTIR, PARA PORTA OU JANELA DE CORRER EM LATAO OU ACO INOX - COMPLETO | CJ | CR | 28.23
11456 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 10.83
3119 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 1.61
3122 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 2.26
3121 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 5", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 3.51
3120 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 6", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 5.53
11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 7.76
3111 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM ACO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 18.57
3108 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 19.48
3105 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 40 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 30.27
38178 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO DESLIZANTE, COM TRAVA, 120 MM, EM LATAO CROMADO | UN | CR | 19.79
11458 | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 17.33
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 21.06
11461 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 4.39
3106 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 3.34
3107 | FERROLHO / FECHO CHATO, EM FERRO ZINCADO, LEVE, 3", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 2.81
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | CR | 2.36
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | C | 2.2
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | CR | 0.87
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | CR | 11.01
11894 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | UN | AS | 482.88
39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 787.15
39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 2015.45
39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 2754.76
37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 27.98
14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 45
38134 | FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 51.66
38132 | FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 52.69
38133 | FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 50.97
938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 0.73
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 4.52
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1.17
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 2.76
936 | FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM ACO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-CHAMA, 2 CONDUTORES | M | CR | 0.85
935 | FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2 CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005) | M | CR | 0.65
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | CR | 47.36
42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | CR | 0.93
39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | CR | 6.78
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | CR | 53.85
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | CR | 5.84
407 | FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM | KG | AS | 29.47
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0.17
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2.28
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | C | 11.52
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 4.35
404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | CR | 1.57
14151 | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | AS | 32.34
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 36.56
14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | AS | 28.06
14154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | AS | 98.24
42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | M | AS | 0.09
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 3.48
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | CR | 7.91
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 12.83
4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 1.8
4311 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | CR | 1.26
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | CR | 1.77
11162 | FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) | UN | CR | 1.27
13261 | FLANELA *30 X 40* CM | UN | CR | 1.6
3255 | FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | UN | CR | 4.93
3254 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | UN | CR | 80.13
3259 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2" | UN | CR | 9.63
3258 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4" | UN | CR | 5.82
3251 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2" | UN | CR | 3.43
3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | CR | 6.49
3261 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" | UN | CR | 70.87
3260 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2" | UN | CR | 12.17
3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 27.27
3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 21.66
3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 9.48
3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 15.57
3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 50.87
3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 32.37
3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 12.95
3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 68.78
3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 101.69
3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 170.85
3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 53.26
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 73.05
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 79.68
39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 85.46
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 58.63
3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 88.6
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 18.61
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | CR | 36.52
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 14.83
36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 10.9
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 10.65
11887 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES | UN | AS | 2274.77
11883 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 100 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3344.31
11884 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 150 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3588.15
11885 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES | UN | AS | 4002
11886 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES | UN | AS | 1289.83
11888 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 75 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3029.03
3277 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM | UN | AS | 510.82
3281 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM | UN | AS | 423.02
39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 3206.4
39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 824.5
39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 2537.21
39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 7328.93
14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | AS | 3585005.97
13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | AS | 1534687.58
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 22.21
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | CR | 9.95
6086 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | CR | 59.3
38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | AS | 16.34
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 2.25
12343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 3.49
3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 12.21
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 12.76
3297 | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 13.63
3294 | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 13.83
3292 | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | C | 13
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 30.46
11596 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 427.37
34802 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | AS | 1173.69
11588 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM, REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | AS | 1266.23
34383 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM, REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | AS | 1392.94
40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | AS | 112.6
40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | AS | 121.83
40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | AS | 133.63
11594 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | AS | 403.58
3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | AS | 403.58
11599 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | AS | 536.72
11593 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 752.44
3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 538.15
11597 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 625.8
3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 427.37
34612 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 774.01
34635 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 995.34
34633 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | AS | 1097.13
40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 560.54
40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 357.87
40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL + PVC) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 300.85
34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 376.22
11592 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 538.15
40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 250.64
40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 312.53
4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | CR | 1.3
42482 | GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 1.74
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | AS | 9.56
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 5.58
4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 4.38
34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | AS | 45.43
4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | CR | 3.8
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | CR | 4.24
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | CR | 5.29
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | CR | 6.35
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | CR | 8.51
4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | CR | 10.65
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | CR | 12.76
36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | AS | 4036.16
12872 | GESSEIRO | H | CR | 10.91
41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1928.19
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | KG | CR | 0.44
36870 | GESSO PROJETADO | KG | CR | 0.44
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 12.43
11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 12.71
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 30772.61
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 24125.73
38968 | GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO | M2 | AS | 300.89
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | CR | 4.28
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | C | 6
5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | CR | 11.99
5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 | KG | CR | 13.25
11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | CR | 29.09
38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 2.64
415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 11.93
416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 4.36
425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 2.7
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 14.91
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 14.56
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | CR | 5.55
11032 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 7.36
36786 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | AS | 115.55
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | AS | 100.41
36782 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | AS | 119.85
25930 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | AS | 135
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | AS | 0.43
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | CR | 290.56
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | CR | 1.54
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | KG | CR | 19.82
37402 | GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L) | UN | CR | 44.7
11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | AS | 152.72
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 211.24
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 116.54
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 148.11
11731 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM | UN | CR | 3.34
11732 | GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM | UN | CR | 16.99
36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | CR | 386484.37
36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | CR | 437871.09
36492 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | CR | 813398.43
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | UN | AS | 111770.73
13533 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE DUAS RODAS | UN | AS | 99910.61
36499 | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | AS | 2179.53
39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 72170.35
39586 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 84650.94
39587 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 103100.51
39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 119379.53
39584 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 64269.6
39590 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 62728.52
39592 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 90142.4
39593 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 103100.51
14254 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 58604.5
25987 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 48939.43
25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | AS | 83887.65
36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 74688.92
25986 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 89790.39
36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 52780.62
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3.33
20007 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2.55
39836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO | JG | AS | 164.1
39830 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO | JG | AS | 187.16
39831 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO | JG | AS | 186.76
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | CR | 11.91
40527 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | CR | 2260.98
36497 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | CR | 2581.15
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | CR | 4494.18
25952 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | CR | 675827.34
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | CR | 1299667.97
25953 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | CR | 2209435.54
37776 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 135410.16
37775 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 213281.25
36491 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 789843.75
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 53320.31
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | C | 75000
3365 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 175312.5
7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | AS | 44.68
34349 | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | UN | CR | 11.03
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | CR | 33.13
20062 | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS | UN | AS | 13.63
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 1.13
4316 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 1.14
4313 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 1.63
4317 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 1.86
4314 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 2.18
10561 | HEXAMETAFOSFATO DE SODIO | KG | CR | 0.32
10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 2986.55
10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 2705.14
10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 1598.85
10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 1683.9
37772 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 110689.78
37771 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 117756.29
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" | UN | CR | 521.53
12772 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2" | UN | CR | 866.77
12768 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2" | UN | CR | 1219.36
12775 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3/H, DE 1" | UN | CR | 381.97
12769 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" | UN | C | 99.9
12773 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | UN | CR | 107.24
12774 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | CR | 132.22
12776 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 50,0 M3/H, DE 2" | UN | CR | 1968.61
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" | UN | CR | 2570.95
3391 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V | UN | AS | 55.9
3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | UN | AS | 29
3390 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V | UN | AS | 32.63
12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | CR | 14.35
41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2534.81
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | CR | 15.31
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | L | CR | 19.25
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | CR | 15.07
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | H | CR | 17.27
40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | CR | 3051.21
38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 11.72
38064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 13.1
38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 12.51
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 18.59
38078 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 10.85
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 5.89
38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 6.32
38080 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 18.84
38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 10.3
38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 10.07
38073 | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 15.34
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 4.52
38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 4.64
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 6.21
12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | CR | 8.2
38081 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 15.98
38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 11.01
38074 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 16.74
38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 14.37
38072 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 13.81
38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 9.53
38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 11.4
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | CR | 837.62
3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 74.32
3394 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 392.33
3393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 667.99
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | C | 22.75
3395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 95.97
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | CR | 4.56
34379 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 363.22
34378 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 292.55
34377 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 269.79
581 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | CR | 512.43
40662 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | AS | 150.99
3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 419.44
11183 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 100 X 100 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 313.01
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 145.2
616 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 170.76
615 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | M2 | AS | 355.76
11192 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 267.16
11231 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS) | M2 | AS | 417.43
3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 622.17
3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 355.47
34371 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 987.52
34370 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 818.95
34372 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1139.28
34373 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 200 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1410.26
36896 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | C | 469.9
34367 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 551.96
36897 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 650.89
36884 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | CR | 457.15
597 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM GUARNICAO PARA 1 FACE | M2 | CR | 480.76
34369 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 771.17
34362 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 535.1
34363 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 604.79
34364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 754.31
34365 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 200 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 849.86
11199 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 801.91
34801 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 1005.94
34799 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L) | UN | AS | 1240.54
622 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L) | UN | AS | 558.49
34805 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 417.99
34803 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L) | UN | AS | 505.44
606 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 558.86
11227 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L) | UN | AS | 591.91
11193 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 566.63
11194 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 510.18
605 | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, COM GRADE, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L) | M2 | AS | 640.73
11197 | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 776
40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 593.45
40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 752.12
40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 462.43
3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 465.96
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | CR | 407.5
34380 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 211.34
34381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 275.41
601 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | CR | 549.72
3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 657.12
34797 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | AS | 316.27
624 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | M2 | AS | 658.89
623 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | M2 | AS | 247.41
25964 | JARDINEIRO | H | CR | 12.86
41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2271.69
20159 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 34.25
37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2.84
37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.74
37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6.87
37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 12.45
37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 19.96
37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 43.79
37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 116.99
37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 136.47
21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | C | 2.15
37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 3.4
37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7.18
37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 12.45
37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 19.96
37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 43
37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 114.08
37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 132.56
3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.48
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.55
3497 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.53
3498 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.02
3496 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.44
38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7.26
38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11.5
38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 14.7
36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 0.96
36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.44
38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2.68
38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 92.43
36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.15
36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.77
38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2.71
38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 5.15
38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10.65
38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 16
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 40.43
38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 61.63
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12
20128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 35.19
20131 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 32.12
3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.28
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.45
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.16
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.44
10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.51
3475 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.5
3485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.98
3534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.16
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.58
3482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.01
3505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.27
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0.65
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.29
3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.68
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.97
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.7
3532 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.6
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.18
37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 36.89
37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.34
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.96
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.65
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.21
37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 32.12
37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.17
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.57
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.1
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 148.18
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.34
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.47
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.42
3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.36
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.64
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15.8
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 70.24
3492 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.52
3491 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.71
3493 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.48
12628 | JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 6.91
12629 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 7.49
3481 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.36
3510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.75
3508 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22.88
38939 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 10.27
38940 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 15.68
38941 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 18.52
38942 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 20.75
38987 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4.79
38988 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 11.14
38989 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 14.81
38990 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 39.03
38991 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 78.86
38913 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 9.53
38914 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 11.05
38915 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 19.2
38916 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 25.32
39300 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 8.61
39301 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 11.95
39302 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 15.01
39303 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 26.39
38923 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 8.41
38925 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 9.03
38926 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 12.9
38927 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 13.8
39304 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 10.63
38924 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 15.15
39305 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 13.92
39306 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 17.42
38928 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 15.3
38929 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 27.12
39307 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 20.04
38930 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 34.08
38931 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 8.58
38932 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 8.67
38934 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 12.81
38935 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 13.7
38936 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 14.68
38937 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 17.89
38938 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 26.6
3489 | JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.65
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14.46
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 50.33
20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.87
20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.45
20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.38
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19.51
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 64.83
20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.7
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.53
20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12.46
3512 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 135.52
3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.57
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.97
3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.81
3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4
3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.79
3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.55
3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 42.62
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 50.57
3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 59.33
38917 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 8.21
38919 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 12.21
38922 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 15.78
38921 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 19.51
38918 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 18.54
38920 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 23.18
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | CR | 387.98
12032 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 38.69
12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 36.35
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.92
10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17.42
3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.46
20138 | JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 37.09
20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 62.32
3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24.71
3656 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12.24
10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13.59
3654 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.01
3664 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.73
3657 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.02
12625 | JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 9.47
20136 | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 83.71
20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 36.77
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 34.34
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 97.46
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 109.9
20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.37
20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.68
20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 23.5
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.19
3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14.69
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.55
3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.16
3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.39
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13.56
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.29
14157 | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | AS | 0.83
3653 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 61.43
3649 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 127.25
42696 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 356.03
42697 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 536.2
42698 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 746.91
39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | AS | 340.23
39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | AS | 425.96
39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | AS | 590.8
39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | AS | 780.35
39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 233.32
39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 270.64
39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | AS | 297.26
3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | AS | 60.39
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | AS | 89.85
3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | AS | 338.14
3679 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | AS | 279.75
3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 0.95
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 0.9
3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1.41
38394 | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | CR | 209.52
3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | C | 62.06
39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 74.58
39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 81.78
39356 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 139.52
39355 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 120.06
39353 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 164.64
39354 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 164.09
39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | CR | 45.29
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | AS | 28.85
12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | CR | 14.89
39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 331.8
39486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 292.33
39483 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 316.46
39487 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 295.34
39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 319.48
39488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 298.36
39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 334.58
39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 313.46
39494 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 319.74
39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 362.45
39495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 331.8
39491 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 374.03
39496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 343.75
39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 376.32
39497 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 355.81
39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 398.16
39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 399.46
39498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 444.19
39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 409.86
39499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 481.87
3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | CR | 48.58
3731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | M2 | C | 45.1
38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL | M2 | CR | 45.36
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | CR | 57.5
38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL | M2 | CR | 44.55
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 27
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 28.14
3745 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 30.34
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 28.04
3744 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 30.87
3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 32.44
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 34.01
3738 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 39.24
3747 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 30.87
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | CR | 223.95
11650 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | CR | 381.71
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 40.7
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 47.53
13250 | LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA | UN | CR | 0.6
11641 | LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA | M2 | CR | 10.11
21106 | LAMBRIS DE ALUMINIO *0,6* KG/M | KG | AS | 22.08
3755 | LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) | UN | CR | 24.54
3750 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | UN | CR | 33
3756 | LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) | UN | CR | 61.66
39377 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) | UN | CR | 182.66
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 13.6
39381 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 12.68
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 15.52
38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 52.39
38192 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 94.8
3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | CR | 8.3
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | CR | 10.8
38778 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT | UN | CR | 8.11
38779 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | CR | 8.59
39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | CR | 41.88
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | CR | 70.64
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | CR | 46.72
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | CR | 39.83
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | CR | 29.46
12216 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | UN | CR | 47.41
3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | CR | 54.82
3758 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) | UN | CR | 63.92
12214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | UN | CR | 21.88
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | UN | C | 39.01
3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | UN | CR | 53.24
39376 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | UN | CR | 44.88
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN | CR | 87.82
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | UN | AS | 2007.5
36521 | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 118.07
36794 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | UN | CR | 120.36
10426 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM | UN | CR | 173.35
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 76.44
10431 | LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM | UN | CR | 190.17
10429 | LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 91.17
20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | CR | 75.14
20270 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | CR | 81.82
11696 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 X 44* | UN | CR | 119.54
10427 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM | UN | CR | 214.33
10428 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA COR COM LADRAO *52 X 45* CM | UN | CR | 217.53
2354 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO | H | CR | 10.78
40932 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA) | MES | CR | 1905.88
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | CR | 55.96
5093 | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | CR | 12.3
37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 95200
37773 | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 80840.85
37769 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 135337.76
37770 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 229689.78
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | CR | 7.62
6091 | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | L | CR | 15.99
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | CR | 1.42
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | CR | 2.2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | CR | 0.52
13192 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5'' | UN | CR | 3564.34
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | CR | 589.49
42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1074.55
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | CR | 3.66
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | C | 11
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | AS | 422.65
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | CR | 7.15
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 2.75
40295 | LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR | H | AS | 2.13
745 | LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 60 BAR | H | AS | 2.25
4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1.58
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | AS | 1.58
40293 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1.89
40294 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1.58
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | AS | 2.21
1383 | LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO BOMBA DE AGUA E DE VACUO, ACIONADAS POR MOTOR DE 15 A 20 HP, MONTADOS EM CHASSI SOBRE RODAS; 60 PONTEIRAS DE PVC DE 3,8 A 5,8 CM DE DIAMETRO E 1,0 M DE COMPRIMENTO; COLETORES DE PVC DE 4" A 6" DE DIAMETRO E EXTENSAO ENTRE 60 E 90 M | H | AS | 2.21
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | AS | 505
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | AS | 394.53
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | AS | 631.25
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 573.38
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 631.25
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MES | CR | 2.75
3355 | LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | H | AS | 26.55
39814 | LOCACAO DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE SIMPLES FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA *1200* KG (15 PESSOAS), TORRE DE 24 M (16 MODULOS), 16 PARADAS, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | H | AS | 49.78
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | CR | 5.04
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | MES | CR | 7.26
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | C | 12.6
3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 15.07
3345 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 9.74
39833 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 20.64
39834 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *400* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 35.43
39835 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *550* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | CR | 43.19
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | AS | 2.27
4778 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA | H | C | 2.7
4780 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA | H | CR | 2.92
10809 | LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | H | CR | 0.9
10811 | LOCACAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | H | C | 0.77
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | AS | 2.27
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MES | CR | 383.72
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | CR | 11
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | C | 0.99
43067 | LONA PLASTICA PRETA, E= 200 MICRA (COLETADO CAIXA) | M2 | CR | 1.02
3779 | LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | M | CR | 8.24
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | AS | 38.32
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 29.93
39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 121.13
38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 128.56
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | AS | 30.34
42977 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 1232.69
38889 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 22.94
38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 30.69
3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 31.98
12230 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 8.22
3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 47.19
12231 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 13.68
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 44.32
12232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 14.33
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 62.68
12239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 18.76
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 3.01
12271 | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | AS | 167.84
12245 | LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1 | UN | AS | 72.8
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 79.46
38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 97.88
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | AS | 74.04
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | AS | 61.41
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | AS | 118.95
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | AS | 220.14
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 28.38
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 32.86
12267 | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | AS | 96.3
43068 | LUMINARIA SOLAR EXTERNA, LED, SPOT REFLETOR, POTENCIA DE 10 W, INCLUINDO BATERIA RECARREGAVEL COM ENERGIA SOLAR E BOTAO LIGA/ DESLIGA, DIA/ NOITE AUTOMATICO COM SENSOR DE LUMINOSIDADE, EM PP ABS E ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE AO FRIO E AO CALOR, IMPERMEAVEL, IP55, TEMPO DE CARREGAMENTO 5 A 7 HORAS, TEMPO DE ILUMINACAO 5 A 6 HORAS (COLETADO CAIXA). | UN | CR | 89.43
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 49.29
39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 34.94
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 37.05
21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1.27
37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1.89
37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.85
37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7.9
37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 10.86
37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 22.02
37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 94.6
37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 106.31
36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | CR | 258.76
12731 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 194.16
12723 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1.5
12724 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 2.89
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 5.8
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 12.81
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 16.24
12728 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 26.53
12729 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 86.97
12730 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 133.15
3840 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | AS | 38.22
3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | AS | 84.35
3844 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | AS | 150.47
3839 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | AS | 274.07
3843 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | AS | 376.17
3900 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 27.14
3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.55
3886 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.01
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5
3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.63
38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15.85
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17.99
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 28.1
3833 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 12.89
3835 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 41.97
3836 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 90.34
3830 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 147.71
3831 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 246.93
37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4.33
37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6.58
37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9.21
37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15.92
37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 22.29
3826 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 37.92
3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 10.9
3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 23.83
20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16.17
20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 52.25
20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.54
3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.6
3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.44
3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7
12404 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 5.74
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 11.83
3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 9.66
3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 3.12
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 6.91
3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 33.04
3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 18.11
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 4.25
3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 49.85
3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 78.61
3916 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 143.21
3917 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 236.21
1904 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0.51
1899 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0.58
1900 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0.95
12407 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 17.88
12408 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 10.09
12409 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 10.09
12410 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 6.95
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 12.56
3922 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | CR | 11.55
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 12.56
3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 12.56
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 10.36
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 10.37
3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 10.36
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 6.83
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 6.96
3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 35.28
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 35.28
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 20.11
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 20.11
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 20.11
12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 4.94
3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 53.75
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 53.75
3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 53.75
3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 92.82
3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 92.82
3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 92.82
40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4 " X 1/2" | UN | AS | 5.5
40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 25.79
40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | AS | 20.16
40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | AS | 7.68
40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | UN | AS | 81.83
40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | UN | AS | 40.67
40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2" | UN | AS | 110.65
38947 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 4.83
38948 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 7.7
38949 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 8.55
38951 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 13.52
39312 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 10.49
39313 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 13.69
38950 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 20 MM | UN | AS | 20.6
39314 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 21.74
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.81
3889 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.15
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.83
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.39
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.9
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.47
38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.15
37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1.49
37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 111.25
37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 181.47
21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9.04
39318 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7.46
20162 | LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM | UN | CR | 11.23
40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 20.11
40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 15.73
40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 6.85
40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 10.31
40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 63.7
40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 31.7
40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 7.68
40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 86.23
1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.95
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.42
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.44
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.91
1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6.27
1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.82
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.65
1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8.43
1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 14.81
2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 14.67
2636 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 0.94
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 1
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 1.17
2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 2.07
2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 3
2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 4.18
2640 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 6.1
2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 9.3
38943 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM | UN | AS | 3.56
38944 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM | UN | AS | 5.51
38945 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM | UN | AS | 11.17
38946 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM | UN | AS | 16.67
39308 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM | UN | AS | 7.27
39309 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM | UN | AS | 10.51
39310 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM | UN | AS | 15.92
39311 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM | UN | AS | 23.94
39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 1.52
39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 3.58
39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | AS | 5.8
39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | AS | 12.87
39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | AS | 19.85
39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | AS | 30.46
39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | AS | 86.97
38447 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 66.53
36320 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 0.96
36324 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.46
38441 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.92
38442 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4.87
38443 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7.37
38444 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10.97
38445 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 25.76
38446 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 41.58
3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 50.2
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.41
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.51
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.25
3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.54
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.98
3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.77
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.52
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 30.94
3902 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15.05
3878 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.75
3877 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.34
3879 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.59
3880 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21.64
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | CR | 9
3883 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1
3876 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.5
3884 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.5
3837 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 32.92
3845 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 12.03
11045 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 23.2
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9.1
20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 27.04
20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.38
20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.3
20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.5
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.97
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19.23
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0.83
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.81
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.42
3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | CR | 3.32
3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | CR | 3.52
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | CR | 4.38
38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | CR | 11.92
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.88
3856 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.12
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.05
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.46
3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.67
3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15.91
37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1804.65
37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 17.36
37427 | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 41.41
37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 7.97
37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 142.71
37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 8.6
11519 | MACANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 29.1
11520 | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 11.54
11518 | MACANETA TIPO BOLA, CROMADA, DIAMETRO APROXIMADO DE *2 1/2*", (SOMENTE MACANETAS) | PAR | CR | 33.58
38473 | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | CR | 67.44
4244 | MACARIQUEIRO | H | CR | 13.3
40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
2742 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1.82
2748 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 16 A 19 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 5.36
2736 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 7.48
2745 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | C | 1.51
2751 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1.93
14439 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1.71
2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M | CR | 70.78
21138 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA) | M | C | 7.68
2747 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA) | M | CR | 18.98
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM | M | CR | 14.86
2729 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (PARA CAIBRO) | UN | CR | 17.89
4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM | M | CR | 29.89
2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM | M | CR | 73.81
2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 30 A 34 CM | M | CR | 149.24
4006 | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | CR | 1178.3
36151 | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | CR | 20
37457 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | CR | 2.15
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | CR | 1.13
37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | CR | 7.99
37460 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | CR | 10.92
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | CR | 3.2
37454 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | CR | 0.84
37455 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | CR | 1.41
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | CR | 4.49
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | C | 305.04
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 376.01
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 468.13
21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 499.84
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 451.51
37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 538.35
37529 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 543.63
37530 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 709.74
21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 605.54
37531 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 762.6
21036 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 927.2
21037 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1057.06
20185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | C | 13
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M | UN | CR | 6.51
37523 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | CR | 427421.98
37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | C | 380000
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | AS | 100.35
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | AS | 159.18
42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | CR | 6.33
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | C | 4.45
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | CR | 14.59
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | CR | 29.03
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 30.04
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 36.89
4017 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 53.67
4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | C | 21.2
39699 | MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM | M2 | CR | 9.93
38544 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | CR | 5.44
38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | CR | 3.49
42527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | CR | 16.72
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | CR | 13.33
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | C | 9.97
25860 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 9.11
25861 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 13.74
25862 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 14.58
25863 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 18.23
25864 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 27.34
25865 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 36.63
25866 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 45.48
25868 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 10.15
25869 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 14.33
25870 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 16.24
25871 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 19.94
25867 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 29.52
25872 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 39.9
25873 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 49.77
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | AS | 505925.24
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | AS | 78291.97
14534 | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | AS | 32775.09
14619 | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | CR | 10075.41
14535 | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV | UN | AS | 325295.92
39813 | MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA ( VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO, ETC) | UN | AS | 14375.23
12868 | MARCENEIRO | H | CR | 13.58
40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2398.98
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | H | CR | 13
41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2296.6
38463 | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | CR | 16.38
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | AS | 5833
14531 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | AS | 10874.91
36533 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | AS | 12514.24
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | AS | 11819.51
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | AS | 13298.56
13447 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | AS | 24470.26
14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | AS | 13685.6
10747 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | AS | 13427.66
36141 | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | CR | 27
4053 | MASSA A OLEO PARA MADEIRA | GL | CR | 45.71
4052 | MASSA ACRILICA | 18L | CR | 93.23
4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | CR | 24.04
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | CR | 60
4048 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | L | CR | 3.33
4047 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | C | 12
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 3.06
39433 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | CR | 2.19
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | L | CR | 37.59
38120 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | CR | 70.95
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 5.7
34546 | MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 5.74
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | CR | 6.35
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | CR | 29.37
12357 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | UN | CR | 134.17
12358 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M | UN | CR | 150.92
11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 659.98
11082 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 673.34
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | H | CR | 28.17
40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | CR | 4974.61
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | H | CR | 13.88
40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | CR | 2449.75
13741 | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | CR | 1966.59
3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | C | 4.43
13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | CR | 2.67
38598 | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.12
38595 | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.46
38592 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.92
38588 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.21
38593 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.06
38589 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.47
38594 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.06
34787 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0.87
34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0.88
34784 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0.97
34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.1
34773 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.53
34769 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.77
34763 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.02
34774 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.37
34771 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.57
34764 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 0.96
4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | CR | 17.73
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | C | 21.5
4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 17.2
10608 | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | AS | 11200
4069 | MESTRE DE OBRAS | H | CR | 38.83
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 6853.08
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | CR | 1.8
36512 | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | AS | 9621.99
25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 8.33
25973 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 8.33
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | CR | 382.92
11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | CR | 456.8
11699 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | CR | 504.87
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 266.3
10430 | MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 286.8
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | C | 155000
37519 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | CR | 239210.47
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | CR | 235288.99
37521 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | CR | 287052.57
37522 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | CR | 295688.77
21109 | MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V ) | UN | AS | 75.38
36800 | MISTURADOR BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL | UN | CR | 70.21
11769 | MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | CR | 172.08
36793 | MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1178) | UN | CR | 278.6
37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | AS | 7457.76
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | AS | 7887.84
37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | AS | 9385.47
11771 | MISTURADOR DE PAREDE CROMADO PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR (REF 1258) | UN | CR | 213.44
39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | AS | 37330.25
38385 | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | CR | 31.25
37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO | UN | CR | 194.13
11571 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ACIMA DE 110 CM | UN | CR | 165.7
11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | UN | CR | 128.15
11560 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | UN | CR | 109.07
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | CR | 1157.78
34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS | H | CR | 12.85
40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | CR | 2268.62
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | H | CR | 19.69
40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3478.73
2437 | MONTADOR DE MAQUINAS | H | CR | 21.12
40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3727.86
40534 | MONTANTE EM BARRA CHATA ACO GALVANIZADO, *65 X 8* MM, ALTURA *1420* MM, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA | UN | AS | 199.81
14252 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | CR | 1971.74
730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | CR | 5268.12
723 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | CR | 2618.44
36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | CR | 2461.02
36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | CR | 3034.73
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | C | 540000
13227 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | CR | 671017.33
10597 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | CR | 706332.31
39628 | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | AS | 2511.16
39404 | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | AS | 1245.2
39402 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | AS | 1025.81
39403 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | AS | 1003.5
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | CR | 20.44
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | MES | CR | 4389.51
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | CR | 19.28
41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | CR | 4140.4
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA | H | CR | 27.31
40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | CR | 5861.9
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | CR | 20.14
40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | CR | 4595.98
4097 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS | H | CR | 23.52
40994 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) | MES | CR | 5368.64
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | H | CR | 21.33
40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | CR | 4866.12
13955 | MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC | UN | CR | 2340.88
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | AS | 35.68
36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO,10 X 10 CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | AS | 31.2
4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M | UN | AS | 30.05
36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | AS | 28.69
4108 | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M | UN | AS | 24.16
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M | UN | AS | 35.94
10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 28.73
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 17.81
38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | CR | 68.96
38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | CR | 1.03
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | CR | 21.26
359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | CR | 43.67
38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UN | CR | 43.1
360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | C | 1
4127 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL, 3,6/6KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 210.82
4154 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL 6/10KV EM EPR- BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 257.57
4168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 272.02
4161 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOLACAO 8,7/15KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 261.82
42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5594.17
4214 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.95
4215 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.91
4210 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.66
4212 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.89
4213 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.45
4211 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.94
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 11.65
4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 8.77
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 2.91
4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 5.96
4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 27.74
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 18.12
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 4.04
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 45.13
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 72.66
4184 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 160.39
4185 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 266.5
4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 15.39
4192 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 15.39
4191 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 15.39
4207 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 12.38
4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 12.02
4190 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 12.02
4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | CR | 3.55
4188 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 7.25
4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 7.25
4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 38.43
4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 23.22
4193 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 23.22
4204 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 23.22
4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 4.63
4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 70.18
4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 61.98
40368 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 24.64
40365 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 16.62
40356 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 5.68
40362 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 11.01
40374 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 64.41
40371 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 40.54
40359 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 7.33
7595 | NIVELADOR | H | CR | 6.82
41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1266.09
38175 | NUMERO / ALGARISMO PARA PORTA, TAMANHO *40* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS | UN | CR | 2.21
38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS | UN | CR | 5.99
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | CR | 3.9
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | L | CR | 2.22
5333 | OLEO DE LINHACA | L | CR | 16.99
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | C | 3.46
4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | C | 13.5
38170 | OLHO MAGICO / VISOR PARA PORTA DE *25 A 46* MM DE ESPESSURA, ANGULO DE VISAO APROXIMADO DE 200 GRAUS, LATAO CROMADO, COM FECHO JANELA | UN | CR | 10.09
4252 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS | H | CR | 22.68
40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4002.86
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) | H | CR | 18.44
41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | CR | 3255.7
40986 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3141.85
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | CR | 17.8
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | H | CR | 20.44
40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3610.57
25960 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | H | CR | 22.69
41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | CR | 4007.01
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | C | 24.87
40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 4389.51
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | H | CR | 14.29
40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2523.23
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | CR | 20.14
41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | CR | 3556.04
4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | H | CR | 28.74
40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 5073.78
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | CR | 19.22
40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA) | MES | CR | 3396.27
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | CR | 13.52
40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2389.43
4240 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER | H | CR | 23.09
41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | CR | 4075.31
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | CR | 28.32
41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 4999.66
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | CR | 19.81
41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3496.3
25959 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA | H | CR | 23.82
41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA/MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 4207.36
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | CR | 19.22
41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3396.27
4237 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | H | CR | 20.14
41002 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 3556.04
4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | CR | 20.46
41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 3613.14
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | CR | 7.34
36517 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL DE 10330 KG | UN | CR | 281940
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | UN | C | 317500
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG | UN | CR | 440266.64
36518 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 19234 KG | UN | CR | 501226.64
14221 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL DE 10216 KG | UN | CR | 292523.32
38402 | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | CR | 6.55
3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 13.69
3413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 30.82
39744 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 23.93
39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 50.51
39637 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | CR | 69.85
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | CR | 130.08
39639 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | CR | 171.5
39517 | PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 152.49
39518 | PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 70/80 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 180.36
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | CR | 3.08
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | CR | 17.62
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | CR | 45.95
25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 1259.67
4272 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | UN | CR | 77.03
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | CR | 227.36
4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | CR | 377.69
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | C | 87.58
39438 | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | AS | 0.16
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 6.12
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 1.54
4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | AS | 0.03
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | AS | 0.12
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0.17
13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | AS | 0.29
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 6.56
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 2.87
11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | AS | 0.09
4333 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | AS | 0.17
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | AS | 1.31
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0.06
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0.11
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0.14
39439 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0.1
39440 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0.13
39441 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0.16
39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0.12
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0.15
4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 1.4
4383 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 12.66
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 13.26
436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | CR | 4.53
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | CR | 2.68
11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 2.1
4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 8.91
4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 12.22
4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 3
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | CR | 4.05
441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | CR | 4.46
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | CR | 5.38
432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | CR | 5.94
429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | CR | 8.01
439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | CR | 6.82
433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | CR | 7.97
437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | CR | 10.59
11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | CR | 12.01
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | C | 13.06
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 14.54
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | AS | 10.78
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | CR | 0.02
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | CR | 0.04
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | CR | 0.05
11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | CR | 0.1
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | CR | 0.19
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | CR | 0.25
4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | CR | 0.85
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | C | 0.8
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1.09
4305 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1.26
4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1.47
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 3.04
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2.28
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 0.54
4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 0.66
4320 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 2.01
4318 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 0.98
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | CENTO | AS | 17.67
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | AS | 0.14
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 0.7
4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | AS | 2.65
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 3.39
13294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 0.97
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | AS | 0.43
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 0.73
4354 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | AS | 30.43
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | AS | 73.23
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | AS | 30.3
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | AS | 119.94
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | AS | 1028.57
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | M2 | AS | 43.48
38397 | PASTA DESENGRAXANTE PARA MAOS | KG | CR | 3.46
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | CR | 19.02
20079 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G) | UN | CR | 118.61
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 27.92
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS | UN | CR | 71.89
4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM | M2 | AS | 85.99
36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | M2 | AS | 76.84
36882 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES *5 X 5* CM | M2 | AS | 89.64
4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, *2,5 X 2,5* CM | M2 | AS | 139.44
34754 | PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM | M2 | AS | 258.2
25962 | PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA *2,0 X 2,0* CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO E PISCINA, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM | M2 | AS | 163.53
34752 | PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM | M2 | AS | 287.98
4751 | PASTILHEIRO | H | CR | 14.83
41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2619.71
39604 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | AS | 11.88
39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | AS | 16.48
39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | AS | 20.93
39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | AS | 24.02
39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | AS | 227.39
39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | AS | 396.33
39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | AS | 332.69
39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | AS | 534.47
20209 | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9.92
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 7.22
10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | C | 25
4704 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | CR | 22.56
10730 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | CR | 24.17
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 61.77
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 67.54
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 52.9
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 52.9
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 52.9
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 57.71
4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 59.31
4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 57.23
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 55.31
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | AS | 61.17
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 78.56
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 46.73
4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | CR | 90.65
4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 44.31
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 142.12
4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 51.3
4750 | PEDREIRO | H | C | 13.3
41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | AS | 72.38
4826 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | AS | 77.83
41975 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | CR | 33.04
4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | AS | 107.73
34744 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | CR | 18.6
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | CR | 1.23
39573 | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | CR | 1.21
38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | AS | 8732.94
4765 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 102 X 12,7 | M | AS | 71.76
4767 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | M | AS | 123.65
4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | KG | AS | 5.72
10963 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 203 X 34,3 | M | AS | 195.96
10962 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 | KG | AS | 6.08
34742 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 32,7 | KG | AS | 5.7
4773 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8 | M | AS | 247.36
34740 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 52,0 | KG | AS | 5.7
4774 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 | KG | AS | 5.72
4776 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 | M | AS | 383.51
40313 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50 | KG | AS | 5.7
13340 | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | M | AS | 24.18
10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | M | AS | 51.58
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | AS | 5.76
40537 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | AS | 6.3
40536 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | KG | AS | 6.3
40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | AS | 6.3
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | CR | 3.28
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 1.95
39425 | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 1.92
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 5.4
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 21.48
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 9
14077 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | AS | 137.75
3678 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | AS | 62.26
39418 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 3.66
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 4.46
39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 4.92
39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C) | M | CR | 2.97
39421 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 4.33
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 5.06
39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 5.87
39426 | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | CR | 13.2
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 4.16
39428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 3.18
39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | CR | 2.75
39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | CR | 2.92
39569 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | CR | 2.88
11552 | PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | CR | 7.63
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | AS | 6.3
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | CR | 9.32
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 5.43
39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 2.98
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | AS | 1988899.78
38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | AS | 3092659.19
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 757168.3
40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | AS | 39280.78
40789 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | AS | 5660.76
40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | AS | 17720.65
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | AS | 9691.67
42002 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 648495.98
40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | AS | 415376.12
39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | AS | 433387.56
5327 | PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS | KG | CR | 26.95
35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 22.21
35275 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 47.44
35276 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 77.57
38386 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UN | CR | 3.35
11091 | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | CR | 0.97
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 30.9
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 26.57
14147 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 35.25
37396 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 21.74
37397 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 22.78
11559 | PINO GUIA, RETO, COM CHAPA DE LATAO CROMADO, 3/4", PARA PORTA / JANELA DE CORRER | UN | CR | 3.51
444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | AS | 18.95
445 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | AS | 25.94
4783 | PINTOR | H | C | 13.3
41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
12874 | PINTOR DE LETREIROS | H | CR | 14.67
41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | CR | 2589.36
4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI | H | CR | 14.29
41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | CR | 2524.48
4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | CR | 47.35
4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 215.66
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 130.99
4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | CR | 36.02
4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 209.93
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 171.2
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 39.32
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 19.29
1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 16
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | C | 38
10840 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | C | 192.5
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 145.28
25980 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 185.63
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 209.85
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 52.41
38180 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 105.46
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 72.96
40649 | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 42.49
40650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 54.72
40651 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 100.92
40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 54.11
40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 59.58
40653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 45.6
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | AS | 7.18
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 61.9
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 143.97
38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 137.14
38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 356.48
38185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 317.39
40654 | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 70.83
25981 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 153.35
4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | AS | 298.21
4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | AS | 306.52
39567 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 36.44
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 42.09
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 49.96
11063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 48.36
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | CR | 66
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | AS | 43.4
39515 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 33.84
39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 28.53
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 17.75
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M2 | C | 10.07
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | CR | 960
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | CR | 603
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | C | 200
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 41.34
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 12.55
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 24.29
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 29.79
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | C | 21
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 39.15
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | CR | 462
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | CR | 576
4309 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | CR | 4.38
4307 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 7.49
10850 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | CR | 30
42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1817.78
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 101.24
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 60.87
40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | AS | 40.97
7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | CR | 13.65
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 7.27
4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 6.23
4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | CR | 2.12
4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 3.99
12411 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 21.5
4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 10.75
4889 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | CR | 2.87
4892 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 30.1
12412 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | CR | 55.95
11073 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM | UN | CR | 3.42
11071 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM | UN | CR | 5.54
11072 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM | UN | CR | 1.93
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0.35
4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 17.97
4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 40.67
4908 | PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 82.6
4909 | PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 159.52
4903 | PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 469.04
4897 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.5
4896 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.53
4900 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.47
4898 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.67
4899 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.13
11096 | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0.27
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 50.5
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | H | CR | 19.69
41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | CR | 3478.73
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | AS | 6305.55
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | AS | 38.43
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | AS | 295.65
11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 2.5
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 6.66
3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 16.65
11427 | POLVORA NEGRA | KG | AS | 81.53
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3.9
26022 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | CR | 166.34
421 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | UN | CR | 7.89
12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | AS | 10.29
14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | AS | 0.6
4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0.65
4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 1.65
4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 0.35
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | AS | 0.19
11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | AS | 2.73
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0.14
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | AS | 0.09
4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 0.76
5088 | PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA | UN | CR | 2.24
11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | CR | 839.49
39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 87 X 210 CM | UN | CR | 377.6
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | C | 466.98
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | CR | 832.89
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | CR | 675.33
4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | C | 466.39
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | CR | 854.05
4930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | CR | 405.81
4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | CR | 432.62
4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 152.44
37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 194.6
4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 152.44
4943 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 241.95
5002 | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 238.63
4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 161.08
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 394.14
4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 327.34
4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 227.82
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 89.98
11365 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 96.91
11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 102.55
11367 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | M2 | CR | 79
4989 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 204.99
4982 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 177.96
20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 156.85
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 167.23
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 173.38
4962 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 168.91
4981 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | C | 119.45
10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 186.89
4964 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 205.11
4992 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 203.42
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 180.38
4987 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 186.89
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 191.63
4958 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | M2 | CR | 109.52
39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 265.44
39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 188.22
39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 288.36
39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 205.11
25969 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 308.4
4944 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 296.72
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | CR | 20.96
21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | CR | 13.46
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 176.62
4947 | PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 521.5
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | CR | 400.43
4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | CR | 363.4
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | CR | 747.49
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | CR | 479.44
37585 | PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL | UN | CR | 232.54
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1042.77
14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1185.17
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1007.97
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1006.51
5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 751
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 760.53
14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | AS | 1053.61
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | AS | 259.32
12378 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM | UN | AS | 616.39
12366 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | CR | 435.62
5045 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | CR | 606.62
5044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 427.97
5055 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | CR | 608.47
5053 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 473.59
5035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | CR | 774.3
5036 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) | UN | CR | 1292.57
5059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 605.58
5034 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | CR | 835.64
5056 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 649.31
5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | CR | 520.74
5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | C | 432.3
5038 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | CR | 352.32
12372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | CR | 464.29
13339 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) | UN | CR | 690.21
12373 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | UN | CR | 722.8
12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | AS | 153.49
34695 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M | UN | CR | 497.14
34692 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M | UN | CR | 1193.14
26028 | POZOLANA DE CLASSE C | T | CR | 264.44
11844 | PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 30.16
4465 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 28.9
35273 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 31.94
4470 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 47.72
20204 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 42.59
20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 50
4437 | PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 x 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 34.56
14580 | PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 37.64
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 14.65
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | CR | 22.58
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | CR | 20.89
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 15.64
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 14.16
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 13.14
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 13.3
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | CR | 12.65
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | CR | 12.51
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 11.87
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 12.1
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 12.1
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | CR | 12.23
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | CR | 11.87
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 11.67
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 11.87
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 11.86
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | CR | 12.03
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 11.96
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 13.35
11572 | PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO | UN | CR | 14.06
42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 3441.11
11149 | PRIMER EPOXI | GL | CR | 158.16
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | AS | 11.56
11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 18L | CR | 449.06
37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | AS | 48524.69
37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | AS | 64319.23
39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | AS | 385.85
12273 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UN | AS | 49.52
38392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UN | CR | 36.99
11735 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 3.06
11733 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1.5
11734 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2.31
11737 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 4.08
11738 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 6.64
36143 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | CR | 20.5
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | CR | 1.5
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | CR | 170
39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | C | 0.35
38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | CR | 22
38376 | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | CR | 25.08
38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 3.79
38066 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 6.25
38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 6.45
38067 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 8.81
41757 | PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 6882.09
5080 | PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100* MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 9.97
11522 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA / PORTA DE CORRER, EM LATAO CROMADO, COM FURO CENTRAL PARA CHAVE E FUROS PARA PARAFUSOS, *40 X 100* MM (LARGURA X ALTURA) - SEM FECHADURA | UN | CR | 12.46
11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | CR | 11.66
11524 | PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 24.01
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | CR | 115.91
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 190.78
13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 228.77
12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 306.11
13396 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 489.61
13397 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 494.86
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | CR | 669.7
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | CR | 772.23
39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 521.72
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 521.86
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 787.39
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 238.72
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 266.51
12040 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 340.52
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 364.12
39758 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 472.65
39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 645.77
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 648.74
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 830.29
39765 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA | UN | CR | 36.86
13399 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA | UN | CR | 20.96
39764 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA | UN | CR | 28.83
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 129.54
39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 244.64
39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 344.88
39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 72.74
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 74.13
39797 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | C | 98.43
39798 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 164.09
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 23.32
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 32.66
39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 83.56
39802 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 138.78
39803 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 192.31
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 31.59
39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 53.17
4224 | QUEROSENE | L | CR | 11.76
21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | AS | 33.5
11234 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | AS | 50.5
21060 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | AS | 62.15
21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | AS | 77.69
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | AS | 122.37
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 13.35
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 31.37
11710 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 72.11
11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 10
11739 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 4.45
11711 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA | UN | CR | 6.52
5102 | RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 6.3
11741 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 4.59
11743 | RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA | UN | CR | 4.17
11745 | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 5.92
25961 | RASTELEIRO | H | CR | 16.11
40985 | RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2845.88
1088 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W | UN | AS | 13.15
1087 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W | UN | AS | 16.43
38777 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W | UN | AS | 32.73
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | AS | 17.27
1079 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | AS | 17.85
39374 | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | UN | C | 94.19
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UN | AS | 112.26
12316 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT | UN | AS | 51.45
12317 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | UN | AS | 61.36
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UN | AS | 70.68
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 35.03
26023 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 59.09
2710 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 47.19
14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | AS | 3115141.26
20034 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM | UN | AS | 58.76
20036 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM | UN | AS | 113.04
20037 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM | UN | AS | 213.21
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | CR | 4.65
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UN | CR | 5.43
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UN | CR | 3.93
20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11.52
20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 31.5
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.74
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 88.42
20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 46.93
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 21.4
11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 24.61
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 13.96
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | CR | 15.03
13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UN | AS | 64.93
6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | CR | 9.26
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | CR | 12.62
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | CR | 14.83
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | C | 14.99
6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | CR | 19.75
11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 42.97
11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 40.92
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 15.67
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 30.65
11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 65.76
6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 18.78
11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 14.79
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 19.05
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 30.24
11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 40.45
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 41.77
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 76.5
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | CR | 4.85
11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | CR | 13.84
6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | CR | 10.09
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | CR | 11.22
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | AS | 31.18
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | AS | 53.66
6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | AS | 42.5
6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | AS | 18.73
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | AS | 74.74
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | AS | 155
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | AS | 187.66
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | AS | 19.75
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | AS | 391.01
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | AS | 59
6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | AS | 85.8
6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | AS | 82.03
6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | AS | 42.72
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | AS | 48.2
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | AS | 23.02
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 123.8
11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) | UN | AS | 13.27
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN | AS | 15.84
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | AS | 43.98
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | AS | 45.46
38379 | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " | M | CR | 29.43
13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | AS | 5750.66
10640 | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | AS | 12454.73
11086 | REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 47.56
34356 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | CR | 2.57
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | CR | 2.86
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | CR | 39.87
37398 | REJUNTE EPOXI COR | KG | CR | 51.03
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | AS | 16.26
12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | CR | 85.91
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | CR | 30.06
7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L | CR | 21.43
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | CR | 1.12
10518 | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | AS | 53.28
36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 202829.26
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | C | 220000
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 228048.76
34684 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 89.87
34683 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 56.17
533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 11.31
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 29.17
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 19.17
153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | CR | 89.69
34682 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | CR | 42.95
20205 | RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1.53
4412 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0.97
4408 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1.31
4505 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1.74
10559 | ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC | UN | C | 2389
10664 | ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M | UN | CR | 6492.79
36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 2.02
10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | CR | 9.74
4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | CR | 19.25
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | AS | 9.68
4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | AS | 36.49
39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | AS | 22.96
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 28.65
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | CR | 14.78
34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | CR | 13.21
11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | CR | 5.64
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | CR | 7.8
38179 | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER | UN | CR | 24.72
11575 | ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER | UN | CR | 26.67
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | CR | 0.28
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | AS | 437663.21
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | AS | 412300
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 365702.43
14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 274285.5
13600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 353905.53
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 263812.99
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | AS | 360467.99
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | AS | 79632.81
14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | AS | 394630.01
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | AS | 323950
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | C | 10.36
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | CR | 22.97
36532 | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | AS | 15156.26
11578 | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 8.57
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 8.18
42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2108.08
42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1602.7
1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | AS | 16.16
1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | AS | 19.64
1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | AS | 21.54
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | AS | 32.32
40872 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) | M | AS | 15.23
20214 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | CR | 32.83
11064 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, COMPRIMENTO DE 1031 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13.92
7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 18.99
16 | SABAO EM PO | KG | CR | 4.76
11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | C | 17.18
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | C | 44.14
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | CR | 1.79
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | C | 50.47
13109 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" | UN | AS | 178.49
13110 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" | UN | AS | 234.91
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | AS | 2.71
20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 4.55
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 5.46
6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 8.16
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3.14
4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1.4
4512 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1.01
4415 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2.63
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0.05
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 9.76
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 67.68
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | C | 5.93
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | CR | 276.64
6090 | SELADOR PVA PAREDES INTERNAS | L | CR | 11.27
11622 | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | CR | 58.01
6094 | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | CR | 19.05
7317 | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | CR | 21.01
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | CR | 30.46
38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | C | 52.25
42701 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 27.33
42702 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 48.56
37955 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 62.93
42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 16.69
42700 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 47.59
37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 118650.34
37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 139510.48
37741 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 107888.11
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | AS | 31.84
39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 35.92
39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 22.21
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 25
39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | AS | 23.25
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 860.35
40269 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 3466.31
6110 | SERRALHEIRO | H | CR | 13.3
40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | C | 8.51
41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1502.89
25950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | CR | 31.57
38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 109.82
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | CR | 111.16
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 87.38
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 92.54
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | CR | 10.21
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 6.5
6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 11.66
6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | CR | 10.99
6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 11.67
26026 | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | CR | 2.49
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 10.9
42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4163.91
42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4499.71
42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2243.83
38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | CR | 47.32
20250 | SISAL EM FIBRA | KG | C | 8.07
39965 | SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 1325.85
39964 | SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 1126.16
7 | SODA CAUSTICA EM ESCAMAS | KG | CR | 7.91
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 79.76
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | AS | 132
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | AS | 152.31
6160 | SOLDADOR | H | C | 13.3
41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
6166 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") | H | CR | 9.71
41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | CR | 1716.35
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | CR | 40.55
10856 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | CR | 36.34
4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | AS | 54.46
20249 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | AS | 29.82
11609 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | CR | 10.05
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 45.1
20082 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 | UN | CR | 17.57
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | C | 11.18
10691 | SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA | L | CR | 33.78
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | CR | 2.36
12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 3.06
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 7.35
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | CR | 5.24
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | C | 3.08
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 22.48
21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 30.79
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM | UN | C | 22
21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 26.55
21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 33.14
21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 32.27
21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 25.55
11895 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES | UN | AS | 694.4
11896 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3639.63
11897 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 150 CONTRIBUINTES | UN | AS | 4749.08
11898 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES | UN | AS | 4988.53
3282 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES | UN | AS | 504.83
11899 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 50 CONTRIBUINTES | UN | AS | 2462.33
11900 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 75 CONTRIBUINTES | UN | AS | 3376.23
14149 | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | AS | 125.45
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 0.99
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 1.62
20061 | SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3.14
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | AS | 111.58
3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | CR | 3.38
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 7.56
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 5.36
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | CR | 24.41
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | CR | 33.97
12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 15.08
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 4.19
390 | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | CR | 10.76
42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2348.66
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | AS | 161.49
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | AS | 174.29
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | AS | 216.33
3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 59.05
3990 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 13.05
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 16.02
4509 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2.14
6194 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2.91
6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 6.22
10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 4.82
6188 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 26.33
6212 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | C | 7.9
6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9.09
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | AS | 101.16
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | CR | 133.75
10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | CR | 10020.94
13914 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | CR | 725.05
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | C | 1057.5
38465 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | CR | 16.7
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | CR | 2.93
13255 | TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM | UN | CR | 36.62
39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | CR | 1.81
39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | CR | 1.81
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | CR | 1.95
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | CR | 2.25
38952 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 2.24
38953 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 3.54
38835 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 3.17
38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | UN | AS | 8.27
38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 4.57
2666 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 3.83
2668 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 4.38
2664 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 6.46
2662 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 7.92
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 48.34
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 64.84
42703 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 53.47
42704 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 82.09
42705 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 104.74
42706 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 129.72
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | UN | AS | 54.38
11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | AS | 135.97
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 344.78
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 422.48
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 176.27
11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 82.55
11292 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM | UN | AS | 193.27
21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UN | AS | 126.25
11293 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO | UN | AS | 213.66
11316 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 271.94
6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 313.22
21079 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 373.43
6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 414.71
11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 1321.35
11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 447.24
11066 | TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 370 X 155 X 76 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 11.55
11065 | TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 787 X 215 X 60 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13.24
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | CR | 274.17
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 46500
37739 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 57230.76
37740 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 32658.86
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 38801.84
37737 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 30870.4
25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 64656.77
25013 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 67767.14
14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 79547.65
6253 | TANQUE DE LAVAR ROUPAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 1 BOCA, COM APOIO/PES, DE *60 X 65 X 80* CM (L X P X A) | UN | C | 70
36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | CR | 217.42
20271 | TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L | UN | CR | 511.45
10423 | TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L | UN | CR | 317.22
37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 266.4
11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 141.52
20234 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | CR | 179.09
4763 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO | H | CR | 16.32
41070 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2880.13
14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 16.46
11457 | TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | CR | 22.79
21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.44
38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.99
38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7.36
38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 25.14
38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 32.63
38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 53.11
38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 128.24
38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 156.03
12741 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 731.37
12733 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 3.68
12734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 7.84
12735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 12.9
12736 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 29.49
12737 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 38
12738 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 75.1
12739 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 213.8
12740 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 334.5
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 21.6
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 17.04
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | CR | 4.86
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 11.14
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 64.96
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 34.21
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | CR | 6.92
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 87
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | CR | 160.4
6321 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | CR | 229.12
6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | CR | 537.04
7105 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 25.07
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 33.01
38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 155.1
20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18.84
7119 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.24
7120 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.28
6319 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 25.37
6304 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 25.37
21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 19.21
6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 13.06
6303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 13.06
6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 70.21
6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 70.21
6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | CR | 70.21
6309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 72.25
6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 37.87
6306 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 37.87
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 37.87
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 8.03
6312 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 100.99
6311 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | CR | 100.99
6310 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | CR | 100.99
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 100.99
6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 100.99
6315 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 191.22
6316 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 191.22
38878 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 20 X 16 MM | UN | AS | 11.63
38879 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 25 X 16 MM | UN | AS | 21.8
38881 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 16 MM | UN | AS | 11.41
38880 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 20 MM | UN | AS | 11.95
38882 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 20 X 16 MM | UN | AS | 12.38
38883 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 25 X 20 MM | UN | AS | 18.31
38884 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 16 MM | UN | AS | 19.88
38885 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 20 MM | UN | AS | 19.23
38886 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 25 MM | UN | AS | 20.75
38887 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 20 MM | UN | AS | 18.64
38888 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 25 MM | UN | AS | 22.16
38890 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 32 X 25 MM | UN | AS | 32.94
38893 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 20 X 32 MM | UN | AS | 26.49
38894 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 25 MM | UN | AS | 33.64
38896 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 32 MM | UN | AS | 34.3
39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 5.4
39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 8.18
39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 21.06
39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 31.91
20176 | TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 28.44
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 66.93
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 56.56
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 32.62
42717 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 2630.22
42718 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 318.25
7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 101.52
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.11
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.98
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.52
7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.98
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.8
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.46
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11.6
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 32.21
7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 50.04
37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 32.36
37421 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 44.23
37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 41.4
37443 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 129.57
37444 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 131.76
37445 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 199.72
37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 217.73
37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 221.13
37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 303.32
37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 102.84
37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 102.84
37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 123.86
38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7.68
38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8.48
39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | AS | 26.57
39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | AS | 38.94
38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 10.31
38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 12.54
38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 22.17
38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 29.83
39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 21.32
38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 26.72
38911 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 36.99
38912 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 47.01
38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6.7
38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8.48
38454 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3.89
38455 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3.56
38462 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 100.57
36362 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.53
36298 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2.27
38456 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3.7
38457 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 8.34
38458 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 11.17
38459 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 19.72
38460 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 41.2
38461 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 62.84
7094 | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.31
7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | CR | 2.12
7118 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16.14
7117 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14.35
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2
7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35.1
7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.57
7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.34
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.71
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.13
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11
7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.92
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.04
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.98
40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | AS | 20.25
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | AS | 29.54
40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 31.45
7126 | TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14.64
38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 11.59
38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 12.33
38908 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 13.88
38909 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 19.95
38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 21.55
38897 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 11.64
38899 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 13.09
38900 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 13.65
38901 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 22.33
38904 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 36.28
38903 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 3/4" | UN | AS | 36.05
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.01
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9.56
11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.02
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.44
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.72
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.88
7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 108.72
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0.61
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0.8
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2.68
7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 5.86
7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 19.54
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 39.09
7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 64.1
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 6.55
3593 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 46.87
3588 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 36.13
3585 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 11.16
3587 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 22.42
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 133.09
3589 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 71.43
3586 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 14.61
3592 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 210.38
3591 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 337.24
40396 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 57.24
40395 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 43.93
40392 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 14.13
40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 28.6
40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 183.64
40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 94.04
40393 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 18.2
40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 300.44
39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 14.06
39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 16.84
39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 28.59
39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 42.81
20174 | TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 24.4
41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 84.23
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 18.18
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 39.75
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 32.84
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 29.02
20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 53.34
20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 79.12
20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19.02
7082 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 34.28
42707 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569 | UN | AS | 93.1
7069 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 76.08
42708 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 244.37
7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 108.95
42709 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 365.46
42710 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1050.53
42716 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1307.57
20172 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 25.14
40945 | TECNICO DE EDIFICACOES | H | CR | 17.67
40946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | CR | 2347.03
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | H | CR | 22.92
41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | CR | 4048.19
40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | H | CR | 21.42
40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MES | CR | 3781.01
6175 | TECNICO EM SONDAGEM | H | CR | 25.06
41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 4423.68
37712 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO *2,4* MM | M2 | AS | 61.49
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 2.32
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 2.26
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 11.36
34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 1.51
34550 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | CR | 0.8
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 1.42
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 13.09
7154 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | KG | CR | 5.89
10915 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | KG | CR | 6.11
10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 5.94
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 8.8
10916 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | KG | CR | 5.94
39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 10.45
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 10.23
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | C | 17.69
39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 8.24
25988 | TELA DE ANIAGEM (JUTA) | M2 | CR | 7.24
10928 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | CR | 9.62
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 13.14
10933 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | CR | 11.75
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | CR | 14.19
7158 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | C | 19.8
7162 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 29.77
10932 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 52.72
40706 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M | M2 | CR | 31.61
10937 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | CR | 20.72
10935 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 27.29
40707 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 3 X 3 CM, H = 2 M | M2 | CR | 62.82
10931 | TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | CR | 8.78
7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 24.6
36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | AS | 14.07
34630 | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | AS | 999.44
7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | CR | 3.73
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | AS | 2
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | AS | 1.91
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | AS | 2.28
10920 | TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM | M2 | CR | 11.79
7238 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM | M2 | AS | 29.34
7239 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MM | M2 | AS | 36.48
7240 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM | M2 | AS | 41.88
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | CR | 1.34
25007 | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 30.1
14171 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE | M2 | AS | 80.48
14170 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 71.11
14173 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE | M2 | AS | 93.76
14172 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 75.89
7243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 29.77
11067 | TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM) | UN | AS | 145.94
11068 | TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,7 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM) | UN | AS | 206.12
7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | C | 866.49
7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 0.98
40865 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 2.91
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | AS | 27.62
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 111.54
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 149.64
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 172.7
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 141.24
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 192.61
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 215.72
7202 | TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 44.21
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 7.58
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13.18
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 12.52
7191 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 15.27
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 36.4
7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | C | 43.55
7207 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 57.96
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 21.59
7197 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 87.08
7192 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 47.89
7193 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 57.17
7189 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 80.3
7198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 29.89
34402 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 120.36
7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | CR | 31.58
34425 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 74.43
7223 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 86.74