ESTUDOS PRELIMINARES

1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Integrante Demandante Titular
Nome:	Cássia Maria Sebba Kafuri
Lotação:	Secretaria de Manutenção e Projetos
Telefone:	(62) 3222-5658
E-mail:	cassia.kafuri@trt18.jus.br
1.2. Integrante Demandante Suplente
Nome:	Paulo Sérgio de Castro
Lotação:	Divisão de Engenharia
Telefone:	(62) 3222-5663
E-mail:	paulo.castro@trt18.jus.br
1.3. Integrante Técnico Titular
Nome:	Paulo Henrique Almeida Lima
Lotação:	Núcleo de Manutenção Predial
Telefone:	(62) 3222-5692
E-mail:	manutencao@trt18.jus.br
1.4. Integrante Técnico Suplente
Nome:	Auro Henrique Sandes Rocha
Lotação:	Núcleo de Manutenção Predial
Telefone:	(62) 3222-5266
E-mail:	manutencao@trt18.jus.br
1.5. Integrante Administrativo Titular
Nome:	Valéria Cristina Barcelos
Lotação:	Gerência de Planejamento e Aquisições
Telefone:	(62) 3222-5735
E-mail:	valeria.barcelos@trt18.jus.br
1.6. Integrante Administrativo Suplente
Nome:	Regina Célia de Medeiros
Lotação:	Gerência de Planejamento e Aquisições
Telefone:	(62) 3222-5137
E-mail:	regina.medeiros@trt18.jus.br

2. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. Descrição da Solução
Atualmente a solução objeto desta contratação encontra-se distribuída em duas contratações. A primeira regida pelo contrato nº 86/2014 (manutenção dos grupos motores geradores), que atingirá o limite de 60 (sessenta) meses em agosto/2019, sendo necessária nova contratação. A segunda é regida pelo contrato nº 49/2015 (manutenção dos transformadores e cabines primárias), ainda com possibilidade de prorrogação, porém carente de atualizações, diante de diversas dificuldades de gestão encontradas durante sua vigência, como será exposto adiante. / Pois bem. Embora o objeto desta contratação tenha sido tratado em ajustes distintos, observou-se que há grande interdependência entre as estações de fornecimento de energia, assim entendidas como aquelas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica principal (cabines primárias e transformadores) e também as que fornecem energia de forma emergencial ou secundária (grupos motores geradores). / A unificação dos contratos de manutenção dos geradores e transformadores faz-se necessária, pois estes dois subsistemas foram implementados e projetados para trabalhar de forma automática e conjunta. Inicialmente, enquanto tais subsistemas estavam ainda em condições de projeto, os mesmos não apresentavam problemas ou quebras, que interferissem na sua integração. Contudo, à medida que a vida útil dos equipamentos que os compõem foi se exaurindo, a integrabilidade dos subsistemas foi apresentando problemas que comprometeram a disponibilidade no fornecimento de energia, tanto do sistema principal, bem como do sistema de fornecimento secundário. Tal situação acabou por deixar uma lacuna de responsabilidade entre as empresas que prestavam os serviços de modo separado, diante do grau de automatização existente entre os dois subsistemas de fornecimento de energia. / Diante disso, durante a gestão dos contratos nº 86/2014 e 49/2015, observou-se uma troca de imputação de responsabilidades entre as contratadas em situações de falhas de funcionamento das estações de fornecimento de energia, dificultando a resolução do problema. / Ademais, em pesquisa realizada por esta unidade, verificou-se que outras entidades/órgãos também adotam este tipo de solução em suas contratações, isto é, contrato único para manutenção em grupos geradores, transformadores e/ou cabines primárias. Lista-se alguns exemplos: / Órgão Modalidade da Contratação / Pregão Eletrônico 20/2017 – TRF 1ª Região Contrato unificado para gerador e subestação / Pregão Eletrônico 10/2017 – Ministério da Educação (Instituto Federal de Rondônia) Contrato unificado para grupo gerador e subestação / Pregão Eletrônico 30/2017 – Secretaria de Saúde do Estado do Pará Contrato unificado para grupo gerador e subestação / Pregão Eletrônico 20170594/2017 – Secretaria de Saúde do Estado do Ceará Contrato unificado para grupo gerador e subestação / Pregão Eletrônico 10306/2018 – Agência de Modernização de Processos de Maceió/AL Contrato unificado para grupo gerador e subestação / Ante o exposto, apesar de ter sido autuado o processo administrativo nº 10.341/2018 com o objetivo de contratar empresa para prestar serviços de manutenção nos grupos geradores, esta unidade optou por autuar novo processo administrativo para proceder a uma nova contratação com objeto mais amplo, que abarca tanto os grupos geradores, como as cabines primárias e transformadores, subsistemas que, conforme descrito acima, são interdependentes, de modo que a contratação se resume à manutenção nas estações de fornecimento de energia elétrica, principal e secundária. / Faz-se necessário ressaltar também que, para a contratação que ora se pretende realizar, foi feita composição de preços para todos os serviços a serem contratados, conforme Anexos VII e VIII do presente Estudo. Para compor a planilha orçamentária, foi utilizada a Tabela SINAPI e cotações de mercado. A adoção desta solução resultou da experiência de processos de contratações anteriores em que a dificuldade para se obter orçamentos na fase de cotação, quando não há composição dos serviços e um mínimo de peças a ser utilizado, resulta em grande demora para se atingir o objetivo final, isto é, a assinatura do contrato. A composição de preços mitiga ainda a possibilidade de se obter orçamentos com vícios que possam inviabilizá-los. / Importa acrescentar que o procedimento licitatório que se pretende instaurar com este processo também deverá contemplar a aquisição e instalação de 01 (um) transformador trifásico a seco de potência nominal de 45 kVa, tensão primária de 13.800 V e tensão secundária de 380V/220V, instalado em cabine. Tal aquisição faz-se necessária pois, em outubro/2018, houve a queima de um transformador de mesmas especificações, localizado na cabine primária instalada no Fórum Trabalhista, demandando-se, pois, a sua substituição. / Frise-se que a aquisição acima referida, a ser licitada em conjunto com os serviços de manutenção, é a solução mais econômica e viável, pois é capaz de diluir os custos decorrentes do transporte e instalação visto tratar-se de equipamento de grande porte. / Os demais componentes da solução estão descritos no detalhamento do objeto (anexo).
2.2. Justificativa da Necessidade da Contratação
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.3. Requisitos da contratação
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.4. Quantitativo a ser contratado
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar
Considerando que não há no quadro de servidores deste Tribunal profissionais qualificados para a execução do serviço de manutenção, dada sua complexidade, a única solução de mercado é a contratação de empresa especializada na prestação do serviço. Esse tipo de contratação é vantajosa pois permite ao Tribunal contratar empresas com vasta experiência no ramo.
2.6. Estimativa de preços ou preços referenciais
O custo anual da contratação, conforme detalhamento constante na planilha orçamentária anexa a este Estudo, foi estimado em R$ R$ 256.446,81 (duzentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos).
2.7. Descrição da solução como um todo
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.8. Justificativa para o parcelamento ou não da solução
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.9. Equipe de gestão da contratação
2.9.1. Gestor titular
Nome:		Paulo Henrique Almeida Lima
Lotação:		Núcleo de Manutenção Predial
Telefone:		(62) 3222-5692
E-mail:		manutencao@trt18.jus.br
2.9.2. Gestor Substituto
Nome:		Auro Henrique Sandes Rocha
Lotação:		Núcleo de Manutenção Predial
Telefone:		(62) 3222-5266
E-mail:		manutencao@trt18.jus.br
2.10. Resultados pretendidos
Aumento da confiabilidade e disponibilidade das estações de fornecimento de energia elétrica do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, de modo a evitar a paralisação de seu funcionamento de maneira não programada. Realização de manutenções preditivas/preventivas com vistas a aumentar a vida útil dos equipamentos, reduzindo investimentos desnecessários na substituição total do equipamento, bem como minimizar os transtornos causados por quebras repentinas, principalmente nos equipamentos que alimentam com energia os servidores de banco de dados e softwares que gerenciam o PJe.
2.11. Providências para adequação do ambiente do órgão
Cronograma de ações
Id	Ação		Unidade/Servidor envolvidos
1	Implementação do contrato ao software de gestão de manutenção (Engeman)		Núcleo de Manutenção Predial
2	Treinamento da central de atendimento de chamados acerca dos procedimentos a serem adotados para registro e acompanhamento dos chamados técnicos		Núcleo de Manutenção Predial

ANÁLISE DE RISCOS

1. FASE DA ANÁLISE
( X ) Estudos Preliminares
( ) Termo de Referência/Projeto Básico
( ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do contrato

2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Risco 01:		Licitação deserta
Probabilidade		( X ) Baixa	( ) Média		( ) Alta
Impacto		( ) Baixo	( ) Médio		( X ) Alto
Id	Dano
1.	Não adjudicação do objeto da contratação
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Encaminhar o Termo de Referência durante a fase de cotação para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação			Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Avisar, assim que publicado o edital em DOU, às empresas que encaminharam propostas comerciais da data de realização do pregão.			Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de contingência			Responsável
1.	Contratação emergencial e repetição da licitação			Secretaria de Licitação e Contratos

Risco 02:		Morosidade na execução do processo licitatório
Probabilidade		( ) Baixa	( X ) Média		( ) Alta
Impacto		( ) Baixo	( ) Médio		( X ) Alto
Id	Dano
1.	Término da vigência do contrato nº 86/2014 para manutenção nos geradores e consequente interrupção do serviço
2.	Indisponibilidade dos grupos geradores em caso de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária local, acarretando a indisponibilidade de alimentação dos sistemas informatizados e demais instalações elétricas, tanto das Varas como das áreas administrativas do Tribunal
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento das ações			Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Controle do andamento do processo licitatório			Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada			Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de contingência			Responsável
1.	Não há			Não há

3. RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO
Risco 01:		Indisponibilidade das estações de fornecimento de energia
Probabilidade		( ) Baixa	( X ) Média		( ) Alta
Impacto		( ) Baixo	( ) Médio		( X ) Alto
Id	Dano
1.	Interrupção do fornecimento de energia elétrica para o Tribunal, ocasionando a indisponibilidade de alimentação dos sistemas informatizados e demais instalações elétricas, tanto das Varas como das áreas administrativas, com prejuízos diretos à prestação jurisdicional e, consequentemente, à população e ao atendimento do interesse público
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Fiscalização dos serviços realizados mediante análise por amostragem, confrontando os dados com os apresentados pela contratada em relatórios			Núcleo de Manutenção Predial
Id	Ação de contingência			Responsável
1.	Não há			Não há
Risco 02:		Incapacidade de a empresa vencedora executar o contrato
Probabilidade		( X ) Baixa	( ) Média		( ) Alta
Impacto		( ) Baixo	( ) Médio		( X ) Alto
Id	Dano
1.	Atraso ou inexecução da prestação dos serviços
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Incluir no Termo de Referência mecanismos de controle na prestação dos serviços, tais como apresentação de relatórios e gráficos			Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Prever no Termo de Referência a aplicação de sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados			Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Exigir documentação comprobatória de que a licitante já prestou serviços semelhantes aqueles descritos no Termo de Referência			Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de contingência			Responsável
1.	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas diante da ocorrência de atraso ou inexecução dos serviços e, em último caso, rescisão do contrato com realização de novo procedimento licitatório			Núcleo de Manutenção Predial

4. CIÊNCIA DOS GESTORES
Por este instrumento, os gestores relacionados neste documento, nos termos do art. 41, § 1º, da Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declaram ter ciência das competências definidas na referida norma, bem como da indicação para exercer esse papel durante a execução contratual.

5. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
A equipe de planejamento da contratação, ciente das regras e diretrizes contidas na Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declara que o presente planejamento atende às demandas da Administração, que os benefícios são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis, motivo pelo qual declara ser viável a contratação pretendida.